## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 4 | CHP190401594283 | Proyecto de inversión | 224681.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224681.43, modificado:224681.43}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 202819 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 202819 | S | 63 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.72, meta_modificada:526.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:202, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA LA CADENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 RANCHERIA LAS CADENAS, 30596 LA CADENA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y , SALES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAS LA CARRETERA FEDER, lon:-92.6975159, lat:15.36414972}} | 2019-10-09 | 2019-10-24 | 224681.43 | 224681.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-015/2019, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:224681.43, importe_modificado:224681.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1594283/proyecto_PROCESO, 1594283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633296 | Proyecto de inversión | 1243168.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243168.74, modificado:1243168.74}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 216645 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 216645 | S | 208 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1055.3, meta_modificada:1055.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO CONSTITUCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO CONSTITUCIÓN, 30594 CONSTITUCIÓN, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y , SALES DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAS LA CARRETERA COSTERA FED, lon:-92.74365064, lat:15.39238506}} | 2019-10-25 | 2019-12-25 | 1243168.74 | 1243168.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-058/2019, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGIA, CHIAPAS, monto:1243168.74, importe_modificado:1243168.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1633296/proyecto_PROCESO, 1633296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633311 | Proyecto de inversión | 703031.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703031.83, modificado:703031.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO - 216681 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 216681 | S | 376 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:817.05, meta_modificada:817.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 900 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30594 NUEVA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y , SALES DE LA CABECERA TOMAS LA CARRETERA FEDERAL RUMB, lon:-92.70525411, lat:15.40713387}} | 2019-11-08 | 2019-12-25 | 703031.83 | 703031.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-061/2019, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:703031.83, importe_modificado:703031.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1633311/proyecto_INICIO, 1633311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639072 | Proyecto de inversión | 779932.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779932.55, modificado:779932.55}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO MORELOS 3 - 245478 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 245478 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE TABASCO, CALLE ZACATECAS LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA AVENIDA MORELOS NORTE, lon:-92.67392546, lat:15.34666717}} | 2019-10-07 | 2019-12-07 | 779932.55 | 779932.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-044/2019, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:779932.55, importe_modificado:779932.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1639072/proyecto_INICIO, 1639072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630313 | Proyecto de inversión | 673928.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673928.94, modificado:673928.94}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 201607 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 201607 | S | 90 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1727.59, meta_modificada:1727.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ NORTE Y CALLE TABASCO, CALLE ZACATECAS LA OBRA SE UBICA AL LADO NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CRUZANDO LA CARRETER, lon:-92.6724236, lat:15.34288176}} | 2019-10-08 | 2019-12-08 | 673928.94 | 673928.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-041/2019, contratista:GRUPOS DHYMOS INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:673928.94, importe_modificado:673928.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1630313/proyecto_PROCESO, 1630313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630566 | Proyecto de inversión | 1302594.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302594.95, modificado:1302594.95}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA CONAFE PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CLAVE: 07KPR3184R - 203112 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 203112 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:246.14, meta_modificada:246.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA HUISISIL DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 400 RANCHERIA HUISISIL DOS, 30594 HUISISIL DOS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL TE DIRIGES A LA CA, lon:-92.72420458, lat:15.39098148}} | 2019-10-08 | 2019-12-15 | 1302594.95 | 1302594.95 | 1302594.95 | 1302594.95 | 1302594.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-048/2019, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1302594.95, importe_modificado:1302594.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:246.0}} | {1630566/proyecto_FIN, 1630566/proyecto_PROCESO, 1630566/proyecto_FIN, 1630566/proyecto_INICIO, 1630566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633282 | Proyecto de inversión | 90179.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90179.67, modificado:90179.67}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS - 216615 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 216615 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.24, meta_modificada:19.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 RANCHERIA DELICIAS, 30595 DELICIAS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y , SALES DEL PALACIO MUNICIPAL AGARRAS LA CARRETERA FEDERAL CO, lon:-92.73543612, lat:15.37566658}} | 2019-10-08 | 2019-10-23 | 90179.67 | 90179.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-012/2019, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:90179.67, importe_modificado:90179.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1633282/proyecto_PROCESO, 1633282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639225 | Proyecto de inversión | 515611.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515611.23, modificado:515611.23}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 230330 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 230330 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA HUISISIL DOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 800 RANCHERIA HUISISIL DOS, 30594 HUISISIL DOS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAS LA CARRETER, lon:-92.72366301, lat:15.39119068}} | 2019-11-15 | 2019-12-25 | 515611.23 | 515611.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-062/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:515611.23, importe_modificado:515611.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1639225/proyecto_INICIO, 1639225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612820 | Proyecto de inversión | 176324.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176324.85, modificado:176324.85}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 159769 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 159769 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.31, meta_modificada:442.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN MARCOS, 30590 SAN MARCOS UNO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y , SALES DE CABECERA MUNICIPAL Y AGARRAS LA CARRETERA FE, lon:-92.69476966, lat:15.35113793}} | 2019-09-09 | 2019-09-24 | 176324.85 | 176324.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-004/2019, contratista:CODEPROYED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:176324.85, importe_modificado:176324.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1612820/proyecto_PROCESO, 1612820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612531 | Proyecto de inversión | 325141.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325141.68, modificado:325141.68}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN COL. HIDALGO BARRIO SANTA CRUZ - 159004 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 159004 | S | 616 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO HIDALGO, 30593 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE DIRIGE UNO A LA CARRETERA COSTERA FE, lon:-92.74423519, lat:15.3479664}} | 2019-07-29 | 2019-08-30 | 325141.68 | 325141.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-028/2019, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:325141.68, importe_modificado:325141.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1612531/proyecto_INICIO, 1612531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612793 | Proyecto de inversión | 176778.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176778.46, modificado:176778.46}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 159705 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 159705 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.46, meta_modificada:442.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA LAS LIMAS, 30593 LAS LIMAS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y , TOMAS LA CARRETERA FEDERAL COSTERA CON DIRECCION AL MPIO DE , lon:-92.70396481, lat:15.34522578}} | 2019-09-02 | 2019-09-17 | 176778.46 | 176778.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-003/2019, contratista:CODEPROYED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:176778.46, importe_modificado:176778.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1612793/proyecto_INICIO, 1612793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630351 | Proyecto de inversión | 1020973.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020973.84, modificado:1020973.84}} | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE E INSURGENTES NORTE - 201847 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 201847 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.9, meta_modificada:108.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE Y AVENIDA INSURGENTES NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS CRUZAN, lon:-92.67549205, lat:15.34244721}} | 2019-10-23 | 2019-12-23 | 754505.92 | 754505.92 | 754505.92 | 754505.92 | 754505.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-057/2019, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:754505.92, importe_modificado:754505.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.9}} | {1630351/proyecto_PROCESO, 1630351/proyecto_INICIO, 1630351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630355 | Proyecto de inversión | 639913.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639913.74, modificado:639913.74}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRC. RC DE 6.00 X 8.00 MTS PARA LA ESCUELA PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS VICENTE FOX CON CLAVE: 07KJN1769P - 201858 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 201858 | S | 89 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO QUINCE DE SEPTIEMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 30593 QUINCE DE SEPTIEMBRE, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORT, lon:-92.67526674, lat:15.34381294}} | 2019-10-07 | 2019-12-27 | 639913.74 | 639913.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-045/2019, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELO, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:639913.74, importe_modificado:639913.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1630355/proyecto_PROCESO, 1630355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633669 | Proyecto de inversión | 548657.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548657.89, modificado:548657.89}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 218594 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 218594 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1347.72, meta_modificada:1347.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO LOS CACAOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO LOS CACAOS, 30597 LOS CACAOS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL EN DIRECCION SOBRE LA AV. MIGUEL HIDA, lon:-92.65641103, lat:15.38923985}} | 2019-10-14 | 2019-12-14 | 548657.89 | 548657.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-047/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:548657.89, importe_modificado:548657.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1633669/proyecto_PROCESO, 1633669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662094 | Proyecto de inversión | 1787936.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787936.83, modificado:1787936.83}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO - 145753 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 145753 | S | 414 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:279.25, meta_modificada:279.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA JALAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA JALAPA, 30593 JALAPA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y CAMINO , CAMINO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA HACIA EL NOROESTE DE LA, lon:-92.68200956, lat:15.35059519}} | 2019-09-19 | 2019-12-19 | 1787936.83 | 1787936.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-037/2019, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1787936.83, importe_modificado:1787936.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1662094/proyecto_PROCESO, 1662094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612716 | Proyecto de inversión | 823747.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823747.76, modificado:823747.76}} | PAVIMENTACION DE CALLE - 159510 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 159510 | S | 430 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO LOS CACAOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO LOS CACAOS, 30597 LOS CACAOS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTE UNO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE DIRIGE AL NORTE SOBRE LA AVE, lon:-92.65628765, lat:15.38937432}} | 2019-08-19 | 2019-10-19 | 823747.76 | 823747.76 | 823747.76 | 823747.76 | 823747.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-034/2019, contratista:CARLOS ENRIQUE NOLASCO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:823747.76, importe_modificado:823747.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}} | {1612716/proyecto_FIN, 1612716/proyecto_PROCESO, 1612716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660111 | Proyecto de inversión | 941465.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941465.37, modificado:941465.37}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MORELOS SUR ENTRE CALLE SONORA PONIENTE Y CALLE ALLENDE PONIENTE - 270678 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 270678 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.9, meta_modificada:108.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA MORELOS SUR BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE SONORA PONIENTE Y CALLE ALLENDE PONIENTE, SALES DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y TE DIRIGES A LA AV MORELOS SUR ENTRE LA CALLE SONOR, lon:-92.67673812, lat:15.33715588}} | 2019-11-15 | 2019-12-25 | 941465.37 | 941465.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-065/2019, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:941465.37, importe_modificado:941465.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1660111/proyecto_PROCESO, 1660111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660198 | Proyecto de inversión | 900482.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900482.49, modificado:900482.49}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MORELOS SUR Y CALLE ALLENDE - 270794 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 270794 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.11, meta_modificada:188.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS SUR BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE SONORA PONIENTE Y CALLE ALLENDE PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN MARCOS EN LA AV MORELOS SUR ENTRE LA CALLE SONORA Y ALLENDE, lon:-92.67675154, lat:15.3370938}} | 2019-11-15 | 2019-12-25 | 900482.49 | 900482.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-066/2019, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:900482.49, importe_modificado:900482.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1660198/proyecto_INICIO, 1660198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612616 | Proyecto de inversión | 892396.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892396.41, modificado:892396.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO - 159223 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 159223 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.5, meta_modificada:281.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO LOS ANDES DE ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO LOS ANDES DE ZAPATA, 30597 LOS ANDES DE ZAPATA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE DIRIG, lon:-92.63213277, lat:15.37913006}} | 2019-09-23 | 2019-12-23 | 892396.41 | 892396.41 | 578300.1 | 578300.1 | 578300.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-030/2019, contratista:ULISES RINCON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:892396.41, importe_modificado:892396.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {1612616/proyecto_PROCESO, 1612616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630353 | Proyecto de inversión | 435898.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435898.22, modificado:435898.22}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 201850 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 201850 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1141.5, meta_modificada:1141.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSE PATROCINIO Y CALLE JARDINES, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL ESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A UN COSTADO, lon:-92.677465, lat:15.33989258}} | 2019-10-09 | 2019-11-25 | 435898.22 | 435898.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-046/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:435898.22, importe_modificado:435898.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1630353/proyecto_PROCESO, 1630353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639231 | Proyecto de inversión | 138807.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138807.82, modificado:138807.82}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 245636 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA | 245636 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.2, meta_modificada:341.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO HIDALGO (BUENOS AIRES) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO HIDALGO, 30593 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOMAS LA CARRETERA COST, lon:-92.73889223, lat:15.35119439}} | 2019-10-20 | 2019-11-04 | 138807.82 | 138807.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-014/2019, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:138807.82, importe_modificado:138807.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1639231/proyecto_PROCESO, 1639231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612860 | Proyecto de inversión | 136838.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136838.23, modificado:136838.23}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV CONSTITUCION NORTE BARRIO MORELOS I - 159843 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 159843 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE DIRIGE UNO AL NORTE POR LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE Y AVANZA 1 KM., lon:-92.66997068, lat:15.34556789}} | 2019-09-09 | 2019-09-24 | 136838.23 | 136838.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-007/2019, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:136838.23, importe_modificado:136838.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1612860/proyecto_PROCESO, 1612860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627463 | Proyecto de inversión | 1165959.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165959.37, modificado:1165959.37}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN AV. CARLOS KASUGA ENTRE CARRETERA COSTERA Y CALLE CENTRAL CHIAPAS PONIENTE - 230470 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 230470 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS KAZUGA SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA FEDERAL Y CALLE CENTRAL CHIAPAS PONIENTE, SALES DEL PALACIO MUNICIPAL TE DIRIGES A LA AV. CARLOS KAZUGA SUR, ENTRE CALL, lon:-92.67669368, lat:15.34203852}} | 2019-11-18 | 2019-12-25 | 844102.43 | 844102.43 | 824102.43 | 824102.43 | 824102.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-001/2019, contratista:GCM2 Constructores, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:844102.43, importe_modificado:844102.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {1627463/proyecto_FIN, 1627463/proyecto_PROCESO, 1627463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633275 | Proyecto de inversión | 600558.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600558.3, modificado:600558.3}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA - 216601 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 216601 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION NUEVO LEON FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CONTINUACION NUEVO LEON Y , SALES DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAS LA AVENIDA HIDALGO NORTE HASTA LLEGAR A CALLE NUEVO LEON PON, lon:-92.6777986, lat:15.34895658}} | 2019-10-25 | 2019-12-25 | 600558.3 | 600558.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-060/2019, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:600558.3, importe_modificado:600558.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1633275/proyecto_PROCESO, 1633275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639009 | Proyecto de inversión | 1019018.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019018.2, modificado:1019018.2}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 245409 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 245409 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.41, meta_modificada:117.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:203, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO SOCONUSCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 600 COLONIA NUEVO SOCONUSCO, 00000 NUEVO SOCONUSCO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOMAS LA CARRETE, lon:-92.68554966, lat:15.37099442}} | 2019-10-15 | 2019-12-25 | 1019018.2 | 1019018.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-067/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANUEL OVANDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1019018.2, importe_modificado:1019018.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1639009/proyecto_PROCESO, 1639009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612107 | Proyecto de inversión | 948276.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948276.48, modificado:948276.48}} | PAVIMENTACION DE CALLE - 157632 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 157632 | S | 66 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:851.2, meta_modificada:851.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SATELITE MORELIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO SATÉLITE MORELIA, 30597 SATÉLITE MORELIA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE DIRIGE A, lon:-92.66497595, lat:15.38576316}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 109029.87 | 109029.87 | 109029.87 | 109029.87 | 109029.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-009/2019, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:109029.87, importe_modificado:109029.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:851.2}} | {1612107/proyecto_FIN, 1612107/proyecto_PROCESO, 1612107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612859 | Proyecto de inversión | 132104.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132104.69, modificado:132104.69}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 159841 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 159841 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.94, meta_modificada:345.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DEL CARMEN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE PLAYA INES Y CALLE NUEVO LEON PONIENTE, SALES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAS LA AV HIDALGO NORTE, lon:-92.678676, lat:15.3484693}} | 2019-08-26 | 2019-09-11 | 132104.69 | 132104.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-005/2019, contratista:CONSTRUCTORA ADVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:132104.69, importe_modificado:132104.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1612859/proyecto_INICIO, 1612859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629920 | Proyecto de inversión | 103369.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103369.4, modificado:103369.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES - 199539 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 199539 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.69, meta_modificada:270.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA BUENA VOLUNTAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERIA BUENA VOLUNTAD, 30593 BUENA VOLUNTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y , SALES DE EL H. AYUNATMIENTO MUNICIPAL TOMAS, lon:-92.69021991, lat:15.34526009}} | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 103369.4 | 103369.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-013/2019, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:103369.4, importe_modificado:103369.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1629920/proyecto_INICIO, 1629920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633682 | Proyecto de inversión | 240811.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240811.82, modificado:240811.82}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 218653 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 218653 | S | 47 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.62, meta_modificada:630.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION BARRIO RÍO GRANDE, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE CENTRAL CHIAPAS, CALLE JARDINES EL BARRIO SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PALACIO MUNICIPAL COMPRENDE LA AVENIDA CONSTITUCION S, lon:-92.673667, lat:15.33949941}} | 2019-10-28 | 2019-11-28 | 240811.82 | 240811.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-059/2019, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:240811.82, importe_modificado:240811.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1633682/proyecto_PROCESO, 1633682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638861 | Acción | 1395534.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395534.04, modificado:1395534.04}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 245241 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 245241 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2019-07-13 | 2019-12-01 | 1395534.04 | 1395534.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-001/GI/2019, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVE REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1395534.04, importe_modificado:1395534.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1638861/proyecto_INICIO, 1638861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630538 | Proyecto de inversión | 478222.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478222.39, modificado:478222.39}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO RIO GRANDE - 202967 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 202967 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION SUR BARRIO RÍO GRANDE, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE JARDINES ORIENTE Y CALLE CENTRA CHIAPAS ORIENTE, LA REHABILITACION DE LA RED SE REALIZARA EN LA AV CONSTITUCION SUR ENTRE JARDINES Y , lon:-92.67438161, lat:15.34085384}} | 2019-10-07 | 2019-12-07 | 478222.39 | 478222.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-043/2019, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:478222.39, importe_modificado:478222.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1630538/proyecto_INICIO, 1630538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633271 | Proyecto de inversión | 588953.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588953.39, modificado:588953.39}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA - 216590 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 216590 | S | 167 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 EJIDO LAS GOLONDRINAS, 30596 LAS GOLONDRINAS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAS LA AV HIDALG, lon:-92.65381273, lat:15.43189299}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 588953.39 | 588953.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-053/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER LARA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:588953.39, importe_modificado:588953.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1633271/proyecto_INICIO, 1633271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660021 | Proyecto de inversión | 754505.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754505.92, modificado:754505.92}} | REVESTIMIENTO DE CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE Y CONSTITUCION NORTE. - 270563 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 270563 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.3, meta_modificada:114.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE Y AVENIDA CONSTITUCION, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CALLE TABASCO SALIENDO DEL PALACIO NACIONAL A UNOS 600 MS HACIA AL NORTE , lon:-92.67227859, lat:15.34707585}} | 2019-10-25 | 2019-12-25 | 754505.92 | 754505.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-057/2019, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:754505.92, importe_modificado:754505.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1660021/proyecto_PROCESO, 1660021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633306 | Proyecto de inversión | 596227.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596227.44, modificado:596227.44}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 216669 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 216669 | S | 179 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.34, meta_modificada:170.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO MARIA ESTHER MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 800 EJIDO MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 30594 MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y , SALES DE LA CABECERA, lon:-92.72690242, lat:15.40279309}} | 2019-10-23 | 2019-12-23 | 596227.44 | 596227.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-055/2019, contratista:ARNOLDO CACERES DARDON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:596227.44, importe_modificado:596227.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1633306/proyecto_INICIO, 1633306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201553301 | Proyecto de inversión | 635744.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635744.6, modificado:635744.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 108187 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 108187 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1644.8, meta_modificada:1644.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ZACATECAS ORIENTE Y CALLE NUEVO LEON ORIENTE, AVENIDA JOSE PATROCINIO NORTE SE ENCUENTRA A 200M CON DIRECCION AL NORTE DE LA PRESIDENCIA, lon:-92.67556307, lat:15.3440832}} | 2019-06-10 | 2019-08-10 | 635744.6 | 635744.6 | 635744.6 | 635744.6 | 635744.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-015/2019, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:635744.6, importe_modificado:635744.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1644.8}} | {1553301/proyecto_PROCESO, 1553301/proyecto_INICIO, 1553301/proyecto_PROCESO, 1553301/proyecto_INICIO, 1553301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201553613 | Proyecto de inversión | 707054.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707054.38, modificado:707054.38}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 108876 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 108876 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1851.6, meta_modificada:1851.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA COSTERA - RANCHERIA EL CASTAÑO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 RANCHERIA EL CASTAÑO, 30593 EL CASTAÑO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO D, lon:-92.71407241, lat:15.33597969}} | 2019-05-27 | 2019-07-27 | 707054.38 | 707054.38 | 707054.38 | 707054.38 | 707054.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-011/2019, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:707054.38, importe_modificado:707054.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1851.6}} | {1553613/proyecto_INICIO, 1553613/proyecto_PROCESO, 1553613/proyecto_INICIO, 1553613/proyecto_PROCESO, 1553613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612345 | Proyecto de inversión | 286379.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286379.67, modificado:286379.67}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 158427 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYGUA CHIAPAS | 158427 | S | 40 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.82, meta_modificada:701.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA DELICIAS, 30594 DELICIAS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL TE DIRIGES CON DIRECCION AL , lon:-92.73656895, lat:15.36900385}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 286379.67 | 286379.67 | 286379.67 | 286379.67 | 286379.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-022/2019, contratista:LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:286379.67, importe_modificado:286379.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.82}} | {1612345/proyecto_PROCESO, 1612345/proyecto_FIN, 1612345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612489 | Proyecto de inversión | 263968.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263968.26, modificado:263968.26}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 158865 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 158865 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.64, meta_modificada:663.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:206, direccion:BRECHA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCION MAGNOLIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 FRACCION MAGNOLIA, 30597 MAGNOLIA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTE UNO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE DIRIGE EN DIRECCION AL NORTE , lon:-92.66422589, lat:15.37584307}} | 2019-07-17 | 2019-09-01 | 263968.26 | 263968.26 | 263968.26 | 263968.26 | 263968.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-026/2019, contratista:LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:263968.26, importe_modificado:263968.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.64}} | {1612489/proyecto_FIN, 1612489/proyecto_PROCESO, 1612489/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612886 | Proyecto de inversión | 254552.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254552.31, modificado:254552.31}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE VERACRUZ Y NUEVO LEÓN ORIENTE. - 159913 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 159913 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.3, meta_modificada:66.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE NUEVO LEON ORIENTE, PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIÉNDOSE HACIA EL NORTE Y AVANZA UNO APROX. 4 CUADRAS , lon:-92.67139346, lat:15.34494968}} | 2019-08-05 | 2019-08-20 | 254552.31 | 254552.31 | 254552.31 | 254552.31 | 254552.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-007/2019, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:136838.23, importe_modificado:136838.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.3}} | {1612886/proyecto_PROCESO, 1612886/proyecto_INICIO, 1612886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635925 | Proyecto de inversión | 109029.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109029.87, modificado:109029.87}} | PAVIMENTACION DE CALLE - 241828 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 241828 | S | 66 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SATELITE MORELIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO SATÉLITE MORELIA, 30597 SATÉLITE MORELIA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y , SE SALE DEL H. AYUNTAMIENTO TOMAS LA AV. MIGU, lon:-92.66509129, lat:15.38516198}} | 2019-09-26 | 2019-10-11 | 109029.87 | 109029.87 | 109029.87 | 109029.87 | 109029.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-009/2019, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:109029.87, importe_modificado:109029.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {1635925/proyecto_INICIO, 1635925/proyecto_PROCESO, 1635925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659125 | Proyecto de inversión | 497989.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497989.33, modificado:497989.33}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS - 137424 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 137424 | S | 56 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.0, meta_modificada:703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:113, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO ACACOYAGUA - RANCHERIA FLOR DEL CARMEN KILÓMETRO 210 + 500 RANCHERIA FLOR DEL CARMEN UNO, 30596 FLOR DEL CARMEN UNO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y , lon:-92.71116934, lat:15.35739519}} | 2019-05-20 | 2019-07-20 | 497989.33 | 497989.33 | 497989.33 | 497989.33 | 497989.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-009/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y SOCIAL SUR-SURESTE,S DE RL. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:497989.33, importe_modificado:497989.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.0}} | {1659125/proyecto_INICIO, 1659125/proyecto_FIN, 1659125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542067 | Proyecto de inversión | 633449.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633449.96, modificado:633449.96}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CINCO METROS POR CUATRO PUNTO VEINTE METROS - 61181 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 61181 | S | 376 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30594 NUEVA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTE UNO DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZA UNO SOBRE LA CARRE, lon:-92.7187946, lat:15.40554031}} | 2019-04-05 | 2019-06-05 | 633449.96 | 633449.96 | 633449.96 | 633449.96 | 633449.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-005/2019, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:633449.96, importe_modificado:633449.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542067/proyecto_INICIO, 1542067/proyecto_PROCESO, 1542067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201553489 | Proyecto de inversión | 442362.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442362.47, modificado:442362.47}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 108597 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 108597 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1094.3, meta_modificada:1094.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA SAN PEDRO, 30593 SAN PEDRO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN PEDRO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 300 M AL ESTE DE LA PRESIDENC, lon:-92.66186548, lat:15.343179}} | 2019-06-07 | 2019-08-07 | 442362.47 | 442362.47 | 442362.47 | 442362.47 | 442362.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-014/2019, contratista:CONSTRUCTURA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:442362.47, importe_modificado:442362.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1094.3}} | {1553489/proyecto_INICIO, 1553489/proyecto_PROCESO, 1553489/proyecto_INICIO, 1553489/proyecto_PROCESO, 1553489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612696 | Proyecto de inversión | 748453.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748453.2, modificado:748453.2}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE: 07DPR1924L - 159462 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 159462 | S | 35 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:164.2, meta_modificada:164.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - HUISISIL I MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA HUISISIL UNO, 30594 HUISISIL UNO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A EL MPIO DE MAPAS, lon:-92.72276285, lat:15.38246855}} | 2019-08-16 | 2019-11-16 | 748453.2 | 748453.2 | 748453.2 | 748453.2 | 748453.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-033/2019, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:748453.2, importe_modificado:748453.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:164.2}} | {1612696/proyecto_INICIO, 1612696/proyecto_FIN, 1612696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630627 | Proyecto de inversión | 832049.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832049.83, modificado:832049.83}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA - 203489 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 203489 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON FRACCIONAMIENTO 8 DE SEPTIEMBRE, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE ANDADOR PLAYA INES Y ANDADOR LAS GOLONDRINAS, LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA ESCUELA SECUNADARIA, lon:-92.67930733, lat:15.34780526}} | 2019-10-14 | 2019-12-13 | 832049.83 | 832049.83 | 832049.83 | 832049.83 | 832049.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-049/2019, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:832049.83, importe_modificado:832049.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:168.0}} | {1630627/proyecto_PROCESO, 1630627/proyecto_INICIO, 1630627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655925 | Proyecto de inversión | 295108.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295108.52, modificado:295108.52}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 123244 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 123244 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.0, meta_modificada:773.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO MAGNOLIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO MAGNOLIA, 30597 MAGNOLIA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTE UNO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE DIRIGE CON DIRECCION AL NORT, lon:-92.65382598, lat:15.39931422}} | 2019-05-20 | 2019-06-29 | 295108.52 | 295108.52 | 295108.52 | 295108.52 | 295108.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-008/2019, contratista:GCM2 Constructores, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:295108.52, importe_modificado:295108.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:773.0}} | {1655925/proyecto_INICIO, 1655925/proyecto_FIN, 1655925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655933 | Proyecto de inversión | 333305.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333305.99, modificado:333305.99}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 123281 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 123281 | S | 43 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.0, meta_modificada:796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO NUEVA REFORMA - NUEVA ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EJIDO NUEVA ALIANZA, 30590 NUEVA ALIANZA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTE UNO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMA LA , lon:-92.72072008, lat:15.41882493}} | 2019-05-20 | 2019-06-29 | 333305.99 | 333305.99 | 333305.99 | 333305.99 | 333305.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-010/2019, contratista:GCM2 Constructores, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:333305.99, importe_modificado:333305.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.0}} | {1655933/proyecto_FIN, 1655933/proyecto_PROCESO, 1655933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695132 | Acción | 131022.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131022.8, modificado:131022.8}} | ADQUISICION DE SOFWARE Y HARDWARE - 245398 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 245398 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2019-07-13 | 2019-10-30 | 131022.8 | 131022.8 | 131022.8 | 131022.8 | 131022.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77383, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:131022.8, importe_modificado:131022.8}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:29.0}} | {1695132/proyecto_INICIO, 1695132/proyecto_FIN, 1695132/proyecto_PROCESO, 1695132/proyecto_FIN, 1695132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540775 | Proyecto de inversión | 844102.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844102.43, modificado:844102.43}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA SUR ENTRE CALLE CENTRAL CHIAPAS Y CALLE DURANGO - 59138 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 59138 | S | 29 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.8, meta_modificada:115.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA Y CALLE CENTRAL CHIAPAS, CALLE DURANGO EL LUGAR SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 3 CUADRAS AL OESTE DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.67701439, lat:15.34019263}} | 2019-02-15 | 2019-04-15 | 844102.43 | 844102.43 | 844102.43 | 844102.43 | 844102.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-001/2019, contratista:GCM2 Constructores, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:844102.43, importe_modificado:844102.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.8}} | {1540775/proyecto_INICIO, 1540775/proyecto_PROCESO, 1540775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541308 | Proyecto de inversión | 1052200.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052200.05, modificado:1052200.05}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA INSURGENTES SUR - 60006 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 60006 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.1, meta_modificada:236.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL CHIAPAS Y CALLE DURANGO, CALLE SINALOA SE ENCUENTRA EN CONTRAESQUINA AL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO. A UNA ESQUINA DE LA PRESIDE, lon:-92.67553381, lat:15.33939594}} | 2019-04-05 | 2019-07-05 | 1052200.05 | 1052200.05 | 1052200.05 | 1052200.05 | 1052200.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-004/2019, contratista:GRUPO DHYMOS Ingenieria, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1052200.05, importe_modificado:1052200.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.1}} | {1541308/proyecto_INICIO, 1541308/proyecto_PROCESO, 1541308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541333 | Proyecto de inversión | 734770.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734770.66, modificado:734770.66}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION AVENIDA BENITO JUAREZ SUR ENTRE CALLE ALLENDE ORIENTE Y CALLE INNOMINADA - 60050 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 60050 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ SUR BARRIO JOSÉ LUCIANO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y , EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA SAN MARCOS, lon:-92.67351107, lat:15.33593264}} | 2019-04-30 | 2019-07-30 | 734770.66 | 734770.66 | 734770.66 | 734770.66 | 734770.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-007/2019, contratista:FELIPE MOLINA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:734770.66, importe_modificado:734770.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {1541333/proyecto_INICIO, 1541333/proyecto_PROCESO, 1541333/proyecto_INICIO, 1541333/proyecto_PROCESO, 1541333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612273 | Proyecto de inversión | 281745.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281745.47, modificado:281745.47}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 158202 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 158202 | S | 72 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.74, meta_modificada:694.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SATELITE MORELIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO SATÉLITE MORELIA, 30597 SATÉLITE MORELIA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE DIRIGE A, lon:-92.66528172, lat:15.3859416}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 281745.47 | 281745.47 | 281745.47 | 281745.47 | 281745.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-021/2019, contratista:ULISES RINCON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:281745.47, importe_modificado:281745.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.74}} | {1612273/proyecto_PROCESO, 1612273/proyecto_INICIO, 1612273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612414 | Proyecto de inversión | 664511.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664511.95, modificado:664511.95}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ CON CLAVE: 07DCC1807C - 158621 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 158621 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE , SALES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA AV MIGUEL HIDALGO NORTE CRUZAS LA CARRETERA, TE DIRIJES AL FRACCION, lon:-92.67602295, lat:15.34934943}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 664511.95 | 664511.95 | 664511.95 | 664511.95 | 664511.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-023/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJAIGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:664511.95, importe_modificado:664511.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612414/proyecto_FIN, 1612414/proyecto_PROCESO, 1612414/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612689 | Proyecto de inversión | 375703 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375703.0, modificado:375703.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 159436 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 159436 | S | 75 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.04, meta_modificada:875.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:207, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIONAMIENTO SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO SANTA ANITA, 30590 SANTA ANITA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNI, lon:-92.66648234, lat:15.3552327}} | 2019-08-12 | 2019-10-12 | 375703 | 375703 | 375703 | 375703 | 375703 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-031/2019, contratista:ALDO CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:375703.0, importe_modificado:375703.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.04}} | {1612689/proyecto_INICIO, 1612689/proyecto_FIN, 1612689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612888 | Proyecto de inversión | 208020.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208020.62, modificado:208020.62}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 159915 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 159915 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.77, meta_modificada:544.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO JOSÉ LUCIANO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE SONORA ORIENTE Y CALLE ALLENDE ORIENTE, SALES DEL AYUNTAMIENTO SOBRE LA AV CONSTITUCION SUR BAJAS 3 CUADRAS, lon:-92.67453067, lat:15.33640057}} | 2019-09-06 | 2019-09-21 | 208020.62 | 208020.62 | 208020.62 | 208020.62 | 208020.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-006/2019, contratista:FRANCISCO RAUL GUZMAN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:208020.62, importe_modificado:208020.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.77}} | {1612888/proyecto_INICIO, 1612888/proyecto_FIN, 1612888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630277 | Proyecto de inversión | 291082.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291082.94, modificado:291082.94}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 201455 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 201455 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.27, meta_modificada:762.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA JALAPA, 30593 JALAPA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , EL LUGAR DONDE SE UBICA LA OBRA SE ENCUETRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.67873005, lat:15.35790535}} | 2019-10-21 | 2019-11-21 | 291082.94 | 291082.94 | 291082.94 | 291082.94 | 291082.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-052/2019, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:291082.94, importe_modificado:291082.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:762.27}} | {1630277/proyecto_INICIO, 1630277/proyecto_FIN, 1630277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633314 | Proyecto de inversión | 415174.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415174.97, modificado:415174.97}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 216693 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 216693 | S | 50 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1087.2, meta_modificada:1087.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA LAS BRISAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA LAS BRISAS, 30594 LAS BRISAS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y , SALES DEL PALACIO MUNICIPAL AGARRAS LA CARRETERA FEDERA, lon:-92.68731535, lat:15.34525021}} | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 415174.97 | 415174.97 | 415174.97 | 415174.97 | 415174.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-042/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR POGLEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:415174.97, importe_modificado:415174.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1087.2}} | {1633314/proyecto_PROCESO, 1633314/proyecto_FIN, 1633314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633776 | Proyecto de inversión | 222289.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222289.28, modificado:222289.28}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA - 219000 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 219000 | S | 66 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:124.95, meta_modificada:124.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SATELITE MORELIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO SATÉLITE MORELIA, 30597 SATÉLITE MORELIA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y , SALES DEL PALACIO MUNICIPAL AGARRAS LA AVENID, lon:-92.66552312, lat:15.38662949}} | 2019-10-07 | 2019-10-22 | 222289.28 | 222289.28 | 222289.28 | 222289.28 | 222289.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-011/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJAIGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:222289.28, importe_modificado:222289.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:124.95}} | {1633776/proyecto_PROCESO, 1633776/proyecto_FIN, 1633776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635851 | Proyecto de inversión | 1326548.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326548.67, modificado:1326548.67}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 241714 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 241714 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL CHIAPAS Y CALLE TAMAULIPAS, SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LOS BARRIOS SAN MARCOS, JOSE L, lon:-92.67645649, lat:15.3373473}} | 2019-11-25 | 2019-12-25 | 1326548.67 | 1326548.67 | 1326548.67 | 1326548.67 | 1326548.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-064/2019, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1326548.67, importe_modificado:1326548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:431.0}} | {1635851/proyecto_PROCESO, 1635851/proyecto_FIN, 1635851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612635 | Proyecto de inversión | 296504.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296504.25, modificado:296504.25}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 159289 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 159289 | S | 37 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.1, meta_modificada:705.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA LA ARGENTINA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA LA ARGENTINA, 30594 LA ARGENTINA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAS LA CARRETERA, lon:-92.74194932, lat:15.36822734}} | 2019-08-19 | 2019-10-04 | 296504.25 | 296504.25 | 296504.25 | 296504.25 | 296504.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-032/2019, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:296504.25, importe_modificado:296504.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.1}} | {1612635/proyecto_PROCESO, 1612635/proyecto_FIN, 1612635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659975 | Proyecto de inversión | 781296.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781296.74, modificado:781296.74}} | CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 M ESTRUCTURA RC, EN PREESCOLAR CONAFE, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE:07KJN4288C - 270523 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 270523 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:36, direccion:RANCHERIA EL TAJUKO, 30593 EL TAJUKO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1KM TOMA LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE ASTA DIRIGIRSE AL FRACCIONAMIENTO SANTA ANITA., lon:-92.66682593, lat:15.35964324}} | 2019-10-23 | 2019-12-23 | 781296.74 | 781296.74 | 781296.74 | 781296.74 | 781296.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-054/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANUEL OVANDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:781296.74, importe_modificado:781296.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659975/proyecto_PROCESO, 1659975/proyecto_FIN, 1659975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612506 | Proyecto de inversión | 340242.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340242.04, modificado:340242.04}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 158913 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 158913 | S | 40 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.74, meta_modificada:736.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO NUEVA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 200 EJIDO NUEVA REFORMA, 30595 NUEVA REFORMA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAS LA CARRETERA FEDER, lon:-92.75115026, lat:15.43554878}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 340242.04 | 340242.04 | 340242.04 | 340242.04 | 340242.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-025/2019, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:340242.04, importe_modificado:340242.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.74}} | {1612506/proyecto_INICIO, 1612506/proyecto_FIN, 1612506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612757 | Proyecto de inversión | 467599.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467599.75, modificado:467599.75}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 159625 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 159625 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.5, meta_modificada:1224.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO MONTAÑO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARLOS KAZUGA Y PRIVADA VICENTE GUERRERO, SALES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA UNIDAD DEPO, lon:-92.67859153, lat:15.33567112}} | 2019-09-09 | 2019-11-09 | 467599.75 | 467599.75 | 467599.75 | 467599.75 | 467599.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-038/2019, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:467599.75, importe_modificado:467599.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.5}} | {1612757/proyecto_PROCESO, 1612757/proyecto_FIN, 1612757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612806 | Proyecto de inversión | 204849.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204849.79, modificado:204849.79}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 159741 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 159741 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.09, meta_modificada:522.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CALLEJON EL PARAISO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA PARAÍSO, 30593 CALLEJÓN DEL PARAÍSO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE DIRIGE UNO A LA , lon:-92.72076124, lat:15.35644932}} | 2019-07-13 | 2019-07-28 | 204849.79 | 204849.79 | 204849.79 | 204849.79 | 204849.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-001/2019, contratista:ULISES RINCON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:204849.79, importe_modificado:204849.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.09}} | {1612806/proyecto_INICIO, 1612806/proyecto_FIN, 1612806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695130 | Acción | 518279.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518279.62, modificado:518279.62}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LEYES Y REGLAMENTOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PROTECCION CIVIL - 245348 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 245348 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2019-07-13 | 2019-10-30 | 518279.62 | 518279.62 | 518279.62 | 518279.62 | 518279.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM/MAC-001/PRODIM/2019, contratista:CONSULTORIA EMPRESARIAL Y AGROSERVICIOS INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:518279.62, importe_modificado:518279.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1695130/proyecto_INICIO, 1695130/proyecto_FIN, 1695130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201553684 | Proyecto de inversión | 286978.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286978.57, modificado:286978.57}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 109017 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 109017 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.5, meta_modificada:751.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:113, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA COSTERA - RANCHERIA FLOR DEL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 RANCHERIA FLOR DEL CARMEN UNO, 30594 FLOR DEL CARMEN UNO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA, lon:-92.70988652, lat:15.36188269}} | 2019-06-17 | 2019-08-17 | 286978.57 | 286978.57 | 286978.57 | 286978.57 | 286978.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-017/2019, contratista:J.A.CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:286978.57, importe_modificado:286978.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.5}} | {1553684/proyecto_INICIO, 1553684/proyecto_PROCESO, 1553684/proyecto_INICIO, 1553684/proyecto_PROCESO, 1553684/proyecto_INICIO, 1553684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612207 | Proyecto de inversión | 564504.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564504.3, modificado:564504.3}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 157989 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AUYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 157989 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1238.9, meta_modificada:1238.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MARIA ESTHER MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 30594 MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , SALES DE LA CABE, lon:-92.7288658, lat:15.40647533}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 564504.3 | 564504.3 | 564504.3 | 564504.3 | 564504.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-019/2019, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:564504.3, importe_modificado:564504.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1238.9}} | {1612207/proyecto_INICIO, 1612207/proyecto_FIN, 1612207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612788 | Proyecto de inversión | 320178.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320178.83, modificado:320178.83}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 159683 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 159683 | S | 89 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.38, meta_modificada:793.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO QUINCE DE SEPTIEMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 30593 QUINCE DE SEPTIEMBRE, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE , lon:-92.65330283, lat:15.36145929}} | 2019-09-09 | 2019-11-09 | 320178.83 | 320178.83 | 320178.83 | 320178.83 | 320178.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-036/2019, contratista:CODEPROYED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:320178.83, importe_modificado:320178.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.38}} | {1612788/proyecto_PROCESO, 1612788/proyecto_FIN, 1612788/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612918 | Proyecto de inversión | 278758.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278758.61, modificado:278758.61}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIDAD BARRIO MORELOS I - 159971 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 159971 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE NUEVO LEON ORIENTE, PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE DIRIGE AL NORTE SOBRE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE NORTE., lon:-92.66970502, lat:15.3442776}} | 2019-09-19 | 2019-10-04 | 278758.61 | 278758.61 | 278758.61 | 278758.61 | 278758.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-008/2019, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA,CHIAPAS., monto:278758.61, importe_modificado:278758.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1612918/proyecto_INICIO, 1612918/proyecto_PROCESO, 1612918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695129 | Acción | 48464.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48464.58, modificado:48464.58}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS - 245315 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 245315 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2019-07-13 | 2019-10-30 | 48464.58 | 48464.58 | 48464.58 | 48464.58 | 48464.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77385, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:48464.58, importe_modificado:48464.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1695129/proyecto_PROCESO, 1695129/proyecto_INICIO, 1695129/proyecto_FIN, 1695129/proyecto_PROCESO, 1695129/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695131 | Acción | 232589.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232589.01, modificado:232589.01}} | ADQUISICION DE SOFWARE Y HARDWARE - 245393 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 245393 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2019-07-13 | 2019-10-30 | 232589.01 | 232589.01 | 232589.01 | 232589.01 | 232589.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM/MAC-001/IAP/2019, contratista:INTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS,A.C., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:232589.01, importe_modificado:232589.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1695131/proyecto_FIN, 1695131/proyecto_PROCESO, 1695131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541122 | Proyecto de inversión | 524859.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524859.83, modificado:524859.83}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE AMPLIACIÓN FLOR DEL CARMEN EJIDO HIDALGO - 59623 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 59623 | S | 616 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1006.0, meta_modificada:1006.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO EJIDO HIDALGO, 30593 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA CASA EJIDAL A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL., lon:-92.74393135, lat:15.34751369}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 524859.83 | 524859.83 | 524859.83 | 524859.83 | 524859.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-003/2019, contratista:ZIZKA Construcciones,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:524859.83, importe_modificado:524859.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1006.0}} | {1541122/proyecto_INICIO, 1541122/proyecto_PROCESO, 1541122/proyecto_FIN, 1541122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586728 | Proyecto de inversión | 502758.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502758.72, modificado:502758.72}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 157738 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 157738 | S | 2 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1073.9, meta_modificada:1073.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AMPLIACION LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 300 EJIDO AMPLIACION LAGUNA, 00000 LAGUNAS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, AGARRAS RUMBO A O, lon:-92.67689956, lat:15.48360164}} | 2019-09-23 | 2019-11-23 | 502758.72 | 502758.72 | 502758.72 | 502758.72 | 502758.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-039/2019, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:502758.72, importe_modificado:502758.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1073.9}} | {1586728/proyecto_INICIO, 1586728/proyecto_FIN, 1586728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612012 | Proyecto de inversión | 651598.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651598.26, modificado:651598.26}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 1341 ¿JUSTO SIERRA MENDEZ¿, CLAVE: 07ETV1361F - 157334 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 157334 | S | 179 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO MARIA ESTHER MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 30594 MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , SALES DE L, lon:-92.72868877, lat:15.40611849}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 651598.26 | 651598.26 | 651598.26 | 651598.26 | 651598.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-027/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:651598.26, importe_modificado:651598.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612012/proyecto_FIN, 1612012/proyecto_INICIO, 1612012/proyecto_PROCESO, 1612012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612201 | Proyecto de inversión | 258557.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258557.55, modificado:258557.55}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 157974 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 157974 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA EL TUMBADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + undefined RANCHERIA EL TUMBADOR, 30593 EL TUMBADOR, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA CAR, lon:-92.73362104, lat:15.33728118}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 258557.55 | 258557.55 | 258557.55 | 258557.55 | 258557.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-016/2019, contratista:CONSTRUCTORA GEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:258557.55, importe_modificado:258557.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.0}} | {1612201/proyecto_PROCESO, 1612201/proyecto_FIN, 1612201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612452 | Proyecto de inversión | 592514.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592514.42, modificado:592514.42}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 158727 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 158727 | S | 90 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1395.7, meta_modificada:1395.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA LA UNION (EJIDO HIDALGO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO HIDALGO, 30593 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTE UNO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACACOYAGUA Y SE DIRI, lon:-92.74760404, lat:15.34151027}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 592514.42 | 592514.42 | 592514.42 | 592514.42 | 592514.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-024/2019, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:592514.42, importe_modificado:592514.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1395.7}} | {1612452/proyecto_INICIO, 1612452/proyecto_PROCESO, 1612452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630306 | Proyecto de inversión | 131276.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131276.09, modificado:131276.09}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 201583 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 201583 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.78, meta_modificada:343.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO LINDA VISTA, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ., lon:-92.68057333, lat:15.34946065}} | 2019-10-01 | 2019-10-07 | 131276.09 | 131276.09 | 131276.09 | 131276.09 | 131276.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-010/2019, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:131276.09, importe_modificado:131276.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.78}} | {1630306/proyecto_INICIO, 1630306/proyecto_FIN, 1630306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630335 | Proyecto de inversión | 456766.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456766.05, modificado:456766.05}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 201782 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 201782 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1196.15, meta_modificada:1196.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE Y AVENIDA VICENTE GUERRERO NORTE, CALLE CALLE NUEVO LEON LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 400 M DE LA PRESIDEN, lon:-92.6781057, lat:15.34685341}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 456766.05 | 456766.05 | 456766.05 | 456766.05 | 456766.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-050/2019, contratista:CONSTRUCTORA GEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:456766.05, importe_modificado:456766.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1196.15}} | {1630335/proyecto_INICIO, 1630335/proyecto_FIN, 1630335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632641 | Proyecto de inversión | 246179.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246179.15, modificado:246179.15}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 213784 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 213784 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.0, meta_modificada:604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:185, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO LA NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30594 LA NUEVA ESPERANZA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL T, lon:-92.70816345, lat:15.38219971}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 246179.15 | 246179.15 | 246179.15 | 246179.15 | 246179.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-051/2019, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:246179.15, importe_modificado:246179.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.0}} | {1632641/proyecto_INICIO, 1632641/proyecto_FIN, 1632641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634105 | Proyecto de inversión | 507089.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507089.23, modificado:507089.23}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 220541 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 220541 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1327.9, meta_modificada:1327.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 210 EJIDO HIDALGO, 30597 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SALE DE PALACIO MUNICIPAL CON RUMBO AL NORTE S, lon:-92.74288335, lat:15.34949764}} | 2019-10-07 | 2019-12-07 | 507089.23 | 507089.23 | 507089.23 | 507089.23 | 507089.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-040/2019, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:507089.23, importe_modificado:507089.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1327.9}} | {1634105/proyecto_INICIO, 1634105/proyecto_FIN, 1634105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666589 | Proyecto de inversión | 342812.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342812.43, modificado:342812.43}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 154674 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 154674 | S | 9 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.15, meta_modificada:805.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO CONSTITUCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO CONSTITUCIÓN, 30594 CONSTITUCIÓN, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , SALE DE CABECERA MUNICIPAL Y SE TRASLADA POR LA , lon:-92.74196621, lat:15.39006799}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 342812.43 | 342812.43 | 342812.43 | 342812.43 | 342812.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-013/2019, contratista:ANSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:342812.43, importe_modificado:342812.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.15}} | {1666589/proyecto_FIN, 1666589/proyecto_PROCESO, 1666589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666630 | Proyecto de inversión | 547492.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547492.1, modificado:547492.1}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 154720 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 154720 | S | 14 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1191.0, meta_modificada:1191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30594 NUEVA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-92.70635918, lat:15.40769758}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 547492.1 | 547492.1 | 547492.1 | 547492.1 | 547492.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-018/2019, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:547492.1, importe_modificado:547492.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1191.0}} | {1666630/proyecto_INICIO, 1666630/proyecto_FIN, 1666630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542091 | Proyecto de inversión | 1129796.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129796.52, modificado:1129796.52}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE SIETE METROS POR CUATRO METROS - 61237 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 61237 | S | 245 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:EJIDO LOS AMATES, 30593 LOS AMATES, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 500 METROS AL ESTE DE LA CARRETERA QUE COMUNICA AL EJIDO LOS AMATES CON LA RANCHERIA EL CASTAÑO., lon:-92.69631583, lat:15.34580572}} | 2019-04-29 | 2019-06-29 | 1129796.52 | 1129796.52 | 1129796.52 | 1129796.52 | 1129796.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-006/2019, contratista:CONSTRUCCIONES PRACTICAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1129796.52, importe_modificado:1129796.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542091/proyecto_INICIO, 1542091/proyecto_PROCESO, 1542091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612564 | Proyecto de inversión | 563104.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563104.09, modificado:563104.09}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS BEATRIZ ORDOÑEZ, TURNO MATUTINO CLAVE: 07EJN0040Z - 159097 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 159097 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO JOSÉ LUCIANO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE SONORA ORIENTE Y CALLE SINALOA ORIENTE, SALES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TE DIRIGES A LA AVENIDA CONST, lon:-92.67421953, lat:15.33735247}} | 2019-07-25 | 2019-10-25 | 563104.09 | 563104.09 | 563104.09 | 563104.09 | 563104.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-029/2019, contratista:JUSUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:563104.09, importe_modificado:563104.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612564/proyecto_INICIO, 1612564/proyecto_PROCESO, 1612564/proyecto_FIN, 1612564/proyecto_PROCESO, 1612564/proyecto_FIN, 1612564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612742 | Proyecto de inversión | 334069.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334069.71, modificado:334069.71}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 159595 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 159595 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.84, meta_modificada:751.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO ANDES DE ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO LOS ANDES DE ZAPATA, 30597 LOS ANDES DE ZAPATA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE DIRIGE UN, lon:-92.63215464, lat:15.3794038}} | 2019-08-26 | 2019-10-26 | 334069.71 | 334069.71 | 334069.71 | 334069.71 | 334069.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-035/2019, contratista:GRUPO MOLAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C,V,, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:334069.71, importe_modificado:334069.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.84}} | {1612742/proyecto_FIN, 1612742/proyecto_INICIO, 1612742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667695 | Proyecto de inversión | 299452.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299452.39, modificado:299452.39}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 156647 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 156647 | S | 3 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.6, meta_modificada:655.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO LA VIOLETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 300 RANCHERIA LA VIOLETA, 30594 LA VIOLETA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAS LA CARRETERA , lon:-92.7232133, lat:15.40545954}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 299452.39 | 299452.39 | 299452.39 | 299452.39 | 299452.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-020/2019, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:299452.39, importe_modificado:299452.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.6}} | {1667695/proyecto_INICIO, 1667695/proyecto_FIN, 1667695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401640481 | Proyecto de inversión | 832768.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832768.8, modificado:832768.8}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EST ATIPICO DE 8X13 MTS Y OBRA EXTERIOR PARA EL JARDIN DE NIÑOS LEOPOLDO GRAJALES ORDOÑEZ CCT 07DJN03740 - 247151 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 247151 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CORONEL RUIZ BARRIO CANDELARIA, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE SINDILA Y CALLE LAS PALMAS, CALLE IMNOMINADA SE ENCUENTRA LA LADO NORTE ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80257008, lat:16.56134736}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 832768.8 | 832768.8 | 832768.8 | 832768.8 | 832768.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0022/2019, contratista:GC RIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:832768.8, importe_modificado:832768.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1640481/proyecto_INICIO, 1640481/proyecto_FIN, 1640481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401649161 | Proyecto de inversión | 2500900.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500900.33, modificado:2500900.33}} | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL - 258120 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 258120 | S | 6392 | 6294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43344.0, meta_modificada:43344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:RANCHO , 00000 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLEJON IMNOMINADA Y , ESTE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL SE ENCUENTRA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE TOTOLAPA POR ENDE SE SEÑALA FUERA DE LOS LIMITES DEL , lon:-92.71393635, lat:16.54368427}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 2500900.33 | 2500900.33 | 2500900.33 | 2500900.33 | 2500900.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0019/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:2500900.0, importe_modificado:2500900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43344.0}} | {1649161/proyecto_PROCESO, 1649161/proyecto_FIN, 1649161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401641702 | Proyecto de inversión | 543420.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543420.08, modificado:543420.08}} | CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA 6.00X8.00 MTS EST. R.C. EN LA ESC. J.N. TOMAS MARTINEZ VAZQUEZ C.C.T. 07DJN0934 - 248778 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 248778 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD PABLO DAVID AGUILAR MUÑOA BARRIO SAN JOSÉ, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAREZ, ESTA ESCUELA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.81089452, lat:16.55405394}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 543420.08 | 543420.08 | 543420.08 | 543420.08 | 543420.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0021/2019, contratista:GERARDO PÉREZ PÉREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:543420.08, importe_modificado:543420.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641702/proyecto_INICIO, 1641702/proyecto_FIN, 1641702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401641806 | Proyecto de inversión | 979437.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979437.11, modificado:979437.11}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 248910 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 248910 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.8, meta_modificada:1180.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERO BARRIO GUADALUPE, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE RECREO Y CALLE CORONEL RUIZ, AVENIDA EL TRIUNFO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80650403, lat:16.55660563}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 979437.11 | 979437.11 | 979437.11 | 979437.11 | 979437.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0023/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:979437.11, importe_modificado:979437.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.8}} | {1641806/proyecto_INICIO, 1641806/proyecto_FIN, 1641806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401642318 | Proyecto de inversión | 1936411.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1936411.62, modificado:1936411.62}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 249508 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 249508 | S | 1400 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.5, meta_modificada:495.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IMNOMINADA BARRIO EL PORVENIR, 00000 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, AVENIDA MORELOS ESTE BARRIO SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.82217618, lat:16.55672647}} | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 1936411.62 | 1936411.62 | 1936411.62 | 1936411.62 | 1936411.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0009/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:1936411.62, importe_modificado:1936411.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.5}} | {1642318/proyecto_INICIO, 1642318/proyecto_FIN, 1642318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401641190 | Proyecto de inversión | 1737246.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737246.14, modificado:1737246.14}} | CONSTRUCCION DE DOMO PARA LA ESCUELA PREPARATORIA ANGEL ROBLES RAMIREZ CCT: 07EBH0040G - 248107 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMEINTO MUNICIPAL | 248107 | S | 105 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS BARRIO SANTA ISABEL, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.81843986, lat:16.55632796}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1737246.14 | 1737246.14 | 1737246.14 | 1737246.14 | 1737246.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0005/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:1737246.14, importe_modificado:1737246.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641190/proyecto_INICIO, 1641190/proyecto_FIN, 1641190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401643715 | Proyecto de inversión | 3499101.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499101.81, modificado:3499101.81}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 251097 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 251097 | S | 2053 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIMINOSA BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NANGO Y AVENIDA IMNOMINADA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.79831473, lat:16.55585571}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 3499101.81 | 3499101.81 | 3499101.81 | 3499101.81 | 3499101.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0015/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:3499101.81, importe_modificado:3499101.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643715/proyecto_INICIO, 1643715/proyecto_FIN, 1643715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401640338 | Proyecto de inversión | 1890557.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890557.56, modificado:1890557.56}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 246900 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 246900 | S | 236 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1913.0, meta_modificada:1913.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NANDAYACUTI INTERIOR 0 00 BARRIO SANTA ISABEL, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE NANDAYACUTI Y CALLE IMNOMINADA, CALLE NANDACHIO SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.81474909, lat:16.56241123}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1890557.56 | 1890557.56 | 1890557.56 | 1890557.56 | 1890557.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0011/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:1890557.56, importe_modificado:1890557.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1913.0}} | {1640338/proyecto_PROCESO, 1640338/proyecto_FIN, 1640338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401640785 | Proyecto de inversión | 393560.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393560.45, modificado:393560.45}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 247558 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 247558 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NANDAYAPA BARRIO SANTA ISABEL, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE NANDAYACUTI Y CALLE NANDACACUE, CALLE NANDAPUNGO SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.81376132, lat:16.56167858}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 393560.45 | 393560.45 | 393560.45 | 393560.45 | 393560.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0012/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:393560.45, importe_modificado:393560.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {1640785/proyecto_INICIO, 1640785/proyecto_FIN, 1640785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401641471 | Proyecto de inversión | 2280875.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280875.75, modificado:2280875.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 248460 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 248460 | S | 274 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ADOLFO LOPEZ MATEOS - LAS MINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 000 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29376 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ACALA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA RUMBO AL MUNICIPIO DE , lon:-92.89005318, lat:16.6125308}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 2280875.75 | 2280875.75 | 2280875.75 | 2280875.75 | 2280875.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0016/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:2280875.75, importe_modificado:2280875.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1641471/proyecto_INICIO, 1641471/proyecto_FIN, 1641471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401642753 | Proyecto de inversión | 1832657.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832657.85, modificado:1832657.85}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 249964 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 249964 | S | 225 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERO BARRIO GUADALUPE, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE EL RECREO Y CALLE CORONEL RUIZ, AVENIDA 5 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA LA LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80612939, lat:16.55735702}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1832657.85 | 1832657.85 | 1832657.85 | 1832657.85 | 1832657.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0018/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:1832657.85, importe_modificado:1832657.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}} | {1642753/proyecto_INICIO, 1642753/proyecto_FIN, 1642753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401644710 | Proyecto de inversión | 1775979.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775979.92, modificado:1775979.92}} | AMPLIACION DE DREN PLUVIAL. - 252317 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 252317 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE GARCÍA BARRIO 12 DE DICIEMBRE, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PABLO CRUZ LOPEZ Y CALLEJON IMNOMINADO, CALLE JOAQUIN RUIZ CORZO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80867662, lat:16.55747463}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1775979.92 | 1775979.92 | 1775979.92 | 1775979.92 | 1775979.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0024/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:1775979.92, importe_modificado:1775979.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:322.0}} | {1644710/proyecto_INICIO, 1644710/proyecto_FIN, 1644710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401643132 | Proyecto de inversión | 1618882 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618882.0, modificado:1618882.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 250367 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 250367 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MARIANO NANGO BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PROGRESO, AVENIDA CONSUELO RUIZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80199256, lat:16.55867785}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1618882 | 1618882 | 1618882 | 1618882 | 1618882 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0002/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:1618882.0, importe_modificado:1618882.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:435.0}} | {1643132/proyecto_INICIO, 1643132/proyecto_FIN, 1643132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190201554220 | Proyecto de inversión | 387880.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387880.92, modificado:387880.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO REFORZADO DE CUARENTA METROS CÚBICOS EN LA LOCALIDAD DE RIZO DE ORO - 110240 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | 110240 | S | 180 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA RIZO DE ORO, 29384 RIZO DE ORO, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA Y EN EL KM 14 APROXI, lon:-92.88479065, lat:16.50872083}} | 2019-06-20 | 2019-08-18 | 387880.92 | 387880.92 | 387880.92 | 387880.92 | 387880.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-010-2019, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:387880.92, importe_modificado:387880.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1554220/proyecto_INICIO, 1554220/proyecto_FIN, 1554220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}}
2019 | 4 | CHP190401642340 | Proyecto de inversión | 1483584.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483584.64, modificado:1483584.64}} | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD - 249526 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 249526 | S | 750 | 764 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:BOULEVARD IMNOMINADO EJIDO UNIÓN BUENAVISTA, 29387 UNIÓN BUENAVISTA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, CALLE IMNOMINADA ESTE EJIDO SE ENCUENTRA AL LADO SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA , lon:-92.81893282, lat:16.48055977}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1483584.64 | 1483584.64 | 1483584.64 | 1483584.64 | 1483584.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0013/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:1483584.64, importe_modificado:1483584.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1642340/proyecto_INICIO, 1642340/proyecto_FIN, 1642340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401643548 | Proyecto de inversión | 355231.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355231.13, modificado:355231.13}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 250884 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 250884 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NANDAYACUTI BARRIO SANTA ISABEL, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE NANDAYAPA, CALLE NANDACHIO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.8144541, lat:16.56232345}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 355231.13 | 355231.13 | 355231.13 | 355231.13 | 355231.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0017/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:355231.13, importe_modificado:355231.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}} | {1643548/proyecto_INICIO, 1643548/proyecto_FIN, 1643548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190201554204 | Proyecto de inversión | 2258950.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258950.24, modificado:2258950.24}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD - 110211 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | 110211 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:413, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 00000 NUEVA LIBERTAD, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, CALLE IMNOMINADA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO Y EN KM 14 AP, lon:-92.8582472, lat:16.57911942}} | 2019-04-01 | 2019-06-14 | 2258950.24 | 2258950.24 | 2258950.24 | 2258950.24 | 2258950.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-006-2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:2258950.24, importe_modificado:2258950.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {1554204/proyecto_INICIO, 1554204/proyecto_FIN, 1554204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}}
2019 | 4 | CHP190401642842 | Proyecto de inversión | 2076619.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076619.56, modificado:2076619.56}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL - 250024 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 250024 | S | 195 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERO BARRIO GUADALUPE, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE RAFAEL COELLO Y CALLE CORONEL RUIZ, AVENIDA 5 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80626264, lat:16.55651308}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 2076619.56 | 2076619.56 | 2076619.56 | 2076619.56 | 2076619.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0014/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:2076619.56, importe_modificado:2076619.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.0}} | {1642842/proyecto_FIN, 1642842/proyecto_PROCESO, 1642842/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401643311 | Proyecto de inversión | 1564104.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564104.5, modificado:1564104.5}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 250592 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS | 250592 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IMNOMINADA BARRIO SANTA ISABEL, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.81378623, lat:16.56359349}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1564104.5 | 1564104.5 | 1564104.5 | 1564104.5 | 1564104.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0003/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:1564104.5, importe_modificado:1564104.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1643311/proyecto_INICIO, 1643311/proyecto_FIN, 1643311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401641935 | Proyecto de inversión | 293766.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293766.54, modificado:293766.54}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2ª ETAPA). - 249050 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 249050 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AURELIANO DIAZ BARRIO CRUZ MISIÓN, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE ANSELMO CORZO Y CALLE CATARINO MOLINA RIOS, AVENIDA MORELOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.81331901, lat:16.55586599}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 293766.54 | 293766.54 | 293766.54 | 293766.54 | 293766.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISM -0001/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:293766.54, importe_modificado:293766.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1641935/proyecto_INICIO, 1641935/proyecto_FIN, 1641935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401634810 | Proyecto de inversión | 492651.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492651.33, modificado:492651.33}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO MARIANO MATAMOROS - 239885 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 239885 | S | 196 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE CLINICA EJIDO MARIANO MATAMOROS, 30580 MARIANO MATAMOROS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS Y AVENIDA JARDIN DE NIÑOS, CALLE IGLESIA CRISTIANA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONC, lon:-92.73978626, lat:15.25649449}} | 2019-07-15 | 2019-10-19 | 492651.33 | 492651.33 | 492651.33 | 492651.33 | 492651.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/DOPM/FISM/ADMON-01, contratista:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS, monto:592651.33, importe_modificado:592651.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1634810/proyecto_INICIO, 1634810/proyecto_PROCESO, 1634810/proyecto_FIN, 1634810/proyecto_INICIO, 1634810/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665869 | Proyecto de inversión | 1966450.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966450.33, modificado:1966450.33}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SOCONUSCO - 153473 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 153473 | S | 315 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2143.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SOCONUSCO, 30583 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y CAMINO SOCONUSCO - JIQUILPAN, CALLE MORELOS LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CO, lon:-92.7296972, lat:15.31990573}} | 2019-08-26 | 2019-10-09 | 1966450.33 | 1966450.33 | 1966450.33 | 1966450.33 | 1966450.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/033/2019, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1966450.33, importe_modificado:1966450.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1665869/proyecto_INICIO, 1665869/proyecto_PROCESO, 1665869/proyecto_FIN, 1665869/proyecto_INICIO, 1665869/proyecto_PROCESO, 1665869/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667048 | Proyecto de inversión | 782852.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782852.76, modificado:782852.76}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACAPETAHUA BARRIO SAN JOSE FILAPA - 155450 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 155450 | S | 1092 | 1102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR ORIENTE BARRIO SAN JOSÉ FILAPA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, AVENIDA SEPTIMA SUR ORIENTE LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDR, lon:-92.6846908, lat:15.27898884}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 782852.76 | 782852.76 | 782852.76 | 782852.76 | 782852.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/035/2019, contratista:EMPRESA CONSTRUCTORA ¿PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:782852.76, importe_modificado:782852.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1667048/proyecto_INICIO, 1667048/proyecto_PROCESO, 1667048/proyecto_FIN, 1667048/proyecto_INICIO, 1667048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633888 | Proyecto de inversión | 1461955.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461955.44, modificado:1461955.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN ACAPETAHUA BARRIO SOLIDARIDAD - 219560 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 219560 | S | 1102 | 1092 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE BARRIO SOLIDARIDAD, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CALLE BORDO DEL RIO CINTALAPA, AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN, lon:-92.69532844, lat:15.28214545}} | 2019-07-15 | 2019-10-16 | 1461955.44 | 1461955.44 | 1461955.44 | 1461955.44 | 1461955.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/003/2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1461955.44, importe_modificado:1461955.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1633888/proyecto_INICIO, 1633888/proyecto_PROCESO, 1633888/proyecto_INICIO, 1633888/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634461 | Proyecto de inversión | 778995.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778995.27, modificado:778995.27}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN EJIDO LUIS ESPINOZA - 222266 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 222266 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1756.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:AVENIDA CAMPO DE FUTBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA EJIDO LUIS ESPINOZA, 30587 LUIS ESPINOZA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - EMBARCADERO RIO ARRIBA Y AVENIDA FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, LA OBRA DE CONSTRUCCION , lon:-92.69094404, lat:15.18919157}} | 2019-07-15 | 2019-09-13 | 778995.27 | 778995.27 | 778995.27 | 778995.27 | 778995.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/007/2019, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:778995.27, importe_modificado:778995.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1634461/proyecto_INICIO, 1634461/proyecto_FIN, 1634461/proyecto_PROCESO, 1634461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664789 | Proyecto de inversión | 724724.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724724.39, modificado:724724.39}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN RANCHERIA LA ESPERANZA - 151387 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 151387 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:228, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVÍO KM 13 CARRETERA DE ACAPETAHUA-LAS GARZAS - RÍO NEGRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA LA ESPERANZA, 30580 LA ESPERANZA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAS MORENAS - PAMPA PESQUERA Y CALL, lon:-92.77620611, lat:15.21645026}} | 2019-08-19 | 2019-11-08 | 724724.39 | 724724.39 | 724724.39 | 724724.39 | 724724.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/029/2019, contratista:C. ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:724724.39, importe_modificado:724724.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1664789/proyecto_INICIO, 1664789/proyecto_PROCESO, 1664789/proyecto_INICIO, 1664789/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597300 | Proyecto de inversión | 707024.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707024.83, modificado:707024.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN RANCHERÍA PALOMA BLANCA - 224018 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 224018 | S | 102 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1673.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:455, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOCONUSCO - PALOMA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 RANCHERIA PALOMA BLANCA, 30580 PALOMA BLANCA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - SOCONUSCO Y TERRACERIA PALOMA BLANCA - LAGUNA SECA, L, lon:-92.7372135, lat:15.29140825}} | 2019-07-15 | 2019-09-13 | 707024.83 | 707024.83 | 707024.83 | 707024.83 | 707024.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/010/2019, contratista:ING. FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:707024.83, importe_modificado:707024.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1597300/proyecto_INICIO, 1597300/proyecto_FIN, 1597300/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634022 | Proyecto de inversión | 1337443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337443.77, modificado:1337443.77}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN ACAPETAHUA BARRIO ESQUIPULAS - 220179 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 220179 | S | 1102 | 1092 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - EMBARCADERO RIO ARRIBA KILÓMETRO 1 + 00 BARRIO ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE SUR Y ANDADOR UNIDAD DEPORTIVA, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓ, lon:-92.69327923, lat:15.27619443}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1337443.77 | 1337443.77 | 1337443.77 | 1337443.77 | 1337443.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/004/2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS., monto:1337443.77, importe_modificado:1337443.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1634022/proyecto_PROCESO, 1634022/proyecto_FIN, 1634022/proyecto_INICIO, 1634022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585787 | Proyecto de inversión | 1155403.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155403.31, modificado:1155403.31}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN RANCHERIA LOS CERRITOS - 150162 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 150162 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2047.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:376, direccion:TERRACERÍA TRAMO KM 13 CARRETERA ACAPETAHUA-EMBARCADERO LAS GARZAS - RIO NEGRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 160 RANCHERIA LOS CERRITOS, 30587 LOS CERRITOS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRITOS - LAS LAURAS Y TERRACE, lon:-92.74825781, lat:15.206089}} | 2019-07-17 | 2019-10-15 | 1155403.31 | 1155403.31 | 1155403.31 | 1155403.31 | 1155403.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/026/2019, contratista:CONSTRUCTORA ¿CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS, monto:1155403.31, importe_modificado:1155403.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1585787/proyecto_INICIO, 1585787/proyecto_PROCESO, 1585787/proyecto_FIN, 1585787/proyecto_PROCESO, 1585787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597720 | Proyecto de inversión | 668042.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668042.1, modificado:668042.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN EJIDO ZACUALPITA - 227039 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 227039 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1506.1, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACAPETAHUA - ZACUALPITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO ZACUALPITA, 30580 ZACUALPITA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON ZACUALPITA - LA ESMERALDA Y CALLEJON ZACUALPITA - ANTIGUO BASURERO, LA OBRA C, lon:-92.66883192, lat:15.27305119}} | 2019-07-15 | 2019-09-13 | 668042.1 | 668042.1 | 668042.1 | 668042.1 | 668042.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/012/2019, contratista:ING. CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:668042.1, importe_modificado:668042.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1597720/proyecto_FIN, 1597720/proyecto_INICIO, 1597720/proyecto_PROCESO, 1597720/proyecto_FIN, 1597720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628341 | Proyecto de inversión | 1226022.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226022.21, modificado:1226022.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN EJIDO MARIANO MATAMOROS - 233819 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 233819 | S | 396 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:565.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO MARIANO MATAMOROS, 30580 MARIANO MATAMOROS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARIANO MATAMOROS - MUNICIPIO DE HUIXTLA Y TERRACERIA , lon:-92.73845589, lat:15.25552152}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1226022.21 | 1226022.21 | 1226022.21 | 1226022.21 | 1226022.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/023/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR POGLEZ, S.A.DE C.V., convocante:MUNICPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1226022.21, importe_modificado:1226022.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1628341/proyecto_INICIO, 1628341/proyecto_PROCESO, 1628341/proyecto_FIN, 1628341/proyecto_PROCESO, 1628341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634491 | Proyecto de inversión | 2104223.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104223.11, modificado:2104223.11}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACAPETAHUA BARRIO SAN VALENTIN - 239196 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 239196 | S | 1102 | 1092 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1767.2, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO SAN VALENTIN, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE, CALLE CENTRAL NORTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDR, lon:-92.69317194, lat:15.28434987}} | 2019-07-15 | 2019-10-11 | 2104223.11 | 2104223.11 | 2104223.11 | 2104223.11 | 2104223.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/001/2019, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS., monto:2104223.11, importe_modificado:2104223.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1634491/proyecto_FIN, 1634491/proyecto_INICIO, 1634491/proyecto_PROCESO, 1634491/proyecto_INICIO, 1634491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636974 | Proyecto de inversión | 952197.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952197.29, modificado:952197.29}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACAPETAHUA BARRIO SAN ANTONIO - 242823 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 242823 | S | 1092 | 1102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:818.64, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO SAN ANTONIO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE SUR LA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULIC, lon:-92.68953487, lat:15.27743639}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 952197.29 | 952197.29 | 952197.29 | 952197.29 | 952197.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/044/2019, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:952197.29, importe_modificado:952197.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1636974/proyecto_INICIO, 1636974/proyecto_PROCESO, 1636974/proyecto_FIN, 1636974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618937 | Proyecto de inversión | 1204354.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204354.66, modificado:1204354.66}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ACAPETAHUA BARRIO SAGRADO CORAZON - 188417 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 188417 | S | 575 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE BARRIO SAGRADO CORAZON, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL ORIENTE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO S, lon:-92.68862056, lat:15.28498506}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 1204354.66 | 1204354.66 | 1204354.66 | 1204354.66 | 1204354.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/039/2019, contratista:ARQ. JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1204354.66, importe_modificado:1204354.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1618937/proyecto_FIN, 1618937/proyecto_PROCESO, 1618937/proyecto_FIN, 1618937/proyecto_INICIO, 1618937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618438 | Proyecto de inversión | 699768.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699768.63, modificado:699768.63}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ACAPETAHUA BARRIO SAN FRANCISCO - 186018 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 186018 | S | 550 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE LA OBRA DE REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITA, lon:-92.68703269, lat:15.28093843}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 699768.63 | 699768.63 | 699768.63 | 699768.63 | 699768.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/042/2019, contratista:FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:699768.63, importe_modificado:699768.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1618438/proyecto_PROCESO, 1618438/proyecto_INICIO, 1618438/proyecto_FIN, 1618438/proyecto_PROCESO, 1618438/proyecto_FIN, 1618438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635957 | Proyecto de inversión | 936406.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936406.62, modificado:936406.62}} | AMPLIACIÓN DE DREN PLUVIAL EN FRACCIÓN EL MADRONAL - 225750 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 225750 | S | 286 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS KILÓMETRO 1 + 500 FRACCION EL MADRONAL, 30580 EL MADRONAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL MADRONAL - EL PARAISO Y CALLEJON EL MADRONAL - 27 DE MAYO, , lon:-92.71102484, lat:15.27867045}} | 2019-07-15 | 2019-09-26 | 936406.62 | 936406.62 | 936406.62 | 936406.62 | 936406.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/011/2019, contratista:C. ANIBAR DOMINGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:936406.62, importe_modificado:936406.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1635957/proyecto_INICIO, 1635957/proyecto_PROCESO, 1635957/proyecto_FIN, 1635957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664046 | Proyecto de inversión | 919227.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919227.78, modificado:919227.78}} | CONTRUCCION DE TECHOS FIRME EN RANCHERIA EL HERRADO - 150259 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 150259 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1636.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:BRECHA TRAMO EMBARCADERO LAS GARZAS - EL HERRADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA EL HERRADO, 30580 EL HERRADO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL HERRADO - QUINCE DE ABRIL Y BRECHA EL HERRADO - LAS SALINAS, LA , lon:-92.88332281, lat:15.22307588}} | 2019-07-22 | 2019-10-12 | 919227.78 | 919227.78 | 919227.78 | 919227.78 | 919227.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/027/2019, contratista:¿CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:919227.78, importe_modificado:919227.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1664046/proyecto_INICIO, 1664046/proyecto_PROCESO, 1664046/proyecto_FIN, 1664046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597003 | Proyecto de inversión | 1438578.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438578.63, modificado:1438578.63}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO CONSUELO ULAPA - 221327 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 221327 | S | 295 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1720.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:AVENIDA HIDALGO EJIDO CONSUELO ULAPA, 30586 CONSUELO ULAPA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MATAMOROS, AVENIDA SEGUNDA NORTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO CONSUELO ULA, lon:-92.79349517, lat:15.38525448}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1438578.63 | 1438578.63 | 1438578.63 | 1438578.63 | 1438578.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/005/2019, contratista:CONSTRUCTORA ¿BROS REYES S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1438578.63, importe_modificado:1438578.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1597003/proyecto_INICIO, 1597003/proyecto_FIN, 1597003/proyecto_PROCESO, 1597003/proyecto_FIN, 1597003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598138 | Proyecto de inversión | 999321.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999321.89, modificado:999321.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN RANCHERÍA LAS LAURAS - 229586 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 229586 | S | 134 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2196.4, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO KM. 13 CARRETERA ACAPETAHUA-EMBARCADERO LAS GARZAS - LAS LAURAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 00 RANCHERIA LAS LAURAS, 30580 LAS LAURAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS CERRITOS - RIO NEGRO Y CALLEJON , lon:-92.75041054, lat:15.17651725}} | 2019-07-15 | 2019-10-03 | 999321.89 | 999321.89 | 999321.89 | 999321.89 | 999321.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/016/2019, contratista:ING. CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:999321.89, importe_modificado:999321.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1598138/proyecto_FIN, 1598138/proyecto_INICIO, 1598138/proyecto_PROCESO, 1598138/proyecto_INICIO, 1598138/proyecto_FIN, 1598138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618304 | Proyecto de inversión | 678178.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678178.83, modificado:678178.83}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ACAPETAHUA BARRIO GUADALUPANO - 185361 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 185361 | S | 575 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE BARRIO GUADALUPANO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SA, lon:-92.68749403, lat:15.27912726}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 678178.83 | 678178.83 | 678178.83 | 678178.83 | 678178.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/040/2019, contratista:RAMÓN ENRIQUE SIU GONZÁLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:678178.83, importe_modificado:678178.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1618304/proyecto_INICIO, 1618304/proyecto_PROCESO, 1618304/proyecto_FIN, 1618304/proyecto_INICIO, 1618304/proyecto_FIN, 1618304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585850 | Proyecto de inversión | 2116850.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116850.96, modificado:2116850.96}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA RANCHERIA FAMILIA NUÑEZ - 150743 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 150743 | S | 80 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2085.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:344, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOCONUSCO - ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 RANCHERIA FAMILIA NUÑEZ, 30580 NUÑEZ, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LOS GONZALES - RIO Y CALLEJON NUÑEZ - EL CHILAR, LA OBRA D, lon:-92.80004535, lat:15.28317463}} | 2019-07-18 | 2019-10-01 | 2116850.96 | 2116850.96 | 2116850.96 | 2116850.96 | 2116850.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/028/2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:2116850.96, importe_modificado:2116850.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1585850/proyecto_FIN, 1585850/proyecto_PROCESO, 1585850/proyecto_FIN, 1585850/proyecto_PROCESO, 1585850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586388 | Proyecto de inversión | 334389.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334389.19, modificado:334389.19}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN LA RANCHERIA EL PROGRESO - 154955 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 154955 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.96, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS MERCEDES - EL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 500 RANCHERIA EL PROGRESO, 30580 EL PROGRESO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL PROGRESO - IGNACIO ALLENDE Y CALLEJON EL PROGRESO - 15 DE JUNIO DOS, lon:-92.83504305, lat:15.23740308}} | 2019-09-09 | 2019-10-24 | 334389.19 | 334389.19 | 334389.19 | 334389.19 | 334389.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/034/2019, contratista:C. FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:334389.19, importe_modificado:334389.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1586388/proyecto_INICIO, 1586388/proyecto_PROCESO, 1586388/proyecto_FIN, 1586388/proyecto_PROCESO, 1586388/proyecto_INICIO, 1586388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612231 | Proyecto de inversión | 1509357.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509357.73, modificado:1509357.73}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACAPETAHUA BARRIO JARDINES - 158072 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 158072 | S | 950 | 930 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO JARDINES, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE Y AVENIDA SEXTA SUR PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULI, lon:-92.68901452, lat:15.27548029}} | 2019-09-18 | 2019-12-16 | 1509357.73 | 1509357.73 | 1509357.73 | 1509357.73 | 1509357.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/037/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1509357.73, importe_modificado:1509357.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1612231/proyecto_INICIO, 1612231/proyecto_FIN, 1612231/proyecto_PROCESO, 1612231/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664879 | Proyecto de inversión | 837530.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837530.07, modificado:837530.07}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN EJIDO JIQUILPAN ESTACION BONANZA - 151612 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 151612 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1986.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES EJIDO JIQUILPAN ESTACION BONANZA, 30580 JIQUILPAN (ESTACIÓN BONANZA), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE TELEBACH, AVENIDA ALVARO OBREGON LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN EJIDO JIQUILP, lon:-92.74877336, lat:15.33835329}} | 2019-08-19 | 2019-11-17 | 837530.07 | 837530.07 | 837530.07 | 837530.07 | 837530.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/030/2019, contratista:C. JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:837530.07, importe_modificado:837530.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1664879/proyecto_INICIO, 1664879/proyecto_FIN, 1664879/proyecto_INICIO, 1664879/proyecto_PROCESO, 1664879/proyecto_FIN, 1664879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665107 | Proyecto de inversión | 1196253.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196253.07, modificado:1196253.07}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACAPETAHUA BARRIO ESQUIPULAS - 152171 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 152171 | S | 1102 | 1092 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1313.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE SUR Y CALLE SEXTA PONIENTE SUR, CALLE CENTRAL SUR LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AC, lon:-92.69298955, lat:15.27810912}} | 2019-08-19 | 2019-09-30 | 1196253.07 | 1196253.07 | 1196253.07 | 1196253.07 | 1196253.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/031/2019, contratista:C. ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1196253.07, importe_modificado:1196253.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1665107/proyecto_INICIO, 1665107/proyecto_FIN, 1665107/proyecto_PROCESO, 1665107/proyecto_FIN, 1665107/proyecto_PROCESO, 1665107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585763 | Proyecto de inversión | 1277421.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277421.15, modificado:1277421.15}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN RANCHERIA LAS MERCEDES - 149938 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 149938 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS MERCEDES - ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 00 + 500 RANCHERIA LAS MERCEDES, 30580 LAS MERCEDES, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS Y CALLEJON L, lon:-92.78028523, lat:15.24074695}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 1277421.15 | 1277421.15 | 1277421.15 | 1277421.15 | 1277421.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/025/2019, contratista:C. ING. JUAN RAMON MORENO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1277421.15, importe_modificado:1277421.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1585763/proyecto_FIN, 1585763/proyecto_PROCESO, 1585763/proyecto_INICIO, 1585763/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586708 | Proyecto de inversión | 298041.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298041.26, modificado:298041.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN EJIDO QUINCE DE JUNIO DOS - 157559 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 157559 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.72, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:461, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS MERCEDES - EL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO QUINCE DE JUNIO DOS, 30580 QUINCE DE JUNIO DOS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON QUINCE DE JUNIO DOS - EL PROGRESO Y CALLEJON QUINCE DE JUNI, lon:-92.82727537, lat:15.23976324}} | 2019-09-23 | 2019-11-20 | 298041.26 | 298041.26 | 298041.26 | 298041.26 | 298041.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/038/2019, contratista:C. ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:298041.26, importe_modificado:298041.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1586708/proyecto_FIN, 1586708/proyecto_PROCESO, 1586708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597054 | Proyecto de inversión | 1290175.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290175.21, modificado:1290175.21}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO EN EJIDO RIO ARRIBA - 221727 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 221727 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:73, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - EMBARCADERO RIO ARRIBA KILÓMETRO 9 + 250 EJIDO RIO ARRIBA, 30580 RÍO ARRIBA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA ESPERANZA - AMPLIACION SAN JOSE Y CARRETERA RIO ARRIBA - LUIS , lon:-92.68579915, lat:15.2005599}} | 2019-07-15 | 2019-10-05 | 1290175.21 | 1290175.21 | 1290175.21 | 1290175.21 | 1290175.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/006/2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1290175.21, importe_modificado:1290175.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1597054/proyecto_INICIO, 1597054/proyecto_FIN, 1597054/proyecto_PROCESO, 1597054/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597256 | Proyecto de inversión | 295629.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295629.8, modificado:295629.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN RANCHERÍA LAGUNA SECA II - 223569 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 223569 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.61, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:512, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - SOCONUSCO KILÓMETRO 3 + 0 RANCHERIA LAGUNA SECA II, 30580 LAGUNA SECA II, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAGUNA SECA - LAS CRUCES Y CALLEJON LAGUNA SECA - TOKIO, LA OBRA DE C, lon:-92.713284, lat:15.2949873}} | 2019-07-15 | 2019-08-17 | 295629.8 | 295629.8 | 295629.8 | 295629.8 | 295629.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/009/2019, contratista:ING. RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:295629.8, importe_modificado:295629.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1597256/proyecto_PROCESO, 1597256/proyecto_FIN, 1597256/proyecto_INICIO, 1597256/proyecto_FIN, 1597256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598678 | Proyecto de inversión | 114201.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114201.38, modificado:114201.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN RANCHERÍA LAGUNA SECA - 234475 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 234475 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.04, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - SOCONUSCO KILÓMETRO 3 + 00 RANCHERIA LAGUNA SECA, 30580 LAGUNA SECA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAGUNA SECA - TOKIO Y TERRACERIA LAGUNA SECA - LAS CRUCES, LA OBRA DE CO, lon:-92.70754156, lat:15.29726857}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 114201.38 | 114201.38 | 114201.38 | 114201.38 | 114201.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/FISM/DOPM-OT-01/2019, contratista:C. ING. RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:114201.38, importe_modificado:114201.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1598678/proyecto_FIN, 1598678/proyecto_INICIO, 1598678/proyecto_FIN, 1598678/proyecto_PROCESO, 1598678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620685 | Proyecto de inversión | 515684.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515684.34, modificado:515684.34}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO EN ACAPETAHUA BARRIO SAN JOSE FILAPA - 197757 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 197757 | S | 575 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE BARRIO SAN JOSÉ FILAPA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO E, lon:-92.68619584, lat:15.28033816}} | 2019-10-30 | 2019-12-09 | 515684.34 | 515684.34 | 515684.34 | 515684.34 | 515684.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/043/2019, contratista:EL C. ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:515684.34, importe_modificado:515684.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1620685/proyecto_PROCESO, 1620685/proyecto_FIN, 1620685/proyecto_PROCESO, 1620685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628048 | Proyecto de inversión | 986437.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986437.78, modificado:986437.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN COLONIA EL ARENAL - 232862 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 232862 | S | 134 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2262.3, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE DE LA CASA EJIDAL COLONIA EL ARENAL, 30580 EL ARENAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL ARENAL - EMBARCADERO RIO ARRIBA Y AVENIDA JARDIN DE NIÑOS, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN COLONIA EL ARENAL SE UBICA , lon:-92.69982544, lat:15.17342395}} | 2019-07-15 | 2019-09-27 | 986437.78 | 986437.78 | 986437.78 | 986437.78 | 986437.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/020/2019, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:986437.78, importe_modificado:986437.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1628048/proyecto_PROCESO, 1628048/proyecto_FIN, 1628048/proyecto_INICIO, 1628048/proyecto_FIN, 1628048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597164 | Proyecto de inversión | 859105.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859105.64, modificado:859105.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN RANCHERÍA PALO BLANCO - 222809 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 222809 | S | 126 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1942.9, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:454, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO MARIANO MATAMOROS - MUNICIPIO DE HUIXTLA KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA PALO BLANCO, 30580 PALO BLANCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PALO BLANCO - LAS MORENAS Y CALLEJON PALO BLANCO - CARRETE, lon:-92.7423983, lat:15.2412182}} | 2019-07-15 | 2019-09-23 | 859105.64 | 859105.64 | 859105.64 | 859105.64 | 859105.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/008/2019, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:859105.64, importe_modificado:859105.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1597164/proyecto_PROCESO, 1597164/proyecto_FIN, 1597164/proyecto_INICIO, 1597164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598182 | Proyecto de inversión | 557763.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557763.04, modificado:557763.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN RANCHERÍA ZACATONAL - 229911 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 229911 | S | 67 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1284.3, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:494, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS KILÓMETRO 7 + 00 RANCHERIA ZACATONAL, 30580 ZACATONAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL MANACO Y CALLEJON IGLESIA DE LOS TESTIGO DE JEHOVA, LA OBRA DE, lon:-92.76812832, lat:15.2445547}} | 2019-07-13 | 2019-10-01 | 557763.04 | 557763.04 | 557763.04 | 557763.04 | 557763.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/017/2019, contratista:CONSTRUALTOS, S.A. DE C.V. .¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS..-, monto:557763.04, importe_modificado:557763.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1598182/proyecto_INICIO, 1598182/proyecto_PROCESO, 1598182/proyecto_FIN, 1598182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641147 | Proyecto de inversión | 441756.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441756.78, modificado:441756.78}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACAPETAHUA BARRIO ROSARIO DE FATIMA - 233012 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 233012 | S | 1102 | 1092 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.78, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE BARRIO ROSARIO DE FATIMA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE QUINTA ORIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL SUR ORIENTE LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HID, lon:-92.6858656, lat:15.28480524}} | 2019-07-15 | 2019-08-24 | 441756.78 | 441756.78 | 441756.78 | 441756.78 | 441756.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/022/2019, contratista:C. ING. CARLOS ERIVAN GALVEZ DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:441756.78, importe_modificado:441756.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1641147/proyecto_PROCESO, 1641147/proyecto_INICIO, 1641147/proyecto_FIN, 1641147/proyecto_INICIO, 1641147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598885 | Proyecto de inversión | 1782476.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782476.37, modificado:1782476.37}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RANCHERÍA LA LUPE - 236179 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 236179 | S | 77 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:140, direccion:BRECHA TRAMO EMBARCADERO LAS GARZAS - LA LUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 00 RANCHERIA LA LUPE, 30580 LA LUPE, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA LUPE - EL BALLENATO Y BRECHA LA LUPE - BARRA ZACAPULCO, LA OBRA DE AMPLIAC, lon:-92.87096322, lat:15.17673412}} | 2019-07-15 | 2019-10-14 | 1782476.37 | 1782476.37 | 1782476.37 | 1782476.37 | 1782476.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/015/2019, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1782476.37, importe_modificado:1782476.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1598885/proyecto_INICIO, 1598885/proyecto_FIN, 1598885/proyecto_PROCESO, 1598885/proyecto_FIN, 1598885/proyecto_PROCESO, 1598885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628398 | Proyecto de inversión | 1120595.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120595.15, modificado:1120595.15}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EJIDO COLOMBIA - 234035 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 234035 | S | 114 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO COLOMBIA, 30580 COLOMBIA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPO DE FUTBOL Y CALLE VIAS DEL FERROCARRIL, LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO COLOMBIA SE UBICA A 1, lon:-92.65495397, lat:15.23555815}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 1120595.15 | 1120595.15 | 1120595.15 | 1120595.15 | 1120595.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/024/2019, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1120595.15, importe_modificado:1120595.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1628398/proyecto_INICIO, 1628398/proyecto_PROCESO, 1628398/proyecto_FIN, 1628398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667774 | Proyecto de inversión | 1844856.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844856.18, modificado:1844856.18}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA SOCONUSCO - 156772 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 156772 | S | 470 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO COLONIA SOCONUSCO, 30583 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA COBACH LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA, lon:-92.72628496, lat:15.31910429}} | 2019-09-10 | 2019-12-09 | 1844856.18 | 1844856.18 | 1844856.18 | 1844856.18 | 1844856.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/036/2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1844856.18, importe_modificado:1844856.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1667774/proyecto_INICIO, 1667774/proyecto_FIN, 1667774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598076 | Proyecto de inversión | 727759.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727759.61, modificado:727759.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES ALCANTARILLAS PRIMERA ETAPA EN FRACCIÓN ONCE DE MARZO - 228990 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 228990 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRACCIÓN EL MADRONAL - LAS LAURAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 150 FRACCION ONCE DE MARZO, 30580 ONCE DE MARZO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS Y CALLEJON ONDE MARZO - , lon:-92.70414184, lat:15.2760639}} | 2019-07-15 | 2019-10-03 | 727759.61 | 727759.61 | 727759.61 | 727759.61 | 727759.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/013/2019, contratista:C. ANIBAR DOMINGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:727759.61, importe_modificado:727759.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1598076/proyecto_FIN, 1598076/proyecto_INICIO, 1598076/proyecto_PROCESO, 1598076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598351 | Proyecto de inversión | 1733378.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733378.53, modificado:1733378.53}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO ZACUALPITA - 231625 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 231625 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACAPETAHUA - ZACUALPITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO ZACUALPITA, 30580 ZACUALPITA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON ZACUALPITA - LA ESMERALDA Y CALLEJON ZACUALPITA - ANTIGUO BASURERO, LA OBRA DE , lon:-92.67814455, lat:15.27317539}} | 2019-07-15 | 2019-10-16 | 1733378.53 | 1733378.53 | 1733378.53 | 1733378.53 | 1733378.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/018/2019, contratista:CONSTRUCTORA ¿BROS REYES S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. CHIS.-, monto:1733378.53, importe_modificado:1733378.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1598351/proyecto_PROCESO, 1598351/proyecto_FIN, 1598351/proyecto_INICIO, 1598351/proyecto_PROCESO, 1598351/proyecto_INICIO, 1598351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598475 | Proyecto de inversión | 1420043.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420043.44, modificado:1420043.44}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO BENITO JUAREZ - 232650 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 232650 | S | 63 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:434, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - EMBARCADERO RIO ARRIBA KILÓMETRO 16 + 870 EJIDO BENITO JUAREZ, 30580 BENITO JUÁREZ, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BENITO JUAREZ - SALVACION Y BRECHA BENITO JUAREZ - CANAL DE , lon:-92.72004286, lat:15.15420737}} | 2019-07-15 | 2019-10-12 | 1420043.44 | 1420043.44 | 1420043.44 | 1420043.44 | 1420043.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/019/2019, contratista:C. ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1420043.44, importe_modificado:1420043.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1598475/proyecto_INICIO, 1598475/proyecto_FIN, 1598475/proyecto_PROCESO, 1598475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598911 | Proyecto de inversión | 1331248.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331248.47, modificado:1331248.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO EN EJIDO VEINTE DE ABRIL - 236313 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 236313 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:120, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO VEINTE DE ABRIL, 30580 VEINTE DE ABRIL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE IGLESIA CATOLICA Y CALLE CASA DE SALUD, AVENIDA CENTRAL LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL, lon:-92.79298755, lat:15.27680609}} | 2019-07-15 | 2019-10-03 | 1331248.47 | 1331248.47 | 1331248.47 | 1331248.47 | 1331248.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/014/2019, contratista:CODEPROYED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS., monto:1331248.47, importe_modificado:1331248.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1598911/proyecto_PROCESO, 1598911/proyecto_FIN, 1598911/proyecto_PROCESO, 1598911/proyecto_FIN, 1598911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619490 | Proyecto de inversión | 1306751.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306751.88, modificado:1306751.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN RANCHERIA BARRA ZACAPULCO - 191351 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 191351 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:BRECHA TRAMO EMBARCADERO LAS GARZAS - BARRA ZACAPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 700 RANCHERIA BARRA ZACAPULCO, 30580 BARRA ZACAPULCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE BRECHA BARRA ZACAPULCO - EL HERRADO Y BRECHA BARRA ZACAPULCO -, lon:-92.88280817, lat:15.19402402}} | 2019-10-16 | 2019-12-30 | 1306751.88 | 1306751.88 | 1306751.88 | 1306751.88 | 1306751.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/041/2019, contratista:ING. JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1306751.88, importe_modificado:1306751.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1619490/proyecto_INICIO, 1619490/proyecto_PROCESO, 1619490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665297 | Proyecto de inversión | 1568573.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568573.47, modificado:1568573.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL COBACH EN EL EJIDO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ - 152500 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 152500 | S | 78 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE EJIDO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ, 30580 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL COBACH PLANTEL 152 CLAVE 07EMS00, lon:-92.79983543, lat:15.26192206}} | 2019-08-26 | 2019-11-30 | 1568573.47 | 1568573.47 | 1568573.47 | 1568573.47 | 1568573.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/032/2019, contratista:ING. JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1568573.47, importe_modificado:1568573.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1665297/proyecto_INICIO, 1665297/proyecto_FIN, 1665297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633829 | Proyecto de inversión | 542044.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542044.09, modificado:542044.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SEGUNDA ETAPA EN ACAPETAHUA BARRIO SOLIDARIDAD - 219217 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 219217 | S | 3092 | 3102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE NORTE BARRIO SOLIDARIDAD, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR , lon:-92.69491947, lat:15.28254051}} | 2019-07-15 | 2019-08-25 | 542044.09 | 542044.09 | 542044.09 | 542044.09 | 542044.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/002/2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:542044.09, importe_modificado:542044.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1633829/proyecto_PROCESO, 1633829/proyecto_INICIO, 1633829/proyecto_PROCESO, 1633829/proyecto_INICIO, 1633829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587664 | Proyecto de inversión | 774396.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774396.4, modificado:774396.4}} | MEJORAMIENTO DE SIETE VIVIENDAS - 166837 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO | 166837 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:289, direccion:EJIDO SAN MIGUEL CHIPTIC, 00000 SAN MIGUEL CHIPTIC, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANOCOMITAN DESVIO LA MENDOZA. CAMINO PRINCIPAL ZONA TOJOLABAL, lon:-91.98949178, lat:16.61687408}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 774386.4 | 774386.4 | 774386.4 | 774386.4 | 774386.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-64/2019, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:774396.4, importe_modificado:774396.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1587664/proyecto_INICIO, 1587664/proyecto_PROCESO, 1587664/proyecto_FIN, 1587664/proyecto_PROCESO, 1587664/proyecto_FIN, 1587664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201537204 | Proyecto de inversión | 1327976.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327976.89, modificado:1327976.89}} | CONSTRUCCION DE SESENTA FOSAS SEPTICAS - 52883 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52883 | S | 180 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 30190 LUIS ESPINOZA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO DESVIÓ SUSHILA, KM 64, lon:-91.62140562, lat:16.58725319}} | 2019-04-24 | 2019-07-31 | 1327976.89 | 1327976.89 | 1327976.89 | 1327976.89 | 1327976.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-20/2019, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:1327976.89, importe_modificado:1327976.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1537204/proyecto_INICIO, 1537204/proyecto_PROCESO, 1537204/proyecto_INICIO, 1537204/proyecto_FIN, 1537204/proyecto_PROCESO, 1537204/proyecto_FIN, 1537204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586435 | Proyecto de inversión | 2686995 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2686995.0, modificado:2686995.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SESENTA Y UN TANQUES - 155283 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO | 155283 | S | 600 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, direccion:EJIDO NUEVA VIRGINIA, 00000 NUEVA VIRGINIA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-COMITAN DESVIO LA MENDOZA CAMINO PRINCIPAL ZONA TOJOLABAL, lon:-91.71848644, lat:16.5477567}} | 2019-07-17 | 2019-08-30 | 2686995 | 2686995 | 2686995 | 2686995 | 2686995 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65484, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:2686995.0, importe_modificado:2686995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:261.0}} | {1586435/proyecto_PROCESO, 1586435/proyecto_FIN, 1586435/proyecto_PROCESO, 1586435/proyecto_INICIO, 1586435/proyecto_PROCESO, 1586435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201537137 | Acción | 394914.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394914.86, modificado:394914.86}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 78834 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 78834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.038594, lat:16.73592}} | 2019-04-08 | 2019-12-27 | 394914.86 | 394914.86 | 394914.86 | 394914.86 | 394914.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59795, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:394914.86, importe_modificado:394914.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1537137/proyecto_PROCESO, 1537137/proyecto_FIN, 1537137/proyecto_INICIO, 1537137/proyecto_FIN, 1537137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614956 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS - 166534 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO | 166534 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:EJIDO BIENES COMUNALES LA LAGUNA, 00000 LA LAGUNA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL A LA ZONA MEDIA KM 2500, lon:-91.94694546, lat:16.69157885}} | 2019-09-09 | 2019-10-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-59/2019, contratista:JOSÉ ALFREDO GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1614956/proyecto_INICIO, 1614956/proyecto_PROCESO, 1614956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614974 | Proyecto de inversión | 163316.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163316.87, modificado:163316.87}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBACH NUM 45 - 166623 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO | 166623 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BARRIO EL CAMPO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL. BARRIO EL CAMPO. COBACH 45, lon:-92.04554397, lat:16.72552988}} | 2019-09-17 | 2019-11-11 | 163316.87 | 163316.87 | 163316.87 | 163316.87 | 163316.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-62/2019, contratista:LOURDES DE JESÚS OCHOA OVILLA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:163316.87, importe_modificado:163316.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:315.0}} | {1614974/proyecto_PROCESO, 1614974/proyecto_INICIO, 1614974/proyecto_FIN, 1614974/proyecto_PROCESO, 1614974/proyecto_FIN, 1614974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614995 | Proyecto de inversión | 3494248.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3494248.63, modificado:3494248.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 166704 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO | 166704 | S | 315 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2506.0, meta_modificada:2506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:182, direccion:EJIDO NUEVO SAN CARLOS, 00000 NUEVO SAN CARLOS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL A LA ZONA MEDIA KM 22, lon:-91.96833544, lat:16.69423232}} | 2019-07-13 | 2019-10-31 | 3494248.63 | 3494248.63 | 3494248.63 | 3494248.63 | 3494248.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-48/2019, contratista:DIEGO DE JESÚS VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:3494248.63, importe_modificado:3494248.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2506.0}} | {1614995/proyecto_INICIO, 1614995/proyecto_PROCESO, 1614995/proyecto_FIN, 1614995/proyecto_PROCESO, 1614995/proyecto_FIN, 1614995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617768 | Proyecto de inversión | 451512.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451512.6, modificado:451512.6}} | MEJORAMIENTO DE 110 TECHOS FIRMES - 182318 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 182318 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:181, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 30190 NUEVA GALILEA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALODAD, lon:-91.77817824, lat:16.62484236}} | 2019-10-14 | 2019-11-30 | 451512.6 | 451512.6 | 451512.6 | 451512.6 | 451512.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69930, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:451512.6, importe_modificado:451512.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1617768/proyecto_FIN, 1617768/proyecto_PROCESO, 1617768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666982 | Proyecto de inversión | 893586.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893586.48, modificado:893586.48}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 155353 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO | 155353 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO ALTAMIRANO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMRANO, lon:-92.03974504, lat:16.73199831}} | 2019-08-15 | 2019-09-15 | 893586.48 | 893586.48 | 893586.48 | 893586.48 | 893586.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-56/2019, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:893586.48, importe_modificado:893586.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1666982/proyecto_INICIO, 1666982/proyecto_FIN, 1666982/proyecto_PROCESO, 1666982/proyecto_INICIO, 1666982/proyecto_PROCESO, 1666982/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694951 | Acción | 382909.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382909.56, modificado:382909.57}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A FUNCIONARIOS MUNICIPALES - 205310 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO | 205310 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.038594, lat:16.73592}} | 2019-07-13 | 2019-11-29 | 382909.57 | 382909.57 | 382909.57 | 382909.57 | 382909.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75879, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:382909.57, importe_modificado:382909.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1694951/proyecto_INICIO, 1694951/proyecto_PROCESO, 1694951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587657 | Proyecto de inversión | 2666684.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666684.64, modificado:2666684.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 166773 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO | 166773 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.49, meta_modificada:479.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:281, direccion:RANCHO SAN JUAN DEL BOSQUE, 00000 SAN JUAN DEL BOSQUE, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO. DESVIO SUSHILA CAMINO PRINCIPAL ZONA ALTOS., lon:-91.61261513, lat:16.54416917}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 2666684.64 | 2666684.64 | 2666684.64 | 2666684.64 | 2666684.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-14/2019, contratista:ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:2154067.21, importe_modificado:2154067.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:479.49}} | {1587657/proyecto_FIN, 1587657/proyecto_PROCESO, 1587657/proyecto_INICIO, 1587657/proyecto_PROCESO, 1587657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614962 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL - 166560 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO | 166560 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CALLE 3A. CALLE SUR PONIENTE EJIDO BIENES COMUNALES LA LAGUNA, 00000 LA LAGUNA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL DE LA ZONA MEDIA KM 2500, lon:-92.03563532, lat:16.72545722}} | 2019-09-09 | 2019-11-15 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-60/2019, contratista:JOSÉ ALFREDO GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {1614962/proyecto_PROCESO, 1614962/proyecto_INICIO, 1614962/proyecto_FIN, 1614962/proyecto_INICIO, 1614962/proyecto_PROCESO, 1614962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614969 | Proyecto de inversión | 520736.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520736.16, modificado:520736.16}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ - 166581 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO | 166581 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:294, direccion:EJIDO AGUA ESCONDIDA RANCHO ALEGRE, 00000 AGUA ESCONDIDA (RANCHO ALEGRE), ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANOOCOSINGO DESVIO SUSHILA CAMINO PRINCIPAL ZONA ALTOS KM 69, lon:-91.57287916, lat:16.5805718}} | 2019-09-10 | 2019-11-10 | 520736.16 | 520736.16 | 520736.16 | 520736.16 | 520736.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-61/2019, contratista:PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES TZEJEB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:520736.16, importe_modificado:520736.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1614969/proyecto_INICIO, 1614969/proyecto_FIN, 1614969/proyecto_PROCESO, 1614969/proyecto_INICIO, 1614969/proyecto_PROCESO, 1614969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617410 | Proyecto de inversión | 481029.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481029.04, modificado:481029.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA R.C. DE 6.00 X 8.00 MT EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ¿VENUSTIANO CARRANZA¿ CON C.C.T. 07DPB0647D - 180429 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 180429 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:164, direccion:INTERIOR S/N COLONIA , 30190 CANDELARIA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-91.84262228, lat:16.5825617}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 481029.04 | 481029.04 | 481029.04 | 481029.04 | 481029.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-65/2019, contratista:DIEGO DE JESÚS VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:481029.04, importe_modificado:481029.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617410/proyecto_INICIO, 1617410/proyecto_FIN, 1617410/proyecto_PROCESO, 1617410/proyecto_FIN, 1617410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617763 | Proyecto de inversión | 307849.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307849.5, modificado:307849.5}} | MEJORAMIENTO DE 75 TECHOS FIRMES - 182295 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 182295 | S | 195 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:147, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 30190 LOS BAMBÚES, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODA LA COMUNIDAD, lon:-91.7247234, lat:16.60959546}} | 2019-10-14 | 2019-11-30 | 307849.5 | 307849.5 | 307849.5 | 307849.5 | 307849.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69926, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:307849.5, importe_modificado:307849.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1617763/proyecto_PROCESO, 1617763/proyecto_INICIO, 1617763/proyecto_FIN, 1617763/proyecto_PROCESO, 1617763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630635 | Proyecto de inversión | 257274.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257274.97, modificado:257274.97}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS JUAN ESCUTIA CCT 07DCC0362M - 203515 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 203515 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:190, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA , 30190 SOCIEDAD LA VICTORIA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-91.82791118, lat:16.67973284}} | 2019-11-28 | 2019-12-10 | 257274.97 | 257274.97 | 257274.97 | 257274.97 | 257274.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70299, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:257274.97, importe_modificado:257274.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630635/proyecto_FIN, 1630635/proyecto_INICIO, 1630635/proyecto_FIN, 1630635/proyecto_PROCESO, 1630635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666922 | Proyecto de inversión | 3109090 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3109090.0, modificado:3109090.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTOS DOS TANQUES DOMICILIARIOS - 155247 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO | 155247 | S | 658 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 00000 LUIS ESPINOZA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANOOCOSINGO DESVIO SUSHILA. CAMINO PRINCIPAL A LA ZONA ALTOS, lon:-91.6213785, lat:16.58753225}} | 2019-07-17 | 2019-08-30 | 3109090 | 3109090 | 3109090 | 3109090 | 3109090 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65482, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:3109090.0, importe_modificado:3109090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:302.0}} | {1666922/proyecto_INICIO, 1666922/proyecto_FIN, 1666922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587660 | Proyecto de inversión | 1177586.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177586.69, modificado:1177586.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 166801 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO | 166801 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:266, direccion:RANCHO SAN JOSE LA LIBERTAD, 00000 SAN JOSÉ LA LIBERTAD, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANOOCOSINGO. DESVIO SUSHILA. CAMINO PRINCIPAL ZONA ALTOS, lon:-91.65289727, lat:16.55925382}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 1177586.69 | 1177586.69 | 1177586.69 | 1177586.69 | 1177586.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-50/2019, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:1177586.69, importe_modificado:1177586.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}} | {1587660/proyecto_PROCESO, 1587660/proyecto_INICIO, 1587660/proyecto_FIN, 1587660/proyecto_INICIO, 1587660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401590371 | Proyecto de inversión | 430989.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430989.3, modificado:430989.3}} | MEJORAMIENTO DE 105 TECHOS FIRM - 182352 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 182352 | S | 275 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 30190 SAN MARCOS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN DIFERENTES CALLES, lon:-91.71980326, lat:16.6287206}} | 2019-10-14 | 2019-11-30 | 430989.3 | 430989.3 | 430989.3 | 430989.3 | 430989.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69933, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:430989.3, importe_modificado:430989.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1590371/proyecto_INICIO, 1590371/proyecto_FIN, 1590371/proyecto_PROCESO, 1590371/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658918 | Proyecto de inversión | 245011.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245011.26, modificado:245011.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TANQUES DOMICILIARIOS - 136861 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 136861 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, direccion:RANCHERIA EL LIMONAL, 30190 EL LIMONAL, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL DE LA ZONA TSELTAL, lon:-91.75879042, lat:16.65459662}} | 2019-06-17 | 2019-08-16 | 245011.26 | 245011.26 | 245011.26 | 245011.26 | 245011.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-44/2019, contratista:DOAR INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:245011.26, importe_modificado:245011.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1658918/proyecto_INICIO, 1658918/proyecto_FIN, 1658918/proyecto_PROCESO, 1658918/proyecto_FIN, 1658918/proyecto_PROCESO, 1658918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658936 | Proyecto de inversión | 4052443.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4052443.86, modificado:4052443.86}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS PRIMERA ETAPA - 136895 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 136895 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4160.0, meta_modificada:4160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:164, direccion:EJIDO CANDELARIA, 30190 CANDELARIA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANOCOMITAN DESVIÓ LA MENDOZACAMINO PRINCIPAL DE LA ZONA TOJOLABAL., lon:-91.84326585, lat:16.58252057}} | 2019-06-15 | 2019-10-15 | 4052443.86 | 4052443.86 | 4052443.86 | 4052443.86 | 4052443.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-46/2019, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:4052443.86, importe_modificado:4052443.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4160.0}} | {1658936/proyecto_INICIO, 1658936/proyecto_PROCESO, 1658936/proyecto_INICIO, 1658936/proyecto_FIN, 1658936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536568 | Proyecto de inversión | 4065283.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4065283.05, modificado:4065283.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA - 51858 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51858 | S | 180 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 30190 LUIS ESPINOZA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO DESVIO SHUSHILA- SLUIS ESPINOZA KM 64, lon:-91.62056162, lat:16.5882403}} | 2019-04-24 | 2019-07-31 | 4065283.05 | 4065283.05 | 4065283.05 | 4065283.05 | 4065283.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-19/2019, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:4065283.05, importe_modificado:4065283.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1040.0}} | {1536568/proyecto_PROCESO, 1536568/proyecto_FIN, 1536568/proyecto_PROCESO, 1536568/proyecto_INICIO, 1536568/proyecto_PROCESO, 1536568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594369 | Proyecto de inversión | 234383.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234383.2, modificado:234383.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COMUNITARIA - 203363 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 203363 | S | 233 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:221, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA , 30190 EMILIANO ZAPATA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LA PLAZA SE UBICARA A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL DE LA COMUNIDAD, lon:-92.03685369, lat:16.73252487}} | 2019-10-15 | 2019-11-29 | 234383.2 | 234383.2 | 234383.2 | 234383.2 | 234383.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69699, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:234383.2, importe_modificado:234383.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1594369/proyecto_FIN, 1594369/proyecto_PROCESO, 1594369/proyecto_INICIO, 1594369/proyecto_PROCESO, 1594369/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614946 | Proyecto de inversión | 520736.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520736.16, modificado:520736.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON - 166496 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO | 166496 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:291, direccion:EJIDO AGUA ESCONDIDA EL OCOTAL, 00000 AGUA ESCONDIDA EL OCOTAL, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO DESVIO SHUSHILA CAMINO PRINCIPAL ZONA ALTOS KM 6700, lon:-91.59878583, lat:16.59059891}} | 2019-09-10 | 2019-11-10 | 520736.16 | 520736.16 | 520736.16 | 520736.16 | 520736.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-58/2019, contratista:DOAR INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:520736.16, importe_modificado:520736.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1614946/proyecto_INICIO, 1614946/proyecto_PROCESO, 1614946/proyecto_INICIO, 1614946/proyecto_FIN, 1614946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617422 | Proyecto de inversión | 481029.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481029.04, modificado:481029.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA RC DE 6.00 X 8.00 MT EN EL JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS ÁNGEL ALBINO CORZO CON C.C.T. 07DCC0580H - 180520 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 180520 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA , 30190 SAN MARCOS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA SE UBICA A UN COSTADO DE LA PLAZA CENTRAL DE LA COMUNIDAD, lon:-91.82657007, lat:16.68005144}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 481029.04 | 481029.04 | 481029.04 | 481029.04 | 481029.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-67/2019, contratista:HORACIO RIGOBERTO ARGUELLO PADILLA, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:481029.04, importe_modificado:481029.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617422/proyecto_FIN, 1617422/proyecto_PROCESO, 1617422/proyecto_FIN, 1617422/proyecto_INICIO, 1617422/proyecto_PROCESO, 1617422/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617477 | Proyecto de inversión | 481029.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481029.04, modificado:481029.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA RC DE 6.00 X 8.00 MT EN EL JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS ¿GABRIELA MISTRAL¿ CON C.C.T. 07DCC1686H - 180735 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 180735 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:58, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 30190 CARMEN RUSIA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA CASA EJIDAL, lon:-91.8381432, lat:16.57729696}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 481029.04 | 481029.04 | 481029.04 | 481029.04 | 481029.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-68/2019, contratista:DIEGO DE JESÚS VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:481029.04, importe_modificado:481029.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617477/proyecto_INICIO, 1617477/proyecto_FIN, 1617477/proyecto_PROCESO, 1617477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617761 | Proyecto de inversión | 348896.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348896.1, modificado:348896.1}} | MEJORAMIENTO DE 85 TECHOS FIRMES - 182286 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 182286 | S | 225 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:132, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 30190 SALTILLO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-91.83655589, lat:16.6505197}} | 2019-10-14 | 2019-11-30 | 348896.1 | 348896.1 | 348896.1 | 348896.1 | 348896.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69922, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:348896.1, importe_modificado:348896.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1617761/proyecto_PROCESO, 1617761/proyecto_INICIO, 1617761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617779 | Proyecto de inversión | 340686.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340686.78, modificado:340686.78}} | MEJORAMIENTO DE 83 TECHOS FIRMES - 182368 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 182368 | S | 215 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 30190 BELISARIO DOMÍNGUEZ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN DISTRIBUIDAS POR TODA LA LOCALIDAD, lon:-91.74299135, lat:16.64545942}} | 2019-10-14 | 2019-11-30 | 340686.78 | 340686.78 | 340686.78 | 340686.78 | 340686.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69936, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:340686.78, importe_modificado:340686.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.0}} | {1617779/proyecto_PROCESO, 1617779/proyecto_FIN, 1617779/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630630 | Proyecto de inversión | 481029.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481029.04, modificado:481029.04}} | CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA RC DE 6 X 8 MT EN EL JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS EMILIANO ZAPATA CCT 07DCC1138C - 203497 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 203497 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:132, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA , 30190 SALTILLO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA SE UBICA FRENTE A LA PLAZA CENTRAL DE LA COMUNIDAD, lon:-91.83656922, lat:16.65048886}} | 2019-10-30 | 2019-12-30 | 481029.04 | 481029.04 | 481029.04 | 481029.04 | 481029.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-72/2019, contratista:V.C. VOLUMEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:481029.04, importe_modificado:481029.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630630/proyecto_INICIO, 1630630/proyecto_PROCESO, 1630630/proyecto_INICIO, 1630630/proyecto_FIN, 1630630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630644 | Proyecto de inversión | 116140.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116140.04, modificado:116140.04}} | MEJORAMIENTO DE 26 TECHOS FIRMES - 203542 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 203542 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:287, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES RANCHERIA , 30190 LA CENTRAL, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODA LA RANCHERÍA, lon:-92.12224308, lat:16.74396108}} | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 116140.04 | 116140.04 | 116140.04 | 116140.04 | 116140.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70306, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:116140.04, importe_modificado:116140.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1630644/proyecto_INICIO, 1630644/proyecto_FIN, 1630644/proyecto_PROCESO, 1630644/proyecto_FIN, 1630644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521847 | Acción | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 27204 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 27204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.038594, lat:16.73592}} | 2019-01-07 | 2019-12-27 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59792, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:4200000.0, importe_modificado:4200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521847/proyecto_PROCESO, 1521847/proyecto_INICIO, 1521847/proyecto_FIN, 1521847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586406 | Proyecto de inversión | 780361.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780361.58, modificado:780361.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 155083 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO | 155083 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:269, direccion:RANCHO EL ZAPOTAL, 00000 EL ZAPOTAL, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO. DESVIO SUSHILA. CAMINO PRINCIPAL ZONA ALTOS, lon:-91.78611968, lat:16.61041171}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 780361.58 | 780361.58 | 780361.58 | 780361.58 | 780361.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-52/2019, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:780361.58, importe_modificado:780361.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586406/proyecto_PROCESO, 1586406/proyecto_FIN, 1586406/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587619 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 166466 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO | 166466 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:365, direccion:EJIDO NUEVO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 00000 NUEVO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ALTAMIRANOOCOSINGO. KM 7, lon:-92.02615746, lat:16.74156651}} | 2019-08-26 | 2019-11-26 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-57/2019, contratista:MARÍA ANGELITA GUILLÉN LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1587619/proyecto_FIN, 1587619/proyecto_PROCESO, 1587619/proyecto_INICIO, 1587619/proyecto_PROCESO, 1587619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614834 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS FRENANDO MONTES DE OCA - 165763 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 165763 | S | 65 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BARRIO EL CAMPO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL. BARRIO CAMPO. FRENTE AL PARQUESITO EL GUERITO, lon:-92.03994697, lat:16.72481562}} | 2019-08-05 | 2019-11-04 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-54/2019, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1614834/proyecto_INICIO, 1614834/proyecto_PROCESO, 1614834/proyecto_FIN, 1614834/proyecto_PROCESO, 1614834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614935 | Proyecto de inversión | 1800069.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800069.34, modificado:1800069.34}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 166429 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 166429 | S | 302 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2010.0, meta_modificada:2010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:31, direccion:EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 00000 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (RANCHO MATEO), ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANOOCOSINGO. DESVIO A RANCHO MATEO. KM 10, lon:-92.03774645, lat:16.81571038}} | 2019-08-05 | 2019-10-07 | 1800069.34 | 1800069.34 | 1800069.34 | 1800069.34 | 1800069.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-55/2019, contratista:ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:1800069.34, importe_modificado:1800069.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2010.0}} | {1614935/proyecto_PROCESO, 1614935/proyecto_FIN, 1614935/proyecto_INICIO, 1614935/proyecto_PROCESO, 1614935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614984 | Proyecto de inversión | 490268.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490268.01, modificado:490268.01}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA 1433 LAZARO CARDENAS DEL RIO - 166661 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO | 166661 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:EJIDO JALISCO, 00000 JALISCO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO A BARRIO CANDELARIA. DESVIO CARRETERA A JALISCO, lon:-92.01739932, lat:16.7466384}} | 2019-09-17 | 2019-12-17 | 490268.01 | 490268.01 | 490268.01 | 490268.01 | 490268.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-63/2019, contratista:LOURDES DE JESÚS OCHOA OVILLA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:490268.01, importe_modificado:490268.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1614984/proyecto_INICIO, 1614984/proyecto_PROCESO, 1614984/proyecto_INICIO, 1614984/proyecto_FIN, 1614984/proyecto_PROCESO, 1614984/proyecto_FIN, 1614984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658911 | Proyecto de inversión | 3200033.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200033.03, modificado:3200033.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS BAMBÚES - 136849 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 136849 | S | 665 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:147, direccion:EJIDO LOS BAMBUES, 30190 LOS BAMBÚES, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL ZONA TSELTAL. DESVIO EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ., lon:-91.72654194, lat:16.61051562}} | 2019-06-17 | 2019-09-17 | 3200033.03 | 3200033.03 | 3200033.03 | 3200033.03 | 3200033.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-43/2019, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:3200033.03, importe_modificado:3200033.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1658911/proyecto_FIN, 1658911/proyecto_INICIO, 1658911/proyecto_PROCESO, 1658911/proyecto_INICIO, 1658911/proyecto_PROCESO, 1658911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694947 | Acción | 388229 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388229.0, modificado:388229.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 205127 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO | 205127 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.038594, lat:16.73592}} | 2019-09-25 | 2019-11-29 | 388229 | 388229 | 388229 | 388229 | 388229 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75449, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:388229.0, importe_modificado:388229.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1694947/proyecto_INICIO, 1694947/proyecto_FIN, 1694947/proyecto_PROCESO, 1694947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540021 | Proyecto de inversión | 4918718.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4918718.42, modificado:4918718.42}} | MEJORAMIENTO DE TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MUROS FIRMES - 57849 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57849 | S | 740 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:EJIDO , 30190 LA LAGUNA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL ALTAMIRANO LOC. VARIAS, lon:-92.03901522, lat:16.73379879}} | 2019-05-06 | 2019-06-05 | 4918718.42 | 4918718.42 | 4918718.42 | 4918718.42 | 4918718.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61533, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:4918718.42, importe_modificado:4918718.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:385.0}} | {1540021/proyecto_PROCESO, 1540021/proyecto_INICIO, 1540021/proyecto_FIN, 1540021/proyecto_PROCESO, 1540021/proyecto_FIN, 1540021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586400 | Proyecto de inversión | 185224 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185224.0, modificado:185224.0}} | CONSTRUCCION DE 17 TANQUES DOMICILIARIOS - 155023 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO | 155023 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:160, direccion:RANCHO EL ORIENTE, 00000 EL ORIENTE, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANOOCOSINGO. DESVIO SUSHILA CAMINO PRINCIPAL ZONA ALTOS, lon:-91.63506081, lat:16.54818206}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 185224 | 185224 | 185224 | 185224 | 185224 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-51/2019, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:185224.0, importe_modificado:185224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1586400/proyecto_INICIO, 1586400/proyecto_PROCESO, 1586400/proyecto_FIN, 1586400/proyecto_PROCESO, 1586400/proyecto_FIN, 1586400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658932 | Proyecto de inversión | 3500105.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500105.68, modificado:3500105.68}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 136883 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 136883 | S | 2550 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9120.0, meta_modificada:9120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO ALTAMIRANO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL. VARIOS BARRIOS, lon:-92.03477922, lat:16.72986597}} | 2019-06-11 | 2019-08-09 | 3500105.68 | 3500105.68 | 3500105.68 | 3500105.68 | 3500105.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-45/2019, contratista:JOSÉ CLAUDIO PÉREZ ESPINOSA, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS., monto:3500105.68, importe_modificado:3500105.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9120.0}} | {1658932/proyecto_INICIO, 1658932/proyecto_FIN, 1658932/proyecto_PROCESO, 1658932/proyecto_INICIO, 1658932/proyecto_PROCESO, 1658932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666734 | Proyecto de inversión | 1508341.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508341.2, modificado:1508341.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO - 154879 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 154879 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:377, direccion:EJIDO 12 DE OCTUBRE, 00000 12 DE OCTUBRE, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CRUCERO LAS GARDENIAS SAN CRISTOBAL. KM 2, lon:-92.05197902, lat:16.71441454}} | 2019-07-13 | 2019-09-24 | 1508341.2 | 1508341.2 | 1508341.2 | 1508341.2 | 1508341.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-47/2019, contratista:JOSÉ CANDELARIO GALLEGOS HERNÁNDEZ, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:1508341.2, importe_modificado:1508341.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666734/proyecto_FIN, 1666734/proyecto_INICIO, 1666734/proyecto_FIN, 1666734/proyecto_PROCESO, 1666734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694948 | Acción | 392138 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392138.0, modificado:392138.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 205181 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO | 205181 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.038594, lat:16.73592}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 392138 | 392138 | 392138 | 392138 | 392138 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75461, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:392138.0, importe_modificado:392138.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1694948/proyecto_INICIO, 1694948/proyecto_FIN, 1694948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694949 | Acción | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 205222 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO | 205222 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.038594, lat:16.73592}} | 2019-07-13 | 2019-12-27 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75872, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1694949/proyecto_PROCESO, 1694949/proyecto_FIN, 1694949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201548581 | Proyecto de inversión | 2604463.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604463.49, modificado:2604463.49}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ZAMPEADO - 70865 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70865 | S | 222 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3745.0, meta_modificada:3745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:EJIDO LA GRANDEZA, 30190 LA GRANDEZA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL DE LA ZONA TSELTAL DESVIÓ LA GRANDEZA., lon:-91.78858926, lat:16.71151445}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 2604463.49 | 2604463.49 | 2604463.49 | 2604463.49 | 2604463.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-31/2019, contratista:ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:2604463.49, importe_modificado:2604463.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3745.0}} | {1548581/proyecto_INICIO, 1548581/proyecto_PROCESO, 1548581/proyecto_FIN, 1548581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201548689 | Proyecto de inversión | 2000605.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000605.59, modificado:2000605.59}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE HUELLA DE CONCRETO - 71111 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71111 | S | 101 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:172, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30190 EMILIANO ZAPATA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL DE LA ZONA TSELTAL. DESVIÓ A EMILIANO ZAPATA., lon:-91.78880029, lat:16.68284144}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 2000605.59 | 2000605.59 | 2000605.59 | 2000605.59 | 2000605.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-34/2019, contratista:ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:2000605.59, importe_modificado:2000605.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1548689/proyecto_PROCESO, 1548689/proyecto_FIN, 1548689/proyecto_INICIO, 1548689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586420 | Proyecto de inversión | 2793583.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2793583.34, modificado:2793583.34}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES 1RA ETAPA - 155187 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO | 155187 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2688.0, meta_modificada:2688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:289, direccion:EJIDO SAN MIGUEL CHIPTIC, 00000 SAN MIGUEL CHIPTIC, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANOCOMITAN DESVIO LA MENDOZA. CAMINO PRINCIPAL A LA ZONA TOJOLABAL, lon:-91.99157318, lat:16.61765542}} | 2019-07-18 | 2019-09-18 | 2793583.34 | 2793583.34 | 2793583.34 | 2793583.34 | 2793583.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-53/2019, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:2793583.34, importe_modificado:2793583.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2688.0}} | {1586420/proyecto_PROCESO, 1586420/proyecto_FIN, 1586420/proyecto_PROCESO, 1586420/proyecto_FIN, 1586420/proyecto_INICIO, 1586420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401589995 | Proyecto de inversión | 481029.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481029.04, modificado:481029.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA RC DE 6.00 X 8.00 MT EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ¿MARGARITA MAZA DE JUÁREZ¿ CON C.C.T. 07DPB1744M - 180480 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 180480 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA , 30190 NUEVA VIRGINIA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL, lon:-91.71889414, lat:16.54728361}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 481029.04 | 481029.04 | 481029.04 | 481029.04 | 481029.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-66/2019, contratista:DIEGO DE JESÚS VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:481029.04, importe_modificado:481029.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1589995/proyecto_FIN, 1589995/proyecto_PROCESO, 1589995/proyecto_INICIO, 1589995/proyecto_FIN, 1589995/proyecto_INICIO, 1589995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653335 | Proyecto de inversión | 687584.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687584.41, modificado:687584.41}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO PRIMERA ETAPA - 284796 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL AMATAN | 284796 | S | 112 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.8, meta_modificada:513.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO BARRIO GUADALUPE, 00000 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE ABSALON CASTELLANOS, SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES CRISTOBAL COLON Y ABSALON C, lon:-92.81917415, lat:17.37522094}} | 2019-11-19 | 2019-12-29 | 687584.41 | 687584.41 | 687584.41 | 687584.41 | 687584.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/029/2019, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:687584.41, importe_modificado:687584.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.8}} | {1653335/proyecto_PROCESO, 1653335/proyecto_FIN, 1653335/proyecto_INICIO, 1653335/proyecto_FIN, 1653335/proyecto_INICIO, 1653335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682243 | Proyecto de inversión | 1474266.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474266.24, modificado:1474266.24}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 293021 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL AMATAN | 293021 | S | 384 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:98, direccion:EJIDO SAN LORENZO, 00000 SAN LORENZO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ACCEDE A EL CAMINO DE AMATAN A REFORMA Y PLANADA PASANDO POR EJIDO VILLA LUZ Y CARMEN JUCUMA, ES EL UNICO CAMINO QUE CONTINUA HACIA SAN LORENZO, lon:-92.91956762, lat:17.37457991}} | 2019-07-15 | 2019-09-13 | 1474266.24 | 1474266.24 | 1474266.24 | 1474266.24 | 1474266.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/005/2019, contratista:CONSTRUCTORA RAMOS GUILLEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1474266.24, importe_modificado:1474266.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.0}} | {1682243/proyecto_PROCESO, 1682243/proyecto_INICIO, 1682243/proyecto_FIN, 1682243/proyecto_INICIO, 1682243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683258 | Proyecto de inversión | 4923263.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4923263.09, modificado:4336807.06}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE CENTRAL. - 294997 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATÁN CHIAPAS | 294997 | S | 322 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL CIUDAD , 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , ENTRADA PRINCIPAL DE AMATAN, lon:-92.82334429, lat:17.37039964}} | 2019-07-15 | 2019-09-13 | 4336807.06 | 4336807.06 | 4336807.06 | 4336807.06 | 4336807.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/001/2019, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:4336807.06, importe_modificado:4336807.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.0}} | {1683258/proyecto_PROCESO, 1683258/proyecto_FIN, 1683258/proyecto_PROCESO, 1683258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599621 | Proyecto de inversión | 1061542.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061542.43, modificado:1061542.43}} | RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 241837 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL AMATAN | 241837 | S | 395 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6150.0, meta_modificada:6150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA Y PLANADA - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 150 INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 00000 GUADALUPE VICTORIA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE HARÁ LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN TR, lon:-92.87296409, lat:17.36931535}} | 2019-09-26 | 2019-11-25 | 1061542.43 | 1061542.43 | 1061542.43 | 1061542.43 | 1061542.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/018/2019, contratista:KENIA PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1061542.43, importe_modificado:1061542.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6150.0}} | {1599621/proyecto_INICIO, 1599621/proyecto_FIN, 1599621/proyecto_PROCESO, 1599621/proyecto_FIN, 1599621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682594 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARTILLADO SANITARIO - 293729 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL AMATAN | 293729 | S | 608 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1885.0, meta_modificada:1885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, direccion:EJIDO REFORMA Y PLANADA, 00000 REFORMA Y PLANADA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TODO EL EJIDO EN UNA PRIMERA ETAPA, lon:-92.8663552, lat:17.3870353}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/006/2019, contratista:RAL S INTEGRA DE MEXICO S.A. DE R.L, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1885.0}} | {1682594/proyecto_INICIO, 1682594/proyecto_PROCESO, 1682594/proyecto_FIN, 1682594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681908 | Proyecto de inversión | 1454168.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454168.17, modificado:1454168.17}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 292234 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL AMATAN | 292234 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:EJIDO CARMEN JUCUMA, 00000 CARMEN JUCUMA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ES EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL EJIDO CARMEN JUCUMA HACIA SAN LORENZO, lon:-92.91029436, lat:17.39662271}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1454168.17 | 1454168.17 | 1454168.17 | 1454168.17 | 1454168.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/002/2019, contratista:CONSTRUCTORA RAMOS GUILLEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1454168.17, importe_modificado:1454168.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1681908/proyecto_PROCESO, 1681908/proyecto_INICIO, 1681908/proyecto_FIN, 1681908/proyecto_PROCESO, 1681908/proyecto_FIN, 1681908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536027 | Proyecto de inversión | 864365.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864365.6, modificado:864365.6}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL UNIÓN BUENAVISTA SAN GREGORIO - 77262 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 77262 | S | 98 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO UNIÓN BUENAVISTA - SAN GREGORIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA SAN GREGORIO, 29430 SAN GREGORIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAMOS 7.3 KMS SOBRE L, lon:-92.35939728, lat:16.52958257}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 864365.6 | 864365.6 | 864365.6 | 864365.6 | 86465.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-016/2019, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:864365.6, importe_modificado:864365.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1536027/proyecto_INICIO, 1536027/proyecto_PROCESO, 1536027/proyecto_INICIO, 1536027/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201537841 | Proyecto de inversión | 287399.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287399.03, modificado:287399.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO - 79789 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 79789 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 42+900 - MARCOS E. BECERRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 000 RANCHERIA RANCHO NUEVO, 29430 RANCHO NUEVO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.35405515, lat:16.48333737}} | 2019-04-08 | 2019-06-06 | 287399.03 | 287399.03 | 287399.03 | 287399.03 | 287399.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-017/2019, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:287399.03, importe_modificado:287399.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1537841/proyecto_INICIO, 1537841/proyecto_PROCESO, 1537841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201537851 | Proyecto de inversión | 862197.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862197.11, modificado:862197.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TULANCA - 79805 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 79805 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:36, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 41 + 300 RANCHERIA TULANCA, 29430 TULANCA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CA, lon:-92.37222309, lat:16.5110978}} | 2019-04-22 | 2019-07-20 | 862197.11 | 862197.11 | 862197.11 | 862197.11 | 862197.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-018/2019, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:862197.11, importe_modificado:862197.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1537851/proyecto_INICIO, 1537851/proyecto_PROCESO, 1537851/proyecto_INICIO, 1537851/proyecto_PROCESO, 1537851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658448 | Proyecto de inversión | 359248.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359248.79, modificado:359248.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN GREGORIO - 135904 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 135904 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO UNIÓN BUENAVISTA - SAN GREGORIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN GREGORIO, 29430 SAN GREGORIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAMO, lon:-92.35672472, lat:16.52908475}} | 2019-07-08 | 2019-09-05 | 359248.79 | 359248.79 | 359248.79 | 359248.79 | 359248.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-034/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:359248.79, importe_modificado:359248.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1658448/proyecto_INICIO, 1658448/proyecto_FIN, 1658448/proyecto_PROCESO, 1658448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659236 | Acción | 1212337.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212337.24, modificado:1212337.24}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 137637 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 137637 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.435491, lat:16.528501}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1212337.24 | 1212337.24 | 1212337.24 | 1212337.24 | 1212337.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:1057, contratista:Ballum logistica y Servicios Empresariales del Sur SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1212337.24, importe_modificado:1212337.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659236/proyecto_PROCESO, 1659236/proyecto_FIN, 1659236/proyecto_PROCESO, 1659236/proyecto_INICIO, 1659236/proyecto_PROCESO, 1659236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538403 | Proyecto de inversión | 287399.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287399.03, modificado:287399.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA TEJONERA - 80805 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 80805 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 40+600 - SAN VICENTE LA PIEDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 150 RANCHERIA LA TEJONERA, 29430 LA TEJONERA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.37689899, lat:16.54352423}} | 2019-04-26 | 2019-06-09 | 287399.03 | 287399.03 | 287399.03 | 287399.03 | 287399.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-019/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:287399.03, importe_modificado:287399.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1538403/proyecto_INICIO, 1538403/proyecto_PROCESO, 1538403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584379 | Proyecto de inversión | 287399.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287399.03, modificado:287399.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PORVENIR - 135938 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 135938 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:84, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 47 + 800 RANCHERIA GUADALUPE PORVENIR, 29430 GUADALUPE PORVENIR, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECER, lon:-92.32576653, lat:16.47633175}} | 2019-07-12 | 2019-08-25 | 287399.03 | 287399.03 | 287399.03 | 287399.03 | 287399.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-036/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:287399.03, importe_modificado:287399.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1584379/proyecto_INICIO, 1584379/proyecto_PROCESO, 1584379/proyecto_FIN, 1584379/proyecto_PROCESO, 1584379/proyecto_INICIO, 1584379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658459 | Proyecto de inversión | 646647.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646647.86, modificado:646647.86}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BARRIO LA GRANDEZA - 135931 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 135931 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 1 + 000 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAM, lon:-92.44418884, lat:16.51668838}} | 2019-07-10 | 2019-10-07 | 646647.86 | 646647.86 | 646647.86 | 646647.86 | 646647.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-035/2019, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:646647.86, importe_modificado:646647.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1658459/proyecto_FIN, 1658459/proyecto_PROCESO, 1658459/proyecto_INICIO, 1658459/proyecto_PROCESO, 1658459/proyecto_INICIO, 1658459/proyecto_FIN, 1658459/proyecto_PROCESO, 1658459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540133 | Proyecto de inversión | 287399.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287399.03, modificado:287399.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD PIE DEL CERRO - 83380 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 83380 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:97, direccion:CALLE PAJALTÓN PUEBLO PIE DEL CERRO, 29430 PIE DEL CERRO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SABINES, CALLE INOMINADA EN LA LOCALIDAD PIE DEL CERRO AL LADO NOR-ORIENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.42756409, lat:16.53167023}} | 2019-05-30 | 2019-07-13 | 287399.03 | 287399.03 | 287399.03 | 287399.03 | 287399.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-025/2019, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:287399.03, importe_modificado:287399.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1540133/proyecto_INICIO, 1540133/proyecto_PROCESO, 1540133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535992 | Proyecto de inversión | 862197.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862197.11, modificado:862197.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LA PIEDRA - 77217 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 77217 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 40+600 - SAN VICENTE LA PIEDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 RANCHERIA SAN VICENTE LA PIEDRA, 29430 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIEN, lon:-92.38649586, lat:16.55245224}} | 2019-03-21 | 2019-06-18 | 862197.11 | 862197.11 | 862197.11 | 862197.11 | 862197.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-015/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:862197.11, importe_modificado:862197.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1535992/proyecto_PROCESO, 1535992/proyecto_INICIO, 1535992/proyecto_PROCESO, 1535992/proyecto_INICIO, 1535992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538629 | Proyecto de inversión | 287399.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287399.03, modificado:287399.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EL ALTO - 81090 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 81090 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 42+900 - MARCOS E. BECERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO, 29430 SAN MIGUEL EL ALTO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CAB, lon:-92.35870884, lat:16.49518184}} | 2019-05-13 | 2019-06-26 | 287399.03 | 287399.03 | 287399.03 | 287399.03 | 287399.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-020/2019, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:287399.03, importe_modificado:287399.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1538629/proyecto_INICIO, 1538629/proyecto_PROCESO, 1538629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597308 | Proyecto de inversión | 37120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37120.0, modificado:37120.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA - 224105 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 224105 | S | 86 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 40 + 600 RANCHERIA UNIÓN BUENAVISTA, 29430 UNIÓN BUENAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUN, lon:-92.3727546, lat:16.52437959}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 37120 | 37120 | 37120 | 37120 | 37120 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73509, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:37120.0, importe_modificado:37120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1597308/proyecto_INICIO, 1597308/proyecto_PROCESO, 1597308/proyecto_FIN, 1597308/proyecto_INICIO, 1597308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598302 | Proyecto de inversión | 96048 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96048.0, modificado:96048.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E. C. (SAN CRISTÓBAL - COMITÁN ) KM. 47+800 - SAN CARALAMPIO DOS, TRAMO MONTE SINAÍ - SAN CARALAMPIO DOS - 231130 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 231130 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 47+800 - SAN CARALAMPIO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 RANCHERIA MONTE SINAÍ, 29430 MONTE SINAÍ, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL , lon:-92.32768835, lat:16.48153302}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 96048 | 96048 | 96048 | 96048 | 96048 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-PS-002-001/2019, contratista:Grupo CORESU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:41760.0, importe_modificado:41760.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73511, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:54288.0, importe_modificado:54288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {1598302/proyecto_PROCESO, 1598302/proyecto_INICIO, 1598302/proyecto_FIN, 1598302/proyecto_INICIO, 1598302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656538 | Proyecto de inversión | 1050007.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050007.86, modificado:1050007.86}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DOS TRAMOS AISLADOS DE LA AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE - 125625 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 125625 | S | 2467 | 2194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.0, meta_modificada:787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO L, lon:-92.43028814, lat:16.52833432}} | 2019-06-28 | 2019-09-10 | 1050007.86 | 1050007.86 | 1050007.86 | 1050007.86 | 1050007.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-031/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS, monto:1050007.86, importe_modificado:1050007.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.0}} | {1656538/proyecto_INICIO, 1656538/proyecto_FIN, 1656538/proyecto_INICIO, 1656538/proyecto_FIN, 1656538/proyecto_PROCESO, 1656538/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541099 | Proyecto de inversión | 1005896.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005896.66, modificado:1005896.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO PRIM SECC BARRIO CENTRO ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA FRANCISCO I MADERO HIDALGO Y LAS CASAS - 85070 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 85070 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAS CASAS, AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO MANZANAS COM, lon:-92.43334706, lat:16.52702194}} | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 1005896.66 | 1005896.66 | 1005896.66 | 1005896.66 | 1005896.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-026/2019, contratista:Constructora y Diseños Pagui, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1005896.66, importe_modificado:1005896.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1541099/proyecto_INICIO, 1541099/proyecto_PROCESO, 1541099/proyecto_INICIO, 1541099/proyecto_PROCESO, 1541099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545818 | Proyecto de inversión | 143699.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143699.54, modificado:143699.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 92411 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 92411 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 29430 BENITO JUÁREZ, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LAS CALLES JUAN , lon:-92.4290917, lat:16.48155461}} | 2019-06-14 | 2019-07-28 | 143699.54 | 143699.54 | 143699.54 | 143699.54 | 143699.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-028/2019, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:143699.54, importe_modificado:143699.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1545818/proyecto_INICIO, 1545818/proyecto_PROCESO, 1545818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597451 | Proyecto de inversión | 18114 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18114.0, modificado:18114.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD SAN VICENTE LA PIEDRA - 225220 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 225220 | S | 78 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 40+600 - SAN VICENTE LA PIEDRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 RANCHERIA SAN VICENTE LA PIEDRA, 29430 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIEN, lon:-92.38603211, lat:16.55181667}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 18114 | 18114 | 18114 | 18114 | 18114 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-PS-001-001/2019, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:18114.0, importe_modificado:18114.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1597451/proyecto_PROCESO, 1597451/proyecto_INICIO, 1597451/proyecto_FIN, 1597451/proyecto_INICIO, 1597451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656470 | Proyecto de inversión | 1413025.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413025.1, modificado:1413025.1}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL BARRIO SANTA CRUZ - 125443 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 125443 | S | 140 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1014.0, meta_modificada:1014.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 32 + 100 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL BARRIO, lon:-92.44307329, lat:16.52946887}} | 2019-06-24 | 2019-09-21 | 1413025.1 | 1413025.1 | 1413025.1 | 1413025.1 | 1413025.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-030/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS, monto:1413025.1, importe_modificado:1413025.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1014.0}} | {1656470/proyecto_PROCESO, 1656470/proyecto_INICIO, 1656470/proyecto_FIN, 1656470/proyecto_PROCESO, 1656470/proyecto_FIN, 1656470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538846 | Proyecto de inversión | 2371042.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371042.06, modificado:2371042.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO CIPRESAL OTE DE LA AV VEINTE DE NOVIEMBRE A LA GUERRERO Y DE LA SAN NICOLAS A LAS CASAS - 81427 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 81427 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE LAS CASAS, AVENIDA VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LADO ORIENTE DE LA CABECER, lon:-92.43216689, lat:16.5268368}} | 2019-06-20 | 2019-09-16 | 2371042.06 | 2371042.06 | 2371042.06 | 2371042.06 | 2371042.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-021/2019, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2371042.06, importe_modificado:2371042.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}} | {1538846/proyecto_INICIO, 1538846/proyecto_PROCESO, 1538846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546421 | Acción | 337592.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337592.62, modificado:337592.62}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 93112 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 93112 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.435491, lat:16.528501}} | 2019-02-01 | 2019-06-21 | 337592.62 | 337592.62 | 337592.62 | 337592.62 | 337592.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:1048, contratista:Ballum logistica y Servicios Empresariales del Sur SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:337592.62, importe_modificado:337592.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1546421/proyecto_INICIO, 1546421/proyecto_PROCESO, 1546421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585133 | Proyecto de inversión | 599506.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599506.3, modificado:599506.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EST. RC, EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE DE LA LOCALIDAD MARÍA CRISTINA C. C. T. 07 KPR 6034 E - 142783 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 142783 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 42+900 - MARCOS E. BECERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA MARÍA CRISTINA, 29430 MARÍA CRISTINA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALID, lon:-92.35434726, lat:16.49825644}} | 2019-09-20 | 2019-10-20 | 599506.3 | 599506.3 | 599506.3 | 599506.3 | 599506.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-038/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:599506.3, importe_modificado:599506.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1585133/proyecto_INICIO, 1585133/proyecto_FIN, 1585133/proyecto_PROCESO, 1585133/proyecto_FIN, 1585133/proyecto_PROCESO, 1585133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634860 | Proyecto de inversión | 43152 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43152.0, modificado:43152.0}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ANDADOR ARTESANAL - 223208 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 223208 | S | 2467 | 2194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 33 + 200 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE DOCE DE OCTUBRE Y CALLE RE, lon:-92.4347799, lat:16.52982372}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 43152 | 43152 | 43152 | 43152 | 43152 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73505, contratista:, convocante:MUNICPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:43152.0, importe_modificado:43152.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1634860/proyecto_INICIO, 1634860/proyecto_FIN, 1634860/proyecto_PROCESO, 1634860/proyecto_FIN, 1634860/proyecto_PROCESO, 1634860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658444 | Proyecto de inversión | 431098.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431098.57, modificado:431098.57}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO SANTA CRUZ - 135901 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 135901 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 32 + 100 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCA, lon:-92.44205458, lat:16.53100654}} | 2019-07-05 | 2019-09-02 | 431098.57 | 431098.57 | 431098.57 | 431098.57 | 431098.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-033/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS, monto:431098.57, importe_modificado:431098.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1658444/proyecto_FIN, 1658444/proyecto_INICIO, 1658444/proyecto_PROCESO, 1658444/proyecto_FIN, 1658444/proyecto_INICIO, 1658444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682312 | Proyecto de inversión | 69366.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69366.32, modificado:69366.37}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL UNIÓN BUENAVISTA - SAN GREGORIO, DEL KM. 0+000 AL 2+800 - 293162 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 293162 | S | 86 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO UNIÓN BUENAVISTA - SAN GREGORIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA UNIÓN BUENAVISTA, 29434 UNIÓN BUENAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL, lon:-92.37092976, lat:16.52538244}} | 2019-11-20 | 2019-12-04 | 69366.37 | 69366.37 | 69366.37 | 69366.37 | 69366.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-PS-004-001/2019, contratista:Grupo CORESU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:33408.11, importe_modificado:33408.11}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73519, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:35958.26, importe_modificado:35958.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {1682312/proyecto_INICIO, 1682312/proyecto_PROCESO, 1682312/proyecto_FIN, 1682312/proyecto_PROCESO, 1682312/proyecto_INICIO, 1682312/proyecto_PROCESO, 1682312/proyecto_FIN, 1682312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535968 | Proyecto de inversión | 1796244.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796244.01, modificado:1796244.01}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MADRONAL - 77191 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 77191 | S | 69 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - LAS ROSAS KILÓMETRO 1 + 020 PUEBLO EL MADRONAL, 29433 EL MADRONAL, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CABECERA MUN, lon:-92.43724685, lat:16.51572424}} | 2019-03-13 | 2019-07-10 | 1796244.01 | 1796244.01 | 1796244.01 | 1796244.01 | 1796244.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-014/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1796244.01, importe_modificado:1796244.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1535968/proyecto_PROCESO, 1535968/proyecto_INICIO, 1535968/proyecto_PROCESO, 1535968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539074 | Proyecto de inversión | 1365145.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365145.39, modificado:1365145.39}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA SECC BARRIO CENTRO LADO SUR ENTRE CALLES ZAPATA HIDALGO DOCE DE OCTUBRE Y SAN NICOLAS - 81767 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 81767 | S | 51 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DOCE DE OCTUBRE PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA SAN NICOLAS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 MTS DE LA PRESIDENCIA , lon:-92.43462379, lat:16.52460482}} | 2019-05-27 | 2019-08-24 | 1365145.39 | 1365145.39 | 1365145.39 | 1365145.39 | 1365145.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-023/2019, contratista:Constructora y Diseños Pagui, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1365145.39, importe_modificado:1365145.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1539074/proyecto_INICIO, 1539074/proyecto_PROCESO, 1539074/proyecto_INICIO, 1539074/proyecto_PROCESO, 1539074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584467 | Proyecto de inversión | 359248.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359248.79, modificado:359248.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CAMPO GRANDE - 136706 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 136706 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 39 + 800 RANCHERIA CAMPO GRANDE, 29430 CAMPO GRANDE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.38338608, lat:16.50934094}} | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 359248.79 | 359248.79 | 359248.79 | 359248.79 | 359248.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-037/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:359248.79, importe_modificado:359248.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1584467/proyecto_FIN, 1584467/proyecto_PROCESO, 1584467/proyecto_INICIO, 1584467/proyecto_PROCESO, 1584467/proyecto_FIN, 1584467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655781 | Proyecto de inversión | 4934320.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4934320.56, modificado:4934320.56}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA GRANDEZA - 122517 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 122517 | S | 261 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6818.0, meta_modificada:6818.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL BARRIO SALIENDO DE LA CA, lon:-92.44931722, lat:16.51382881}} | 2019-06-20 | 2019-11-16 | 4934320.56 | 4934320.56 | 4934320.56 | 4934320.56 | 4934320.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-029/2019, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS, monto:4934320.56, importe_modificado:4934320.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6818.0}} | {1655781/proyecto_INICIO, 1655781/proyecto_FIN, 1655781/proyecto_PROCESO, 1655781/proyecto_INICIO, 1655781/proyecto_PROCESO, 1655781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658433 | Proyecto de inversión | 790347.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790347.34, modificado:790347.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL BARRIO LA GRANDEZA - 135879 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 135879 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 2 + 000 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAMOS LA C, lon:-92.44551922, lat:16.51672952}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 790347.34 | 790347.34 | 790347.34 | 790347.34 | 790347.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-032/2019, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS, monto:790347.34, importe_modificado:790347.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1658433/proyecto_PROCESO, 1658433/proyecto_INICIO, 1658433/proyecto_FIN, 1658433/proyecto_INICIO, 1658433/proyecto_FIN, 1658433/proyecto_PROCESO, 1658433/proyecto_FIN, 1658433/proyecto_PROCESO, 1658433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190101509927 | Proyecto de inversión | 1796244.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796244.01, modificado:1796244.01}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO CHAVÍN - 18448 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 18448 | S | 77 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 11 + 900 PUEBLO SAN CARALAMPIO CHAVIN, 29430 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAMOS LA C, lon:-92.47644915, lat:16.45388926}} | 2019-02-27 | 2019-06-26 | 1796244.01 | 1796244.01 | 1796244.01 | 1796244.01 | 1796244.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-009/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1796244.01, importe_modificado:1796244.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1509927/proyecto_INICIO, 1509927/proyecto_PROCESO, 1509927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538965 | Proyecto de inversión | 359248.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359248.79, modificado:359248.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO - 81589 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 81589 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL SUR A 1.100 , lon:-92.42783166, lat:16.52410042}} | 2019-05-22 | 2019-07-05 | 359248.79 | 359248.79 | 359248.79 | 359248.79 | 359248.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-022/2019, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:359248.79, importe_modificado:359248.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1538965/proyecto_INICIO, 1538965/proyecto_FIN, 1538965/proyecto_PROCESO, 1538965/proyecto_FIN, 1538965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539176 | Proyecto de inversión | 934046.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934046.86, modificado:934046.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA - 82013 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 82013 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:95, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - LAS ROSAS KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO LA CAÑADA, 29430 LA CAÑADA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA FED, lon:-92.44582663, lat:16.53220151}} | 2019-05-27 | 2019-08-24 | 934046.86 | 934046.86 | 934046.86 | 934046.86 | 934046.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-024/2019, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:934046.86, importe_modificado:934046.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1539176/proyecto_INICIO, 1539176/proyecto_PROCESO, 1539176/proyecto_INICIO, 1539176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545538 | Proyecto de inversión | 431098.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431098.57, modificado:431098.57}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA SEG SECC BARRIO CENTRO MANZANAS ENTRE CALLES MADERO JUÁREZ DOCE DE OCTUBRE Y PRIMERO DE MAYO - 91968 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 91968 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE COMITÁN, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS MANZANAS COMPRENDIDAS ENTR, lon:-92.43463761, lat:16.52682851}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 431098.57 | 431098.57 | 431098.57 | 431098.57 | 431098.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-027/2019, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:431098.57, importe_modificado:431098.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1545538/proyecto_INICIO, 1545538/proyecto_PROCESO, 1545538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546252 | Acción | 202056.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202056.21, modificado:202056.21}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LOS CONOCIMIENTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYEN ESTUD UNIVERSIT Y DE POSGRADO - 92875 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 92875 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.435491, lat:16.528501}} | 2019-03-20 | 2019-11-30 | 202056.21 | 202056.21 | 202056.21 | 202056.21 | 202056.21 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM/01/2019, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:202056.21, importe_modificado:202056.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:12.0}} | {1546252/proyecto_INICIO, 1546252/proyecto_PROCESO, 1546252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598739 | Proyecto de inversión | 45936 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45936.0, modificado:45936.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E. C. (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN) KM. 42+800 - SAN MIGUEL EL ALTO, DEL KM. 0+000 AL 1+800 - 234964 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 234964 | S | 66 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 42 + 800 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO, 29430 SAN MIGUEL EL ALTO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA, lon:-92.35863025, lat:16.49562625}} | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-PS-003-001/2019, contratista:Grupo CORESU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:25056.0, importe_modificado:25056.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73515, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:20880.0, importe_modificado:20880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1598739/proyecto_PROCESO, 1598739/proyecto_FIN, 1598739/proyecto_INICIO, 1598739/proyecto_PROCESO, 1598739/proyecto_FIN, 1598739/proyecto_INICIO, 1598739/proyecto_PROCESO, 1598739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631365 | Proyecto de inversión | 341453.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341453.71, modificado:341453.71}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE - 207750 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 207750 | S | 46 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 2 + 300 PUEBLO EL MADRONAL, 29430 EL MADRONAL, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS CON RUMBO, lon:-92.43644863, lat:16.51294592}} | 2019-11-11 | 2019-12-25 | 341453.71 | 341453.71 | 341453.71 | 341453.71 | 341453.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-039/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:341453.71, importe_modificado:341453.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1631365/proyecto_INICIO, 1631365/proyecto_FIN, 1631365/proyecto_PROCESO, 1631365/proyecto_INICIO, 1631365/proyecto_PROCESO, 1631365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538345 | Proyecto de inversión | 10601189.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.060118935E7, modificado:1.060118935E7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO - 54789 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 54789 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:EJIDO JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CORRESPONDE A VARIOS CAMINOS A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO., lon:-92.71430559, lat:15.87205504}} | 2019-02-11 | 2019-07-10 | 10601189.35 | 10601189.35 | 10601189.35 | 10601189.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/003/2019, contratista:SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:1.060118935E7, importe_modificado:1.060118935E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1538345/proyecto_INICIO, 1538345/proyecto_FIN, 1538345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695646 | Acción | 93927.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93927.79, modificado:93927.79}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 295728 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO | 295728 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} | 2019-07-15 | 2019-12-18 | 93927.78 | 93927.78 | 93927.78 | 93927.78 | 93927.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76629, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:93927.78, importe_modificado:93927.78}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:35.0}} | {1695646/proyecto_INICIO, 1695646/proyecto_FIN, 1695646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665544 | Proyecto de inversión | 1778625.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778625.6, modificado:1778625.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO LA PAZ - 152918 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 152918 | S | 241 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:141, direccion:CALLE PRINCIPAL DE EJIDO EJIDO LA PAZ, 30379 LA PAZ, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.63292159, lat:15.78202481}} | 2019-08-05 | 2019-11-02 | 1778625.6 | 1778625.6 | 1778625.6 | 1234278.32 | 1234278.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/027/2019, contratista:BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1778625.6, importe_modificado:1778625.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.45}} | {1665544/proyecto_INICIO, 1665544/proyecto_PROCESO, 1665544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542422 | Proyecto de inversión | 2788593.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2788593.36, modificado:2788593.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AILADOS EN EL EJIDO LA PAZ - 61721 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 61721 | S | 241 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9550.0, meta_modificada:9550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:141, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO LA PAZ - LA MESITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 0 EJIDO LA PAZ, 30379 LA PAZ, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5 KILÓMETROS DEL EJIDO LA PAZ A LA MESITA Y, lon:-92.62529339, lat:15.77018755}} | 2019-05-01 | 2019-06-29 | 2778593.36 | 2778593.36 | 2778593.36 | 1757354.92 | 1031238.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/015/2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:2788593.36, importe_modificado:2788593.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9550.0}} | {1542422/proyecto_FIN, 1542422/proyecto_PROCESO, 1542422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539857 | Proyecto de inversión | 2075513.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075513.02, modificado:2075513.02}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO ZAPATA SEGUNDA SECCIÓN FRACCIONAMIENTO CORAZÓN DE CAFÉ - 57535 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 57535 | S | 122 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:919.2, meta_modificada:919.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA GASERA SAN GABRIEL, lon:-92.71095639, lat:15.86993182}} | 2019-01-15 | 2019-03-15 | 2075513.02 | 2075513.02 | 2075513.02 | 2075513.02 | 2075513.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/006/2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:2075513.02, importe_modificado:2075513.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:419.2}} | {1539857/proyecto_INICIO, 1539857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540071 | Proyecto de inversión | 1793697.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793697.1, modificado:1793697.1}} | AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO PARA ÁREA DE RESIDENCIAS MEDICAS Y PARAMEDICAS - 57910 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 57910 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A ORIENTE NORTE COLONIA JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 5A NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL BÁS, lon:-92.71694352, lat:15.87259608}} | 2019-05-01 | 2019-06-29 | 1793697.1 | 1793697.1 | 1793697.1 | 1377915.49 | 415781.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/013/2019, contratista:VIES INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:1793697.1, importe_modificado:1793697.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.15}} | {1540071/proyecto_PROCESO, 1540071/proyecto_INICIO, 1540071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665596 | Proyecto de inversión | 839261.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839261.71, modificado:839261.71}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO PLAN DE AYUTLA - 153000 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 153000 | S | 28 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO PLAN DE AYUTLA, 30389 PLAN DE AYUTLA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.57235703, lat:15.70714717}} | 2019-08-05 | 2019-11-02 | 839261.71 | 839261.71 | 839261.71 | 570573.57 | 570573.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/028/2019, contratista:BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:839261.71, importe_modificado:839261.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1665596/proyecto_INICIO, 1665596/proyecto_PROCESO, 1665596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665431 | Proyecto de inversión | 1935128.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1935128.61, modificado:1935128.61}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO NUEVO PROGRESO - 152716 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 152716 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:597, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO NUEVO PROGRESO, 00000 NUEVO PROGRESO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.64634505, lat:15.7678493}} | 2019-08-05 | 2019-11-02 | 1935128.61 | 1935128.61 | 1935128.61 | 1399951.71 | 1399951.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/025/2019, contratista:BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1935128.61, importe_modificado:1935128.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1665431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665470 | Proyecto de inversión | 1002575.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002575.51, modificado:1002575.51}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO SIETE DE OCTUBRE - 152802 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 152802 | S | 58 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:158, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO SIETE DE OCTUBRE, 00000 SIETE DE OCTUBRE, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.79208235, lat:15.72330162}} | 2019-08-05 | 2019-11-02 | 1002575.51 | 1002575.51 | 1002575.51 | 737630.05 | 737630.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/026/2019, contratista:BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1002575.51, importe_modificado:1002575.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1665470/proyecto_INICIO, 1665470/proyecto_PROCESO, 1665470/proyecto_INICIO, 1665470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540179 | Proyecto de inversión | 1918949.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918949.11, modificado:1918949.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SANTA MARÍA - 58067 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 58067 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA AL EJIDO FRANCISCO I MADERO - SANTA MARÍA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA SANTA MARÍA, 30370 SANTA MARÍA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.20 KILÓMETROS, lon:-92.69801705, lat:15.86617705}} | 2019-04-02 | 2019-06-30 | 1918919.11 | 1918919.11 | 1918919.11 | 1454682.55 | 464266.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/009/2019, contratista:BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:1918949.11, importe_modificado:1918949.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1540179/proyecto_INICIO, 1540179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656099 | Proyecto de inversión | 56810.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56810.19, modificado:56810.19}} | TECHADO COMEDOR COMUNITARIO EN EL BARRIO LA PRIMAVERA EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA - 123911 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 123911 | S | 646 | 637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30389 NUEVA INDEPENDENCIA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE A 5 KILOMETROS DEL EJIDO NUEVA IDEPENDENCI, lon:-92.56633131, lat:15.68681285}} | 2019-02-11 | 2019-02-28 | 56810.19 | 56810.19 | 56810.19 | 56810.19 | 56810.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM-ODT/008/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:56810.19, importe_modificado:56810.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1656099/proyecto_FIN, 1656099/proyecto_INICIO, 1656099/proyecto_PROCESO, 1656099/proyecto_FIN, 1656099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665757 | Proyecto de inversión | 1402554.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402554.36, modificado:1402554.36}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN EL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA - 153265 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 153265 | S | 646 | 637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30389 NUEVA INDEPENDENCIA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.57553665, lat:15.67350837}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 1402554.36 | 1402554.36 | 1402554.36 | 1402554.36 | 1402554.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/030/2019, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1402554.36, importe_modificado:1402554.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1665757/proyecto_INICIO, 1665757/proyecto_FIN, 1665757/proyecto_PROCESO, 1665757/proyecto_FIN, 1665757/proyecto_PROCESO, 1665757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695638 | Acción | 180699.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180699.77, modificado:180699.77}} | ADQUISICION DE SOFWARE Y HARDWARE - 295388 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO | 295388 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 180699.77 | 180699.77 | 180699.77 | 180699.77 | 180699.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76608, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:180699.78, importe_modificado:180699.78}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:37.0}} | {1695638/proyecto_INICIO, 1695638/proyecto_FIN, 1695638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662344 | Proyecto de inversión | 4845075.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4845075.6, modificado:4845075.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MOMTE GRANDE - 146517 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 146517 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO INTERIOR 0 EJIDO MONTE GRANDE, 30370 MONTE GRANDE, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.75108622, lat:15.75640107}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 4845075.6 | 4845075.6 | 4845075.6 | 4845075.6 | 4845075.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/011/2019, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:4845075.6, importe_modificado:4845075.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1662344/proyecto_INICIO, 1662344/proyecto_PROCESO, 1662344/proyecto_INICIO, 1662344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665196 | Proyecto de inversión | 1218534.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218534.83, modificado:1218534.83}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO JERUSALEN - 152311 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 152311 | S | 223 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:641, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO JERUSALÉN, 30378 JERUSALÉN, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.6443996, lat:15.76540156}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 1218534.83 | 1218534.83 | 1218534.83 | 1218534.83 | 1218534.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/024/2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1218534.83, importe_modificado:1218534.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665196/proyecto_FIN, 1665196/proyecto_INICIO, 1665196/proyecto_PROCESO, 1665196/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665679 | Proyecto de inversión | 2831829.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831829.79, modificado:2831829.79}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL EJIDO NUEVA PALESTINA - 153146 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 153146 | S | 1703 | 1772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL DE EJIDO EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30389 NUEVA INDEPENDENCIA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.74672485, lat:15.80566929}} | 2019-08-05 | 2019-11-02 | 2831829.79 | 2831829.79 | 2831829.79 | 2831829.79 | 2831829.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/029/2019, contratista:FABIAN MARQUEZ TREJO, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2831829.79, importe_modificado:2831829.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665679/proyecto_INICIO, 1665679/proyecto_PROCESO, 1665679/proyecto_INICIO, 1665679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666758 | Proyecto de inversión | 2479928.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2479928.64, modificado:2479928.64}} | CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS DE 600X700 EN EL BARRIO SAN RAMON - 154956 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 154956 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:643, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BARRIO SAN RAMON, 00000 SAN RAMÓN, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ES UNA DE LAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.81391758, lat:15.78064534}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 2479928.64 | 2479928.64 | 2479928.64 | 2479928.64 | 2479928.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/031/2019, contratista:JULIO CESAR ESPINOSA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2479928.64, importe_modificado:2479928.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1666758/proyecto_INICIO, 1666758/proyecto_FIN, 1666758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667274 | Proyecto de inversión | 617923.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617923.74, modificado:617923.74}} | REHABILITACION DE CIENTO DIESCISEIS TECHUMBRES EN EL EJIDO MONTEBELLO ALTAMIRA - 155850 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 155850 | S | 192 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO MONTEBELLO ALTAMIRA, 30378 MONTEBELLO ALTAMIRA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.6434348, lat:15.76160137}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 617923.74 | 617923.74 | 617923.74 | 617923.74 | 617923.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM-ADQ/008/2019, contratista:GUILLERMO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:617923.74, importe_modificado:617923.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:116.0}} | {1667274/proyecto_INICIO, 1667274/proyecto_FIN, 1667274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695643 | Acción | 361579.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361579.55, modificado:361579.55}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS DE POSGRADO - 295645 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO | 295645 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} | 2019-07-15 | 2019-12-03 | 361579.55 | 361579.55 | 361579.55 | 361579.55 | 361579.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76618, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:361579.55, importe_modificado:361579.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1695643/proyecto_INICIO, 1695643/proyecto_PROCESO, 1695643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662378 | Proyecto de inversión | 1108323.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108323.01, modificado:1108323.01}} | CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE Y LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EJIDO NUEVO PROGRESO - 146628 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 146628 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3674.0, meta_modificada:3674.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:597, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO NUEVO PROGRESO, 30370 NUEVO PROGRESO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ES UNO DE LOS EJIDO QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.64643072, lat:15.76827779}} | 2019-09-19 | 2019-11-30 | 1108323.01 | 1108323.01 | 1108323.01 | 1108323.01 | 1108323.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/016/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:1108323.01, importe_modificado:1108323.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3674.0}} | {1662378/proyecto_PROCESO, 1662378/proyecto_INICIO, 1662378/proyecto_FIN, 1662378/proyecto_PROCESO, 1662378/proyecto_FIN, 1662378/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682341 | Proyecto de inversión | 121634.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121634.77, modificado:121634.77}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO DE LA LOCALIDAD SAN RAMON - 293221 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | 293221 | S | 126 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:643, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO SAN RAMON, 30370 SAN RAMÓN, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ES UNA BARRIO UBICADO EN EL EJIDO SALVADOR URBINA MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.81367082, lat:15.78070729}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 121634.77 | 121634.77 | 121634.77 | 121634.77 | 121634.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM-ODT/022/2019, contratista:EME-C SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:121634.77, importe_modificado:121634.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682341/proyecto_INICIO, 1682341/proyecto_FIN, 1682341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662455 | Proyecto de inversión | 703542.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703542.53, modificado:703542.53}} | CONTRUCCION DE CASA DE SALUD SANTA RITA CSSSA8954 - 146816 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 146816 | S | 127 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:186, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO RANCHERIA SANTA RITA, 30385 SANTA RITA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ES UNA DE LAS RANCHERÍAS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.80293654, lat:15.69035132}} | 2019-07-15 | 2019-09-07 | 703542.53 | 703542.53 | 703542.53 | 703542.53 | 703542.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/018/2019, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:703542.53, importe_modificado:703542.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1662455/proyecto_INICIO, 1662455/proyecto_PROCESO, 1662455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664101 | Proyecto de inversión | 199724.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199724.58, modificado:199724.58}} | REHABILITACION DE MUROS EN 24 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA - 150495 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 150495 | S | 92 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), 30370 GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ES UNA DE LAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGEL ALBI, lon:-92.72066722, lat:15.81974393}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 199724.58 | 199724.58 | 199724.58 | 199724.58 | 199724.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM-ODT/011/2019, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, monto:199724.58, importe_modificado:199724.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664101/proyecto_INICIO, 1664101/proyecto_PROCESO, 1664101/proyecto_FIN, 1664101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS AVANCES FINANCIERO Y FÍSICOS., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR EL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-10}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO Y TERMINO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-10}}
2019 | 4 | CHP190401662439 | Proyecto de inversión | 147633.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147633.38, modificado:147633.38}} | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRES EN 13 VIVIENDAS EN EL BARRIO CHIQUINILLAL - 146784 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 146784 | S | 2 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:134, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO CHIQUINILLAL, 00000 CHIQUINILLAL, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.66518666, lat:15.79057235}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 147633.38 | 147633.38 | 147633.38 | 147633.38 | 147633.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM-ODT/010/2019, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:147633.38, importe_modificado:147633.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1662439/proyecto_FIN, 1662439/proyecto_PROCESO, 1662439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662462 | Proyecto de inversión | 2619551.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2619551.98, modificado:2619551.98}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO - 146837 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 146837 | S | 666 | 737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30370 FRANCISCO I. MADERO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ES UNO DE LOS EJIDO QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.68596505, lat:15.82721111}} | 2019-07-15 | 2019-11-30 | 2619551.98 | 2619551.98 | 2619551.98 | 2619551.98 | 2619551.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/019/2019, contratista:DISEÑOS EMMANUEL RAMOS GOMEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2619551.98, importe_modificado:2619551.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1662462/proyecto_FIN, 1662462/proyecto_INICIO, 1662462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664105 | Proyecto de inversión | 141328.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141328.18, modificado:141328.18}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 22 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA - 150505 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 150505 | S | 92 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), 30370 GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ES UNA DE LAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGEL ALBI, lon:-92.72008786, lat:15.82065231}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 141328.18 | 141328.18 | 141328.18 | 141328.18 | 141328.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM-ODT/012/2019, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:141328.18, importe_modificado:141328.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}} | {1664105/proyecto_FIN, 1664105/proyecto_PROCESO, 1664105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664114 | Proyecto de inversión | 2459994.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459994.45, modificado:2459994.45}} | REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PLAN DE AYUTLA - 150519 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 150519 | S | 228 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3122.0, meta_modificada:3122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO PLAN DE AYUTLA, 30389 PLAN DE AYUTLA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.57233558, lat:15.70731242}} | 2019-07-17 | 2019-09-30 | 2459994.45 | 2459994.45 | 2459994.45 | 2459994.45 | 2459994.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/022/2019, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2459994.45, importe_modificado:2459994.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3122.0}} | {1664114/proyecto_PROCESO, 1664114/proyecto_INICIO, 1664114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695639 | Acción | 448666.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448666.41, modificado:448666.41}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 295484 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO | 295484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} | 2019-07-15 | 2019-11-30 | 448666.41 | 448666.41 | 448666.41 | 448666.41 | 448666.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76648, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:448666.41, importe_modificado:448666.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1695639/proyecto_FIN, 1695639/proyecto_INICIO, 1695639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695645 | Acción | 361444.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361444.67, modificado:361444.67}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 295691 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO | 295691 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} | 2019-07-15 | 2019-11-30 | 361444.67 | 361444.67 | 361444.67 | 361444.67 | 361444.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76624, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:361444.67, importe_modificado:361444.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1695645/proyecto_INICIO, 1695645/proyecto_PROCESO, 1695645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540132 | Proyecto de inversión | 518438.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518438.41, modificado:518438.41}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN SEGUNDA NORTE ENTRE TERCERA Y CUARTA ORIENTE NORTE EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA - 58004 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 58004 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.5, meta_modificada:84.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE Y CALLE 4A ORIENTE, AVENIDA 3A NORTE A LA VUELTA DE LA PASTELERÍA LA DULCE E, lon:-92.72034322, lat:15.87113712}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 518438.41 | 518438.41 | 518438.41 | 518438.41 | 518438.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/014/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:518438.41, importe_modificado:518438.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.5}} | {1540132/proyecto_INICIO, 1540132/proyecto_FIN, 1540132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA ESTABA FINIQUITADA SOLO LE DI EN CERO PARA VALIDAR PORQUE ME APARECIA REGISTRAR , trimestre:4.0, usuario:ericelvazquezr, fecha:2020-01-14}} | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-14}, obs5: {observación:Falta información en el Avance Financiero., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs6: {observación:Falta información en el Avance Financiero., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs7: {observación:Falta información en el Avance Financiero., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs8: {observación:Falta información en el Avance Financiero., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | CHP190401664108 | Proyecto de inversión | 777092.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777092.94, modificado:777092.94}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA - 150512 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 150512 | S | 58 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), 30370 GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CO, lon:-92.7206243, lat:15.82007425}} | 2019-07-15 | 2019-11-30 | 777092.94 | 777092.94 | 777092.94 | 777092.94 | 777092.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/021/2019, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:777092.94, importe_modificado:777092.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {1664108/proyecto_FIN, 1664108/proyecto_INICIO, 1664108/proyecto_PROCESO, 1664108/proyecto_FIN, 1664108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665105 | Proyecto de inversión | 459340.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459340.2, modificado:459340.2}} | REHABILITACIÓN DE 74 TECHUMBRES EN EL BARRIO MORELOS - 152167 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 152167 | S | 646 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO EJIDO MORELOS, 00000 QUERÉTARO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.76169578, lat:15.83827911}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 459340.2 | 459340.2 | 459340.2 | 459340.2 | 459340.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM-ADQ/009/2019, contratista:Isabel Lopez Lopez, convocante:Ángel Albino Corzo, monto:459340.2, importe_modificado:459340.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1665105/proyecto_PROCESO, 1665105/proyecto_FIN, 1665105/proyecto_PROCESO, 1665105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665402 | Proyecto de inversión | 1543500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543500.0, modificado:1543500.0}} | REHABILITAN DE 233 MUROS EN VIVIENDAS EN EL EJIDO QUERETARO - 152665 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 152665 | S | 466 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO QUERÉTARO, 30370 QUERÉTARO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.75957147, lat:15.83748435}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 1543500 | 1543500 | 1543500 | 1543500 | 1543500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM-ADQ/008/2019, contratista:GUILLERMO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:617923.74, importe_modificado:617923.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:233.0}} | {1665402/proyecto_INICIO, 1665402/proyecto_PROCESO, 1665402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662397 | Proyecto de inversión | 161308.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161308.5, modificado:161308.5}} | REHABILITACIÓN DE CATORCE VIVIENDAS EN CHIQUINILLAL - 146667 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 146667 | S | 2 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:134, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO CHIQUINILLAL, 00000 CHIQUINILLAL, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.66483504, lat:15.79056765}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 161308.5 | 161308.5 | 161308.5 | 161308.5 | 161308.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM-ADQ/009/2019, contratista:Isabel Lopez Lopez, convocante:Ángel Albino Corzo, monto:459340.2, importe_modificado:459340.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1662397/proyecto_PROCESO, 1662397/proyecto_INICIO, 1662397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662447 | Proyecto de inversión | 1552816.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552816.7, modificado:1552816.7}} | REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHERÍA SAN FRANCISCO - 146802 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 146802 | S | 123 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO RANCHERIA SAN FRANCISCO, 30374 SAN FRANCISCO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ES UNO DE LAS RANCHERÍAS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.70466007, lat:15.84935585}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 1552816.7 | 1552816.7 | 1552816.7 | 1552816.7 | 1552816.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/017/2019, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1552816.7, importe_modificado:1552816.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1920.0}} | {1662447/proyecto_INICIO, 1662447/proyecto_FIN, 1662447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665266 | Proyecto de inversión | 53495.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53495.72, modificado:53495.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 3 VIVIENDAS EN CHIQUINILLAL - 152437 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 152437 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:134, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO CHIQUINILLAL, 00000 CHIQUINILLAL, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ES UNO D LOS EJIDO QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.66473638, lat:15.79040716}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 53495.72 | 53495.72 | 53495.72 | 53495.72 | 53495.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM-ODT/002/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:53549.15, importe_modificado:53549.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665266/proyecto_INICIO, 1665266/proyecto_FIN, 1665266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666790 | Proyecto de inversión | 2162999.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162999.24, modificado:2162999.24}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES VARIAS EN EL EJIDO LIBERTAD DE PAJAL - 155010 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNIIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 155010 | S | 306 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO LIBERTAD EL PAJAL, 30378 LIBERTAD DEL PAJAL, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.65979749, lat:15.77992681}} | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 2162999.24 | 2162999.24 | 2162999.24 | 2162999.24 | 2162999.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/033/2019, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2952444.96, importe_modificado:2952444.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666790/proyecto_INICIO, 1666790/proyecto_PROCESO, 1666790/proyecto_FIN, 1666790/proyecto_INICIO, 1666790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683656 | Acción | 2169477.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2169477.29, modificado:2169477.29}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 295840 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO | 295840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 2169477.29 | 2169477.29 | 2169477.29 | 2169477.29 | 2169477.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76687, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2169477.24, importe_modificado:2169477.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683656/proyecto_INICIO, 1683656/proyecto_FIN, 1683656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540006 | Proyecto de inversión | 499713.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499713.21, modificado:499713.21}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LIBERTAD LA FUENTE - 83202 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 83202 | S | 94 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.35, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:105, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LIBERTAD LA FUENTE, 30137 LIBERTAD LA FUENTE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, BRECHA INNOMINADA EL PROYECTO SE UBICA A 9.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION AL E, lon:-92.28900374, lat:15.59269439}} | 2019-06-04 | 2019-07-15 | 499713.21 | 499713.21 | 499713.21 | 499713.21 | 499713.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/08, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:499713.21, importe_modificado:499713.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1540006/proyecto_INICIO, 1540006/proyecto_PROCESO, 1540006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201527549 | Proyecto de inversión | 1324441.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324441.26, modificado:1324441.26}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA - 35659 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 35659 | S | 204 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.16, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:13, direccion:BARRIO EL PLATANAR, 30133 EL PLATANAR, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE PLATANAR FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS CALLE INNOMINADA, lon:-92.2488769, lat:15.63480431}} | 2019-04-04 | 2019-06-14 | 1324441.26 | 1324441.26 | 1324441.26 | 1324441.26 | 1324441.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/03, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1324441.26, importe_modificado:1324441.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1527549/proyecto_INICIO, 1527549/proyecto_PROCESO, 1527549/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538839 | Proyecto de inversión | 1961239.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961239.41, modificado:1961239.41}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 81404 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 81404 | S | 120 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2569.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO PROGRESO - 20 DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30135 VEINTE DE NOVIEMBRE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.60 KMS. DEL CENTRO DEL EJIDO PROGRESO, lon:-92.20565921, lat:15.58107923}} | 2019-06-04 | 2019-09-04 | 1961239.41 | 1961239.41 | 1961239.41 | 1961239.41 | 1961239.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/10, contratista:FRANCISCO JAVIER JARCIA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1961239.41, importe_modificado:1961239.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1538839/proyecto_INICIO, 1538839/proyecto_FIN, 1538839/proyecto_PROCESO, 1538839/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612423 | Proyecto de inversión | 480992.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480992.71, modificado:480992.71}} | CONSTRUCCION DE BARDA Y ENMALLADO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS IGNACIO ALDAMA - 158646 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158646 | S | 314 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1128.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO FRONTERA COMALAPA - BELLA VISTA KILÓMETRO 35 + 500 COLONIA BELLAVISTA, 30130 UNIÓN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA QUE VIENE DE FRONTERA COMALAPA A BELLA V, lon:-92.22908619, lat:15.58519846}} | 2019-07-19 | 2019-09-27 | 480992.71 | 480992.71 | 480992.71 | 480992.71 | 480992.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/20, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA MONTE VERDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:480992.71, importe_modificado:480992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1612423/proyecto_INICIO, 1612423/proyecto_PROCESO, 1612423/proyecto_INICIO, 1612423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541613 | Proyecto de inversión | 1209758.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209758.55, modificado:1209758.55}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL JUAN VALDIVIA - 60430 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 60430 | S | 185 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:559.12, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO CHEMIC, 30135 CHEMIC, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, ANDADOR INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD Y A 40 MTS. DE LA CASA DE, lon:-92.15937559, lat:15.59252615}} | 2019-05-13 | 2019-07-12 | 1209758.55 | 1209758.55 | 1209758.55 | 1209758.55 | 1209758.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/06, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1209758.55, importe_modificado:1209758.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1541613/proyecto_INICIO, 1541613/proyecto_PROCESO, 1541613/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612671 | Proyecto de inversión | 582840.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582840.85, modificado:582840.85}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO UNION PROGRESO - 159395 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 159395 | S | 314 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO UNIÓN PROGRESO, 30134 UNIÓN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLEJON INNOMINADO EL PROYECTO SE LOCALIZA A 5.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A FR, lon:-92.23066602, lat:15.58454628}} | 2019-07-19 | 2019-09-06 | 582840.85 | 582840.85 | 582840.85 | 582840.85 | 582840.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/19, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA MONTE VERDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:582840.85, importe_modificado:582840.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1612671/proyecto_PROCESO, 1612671/proyecto_INICIO, 1612671/proyecto_FIN, 1612671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539052 | Proyecto de inversión | 1287132.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287132.06, modificado:1287132.06}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 81708 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 81708 | S | 660 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3743.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CALLE 1A. AVENIDA SUR Y AVENIDA CENTRAL COLONIA LAS CHICHARRAS, 30134 LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. CALLE PONIENTE SUR Y CALLE 1A. CALLE PONIENTE SUR, AVENIDA AVENIDA CENTRAL EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LO, lon:-92.21210071, lat:15.67058291}} | 2019-06-05 | 2019-09-06 | 1287132.06 | 1287132.06 | 1287132.06 | 1287132.06 | 1287132.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59621, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1287132.06, importe_modificado:1287132.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1539052/proyecto_INICIO, 1539052/proyecto_PROCESO, 1539052/proyecto_FIN, 1539052/proyecto_PROCESO, 1539052/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612073 | Proyecto de inversión | 1871682.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871682.69, modificado:1871682.69}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SABINALITO A LA LAGUNA - 157513 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 157513 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SABINALITO - LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 780 + undefined BARRIO LA LAGUNA, 30136 LA LAGUNA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA HACIA LA GRANDEZA SE CONDUCE POR 7.20 KM DE PAVIMENT, lon:-92.22632794, lat:15.56807412}} | 2019-08-09 | 2019-09-10 | 1871682.69 | 1871682.69 | 1871682.69 | 1871682.69 | 1871682.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/23, contratista:JOSE ARMANDO DIAZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1871682.69, importe_modificado:1871682.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1612073/proyecto_INICIO, 1612073/proyecto_FIN, 1612073/proyecto_PROCESO, 1612073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612512 | Proyecto de inversión | 1500757.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500757.01, modificado:1500757.01}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PLAN - 158935 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 158935 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - EL PLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO EL PLAN, 30133 EL PLAN, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 17.30 KM DE FRONTERA COMALAPA EN DIRECCION A C, lon:-92.24694783, lat:15.65156686}} | 2019-07-17 | 2019-09-25 | 1500757.01 | 1500757.01 | 1500757.01 | 1500757.01 | 1500757.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/17, contratista:MARIA NADIA HERNANDEZ ZAMORANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1500757.01, importe_modificado:1500757.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1612512/proyecto_INICIO, 1612512/proyecto_FIN, 1612512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620674 | Proyecto de inversión | 1305035.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305035.93, modificado:1305035.93}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABALLO BLANCO - 197682 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 197682 | S | 50 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:INTERIOR CONOCIDO EJIDO CABALLO BLANCO, 30134 CABALLO BLANCO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE VEREDA S/N Y VEREDA S/N, VEREDA S/N LA OBRA SE UBICA ENTRE DENTRO DEL EJIDO DESDE EL PUNTO DE DESCARGA DONDE TERMINA LA CARRETERA DE TERRAC, lon:-92.25529407, lat:15.6173506}} | 2019-10-16 | 2019-12-30 | 1305035.93 | 1305035.93 | 1305035.93 | 1305035.93 | 1305035.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/32, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1305035.93, importe_modificado:1305035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1620674/proyecto_INICIO, 1620674/proyecto_FIN, 1620674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638985 | Proyecto de inversión | 346283.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346283.34, modificado:346283.34}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO - 245379 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 245379 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30133 EMILIANO ZAPATA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA DE FRONTERA COMALAPA SE TOMA LA CARRETERA RUMBO A CHICOMUSELO A 12 KM SE TOMA EL, lon:-92.23901572, lat:15.66942515}} | 2019-11-16 | 2019-12-27 | 346283.34 | 346283.34 | 346283.34 | 346283.34 | 346283.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/036, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:346283.34, importe_modificado:346283.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1638985/proyecto_INICIO, 1638985/proyecto_PROCESO, 1638985/proyecto_INICIO, 1638985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657868 | Proyecto de inversión | 524866.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524866.43, modificado:524866.43}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION PARA BARDA Y ENMALLADO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS FRANCISCO ZARCO - 134748 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 134748 | S | 212 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LAS FLORES, 30134 LAS FLORES, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y VEREDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL PROYECTO SE LOCALIZA A 10 KMS. DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA E.C. FRA. COMALAPACH, lon:-92.19978903, lat:15.62997975}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 524866.43 | 524866.43 | 524866.43 | 524866.43 | 524866.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/14, contratista:KCB CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:524866.43, importe_modificado:524866.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1657868/proyecto_INICIO, 1657868/proyecto_PROCESO, 1657868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538425 | Proyecto de inversión | 1064452.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064452.35, modificado:1064452.35}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO LA MESILLA Y OBRA EXTERIOR - 54880 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 54880 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO LA MESILLA, 30137 LA MESILLA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA MESILLA DEL EJIDO INDEPENDENCIA CALLE INNOMINADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.27406197, lat:15.58761486}} | 2019-05-06 | 2019-08-02 | 1064452.35 | 1064452.35 | 1064452.35 | 1064452.35 | 1064452.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/04, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1064452.35, importe_modificado:1064452.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1538425/proyecto_INICIO, 1538425/proyecto_PROCESO, 1538425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612280 | Proyecto de inversión | 603318.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603318.98, modificado:603318.98}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 158232 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 158232 | S | 62 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO BELLA VISTA - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO OJO DE AGUA, 30137 OJO DE AGUA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 11.60 KMS. DE BELLA VISTA CON DIRECCIO, lon:-92.29592733, lat:15.60410933}} | 2019-08-29 | 2019-11-29 | 603318.98 | 603318.98 | 603318.98 | 603318.98 | 603318.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/27, contratista:ROSARIO DE LEON VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:603318.98, importe_modificado:603318.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1612280/proyecto_PROCESO, 1612280/proyecto_INICIO, 1612280/proyecto_PROCESO, 1612280/proyecto_FIN, 1612280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632346 | Acción | 1670400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670400.0, modificado:1670400.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 212597 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 212597 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.244765, lat:15.582928}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1670400 | 1670400 | 1670400 | 1670400 | 1670400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76245, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1670400.0, importe_modificado:1670400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1632346/proyecto_INICIO, 1632346/proyecto_FIN, 1632346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649203 | Proyecto de inversión | 207770 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207770.0, modificado:207770.0}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO - 258166 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 258166 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LA HACIENDA, 30133 LA HACIENDA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLEJON INNOMINADO DE FRONTERA COMALAPA SE TOMA LA CARRETERA RUMBO A CHICOMUSELO A 12 KM SE TOMA EL DES, lon:-92.28179771, lat:15.64972517}} | 2019-11-16 | 2019-12-16 | 207770 | 207770 | 207770 | 207770 | 207770 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/OT/FISM/2019/01, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:207770.0, importe_modificado:207770.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1649203/proyecto_FIN, 1649203/proyecto_INICIO, 1649203/proyecto_FIN, 1649203/proyecto_PROCESO, 1649203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667804 | Proyecto de inversión | 4870632.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4870632.8, modificado:4870632.8}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO NUEVO PACAYAL - 156829 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 156829 | S | 521 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:CALLE CALLE PINO SUAREZ COLONIA NUEVO PACAYAL, 30133 NUEVO PACAYAL, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE ECHEVERRIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE MIGUEL ALEMAN EL PROYECTO SE LOCALIZA A 28.60 KM DE FRONTERA COMALAPA EN D, lon:-92.3138976, lat:15.66287127}} | 2019-08-28 | 2019-12-30 | 4870632.8 | 4870632.8 | 4870632.8 | 4870632.8 | 4870632.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/25, contratista:CONTRUCCIONS DE LA ZONA FRONTERIZA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:4870632.8, importe_modificado:4870632.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1667804/proyecto_INICIO, 1667804/proyecto_FIN, 1667804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR LA FOTOGRAFÍA DE LA ETAPA DE TERMINO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-07}}
2019 | 4 | CHP190401612596 | Proyecto de inversión | 5706271.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5706271.26, modificado:5706271.26}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 159176 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 159176 | S | 566 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS, 30134 SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLEJON INNOMINADO EL PROYECTO SE LOCALIZA A 14.50 KM DE FRONTERA COMALAPA. EN, lon:-92.20635065, lat:15.64359212}} | 2019-08-29 | 2019-12-30 | 5706271.26 | 5706271.26 | 5706271.26 | 5706271.26 | 5706271.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/28, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:5706271.26, importe_modificado:5706271.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1612596/proyecto_FIN, 1612596/proyecto_PROCESO, 1612596/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619573 | Proyecto de inversión | 3664271.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3664271.06, modificado:3664271.06}} | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MEDICA RURAL DEL IMSS EL PROGRESO - 191919 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 191919 | S | 483 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:14, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO FRONTERA COMALAPA - BELLA VISTA KILÓMETRO 36 + 300 COLONIA PROGRESO, 30135 EL PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA Y CARRETERA BELLA VISTA, EL PROYECTO SE ENCUENT, lon:-92.21696369, lat:15.58723543}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 3664271.06 | 3664271.06 | 3664271.06 | 3664271.06 | 3664271.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/29, contratista:JOSE ARMANDO DIAZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:3664271.06, importe_modificado:3664271.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1619573/proyecto_INICIO, 1619573/proyecto_FIN, 1619573/proyecto_PROCESO, 1619573/proyecto_FIN, 1619573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620370 | Proyecto de inversión | 1596357.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596357.06, modificado:1596357.06}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LAS CHICHARRAS - 195817 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 195817 | S | 660 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA LAS CHICHARRAS, 30134 LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. PONIENTE SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR, AVENIDA AVENIDA CENTRAL EL PROYECTO ESTA A 11 KM DE FRA. COMALAPA SE CONDUCE POR 10 KM R, lon:-92.21151867, lat:15.67113557}} | 2019-10-16 | 2019-12-27 | 1596357.06 | 1596357.06 | 1596357.06 | 1596357.06 | 1596357.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/31, contratista:ING. GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1596357.06, importe_modificado:1596357.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1620370/proyecto_PROCESO, 1620370/proyecto_INICIO, 1620370/proyecto_PROCESO, 1620370/proyecto_FIN, 1620370/proyecto_INICIO, 1620370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630060 | Proyecto de inversión | 761823.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761823.35, modificado:761823.35}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO - 200330 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 200330 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO BELLA VISTA - LA GRANDEZA KILÓMETRO 12 + 300 BARRIO LA LAGUNA, 30136 LA LAGUNA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO LA PINADA Y TERRACERIA LA LAGUNA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BEL, lon:-92.22788895, lat:15.56998546}} | 2019-10-16 | 2019-12-30 | 761823.35 | 761823.35 | 761823.35 | 761823.35 | 761823.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/34, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:761823.35, importe_modificado:761823.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1630060/proyecto_PROCESO, 1630060/proyecto_INICIO, 1630060/proyecto_FIN, 1630060/proyecto_INICIO, 1630060/proyecto_PROCESO, 1630060/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401651886 | Proyecto de inversión | 2512175.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512175.61, modificado:2512175.61}} | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA - 261642 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 261642 | S | 534 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - RINCONADA BELLA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 200 BARRIO LA RINCONADA, 30137 LA RINCONADA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CAMINO BELLA VISTA Y TERRACERIA INDEPENDENCIA, LLEGANDO A LA CABE, lon:-92.26614023, lat:15.59347553}} | 2019-10-16 | 2019-12-30 | 2512175.61 | 2512175.61 | 2512175.61 | 2512175.61 | 2512175.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/35, contratista:DESARROLLOS HIDRAULICOS J Y R, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2512175.61, importe_modificado:2512175.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1651886/proyecto_INICIO, 1651886/proyecto_PROCESO, 1651886/proyecto_FIN, 1651886/proyecto_INICIO, 1651886/proyecto_FIN, 1651886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657684 | Proyecto de inversión | 1234718.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234718.62, modificado:1234718.62}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO ALLENDE Y OBRA EXTERIOR - 134333 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 134333 | S | 111 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO ALLENDE, 30134 ALLENDE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, VEREDA INNOMINADA EL PROYECTO SE LOCALIZA A 5.50 KMS. DE LA LOCALIDAD DE LAS CHICHARRAS. EN EL BARRIO GU, lon:-92.22397294, lat:15.65617491}} | 2019-07-03 | 2019-10-23 | 1234718.62 | 1234718.62 | 1234718.62 | 1234718.62 | 1234718.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/13, contratista:JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1234718.62, importe_modificado:1234718.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1657684/proyecto_FIN, 1657684/proyecto_INICIO, 1657684/proyecto_PROCESO, 1657684/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695123 | Acción | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 244359 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE BELLAVISTA | 244359 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.244765, lat:15.582928}} | 2019-07-13 | 2019-12-30 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76281, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1695123/proyecto_INICIO, 1695123/proyecto_FIN, 1695123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650057 | Proyecto de inversión | 69256.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69256.67, modificado:69256.67}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO - 259153 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 259153 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:74, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LA PINADITA, 30133 LA PINADITA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, BRECHA INNOMINADA DE FRONTERA COMALAPA SE TOMA LA CARRETERA RUMBO A CHICOMUSELO A 12 KM SE TOMA EL, lon:-92.27847799, lat:15.67445966}} | 2019-11-16 | 2019-12-16 | 69256.67 | 69256.67 | 69256.67 | 69256.67 | 69256.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/OT/FISM/2019/01., contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:69255.67, importe_modificado:69255.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1650057/proyecto_PROCESO, 1650057/proyecto_INICIO, 1650057/proyecto_FIN, 1650057/proyecto_PROCESO, 1650057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540248 | Proyecto de inversión | 2231708.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2231708.46, modificado:2231708.46}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL Y RED DE DISTRIBUCION EL PARAISO - 83555 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 83555 | S | 66 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:118, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO EL PARAISO, 30136 EL PARAÍSO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, BRECHA INNOMINADA EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 1.00 KM. DEL EJIDO LAS NUBES A 400 MTS. DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-92.19717931, lat:15.55720765}} | 2019-06-05 | 2019-08-30 | 2231708.46 | 2231708.46 | 2231708.46 | 2231708.46 | 2231708.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/11, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2231708.46, importe_modificado:2231708.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1540248/proyecto_INICIO, 1540248/proyecto_FIN, 1540248/proyecto_PROCESO, 1540248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541549 | Proyecto de inversión | 1872936.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872936.31, modificado:1872936.31}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO NUEVO YUCATAN - 60371 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 60371 | S | 165 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO NUEVO YUCATÁN, 30135 NUEVO YUCATÁN, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y ANDADOR INNOMINADO, ANDADOR INNOMINADO CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.19683248, lat:15.62726584}} | 2019-05-13 | 2019-09-13 | 1872936.31 | 1872936.31 | 1872936.31 | 1872936.31 | 1872936.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/05, contratista:CONSTRUCTORA VPA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BELLA VISTA, monto:1872936.31, importe_modificado:1872936.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1541549/proyecto_INICIO, 1541549/proyecto_PROCESO, 1541549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612278 | Proyecto de inversión | 543586.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543586.85, modificado:543586.85}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA CENTRAL BELLA VISTA - 158217 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158217 | S | 856 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR PONIENTE COLONIA BELLAVISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE TERCERA SUR PONIENTE ENTRE LA CA, lon:-92.24549687, lat:15.58161492}} | 2019-07-18 | 2019-09-27 | 543586.85 | 543586.85 | 543586.85 | 543586.85 | 543586.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/18, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:543586.85, importe_modificado:543586.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1612278/proyecto_INICIO, 1612278/proyecto_PROCESO, 1612278/proyecto_FIN, 1612278/proyecto_INICIO, 1612278/proyecto_PROCESO, 1612278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612508 | Proyecto de inversión | 723474.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723474.08, modificado:723474.08}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO BARRIO GUADALUPE - 158917 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158917 | S | 88 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE N/A TRAMO CHICOMUSELO - PACAYAL VIEJO KILÓMETRO 15 + 250 COLONIA PACAYAL VIEJO, 30133 PACAYAL VIEJO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DE NUEVO PACAYAL A UNA HORA EN CAMION UN CRUCE A PACAYAL VIEJO, lon:-92.31327167, lat:15.63890401}} | 2019-08-29 | 2019-10-22 | 723474.08 | 723474.08 | 723474.08 | 723474.08 | 723474.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/26, contratista:CONSTRUCTORA VPA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:723474.08, importe_modificado:723474.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1612508/proyecto_INICIO, 1612508/proyecto_PROCESO, 1612508/proyecto_FIN, 1612508/proyecto_INICIO, 1612508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538544 | Proyecto de inversión | 1182161.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182161.35, modificado:1182161.35}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EL CIPRES Y OBRA EXTERIOR - 80985 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 80985 | S | 49 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:117, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO EL CIPRES, 30136 EL CIPRÉS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, BRECHA INNOMINADA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 200 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD A UN CO, lon:-92.22489779, lat:15.56280066}} | 2019-06-04 | 2019-08-30 | 1182161.35 | 1182161.35 | 1182161.35 | 1182161.35 | 1182161.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/09, contratista:ING. GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1182161.35, importe_modificado:1182161.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1538544/proyecto_INICIO, 1538544/proyecto_PROCESO, 1538544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543803 | Proyecto de inversión | 1238191.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238191.83, modificado:1238191.83}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO LA LUCHA Y OBRA EXTERIOR - 63522 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 63522 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:53, direccion:VEREDA TRAMO CARDENAS OJO DE GUA - LA LUCHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 700 BARRIO LA LUCHA, 30135 LA LUCHA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE VEREDA INNOMINADA Y VEREDA INNOMINADA, VEREDA INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA A 700 MTS. D, lon:-92.18212781, lat:15.6094796}} | 2019-05-13 | 2019-08-13 | 1238191.83 | 1238191.83 | 1238191.83 | 1238191.83 | 1238191.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/07, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1238191.83, importe_modificado:1238191.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1543803/proyecto_INICIO, 1543803/proyecto_PROCESO, 1543803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612357 | Proyecto de inversión | 1832835.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832835.1, modificado:1832835.1}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO LAS NUBES Y OBRA EXTERIOR - 158467 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 158467 | S | 108 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LA LAGUNA - LAS NUBES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO LAS NUBES, 30136 LAS NUBES, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 19.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO EN EL EJIDO LA PINAD, lon:-92.20541418, lat:15.56163635}} | 2019-07-17 | 2019-12-13 | 1832835.1 | 1832835.1 | 1832835.1 | 1832835.1 | 1832835.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/16, contratista:DISEÑO Y CONTRUCCIONES SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1832835.1, importe_modificado:1832835.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1612357/proyecto_INICIO, 1612357/proyecto_PROCESO, 1612357/proyecto_FIN, 1612357/proyecto_INICIO, 1612357/proyecto_FIN, 1612357/proyecto_INICIO, 1612357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618800 | Proyecto de inversión | 1340499.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340499.72, modificado:1340499.72}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA SIMON BOLIVAR - 187741 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 187741 | S | 521 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:CALLE CALLE ECHEVERRIA COLONIA NUEVO PACAYAL, 30133 NUEVO PACAYAL, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, BRECHA INNOMINADA EL PROYECTO SE LOCALIZA A 28.60 KM DE FRONTERA COMALAPA EN DIRECCION , lon:-92.31537818, lat:15.66307788}} | 2019-10-16 | 2019-12-27 | 1340499.72 | 1340499.72 | 1340499.72 | 1340499.72 | 1340499.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/30, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1340499.72, importe_modificado:1340499.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1618800/proyecto_INICIO, 1618800/proyecto_FIN, 1618800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652819 | Proyecto de inversión | 4491429.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4491429.71, modificado:4491429.71}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BELLA VISTA PRIMERA ETAPA - 262787 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 262787 | S | 785 | 961 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO BELLAVISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CENTRAL, CARRETERA A BELLA VISTA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA LA CUAL SE LOCALIZA A U, lon:-92.24660753, lat:15.58396899}} | 2019-10-16 | 2019-12-30 | 4491429.71 | 4491429.71 | 4491429.71 | 4491429.71 | 4491429.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/33, contratista:MARIA NADIA HERNANDEZ ZAMORANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:4491429.71, importe_modificado:4491429.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1652819/proyecto_INICIO, 1652819/proyecto_FIN, 1652819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201526932 | Proyecto de inversión | 3936488.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3936488.26, modificado:3936488.26}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 34629 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 34629 | S | 687 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30133 EMILIANO ZAPATA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE, AVENIDA CUARTA SUR LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CUARTA AVENIDA SUR Y SEGUNDA AVENIDA NORTE Y , lon:-92.23889964, lat:15.66966394}} | 2019-02-18 | 2019-05-31 | 3936488.26 | 3936488.26 | 3936488.26 | 3936488.26 | 3936488.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/01, contratista:CONSTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:3936488.26, importe_modificado:3936488.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1526932/proyecto_INICIO, 1526932/proyecto_PROCESO, 1526932/proyecto_INICIO, 1526932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201527272 | Proyecto de inversión | 2641374.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641374.44, modificado:2641374.44}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EC FRONTERA COMALAPA CHICOMUSELO BELLA VISTA KM DIECISIETE SETECIENTOS TREINTA A EL CABALLETE - 35182 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 35182 | S | 128 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.9, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO (E.C. (FRA. COMALAPA - CHICOMUSELO) - BELLA VISTA - EL CABALLETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 BARRIO EL CABALLETE, 30134 EL CABALLETE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO CONSTA DE , lon:-92.24060331, lat:15.6050433}} | 2019-04-01 | 2019-06-07 | 2641374.44 | 2641374.44 | 2641374.44 | 2641374.44 | 2641374.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/02, contratista:DESARROLLOS HIDRAULICOS J Y R S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2641374.44, importe_modificado:2641374.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1527272/proyecto_PROCESO, 1527272/proyecto_INICIO, 1527272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612023 | Proyecto de inversión | 1159847.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159847.89, modificado:1159847.89}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO GUADALUPE - 157367 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 157367 | S | 139 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:83, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO FRONTERA COMALAPA - BELLA VISTA KILÓMETRO 32 + 200 BARRIO GUADALUPE, 30137 GUADALUPE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO EL CAMINO DE FRONTERA COMALAPA AL MUNICIPIO DE BELLA VISTA A, lon:-92.21494873, lat:15.59207139}} | 2019-08-09 | 2019-11-15 | 1159847.89 | 1159847.89 | 1159847.89 | 1159847.89 | 1159847.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/21, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1159847.89, importe_modificado:1159847.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1612023/proyecto_INICIO, 1612023/proyecto_PROCESO, 1612023/proyecto_FIN, 1612023/proyecto_PROCESO, 1612023/proyecto_FIN, 1612023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612367 | Proyecto de inversión | 355054.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355054.48, modificado:355054.48}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CUARTA NORTE PONIENTE BELLA VISTA - 158491 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158491 | S | 816 | 856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE COLONIA BELLAVISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y CALLE CUARTA PONIENTE NORTE, UBICADO EN LA AV CUARTA NORTE PONIENTE ENTRE LA CALLE SEGUNDA PTE NORT, lon:-92.24779843, lat:15.58497142}} | 2019-07-16 | 2019-08-16 | 355054.48 | 355054.48 | 355054.48 | 355054.48 | 355054.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/15, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:355054.48, importe_modificado:355054.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1612367/proyecto_INICIO, 1612367/proyecto_FIN, 1612367/proyecto_PROCESO, 1612367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638847 | Proyecto de inversión | 138513.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138513.33, modificado:138513.33}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO - 245220 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 245220 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PLATANAR, 30133 EL PLATANAR, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, CALLE INNOMINADA DE FRONTERA COMALAPA SE TOMA LA CARRETERA RUMBO A CHICOMUSELO A 12 KM SE TOMA EL , lon:-92.25158905, lat:15.63338482}} | 2019-11-16 | 2019-12-27 | 138513.33 | 138513.33 | 138513.33 | 138513.33 | 138513.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/36, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:138513.33, importe_modificado:138513.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1638847/proyecto_PROCESO, 1638847/proyecto_INICIO, 1638847/proyecto_FIN, 1638847/proyecto_PROCESO, 1638847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667477 | Proyecto de inversión | 1410538.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410538.84, modificado:1410538.84}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO CUATRO CAMINOS - 156318 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 156318 | S | 156 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:112, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO FRONTERA COMALAPA - BELLA VISTA KILÓMETRO 32 + 200 COLONIA CUATRO CAMINOS, 30137 CUATRO CAMINOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA DE FRONTERA COMALAPA AL MUNICIPIO DE , lon:-92.21091002, lat:15.58978869}} | 2019-08-09 | 2019-11-29 | 1410538.84 | 1410538.84 | 1410538.84 | 1410538.84 | 1410538.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/22, contratista:CESAR MORALES JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1410538.84, importe_modificado:1410538.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1667477/proyecto_INICIO, 1667477/proyecto_FIN, 1667477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542885 | Proyecto de inversión | 695339.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695339.23, modificado:695339.23}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE TANQUES CISTERNAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA PINADITA - 87859 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 87859 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:74, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO LA PINADITA, 30133 LA PINADITA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL PROYECTO SE LOCALIZA A 8.00 KM DE EL EJIDO EMILIANO ZAPATA EN DIRECCION AL EJIDO LA, lon:-92.27789496, lat:15.67419535}} | 2019-06-10 | 2019-08-28 | 695339.23 | 695339.23 | 695339.23 | 695339.23 | 695339.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/12, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:695339.23, importe_modificado:695339.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1542885/proyecto_INICIO, 1542885/proyecto_PROCESO, 1542885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612441 | Proyecto de inversión | 1173304.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173304.34, modificado:1173304.34}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO CUEVA DEL ARCO Y OBRA EXTERIOR - 158694 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 158694 | S | 67 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO CUEVA DEL ARCO, 30135 CUEVA DEL ARCO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, CALLE INNOMINADA EL PROYECTO SE LOCALIZA A 9.20 KMS DE FRONTERA COMALAPA EN DIRECCION A BEL, lon:-92.18099777, lat:15.63413002}} | 2019-08-28 | 2019-12-18 | 1173304.34 | 1173304.34 | 1173304.34 | 1173304.34 | 1173304.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/24, contratista:ACEMEHER CONSTRUCTORA, S.A, DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1173304.34, importe_modificado:1173304.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1612441/proyecto_PROCESO, 1612441/proyecto_FIN, 1612441/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695122 | Acción | 328427.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328427.78, modificado:328427.78}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 244324 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE BELLAVISTA | 244324 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.244765, lat:15.582928}} | 2019-07-13 | 2019-12-30 | 328427.78 | 328427.78 | 328427.78 | 328427.78 | 328427.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76273, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:328427.78, importe_modificado:328427.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1695122/proyecto_INICIO, 1695122/proyecto_FIN, 1695122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620495 | Proyecto de inversión | 4972223.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4972223.07, modificado:4972223.07}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA SECTOR C - 196496 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 196496 | S | 18823 | 16692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7660.0, meta_modificada:7660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 1A PONIENTE SUR BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14 SUR PONIENTE Y , SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PREPARATORIA SALOMON GONZALEZ BLANCO, lon:-93.27469857, lat:16.787488}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 4972223.07 | 4972223.07 | 4972223.07 | 4972223.07 | 4972223.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/009/2019, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:4972223.07, importe_modificado:4972223.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7660.0}} | {1620495/proyecto_INICIO, 1620495/proyecto_PROCESO, 1620495/proyecto_INICIO, 1620495/proyecto_FIN, 1620495/proyecto_PROCESO, 1620495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612138 | Proyecto de inversión | 871384 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871384.0, modificado:871384.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 7A PONIENTE ENTRE 4A Y 5A SUR BARRIO MIRADOR - 157725 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 157725 | S | 21218 | 18817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 7A. PONIENTE SUR BARRIO EL MIRADOR, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A. SUR Y AVENIDA 5A. SUR, LA OBRA SE UBICA DE LADO PONIENTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.2789548, lat:16.79642015}} | 2019-09-11 | 2019-11-11 | 871384 | 871384 | 871384 | 871384 | 871384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/023/2019, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA DESARROLLO DE OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:871384.0, importe_modificado:871384.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}} | {1612138/proyecto_INICIO, 1612138/proyecto_FIN, 1612138/proyecto_PROCESO, 1612138/proyecto_FIN, 1612138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612346 | Proyecto de inversión | 7550630.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7550630.67, modificado:7550630.67}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA SECTOR J - 158428 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 158428 | S | 18823 | 16692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5627.0, meta_modificada:5627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. ORIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LINDA VISTA DE LADO SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.26697986, lat:16.79693835}} | 2019-08-08 | 2019-11-13 | 7550630.67 | 7550630.67 | 7550630.67 | 7550630.67 | 7550630.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/016/2019, contratista:ELIZABETH ANEL BORRAZ ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:7550630.67, importe_modificado:7550630.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5627.0}} | {1612346/proyecto_INICIO, 1612346/proyecto_FIN, 1612346/proyecto_PROCESO, 1612346/proyecto_INICIO, 1612346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630196 | Proyecto de inversión | 1418280 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418280.0, modificado:1418280.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO JUAN SABINES - 201020 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 201020 | S | 9000 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 1A PONIENTE SUR BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14 SUR Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA ESCUELA PREPARATORIA SALOMON GONZALEZ BLANCO, lon:-93.27469179, lat:16.78751726}} | 2019-07-13 | 2019-09-14 | 1418280 | 1418280 | 1418280 | 1418280 | 1418280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/010/2019, contratista:JAIME MACIAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1418280.0, importe_modificado:1418280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1630196/proyecto_INICIO, 1630196/proyecto_PROCESO, 1630196/proyecto_FIN, 1630196/proyecto_PROCESO, 1630196/proyecto_FIN, 1630196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667207 | Proyecto de inversión | 1992144.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992144.51, modificado:1992144.51}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, UBICADO EN EL BARRIO PENJAMO Y BARRIO LA PIEDAD. - 155713 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 155713 | S | 12000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A NORTE PONIENTE BARRIO LA PIEDAD, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 6A PONIENTE NORTE Y CALLE 10A PONIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.2776606, lat:16.80638405}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 1992144.51 | 1992144.51 | 1992144.51 | 1992144.51 | 1992144.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/014/2019, contratista:CARMEN VAZQUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1992144.51, importe_modificado:1992144.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:253.0}} | {1667207/proyecto_INICIO, 1667207/proyecto_FIN, 1667207/proyecto_INICIO, 1667207/proyecto_FIN, 1667207/proyecto_PROCESO, 1667207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401611996 | Proyecto de inversión | 1560042.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560042.5, modificado:1560042.5}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 9A SUR ENTRE 1A Y 3A PONIENTE - 157288 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 157288 | S | 19562 | 19515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1538.0, meta_modificada:1538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A. SUR PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. PONIENTE Y CALLE 3A. PONIENTE, ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA 9A. SUR ENTRE 1A. Y 3A. PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.27509119, lat:16.79192339}} | 2019-09-03 | 2019-10-31 | 1560042.5 | 1560042.5 | 1560042.5 | 1560042.5 | 1560042.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/022/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HILCRU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1560042.5, importe_modificado:1560042.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1538.0}} | {1611996/proyecto_FIN, 1611996/proyecto_PROCESO, 1611996/proyecto_INICIO, 1611996/proyecto_FIN, 1611996/proyecto_INICIO, 1611996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667783 | Proyecto de inversión | 904580.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904580.13, modificado:904580.13}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (9A. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A. PONIENTE) - 156797 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 156797 | S | 19562 | 19515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:887.0, meta_modificada:887.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A. SUR PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A. PONIENTE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.27273377, lat:16.79160934}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 904580.13 | 904580.13 | 904580.13 | 904580.13 | 904580.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/020/2019, contratista:GUILLERMO MORALES ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:904580.13, importe_modificado:904580.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:887.0}} | {1667783/proyecto_FIN, 1667783/proyecto_INICIO, 1667783/proyecto_FIN, 1667783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612402 | Proyecto de inversión | 3058000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3058000.0, modificado:3058000.0}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA SECTOR G - 158596 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 158596 | S | 18823 | 16692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1895.0, meta_modificada:1895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 3A. ORIENTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y , LA OBRA SE UBICA DE LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.26955843, lat:16.79877427}} | 2019-08-21 | 2019-11-21 | 3058000 | 3058000 | 3058000 | 3058000 | 3058000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/017/2019, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3058000.0, importe_modificado:3058000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1895.0}} | {1612402/proyecto_INICIO, 1612402/proyecto_PROCESO, 1612402/proyecto_FIN, 1612402/proyecto_INICIO, 1612402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612092 | Proyecto de inversión | 757315.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757315.15, modificado:757315.15}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO 9 SUR ENTRE 3A Y 4A PONIENTE - 157579 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 157579 | S | 19562 | 19515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:723.0, meta_modificada:723.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A. SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. PONIENTE Y CALLE 4A. PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 9A. SUR ENTRE 3A. Y 4A. PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.27637908, lat:16.79209789}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 757315.15 | 757315.15 | 757315.15 | 757315.15 | 757315.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/021/2019, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:757315.15, importe_modificado:757315.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:723.0}} | {1612092/proyecto_INICIO, 1612092/proyecto_PROCESO, 1612092/proyecto_FIN, 1612092/proyecto_PROCESO, 1612092/proyecto_FIN, 1612092/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666369 | Proyecto de inversión | 464939.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464939.15, modificado:464939.15}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIÓ SAN JOSÉ - 154350 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 154350 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 11A NORTE BARRIO SAN JOSÉ, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE NORTE Y , PARA LLEVAR AL LUGAR SE PUEDE TOMAR LA CALLE 1A PONIENTE CON DIRECCION AL NORTE HASTA LLEGAR A LA 11 NORTE PONIENTE, lon:-93.27163054, lat:16.8091755}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 464939.15 | 464939.15 | 464939.15 | 464939.15 | 464939.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/011/2019, contratista:JORGE ARIEL OVANDO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:464939.15, importe_modificado:464939.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {1666369/proyecto_FIN, 1666369/proyecto_PROCESO, 1666369/proyecto_INICIO, 1666369/proyecto_PROCESO, 1666369/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667007 | Proyecto de inversión | 1836258.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836258.35, modificado:1836258.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 18.10X30M, DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO - 155393 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 155393 | S | 1368 | 1346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE BARRIO GUADALUPE ORIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE NORTE Y CALLE 3A ORIENTE NORTE, PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SE TOMA LA CALLE CENTRAL Y DO, lon:-93.26938593, lat:16.80071445}} | 2019-07-23 | 2019-09-23 | 1836258.35 | 1836258.35 | 1836258.35 | 1836258.35 | 1836258.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/012/2019, contratista:SERVICIOS PARA LA CONSTRUCION Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1836258.35, importe_modificado:1836258.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1667007/proyecto_FIN, 1667007/proyecto_INICIO, 1667007/proyecto_FIN, 1667007/proyecto_PROCESO, 1667007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667370 | Proyecto de inversión | 713412.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713412.41, modificado:713412.41}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 156044 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 156044 | S | 3500 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.0, meta_modificada:808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE SUR Y CALLE 6A PONIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.27835462, lat:16.79152464}} | 2019-08-05 | 2019-10-04 | 713412.41 | 713412.41 | 713412.41 | 713412.41 | 713412.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/015/2019, contratista:GC RIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:713412.41, importe_modificado:713412.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.0}} | {1667370/proyecto_FIN, 1667370/proyecto_PROCESO, 1667370/proyecto_INICIO, 1667370/proyecto_FIN, 1667370/proyecto_INICIO, 1667370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667679 | Proyecto de inversión | 1077317.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077317.18, modificado:1077317.18}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA MARGEN DEL RIO BOCHIL, TRAMOS AISLADOS (SEGUNDA ETAPA) - 156628 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 156628 | S | 15000 | 14000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN MIGUEL SE PUEDE ACCESAR POR EL PUENTE DE LA CALLE CENTRAL SAN MIGUEL, lon:-93.25952104, lat:16.8036688}} | 2019-09-02 | 2019-11-04 | 1077317.18 | 1077317.18 | 1077317.18 | 1077317.18 | 1077317.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/019/2019, contratista:SERVICIOS PARA LA CONSTRUCION Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1077317.18, importe_modificado:1077317.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1667679/proyecto_FIN, 1667679/proyecto_PROCESO, 1667679/proyecto_INICIO, 1667679/proyecto_PROCESO, 1667679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544510 | Proyecto de inversión | 123433.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:27387.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96046.08, modificado:96046.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 90491 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 90491 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 400 METROS DE LA PRIMARIA, lon:-93.02610534, lat:17.03303097}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 96046.08 | 96046.08 | 96046.08 | 96046.08 | 96046.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-062/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:96046.08, importe_modificado:96046.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1544510/proyecto_INICIO, 1544510/proyecto_FIN, 1544510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547507 | Proyecto de inversión | 56638.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13566.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43072.02, modificado:43072.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 68909 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 68909 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 400 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL LADO NORTE, lon:-92.98449742, lat:17.03840473}} | 2019-02-21 | 2019-03-21 | 43072.02 | 43072.02 | 43072.02 | 43072.02 | 43072.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-010/2019, contratista:DOMINGO MENDEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:43072.02, importe_modificado:43072.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1547507/proyecto_INICIO, 1547507/proyecto_FIN, 1547507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547855 | Proyecto de inversión | 331811.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:78336.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253475.16, modificado:253475.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PARAJE NIHO - 69485 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 69485 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:PARAJE NIHO, 29775 NÍHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 100 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.92537509, lat:17.01704505}} | 2019-02-26 | 2019-03-26 | 253475.16 | 253475.16 | 253475.16 | 253475.16 | 253475.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-020/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:253475.16, importe_modificado:253475.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1547855/proyecto_INICIO, 1547855/proyecto_PROCESO, 1547855/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547860 | Proyecto de inversión | 176543.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134111.16, modificado:134111.16}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:42432.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PARAJE NIHO - 69500 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 69500 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:PARAJE NIHO, 29775 NÍHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 500 METROS APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.92752086, lat:17.01890963}} | 2019-02-26 | 2019-03-26 | 134111.16 | 134111.16 | 134111.16 | 134111.16 | 134111.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-021/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:134111.16, importe_modificado:134111.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1547860/proyecto_INICIO, 1547860/proyecto_FIN, 1547860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547475 | Proyecto de inversión | 433452 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344100.0, modificado:344100.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:89352.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 68863 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 68863 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 300 METROS DEL PARQUE CENTRAL LADO NORTE, lon:-92.98421176, lat:17.03763282}} | 2019-02-21 | 2019-03-21 | 344100 | 344100 | 344100 | 344100 | 344100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-009/2019, contratista:DOMINGO MENDEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:344100.0, importe_modificado:344100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1547475/proyecto_INICIO, 1547475/proyecto_FIN, 1547475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547869 | Proyecto de inversión | 156848.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:34884.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121964.4, modificado:121964.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PARAJE NIHO - 69512 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 69512 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:PARAJE NIHO, 29775 NÍHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 500 DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.92480647, lat:17.0179658}} | 2019-02-26 | 2019-03-26 | 121964.4 | 121964.4 | 121964.4 | 121964.4 | 121964.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-022/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:121964.4, importe_modificado:121964.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1547869/proyecto_INICIO, 1547869/proyecto_FIN, 1547869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543267 | Proyecto de inversión | 83222.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19074.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64148.01, modificado:64148.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 88344 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 88344 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LADO NORTE, lon:-93.02766103, lat:17.03337975}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 64148.01 | 64148.01 | 64148.01 | 64148.01 | 64148.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-036/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:64148.01, importe_modificado:64148.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1543267/proyecto_INICIO, 1543267/proyecto_FIN, 1543267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547432 | Proyecto de inversión | 258581.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:66096.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192485.1, modificado:192485.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS LAGUNAS - 68773 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 68773 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:COLONIA LAS LAGUNAS, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 300 METRO DEL PARQUE CENTRAL LADO SUR, lon:-93.00884238, lat:17.01622534}} | 2019-02-21 | 2019-03-21 | 192485.1 | 192485.1 | 192485.1 | 192485.1 | 192485.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-008/2019, contratista:DOMINGO MENDEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:192485.1, importe_modificado:192485.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1547432/proyecto_INICIO, 1547432/proyecto_FIN, 1547432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547720 | Proyecto de inversión | 107009.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:24480.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82529.55, modificado:82529.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 69261 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 69261 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 400 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-92.98488097, lat:17.03825599}} | 2019-02-26 | 2019-03-26 | 82529.55 | 82529.55 | 82529.55 | 82529.55 | 82529.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-016/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:82529.55, importe_modificado:82529.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1547720/proyecto_INICIO, 1547720/proyecto_FIN, 1547720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543247 | Proyecto de inversión | 103692 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:21828.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81864.0, modificado:81864.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NIHO - 88326 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 88326 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , PARQUE CENTRAL APROXIMADAMENTE 300 METROS LADO SUR, lon:-92.95088321, lat:17.02085451}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 81864 | 81864 | 81864 | 81864 | 81864 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-034/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:81864.0, importe_modificado:81864.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1543247/proyecto_INICIO, 1543247/proyecto_FIN, 1543247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547683 | Proyecto de inversión | 191115.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:69768.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121347.05, modificado:121347.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ BUENAVISTA - 69205 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 69205 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:172, direccion:COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, 29777 SANTA CRUZ BUENAVISTA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 500 METROS DE LA PRIMARIA, lon:-93.01097753, lat:17.08662105}} | 2019-02-26 | 2019-03-26 | 121347.05 | 121347.05 | 121347.05 | 121347.05 | 121347.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-014/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:121347.05, importe_modificado:121347.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1547683/proyecto_FIN, 1547683/proyecto_PROCESO, 1547683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547832 | Proyecto de inversión | 144321 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:60792.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83529.0, modificado:83529.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 69445 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 69445 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD LADO SUR, lon:-92.9837008, lat:17.03772258}} | 2019-02-26 | 2019-03-26 | 83529 | 83529 | 83529 | 83529 | 83529 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-018/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:83529.0, importe_modificado:83529.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1547832/proyecto_INICIO, 1547832/proyecto_FIN, 1547832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543168 | Proyecto de inversión | 825193.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650569.08, modificado:650569.08}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:174624.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD MONTE VERDE - 88222 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 88222 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:161, direccion:COLONIA MONTE VERDE, 29773 MONTE VERDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADENTE 500 METROS CAMINO AL RIO, lon:-92.864026, lat:16.99452641}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 650569.08 | 650569.08 | 650569.08 | 650569.08 | 650569.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-027/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:650659.08, importe_modificado:650659.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1543168/proyecto_INICIO, 1543168/proyecto_FIN, 1543168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547567 | Proyecto de inversión | 575255.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122859.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452396.06, modificado:452396.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA - 69037 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 69037 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 300 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL LADO NORTE, lon:-93.00925689, lat:17.01671821}} | 2019-02-26 | 2019-03-26 | 452396.06 | 452396.06 | 452396.06 | 452396.06 | 452396.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-012/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:452396.06, importe_modificado:452396.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1547567/proyecto_PROCESO, 1547567/proyecto_INICIO, 1547567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541975 | Proyecto de inversión | 710366.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:152388.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557978.63, modificado:557978.63}} | COSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NIHO - 86494 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 86494 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 500 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA LADO NORTE, lon:-92.94826798, lat:17.02195734}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 557978.63 | 557978.63 | 557978.63 | 557978.63 | 557978.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-033/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:557978.63, importe_modificado:557978.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1541975/proyecto_INICIO, 1541975/proyecto_FIN, 1541975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547554 | Proyecto de inversión | 243746.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:52326.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191420.8, modificado:191420.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 69021 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 69021 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 100 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-92.98460739, lat:17.03779951}} | 2019-02-21 | 2019-03-21 | 191420.8 | 191420.8 | 191420.8 | 191420.8 | 191420.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-011/2019, contratista:DOMINGO MENDEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:191420.8, importe_modificado:191420.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1547554/proyecto_INICIO, 1547554/proyecto_FIN, 1547554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541944 | Proyecto de inversión | 67198 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15198.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:52000.0}} | COSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 86437 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 86437 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.98468249, lat:17.0381329}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-023/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:52000.0, importe_modificado:52000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1541944/proyecto_FIN, 1541944/proyecto_PROCESO, 1541944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543122 | Proyecto de inversión | 48307.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10506.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37801.08, modificado:37801.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 88157 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 88157 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-92.98427479, lat:17.03782003}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 37801.08 | 37801.08 | 37801.08 | 37801.08 | 37801.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-024/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:37801.08, importe_modificado:37801.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1543122/proyecto_INICIO, 1543122/proyecto_PROCESO, 1543122/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544763 | Proyecto de inversión | 768350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:235000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:298350.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECHO FIRME - 90816 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 90816 | S | 28 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21294.0, meta_modificada:2113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:COLONIA GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), 29777 GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIDAMENTE A 100 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.02605943, lat:17.07509049}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-113/2019, contratista:PROINSERCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:235000.0, importe_modificado:235000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2113.0}} | {1544763/proyecto_INICIO, 1544763/proyecto_PROCESO, 1544763/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543138 | Proyecto de inversión | 624057.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:143055.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481002.12, modificado:481002.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL AJILO - 88180 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 88180 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.93991569, lat:16.98322232}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 481002.12 | 481002.12 | 481002.12 | 481002.12 | 481002.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-025/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:481002.12, importe_modificado:481002.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1543138/proyecto_INICIO, 1543138/proyecto_FIN, 1543138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543154 | Proyecto de inversión | 530389 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:119952.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410437.0, modificado:410437.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL AJILO - 88197 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 88197 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.93759289, lat:16.98416633}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 410437 | 410437 | 410437 | 410437 | 410437 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-026/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:410437.0, importe_modificado:410437.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1543154/proyecto_INICIO, 1543154/proyecto_FIN, 1543154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543273 | Proyecto de inversión | 108597.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:23154.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85443.36, modificado:85443.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 88349 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 88349 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-93.02727479, lat:17.03399525}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 85443.36 | 85443.36 | 85443.36 | 85443.36 | 85443.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-037/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:85443.36, importe_modificado:85443.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1543273/proyecto_INICIO, 1543273/proyecto_FIN, 1543273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547115 | Proyecto de inversión | 410956.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:89760.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321196.5, modificado:321196.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE CHAVARRIA - 68323 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 68323 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:170, direccion:COLONIA SAN JOSÉ CHAVARRÍA, 29777 SAN JOSÉ CHAVARRÍA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-93.0265826, lat:17.07461327}} | 2019-02-21 | 2019-03-21 | 321196.5 | 321196.5 | 321196.5 | 321196.5 | 321196.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-006/2019, contratista:DOMINGO MENDEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:321196.5, importe_modificado:321196.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1547115/proyecto_INICIO, 1547115/proyecto_FIN, 1547115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547816 | Proyecto de inversión | 307291.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224467.2, modificado:224467.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:82824.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 69418 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 69418 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-92.98431235, lat:17.03727636}} | 2019-02-26 | 2019-03-26 | 224467.2 | 224467.2 | 224467.2 | 224467.2 | 224467.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-017/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:224467.2, importe_modificado:224467.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1547816/proyecto_FIN, 1547816/proyecto_INICIO, 1547816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546913 | Proyecto de inversión | 790187.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626477.27, modificado:626477.27}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:163710.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA - 68031 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 68031 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-93.00896319, lat:17.01639504}} | 2019-02-21 | 2019-03-21 | 626477.27 | 626477.27 | 626477.27 | 626477.27 | 626477.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-003/2019, contratista:DOMINGO MENDEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:626477.27, importe_modificado:626477.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1546913/proyecto_INICIO, 1546913/proyecto_FIN, 1546913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547108 | Proyecto de inversión | 199005 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:43605.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155400.0, modificado:155400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE - 68309 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 68309 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:158, direccion:COLONIA GUADALUPE, 29776 GUADALUPE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , HA 300 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LADO NORTE, lon:-92.9926111, lat:17.0202627}} | 2019-02-21 | 2019-03-21 | 155400 | 155400 | 155400 | 155400 | 155400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-005/2019, contratista:DOMINGO MENDEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:155400.0, importe_modificado:155400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1547108/proyecto_PROCESO, 1547108/proyecto_FIN, 1547108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659077 | Proyecto de inversión | 733771.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733771.8, modificado:733771.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 137306 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 137306 | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-92.91493808, lat:17.01476209}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 733771.8 | 733771.8 | 733771.8 | 733771.8 | 733771.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-075/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:733771.8, importe_modificado:733771.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1659077/proyecto_PROCESO, 1659077/proyecto_FIN, 1659077/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659089 | Proyecto de inversión | 27250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27250.0, modificado:27250.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 137337 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 137337 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN D, lon:-92.98460202, lat:17.03756358}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 27250 | 27250 | 27250 | 27250 | 27250 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-076/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:27250.0, importe_modificado:27250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1659089/proyecto_INICIO, 1659089/proyecto_FIN, 1659089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659097 | Proyecto de inversión | 180537.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180537.06, modificado:180537.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 137360 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 137360 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS D, lon:-92.91521972, lat:17.01459794}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 180537.06 | 180537.06 | 180537.06 | 180537.06 | 180537.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-077/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:180537.06, importe_modificado:180537.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1659097/proyecto_FIN, 1659097/proyecto_INICIO, 1659097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659105 | Proyecto de inversión | 119878.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119878.92, modificado:119878.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 137368 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 137368 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-92.91387325, lat:17.01529557}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 119878.92 | 119878.92 | 119878.92 | 119878.92 | 119878.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-078/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:119878.92, importe_modificado:119878.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1659105/proyecto_FIN, 1659105/proyecto_PROCESO, 1659105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659495 | Proyecto de inversión | 184594.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184594.68, modificado:184594.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA - 138019 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 138019 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES P, lon:-93.00874179, lat:17.01658441}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 184594.68 | 184594.68 | 184594.68 | 184594.68 | 184594.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-091/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:184594.68, importe_modificado:184594.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1659495/proyecto_INICIO, 1659495/proyecto_PROCESO, 1659495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659526 | Proyecto de inversión | 225774 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225774.0, modificado:225774.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN - 138064 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 138064 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:183, direccion:COLONIA SAN MARTIN, 00000 SAN MARTÍN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 1.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCAL, lon:-92.90744187, lat:17.00343378}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 225774 | 225774 | 225774 | 225774 | 225774 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-092/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:225774.0, importe_modificado:225774.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1659526/proyecto_INICIO, 1659526/proyecto_FIN, 1659526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659616 | Proyecto de inversión | 168071.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168071.76, modificado:168071.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD POCITO CAULOTE - 138232 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 138232 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:COLONIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 27.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DI, lon:-93.06653221, lat:17.02466538}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 168071.76 | 168071.76 | 168071.76 | 168071.76 | 168071.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-100/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:168071.76, importe_modificado:168071.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1659616/proyecto_INICIO, 1659616/proyecto_FIN, 1659616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659593 | Proyecto de inversión | 38564 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38564.0, modificado:38564.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD POCITO CAULOTE - 138203 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 138203 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:COLONIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 27.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE, lon:-93.0664893, lat:17.02470641}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 38564 | 38564 | 38564 | 38564 | 38564 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-098/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:38564.0, importe_modificado:38564.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1659593/proyecto_INICIO, 1659593/proyecto_FIN, 1659593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659668 | Proyecto de inversión | 222000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222000.0, modificado:222000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MORELOS - 138326 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 138326 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:130, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MORELOS, 29773 SAN JOSÉ MORELOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 2.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-92.91048722, lat:17.00811574}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-104/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:222000.0, importe_modificado:222000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1659668/proyecto_PROCESO, 1659668/proyecto_FIN, 1659668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585656 | Proyecto de inversión | 184823.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184823.98, modificado:184823.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA PITAHAYA - 148907 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 148907 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:173, direccion:COLONIA PITAHAYA, 29775 LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 14.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCAL, lon:-92.97307389, lat:17.00710358}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 184823.98 | 184823.98 | 184823.98 | 184823.98 | 184823.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-128/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:184823.98, importe_modificado:184823.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1585656/proyecto_INICIO, 1585656/proyecto_PROCESO, 1585656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586134 | Proyecto de inversión | 63997.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63997.22, modificado:63997.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD PITAHAYA - 152712 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 152712 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:173, direccion:PARAJE PITAHAYA, 29775 LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUN, lon:-92.9730221, lat:17.00714956}} | 2019-07-13 | 2019-08-08 | 63997.22 | 63997.22 | 63997.22 | 63997.22 | 63997.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-132/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:63997.22, importe_modificado:63997.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1586134/proyecto_INICIO, 1586134/proyecto_FIN, 1586134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659203 | Proyecto de inversión | 61050 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61050.0, modificado:61050.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD ARGENTINA - 137573 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 137573 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:COLONIA ARGENTINA, 00000 ARGENTINA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALID, lon:-92.90668909, lat:17.00111856}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 61050 | 61050 | 61050 | 61050 | 61050 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-090/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:61050.0, importe_modificado:61050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1659203/proyecto_INICIO, 1659203/proyecto_FIN, 1659203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659579 | Proyecto de inversión | 120742 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120742.0, modificado:120742.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL PALMAR - 138192 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 138192 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:64, direccion:COLONIA EL PALMAR, 29777 EL PALMAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 23.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES P, lon:-93.01052826, lat:17.04942143}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 120742 | 120742 | 120742 | 120742 | 120742 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-097/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:120742.0, importe_modificado:120742.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1659579/proyecto_FIN, 1659579/proyecto_INICIO, 1659579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659608 | Proyecto de inversión | 159545.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159545.16, modificado:159545.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD POCITO CAULOTE - 138221 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 138221 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:COLONIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 27.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DI, lon:-93.06711694, lat:17.02567586}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 159545.16 | 159545.16 | 159545.16 | 159545.16 | 159545.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-099/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:159545.16, importe_modificado:159545.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1659608/proyecto_PROCESO, 1659608/proyecto_INICIO, 1659608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659683 | Proyecto de inversión | 33300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33300.0, modificado:33300.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MORELOS - 138350 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 138350 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:130, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MORELOS, 29773 SAN JOSÉ MORELOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 2.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.91066425, lat:17.00819268}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-106/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:33300.0, importe_modificado:33300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1659683/proyecto_FIN, 1659683/proyecto_PROCESO, 1659683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659179 | Proyecto de inversión | 320202.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320202.51, modificado:320202.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 137538 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 137538 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-92.91431849, lat:17.01673185}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 320202.51 | 320202.51 | 320202.51 | 320202.51 | 320202.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-087/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:320202.51, importe_modificado:320202.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1659179/proyecto_PROCESO, 1659179/proyecto_FIN, 1659179/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659702 | Proyecto de inversión | 390662.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390662.5, modificado:390662.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL CHURCHI - 138383 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 138383 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:21, direccion:COLONIA EL CHUCHIS, 29774 EL CHUCHIS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCAL, lon:-92.90063586, lat:16.98454027}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 390662.5 | 390662.5 | 390662.5 | 390662.5 | 390662.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-109/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:390662.5, importe_modificado:390662.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1659702/proyecto_FIN, 1659702/proyecto_INICIO, 1659702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587296 | Proyecto de inversión | 16164 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16164.0, modificado:16164.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 162912 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 162912 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9324.0, meta_modificada:9324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:139, direccion:COLONIA EL OCOTAL, 29776 EL OCOTAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 11.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALI, lon:-92.96167987, lat:17.01978566}} | 2019-07-13 | 2019-08-08 | 16164 | 16164 | 16164 | 16164 | 16164 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-142/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:16164.0, importe_modificado:16164.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9324.0}} | {1587296/proyecto_INICIO, 1587296/proyecto_FIN, 1587296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658660 | Proyecto de inversión | 302157 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302157.0, modificado:302157.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 136410 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 136410 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-92.91464304, lat:17.01465437}} | 2019-09-21 | 2019-10-21 | 302157 | 302157 | 302157 | 302157 | 302157 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-074/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:302157.0, importe_modificado:302157.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1658660/proyecto_FIN, 1658660/proyecto_PROCESO, 1658660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659558 | Proyecto de inversión | 362961 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362961.0, modificado:362961.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL PALMAR - 138137 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 138137 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:64, direccion:COLONIA EL PALMAR, 29777 EL PALMAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 23.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES P, lon:-93.01052826, lat:17.05132928}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 362961 | 362961 | 362961 | 362961 | 362961 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-095/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:362961.0, importe_modificado:362961.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1659558/proyecto_INICIO, 1659558/proyecto_FIN, 1659558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659576 | Proyecto de inversión | 224972.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224972.34, modificado:224972.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL PALMAR - 138180 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 138180 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:64, direccion:COLONIA EL PALMAR, 29777 EL PALMAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 23.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA, lon:-93.01060068, lat:17.0513421}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 224972.34 | 224972.34 | 224972.34 | 224972.34 | 224972.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-096/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:224972.34, importe_modificado:224972.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1659576/proyecto_INICIO, 1659576/proyecto_PROCESO, 1659576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659689 | Proyecto de inversión | 760320.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760320.67, modificado:760320.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL AMATE - 138359 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 138359 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:COLONIA EL AMATE, 29777 EL AMATE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 41.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUN, lon:-93.00533994, lat:17.12386368}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 760320.67 | 760320.67 | 760320.67 | 760320.67 | 760320.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-107/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:760320.67, importe_modificado:760320.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1659689/proyecto_INICIO, 1659689/proyecto_FIN, 1659689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659708 | Proyecto de inversión | 102960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102960.0, modificado:102960.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 138399 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 138399 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA EL CHUCHIS, 29774 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA , lon:-92.91523849, lat:17.01384848}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 102960 | 102960 | 102960 | 102960 | 102960 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-083/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:102960.0, importe_modificado:102960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1659708/proyecto_INICIO, 1659708/proyecto_PROCESO, 1659708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659113 | Proyecto de inversión | 170273.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170273.88, modificado:170273.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 137393 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 137393 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS D, lon:-92.91397517, lat:17.01518272}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 170273.88 | 170273.88 | 170273.88 | 170273.88 | 170273.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-079/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:170273.88, importe_modificado:170273.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1659113/proyecto_INICIO, 1659113/proyecto_FIN, 1659113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659123 | Proyecto de inversión | 125551 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125551.0, modificado:125551.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 137418 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 137418 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS D, lon:-92.91532591, lat:17.01475848}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 125551 | 125551 | 125551 | 125551 | 125551 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-082/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:125551.0, importe_modificado:125551.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1659123/proyecto_PROCESO, 1659123/proyecto_FIN, 1659123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659676 | Proyecto de inversión | 222000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222000.0, modificado:222000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MORELOS - 138340 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 138340 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:130, direccion:COLONIA POCITO CAULOTE, 29773 SAN JOSÉ MORELOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 2.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-92.91048991, lat:17.00811702}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-105/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:222000.0, importe_modificado:222000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1659676/proyecto_INICIO, 1659676/proyecto_FIN, 1659676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587288 | Proyecto de inversión | 32328 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32328.0, modificado:32328.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 162843 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 162843 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:139, direccion:COLONIA EL OCOTAL, 29776 EL OCOTAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 11.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALI, lon:-92.96167987, lat:17.01979592}} | 2019-07-13 | 2019-08-08 | 32328 | 32328 | 32328 | 32328 | 32328 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-141/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:32328.0, importe_modificado:32328.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1587288/proyecto_INICIO, 1587288/proyecto_PROCESO, 1587288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598185 | Proyecto de inversión | 429324.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429324.38, modificado:429324.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CERRO - 229919 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 229919 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:PARAJE EL CERRO, 00000 EL CERRO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 8.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-92.88687521, lat:16.96054495}} | 2019-09-02 | 2019-10-01 | 429324.38 | 429324.38 | 429324.38 | 429324.38 | 429324.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-176/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:429324.38, importe_modificado:429324.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1598185/proyecto_INICIO, 1598185/proyecto_FIN, 1598185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659149 | Proyecto de inversión | 268800.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268800.12, modificado:268800.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 137469 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 137469 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-92.91381424, lat:17.01629071}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 268800.12 | 268800.12 | 268800.12 | 268800.12 | 268800.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-084/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:268800.12, importe_modificado:268800.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1659149/proyecto_INICIO, 1659149/proyecto_FIN, 1659149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659189 | Proyecto de inversión | 86593.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86593.32, modificado:86593.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 137549 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 137549 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS D, lon:-92.91320269, lat:17.01680367}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 86593.32 | 86593.32 | 86593.32 | 86593.32 | 86593.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-088/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:86593.32, importe_modificado:86593.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1659189/proyecto_INICIO, 1659189/proyecto_FIN, 1659189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659552 | Proyecto de inversión | 108654.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108654.57, modificado:108654.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 138107 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 138107 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 29776 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA L, lon:-93.01036185, lat:17.01869778}} | 2019-09-19 | 2019-10-19 | 108654.57 | 108654.57 | 108654.57 | 108654.57 | 108654.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-080/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:108654.57, importe_modificado:108654.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1659552/proyecto_INICIO, 1659552/proyecto_FIN, 1659552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659651 | Proyecto de inversión | 116166.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116166.96, modificado:116166.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD POCITO CAULOTE - 138296 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 138296 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:COLONIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE, lon:-93.0658402, lat:17.02297269}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 116166.96 | 116166.96 | 116166.96 | 116166.96 | 116166.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-102/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:116166.96, importe_modificado:116166.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1659651/proyecto_PROCESO, 1659651/proyecto_FIN, 1659651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659659 | Proyecto de inversión | 39627.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39627.36, modificado:39627.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD POCITO CAULOTE - 138314 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 138314 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:COLONIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIF, lon:-93.06650003, lat:17.02471667}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 39627.36 | 39627.36 | 39627.36 | 39627.36 | 39627.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-103/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:39627.36, importe_modificado:39627.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1659659/proyecto_INICIO, 1659659/proyecto_FIN, 1659659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587265 | Proyecto de inversión | 79407 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79407.0, modificado:79407.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 162641 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 162641 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:139, direccion:COLONIA EL OCOTAL, 29776 EL OCOTAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 11.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALI, lon:-92.96162622, lat:17.0197754}} | 2019-07-13 | 2019-08-08 | 79407 | 79407 | 79407 | 79407 | 79407 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-140/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:79407.0, importe_modificado:79407.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1587265/proyecto_INICIO, 1587265/proyecto_FIN, 1587265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659117 | Proyecto de inversión | 65575.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65575.47, modificado:65575.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 137401 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 137401 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS D, lon:-92.91461354, lat:17.01654719}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 65575.47 | 65575.47 | 65575.47 | 65575.47 | 65575.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-081/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:65575.47, importe_modificado:65575.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1659117/proyecto_FIN, 1659117/proyecto_PROCESO, 1659117/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659159 | Proyecto de inversión | 66600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66600.0, modificado:66600.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 137488 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 137488 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-92.91314905, lat:17.01425939}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-085/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:66600.0, importe_modificado:66600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1659159/proyecto_FIN, 1659159/proyecto_INICIO, 1659159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659193 | Proyecto de inversión | 85770.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85770.81, modificado:85770.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD ARGENTINA - 137554 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 137554 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:COLONIA ARGENTINA, 00000 ARGENTINA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALID, lon:-92.90800873, lat:17.00130324}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 85770.81 | 85770.81 | 85770.81 | 85770.81 | 85770.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-089/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:85770.81, importe_modificado:85770.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1659193/proyecto_INICIO, 1659193/proyecto_FIN, 1659193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659538 | Proyecto de inversión | 555775 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555775.0, modificado:555775.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA - 138083 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 138083 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES P, lon:-93.00623404, lat:17.01620525}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 555775 | 555775 | 555775 | 555775 | 555775 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-093/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:555775.0, importe_modificado:555775.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1659538/proyecto_PROCESO, 1659538/proyecto_FIN, 1659538/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661722 | Proyecto de inversión | 117451.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117451.32, modificado:117451.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 144848 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 144848 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 21.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERE, lon:-93.02507001, lat:17.03286684}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 117451.32 | 117451.32 | 117451.32 | 117451.32 | 117451.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-068/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:117451.32, importe_modificado:117451.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1661722/proyecto_PROCESO, 1661722/proyecto_INICIO, 1661722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618796 | Proyecto de inversión | 318948.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318948.96, modificado:318948.96}} | REHABILITACIÓN DE 22 ACCIONES DE MURO FIRME EN NUEVA JERUSALEN - 187730 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 187730 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE NUEVA JERUSALÉN, 29842 NUEVA JERUSALÉN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOMAR LA SALIDA A L, lon:-92.76495698, lat:17.06307962}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 318948.96 | 318948.96 | 318948.96 | 318948.96 | 318946.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70001, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:318948.96, importe_modificado:318948.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1618796/proyecto_INICIO, 1618796/proyecto_FIN, 1618796/proyecto_PROCESO, 1618796/proyecto_INICIO, 1618796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629911 | Proyecto de inversión | 258489.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258489.76, modificado:258489.76}} | REHABILITACIÓN DE 29 ACCIONES DE MURO FIRME EN BARRIO XOQUILHUCUM GRUPO DOS - 199496 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199496 | S | 62 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , DEL CRUCERO A SIMOJOVEL CONTINUAR POR LA CALLE CENTRAL HIDALGO POR UNOS 100 METROS AHÍ SE LOCALIZA EL BARRIO XOQUILHUCUM LAS ACCIONES SE , lon:-92.71917141, lat:17.06540045}} | 2019-11-04 | 2019-12-03 | 165420.64 | 165420.64 | 165420.64 | 165420.64 | 165420.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70302, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:165420.64, importe_modificado:165420.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1629911/proyecto_INICIO, 1629911/proyecto_FIN, 1629911/proyecto_INICIO, 1629911/proyecto_PROCESO, 1629911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667911 | Proyecto de inversión | 248272.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:114495.01, modificado:114495.01}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133777.96, modificado:133777.96}} | REHABILITACIÓN DE 27 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL CARMEN OCOTAL - 280845 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 280845 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 PARAJE CARMEN EL OCOTAL, 00000 CARMEN EL OCOTAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12, TOMAR, lon:-92.75277439, lat:17.00793519}} | 2019-11-11 | 2019-12-25 | 248272.97 | 248272.97 | 248272.97 | 248272.97 | 248272.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71095, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:248272.97, importe_modificado:248272.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1667911/proyecto_FIN, 1667911/proyecto_INICIO, 1667911/proyecto_FIN, 1667911/proyecto_PROCESO, 1667911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662401 | Proyecto de inversión | 739288.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739288.8, modificado:739288.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME EN CARMEN GUAYABAL DOS - 146681 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146681 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO SAN CAYETANO - CARMEN GUAYABAL DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE CARMEN GUAYABAL DOS, 00000 CARMEN GUAYABAL DOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , EN EL PARAJE SAN CAYETANO TOMAR LA SALIDA A CAR, lon:-92.73370265, lat:16.95770011}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 739288.8 | 739288.8 | 739288.8 | 739288.8 | 739288.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68896, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:739288.8, importe_modificado:739288.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1662401/proyecto_INICIO, 1662401/proyecto_PROCESO, 1662401/proyecto_FIN, 1662401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585419 | Proyecto de inversión | 161362.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161362.2, modificado:161362.2}} | REHABILITACIÓN DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL LAS DELICIAS SAN JOSÉ - 146551 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146551 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - SIMOJOVEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 800 + undefined PARAJE LAS DELICIAS SAN JOSÉ, 00000 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL PASANDO EL KM. 15 TOMAR LA SALIDA , lon:-92.72965062, lat:17.01043194}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 161362.2 | 161362.2 | 161362.2 | 161362.2 | 161362.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68831, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:161362.2, importe_modificado:161362.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1585419/proyecto_PROCESO, 1585419/proyecto_FIN, 1585419/proyecto_INICIO, 1585419/proyecto_PROCESO, 1585419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}}
2019 | 4 | CHP190401595567 | Proyecto de inversión | 879709.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879709.2, modificado:879709.2}} | REHABILITACIÓN DE 34 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN FRANCISCO CONHÓ - 211410 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 211410 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - SIMOJOVEL - SAN FRANCISCO CONHÓ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN FRANCISCO CONHO, 00000 SAN FRANCISCO CONHÓ, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , TOMAR LA CARRETERA A SIMOJOVEL D, lon:-92.68137306, lat:17.08944252}} | 2019-11-04 | 2019-12-03 | 879709.2 | 879709.2 | 879709.2 | 879709.2 | 879709.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68795, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:879709.2, importe_modificado:879709.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1595567/proyecto_INICIO, 1595567/proyecto_PROCESO, 1595567/proyecto_FIN, 1595567/proyecto_PROCESO, 1595567/proyecto_FIN, 1595567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}}
2019 | 4 | CHP190401613976 | Proyecto de inversión | 2970325 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2970325.0, modificado:2970325.0}} | REHABILITACIÓN DE 241 ACCIONES DE MURO FIRME EN NUEVA JERUSALEN - 163459 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 163459 | S | 495 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - NUEVA JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE NUEVA JERUSALÉN, 29842 LOS ÁNGELES, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA D, lon:-92.75286694, lat:17.04504894}} | 2019-09-25 | 2019-10-31 | 2970325 | 2970325 | 2970325 | 2970325 | 2970325 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69868, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2970325.0, importe_modificado:2970325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:241.0}} | {1613976/proyecto_INICIO, 1613976/proyecto_PROCESO, 1613976/proyecto_INICIO, 1613976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618758 | Proyecto de inversión | 505760 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505760.0, modificado:505760.0}} | REHABILITACIÓN DE 50 ACCIONES DE MURO FIRME EN UNIÓN PROGRESO - 187550 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 187550 | S | 103 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - UNIÓN PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE UNIÓN PROGRESO, 00000 UNIÓN PROGRESO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM, lon:-92.76974661, lat:17.00180521}} | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 505760 | 505760 | 505760 | 505760 | 505760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69877, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:505760.0, importe_modificado:505760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1618758/proyecto_INICIO, 1618758/proyecto_PROCESO, 1618758/proyecto_FIN, 1618758/proyecto_INICIO, 1618758/proyecto_PROCESO, 1618758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618794 | Proyecto de inversión | 179945 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179945.0, modificado:179945.0}} | REHABILITACIÓN DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA CAB MUNICIPAL GRUPO JUSTICIA Y PAZ GRUPO DOS - 187722 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 187722 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE, CALLE JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE GUADALUPE VICTORIA LAS ACCIONES SE REALIZARÁN A LOS BENEFIC, lon:-92.72028463, lat:17.06030659}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 179945 | 179945 | 179945 | 179945 | 179945 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70000, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:179945.0, importe_modificado:179945.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1618794/proyecto_INICIO, 1618794/proyecto_PROCESO, 1618794/proyecto_FIN, 1618794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629465 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACIÓN DE 70 ACCIONES DE MURO FIRME EN ALTAGRACIA - 238290 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 238290 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 800 + undefined PARAJE ALTA GRACIA, 00000 ALTAGRACIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 9800 TOMAR LA SALIDA , lon:-92.7745452, lat:17.03254893}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70578, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:156.0}} | {1629465/proyecto_FIN, 1629465/proyecto_PROCESO, 1629465/proyecto_INICIO, 1629465/proyecto_FIN, 1629465/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648017 | Proyecto de inversión | 724909.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724909.52, modificado:724909.52}} | REHABILITACIÓN DE 82 ACCIONES DE MURO FIRME EN SABINOTIC - 256537 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 256537 | S | 170 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PARAJE SABINOTIC, 00000 SABINOTIC, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA SALIDA A LA, lon:-92.77363881, lat:17.01151092}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 724909.52 | 724909.52 | 724909.52 | 724909.52 | 724909.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70607, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:724909.52, importe_modificado:724909.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1648017/proyecto_FIN, 1648017/proyecto_INICIO, 1648017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648450 | Proyecto de inversión | 263556.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263556.64, modificado:263556.64}} | REHABILITACIÓN DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BARRIO SAN JUAN - 257219 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 257219 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE CENTRAL HIDALGO PASANDO LA CALLE MARIANO PEREZ A MANO DERECHA SE , lon:-92.72173135, lat:17.05765388}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 263556.64 | 263556.64 | 263556.64 | 263556.64 | 263556.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71088, contratista:, convocante:MBC850101HJ2, monto:263556.64, importe_modificado:263556.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1648450/proyecto_INICIO, 1648450/proyecto_FIN, 1648450/proyecto_PROCESO, 1648450/proyecto_INICIO, 1648450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662276 | Proyecto de inversión | 417178.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417178.22, modificado:417178.22}} | REHABILITACIÓN DE 65 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BARRIO LAS PALMAS GRUPO DOS - 146218 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146218 | S | 138 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE INNOMINADA, CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA CALLE EMILIANO ZAPATA POR ESA ZONA SE , lon:-92.72261279, lat:17.06219871}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 417178.22 | 417178.22 | 417178.22 | 417178.22 | 417178.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68864, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:417178.22, importe_modificado:417178.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1662276/proyecto_INICIO, 1662276/proyecto_FIN, 1662276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662555 | Proyecto de inversión | 856252.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856252.84, modificado:856252.84}} | REHABILITACIÓN DE 59 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BARRIO LAS PALMAS - 147009 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 147009 | S | 125 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO LAS PALMAS DEL GRUPO UNO PRINCIPALMENTE SOBRE , lon:-92.72274154, lat:17.06242567}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 856252.84 | 856252.84 | 856252.84 | 856252.84 | 856252.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68928, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:856252.84, importe_modificado:856252.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1662555/proyecto_INICIO, 1662555/proyecto_PROCESO, 1662555/proyecto_FIN, 1662555/proyecto_INICIO, 1662555/proyecto_PROCESO, 1662555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662569 | Proyecto de inversión | 110144.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110144.32, modificado:110144.32}} | REHABILITACIÓN DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL SAN ISIDRO GRUPO TRES - 147046 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 147046 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO SAN ISIDRO DEL GRUPO TRES SOBRE LA SALIDA HACIA SIMOJOVEL., lon:-92.71934004, lat:17.06872916}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 110144.32 | 110144.32 | 110144.32 | 110144.32 | 110144.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68931, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:110144.32, importe_modificado:110144.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1662569/proyecto_INICIO, 1662569/proyecto_PROCESO, 1662569/proyecto_FIN, 1662569/proyecto_INICIO, 1662569/proyecto_PROCESO, 1662569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663599 | Proyecto de inversión | 770263.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770263.2, modificado:770263.2}} | REHABILITACIÓN DE 70 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN ANDRÉS LA LAGUNA - 149250 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 149250 | S | 145 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - LARRAINZAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN ANDRÉS LA LAGUNA, 00000 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA DE PUERTO CATÉ A LARRÁINZAR CO, lon:-92.79276192, lat:16.97717659}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 770263.2 | 770263.2 | 770263.2 | 770263.2 | 770263.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68966, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:770263.2, importe_modificado:770263.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1663599/proyecto_INICIO, 1663599/proyecto_PROCESO, 1663599/proyecto_FIN, 1663599/proyecto_PROCESO, 1663599/proyecto_FIN, 1663599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663617 | Proyecto de inversión | 3292673.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3292673.92, modificado:3292673.92}} | REHABILITACIÓN DE 328 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL SAN PEDRO NICHTALUCUM GRUPO UNO - 149292 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 149292 | S | 670 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 2500, lon:-92.72257218, lat:17.03338835}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 3292673.92 | 3292673.92 | 3292673.92 | 3292673.92 | 3292673.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68848, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:3292673.92, importe_modificado:3292673.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:328.0}} | {1663617/proyecto_INICIO, 1663617/proyecto_PROCESO, 1663617/proyecto_FIN, 1663617/proyecto_PROCESO, 1663617/proyecto_FIN, 1663617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663625 | Proyecto de inversión | 405176.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405176.4, modificado:405176.4}} | REHABILITACIÓN DE 45 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN PEDRO NICHTALUCUM GRUPO DOS - 149298 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 149298 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 900 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 2500 TOMAR LA SAL, lon:-92.72613415, lat:17.03539895}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 405176.4 | 405176.4 | 405176.4 | 405176.4 | 405176.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68968, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:405176.4, importe_modificado:405176.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1663625/proyecto_INICIO, 1663625/proyecto_FIN, 1663625/proyecto_PROCESO, 1663625/proyecto_FIN, 1663625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665171 | Proyecto de inversión | 94395 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94395.0, modificado:94395.0}} | REHABILITACIÓN DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA TRINIDAD - 152256 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 152256 | S | 52 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE LA TRINIDAD, 29844 LA TRINIDAD, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. , lon:-92.74523396, lat:17.01931871}} | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 94395 | 94395 | 94395 | 94395 | 94395 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69499, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:94395.0, importe_modificado:94395.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1665171/proyecto_FIN, 1665171/proyecto_INICIO, 1665171/proyecto_FIN, 1665171/proyecto_PROCESO, 1665171/proyecto_INICIO, 1665171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665719 | Proyecto de inversión | 250212 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250212.0, modificado:250212.0}} | REHABILITACIÓN DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL BOSQUE BARRIO SAN JOSÉ BELÉN - 153185 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 153185 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SAN JOSÉ BELEN SE LOCALIZA A LA IZQUIERDA SOBRE LA CARRETERA, lon:-92.72542756, lat:17.0566344}} | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 250212 | 250212 | 250212 | 250212 | 250212 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69782, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:250212.0, importe_modificado:250212.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1665719/proyecto_PROCESO, 1665719/proyecto_INICIO, 1665719/proyecto_FIN, 1665719/proyecto_PROCESO, 1665719/proyecto_FIN, 1665719/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666050 | Proyecto de inversión | 2901561.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2901561.36, modificado:2901561.36}} | REHABILITACIÓN DE 411 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN PEDRO NICHTALUCUM PARTE ALTA - 153803 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 153803 | S | 840 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:411.0, meta_modificada:411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM, lon:-92.72102722, lat:17.03420901}} | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 2901561.36 | 2901561.36 | 2901561.36 | 2901561.36 | 2901561.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69810, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2901561.36, importe_modificado:2901561.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:411.0}} | {1666050/proyecto_FIN, 1666050/proyecto_INICIO, 1666050/proyecto_FIN, 1666050/proyecto_INICIO, 1666050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695193 | Acción | 457249.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457249.69, modificado:457249.69}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 257534 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | 257534 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.721409, lat:17.06221}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 457249.69 | 457249.69 | 457249.69 | 457249.69 | 457249.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75492, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:457249.69, importe_modificado:457249.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1695193/proyecto_FIN, 1695193/proyecto_PROCESO, 1695193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591325 | Proyecto de inversión | 241960.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241960.92, modificado:241960.92}} | REHABILITACIÓN DE 23 ACCIONES DE MURO FIRME EN NUEVA ESPERANZA SEGUNDA ETAPA - 187705 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 187705 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 800 + undefined PARAJE NUEVA ESPERANZA, 00000 NUEVA ESPERANZA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ SOBRE EL KM. 12 TOMA, lon:-92.76809634, lat:17.01324898}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 241960.92 | 241960.92 | 241960.92 | 241960.92 | 241960.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68834, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:241960.92, importe_modificado:241960.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1591325/proyecto_INICIO, 1591325/proyecto_PROCESO, 1591325/proyecto_FIN, 1591325/proyecto_INICIO, 1591325/proyecto_PROCESO, 1591325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:respecto a las fotografías , el proyecto consistió en el suministro de materiales, ya que la mano se obra fue aportación del beneficiario. por se anexa solo fotografías del suministro , trimestre:4.0, usuario:gustavodmendezg, fecha:2020-01-06}} | {obs1: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs5: {observación:VERIFICAR LAS FOTOGRAFIAS DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO Y TERMINO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-06}}
2019 | 4 | CHP190401618769 | Proyecto de inversión | 280822.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280822.08, modificado:280822.08}} | REHABILITACIÓN DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME EN UNIÓN PROGRESO - 187630 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 187630 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - UNIÓN PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE UNIÓN PROGRESO, 00000 UNIÓN PROGRESO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , TOMAR LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM, lon:-92.76878638, lat:17.00254905}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 280822.08 | 280822.08 | 280822.08 | 280822.08 | 280822.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69880, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:280822.08, importe_modificado:280822.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1618769/proyecto_FIN, 1618769/proyecto_PROCESO, 1618769/proyecto_INICIO, 1618769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618791 | Proyecto de inversión | 137548.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137548.16, modificado:137548.16}} | REHABILITACIÓN DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA CAB MUNICIPAL BARRIO LAS MONTAÑAS GRUPO UNO - 187716 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 187716 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JERUSALEN BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PRIMAVERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE JERUSALEN LAS ACCIONES SE UBICAN CON BENEFICIARIOS DEL BARRIO LAS MONT, lon:-92.71937326, lat:17.06053623}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 137548.16 | 137548.16 | 137548.16 | 137548.16 | 137548.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69893, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:137548.16, importe_modificado:137548.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1618791/proyecto_INICIO, 1618791/proyecto_PROCESO, 1618791/proyecto_FIN, 1618791/proyecto_INICIO, 1618791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SON MUY PARECIDAS PERO NO SON LAS MISMAS, YA CAMBIE LAS DE ESTE POYECTO, trimestre:4.0, usuario:gustavodmendezg, fecha:2020-01-14}} | {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR LAS FOTOGRAFÍAS, PORQUE EN ALGUNAS SE REPITEN EN OTROS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-10}}
2019 | 4 | CHP190401632099 | Proyecto de inversión | 1430165.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430165.16, modificado:1430165.16}} | REHABILITACIÓN DE 93 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL NARANJAL - 211459 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 211459 | S | 205 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - CHABAJEBAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE TIERRA CALIENTE, 29848 TIERRA CALIENTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA SALIDA AL PANTEON CONTIN, lon:-92.68410624, lat:17.0645193}} | 2019-11-04 | 2019-12-03 | 1430165.16 | 1430165.16 | 1430165.16 | 1430165.16 | 1430165.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70479, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1430165.16, importe_modificado:1430165.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}} | {1632099/proyecto_FIN, 1632099/proyecto_INICIO, 1632099/proyecto_PROCESO, 1632099/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644123 | Proyecto de inversión | 1003110 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003110.0, modificado:1003110.0}} | REHABILITACIÓN DE 75 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA FLORENCIA - 251614 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 251614 | S | 158 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PARAJE FLORENCIA, 00000 FLORENCIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11 TOMAR LA SALIDA , lon:-92.75833575, lat:17.02096839}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 1003110 | 1003110 | 1003110 | 1003110 | 1003110 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70586, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1003110.0, importe_modificado:1003110.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1644123/proyecto_INICIO, 1644123/proyecto_PROCESO, 1644123/proyecto_FIN, 1644123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647907 | Proyecto de inversión | 439991.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439991.48, modificado:439991.48}} | REHABILITACIÓN DE 43 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BOSQUE BARRIO NUEVA JERUSALEN - 256369 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 256369 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE SAN ANDRES, CALLE INNOMINADA EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BAR, lon:-92.71926372, lat:17.06172582}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 439991.48 | 439991.48 | 439991.48 | 439991.48 | 439991.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70592, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:439991.48, importe_modificado:439991.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1647907/proyecto_INICIO, 1647907/proyecto_FIN, 1647907/proyecto_PROCESO, 1647907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648418 | Proyecto de inversión | 107550.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107550.56, modificado:107550.56}} | REHABILITACIÓN DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME EN LAS DELICIAS - 257156 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 257156 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 000 PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11000, TOMA, lon:-92.72703278, lat:17.01168359}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 107550.56 | 107550.56 | 107550.56 | 107550.56 | 107550.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71073, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:107550.56, importe_modificado:107550.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1648418/proyecto_PROCESO, 1648418/proyecto_FIN, 1648418/proyecto_PROCESO, 1648418/proyecto_FIN, 1648418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662431 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | REHABILITACIÓN DE 95 ACCIONES DE MURO FIRME EN BARRIO SAN SEBASTIÁN - 146763 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146763 | S | 195 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SE ENCUENTRA UBICADO A UN LADO DE LA CARRETERA A SIMOJOVEL A LA ALTURA DE LA CALLE SAN ANTONIO., lon:-92.72290247, lat:17.05991278}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68901, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1662431/proyecto_FIN, 1662431/proyecto_INICIO, 1662431/proyecto_FIN, 1662431/proyecto_PROCESO, 1662431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662538 | Proyecto de inversión | 67442.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67442.08, modificado:67442.08}} | REHABILITACIÓN DE 9 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BARRIO CENTRO GRUPO CEIBA DOS - 146985 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146985 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CENTRAL HIDALGO LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO CENTRO CON EL GRUPO LA CEIBA DOS SOBRE LA CA, lon:-92.7207378, lat:17.06101305}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 67442.08 | 67442.08 | 67442.08 | 67442.08 | 67442.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68922, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:67442.08, importe_modificado:67442.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1662538/proyecto_INICIO, 1662538/proyecto_PROCESO, 1662538/proyecto_FIN, 1662538/proyecto_INICIO, 1662538/proyecto_PROCESO, 1662538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662604 | Proyecto de inversión | 2916612.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2916612.36, modificado:2916612.36}} | REHABILITACIÓN DE 243 ACCIONES DE MURO FIRME EN CHABAJEBAL - 147162 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 147162 | S | 465 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - CHABAJEBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE CHABAJEBAL, 29840 CHABAJEBAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , ESTANDO EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA ALLENDE QUE VA AL PANTEÓN CONTINUAR, lon:-92.68559084, lat:17.04810596}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 2916612.36 | 2916612.36 | 2916612.36 | 2916612.36 | 2916612.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68935, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2916612.36, importe_modificado:2916612.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:243.0}} | {1662604/proyecto_INICIO, 1662604/proyecto_FIN, 1662604/proyecto_PROCESO, 1662604/proyecto_FIN, 1662604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663573 | Proyecto de inversión | 162070.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162070.56, modificado:162070.56}} | REHABILITACIÓN DE 18 ACCIONES DE MURO FIRME EN NUEVA UCRANIA - 149214 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 149214 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE NUEVA UCRANIA, 00000 NUEVA UCRANIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 3 APROXIMADAMENTE TOMA, lon:-92.74062966, lat:17.04708898}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 162070.56 | 162070.56 | 162070.56 | 162070.56 | 162070.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68939, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:162070.56, importe_modificado:162070.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1663573/proyecto_INICIO, 1663573/proyecto_PROCESO, 1663573/proyecto_FIN, 1663573/proyecto_INICIO, 1663573/proyecto_PROCESO, 1663573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663590 | Proyecto de inversión | 569296.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569296.68, modificado:569296.68}} | REHABILITACIÓN DE 51 ACCIONES DE MURO FIRME EN PLÁTANOS BARRIO CENTRO DOS - 149235 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 149235 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 13 TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIE, lon:-92.74191916, lat:17.00546185}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 569296.68 | 569296.68 | 569296.68 | 569296.68 | 569296.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68940, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:569296.68, importe_modificado:569296.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1663590/proyecto_INICIO, 1663590/proyecto_FIN, 1663590/proyecto_PROCESO, 1663590/proyecto_FIN, 1663590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663596 | Proyecto de inversión | 355985.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355985.44, modificado:355985.44}} | REHABILITACIÓN DE 34 ACCIONES DE MURO FIRME EN PLÁTANOS BARRIO LOS MANGUITOS - 149245 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 149245 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 13 TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIE, lon:-92.7460283, lat:17.00750353}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 355985.44 | 355985.44 | 355985.44 | 355985.44 | 355985.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68965, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:355985.44, importe_modificado:355985.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1663596/proyecto_INICIO, 1663596/proyecto_PROCESO, 1663596/proyecto_FIN, 1663596/proyecto_INICIO, 1663596/proyecto_PROCESO, 1663596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664644 | Proyecto de inversión | 1445030.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445030.56, modificado:1445030.56}} | REHABILITACIÓN DE 148 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN CAYETANO BARRIO GUADALUPANA - 151219 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 151219 | S | 315 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN CAYETANO, 29845 SAN CAYETANO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LARRAINZAR CONTINUAR POR MAS DE , lon:-92.75701124, lat:16.96123856}} | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 1445030.56 | 1445030.56 | 1445030.56 | 1445030.56 | 1445030.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69310, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1445030.56, importe_modificado:1445030.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:148.0}} | {1664644/proyecto_INICIO, 1664644/proyecto_PROCESO, 1664644/proyecto_FIN, 1664644/proyecto_INICIO, 1664644/proyecto_PROCESO, 1664644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664648 | Proyecto de inversión | 1142355.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142355.24, modificado:1142355.24}} | REHABILITACIÓN DE 117 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN CAYETANO BARRIO CENTRO - 151223 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 151223 | S | 245 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE SAN CAYETANO, 29845 SAN CAYETANO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LARRÁINZAR A LA ALTURA DEL KM. 12700 A, lon:-92.75945742, lat:16.96088965}} | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 1142355.24 | 1142355.24 | 1142355.24 | 1142355.24 | 1142355.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69311, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1142355.24, importe_modificado:1142355.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.0}} | {1664648/proyecto_FIN, 1664648/proyecto_INICIO, 1664648/proyecto_FIN, 1664648/proyecto_PROCESO, 1664648/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585401 | Proyecto de inversión | 295830.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295830.7, modificado:295830.7}} | REHABILITACIÓN DE 32 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN FRANCISCO CONHÓ - 146303 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146303 | S | 69 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - SIMOJOVEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE SAN FRANCISCO CONHO, 00000 SAN FRANCISCO CONHÓ, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL A LA ALTURA DEL KM. 12200 TOM, lon:-92.6813177, lat:17.08859095}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 295830.7 | 295830.7 | 295830.7 | 295830.7 | 295830.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68829, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:295830.7, importe_modificado:295830.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1585401/proyecto_INICIO, 1585401/proyecto_PROCESO, 1585401/proyecto_INICIO, 1585401/proyecto_FIN, 1585401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ya se atendió los avances físicos y financieros y respecto a las fotografías , el proyecto consistió en el suministro de materiales, ya que la mano se obra fue aportación del beneficiario. por se anexa solo fotografías del suministro , trimestre:4.0, usuario:gustavodmendezg, fecha:2020-01-06}} | {obs1: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}}
2019 | 4 | CHP190401619435 | Proyecto de inversión | 626710.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626710.88, modificado:626710.88}} | REHABILITACIÓN DE 31 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN ANTONIO - 191079 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 191079 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 8700 TOMAR LA SALIDA , lon:-92.76551654, lat:17.03285062}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 626710.88 | 626710.88 | 626710.88 | 626710.88 | 626710.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70245, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:626710.88, importe_modificado:626710.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1619435/proyecto_INICIO, 1619435/proyecto_FIN, 1619435/proyecto_PROCESO, 1619435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661785 | Proyecto de inversión | 53787.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53787.4, modificado:53787.4}} | REHABILITACIÓN DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL NARANJAL - 144961 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 144961 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - DERECHO KILÓMETRO + MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE EL NARANJAL, 00000 EL NARANJAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTUR, lon:-92.75126162, lat:17.0406946}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 53787.4 | 53787.4 | 53787.4 | 53787.4 | 53787.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68841, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:53787.4, importe_modificado:53787.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1661785/proyecto_PROCESO, 1661785/proyecto_INICIO, 1661785/proyecto_FIN, 1661785/proyecto_INICIO, 1661785/proyecto_PROCESO, 1661785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662357 | Proyecto de inversión | 245270.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245270.08, modificado:245270.08}} | REHABILITACIÓN DE 70 ACCIONES DE MURO FIRME EN FLORENCIA - 146569 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146569 | S | 142 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined PARAJE FLORENCIA, 00000 FLORENCIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A LAS DELICIAS A LA ALTURA DEL KM. 3500 SE L, lon:-92.75793527, lat:17.02089356}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 245270.08 | 245270.08 | 245270.08 | 245270.08 | 245270.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68870, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:245270.08, importe_modificado:245270.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1662357/proyecto_FIN, 1662357/proyecto_INICIO, 1662357/proyecto_PROCESO, 1662357/proyecto_FIN, 1662357/proyecto_INICIO, 1662357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662581 | Proyecto de inversión | 901734.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901734.12, modificado:901734.12}} | REHABILITACIÓN DE 81 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BARRIO XOQUILHUCUM - 147093 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 147093 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CARRETERA CRUCERO A SIMOJOVEL, LAS ACCIONES SE UBICAN EN EL BARRIO XOQUILHUCUM SOBRE LA CALLE CENTRAL HIDALGO Y CRUCERO A SIM, lon:-92.71868604, lat:17.06617824}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 901734.12 | 901734.12 | 901734.12 | 901734.12 | 901734.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68933, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:901734.12, importe_modificado:901734.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1662581/proyecto_FIN, 1662581/proyecto_INICIO, 1662581/proyecto_FIN, 1662581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LAS FOTOGRAFÍAS, YA QUE SE UTILIZARON EN PROYECTOS ANTERIORES., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-07}}
2019 | 4 | CHP190401662948 | Proyecto de inversión | 1521410.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521410.76, modificado:1521410.76}} | REHABILITACIÓN DE 40 ACCIONES DE MURO FIRME EN BARRIO CENTRO - 147957 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 147957 | S | 380 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL, CALLE CENTRAL JUAREZ LAS ACCIONES SE EJECUTARAN EN EL BARRIO CENTRO PRINCIPALMENTE AL GRUPO JUSTICIA Y , lon:-92.72082375, lat:17.06337712}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 1521410.76 | 1521410.76 | 1521410.76 | 1521410.76 | 1521410.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68936, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1521410.76, importe_modificado:1521410.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:183.0}} | {1662948/proyecto_INICIO, 1662948/proyecto_FIN, 1662948/proyecto_PROCESO, 1662948/proyecto_FIN, 1662948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663052 | Proyecto de inversión | 729772.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729772.24, modificado:729772.24}} | REHABILITACIÓN DE 64 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA TRINIDAD - 148145 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 148145 | S | 149 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 900 + undefined PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LA TRINIDAD, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOMAR LA SALIDA A LAS D, lon:-92.74579307, lat:17.02013893}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 729772.24 | 729772.24 | 729772.24 | 729772.24 | 729772.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68937, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:729772.24, importe_modificado:729772.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}} | {1663052/proyecto_INICIO, 1663052/proyecto_PROCESO, 1663052/proyecto_FIN, 1663052/proyecto_INICIO, 1663052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664667 | Proyecto de inversión | 214801.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214801.84, modificado:214801.84}} | REHABILITACIÓN DE 22 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN CAYETANO BARRIO SAN MARCOS - 151238 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 151238 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - LARRAINZAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined PARAJE SAN CAYETANO, 29845 SAN CAYETANO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A LARRAINZAR PASANDO EL KM. 12500 SE LOCALIZA EL PAR, lon:-92.76010115, lat:16.9590014}} | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 214801.84 | 214801.84 | 214801.84 | 214801.84 | 214801.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69313, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:214801.84, importe_modificado:214801.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1664667/proyecto_INICIO, 1664667/proyecto_PROCESO, 1664667/proyecto_FIN, 1664667/proyecto_INICIO, 1664667/proyecto_PROCESO, 1664667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585421 | Proyecto de inversión | 29583.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29583.07, modificado:29583.07}} | REHABILITACIÓN DE 23 ACCIONES DE MURO FIRME EN NUEVA ESPERANZA - 146580 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146580 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE NUEVA ESPERANZA, 00000 NUEVA ESPERANZA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO A PLÁTANOS PASANDO TRES KILÓMETROS AP, lon:-92.76824273, lat:17.01287171}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 29583.07 | 29583.07 | 29583.07 | 29583.07 | 29583.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68832, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:29583.07, importe_modificado:29583.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1585421/proyecto_INICIO, 1585421/proyecto_FIN, 1585421/proyecto_PROCESO, 1585421/proyecto_FIN, 1585421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}}
2019 | 4 | CHP190401599238 | Proyecto de inversión | 139675.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139675.6, modificado:139675.6}} | REHABILITACIÓN DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA GLORIA CHIKINCHEN - 238257 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 238257 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 800 + undefined PARAJE LA GLORIA CHIKINCHEN, 00000 LA GLORIA CHIKINCHÉN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA, lon:-92.71110682, lat:16.98696216}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 139675.6 | 139675.6 | 139675.6 | 139675.6 | 139675.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68835, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:139675.6, importe_modificado:139675.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1599238/proyecto_FIN, 1599238/proyecto_PROCESO, 1599238/proyecto_FIN, 1599238/proyecto_INICIO, 1599238/proyecto_PROCESO, 1599238/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:no se ha podido cargar avances físicos y financieros en ninguno de los proyectos, solo las fotografias, trimestre:4.0, usuario:gustavodmendezg, fecha:2019-12-21}, obs2: {observación:respecto a las fotografías , el proyecto consistió en el suministro de materiales, ya que la mano se obra fue aportación del beneficiario. por se anexa solo fotografías del suministro, trimestre:4.0, usuario:gustavodmendezg, fecha:2020-01-06}} | {obs1: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs5: {observación:VERIFICAR FOTOGRAFIAS EN LAS ETAPAS DE DESARROLLO Y TÉRMINO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-06}}
2019 | 4 | CHP190401600488 | Proyecto de inversión | 1320085.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320085.8, modificado:1320085.8}} | REHABILITACIÓN DE 95 ACCIONES DE MURO FIRME EN LAS DELICIAS - 252153 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 252153 | S | 215 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 PARAJE LAS DELICIAS PARTE ALTA, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11, lon:-92.72645343, lat:17.01231967}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 1320085.8 | 1320085.8 | 1320085.8 | 1320085.8 | 1320085.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68742, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1320085.8, importe_modificado:1320085.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1600488/proyecto_PROCESO, 1600488/proyecto_FIN, 1600488/proyecto_INICIO, 1600488/proyecto_PROCESO, 1600488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NO PUEDO CARGAR LOS CONTRATOS QUE YA TENGO REGISTRADO, trimestre:4.0, usuario:gustavodmendezg, fecha:2020-01-03}} | {obs1: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}}
2019 | 4 | CHP190401618783 | Proyecto de inversión | 102966.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102966.24, modificado:102966.24}} | REHABILITACIÓN DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA CAB MUNICIPAL BARRIO LAS MONTAÑAS GRUPO DOS - 187690 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 187690 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE NICOLÁS BRAVO CON SENTIDO A LA CALLE ALLENDE PARA LLEGAR AL BARRIO LAS MONTAÑAS LAS ACCIONES SE RE, lon:-92.71821232, lat:17.06413395}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 102966.24 | 102966.24 | 102966.24 | 102966.24 | 102966.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69887, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:102966.24, importe_modificado:102966.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1618783/proyecto_FIN, 1618783/proyecto_INICIO, 1618783/proyecto_PROCESO, 1618783/proyecto_FIN, 1618783/proyecto_INICIO, 1618783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629436 | Proyecto de inversión | 275163.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275163.6, modificado:275163.6}} | REHABILITACIÓN DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL JARDÍN ANEXO LOS PLÁTANOS - 238195 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 238195 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE EL JARDIN ANEXO LOS PLATANOS, 00000 EL JARDÍN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL, lon:-92.74885216, lat:17.0064985}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 275163.6 | 275163.6 | 275163.6 | 275163.6 | 275163.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70494, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:275163.6, importe_modificado:275163.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1629436/proyecto_PROCESO, 1629436/proyecto_FIN, 1629436/proyecto_PROCESO, 1629436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647822 | Proyecto de inversión | 769995.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769995.24, modificado:769995.24}} | REHABILITACIÓN DE 73 ACCIONES DE MURO FIRME EN LAS DELICIAS BARRIO SAN JOSÉ - 256207 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 256207 | S | 158 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11, TOMAR LA , lon:-92.72995103, lat:17.01032934}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 769995.24 | 769995.24 | 769995.24 | 769995.24 | 769995.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70589, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:769995.24, importe_modificado:769995.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}} | {1647822/proyecto_PROCESO, 1647822/proyecto_INICIO, 1647822/proyecto_FIN, 1647822/proyecto_INICIO, 1647822/proyecto_PROCESO, 1647822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647944 | Proyecto de inversión | 225005.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225005.2, modificado:225005.2}} | REHABILITACIÓN DE 14 ACCIONES DE MURO FIRME EN BARRIO SAN JUAN GRUPO GUADALUPANO - 256427 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 256427 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRES BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA CALLE SAN ANDRÉS, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN ENTRE LAS CALLES JUÁREZ Y EMIL, lon:-92.71940545, lat:17.05982851}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 225005.2 | 225005.2 | 225005.2 | 225005.2 | 225005.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70597, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:225005.2, importe_modificado:225005.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1647944/proyecto_PROCESO, 1647944/proyecto_INICIO, 1647944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648065 | Proyecto de inversión | 313635 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313635.0, modificado:313635.0}} | REHABILITACIÓN DE 35 ACCIONES DE MURO FIRME EN PLÁTANOS BARRIO SANTA CRUZ - 256601 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 256601 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA SA, lon:-92.74013817, lat:17.00311235}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 313635 | 313635 | 313635 | 313635 | 313635 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70613, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:313635.0, importe_modificado:313635.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1648065/proyecto_INICIO, 1648065/proyecto_PROCESO, 1648065/proyecto_INICIO, 1648065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648378 | Proyecto de inversión | 311694.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311694.32, modificado:311694.32}} | REHABILITACIÓN DE 17 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN JOSÉ BELEN DOS - 257099 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 257099 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CRUCERO A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO SAN JOSÉ BELEN DOS SOBRE LA SALIDA A PUERTO CATÉ., lon:-92.72525041, lat:17.05665896}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 311694.32 | 311694.32 | 311694.32 | 311694.32 | 311694.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71069, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:311694.32, importe_modificado:311694.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1648378/proyecto_FIN, 1648378/proyecto_INICIO, 1648378/proyecto_PROCESO, 1648378/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662244 | Proyecto de inversión | 252800.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252800.78, modificado:252800.78}} | REHABILITACIÓN DE 49 ACCIONES DE TECHO FIRME EN BARRIO GUADALUPE DOS - 146133 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146133 | S | 99 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO ORIENTE SUR BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA LAGUNA Y CALLE CAÑITAS, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA CALLE PROGRESO ORIENTE SUR EN ESA ZONA, lon:-92.72179192, lat:17.06467131}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 252800.78 | 252800.78 | 252800.78 | 252800.78 | 252800.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68858, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:252800.78, importe_modificado:252800.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1662244/proyecto_INICIO, 1662244/proyecto_PROCESO, 1662244/proyecto_FIN, 1662244/proyecto_INICIO, 1662244/proyecto_PROCESO, 1662244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662258 | Proyecto de inversión | 268937 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268937.0, modificado:268937.0}} | REHABILITACIÓN DE 64 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN ANDRÉS LA LAGUNA - 146167 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146167 | S | 130 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - SAN CAYETANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE SAN ANDRÉS LA LAGUNA, 00000 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , DEL CRUCERO DE PUERTO CATÉ TOMAR LA SALIDA A SAN CA, lon:-92.79212417, lat:16.97577247}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 268937 | 268937 | 268937 | 268937 | 268937 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68860, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:268937.0, importe_modificado:268937.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1662258/proyecto_INICIO, 1662258/proyecto_PROCESO, 1662258/proyecto_FIN, 1662258/proyecto_INICIO, 1662258/proyecto_PROCESO, 1662258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662421 | Proyecto de inversión | 1598164.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598164.8, modificado:1598164.8}} | REHABILITACIÓN DE 96 ACCIONES DE MURO FIRME EN ÁLVARO OBREGÓN BARRIO GUADALUPE - 146740 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146740 | S | 195 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 20 TOMAR LA SALIDA A, lon:-92.80546698, lat:17.02829268}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 1598164.8 | 1598164.8 | 1598164.8 | 1598164.8 | 1598164.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68899, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1598164.8, importe_modificado:1598164.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} | {1662421/proyecto_INICIO, 1662421/proyecto_PROCESO, 1662421/proyecto_FIN, 1662421/proyecto_INICIO, 1662421/proyecto_PROCESO, 1662421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662427 | Proyecto de inversión | 1369973.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369973.28, modificado:1369973.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIOS EN EL PEDREGAL - 146752 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146752 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined PARAJE EL PEDREGAL, 00000 EL PEDREGAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD EL NARANJAL TOMAR LA SALIDA AL N, lon:-92.74354768, lat:17.08889585}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 1369973.28 | 1369973.28 | 1369973.28 | 1369973.28 | 1369973.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/002/2019, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1369973.28, importe_modificado:1369973.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1662427/proyecto_INICIO, 1662427/proyecto_PROCESO, 1662427/proyecto_FIN, 1662427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662549 | Proyecto de inversión | 867118.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867118.56, modificado:867118.56}} | REHABILITACIÓN DE 66 ACCIONES DE MURO FIRME EN ELBARRIO EL ROSARIO - 146998 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146998 | S | 148 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA LAGUNA Y CALLE CAÑITAS, CALLEJON EL SABINAL LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO EL ROSARIO PRINCIPALMENTE SOBRE, lon:-92.72116704, lat:17.06539648}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 867118.56 | 867118.56 | 867118.56 | 867118.56 | 867118.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68927, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:867118.56, importe_modificado:867118.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} | {1662549/proyecto_PROCESO, 1662549/proyecto_INICIO, 1662549/proyecto_FIN, 1662549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662573 | Proyecto de inversión | 2279817.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279817.6, modificado:2279817.6}} | REHABILITACIÓN DE 190 ACCIONES DE MURO FIRME EN BARRIO SANTA LUCÍA - 147057 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 147057 | S | 415 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DOS PASOS BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CORTEZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO SANTA LUCIA SOBRE LA SALIDA A PUERTO CATÉ., lon:-92.72535937, lat:17.05868196}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 2279817.6 | 2279817.6 | 2279817.6 | 2279817.6 | 2279817.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68932, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2279817.6, importe_modificado:2279817.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.0}} | {1662573/proyecto_PROCESO, 1662573/proyecto_FIN, 1662573/proyecto_PROCESO, 1662573/proyecto_INICIO, 1662573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:FUE ERROR DE CAPTURA, YA SE CAMBIARON LAS FOTOS, trimestre:4.0, usuario:gustavodmendezg, fecha:2020-01-07}, obs2: {observación:FUE ERROR DE CAPTURA, YA SE CAMBIARON LAS FOTOS(2), trimestre:4.0, usuario:gustavodmendezg, fecha:2020-01-07}} | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LAS FOTOGRAFÍAS, YA QUE SE UTILIZARON EN PROYECTOS ANTERIORES., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-07}}
2019 | 4 | CHP190401664659 | Proyecto de inversión | 761570.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761570.16, modificado:761570.16}} | REHABILITACIÓN DE 78 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN CAYETANO BARRIO ZEPELTON - 151230 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 151230 | S | 165 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN CAYETANO, 29845 SAN CAYETANO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ LARRAINZAR A LA ALTURA DEL KM 1, lon:-92.76248295, lat:16.96026365}} | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 761570.16 | 761570.16 | 761570.16 | 761570.16 | 761570.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69312, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:761570.16, importe_modificado:761570.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1664659/proyecto_FIN, 1664659/proyecto_INICIO, 1664659/proyecto_PROCESO, 1664659/proyecto_FIN, 1664659/proyecto_INICIO, 1664659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665611 | Proyecto de inversión | 450251.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450251.68, modificado:450251.68}} | REHABILITACIÓN DE 46 ACCIONES DE MURO FIRME EN TIERRA CALIENTE - 153024 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 153024 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - CHABAJEBAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE TIERRA CALIENTE, 29848 TIERRA CALIENTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A CHABAJEBAL A LA ALTURA DEL KM. 11200 SE LOCA, lon:-92.68423095, lat:17.06457924}} | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 450251.68 | 450251.68 | 450251.68 | 450251.68 | 450251.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69759, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:450251.68, importe_modificado:450251.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1665611/proyecto_PROCESO, 1665611/proyecto_INICIO, 1665611/proyecto_FIN, 1665611/proyecto_INICIO, 1665611/proyecto_FIN, 1665611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665767 | Proyecto de inversión | 1961606.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961606.4, modificado:1961606.4}} | REHABILITACIÓN DE 120 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN ANTONIO EL BRILLANTE - 153286 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 153286 | S | 260 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN ANTONIO EL BRILLANTE, 00000 SAN ANTONIO EL BRILLANTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A LARRAINZAR A LA AL, lon:-92.78905777, lat:16.96939942}} | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 1961606.4 | 1961606.4 | 1961606.4 | 1961606.4 | 1961606.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69803, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1961606.4, importe_modificado:1961606.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1665767/proyecto_INICIO, 1665767/proyecto_PROCESO, 1665767/proyecto_FIN, 1665767/proyecto_INICIO, 1665767/proyecto_PROCESO, 1665767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666168 | Proyecto de inversión | 2938115.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2938115.28, modificado:2938115.28}} | REHABILITACIÓN DE 417 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN PEDRO NICHTALUCUM BARRIO CENTRO - 154025 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 154025 | S | 855 | 835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:417.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 410, lon:-92.72885928, lat:17.03468088}} | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 2938115.28 | 2938115.28 | 2938115.28 | 2938115.28 | 2938115.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69814, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2938115.28, importe_modificado:2938115.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:417.0}} | {1666168/proyecto_FIN, 1666168/proyecto_PROCESO, 1666168/proyecto_INICIO, 1666168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695194 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 257565 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | 257565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.721409, lat:17.06221}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75463, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695194/proyecto_INICIO, 1695194/proyecto_FIN, 1695194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585694 | Proyecto de inversión | 404654.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404654.4, modificado:404654.4}} | REHABILITACIÓN DE 45 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN CRISTOBAL LA GLORIA - 149273 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 149273 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:126, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - SAN CRISTOBAL LA GLORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE SAN CRISTOBAL LA GLORIA, 00000 SAN CRISTÓBAL LA GLORIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO A TIERRA CALIENTE POR , lon:-92.66822003, lat:17.07782396}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 404654.4 | 404654.4 | 404654.4 | 404654.4 | 404654.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68833, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:404654.4, importe_modificado:404654.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1585694/proyecto_PROCESO, 1585694/proyecto_INICIO, 1585694/proyecto_FIN, 1585694/proyecto_PROCESO, 1585694/proyecto_FIN, 1585694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}}
2019 | 4 | CHP190401618773 | Proyecto de inversión | 439834.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439834.88, modificado:439834.88}} | REHABILITACIÓN DE 32 ACCIONES DE MURO FIRME EN CARMEN GUAYABAL UNO GRUPO DOS - 187645 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 187645 | S | 66 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 800 + undefined PARAJE CARMEN GUAYABAL, 00000 CARMEN GUAYABAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 9800 SE LO, lon:-92.77333346, lat:17.02885898}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 439834.88 | 439834.88 | 439834.88 | 439834.88 | 439834.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69882, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:439834.88, importe_modificado:439834.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1618773/proyecto_INICIO, 1618773/proyecto_PROCESO, 1618773/proyecto_FIN, 1618773/proyecto_PROCESO, 1618773/proyecto_FIN, 1618773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618779 | Proyecto de inversión | 550118.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550118.4, modificado:550118.4}} | REHABILITACIÓN DE 65 ACCIONES DE MURO FIRME EN LOS PLÁTANOS BARRIO LOS MANGUITOS - 187668 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 187668 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA SALI, lon:-92.74668276, lat:17.00663612}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 550118.4 | 550118.4 | 550118.4 | 550118.4 | 550118.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69884, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:550118.4, importe_modificado:550118.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1618779/proyecto_PROCESO, 1618779/proyecto_INICIO, 1618779/proyecto_FIN, 1618779/proyecto_PROCESO, 1618779/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618797 | Proyecto de inversión | 301145.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301145.28, modificado:301145.28}} | REHABILITACIÓN DE 29 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL PEDREGAL - 187734 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 187734 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE EL PEDREGAL, 00000 EL PEDREGAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6300 , lon:-92.74519992, lat:17.08958082}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 301145.28 | 301145.28 | 301145.28 | 301145.28 | 301145.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70002, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:301145.28, importe_modificado:301145.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1618797/proyecto_PROCESO, 1618797/proyecto_INICIO, 1618797/proyecto_FIN, 1618797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629851 | Proyecto de inversión | 384818.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384818.4, modificado:384818.4}} | REHABILITACIÓN DE 45 ACCIONES DE MURO FIRME EN CAB MPAL BARRIO SANTA LUCIA GRUPO DOS - 199196 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199196 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LA NARANJA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE EL PORVENIR, BRECHA INNOMINADA LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO EL CRUCERO TOMAR LA PRIMERA CALLE A LA IZQUIERDA CON, lon:-92.72574024, lat:17.05794347}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 384818.4 | 384818.4 | 384818.4 | 384818.4 | 384818.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70293, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:384818.4, importe_modificado:384818.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1629851/proyecto_FIN, 1629851/proyecto_INICIO, 1629851/proyecto_FIN, 1629851/proyecto_INICIO, 1629851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662219 | Proyecto de inversión | 388111.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388111.05, modificado:388111.05}} | REHABILITACIÓN DE 57 ACCIONES DE TECHO FIRME EN BARRIO GUADALUPE TRES - 146059 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146059 | S | 118 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR Y CALLE PROGRESO ORIENTE SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA CALLE NICOLÁS BRAVO EL BARRIO GUADALUPE SE LOC, lon:-92.72262352, lat:17.06493721}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 388111.05 | 388111.05 | 388111.05 | 388111.05 | 388111.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68844, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:388111.05, importe_modificado:388111.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1662219/proyecto_INICIO, 1662219/proyecto_PROCESO, 1662219/proyecto_FIN, 1662219/proyecto_INICIO, 1662219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662532 | Proyecto de inversión | 187601 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187601.0, modificado:187601.0}} | REHABILITACIÓN DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BARRIO CENTRO GRUPO CEIBA UNO - 146968 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146968 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUÁREZ, CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO CENTRO CON EL GRUPO LA CEIBA UNO SOBRE, lon:-92.72213263, lat:17.06091436}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 187601 | 187601 | 187601 | 187601 | 187601 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68920, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:187601.0, importe_modificado:187601.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1662532/proyecto_INICIO, 1662532/proyecto_FIN, 1662532/proyecto_PROCESO, 1662532/proyecto_FIN, 1662532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662546 | Proyecto de inversión | 272855.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272855.2, modificado:272855.2}} | REHABILITACIÓN DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BARRIO CENTRO GRUPO UNO - 146993 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146993 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE, CALLE GUADALUPE VICTORIA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO CENTRO CON LOS BENEFICIARIOS DEL GRUPO UNO QUE SE EN, lon:-92.72004051, lat:17.06179644}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 272855.2 | 272855.2 | 272855.2 | 272855.2 | 272855.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68924, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:272855.2, importe_modificado:272855.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1662546/proyecto_INICIO, 1662546/proyecto_FIN, 1662546/proyecto_PROCESO, 1662546/proyecto_FIN, 1662546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663627 | Proyecto de inversión | 891081.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891081.84, modificado:891081.84}} | REHABILITACIÓN DE 66 ACCIONES DE MURO FIRME EN UNIÓN TIERRA TZOTZTIL - 149304 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 149304 | S | 140 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE UNION TIERRA TZOTZIL, 00000 UNIÓN TIERRA TZOTZIL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 1, lon:-92.78527661, lat:17.01395101}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 891081.84 | 891081.84 | 891081.84 | 891081.84 | 891081.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68970, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:891081.84, importe_modificado:891081.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} | {1663627/proyecto_INICIO, 1663627/proyecto_PROCESO, 1663627/proyecto_FIN, 1663627/proyecto_INICIO, 1663627/proyecto_PROCESO, 1663627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613985 | Proyecto de inversión | 990092.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990092.48, modificado:990092.48}} | REHABILITACIÓN DE 104 ACCIONES DE MURO FIRME EN BARRIO SAN ISIDRO - 163491 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 163491 | S | 216 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - SIMOJOVEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y CAMINO CARRETERA A SIMOJOVEL, SOBRE LA SALIDA A SIMOJOVEL T, lon:-92.72013933, lat:17.06869327}} | 2019-09-25 | 2019-10-31 | 990092.48 | 990092.48 | 990092.48 | 990092.48 | 990092.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69871, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:990092.48, importe_modificado:990092.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}} | {1613985/proyecto_FIN, 1613985/proyecto_INICIO, 1613985/proyecto_FIN, 1613985/proyecto_PROCESO, 1613985/proyecto_INICIO, 1613985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629429 | Proyecto de inversión | 605130.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605130.24, modificado:605130.24}} | REHABILITACIÓN DE 52 ACCIONES DE MURO FIRME EN ARGENTINA - 238172 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 238172 | S | 106 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE ARGENTINA, 29842 ARGENTINA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6300 TOMAR , lon:-92.75873486, lat:17.07517329}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 605130.24 | 605130.24 | 605130.24 | 605130.24 | 605130.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70490, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:605130.24, importe_modificado:605130.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1629429/proyecto_INICIO, 1629429/proyecto_PROCESO, 1629429/proyecto_INICIO, 1629429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629886 | Proyecto de inversión | 793572.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793572.24, modificado:793572.24}} | REHABILITACIÓN DE 57 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BARRIO GUADALUPE GRUPO III - 199394 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199394 | S | 142 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LAS CAÑITAS BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PROGRESO ORIENTE SUR Y CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR, CALLE NICOLAS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SU, lon:-92.72180813, lat:17.06424489}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 793572.24 | 793572.24 | 793572.24 | 793572.24 | 793572.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70300, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:793572.24, importe_modificado:793572.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1629886/proyecto_PROCESO, 1629886/proyecto_INICIO, 1629886/proyecto_FIN, 1629886/proyecto_PROCESO, 1629886/proyecto_FIN, 1629886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629894 | Proyecto de inversión | 165420.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165420.64, modificado:165420.64}} | REHABILITACIÓN DE 44 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA CAB MUNICIPAL BARRIO OJO DE AGUA XOQUILHUCUM - 199446 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199446 | S | 114 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA SALIDA A SIMOJOVEL A LA ALTURA DEL CRUCERO DE LA CENTRAL HIDALGO Y CARRETERA A SIMOJOVEL CONTINUAR POR UNOS 400 MTS PARA ENCONTR, lon:-92.71746559, lat:17.06739135}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 165420.64 | 165420.64 | 165420.64 | 165420.64 | 165420.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70302, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:165420.64, importe_modificado:165420.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1629894/proyecto_PROCESO, 1629894/proyecto_FIN, 1629894/proyecto_INICIO, 1629894/proyecto_PROCESO, 1629894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661626 | Proyecto de inversión | 2321703.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2321703.02, modificado:2321703.02}} | REHABILITACIÓN DE 409 ACCIONES DE TECHO FIRME EN SAN PEDRO NICHTALUCUM BARRIO CENTRO - 144587 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 144587 | S | 818 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:409.0, meta_modificada:409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA , lon:-92.72637862, lat:17.03507255}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 2321703.02 | 2321703.02 | 2321703.02 | 2321703.02 | 2321703.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68840, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2321703.02, importe_modificado:2321703.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:409.0}} | {1661626/proyecto_INICIO, 1661626/proyecto_FIN, 1661626/proyecto_PROCESO, 1661626/proyecto_FIN, 1661626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662303 | Proyecto de inversión | 346283.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346283.28, modificado:346283.28}} | REHABILITACIÓN DE 28 ACCIONES DE TECHO FIRME EN SAN ANTONIO - 146276 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146276 | S | 116 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined PARAJE Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 SAN ANTONIO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL , lon:-92.76551095, lat:17.0328267}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 346283.28 | 346283.28 | 346283.28 | 346283.28 | 346283.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68868, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:346283.28, importe_modificado:346283.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1662303/proyecto_PROCESO, 1662303/proyecto_INICIO, 1662303/proyecto_FIN, 1662303/proyecto_INICIO, 1662303/proyecto_PROCESO, 1662303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662565 | Proyecto de inversión | 650174.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650174.2, modificado:650174.2}} | REHABILITACIÓN DE 65 ACCIONES DE MURO FIRME EN BARRIO SAN ISIDRO GRUPO DOS - 147035 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 147035 | S | 135 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE EL BARRIO SAN ISIDRO EN LA SALIDA A SIMOJOVEL SON LOS BENEFICIARIOS DEL GRUPO DOS, lon:-92.71971018, lat:17.06869839}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 650174.2 | 650174.2 | 650174.2 | 650174.2 | 650174.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68929, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:650174.2, importe_modificado:650174.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1662565/proyecto_INICIO, 1662565/proyecto_PROCESO, 1662565/proyecto_FIN, 1662565/proyecto_INICIO, 1662565/proyecto_PROCESO, 1662565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663076 | Proyecto de inversión | 1176246.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176246.96, modificado:1176246.96}} | REHABILITACIÓN DE 98 ACCIONES DE MURO FIRME EN MERCEDES LA ILUSIÓN - 148199 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 148199 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined PARAJE MERCEDES LA ILUSIÓN, 00000 MERCEDES LA ILUSIÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOM, lon:-92.73741921, lat:17.00103727}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 1176246.96 | 1176246.96 | 1176246.96 | 1176246.96 | 1176246.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68938, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1176246.96, importe_modificado:1176246.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.0}} | {1663076/proyecto_INICIO, 1663076/proyecto_PROCESO, 1663076/proyecto_FIN, 1663076/proyecto_INICIO, 1663076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663641 | Proyecto de inversión | 2011326.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011326.32, modificado:2011326.32}} | REHABILITACIÓN DE 206 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN CAYETANO BARRIO LOS PINOS - 149317 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 149317 | S | 220 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE SAN CAYETANO, 29845 SAN CAYETANO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LARRAINZAR PASANDO EL KM. 6500 SE LO, lon:-92.76171047, lat:16.96103332}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 2011326.32 | 2011326.32 | 2011326.32 | 2011326.32 | 2011326.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69308, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2011326.32, importe_modificado:2011326.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:206.0}} | {1663641/proyecto_INICIO, 1663641/proyecto_PROCESO, 1663641/proyecto_FIN, 1663641/proyecto_INICIO, 1663641/proyecto_PROCESO, 1663641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585404 | Proyecto de inversión | 322724.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322724.4, modificado:322724.4}} | REHABILITACIÓN DE 95 ACCIONES DE MURO FIRME EN LAS DELICIAS PARTE ALTA - 146352 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146352 | S | 200 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 800 + undefined PARAJE LAS DELICIAS PARTE ALTA, 00000 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 10 TOM, lon:-92.72604573, lat:17.01260693}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 322724.4 | 322724.4 | 322724.4 | 322724.4 | 322724.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68830, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:322724.4, importe_modificado:322724.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1585404/proyecto_INICIO, 1585404/proyecto_FIN, 1585404/proyecto_PROCESO, 1585404/proyecto_FIN, 1585404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}}
2019 | 4 | CHP190401586042 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A EL CALVARIO - 152049 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 152049 | S | 27 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.0, meta_modificada:655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 900 + undefined PARAJE EL CALVARIO, 00000 EL CALVARIO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LARRAINZAR A LA ALTURA DEL KM. 4900 SE, lon:-92.7921237, lat:16.97841815}} | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/001/2019, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.0}} | {1586042/proyecto_INICIO, 1586042/proyecto_PROCESO, 1586042/proyecto_INICIO, 1586042/proyecto_FIN, 1586042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}}
2019 | 4 | CHP190401619445 | Proyecto de inversión | 235213.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235213.2, modificado:235213.2}} | REHABILITACIÓN DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME EN LOS PLATANOS BARRIO SANTA CRUZ - 191144 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 191144 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIE, lon:-92.74240196, lat:17.00229156}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 235213.2 | 235213.2 | 235213.2 | 235213.2 | 235213.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70250, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:235213.2, importe_modificado:235213.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1619445/proyecto_INICIO, 1619445/proyecto_PROCESO, 1619445/proyecto_FIN, 1619445/proyecto_INICIO, 1619445/proyecto_FIN, 1619445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619457 | Proyecto de inversión | 199844.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199844.8, modificado:199844.8}} | REHABILITACIÓN DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME EN SANTA TERESA - 191181 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 191181 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE SANTA TERESA, 00000 SANTA TERESA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 9500 SE LOCALIZA EL, lon:-92.77208693, lat:17.0310523}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 199844.8 | 199844.8 | 199844.8 | 199844.8 | 199844.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70254, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL BOSQUE, monto:199844.8, importe_modificado:199844.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1619457/proyecto_INICIO, 1619457/proyecto_PROCESO, 1619457/proyecto_INICIO, 1619457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629463 | Proyecto de inversión | 390089.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390089.44, modificado:390089.44}} | REHABILITACIÓN DE 29 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA FLORENCIA GRUPO DOS - 238280 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 238280 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE LA FLORENCIA, 00000 FLORENCIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM., lon:-92.75842158, lat:17.0209171}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 390089.44 | 390089.44 | 390089.44 | 390089.44 | 390089.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70573, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:390089.44, importe_modificado:390089.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1629463/proyecto_INICIO, 1629463/proyecto_PROCESO, 1629463/proyecto_INICIO, 1629463/proyecto_FIN, 1629463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648143 | Proyecto de inversión | 111025.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111025.92, modificado:111025.92}} | REHABILITACIÓN DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN ANTONIO EL BRILLANTE GRUPO DOS - 256713 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 256713 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - LARRAINZAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 PARAJE SAN ANTONIO EL BRILLANTE, 00000 SAN ANTONIO EL BRILLANTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LARRÁINZAR A LA ALTURA , lon:-92.78915433, lat:16.96872214}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 111025.92 | 111025.92 | 111025.92 | 111025.92 | 111025.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71041, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:111025.92, importe_modificado:111025.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1648143/proyecto_INICIO, 1648143/proyecto_FIN, 1648143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661833 | Proyecto de inversión | 247422.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247422.04, modificado:247422.04}} | REHABILITACIÓN DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME EN UNIÓN PROGRESO - 145075 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 145075 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE UNIÓN PROGRESO, 00000 UNIÓN PROGRESO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , DEL CAMINO A LA LOCALIDAD LOS PLÁTANOS A LA ALTURA , lon:-92.76981763, lat:17.00230205}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 247422.04 | 247422.04 | 247422.04 | 247422.04 | 247422.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68842, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:247422.04, importe_modificado:247422.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1661833/proyecto_INICIO, 1661833/proyecto_FIN, 1661833/proyecto_PROCESO, 1661833/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662198 | Proyecto de inversión | 80681.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80681.1, modificado:80681.1}} | REHABILITACIÓN DE 40 ACCIONES DE MURO FIRME EN BARRIO OJO DE AGUA XOQUILHUCUM - 146007 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146007 | S | 91 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARÁN A CABO EN EL BARRIO OJO DE AGUA XOQUILHUCUM LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE CENTRAL HIDALGO Y CARRET, lon:-92.71880405, lat:17.06665003}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 80681.1 | 80681.1 | 80681.1 | 80681.1 | 80681.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68843, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:80681.1, importe_modificado:80681.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1662198/proyecto_INICIO, 1662198/proyecto_PROCESO, 1662198/proyecto_FIN, 1662198/proyecto_INICIO, 1662198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662291 | Proyecto de inversión | 215149.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215149.6, modificado:215149.6}} | REHABILITACIÓN DE 34 ACCIONES DE TECHO FIRME EN CARMEN GUAYABAL UNO - 146257 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146257 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 600 + undefined PARAJE CARMEN GUAYABAL, 00000 CARMEN GUAYABAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 15600 TOMAR, lon:-92.77378987, lat:17.02884811}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 215149.6 | 215149.6 | 215149.6 | 215149.6 | 215149.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68866, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:215149.6, importe_modificado:215149.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1662291/proyecto_INICIO, 1662291/proyecto_PROCESO, 1662291/proyecto_FIN, 1662291/proyecto_INICIO, 1662291/proyecto_PROCESO, 1662291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662312 | Proyecto de inversión | 73957.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73957.68, modificado:73957.68}} | REHABILITACIÓN DE 78 ACCIONES DE MURO FIRME EN SABINOTIC - 146328 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146328 | S | 160 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE SABINOTIC, 00000 SABINOTIC, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 15500 TOMAR LA SALIDA A, lon:-92.77282342, lat:17.01229064}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 73957.68 | 73957.68 | 73957.68 | 73957.68 | 73957.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68837, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:73957.68, importe_modificado:73957.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1662312/proyecto_INICIO, 1662312/proyecto_FIN, 1662312/proyecto_PROCESO, 1662312/proyecto_FIN, 1662312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662389 | Acción | 2743498.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2743498.12, modificado:2743498.12}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 146653 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146653 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.721409, lat:17.06221}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 2743498.12 | 2743498.12 | 2743498.12 | 2743498.12 | 2743498.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68839, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2743498.12, importe_modificado:2743498.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1662389/proyecto_INICIO, 1662389/proyecto_FIN, 1662389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662395 | Proyecto de inversión | 484086.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484086.6, modificado:484086.6}} | REHABILITACIÓN DE 80 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BARRIO SAN ISIDRO - 146665 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146665 | S | 165 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CALLE INNOMINADA, LAS ACCIONES SE UBICAN EN BARRIO SAN ISIDRO EL CUAL ESTA A LA SALIDA A SIMOJOVEL., lon:-92.71933467, lat:17.06865737}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 484086.6 | 484086.6 | 484086.6 | 484086.6 | 484086.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68871, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:484086.6, importe_modificado:484086.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1662395/proyecto_INICIO, 1662395/proyecto_FIN, 1662395/proyecto_PROCESO, 1662395/proyecto_FIN, 1662395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662409 | Proyecto de inversión | 2750146.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750146.56, modificado:2750146.56}} | REHABILITACIÓN DE 128 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN MIGUEL - 146718 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146718 | S | 262 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 800 + undefined PARAJE SAN MIGUEL, 29846 SAN MIGUEL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 13500 TOMAR LA SALID, lon:-92.76232318, lat:17.03078192}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 2750146.56 | 2750146.56 | 2750146.56 | 2750146.56 | 2750146.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68846, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2750146.56, importe_modificado:2750146.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}} | {1662409/proyecto_INICIO, 1662409/proyecto_PROCESO, 1662409/proyecto_FIN, 1662409/proyecto_INICIO, 1662409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662594 | Proyecto de inversión | 525201.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525201.6, modificado:525201.6}} | REHABILITACIÓN DE 42 ACCIONES DE MURO FIRME EN CARMEN GUAYABAL GRUPO UNO - 147134 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 147134 | S | 88 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 800 + undefined PARAJE CARMEN GUAYABAL, 00000 CARMEN GUAYABAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 15 TOMAR LA SALI, lon:-92.7747395, lat:17.02963779}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 525201.6 | 525201.6 | 525201.6 | 525201.6 | 525201.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68934, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:525201.6, importe_modificado:525201.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1662594/proyecto_INICIO, 1662594/proyecto_PROCESO, 1662594/proyecto_FIN, 1662594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664637 | Proyecto de inversión | 1025190.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025190.6, modificado:1025190.6}} | REHABILITACIÓN DE 105 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN CAYETANO BARRIO EMILIANO ZAPATA - 151209 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 151209 | S | 220 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined CONDOMINIO SAN CAYETANO, 29845 SAN CAYETANO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A LARRAINZAR APROXIMADAMENTE DESPUES DEL 13 KM T, lon:-92.75872786, lat:16.9622032}} | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 1025190.6 | 1025190.6 | 1025190.6 | 1025190.6 | 1025190.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69309, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1025190.6, importe_modificado:1025190.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1664637/proyecto_FIN, 1664637/proyecto_INICIO, 1664637/proyecto_FIN, 1664637/proyecto_PROCESO, 1664637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665740 | Proyecto de inversión | 1723581.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723581.36, modificado:1723581.36}} | REHABILITACIÓN DE 74 ACCIONES DE MURO FIRME EN ÁLVARO OBREGÓN BARRIO LA ESPERANZA - 153235 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 153235 | S | 155 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 16 TOMAR , lon:-92.80902895, lat:17.02836449}} | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 1723581.36 | 1723581.36 | 1723581.36 | 1723581.36 | 1723581.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69796, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1723581.36, importe_modificado:1723581.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1665740/proyecto_INICIO, 1665740/proyecto_FIN, 1665740/proyecto_PROCESO, 1665740/proyecto_FIN, 1665740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629442 | Proyecto de inversión | 659926.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659926.32, modificado:659926.32}} | REHABILITACIÓN DE 53 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA TRINIDAD - 238217 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 238217 | S | 108 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE LA TRINIDAD, 29844 LA TRINIDAD, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11 T, lon:-92.74675745, lat:17.02082165}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 659926.32 | 659926.32 | 659926.32 | 659926.32 | 659926.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70509, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:659926.32, importe_modificado:659926.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1629442/proyecto_INICIO, 1629442/proyecto_PROCESO, 1629442/proyecto_INICIO, 1629442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629919 | Proyecto de inversión | 517216.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517216.16, modificado:517216.16}} | REHABILITACIÓN DE 34 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE GRUPO DOS - 199531 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199531 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LAS CAÑITAS BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PROGRESO ORIENTE SUR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE INNOMINADA EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA CALLE NICOLÁS BRAVO TOMAR CON DIRECCIÓN A LA , lon:-92.7208318, lat:17.06502952}} | 2019-11-04 | 2019-12-03 | 517216.16 | 517216.16 | 517216.16 | 517216.16 | 517216.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70310, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:517216.16, importe_modificado:517216.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1629919/proyecto_PROCESO, 1629919/proyecto_INICIO, 1629919/proyecto_FIN, 1629919/proyecto_PROCESO, 1629919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629939 | Proyecto de inversión | 853185.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853185.8, modificado:853185.8}} | REHABILITACIÓN DE 34 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA CAB MUNICIPAL BARRIO LAS PALMAS GRUPO DOS - 199675 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199675 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, BRECHA GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA CALLE EMILIANO ZAPATA CON ESQUINA C, lon:-92.72247494, lat:17.06128307}} | 2019-11-04 | 2019-12-03 | 853185.8 | 853185.8 | 853185.8 | 853185.8 | 853185.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70314, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:853185.8, importe_modificado:853185.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1629939/proyecto_FIN, 1629939/proyecto_INICIO, 1629939/proyecto_FIN, 1629939/proyecto_PROCESO, 1629939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647855 | Proyecto de inversión | 329604.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329604.72, modificado:329604.72}} | REHABILITACIÓN DE 46 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BOSQUE BARRIO CENTRO GRUPO DOS - 256269 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 256269 | S | 106 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE NORTE LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO CENTRO CON EL GRUPO DOS PRINCIPALMENTE SOBRE, lon:-92.7198823, lat:17.0617436}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 329604.72 | 329604.72 | 329604.72 | 329604.72 | 329604.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70591, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:369604.72, importe_modificado:369604.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1647855/proyecto_FIN, 1647855/proyecto_PROCESO, 1647855/proyecto_INICIO, 1647855/proyecto_PROCESO, 1647855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647970 | Proyecto de inversión | 256689.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256689.44, modificado:256689.44}} | REHABILITACIÓN DE 14 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BARRIO SAN JOSÉ BELEN - 256475 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 256475 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE SAN HILARIO, CALLE INNOMINADA LOCALIZAR EN LA CABECERA MUNICIPAL LA CALLE CENTRAL HIDALGO, LAS ACCIONES SE UBI, lon:-92.72346037, lat:17.05737803}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 256689.44 | 256689.44 | 256689.44 | 256689.44 | 256689.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70603, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:256689.44, importe_modificado:256689.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1647970/proyecto_INICIO, 1647970/proyecto_PROCESO, 1647970/proyecto_FIN, 1647970/proyecto_INICIO, 1647970/proyecto_PROCESO, 1647970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648209 | Proyecto de inversión | 549394.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549394.56, modificado:549394.56}} | REHABILITACIÓN DE 66 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN ANDRES LA LAGUNA GRUPO DOS - 256808 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 256808 | S | 138 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 PARAJE SAN ANDRÉS LA LAGUNA, 00000 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A LARRAINZAR A LA ALTURA DEL KM. 5.50 SE LO, lon:-92.79248834, lat:16.97577592}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 549394.56 | 549394.56 | 549394.56 | 549394.56 | 549394.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71051, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:549394.56, importe_modificado:549394.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} | {1648209/proyecto_PROCESO, 1648209/proyecto_INICIO, 1648209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648244 | Proyecto de inversión | 499867.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499867.2, modificado:499867.2}} | REHABILITACIÓN DE 40 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN ANTONIO EL TRIUNFO - 256871 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 256871 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 PARAJE SAN ANTONIO EL TRIUNFO, 00000 SAN ANTONIO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 8500 SE LOCALIZA EL, lon:-92.76543411, lat:17.03283908}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 499867.2 | 499867.2 | 499867.2 | 499867.2 | 499867.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71053, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:499867.2, importe_modificado:499867.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1648244/proyecto_FIN, 1648244/proyecto_INICIO, 1648244/proyecto_PROCESO, 1648244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648300 | Proyecto de inversión | 109940.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109940.16, modificado:109940.16}} | REHABILITACIÓN DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL NARANJAL - 256963 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 256963 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE EL NARANJAL, 00000 EL NARANJAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6300, TOMAR LA SALIDA A LA DER, lon:-92.75125872, lat:17.04070947}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 109940.16 | 109940.16 | 109940.16 | 109940.16 | 109940.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71057, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:109940.16, importe_modificado:109940.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1648300/proyecto_PROCESO, 1648300/proyecto_INICIO, 1648300/proyecto_FIN, 1648300/proyecto_PROCESO, 1648300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648324 | Proyecto de inversión | 450439.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450439.6, modificado:450439.6}} | REHABILITACIÓN DE 26 ACCIONES DE MURO FIRME EN BARRIO SAN JUAN GRUPO GUADALUPANO - 257015 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 257015 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SAN ALLENDE, CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE JUÁREZ LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO , lon:-92.71984533, lat:17.05936696}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 450439.6 | 450439.6 | 450439.6 | 450439.6 | 450439.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71064, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:450439.6, importe_modificado:450439.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1648324/proyecto_FIN, 1648324/proyecto_INICIO, 1648324/proyecto_PROCESO, 1648324/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662231 | Proyecto de inversión | 126400.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126400.39, modificado:126400.39}} | REHABILITACIÓN DE 29 ACCIONES DE TECHO FIRME EN BARRIO XOQUILHUCUM II - 146095 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146095 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL HIDALGO Y CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL, ENTRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL Y LA CALLE CENTRAL HIDALGO SE LOCALIZA EL BARRIO XOQUI, lon:-92.719305, lat:17.06546575}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 126400.39 | 126400.39 | 126400.39 | 126400.39 | 126400.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68845, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:126400.39, importe_modificado:126400.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1662231/proyecto_INICIO, 1662231/proyecto_PROCESO, 1662231/proyecto_FIN, 1662231/proyecto_INICIO, 1662231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662270 | Proyecto de inversión | 91976.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91976.45, modificado:91976.45}} | REHABILITACIÓN DE 21 ACCIONES DE MURO FIRME EN SANTA TERESA - 146185 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146185 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE SANTA TERESA, 00000 SANTA TERESA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 15200 SE LOCALIZA E, lon:-92.77213125, lat:17.0310702}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 91976.45 | 91976.45 | 91976.45 | 91976.45 | 91976.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68862, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:91976.45, importe_modificado:91976.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1662270/proyecto_INICIO, 1662270/proyecto_PROCESO, 1662270/proyecto_FIN, 1662270/proyecto_INICIO, 1662270/proyecto_PROCESO, 1662270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662413 | Proyecto de inversión | 4462000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4462000.0, modificado:4462000.0}} | REHABILITACIÓN DE 343 ACCIONES DE MURO FIRME EN ÁLVARO OBREGÓN - 146725 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146725 | S | 702 | 670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 20 TOMAR LA SALIDA A, lon:-92.80776295, lat:17.02840553}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 4462000 | 4462000 | 4462000 | 4462000 | 4462000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68838, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:4462000.0, importe_modificado:4462000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:343.0}} | {1662413/proyecto_PROCESO, 1662413/proyecto_FIN, 1662413/proyecto_INICIO, 1662413/proyecto_PROCESO, 1662413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663578 | Proyecto de inversión | 4259638.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4259638.32, modificado:4259638.32}} | REHABILITACIÓN DE 357 ACCIONES DE MURO FIRME EN PLÁTANOS BARRIO CENTRO UNO - 149221 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 149221 | S | 725 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 13 TOMAR LA SALIDA A LA , lon:-92.74311006, lat:17.00565678}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 4259638.32 | 4259638.32 | 4259638.32 | 4259638.32 | 4259638.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68847, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:4259638.32, importe_modificado:4259638.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:357.0}} | {1663578/proyecto_INICIO, 1663578/proyecto_PROCESO, 1663578/proyecto_FIN, 1663578/proyecto_INICIO, 1663578/proyecto_PROCESO, 1663578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663611 | Proyecto de inversión | 2697904.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697904.8, modificado:2697904.8}} | REHABILITACIÓN DE 219 ACCIONES DE MURO FIRME EN PLÁTANOS GRUPO SAN ANTONIO - 149283 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 149283 | S | 450 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 350 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 13 TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIE, lon:-92.74583519, lat:17.00471289}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 2697904.8 | 2697904.8 | 2697904.8 | 2697904.8 | 2697904.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68967, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2697904.8, importe_modificado:2697904.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:219.0}} | {1663611/proyecto_INICIO, 1663611/proyecto_FIN, 1663611/proyecto_PROCESO, 1663611/proyecto_FIN, 1663611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664679 | Proyecto de inversión | 1871171.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871171.64, modificado:1871171.64}} | REHABILITACIÓN DE 153 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL CARRIZAL - 151245 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 151245 | S | 315 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE EL CARRIZAL, 00000 EL CARRIZAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 13 TOMAR LA SALIDA A, lon:-92.79063046, lat:17.01739532}} | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 1871171.64 | 1871171.64 | 1871171.64 | 1871171.64 | 1871171.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69314, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1871171.64, importe_modificado:1871171.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:153.0}} | {1664679/proyecto_PROCESO, 1664679/proyecto_FIN, 1664679/proyecto_PROCESO, 1664679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633657 | Proyecto de inversión | 247193.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247193.96, modificado:247193.96}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EJIDO SALVADOR URBINA - 218504 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 218504 | S | 1123 | 1263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE - EJIDO SALVADOR URBINA KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ALA ENTRADA DEL , lon:-92.20358471, lat:15.04081128}} | 2019-09-02 | 2019-10-04 | 247193.96 | 247193.96 | 247193.96 | 247193.96 | 247193.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-039/2019, contratista:EDIFICACIONES Y ASESORIA AVENSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:247193.96, importe_modificado:247193.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.3}} | {1633657/proyecto_INICIO, 1633657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597396 | Proyecto de inversión | 321019.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321019.18, modificado:321019.18}} | REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS KM 6200 AL 6850 Y DEL KM 7148 AL 7163 - 224787 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 224787 | S | 8572 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.6, meta_modificada:327.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:182, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EL AGUILA KILÓMETRO 6 + 821 EJIDO SAN VICENTE, 30893 SAN VICENTE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CARRETERA QUE VA DEL EJIDO FAJA DE ORO AL EJID, lon:-92.19408108, lat:15.05732681}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 321019.18 | 321019.18 | 321019.18 | 321019.18 | 321019.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69615, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:321019.18, importe_modificado:321019.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.28}} | {1597396/proyecto_PROCESO, 1597396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633606 | Proyecto de inversión | 1006778.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006778.05, modificado:1006778.05}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EJIDO SALVADOR URBINA - 218145 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 218145 | S | 1161 | 1236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE - SALVADOR URBINA KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SALVADOR URBI, lon:-92.20593969, lat:15.03815877}} | 2019-08-26 | 2019-11-26 | 1006778.05 | 1006778.05 | 1006778.05 | 1006778.05 | 1006778.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-038/2019, contratista:EDIFICACIONES Y ASESORIA AVENSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1006778.05, importe_modificado:1006778.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}} | {1633606/proyecto_INICIO, 1633606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633763 | Proyecto de inversión | 1643905.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643905.07, modificado:1643905.07}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION ALTERNA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DENOMINADA EL PAJONAL - 218950 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 218950 | S | 965 | 864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1961.0, meta_modificada:1961.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO SALVADOR URBINA - UNION ROJA KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO UNION ROJA A 4.6 KM DEL EJIDO SALVADOR URBINA, lon:-92.21316452, lat:15.04834483}} | 2019-09-23 | 2019-12-23 | 1643905.07 | 1643905.07 | 1643905.07 | 1643905.07 | 1643905.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-040/2019, contratista:CONSTRUCCIONES LORGAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1643905.07, importe_modificado:1643905.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:294.15}} | {1633763/proyecto_INICIO, 1633763/proyecto_PROCESO, 1633763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634636 | Proyecto de inversión | 785144.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785144.85, modificado:785144.85}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN FRACCION BELLA VISTA - 222741 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 222741 | S | 282 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO GUATIMOC - FRACCION BELLA VISTA KILÓMETRO 3 + 900 FRACCION FRACCION BELLA VISTA, 30894 BELLAVISTA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN FRACCION BELLAVISTA A 3.9 KM D, lon:-92.14934053, lat:15.07781961}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 785144.85 | 785144.85 | 785144.85 | 785144.85 | 785144.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-047/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:785144.85, importe_modificado:785144.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1634636/proyecto_INICIO, 1634636/proyecto_PROCESO, 1634636/proyecto_INICIO, 1634636/proyecto_PROCESO, 1634636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635290 | Proyecto de inversión | 580001.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580001.1, modificado:580001.1}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA UNIDAD - 224326 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 224326 | S | 275 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.76, meta_modificada:755.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PROLONGACION 14 AVENIDA NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 23 PONIENTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA UNIDAD PROLONGACIÓN DE LA 14 AVENIDA NORTE SOBRE LA, lon:-92.1662302, lat:15.00426642}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 580001.1 | 580001.1 | 580001.1 | 580001.1 | 580001.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69621, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:580001.1, importe_modificado:580001.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.09}} | {1635290/proyecto_INICIO, 1635290/proyecto_PROCESO, 1635290/proyecto_INICIO, 1635290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633843 | Proyecto de inversión | 1153156.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153156.99, modificado:1153156.99}} | AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO EL PROGRESO - 219279 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 219279 | S | 400 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1693.0, meta_modificada:1693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO AGUSTIN DE ITURBIDE - EL PROGRESO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO EL PROGRESO, 30893 EL PROGRESO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL PROGRESO A 1.7 KM DEL EJIDO AGUS, lon:-92.19620174, lat:15.08655178}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 1153156.99 | 1153156.99 | 1153156.99 | 1153156.99 | 1153156.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-042/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1153156.99, importe_modificado:1153156.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1185.1}} | {1633843/proyecto_INICIO, 1633843/proyecto_PROCESO, 1633843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634432 | Proyecto de inversión | 1302467.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302467.98, modificado:1302467.98}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO EL CARMEN - 222133 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 222133 | S | 385 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO FAJA DE ORO - EL CARMEN KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL CARMEN, 30895 EL CARMEN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL CARMEN A 1.1 KM DEL EJIDO FAJA DE ORO ENTRAND, lon:-92.16451251, lat:15.02911964}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 1302467.98 | 1302467.98 | 1302467.98 | 1302467.98 | 1302467.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-045/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1302467.98, importe_modificado:1302467.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:402.0}} | {1634432/proyecto_PROCESO, 1634432/proyecto_INICIO, 1634432/proyecto_PROCESO, 1634432/proyecto_INICIO, 1634432/proyecto_PROCESO, 1634432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631277 | Proyecto de inversión | 1642259.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642259.97, modificado:1642259.97}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO MONTEBELLO CABECERA MUNICIPAL - 207084 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 207084 | S | 22394 | 21417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:859.0, meta_modificada:859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 NORTE BARRIO MONTEBELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE Y CALLE 7A ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO MONTEBELLO EN LA 7A AVENIDA NORTE ENTRE 13A Y 7A CALLE OR, lon:-92.15577722, lat:14.9917714}} | 2019-07-22 | 2019-10-22 | 1642259.97 | 1642259.97 | 1642259.97 | 1642259.97 | 1642259.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-031/2019, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1642259.97, importe_modificado:1642259.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:515.4}} | {1631277/proyecto_PROCESO, 1631277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632077 | Proyecto de inversión | 1356314.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356314.13, modificado:1356314.13}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN FRACCION PUENTE COLORADO - 211366 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 211366 | S | 44 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1597.0, meta_modificada:1597.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:140, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 6 + 800 FRACCION PUENTE COLORADO, 30892 PUENTE COLORADO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 6.8 KM DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SOBRE LA, lon:-92.14220577, lat:15.03662262}} | 2019-07-29 | 2019-10-29 | 1356314.13 | 1356314.13 | 1356314.13 | 1356314.13 | 1356314.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-035/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1356314.13, importe_modificado:1356314.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:958.2}} | {1632077/proyecto_PROCESO, 1632077/proyecto_INICIO, 1632077/proyecto_PROCESO, 1632077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634243 | Proyecto de inversión | 888941.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888941.72, modificado:888941.72}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIMARIA BILINGUE MANUEL ALTAMIRANO FRACCION LAS NUBES GUATIMOC - 221208 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 221208 | S | 96 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO KM 5 CARRETERA FEDERAL 200 - FRACCION LAS NUBES GUATIMOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 550 + undefined FRACCION FRACCION LAS NUBES GUATIMOC, 30898 LAS NUBES GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCA, lon:-92.15116197, lat:15.03859331}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 888941.72 | 888941.72 | 888941.72 | 888941.72 | 888941.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-043/2019, contratista:CODEPROYED S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:888941.72, importe_modificado:888941.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1634243/proyecto_INICIO, 1634243/proyecto_PROCESO, 1634243/proyecto_INICIO, 1634243/proyecto_PROCESO, 1634243/proyecto_INICIO, 1634243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201533542 | Proyecto de inversión | 883780.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883780.87, modificado:883780.87}} | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN TRES TRAMOS DEL BARRIO LA UNIDAD - 73352 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 73352 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 37 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14 NORTE Y AVENIDA 18 NORTE, CALLE 35 PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN EN EL BARRIO LA UNIDAD EN LA 37 CALL, lon:-92.16662314, lat:15.00448}} | 2019-03-25 | 2019-06-25 | 883780.87 | 883780.87 | 883780.87 | 883780.87 | 883780.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-009/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:883780.87, importe_modificado:883780.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.4}} | {1533542/proyecto_INICIO, 1533542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547298 | Proyecto de inversión | 1747959.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747959.66, modificado:1747959.66}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO - 94283 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 94283 | S | 49 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1596.6, meta_modificada:1596.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:197, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO CACAHOATAN - CARRILLO PUERTO KILÓMETRO 2 + 000 FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, 30890 FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANT, lon:-92.17976833, lat:14.9940258}} | 2019-05-20 | 2019-08-20 | 1747959.66 | 1747959.66 | 1747959.66 | 1747959.66 | 1747959.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-021/2019, contratista:SUMA INGSS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1747959.66, importe_modificado:1747959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1357.11}} | {1547298/proyecto_PROCESO, 1547298/proyecto_INICIO, 1547298/proyecto_PROCESO, 1547298/proyecto_INICIO, 1547298/proyecto_PROCESO, 1547298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547408 | Proyecto de inversión | 1622619.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622619.23, modificado:1622619.23}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIÓN LA BOQUILLA - 94515 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 94515 | S | 50 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:169, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO SAN VICENTE - EL PROGRESO KILÓMETRO 8 + 600 FRACCION LA BOQUILLA, 30893 LA BOQUILLA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION LA BOQUILLA QUE SE ENCUENTRA EN SOBRE LA, lon:-92.2051727, lat:15.09786551}} | 2019-05-27 | 2019-08-27 | 1622619.23 | 1622619.23 | 1622619.23 | 1622619.23 | 1622619.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-022/2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1622619.23, importe_modificado:1622619.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:945.0}} | {1547408/proyecto_PROCESO, 1547408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631164 | Proyecto de inversión | 1435182.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435182.86, modificado:1435182.86}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA PRESA EJIDO AHUACATLAN - 206522 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206522 | S | 827 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:711.0, meta_modificada:711.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:AVENIDA MOISES VILLATORO EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AHUACATLAN A 4.7 KM DEL EJIDO FAJA DE ORO EN LA AVENIDA MOISES VI, lon:-92.17771088, lat:15.04109169}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 1435182.86 | 1435182.86 | 1435182.86 | 1435182.86 | 1435182.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-028/2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1435182.86, importe_modificado:1435182.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:426.6}} | {1631164/proyecto_INICIO, 1631164/proyecto_PROCESO, 1631164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631007 | Proyecto de inversión | 993953.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993953.05, modificado:993953.05}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO EL PLATANAR - 205580 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 205580 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICECENTE - EJIDO EL PLATANAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO EL PLATANAR, 30894 EL PLATANAR, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO EL PLATANAR LOC, lon:-92.16789293, lat:15.09076703}} | 2019-07-13 | 2019-09-17 | 993953.05 | 993953.05 | 993953.05 | 993953.05 | 993953.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-024/2019, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:993953.05, importe_modificado:993953.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.35}} | {1631007/proyecto_INICIO, 1631007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654055 | Proyecto de inversión | 6586328.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4610429.98, modificado:4610429.98}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975898.56, modificado:1975898.56}} | MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO CHESPAL VIEJO A AGUA CALIENTE DOS TRAMOS - 264483 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 264483 | S | 3000 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CHESPAL VIEJO - AGUA CALIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 568 + undefined EJIDO AGUA CALIENTE, 30897 AGUA CALIENTE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DEL EJIDO CHESPAL VIEJO AGUA, lon:-92.16735041, lat:15.167571}} | 2019-10-02 | 2019-12-31 | 6586328.54 | 6586328.54 | 6586328.54 | 6586328.54 | 6586328.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/INPI-FISMDF-001/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, PSS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:6586328.54, importe_modificado:6586328.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}} | {1654055/proyecto_INICIO, 1654055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633416 | Proyecto de inversión | 568173.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568173.5, modificado:568173.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ISHCANALERO - 217023 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 217023 | S | 50 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO AHUCATLAN - ISHCANALERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined CANTON SALVADOR URBINA ISHCANALERO, 30894 SALVADOR URBINA (ISHCANALERO), CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN PARCELAS DE SALV, lon:-92.18576368, lat:15.04303336}} | 2019-08-12 | 2019-11-12 | 568173.5 | 568173.5 | 568173.5 | 568173.5 | 568173.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-036/2019, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:568173.5, importe_modificado:568173.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1633416/proyecto_INICIO, 1633416/proyecto_PROCESO, 1633416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634488 | Proyecto de inversión | 1248285.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248285.96, modificado:1248285.96}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DENOMINADO EL MANGO EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE - 222319 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 222319 | S | 760 | 713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:868.0, meta_modificada:868.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - BENITO JUAREZ SAN VICENTE KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30893 BENITO JUÁREZ, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICEN, lon:-92.19243124, lat:15.05356669}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 1248285.96 | 1248285.96 | 1248285.96 | 1248285.96 | 1248285.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-046/2019, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1248285.96, importe_modificado:1248285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.2}} | {1634488/proyecto_PROCESO, 1634488/proyecto_INICIO, 1634488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632047 | Proyecto de inversión | 1208003.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208003.41, modificado:1208003.41}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EJIDO SANTA MARÍA LA VEGA - 211139 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 211139 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE COLORADO - EJIDO SANTA MARIA LA VEGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO SANTA MARÍA LA VEGA, 30895 SANTA MARÍA LA VEGA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SANTA MAR, lon:-92.14249576, lat:15.06330919}} | 2019-07-31 | 2019-10-31 | 1208003.41 | 1208003.41 | 1208003.41 | 1208003.41 | 1208003.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-034/2019, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1208003.4, importe_modificado:1208003.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1632047/proyecto_INICIO, 1632047/proyecto_PROCESO, 1632047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631321 | Proyecto de inversión | 1940923.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940923.41, modificado:1940923.41}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LA UNIDAD CABECERA MUNICIPAL - 207411 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 207411 | S | 22394 | 21417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:633.0, meta_modificada:633.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 19 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10A NORTE Y AVENIDA 8A NORTE, CALLE 21A PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EL LA 19A PONIENTE ENTRE 10A Y 8A AVENIDAD NOR, lon:-92.16731381, lat:14.99828685}} | 2019-07-22 | 2019-10-22 | 1940923.41 | 1940923.41 | 1940923.41 | 1940923.41 | 1940923.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-032/2019, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1940923.41, importe_modificado:1940923.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:379.8}} | {1631321/proyecto_INICIO, 1631321/proyecto_PROCESO, 1631321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631403 | Proyecto de inversión | 1092453.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092453.18, modificado:1092453.18}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN EJIDO SANTA MARIA LA VEGA - 208065 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 208065 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE COLORADO - EJIDO SANTA MARIA LA VEGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO SANTA MARÍA LA VEGA, 30895 SANTA MARÍA LA VEGA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SANTA , lon:-92.14212105, lat:15.06450578}} | 2019-07-22 | 2019-10-22 | 1092453.18 | 1092453.18 | 1092453.18 | 1092453.18 | 1092453.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-033/2019, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1092453.18, importe_modificado:1092453.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}} | {1631403/proyecto_INICIO, 1631403/proyecto_PROCESO, 1631403/proyecto_INICIO, 1631403/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545482 | Proyecto de inversión | 1430245.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430245.28, modificado:1430245.28}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EJIDO UNION ROJA - 91897 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 91897 | S | 155 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.85, meta_modificada:391.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO FAJA DE ORO - UNION ROJA KILÓMETRO 14 + 700 EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO UNION ROJA QUE SE ENCUENTRA SOBR, lon:-92.21580382, lat:15.04669744}} | 2019-05-06 | 2019-08-06 | 1430245.28 | 1430245.28 | 1430245.28 | 1430245.28 | 1430245.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-018/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROLOBA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1430245.28, importe_modificado:1430245.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.11}} | {1545482/proyecto_INICIO, 1545482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546487 | Proyecto de inversión | 359028.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359028.17, modificado:359028.17}} | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO MIRAMAR KM CERO AL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE - 93213 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 93213 | S | 144 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.02, meta_modificada:237.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:128, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO SAN VICENTE - EJIDO EL PLATANAR KILÓMETRO 6 + 200 BARRIO BARRIO MIRAMAR, 30894 MIRAMAR, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MIRAR COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA , lon:-92.15924718, lat:15.07834902}} | 2019-05-13 | 2019-07-13 | 359028.17 | 359028.17 | 359028.17 | 359028.17 | 359028.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-019/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:359028.17, importe_modificado:359028.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.31}} | {1546487/proyecto_INICIO, 1546487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546803 | Proyecto de inversión | 605857.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605857.74, modificado:605857.74}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN BARRIO GUADALUPE - 93614 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 93614 | S | 302 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 13 NORTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 11 ORIENTE Y CALLE 15 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA 13 NORTE ENTRE 11 Y 15 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO GUADALUPE, lon:-92.16144957, lat:14.99343323}} | 2019-05-13 | 2019-08-13 | 605857.74 | 605857.74 | 605857.74 | 605857.74 | 605857.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-020/2019, contratista:CONSTRUCTORA SILOE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:605857.74, importe_modificado:605857.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.2}} | {1546803/proyecto_INICIO, 1546803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635883 | Proyecto de inversión | 2772619.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772619.51, modificado:2772619.51}} | APERTURA DE CAMINO DEL TRAMO CANTON PIEDRA PARADA AL EJIDO PIEDRA PARADA DEL KM 0 AL 1102 - 225535 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 225535 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1102.4, meta_modificada:1102.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO EL AGUILA - EJIDO PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO PIEDRA PARADA, 30893 PIEDRA PARADA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO DE CANTON PIEDRA PARADA AL EJIDO PIEDRA, lon:-92.18848457, lat:15.12432395}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 2772619.51 | 2772619.51 | 2772619.51 | 2772619.51 | 2772619.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-048/2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2772619.51, importe_modificado:2772619.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:661.4}} | {1635883/proyecto_INICIO, 1635883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201534833 | Proyecto de inversión | 2079933.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2079933.43, modificado:2079933.43}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS COBACH PLANTEL CIENTO CUARENTA - 75180 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 75180 | S | 180 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, 30893 AGUSTÍN DE ITURBIDE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, lon:-92.19729396, lat:15.0788369}} | 2019-04-08 | 2019-07-08 | 2079933.43 | 2079933.43 | 2079933.43 | 2079933.43 | 2079933.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-014/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:2079933.43, importe_modificado:2079933.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.4}} | {1534833/proyecto_INICIO, 1534833/proyecto_PROCESO, 1534833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631269 | Proyecto de inversión | 2199005.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199005.12, modificado:2199005.12}} | AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN EJIDO SALVADOR URBINA - 207046 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 207046 | S | 1230 | 1325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE - EJIDO SALVADOR URBINA KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SALV, lon:-92.20754902, lat:15.03749564}} | 2019-07-29 | 2019-09-29 | 2199005.12 | 2199005.12 | 2199005.12 | 2199005.12 | 2199005.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-030/2019, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2199005.12, importe_modificado:2199005.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1631269/proyecto_PROCESO, 1631269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633468 | Proyecto de inversión | 1300338.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300338.88, modificado:1300338.88}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL EJIDO CHESPAL VIEJO A AGUA CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS - 217338 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 217338 | S | 251 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2085.0, meta_modificada:2085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL PROGRESO - AGUA CALIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined EJIDO AGUA CALIENTE, 30897 AGUA CALIENTE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO AGUA CALIENTE A 26.7 KM DEL EJIDO EL PROGRESO CAMINO PARTES , lon:-92.16141737, lat:15.16625359}} | 2019-08-19 | 2019-11-19 | 1300338.88 | 1300338.88 | 1300338.88 | 1300338.88 | 1300338.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-037/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1300338.88, importe_modificado:1300338.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1668.0}} | {1633468/proyecto_INICIO, 1633468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541255 | Proyecto de inversión | 140675.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140675.36, modificado:140675.36}} | MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CATORCE CALLE ORIENTE BARRIO ALVARO OBREGON - 85469 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 85469 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 14 ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 23 SUR Y AVENIDA 25 SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ALVARO OBREGON DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA 14A CALLE ORIENTE DOS CUADRAS ABA, lon:-92.1610638, lat:14.98496155}} | 2019-03-22 | 2019-04-06 | 140675.36 | 140675.36 | 140675.36 | 140675.36 | 140675.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-001/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:140675.36, importe_modificado:140675.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1541255/proyecto_INICIO, 1541255/proyecto_PROCESO, 1541255/proyecto_INICIO, 1541255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633802 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO EL PLATANAR - 219130 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 219130 | S | 364 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ALPUJARRAS - EL PLATANAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO EL PLATANAR, 30894 EL PLATANAR, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DEL TRAMO EJIDO ALPUJARRAS A EJ, lon:-92.16210489, lat:15.0780717}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-041/2019, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.0}} | {1633802/proyecto_INICIO, 1633802/proyecto_FIN, 1633802/proyecto_PROCESO, 1633802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201534029 | Proyecto de inversión | 1669041.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669041.67, modificado:1669041.67}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL VASCO DE QUIROGA - 74117 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 74117 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 19 ORIENTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ SOBRE LA CALLE 19 ORIENTE ESQUINA PERIFE, lon:-92.15908479, lat:14.99607945}} | 2019-04-08 | 2019-07-08 | 1669041.67 | 1669041.67 | 1669041.67 | 1669041.67 | 1669041.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-012/2019, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1669041.67, importe_modificado:1669041.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1534029/proyecto_INICIO, 1534029/proyecto_PROCESO, 1534029/proyecto_INICIO, 1534029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542526 | Proyecto de inversión | 1221255.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221255.32, modificado:1221255.32}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EJIDO AZTECA - 87324 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 87324 | S | 138 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.45, meta_modificada:109.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO EL AGUILA - EJIDO AZTECA KILÓMETRO 2 + 350 EJIDO AZTECA, 30896 AZTECA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AZTECA QUE SE ENCUENTRA A 2.350 KM , lon:-92.18502478, lat:15.11323997}} | 2019-04-29 | 2019-08-30 | 1221255.32 | 1221255.32 | 1221255.32 | 1221255.32 | 1221255.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-017/2019, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1221255.32, importe_modificado:1221255.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.45}} | {1542526/proyecto_INICIO, 1542526/proyecto_PROCESO, 1542526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201532485 | Proyecto de inversión | 1375941.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375941.22, modificado:1375941.22}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LA UNIDAD - 71740 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 71740 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION SEGUNDA NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION SEGUNDA NORTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA UNIDAD EN LA PARTE NORTE PROLONGACIÓN, lon:-92.16237544, lat:15.0045262}} | 2019-03-25 | 2019-06-25 | 1375941.22 | 1375941.22 | 1375941.22 | 1375941.22 | 1375941.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-006/2019, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNCIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1375941.22, importe_modificado:1375941.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1532485/proyecto_PROCESO, 1532485/proyecto_INICIO, 1532485/proyecto_PROCESO, 1532485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634365 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL EJIDO ALPUJARRAS - 221828 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 221828 | S | 376 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.0, meta_modificada:969.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO EJIDO ITURBIDE - EJIDO ALPUJARRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO ALPUJARRAS, 30894 ALPUJARRAS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DEL CRUCERO HACIA EL E, lon:-92.18249641, lat:15.06994847}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-044/2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.0}} | {1634365/proyecto_PROCESO, 1634365/proyecto_FIN, 1634365/proyecto_PROCESO, 1634365/proyecto_INICIO, 1634365/proyecto_PROCESO, 1634365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695063 | Acción | 1181790 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181790.0, modificado:1181790.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL - 232129 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CACAHOATAN | 232129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16811, lat:14.989789}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 1181790 | 1181790 | 1181790 | 1181790 | 1181790 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/PRODIM-001/2019, contratista:IMPULSORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ISA S.C, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1181790.0, importe_modificado:1181790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695063/proyecto_PROCESO, 1695063/proyecto_FIN, 1695063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631190 | Proyecto de inversión | 1056551.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056551.87, modificado:1056551.87}} | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRACCION LAS QUINAS - 206644 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206644 | S | 99 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1238.0, meta_modificada:1238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:200, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA LA VEGA - LAS QUINAS GUATIMOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined FRACCION LAS QUINAS, 00000 FRACCIÓN LAS QUINAS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN FRACCION LAS QUINAS GUA, lon:-92.14372461, lat:15.06366694}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1056551.87 | 1056551.87 | 1056551.87 | 1056551.87 | 1056551.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-029/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1056551.87, importe_modificado:1056551.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1238.0}} | {1631190/proyecto_INICIO, 1631190/proyecto_FIN, 1631190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695049 | Acción | 393930.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393930.52, modificado:393930.52}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYEN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y POSGRAD - 227132 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CACAHOATAN | 227132 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16811, lat:14.989789}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 393930.52 | 393930.52 | 393930.52 | 393930.52 | 393930.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-102, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:393930.52, importe_modificado:393930.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695049/proyecto_FIN, 1695049/proyecto_PROCESO, 1695049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201532315 | Proyecto de inversión | 1500026.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500026.14, modificado:1500026.14}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA PATRIA Y LIBERTAD - 71525 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 71525 | S | 40 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO SAN VICENTE - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO EL ÁGUILA, 30893 EL ÁGUILA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL AGUILA A 7.9 KM DEL EJI, lon:-92.18794877, lat:15.09432612}} | 2019-03-25 | 2019-06-25 | 1500026.14 | 1500026.14 | 1500026.14 | 1500026.14 | 1500026.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-005/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1500026.14, importe_modificado:1500026.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1532315/proyecto_INICIO, 1532315/proyecto_PROCESO, 1532315/proyecto_INICIO, 1532315/proyecto_PROCESO, 1532315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201533776 | Proyecto de inversión | 1411804.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411804.87, modificado:1411804.87}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS TRAMOS DE LA DOCE Y CATORCE AV SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA CENTRO - 73777 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 73777 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 SUR Y 14 SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 6TA PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS EN EL BARRIO EMILIANO ZAP, lon:-92.17097987, lat:14.99234853}} | 2019-03-25 | 2019-06-25 | 1411804.87 | 1411804.87 | 1411804.87 | 1411804.87 | 1411804.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-010/2019, contratista:PROMOTORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES REAL DEL SOCONUSCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1411804.87, importe_modificado:1411804.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:728.0}} | {1533776/proyecto_PROCESO, 1533776/proyecto_INICIO, 1533776/proyecto_PROCESO, 1533776/proyecto_INICIO, 1533776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547809 | Proyecto de inversión | 1815824.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815824.43, modificado:1815824.43}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO AHUACATLAN - 95047 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 95047 | S | 200 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1212.4, meta_modificada:1212.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:AVENIDA FRANCISCO HERNANDEZ EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AHUACATLAN A 9.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FE, lon:-92.18031799, lat:15.0410088}} | 2019-06-03 | 2019-09-03 | 1815824.43 | 1815824.43 | 1815824.43 | 1815824.43 | 1815824.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-023/2019, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIPAS, monto:1815824.43, importe_modificado:1815824.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1212.4}} | {1547809/proyecto_INICIO, 1547809/proyecto_PROCESO, 1547809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631035 | Proyecto de inversión | 1214630.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214630.46, modificado:1214630.46}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO A NORIA FRACCION LAS NUBES GUATIMOC - 205729 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 205729 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO CARRETERA FEDERAL 200 - FRACCION LAS NUBES GUATIMOC KILÓMETRO 1 + 800 FRACCION GUATIMOC, 30895 LAS NUBES GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO LA NORIA UBI, lon:-92.15038413, lat:15.0379509}} | 2019-07-13 | 2019-09-24 | 1214630.46 | 1214630.46 | 1214630.46 | 1214630.46 | 1214630.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-025/2019, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1214630.46, importe_modificado:1214630.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1631035/proyecto_INICIO, 1631035/proyecto_PROCESO, 1631035/proyecto_FIN, 1631035/proyecto_INICIO, 1631035/proyecto_PROCESO, 1631035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631099 | Proyecto de inversión | 1340261.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340261.67, modificado:1340261.67}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EJIDO GUATIMOC - 206110 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206110 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO FAJA DE ORO - GUATIMOC KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO GUATIMOC, 30895 GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO GUATIMOC EN LA ENTRADA DEL EJIDO LOCALIZADO A 2.1 KM, lon:-92.15200887, lat:15.04426496}} | 2019-07-13 | 2019-09-06 | 1340261.67 | 1340261.67 | 1340261.67 | 1340261.67 | 1340261.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-027/2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1340261.67, importe_modificado:1340261.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1631099/proyecto_INICIO, 1631099/proyecto_FIN, 1631099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635042 | Proyecto de inversión | 2412415.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2412415.6, modificado:2412415.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS - 223661 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 223661 | S | 8572 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:815.0, meta_modificada:815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO CACAHOATÁN CENTRO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 6A PONIENTE Y , LA OBRA POR SER REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ES LA CABECERA MUNICIPAL PERO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDA, lon:-92.16802954, lat:14.989933}} | 2019-07-13 | 2019-12-30 | 2412415.6 | 2412415.6 | 2412415.6 | 2412415.6 | 2412415.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69609, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHAOTAN CHIAPAS, monto:2412415.6, importe_modificado:2412415.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:815.0}} | {1635042/proyecto_PROCESO, 1635042/proyecto_FIN, 1635042/proyecto_INICIO, 1635042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631069 | Proyecto de inversión | 1324831.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324831.37, modificado:1324831.37}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS TRAMOS DEL BARRIO EMILIANO ZAPATA - 205928 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 205928 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 16 PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN EN VARIOS TRAMOS DE LAS CALLES 16 PONIENTE Y 18 PONIENTE, lon:-92.17362613, lat:14.98892574}} | 2019-07-13 | 2019-09-24 | 1324831.37 | 1324831.37 | 1324831.37 | 1324831.37 | 1324831.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-026/2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1324831.37, importe_modificado:1324831.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:448.0}} | {1631069/proyecto_FIN, 1631069/proyecto_INICIO, 1631069/proyecto_FIN, 1631069/proyecto_PROCESO, 1631069/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634729 | Acción | 484383.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484383.13, modificado:484383.13}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 222922 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 222922 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16811, lat:14.989789}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 484383.13 | 484383.13 | 484383.13 | 484383.13 | 484383.13 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MCC/DOPM/GI/002/2019, contratista:MPE1608159B3, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:484383.13, importe_modificado:484383.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1634729/proyecto_INICIO, 1634729/proyecto_PROCESO, 1634729/proyecto_FIN, 1634729/proyecto_PROCESO, 1634729/proyecto_FIN, 1634729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201537020 | Acción | 1879200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879200.0, modificado:1879200.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 78655 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 78655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16811, lat:14.989789}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1879200 | 1879200 | 1879200 | 1879200 | 1879200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/GI/001/2019, contratista:ASISTENCIA OPTIMA EMPRESARIAL AA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1879200.0, importe_modificado:1879200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1537020/proyecto_PROCESO, 1537020/proyecto_INICIO, 1537020/proyecto_FIN, 1537020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660034 | Proyecto de inversión | 4026769.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4026769.25, modificado:4026769.25}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ABRAHAN LINCOLN - 139329 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 139329 | S | 1415 | 1558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3031.0, meta_modificada:3031.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ABRAHAN LINCOLN CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COMITAN Y AVENIDA HUIXTLA, AVENIDA COMONFORTH SE UBICA A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA LA RAZA. RUMBO A LA PUNTA., lon:-92.01068903, lat:17.7262376}} | 2019-09-17 | 2019-09-25 | 4026769.25 | 3740810.83 | 3740810.83 | 3740810 | 3740810 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-PAVIMENTO-001-2019, contratista:AG DISEÑOSY OBRAS CIVILES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:3740810.83, importe_modificado:2532780.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3031.0}} | {1660034/proyecto_INICIO, 1660034/proyecto_FIN, 1660034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660188 | Proyecto de inversión | 527336.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527336.14, modificado:527336.14}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 139932 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 139932 | S | 1558 | 1415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ABRAHAN LINCOLN CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COMITAN Y AVENIDA MOTOZINTLA, AVENIDA COMONFORTH CALLE UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC., lon:-92.01067851, lat:17.72626203}} | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 482273.32 | 482273.32 | 482273.32 | 482273.32 | 482273.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-002-2019, contratista:AG DISEÑOSY OBRAS CIVILES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA., monto:482273.32, importe_modificado:324072.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {1660188/proyecto_INICIO, 1660188/proyecto_FIN, 1660188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660629 | Proyecto de inversión | 977174.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977174.14, modificado:977174.14}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 141859 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 141859 | S | 42 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:ANDADOR BOCA DE RIO EJIDO BOCA DE RIO CHICO, 29980 BOCA DEL RÍO CHICO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL LADO DEL RIO, lon:-91.9600935, lat:17.87776004}} | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 977174.14 | 948043.84 | 948043.84 | 948043.8 | 948043.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-SALUD-018-2019, contratista:PROYECTO Y DESARROLLOS PHAXA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:948043.84, importe_modificado:654891.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1660629/proyecto_PROCESO, 1660629/proyecto_FIN, 1660629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661991 | Proyecto de inversión | 373179.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373179.89, modificado:373179.89}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 145491 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 145491 | S | 107 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1444.0, meta_modificada:1444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:ANDADOR EL ARENAL EJIDO SAN AGUSTIN, 29980 SAN AGUSTÍN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A RILLA DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.94237028, lat:17.90052396}} | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 373179.89 | 373179.89 | 373179.89 | 373179.89 | 373179.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM- VIVIENDA -TECHO FIRME -037-2019, contratista:PROYECTO Y DESARROLLOS PHAXA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:373179.89, importe_modificado:186589.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1661991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660770 | Proyecto de inversión | 71002.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71002.44, modificado:71002.44}} | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS - 142217 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 142217 | S | 279 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:AVENIDA ANGEL ALBINO CORZO EJIDO CUYO ALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ. Y , SE UBICA A ORILLAS DE RIO USUMACINTA, lon:-92.00086038, lat:17.84944772}} | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 71002.44 | 71002.44 | 71002.44 | 71002.44 | 71002.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CC-FISM-FOSA SEPTICA -022-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:71002.44, importe_modificado:35501.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660770/proyecto_PROCESO, 1660770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584971 | Proyecto de inversión | 87170.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87170.44, modificado:87170.44}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 141193 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 141193 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:317, direccion:ANDADOR SANTA ROSA EJIDO SANTA ROSA, 29980 SANTA ROSA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.85391729, lat:17.8812164}} | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 87170.44 | 87170.44 | 87170.44 | 87170.44 | 87170.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-017-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA.S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:87170.44, importe_modificado:43585.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1584971/proyecto_INICIO, 1584971/proyecto_FIN, 1584971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632613 | Proyecto de inversión | 480753.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480753.2, modificado:480753.2}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 213649 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 213649 | S | 25 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ. BARRIO CATAZAJABARRIOS TOMAS GARRIDO SALOMON GONZALES Y LA LAGUNA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ Y , SE UBICAN EN CABECERA MUNICIPAL LOS 3 BARRIOS TOMAS GARRIDO, lon:-92.01353349, lat:17.72211747}} | 2019-09-18 | 2019-11-16 | 480753.2 | 480753.2 | 480753.2 | 480753.2 | 480753.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-059-2019, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:480753.2, importe_modificado:336527.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}} | {1632613/proyecto_INICIO, 1632613/proyecto_PROCESO, 1632613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660328 | Proyecto de inversión | 389269.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389269.11, modificado:389269.11}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PROFUNDO - 140670 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 140670 | S | 31 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:62, direccion:ANDADOR LA ESPERANZA EJIDO LA ESPERANZA, 29980 LA ESPERANZA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A ORILLAS DE LA LAGUNA ., lon:-91.95768567, lat:17.83115072}} | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 389269.11 | 389269.11 | 389269.11 | 389269.11 | 389269.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-AGUA Y SANEAMIENTO-010.-2019, contratista:francisco cruz guzman, convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:389269.11, importe_modificado:272488.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660328/proyecto_INICIO, 1660328/proyecto_PROCESO, 1660328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660362 | Proyecto de inversión | 448305.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448305.12, modificado:448305.12}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 140842 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 140842 | S | 48 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CALZADA USUMACINTA EJIDO EL REMOLINO 1A. SECCION., 29980 EL REMOLINO 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA FRENTE AL RIO USUMACINTA LA LOCALIDAD., lon:-91.94402304, lat:17.86109316}} | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 448305.12 | 448305.12 | 448305.12 | 448305.12 | 448305.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-013-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:448305.12, importe_modificado:224152.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {1660362/proyecto_PROCESO, 1660362/proyecto_INICIO, 1660362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660850 | Proyecto de inversión | 120623.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120623.06, modificado:120623.06}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 142415 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 142415 | S | 471 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:ANDADOR ZARAGOSA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA., 29980 IGNACIO ZARAGOZA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA CERCA DEL ESTADIO, lon:-91.98789948, lat:17.7868466}} | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 120623.06 | 120623.06 | 120623.06 | 120623.06 | 120623.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO-024-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:120623.06, importe_modificado:120623.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660850/proyecto_INICIO, 1660850/proyecto_FIN, 1660850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661482 | Proyecto de inversión | 139767.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139767.6, modificado:139767.6}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 144254 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 144254 | S | 536 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:CALLE LOMA EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-92.07746635, lat:17.78494989}} | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 139767.6 | 139767.6 | 139767.6 | 139767.6 | 139767.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO 030-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:139767.6, importe_modificado:139767.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661482/proyecto_PROCESO, 1661482/proyecto_INICIO, 1661482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695314 | Acción | 468573.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468573.93, modificado:468573.93}} | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 273932 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA | 273932 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 468573.93 | 468573.93 | 468573.93 | 468573.93 | 468573.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75323, contratista:, convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja , monto:468573.93, importe_modificado:468573.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695314/proyecto_FIN, 1695314/proyecto_INICIO, 1695314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642453 | Proyecto de inversión | 355573.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355573.19, modificado:355573.19}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO TECOLPA - 234568 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 234568 | S | 55 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:26, direccion:ANDADOR TECOLPA EJIDO TECOLPA, 29980 TECOLPA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR TECOLPA Y , SE UBICA FRENTE AL RIO USUMACINTA, lon:-91.87131886, lat:17.88822019}} | 2019-07-17 | 2019-07-31 | 355573.19 | 355573.19 | 355573.19 | 355573.19 | 355573.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-agua y saneamiento -035-2019, contratista:consulltoria y construcciones consulpol, convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:355573.19, importe_modificado:248901.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1642453/proyecto_FIN, 1642453/proyecto_PROCESO, 1642453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660330 | Proyecto de inversión | 193292.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193292.92, modificado:193292.92}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 140690 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 140690 | S | 281 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CALLE CENTRAL NIÑOS HEROES EJIDO AGUA FRIA, 29980 AGUA FRÍA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NIÑOS HEROES Y AVENIDA CUAHUTEMOC., SE UBICA A 50 METRO DE LA CARRETERA A AGUA FRIA., lon:-92.0981733, lat:17.74647085}} | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 193292.92 | 193292.92 | 193292.92 | 193292.92 | 193292.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO -011-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,.S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:193292.92, importe_modificado:193292.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660330/proyecto_INICIO, 1660330/proyecto_FIN, 1660330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660409 | Proyecto de inversión | 386040.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386040.52, modificado:386040.52}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 141023 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 141023 | S | 43 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:314, direccion:ANDADOR SAN JOSE EJIDO SAN JOSE, 29980 SAN JOSÉ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.86681018, lat:17.88726096}} | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 386040.52 | 386040.52 | 386040.52 | 386040.52 | 386040.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-014-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERZA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:386040.52, importe_modificado:193020.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}} | {1660409/proyecto_PROCESO, 1660409/proyecto_FIN, 1660409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661589 | Proyecto de inversión | 274396.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274396.98, modificado:274396.98}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO DESENGAÑO - 144500 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 144500 | S | 78 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:42, direccion:AVENIDA DESENGAÑO EJIDO DESENGAÑO, 29980 EL DESENGAÑO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA A ORILLA DE LA LAGUNA, lon:-92.06797088, lat:17.74247277}} | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 274396.98 | 274396.98 | 274396.98 | 274396.98 | 274396.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-TECHO FIRME -033-2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:274396.98, importe_modificado:192077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.0}} | {1661589/proyecto_PROCESO, 1661589/proyecto_INICIO, 1661589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661637 | Proyecto de inversión | 126514 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126514.0, modificado:126514.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 144626 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 144626 | S | 78 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:42, direccion:ANDADOR DESENGAÑO EJIDO EL DESENGAÑO, 29980 EL DESENGAÑO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A ORILLAS DE LA LAGUNA, lon:-92.06741551, lat:17.7424678}} | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 126514 | 126514 | 126514 | 126514 | 126514 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM- PISO FIRME -034-2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:126514.0, importe_modificado:122559.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1661637/proyecto_INICIO, 1661637/proyecto_FIN, 1661637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662920 | Proyecto de inversión | 120734.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120734.67, modificado:120734.67}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 147880 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 147880 | S | 48 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:55, direccion:ANDADOR LA SECCION EJIDO LINDA VISTA PRIMERA SECCION, 29980 LINDA VISTA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO CHICO., lon:-92.02330098, lat:17.82533532}} | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 120734.67 | 120734.67 | 120734.67 | 120734.67 | 120734.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-techo firme-044-2019, contratista:concepcion narvaez de la cruz, convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:120734.67, importe_modificado:60367.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.0}} | {1662920/proyecto_INICIO, 1662920/proyecto_FIN, 1662920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663329 | Proyecto de inversión | 824941.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824941.04, modificado:824941.04}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES - 148741 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 148741 | S | 279 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:ANDADOR CUYO EJIDO CUYO ALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO CHICO, lon:-92.00015228, lat:17.8485286}} | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 824941.04 | 824941.04 | 824941.04 | 824941.04 | 824941.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA TERRAPLENES-046-2019, contratista:CONSTRUCTORA MACSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:824941.04, importe_modificado:577454.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {1663329/proyecto_INICIO, 1663329/proyecto_FIN, 1663329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663772 | Proyecto de inversión | 335288.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335288.67, modificado:335288.67}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL EJIDO LA SIRIA PRIMERA A LA SIRIA SEGUNDA - 149554 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 149554 | S | 98 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:CONTINUACION CAMINO LA SIRIA. EJIDO LA SIRIA PRIMERA, 29980 LA SIRIA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA DESPUES DEL EJIDO LA TUZA., lon:-91.97511911, lat:17.662121}} | 2019-09-21 | 2019-09-25 | 335288.67 | 335288.67 | 335288.67 | 335288.67 | 335288.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-camino rural -048-2019, contratista:candido gutierrez gomez, convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:335288.87, importe_modificado:167643.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663772/proyecto_INICIO, 1663772/proyecto_FIN, 1663772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663857 | Proyecto de inversión | 138775.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138775.2, modificado:138775.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO EL ROSARIO - 149711 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 149711 | S | 315 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:250, direccion:ANDADOR ROSARIO EJIDO EL ROSARIO, 29980 EL ROSARIO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A UN KILOMETRO LADO DERECHO CAMINO RUMBO A JONUTA TABASCO., lon:-92.10020371, lat:17.80851543}} | 2019-09-21 | 2019-09-25 | 138775.2 | 138775.2 | 138775.2 | 138775.2 | 138775.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-csp-fism-urbanizacion -002-2019, contratista:comercializadora venam del sureste s.a. de c.v., convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:138775.2, importe_modificado:138775.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1663857/proyecto_PROCESO, 1663857/proyecto_FIN, 1663857/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695316 | Acción | 156191.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156191.91, modificado:156191.91}} | CAPACITACION - 274204 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA | 274204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 156191.91 | 156191.91 | 156191.91 | 156191.91 | 156191.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75361, contratista:, convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja , monto:156191.91, importe_modificado:156191.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1695316/proyecto_FIN, 1695316/proyecto_PROCESO, 1695316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631910 | Proyecto de inversión | 455097.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455097.28, modificado:455097.28}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 210383 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 210383 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:36, direccion:ANDADOR EL CIELITO EJIDO CIELITO LINDO, 29980 CIELITO LINDO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR EL CIELITO Y , SE UBICA CARRETERA AL CUYO LADO DERECHO TRAMO DE 300 METROS DE TERRACERIA., lon:-91.98489969, lat:17.80971126}} | 2019-08-21 | 2019-10-04 | 455097.28 | 455097.28 | 455097.28 | 455097.28 | 455097.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-agua y saneamiento -050-2019, contratista:consultoria y construcciones consulpol, convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:455097.28, importe_modificado:318568.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631910/proyecto_INICIO, 1631910/proyecto_FIN, 1631910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632019 | Proyecto de inversión | 221066.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221066.4, modificado:221066.4}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 211003 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 211003 | S | 78 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:42, direccion:CALLEJON EL DESENGAÑO EJIDO EL DESENGAÑO, 29980 EL DESENGAÑO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL DESENGAÑO Y , SE UBICA EN LA CURVA DEL CAMINO A DESENGAÑO DE TERRACERIA ., lon:-92.07002118, lat:17.74295284}} | 2019-09-09 | 2019-10-08 | 221066.4 | 221066.4 | 221066.4 | 221066.4 | 221066.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-063-2019, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:221066.4, importe_modificado:154747.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632019/proyecto_PROCESO, 1632019/proyecto_INICIO, 1632019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632571 | Proyecto de inversión | 701234.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701234.02, modificado:701234.02}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 213456 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 213456 | S | 40 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ BARRIO CATAZAJA TOMAS GARRIDO SALOMON GONZLES BLANCO Y LA LAGUNA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ Y , SE UBICAN LOS TRES BARRIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL SALOMON GONZA, lon:-92.01361418, lat:17.72211922}} | 2019-09-16 | 2019-11-16 | 701234.02 | 701234.02 | 701234.02 | 701234.02 | 701234.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-053-2019, contratista:grupo vez-pak s.a de c.v., convocante:h, ayuntamiento municipal de catazaja, monto:701234.02, importe_modificado:490863.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:804.0}} | {1632571/proyecto_INICIO, 1632571/proyecto_FIN, 1632571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660697 | Proyecto de inversión | 459593.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459593.76, modificado:459593.76}} | CONSTRUCCION DE LERINAS DE DOS POR UNO VEINTICINCO - 142043 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 142043 | S | 279 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO CUYO ALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A ORILLAS DELMALECON, lon:-91.9998626, lat:17.84944772}} | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 459593.76 | 459593.76 | 459593.76 | 459593.76 | 459593.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-LETRINA-020-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:448401.08, importe_modificado:218604.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1660697/proyecto_FIN, 1660697/proyecto_INICIO, 1660697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660725 | Proyecto de inversión | 430265.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430265.83, modificado:430265.83}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 142113 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 142113 | S | 278 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA EJIDO CUYO ALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ., SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA., lon:-92.00013082, lat:17.84887582}} | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 430265.83 | 430265.83 | 430265.83 | 430265.83 | 430265.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-021-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIOPAL DE CATAZAJA, monto:430265.83, importe_modificado:215132.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {1660725/proyecto_PROCESO, 1660725/proyecto_INICIO, 1660725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662052 | Proyecto de inversión | 417464.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417464.86, modificado:417464.86}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES - 145626 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 145626 | S | 71 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:322, direccion:ANDADOR LINDA VISTA EJIDO LINDA VISTA VISTA, 29980 LINDAVISTA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO CHICO., lon:-92.01494858, lat:17.83336828}} | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 417464.86 | 417464.86 | 417464.86 | 417464.86 | 417464.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-terraplenes -038-2019, contratista:grupo inmobiliario y constructor farrel del sur s.a. de c.v., convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:417464.86, importe_modificado:208732.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1662052/proyecto_PROCESO, 1662052/proyecto_INICIO, 1662052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663074 | Proyecto de inversión | 408372.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408372.2, modificado:408372.2}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 148198 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 148198 | S | 55 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:301, direccion:ANDADOR ALDAMA EJIDO JUAN ALDAMA, 29980 JUAN ALDAMA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 3 KILOMESTROS DE LA CARRETERA RUMBO A JONUTA TABASCO LADO IZQUIERDO CAMINO DE TERRACERIA., lon:-92.16259395, lat:17.74385143}} | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 408372.2 | 408372.2 | 408372.2 | 408372.2 | 408372.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA PISO FIRME -043-2019, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:408372.2, importe_modificado:204186.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {1663074/proyecto_PROCESO, 1663074/proyecto_FIN, 1663074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663874 | Proyecto de inversión | 159591.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159591.48, modificado:159591.48}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EJIDO PUNTA ARENA - 149761 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 149761 | S | 680 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:19, direccion:ANDADOR LA PUNTA EJIDO EJDO PUNTA ARENA, 29980 PUNTA ARENA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A ORILLA DE LA LAGUNA, lon:-92.05560777, lat:17.74690158}} | 2019-09-21 | 2019-09-25 | 159591.48 | 159591.48 | 159591.48 | 159591.48 | 159591.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-csp-fism-urbanizacion -001-2019, contratista:comercializadora del sureste s.a. de c.v., convocante:h. ayuntam,iento municipal de catazaja., monto:150339.8, importe_modificado:150339.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:138.0}} | {1663874/proyecto_INICIO, 1663874/proyecto_PROCESO, 1663874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632003 | Proyecto de inversión | 360561.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360561.36, modificado:360561.36}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO LOMA BONITA A EL EJIDO SANTA CRUZ SEGUNDA SECCION DE LOMA BONITA - 210898 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 210898 | S | 192 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:CALZADA SANTA CRUZ EJIDO SANTA CRUZ 2. SECCION DE LOMA BONITA, 29980 SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN DE LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALZADA SANTA CRUZ Y , SE UBICA ENTRE SANTA CRUZ Y LOMA BONITA, lon:-92.07326807, lat:17.78543115}} | 2019-08-16 | 2019-08-30 | 360561.36 | 360561.36 | 360561.36 | 360561.36 | 360561.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-058-2019, contratista:proyectos integrales y obras civiles, convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:360561.36, importe_modificado:252392.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1632003/proyecto_PROCESO, 1632003/proyecto_INICIO, 1632003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632547 | Proyecto de inversión | 607267.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607267.2, modificado:607267.2}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 213355 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 213355 | S | 35 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE COMITAN BARRIO CATAZAJABARRIOS SANTA MARIA CENTRO Y CANDELARIA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE COMITAN Y AVENIDA LUIS ESPINOZA, AVENIDA ANGEL ALBINO CORZO. SE UBICAN LOS BARRIOS SANTA MARIA CENTRO Y CANDELAR, lon:-92.01411478, lat:17.72620374}} | 2019-09-06 | 2019-11-06 | 607267.2 | 607267.2 | 607267.2 | 607267.2 | 607267.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-054-2019, contratista:armin leopoldo garcia rodriguez., convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:607267.2, importe_modificado:425087.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1920.0}} | {1632547/proyecto_FIN, 1632547/proyecto_INICIO, 1632547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661337 | Proyecto de inversión | 630747.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630747.97, modificado:630747.97}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 143847 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 143847 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:296, direccion:ANDADOR GONZALEZ. EJIDO EJIDO GONZALES RIOS., 29980 FAMILIA GONZÁLEZ RÍO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 150 METROS DEL CAMINO A EL CUYO ALVARO OBREGON, lon:-91.96645961, lat:17.8091253}} | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 630747.97 | 630747.97 | 630747.97 | 630747.97 | 630747.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO -026-2019, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:630747.97, importe_modificado:441523.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661337/proyecto_INICIO, 1661337/proyecto_FIN, 1661337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661383 | Proyecto de inversión | 147464.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147464.46, modificado:147464.46}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 143985 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 143985 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:41, direccion:ANDADOR EL ROSARIO EJIDO NUEVO ROSARIO, 29980 NUEVO ROSARIO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL LADO DE GONZALES RIOS., lon:-91.96607337, lat:17.81222033}} | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 147464.46 | 147464.46 | 147464.46 | 147464.46 | 147464.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-TECHO FIRME -028-2019, contratista:ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:147464.46, importe_modificado:58967.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.0}} | {1661383/proyecto_INICIO, 1661383/proyecto_FIN, 1661383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661940 | Proyecto de inversión | 392193.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392193.4, modificado:392193.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 145327 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 145327 | S | 107 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:ANDADOR AGUSTIN EJIDO SAN AGUSTIN, 29980 SAN AGUSTÍN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A ORILLA DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.94522257, lat:17.8973981}} | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 392193.4 | 392193.4 | 392193.4 | 392193.4 | 392193.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA PISO FIRME -036-2019, contratista:PROYECTO Y DESARROLLOS PHAXA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA., monto:392193.4, importe_modificado:196096.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}} | {1661940/proyecto_INICIO, 1661940/proyecto_FIN, 1661940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663796 | Proyecto de inversión | 54547.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54547.72, modificado:54547.72}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 149591 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 149591 | S | 48 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:ANDADOR REMOLINO EJIDO EL REMOLINO PRIMERA SECCION, 29980 EL REMOLINO 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.93934393, lat:17.86178756}} | 2019-09-21 | 2019-09-25 | 54547.72 | 54547.72 | 54547.72 | 54547.72 | 54547.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO -049-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:54547.72, importe_modificado:54547.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663796/proyecto_INICIO, 1663796/proyecto_FIN, 1663796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632164 | Proyecto de inversión | 467926.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467926.8, modificado:467926.8}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS - 211758 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 211758 | S | 48 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:55, direccion:ANDADOR LINDA VISTA EJIDO LINDA VISTA PRIMERA SECCION, 29980 LINDA VISTA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR LINDA VISTA Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO CHICO., lon:-92.02341331, lat:17.82527531}} | 2019-09-09 | 2019-10-09 | 467926.8 | 467926.8 | 467926.8 | 467926.8 | 467926.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO -064-2019, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:467926.8, importe_modificado:327548.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632164/proyecto_INICIO, 1632164/proyecto_FIN, 1632164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632173 | Proyecto de inversión | 366890.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366890.6, modificado:366890.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 211821 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 211821 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAN LINCOLN BARRIO CATAZAJABARRIO GUADALUPE, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE BRECHA ABRAHAN LINCOLN Y , SE UBICA RUMBO A LA PUNTA A ORILLAS DE LA LAGUNA., lon:-92.01046795, lat:17.72712557}} | 2019-09-10 | 2019-11-16 | 366890.6 | 366890.6 | 366890.6 | 366890.6 | 366890.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-piso firme -061-2019, contratista:corporativo ralica construcciones s.a. de c.v., convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:366890.6, importe_modificado:256823.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {1632173/proyecto_INICIO, 1632173/proyecto_FIN, 1632173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660207 | Proyecto de inversión | 1526879.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526879.03, modificado:1526879.03}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTU1TELEBACHILLERATO COMUNITARIO - 140002 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 140002 | S | 336 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:250, direccion:CALLEJON ROSARIO EJIDO EL ROSARIO., 29980 EL ROSARIO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA CERCA DE UNA IGLESIA CATOLICA., lon:-92.09932754, lat:17.80470545}} | 2019-09-17 | 2019-09-25 | 1526879.03 | 1526879.03 | 1526879.03 | 1526879.03 | 1526879.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM- EDUCACION-004-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1526879.03, importe_modificado:763439.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1660207/proyecto_PROCESO, 1660207/proyecto_FIN, 1660207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660314 | Proyecto de inversión | 1825551.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825551.46, modificado:1825551.46}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 140647 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 140647 | S | 269 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:AVENIDA DEL RAIZAL. EJIDO EL PARAISO, 29980 EL PARAÍSO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 100 METROS DE LA LAGUNA ., lon:-92.04311617, lat:17.79135163}} | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 1825551.46 | 1825551.46 | 1825551.46 | 1825551.46 | 1825551.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-006-2019, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1825554.04, importe_modificado:1277885.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {1660314/proyecto_PROCESO, 1660314/proyecto_FIN, 1660314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660317 | Proyecto de inversión | 253373.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253373.22, modificado:253373.22}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 140649 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 140649 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:CERRADA JABONCILLO EJIDO JABONCILLO LA BALANZA, 29980 JABONCILLO (LA BALANZA), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 50 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL A VILLAHERMOSA., lon:-92.06864922, lat:17.69492138}} | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 253373.22 | 253373.22 | 253373.22 | 253373.22 | 253373.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO 007/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:253373.22, importe_modificado:253373.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660317/proyecto_PROCESO, 1660317/proyecto_FIN, 1660317/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660428 | Proyecto de inversión | 298870.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298870.08, modificado:298870.08}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 141144 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 141144 | S | 44 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:293, direccion:ANDADOR CARDENAS EJIDO LANDERO CARDENAS, 29980 LANDERO CÁRDENAS, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , UBICACION A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.90627072, lat:17.89404043}} | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 298870.08 | 298870.08 | 298870.08 | 298870.08 | 298870.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA 016-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERZA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:298870.08, importe_modificado:149435.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {1660428/proyecto_PROCESO, 1660428/proyecto_INICIO, 1660428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660672 | Proyecto de inversión | 169890.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169890.89, modificado:169890.89}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO - 141997 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 141997 | S | 269 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLEJON PARAISO EJIDO EL PARAISO, 29980 EL PARAÍSO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A ORILLAS DE LA LAGUNA, lon:-92.04577692, lat:17.78445588}} | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 169890.89 | 169890.89 | 169890.89 | 169890.89 | 169890.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO 019-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CTAZAJA, monto:169890.89, importe_modificado:169890.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660672/proyecto_PROCESO, 1660672/proyecto_INICIO, 1660672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662102 | Proyecto de inversión | 487042.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487042.33, modificado:487042.33}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES - 145766 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 145766 | S | 71 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:55, direccion:ANDADOR LA PRIMERA SECCION EJIDO LINDA VISTA PRIMERA SECCION, 29980 LINDA VISTA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A ORILLAS DE RIO CHICO, lon:-92.02614657, lat:17.82429145}} | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 487042.33 | 487042.33 | 487042.33 | 487042.33 | 487042.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA TERRAPLENES-040-2019, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:487042.33, importe_modificado:243521.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {1662102/proyecto_FIN, 1662102/proyecto_PROCESO, 1662102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663838 | Proyecto de inversión | 150339.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150339.8, modificado:150339.8}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 149670 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 149670 | S | 536 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:AVENIDA EL LIMON EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA CAMINO A PARAISO A 3 KILOMESTROS LADO IZQUIERDO., lon:-92.07562065, lat:17.7878308}} | 2019-09-21 | 2019-09-25 | 150339.8 | 150339.8 | 150339.8 | 150339.8 | 150339.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-csp-fism-urbanizacion -001-2019, contratista:comercializadora del sureste s.a. de c.v., convocante:h. ayuntam,iento municipal de catazaja., monto:150339.8, importe_modificado:150339.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1663838/proyecto_FIN, 1663838/proyecto_PROCESO, 1663838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664492 | Acción | 280703.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280703.86, modificado:280703.86}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 276443 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 276443 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 2019-07-14 | 2019-09-04 | 280703.86 | 280703.86 | 280703.86 | 280703.86 | 280703.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74883, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, monto:280703.86, importe_modificado:280703.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664492/proyecto_PROCESO, 1664492/proyecto_FIN, 1664492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664852 | Acción | 368930.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368930.59, modificado:368930.59}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 277328 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 277328 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 2019-07-14 | 2019-09-04 | 368930.59 | 368930.59 | 368930.59 | 368930.59 | 368930.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74897, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, monto:368930.59, importe_modificado:368930.59}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1664852/proyecto_INICIO, 1664852/proyecto_FIN, 1664852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660418 | Proyecto de inversión | 361134.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361134.68, modificado:361134.68}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 141081 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 141081 | S | 31 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:53, direccion:CALZADA DEL RIO USUMACINTA EJIDO EL REMOLINO 2A. SECCION, 29980 EL REMOLINO 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A UN COSTADO DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.92146379, lat:17.89348458}} | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 361134.68 | 361134.68 | 361134.68 | 361134.68 | 361134.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-015-2019, contratista:construcciones rohersa s.a. de c.v., convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:361134.68, importe_modificado:180567.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {1660418/proyecto_FIN, 1660418/proyecto_PROCESO, 1660418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660793 | Proyecto de inversión | 81043.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81043.42, modificado:81043.42}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 142270 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 142270 | S | 376 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA CUAHUTEMOC EJIDO EJIDO CUAHUTEMOC, 29980 CUAUHTÉMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A CIEN METROS DE LA CARRETERA A VILLAHERMOSA, lon:-92.09603802, lat:17.69797579}} | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 81043.42 | 81043.42 | 81043.42 | 81043.42 | 81043.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO 023-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:81043.42, importe_modificado:81043.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660793/proyecto_INICIO, 1660793/proyecto_PROCESO, 1660793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661317 | Proyecto de inversión | 1153988.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153988.8, modificado:1153988.8}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 143793 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 143793 | S | 279 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2637.0, meta_modificada:2637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA EJIDO CUYO ALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.99966471, lat:17.84849285}} | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 1153988.8 | 1153988.8 | 1153988.8 | 1153988.8 | 1153988.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-TECHO FIRME-025-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1153988.8, importe_modificado:576994.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2637.0}} | {1661317/proyecto_PROCESO, 1661317/proyecto_FIN, 1661317/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662985 | Proyecto de inversión | 329276.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329276.38, modificado:329276.38}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 148017 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 148017 | S | 71 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.0, meta_modificada:1274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:322, direccion:ANDADOR SEGUNDA SECCION EJIDO LINDA VISTA SEGUNDA SECCION, 29980 LINDAVISTA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR SEGUNDA SECCION Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO CHICO, lon:-92.01495394, lat:17.83343467}} | 2019-07-27 | 2019-08-27 | 329276.38 | 329276.38 | 329276.38 | 329276.38 | 329276.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA TECHO FIRME-042-2019, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:329276.38, importe_modificado:230493.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.0}} | {1662985/proyecto_INICIO, 1662985/proyecto_FIN, 1662985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663763 | Proyecto de inversión | 227725.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227725.2, modificado:227725.2}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 149522 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 149522 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:201, direccion:ANDADOR SAN SIMON EJIDO SAN SIMON PRIMERA, 29980 SAN SIMÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A UN COSTADO DE JUAN ALDAMA., lon:-92.16457013, lat:17.73679677}} | 2019-09-21 | 2019-09-25 | 227725.2 | 227725.2 | 227725.2 | 227725.2 | 227725.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-PISO FIRME -047-2019, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA., monto:227725.2, importe_modificado:113862.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1663763/proyecto_INICIO, 1663763/proyecto_FIN, 1663763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664539 | Acción | 192444 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192444.0, modificado:192444.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 276570 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 276570 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 2019-07-14 | 2019-09-04 | 192444 | 192444 | 192444 | 192444 | 192444 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74857, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, monto:192444.0, importe_modificado:192444.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1664539/proyecto_FIN, 1664539/proyecto_PROCESO, 1664539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631960 | Proyecto de inversión | 109758.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109758.79, modificado:109758.79}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 210648 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 210648 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:192, direccion:CALLEJON LAS PALOMAS EJIDO EL PAJONAL, 29980 LAS PALOMAS, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR LAS PALOMAS Y , SE UBICA CAMINO A JONUTA EL EJIDO LAS PALOMAS, lon:-92.13180412, lat:17.75788126}} | 2019-09-09 | 2019-10-08 | 109758.79 | 109758.79 | 109758.79 | 109758.79 | 109758.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-057-2019, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:109758.79, importe_modificado:109758.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1631960/proyecto_INICIO, 1631960/proyecto_FIN, 1631960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632318 | Proyecto de inversión | 442884.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442884.64, modificado:442884.64}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 212471 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 212471 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ABRAHAN LINCOLN BARRIO CATAZAJA BARRIO GUADA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ABRAHAN LINCOLN Y , SE UBICA A ORILLAS DE LA CIUDAD Y A ORILLAS DE LA LAGUNA, lon:-92.00999589, lat:17.72714601}} | 2019-09-18 | 2019-11-16 | 442884.64 | 442884.64 | 442884.64 | 442884.64 | 442884.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-muro-firme 062-2019, contratista:corporativo ralica constructores s.a de c.v., convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:442884.64, importe_modificado:310019.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:508.0}} | {1632318/proyecto_INICIO, 1632318/proyecto_FIN, 1632318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660322 | Proyecto de inversión | 901789.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901789.29, modificado:901789.29}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 140655 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 140655 | S | 46 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:28, direccion:CALZADA USUMACINTA EJIDO VICENTE GUERRERO, 29980 VICENTE GUERRERO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 40 METROS AL FRENTE DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.79187142, lat:17.85739606}} | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 901789.29 | 901789.29 | 901789.29 | 901789.29 | 901789.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM- SALUD-008-2019, contratista:PROYECTO Y DESARROLLO PHAXA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:901789.29, importe_modificado:631252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660322/proyecto_INICIO, 1660322/proyecto_FIN, 1660322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660351 | Proyecto de inversión | 572834.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572834.32, modificado:572834.32}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 140771 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 140771 | S | 55 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:26, direccion:ANDADOR TECOLPA EJIDO TECOLPA, 29980 TECOLPA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA A ESCASOS METROS., lon:-91.87138189, lat:17.88825082}} | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 572834.32 | 572834.32 | 572834.32 | 572834.32 | 572834.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM- VIVIENDA-012-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:572834.32, importe_modificado:286417.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1840.0}} | {1660351/proyecto_INICIO, 1660351/proyecto_FIN, 1660351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661506 | Proyecto de inversión | 548793.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548793.96, modificado:548793.96}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO AGUA FRIA - 144334 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 144334 | S | 281 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2264.0, meta_modificada:2264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:AVENIDA CENTRAL NIÑOS HEROES. EJIDO AGUA FRIA., 29980 AGUA FRÍA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 4 KMS DE LA CARRETERA QUE VA JONUTA MANO DERECHA. CAMINO DE TERRACERIA., lon:-92.09674636, lat:17.74563295}} | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 548793.96 | 548793.96 | 548793.96 | 548793.96 | 548793.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-TECHO FIRME -031-2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:548793.96, importe_modificado:274396.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2264.0}} | {1661506/proyecto_FIN, 1661506/proyecto_INICIO, 1661506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661550 | Proyecto de inversión | 328936.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328936.4, modificado:328936.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 144425 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 144425 | S | 281 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EJIDO AGUA FRIA, 29980 AGUA FRÍA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 200 METROS DE LA LAGUNA, lon:-92.09671417, lat:17.74508115}} | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 328936.4 | 328936.4 | 328936.4 | 328936.4 | 328936.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-PISO FIRME -032-2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:328936.4, importe_modificado:164468.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}} | {1661550/proyecto_INICIO, 1661550/proyecto_PROCESO, 1661550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631933 | Proyecto de inversión | 531358.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531358.8, modificado:531358.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 210488 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 210488 | S | 50 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:CALLEJON PAJONAL EJIDO EL PAJONAL, 29980 EL PAJONAL, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLEJON PAJONAL Y , SE UBICA CAMINOA IGNACION ZARAGOZA LADO DERECHO CAMINO DE TERRACERIA., lon:-92.01334465, lat:17.75423245}} | 2019-09-01 | 2019-10-15 | 531358.8 | 531358.8 | 531358.8 | 531358.8 | 531358.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-piso firme-052-2019, contratista:constructora dalmych,s.a. de c.v, convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:531358.8, importe_modificado:371951.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {1631933/proyecto_INICIO, 1631933/proyecto_FIN, 1631933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631970 | Proyecto de inversión | 881889.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881889.54, modificado:881889.54}} | REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CON CLAVE 07DPR3124T - 210704 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 210704 | S | 1558 | 1415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ABRAHAN LINCOLN CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ABRAHAN LINCOLN Y AVENIDA COMITAN, AVENIDA SAN CRISTOBAL SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE ABRAHAN LINCOLN, lon:-92.01131455, lat:17.72502912}} | 2019-08-26 | 2019-10-26 | 881889.54 | 881889.54 | 881889.54 | 881889.54 | 881889.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc--fism-rehabilitacion aulas-051-2019, contratista:rufino de gyves martinez., convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:881889.54, importe_modificado:617322.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {1631970/proyecto_INICIO, 1631970/proyecto_FIN, 1631970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632511 | Proyecto de inversión | 701234.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701234.02, modificado:701234.02}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 213172 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 213172 | S | 40 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE COMITAN BARRIO CATAZAJABARRIOS SANTA MARIACENTRO Y CANDELARIA., 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE COMITAN Y CALLE LUIS ESPINOZA, CALLE ANGEL ALBINO CORZO SE UBICA EN 3 BARRIOS SANTA MARIA CENTRO Y CANDELARIA DE, lon:-92.01410405, lat:17.7262759}} | 2019-09-16 | 2019-11-16 | 701234.02 | 701234.02 | 701234.02 | 701234.02 | 701234.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-053-2019, contratista:grupo vez-pak s.a de c.v., convocante:h, ayuntamiento municipal de catazaja, monto:701234.02, importe_modificado:490863.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:804.0}} | {1632511/proyecto_FIN, 1632511/proyecto_INICIO, 1632511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660223 | Proyecto de inversión | 181052.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181052.8, modificado:181052.8}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 140086 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 140086 | S | 258 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:CALLEJON CALLEJON SANTA CRUZ. EJIDO SANTA CRUZ LOMA BONITA 2A. SECCION, 29980 SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN DE LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A ORILLAS DEL CAMINO A LA LOMA, lon:-92.07033926, lat:17.78478242}} | 2019-09-17 | 2019-09-25 | 181052.8 | 181052.8 | 181052.8 | 181052.8 | 181052.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO-005-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:181052.8, importe_modificado:90526.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660223/proyecto_PROCESO, 1660223/proyecto_FIN, 1660223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661430 | Proyecto de inversión | 278330.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278330.8, modificado:278330.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 144119 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 144119 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:41, direccion:ANDADOR NUEVO ROSARIO EJIDO NUEVO ROSARIO, 29980 NUEVO ROSARIO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO., lon:-91.96761832, lat:17.81103544}} | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 278330.8 | 278330.8 | 278330.8 | 278330.8 | 278330.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM -PISO FIRME-029-2019, contratista:ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:278330.8, importe_modificado:139165.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {1661430/proyecto_INICIO, 1661430/proyecto_PROCESO, 1661430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663119 | Proyecto de inversión | 120734.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120734.67, modificado:120734.67}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME DEL EJIDO SAN SIMON - 148305 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 148305 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.0, meta_modificada:692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:201, direccion:ANDADOR SAN SIMON EJIDO SAN SIMON, 29980 SAN SIMÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA FRENTE A JUAN ALDAMA, lon:-92.16340822, lat:17.7370076}} | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 120734.67 | 120734.67 | 120734.67 | 120734.67 | 120734.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-techo firme-044-2019, contratista:concepcion narvaez de la cruz, convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:120734.67, importe_modificado:60367.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.0}} | {1663119/proyecto_INICIO, 1663119/proyecto_FIN, 1663119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535209 | Acción | 3089569.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3089569.54, modificado:3089569.54}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 49253 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 49253 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.720428, lat:16.698682}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3089569.54 | 3089569.54 | 3089569.54 | 3089569.54 | 3089569.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-SERV-01/2019, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS MAYAPAC DEL SURESTE S.C, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:3089569.54, importe_modificado:3089569.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535209/proyecto_INICIO, 1535209/proyecto_PROCESO, 1535209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597408 | Proyecto de inversión | 114025.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114025.31, modificado:114025.31}} | REHABILITACIÓN DEL POZO DELSISTEMA DE AGUA POTABLE - 224889 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 224889 | S | 994 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:51, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CINTALAPA - FRANCISCO I MADERO KILÓMETRO 23 + 600 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 30429 FRANCISCO I. MADERO, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ZAYUYA Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 23.6 KILOMEGTROS D, lon:-93.76359347, lat:16.80752212}} | 2019-07-13 | 2019-07-28 | 114025.31 | 114025.31 | 114025.31 | 114025.31 | 114025.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORDEN MCC/DOPM/FISM-05/2019, contratista:ROMME TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES S.A DE C., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:114025.31, importe_modificado:114025.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1597408/proyecto_FIN, 1597408/proyecto_PROCESO, 1597408/proyecto_FIN, 1597408/proyecto_PROCESO, 1597408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597478 | Proyecto de inversión | 119189.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119189.16, modificado:119189.16}} | REHABILITACIÓN DEL POZO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 225487 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 225487 | S | 607 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:23, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CINTALAPA - ROSENDO SALAZAR KILÓMETRO 40 + 029 COLONIA CÁP. ROSENDO SALAZAR, 30425 ROSENDO SALAZAR, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA-SAN PEDRO TAPANATEPEC Y , SE TIENE QUE TOMAR LA , lon:-94.00063256, lat:16.473819}} | 2019-07-13 | 2019-07-28 | 119189.16 | 119189.16 | 119189.16 | 119189.16 | 119189.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORDEN MCC/DOPM/FISM-01/2019, contratista:ROMME TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:119189.16, importe_modificado:119189.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1597478/proyecto_INICIO, 1597478/proyecto_PROCESO, 1597478/proyecto_FIN, 1597478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599225 | Proyecto de inversión | 971698.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971698.27, modificado:971698.27}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 238162 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 238162 | S | 312 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:107, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - ROBERTO BARRIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 58 + 560 COLONIA ROBERTO BARRIOS, 30427 ROBERTO BARRIOS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA-CINTALAPA Y , SE TOMA LA CARRETERA HACIA ARRIAGA DE, lon:-93.98702165, lat:16.5674298}} | 2019-09-15 | 2019-11-15 | 971698.27 | 971698.27 | 971698.27 | 971698.27 | 971698.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-059/2019, contratista:COORPORATIVO DE SERVICIOS DE INGENIERIA RLH, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:971698.27, importe_modificado:971698.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599225/proyecto_PROCESO, 1599225/proyecto_FIN, 1599225/proyecto_INICIO, 1599225/proyecto_FIN, 1599225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635521 | Proyecto de inversión | 98654.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98654.11, modificado:98654.11}} | REHABILITACIÓN DEL POZO NO 1 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 224976 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 224976 | S | 25480 | 16987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AV. PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAYULA Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, EN ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRET, lon:-93.73910089, lat:16.69708396}} | 2019-07-13 | 2019-07-28 | 98654.11 | 98654.11 | 98654.11 | 98654.11 | 98654.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORDEN MCC/DOPM/FISM-03/2019, contratista:ROMME TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:98654.11, importe_modificado:98654.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635521/proyecto_FIN, 1635521/proyecto_PROCESO, 1635521/proyecto_FIN, 1635521/proyecto_INICIO, 1635521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681741 | Proyecto de inversión | 3049970 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287477.5, modificado:2287477.5}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762492.5, modificado:762492.5}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 291842 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 291842 | S | 184 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:965, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 345 + 000 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30422 IGNACIO ZARAGOZA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRIUNFO DE MADERO Y CARRETERA MONTE SINAHI, SE ENCUENTRA, lon:-93.89793411, lat:17.01016754}} | 2019-09-01 | 2019-12-30 | 3049970 | 3049970 | 3049970 | 3049970 | 3049970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-INPI 001/2019, contratista:CONSORCIO AGUIVA S.A. DE C.V.,, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:3049970.0, importe_modificado:3049970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1681741/proyecto_INICIO, 1681741/proyecto_FIN, 1681741/proyecto_PROCESO, 1681741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201534056 | Proyecto de inversión | 2152712.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152712.08, modificado:2152712.08}} | CONSTRUCCION DE POZO TIPO ARTESIANO LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 74152 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 74152 | S | 1803 | 1202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:60, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30410 TRAMO CINTALAPA - CARRETERA TAPANATEPEC KILÓMETRO 000 + 12 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30410 LÁZARO CÁRDENAS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE MONTE DE OCA SE ENCUENT, lon:-93.79252149, lat:16.60759585}} | 2019-01-15 | 2019-07-31 | 2152712.08 | 2152712.08 | 2152712.08 | 2152712.08 | 2152712.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-06/2019, contratista:LUIOS ALFREDO GUILLEN VELASCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2152712.08, importe_modificado:2152712.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1534056/proyecto_INICIO, 1534056/proyecto_PROCESO, 1534056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535550 | Proyecto de inversión | 2106551.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106551.14, modificado:2106551.14}} | CONSTRUCCIÓMN DE POZO TIPO ARTESIANO LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO YRED DE DISTRIBUCIÓN - 76357 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 76357 | S | 210 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:519, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIANO ZAPATA - ALTO UNIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 0 EJIDO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 30417 NUEVO AMANECER TENEJAPA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALTO UNION Y , SXE ENCUENTRA UBICADA A 40 KILOME, lon:-93.91712786, lat:16.70295253}} | 2019-01-15 | 2019-03-15 | 2106551.14 | 2106551.14 | 2106551.14 | 2106551.14 | 2106551.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-013/2019, contratista:NOE RUIZ CHONGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2106551.14, importe_modificado:2106551.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535550/proyecto_INICIO, 1535550/proyecto_PROCESO, 1535550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612232 | Proyecto de inversión | 585686.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585686.81, modificado:585686.81}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 158074 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 158074 | S | 25480 | 16987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE BARRIO JARDINES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICPAL BARRIO LOS JARDINES EN TRE LAS CALLES VENUSTIANO CARR, lon:-93.74486073, lat:16.67686066}} | 2019-07-14 | 2019-09-14 | 585686.81 | 585686.81 | 585686.81 | 585686.81 | 585686.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-037/2019, contratista:GUILLEMO MORALES ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:585686.81, importe_modificado:585686.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612232/proyecto_INICIO, 1612232/proyecto_PROCESO, 1612232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636385 | Proyecto de inversión | 571769.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571769.92, modificado:571769.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 226460 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 226460 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BARRIO URBANA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE PINEDO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MARIANO ESCOBEDO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-93.72956435, lat:16.68002901}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 571769.92 | 571769.92 | 571769.92 | 571769.92 | 571769.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-071/2019, contratista:CONSTRUCTORA GEMA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:571769.92, importe_modificado:571769.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1636385/proyecto_INICIO, 1636385/proyecto_FIN, 1636385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535040 | Proyecto de inversión | 1008210.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008210.03, modificado:1008210.03}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 75460 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 75460 | S | 210 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:280, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30424 TRAMO CINTALAPA - LOS HORCONES (MONTE SINAI DOS) KILÓMETRO 0 + 020 COLONIA LOS HORCONES, 30424 MONTE SINAÍ DOS (LOS HORCONES), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIO NEGRO Y , SE ENCUENTRA UBICA, lon:-93.83668388, lat:16.83965929}} | 2019-01-15 | 2019-03-15 | 1008210.03 | 1008210.03 | 1008210.03 | 1008210.03 | 1008210.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-022/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1008210.03, importe_modificado:1008210.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535040/proyecto_INICIO, 1535040/proyecto_PROCESO, 1535040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597497 | Proyecto de inversión | 1500896.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500896.04, modificado:1500896.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 225661 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 225661 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:943, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CINTALAPA - RANCHERIA LOS OLACHEA (LA VALDIVIANA) KILÓMETRO 35 + 800 RANCHERIA LOS OLACHEA (SAN ANTONIO VALDIVIANA), 30420 LA VALDIVIA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TONA - TAPANA, lon:-93.82846553, lat:16.54984487}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1500896.04 | 1500896.04 | 1500896.04 | 1500896.04 | 1500896.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-041/2019, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1500896.04, importe_modificado:1500896.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1597497/proyecto_INICIO, 1597497/proyecto_PROCESO, 1597497/proyecto_INICIO, 1597497/proyecto_FIN, 1597497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599118 | Proyecto de inversión | 454031.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454031.61, modificado:454031.61}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 237505 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 237505 | S | 99 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:802.0, meta_modificada:802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - ESTORACON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 800 COLONIA EL ESTORACÓN, 30429 ESTORACÓN, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO I MADERIO Y , SE ENCUENTRA A 45.80 KILOMETROS DE LA CABECERA MUN, lon:-93.79776618, lat:16.85425673}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 454031.61 | 454031.61 | 454031.61 | 454031.61 | 454031.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-053/2019, contratista:ROMME TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:454031.61, importe_modificado:454031.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:802.0}} | {1599118/proyecto_INICIO, 1599118/proyecto_FIN, 1599118/proyecto_PROCESO, 1599118/proyecto_INICIO, 1599118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599771 | Proyecto de inversión | 1184399.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184399.02, modificado:1184399.02}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO VILLA MORELOS - 243381 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 243381 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:156, direccion:CAMINO TRAMO CINTALAPA - VILLA MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 95 + 000 COLONIA VILLA MORELOS, 30420 VILLAMORELOS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA HERMOSA Y , SE ENCUENTRA A 95 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-93.92856632, lat:16.4737517}} | 2019-07-17 | 2019-10-17 | 1184399.02 | 1184399.02 | 1184399.02 | 1184399.02 | 1184399.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-060/2019, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1184399.02, importe_modificado:1184399.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599771/proyecto_INICIO, 1599771/proyecto_FIN, 1599771/proyecto_PROCESO, 1599771/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612067 | Proyecto de inversión | 1607049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607049.24, modificado:1607049.24}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 157505 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 157505 | S | 150 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA EJIDO SANTA ROSA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SANTA ROSA Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DETRÁS DE LAS INMEDIACIONES DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY, lon:-93.74147068, lat:16.67778922}} | 2019-07-14 | 2019-09-14 | 1607049.24 | 1607049.24 | 1607049.24 | 1607049.24 | 1607049.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-035/2019, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1607049.24, importe_modificado:1607049.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612067/proyecto_PROCESO, 1612067/proyecto_FIN, 1612067/proyecto_PROCESO, 1612067/proyecto_INICIO, 1612067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636464 | Proyecto de inversión | 714712.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714712.4, modificado:714712.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 226588 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 226588 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BARRIO TEPEYAC, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA Y CALLE SINAI Y HEROES DE LA INDEPENDENCIA, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN , lon:-93.72609866, lat:16.68573692}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 714712.4 | 714712.4 | 714712.4 | 714712.4 | 714712.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-066/2019, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:714712.4, importe_modificado:714712.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1636464/proyecto_FIN, 1636464/proyecto_PROCESO, 1636464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636698 | Proyecto de inversión | 1143539.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143539.84, modificado:1143539.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 226923 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 226923 | S | 58 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA SUR BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y CALLE QUINTA PONIENTE, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LOS BARRIOS SAN MARTIN EL ROSARIO , lon:-93.72750441, lat:16.69137491}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1143539.84 | 1143539.84 | 1143539.84 | 1143539.84 | 1143539.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-065/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1143539.84, importe_modificado:1143539.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1636698/proyecto_INICIO, 1636698/proyecto_FIN, 1636698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637526 | Proyecto de inversión | 3587044.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3587044.8, modificado:3587044.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 243579 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 243579 | S | 16986 | 25480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL CIUDAD CINTALAPA DE FIGUEROA CENTRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y AVENIDA QUINTA PONIENTE, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CABECERA MUNICIPAL ABARCANDO LOS BARRIOS CIRCUNVECI, lon:-93.72707184, lat:16.69167936}} | 2019-09-17 | 2019-11-17 | 3587044.8 | 3587044.8 | 3587044.8 | 3587044.8 | 3587044.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-075/2019, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:3587044.8, importe_modificado:3587044.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1637526/proyecto_FIN, 1637526/proyecto_INICIO, 1637526/proyecto_PROCESO, 1637526/proyecto_FIN, 1637526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201534101 | Proyecto de inversión | 2269031.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269031.73, modificado:2269031.73}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO NUMERO ONCE - 74233 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 74233 | S | 29727 | 12740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA NORTE BARRIO SANTA CRUZ, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA NORTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE CENTRAL PONIENTE SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO A LA CARRETETA SAYULA, lon:-93.7322251, lat:16.70029495}} | 2019-01-15 | 2019-03-15 | 2269031.73 | 2269031.73 | 2269031.73 | 2269031.73 | 2269031.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-011/2019, contratista:YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2269031.73, importe_modificado:2269031.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1534101/proyecto_INICIO, 1534101/proyecto_PROCESO, 1534101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597403 | Proyecto de inversión | 75745.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75745.31, modificado:75745.31}} | REHABILITACIÓN DEL POZO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 224825 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 224825 | S | 484 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - ABELARDO L. RODRIGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 000 COLONIA ABELARDO L RODRIGUEZ, 30416 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A LAZARO ACRDENAS Y , SE ENCUENTRA TOMANDO LA, lon:-93.80017341, lat:16.67001461}} | 2019-07-13 | 2019-07-28 | 75745.31 | 75745.31 | 75745.31 | 75745.31 | 75745.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORDEN MCC/DOPM/FISM-04/2019, contratista:ROMME TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.,, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:75745.31, importe_modificado:75745.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1597403/proyecto_FIN, 1597403/proyecto_INICIO, 1597403/proyecto_FIN, 1597403/proyecto_PROCESO, 1597403/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599738 | Proyecto de inversión | 2634567.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634567.26, modificado:2634567.26}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 243077 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 243077 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO CINTALAPA - LA FLORIDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 55 + 000 COLONIA LA FLORIDA, 30426 LA FLORIDA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA JIQUIPILAS Y CAMINO CASTILLO TIELMANS, SE ENCUENTRA A 55 KILÓMETROS DE LA CABEC, lon:-93.63982527, lat:16.80211548}} | 2019-07-17 | 2019-10-17 | 2634567.26 | 2634567.26 | 2634567.26 | 2634567.26 | 2634567.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-063/2019, contratista:BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2634567.26, importe_modificado:2634567.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599738/proyecto_INICIO, 1599738/proyecto_FIN, 1599738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661020 | Proyecto de inversión | 1918946.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918946.34, modificado:1918946.34}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA SAYULA CABECERA MUNICIPAL - 271771 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 271771 | S | 53689 | 35792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA SAYULA BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE NOVENA SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA SAYULA, lon:-93.73494232, lat:16.69075503}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 1918946.34 | 1918946.34 | 1918946.34 | 1918946.34 | 1918946.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-079/2019, contratista:CESAR OCTAVIO PEREZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1918946.34, importe_modificado:1918946.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661020/proyecto_INICIO, 1661020/proyecto_PROCESO, 1661020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201534378 | Proyecto de inversión | 1498503.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498503.64, modificado:1498503.64}} | APLICACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 74549 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 74549 | S | 29727 | 12740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AMBAR BARRIO LIRIOS DEL VALLE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE RUBI Y CALLE GEMA, CALLE AMBAR SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA SAYULA Y EL DESVIO A LA CARRETERA LA, lon:-93.74293549, lat:16.68956699}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 1498503.64 | 1498503.64 | 1498503.64 | 1498503.64 | 1498503.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-028/2019, contratista:CUTBERTO CABRERA MAZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1498503.64, importe_modificado:1498503.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1534378/proyecto_INICIO, 1534378/proyecto_PROCESO, 1534378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535095 | Proyecto de inversión | 1643452.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643452.77, modificado:1643452.77}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO ARTESIANO LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN - 75515 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 75515 | S | 210 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:536, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - LA JOYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 035 COLONIA MARIANO PÉREZ DÍAZ (LA JOYA), 30415 MARIANO PÉREZ DÍAZ (LA JOYA), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAYULA Y CARRETERA ZAPATA, SE ENCUENTRA UBI, lon:-93.91508093, lat:16.77975824}} | 2019-01-15 | 2019-03-15 | 1643452.77 | 1643452.77 | 1643452.77 | 1643452.77 | 1643452.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-021/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LOS LLANOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1643452.77, importe_modificado:1643452.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535095/proyecto_INICIO, 1535095/proyecto_PROCESO, 1535095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536728 | Proyecto de inversión | 1530753.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530753.26, modificado:1530753.26}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 78267 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 78267 | S | 97 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1004, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - FRNCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 000 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30417 FRANCISCO VILLA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TIERRA LIBERTAD Y DIAGONAL EL ZAPOTE, SE ENCUENTRA A 25 KILOMETROS , lon:-93.80391838, lat:16.64193838}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 1530753.26 | 1530753.26 | 1530753.26 | 1530753.26 | 1530753.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-016/2019, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTEC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1530753.26, importe_modificado:1530753.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1536728/proyecto_INICIO, 1536728/proyecto_PROCESO, 1536728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586870 | Proyecto de inversión | 714712.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714712.4, modificado:714712.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 159001 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 159001 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:97, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - EL ORIGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 080 EJIDO EL PROGRESO, 30424 EL PROGRESO, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y , SE TOMA LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA LLEGANDO A LA LOC, lon:-93.9155354, lat:16.77080079}} | 2019-07-17 | 2019-09-17 | 714712.4 | 714712.4 | 714712.4 | 714712.4 | 714712.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-046/2019, contratista:IXCHEL EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:714712.4, importe_modificado:714712.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1586870/proyecto_PROCESO, 1586870/proyecto_FIN, 1586870/proyecto_PROCESO, 1586870/proyecto_INICIO, 1586870/proyecto_FIN, 1586870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597608 | Proyecto de inversión | 714712.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714712.4, modificado:714712.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 226349 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 226349 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:674, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - EJIDO LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 750 EJIDO LAS PALMAS, 30425 LAS PALMAS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CERRADA INGENIERO ELOY BORRAS Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 45.75 KILOMETROS DE LA , lon:-93.95957313, lat:16.65229378}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 714712.4 | 714712.4 | 714712.4 | 714712.4 | 714712.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-061/2019, contratista:BRIANDA GISELLE HERRERA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:714712.4, importe_modificado:714712.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1597608/proyecto_INICIO, 1597608/proyecto_PROCESO, 1597608/proyecto_INICIO, 1597608/proyecto_PROCESO, 1597608/proyecto_FIN, 1597608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598288 | Proyecto de inversión | 2038506.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038506.34, modificado:2038506.34}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 230970 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 230970 | S | 1006 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2521.6, meta_modificada:2521.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:156, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE COLONIA VILLA MORELOS, 30420 VILLAMORELOS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE ENTRE AV TERCERA SUR Y SEXTA SUR Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA VILLA MORELOS EN LA CALLE PRIMERA ORIENTE , lon:-93.92734323, lat:16.47660157}} | 2019-10-28 | 2019-12-30 | 2038506.34 | 2038506.34 | 2038506.34 | 2038506.34 | 2038506.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-078/2019, contratista:CESAR OCTAVIO PEREZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2038506.34, importe_modificado:2038506.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2521.6}} | {1598288/proyecto_FIN, 1598288/proyecto_INICIO, 1598288/proyecto_FIN, 1598288/proyecto_INICIO, 1598288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629198 | Proyecto de inversión | 2930282.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2930282.39, modificado:2930282.39}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ONCE SUR ENTRE LAS CALLES PRIMERA PONIENTE Y CALLE CENTRAL - 237277 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 237277 | S | 25480 | 16987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3451.2, meta_modificada:3451.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA SEGUNA SUR CIUDAD CINTALAPA DE FIGUEROA CENTRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y SEGUNDA SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE Y TERCERA ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECR, lon:-93.71824612, lat:16.68751555}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 2930282.39 | 2930282.39 | 2930282.39 | 2930282.39 | 2930282.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-076/2019, contratista:EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2930282.39, importe_modificado:2930282.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3451.2}} | {1629198/proyecto_INICIO, 1629198/proyecto_FIN, 1629198/proyecto_PROCESO, 1629198/proyecto_INICIO, 1629198/proyecto_FIN, 1629198/proyecto_PROCESO, 1629198/proyecto_FIN, 1629198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629360 | Proyecto de inversión | 2243585.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2243585.98, modificado:2243585.98}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLES SEXTA AV SUR ENTRE NOVENA Y DOCE CALLE PTE - 237940 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 237940 | S | 25480 | 16987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1892.2, meta_modificada:1892.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE, CALLE NOVENA PONIENTE SUR SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MINICIPAL EN EL, lon:-93.73144236, lat:16.69455328}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 2243585.98 | 2243585.98 | 2243585.98 | 2243585.98 | 2243585.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-077/2019, contratista:EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2243585.98, importe_modificado:2243585.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1892.2}} | {1629360/proyecto_INICIO, 1629360/proyecto_FIN, 1629360/proyecto_PROCESO, 1629360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636745 | Proyecto de inversión | 1143539.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143539.84, modificado:1143539.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 227032 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 227032 | S | 58 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DUODECIMA PONIENTE BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE ENTRE NOVENA SUR Y CUARTA SUR Y CALLE SEXTA SUR ESQUINA DECIMA PONIENTE, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN, lon:-93.7333626, lat:16.69557089}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1143539.84 | 1143539.84 | 1143539.84 | 1143539.84 | 1143539.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-073/2019, contratista:CONSORCIO AGUIVA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1143539.84, importe_modificado:1143539.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1636745/proyecto_FIN, 1636745/proyecto_PROCESO, 1636745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636771 | Proyecto de inversión | 1143539.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143539.84, modificado:1143539.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 227092 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 227092 | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLEJON CAMINO REAL BARRIO LOS LAURELES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LOS BARRIOS SAN FRANCISCO SEGURO SOCIAL SAN MARCOS, AMPLIACIÓN LAS GARZAS, , lon:-93.73914803, lat:16.68580154}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1143539.84 | 1143539.84 | 1143539.84 | 1143539.84 | 1143539.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-072/2019, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1143539.84, importe_modificado:1143539.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1636771/proyecto_FIN, 1636771/proyecto_PROCESO, 1636771/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695028 | Acción | 634021.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634021.59, modificado:634021.59}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 224101 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 224101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.720428, lat:16.698682}} | 2019-07-13 | 2019-11-30 | 634021.59 | 634021.59 | 634021.59 | 634021.59 | 634021.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERVICIO/FISM-IAP-01/2019, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE ESTADO DE CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:634021.59, importe_modificado:634021.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1695028/proyecto_INICIO, 1695028/proyecto_PROCESO, 1695028/proyecto_FIN, 1695028/proyecto_INICIO, 1695028/proyecto_PROCESO, 1695028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201534132 | Proyecto de inversión | 2506076.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2506076.82, modificado:2506076.82}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 74286 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 74286 | S | 210 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:525, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SAYULA - DESVIO RANCHERIA LOS JOAQUINES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 022 RANCHERIA LOS JOAQUINES, 30424 LOS JOAQUINES, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAYULA Y TERRACERIA RANCHERIA LOS JOAQUINES, CARR, lon:-93.69494253, lat:16.85870435}} | 2019-01-15 | 2019-06-14 | 2506076.82 | 2506076.82 | 2506076.82 | 2506076.82 | 2506076.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-012/2019, contratista:GRUPO SHITAKE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2506076.82, importe_modificado:2506076.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1534132/proyecto_INICIO, 1534132/proyecto_PROCESO, 1534132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201534348 | Proyecto de inversión | 433302.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433302.55, modificado:433302.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A CIELO ABIERTO - 74510 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 74510 | S | 29727 | 12740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.5, meta_modificada:151.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE SUR BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE Y AVENIDA SEXTA SUR PONIENTE, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO OBRERA CAMPESINA, lon:-93.73542512, lat:16.69514318}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 433302.55 | 433302.55 | 433302.55 | 433302.55 | 433302.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-026/2019, contratista:GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ, convocante:H. MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:433302.55, importe_modificado:433302.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.5}} | {1534348/proyecto_INICIO, 1534348/proyecto_PROCESO, 1534348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201534360 | Proyecto de inversión | 497862.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497862.65, modificado:497862.65}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 74529 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 74529 | S | 29727 | 12740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE PONIENTE SUR BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DIECISIETE PONIENTE SUR Y AVENIDA SEXTA SUR PONIENTE, AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MU, lon:-93.73545865, lat:16.69506096}} | 2019-02-15 | 2019-04-30 | 497862.65 | 497862.65 | 497862.65 | 497862.65 | 497862.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-027/2019, contratista:GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:497862.65, importe_modificado:497862.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {1534360/proyecto_INICIO, 1534360/proyecto_PROCESO, 1534360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587253 | Proyecto de inversión | 2152398.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152398.48, modificado:2152398.48}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL TRAMO 8 DE ENERO - NUEVA PIMIENTA - PIMIENTA BERLIN. - 162557 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 162557 | S | 840 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:318, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - PIMIENTA BERLIN KILÓMETRO 40 + 000 EJIDO PIMIENTA BERLÍN, 30428 PIMIENTA BERLÍN, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PIENTA BERLIN Y , EN CUENTRA A 40 KILOMETRO DE LA CABECERA TOMANDO LA CARRETER, lon:-93.68895756, lat:16.7672938}} | 2019-07-18 | 2019-09-18 | 2152398.48 | 2152398.48 | 2152398.48 | 2152398.48 | 2152398.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-057/2019, contratista:ROMME TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2152398.48, importe_modificado:2152398.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1587253/proyecto_PROCESO, 1587253/proyecto_FIN, 1587253/proyecto_INICIO, 1587253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598768 | Proyecto de inversión | 450574.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450574.46, modificado:450574.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADOCINCO METROS DE LONGITUD - 235128 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 235128 | S | 76 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:510, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - SIMON BOLIVAR (EL TRANSVAL) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 800 EJIDO SIMÓN BOLÍVAR (EL TRANSVAL), 30423 SIMÓN BOLÍVAR (EL TRANSVAL), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO A TRIUNFO DE MADERO Y , SE E, lon:-93.84207477, lat:16.87299219}} | 2019-08-15 | 2019-10-15 | 450574.46 | 450574.46 | 450574.46 | 450574.46 | 450574.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-062/2019, contratista:ROMME TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:450574.46, importe_modificado:450574.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1598768/proyecto_PROCESO, 1598768/proyecto_INICIO, 1598768/proyecto_PROCESO, 1598768/proyecto_FIN, 1598768/proyecto_INICIO, 1598768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635387 | Proyecto de inversión | 125170.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125170.46, modificado:125170.46}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 224608 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIMTALAPA | 224608 | S | 77 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NAZARETH COLONIA , 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE NAZARETH Y , SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LOS GIRASOLES ENTRE LAS CALLE 2O DE FEBRERO Y CALLE SINAI, lon:-93.71978215, lat:16.681829}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 125170.46 | 125170.46 | 125170.46 | 125170.46 | 125170.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORDEN MCC/DOPM/FISM-02/2019, contratista:ROMME TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.,, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:125170.46, importe_modificado:125170.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635387/proyecto_FIN, 1635387/proyecto_INICIO, 1635387/proyecto_FIN, 1635387/proyecto_PROCESO, 1635387/proyecto_INICIO, 1635387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661191 | Acción | 714560.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714560.99, modificado:714560.99}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 272035 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 272035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.720428, lat:16.698682}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 714560.99 | 714560.99 | 714560.99 | 714560.99 | 714560.99 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MCC/DOPM/INDIRECTO-02/2019, contratista:MAEMSA COMERCIAL DEL SUR SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:714560.99, importe_modificado:714560.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1661191/proyecto_INICIO, 1661191/proyecto_FIN, 1661191/proyecto_PROCESO, 1661191/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666868 | Proyecto de inversión | 2509584.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509584.91, modificado:2509584.91}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AV. BENITO JUAREZ - 155165 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 155165 | S | 1802 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2699.0, meta_modificada:2699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ BARRIO INSURGENTES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA 24 DE FEBRERO, SE ENCUENTRA EN EL BARRIO INSURGENTE ENTRE LAS AVENIDAS EMILIANO ZAPATA Y 24 DE F, lon:-93.72134857, lat:16.67841862}} | 2019-09-25 | 2019-11-25 | 2509584.91 | 2509584.91 | 2509584.91 | 2509584.91 | 2509584.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-01/2019, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2509584.91, importe_modificado:2509584.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2699.0}} | {1666868/proyecto_FIN, 1666868/proyecto_PROCESO, 1666868/proyecto_FIN, 1666868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201534148 | Proyecto de inversión | 1217955.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217955.93, modificado:1217955.93}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA LÉCTRICA - 74313 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 74313 | S | 213 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 9 SUR BARRIO NUEVO SINAÍ, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 9 SUR Y CALLE EL LAUREL, CARRETERA SAYULA SE ENCUENTRA RUMBO A LA CARRETERA SAYULA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SINAI, lon:-93.73630373, lat:16.692519}} | 2019-03-15 | 2019-06-30 | 1217955.93 | 1217955.93 | 1217955.93 | 1217955.93 | 1217955.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-014/2019, contratista:BRIANDA GISELLE HERRERA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1217955.93, importe_modificado:1217955.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1534148/proyecto_INICIO, 1534148/proyecto_PROCESO, 1534148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540022 | Proyecto de inversión | 1665008.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665008.35, modificado:1665008.35}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA - 83229 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 83229 | S | 29727 | 12740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GEMA BARRIO UNION CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS CEBROS Y CALLE EL OCOTAL, CALLE CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO UNION CAMPESINA, lon:-93.74351944, lat:16.68670135}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 1665008.35 | 1665008.35 | 1665008.35 | 1665008.35 | 1665008.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-030/2019, contratista:EDUARDO ABRAHAM MONTESINOS CADENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1665008.35, importe_modificado:1665008.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1540022/proyecto_INICIO, 1540022/proyecto_FIN, 1540022/proyecto_PROCESO, 1540022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540038 | Proyecto de inversión | 2325045.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325045.43, modificado:2325045.43}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA - 83260 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 83260 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:311, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - LOS POCITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 00 RANCHERIA LOS POCITOS, 30409 LOS POCITOS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RANCHERIA LOS POCITOS Y , SE ENCUENTRA A 10 KILOMETROS DE LA CABECERA M, lon:-93.76486787, lat:16.6618784}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 2325045.43 | 2325045.43 | 2325045.43 | 2325045.43 | 2325045.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-031/2019, contratista:BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2325045.43, importe_modificado:2325045.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1540038/proyecto_INICIO, 1540038/proyecto_PROCESO, 1540038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587163 | Proyecto de inversión | 1429424.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429424.8, modificado:1429424.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 161665 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 161665 | S | 82 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:102, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - NUEVA REFORMA (EL PROGRESO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 34 + 060 EJIDO NUEVA REFORMA (EL RECREO), 30417 NUEVA REFORMA (EL RECREO), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA POMPOSO CASTELLANOS Y , SE E, lon:-93.86805347, lat:16.64320487}} | 2019-07-17 | 2019-09-17 | 1429424.8 | 1429424.8 | 1429424.8 | 1429424.8 | 1429424.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-054/2019, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1429424.8, importe_modificado:1429424.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1587163/proyecto_PROCESO, 1587163/proyecto_INICIO, 1587163/proyecto_FIN, 1587163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612286 | Proyecto de inversión | 260986.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260986.85, modificado:260986.85}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 158255 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 158255 | S | 25480 | 16987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO CINTALAPA DE FIGUEROA CENTRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIETE NORTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL AUN COSTADO DEL, lon:-93.72272642, lat:16.69892468}} | 2019-07-24 | 2019-09-24 | 260986.85 | 260986.85 | 260986.85 | 260986.85 | 260986.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-039/2019, contratista:GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:260986.85, importe_modificado:260986.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {1612286/proyecto_PROCESO, 1612286/proyecto_FIN, 1612286/proyecto_INICIO, 1612286/proyecto_PROCESO, 1612286/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201534425 | Proyecto de inversión | 2000693.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000693.52, modificado:2000693.52}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 74638 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 74638 | S | 29727 | 12740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:835.74, meta_modificada:835.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE SUR BARRIO SANTA CECILIA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD RODULFO FIGUEROA Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BAR, lon:-93.71801182, lat:16.69336572}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 2000693.52 | 2000693.52 | 2000693.52 | 2000693.52 | 2000693.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-029/2019, contratista:EMICSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2000693.52, importe_modificado:2000693.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:835.74}} | {1534425/proyecto_INICIO, 1534425/proyecto_PROCESO, 1534425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587299 | Proyecto de inversión | 714712.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714712.4, modificado:714712.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 162950 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 162950 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:916, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - SANTA RITA LAGUNA SECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 EJIDO SANTA RITA LAGUNA SECA, 30407 SANTA RITA LAGUNA SECA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y , SE ENCUENTRA A 3 KILOTRES DE , lon:-93.71504868, lat:16.64176475}} | 2019-07-17 | 2019-09-17 | 714712.4 | 714712.4 | 714712.4 | 714712.4 | 714712.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-058/2019, contratista:LURECON CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:714712.4, importe_modificado:714712.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1587299/proyecto_FIN, 1587299/proyecto_INICIO, 1587299/proyecto_FIN, 1587299/proyecto_INICIO, 1587299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598239 | Proyecto de inversión | 3113496.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3113496.12, modificado:3113496.12}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 230444 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 230444 | S | 893 | 594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3770.4, meta_modificada:3770.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:95, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE COLONIA CASTELLANO POMPOSO, 30417 POMPOSO CASTELLANOS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE TERCERA OONIENTE, SE ENCUENTRA A 20.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMNDO LA CARRETERA HA, lon:-93.86891687, lat:16.59041767}} | 2019-10-28 | 2019-12-30 | 3113496.12 | 3113496.12 | 3113496.12 | 3113496.12 | 3113496.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-074/2019, contratista:LUMISUR COSNTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:3113496.12, importe_modificado:3113496.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3770.4}} | {1598239/proyecto_INICIO, 1598239/proyecto_PROCESO, 1598239/proyecto_FIN, 1598239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599945 | Proyecto de inversión | 742080.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742080.63, modificado:742080.63}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 245048 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 245048 | S | 984 | 656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:81, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CINTALAPA - RIZO DE ORO KILÓMETRO 950 + 000 EJIDO NUEVA TENOCHTITLÁN (RIZO DE ORO), 30425 NUEVA TENOCHTITLÁN (RIZO DE ORO), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TAPATEPEC Y , SE ENCUENTRA A 95, lon:-94.07837026, lat:16.47147831}} | 2019-08-19 | 2019-11-19 | 742080.63 | 742080.63 | 742080.63 | 742080.63 | 742080.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-038/2019, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR SA. DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:742080.63, importe_modificado:742080.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599945/proyecto_FIN, 1599945/proyecto_PROCESO, 1599945/proyecto_FIN, 1599945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636587 | Proyecto de inversión | 1143539.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143539.84, modificado:1143539.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 226739 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 226739 | S | 58 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO MARQUEZ BARRIO 14 DE FEBRERO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y DÉCIMA QUINTA SUR Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO 14 DE FEBRERO , lon:-93.7171214, lat:16.68300061}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1143539.84 | 1143539.84 | 1143539.84 | 1143539.84 | 1143539.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-064/2019, contratista:CONZUSA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1143539.84, importe_modificado:1143539.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1636587/proyecto_INICIO, 1636587/proyecto_FIN, 1636587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682147 | Proyecto de inversión | 619994.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619994.71, modificado:619994.71}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 292798 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 292798 | S | 984 | 656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:81, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CINTALAPA - NUEVO TENOCHTITLAN (RIZO DE ORO) KILÓMETRO 80 + 000 COLONIA NUEVA TENOCHTITLÁN (RIZO DE ORO), 30425 NUEVA TENOCHTITLÁN (RIZO DE ORO), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ROSENDO ZALAZ, lon:-94.08671193, lat:16.4786733}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 619994.71 | 619994.71 | 619994.71 | 619994.71 | 619994.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-070/2019, contratista:GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:619994.71, importe_modificado:619994.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682147/proyecto_PROCESO, 1682147/proyecto_INICIO, 1682147/proyecto_FIN, 1682147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695031 | Acción | 1902063.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902063.77, modificado:1902063.77}} | ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES Y O TARIFAS - 224408 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 224408 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.720428, lat:16.698682}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 1902063.77 | 1902063.77 | 1902063.77 | 1902063.77 | 1902063.77 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/PRODIM-01/2019, contratista:CONSORCIO CONSULTIVO BUKRA Y ASOCIADOS SC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1902063.77, importe_modificado:1902063.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695031/proyecto_FIN, 1695031/proyecto_INICIO, 1695031/proyecto_PROCESO, 1695031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619792 | Proyecto de inversión | 1745800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745800.0, modificado:1745800.0}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL - 192891 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 192891 | S | 343 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:COLONIA LLANO GRANDE, 29654 LLANO GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , ES NECESARIO REALIZAR LAS ACCIONES PARA INCREMENTAR EL APOYO DE LAS DEMANDAS DE LAS COMUNIDADES EN CUANTO SUS CAMINO., lon:-93.1227713, lat:17.10480978}} | 2019-11-30 | 2019-12-30 | 1745800 | 1745800 | 1745800 | 1745800 | 1745800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/018-A/2019, contratista:PROYECTOS PYCSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1745800.0, importe_modificado:1745800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619792/proyecto_PROCESO, 1619792/proyecto_INICIO, 1619792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661457 | Proyecto de inversión | 216644.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216644.66, modificado:216644.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO - 144207 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144207 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:INTERIOR S/N COLONIA TIERRA BLANCA, 00000 TIERRA BLANCA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO COAPILLA A TIERRA BLANCA Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL TERMINAR DEL CAMINO DE COAPILLA A TIERRA BLANCA A LADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA QU, lon:-93.15702308, lat:17.11343333}} | 2019-09-19 | 2019-10-29 | 216644.66 | 216644.66 | 216644.66 | 216644.66 | 216644.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/OT-FISMDF/003-B/2019, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:216644.66, importe_modificado:216644.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661457/proyecto_INICIO, 1661457/proyecto_FIN, 1661457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE DE LA OBRA REAL ES: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. POR ERROR DE CAPTURA EN LA MIDS QUEDÓ EL NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO. , trimestre:4.0, usuario:roelmorenon, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661995 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 145494 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 145494 | S | 319 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1131.0, meta_modificada:1131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO, 29653 VICENTE GUERRERO, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN LUCAS A VICENTE GUERRERO Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TRAMO DE SAN LUCAS A VICENTE GUERRERO, lon:-93.05992505, lat:17.13473509}} | 2019-09-20 | 2019-10-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/003-A/2019, contratista:GRUPO CONNTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1131.0}} | {1661995/proyecto_PROCESO, 1661995/proyecto_INICIO, 1661995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695572 | Acción | 81282.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81282.89, modificado:81282.89}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 289768 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COAPILLA | 289768 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.159022, lat:17.130791}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 81282.89 | 81282.89 | 81282.89 | 81282.89 | 81282.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76502, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:81282.89, importe_modificado:81282.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1695572/proyecto_FIN, 1695572/proyecto_INICIO, 1695572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695575 | Acción | 138308.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138308.5, modificado:138308.5}} | CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 289875 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COAPILLA | 289875 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.159022, lat:17.130791}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 138308.5 | 138308.5 | 138308.5 | 138308.5 | 138308.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-04, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:138308.5, importe_modificado:138308.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695575/proyecto_INICIO, 1695575/proyecto_PROCESO, 1695575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585312 | Proyecto de inversión | 171488 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171488.0, modificado:171488.0}} | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO FC 250 KG CM2 EN COBERTURA MUNICIPAL - 145290 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 145290 | S | 1618 | 1569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCENTRA LA OBRA EN COBERTURA MUNICIPAL YA QUE SE REFIERE A LOS BACHES QUE SE HAYAN OCURRIDO POR CUALQUIER ANOMALIA, lon:-93.15733765, lat:17.12820861}} | 2019-09-19 | 2019-10-10 | 171488 | 171488 | 171488 | 171488 | 171488 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/OT-FISMDF/001-B/2019, contratista:CONSTRUCTORA NEGUEV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:171488.0, importe_modificado:171488.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}} | {1585312/proyecto_PROCESO, 1585312/proyecto_INICIO, 1585312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 EN CABECERA MUNICIPAL. POR ERROR DE CAPTURA EN LA MIDS QUEDÓ: BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 EN COBERTURA MUNICIPAL, trimestre:4.0, usuario:roelmorenon, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653295 | Proyecto de inversión | 3965942.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3965942.33, modificado:3965942.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO VICENTE GUERRERO - BUENA VISTA (MATASANO) - 284752 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284752 | S | 583 | 1198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 29653 VICENTE GUERRERO, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , ES DE MUY ALTA NECESIDAD LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE LOS HABITANTES A LAS DIFERENTES LOCALIDADES Y M, lon:-93.05628777, lat:17.14820757}} | 2019-09-20 | 2019-11-20 | 3965942.33 | 3965942.33 | 3965942.33 | 3965942.33 | 3965942.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/020-A/2019, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:3965942.33, importe_modificado:3965942.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1653295/proyecto_FIN, 1653295/proyecto_PROCESO, 1653295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661653 | Proyecto de inversión | 688301.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688301.8, modificado:688301.79}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 144658 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144658 | S | 623 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:COLONIA BUENAVISTA, 00000 BUENAVISTA (MATASANOS), COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE DICHA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA INICA PRIMARIA QUE EXISTE EN BUENAVISTA., lon:-93.06697524, lat:17.10861917}} | 2019-09-19 | 2019-11-19 | 688301.79 | 688301.79 | 688301.79 | 688301.79 | 688301.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/013-A/2019, contratista:COMERCIALIZADORA MALLALCAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:688301.79, importe_modificado:688301.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661653/proyecto_INICIO, 1661653/proyecto_FIN, 1661653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661746 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | APERTURA DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 144900 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144900 | S | 33 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 29652 GUADALUPE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , PARA EL MEJORAMIENTO DE URBANIZACIÓN PARA EL BENEFICIO DEL TRANSITO VEHICULAR DE LA COMUNIDAD., lon:-93.14163591, lat:17.12714441}} | 2019-09-20 | 2019-11-20 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/011-A/2019, contratista:GUILLERMO MORALES ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {1661746/proyecto_INICIO, 1661746/proyecto_FIN, 1661746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660591 | Proyecto de inversión | 475963.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475963.34, modificado:475963.34}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 141777 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 141777 | S | 64 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:76, direccion:CALLE CARRETERA COAPILLA-TIERRA BLANCA INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 29650 SAN MIGUEL DE ARCANGEL, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE COAPILLA- TIERRA BLANCA Y CALLE COAPILLA- TIERRA BLANCA, CALLE COAPILLA- TIERRA BLANCA L, lon:-93.12500194, lat:17.07989234}} | 2019-09-18 | 2019-10-30 | 475963.34 | 475963.34 | 475963.34 | 475963.34 | 475963.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/004-A/2019, contratista:BRISA Y SOL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:475963.34, importe_modificado:475963.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:515.0}} | {1660591/proyecto_INICIO, 1660591/proyecto_FIN, 1660591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. POR ERROR DE CAPTURA EN LA MIDS QUEDÓ: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE., trimestre:4.0, usuario:roelmorenon, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661361 | Proyecto de inversión | 1744431.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744431.19, modificado:1744431.19}} | CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES - 143910 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 143910 | S | 175 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:INTERIOR SN COLONIA MORELIA, 29650 MORELIA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUYE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MORELIA QUE ES UNA PRIORIDAD PARA LA LOCALIDAD., lon:-93.14396157, lat:17.0938871}} | 2019-09-20 | 2019-11-15 | 1744431.19 | 1744431.19 | 1744431.19 | 1744431.19 | 1744431.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/002-A/2019, contratista:AGUSTÍN HIPÓLITO BALLINAS DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1744431.19, importe_modificado:1744431.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661361/proyecto_INICIO, 1661361/proyecto_PROCESO, 1661361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661438 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 144153 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144153 | S | 134 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.0, meta_modificada:932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:CALLE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN PORTES GIL INTERIOR SN COLONIA PORTES GIL, 29650 UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PORTES GIL Y CALLE PORTES GIL, CALLE PORTES GIL SE PAVIMENTARA, lon:-93.19642265, lat:17.14701418}} | 2019-09-22 | 2019-10-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/008-A/2019, contratista:JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.0}} | {1661438/proyecto_INICIO, 1661438/proyecto_FIN, 1661438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620492 | Proyecto de inversión | 973972.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973972.28, modificado:973972.28}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES - 196485 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 196485 | S | 1569 | 1618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:INTERIOR S/N COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , MEJORAR LA URBANIZACIÓN DEL CAMINO PARA EL TRASPORTE DE LOS CIUDADANOS A OTROS MUNICIPIOS, lon:-93.15643642, lat:17.121048}} | 2019-10-02 | 2019-11-29 | 973972.28 | 973972.28 | 973972.28 | 973972.28 | 973972.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/019-A/2019, contratista:PROYECTOS PYCSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:973972.28, importe_modificado:973972.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1620492/proyecto_INICIO, 1620492/proyecto_FIN, 1620492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653492 | Proyecto de inversión | 200244.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200244.12, modificado:200244.22}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO - 285007 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 285007 | S | 1597 | 1590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , MEJORAR LA URBANIZACIÓN Y EVITAR RIESGOS PARA LOS HABITANTES POR LAS NOCHES, lon:-93.15910576, lat:17.12747039}} | 2019-11-25 | 2019-12-25 | 200244.22 | 200244.22 | 200244.22 | 200244.22 | 200244.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/OT-FISMDF/004-B/2019, contratista:GRUPO VEZ ¿ PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:200244.22, importe_modificado:200244.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1653492/proyecto_PROCESO, 1653492/proyecto_INICIO, 1653492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653379 | Proyecto de inversión | 888650.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888650.2, modificado:888650.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO - 284841 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284841 | S | 4224 | 4216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , MEJORAR LA URBANIZACIÓN CON EL ALUMBRADO PUBLICO Y BRINDAR LA SEGURIDAD DEL PUEBLO DE COAPILLA., lon:-93.1589856, lat:17.13086617}} | 2019-11-15 | 2019-12-27 | 888650.2 | 888650.2 | 888650.2 | 888650.2 | 888650.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/022-A/2019, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:888650.2, importe_modificado:888650.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1653379/proyecto_INICIO, 1653379/proyecto_PROCESO, 1653379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661663 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 144679 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144679 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:COLONIA SANTO DOMINGO, 00000 SANTO DOMINGO, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QUE ESTA AUN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-93.09219744, lat:17.0759541}} | 2019-09-19 | 2019-10-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/012-A/2019, contratista:MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1661663/proyecto_INICIO, 1661663/proyecto_FIN, 1661663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661480 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE 46 FOSAS SEPTICAS - 144252 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144252 | S | 92 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:33, direccion:COLONIA , 00000 SAN SEBASTIÁN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 4 KM DE LA LOCALIDAD DE MORELOS, lon:-93.11838217, lat:17.06612498}} | 2019-09-19 | 2019-10-30 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/007-A/2019, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1661480/proyecto_PROCESO, 1661480/proyecto_FIN, 1661480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661541 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 144396 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144396 | S | 64 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:25, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 29650 SAN JUAN BAUTISTA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE REHABILITARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC A GALVANIZADO DE 3 PULGADAS PARA MAYOR ABASTECIEMIENTO EN LA COMUN, lon:-93.12635016, lat:17.09743545}} | 2019-09-22 | 2019-10-30 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/010-A/2019, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1661541/proyecto_INICIO, 1661541/proyecto_FIN, 1661541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661687 | Proyecto de inversión | 518661.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518661.72, modificado:518661.72}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 144716 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144716 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA TRINIDAD A MORELIA ENTRADA EN EL KM 2300 INTERIOR SN COLONIA EL CARMEN, 29650 EL CARMEN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CARMEN Y CALLE EL CARMEN, CALLE EL CARMEN SE CONSTRUYE LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONC, lon:-93.11828997, lat:17.10745747}} | 2019-09-20 | 2019-10-30 | 518661.72 | 518661.72 | 518661.72 | 518661.72 | 518661.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/005-A/2019, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:518661.72, importe_modificado:518661.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:172.0}} | {1661687/proyecto_INICIO, 1661687/proyecto_FIN, 1661687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612343 | Acción | 829851.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829851.09, modificado:829851.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 158419 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.159022, lat:17.130791}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 829851 | 829851 | 829851 | 829851 | 829851 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF-INDIRECTOS/001/2019, contratista:FÉLIX ROBERTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:414925.5, importe_modificado:414925.5}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF-INDIRECTOS/002/2019, contratista:JUAN CARLOS MÉNDEZ CUNDAPÍ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:414925.5, importe_modificado:414925.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612343/proyecto_INICIO, 1612343/proyecto_PROCESO, 1612343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661459 | Proyecto de inversión | 1810057.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810057.65, modificado:1810057.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA - 144212 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144212 | S | 625 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA (MATASANOS), 29653 BUENAVISTA (MATASANOS), COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , MEJORAMIENTO EN URBANIZACIÓN A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA YA QUE ES UNA DE LAS PRIORIDADES NECESARIAS DENTRO DE LA EDUCA, lon:-93.06703961, lat:17.10859866}} | 2019-09-19 | 2019-11-13 | 1810057.65 | 1810057.65 | 1810057.65 | 1810057.65 | 1810057.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/0014-A/2019, contratista:COMERCIALIZADORA MALLALCAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1810057.65, importe_modificado:1810057.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661459/proyecto_FIN, 1661459/proyecto_INICIO, 1661459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661670 | Proyecto de inversión | 501640.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501640.55, modificado:501640.55}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 144688 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144688 | S | 625 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA (MATASANOS), 29653 BUENAVISTA (MATASANOS), COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , MEJORAMIENTO Y URBANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, lon:-93.06699455, lat:17.10863147}} | 2019-09-20 | 2019-11-18 | 501640.55 | 501640.55 | 501640.55 | 501640.55 | 501640.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/016-A/2019, contratista:COMERCIALIZADORA MALLALCAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:501640.55, importe_modificado:501640.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661670/proyecto_INICIO, 1661670/proyecto_FIN, 1661670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629936 | Proyecto de inversión | 3077641.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3077641.97, modificado:3077641.97}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, (EL MOLINO), 1A. ETAPA - 199659 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 199659 | S | 1618 | 3187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SUMINISTRAR EL AGUA POTABLE ES UNA DE LAS PRIORIDADES PARA LOS HABITANTES DE COAPILLA POR LO QUE ES DE ALTA NECESIDAD., lon:-93.16013572, lat:17.12796254}} | 2019-11-25 | 2019-12-25 | 3077641.97 | 3077641.97 | 3077641.97 | 3077641.97 | 3077641.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/021-A/2019, contratista:GUILLERMO MORALES ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:3077641.97, importe_modificado:3077641.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {1629936/proyecto_INICIO, 1629936/proyecto_PROCESO, 1629936/proyecto_FIN, 1629936/proyecto_INICIO, 1629936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660978 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 142795 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 142795 | S | 63 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:CALLE CARRETERA COAPILLA-COPAINALA KM 16500 INTERIOR SN COLONIA LA TRINIDAD, 29650 LA TRINIDAD, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA COAPILLA-COPAINALA KM 16500 Y CALLE CARRETERA COAPILLA-COPAINALA KM 16500, CALLE CARRETERA CO, lon:-93.15913178, lat:17.10096431}} | 2019-09-19 | 2019-10-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/009-A/2019, contratista:GRUPO VEZ ¿ PAK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.0}} | {1660978/proyecto_PROCESO, 1660978/proyecto_FIN, 1660978/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661839 | Proyecto de inversión | 233355.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233355.33, modificado:233355.33}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 145097 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 145097 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:CALLE CALLE 01 A UN COSTADO DE LA CANCHA INTERIOR SN COLONIA TIERRA BLANCA, 29650 TIERRA BLANCA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 01 TIERRA BLANCA Y CALLE CALLE 01 TIERRA BLANCA, CALLE CALLE 01 TIERRA BLANCALA LA LOCALIDAD SE, lon:-93.14850237, lat:17.14682918}} | 2019-09-22 | 2019-10-30 | 233355.33 | 233355.33 | 233355.33 | 233355.33 | 233355.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/006-A/2019, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:233355.33, importe_modificado:233355.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}} | {1661839/proyecto_FIN, 1661839/proyecto_PROCESO, 1661839/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661846 | Proyecto de inversión | 171488 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171488.0, modificado:171488.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 145106 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 145106 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO COAPILLA A LLANO GRANDE COLONIA LLANO GRANDE, 29654 LLANO GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO COAPILLA A LLANOGRANDE Y , ES EN EL CAMINO DE COAPILLA A LLANOGRANDE DONDE ESTA LA ENTRADA HACIA LA LOCALIDAD, lon:-93.12395148, lat:17.10354637}} | 2019-09-19 | 2019-10-30 | 171488 | 171488 | 171488 | 171488 | 171488 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/OT-FISMDF/002-B/2019, contratista:CONSTRUCTORA NEGUEV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:171488.0, importe_modificado:171488.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {1661846/proyecto_PROCESO, 1661846/proyecto_INICIO, 1661846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662200 | Proyecto de inversión | 2784000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784000.0, modificado:2784000.0}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL - 146008 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 146008 | S | 170 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO SAN JUAN A JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TRAMO SAN JUAN A JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-93.13613686, lat:17.07377836}} | 2019-09-19 | 2019-10-30 | 2784000 | 2784000 | 2784000 | 2784000 | 2784000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/017-A/2019, contratista:PROYECTOS PYCSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2784000.0, importe_modificado:2784000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1662200/proyecto_INICIO, 1662200/proyecto_PROCESO, 1662200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695574 | Acción | 333642.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333642.67, modificado:333642.67}} | ADQUISICION DE SOFWARE Y HARDWARE - 289842 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COAPILLA | 289842 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.159022, lat:17.130791}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 333642.67 | 333642.67 | 333642.67 | 333642.67 | 333642.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76515, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:333642.67, importe_modificado:333642.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695574/proyecto_PROCESO, 1695574/proyecto_FIN, 1695574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612624 | Proyecto de inversión | 246693.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246693.86, modificado:246693.86}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 5A CALLE NORTE ORIENTE ENTRE 2A Y 3A AVENIDA ORIENTE NORTE - 159259 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍGUEZ | 159259 | S | 1118 | 1032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:211.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. CALLE NORTE ORIENTE BARRIO LA PILA, 30018 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. ORIENTE NORTE Y AVENIDA 3A. ORIENTE NORTE, CALLE 4A. NORTE ORIENTE LA OBRA SE EJECUTA EN 5A. CALLE NORTE O, lon:-92.13590427, lat:16.25763308}} | 2019-09-02 | 2019-10-18 | 246693.86 | 246693.86 | 246693.86 | 246693.86 | 246693.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/059/2019, contratista:ADOBE ARQUITECTURA INTEGRAL Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:246693.86, importe_modificado:246693.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.7}} | {1612624/proyecto_FIN, 1612624/proyecto_INICIO, 1612624/proyecto_FIN, 1612624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634816 | Proyecto de inversión | 4926953.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4926953.85, modificado:4926953.85}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA - 239892 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 239892 | S | 112 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO VALLE SABINES GUERRERO, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO Y, lon:-92.14297816, lat:16.23269977}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/034/2019, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA. DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4926953.85, importe_modificado:4926953.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1835.0}} | {1634816/proyecto_INICIO, 1634816/proyecto_FIN, 1634816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628601 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIOS BARRIOS - 234929 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 234929 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.29, meta_modificada:146.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8A. SUR PONIENTE COLONIA SAN SEBASTIÁN, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 2A. PONIENTE SUR, CALLE 7A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 8A. CALLE SUR PONIENTE , lon:-92.13323158, lat:16.24605671}} | 2019-09-10 | 2019-11-20 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/064/2019, contratista:CONXTRUKTOR DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.55}} | {1628601/proyecto_INICIO, 1628601/proyecto_PROCESO, 1628601/proyecto_INICIO, 1628601/proyecto_PROCESO, 1628601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638401 | Proyecto de inversión | 3174834.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3174834.66, modificado:3174834.66}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA FRESNOS Y AVENIDA CAOBAS - 228925 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 228925 | S | 331 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1002.0, meta_modificada:1001.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE EL ROBLE BARRIO EL CEDRO, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL CEDRO Y AVENIDA CAOBAS, CALLE OYAMEL LA OBRA SE UBICA EN CALLE EL ROBLE ENTRE AVENIDA EL CEDRO Y AVENIDA CAOBAS POSTERIOR, lon:-92.13239706, lat:16.2623433}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 3174834.66 | 3174834.66 | 3174834.66 | 3174834.66 | 3174834.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/042/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3174834.66, importe_modificado:3174834.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1001.62}} | {1638401/proyecto_FIN, 1638401/proyecto_PROCESO, 1638401/proyecto_FIN, 1638401/proyecto_PROCESO, 1638401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586178 | Proyecto de inversión | 3435059.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3435059.72, modificado:3435059.72}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIAS LOCALIDADES - 153090 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 153090 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD EJIDO BUENAVISTA VILLAFLORES, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE REALIZA EN LA EJIDO BUENAVISTA VILLAFLORES ACCESO A LA C, lon:-92.27664848, lat:16.51746084}} | 2019-08-05 | 2019-11-04 | 3435059.72 | 3435059.72 | 3435059.72 | 3433030.32 | 3433030.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76576, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3435059.72, importe_modificado:3435059.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3300.0}} | {1586178/proyecto_INICIO, 1586178/proyecto_PROCESO, 1586178/proyecto_FIN, 1586178/proyecto_PROCESO, 1586178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636266 | Proyecto de inversión | 4196951.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4196951.95, modificado:4196951.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN AVENIDA JUAN ALDAMA - 242176 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 242176 | S | 268 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:108.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN ALDAMA COLONIA VALLE BALÚN CANAN, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Y CALLE JOSE VASCONCELOS, AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA, lon:-92.14169891, lat:16.22522514}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 4196951.95 | 4196951.95 | 4196951.95 | 4196951.95 | 4196951.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/024/2019, contratista:TRIMAYA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4196951.95, importe_modificado:4196951.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.8}} | {1636266/proyecto_PROCESO, 1636266/proyecto_INICIO, 1636266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648361 | Proyecto de inversión | 927982.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927982.62, modificado:927982.62}} | MEJORAMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ESTAMPADO - 257066 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 257066 | S | 67080 | 61920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.0, meta_modificada:914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 1A. NORTE ORIENTE COLONIA COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CENTRO, 30000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. ORIENTE NORTE Y AVENIDA 2A. ORIENTE NORTE, CALLE 2A. NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 1A. , lon:-92.13521762, lat:16.25395087}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 278394.79 | 278394.79 | 278394.79 | 278394.79 | 278394.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/075/2019, contratista:CONXTRUKTOR DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:927982.62, importe_modificado:927982.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} | {1648361/proyecto_INICIO, 1648361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612798 | Proyecto de inversión | 2883670.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2883670.24, modificado:2883670.24}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS VARIOS BARRIOS - 159714 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 159714 | S | 139487 | 128757 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE TRIGESIMA SEGUNDA SUR ORIENTE COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE CHIAPAS, CALLE TRIGESIMA TERCERA SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA TRIGÉSIMA , lon:-92.11902552, lat:16.22388515}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 2883670.24 | 2883670.24 | 2883670.24 | 2880491.94 | 2880491.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2883670.24, importe_modificado:2883670.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4400.0}} | {1612798/proyecto_PROCESO, 1612798/proyecto_FIN, 1612798/proyecto_INICIO, 1612798/proyecto_PROCESO, 1612798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632976 | Proyecto de inversión | 384939.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384939.37, modificado:384939.37}} | REVESTEMIENTO DE CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD - 215630 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 215630 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:78, direccion:CALLE CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA VALLE BALÚN CANAN, 30099 OQUISTÓN CANDELARIA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO TIERRA NEGRA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA LA RACHERIA OQUISTON CANDELARIA ENTRE CAMI, lon:-92.15924045, lat:16.30437894}} | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 384939.37 | 384939.37 | 384939.37 | 381262.3 | 381262.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:384939.37, importe_modificado:384939.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1632976/proyecto_PROCESO, 1632976/proyecto_FIN, 1632976/proyecto_INICIO, 1632976/proyecto_PROCESO, 1632976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636534 | Proyecto de inversión | 800162.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800162.51, modificado:800162.51}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JUAN ALDAMA - 242393 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 242393 | S | 1342 | 1238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1036.1, meta_modificada:927.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN ALDAMA COLONIA VALLE BALÚN CANAN, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE DEL PINO Y CALLE JOSE VASCONCELOS, AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA JUAN ALDAMA ENTRE CALLES DE, lon:-92.14250884, lat:16.22623012}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 800162.51 | 800162.51 | 800162.51 | 800162.51 | 800162.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/049/2019, contratista:TRIMAYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:800162.51, importe_modificado:800162.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:927.47}} | {1636534/proyecto_INICIO, 1636534/proyecto_PROCESO, 1636534/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647148 | Proyecto de inversión | 1599395.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599395.15, modificado:1599395.15}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PREESCOLAR CONAFE BENITO JUAREZ CLAVE 07KJN0436U - 255280 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 255280 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.0, meta_modificada:571.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:95, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA RÍO GRANDE, 30106 RÍO GRANDE, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-OCOSINGO Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE CARRETERA COMITANOCOS, lon:-92.12168947, lat:16.28672483}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1599395.15 | 1599395.15 | 1599395.15 | 1599395.15 | 1599395.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/027/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1599395.15, importe_modificado:1599395.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.9}} | {1647148/proyecto_INICIO, 1647148/proyecto_FIN, 1647148/proyecto_PROCESO, 1647148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647308 | Proyecto de inversión | 74069.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74069.08, modificado:74069.08}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO - 255474 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 255474 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.0, meta_modificada:123.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:264, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA DOS CRUCES, 00000 DOS CRUCES, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE A LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE CALLE A LA ESCUELA Y CALLE IN, lon:-92.25440907, lat:16.40404025}} | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 74069.08 | 74069.08 | 74069.08 | 72793.08 | 72793.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76628, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:74069.08, importe_modificado:74069.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.48}} | {1647308/proyecto_PROCESO, 1647308/proyecto_INICIO, 1647308/proyecto_PROCESO, 1647308/proyecto_FIN, 1647308/proyecto_INICIO, 1647308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664779 | Proyecto de inversión | 4906354.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4906354.05, modificado:4906354.05}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA JUAN ALDAMA Y CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES - 151354 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | 151354 | S | 224 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:728.0, meta_modificada:692.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA VALLE BALÚN CANAN, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN ALDAMA Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE ROSARIO CASTELLANOS LA OBRA SE REALIZA EN AVE, lon:-92.13881556, lat:16.22446282}} | 2019-08-02 | 2019-11-05 | 4906354.05 | 4906354.05 | 4906354.05 | 4906354.05 | 4906354.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/053/2019, contratista:TRIMAYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4906354.05, importe_modificado:4906354.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:692.8}} | {1664779/proyecto_INICIO, 1664779/proyecto_PROCESO, 1664779/proyecto_FIN, 1664779/proyecto_PROCESO, 1664779/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401668602 | Proyecto de inversión | 443337.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443337.15, modificado:443337.15}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 22A CALLE SUR PONIENTE - 282690 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 282690 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 22A SUR PONIENTE COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN 22A. CALLE SUR PONIENTE ENTR, lon:-92.13096213, lat:16.22947775}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 443337.15 | 443337.15 | 443337.15 | 133001.15 | 133001.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/076/2019, contratista:GRUPO VEZ ¿ PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:443337.15, importe_modificado:443337.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.5}} | {1668602/proyecto_INICIO, 1668602/proyecto_PROCESO, 1668602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612376 | Proyecto de inversión | 359598.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359598.33, modificado:359598.33}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL CHUMIS - 158512 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITÁN | 158512 | S | 224 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:141.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE EL CHUMIS FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITÁN 3A SECCIÓN, 30065 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CEDROS Y AVENIDA EUCALIPTOS, LA OBRA SE UBICA EN CALLE EL CHUMIS ENTRE AVENIDA CEDROS Y AVE, lon:-92.1585989, lat:16.23717051}} | 2019-08-10 | 2019-09-20 | 359598.33 | 359598.33 | 359598.33 | 359598.33 | 359598.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/055/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:359598.33, importe_modificado:359598.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.6}} | {1612376/proyecto_FIN, 1612376/proyecto_INICIO, 1612376/proyecto_FIN, 1612376/proyecto_PROCESO, 1612376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629125 | Proyecto de inversión | 2000003.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000003.14, modificado:2000003.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 237025 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 237025 | S | 119 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1189.0, meta_modificada:1069.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JUNCHAVIN BARRIO CRUZ GRANDE 2A SECCIÓN, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CARRETERA QUIJA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE JUNCHAVIN ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CARRETERA QUIJA , lon:-92.14453127, lat:16.26054655}} | 2019-10-01 | 2019-12-16 | 2000003.14 | 2000003.14 | 2000003.14 | 2000003.14 | 2000003.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/065/2019, contratista:TRIMAYA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2000003.14, importe_modificado:2000003.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1069.4}} | {1629125/proyecto_FIN, 1629125/proyecto_INICIO, 1629125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628429 | Proyecto de inversión | 1245655.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245655.47, modificado:1245655.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CALLE EL TULE - 234163 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 234163 | S | 112 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:246.0, meta_modificada:245.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE EL TULE FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DEL ROBLE Y PERIFERICO SUR, CALLE JACARANDAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE EL TULE ENTRE AVENIDA EL ROBLE Y PERIFÉRICO, lon:-92.10880373, lat:16.24065636}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1245655.47 | 1245655.47 | 1245655.47 | 1245655.47 | 1245655.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/029/2019, contratista:ADOBE ARQUITECTURA INTEGRAL Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1245655.47, importe_modificado:1245655.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.5}} | {1628429/proyecto_INICIO, 1628429/proyecto_FIN, 1628429/proyecto_PROCESO, 1628429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636505 | Proyecto de inversión | 1056414.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056414.77, modificado:1056414.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL PEDREGAL - 226653 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 226653 | S | 194 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:156.0, meta_modificada:155.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE EL PEDREGAL BARRIO EL PEDREGAL, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL CIPRES Y AVENIDA JACARANDAS, LA OBRA SE UBICA EN CALLE EL PEDREGAL ENTRE AVENIDA EL CIPRÉS Y AVENIDA JACARANDAS D, lon:-92.13352409, lat:16.2665582}} | 2019-07-13 | 2019-07-22 | 1056414.77 | 1056414.77 | 1056414.77 | 1056414.77 | 1056414.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/030/2019, contratista:ADOBE ARQUITECTURA INTEGRAL Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1056414.77, importe_modificado:1056414.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:155.5}} | {1636505/proyecto_INICIO, 1636505/proyecto_FIN, 1636505/proyecto_PROCESO, 1636505/proyecto_FIN, 1636505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636863 | Proyecto de inversión | 1083605.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083605.76, modificado:1083605.76}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 17A AVENIDA PONIENTE NORTE 10A CALLE PONIENTE NORTE Y 9A CALLE PONIENTE NORTE - 242664 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 242664 | S | 101 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.2, meta_modificada:457.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 18A. PONIENTE NORTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 9A. NORTE PONIENTE Y CALLE 10A. CALLE NORTE PONIENTE, LA OBRA SE UBICA EN 18A. AVENIDA PONIENTE NORTE ENTRE CALL, lon:-92.15724172, lat:16.25279926}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1083605.76 | 1083605.76 | 1083605.76 | 1083605.76 | 1083605.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/048/2019, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1083605.76, importe_modificado:1083605.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:457.6}} | {1636863/proyecto_PROCESO, 1636863/proyecto_FIN, 1636863/proyecto_PROCESO, 1636863/proyecto_INICIO, 1636863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628707 | Proyecto de inversión | 511371.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511371.82, modificado:511371.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN 12A AVENIDA PONIENTE SUR 1A ETAPA - 235358 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 235358 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 12A. PONIENTE SUR BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. SUR PONIENTE Y CALLE 8A. SUR PONIENTE, AVENIDA 13A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN LA 12A. AVENIDA , lon:-92.1451535, lat:16.24006965}} | 2019-10-20 | 2019-12-30 | 511371.82 | 511371.82 | 511371.82 | 511371.82 | 511371.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/070/2019, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:511371.82, importe_modificado:511371.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1628707/proyecto_PROCESO, 1628707/proyecto_INICIO, 1628707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636854 | Proyecto de inversión | 1956730.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956730.21, modificado:1956730.21}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL - 242658 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 242658 | S | 894 | 826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:211.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A. ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO EL LAUREL, 30036 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 18A. SUR ORIENTE Y CALLE EL LAUREL, AVENIDA DEL EBANO LA OBRA SE UBICA EN LA 6A ORIENTE SUR ENTRE LAS CALLE, lon:-92.113693, lat:16.24016623}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1956730.21 | 1956730.21 | 1956730.21 | 1956730.21 | 1956730.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/025/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1956730.21, importe_modificado:1956730.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.71}} | {1636854/proyecto_INICIO, 1636854/proyecto_PROCESO, 1636854/proyecto_FIN, 1636854/proyecto_PROCESO, 1636854/proyecto_FIN, 1636854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638395 | Proyecto de inversión | 1611101.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611101.48, modificado:1611101.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO JORGE TOVILLA TORRES CLAVE 07EPR0526S - 228923 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 228923 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.0, meta_modificada:626.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:419, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN ANTONIO Z, 00000 SAN ANTONIO Z, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-LAS MARGARITAS Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE CARRET, lon:-92.06328177, lat:16.29040804}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1611101.48 | 1611101.48 | 1611101.48 | 1611101.48 | 1611101.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/023/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1611101.48, importe_modificado:1611101.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.62}} | {1638395/proyecto_PROCESO, 1638395/proyecto_FIN, 1638395/proyecto_INICIO, 1638395/proyecto_FIN, 1638395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647298 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 255464 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 255464 | S | 341 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:122, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN JOSÉ YOCNAJAB, 30109 SAN JOSÉ YOCNAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA INDEPENDENCIA Y CARRETERA COMITAN-LAS MARGARITAS, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNID, lon:-92.07259991, lat:16.24913015}} | 2019-11-06 | 2019-12-20 | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/073/2019, contratista:CONXTRUKTOR DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1647298/proyecto_PROCESO, 1647298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586920 | Proyecto de inversión | 1566694.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566694.19, modificado:1566694.19}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL NIÑOS HEROES CLAVE 07DPR4186M - 159443 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | 159443 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:504.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:129, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN RAFAEL JOCOM, 00000 SAN RAFAEL JOCOM, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE EJECUTA EN LA RANCHERIA SAN RAFAEL JOCOM ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE I, lon:-92.12677856, lat:16.29783496}} | 2019-07-20 | 2019-09-15 | 1566694.19 | 1566694.19 | 1566694.19 | 1566694.19 | 1566694.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/051/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1566694.19, importe_modificado:1566694.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.66}} | {1586920/proyecto_INICIO, 1586920/proyecto_FIN, 1586920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612756 | Proyecto de inversión | 566185 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566185.0, modificado:566185.0}} | REHABILITACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE - 159623 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 159623 | S | 1118 | 1032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE EL PIRUL COLONIA VALLE BALÚN CANAN, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE JUAN ALDAMA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE EL PIRUL ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE JUAN ALDAMA, lon:-92.14342897, lat:16.22801421}} | 2019-08-16 | 2019-10-18 | 566185 | 566185 | 566185 | 566185 | 566185 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/057/2019, contratista:CONXTRUKTOR DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:566185.0, importe_modificado:566185.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1612756/proyecto_FIN, 1612756/proyecto_INICIO, 1612756/proyecto_FIN, 1612756/proyecto_PROCESO, 1612756/proyecto_INICIO, 1612756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631862 | Proyecto de inversión | 807652.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807652.62, modificado:807652.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARA RURAL FRANCISCO VILLA CLAVE 07DPB2231U - 210101 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 210101 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:390, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN FRANCISCO EL DESENGAÑO, 00000 SAN FRANCISCO EL DESENGAÑO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FRANCIS, lon:-92.29619878, lat:16.24041452}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 807652.62 | 807652.62 | 807652.62 | 807652.62 | 807652.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/068/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:807652.62, importe_modificado:807652.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1631862/proyecto_PROCESO, 1631862/proyecto_FIN, 1631862/proyecto_INICIO, 1631862/proyecto_PROCESO, 1631862/proyecto_FIN, 1631862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586239 | Proyecto de inversión | 399330.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399330.21, modificado:399330.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL - 153569 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 153569 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:602, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA TERESA, 00000 SANTA TERESA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERÍA SANTA TERESA ENTRE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y C, lon:-92.19354063, lat:16.06670905}} | 2019-07-20 | 2019-10-20 | 399330.21 | 399330.21 | 399330.21 | 399330.21 | 399330.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/054/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:399330.21, importe_modificado:399330.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586239/proyecto_FIN, 1586239/proyecto_PROCESO, 1586239/proyecto_FIN, 1586239/proyecto_INICIO, 1586239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627992 | Proyecto de inversión | 2864913.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2864913.17, modificado:2864913.17}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 232625 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 232625 | S | 134 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 7A. SUR ORIENTE BARRIO CERRITO CONCEPCIÓN, 30038 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CALLE LAS ROSAS, CALLE 6A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA 7A. LA 7A. CALLE SUR ORIENTE EN, lon:-92.12164185, lat:16.25296649}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 2864913.17 | 2864913.17 | 2864913.17 | 2864913.17 | 2864913.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/044/2019, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2864913.17, importe_modificado:2864913.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1627992/proyecto_INICIO, 1627992/proyecto_PROCESO, 1627992/proyecto_FIN, 1627992/proyecto_PROCESO, 1627992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632118 | Proyecto de inversión | 212140.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212140.99, modificado:212140.99}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL CEDRO - 211534 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 211534 | S | 79793 | 73655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS BARRIO EL CEDRO, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. NORTE ORIENTE Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE JACARANDAS ENTRE 5A. CALLE NORTE ORIENTE Y CALLE INNOMINADA, lon:-92.13137837, lat:16.26283253}} | 2019-09-17 | 2019-10-17 | 212140.99 | 212140.99 | 212140.99 | 212140.99 | 212140.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/063/2019, contratista:MERMA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:212140.99, importe_modificado:212140.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632118/proyecto_PROCESO, 1632118/proyecto_INICIO, 1632118/proyecto_FIN, 1632118/proyecto_INICIO, 1632118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634379 | Proyecto de inversión | 1176216.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176216.94, modificado:1176216.94}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 221901 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 221901 | S | 1118 | 1032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE PONIENTE EJIDO PASHTON ACAPULCO, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HERRERA Y AVENIDA SANTIZ, CALLE SAN DIEGO LA OBRA SE UBICA EN LA 5A. CALLE NORTE PONIENTE ENTRE AVENIDA HER, lon:-92.16209309, lat:16.24307214}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 1176216.94 | 1176216.94 | 1176216.94 | 1176216.94 | 1176216.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/022/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1176216.94, importe_modificado:1176216.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1634379/proyecto_PROCESO, 1634379/proyecto_FIN, 1634379/proyecto_PROCESO, 1634379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634683 | Proyecto de inversión | 3206862.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206862.53, modificado:3206862.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL Y DESAZOLVES - 222852 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 222852 | S | 141 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE ORIENTE BARRIO EL CEDRO, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORESTE Y CAMINO VIEJO, LA OBRA SE UBICA EN LA 5A. NORTE ORIENTE ENTRE PERIFERICO NORESTE Y CAMINO VIEJO EN EL, lon:-92.1291042, lat:16.26788811}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 3206862.53 | 3206862.53 | 3206862.53 | 3206862.53 | 3206862.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/032/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3206862.53, importe_modificado:3206862.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}} | {1634683/proyecto_PROCESO, 1634683/proyecto_FIN, 1634683/proyecto_INICIO, 1634683/proyecto_FIN, 1634683/proyecto_INICIO, 1634683/proyecto_PROCESO, 1634683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636248 | Proyecto de inversión | 1713575.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713575.05, modificado:1713575.05}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 16A CALLE SUR ORIENTE ENTRE 2A Y 5A AVENIDA ORIENTE SUR - 242151 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 242151 | S | 83 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 16A. SUR SUR ORIENTE BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 5A. ORIENTE SUR, CALLE 15A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 16A. CALLE SUR ORIENTE EN, lon:-92.12232531, lat:16.23962956}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1713575.05 | 1713575.05 | 1713575.05 | 1713575.05 | 1713575.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/DOPM/FISM/036/2019, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1713575.05, importe_modificado:1713575.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {1636248/proyecto_INICIO, 1636248/proyecto_FIN, 1636248/proyecto_PROCESO, 1636248/proyecto_FIN, 1636248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638810 | Proyecto de inversión | 5374713.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5374713.24, modificado:5374713.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA - 229652 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 229652 | S | 320 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A. PONIENTE SUR BARRIO LA ESMERALDA, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 12A. PONIENTE SUR, CALLE 8A SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 13A. AVENIDA PONIENT, lon:-92.1463238, lat:16.23963972}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 5374713.24 | 5374713.24 | 5374713.24 | 5374713.24 | 5374713.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/045/2019, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:5374713.24, importe_modificado:5374713.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1386.0}} | {1638810/proyecto_INICIO, 1638810/proyecto_PROCESO, 1638810/proyecto_FIN, 1638810/proyecto_PROCESO, 1638810/proyecto_FIN, 1638810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401646918 | Proyecto de inversión | 463411.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463411.3, modificado:463411.3}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 254952 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 254952 | S | 92 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:150, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB, 30107 SAN ISIDRO TINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-OCOSINGO Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE CARRE, lon:-92.11038516, lat:16.28713404}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 463411.3 | 463411.3 | 463411.3 | 463411.3 | 463411.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/011/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:463411.3, importe_modificado:463411.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1646918/proyecto_FIN, 1646918/proyecto_INICIO, 1646918/proyecto_PROCESO, 1646918/proyecto_FIN, 1646918/proyecto_PROCESO, 1646918/proyecto_FIN, 1646918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647253 | Proyecto de inversión | 300465.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300465.76, modificado:300465.76}} | CONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL 1A ETAPA - 255402 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 255402 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:192.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. DEL BARRIO DE LOS SABINOS BARRIO LOS SABINOS, 30070 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. DEL BARRIO DE LOS SABINOS Y AVENIDA 6A. ORIENTE SUR, LA OBRA SE UBICA EN 2A AVENIDA DEL BARRIO, lon:-92.11570965, lat:16.2406408}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 300465.76 | 300465.76 | 300465.76 | 300465.76 | 300465.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/071/2019, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:300465.76, importe_modificado:300465.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.55}} | {1647253/proyecto_PROCESO, 1647253/proyecto_FIN, 1647253/proyecto_PROCESO, 1647253/proyecto_FIN, 1647253/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599502 | Proyecto de inversión | 662659.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662659.71, modificado:662659.71}} | REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 240645 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 240645 | S | 440 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:276, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD EJIDO LA PALMIRA, 30102 GUADALUPE PALMIRA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE CALLES INNOMINADAS DEL EJIDO , lon:-92.30306214, lat:16.44805132}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 662659.71 | 662659.71 | 662659.71 | 662659.71 | 662659.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/020/2019, contratista:ADOBE ARQUITECTURA INTEGRAL Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:662659.71, importe_modificado:662659.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599502/proyecto_PROCESO, 1599502/proyecto_FIN, 1599502/proyecto_INICIO, 1599502/proyecto_FIN, 1599502/proyecto_INICIO, 1599502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612910 | Proyecto de inversión | 5277270.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5277270.16, modificado:5277270.16}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1A ETAPA - 159960 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 159960 | S | 26520 | 24480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3123.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE ORIENTE BARRIO EL CEDRO, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-LAS MARGARITAS Y CARRETERA COMITAN-ALTAMIRANO, CAMINO VIEJO LA OBRA SE UBICA EN PERIFÉRICO NORTE ORIENTE, lon:-92.12895891, lat:16.26796002}} | 2019-08-16 | 2019-10-18 | 5277270.16 | 5277270.16 | 5277270.16 | 5277270.16 | 5277270.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/058/2019, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:5277270.16, importe_modificado:5277270.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3123.6}} | {1612910/proyecto_INICIO, 1612910/proyecto_PROCESO, 1612910/proyecto_FIN, 1612910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627397 | Proyecto de inversión | 1610432.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610432.87, modificado:1610432.87}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RURAL 14 DE SEPTIEMBRE CLAVE 07DPR4789D - 230192 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 230192 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.62, meta_modificada:626.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA EL DURAZNO, 30102 EL DURAZNO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CARRETERA INTERNACIONAL PANAMERICANA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE CALLE INNOMI, lon:-92.25657312, lat:16.40824918}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1610432.87 | 1610432.87 | 1610432.87 | 1610432.87 | 1610432.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/026/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1610432.87, importe_modificado:1610432.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.62}} | {1627397/proyecto_INICIO, 1627397/proyecto_PROCESO, 1627397/proyecto_FIN, 1627397/proyecto_INICIO, 1627397/proyecto_FIN, 1627397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628651 | Proyecto de inversión | 3048723.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3048723.31, modificado:3048723.31}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD - 235154 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 235154 | S | 160 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:664.0, meta_modificada:664.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:143, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA SEÑOR DEL POZO, 30107 SEÑOR DEL POZO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-OCOSINGO Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE LA CARRETERA , lon:-92.11250048, lat:16.29512528}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 3048723.31 | 3048723.31 | 3048723.31 | 3048723.31 | 3048723.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/006/2019, contratista:TRIMAYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3048723.31, importe_modificado:3048723.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:664.25}} | {1628651/proyecto_FIN, 1628651/proyecto_INICIO, 1628651/proyecto_FIN, 1628651/proyecto_PROCESO, 1628651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632086 | Proyecto de inversión | 485732.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485732.5, modificado:485732.5}} | REHABILITACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO - 211394 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 211394 | S | 79793 | 73655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 12A. CALLE SUR PONIENTE BARRIO CALZADA EL PANTEÓN, 30043 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 4A. PONIENTE SUR, CALLE 11A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA LA CENTRAL DE, lon:-92.13436772, lat:16.23942021}} | 2019-09-25 | 2019-11-25 | 485732.5 | 485732.5 | 485732.5 | 485732.5 | 485732.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/061/2019, contratista:MERMA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:485732.5, importe_modificado:485732.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632086/proyecto_FIN, 1632086/proyecto_INICIO, 1632086/proyecto_PROCESO, 1632086/proyecto_INICIO, 1632086/proyecto_PROCESO, 1632086/proyecto_FIN, 1632086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633543 | Proyecto de inversión | 282509.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282509.27, modificado:282509.27}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 217745 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 217745 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN MARTIN FRACCIONAMIENTO MAYA, 30065 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE FONTANEROS Y CALLE CENTRAL SUR, LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA SAN MARTÍN ENTRE CALLE FONTANEROS Y CALLE CENTRAL SUR D, lon:-92.15418986, lat:16.24507574}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 282509.27 | 282509.27 | 282509.27 | 282509.27 | 282509.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/002/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:282509.27, importe_modificado:282509.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633543/proyecto_PROCESO, 1633543/proyecto_INICIO, 1633543/proyecto_PROCESO, 1633543/proyecto_FIN, 1633543/proyecto_INICIO, 1633543/proyecto_FIN, 1633543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634234 | Proyecto de inversión | 1595303.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595303.86, modificado:1595303.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN CALLE HUIZACHE Y AVENIDA CHABACANO - 221167 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 221167 | S | 112 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE HUIZACHE FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITÁN, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL OCOTAL Y AVENIDA FRAY MATIAS DE CORDOVA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE HUIZACHE ENTRE AVENIDA EL OCOTAL , lon:-92.15754752, lat:16.2381656}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1595303.86 | 1595303.86 | 1595303.86 | 1595303.86 | 1595303.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/015/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1595303.86, importe_modificado:1595303.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {1634234/proyecto_INICIO, 1634234/proyecto_PROCESO, 1634234/proyecto_FIN, 1634234/proyecto_PROCESO, 1634234/proyecto_FIN, 1634234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642387 | Proyecto de inversión | 1747702.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747702.63, modificado:1747702.63}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 249567 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 249567 | S | 267 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1022.3, meta_modificada:1022.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:56, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA SANTO DOMINGO LAS GRANADAS, 00000 SANTO DOMINGO DE LAS GRANADAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENT, lon:-92.11285164, lat:16.30422556}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1747702.63 | 1747702.63 | 1747702.63 | 1747702.63 | 1747702.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/009/2019, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1747702.63, importe_modificado:1747702.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1022.3}} | {1642387/proyecto_INICIO, 1642387/proyecto_PROCESO, 1642387/proyecto_FIN, 1642387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643294 | Proyecto de inversión | 780801.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780801.96, modificado:780801.96}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 250545 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 250545 | S | 188 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2082.0, meta_modificada:2227.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE PONIENTE EJIDO PASHTON ACAPULCO, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA INNOMINADA, LO OBRA SE UBICA EN 5A. CALLE NORTE PONIENTE ENTRE AVENIDA 14 DE S, lon:-92.16064013, lat:16.2441493}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 780801.96 | 780801.96 | 780801.96 | 780801.96 | 780801.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/046/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:780801.96, importe_modificado:780801.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2227.13}} | {1643294/proyecto_INICIO, 1643294/proyecto_PROCESO, 1643294/proyecto_FIN, 1643294/proyecto_PROCESO, 1643294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401668554 | Proyecto de inversión | 2000920.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000920.46, modificado:2000920.46}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA 2A ETAPA - 282569 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 282569 | S | 78826 | 72762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LA PRIMAVERA BARRIO LOS SABINOS, 30070 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA DEL BARRIO LOS SABINOS Y CALLE SEGUNDA DEL BARRIO LOS SABINOS, AVENIDA QUINTA ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN, lon:-92.11787835, lat:16.23796324}} | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 2000920.46 | 2000920.46 | 2000920.46 | 2000920.46 | 2000920.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/074/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2000920.46, importe_modificado:2000920.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.0}} | {1668554/proyecto_PROCESO, 1668554/proyecto_INICIO, 1668554/proyecto_PROCESO, 1668554/proyecto_FIN, 1668554/proyecto_INICIO, 1668554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598499 | Proyecto de inversión | 214700.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214700.73, modificado:214700.73}} | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 07KJN0867J - 232846 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 232846 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:160.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:276, direccion:CALLE INNMOMINADA EJIDO LA PALMIRA, 30102 GUADALUPE PALMIRA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE , lon:-92.30464138, lat:16.44717456}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 214700.73 | 214700.73 | 214700.73 | 214700.73 | 214700.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/041/2019, contratista:MERMA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:214700.73, importe_modificado:214700.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.5}} | {1598499/proyecto_FIN, 1598499/proyecto_INICIO, 1598499/proyecto_FIN, 1598499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631596 | Proyecto de inversión | 899114.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899114.29, modificado:899114.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CLAVE 07DPB33O4C - 209066 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 209066 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA PINO SUAREZ COLONIA PARAÍSO CHICHIMA, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN AVENID, lon:-92.1416857, lat:16.22295653}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 899114.29 | 899114.29 | 899114.29 | 899114.29 | 899114.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/066/2019, contratista:CONXTRUKTOR DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:899114.29, importe_modificado:899114.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1631596/proyecto_FIN, 1631596/proyecto_INICIO, 1631596/proyecto_PROCESO, 1631596/proyecto_INICIO, 1631596/proyecto_PROCESO, 1631596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634555 | Proyecto de inversión | 3584533.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3584533.46, modificado:3584533.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL A BASE DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y ZAMPEADO - 222497 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 222497 | S | 134 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.0, meta_modificada:269.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A. ORIENTE SUR BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 11A. SUR ORIENTE Y CALLE 13A. SUR ORIENTE, AVENIDA 4A. ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 5A. AVENIDA ORIENTE SUR ENTRE, lon:-92.12444911, lat:16.24445798}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 3584533.46 | 3584533.46 | 3584533.46 | 3584533.46 | 3584533.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/031/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3584533.46, importe_modificado:3584533.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.32}} | {1634555/proyecto_INICIO, 1634555/proyecto_PROCESO, 1634555/proyecto_FIN, 1634555/proyecto_PROCESO, 1634555/proyecto_FIN, 1634555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636719 | Proyecto de inversión | 1477248.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477248.67, modificado:1477248.67}} | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE 18 DE MARZO - 242557 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 242557 | S | 112 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:221.0, meta_modificada:221.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 DE MARZO COLONIA VALLE BALÚN CANAN, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 25A. SUR ORIENTE Y CALLE 26A. SUR ORIENTE, AVENIDA CHIAPAS LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA 18 DE MARZO ENTRE CALLES, lon:-92.12208943, lat:16.22964764}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1477248.67 | 1477248.67 | 1477248.67 | 1477248.67 | 1477248.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/005/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1477248.67, importe_modificado:1477248.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:221.2}} | {1636719/proyecto_FIN, 1636719/proyecto_INICIO, 1636719/proyecto_PROCESO, 1636719/proyecto_FIN, 1636719/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638255 | Proyecto de inversión | 4963489.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4963489.81, modificado:4963489.81}} | AMPLIACION DE CANAL PLUVIAL Y DESAZOLVES EN ARROYO NIGUANUCUM - 244465 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 244465 | S | 492 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDA FRACCIONAMIENTO POPULAR COMITÁN, 30096 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE DEL CARMEN Y CALLE SAN DIEGO, CALLE SANTA TERESA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JACARANDA ENTRE CALLES DEL CARMEN , lon:-92.14196202, lat:16.23106474}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 4963489.81 | 4963489.81 | 4963489.81 | 4963489.81 | 4963489.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/039/2019, contratista:TRIMAYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4963489.81, importe_modificado:4963489.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:678.0}} | {1638255/proyecto_INICIO, 1638255/proyecto_FIN, 1638255/proyecto_PROCESO, 1638255/proyecto_FIN, 1638255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643665 | Proyecto de inversión | 1874532.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874532.76, modificado:1874532.76}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 251024 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 251024 | S | 112 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SAN VICENTE BARRIO SAN VICENTE BUENA VISTA, 30065 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FONTANEROS Y AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE, CALLE 2A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE SAN VICENTE ENTRE , lon:-92.15690269, lat:16.24089047}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1874532.76 | 1874532.76 | 1874532.76 | 1874532.76 | 1874532.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/018/2019, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA. DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1874532.76, importe_modificado:1874532.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:840.0}} | {1643665/proyecto_INICIO, 1643665/proyecto_PROCESO, 1643665/proyecto_FIN, 1643665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654506 | Acción | 1226031.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226031.6, modificado:1226031.6}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 265019 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 265019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 1226031.6 | 1226031.6 | 1226031.6 | 1226031.6 | 1226031.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77426, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1226031.6, importe_modificado:1226031.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1654506/proyecto_INICIO, 1654506/proyecto_FIN, 1654506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586220 | Proyecto de inversión | 391596.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391596.7, modificado:391596.7}} | REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL - 153391 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 153391 | S | 426 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:228.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PROLONGACION UNDECIMA CALLE SUR PONIENTE FRACCIONAMIENTO EL HERRAJE, 30065 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN LA PROLONGACIÓN DE LA UNDÉCIMA CAL, lon:-92.14800062, lat:16.23198603}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 391596.7 | 391596.7 | 391596.7 | 391596.7 | 391596.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/050/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:391596.7, importe_modificado:391596.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.5}} | {1586220/proyecto_INICIO, 1586220/proyecto_PROCESO, 1586220/proyecto_FIN, 1586220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599480 | Proyecto de inversión | 1978014.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978014.08, modificado:1978014.08}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 240422 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 240422 | S | 107 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:100, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA EL ROSARIO YOCNAJAB, 30109 YOCNAJAB EL ROSARIO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLES INNOMINADA, lon:-92.07061781, lat:16.23273122}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1978014.08 | 1978014.08 | 1978014.08 | 1978014.08 | 1978014.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/017/2019, contratista:MANUEL DE JESUS ROJAS GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1978014.08, importe_modificado:1978014.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1120.0}} | {1599480/proyecto_PROCESO, 1599480/proyecto_INICIO, 1599480/proyecto_FIN, 1599480/proyecto_PROCESO, 1599480/proyecto_FIN, 1599480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633033 | Proyecto de inversión | 5324848.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5324848.18, modificado:5324848.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN BOULEVARD TENAM - 215963 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 215963 | S | 224 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD TENAM FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITÁN 3A SECCIÓN, 30065 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL SHUMI Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN BOULEVARD TENAM ENTRE CALLE EL SHUMI Y CALLE, lon:-92.1564514, lat:16.23842667}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 5324848.18 | 5324848.18 | 5324848.18 | 5324848.18 | 5324848.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/001/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:5324848.18, importe_modificado:5324848.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:507.0}} | {1633033/proyecto_FIN, 1633033/proyecto_PROCESO, 1633033/proyecto_INICIO, 1633033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634635 | Proyecto de inversión | 2768793.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2768793.98, modificado:2768793.98}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA - 239528 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 239528 | S | 134 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE LAGUNA ESMERALDA Y CALLE 6A. SUR ORIENTE, PERIFERICO SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CALL, lon:-92.11875585, lat:16.25439344}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 2768793.98 | 2768793.98 | 2768793.98 | 2768793.98 | 2768793.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/007/2019, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA. DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2768793.98, importe_modificado:2768793.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:733.0}} | {1634635/proyecto_FIN, 1634635/proyecto_PROCESO, 1634635/proyecto_INICIO, 1634635/proyecto_PROCESO, 1634635/proyecto_FIN, 1634635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636615 | Proyecto de inversión | 3769667.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3769667.18, modificado:3769667.18}} | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO DE AGUA RESIDUALES - 242472 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 242472 | S | 3509 | 3240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:21, direccion:CALLE 8A. SUR ORIENTE RANCHERIA CASH, 30107 CASH, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN 8A CALLE SUR ORIENTE ENTRE CALLES INNOMINADAS EN LA RANCHERIA CASH, lon:-92.09478493, lat:16.24543074}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 3769667.18 | 3769667.18 | 3769667.18 | 3769667.18 | 3769667.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/014/2019, contratista:JESÚS ANTONIO PÉREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3769667.18, importe_modificado:3769667.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636615/proyecto_INICIO, 1636615/proyecto_PROCESO, 1636615/proyecto_INICIO, 1636615/proyecto_FIN, 1636615/proyecto_INICIO, 1636615/proyecto_FIN, 1636615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642308 | Proyecto de inversión | 4073247.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4073247.36, modificado:4073247.36}} | AMPLIACIÓN DE CANAL PLUVIAL - 249500 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 249500 | S | 112 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 12A. SUR ORIENTE BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. ORIENTE SUR Y CALLE 4A. ORIENTE SUR, AVENIDA 11A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 12A. AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE, lon:-92.12729411, lat:16.24446789}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 4073247.36 | 4073247.36 | 4073247.36 | 4073247.36 | 4073247.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/008/2019, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4073247.36, importe_modificado:4073247.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1642308/proyecto_INICIO, 1642308/proyecto_PROCESO, 1642308/proyecto_FIN, 1642308/proyecto_PROCESO, 1642308/proyecto_FIN, 1642308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695265 | Acción | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CREACION Y ACTUAÑIZACION DE LA NORMATIVA MUNICIPIAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 265795 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 265795 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77428, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695265/proyecto_INICIO, 1695265/proyecto_FIN, 1695265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598968 | Proyecto de inversión | 1954282.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954282.24, modificado:1954282.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 236598 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 236598 | S | 176 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:121, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD EJIDO SAN JOSE LAS ROSAS, 00000 SAN JOSÉ LAS ROSAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE CALLES INNOMINADAS D, lon:-92.21182483, lat:16.40115836}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1954282.24 | 1954282.24 | 1954282.24 | 1954282.24 | 1954282.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/033/2019, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA. DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1954282.24, importe_modificado:1954282.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1040.0}} | {1598968/proyecto_INICIO, 1598968/proyecto_FIN, 1598968/proyecto_PROCESO, 1598968/proyecto_FIN, 1598968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599519 | Proyecto de inversión | 158616.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158616.83, modificado:158616.83}} | REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 240775 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 240775 | S | 187 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:540, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD EJIDO LAS PALMAS, 00000 LAS PALMAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE CAMINO INNOMINADO DEL EJIDO LAS PALMAS, lon:-92.24322606, lat:16.3090676}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 158616.83 | 158616.83 | 158616.83 | 158616.83 | 158616.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/019/2019, contratista:ADOBE ARQUITECTURA INTEGRAL Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:158616.83, importe_modificado:158616.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599519/proyecto_INICIO, 1599519/proyecto_PROCESO, 1599519/proyecto_FIN, 1599519/proyecto_PROCESO, 1599519/proyecto_FIN, 1599519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612445 | Proyecto de inversión | 403436.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403436.06, modificado:403436.06}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 158705 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | 158705 | S | 360 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 4A. CALLE SUR ORIENTE FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 11A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 12A. ORIENTE SUR, LA OBRA SE EJECUTA EN LA 4A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE , lon:-92.12414362, lat:16.25613496}} | 2019-09-17 | 2019-10-17 | 403436.06 | 403436.06 | 403436.06 | 403436.06 | 403436.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/060/2019, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:403436.06, importe_modificado:403436.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1612445/proyecto_INICIO, 1612445/proyecto_PROCESO, 1612445/proyecto_FIN, 1612445/proyecto_INICIO, 1612445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612831 | Proyecto de inversión | 1831213.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831213.91, modificado:1831213.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN AVENIDA SAN MARTÍN - 159789 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | 159789 | S | 671 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:289.0, meta_modificada:290.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN FRACCIONAMIENTO MAYA, 30065 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE FONTANEROS Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE SAN MARTÍN ENTRE CALLE FONTANEROS Y CALLE INNOMINADA, lon:-92.15402088, lat:16.24435986}} | 2019-08-05 | 2019-10-15 | 1831213.91 | 1831213.91 | 1831213.91 | 1831213.91 | 1831213.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/052/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1831213.91, importe_modificado:1831213.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:290.5}} | {1612831/proyecto_PROCESO, 1612831/proyecto_INICIO, 1612831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633489 | Proyecto de inversión | 1936988.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1936988.37, modificado:1936988.37}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN 16A AVENIDA PONIENTE NORTE Y 7A CALLE NORTE PONIENTE - 217435 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 217435 | S | 134 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 7A. NORTE PONIENTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16A. PONIENTE NORTE Y AVENIDA 18A. PONIENTE NORTE, LA OBRA SE UBICA EN 7A. CALLE NORTE PONIENTE ENTRE 16A. Y 18A, lon:-92.15526922, lat:16.25026896}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1936988.37 | 1936988.37 | 1936988.37 | 1936988.37 | 1936988.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/003/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1936988.37, importe_modificado:1936988.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:332.0}} | {1633489/proyecto_INICIO, 1633489/proyecto_PROCESO, 1633489/proyecto_FIN, 1633489/proyecto_INICIO, 1633489/proyecto_PROCESO, 1633489/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647084 | Proyecto de inversión | 955009.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955009.36, modificado:955009.36}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO ACCESO A LA RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 337 - 255204 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 255204 | S | 245 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1699.0, meta_modificada:1699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:150, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB, 30107 SAN ISIDRO TINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-OCOSINGO Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE LA CA, lon:-92.11038303, lat:16.28714586}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 955009.36 | 955009.36 | 955009.36 | 955009.36 | 955009.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/028/2019, contratista:ADOBE ARQUITECTURA INTEGRAL Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:955009.36, importe_modificado:955009.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1699.0}} | {1647084/proyecto_INICIO, 1647084/proyecto_FIN, 1647084/proyecto_PROCESO, 1647084/proyecto_FIN, 1647084/proyecto_INICIO, 1647084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647201 | Proyecto de inversión | 249998.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249998.64, modificado:249998.64}} | REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE CUAHUTEMOC - 255354 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 255354 | S | 416 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA PRIMAVERA Y AVENIDA LA CASTALIA, CALLE 14A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE AVENIDAS PRIMAVERA , lon:-92.12143013, lat:16.24287942}} | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 249998.64 | 249998.64 | 249998.64 | 249998.64 | 249998.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/069/2019, contratista:GRUPO VEZ ¿ PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:249998.64, importe_modificado:249998.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1647201/proyecto_FIN, 1647201/proyecto_PROCESO, 1647201/proyecto_FIN, 1647201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647488 | Proyecto de inversión | 1342525.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342525.87, modificado:1342525.87}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 255684 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 255684 | S | 213 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:615.42, meta_modificada:615.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:561, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA EL OCOTE, 00000 EL OCOTE, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA SEÑOR DEL POZO Y CAMINO RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE C, lon:-92.11360909, lat:16.28854922}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1342525.87 | 1342525.87 | 1342525.87 | 1342525.87 | 1342525.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/043/2019, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1342525.87, importe_modificado:1342525.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:615.42}} | {1647488/proyecto_INICIO, 1647488/proyecto_PROCESO, 1647488/proyecto_INICIO, 1647488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631931 | Proyecto de inversión | 499431.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499431.67, modificado:499431.67}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO SAN AGUSTÍN - 210482 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 210482 | S | 79793 | 73655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 7A. SUR ORIENTE BARRIO SAN AGUSTÍN, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 6A. ORIENTE SUR, CALLE 6A.SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 7A. SUR ORIENTE ENTRE, lon:-92.12516058, lat:16.25139661}} | 2019-09-25 | 2019-11-25 | 499431.67 | 499431.67 | 499431.67 | 499431.67 | 499431.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/062/2019, contratista:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, convocante:MERMA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., monto:499431.67, importe_modificado:499431.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631931/proyecto_PROCESO, 1631931/proyecto_INICIO, 1631931/proyecto_FIN, 1631931/proyecto_PROCESO, 1631931/proyecto_INICIO, 1631931/proyecto_PROCESO, 1631931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632109 | Proyecto de inversión | 688232.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688232.43, modificado:688232.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 07DPR0778X - 211499 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 211499 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:88, direccion:CALLE 6A. ORIENTE SUR RANCHERIA EL PRADO, 00000 EL PRADO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 07DPR0778X EN 6A CALL, lon:-92.04066162, lat:16.21355724}} | 2019-10-11 | 2019-12-10 | 688232.43 | 688232.43 | 688232.43 | 688232.43 | 688232.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/067/2019, contratista:TRIMAYA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:688232.43, importe_modificado:688232.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1632109/proyecto_INICIO, 1632109/proyecto_PROCESO, 1632109/proyecto_FIN, 1632109/proyecto_PROCESO, 1632109/proyecto_FIN, 1632109/proyecto_PROCESO, 1632109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642648 | Proyecto de inversión | 971589.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971589.91, modificado:971589.91}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR PEATONAL - 249847 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 249847 | S | 624 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2944.0, meta_modificada:2944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:150, direccion:CALLE ACCESO A LA CUMUNIDAD RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB, 30107 SAN ISIDRO TINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-OCOSINGO Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE CARRE, lon:-92.11039913, lat:16.28713814}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 971589.91 | 971589.91 | 971589.91 | 971589.91 | 971589.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/013/2019, contratista:JOSE RAUL GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:971589.91, importe_modificado:971589.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2944.0}} | {1642648/proyecto_PROCESO, 1642648/proyecto_FIN, 1642648/proyecto_INICIO, 1642648/proyecto_PROCESO, 1642648/proyecto_INICIO, 1642648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667359 | Proyecto de inversión | 759133.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759133.87, modificado:759133.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL A BASE DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y PISO ZAMPEADO - 156028 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | 156028 | S | 1118 | 1032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO CRUZ GRANDE, 30019 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE QUIJA Y CALLE 6A. NORTE ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE QUIJA Y 6A. CALLE NORTE ORIENTE DEL B, lon:-92.14237854, lat:16.25842106}} | 2019-08-15 | 2019-10-15 | 759133.87 | 759133.87 | 759133.87 | 759133.87 | 759133.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/056/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:759133.87, importe_modificado:759133.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.36}} | {1667359/proyecto_INICIO, 1667359/proyecto_FIN, 1667359/proyecto_PROCESO, 1667359/proyecto_FIN, 1667359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695263 | Acción | 681128.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681128.67, modificado:681128.67}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTE LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRAD - 265290 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 265290 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 681128.67 | 681128.67 | 681128.67 | 681128.67 | 681128.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76879, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:681128.67, importe_modificado:681128.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695263/proyecto_INICIO, 1695263/proyecto_PROCESO, 1695263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633670 | Proyecto de inversión | 756578.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756578.19, modificado:756578.19}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CABAÑA DE JOB - 218615 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 218615 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA CABAÑA JOB BARRIO TEPEYAC, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE LA ROCA, CALLE ARAUCARIAS LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA JOB ENTRE CALLE EL CEDRO Y LA ROCA POSTERIOR ARAU, lon:-92.13429443, lat:16.26314947}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 756578.19 | 756578.19 | 756578.19 | 756578.19 | 756578.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/021/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:756578.19, importe_modificado:756578.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.0}} | {1633670/proyecto_INICIO, 1633670/proyecto_FIN, 1633670/proyecto_PROCESO, 1633670/proyecto_FIN, 1633670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636224 | Proyecto de inversión | 2020161.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020161.55, modificado:2020161.55}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 8A CALLE SUR ORIENTE - 242123 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNIICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 242123 | S | 92 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:626.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8A. CALLE SUR ORIENTE BARRIO CERRITO NITRE, 30037 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZAFIRO Y AVENIDA 2A. NORTE, LA OBRA SE UBICA EN 8A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE AVENIDA ZAFIRO Y AVENIDA 2A., lon:-92.1079812, lat:16.24924514}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 2020161.55 | 2020161.55 | 2020161.55 | 2020161.55 | 2020161.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/047/2019, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2020161.55, importe_modificado:2020161.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:626.0}} | {1636224/proyecto_INICIO, 1636224/proyecto_PROCESO, 1636224/proyecto_FIN, 1636224/proyecto_INICIO, 1636224/proyecto_PROCESO, 1636224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637465 | Proyecto de inversión | 5165532.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5165532.81, modificado:5165532.81}} | AMPLIACIÓN DE CANAL PLUVIAL Y DESAZOLVES - 243484 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 243484 | S | 2600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO BARRIO EL CEDRO, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE JACARANDAS, LA OBRA SE UBICA EN CALLE CAMINO VIEJO ENTRE PERIFÉRICO Y CALLE JACARANDAS EN EL BARRIO EL , lon:-92.12969662, lat:16.26642746}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 5165532.81 | 5165532.81 | 5165532.81 | 5165532.81 | 5165532.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/035/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:5165532.81, importe_modificado:5165532.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1637465/proyecto_PROCESO, 1637465/proyecto_INICIO, 1637465/proyecto_FIN, 1637465/proyecto_INICIO, 1637465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638407 | Proyecto de inversión | 508634.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508634.76, modificado:508634.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS VARIAS LOCALIDADES - 228928 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 228928 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 6A.NORTE ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS ROBLES Y AVENIDA 1A. ORIENTE NORTE, LA OBRA SE UBICA EN 6A. CALLE NORTE ORIENTE ENTRE AVENIDA LOS ROBLES Y 1A, lon:-92.14013311, lat:16.25826451}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 508634.76 | 508634.76 | 508634.76 | 508634.76 | 508634.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/038/2019, contratista:JUAN JOSE ROMAN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:508634.76, importe_modificado:508634.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1638407/proyecto_INICIO, 1638407/proyecto_PROCESO, 1638407/proyecto_FIN, 1638407/proyecto_PROCESO, 1638407/proyecto_INICIO, 1638407/proyecto_PROCESO, 1638407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401646988 | Proyecto de inversión | 2010719.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010719.84, modificado:2010719.84}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 255042 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 255042 | S | 624 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1337.0, meta_modificada:1337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:150, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB, 30107 SAN ISIDRO TINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-OCOSINGO Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE CARRE, lon:-92.11038173, lat:16.28716365}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 2010719.84 | 2010719.84 | 2010719.84 | 2010719.84 | 2010719.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/012/2019, contratista:JOSE RAUL GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2010719.84, importe_modificado:2010719.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1337.0}} | {1646988/proyecto_INICIO, 1646988/proyecto_FIN, 1646988/proyecto_PROCESO, 1646988/proyecto_FIN, 1646988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648205 | Proyecto de inversión | 1016684.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016684.31, modificado:1016684.31}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 4A AVENIDA PONIENTE SUR ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 1O DE MAYO - 256804 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 256804 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A PONIENTE SUR BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA EN 4A. AVENIDA PONIENTE , lon:-92.12955297, lat:16.23059928}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1016684.31 | 1016684.31 | 1016684.31 | 1016684.31 | 1016684.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/037/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1016684.31, importe_modificado:1016684.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1648205/proyecto_INICIO, 1648205/proyecto_PROCESO, 1648205/proyecto_INICIO, 1648205/proyecto_FIN, 1648205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598357 | Proyecto de inversión | 284635.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284635.08, modificado:284635.08}} | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN CASA DE SALUD GUADALUPE PALMIRA - 231675 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 231675 | S | 487 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:276, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA PALMIRA, 30102 GUADALUPE PALMIRA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE INN, lon:-92.3043496, lat:16.44722743}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 284635.08 | 284635.08 | 284635.08 | 284635.08 | 284635.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/040/2019, contratista:MERMA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:284635.08, importe_modificado:284635.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:203.0}} | {1598357/proyecto_PROCESO, 1598357/proyecto_INICIO, 1598357/proyecto_FIN, 1598357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647735 | Proyecto de inversión | 2191350.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191350.79, modificado:2191350.79}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES VARIAS 2A ETAPA - 256083 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 256083 | S | 68198 | 62952 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2282.0, meta_modificada:2282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8A. SUR PONIENTE BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE TORREON Y CALLE 6A. SUR PONIENTE, AVENIDA 10A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 8A. CALLE SUR PONIENTE ENTR, lon:-92.14281998, lat:16.24055636}} | 2019-10-15 | 2019-12-13 | 2191350.79 | 2191350.79 | 2191350.79 | 2191350.79 | 2191350.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/072/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2191350.79, importe_modificado:2191350.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2282.0}} | {1647735/proyecto_INICIO, 1647735/proyecto_PROCESO, 1647735/proyecto_FIN, 1647735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654162 | Proyecto de inversión | 124927.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124927.22, modificado:124927.22}} | REHABILITACION DE REJILLAS VARIOS BARRIOS - 286090 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 286090 | S | 79793 | 73655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.06, meta_modificada:14.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8A. SUR PONIENTE BARRIO COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CENTRO, 30000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 7A. PONIENTE SUR, CALLE 5A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 8A. CALLE , lon:-92.13958574, lat:16.24221977}} | 2019-11-10 | 2019-11-10 | 124927.22 | 124927.22 | 124927.22 | 124927.22 | 124927.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-001/2019, contratista:CONXTRUKTOR DE MÉXICO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:124927.22, importe_modificado:124927.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.06}} | {1654162/proyecto_INICIO, 1654162/proyecto_PROCESO, 1654162/proyecto_INICIO, 1654162/proyecto_PROCESO, 1654162/proyecto_FIN, 1654162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666563 | Proyecto de inversión | 2116141.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116141.46, modificado:2116141.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 154639 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 154639 | S | 72 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO, 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS AULAS SE CONSTRUIRÁ EN LOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO PARAÍSO ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE, lon:-92.94937168, lat:15.87259821}} | 2019-07-22 | 2019-10-18 | 2116141.46 | 2116141.46 | 2116141.46 | 1684813.1 | 1684813.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/034-AD/2019, contratista:MEJÍA VELÁZQUEZ CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2116141.46, importe_modificado:2116141.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1666563/proyecto_PROCESO, 1666563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627519 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA. - 230684 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 230684 | S | 270 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD, 30365 PLAN DE LA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ELÉCTRICA SE UBICARA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO PLAN LA LIBERTAD., lon:-92.88990062, lat:15.77251759}} | 2019-10-28 | 2019-12-28 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1382622.86 | 1382622.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/053-AD/2019, contratista:JOSE FABIAN SOLIS FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.56}} | {1627519/proyecto_INICIO, 1627519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401640913 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN AGEB 306. - 247768 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 247768 | S | 3896 | 3745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE BARRIO CANDELARIA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE, LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SE LLEVARÁ A CABO ENTRE LAS AVENIDAS TERCE, lon:-92.68701425, lat:16.11905856}} | 2019-10-03 | 2019-11-04 | 80000 | 80000 | 80000 | 37502.02 | 37502.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.47}} | {1640913/proyecto_PROCESO, 1640913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631812 | Proyecto de inversión | 4508922.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4508922.88, modificado:4508922.88}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y CULTURAL - 209883 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 209883 | S | 1200 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE FRENTE AL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO LA TIGRILLA., lon:-92.85066197, lat:15.98722667}} | 2019-08-13 | 2019-11-16 | 4508922.88 | 4508922.88 | 4508922.88 | 4077572.59 | 4077572.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/039-AD/2019, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4508922.88, importe_modificado:4508922.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.91}} | {1631812/proyecto_INICIO, 1631812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627318 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA. - 229809 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 229809 | S | 310 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:CALLE 14 A. ORIENTE NORTE EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), 30365 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE 14 A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 4 A. NORTE, AVENIDA 3 A. SUR LA OBRA SE EJECUTARÁ ENT, lon:-92.91462865, lat:15.7880301}} | 2019-10-28 | 2019-12-28 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1662134.87 | 1662134.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/052-AD/2019, contratista:JOSÉ FABIÁN SOLÍS FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1627318/proyecto_PROCESO, 1627318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612308 | Proyecto de inversión | 4115522.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4115522.91, modificado:4115522.91}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y CULTURAL - 158318 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 158318 | S | 870 | 882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL COMEDOR COMUNITARIO SE CONSTRUIRÁ ENTRE LAS CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA., lon:-92.79217231, lat:16.13366776}} | 2019-08-14 | 2019-11-16 | 4115522.91 | 4115522.91 | 4115522.91 | 3901041.92 | 3901041.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/038-AD/2019, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4115522.91, importe_modificado:4115522.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1612308/proyecto_PROCESO, 1612308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539048 | Proyecto de inversión | 6951666.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6951666.15, modificado:6951666.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PRIMERA ETAPA - 81704 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 81704 | S | 525 | 505 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11161.0, meta_modificada:11161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO RIZO DE ORO ENTRE CALLES Y , lon:-92.48540542, lat:15.97082287}} | 2019-06-10 | 2019-12-14 | 6951666.15 | 6951666.15 | 6951666.15 | 6951666.15 | 6951666.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/013-IR/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6951666.15, importe_modificado:6951666.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11161.0}} | {1539048/proyecto_PROCESO, 1539048/proyecto_INICIO, 1539048/proyecto_PROCESO, 1539048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542362 | Proyecto de inversión | 3451127.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3451127.22, modificado:3451127.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 86995 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 86995 | S | 296 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6353.0, meta_modificada:6353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE Y AVENIDA , AVENIDA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE LLEVARÁ ACABÓ EN DOMICILIOS DISPERSOS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NO, lon:-92.84222034, lat:16.08576996}} | 2019-06-17 | 2019-10-31 | 3451127.22 | 3451127.22 | 3451127.22 | 3451127.22 | 3451127.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/020-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:742172.23, importe_modificado:742172.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6353.0}} | {1542362/proyecto_INICIO, 1542362/proyecto_PROCESO, 1542362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641367 | Proyecto de inversión | 176320.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176320.12, modificado:176320.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA. - 248322 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 248322 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.56, meta_modificada:328.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA., lon:-92.79092955, lat:16.13284851}} | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 176320.12 | 176320.12 | 176320.12 | 176320.12 | 176320.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-008/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:176320.12, importe_modificado:176320.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.56}} | {1641367/proyecto_FIN, 1641367/proyecto_INICIO, 1641367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666079 | Proyecto de inversión | 1329562.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329562.92, modificado:1329562.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 153850 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 153850 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2446.0, meta_modificada:2446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS DISTRIBUIDAS DE FORMA DISPERSA DEL EJIDO NIÑOS HÉROES ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.6239053, lat:16.10794549}} | 2019-08-14 | 2019-11-09 | 1329562.92 | 1329562.92 | 1329562.92 | 1329562.92 | 1329562.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/045-AD/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1329562.92, importe_modificado:1329562.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2446.0}} | {1666079/proyecto_INICIO, 1666079/proyecto_PROCESO, 1666079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539002 | Proyecto de inversión | 4485877.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4485877.53, modificado:4485877.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 81641 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 81641 | S | 470 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7143.0, meta_modificada:7143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE Y AVENIDA , AVENIDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS QUE CONSISTE EN TECHOS FIRMES QUE SE LLEVARÁN EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO NUEV, lon:-92.30260374, lat:15.9654217}} | 2019-06-10 | 2019-10-10 | 4485877.53 | 4485877.53 | 4485877.53 | 4485877.53 | 4485877.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/012-AD/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4485877.53, importe_modificado:4485877.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7143.0}} | {1539002/proyecto_INICIO, 1539002/proyecto_PROCESO, 1539002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542432 | Proyecto de inversión | 1495187.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495187.68, modificado:1495187.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 87087 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 87087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA ENT, lon:-92.81088422, lat:16.08914885}} | 2019-06-17 | 2019-09-24 | 1495187.68 | 1495187.68 | 1495187.68 | 1495187.68 | 1495187.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/025-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1495187.68, importe_modificado:1495187.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}} | {1542432/proyecto_INICIO, 1542432/proyecto_PROCESO, 1542432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544809 | Proyecto de inversión | 2117249.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117249.22, modificado:2117249.22}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE - 65130 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 65130 | S | 64 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:EJIDO MONTERREY, 30367 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA SE UBICARA EN LA ESC. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 07DPR0883H ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE., lon:-92.89172702, lat:15.71434812}} | 2019-04-10 | 2019-06-30 | 2117249.22 | 2117249.22 | 2117249.22 | 2117249.22 | 2117249.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/007-AD/2019, contratista:PEDRO NICASIO RAMIREZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2117249.22, importe_modificado:2117249.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544809/proyecto_INICIO, 1544809/proyecto_PROCESO, 1544809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546060 | Acción | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 66962 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 66962 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.687934, lat:16.116716}} | 2019-04-15 | 2019-12-30 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM-GI/001-IR/2019, contratista:SUMINISTROS Y SOLUCIONES INNOVADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546060/proyecto_INICIO, 1546060/proyecto_PROCESO, 1546060/proyecto_INICIO, 1546060/proyecto_PROCESO, 1546060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617638 | Proyecto de inversión | 1365193.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365193.2, modificado:1365193.2}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD. - 181589 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 181589 | S | 1319 | 1273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPÚBLICA DE BRASIL EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO Y CALLE , CALLE LA OBRA SE UBICARÁ ENTRE LAS AVENIDAS REPÚBLICA DE BRASI, lon:-92.83260157, lat:16.09668448}} | 2019-08-06 | 2019-10-12 | 1365193.2 | 1365193.2 | 1365193.2 | 1365193.2 | 1365193.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/036-AD/2019, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1365193.2, importe_modificado:1365193.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.0}} | {1617638/proyecto_INICIO, 1617638/proyecto_PROCESO, 1617638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649226 | Proyecto de inversión | 736455.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736455.64, modificado:736455.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 258195 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 258195 | S | 85 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1339.0, meta_modificada:1339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 30365 SAN NICOLÁS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS DE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO SAN NICOLAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.72881869, lat:15.89212861}} | 2019-11-12 | 2019-12-21 | 736455.64 | 736455.64 | 736455.64 | 736455.64 | 736455.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/054-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:736455.64, importe_modificado:736455.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1339.0}} | {1649226/proyecto_INICIO, 1649226/proyecto_PROCESO, 1649226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654754 | Proyecto de inversión | 413050.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413050.79, modificado:413050.79}} | MEJORAMIENTO DEL PARQUE PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LEDS - 265332 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 265332 | S | 561 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO SE REALIZARA EN EL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA QUE SE UBICA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBR, lon:-92.58764868, lat:16.02750801}} | 2019-11-15 | 2019-12-16 | 413050.79 | 413050.79 | 413050.79 | 413050.79 | 413050.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/056-AD/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:413050.79, importe_modificado:413050.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1654754/proyecto_PROCESO, 1654754/proyecto_INICIO, 1654754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655918 | Proyecto de inversión | 17411.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17411.6, modificado:17411.6}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 123208 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 123208 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:189, direccion:EJIDO NUEVO SONORA, 30363 NUEVO SONORA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARÁ EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO NUEVO SONORA., lon:-92.61558731, lat:16.15219615}} | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 17411.6 | 17411.6 | 17411.6 | 17411.6 | 17411.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-002/2019, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:17411.6, importe_modificado:17411.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655918/proyecto_FIN, 1655918/proyecto_PROCESO, 1655918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655923 | Proyecto de inversión | 14772.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14772.6, modificado:14772.6}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 123231 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 123231 | S | 970 | 930 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y CALLE SEXTA PONIENTE, CALLE SEPTIMA PONIENTE LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE SE REALIZARÁ ENTRE LAS AVENID, lon:-92.69461453, lat:16.11578744}} | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 14772.6 | 14772.6 | 14772.6 | 14772.6 | 14772.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-003/2019, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:14772.6, importe_modificado:14772.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655923/proyecto_PROCESO, 1655923/proyecto_FIN, 1655923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656214 | Proyecto de inversión | 633918.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633918.08, modificado:633918.08}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 124377 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 124377 | S | 1285 | 1215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POZO LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined BARRIO CANDELARIA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO PANTEON MUNICIPAL Y CAMINO POZO LA PALMA, LA INSTALACIÓN DE , lon:-92.685916, lat:16.11473518}} | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 633918.08 | 633918.08 | 633918.08 | 633918.08 | 633918.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-004/2019, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:633918.08, importe_modificado:633918.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1656214/proyecto_PROCESO, 1656214/proyecto_FIN, 1656214/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656613 | Proyecto de inversión | 145296.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145296.96, modificado:145296.96}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 125913 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 125913 | S | 469 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO SE REALIZARÁ DENTRO DEL EJIDO NUEVO RESPLANDOR., lon:-92.30387135, lat:15.96667809}} | 2019-06-18 | 2019-06-24 | 145296.96 | 145296.96 | 145296.96 | 145296.96 | 145296.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-005/2019, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:145296.96, importe_modificado:145296.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1656613/proyecto_INICIO, 1656613/proyecto_PROCESO, 1656613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665884 | Proyecto de inversión | 394317.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394317.88, modificado:394317.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 153491 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 153491 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:757, direccion:RANCHERIA NAYARIT, 30360 NAYARIT, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS DISPERSAS DE LA RANCHERÍA NAYARIT EN CALLES SIN NOMBRE., lon:-92.94712337, lat:15.89389791}} | 2019-08-13 | 2019-09-13 | 394317.88 | 394317.88 | 394317.88 | 394317.88 | 394317.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/044-AD/2019, contratista:MEJÍA VELÁZQUEZ CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:394317.88, importe_modificado:394317.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1665884/proyecto_INICIO, 1665884/proyecto_FIN, 1665884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538844 | Proyecto de inversión | 3354888.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354888.25, modificado:3354888.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 81424 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 81424 | S | 273 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5352.3, meta_modificada:5352.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE LLEVARÁ A CABO EN DOMICILIOS, lon:-92.89556514, lat:16.01317261}} | 2019-06-10 | 2019-09-30 | 3354888.25 | 3354888.25 | 3354888.25 | 3354888.25 | 3354888.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/011-AD/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3354888.25, importe_modificado:3354888.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5352.3}} | {1538844/proyecto_PROCESO, 1538844/proyecto_INICIO, 1538844/proyecto_PROCESO, 1538844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540087 | Proyecto de inversión | 2157681.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157681.69, modificado:2157681.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 83333 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 83333 | S | 178 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3149.0, meta_modificada:3149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:228, direccion:VEREDA TRAMO CENTRO DEL EJIDO SAN RAFAEL - VIVIENDAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SAN RAFAEL, 30363 SAN RAFAEL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE VEREDA Y TERRACERIA , CAMINO EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE LLEVARA ACABÓ E, lon:-92.60155201, lat:15.93689839}} | 2019-06-10 | 2019-09-16 | 2157681.69 | 2157681.69 | 2157681.69 | 2157681.69 | 2157681.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/018-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2157681.69, importe_modificado:2157681.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3149.0}} | {1540087/proyecto_INICIO, 1540087/proyecto_PROCESO, 1540087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545823 | Proyecto de inversión | 2190396.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190396.45, modificado:2190396.45}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA CINCUENTA - 66709 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 66709 | S | 128 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE, CARRETERA 157 CALLE CUARTA ORIENTE SUR NUM. EXT. 336 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 5, lon:-92.68291285, lat:16.11408624}} | 2019-05-13 | 2019-07-13 | 2190396.45 | 2190396.45 | 2190396.45 | 2190396.45 | 2190396.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/010-AD/2019, contratista:PEDRO NICASIO RAMIREZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2190396.45, importe_modificado:2190396.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545823/proyecto_INICIO, 1545823/proyecto_PROCESO, 1545823/proyecto_FIN, 1545823/proyecto_PROCESO, 1545823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639503 | Proyecto de inversión | 174249.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174249.01, modificado:174249.01}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO. - 245937 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 245937 | S | 3896 | 3745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA PONIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA SEXTA NORTE LA OBRA SE UBICARA ENTRE LAS CALLES CENTRALDÉCIMA PONIENTE Y LAS AVENIDAS CUARTA SURS, lon:-92.69525943, lat:16.115907}} | 2019-09-16 | 2019-10-04 | 174249.01 | 174249.01 | 174249.01 | 174249.01 | 174249.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-007/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:174249.01, importe_modificado:174249.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639503/proyecto_FIN, 1639503/proyecto_PROCESO, 1639503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655624 | Proyecto de inversión | 6982195.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6982195.49, modificado:6982195.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PRIMERA ETAPA - 121516 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 121516 | S | 608 | 597 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12901.0, meta_modificada:12901.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE LLEVARÁ A CABO ENTRE LAS AVENIDAS Y CALLES SIN NOMBRE EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJID, lon:-92.85239468, lat:15.98712353}} | 2019-06-10 | 2019-12-14 | 6982195.49 | 6982195.49 | 6982195.49 | 6982195.49 | 6982195.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/030-IR/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6982195.49, importe_modificado:6982195.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12901.0}} | {1655624/proyecto_INICIO, 1655624/proyecto_FIN, 1655624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664081 | Proyecto de inversión | 5988500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5988500.0, modificado:5988500.0}} | MEJORAMIENTO DEL DISPENSARIO MEDICO - 150399 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 150399 | S | 24716 | 24000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO CANDELARIA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO CANDELARIA CABECERA M, lon:-92.68775193, lat:16.11735773}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 5988500 | 5988500 | 5988500 | 5988500 | 5988500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/033-IR/2019, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:5988500.0, importe_modificado:5988500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664081/proyecto_INICIO, 1664081/proyecto_PROCESO, 1664081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664370 | Proyecto de inversión | 353182.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353182.01, modificado:353182.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 150879 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 150879 | S | 29 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.0, meta_modificada:641.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1039, direccion:RANCHERIA CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA, 30367 CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE LLEVARAN A CABO EN LAS VIVIENDAS DISPERSAS DE LA RANCHERÍA CANDELARIA Y NUEVA ESPERA, lon:-92.77778621, lat:15.97165608}} | 2019-08-12 | 2019-10-05 | 353182.01 | 353182.01 | 353182.01 | 353182.01 | 353182.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/041-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:353182.01, importe_modificado:353182.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.0}} | {1664370/proyecto_INICIO, 1664370/proyecto_FIN, 1664370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539087 | Proyecto de inversión | 751238.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751238.77, modificado:751238.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 81781 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 81781 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.1, meta_modificada:1089.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:611, direccion:VEREDA TRAMO EJIDO EL ARROYON - VIVIENDAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO EL ARROYON, 30360 EL ARROYÓN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y BRECHA , TERRACERIA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DIS, lon:-92.83370067, lat:15.71991573}} | 2019-06-10 | 2019-08-09 | 751238.77 | 751238.77 | 751238.77 | 751238.77 | 751238.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/015-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:751238.77, importe_modificado:751238.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.1}} | {1539087/proyecto_PROCESO, 1539087/proyecto_INICIO, 1539087/proyecto_PROCESO, 1539087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631822 | Proyecto de inversión | 113546.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113546.37, modificado:113546.37}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (TRANSFORMADORES) - 209910 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 209910 | S | 477 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , UN TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ POR EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 0154 EMILIANO ZAPATA SALAZAR C.C.T. 07ETK0154L. Y EL OTRO TRANSFORMADOR SE IN, lon:-92.30330179, lat:15.96144845}} | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 113546.37 | 113546.37 | 113546.37 | 113546.37 | 113546.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-006/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:113546.37, importe_modificado:113546.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1631822/proyecto_PROCESO, 1631822/proyecto_INICIO, 1631822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665362 | Proyecto de inversión | 2625692.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625692.53, modificado:2625692.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 152606 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 152606 | S | 240 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3877.0, meta_modificada:3877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:67, direccion:RANCHERIA LAS TORONJAS, 30362 LAS TORONJAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS DE LA RANCHERÍA LAS TORONJAS ENTRE CALLES TERRACERÍA Y CAMINOS SIN NOMBRE., lon:-92.98229913, lat:15.93013513}} | 2019-08-13 | 2019-11-16 | 2625692.53 | 2625692.53 | 2625692.53 | 2625692.53 | 2625692.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/043-AD/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2625692.53, importe_modificado:2625692.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3877.0}} | {1665362/proyecto_INICIO, 1665362/proyecto_FIN, 1665362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541811 | Proyecto de inversión | 123497.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123497.59, modificado:123497.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 86246 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 86246 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.6, meta_modificada:222.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE LA RANCHERÍA ADOLFO LOPEZ MATEOS - VIVIENDAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 30364 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA Y CAMINO , VEREDA EL MEJORAM, lon:-92.82197227, lat:16.23476129}} | 2019-06-13 | 2019-06-28 | 123497.59 | 123497.59 | 123497.59 | 123497.59 | 123497.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/024-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:123497.59, importe_modificado:123497.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.6}} | {1541811/proyecto_INICIO, 1541811/proyecto_FIN, 1541811/proyecto_PROCESO, 1541811/proyecto_FIN, 1541811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542252 | Proyecto de inversión | 2869952.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2869952.87, modificado:2869952.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 86856 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 86856 | S | 242 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5266.3, meta_modificada:5266.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362 GUADALUPE VICTORIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE Y AVENIDA , AVENIDA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRMES SE LLEVARÁ ACABÓ EN DOMICILIOS CONOCIDOS DEL EJIDO GUADALUPE , lon:-92.89604257, lat:16.0121826}} | 2019-06-13 | 2019-09-30 | 2869952.87 | 2869952.87 | 2869952.87 | 2869952.87 | 2869952.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/019-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2869952.87, importe_modificado:2869952.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5266.3}} | {1542252/proyecto_INICIO, 1542252/proyecto_PROCESO, 1542252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542297 | Proyecto de inversión | 742172.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742172.23, modificado:742172.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 86911 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 86911 | S | 22 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1349.3, meta_modificada:1349.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA NUEVO COPAL - VIVIENDAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 EJIDO NUEVO COPAL, 30363 NUEVO COPAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y TERRACERIA , CAMINO EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SE LLEVARÁ ACABÓ EN DOM, lon:-92.83227886, lat:16.21299409}} | 2019-06-14 | 2019-08-16 | 742172.23 | 742172.23 | 742172.23 | 742172.23 | 742172.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/020-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:742172.23, importe_modificado:742172.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1349.3}} | {1542297/proyecto_INICIO, 1542297/proyecto_PROCESO, 1542297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542383 | Proyecto de inversión | 3842024.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3842024.25, modificado:3842024.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 87022 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 87022 | S | 334 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7042.7, meta_modificada:7042.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME SE REALIZARÁN EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO INDEPENDENCIA ENTRE CALL, lon:-92.82009264, lat:16.04496978}} | 2019-06-17 | 2019-11-12 | 3842024.25 | 3842024.25 | 3842024.25 | 3842024.25 | 3842024.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/022-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3842024.25, importe_modificado:3842024.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7042.7}} | {1542383/proyecto_INICIO, 1542383/proyecto_PROCESO, 1542383/proyecto_FIN, 1542383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544765 | Proyecto de inversión | 1393780.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393780.63, modificado:1393780.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 90818 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 90818 | S | 123 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2565.1, meta_modificada:2565.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPÚBLICA DE COLOMBIA EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPÚBLICA DE CHILE. Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DI, lon:-92.83444558, lat:16.09407574}} | 2019-06-17 | 2019-10-15 | 1393780.63 | 1393780.63 | 1393780.63 | 1393780.63 | 1393780.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/028-AD/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1393780.63, importe_modificado:1393780.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2565.1}} | {1544765/proyecto_INICIO, 1544765/proyecto_PROCESO, 1544765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600242 | Proyecto de inversión | 154729.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154729.93, modificado:154729.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA - 248539 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 248539 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.18, meta_modificada:224.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:556, direccion:EJIDO PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), 30365 PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE EJECUTARAN ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJID, lon:-92.84029398, lat:15.73532461}} | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 154729.93 | 154729.93 | 154729.93 | 154729.93 | 154729.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-009/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:154729.93, importe_modificado:154729.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.18}} | {1600242/proyecto_INICIO, 1600242/proyecto_PROCESO, 1600242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617917 | Proyecto de inversión | 1267829.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267829.81, modificado:1267829.81}} | MEJORAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A BASE DE SISTEMA NO CONVENCIONAL (PANELES DE SOLARES). - 183075 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 183075 | S | 489 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARÁ ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EN EL EJIDO NUEVA LIBERTAD., lon:-92.81277786, lat:16.08850456}} | 2019-08-05 | 2019-09-21 | 1267829.81 | 1267829.81 | 1267829.81 | 1267829.81 | 1267829.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/037-AD/2019;, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1267829.81, importe_modificado:1267829.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617917/proyecto_FIN, 1617917/proyecto_INICIO, 1617917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628666 | Proyecto de inversión | 1799819.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799819.29, modificado:1799819.29}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 235217 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 235217 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1981.0, meta_modificada:1981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1141, direccion:VEREDA TRAMO LA COMON YAJNOPTIC - CAPTACION MANANTIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 RANCHERIA LA CONCORDIA CENTRO, 30360 YAJNOPTIC, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE BRECHA CAMINO A NUEVO PARAÍSO Y BRECHA CAMINO A YAJNOPTIC, LA , lon:-92.94826166, lat:15.86355262}} | 2019-10-07 | 2019-12-07 | 1799819.29 | 1799819.29 | 1799819.29 | 1799819.29 | 1799819.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/051-AD/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1799819.29, importe_modificado:1799819.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1981.0}} | {1628666/proyecto_PROCESO, 1628666/proyecto_INICIO, 1628666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633028 | Proyecto de inversión | 1999119.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999119.86, modificado:1999119.86}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS. - 215942 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 215942 | S | 360 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - DIVERSOS CAMINOS SACACOSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 650 + undefined EJIDO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO PALMA Y CAMINO EL GUAJUCO, CAMINO EL CA, lon:-92.68278179, lat:16.11208298}} | 2019-08-21 | 2019-10-05 | 1999119.86 | 1999119.86 | 1999119.86 | 1999119.86 | 1999119.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/049-AD/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1999119.86, importe_modificado:1999119.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1633028/proyecto_PROCESO, 1633028/proyecto_FIN, 1633028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659765 | Proyecto de inversión | 1701059.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701059.87, modificado:1701059.87}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 138504 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 138504 | S | 1351 | 1364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1761.0, meta_modificada:1761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 30360 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CAMINO RANCHO LORETO LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES SE REALIZARA EN ENTRE LAS AVENIDAS Y CALLE SIN NOMBRE CON ENTRONQUE AL CAMINO RANCHO LORE, lon:-92.81611653, lat:16.04058085}} | 2019-07-20 | 2019-09-10 | 1701059.87 | 1701059.87 | 1701059.87 | 1701059.87 | 1701059.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/029-AD/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1701059.87, importe_modificado:1701059.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1761.0}} | {1659765/proyecto_INICIO, 1659765/proyecto_FIN, 1659765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664134 | Proyecto de inversión | 1983632.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983632.86, modificado:1983632.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 150548 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 150548 | S | 197 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3159.0, meta_modificada:3159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES SE LLEVARÁN A CABO EN PUNTOS DISPERSOS DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.58881276, lat:16.02829944}} | 2019-08-12 | 2019-11-01 | 1983632.86 | 1983632.86 | 1983632.86 | 1983632.86 | 1983632.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/040-AD/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1983632.86, importe_modificado:1983632.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3159.0}} | {1664134/proyecto_INICIO, 1664134/proyecto_PROCESO, 1664134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664535 | Proyecto de inversión | 576535.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576535.14, modificado:576535.14}} | MEJORAMIENTO DEL PARQUE PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LEDS - 276562 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 276562 | S | 998 | 955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO SE LLEVARA ACABO EN EL PARQUE CENTRAL ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO INDEPENDENCIA., lon:-92.83829224, lat:16.08603799}} | 2019-11-19 | 2019-12-21 | 576535.14 | 576535.14 | 576535.14 | 576535.14 | 576535.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/058-AD/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:576535.14, importe_modificado:576535.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1664535/proyecto_INICIO, 1664535/proyecto_FIN, 1664535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665082 | Proyecto de inversión | 4742223.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4742223.12, modificado:4742223.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 152112 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 152112 | S | 410 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8708.0, meta_modificada:8708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:EJIDO DOLORES JALTENANGO, 30365 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS SE LLEVARAN A CABO EN VIVIENDAS DISPERSAS DEN EJIDO DOLORES JALTENANGO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.77751434, lat:15.89656349}} | 2019-08-12 | 2019-12-14 | 4742223.12 | 4742223.12 | 4742223.12 | 4742223.12 | 4742223.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/042-IR/2019, contratista:MEJÍA VELÁZQUEZ CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4742223.12, importe_modificado:4742223.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8708.0}} | {1665082/proyecto_INICIO, 1665082/proyecto_FIN, 1665082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539097 | Proyecto de inversión | 659439.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659439.1, modificado:659439.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 81802 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 81802 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:958.8, meta_modificada:958.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:556, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO PIEDRA BLANCA, 30367 PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DISPERSOS EN EL EJIDO P, lon:-92.84001637, lat:15.73655865}} | 2019-06-10 | 2019-08-09 | 659439.1 | 659439.1 | 659439.1 | 659439.1 | 659439.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/016-AD/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:659439.1, importe_modificado:659439.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:958.8}} | {1539097/proyecto_INICIO, 1539097/proyecto_PROCESO, 1539097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542415 | Proyecto de inversión | 2836603.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2836603.63, modificado:2836603.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 87058 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 87058 | S | 447 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5226.4, meta_modificada:5226.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO BENITO JUÁREZ EN AGEB 304, lon:-92.81681122, lat:16.0437051}} | 2019-06-17 | 2019-11-12 | 2836603.63 | 2836603.63 | 2836603.63 | 2836603.63 | 2836603.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/023-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2836603.63, importe_modificado:2836603.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5226.4}} | {1542415/proyecto_INICIO, 1542415/proyecto_PROCESO, 1542415/proyecto_FIN, 1542415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542440 | Proyecto de inversión | 1743835.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743835.9, modificado:1743835.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 87107 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 87107 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3217.7, meta_modificada:3217.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA E, lon:-92.79143917, lat:16.13368848}} | 2019-06-17 | 2019-09-24 | 1743835.9 | 1743835.9 | 1743835.9 | 1743835.9 | 1743835.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/026-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1743835.9, importe_modificado:1743835.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3217.7}} | {1542440/proyecto_INICIO, 1542440/proyecto_PROCESO, 1542440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655878 | Proyecto de inversión | 197769.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197769.57, modificado:197769.57}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 123006 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 123006 | S | 110 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:182, direccion:EJIDO SAN JOSÉ M., 30364 SAN JOSÉ MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. SE REALIZARAN DENTRO DEL EJIDO SAN JOSE MARAVILLAS., lon:-92.40304824, lat:15.97103655}} | 2019-06-18 | 2019-06-24 | 197769.57 | 197769.57 | 197769.57 | 197769.57 | 197769.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-001/2019, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:197769.57, importe_modificado:197769.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655878/proyecto_FIN, 1655878/proyecto_PROCESO, 1655878/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544607 | Proyecto de inversión | 6505215.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6505215.27, modificado:6505215.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA - 64824 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 64824 | S | 750 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11568.0, meta_modificada:11568.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE BARRIO CANDELARIA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, AVENIDA CUARTA SUR LOS TECHOS FIRMES SE UBICARAN EN LA AGEB 30360 ABARCANDO LAS AVENIDAS SEXTA NORT, lon:-92.68610766, lat:16.11392043}} | 2019-03-25 | 2019-06-30 | 6505215.27 | 6505215.27 | 6505215.27 | 6505215.27 | 6505215.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/004-IR/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6505215.27, importe_modificado:6505215.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11568.0}} | {1544607/proyecto_INICIO, 1544607/proyecto_PROCESO, 1544607/proyecto_INICIO, 1544607/proyecto_PROCESO, 1544607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544742 | Proyecto de inversión | 5799788.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5799788.32, modificado:5799788.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA - 64993 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 64993 | S | 658 | 646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10300.0, meta_modificada:10300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA PONIENTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA SEXTA NORTE LOS TECHOS FIRMES SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS EN LA AGEB 0293 DE LA CABECERA M, lon:-92.69491445, lat:16.12205589}} | 2019-03-25 | 2019-06-30 | 5799788.32 | 5799788.32 | 5799788.32 | 5799788.32 | 5799788.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/006-IR/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:5799788.32, importe_modificado:5799788.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10300.0}} | {1544742/proyecto_PROCESO, 1544742/proyecto_INICIO, 1544742/proyecto_PROCESO, 1544742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632902 | Proyecto de inversión | 1711164.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711164.87, modificado:1711164.87}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE RURAL (RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO). - 215159 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 215159 | S | 93 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:911, direccion:CAMINO TRAMO LIMITE DEL RIO GRIJALVA - EJIDO LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LLANO GRANDE, 30364 LLANO GRANDE, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARÁ ENTRE LOS LÍMITES DEL RÍ, lon:-92.51642749, lat:16.13064023}} | 2019-08-19 | 2019-11-23 | 1711164.87 | 1711164.87 | 1711164.87 | 1711164.87 | 1711164.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/047-AD/2019, contratista:CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZÁBAL, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1711164.87, importe_modificado:1711164.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1632902/proyecto_PROCESO, 1632902/proyecto_FIN, 1632902/proyecto_INICIO, 1632902/proyecto_PROCESO, 1632902/proyecto_INICIO, 1632902/proyecto_FIN, 1632902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634190 | Proyecto de inversión | 1998871.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998871.05, modificado:1998871.05}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. - 220980 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 220980 | S | 521 | 533 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1085.3, meta_modificada:1085.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1135, direccion:EJIDO , 30360 EL RAMAL (PORVENIR), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , OBRA SE UBICARÁ PARTE EXISTENTE DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN HASTA LA CAPTACIÓN ENTRE CAMINO Y BRECHA SIN NOMBRE., lon:-92.94659998, lat:15.86729243}} | 2019-10-09 | 2019-12-07 | 1998871.05 | 1998871.05 | 1998871.05 | 1998871.05 | 1998871.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/050-AD/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPIME, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1998871.05, importe_modificado:1998871.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1085.3}} | {1634190/proyecto_INICIO, 1634190/proyecto_PROCESO, 1634190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655664 | Proyecto de inversión | 6150709.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6150709.39, modificado:6150709.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 121772 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 121772 | S | 585 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9038.0, meta_modificada:9038.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE REALIZARÁN ENTRE LAS AVEN, lon:-92.664661, lat:15.91766215}} | 2019-06-17 | 2019-11-07 | 6150709.39 | 6150709.39 | 6150709.39 | 6150709.39 | 6150709.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/032-IR/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6150709.39, importe_modificado:6150709.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9038.0}} | {1655664/proyecto_INICIO, 1655664/proyecto_FIN, 1655664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667218 | Proyecto de inversión | 2811599.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811599.13, modificado:2811599.13}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL SIMÓN BOLIVAR - 155735 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 155735 | S | 153 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA SE LLEVARA ACABO EN EL TERRENO DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FE, lon:-92.87907122, lat:16.11299852}} | 2019-08-01 | 2019-10-15 | 2811599.13 | 2811599.13 | 2811599.13 | 2811599.13 | 2811599.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/035-AD/2019, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2811599.13, importe_modificado:2811599.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667218/proyecto_INICIO, 1667218/proyecto_PROCESO, 1667218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695070 | Acción | 2266060 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2266060.0, modificado:2266060.0}} | LLEVAR A CABO LA CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL REGLAMENTOS PARA DIFE - 233253 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 233253 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.687934, lat:16.116716}} | 2019-08-12 | 2019-10-31 | 2266060 | 2266060 | 2266060 | 2266060 | 2266060 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM-PRODIM/001-IR/2019, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2266060.0, importe_modificado:2266060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695070/proyecto_INICIO, 1695070/proyecto_FIN, 1695070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539064 | Proyecto de inversión | 606053.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606053.42, modificado:606053.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 81744 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 81744 | S | 66 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:952, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO SAN ISIDRO, 30364 SAN ISIDRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE REALIZARA EN LOS DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO SAN ISIDRO ENTRE CALLES Y , lon:-92.34657261, lat:15.97865001}} | 2019-06-10 | 2019-08-09 | 606053.42 | 606053.42 | 606053.42 | 606053.42 | 606053.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/014-AD/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:606053.42, importe_modificado:606053.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1539064/proyecto_PROCESO, 1539064/proyecto_INICIO, 1539064/proyecto_PROCESO, 1539064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539101 | Proyecto de inversión | 774791.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774791.4, modificado:774791.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 81808 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 81808 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1121.4, meta_modificada:1121.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1176, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO SAN GREGORIO, 30360 SAN GREGORIO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS CONOCIDOS EN EL EJIDO SAN GREGORIO ENTRE CALLES , lon:-92.8393054, lat:15.73650743}} | 2019-06-10 | 2019-08-09 | 774791.4 | 774791.4 | 774791.4 | 774791.4 | 774791.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/017-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:774791.4, importe_modificado:774791.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1121.4}} | {1539101/proyecto_INICIO, 1539101/proyecto_PROCESO, 1539101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542450 | Proyecto de inversión | 1653927.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653927.79, modificado:1653927.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 87120 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 87120 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3048.4, meta_modificada:3048.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPÚBLICA DE COLOMBIA EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ , lon:-92.83217898, lat:16.09810514}} | 2019-06-13 | 2019-09-30 | 1653927.79 | 1653927.79 | 1653927.79 | 1653927.79 | 1653927.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/027-AD/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1653927.79, importe_modificado:1653927.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3048.4}} | {1542450/proyecto_INICIO, 1542450/proyecto_PROCESO, 1542450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544618 | Proyecto de inversión | 1758352.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758352.91, modificado:1758352.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA - 64841 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 64841 | S | 193 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3137.5, meta_modificada:3137.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE SEXTA ORIENTE LOS TECHOS SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS EN LA AGEB 0255 ENTRE LA AVENIDA SEXTA NORTE Y NINGUN, lon:-92.68776624, lat:16.11012027}} | 2019-03-25 | 2019-04-30 | 1758352.91 | 1758352.91 | 1758352.91 | 1758352.91 | 1758352.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/005-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1758352.91, importe_modificado:1758352.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3137.5}} | {1544618/proyecto_INICIO, 1544618/proyecto_PROCESO, 1544618/proyecto_INICIO, 1544618/proyecto_PROCESO, 1544618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632981 | Proyecto de inversión | 398928.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398928.11, modificado:398928.11}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 215659 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 215659 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA LA CONCORDIA - EJIDO NUEVO SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO SONORA, 30363 NUEVO SONORA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARÁ EN EL CAMINO PR, lon:-92.62059756, lat:16.15282994}} | 2019-08-20 | 2019-09-21 | 398928.11 | 398928.11 | 398928.11 | 398928.11 | 398928.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/048-AD/2019, contratista:CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZÁBAL, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:398928.11, importe_modificado:398928.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:690.0}} | {1632981/proyecto_FIN, 1632981/proyecto_PROCESO, 1632981/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401649313 | Proyecto de inversión | 1069609.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069609.39, modificado:1069609.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 258297 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 258297 | S | 140 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1957.9, meta_modificada:1957.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:EJIDO EL ALTILLO, 30362 EL ALTILLO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE CONSTRUIRÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO EL ALTILLO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE, lon:-92.92350387, lat:16.1070262}} | 2019-11-12 | 2019-12-28 | 1069609.39 | 1069609.39 | 1069609.39 | 1069609.39 | 1069609.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/055-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1069609.39, importe_modificado:1069609.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1957.9}} | {1649313/proyecto_INICIO, 1649313/proyecto_FIN, 1649313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655000 | Proyecto de inversión | 284590.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284590.3, modificado:284590.3}} | MEJORAMIENTO DEL PARQUE PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LEDS - 265842 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 265842 | S | 870 | 882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO SE LLEVARÁ ACABÓ EN EL PARQUE CENTRAL ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EN EL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA., lon:-92.79263276, lat:16.13184107}} | 2019-11-18 | 2019-12-17 | 284590.3 | 284590.3 | 284590.3 | 284590.3 | 284590.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/057-AD/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:284590.3, importe_modificado:284590.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1655000/proyecto_INICIO, 1655000/proyecto_FIN, 1655000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655662 | Proyecto de inversión | 6962166.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6962166.59, modificado:6962166.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PRIMERA ETAPA - 121769 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 121769 | S | 615 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12847.0, meta_modificada:12847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE REALIZARAN ENTRE AVENIDAS Y CALLES SIN NINGÚ, lon:-92.88148141, lat:16.11281686}} | 2019-06-17 | 2019-12-23 | 6962166.59 | 6962166.59 | 6962166.59 | 6962166.59 | 6962166.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/031-IR/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6962166.59, importe_modificado:6962166.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12847.0}} | {1655662/proyecto_INICIO, 1655662/proyecto_FIN, 1655662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666170 | Proyecto de inversión | 1674561.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674561.85, modificado:1674561.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 154027 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 154027 | S | 115 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2458.0, meta_modificada:2458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:477, direccion:EJIDO NUEVA JERUSALÉN, 30360 NUEVA JERUSALÉN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE LLEVARÁN A CABO EN VIVIENDAS UBICADAS DE FORMA DISPERSA EN EL EJIDO NUEVA JERUSALÉN ENTRE CALLES Y TERRACERÍA SIN , lon:-92.92790171, lat:15.96742579}} | 2019-08-13 | 2019-11-09 | 1674561.85 | 1674561.85 | 1674561.85 | 1674561.85 | 1674561.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/046-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1674561.85, importe_modificado:1674561.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2458.0}} | {1666170/proyecto_INICIO, 1666170/proyecto_FIN, 1666170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595741 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 212836 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COPAINALA CHIAPAS | 212836 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1181.0, meta_modificada:1181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:195, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO RANCHERIA LA ESPERANZA, 29635 LA ESPERANZA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL DESVÍO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL II A LA ESPERANZA, lon:-93.24247536, lat:17.17723378}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-033/2019, contratista:ING. EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1181.0}} | {1595741/proyecto_INICIO, 1595741/proyecto_FIN, 1595741/proyecto_INICIO, 1595741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618985 | Proyecto de inversión | 298000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298000.0, modificado:298000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS ARTESIANO - 188672 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 188672 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:85, direccion:CALLE CENTRAL SUR RANCHERIA CONCEPCIÓN, 29620 LA CONCEPCIÓN, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA CONCEPCIÓN EN CARRETERA TUXTLA GTZ A COPAINALA LA PRIMER RANCHERÍA, lon:-93.17473088, lat:17.0264807}} | 2019-07-13 | 2019-10-04 | 298000 | 298000 | 298000 | 298000 | 298000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-014/2019, contratista:JOSÉ NORBERTO AGUILAR GUTIÉRREZ,, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:298000.0, importe_modificado:298000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1618985/proyecto_INICIO, 1618985/proyecto_PROCESO, 1618985/proyecto_FIN, 1618985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629873 | Proyecto de inversión | 415779.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415779.94, modificado:415779.94}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN Y CUNETA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS - 199313 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 199313 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO COLONIA BELLA VISTA, 29626 BELLAVISTA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL EL EJIDO EN EL CRUCERO ENTRANDO A LA COMUNIDAD., lon:-93.2502493, lat:17.06190939}} | 2019-07-13 | 2019-10-04 | 415779.94 | 415779.94 | 415779.94 | 415779.94 | 415779.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-019/2019, contratista:CONSTRUCCIONES TWO-CAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:415779.94, importe_modificado:415779.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629873/proyecto_INICIO, 1629873/proyecto_PROCESO, 1629873/proyecto_FIN, 1629873/proyecto_PROCESO, 1629873/proyecto_FIN, 1629873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631130 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL BARRIO SAN JUAN - 206277 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 206277 | S | 3463 | 3087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO SAN JUAN, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1RA AV SUR, CAMINO JUAN SABINES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL EL BARRIO SAN JUAN DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-93.20737307, lat:17.0940131}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-032/2019, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y DRAGADOS MEXICO-SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631130/proyecto_INICIO, 1631130/proyecto_FIN, 1631130/proyecto_PROCESO, 1631130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639179 | Proyecto de inversión | 66562.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66562.47, modificado:66562.47}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 245589 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 245589 | S | 3463 | 3087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO CONCEPCIÓN, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5TA AV SUR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS EN EL BARRIO CONCEPCIÓN CALLE CENTRAL SUR, lon:-93.20932571, lat:17.08840744}} | 2019-08-12 | 2019-08-30 | 66562.47 | 66562.47 | 66562.47 | 66562.47 | 66562.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-034/2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:66562.47, importe_modificado:66562.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1639179/proyecto_PROCESO, 1639179/proyecto_FIN, 1639179/proyecto_INICIO, 1639179/proyecto_FIN, 1639179/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654648 | Proyecto de inversión | 876826.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876826.69, modificado:876826.69}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN - 265191 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 265191 | S | 194 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29636 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON EN LA CA, lon:-93.22500608, lat:17.15637463}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 876826.69 | 876826.69 | 876826.69 | 876826.69 | 876826.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-035/2019, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:876826.69, importe_modificado:876826.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1654648/proyecto_PROCESO, 1654648/proyecto_FIN, 1654648/proyecto_INICIO, 1654648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656708 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES TRAMOS VARIOS - 126153 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 126153 | S | 324 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE CALLE LA NUEVA COLONIA , 00000 LA NUEVA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOS TRAMOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD LA NUEVA., lon:-93.16603096, lat:17.05032376}} | 2019-06-06 | 2019-09-03 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-004/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {1656708/proyecto_FIN, 1656708/proyecto_INICIO, 1656708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Obra terninada, trimestre:4.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618854 | Proyecto de inversión | 1000947.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000947.11, modificado:1000947.11}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA - 187899 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COPAINALA CHIAPAS | 187899 | S | 262 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:777.0, meta_modificada:777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA A TIERRA BLANCA COLONIA EL ROSARIO, 29627 EL ROSARIO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE A TIERRA BLANCA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO LA MISMA QUE VA A TIERRA BLANCA., lon:-93.24173659, lat:17.08794994}} | 2019-07-13 | 2019-10-04 | 1000947.11 | 1000947.11 | 1000947.11 | 1000947.11 | 1000947.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-011/2019, contratista:FRANCISCO ROBERTO CANO, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:976901.26, importe_modificado:976901.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:777.0}} | {1618854/proyecto_INICIO, 1618854/proyecto_FIN, 1618854/proyecto_PROCESO, 1618854/proyecto_FIN, 1618854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629895 | Proyecto de inversión | 400154.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400154.34, modificado:400154.34}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO - 199450 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 199450 | S | 140 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29636 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL EL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-93.22871641, lat:17.17536078}} | 2019-07-13 | 2019-10-04 | 400154.34 | 400154.34 | 400154.34 | 400154.34 | 400154.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-021/2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:400154.34, importe_modificado:400154.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1629895/proyecto_INICIO, 1629895/proyecto_FIN, 1629895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631102 | Proyecto de inversión | 605494.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605494.21, modificado:605494.21}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CONCEPCIÓN - 206116 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 206116 | S | 3250 | 3250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO CONCEPCIÓN, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AV PRINCIPAL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.20882908, lat:17.08821493}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 605494.21 | 605494.21 | 605494.21 | 605494.21 | 605494.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-025/2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:605494.21, importe_modificado:605494.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1631102/proyecto_FIN, 1631102/proyecto_PROCESO, 1631102/proyecto_INICIO, 1631102/proyecto_PROCESO, 1631102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695144 | Acción | 195091.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195091.96, modificado:195091.96}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 248136 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COPAINALA | 248136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.210556, lat:17.093611}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 195091.96 | 195091.96 | 195091.96 | 195091.96 | 195091.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-05, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESSTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS, monto:195091.96, importe_modificado:195091.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695144/proyecto_INICIO, 1695144/proyecto_FIN, 1695144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629877 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO - 199359 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 199359 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:39, direccion:COLONIA LA PROVIDENCIA, 29636 LA PROVIDENCIA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCENTRA EN LA SALIDA DEL EJIDO LA PROVIDENCIA, lon:-93.23977264, lat:17.17067041}} | 2019-07-13 | 2019-10-04 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-020/2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629877/proyecto_INICIO, 1629877/proyecto_FIN, 1629877/proyecto_PROCESO, 1629877/proyecto_FIN, 1629877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629909 | Proyecto de inversión | 599137.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599137.82, modificado:599137.82}} | TECHO FIRME - 199493 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 199493 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:141, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO RANCHERIA SAN JOSÉ (SAN MARCOS), 29635 SAN JOSÉ (SAN MARCOS), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SAN JOSE SAN MARCOS, lon:-93.25306378, lat:17.18565594}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 599137.82 | 599137.82 | 599137.82 | 599137.82 | 599137.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-022/2019, contratista:JOSÉ NORBERTO AGUILAR GUTIÉRREZ,, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:599137.82, importe_modificado:599137.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629909/proyecto_INICIO, 1629909/proyecto_FIN, 1629909/proyecto_PROCESO, 1629909/proyecto_FIN, 1629909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629922 | Proyecto de inversión | 663335.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663335.62, modificado:663335.62}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 199542 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 199542 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO PUEBLO COPAINALA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA AV NORTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CONCEPCIÓN EN LA 1RA AV NTE OTE, lon:-93.20826412, lat:17.09407305}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 663335.62 | 663335.62 | 663335.62 | 663335.62 | 663335.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-023/2019, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:663335.62, importe_modificado:663335.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629922/proyecto_PROCESO, 1629922/proyecto_INICIO, 1629922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656793 | Proyecto de inversión | 1499996.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499996.94, modificado:1499996.94}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA TRES - 126467 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 126467 | S | 583 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:598.0, meta_modificada:598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO COLONIA , 00000 BENITO JUÁREZ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, lon:-93.25025891, lat:17.140016}} | 2019-06-06 | 2019-09-03 | 1499996.94 | 1499996.94 | 1499996.94 | 1499996.94 | 1499996.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-005/2019, contratista:JOSÉ NORBERTO AGUILAR GUTIÉRREZ,, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:1499996.94, importe_modificado:1499996.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:598.0}} | {1656793/proyecto_PROCESO, 1656793/proyecto_FIN, 1656793/proyecto_PROCESO, 1656793/proyecto_FIN, 1656793/proyecto_INICIO, 1656793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada 100% y pagada 100%, trimestre:4.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656805 | Proyecto de inversión | 716397.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716397.35, modificado:716397.35}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMER ETAPA - 126494 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 126494 | S | 194 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:38, direccion:CALLE CARDENAS LA TRINIDAD COLONIA , 00000 LÁZARO CÁRDENAS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CARDENAS LA TRINIDAD Y , CALLE QUE VA ALA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, lon:-93.1994895, lat:17.17596837}} | 2019-06-24 | 2019-09-23 | 716397.35 | 716397.35 | 716397.35 | 716397.35 | 716397.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-009/2019, contratista:AJIMZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:716397.35, importe_modificado:716397.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1656805/proyecto_INICIO, 1656805/proyecto_PROCESO, 1656805/proyecto_FIN, 1656805/proyecto_PROCESO, 1656805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591404 | Proyecto de inversión | 403587.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403587.61, modificado:403587.61}} | REVESTIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO RURAL TRAMO DESVÍO EL CEREZO A EJIDO CIPRÉS - 188186 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 188186 | S | 161 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:34, direccion:CALLE CARRETERA AL EJIDO CIPRES COLONIA EL CIPRÉS, 29626 EL CIPRÉS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL A COPAINALA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO EL CEREZO AL EJIDO CIPRÉS., lon:-93.23424271, lat:17.04491138}} | 2019-07-13 | 2019-10-04 | 403587.61 | 403587.61 | 403587.61 | 403587.61 | 403587.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-013/2019, contratista:JOSÉ NORBERTO AGUILAR GUTIÉRREZ,, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:403587.61, importe_modificado:403587.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591404/proyecto_INICIO, 1591404/proyecto_PROCESO, 1591404/proyecto_FIN, 1591404/proyecto_PROCESO, 1591404/proyecto_FIN, 1591404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629866 | Proyecto de inversión | 600004.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600004.1, modificado:600004.1}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO - 199267 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 199267 | S | 93 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:713.0, meta_modificada:713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:52, direccion:CALLEJON A LOS RANCHOS COLONIA CANDELARIA, 29627 CANDELARIA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANDELARIA, lon:-93.23340302, lat:17.10578622}} | 2019-07-13 | 2019-10-04 | 600004.1 | 600004.1 | 600004.1 | 600004.1 | 600004.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-018/2019, contratista:FRANCISCO ROBERTO CANO ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:600004.1, importe_modificado:600004.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:713.0}} | {1629866/proyecto_FIN, 1629866/proyecto_INICIO, 1629866/proyecto_PROCESO, 1629866/proyecto_FIN, 1629866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629924 | Proyecto de inversión | 500000.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.14, modificado:500000.14}} | REHABILITACIÓN DEL CANAL PLUVIAL - 199566 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 199566 | S | 123 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 3RA OTE BARRIO SANTA CECILIA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA OTE Y AVENIDA 1 AV SUR, CALLEJON CALLEJÓN DEL MOFÍN EN EL BARRIO SANTA CECILIA, lon:-93.20820806, lat:17.09231574}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 500000.14 | 500000.14 | 500000.14 | 500000.14 | 500000.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-024/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:500000.14, importe_modificado:500000.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}} | {1629924/proyecto_INICIO, 1629924/proyecto_PROCESO, 1629924/proyecto_FIN, 1629924/proyecto_INICIO, 1629924/proyecto_FIN, 1629924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656642 | Proyecto de inversión | 1402166.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402166.62, modificado:1402166.62}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA TRES - 126003 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 126003 | S | 328 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:548.0, meta_modificada:548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA CAMPECHE, 00000 CAMPECHE, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DONATO HERNANDEZ Y AVENIDA CAMILO PIMENTEL, EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE CAMPECHE., lon:-93.27467689, lat:17.18164585}} | 2019-06-06 | 2019-09-03 | 1402166.62 | 1402166.62 | 1402166.62 | 1402166.62 | 1402166.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-001/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:1402166.62, importe_modificado:1402166.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:548.0}} | {1656642/proyecto_INICIO, 1656642/proyecto_PROCESO, 1656642/proyecto_FIN, 1656642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594841 | Proyecto de inversión | 647915.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647915.24, modificado:647915.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA SUPERFICIAL EL BANQUETAL - 206227 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 206227 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:48, direccion:AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO COLONIA EL BAQUETAL, 29626 EL BAQUETAL, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DEL BAQUETAL CARRETERA A LA COMUNIDAD DEL ROSARIO, lon:-93.2771425, lat:17.06731946}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 647915.24 | 647915.24 | 647915.24 | 647915.24 | 647915.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-030/2019, contratista:constructora instegral lie s.a. de c.v., convocante:muncipio de copainala, monto:647915.24, importe_modificado:647915.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {1594841/proyecto_INICIO, 1594841/proyecto_PROCESO, 1594841/proyecto_INICIO, 1594841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631109 | Proyecto de inversión | 495085.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495085.68, modificado:495085.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS SUPERFICIAL - 206164 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 206164 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:206, direccion:CALLE A LA PROVIDENCIA COLONIA SAN MIGUEL, 29620 SAN MIGUEL II, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN MIGUEL EN EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD AGUSTÍN DE ITURBIDE A LA P, lon:-93.24360615, lat:17.17428709}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 495085.68 | 495085.68 | 495085.68 | 495085.68 | 495085.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-029/2019, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:495085.68, importe_modificado:495085.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {1631109/proyecto_INICIO, 1631109/proyecto_FIN, 1631109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631125 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE NUMERO CUATRO EN EL BARRIO TEJERÍA SUR - 206252 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 206252 | S | 3275 | 3275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR BARRIO TEJERÍA SUR, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CARRETERA A LA ESPERANZA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO TEJERÍA SUR ENTRE 3RA PONIENTE Y 2DA PONIENTE., lon:-93.20841433, lat:17.08619715}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-031/2019, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {1631125/proyecto_PROCESO, 1631125/proyecto_FIN, 1631125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632478 | Proyecto de inversión | 988792.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988792.99, modificado:988792.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN EL BARRIO SANTA ANA - 213030 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COPAINALA CHIAPAS | 213030 | S | 3463 | 3087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL BARRIO SANTA ANA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5TA NTE OTE Y CALLE CETRAL, CALLE 1RA OTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA ANA EN LA 5TA NORTE OTE, lon:-93.21271417, lat:17.09588444}} | 2019-07-13 | 2019-12-30 | 988792.99 | 988792.99 | 988792.99 | 988792.99 | 988792.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-028/2019, contratista:JOSÉ NORBERTO AGUILAR GUTIÉRREZ,, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:988792.99, importe_modificado:988792.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632478/proyecto_INICIO, 1632478/proyecto_FIN, 1632478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656801 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESCARGAS DOMICILIARIAS Y EMISOR DE ALOJAMIENTO PRIMER ETAPA - 126484 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 126484 | S | 389 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLEJON VARIOS COLONIA , 00000 IGNACIO ZARAGOZA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLEJON VARIOS Y , TODOS LOS TRAMOS ESTÁN SOBRE CALLEJONES, lon:-93.34903224, lat:17.05654696}} | 2019-06-06 | 2019-09-03 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-007/2019, contratista:CONSTRUCCIONES TWO-CAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.0}} | {1656801/proyecto_INICIO, 1656801/proyecto_PROCESO, 1656801/proyecto_FIN, 1656801/proyecto_PROCESO, 1656801/proyecto_INICIO, 1656801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656983 | Proyecto de inversión | 10914514.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8731611.53, modificado:8731611.53}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182902.88, modificado:2182902.88}} | MODERNIZACION DEL CAMINO - 266352 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COPAINALA CHIAPAS | 266352 | S | 474 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA) - COPAINALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined COLONIA MIGUEL HIDALGO, 29630 MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COPAINALA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-93.21332352, lat:17.13248294}} | 2019-10-09 | 2019-12-30 | 10914514.41 | 10914514.41 | 10914514.41 | 10914514.41 | 10914514.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/PROII-FISMDF/001/2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:1.091451441E7, importe_modificado:1.091451441E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1656983/proyecto_FIN, 1656983/proyecto_INICIO, 1656983/proyecto_FIN, 1656983/proyecto_PROCESO, 1656983/proyecto_FIN, 1656983/proyecto_PROCESO, 1656983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629767 | Proyecto de inversión | 814150.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814150.29, modificado:814150.29}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 198836 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 198836 | S | 288 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25530.0, meta_modificada:25530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:14, direccion:CALLE SALIDA DEL EJIDO LADO ORIENTE COLONIA JULIÁN GRAJALES, 29633 JULIÁN GRAJALES (SAN ANTONIO), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE JULIAN GRAJALES, lon:-93.26468092, lat:17.12467618}} | 2019-07-13 | 2019-10-04 | 814150.29 | 814150.29 | 814150.29 | 814150.29 | 814150.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-015/2019, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y DRAGADOS MEXICO-SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:814150.29, importe_modificado:814150.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25530.0}} | {1629767/proyecto_INICIO, 1629767/proyecto_PROCESO, 1629767/proyecto_FIN, 1629767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629841 | Proyecto de inversión | 700767.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700767.83, modificado:700767.83}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES VARIAS - 199166 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 199166 | S | 217 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPALES DEL EJIDO EJIDO TIERRA BLANCA, 29630 TIERRA BLANCA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPALES DEL EJIDO Y CARRETERA LA ESPERANZA, CALLES PRINCIPALES EL EJIDO, lon:-93.25041859, lat:17.10288793}} | 2019-07-13 | 2019-10-04 | 700767.83 | 700767.83 | 700767.83 | 700767.83 | 700767.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-016/2019, contratista:ING. EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:700767.83, importe_modificado:700767.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629841/proyecto_INICIO, 1629841/proyecto_PROCESO, 1629841/proyecto_FIN, 1629841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632467 | Proyecto de inversión | 600724.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600724.38, modificado:600724.38}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - 213013 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 213013 | S | 3463 | 3087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA TEJERÍA NORTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TEJERIA NORTE Y CALLE A CANDELARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, lon:-93.21028058, lat:17.09796503}} | 2019-09-09 | 2019-12-06 | 600724.38 | 600724.38 | 600724.38 | 600724.38 | 600724.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-026/2019, contratista:ING. EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:600724.38, importe_modificado:600724.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632467/proyecto_INICIO, 1632467/proyecto_PROCESO, 1632467/proyecto_FIN, 1632467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632475 | Proyecto de inversión | 527462.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527462.32, modificado:527462.32}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 213024 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 213024 | S | 140 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO RANCHERIA TUÑAJÉN (SAN RAFAEL), 29633 TUÑAJÉN (SAN RAFAEL), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO TUÑANJEN EN LA CALLE QUE VA A BENITO JUAREZ, lon:-93.2165632, lat:17.13375544}} | 2019-09-06 | 2019-12-06 | 527462.32 | 527462.32 | 527462.32 | 527462.32 | 527462.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-027/2019, contratista:ING. EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:527462.32, importe_modificado:527462.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632475/proyecto_INICIO, 1632475/proyecto_PROCESO, 1632475/proyecto_FIN, 1632475/proyecto_PROCESO, 1632475/proyecto_FIN, 1632475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656669 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES TRAMOS VARIOS - 126070 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 126070 | S | 198 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.0, meta_modificada:497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:CALLE VARIOS TRAMOS COLONIA AGUSTIN DE ITURBIDE, 00000 AGUSTÍN DE ITURBIDE, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VARIOS TRAMOS Y , CALLES UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE AGUSTÍN DE ITURBIDE COMO EL ACCESO PRINCIPAL CALLE QUE VA A LA CA, lon:-93.25087469, lat:17.17332966}} | 2019-06-06 | 2019-09-03 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-002/2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.0}} | {1656669/proyecto_INICIO, 1656669/proyecto_FIN, 1656669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656797 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS TERCERA ETAPA - 126471 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 126471 | S | 776 | 693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:821.0, meta_modificada:821.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA , 00000 ÁNGEL ALBINO CORZO (GUADALUPE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN ALDAMA Y AVENIDA REVOLUCIÓN MEXICANA, CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-93.27729624, lat:17.12701308}} | 2019-06-06 | 2019-09-03 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-006/2019, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:821.0}} | {1656797/proyecto_PROCESO, 1656797/proyecto_FIN, 1656797/proyecto_INICIO, 1656797/proyecto_FIN, 1656797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Obra terminada 100% fisico y financiero., trimestre:4.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656817 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA TRES - 126513 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 126513 | S | 194 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE CALLE A LÁZARO CARDENAS COLONIA JOSE MARIA MORELOS, 00000 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE A LAZARO CARDENAS Y , SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE QUE VA LÁZARO CÁRDENAS, lon:-93.22672806, lat:17.15565703}} | 2019-06-24 | 2019-09-23 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-001/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:1402166.62, importe_modificado:1402166.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.0}} | {1656817/proyecto_INICIO, 1656817/proyecto_FIN, 1656817/proyecto_PROCESO, 1656817/proyecto_INICIO, 1656817/proyecto_PROCESO, 1656817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618801 | Proyecto de inversión | 976901.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976901.26, modificado:976901.26}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PRIMER ETAPA - 187743 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COPAINALA CHIAPAS | 187743 | S | 474 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:CALLE ENTRONQUE A MIGUEL A HIDALGO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 29630 MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRONQUE A MIGUEL HIDALGO Y , SOBRE LA PRINCIPAL COSTADO LADO NORTE, lon:-93.21041601, lat:17.13291868}} | 2019-07-13 | 2019-09-23 | 976901.26 | 976901.26 | 976901.26 | 976901.26 | 976901.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-011/2019, contratista:FRANCISCO ROBERTO CANO, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:976901.26, importe_modificado:976901.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618801/proyecto_INICIO, 1618801/proyecto_PROCESO, 1618801/proyecto_FIN, 1618801/proyecto_PROCESO, 1618801/proyecto_FIN, 1618801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629855 | Proyecto de inversión | 608502.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608502.92, modificado:608502.92}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO - 199213 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 199213 | S | 45 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:186, direccion:CALLEJON CAMINO A LAS PILAS PUERTO NUEVO VERGEL, 29625 NUEVO VERGEL, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO A CHIOASEN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS MUNICIPIO DE COAPILLA ENTRANDO POR EL MUNICIPIO DE CHICOSEN, lon:-93.17207363, lat:17.02910577}} | 2019-07-13 | 2019-10-04 | 608502.92 | 608502.92 | 608502.92 | 608502.92 | 608502.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-017/2019, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:608502.92, importe_modificado:608502.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629855/proyecto_INICIO, 1629855/proyecto_PROCESO, 1629855/proyecto_FIN, 1629855/proyecto_PROCESO, 1629855/proyecto_FIN, 1629855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639091 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DEL BARRIO TRIUNFO EN COPAINALA,CHIAPAS - 245502 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 245502 | S | 3463 | 3087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO OCEGUERA COLONIA COPAINALA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIO OCEGUERA Y AVENIDA SALZAR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALA EN EL BARRIO EL TRINFO., lon:-93.21251218, lat:17.10010994}} | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-034/2019, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {1639091/proyecto_INICIO, 1639091/proyecto_FIN, 1639091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656696 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS - 126115 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 126115 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE COLONIA , 00000 AGUSTÍN DE ITURBIDE, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE VEREDA Y VEREDA , VEREDA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS NO SE ENCUENTRAN A ORILLA DE CALLE O CARRETERA SE ENCUENTRAN A LAS ORILLAS DE LA COMUN, lon:-93.2508814, lat:17.1738204}} | 2019-06-06 | 2019-09-03 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-003/2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:525000.0, importe_modificado:525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1656696/proyecto_INICIO, 1656696/proyecto_FIN, 1656696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656803 | Proyecto de inversión | 717510.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717510.81, modificado:717510.81}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMER ETAPA - 126487 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 126487 | S | 237 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE SANTA CATARINA COLONIA , 00000 SANTA CATARINA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLEJON DESVIÓ DE LA CARRETERA Y CALLEJON DESVIÓ DE LA CARRETERA, CALLEJON DESVIÓ DE LA CARRETERA SE ENCUENTRA UBICADO AUN COSTADO DE LA CARRETERA ES, lon:-93.28638641, lat:17.13499934}} | 2019-06-06 | 2019-09-03 | 717510.81 | 717510.81 | 717510.81 | 717510.81 | 717510.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-008/2019, contratista:ING. EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:717510.81, importe_modificado:717510.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1656803/proyecto_INICIO, 1656803/proyecto_PROCESO, 1656803/proyecto_INICIO, 1656803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648684 | Proyecto de inversión | 685921.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685921.99, modificado:685921.99}} | MODERNIZACION DEL CAMINO SANTA ROSA A FRONTERA MEXIQUITO SUBTRAMO DEL KM CATORCE MAS QUINIENTOS OCHENTA AL KM CATORCE MAS SETECIENTOS - 257578 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257578 | S | 970 | 992 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 580 PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO DEL CAMINO SANTA ROSA A FRONTERA M, lon:-92.20786649, lat:16.52097756}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 685921.99 | 685921.99 | 685921.99 | 685921.99 | 685691.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/PROII-FISMDF/COP-0001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:685921.99, importe_modificado:685921.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1648684/proyecto_INICIO, 1648684/proyecto_FIN, 1648684/proyecto_PROCESO, 1648684/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584153 | Proyecto de inversión | 840295 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840295.0, modificado:840295.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PARAJE NATILTÓN - 134245 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134245 | S | 350 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE NATILTÓN EL CUAL SE UBICA EN EL KM , lon:-92.20515474, lat:16.52361655}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 840295 | 840295 | 840295 | 840295 | 840295 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69456, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:840295.0, importe_modificado:840295.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:143.0}} | {1584153/proyecto_INICIO, 1584153/proyecto_FIN, 1584153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587199 | Proyecto de inversión | 276648 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276648.0, modificado:276648.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL PARAJE SAQUILCHEN - 161991 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161991 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO EC. CHANAL-ALTAMIRANO - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 216 + undefined PARAJE SAQUILCHEN, 00000 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , EL PARAJE SAQUILCHEN SE UBICA EN EL CAMINO TRAMO EC. CHANAL-ALTAMIRA, lon:-92.16110618, lat:16.66668508}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 276648 | 276648 | 276648 | 276648 | 276648 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0006/2019, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:276648.0, importe_modificado:276648.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1587199/proyecto_FIN, 1587199/proyecto_INICIO, 1587199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597570 | Proyecto de inversión | 394700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394700.0, modificado:394700.0}} | REHBILITACION DE HOYA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 226162 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226162 | S | 205 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SANTA ROSA-TZAJALNICH - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE FRONTERA MEXIQUI, lon:-92.16682011, lat:16.53743836}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 394700 | 394700 | 394700 | 394700 | 394700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-037/2019, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:394700.0, importe_modificado:394700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1597570/proyecto_INICIO, 1597570/proyecto_FIN, 1597570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613372 | Proyecto de inversión | 2966700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2966700.0, modificado:2966700.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ALDAMA ENTRE QUINTA Y SEPTIMA AV NORTE DEL BARRIO PAMAL AQUIL CHANAL - 161592 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161592 | S | 404 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA BARRIO PAMAL AGUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y AVENIDA SEPTIMA NORTE, AVENIDA OCTAVA NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUAN ALDAMA ENTRE LA 5A Y 7A AVENIDA NORTE EN EL BARRIO PA, lon:-92.26359119, lat:16.66253479}} | 2019-08-01 | 2019-10-15 | 2966700 | 2966700 | 2966700 | 2966700 | 2966700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-014/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2966700.0, importe_modificado:2966700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1613372/proyecto_PROCESO, 1613372/proyecto_INICIO, 1613372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616193 | Proyecto de inversión | 479066.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479066.57, modificado:479066.57}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIMARIA BILINGÜE LEONA VICARIO EN BARRIO LA CAÑADA CHANAL - 172879 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172879 | S | 174 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LA CAÑADA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA CAÑADA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO., lon:-92.24934056, lat:16.66125265}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 479066.57 | 479066.57 | 479066.57 | 479066.57 | 479066.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-026/2019, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:479066.57, importe_modificado:479066.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1616193/proyecto_INICIO, 1616193/proyecto_FIN, 1616193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636473 | Proyecto de inversión | 868341.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868341.92, modificado:868341.92}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA RC EN ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO EN EL BARRIO NUEVO CHANAL - 226614 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226614 | S | 350 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN LA ESC. SECUNDARIA VICENTE GUERRERO LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA CALLE JUSTO SIE, lon:-92.26094003, lat:16.65166587}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 868341.92 | 868341.92 | 868341.92 | 868341.92 | 868341.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-034/2019, contratista:JUAN MANUEL GÓMEZ SÁNTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:868341.92, importe_modificado:868341.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1636473/proyecto_PROCESO, 1636473/proyecto_FIN, 1636473/proyecto_INICIO, 1636473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636584 | Proyecto de inversión | 807658.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807658.75, modificado:807658.75}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTRUCTURA RC EN TELESECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN PARAJE LA SIBERIA CHANAL - 226728 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226728 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 883 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN EL PARAJE L, lon:-92.28843619, lat:16.61432541}} | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 807658.75 | 807658.75 | 807658.75 | 807658.75 | 807658.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-035/2019, contratista:MIGUEL LÓPEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:807658.75, importe_modificado:807658.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1636584/proyecto_INICIO, 1636584/proyecto_PROCESO, 1636584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657462 | Proyecto de inversión | 198095 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198095.0, modificado:198095.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN PARAJE PUERTO MORELOS - 133785 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133785 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. NATILTÓN-FRONTERA MEXIQUITO - PUERTO MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 660 + undefined PARAJE PUERTO MORELOS, 00000 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE P, lon:-92.18330298, lat:16.53553894}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 198095 | 198095 | 198095 | 198095 | 198095 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69492, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:198095.0, importe_modificado:198095.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1657462/proyecto_FIN, 1657462/proyecto_INICIO, 1657462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657541 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN PARAJE LA MENDOZA - 133999 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133999 | S | 91 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - LA MENDOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 589 + undefined PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE LA MENDOZA EL CUAL SE UBICA EN EL, lon:-92.02454412, lat:16.68391718}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-011/2019, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1657541/proyecto_INICIO, 1657541/proyecto_FIN, 1657541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657740 | Proyecto de inversión | 97368 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97368.0, modificado:97368.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO SITIMILJA - 134467 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134467 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SITIMILJÁ, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA Y AVENIDA DECIMA, CALLE ISABEL LA CATOLICA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO SITIMILJA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL , lon:-92.25430834, lat:16.64942093}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 97368 | 97368 | 97368 | 97368 | 97368 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69731, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:97368.0, importe_modificado:97368.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1657740/proyecto_INICIO, 1657740/proyecto_FIN, 1657740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657784 | Proyecto de inversión | 1231907 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231907.0, modificado:1231907.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO PAMAL AQUIL CHANAL - 134544 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134544 | S | 218 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA Y AVENIDA DECIMA, CALLE MIGUEL ALEMAN LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO PAMAL AQUIL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26624121, lat:16.66758139}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 1231907 | 1231907 | 1231907 | 1231907 | 1231907 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69792, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1231907.0, importe_modificado:1231907.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1657784/proyecto_INICIO, 1657784/proyecto_FIN, 1657784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616391 | Proyecto de inversión | 1449400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449400.0, modificado:1449400.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA DECIMA AV SUR ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO SITIMILJÁ - 174090 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 174090 | S | 240 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SUR BARRIO SITIMILJÁ, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ANGEL ALBINO CORZO LA OBRA SE UBICA EN LA 10A AVENIDA ENTRE CALLES MIGUEL HHIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA , lon:-92.25385989, lat:16.64928359}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 1449400 | 1449400 | 1449400 | 1449400 | 1449400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-029/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1449400.0, importe_modificado:1449400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1616391/proyecto_PROCESO, 1616391/proyecto_INICIO, 1616391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584598 | Proyecto de inversión | 297000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297000.0, modificado:297000.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO EC CHANAL LA MENDOZA SAQUILCHEN - 137859 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137859 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-LA MENDOZA - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 380 PARAJE SAQUILCHEN, 00000 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO E.C. CHANAL-LA MENDOZA A SAQUILCHEN DEL KM 00, lon:-92.16084446, lat:16.66733119}} | 2019-06-15 | 2019-06-30 | 297000 | 297000 | 297000 | 297000 | 297000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0003/2019, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:297000.0, importe_modificado:297000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1380.0}} | {1584598/proyecto_INICIO, 1584598/proyecto_FIN, 1584598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587254 | Proyecto de inversión | 153602 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153602.0, modificado:153602.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL PARAJE SAQUILCHEN - 162559 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 162559 | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO EC.- CHANAL-ALTAMIRANO - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAQUILCHEN, 00000 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , EL PARAJE SAQUILCHEN SE UBICA EN EL CAMINO EC.- CHANAL-ALTAMI, lon:-92.16107307, lat:16.66669081}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 153602 | 153602 | 153602 | 153602 | 153602 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0007/2019, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:153602.0, importe_modificado:153602.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1587254/proyecto_INICIO, 1587254/proyecto_FIN, 1587254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597604 | Proyecto de inversión | 406400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406400.0, modificado:406400.0}} | REHABILITACION DE HOYA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 226313 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226313 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - LA MENDOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE NUEVO PORVENIR, 00000 NUEVO PORVENIR, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL KM 10200 DEL TRAMO CARRETERO CHANAL LA MENDOZA QUE ES LA U, lon:-92.15858812, lat:16.67841458}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 406400 | 406400 | 406400 | 406400 | 406400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-038/2019, contratista:ENRIQUE ISRAEL VERA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:406400.0, importe_modificado:406400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1597604/proyecto_PROCESO, 1597604/proyecto_FIN, 1597604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597697 | Proyecto de inversión | 682713.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682713.31, modificado:682713.31}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS TRAMO EC LA YERBABUENA A FRONTERA MEXIQUITO A CRUZTANAJ DE CHANAL - 226920 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226920 | S | 34 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO E.C. LA YERBABUENA-FRONTERA MEXIQUITO - CRUZTANAJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 PARAJE CRUZTANAJ, 00000 CRUZTANAJ, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE CRUZTANAJ EL CUAL SE ENCUENTRA EN , lon:-92.26943863, lat:16.52180946}} | 2019-11-14 | 2019-12-15 | 682713.31 | 682713.31 | 682713.31 | 682713.31 | 682713.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-033/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:682713.31, importe_modificado:682713.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6500.0}} | {1597697/proyecto_INICIO, 1597697/proyecto_FIN, 1597697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613312 | Proyecto de inversión | 1111800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111800.0, modificado:1111800.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CUARTA AV ENTRE CALLES M ALEMAN Y GPE VICTORIA DEL BARRIO YAXNICHIL CHANAL - 161366 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161366 | S | 284 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA 4A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMAN Y GUADALUPE, lon:-92.25585296, lat:16.65707957}} | 2019-08-01 | 2019-10-15 | 1111800 | 1111800 | 1111800 | 1111800 | 1111800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-024/2019, contratista:MARIA FERNANDA GÓMEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1111800.0, importe_modificado:1111800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {1613312/proyecto_PROCESO, 1613312/proyecto_INICIO, 1613312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616173 | Proyecto de inversión | 3441900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3441900.0, modificado:3441900.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA TERCERA AV SUR ENTRE CALLES JUSTO SIERRA E IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO NUEVO CHANAL - 172780 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172780 | S | 364 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.24, meta_modificada:338.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 3A AVENIDA SUR ENTRE CALLES JUSTO SIERRA E IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO , lon:-92.26096685, lat:16.65185603}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 3441900 | 3441900 | 3441900 | 3441900 | 3441900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-023/2019, contratista:IMG OBRAS CIVILLES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:3441900.0, importe_modificado:3441900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.24}} | {1616173/proyecto_PROCESO, 1616173/proyecto_INICIO, 1616173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616383 | Proyecto de inversión | 1028750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028750.0, modificado:1028750.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA SEPTIMA AV NORTE ENTRE CALLE DEL CEMENTERIO Y PORFIRIO DIAZ DEL BARRIO LA ISLA CHANAL - 174034 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 174034 | S | 280 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA NORTE BARRIO LA ISLA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE DEL CEMENTERIO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN LA SEPTIMA AVENIDA ENTRE LAS CALLES DEL CEMENTERIO Y PORFIRIO DIAZ DEL BA, lon:-92.27017262, lat:16.657336}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 1028750 | 1028750 | 1028750 | 1028750 | 1028750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-022/2019, contratista:CONSTRUCTORA ENLACE LOPEZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1028750.0, importe_modificado:1028750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {1616383/proyecto_INICIO, 1616383/proyecto_PROCESO, 1616383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616435 | Proyecto de inversión | 668600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668600.0, modificado:668600.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN PARAJE NARANJAL - 174281 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 174281 | S | 47 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EC. CHANAL-ALTAMIRANO - NARANJAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 050 + undefined PARAJE NARANJAL, 29446 NARANJAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , EL PARAJE NARANJAL SE LOCALIZA EN EL KM 10700 DEL TRAMO DEL CAMINO CHANA, lon:-92.10601132, lat:16.69501012}} | 2019-09-15 | 2019-11-15 | 668600 | 668600 | 668600 | 668600 | 668600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-032/2019, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:668600.0, importe_modificado:668600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {1616435/proyecto_INICIO, 1616435/proyecto_FIN, 1616435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657760 | Proyecto de inversión | 149998 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149998.0, modificado:149998.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA - 134493 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134493 | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO LA VENTANA - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA, 00000 SAN ISIDRO LA FLORECILLA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJ, lon:-92.34304142, lat:16.5849816}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 149998 | 149998 | 149998 | 149998 | 149998 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70374, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:149998.0, importe_modificado:149998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1657760/proyecto_INICIO, 1657760/proyecto_FIN, 1657760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657764 | Proyecto de inversión | 115863 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115863.0, modificado:115863.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN PARAJE KAKETEAL - 134503 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134503 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO LA MENDOZA - ALTAMIRANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 250 + undefined PARAJE KAKETEAL, 00000 KAKETEAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE KAKETEAL DEL MUNICIPIO DE CHANAL , lon:-92.04879892, lat:16.70075075}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 115863 | 115863 | 115863 | 115863 | 115863 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0004/2019, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:115863.0, importe_modificado:115863.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1657764/proyecto_PROCESO, 1657764/proyecto_FIN, 1657764/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659410 | Proyecto de inversión | 1638900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638900.0, modificado:1638900.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA SEPTIMA AVENIDA SUR ENTRE CALLES GUADALUPE VITORIA Y MIGUEL ALEMAN EN BARRIO BAJO - 137897 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137897 | S | 506 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA OCTAVA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA SEPTIMA AVENIDA SUR ENTRE LA CALLE MIGUEL ALEMAN Y GUADALUPE VICTORIA, lon:-92.25267723, lat:16.65596947}} | 2019-07-05 | 2019-10-05 | 1638900 | 1638900 | 1638900 | 1638900 | 1638900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-013/2019, contratista:CONSTRUCTORA ENLACE LOPEZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1210500.0, importe_modificado:1210500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1659410/proyecto_FIN, 1659410/proyecto_PROCESO, 1659410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586162 | Proyecto de inversión | 260256.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260256.35, modificado:260256.35}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO PORVENIR - 152953 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 152953 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE NUEVO PORVENIR, 00000 NUEVO PORVENIR, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS SE UBICARÁ EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARA, lon:-92.159291, lat:16.67689813}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 260256.35 | 260256.35 | 260256.35 | 260256.35 | 260256.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0005/2019, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:260256.35, importe_modificado:260256.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1586162/proyecto_FIN, 1586162/proyecto_PROCESO, 1586162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587185 | Proyecto de inversión | 39462 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39462.0, modificado:39462.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL PARAJE NUEVO PORVENIR - 161847 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161847 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE NUEVO PORVENIR, 00000 NUEVO PORVENIR, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE NUEVO PORVENIR EL CUAL SE UBICA EN EL KM 1020, lon:-92.15861712, lat:16.67698413}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 39462 | 39462 | 39462 | 39462 | 39462 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0008/2019, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:39462.0, importe_modificado:39462.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1587185/proyecto_PROCESO, 1587185/proyecto_INICIO, 1587185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401588354 | Proyecto de inversión | 2088361.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088361.55, modificado:2088361.55}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA RC EN CECYTE PLANTEL CUARENTA Y CUATRO EN PARAJE NATILTÓN CHANAL - 173283 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173283 | S | 320 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 120 + undefined PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , EL PARAJE NATILTÓN SE UBICA EN EL TRAMO DE CAMINO SANTA ROSAFRONTERA MEXI, lon:-92.20683192, lat:16.52538146}} | 2019-08-13 | 2019-12-15 | 2088361.55 | 2088361.55 | 2088361.55 | 2088361.55 | 2088361.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-030/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2088361.55, importe_modificado:2088361.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1588354/proyecto_INICIO, 1588354/proyecto_FIN, 1588354/proyecto_PROCESO, 1588354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613887 | Proyecto de inversión | 810200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810200.0, modificado:810200.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA LADO SUR EN EL PARAJE LA SIBERIA - 163179 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 163179 | S | 460 | 494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL PARAJE LA SIBERIA SE UBICA EN EL TRAMO EC. CHANAL-SAN CRISTOBAL A LA SIBERIA EN EL KM 4320 LA OBRA, lon:-92.29302813, lat:16.61734797}} | 2019-08-01 | 2019-10-15 | 810200 | 810200 | 810200 | 810200 | 810200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-021/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:810200.0, importe_modificado:810200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1613887/proyecto_PROCESO, 1613887/proyecto_FIN, 1613887/proyecto_INICIO, 1613887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616489 | Proyecto de inversión | 1091800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091800.0, modificado:1091800.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO EN LA CABECERA DE CHANAL - 174612 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 174612 | S | 3508 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE ANGEL ALBINO CORZO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN EL TANQUE DE CAPTACION UBICADO EN BARRIO NUEVO DE LA CABECERA DE C, lon:-92.26123157, lat:16.65589281}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1091800 | 1091800 | 1091800 | 1091800 | 1091800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-016/2019, contratista:ENOCH MORENO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1091800.0, importe_modificado:1091800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1616489/proyecto_PROCESO, 1616489/proyecto_FIN, 1616489/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657519 | Proyecto de inversión | 1468096 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468096.0, modificado:1468096.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PARAJE LA SIBERIA - 133965 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133965 | S | 542 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE SIBERIA EL CUAL CUENTA CON AMANZANAMIENTO RURAL CO, lon:-92.29264334, lat:16.61795853}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 1468096 | 1468096 | 1468096 | 1468096 | 1468096 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69459, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1468096.0, importe_modificado:1468096.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:226.0}} | {1657519/proyecto_INICIO, 1657519/proyecto_FIN, 1657519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657571 | Proyecto de inversión | 199891 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199891.0, modificado:199891.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO LA ISLA CHANAL - 134087 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134087 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADAI, CALLE INNOMINADA OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA ISLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL EL CUAL C, lon:-92.27258929, lat:16.65861363}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 199891 | 199891 | 199891 | 199891 | 199891 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69500, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:199891.0, importe_modificado:199891.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1657571/proyecto_INICIO, 1657571/proyecto_FIN, 1657571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657810 | Proyecto de inversión | 940120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940120.0, modificado:940120.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL BARRIO PAMAL AQUIL CHANAL - 134587 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134587 | S | 210 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE DECIMA, AVENIDA MIGUEL ALEMAN LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO PAMAL AQUIL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.26564127, lat:16.66683387}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 940120 | 940120 | 940120 | 940120 | 940120 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69794, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:940120.0, importe_modificado:940120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1657810/proyecto_PROCESO, 1657810/proyecto_INICIO, 1657810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657827 | Proyecto de inversión | 783800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783800.0, modificado:783800.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN PARAJE SAKCHIBALTE - 134613 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134613 | S | 67 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:702.0, meta_modificada:702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE SAKCHIBALTE, 00000 SAKCHILBATE, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA DEL PARAJE SAKCHIBALTÉ EN EL TRAMO QUE VA DEL CENTRO DEL PARAJE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA LA LOCALIDAD D, lon:-92.08819281, lat:16.68543074}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 783800 | 783800 | 783800 | 783800 | 783800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-009/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ECOSUSTENTABLES CULEBRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:783800.0, importe_modificado:783800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:702.0}} | {1657827/proyecto_INICIO, 1657827/proyecto_PROCESO, 1657827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667470 | Proyecto de inversión | 1130900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130900.0, modificado:1130900.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE SEXTA AV SUR ENTRE MIGUEL ALEMAN Y GUADALUPE VICTORIA DE BARRIO BAJO CHANAL - 156311 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 156311 | S | 490 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA AVENIDA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA 6A AVENIDA SUR ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y GUADALUPE VICTO, lon:-92.25386813, lat:16.656247}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 1130900 | 1130900 | 1130900 | 1130900 | 1130900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-017/2019, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1130900.0, importe_modificado:1130900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {1667470/proyecto_INICIO, 1667470/proyecto_FIN, 1667470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201529829 | Acción | 342608.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342608.45, modificado:342608.45}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MPALES NO INCL ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO - 38860 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal |  | PRODIM | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38860 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.259942, lat:16.660062}} | 2019-03-20 | 2019-11-29 | 342608.45 | 342608.45 | 342608.45 | 342608.45 | 342608.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-28, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A. C., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:342608.45, importe_modificado:342608.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1529829/proyecto_INICIO, 1529829/proyecto_PROCESO, 1529829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584109 | Proyecto de inversión | 169211 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169211.0, modificado:169211.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PARAJE LA VENTANA - 133804 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133804 | S | 72 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SAN CRISTOBAL - COMITAN - LA VENTANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 180 + undefined PARAJE LA VENTANA, 00000 LA VENTANA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE LA VENTANA EL C, lon:-92.33428349, lat:16.56099541}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 169211 | 169211 | 169211 | 169211 | 169211 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69401, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:169211.0, importe_modificado:169211.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1584109/proyecto_INICIO, 1584109/proyecto_FIN, 1584109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613253 | Proyecto de inversión | 1035600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035600.0, modificado:1035600.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE DECIMA Y ONCEAVA AV DE BARRIO BAJO CHANAL - 161102 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161102 | S | 490 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA ONCEAVA SUR, AVENIDA DOCEAVA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA DECIMA Y ONCEAVA AVENIDA SUR DEL BA, lon:-92.25070345, lat:16.65342971}} | 2019-08-01 | 2019-10-15 | 1035600 | 1035600 | 1035600 | 1035600 | 1035600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-025/2019, contratista:MARIA FERNANDA GÓMEZ ZUÑIGA, convocante:MCC850101QJ5, monto:1035600.0, importe_modificado:1035600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {1613253/proyecto_INICIO, 1613253/proyecto_FIN, 1613253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613749 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA LADO NORTE EN PARAJE LA SIBERIA - 162763 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 162763 | S | 460 | 494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL PARAJE LA SIBERIA SE UBICA VINIENDO DEL E.C. CHANALSAN CRISTOBAL EN EL KM 4320 LA OBRA ESTA LOCALI, lon:-92.29115058, lat:16.61594979}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-020/2019, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {1613749/proyecto_INICIO, 1613749/proyecto_FIN, 1613749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657468 | Proyecto de inversión | 176920 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176920.0, modificado:176920.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PARAJE PUERTO MORELOS - 133798 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133798 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO NATILTÓN - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 660 + undefined PARAJE PUERTO MORELOS, 00000 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE PUERTO MORELOS EL CUA, lon:-92.1830884, lat:16.53551837}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 176920 | 176920 | 176920 | 176920 | 176920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69494, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:176920.0, importe_modificado:176920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1657468/proyecto_INICIO, 1657468/proyecto_FIN, 1657468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201529807 | Acción | 2055650.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055650.72, modificado:2055650.72}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 38808 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38808 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.259942, lat:16.660062}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2055650.72 | 2055650.72 | 2055650.72 | 2055650.72 | 2055650.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/CPSP/0001/FISM/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2055650.72, importe_modificado:2055650.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1529807/proyecto_INICIO, 1529807/proyecto_PROCESO, 1529807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584098 | Proyecto de inversión | 296000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296000.0, modificado:296000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL PARAJE LA VENTANA - 133739 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133739 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SAN CRISTOBAL-COMITAN - LA VENTANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 180 + undefined PARAJE LA VENTANA, 00000 LA VENTANA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE LA VENTANA EL CUAL , lon:-92.33420004, lat:16.56110038}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 296000 | 296000 | 296000 | 296000 | 296000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69392, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:296000.0, importe_modificado:296000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1584098/proyecto_INICIO, 1584098/proyecto_FIN, 1584098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584118 | Proyecto de inversión | 317302 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317302.0, modificado:317302.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PARAJ FRONTERA MEXIQUITO - 133910 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133910 | S | 40 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SANTA ROSA-TZAJALNICH - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS , lon:-92.16559858, lat:16.53981013}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 317302 | 317302 | 317302 | 317302 | 317302 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69799, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:317302.0, importe_modificado:317302.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1584118/proyecto_INICIO, 1584118/proyecto_FIN, 1584118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584179 | Proyecto de inversión | 273532 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273532.0, modificado:273532.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN PARAJE ONILJÁ - 134457 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134457 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE ONILJÁ, 00000 ONILJA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE ONILJÁ MUNICIPIO DE CHANAL EL CUAL SE UBICA, lon:-92.19104673, lat:16.53873994}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 273532 | 273532 | 273532 | 273532 | 273532 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69405, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:273532.0, importe_modificado:273532.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1584179/proyecto_FIN, 1584179/proyecto_INICIO, 1584179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401588336 | Proyecto de inversión | 853900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853900.0, modificado:853900.0}} | CONSTRUCCION DE OLLA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 173140 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173140 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVISTA VILLAFLORES - CRUZTANAJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined PARAJE CRUZTANAJ, 00000 CRUZTANAJ, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE CRUZTANAJ LA CUAL SE LOCALIZA EN EL CAMI, lon:-92.26855058, lat:16.52092074}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 853900 | 853900 | 853900 | 853900 | 853900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-019/2019, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:853900.0, importe_modificado:853900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588336/proyecto_PROCESO, 1588336/proyecto_INICIO, 1588336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597542 | Proyecto de inversión | 323800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323800.0, modificado:323800.0}} | REHABILITACION DE HOYA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 226021 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226021 | S | 64 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SAN CRISTOBAL-CHANAL - LA SIBERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 315 PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN, 00000 SAN JOSÉ TZIBALCHÉ, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN EL CUA, lon:-92.31288981, lat:16.61541953}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 323800 | 323800 | 323800 | 323800 | 323800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-039/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:323800.0, importe_modificado:323800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1597542/proyecto_INICIO, 1597542/proyecto_FIN, 1597542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616401 | Proyecto de inversión | 1313600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313600.0, modificado:1313600.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENT DE PROL DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE LA DECIMA Y ONCEAVA AV SUR EN BARRIO LA MONTAÑA - 174130 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 174130 | S | 338 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PROLONGACION ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA ONCEAVA SUR, AVENIDA NOVENA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PORKLONGACION DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ DEL B, lon:-92.25614502, lat:16.64477043}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 1313600 | 1313600 | 1313600 | 1313600 | 1313600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-028/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1313600.0, importe_modificado:1313600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {1616401/proyecto_INICIO, 1616401/proyecto_FIN, 1616401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657452 | Proyecto de inversión | 57882 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57882.0, modificado:57882.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PARAJE SUYLTIK - 133749 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133749 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 015 + undefined PARAJE SUYLTIK, 00000 SUILTIK, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EL TRAMO DEL CAMINO E.C. CHANALALTAMIRANO SUYLTIK EN DIVERSOS PREDIO, lon:-92.1815287, lat:16.66045701}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 57882 | 57882 | 57882 | 57882 | 57882 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69805, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:57882.0, importe_modificado:57882.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1657452/proyecto_INICIO, 1657452/proyecto_FIN, 1657452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657454 | Proyecto de inversión | 512143 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512143.0, modificado:512143.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN PARAJE CHANALITO - 133760 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133760 | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO E.C. 20 DE NOVIEMBRE-SAN FERNANDO - CHANALITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 240 + undefined PARAJE CHANALITO, 00000 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA EN EL TRAMO DEL CAMINO 20 DE NOVIEMBRE SAN FERNA, lon:-92.30350401, lat:16.70973375}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 512143 | 512143 | 512143 | 512143 | 512143 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69728, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:512143.0, importe_modificado:512143.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1657454/proyecto_PROCESO, 1657454/proyecto_INICIO, 1657454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657456 | Proyecto de inversión | 225735 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225735.0, modificado:225735.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO LA CAÑADA CHANAL - 133769 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133769 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A ALTAMIRANO BARRIO LA CAÑADA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA EN LA CALLE DENOMINADA SALIDA A ALTAMIRANO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA CAÑADA, lon:-92.24780633, lat:16.66003979}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 225735 | 225735 | 225735 | 225735 | 225735 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72566, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:225735.0, importe_modificado:225735.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1657456/proyecto_FIN, 1657456/proyecto_INICIO, 1657456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657551 | Proyecto de inversión | 91962 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91962.0, modificado:91962.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PARAJE CHANALITO - 134036 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134036 | S | 70 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO E.C. 20 DE NOVIEMBRE- SAN FERNANDO - CHANALITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 240 + undefined PARAJE CHANALITO, 00000 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE CHANALIT, lon:-92.30340117, lat:16.71012052}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 91962 | 91962 | 91962 | 91962 | 91962 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69727, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:91962.0, importe_modificado:91962.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1657551/proyecto_PROCESO, 1657551/proyecto_FIN, 1657551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657562 | Proyecto de inversión | 198643 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198643.0, modificado:198643.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO LA ISLA CHANAL - 134062 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134062 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA ISLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL EL CUAL CU, lon:-92.27254369, lat:16.65861877}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 198643 | 198643 | 198643 | 198643 | 198643 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69503, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:198643.0, importe_modificado:198643.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1657562/proyecto_FIN, 1657562/proyecto_PROCESO, 1657562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659466 | Proyecto de inversión | 1210500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210500.0, modificado:1210500.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE OCTAVA Y NOVENA AVENIDA SUR BARRIO BAJO CHANAL - 137965 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137965 | S | 500 | 508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA NOVENA SUR, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LA 8A Y 9A AVENIDA SUR DEL BARRIO BAJO DE L, lon:-92.2517278, lat:16.65541138}} | 2019-06-24 | 2019-09-24 | 1210500 | 1210500 | 1210500 | 1210500 | 1210500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-013/2019, contratista:CONSTRUCTORA ENLACE LOPEZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1210500.0, importe_modificado:1210500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {1659466/proyecto_INICIO, 1659466/proyecto_PROCESO, 1659466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584100 | Proyecto de inversión | 456000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456000.0, modificado:456000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN - 133756 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133756 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO EC. CHANAL-LA SIBERIA - SAN JOSE TZIBALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 573 + undefined PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN, 00000 SAN JOSÉ TZIBALCHÉ, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EL TRAMO E.C. CHANALLA SIB, lon:-92.31289408, lat:16.61729665}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69435, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:456000.0, importe_modificado:456000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1584100/proyecto_FIN, 1584100/proyecto_INICIO, 1584100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584201 | Proyecto de inversión | 4303000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4303000.0, modificado:4303000.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TZAJALNICH FRONTERA MEXIQUITO - 134633 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134633 | S | 498 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO TZAJALNICH - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 037 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO TZAJALNICH FRONTERA MEXI, lon:-92.16699856, lat:16.54249935}} | 2019-05-15 | 2019-09-15 | 4303000 | 4303000 | 4303000 | 4303000 | 4303000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-010/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:4303000.0, importe_modificado:4303000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1584201/proyecto_INICIO, 1584201/proyecto_FIN, 1584201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616143 | Proyecto de inversión | 1103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103000.0, modificado:1103000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LA OCTAVA Y NOVENA AV SUR DE BARRIO LA MONTAÑA CHANAL - 172632 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172632 | S | 364 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA NOVENA SUR, AVENIDA DECIMA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LA OCTAVA Y NOVENA AVENIDA SUR DEL BARRIO L, lon:-92.25770081, lat:16.64940694}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 1103000 | 1103000 | 1103000 | 1103000 | 1103000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-027/2019, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1103000.0, importe_modificado:1103000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {1616143/proyecto_FIN, 1616143/proyecto_PROCESO, 1616143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657752 | Proyecto de inversión | 217632 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217632.0, modificado:217632.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL BARRIO SITIMILJA CHANAL - 134485 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134485 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SITIMILJÁ, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA Y AVENIDA DECIMA, CALLE ISABEL LA CATOLICA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO SITIMILJÁ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL., lon:-92.25393499, lat:16.64905745}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 217632 | 217632 | 217632 | 217632 | 217632 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69730, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:217632.0, importe_modificado:217632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1657752/proyecto_INICIO, 1657752/proyecto_FIN, 1657752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659333 | Proyecto de inversión | 297700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297700.0, modificado:297700.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CHANAL LA MENDOZA - 137772 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137772 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1409.0, meta_modificada:1409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - LA MENDOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 589 PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CHANAL-LA MENDOZA EN EL TRAMO 28589 DEL MUNICIPIO DE CHANAL , lon:-92.02475649, lat:16.68401258}} | 2019-06-10 | 2019-06-25 | 297700 | 297700 | 297700 | 297700 | 297700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0001/2019, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:297700.0, importe_modificado:297700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1409.0}} | {1659333/proyecto_FIN, 1659333/proyecto_PROCESO, 1659333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584112 | Proyecto de inversión | 755496 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755496.0, modificado:755496.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN PARAJE TZAJALNICH - 133864 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133864 | S | 92 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 356 + undefined PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE TZAJALNICH EN EL CAMINO SANTA ROS, lon:-92.17483041, lat:16.55300258}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 755496 | 755496 | 755496 | 755496 | 755496 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69424, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:755496.0, importe_modificado:755496.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1584112/proyecto_INICIO, 1584112/proyecto_FIN, 1584112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584113 | Proyecto de inversión | 591096 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591096.0, modificado:591096.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL PARAJE ONILJA - 133877 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133877 | S | 50 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 260 + undefined PARAJE ONILJA, 00000 ONILJA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE ONILJA EN EL CAMINO SANTA ROSA TZAJALNICH E, lon:-92.19079902, lat:16.53871981}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 591096 | 591096 | 591096 | 591096 | 591096 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69442, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:591096.0, importe_modificado:591096.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1584113/proyecto_FIN, 1584113/proyecto_PROCESO, 1584113/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584115 | Proyecto de inversión | 354019 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354019.0, modificado:354019.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 133893 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133893 | S | 40 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SANTA ROSA-TZAJALNICH - FRONTER MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 260 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EL PARAJE FRONTERA MEXIQ, lon:-92.16364594, lat:16.53934731}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 354019 | 354019 | 354019 | 354019 | 354019 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69798, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:354019.0, importe_modificado:354019.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1584115/proyecto_INICIO, 1584115/proyecto_PROCESO, 1584115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597525 | Proyecto de inversión | 479066.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479066.57, modificado:479066.57}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA EN PARAJE TZAJALNICH - 225927 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 225927 | S | 283 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO ONILJA - TZAJALNICH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1372 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA LA CUAL SE UBI, lon:-92.17960474, lat:16.54959333}} | 2019-11-04 | 2019-12-30 | 479066.57 | 479066.57 | 479066.57 | 479066.57 | 479066.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-036/2019, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:479066.57, importe_modificado:479066.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1597525/proyecto_PROCESO, 1597525/proyecto_FIN, 1597525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599910 | Proyecto de inversión | 876285.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876285.61, modificado:876285.61}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN PARAJE ONILJA - 244712 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244712 | S | 151 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 100 PARAJE ONILJA, 00000 ONILJA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE ONILJA EL CUAL SE UBICA EN EL KM 17100 DEL CAMINO SANTA ROSATZA, lon:-92.19066385, lat:16.5392034}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 876285.61 | 876285.61 | 876285.61 | 876285.61 | 876285.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-040/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:876285.61, importe_modificado:876285.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1599910/proyecto_INICIO, 1599910/proyecto_FIN, 1599910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612150 | Proyecto de inversión | 1299180 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299180.0, modificado:1299180.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE TERCERA AV ENTRE MIGUEL ALEMAN Y GPE VICTORIA BARRIO YAXNICHIL CHANAL - 157785 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 157785 | S | 350 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA 3A AVENIDA SUR ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y GUAD, lon:-92.25612655, lat:16.65838495}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 1299180 | 1299180 | 1299180 | 1299180 | 1299180 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-018/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1299180.0, importe_modificado:1299180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {1612150/proyecto_INICIO, 1612150/proyecto_FIN, 1612150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616216 | Proyecto de inversión | 479066.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479066.57, modificado:479066.57}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESTRUCTURA RC EN J.N. BILINGÜE CUAUHTEMOC EN BARRIO PAMAL AQUIL CHANAL - 172992 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172992 | S | 280 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AGUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA NORTE Y AVENIDA DECIMA NORTE, AVENIDA INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN EL J.N. BILINGÜE CUAUHTEMOC DEL BARRIO PAMAL AQUIL CABECERA MUN, lon:-92.26581206, lat:16.66782292}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 479066.57 | 479066.57 | 479066.57 | 479066.57 | 479066.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-031/2019, contratista:GRUPO TIKKUN S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:479066.57, importe_modificado:479066.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1616216/proyecto_INICIO, 1616216/proyecto_FIN, 1616216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657778 | Proyecto de inversión | 548277 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548277.0, modificado:548277.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PARAJE LA SIBERIA - 134527 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134527 | S | 50 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE LA SIBERIA EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DEL CA, lon:-92.29306935, lat:16.61788578}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 548277 | 548277 | 548277 | 548277 | 548277 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70400, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:548277.0, importe_modificado:548277.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1657778/proyecto_INICIO, 1657778/proyecto_FIN, 1657778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659372 | Proyecto de inversión | 297500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297500.0, modificado:297500.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO EC CHANAL LA MENDOZA SAKCHIBALTE - 137838 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137838 | S | 67 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4160.0, meta_modificada:4160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-LA MENDOZA - SAKCHIBALTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 160 PARAJE SAKCHIBALTE, 00000 SAKCHILBATE, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO DE CAMINO EC.- CHANAL- LA MENDOZA A SAKCHIB, lon:-92.09338557, lat:16.68740664}} | 2019-06-17 | 2019-06-30 | 297500 | 297500 | 297500 | 297500 | 297500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0002/2019, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:297500.0, importe_modificado:297500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4160.0}} | {1659372/proyecto_FIN, 1659372/proyecto_INICIO, 1659372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659398 | Proyecto de inversión | 1876247.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876247.35, modificado:1876247.35}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U UNO C Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN COBACH PLANTEL SESENTA Y UNO - 137872 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137872 | S | 107 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD LORENZO VELASCO AQUINO BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO NUEVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 61 DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.27546883, lat:16.65346252}} | 2019-06-20 | 2019-09-20 | 1876247.35 | 1876247.35 | 1876247.35 | 1876247.35 | 1876247.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-012/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1876247.35, importe_modificado:1876247.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1659398/proyecto_PROCESO, 1659398/proyecto_INICIO, 1659398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637281 | Proyecto de inversión | 463393 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463393.0, modificado:463393.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CRUCERO FRANCISCO LEÓN A SAN ANTONIO ACAMBAC - 227900 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 227900 | S | 216 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:676.44, meta_modificada:3031.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO FRANCISCO LEÓN - SAN ANTONIO ACAMBAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 031 , 29693 SAN ANTONIO ACAMBAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA CHAPULTENANGO SOBRE CALLE FRANCISCO I MADERO EN DIRECCIÓN A, lon:-93.13612979, lat:17.31962829}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3031.45}} | {1637281/proyecto_INICIO, 1637281/proyecto_PROCESO, 1637281/proyecto_FIN, 1637281/proyecto_PROCESO, 1637281/proyecto_INICIO, 1637281/proyecto_PROCESO, 1637281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN MOSTRADO NO CORRESPONDE AL PERIODO DE EJECUCIÓN REAL, DEBIDO A QUE EL PORTAL DE LAS MIDS NO PERMITIÓ EL INGRESO CORRECTO DE LAS FECHAS, SIENDO EL PERIODO DE EJECUCIÓN REAL: 12/JUNIO/2019 AL 12/JULIO/2019, trimestre:4.0, usuario:marissagvivash, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:LA META INICIAL NO CORRESPONDE A LA META REAL DEBIDO A QUE HUBO UNA ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN LAS MIDS Y EN EL SRFT NO SE ACTUALIZARON DICHOS DATOS, SIENDO LA META REAL: 3,031.45 ML INGRESADO COMO META MODIFICADA, trimestre:4.0, usuario:marissagvivash, fecha:2020-01-14}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597939 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO GUAYABAL VOLCAN CHICHONAL - 228296 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHAPULTENANGO CHIAPAS | 228296 | S | 138 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15000.0, meta_modificada:6975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO GUAYABAL - VOLCAN CHICHONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined , 29690 VOLCÁN CHICHONAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE HACIA EL NORTE POR LA AVENIDA PRIMERA SUR HASTA LA CALLE CARRAN, lon:-93.18207431, lat:17.3692251}} | 2019-08-05 | 2019-10-18 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:4, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6975.0}} | {1597939/proyecto_PROCESO, 1597939/proyecto_FIN, 1597939/proyecto_INICIO, 1597939/proyecto_PROCESO, 1597939/proyecto_FIN, 1597939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597857 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO GUADALUPE SEÑOR DE TILA - 227784 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHAPULTENANGO CHIAPAS | 227784 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO GUADALUPE - SEÑOR DE TILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 , 29690 SEÑOR DE TILA, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS SOBRE LA CALLE CONSTITUCION E, lon:-93.13509655, lat:17.33641272}} | 2019-07-15 | 2019-08-02 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:3, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1597857/proyecto_INICIO, 1597857/proyecto_FIN, 1597857/proyecto_PROCESO, 1597857/proyecto_FIN, 1597857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599959 | Proyecto de inversión | 3037751.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3037751.43, modificado:3037751.43}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CON APERTURA DE CAMINO - 245239 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 245239 | S | 130 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:EJIDO MOVAC 1RA SECCION, 29690 MOVAC 1RA. SECCIÓN, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE MOVAC 1RA SECCION CON DIRECCION AL SURESTE A UNOS METROS INICIARA LA APERTURA DEL CAMINO CON RUMBO A MOVAC 2DA S, lon:-93.09990062, lat:17.35453657}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 3037751.43 | 3037751.43 | 3037751.43 | 3037751.43 | 3037751.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009, contratista:ROBLERO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:3037751.43, importe_modificado:3037751.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1599959/proyecto_INICIO, 1599959/proyecto_PROCESO, 1599959/proyecto_FIN, 1599959/proyecto_PROCESO, 1599959/proyecto_FIN, 1599959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617526 | Proyecto de inversión | 2642699.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2642699.65, modificado:2642699.65}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PRIMERA ETAPA - 180984 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 180984 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE BARRIO CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AVENIDA PRIMERA NORTE ESTANDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO DIRIGIRSE AL ORIENTE , lon:-93.12806401, lat:17.34034432}} | 2019-07-28 | 2019-09-26 | 2642699.65 | 2642699.65 | 2642699.65 | 2642699.65 | 2642699.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:2642699.65, importe_modificado:2642699.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1617526/proyecto_INICIO, 1617526/proyecto_FIN, 1617526/proyecto_PROCESO, 1617526/proyecto_FIN, 1617526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO MOSTRADO NO CORRESPONDE AL PERIODO REAL DEBIDO A QUE EN LA MATRIZ DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS) NO PERMITIÓ CAPTURAR EL PERIODO CORRECTO, trimestre:4.0, usuario:marissagvivash, fecha:2020-01-02}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634733 | Proyecto de inversión | 3481023.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481023.81, modificado:3481023.81}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CON APERTURA DE CAMINO - 239731 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 239731 | S | 151 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:26, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN MIGUEL BUENA VISTA, 29694 SAN MIGUEL BUENAVISTA, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXHUATAN DIRIGIRSE A LA VIA IXHUATAN SOLOSUCHIAPA. A 500 METROS GIRAR A LA IZQUIERDA Y TOMA, lon:-93.04755221, lat:17.32159992}} | 2019-08-06 | 2019-09-04 | 3481023.81 | 3481023.81 | 3481023.81 | 3481023.81 | 3481023.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:3481023.81, importe_modificado:3481023.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {1634733/proyecto_FIN, 1634733/proyecto_INICIO, 1634733/proyecto_PROCESO, 1634733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR SUS FOTOGRAFÍAS DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO Y TERMINO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-07}}
2019 | 4 | CHP190401617897 | Proyecto de inversión | 255957.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255957.63, modificado:255957.63}} | SUMINISTRO DE TINACOS BICAPA CON ACCESORIOS - 182977 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO | 182977 | S | 76 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:COLONIA SAN PEDRO NANCHITAL, 29690 SAN PEDRO NANCHITAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , ESTANDO EN LA CABECERA DE CHAPULTENANGO DIRIGIRSE HACIA EL BARRIO LA TRINIDAD SOBRE LA CALLE AV. CENTRAL Y TOMAR EL CAMINO QUE VA HACI, lon:-93.128682, lat:17.35796839}} | 2019-07-24 | 2019-08-28 | 255957.63 | 255957.63 | 255957.63 | 255957.63 | 255957.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:255957.63, importe_modificado:255957.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1617897/proyecto_INICIO, 1617897/proyecto_FIN, 1617897/proyecto_PROCESO, 1617897/proyecto_FIN, 1617897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647903 | Proyecto de inversión | 1666100.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666100.26, modificado:1666100.26}} | REHABILITACION EN LOCALIDADES VARIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO - 256365 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 256365 | S | 1606 | 1523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1696.9, meta_modificada:1696.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO - IXTACOMITAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 150 CENTRO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CATEDRAL DE CHAPULTENANGO DIRIGIRSE HACIA EL NORTE POR LA CALLE AV CENTRAL , lon:-93.13060493, lat:17.35659496}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 1666100.26 | 1666100.26 | 1666100.26 | 1666100.26 | 1666100.26 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:5, contratista:ROBLERO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:1666100.26, importe_modificado:1666100.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1696.97}} | {1647903/proyecto_INICIO, 1647903/proyecto_FIN, 1647903/proyecto_PROCESO, 1647903/proyecto_FIN, 1647903/proyecto_INICIO, 1647903/proyecto_PROCESO, 1647903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639053 | Acción | 824471.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824471.31, modificado:824471.31}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 245461 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 245461 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 824471.31 | 824471.31 | 824471.31 | 824471.31 | 824471.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0001, contratista:EDRO CONSULTORÍA EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:824471.31, importe_modificado:824471.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639053/proyecto_PROCESO, 1639053/proyecto_FIN, 1639053/proyecto_PROCESO, 1639053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597813 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} | DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL TRAMO CHAPULTENANGO IXTACOMITAN - 227457 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHAPULTENANGO CHIAPAS | 227457 | S | 885 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:17555.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO - IXTACOMITAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined , 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIENDOSE HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE CENTRAL TOMAR LA SALIDA EN CALLE LAS FLO, lon:-93.13102238, lat:17.34387851}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:1, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17555.8}} | {1597813/proyecto_PROCESO, 1597813/proyecto_INICIO, 1597813/proyecto_PROCESO, 1597813/proyecto_INICIO, 1597813/proyecto_FIN, 1597813/proyecto_INICIO, 1597813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN MOSTRADO NO CORRESPONDE AL PERIODO DE EJECUCIÓN REAL, DEBIDO A QUE EL PORTAL DE LAS MIDS NO PERMITIÓ INGRESAR LAS FECHAS CORRECTAS, SIENDO LA EJECUCIÓN REAL: 12/JUNIO/2019 AL 12/JULIO/2019, trimestre:4.0, usuario:marissagvivash, fecha:2020-01-14}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599731 | Proyecto de inversión | 412235.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412235.65, modificado:412235.65}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LOCALIDADES VARIAS - 243000 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 243000 | S | 455 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 , 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE CHAPULTENANGO POR EL BARRIO LA ASUNCION EN DIRECCION SUR, lon:-93.1659365, lat:17.32474316}} | 2019-10-21 | 2019-11-26 | 412235.65 | 412235.65 | 412235.65 | 412235.65 | 412235.65 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:6, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:412235.65, importe_modificado:412235.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {1599731/proyecto_INICIO, 1599731/proyecto_PROCESO, 1599731/proyecto_FIN, 1599731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401607743 | Proyecto de inversión | 2235356.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235356.36, modificado:2235356.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA - 118965 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 118965 | S | 47 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE BARRIO AEREOPISTA, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE JUÁREZ, AVENIDA PRIMERA NORTE ESTANDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO DIRIGIRSE AL ORIENTE HASTA ENCONTRAR , lon:-93.12803305, lat:17.34018468}} | 2019-03-04 | 2019-05-03 | 2235356.36 | 2235356.36 | 2235356.36 | 2235356.36 | 2235356.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:2235356.36, importe_modificado:2235356.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1607743/proyecto_PROCESO, 1607743/proyecto_FIN, 1607743/proyecto_PROCESO, 1607743/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617797 | Proyecto de inversión | 2633437.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633437.22, modificado:2633437.22}} | EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS LEDS DE CINCUENTA Y CINCO WATTS DE POTENCIA - 182472 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO | 182472 | S | 1956 | 1806 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 29690 GUADALUPE VICTORIA, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON SOBRE LAS CALLES QUE INTE, lon:-93.16114515, lat:17.32250125}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 2633437.22 | 2633437.22 | 2633437.22 | 2633437.22 | 2633437.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:2633437.22, importe_modificado:2633437.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:216.0}} | {1617797/proyecto_INICIO, 1617797/proyecto_FIN, 1617797/proyecto_PROCESO, 1617797/proyecto_FIN, 1617797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617564 | Proyecto de inversión | 2642495.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2642495.17, modificado:2642495.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME TERCERA ETAPA. - 181183 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 181183 | S | 51 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE BARRIO BARRIO AEROPISTA, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE HIDALGO, AVENIDA PRIMERA NORTE ESTANDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO DIRIGIRSE AL ORIENTE HASTA ENC, lon:-93.12795053, lat:17.34041271}} | 2019-07-20 | 2019-09-18 | 2642495.17 | 2642495.17 | 2642495.17 | 2642495.17 | 2642495.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:2642495.17, importe_modificado:2642495.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1617564/proyecto_INICIO, 1617564/proyecto_PROCESO, 1617564/proyecto_FIN, 1617564/proyecto_PROCESO, 1617564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652946 | Proyecto de inversión | 2227000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2227000.0, modificado:2227000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TZAJALHUCUM - 284291 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284291 | S | 108 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZAJALHUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 400 COLONIA TZAJALHUCUM, 29870 TZAJALHUCUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.53692131, lat:16.99608724}} | 2019-08-20 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69599, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2227000.0, importe_modificado:2227000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1652946/proyecto_INICIO, 1652946/proyecto_FIN, 1652946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550492 | Proyecto de inversión | 4113400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4113400.0, modificado:4113400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS - 101287 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 101287 | S | 269 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE S/N BARRIO OSILHUCUM, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODO EL BARRIO, lon:-92.62750191, lat:16.88953416}} | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 4113400 | 4113400 | 4113400 | 4113400 | 4113400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69432, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4113400.0, importe_modificado:4113400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:157.0}} | {1550492/proyecto_INICIO, 1550492/proyecto_FIN, 1550492/proyecto_PROCESO, 1550492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550514 | Proyecto de inversión | 4585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4585000.0, modificado:4585000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO - 101331 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 101331 | S | 540 | 573 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) BARRIO ESQUIPULAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 600 BARRIO ESQUIPULAS, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N, lon:-92.47963548, lat:16.93820247}} | 2019-03-01 | 2019-05-01 | 4585000 | 4585000 | 4585000 | 4585000 | 4585000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69434, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4585000.0, importe_modificado:4585000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:175.0}} | {1550514/proyecto_INICIO, 1550514/proyecto_FIN, 1550514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652924 | Proyecto de inversión | 2148400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148400.0, modificado:2148400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS TAKIUKUM PRIMERA FRACCIÓN - 284269 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284269 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TAKIUKUM PRIMERA FRACCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 COLONIA TAKIUKUM PRIMERA FRACCION, 29870 TAKIUKUM PRIMERA FRACCIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, LA, lon:-92.53896146, lat:16.92404657}} | 2019-08-06 | 2019-08-22 | 2148400 | 2148400 | 2148400 | 2148400 | 2148400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69582, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2148400.0, importe_modificado:2148400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1652924/proyecto_FIN, 1652924/proyecto_PROCESO, 1652924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652935 | Proyecto de inversión | 5502000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5502000.0, modificado:5502000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA TZABALHO - 284276 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284276 | S | 176 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZABALHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 COLONIA TZABALHO, 29870 TZABALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDA, lon:-92.61974072, lat:16.93819775}} | 2019-08-06 | 2019-09-16 | 5502000 | 5502000 | 5502000 | 5502000 | 5502000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69588, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5502000.0, importe_modificado:5502000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:210.0}} | {1652935/proyecto_PROCESO, 1652935/proyecto_FIN, 1652935/proyecto_INICIO, 1652935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652984 | Proyecto de inversión | 2567600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567600.0, modificado:2567600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ACTEAL CENTRO - 284346 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284346 | S | 158 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ACTEAL CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 700 COLONIA ACTEAL CENTRO, 29870 ACTEAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51104592, lat:16.98735546}} | 2019-09-10 | 2019-10-09 | 2567600 | 2567600 | 2567600 | 2567600 | 2567600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69607, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2567600.0, importe_modificado:2567600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.0}} | {1652984/proyecto_INICIO, 1652984/proyecto_FIN, 1652984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661755 | Proyecto de inversión | 4454000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4454000.0, modificado:4454000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS GRUPO DOS CABECERA MUNICIPAL - 272795 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 272795 | S | 485 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPÁL CIUDAD CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA CABECERA MUNCIPAL, lon:-92.62683891, lat:16.8936084}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 4454000 | 4454000 | 4454000 | 4454000 | 4454000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69557, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4454000.0, importe_modificado:4454000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}} | {1661755/proyecto_FIN, 1661755/proyecto_PROCESO, 1661755/proyecto_INICIO, 1661755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401669219 | Proyecto de inversión | 2462800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462800.0, modificado:2462800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TAKIUKUM SEGUNDA FRACCION - 284312 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284312 | S | 174 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TAKIUKUM SEGUNDA FRACCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 COLONIA TAKIUKUM FRACCION DOS, 29870 TAKIUKUM PRIMERA FRACCIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-92.537674, lat:16.92429291}} | 2019-08-30 | 2019-09-18 | 2462800 | 2462800 | 2462800 | 2462800 | 2462800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69604, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2462800.0, importe_modificado:2462800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94.0}} | {1669219/proyecto_FIN, 1669219/proyecto_PROCESO, 1669219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521377 | Proyecto de inversión | 771833.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771833.67, modificado:771833.67}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL - 26335 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 26335 | S | 468 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7006.0, meta_modificada:7006.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANOLAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 100 COLONIA CANOLAL, 29870 CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , 1 ER TRAMO TIJERA CANOLAL-CANOLAL DEL KM 0+000 AL KM 3+620, 2 DO. TRAMO TIJERA JABA, lon:-92.51640145, lat:17.01664673}} | 2019-02-15 | 2019-03-29 | 771833.67 | 771833.67 | 771833.67 | 771833.67 | 771833.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-002/2019, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:771833.67, importe_modificado:771833.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7006.0}} | {1521377/proyecto_INICIO, 1521377/proyecto_FIN, 1521377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550573 | Proyecto de inversión | 4558800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4558800.0, modificado:4558800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 101486 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 101486 | S | 403 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YABTECLUM FRACCION UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 FRACCION YABTECLUM FRACCION UNO, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN UNO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.56797134, lat:16.94047513}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 4558800 | 4558800 | 4558800 | 4558800 | 4558800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69544, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4558800.0, importe_modificado:4558800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:174.0}} | {1550573/proyecto_INICIO, 1550573/proyecto_PROCESO, 1550573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652970 | Proyecto de inversión | 2436600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436600.0, modificado:2436600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN JOSÉ MAJOMUT - 284327 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284327 | S | 101 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSE MAJOMUT MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 COLONIA SAN JOSE MAJOMUT, 29870 SAN JOSÉ MAJOMUT, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52263573, lat:16.97193773}} | 2019-09-06 | 2019-09-20 | 2436600 | 2436600 | 2436600 | 2436600 | 2436600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69605, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2436600.0, importe_modificado:2436600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}} | {1652970/proyecto_INICIO, 1652970/proyecto_FIN, 1652970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661854 | Proyecto de inversión | 1441000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441000.0, modificado:1441000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MAJOMUT CENTRO - 272927 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 272927 | S | 485 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MAJOMUT CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 200 COLONIA MAJOMUT CENTRO, 29870 MAJOMUT, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51979457, lat:16.97065673}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69566, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1441000.0, importe_modificado:1441000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1661854/proyecto_INICIO, 1661854/proyecto_FIN, 1661854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661900 | Proyecto de inversión | 2698600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698600.0, modificado:2698600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS MAJOMUJT CENTRO - 272995 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 272995 | S | 485 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MAJOMUT CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 200 COLONIA MAJOMUT, 29870 MAJOMUT, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD, lon:-92.51998769, lat:16.97065673}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 2698600 | 2698600 | 2698600 | 2698600 | 2698600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69573, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2698600.0, importe_modificado:2698600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}} | {1661900/proyecto_INICIO, 1661900/proyecto_FIN, 1661900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401668720 | Proyecto de inversión | 3589400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3589400.0, modificado:3589400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 283013 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 283013 | S | 269 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PUEBLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 500 COLONIA , 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO S/N Y CAMINO S/N, CAMINO S/N LA LOCALIDAD PUEBLA SE UBICA ENTRE LAS LOCALIDADES DE UNIÓN YAXGEME, lon:-92.50346045, lat:16.91597785}} | 2019-07-21 | 2019-08-04 | 3589400 | 3589400 | 3589400 | 3589400 | 3589400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69402, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3589400.0, importe_modificado:3589400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:137.0}} | {1668720/proyecto_FIN, 1668720/proyecto_PROCESO, 1668720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695386 | Acción | 764529.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764529.55, modificado:764529.55}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 284492 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CHENALO | 284492 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.626148, lat:16.894277}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 764529.55 | 764529.55 | 764529.55 | 764529.55 | 764529.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMCC/DOP/PRODIM-002/2019, contratista:IAP CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE CHENALHO, monto:764529.55, importe_modificado:764529.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695386/proyecto_PROCESO, 1695386/proyecto_INICIO, 1695386/proyecto_FIN, 1695386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653023 | Proyecto de inversión | 2015528.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015528.13, modificado:2015528.13}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO EL TZAC SANTA MARTHA 1 ERA ETAPA - 284399 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | 284399 | S | 1000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZAC-SANTA MARTHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 COLONIA TZAC -SANTA MARTHA, 29870 SANTA MARTHA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL TRAMO A PAVIMENTAR INICIA DEL TZAC A SANTA MARTHA, lon:-92.6788026, lat:16.9293142}} | 2019-08-01 | 2019-10-22 | 2015528.13 | 2015528.13 | 2015528.13 | 2015528.13 | 2015528.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-006/2019, contratista:JOSÉ LUIS MÉNDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2015528.13, importe_modificado:2015528.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1653023/proyecto_PROCESO, 1653023/proyecto_FIN, 1653023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653121 | Proyecto de inversión | 693597.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693597.22, modificado:693597.22}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS BARRIO RIO JORDAN - 284544 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | 284544 | S | 700 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 500 COLONIA MANUEL UTRILLA, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION ESTA EN LA CALLE PRI, lon:-92.47642685, lat:16.93623709}} | 2019-07-17 | 2019-08-30 | 693597.22 | 693597.22 | 693597.22 | 693597.22 | 693597.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-004/2019, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:693597.22, importe_modificado:693597.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4400.0}} | {1653121/proyecto_PROCESO, 1653121/proyecto_INICIO, 1653121/proyecto_FIN, 1653121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661599 | Proyecto de inversión | 5292400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5292400.0, modificado:5292400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA YABTECLUM FRACCIÓN TRES - 272607 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | 272607 | S | 485 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YABTECLUM FRACCIÓN TRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 COLONIA YABTECLUM FRACCIÓN TRES, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN TRES, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-92.56263844, lat:16.92543401}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 5292400 | 5292400 | 5292400 | 5292400 | 5292400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69541, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5292400.0, importe_modificado:5292400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:202.0}} | {1661599/proyecto_FIN, 1661599/proyecto_PROCESO, 1661599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661669 | Proyecto de inversión | 4558800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4558800.0, modificado:4558800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO CABECERA MUNICIPAL - 272688 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | 272688 | S | 485 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CIUDAD CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.62600896, lat:16.89426932}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 4558800 | 4558800 | 4558800 | 4558800 | 4558800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69544, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4558800.0, importe_modificado:4558800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:174.0}} | {1661669/proyecto_INICIO, 1661669/proyecto_FIN, 1661669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FISICO Y CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-08}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FISICO Y CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-08}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FISICO Y CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-08}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FISICO Y CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-08}}
2019 | 4 | CHP190401661824 | Proyecto de inversión | 1493400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493400.0, modificado:1493400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES CABECERA MUNICIPAL - 272887 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 272887 | S | 369 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.62617372, lat:16.89430647}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 1493400 | 1493400 | 1493400 | 1493400 | 1493400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69570, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1493400.0, importe_modificado:1493400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1661824/proyecto_FIN, 1661824/proyecto_PROCESO, 1661824/proyecto_INICIO, 1661824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550473 | Proyecto de inversión | 4716000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4716000.0, modificado:4716000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO - 101230 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 101230 | S | 269 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE S/N BARRIO OSILHUCUM, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODO EL BARRIO, lon:-92.62745503, lat:16.88951278}} | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 4716000 | 4716000 | 4716000 | 4716000 | 4716000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69429, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4716000.0, importe_modificado:4716000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1550473/proyecto_FIN, 1550473/proyecto_PROCESO, 1550473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550631 | Proyecto de inversión | 2698600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698600.0, modificado:2698600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 101619 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 101619 | S | 248 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN PEDRO (FRACCION) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 FRACCION SAN PEDRO, 29870 SAN PEDRO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOOCALIDAD, lon:-92.56752006, lat:16.90433199}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2698600 | 2698600 | 2698600 | 2698600 | 2698600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69438, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2698600.0, importe_modificado:2698600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}} | {1550631/proyecto_INICIO, 1550631/proyecto_FIN, 1550631/proyecto_PROCESO, 1550631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555367 | Proyecto de inversión | 4139600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4139600.0, modificado:4139600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 112833 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112833 | S | 369 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE S/N BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODO EL BARRIO, lon:-92.6281371, lat:16.88478325}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 4139600 | 4139600 | 4139600 | 4139600 | 4139600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69501, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4139600.0, importe_modificado:4139600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:158.0}} | {1555367/proyecto_FIN, 1555367/proyecto_PROCESO, 1555367/proyecto_FIN, 1555367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652858 | Proyecto de inversión | 4192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4192000.0, modificado:4192000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAGRUPO UNO TZELTAL CENTRO - 284175 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284175 | S | 485 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZELTAL CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 300 COLONIA TZELTAL CENTRO, 29870 TZELTAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ESQUIPULAS LAS VIVIENDAS SE E, lon:-92.47875194, lat:16.93978332}} | 2019-07-20 | 2019-08-24 | 4192000 | 4192000 | 4192000 | 4192000 | 4192000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69571, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4192000.0, importe_modificado:4192000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1652858/proyecto_INICIO, 1652858/proyecto_FIN, 1652858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653042 | Proyecto de inversión | 1524978.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524978.08, modificado:1524978.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO YABTECLUM FRACCION TRES A LA LIBERTAD - 284421 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | 284421 | S | 850 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 100 COLONIA LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.56590806, lat:16.90492348}} | 2019-07-17 | 2019-08-19 | 1524978.08 | 1524978.08 | 1524978.08 | 1524978.08 | 1524978.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-005/2019, contratista:EDIFICACIONES Y CONSERVACIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1524978.08, importe_modificado:1524978.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4800.0}} | {1653042/proyecto_INICIO, 1653042/proyecto_FIN, 1653042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656623 | Proyecto de inversión | 1624400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624400.0, modificado:1624400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 125951 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125951 | S | 147 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:190, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - IKALTEIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 200 COLONIA IKALTEIL, 29870 IKALTEIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.49402539, lat:16.95151895}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1624400 | 1624400 | 1624400 | 1624400 | 1624400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69524, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1624400.0, importe_modificado:1624400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1656623/proyecto_PROCESO, 1656623/proyecto_FIN, 1656623/proyecto_INICIO, 1656623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662059 | Proyecto de inversión | 2698600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698600.0, modificado:2698600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS NARANJATIC BAJO - 273214 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 273214 | S | 176 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NARANJATIC BAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA NARANJATIC BAJO, 29870 NARANJATIC BAJO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52949851, lat:16.94962226}} | 2019-08-13 | 2019-09-06 | 2698600 | 2698600 | 2698600 | 2698600 | 2698600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69602, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2698600.0, importe_modificado:2698600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}} | {1662059/proyecto_PROCESO, 1662059/proyecto_INICIO, 1662059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521317 | Proyecto de inversión | 3144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3144000.0, modificado:3144000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO - 26261 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 26261 | S | 312 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YABTECLUM KILÓMETRO 45 + 100 COLONIA YABTECLUM, 29870 YABTECLUM (PUEBLO VIEJO), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN TODA LA LOCALID, lon:-92.56773027, lat:16.93986082}} | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 3144000 | 3144000 | 3144000 | 3144000 | 3144000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69406, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3144000.0, importe_modificado:3144000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1521317/proyecto_PROCESO, 1521317/proyecto_FIN, 1521317/proyecto_PROCESO, 1521317/proyecto_INICIO, 1521317/proyecto_FIN, 1521317/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521337 | Proyecto de inversión | 3117800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3117800.0, modificado:3117800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS - 26286 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 26286 | S | 312 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - YABTECLUM KILÓMETRO 45 - 100 KILÓMETRO UNDEFINED + UNDEFINED COLONIA YABTECLUM POBLADO VIEJO, 29870 YABTECLUM (PUEBLO VIEJO), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LOS BENEFICIAR, lon:-92.5678161, lat:16.93981976}} | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 3117800 | 3117800 | 3117800 | 3117800 | 3117800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69406, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3144000.0, importe_modificado:3144000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:119.0}} | {1521337/proyecto_INICIO, 1521337/proyecto_PROCESO, 1521337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521345 | Proyecto de inversión | 5764000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5764000.0, modificado:5764000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 26297 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 26297 | S | 189 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:33, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NATIVIDAD KILÓMETRO 20 + 200 COLONIA NATIVIDAD, 29870 NATIVIDAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD, lon:-92.6326933, lat:16.90245273}} | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 5764000 | 5764000 | 5764000 | 5764000 | 5764000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69422, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5764000.0, importe_modificado:5764000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}} | {1521345/proyecto_PROCESO, 1521345/proyecto_FIN, 1521345/proyecto_INICIO, 1521345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652897 | Proyecto de inversión | 2148400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148400.0, modificado:2148400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS TZELTAL CENTRO - 284228 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284228 | S | 485 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:114, direccion:BRECHA TRAMO CEBECERA MUNICIPAL - TZELTAL CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 300 COLONIA TZELTAL CENTRO, 29870 TZELTAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE SIN NOMBRE LAS VIVIENDAS SE ENCU, lon:-92.47871976, lat:16.93978332}} | 2019-08-01 | 2019-08-20 | 2148400 | 2148400 | 2148400 | 2148400 | 2148400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69577, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2148400.0, importe_modificado:2148400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1652897/proyecto_PROCESO, 1652897/proyecto_FIN, 1652897/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652917 | Proyecto de inversión | 2043600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043600.0, modificado:2043600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES TZELTAL CENTRO - 284256 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284256 | S | 485 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZELTAL CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined COLONIA TZELTAL CENTRO, 29870 TZELTAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE ESQUIPULAS Y CALLE CENTRAL, CALLE FRANCISCO I MADERO LOS BENEFICIA, lon:-92.47878413, lat:16.93941384}} | 2019-08-03 | 2019-08-22 | 2043600 | 2043600 | 2043600 | 2043600 | 2043600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69575, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3013000.0, importe_modificado:3013000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1652917/proyecto_INICIO, 1652917/proyecto_FIN, 1652917/proyecto_PROCESO, 1652917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653005 | Proyecto de inversión | 2323396.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323396.74, modificado:2323396.74}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO - 284377 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284377 | S | 300 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR AGUIRRE BELTRAN CIUDAD CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA A PANTELHO LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.62652395, lat:16.89291423}} | 2019-07-17 | 2019-08-30 | 2323396.74 | 2323396.74 | 2323396.74 | 2323396.74 | 2323396.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-003A/2019, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2323396.74, importe_modificado:2323396.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:255.0}} | {1653005/proyecto_INICIO, 1653005/proyecto_PROCESO, 1653005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659443 | Proyecto de inversión | 3144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3144000.0, modificado:3144000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO YAXALUMIL - 269801 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 269801 | S | 279 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YAXALUMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 COLONIA YAXALUMIL, 29870 YAXALUMIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL REDEDOR DE LA LOCALIDAD, lon:-92.57772781, lat:16.92271102}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 3144000 | 3144000 | 3144000 | 3144000 | 3144000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69515, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3144000.0, importe_modificado:3144000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1659443/proyecto_FIN, 1659443/proyecto_PROCESO, 1659443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661551 | Proyecto de inversión | 3406000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406000.0, modificado:3406000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS BARRIO RIO JORDAN - 272558 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | 272558 | S | 540 | 573 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS BARRIO RIO JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 600 COLONIA MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVI, lon:-92.47540173, lat:16.93939372}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 3406000 | 3406000 | 3406000 | 3406000 | 3406000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69534, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3406000.0, importe_modificado:3406000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1661551/proyecto_INICIO, 1661551/proyecto_FIN, 1661551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521294 | Proyecto de inversión | 6340400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6340400.0, modificado:6340400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 26207 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 26207 | S | 485 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - LA LIBERTAD KILÓMETRO 60 - 100 KILÓMETRO UNDEFINED + UNDEFINED EJIDO LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA DISPERSO EN TODA LA LOCALI, lon:-92.56673954, lat:16.90491321}} | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 6340400 | 6340400 | 6340400 | 6340400 | 6340400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69411, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:6340400.0, importe_modificado:6340400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:242.0}} | {1521294/proyecto_INICIO, 1521294/proyecto_PROCESO, 1521294/proyecto_FIN, 1521294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550251 | Proyecto de inversión | 6419000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6419000.0, modificado:6419000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO - 100638 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100638 | S | 441 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YABTECLUM FRACCION DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 FRACCION YABTECLUM FRACCION DOS, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.55025935, lat:16.92798976}} | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 6419000 | 6419000 | 6419000 | 6419000 | 6419000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69416, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:6419000.0, importe_modificado:6419000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.0}} | {1550251/proyecto_FIN, 1550251/proyecto_INICIO, 1550251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550305 | Proyecto de inversión | 6288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6288000.0, modificado:6288000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS - 100757 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100757 | S | 441 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YABTECLUM FRACCION DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 FRACCION YABTECLUM FRACCION DOS, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.55013427, lat:16.92657814}} | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 6288000 | 6288000 | 6288000 | 6288000 | 6288000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69425, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:6288000.0, importe_modificado:6288000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}} | {1550305/proyecto_INICIO, 1550305/proyecto_FIN, 1550305/proyecto_PROCESO, 1550305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550617 | Proyecto de inversión | 6130800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6130800.0, modificado:6130800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 101592 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 101592 | S | 572 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIMTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 COLONIA CHIMTIC, 29870 CHIMTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.6013907, lat:16.92180295}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 6130800 | 6130800 | 6130800 | 6130800 | 6130800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69449, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:6130800.0, importe_modificado:6130800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:234.0}} | {1550617/proyecto_FIN, 1550617/proyecto_INICIO, 1550617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555584 | Proyecto de inversión | 3144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3144000.0, modificado:3144000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 113322 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 113322 | S | 278 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:157, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 800 COLONIA , 29870 LINDAVISTA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.56786429, lat:16.90874062}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 3144000 | 3144000 | 3144000 | 3144000 | 3144000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69506, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3144000.0, importe_modificado:3144000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1555584/proyecto_INICIO, 1555584/proyecto_FIN, 1555584/proyecto_PROCESO, 1555584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555953 | Proyecto de inversión | 3458400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3458400.0, modificado:3458400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 114155 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 114155 | S | 335 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BEUMPALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 200 COLONIA , 29870 BEUMPALE, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.56012862, lat:16.91741302}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 3458400 | 3458400 | 3458400 | 3458400 | 3458400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69520, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3458400.0, importe_modificado:3458400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132.0}} | {1555953/proyecto_FIN, 1555953/proyecto_PROCESO, 1555953/proyecto_INICIO, 1555953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652874 | Proyecto de inversión | 3248800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248800.0, modificado:3248800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POCONICHIM - 284191 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284191 | S | 485 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:36, direccion:BRECHA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POCONICHIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined COLONIA POCONICHIM, 29870 POCONICHIM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCA, lon:-92.51825252, lat:16.93156703}} | 2019-08-03 | 2019-08-27 | 3248800 | 3248800 | 3248800 | 3248800 | 3248800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69580, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3248800.0, importe_modificado:3248800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:124.0}} | {1652874/proyecto_INICIO, 1652874/proyecto_FIN, 1652874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652907 | Proyecto de inversión | 1886400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886400.0, modificado:1886400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO TAKIUKUM PRIMERA FRACCION - 284241 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284241 | S | 485 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TAKIUKUM PRIMERA FRACCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 COLONIA TAKIUKUM PRIMERA FRACCION, 29870 TAKIUKUM PRIMERA FRACCIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, LA, lon:-92.5388649, lat:16.92395419}} | 2019-08-01 | 2019-08-17 | 1886400 | 1886400 | 1886400 | 1886400 | 1886400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69578, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1886400.0, importe_modificado:1886400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1652907/proyecto_FIN, 1652907/proyecto_PROCESO, 1652907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653065 | Proyecto de inversión | 1005604.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005604.21, modificado:1005604.21}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MACUSHTETIC ATZAMILO - 284447 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284447 | S | 96 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2780.0, meta_modificada:2780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ATZAMILHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 300 COLONIA ATZAMILHO, 29870 ATZAMILHO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION INICIA DE MACUSHTETIC A ATZAMILHO, lon:-92.66549104, lat:16.96516345}} | 2019-09-12 | 2019-10-24 | 1005604.21 | 1005604.21 | 1005604.21 | 1005604.21 | 1005604.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-002A/2019, contratista:JOSÉ LUIS MÉNDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1005604.21, importe_modificado:1005604.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2780.0}} | {1653065/proyecto_INICIO, 1653065/proyecto_FIN, 1653065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653091 | Proyecto de inversión | 1161858.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161858.35, modificado:1161858.35}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA AHUITZOTL CON CLAVE 07DPB2424I (2 ETAPA) - 284494 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284494 | S | 385 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.92, meta_modificada:617.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSE MAJOMUT MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 200 COLONIA SAN JOSE MAJOMUT, 29870 SAN JOSÉ MAJOMUT, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ALA ORILLA DEL CAMINO PRI, lon:-92.52428377, lat:16.97269032}} | 2019-07-17 | 2019-08-30 | 1161858.35 | 1161858.35 | 1161858.35 | 1161858.35 | 1161858.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMCC/DOP/ED/FISMDF-003/2019, contratista:JOSÉ LUIS MÉNDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1161858.35, importe_modificado:1161858.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.92}} | {1653091/proyecto_INICIO, 1653091/proyecto_FIN, 1653091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653183 | Proyecto de inversión | 374092.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374092.78, modificado:374092.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA - 284624 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284624 | S | 548 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PUEBLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 500 COLONIA PUEBLA, 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL ALA LOCALIDAD, lon:-92.50076215, lat:16.9145408}} | 2019-07-17 | 2019-08-30 | 374092.78 | 374092.78 | 374092.78 | 374092.78 | 374092.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF-002/2019, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:374092.78, importe_modificado:374092.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {1653183/proyecto_INICIO, 1653183/proyecto_FIN, 1653183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661424 | Proyecto de inversión | 3196400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3196400.0, modificado:3196400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS YAXALUMIL - 272384 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 272384 | S | 288 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YAXALUMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 COLONIA YAXALUMIL, 29870 YAXALUMIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIARIAS SE ENCUENTRAN AL REDEDOR DE LA LOCALIDAD, lon:-92.5776849, lat:16.92266996}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 3196400 | 3196400 | 3196400 | 3196400 | 3196400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69522, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3196400.0, importe_modificado:3196400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:122.0}} | {1661424/proyecto_INICIO, 1661424/proyecto_FIN, 1661424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661786 | Proyecto de inversión | 3406000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406000.0, modificado:3406000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS CRUZTÓN - 272834 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 272834 | S | 485 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CRUZTÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 400 COLONIA CRUZTÓN, 29870 CRUZTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52807218, lat:17.05714837}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 3406000 | 3406000 | 3406000 | 3406000 | 3406000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69561, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3406000.0, importe_modificado:3406000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1661786/proyecto_INICIO, 1661786/proyecto_FIN, 1661786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661987 | Proyecto de inversión | 4323000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4323000.0, modificado:4323000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MAJONPEPENTIK - 273104 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 273104 | S | 205 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MAJONPEPENTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 300 COLONIA MAJONPEPENTIK, 29870 MAJONPEPENTIK, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.54495648, lat:16.97241426}} | 2019-09-12 | 2019-10-24 | 4323000 | 4323000 | 4323000 | 4323000 | 4323000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69608, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4323000.0, importe_modificado:4323000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:165.0}} | {1661987/proyecto_FIN, 1661987/proyecto_INICIO, 1661987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662109 | Proyecto de inversión | 2698600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698600.0, modificado:2698600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO NARANJATIC BAJO - 273279 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 273279 | S | 176 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NARANJATIC BAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA NARANJATIC BAJO, 29870 NARANJATIC BAJO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52949851, lat:16.94970437}} | 2019-08-13 | 2019-09-06 | 2698600 | 2698600 | 2698600 | 2698600 | 2698600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69601, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2698600.0, importe_modificado:2698600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}} | {1662109/proyecto_INICIO, 1662109/proyecto_FIN, 1662109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662137 | Proyecto de inversión | 4087200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4087200.0, modificado:4087200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD PECHIQUIL - 273326 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 273326 | S | 108 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PECHIQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 400 COLONIA PECHIQUIL, 29870 PECHIQUIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAN EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.54416009, lat:16.99908103}} | 2019-08-20 | 2019-09-05 | 4087200 | 4087200 | 4087200 | 4087200 | 4087200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69603, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4087200.0, importe_modificado:4087200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:156.0}} | {1662137/proyecto_INICIO, 1662137/proyecto_FIN, 1662137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521394 | Proyecto de inversión | 1477071.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477071.92, modificado:1477071.92}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 26368 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 26368 | S | 1609 | 1534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1086.7, meta_modificada:1086.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CUITLAHUAC CIUDAD CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CALLE CUITLAHUAC, CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLES CUITLAHUAC CALLE ALVARO OBREGÓN Y UNA FRACCIÓN DE LA CALLE 16 DE SEP, lon:-92.62544888, lat:16.89466894}} | 2019-01-19 | 2019-03-04 | 1477071.92 | 1477071.92 | 1477071.92 | 1477071.92 | 1477071.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-001/2019, contratista:JUAN ERNESTO SUÁREZ ALTUZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1477071.92, importe_modificado:1477071.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1086.7}} | {1521394/proyecto_INICIO, 1521394/proyecto_FIN, 1521394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661726 | Proyecto de inversión | 3406000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406000.0, modificado:3406000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO CRUZTÓN - 272752 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 272752 | S | 485 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CRUZTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 400 COLONIA CRUZTÓN, 29870 CRUZTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52807218, lat:17.05723042}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 3406000 | 3406000 | 3406000 | 3406000 | 3406000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69546, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3406000.0, importe_modificado:3406000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1661726/proyecto_INICIO, 1661726/proyecto_FIN, 1661726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662817 | Proyecto de inversión | 3013000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3013000.0, modificado:3013000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS - 274136 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 274136 | S | 485 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POCONICHIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 600 COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 29870 POCONICHIM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO S/N Y CAMINO S/N, CAMINO S/N LA COMUNIDAD COLINDA CO, lon:-92.5181068, lat:16.93160834}} | 2019-07-26 | 2019-08-19 | 3013000 | 3013000 | 3013000 | 3013000 | 3013000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69575, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3013000.0, importe_modificado:3013000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1662817/proyecto_FIN, 1662817/proyecto_PROCESO, 1662817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695385 | Acción | 1819390.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819390.86, modificado:1819390.86}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 284435 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CHENALO | 284435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.626148, lat:16.894277}} | 2019-07-13 | 2019-10-07 | 1819390.86 | 1819390.86 | 1819390.86 | 1819390.86 | 1819390.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMCC/DOP/PRODIM-001/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL MOLLINEDO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO CHENALHO, monto:1819390.86, importe_modificado:1819390.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695385/proyecto_PROCESO, 1695385/proyecto_FIN, 1695385/proyecto_INICIO, 1695385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550551 | Proyecto de inversión | 4663600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4663600.0, modificado:4663600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS - 101432 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 101432 | S | 540 | 573 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) BARRIO ESQUIPULAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 600 BARRIO ESQUIPULAS, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N, lon:-92.47964409, lat:16.93823833}} | 2019-03-01 | 2019-05-01 | 4663600 | 4663600 | 4663600 | 4663600 | 4663600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69436, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4663600.0, importe_modificado:4663600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:178.0}} | {1550551/proyecto_INICIO, 1550551/proyecto_FIN, 1550551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550602 | Proyecto de inversión | 5187600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5187600.0, modificado:5187600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 101557 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 101557 | S | 553 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) CENTRO TZOTZIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 600 BARRIO CENTRO TZOTZIL, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/, lon:-92.4795789, lat:16.9424004}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 5187600 | 5187600 | 5187600 | 5187600 | 5187600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69445, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5187600.0, importe_modificado:5187600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:198.0}} | {1550602/proyecto_INICIO, 1550602/proyecto_PROCESO, 1550602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652966 | Acción | 5733971.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5733971.6, modificado:5733971.6}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 284320 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284320 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.626148, lat:16.894277}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 5733971.6 | 5733971.6 | 5733971.6 | 5733971.6 | 5733971.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HMCC/DOP/GI/FISMDF/001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5733971.6, importe_modificado:5733971.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652966/proyecto_FIN, 1652966/proyecto_PROCESO, 1652966/proyecto_INICIO, 1652966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653095 | Proyecto de inversión | 197133.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197133.49, modificado:197133.49}} | REHABILITACIÓN DE DOMO EN PARQUE CENTRAL - 284508 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284508 | S | 1609 | 1534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.5, meta_modificada:478.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD PARQUE CENTRAL DE CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA S/N, CALLE CUAHUTEMOC SE UBICA EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHENALHÓ FRENTE AL PAL, lon:-92.62641119, lat:16.89409722}} | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 197133.49 | 197133.49 | 197133.49 | 197133.49 | 197133.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF-001/2019, contratista:JOSÉ LUIS MÉNDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:197133.51, importe_modificado:197133.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.5}} | {1653095/proyecto_INICIO, 1653095/proyecto_FIN, 1653095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661491 | Proyecto de inversión | 3406000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406000.0, modificado:3406000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS BARRIO RIO JORDAN - 272487 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | 272487 | S | 540 | 573 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS BARRIO RIO JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 600 COLONIA MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS BARRIO RIO JORDAN, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE , lon:-92.47539149, lat:16.93939014}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 3406000 | 3406000 | 3406000 | 3406000 | 3406000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69532, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3406000.0, importe_modificado:3406000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1661491/proyecto_FIN, 1661491/proyecto_PROCESO, 1661491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650484 | Proyecto de inversión | 1626190.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626190.74, modificado:1626190.74}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 259656 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 259656 | S | 357 | 744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1441.0, meta_modificada:1441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:26, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN COLONIA DISTRITO FEDERAL, 29179 DISTRITO FEDERAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 1A SUR, CALLE 1A ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIO A LA ANGOSTURA ANTES DE LLEGAR AL AEROP, lon:-93.02843809, lat:16.59089138}} | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 1626190.74 | 1626190.74 | 1300608.61 | 1300608.61 | 1300608.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-050/2019, contratista:GRUPO TIKKUN S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1626190.74, importe_modificado:1626190.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1650484/proyecto_PROCESO, 1650484/proyecto_INICIO, 1650484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657662 | Proyecto de inversión | 3230204.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3230204.18, modificado:3230204.18}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR NORTE - 134288 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 134288 | S | 23242 | 21835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLEJON COVADONGA CIUDAD AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE VICTORICO R GRAJALES Y CARRETERA INTERNACIONAL, RECORRER 1.0 KM SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO DOBLAR A LA IZQUIERDA , lon:-93.02020656, lat:16.7149375}} | 2019-07-08 | 2019-09-30 | 3230204.18 | 3230204.18 | 2907306.74 | 2907306.74 | 2907306.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-035/2019, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:3230204.18, importe_modificado:3230204.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {1657662/proyecto_INICIO, 1657662/proyecto_PROCESO, 1657662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650711 | Proyecto de inversión | 909933.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909933.85, modificado:909933.85}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 259972 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 259972 | S | 61 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:577, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA TRES, 29160 EMILIANO ZAPATA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA 157 RUMBO AL PARRAL QUE SE ENCUENTRA EN SOB, lon:-92.86722491, lat:16.34371872}} | 2019-11-11 | 2019-12-11 | 909933.85 | 909933.85 | 272980.16 | 272980.16 | 272980.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-057/2019, contratista:Constructores y Asesores Pantelho S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas. 2018-2021, monto:909933.85, importe_modificado:909933.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:515.0}} | {1650711/proyecto_INICIO, 1650711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647098 | Proyecto de inversión | 1793606.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793606.5, modificado:1793606.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO - 255219 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 255219 | S | 849 | 804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:80, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 SN COLONIA SALVADOR URBINA, 29169 SALVADOR URBINA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIÓ DE LA ANGOSTURA ANTES DE LLEGAR AL PUENTE , lon:-93.00341634, lat:16.63645163}} | 2019-08-05 | 2019-10-03 | 1793606.5 | 1793606.5 | 1683533.65 | 1683533.65 | 1683533.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-038/2019, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1793606.5, importe_modificado:1793606.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {1647098/proyecto_PROCESO, 1647098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650699 | Proyecto de inversión | 1002985.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002985.43, modificado:1002985.43}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 259956 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 259956 | S | 50 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:623, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA RIBERA EL PALMARCITO, 29160 RIBERA EL PALMARCITO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO RUMBO A IXTAPA EN EL PRIM, lon:-92.98495729, lat:16.82404489}} | 2019-10-24 | 2019-12-07 | 1002985.43 | 1002985.43 | 300895.63 | 300895.63 | 300895.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-056/2019, contratista:Maria Fernanda Gomez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1002985.43, importe_modificado:1002985.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1650699/proyecto_INICIO, 1650699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657668 | Proyecto de inversión | 945974.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945974.26, modificado:945974.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN - 267415 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 267415 | S | 254 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN COLONIA ROBERTO ALBORES GUILLEN, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLEJON BENITO JUAREZ Y CALLE ÁNGEL ALBINO CORZO, PROLONGACION BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-93.01764666, lat:16.74034671}} | 2019-10-28 | 2019-12-11 | 945974.26 | 945974.26 | 825075.39 | 825075.39 | 825075.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-063/2019, contratista:Marco Antonio Zenteno y Compañia S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:945974.26, importe_modificado:945974.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:256.0}} | {1657668/proyecto_INICIO, 1657668/proyecto_PROCESO, 1657668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536205 | Proyecto de inversión | 913548.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913548.53, modificado:913548.53}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC TELESECUNDARIA MIL TREINTA Y UNO - 77551 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 77551 | S | 46 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:109, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA EL HORIZONTE, 00000 EL HORIZONTE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CAMINO INNOMINADA, PARA LLEGAR A EL HORIZONTE RECORRER 47.00 KM CARRETERA INTERNACIONAL 190 CHIAPA DE CORZO-SOYALO ENTRA, lon:-92.96323194, lat:16.88285586}} | 2019-05-30 | 2019-07-31 | 913548.53 | 913548.53 | 687418.84 | 687418.84 | 687418.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-022/2019, contratista:Marbel Uveimber Guzmán Velazquez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:913548.53, importe_modificado:913548.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1536205/proyecto_INICIO, 1536205/proyecto_PROCESO, 1536205/proyecto_INICIO, 1536205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649591 | Proyecto de inversión | 1765035.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765035.82, modificado:1765035.82}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 258577 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL CHIAPA DE CORZO | 258577 | S | 111 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:548, direccion:CALLE CAMINO AGUA AZUL INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO AGUA AZUL, 29183 SAN PEDRO AGUA AZUL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA EN DESVIO LA ANGOSTURA SOBRE EL CAMINO A M, lon:-92.86817759, lat:16.34213915}} | 2019-08-27 | 2019-10-25 | 1765035.82 | 1765035.82 | 1362304.87 | 1362304.87 | 1362304.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-044/2019, contratista:DISEÑO E INGENIERIA HIDRAULICA SANITARIA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1765035.82, importe_modificado:1765035.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1649591/proyecto_PROCESO, 1649591/proyecto_INICIO, 1649591/proyecto_PROCESO, 1649591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657615 | Proyecto de inversión | 1580187.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580187.57, modificado:1580187.57}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 267331 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 267331 | S | 129 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1510.0, meta_modificada:1510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA ÁNGEL ALBINO CORZO, 29160 ÁNGEL ALBINO CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO RUMBO A IXTAPA EN EL PRIMER C, lon:-93.00603506, lat:16.86080587}} | 2019-10-24 | 2019-12-07 | 1580187.57 | 1580187.57 | 1317259.11 | 1317259.11 | 1317259.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-055/2019, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1580187.57, importe_modificado:1580187.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1310.0}} | {1657615/proyecto_INICIO, 1657615/proyecto_PROCESO, 1657615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401668598 | Proyecto de inversión | 800862.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:799862.89, modificado:799862.89}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 282682 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 282682 | S | 55 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29170 AMÉRICA LIBRE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y CALLE INNOMINADA 1, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIÓ DE LA ANGOSTURA PASAND, lon:-92.99349302, lat:16.61450556}} | 2019-12-01 | 2019-12-28 | 800862.89 | 800862.89 | 400431.45 | 400431.45 | 400431.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/RENDIMIENTOS-FISM-002/2019, contratista:Pavimentos y Urbanizaciones frontera Sur S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:800862.89, importe_modificado:800862.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {1668598/proyecto_PROCESO, 1668598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401646720 | Proyecto de inversión | 829394.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829394.5, modificado:829394.5}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE - 254671 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 254671 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:545, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 SN COLONIA AURORA BUENAVISTA, 29178 AURORA BUENAVISTA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO DE LA ANGOSTURA CON TRAMO CARRETERO AL, lon:-93.03933185, lat:16.58748208}} | 2019-07-29 | 2019-09-26 | 829394.5 | 829394.5 | 810313.22 | 810313.22 | 810313.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-034/2019, contratista:BRAULIO ISIDRO CEIBA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:829394.5, importe_modificado:829394.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {1646720/proyecto_INICIO, 1646720/proyecto_PROCESO, 1646720/proyecto_INICIO, 1646720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650964 | Proyecto de inversión | 2000004.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000004.09, modificado:2000004.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA - 260376 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 260376 | S | 162 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.0, meta_modificada:657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:110, direccion:CALLE INNOMINADA 1 INTERIOR SN COLONIA UNIÓN EL PALMAR, 29160 UNIÓN EL PALMAR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO CHIAPA IXTAPA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-93.03128781, lat:16.87678467}} | 2019-10-28 | 2019-12-11 | 2000004.09 | 2000004.09 | 1585887.24 | 1585887.24 | 1585887.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-062/2019, contratista:Fabian Marquez Trejo, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2000004.09, importe_modificado:2000004.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {1650964/proyecto_INICIO, 1650964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650998 | Proyecto de inversión | 1016407.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016407.67, modificado:1016407.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA - 260399 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 260399 | S | 81 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:640, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA 16 DE FEBRERO, 29160 16 DE FEBRERO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A SANTA FE EN LA ENTRADA DE LA COLONIA SOBRE LA, lon:-93.01190667, lat:16.7467247}} | 2019-11-20 | 2019-12-19 | 1016407.67 | 1016407.67 | 911950.32 | 911950.32 | 911950.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-065/2019, contratista:ACC Infraestructura S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1016407.67, importe_modificado:1016407.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {1650998/proyecto_INICIO, 1650998/proyecto_PROCESO, 1650998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656606 | Proyecto de inversión | 1478055.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478055.08, modificado:1478055.08}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 125883 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 125883 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:23, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA RIVERA CUPIA, 29169 RIBERA CUPÍA (LA MESA), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, RECORRER 17.2 KM SOBRE LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO - AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO Y L, lon:-93.01792411, lat:16.66906295}} | 2019-06-28 | 2019-08-30 | 1478055.08 | 1478055.08 | 1331927.62 | 1331927.62 | 1331927.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-025/2019, contratista:RCJ Ingenieria y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:1478055.08, importe_modificado:1478055.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1656606/proyecto_INICIO, 1656606/proyecto_PROCESO, 1656606/proyecto_INICIO, 1656606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542832 | Proyecto de inversión | 2390515.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390515.92, modificado:2390515.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC PRIM ESTADO DE NUEVO LEON - 87778 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 87778 | S | 30 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.6, meta_modificada:657.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:CALLE CANELAR NORTE COLONIA EL CANELAR, 29183 EL CANELAR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CANELAR NORTE Y AVENIDA INNOMINADA, RECORRER 55.3 KM SOBRE LA CARRETERA 157 CHIAPA DE CORZO-EL PARRAL LUEGO DOBLAR A LA IZQUIERDA 11.8, lon:-92.88030212, lat:16.32349061}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 2390515.92 | 2390515.92 | 1987501.03 | 1987501.03 | 1987501.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-021/2019, contratista:Fabian Marquez Trejo, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:2390515.92, importe_modificado:2390515.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}} | {1542832/proyecto_PROCESO, 1542832/proyecto_INICIO, 1542832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401646643 | Proyecto de inversión | 698838.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698838.73, modificado:698838.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 254533 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 254533 | S | 81 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.0, meta_modificada:1055.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD INTERIOR 0 SN COLONIA RUIZ FERRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VICENTE SUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COLONIA DE PLAN CHIAPAS PASANDO TOD, lon:-93.04697733, lat:16.7442859}} | 2019-07-29 | 2019-09-26 | 698838.73 | 698838.73 | 540803.5 | 540803.5 | 540803.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-033/2019, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:698838.73, importe_modificado:698838.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1646643/proyecto_INICIO, 1646643/proyecto_PROCESO, 1646643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657717 | Proyecto de inversión | 584444.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584444.48, modificado:584444.48}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 267466 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 267466 | S | 41 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE HIGO INTERIOR SN COLONIA PLAN CHIAPAS, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE FRATERNIDAD MARCHISTA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE TULIPANES LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA LOCALIDAD PEDREGAL SAN ÁNG, lon:-93.05296593, lat:16.74689774}} | 2019-11-20 | 2019-12-19 | 584444.48 | 584444.48 | 292222.24 | 292222.24 | 292222.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-066/2019, contratista:Eduardo Daniel Franco Rodriguez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:584444.48, importe_modificado:584444.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {1657717/proyecto_INICIO, 1657717/proyecto_PROCESO, 1657717/proyecto_INICIO, 1657717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642280 | Proyecto de inversión | 678235.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678235.98, modificado:678235.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 249482 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 249482 | S | 73 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.0, meta_modificada:1055.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 SN COLONIA JORGE OBISPO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COLONIA DE PLAN CHIAPAS PASANDO TODA LA CALL, lon:-93.04787671, lat:16.75039044}} | 2019-07-29 | 2019-09-26 | 678235.98 | 678235.98 | 572462.04 | 572462.04 | 572462.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-032/2019, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:678235.98, importe_modificado:678235.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1642280/proyecto_INICIO, 1642280/proyecto_PROCESO, 1642280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650664 | Proyecto de inversión | 557093.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557093.04, modificado:557093.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 259897 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 259897 | S | 67 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.0, meta_modificada:952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ÁNGEL ALBINO CORZO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, AVENIDA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-93.04636579, lat:16.74685437}} | 2019-11-20 | 2019-12-19 | 557093.04 | 557093.04 | 467296.15 | 467296.15 | 467296.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-068/2019, contratista:Grupo Magno Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:557093.04, importe_modificado:557093.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1650664/proyecto_INICIO, 1650664/proyecto_PROCESO, 1650664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650776 | Proyecto de inversión | 2348650.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348650.4, modificado:2348650.4}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 260097 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 260097 | S | 125 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2268.0, meta_modificada:2268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN BARRIO SANTA ELENA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLEJON 5 DE MAYO, AVENIDA 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL LLEGAN, lon:-93.0100384, lat:16.70010384}} | 2019-10-28 | 2019-12-11 | 2348650.4 | 2348650.4 | 1855265.18 | 1855265.18 | 1855265.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-059/2019, contratista:ACC Infraestructura S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2348650.4, importe_modificado:2348650.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1650776/proyecto_INICIO, 1650776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647344 | Proyecto de inversión | 972715.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972715.17, modificado:972715.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 255509 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 255509 | S | 111 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.0, meta_modificada:1384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29170 AMÉRICA LIBRE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIÓ DE LA ANGOSTURA PASANDO EL PUENTE SANTO DOMINGO , lon:-92.99395972, lat:16.61450556}} | 2019-08-27 | 2019-10-25 | 972715.17 | 972715.17 | 839975.58 | 839975.58 | 839975.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-043/2019, contratista:ELIZABETH ANEL BORRAZ ALEGRIA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:972715.17, importe_modificado:972715.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1647344/proyecto_PROCESO, 1647344/proyecto_INICIO, 1647344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658569 | Proyecto de inversión | 687007.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687007.02, modificado:687007.02}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CANELAR SAN PEDRO AGUA AZUL - 268672 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 268672 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:548, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO AGUA AZUL, 29183 SAN PEDRO AGUA AZUL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA EN DESVIO LA ANGOSTURA SOBRE EL CAMINO A MANO IZQ, lon:-92.86986202, lat:16.34198472}} | 2019-11-20 | 2019-12-19 | 687007.02 | 687007.02 | 661344.64 | 661344.64 | 661344.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-070/2019, contratista:Braulio Isidro Ceiba, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:687007.02, importe_modificado:687007.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}} | {1658569/proyecto_PROCESO, 1658569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547142 | Proyecto de inversión | 1312212.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312212.88, modificado:1312212.88}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 68361 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 68361 | S | 165 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ DE LAS MINAS COLONIA CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALZADA LIBRAMIENTO NORTE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO NORTE DE LA CHIAPA DE CORZO A UN COSTADO DE LAS, lon:-93.00758686, lat:16.71474763}} | 2019-05-21 | 2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584438 | Proyecto de inversión | 2305868.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305868.08, modificado:2305868.08}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 136330 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 136330 | S | 394 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:457.0, meta_modificada:457.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:154, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA AMATAL, 29167 RIBERA EL AMATAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, RECORRER 18 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 LUEGO AL DOBLAR IZQUIERDA 100 METROS PASANDO EL P, lon:-93.00073372, lat:16.64673731}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 2305868.08 | 2305868.08 | 2273756.53 | 2273756.53 | 2273756.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-027/2019, contratista:Enrique Alvarez Rodriguez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2305868.08, importe_modificado:2305868.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:454.0}} | {1584438/proyecto_INICIO, 1584438/proyecto_PROCESO, 1584438/proyecto_FIN, 1584438/proyecto_INICIO, 1584438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650878 | Proyecto de inversión | 1603187.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603187.85, modificado:1603187.85}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 260280 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 260280 | S | 122 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:631, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA SANTO DOMINGO DOS, 29160 SANTO DOMINGO DOS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIÓ A LA ANGOSTURA PASANDO EL PUENTE SANTO D, lon:-92.99126473, lat:16.61453478}} | 2019-10-28 | 2019-12-11 | 1603187.85 | 1603187.85 | 1229790.02 | 1229790.02 | 1229790.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-060/2019, contratista:JL Obra CIVIL S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1603187.85, importe_modificado:1603187.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:595.0}} | {1650878/proyecto_INICIO, 1650878/proyecto_PROCESO, 1650878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655020 | Proyecto de inversión | 5385100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5385100.0, modificado:5385100.0}} | REHABILITACION DE COLECTOR RÍO CHIQUITO - 265885 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 265885 | S | 23242 | 21835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLEJON ACCESO AL RIO INTERIOR SN BARRIO CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE PEATONAL VICTORICO R. GRAJALES Y VEREDA RIO CHIQUITO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJÓN DEL RÍO A UN COST, lon:-93.02528713, lat:16.71136281}} | 2019-07-29 | 2019-10-26 | 5385100 | 5385100 | 4245773.81 | 4245773.81 | 4245773.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-036/2019, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:5385100.0, importe_modificado:5385100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1655020/proyecto_INICIO, 1655020/proyecto_PROCESO, 1655020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655762 | Proyecto de inversión | 1049968.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049968.73, modificado:1049968.73}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 122377 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 122377 | S | 182 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FRATERNIDAD COLONIA INDEPENDENCIA 2000, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE VISTA HERMOSA RECORRER 6.8 KM LA CARRETERA CHIAPA DE CORZOTUXTLA GUTIERREZ L, lon:-93.05795718, lat:16.75188691}} | 2019-06-17 | 2019-08-31 | 1049968.73 | 1049968.73 | 925975.55 | 925975.55 | 925975.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-024/2019, contratista:Eduardo Daniel Franco Rodriguez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:1049968.73, importe_modificado:1049968.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1655762/proyecto_INICIO, 1655762/proyecto_PROCESO, 1655762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650472 | Proyecto de inversión | 1728244.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728244.82, modificado:1728244.82}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO - 259642 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 259642 | S | 62 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA SANTA BÁRBARA, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO CHIAPA DE CORZO TUXTLA GUTÍERREZ PAS, lon:-93.03834654, lat:16.73758348}} | 2019-09-09 | 2019-11-07 | 1728244.82 | 1728244.82 | 1547359.35 | 1547359.35 | 1547359.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM- 048/2019, contratista:GARCIA Y DE LA ROSA ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1728244.82, importe_modificado:1728244.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}} | {1650472/proyecto_INICIO, 1650472/proyecto_PROCESO, 1650472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658385 | Proyecto de inversión | 1001408.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001408.12, modificado:1001408.12}} | REHABILITACIÓN DE CALLES - 268413 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 268413 | S | 205 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:611, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA, 29160 UNIÓN ANTORCHISTA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL TRAMO CARRETERO CHIAPA TUXTLA EN LA ENTRADA, lon:-93.01639039, lat:16.74977445}} | 2019-11-16 | 2019-12-15 | 1001408.12 | 1001408.12 | 502704.06 | 502704.06 | 502704.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-069/2019, contratista:Nacional de la Construcción de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1001408.12, importe_modificado:1001408.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1658385/proyecto_PROCESO, 1658385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543241 | Proyecto de inversión | 1600004.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600004.8, modificado:1600004.8}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 62772 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 62772 | S | 67 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA ANGEL ALBINO DOS, 00000 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA DE LA LOCALIDAD ANGEL ALBINO CORZO DOS SE ENCUENTRA RECORRIENDO 1.7 KM SOBRE LA CALLE, lon:-93.00717026, lat:16.7223843}} | 2019-05-13 | 2019-07-31 | 1600004.8 | 1600004.8 | 1422671.77 | 1422671.77 | 1422671.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-013/2019, contratista:Ruben Medina Cundapi, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1600004.8, importe_modificado:1600004.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1543241/proyecto_INICIO, 1543241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647179 | Proyecto de inversión | 3080719.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080719.07, modificado:3080719.07}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO - 255320 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 255320 | S | 250 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:114, direccion:BOULEVARD RIBERA EL VERGEL INTERIOR 0 SN COLONIA EL VERGEL, 29169 RIVERA EL VERGEL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIÓ LA ANGOSTURA PASANDO LA FABRICA DE LA P, lon:-93.01265856, lat:16.65447798}} | 2019-08-12 | 2019-11-09 | 3080719.07 | 3080719.07 | 924215.72 | 924215.72 | 924215.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-039/2019, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:3080719.07, importe_modificado:3080719.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1647179/proyecto_INICIO, 1647179/proyecto_PROCESO, 1647179/proyecto_INICIO, 1647179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650486 | Proyecto de inversión | 706952.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706952.8, modificado:706952.8}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 259657 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 259657 | S | 98 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL INTERIOR SN COLONIA 21 DE OCTUBRE, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ÁNGEL ALBINO CORZO Y CALLE JULIÁN GRAJALES, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA INTERNACI, lon:-92.98792611, lat:16.71514132}} | 2019-10-14 | 2019-11-27 | 706952.8 | 706952.8 | 627683.99 | 627683.99 | 627683.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/051/2019, contratista:Fernando Perez Herrera, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:706952.8, importe_modificado:706952.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1650486/proyecto_INICIO, 1650486/proyecto_PROCESO, 1650486/proyecto_INICIO, 1650486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650719 | Proyecto de inversión | 1195924.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195924.88, modificado:1195924.88}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 260002 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 260002 | S | 41 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1171.0, meta_modificada:1171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN 12 DE OCTUBRE INTERIOR SN BARRIO DELICALVARIO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS LAURELES Y AVENIDA VICENTE LOPEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA AV. BELIS, lon:-93.00687716, lat:16.70090943}} | 2019-10-28 | 2019-12-11 | 1195924.88 | 1195924.88 | 358777.46 | 358777.46 | 358777.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-058/2019, contratista:Construcciones e Instalaciones HELFA S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1195924.88, importe_modificado:1195924.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {1650719/proyecto_INICIO, 1650719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657697 | Proyecto de inversión | 1570623.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570623.52, modificado:1570623.52}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 267442 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 267442 | S | 94 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN COLONIA NUEVO BOCHIL, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS LAURELES Y CALLEJON INNOMINADO 1, CALLE PASO DEL CONEJO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA TUXTLA ENTRANDO EN, lon:-93.0239682, lat:16.74410546}} | 2019-10-28 | 2019-12-11 | 1570623.52 | 1570623.52 | 471187.05 | 471187.05 | 471187.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-064/2019, contratista:Grupo Constructivo y de Servicios Navar S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1570623.52, importe_modificado:1570623.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1657697/proyecto_PROCESO, 1657697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657727 | Proyecto de inversión | 648240.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648240.57, modificado:648240.57}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 267476 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 267476 | S | 263 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PROLONGACION CALLE INDEPENDENCIA 2000 INTERIOR SN COLONIA TRITURADORA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE VICTORIANO HUERTA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA SIGUIENDO LA ENTRADA DE LA COLONIA P, lon:-93.05545523, lat:16.75129105}} | 2019-11-20 | 2019-12-19 | 648240.57 | 648240.57 | 547604.19 | 547604.19 | 547604.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-067/2019, contratista:Constructora y Comercializadora la Rivera S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:648240.57, importe_modificado:648240.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:428.0}} | {1657727/proyecto_INICIO, 1657727/proyecto_PROCESO, 1657727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401606040 | Proyecto de inversión | 1725266.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725266.12, modificado:1725266.12}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 68391 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 68391 | S | 162 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ DE LAS MINAS COLONIA CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALZADA LIBRAMIENTO NORTE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO NORTE DE LA CHIAPA DE CORZO A UN COSTADO DE , lon:-93.00524385, lat:16.71494292}} | 2019-05-21 | 2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1606040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401606202 | Proyecto de inversión | 931509.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931509.29, modificado:931509.29}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 74943 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 74943 | S | 296 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:172, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA GENERAL EMILIANO ZAPATA DOS, 29174 GENERAL EMILIANO ZAPATA DOS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, RECORRER 10.5 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 101 CHIAPA DE CORZO, lon:-92.94859813, lat:16.66600587}} | 2019-05-27 | 2019-07-31 | 931509.29 | 931509.29 | 578262.81 | 578262.81 | 578262.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-017/2019, contratista:Robinson Hernandez Moreno, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:931509.29, importe_modificado:931509.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1606202/proyecto_INICIO, 1606202/proyecto_PROCESO, 1606202/proyecto_INICIO, 1606202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401606268 | Proyecto de inversión | 2022597.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022597.12, modificado:2022597.12}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 78295 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 78295 | S | 146 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN JOAQUÍN, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, RECORRER 3.2 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 CHIAPA DE CORZO TUXTLA GUTIERREZ DOBLAR A L, lon:-93.01749714, lat:16.74169824}} | 2019-05-30 | 2019-07-31 | 2022597.12 | 2022597.12 | 1618111.93 | 1618111.93 | 1618111.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-019/2019, contratista:Construcciones y Diseño GUIPSOS S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:2022597.12, importe_modificado:2022597.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1606268/proyecto_INICIO, 1606268/proyecto_PROCESO, 1606268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647320 | Proyecto de inversión | 1959755.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959755.79, modificado:1959755.79}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 255483 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 255483 | S | 174 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD CAMINO ENBARCADERO INTERIOR SN COLONIA RIVERA CAHUARE, 29167 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA INTERNACIONAL CHIAPA DE CORZO TU, lon:-93.0288675, lat:16.74136966}} | 2019-08-19 | 2019-10-17 | 1959755.79 | 1959755.79 | 1386194.68 | 1386194.68 | 1386194.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-042/2019, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1959755.79, importe_modificado:1959755.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1647320/proyecto_INICIO, 1647320/proyecto_PROCESO, 1647320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650916 | Proyecto de inversión | 2291807.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291807.85, modificado:2291807.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS DEPORTIVOS - 260336 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 260336 | S | 696 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:40, direccion:CALLE CARRETERA SAN CRISTOBAL INTERIOR SN COLONIA JUAN DE GRIJALVA, 29160 JUAN DEL GRIJALVA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE ÁNGEL ALBINO CORZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAM, lon:-92.97859344, lat:16.72842584}} | 2019-10-28 | 2019-12-11 | 2291807.85 | 2291807.85 | 1710473.23 | 1710473.23 | 1710473.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-061/2019, contratista:Rogelio de Jesus Raya Cancino, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2291807.85, importe_modificado:2291807.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1650916/proyecto_INICIO, 1650916/proyecto_PROCESO, 1650916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543203 | Proyecto de inversión | 1003396.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003396.71, modificado:1003396.71}} | REHABILITACIÓN DE CALLES - 62700 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 62700 | S | 167 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1711.0, meta_modificada:1711.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:596, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA 3 DE MARZO, 00000 3 DE MARZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, RECORRE 9.5 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 RUMBO AL AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO LUEGO DOBLAR , lon:-93.03307308, lat:16.72190011}} | 2019-05-13 | 2019-07-31 | 1003396.71 | 1003396.1 | 1003396.1 | 1003396.1 | 1003396.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-012/2019, contratista:Constructora y Arrendadora Peralta y Asociados, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1003396.71, importe_modificado:1003396.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1711.0}} | {1543203/proyecto_PROCESO, 1543203/proyecto_INICIO, 1543203/proyecto_FIN, 1543203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650560 | Proyecto de inversión | 709454.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709454.2, modificado:709454.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 259735 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 259735 | S | 61 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:362, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29160 SAN ANTONIO BUENAVISTA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO IXTAPA SOYALO EN EL , lon:-92.99926818, lat:16.83332162}} | 2019-10-14 | 2019-11-27 | 709454.2 | 709454.2 | 511649.24 | 511649.24 | 511649.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-052/2019, contratista:MAUREBEL FLECHA RAMIREZ, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:709454.2, importe_modificado:709454.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1650560/proyecto_INICIO, 1650560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401606020 | Proyecto de inversión | 1128165.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128165.4, modificado:1128165.4}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 68009 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 68009 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:56, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA RIVERA DE MONTE RICO, 29169 RIBERA DE MONTE RICO (NACAMUCUYI), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, RECORRER 25.3 KM HACIA EL PUENTE SANTO DOMINGO LUEGO DOBLAR A LA IZQ, lon:-92.98602965, lat:16.67588504}} | 2019-05-16 | 2019-07-31 | 1128165.4 | 1128165.4 | 958939.8 | 958939.8 | 958939.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-014/2019, contratista:Grupo Tikkun S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1128165.4, importe_modificado:1128165.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1606020/proyecto_PROCESO, 1606020/proyecto_INICIO, 1606020/proyecto_PROCESO, 1606020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642266 | Proyecto de inversión | 733484.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733484.15, modificado:733484.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 249473 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 249473 | S | 81 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1124.0, meta_modificada:1124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TRITURADORA INTERIOR 0 SN COLONIA PLAN CHIAPAS, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE DALIA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COLONIA DE PLAN CHIAPAS PASANDO TODA LA CALLE DE LA TR, lon:-93.04774834, lat:16.74162025}} | 2019-07-29 | 2019-09-26 | 733484.15 | 733484.15 | 606617.11 | 606617.11 | 606617.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-030/2019, contratista:GUILLERMO RAMON ANTONIO NANGULARI MUNDO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:733484.15, importe_modificado:733484.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {1642266/proyecto_PROCESO, 1642266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650570 | Proyecto de inversión | 1725328.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725328.02, modificado:1725328.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 259748 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 259748 | S | 128 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1505.0, meta_modificada:1505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:72, direccion:CALLE NINIGUNA INTERIOR SN COLONIA PASO ACHIOTE, 29160 PASO ACHIOTE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA ACALA PASANDO NANDABURE EN LA CURVA SE ENCUEN, lon:-92.91838689, lat:16.66492181}} | 2019-10-22 | 2019-12-05 | 1725328.02 | 1725328.02 | 517598.41 | 517598.41 | 517598.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-053/2019, contratista:Estructuras y Construcciones Mina S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1725328.02, importe_modificado:1725328.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1650570/proyecto_INICIO, 1650570/proyecto_PROCESO, 1650570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650942 | Proyecto de inversión | 1909896.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1909896.38, modificado:1909896.38}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 260362 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 260362 | S | 692 | 704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1547.0, meta_modificada:1547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 29180 IGNACIO ALLENDE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIO A LA ANGOSTURA PASANDO EL AEROPUERTO EN LA S, lon:-92.99164315, lat:16.52606908}} | 2019-09-09 | 2019-11-07 | 1909896.38 | 1909896.38 | 1562165.83 | 1562165.83 | 1562165.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-049/2019, contratista:Luis Javier Aguilar Narcia, convocante:H. Ayuntanmiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1909896.38, importe_modificado:1909896.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1650942/proyecto_INICIO, 1650942/proyecto_PROCESO, 1650942/proyecto_INICIO, 1650942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659705 | Proyecto de inversión | 601710.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601710.22, modificado:601710.22}} | EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO PARA BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 270204 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 270204 | S | 785 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:35, direccion:CALLE INNOMNADA INTERIOR SN COLONIA GALECIO NARCIA, 29178 GALECIO NARCÍA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA ESTA A LA DERECHA DEL DESVIÓ EN SALVADOR URBINA SE CONTINUA LA CARRETERA, lon:-93.02189497, lat:16.59027551}} | 2019-11-20 | 2019-12-19 | 601710.22 | 601710.22 | 300855.11 | 300855.11 | 300855.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-071/2019, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:601710.22, importe_modificado:601710.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1659705/proyecto_INICIO, 1659705/proyecto_PROCESO, 1659705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401668590 | Proyecto de inversión | 1497263.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1496263.1, modificado:1496263.1}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 282664 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 282664 | S | 263 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE INTERIOR SN COLONIA EL RECUERDO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLE INNOMINADA, CALLE PRIMERA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA DE CORZO SAN CR, lon:-92.99031721, lat:16.71612045}} | 2019-12-01 | 2019-12-28 | 1497263.1 | 1497263.1 | 748631.55 | 748631.55 | 748631.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/RENDIMIENTOS-FISM-001/2019, contratista:Soluciones Integrales BK S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1497263.1, importe_modificado:1497263.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {1668590/proyecto_INICIO, 1668590/proyecto_PROCESO, 1668590/proyecto_INICIO, 1668590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642218 | Proyecto de inversión | 1607009.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607009.17, modificado:1607009.17}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA - 249442 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 249442 | S | 64 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONTINUACION CAMINO NUEVO ZINACANTAN INTERIOR 0 SN COLONIA NUEVO ZINACANTÁN, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TIBURCIO RUIZ Y CALLE JERUSALEN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO EL ROSARIO EL NIPE EN C, lon:-93.01046145, lat:16.73719616}} | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 1607009.17 | 1607009.17 | 1607009.17 | 1607009.17 | 1607009.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-029/2019, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1607009.17, importe_modificado:1607009.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1642218/proyecto_FIN, 1642218/proyecto_INICIO, 1642218/proyecto_FIN, 1642218/proyecto_PROCESO, 1642218/proyecto_INICIO, 1642218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647221 | Proyecto de inversión | 1601035.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601035.58, modificado:1601035.58}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 255371 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 255371 | S | 390 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:28, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29170 EMILIANO ZAPATA UNO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIÓ A LA ANGOSTURA SOBRE EL TRAMO HAC, lon:-93.05232231, lat:16.58724531}} | 2019-08-12 | 2019-10-10 | 1601035.58 | 1601035.58 | 1601035.58 | 1601035.58 | 1601035.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-040/2019, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1601035.58, importe_modificado:1601035.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} | {1647221/proyecto_INICIO, 1647221/proyecto_FIN, 1647221/proyecto_PROCESO, 1647221/proyecto_FIN, 1647221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695096 | Acción | 449109.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449109.9, modificado:449109.9}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 239014 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 239014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2019-07-13 | 2019-12-30 | 449109.9 | 449109.9 | 449109.9 | 449109.9 | 449109.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75246, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:449109.9, importe_modificado:449109.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695096/proyecto_PROCESO, 1695096/proyecto_INICIO, 1695096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401606204 | Proyecto de inversión | 2882673.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882673.13, modificado:2882673.13}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 74996 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 74996 | S | 298 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:106, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA EL TEJAR, 29180 EL TEJAR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, RECORRER 38.1 KM RUMBO A LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO AEROPUERTO Y AHI SE ENCUENTRA LA COLONIA, lon:-92.99229808, lat:16.51715349}} | 2019-05-27 | 2019-07-31 | 2882673.13 | 2882673.13 | 2882673.13 | 2882673.13 | 2882673.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-018/2019, contratista:IMGA Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2882673.13, importe_modificado:2882673.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1606204/proyecto_INICIO, 1606204/proyecto_FIN, 1606204/proyecto_PROCESO, 1606204/proyecto_FIN, 1606204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628910 | Acción | 3072489.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3072489.75, modificado:3072489.75}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 236137 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 236137 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 3072489.75 | 3072489.75 | 3072489.75 | 3072489.75 | 3072489.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70093, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:3072489.75, importe_modificado:3072489.75}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1628910/proyecto_INICIO, 1628910/proyecto_FIN, 1628910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658421 | Proyecto de inversión | 276262.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276262.56, modificado:276262.56}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 268466 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 268466 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA LAS FLECHAS, 29167 LAS FLECHAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO DE LA ANGOSTURA DE LA PRIMERA GASOLINERA SE ENCUENTR, lon:-93.0292502, lat:16.70070499}} | 2019-10-25 | 2019-11-08 | 276262.56 | 276262.56 | 276262.56 | 276262.56 | 276262.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-OT-01/2019, contratista:El Ing. Carlos Eduardo Hidalgo Gomez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:276262.56, importe_modificado:276262.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {1658421/proyecto_INICIO, 1658421/proyecto_FIN, 1658421/proyecto_PROCESO, 1658421/proyecto_FIN, 1658421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546931 | Proyecto de inversión | 978757.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978757.92, modificado:978757.92}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO AMERICA LIBRE BARRANCA HONDA - 68058 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 68058 | S | 162 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:157, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA BARRANCA HONDA, 00000 BARRANCA HONDA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, PARA LLEGAR A LA OBRA DE BARRANCA HONDA SE TIENE QUE RECORRER 25.3 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNA, lon:-92.986355, lat:16.61402067}} | 2019-05-16 | 2019-07-31 | 978757.92 | 978757.92 | 978757.92 | 978757.92 | 978757.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-015/2019, contratista:Nacional de la Construcción de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:978757.92, importe_modificado:978757.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1546931/proyecto_INICIO, 1546931/proyecto_PROCESO, 1546931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628911 | Acción | 382800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382800.0, modificado:382800.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 236138 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 236138 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70094, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:382800.0, importe_modificado:382800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1628911/proyecto_FIN, 1628911/proyecto_INICIO, 1628911/proyecto_FIN, 1628911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536696 | Proyecto de inversión | 1492326.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492326.46, modificado:1492326.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 78224 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 78224 | S | 460 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1126.9, meta_modificada:1126.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:65, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVA PALESTINA, 29170 NUEVA PALESTINA (NANDAYACUTI), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE NANDAYACUTI Y AVENIDA JULIAN GRAJALES, RECORRER 21.00 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 HACIA EL PUENTE SAN, lon:-92.97330742, lat:16.6630465}} | 2019-05-30 | 2019-07-31 | 1492326.46 | 1492326.46 | 1492326.46 | 1492326.46 | 1492326.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-020/2019, contratista:JOSE LUIS ESPINOZA PEREZ, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:1492326.46, importe_modificado:1492326.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1126.9}} | {1536696/proyecto_PROCESO, 1536696/proyecto_INICIO, 1536696/proyecto_PROCESO, 1536696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584553 | Proyecto de inversión | 1502134.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502134.04, modificado:1502134.04}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA CANCHA TECHADA - 137400 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 137400 | S | 723 | 754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:69, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA EL PALMAR, 29166 EL PALMAR (SAN GABRIEL), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA PRINCIPAL, RECORRER 22.3 SOBRE LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO SOYALO IXTAPA LUEGO DOBLAR A MANO IZQUI, lon:-93.01400308, lat:16.84529243}} | 2019-07-11 | 2019-09-30 | 1502134.04 | 1502134.04 | 1502134.04 | 1502134.04 | 1502134.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-026/2019, contratista:Constructora y Arrendadora Peralta y Asociados S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:1502134.04, importe_modificado:1502134.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:307.0}} | {1584553/proyecto_PROCESO, 1584553/proyecto_FIN, 1584553/proyecto_PROCESO, 1584553/proyecto_INICIO, 1584553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647048 | Proyecto de inversión | 1500021.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500021.66, modificado:1500021.66}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 255137 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 255137 | S | 2700 | 2580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 0 SN COLONIA ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1 DE NOVIEMBRE Y CALLE LOS PARACHICOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA DE CORZO TU, lon:-93.02212821, lat:16.74421847}} | 2019-08-05 | 2019-10-03 | 1500021.66 | 1500021.66 | 1500021.66 | 1500021.66 | 1500021.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-037/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LA RIVERA S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1500021.66, importe_modificado:1500021.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1647048/proyecto_INICIO, 1647048/proyecto_FIN, 1647048/proyecto_PROCESO, 1647048/proyecto_FIN, 1647048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401668608 | Proyecto de inversión | 91044.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:90044.07, modificado:90044.07}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 282700 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 282700 | S | 849 | 804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:80, direccion:AVENIDA CORONEL SALVADOR URBINA INTERIOR SN COLONIA SALVADOR URBINA, 29169 SALVADOR URBINA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ANTONIO MARTINEZ Y CIRCUITO 28 DE DICIEMBRE, CARRETERA INTERNACIONAL 190 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL, lon:-93.0033424, lat:16.6366625}} | 2019-11-28 | 2019-12-12 | 91044.07 | 91044.07 | 91044.07 | 91044.07 | 91044.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/RENDIMIENTOS-FIMS-OT-001/2019, contratista:Ingenieria Especializada Garcia S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas. 2018-2021, monto:91044.07, importe_modificado:91044.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1668608/proyecto_INICIO, 1668608/proyecto_FIN, 1668608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639543 | Proyecto de inversión | 686800.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686800.09, modificado:686800.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL TIPO ABIERTO DE CONCRETO ARMADO - 245973 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 245973 | S | 1312 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FRATERNIDAD MARCHISTA INTERIOR 0 SN COLONIA PLAN CHIAPAS, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE EL HIGO Y CALLE TULIPANES, CALLE LAS ROSAS CALLEJÓN UBICADO EN LA CALLE FRATERNIDAD MARCHISTA EN DIRECCIÓ, lon:-93.05226072, lat:16.74653728}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 686800.09 | 686800.09 | 686800.09 | 686800.09 | 686800.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-028/2019, contratista:Eduardo Daniel Franco Rodriguez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:686800.09, importe_modificado:686800.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1639543/proyecto_INICIO, 1639543/proyecto_FIN, 1639543/proyecto_PROCESO, 1639543/proyecto_FIN, 1639543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649623 | Proyecto de inversión | 1021237.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021237.42, modificado:1021237.42}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 258613 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 258613 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:511.0, meta_modificada:511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:526, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SANTA CRUZ, 29160 RIVERA SANTA CRUZ, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRE, lon:-92.97482418, lat:16.73826022}} | 2019-08-27 | 2019-10-25 | 1021237.42 | 1021237.42 | 1021237.42 | 1021237.42 | 1021237.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-046/2019, contratista:Carlos Eduardo Hidalgo Gomez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1021237.42, importe_modificado:1021237.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:511.0}} | {1649623/proyecto_INICIO, 1649623/proyecto_FIN, 1649623/proyecto_PROCESO, 1649623/proyecto_FIN, 1649623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583278 | Proyecto de inversión | 1891935.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891935.98, modificado:1891935.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN ESC PRIM FRAL LIC BENITO JUAREZ GARCIA - 122347 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 122347 | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:311, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA RIBERA LA UNIÓN (CASTAÑO), 29170 RIBERA LA UNIÓN (CASTAÑO), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, RECORRER 25 KM SOBRE LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO - AMERICA LIBRE LUEGO, lon:-92.99389834, lat:16.60228534}} | 2019-06-17 | 2019-08-31 | 1891935.98 | 1891935.98 | 1891935.98 | 1891935.98 | 1891935.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-023/2019, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1891935.98, importe_modificado:1891935.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}} | {1583278/proyecto_INICIO, 1583278/proyecto_FIN, 1583278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628912 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 236140 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 236140 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70095, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1628912/proyecto_FIN, 1628912/proyecto_INICIO, 1628912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649740 | Proyecto de inversión | 912028.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912028.37, modificado:912028.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 258746 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 258746 | S | 198 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2267.0, meta_modificada:2267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TRITURADORA Y CALLE 1A ORIENTE, AVENIDA 1A SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA TUXTLA CHIAPA DE CORZO PASAN, lon:-93.04324852, lat:16.73967935}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 912028.37 | 912028.37 | 912028.37 | 912028.37 | 912028.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-047/2019, contratista:Grupo Magno Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018_2021, monto:912028.37, importe_modificado:912028.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2267.0}} | {1649740/proyecto_PROCESO, 1649740/proyecto_FIN, 1649740/proyecto_INICIO, 1649740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695097 | Acción | 1921083.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921083.26, modificado:1921083.26}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 239022 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 239022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2019-07-13 | 2019-11-30 | 1921083.26 | 1921083.26 | 1921083.26 | 1921083.26 | 1921083.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75244, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1921083.26, importe_modificado:1921083.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695097/proyecto_INICIO, 1695097/proyecto_FIN, 1695097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680205 | Proyecto de inversión | 155367.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155367.5, modificado:155367.5}} | ¿REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS - 288449 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 288449 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA CHIAPILLA- TOTOLAPA - PASO FLOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 190 PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPILLA-TOTOLAPA Y CAMINO PASO FLOR, CAMINO EL NARANJO LA OBRA , lon:-92.72587645, lat:16.54932901}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 155367.5 | 155367.5 | 155367.5 | 155367.5 | 155367.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-005/2019, contratista:INGENIA ARQUITECTURA CONSTRUCCION E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:155367.5, importe_modificado:155367.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1680205/proyecto_FIN, 1680205/proyecto_INICIO, 1680205/proyecto_FIN, 1680205/proyecto_PROCESO, 1680205/proyecto_INICIO, 1680205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650647 | Proyecto de inversión | 539487.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539487.5, modificado:539487.5}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS - 259876 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 259876 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE AVENIDA PRINCIPAL, CALLE AVENIDA PRINCIPAL LOS CUARTOS DORMITRIOS SE ENCUENTRAN EN LA AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CALLE EL SILE, lon:-92.76266071, lat:16.55262441}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 539487.5 | 539487.5 | 539487.5 | 539487.5 | 539487.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-005/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:539487.5, importe_modificado:539487.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1650647/proyecto_INICIO, 1650647/proyecto_PROCESO, 1650647/proyecto_INICIO, 1650647/proyecto_FIN, 1650647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de checar su información del avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:favor de checar su información del avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}, obs3: {observación:favor de checar su información del avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}, obs4: {observación:favor de checar su información del avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}}
2019 | 4 | CHP190401651276 | Proyecto de inversión | 1096017.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096017.6, modificado:1096017.6}} | (AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAZARO CARDENAS) - 260846 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 260846 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:331.0, meta_modificada:331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE LA MORA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COL. LAZARO CARDENAS- VILLA DE ACALA Y CALLE LA MORA, CALLE EL SILENCIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN AUN COSTADO DE LA CARRETERA COL. LA, lon:-92.7661781, lat:16.55191802}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 1096017.6 | 1096017.6 | 1096017.6 | 1096017.6 | 1096017.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-006/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1096017.6, importe_modificado:1096017.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:331.0}} | {1651276/proyecto_INICIO, 1651276/proyecto_FIN, 1651276/proyecto_PROCESO, 1651276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401651611 | Proyecto de inversión | 59800.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59800.5, modificado:59800.5}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS - 261250 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 261250 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ EMILIANO ZAPATA, NICOLAS BRAVO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA NICOLAS BRAVO LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN , lon:-92.72031563, lat:16.56969876}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 59800.5 | 59800.5 | 59800.5 | 59800.5 | 59800.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71747, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:59800.5, importe_modificado:59800.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1651611/proyecto_INICIO, 1651611/proyecto_PROCESO, 1651611/proyecto_FIN, 1651611/proyecto_INICIO, 1651611/proyecto_FIN, 1651611/proyecto_INICIO, 1651611/proyecto_PROCESO, 1651611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652217 | Proyecto de inversión | 258778.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258778.3, modificado:258778.3}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - 262024 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 262024 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE EL SILENCIO, CALLE BRISAS DEL RIO FRIO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTA EN LA AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CALLE EL SILENCI, lon:-92.76249614, lat:16.55260193}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 258778.3 | 258778.3 | 258778.3 | 258778.3 | 258778.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-008/2019, contratista:INGENIA ARQUITECTURA CONSTRUCCION E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:258778.3, importe_modificado:258778.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1652217/proyecto_PROCESO, 1652217/proyecto_FIN, 1652217/proyecto_INICIO, 1652217/proyecto_FIN, 1652217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680087 | Proyecto de inversión | 232800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232800.0, modificado:232800.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA - 288148 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 288148 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CARDENAS - PASO LIMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARDENAS-CHIAPILLA Y CAMINO CARDENAS, CAMINO PASO LIMON CONSISTE EN LA RENI, lon:-92.75388625, lat:16.5523911}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 232800 | 232800 | 232800 | 232800 | 232800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-004/2019, contratista:INGENIA ARQUITECTURA CONSTRUCCION E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:232800.0, importe_modificado:232800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1680087/proyecto_FIN, 1680087/proyecto_PROCESO, 1680087/proyecto_FIN, 1680087/proyecto_INICIO, 1680087/proyecto_PROCESO, 1680087/proyecto_FIN, 1680087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650798 | Proyecto de inversión | 696628.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696628.17, modificado:696628.17}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO LA LAGUNITA - 260143 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 260143 | S | 50 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO LA LAGUNITA PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPILLA- ACALA Y CARRETERA ACALA- TOTOLAPA, CAMINO LAGUNITA EL REVESTIMIENTO SE ENCUENTRA ENTRE CARRETERA CHIAPILLATOTOLAPA A UN CO, lon:-92.73537147, lat:16.55703186}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 696628.17 | 696628.17 | 696628.17 | 696628.17 | 696628.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-010/2019, contratista:INGENIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION E INTERIORISMO, S.A .DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:696628.17, importe_modificado:696628.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1100.0}} | {1650798/proyecto_INICIO, 1650798/proyecto_PROCESO, 1650798/proyecto_FIN, 1650798/proyecto_INICIO, 1650798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMAR EL AVANCE FINANCIERO HASTA EL DEVENGADO , trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:INFORMAR EL AVANCE FINANCIERO HASTA EL DEVENGADO , trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:INFORMAR EL AVANCE FINANCIERO HASTA EL DEVENGADO , trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:INFORMAR EL AVANCE FINANCIERO HASTA EL DEVENGADO , trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-13}}
2019 | 4 | CHP190401650782 | Proyecto de inversión | 200066.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200066.73, modificado:200066.73}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ( DOS RODADAS) - 260104 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 260104 | S | 53 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE EL IGUANERO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION AV. BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO PANTEON MUNICIPAL, CAMINO IGUANERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROLONGACION AV. BELISARIO DOMINGUEZ , lon:-92.73630488, lat:16.5723441}} | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 200066.73 | 200066.73 | 200066.73 | 200066.73 | 200066.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-003/2019, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:200066.73, importe_modificado:200066.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1650782/proyecto_FIN, 1650782/proyecto_INICIO, 1650782/proyecto_FIN, 1650782/proyecto_INICIO, 1650782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652412 | Proyecto de inversión | 1293891.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293891.5, modificado:1293891.5}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - 262245 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 262245 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE MIRAMON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ LAS VIVIENDAS ESTARÁN UBICADAS DENTRO DEL MUNICIPIO Y LAS VIALIDADES , lon:-92.7200796, lat:16.5696165}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 1293891.5 | 1293891.5 | 1293891.5 | 1293891.5 | 1293891.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-007/2019, contratista:INGENIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION E INTERIORISMO, S.A .DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL CHIAPILLA, monto:1293891.5, importe_modificado:1293891.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1652412/proyecto_FIN, 1652412/proyecto_INICIO, 1652412/proyecto_PROCESO, 1652412/proyecto_FIN, 1652412/proyecto_PROCESO, 1652412/proyecto_INICIO, 1652412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695256 | Acción | 56443.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56443.55, modificado:56443.55}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 264752 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CHIAPILLA | 264752 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}} | 2019-07-15 | 2019-12-30 | 56443.55 | 56443.55 | 56443.55 | 56443.55 | 56443.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-07, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTAD DE CHIAPAS, A.C, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:56443.55, importe_modificado:56443.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1695256/proyecto_PROCESO, 1695256/proyecto_FIN, 1695256/proyecto_INICIO, 1695256/proyecto_PROCESO, 1695256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681498 | Acción | 338661.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338661.3, modificado:338661.3}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 291266 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 291266 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 338661.3 | 338661.3 | 338661.3 | 338661.3 | 338661.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:338661.3, importe_modificado:338661.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1681498/proyecto_FIN, 1681498/proyecto_PROCESO, 1681498/proyecto_INICIO, 1681498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650849 | Proyecto de inversión | 1539705.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539705.43, modificado:1539705.43}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EL SABINAL-TECOLOTE - 260246 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 260246 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE DE RIO FRIO - EL TECOLOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + undefined COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CHIAPILLA- COL. LAZARO CARDENAS Y CAMINO EL SABI, lon:-92.7503, lat:16.54787884}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 1539705.43 | 1539705.43 | 1539705.43 | 1539705.43 | 1539705.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-009/2019, contratista:INGENIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION E INTERIORISMO, S.A .DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1539705.43, importe_modificado:1539705.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2700.0}} | {1650849/proyecto_FIN, 1650849/proyecto_PROCESO, 1650849/proyecto_INICIO, 1650849/proyecto_PROCESO, 1650849/proyecto_FIN, 1650849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652680 | Proyecto de inversión | 26612.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26612.29, modificado:26612.29}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 262596 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 262596 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BARRIO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA AVENIDA NICOLAS BRAVO Y EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE BENITO JU, lon:-92.72053424, lat:16.56914424}} | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 26612.29 | 26612.29 | 26612.29 | 26612.29 | 26612.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71750, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:26612.29, importe_modificado:26612.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1652680/proyecto_INICIO, 1652680/proyecto_PROCESO, 1652680/proyecto_INICIO, 1652680/proyecto_FIN, 1652680/proyecto_INICIO, 1652680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695255 | Acción | 169330.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169330.65, modificado:169330.65}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 264546 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CHIAPILLA | 264546 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 169330.65 | 169330.65 | 169330.65 | 169330.65 | 169330.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75995, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:169330.65, importe_modificado:169330.65}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:8.0}} | {1695255/proyecto_INICIO, 1695255/proyecto_PROCESO, 1695255/proyecto_FIN, 1695255/proyecto_PROCESO, 1695255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401668131 | Proyecto de inversión | 168488.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168488.02, modificado:168488.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 281489 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 281489 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE INFIERNILLO Y CALLE SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE INFIERNILLO A LA ALTURA DE LA IGLESIA DE BARRIO NUEVO., lon:-93.10823159, lat:16.97071255}} | 2019-07-22 | 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1668131/proyecto_INICIO, 1668131/proyecto_FIN, 1668131/proyecto_PROCESO, 1668131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401589309 | Proyecto de inversión | 1931839.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931839.47, modificado:1931839.47}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 177754 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177754 | S | 138 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHICOASÉN, 29640 LAS PILAS, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLEJON SIN NOMBRE ANTES DE LLEGAR AL BARRIO EL SAUZ EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS., lon:-93.13301752, lat:17.04075911}} | 2019-10-07 | 2019-12-13 | 1931839.47 | 1931839.47 | 1931839.47 | 965919.74 | 965919.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-10/2019, contratista:GRUPO CONTRUCTOR COSTRA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1931839.47, importe_modificado:1931839.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1589309/proyecto_INICIO, 1589309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613912 | Proyecto de inversión | 1752076.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752076.77, modificado:1752076.77}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA ESCUELA TELESECUNDARIA LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 163242 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 163242 | S | 2502 | 2516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE EL INFIERNILLO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LICENCIADO ADOLFO LOPEZ , lon:-93.10804699, lat:16.96805714}} | 2019-09-09 | 2019-11-15 | 1752076.77 | 1752076.77 | 876038.38 | 876038.38 | 876038.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-009/2019, contratista:NAMATE CUPER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1752076.77, importe_modificado:1752076.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.0}} | {1613912/proyecto_PROCESO, 1613912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de checar su avance fisico , trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs2: {observación:favor de checar su avance fisico , trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs3: {observación:favor de checar su avance fisico , trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs4: {observación:favor de checar su avance fisico , trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs5: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs6: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs7: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs8: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs9: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs10: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs11: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs12: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}}
2019 | 4 | CHP190401613295 | Proyecto de inversión | 1332021.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332021.69, modificado:1332021.69}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 161295 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161295 | S | 2516 | 2502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:537.0, meta_modificada:537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE INFIERNILLO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL RIO BOMBANA Y PUENTE PEATONAL, lon:-93.10639136, lat:16.96795635}} | 2019-08-05 | 2019-09-27 | 1332021.69 | 1332021.69 | 1332021.69 | 1332021.69 | 1332021.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-007/2019, contratista:NAMATE CUPER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1332021.69, importe_modificado:1332021.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:537.0}} | {1613295/proyecto_INICIO, 1613295/proyecto_PROCESO, 1613295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs2: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs3: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs4: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs5: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs6: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs7: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs8: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}}
2019 | 4 | CHP190401613805 | Proyecto de inversión | 683223.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683223.35, modificado:683223.35}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION - 162922 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 162922 | S | 2502 | 2516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:537.0, meta_modificada:537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GRIJALVA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHICOASEN-COPAINALA Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA CHICOASENCOPAINALA FRENTE AL ARCO DE LA ENTREDA PRINC, lon:-93.10529626, lat:16.96099076}} | 2019-08-08 | 2019-10-04 | 683223.35 | 683223.35 | 683223.35 | 683223.35 | 683223.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-008/2019, contratista:SERGIO GOMEZ SANTIS, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:683223.35, importe_modificado:683223.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:537.0}} | {1613805/proyecto_PROCESO, 1613805/proyecto_INICIO, 1613805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCES FINANCIERO Y FÍSICO, Y CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO Y TERMINO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-07}, obs3: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs4: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs5: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs6: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs7: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs8: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs9: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs10: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}}
2019 | 4 | CHP190401668100 | Proyecto de inversión | 156821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156821.82, modificado:156821.82}} | AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 281398 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 281398 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.3, meta_modificada:166.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE INFIERNILLO, SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA CHICOASENCOPAINALA FRENTE A LAS OFICINAS DE LA CARCEL MUNICIPAL., lon:-93.10984943, lat:16.96842657}} | 2019-07-22 | 2019-08-22 | 156821.82 | 156821.82 | 156821.82 | 156821.82 | 156821.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-001/2019, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:156821.82, importe_modificado:156821.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.3}} | {1668100/proyecto_INICIO, 1668100/proyecto_FIN, 1668100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-15}}
2019 | 4 | CHP190401668778 | Proyecto de inversión | 1621731.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621731.19, modificado:1621731.19}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION - 283158 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283158 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN MARCOS EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN EL BARRIO SAN MARCOS LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADO POR LA PREPARATORIA ENSAD COBACH 192, lon:-93.11055217, lat:16.97246453}} | 2019-07-16 | 2019-09-20 | 1621731.19 | 1621731.19 | 1621731.19 | 1621731.19 | 1621731.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-002/2019, contratista:NAMATE CUPER, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1621731.19, importe_modificado:1621731.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:472.0}} | {1668778/proyecto_INICIO, 1668778/proyecto_PROCESO, 1668778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs2: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs3: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs4: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs5: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs6: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs7: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs8: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}}
2019 | 4 | CHP190401668856 | Proyecto de inversión | 777950.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777950.65, modificado:777950.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO - 283368 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283368 | S | 2502 | 2516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA VERDE EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE CERRO PRIETO Y CALLE LAGUNA VERDE, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO LAS MARIAS EN LA SALIDA DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA CHICOA, lon:-93.10126549, lat:16.96806236}} | 2019-07-22 | 2019-09-13 | 777950.65 | 777950.65 | 777950.65 | 777950.65 | 777950.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-003/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:777950.65, importe_modificado:777950.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:118.0}} | {1668856/proyecto_INICIO, 1668856/proyecto_FIN, 1668856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar informacion de avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:verificar informacion de avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}, obs3: {observación:verificar informacion de avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}, obs4: {observación:verificar informacion de avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}}
2019 | 4 | CHP190401668916 | Proyecto de inversión | 536398.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536398.19, modificado:536398.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 283497 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283497 | S | 2502 | 2516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.37, meta_modificada:86.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN DIEGO EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN DIEGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO SAN JUAN DIEGO SOBRE LA CARRETERA SALIDA A BOMBANA, lon:-93.10022624, lat:16.9654259}} | 2019-07-22 | 2019-09-13 | 536398.19 | 536398.19 | 536398.19 | 536398.19 | 536398.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-004/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTA INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:536398.19, importe_modificado:536398.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.37}} | {1668916/proyecto_INICIO, 1668916/proyecto_PROCESO, 1668916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar informacion de avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:verificar informacion de avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}, obs3: {observación:verificar informacion de avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}, obs4: {observación:verificar informacion de avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}}
2019 | 4 | CHP190401653526 | Proyecto de inversión | 2354546.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2354546.42, modificado:2354546.42}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE - 285064 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 285064 | S | 79 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1998.5, meta_modificada:1998.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:10, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 EL OCOTE, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA CHICOASENCOPAINALA SE ENCUENTRA UN DESVIO DESPUES DE LA LOCALIDAD LA REPRESA, lon:-93.12476487, lat:17.02294133}} | 2019-08-05 | 2019-10-18 | 2354546.42 | 2354546.42 | 2354546.42 | 2354546.42 | 2354546.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-006/2019, contratista:NAMATE CUPER, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:2354546.42, importe_modificado:2354546.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1998.5}} | {1653526/proyecto_FIN, 1653526/proyecto_INICIO, 1653526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar vance fisico y financiero asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:verificar vance fisico y financiero asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:verificar vance fisico y financiero asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:verificar vance fisico y financiero asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | CHP190401653926 | Acción | 464713.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464713.19, modificado:464713.19}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 285713 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 285713 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.105235, lat:16.967255}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 464713.19 | 464713.19 | 464713.19 | 464713.19 | 464713.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FIM-GI-01-2019, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS S.A, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:464713.19, importe_modificado:464713.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653926/proyecto_INICIO, 1653926/proyecto_FIN, 1653926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar vance fisico y financiero asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:verificar vance fisico y financiero asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:verificar vance fisico y financiero asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:verificar vance fisico y financiero asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs5: {observación:verificar avance fisico y financiero, asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs6: {observación:verificar avance fisico y financiero, asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs7: {observación:verificar avance fisico y financiero, asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs8: {observación:verificar avance fisico y financiero, asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | CHP190401653495 | Proyecto de inversión | 2391603.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391603.02, modificado:2391603.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 285015 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 285015 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 EL PIÑÓN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PIÑON Y , LA OBRA SEN ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA LOCALIDAD EL PIÑON LA CUAL SE ACCESA POR EL DESVIO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA CHICOASENCOPAINALA, lon:-93.11679064, lat:17.03481815}} | 2019-08-05 | 2019-10-18 | 2391603.02 | 2391603.02 | 2391603.02 | 2391603.02 | 2391603.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-005/2019, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:2391603.02, importe_modificado:2391603.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:938.0}} | {1653495/proyecto_INICIO, 1653495/proyecto_FIN, 1653495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401668173 | Proyecto de inversión | 1009217.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009217.12, modificado:1009217.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 281590 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 281590 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.1, meta_modificada:597.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MAGISTERIAL EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE SAN MARCOS, LA CONSTRUCCION DE LA CALLE SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA PREPARATORIA ENSAD COBACH 192, lon:-93.10948542, lat:16.97087788}} | 2019-07-22 | 2019-09-27 | 1009217.12 | 1009217.12 | 1009217.12 | 1009217.12 | 1009217.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-001/2019, contratista:COMERCILIZADORA MALLALCAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1009217.12, importe_modificado:1009217.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.1}} | {1668173/proyecto_PROCESO, 1668173/proyecto_FIN, 1668173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR LOS AVANCES FINANCIERO Y FÍSICOS, Y CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO Y TERMINO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-07}, obs3: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs4: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs5: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs6: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs7: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs8: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs9: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs10: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}}
2019 | 4 | CHP190401640295 | Proyecto de inversión | 2749948 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2749948.0, modificado:2749948.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PISOS FIRMES COBERTURA MUNICIPAL - 246838 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 246838 | S | 236 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:154.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EJIDO , 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE 154 PISOS SE REALIZARA EN VARIAS LOCALIDADES DE EL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28439594, lat:15.7427355}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 2749948 | 2749948 | 2749948 | 2749948 | 2749948 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-018/2019, contratista:FIDERMINDO SANTIZO MEJÍA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2749948.0, importe_modificado:2749948.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1640295/proyecto_PROCESO, 1640295/proyecto_FIN, 1640295/proyecto_INICIO, 1640295/proyecto_PROCESO, 1640295/proyecto_INICIO, 1640295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648067 | Proyecto de inversión | 1981177.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981177.13, modificado:1981177.13}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA BARRIO LOS ARROYOS - 256604 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 256604 | S | 68 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1060.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:EJIDO BARRIO LOS ARROYOS, 30129 LOS ARROYOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LOS ARROYOS DEL EJIDO GRECIA, lon:-92.42262688, lat:15.82796807}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1981177.13 | 1981177.13 | 1981177.13 | 1981177.13 | 1981177.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-037/2019, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICOS JEKA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1981177.13, importe_modificado:1981177.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1648067/proyecto_PROCESO, 1648067/proyecto_FIN, 1648067/proyecto_INICIO, 1648067/proyecto_PROCESO, 1648067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679842 | Proyecto de inversión | 1626653.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626653.13, modificado:1626653.13}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN COBERTURA MUNICIPAL - 287549 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 287549 | S | 170 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:109.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 109 MUROS FIRMES EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28692794, lat:15.74050499}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1626653.13 | 1626653.13 | 1626653.13 | 1626653.13 | 1626653.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72326, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1626653.13, importe_modificado:1626653.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1679842/proyecto_PROCESO, 1679842/proyecto_FIN, 1679842/proyecto_INICIO, 1679842/proyecto_PROCESO, 1679842/proyecto_INICIO, 1679842/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679865 | Proyecto de inversión | 1641115.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641115.6, modificado:1641115.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 287587 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 287587 | S | 170 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD , 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 110 MUROS FIRMES EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28697086, lat:15.73687002}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1641115.6 | 1641115.6 | 1641115.6 | 1641115.6 | 1641115.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72318, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1641115.6, importe_modificado:1641115.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1679865/proyecto_FIN, 1679865/proyecto_PROCESO, 1679865/proyecto_INICIO, 1679865/proyecto_PROCESO, 1679865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680500 | Proyecto de inversión | 1666933.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666933.92, modificado:1666933.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COBERTURA MUNICIPAL - 289098 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 289098 | S | 279 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:179.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 179 TECHOS FIRMES COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28690621, lat:15.73631265}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 1666933.92 | 1666933.92 | 1666933.92 | 1666933.92 | 1666933.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72351, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1666933.92, importe_modificado:1666933.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1680500/proyecto_INICIO, 1680500/proyecto_PROCESO, 1680500/proyecto_FIN, 1680500/proyecto_PROCESO, 1680500/proyecto_FIN, 1680500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680564 | Proyecto de inversión | 1648308.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648308.96, modificado:1648308.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COBERTURA MUNICIPAL - 289246 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 289246 | S | 271 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:177.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 177 TECHO FIRMES EN COBERTURA MUNICIPAL EN VARIAS LOCALIDADES, lon:-92.28443885, lat:15.73984409}} | 2019-08-01 | 2019-12-30 | 1648308.96 | 1648308.96 | 1648308.96 | 1648308.96 | 1648308.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72344, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1648308.96, importe_modificado:1648308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1680564/proyecto_INICIO, 1680564/proyecto_FIN, 1680564/proyecto_PROCESO, 1680564/proyecto_FIN, 1680564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635439 | Proyecto de inversión | 82050.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82050.6, modificado:82050.6}} | CONSTRUCCION DE CUATRO TECHOS EN B LA AMARGURA - 224759 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 224759 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:92, direccion:BARRIO BARRIO LA AMARGURA, 30127 LA AMARGURA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS EN BARRIO LA AMARGURA EN DIFERENTES PUNTOS DEL BARRIO, lon:-92.52695602, lat:15.79237494}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 82050.6 | 82050.6 | 82050.6 | 82050.6 | 82050.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:82050.6, importe_modificado:82050.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1635439/proyecto_FIN, 1635439/proyecto_INICIO, 1635439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401640332 | Proyecto de inversión | 1658681.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658681.12, modificado:1658681.12}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN LA ZACUALPA - 231820 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 231820 | S | 266 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:784.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:BARRIO ZACUALPA, 30123 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A SILTEPEC PASANDO LA LOCALIDAD DE LA ZACUALPA, A LA SALIDA, SE ENCUENTRA UN PUENTE HAMACA AL LADO IZQUIERDO, CRUZANDO EL PUENTE HAMACA A, lon:-92.30919331, lat:15.69349447}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 1658681.12 | 1658681.12 | 1658681.12 | 1658681.12 | 1658681.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-026/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1658681.12, importe_modificado:1658681.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1640332/proyecto_INICIO, 1640332/proyecto_FIN, 1640332/proyecto_PROCESO, 1640332/proyecto_FIN, 1640332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654851 | Proyecto de inversión | 37294.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37294.48, modificado:37294.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NUEVA REFORMA AGRARIA - 287241 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 287241 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:186, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA, 30129 NUEVA REFORMA AGRARIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRICCIÓN DE 4 ACCIONES EN EL EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA, lon:-92.33542216, lat:15.70956063}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 37294.48 | 37294.48 | 37294.48 | 37294.48 | 37294.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74712, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:37294.48, importe_modificado:37294.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1654851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631478 | Proyecto de inversión | 2201534.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201534.15, modificado:2201534.15}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO GRECIA - 208514 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 208514 | S | 359 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1437.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:104, direccion:EJIDO EJIDO GRECIA, 30129 GRECIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 10 KM AL NORTE DEL EJIDO MORELOS, lon:-92.40827181, lat:15.80376044}} | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 2201534.15 | 2201534.15 | 2201534.15 | 2201534.15 | 2201534.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-011/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2201534.15, importe_modificado:2201534.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1631478/proyecto_INICIO, 1631478/proyecto_PROCESO, 1631478/proyecto_FIN, 1631478/proyecto_PROCESO, 1631478/proyecto_FIN, 1631478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631175 | Proyecto de inversión | 3084292.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3084292.6, modificado:3084292.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO PIEDRA LABRADA - 206577 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 206577 | S | 158 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3025.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO PIEDRA LABRADA INICIO DE TRAMO EN LA ESC TELESECUNDARIA Y TERMINO EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMER TRAMO INICIO DE SEGUNDO TRAMO EN LA CURVA DEL , lon:-92.34958846, lat:15.7227525}} | 2019-07-13 | 2019-09-14 | 3084292.6 | 3084292.6 | 3084292.6 | 3084292.6 | 3084292.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-028/2019, contratista:PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES TZEJEB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:3084292.6, importe_modificado:3084292.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1631175/proyecto_INICIO, 1631175/proyecto_FIN, 1631175/proyecto_PROCESO, 1631175/proyecto_FIN, 1631175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680473 | Proyecto de inversión | 1255138.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255138.56, modificado:1255138.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME COBERTURA MUNICIPAL - 289036 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 289036 | S | 212 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:136.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRICCIÓN DE TECHO FIRME EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28326837, lat:15.74513601}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 1255138.56 | 1255138.56 | 1255138.56 | 1255138.56 | 1255138.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72357, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1255138.56, importe_modificado:1255138.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1680473/proyecto_PROCESO, 1680473/proyecto_INICIO, 1680473/proyecto_FIN, 1680473/proyecto_INICIO, 1680473/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631438 | Proyecto de inversión | 2500016.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500016.71, modificado:2500016.71}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO POTRERILLO - 208278 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 208278 | S | 182 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2789.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:57, direccion:BARRIO POTRERILLOS, 30125 POTRERILLOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL PONIENTE. CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO, lon:-92.26784295, lat:15.76564094}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 2500016.71 | 2500016.71 | 2500016.71 | 2500016.71 | 2500016.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-033/2019, contratista:JUNUEL ALEJANDRO DELEON ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2500016.71, importe_modificado:2500016.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1631438/proyecto_INICIO, 1631438/proyecto_PROCESO, 1631438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635373 | Proyecto de inversión | 184613.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184613.85, modificado:184613.85}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE TECHOS FIRMES EJIDO GRECIA - 224564 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 224564 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:104, direccion:EJIDO EJIDO GRECIA, 30125 GRECIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN DIFERENTES UBICACIONES DEL EJIDO, lon:-92.4085293, lat:15.8057425}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 18613.85 | 184613.85 | 184613.85 | 184613.85 | 184613.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74425, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:184613.85, importe_modificado:184613.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1635373/proyecto_INICIO, 1635373/proyecto_FIN, 1635373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680449 | Proyecto de inversión | 2097797.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097797.22, modificado:2097797.22}} | HABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL - 288984 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 288984 | S | 15800 | 15715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:521.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , INSTALACIÓN DE 521 LUMINARIAS EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28591915, lat:15.73362769}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 2097797.22 | 2097797.22 | 2097797.22 | 2097797.22 | 2097797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2097797.22, importe_modificado:2097797.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1680449/proyecto_PROCESO, 1680449/proyecto_FIN, 1680449/proyecto_INICIO, 1680449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680399 | Proyecto de inversión | 2066242.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066242.62, modificado:2066242.62}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL - 288896 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 288896 | S | 3563 | 2375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:513.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28049064, lat:15.74694862}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 2066242.62 | 2066242.62 | 2066242.62 | 2066242.62 | 2066242.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72945, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2066242.62, importe_modificado:2066242.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1680399/proyecto_INICIO, 1680399/proyecto_FIN, 1680399/proyecto_PROCESO, 1680399/proyecto_FIN, 1680399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614495 | Proyecto de inversión | 2051421.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051421.33, modificado:2051421.33}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COL MONTE SINAI - 164892 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 164892 | S | 285 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2125.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE A SANTA ELENA - MONTE SINAI MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30124 MONTE SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ENTRE CARRETERA A ZACUALPA Y LOCALIDAD SAN, lon:-92.363706, lat:15.68444345}} | 2019-07-13 | 2019-08-18 | 2051421.33 | 2051421.33 | 2051421.33 | 2051421.33 | 2051421.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-025/2019, contratista:CONSTRUCTORA VPA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2051421.33, importe_modificado:2051421.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1614495/proyecto_INICIO, 1614495/proyecto_PROCESO, 1614495/proyecto_FIN, 1614495/proyecto_PROCESO, 1614495/proyecto_FIN, 1614495/proyecto_INICIO, 1614495/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680490 | Proyecto de inversión | 928102.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928102.08, modificado:928102.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECHO FIRME EN CUBERTURA MUNICIPAL - 289076 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 289076 | S | 158 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 100 TECHOS FIRMES EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.29209044, lat:15.7414896}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 923102.08 | 928102.08 | 928102.08 | 928102.08 | 926102.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72355, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:928102.08, importe_modificado:928102.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1680490/proyecto_INICIO, 1680490/proyecto_PROCESO, 1680490/proyecto_INICIO, 1680490/proyecto_FIN, 1680490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638859 | Proyecto de inversión | 2185764.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2185764.24, modificado:2185764.24}} | AMPLIACIÓN DE CALLES CON CONCRETO CABECERA MUNICIPAL - 229749 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 229749 | S | 3142 | 2796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2035.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO EN EL BARRIO SANTA CECILIA PUENTE DEL RIO TACHINULA 1RA NTE PT, lon:-92.28512369, lat:15.73523885}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 2185764.24 | 2185764.24 | 2185764.24 | 2185764.24 | 2185764.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-001/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2185764.24, importe_modificado:2185764.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1638859/proyecto_PROCESO, 1638859/proyecto_FIN, 1638859/proyecto_INICIO, 1638859/proyecto_PROCESO, 1638859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614647 | Proyecto de inversión | 59676.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59676.91, modificado:59676.91}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO NUEVO - 165274 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 165274 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO NUEVO BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA BARRIO NUEVO Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29026381, lat:15.74130821}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 59676.91 | 59676.91 | 59676.91 | 59676.91 | 59676.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75114, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:59676.91, importe_modificado:59676.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1614647/proyecto_INICIO, 1614647/proyecto_PROCESO, 1614647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614723 | Proyecto de inversión | 14919.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL CERECILLO - 165452 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 165452 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:CALLE BARRIO CERECILLO BARRIO CHICOMUSELO, 30121 EL CERECILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE CERECILLO Y , SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29782863, lat:15.71436494}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1614723/proyecto_FIN, 1614723/proyecto_PROCESO, 1614723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614945 | Proyecto de inversión | 29838.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME DE LA LOCALIDAD AGUA ZARCA - 166490 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 166490 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE AGUA ZARCA BARRIO CHICOMUSELO, 00000 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE AGUA ZARCA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.2770145, lat:15.7486181}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1614945/proyecto_FIN, 1614945/proyecto_PROCESO, 1614945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628193 | Proyecto de inversión | 79314.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79314.17, modificado:79314.17}} | CONSTRUCCION DE SALON SALA DE USOS MULTIPLES PARA PLATICAS DE LAS FAMILIAS IMSS PROSPERA EJ NUEVA AMARICA - 233335 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 233335 | S | 537 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN AV. CENTRAL SUR Y 4TA. ORIENTE BARRIO CENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO DE NUEVA AMÉRICA, JUNTO A LA CLÍNICA DEL IMSS, lon:-92.30390188, lat:15.92158333}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 79314.17 | 79314.17 | 79314.17 | 79314.17 | 79314.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-001/2019, contratista:JESÚS ARMÌN SOTO VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:79314.17, importe_modificado:79314.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1628193/proyecto_INICIO, 1628193/proyecto_FIN, 1628193/proyecto_PROCESO, 1628193/proyecto_FIN, 1628193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635794 | Proyecto de inversión | 9323.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9323.62, modificado:9323.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN ANTONIO - 241618 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 241618 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:220, direccion:BARRIO BARRIO SAN ANTONIO, 30129 SAN ANTONIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A DOS KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.30224055, lat:15.74420838}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 9323.62 | 9323.62 | 9323.62 | 9323.62 | 9323.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74947, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:9323.62, importe_modificado:9323.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1635794/proyecto_PROCESO, 1635794/proyecto_INICIO, 1635794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401640496 | Proyecto de inversión | 1966101.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966101.69, modificado:1966101.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SAN JUAN - 232041 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 232041 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:76, direccion:BARRIO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 SAN JUAN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A UN KILÓMETRO DEL PARQUE MONTE SINAÍ SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, lon:-92.36138859, lat:15.68439593}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 1966101.69 | 1966101.69 | 1966101.69 | 1966101.69 | 1966101.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-006/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1966101.69, importe_modificado:1966101.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1640496/proyecto_INICIO, 1640496/proyecto_PROCESO, 1640496/proyecto_FIN, 1640496/proyecto_PROCESO, 1640496/proyecto_FIN, 1640496/proyecto_INICIO, 1640496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647499 | Proyecto de inversión | 700663.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700663.55, modificado:700663.55}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS TRAMO ZAPOTE VENTANAS EJIDO MIGUEL ALEMÁN - 255708 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 255708 | S | 301 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZAPOTE VENTANAS - MIGEUL ALEMAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 30124 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO LA CONCORDIA DESVIO CAMINO ALA EJIDO LA UNION , lon:-92.49517923, lat:15.73778112}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 700663.55 | 700663.55 | 700663.55 | 700663.55 | 700663.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-023/2019, contratista:LUIS RICARDO MORFIN FERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:700663.55, importe_modificado:700663.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1647499/proyecto_INICIO, 1647499/proyecto_PROCESO, 1647499/proyecto_FIN, 1647499/proyecto_INICIO, 1647499/proyecto_PROCESO, 1647499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654765 | Proyecto de inversión | 18647.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18647.24, modificado:18647.24}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRRME EN POTRERILLO - 287092 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 287092 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:57, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 POTRERILLOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARAN 02 TECHO FIRMES EN ESTE BARRIO DE E POTRERILLO, lon:-92.26622558, lat:15.76595286}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 18647.24 | 18647.24 | 18647.24 | 18647.24 | 18647.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74829, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:18647.24, importe_modificado:18647.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1654765/proyecto_INICIO, 1654765/proyecto_PROCESO, 1654765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656937 | Proyecto de inversión | 2202013.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202013.88, modificado:2202013.88}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO BUENA VISTA 1 - 266290 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 266290 | S | 75 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:258, direccion:CAMINO TRAMO INICIO DE LA OBRA EN EL BARRIO BUENA VISTA UNO - EN EL EJIDO LA PAZ PIO DE JALTENANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 BUENAVISTA UNO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO C, lon:-92.60483108, lat:15.79009863}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 2202013.88 | 2202013.88 | 2202013.88 | 2202013.88 | 2202013.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-015/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2202013.88, importe_modificado:2202013.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1656937/proyecto_INICIO, 1656937/proyecto_PROCESO, 1656937/proyecto_FIN, 1656937/proyecto_PROCESO, 1656937/proyecto_FIN, 1656937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679760 | Proyecto de inversión | 9323.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9323.62, modificado:9323.62}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN MARCOS - 287358 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 287358 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:107, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 SAN MARCOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS, lon:-92.33263534, lat:15.81306261}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 9323.62 | 9323.62 | 9323.62 | 9323.62 | 9323.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74616, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:9323.62, importe_modificado:9323.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1679760/proyecto_PROCESO, 1679760/proyecto_FIN, 1679760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680572 | Proyecto de inversión | 1477418.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477418.9, modificado:1477418.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN COBERTURA MUNICIPAL - 289258 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 289258 | S | 152 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:99.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 99 MUROS FIRMES EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28469635, lat:15.74182677}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 1477418.9 | 1477418.9 | 1477418.9 | 1477418.9 | 1477418.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72316, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1477418.9, importe_modificado:1477418.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1680572/proyecto_INICIO, 1680572/proyecto_FIN, 1680572/proyecto_PROCESO, 1680572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680979 | Acción | 189206.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189206.06, modificado:189206.06}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 290197 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 290197 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} | 2019-09-18 | 2019-12-18 | 189206.06 | 189206.06 | 189206.06 | 189206.06 | 189206.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72805, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:189206.06, importe_modificado:189206.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} | {1680979/proyecto_FIN, 1680979/proyecto_PROCESO, 1680979/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597453 | Proyecto de inversión | 61537.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61537.95, modificado:61537.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHOS FIRMES EN BARRIO PRIMERO DE MAYO - 225223 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 225223 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:294, direccion:BARRIO PRIMERO DE MAYO, 30129 1RO. DE MAYO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LUGARES DEL EJIDO, lon:-92.43681667, lat:15.69726039}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 61537.95 | 61537.95 | 61537.95 | 61537.95 | 61537.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74285, contratista:, convocante:http://www.chicomuselo.gob.mx, monto:61537.95, importe_modificado:61537.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1597453/proyecto_INICIO, 1597453/proyecto_FIN, 1597453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614662 | Proyecto de inversión | 44757.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44757.69, modificado:44757.69}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL RANCHO LAS MORAS - 165322 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 165322 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO LAS MORAS RANCHO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE RANCHO LAS MORAS Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.2916262, lat:15.73977381}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 44757.69 | 44757.69 | 44757.69 | 44757.69 | 44757.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75111, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:44757.69, importe_modificado:44757.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1614662/proyecto_FIN, 1614662/proyecto_INICIO, 1614662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635845 | Proyecto de inversión | 55941.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55941.72, modificado:55941.72}} | COSNTRUCCION DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD EL ROBLAR - 241711 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 241711 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:203, direccion:EJIDO BARRIO EL ROBLAR, 30129 EL ROBLAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRME DENTRO DE LA LOCALIDAD LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A DOS KM DE LA LOCALIDAD CHASCHAHUAL, lon:-92.33119768, lat:15.76896938}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 55941.72 | 55941.72 | 55941.72 | 55941.72 | 55941.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74943, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:102559.82, importe_modificado:102559.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1635845/proyecto_FIN, 1635845/proyecto_INICIO, 1635845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636066 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE - 242009 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 242009 | S | 258 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO PANTEON MUNICIPAL - EJIDO 20 DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO DEL PANTEÓN MUNIC, lon:-92.37893158, lat:15.7387764}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-005/2019, contratista:JESÚS ARMÌN SOTO VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1636066/proyecto_PROCESO, 1636066/proyecto_FIN, 1636066/proyecto_INICIO, 1636066/proyecto_PROCESO, 1636066/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643224 | Proyecto de inversión | 864121.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864121.96, modificado:864121.96}} | CONSTRUCTIVO DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESC PRIMARIA JUAN ALDAMA EN RÍA JOLENTON - 235692 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 235692 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:25, direccion:RANCHERIA RANCHERÍA JOLENTON, 30129 JOLENTÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ESC PRIMARIA JUAN ALDAMA UBICADA A UN COSTADO MANO IZQUIERDA DE LA CARRETERA HACIA AL EJIDO GALICIA, lon:-92.35481721, lat:15.73135812}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 864121.96 | 864121.96 | 864121.96 | 864121.96 | 864121.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-019/2019, contratista:JESÚS ARMÌN SOTO VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:864121.96, importe_modificado:864121.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1643224/proyecto_INICIO, 1643224/proyecto_PROCESO, 1643224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654704 | Proyecto de inversión | 27970.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27970.86, modificado:27970.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO SAN AGUSTÍN - 286990 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 286990 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:219, direccion:EJIDO EJIDO SAN AGUSTÍN, 30129 SAN AGUSTÍN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 03 TECHOS DENTRO LA LOCALIDAD, lon:-92.32545783, lat:15.74896189}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 27970.86 | 27970.86 | 27970.86 | 27970.86 | 27970.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74868, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:27970.86, importe_modificado:27970.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1654704/proyecto_FIN, 1654704/proyecto_INICIO, 1654704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679722 | Proyecto de inversión | 9323.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9323.62, modificado:9323.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BUENA VISTA - 287264 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 287264 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:120, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 NUEVO BELLAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN NUEVA VISTA, lon:-92.24286052, lat:15.71273326}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 9323.62 | 9323.62 | 9323.62 | 9323.62 | 9323.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74698, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:9323.62, importe_modificado:9323.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1679722/proyecto_INICIO, 1679722/proyecto_FIN, 1679722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679805 | Proyecto de inversión | 1163700.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163700.16, modificado:1163700.16}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME COBERTURA MUNICIPAL - 287488 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 287488 | S | 125 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 78 MUROS FIRMES OBRA DE COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.2786882, lat:15.74818776}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1163700.16 | 1163700.16 | 1163700.16 | 1163700.16 | 1163700.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72331, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1163700.16, importe_modificado:1163700.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1679805/proyecto_INICIO, 1679805/proyecto_FIN, 1679805/proyecto_PROCESO, 1679805/proyecto_FIN, 1679805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587579 | Proyecto de inversión | 1031345.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031345.99, modificado:1031345.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EJIDO PABLO L SIDAR - 165690 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 165690 | S | 1750 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO AL EJIDO PABLO L SIDAR - CUARTE MILIAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A TRES KM DEL CUARTEL MILITAR, lon:-92.30058286, lat:15.81045764}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1031345.99 | 1031345.99 | 1031345.99 | 1031345.99 | 1031345.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-004/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1031345.99, importe_modificado:1031345.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1587579/proyecto_PROCESO, 1587579/proyecto_FIN, 1587579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587636 | Proyecto de inversión | 14919.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA RANCHERÍA 1 DE MAYO - 166645 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 166645 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:294, direccion:CALLE RANCHERÍA 1º DE MAYO COLONIA CHICOMUSELO, 30120 1RO. DE MAYO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE RANCHERÍA 1º DE MAYO Y , SE ENCUENTRA A 1.40 HRS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.43653236, lat:15.69668199}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1587636/proyecto_FIN, 1587636/proyecto_PROCESO, 1587636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614527 | Proyecto de inversión | 134273.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134273.4, modificado:134273.4}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO CRUZ GRANDE - 164969 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 164969 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CRUZ GRANDE BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO CRUZ GRANDE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28630539, lat:15.73804753}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 134273.4 | 134273.4 | 134273.4 | 134273.4 | 134273.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75123, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:134273.4, importe_modificado:134273.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1614527/proyecto_FIN, 1614527/proyecto_PROCESO, 1614527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614565 | Proyecto de inversión | 119353.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119353.83, modificado:119353.83}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO EL EDEN - 165068 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 165068 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL EDEN BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO EL EDEN Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL POLIGONO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28447024, lat:15.73486439}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 119353.83 | 119353.83 | 119353.83 | 119353.83 | 119353.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75121, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:119353.83, importe_modificado:119353.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1614565/proyecto_INICIO, 1614565/proyecto_FIN, 1614565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614672 | Proyecto de inversión | 1302098.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302098.05, modificado:1302098.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL PABLO L SIDAR - 165345 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 165345 | S | 1596 | 1474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO LA CONCORDIA HASTA EL DEVIO A PABLO L SIDAR LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA TELESECUNDARIA ESCUADRON 201, lon:-92.27553103, lat:15.82970902}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1302098.05 | 1302098.05 | 1302098.05 | 1302098.05 | 1302098.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-008/2019, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1302098.05, importe_modificado:1302098.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1614672/proyecto_PROCESO, 1614672/proyecto_INICIO, 1614672/proyecto_FIN, 1614672/proyecto_PROCESO, 1614672/proyecto_FIN, 1614672/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615009 | Proyecto de inversión | 14919.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD EL BLASIL - 166822 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 166822 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:185, direccion:CALLE EL BRASIL COLONIA CHICOMUSELO, 30120 EL BRASIL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE EL BRASIL Y , SE ENCUENTR A 2 HRS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.34001946, lat:15.69780359}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75094, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:14919.23, importe_modificado:14929.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1615009/proyecto_INICIO, 1615009/proyecto_FIN, 1615009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641030 | Proyecto de inversión | 655462.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655462.5, modificado:655462.5}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EJIDO LA UNIÓN BUENAVISTA - 247895 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 247895 | S | 791 | 809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA MORELIA - LA PAZ JALTENANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 51 + 500 EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A UNION BUENA VISTA PASANDO LA LOCALID, lon:-92.54311337, lat:15.79306981}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 655462.5 | 655462.5 | 655462.5 | 655462.5 | 655462.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-014/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:655462.5, importe_modificado:655462.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1641030/proyecto_INICIO, 1641030/proyecto_PROCESO, 1641030/proyecto_FIN, 1641030/proyecto_PROCESO, 1641030/proyecto_FIN, 1641030/proyecto_PROCESO, 1641030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643011 | Proyecto de inversión | 1657214.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657214.78, modificado:1657214.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC PRIM FED GUILLERMO PRIETO EN B CUATRO CAMINOS - 250232 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 250232 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO SALIDA AL PANTEON TRAMO PANTEON AL EJIDO LAS FLORES HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE SAN ANTONIO EL OCOTAL A MANO IZQUIERDA A 2 KM, lon:-92.41077211, lat:15.7168396}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1657214.78 | 1657214.78 | 1657214.78 | 1657214.78 | 1657214.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-012/2019, contratista:CONSTRUCTORA VPA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1657214.78, importe_modificado:1657214.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1643011/proyecto_INICIO, 1643011/proyecto_PROCESO, 1643011/proyecto_FIN, 1643011/proyecto_INICIO, 1643011/proyecto_FIN, 1643011/proyecto_PROCESO, 1643011/proyecto_FIN, 1643011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657965 | Proyecto de inversión | 2784566.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784566.46, modificado:2784566.46}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EJIDO BENITO JUAREZ - 267800 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 267800 | S | 228 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:EJIDO EJIDO BENITO JUAREZ, 30129 BENITO JUÁREZ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA CAMINO CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EJIDO BENITO JUAREZ SE LLEGA AL PARQUE CENTRAL Y A DOS C, lon:-92.37232989, lat:15.89424012}} | 2019-07-13 | 2019-11-13 | 2784566.46 | 2784566.46 | 2784566.46 | 2784566.46 | 2784566.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-016/2019, contratista:JOSE ARLEY DIAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2784566.46, importe_modificado:2784566.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1657965/proyecto_INICIO, 1657965/proyecto_PROCESO, 1657965/proyecto_FIN, 1657965/proyecto_INICIO, 1657965/proyecto_PROCESO, 1657965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680521 | Proyecto de inversión | 522122.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522122.5, modificado:522122.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO CRUZ GRANDE - 289149 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 289149 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO CRUZ GRANDE, lon:-92.2844917, lat:15.74110168}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 522122.5 | 522122.5 | 522122.5 | 522122.5 | 522122.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72348, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:522122.5, importe_modificado:522122.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1680521/proyecto_FIN, 1680521/proyecto_PROCESO, 1680521/proyecto_FIN, 1680521/proyecto_INICIO, 1680521/proyecto_PROCESO, 1680521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613825 | Proyecto de inversión | 2044675 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044675.0, modificado:2044675.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO LA UNIÓN - 162983 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 162983 | S | 832 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:EJIDO UNIÓN BUENAVISTA, 30125 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO LA CONCORDIA DESVIO CAMINO EL EJIDO LA UNION PASANDO POR NUEVA MORELIA A MANO IZQUIERDA A LLEGAR AL EJIDO EN LA LOCALIDAD LAS, lon:-92.54652489, lat:15.79248794}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 2044675 | 2044675 | 2044675 | 2044675 | 2044675 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-031/2019, contratista:CONSTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2044675.0, importe_modificado:2044675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1613825/proyecto_INICIO, 1613825/proyecto_PROCESO, 1613825/proyecto_FIN, 1613825/proyecto_PROCESO, 1613825/proyecto_FIN, 1613825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614999 | Proyecto de inversión | 14919.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO REGADILLO - 166716 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 166716 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:61, direccion:CALLE BARRIO REGADILLO BARRIO CHICOMUSELO, 30120 EL REGADILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO REGADILLO Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32049433, lat:15.72559152}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1614999/proyecto_INICIO, 1614999/proyecto_FIN, 1614999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635641 | Proyecto de inversión | 123075.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123075.9, modificado:123075.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS TECHOS EN EJIDO LAS FLORES - 225166 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 225166 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:EJIDO LAS FLORES, 30121 LAS FLORES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES PARTES DEL EJIDO LAS FLORES, lon:-92.4362897, lat:15.68016029}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 123075.9 | 123075.9 | 123075.9 | 123075.9 | 123075.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74308, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:123075.9, importe_modificado:123075.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1635641/proyecto_FIN, 1635641/proyecto_PROCESO, 1635641/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635826 | Proyecto de inversión | 102559.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102559.82, modificado:102559.82}} | CONSTRUCCIÓN DE ECHO FIRME EN EJIDO NUEVA AMÉRICA - 241668 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 241668 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 500 METRO DEL EJIDO FLORES MAGON, lon:-92.30542038, lat:15.92217755}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 102559.82 | 102559.82 | 102559.82 | 102559.82 | 102559.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74943, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:102559.82, importe_modificado:102559.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1635826/proyecto_INICIO, 1635826/proyecto_PROCESO, 1635826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654807 | Proyecto de inversión | 27970.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27970.86, modificado:27970.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RIA EL NARANJO - 287172 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 287172 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL NARANJO, 30123 EL NARANJO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 03 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL NARANJO, lon:-92.26623248, lat:15.67022646}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 27970.85 | 27970.86 | 27970.86 | 27970.86 | 27970.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74816, contratista:, convocante:http://www.chicomuselo.gob.mx, monto:27970.86, importe_modificado:27970.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1654807/proyecto_PROCESO, 1654807/proyecto_FIN, 1654807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658474 | Proyecto de inversión | 2172503.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172503.55, modificado:2172503.55}} | CONSTRUCCION DE DOS ÁULAS RC ESC PRIM EMILIANO ZAPATA SALAZAR EN BARRIO NUEVO SINAI - 268537 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 268537 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:288, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 NUEVO SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A SILTEPEC ENTRONQUE LA ZACUALPA A 2 KM SE LLEGA NUEVO SINAI Y A 2 CUADRA Y MEDIA DE LA CANCHA PUBLICA SE DIRIGE A MANO IZQUIE, lon:-92.3235322, lat:15.68978552}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 2172503.55 | 2172503.55 | 2172503.55 | 2172503.55 | 2172503.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-022/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:2172503.55, importe_modificado:2172503.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1658474/proyecto_INICIO, 1658474/proyecto_PROCESO, 1658474/proyecto_FIN, 1658474/proyecto_INICIO, 1658474/proyecto_PROCESO, 1658474/proyecto_FIN, 1658474/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679755 | Proyecto de inversión | 27970.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27970.86, modificado:27970.86}} | CONSTRICION DE TECHO FIRME EN EJ VEINTE DE NOVIEMBRE - 287351 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 287351 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE CAMINO CHICOMUSELO SALIDO EL PANTEON AL EJIDO LAS FLORES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ANTES DE L, lon:-92.37991863, lat:15.73836334}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 27970.86 | 27970.86 | 27970.86 | 27970.86 | 27970.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74627, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:27970.86, importe_modificado:27970.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1679755/proyecto_INICIO, 1679755/proyecto_FIN, 1679755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695580 | Acción | 268283.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268283.32, modificado:268283.32}} | SERVICIOS DE ASESORÍA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE RECURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MPAL - 290571 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CHICOMUSELO | 290571 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} | 2019-07-15 | 2019-12-27 | 268283.32 | 268283.32 | 268283.32 | 268283.32 | 268283.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75900, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:268283.32, importe_modificado:268283.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1695580/proyecto_INICIO, 1695580/proyecto_PROCESO, 1695580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614387 | Proyecto de inversión | 89515.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89515.37, modificado:89515.37}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME CHICOMUSELO - 164591 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 164591 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA CHICOMUSELO CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA LAZARO CARDENAS PASANDO LA LOCALIDAD DE REFORMA, lon:-92.28662754, lat:15.74124849}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 89515.37 | 89515.37 | 89515.37 | 89515.37 | 89515.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75126, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:89515.37, importe_modificado:89515.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1614387/proyecto_INICIO, 1614387/proyecto_FIN, 1614387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614479 | Proyecto de inversión | 119353.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119353.83, modificado:119353.83}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARFRIO FLOR DE MAYO - 164828 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 164828 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:237, direccion:CALLE FLOR DE MAYO BARRIO CHICOMUSELO, 30120 FLOR DE MAYO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO FLOR DE MAYO Y , EL BARRIO FLOR DE MAYO SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.43111808, lat:15.67633787}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 119353.83 | 119353.83 | 119353.83 | 119353.83 | 119353.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75125, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:119353.83, importe_modificado:119353.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1614479/proyecto_FIN, 1614479/proyecto_INICIO, 1614479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614600 | Proyecto de inversión | 14919.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME DEL BARRIO EL PUENTE - 165149 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 165149 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL PUENTE BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO EL PUENTE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28190685, lat:15.74108327}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75118, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1614600/proyecto_INICIO, 1614600/proyecto_PROCESO, 1614600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629384 | Proyecto de inversión | 1620678.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620678.65, modificado:1620678.65}} | AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EJIDO MIGUEL ALEMÁN - 238037 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 238037 | S | 246 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 30124 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL NUEVA MORELIA MIGUEL ALEMAN HASTA EL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.49493956, lat:15.73026449}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1620678.65 | 1620678.65 | 1620678.65 | 1620678.65 | 1620678.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-009/2019, contratista:JESÚS ARMÌN SOTO VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1620678.65, importe_modificado:1620678.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1629384/proyecto_INICIO, 1629384/proyecto_FIN, 1629384/proyecto_PROCESO, 1629384/proyecto_FIN, 1629384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642394 | Proyecto de inversión | 4256636.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4256636.99, modificado:4256636.99}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EJIDO NUEVA REFORMA - 249569 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 249569 | S | 103 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:130, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA, 30129 NUEVA REFORMA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO LA CONCORDIA DESVIO AL EJIDO PABLO L. SIDAR HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE A NUEVA REFORMA A MANO DERECHA A UN 1KILOMETRO SE ENCUENTRA L, lon:-92.28637009, lat:15.80266015}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 4256636.99 | 4256636.99 | 4256636.99 | 4256636.99 | 4256636.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-032/2019, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:4256636.99, importe_modificado:4256636.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1642394/proyecto_INICIO, 1642394/proyecto_PROCESO, 1642394/proyecto_FIN, 1642394/proyecto_PROCESO, 1642394/proyecto_FIN, 1642394/proyecto_INICIO, 1642394/proyecto_PROCESO, 1642394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401645425 | Proyecto de inversión | 1651121.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651121.88, modificado:1651121.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC PRIM FED IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO B LAPIEDAD EJ UNION BUENA VISTA - 252973 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 252973 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:49, direccion:EJIDO , 30127 LA PIEDAD, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO A CHICOMUSELO LA CONCORDIA DESVIO A CAMINO AL EJIDO LA UNION LLEGAR AL EJIDO NUEVA MORELIA TOMAR CAMINO A MANO IZQUIERDA HASTA LLEGAR AL EJIDO LA UNION PASAR LA, lon:-92.57537724, lat:15.84397609}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 1651121.88 | 1651121.88 | 1651121.88 | 1651121.88 | 1651121.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-017/2019, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1651121.88, importe_modificado:1651121.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1645425/proyecto_INICIO, 1645425/proyecto_PROCESO, 1645425/proyecto_FIN, 1645425/proyecto_INICIO, 1645425/proyecto_PROCESO, 1645425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647789 | Proyecto de inversión | 1199526.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199526.72, modificado:1199526.72}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN EJIDO NUEVA AMÉRICA - 256154 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 256154 | S | 517 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. DESVIO CAMINO NUEVA MORELIA - NUEVA MORELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 240 EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , E.C. CAMINO CHICOMUSELO A RIZO DE ORO AL EJIDO N, lon:-92.30649326, lat:15.92283785}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 1199526.72 | 1199526.72 | 1199526.72 | 1199526.72 | 1199526.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-041/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1199526.72, importe_modificado:1199526.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1647789/proyecto_INICIO, 1647789/proyecto_PROCESO, 1647789/proyecto_FIN, 1647789/proyecto_PROCESO, 1647789/proyecto_INICIO, 1647789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653245 | Proyecto de inversión | 143588.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143588.55, modificado:143588.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MIGUEL ALEMÁN - 263338 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 263338 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:CUARTEL MIGUEL ALEMÁN, 30124 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUYERON TECHADOS DENTRO DEL EJIDO MIGUEL ALEMÁN, lon:-92.49526679, lat:15.73705491}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 143588.55 | 143588.55 | 143588.55 | 143588.55 | 143588.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73876, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:143588.55, importe_modificado:143588.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1653245/proyecto_PROCESO, 1653245/proyecto_INICIO, 1653245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654516 | Proyecto de inversión | 2887892.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2887892.84, modificado:2887892.84}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN VADO ANCHO - 265029 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 265029 | S | 266 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:243, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE - ENTRADA PRINCIPAL DEL BARRIO VADO ANCHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 VADO ANCHO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A EJIDO 20, lon:-92.44760555, lat:15.72947872}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 2887892.84 | 2887892.84 | 2887892.84 | 2887892.84 | 2887892.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-003/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2887892.84, importe_modificado:2887892.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1654516/proyecto_INICIO, 1654516/proyecto_PROCESO, 1654516/proyecto_FIN, 1654516/proyecto_PROCESO, 1654516/proyecto_FIN, 1654516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654615 | Proyecto de inversión | 18647.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18647.24, modificado:18647.24}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN B MIRAMAR - 286827 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 286827 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:272, direccion:EJIDO , 30121 MIRAMAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 02 ACCIONES DENTRO DE A LOCALIDAD DE MIRAMAR, lon:-92.37172049, lat:15.7188402}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 18647.24 | 18647.24 | 18647.24 | 18647.24 | 18647.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74900, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:18647.24, importe_modificado:18647.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1654615/proyecto_INICIO, 1654615/proyecto_FIN, 1654615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654830 | Proyecto de inversión | 9323.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9323.62, modificado:9323.62}} | CONSTRICCIÓN DE TECHO FIRME EN CERECILLO - 287212 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 287212 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 EL CERECILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRICCIÓN DE 01 ACCIÓN EN EL BARRIO EL CERECILLO, lon:-92.29673364, lat:15.71658458}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 9323.62 | 9323.62 | 9323.62 | 9323.62 | 9323.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74796, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:9323.62, importe_modificado:9323.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1654830/proyecto_FIN, 1654830/proyecto_PROCESO, 1654830/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679774 | Proyecto de inversión | 55941.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55941.72, modificado:55941.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO UNIÓN BUENA VISTA - 287399 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 287399 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRME EN EL EJIDO LA UNIÓN BUENA VISTA CAMINO CHICOMUSELO LA CONCORDIA DESVIO CAMINO A LA UNION BUENA VISTA, lon:-92.54377026, lat:15.79586956}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 55941.72 | 55941.72 | 55941.72 | 55941.72 | 55941.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74599, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:55941.72, importe_modificado:55941.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1679774/proyecto_PROCESO, 1679774/proyecto_INICIO, 1679774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679782 | Proyecto de inversión | 18647.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18647.24, modificado:18647.24}} | CONSTRICCIÓN DE TECHO FIRME EN EN CONCEPCIONISTA - 287422 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 287422 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:13, direccion:EJIDO ZACUALPA, 30123 CONCEPCIÓN DOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CONCEPCIÓN, lon:-92.34172435, lat:15.69307106}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 18647.24 | 18647.24 | 18647.24 | 18647.24 | 18647.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:18647.24, importe_modificado:18647.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1679782/proyecto_PROCESO, 1679782/proyecto_FIN, 1679782/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680372 | Proyecto de inversión | 1500284.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500284.13, modificado:1500284.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME COBERTURA MUNICIPAL - 288846 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 288846 | S | 251 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUYEN 162 TECHOS FIRMES EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28620831, lat:15.74407568}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1500284.13 | 1500284.13 | 1500284.13 | 1500284.13 | 1500284.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72364, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1500284.1, importe_modificado:1500284.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1680372/proyecto_FIN, 1680372/proyecto_INICIO, 1680372/proyecto_FIN, 1680372/proyecto_PROCESO, 1680372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680611 | Proyecto de inversión | 460504.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460504.2, modificado:460504.2}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO MONTE SINAÍ A LA RANCHERÍA SANTO DOMINGO EN SANTO DOMINGO - 289357 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 289357 | S | 131 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO DE SANTO DOMINGO - AL EJIDO MONTE SINAI MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 SANTO DOMINGO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CHICOMUSELO SE TOM, lon:-92.38012385, lat:15.7036658}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 460504.2 | 460504.2 | 460504.2 | 460504.2 | 460504.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-024/2019, contratista:LUIS RICARDO MORFIN FERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:460504.2, importe_modificado:460504.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1680611/proyecto_FIN, 1680611/proyecto_PROCESO, 1680611/proyecto_FIN, 1680611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680936 | Acción | 1942916 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1942916.0, modificado:1942916.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 290116 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 290116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 1942916 | 1942916 | 1942916 | 1942916 | 1942916 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73533, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1942916.0, importe_modificado:1942916.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1680936/proyecto_INICIO, 1680936/proyecto_FIN, 1680936/proyecto_PROCESO, 1680936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695578 | Acción | 1213983.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213983.25, modificado:1213983.25}} | SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA CREACIÓN ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE NORMATIVIDAD JURÍDICA MUNICIPAL - 290457 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CHICOMUSELO | 290457 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} | 2019-07-16 | 2019-10-31 | 1213983.25 | 1213983.25 | 1213983.25 | 1213983.25 | 1213983.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75860, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1213983.25, importe_modificado:1213983.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1695578/proyecto_FIN, 1695578/proyecto_PROCESO, 1695578/proyecto_INICIO, 1695578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614182 | Proyecto de inversión | 358061.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358061.57, modificado:358061.57}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME DE LA LOCALIDAD POTRERILLO - 164086 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 164086 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:57, direccion:CALLE POTRERILLO BARRIO POTRERILLOS, 30125 POTRERILLOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE POTRERILLO Y , SE ENCUENTRA ENTRE EL EJIDO LA JOSEFA A UNOS 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.2672019, lat:15.76578766}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 358061.57 | 358061.57 | 358061.57 | 358061.57 | 358061.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75128, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:358061.57, importe_modificado:358061.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1614182/proyecto_INICIO, 1614182/proyecto_FIN, 1614182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614374 | Proyecto de inversión | 3925003.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3925003.79, modificado:3925003.79}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJEIDO NUEVO PORTAL - 164564 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 164564 | S | 146 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:339, direccion:EJIDO , 30129 NUEVO PORTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO A CHICOMUSELO LA CONCORDIA DESVIO CAMINO A EL EJIDO LA UNION LA COMUNIDAD SE NECUENTRA ANTES DE LLEGAR A NUEVA MORELIA, lon:-92.38587183, lat:15.75821039}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 3925003.79 | 3925003.79 | 3925003.79 | 3925003.79 | 3925003.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-036/2019, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:3925003.79, importe_modificado:3925003.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1614374/proyecto_INICIO, 1614374/proyecto_PROCESO, 1614374/proyecto_FIN, 1614374/proyecto_INICIO, 1614374/proyecto_PROCESO, 1614374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629317 | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:910000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA EJIDO PRIMERO DE ENERO - 237776 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 237776 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:EJIDO EJIDO PRIMERO DE ENERO, 30120 1RO. DE ENERO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO SE ENCUENTRA A MANO IZQUIERDA DE LA PRINCIPAL HACIA EJIDO VILLANUEVA DOSCIENTOS METRO DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-92.32278218, lat:15.80499033}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-020/2019, contratista:JESÚS ARMÌN SOTO VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:910000.0, importe_modificado:910000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1629317/proyecto_INICIO, 1629317/proyecto_PROCESO, 1629317/proyecto_FIN, 1629317/proyecto_PROCESO, 1629317/proyecto_FIN, 1629317/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629351 | Proyecto de inversión | 2912579.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2912579.4, modificado:2912579.4}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO CHASCHAHUAL - 237900 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 237900 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:BARRIO CHASCHAHUAL, 30120 CHASCHAHUAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA SE REALIZA EN LA AVENIDA PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA CUAL SE ENCUENTRA A 2 KILÓMETROS DE LA CA, lon:-92.28005232, lat:15.75596148}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 2912579.4 | 2912579.4 | 2912579.4 | 2912579.4 | 2912579.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-035/2019, contratista:EDIFICACIONES RACMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2912579.4, importe_modificado:2912579.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1629351/proyecto_PROCESO, 1629351/proyecto_INICIO, 1629351/proyecto_FIN, 1629351/proyecto_INICIO, 1629351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635713 | Proyecto de inversión | 27970.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27970.86, modificado:27970.86}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL OBRAJE - 241506 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 241506 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:39, direccion:BARRIO EL OBRAJE, 30129 EL OBRAJE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A DOS KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.3105169, lat:15.7503599}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 27970.86 | 27970.86 | 27970.86 | 27970.86 | 27970.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74953, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:27970.86, importe_modificado:27970.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1635713/proyecto_INICIO, 1635713/proyecto_PROCESO, 1635713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401640727 | Proyecto de inversión | 2505625.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2505625.76, modificado:2505625.76}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 232396 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 232396 | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:BARRIO ZACUALPA, 30123 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA ZACUALPA DEL EJIDO CHICOMUSELO SE TOMA CAMINO CHICOMUSELO A SILTEPEC, PASANDO POR EL BARRIO LA ZACUALAPA, SE INICIO LA , lon:-92.31045402, lat:15.69232051}} | 2019-07-13 | 2019-09-09 | 2505625.76 | 2505625.76 | 2505625.76 | 2505625.76 | 2505625.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-034/2019, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2505625.76, importe_modificado:2505625.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1640727/proyecto_FIN, 1640727/proyecto_INICIO, 1640727/proyecto_FIN, 1640727/proyecto_PROCESO, 1640727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401651656 | Proyecto de inversión | 102563.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102563.25, modificado:102563.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO EL BAJIO DEL EJIDO MIGIEL ALEMAN - 261324 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 261324 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 30124 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO EL BAJÍO DEL EJIDO MIGUEL ALEMÁN JUNTO AL DOMO, lon:-92.49383986, lat:15.73528904}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 102563.25 | 102563.25 | 102563.25 | 102563.25 | 102563.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74218, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:102563.25, importe_modificado:102563.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1651656/proyecto_INICIO, 1651656/proyecto_PROCESO, 1651656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653224 | Proyecto de inversión | 61537.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61537.95, modificado:61537.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO VAREJONAL DEL EJIDO LAS FLORES - 263315 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 263315 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:118, direccion:EJIDO LAS FLORES, 30121 VAREJONAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARON TECHOS FIRMES DENTRO DE EL BARRIO VAREJONAL DEL EJIDO LAS FLORES, lon:-92.24268478, lat:15.83729943}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 61537.95 | 61537.95 | 61537.95 | 61537.95 | 61537.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73895, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:61537.95, importe_modificado:61537.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1653224/proyecto_FIN, 1653224/proyecto_PROCESO, 1653224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653275 | Proyecto de inversión | 102563.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102563.25, modificado:102563.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO SABINALITO DEL EJIDO LA UNIÓN BUENA VISTA - 263376 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 263376 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:257, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 EL SABINALITO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRME EN EN BARRIO EL SABINALITO DEL EJIDO LA UNIÓN, lon:-92.51568164, lat:15.76507686}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 102563.25 | 102563.25 | 102563.25 | 102563.25 | 102563.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73854, contratista:, convocante:MCC850101747, monto:102563.25, importe_modificado:102563.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1653275/proyecto_INICIO, 1653275/proyecto_FIN, 1653275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654576 | Proyecto de inversión | 102559.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102559.82, modificado:102559.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN PIEDRA LABRADA - 286733 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 286733 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARON DENTRO DE LA LOCALIZA LOS TECHOS FIRMES, lon:-92.35204, lat:15.72310363}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 102559.82 | 102559.82 | 102559.82 | 102559.82 | 102559.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74919, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:102559.82, importe_modificado:102559.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1654576/proyecto_PROCESO, 1654576/proyecto_INICIO, 1654576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654838 | Proyecto de inversión | 27970.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27970.86, modificado:27970.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RANCHERÍA SANTA ELENA - 287221 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 287221 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:81, direccion:RANCHERIA SANTA ELENA, 30125 SANTA ELENA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONTRIBUCIÓN DE 03 TECHOS EN LA RANCHERÍA SANTA ELENA, lon:-92.33612411, lat:15.8656736}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 27970.86 | 27970.86 | 27970.86 | 27970.86 | 27970.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74736, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:27970.86, importe_modificado:27970.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1654838/proyecto_PROCESO, 1654838/proyecto_INICIO, 1654838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656830 | Proyecto de inversión | 1493829.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493829.58, modificado:1493829.58}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 266139 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 266139 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO FRONTERA COMALAPA CHICOMUSELO ENTRONQUE A EJIDO LAZARO CARDENAS, A SALIDAS DE LA MANCHA URBANA SE ENCUENTRA EL BARRIO HUANACASTLE. INICIA , lon:-92.2558606, lat:15.7093884}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 1493829.58 | 1493829.58 | 1493829.58 | 1493829.58 | 1493829.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-029/2019, contratista:MANUEL DE JESÚS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1493829.58, importe_modificado:1493829.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1656830/proyecto_INICIO, 1656830/proyecto_PROCESO, 1656830/proyecto_FIN, 1656830/proyecto_PROCESO, 1656830/proyecto_FIN, 1656830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679734 | Proyecto de inversión | 177148.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177148.78, modificado:177148.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO PABLO L SIDAR - 287287 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 287287 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30121 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 19 TECHOS FIRMES EN ESTE EJIDO, lon:-92.27768752, lat:15.82893487}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 177148.78 | 177148.78 | 177148.78 | 177148.78 | 177148.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74663, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:177148.78, importe_modificado:177148.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1679734/proyecto_PROCESO, 1679734/proyecto_INICIO, 1679734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679740 | Proyecto de inversión | 37294.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37294.48, modificado:37294.48}} | CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME EN JOLENTON - 287307 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 287307 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:25, direccion:EJIDO EJIDO JOLENTON, 30129 JOLENTÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS EN LA LOCALIDAD JOLENTON, lon:-92.35485359, lat:15.7312547}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 37294.48 | 37294.48 | 37294.48 | 37294.48 | 37294.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:37294.48, importe_modificado:37297.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1679740/proyecto_PROCESO, 1679740/proyecto_INICIO, 1679740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680954 | Acción | 532160 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532160.0, modificado:532160.0}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 290153 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 290153 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} | 2019-09-18 | 2019-12-18 | 532160 | 532160 | 532160 | 532160 | 532160 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:532160.0, importe_modificado:532160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} | {1680954/proyecto_INICIO, 1680954/proyecto_FIN, 1680954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695577 | Acción | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:464000.0}} | SERVICIO DE ASESORIA PARA LA INTEGRACIÓN DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 290418 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CHICOMUSELO | 290418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75849, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:464000.0, importe_modificado:464000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1695577/proyecto_FIN, 1695577/proyecto_PROCESO, 1695577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614703 | Proyecto de inversión | 1180048.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180048.7, modificado:1180048.7}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LOMA BONITA - 165411 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 165411 | S | 49 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:301, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 LOMA BONITA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO AL EJIDO LAS FLORES SALIDA POR EL PANTEON HASTA LLEGAR A SAN ANTONIO EL OCOTAL AGARRAR EL DESVIO A MANO IZQUIERDA A 2 KM SE EN, lon:-92.41967251, lat:15.71606775}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1180048.7 | 1180048.7 | 1180048.7 | 1180048.7 | 1180048.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-010/2019, contratista:CONSTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1180048.7, importe_modificado:1180048.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1614703/proyecto_INICIO, 1614703/proyecto_PROCESO, 1614703/proyecto_FIN, 1614703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614916 | Proyecto de inversión | 164111.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164111.52, modificado:164111.52}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME DE LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 166335 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 166335 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:CALLE EJIDO LAZARO CARDENAS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.25574918, lat:15.71764957}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 164111.52 | 164111.52 | 164111.52 | 164111.52 | 164111.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75106, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:164111.52, importe_modificado:164111.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1614916/proyecto_INICIO, 1614916/proyecto_FIN, 1614916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615016 | Proyecto de inversión | 14919.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN EL RANCHO LAS BUGAMBILIAS - 166869 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 166869 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:329, direccion:CALLE RANCHO LAS BUGANBILIAS RANCHO CHICOMUSELO, 30120 LAS BUGAMBILIAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHO BUGAMBILIAS Y , SE ENCUENTRA A UNOS 20 KM DE DISTANCIA, lon:-92.33101529, lat:15.72977684}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1615016/proyecto_INICIO, 1615016/proyecto_PROCESO, 1615016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652115 | Proyecto de inversión | 61537.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61537.95, modificado:61537.95}} | CONSTRUCTIVO DE TECHO FIRME EN BARRIO LAS MARGARITAS - 261916 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 261916 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:259, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 LAS MARGARITAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LAS MARGARITAS DEL EJIDO UNIÓN BUENAVISTA, lon:-92.57382199, lat:15.8264104}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 61537.95 | 61537.95 | 61537.95 | 61537.95 | 61537.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74137, contratista:, convocante:RFC MCC850101747, monto:61537.95, importe_modificado:61537.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1652115/proyecto_FIN, 1652115/proyecto_INICIO, 1652115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654739 | Proyecto de inversión | 149177.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149177.92, modificado:149177.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACUALPA - 287028 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 287028 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 16 TECHOS FIRMES EN EL BARRIO ZACUALPA, lon:-92.31151078, lat:15.69720587}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 149177.92 | 149177.92 | 149177.92 | 149177.92 | 149177.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74841, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:149177.92, importe_modificado:149177.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1654739/proyecto_INICIO, 1654739/proyecto_FIN, 1654739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657154 | Proyecto de inversión | 1421865.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421865.17, modificado:1421865.17}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN EJIDO GRECIA - 266590 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 266590 | S | 487 | 529 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO PRIMER TRAMO FLORES MAGON A GRECIA SEGUNDO TRAMO D - LOS DOS TRAMOS COMUNICAN AL EJIDO GRACIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 730 + undefined EJIDO EJIDO GRECIA, 30129 GRECIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMIN, lon:-92.40831235, lat:15.80359453}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1421865.17 | 1421865.17 | 1421865.17 | 1421865.17 | 1421865.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-013/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1421865.17, importe_modificado:1421865.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1657154/proyecto_INICIO, 1657154/proyecto_PROCESO, 1657154/proyecto_INICIO, 1657154/proyecto_FIN, 1657154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658839 | Proyecto de inversión | 2472507.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472507.9, modificado:2472507.9}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO - 268991 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 268991 | S | 117 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:100, direccion:EJIDO EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 30129 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO LA CONCORDIA ENTRONQUE A EJIDO NUEVA AMERICA SE TOMA ESE CAMINO Y A 2 KM DE NUEVA AMERICA A MANO IZQ, lon:-92.30585663, lat:15.92916532}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 2472507.9 | 2472507.9 | 2472507.9 | 2472507.9 | 2472507.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-027/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:2472507.9, importe_modificado:2472507.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1658839/proyecto_INICIO, 1658839/proyecto_FIN, 1658839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679728 | Proyecto de inversión | 9323.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9323.62, modificado:9323.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME B SAN JUAN LAS PILAS - 287278 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 287278 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:369, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 SAN JUAN LAS PILAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO EN LA LOCALIDAD LAS PILAS, lon:-92.27296241, lat:15.82914722}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 9323.62 | 9323.62 | 9323.62 | 9323.62 | 9323.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74680, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:9323.62, importe_modificado:9323.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1679728/proyecto_INICIO, 1679728/proyecto_PROCESO, 1679728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680969 | Acción | 437000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437000.0, modificado:437000.0}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 290178 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 290178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} | 2019-09-18 | 2019-12-18 | 437000 | 437000 | 437000 | 437000 | 437000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73146, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:437000.0, importe_modificado:437000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} | {1680969/proyecto_INICIO, 1680969/proyecto_FIN, 1680969/proyecto_PROCESO, 1680969/proyecto_FIN, 1680969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614623 | Proyecto de inversión | 44757.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44757.69, modificado:44757.69}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO TEJERIA - 165226 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 165226 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO TEJERIA BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO TEJERIA Y , SE ENCUENTRA EN EL POLÍGONO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.2862129, lat:15.74554201}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 44757.69 | 44757.69 | 44757.69 | 44757.69 | 44757.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75115, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:44757.69, importe_modificado:44757.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1614623/proyecto_INICIO, 1614623/proyecto_FIN, 1614623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614694 | Proyecto de inversión | 387899.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387899.95, modificado:387899.95}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL EJIDO PIEDRA LABRADA - 165391 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 165391 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:CALLE PIEDRA LABRADA COLONIA PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE PIEDRA LABRADA Y , SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.34938524, lat:15.72263589}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 387899.95 | 387899.95 | 387899.95 | 387899.95 | 387899.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75109, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:387899.95, importe_modificado:387899.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1614694/proyecto_INICIO, 1614694/proyecto_FIN, 1614694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614963 | Proyecto de inversión | 14919.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO CANDELARIA - 166566 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 166566 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO DE CANDELARIA BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO CANDELARIA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL AL LADO PONIENTE, lon:-92.29131796, lat:15.74161352}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75100, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1614963/proyecto_INICIO, 1614963/proyecto_FIN, 1614963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634501 | Proyecto de inversión | 392715.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392715.59, modificado:392715.59}} | AMPLIACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EJIDO LA UNIÓN BUENA VISTA - 239215 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 239215 | S | 791 | 809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A TRES CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL AL NORTE, lon:-92.54410795, lat:15.7981054}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 392715.59 | 392715.59 | 392715.59 | 392715.59 | 392715.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-039/2019, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:392715.59, importe_modificado:392715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1634501/proyecto_INICIO, 1634501/proyecto_PROCESO, 1634501/proyecto_FIN, 1634501/proyecto_PROCESO, 1634501/proyecto_FIN, 1634501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635657 | Proyecto de inversión | 9323.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9323.62, modificado:9323.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EL BRASIL - 241437 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 241437 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:185, direccion:BARRIO EL BRASIL, 00000 EL BRASIL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO A UNA BRECHA, lon:-92.34006773, lat:15.69778005}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 9323.62 | 9323.62 | 9323.62 | 9323.62 | 9323.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:9323.62, importe_modificado:9323.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1635657/proyecto_FIN, 1635657/proyecto_PROCESO, 1635657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635700 | Proyecto de inversión | 20512.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20512.65, modificado:20512.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN BARRIO ARGENTINA - 225263 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 225263 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:EJIDO LAS FLORES, 30121 ARGENTINA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 20 METROS DE LA ESCUELA LA DERECHA, lon:-92.25448719, lat:15.75256954}} | 2019-08-01 | 2019-08-10 | 20512.65 | 20512.65 | 20512.65 | 20512.65 | 20512.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74246, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:20512.65, importe_modificado:20512.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1635700/proyecto_PROCESO, 1635700/proyecto_FIN, 1635700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639642 | Proyecto de inversión | 1348114.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348114.75, modificado:1348114.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS CON ESTRUCTURA RC SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELE SECUNDARIA FRANCISCO VILLA EN BARRIO LA LUCHA - 246067 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 246067 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:127, direccion:EJIDO NUEVO MORELIA, 30124 LA LUCHA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS SE REALIZARA AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.4490129, lat:15.72541336}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 1348114.75 | 1348114.75 | 1348114.75 | 1348114.75 | 1348114.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-007/2019, contratista:FIDERMINDO SANTIZO MEJÍA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1348114.75, importe_modificado:1348114.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1639642/proyecto_INICIO, 1639642/proyecto_PROCESO, 1639642/proyecto_FIN, 1639642/proyecto_PROCESO, 1639642/proyecto_FIN, 1639642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401651771 | Proyecto de inversión | 61537.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61537.95, modificado:61538.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO LA PIEDAD DEL EJIDO UNIÓN BUENAVISTA - 261483 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 261483 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:49, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 LA PIEDAD, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LA PIEDAD DEL EJIDO UNIÓN BUENAVISTA, lon:-92.5749776, lat:15.84471921}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 61538.01 | 61538.01 | 61538.01 | 61538.01 | 61538.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74170, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:61538.01, importe_modificado:61538.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1651771/proyecto_INICIO, 1651771/proyecto_FIN, 1651771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654140 | Proyecto de inversión | 4402267.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4402267.23, modificado:4402267.23}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL EJIDO LAS FLORES - 264616 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 264616 | S | 224 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO VADO ANCHO 0+000 - EJIDO LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO LAS FLORES, 30121 LAS FLORES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A LAS FLORES LA OBRA SE UBICA DE LA SAL, lon:-92.43990007, lat:15.67913643}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 4402267.23 | 4402267.23 | 4402267.23 | 4402267.23 | 4402267.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-002/2019, contratista:FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:4402267.23, importe_modificado:4402267.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1654140/proyecto_FIN, 1654140/proyecto_INICIO, 1654140/proyecto_FIN, 1654140/proyecto_PROCESO, 1654140/proyecto_FIN, 1654140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654403 | Proyecto de inversión | 186472.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186472.4, modificado:186472.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CABECERA - 286454 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 286454 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 11 ACCIONES EN BARRIO NUEVO 01 EN BARRIO TEJERÍA 03 ACCIONES EN BARRIO GRUZ GRANDE 03 ACCIONES EN SANTA CECILIA Y 02 EN BARRIO CENTRO, lon:-92.2915628, lat:15.74248767}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 186472.4 | 186472.4 | 186472.4 | 186472.4 | 186472.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74928, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:186472.4, importe_modificado:186472.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1654403/proyecto_FIN, 1654403/proyecto_PROCESO, 1654403/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657264 | Proyecto de inversión | 2645852.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2645852.17, modificado:2645852.17}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO - 266766 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 266766 | S | 667 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO INICIO DEL DESVIO DE EJIDO LAZARO CARDENAS - SAN ANTONILIN HACIA EL RIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 800 + undefined RANCHERIA CHICOMUSELO, 30120 NUEVA GRECIA (SAN ANTOLÍN), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAR, lon:-92.28242171, lat:15.69884795}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 2645852.17 | 2645852.17 | 2645852.17 | 2645852.17 | 2645852.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-021/2019, contratista:LUIS RICARDO MORFIN FERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2645852.17, importe_modificado:2645852.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1657264/proyecto_INICIO, 1657264/proyecto_PROCESO, 1657264/proyecto_FIN, 1657264/proyecto_PROCESO, 1657264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679785 | Proyecto de inversión | 9323.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9323.12, modificado:9323.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO BUENOS AIRES - 287430 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 287430 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:262, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 BUENOS AIRES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, lon:-92.53521722, lat:15.80532553}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 9323.12 | 9323.12 | 9323.12 | 9323.12 | 9323.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74486, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:9323.12, importe_modificado:9323.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1679785/proyecto_INICIO, 1679785/proyecto_FIN, 1679785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682283 | Acción | 85700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85700.0, modificado:85700.0}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 293109 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 293109 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} | 2019-09-18 | 2019-12-18 | 85700 | 85700 | 85700 | 85700 | 85700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:85700.0, importe_modificado:85700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} | {1682283/proyecto_PROCESO, 1682283/proyecto_FIN, 1682283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695579 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE IMPRESORAS - 290502 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CHICOMUSELO | 290502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:20.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75891, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:100.0}} | {1695579/proyecto_INICIO, 1695579/proyecto_FIN, 1695579/proyecto_INICIO, 1695579/proyecto_PROCESO, 1695579/proyecto_FIN, 1695579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536530 | Proyecto de inversión | 4987079.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4987079.48, modificado:4986529.48}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 51735 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51735 | S | 244 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3479.2, meta_modificada:3479.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:873, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 58 + 500 EJIDO CHABAN 1RA. SECCIÓN, 29940 CHABAN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO XANIL SE RECORRE 55 KMS. Y D, lon:-92.12283375, lat:17.21279247}} | 2019-02-20 | 2019-05-20 | 4986529.48 | 4986529.48 | 4986529.48 | 4986529.48 | 4986529.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/025/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4987079.48, importe_modificado:4987079.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3479.2}} | {1536530/proyecto_INICIO, 1536530/proyecto_FIN, 1536530/proyecto_PROCESO, 1536530/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201537605 | Proyecto de inversión | 4976872.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4976308.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 53556 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53556 | S | 229 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:283, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - SAN MARCOS AVILÉS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 950 SAN MARCOS AVILÉS, 29940 SAN MARCOS AVILÉS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL POBLADO SE RECORREN 3.95 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 28 KMS. S, lon:-92.36992963, lat:17.10494586}} | 2019-02-20 | 2019-05-22 | 4976308.58 | 4976308.58 | 4976308.58 | 4976308.58 | 4976308.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/035/2019, contratista:JUANA ISABEL PEREZ PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1537605/proyecto_INICIO, 1537605/proyecto_PROCESO, 1537605/proyecto_FIN, 1537605/proyecto_PROCESO, 1537605/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538461 | Proyecto de inversión | 591287.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591287.19, modificado:591256.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54940 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54940 | S | 81 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1684.8, meta_modificada:1684.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 RANCHERIA MORELITOS, 29940 MORELITOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE UBICA A 10 KM. DE BACHAJÓN SOBRE TERRACERÍA COLINDA CON SAN MARTÍN CRUZT, lon:-92.23753734, lat:16.99343038}} | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 591256.49 | 591256.49 | 591256.49 | 591256.49 | 591256.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/053/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:591287.19, importe_modificado:591287.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1684.8}} | {1538461/proyecto_INICIO, 1538461/proyecto_FIN, 1538461/proyecto_PROCESO, 1538461/proyecto_FIN, 1538461/proyecto_PROCESO, 1538461/proyecto_FIN, 1538461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542251 | Proyecto de inversión | 1015801.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015801.07, modificado:1015748.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 61490 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61490 | S | 156 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1894.4, meta_modificada:1894.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:72, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 COLONIA DURAZNAL SANTA FÉ, 29940 EL DURAZNAL SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , ENTRONQUE SALIDA A YAJALÓN A 100 MTS. DE LA GASOLINERA A 11.50 KMS. SOBRE, lon:-92.34220318, lat:17.11509795}} | 2019-04-09 | 2019-06-10 | 1015748.33 | 1015748.33 | 1015748.33 | 1015748.33 | 1015748.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60257, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1015801.07, importe_modificado:1015801.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1894.4}} | {1542251/proyecto_INICIO, 1542251/proyecto_FIN, 1542251/proyecto_PROCESO, 1542251/proyecto_FIN, 1542251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546838 | Proyecto de inversión | 6216309 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6216309.0, modificado:6215536.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SETENTA Y TRES CUARTOS PARA BAÑO - 67919 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67919 | S | 402 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:317, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 600 COLONIA CAMPO BOLONTINÁ, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO COJTOMIL - CAMPO BOLONTINA 42.14 K, lon:-92.08708008, lat:17.12124893}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 6215536.87 | 6215536.87 | 6215536.87 | 6215536.87 | 6215536.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/152/2019, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:6216309.0, importe_modificado:6216309.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:173.0}} | {1546838/proyecto_INICIO, 1546838/proyecto_FIN, 1546838/proyecto_PROCESO, 1546838/proyecto_FIN, 1546838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401606036 | Proyecto de inversión | 2735216.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2735216.57, modificado:2735216.57}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO MEQUEJA A GUAQUITEPEC Y RAMALES - 68273 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68273 | S | 459 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion: , lon:-92.23217138, lat:16.95923356}} | 2019-04-11 | 2019-07-10 | 2104171.12 | 2104171.12 | 2104171.12 | 2104171.12 | 2104171.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/156/2019, contratista:JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2735216.57, importe_modificado:2735216.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1606036/proyecto_FIN, 1606036/proyecto_INICIO, 1606036/proyecto_PROCESO, 1606036/proyecto_FIN, 1606036/proyecto_PROCESO, 1606036/proyecto_FIN, 1606036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401606816 | Proyecto de inversión | 1052026.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052026.38, modificado:1052026.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS RC EN EL COBACH PLANTEL CIENTO CUATRO - 92558 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 92558 | S | 131 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion: , lon:-92.03310466, lat:17.11882465}} | 2019-05-03 | 2019-08-03 | 1034688.88 | 1034688.88 | 1034688.88 | 1034688.88 | 1034688.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/202/2019, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1052026.38, importe_modificado:1052026.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1606816/proyecto_FIN, 1606816/proyecto_INICIO, 1606816/proyecto_PROCESO, 1606816/proyecto_INICIO, 1606816/proyecto_PROCESO, 1606816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628644 | Proyecto de inversión | 1215518.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215518.76, modificado:1215518.76}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE PATELNA - 235115 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 235115 | S | 209 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3780.0, meta_modificada:3780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:143, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO CHICH - PATELNA KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO PATELNA, 29940 PATELNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILON SIGUIENDO LA SIGUIENTE RUTA TEMÓ CRUCERO CHICH CENTRO CHICH PATELNA, lon:-92.15776952, lat:17.20428778}} | 2019-07-17 | 2019-09-15 | 1215518.76 | 1215518.76 | 1215518.76 | 945403.41 | 945403.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65494, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1215518.76, importe_modificado:1215518.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3780.0}} | {1628644/proyecto_INICIO, 1628644/proyecto_PROCESO, 1628644/proyecto_FIN, 1628644/proyecto_INICIO, 1628644/proyecto_PROCESO, 1628644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629113 | Proyecto de inversión | 2110931.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110931.11, modificado:2110931.11}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LAMALTZAC - 236971 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 236971 | S | 141 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 8 + 880 EJIDO LAMALTZAC, 29940 LAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE CHILON SE RECORRE UNA DISTANCIA DE 20 KM. PARA LLEGAR AL CRUCERO DE TEMÓ D, lon:-92.1512381, lat:17.07069902}} | 2019-08-05 | 2019-10-31 | 2110931.11 | 2110931.11 | 2110931.11 | 1055465.56 | 1055465.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/340/2019, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2110931.11, importe_modificado:2110931.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1629113/proyecto_INICIO, 1629113/proyecto_PROCESO, 1629113/proyecto_INICIO, 1629113/proyecto_FIN, 1629113/proyecto_PROCESO, 1629113/proyecto_FIN, 1629113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536510 | Proyecto de inversión | 4970933.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970933.77, modificado:4970413.77}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 51681 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51681 | S | 315 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3466.2, meta_modificada:3466.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 58 + 500 EJIDO CHABAN, 29940 CHABÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO XANIL SE RECORRE 55 KMS. Y DEL CRUCERO X, lon:-92.122397, lat:17.21609385}} | 2019-02-20 | 2019-05-20 | 4970413.77 | 4970413.77 | 4970413.77 | 4970413.77 | 4970413.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/024/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4970933.77, importe_modificado:4970933.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3466.2}} | {1536510/proyecto_INICIO, 1536510/proyecto_PROCESO, 1536510/proyecto_FIN, 1536510/proyecto_PROCESO, 1536510/proyecto_FIN, 1536510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544065 | Proyecto de inversión | 970175.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970175.38, modificado:957259.4}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS PARA BAÑO - 64015 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64015 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:531, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 280 RANCHERIA SAN PEDRO PAXILA, 29940 SAN PEDRO PUXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN A CRUCERO COJTOMIL 35.28 KMS. A GUADALUPE PAXILA 13.50 KMS. SOBRE PA, lon:-91.96832906, lat:17.08527544}} | 2019-04-08 | 2019-07-08 | 957259.4 | 957259.4 | 957259.4 | 957259.4 | 957259.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/128/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:970175.38, importe_modificado:970175.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1544065/proyecto_INICIO, 1544065/proyecto_FIN, 1544065/proyecto_PROCESO, 1544065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544789 | Proyecto de inversión | 2141452.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141452.28, modificado:2136085.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO - 65089 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65089 | S | 100 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:578, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALÁ KILÓMETRO 19 + 900 RANCHERIA CANTETIC, 29940 CANTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , ENTRADA A 8.20 KMS. SOBRE CARRETERA CRUCERO SITALÁ ENTRANDO POR EL CRUCERO CENTRO JOLAKIL A 2., lon:-92.24707782, lat:17.01462383}} | 2019-04-09 | 2019-07-08 | 2136085.51 | 2136085.51 | 2136085.51 | 2136085.51 | 2136085.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/140/2019, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2141452.28, importe_modificado:2141452.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}} | {1544789/proyecto_INICIO, 1544789/proyecto_FIN, 1544789/proyecto_PROCESO, 1544789/proyecto_FIN, 1544789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545947 | Proyecto de inversión | 1052026.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052026.38, modificado:1034688.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS RC EN EL COBACH PLANTEL CIENTO CUATRO - 92558 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 92558 | S | 131 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:AVENIDA JUÁREZ COLONIA GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA SUR PONIENTE LA LOCALIDAD SE UBICA A 51.00 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SO, lon:-92.03296556, lat:17.11925971}} | 2019-05-03 | 2019-08-03 | 1034688.88 | 1034688.88 | 1034688.88 | 1034688.88 | 1034688.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/202/2019, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1052026.38, importe_modificado:1052026.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1545947/proyecto_INICIO, 1545947/proyecto_FIN, 1545947/proyecto_PROCESO, 1545947/proyecto_FIN, 1545947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547384 | Proyecto de inversión | 4976872.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4976260.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 68684 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68684 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - CHANCALÁ KILÓMETRO 141 + 100 EJIDO SAN JOSÉ PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 166.60 KMS. SOBRE PAVIMENT, lon:-91.66251193, lat:17.18843779}} | 2019-04-12 | 2019-08-12 | 4976260 | 4976260 | 4976260 | 4976260 | 4976260 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/165/2019, contratista:ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1547384/proyecto_INICIO, 1547384/proyecto_PROCESO, 1547384/proyecto_FIN, 1547384/proyecto_PROCESO, 1547384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632580 | Proyecto de inversión | 2787048.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2787048.64, modificado:2787048.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE YOCHIBJÁ - 213502 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 213502 | S | 130 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - YOCHIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 00 EJIDO YOCHIBJA, 29940 YOCHIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA TEMÓ-PALENQUE SE ENCUENTRA EL CRUCERO COJTOMIL EL UAL NOS CONDUCE HASTA GUADALUPE , lon:-91.89039408, lat:17.15135708}} | 2019-08-08 | 2019-10-08 | 2787048.64 | 2787048.64 | 2787048.64 | 1393524.32 | 1393524.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/294/2019, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2787048.64, importe_modificado:2787048.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56.0}} | {1632580/proyecto_FIN, 1632580/proyecto_INICIO, 1632580/proyecto_PROCESO, 1632580/proyecto_FIN, 1632580/proyecto_INICIO, 1632580/proyecto_PROCESO, 1632580/proyecto_FIN, 1632580/proyecto_INICIO, 1632580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632949 | Proyecto de inversión | 1892446.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892446.21, modificado:1892446.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE YOC HA XHANAIL PRIMERA SECCIÓN - 215415 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 215415 | S | 89 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:960, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL AKIL - YOC HA XHANAIL PRIMERA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO YOC HA XHANAIL PRIMERA SECCIÓN, 29940 YOCHA XHANAIL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL AKIL Y , PAR, lon:-92.27524881, lat:17.01488282}} | 2019-08-05 | 2019-11-04 | 1892446.21 | 1892446.21 | 1892446.21 | 1543556.2 | 1543556.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/305/2019, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1892446.21, importe_modificado:1892446.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1632949/proyecto_PROCESO, 1632949/proyecto_INICIO, 1632949/proyecto_PROCESO, 1632949/proyecto_FIN, 1632949/proyecto_PROCESO, 1632949/proyecto_INICIO, 1632949/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638443 | Proyecto de inversión | 634770.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634770.91, modificado:634770.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE ALÁN KANTAJAL - 244673 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 244673 | S | 109 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1974.0, meta_modificada:1974.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:497, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - ALÁN KANTAJAL KILÓMETRO 17 + 900 EJIDO ALÁN KANTAJAL, 29940 ALÁN KANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A CRUCERO TEMÓ SE ENCU, lon:-92.1148784, lat:17.12078847}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 317385.46 | 317385.46 | 317385.46 | 317385.46 | 317385.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65552, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:634770.91, importe_modificado:634770.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1974.0}} | {1638443/proyecto_PROCESO, 1638443/proyecto_INICIO, 1638443/proyecto_FIN, 1638443/proyecto_INICIO, 1638443/proyecto_PROCESO, 1638443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201537871 | Proyecto de inversión | 1924296.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924296.16, modificado:1495524.15}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL CONTENTO A GUAQUITEPEC SEGUNDA ETAPA - 54037 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54037 | S | 1443 | 1425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.54, meta_modificada:0.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 750 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE BACHAJÓN RUMBO A LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 63 Y PASANDO LAS SIGUIENTES L, lon:-92.27975388, lat:16.98041825}} | 2019-03-29 | 2019-06-29 | 1495524.15 | 1495524.15 | 1495524.15 | 1495524.15 | 1495524.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/040/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1924296.16, importe_modificado:1924296.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.54}} | {1537871/proyecto_INICIO, 1537871/proyecto_FIN, 1537871/proyecto_PROCESO, 1537871/proyecto_FIN, 1537871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538471 | Proyecto de inversión | 526718.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526718.4, modificado:526704.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y NUEVE PISOS FIRME - 54965 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54965 | S | 81 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1638.0, meta_modificada:1638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 RANCHERIA MORELITOS, 29940 MORELITOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE UBICA A 10 KM. DE BACHAJÓN SOBRE TERRACERÍA COLINDA CON SAN MARTÍN CRUZ, lon:-92.23805233, lat:16.99310205}} | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 526704.44 | 526704.44 | 526704.44 | 526704.44 | 526704.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/054/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:526718.4, importe_modificado:526718.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1638.0}} | {1538471/proyecto_INICIO, 1538471/proyecto_FIN, 1538471/proyecto_PROCESO, 1538471/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540360 | Proyecto de inversión | 3186839.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3186839.65, modificado:3180008.81}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO - 58456 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58456 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:680, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 12 + 800 RANCHERIA UJCAYIL, 29940 UJCAYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , DESVÍO SOBRE PERIFÉRICO BARRIO SAN JUAN APOSTOL CRUCERO LOS PINOS, A 7.10 KMS. SOBRE TERRACERÍ, lon:-92.16966877, lat:17.08142867}} | 2019-02-27 | 2019-05-27 | 3180008.81 | 3180008.81 | 3180008.81 | 3180008.81 | 3180008.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/094/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3186839.65, importe_modificado:3186839.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:64.0}} | {1540360/proyecto_INICIO, 1540360/proyecto_FIN, 1540360/proyecto_PROCESO, 1540360/proyecto_FIN, 1540360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542396 | Proyecto de inversión | 1391076.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391076.8, modificado:1391075.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TRES PISOS FIRME - 61696 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61696 | S | 240 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4326.0, meta_modificada:4326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:556, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 25 + 880 EJIDO CENTRO CACUALA, 29940 CENTRO CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , DE CHILÓN - CRUCERO TUNAPAZ 25.88 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 10.63 KMS. SOBRE TERRACERÍ, lon:-92.08437463, lat:17.07423449}} | 2019-04-04 | 2019-05-06 | 1391075.77 | 1391075.77 | 1391075.77 | 1391075.77 | 1391075.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60262, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1391076.8, importe_modificado:1391076.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4326.0}} | {1542396/proyecto_INICIO, 1542396/proyecto_PROCESO, 1542396/proyecto_FIN, 1542396/proyecto_PROCESO, 1542396/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547087 | Proyecto de inversión | 2735216.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2735216.57, modificado:2309523.43}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO MEQUEJA A GUAQUITEPEC Y RAMALES - 68273 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68273 | S | 459 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.55, meta_modificada:22.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - OCOSINGO KILÓMETRO 37 + 300 EJIDO MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETRA CHILÓN A TEMÓ A MANO DERECHA RUMBO A OCOSINGO EN EL CRUCERO CONTENTO GIRAR A , lon:-92.23217138, lat:16.95923356}} | 2019-04-11 | 2019-07-10 | 2309523.43 | 2309523.43 | 2309523.43 | 2309523.43 | 2309523.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/156/2019, contratista:JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2735216.57, importe_modificado:2735216.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.55}} | {1547087/proyecto_INICIO, 1547087/proyecto_PROCESO, 1547087/proyecto_FIN, 1547087/proyecto_PROCESO, 1547087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547106 | Proyecto de inversión | 1202155.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202155.69, modificado:1187569.63}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO - 68305 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68305 | S | 71 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1528.0, meta_modificada:1528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:808, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 32 + 00 RANCHERIA CHEWAL CHICO, 29940 CHEWAL CHICO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO COJTOMIL - CRUCERO CHEWAL CHICO , lon:-92.10098847, lat:17.11991681}} | 2019-04-12 | 2019-07-12 | 1187569.63 | 1187569.63 | 1187569.63 | 1187569.63 | 1187569.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/158/2019, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1202155.69, importe_modificado:1202155.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1528.0}} | {1547106/proyecto_INICIO, 1547106/proyecto_FIN, 1547106/proyecto_PROCESO, 1547106/proyecto_FIN, 1547106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594906 | Proyecto de inversión | 2198866.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198866.99, modificado:2198866.99}} | APERTURA DE CAMINO RURAL Y CONSTRUCCIÓN DE DOS LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN LA COMUNIDAD DE XIXINTONIL - 206647 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 206647 | S | 120 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2630.0, meta_modificada:2630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:358, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - XIXINTONIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO XIXINTONIL, 29940 XIXINTONIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , ACCESO POR LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5.80 KMS. ENTRANDO POR , lon:-92.22680999, lat:17.13121183}} | 2019-08-02 | 2019-10-31 | 2198866.99 | 2198866.99 | 1789496.47 | 1789496.47 | 1789496.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/255/2019, contratista:CIA. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA MARDEL LAS MARGARITAS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2198866.99, importe_modificado:2198866.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1594906/proyecto_INICIO, 1594906/proyecto_PROCESO, 1594906/proyecto_INICIO, 1594906/proyecto_PROCESO, 1594906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632034 | Proyecto de inversión | 2488436.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488436.3, modificado:2488436.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE JOL SACUN - 211070 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211070 | S | 117 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HICBATIL - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 00 EJIDO JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A TEMÓ DESVIÁNDOSE RUMBO A PALENQUE SE EN, lon:-91.86068675, lat:17.1130961}} | 2019-07-18 | 2019-10-16 | 2488436.3 | 2488436.3 | 2488436.3 | 1417444.69 | 1417444.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/274/2019, contratista:JOSE MARBEY MORALES HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2488436.3, importe_modificado:2488436.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1632034/proyecto_INICIO, 1632034/proyecto_PROCESO, 1632034/proyecto_INICIO, 1632034/proyecto_FIN, 1632034/proyecto_PROCESO, 1632034/proyecto_FIN, 1632034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540975 | Proyecto de inversión | 682716.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682716.02, modificado:654754.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO - 59347 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59347 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:990, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALÁ KILÓMETRO 13 + 200 RANCHERIA ELEMUXIL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 ELEMUXIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA A 13.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL CRU, lon:-92.20281314, lat:17.04006459}} | 2019-03-26 | 2019-06-24 | 654754.71 | 654754.71 | 654754.71 | 654754.71 | 654754.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/098/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:682716.02, importe_modificado:682716.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1540975/proyecto_INICIO, 1540975/proyecto_PROCESO, 1540975/proyecto_FIN, 1540975/proyecto_PROCESO, 1540975/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542294 | Proyecto de inversión | 904875.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904875.2, modificado:904851.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SIETE PISOS FIRME - 61548 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61548 | S | 156 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2814.0, meta_modificada:2814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:72, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 COLONIA DURAZNAL SANTA FÉ, 29940 EL DURAZNAL SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , ENTRONQUE SALIDA A YAJALÓN A 100 MTS. DE LA GASOLINERA A 11.50 KMS. SOBRE, lon:-92.34225682, lat:17.11499542}} | 2019-04-09 | 2019-06-10 | 904851.21 | 904851.21 | 904851.21 | 904851.21 | 904851.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60258, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:904875.2, importe_modificado:904875.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2814.0}} | {1542294/proyecto_INICIO, 1542294/proyecto_FIN, 1542294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544031 | Proyecto de inversión | 846620.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846620.69, modificado:839319.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO - 63963 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 63963 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - XEXAL JOCOTAQUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 COLONIA XEXAL JOCOTAQUÍN, 29940 XEXAL JOCOTAQUÍN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA SUR DE CHILÓN ESQUINA CALLE SUR PONIENTE CON BENITO JUÁREZ, lon:-92.28371865, lat:17.0863082}} | 2019-04-12 | 2019-05-13 | 839319.73 | 839319.73 | 839319.73 | 839319.73 | 839319.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/126/2019, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:846620.69, importe_modificado:846620.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1544031/proyecto_INICIO, 1544031/proyecto_PROCESO, 1544031/proyecto_FIN, 1544031/proyecto_PROCESO, 1544031/proyecto_FIN, 1544031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627987 | Proyecto de inversión | 661782.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661782.44, modificado:661782.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y NUEVE PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL JARDÍN - 232589 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 232589 | S | 114 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2058.0, meta_modificada:2058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:558, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - CRUCERO COJTOMIL KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO EL JARDIN, 29940 EL JARDÍN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALIDADES BACHAJÓNTE, lon:-91.86343164, lat:17.07120182}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 661782.44 | 661782.44 | 661782.44 | 330891.22 | 330891.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65486, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:661782.44, importe_modificado:661782.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1014.0}} | {1627987/proyecto_PROCESO, 1627987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629433 | Proyecto de inversión | 2141452.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141452.28, modificado:2141452.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE OXJETJA - 238187 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 238187 | S | 100 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:340, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - OXJETJÁ KILÓMETRO 7 + 520 EJIDO OXJETJÁ, 29940 OXJETJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA PAVIMENTADA TEMÓ TILA POSTERIORMENTE SE INCORPORA A LA CARRETERA, lon:-92.07650163, lat:17.12658906}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 1070726.14 | 1070726.14 | 1070726.14 | 1070726.14 | 1070726.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/344/2019, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO CONTEXTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2141452.28, importe_modificado:2141452.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}} | {1629433/proyecto_INICIO, 1629433/proyecto_PROCESO, 1629433/proyecto_FIN, 1629433/proyecto_INICIO, 1629433/proyecto_FIN, 1629433/proyecto_PROCESO, 1629433/proyecto_FIN, 1629433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631263 | Proyecto de inversión | 919394.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919394.89, modificado:919394.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS RC EN EL COBACH PLANTEL CIENTO OCHENTA Y TRES EN LA COMUNIDAD DE PAMAL NAVIL - 207025 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 207025 | S | 64 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXIL - GUADALUPE PAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 00 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILONTEMÓ , lon:-91.79241831, lat:17.08274757}} | 2019-08-07 | 2019-11-06 | 919394.89 | 919394.89 | 919394.89 | 789484.59 | 789484.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/259/2019, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:919394.89, importe_modificado:919394.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1631263/proyecto_INICIO, 1631263/proyecto_FIN, 1631263/proyecto_PROCESO, 1631263/proyecto_FIN, 1631263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401640323 | Proyecto de inversión | 3794810.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3794810.05, modificado:3794810.05}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA EN EL POBLADO DELINA BAJA - 231798 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 231798 | S | 183 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1253.7, meta_modificada:1253.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:71, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - DELINA BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO DELINA BAJA, 29940 DELINA BAJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL CANTELÁ Y CAMINO TZOBOJITLÉ JOTOAQUIL, SE RECORRE 20 KMS. HASTA EL CRU, lon:-92.08736887, lat:17.00596306}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1897405.03 | 1897405.03 | 1897405.03 | 1897405.03 | 1897405.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/313/2019, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3794810.05, importe_modificado:3794810.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1253.7}} | {1640323/proyecto_INICIO, 1640323/proyecto_PROCESO, 1640323/proyecto_FIN, 1640323/proyecto_INICIO, 1640323/proyecto_PROCESO, 1640323/proyecto_FIN, 1640323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538480 | Proyecto de inversión | 303224.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303224.2, modificado:303208.46}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54978 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54978 | S | 144 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:838, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 50 + 300 SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LO LOCALIDAD SE UBICA A 13.50 KMS. SOBRE LA CARRETER, lon:-92.04087545, lat:17.11804246}} | 2019-03-27 | 2019-04-26 | 303208.46 | 303208.46 | 303208.46 | 303208.46 | 303208.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/055/2019, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:303224.2, importe_modificado:303224.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.0}} | {1538480/proyecto_INICIO, 1538480/proyecto_PROCESO, 1538480/proyecto_FIN, 1538480/proyecto_PROCESO, 1538480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541428 | Proyecto de inversión | 2791555.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2791555.06, modificado:2791555.06}} | APERTURA DE CAMINO RURAL BAWITZ GUADALUPE A JET JA PRIMERA ETAPA - 60207 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60207 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:521, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 26 + 100 RANCHERIA BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , REFERENCIA DE CHILÓN - CRUCERO TEMÓ - CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ GUADALUPE, lon:-91.92981134, lat:17.03056192}} | 2019-04-08 | 2019-07-08 | 2791555.06 | 2791555.06 | 2372820.8 | 2372820.8 | 2372820.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/115/2019, contratista:MAS PROYECTOS Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2791555.06, importe_modificado:2791555.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541428/proyecto_INICIO, 1541428/proyecto_PROCESO, 1541428/proyecto_INICIO, 1541428/proyecto_PROCESO, 1541428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544361 | Proyecto de inversión | 718648.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718648.47, modificado:671138.9}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS PARA BAÑO - 64442 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64442 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:666, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 10 + 00 RANCHERIA JUCUTÓN, 29940 JUCUTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA RUMBO A BACHAJÓN ANTES DE LLEGAR CHIJTONTIK, lon:-92.20333725, lat:17.05512114}} | 2019-04-05 | 2019-07-04 | 671138.9 | 671138.9 | 671138.9 | 671138.9 | 671138.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/133/2019, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:718648.47, importe_modificado:718648.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1544361/proyecto_INICIO, 1544361/proyecto_FIN, 1544361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201548123 | Proyecto de inversión | 4097639.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4097639.73, modificado:4097639.73}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO JOL SACUN A BRETAÑA - 69998 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69998 | S | 485 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.86, meta_modificada:3.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 37 + 00 COLONIA JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO LA RUTA - TEMÓ -CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PA, lon:-91.86005948, lat:17.11442838}} | 2019-04-24 | 2019-08-22 | 4097639.73 | 4097639.73 | 2048819.87 | 2048819.87 | 2048819.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/180/2019, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4097639.73, importe_modificado:4097639.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.86}} | {1548123/proyecto_INICIO, 1548123/proyecto_PROCESO, 1548123/proyecto_FIN, 1548123/proyecto_PROCESO, 1548123/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631417 | Proyecto de inversión | 1423662.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423662.65, modificado:1423662.65}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO GUAQUITEPEC A LA VICTORIA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS - 208150 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 208150 | S | 148 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1201.0, meta_modificada:1201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO LA VICTORIA, 29940 LA VICTORIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILON A CRUCERO SITALÁ PARA LLEGAR A SITALÁ POSTERIOR SE TOMA LA CAR, lon:-92.31081237, lat:16.95634065}} | 2019-08-07 | 2019-10-06 | 1207931.14 | 1207931.14 | 1207931.14 | 1207931.14 | 1207931.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/260/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1423662.65, importe_modificado:1423662.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1201.0}} | {1631417/proyecto_PROCESO, 1631417/proyecto_FIN, 1631417/proyecto_INICIO, 1631417/proyecto_FIN, 1631417/proyecto_INICIO, 1631417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536769 | Proyecto de inversión | 945392 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945392.0, modificado:945389.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA PISOS FIRME - 52215 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52215 | S | 128 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:570, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 700 RANCHERIA BAJYULUBMAX, 29940 BAJYULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TAMO CHILÓN A CRUCERO BAJYULUBMAX 7.30 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 4.40 KMS. SOBRE TERRACER, lon:-92.23986228, lat:17.06133481}} | 2019-02-20 | 2019-04-19 | 945389.42 | 945389.42 | 945389.42 | 945389.42 | 945389.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59968, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:945392.0, importe_modificado:945392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2940.0}} | {1536769/proyecto_INICIO, 1536769/proyecto_PROCESO, 1536769/proyecto_FIN, 1536769/proyecto_PROCESO, 1536769/proyecto_FIN, 1536769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201537576 | Proyecto de inversión | 4777797.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4777797.68, modificado:4777001.65}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO - 53515 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53515 | S | 223 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE SAN MARTÍN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HÉROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PENCIL LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIÓ 20 DE NOVIEMBRE, lon:-92.19123196, lat:17.03565881}} | 2019-04-04 | 2019-07-05 | 4777001.65 | 4777001.65 | 4777001.65 | 4777001.65 | 4777001.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/034/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4777797.68, importe_modificado:4777797.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:96.0}} | {1537576/proyecto_INICIO, 1537576/proyecto_PROCESO, 1537576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201537675 | Proyecto de inversión | 1542830.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542830.51, modificado:1528014.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIO - 53679 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53679 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:289, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - MUQUENAL KILÓMETRO 38 + 00 MUQUENAL, 29940 MUQUENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 16.80 KMS. DEL CRUCERO TEMÓ, lon:-92.13125379, lat:17.13681588}} | 2019-02-20 | 2019-05-20 | 1528014.83 | 1528014.83 | 1528014.83 | 1528014.83 | 1528014.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/038/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1542830.51, importe_modificado:1542830.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}} | {1537675/proyecto_INICIO, 1537675/proyecto_FIN, 1537675/proyecto_PROCESO, 1537675/proyecto_FIN, 1537675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539367 | Proyecto de inversión | 1319986.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319986.88, modificado:1316986.88}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS CUARTOS DORMITORIO - 56525 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56525 | S | 61 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:725, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CARMEN LA PIEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 CARMEN LA PIEDAD, 29940 CARMEN LA PIEDAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ILUSION Y TERRACERIA SANTA ROSA, LA LOCALIDAD SE UBICA A 15.50 KMS. D, lon:-92.33847608, lat:17.12708765}} | 2019-02-26 | 2019-05-24 | 1316986.88 | 1316986.88 | 1316986.88 | 1316986.88 | 1316986.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/063/2019, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1319986.88, importe_modificado:1319986.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1539367/proyecto_INICIO, 1539367/proyecto_FIN, 1539367/proyecto_PROCESO, 1539367/proyecto_FIN, 1539367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541183 | Proyecto de inversión | 272901.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272901.78, modificado:272901.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 59746 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59746 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:784, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 600 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 29940 FRANCISCO VILLA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 64.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ACUERDO A LOS SIGUIENTES TR, lon:-91.96122089, lat:17.07377283}} | 2019-04-03 | 2019-05-03 | 272901.6 | 272901.6 | 272901.6 | 272901.6 | 272901.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/108/2019, contratista:GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:272901.78, importe_modificado:272901.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1541183/proyecto_INICIO, 1541183/proyecto_FIN, 1541183/proyecto_PROCESO, 1541183/proyecto_FIN, 1541183/proyecto_PROCESO, 1541183/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542223 | Proyecto de inversión | 445684.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445684.8, modificado:445672.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES PISOS FIRME - 61444 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61444 | S | 87 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1386.0, meta_modificada:1386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:410, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN RAMÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 00 EJIDO SAN RAMÓN, 29940 SAN RAMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A TILA ENTRONQUE CAMINO A TZAJALÁ A 6.00 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD, lon:-92.31228527, lat:17.1133728}} | 2019-04-12 | 2019-05-13 | 445672.99 | 445672.99 | 445672.99 | 445672.99 | 445672.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60251, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:445684.8, importe_modificado:445684.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1386.0}} | {1542223/proyecto_INICIO, 1542223/proyecto_FIN, 1542223/proyecto_PROCESO, 1542223/proyecto_FIN, 1542223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605713 | Proyecto de inversión | 398828.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398828.79, modificado:398828.79}} | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE BAJA TENCIÓN EN LA AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE SÉPTIMA SUR PONIENTE BARRIO LINDAVISTA - 54775 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54775 | S | 73 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion: , lon:-92.27234954, lat:17.10429635}} | 2019-02-20 | 2019-03-15 | 182416.32 | 182416.32 | 182416.32 | 182416.32 | 182416.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/042/2019, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:398828.79, importe_modificado:398828.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1605713/proyecto_INICIO, 1605713/proyecto_FIN, 1605713/proyecto_PROCESO, 1605713/proyecto_FIN, 1605713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201537615 | Proyecto de inversión | 2289361.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2289361.39, modificado:2289361.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO - 53579 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53579 | S | 107 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:994, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - LOS PINOS KILÓMETRO 12 + 850 LOS PINOS, 29940 LOS PINOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL POBLADO LA ENTRADA ESTÁ SOBRE EL LIBRAMIENTO DE BACHAJÓN A LA ALTURA DE LA CASA EJI, lon:-92.18498254, lat:17.05249586}} | 2019-02-22 | 2019-05-22 | 2289361.39 | 2289361.39 | 1144680.7 | 1144680.7 | 1144680.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/036/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2289361.39, importe_modificado:2289361.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:46.0}} | {1537615/proyecto_INICIO, 1537615/proyecto_FIN, 1537615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539441 | Proyecto de inversión | 3087675.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3087675.37, modificado:3087675.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO - 56654 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56654 | S | 135 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:539, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 25 + 00 RANCHERIA WILIBJÁ, 29940 WILIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN A CRUCERO TUNAPAZ 25 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y DEL CRUCERO TUNAPAZ A WILIBJA 25.80 KMS. S, lon:-92.02285947, lat:17.07931589}} | 2019-04-03 | 2019-06-03 | 3087675.36 | 3087675.36 | 3087675.36 | 3087675.36 | 3087675.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/072/2019, contratista:ABIMAEL GOMEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3087675.37, importe_modificado:3087675.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:62.0}} | {1539441/proyecto_INICIO, 1539441/proyecto_FIN, 1539441/proyecto_PROCESO, 1539441/proyecto_FIN, 1539441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540332 | Proyecto de inversión | 4780916.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4780916.72, modificado:4771475.36}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO - 58270 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58270 | S | 223 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:984, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 61 + 300 COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 66.30 KMS. DE , lon:-92.06315769, lat:17.19870334}} | 2019-04-02 | 2019-07-01 | 4771475.36 | 4771475.36 | 4771475.36 | 4771475.36 | 4771475.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/090/2019, contratista:BANKILGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4780916.72, importe_modificado:4780916.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:96.0}} | {1540332/proyecto_INICIO, 1540332/proyecto_PROCESO, 1540332/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544215 | Proyecto de inversión | 5763165.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5763165.15, modificado:5762465.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO PRINCIPAL PIEDRÓN A LAGUNA VERDE - 64247 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64247 | S | 80 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.23, meta_modificada:19.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:440, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 57 + 00 RANCHERIA LAGUNA VERDE, 29940 LAGUNA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN - CRUCERO COJTOMIL 37 KMS. SOBRE PAVIMENTO - GUADALUPE PAXILA - CRUCERO - HIC, lon:-91.86016351, lat:17.14262281}} | 2019-04-25 | 2019-07-25 | 5762465.15 | 5762465.15 | 5762465.15 | 5762465.15 | 5762465.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/023/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5763165.15, importe_modificado:5763165.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.23}} | {1544215/proyecto_INICIO, 1544215/proyecto_FIN, 1544215/proyecto_PROCESO, 1544215/proyecto_FIN, 1544215/proyecto_PROCESO, 1544215/proyecto_FIN, 1544215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546898 | Proyecto de inversión | 2290855.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290855.93, modificado:2290855.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO - 68001 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68001 | S | 107 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:607, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 73 + 800 RANCHERIA SAN ISIDRO TULIJA, 29940 SAN ISIDRO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO TULIJA SE RECORRE 73.80 KMS., lon:-91.87370757, lat:17.24010626}} | 2019-04-11 | 2019-07-10 | 2290855.93 | 2290855.93 | 1698352.89 | 1698352.89 | 1698352.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/155/2019, contratista:LEONEL LÓPEZ JIMÉNEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2290855.93, importe_modificado:2290855.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:46.0}} | {1546898/proyecto_INICIO, 1546898/proyecto_FIN, 1546898/proyecto_PROCESO, 1546898/proyecto_FIN, 1546898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599778 | Proyecto de inversión | 1796165.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796165.95, modificado:1796165.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS UBICADA EN LA COMUNIDAD DE TZINTEEL - 243458 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 243458 | S | 159 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:474, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 39 + 00 EJIDO TZINTEEL, 29940 TZINTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 60.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A CRUCERO TEMÓ DESVIÁNDOSE A LA, lon:-92.08667602, lat:17.23072234}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 1796165.95 | 1796165.95 | 898082.98 | 898082.98 | 898082.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/353/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1796165.95, importe_modificado:1796165.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599778/proyecto_FIN, 1599778/proyecto_INICIO, 1599778/proyecto_PROCESO, 1599778/proyecto_FIN, 1599778/proyecto_PROCESO, 1599778/proyecto_FIN, 1599778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620567 | Proyecto de inversión | 4242563.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4242563.36, modificado:4242563.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE JET MESIL - 197072 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 197072 | S | 214 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7030.0, meta_modificada:7030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:541, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 16 + 00 EJIDO JET MESIL, 29940 JET MESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILA Y TERRACERIA CAMPO BOLONTINA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO, lon:-92.08862727, lat:17.12045624}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 2405928.67 | 2405928.67 | 2405928.67 | 2405928.67 | 2405928.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/224/2019, contratista:DIAMANTE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4242563.36, importe_modificado:4242563.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7030.0}} | {1620567/proyecto_INICIO, 1620567/proyecto_PROCESO, 1620567/proyecto_FIN, 1620567/proyecto_PROCESO, 1620567/proyecto_FIN, 1620567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620580 | Proyecto de inversión | 4980121.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980121.58, modificado:4980121.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO EN BACHAJÓN BARRIO CENTRO - 197169 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 197169 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, CALLE NARCISO MENDOZA LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DE BACHAJÓN BARRIO CENTRO, lon:-92.19227802, lat:17.04002358}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 3984583.77 | 3984583.77 | 3984583.77 | 3984583.77 | 3984583.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/225/2019, contratista:R Y D CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4980121.58, importe_modificado:4980121.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1620580/proyecto_INICIO, 1620580/proyecto_PROCESO, 1620580/proyecto_FIN, 1620580/proyecto_PROCESO, 1620580/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628614 | Proyecto de inversión | 1364438.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364438.05, modificado:1364438.05}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE PATELNA - 234980 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 234980 | S | 209 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3780.0, meta_modificada:3780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:143, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO CHIHC - PATELNA KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO PATELNA, 29940 PATELNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y , PARTIENDO DE CHILON SIGUIENDO LA SIGUIENTE RUTA TEMÓ CRUCERO CHICH , lon:-92.15734037, lat:17.20404181}} | 2019-07-17 | 2019-09-15 | 1061229.83 | 1061229.83 | 1061229.83 | 1061229.83 | 1061229.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65493, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1364438.05, importe_modificado:1364438.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3780.0}} | {1628614/proyecto_INICIO, 1628614/proyecto_PROCESO, 1628614/proyecto_FIN, 1628614/proyecto_PROCESO, 1628614/proyecto_FIN, 1628614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638609 | Proyecto de inversión | 1766194.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766194.33, modificado:1766194.33}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LAMALTZAC PRIMERA SECCIÓN - 244866 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 244866 | S | 141 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:991, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 8 + 880 EJIDO LAMALTZAC PRIMERA SECCIÓN, 29940 LAMALTZAC 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE UBICA A 28.88 , lon:-92.14997471, lat:17.06812331}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 1428675.63 | 1428675.63 | 1428675.63 | 1428675.63 | 1428675.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/361/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1766194.33, importe_modificado:1766194.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1638609/proyecto_PROCESO, 1638609/proyecto_INICIO, 1638609/proyecto_PROCESO, 1638609/proyecto_INICIO, 1638609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542184 | Proyecto de inversión | 2878049.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2878049.84, modificado:2878049.84}} | APERTURA DE CAMINO RURAL JETJA A BAWITZ GUADALUPE PRIMERA ETAPA - 61388 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61388 | S | 413 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 26 + 100 EJIDO JET-JÁ, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN - CRUCERO TUNAPAZ 26.10 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y DE TUNAPAZ A GUADALUPE BAWIZ 36.40 KMS. SOBRE, lon:-91.93174389, lat:17.06774942}} | 2019-04-08 | 2019-07-08 | 2878049.84 | 2878049.84 | 2765388.86 | 2765388.86 | 2765388.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/116/2019, contratista:MAS PROYECTOS Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2878049.84, importe_modificado:2878049.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542184/proyecto_INICIO, 1542184/proyecto_FIN, 1542184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598774 | Proyecto de inversión | 2091651.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091651.07, modificado:2091651.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA - 235190 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 235190 | S | 98 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - LA PALMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 830 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ Y , SE ENCUENTRA A 74 KMS. DE LA CAB. PAL. DIRIGIÉNDOSE POR , lon:-91.89092697, lat:17.06434311}} | 2019-07-19 | 2019-10-18 | 2091651.07 | 2091651.07 | 1691466.9 | 1691466.9 | 1691466.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/331/2019, contratista:LUCARY'S INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2091651.07, importe_modificado:2091651.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {1598774/proyecto_PROCESO, 1598774/proyecto_INICIO, 1598774/proyecto_FIN, 1598774/proyecto_PROCESO, 1598774/proyecto_INICIO, 1598774/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605764 | Proyecto de inversión | 1992048.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992048.64, modificado:1992048.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIO - 56576 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56576 | S | 93 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:454, direccion: , lon:-91.99635931, lat:17.1858049}} | 2019-02-26 | 2019-05-21 | 1805335.79 | 1805335.79 | 1805335.79 | 1805335.79 | 1805335.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/067/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ALE-GRA. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1992048.64, importe_modificado:1992048.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1605764/proyecto_PROCESO, 1605764/proyecto_FIN, 1605764/proyecto_INICIO, 1605764/proyecto_FIN, 1605764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536022 | Proyecto de inversión | 3794678.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3794678.64, modificado:3781439.5}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 50758 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50758 | S | 148 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9891.4, meta_modificada:9891.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:604, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - SAN PEDRO TULIJA KILÓMETRO 96 + 00 SAN PEDRO TULIJA, 29940 SAN PEDRO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA Y , DEL CRUCEO TEMÓ A PUENTE TULIJÁ SE RECORREN 46 K, lon:-91.89612986, lat:17.23976144}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 3781439.5 | 3781439.5 | 3781439.5 | 3781439.5 | 3781439.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/011/2019, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3794678.64, importe_modificado:3794678.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9891.4}} | {1536022/proyecto_INICIO, 1536022/proyecto_PROCESO, 1536022/proyecto_INICIO, 1536022/proyecto_PROCESO, 1536022/proyecto_INICIO, 1536022/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538370 | Proyecto de inversión | 1580155.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580155.2, modificado:1580133.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISIETE PISOS FIRME - 54837 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54837 | S | 272 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4914.0, meta_modificada:4914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:221, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - TIAQUIL KILÓMETRO 31 + 700 TIAQUIL, 29940 TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA TEMÓ - PALENQUE A 10.50 KM. DE TEMÓ A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL 199, lon:-92.14393425, lat:17.09286971}} | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 1580133.67 | 1580133.67 | 1580133.67 | 1580133.67 | 1580133.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59979, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1580155.2, importe_modificado:1580155.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4914.0}} | {1538370/proyecto_INICIO, 1538370/proyecto_PROCESO, 1538370/proyecto_FIN, 1538370/proyecto_PROCESO, 1538370/proyecto_FIN, 1538370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538372 | Proyecto de inversión | 7465308.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7465308.88, modificado:7464267.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO - 54838 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54838 | S | 345 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 900 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA BACHAJÓN - SAN JUAN CANCUC A 19.90 KM. DE BACHAJÓN, lon:-92.28674841, lat:16.98169062}} | 2019-04-03 | 2019-08-02 | 7464267.98 | 7464267.98 | 7464267.98 | 7464267.98 | 7464267.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/047/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:7465308.88, importe_modificado:7465308.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:150.0}} | {1538372/proyecto_INICIO, 1538372/proyecto_PROCESO, 1538372/proyecto_FIN, 1538372/proyecto_PROCESO, 1538372/proyecto_FIN, 1538372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542326 | Proyecto de inversión | 1561604.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561604.63, modificado:1561523.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 61583 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61583 | S | 240 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4449.6, meta_modificada:4449.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:556, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 25 + 880 RANCHERIA CENTRO CACUALA, 29940 CENTRO CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , DE CHILÓN - CRUCERO TUNAPAZ 25.88 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 10.63 KMS. SOBRE TERRA, lon:-92.0844551, lat:17.07423449}} | 2019-04-04 | 2019-05-06 | 1561523.55 | 1561523.55 | 1561523.55 | 1561523.55 | 1561523.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60260, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1561604.63, importe_modificado:1561604.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4449.6}} | {1542326/proyecto_INICIO, 1542326/proyecto_PROCESO, 1542326/proyecto_FIN, 1542326/proyecto_PROCESO, 1542326/proyecto_FIN, 1542326/proyecto_PROCESO, 1542326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545681 | Proyecto de inversión | 2946935.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2946935.33, modificado:2889953.04}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO JETJA A CRUCERO BAWITZ MANGO - 92216 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 92216 | S | 123 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 800 COLONIA LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA - JETJA - LA PALMA S, lon:-91.89107255, lat:17.06469041}} | 2019-04-30 | 2019-08-28 | 2889953.04 | 2889953.04 | 2889953.04 | 2889953.04 | 2889953.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/196/2019, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2946935.33, importe_modificado:2946935.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1545681/proyecto_INICIO, 1545681/proyecto_FIN, 1545681/proyecto_PROCESO, 1545681/proyecto_FIN, 1545681/proyecto_PROCESO, 1545681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547477 | Proyecto de inversión | 1269541.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269541.82, modificado:1269541.81}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CUATRO PISOS FIRME - 68868 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68868 | S | 219 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3948.0, meta_modificada:3948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 61 + 100 COLONIA TZAJALCHÉN PRIMERA SECCIÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALIDADES PARTIENDO DE LA CABEC, lon:-91.97717654, lat:17.16711476}} | 2019-04-12 | 2019-05-13 | 1269541.81 | 1269541.81 | 1269541.81 | 1269541.81 | 1269541.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60500, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1269541.82, importe_modificado:1269541.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3948.0}} | {1547477/proyecto_INICIO, 1547477/proyecto_FIN, 1547477/proyecto_PROCESO, 1547477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547633 | Proyecto de inversión | 3751685.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3751685.75, modificado:3751685.75}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL TRAMO CRUCERO CHAK AJCOLA A NICHTEEL Y RAMALES - 69125 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69125 | S | 108 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:133, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - NICHTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 210 COLONIA NICHTEEL, 29940 NICHTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A BACHAJÓN A 4.21 SOBRE PAVIMENTO SE ENCUENTRA EL C, lon:-92.18962567, lat:17.11592783}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 3751685.75 | 3751685.75 | 2680793.42 | 2680793.42 | 2680793.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/174/2019, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3751685.75, importe_modificado:3751685.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1547633/proyecto_INICIO, 1547633/proyecto_PROCESO, 1547633/proyecto_FIN, 1547633/proyecto_PROCESO, 1547633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595674 | Proyecto de inversión | 3037874.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3037874.16, modificado:3037874.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ALÁN BOLONTINÁ - 212100 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212100 | S | 142 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:329, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ALÁN BOLONTINÁ - ALÁN BOLONTINÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO ALÁN BOLONTINÁ, 29940 ALÁN BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA SURESTE DE CHILÓN SE RECORRE 21 KMS. HASTA TEMÓ SE , lon:-92.09523203, lat:17.13452342}} | 2019-07-26 | 2019-10-25 | 2490060.79 | 2490060.79 | 2490060.79 | 2490060.79 | 2490060.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/284/2019, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRÍGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3037874.16, importe_modificado:3037874.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:61.0}} | {1595674/proyecto_FIN, 1595674/proyecto_INICIO, 1595674/proyecto_FIN, 1595674/proyecto_INICIO, 1595674/proyecto_PROCESO, 1595674/proyecto_FIN, 1595674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618606 | Proyecto de inversión | 2745983.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2745983.75, modificado:2745983.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LOQUIBJÁ A SAN GABRIEL CENTRO - 186677 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 186677 | S | 273 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15220.0, meta_modificada:15220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:872, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - CRUCERO TUNAPAZ KILÓMETRO 25 + 900 EJIDO SAN GABRIEL CENTRO, 29940 SAN GABRIEL (CENTRO), CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO TEMÓ CRUCERO TUNAP, lon:-91.99018973, lat:17.04855924}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 2320710.92 | 2320710.92 | 2320710.92 | 2320710.92 | 2320710.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/216/2019, contratista:DIAMANTE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2745983.75, importe_modificado:2745983.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15220.0}} | {1618606/proyecto_INICIO, 1618606/proyecto_PROCESO, 1618606/proyecto_FIN, 1618606/proyecto_PROCESO, 1618606/proyecto_FIN, 1618606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535864 | Proyecto de inversión | 2648961.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648961.41, modificado:2605740.47}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD - 50471 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50471 | S | 150 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3565.0, meta_modificada:3565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:564, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - JOL CANTELA KILÓMETRO 30 + 700 COLONIA JOL CANTELA, 29940 JOL CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO MAJCHUM Y TERRACERIA NUEVO JOTOAQUIL, TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL PARTI, lon:-92.09657429, lat:17.0180776}} | 2019-02-15 | 2019-05-15 | 2605740.47 | 2605740.47 | 2605740.47 | 2605740.47 | 2605740.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/006/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2648961.41, importe_modificado:2648961.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3565.0}} | {1535864/proyecto_INICIO, 1535864/proyecto_FIN, 1535864/proyecto_PROCESO, 1535864/proyecto_FIN, 1535864/proyecto_PROCESO, 1535864/proyecto_FIN, 1535864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536271 | Proyecto de inversión | 5026641.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5026641.33, modificado:5026052.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO UN CUARTOS DORMITORIO - 51243 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51243 | S | 235 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:126, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALA KILÓMETRO 17 + 040 CENTRO MUQUIL, 29940 CENTRO MUQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN A GOLOLTÓN SE RECORRE 17.04 KMS. SOBRE CARRETERA, lon:-92.25872573, lat:17.03985683}} | 2019-02-15 | 2019-05-16 | 5026052.33 | 5026052.33 | 5026052.33 | 5026052.33 | 5026052.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/019/2019, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5026641.33, importe_modificado:5026641.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:101.0}} | {1536271/proyecto_INICIO, 1536271/proyecto_FIN, 1536271/proyecto_PROCESO, 1536271/proyecto_FIN, 1536271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539397 | Proyecto de inversión | 1992048.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992048.64, modificado:1969794.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIO - 56576 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56576 | S | 93 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:454, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 60 + 500 BAJ MUCULWITZ, 29940 BAJ MUCULWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA A 80.52 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL DESVÍO CRUCERO ALÁN SACJUN;, lon:-91.99614406, lat:17.1857229}} | 2019-02-26 | 2019-05-21 | 1969794.12 | 1969794.12 | 1969794.12 | 1969794.12 | 1969794.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/067/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ALE-GRA. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1992048.64, importe_modificado:1992048.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1539397/proyecto_INICIO, 1539397/proyecto_FIN, 1539397/proyecto_PROCESO, 1539397/proyecto_FIN, 1539397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540959 | Proyecto de inversión | 1257634.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257634.76, modificado:1242496.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA BAÑO - 59335 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59335 | S | 81 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:517, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 25 + 900 RANCHERIA ALÁN CACUALÁ, 29940 ALÁN CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EL DESVÍO SE ENCUENTRA CRUCERO TUNAPAZ A 25.90 K, lon:-92.10412542, lat:17.08606958}} | 2019-03-26 | 2019-06-24 | 1242496.23 | 1242496.23 | 1242496.23 | 1242496.23 | 1242496.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/097/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1257634.76, importe_modificado:1257634.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1540959/proyecto_INICIO, 1540959/proyecto_FIN, 1540959/proyecto_PROCESO, 1540959/proyecto_FIN, 1540959/proyecto_PROCESO, 1540959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629006 | Proyecto de inversión | 1576683.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576683.97, modificado:1576683.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA LOCALIDAD DE HICBATIL - 236601 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 236601 | S | 242 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4492.8, meta_modificada:4492.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - HIC´BATIL KILÓMETRO 5 + 250 EJIDO HIC´BATIL, 29940 HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CRUCERO TEMÓ A MANO IZQUIERDA Y A LA A, lon:-92.03243367, lat:17.14555346}} | 2019-08-01 | 2019-10-29 | 1576683.97 | 1576683.97 | 1576683.97 | 1340181.37 | 1340181.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65497, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1576683.97, importe_modificado:1576683.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4492.8}} | {1629006/proyecto_INICIO, 1629006/proyecto_PROCESO, 1629006/proyecto_FIN, 1629006/proyecto_INICIO, 1629006/proyecto_PROCESO, 1629006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630968 | Proyecto de inversión | 4361402.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4361402.44, modificado:4361402.44}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CHILÓN A TZAJALÁ - 205381 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 205381 | S | 1255 | 1274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19020.0, meta_modificada:19020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EL DESVÍO SE ENCUENTRA RUMBO A YAJALÓN ANTES DE LA GASOLINERA , lon:-92.39114405, lat:17.13443308}} | 2019-07-22 | 2019-10-21 | 3604127.73 | 3604127.73 | 3604127.73 | 3604127.73 | 3604127.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/242/2019, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4361402.44, importe_modificado:4361402.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19020.0}} | {1630968/proyecto_INICIO, 1630968/proyecto_FIN, 1630968/proyecto_PROCESO, 1630968/proyecto_FIN, 1630968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641245 | Proyecto de inversión | 227557.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227557.75, modificado:227557.75}} | MEJORAMIENTO EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ALÁN SACJUN - 248172 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 248172 | S | 430 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALÁN SACJUN KILÓMETRO 14 + 800 EJIDO ALÁN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CRUCERO TEMÓ SE DIRIGE A PALENQ, lon:-92.05314567, lat:17.19172011}} | 2019-10-15 | 2019-12-12 | 227557.75 | 227557.75 | 113778.88 | 113778.88 | 113778.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/371/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:227557.75, importe_modificado:227557.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641245/proyecto_INICIO, 1641245/proyecto_PROCESO, 1641245/proyecto_FIN, 1641245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535982 | Proyecto de inversión | 5375022.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5375022.37, modificado:5218122.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHO CUARTOS DORMITORIO - 50695 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50695 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 100 EJIDO TZAJALA 1RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 23.10 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE TERRACERÍA, lon:-92.39469596, lat:17.1348842}} | 2019-02-15 | 2019-05-15 | 5218122.83 | 5218122.83 | 5218122.83 | 5218122.83 | 5218122.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/010/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5375022.37, importe_modificado:5375022.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:108.0}} | {1535982/proyecto_INICIO, 1535982/proyecto_FIN, 1535982/proyecto_PROCESO, 1535982/proyecto_FIN, 1535982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536190 | Proyecto de inversión | 2998636.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998636.11, modificado:2904566.34}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y CINCO CUARTOS PARA BAÑO - 51110 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51110 | S | 198 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:477, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 63 + 00 PANTEMAJAS, 29940 PANTEMAJAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILÓN A CRUCERO AGUA AZUL SE RECORREN 63 KMS. SOBRE CARRETARA PAVIMENTADA Y 1.20 KM, lon:-92.09684594, lat:17.26139169}} | 2019-02-15 | 2019-05-16 | 2904566.34 | 2904566.34 | 2904566.34 | 2904566.34 | 2904566.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/018/2019, contratista:RDV CHIAPAS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2998636.11, importe_modificado:2998636.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:85.0}} | {1536190/proyecto_INICIO, 1536190/proyecto_FIN, 1536190/proyecto_PROCESO, 1536190/proyecto_FIN, 1536190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536729 | Proyecto de inversión | 4976872.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4976322.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 52154 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52154 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LAS PALMAS BACHAJÓN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 17 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO GUADALUPE, lon:-92.17987549, lat:17.03649485}} | 2019-02-20 | 2019-05-20 | 4976322.58 | 4976322.58 | 4976322.58 | 4976322.58 | 4976322.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/027/2019, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1536729/proyecto_INICIO, 1536729/proyecto_FIN, 1536729/proyecto_PROCESO, 1536729/proyecto_FIN, 1536729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201537655 | Proyecto de inversión | 1194449.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194449.41, modificado:1169206.55}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS DORMITORIO - 53647 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53647 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:824, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - NAHILTE 3A SECCIÓN KILÓMETRO 36 + 00 COLONIA NAHILTE 3A.SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A 14.80 KMS, lon:-92.13912088, lat:17.12159025}} | 2019-02-20 | 2019-05-20 | 1169206.55 | 1169206.55 | 1169206.55 | 1169206.55 | 1169206.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/037/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1194449.41, importe_modificado:1194449.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1537655/proyecto_INICIO, 1537655/proyecto_FIN, 1537655/proyecto_PROCESO, 1537655/proyecto_FIN, 1537655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538351 | Proyecto de inversión | 1470637.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470637.37, modificado:1470561.07}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54798 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54798 | S | 126 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4141.9, meta_modificada:4141.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:817, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - LÁZARO CÁRDENAS KILÓMETRO 29 + 100 LÁZARO CÁRDENAS, 29940 LÁZARO CÁRDENAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATELNA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 23 KMS DE CHILÓN A TEMÓ A 19.10 KM, lon:-92.16540829, lat:17.1681343}} | 2019-04-04 | 2019-05-03 | 1470561.07 | 1470561.07 | 1470561.07 | 1470561.07 | 1470561.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59971, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1470637.37, importe_modificado:1470637.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4141.9}} | {1538351/proyecto_INICIO, 1538351/proyecto_PROCESO, 1538351/proyecto_FIN, 1538351/proyecto_PROCESO, 1538351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544396 | Proyecto de inversión | 547455.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547455.98, modificado:547455.97}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIO - 64478 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64478 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:907, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN MARCOS CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 200 RANCHERIA SAN MARCOS CATARRAYA, 29940 SAN MARCOS CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANO LA CARRETERA T, lon:-91.81749052, lat:17.04961531}} | 2019-04-10 | 2019-06-10 | 547455.97 | 547455.97 | 547455.97 | 547455.97 | 547455.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/134/2019, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:547455.98, importe_modificado:547455.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1544396/proyecto_INICIO, 1544396/proyecto_PROCESO, 1544396/proyecto_FIN, 1544396/proyecto_PROCESO, 1544396/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598811 | Proyecto de inversión | 3026798.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3026798.08, modificado:3026798.08}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA CRUCERO CANXANIL SEGUNDA A LA INDEPENDENCIA - 235489 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 235489 | S | 150 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:763, direccion:TERRACERÍA TRAMO CANXANIL 2DA. SECCION - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO INDEPENDENCIA, 29940 INDEPENDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PASANDO POR LAS SIGUIENTES L, lon:-92.02327544, lat:17.10002085}} | 2019-08-01 | 2019-10-25 | 3026798.08 | 3026798.08 | 2436515.59 | 2436515.59 | 2436515.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/334/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3026798.08, importe_modificado:3026798.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {1598811/proyecto_FIN, 1598811/proyecto_PROCESO, 1598811/proyecto_INICIO, 1598811/proyecto_FIN, 1598811/proyecto_INICIO, 1598811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632294 | Proyecto de inversión | 592140.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592140.78, modificado:592140.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA RC EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE YAXTELJÁ - 212343 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212343 | S | 102 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILÓB - YAXTELJÁ KILÓMETRO 19 + 00 EJIDO YAXTELJÁ, 29940 YAXTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO COMO REFERENCIA LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 19 KMS. EN LA CARRETERA TEMÓTILA , lon:-92.14186552, lat:17.01973179}} | 2019-07-26 | 2019-10-28 | 592140.78 | 592140.78 | 592140.78 | 458149.67 | 458149.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/289/2019, contratista:CONSTRUCTORA TERESA DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:592140.78, importe_modificado:592140.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632294/proyecto_INICIO, 1632294/proyecto_PROCESO, 1632294/proyecto_FIN, 1632294/proyecto_PROCESO, 1632294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632597 | Proyecto de inversión | 464791.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464791.9, modificado:464791.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN - 213577 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 213577 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:974, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ASHUPA - GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 600 EJIDO GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO ASHU, lon:-91.93861963, lat:17.20966559}} | 2019-08-05 | 2019-10-04 | 232395.95 | 232395.95 | 232395.95 | 232395.95 | 232395.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/295/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:464791.9, importe_modificado:464791.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1632597/proyecto_INICIO, 1632597/proyecto_PROCESO, 1632597/proyecto_INICIO, 1632597/proyecto_FIN, 1632597/proyecto_PROCESO, 1632597/proyecto_FIN, 1632597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648707 | Proyecto de inversión | 2005998.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005998.34, modificado:2005998.34}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD EN BARRIO LOMA BONITA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 257596 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 257596 | S | 115 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1726.7, meta_modificada:1726.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LOMA BONITA BARRIO LOMA BONITA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA UBILIO GARCIA Y CALLE LÁZARO CARDENAS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL BARRIO LOMA BONITA DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.26459905, lat:17.10562789}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 2005998.34 | 2005998.34 | 1002999.17 | 1002999.17 | 1002999.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67855, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2005998.34, importe_modificado:2005998.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1648707/proyecto_INICIO, 1648707/proyecto_PROCESO, 1648707/proyecto_INICIO, 1648707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201537548 | Proyecto de inversión | 4976872.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4975897.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 53464 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53464 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CRUCERO JALALAL 2A. SECC., CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, lon:-92.18463909, lat:17.02800613}} | 2019-04-03 | 2019-07-03 | 4975897.98 | 4975897.98 | 4975897.98 | 4975897.98 | 4975897.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/033/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1537548/proyecto_INICIO, 1537548/proyecto_PROCESO, 1537548/proyecto_FIN, 1537548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544715 | Proyecto de inversión | 1204668.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204668.61, modificado:895185.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD SEGUNDA ETAPA - 64953 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64953 | S | 172 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:371, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - LACANTAJAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 900 RANCHERIA LACANTAJAL, 29940 LACANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA ENTRADA A LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA A 250 MTS. ANTES DE LLEGAR A SAN ANTONIO PATHU, lon:-92.24119144, lat:17.1192647}} | 2019-04-09 | 2019-05-24 | 895185.6 | 895185.6 | 895185.6 | 895185.6 | 895185.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/136/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1204668.61, importe_modificado:1204668.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544715/proyecto_FIN, 1544715/proyecto_PROCESO, 1544715/proyecto_FIN, 1544715/proyecto_INICIO, 1544715/proyecto_PROCESO, 1544715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629295 | Proyecto de inversión | 1794755.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794755.89, modificado:1794755.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA EN LA ESCUELA PREESCOLAR BILINGÚE LEANDRO VALLE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO POJCOL - 237694 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 237694 | S | 181 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - SANTIAGO POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 00 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEGAR A TEMO SE CO, lon:-91.98178045, lat:16.99666452}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 897377.95 | 897377.95 | 897377.95 | 897377.95 | 897377.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/341/2019, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1794755.89, importe_modificado:1794755.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629295/proyecto_INICIO, 1629295/proyecto_PROCESO, 1629295/proyecto_FIN, 1629295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630687 | Proyecto de inversión | 2598733.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598733.18, modificado:2598733.18}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD CHAKAJ NAVIL - 203759 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 203759 | S | 116 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:981, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TÉMÓ - CRUCERO COJTOMIL KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO CHACAJ NAVIL, 29940 CHAKAJ NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MPAL. SE RECORRE 21 KMS. HASTA CRUCERO TEMÓ S, lon:-91.9594955, lat:17.0803668}} | 2019-07-22 | 2019-10-18 | 2598733.18 | 2598733.18 | 2598733.18 | 2269255.12 | 2269255.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/231/2019, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2598733.18, importe_modificado:2598733.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1720.0}} | {1630687/proyecto_INICIO, 1630687/proyecto_FIN, 1630687/proyecto_INICIO, 1630687/proyecto_FIN, 1630687/proyecto_PROCESO, 1630687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648605 | Proyecto de inversión | 10519770.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7363839.27, modificado:7363839.27}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3155931.12, modificado:3155931.12}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO JOTOLÁ BELISARIO DOMÍNGUEZ - 257466 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 257466 | S | 62 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:815, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO JOTOLA BELISARIO DOMINGUEZ, 29940 JOTOLÁ BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 48.20 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.15681371, lat:17.19079258}} | 2019-09-12 | 2019-12-20 | 10519770.39 | 10519770.39 | 10519770.39 | 5259885.2 | 5259885.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/INPI/363-A/2019, contratista:CERCADOS Y OBRAS CIVILES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:7363839.27, importe_modificado:7363839.27}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/INPI/363-B/2019, contratista:CERCADOS Y OBRAS CIVILES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3155931.12, importe_modificado:3155931.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1648605/proyecto_INICIO, 1648605/proyecto_FIN, 1648605/proyecto_INICIO, 1648605/proyecto_PROCESO, 1648605/proyecto_FIN, 1648605/proyecto_INICIO, 1648605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536324 | Proyecto de inversión | 2414323.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414323.51, modificado:2412525.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 51343 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51343 | S | 332 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:825, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - NAVITEEL KILÓMETRO 30 + 00 NAVITEEL, 29940 NAVITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORREN 30 KMS. SOBRE PAVIMENTO TRAMO TEMÓ A CRUCERO NAVITEEL , lon:-92.13885108, lat:17.07065334}} | 2019-02-20 | 2019-05-20 | 2412525.06 | 2412525.06 | 2412525.06 | 2412525.06 | 2412525.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/022/2019, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2414323.51, importe_modificado:2414323.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {1536324/proyecto_INICIO, 1536324/proyecto_PROCESO, 1536324/proyecto_FIN, 1536324/proyecto_PROCESO, 1536324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:detallar mas sobre la observación, ya que esta obra tiene ahorro presupuestal por eso en monto modificado hubo variación., trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:favor de especificar mas cuál es la observación, ya que mi avance físico y financiero es lo que le correspondiente y contrato también., trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2020-01-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-07}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-07}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-07}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-07}}
2019 | 4 | CHP190201536745 | Proyecto de inversión | 6105266.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6105266.26, modificado:6104616.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PRINCIPAL CRUCERO COQUILTEEL A EL CALVARIO Y RAMALES - 52186 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52186 | S | 267 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19004.0, meta_modificada:19004.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:421, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 00 COQUILTEEL 1A. SECCION, 29940 COQUILTÉEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO CHICH SE RECORREN 36 KMS. S, lon:-92.17061018, lat:17.15863288}} | 2019-02-20 | 2019-05-20 | 6104616.26 | 6104616.26 | 6104616.26 | 6104616.26 | 6104616.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/029/2019, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6105266.26, importe_modificado:6105266.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19004.0}} | {1536745/proyecto_INICIO, 1536745/proyecto_FIN, 1536745/proyecto_PROCESO, 1536745/proyecto_FIN, 1536745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538366 | Proyecto de inversión | 1773861.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773861.57, modificado:1773769.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54832 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54832 | S | 272 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5054.4, meta_modificada:5054.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:221, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - TIAQUIL KILÓMETRO 31 + 700 TIAQUIL, 29940 TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA TEMÓ - PALENQUE A 10.50 KM. DE TEMÓ A UN COSTADO DE LA CARRETERA, lon:-92.14395571, lat:17.09286971}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 1773769.47 | 1773769.47 | 1773769.47 | 1773769.47 | 1773769.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59977, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1773861.57, importe_modificado:1773861.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5054.4}} | {1538366/proyecto_INICIO, 1538366/proyecto_FIN, 1538366/proyecto_PROCESO, 1538366/proyecto_FIN, 1538366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539378 | Proyecto de inversión | 1494036.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494036.48, modificado:1476968.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIO - 56547 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56547 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:819, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 65 + 600 LAS MONTAÑAS, 29940 LAS MONTAÑAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 65.60 KMS. PARA LLEGAR A CRUCERO PAMALHA ENTRA, lon:-92.0131903, lat:17.22350911}} | 2019-03-29 | 2019-06-27 | 1476968.34 | 1476968.34 | 1476968.34 | 1476968.34 | 1476968.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/064/2019, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1494036.48, importe_modificado:1494036.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1539378/proyecto_INICIO, 1539378/proyecto_FIN, 1539378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545863 | Proyecto de inversión | 4976872.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4974705.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 92450 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 92450 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO LINDAVISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE CIPRÉS, CALLE ALDAMA LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO LINDA VISTA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.27470636, lat:17.10411908}} | 2019-05-02 | 2019-07-31 | 4974705.48 | 4974705.48 | 4974705.48 | 4974705.48 | 4974705.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/201/2019, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1545863/proyecto_INICIO, 1545863/proyecto_PROCESO, 1545863/proyecto_FIN, 1545863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605573 | Proyecto de inversión | 2414323.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414323.51, modificado:2414323.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 51343 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51343 | S | 332 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5620.0, meta_modificada:5620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:825, direccion: , lon:-92.13885108, lat:17.07065334}} | 2019-02-20 | 2019-05-20 | 2412525.06 | 2412525.06 | 2412525.06 | 2412525.06 | 2412525.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/022/2019, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2414323.51, importe_modificado:2414323.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5620.0}} | {1605573/proyecto_FIN, 1605573/proyecto_INICIO, 1605573/proyecto_PROCESO, 1605573/proyecto_INICIO, 1605573/proyecto_PROCESO, 1605573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629041 | Proyecto de inversión | 1404599.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404599.46, modificado:1404599.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUATRO PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE HICBATIL - 236711 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 236711 | S | 242 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4368.0, meta_modificada:4368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO GUADALUPE PAXILA - HICBATIL KILÓMETRO 5 + 250 EJIDO HICBATIL, 29940 HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CRUCERO TEMÓ A MANO IZQUIERDA Y A LA ALT, lon:-92.03239075, lat:17.14570724}} | 2019-08-01 | 2019-10-29 | 1404599.46 | 1404599.46 | 1404599.46 | 1193909.54 | 1193909.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65498, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1404599.46, importe_modificado:1404599.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4368.0}} | {1629041/proyecto_INICIO, 1629041/proyecto_PROCESO, 1629041/proyecto_FIN, 1629041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632515 | Proyecto de inversión | 2486067.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486067.31, modificado:2486067.31}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PATATEHEL - 213189 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 213189 | S | 287 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:141, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - CENTRO CHICH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO PATATEHEL, 29940 PATATEHEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MPAL. SE RECORREN 21 KMS. HASTA CRUCERO TEMÓ A MANO , lon:-92.16752477, lat:17.17302885}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 2486067.31 | 2486067.31 | 2486067.31 | 1243033.66 | 1243033.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/291/2019, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2486067.31, importe_modificado:2486067.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1632515/proyecto_INICIO, 1632515/proyecto_PROCESO, 1632515/proyecto_INICIO, 1632515/proyecto_FIN, 1632515/proyecto_INICIO, 1632515/proyecto_FIN, 1632515/proyecto_PROCESO, 1632515/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541005 | Proyecto de inversión | 1943017.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943017.1, modificado:1849425.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 59409 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59409 | S | 153 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3087.6, meta_modificada:3087.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:140, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PATALILJÁ KILÓMETRO 21 + 400 RANCHERIA PATALILJA, 29940 PATALILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CAB. MPAL. SE ENCUENTRA A 25.40 KMS. PASANDO CRUCERO TEMÓ CRUCERO CANTEL, lon:-92.10835048, lat:17.02836626}} | 2019-03-27 | 2019-06-27 | 1849425.32 | 1849425.32 | 1849425.32 | 1849425.32 | 1849425.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/102/2019, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1943017.1, importe_modificado:1943017.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3087.6}} | {1541005/proyecto_INICIO, 1541005/proyecto_FIN, 1541005/proyecto_PROCESO, 1541005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628392 | Proyecto de inversión | 243103.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243103.75, modificado:243103.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE NUEVA GENERACIÓN JOL ASHUPÁ - 234010 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 234010 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:975, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - CRUCERO COJTOMIL KILÓMETRO 15 + 350 EJIDO NUEVA GENERACION JOL ASHUPÁ, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO ASHUPÁ Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUN, lon:-91.939631, lat:17.19433008}} | 2019-07-22 | 2019-09-23 | 243103.75 | 243103.75 | 243103.75 | 121551.88 | 121551.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65490, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:243103.75, importe_modificado:243103.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {1628392/proyecto_FIN, 1628392/proyecto_PROCESO, 1628392/proyecto_INICIO, 1628392/proyecto_FIN, 1628392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628712 | Proyecto de inversión | 2159039.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159039.79, modificado:2159039.79}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE NAZARETH - 235392 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 235392 | S | 249 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1727.4, meta_modificada:1727.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:360, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO CHICH - NAZARETH KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO NAZARETH, 29940 NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A TEMÓ DE AHI RUMBO A PALENQUE LLEGANDO A CRUC, lon:-92.15739985, lat:17.17130352}} | 2019-08-01 | 2019-11-25 | 2159039.79 | 2159039.79 | 2159039.79 | 1929492.57 | 1929492.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/333/2019, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2159039.79, importe_modificado:2159039.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1727.4}} | {1628712/proyecto_INICIO, 1628712/proyecto_PROCESO, 1628712/proyecto_FIN, 1628712/proyecto_INICIO, 1628712/proyecto_PROCESO, 1628712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632267 | Proyecto de inversión | 553736.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553736.32, modificado:553736.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE RAMOSIL TZAJALNABIL BARRIO SAN JUAN - 212231 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212231 | S | 95 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1722.0, meta_modificada:1722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - RAMOSIL (TZAJALNABIL) KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO RAMOSIL TZAJALNABIL BARRIO SAN JUAN, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 47.40 KMS. DE LA , lon:-92.06174324, lat:17.11756259}} | 2019-07-26 | 2019-10-25 | 470675.87 | 470675.87 | 470675.87 | 470675.87 | 470675.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65424, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:553736.32, importe_modificado:553736.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1722.0}} | {1632267/proyecto_INICIO, 1632267/proyecto_FIN, 1632267/proyecto_PROCESO, 1632267/proyecto_INICIO, 1632267/proyecto_FIN, 1632267/proyecto_PROCESO, 1632267/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632524 | Proyecto de inversión | 3999968.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999968.25, modificado:3999968.25}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRIMERA ETAPA EN EL POBLADO JET JÁ - 213246 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 213246 | S | 413 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2738.0, meta_modificada:2738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - JET JA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 33 + 00 EJIDO JET JA, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO TEMÓ SE TOMA LA CARRETERA QUE SE DIR, lon:-91.93235506, lat:17.06956036}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 3999968.25 | 3999968.25 | 3999968.25 | 1999984.13 | 1999984.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/292/2019, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3999968.25, importe_modificado:3999968.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2738.0}} | {1632524/proyecto_FIN, 1632524/proyecto_INICIO, 1632524/proyecto_PROCESO, 1632524/proyecto_FIN, 1632524/proyecto_PROCESO, 1632524/proyecto_FIN, 1632524/proyecto_PROCESO, 1632524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648428 | Proyecto de inversión | 6606946.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4624862.22, modificado:4624862.22}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982083.81, modificado:1982083.81}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TZASIBILTIC - 257174 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 257174 | S | 283 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:252, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - CRUCERO GOLOTON KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO TZASIBILTIC, 29940 TZASIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 6.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A TILA 5., lon:-92.28874055, lat:17.14774254}} | 2019-09-12 | 2019-12-20 | 6606946.03 | 6606946.03 | 6606946.03 | 3303473.02 | 3303473.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/INPI/362-A/2019, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4624862.22, importe_modificado:4624862.22}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/INPI/362-B/2019, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1982083.81, importe_modificado:1982083.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1648428/proyecto_PROCESO, 1648428/proyecto_FIN, 1648428/proyecto_INICIO, 1648428/proyecto_PROCESO, 1648428/proyecto_INICIO, 1648428/proyecto_PROCESO, 1648428/proyecto_FIN, 1648428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536759 | Proyecto de inversión | 1061284.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061284.7, modificado:1061273.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 52204 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52204 | S | 128 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3024.0, meta_modificada:3024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:570, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 70 RANCHERIA BAJYULUBMAX, 29940 BAJYULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TAMO CHILÓN A CRUCERO BAJYULUBMAX 7.30 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 4.40 KMS. SOBRE TERRACERÍ, lon:-92.23999103, lat:17.0613143}} | 2019-02-20 | 2019-04-19 | 1061273.68 | 1061273.68 | 1061273.68 | 1061273.68 | 1061273.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59967, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1061284.7, importe_modificado:1061284.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3024.0}} | {1536759/proyecto_INICIO, 1536759/proyecto_PROCESO, 1536759/proyecto_FIN, 1536759/proyecto_PROCESO, 1536759/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538380 | Proyecto de inversión | 4631513.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4631513.07, modificado:4621233.03}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO - 54843 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54843 | S | 217 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 700 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA CHILON A TZAJALÁ SE PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALIDADE, lon:-92.3869897, lat:17.13960772}} | 2019-02-25 | 2019-05-25 | 4621233.03 | 4621233.03 | 4621233.03 | 4621233.03 | 4621233.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/049/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4631513.07, importe_modificado:4631513.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:93.0}} | {1538380/proyecto_INICIO, 1538380/proyecto_FIN, 1538380/proyecto_PROCESO, 1538380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401696351 | Proyecto de inversión | 7097567.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7097567.87, modificado:7097567.87}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE XANIL - 238141 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 238141 | S | 546 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5551.0, meta_modificada:5551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:471, direccion:? ?, lon:-92.10526406, lat:17.21390677}} | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 7097567.87 | 7097567.87 | 7097567.87 | 3548783.94 | 3548783.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/343/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:7097567.87, importe_modificado:7097567.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5551.0}} | {1696351/proyecto_FIN, 1696351/proyecto_INICIO, 1696351/proyecto_FIN, 1696351/proyecto_PROCESO, 1696351/proyecto_INICIO, 1696351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538335 | Proyecto de inversión | 398828.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398828.79, modificado:182416.32}} | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE BAJA TENCIÓN EN LA AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE SÉPTIMA SUR PONIENTE BARRIO LINDAVISTA - 54775 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54775 | S | 73 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE BARRIO LINDAVISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, AVENIDA BELISARIO DOMÍNGUEZ CALLE ITURBIDE PRIMERA SUR ORIENTE ENTRE AVENIDA MORELOS Y BENITO JUÁREZ, lon:-92.27234954, lat:17.10429635}} | 2019-02-20 | 2019-03-15 | 182416.32 | 182416.32 | 182416.32 | 182416.32 | 182416.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/042/2019, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:398828.79, importe_modificado:398828.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1538335/proyecto_INICIO, 1538335/proyecto_PROCESO, 1538335/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538354 | Proyecto de inversión | 1310043.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310043.2, modificado:1310025.35}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y SIETE PISOS FIRME - 54802 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54802 | S | 126 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4074.0, meta_modificada:4074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:817, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - LÁZARO CÁRDENAS KILÓMETRO 19 + 100 LÁZARO CÁRDENAS, 29940 LÁZARO CÁRDENAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATELNA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 23 KMS DE CHILÓN A TEMÓ A 19.10 KM, lon:-92.16544048, lat:17.16836495}} | 2019-04-03 | 2019-05-03 | 1310025.35 | 1310025.35 | 1310025.35 | 1310025.35 | 1310025.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59973, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1310043.2, importe_modificado:1310043.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4074.0}} | {1538354/proyecto_INICIO, 1538354/proyecto_FIN, 1538354/proyecto_PROCESO, 1538354/proyecto_FIN, 1538354/proyecto_PROCESO, 1538354/proyecto_FIN, 1538354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538795 | Proyecto de inversión | 6469934.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6469934.36, modificado:6451737.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TREINTA CUARTOS DORMITORIO - 55501 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55501 | S | 303 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - TZAJALÁ 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 550 EJIDO TZAJALÁ 2DA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UNICA A 22.55 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DESVÍO A 200 M, lon:-92.39297901, lat:17.13590946}} | 2019-02-25 | 2019-05-25 | 6451737.62 | 6451737.62 | 6451737.62 | 6451737.62 | 6451737.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/061/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6469934.36, importe_modificado:6469934.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:130.0}} | {1538795/proyecto_INICIO, 1538795/proyecto_FIN, 1538795/proyecto_PROCESO, 1538795/proyecto_FIN, 1538795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542238 | Proyecto de inversión | 1553144 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553144.0, modificado:1553122.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO QUINCE PISOS FIRME - 61474 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61474 | S | 269 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:AVENIDA ALLENDE EJIDO JOL HICBTIL BARRIO BENITO JÚAREZ, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CENTRAL EL EJIDO SE ENCUENTRA A 57.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL TRAMO PALENQUE -, lon:-92.01155963, lat:17.13566284}} | 2019-03-29 | 2019-04-29 | 1553122.84 | 1553122.84 | 1553122.84 | 1553122.84 | 1553122.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60254, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1553144.0, importe_modificado:1553144.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {1542238/proyecto_PROCESO, 1542238/proyecto_INICIO, 1542238/proyecto_FIN, 1542238/proyecto_PROCESO, 1542238/proyecto_INICIO, 1542238/proyecto_FIN, 1542238/proyecto_INICIO, 1542238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542554 | Proyecto de inversión | 989795.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989795.68, modificado:960878.81}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA COBACH PLANTEL TREINTA Y CUATRO - 87357 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87357 | S | 190 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 60 + 0 COLONIA ALAN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO ALÁN SACJÚN - ALÁN SACJÚN SE ENCUENTRA A 86., lon:-92.05465344, lat:17.19318678}} | 2019-05-16 | 2019-08-14 | 960878.81 | 960878.81 | 960878.81 | 960878.81 | 960878.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/182/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:989795.68, importe_modificado:989795.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1542554/proyecto_INICIO, 1542554/proyecto_FIN, 1542554/proyecto_PROCESO, 1542554/proyecto_FIN, 1542554/proyecto_PROCESO, 1542554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544174 | Proyecto de inversión | 4896470.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4896470.37, modificado:4895870.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO PRINCIPAL SAN MARCOS TULIJA A SAN JERONIMO TULIJA Y RAMALES - 64190 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64190 | S | 111 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.12, meta_modificada:18.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:344, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - PALENQUE KILÓMETRO 75 + 00 EJIDO SAN MARCOS TULIJÁ, 29940 SAN MARCOS TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL - CRUCERO TEMÓ - CRUCERO TULIJÁ 75 KMS. S, lon:-91.90941832, lat:17.2390835}} | 2019-04-25 | 2019-07-25 | 4895870.37 | 4895870.37 | 4895870.37 | 4895870.37 | 4895870.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/131/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4896470.37, importe_modificado:4896470.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.12}} | {1544174/proyecto_INICIO, 1544174/proyecto_PROCESO, 1544174/proyecto_FIN, 1544174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544187 | Proyecto de inversión | 3165325.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3165325.25, modificado:3165325.25}} | MEJORAMIENTO DE NUEVE PUNTO TRES KMS DE CAMINO RURAL - 89959 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89959 | S | 245 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.3, meta_modificada:9.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:143, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 41 + 900 COLONIA PATELNÁ, 29940 PATELNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILÓN A CRUCERO TEMÓ Y SE TOMA LA CARRETERA QUE VA PARA PALENQUE A 20.50 KMS. SE , lon:-92.15553867, lat:17.20265679}} | 2019-05-02 | 2019-07-31 | 3165325.25 | 3165325.25 | 2047168.5 | 2047168.5 | 2047168.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/189/2019, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3165325.25, importe_modificado:3165325.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.3}} | {1544187/proyecto_INICIO, 1544187/proyecto_PROCESO, 1544187/proyecto_FIN, 1544187/proyecto_PROCESO, 1544187/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598788 | Proyecto de inversión | 1146887.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146887.95, modificado:1146887.95}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PAMALÁ SAN JERÓNIMO - 235308 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 235308 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:898, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - PAMALA SAN JERONIMO KILÓMETRO 10 + 50 EJIDO PAMALA SAN JERONIMO, 29940 PAMALA SAN JERÓNIMO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 35.22 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL PA, lon:-92.09341444, lat:17.07156347}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 984923.26 | 984923.26 | 984923.26 | 984923.26 | 984923.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/332/2019, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1146887.95, importe_modificado:1146887.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1598788/proyecto_INICIO, 1598788/proyecto_PROCESO, 1598788/proyecto_FIN, 1598788/proyecto_PROCESO, 1598788/proyecto_FIN, 1598788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627855 | Proyecto de inversión | 4341374.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4341374.19, modificado:4341374.19}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE TEMÓ - 232012 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 232012 | S | 186 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILÓN - PALENQUE KILÓMETRO 21 + 860 EJIDO TEMÓ, 29940 TEMÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON CON DIRECCIÓN A LA LOC. DE BACHAJÓN APROX. 14.14 KMS. CO, lon:-92.13567387, lat:17.01629758}} | 2019-08-01 | 2019-10-26 | 4341374.19 | 4341374.19 | 4341374.19 | 3586650.33 | 3586650.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/316/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4341374.19, importe_modificado:4341374.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1627855/proyecto_INICIO, 1627855/proyecto_PROCESO, 1627855/proyecto_INICIO, 1627855/proyecto_PROCESO, 1627855/proyecto_FIN, 1627855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535303 | Proyecto de inversión | 2438667.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438667.55, modificado:2438667.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIO - 49476 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49476 | S | 75 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:526, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - SUYALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 69 + 850 RANCHERIA SUYALA, 29940 SUYALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 25.00 KMS. SOBRE CARRETERA PAVIMENTADA AL CRUCERO TU, lon:-91.89348379, lat:17.04259249}} | 2019-01-07 | 2019-04-08 | 2438667.55 | 2438667.55 | 2438667.55 | 2438667.55 | 2438667.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/001/2019, contratista:ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2438667.55, importe_modificado:2438667.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:49.0}} | {1535303/proyecto_INICIO, 1535303/proyecto_PROCESO, 1535303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535313 | Proyecto de inversión | 2189823.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189823.94, modificado:2189823.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO - 49487 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49487 | S | 56 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:971, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - XEXALJA SEGUNDA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 800 RANCHERIA XEXALJA SEGUNDA SECCIÓN, 29940 XEXALJÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILON A BACHAJÓN SE RECORREN 13, lon:-92.16552191, lat:17.05124826}} | 2019-01-07 | 2019-04-08 | 2189823.94 | 2189823.94 | 2189823.94 | 2189823.94 | 2189823.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/003/2019, contratista:ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2189823.94, importe_modificado:2189823.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:44.0}} | {1535313/proyecto_INICIO, 1535313/proyecto_PROCESO, 1535313/proyecto_FIN, 1535313/proyecto_PROCESO, 1535313/proyecto_FIN, 1535313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544299 | Proyecto de inversión | 2896039.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2896039.39, modificado:2896039.39}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL C E TZAJALÁ A ARGENTINA - 64343 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64343 | S | 53 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.36, meta_modificada:3.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - ARGENTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA ARGENTINA, 29940 ARGENTINA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CRUCERO ENTRONQUE TZAJALÁ A ARGENTINA 17.50 KMS. SOBRE TERRACERÍA, lon:-92.36434411, lat:17.12578709}} | 2019-04-10 | 2019-07-10 | 2896039.39 | 2896039.39 | 2896039.39 | 2896039.39 | 2896039.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/132/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2896039.39, importe_modificado:2896039.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.36}} | {1544299/proyecto_INICIO, 1544299/proyecto_PROCESO, 1544299/proyecto_FIN, 1544299/proyecto_INICIO, 1544299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545594 | Proyecto de inversión | 405172.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405172.92, modificado:405172.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA PISOS FIRME - 92052 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 92052 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LINDA VISTA EJIDO BACHAJÓN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE EJÉRCITO NACIONAL LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO LINDA VISTA BACHAJÓN, lon:-92.18948058, lat:17.0446275}} | 2019-05-15 | 2019-08-13 | 405172.92 | 405172.92 | 405172.92 | 405172.92 | 405172.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/194/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:405172.92, importe_modificado:405172.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {1545594/proyecto_INICIO, 1545594/proyecto_FIN, 1545594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545613 | Proyecto de inversión | 1333199.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333199.34, modificado:1333199.34}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 92076 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 92076 | S | 78 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:435, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 700 COLONIA LIMONAL, 29940 LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO COJTOMIL 36.70 KMS. SOBRE PAVIMENTO RUTA 199 DEL C, lon:-91.79496788, lat:17.15733725}} | 2019-04-30 | 2019-07-30 | 1333199.34 | 1333199.34 | 1333199.34 | 1333199.34 | 1333199.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/195/2019, contratista:CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN GRUPO MAYA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1333199.34, importe_modificado:1333199.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1545613/proyecto_INICIO, 1545613/proyecto_PROCESO, 1545613/proyecto_FIN, 1545613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547289 | Proyecto de inversión | 970267.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970267.06, modificado:970267.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 68563 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68563 | S | 149 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2764.8, meta_modificada:2764.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:451, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILÓN - PALENQUE KILÓMETRO 61 + 100 RANCHERIA CHOXILTIC, 29940 CHOXILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO ALAN SACJÚN - ALÁN SACJUN - CHOXILTIC SE REC, lon:-91.98939822, lat:17.16709964}} | 2019-04-12 | 2019-05-13 | 970267.06 | 970267.06 | 970267.06 | 970267.06 | 970267.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60490, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:970267.06, importe_modificado:970267.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2764.8}} | {1547289/proyecto_INICIO, 1547289/proyecto_PROCESO, 1547289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547357 | Proyecto de inversión | 864368.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864368.9, modificado:864368.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO PISOS FIRME - 68634 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68634 | S | 149 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2688.0, meta_modificada:2688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:451, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 61 + 100 RANCHERIA CHOXILTIC, 29940 CHOXILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO ALAN SACJÚN - ALÁN SACJUN - CHOXILTIC SE REC, lon:-91.98885792, lat:17.1686584}} | 2019-04-12 | 2019-05-13 | 864368.9 | 864368.9 | 864368.9 | 864368.9 | 864368.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60491, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:864368.9, importe_modificado:864368.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2688.0}} | {1547357/proyecto_INICIO, 1547357/proyecto_FIN, 1547357/proyecto_PROCESO, 1547357/proyecto_FIN, 1547357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547499 | Proyecto de inversión | 4433555.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4433555.46, modificado:4433555.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CHICH A SULUPHUITZ - 68901 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68901 | S | 497 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.81, meta_modificada:10.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 42 + 400 COLONIA SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SIGUIENDO LA SIGUIENTE RUTA CHILÓN - TEMÓ - CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH - SULUPHUITZ, lon:-92.21490978, lat:17.20311016}} | 2019-04-29 | 2019-07-29 | 4433555.46 | 4433555.46 | 4433555.46 | 4433555.46 | 4433555.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/169/2019, contratista:ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4433555.46, importe_modificado:4433555.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.81}} | {1547499/proyecto_INICIO, 1547499/proyecto_PROCESO, 1547499/proyecto_FIN, 1547499/proyecto_PROCESO, 1547499/proyecto_FIN, 1547499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594813 | Proyecto de inversión | 1364438.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364438.05, modificado:1364438.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 90 TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE BISPUILJA - 206029 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 206029 | S | 209 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3888.0, meta_modificada:3888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:259, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HIC´BATIL - BISPUILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO BISPUILJA, 29940 BISPUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 61.60 KMS. SIGUIEN, lon:-92.07934562, lat:17.16446412}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1364438.05 | 1364438.05 | 1364438.05 | 1364438.05 | 1364438.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/249/2019, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1364438.05, importe_modificado:1364438.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3888.0}} | {1594813/proyecto_FIN, 1594813/proyecto_INICIO, 1594813/proyecto_PROCESO, 1594813/proyecto_INICIO, 1594813/proyecto_FIN, 1594813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594909 | Proyecto de inversión | 1293986.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293986.88, modificado:1293986.88}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ARROYO MUSTANJA - 206712 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 206712 | S | 61 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:821, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - ARROYO MUSTANJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 EJIDO ARROYO MUSTANJA, 29940 ARROYO MUSTANJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILO, lon:-92.08649108, lat:17.17151709}} | 2019-08-05 | 2019-11-05 | 1293986.88 | 1293986.88 | 1293986.88 | 1293986.88 | 1293986.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/256/2019, contratista:MARICELA DEL CARMEN LÓPEZ SOLÓRZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1293986.88, importe_modificado:1293986.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1594909/proyecto_FIN, 1594909/proyecto_PROCESO, 1594909/proyecto_INICIO, 1594909/proyecto_PROCESO, 1594909/proyecto_INICIO, 1594909/proyecto_FIN, 1594909/proyecto_INICIO, 1594909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605535 | Proyecto de inversión | 2648961.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648961.41, modificado:2605740.47}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD - 50471 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50471 | S | 150 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3565.0, meta_modificada:3565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:564, direccion: , lon:-92.09657429, lat:17.0180776}} | 2019-02-15 | 2019-05-15 | 2605740.47 | 2605740.47 | 2605740.47 | 2605740.47 | 2605740.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/006/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2648961.41, importe_modificado:2648961.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3565.0}} | {1605535/proyecto_FIN, 1605535/proyecto_PROCESO, 1605535/proyecto_INICIO, 1605535/proyecto_PROCESO, 1605535/proyecto_INICIO, 1605535/proyecto_FIN, 1605535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605702 | Proyecto de inversión | 1924296.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924296.16, modificado:1495524.15}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL CONTENTO A GUAQUITEPEC SEGUNDA ETAPA - 54037 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54037 | S | 1443 | 1425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion: , lon:-92.27975388, lat:16.98041825}} | 2019-03-29 | 2019-06-29 | 1495524.15 | 1495524.15 | 1495524.15 | 1495524.15 | 1495524.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/040/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1924296.16, importe_modificado:1924296.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1605702/proyecto_INICIO, 1605702/proyecto_PROCESO, 1605702/proyecto_FIN, 1605702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605717 | Proyecto de inversión | 1310043.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310043.2, modificado:1310025.35}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y SIETE PISOS FIRME - 54802 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54802 | S | 126 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4074.0, meta_modificada:4074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:817, direccion: , lon:-92.16544048, lat:17.16836495}} | 2019-04-03 | 2019-05-03 | 1310025.35 | 1310025.35 | 1310025.35 | 1310025.35 | 1310025.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59973, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1310043.2, importe_modificado:1310043.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4074.0}} | {1605717/proyecto_PROCESO, 1605717/proyecto_INICIO, 1605717/proyecto_FIN, 1605717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605761 | Proyecto de inversión | 1319986.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319986.88, modificado:1316986.88}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS CUARTOS DORMITORIO - 56525 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56525 | S | 61 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:725, direccion: , lon:-92.33849754, lat:17.12711584}} | 2019-02-26 | 2019-05-24 | 1316986.88 | 1316986.88 | 1316986.88 | 1316986.88 | 1316986.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/063/2019, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1319986.88, importe_modificado:1319986.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1605761/proyecto_PROCESO, 1605761/proyecto_FIN, 1605761/proyecto_INICIO, 1605761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605782 | Proyecto de inversión | 1539638.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539638.4, modificado:1539617.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CATORCE PISOS FIRME - 56996 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56996 | S | 188 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4788.0, meta_modificada:4788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion: , lon:-92.0105082, lat:17.13532451}} | 2019-02-22 | 2019-03-22 | 1539617.42 | 1539617.42 | 1539617.42 | 1539617.42 | 1539617.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60010, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1539638.4, importe_modificado:1539617.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4788.0}} | {1605782/proyecto_INICIO, 1605782/proyecto_PROCESO, 1605782/proyecto_INICIO, 1605782/proyecto_FIN, 1605782/proyecto_PROCESO, 1605782/proyecto_FIN, 1605782/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605884 | Proyecto de inversión | 904875.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904875.2, modificado:904851.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SIETE PISOS FIRME - 61548 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61548 | S | 156 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2814.0, meta_modificada:2814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:72, direccion: , lon:-92.34115693, lat:17.11519828}} | 2019-04-09 | 2019-06-10 | 904851.21 | 904851.21 | 904851.21 | 904851.21 | 904851.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60258, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:904875.2, importe_modificado:904875.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2814.0}} | {1605884/proyecto_PROCESO, 1605884/proyecto_FIN, 1605884/proyecto_INICIO, 1605884/proyecto_PROCESO, 1605884/proyecto_INICIO, 1605884/proyecto_FIN, 1605884/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618541 | Proyecto de inversión | 4352570.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4352570.64, modificado:4352570.64}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SACÚN PALMA - 186413 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 186413 | S | 45 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:568.0, meta_modificada:568.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:463, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - SACUN PALMA KILÓMETRO 35 + 00 EJIDO SACUN PALMA, 29940 SACÚN PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO COJTOMIL HACIA GUADALUPE PAXILA SE RECO, lon:-91.88214094, lat:17.11882575}} | 2019-07-22 | 2019-10-22 | 4352570.64 | 4352570.64 | 4352570.64 | 4352570.64 | 4352570.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/214/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4352570.64, importe_modificado:4352570.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:568.0}} | {1618541/proyecto_FIN, 1618541/proyecto_INICIO, 1618541/proyecto_PROCESO, 1618541/proyecto_INICIO, 1618541/proyecto_PROCESO, 1618541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629714 | Proyecto de inversión | 3386482.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3386482.66, modificado:3386482.66}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERÍA PATHUITZ - 198577 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 198577 | S | 129 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:144, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - PATHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 300 EJIDO PATHUITZ, 29940 PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENTRA A LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN HASTA LLEGAR AL CAMINO DE TERRACERÍA SAN MARTIN CRUZ A, lon:-92.24591091, lat:16.95945794}} | 2019-07-16 | 2019-10-16 | 3386482.66 | 3386482.66 | 3386482.66 | 3386482.66 | 3386482.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/230/2019, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3386482.66, importe_modificado:3386482.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:68.0}} | {1629714/proyecto_INICIO, 1629714/proyecto_PROCESO, 1629714/proyecto_FIN, 1629714/proyecto_PROCESO, 1629714/proyecto_FIN, 1629714/proyecto_PROCESO, 1629714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632241 | Proyecto de inversión | 621577.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621577.33, modificado:621577.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE RAMOSIL TZAJALNABIL BARRIO SAN JUAN - 212154 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212154 | S | 95 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1771.0, meta_modificada:1771.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - RAMOSIL KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO RAMOSIL TZAJALNABIL BARRIO SAN JUAN, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 47.40 KMS. DE LA CABECERA MPAL., lon:-92.06174324, lat:17.11762411}} | 2019-07-26 | 2019-10-25 | 621577.33 | 621577.33 | 621577.33 | 621577.33 | 621577.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65423, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:621577.33, importe_modificado:621577.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1771.0}} | {1632241/proyecto_PROCESO, 1632241/proyecto_INICIO, 1632241/proyecto_FIN, 1632241/proyecto_INICIO, 1632241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632714 | Proyecto de inversión | 634770.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634770.91, modificado:634770.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE PISOS FIRME EN LA RANCHERÍA CENTRO CHEWAL - 214146 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 214146 | S | 109 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1974.0, meta_modificada:1974.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:57, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - CENTRO CHEWAL KILÓMETRO 11 + 800 RANCHERIA CENTRO CHEWAL, 29940 CENTRO CHEWAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 22.40 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON ENTRONQUE CHIJTONTI, lon:-92.27148015, lat:17.03549762}} | 2019-08-02 | 2019-10-31 | 634770.91 | 634770.91 | 634770.91 | 634770.91 | 634770.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:634770.91, importe_modificado:634770.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1974.0}} | {1632714/proyecto_FIN, 1632714/proyecto_PROCESO, 1632714/proyecto_FIN, 1632714/proyecto_PROCESO, 1632714/proyecto_INICIO, 1632714/proyecto_PROCESO, 1632714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632855 | Proyecto de inversión | 1404599.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404599.46, modificado:1404599.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUATRO PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE AMAYTIC - 214921 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 214921 | S | 242 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4368.0, meta_modificada:4368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:685, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMAYTIC - AMAYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO AMAYTIC, 29940 AMAYTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA VERDE Y CARRETERA JOL SACÚN, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE PASA POR LA SIGUIENTE RUT, lon:-91.84511397, lat:17.15126779}} | 2019-08-02 | 2019-09-30 | 1404599.46 | 1404599.46 | 1404599.46 | 1404599.46 | 1404599.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65473, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1404599.46, importe_modificado:1404599.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4368.0}} | {1632855/proyecto_PROCESO, 1632855/proyecto_FIN, 1632855/proyecto_PROCESO, 1632855/proyecto_INICIO, 1632855/proyecto_FIN, 1632855/proyecto_INICIO, 1632855/proyecto_FIN, 1632855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641325 | Proyecto de inversión | 36813.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36813.36, modificado:36813.36}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TZAJALÁ SEGUNDA SECCIÓN - 248259 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 248259 | S | 257 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.8, meta_modificada:18.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALA 2A. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 550 EJIDO TZAJALA 2A. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN EL DESVÍO SE ENCUENTRA A 200, lon:-92.39220687, lat:17.13576592}} | 2019-11-01 | 2019-12-14 | 36813.36 | 36813.36 | 36813.36 | 36813.36 | 36813.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74449, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:36813.36, importe_modificado:36813.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.8}} | {1641325/proyecto_INICIO, 1641325/proyecto_PROCESO, 1641325/proyecto_FIN, 1641325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:complementar avances físicos y financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:complementar avances físicos y financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:complementar avances físicos y financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:complementar avances físicos y financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401696321 | Proyecto de inversión | 1715232.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715232.03, modificado:1715232.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTISIETE PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE CHIK AKIL POJCOL - 204056 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204056 | S | 295 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5334.0, meta_modificada:5334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:638, direccion: , lon:-91.96489838, lat:17.01025066}} | 2019-07-22 | 2019-10-21 | 1715232.03 | 1715232.03 | 1715232.03 | 1715232.03 | 1715232.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/234/2019, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1715232.03, importe_modificado:1715232.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5334.0}} | {1696321/proyecto_INICIO, 1696321/proyecto_FIN, 1696321/proyecto_PROCESO, 1696321/proyecto_FIN, 1696321/proyecto_PROCESO, 1696321/proyecto_INICIO, 1696321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535873 | Proyecto de inversión | 2488436.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488436.3, modificado:2488436.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO - 50494 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50494 | S | 117 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:511, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - BAWITZ MANGO KILÓMETRO 79 + 870 BAWITZ MANGO, 29940 BAWITZ MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BRETAÑA Y TERRACERIA ROSARIO, TERRACERIA BAWITZ LIMONAL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.83789161, lat:17.06483066}} | 2019-02-20 | 2019-05-20 | 2488436.3 | 2488436.3 | 2488436.3 | 2488436.3 | 2488436.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/007/2019, contratista:INGENIERIA DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2488436.3, importe_modificado:2488436.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1535873/proyecto_INICIO, 1535873/proyecto_PROCESO, 1535873/proyecto_FIN, 1535873/proyecto_PROCESO, 1535873/proyecto_FIN, 1535873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541164 | Proyecto de inversión | 892897.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892897.36, modificado:892897.36}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO - 59710 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59710 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:504, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 31 + 300 RANCHERIA XEXAL, 29940 XEXAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN - CRUCERO TEMÓ - CRUCERO XEXAL 31.30 KMS. SOBRE PAVIMENTO, lon:-92.15475305, lat:17.08937293}} | 2019-03-28 | 2019-05-12 | 892897.36 | 892897.36 | 892897.36 | 892897.36 | 892897.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/107/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:892897.36, importe_modificado:892897.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1541164/proyecto_INICIO, 1541164/proyecto_FIN, 1541164/proyecto_PROCESO, 1541164/proyecto_FIN, 1541164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542708 | Proyecto de inversión | 823851.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823851.6, modificado:823851.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN PISOS FIRME - 87589 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87589 | S | 142 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2562.0, meta_modificada:2562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:562, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 22 + 350 RANCHERIA CHICH ABANTELJÁ, 29940 CHICHABANTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA HASTA LLEGAR EN CRUCERO TEMÓ Y DE AHÍ RUMBO , lon:-92.11944539, lat:17.02961683}} | 2019-04-30 | 2019-05-30 | 823851.6 | 823851.6 | 823851.6 | 823851.6 | 823851.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/186/2019, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:823851.6, importe_modificado:823851.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2562.0}} | {1542708/proyecto_INICIO, 1542708/proyecto_FIN, 1542708/proyecto_PROCESO, 1542708/proyecto_FIN, 1542708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544762 | Proyecto de inversión | 2462792.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462792.47, modificado:2462792.47}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 65040 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65040 | S | 127 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2334.0, meta_modificada:2334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:277, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - BELÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA BELÉN, 29940 BELÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LIBRAMIENTO BACHAJÓN A 650 MTS. SE ENTRA A TERRACERÍA A MANO IZQUIERDA A 600 MTS. HASTA LLEGAR A LA LO, lon:-92.19097531, lat:17.0500739}} | 2019-04-08 | 2019-07-08 | 2462792.47 | 2462792.47 | 2462792.47 | 2462792.47 | 2462792.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/139/2019, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2462792.47, importe_modificado:2462792.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2334.0}} | {1544762/proyecto_INICIO, 1544762/proyecto_FIN, 1544762/proyecto_PROCESO, 1544762/proyecto_FIN, 1544762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546209 | Proyecto de inversión | 2148945.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148945.98, modificado:2148945.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 92832 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 92832 | S | 151 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4509.5, meta_modificada:4509.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:561, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - TEMÓ KILÓMETRO 14 + 00 RANCHERIA JALALAL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 JALALAL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CHILÓN - BACHAJÓN CON DESVÍO A ALA ESCUELA PRIM. LÁZARO CÁRDENAS, lon:-92.18195591, lat:17.02562046}} | 2019-05-17 | 2019-08-15 | 2148945.98 | 2148945.98 | 2148945.98 | 2148945.98 | 2148945.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/205/2019, contratista:RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2148945.98, importe_modificado:2148945.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4509.5}} | {1546209/proyecto_INICIO, 1546209/proyecto_FIN, 1546209/proyecto_PROCESO, 1546209/proyecto_FIN, 1546209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546877 | Proyecto de inversión | 864368.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864368.9, modificado:864368.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO PISOS FIRME - 67972 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67972 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2688.0, meta_modificada:2688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - JOL PAXILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 77 + 700 COLONIA JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILÓN A CRUCERO TUNAPAZ SE RECORRE 24.80 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y DEL CRUC, lon:-91.86372992, lat:17.01647369}} | 2019-04-12 | 2019-05-13 | 864368.9 | 864368.9 | 864368.9 | 864368.9 | 864368.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60474, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:864368.9, importe_modificado:864368.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2688.0}} | {1546877/proyecto_INICIO, 1546877/proyecto_PROCESO, 1546877/proyecto_FIN, 1546877/proyecto_PROCESO, 1546877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547118 | Proyecto de inversión | 833823.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833823.25, modificado:833823.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 68325 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68325 | S | 134 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2376.0, meta_modificada:2376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CARMEN XAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 COLONIA CARMEN XAQUILÁ, 29940 CARMEN XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LINDA VISTA SE ENCUENTRA EL, lon:-92.2858228, lat:17.06908543}} | 2019-04-30 | 2019-05-30 | 833823.25 | 833823.25 | 833823.25 | 833823.25 | 833823.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/159/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:833823.25, importe_modificado:833823.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2376.0}} | {1547118/proyecto_PROCESO, 1547118/proyecto_FIN, 1547118/proyecto_PROCESO, 1547118/proyecto_INICIO, 1547118/proyecto_FIN, 1547118/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547122 | Proyecto de inversión | 742817.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742817.02, modificado:742817.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CINCO PISOS FIRME - 68332 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68332 | S | 134 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CARMEN XAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 COLONIA CARMEN XAQUILÁ, 29940 CARMEN XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LINDA VISTA SE ENCUENTRA EL, lon:-92.28566186, lat:17.06896236}} | 2019-04-30 | 2019-05-30 | 742817.02 | 742817.02 | 742817.02 | 742817.02 | 742817.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/160/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:742817.02, importe_modificado:742817.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2310.0}} | {1547122/proyecto_INICIO, 1547122/proyecto_PROCESO, 1547122/proyecto_FIN, 1547122/proyecto_PROCESO, 1547122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594913 | Proyecto de inversión | 1500881.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500881.86, modificado:1500881.86}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE WOLOWITZ - 206767 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 206767 | S | 230 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4277.0, meta_modificada:4277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:781, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALÁ KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO WOLOWITZ, 29940 WOLOWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MPAL. HASTA LLEGAR AL CRUCERO BACHAJÓN SITALÁ DE AHÍ SE DIRIJE HACIA , lon:-92.22868708, lat:17.03059713}} | 2019-08-07 | 2019-11-08 | 1500881.86 | 1500881.86 | 1500881.86 | 1500881.86 | 1500881.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65393, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1500881.86, importe_modificado:1500881.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4277.0}} | {1594913/proyecto_PROCESO, 1594913/proyecto_INICIO, 1594913/proyecto_PROCESO, 1594913/proyecto_FIN, 1594913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595384 | Proyecto de inversión | 606416.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606416.91, modificado:606416.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE CHEWAL MUQUENAL - 210276 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210276 | S | 93 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:809, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILÓN - SITALÁ KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO CHEWAL MUQUENAL, 29940 CHEWAL MUQUENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILÓN RUMBO A BACHAJÓN DESVIÁNDOSE EN EL CRUCERO DE SITALÁ A 13.20 K, lon:-92.27793279, lat:17.03898041}} | 2019-07-18 | 2019-10-16 | 606416.91 | 606416.91 | 606416.91 | 606416.91 | 606416.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65417, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:606416.91, importe_modificado:606416.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1728.0}} | {1595384/proyecto_PROCESO, 1595384/proyecto_INICIO, 1595384/proyecto_FIN, 1595384/proyecto_INICIO, 1595384/proyecto_PROCESO, 1595384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595923 | Proyecto de inversión | 202586.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202586.46, modificado:202586.46}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE PISOS FIRME EN LA RANCHERÍA TOPOTEEL SAN SEBASTIÁN - 213851 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 213851 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:842, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL AKIL - TOPOTEEL SAN SEBASTIAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 700 RANCHERIA TOPOTEEL SAN SEBASTIAN, 29940 TOPOTEEL SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL AKIL Y , SE UBICA A 22.27 K, lon:-92.25989278, lat:17.02515088}} | 2019-08-08 | 2019-11-08 | 202586.46 | 202586.46 | 202586.46 | 202586.46 | 202586.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65431, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:202586.46, importe_modificado:202586.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {1595923/proyecto_INICIO, 1595923/proyecto_PROCESO, 1595923/proyecto_FIN, 1595923/proyecto_PROCESO, 1595923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401596532 | Proyecto de inversión | 607804.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607804.78, modificado:607804.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE BAHCANTELHÁ - 217720 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 217720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:795, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - BAHCANTELHÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO BAHCANTELHÁ, 29940 BAHCANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 15.10 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE CAMINO PAVIMENTADO TO, lon:-92.19070408, lat:17.05712665}} | 2019-08-15 | 2019-11-14 | 607804.78 | 607804.78 | 607804.78 | 607804.78 | 607804.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/311/2019, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:607804.78, importe_modificado:607804.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1596532/proyecto_PROCESO, 1596532/proyecto_INICIO, 1596532/proyecto_FIN, 1596532/proyecto_INICIO, 1596532/proyecto_PROCESO, 1596532/proyecto_FIN, 1596532/proyecto_PROCESO, 1596532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605532 | Proyecto de inversión | 523806.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523806.87, modificado:516271.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA RC EN LA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUÁREZ GARCÍA - 50410 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50410 | S | 222 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion: , lon:-91.94504247, lat:17.13059575}} | 2019-01-07 | 2019-04-08 | 516271.38 | 516271.38 | 516271.38 | 516271.38 | 516271.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/002/2019, contratista:PEDRO EVERARDO GONZALEZ CAMERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:523806.87, importe_modificado:523806.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1605532/proyecto_FIN, 1605532/proyecto_INICIO, 1605532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605608 | Proyecto de inversión | 4976872.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4976322.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 52154 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52154 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion: , lon:-92.17987549, lat:17.03649485}} | 2019-02-20 | 2019-05-20 | 4976322.58 | 4976322.58 | 4976322.58 | 4976322.58 | 4976322.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/027/2019, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1605608/proyecto_INICIO, 1605608/proyecto_PROCESO, 1605608/proyecto_FIN, 1605608/proyecto_INICIO, 1605608/proyecto_PROCESO, 1605608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605682 | Proyecto de inversión | 4976872.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4975897.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 53464 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53464 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion: , lon:-92.18463909, lat:17.02800613}} | 2019-04-03 | 2019-07-03 | 4975897.98 | 4975897.98 | 4975897.98 | 4975897.98 | 4975897.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/033/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1605682/proyecto_FIN, 1605682/proyecto_PROCESO, 1605682/proyecto_INICIO, 1605682/proyecto_FIN, 1605682/proyecto_PROCESO, 1605682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605719 | Proyecto de inversión | 1773861.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773861.57, modificado:1773769.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54832 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54832 | S | 272 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5054.0, meta_modificada:5054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:221, direccion: , lon:-92.14387022, lat:17.0928492}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 1773769.47 | 1773769.47 | 1773769.47 | 1773769.47 | 1773769.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59977, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1773861.57, importe_modificado:1773861.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5054.0}} | {1605719/proyecto_PROCESO, 1605719/proyecto_INICIO, 1605719/proyecto_PROCESO, 1605719/proyecto_FIN, 1605719/proyecto_INICIO, 1605719/proyecto_PROCESO, 1605719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605723 | Proyecto de inversión | 1580155.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580155.2, modificado:1580133.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISIETE PISOS FIRME - 54837 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54837 | S | 272 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4914.0, meta_modificada:4914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:221, direccion: , lon:-92.14393425, lat:17.09286971}} | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 1580133.67 | 1580133.67 | 1580133.67 | 1580133.67 | 1580133.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59979, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1580155.2, importe_modificado:1580155.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4914.0}} | {1605723/proyecto_INICIO, 1605723/proyecto_FIN, 1605723/proyecto_INICIO, 1605723/proyecto_FIN, 1605723/proyecto_PROCESO, 1605723/proyecto_FIN, 1605723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605829 | Proyecto de inversión | 682716.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682716.02, modificado:654754.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO - 59347 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59347 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:990, direccion: , lon:-92.20218844, lat:17.04002808}} | 2019-03-26 | 2019-06-24 | 654754.71 | 654754.71 | 654754.71 | 654754.71 | 654754.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/098/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:682716.02, importe_modificado:682716.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1605829/proyecto_INICIO, 1605829/proyecto_PROCESO, 1605829/proyecto_FIN, 1605829/proyecto_INICIO, 1605829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605891 | Proyecto de inversión | 1391076.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391076.8, modificado:1391075.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TRES PISOS FIRME - 61696 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61696 | S | 240 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4326.0, meta_modificada:4326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:556, direccion: , lon:-92.08482487, lat:17.07397367}} | 2019-04-04 | 2019-05-06 | 1391075.77 | 1391075.77 | 1391075.77 | 1391075.77 | 1391075.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60262, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1391076.8, importe_modificado:1391076.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4326.0}} | {1605891/proyecto_INICIO, 1605891/proyecto_FIN, 1605891/proyecto_PROCESO, 1605891/proyecto_INICIO, 1605891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616141 | Proyecto de inversión | 297126.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297126.81, modificado:297126.81}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDOS PISOS FIRME EN BACHAJÓN BARRIO BONAMPAK - 172624 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 172624 | S | 51 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE BARRIO BONAMPAK, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE CALLE LINDA VISTA, CALLE EJÉRCITO NACIONAL BACHAJÓN BARRIO BONAMPAK LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIREFENTES DIRECCIONES, lon:-92.18989826, lat:17.04510078}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 297126.81 | 297126.81 | 297126.81 | 297126.81 | 297126.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65359, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:297126.81, importe_modificado:297126.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.0}} | {1616141/proyecto_PROCESO, 1616141/proyecto_FIN, 1616141/proyecto_INICIO, 1616141/proyecto_FIN, 1616141/proyecto_PROCESO, 1616141/proyecto_INICIO, 1616141/proyecto_FIN, 1616141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620600 | Proyecto de inversión | 3336681.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3336681.48, modificado:3271609.39}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN BARRIO LAS GOLONDRINAS - 197301 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 197301 | S | 156 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion: , lon:-92.27974369, lat:17.10392454}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 3271609.39 | 3271609.39 | 3271609.39 | 3271609.39 | 3271609.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/226/2019, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3336681.48, importe_modificado:3336681.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:67.0}} | {1620600/proyecto_INICIO, 1620600/proyecto_PROCESO, 1620600/proyecto_FIN, 1620600/proyecto_PROCESO, 1620600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631491 | Proyecto de inversión | 116007.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116007.37, modificado:116007.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO JOL YAXTELHÁ A JOL YAXTELHÁ - 208613 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 208613 | S | 70 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:764, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL YAXTLHÁ - JOL YAXTELHÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO JOL YAXTELHÁ, 29940 JOL YAXTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CRUCERO TEMÓ SE RECORREN , lon:-92.14649681, lat:17.00840208}} | 2019-07-22 | 2019-08-22 | 116007.37 | 116007.37 | 116007.37 | 116007.37 | 116007.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/263/2019, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:116007.37, importe_modificado:116007.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1631491/proyecto_FIN, 1631491/proyecto_INICIO, 1631491/proyecto_FIN, 1631491/proyecto_INICIO, 1631491/proyecto_PROCESO, 1631491/proyecto_INICIO, 1631491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631550 | Proyecto de inversión | 4332705.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4332705.77, modificado:4332705.77}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CUMBRE NACHOJ - 208863 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 208863 | S | 202 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CUMBRE NACHOJ, 29940 CUMBRE NACHOJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ-SITALÁ Y , LA COMUNIDAD DE SE ENCUENTRA A 2.00 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO EL PUENTE., lon:-92.25208681, lat:17.09456218}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 4332705.77 | 4332705.77 | 4332705.77 | 4332705.77 | 4332705.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/265/2019, contratista:DANIEL OLVERA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4332705.77, importe_modificado:4332705.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:87.0}} | {1631550/proyecto_INICIO, 1631550/proyecto_FIN, 1631550/proyecto_PROCESO, 1631550/proyecto_FIN, 1631550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633418 | Proyecto de inversión | 500293.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500293.95, modificado:500293.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE NAHILTE SEGUNDA SECCIÓN - 217037 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 217037 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142506.0, meta_modificada:142506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:823, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 34 + 500 EJIDO NAHILTE 2DA. SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A CRUCERO TEMÓ Y DE, lon:-92.14249575, lat:17.11702348}} | 2019-08-09 | 2019-11-07 | 500293.95 | 500293.95 | 500293.95 | 500293.95 | 500293.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65477, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:500293.95, importe_modificado:500293.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142506.0}} | {1633418/proyecto_INICIO, 1633418/proyecto_PROCESO, 1633418/proyecto_INICIO, 1633418/proyecto_FIN, 1633418/proyecto_PROCESO, 1633418/proyecto_FIN, 1633418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638344 | Proyecto de inversión | 712539.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712539.87, modificado:712539.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE ALÁN KANTAJAL - 244572 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 244572 | S | 109 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2030.4, meta_modificada:2030.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:497, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - ALAN KANTAJAL KILÓMETRO 17 + 900 EJIDO ALAN KANTAJAL, 29940 ALÁN KANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A CRUCERO TEMÓ SE ENCU, lon:-92.11496423, lat:17.12070645}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 712539.87 | 712539.87 | 712539.87 | 712539.87 | 712539.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65550, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:712539.87, importe_modificado:712539.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2030.4}} | {1638344/proyecto_PROCESO, 1638344/proyecto_FIN, 1638344/proyecto_INICIO, 1638344/proyecto_FIN, 1638344/proyecto_PROCESO, 1638344/proyecto_FIN, 1638344/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638490 | Proyecto de inversión | 450842.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450842.68, modificado:450842.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA RC EN KA ESCUELA PRIMARIA BILINGÚE EFRAIN ARANDA OSORIO UBICADA EN BACHAJÓN - 244728 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 244728 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE EFRAIN ARANDA OSORIO EJIDO BACHAJÓN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y CALLE NARCISO MORENO, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA ESC. PRIM. BILINGUE EFRAIN ARANDA OSORIO EN , lon:-92.19212986, lat:17.04198245}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 450842.68 | 450842.68 | 450842.68 | 450842.68 | 450842.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/358/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:450842.68, importe_modificado:450842.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638490/proyecto_INICIO, 1638490/proyecto_FIN, 1638490/proyecto_INICIO, 1638490/proyecto_PROCESO, 1638490/proyecto_FIN, 1638490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639636 | Proyecto de inversión | 348608.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348608.52, modificado:348608.52}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERÍA SAN FELIPE TULIJÁ - 246062 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 246062 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:705, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - SAN FELIPE TULIJÁ KILÓMETRO 70 + 200 EJIDO SAN FELIPE TULIJÁ, 29940 SAN FELIPE TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 91.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICI, lon:-91.89589829, lat:17.24298759}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 348608.52 | 348608.52 | 348608.52 | 348608.52 | 348608.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/369/2019, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:348608.52, importe_modificado:348608.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1639636/proyecto_PROCESO, 1639636/proyecto_FIN, 1639636/proyecto_INICIO, 1639636/proyecto_PROCESO, 1639636/proyecto_INICIO, 1639636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538378 | Proyecto de inversión | 4976872.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4976872.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 54842 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54842 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN ANTONIO BULUJIB KILÓMETRO 35 + 700 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CRUCERO SITALA A SITALA A 5 KMS. DE SITALÁ SUMBO A GU, lon:-92.29923186, lat:16.99639761}} | 2019-04-03 | 2019-07-03 | 4976872.58 | 4976872.58 | 4976872.58 | 4976872.58 | 4976872.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/048/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1538378/proyecto_INICIO, 1538378/proyecto_FIN, 1538378/proyecto_PROCESO, 1538378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540340 | Proyecto de inversión | 4321083.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4321083.15, modificado:4321083.15}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD - 58377 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58377 | S | 115 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8788.1, meta_modificada:8788.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:452, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 61 + 300 PUEBLO SEGUNDO TZAJALCHÉN, 29940 SEGUNDO TZAJALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILÓN -CRUCERO ALÁN SACJÚN - ALÁN SACJUN - SEGUNDO TZAJALCHE, lon:-92.00129499, lat:17.17091346}} | 2019-02-27 | 2019-08-30 | 4321083.15 | 4321083.15 | 4321083.15 | 4321083.15 | 4321083.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/091/2019, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4321083.15, importe_modificado:4321083.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8788.1}} | {1540340/proyecto_INICIO, 1540340/proyecto_PROCESO, 1540340/proyecto_FIN, 1540340/proyecto_PROCESO, 1540340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544048 | Proyecto de inversión | 2889703.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889703.48, modificado:2889703.48}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO SAN JOSÉ BACHAJÓN - 63991 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 63991 | S | 2641 | 2422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2391.6, meta_modificada:2391.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO BACHAJON, 29942 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE CRISTOBAL COLÓN, CALLE LOS PINOS LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL BARRIO SAN JOSÉ, lon:-92.18459767, lat:17.02796737}} | 2019-03-29 | 2019-06-12 | 2889703.48 | 2889703.48 | 2889703.48 | 2889703.48 | 2889703.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/127/2019, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2889703.48, importe_modificado:2889703.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2391.6}} | {1544048/proyecto_INICIO, 1544048/proyecto_FIN, 1544048/proyecto_PROCESO, 1544048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544085 | Proyecto de inversión | 1393524.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393524.34, modificado:1393524.34}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO CUARTOS DORMITORIO - 64062 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64062 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:565, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - XEXALJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERIA XEXALJÁ, 29940 XEXALJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , ENTRADA AL LIBRAMIENTO DE BACHAJÓN A XEXALJA 1.70 KM., lon:-92.17123923, lat:17.04773151}} | 2019-04-03 | 2019-07-02 | 1393524.34 | 1393524.34 | 1393524.34 | 1393524.34 | 1393524.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/129/2019, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1393524.34, importe_modificado:1393524.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1544085/proyecto_INICIO, 1544085/proyecto_FIN, 1544085/proyecto_PROCESO, 1544085/proyecto_FIN, 1544085/proyecto_PROCESO, 1544085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547370 | Proyecto de inversión | 576096.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576096.07, modificado:576096.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 68655 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68655 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:521, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 24 + 80 COLONIA BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ GUADALUPE SE REC, lon:-91.93014274, lat:17.0303955}} | 2019-04-12 | 2019-05-13 | 576096.07 | 576096.07 | 576096.07 | 576096.07 | 576096.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60492, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:576096.07, importe_modificado:576096.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.6}} | {1547370/proyecto_INICIO, 1547370/proyecto_FIN, 1547370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547798 | Proyecto de inversión | 1107472.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107472.65, modificado:1107472.65}} | CONSTRUCCÍON DE OCHENTA Y DOS PISOS FIRME - 69388 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69388 | S | 191 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3444.0, meta_modificada:3444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:117, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 26 + 200 COLONIA MAPIL, 00000 MAPIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA SIGUIENDO LA SIGUIENTE RUTA TEMÓ - CRUCERO TUNAPAZ- MAPIL 26.20 S, lon:-91.8674799, lat:17.04537766}} | 2019-04-25 | 2019-05-25 | 1107472.65 | 1107472.65 | 1107472.65 | 1107472.65 | 1107472.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/176/2019, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1107472.65, importe_modificado:1107472.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3444.0}} | {1547798/proyecto_INICIO, 1547798/proyecto_PROCESO, 1547798/proyecto_FIN, 1547798/proyecto_PROCESO, 1547798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594730 | Proyecto de inversión | 394170.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394170.99, modificado:394170.99}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE LAS LIMAS - 205452 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 205452 | S | 49 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1123.0, meta_modificada:1123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:682, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 EJIDO LAS LIMAS, 29940 LAS LIMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A BACHAJÓN SE RECORREN 15 KMS. SE SIGUE POR EL LIBRAM, lon:-92.17634221, lat:17.04909198}} | 2019-08-02 | 2019-09-02 | 394170.99 | 394170.99 | 394170.99 | 394170.99 | 394170.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65371, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:394170.99, importe_modificado:394170.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1123.0}} | {1594730/proyecto_PROCESO, 1594730/proyecto_FIN, 1594730/proyecto_INICIO, 1594730/proyecto_FIN, 1594730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594793 | Proyecto de inversión | 682219.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682219.03, modificado:682219.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE CHAK ACOLJÁ - 205859 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 205859 | S | 105 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:54, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJON KILÓMETRO 4 + 230 EJIDO CHAK ACOLJÁ, 29940 CHAK ACOLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 4.23 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.24044273, lat:17.0877371}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 682219.03 | 682219.03 | 682219.03 | 682219.03 | 682219.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/247/2019, contratista:CONSTRUCTORA VALAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:682219.03, importe_modificado:682219.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1944.0}} | {1594793/proyecto_INICIO, 1594793/proyecto_FIN, 1594793/proyecto_INICIO, 1594793/proyecto_PROCESO, 1594793/proyecto_INICIO, 1594793/proyecto_PROCESO, 1594793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594807 | Proyecto de inversión | 607759.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607759.38, modificado:607759.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE CHAK ACOLJÁ - 205960 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 205960 | S | 105 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:54, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJON KILÓMETRO 4 + 230 EJIDO CHAK ACOLJÁ, 29940 CHAK ACOLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 4.23 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.24248121, lat:17.0844554}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 607759.38 | 607759.38 | 607759.38 | 607759.38 | 607759.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/248/2019, contratista:CONSTRUCTORA VALAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:607759.38, importe_modificado:607759.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1890.0}} | {1594807/proyecto_PROCESO, 1594807/proyecto_FIN, 1594807/proyecto_PROCESO, 1594807/proyecto_INICIO, 1594807/proyecto_PROCESO, 1594807/proyecto_INICIO, 1594807/proyecto_FIN, 1594807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595727 | Proyecto de inversión | 1145427.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145427.96, modificado:1145427.96}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERÍA TOPOTEEL - 212692 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212692 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:223, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILÓN - CENTRO JOL AKIL KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO TOPOTEEL, 29940 TOPOTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 22.62 KM. DE LA CABECERA MPAL. TOMANDO LA CARRETERA TEMÓTILA CON DIRECCIÓN , lon:-92.2599845, lat:17.02564609}} | 2019-07-26 | 2019-10-28 | 1145427.96 | 1145427.96 | 1145427.96 | 1145427.96 | 1145427.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/290/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1145427.96, importe_modificado:1145427.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1595727/proyecto_PROCESO, 1595727/proyecto_INICIO, 1595727/proyecto_FIN, 1595727/proyecto_PROCESO, 1595727/proyecto_FIN, 1595727/proyecto_INICIO, 1595727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598602 | Proyecto de inversión | 846620.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846620.69, modificado:846620.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE BULUSIVAC - 233764 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 233764 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:848, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - YAJALÓN KILÓMETRO 1 + 450 EJIDO BULUSIVAC, 29940 BULUSIVAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA A 3.59 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A YAJALÓN PASANDO POR LA LOCALIDAD DE C, lon:-92.30548144, lat:17.12063808}} | 2019-07-18 | 2019-10-18 | 846620.69 | 846620.69 | 846620.69 | 846620.69 | 846620.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/321/2019, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:846620.69, importe_modificado:846620.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1598602/proyecto_FIN, 1598602/proyecto_PROCESO, 1598602/proyecto_FIN, 1598602/proyecto_PROCESO, 1598602/proyecto_INICIO, 1598602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598637 | Proyecto de inversión | 454812.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454812.68, modificado:454812.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE CENTRO XHANAIL - 234114 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 234114 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:806, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO JOLAKIL - CENTRO XHANAIL KILÓMETRO 2 + 790 EJIDO CENTRO XHANAIL, 29940 CENTRO XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRO JOL AKIL Y , UBICADA EN LA CARRETERA RUMBO A BACHAJÓN DES, lon:-92.25893064, lat:17.01533818}} | 2019-08-22 | 2019-10-22 | 454812.68 | 454812.68 | 454812.68 | 454812.68 | 454812.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65491, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:454812.68, importe_modificado:454812.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}} | {1598637/proyecto_INICIO, 1598637/proyecto_PROCESO, 1598637/proyecto_INICIO, 1598637/proyecto_FIN, 1598637/proyecto_PROCESO, 1598637/proyecto_FIN, 1598637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605686 | Proyecto de inversión | 4976872.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4976308.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 53556 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53556 | S | 229 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:283, direccion: , lon:-92.36992963, lat:17.10494586}} | 2019-02-20 | 2019-05-22 | 4976308.58 | 4976308.58 | 4976308.58 | 4976308.58 | 4976308.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/035/2019, contratista:JUANA ISABEL PEREZ PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1605686/proyecto_INICIO, 1605686/proyecto_PROCESO, 1605686/proyecto_INICIO, 1605686/proyecto_FIN, 1605686/proyecto_PROCESO, 1605686/proyecto_FIN, 1605686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605689 | Proyecto de inversión | 1542830.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542830.51, modificado:1528014.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIO - 53679 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53679 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:289, direccion: , lon:-92.13103922, lat:17.13673386}} | 2019-02-20 | 2019-05-20 | 1528014.83 | 1528014.83 | 1528014.83 | 1528014.83 | 1528014.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/038/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1542830.51, importe_modificado:1542830.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}} | {1605689/proyecto_INICIO, 1605689/proyecto_FIN, 1605689/proyecto_PROCESO, 1605689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605729 | Proyecto de inversión | 4631513.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4631513.07, modificado:4621233.03}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO - 54843 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54843 | S | 217 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion: , lon:-92.3869897, lat:17.13960772}} | 2019-02-25 | 2019-05-25 | 4621233.03 | 4621233.03 | 4621233.03 | 4621233.03 | 4621233.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/049/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4631513.07, importe_modificado:4631513.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:93.0}} | {1605729/proyecto_INICIO, 1605729/proyecto_PROCESO, 1605729/proyecto_FIN, 1605729/proyecto_PROCESO, 1605729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605771 | Proyecto de inversión | 513212.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513212.8, modificado:513205.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO PISOS FIRME - 56611 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56611 | S | 89 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1596.0, meta_modificada:1596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:532, direccion: , lon:-91.94916963, lat:17.06896096}} | 2019-03-29 | 2019-04-28 | 513205.81 | 513205.81 | 513205.81 | 513205.81 | 513205.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/069/2019, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:513212.8, importe_modificado:513212.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1596.0}} | {1605771/proyecto_PROCESO, 1605771/proyecto_INICIO, 1605771/proyecto_FIN, 1605771/proyecto_PROCESO, 1605771/proyecto_FIN, 1605771/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605831 | Proyecto de inversión | 379030.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379030.25, modificado:379010.57}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 59392 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59392 | S | 58 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:740, direccion: , lon:-92.36063351, lat:17.12829805}} | 2019-04-02 | 2019-05-02 | 379010.57 | 379010.57 | 379010.57 | 379010.57 | 379010.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60073, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:379030.25, importe_modificado:379030.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {1605831/proyecto_INICIO, 1605831/proyecto_PROCESO, 1605831/proyecto_FIN, 1605831/proyecto_PROCESO, 1605831/proyecto_FIN, 1605831/proyecto_INICIO, 1605831/proyecto_PROCESO, 1605831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605843 | Proyecto de inversión | 272901.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272901.78, modificado:272901.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 59746 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59746 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.0, meta_modificada:778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:784, direccion: , lon:-91.96046744, lat:17.0732697}} | 2019-04-03 | 2019-05-03 | 272901.6 | 272901.6 | 272901.6 | 272901.6 | 272901.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/108/2019, contratista:GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:272901.78, importe_modificado:272901.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.0}} | {1605843/proyecto_INICIO, 1605843/proyecto_FIN, 1605843/proyecto_PROCESO, 1605843/proyecto_FIN, 1605843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605882 | Proyecto de inversión | 1015801.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015801.07, modificado:1015748.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 61490 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61490 | S | 156 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1894.0, meta_modificada:1894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:72, direccion: , lon:-92.34220318, lat:17.11509795}} | 2019-04-09 | 2019-06-10 | 1015748.33 | 1015748.33 | 1015748.33 | 1015748.33 | 1015748.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60257, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1015801.07, importe_modificado:1015801.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1894.0}} | {1605882/proyecto_INICIO, 1605882/proyecto_PROCESO, 1605882/proyecto_FIN, 1605882/proyecto_PROCESO, 1605882/proyecto_FIN, 1605882/proyecto_INICIO, 1605882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615964 | Proyecto de inversión | 2276289.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2276289.63, modificado:2276289.63}} | APERTURA DE CAMINO RURAL REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE YAXTELJÁ - 171767 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 171767 | S | 102 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILÓN - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 20 + 00 EJIDO YAXTELJÁ, 29940 YAXTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN RUMBO A CRUCERO TEMÓ A 20 KMS. DE LA CABECERA, lon:-92.1412647, lat:17.02017293}} | 2019-08-13 | 2019-10-13 | 2276289.63 | 2276289.63 | 2276289.63 | 2276289.63 | 2276289.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/212/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2276289.63, importe_modificado:2276289.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1615964/proyecto_PROCESO, 1615964/proyecto_INICIO, 1615964/proyecto_PROCESO, 1615964/proyecto_FIN, 1615964/proyecto_INICIO, 1615964/proyecto_FIN, 1615964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616278 | Proyecto de inversión | 1334117.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334117.21, modificado:1334117.21}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO GEMEL - 173356 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 173356 | S | 205 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3802.0, meta_modificada:3802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DIAZ BARRIO GEMEL, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CIPRES II Y CALLE CIPRES, CALLE LOS POCITOS CABECERA MUNICIPAL BARRIO GEMEL LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL BARRIO EN MENCIÓN, lon:-92.2796218, lat:17.10828538}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1334117.21 | 1334117.21 | 1334117.21 | 1334117.21 | 1334117.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/221/2019, contratista:CONSTRUCTORA TERESA DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1334117.21, importe_modificado:1334117.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3802.0}} | {1616278/proyecto_PROCESO, 1616278/proyecto_INICIO, 1616278/proyecto_FIN, 1616278/proyecto_PROCESO, 1616278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616285 | Proyecto de inversión | 1188507.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188507.23, modificado:1188507.23}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y OCHO PISOS FIRME EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO GEMEL - 173393 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 173393 | S | 205 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3696.0, meta_modificada:3696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DIAZ BARRIO GEMEL, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CIPRES II Y CALLE CIPRES, CALLE LOS POCITOS CABECERA MUNICIPAL BARRIO GEMEL LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL BARRIO EN MENCIÓN, lon:-92.27945014, lat:17.10867504}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1188507.23 | 1188507.23 | 1188507.23 | 1188507.23 | 1188507.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/222/2019, contratista:CONSTRUCTORA TERESA DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1188507.23, importe_modificado:1188507.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3696.0}} | {1616285/proyecto_INICIO, 1616285/proyecto_PROCESO, 1616285/proyecto_FIN, 1616285/proyecto_INICIO, 1616285/proyecto_FIN, 1616285/proyecto_PROCESO, 1616285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620650 | Proyecto de inversión | 87975.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87975.69, modificado:87975.69}} | MEJORAMIENTO EN LINEA DE BAJA TENSIÓN EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO POJCOL - 197540 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 197540 | S | 529 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO REFUGIO - SANTIAGO POJCOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 49 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE BRECHA DELINA BAJA Y BRECHA GUADALUPE POJCOL, BRECHA JOTOAQUIL PARTIENDO D, lon:-91.97933427, lat:16.9952486}} | 2019-07-24 | 2019-08-23 | 87975.69 | 87975.69 | 87975.69 | 87975.69 | 87975.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/228/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:87975.69, importe_modificado:87975.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620650/proyecto_INICIO, 1620650/proyecto_FIN, 1620650/proyecto_PROCESO, 1620650/proyecto_FIN, 1620650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628340 | Proyecto de inversión | 485133.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485133.53, modificado:485133.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE TZAJALTEEL - 233814 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 233814 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:602, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TEMÓ - CRUCERO COJTOMIL KILÓMETRO 15 + 860 EJIDO TZAJALTEEL, 29940 TZAJALTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ Y , SE UBICA A 83.90 KM. DE LA CAB. MPAL. TOMANDO LA C, lon:-91.82365408, lat:17.0928581}} | 2019-07-17 | 2019-09-17 | 485133.53 | 485133.53 | 485133.53 | 485133.53 | 485133.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65487, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:485133.53, importe_modificado:485133.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}} | {1628340/proyecto_FIN, 1628340/proyecto_PROCESO, 1628340/proyecto_INICIO, 1628340/proyecto_FIN, 1628340/proyecto_INICIO, 1628340/proyecto_FIN, 1628340/proyecto_PROCESO, 1628340/proyecto_INICIO, 1628340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628369 | Proyecto de inversión | 272887.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272887.61, modificado:272887.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE NUEVA GENERACIÓN JOL ASHUPÁ - 233929 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 233929 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.6, meta_modificada:77.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:975, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCETO TEMÓ - CRUCERO COJTOMIL KILÓMETRO 15 + 350 EJIDO NUEVA GENERACIÓN JOL ASHUPÁ, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO ASHUPÁ Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNI, lon:-91.939573, lat:17.19434512}} | 2019-07-22 | 2019-09-23 | 272887.61 | 272887.61 | 272887.61 | 272887.61 | 272887.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65489, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:272887.61, importe_modificado:272887.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.6}} | {1628369/proyecto_INICIO, 1628369/proyecto_PROCESO, 1628369/proyecto_FIN, 1628369/proyecto_PROCESO, 1628369/proyecto_INICIO, 1628369/proyecto_FIN, 1628369/proyecto_INICIO, 1628369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631114 | Proyecto de inversión | 742860.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742860.72, modificado:742860.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN EL EJIDO LA LIBERTAD - 206184 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 206184 | S | 114 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2116.8, meta_modificada:2116.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:433, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO LA LIBERTAD, 29940 LA LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICENTE GUERRERO EL EJIDO SE ENCUENTRA A 2.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.25629245, lat:17.09626221}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 742860.72 | 742860.72 | 742860.72 | 742860.72 | 742860.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65391, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:742860.72, importe_modificado:742860.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2116.8}} | {1631114/proyecto_INICIO, 1631114/proyecto_FIN, 1631114/proyecto_PROCESO, 1631114/proyecto_FIN, 1631114/proyecto_INICIO, 1631114/proyecto_FIN, 1631114/proyecto_PROCESO, 1631114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631123 | Proyecto de inversión | 661782.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661782.44, modificado:661782.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y NUEVE PISOS FIRME EN EL EJIDO LA LIBERTAD - 206244 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 206244 | S | 114 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2058.0, meta_modificada:2058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:433, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29940 LA LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICENTE GUERRERO EL EJIDO SE ENCUENTRA A 2.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.25630586, lat:17.09625965}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 661782.44 | 661782.44 | 661782.44 | 661782.44 | 661782.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65392, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:661782.44, importe_modificado:661782.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2058.0}} | {1631123/proyecto_FIN, 1631123/proyecto_INICIO, 1631123/proyecto_PROCESO, 1631123/proyecto_FIN, 1631123/proyecto_INICIO, 1631123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631947 | Proyecto de inversión | 613017.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613017.85, modificado:613017.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÚE DR BELISARIO DOMÍNGUEZ UBICADA EN LA COMUNIDAD EL MANGO - 210574 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210574 | S | 148 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 49 + 300 EJIDO EL MANGO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MPAL.A CRUCERO TEMÓ PORTERIORMENTE TOMAMOS LA CARRETERA FEDE, lon:-92.05860195, lat:17.16112406}} | 2019-07-19 | 2019-09-17 | 613017.85 | 613017.85 | 613017.85 | 613017.85 | 613017.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/272/2019, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:613017.85, importe_modificado:613017.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631947/proyecto_INICIO, 1631947/proyecto_PROCESO, 1631947/proyecto_INICIO, 1631947/proyecto_PROCESO, 1631947/proyecto_FIN, 1631947/proyecto_INICIO, 1631947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632052 | Proyecto de inversión | 303208.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303208.46, modificado:303208.46}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD SAN JOSÉ - 211176 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211176 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:969, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - SAN JOSÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO SAN JOSÉ, 29940 SAN JOSÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 3.40 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA A SAN JOSÉ , lon:-92.27076508, lat:17.08526713}} | 2019-07-24 | 2019-10-24 | 303208.46 | 303208.46 | 303208.46 | 303208.46 | 303208.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65419, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:303208.46, importe_modificado:303208.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1632052/proyecto_FIN, 1632052/proyecto_INICIO, 1632052/proyecto_FIN, 1632052/proyecto_PROCESO, 1632052/proyecto_INICIO, 1632052/proyecto_PROCESO, 1632052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632272 | Proyecto de inversión | 1637325.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637325.66, modificado:1637325.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE RAMOSIL TZAJALNABIL - 212257 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212257 | S | 251 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4666.0, meta_modificada:4666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - RAMOSIL KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO RAMOSIL TZAJALNABIL, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 47.40 KMS. DE LA CABECERA MPAL. DE CHILÓN TOMAN, lon:-92.06092785, lat:17.11688585}} | 2019-07-26 | 2019-10-25 | 1637325.66 | 1637325.66 | 1637325.66 | 1637325.66 | 1637325.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65425, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1637325.66, importe_modificado:1637325.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4666.0}} | {1632272/proyecto_PROCESO, 1632272/proyecto_INICIO, 1632272/proyecto_PROCESO, 1632272/proyecto_FIN, 1632272/proyecto_PROCESO, 1632272/proyecto_INICIO, 1632272/proyecto_FIN, 1632272/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632326 | Acción | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 212521 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212521 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/CP/FISM/359/2019, contratista:Gabriel Alfonso Juárez Puon, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6500000.0, importe_modificado:6500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632326/proyecto_PROCESO, 1632326/proyecto_INICIO, 1632326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632705 | Proyecto de inversión | 712539.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712539.87, modificado:712539.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA RANCHERÍA CENTRO CHEWAL - 214083 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 214083 | S | 109 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2030.0, meta_modificada:2030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:57, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - CENTRO CHEWAL KILÓMETRO 10 + 800 RANCHERIA CENTRO CHEWAL, 29940 CENTRO CHEWAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 22.40 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON ENTRONQUE CHIJTONTIC , lon:-92.27144796, lat:17.03548736}} | 2019-08-02 | 2019-10-31 | 712539.87 | 712539.87 | 712539.87 | 712539.87 | 712539.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65432, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:712539.87, importe_modificado:712539.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2030.0}} | {1632705/proyecto_FIN, 1632705/proyecto_INICIO, 1632705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633405 | Proyecto de inversión | 1205529.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205529.77, modificado:1205529.77}} | SUMINISTRO DE OCHOCIENTOS SETENTA DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN CABECERA MUNICIPAL - 216967 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216967 | S | 842 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA UBILIO GARCÍA BARRIO SAN ANTONIO JUXALÁ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE TZAJALÁ Y CALLE TULIPÁN, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26612413, lat:17.10448778}} | 2019-08-05 | 2019-11-04 | 1205529.77 | 1205529.77 | 1205529.77 | 1205529.77 | 1205529.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65476, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1205529.77, importe_modificado:1205529.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:870.0}} | {1633405/proyecto_INICIO, 1633405/proyecto_PROCESO, 1633405/proyecto_FIN, 1633405/proyecto_PROCESO, 1633405/proyecto_INICIO, 1633405/proyecto_PROCESO, 1633405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636916 | Proyecto de inversión | 218935.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218935.29, modificado:218935.29}} | SUMINISTRO DE CIENTO CINCUENTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL PIEDRÓN - 242727 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242727 | S | 367 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERÓNIMO TULIJÁ - EL PIEDRÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 EJIDO EL PIEDRÓN, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 116 KMS. DE LA CAB. MPAL.TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILONCRUCERO, lon:-91.7497313, lat:17.17514016}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 218935.29 | 218935.29 | 218935.29 | 218935.29 | 218935.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65503, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:218935.29, importe_modificado:218935.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:158.0}} | {1636916/proyecto_INICIO, 1636916/proyecto_FIN, 1636916/proyecto_PROCESO, 1636916/proyecto_FIN, 1636916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el avance financiero es lo que corresponde y pagado al 100%, trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2020-01-14}} | {obs1: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-08}, obs2: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-08}, obs3: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-08}, obs4: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-08}}
2019 | 4 | CHP190401640273 | Proyecto de inversión | 377045.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377045.12, modificado:377045.12}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN BACHAJÓN BARRIO SAN JUÁN APÓSTOL - 231727 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 231727 | S | 182 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.5, meta_modificada:298.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LINDA VISTA BARRIO SAN JUAN APOSTOL, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE LINDA VISTA EN EL BARRIO SAN JUAN APÓSTOL DE BACHAJÓN, lon:-92.18854643, lat:17.04532644}} | 2019-08-08 | 2019-09-09 | 377045.12 | 377045.12 | 377045.12 | 377045.12 | 377045.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/312/2019, contratista:EDGAR ISMAEL LOPEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:377045.12, importe_modificado:377045.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.5}} | {1640273/proyecto_PROCESO, 1640273/proyecto_INICIO, 1640273/proyecto_FIN, 1640273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641373 | Proyecto de inversión | 1788929.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788929.89, modificado:1788929.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE EL PIEDRON - 248335 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 248335 | S | 224 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PUENTE TULIJA - EL PIEDRON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 00 EJIDO EL PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA CRUCERO TEMÓ POSTERIORMENTE SE TO, lon:-91.74977422, lat:17.17532466}} | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 1788929.89 | 1788929.89 | 1788929.89 | 1788929.89 | 1788929.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67856, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1788929.89, importe_modificado:1788929.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {1641373/proyecto_INICIO, 1641373/proyecto_FIN, 1641373/proyecto_INICIO, 1641373/proyecto_PROCESO, 1641373/proyecto_FIN, 1641373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644051 | Proyecto de inversión | 136443.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136443.81, modificado:136443.81}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE JOL TANCHIVIL - 236776 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 236776 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.8, meta_modificada:388.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:551, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - JOL TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 00 EJIDO JOL TANCHIVIL, 29940 JOL TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 64 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO PO, lon:-91.98863008, lat:17.07635408}} | 2019-08-01 | 2019-10-29 | 136443.81 | 136443.81 | 136443.81 | 136443.81 | 136443.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65499, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:136443.81, importe_modificado:136443.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.8}} | {1644051/proyecto_FIN, 1644051/proyecto_PROCESO, 1644051/proyecto_INICIO, 1644051/proyecto_FIN, 1644051/proyecto_INICIO, 1644051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695304 | Acción | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 272371 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CHILON | 272371 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76338, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695304/proyecto_PROCESO, 1695304/proyecto_INICIO, 1695304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542503 | Proyecto de inversión | 2090286.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090286.49, modificado:2090286.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO - 61830 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61830 | S | 98 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:675, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 60 + 700 COLONIA BAJ ASHUPÁ, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN A CRUCERO ALÁN SAC´JUN 60.70 KMS. SOBRE PAVIMENTOCRUCERO ALÁN SACJUN - ALAN SACJÚN , lon:-91.98596799, lat:17.20613075}} | 2019-03-29 | 2019-07-01 | 2090286.49 | 2090286.49 | 2090286.49 | 2090286.49 | 2090286.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/125/2019, contratista:BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2090286.49, importe_modificado:2090286.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {1542503/proyecto_INICIO, 1542503/proyecto_FIN, 1542503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546361 | Proyecto de inversión | 197085.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197085.5, modificado:197085.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 67351 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67351 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.0, meta_modificada:562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:412, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN JOSÉ EL NARANJO KILÓMETRO 18 + 400 RANCHERIA SAN JOSÉ EL NARANJO, 29940 SAN JOSÉ EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A YAJALÓN A 200 MTS. DE LA GASOLINERA SE ENCUENTR, lon:-92.36017902, lat:17.12648788}} | 2019-04-10 | 2019-05-10 | 197085.5 | 197085.5 | 197085.5 | 197085.5 | 197085.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/143/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:197085.5, importe_modificado:197085.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.0}} | {1546361/proyecto_INICIO, 1546361/proyecto_PROCESO, 1546361/proyecto_FIN, 1546361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546451 | Proyecto de inversión | 242566.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242566.76, modificado:242566.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 67494 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67494 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.2, meta_modificada:691.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:980, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SOMBRA BAXIL SEGUNDA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 400 RANCHERIA SOMBRA BAXIL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 SOMBRA BAXIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A YAJALÓN A 200 MTS. DE LA , lon:-92.31410343, lat:17.10565408}} | 2019-04-10 | 2019-05-10 | 242566.76 | 242566.76 | 242566.76 | 242566.76 | 242566.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/145/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:242566.76, importe_modificado:242566.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.2}} | {1546451/proyecto_INICIO, 1546451/proyecto_FIN, 1546451/proyecto_PROCESO, 1546451/proyecto_FIN, 1546451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546607 | Proyecto de inversión | 2740095.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2740095.08, modificado:2740095.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO BACHAJÓN A CRUCERO EL EDEN - 67664 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67664 | S | 140 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - EL EDÉN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 00 PUEBLO EL EDEN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO BACHAJÓN AL CRUCERO EL EDEN RUMBO A GUAQUITEPEC, PARTIENO DEL FINAL DE LA CALLE NIÑOS HÉR, lon:-92.25435888, lat:16.98076908}} | 2019-04-10 | 2019-07-10 | 2740095.08 | 2740095.08 | 2740095.08 | 2740095.08 | 2740095.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/149/2019, contratista:CIA. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA MARDEL LAS MARGARITAS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2740095.08, importe_modificado:2740095.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1546607/proyecto_INICIO, 1546607/proyecto_FIN, 1546607/proyecto_PROCESO, 1546607/proyecto_FIN, 1546607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591072 | Proyecto de inversión | 3548373.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3548373.04, modificado:3548373.04}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO NUEVO ORIZABA A SAN JUAN CATARRAYA - 186373 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 186373 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13700.0, meta_modificada:13700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:537, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN MARCOS TATARRAYA KILÓMETRO 24 + 700 EJIDO SAN JUAN CATARRAYA, 29940 SAN JUAN CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA CRUCERO TUN, lon:-91.80094003, lat:17.04085006}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 3548373.04 | 3548373.04 | 3548373.04 | 3548373.04 | 3548373.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/213/2019, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3548373.04, importe_modificado:3548373.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13700.0}} | {1591072/proyecto_INICIO, 1591072/proyecto_FIN, 1591072/proyecto_INICIO, 1591072/proyecto_PROCESO, 1591072/proyecto_FIN, 1591072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595561 | Proyecto de inversión | 996024.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996024.32, modificado:996024.32}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE BAHTAJ SEGUNDA SECCIÓN - 211372 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211372 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:796, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 199 TRAMO CHILON - BAHTAJ KILÓMETRO 39 + 100 EJIDO BAHTAJ SEGUNDA SECCIÓN, 29940 BAHTAJ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 21.20 KMS. DE CHILON A TEMO A 17.19 KMS. , lon:-92.13464608, lat:17.14622371}} | 2019-07-26 | 2019-10-24 | 996024.32 | 996024.32 | 996024.32 | 996024.32 | 996024.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/278/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL HA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:996024.32, importe_modificado:996024.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1595561/proyecto_FIN, 1595561/proyecto_INICIO, 1595561/proyecto_FIN, 1595561/proyecto_PROCESO, 1595561/proyecto_INICIO, 1595561/proyecto_PROCESO, 1595561/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401596179 | Proyecto de inversión | 130361.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130361.8, modificado:106198.68}} | MEJORAMIENTO EN LÍNEA DE BAJA TENSIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO PAXILÁ - 215289 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 215289 | S | 23 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:531, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - SAN PEDRO PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO SAN PEDRO PAXILÁ, 29940 SAN PEDRO PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA PAVIMENTADA A BACHAJÓN SIGUIENDO AL CRUCERO TEMÓ , lon:-91.96816033, lat:17.085221}} | 2019-08-02 | 2019-09-02 | 106198.68 | 106198.68 | 106198.68 | 106198.68 | 106198.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/304/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:130361.8, importe_modificado:130361.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1596179/proyecto_INICIO, 1596179/proyecto_FIN, 1596179/proyecto_PROCESO, 1596179/proyecto_FIN, 1596179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605684 | Proyecto de inversión | 4777797.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4777797.68, modificado:4777001.65}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO - 53515 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53515 | S | 223 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion: , lon:-92.1906687, lat:17.03685669}} | 2019-04-04 | 2019-07-05 | 4777001.65 | 4777001.65 | 4777001.65 | 4777001.65 | 4777001.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/034/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4777797.68, importe_modificado:4777797.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:96.0}} | {1605684/proyecto_INICIO, 1605684/proyecto_PROCESO, 1605684/proyecto_FIN, 1605684/proyecto_INICIO, 1605684/proyecto_PROCESO, 1605684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605688 | Proyecto de inversión | 1194449.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194449.41, modificado:1169206.55}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS DORMITORIO - 53647 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53647 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:824, direccion: , lon:-92.13911714, lat:17.12181225}} | 2019-02-20 | 2019-05-20 | 1169206.55 | 1169206.55 | 1169206.55 | 1169206.55 | 1169206.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/037/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1194449.41, importe_modificado:1194449.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1605688/proyecto_INICIO, 1605688/proyecto_FIN, 1605688/proyecto_INICIO, 1605688/proyecto_FIN, 1605688/proyecto_PROCESO, 1605688/proyecto_FIN, 1605688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605725 | Proyecto de inversión | 7465308.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7465308.88, modificado:7464267.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO - 54838 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54838 | S | 345 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion: , lon:-92.28674841, lat:16.98169062}} | 2019-04-03 | 2019-08-02 | 7464267.98 | 7464267.98 | 7464267.98 | 7464267.98 | 7464267.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/047/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:7465308.88, importe_modificado:7465308.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:150.0}} | {1605725/proyecto_FIN, 1605725/proyecto_PROCESO, 1605725/proyecto_FIN, 1605725/proyecto_PROCESO, 1605725/proyecto_INICIO, 1605725/proyecto_PROCESO, 1605725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605727 | Proyecto de inversión | 4976872.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4976110.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 54842 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54842 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion: , lon:-92.29697914, lat:16.99924993}} | 2019-04-03 | 2019-07-03 | 4976110.32 | 4976110.32 | 4976110.32 | 4976110.32 | 4976110.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/048/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1605727/proyecto_INICIO, 1605727/proyecto_FIN, 1605727/proyecto_PROCESO, 1605727/proyecto_INICIO, 1605727/proyecto_PROCESO, 1605727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605762 | Proyecto de inversión | 1494036.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494036.48, modificado:1476968.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIO - 56547 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56547 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:819, direccion: , lon:-92.0131903, lat:17.22350911}} | 2019-03-29 | 2019-06-27 | 1476968.34 | 1476968.34 | 1476968.34 | 1476968.34 | 1476968.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/064/2019, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1494036.48, importe_modificado:1494036.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1605762/proyecto_PROCESO, 1605762/proyecto_INICIO, 1605762/proyecto_PROCESO, 1605762/proyecto_FIN, 1605762/proyecto_INICIO, 1605762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605934 | Proyecto de inversión | 4896470.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4896470.37, modificado:4895870.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO PRINCIPAL SAN MARCOS TULIJA A SAN JERONIMO TULIJA Y RAMALES - 64190 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64190 | S | 111 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:344, direccion: , lon:-91.90941832, lat:17.2390835}} | 2019-04-25 | 2019-07-25 | 4895870.37 | 4895870.37 | 4895870.37 | 4895870.37 | 4895870.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/131/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4896470.37, importe_modificado:4896470.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1605934/proyecto_INICIO, 1605934/proyecto_PROCESO, 1605934/proyecto_FIN, 1605934/proyecto_PROCESO, 1605934/proyecto_FIN, 1605934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605946 | Proyecto de inversión | 718648.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718648.47, modificado:671138.9}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS PARA BAÑO - 64442 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64442 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:666, direccion: , lon:-92.20333725, lat:17.05512114}} | 2019-04-05 | 2019-07-04 | 671138.9 | 671138.9 | 671138.9 | 671138.9 | 671138.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/133/2019, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:718648.47, importe_modificado:718648.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1605946/proyecto_PROCESO, 1605946/proyecto_INICIO, 1605946/proyecto_FIN, 1605946/proyecto_INICIO, 1605946/proyecto_FIN, 1605946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605955 | Proyecto de inversión | 2141452.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141452.28, modificado:2136085.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO - 65089 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65089 | S | 100 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:578, direccion: , lon:-92.24707782, lat:17.01462383}} | 2019-04-09 | 2019-07-08 | 2136085.51 | 2136085.51 | 2136085.51 | 2136085.51 | 2136085.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/140/2019, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2141452.28, importe_modificado:2141452.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}} | {1605955/proyecto_FIN, 1605955/proyecto_INICIO, 1605955/proyecto_FIN, 1605955/proyecto_PROCESO, 1605955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627827 | Proyecto de inversión | 636737.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636737.76, modificado:636737.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS - 231898 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 231898 | S | 98 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1814.4, meta_modificada:1814.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:563, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 4 + 00 EJIDO EL REFUGIO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 29940 EL REFUGIO (GENERAL LÁZARO CÁRDENAS), CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ A 4 KMS. DEL C, lon:-92.11374817, lat:16.9954966}} | 2019-07-18 | 2019-10-18 | 636737.76 | 636737.76 | 636737.76 | 636737.76 | 636737.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65481, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:636737.76, importe_modificado:636737.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1814.4}} | {1627827/proyecto_INICIO, 1627827/proyecto_FIN, 1627827/proyecto_PROCESO, 1627827/proyecto_FIN, 1627827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630697 | Proyecto de inversión | 3163316.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3163316.38, modificado:3163316.38}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN GABRIEL A CRUCERO AGUA VERDE Y RAMALES - 203805 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 203805 | S | 1255 | 1244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22330.0, meta_modificada:22330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:175, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - CRUCERO TUNAPAZ KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO SAN GABRIEL, 29940 SAN GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO TEMÓ DE AHÍ SE TOMA LA CARRETE, lon:-91.98364076, lat:17.05053815}} | 2019-07-22 | 2019-10-22 | 3163316.38 | 3163316.38 | 3163316.38 | 3163316.38 | 3163316.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/232/2019, contratista:RUDI GABRIEL GARCÍA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3163316.38, importe_modificado:3163316.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22330.0}} | {1630697/proyecto_FIN, 1630697/proyecto_INICIO, 1630697/proyecto_PROCESO, 1630697/proyecto_INICIO, 1630697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631160 | Proyecto de inversión | 3635488.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3635488.75, modificado:3635488.75}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN CHILON BARRIO SAN JOSÉ - 206512 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 206512 | S | 170 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SAN JOSÉ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y PERIFERICO LIBRAMIENTO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL BARRIO SAN JOSÉ, lon:-92.27182329, lat:17.10674468}} | 2019-08-08 | 2019-10-08 | 3635488.75 | 3635488.75 | 3635488.75 | 3635488.75 | 3635488.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/253/2019, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3635488.75, importe_modificado:3635488.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:73.0}} | {1631160/proyecto_INICIO, 1631160/proyecto_PROCESO, 1631160/proyecto_FIN, 1631160/proyecto_PROCESO, 1631160/proyecto_INICIO, 1631160/proyecto_FIN, 1631160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631447 | Proyecto de inversión | 712539.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712539.87, modificado:712539.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE JOL CATARRAYA PRIMERA SECCIÓN - 208345 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 208345 | S | 109 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2030.0, meta_modificada:2030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:887, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - JOL CATARRAYA 1A. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 800 EJIDO JOL CATARRAYA 1A. SECCIÓN, 29940 JOL CATARRAYA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNI, lon:-91.827485, lat:17.0488326}} | 2019-08-07 | 2019-10-31 | 712539.87 | 712539.87 | 712539.87 | 712539.87 | 712539.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65413, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:712539.87, importe_modificado:712539.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2030.0}} | {1631447/proyecto_FIN, 1631447/proyecto_PROCESO, 1631447/proyecto_INICIO, 1631447/proyecto_PROCESO, 1631447/proyecto_FIN, 1631447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632721 | Proyecto de inversión | 1576683.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576683.97, modificado:1576683.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE AMAYTIC - 214181 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 214181 | S | 242 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4492.8, meta_modificada:4492.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:685, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO AGUA VERDE - AMAYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO AMAYTIC, 29940 AMAYTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA VERDE Y TERRACERIA JOL SACÚN, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE PASA POR LA SIGUI, lon:-91.84530708, lat:17.15106275}} | 2019-08-02 | 2019-10-03 | 1576683.97 | 1576683.97 | 1576683.97 | 1576683.97 | 1576683.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65472, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1576683.97, importe_modificado:1576683.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4492.8}} | {1632721/proyecto_INICIO, 1632721/proyecto_FIN, 1632721/proyecto_INICIO, 1632721/proyecto_PROCESO, 1632721/proyecto_FIN, 1632721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632905 | Proyecto de inversión | 810345.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810345.84, modificado:810345.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE COJTOMIL - 215171 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 215171 | S | 140 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO COJTOMIL, 29940 COJTOMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 21 KM. SE UBICA TEMÓ A 15.30 KM. SE UBICA, lon:-92.13080576, lat:17.12691985}} | 2019-08-05 | 2019-11-04 | 810345.84 | 810345.84 | 810345.84 | 810345.84 | 810345.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65475, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:810345.84, importe_modificado:810345.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.0}} | {1632905/proyecto_INICIO, 1632905/proyecto_PROCESO, 1632905/proyecto_FIN, 1632905/proyecto_PROCESO, 1632905/proyecto_FIN, 1632905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637292 | Proyecto de inversión | 80368.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80368.65, modificado:80368.65}} | SUMINISTRO DE CINCUENTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE WILIBJÁ - 243260 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 243260 | S | 135 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:539, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - WILIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 150 EJIDO WILIBJA, 29940 WILIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 51.75 KMS. DE LA CAB. MPAL. PASANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILÓN CRUCERO TEMÓ CR, lon:-92.02220518, lat:17.0801466}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 80368.65 | 80368.65 | 80368.65 | 80368.65 | 80368.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65542, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:80368.65, importe_modificado:80368.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} | {1637292/proyecto_INICIO, 1637292/proyecto_PROCESO, 1637292/proyecto_FIN, 1637292/proyecto_PROCESO, 1637292/proyecto_FIN, 1637292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540987 | Proyecto de inversión | 431189.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431189.06, modificado:431189.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA BAÑO - 59377 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59377 | S | 34 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:841, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 850 RANCHERIA TICANTELHÁ, 29940 TICANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA A 14.01 KMS DESVÍO EN LIBR, lon:-92.18387061, lat:17.05940018}} | 2019-04-03 | 2019-07-01 | 431189.06 | 431189.06 | 431189.06 | 431189.06 | 431189.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/099/2019, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:431189.06, importe_modificado:431189.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1540987/proyecto_INICIO, 1540987/proyecto_FIN, 1540987/proyecto_PROCESO, 1540987/proyecto_FIN, 1540987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544752 | Proyecto de inversión | 891380.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891380.42, modificado:891380.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SEIS PISOS FIRME - 65002 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65002 | S | 154 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2772.0, meta_modificada:2772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:181, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN JOSÉ GUAYAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA SAN JOSÉ GUAYAQUIL, 29940 SAN JOSÉ GUAYAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA A 5.3 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CAL, lon:-92.27715, lat:17.14071987}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 891380.42 | 891380.42 | 891380.42 | 891380.42 | 891380.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60316, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:891380.42, importe_modificado:891380.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2772.0}} | {1544752/proyecto_INICIO, 1544752/proyecto_PROCESO, 1544752/proyecto_FIN, 1544752/proyecto_PROCESO, 1544752/proyecto_FIN, 1544752/proyecto_PROCESO, 1544752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546863 | Proyecto de inversión | 970267.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970267.06, modificado:970267.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 67951 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67951 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2764.8, meta_modificada:2764.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - JOL PAXILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 77 + 700 RANCHERIA JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILÓN A CRUCERO TUNAPAZ SE RECORRE 24.80 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y DEL CR, lon:-91.86364409, lat:17.01630954}} | 2019-04-12 | 2019-05-13 | 970267.06 | 970267.06 | 970267.06 | 970267.06 | 970267.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60473, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:970267.06, importe_modificado:970267.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2764.8}} | {1546863/proyecto_INICIO, 1546863/proyecto_FIN, 1546863/proyecto_PROCESO, 1546863/proyecto_FIN, 1546863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547097 | Proyecto de inversión | 4687700.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4687700.86, modificado:4687700.86}} | APERTURA DEL CAMINO SAN RAMÓN SEGUNDA SECCIÓN A PREDIO JUYUMTAJ - 68298 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68298 | S | 189 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:973, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 RANCHERIA SAN RAMÓN SEGUNDA SECCIÓN, 29940 SAN RAMÓN 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A YAJALÓN A 200 MTS. DE LA GASOLINERA SE ENCUENTRA EL C, lon:-92.31167397, lat:17.10719504}} | 2019-05-03 | 2019-08-05 | 4687700.86 | 4687700.86 | 4687700.86 | 4687700.86 | 4687700.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/157/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4687700.86, importe_modificado:4687700.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1547097/proyecto_INICIO, 1547097/proyecto_PROCESO, 1547097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547376 | Proyecto de inversión | 513219.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513219.03, modificado:513219.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO PISOS FIRME - 68673 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68673 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1596.0, meta_modificada:1596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:521, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 24 + 800 COLONIA BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ GUADALUPE SE RE, lon:-91.93019042, lat:17.03036131}} | 2019-04-12 | 2019-05-13 | 513219.03 | 513219.03 | 513219.03 | 513219.03 | 513219.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60495, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:513219.03, importe_modificado:513219.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1596.0}} | {1547376/proyecto_INICIO, 1547376/proyecto_PROCESO, 1547376/proyecto_FIN, 1547376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401593322 | Proyecto de inversión | 796819.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796819.44, modificado:796819.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD GUADALUPE TZAJALUCUM - 197385 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 197385 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:814, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE CANTELÁ - GUADALUPE TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 890 EJIDO GUADALUPE TZAJALUCUM, 29940 GUADALUPE TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DE LA CABECERA, lon:-92.10215839, lat:17.02687966}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 796819.44 | 796819.44 | 796819.44 | 796819.44 | 796819.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/227/2019, contratista:JESUS GERMAN VELASCO DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:796819.44, importe_modificado:796819.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1593322/proyecto_INICIO, 1593322/proyecto_PROCESO, 1593322/proyecto_FIN, 1593322/proyecto_INICIO, 1593322/proyecto_PROCESO, 1593322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595373 | Proyecto de inversión | 3633116.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3633116.98, modificado:3633116.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL SITIM - 210194 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210194 | S | 170 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:211, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALÁ KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO EL SITIM, 29940 EL SITIM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIR POR LA CARRETERA RUMBO A BACHAJÓN DEL CRUCERO SITALÁ D, lon:-92.28493408, lat:17.03875134}} | 2019-07-26 | 2019-10-25 | 3633116.98 | 3633116.98 | 3633116.98 | 3633116.98 | 3633116.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/268/2019, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3633116.98, importe_modificado:3633116.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:73.0}} | {1595373/proyecto_FIN, 1595373/proyecto_PROCESO, 1595373/proyecto_FIN, 1595373/proyecto_INICIO, 1595373/proyecto_PROCESO, 1595373/proyecto_INICIO, 1595373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598605 | Proyecto de inversión | 1792843.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792843.76, modificado:1792843.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE JUXUHECHEJ - 233789 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 233789 | S | 84 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:106, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - YAJALON KILÓMETRO 1 + 450 EJIDO JUXUHECHEJ, 29940 JUXUHECHEJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA A 4.03 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE YAJALÓN PASANDO POR L, lon:-92.29722952, lat:17.12953042}} | 2019-07-18 | 2019-10-18 | 1792843.76 | 1792843.76 | 1792843.76 | 1792843.76 | 1792843.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/322/2019, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1792843.76, importe_modificado:1792843.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1598605/proyecto_INICIO, 1598605/proyecto_PROCESO, 1598605/proyecto_INICIO, 1598605/proyecto_FIN, 1598605/proyecto_PROCESO, 1598605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599366 | Proyecto de inversión | 3491015.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3491015.64, modificado:3491015.64}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PATBAXIL - 239627 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 239627 | S | 214 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4160.0, meta_modificada:4160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO CHILÓN - PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 EJIDO PATBAXIL, 29940 PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A YAJALÓN EL CRUCERO SE ENCENTRA ANTES DE LA GASOLINERA S, lon:-92.33548907, lat:17.08915709}} | 2019-09-03 | 2019-12-15 | 3491015.64 | 3491015.64 | 3491015.64 | 3491015.64 | 3491015.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/355/2019, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3491015.64, importe_modificado:3491015.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4160.0}} | {1599366/proyecto_FIN, 1599366/proyecto_INICIO, 1599366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605541 | Proyecto de inversión | 5375022.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5375022.37, modificado:5218122.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHO CUARTOS DORMITORIO - 50695 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50695 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion: , lon:-92.39469596, lat:17.1348842}} | 2019-02-15 | 2019-05-15 | 5218122.83 | 5218122.83 | 5218122.83 | 5218122.83 | 5218122.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/010/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5375022.37, importe_modificado:5375022.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:108.0}} | {1605541/proyecto_FIN, 1605541/proyecto_PROCESO, 1605541/proyecto_INICIO, 1605541/proyecto_PROCESO, 1605541/proyecto_FIN, 1605541/proyecto_INICIO, 1605541/proyecto_PROCESO, 1605541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605543 | Proyecto de inversión | 3794678.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3794678.64, modificado:3781439.5}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 50758 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50758 | S | 148 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9891.0, meta_modificada:9891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:604, direccion: , lon:-91.89612986, lat:17.23976144}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 3781439.5 | 3781439.5 | 3781439.5 | 3781439.5 | 3781439.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/011/2019, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3794678.64, importe_modificado:3794678.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9891.0}} | {1605543/proyecto_PROCESO, 1605543/proyecto_INICIO, 1605543/proyecto_FIN, 1605543/proyecto_PROCESO, 1605543/proyecto_FIN, 1605543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605571 | Proyecto de inversión | 2274181.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274181.5, modificado:2274063.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA TECHOS FIRME CON ZINTRO ALUM - 51323 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51323 | S | 349 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6480.0, meta_modificada:6480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion: , lon:-92.3551492, lat:17.13399195}} | 2019-02-20 | 2019-03-20 | 2274063.42 | 2274063.42 | 2274063.42 | 2274063.42 | 2274063.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59966, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2274181.5, importe_modificado:2274181.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6480.0}} | {1605571/proyecto_PROCESO, 1605571/proyecto_INICIO, 1605571/proyecto_FIN, 1605571/proyecto_PROCESO, 1605571/proyecto_FIN, 1605571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605612 | Proyecto de inversión | 1061284.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061284.7, modificado:1061273.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 52204 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52204 | S | 128 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3024.0, meta_modificada:3024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:570, direccion: , lon:-92.23999103, lat:17.0613143}} | 2019-02-20 | 2019-04-19 | 1061273.68 | 1061273.68 | 1061273.68 | 1061273.68 | 1061273.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59967, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1061284.7, importe_modificado:1061284.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3024.0}} | {1605612/proyecto_PROCESO, 1605612/proyecto_FIN, 1605612/proyecto_INICIO, 1605612/proyecto_PROCESO, 1605612/proyecto_INICIO, 1605612/proyecto_PROCESO, 1605612/proyecto_FIN, 1605612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605715 | Proyecto de inversión | 1470637.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470637.37, modificado:1470561.01}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54798 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54798 | S | 126 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4142.0, meta_modificada:4142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:817, direccion: , lon:-92.16540829, lat:17.1681343}} | 2019-04-04 | 2019-05-03 | 1470561.01 | 1470561.01 | 1470561.01 | 1470561.01 | 1470561.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59971, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1470637.37, importe_modificado:1470637.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4142.0}} | {1605715/proyecto_FIN, 1605715/proyecto_INICIO, 1605715/proyecto_PROCESO, 1605715/proyecto_FIN, 1605715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605736 | Proyecto de inversión | 270112 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270112.0, modificado:270111.8}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE PISOS FIRME - 54998 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54998 | S | 144 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:838, direccion: , lon:-92.04087545, lat:17.11802965}} | 2019-03-27 | 2019-04-26 | 270111.8 | 270111.8 | 270111.8 | 270111.8 | 270111.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/056/2019, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:270112.0, importe_modificado:270112.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1605736/proyecto_PROCESO, 1605736/proyecto_INICIO, 1605736/proyecto_FIN, 1605736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605745 | Proyecto de inversión | 606448.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606448.4, modificado:606416.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 55055 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55055 | S | 93 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:505, direccion: , lon:-92.00558066, lat:17.10459363}} | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 606416.91 | 606416.91 | 606416.91 | 606416.91 | 606416.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59986, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:606448.4, importe_modificado:606416.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1728.0}} | {1605745/proyecto_FIN, 1605745/proyecto_INICIO, 1605745/proyecto_FIN, 1605745/proyecto_PROCESO, 1605745/proyecto_FIN, 1605745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605752 | Proyecto de inversión | 6469934.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6469934.36, modificado:6451737.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TREINTA CUARTOS DORMITORIO - 55501 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55501 | S | 303 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion: , lon:-92.39297901, lat:17.13590946}} | 2019-02-25 | 2019-05-25 | 6451737.36 | 6451737.36 | 6451737.36 | 6451737.36 | 6451737.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/061/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6469934.36, importe_modificado:6469934.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:130.0}} | {1605752/proyecto_PROCESO, 1605752/proyecto_FIN, 1605752/proyecto_PROCESO, 1605752/proyecto_INICIO, 1605752/proyecto_FIN, 1605752/proyecto_INICIO, 1605752/proyecto_PROCESO, 1605752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605776 | Proyecto de inversión | 1728377.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728377.94, modificado:1728288.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 56886 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56886 | S | 188 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4925.0, meta_modificada:4925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion: , lon:-92.01047685, lat:17.13527104}} | 2019-02-22 | 2019-03-22 | 1728288.2 | 1728288.2 | 1728288.2 | 1728288.2 | 1728288.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60009, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1728377.94, importe_modificado:1728377.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4925.0}} | {1605776/proyecto_INICIO, 1605776/proyecto_PROCESO, 1605776/proyecto_FIN, 1605776/proyecto_INICIO, 1605776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605810 | Proyecto de inversión | 1393524.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393524.34, modificado:1343755.61}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO CUARTOS DORMITORIO - 58445 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58445 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:998, direccion: , lon:-91.90192874, lat:17.05309883}} | 2019-03-26 | 2019-06-26 | 1343755.61 | 1343755.61 | 1343755.61 | 1343755.61 | 1343755.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/093/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1393524.34, importe_modificado:1393524.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1605810/proyecto_PROCESO, 1605810/proyecto_FIN, 1605810/proyecto_INICIO, 1605810/proyecto_FIN, 1605810/proyecto_PROCESO, 1605810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401606801 | Proyecto de inversión | 4976872.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4974885.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 92450 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 92450 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion: , lon:-92.27655525, lat:17.10335295}} | 2019-05-02 | 2019-07-31 | 4974885.48 | 4974885.48 | 4974885.48 | 4974885.48 | 4974885.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/201/2019, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1606801/proyecto_FIN, 1606801/proyecto_INICIO, 1606801/proyecto_PROCESO, 1606801/proyecto_INICIO, 1606801/proyecto_PROCESO, 1606801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629097 | Proyecto de inversión | 121551.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121551.88, modificado:121551.88}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE JOL TANCHIVIL - 236904 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 236904 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:551, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - JOL TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 00 EJIDO JOL TANCHIVIL, 29940 JOL TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR CRUCERO TEMÓ DESVIANDOSE, lon:-91.98818591, lat:17.07608606}} | 2019-08-01 | 2019-10-29 | 121551.88 | 121551.88 | 121551.88 | 121551.88 | 121551.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65500, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:121551.88, importe_modificado:121551.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {1629097/proyecto_FIN, 1629097/proyecto_PROCESO, 1629097/proyecto_FIN, 1629097/proyecto_PROCESO, 1629097/proyecto_INICIO, 1629097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631458 | Proyecto de inversión | 634770.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634770.91, modificado:634770.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE JOL CATARRAYA PRIMERA SECCIÓN - 208422 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 208422 | S | 109 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1974.0, meta_modificada:1974.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:887, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JOL CATARRAYA PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 800 EJIDO JOL CATARRAYA PRIMERA SECCION, 29940 JOL CATARRAYA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABEC, lon:-91.82738844, lat:17.04885311}} | 2019-08-07 | 2019-10-31 | 634770.91 | 634770.91 | 634770.91 | 634770.91 | 634770.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65414, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:634770.91, importe_modificado:634770.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1974.0}} | {1631458/proyecto_INICIO, 1631458/proyecto_FIN, 1631458/proyecto_PROCESO, 1631458/proyecto_INICIO, 1631458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631584 | Proyecto de inversión | 435368.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435368.51, modificado:435368.51}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO JOL HIC BATIL A EL MANGO - 209001 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 209001 | S | 420 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5900.0, meta_modificada:5900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:AVENIDA ALLENDE EJIDO JOL HICBATIL, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CENTRAL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORREN 66.90 KMS. SOBRE PAVIMENTO A CRUCERO ALÁN SACJUN Y, lon:-92.01095844, lat:17.13545338}} | 2019-07-19 | 2019-09-19 | 435368.51 | 435368.51 | 435368.51 | 435368.51 | 435368.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/266/2019, contratista:RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:435368.51, importe_modificado:435368.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5900.0}} | {1631584/proyecto_INICIO, 1631584/proyecto_FIN, 1631584/proyecto_PROCESO, 1631584/proyecto_INICIO, 1631584/proyecto_FIN, 1631584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632167 | Proyecto de inversión | 1682806.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682806.93, modificado:1682806.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO ONCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE PAMAL NAVIL - 211778 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211778 | S | 258 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4795.0, meta_modificada:4795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PAMALA - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 280 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y TERRACERIA SANTO TON, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-91.80268581, lat:17.08444997}} | 2019-07-25 | 2019-10-23 | 1682806.93 | 1682806.93 | 1682806.93 | 1682806.93 | 1682806.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65421, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1682806.93, importe_modificado:1682806.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4795.0}} | {1632167/proyecto_FIN, 1632167/proyecto_PROCESO, 1632167/proyecto_INICIO, 1632167/proyecto_FIN, 1632167/proyecto_PROCESO, 1632167/proyecto_INICIO, 1632167/proyecto_FIN, 1632167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632288 | Proyecto de inversión | 1458622.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458622.51, modificado:1458622.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHO PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE RAMOSIL TZAJALNABIL - 212304 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212304 | S | 251 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4536.0, meta_modificada:4536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - RAMOSIL KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO RAMOSIL TZAJALNABIL, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 47.40 KMS. DE LA CABECERA MPAL. DE CHILÓN TOMAN, lon:-92.06096004, lat:17.1170294}} | 2019-07-26 | 2019-10-28 | 1458622.51 | 1458622.51 | 1458622.51 | 1458622.51 | 1458622.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65426, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1458622.51, importe_modificado:1458622.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4536.0}} | {1632288/proyecto_INICIO, 1632288/proyecto_FIN, 1632288/proyecto_PROCESO, 1632288/proyecto_FIN, 1632288/proyecto_INICIO, 1632288/proyecto_PROCESO, 1632288/proyecto_FIN, 1632288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633455 | Proyecto de inversión | 1440240.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440240.17, modificado:1440240.17}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE MUCULJÁ - 217254 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 217254 | S | 221 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4104.0, meta_modificada:4104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:354, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH A - MUCULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO MUCULJA, 29940 MUCULJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHICH Y , LA OBRA SE UBICA A 5.40 KM. DE LA CAB. MPAL. TOMANDO LA CARRETERA , lon:-92.19246242, lat:17.1804019}} | 2019-08-09 | 2019-11-08 | 1440240.17 | 1440240.17 | 1440240.17 | 1440240.17 | 1440240.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65479, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1440240.17, importe_modificado:1440240.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4104.0}} | {1633455/proyecto_INICIO, 1633455/proyecto_FIN, 1633455/proyecto_PROCESO, 1633455/proyecto_FIN, 1633455/proyecto_INICIO, 1633455/proyecto_FIN, 1633455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636969 | Proyecto de inversión | 207849.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207849.96, modificado:207849.96}} | SUMINISTRO DE CIENTO CINCUENTA DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PATELNÁ - 242817 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242817 | S | 349 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:143, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CRUCERO PATELNA KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO PATELNA, 29940 PATELNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 51.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS SIGUIENTE, lon:-92.15751203, lat:17.20449276}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 207849.96 | 207849.96 | 207849.96 | 207849.96 | 207849.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65504, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:207849.96, importe_modificado:207849.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1636969/proyecto_INICIO, 1636969/proyecto_PROCESO, 1636969/proyecto_FIN, 1636969/proyecto_PROCESO, 1636969/proyecto_FIN, 1636969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637065 | Proyecto de inversión | 773201.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773201.85, modificado:773201.85}} | SUMINISTRO DE QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ALÁN SACJÚN - 242955 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242955 | S | 1298 | 1063 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALÁN SACJUN KILÓMETRO 7 + 00 EJIDO ALÁN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA A 67.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE PAVIMENO , lon:-92.05586006, lat:17.19225308}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 773201.85 | 773201.85 | 773201.85 | 773201.85 | 773201.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65505, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:773201.85, importe_modificado:773201.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:558.0}} | {1637065/proyecto_INICIO, 1637065/proyecto_PROCESO, 1637065/proyecto_FIN, 1637065/proyecto_PROCESO, 1637065/proyecto_FIN, 1637065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662824 | Proyecto de inversión | 227406.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227406.34, modificado:227406.34}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA RANCHERÍA CACUALÁ ZOTETIC - 147642 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 147642 | S | 35 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:557, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE-CACUALÁ ZOTETIC KILÓMETRO 49 + 00 RANCHERIA CACUALÁ ZOTETIC, 29940 CACUALÁ ZOTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TUNAPAZ-CACUALÁ ZOTETIC Y , PARTIENDO DE LA CABECERA M, lon:-92.09860637, lat:17.07168128}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 227406.34 | 227406.34 | 227406.34 | 227406.34 | 227406.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/207/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:227406.34, importe_modificado:227406.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1662824/proyecto_INICIO, 1662824/proyecto_PROCESO, 1662824/proyecto_INICIO, 1662824/proyecto_FIN, 1662824/proyecto_PROCESO, 1662824/proyecto_FIN, 1662824/proyecto_PROCESO, 1662824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663015 | Proyecto de inversión | 202586.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202586.46, modificado:202586.46}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE PISOS FIRME EN LA RANCHERÍA CACUALÁ ZOTETIC - 148097 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 148097 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:557, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE-CRUCERO TUNAPAZ KILÓMETRO 49 + 00 RANCHERIA CACUALÁ ZOTETIC, 29940 CACUALÁ ZOTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TUNAPAZ-CACUALA ZOTETIC Y , PARTIENDO DE LA CA, lon:-92.09725454, lat:17.07139411}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 202586.46 | 202586.46 | 202586.46 | 202586.46 | 202586.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/208/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:202586.46, importe_modificado:202586.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {1663015/proyecto_PROCESO, 1663015/proyecto_INICIO, 1663015/proyecto_FIN, 1663015/proyecto_PROCESO, 1663015/proyecto_FIN, 1663015/proyecto_INICIO, 1663015/proyecto_PROCESO, 1663015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695306 | Acción | 3146918.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3146918.27, modificado:3146918.27}} | CAPACITACION GLOBAL Y DE CONSULTORÍA POR EL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA IAP - 272557 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CHILON | 272557 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2019-07-18 | 2019-12-31 | 3146918.27 | 3146918.27 | 3146918.27 | 3146918.27 | 3146918.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60528, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3146918.27, importe_modificado:3146918.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1695306/proyecto_PROCESO, 1695306/proyecto_INICIO, 1695306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539431 | Proyecto de inversión | 2488436.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488436.3, modificado:2488436.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO - 56637 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56637 | S | 117 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALÁ KILÓMETRO 30 + 700 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB BARRIO LOS PINOS, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN A SITALÁ 30.70 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 5 KMS. DE TER, lon:-92.29927478, lat:16.99625397}} | 2019-03-26 | 2019-06-24 | 2488436.3 | 2488436.3 | 2488436.3 | 2488436.3 | 2488436.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/071/2019, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2488436.3, importe_modificado:2488436.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1539431/proyecto_INICIO, 1539431/proyecto_PROCESO, 1539431/proyecto_FIN, 1539431/proyecto_PROCESO, 1539431/proyecto_FIN, 1539431/proyecto_PROCESO, 1539431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540100 | Proyecto de inversión | 1990749.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990749.04, modificado:1990749.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIO - 57950 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57950 | S | 93 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:957, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 54 + 00 RANCHERIA MOJONERA JOLTUBO, 29940 MOJONERA JOLTUBO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN-PALENQUE 54 KMS. AL CRUCERO PAMALÁ CRUCERO A MANO DERECHA PARA 5.50 K, lon:-92.0335937, lat:17.22322081}} | 2019-02-26 | 2019-05-27 | 1990749.04 | 1990749.04 | 1990749.04 | 1990749.04 | 1990749.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/085/2019, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1990749.04, importe_modificado:1990749.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1540100/proyecto_INICIO, 1540100/proyecto_FIN, 1540100/proyecto_PROCESO, 1540100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540110 | Proyecto de inversión | 2239592.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239592.66, modificado:2239592.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO - 57967 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57967 | S | 104 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:455, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 59 + 00 RANCHERIA BAJ PUS, 29940 BAJ-PUS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN-CRUCERO ALÁN SACJUN -CRUCERO YOC SACJUN - BAPUS 67 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 10.20 KMS. SO, lon:-92.02505759, lat:17.20055651}} | 2019-02-26 | 2019-05-26 | 2239592.66 | 2239592.66 | 2239592.66 | 2239592.66 | 2239592.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/086/2019, contratista:MIGUEL ANGEL CAL Y MAYOR MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2239592.66, importe_modificado:2239592.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:45.0}} | {1540110/proyecto_INICIO, 1540110/proyecto_FIN, 1540110/proyecto_PROCESO, 1540110/proyecto_FIN, 1540110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542227 | Proyecto de inversión | 1743448.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743448.62, modificado:1743448.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 61453 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61453 | S | 269 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4968.0, meta_modificada:4968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:AVENIDA ALLENDA EJIDO JOL HICBTIL BARRIO BENITO JÚAREZ, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CENTRAL EL EJIDO SE ENCUENTRA A 57.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL TRAMO PALENQUE -, lon:-92.01160254, lat:17.13564234}} | 2019-03-29 | 2019-04-29 | 1743448.62 | 1743448.62 | 1743448.62 | 1743448.62 | 1743448.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60253, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1743448.62, importe_modificado:1743448.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4968.0}} | {1542227/proyecto_INICIO, 1542227/proyecto_FIN, 1542227/proyecto_PROCESO, 1542227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544220 | Proyecto de inversión | 756931.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756931.19, modificado:756931.19}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 90015 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90015 | S | 255 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1899.3, meta_modificada:1899.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 500 COLONIA RAMOSIL TZAJALNABIL, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN - CRUCERO TEMÓ - CRUCERO, lon:-92.06101387, lat:17.11700085}} | 2019-04-30 | 2019-07-26 | 756931.19 | 756931.19 | 756931.19 | 756931.19 | 756931.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/190/2019, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:756931.19, importe_modificado:756931.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1899.3}} | {1544220/proyecto_INICIO, 1544220/proyecto_FIN, 1544220/proyecto_PROCESO, 1544220/proyecto_FIN, 1544220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544324 | Proyecto de inversión | 409331.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409331.42, modificado:409331.42}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 90202 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90202 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.4, meta_modificada:1166.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:464, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 500 RANCHERIA YALEMESIL, 29940 YALEMESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 67.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CHILÓN - CRUCERO COJTOMIL, lon:-91.89180256, lat:17.11137499}} | 2019-05-01 | 2019-05-30 | 409331.42 | 409331.42 | 409331.42 | 409331.42 | 409331.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60536, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:409331.42, importe_modificado:409331.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.4}} | {1544324/proyecto_INICIO, 1544324/proyecto_FIN, 1544324/proyecto_PROCESO, 1544324/proyecto_FIN, 1544324/proyecto_PROCESO, 1544324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546580 | Proyecto de inversión | 2888470.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2888470.51, modificado:2888470.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO - 67632 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67632 | S | 120 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:612, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 50 RANCHERIA CANXANIL, 29940 CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN - CRUCRETO JOJTOMIL - CRUCERO CANXANIL SE RECORRE 48.10 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 2.10 K, lon:-92.05551242, lat:17.10821152}} | 2019-04-11 | 2019-07-11 | 2888470.51 | 2888470.51 | 2888470.51 | 2888470.51 | 2888470.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/148/2019, contratista:INGENIERIA DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2888470.51, importe_modificado:2888470.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:58.0}} | {1546580/proyecto_INICIO, 1546580/proyecto_FIN, 1546580/proyecto_PROCESO, 1546580/proyecto_FIN, 1546580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594668 | Proyecto de inversión | 92640.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92640.78, modificado:92640.78}} | MEJORAMIENTO EN LINEA DE BAJA TENSIÓN CALLE PRINCIPAL EN SAN MIGUEL CATARRAYA - 205204 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 205204 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:512, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL CATARRAYA, 29940 SAN MIGUEL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN CATARRAYA Y TERRACERIA MAPIL, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 89.60 KMS. DE CABECERA MUNICIPALTOMANDO LA SIGUIENTE RU, lon:-91.79641637, lat:17.05488677}} | 2019-07-24 | 2019-08-26 | 92640.78 | 92640.78 | 92640.78 | 92640.78 | 92640.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/241/2019, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:92640.78, importe_modificado:92640.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1594668/proyecto_PROCESO, 1594668/proyecto_FIN, 1594668/proyecto_INICIO, 1594668/proyecto_PROCESO, 1594668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594743 | Proyecto de inversión | 351149.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351149.86, modificado:351149.86}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE LAS LIMAS - 205515 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 205515 | S | 61 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:682, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 EJIDO LAS LIMAS, 29940 LAS LIMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A BACHAJÓN SE RECORREN 15 KMS. SE SIGUE POR EL LIBRAMI, lon:-92.17644146, lat:17.04918814}} | 2019-08-02 | 2019-09-02 | 351149.86 | 351149.86 | 351149.86 | 351149.86 | 351149.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65372, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:351149.86, importe_modificado:351149.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.0}} | {1594743/proyecto_INICIO, 1594743/proyecto_PROCESO, 1594743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594757 | Proyecto de inversión | 318368.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318368.88, modificado:318368.88}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CRUCERO SACÚN SAQUILÁ - 205638 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 205638 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:783, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HICBATIL - CRUCERO SACÚN SAQUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 EJIDO CRUCERO SACÚN SAQUILÁ, 29940 CRUCERO SACÚN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DE LA CA, lon:-91.92259174, lat:17.12603314}} | 2019-07-28 | 2019-10-28 | 318368.88 | 318368.88 | 318368.88 | 318368.88 | 318368.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/245/2019, contratista:MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:318368.88, importe_modificado:318368.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}} | {1594757/proyecto_INICIO, 1594757/proyecto_PROCESO, 1594757/proyecto_FIN, 1594757/proyecto_PROCESO, 1594757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595454 | Proyecto de inversión | 2343176.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343176.58, modificado:2339021.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA RANCHERÍA AGUA VERDE - 210734 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210734 | S | 163 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2228.0, meta_modificada:2228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:519, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - AGUA VERDE - CRUCERO TUNAPAZ - AGUA VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 130 RANCHERIA AGUA VERDE, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMOS UBICADOS ENTRE CRUCERO TUNAP, lon:-91.863534, lat:17.02286615}} | 2019-07-19 | 2019-10-18 | 2339021.95 | 2339021.95 | 2339021.95 | 2339021.95 | 2339021.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/273/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2343176.58, importe_modificado:2343176.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2228.0}} | {1595454/proyecto_PROCESO, 1595454/proyecto_FIN, 1595454/proyecto_INICIO, 1595454/proyecto_PROCESO, 1595454/proyecto_FIN, 1595454/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595655 | Proyecto de inversión | 1892446.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892446.21, modificado:1892446.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE COROSTIC - 211953 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211953 | S | 89 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COROSTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 00 EJIDO COROSTIC, 29940 COROSTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 21.20 KMS. DE CHILON A TEMÓ A 19.10 KMS. DE TEMÓ AL CRUCERO , lon:-92.15961064, lat:17.12626515}} | 2019-07-22 | 2019-10-22 | 1892446.21 | 1892446.21 | 1892446.21 | 1892446.21 | 1892446.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/283/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1892446.21, importe_modificado:1892446.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1595655/proyecto_INICIO, 1595655/proyecto_PROCESO, 1595655/proyecto_INICIO, 1595655/proyecto_FIN, 1595655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605610 | Proyecto de inversión | 6105266.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6105266.26, modificado:6104616.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PRINCIPAL CRUCERO COQUILTEEL A EL CALVARIO Y RAMALES - 52186 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52186 | S | 267 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19004.0, meta_modificada:19004.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:421, direccion: , lon:-92.17061018, lat:17.15863288}} | 2019-02-20 | 2019-05-20 | 6104616.26 | 6104616.26 | 6104616.26 | 6104616.26 | 6104616.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/029/2019, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6105266.26, importe_modificado:6105266.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19004.0}} | {1605610/proyecto_FIN, 1605610/proyecto_INICIO, 1605610/proyecto_PROCESO, 1605610/proyecto_FIN, 1605610/proyecto_PROCESO, 1605610/proyecto_INICIO, 1605610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605614 | Proyecto de inversión | 945392 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945392.0, modificado:945389.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA PISOS FIRME - 52215 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52215 | S | 128 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:570, direccion: , lon:-92.23986228, lat:17.06133481}} | 2019-02-20 | 2019-04-19 | 945389.42 | 945389.42 | 945389.42 | 945389.42 | 945389.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59968, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:945392.0, importe_modificado:945392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2940.0}} | {1605614/proyecto_INICIO, 1605614/proyecto_PROCESO, 1605614/proyecto_INICIO, 1605614/proyecto_FIN, 1605614/proyecto_PROCESO, 1605614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605748 | Proyecto de inversión | 540224 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540224.0, modificado:540216.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA PISOS FIRME - 55087 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55087 | S | 93 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:505, direccion: , lon:-92.00558032, lat:17.10481922}} | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 540216.64 | 540216.64 | 540216.64 | 540216.64 | 540216.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59987, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:540224.0, importe_modificado:540224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {1605748/proyecto_INICIO, 1605748/proyecto_PROCESO, 1605748/proyecto_FIN, 1605748/proyecto_PROCESO, 1605748/proyecto_FIN, 1605748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605845 | Proyecto de inversión | 243100.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243100.8, modificado:243100.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO PISOS FIRME - 59765 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59765 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:784, direccion: , lon:-91.96149741, lat:17.07523884}} | 2019-04-03 | 2019-05-03 | 243100.62 | 243100.62 | 243100.62 | 243100.62 | 243100.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/109/2019, contratista:GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:243100.8, importe_modificado:243100.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {1605845/proyecto_INICIO, 1605845/proyecto_PROCESO, 1605845/proyecto_FIN, 1605845/proyecto_PROCESO, 1605845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605932 | Proyecto de inversión | 846620.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846620.69, modificado:839319.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO - 63963 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 63963 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:208, direccion: , lon:-92.28368728, lat:17.08626276}} | 2019-04-12 | 2019-05-13 | 839319.73 | 839319.73 | 839319.73 | 839319.73 | 839319.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/126/2019, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:846620.69, importe_modificado:846620.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1605932/proyecto_INICIO, 1605932/proyecto_PROCESO, 1605932/proyecto_FIN, 1605932/proyecto_PROCESO, 1605932/proyecto_FIN, 1605932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401606049 | Proyecto de inversión | 4976872.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4976260.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 68684 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68684 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion: , lon:-91.66346642, lat:17.18876136}} | 2019-04-12 | 2019-08-12 | 4976260 | 4976260 | 4976260 | 4976260 | 4976260 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/165/2019, contratista:ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1606049/proyecto_INICIO, 1606049/proyecto_FIN, 1606049/proyecto_PROCESO, 1606049/proyecto_FIN, 1606049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401606084 | Proyecto de inversión | 1243154.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243154.67, modificado:1243154.66}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 69375 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69375 | S | 191 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3542.0, meta_modificada:3542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:117, direccion: , lon:-91.86766154, lat:17.04550218}} | 2019-04-25 | 2019-05-25 | 1243154.66 | 1243154.66 | 1243154.66 | 1243154.66 | 1243154.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/175/2019, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1243154.67, importe_modificado:1243154.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3542.0}} | {1606084/proyecto_INICIO, 1606084/proyecto_FIN, 1606084/proyecto_INICIO, 1606084/proyecto_PROCESO, 1606084/proyecto_INICIO, 1606084/proyecto_FIN, 1606084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616187 | Proyecto de inversión | 702299.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702299.73, modificado:702299.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y DOS PISOS FIRME EN BACHAJÓN BARRIO SANTA LUCÍA - 172829 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 172829 | S | 121 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2184.0, meta_modificada:2184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTA LUCÍA, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JUAN SABINES GUTIÉRREZ BACHAJÓN BARRIO SANTA LUCÍA LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL B, lon:-92.19365131, lat:17.03696671}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 702299.73 | 702299.73 | 702299.73 | 702299.73 | 702299.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65361, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:702299.73, importe_modificado:702299.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2184.0}} | {1616187/proyecto_PROCESO, 1616187/proyecto_INICIO, 1616187/proyecto_PROCESO, 1616187/proyecto_FIN, 1616187/proyecto_INICIO, 1616187/proyecto_PROCESO, 1616187/proyecto_FIN, 1616187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618549 | Proyecto de inversión | 2350173.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350173.98, modificado:2350173.98}} | APERTURA DE CALLES OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD CENTRO CHICH - 186433 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 186433 | S | 455 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2755.0, meta_modificada:2755.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO E.C. TEMÓ - CRUCERO CHICH KILÓMETRO 16 + 400 EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA SE HACE EL SIGUIENTE RECOR, lon:-92.15032648, lat:17.16898048}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 2350173.98 | 2350173.98 | 2350173.98 | 2350173.98 | 2350173.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/215/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2350173.98, importe_modificado:2350173.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2755.0}} | {1618549/proyecto_PROCESO, 1618549/proyecto_INICIO, 1618549/proyecto_FIN, 1618549/proyecto_PROCESO, 1618549/proyecto_FIN, 1618549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620676 | Proyecto de inversión | 91652.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91652.9, modificado:91652.9}} | MEJORAMIENTO EN LÍNEA DE BAJA TENSIÓN EN BACHAJÓN - 197699 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 197699 | S | 199 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO BARRIO CENTRO, 29944 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARÁ AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO ENTRE CALLE ALDAMA Y MORELOS BARRIO C, lon:-92.1874715, lat:17.03722598}} | 2019-07-24 | 2019-08-24 | 91652.9 | 91652.9 | 91652.9 | 91652.9 | 91652.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/229/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:91652.9, importe_modificado:91652.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620676/proyecto_FIN, 1620676/proyecto_INICIO, 1620676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629359 | Proyecto de inversión | 1898071.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898071.09, modificado:1898071.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÚE LIC ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE SACÚN CUBWITZ - 237933 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 237933 | S | 108 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALID, lon:-91.93962441, lat:17.12854517}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 1898071.09 | 1898071.09 | 1898071.09 | 1898071.09 | 1898071.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/342/2019, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1898071.09, importe_modificado:1898071.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629359/proyecto_INICIO, 1629359/proyecto_PROCESO, 1629359/proyecto_FIN, 1629359/proyecto_PROCESO, 1629359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630855 | Proyecto de inversión | 1992048.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992048.64, modificado:1992048.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE PATHUITZ BARRIO CENTRO - 204678 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204678 | S | 92 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:144, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - PATHUITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 300 EJIDO PATHUITZ BARRIO CENTRO, 29940 PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , ENTRAR AL CAMINO DE TERRACERÍA SAN MARTÍN CRUZTON AL EDEN TOMANDO A MANO IZQ, lon:-92.24581435, lat:16.95931426}} | 2019-07-22 | 2019-10-20 | 1992048.64 | 1992048.64 | 1992048.64 | 1992048.64 | 1992048.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/236/2019, contratista:VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1992048.64, importe_modificado:1992048.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1630855/proyecto_FIN, 1630855/proyecto_PROCESO, 1630855/proyecto_INICIO, 1630855/proyecto_PROCESO, 1630855/proyecto_INICIO, 1630855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630862 | Proyecto de inversión | 1167352.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167352.56, modificado:1167352.56}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE SAMARIA - 204731 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204731 | S | 179 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3326.0, meta_modificada:3326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:403, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAK AJCOLA - SAMARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 870 EJIDO SAMARIA, 29940 SAMARIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 5.30 KSM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TEMÓ-TILA CO, lon:-92.22466467, lat:17.09937031}} | 2019-07-23 | 2019-10-23 | 1167352.56 | 1167352.56 | 1167352.56 | 1167352.56 | 1167352.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/237/2019, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1167352.56, importe_modificado:1167352.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3326.0}} | {1630862/proyecto_FIN, 1630862/proyecto_PROCESO, 1630862/proyecto_INICIO, 1630862/proyecto_PROCESO, 1630862/proyecto_INICIO, 1630862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630869 | Proyecto de inversión | 1039943.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039943.83, modificado:1039943.83}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y SIETE PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAMARIA - 204764 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204764 | S | 179 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3234.0, meta_modificada:3234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:403, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAK AJCOLA - SAMARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 870 EJIDO SAMARIA, 29940 SAMARIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 5.30 KSM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TEMÓ-TILA CON DI, lon:-92.22446082, lat:17.09948311}} | 2019-07-23 | 2019-10-23 | 1039943.83 | 1039943.83 | 1039943.83 | 1039943.83 | 1039943.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/238/2019, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1039943.83, importe_modificado:1039943.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3234.0}} | {1630869/proyecto_PROCESO, 1630869/proyecto_FIN, 1630869/proyecto_INICIO, 1630869/proyecto_PROCESO, 1630869/proyecto_FIN, 1630869/proyecto_PROCESO, 1630869/proyecto_FIN, 1630869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632068 | Proyecto de inversión | 270115.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270115.28, modificado:270115.28}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ - 211274 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211274 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:969, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN JOSÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO SAN JOSÉ, 29940 SAN JOSÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 3.40 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA A SAN JOSÉ , lon:-92.27122695, lat:17.08704796}} | 2019-07-24 | 2019-10-24 | 270115.28 | 270115.28 | 270115.28 | 270115.28 | 270115.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65420, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:270115.28, importe_modificado:270115.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1632068/proyecto_INICIO, 1632068/proyecto_PROCESO, 1632068/proyecto_FIN, 1632068/proyecto_PROCESO, 1632068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632884 | Proyecto de inversión | 909625.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909625.37, modificado:909625.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE COJTOMIL - 215075 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 215075 | S | 140 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2592.0, meta_modificada:2592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO COJTOMIL, 29940 COJTOMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 21 KM. SE UBICA TEMÓ A 15.30 KM. SE UBICA, lon:-92.13067702, lat:17.12716592}} | 2019-08-05 | 2019-10-31 | 909625.37 | 909625.37 | 909625.37 | 909625.37 | 909625.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65474, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:909625.37, importe_modificado:909625.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2592.0}} | {1632884/proyecto_FIN, 1632884/proyecto_INICIO, 1632884/proyecto_FIN, 1632884/proyecto_INICIO, 1632884/proyecto_PROCESO, 1632884/proyecto_FIN, 1632884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637167 | Proyecto de inversión | 206464.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206464.29, modificado:206464.29}} | SUMINISTRO DE CIENTO CUARENTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ALÁN CACUALÁ - 243102 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 243102 | S | 347 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:517, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - ALÁN CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO ALÁN CACUALÁ, 29940 ALÁN CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 39.00 KSM. DE CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA , lon:-92.1039101, lat:17.08654275}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 206464.29 | 206464.29 | 206464.29 | 206464.29 | 206464.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65539, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:206464.29, importe_modificado:206464.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:149.0}} | {1637167/proyecto_INICIO, 1637167/proyecto_PROCESO, 1637167/proyecto_FIN, 1637167/proyecto_PROCESO, 1637167/proyecto_FIN, 1637167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637345 | Proyecto de inversión | 534867.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534867.23, modificado:534867.23}} | SUMINISTRO DE TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE - 243330 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 243330 | S | 898 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA BARRIO SAN JUAN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO MENDOZA Y PERIFERICO ORIENTE, CALLE SAN JUAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL BARRIO SAN JUAN APÓSTOL BARRIO BEN, lon:-92.18747354, lat:17.04185936}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 534867.23 | 534867.23 | 534867.23 | 534867.23 | 534867.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65543, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:534867.23, importe_modificado:534867.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:386.0}} | {1637345/proyecto_INICIO, 1637345/proyecto_PROCESO, 1637345/proyecto_FIN, 1637345/proyecto_PROCESO, 1637345/proyecto_FIN, 1637345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637845 | Proyecto de inversión | 911386.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911386.16, modificado:911386.16}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 243975 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 243975 | S | 3751 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO CHILÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA UBILIO GARCIA LA OBRA SE REALIZARÁ ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS DEL BARRIO CENTRO, lon:-92.27180883, lat:17.10538178}} | 2019-09-03 | 2019-11-30 | 911386.16 | 911386.16 | 911386.16 | 911386.16 | 911386.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/354/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:911386.16, importe_modificado:911386.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1637845/proyecto_INICIO, 1637845/proyecto_PROCESO, 1637845/proyecto_INICIO, 1637845/proyecto_PROCESO, 1637845/proyecto_FIN, 1637845/proyecto_PROCESO, 1637845/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538386 | Proyecto de inversión | 1195229.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195229.17, modificado:1195229.17}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS DORMITORIO - 54847 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54847 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:810, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - CHUTALILJA 2DA. SECCIÓN KILÓMETRO 60 + 280 CHUTALILJA SEGUNDA SECCIÓN, 29940 CHUTALILJÁ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL CHUTALILJA Y TERRACERIA BAJ MUCULWITZ, TERRAC, lon:-92.00090977, lat:17.20472177}} | 2019-02-25 | 2019-05-24 | 1195229.17 | 1195229.17 | 1195229.17 | 1195229.17 | 1195229.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/050/2019, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1195229.17, importe_modificado:1195229.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1538386/proyecto_INICIO, 1538386/proyecto_FIN, 1538386/proyecto_PROCESO, 1538386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538813 | Proyecto de inversión | 3003880.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003880.71, modificado:3003880.71}} | APERTURA DE CALLES OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO - 55525 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55525 | S | 142 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.86, meta_modificada:0.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - EL PARAISO KILÓMETRO 48 + 500 EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 20 KM. EN EL CRUCERO DE TEMÓ DOBLANDO A LA IZQUIERDA A 28, lon:-92.0900263, lat:17.19287857}} | 2019-02-25 | 2019-05-27 | 3003880.71 | 3003880.71 | 3003880.71 | 3003880.71 | 3003880.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/062/2019, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3003880.71, importe_modificado:3003880.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.86}} | {1538813/proyecto_INICIO, 1538813/proyecto_PROCESO, 1538813/proyecto_FIN, 1538813/proyecto_PROCESO, 1538813/proyecto_FIN, 1538813/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539448 | Proyecto de inversión | 3237079.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3237079.03, modificado:3237079.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO - 56665 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56665 | S | 114 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:147, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALÁ KILÓMETRO 29 + 700 RANCHERIA PEÑA FUERTE, 29940 PEÑA FUERTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA BACHAJÓN A SITALÁ A 18 KMS. SE ENTRA A TERRACERÍA 10.71 KMS. PASANDO SAN ANTON, lon:-92.29803015, lat:16.9658501}} | 2019-02-27 | 2019-04-29 | 3237079.03 | 3237079.03 | 3237079.03 | 3237079.03 | 3237079.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/073/2019, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3237079.03, importe_modificado:3237079.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:65.0}} | {1539448/proyecto_INICIO, 1539448/proyecto_PROCESO, 1539448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539646 | Proyecto de inversión | 1905015.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905015.9, modificado:1905015.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CUATRO CUARTOS PARA BAÑO - 57036 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57036 | S | 126 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:639, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - OCOSINGO KILÓMETRO 24 + 640 EJIDO LAS PALMAS, 29940 LAS PALMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 41.72 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL OCOSINGO - PAL, lon:-91.99349919, lat:17.00984703}} | 2019-02-27 | 2019-05-27 | 1905015.9 | 1905015.9 | 1905015.9 | 1905015.9 | 1905015.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/082/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABINAL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1905015.9, importe_modificado:1905015.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:54.0}} | {1539646/proyecto_INICIO, 1539646/proyecto_FIN, 1539646/proyecto_PROCESO, 1539646/proyecto_FIN, 1539646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540200 | Proyecto de inversión | 1494036.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494036.48, modificado:1494036.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIO - 58092 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58092 | S | 56 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 60 + 590 EJIDO ALÁN SACJUN BARRIO LA ODISEA, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA PALENQUE - OCOSINGO DESVÍO CRUCERO TZINTEEL A LA DERECHA A 67., lon:-92.04798547, lat:17.18506224}} | 2019-03-27 | 2019-06-25 | 1494036.48 | 1494036.48 | 1494036.48 | 1494036.48 | 1494036.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/089/2019, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1494036.48, importe_modificado:1494036.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1540200/proyecto_INICIO, 1540200/proyecto_FIN, 1540200/proyecto_PROCESO, 1540200/proyecto_FIN, 1540200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541118 | Proyecto de inversión | 4491870.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4491870.2, modificado:4491870.2}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 59615 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59615 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:637, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 300 RANCHERIA EL NARANJO, 29940 EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN-TEMÓ 20 KMS. A CRUCERO TUNAPAZ 4.70 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 42.30 KMS. SOBRE TE, lon:-91.90189468, lat:17.01022773}} | 2019-04-02 | 2019-07-01 | 4491870.2 | 4491870.2 | 4491870.2 | 4491870.2 | 4491870.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/103/2019, contratista:RUDI GABRIEL GARCÍA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4491870.2, importe_modificado:4491870.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1541118/proyecto_INICIO, 1541118/proyecto_FIN, 1541118/proyecto_PROCESO, 1541118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541134 | Proyecto de inversión | 1928941.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928941.55, modificado:1928941.55}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON ADOQUÍN REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO - 59647 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59647 | S | 3751 | 3617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.8, meta_modificada:688.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CHILÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA UBILIO GARCÍA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS LA OBRA SE REALIZARÁ FRENTE A LA PARROQUIA DEL PUEBLO, lon:-92.2714448, lat:17.10568799}} | 2019-03-01 | 2019-07-01 | 1928941.55 | 1928941.55 | 1928941.55 | 1928941.55 | 1928941.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/105/2019, contratista:ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1928941.55, importe_modificado:1928941.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.8}} | {1541134/proyecto_INICIO, 1541134/proyecto_PROCESO, 1541134/proyecto_FIN, 1541134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542667 | Proyecto de inversión | 924785.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924785.79, modificado:924785.79}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 87530 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87530 | S | 142 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2635.2, meta_modificada:2635.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:562, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 22 + 350 RANCHERIA CHICH ABANTELJÁ, 29940 CHICHABANTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA HASTA LLEGAR EN CRUCERO TEMÓ Y DE AHÍ RUMBO , lon:-92.12207395, lat:17.03251994}} | 2019-04-30 | 2019-05-30 | 924785.79 | 924785.79 | 924785.79 | 924785.79 | 924785.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/185/2019, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:924785.79, importe_modificado:924785.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2635.2}} | {1542667/proyecto_INICIO, 1542667/proyecto_PROCESO, 1542667/proyecto_FIN, 1542667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546428 | Proyecto de inversión | 175574.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175574.93, modificado:175574.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE PISOS FIRME - 67468 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67468 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:412, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 400 RANCHERIA SAN JOSÉ EL NARANJO, 29940 SAN JOSÉ EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A YAJALÓN A 200 MTS. DE LA GASOLINERA SE ENCUENTRA EL CRUCERO T, lon:-92.36029822, lat:17.12664965}} | 2019-04-10 | 2019-05-10 | 175574.93 | 175574.93 | 175574.93 | 175574.93 | 175574.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/144/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:175574.93, importe_modificado:175574.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.0}} | {1546428/proyecto_INICIO, 1546428/proyecto_FIN, 1546428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594782 | Proyecto de inversión | 283621.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283621.04, modificado:283621.04}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE SACÚN SAQUILÁ - 205784 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 205784 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:783, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HICBATIL - CRUCERO SACÚN SAQUILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 EJIDO CRUCERO SACÚN SAQUILÁ, 29940 CRUCERO SACÚN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DE LA CA, lon:-91.92239881, lat:17.12587935}} | 2019-07-28 | 2019-10-28 | 283621.04 | 283621.04 | 283621.04 | 283621.04 | 283621.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/246/2019, contratista:MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:283621.04, importe_modificado:283621.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.0}} | {1594782/proyecto_FIN, 1594782/proyecto_PROCESO, 1594782/proyecto_INICIO, 1594782/proyecto_FIN, 1594782/proyecto_INICIO, 1594782/proyecto_FIN, 1594782/proyecto_INICIO, 1594782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594821 | Proyecto de inversión | 1215518.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215518.76, modificado:1215518.76}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE BISPUILJA - 206079 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 206079 | S | 209 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3780.0, meta_modificada:3780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:259, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HICBATIL - BISPUILJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO BISPUILJA, 29940 BISPUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 61.60 KMS. SIGUIEND, lon:-92.07923142, lat:17.16441801}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1215518.76 | 1215518.76 | 1215518.76 | 1215518.76 | 1215518.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/250/2019, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1215518.76, importe_modificado:1215518.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3780.0}} | {1594821/proyecto_INICIO, 1594821/proyecto_PROCESO, 1594821/proyecto_FIN, 1594821/proyecto_INICIO, 1594821/proyecto_PROCESO, 1594821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594920 | Proyecto de inversión | 1337070.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337070.64, modificado:1337070.64}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y NUEVE PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE WOLOWITZ - 206813 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 206813 | S | 230 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4158.0, meta_modificada:4158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:781, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALA KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO WOLOWITZ, 29940 WOLOWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MPAL. HASTA LLEGAR AL CRUCERO BACHAJÓN SITALÁ DE AHÍ SE DIRIJE HACIA S, lon:-92.22885874, lat:17.030433}} | 2019-08-07 | 2019-11-08 | 1337070.64 | 1337070.64 | 1337070.64 | 1337070.64 | 1337070.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65394, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1337070.64, importe_modificado:1337070.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4158.0}} | {1594920/proyecto_FIN, 1594920/proyecto_INICIO, 1594920/proyecto_FIN, 1594920/proyecto_PROCESO, 1594920/proyecto_FIN, 1594920/proyecto_PROCESO, 1594920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595367 | Proyecto de inversión | 683098.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683098.4, modificado:683098.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO JOL PAXILA A CRUCERO SAN ANTONIO - 210131 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210131 | S | 113 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5510.0, meta_modificada:5510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - JOL PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 56 + 00 EJIDO JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE SIGUE LA SIGUIENTE RUTA CHILONTEMÓCRUCERO TUNAP, lon:-91.86343987, lat:17.01653082}} | 2019-07-19 | 2019-09-19 | 683098.4 | 683098.4 | 683098.4 | 683098.4 | 683098.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/267/2019, contratista:RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:683098.4, importe_modificado:683098.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5510.0}} | {1595367/proyecto_INICIO, 1595367/proyecto_PROCESO, 1595367/proyecto_FIN, 1595367/proyecto_INICIO, 1595367/proyecto_PROCESO, 1595367/proyecto_FIN, 1595367/proyecto_PROCESO, 1595367/proyecto_INICIO, 1595367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595392 | Proyecto de inversión | 540230.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540230.56, modificado:540230.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE CHEWAL MUQUENAL - 210339 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210339 | S | 93 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:809, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALÁ KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO CHEWAL MUQUENAL, 29940 CHEWAL MUQUENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TUMBO A BACHAJÓN DESVIANDOSE EN EL CRUCERO DE S, lon:-92.2775251, lat:17.03888296}} | 2019-07-18 | 2019-10-16 | 540230.56 | 540230.56 | 540230.56 | 540230.56 | 540230.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65418, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:540230.56, importe_modificado:540230.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {1595392/proyecto_FIN, 1595392/proyecto_INICIO, 1595392/proyecto_FIN, 1595392/proyecto_PROCESO, 1595392/proyecto_INICIO, 1595392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600030 | Proyecto de inversión | 84865.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84865.6, modificado:84865.6}} | SUMINISTRO DE SESENTA Y DOS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE JOL PAXILÁ - 246012 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 246012 | S | 144 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - JOL PAXILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 56 + 00 EJIDO JOL PAXILÁ, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 80.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIG, lon:-91.86357935, lat:17.0161615}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 84865.6 | 84865.6 | 84865.6 | 84865.6 | 84865.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67854, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:84865.6, importe_modificado:84865.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1600030/proyecto_INICIO, 1600030/proyecto_PROCESO, 1600030/proyecto_FIN, 1600030/proyecto_INICIO, 1600030/proyecto_FIN, 1600030/proyecto_INICIO, 1600030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:avance físico y financiero al 100% y contrato correspondiente., trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2020-01-14}} | {obs1: {observación:favor de checar avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs2: {observación:favor de checar avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs3: {observación:favor de checar avance financiero y contrato(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}}
2019 | 4 | CHP190401605569 | Proyecto de inversión | 2025840 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025840.0, modificado:2025812.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA PISOS FIRME - 51291 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51291 | S | 349 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6300.0, meta_modificada:6300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion: , lon:-92.35509935, lat:17.13390734}} | 2019-02-20 | 2019-03-20 | 2025812.4 | 2025812.4 | 2025812.4 | 2025812.4 | 2025812.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59965, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2025840.0, importe_modificado:2025840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6300.0}} | {1605569/proyecto_INICIO, 1605569/proyecto_PROCESO, 1605569/proyecto_FIN, 1605569/proyecto_INICIO, 1605569/proyecto_FIN, 1605569/proyecto_INICIO, 1605569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605731 | Proyecto de inversión | 591287.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591287.19, modificado:591256.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54940 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54940 | S | 81 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1685.0, meta_modificada:1685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:123, direccion: , lon:-92.23633639, lat:16.99256851}} | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 591256.49 | 591256.49 | 591256.49 | 591256.49 | 591256.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/053/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:591287.19, importe_modificado:591287.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1685.0}} | {1605731/proyecto_FIN, 1605731/proyecto_INICIO, 1605731/proyecto_FIN, 1605731/proyecto_PROCESO, 1605731/proyecto_FIN, 1605731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605734 | Proyecto de inversión | 303224.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303224.2, modificado:303208.46}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54978 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54978 | S | 144 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:838, direccion: , lon:-92.04087545, lat:17.11804246}} | 2019-03-27 | 2019-04-26 | 303208.46 | 303208.46 | 303208.46 | 303208.46 | 303208.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/055/2019, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:303224.2, importe_modificado:303224.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.0}} | {1605734/proyecto_FIN, 1605734/proyecto_INICIO, 1605734/proyecto_PROCESO, 1605734/proyecto_FIN, 1605734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605738 | Proyecto de inversión | 727738.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727738.08, modificado:727700.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 55010 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55010 | S | 112 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2074.0, meta_modificada:2074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:332, direccion: , lon:-92.02536605, lat:17.11714541}} | 2019-03-27 | 2019-04-26 | 727700.29 | 727700.29 | 727700.29 | 727700.29 | 727700.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/057/2019, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:727738.08, importe_modificado:727738.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2074.0}} | {1605738/proyecto_FIN, 1605738/proyecto_PROCESO, 1605738/proyecto_INICIO, 1605738/proyecto_PROCESO, 1605738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605743 | Proyecto de inversión | 648268.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648268.8, modificado:648268.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y OCHO PISOS FIRME - 55037 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55037 | S | 112 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2016.0, meta_modificada:2016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:332, direccion: , lon:-92.02553788, lat:17.11780163}} | 2019-03-27 | 2019-04-26 | 648268.32 | 648268.32 | 648268.32 | 648268.32 | 648268.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/058/2019, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:648268.8, importe_modificado:648268.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2016.0}} | {1605743/proyecto_FIN, 1605743/proyecto_PROCESO, 1605743/proyecto_FIN, 1605743/proyecto_PROCESO, 1605743/proyecto_INICIO, 1605743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605766 | Proyecto de inversión | 576125.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576125.98, modificado:576096.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 56590 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56590 | S | 89 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:532, direccion: , lon:-91.94871902, lat:17.06879686}} | 2019-03-29 | 2019-04-28 | 576096.07 | 576096.07 | 576096.07 | 576096.07 | 576096.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/068/2019, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:576125.98, importe_modificado:576125.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {1605766/proyecto_FIN, 1605766/proyecto_INICIO, 1605766/proyecto_PROCESO, 1605766/proyecto_FIN, 1605766/proyecto_INICIO, 1605766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605827 | Proyecto de inversión | 1257634.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257634.76, modificado:1242496.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA BAÑO - 59335 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59335 | S | 81 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:517, direccion: , lon:-92.10435712, lat:17.08571145}} | 2019-03-26 | 2019-06-24 | 1242496.23 | 1242496.23 | 1242496.23 | 1242496.23 | 1242496.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/097/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1257634.76, importe_modificado:1257634.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1605827/proyecto_INICIO, 1605827/proyecto_PROCESO, 1605827/proyecto_FIN, 1605827/proyecto_PROCESO, 1605827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605889 | Proyecto de inversión | 1561604.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561604.63, modificado:1561523.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 61583 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61583 | S | 240 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4450.0, meta_modificada:4450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:556, direccion: , lon:-92.0844551, lat:17.07423449}} | 2019-04-04 | 2019-05-06 | 1561523.55 | 1561523.55 | 1561523.55 | 1561523.55 | 1561523.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60260, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1561604.63, importe_modificado:1561604.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4450.0}} | {1605889/proyecto_INICIO, 1605889/proyecto_PROCESO, 1605889/proyecto_INICIO, 1605889/proyecto_FIN, 1605889/proyecto_INICIO, 1605889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613930 | Proyecto de inversión | 550073.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550073.46, modificado:550073.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE BAJYULUBMAX - 163301 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 163301 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:570, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN-BAJYULUMAX KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO BAJYULUMAX, 29940 BAJYULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA RUMBO A BACHAJÓN A 7.20 KMS. SE ENCUENTRA EL CRUCERO, lon:-92.24067767, lat:17.06133481}} | 2019-07-17 | 2019-09-16 | 550073.46 | 550073.46 | 550073.46 | 550073.46 | 550073.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/210/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:550073.46, importe_modificado:550073.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1613930/proyecto_PROCESO, 1613930/proyecto_INICIO, 1613930/proyecto_FIN, 1613930/proyecto_INICIO, 1613930/proyecto_FIN, 1613930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616149 | Proyecto de inversión | 788341.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788341.99, modificado:788341.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN BACHAJÓN BARRIO SANTA LUCÍA - 172662 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 172662 | S | 121 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2246.0, meta_modificada:2246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTA LUCÍA, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JUAN SABINES GUTIÉRREZ BACHAJÓN BARRIO SANTA LUCÍA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EN DIREFENTES DIRECCIONES D, lon:-92.19372105, lat:17.0369103}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 788341.99 | 788341.99 | 788341.99 | 788341.99 | 788341.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65360, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:788341.99, importe_modificado:788341.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2246.0}} | {1616149/proyecto_INICIO, 1616149/proyecto_PROCESO, 1616149/proyecto_FIN, 1616149/proyecto_PROCESO, 1616149/proyecto_INICIO, 1616149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616818 | Proyecto de inversión | 5377781.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5377781.4, modificado:5377781.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHO CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE - 176364 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 176364 | S | 251 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO GUADALUPE, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PALMERAS Y CALLE CIPRES, AVENIDA PORFIRIO DIAZ CHILON BARRIO GUADALUPE LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL BARRIO EN MENSIÓN., lon:-92.2753118, lat:17.10685839}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 5377781.4 | 5377781.4 | 5377781.4 | 5377781.4 | 5377781.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/223/2019, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5377781.4, importe_modificado:5377781.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:108.0}} | {1616818/proyecto_INICIO, 1616818/proyecto_PROCESO, 1616818/proyecto_FIN, 1616818/proyecto_PROCESO, 1616818/proyecto_FIN, 1616818/proyecto_INICIO, 1616818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627843 | Proyecto de inversión | 567242.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567242.09, modificado:567242.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS - 231971 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 231971 | S | 98 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1764.0, meta_modificada:1764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:563, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 4 + 00 EJIDO EL REFUGIO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 29940 EL REFUGIO (GENERAL LÁZARO CÁRDENAS), CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ A 4 KMS. DEL C, lon:-92.113834, lat:16.99547608}} | 2019-07-18 | 2019-10-18 | 567242.09 | 567242.09 | 567242.09 | 567242.09 | 567242.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65483, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:567242.09, importe_modificado:567242.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1764.0}} | {1627843/proyecto_FIN, 1627843/proyecto_INICIO, 1627843/proyecto_FIN, 1627843/proyecto_PROCESO, 1627843/proyecto_INICIO, 1627843/proyecto_FIN, 1627843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627905 | Proyecto de inversión | 742860.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742860.72, modificado:742860.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE EL JARDÍN - 232247 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 232247 | S | 114 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2116.8, meta_modificada:2116.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:558, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - CRUCERO COJTOMIL KILÓMETRO 29 + 60 EJIDO EL JARCÍN, 29940 EL JARDÍN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALIDADES BACHAJÓNTE, lon:-91.86343808, lat:17.07119721}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 742860.72 | 742860.72 | 742860.72 | 742860.72 | 742860.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65485, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:742860.72, importe_modificado:742860.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2116.8}} | {1627905/proyecto_INICIO, 1627905/proyecto_FIN, 1627905/proyecto_PROCESO, 1627905/proyecto_FIN, 1627905/proyecto_PROCESO, 1627905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630727 | Proyecto de inversión | 1925373.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925373.7, modificado:1925373.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE CHIK AKIL POJCOL - 203961 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 203961 | S | 295 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5486.4, meta_modificada:5486.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:638, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIK AKIL POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 900 EJIDO CHIK AKIL POJCOL, 29940 CHIK AKIL POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , RUMBO A OCOSINGO DESVIANDOCE EN EL CRUCERO EL REFUGIO A , lon:-91.96490374, lat:17.01027118}} | 2019-07-22 | 2019-10-21 | 1925373.7 | 1925373.7 | 1925373.7 | 1925373.7 | 1925373.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/233/2019, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1925373.7, importe_modificado:1925373.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5486.4}} | {1630727/proyecto_INICIO, 1630727/proyecto_PROCESO, 1630727/proyecto_FIN, 1630727/proyecto_PROCESO, 1630727/proyecto_FIN, 1630727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631515 | Proyecto de inversión | 128827.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128827.51, modificado:128827.51}} | MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN EN BACHAJÓN BARRIO CENTRO - 208712 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 208712 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO CENTRO, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE CENTRAL Y 5 DE MAYO BARRIO CENTRO, lon:-92.18987476, lat:17.037972}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 128827.51 | 128827.51 | 128827.51 | 128827.51 | 128827.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/264/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:128827.51, importe_modificado:128827.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1631515/proyecto_PROCESO, 1631515/proyecto_FIN, 1631515/proyecto_PROCESO, 1631515/proyecto_FIN, 1631515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632091 | Proyecto de inversión | 1144680.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144680.69, modificado:1144680.69}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CANAL ULUB - 211419 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211419 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:445, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - CANAL ULUB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 620 CUARTEL CANAL ULUB, 29940 CANAL ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON-TEMÓ-CRU, lon:-91.91825308, lat:17.19340262}} | 2019-07-22 | 2019-10-22 | 1144680.69 | 1144680.69 | 1144680.69 | 1144680.69 | 1144680.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/279/2019, contratista:C. MARICELA DEL CARMEN LÓPEZ SOLÓRZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1144680.69, importe_modificado:1144680.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1632091/proyecto_PROCESO, 1632091/proyecto_FIN, 1632091/proyecto_INICIO, 1632091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632188 | Proyecto de inversión | 1499139.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499139.8, modificado:1499139.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO ONCE PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE PAMAL NAVIL - 211872 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211872 | S | 258 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4662.0, meta_modificada:4662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PAMALÁ - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 280 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y TERRACERIA SANTO TON, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-91.80284674, lat:17.08430639}} | 2019-07-25 | 2019-10-23 | 1499139.8 | 1499139.8 | 1499139.8 | 1499139.8 | 1499139.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65422, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1499139.8, importe_modificado:1499139.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4662.0}} | {1632188/proyecto_INICIO, 1632188/proyecto_FIN, 1632188/proyecto_INICIO, 1632188/proyecto_PROCESO, 1632188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633450 | Proyecto de inversión | 445690.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445690.21, modificado:445690.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE NAHILTÉ SEGUNDA SECCIÓN - 217210 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 217210 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1386.0, meta_modificada:1386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:823, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 34 + 500 EJIDO NAHILTE SEGUNDA SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A CRUCERO TEMÓ Y, lon:-92.14250648, lat:17.1169312}} | 2019-08-09 | 2019-11-07 | 445690.21 | 445690.21 | 445690.21 | 445690.21 | 445690.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65478, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:445690.21, importe_modificado:445690.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1386.0}} | {1633450/proyecto_FIN, 1633450/proyecto_PROCESO, 1633450/proyecto_INICIO, 1633450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633471 | Proyecto de inversión | 1283047.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283047.58, modificado:1283047.58}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CINCO PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE MUCULJA - 217346 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 217346 | S | 221 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3990.0, meta_modificada:3990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:354, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - MUCULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO MUCULJA, 29940 MUCULJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO CHICH Y , LA OBRA SE UBICA A 5.40 KM. DE LA CAB. MPAL. TOMANDO LA CARRETE, lon:-92.19251607, lat:17.1804019}} | 2019-08-09 | 2019-11-08 | 1283047.58 | 1283047.58 | 1283047.58 | 1283047.58 | 1283047.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65480, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1283047.58, importe_modificado:1283047.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3990.0}} | {1633471/proyecto_PROCESO, 1633471/proyecto_INICIO, 1633471/proyecto_FIN, 1633471/proyecto_INICIO, 1633471/proyecto_FIN, 1633471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634845 | Proyecto de inversión | 2344404.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344404.88, modificado:2344404.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA EN LA RANCHERÍA CHAJTETIC - 239961 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 239961 | S | 105 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINIDAD KILÓMETRO 17 + 300 EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PIEDRON Y , SALIENDO DE TEMÓ A PALENQUE SE DESVÍA AL CRUCERO CHANCALA HASTA LLEGAR AL, lon:-91.78371652, lat:17.15232708}} | 2019-08-08 | 2019-11-30 | 2344404.88 | 2344404.88 | 2344404.88 | 2344404.88 | 2344404.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/345/2019, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2344404.88, importe_modificado:2344404.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1634845/proyecto_INICIO, 1634845/proyecto_FIN, 1634845/proyecto_INICIO, 1634845/proyecto_FIN, 1634845/proyecto_PROCESO, 1634845/proyecto_FIN, 1634845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638780 | Proyecto de inversión | 646073.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646073.6, modificado:646073.6}} | SUMINISTRO DE CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN BARRIO GUADALUPE TEPEYAC BARRIO SAN ANTONIO CENTRO Y JUXALA - 245134 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 245134 | S | 1098 | 899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LAS GARDENIAS BARRIO SAN ANTONIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VECENTE GUERRERO Y CALLE TZAJALA, PERIFERICO ORIENTE LA OBRA SE REALIZARÁ DI DEFERENTES DIRECCIONES DEL BARRIO GUADALUPE TEPEYAC BARRIO SAN , lon:-92.26986849, lat:17.10749739}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 646073.6 | 646073.6 | 646073.6 | 646073.6 | 646073.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67853, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:646073.6, importe_modificado:646073.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:472.0}} | {1638780/proyecto_FIN, 1638780/proyecto_PROCESO, 1638780/proyecto_INICIO, 1638780/proyecto_PROCESO, 1638780/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de checar información en contratos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:favor de checar información en contratos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}, obs3: {observación:favor de checar información en contratos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}, obs4: {observación:favor de checar información en contratos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}}
2019 | 4 | CHP190401641971 | Proyecto de inversión | 432184.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432184.45, modificado:432184.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE TZAJALTEEL - 233889 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 233889 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:602, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - CRUCERO COJTOMIL KILÓMETRO 15 + 860 EJIDO TZAJALTEEL, 29940 TZAJALTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ Y , SE UBICA A 83.90 KM. DE LA CAB. MPAL. TOMANDO LA , lon:-91.82368627, lat:17.09279657}} | 2019-07-16 | 2019-09-16 | 432184.45 | 432184.45 | 432184.45 | 432184.45 | 432184.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65488, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:432184.45, importe_modificado:432184.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.0}} | {1641971/proyecto_INICIO, 1641971/proyecto_FIN, 1641971/proyecto_PROCESO, 1641971/proyecto_FIN, 1641971/proyecto_INICIO, 1641971/proyecto_PROCESO, 1641971/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664902 | Proyecto de inversión | 754580.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754580.85, modificado:754580.85}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN CUARTOS PARA BAÑO EN LA RANCHERÍA CACAWILJÁ - 151686 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 151686 | S | 51 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:870, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE -CRUCERO TUNAPAZ KILÓMETRO 36 + 200 RANCHERIA CACAWILJA, 29940 CACAWILJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA A 36.2, lon:-92.08833008, lat:17.06667008}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 754580.85 | 754580.85 | 754580.85 | 754580.85 | 754580.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/209/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:790513.3, importe_modificado:790513.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1664902/proyecto_FIN, 1664902/proyecto_PROCESO, 1664902/proyecto_INICIO, 1664902/proyecto_FIN, 1664902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539483 | Proyecto de inversión | 2260724.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260724.88, modificado:2260724.88}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SACUN CUBWITZ BARRIO EL BOSQUE - 56722 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56722 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.06, meta_modificada:1.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 39 + 110 BARRIO SACÚN CUBWITZ BARRIO EL BOSQUE, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN A CRUCERO COJTOMIL 39.31 KMS. A GUADALUPE PAXILA 18.06 KMS. , lon:-91.94101882, lat:17.12944743}} | 2019-02-27 | 2019-04-26 | 2260724.88 | 2260724.88 | 2260724.88 | 2260724.88 | 2260724.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/076/2019, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2260724.88, importe_modificado:2260724.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.06}} | {1539483/proyecto_INICIO, 1539483/proyecto_PROCESO, 1539483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540352 | Proyecto de inversión | 1494036.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494036.48, modificado:1494036.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIO - 58437 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58437 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:732, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 61 + 300 COLONIA JOL YELEMESIL, 29940 JOL YALELMESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN - CRUCERO ALÁN SACJUN 61.30 KMS. DEL CRUCERO ALAN ACJUN - ALAN SACJÚN 8 KMS, lon:-92.0466605, lat:17.2034393}} | 2019-03-29 | 2019-06-27 | 1494036.48 | 1494036.48 | 1494036.48 | 1494036.48 | 1494036.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/092/2019, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1494036.48, importe_modificado:1494036.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1540352/proyecto_INICIO, 1540352/proyecto_PROCESO, 1540352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544128 | Proyecto de inversión | 895837.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895837.06, modificado:895837.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIO - 64140 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64140 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:331, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - SITALÁ KILÓMETRO 4 + 440 RANCHERIA SAN MATEO NAHTIL CRUZ LAS CONCHITAS, 29940 SAN MATEO NAHTIL CRUZ LAS CONCHITAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA A 19.44 KMS. DE LA CABECERA, lon:-92.21018979, lat:17.03222807}} | 2019-04-03 | 2019-07-02 | 895837.06 | 895837.06 | 895837.06 | 895837.06 | 895837.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/130/2019, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:895837.06, importe_modificado:895837.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1544128/proyecto_INICIO, 1544128/proyecto_FIN, 1544128/proyecto_PROCESO, 1544128/proyecto_FIN, 1544128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544362 | Proyecto de inversión | 364655.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364655.63, modificado:364655.63}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE PISOS FIRME - 90260 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90260 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.0, meta_modificada:1134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:464, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 500 RANCHERIA YALEMESIL, 29940 YALEMESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 67.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CHILÓN - CRUCERO COJTOMIL, lon:-91.89178956, lat:17.11138506}} | 2019-05-01 | 2019-05-30 | 364655.63 | 364655.63 | 364655.63 | 364655.63 | 364655.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60538, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:364655.63, importe_modificado:364655.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.0}} | {1544362/proyecto_INICIO, 1544362/proyecto_PROCESO, 1544362/proyecto_FIN, 1544362/proyecto_PROCESO, 1544362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546510 | Proyecto de inversión | 216092.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216092.22, modificado:216092.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS PISOS FIRME - 67564 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67564 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:980, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SOMBRA BAXIL SEGUNDA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 400 RANCHERIA SOMBRA BAXIL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 SOMBRA BAXIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A YAJALÓN A 200 MTS. DE LA , lon:-92.31406051, lat:17.10561306}} | 2019-04-10 | 2019-05-10 | 216092.22 | 216092.22 | 216092.22 | 216092.22 | 216092.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/146/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:216092.22, importe_modificado:216092.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1546510/proyecto_INICIO, 1546510/proyecto_FIN, 1546510/proyecto_PROCESO, 1546510/proyecto_FIN, 1546510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547463 | Proyecto de inversión | 1425079.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425079.74, modificado:1425079.74}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 68840 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68840 | S | 219 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4060.8, meta_modificada:4060.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 61 + 100 COLONIA TZAJALCHÉN PRIMERA SECCIÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALIDADES PARTIENDO DE LA CABEC, lon:-91.97704779, lat:17.16701226}} | 2019-04-12 | 2019-05-13 | 1425079.74 | 1425079.74 | 1425079.74 | 1425079.74 | 1425079.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60496, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1425079.74, importe_modificado:1425079.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4060.8}} | {1547463/proyecto_INICIO, 1547463/proyecto_FIN, 1547463/proyecto_PROCESO, 1547463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594509 | Proyecto de inversión | 846620.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846620.69, modificado:846620.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE BEREA BUENA VISTA - 204315 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204315 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:760, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAK ACOLJÁ - BEREA BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO BEREA BUENA VISTA, 29940 BEREA BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MPAL. LA ENTRADA SE ENCUENTRA, lon:-92.208373, lat:17.11024618}} | 2019-07-22 | 2019-10-20 | 846620.69 | 846620.69 | 846620.69 | 846620.69 | 846620.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/235/2019, contratista:FAGU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:846620.69, importe_modificado:846620.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1594509/proyecto_FIN, 1594509/proyecto_PROCESO, 1594509/proyecto_INICIO, 1594509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594900 | Proyecto de inversión | 4980121.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980121.58, modificado:4979500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE TZASIBILTIC - 206574 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 206574 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:252, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOLTON - TZASIBILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO TZASIBILTIC, 29940 TZASIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A YAJALÓN A 5 KMS. SE ENCUENTRA EL C, lon:-92.28856352, lat:17.14812186}} | 2019-08-08 | 2019-10-08 | 4979500 | 4979500 | 4979500 | 4979500 | 4979500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/254/2019, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4979500.0, importe_modificado:4979500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1594900/proyecto_PROCESO, 1594900/proyecto_FIN, 1594900/proyecto_INICIO, 1594900/proyecto_FIN, 1594900/proyecto_PROCESO, 1594900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595816 | Proyecto de inversión | 1892446.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892446.21, modificado:1892446.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE COROSTIC BARRIO CENTRO - 213379 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 213379 | S | 89 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN - COROSTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO COROSTIC, 29940 COROSTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 55.24 KM. DE LA CAB. MPAL. TOMANDO LA , lon:-92.15928743, lat:17.12635615}} | 2019-08-08 | 2019-11-08 | 1892446.21 | 1892446.21 | 1892446.21 | 1892446.21 | 1892446.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/293/2019, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1892446.21, importe_modificado:1892446.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1595816/proyecto_INICIO, 1595816/proyecto_FIN, 1595816/proyecto_INICIO, 1595816/proyecto_FIN, 1595816/proyecto_PROCESO, 1595816/proyecto_INICIO, 1595816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595910 | Proyecto de inversión | 227406.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227406.34, modificado:227406.34}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA RANCHERÍA TOPOTEEL SAN SEBASTIÁN - 213792 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 213792 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:842, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL AKIL - TOPOTEEL SAN SEBASTIAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 770 EJIDO TOPOTEEL SAN SEBASTIAN, 29940 TOPOTEEL SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL AKIL Y , SE UBICA A 22.27 KMS. , lon:-92.25987132, lat:17.02514575}} | 2019-08-08 | 2019-11-08 | 227406.34 | 227406.34 | 227406.34 | 227406.34 | 227406.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65430, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:227406.34, importe_modificado:227406.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1595910/proyecto_PROCESO, 1595910/proyecto_INICIO, 1595910/proyecto_PROCESO, 1595910/proyecto_FIN, 1595910/proyecto_INICIO, 1595910/proyecto_PROCESO, 1595910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598647 | Proyecto de inversión | 405172.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405172.92, modificado:405172.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE CENTRO XHANAIL - 234261 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 234261 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:806, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO JOLAKIL - CENTRO XHANAIL KILÓMETRO 2 + 790 EJIDO CENTRO XHANAIL, 29940 CENTRO XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO JOLAKIL Y , CARRETERA RUMBO A BACHAJÓN DESVIANDOSE EN EL, lon:-92.25905938, lat:17.01534844}} | 2019-08-22 | 2019-10-22 | 405172.92 | 405172.92 | 405172.92 | 405172.92 | 405172.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65492, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:405172.92, importe_modificado:405172.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {1598647/proyecto_FIN, 1598647/proyecto_PROCESO, 1598647/proyecto_INICIO, 1598647/proyecto_FIN, 1598647/proyecto_INICIO, 1598647/proyecto_PROCESO, 1598647/proyecto_FIN, 1598647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605564 | Proyecto de inversión | 5026641.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5026641.33, modificado:5026052.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO UN CUARTOS DORMITORIO - 51243 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51243 | S | 235 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:126, direccion: , lon:-92.25872573, lat:17.03985683}} | 2019-02-15 | 2019-05-16 | 5026052.33 | 5026052.33 | 5026052.33 | 5026052.33 | 5026052.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/019/2019, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5026641.33, importe_modificado:5026641.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:101.0}} | {1605564/proyecto_FIN, 1605564/proyecto_INICIO, 1605564/proyecto_PROCESO, 1605564/proyecto_INICIO, 1605564/proyecto_PROCESO, 1605564/proyecto_INICIO, 1605564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605733 | Proyecto de inversión | 526718.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526718.4, modificado:526704.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y NUEVE PISOS FIRME - 54965 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54965 | S | 81 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1638.0, meta_modificada:1638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:123, direccion: , lon:-92.23805233, lat:16.99310205}} | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 526704.44 | 526704.44 | 526704.44 | 526704.44 | 526704.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/054/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:526718.4, importe_modificado:526718.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1638.0}} | {1605733/proyecto_PROCESO, 1605733/proyecto_FIN, 1605733/proyecto_INICIO, 1605733/proyecto_FIN, 1605733/proyecto_PROCESO, 1605733/proyecto_INICIO, 1605733/proyecto_FIN, 1605733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605812 | Proyecto de inversión | 3186839.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3186839.65, modificado:3180008.81}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO - 58456 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58456 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:680, direccion: , lon:-92.16966877, lat:17.08142867}} | 2019-02-27 | 2019-05-27 | 3180008.81 | 3180008.81 | 3180008.81 | 3180008.81 | 3180008.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/094/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3186839.65, importe_modificado:3186839.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:64.0}} | {1605812/proyecto_INICIO, 1605812/proyecto_PROCESO, 1605812/proyecto_FIN, 1605812/proyecto_PROCESO, 1605812/proyecto_INICIO, 1605812/proyecto_FIN, 1605812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605835 | Proyecto de inversión | 337640 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337640.0, modificado:337639.75}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO PISOS FIRME - 59398 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59398 | S | 58 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:740, direccion: , lon:-92.3603414, lat:17.12795399}} | 2019-04-02 | 2019-05-02 | 337639.75 | 337639.75 | 337639.75 | 337639.75 | 337639.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60075, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:337640.0, importe_modificado:337640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1605835/proyecto_INICIO, 1605835/proyecto_PROCESO, 1605835/proyecto_FIN, 1605835/proyecto_PROCESO, 1605835/proyecto_FIN, 1605835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605878 | Proyecto de inversión | 445684.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445684.8, modificado:445672.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES PISOS FIRME - 61444 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61444 | S | 87 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1386.0, meta_modificada:1386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:410, direccion: , lon:-92.31203813, lat:17.11345042}} | 2019-04-12 | 2019-05-13 | 445672.99 | 445672.99 | 445672.99 | 445672.99 | 445672.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60251, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:445684.8, importe_modificado:445684.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1386.0}} | {1605878/proyecto_PROCESO, 1605878/proyecto_FIN, 1605878/proyecto_INICIO, 1605878/proyecto_FIN, 1605878/proyecto_INICIO, 1605878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615876 | Proyecto de inversión | 576642.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576642.43, modificado:576642.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PLAN DE AYALA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VERACRUZ - 171347 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 171347 | S | 17 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:555, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILÓN - CRUCERO COJTOMIL KILÓMETRO 63 + 300 EJIDO SAN JOSÉ VERACRUZ, 29940 SAN JOSÉ VERACRUZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 20 KMS. A CRUCERO, lon:-91.9654844, lat:17.07240514}} | 2019-07-13 | 2019-10-09 | 576642.43 | 576642.43 | 576642.43 | 576642.43 | 576642.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/211/2019, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:576642.43, importe_modificado:576642.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1615876/proyecto_INICIO, 1615876/proyecto_PROCESO, 1615876/proyecto_INICIO, 1615876/proyecto_FIN, 1615876/proyecto_INICIO, 1615876/proyecto_PROCESO, 1615876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616130 | Proyecto de inversión | 333529.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333529.3, modificado:333529.3}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN BACHAJÓN BARRIO BONAMPAK - 172574 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 172574 | S | 51 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE BARRIO BONAMPAK, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE LINDA VISTA, CALLE EJÉRCITO NACIONAL BACHAJÓN BARRIO BONAMPAK LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES D, lon:-92.18998409, lat:17.04524438}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 333529.3 | 333529.3 | 333529.3 | 333529.3 | 333529.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65358, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:333529.3, importe_modificado:333529.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {1616130/proyecto_FIN, 1616130/proyecto_INICIO, 1616130/proyecto_PROCESO, 1616130/proyecto_INICIO, 1616130/proyecto_FIN, 1616130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631932 | Proyecto de inversión | 1845970.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845970.15, modificado:1845970.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÚE CINCO DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE GOLOLTÓN - 210486 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210486 | S | 84 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:587, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILÓN - SITALÁ KILÓMETRO 17 + 490 EJIDO GOLOLTÓN, 29940 GOLOLTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A BACHAJÓN HASTA LLEGAR A CRUCERO CHIJTONTIK P, lon:-92.22576666, lat:17.0294958}} | 2019-07-19 | 2019-10-19 | 1845970.15 | 1845970.15 | 1845970.15 | 1845970.15 | 1845970.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/271/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1845970.15, importe_modificado:1845970.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631932/proyecto_FIN, 1631932/proyecto_INICIO, 1631932/proyecto_PROCESO, 1631932/proyecto_INICIO, 1631932/proyecto_PROCESO, 1631932/proyecto_INICIO, 1631932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637223 | Proyecto de inversión | 177365.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177365.3, modificado:177365.3}} | SUMINISTRO DE CIENTO VEINTIOCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL MANGO - 243170 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 243170 | S | 298 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TZINTEEL - EL MANGO KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO EL MANGO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 73.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LA SIGUIENTE RUTA C, lon:-92.06075308, lat:17.16220556}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 177365.3 | 177365.3 | 177365.3 | 177365.3 | 177365.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65540, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:177365.3, importe_modificado:177365.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}} | {1637223/proyecto_INICIO, 1637223/proyecto_PROCESO, 1637223/proyecto_FIN, 1637223/proyecto_PROCESO, 1637223/proyecto_FIN, 1637223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401640542 | Proyecto de inversión | 2610808.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610808.46, modificado:2610808.46}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COBACH PLANTEL CIENTO CUARENTA Y DOS EN EL EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJÁ - 232119 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 232119 | S | 106 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO GENERACIÓN 95 - SAN JERÓNIMO TULIJA KILÓMETRO 31 + 200 EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LO, lon:-91.78561084, lat:17.22562785}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 2610808.46 | 2610808.46 | 2610808.46 | 2610808.46 | 2610808.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/317/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2610808.46, importe_modificado:2610808.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1640542/proyecto_FIN, 1640542/proyecto_PROCESO, 1640542/proyecto_INICIO, 1640542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401640937 | Proyecto de inversión | 3172084.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3172084.96, modificado:3172084.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD LA VICTORIA - 232714 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 232714 | S | 148 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:493.3, meta_modificada:493.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALÁ - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 460 EJIDO LA VICTORIA, 29940 LA VICTORIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALIDADES CHILÓNCHIJT, lon:-92.31205909, lat:16.95786974}} | 2019-07-17 | 2019-10-15 | 3172084.96 | 3172084.96 | 3172084.96 | 3172084.96 | 3172084.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/320/2019, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3172084.96, importe_modificado:3172084.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:493.3}} | {1640937/proyecto_INICIO, 1640937/proyecto_FIN, 1640937/proyecto_PROCESO, 1640937/proyecto_FIN, 1640937/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643109 | Proyecto de inversión | 2200002.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200002.12, modificado:2200002.12}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE YALTAJTIC - 235534 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 235534 | S | 182 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3712.1, meta_modificada:3712.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:940, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - YALTAJTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO YALTAJTIC, 29940 YALTAJTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA ENTRADA A TERRACERÍA PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO NORTE DE BAC, lon:-92.18860173, lat:17.04915997}} | 2019-08-01 | 2019-10-29 | 2200002.12 | 2200002.12 | 2200002.12 | 2200002.12 | 2200002.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/335/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2200002.12, importe_modificado:2200002.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3712.1}} | {1643109/proyecto_INICIO, 1643109/proyecto_FIN, 1643109/proyecto_INICIO, 1643109/proyecto_PROCESO, 1643109/proyecto_FIN, 1643109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654571 | Proyecto de inversión | 1593680.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:96740.52, modificado:96740.52}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496939.63, modificado:1496939.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECIOCHO PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL PIEDRÓN - 265086 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 265086 | S | 224 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4956.0, meta_modificada:4956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO PUENTE TULIJA - EL PIEDRÓN KILÓMETRO 37 + 00 EJIDO EL PIEDRÓN, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA CRUCERO TEMÓ POSTERIORMENTE SE T, lon:-91.74968839, lat:17.17518116}} | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 1593680.15 | 1593680.15 | 1593680.15 | 1593680.15 | 1593680.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67857, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1593680.15, importe_modificado:1593680.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4956.0}} | {1654571/proyecto_INICIO, 1654571/proyecto_FIN, 1654571/proyecto_PROCESO, 1654571/proyecto_FIN, 1654571/proyecto_INICIO, 1654571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661655 | Proyecto de inversión | 2845605.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845605.73, modificado:2845605.73}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL POBLADO GUAQUITEPEC - 144660 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144660 | S | 1443 | 1425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1554.0, meta_modificada:1554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - GUAQUITEPEC KILÓMETRO 42 + 700 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , RECORRIDO PARA LLEGAR AL EJIDO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL-CRUCERO SITALÁ-SIT, lon:-92.28743506, lat:16.98146488}} | 2019-09-19 | 2019-10-19 | 2845605.73 | 2845605.73 | 2845605.73 | 2845605.73 | 2845605.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/206/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2845605.73, importe_modificado:2845605.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1554.0}} | {1661655/proyecto_FIN, 1661655/proyecto_INICIO, 1661655/proyecto_PROCESO, 1661655/proyecto_FIN, 1661655/proyecto_INICIO, 1661655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201522571 | Proyecto de inversión | 639948.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639948.09, modificado:639948.09}} | CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR DE SEIS POR OCHO METROS TIPO RC EN ESC PRIM BENITO JUAREZ GARCIA - 28467 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 28467 | S | 94 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:109, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO OVANDO LA PIÑUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO OVANDO PIÑUELA, 30604 OVANDO LA PIÑUELA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA FRANCIA Y TERRACERIA EJIDO OVANDO LA PIÑUELA, lon:-92.56739552, lat:15.4236679}} | 2019-02-25 | 2019-05-24 | 639948.09 | 639948.09 | 639948.09 | 639948.09 | 639948.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-020/2019, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:639948.09, importe_modificado:639948.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1522571/proyecto_INICIO, 1522571/proyecto_PROCESO, 1522571/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201525978 | Proyecto de inversión | 1522746.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522746.81, modificado:1522746.81}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN AV JUAREZ Y AV INDEPENDENCIA ENTRE CALLE DR OTTA Y CALLE CINCO DE MAYO - 33227 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 33227 | S | 4633 | 4058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.9, meta_modificada:390.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE DR OTTA, CALLE CINCO DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN AVENIDA JUAREZ ENTRE LAS CALLES DR OTTA Y CALLE CINCO DE MAYO, lon:-92.65620394, lat:15.32080225}} | 2019-02-20 | 2019-05-24 | 1522746.81 | 1522746.81 | 1522746.81 | 1522746.81 | 1522746.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-003/2019, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1522746.81, importe_modificado:1522746.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.9}} | {1525978/proyecto_INICIO, 1525978/proyecto_PROCESO, 1525978/proyecto_FIN, 1525978/proyecto_PROCESO, 1525978/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201526445 | Proyecto de inversión | 695517.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695517.63, modificado:695517.63}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE SEIS POR OCHO METROS EST RC EN JARDIN DE NIÑOS MEXICO LINDO - 34017 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 34017 | S | 118 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO MIRAMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 600 EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR, 30603 SAN ANTONIO MIRAMAR, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA SAN ANTONIO MIR, lon:-92.45845496, lat:15.38163256}} | 2019-03-12 | 2019-06-12 | 695517.63 | 695517.63 | 695517.63 | 695517.63 | 695517.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-018/2019, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:695517.63, importe_modificado:695517.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1526445/proyecto_INICIO, 1526445/proyecto_PROCESO, 1526445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546415 | Proyecto de inversión | 1045839.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045839.88, modificado:1045839.88}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ESTAPA - 67445 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 67445 | S | 50 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:157, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA EL HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 200 RANCHERIA EL HORIZONTE, 30607 EL HORIZONTE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL HORIZONTE, TERRACER, lon:-92.46754339, lat:15.36955549}} | 2019-05-06 | 2019-08-06 | 1045839.88 | 1045839.88 | 1045839.88 | 1045839.88 | 1045839.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-042/2019, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1045839.88, importe_modificado:1045839.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1546415/proyecto_INICIO, 1546415/proyecto_PROCESO, 1546415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616415 | Proyecto de inversión | 627162.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627162.4, modificado:627162.4}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS JOSE BRAULIO SANCHEZ CONSTANTINO - 174201 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 174201 | S | 183 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 600 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30615 FRANCISCO VILLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLANO GRANDE, TERRA, lon:-92.49825005, lat:15.3172595}} | 2019-10-01 | 2019-12-27 | 627162.4 | 627162.4 | 627162.4 | 627162.4 | 627162.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-052/2019, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:627162.4, importe_modificado:627162.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1616415/proyecto_INICIO, 1616415/proyecto_PROCESO, 1616415/proyecto_FIN, 1616415/proyecto_PROCESO, 1616415/proyecto_FIN, 1616415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617017 | Proyecto de inversión | 176284.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176284.6, modificado:176284.6}} | REHABILITACION DE PUENTE EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE AVENIDA MORELOS NORTE Y AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE - 177775 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 177775 | S | 4633 | 4056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA MORELOS NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS AVENIDAS 20 DE NOVIE, lon:-92.65899742, lat:15.32154898}} | 2019-10-15 | 2019-10-31 | 176284.6 | 176284.6 | 176284.6 | 176284.6 | 176284.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:176284.6, importe_modificado:176284.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1617017/proyecto_INICIO, 1617017/proyecto_FIN, 1617017/proyecto_PROCESO, 1617017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617613 | Proyecto de inversión | 34364.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34364.3, modificado:34364.3}} | REHABILITACION DE UN AULA EN ESCUELA. PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ - 181468 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 181468 | S | 46 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.96, meta_modificada:75.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:124, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BOLIVIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 300 BARRIO BOLIVIA, 30600 BOLIVIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA BOLIVIA, TERRACERIA BOLIVIA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCAL, lon:-92.48534204, lat:15.38085724}} | 2019-10-15 | 2019-10-31 | 34364.3 | 34364.3 | 34364.3 | 34364.3 | 34364.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-006/2019, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:34364.3, importe_modificado:34364.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.96}} | {1617613/proyecto_INICIO, 1617613/proyecto_PROCESO, 1617613/proyecto_INICIO, 1617613/proyecto_PROCESO, 1617613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658742 | Proyecto de inversión | 3852561.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3852561.38, modificado:3852561.38}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 136536 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 136536 | S | 1294 | 1108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3336.0, meta_modificada:3336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:AVENIDA MATAMOROS SUR COLONIA EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MATAMOROS Y CALLE CUAHTEMOC, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDAD MATAMOROS SUR ENTRE LAS CALLES CUAHTEMOC Y CA, lon:-92.54809341, lat:15.34898732}} | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 3852561.38 | 3852561.38 | 3852561.38 | 3852561.38 | 3852561.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-057/2019, contratista:CRUZ ABSALON VERA ROVELO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:3852561.38, importe_modificado:3852561.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3336.0}} | {1658742/proyecto_FIN, 1658742/proyecto_INICIO, 1658742/proyecto_PROCESO, 1658742/proyecto_FIN, 1658742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658762 | Proyecto de inversión | 649721.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649721.12, modificado:649721.12}} | CONSTRUCCION DE UN AULA PREESCOLAR DE SEIS POR OCHO METROS TIPO RC EN LA ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIO PABLO SALAZAR - 136581 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 136581 | S | 58 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:100, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ROSARITO LA PIÑUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 800 BARRIO ROSARITO LA PIÑUELA, 30600 ROSARITO LA PIÑUELA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA FRANCIA Y TERRACERIA ROSARITO LA PIÑUE, lon:-92.57806549, lat:15.38871897}} | 2019-07-10 | 2019-10-10 | 649721.12 | 649721.12 | 649721.12 | 649721.12 | 649721.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-054/2019, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:649721.12, importe_modificado:649721.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1658762/proyecto_FIN, 1658762/proyecto_PROCESO, 1658762/proyecto_FIN, 1658762/proyecto_INICIO, 1658762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658815 | Acción | 2060804.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060804.86, modificado:2060804.86}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 136675 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPAL | 136675 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2060804.86 | 2060804.86 | 2060804.86 | 2060804.86 | 2060804.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/001/2019, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2060804.86, importe_modificado:2060804.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1658815/proyecto_INICIO, 1658815/proyecto_FIN, 1658815/proyecto_PROCESO, 1658815/proyecto_FIN, 1658815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694927 | Acción | 353040 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353040.0, modificado:353040.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 197157 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE ESCUINCLA | 197157 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 353040 | 353040 | 353040 | 353040 | 353040 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75454, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:353040.0, importe_modificado:353040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:24.0}} | {1694927/proyecto_INICIO, 1694927/proyecto_PROCESO, 1694927/proyecto_FIN, 1694927/proyecto_PROCESO, 1694927/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539348 | Proyecto de inversión | 940385.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940385.13, modificado:940385.13}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 56493 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 56493 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.6, meta_modificada:226.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 BARRIO EL MANGO, 30604 EL MANGO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL MANGO, TERRACERIA EL MANGO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCAL, lon:-92.55448939, lat:15.36472943}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 940385.13 | 940385.13 | 940385.13 | 940385.13 | 940385.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-038/2019, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:940385.13, importe_modificado:940385.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.6}} | {1539348/proyecto_INICIO, 1539348/proyecto_PROCESO, 1539348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546651 | Proyecto de inversión | 1164614.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164614.49, modificado:1164614.49}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 67711 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 67711 | S | 83 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1446.1, meta_modificada:1446.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LLANO GRANDE PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO LLANO GRANDE PALESTINA, 30615 LLANO GRANDE PALESTINA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA LLANO , lon:-92.49288894, lat:15.31309646}} | 2019-05-06 | 2019-08-06 | 1164614.49 | 1164614.49 | 1164614.49 | 1164614.49 | 1164614.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-034/2019, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1164614.49, importe_modificado:1164614.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1446.1}} | {1546651/proyecto_INICIO, 1546651/proyecto_PROCESO, 1546651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616452 | Proyecto de inversión | 101718.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101718.49, modificado:101718.49}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CARRETERA COSTERA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAREZ NORTE BARRIO CRISTO REY - 174394 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 174394 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA COSTERA BARRIO CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y AVENIDA INDEPENDENCIA, AVENIDA JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CARRETERA COSTERA FEDERAL 200 ENTRE LAS AVENID, lon:-92.65397645, lat:15.32270282}} | 2019-10-15 | 2019-10-31 | 101718.49 | 101718.49 | 101718.49 | 101718.49 | 101718.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-004/2019, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:101718.49, importe_modificado:101718.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1616452/proyecto_INICIO, 1616452/proyecto_PROCESO, 1616452/proyecto_FIN, 1616452/proyecto_PROCESO, 1616452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655161 | Proyecto de inversión | 201403.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201403.34, modificado:201403.34}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA - 119845 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 119845 | S | 1294 | 1108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:716.0, meta_modificada:716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL TRIUNFO KILÓMETRO 17 + 600 COLONIA EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO, TER, lon:-92.54316102, lat:15.34381225}} | 2019-03-04 | 2019-04-04 | 201403.34 | 201403.34 | 201403.34 | 201403.34 | 201403.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LEMARCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:201403.34, importe_modificado:201403.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:716.0}} | {1655161/proyecto_INICIO, 1655161/proyecto_FIN, 1655161/proyecto_PROCESO, 1655161/proyecto_INICIO, 1655161/proyecto_PROCESO, 1655161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616472 | Proyecto de inversión | 740900.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740900.07, modificado:740900.07}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 174537 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 174537 | S | 49 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:878.0, meta_modificada:878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN BENITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 600 FRACCION SAN BENITO, 30614 SAN BENITO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLANO GRANDE, TERRACERIA SAN B, lon:-92.47572981, lat:15.29529003}} | 2019-09-15 | 2019-12-15 | 740900.07 | 740900.07 | 740900.07 | 740900.07 | 740900.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-055/2019, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:740900.07, importe_modificado:740900.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:878.0}} | {1616472/proyecto_INICIO, 1616472/proyecto_FIN, 1616472/proyecto_INICIO, 1616472/proyecto_PROCESO, 1616472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616792 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PORTICO EN ESCUELA PRIMARIA VEINTICUATRO DE OCTUBRE - 176235 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 176235 | S | 1294 | 1108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:AVENIDA ALDAMA NORTE COLONIA EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALDAMA NORTE Y CALLE BENITO JUEREZ PONIENTE, CALLE PRIMERA CALLE PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA ALDAMA NORTE ENT, lon:-92.54768478, lat:15.35244232}} | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-007/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1616792/proyecto_INICIO, 1616792/proyecto_FIN, 1616792/proyecto_PROCESO, 1616792/proyecto_FIN, 1616792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617588 | Proyecto de inversión | 617872.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617872.63, modificado:617872.63}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR DE DOCE POR OCHO METROS EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO - 181348 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 181348 | S | 67 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:264, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RICARDO FLORES MAGON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO FLORES MAGÓN, 30616 RICARDO FLORES MAGÓN, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA RICARDO FLORES MAGON, TE, lon:-92.64183635, lat:15.23237512}} | 2019-08-20 | 2019-11-30 | 617872.63 | 617872.63 | 617872.63 | 617872.63 | 617872.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-058/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION GAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:617872.63, importe_modificado:617872.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1617588/proyecto_INICIO, 1617588/proyecto_PROCESO, 1617588/proyecto_FIN, 1617588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201522345 | Proyecto de inversión | 464766.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464766.33, modificado:464766.33}} | CONSTRUCCION DE DOSCIENTOS METROS DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PREPARATORIA DOROTEO ARANGO - 28209 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 28209 | S | 1294 | 1108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - COLONIA EL TRIUNFO KILÓMETRO 14 + 150 COLONIA EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CARRETERA EL TRIUNFO, CARRETERA EL TRIUNFO LA OB, lon:-92.54835279, lat:15.35156213}} | 2019-03-11 | 2019-05-11 | 464766.33 | 464766.33 | 464766.33 | 464766.33 | 464766.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-026/2019, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:464766.33, importe_modificado:464766.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1522345/proyecto_INICIO, 1522345/proyecto_PROCESO, 1522345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201549926 | Proyecto de inversión | 1976994.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976994.52, modificado:1976994.52}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 99797 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 99797 | S | 128 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2119.9, meta_modificada:2119.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OVANDO TURQUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO OVANDO TURQUÍA, 30603 OVANDO TURQUÍA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA OVANDO TURQUIA, TERRACERIA OVANDO TURQ, lon:-92.63568667, lat:15.35946772}} | 2019-05-10 | 2019-09-10 | 1976994.52 | 1976994.52 | 1976994.52 | 1976994.52 | 1976994.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-050/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1976994.52, importe_modificado:1976994.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2119.9}} | {1549926/proyecto_PROCESO, 1549926/proyecto_INICIO, 1549926/proyecto_PROCESO, 1549926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550626 | Proyecto de inversión | 913224.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913224.56, modificado:913224.56}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 101609 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 101609 | S | 69 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:309, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - HORIZONTE I MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 500 BARRIO HORIZONTE I, 30600 EL HORIZONTE I, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANACAL Y TERRACERIA HORIZONTE I, TERRACERIA HORIZONTE I LA OBRA SE, lon:-92.46711246, lat:15.38107272}} | 2019-06-03 | 2019-07-03 | 913224.56 | 913224.56 | 913224.56 | 913224.56 | 913224.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-049/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:913224.56, importe_modificado:913224.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1550626/proyecto_INICIO, 1550626/proyecto_PROCESO, 1550626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401607659 | Proyecto de inversión | 624494.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624494.7, modificado:624494.7}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 118708 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 118708 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA III MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 900 RANCHERIA BUENA VISTA III, 30600 BUENAVISTA III, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA BUENA VISTA III, TERRACERIA, lon:-92.60149544, lat:15.30427109}} | 2019-09-19 | 2019-10-19 | 624494.7 | 624494.7 | 624494.7 | 624494.7 | 624494.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-051/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION GAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:624494.7, importe_modificado:624494.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {1607659/proyecto_INICIO, 1607659/proyecto_PROCESO, 1607659/proyecto_FIN, 1607659/proyecto_PROCESO, 1607659/proyecto_FIN, 1607659/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617528 | Proyecto de inversión | 760594.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760594.84, modificado:760594.84}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN BARRIO EL ARENAL - 181025 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 181025 | S | 154 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1942.1, meta_modificada:1942.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ARENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 900 BARRIO EL ARENAL, 30607 EL ARENAL, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL ARENAL, TERRACERIA EL ARENAL LA OBRA SE ENCUENT, lon:-92.48423827, lat:15.38482043}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 760594.84 | 760594.84 | 760594.84 | 760594.84 | 760594.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-061/2019, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:760594.84, importe_modificado:760594.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1942.1}} | {1617528/proyecto_INICIO, 1617528/proyecto_PROCESO, 1617528/proyecto_INICIO, 1617528/proyecto_PROCESO, 1617528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401607644 | Proyecto de inversión | 1224040.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224040.29, modificado:1224040.29}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 118648 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 118648 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1806.0, meta_modificada:1806.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:160, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AVICINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 300 RANCHERIA AVICNIA, 30604 AVICINIA (RANCHO BONITO), ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA AVICINIA, TERRACERIA AVICIN, lon:-92.53870278, lat:15.36890621}} | 2019-06-03 | 2019-09-03 | 1224040.29 | 1224040.29 | 1224040.29 | 1224040.29 | 1224040.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-048/2019, contratista:ULISES RINCON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1224040.29, importe_modificado:1224040.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1806.0}} | {1607644/proyecto_INICIO, 1607644/proyecto_PROCESO, 1607644/proyecto_FIN, 1607644/proyecto_PROCESO, 1607644/proyecto_FIN, 1607644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616777 | Proyecto de inversión | 104143.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104143.42, modificado:104143.42}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV CENTRAL Y AV JUAREZ Y DR OTTA ENTRE AV JUAREZ Y AV INDEPENDENCIA - 176162 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 176162 | S | 4633 | 4058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA CENTRAL ALVARO OBREGON, AVENIDA JUAREZ NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS AVENIDAS CENTRAL, lon:-92.65748411, lat:15.32043564}} | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 104143.42 | 104143.42 | 104143.42 | 104143.42 | 104143.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-005/2019, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:104143.42, importe_modificado:104143.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1616777/proyecto_PROCESO, 1616777/proyecto_FIN, 1616777/proyecto_PROCESO, 1616777/proyecto_FIN, 1616777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617534 | Proyecto de inversión | 667000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667000.0, modificado:667000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA RC DE SEIS POR OCHO METROS. EN TELEBACHILLERATO ZEFERINO NANDAYAPA RALDA - 181070 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 181070 | S | 160 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - HOJA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 200 EJIDO HOJA BLANCA, 30613 HOJA BLANCA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA HOJA BLANCA, TERRACERIA HOJA BLANCA LA OBRA S, lon:-92.45722456, lat:15.35802039}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 667000 | 667000 | 667000 | 667000 | 667000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-059/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION GAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:667000.0, importe_modificado:667000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1617534/proyecto_INICIO, 1617534/proyecto_PROCESO, 1617534/proyecto_FIN, 1617534/proyecto_INICIO, 1617534/proyecto_PROCESO, 1617534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655134 | Proyecto de inversión | 1005348.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005348.51, modificado:1005348.51}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 119723 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 119723 | S | 83 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1143.0, meta_modificada:1143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:323, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - 5 DE OCTUBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 FRACCIONAMIENTO 5 DE OCTUBRE, 30600 5 DE OCTUBRE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA 5 DE OCTUBRE, TERRACERIA, lon:-92.51922494, lat:15.33694192}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | 1005348.51 | 1005348.51 | 1005348.51 | 1005348.51 | 1005348.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-047/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1005348.51, importe_modificado:1005348.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1143.0}} | {1655134/proyecto_INICIO, 1655134/proyecto_PROCESO, 1655134/proyecto_INICIO, 1655134/proyecto_FIN, 1655134/proyecto_PROCESO, 1655134/proyecto_FIN, 1655134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694928 | Acción | 343467.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343467.48, modificado:343467.48}} | CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 197271 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE ESCUINCLA | 197271 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 343467.48 | 343467.48 | 343467.48 | 343467.48 | 343467.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP/SN/2019, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS AC, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:343467.48, importe_modificado:343467.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:9.0}} | {1694928/proyecto_INICIO, 1694928/proyecto_PROCESO, 1694928/proyecto_FIN, 1694928/proyecto_PROCESO, 1694928/proyecto_FIN, 1694928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694929 | Acción | 550820.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550820.46, modificado:550820.46}} | CREACIÓN ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 197342 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE ESCUINCLA | 197342 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 550820.46 | 550820.46 | 550820.46 | 550820.46 | 550820.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75491, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:550820.46, importe_modificado:550820.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} | {1694929/proyecto_INICIO, 1694929/proyecto_FIN, 1694929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201526321 | Proyecto de inversión | 672464.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672464.76, modificado:672464.76}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 33785 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 33785 | S | 91 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:90, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA GRIJALVA KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA GRIJALVA, 30616 GRIJALVA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA FEDERAL 200, CARRETERA FEDERAL 200 LA O, lon:-92.60355565, lat:15.24859611}} | 2019-02-11 | 2019-04-11 | 672464.76 | 672464.76 | 672464.76 | 672464.76 | 672464.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-013/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:672464.76, importe_modificado:672464.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1526321/proyecto_INICIO, 1526321/proyecto_PROCESO, 1526321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546867 | Proyecto de inversión | 571684.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571684.2, modificado:571684.2}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CUARTA ETAPA - 67959 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 67959 | S | 4633 | 4058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA ARTICILO 123, AVENIDA CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN, lon:-92.66120215, lat:15.3258817}} | 2019-05-08 | 2019-08-08 | 571684.2 | 571684.2 | 571684.2 | 571684.2 | 571684.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-044/2019, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:571684.2, importe_modificado:571684.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1546867/proyecto_INICIO, 1546867/proyecto_PROCESO, 1546867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550566 | Proyecto de inversión | 619679.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619679.92, modificado:619679.92}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR DE NUEVE M DE ANCHO POR DOCE M DE LARGO EN LA ESCUELA PRIMARIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 101459 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 101459 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:325, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - INDEPENDENCIA I KILÓMETRO 7 + 250 FRACCIONAMIENTO INDEPENDENCIA I, 30600 INDEPENDENCIA I, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INDEPENDENCIA I Y TERRACERIA INDEPENDENCIA I, T, lon:-92.59202543, lat:15.35641864}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 619679.92 | 619679.92 | 619679.92 | 619679.92 | 619679.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-046/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:619679.92, importe_modificado:619679.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1550566/proyecto_INICIO, 1550566/proyecto_PROCESO, 1550566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694926 | Acción | 126541.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126541.96, modificado:126541.96}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 197107 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE ESCUINCLA | 197107 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 126541.96 | 126541.96 | 126541.96 | 126541.96 | 126541.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75475, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA,CHIAPAS, monto:126541.96, importe_modificado:126541.96}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:45.0}} | {1694926/proyecto_INICIO, 1694926/proyecto_FIN, 1694926/proyecto_PROCESO, 1694926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201522104 | Proyecto de inversión | 649254.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649254.09, modificado:649254.09}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM FEDERAL JOSE VASCONCELOS CALDERON - 27757 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 27757 | S | 4633 | 4058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.15, meta_modificada:129.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION NORTE BARRIO EL MANANTIAL, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONSTITUCION NORTE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE RIO NEGRO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA CONSTITUCION NORTE ENTR, lon:-92.66014013, lat:15.32585777}} | 2019-02-25 | 2019-05-24 | 649254.09 | 649254.09 | 649254.09 | 649254.09 | 649254.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-016/2019, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:649254.09, importe_modificado:649254.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.15}} | {1522104/proyecto_INICIO, 1522104/proyecto_PROCESO, 1522104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201526696 | Proyecto de inversión | 653073.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653073.98, modificado:653073.98}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC PRIMARIA RUBEN M RINCON COUTIÑO - 34327 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 34327 | S | 4633 | 4058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA CONSTTUCION, AVENIDA RIO CINTALAPA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS AVENIDAS CONSTITUCION Y RIO C, lon:-92.66120239, lat:15.32401724}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 653073.98 | 653073.98 | 653073.98 | 653073.98 | 653073.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-031/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:653073.98, importe_modificado:653073.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1526696/proyecto_PROCESO, 1526696/proyecto_INICIO, 1526696/proyecto_PROCESO, 1526696/proyecto_INICIO, 1526696/proyecto_PROCESO, 1526696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201525850 | Proyecto de inversión | 1809575.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809575.79, modificado:1809575.79}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE VEINTE METROS CUBICOS Y RED DE DISTRIBUCION - 33048 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 33048 | S | 4633 | 4058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS FRACCIONAMIENTO JUBILEO 2000, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO JUBILEO 200 EN LA, lon:-92.65807104, lat:15.31224718}} | 2019-02-20 | 2019-05-20 | 1809575.79 | 1809575.79 | 1809575.79 | 1809575.79 | 1809575.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-024/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION GAM S.A. DE C.V., convocante:MEC850101NP3, monto:1809575.79, importe_modificado:1809575.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1525850/proyecto_INICIO, 1525850/proyecto_PROCESO, 1525850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545851 | Proyecto de inversión | 1850316 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850316.0, modificado:1850316.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 66741 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 66741 | S | 80 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:174, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO LAS NUBES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 BARRIO LAS NUBES, 30606 LAS NUBES, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA BARRIO LAS NUBES, TERRACERIA BARRIO L, lon:-92.47383876, lat:15.30397712}} | 2019-05-06 | 2019-08-06 | 1850316 | 1850316 | 1850316 | 1850316 | 1850316 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-039/2019, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1850316.0, importe_modificado:1850316.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1545851/proyecto_INICIO, 1545851/proyecto_PROCESO, 1545851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615259 | Proyecto de inversión | 2884261.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884261.84, modificado:2884261.84}} | REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 168343 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 168343 | S | 204 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3019.8, meta_modificada:3019.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:110, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30613 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MANACAL LLANO GRANDE KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO MANACAL LLANO GRANDE, 30613 MANACAL LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLANO GRA, lon:-92.50349251, lat:15.32123024}} | 2019-10-01 | 2019-12-26 | 2884261.84 | 2884261.84 | 2884261.84 | 2884261.84 | 2884261.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-053/2019, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2884261.84, importe_modificado:2884261.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3019.8}} | {1615259/proyecto_PROCESO, 1615259/proyecto_FIN, 1615259/proyecto_INICIO, 1615259/proyecto_PROCESO, 1615259/proyecto_FIN, 1615259/proyecto_INICIO, 1615259/proyecto_PROCESO, 1615259/proyecto_FIN, 1615259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615380 | Proyecto de inversión | 2499046.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499046.63, modificado:2499046.63}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 169084 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 169084 | S | 363 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1911.8, meta_modificada:1911.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30610 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - UNIÓN JAMAICA KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO UNIÓN JAMAICA, 30610 UNIÓN JAMAICA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL, CARRETERA UNIÓN JAMAI, lon:-92.52537683, lat:15.33799137}} | 2019-10-03 | 2019-12-27 | 2499046.63 | 2499046.63 | 2499046.63 | 2499046.63 | 2499046.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-056/2019, contratista:GRUPO ESCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2499046.63, importe_modificado:2499046.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1911.8}} | {1615380/proyecto_PROCESO, 1615380/proyecto_INICIO, 1615380/proyecto_FIN, 1615380/proyecto_PROCESO, 1615380/proyecto_FIN, 1615380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616487 | Proyecto de inversión | 743694.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743694.62, modificado:743694.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO FRACCIONAMIENTO CUATRO DE OCTUBRE - 174607 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 174607 | S | 157 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1314.3, meta_modificada:1314.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:322, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30604 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIONAMIENTO 4 DE OCTUBRE KILÓMETRO 16 + 600 FRACCIONAMIENTO 4 DE OCTUBRE, 30604 4 DE OCTUBRE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA 4 DE OC, lon:-92.53917148, lat:15.34531037}} | 2019-09-11 | 2019-12-11 | 743694.62 | 743694.62 | 743694.62 | 743694.62 | 743694.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-060/2019, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:743694.62, importe_modificado:743694.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1314.3}} | {1616487/proyecto_FIN, 1616487/proyecto_INICIO, 1616487/proyecto_FIN, 1616487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617629 | Proyecto de inversión | 273660.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273660.11, modificado:273660.11}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR EDGAR ROBLEDO SANTIAGO - 181542 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 181542 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:322, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - 4 DE OCTUBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 600 FRACCIONAMIENTO 4 DE OCTUBRE, 30604 4 DE OCTUBRE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA 4 DE OCTUBRE, TERRACERIA 4 DE , lon:-92.53953626, lat:15.34638639}} | 2019-09-15 | 2019-10-31 | 273660.11 | 273660.11 | 273660.11 | 273660.11 | 273660.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73052, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA,CHIAPAS, monto:273660.11, importe_modificado:273660.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1617629/proyecto_FIN, 1617629/proyecto_PROCESO, 1617629/proyecto_FIN, 1617629/proyecto_PROCESO, 1617629/proyecto_INICIO, 1617629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635864 | Proyecto de inversión | 75689.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75689.62, modificado:75689.62}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE - 225482 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 225482 | S | 211 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.2, meta_modificada:112.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:234, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO LLANO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 400 EJIDO NUEVO LLANO GRANDE, 30615 NUEVO LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA LA PROVIDENCIA, TERRAC, lon:-92.52420463, lat:15.29501221}} | 2019-12-02 | 2019-12-16 | 75689.62 | 75689.62 | 75689.62 | 75689.62 | 75689.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75299, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:75689.62, importe_modificado:75689.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.2}} | {1635864/proyecto_FIN, 1635864/proyecto_INICIO, 1635864/proyecto_PROCESO, 1635864/proyecto_FIN, 1635864/proyecto_INICIO, 1635864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552127 | Proyecto de inversión | 802202.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802202.88, modificado:802202.88}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL PARAISO - 105358 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 105358 | S | 256 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1278.3, meta_modificada:1278.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO EL PARAÍSO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO PARAÍSO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.13618008, lat:15.6626055}} | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1552127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555409 | Proyecto de inversión | 3779335.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3779335.08, modificado:0.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO RURAL SACACOSECHA EJIDO VILLA DE GUADALUPE - 112941 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 112941 | S | 193 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.15, meta_modificada:4.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - VILLA DE GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 66 + 700 EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 30152 VILLA DE GUADALUPE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL EJIDO VILLA DE GUADALU, lon:-92.17593139, lat:15.86934304}} | 2019-04-01 | 2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201551481 | Proyecto de inversión | 4300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300000.0, modificado:4300000.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLES LOCALIDADES VARIAS - 103706 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 103706 | S | 10287 | 8417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11565.0, meta_modificada:11565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LA LIMA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13255695, lat:15.66129388}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555015 | Proyecto de inversión | 4199884.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4199884.4, modificado:4199884.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EJIDO RODULFO FIGUEROA - 111979 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 111979 | S | 2180 | 2038 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:998.0, meta_modificada:998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - SAN CARALAMPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 500 EJIDO SAN CARALAMPIO, 30154 SAN CARALAMPIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES , lon:-92.03105181, lat:15.82857871}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555467 | Proyecto de inversión | 2285766.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285766.65, modificado:0.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO NUEVO SAN GERONIMO - 113064 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 113064 | S | 358 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.23, meta_modificada:1.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVO SAN GERÓNIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 250 EJIDO NUEVO SAN GERÓNIMO, 30155 NUEVO SAN GERÓNIMO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO SAN GERÓNIMO, lon:-92.15976386, lat:15.87767852}} | 2019-04-01 | 2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661799 | Proyecto de inversión | 353794.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353794.91, modificado:353794.91}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA BARRIO NEVELANDIA - 144995 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 144995 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO NEVELANDIA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL BARRIO NEVELANDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13948055, lat:15.65738168}} | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1661799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201551564 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO EJIDO HORIZONTE - 103923 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 103923 | S | 134 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2431.1, meta_modificada:2431.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:199, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 500 EJIDO EL HORIZONTE, 30154 HORIZONTE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO HORIZONTE MUNICIPIO DE FRONTERA , lon:-91.98005806, lat:15.84318427}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1551564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552940 | Proyecto de inversión | 1043760.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043760.99, modificado:1043760.99}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE BARRIO TAMPICO - 107315 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 107315 | S | 123 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - BARRIO TAMPICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 050 BARRIO TAMPICO, 30155 TAMPICO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO TAMPICO FRONTERA COMALAPA CH, lon:-92.18923823, lat:15.71923892}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555132 | Proyecto de inversión | 2093178.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2093178.01, modificado:2093178.01}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL RANCHERIA LAS MARAVILLAS - 112256 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 112256 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:290, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - RANCHERIA LAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 000 RANCHERIA LAS MARAVILLAS, 30155 LAS MARAVILLAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERÍA LA, lon:-92.17196111, lat:15.72938279}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620667 | Proyecto de inversión | 470265.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470265.33, modificado:470265.33}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO BENITO JUÁREZ - 197656 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 197656 | S | 809 | 662 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO BENITO JUÁREZ, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL BARRIO BENITO JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13472042, lat:15.66329919}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1620667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655541 | Proyecto de inversión | 3123346.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3123346.7, modificado:3123346.7}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO TERCERA ETAPA CABECERA MUNICIPAL - 121237 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 121237 | S | 1864 | 1790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO PASO HONDO, 30153 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14635906, lat:15.6576587}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1655541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658769 | Proyecto de inversión | 4213062 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4213062.0, modificado:4213062.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PRIMERA ETAPA CABECERA MUNICIPAL - 136592 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 136592 | S | 9730 | 8974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO ESMERALDA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13937911, lat:15.66947602}} | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1658769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550466 | Proyecto de inversión | 1435121.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435121.55, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL MIRADOR - 101212 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 101212 | S | 289 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2319.0, meta_modificada:2319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO EL MIRADOR, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO EL MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14118776, lat:15.66830525}} | 2019-01-09 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1550466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552891 | Proyecto de inversión | 2865725.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2865725.3, modificado:0.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN EJIDO SAN CARALAMPIO - 107197 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 107197 | S | 195 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.56, meta_modificada:5.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - SAN CARALAMPIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 52 + 150 EJIDO SAN CARALAMPIO, 30154 SAN CARALAMPIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN CARALAMPIO MUN, lon:-92.03349798, lat:15.82857871}} | 2019-04-15 | 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1552891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201553272 | Proyecto de inversión | 1329038.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329038.2, modificado:0.0}} | SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA BARRIO CANDELARIA - 108118 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108118 | S | 256 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:737.1, meta_modificada:737.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CANDELARIA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CANDELARIA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14998434, lat:15.65658017}} | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658781 | Proyecto de inversión | 4200157 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200157.0, modificado:4200157.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA CABECERA MUNICIPAL - 136602 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 136602 | S | 3072 | 2514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN OS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14184437, lat:15.66267936}} | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1658781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555362 | Proyecto de inversión | 3199840.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199840.8, modificado:3199840.8}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO BENITO JUÁREZ - 112815 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 112815 | S | 248 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.69, meta_modificada:1.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 050 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30152 BENITO JUÁREZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ DE FRONTE, lon:-92.20424878, lat:15.82311771}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550302 | Proyecto de inversión | 781674.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781674.8, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL AZUFRE - 100748 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100748 | S | 268 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1263.1, meta_modificada:1263.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO EL AZUFRE, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN AL BARRIO EL AZUFRE CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS., lon:-92.14688397, lat:15.65344993}} | 2019-01-09 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1550302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552059 | Proyecto de inversión | 350416.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350416.13, modificado:350416.13}} | ENMALLADO PERIMETRAL COBACH PLANTEL EJIDO RODULFO FIGUEROA - 105182 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 105182 | S | 1151 | 1067 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:517.37, meta_modificada:517.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO RODULFO FIGUEROA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 200 EJIDO RODULFO FIGUEROA, 30154 DOCTOR RODULFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UB, lon:-92.0624684, lat:15.85149208}} | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658664 | Proyecto de inversión | 707589.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707589.84, modificado:707589.84}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO NEVELANDIA - 136415 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 136415 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO NEVELANDIA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL BARRIO NEVELANDIA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13971658, lat:15.65260883}} | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1658664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552699 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL PARQUE CENTRAL DIF Y CASA DIA - 106729 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 106729 | S | 9730 | 8974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8474.5, meta_modificada:8474.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.1413959, lat:15.65966904}} | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1552699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201553226 | Proyecto de inversión | 907075.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907075.31, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL SABINITO - 108009 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108009 | S | 9730 | 8974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SABINITO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SABINITO CABECERA MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.1467335, lat:15.65820209}} | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1553226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555199 | Proyecto de inversión | 3521255.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3521255.81, modificado:3521255.81}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO PARAISO - 112401 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 112401 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.97, meta_modificada:5.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - PARAÍSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO PARAISO, 30155 PARAÍSO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO PARAÍSO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.17007804, lat:15.75434725}} | 2019-01-31 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655459 | Proyecto de inversión | 2008848.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008848.2, modificado:2008848.2}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA CABECERA MUNICIPAL - 120850 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 120850 | S | 9730 | 8974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1587.0, meta_modificada:1587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO ALBORADA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA., lon:-92.14187655, lat:15.66933206}} | 2019-04-30 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1655459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201551449 | Proyecto de inversión | 2510683.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510683.35, modificado:2510683.35}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO CIUDAD CUAUHTÉMOC - 103638 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 103638 | S | 1278 | 1047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO CIUDAD CUAUHTEMOC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO CIUDAD CUAUHTÉMOC, 30150 CIUDAD CUAUHTÉMOC, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO CIU, lon:-92.00694857, lat:15.66584183}} | 2019-04-15 | 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201553396 | Proyecto de inversión | 3218882.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3218882.9, modificado:3218882.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES - 108394 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108394 | S | 195 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - SAN CARALAMPIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 52 + 200 EJIDO SAN CARALAMPIO, 30154 SAN CARALAMPIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN CARALAMPIO DE , lon:-92.03517168, lat:15.82548208}} | 2019-04-15 | 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1553396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201554965 | Proyecto de inversión | 1044000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1044000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDADES VARIAS - 111853 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 111853 | S | 9730 | 8974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.65, meta_modificada:388.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13556478, lat:15.66007194}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1554965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550428 | Proyecto de inversión | 784009.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784009.35, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO CIUDAD CUAUHTÉMOC - 101108 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 101108 | S | 1278 | 1047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.0, meta_modificada:1276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - CIUDAD CUAUHTEMOC KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO CIUDAD CUAUHTÉMOC, 30150 CIUDAD CUAUHTÉMOC, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO CI, lon:-92.00203959, lat:15.66701948}} | 2019-01-09 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1550428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201551423 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO NUEVO SAN GREGORIO - 103543 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 103543 | S | 59 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2352.0, meta_modificada:2352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:259, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVO SAN GREGORIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 150 EJIDO NUEVO SAN GREGORIO, 30154 NUEVO SAN GREGORIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO SA, lon:-91.98287192, lat:15.84219209}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1551423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201551866 | Proyecto de inversión | 829105.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829105.28, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA BARRIO VILLA FLORES - 104698 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 104698 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:596.3, meta_modificada:596.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO VILLAFLORES, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO VILLAFLORES, lon:-92.13354184, lat:15.66159413}} | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201553352 | Proyecto de inversión | 2170814.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2170814.55, modificado:2170814.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO - 108298 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108298 | S | 9730 | 8974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.1468998, lat:15.65834672}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1553352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201554851 | Proyecto de inversión | 2506597.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2506597.96, modificado:2506597.96}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE BARRIO LA LIMA - 111586 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 111586 | S | 269 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:534.0, meta_modificada:534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LA LIMA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA LIMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13239977, lat:15.66061946}} | 2019-04-15 | 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1554851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552156 | Proyecto de inversión | 928000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928000.0, modificado:928000.0}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL - 105404 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 105404 | S | 9730 | 8974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1413.2, meta_modificada:1413.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 3A. CALLE SUR PTE BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CENTRO ENTRE 2A AVENIDA PONIENTE SUR NO. 14 Y 3A. CALLE SUR PONIENTE CABECERA MUNICIPAL DE FRO, lon:-92.14462635, lat:15.65784568}} | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1552156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655871 | Proyecto de inversión | 870183.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870183.89, modificado:870183.89}} | REHABILITACIÓN DE ESCUELA TERCERA ETAPA CABECERA MUNICIPAL - 122956 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122956 | S | 1098 | 899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:205.9, meta_modificada:205.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO LA AURORA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y LOCALIDADES DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14499757, lat:15.66875357}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1655871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201551607 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO REVOLUCION - 104016 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 104016 | S | 207 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2403.6, meta_modificada:2403.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:144, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - REVOLUCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 200 EJIDO REVOLUCIÓN, 30154 REVOLUCIÓN, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO REVOLUCIÓN DE FRONTERA COMALA, lon:-91.97678787, lat:15.84506107}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1551607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658629 | Proyecto de inversión | 2199888.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199888.55, modificado:2199888.55}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO HUIXNAYAL - 136344 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 136344 | S | 261 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2996.2, meta_modificada:2996.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - BARRIO HUIXNAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 BARRIO HUIXNAYAL, 30151 HUIXNAYAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO HUIXNAYAL DE FRONTERA COM, lon:-92.11787887, lat:15.63745597}} | 2019-03-05 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1658629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658792 | Proyecto de inversión | 4199884.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4199884.4, modificado:4199884.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CUARTA ETAPA CABECERA MUNICIPAL - 136621 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 136621 | S | 2319 | 1899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:998.0, meta_modificada:998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO ALBANIA ALTA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.14378632, lat:15.65996893}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1658792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552987 | Proyecto de inversión | 731591.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731591.62, modificado:731591.62}} | PUENTE VEHICULAR BARRIO JARDINES DEL PEDREGAL - 107432 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 107432 | S | 140 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.62, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO JARDINES DEL PEDREGAL, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO JARDINES DEL PEDREGAL CABECEA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.13723848, lat:15.66244751}} | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1552987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653930 | Proyecto de inversión | 417163.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417163.11, modificado:417163.11}} | RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO DE BASURERO EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ - 264322 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264322 | S | 935 | 766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 150 + undefined EJIDO JOAQUÍN M GUTIÉRREZ, 30154 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (QUESPALA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , CAM, lon:-91.94312246, lat:15.81448391}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1653930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552754 | Proyecto de inversión | 514157.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514157.38, modificado:514157.38}} | REUBICACIÓN DE LINEA MEDIA DE TENSION CABECERA MUNICIPAL - 106870 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 106870 | S | 7810 | 6390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO NEVELANDIA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.13996199, lat:15.65784052}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1552754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201553038 | Proyecto de inversión | 419077.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419077.17, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LINDA VISTA - 107542 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 107542 | S | 1020 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.4, meta_modificada:630.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LINDA VISTA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LINDA VISTA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.13610659, lat:15.66335187}} | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1553038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555063 | Proyecto de inversión | 1278383.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278383.64, modificado:1278383.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EJIDO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE - 112102 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 112102 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.24, meta_modificada:4.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:256, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 050 EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE, 30153 NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , E, lon:-92.00828199, lat:15.84143156}} | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695017 | Acción | 377116.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377116.16, modificado:377116.16}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 219114 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE FRONTERA COMALAPA | 219114 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14105, lat:15.660164}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1695017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628383 | Proyecto de inversión | 1164245.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164245.75, modificado:1164245.75}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA QUINTA AV SUR ENTRE SEXTA Y OCTAVA CALLE ORIENTE CABECERA MUNICIPAL - 233977 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 233977 | S | 1369 | 2150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A SUR CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA 5A AVENIDA SUR ENTRE 6 Y 8 CALLE ORIENTE FRON, lon:-92.17528359, lat:14.77398402}} | 2019-07-30 | 2019-09-30 | 1164245.75 | 1164245.75 | 1164245.75 | 1164245.75 | 1164245.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/009/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LA CRUZ GALLEGOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1164245.75, importe_modificado:1164245.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1628383/proyecto_INICIO, 1628383/proyecto_PROCESO, 1628383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637930 | Proyecto de inversión | 928945.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928945.9, modificado:928945.9}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DOS DE ABRIL ALBERGUE REFUGIO EN CABECERA MUNICIPAL - 244081 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDLAGO CHIAPAS | 244081 | S | 6132 | 6562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CETRAL PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2 SUR Y AVENIDA CENTRAL SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CENTRAL PONIENTE ENTRE 2 Y CENTRAL S, lon:-92.1778156, lat:14.77756307}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 928945.9 | 928945.9 | 928945.9 | 928945.9 | 928945.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/013/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:928945.9, importe_modificado:928945.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1637930/proyecto_PROCESO, 1637930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647872 | Proyecto de inversión | 896856.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896856.32, modificado:896856.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CANTON TEXCALTIC - 256301 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 256301 | S | 856 | 852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA HIDALGO - TEXCALTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 CANTON TEXCALTIC, 30850 TEXCALTIC, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON TEXCALTIC A 3.2 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.1882578, lat:14.79538665}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 896856.32 | 896856.32 | 896856.32 | 896856.32 | 896856.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/021/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:896856.32, importe_modificado:896856.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1647872/proyecto_INICIO, 1647872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599297 | Proyecto de inversión | 896856.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896856.32, modificado:896856.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CANTON SANTA LUCIA I - 239193 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 239193 | S | 202 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - CANTON SANTA LUCIA I MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 CANTON SANTA LUCIA I, 30854 SANTA LUCÍA I, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON SANTA LUCIA I UBICADA A, lon:-92.23118367, lat:14.73839383}} | 2019-09-02 | 2019-11-29 | 896856.32 | 896856.32 | 896856.32 | 896856.32 | 896856.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/014/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO, monto:896856.32, importe_modificado:896856.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1599297/proyecto_PROCESO, 1599297/proyecto_INICIO, 1599297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647629 | Proyecto de inversión | 896856.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896856.32, modificado:896856.32}} | CNSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CANTON SAN JUAN CINTAHUAYATE - 255916 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 255916 | S | 149 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:69, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRONTERA HIDALGO - SAN JUAN CINTAHUAYATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 800 CANTON SAN JUAN ZINTAGUAYATE, 30854 SAN JUAN CINTAHUAYATE, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON S, lon:-92.24680684, lat:14.76031686}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 896856.32 | 896856.32 | 896856.32 | 896856.32 | 896856.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/019/2019, contratista:ING. ABRAHAM MENDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIPAS, monto:896856.32, importe_modificado:896856.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1647629/proyecto_INICIO, 1647629/proyecto_PROCESO, 1647629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599422 | Proyecto de inversión | 896856.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896856.32, modificado:896856.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CANTON SANTA CRUZ - 240060 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 240060 | S | 245 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA HIDALGO - CANTON SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 CANTON SANTA CRUZ, 30852 CANTÓN SANTA CRUZ, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON SANTA CRUZ A 3.4 KM DE LA, lon:-92.20012059, lat:14.76763072}} | 2019-09-02 | 2019-11-29 | 896856.32 | 896856.32 | 896856.32 | 896856.32 | 896856.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/015/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO, monto:896856.32, importe_modificado:896856.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1599422/proyecto_INICIO, 1599422/proyecto_PROCESO, 1599422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598656 | Proyecto de inversión | 681446.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681446.1, modificado:681446.1}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO IGLESIA DEL EJIDO EL CARMEN - 234324 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 234324 | S | 167 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL - EJIDO EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO EL CARMEN, 30858 EL CARMEN, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL CARMEN A 4.4 KM DE LA CARRET, lon:-92.22013159, lat:14.78273897}} | 2019-09-10 | 2019-10-31 | 681446.1 | 681446.1 | 681446.1 | 681446.1 | 681446.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/010/2019, contratista:ABRAHAM MENDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:681446.1, importe_modificado:681446.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {1598656/proyecto_PROCESO, 1598656/proyecto_INICIO, 1598656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647508 | Proyecto de inversión | 1068186 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068186.0, modificado:1068186.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO Y EMPEDRADO MIXTO ZARAGOZA VIDA MEJOR - 255727 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 255727 | S | 1199 | 1365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.06, meta_modificada:581.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO FRONTERA HIDALGO - IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 4 + 400 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGO, lon:-92.17493643, lat:14.73878202}} | 2019-08-26 | 2019-11-15 | 1068186 | 1068186 | 1068186 | 1068186 | 1068186 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/018/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1068186.0, importe_modificado:1068186.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1647508/proyecto_INICIO, 1647508/proyecto_PROCESO, 1647508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587400 | Proyecto de inversión | 235957.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235957.55, modificado:235957.55}} | REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE POZO PROFUNDO POZO 07 - 163762 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 163762 | S | 243 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA HIDALGO - FRANCISCO I MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30853 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA , lon:-92.20271587, lat:14.73764248}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 235957.55 | 235957.55 | 235957.55 | 235957.55 | 235957.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/001/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FROTERA HIDALGO, monto:235957.55, importe_modificado:235957.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1587400/proyecto_PROCESO, 1587400/proyecto_FIN, 1587400/proyecto_INICIO, 1587400/proyecto_PROCESO, 1587400/proyecto_INICIO, 1587400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401593651 | Proyecto de inversión | 1050382.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050382.75, modificado:1050382.75}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO BARRIO POBRE EN EJIDO IGNACIO ZARAGOZA - 199443 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 199443 | S | 1099 | 1365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO POBRE DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA COMO REFENCIA FRENTE A LA IGLESIA DE ESTE EJID, lon:-92.16862787, lat:14.73859525}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1050382.75 | 1050382.75 | 1050382.75 | 1050382.75 | 1050382.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/005/2019, contratista:ING. ALONSO MEJIA YOC, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1050382.75, importe_modificado:1050382.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {1593651/proyecto_FIN, 1593651/proyecto_INICIO, 1593651/proyecto_PROCESO, 1593651/proyecto_INICIO, 1593651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627952 | Proyecto de inversión | 273514.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273514.14, modificado:273514.14}} | MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR UNO EN CABECERA MUNICIPAL - 232427 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 232427 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR UNO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRIMERA ORIENTE, lon:-92.17600243, lat:14.77848635}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 273514.14 | 273514.14 | 273514.14 | 273514.14 | 273514.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/006/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:273514.14, importe_modificado:273514.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1627952/proyecto_FIN, 1627952/proyecto_INICIO, 1627952/proyecto_FIN, 1627952/proyecto_INICIO, 1627952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599926 | Proyecto de inversión | 755041.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755041.35, modificado:755041.35}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN LUCIO IGNACIO ZARAGOZA - 244885 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 244885 | S | 110 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.5, meta_modificada:395.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO FRONTERA HIDALGO - IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 4 + 200 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGO, lon:-92.17435323, lat:14.74083799}} | 2019-08-22 | 2019-11-15 | 755041.35 | 755041.35 | 755041.35 | 755041.35 | 755041.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/017/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO, monto:755041.35, importe_modificado:755041.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.5}} | {1599926/proyecto_INICIO, 1599926/proyecto_FIN, 1599926/proyecto_PROCESO, 1599926/proyecto_FIN, 1599926/proyecto_INICIO, 1599926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614804 | Proyecto de inversión | 273022.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273022.18, modificado:273022.18}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y SEGUNDA AV NORTE - 165622 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 165622 | S | 4003 | 8662 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA 2DA NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONA, lon:-92.18002574, lat:14.77841373}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 273022.18 | 273022.18 | 273022.18 | 273022.18 | 273022.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/002/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE LA CRUZ GALLEGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:273022.18, importe_modificado:273022.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:351.0}} | {1614804/proyecto_PROCESO, 1614804/proyecto_FIN, 1614804/proyecto_INICIO, 1614804/proyecto_FIN, 1614804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627981 | Proyecto de inversión | 284487.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284487.74, modificado:284487.74}} | MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR TRES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 232573 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 232573 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL SECTOR 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO SOBRE LA SEGUNDA CALLE PONIENTE, lon:-92.17843251, lat:14.77711698}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 284487.74 | 284487.74 | 284487.74 | 284487.74 | 284487.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/007/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:284487.74, importe_modificado:284487.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1627981/proyecto_PROCESO, 1627981/proyecto_INICIO, 1627981/proyecto_FIN, 1627981/proyecto_INICIO, 1627981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628550 | Proyecto de inversión | 2202560.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202560.44, modificado:2202560.44}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y OCTAVA PONIENTE CABECERA MUNICIPAL - 234714 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 234714 | S | 6142 | 6523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2136.0, meta_modificada:2136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE OCTAVA PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA EN LA CENTRAL SUR EN, lon:-92.17849152, lat:14.77277024}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 2202560.44 | 2202560.44 | 2202560.44 | 2202560.44 | 2202560.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/011/2019, contratista:CONSTRUCTORA BRORU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO, monto:2202560.44, importe_modificado:2202560.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2136.0}} | {1628550/proyecto_INICIO, 1628550/proyecto_FIN, 1628550/proyecto_INICIO, 1628550/proyecto_PROCESO, 1628550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647960 | Acción | 665203.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665203.67, modificado:665203.67}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 256458 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 256458 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.175983, lat:14.777838}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 665203.67 | 665203.67 | 665203.67 | 665203.67 | 665203.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/GI/001/2019, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:665203.67, importe_modificado:665203.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1647960/proyecto_FIN, 1647960/proyecto_PROCESO, 1647960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614847 | Proyecto de inversión | 745920.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745920.41, modificado:745920.41}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AV SEGUNDA NORTE - 165804 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 165804 | S | 4003 | 8662 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE CARRETERA INTERNAC, lon:-92.18021886, lat:14.77847771}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 745920.41 | 745920.41 | 745920.41 | 745920.41 | 745920.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LA CRUZ GALLEGOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:745920.41, importe_modificado:745920.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.0}} | {1614847/proyecto_INICIO, 1614847/proyecto_FIN, 1614847/proyecto_PROCESO, 1614847/proyecto_FIN, 1614847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647785 | Proyecto de inversión | 896856.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896856.32, modificado:896856.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CANTÓN EL CARMEN - 256152 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 256152 | S | 167 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRONTERA HIDALGO - CANTON EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 CANTON EL CARMEN, 30858 EL CARMEN, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CANTON EL CAMEN A 5.9 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.21715688, lat:14.78320851}} | 2019-10-02 | 2019-12-15 | 896856.32 | 896856.32 | 896856.32 | 896856.32 | 896856.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/020/2019, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO, monto:896856.32, importe_modificado:896856.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1647785/proyecto_FIN, 1647785/proyecto_PROCESO, 1647785/proyecto_INICIO, 1647785/proyecto_PROCESO, 1647785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598510 | Proyecto de inversión | 2079370.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2079370.15, modificado:2079370.15}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA RAMAL 9 Y RAMAL 5 EN EJIDO FRANCISCO I MADERO - 232933 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 232933 | S | 115 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - FRANCISCO I MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30853 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO FRANCISCO , lon:-92.20747947, lat:14.73228847}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 2079370.15 | 2079370.15 | 2079370.15 | 2079370.15 | 2079370.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/008/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:2079370.15, importe_modificado:2079370.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1598510/proyecto_FIN, 1598510/proyecto_PROCESO, 1598510/proyecto_INICIO, 1598510/proyecto_PROCESO, 1598510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599886 | Proyecto de inversión | 797833 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797833.0, modificado:797833.0}} | MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA RAMAL I Y II EN CANTON SANTA CRUZ - 244470 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 244470 | S | 236 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA HIDALGO - CANTON SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 CANTON SANTA CRUZ, 30852 CANTÓN SANTA CRUZ, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CANTON SANTA CRUZ A 3.6 KM DE LA CA, lon:-92.20024933, lat:14.76763072}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 797833 | 797833 | 797833 | 797833 | 797833 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/016/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:797833.0, importe_modificado:797833.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599886/proyecto_FIN, 1599886/proyecto_PROCESO, 1599886/proyecto_INICIO, 1599886/proyecto_FIN, 1599886/proyecto_INICIO, 1599886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620569 | Proyecto de inversión | 3091572.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091572.71, modificado:3091572.71}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CENTRAL PONIENTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SEGUNDA NORTE - 197088 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 197088 | S | 4003 | 8662 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CENTRAL PONIENTE ENTRE CARRETERA INTERNACION, lon:-92.17966096, lat:14.77841373}} | 2019-07-13 | 2019-11-13 | 3091572.71 | 3091572.71 | 3091572.71 | 3091572.71 | 3091572.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/004/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LA CRUZ GALLEGOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:3091572.71, importe_modificado:3091572.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3150.0}} | {1620569/proyecto_FIN, 1620569/proyecto_INICIO, 1620569/proyecto_PROCESO, 1620569/proyecto_FIN, 1620569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628615 | Proyecto de inversión | 948013.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948013.05, modificado:948013.05}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRAL PONIENTE ENTRE SEGUNDA NORTE Y CENTRAL NORTE - 234983 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 234983 | S | 6142 | 6523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.7, meta_modificada:791.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE CENTRAL NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALLE 2A NORTE Y CENTRAL NORTE EN L, lon:-92.17757956, lat:14.77781204}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 948013.05 | 948013.05 | 948013.05 | 948013.05 | 948013.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/012/2019, contratista:CONSTRUCTORA BRORU S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO, monto:948013.05, importe_modificado:948013.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.7}} | {1628615/proyecto_INICIO, 1628615/proyecto_FIN, 1628615/proyecto_PROCESO, 1628615/proyecto_FIN, 1628615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201530939 | Acción | 941773.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941773.44, modificado:941773.44}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 41980 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 41980 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 941773.44 | 941773.44 | 941773.44 | 941773.44 | 941773.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77002, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:941773.44, importe_modificado:941773.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1530939/proyecto_FIN, 1530939/proyecto_PROCESO, 1530939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547266 | Proyecto de inversión | 1143049.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143049.31, modificado:1143049.31}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 94141 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 94141 | S | 58 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL ENCUENTRO - VEINTE DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 650 BARRIO , 00000 NUEVO MONTEBELLO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA TERRACERIA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD 20 DE NOVIEMBRE, lon:-92.22156691, lat:15.49547949}} | 2019-06-10 | 2019-09-06 | 1143049.31 | 1143049.31 | 1143049.31 | 1143049.31 | 1143049.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-12, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA, monto:1143049.31, importe_modificado:1143049.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547266/proyecto_INICIO, 1547266/proyecto_PROCESO, 1547266/proyecto_INICIO, 1547266/proyecto_PROCESO, 1547266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586364 | Proyecto de inversión | 709990.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709990.17, modificado:709990.17}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 154823 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA | 154823 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:46, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 EL PINO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO EL PINO SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA A 30 MINUTOS SOBRE CAMINO DE TERRACERIA A EL PINO, lon:-92.19787132, lat:15.53396021}} | 2019-08-20 | 2019-11-18 | 709990.17 | 709990.17 | 709990.17 | 709990.17 | 709990.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-26, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:709990.17, importe_modificado:709990.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {1586364/proyecto_INICIO, 1586364/proyecto_PROCESO, 1586364/proyecto_FIN, 1586364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538637 | Proyecto de inversión | 741001.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741001.59, modificado:741001.59}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 55260 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 55260 | S | 45 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS FLORES - BANDERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO LOMA BONITA, 30966 LOMA BONITA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALID, lon:-92.22233872, lat:15.46517167}} | 2019-04-22 | 2019-07-26 | 741001.59 | 741001.59 | 741001.59 | 741001.59 | 741001.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-05, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA, monto:741001.59, importe_modificado:741001.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1538637/proyecto_INICIO, 1538637/proyecto_PROCESO, 1538637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586207 | Proyecto de inversión | 1065996.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065996.24, modificado:1065996.24}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 153299 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA | 153299 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:19, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 NUEVA PROVIDENCIA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL SURESTE DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA POR EL CAMINO DE A REFORMA CASBIL., lon:-92.21595199, lat:15.49316196}} | 2019-07-15 | 2019-10-11 | 1065996.24 | 1065996.24 | 1065996.24 | 1065996.24 | 1065996.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-14, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:1065996.24, importe_modificado:1065996.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1586207/proyecto_INICIO, 1586207/proyecto_FIN, 1586207/proyecto_PROCESO, 1586207/proyecto_FIN, 1586207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586362 | Proyecto de inversión | 953149.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953149.55, modificado:953149.55}} | REVESTIMIENTO Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 154812 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA | 154812 | S | 290 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:22, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 SAN MIGUEL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SAN MIGUEL SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 30 MINUTOS POR CAMINO DE TERRACERIA A REFORMA CASBIL., lon:-92.20734266, lat:15.48613046}} | 2019-08-05 | 2019-10-15 | 953149.55 | 953149.55 | 953149.55 | 953149.55 | 953149.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-21, contratista:ALEJANDRO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:953149.55, importe_modificado:953149.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {1586362/proyecto_INICIO, 1586362/proyecto_PROCESO, 1586362/proyecto_FIN, 1586362/proyecto_PROCESO, 1586362/proyecto_FIN, 1586362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666707 | Proyecto de inversión | 709954.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709954.73, modificado:709954.73}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 154828 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA | 154828 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:51, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 PLAN GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO PLAN GRANDE SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 30 MINUTOS SOBRE CAMINO DE TERRACERIA A BARRIO PLAN GRANDE, lon:-92.20471569, lat:15.4926833}} | 2019-09-04 | 2019-12-04 | 709954.73 | 709954.73 | 709954.73 | 709954.73 | 709954.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-28, contratista:CONSTRUCTORA JARVES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:709954.73, importe_modificado:709954.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1666707/proyecto_INICIO, 1666707/proyecto_FIN, 1666707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694782 | Acción | 120334.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120334.77, modificado:120334.77}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO - 156731 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA | 156731 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 120334.77 | 120334.77 | 120334.77 | 120334.77 | 120334.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76998, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:120334.77, importe_modificado:120334.77}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:9.0}} | {1694782/proyecto_INICIO, 1694782/proyecto_FIN, 1694782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547192 | Proyecto de inversión | 1158583.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158583.38, modificado:1158583.38}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 94069 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 94069 | S | 88 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CASBIL - BANDERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 BARRIO CASBIL, 30966 EL CASBIL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL CASBIL, lon:-92.22021543, lat:15.47837082}} | 2019-04-25 | 2019-07-26 | 1158583.38 | 1158583.38 | 1158583.38 | 1158583.38 | 1158583.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-09, contratista:CENTRO DE INGENIERIA Y ASFALTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA, monto:1158583.38, importe_modificado:1158583.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547192/proyecto_INICIO, 1547192/proyecto_PROCESO, 1547192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586361 | Proyecto de inversión | 914372.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914372.42, modificado:914372.42}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 154808 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA | 154808 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:38, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 LAS JOYAS, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO LAS JOYAS SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 30 MINUTOS SOBRE CAMINO DE TERRACERIA HACIA AGUACATALES., lon:-92.19838977, lat:15.50497082}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 914372.42 | 914372.42 | 914372.42 | 914372.42 | 914372.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-19, contratista:HIGINIO DOMINGUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:914372.42, importe_modificado:914372.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1586361/proyecto_INICIO, 1586361/proyecto_PROCESO, 1586361/proyecto_FIN, 1586361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586363 | Proyecto de inversión | 1780525.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780525.45, modificado:1780525.45}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO ACCESO Y OBRA EXTERIOR - 154815 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA | 154815 | S | 202 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 15 MINUTOS SOBRE CAMINO DE TERRACERIA HACIA BARTOLOME DE L, lon:-92.22049827, lat:15.52390158}} | 2019-08-08 | 2019-11-29 | 1780525.45 | 1780525.45 | 1780525.45 | 1780525.45 | 1780525.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-24, contratista:ROSA GUILLERMINA AMBROCIO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:1780525.45, importe_modificado:1780525.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.0}} | {1586363/proyecto_INICIO, 1586363/proyecto_FIN, 1586363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401608087 | Proyecto de inversión | 1885161.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885161.5, modificado:1885161.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL PARA LA ADECUACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS - 157085 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA | 157085 | S | 3623 | 3649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7272.0, meta_modificada:7272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22701232, lat:15.51413989}} | 2019-08-19 | 2019-10-21 | 1885161.5 | 1885161.5 | 1885161.5 | 1885161.5 | 1885161.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-22, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:1885161.5, importe_modificado:1885161.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7272.0}} | {1608087/proyecto_PROCESO, 1608087/proyecto_FIN, 1608087/proyecto_INICIO, 1608087/proyecto_FIN, 1608087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665983 | Proyecto de inversión | 7000583.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000583.37, modificado:7000583.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 153680 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA | 153680 | S | 163 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 FRANCISCO I. MADERO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO FRANCISCO I. MADERO SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA LA GRANDEZABELLA VISTA., lon:-92.2284615, lat:15.52406498}} | 2019-07-16 | 2019-10-16 | 7000583.37 | 7000583.37 | 7000583.37 | 7000583.37 | 7000583.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-17, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:7000583.37, importe_modificado:7000583.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}} | {1665983/proyecto_INICIO, 1665983/proyecto_PROCESO, 1665983/proyecto_INICIO, 1665983/proyecto_FIN, 1665983/proyecto_PROCESO, 1665983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547264 | Proyecto de inversión | 1313139.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313139.14, modificado:1313139.14}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 94135 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 94135 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA GRANDEZA - EL CIPRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 345 BARRIO CIPRES, 30967 EL CIPRÉS, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTA COMUNIDAD DE EL CIPRES, lon:-92.22774066, lat:15.48142213}} | 2019-05-30 | 2019-09-06 | 1313139.14 | 1313139.14 | 1313139.14 | 1313139.14 | 1313139.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-11, contratista:CENTRO DE INGENIERIA Y ASFALTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA, monto:1313139.14, importe_modificado:1313139.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547264/proyecto_INICIO, 1547264/proyecto_PROCESO, 1547264/proyecto_INICIO, 1547264/proyecto_PROCESO, 1547264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586360 | Proyecto de inversión | 1655105.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655105.02, modificado:1655105.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA CLAVE 07DPB1523B - 154802 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA | 154802 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:45, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 NUEVO MIRAMAR, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO NUEVO MIRAMAR SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 25 MINUTOS POR CARRETERA DE TERRACERIA AL BARRIO MIRAMAR., lon:-92.23379421, lat:15.5392657}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 1655105.02 | 1655105.02 | 1655105.02 | 1655105.02 | 1655105.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-18, contratista:DUS OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:1655105.02, importe_modificado:1655105.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {1586360/proyecto_INICIO, 1586360/proyecto_PROCESO, 1586360/proyecto_FIN, 1586360/proyecto_INICIO, 1586360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666687 | Proyecto de inversión | 909664.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909664.84, modificado:909664.84}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 154811 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA | 154811 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:31, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 NUEVA LIBERTAD, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO NUEVO MIRAMAR SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 25 MINUTOS SOBRE CAMINO DE TERRACERIA AL EJIDO LA PINADA., lon:-92.23723942, lat:15.5477682}} | 2019-08-01 | 2019-10-15 | 909664.84 | 909664.84 | 909664.84 | 909664.84 | 909664.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-20, contratista:MARIA NADIA HERNANDEZ ZAMORANO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:909664.84, importe_modificado:909664.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1666687/proyecto_INICIO, 1666687/proyecto_PROCESO, 1666687/proyecto_FIN, 1666687/proyecto_INICIO, 1666687/proyecto_FIN, 1666687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666689 | Proyecto de inversión | 798319.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798319.78, modificado:798319.78}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS MAQUIAVELO CT 07DJN0295B - 154814 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA | 154814 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EJIDO DE LA GRANDEZA., lon:-92.2250873, lat:15.51089686}} | 2019-08-14 | 2019-10-14 | 798319.78 | 798319.78 | 798319.78 | 798319.78 | 798319.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-23, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:798319.78, importe_modificado:798319.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1666689/proyecto_INICIO, 1666689/proyecto_PROCESO, 1666689/proyecto_FIN, 1666689/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666693 | Proyecto de inversión | 1698725.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698725.81, modificado:1698725.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA TELE BACHILLERATO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CT 07ETH0026C - 154818 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA | 154818 | S | 153 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO LLANO GRANDE SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 25 MINUTOS SOBRE CARRETERA LA GRANDEZAEL PORVENIR., lon:-92.23222669, lat:15.47437492}} | 2019-08-08 | 2019-11-08 | 1698725.81 | 1698725.81 | 1698725.81 | 1698725.81 | 1698725.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-25, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:1698725.81, importe_modificado:1698725.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.0}} | {1666693/proyecto_FIN, 1666693/proyecto_INICIO, 1666693/proyecto_PROCESO, 1666693/proyecto_FIN, 1666693/proyecto_INICIO, 1666693/proyecto_PROCESO, 1666693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694785 | Acción | 167131.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167131.68, modificado:167131.68}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 157286 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA | 157286 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 167131.68 | 167131.68 | 167131.68 | 167131.68 | 167131.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76976, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:167131.68, importe_modificado:167131.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4.0}} | {1694785/proyecto_PROCESO, 1694785/proyecto_INICIO, 1694785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201531004 | Acción | 395280.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395280.02, modificado:395280.02}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 42196 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 42196 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 395280.02 | 395280.02 | 395280.02 | 395280.02 | 395280.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:395280.02, importe_modificado:395280.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1531004/proyecto_INICIO, 1531004/proyecto_FIN, 1531004/proyecto_PROCESO, 1531004/proyecto_FIN, 1531004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547252 | Proyecto de inversión | 3367748.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3367748.75, modificado:3367748.75}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y OBRA EXTERIOR - 94125 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 94125 | S | 148 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO LLANO GRANDE - CHICHARRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 320 COLONIA LLANO GRANDE, 30967 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , A UN LADO DE LA COMISARIA EJIDAL DE LLANO GRANDE, lon:-92.23188353, lat:15.47402808}} | 2019-05-08 | 2019-10-31 | 3367748.75 | 3367748.75 | 3367748.75 | 3367748.75 | 3367748.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-10, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA, monto:3367748.75, importe_modificado:3367748.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547252/proyecto_INICIO, 1547252/proyecto_PROCESO, 1547252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586077 | Proyecto de inversión | 1042465.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042465.89, modificado:1042465.89}} | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES SACA-COSECHA TRAMOS AISLADOS EN LOCALIDADES VARIAS - 152294 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA | 152294 | S | 121 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:29, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 GUADALUPE VICTORIA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO CARRETERO LA GRANDEZA GUADALUPE VICTORIA EN LOS LIMITES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO, lon:-92.19164336, lat:15.53266098}} | 2019-07-15 | 2019-08-16 | 1042465.89 | 1042465.89 | 1042465.89 | 1042465.89 | 1042465.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-13, contratista:CENTRO DE INGENIERIA Y ASFALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:1042465.89, importe_modificado:1042465.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1586077/proyecto_INICIO, 1586077/proyecto_PROCESO, 1586077/proyecto_FIN, 1586077/proyecto_PROCESO, 1586077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586233 | Proyecto de inversión | 1038620.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038620.64, modificado:1038620.64}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 153520 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA | 153520 | S | 52 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 SAN FRANCISCO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL SUR DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA SE LOCALIZA A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN CAMINO A SAN FRANCISCO., lon:-92.22050126, lat:15.48834216}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1038620.64 | 1038620.64 | 1038620.64 | 1038620.64 | 1038620.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-15, contratista:MARIA NADIA HERNANDEZ ZAMORANO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:1038620.64, importe_modificado:1038620.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {1586233/proyecto_INICIO, 1586233/proyecto_FIN, 1586233/proyecto_PROCESO, 1586233/proyecto_INICIO, 1586233/proyecto_FIN, 1586233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694784 | Acción | 222842.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222842.24, modificado:222842.24}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 156914 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA | 156914 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}} | 2019-07-15 | 2019-11-30 | 222842.24 | 222842.24 | 222842.24 | 222842.24 | 222842.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76988, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE A GRANDEZA CHIAPAS, monto:222842.24, importe_modificado:222842.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1694784/proyecto_INICIO, 1694784/proyecto_PROCESO, 1694784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201530856 | Proyecto de inversión | 1057353.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057353.78, modificado:1057353.78}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 41751 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 41751 | S | 80 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO LLANO GRANDE - EL CHORRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 BARRIO CHICHARRAS, 30967 CHICHARRAS, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA PASANDO EL PUENTE QUE CONDUCE A EL CHORRO ENFRENTE DE LA IGLESIA A, lon:-92.23388512, lat:15.4715993}} | 2019-04-12 | 2019-06-12 | 1057353.78 | 1057353.78 | 1057353.78 | 1057353.78 | 1057353.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-04, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA, monto:1057353.78, importe_modificado:1057353.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1530856/proyecto_PROCESO, 1530856/proyecto_INICIO, 1530856/proyecto_PROCESO, 1530856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665946 | Proyecto de inversión | 354694.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354694.74, modificado:354694.74}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME - 153616 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA | 153616 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EJIDO LA GRANDEZA DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, lon:-92.22587192, lat:15.51325386}} | 2019-07-16 | 2019-08-19 | 354694.74 | 354694.74 | 354694.74 | 354694.74 | 354694.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-16, contratista:ALEJANDRO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:354694.74, importe_modificado:354694.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1665946/proyecto_PROCESO, 1665946/proyecto_FIN, 1665946/proyecto_INICIO, 1665946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666703 | Proyecto de inversión | 1162828.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162828.49, modificado:1162828.49}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CON CLAVE 07DPR3664F - 154825 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA | 154825 | S | 97 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO LLANO GRANDE SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 30 MINUTOS SOBRE CARRETERA PAVIMENTADA LA GRANDEZAEL PORVENIR, lon:-92.23132026, lat:15.47334909}} | 2019-08-21 | 2019-11-19 | 1162828.49 | 1162828.49 | 1162828.49 | 1162828.49 | 1162828.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-27, contratista:HISLOKE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:1162828.49, importe_modificado:1162828.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:167.0}} | {1666703/proyecto_INICIO, 1666703/proyecto_PROCESO, 1666703/proyecto_FIN, 1666703/proyecto_INICIO, 1666703/proyecto_PROCESO, 1666703/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694783 | Acción | 381060.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381060.24, modificado:381060.24}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL - 156828 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA | 156828 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 381060.24 | 381060.24 | 381060.24 | 381060.24 | 381060.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:381060.24, importe_modificado:381060.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1694783/proyecto_INICIO, 1694783/proyecto_FIN, 1694783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630512 | Proyecto de inversión | 1039247.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039247.5, modificado:1039247.5}} | REHABILITACION DEL MULTIDEPORTIVO EN AUDITORIO MUNICIPAL - 202852 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202852 | S | 4020 | 3735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA A HUEHUETAN BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALZADA ACCESO A UNACH Y CALZADA ACCESO A PANTEÓN, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.5 KM DEL PALACIO MUNICIPAL PASANDO EL ACCE, lon:-92.39403691, lat:15.01057844}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 935322.76 | 935322.76 | 935322.76 | 935322.76 | 935322.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0043-2019, contratista:MIGUEL ÁNGEL JUAREZ ANCHEYTA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1039247.5, importe_modificado:1039247.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} | {1630512/proyecto_INICIO, 1630512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618630 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO EN EL CANTÓN TIVOLI - 186781 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 186781 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTÓN TIVOLI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 000 CANTON EL TÍVOLI, 30665 CANTÓN EL TÍVOLI, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CANTÓN EL TIVOLI A 8 KILÓMETROS DE LA CAB, lon:-92.33627638, lat:15.00893687}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0039-2019, contratista:LUIS ARMANDO MENDOZA OVANDO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1618630/proyecto_INICIO, 1618630/proyecto_FIN, 1618630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667963 | Proyecto de inversión | 332114.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332114.71, modificado:332114.71}} | REHABILITACIÓN DE 02 PUENTES VEHICULARES - 280955 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 280955 | S | 137 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:279, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIONAMIENTO HUEHUETAN II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 FRACCIONAMIENTO NUEVO HUEHUETÁN, 30660 HUEHUETÁN II, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE LOS PUENTES SE LOCALIZ, lon:-92.40514928, lat:15.01566255}} | 2019-12-01 | 2019-12-20 | 332114.71 | 332114.71 | 332114.71 | 166057.35 | 166057.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0044-2019, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:332114.71, importe_modificado:332114.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1667963/proyecto_INICIO, 1667963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684334 | Proyecto de inversión | 513744.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513744.72, modificado:513744.72}} | PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLE DE ACCESO A LA AGUACATERA (1ER. ETAPA) - 297085 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 297085 | S | 4020 | 3735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ACCESO AGUACATERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 2 KILOMETROS DE LA CABECEA MUNICIPAL , lon:-92.39630069, lat:15.01034528}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 513744.72 | 513744.72 | 513744.72 | 283674.32 | 283674.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0045-2019, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:567348.64, importe_modificado:567348.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1684334/proyecto_INICIO, 1684334/proyecto_PROCESO, 1684334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612846 | Proyecto de inversión | 557766.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557766.8, modificado:557766.8}} | CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE TECHO FIRME - 159821 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 159821 | S | 18 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:241, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTÓN COAPANTES EL JOBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 CANTON COAPANTES JOBAL, 30674 COAPANTES EL JOBAL, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE HUEHUETAN CABECERA SE DIRIGE A , lon:-92.39960918, lat:14.98901335}} | 2019-08-01 | 2019-09-15 | 557766.8 | 557766.8 | 557766.8 | 557766.8 | 557766.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0025-2019, contratista:ABEL TRUJILLO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:557330.04, importe_modificado:557766.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1612846/proyecto_PROCESO, 1612846/proyecto_INICIO, 1612846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614823 | Proyecto de inversión | 1337043.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337043.83, modificado:1337043.83}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN COAPANTES BUENA VISTA - 165726 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 165726 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABECERA - CANTÓN COAPANTES BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 040 CANTON COAPANTES BUENA VISTA, 30674 COAPANTES BUENAVISTA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 7.04 KILÓMETRO, lon:-92.3983316, lat:14.97792231}} | 2019-08-19 | 2019-11-22 | 1337043.83 | 1337043.83 | 1337043.83 | 1337043.83 | 1337043.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0033-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1337043.83, importe_modificado:1337043.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1614823/proyecto_INICIO, 1614823/proyecto_FIN, 1614823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618513 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CON CCT: 07DPR1054A. - 186315 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 186315 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A AVENIDA SUR Y AVENIDA 4A AVENIDA SUR, CALLE 1A CALLE PONIENTE LOS TRABAJOS SE VAN A REALIZAR EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZA, lon:-92.38547677, lat:15.01984149}} | 2019-08-19 | 2019-09-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/HUEHUETAN-FISM-0004-2019, contratista:DIONEL MADRID RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618513/proyecto_INICIO, 1618513/proyecto_FIN, 1618513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667623 | Proyecto de inversión | 445179.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445179.58, modificado:445179.58}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN ACCIONES DE TECHO FIRME - 156525 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 156525 | S | 6 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETÁN CABECERA - CANTÓN TEXPUYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 226 CANTON TEXPUYO, 30673 TEXPUYO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL POSTERIOR PASA HUEHUETAN ESTACI, lon:-92.40263103, lat:14.98492846}} | 2019-08-23 | 2019-09-22 | 445179.58 | 445179.58 | 445179.58 | 445179.58 | 445179.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0026-2019, contratista:JOSE FRANCISCO DOMINGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:445179.58, importe_modificado:445179.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1667623/proyecto_INICIO, 1667623/proyecto_FIN, 1667623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401668408 | Proyecto de inversión | 57532.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57532.58, modificado:57532.58}} | AMPLIACIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 282237 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 282237 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PRIVADA CALLE PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 1A CALLE PONIENTE, AVENIDA 6A AVENIDA NORTE LA OBRA SE UBICA A 350 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA PERIFERI, lon:-92.38521464, lat:15.02232733}} | 2019-12-01 | 2019-12-20 | 57532.58 | 57532.58 | 57532.58 | 57532.58 | 57532.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/ HUEHUETAN-FISM-0006-2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:57532.58, importe_modificado:57532.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1668408/proyecto_PROCESO, 1668408/proyecto_INICIO, 1668408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694864 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LEYES Y REGLAMENTOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL - 180338 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 180338 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAIS-PRODIM-001-2019, contratista:GILBERTO CRUZ SILVA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1694864/proyecto_INICIO, 1694864/proyecto_PROCESO, 1694864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694865 | Acción | 248931.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248931.06, modificado:248931.06}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 180366 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 180366 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}} | 2019-07-13 | 2019-09-19 | 248931.06 | 248931.06 | 248931.06 | 248931.06 | 248931.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONTRATO NO. IAP19-105, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:248931.06, importe_modificado:248931.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1694865/proyecto_FIN, 1694865/proyecto_PROCESO, 1694865/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614708 | Proyecto de inversión | 1303055.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303055.27, modificado:1303055.27}} | DRENAJE SANITARIO - 165425 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 165425 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA PONIENTE BARRIO SAN JACINTO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA PONIENTE Y AVENIDA QUINTA PONIENTE, CALLE QUINTA SUR LO OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN JACINTO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.37781017, lat:15.01886318}} | 2019-07-29 | 2019-09-30 | 1303055.27 | 1303055.27 | 1303055.27 | 1303055.27 | 1303055.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0034-2019, contratista:MANUEL IVAN ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1303055.27, importe_modificado:1303055.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1614708/proyecto_INICIO, 1614708/proyecto_FIN, 1614708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617414 | Acción | 156780 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156780.0, modificado:156780.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 180445 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 180445 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 156780 | 156780 | 156780 | 156780 | 156780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAIS-GASTOS INDIRECTOS-001-2019, contratista:BUFETE DE SERVICIOS TÉCNICOS E INDUSTRIAL EN SISTEMA ZAVALA GARCÍA E HIJOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:156780.0, importe_modificado:156780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1617414/proyecto_INICIO, 1617414/proyecto_FIN, 1617414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630485 | Proyecto de inversión | 552547 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552547.0, modificado:552547.0}} | PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA PRIVADA CALLE PONIENTE - 202720 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202720 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA CALLE PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. CALLE PONIENTE Y AVENIDA 6A. AVENIDA NORTE, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL B, lon:-92.38562161, lat:15.02217299}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 552547 | 552547 | 552547 | 552547 | 552547 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0038-2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:552547.0, importe_modificado:552547.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1630485/proyecto_INICIO, 1630485/proyecto_FIN, 1630485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616204 | Proyecto de inversión | 2006789.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006789.01, modificado:2006789.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F´C= 250 KG/CM2, EN 4 AVENIDA NORTE, ENTRE 5A. PONIENTE Y 9A. PONIENTE, HUEHUETAN PUEBLO, M - 172950 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 172950 | S | 175 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A. NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. PONIENTE Y CALLE 9A. PONIENTE, AVENIDA 2A. NORTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTO DOMINGO EN LA 4A. NORTE ENTRE LA 5A. Y 9A. PONIENTE, lon:-92.38256605, lat:15.02319766}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2006789.01 | 2006789.01 | 2006789.01 | 2006789.01 | 2006789.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0036-2019, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:2006789.01, importe_modificado:2006789.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1616204/proyecto_INICIO, 1616204/proyecto_FIN, 1616204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616730 | Proyecto de inversión | 256801.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256801.3, modificado:256801.3}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN 4 AVENIDA NORTE, ENTRE 5A. PONIENTE Y 9A. PONIENTE, HUEHUETAN PUEBLO, MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS. - 175971 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 175971 | S | 175 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A AVENIDA NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE Y CALLE 9A. PONIENTE, AVENIDA 2A. AVENIDA NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTO DOMINGO EN LA 4A AVENIDANORTE ENT, lon:-92.38220312, lat:15.02365729}} | 2019-10-15 | 2019-11-29 | 256801.3 | 256801.3 | 256801.3 | 256801.3 | 256801.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0037-2019, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:256801.3, importe_modificado:256801.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1616730/proyecto_INICIO, 1616730/proyecto_FIN, 1616730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618275 | Proyecto de inversión | 1668849.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668849.88, modificado:1668849.88}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANTÓN SAN LUIS - 185149 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 185149 | S | 141 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTÓN SAN LUIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 CANTON SAN LUIS, 30675 CANTÓN SAN LUIS, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTÓN SAN LUIS A 6.4 KILÓMETROS DE LA, lon:-92.43961546, lat:15.04497656}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 1668849.88 | 1668849.88 | 1668849.88 | 1668849.88 | 1668849.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0040-2019, contratista:JOSE JUAN SOLAREZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1668849.88, importe_modificado:1668849.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618275/proyecto_INICIO, 1618275/proyecto_FIN, 1618275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618497 | Proyecto de inversión | 2053525.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053525.8, modificado:2053525.8}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO - 186260 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 186260 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTÓN CUNTALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 CANTON CUNTALAPA, 30676 CUNTALAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL CANTÓN CUNTALAPA TIENE DOS ACCESO UNO POR LA CARRETERA COSTERA Y EL O, lon:-92.39519072, lat:15.02537248}} | 2019-10-11 | 2019-12-10 | 2053525.8 | 2053525.8 | 2053525.8 | 2053525.8 | 2053525.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-00032-2019, contratista:MANUEL IVAN ZEPEDA ARRIOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2053525.8, importe_modificado:2053525.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1618497/proyecto_INICIO, 1618497/proyecto_FIN, 1618497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657663 | Proyecto de inversión | 1381323.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381323.07, modificado:1381323.07}} | MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN AV CENTRAL NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y TERCERA CALLE ORIENTE - 134290 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 134290 | S | 4020 | 3735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE TERCERA CALLE ORIENTE, AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA A, lon:-92.38400946, lat:15.01837118}} | 2019-06-24 | 2019-08-23 | 1381323.07 | 1381323.07 | 1381323.07 | 1381323.07 | 1381323.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0017-2019, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1381323.07, importe_modificado:1381323.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1657663/proyecto_INICIO, 1657663/proyecto_FIN, 1657663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201553073 | Proyecto de inversión | 1601251.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601251.54, modificado:1601251.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DEL CANTON GIBRALTAR AL EJIDO GUADALUPE - 107629 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 107629 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABECERA MUNICIPAL - GIBRALTAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 600 CANTON GIBRALTAR, 30662 GIBRALTAR, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA ENTRAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA-HUIXTLA Y POSTERIOR, lon:-92.32612234, lat:14.98323244}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 1601251.54 | 1601251.54 | 1601251.54 | 1601251.54 | 1601251.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0010-2019, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, monto:1601251.54, importe_modificado:1601251.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1553073/proyecto_PROCESO, 1553073/proyecto_FIN, 1553073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591452 | Proyecto de inversión | 799123.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799123.11, modificado:799123.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO EN EL CANTÓN EL TRIUNFO - 188547 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 188547 | S | 225 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:141, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTÓN EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 CANTON EL TRIUNFO, 30667 CANTÓN EL TRIUNFO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CANTÓN EL TRIUNFO QUE SE ENCUENTRA , lon:-92.35910813, lat:15.01642757}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 799123.11 | 799123.11 | 799123.11 | 799123.11 | 799123.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0042-2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:799123.11, importe_modificado:799123.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1591452/proyecto_INICIO, 1591452/proyecto_FIN, 1591452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613375 | Proyecto de inversión | 909293.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909293.53, modificado:909293.53}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE UN AULA PARA ESC PRIM LEONA VICARIO CLAVE: 07DPR0545H Y OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO Y RED ELÉCTRICA - 161603 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 161603 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:275, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTON CARRETERA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 370 INTERIOR SN CANTON , 00000 CARRETERA NUEVA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL AULA SE ENCUENTRA UBICADA A 8.370 KM , lon:-92.40580946, lat:15.06121535}} | 2019-08-19 | 2019-09-30 | 909293.53 | 909293.53 | 909293.53 | 909293.53 | 909293.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0030-2019, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:909293.53, importe_modificado:909293.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1613375/proyecto_INICIO, 1613375/proyecto_FIN, 1613375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614533 | Proyecto de inversión | 1082091.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082091.02, modificado:1082091.02}} | REHABILOTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 164984 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 164984 | S | 243 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN BARRIO EL BAJÍO, 30660 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CARRETERA TAPACHULA ARRIAGA, AVENIDA JUAN ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO EL BAJÍO CON RE, lon:-92.40205947, lat:15.00738572}} | 2019-07-13 | 2019-09-17 | 1082091.02 | 1082091.02 | 1082091.02 | 1082091.02 | 1082091.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0016-2019, contratista:ALVARO LOPEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1082091.02, importe_modificado:1082091.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1614533/proyecto_PROCESO, 1614533/proyecto_FIN, 1614533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614747 | Proyecto de inversión | 604002.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604002.53, modificado:604002.53}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - 165525 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 165525 | S | 51 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:AVENIDA PERIFÉRICO BARRIO ESQUIPULAS, 30660 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO ESQUIPULAS EN EL PUENTE SALAZAR, lon:-92.40712271, lat:15.00650052}} | 2019-07-13 | 2019-08-24 | 604002.53 | 604002.53 | 604002.53 | 604002.53 | 604002.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0019-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:604002.53, importe_modificado:604002.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1614747/proyecto_INICIO, 1614747/proyecto_FIN, 1614747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615322 | Proyecto de inversión | 624334.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624334.93, modificado:624334.93}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA 3A. CALLE PONIENTE ENTRE 2DA. Y 4TA. AVENIDA NORTE. - 168789 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 168789 | S | 4020 | 3735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA CALLE PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA NORTE Y AVENIDA CUARTA AVENIDA NORTE, CALLE CALLE 5A. PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTO , lon:-92.38292815, lat:15.02114989}} | 2019-07-13 | 2019-08-23 | 624334.93 | 624334.93 | 624334.93 | 624334.93 | 624334.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0024-2019, contratista:DIONEL MADRID RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:624334.93, importe_modificado:624334.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1615322/proyecto_INICIO, 1615322/proyecto_FIN, 1615322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658048 | Proyecto de inversión | 846189.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846189.64, modificado:846189.64}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE CONCRETO - 267915 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 267915 | S | 4020 | 3735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE 5A ORIENTE, AVENIDA 1A NORTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE, lon:-92.38306353, lat:15.01929599}} | 2019-10-28 | 2019-11-26 | 846189.64 | 846189.64 | 846189.64 | 846189.64 | 846189.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0048-2019, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:846189.64, importe_modificado:846189.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1658048/proyecto_PROCESO, 1658048/proyecto_FIN, 1658048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648667 | Proyecto de inversión | 116667.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116667.58, modificado:116667.58}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN 4A. AVENIDA NORTE, ENTRE 5A. PONIENTE Y 9A. PONIENTE EN EL BARRIO SANTO DOMINGO. - 257563 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN CHIAPAS | 257563 | S | 175 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE Y CALLE 9A PONIENTE, AVENIDA 2A NORTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTO , lon:-92.38256821, lat:15.02318407}} | 2019-11-04 | 2019-11-18 | 116667.58 | 116667.58 | 116667.58 | 116667.58 | 116667.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/HUEHUETAN-FISM-0005-2019, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:116667.58, importe_modificado:116667.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1648667/proyecto_PROCESO, 1648667/proyecto_INICIO, 1648667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201519234 | Proyecto de inversión | 1024634.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024634.26, modificado:1024634.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ENERGÍA AEREA - 21420 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 21420 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:280, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30660 TRAMO HUEHUETAN - CANTÓN LINDA VISTA KILÓMETRO 8 + 50 CANTON CANTÓN LINDA VISTA, 30660 LINDA VISTA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 8.50 KM DE DISTANCIA DE HUEHUETAN CABECERA A CAN, lon:-92.33323348, lat:15.06537906}} | 2019-02-20 | 2019-03-20 | 1024634.26 | 1024634.26 | 1024634.26 | 1024634.26 | 1024634.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0001-2019, contratista:DIONEL MADRID RIVERA, convocante:AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE HUEHUETA, CHIAPAS, monto:1024634.26, importe_modificado:1024634.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1519234/proyecto_PROCESO, 1519234/proyecto_INICIO, 1519234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587549 | Proyecto de inversión | 531785.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531785.4, modificado:531785.4}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME - 165300 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 165300 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:198, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTÓN SINAI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 380 CANTON SINAI, 30666 SINAÍ, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , CANTÓN SINAI SE ENCUENTRA UBICADO A 7.38 KM DE DISTANCIA DESDE CABECERA MUNICIPA, lon:-92.38875285, lat:15.04860734}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 531785.4 | 531785.4 | 531785.4 | 531785.4 | 531785.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0022-2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:531785.4, importe_modificado:531785.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1587549/proyecto_INICIO, 1587549/proyecto_FIN, 1587549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614731 | Proyecto de inversión | 637713.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637713.85, modificado:637713.85}} | CONSTRUCCION DE 30 TECHOS FIRMES - 165482 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 165482 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:156, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTÓN LÁZARO CÁRDENAS DEL BAJÍO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 500 CANTON LÁZARO CÁRDENAS, 30675 LÁZARO CÁRDENAS DEL BAJO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL CANTÓN SE ENCUENTRA A 36.50, lon:-92.53330949, lat:15.02128597}} | 2019-08-26 | 2019-09-13 | 637713.85 | 637713.85 | 637713.85 | 637713.85 | 637713.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0031-2019, contratista:ÁLVARO LÓPEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:637713.85, importe_modificado:637713.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1614731/proyecto_INICIO, 1614731/proyecto_FIN, 1614731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614841 | Proyecto de inversión | 489191.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489191.56, modificado:489191.56}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 165784 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 165784 | S | 51 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:AVENIDA PERIFÉRICO BARRIO ESQUIPULAS, 30660 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y , AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO ESQUILAS SOBRE AVENIDA PERIFÉRICO ENTRE CALLE CORREGI, lon:-92.40713572, lat:15.00647552}} | 2019-07-13 | 2019-08-24 | 489191.56 | 489191.56 | 489191.56 | 489191.56 | 489191.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0021-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:489191.56, importe_modificado:489191.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1614841/proyecto_INICIO, 1614841/proyecto_FIN, 1614841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618663 | Proyecto de inversión | 249080.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249080.21, modificado:249080.21}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA 3A. CALLE PONIENTE ENTRE 2DA. Y 4TA. AVENIDA NORTE - 186979 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 186979 | S | 55 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 3A CALLE PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. AVENIDA NORTE Y AVENIDA 4A AVENIDA NORTE, CALLE 5A CALLE PONIENTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 350 METROS DEL PALACIO , lon:-92.38325493, lat:15.0215149}} | 2019-08-01 | 2019-09-23 | 249080.21 | 249080.21 | 249080.21 | 249080.21 | 249080.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/HUEHUETAN-FISM-0003-2019, contratista:DIONEL MADRID RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:249080.21, importe_modificado:249080.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1618663/proyecto_FIN, 1618663/proyecto_PROCESO, 1618663/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649892 | Proyecto de inversión | 235493.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235493.01, modificado:235493.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO SACA COSECHA - 258943 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 258943 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:139, direccion:TERRACERÍA TRAMO ´CABECERA MUNICIPAL - CANTÓN TIVOLI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 CANTON EL TÍVOLI, 30665 CANTÓN EL TÍVOLI, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR A CONSTRUIRSE SE ENCUENTRA A , lon:-92.33521273, lat:15.00786739}} | 2019-10-11 | 2019-12-09 | 235493.01 | 235493.01 | 235493.01 | 235493.01 | 235493.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0046-2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:235493.01, importe_modificado:235493.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1649892/proyecto_INICIO, 1649892/proyecto_FIN, 1649892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694863 | Acción | 347118.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347118.61, modificado:347118.61}} | ADQUISICIÓN DE SOFWARE Y HADWARE - 180321 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 180321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 347118.61 | 347118.61 | 347118.61 | 347118.61 | 347118.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAIS-PRODIM-001-2019, contratista:GILBERTO CRUZ SILVA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1694863/proyecto_FIN, 1694863/proyecto_INICIO, 1694863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201530032 | Proyecto de inversión | 562055.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562055.37, modificado:562055.37}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VICENTE GUERRERO - 39389 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 39389 | S | 197 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE CALLE PINO SUAREZ BARRIO ESQUIPULAS, 30660 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE ABASOLO SE ENCUENTRA EN HUEHUETAN ESTACIÓN BARRIO ESQUIPULAS, lon:-92.40672964, lat:15.01089041}} | 2019-02-25 | 2019-04-15 | 562055.37 | 562055.37 | 562055.37 | 562055.37 | 562055.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0006-2019, contratista:ALVARO LÓPEZ ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:562055.37, importe_modificado:562055.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1530032/proyecto_INICIO, 1530032/proyecto_FIN, 1530032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539115 | Proyecto de inversión | 1882900.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882900.41, modificado:1882900.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE USOS MULTIPLES CON ILUMINACIÓN EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS NUEVA VICTORIA - 81881 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 81881 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN ESTACION - NUEVA VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 00 EJIDO NUEVA VICTORIA, 30675 NUEVA VICTORIA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , A PARTR DE HUEHUETAN ESTACIÓN TENIENDO EN CONSIDERACION DE 8.00 KM , lon:-92.47355197, lat:15.02018417}} | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 1882900.41 | 1882900.41 | 1882900.41 | 1882900.41 | 1882900.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0013-2019, contratista:JOSÉ JUAN SOLARES CHÁVEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, monto:1882900.41, importe_modificado:1882900.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539115/proyecto_INICIO, 1539115/proyecto_FIN, 1539115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584174 | Proyecto de inversión | 1377523.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377523.46, modificado:1377523.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA AEREA EN EL CANTON EL TRIUNFO MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS - 134431 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 134431 | S | 225 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:141, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTÓN EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 CANTON EL TRIUNFO, 30660 CANTÓN EL TRIUNFO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , A LA ALTURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.28 SE INCO, lon:-92.3621221, lat:15.01628449}} | 2019-05-20 | 2019-06-20 | 1377523.46 | 1377523.46 | 1377523.46 | 1377523.46 | 1377523.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0009-2019, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1377523.46, importe_modificado:1377523.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1584174/proyecto_INICIO, 1584174/proyecto_FIN, 1584174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586680 | Proyecto de inversión | 1739205.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739205.88, modificado:1739205.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTOS DIEZ METROS DE PAVIMENTO MIXTO EN CAMINO DE ACCESO A EJIDO 6 DE ABRIL - 157299 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 157299 | S | 100 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:277, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - 6 DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 520 EJIDO 6 DE ABRIL, 30673 6 DE ABRIL, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , DE HUEHUETAN CABECERA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL QUE SE DIRIGE DE HUIXTLA, lon:-92.3959941, lat:14.96757696}} | 2019-08-26 | 2019-10-21 | 1739205.88 | 1739205.88 | 1739205.88 | 1739205.88 | 1739205.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0027-2019, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1739205.88, importe_modificado:1739205.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1586680/proyecto_PROCESO, 1586680/proyecto_INICIO, 1586680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613068 | Proyecto de inversión | 1449069.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449069.95, modificado:1449069.95}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 160378 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 160378 | S | 137 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:182, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABECERA - CANTÓN TAMARINDAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 150 CANTON TAMARINDAL, 30666 CANTÓN EL TAMARINDAL, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DE HUEHUETAN CABECERA A 9.150 KILOMETR, lon:-92.39795701, lat:15.05891542}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 1449069.95 | 1449069.95 | 1449069.95 | 1449069.95 | 1449069.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0007-2019, contratista:AMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1449069.95, importe_modificado:1449069.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1613068/proyecto_PROCESO, 1613068/proyecto_FIN, 1613068/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613795 | Proyecto de inversión | 632450.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632450.04, modificado:632450.04}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS TEOTIHUACAN, CLAVE: 07DJN1246Z. UBICADA EN EL EJIDO SAN JOSE EL AMATE. - 162896 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 162896 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:115, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30673 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SAN JOSE EL AMATE KILÓMETRO 7 + 380 INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ EL AMATE, 30673 SAN JOSÉ EL AMATE, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL AULA SE , lon:-92.43800517, lat:14.99507028}} | 2019-08-19 | 2019-09-30 | 632450.04 | 632450.04 | 632450.04 | 632450.04 | 632450.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0029-2019, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:632450.04, importe_modificado:632450.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1613795/proyecto_INICIO, 1613795/proyecto_PROCESO, 1613795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615409 | Proyecto de inversión | 103621.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103621.47, modificado:103621.47}} | 2DA. ETAPA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA - 169256 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 169256 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:280, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTÓN LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 CANTON LINDA VISTA, 30660 LINDA VISTA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORREN 8.7 KM HASTA EL CANTÓN LI, lon:-92.3341341, lat:15.06182477}} | 2019-07-13 | 2019-07-19 | 103621.47 | 103621.47 | 103621.47 | 103621.47 | 103621.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/ HUEHUETAN-FISM-0002-2019, contratista:DIONEL MADRID RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:103621.47, importe_modificado:103621.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1615409/proyecto_PROCESO, 1615409/proyecto_INICIO, 1615409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657915 | Proyecto de inversión | 238482.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238482.53, modificado:238482.53}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME - 267731 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 267731 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLEJON INNOMINADO BARRIO SAN JACINTO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 1A CALLE PONIENTE, AVENIDA 1A AVENIDA NORTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-92.38255663, lat:15.01775695}} | 2019-10-25 | 2019-11-15 | 238482.53 | 238482.53 | 238482.53 | 238482.53 | 238482.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0041-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:238482.53, importe_modificado:238482.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657915/proyecto_INICIO, 1657915/proyecto_FIN, 1657915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201553114 | Proyecto de inversión | 1576617.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576617.82, modificado:1576617.82}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE EJIDO GUADALUPE A CANTON GIBRALTAR - 107731 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 107731 | S | 420 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABECERA MUNICIPAL - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO GUADALUPE, 30662 GUADALUPE, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA ENTRAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA-HUIXTLA Y POSTERIOR , lon:-92.32538424, lat:14.98253846}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 1576617.82 | 1576617.82 | 1576617.82 | 1576617.82 | 1576617.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0012-2019, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1576617.82, importe_modificado:1576617.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1553114/proyecto_PROCESO, 1553114/proyecto_FIN, 1553114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612940 | Proyecto de inversión | 221560.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221560.18, modificado:221560.18}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME - 160026 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 160026 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:249, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTÓN GUAMUCHAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 000 CANTON CANTPON GUAMUCHAL, 30660 GUAMUCHAL, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN POCO MAS DE 10 KM DE DISTANCIA DESDE CABE, lon:-92.49142034, lat:14.97388055}} | 2019-07-13 | 2019-09-01 | 221560.18 | 221560.18 | 221560.18 | 221560.18 | 221560.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0028-2019, contratista:LUIS ARMANDO MENDOZA OVANDO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:221560.18, importe_modificado:221560.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1612940/proyecto_PROCESO, 1612940/proyecto_INICIO, 1612940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614580 | Proyecto de inversión | 1545637.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545637.94, modificado:1545637.94}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CANTÓN TOLIMAN - 165101 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 165101 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:140, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABECERA - CANTÓN TOLIMÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 700 CANTON TOLIMÁN, 30674 TOLIMÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO PARA EL CANTÓN TOLIMAN ESTA COMO SI SE DIRIGE A EJIDO GUADALUPE A 1, lon:-92.36650969, lat:14.96148745}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 1545637.94 | 1545637.94 | 1545637.94 | 1545637.94 | 1545637.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0018-2019, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON COREDERO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1545637.94, importe_modificado:1545637.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1614580/proyecto_PROCESO, 1614580/proyecto_INICIO, 1614580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614620 | Proyecto de inversión | 1486964.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486964.13, modificado:1486964.13}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADA EN CANTÓN LA UNIDAD - 165211 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 165211 | S | 169 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABECERA - CANTÓN LA UNIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 780 CANTON LA UNIDAD, 30667 CANTÓN LA UNIDAD, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA ENTRADA PARA DIRIGIRSE A CANTÓN LA UNIDAD ESTA EN POR EJIDO C, lon:-92.37947827, lat:15.05830888}} | 2019-07-13 | 2019-10-11 | 1486964.13 | 1486964.13 | 1486964.13 | 1486964.13 | 1486964.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0020-2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1486964.13, importe_modificado:1486964.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1614620/proyecto_INICIO, 1614620/proyecto_FIN, 1614620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614683 | Proyecto de inversión | 1055808.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055808.2, modificado:1055808.2}} | CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME - 165367 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 165367 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABECERA - EJIDO TEPEHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO TEPEHUITZ, 30660 TEPEHUITZ, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA TEPEHUITZ SE ENCUENTRA A UNA D, lon:-92.33883649, lat:15.06332206}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1055808.2 | 1055808.2 | 1055808.2 | 1055808.2 | 1055808.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0023-2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1055808.2, importe_modificado:1055808.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1614683/proyecto_INICIO, 1614683/proyecto_FIN, 1614683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616705 | Proyecto de inversión | 1886053.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886053.14, modificado:1886053.14}} | MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ESCUELA SECUNDARIA VESPERTINA DES ESTADO DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA - 175741 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 175741 | S | 150 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 8A. CALLE PONIENTE BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. AVENIDA SUR Y AVENIDA 4A. AVENIDA SUR, CALLE 6A. CALLE PONIENTE LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN HUEHUETAN PUEBLO EN LA 8A. CALLE PONIENT, lon:-92.38759239, lat:15.01564495}} | 2019-09-25 | 2019-11-24 | 1886053.14 | 1886053.14 | 1886053.14 | 1886053.14 | 1886053.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-00035-2019, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1886053.14, importe_modificado:1886053.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1616705/proyecto_INICIO, 1616705/proyecto_FIN, 1616705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657870 | Acción | 103780 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103780.0, modificado:103780.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 134750 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 134750 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 103780 | 103780 | 103780 | 103780 | 103780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAIS-GASTOS INDIRECTOS-001-2019, contratista:BUFETE DE SERVICIOS TÉCNICOS E INDUSTRIAL EN SISTEMA ZAVALA GARCÍA E HIJOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:156780.0, importe_modificado:156780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1657870/proyecto_PROCESO, 1657870/proyecto_FIN, 1657870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659234 | Acción | 507219.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507219.4, modificado:507219.4}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 137636 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán |  | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTÁN CHIAPAS | 137636 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.454597, lat:16.712151}} | 2019-03-20 | 2019-11-29 | 507219.4 | 507219.4 | 507219.39 | 507219.39 | 507219.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-30, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:507219.39, importe_modificado:507219.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1659234/proyecto_INICIO, 1659234/proyecto_FIN, 1659234/proyecto_PROCESO, 1659234/proyecto_FIN, 1659234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538165 | Proyecto de inversión | 4262933.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4262933.3, modificado:4262933.3}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHEMPIL - 54570 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 54570 | S | 268 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4624.0, meta_modificada:4624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:67, direccion:RANCHERIA CHEMPIL, 29470 CHEMPIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - OCOSINGO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 199 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD A ORILLA DE CARRETERA., lon:-92.39376507, lat:16.74791374}} | 2019-04-24 | 2019-07-22 | 4262933.3 | 4262933.3 | 4262933.3 | 4262933.3 | 4262933.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/DOPM/001/FISMDF/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:4262933.3, importe_modificado:4262933.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4624.0}} | {1538165/proyecto_INICIO, 1538165/proyecto_PROCESO, 1538165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583080 | Proyecto de inversión | 1411177.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411177.92, modificado:1411177.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO EN CHIGTON - 121217 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 121217 | S | 132 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:COLONIA CHIGTON, 29470 CHIGTÓN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 219 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA ACCESAR A LA LOCALIDAD S, lon:-92.46149182, lat:16.6804368}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 1411177.92 | 1411177.92 | 1411177.92 | 1411177.92 | 1411177.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68988, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1411177.92, importe_modificado:1411177.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:48.0}} | {1583080/proyecto_FIN, 1583080/proyecto_INICIO, 1583080/proyecto_PROCESO, 1583080/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655524 | Proyecto de inversión | 3469145.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3469145.72, modificado:3469145.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIO EN SAN ANTONIO BALASHILNA - 121167 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 121167 | S | 325 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:24, direccion:COLONIA SAN ANTONIO BALASHILNA, 29470 SAN ANTONIO BALASHILNA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 198 SE ENCUENTRA EL ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-92.37093163, lat:16.74006209}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 3469145.72 | 3469145.72 | 3469145.72 | 3469145.72 | 3469145.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68980, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3469145.72, importe_modificado:3469145.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:118.0}} | {1655524/proyecto_INICIO, 1655524/proyecto_FIN, 1655524/proyecto_PROCESO, 1655524/proyecto_FIN, 1655524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656694 | Acción | 3043316 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3043316.0, modificado:3043316.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 126111 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 126111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.454597, lat:16.712151}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3043316 | 3043316 | 3043316 | 3043316 | 3043316 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:G.I./001/2019, contratista:JUAN CARLOS MENDEZ CUNDAPI, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3043316.0, importe_modificado:3043316.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1656694/proyecto_INICIO, 1656694/proyecto_FIN, 1656694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583103 | Proyecto de inversión | 529191.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529191.72, modificado:529191.72}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIO EN DURAZNAL - 121317 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 121317 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:49, direccion:COLONIA DURAZNAL, 29470 DURAZNAL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KM. 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA ACCESAR SE CAMINA 7 KMS. APR, lon:-92.379582, lat:16.69627736}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 529191.72 | 529191.72 | 529191.72 | 529191.72 | 529191.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68989, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:529191.72, importe_modificado:529191.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1583103/proyecto_INICIO, 1583103/proyecto_PROCESO, 1583103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655911 | Proyecto de inversión | 7790878.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7790878.1, modificado:7790878.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO SAN SEBASTIAN - 123177 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 123177 | S | 729 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BARRIO SAN SEBASTIAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO., lon:-92.44823468, lat:16.70913589}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 7790878.1 | 7790878.1 | 7790878.1 | 7790878.1 | 7790878.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:7790878.1, importe_modificado:7790878.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:265.0}} | {1655911/proyecto_INICIO, 1655911/proyecto_PROCESO, 1655911/proyecto_FIN, 1655911/proyecto_INICIO, 1655911/proyecto_FIN, 1655911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656005 | Proyecto de inversión | 1822771.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822771.48, modificado:1822771.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO GUADALUPE - 123580 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 123580 | S | 171 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.4572297, lat:16.71032739}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 1822771.48 | 1822771.48 | 1822771.48 | 1822771.48 | 1822771.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1822771.48, importe_modificado:1822771.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:62.0}} | {1656005/proyecto_INICIO, 1656005/proyecto_FIN, 1656005/proyecto_PROCESO, 1656005/proyecto_FIN, 1656005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656030 | Proyecto de inversión | 8584665.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8584665.68, modificado:8584665.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 123685 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 123685 | S | 803 | 657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29470 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 201 SE ENCUENTRA EL ACCESO PRINCIPAL 500 MTS. PAV, lon:-92.41399058, lat:16.75189333}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 8584665.68 | 8584665.68 | 8584665.68 | 8584665.68 | 8584665.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69240, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:8584665.68, importe_modificado:8584665.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:292.0}} | {1656030/proyecto_FIN, 1656030/proyecto_PROCESO, 1656030/proyecto_INICIO, 1656030/proyecto_PROCESO, 1656030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655483 | Proyecto de inversión | 1175981.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175981.6, modificado:1175981.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIO EN SNA OQUIL - 120959 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 120959 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:50, direccion:COLONIA SNA OQUIL, 29470 SNA OQUIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA ACCESAR A LA LOCALID, lon:-92.35571849, lat:16.73104235}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 1175981.6 | 1175981.6 | 1175981.6 | 1175981.6 | 1175981.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68973, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1175981.6, importe_modificado:1175981.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1655483/proyecto_INICIO, 1655483/proyecto_PROCESO, 1655483/proyecto_FIN, 1655483/proyecto_PROCESO, 1655483/proyecto_INICIO, 1655483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583348 | Proyecto de inversión | 3968937.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3968937.9, modificado:3968937.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LOS RANCHOS - 122917 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 122917 | S | 371 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:21, direccion:LOS RANCHOS, 29470 LOS RANCHOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 209 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO PARA ACCESAR A LA LOCALIDAD SE , lon:-92.47131534, lat:16.74967872}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 3968937.9 | 3968937.9 | 3968937.9 | 3968937.9 | 3968937.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69226, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3968937.9, importe_modificado:3968937.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:135.0}} | {1583348/proyecto_FIN, 1583348/proyecto_PROCESO, 1583348/proyecto_FIN, 1583348/proyecto_PROCESO, 1583348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583464 | Proyecto de inversión | 411593.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411593.56, modificado:411593.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN LOS PINOS - 123517 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 123517 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:116, direccion:LOS PINOS, 29470 LOS PINOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN EL KM 214 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA 1.5 KM Y SE CONTINUA LADO IZQUIERDO 1.7 KM, lon:-92.48486811, lat:16.74186339}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 411593.56 | 411593.56 | 411593.56 | 411593.56 | 411593.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71493, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:411593.56, importe_modificado:411593.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1583464/proyecto_INICIO, 1583464/proyecto_FIN, 1583464/proyecto_PROCESO, 1583464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655495 | Proyecto de inversión | 3439746.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3439746.18, modificado:3439746.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOSE LA NUEVA - 121016 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 121016 | S | 322 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:51, direccion:PUEBLO SAN JOSE LA NUEVA, 29470 SAN JOSÉ LA NUEVA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA ACCES, lon:-92.33119208, lat:16.67360685}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 3439746.18 | 3439746.18 | 3439746.18 | 3439746.18 | 3439746.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68974, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3439746.18, importe_modificado:3439746.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:117.0}} | {1655495/proyecto_INICIO, 1655495/proyecto_FIN, 1655495/proyecto_PROCESO, 1655495/proyecto_FIN, 1655495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655716 | Proyecto de inversión | 8437667.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8437667.98, modificado:8437667.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO EN ESHPUILHO - 121994 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 121994 | S | 789 | 646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:RANCHERIA ISHPUILHO, 29475 ESHPUILHO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 213 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD A ORILLA DE CARRETERA, lon:-92.47358495, lat:16.71072126}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 8437667.98 | 8437667.98 | 8437667.98 | 8437667.98 | 8437667.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:8437667.98, importe_modificado:8437667.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:287.0}} | {1655716/proyecto_PROCESO, 1655716/proyecto_INICIO, 1655716/proyecto_FIN, 1655716/proyecto_PROCESO, 1655716/proyecto_FIN, 1655716/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583293 | Proyecto de inversión | 470392.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470392.64, modificado:470392.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS CUARTOS DORMITORIO EN ALAJ CHAM - 122444 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 122444 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:101, direccion:ALAJ CHAM, 29470 ALAJ CHAM, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KM. 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE CAMINA 5 KMS. APROX. PARA ENCONTRAR , lon:-92.39235172, lat:16.70484136}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 470392.64 | 470392.64 | 470392.64 | 470392.64 | 470392.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69006, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:470392.64, importe_modificado:470392.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1583293/proyecto_INICIO, 1583293/proyecto_PROCESO, 1583293/proyecto_INICIO, 1583293/proyecto_FIN, 1583293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583298 | Proyecto de inversión | 1587575.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587575.16, modificado:1587575.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOSÉ EL PORVENIR - 122471 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 122471 | S | 149 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:114, direccion:COLONIA SAN JOSE EL PORVENIR, 29470 SAN JOSÉ EL PORVENIR, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 219 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO PARA , lon:-92.5115096, lat:16.70143044}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 1587575.16 | 1587575.16 | 1587575.16 | 1587575.16 | 1587575.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69230, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1587575.16, importe_modificado:1587575.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:54.0}} | {1583298/proyecto_PROCESO, 1583298/proyecto_FIN, 1583298/proyecto_PROCESO, 1583298/proyecto_INICIO, 1583298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655908 | Proyecto de inversión | 1234780.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234780.68, modificado:1234780.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN SAN ISIDRO - 123153 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 123153 | S | 116 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:44, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 29473 SAN ISIDRO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KM. 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE CAMINA 5 KM APROX. PARA , lon:-92.38393294, lat:16.70394695}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 1234780.68 | 1234780.68 | 1234780.68 | 1234780.68 | 1234780.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69223, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1234780.68, importe_modificado:1234780.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {1655908/proyecto_INICIO, 1655908/proyecto_FIN, 1655908/proyecto_PROCESO, 1655908/proyecto_FIN, 1655908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583312 | Proyecto de inversión | 617390.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617390.34, modificado:617390.34}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIÚN CUARTOS DORMITORIO EN CALVARIO - 122611 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 122611 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:102, direccion:CALVARIO, 29470 CALVARIO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KM. 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE CAMINA 5 KMS. APROX. PARA ENCONTRAR EL, lon:-92.39993332, lat:16.70857782}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 617390.34 | 617390.34 | 617390.34 | 617390.34 | 617390.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:617390.34, importe_modificado:617390.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1583312/proyecto_PROCESO, 1583312/proyecto_FIN, 1583312/proyecto_INICIO, 1583312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583486 | Proyecto de inversión | 4380531.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4380531.46, modificado:4380531.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUARENTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIOS EN MONTE BONITO - 123703 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 123703 | S | 410 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:MONTE BONITO, 29470 MONTE BONITO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KM 214 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO PARA ACCESAR A LA LOCALIDAD SE CAMIN, lon:-92.5020673, lat:16.76936092}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 4380531.46 | 4380531.46 | 4380531.46 | 4380531.46 | 4380531.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69246, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:4380531.46, importe_modificado:4380531.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:149.0}} | {1583486/proyecto_INICIO, 1583486/proyecto_FIN, 1583486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655778 | Proyecto de inversión | 6526697.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6526697.88, modificado:6526697.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS VEINTIDÓS CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO LA PILA - 122486 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 122486 | S | 611 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BARRIO LA PILA, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.45447808, lat:16.70881124}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 6526697.88 | 6526697.88 | 6526697.88 | 6526697.88 | 6526697.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:6526697.88, importe_modificado:6526697.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:222.0}} | {1655778/proyecto_INICIO, 1655778/proyecto_PROCESO, 1655778/proyecto_FIN, 1655778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655920 | Proyecto de inversión | 2204965.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204965.5, modificado:2204965.5}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO EN TZAJALHO - 123215 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 123215 | S | 206 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:57, direccion:TZAJALHO, 29470 TZAJALHÓ, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 205 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO PARA ACCESAR A LA LOCALIDAD SE CAMINA, lon:-92.4450813, lat:16.73840213}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 2204965.5 | 2204965.5 | 2204965.5 | 2204965.5 | 2204965.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69233, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2204965.5, importe_modificado:2204965.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:75.0}} | {1655920/proyecto_FIN, 1655920/proyecto_PROCESO, 1655920/proyecto_FIN, 1655920/proyecto_INICIO, 1655920/proyecto_PROCESO, 1655920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655504 | Proyecto de inversión | 1117182.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117182.52, modificado:1117182.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOSE - 121070 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 121070 | S | 105 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:106, direccion:COLONIA SAN JOSE, 29470 SAN JOSÉ, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA ACCESAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.36227208, lat:16.73000508}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 1117182.52 | 1117182.52 | 1117182.52 | 1117182.52 | 1117182.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68976, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1117182.52, importe_modificado:1117182.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1655504/proyecto_PROCESO, 1655504/proyecto_INICIO, 1655504/proyecto_FIN, 1655504/proyecto_INICIO, 1655504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655811 | Proyecto de inversión | 881986.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881986.2, modificado:881986.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIO EN SAN MARTÍN POR NO VENCIDO - 122668 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 122668 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:107, direccion:SAN MARTIN POR NO VENCIDO, 29470 SAN MARTÍN POR NO VENCIDO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO P, lon:-92.32832926, lat:16.67811842}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 881986.2 | 881986.2 | 881986.2 | 881986.2 | 881986.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69227, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:881986.2, importe_modificado:881986.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1655811/proyecto_INICIO, 1655811/proyecto_PROCESO, 1655811/proyecto_FIN, 1655811/proyecto_INICIO, 1655811/proyecto_PROCESO, 1655811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401592985 | Proyecto de inversión | 3450491 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450491.0, modificado:3450491.0}} | CONSTRUCCION DE 100 TECHOS FIRMES - 195664 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 195664 | S | 488 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN - HUANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 500 EJIDO HUANAL, 29710 HUANAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A HUANAL EN EL KM 6 SE ENC, lon:-92.72318674, lat:17.3063166}} | 2019-08-01 | 2019-12-20 | 2265465.16 | 2265465.16 | 2265465.16 | 2265465.16 | 2265465.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-035/2019, contratista:MUTIG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3450491.0, importe_modificado:3450491.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1592985/proyecto_INICIO, 1592985/proyecto_PROCESO, 1592985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612200 | Proyecto de inversión | 4372089.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4372089.48, modificado:4372089.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 99 CUARTOS DORMITORIOS 1RA ETAPA - 157963 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 157963 | S | 546 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN - SOMBRA CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 000 EJIDO EJIDO SOMBRA CARRIZAL, 29710 SOMBRA CARRIZAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA CON EL CAMINO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN A SO, lon:-92.74639817, lat:17.29729081}} | 2019-07-19 | 2019-11-19 | 4372089.48 | 4372089.48 | 4372089.48 | 4372089.48 | 4372089.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-027/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4372089.48, importe_modificado:4372089.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:99.0}} | {1612200/proyecto_INICIO, 1612200/proyecto_PROCESO, 1612200/proyecto_FIN, 1612200/proyecto_INICIO, 1612200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620415 | Proyecto de inversión | 1993047.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993047.06, modificado:1993047.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 46 CUARTOS DORMITORIOS - 196075 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 196075 | S | 100 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 000 EJIDO BENITO JUAREZ, 29710 BENITO JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN AL AZU, lon:-92.6443092, lat:17.18698026}} | 2019-08-19 | 2019-12-20 | 1993047.06 | 1993047.06 | 1993047.06 | 1993047.06 | 1993047.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-036/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIAPARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1993047.06, importe_modificado:1993047.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:46.0}} | {1620415/proyecto_INICIO, 1620415/proyecto_FIN, 1620415/proyecto_PROCESO, 1620415/proyecto_INICIO, 1620415/proyecto_PROCESO, 1620415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632048 | Proyecto de inversión | 3078206.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078206.09, modificado:3078206.09}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 211150 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211150 | S | 380 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.0, meta_modificada:419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL OCOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 000 EJIDO EL OCOTAL, 29710 EL OCOTAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN AL MUNICIPIO DE AMATAN EN EL KM, lon:-92.75187748, lat:17.20081623}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 3078206.09 | 3078206.09 | 3078206.09 | 3078206.09 | 3078206.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-050/2019, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3078206.09, importe_modificado:3078206.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.0}} | {1632048/proyecto_INICIO, 1632048/proyecto_PROCESO, 1632048/proyecto_FIN, 1632048/proyecto_INICIO, 1632048/proyecto_PROCESO, 1632048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652522 | Proyecto de inversión | 579975 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579975.0, modificado:579975.0}} | MEJORAMIENTO DE 190 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 262382 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 262382 | S | 294 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTA CATARINA LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 000 EJIDO SANTA CATARINA LAS PALMAS, 29710 SANTA CATARINA DE LAS PALMAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE CONDU, lon:-92.66990988, lat:17.18580622}} | 2019-08-15 | 2019-08-30 | 579975 | 579975 | 579975 | 579975 | 579975 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70500, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:579975.0, importe_modificado:579975.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.0}} | {1652522/proyecto_INICIO, 1652522/proyecto_PROCESO, 1652522/proyecto_INICIO, 1652522/proyecto_FIN, 1652522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666538 | Proyecto de inversión | 2067440.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067440.03, modificado:2067440.03}} | APERTURA DE CALLE SIN NOMBRE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA - 154603 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 154603 | S | 453 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.0, meta_modificada:514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - VILLA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 000 EJIDO EJIDO VILLA LUZ, 29710 VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA O SE LOCALIZA DEL TRAMO CARRETERO DE HUITIUPAN A SOMBRA CARRIZAL , lon:-92.7189426, lat:17.28163838}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 2067440.03 | 2067440.03 | 2067440.03 | 2067440.03 | 2067440.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-023/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2067440.03, importe_modificado:2067440.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.0}} | {1666538/proyecto_PROCESO, 1666538/proyecto_INICIO, 1666538/proyecto_PROCESO, 1666538/proyecto_FIN, 1666538/proyecto_PROCESO, 1666538/proyecto_FIN, 1666538/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586316 | Proyecto de inversión | 1148225.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148225.52, modificado:1148225.52}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTI SEIS CUARTOS DORMITORIOS - 154355 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 154355 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN - SAN PEDRO PABUCHIL UNO(FRANCISCO I. MADERO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 000 EJIDO EJ. SAN PEDRO PABUCHIL UNO FRANCISCO I. MADERO, 29710 SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO), HUITIUPÁN CH, lon:-92.76803569, lat:17.28308184}} | 2019-07-13 | 2019-07-19 | 1148225.52 | 1148225.52 | 1148225.52 | 1148225.52 | 1148225.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-020/2019, contratista:MARCOS EFRAIN ANGEL MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1148225.52, importe_modificado:1148225.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1586316/proyecto_PROCESO, 1586316/proyecto_FIN, 1586316/proyecto_PROCESO, 1586316/proyecto_INICIO, 1586316/proyecto_PROCESO, 1586316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620325 | Proyecto de inversión | 820161.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820161.2, modificado:820161.2}} | CONSTRUCCION DE 20 TECHOS FIRMES - 195629 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 195629 | S | 1571 | 1286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2A. CALLE ORIENTE BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. AVENIDA NORTE Y AVENIDA 3A. AVENIDA SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA PISTA SOBRE EL BOULEVARD QUE SE IDENTIFICA COMO LA CAL, lon:-92.684932, lat:17.16895105}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 820161.2 | 820161.2 | 820161.2 | 820161.2 | 820161.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-034/2019, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:820161.2, importe_modificado:820161.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1620325/proyecto_INICIO, 1620325/proyecto_FIN, 1620325/proyecto_PROCESO, 1620325/proyecto_INICIO, 1620325/proyecto_PROCESO, 1620325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631260 | Proyecto de inversión | 1125254.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125254.74, modificado:1125254.74}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 206995 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 206995 | S | 137 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.0, meta_modificada:1209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - BUEN PASO (SHOCTIC) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 000 EJIDO BUEN PASO SHOCTIC, 29710 BUEN PASO (SHOCTIC), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL CAMINO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN A HU, lon:-92.69094757, lat:17.27709352}} | 2019-09-02 | 2019-12-20 | 1125254.74 | 1125254.74 | 1125254.74 | 1125254.74 | 1125254.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-041/2019, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1125254.74, importe_modificado:1125254.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.0}} | {1631260/proyecto_INICIO, 1631260/proyecto_PROCESO, 1631260/proyecto_FIN, 1631260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631415 | Proyecto de inversión | 1066430.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066430.04, modificado:1066430.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIOS - 208139 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 208139 | S | 1571 | 1286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A AVENIDA NORTE BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. AVENIDA NORTE Y CALLE 3A CALLE ORIENTE, AVENIDA 2A AVENIDA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA DE LA ENTRADA DE HUITIUPAN DE LA CARRETERA QUE , lon:-92.68291359, lat:17.17295537}} | 2019-09-02 | 2019-11-15 | 1066430.04 | 1066430.04 | 1066430.04 | 1066430.04 | 1066430.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-042/2019, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1066430.04, importe_modificado:1066430.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1631415/proyecto_INICIO, 1631415/proyecto_PROCESO, 1631415/proyecto_FIN, 1631415/proyecto_INICIO, 1631415/proyecto_PROCESO, 1631415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647870 | Proyecto de inversión | 283881.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283881.36, modificado:283881.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 44 PISOS FIRMES - 256295 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 256295 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - QUINCE DE AGOSTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO QUINCE DE AGOSTO, 29710 QUINCE DE AGOSTO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO DEL BARR, lon:-92.68822576, lat:17.16524824}} | 2019-08-12 | 2019-09-13 | 283881.36 | 283881.36 | 283881.36 | 283881.36 | 283881.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-054/2019, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:283881.36, importe_modificado:283881.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1647870/proyecto_INICIO, 1647870/proyecto_PROCESO, 1647870/proyecto_INICIO, 1647870/proyecto_FIN, 1647870/proyecto_PROCESO, 1647870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653181 | Proyecto de inversión | 387464 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387464.0, modificado:387464.0}} | MEJORAMIENTO DE 112 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 263266 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 263266 | S | 200 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:91, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN - LA VENTANA (SAN JULIAN) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 000 COLONIA LA VENTANA SAN JULIAN, 29710 LA VENTANA (SAN JULIAN), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE , lon:-92.67267547, lat:17.218017}} | 2019-10-21 | 2019-10-31 | 387464 | 387464 | 387464 | 387464 | 387464 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70542, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:387464.0, importe_modificado:387464.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}} | {1653181/proyecto_INICIO, 1653181/proyecto_FIN, 1653181/proyecto_PROCESO, 1653181/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654661 | Proyecto de inversión | 742775 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742775.0, modificado:742775.0}} | MEJORAMIENTO DE 365 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 286901 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 286901 | S | 453 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - VILLA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 000 EJIDO VILLA LUZ, 29710 VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE CONDUCE EL TRAMO CARRETERO DE LA CABECERA MUNICIPAL A SOM, lon:-92.7186318, lat:17.28102371}} | 2019-12-02 | 2019-12-06 | 742775 | 742775 | 742775 | 742775 | 742775 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70549, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:742775.0, importe_modificado:742775.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:365.0}} | {1654661/proyecto_PROCESO, 1654661/proyecto_FIN, 1654661/proyecto_INICIO, 1654661/proyecto_PROCESO, 1654661/proyecto_FIN, 1654661/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658859 | Proyecto de inversión | 3313753.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313753.83, modificado:3313753.83}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS PRIMERA ETAPA - 136746 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 136746 | S | 440 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - AZUFRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO AZUFRE, 29710 EL AZUFRE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE HUBICA EL CAMINO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN AL EJIDO EL AZUFRE DEL KM 16.0, lon:-92.64523882, lat:17.20472834}} | 2019-05-08 | 2019-08-06 | 3313753.83 | 3313753.83 | 3313753.83 | 3313753.83 | 3313753.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-012/2019, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3313753.83, importe_modificado:3313753.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:65.0}} | {1658859/proyecto_PROCESO, 1658859/proyecto_FIN, 1658859/proyecto_INICIO, 1658859/proyecto_PROCESO, 1658859/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659221 | Proyecto de inversión | 1083177.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083177.48, modificado:1083177.48}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIOS PRIMERA ETAPA - 137606 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137606 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL DESENGAÑO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 000 EJIDO EL DESENGAÑO, 00000 EL DESENGAÑO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE EL TRAMO DE HUITIUPAN AL EJID, lon:-92.73767278, lat:17.27184544}} | 2019-05-09 | 2019-06-05 | 1083177.48 | 1083177.48 | 1083177.48 | 1083177.48 | 1083177.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-014/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1083177.48, importe_modificado:1083177.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1659221/proyecto_INICIO, 1659221/proyecto_PROCESO, 1659221/proyecto_FIN, 1659221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659417 | Acción | 2964748.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2964748.82, modificado:2964748.82}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 269766 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 269766 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 2964748.82 | 2964748.82 | 2964748.82 | 2964748.82 | 2964748.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-01/2019, contratista:MUNDO ARNA DE SERVICIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2964748.82, importe_modificado:2964748.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659417/proyecto_FIN, 1659417/proyecto_INICIO, 1659417/proyecto_FIN, 1659417/proyecto_PROCESO, 1659417/proyecto_INICIO, 1659417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666441 | Proyecto de inversión | 1103207.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103207.16, modificado:1103207.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO TECHOS FIRMES - 154454 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 154454 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - QUINCE DE AGOSTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO EJ. QUINCE DE AGOSTO, 29710 QUINCE DE AGOSTO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN AL EJIDO , lon:-92.68819894, lat:17.16530205}} | 2019-07-13 | 2019-08-26 | 1103207.16 | 1103207.16 | 1103207.16 | 1103207.16 | 1103207.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-021/2019, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1103207.16, importe_modificado:1103207.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1666441/proyecto_INICIO, 1666441/proyecto_FIN, 1666441/proyecto_PROCESO, 1666441/proyecto_FIN, 1666441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679730 | Proyecto de inversión | 294850.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294850.81, modificado:294850.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO DEL KM 0 AL 5 - 287281 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 287281 | S | 150 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - DIECIOCHO DE ABRIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 000 EJIDO DIECIOCHO DE ABRIL, 29710 DIECIOCHO DE ABRIL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA D, lon:-92.81187889, lat:17.25300973}} | 2019-12-03 | 2019-12-18 | 294850.81 | 294850.81 | 294850.81 | 294850.81 | 294850.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT003/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:294850.81, importe_modificado:294850.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1679730/proyecto_PROCESO, 1679730/proyecto_INICIO, 1679730/proyecto_FIN, 1679730/proyecto_INICIO, 1679730/proyecto_PROCESO, 1679730/proyecto_FIN, 1679730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586796 | Proyecto de inversión | 1381878.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381878.62, modificado:1381878.62}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 158345 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158345 | S | 112 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN - SANTA CLARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 000 EJIDO SANTA CLARA, 29710 SANTA CLARA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DEL EJIDO CAMPO LA GRANJ, lon:-92.72437526, lat:17.18094506}} | 2019-07-22 | 2019-10-22 | 1381878.62 | 1381878.62 | 1381878.62 | 1381878.62 | 1381878.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-028/2019, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1381878.62, importe_modificado:1381878.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1220.0}} | {1586796/proyecto_FIN, 1586796/proyecto_INICIO, 1586796/proyecto_FIN, 1586796/proyecto_PROCESO, 1586796/proyecto_INICIO, 1586796/proyecto_PROCESO, 1586796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612020 | Proyecto de inversión | 997769.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997769.56, modificado:997769.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DE 6 X 8 MTS EN ESC PRIMARIA ALVARO OBREGÓN CCT 07DPB0533B - 157361 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 157361 | S | 123 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:154, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - NUEVA GENERACIÓN EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 0 EJIDO EJIDO NUEVA GENERACIÓN EMILIANO ZAPATA, 29710 NUEVA GENERACIÓN EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UB, lon:-92.63685103, lat:17.25239063}} | 2019-07-15 | 2019-11-15 | 997769.56 | 997769.56 | 997769.56 | 997769.56 | 997769.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-026/2019, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:997769.56, importe_modificado:997769.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1612020/proyecto_INICIO, 1612020/proyecto_PROCESO, 1612020/proyecto_FIN, 1612020/proyecto_PROCESO, 1612020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631525 | Proyecto de inversión | 926893.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926893.1, modificado:926893.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1A ETAPA - 208753 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 208753 | S | 63 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:137, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - EL FORTIN KILÓMETRO 24 KILÓMETRO 24 + 000 EJIDO EL FORTIN, 29710 EL FORTÍN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN, lon:-92.80512192, lat:17.2702518}} | 2019-09-03 | 2019-10-18 | 926893.1 | 926893.1 | 926893.1 | 926893.1 | 926893.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-044/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:926893.1, importe_modificado:926893.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1631525/proyecto_INICIO, 1631525/proyecto_PROCESO, 1631525/proyecto_FIN, 1631525/proyecto_PROCESO, 1631525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647528 | Proyecto de inversión | 1024258.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024258.83, modificado:1024258.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS DORMITORIOS - 255750 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 255750 | S | 162 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN - CINCO DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 EJIDO CINCO DE MAYO, 29710 CINCO DE MAYO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN A CINCO DE MAYO EN, lon:-92.6437112, lat:17.14807473}} | 2019-10-09 | 2019-12-10 | 1024258.83 | 1024258.83 | 1024258.83 | 1024258.83 | 1024258.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-052/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1024258.83, importe_modificado:1024258.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1647528/proyecto_INICIO, 1647528/proyecto_PROCESO, 1647528/proyecto_INICIO, 1647528/proyecto_FIN, 1647528/proyecto_INICIO, 1647528/proyecto_FIN, 1647528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647682 | Proyecto de inversión | 1024258.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024258.83, modificado:1024258.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS DORMITORIOS - 255991 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 255991 | S | 162 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN - CINCO DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 EJIDO CINCO DE MAYO, 29710 CINCO DE MAYO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN A CINCO DE MAYO EN, lon:-92.64372193, lat:17.14805423}} | 2019-10-09 | 2019-12-10 | 1024258.83 | 1024258.83 | 1024258.83 | 1024258.83 | 1024258.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-053/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIAPARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1024258.83, importe_modificado:1024258.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1647682/proyecto_FIN, 1647682/proyecto_INICIO, 1647682/proyecto_FIN, 1647682/proyecto_PROCESO, 1647682/proyecto_INICIO, 1647682/proyecto_PROCESO, 1647682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656004 | Proyecto de inversión | 3085944.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3085944.14, modificado:3085944.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN TECHOS FIRMES - 123579 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 123579 | S | 572 | 571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29716 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA QUE CONDUCE DE HUITIUPAN A JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN EL KM 14000 EN DONDE SE ENCUENTRA HUBICADA LA OBRA CONSTRUC, lon:-92.70298843, lat:17.24130157}} | 2019-04-16 | 2019-06-14 | 3085944.14 | 3085944.14 | 3085944.14 | 3085944.14 | 3085944.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-009/2019, contratista:CECILIA ALBERTINA PEREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3085944.14, importe_modificado:3085944.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1656004/proyecto_INICIO, 1656004/proyecto_PROCESO, 1656004/proyecto_FIN, 1656004/proyecto_INICIO, 1656004/proyecto_PROCESO, 1656004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666820 | Proyecto de inversión | 2999999.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.75, modificado:2999999.75}} | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA - 155065 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155065 | S | 700 | 661 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ZACATONAL DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 000 EJIDO EJIDO ZACATONAL DE JUÁREZ, 29710 ZACATONAL DE JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO QUE CONDUCE DE HUITI, lon:-92.7989038, lat:17.27054421}} | 2019-07-13 | 2019-11-19 | 2999999.75 | 2999999.75 | 2999999.75 | 2999999.75 | 2999999.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-024/2019, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2999999.75, importe_modificado:2999999.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1666820/proyecto_PROCESO, 1666820/proyecto_INICIO, 1666820/proyecto_FIN, 1666820/proyecto_PROCESO, 1666820/proyecto_FIN, 1666820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595413 | Proyecto de inversión | 1297907.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297907.13, modificado:1297907.13}} | CONSTRUCCIÓN DE 39 TECHOS FIRMES - 210463 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210463 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SAN JUAN EL AGUAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 000 EJIDO SAN JUAN EL AGUAJE, 29710 SAN JUAN EL AGUAJE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN A, lon:-92.69856767, lat:17.29396177}} | 2019-09-17 | 2019-12-09 | 1297907.13 | 1297907.13 | 1297907.13 | 1297907.13 | 1297907.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-048/2019, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1297907.13, importe_modificado:1297907.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1595413/proyecto_INICIO, 1595413/proyecto_FIN, 1595413/proyecto_PROCESO, 1595413/proyecto_INICIO, 1595413/proyecto_PROCESO, 1595413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631043 | Proyecto de inversión | 4939316.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4939316.28, modificado:4939316.28}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 205750 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 205750 | S | 688 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - COMPETENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 EJIDO LA COMPETENCIA, 29710 LA COMPETENCIA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PARQUE CENTRAL ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBR, lon:-92.7570435, lat:17.23748131}} | 2019-08-21 | 2019-12-27 | 4939316.28 | 4939316.28 | 4939316.28 | 4939316.28 | 4939316.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-040/2019, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4939316.28, importe_modificado:4939316.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1631043/proyecto_INICIO, 1631043/proyecto_PROCESO, 1631043/proyecto_FIN, 1631043/proyecto_PROCESO, 1631043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631454 | Proyecto de inversión | 873289.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873289.1, modificado:873289.1}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1A ETAPA - 208410 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 208410 | S | 92 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - SAN FRANCISCO LA FRONTERA KILÓMETRO 5 KILÓMETRO 5 + 000 EJIDO SAN FRANCISCO LA FRONTERA, 29710 SAN FRANCISCO LA FRONTERA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN , lon:-92.6952435, lat:17.19580691}} | 2019-09-03 | 2019-10-18 | 873289.1 | 873289.1 | 873289.1 | 873289.1 | 873289.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-043/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:873289.1, importe_modificado:873289.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1631454/proyecto_INICIO, 1631454/proyecto_PROCESO, 1631454/proyecto_FIN, 1631454/proyecto_INICIO, 1631454/proyecto_FIN, 1631454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631860 | Proyecto de inversión | 1788987.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788987.53, modificado:1788987.53}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO - 210084 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210084 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SOMBRA LAGUNITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 000 EJIDO , 00000 SOMBRA LAGUNITA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DEL TRAMO QUE CONDUCE EL CAMINO DE HUITIUPAN A SOMBRA LAGUNITA, lon:-92.75111161, lat:17.27374255}} | 2019-09-18 | 2019-12-06 | 1788987.53 | 1788987.53 | 1788987.53 | 1788987.53 | 1788987.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-046/2019, contratista:CECILIA ALBERTINA PEREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1788987.53, importe_modificado:1788987.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631860/proyecto_INICIO, 1631860/proyecto_FIN, 1631860/proyecto_PROCESO, 1631860/proyecto_FIN, 1631860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631905 | Proyecto de inversión | 1293875.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293875.34, modificado:1293875.34}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO - 210335 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210335 | S | 67 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - NUEVA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 EJIDO LOCALIDAD, 29710 NUEVA REFORMA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL TRAMO QUE CONDUCE EL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.70687849, lat:17.26003333}} | 2019-09-13 | 2019-11-15 | 1293875.34 | 1293875.34 | 1293875.34 | 1293875.34 | 1293875.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-047/2019, contratista:OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1293875.34, importe_modificado:1293875.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}} | {1631905/proyecto_PROCESO, 1631905/proyecto_FIN, 1631905/proyecto_INICIO, 1631905/proyecto_FIN, 1631905/proyecto_PROCESO, 1631905/proyecto_FIN, 1631905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659185 | Proyecto de inversión | 1881820.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881820.59, modificado:1881820.59}} | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA - 137545 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137545 | S | 353 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1325.0, meta_modificada:1325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:66, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - EJ. ZACAJTIC KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO SACAJTIC, 29714 ZACAJTIC, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , ZACAJTIC SE ENCUENTRA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE HUITIUPAN A AMATAN EN EL KM 16.0, lon:-92.7630657, lat:17.25150357}} | 2019-05-17 | 2019-08-19 | 1881820.59 | 1881820.59 | 1881820.59 | 1881820.59 | 1881820.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-013/2019, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1881820.59, importe_modificado:1881820.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1325.0}} | {1659185/proyecto_INICIO, 1659185/proyecto_PROCESO, 1659185/proyecto_FIN, 1659185/proyecto_INICIO, 1659185/proyecto_PROCESO, 1659185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679761 | Proyecto de inversión | 587133.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587133.32, modificado:587133.32}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS BACHEO - 287359 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 287359 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EJE VIAL CAMINO 173 PUEBLO HUITIUPAN, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES PRINCIPALES ENTRANDO A HUITIUPAN DEL CAMINO SIMOJOVELHUITIUPAN Y LA SALIDA DE HUITIUPAN QUE CONDUCE DE HUITI, lon:-92.68114631, lat:17.17315767}} | 2019-12-02 | 2019-12-16 | 587133.32 | 587133.32 | 587133.32 | 587133.32 | 587133.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-056/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:587133.32, importe_modificado:587133.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.0}} | {1679761/proyecto_FIN, 1679761/proyecto_INICIO, 1679761/proyecto_FIN, 1679761/proyecto_PROCESO, 1679761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680546 | Proyecto de inversión | 250305 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250305.0, modificado:250305.0}} | MEJORAMIENTO DE 123 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 289215 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 289215 | S | 175 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - DIECIOCHO DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 000 EJIDO DIECIOCHO DE ABRIL, 29710 DIECIOCHO DE ABRIL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA HUITI, lon:-92.8118628, lat:17.2530046}} | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 250305 | 250305 | 250305 | 250305 | 250305 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70583, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:250305.0, importe_modificado:250305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:123.0}} | {1680546/proyecto_INICIO, 1680546/proyecto_PROCESO, 1680546/proyecto_FIN, 1680546/proyecto_INICIO, 1680546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583515 | Proyecto de inversión | 2208126.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208126.09, modificado:2208126.09}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIOS PRIMERA ETAPA - 123936 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 123936 | S | 215 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN - NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 000 EJIDO NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL, 29714 NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL MARGEN IZQUIERDO DEL CAMI, lon:-92.77736303, lat:17.29059883}} | 2019-04-26 | 2019-06-27 | 2208126.09 | 2208126.09 | 2208126.09 | 2208126.09 | 2208126.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-010/2019, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2208126.09, importe_modificado:2208126.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1583515/proyecto_PROCESO, 1583515/proyecto_FIN, 1583515/proyecto_INICIO, 1583515/proyecto_PROCESO, 1583515/proyecto_FIN, 1583515/proyecto_INICIO, 1583515/proyecto_FIN, 1583515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613069 | Proyecto de inversión | 820161.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820161.2, modificado:820161.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 TECHOS FIRMES - 160380 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 160380 | S | 1571 | 1286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL BARRIO HUITIUPAN CENTRO, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A AVENIDAD SUR ORIENTE Y CALLE 1A CALLE PONIENTE, AVENIDA 1A AVENIDA NORTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA M, lon:-92.68566431, lat:17.17281009}} | 2019-07-22 | 2019-09-23 | 820161.2 | 820161.2 | 820161.2 | 820161.2 | 820161.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-031/2019, contratista:FELIPE GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:820161.2, importe_modificado:820161.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1613069/proyecto_INICIO, 1613069/proyecto_PROCESO, 1613069/proyecto_INICIO, 1613069/proyecto_FIN, 1613069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620436 | Proyecto de inversión | 902363.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902363.88, modificado:902363.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 22 CUARTOS DORMITORIOS - 196213 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 196213 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ACAPULQUITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 920 EJIDO ACAPULQUITO, 29710 ACAPULQUITO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DEL TRAMO DE HUITIUPAN A AMATAN E, lon:-92.70452879, lat:17.19810258}} | 2019-08-19 | 2019-11-22 | 902363.88 | 902363.88 | 902363.88 | 902363.88 | 902363.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-037/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:902363.88, importe_modificado:902363.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1620436/proyecto_INICIO, 1620436/proyecto_PROCESO, 1620436/proyecto_FIN, 1620436/proyecto_PROCESO, 1620436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639597 | Proyecto de inversión | 1353545.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353545.26, modificado:1353545.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 33 CUARTOS DORMITORIOS - 246008 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 246008 | S | 1571 | 1286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A. AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE 1A. CALLE PONIENTE, CALLE 2A. CALLE ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA DE LA ENTRADA DE HUITIUPAN EN DO, lon:-92.68753753, lat:17.17102732}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 1353545.26 | 1353545.26 | 1353545.26 | 1353545.26 | 1353545.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-051/2019, contratista:OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1353545.26, importe_modificado:1353545.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}} | {1639597/proyecto_INICIO, 1639597/proyecto_PROCESO, 1639597/proyecto_FIN, 1639597/proyecto_PROCESO, 1639597/proyecto_FIN, 1639597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653035 | Proyecto de inversión | 172975 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172975.0, modificado:172975.0}} | MEJORAMIENTO DE 85 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 263121 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 263121 | S | 100 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 EJIDO BENITO JUAREZ, 29710 BENITO JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN AL EJIDO AZUFRE SE LLEGA, lon:-92.64431993, lat:17.18701101}} | 2019-09-10 | 2019-09-25 | 172975 | 172975 | 172975 | 172975 | 172975 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70512, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:172975.0, importe_modificado:172975.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1653035/proyecto_INICIO, 1653035/proyecto_PROCESO, 1653035/proyecto_FIN, 1653035/proyecto_PROCESO, 1653035/proyecto_INICIO, 1653035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653070 | Proyecto de inversión | 746845 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746845.0, modificado:746845.0}} | MEJORAMIENTO DE 367 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 263156 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 263156 | S | 468 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL AZUFRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO EL AZUFRE, 29710 EL AZUFRE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE HUITIUPAN AL EJIDO EMILIANO ZAPATA , lon:-92.64522809, lat:17.20472834}} | 2019-09-10 | 2019-09-25 | 746845 | 746845 | 746845 | 746845 | 746845 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70510, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:746845.0, importe_modificado:746845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:367.0}} | {1653070/proyecto_INICIO, 1653070/proyecto_FIN, 1653070/proyecto_PROCESO, 1653070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653920 | Proyecto de inversión | 950345 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950345.0, modificado:950345.0}} | MEJORAMIENTO DE 467 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 285701 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 285701 | S | 572 | 571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 000 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29710 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE L, lon:-92.70296161, lat:17.24132718}} | 2019-12-02 | 2019-12-06 | 950345 | 950345 | 950345 | 950345 | 950345 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70551, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:950345.0, importe_modificado:950345.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:467.0}} | {1653920/proyecto_INICIO, 1653920/proyecto_FIN, 1653920/proyecto_INICIO, 1653920/proyecto_FIN, 1653920/proyecto_PROCESO, 1653920/proyecto_FIN, 1653920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654793 | Proyecto de inversión | 81340.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81340.82, modificado:81340.82}} | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO - 287131 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 287131 | S | 137 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SAN FRANCISCO LA FRONTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO SAN FRANCISCO LA FRONTERA, 29710 SAN FRANCISCO LA FRONTERA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO QU, lon:-92.69642641, lat:17.19595382}} | 2019-12-03 | 2019-12-18 | 81340.82 | 81340.82 | 81340.82 | 81340.82 | 81340.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT001/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:81340.82, importe_modificado:81340.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1654793/proyecto_PROCESO, 1654793/proyecto_FIN, 1654793/proyecto_INICIO, 1654793/proyecto_PROCESO, 1654793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659739 | Proyecto de inversión | 2166355.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166355.5, modificado:2166355.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIOS PRIMERA ETAPA - 138457 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138457 | S | 367 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - RAMOS CUBILETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 000 EJIDO RAMOS CUBILETE, 29716 RAMOS CUBILETE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DEL TRAMO DE HUITIUPAN AL, lon:-92.68147087, lat:17.2592626}} | 2019-05-27 | 2019-08-27 | 2166355.5 | 2166355.5 | 2166355.5 | 2166355.5 | 2166355.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-015/2019, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2166355.5, importe_modificado:2166355.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1659739/proyecto_INICIO, 1659739/proyecto_PROCESO, 1659739/proyecto_FIN, 1659739/proyecto_PROCESO, 1659739/proyecto_FIN, 1659739/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665210 | Proyecto de inversión | 1379001.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379001.3, modificado:1379001.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CINCO TECHOS FIRMES - 152332 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152332 | S | 98 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ÁLVARO OBREGÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 000 EJIDO EJ. ALVARO OBREGON, 29710 ÁLVARO OBREGÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A ORILLA DEL CAMINO QUE CONDUCE DE HUIT, lon:-92.67657006, lat:17.20304851}} | 2019-07-13 | 2019-08-05 | 1379001.3 | 1379001.3 | 1379001.3 | 1379001.3 | 1379001.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-017/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIAPARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1379001.3, importe_modificado:1379001.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1665210/proyecto_INICIO, 1665210/proyecto_PROCESO, 1665210/proyecto_FIN, 1665210/proyecto_PROCESO, 1665210/proyecto_FIN, 1665210/proyecto_INICIO, 1665210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680555 | Proyecto de inversión | 170940 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170940.0, modificado:170940.0}} | MEJORAMIENTO DE 84 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 289232 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 289232 | S | 34 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:156, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - PLANADA VILLA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 000 EJIDO PLANADA VILLA LUZ, 29710 PLANADA VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA C, lon:-92.71916296, lat:17.27196358}} | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 170940 | 170940 | 170940 | 170940 | 170940 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70568, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:170940.0, importe_modificado:170940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}} | {1680555/proyecto_PROCESO, 1680555/proyecto_FIN, 1680555/proyecto_INICIO, 1680555/proyecto_FIN, 1680555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695281 | Acción | 1049984.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049984.41, modificado:1049984.41}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 268973 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | 268973 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 2019-07-13 | 2019-11-29 | 1049984.41 | 1049984.41 | 1049984.41 | 1049984.41 | 1049984.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM-03/2019, contratista:MUNDO ARNA DE SERVICIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1049984.41, importe_modificado:1049984.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695281/proyecto_INICIO, 1695281/proyecto_PROCESO, 1695281/proyecto_FIN, 1695281/proyecto_PROCESO, 1695281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612430 | Proyecto de inversión | 1968793.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968793.92, modificado:1968793.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 48 CUARTOS DORMITORIOS - 158662 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158662 | S | 1571 | 1286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL BARRIO HUITIUPAN CENTRO, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE 1A CALLE PONIENTE, AVENIDA 1 AVENIDA NORTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUN, lon:-92.68558324, lat:17.17267683}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1968793.92 | 1968793.92 | 1968793.92 | 1968793.92 | 1968793.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-033/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1968793.92, importe_modificado:1968793.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:48.0}} | {1612430/proyecto_INICIO, 1612430/proyecto_PROCESO, 1612430/proyecto_FIN, 1612430/proyecto_INICIO, 1612430/proyecto_PROCESO, 1612430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620297 | Proyecto de inversión | 1968793.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968793.92, modificado:1968793.92}} | CONSTRUCCION DE 48 CUARTOS DORMITORIOS - 195499 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 195499 | S | 1571 | 1286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2A. CALLE ORIENTE BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A AVENIDA NORTE Y AVENIDA 3A AVENIDA SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA PISTA SOBRE EL BOULEVARD QUE SE IDENTIFICA COMO LA CALLE, lon:-92.68514598, lat:17.16894023}} | 2019-08-05 | 2019-10-31 | 1968793.92 | 1968793.92 | 1968793.92 | 1968793.92 | 1968793.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-030/2019, contratista:FELIPE GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1968793.92, importe_modificado:1968793.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:48.0}} | {1620297/proyecto_PROCESO, 1620297/proyecto_INICIO, 1620297/proyecto_FIN, 1620297/proyecto_PROCESO, 1620297/proyecto_INICIO, 1620297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630996 | Proyecto de inversión | 924572.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924572.9, modificado:924572.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO DEL KM 0 AL 1 - 205524 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 205524 | S | 383 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL OCOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 000 EJIDO EL OCOTAL, 29710 EL OCOTAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO DE HUITIUPAN A AMATAN EN EL KM 8 SE ENCUENTRA EL DESVIO , lon:-92.75372284, lat:17.20010905}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 924572.9 | 924572.9 | 924572.9 | 924572.9 | 924572.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-039/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:924572.9, importe_modificado:924572.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1630996/proyecto_INICIO, 1630996/proyecto_PROCESO, 1630996/proyecto_FIN, 1630996/proyecto_PROCESO, 1630996/proyecto_FIN, 1630996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631955 | Proyecto de inversión | 499195.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499195.05, modificado:499195.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES - 210626 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210626 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN - LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 000 EJIDO LA FLORIDA, 29710 LA FLORIDA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE CONDUCE DEL TRAMO DE HUITIUPAN A SIMOJOVEL EN EL KM 6 SE, lon:-92.72274261, lat:17.17975922}} | 2019-09-20 | 2019-11-29 | 499195.05 | 499195.05 | 499195.05 | 499195.05 | 499195.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-049/2019, contratista:LYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:499195.05, importe_modificado:499195.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1631955/proyecto_INICIO, 1631955/proyecto_PROCESO, 1631955/proyecto_FIN, 1631955/proyecto_INICIO, 1631955/proyecto_FIN, 1631955/proyecto_PROCESO, 1631955/proyecto_FIN, 1631955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653165 | Proyecto de inversión | 111925 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111925.0, modificado:111925.0}} | MEJORAMIENTO DE 55 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 263252 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 263252 | S | 49 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - NAQUEM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 000 COLONIA NAQUEM, 29710 NAQUEM, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA EL CAMINO DE HUITIUPAN AL EJIDO EMILIANO ZAPATA EN EL K, lon:-92.63607626, lat:17.22594253}} | 2019-10-17 | 2019-10-31 | 111925 | 111925 | 111925 | 111925 | 111925 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70525, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:111925.0, importe_modificado:111925.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1653165/proyecto_INICIO, 1653165/proyecto_PROCESO, 1653165/proyecto_INICIO, 1653165/proyecto_FIN, 1653165/proyecto_PROCESO, 1653165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654849 | Proyecto de inversión | 203352.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203352.06, modificado:203352.06}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO - 287240 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 287240 | S | 293 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTA CATARINA LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 000 EJIDO SANTA CATARINA LAS PALMAS, 29710 SANTA CATARINA DE LAS PALMAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO, lon:-92.66991012, lat:17.18581206}} | 2019-12-03 | 2019-12-18 | 203352.06 | 203352.06 | 203352.06 | 203352.06 | 203352.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT002/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:203352.06, importe_modificado:203352.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1654849/proyecto_INICIO, 1654849/proyecto_PROCESO, 1654849/proyecto_FIN, 1654849/proyecto_PROCESO, 1654849/proyecto_FIN, 1654849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665807 | Proyecto de inversión | 1017601.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017601.6, modificado:1017601.6}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS - 153333 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 153333 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN - SEIS DE NOVIEMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 000 EJIDO EJ. SEIS DE NOVIEMBRE, 29710 SEIS DE NOVIEMBRE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TRANSITA POR LA CARRETERA QUE, lon:-92.7642665, lat:17.23777502}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 1017601.6 | 1017601.6 | 1017601.6 | 1017601.6 | 1017601.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-018/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1017601.6, importe_modificado:1017601.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1665807/proyecto_INICIO, 1665807/proyecto_PROCESO, 1665807/proyecto_FIN, 1665807/proyecto_PROCESO, 1665807/proyecto_FIN, 1665807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680484 | Proyecto de inversión | 290848.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290848.7, modificado:290848.7}} | MEJORAMIENTO DE 96 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 289063 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 289063 | S | 56 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 000 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29710 FRANCISCO VILLA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJID, lon:-92.66126864, lat:17.15153413}} | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 290848.7 | 290848.7 | 290848.7 | 290848.7 | 290848.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70585, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:290848.7, importe_modificado:290848.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} | {1680484/proyecto_INICIO, 1680484/proyecto_FIN, 1680484/proyecto_PROCESO, 1680484/proyecto_FIN, 1680484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612394 | Proyecto de inversión | 414918.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414918.07, modificado:414918.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 55 PISOS FIRMES - 158565 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158565 | S | 98 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ÁLVARO OBREGÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 000 EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29710 ÁLVARO OBREGÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA DE HUITIUPAN A JOSÉ MARÍA , lon:-92.67636638, lat:17.20298701}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 414918.07 | 414918.07 | 414918.07 | 414918.07 | 414918.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-029/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:414918.07, importe_modificado:414918.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1612394/proyecto_INICIO, 1612394/proyecto_PROCESO, 1612394/proyecto_FIN, 1612394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620462 | Proyecto de inversión | 697281.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697281.18, modificado:697281.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIOS - 196334 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 196334 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA LABRANZA EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 800 COLONIA LA LABRANZA EL ROSARIO, 29710 LA LABRANZA (EL ROSARIO), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE HUITIUPAN AL DESVIO DE CAMPO LA G, lon:-92.72113095, lat:17.1682814}} | 2019-08-19 | 2019-10-21 | 697281.18 | 697281.18 | 697281.18 | 697281.18 | 697281.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-038/2019, contratista:OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:697281.18, importe_modificado:697281.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1620462/proyecto_INICIO, 1620462/proyecto_FIN, 1620462/proyecto_PROCESO, 1620462/proyecto_FIN, 1620462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664783 | Proyecto de inversión | 1733083.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733083.96, modificado:1733083.96}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIOS PRIMERA ETAPA - 151361 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 151361 | S | 453 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:156, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - PLANADA VILLA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 000 EJIDO EJ. PLANADA VILLA LUZ, 29710 PLANADA VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A ORILLAS DEL CAMINO QUE CONDUC, lon:-92.7191415, lat:17.27194309}} | 2019-07-13 | 2019-08-09 | 1733083.96 | 1733083.96 | 1733083.96 | 1733083.96 | 1733083.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-016/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1733083.96, importe_modificado:1733083.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1664783/proyecto_PROCESO, 1664783/proyecto_FIN, 1664783/proyecto_INICIO, 1664783/proyecto_FIN, 1664783/proyecto_PROCESO, 1664783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666483 | Proyecto de inversión | 1927777.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927777.38, modificado:1927777.38}} | CONSTRUCCIÓN DE 47 CUARTOS DORMITORIOS - 154526 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 154526 | S | 1571 | 1286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. AVENIDA PONIENTE Y CALLE 1A PONIENTE SUR, LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA DEL TRAMO CARRETERO QUE SE DIRIGE A SIMOJOVEL., lon:-92.68876311, lat:17.17229243}} | 2019-07-13 | 2019-07-19 | 1927777.38 | 1927777.38 | 1927777.38 | 1927777.38 | 1927777.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-022/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJOSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1927777.38, importe_modificado:1927777.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:47.0}} | {1666483/proyecto_INICIO, 1666483/proyecto_PROCESO, 1666483/proyecto_FIN, 1666483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583523 | Proyecto de inversión | 1075453.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075453.37, modificado:1075453.37}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 124027 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 124027 | S | 169 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.0, meta_modificada:1564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA VENTANA (SAN JULIAN) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 000 EJIDO LA VENTANA, 29717 LA VENTANA (SAN JULIAN), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN , lon:-92.67271523, lat:17.21789829}} | 2019-05-02 | 2019-07-02 | 1075453.37 | 1075453.37 | 1075453.37 | 1075453.37 | 1075453.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-011/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1075453.37, importe_modificado:1075453.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1564.0}} | {1583523/proyecto_INICIO, 1583523/proyecto_FIN, 1583523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586249 | Proyecto de inversión | 1733084.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733084.4, modificado:1733084.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIOS - 153674 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 153674 | S | 175 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:195, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUTIUPAN - DIECIOCHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 0 EJIDO EJ. DIECIOCHO DE ABRIL, 29710 DIECIOCHO DE ABRIL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO DE ZACATONAL DE JUÁREZ AL EJ. DIECIOCH, lon:-92.81168561, lat:17.2531378}} | 2019-07-13 | 2019-07-19 | 1733084.4 | 1733084.4 | 1733084.4 | 1733084.4 | 1733084.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-019/2019, contratista:RODRIGO LIEVANO MARINA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1733084.4, importe_modificado:1733084.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1586249/proyecto_INICIO, 1586249/proyecto_PROCESO, 1586249/proyecto_INICIO, 1586249/proyecto_FIN, 1586249/proyecto_INICIO, 1586249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595211 | Proyecto de inversión | 2119792.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119792.27, modificado:2119792.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHUMBRE - 209020 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 209020 | S | 532 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.96, meta_modificada:492.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - HUANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 000 EJIDO EJIDO HUANAL, 29710 HUANAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN A HUANAL QUE SE ENCUENTRA A 33 , lon:-92.72294072, lat:17.30621803}} | 2019-09-02 | 2019-11-04 | 2119792.27 | 2119792.27 | 2119792.27 | 2119792.27 | 2119792.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-045/2019, contratista:CECILIA ALBERTINA PEREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2119792.27, importe_modificado:2119792.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.96}} | {1595211/proyecto_INICIO, 1595211/proyecto_PROCESO, 1595211/proyecto_INICIO, 1595211/proyecto_FIN, 1595211/proyecto_PROCESO, 1595211/proyecto_FIN, 1595211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613293 | Proyecto de inversión | 1025413.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025413.5, modificado:1025413.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS - 161287 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 161287 | S | 1571 | 1286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2A CALLE ORIENTE BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A AVENIDA NORTE Y AVENIDA 3A AVENIDA SUR, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL BOULEVARD DE LA CABECERA DEL BARRIO LA PISTA EXACTAMENTE AHI SE ENC, lon:-92.68497849, lat:17.16902907}} | 2019-08-05 | 2019-10-31 | 1025413.5 | 1025413.5 | 1025413.5 | 1025413.5 | 1025413.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-032/2019, contratista:COMPAÑÍA CAMINERA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1025413.5, importe_modificado:1025413.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1613293/proyecto_INICIO, 1613293/proyecto_PROCESO, 1613293/proyecto_FIN, 1613293/proyecto_PROCESO, 1613293/proyecto_FIN, 1613293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652750 | Proyecto de inversión | 838420 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838420.0, modificado:838420.0}} | MEJORAMIENTO DE 412 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 262685 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 262685 | S | 681 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ZACATONAL DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 000 EJIDO ZACATONAL DE JUAREZ, 29710 ZACATONAL DE JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN AL MUN, lon:-92.79986884, lat:17.27098816}} | 2019-08-29 | 2019-09-29 | 838420 | 838420 | 838420 | 838420 | 838420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:838420.0, importe_modificado:838420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:412.0}} | {1652750/proyecto_INICIO, 1652750/proyecto_FIN, 1652750/proyecto_PROCESO, 1652750/proyecto_FIN, 1652750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653100 | Proyecto de inversión | 148555 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148555.0, modificado:148555.0}} | MEJORAMIENTO DE 73 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 263185 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 263185 | S | 112 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ALVARO OBREGÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 000 EJIDO ALVARO OBREGÓN, 29710 ÁLVARO OBREGÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE HUITIUPAN A MORELOS, lon:-92.67658632, lat:17.20304851}} | 2019-10-10 | 2019-10-17 | 148555 | 148555 | 148555 | 148555 | 148555 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70521, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:148555.0, importe_modificado:148555.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}} | {1653100/proyecto_PROCESO, 1653100/proyecto_INICIO, 1653100/proyecto_FIN, 1653100/proyecto_PROCESO, 1653100/proyecto_FIN, 1653100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653145 | Proyecto de inversión | 73260 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73260.0, modificado:73260.0}} | MEJORAMIENTO DE 36 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 263227 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 263227 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ACAPULQUITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 000 COLONIA ACAPULQUITO, 29710 ACAPULQUITO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE HUITIUPAN AL MUNICIPIO DE , lon:-92.70453339, lat:17.19810917}} | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 73260 | 73260 | 73260 | 73260 | 73260 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70531, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:73260.0, importe_modificado:73260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1653145/proyecto_INICIO, 1653145/proyecto_PROCESO, 1653145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667224 | Proyecto de inversión | 2050826.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050826.19, modificado:2050826.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIOS - 155754 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155754 | S | 1571 | 1286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 4A. AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A. AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE 3A. CALLE ORIENTE SUR, LA OBRA SE UBICA DE LA ENTRADA A HUITIUPAN DEL CAMINO QUE VIENE A SI, lon:-92.68456367, lat:17.16794358}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 2050826.19 | 2050826.19 | 2050826.19 | 2050826.19 | 2050826.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-025/2019, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2050826.19, importe_modificado:2050826.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1667224/proyecto_FIN, 1667224/proyecto_INICIO, 1667224/proyecto_FIN, 1667224/proyecto_PROCESO, 1667224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679745 | Proyecto de inversión | 889968.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889968.24, modificado:889968.24}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO - 287324 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 287324 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL PUEBLO HUITIUPAN, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE BOULEVARD ENTRADA HUITIUPAN Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA EL PALACIO MUNICIPAL A UN COSTA, lon:-92.68554033, lat:17.17256407}} | 2019-12-03 | 2019-12-18 | 889968.24 | 889968.24 | 889968.24 | 889968.24 | 889968.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-055/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:889968.24, importe_modificado:889968.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1679745/proyecto_INICIO, 1679745/proyecto_PROCESO, 1679745/proyecto_FIN, 1679745/proyecto_INICIO, 1679745/proyecto_FIN, 1679745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680456 | Proyecto de inversión | 560923.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560923.66, modificado:560923.66}} | REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO ASFALTICO - 289002 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 289002 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:119.5, meta_modificada:119.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EJE VIAL CAMINO 173 PUEBLO HUITIUPAN, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. AVENIDA Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA SE REFERENCIA EN LA MERA ESQUINA DEL DEPORTIV, lon:-92.68543785, lat:17.17075903}} | 2019-12-02 | 2019-12-16 | 560923.66 | 560923.66 | 560923.66 | 560923.66 | 560923.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-057/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:560923.66, importe_modificado:560923.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:119.5}} | {1680456/proyecto_INICIO, 1680456/proyecto_PROCESO, 1680456/proyecto_FIN, 1680456/proyecto_PROCESO, 1680456/proyecto_FIN, 1680456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695260 | Acción | 494124.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494124.8, modificado:494124.8}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 265003 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | 265003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 2019-07-13 | 2019-11-29 | 494124.8 | 494124.8 | 494124.8 | 494124.8 | 494124.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM-01/2019, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:494124.8, importe_modificado:494124.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695260/proyecto_FIN, 1695260/proyecto_INICIO, 1695260/proyecto_PROCESO, 1695260/proyecto_INICIO, 1695260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695288 | Acción | 432390 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432390.0, modificado:432390.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 269390 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | 269390 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 2019-07-13 | 2019-11-29 | 432390 | 432390 | 432390 | 432390 | 432390 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM-02/2019, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y DERIVADOS HERMANOS ALFARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:432390.0, importe_modificado:432390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1695288/proyecto_INICIO, 1695288/proyecto_PROCESO, 1695288/proyecto_FIN, 1695288/proyecto_PROCESO, 1695288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633083 | Proyecto de inversión | 8432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8432000.0, modificado:8432000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN AVENIDA CENTRAL SUR, ENTRE LAS CALLES AGUSTÍN DE ITURBIDE Y BELISARIO DOMÍNGUEZ - 216112 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 216112 | S | 830 | 770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA CRUZ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, SOBRE AV. CENTRAL SUR ENTRE CALLE ITURBIDE Y BELISARIO SE ENCUENTRA ITALIKA CENTRO DE SERVICIO Y E, lon:-92.46678415, lat:15.13684221}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 8432000 | 8030912.58 | 8030912.58 | 8030912.58 | 8030912.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/001/FISM2019, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:8432000.0, importe_modificado:8432000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1633083/proyecto_INICIO, 1633083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633142 | Proyecto de inversión | 3478489.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3478489.91, modificado:3478489.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN CALLE PORFIRIO DIÁZ, GUERRERO Y MORELOS ENTRE LA AV. JUÁREZ Y RAYÓN - 216297 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 216297 | S | 580 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ- MORELOS Y GUERRERO BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA RAYON, EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE AV. JUAREZ Y RAYON SE ENCUENTRA CAFE MOLIDO SEN EN CALLE GUERR, lon:-92.46336873, lat:15.13953526}} | 2019-09-01 | 2019-11-15 | 3478489.91 | 3419988.68 | 3419988.68 | 3419988.68 | 3419988.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/016/FISM2019, contratista:ING. ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:3478489.91, importe_modificado:3478489.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:958.0}} | {1633142/proyecto_INICIO, 1633142/proyecto_PROCESO, 1633142/proyecto_INICIO, 1633142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617092 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. RETIRO ENTRE CALLE RODULFO FIGUEROA ORIENTE ORIENTE Y PORFIRIO DIAZ OR - 178360 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 178360 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA RETIRO BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE RODULFO FIGUEROA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, SOBRE LA AVENIDA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA CLINICA MEDICAL ADEMAS SE ENCUENTRA SUPERVISIÓN DE SECUNDARIAS G, lon:-92.46008873, lat:15.13905573}} | 2019-09-20 | 2019-10-20 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/004/FISM2019, contratista:URBANIZADORA ZOCOTUMBAK S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:864.0}} | {1617092/proyecto_INICIO, 1617092/proyecto_PROCESO, 1617092/proyecto_FIN, 1617092/proyecto_INICIO, 1617092/proyecto_PROCESO, 1617092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401645876 | Proyecto de inversión | 2472488.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472488.51, modificado:2472488.51}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AV. CENTRAL Y AV. GALEANA - 253399 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 253399 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1818.0, meta_modificada:1818.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO SANTA CRUZ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA GALEANA, EN CONTRA ESQUINA DE LA AV. GALEANA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ SE ENCUENTRA PUNTO MODELO Y SOBRE LA AVENIDA, lon:-92.46798578, lat:15.13629848}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2472488.51 | 2472488.51 | 2472488.51 | 2472488.51 | 2472488.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/026/FISM2019, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2472488.51, importe_modificado:2472488.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1818.0}} | {1645876/proyecto_INICIO, 1645876/proyecto_FIN, 1645876/proyecto_PROCESO, 1645876/proyecto_FIN, 1645876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647042 | Proyecto de inversión | 200000.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.2, modificado:200000.2}} | REHABILITACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES EN ZONA CENTRO - 255128 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 255128 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA SUR COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MORELOS, LAS REJILLAS PLUVIALES SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE HUIXTLA EN EL APARTADO DE DOMICILIO, lon:-92.46041034, lat:15.1355546}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 200000.2 | 200000.2 | 200000.2 | 200000.2 | 200000.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:200000.2, importe_modificado:200000.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1647042/proyecto_INICIO, 1647042/proyecto_FIN, 1647042/proyecto_PROCESO, 1647042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648811 | Proyecto de inversión | 1437364.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437364.49, modificado:1437364.49}} | PAVIMENTACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 24 DE FEBRERO, COL. TORRECILLAS, HUIXTLA - 257702 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 257702 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:806.0, meta_modificada:806.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA TORRECILLAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MARZO Y CAMINO A MONTE CRISTO, EN AV. 5 DE MARZO EN CONTRA ESQUINA DE LA CALLE 24 DE FEB SE ENCUENTRA EL PARQUE DE TORRECILLAS Y ENTRE, lon:-92.48266208, lat:15.14112708}} | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 1437364.49 | 1437364.49 | 1437364.49 | 1437364.49 | 1437364.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/024/FISM2019, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1437364.49, importe_modificado:1437364.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:806.0}} | {1648811/proyecto_INICIO, 1648811/proyecto_PROCESO, 1648811/proyecto_FIN, 1648811/proyecto_PROCESO, 1648811/proyecto_FIN, 1648811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694792 | Acción | 825580 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825580.0, modificado:825580.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 159483 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA | 159483 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.466011, lat:15.138028}} | 2019-07-13 | 2019-11-29 | 825580 | 825580 | 825580 | 825580 | 825580 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76461, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:825580.0, importe_modificado:825580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1694792/proyecto_INICIO, 1694792/proyecto_PROCESO, 1694792/proyecto_FIN, 1694792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612634 | Acción | 1651161 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651161.0, modificado:1651161.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 159284 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 159284 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.466011, lat:15.138028}} | 2019-07-13 | 2019-08-23 | 1651161 | 1651161 | 1651161 | 1651161 | 1651161 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74848, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1651161.0, importe_modificado:1651161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1612634/proyecto_PROCESO, 1612634/proyecto_FIN, 1612634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641683 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AV. CENTRAL SUR Y AV. BENITO JUAREZ. - 248753 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 248753 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO SANTA CRUZ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA BENITO JUAREZ, SOBRE LA CALLE BELISARIO SE ENCUENTRA EL BAR LA BARRAKA KARAOKE SOBRE LA AVENIDA JUAREZ A MEDIA CUADRA, lon:-92.46683973, lat:15.13567363}} | 2019-09-23 | 2019-12-20 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/020/FISM2019, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1641683/proyecto_PROCESO, 1641683/proyecto_INICIO, 1641683/proyecto_FIN, 1641683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663586 | Proyecto de inversión | 1799457.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799457.03, modificado:1799457.03}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES Y AVENIDAS EN ZONA PONIENTE DEL CENTRO DE HUIXTLA - 149232 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA | 149232 | S | 415 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO ITURBIDE Y ALLENDE COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GALEANA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, EN AV. GALEANA Y C. ITURBIDE SE ENCUENTRA LA CASA DE LA CULTURA EN AV. IN, lon:-92.46800873, lat:15.13851963}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1799457.03 | 1799457.03 | 1799457.03 | 1799457.03 | 1799457.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/007/FISM2019, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1799457.03, importe_modificado:1799457.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {1663586/proyecto_INICIO, 1663586/proyecto_PROCESO, 1663586/proyecto_FIN, 1663586/proyecto_INICIO, 1663586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612751 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HCO. EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE AV. BENITO JUAREZ NORTE Y AV. GONZALES ORTEGA NORTE. - 159615 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 159615 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.27, meta_modificada:541.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA GONZALEZ ORTEGA, EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE AV. ORTEGA Y JUAREZ SE ENCUENTRA TERMINAL LAS TORRES DE HUIXTLA SO, lon:-92.46243554, lat:15.140006}} | 2019-07-24 | 2019-09-29 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/012/FISM2019, contratista:ING. LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.27}} | {1612751/proyecto_PROCESO, 1612751/proyecto_FIN, 1612751/proyecto_INICIO, 1612751/proyecto_PROCESO, 1612751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639201 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE ENTRE AV. CENTRAL SUR Y AV. BENITO JUAREZ. - 245605 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 245605 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:883.0, meta_modificada:883.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO SANTA CRUZ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA BENITO JUAREZ, SOBRE LA CALLE ALLENDE SE ENCUENTRA HACEINDA DEL ESTADO ASIMISMO SE ENCUENTRA LA REACCIONARIA MEDMARSOBRE LA A, lon:-92.46636229, lat:15.13654951}} | 2019-09-23 | 2019-12-20 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/019/FISM2019, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:883.0}} | {1639201/proyecto_INICIO, 1639201/proyecto_FIN, 1639201/proyecto_PROCESO, 1639201/proyecto_FIN, 1639201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642819 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. INDEPENDENCIA SUR Y AV. GALEANA SUR. - 250010 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 250010 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.22, meta_modificada:965.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA GALEANA, SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA PASTELERÍA TOTEM ADEMAS SE ENCUENTRA LA PIZARRA HAMB, lon:-92.46748882, lat:15.13866484}} | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/023/FISM2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE SA DE CV.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:965.22}} | {1642819/proyecto_FIN, 1642819/proyecto_PROCESO, 1642819/proyecto_INICIO, 1642819/proyecto_PROCESO, 1642819/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663607 | Proyecto de inversión | 588815.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588815.5, modificado:588815.5}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS - 149269 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 149269 | S | 30 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, SOBRE CALLE ZARAGOZA UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A AV. INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA FARMACIAS DEL AHORRO Y FRENTE, lon:-92.46649147, lat:15.13925931}} | 2019-07-24 | 2019-09-24 | 588815.5 | 588815.5 | 588815.5 | 588815.5 | 588815.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/013/FISM2019, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:588815.5, importe_modificado:588815.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1663607/proyecto_PROCESO, 1663607/proyecto_INICIO, 1663607/proyecto_FIN, 1663607/proyecto_PROCESO, 1663607/proyecto_FIN, 1663607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666186 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO ORIENTE ENTRE AVENIDA JUAREZ NORTE Y AV. GONZALEZ ORTEGA NOR - 154062 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 154062 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ORTEGA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, ENTRE AV. GONZALEZ ORTEGA Y CALLE GUERRERO SE ENCUENTRA TELEFONOS DE MÉXICOTELMEX EN ESQUINA DE AV. JUAREZ Y , lon:-92.46376588, lat:15.13958384}} | 2019-07-24 | 2019-09-24 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/009/FISM2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y SOCIAL SUR-SURESTE S. DE R.L. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}} | {1666186/proyecto_FIN, 1666186/proyecto_PROCESO, 1666186/proyecto_FIN, 1666186/proyecto_INICIO, 1666186/proyecto_PROCESO, 1666186/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616711 | Proyecto de inversión | 2145175.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145175.88, modificado:2145175.88}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZONA NORTE ORIENTE EN CALLES DIVERSAS - 175837 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 175837 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:623.0, meta_modificada:623.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA ORTEGA BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE PORFIRIO SOBRE CALLE RODULFO FIG.ENTRE AV. RAYON Y JUAREZ SE ENCUENTRA TERMINAL BELISARIO DOMINGUEZ SOBRE C. PORFIRIO D, lon:-92.46296045, lat:15.14028028}} | 2019-09-23 | 2019-12-23 | 2145175.88 | 2145175.88 | 2145175.88 | 2145175.88 | 2145175.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/022/FISM2019, contratista:ING. ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2145175.88, importe_modificado:2145175.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:623.0}} | {1616711/proyecto_PROCESO, 1616711/proyecto_FIN, 1616711/proyecto_PROCESO, 1616711/proyecto_INICIO, 1616711/proyecto_PROCESO, 1616711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617062 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MORELOS ENTRE AV. RAYON NORTE Y AV. BENITO JUAREZ NORTE - 178139 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 178139 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y AVENIDA BENITO JUAREZ, EN CALLE MORELOS ENTRE AV. JUAREZ Y AV. ORTEGA SE ENCUENTRA LA TERMINAL SAN FRANCISCO EN ESQUINA DE LA AV.JUAREZ Y CA, lon:-92.46377311, lat:15.1384412}} | 2019-07-20 | 2019-10-20 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/006/FISM2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {1617062/proyecto_INICIO, 1617062/proyecto_PROCESO, 1617062/proyecto_FIN, 1617062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694790 | Acción | 275193.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275193.53, modificado:275193.53}} | CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 159419 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA | 159419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.466011, lat:15.138028}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 275193.53 | 275193.53 | 275193.53 | 275193.53 | 275193.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76674, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:275193.53, importe_modificado:275193.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1694790/proyecto_INICIO, 1694790/proyecto_FIN, 1694790/proyecto_PROCESO, 1694790/proyecto_FIN, 1694790/proyecto_PROCESO, 1694790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612668 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HCO;EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE AV. GONZALEZ ORTEGA NORTE Y AV. RAYON NORTE. - 159387 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 159387 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GONZALEZ ORTEGA Y AVENIDA RAYON, EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE AV. GONZALEZ ORTEGAYJUAREZ SE ENCUENTRA TERMINAL LAS TORRES DE HUIXTLA Y S, lon:-92.4624976, lat:15.14003545}} | 2019-07-24 | 2019-09-24 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/011/FISM2019, contratista:ING. LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}} | {1612668/proyecto_INICIO, 1612668/proyecto_PROCESO, 1612668/proyecto_FIN, 1612668/proyecto_INICIO, 1612668/proyecto_FIN, 1612668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616898 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AV. RETIRO ENTRE CALE PORFIRIO DIAZ ORIENTE Y MORELOS ORIENTE - 176829 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 176829 | S | 65 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA RETIRO BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MORELOS ORIENTE, SOBRE LA AVENIDA RETIRO SE ENCUENTRA LA FUNERARIA SAN FRANCISCO SOBRE LA AV. RETIRO UNA CUADRA DESPUÉS DE LA P, lon:-92.46088254, lat:15.13781612}} | 2019-07-20 | 2019-10-20 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/005/FISM2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1616898/proyecto_INICIO, 1616898/proyecto_PROCESO, 1616898/proyecto_FIN, 1616898/proyecto_INICIO, 1616898/proyecto_PROCESO, 1616898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663545 | Proyecto de inversión | 2160163.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160163.45, modificado:2160163.45}} | AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CONSTITUCION - 149159 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 149159 | S | 350 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CONSTITUCION, EN CALLE BELISARIO Y AV. INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA LA CASA EJIDAL SOBRE AV. INDEPENDENCIA ENTRE C. CONSTI, lon:-92.46839107, lat:15.13543733}} | 2019-09-09 | 2019-12-09 | 2160163.45 | 2160163.45 | 2160163.45 | 2160163.45 | 2160163.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/018/FISM2019, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2160163.45, importe_modificado:2160163.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:367.0}} | {1663545/proyecto_INICIO, 1663545/proyecto_PROCESO, 1663545/proyecto_FIN, 1663545/proyecto_INICIO, 1663545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612456 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HCO; EN CALLE GUERRERO ORIENTE ENTRE AV. GONZALEZ ORTEGA Y AV. RAYON. - 158740 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 158740 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ORTEGA Y AVENIDA RAYON, EN ESQUINA DE CALLE GUERRERO ENTRE AV. ORTEGA Y JAUREZ SE ENCUENTRA MODELO PLUS Y SOBRE ESA DIRECCION SE ENCUENTRA LA, lon:-92.46300186, lat:15.13914479}} | 2019-07-24 | 2019-09-24 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/010/FISM2019, contratista:ING. LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.0}} | {1612456/proyecto_PROCESO, 1612456/proyecto_FIN, 1612456/proyecto_PROCESO, 1612456/proyecto_INICIO, 1612456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612584 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HCO. EN AVENIDA GONZALEZ ORTEGA NORTE ENTRE CALLE MORELOS ORIENTE Y CALLE GUERRERO ORIENTE - 159148 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 159148 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO, EN. AVENIDA ORTEGA Y CALLE MORELOS SE ENCUENTRA LA TERMINAL SAN FRANCISCO Y UNA CUADRA DE AV. ORTEGA EN ESQU, lon:-92.46364253, lat:15.13896518}} | 2019-07-24 | 2019-09-24 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/014/FISM2019, contratista:ING. LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.0}} | {1612584/proyecto_FIN, 1612584/proyecto_PROCESO, 1612584/proyecto_FIN, 1612584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612792 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HCO. EN CALLE RODULFO FIGUEROA ORIENTE ENTRE AVENIDA RAYON NORTE Y AVENIDA BENITO JUAREZ N - 159701 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 159701 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1656.0, meta_modificada:1656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE RODULFO FIGUEROA COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y AVENIDA BENITO JUAREZ, EN AV. JUAREZ UNA CUADRA DESPUES DE CALLE RODULFO FIGUEROA CON ESQUINA NEGRETE SE ENCUENTRA EL OXXO SO, lon:-92.46240872, lat:15.14123324}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/015/FISM2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1656.0}} | {1612792/proyecto_INICIO, 1612792/proyecto_PROCESO, 1612792/proyecto_FIN, 1612792/proyecto_INICIO, 1612792/proyecto_PROCESO, 1612792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616821 | Proyecto de inversión | 712632.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712632.93, modificado:712632.93}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES TIPO PUENTE SOBRE EL ARROYO - 176386 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 176386 | S | 240 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA ORTEGA, AVENIDA RAYON ENTRE AV. JUAREZ Y CALLE GUERRERO SE ENCUENTRA LA HIELERA Y EN AV. ORTEGA Y EN CALLE GUERRERO SE ENCUENTRA TELE, lon:-92.46307159, lat:15.13917068}} | 2019-09-23 | 2019-12-23 | 712632.93 | 712632.93 | 712632.93 | 712632.93 | 712632.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/021/FISM2019, contratista:ING. ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:712632.93, importe_modificado:712632.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:175.0}} | {1616821/proyecto_FIN, 1616821/proyecto_PROCESO, 1616821/proyecto_INICIO, 1616821/proyecto_FIN, 1616821/proyecto_PROCESO, 1616821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644064 | Proyecto de inversión | 1411234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411234.52, modificado:1411234.52}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE AV. CENTRAL Y AV. JUAREZ. - 251553 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 251553 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.4, meta_modificada:1004.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO SANTA CRUZ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA JUAREZ, EN CALLE CONSTITUCIÓN EN CONTRA ESQUINA DE LA AV. CENTRAL SE ENCUENTRA SERVICIOS VETERINARIOS SAN ANTONIO Y SOBRE LA , lon:-92.46727952, lat:15.13468678}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1411234.52 | 1411234.52 | 1411234.52 | 1411234.52 | 1411234.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/025/FISM2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1411234.52, importe_modificado:1411234.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.4}} | {1644064/proyecto_INICIO, 1644064/proyecto_PROCESO, 1644064/proyecto_FIN, 1644064/proyecto_INICIO, 1644064/proyecto_FIN, 1644064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663136 | Proyecto de inversión | 4523928.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4523928.5, modificado:4523928.5}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE - 148345 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 148345 | S | 16203 | 15548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE, SOBRE LA CALLE ZARAGOZA UN CUADRA ANTES DE LLEGAR A AV INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA FARMACIAS DEL AHORRO Y FRENTE, lon:-92.46684077, lat:15.13856838}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 4523928.5 | 4523928.5 | 4523928.5 | 4523928.5 | 4523928.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/002/FISM2019, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:4523928.5, importe_modificado:4523928.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.0}} | {1663136/proyecto_PROCESO, 1663136/proyecto_INICIO, 1663136/proyecto_FIN, 1663136/proyecto_PROCESO, 1663136/proyecto_FIN, 1663136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663512 | Proyecto de inversión | 3025021.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3025021.35, modificado:3025021.35}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CONSTITUCION - 149093 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 149093 | S | 220 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1886.0, meta_modificada:1886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CONSTITUCION, EN CALLE BELISARIO Y AV. INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA LA CASA EJIDAL SOBRE AV. INDEPENDENCIA ENTRE C. CONSTI, lon:-92.4679536, lat:15.13632955}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 3025021.35 | 3025021.35 | 3025021.35 | 3025021.35 | 3025021.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/017/FISM2019, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:3025021.35, importe_modificado:3025021.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1886.0}} | {1663512/proyecto_FIN, 1663512/proyecto_INICIO, 1663512/proyecto_PROCESO, 1663512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632540 | Proyecto de inversión | 2711346.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2711346.8, modificado:2711346.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO RANCHERÍA QUISTAJITO - 213322 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 213322 | S | 303 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - QUISTAJITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA QUISTAJITO, 30178 QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CASETA Y TERRACERIA CUEVA DEL RAYO, TERRACERIA LA LAGUNA L, lon:-92.0105747, lat:16.23151224}} | 2019-09-24 | 2019-11-29 | 1355673.4 | 1355673.4 | 1355673.4 | 1355673.4 | 1355673.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0027/2019, contratista:CONSTRUCTURA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2711346.8, importe_modificado:2711346.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1632540/proyecto_PROCESO, 1632540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633497 | Proyecto de inversión | 1202399.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202399.48, modificado:1202399.48}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EJIDO GALEANA - 217509 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 217509 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 780 EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARQUE Y TERRACERIA LA TELE, TERRACERIA LA BODEGA LA OBRA SE UBICA EN , lon:-92.00292444, lat:16.22660481}} | 2019-10-28 | 2019-11-28 | 601199.74 | 601199.74 | 601199.74 | 601199.74 | 601199.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0029/2019, contratista:JAIRO DANIEL DOMINGUEZ ESCANDON, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1202399.48, importe_modificado:1202399.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1633497/proyecto_PROCESO, 1633497/proyecto_INICIO, 1633497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612429 | Proyecto de inversión | 561684.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561684.12, modificado:561684.12}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 158661 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158661 | S | 1574 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA ORIENTE SUR Y AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES Y AVENIDAS , lon:-92.0200629, lat:16.25255906}} | 2019-09-13 | 2019-10-11 | 561684.12 | 561684.12 | 561684.12 | 561684.12 | 561684.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0026/2019, contratista:CONSTRUCTURA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:561684.12, importe_modificado:561684.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:469.0}} | {1612429/proyecto_PROCESO, 1612429/proyecto_FIN, 1612429/proyecto_INICIO, 1612429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628778 | Proyecto de inversión | 846892.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846892.8, modificado:846892.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA CALVARIO - 235671 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 235671 | S | 36 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 650 RANCHERIA EL CALVARIO, 30176 EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL POSO Y TERRACERIA EL EJIDO, TERRACERIA LA ORILLADA LA O, lon:-91.97374498, lat:16.22534254}} | 2019-11-12 | 2019-11-28 | 846892.8 | 846892.8 | 846892.8 | 846892.8 | 846892.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70649, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:846892.8, importe_modificado:846892.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1628778/proyecto_FIN, 1628778/proyecto_PROCESO, 1628778/proyecto_INICIO, 1628778/proyecto_FIN, 1628778/proyecto_INICIO, 1628778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630603 | Proyecto de inversión | 1240272 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240272.0, modificado:1240272.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO GALEANA - 203352 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 203352 | S | 45 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 780 EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARQUE Y TERRACERIA LA TELE, TERRACERIA LA BODEGA A OBRA SE UBICA EN EL, lon:-92.0024304, lat:16.2259633}} | 2019-10-15 | 2019-10-31 | 1240272 | 1240272 | 1240272 | 1240272 | 1240272 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70376, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1240272.0, importe_modificado:1240272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1630603/proyecto_FIN, 1630603/proyecto_INICIO, 1630603/proyecto_PROCESO, 1630603/proyecto_FIN, 1630603/proyecto_PROCESO, 1630603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630872 | Proyecto de inversión | 1622396.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622396.88, modificado:1622396.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO OJO DE AGUA - 204784 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 204784 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 700 EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL LAGUITO Y TERRACERIA LAS PEÑITAS, TERRACERIA EL NARANJO LA , lon:-91.75871105, lat:16.15636655}} | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 1622396.88 | 1622396.88 | 1622396.88 | 1622396.88 | 1622396.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70277, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1622396.88, importe_modificado:1622396.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1630872/proyecto_INICIO, 1630872/proyecto_FIN, 1630872/proyecto_PROCESO, 1630872/proyecto_FIN, 1630872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631185 | Proyecto de inversión | 729610.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729610.52, modificado:729610.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA - 206625 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206625 | S | 944 | 943 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 59 + 200 EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SUBIDA Y TERRACERIA LA SAL, lon:-91.65250281, lat:16.14953372}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 729610.52 | 729610.52 | 729610.52 | 729610.52 | 729610.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0022/2019, contratista:JOSE SAUDITH TELLO PINTO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:729610.52, importe_modificado:729610.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:662.0}} | {1631185/proyecto_INICIO, 1631185/proyecto_PROCESO, 1631185/proyecto_INICIO, 1631185/proyecto_FIN, 1631185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634449 | Proyecto de inversión | 1487491.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487491.2, modificado:1487491.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO FRANCISCO SARABIA GRUPO DOS - 222203 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 222203 | S | 52 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA BOMBA Y TERRACERIA LAS TUNAS, CARRETERA EL CANA, lon:-91.96299414, lat:16.2502716}} | 2019-11-04 | 2019-11-21 | 1487491.2 | 1487491.2 | 1487491.2 | 1487491.2 | 1487491.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70388, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1487491.2, importe_modificado:1487491.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:137.0}} | {1634449/proyecto_INICIO, 1634449/proyecto_PROCESO, 1634449/proyecto_FIN, 1634449/proyecto_INICIO, 1634449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637458 | Proyecto de inversión | 1217721.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217721.6, modificado:1217721.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO PLAYA AZUL - 243480 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243480 | S | 43 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:439, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PLAYA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 800 EJIDO PLAYA AZUL, 30173 PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA FLORIDA A PLAYA AZUL Y TERRACERIA AL RIO, CERRADA EL CERRO LA OBRA SE, lon:-91.60956985, lat:16.18079723}} | 2019-11-13 | 2019-11-29 | 1217721.6 | 1217721.6 | 1217721.6 | 1217721.6 | 1217721.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69224, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:1217721.6, importe_modificado:1217721.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} | {1637458/proyecto_INICIO, 1637458/proyecto_FIN, 1637458/proyecto_PROCESO, 1637458/proyecto_INICIO, 1637458/proyecto_PROCESO, 1637458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638540 | Proyecto de inversión | 1409400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409400.0, modificado:1409400.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO TIERRA BLANCA - 244790 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244790 | S | 45 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 59 + 800 EJIDO TIERRA BLANCA, 30172 TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA MONTAÑA Y TERRACERIA EL MONTE, TERRACERIA ROSARIO DOS LA, lon:-91.68290196, lat:16.17325943}} | 2019-11-13 | 2019-11-29 | 1409400 | 1409400 | 1409400 | 1409400 | 1409400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69851, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1638540/proyecto_PROCESO, 1638540/proyecto_INICIO, 1638540/proyecto_PROCESO, 1638540/proyecto_FIN, 1638540/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666814 | Proyecto de inversión | 1460157.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460157.19, modificado:1460157.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO EMILIANO ZAPATA - 155056 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 155056 | S | 60 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL TANQUE Y TERRACERIA EL PUENTE, TERRACERIA EL CANAL, lon:-91.96683211, lat:16.18054646}} | 2019-09-03 | 2019-09-24 | 1460157.19 | 1460157.19 | 1460157.19 | 1460157.19 | 1460157.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68764, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1460157.19, importe_modificado:1460157.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}} | {1666814/proyecto_PROCESO, 1666814/proyecto_INICIO, 1666814/proyecto_PROCESO, 1666814/proyecto_FIN, 1666814/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544122 | Proyecto de inversión | 2157501.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157501.68, modificado:2157501.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RIÓ - 64135 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64135 | S | 724 | 709 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 83 + 620 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CERRITO Y CALLE EL CAMPO, CALLEJON EL ALTO LA OBRA SE UBICA EN , lon:-91.63412271, lat:16.20600369}} | 2019-05-06 | 2019-06-28 | 2157501.68 | 2157501.68 | 2157501.68 | 2157501.68 | 2157501.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/0014/2019, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:2157501.68, importe_modificado:2157501.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544122/proyecto_INICIO, 1544122/proyecto_PROCESO, 1544122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401608021 | Proyecto de inversión | 1001262.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001262.82, modificado:1001262.82}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO OJO DE AGUA - 156971 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 156971 | S | 34 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICPAL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 700 EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL LAGUITO Y TERRACERIA LAS PEÑITAS, TERRACERIA EL NARANJO LA O, lon:-91.75812096, lat:16.15555245}} | 2019-09-09 | 2019-09-27 | 1001262.82 | 1001262.82 | 1001262.82 | 1001262.82 | 1001262.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68836, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1001262.82, importe_modificado:1001262.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}} | {1608021/proyecto_INICIO, 1608021/proyecto_PROCESO, 1608021/proyecto_FIN, 1608021/proyecto_PROCESO, 1608021/proyecto_FIN, 1608021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620184 | Proyecto de inversión | 1014768 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014768.0, modificado:1014768.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME ANEXO EL DIVISORIO - 194907 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194907 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL DIVISORIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO EL DIVISORIO, 30176 EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA EL SABINO, TERRACERIA LA LAGUNA LA OBR, lon:-91.95335872, lat:16.20742157}} | 2019-10-08 | 2019-10-28 | 1014768 | 1014768 | 1014768 | 1014768 | 1014768 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69750, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1014768.0, importe_modificado:1014768.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1620184/proyecto_INICIO, 1620184/proyecto_FIN, 1620184/proyecto_PROCESO, 1620184/proyecto_FIN, 1620184/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620342 | Proyecto de inversión | 1704643.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704643.2, modificado:1704643.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO EL TRIUNFO - 195723 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195723 | S | 62 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA 5 DE MAYO, AVENIDA REFORMA A OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS BENE, lon:-91.86608493, lat:16.20731238}} | 2019-10-09 | 2019-10-29 | 1704643.2 | 1704643.2 | 1704643.2 | 1704643.2 | 1704643.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69753, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1704643.2, importe_modificado:1704643.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:157.0}} | {1620342/proyecto_FIN, 1620342/proyecto_PROCESO, 1620342/proyecto_INICIO, 1620342/proyecto_FIN, 1620342/proyecto_INICIO, 1620342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630522 | Proyecto de inversión | 1477051.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477051.2, modificado:1477051.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 202911 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 202911 | S | 41 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE, AVENIDA PRIMERA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN, lon:-91.92747973, lat:16.190652}} | 2019-10-14 | 2019-10-31 | 1477051.2 | 1477051.2 | 1477051.2 | 1477051.2 | 1477051.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70370, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1477051.2, importe_modificado:1477051.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}} | {1630522/proyecto_PROCESO, 1630522/proyecto_INICIO, 1630522/proyecto_PROCESO, 1630522/proyecto_FIN, 1630522/proyecto_INICIO, 1630522/proyecto_PROCESO, 1630522/proyecto_FIN, 1630522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631133 | Proyecto de inversión | 978505.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978505.72, modificado:978505.72}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE ANEXO BUENAVISTA - 206310 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206310 | S | 714 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 012 EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ALTO Y TERRACERIA LAS TUNAS, TERRACERIA EL BANCO LA OBRA SE , lon:-91.99087187, lat:16.24532178}} | 2019-07-15 | 2019-08-19 | 978505.72 | 978505.72 | 978505.72 | 978505.72 | 978505.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0021/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A DE C.V, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:978505.72, importe_modificado:978505.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631133/proyecto_PROCESO, 1631133/proyecto_FIN, 1631133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401640486 | Proyecto de inversión | 947116.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947116.8, modificado:947116.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO LA UNIÓN - 232031 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232031 | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:558, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA UNIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 380 EJIDO LA UNIÓN, 30173 LA UNIÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CAÑADA Y TERRACERIA LA AMACA, BRECHA EL PLATANAL LA OBRA SE UBICA , lon:-91.65030968, lat:16.23999813}} | 2019-11-06 | 2019-11-25 | 947116.8 | 947116.8 | 947116.8 | 947116.8 | 947116.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70408, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:947116.8, importe_modificado:947116.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}} | {1640486/proyecto_PROCESO, 1640486/proyecto_INICIO, 1640486/proyecto_FIN, 1640486/proyecto_PROCESO, 1640486/proyecto_FIN, 1640486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401640696 | Proyecto de inversión | 1059868.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059868.8, modificado:1059868.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO - 232366 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232366 | S | 40 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO PINAR DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 100 EJIDO PINAL DEL RÍO, 30173 PINAL DEL RÍO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA NUEVO MUNDO, CERRADA LA VUELT, lon:-91.64341901, lat:16.21296002}} | 2019-11-07 | 2019-11-25 | 1059868.8 | 1059868.8 | 1059868.8 | 1059868.8 | 1059868.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70639, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1059868.8, importe_modificado:1059868.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94.0}} | {1640696/proyecto_FIN, 1640696/proyecto_INICIO, 1640696/proyecto_PROCESO, 1640696/proyecto_FIN, 1640696/proyecto_INICIO, 1640696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664977 | Proyecto de inversión | 956262.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956262.24, modificado:956262.24}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 151858 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151858 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:434, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 700 EJIDO CANDELARIA, 30173 CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO BUENA VISTA A CANDELARIA Y TERRACERIA EL PLATA, lon:-91.65167798, lat:16.18448963}} | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 956262.24 | 956262.24 | 956262.24 | 956262.24 | 956262.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68753, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:956262.24, importe_modificado:956262.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1664977/proyecto_INICIO, 1664977/proyecto_FIN, 1664977/proyecto_PROCESO, 1664977/proyecto_FIN, 1664977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ya registre el avance físico del proyecto, pero aun me sale la observacion, trimestre:4.0, usuario:alermomoralesm, fecha:2020-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR SU AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:VERIFICAR SU AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:VERIFICAR SU AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:VERIFICAR SU AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}}
2019 | 4 | CHP190401612147 | Proyecto de inversión | 1211389.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211389.67, modificado:1211389.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA - 157772 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 157772 | S | 42 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 400 EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS Y TERRACERIA LA , lon:-91.65116707, lat:16.15168239}} | 2019-09-10 | 2019-09-30 | 1211389.67 | 1211389.67 | 1211389.67 | 1211389.67 | 1211389.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69214, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1211389.67, importe_modificado:1211389.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}} | {1612147/proyecto_INICIO, 1612147/proyecto_FIN, 1612147/proyecto_PROCESO, 1612147/proyecto_FIN, 1612147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653983 | Proyecto de inversión | 1127520 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127520.0, modificado:1127520.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME ANEXO BUENA VISTA - 264406 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264406 | S | 35 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 012 EJIDO BUENAVISTA, 30173 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ALTO Y TERRACERIA LAS TUNAS, TERRACERIA EL BANCO LA OBRA SE U, lon:-91.988997, lat:16.24395181}} | 2019-12-03 | 2019-12-19 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69876, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1127520.0, importe_modificado:1127520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1653983/proyecto_INICIO, 1653983/proyecto_PROCESO, 1653983/proyecto_FIN, 1653983/proyecto_INICIO, 1653983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201519929 | Proyecto de inversión | 2235841.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235841.72, modificado:2235841.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE - 23387 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 23387 | S | 117 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:438, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 76 + 200 RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA, 30173 LA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CENTRAL Y TERRACERIA LA AGENCIA, TE, lon:-91.57646892, lat:16.16508717}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2235841.72 | 2235841.72 | 2235841.72 | 2235841.72 | 2235841.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/0003/2019, contratista:MANUEL ANTONIO VILLATORO MORENO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2235841.72, importe_modificado:2235841.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1519929/proyecto_INICIO, 1519929/proyecto_PROCESO, 1519929/proyecto_INICIO, 1519929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544855 | Proyecto de inversión | 3850968.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850968.74, modificado:3850968.74}} | MEJORAMIENTO DE POZO DE ABSORCIÓN Y RED DE DRENAJE SANITARIO - 65223 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65223 | S | 1574 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POZO DE ABSORCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 033 EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CASHATÓN Y TERRACERIA LAGUNA DEL ALAMBRADO, TERR, lon:-92.01003253, lat:16.24759801}} | 2019-04-03 | 2019-05-31 | 3850968.74 | 3850968.74 | 3850968.74 | 3850968.74 | 3850968.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0007/2019, contratista:CONSTRUCTURA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:3850968.74, importe_modificado:3850968.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544855/proyecto_INICIO, 1544855/proyecto_PROCESO, 1544855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619709 | Proyecto de inversión | 1107475.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107475.2, modificado:1107475.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 192549 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192549 | S | 40 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:CALLE TERCERA NORTE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y AVENIDA QUINTA NORTE, CALLE TERCERA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN LAS D, lon:-91.9280269, lat:16.1938254}} | 2019-10-04 | 2019-10-24 | 1107475.2 | 1107475.2 | 1107475.2 | 1107475.2 | 1107475.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69744, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1107475.2, importe_modificado:1107475.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}} | {1619709/proyecto_PROCESO, 1619709/proyecto_INICIO, 1619709/proyecto_FIN, 1619709/proyecto_PROCESO, 1619709/proyecto_INICIO, 1619709/proyecto_FIN, 1619709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652666 | Proyecto de inversión | 1296648 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296648.0, modificado:1296648.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA GRUPO DOS - 262571 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 262571 | S | 45 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA NORTE Y CALLE CUARTA NORTE, AVENIDA TERCERA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN LA, lon:-91.92698621, lat:16.19303721}} | 2019-12-02 | 2019-12-18 | 1296648 | 1296648 | 1296648 | 1296648 | 1296648 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69872, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1296648.0, importe_modificado:1296648.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1652666/proyecto_INICIO, 1652666/proyecto_FIN, 1652666/proyecto_PROCESO, 1652666/proyecto_FIN, 1652666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665900 | Proyecto de inversión | 1896480.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896480.2, modificado:1896480.2}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 153521 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 153521 | S | 77 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA INDEPENDENCIA, BARRIO SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO SAN ANTONIO, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MIRADOR Y TERRACERIA LA ERMIT, lon:-92.01275336, lat:16.25659001}} | 2019-07-22 | 2019-09-23 | 1896480.2 | 1896480.2 | 1896480.2 | 1896480.2 | 1896480.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0024/2019, contratista:JUAN ERNESTO SUAREZ ALTUZAR, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1896480.2, importe_modificado:1896480.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1210.0}} | {1665900/proyecto_PROCESO, 1665900/proyecto_INICIO, 1665900/proyecto_FIN, 1665900/proyecto_PROCESO, 1665900/proyecto_FIN, 1665900/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695243 | Acción | 379596.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379596.87, modificado:379596.87}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 262324 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE LA INDEPENDENCIA | 262324 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 379596.87 | 379596.87 | 379596.87 | 379596.87 | 379596.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75720, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:379596.82, importe_modificado:379596.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695243/proyecto_INICIO, 1695243/proyecto_FIN, 1695243/proyecto_PROCESO, 1695243/proyecto_FIN, 1695243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544221 | Proyecto de inversión | 2774622.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2774622.32, modificado:2774622.32}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES Y AVENIDAS - 64255 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64255 | S | 714 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 020 EJIDO BUENAVISTA, 30173 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA INDEPENDENCIA AL TRIUNFO Y TERRACERIA LA AGENCIA, CARRETERA LA C, lon:-91.99111649, lat:16.24495096}} | 2019-04-16 | 2019-05-31 | 2774622.32 | 2774622.32 | 2774622.32 | 2774622.32 | 2774622.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0011/2019, contratista:CONSTRUCTURA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:2774622.32, importe_modificado:2774622.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:390.0}} | {1544221/proyecto_INICIO, 1544221/proyecto_PROCESO, 1544221/proyecto_INICIO, 1544221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598716 | Proyecto de inversión | 1563494.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563494.4, modificado:1563494.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR - 234761 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 234761 | S | 54 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO CANDELARIA - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 30173 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CERRITO Y , LA OBRA SE UBICA EN EL IN, lon:-91.69025534, lat:16.22294583}} | 2019-11-11 | 2019-11-27 | 1563494.4 | 1563494.4 | 1563494.4 | 1563494.4 | 1563494.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69212, contratista:, convocante:municipio de la independencia , monto:1563494.4, importe_modificado:1563494.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:144.0}} | {1598716/proyecto_PROCESO, 1598716/proyecto_FIN, 1598716/proyecto_INICIO, 1598716/proyecto_FIN, 1598716/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612318 | Proyecto de inversión | 1372781.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372781.96, modificado:1372781.96}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 158342 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158342 | S | 96 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL VELASCO BARRIO LA LIBERTAD, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA LUIS GUTIERREZ URBINA LA OBRA SE UBICA EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS , lon:-92.0059652, lat:16.25294016}} | 2019-08-02 | 2019-09-30 | 1372781.96 | 1372781.96 | 1372781.96 | 1372781.96 | 1372781.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0025/2019, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1372781.96, importe_modificado:1372781.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:759.0}} | {1612318/proyecto_PROCESO, 1612318/proyecto_FIN, 1612318/proyecto_PROCESO, 1612318/proyecto_INICIO, 1612318/proyecto_PROCESO, 1612318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620450 | Proyecto de inversión | 1574352 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574352.0, modificado:1574352.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ANEXO BUENAVISTA - 196272 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 196272 | S | 55 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 012 EJIDO BUENAVISTA, 30173 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ALTO Y TERRACERIA LAS TUNAS, TERRACERIA EL BANCO LA OBRA SE U, lon:-91.9891633, lat:16.24411662}} | 2019-10-11 | 2019-10-30 | 1574352 | 1574352 | 1574352 | 1574352 | 1574352 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69795, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1574352.0, importe_modificado:1574352.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.0}} | {1620450/proyecto_FIN, 1620450/proyecto_INICIO, 1620450/proyecto_FIN, 1620450/proyecto_PROCESO, 1620450/proyecto_INICIO, 1620450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627817 | Proyecto de inversión | 977184 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977184.0, modificado:977184.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA QUISTAJITO - 231865 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 231865 | S | 36 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - QUISTAJITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA QUISTAJITO, 30178 QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA CASETA Y TERRACERIA EL CAMPO, TERRACERIA LA LAGUNA LA OBRA SE UBIC, lon:-92.01052105, lat:16.23370895}} | 2019-11-06 | 2019-11-22 | 977184 | 977184 | 977184 | 977184 | 977184 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70403, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:977184.0, importe_modificado:977184.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1627817/proyecto_INICIO, 1627817/proyecto_PROCESO, 1627817/proyecto_INICIO, 1627817/proyecto_FIN, 1627817/proyecto_PROCESO, 1627817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629122 | Proyecto de inversión | 789264 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789264.0, modificado:789264.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA LA FLORIDA - 237021 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 237021 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 82 + 600 RANCHERIA LA FLORIDA, 30173 LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL RIO Y , LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN LAS, lon:-91.58898275, lat:16.15770216}} | 2019-11-12 | 2019-11-28 | 789264 | 789264 | 789264 | 789264 | 789264 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70652, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:789264.0, importe_modificado:789264.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1629122/proyecto_INICIO, 1629122/proyecto_FIN, 1629122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630554 | Proyecto de inversión | 766713.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766713.6, modificado:766713.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA SAN MARCOS - 203028 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 203028 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:67, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 580 RANCHERIA SAN MARCOS, 30176 SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CANAL Y TERRACERIA EL BAJO, TERRACERIA EL ALCANFOR LA OBRA, lon:-91.96889412, lat:16.20186892}} | 2019-10-14 | 2019-10-31 | 766713.6 | 766713.6 | 766713.6 | 766713.6 | 766713.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70373, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:766713.6, importe_modificado:766713.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1630554/proyecto_INICIO, 1630554/proyecto_PROCESO, 1630554/proyecto_FIN, 1630554/proyecto_PROCESO, 1630554/proyecto_FIN, 1630554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634113 | Proyecto de inversión | 857750.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857750.4, modificado:857750.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO BADENIA - 220569 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220569 | S | 29 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BADENIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 63 + 700 EJIDO BADENIA, 30173 BADENIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MONTAÑA Y CERRADA EL SALON, TERRACERIA LA SALIDA A OBRA SE UBICA EN EL, lon:-91.66860722, lat:16.20137518}} | 2019-11-01 | 2019-11-18 | 857750.4 | 857750.4 | 857750.4 | 857750.4 | 857750.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70379, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:857750.4, importe_modificado:857750.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.0}} | {1634113/proyecto_INICIO, 1634113/proyecto_PROCESO, 1634113/proyecto_FIN, 1634113/proyecto_INICIO, 1634113/proyecto_PROCESO, 1634113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634806 | Proyecto de inversión | 1140048 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140048.0, modificado:1140048.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA EL ROSARIO - 223060 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 223060 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 RANCHERIA EL ROSARIO, 30176 EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO GALEANA Y TERRACERIA EL CERRITO, TERRACERIA LA TAPADERA LA OBRA SE UB, lon:-91.99727176, lat:16.22080589}} | 2019-11-05 | 2019-11-22 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70394, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1140048.0, importe_modificado:1140048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1634806/proyecto_INICIO, 1634806/proyecto_PROCESO, 1634806/proyecto_FIN, 1634806/proyecto_PROCESO, 1634806/proyecto_FIN, 1634806/proyecto_INICIO, 1634806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637622 | Proyecto de inversión | 1465776 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465776.0, modificado:1465776.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO LA PATRIA - 243708 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243708 | S | 45 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:41, direccion:AVENIDA LA PATRIA EJIDO LA PATRIA, 30174 LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS B, lon:-91.91175842, lat:16.23007629}} | 2019-11-13 | 2019-11-29 | 1465776 | 1465776 | 1465776 | 1465776 | 1465776 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69834, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1465776.0, importe_modificado:1465776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1637622/proyecto_INICIO, 1637622/proyecto_FIN, 1637622/proyecto_INICIO, 1637622/proyecto_FIN, 1637622/proyecto_INICIO, 1637622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638917 | Proyecto de inversión | 676512 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676512.0, modificado:676512.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ - 245312 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245312 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:450, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ, 30176 SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TUNAS Y TERRACERIA EL CAMP, lon:-91.9772876, lat:16.22727919}} | 2019-11-13 | 2019-11-29 | 676512 | 676512 | 676512 | 676512 | 676512 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69863, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:676512.0, importe_modificado:676512.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1638917/proyecto_INICIO, 1638917/proyecto_PROCESO, 1638917/proyecto_INICIO, 1638917/proyecto_FIN, 1638917/proyecto_INICIO, 1638917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665225 | Proyecto de inversión | 1568316.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568316.98, modificado:1568316.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 152367 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 152367 | S | 65 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA BOMBA Y TERRACERIA LAS TUNAS, CARRETERA EL CAN, lon:-91.96537595, lat:16.24733602}} | 2019-09-02 | 2019-09-23 | 1568316.98 | 1568316.98 | 1568316.98 | 1568316.98 | 1568316.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68756, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1568316.98, importe_modificado:1568316.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.0}} | {1665225/proyecto_INICIO, 1665225/proyecto_PROCESO, 1665225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667697 | Proyecto de inversión | 1125014.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125014.4, modificado:1125014.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO EMILIANO ZAPATA - 156648 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 156648 | S | 30 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL TANQUE Y TERRACERIA EL PUENTE, TERRACERIA EL CANAL, lon:-91.96681214, lat:16.18047577}} | 2019-09-06 | 2019-09-26 | 1125014.4 | 1125014.4 | 1125014.4 | 1125014.4 | 1125014.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69109, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1125014.4, importe_modificado:1125014.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1667697/proyecto_PROCESO, 1667697/proyecto_FIN, 1667697/proyecto_INICIO, 1667697/proyecto_FIN, 1667697/proyecto_INICIO, 1667697/proyecto_PROCESO, 1667697/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401592835 | Proyecto de inversión | 1127520 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127520.0, modificado:1127520.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO SAN JOSÉ LAS PALMAS - 194789 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194789 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSÉ LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 61 + 900 EJIDO SAN JOSÉ LAS PALMAS, 30173 SAN JOSÉ DE LAS PALMAS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CAÑADA Y CERRADA EL MONTE, TERR, lon:-91.6382344, lat:16.14051758}} | 2019-10-07 | 2019-10-25 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68638, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1127520.0, importe_modificado:1127520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1592835/proyecto_FIN, 1592835/proyecto_PROCESO, 1592835/proyecto_INICIO, 1592835/proyecto_PROCESO, 1592835/proyecto_INICIO, 1592835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628494 | Proyecto de inversión | 1107475.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107475.2, modificado:1107475.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO LA PATRIA - 234462 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 234462 | S | 40 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:41, direccion:AVENIDA LA PATRIA EJIDO LA PATRIA, 30174 LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS BE, lon:-91.91169109, lat:16.23005284}} | 2019-11-11 | 2019-11-27 | 1107475.2 | 1107475.2 | 1107475.2 | 1107475.2 | 1107475.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70646, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1107475.2, importe_modificado:1107475.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}} | {1628494/proyecto_PROCESO, 1628494/proyecto_FIN, 1628494/proyecto_INICIO, 1628494/proyecto_PROCESO, 1628494/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630827 | Proyecto de inversión | 1012512.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012512.96, modificado:1012512.96}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO EL NARANJO - 204517 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 204517 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 750 EJIDO EL NARANJO, 30174 EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL OCOTAL Y TERRACERIA LAS MILPAS, TERRACERIA EL OJO DE AGUA LA, lon:-91.79352878, lat:16.19954901}} | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 1012512.96 | 1012512.96 | 1012512.96 | 1012512.96 | 1012512.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70273, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1012512.96, importe_modificado:1012512.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1630827/proyecto_INICIO, 1630827/proyecto_FIN, 1630827/proyecto_PROCESO, 1630827/proyecto_FIN, 1630827/proyecto_INICIO, 1630827/proyecto_PROCESO, 1630827/proyecto_FIN, 1630827/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631124 | Proyecto de inversión | 1406077.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406077.3, modificado:1406077.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO GALEANA - 206250 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206250 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 780 EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARQUE Y TERRACERIA LA TELE, TERRACERIA LA BODEGA LA OBRA SE UBICA EN , lon:-92.00108393, lat:16.22487134}} | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 1406077.3 | 1406077.3 | 1406077.3 | 1406077.3 | 1406077.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70283, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1406077.3, importe_modificado:1406077.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1631124/proyecto_PROCESO, 1631124/proyecto_INICIO, 1631124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638857 | Proyecto de inversión | 1601078.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601078.4, modificado:1601078.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO FRANCISCO SARABIA - 245237 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245237 | S | 47 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA BOMBA Y TERRACERIA LAS TUNAS, TERRACERIA EL CA, lon:-91.96506481, lat:16.24737722}} | 2019-11-13 | 2019-11-29 | 1601078.4 | 1601078.4 | 1601078.4 | 1601078.4 | 1601078.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69856, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1601078.4, importe_modificado:1601078.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:142.0}} | {1638857/proyecto_INICIO, 1638857/proyecto_FIN, 1638857/proyecto_PROCESO, 1638857/proyecto_FIN, 1638857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647739 | Proyecto de inversión | 765904.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765904.94, modificado:765904.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EJIDO PINAR DEL RIÓ - 256093 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256093 | S | 219 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PINAR DEL RIÓ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 100 EJIDO PINAL DEL RÍO, 30173 PINAL DEL RÍO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIÓ Y TERRACERIA NUEVO MUNDO, CERRADA LA VUELTA LA O, lon:-91.64352093, lat:16.21280034}} | 2019-10-21 | 2019-11-21 | 765904.94 | 765904.94 | 765904.94 | 765904.94 | 765904.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/0028/2019, contratista:JOSE SAUDITH TELLO PINTO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:765904.94, importe_modificado:765904.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1647739/proyecto_PROCESO, 1647739/proyecto_FIN, 1647739/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655051 | Acción | 3795968.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3795968.7, modificado:3795968.7}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 265998 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265998 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 3795968.7 | 3795968.7 | 3795968.7 | 3795968.7 | 3795968.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72884, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:3795968.7, importe_modificado:3795968.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655051/proyecto_INICIO, 1655051/proyecto_PROCESO, 1655051/proyecto_FIN, 1655051/proyecto_PROCESO, 1655051/proyecto_FIN, 1655051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667211 | Proyecto de inversión | 1113764.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113764.26, modificado:1113764.26}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA QUISTAJITO - 155718 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 155718 | S | 39 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - QUISTAJITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA QUISTAJITO, 30178 QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA CASETA Y TERRACERIA CUEVA DEL RAYO, TERRACERIA LA LAGUNA LA OBRA , lon:-92.01013481, lat:16.23167963}} | 2019-09-04 | 2019-09-25 | 1113764.26 | 1113764.26 | 1113764.26 | 1113764.26 | 1113764.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68766, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1113764.26, importe_modificado:1113764.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.0}} | {1667211/proyecto_INICIO, 1667211/proyecto_FIN, 1667211/proyecto_PROCESO, 1667211/proyecto_FIN, 1667211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201537364 | Proyecto de inversión | 1425365.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425365.64, modificado:1425365.64}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA - 79153 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 79153 | S | 263 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2152.0, meta_modificada:2152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 200 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 30173 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TIJERA Y TERRACERIA EL BANCO, L, lon:-91.69116763, lat:16.22235288}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 1425365.64 | 1425365.64 | 1425365.64 | 1425365.64 | 1425365.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0010/2019, contratista:CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1495017.02, importe_modificado:1495017.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2152.0}} | {1537364/proyecto_INICIO, 1537364/proyecto_PROCESO, 1537364/proyecto_FIN, 1537364/proyecto_PROCESO, 1537364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ya tengo agregado las fotos de desarrollo y termino, , trimestre:4.0, usuario:alermomoralesm, fecha:2020-01-15}} | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO Y TERMINO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-10}}
2019 | 4 | CHP190201551616 | Proyecto de inversión | 744241.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744241.96, modificado:744241.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN TELEBACHILLERATO NUMERO TREINTA Y NUEVE BENITO JUAREZ GARCÍA - 104050 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 104050 | S | 565 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 800 EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LAGUITO Y TERRACERIA LAS PEÑITAS, LA OBRA SE UBICA 700 MET, lon:-91.75530947, lat:16.15025553}} | 2019-06-10 | 2019-07-26 | 744241.96 | 744241.96 | 744241.96 | 744241.96 | 744241.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/0019/2019, contratista:ESTHER PEREZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:744241.96, importe_modificado:744241.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1551616/proyecto_INICIO, 1551616/proyecto_PROCESO, 1551616/proyecto_INICIO, 1551616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612208 | Proyecto de inversión | 1189757.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189757.71, modificado:1189757.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO RIÓ BLANCO - 157993 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 157993 | S | 40 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIÓ BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 83 + 500 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIÓ Y TERRACERIA EL PLATANAR, TERRACERIA EL PUENTE LA OBRA S, lon:-91.6344655, lat:16.20485496}} | 2019-09-11 | 2019-09-30 | 1189757.71 | 1189757.71 | 1189757.71 | 1189757.71 | 1189757.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69216, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1189757.71, importe_modificado:1189757.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1612208/proyecto_INICIO, 1612208/proyecto_PROCESO, 1612208/proyecto_FIN, 1612208/proyecto_INICIO, 1612208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620407 | Proyecto de inversión | 1411488 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411488.0, modificado:1411488.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LA INDEPENDENCIA - 196042 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 196042 | S | 50 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA ORIENTE NORTE Y AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOC, lon:-92.01981227, lat:16.25250593}} | 2019-10-10 | 2019-10-30 | 1411488 | 1411488 | 1411488 | 1411488 | 1411488 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69786, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1411488.0, importe_modificado:1411488.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1620407/proyecto_INICIO, 1620407/proyecto_PROCESO, 1620407/proyecto_INICIO, 1620407/proyecto_PROCESO, 1620407/proyecto_FIN, 1620407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630841 | Proyecto de inversión | 1068763.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068763.68, modificado:1068763.68}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO NUEVA AURORA - 204615 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 204615 | S | 40 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:433, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 800 EJIDO NUEVA AURORA, 30172 NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA MONTAÑA Y BRECHA LA PALMA, TERRACERIA EL CANAL LA OBRA SE , lon:-91.65994223, lat:16.18022642}} | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 1068763.68 | 1068763.68 | 1068763.68 | 1068763.68 | 1068763.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70271, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1068763.68, importe_modificado:1068763.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1630841/proyecto_PROCESO, 1630841/proyecto_FIN, 1630841/proyecto_INICIO, 1630841/proyecto_FIN, 1630841/proyecto_PROCESO, 1630841/proyecto_FIN, 1630841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638358 | Proyecto de inversión | 1544702.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544702.4, modificado:1544702.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO EMILIANO ZAPATA GRUPO DOS - 244585 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244585 | S | 51 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL TANQUE Y TERRACERIA EL PUENTE, TERRACERIA EL CANAL , lon:-91.96832878, lat:16.18273087}} | 2019-11-13 | 2019-11-29 | 1544702.4 | 1544702.4 | 1544702.4 | 1544702.4 | 1544702.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69845, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1544702.4, importe_modificado:1544702.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:137.0}} | {1638358/proyecto_INICIO, 1638358/proyecto_FIN, 1638358/proyecto_PROCESO, 1638358/proyecto_FIN, 1638358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654255 | Proyecto de inversión | 1353024 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353024.0, modificado:1353024.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO EL TRIUNFO - 264763 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264763 | S | 40 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA 5 DE MAYO, AVENIDA REFORMA LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS BEN, lon:-91.86608493, lat:16.20730208}} | 2019-12-04 | 2019-12-20 | 1353024 | 1353024 | 1353024 | 1353024 | 1353024 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69878, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1353024.0, importe_modificado:1353024.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1654255/proyecto_FIN, 1654255/proyecto_PROCESO, 1654255/proyecto_INICIO, 1654255/proyecto_FIN, 1654255/proyecto_PROCESO, 1654255/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667432 | Proyecto de inversión | 1012512.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012512.96, modificado:1012512.96}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA EL ROSARIO - 156214 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 156214 | S | 35 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 RANCHERIA EL ROSARIO, 30176 EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO GALEANA Y TERRACERIA EL CERRITO, TERRACERIA LA TAPADERA LA OBRA SE U, lon:-91.99743806, lat:16.22088315}} | 2019-09-05 | 2019-09-25 | 1012512.96 | 1012512.96 | 1012512.96 | 1012512.96 | 1012512.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68779, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1012512.96, importe_modificado:1012512.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1667432/proyecto_INICIO, 1667432/proyecto_PROCESO, 1667432/proyecto_FIN, 1667432/proyecto_INICIO, 1667432/proyecto_PROCESO, 1667432/proyecto_FIN, 1667432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695240 | Acción | 1332000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332000.0, modificado:1332000.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 262208 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE LA INDEPENDENCIA | 262208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} | 2019-10-02 | 2019-12-23 | 1332000 | 1332000 | 1332000 | 1332000 | 1332000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75742, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1332000.0, importe_modificado:1332000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695240/proyecto_FIN, 1695240/proyecto_INICIO, 1695240/proyecto_FIN, 1695240/proyecto_PROCESO, 1695240/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620534 | Proyecto de inversión | 1240272 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240272.0, modificado:1240272.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EL CAMPAMENTO - 196787 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 196787 | S | 40 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO EL CAMPAMENTO, 30178 EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE VIGESIMA SUR PONIENTE Y CALLE EL BANCO, AVENIDA CENTRAL SUR , lon:-91.96909412, lat:16.30065324}} | 2019-10-11 | 2019-10-31 | 1240272 | 1240272 | 1240272 | 1240272 | 1240272 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69797, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1240272.0, importe_modificado:1240272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1620534/proyecto_FIN, 1620534/proyecto_INICIO, 1620534/proyecto_PROCESO, 1620534/proyecto_FIN, 1620534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628419 | Proyecto de inversión | 1085760 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085760.0, modificado:1085760.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SAN ISIDRO ZAPOTAL - 234137 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 234137 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ISIDRO ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 61 + 300 EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, 30173 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SUBIDA Y TERRACERIA EL CAMPO, CE, lon:-91.61470379, lat:16.15874993}} | 2019-11-08 | 2019-11-26 | 1085760 | 1085760 | 1085760 | 1085760 | 1085760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70643, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1085760.0, importe_modificado:1085760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1628419/proyecto_PROCESO, 1628419/proyecto_INICIO, 1628419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629839 | Proyecto de inversión | 766713.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766713.6, modificado:766713.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC - 199160 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199160 | S | 28 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:56, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 600 RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, 30174 SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CAMPO Y , lon:-91.92244595, lat:16.2387864}} | 2019-10-14 | 2019-10-31 | 766713.6 | 766713.6 | 766713.6 | 766713.6 | 766713.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70355, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:766713.6, importe_modificado:766713.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1629839/proyecto_INICIO, 1629839/proyecto_FIN, 1629839/proyecto_PROCESO, 1629839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634133 | Proyecto de inversión | 651456 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651456.0, modificado:651456.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO CANDELARIA - 220662 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220662 | S | 22 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:434, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 700 EJIDO CANDELARIA, 30173 CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO BUENAVISTA Y TERRACERIA EL PLATANAL, TERRACERIA, lon:-91.65174504, lat:16.18475752}} | 2019-11-04 | 2019-11-19 | 651456 | 651456 | 651456 | 651456 | 651456 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70384, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:651456.0, importe_modificado:651456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1634133/proyecto_INICIO, 1634133/proyecto_FIN, 1634133/proyecto_PROCESO, 1634133/proyecto_FIN, 1634133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695241 | Acción | 819048.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819048.93, modificado:819048.93}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 262238 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE LA INDEPENDENCIA | 262238 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 819048.93 | 819048.93 | 819048.93 | 819048.93 | 819048.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75723, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:819048.93, importe_modificado:819048.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695241/proyecto_PROCESO, 1695241/proyecto_FIN, 1695241/proyecto_INICIO, 1695241/proyecto_FIN, 1695241/proyecto_INICIO, 1695241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536693 | Proyecto de inversión | 4005752.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4005752.14, modificado:4005752.14}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR - 52094 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 52094 | S | 70 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO SIGLO XX, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IXHUATAN-BARRIO NUEVA ESPERANZA Y CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA- BARRIO SIGLO XX, SE SALE DEL CENTRO DE IXHUATAN Y SE TOMA LA CALLE HACIA EL BARRIO, lon:-93.00346126, lat:17.29395674}} | 2019-05-06 | 2019-07-05 | 4005752.14 | 4005752.14 | 331012.78 | 331012.78 | 331012.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-004/2019, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:4005752.14, importe_modificado:4005752.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1536693/proyecto_INICIO, 1536693/proyecto_PROCESO, 1536693/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201537848 | Proyecto de inversión | 1502254.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502254.78, modificado:1502254.78}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 53996 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 53996 | S | 146 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:120, direccion:BARRIO BARRIO NUEVA ESPERANZA, 29720 NUEVA ESPERANZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IXHUATAN - NUEVA ESPERANZA Y CALLE CALLE PRINCIPAL - FRANCISCO I MADRERO, CALLE MIRADOR- FRANCISCO I MADERO SE UBICA A AUN COSTADO DEL BARRIO CENTR, lon:-93.00586489, lat:17.29239936}} | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1537848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586211 | Proyecto de inversión | 8374286 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8374286.0, modificado:8374286.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 153340 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN CHIAPAS | 153340 | S | 766 | 556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1322.0, meta_modificada:1322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - CHAPAYAL GRANDE KILÓMETRO 15 + 500 COLONIA CHAPAYAL, 29720 CHAPAYAL GRANDE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO CENTRO Y CARRETERA COLONIA AGUSTÍN RUBIO, CARRETERA CHAPAYAL GR, lon:-92.94497598, lat:17.29555712}} | 2019-08-05 | 2019-10-30 | 8374286 | 8374286 | 8374286 | 8374286 | 8374286 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65191, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:8374285.1, importe_modificado:8374285.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1322.0}} | {1586211/proyecto_PROCESO, 1586211/proyecto_INICIO, 1586211/proyecto_PROCESO, 1586211/proyecto_FIN, 1586211/proyecto_INICIO, 1586211/proyecto_FIN, 1586211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201532053 | Acción | 1149269.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149269.2, modificado:1149269.2}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 45507 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 45507 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}} | 2019-02-12 | 2019-05-17 | 1149269.2 | 1149269.2 | 1149269.2 | 1149269.2 | 1149269.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AMI/DOPM/FISM-02/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTON MERAD S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:613618.2, importe_modificado:613618.2}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AMI/DOPM/FISM-01/2019, contratista:CONSTRUCCIONES FRANCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:535651.0, importe_modificado:535651.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1532053/proyecto_PROCESO, 1532053/proyecto_INICIO, 1532053/proyecto_PROCESO, 1532053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585976 | Proyecto de inversión | 2115460.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115460.52, modificado:2115460.52}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A PROYECTO - 151682 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN CHIAPAS | 151682 | S | 100 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:120, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - BARRIO NJEVA ESPERANZA KILÓMETRO 2 + 500 BARRIO , 29720 NUEVA ESPERANZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IXHUATAN Y CALLE NUEVA ESPERANZA, DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTINUEAR PO, lon:-93.00603647, lat:17.29240346}} | 2019-08-12 | 2019-11-15 | 2115460.52 | 2115460.52 | 2115460.52 | 2115460.52 | 2115460.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-006/2019, contratista:INGENIERIA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:2115460.52, importe_modificado:2115460.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1585976/proyecto_PROCESO, 1585976/proyecto_INICIO, 1585976/proyecto_FIN, 1585976/proyecto_PROCESO, 1585976/proyecto_FIN, 1585976/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662915 | Proyecto de inversión | 1711669.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711669.76, modificado:1711669.76}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 274249 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN CHIAPAS | 274249 | S | 161 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA , 29720 EMILIANO ZAPATA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN- AGUSTIN DE ITURBIDE Y CARRETERA AGUSTIN ITURBIDE- EL CIMIENTO, T, lon:-92.93798962, lat:17.31651899}} | 2019-12-01 | 2019-12-26 | 1711669.76 | 1711669.76 | 1711669.76 | 1711669.76 | 1711669.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-008/2019, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1711669.76, importe_modificado:1711669.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1662915/proyecto_PROCESO, 1662915/proyecto_INICIO, 1662915/proyecto_PROCESO, 1662915/proyecto_FIN, 1662915/proyecto_INICIO, 1662915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694855 | Acción | 218317.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218317.4, modificado:218317.4}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO - 178225 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE IXHUATAN | 178225 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}} | 2019-07-22 | 2019-12-09 | 218317.4 | 218317.4 | 218317.4 | 218317.4 | 218317.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77080, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:218317.4, importe_modificado:218317.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1694855/proyecto_FIN, 1694855/proyecto_INICIO, 1694855/proyecto_FIN, 1694855/proyecto_PROCESO, 1694855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616842 | Proyecto de inversión | 3181928.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181928.6, modificado:3181928.6}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES - 176538 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN CHIAPAS | 176538 | S | 1829 | 1792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO IXHUATAN - BARRIO LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + undefined BARRIO , 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO CENTRO Y CARRETERA BARRIO LA LIBERTAD, CALLE BARRIO LA LIBERTAD SE SALE DEL BAR, lon:-93.01310664, lat:17.29343509}} | 2019-10-08 | 2019-12-26 | 3181928.6 | 3181928.6 | 3181928.6 | 3181928.6 | 3181928.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-007/2019, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:3181928.6, importe_modificado:3181928.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1616842/proyecto_INICIO, 1616842/proyecto_PROCESO, 1616842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664244 | Proyecto de inversión | 1800682.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800682.13, modificado:1800682.13}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA CLOCALIDAD DE SANTA ANITA - 275944 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN CHIAPAS | 275944 | S | 5125 | 5022 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:19, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - SANTA ANITA KILÓMETRO 15 + 950 EJIDO , 29720 SANTA ANITA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IXUHUATAN - SIGLO XX Y CARRETERA SIGLO XX- POJAYAL 3ERA SECCION, CARRETERA POJAYAL 3ERA- S, lon:-92.97708828, lat:17.29837305}} | 2019-10-11 | 2019-12-26 | 1800682.13 | 1800682.13 | 1800682.13 | 1800682.13 | 1800682.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/PROII-FISM-002/2019, contratista:CHINKULTIC CONSTRUCCIONES Y RIEGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1800682.13, importe_modificado:1800682.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664244/proyecto_INICIO, 1664244/proyecto_PROCESO, 1664244/proyecto_FIN, 1664244/proyecto_PROCESO, 1664244/proyecto_FIN, 1664244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694854 | Acción | 356317.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356317.2, modificado:356317.2}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO - 178215 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE IXHUATAN | 178215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}} | 2019-07-15 | 2019-12-04 | 356317.2 | 356317.2 | 356317.2 | 356317.2 | 356317.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77081, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:356317.2, importe_modificado:356317.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1694854/proyecto_INICIO, 1694854/proyecto_PROCESO, 1694854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694856 | Acción | 191544.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191544.87, modificado:191544.87}} | CURSO DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS - 178243 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE IXHUATAN | 178243 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}} | 2019-07-17 | 2019-12-13 | 191544.87 | 191544.87 | 191544.87 | 191544.87 | 191544.87 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-62, contratista:IAP CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:191544.87, importe_modificado:191544.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1694856/proyecto_FIN, 1694856/proyecto_INICIO, 1694856/proyecto_PROCESO, 1694856/proyecto_INICIO, 1694856/proyecto_FIN, 1694856/proyecto_PROCESO, 1694856/proyecto_FIN, 1694856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586513 | Proyecto de inversión | 9900131.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900131.04, modificado:9900131.04}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 155882 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN CHIAPAS | 155882 | S | 623 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 22 + 500 COLONIA , 29720 IGNACIO ZARAGOZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CABECERA MUNICIPAL Y CARRETERA AGUSTIN RUBIO, CARRETERA IGNACIO ZARAGOZA SE S, lon:-92.94021153, lat:17.29044976}} | 2019-09-02 | 2019-11-29 | 9900131.04 | 9900131.04 | 9900131.04 | 9900131.04 | 9900131.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65256, contratista:, convocante:H. AYUNTANMIENTO MUNICIPAL, monto:9900131.04, importe_modificado:9900131.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586513/proyecto_INICIO, 1586513/proyecto_PROCESO, 1586513/proyecto_INICIO, 1586513/proyecto_PROCESO, 1586513/proyecto_FIN, 1586513/proyecto_INICIO, 1586513/proyecto_FIN, 1586513/proyecto_PROCESO, 1586513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591053 | Proyecto de inversión | 524640.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524640.17, modificado:524640.17}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 186308 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 186308 | S | 610 | 612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4417.0, meta_modificada:4417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 18 + 02 COLONIA , 29720 IGNACIO ZARAGOZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA AGUSTIN RUBIO Y CARRETERA CHAPAYAL GRANDE, CARRETERA IGNACIO ZARAGO, lon:-92.93991853, lat:17.29023065}} | 2019-09-07 | 2019-12-20 | 524640.17 | 524640.17 | 524640.17 | 524640.17 | 524640.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/PROII-FISM-001/2019, contratista:CHINKULTIC CONSTRUCCIONES Y RIEGO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:524640.17, importe_modificado:524640.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4417.0}} | {1591053/proyecto_INICIO, 1591053/proyecto_PROCESO, 1591053/proyecto_INICIO, 1591053/proyecto_FIN, 1591053/proyecto_PROCESO, 1591053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683216 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CANDELARIA 2DA SECCION - 294919 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 294919 | S | 4 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO LA PROVIDENCIA - CANDELARIA 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 EJIDO CANDELARIA 2DA SECCION, 29570 CANDELARIA 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICA, lon:-93.11703019, lat:17.38368848}} | 2019-07-13 | 2019-12-27 | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76312, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1683216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658611 | Proyecto de inversión | 1985978.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985978.16, modificado:1985978.16}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA - 268718 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 268718 | S | 5099 | 5077 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL SOLOSUCHIAPA-IXTACOMITAN Y , SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITAN CHIAPAS ENFRENTE DE LA CA, lon:-93.09637539, lat:17.42965482}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 1985978.16 | 1985978.16 | 1985978.16 | 595793.46 | 595793.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0018/2019, contratista:LUIS CARLOS ROBLERO MÉNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:1985978.16, importe_modificado:1985978.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1658611/proyecto_INICIO, 1658611/proyecto_PROCESO, 1658611/proyecto_INICIO, 1658611/proyecto_PROCESO, 1658611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659513 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 269915 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 269915 | S | 79 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXTACOMIATN - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CALVARIO, 29570 EL CALVARIO, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD A 5.90 KM, lon:-93.05356849, lat:17.44366005}} | 2019-07-13 | 2019-12-27 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76226, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1659513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683291 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CANDELARIA 1RA SECCION - 295054 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 295054 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO IXTACOMITAN CHAPULTENANGO - CANDELARIA 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO CANDELARIA 1RA SECCION, 29570 CANDELARIA 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO HACIA LA LOCALID, lon:-93.1083535, lat:17.3855994}} | 2019-07-13 | 2019-12-27 | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76303, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1683291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683334 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LA PROVIDENCIA - 295134 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 295134 | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO IXTACOMITAN - LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 700 EJIDO LA PROVIDENCIA, 29570 LA PROVIDENCIA, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 11.700 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.11020911, lat:17.36900345}} | 2019-07-13 | 2019-12-27 | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76247, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1683334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683314 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MATAMOROS 1RA SECCION - 295093 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 295093 | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO IXTACOMITAN CHAPULTENANGO - MATAMOROS 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 EJIDO MATAMOROS 1RA SECCION, 29570 MATAMOROS 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN , lon:-93.0969352, lat:17.39052461}} | 2019-07-13 | 2019-12-27 | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76307, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1683314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401593505 | Proyecto de inversión | 104226 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104226.0, modificado:104226.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN - 198524 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 198524 | S | 61 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO IXTACOMITAN - SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 880 + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN SEBASTIAN, 29570 SAN SEBASTIÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , RANCHERÍA SAN SEBASTIAN SE ENCUEN, lon:-93.078042, lat:17.36737311}} | 2019-10-03 | 2019-10-23 | 104226 | 104226 | 104226 | 104226 | 104226 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71307, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:104226.0, importe_modificado:104226.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1593505/proyecto_FIN, 1593505/proyecto_INICIO, 1593505/proyecto_FIN, 1593505/proyecto_PROCESO, 1593505/proyecto_FIN, 1593505/proyecto_INICIO, 1593505/proyecto_PROCESO, 1593505/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595394 | Proyecto de inversión | 1321926.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321926.56, modificado:1321926.56}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 210347 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 210347 | S | 56 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO IXTACOMITAN - SOLOSUCHIAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA JANA 3 SECCION, 29570 JANA 3RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SE ENCU, lon:-93.05720957, lat:17.45654286}} | 2019-09-24 | 2019-12-15 | 1321926.56 | 1321926.56 | 1321926.56 | 1321926.56 | 1321926.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-00017/2019, contratista:MAGIN GUILLEN TORREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:1321926.56, importe_modificado:1321926.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1595394/proyecto_INICIO, 1595394/proyecto_PROCESO, 1595394/proyecto_FIN, 1595394/proyecto_INICIO, 1595394/proyecto_FIN, 1595394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643574 | Acción | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 250913 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 250913 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.096559, lat:17.430751}} | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MIC/DPM/GI-001/2019, contratista:VÍCTOR MARTINEZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1643574/proyecto_FIN, 1643574/proyecto_INICIO, 1643574/proyecto_PROCESO, 1643574/proyecto_INICIO, 1643574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694932 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 198962 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN | 198962 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.096559, lat:17.430751}} | 2019-07-13 | 2019-07-20 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIC/DOPM/SERVICIOSPLAN-001/2019, contratista:NORA NELSI GRAJALES MOTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1694932/proyecto_INICIO, 1694932/proyecto_PROCESO, 1694932/proyecto_FIN, 1694932/proyecto_INICIO, 1694932/proyecto_PROCESO, 1694932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662563 | Proyecto de inversión | 914419.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914419.91, modificado:914419.91}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL A BASE DE BLOCK Y MALLA CICLON ESCUELA SECUNDARIA LIC QUERIDO A MOHENO CON CLAVE 07EES0152N - 147033 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 147033 | S | 240 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO EL JATO, 00000 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL IXTACOMITAN-PICHUCALCO Y , SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL CENTRO DE SALUD DE IXTACOMITAN CHIAPAS, lon:-93.09782545, lat:17.43178765}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 914419.91 | 914419.91 | 914419.91 | 914419.91 | 914419.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0007/2019, contratista:MAGIN AGUILAR UTRILLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:914419.91, importe_modificado:914419.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.0}} | {1662563/proyecto_INICIO, 1662563/proyecto_PROCESO, 1662563/proyecto_FIN, 1662563/proyecto_INICIO, 1662563/proyecto_PROCESO, 1662563/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664765 | Proyecto de inversión | 1448964.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448964.3, modificado:1448964.3}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EJIDO EL ARENAL DE IXTACOMITAN CHIAPAS - 151332 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 151332 | S | 189 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA IXTACOMITAN-CHAPULTENANGO - ARENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN EJIDO EL ARENAL, 29570 EL ARENAL, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA ELECTRIFICACION SE REALIZO EN EL EJ, lon:-93.10793033, lat:17.41439529}} | 2019-07-19 | 2019-10-19 | 1448964.3 | 1448964.3 | 1448964.3 | 1448964.3 | 1448964.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0013/2019, contratista:LINO ALBERTO CORREA BASTARD, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:1448964.3, importe_modificado:1448964.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1664765/proyecto_INICIO, 1664765/proyecto_FIN, 1664765/proyecto_PROCESO, 1664765/proyecto_FIN, 1664765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694933 | Acción | 122838.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122838.73, modificado:122838.73}} | CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 199265 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN | 199265 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.096559, lat:17.430751}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 122838.73 | 122838.73 | 122838.73 | 122838.73 | 122838.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIC/DOPM/IAP19-002/2019, contratista:IAP-CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:122838.73, importe_modificado:122838.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:9.0}} | {1694933/proyecto_FIN, 1694933/proyecto_INICIO, 1694933/proyecto_PROCESO, 1694933/proyecto_INICIO, 1694933/proyecto_FIN, 1694933/proyecto_PROCESO, 1694933/proyecto_INICIO, 1694933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585628 | Proyecto de inversión | 1802000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802000.0, modificado:1802000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EC IXTACOMITAN CHAPULTENANGO TRAMO EJIDO CANDELARI - 148639 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 148639 | S | 105 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO IXTACOMITAN- CHAPULTENANGO - CANDELARIA 2A SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CANDELARIA 2ASECCION, 29570 CANDELARIA 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-93.11705958, lat:17.38334548}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1802000 | 1802000 | 1802000 | 1802000 | 1802000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0015/2019, contratista:ASUNCIÓN HERNANDEZ BERMUDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:1802000.0, importe_modificado:1802000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1585628/proyecto_INICIO, 1585628/proyecto_FIN, 1585628/proyecto_PROCESO, 1585628/proyecto_INICIO, 1585628/proyecto_FIN, 1585628/proyecto_INICIO, 1585628/proyecto_PROCESO, 1585628/proyecto_FIN, 1585628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585900 | Proyecto de inversión | 1795613.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795613.27, modificado:1795613.27}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 151110 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 151110 | S | 185 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO IXTACOMITAN - CHAPULTENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN COLONIA LA PROVIDENCIA, 29570 LA PROVIDENCIA, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA ENTRE EL TRAMO CARRETERO IXTACOMI, lon:-93.10986579, lat:17.36848123}} | 2019-07-27 | 2019-09-23 | 1795613.27 | 1795613.27 | 1795613.27 | 1795613.27 | 1795613.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0010/2019, contratista:ING. VICTOR MANUEL MORALES GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:1795613.27, importe_modificado:1795613.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1585900/proyecto_INICIO, 1585900/proyecto_FIN, 1585900/proyecto_PROCESO, 1585900/proyecto_FIN, 1585900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613998 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 163527 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 163527 | S | 1218 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE LA MUDA - CALLE JOSE MARIA MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN BARRIO , 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMIT, lon:-93.09618915, lat:17.4327147}} | 2019-07-19 | 2019-12-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75288, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:221.0}} | {1613998/proyecto_PROCESO, 1613998/proyecto_INICIO, 1613998/proyecto_FIN, 1613998/proyecto_INICIO, 1613998/proyecto_FIN, 1613998/proyecto_INICIO, 1613998/proyecto_PROCESO, 1613998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615279 | Acción | 114770.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114770.97, modificado:114770.97}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 168506 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 168506 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.096559, lat:17.430751}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 114770.97 | 114770.97 | 114770.97 | 114770.97 | 114770.97 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-ARRENDA-01/2019, contratista:JP GLOBAL TRADE AND SERVICES MEXICO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:114770.97, importe_modificado:114770.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1615279/proyecto_FIN, 1615279/proyecto_PROCESO, 1615279/proyecto_INICIO, 1615279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654594 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL - 265114 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 265114 | S | 2473 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PROLONGACION LAS FLORES - JOSE MARIA MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITAN, lon:-93.10122408, lat:17.42668546}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:221.0}} | {1654594/proyecto_INICIO, 1654594/proyecto_PROCESO, 1654594/proyecto_FIN, 1654594/proyecto_PROCESO, 1654594/proyecto_FIN, 1654594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662931 | Proyecto de inversión | 1202407.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202407.23, modificado:1202407.23}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 147905 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 147905 | S | 59 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1617.0, meta_modificada:1617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:102, direccion:VEREDA TRAMO RANCHO DEL SEÑOR SAUL GONZALEZ - LA NARANJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA LA NARANJA, 29570 LA NARANJA, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LINEA DE CONDUCCIÓN INICIA EN EL RANCHO DEL, lon:-93.09905611, lat:17.45310014}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1202407.23 | 1202407.23 | 1202407.23 | 1202407.23 | 1202407.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0009/2019, contratista:ARQ. HUGO IVAN SOLIS ARCHILA, convocante:AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:1202407.23, importe_modificado:1202407.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1617.0}} | {1662931/proyecto_INICIO, 1662931/proyecto_PROCESO, 1662931/proyecto_FIN, 1662931/proyecto_PROCESO, 1662931/proyecto_FIN, 1662931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664485 | Proyecto de inversión | 1271827.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271827.27, modificado:1271827.27}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUTURA RC EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL NO 56 CON CLAVE 07ECB0084K - 151008 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 151008 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:BARRIO VIEJO IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE ARROYO CHAMBAINA, PROLONGACIÓN CALLE LAS FLORES RIO BLANCO CERCA DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL., lon:-93.10142793, lat:17.4273713}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 1271827.27 | 1271827.27 | 1271827.27 | 1271827.27 | 1271827.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0014/2019, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:1271827.27, importe_modificado:1271827.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1664485/proyecto_FIN, 1664485/proyecto_PROCESO, 1664485/proyecto_FIN, 1664485/proyecto_INICIO, 1664485/proyecto_PROCESO, 1664485/proyecto_INICIO, 1664485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664511 | Proyecto de inversión | 1401982.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401982.16, modificado:1401982.16}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 151043 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 151043 | S | 83 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA SOLEDAD - NUEVO LOMA DE CABALLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN BARRIO NUEVO LOMA DE CABALLO, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y , LA OBRA SE UBICA, lon:-93.0897361, lat:17.43463352}} | 2019-07-14 | 2019-10-08 | 1401982.16 | 1401982.16 | 1401982.16 | 1401982.16 | 1401982.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0011/2019, contratista:ING. MIGUEL ANGEL RABANALES HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:1401982.16, importe_modificado:1401982.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664511/proyecto_INICIO, 1664511/proyecto_PROCESO, 1664511/proyecto_INICIO, 1664511/proyecto_FIN, 1664511/proyecto_PROCESO, 1664511/proyecto_FIN, 1664511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664542 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 151094 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 151094 | S | 280 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO IXTACOMITAN - PICHUCALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29570 EMILIANO ZAPATA, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL TRAMO IXTACOMITAN PICHUCAL, lon:-93.10041426, lat:17.45961042}} | 2019-07-16 | 2019-09-16 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0012/2019, contratista:Hugo Luis Garcia Hernandez, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.0}} | {1664542/proyecto_INICIO, 1664542/proyecto_FIN, 1664542/proyecto_INICIO, 1664542/proyecto_FIN, 1664542/proyecto_PROCESO, 1664542/proyecto_FIN, 1664542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695276 | Acción | 183516.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183516.2, modificado:183516.2}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 267635 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN | 267635 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.096559, lat:17.430751}} | 2019-07-13 | 2019-12-06 | 183516.2 | 183516.2 | 183516.2 | 183516.2 | 183516.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76211, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:183516.2, importe_modificado:183516.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695276/proyecto_FIN, 1695276/proyecto_PROCESO, 1695276/proyecto_INICIO, 1695276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615276 | Acción | 114770.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114770.97, modificado:114770.97}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 168493 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 168493 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.096559, lat:17.430751}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 114770.97 | 114770.97 | 114770.97 | 114770.97 | 114770.97 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-ARRENDA-02/2019, contratista:ASUNCIÓN HERNANDEZ BERMUDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:114770.97, importe_modificado:114770.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1615276/proyecto_FIN, 1615276/proyecto_PROCESO, 1615276/proyecto_INICIO, 1615276/proyecto_PROCESO, 1615276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695268 | Acción | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 265903 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN | 265903 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.096559, lat:17.430751}} | 2019-07-13 | 2019-10-08 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76193, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:85000.0, importe_modificado:85000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695268/proyecto_FIN, 1695268/proyecto_PROCESO, 1695268/proyecto_FIN, 1695268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666723 | Proyecto de inversión | 450690.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450690.35, modificado:450690.35}} | REHABILITACION DE CALLE TRAMO LA DEPORTIVA LA LUPITA - 154852 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 154852 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE LAS FLORES - ARROYO CHAMBAINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN BARRIO VIEJO IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , CERCA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE, lon:-93.10089029, lat:17.42678486}} | 2019-07-25 | 2019-08-31 | 450690.35 | 450690.35 | 450690.35 | 450690.35 | 450690.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0016/2019, contratista:HUGO LUIS GARCIA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE IXTCOMITAN, monto:450690.35, importe_modificado:450690.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666723/proyecto_INICIO, 1666723/proyecto_PROCESO, 1666723/proyecto_FIN, 1666723/proyecto_PROCESO, 1666723/proyecto_FIN, 1666723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552684 | Proyecto de inversión | 747795.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747795.78, modificado:747795.78}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SANTA CRUZ - 106676 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 106676 | S | 3104 | 2982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y LA CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, lon:-92.90076557, lat:16.80040398}} | 2019-05-13 | 2019-07-12 | 747795.78 | 747795.78 | 747795.78 | 747795.78 | 747795.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2019-11, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:747795.78, importe_modificado:747795.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {1552684/proyecto_INICIO, 1552684/proyecto_PROCESO, 1552684/proyecto_INICIO, 1552684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636227 | Proyecto de inversión | 667433.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667433.57, modificado:667433.57}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 242128 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242128 | S | 483 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:CALLE BARRIO LIMÓN INTERIOR SN COLONIA CHIGTON, 29347 CHIGTÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COLONIA CHIGTÓN, lon:-92.87814235, lat:16.84000428}} | 2019-09-10 | 2019-10-12 | 667433.57 | 667433.57 | 667433.57 | 667433.57 | 667433.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-006, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:702234.43, importe_modificado:702234.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {1636227/proyecto_PROCESO, 1636227/proyecto_FIN, 1636227/proyecto_INICIO, 1636227/proyecto_FIN, 1636227/proyecto_INICIO, 1636227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636802 | Proyecto de inversión | 407234.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407234.15, modificado:407234.15}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AEREA. - 242622 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242622 | S | 319 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:6, direccion:INTERIOR SN COLONIA LAS CAÑITAS, 29342 LAS CAÑITAS, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL IXTAPA TUXTLA GUTIERREZ., lon:-92.91261294, lat:16.7914662}} | 2019-09-30 | 2019-10-30 | 407234.15 | 407234.15 | 407234.15 | 407234.15 | 407234.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-023, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:407234.15, importe_modificado:407234.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636802/proyecto_INICIO, 1636802/proyecto_PROCESO, 1636802/proyecto_FIN, 1636802/proyecto_PROCESO, 1636802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663994 | Proyecto de inversión | 382491.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382491.65, modificado:382491.65}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO ELECTRIFICACION - 275516 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 275516 | S | 387 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:INTERIOR SN COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA IGLESIA DE LA COLONIA, lon:-92.88230871, lat:16.89855752}} | 2019-08-30 | 2019-09-30 | 382491.65 | 382491.65 | 382491.65 | 382491.65 | 382491.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-005, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2130446.33, importe_modificado:2130446.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:780.0}} | {1663994/proyecto_FIN, 1663994/proyecto_PROCESO, 1663994/proyecto_INICIO, 1663994/proyecto_FIN, 1663994/proyecto_INICIO, 1663994/proyecto_PROCESO, 1663994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682739 | Proyecto de inversión | 656405.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656405.72, modificado:656405.72}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO - 294028 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 294028 | S | 596 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:INTERIOR SN COLONIA CONCEPCIÓN, 29345 CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO A 7 KM DE LA COLONIA AZTLÁN EN CAMINO DE TERRACERIA Y A 600 M DEL PARQUE DE LA COLONIA CONCEPCIÓN, lon:-92.96007219, lat:16.80930419}} | 2019-08-30 | 2019-09-30 | 656405.72 | 656405.72 | 656405.72 | 656405.72 | 656405.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-020, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2130446.33, importe_modificado:2130446.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682739/proyecto_INICIO, 1682739/proyecto_PROCESO, 1682739/proyecto_FIN, 1682739/proyecto_INICIO, 1682739/proyecto_FIN, 1682739/proyecto_PROCESO, 1682739/proyecto_INICIO, 1682739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695013 | Acción | 268817.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268817.2, modificado:268817.2}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 218018 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE IXTAPA | 218018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.905903, lat:16.803525}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 268817.2 | 268817.2 | 268817.2 | 268817.2 | 268817.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAI-FISM/PS-2019-02, contratista:DISTRIBUIDORA GELTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:268817.2, importe_modificado:268817.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695013/proyecto_INICIO, 1695013/proyecto_PROCESO, 1695013/proyecto_INICIO, 1695013/proyecto_FIN, 1695013/proyecto_INICIO, 1695013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632369 | Proyecto de inversión | 1709708.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709708.51, modificado:1709708.51}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 212659 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212659 | S | 543 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1884.0, meta_modificada:1884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:CALLE CALLE GRANDE INTERIOR SN COLONIA EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO EL ZAPOTILLO PLAN DE AYALA, lon:-92.95091014, lat:16.83277792}} | 2019-07-17 | 2019-09-10 | 1709708.51 | 1709708.51 | 1709708.51 | 1709708.51 | 1709708.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2019/24, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1709708.51, importe_modificado:1709708.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1884.0}} | {1632369/proyecto_FIN, 1632369/proyecto_PROCESO, 1632369/proyecto_FIN, 1632369/proyecto_INICIO, 1632369/proyecto_PROCESO, 1632369/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636251 | Proyecto de inversión | 34800.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.86, modificado:34800.86}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE - 242154 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242154 | S | 483 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:INTERIOR SN COLONIA CHIGTON, 29347 CHIGTÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA COLONIA CHIGTÓN EN EL BARRIO LIMÓN, lon:-92.87814208, lat:16.84001575}} | 2019-09-10 | 2019-10-12 | 34800.86 | 34800.86 | 34800.86 | 34800.86 | 34800.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-006, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:702234.43, importe_modificado:702234.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1636251/proyecto_INICIO, 1636251/proyecto_FIN, 1636251/proyecto_PROCESO, 1636251/proyecto_INICIO, 1636251/proyecto_PROCESO, 1636251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636290 | Proyecto de inversión | 2046209.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046209.5, modificado:2046209.5}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 242193 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242193 | S | 218 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:61, direccion:INTERIOR SN COLONIA MAZANILHO, 00000 MAZANILHO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD MAZANILHO, lon:-92.94271504, lat:16.86533106}} | 2019-07-15 | 2019-10-10 | 2046209.5 | 2046209.5 | 2046209.5 | 2046209.5 | 2046209.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-011, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2046209.5, importe_modificado:2046209.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1185.0}} | {1636290/proyecto_FIN, 1636290/proyecto_INICIO, 1636290/proyecto_PROCESO, 1636290/proyecto_INICIO, 1636290/proyecto_PROCESO, 1636290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636764 | Proyecto de inversión | 2543511.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2543511.25, modificado:2543511.25}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 242597 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242597 | S | 387 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:INTERIOR SN COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL FIN DEL LA AVENIDA CENTRAL RUMBO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.88186346, lat:16.89855239}} | 2019-09-21 | 2019-11-22 | 2543511.25 | 2543511.25 | 2543511.25 | 2543511.25 | 2543511.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-018, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2543511.25, importe_modificado:2543511.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:416.0}} | {1636764/proyecto_INICIO, 1636764/proyecto_PROCESO, 1636764/proyecto_INICIO, 1636764/proyecto_FIN, 1636764/proyecto_PROCESO, 1636764/proyecto_FIN, 1636764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663821 | Proyecto de inversión | 112980.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112980.21, modificado:112980.21}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AGUA POTABLE - 275301 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 275301 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE INTERIOR SN BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMERA AVENIDA NORTE A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL., lon:-92.90456549, lat:16.80276971}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 112980.21 | 112980.21 | 112980.21 | 112980.21 | 112980.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-024, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2858316.63, importe_modificado:2858316.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {1663821/proyecto_INICIO, 1663821/proyecto_PROCESO, 1663821/proyecto_INICIO, 1663821/proyecto_FIN, 1663821/proyecto_INICIO, 1663821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662564 | Proyecto de inversión | 163348.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163348.08, modificado:163348.08}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DRENAJE - 273833 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 273833 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE INTERIOR SN BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMERA AVENIDA NORTE A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.90478341, lat:16.80369437}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 163348.08 | 163348.08 | 163348.08 | 163348.08 | 163348.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-024, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2858316.63, importe_modificado:2858316.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {1662564/proyecto_FIN, 1662564/proyecto_INICIO, 1662564/proyecto_PROCESO, 1662564/proyecto_FIN, 1662564/proyecto_INICIO, 1662564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665154 | Proyecto de inversión | 2415459.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415459.41, modificado:2415459.41}} | REMODELACION DEL PARQUE PUBLICO - 277681 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 277681 | S | 440 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1361.4, meta_modificada:1361.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:INTERIOR SN COLONIA MODELO, 29349 MODELO (EL ZAPOTAL), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COLONIA A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-92.92768918, lat:16.83960712}} | 2019-09-04 | 2019-10-18 | 2415459.41 | 2415459.41 | 2415459.41 | 2415459.41 | 2415459.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-012, contratista:YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2415226.84, importe_modificado:2415226.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1361.4}} | {1665154/proyecto_INICIO, 1665154/proyecto_PROCESO, 1665154/proyecto_FIN, 1665154/proyecto_INICIO, 1665154/proyecto_FIN, 1665154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632384 | Proyecto de inversión | 1607644.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607644.79, modificado:1607644.79}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 212725 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212725 | S | 543 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1824.0, meta_modificada:1824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:CALLE CALLE GRANDE INTERIOR SN COLONIA EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO PLAN DE AYALA EL ZAPOTILLO, lon:-92.95001157, lat:16.83702026}} | 2019-08-30 | 2019-10-18 | 1607644.79 | 1607644.79 | 1607644.79 | 1607644.79 | 1607644.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-025, contratista:YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1607644.79, importe_modificado:1607644.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1824.0}} | {1632384/proyecto_INICIO, 1632384/proyecto_PROCESO, 1632384/proyecto_FIN, 1632384/proyecto_PROCESO, 1632384/proyecto_FIN, 1632384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636624 | Proyecto de inversión | 408122.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408122.58, modificado:408122.58}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 242478 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242478 | S | 483 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.3, meta_modificada:362.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:INTERIOR SN COLONIA CHIGTON, 29347 CHIGTÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA Y QUIOSCO DE LA COLONIA CHIGTON, lon:-92.87287154, lat:16.84427467}} | 2019-10-04 | 2019-11-20 | 408122.58 | 408122.58 | 408122.58 | 408122.58 | 408122.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-014, contratista:GILMER ELERIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:766272.66, importe_modificado:766272.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.3}} | {1636624/proyecto_INICIO, 1636624/proyecto_PROCESO, 1636624/proyecto_FIN, 1636624/proyecto_PROCESO, 1636624/proyecto_INICIO, 1636624/proyecto_FIN, 1636624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636682 | Proyecto de inversión | 2246818.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2246818.43, modificado:2246818.43}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA AÉREA - 242522 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242522 | S | 387 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:INTERIOR SN COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO SOYALO VISTORICO R. GRAJALES Y EN LAS CALLES DE LA MISMA, lon:-92.88453494, lat:16.89586279}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 2246818.43 | 2246818.43 | 2246818.43 | 2246818.43 | 2246818.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2019-17, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2246818.43, importe_modificado:2246818.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1636682/proyecto_INICIO, 1636682/proyecto_PROCESO, 1636682/proyecto_FIN, 1636682/proyecto_PROCESO, 1636682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662390 | Proyecto de inversión | 2581988.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2581988.34, modificado:2581988.34}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 273635 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 273635 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2517.0, meta_modificada:2517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA 1RA AVENIDA NORTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SE ENCUETRA A UN LADO DEL PARQUE CENTRAL MUNICIPAL, lon:-92.90518889, lat:16.80392589}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 2581988.34 | 2581988.34 | 2581988.34 | 2581988.34 | 2581988.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-024, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2858316.63, importe_modificado:2858316.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2517.0}} | {1662390/proyecto_INICIO, 1662390/proyecto_FIN, 1662390/proyecto_PROCESO, 1662390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664854 | Proyecto de inversión | 382491.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382491.65, modificado:382491.65}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO ELECTRIFICACION - 277329 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 277329 | S | 596 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:INTERIOR SN COLONIA CONCEPCIÓN, 29345 CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DE LA POBLACIÓN, lon:-92.96109788, lat:16.80894559}} | 2019-08-30 | 2019-09-30 | 382491.65 | 382491.65 | 382491.65 | 382491.65 | 382491.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-020, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2130446.33, importe_modificado:2130446.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664854/proyecto_FIN, 1664854/proyecto_INICIO, 1664854/proyecto_PROCESO, 1664854/proyecto_INICIO, 1664854/proyecto_PROCESO, 1664854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632215 | Proyecto de inversión | 3932731.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932731.93, modificado:3932731.93}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA - 212015 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212015 | S | 585 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:COLONIA AZTLÁN, 29349 AZTLÁN (RANCHO NUEVO), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA CARRETERA INTERNACIONAL SOYALOIXTAPA AUN COSTADO DE LA CASA EJIDAL LOCALIDAD DE IXTAPA, lon:-92.92334025, lat:16.76848177}} | 2019-07-14 | 2019-10-09 | 3932731.93 | 3932731.93 | 3932731.93 | 3932731.93 | 3932731.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-004, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3932731.93, importe_modificado:3932731.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1632215/proyecto_INICIO, 1632215/proyecto_PROCESO, 1632215/proyecto_FIN, 1632215/proyecto_PROCESO, 1632215/proyecto_FIN, 1632215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632297 | Proyecto de inversión | 1583315.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583315.53, modificado:1583315.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA - 212346 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212346 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:63, direccion:COLONIA SAN JOSE PUENTE DE TIERRA, 00000 SAN JOSÉ PUENTE DE TIERRA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CAMINO 5 DE FEBRERO SAN JOSE PUENTE DE TIERRA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, lon:-92.98183065, lat:16.81060804}} | 2019-07-22 | 2019-10-21 | 1583315.53 | 1583315.53 | 1583315.53 | 1583315.53 | 1583315.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2019-16, contratista:YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1583315.53, importe_modificado:1583315.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {1632297/proyecto_INICIO, 1632297/proyecto_PROCESO, 1632297/proyecto_INICIO, 1632297/proyecto_FIN, 1632297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632324 | Proyecto de inversión | 1800720.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800720.62, modificado:1800720.62}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN LA PRIMARIA VICTORICO R GRAJALES - 212513 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212513 | S | 387 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATÓLICA EN LA AVENIDA CENTRAL, lon:-92.88430147, lat:16.89941029}} | 2019-08-02 | 2019-10-02 | 1800720.62 | 1800720.62 | 1800720.62 | 1800720.62 | 1800720.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2019-21, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1800720.62, importe_modificado:1800720.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {1632324/proyecto_PROCESO, 1632324/proyecto_FIN, 1632324/proyecto_INICIO, 1632324/proyecto_FIN, 1632324/proyecto_PROCESO, 1632324/proyecto_INICIO, 1632324/proyecto_PROCESO, 1632324/proyecto_FIN, 1632324/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634724 | Proyecto de inversión | 3268778.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3268778.34, modificado:3268778.34}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN MONTALVO - 239711 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 239711 | S | 440 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.05, meta_modificada:796.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:INTERIOR SN COLONIA MODELO, 29348 MODELO (EL ZAPOTAL), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA COLONIA MODELO, lon:-92.92771654, lat:16.83944744}} | 2019-07-15 | 2019-10-14 | 3268778.34 | 3268778.34 | 3268778.34 | 3268778.34 | 3268778.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-015, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3268778.34, importe_modificado:3268778.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.05}} | {1634724/proyecto_INICIO, 1634724/proyecto_PROCESO, 1634724/proyecto_FIN, 1634724/proyecto_PROCESO, 1634724/proyecto_FIN, 1634724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636255 | Proyecto de inversión | 1989073.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989073.23, modificado:1989073.23}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN JARDIN DE NIÑOS FRAY PEDRO DE GANT - 242158 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242158 | S | 250 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.56, meta_modificada:691.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:43, direccion:INTERIOR SN COLONIA TELESTAQUIO, 29348 TELESTAQUÍN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRAY PEDRO DE GANTE A UN COSTADO DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA, lon:-92.90791844, lat:16.86021256}} | 2019-10-22 | 2019-12-20 | 1989073.23 | 1989073.23 | 1989073.23 | 1989073.23 | 1989073.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-008, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1989073.23, importe_modificado:1989073.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.56}} | {1636255/proyecto_INICIO, 1636255/proyecto_PROCESO, 1636255/proyecto_FIN, 1636255/proyecto_PROCESO, 1636255/proyecto_FIN, 1636255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636663 | Proyecto de inversión | 23625.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23625.92, modificado:23625.92}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AGUA POTABLE - 242507 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242507 | S | 483 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:INTERIOR SN COLONIA CHIGTON, 29347 CHIGTÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COLONIA DE CHIGTON, lon:-92.8727499, lat:16.84434745}} | 2019-10-04 | 2019-11-20 | 23625.92 | 23625.92 | 23625.92 | 23625.92 | 23625.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-014, contratista:GILMER ELERIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:766272.66, importe_modificado:766272.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {1636663/proyecto_FIN, 1636663/proyecto_PROCESO, 1636663/proyecto_INICIO, 1636663/proyecto_FIN, 1636663/proyecto_INICIO, 1636663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636835 | Proyecto de inversión | 2009940.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009940.53, modificado:2009940.53}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 242643 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242643 | S | 211 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2382.0, meta_modificada:2382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:28, direccion:INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 29348 PLAN DE AYALA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD Y DIRIGIENDO A LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTA., lon:-92.93845771, lat:16.83746632}} | 2019-09-04 | 2019-10-18 | 2009940.53 | 2009940.53 | 2009940.53 | 2009940.53 | 2009940.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-002, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2009940.53, importe_modificado:2009940.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2382.0}} | {1636835/proyecto_INICIO, 1636835/proyecto_PROCESO, 1636835/proyecto_FIN, 1636835/proyecto_PROCESO, 1636835/proyecto_FIN, 1636835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401640703 | Proyecto de inversión | 2086829.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086829.06, modificado:2086829.06}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 247448 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 247448 | S | 178 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1298.36, meta_modificada:1298.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:INTERIOR SN COLONIA 5 DE FEBRERO, 29345 CINCO DE FEBRERO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO AUN COSTADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA 05 DE FEBRERO, lon:-92.97148685, lat:16.79558965}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 2086829.06 | 2086829.06 | 2086829.06 | 2086829.06 | 2086829.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-017, contratista:YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2086829.06, importe_modificado:2086829.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1298.36}} | {1640703/proyecto_FIN, 1640703/proyecto_PROCESO, 1640703/proyecto_FIN, 1640703/proyecto_INICIO, 1640703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401640985 | Proyecto de inversión | 3003687.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003687.99, modificado:3003687.99}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL AGUA ENTUBADA - 247850 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COSTITUCIONAL | 247850 | S | 593 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1037.0, meta_modificada:1037.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:INTERIOR SN COLONIA CONCEPCIÓN, 29345 CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, lon:-92.96117811, lat:16.80888586}} | 2019-09-21 | 2019-11-22 | 3003687.99 | 3003687.99 | 3003687.99 | 3003687.99 | 3003687.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-019, contratista:YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3003687.99, importe_modificado:3003687.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1037.0}} | {1640985/proyecto_FIN, 1640985/proyecto_INICIO, 1640985/proyecto_PROCESO, 1640985/proyecto_INICIO, 1640985/proyecto_PROCESO, 1640985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664441 | Proyecto de inversión | 1747954.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747954.68, modificado:1747954.68}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 276308 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 276308 | S | 218 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:61, direccion:INTERIOR SN COLONIA MAZANILHO, 00000 MAZANILHO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.94298939, lat:16.86406532}} | 2019-08-30 | 2019-09-30 | 1747954.68 | 1747954.68 | 1747954.68 | 1747954.68 | 1747954.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-007, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2130446.33, importe_modificado:2130446.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664441/proyecto_FIN, 1664441/proyecto_PROCESO, 1664441/proyecto_INICIO, 1664441/proyecto_PROCESO, 1664441/proyecto_INICIO, 1664441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664460 | Proyecto de inversión | 382491.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382491.65, modificado:382491.65}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO INSTALACION ELECTRICA - 276341 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 276341 | S | 218 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:61, direccion:INTERIOR SN COLONIA MAZANILHO, 00000 MAZANILHO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COLONIA., lon:-92.94303767, lat:16.86402425}} | 2019-08-30 | 2019-09-30 | 382491.65 | 382491.65 | 382491.65 | 382491.65 | 382491.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-007, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2130446.33, importe_modificado:2130446.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664460/proyecto_PROCESO, 1664460/proyecto_INICIO, 1664460/proyecto_FIN, 1664460/proyecto_PROCESO, 1664460/proyecto_INICIO, 1664460/proyecto_PROCESO, 1664460/proyecto_FIN, 1664460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629261 | Proyecto de inversión | 4388896.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4388896.05, modificado:4388896.05}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA - 237542 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 237542 | S | 351 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5225.0, meta_modificada:5225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:13, direccion:INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 29342 CUAUHTÉMOC (SAN NICOLÁS), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CUAUHTEMOC 5 DE FEBRERO A UN COSTADO DE LA PRESA PARA RIEGO., lon:-92.9322371, lat:16.77453474}} | 2019-07-29 | 2019-09-27 | 4388896.05 | 4388896.05 | 4388896.05 | 4388896.05 | 4388896.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2019-19, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:4388896.05, importe_modificado:4388896.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5225.0}} | {1629261/proyecto_FIN, 1629261/proyecto_PROCESO, 1629261/proyecto_INICIO, 1629261/proyecto_PROCESO, 1629261/proyecto_INICIO, 1629261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634615 | Proyecto de inversión | 1806993.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806993.51, modificado:1806993.51}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA - 222689 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 222689 | S | 126 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:84, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN GABRIEL, 00000 SAN GABRIEL, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL IXTAPA CHIAPAS, lon:-92.93658799, lat:16.86020337}} | 2019-09-04 | 2019-11-04 | 1806993.51 | 1806993.51 | 1806993.51 | 1806993.51 | 1806993.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-001, contratista:YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1806993.51, importe_modificado:1806993.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {1634615/proyecto_PROCESO, 1634615/proyecto_FIN, 1634615/proyecto_INICIO, 1634615/proyecto_FIN, 1634615/proyecto_INICIO, 1634615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634802 | Proyecto de inversión | 4771821.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4771821.25, modificado:4771821.25}} | REHABILITACION DE CAMINO VICTORICO R GRAJLES - 239875 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 239875 | S | 387 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL TRAMO QUE CONDUCE DE VICTORICO R. GRAJALES A EL , lon:-92.88609921, lat:16.89956047}} | 2019-07-16 | 2019-09-20 | 4771821.25 | 4771821.25 | 4771821.25 | 4771821.25 | 4771821.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/FISM/2019-23, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:4771821.25, importe_modificado:4771821.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1634802/proyecto_PROCESO, 1634802/proyecto_INICIO, 1634802/proyecto_PROCESO, 1634802/proyecto_FIN, 1634802/proyecto_INICIO, 1634802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695012 | Acción | 433663.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433663.87, modificado:433663.87}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRA - 217999 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE IXTAPA | 217999 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.905903, lat:16.803525}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 433663.87 | 433663.87 | 433663.87 | 433663.87 | 433663.87 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-09, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:433663.87, importe_modificado:433663.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695012/proyecto_INICIO, 1695012/proyecto_FIN, 1695012/proyecto_PROCESO, 1695012/proyecto_INICIO, 1695012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552708 | Acción | 2601983.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2601983.24, modificado:2601983.24}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 106750 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 106750 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.905903, lat:16.803525}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 2601983.24 | 2601983.24 | 2601983.24 | 2601983.24 | 2601983.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAI-FISM/PS-2019-01, contratista:DISTRIBUIODORA GELTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2601983.24, importe_modificado:2601983.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1552708/proyecto_PROCESO, 1552708/proyecto_INICIO, 1552708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634798 | Proyecto de inversión | 1793316.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793316.57, modificado:1793316.57}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMAARIA NIÑOS HEROES - 223043 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 223043 | S | 195 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:19, direccion:COLONIA EL MANGUITO BUENAVISTA, 00000 EL MANGUITO BUENAVISTA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA COLONIA EL MANGUITO BUENAVISTA, lon:-92.91833703, lat:16.85894362}} | 2019-09-04 | 2019-11-04 | 1793316.57 | 1793316.57 | 1793316.57 | 1793316.57 | 1793316.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-003, contratista:YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1793316.57, importe_modificado:1793316.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {1634798/proyecto_INICIO, 1634798/proyecto_PROCESO, 1634798/proyecto_FIN, 1634798/proyecto_INICIO, 1634798/proyecto_FIN, 1634798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636338 | Proyecto de inversión | 1343582.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343582.2, modificado:888287.27}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS - 242231 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242231 | S | 45 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:20, direccion:INTERIOR SN COLONIA MATASANO, 00000 MATASANO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA MATASANO, lon:-92.96735917, lat:16.82310916}} | 2019-07-15 | 2019-08-19 | 888287.27 | 888287.27 | 888287.27 | 888287.27 | 888287.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-013, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:888287.27, importe_modificado:888287.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1636338/proyecto_FIN, 1636338/proyecto_INICIO, 1636338/proyecto_PROCESO, 1636338/proyecto_FIN, 1636338/proyecto_PROCESO, 1636338/proyecto_FIN, 1636338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636634 | Proyecto de inversión | 334524.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334524.16, modificado:334524.16}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DRENAJE SANITARIO - 242487 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242487 | S | 483 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:INTERIOR SN COLONIA CHIGTON, 29347 CHIGTÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COLONIA DE CHIGTON, lon:-92.87275217, lat:16.84408081}} | 2019-10-04 | 2019-11-20 | 334524.16 | 334524.16 | 334524.16 | 334524.16 | 334524.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-014, contratista:GILMER ELERIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:766272.66, importe_modificado:766272.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {1636634/proyecto_PROCESO, 1636634/proyecto_FIN, 1636634/proyecto_INICIO, 1636634/proyecto_PROCESO, 1636634/proyecto_FIN, 1636634/proyecto_INICIO, 1636634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636749 | Proyecto de inversión | 425641.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425641.39, modificado:425641.39}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DRENAJE SANITARIO - 242587 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242587 | S | 117 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:17, direccion:INTERIOR SN COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 FRANCISCO ROMO SERRANO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA DE LA COLONIA FRANCISCO R. SERRANO., lon:-92.82637828, lat:16.78451724}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 425641.39 | 425641.39 | 425641.39 | 425641.39 | 425641.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-016, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1639024.8, importe_modificado:1639024.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1636749/proyecto_FIN, 1636749/proyecto_INICIO, 1636749/proyecto_PROCESO, 1636749/proyecto_FIN, 1636749/proyecto_INICIO, 1636749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636778 | Proyecto de inversión | 1377001.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377001.65, modificado:1377001.65}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA - 242610 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242610 | S | 431 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2333.0, meta_modificada:2333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:53, direccion:INTERIOR SN COLONIA NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), 29342 NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-92.94712208, lat:16.80003696}} | 2019-07-18 | 2019-09-23 | 1377001.65 | 1377001.65 | 1377001.65 | 1377001.65 | 1377001.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2019-27, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1377001.65, importe_modificado:1377001.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2333.0}} | {1636778/proyecto_PROCESO, 1636778/proyecto_INICIO, 1636778/proyecto_PROCESO, 1636778/proyecto_FIN, 1636778/proyecto_PROCESO, 1636778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636814 | Proyecto de inversión | 747910.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747910.52, modificado:747910.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CONCEPCIÓN - 242628 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242628 | S | 596 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:INTERIOR SN COLONIA CONCEPCIÓN, 29345 CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CONCEPCIÓN AZTLÁN QUE CONECTAN RESPECTIVAS COLONIAS., lon:-92.96337164, lat:16.80685243}} | 2019-07-15 | 2019-09-18 | 747910.52 | 747910.52 | 747910.52 | 747910.52 | 747910.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-021, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:747910.52, importe_modificado:747910.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1210.0}} | {1636814/proyecto_INICIO, 1636814/proyecto_FIN, 1636814/proyecto_PROCESO, 1636814/proyecto_INICIO, 1636814/proyecto_PROCESO, 1636814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663900 | Proyecto de inversión | 1743048.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743048.16, modificado:1743048.16}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CONCEPCION LIMON - 275399 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 275399 | S | 52 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1590.0, meta_modificada:1590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:18, direccion:INTERIOR SN COLONIA EL LIMON, 00000 EL LIMÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LA SALIDA DE LA COLONIA CONCEPCION EN LA PARTE DE ATRAS DE LA IGLESIA DEL LUGAR, lon:-92.96773468, lat:16.82273945}} | 2019-07-16 | 2019-10-18 | 1743048.16 | 1743048.16 | 1743048.16 | 1743048.16 | 1743048.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2019-26, contratista:YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1743048.16, importe_modificado:1743048.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1590.0}} | {1663900/proyecto_FIN, 1663900/proyecto_PROCESO, 1663900/proyecto_INICIO, 1663900/proyecto_FIN, 1663900/proyecto_INICIO, 1663900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664866 | Proyecto de inversión | 1900815.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900815.67, modificado:1900815.67}} | REHABILITACION DEL CAMINO IXTAPA SERRANO - 277355 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 277355 | S | 117 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:17, direccion:INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO ROMO SERRANO, 29340 FRANCISCO ROMO SERRANO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE IXTAPA CONECTANDO CON LA COLONIA FRANCISCO R. SERRANO, lon:-92.82748335, lat:16.78605799}} | 2019-07-26 | 2019-09-23 | 1900815.67 | 1900815.67 | 1900815.67 | 1900815.67 | 1900815.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-022, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1900815.67, importe_modificado:1900815.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10500.0}} | {1664866/proyecto_INICIO, 1664866/proyecto_PROCESO, 1664866/proyecto_INICIO, 1664866/proyecto_PROCESO, 1664866/proyecto_FIN, 1664866/proyecto_INICIO, 1664866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631588 | Proyecto de inversión | 898550.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898550.16, modificado:898550.16}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 209017 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 209017 | S | 42 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:47, direccion:COLONIA LINDA VISTA, 29340 LINDAVISTA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS LINEALES APROXIMADAMENTE DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA, lon:-92.91015671, lat:16.81600567}} | 2019-07-13 | 2019-08-08 | 898550.16 | 898550.16 | 898550.16 | 898550.16 | 898550.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2019-18, contratista:YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:898550.16, importe_modificado:898550.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}} | {1631588/proyecto_INICIO, 1631588/proyecto_PROCESO, 1631588/proyecto_FIN, 1631588/proyecto_PROCESO, 1631588/proyecto_FIN, 1631588/proyecto_INICIO, 1631588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632261 | Proyecto de inversión | 1763338.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763338.63, modificado:1763338.63}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA - 212212 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212212 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:47, direccion:INTERIOR SN COLONIA LINDAVISTA, 00000 LINDAVISTA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA CENTRAL FRENTE A LA CLINICA DE LA COLONIA, lon:-92.90881681, lat:16.81725401}} | 2019-07-16 | 2019-10-19 | 1763338.63 | 1763338.63 | 1763338.63 | 1763338.63 | 1763338.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2019-20, contratista:YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1763338.63, importe_modificado:1763338.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {1632261/proyecto_PROCESO, 1632261/proyecto_FIN, 1632261/proyecto_INICIO, 1632261/proyecto_FIN, 1632261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636272 | Proyecto de inversión | 1912041.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912041.82, modificado:1912041.82}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL, GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO - 242180 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242180 | S | 319 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.56, meta_modificada:691.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:6, direccion:INTERIOR SN COLONIA LAS CAÑITAS, 29342 LAS CAÑITAS, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA COLONIA LAS CAÑITAS, lon:-92.9103286, lat:16.78493462}} | 2019-09-18 | 2019-11-20 | 1912041.82 | 1912041.82 | 1912041.82 | 1912041.82 | 1912041.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-009, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1912041.82, importe_modificado:1912041.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.56}} | {1636272/proyecto_INICIO, 1636272/proyecto_PROCESO, 1636272/proyecto_INICIO, 1636272/proyecto_FIN, 1636272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636716 | Proyecto de inversión | 1213383.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213383.41, modificado:1213383.41}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 242556 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242556 | S | 117 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.0, meta_modificada:1045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:17, direccion:INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO ROMO SERRANO, 29340 FRANCISCO ROMO SERRANO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA COLONIA QUE COMUNICA A LA PRIMARIA Y AL QUINDER CON ELLA., lon:-92.82826656, lat:16.78687973}} | 2019-07-15 | 2019-09-18 | 1213383.41 | 1213383.41 | 1213383.41 | 1213383.41 | 1213383.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-016, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1639024.8, importe_modificado:1639024.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1045.0}} | {1636716/proyecto_INICIO, 1636716/proyecto_PROCESO, 1636716/proyecto_FIN, 1636716/proyecto_PROCESO, 1636716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663938 | Proyecto de inversión | 1747954.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747954.68, modificado:1747954.68}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 275447 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 275447 | S | 387 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:INTERIOR SN COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DE LA IGLESIA DE LA COLONIA, lon:-92.8817669, lat:16.89874743}} | 2019-08-30 | 2019-09-30 | 1747954.68 | 1747954.68 | 1747954.68 | 1747954.68 | 1747954.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-005, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2130446.33, importe_modificado:2130446.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663938/proyecto_FIN, 1663938/proyecto_INICIO, 1663938/proyecto_PROCESO, 1663938/proyecto_INICIO, 1663938/proyecto_PROCESO, 1663938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631304 | Acción | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 207256 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 207256 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1631304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634983 | Proyecto de inversión | 468895.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468895.22, modificado:468895.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y CULTURAL PRIMERA ETAPA - 223453 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 223453 | S | 650 | 659 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 0 0 INTERIOR 0 BARRIO SANTO TOMAS, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA MÉXICO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ ENTRE LAS CALLES AVENIDA MEXICO Y LUIS DONALDO COLOS, lon:-93.00021335, lat:17.49804932}} | 2019-09-16 | 2019-12-31 | 468895.22 | 468895.22 | 468895.22 | 468895.22 | 468895.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69087, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:468895.22, importe_modificado:468895.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1634983/proyecto_INICIO, 1634983/proyecto_PROCESO, 1634983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634063 | Proyecto de inversión | 468826.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468826.17, modificado:468826.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL PRIMERA ETAPA - 220367 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 220367 | S | 100 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:CALLE 0 0 0 INTERIOR 0 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29590 MIGUEL HIDALGO, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, ESTA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL C, lon:-93.01118546, lat:17.51818768}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 468826.17 | 468826.17 | 468826.17 | 468826.17 | 468826.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69084, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:468826.17, importe_modificado:468826.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1634063/proyecto_PROCESO, 1634063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631297 | Acción | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 207196 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 207196 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1631297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543025 | Proyecto de inversión | 3383303.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3383303.14, modificado:3383303.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 88046 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 88046 | S | 320 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS DENTRO DE LA COMUNIDAD LÁZARO CÁRDENAS, lon:-92.94297757, lat:17.3818847}} | 2019-03-18 | 2019-06-15 | 3383303.14 | 3383303.14 | 3383303.14 | 3383303.14 | 3383303.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/001-2019, contratista:ING. JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:3383303.14, importe_modificado:3383303.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:44.0}} | {1543025/proyecto_PROCESO, 1543025/proyecto_INICIO, 1543025/proyecto_PROCESO, 1543025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545905 | Proyecto de inversión | 2808814.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2808814.91, modificado:2808814.91}} | AMPLIACIÓN DE LA RED TRIFASICA DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION - 92503 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 92503 | S | 2100 | 1900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29590 TRAMO RAYA TABASCO - EJIDO LA GLORIA KILÓMETRO 38 + 38 INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29590 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL EJIDO LA GLORIA PARTIENDO DE LA , lon:-92.9545786, lat:17.44354906}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 2808814.91 | 2808814.91 | 2808814.91 | 2808814.91 | 2808814.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/004-2019, contratista:ING. ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:2808814.91, importe_modificado:2808814.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} | {1545905/proyecto_PROCESO, 1545905/proyecto_INICIO, 1545905/proyecto_PROCESO, 1545905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695024 | Acción | 75481.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75481.2, modificado:75481.2}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 224007 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE IXTAPANGAJOYA | 224007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 75481.2 | 75481.2 | 75481.2 | 75481.2 | 75481.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75672, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:75481.2, importe_modificado:75481.2}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}} | {1695024/proyecto_PROCESO, 1695024/proyecto_FIN, 1695024/proyecto_PROCESO, 1695024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201551430 | Proyecto de inversión | 334376.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334376.62, modificado:334376.62}} | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS - 103569 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 103569 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:161.13, meta_modificada:161.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 COLONIA COLONIA LOS REYES CABECERA MUNICIPAL, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE ANDADOR MELCHOR Y ANDADOR 6 DE ENERO, ANDADOR SIN NOMBRE LAS GRADAS SE CONSTRUIRÁN EN DOS CALLES DE L, lon:-93.00049565, lat:17.50000835}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 334376.62 | 334376.62 | 334376.62 | 334376.62 | 334376.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61785, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:334376.62, importe_modificado:334376.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:161.13}} | {1551430/proyecto_INICIO, 1551430/proyecto_PROCESO, 1551430/proyecto_INICIO, 1551430/proyecto_PROCESO, 1551430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614127 | Proyecto de inversión | 185600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185600.0, modificado:185600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE VOZ Y DATOS - 163932 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 163932 | S | 3090 | 2389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 0 0 INTERIOR 0 CIUDAD IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.00032983, lat:17.49948594}} | 2019-09-23 | 2019-10-21 | 185600 | 185600 | 185600 | 185600 | 185600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIC/PM/DOPM/FISM/SERV/001/2019, contratista:JESUS GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:185600.0, importe_modificado:185600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1614127/proyecto_FIN, 1614127/proyecto_INICIO, 1614127/proyecto_PROCESO, 1614127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552669 | Acción | 278400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278400.0, modificado:278400.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 106635 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 106635 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIC/PM/GI/SERV/001/2019, contratista:M.I.A. VICTOR GUADALUPE LUGO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:278400.0, importe_modificado:278400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1552669/proyecto_PROCESO, 1552669/proyecto_INICIO, 1552669/proyecto_PROCESO, 1552669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543112 | Proyecto de inversión | 1080958 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080958.0, modificado:1080958.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 88137 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 88137 | S | 1228 | 1272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.41, meta_modificada:885.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 0 COLONIA COL. CENTRO, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE 28 DE AGOSTO Y CALLE EL TANQUE, LA CALLE QUE SE PAVIMENTARA ES LA DENOMINADA CALZADA INDEPENDENCIA DENTRO DE LA COLONIA C, lon:-93.00159793, lat:17.49740436}} | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 1080958 | 1080958 | 1080958 | 1080958 | 1080958 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/002-2019, contratista:ING. ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:1080958.3, importe_modificado:1080958.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.41}} | {1543112/proyecto_INICIO, 1543112/proyecto_PROCESO, 1543112/proyecto_INICIO, 1543112/proyecto_PROCESO, 1543112/proyecto_INICIO, 1543112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613144 | Proyecto de inversión | 2474000.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2474000.23, modificado:2474000.23}} | AMPLIACIÓN DE LA RED TRIFASICA DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION - 160716 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 160716 | S | 633 | 634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 CIUDAD IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALZADA INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO Y NIÑOS HEROES LA OBRA DE AMPLIACIÓN SE REALIZARA E, lon:-93.00310987, lat:17.49692015}} | 2019-08-12 | 2019-11-11 | 2474000.23 | 2474000.23 | 2474000.23 | 2474000.23 | 2474000.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/006-2019, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:2474000.23, importe_modificado:2474000.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1613144/proyecto_INICIO, 1613144/proyecto_PROCESO, 1613144/proyecto_FIN, 1613144/proyecto_PROCESO, 1613144/proyecto_FIN, 1613144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695027 | Acción | 70766.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70766.75, modificado:70766.75}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACION - 224082 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE IXTAPANGAJOYA | 224082 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2019-07-13 | 2019-11-29 | 70766.75 | 70766.75 | 70766.75 | 70766.75 | 70766.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-64, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:70766.75, importe_modificado:70766.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695027/proyecto_INICIO, 1695027/proyecto_PROCESO, 1695027/proyecto_FIN, 1695027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543158 | Proyecto de inversión | 1005933.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005933.71, modificado:1005933.71}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 88206 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 88206 | S | 130 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:14, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA LLANOS MORELOS PRIMERA SECCIÓN, 29590 LLANOS MORELOS 1RA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LLANOS , lon:-92.95607203, lat:17.48349348}} | 2019-05-27 | 2019-08-24 | 1005933.71 | 1005933.71 | 1005933.71 | 1005933.71 | 1005933.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/003-2019, contratista:M.I.A. VÍCTOR GUADALUPE LUGO HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:1005933.71, importe_modificado:1005933.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1543158/proyecto_PROCESO, 1543158/proyecto_INICIO, 1543158/proyecto_PROCESO, 1543158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613972 | Proyecto de inversión | 775012.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775012.91, modificado:775012.91}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 163450 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 163450 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL 0 0 INTERIOR 0 CIUDAD IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES Y CALLE DIVERSAS CALLES, CALLE DIVERSAS CALLES LA CONSTRUCCIÓN DE MURO F, lon:-93.00371069, lat:17.49732126}} | 2019-08-27 | 2019-11-24 | 775012.91 | 775012.91 | 775012.91 | 775012.91 | 775012.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/007-2019, contratista:GLORIA ANGELICA MORAN RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:775012.91, importe_modificado:775012.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1613972/proyecto_FIN, 1613972/proyecto_PROCESO, 1613972/proyecto_INICIO, 1613972/proyecto_PROCESO, 1613972/proyecto_INICIO, 1613972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552678 | Acción | 92800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92800.0, modificado:92800.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 106664 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 106664 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIC/PM/GI/SERV/002/2019, contratista:JULIO CESAR ALIAS LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:92800.0, importe_modificado:92800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1552678/proyecto_INICIO, 1552678/proyecto_PROCESO, 1552678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613434 | Proyecto de inversión | 630180.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630180.05, modificado:630180.05}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 161781 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 161781 | S | 184 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL 0 0 INTERIOR 0 CIUDAD IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES Y CALLE DIVERSAS CALLES, CALLE DIVERSAS CALLES LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO , lon:-93.00315279, lat:17.49693242}} | 2019-08-12 | 2019-11-08 | 630180.05 | 630180.05 | 630180.05 | 630180.05 | 630180.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/005-2019, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:630180.05, importe_modificado:630180.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1613434/proyecto_INICIO, 1613434/proyecto_FIN, 1613434/proyecto_INICIO, 1613434/proyecto_PROCESO, 1613434/proyecto_FIN, 1613434/proyecto_PROCESO, 1613434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585328 | Proyecto de inversión | 499428.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499428.58, modificado:499428.58}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 145479 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 145479 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2058.0, meta_modificada:2058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:924, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 NUEVO SAN ANDRÉS (EL NARANJAL), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA EJIDO MACABIL DE LA LIBERTAD SE ENCUENTR, lon:-93.53977383, lat:16.50610542}} | 2019-09-20 | 2019-10-23 | 499428.58 | 499428.58 | 499428.58 | 499428.58 | 499428.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/003-2019, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:499428.58, importe_modificado:499428.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2058.0}} | {1585328/proyecto_INICIO, 1585328/proyecto_PROCESO, 1585328/proyecto_FIN, 1585328/proyecto_INICIO, 1585328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586064 | Proyecto de inversión | 466551.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466551.19, modificado:466551.19}} | COSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS - 152194 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 152194 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:850, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 LA NUEVA PROVIDENCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA JULIAN GRAJALES Y CARRETERA CARRETERA VILLA FLORES, TERRACERIA E.C. EJIDO CARMELITAS Y NUEVA PROVIDEN, lon:-93.67298593, lat:16.37118121}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 466551.19 | 466551.19 | 466551.19 | 466551.19 | 466551.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/029-2019, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:466551.19, importe_modificado:466551.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1586064/proyecto_INICIO, 1586064/proyecto_FIN, 1586064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587202 | Proyecto de inversión | 519083.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519083.9, modificado:519083.9}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 162055 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 162055 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:697, direccion:RANCHERIA JIQUIPILAS CENTRO, 30430 SAN ANTONIO EL BRILLANTE, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUINTANA Y TERRACERIA CAMINO EL NARANJAL, TERRACERIA SAN ANTONIO EL BRILLANTE SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAND, lon:-93.4993332, lat:16.55316596}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 519083.9 | 519083.9 | 519083.9 | 519083.9 | 519083.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/014-2019, contratista:JAVIER DE JESÚS MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:519083.9, importe_modificado:519083.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1587202/proyecto_INICIO, 1587202/proyecto_FIN, 1587202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613172 | Proyecto de inversión | 5666056.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5666056.89, modificado:5666056.89}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL - 160821 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 160821 | S | 5937 | 3958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DECIMA NORTE DETRAS DEL AUDITORIO Y , SE ENCUENTRA A 1 KM DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS, lon:-93.64400953, lat:16.67786115}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 5666056.89 | 5666056.89 | 5666056.89 | 5666056.89 | 5666056.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/030-2019, contratista:CONSTRUCTORA YATBALAM, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:5666056.89, importe_modificado:5666056.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1613172/proyecto_PROCESO, 1613172/proyecto_FIN, 1613172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613380 | Proyecto de inversión | 521708.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521708.34, modificado:521708.34}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2F-3H 13,200 V. - 161615 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 161615 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE Y AVENIDA OCTAVA ORIENTE, SE ENCUENTRA A 900 MTS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS, lon:-93.64181179, lat:16.66680351}} | 2019-07-23 | 2019-08-23 | 521708.34 | 521708.34 | 521708.34 | 521708.34 | 521708.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/018-2019, contratista:JESÚS ADIEL GARCÍA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:521708.34, importe_modificado:521708.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1613380/proyecto_INICIO, 1613380/proyecto_PROCESO, 1613380/proyecto_INICIO, 1613380/proyecto_FIN, 1613380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629088 | Proyecto de inversión | 55041.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55041.6, modificado:55041.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO DEVIO EL JOBITO-EJIDO EL TRIUNFO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000. - 236875 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 236875 | S | 455 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:107, direccion:EJIDO EL TRIUNFO, 30440 EL TRIUNFO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA DESVIO LA CANDELARIA, CAMINO ENTRONQUE EL TRIUNFO LA OBRA SE ENCUENTRA A 45 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PA, lon:-93.75718582, lat:16.4605791}} | 2019-07-20 | 2019-09-23 | 55041.6 | 55041.6 | 55041.6 | 55041.6 | 55041.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/012-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:55041.6, importe_modificado:55041.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1629088/proyecto_PROCESO, 1629088/proyecto_FIN, 1629088/proyecto_PROCESO, 1629088/proyecto_FIN, 1629088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634499 | Proyecto de inversión | 331404.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331404.8, modificado:331404.8}} | COSTRUCCION DE MURO FIRME - 239212 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 239212 | S | 150 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:360, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA DOS, 00000 FRANCISCO VILLA DOS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHUPAMEIL Y CAMINO BENITO JUAREZ, CAMINO FRANCISCO VILLA DOS SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DE CHU, lon:-93.59508904, lat:16.79557718}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 331404.8 | 331404.8 | 331404.8 | 331404.8 | 331404.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74175, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:331404.8, importe_modificado:331404.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1634499/proyecto_PROCESO, 1634499/proyecto_FIN, 1634499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662739 | Proyecto de inversión | 1531790.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531790.87, modificado:1531790.87}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 147471 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 147471 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1970.0, meta_modificada:1970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:52, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 MICHOACÁN, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA DESVIO VILLA FLORES, TERRACERIA E.C. MICHOACAN SE ENCUENTRA A 72.7 KM DE LA CABECERA MU, lon:-93.75074817, lat:16.37203925}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 1531790.87 | 1531790.87 | 1531790.87 | 1531790.87 | 1531790.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/010-2019, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1531790.87, importe_modificado:1531790.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1970.0}} | {1662739/proyecto_INICIO, 1662739/proyecto_FIN, 1662739/proyecto_PROCESO, 1662739/proyecto_FIN, 1662739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663757 | Proyecto de inversión | 269500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269500.0, modificado:269500.0}} | REHABILITACION DE CAMINO - 149518 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 149518 | S | 62 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:442, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 MACABIL DE LA LIBERTAD, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA EJIDO MACABIL DE LA LIBERTAD SE ENCUENTRA A 15 K, lon:-93.64582146, lat:16.5564549}} | 2019-08-20 | 2019-09-23 | 269500 | 269500 | 269500 | 269500 | 269500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/011-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:269500.0, importe_modificado:269500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663757/proyecto_INICIO, 1663757/proyecto_FIN, 1663757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665492 | Proyecto de inversión | 2173821 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173821.0, modificado:2173821.0}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 152840 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 152840 | S | 651 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:23, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 CUAUHTÉMOC, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA E.C QUINTANA ROO Y CUAUHTEMOC SE ENCUENTRA A 35.5 DE LA CABE, lon:-93.71673905, lat:16.55036395}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 2173821 | 2173821 | 2173821 | 2173821 | 2173821 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/033-2019, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2173821.0, importe_modificado:2173821.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665492/proyecto_INICIO, 1665492/proyecto_PROCESO, 1665492/proyecto_FIN, 1665492/proyecto_PROCESO, 1665492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665586 | Proyecto de inversión | 646296.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646296.65, modificado:646296.65}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. (1RA ETAPA) - 152978 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 152978 | S | 115 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:336, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 FRANCISCO VILLA UNO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA JULIAN GRAJALES Y CARRETERA CARRETERA VILLA FLORES, TERRACERIA EJIDO FRANCISCO VILLA UNO SE ENCUENTRA, lon:-93.64883418, lat:16.39529784}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 646296.65 | 646296.65 | 646296.65 | 646296.65 | 646296.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/027-2019, contratista:PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:646296.65, importe_modificado:646296.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1665586/proyecto_INICIO, 1665586/proyecto_PROCESO, 1665586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613226 | Proyecto de inversión | 2088013.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088013.97, modificado:2088013.97}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 161021 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 161021 | S | 5910 | 3939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA NORTE DETRAS DE LA DEPORTIVA Y , SE ENCUENTRA A 1 KM DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS DETRÁS DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL, lon:-93.6439237, lat:16.67792281}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 2088013.97 | 2088013.97 | 2088013.97 | 2088013.97 | 2088013.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/009-2019, contratista:ARFE CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2088013.97, importe_modificado:2088013.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1613226/proyecto_INICIO, 1613226/proyecto_FIN, 1613226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614341 | Proyecto de inversión | 966251.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966251.86, modificado:966251.86}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 164476 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 164476 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:826, direccion:RANCHERIA JIQUIPILAS CENTRO, 30430 SANTA CRUZ, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA ENTRADA A PALESTINA SE ENCUENTRA A 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL DES, lon:-93.62813816, lat:16.46483008}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 966251.86 | 966251.86 | 966251.86 | 966251.86 | 966251.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/021-2019, contratista:JOEL MANUEL JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:966251.86, importe_modificado:966251.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1614341/proyecto_FIN, 1614341/proyecto_INICIO, 1614341/proyecto_PROCESO, 1614341/proyecto_FIN, 1614341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401640267 | Proyecto de inversión | 509692.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509692.4, modificado:509692.4}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 231719 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 231719 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:110, direccion:EJE VIAL CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30445 VENUSTIANO CARRANZA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO QUINTANA Y CARRETERA CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA, SE ENCUENT, lon:-93.66010179, lat:16.53345563}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 509692.4 | 509692.4 | 509692.4 | 509692.4 | 509692.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74115, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:509692.4, importe_modificado:509692.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1640267/proyecto_FIN, 1640267/proyecto_PROCESO, 1640267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662381 | Proyecto de inversión | 716563.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716563.43, modificado:716563.43}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 146646 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 146646 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1701.0, meta_modificada:1701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:58, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO , 30430 NUEVA PALESTINA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA ENTRADA PALESTINA EL EJIDO SE ENCUENTRA A 24 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.63442498, lat:16.4930438}} | 2019-07-15 | 2019-09-13 | 716563.43 | 716563.43 | 716563.43 | 716563.43 | 716563.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/012-2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:716563.43, importe_modificado:716563.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1701.0}} | {1662381/proyecto_INICIO, 1662381/proyecto_FIN, 1662381/proyecto_PROCESO, 1662381/proyecto_FIN, 1662381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663092 | Proyecto de inversión | 247302.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247302.72, modificado:247302.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA - 148247 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 148247 | S | 1740 | 1160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:103, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 TIERRA Y LIBERTAD, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA EJIDO TILTEPEC, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 53.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA, lon:-93.85328249, lat:16.37568408}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 247302.72 | 247302.72 | 247302.72 | 247302.72 | 247302.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/001-2019, contratista:ANTONIO DE JESÚS HERNÁNDEZ SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:247302.72, importe_modificado:247302.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1663092/proyecto_INICIO, 1663092/proyecto_FIN, 1663092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585914 | Proyecto de inversión | 474980.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474980.62, modificado:474980.62}} | CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS - 151342 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 151342 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:743, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 LAS CARMELITAS MATZAM, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA EJIDO JULIAN GRAJALES Y CARRETERA CARRETERA VILLA FLORES, TERRACERIA E.C A EJIDO CARMELITAS Y NUEVA , lon:-93.67162321, lat:16.37191392}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 474980.62 | 474980.62 | 474980.62 | 474980.62 | 474980.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/020-2019, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:474980.62, importe_modificado:474980.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1585914/proyecto_INICIO, 1585914/proyecto_FIN, 1585914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614460 | Proyecto de inversión | 565403.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565403.38, modificado:565403.38}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 164777 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 164777 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLEJON DECIMA NORTE BARRIO SANTA CECILIA Y , SE ENCUENTRA A 1 KM DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon:-93.64807201, lat:16.67367147}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 565403.38 | 565403.38 | 565403.38 | 565403.38 | 565403.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/024-2019, contratista:YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:565403.38, importe_modificado:565403.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1614460/proyecto_PROCESO, 1614460/proyecto_INICIO, 1614460/proyecto_FIN, 1614460/proyecto_PROCESO, 1614460/proyecto_FIN, 1614460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614577 | Proyecto de inversión | 371485.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371485.29, modificado:371485.29}} | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO - 165094 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 165094 | S | 52 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:94, direccion:RANCHERIA JIQUIPILAS CENTRO, 30430 LA FLORIDA (SAN RAMÓN), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO DE GUERRERO Y TERRACERIA LA FORIDA SAN RAMON, SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL DESVIO DE V. GU, lon:-93.55879829, lat:16.66039077}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 371485.29 | 371485.29 | 371485.29 | 371485.29 | 371485.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/032-2019, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:371485.29, importe_modificado:371485.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1614577/proyecto_PROCESO, 1614577/proyecto_INICIO, 1614577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628403 | Proyecto de inversión | 1290011.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290011.23, modificado:1290011.23}} | CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS - 234060 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 234060 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:361, direccion:EJE VIAL CARRETERA CHUPAMIEL ZONA SECA EJIDO LLANO GRANDE, 00000 LLANO GRANDE, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA CHUPA MUIEL Y CAMINO BENITO JUAREZ, CAMINO LLANO GRANDE SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL T, lon:-93.58470182, lat:16.82234712}} | 2019-07-20 | 2019-09-23 | 1290011.23 | 1290011.23 | 1290011.23 | 1290011.23 | 1290011.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74227, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1290011.23, importe_modificado:1290011.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1628403/proyecto_INICIO, 1628403/proyecto_FIN, 1628403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629523 | Proyecto de inversión | 149971.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149971.15, modificado:149971.15}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 238460 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 238460 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:446, direccion:RANCHERIA RODEO COYOL, 00000 RODEO COYOL, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A M. HIDALGO Y CAMINO CAMINO A RODEO COYOL, SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA HACIA MIGUEL HIDALGO Y ANEX, lon:-93.69202897, lat:16.64279369}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 149971.15 | 149971.15 | 149971.15 | 149971.15 | 149971.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74060, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:149971.15, importe_modificado:149971.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1629523/proyecto_PROCESO, 1629523/proyecto_INICIO, 1629523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635630 | Proyecto de inversión | 298722.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298722.44, modificado:298722.44}} | CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS - 241415 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 241415 | S | 150 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:145, direccion:RANCHERIA SANTO TOMAS, 00000 SANTO TOMÁS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA QUINTANA ROO Y CAMINO SANTO TOMAS, SA ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL EJIDO ANDRES QUINTANA ROO E INCO, lon:-93.50073393, lat:16.54385221}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 298722.44 | 298722.44 | 298722.44 | 298722.44 | 298722.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74198, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:298722.44, importe_modificado:298722.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1635630/proyecto_INICIO, 1635630/proyecto_PROCESO, 1635630/proyecto_FIN, 1635630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663820 | Proyecto de inversión | 261852.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261852.81, modificado:261852.81}} | REHABILITACION DE CAMINO PAVIMENTADO (RELLENO DE SOCAVONES), TRAMO JIQUIPILAS- LA JUCHITECA DEL KM 0+000 AL 22+850 - 149650 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 149650 | S | 702 | 661 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:58, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 NUEVA PALESTINA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA CAMINO A UNION SE ENCUENTRA A 37.5 KM DE LA CABECERA MU, lon:-93.64593058, lat:16.5169749}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 261852.81 | 261852.81 | 261852.81 | 261852.81 | 261852.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/010-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:261852.81, importe_modificado:261852.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1663820/proyecto_FIN, 1663820/proyecto_INICIO, 1663820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664048 | Proyecto de inversión | 1237161.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237161.83, modificado:1237161.83}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTBALE. - 150262 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 150262 | S | 800 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE 8 VA NORTE BARRIO SAN MARCOS Y , SE ENCUENTRA A 800 METROS DE EL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS, lon:-93.64186912, lat:16.67101003}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 1237161.83 | 1237161.83 | 1237161.83 | 1237161.83 | 1237161.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/016-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES POMEXME, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1237161.83, importe_modificado:1237161.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664048/proyecto_INICIO, 1664048/proyecto_FIN, 1664048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664342 | Proyecto de inversión | 538506.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538506.9, modificado:538506.9}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 150828 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 150828 | S | 5902 | 5902 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA A COL. PRIMAVERA Y , SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA PRESIDENCIA DENTRO DEL MISMO MUNICIPIO, lon:-93.64090806, lat:16.66925477}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 538506.9 | 538506.9 | 538506.9 | 538506.9 | 538506.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/015-2019, contratista:NARCIA SERVICE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:538506.9, importe_modificado:538506.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664342/proyecto_INICIO, 1664342/proyecto_FIN, 1664342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666368 | Proyecto de inversión | 563157.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563157.56, modificado:563157.56}} | AMPLIACION DE LA RED DE DREJANE SANITARIO - 154349 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 154349 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:809, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 SUBTENIENTE PEDRO SÁNCHEZ, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA E.C LAS FOLRES, SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ATOMAND, lon:-93.55470741, lat:16.71966024}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 563157.56 | 563157.56 | 563157.56 | 563157.56 | 563157.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/035-2019, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:563157.56, importe_modificado:563157.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666368/proyecto_PROCESO, 1666368/proyecto_FIN, 1666368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585410 | Proyecto de inversión | 960618.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960618.27, modificado:960618.27}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO, TRAMO DESVIO LAS FLORES - EJIDO YERBA SANTA, KM 0+000 AL KM 10+150 - 146440 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 146440 | S | 580 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:363, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 HIERBA SANTA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y TERRACERIA DESVIO LAS FLORES, TERRACERIA EJIDO GALILEA EL EJIDO SE ENCUENTRA A 21 KM DE LA CAB, lon:-93.56601267, lat:16.6927388}} | 2019-09-20 | 2019-10-23 | 960618.27 | 960618.27 | 960618.27 | 960618.27 | 960618.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/005-2019, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:960618.27, importe_modificado:960618.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1585410/proyecto_FIN, 1585410/proyecto_INICIO, 1585410/proyecto_PROCESO, 1585410/proyecto_INICIO, 1585410/proyecto_PROCESO, 1585410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613145 | Proyecto de inversión | 466551.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466551.19, modificado:466551.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIOS - 160722 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 160722 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:784, direccion:RANCHERIA JIQUIPILAS CENTRO, 30430 LOS AMATES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUINTANA ROO Y TERRACERIA EL NARANJAS, TERRACERIA LOS AMATES SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.52907925, lat:16.53172137}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 466551.19 | 466551.19 | 466551.19 | 466551.19 | 466551.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/019-2019, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:466551.19, importe_modificado:466551.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1613145/proyecto_PROCESO, 1613145/proyecto_FIN, 1613145/proyecto_PROCESO, 1613145/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613840 | Proyecto de inversión | 3873215.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3873215.62, modificado:3873215.62}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (1RA ETAPA) - 163018 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 163018 | S | 5910 | 3934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA NORTE DETRAS DEL AUDITORIO Y , SE ENCURNTRA A 1 KM DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPÍLAS CHIAPAS, lon:-93.64391297, lat:16.67776865}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 3873215.62 | 3873215.62 | 3873215.62 | 3873215.62 | 3873215.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/039-2019, contratista:FERNANDO DANIEL SANTOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:3873215.62, importe_modificado:3873215.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1613840/proyecto_PROCESO, 1613840/proyecto_FIN, 1613840/proyecto_PROCESO, 1613840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614378 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 164572 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 164572 | S | 1270 | 1330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:103, direccion:EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 TIERRA Y LIBERTAD, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA EL CEROI, CARRETERA TIERRA Y LIBERTAD SE ENCUENTRA A 34 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR CINTALAPA E, lon:-93.86303523, lat:16.37645891}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/013-2019, contratista:JULIO CESAR ESPINOSA DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1614378/proyecto_PROCESO, 1614378/proyecto_FIN, 1614378/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629352 | Proyecto de inversión | 427434.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427434.17, modificado:427434.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 237902 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 237902 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:513, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30437 BENITO JUÁREZ, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA CHUPAMIEL Y CAMINO CAMINO BENITO JUAREZ, SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO DE CHUPAMIEL, lon:-93.61019991, lat:16.77710116}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 427434.17 | 427434.17 | 427434.17 | 427434.17 | 427434.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74089, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:427434.17, importe_modificado:427434.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.0}} | {1629352/proyecto_INICIO, 1629352/proyecto_PROCESO, 1629352/proyecto_FIN, 1629352/proyecto_INICIO, 1629352/proyecto_PROCESO, 1629352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629506 | Proyecto de inversión | 405238 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405238.0, modificado:405238.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 238395 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 238395 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:513, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30437 BENITO JUÁREZ, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHUPAMIEL Y CAMINO CAMINO BENITO JUAREZ, SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA CHUPAMIEL Y ANEXANDOSE AL CAMINO DEL, lon:-93.61110113, lat:16.77656701}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 405238 | 405238 | 405238 | 405238 | 405238 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:405238.0, importe_modificado:405238.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1629506/proyecto_FIN, 1629506/proyecto_PROCESO, 1629506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599069 | Proyecto de inversión | 26570 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26570.0, modificado:26570.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 237181 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 237181 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:151, direccion:RANCHERIA LOS ALPES, 00000 LOS ALPES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA MACABIL LA LIBERTAD Y CAMINO CAMINO LOS ALPES, SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA RUMBO A MACABIL DE LA LIBERT, lon:-93.58723896, lat:16.5198406}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 26570 | 26570 | 26570 | 26570 | 26570 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74150, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:26570.0, importe_modificado:26570.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1599069/proyecto_INICIO, 1599069/proyecto_FIN, 1599069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613727 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262500.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA) - 162689 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 162689 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:53, direccion:RANCHERIA JIQUIPILAS CENTRO, 30430 EL MIRADOR, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA CARRETERA VILLA FLORES, SE ENCUENTRA A 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA PANAMERICANA E IN, lon:-93.78536362, lat:16.3913925}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/008-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:262500.0, importe_modificado:262500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1613727/proyecto_PROCESO, 1613727/proyecto_INICIO, 1613727/proyecto_FIN, 1613727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613765 | Proyecto de inversión | 1254000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254000.0, modificado:1254000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 162809 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 162809 | S | 800 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:21, direccion:EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 CRISTÓBAL COLÓN, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA E.C CRISTOBAL COLON SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL DES, lon:-93.58778337, lat:16.56971094}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 1254000 | 1254000 | 1254000 | 1254000 | 1254000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/031-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1254000.0, importe_modificado:1254000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1613765/proyecto_INICIO, 1613765/proyecto_FIN, 1613765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614515 | Proyecto de inversión | 1340400.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340400.91, modificado:1340400.91}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 164939 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 164939 | S | 700 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:40, direccion:EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 NUEVA INDEPENDENCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA DESVIO EL CERO, CARRETERA DESVIO DE CANDELARIA SE ENCUENTRA A 45 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL INCORPORANDO, lon:-93.77976014, lat:16.46102657}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 1340400.91 | 1340400.91 | 1340400.91 | 1340400.91 | 1340400.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/025-2019, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1340400.91, importe_modificado:1340400.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1614515/proyecto_FIN, 1614515/proyecto_PROCESO, 1614515/proyecto_INICIO, 1614515/proyecto_PROCESO, 1614515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614550 | Proyecto de inversión | 1481327.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481327.15, modificado:1481327.15}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(CORTINA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO) - 165030 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 165030 | S | 700 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:147, direccion:EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 CHIAPAS NUEVO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA DESVIO EL CERO, CAMINO CHIAPAS BNUEVO SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.82729897, lat:16.4553452}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 1481327.15 | 1481327.15 | 1481327.15 | 1481327.15 | 1481327.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/040-2019, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1481327.15, importe_modificado:1481327.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1614550/proyecto_INICIO, 1614550/proyecto_PROCESO, 1614550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627688 | Proyecto de inversión | 510503.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510503.84, modificado:510503.84}} | CONSTRUCCION DE BORDO - 231365 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 231365 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLEJON ENTRADA HACIA EL RIO Y CALLEJON ENTRADA FRENTE A LA PREPA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KM DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE, lon:-93.66222066, lat:16.67558328}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 510503.84 | 510503.84 | 510503.84 | 510503.84 | 510503.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74127, contratista:, convocante:MJC850101E72, monto:510803.84, importe_modificado:510803.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1627688/proyecto_INICIO, 1627688/proyecto_FIN, 1627688/proyecto_PROCESO, 1627688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663160 | Proyecto de inversión | 249859.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249859.59, modificado:249859.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA - 148388 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 148388 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:52, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 MICHOACÁN, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA CARRETERA VILLA FLORES, TERRACERIA E.C MICHOACAC SE ENCUENTRA A 72.3 KM DE LA CABECERA , lon:-93.74769447, lat:16.36795038}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 249859.59 | 249859.59 | 249859.59 | 249859.59 | 249859.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/002-2019, contratista:ANTONIO DE JESÚS HERNÁNDEZ SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:249859.59, importe_modificado:249859.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1663160/proyecto_INICIO, 1663160/proyecto_FIN, 1663160/proyecto_PROCESO, 1663160/proyecto_FIN, 1663160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663933 | Proyecto de inversión | 202715.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202715.44, modificado:202715.44}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 149945 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 149945 | S | 850 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTAR Y CALLE 1RA NPONIENTE, AVENIDA 1 RA NORTE SE ENCUENTRA A 100 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL CALLE DEL MERCADO, lon:-93.64970608, lat:16.66835664}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 202715.44 | 202715.44 | 202715.44 | 202715.44 | 202715.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/006-2019, contratista:ANTONIO DE JESÚS HERNÁNDEZ SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:202715.44, importe_modificado:202715.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663933/proyecto_INICIO, 1663933/proyecto_PROCESO, 1663933/proyecto_INICIO, 1663933/proyecto_FIN, 1663933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663972 | Proyecto de inversión | 268222.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268222.73, modificado:268222.73}} | REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO - 150061 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 150061 | S | 850 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A Y 6A OTE Y CALLE 5A NTE, SE ENCUENTRA LA A 400 MTS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS BARRIO LA EJIDAL, lon:-93.6426919, lat:16.66658986}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 268222.73 | 268222.73 | 268222.73 | 268222.73 | 268222.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/005-2019, contratista:ANTONIO DE JESÚS HERNÁNDEZ SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:268222.73, importe_modificado:268222.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {1663972/proyecto_FIN, 1663972/proyecto_PROCESO, 1663972/proyecto_INICIO, 1663972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664003 | Proyecto de inversión | 257502.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257502.18, modificado:257502.18}} | REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO - 150148 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 150148 | S | 850 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. CENTAL Y 1A AV. NTE. Y CALLE 4A PTE ENTRE, SE ENCUENTRA A 700 MTS DEL H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPALAS, lon:-93.65107683, lat:16.67229981}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 257502.18 | 257502.18 | 257502.18 | 257502.18 | 257502.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/007-2019, contratista:ANTONIO DE JESÚS HERNÁNDEZ SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:257502.18, importe_modificado:257502.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664003/proyecto_INICIO, 1664003/proyecto_FIN, 1664003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665032 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLES, BOULEVARD Y ACCESOS. - 151995 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 151995 | S | 5955 | 3970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BULEBARES Y ACCESOS Y , SE ENCUENTRA A 800 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS, lon:-93.651539, lat:16.66791508}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/006-2019, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:3300000.0, importe_modificado:3300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665032/proyecto_FIN, 1665032/proyecto_PROCESO, 1665032/proyecto_INICIO, 1665032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666423 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 154433 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 154433 | S | 505 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1232.0, meta_modificada:1232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:100, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 SINALOA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, SE ENCUENTRA A 6 KM DE LA CABECERA MUNISIPAL PASANDO POR EL DESVIO DE QU, lon:-93.62496684, lat:16.59807551}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/038-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1232.0}} | {1666423/proyecto_PROCESO, 1666423/proyecto_INICIO, 1666423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585366 | Proyecto de inversión | 1325805.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325805.37, modificado:1325805.37}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOD RURALES - 145942 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 145942 | S | 19060 | 18758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO , 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLES DEL MUNICIPIO DE JIQUIPÍLAS Y TERRACERIA DESVIO DE ANDRES QUINTANA ROO, TERRACERIA DESVIO DE SINALOA SE REALIZO 139.90 KM DE RASTR, lon:-93.64605987, lat:16.66852629}} | 2019-09-20 | 2019-10-23 | 1325805.37 | 1325805.37 | 1325805.37 | 1325805.37 | 1325805.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/004-2019, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1325805.37, importe_modificado:1325805.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:137.0}} | {1585366/proyecto_INICIO, 1585366/proyecto_FIN, 1585366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401640201 | Proyecto de inversión | 28370 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28370.0, modificado:28370.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA APROCHE, (E.C. BLVD. NUEVA PALESTINA- UNION AGRARISTA, KM 18+300) - 231634 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 231634 | S | 702 | 661 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:58, direccion:EJE VIAL LA JUCHITECA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVA PALESTINA, 30445 NUEVA PALESTINA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CARRETERA DESVIO QUINTANA ROO, CARRETERA CARRETERA LA JUCHITECA SE ENCUENTRA A 35 KM , lon:-93.64058649, lat:16.50827961}} | 2019-07-20 | 2019-09-23 | 28370 | 28370 | 28370 | 28370 | 28370 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74124, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:28370.0, importe_modificado:28370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1640201/proyecto_PROCESO, 1640201/proyecto_INICIO, 1640201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662590 | Proyecto de inversión | 1149436.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149436.57, modificado:1149436.57}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 147126 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 147126 | S | 565 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:58, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 NUEVA PALESTINA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA EJIDO CARRANZA SE ENCUENTRA A 29 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-93.63486921, lat:16.49311024}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 1149436.57 | 1149436.57 | 1149436.57 | 1149436.57 | 1149436.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/011-2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1149436.57, importe_modificado:1149436.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}} | {1662590/proyecto_INICIO, 1662590/proyecto_FIN, 1662590/proyecto_PROCESO, 1662590/proyecto_FIN, 1662590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662922 | Proyecto de inversión | 526942.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526942.02, modificado:526942.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN - 147882 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 147882 | S | 280 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:222, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 SAN DIONISIO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA UNION AGRARISTA EL EJIDO SAN DIONICIO SE ENCUENTRA SOBRE E, lon:-93.69169662, lat:16.42309477}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 526942.02 | 526942.02 | 526942.02 | 526942.02 | 526942.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/026-2019, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:526942.02, importe_modificado:526942.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1662922/proyecto_INICIO, 1662922/proyecto_PROCESO, 1662922/proyecto_FIN, 1662922/proyecto_INICIO, 1662922/proyecto_FIN, 1662922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665817 | Proyecto de inversión | 1256814.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256814.78, modificado:1256814.78}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 153355 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 153355 | S | 358 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1566.0, meta_modificada:1566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:39, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 MIGUEL HIDALGO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA E.C MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA M, lon:-93.65954833, lat:16.56105016}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 1256814.78 | 1256814.78 | 1256814.78 | 1256814.78 | 1256814.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/037-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LA RIVERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1256814.78, importe_modificado:1256814.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1566.0}} | {1665817/proyecto_PROCESO, 1665817/proyecto_INICIO, 1665817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585416 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 146541 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 146541 | S | 105 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:411, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA JIQUIPILAS CENTRO, 30430 LOMA LA BANDERA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA E.C CRISTOBAL COLON, TERRACERIA RANCHERIA LOMA LA BANDERA SE ENCUENTRA A 17.6 , lon:-93.53755535, lat:16.55451847}} | 2019-09-20 | 2019-10-23 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/022-2019, contratista:TÉCNICOS CONSTRUCTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1585416/proyecto_INICIO, 1585416/proyecto_FIN, 1585416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599416 | Proyecto de inversión | 298774.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298774.44, modificado:298774.44}} | CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS - 240019 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 240019 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:151, direccion:RANCHERIA LOS ALPES, 00000 LOS ALPES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA MACABIL Y CAMINO CAMILO A LOS ALPES, SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA A MACABIL DE LA LIBERTAD E INCORPORANDO, lon:-93.58723728, lat:16.51983832}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 298774.44 | 298774.44 | 298774.44 | 298774.44 | 298774.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74235, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:298774.44, importe_modificado:298774.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1599416/proyecto_INICIO, 1599416/proyecto_PROCESO, 1599416/proyecto_FIN, 1599416/proyecto_INICIO, 1599416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628418 | Proyecto de inversión | 1290011.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290011.23, modificado:1290011.23}} | CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIOS - 234131 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 234131 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:362, direccion:EJE VIAL CARRETERA CHUPAMIEL EJIDO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ, 00000 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA CHUPAMIEL Y CAMINO BENITO JUAREZ, CAMINO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ SE ENCUE, lon:-93.58872729, lat:16.80329157}} | 2019-07-20 | 2019-09-23 | 1290011.23 | 1290011.23 | 1290011.23 | 1290011.23 | 1290011.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1290011.23, importe_modificado:1290011.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1628418/proyecto_INICIO, 1628418/proyecto_PROCESO, 1628418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662058 | Proyecto de inversión | 1027685.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027685.96, modificado:1027685.96}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO, TRAMO E.C. ALTO LUCERO EL NACIONAL - EJIDO GUADALUPE, KM 0+000 AL KM 9+600 - 145638 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 145638 | S | 250 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:476, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 ALTO LUCERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA ENTRADA MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA A 20.KM DE LA CABECERA , lon:-93.67369836, lat:16.59411724}} | 2019-09-20 | 2019-10-23 | 1027685.96 | 1027685.96 | 1027685.96 | 1027685.96 | 1027685.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/007-2019, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1027685.96, importe_modificado:1027685.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1662058/proyecto_INICIO, 1662058/proyecto_FIN, 1662058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662561 | Proyecto de inversión | 542510.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542510.79, modificado:542510.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 147024 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 147024 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR Y AVENIDA QUINTA ORIENTE SUR, CALLE CUARTA ORIENTE SUR SE ENCUENTRA A 500 MTS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIILAS C, lon:-93.64756352, lat:16.66440465}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 542510.79 | 542510.79 | 542510.79 | 542510.79 | 542510.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/028-2019, contratista:JULIO MARTÍN HERNÁNDEZ LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:542510.79, importe_modificado:542510.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1175.0}} | {1662561/proyecto_INICIO, 1662561/proyecto_FIN, 1662561/proyecto_PROCESO, 1662561/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663768 | Proyecto de inversión | 266138.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266138.36, modificado:266138.36}} | REHABILITACION DE CAMINO PAVIMENTADO, AMPLIACION DE CORONA TRAMO EL CHAPULE-EL SAUZ - 149550 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 149550 | S | 131 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:110, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 VENUSTIANO CARRANZA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA V.CARRANZA SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-93.65538111, lat:16.54732113}} | 2019-08-20 | 2019-09-23 | 266138.36 | 266138.36 | 266138.36 | 266138.36 | 266138.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/009-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:266138.36, importe_modificado:266138.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663768/proyecto_INICIO, 1663768/proyecto_PROCESO, 1663768/proyecto_FIN, 1663768/proyecto_INICIO, 1663768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613462 | Proyecto de inversión | 526217.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526217.6, modificado:526217.6}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2F-3H 13,200 V. - 161863 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 161863 | S | 1000 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, SE ENCUENTRA A 500 MTRS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.65252266, lat:16.6708672}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 526217.6 | 526217.6 | 526217.6 | 526217.6 | 526217.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/017-2019, contratista:JESÚS ADIEL GARCÍA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:526217.6, importe_modificado:526217.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1613462/proyecto_INICIO, 1613462/proyecto_PROCESO, 1613462/proyecto_FIN, 1613462/proyecto_PROCESO, 1613462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643015 | Proyecto de inversión | 455931.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455931.19, modificado:455931.19}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO, TRAMO E.C. LA SIERRA - EJIDO 14 DE SEPTIEMBRE, KM 0+000 AL KM 10+000 - 235393 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 235393 | S | 224 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:420, direccion:RANCHERIA CATORCE DE SEPTIEMBRE, 00000 CATORCE DE SEPTIEMBRE, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA EL OCOTE Y CAMINO PLAN DE AYALA, CAMINO RANCHERIA LA SIERRA SE ENCUENTRA A 55 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR L, lon:-93.62274543, lat:16.42283482}} | 2019-07-20 | 2019-09-23 | 455931.19 | 455931.19 | 455931.19 | 455931.19 | 455931.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/043-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:455931.19, importe_modificado:455931.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1643015/proyecto_PROCESO, 1643015/proyecto_FIN, 1643015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662867 | Proyecto de inversión | 618615.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618615.77, modificado:618615.77}} | REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS - 147757 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 147757 | S | 6684 | 4456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CARRETERA CARRETERA A LAS VEGAS, CALLEJON CALLEJON A POZO LA OBRAS SE ENCUENTRA ESTABLECIDA A 2 KM DE LA CABECERA , lon:-93.66202324, lat:16.67791665}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 618615.77 | 618615.77 | 618615.77 | 618615.77 | 618615.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/001-2019, contratista:GRADIENTE CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:618615.77, importe_modificado:618615.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1662867/proyecto_INICIO, 1662867/proyecto_PROCESO, 1662867/proyecto_FIN, 1662867/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663764 | Proyecto de inversión | 254368.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254368.51, modificado:254368.51}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA - 149523 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 149523 | S | 330 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:34, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA JIQUIPILAS CENTRO, 30430 NUEVA FRANCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA PANAMERICANA Y TERRACERIA NUEVA FRANCIA, SE ENCUENTRA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETER, lon:-93.62416866, lat:16.68442872}} | 2019-08-20 | 2019-09-23 | 254368.51 | 254368.51 | 254368.51 | 254368.51 | 254368.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/003-2019, contratista:ANTONIO DE JESÚS HERNÁNDEZ SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:254368.51, importe_modificado:254368.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1663764/proyecto_INICIO, 1663764/proyecto_PROCESO, 1663764/proyecto_FIN, 1663764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663850 | Proyecto de inversión | 284902.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284902.73, modificado:284902.73}} | EQUIPAMIENTO DE 10 POZOS ARTESIANO. - 149696 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 149696 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:439, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA JIQUIPILAS CENTRO, 30430 EL ROSARITO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA E.C MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA , lon:-93.65209847, lat:16.57334671}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 284902.73 | 284902.73 | 284902.73 | 284902.73 | 284902.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/023-2019, contratista:JOEL MANUEL JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:284902.73, importe_modificado:284902.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1663850/proyecto_INICIO, 1663850/proyecto_FIN, 1663850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664271 | Proyecto de inversión | 474934.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474934.02, modificado:474934.02}} | CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. - 150737 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 150737 | S | 385 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:234, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 SANTA LUCÍA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA SANTA LUCIA SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-93.62466986, lat:16.58866167}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 474934.02 | 474934.02 | 474934.02 | 474934.02 | 474934.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/034-2019, contratista:JOEL MANUEL JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:474934.02, importe_modificado:474934.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1664271/proyecto_INICIO, 1664271/proyecto_FIN, 1664271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664296 | Proyecto de inversión | 484808.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484808.65, modificado:484808.65}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1RA. ETAPA RED DE DISTRIBUCION) - 150768 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 150768 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:36, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 NUEVA ESPERANZA (LA GACHUPINA), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y TERRACERIA ENTRADA LA GACHUPINA, SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.53167519, lat:16.66907519}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 484808.65 | 484808.65 | 484808.65 | 484808.65 | 484808.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/008-2019, contratista:EDI LENIN ESTRADA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:484808.65, importe_modificado:484808.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1664296/proyecto_INICIO, 1664296/proyecto_FIN, 1664296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666507 | Proyecto de inversión | 2738189.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2738189.43, modificado:2738189.43}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN CAMINO RURAL - 154557 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 154557 | S | 700 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:78, direccion:EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 QUINTANA ROO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO V. GUERRERO Y TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO, SE ENCUENTRA A 6.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.55860858, lat:16.59212749}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 2738189.43 | 2738189.43 | 2738189.43 | 2738189.43 | 2738189.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/002-2019, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2738189.43, importe_modificado:2738189.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1666507/proyecto_FIN, 1666507/proyecto_INICIO, 1666507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594526 | Proyecto de inversión | 436208.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436208.56, modificado:436208.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 204424 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 204424 | S | 189 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - PLAN PAREDÓN KILÓMETRO 29 + 100 COLONIA PLAN PAREDÓN, 29760 PLAN PAREDÓN, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 29100 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL. ENTRANDO POR, lon:-92.7617032, lat:17.11068912}} | 2019-07-13 | 2019-09-17 | 436208.56 | 436208.56 | 436208.56 | 436208.56 | 436208.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/023/2019, contratista:Leonardo Hernandez Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:436208.56, importe_modificado:436208.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1594526/proyecto_INICIO, 1594526/proyecto_FIN, 1594526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-10}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-10}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-10}}
2019 | 4 | CHP190401594553 | Proyecto de inversión | 330756.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330756.09, modificado:330756.09}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 204540 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 204540 | S | 189 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - PLAN PAREDÓN KILÓMETRO 29 + 100 COLONIA PLAN PAREDÓN, 29760 PLAN PAREDÓN, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 29100 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL. ENTRANDO POR, lon:-92.76124722, lat:17.11036612}} | 2019-07-13 | 2019-09-17 | 330756.09 | 330756.09 | 330756.09 | 330756.09 | 330756.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/024/2019, contratista:Leonardo Hernandez Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:330756.09, importe_modificado:330756.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1594553/proyecto_PROCESO, 1594553/proyecto_FIN, 1594553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-10}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-10}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-10}}
2019 | 4 | CHP190401695071 | Acción | 136296.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136296.48, modificado:136296.48}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 233854 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ | 233854 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 136296.48 | 136296.48 | 81417.9 | 81417.9 | 81417.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77121, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:136296.48, importe_modificado:136296.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1695071/proyecto_INICIO, 1695071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401588654 | Proyecto de inversión | 715134.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715134.34, modificado:715134.34}} | CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS - 175074 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 175074 | S | 54 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:37, direccion:RANCHERIA NICOLÁS BRAVO, 29517 NICOLÁS BRAVO 2DA. SECCIÓN (SAN VICENTE), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA EL TINCO A CHICHONAL Y CARRETERA CARRETERA JUAREZ A PUEBLO JUAREZ, RA NICOLAS BRAVO 2DA SE ACCESA POR LA CARRET, lon:-93.09586208, lat:17.73675086}} | 2019-07-17 | 2019-10-30 | 715134.34 | 715134.34 | 214540.3 | 214540.3 | 214540.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/004/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:715134.34, importe_modificado:715134.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1588654/proyecto_INICIO, 1588654/proyecto_PROCESO, 1588654/proyecto_INICIO, 1588654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639437 | Proyecto de inversión | 301710.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301710.07, modificado:301710.07}} | MEJORAMIENTO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL - 245871 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 245871 | S | 3775 | 3511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.0, meta_modificada:549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA SAN JUANITO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA OLIMPIADA Y CALLE FRAMBOLLANES, ACCESA A JUAREZ POR EL BOULEVAR AVANZA 1 KM Y CRUZANDO LA VIA FERROVIARIA SE ENCUENTRA LA LOCALIZACIÓN., lon:-93.1924445, lat:17.60748448}} | 2019-11-01 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1639437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2020 , trimestre:4.0, usuario:leningjimenezh, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2020 , trimestre:4.0, usuario:leningjimenezh, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2020 , trimestre:4.0, usuario:leningjimenezh, fecha:2020-01-17}} | {obs1: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401588717 | Proyecto de inversión | 284812.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284812.24, modificado:284812.24}} | CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS - 175380 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 175380 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA CIUDAD JUÁREZ, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CARRETERA JUAREZ - PICHUCALCO, POZO 1 SE ENCUENTRA UBICADO EN ASILO MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CALLE DE LA SECUNDARIA TECNICA UBICADA EN C, lon:-93.18914202, lat:17.60211919}} | 2019-07-17 | 2019-10-30 | 284812.24 | 284812.24 | 85443.67 | 85443.67 | 85443.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:284812.24, importe_modificado:284812.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1588717/proyecto_PROCESO, 1588717/proyecto_INICIO, 1588717/proyecto_PROCESO, 1588717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600041 | Proyecto de inversión | 533194.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533194.38, modificado:533194.38}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHERIA NICOLAS BRAVO CHICHONAL - 246161 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 246161 | S | 54 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12600.0, meta_modificada:12600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO JUAREZ - CHICHONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 350 RANCHERIA NICOLÁS BRAVO, 29517 NICOLÁS BRAVO 2DA. SECCIÓN (SAN VICENTE), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA EN EL TRAMO JUARITOS CHICHON, lon:-93.11153925, lat:17.67228287}} | 2019-07-23 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1600041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2020, trimestre:4.0, usuario:leningjimenezh, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2020 , trimestre:4.0, usuario:leningjimenezh, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2020 , trimestre:4.0, usuario:leningjimenezh, fecha:2020-01-17}} | {obs1: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401655011 | Acción | 632624.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632624.62, modificado:632624.62}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 265869 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 265869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2019-07-13 | 2019-12-30 | 632624.62 | 632624.62 | 374399.28 | 374399.28 | 374399.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71305, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:632624.62, importe_modificado:632624.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.5}} | {1655011/proyecto_INICIO, 1655011/proyecto_PROCESO, 1655011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401651170 | Proyecto de inversión | 1280139.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280139.32, modificado:1280139.32}} | CONSERVACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN TRAMOS AISLADOS - 260704 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 260704 | S | 84 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8950.0, meta_modificada:8950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA EL TRIUNFO 2DA SECCION - RANCHERIA LIBERTAD 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined COLONIA EL TRIUNFO 2DA SECCION, 29510 LIBERTAD 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ - OSTUAC, lon:-93.26842473, lat:17.58235164}} | 2019-09-25 | 2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1651170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2020 , trimestre:4.0, usuario:leningjimenezh, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2020 , trimestre:4.0, usuario:leningjimenezh, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2020 , trimestre:4.0, usuario:leningjimenezh, fecha:2020-01-17}} | {obs1: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401643896 | Proyecto de inversión | 568393.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568393.66, modificado:568393.66}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6 X 8 RC. - 251326 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 251326 | S | 3775 | 3511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA VIDA MEJOR, 29513 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD DR. RAFAEL GRAHAM Y , SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VIDA MEJOR SANTA CRUZ ACCESANDO POR EL BOULEVAR DR. GRAHAM HASTA TOPAR CON CALLE AVANZA A CALL, lon:-93.18637009, lat:17.61029732}} | 2019-10-01 | 2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1643896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591626 | Proyecto de inversión | 7202.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7202.57, modificado:7202.57}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA LIBERTAD 1RA SECCION - 189703 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 189703 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.73, meta_modificada:28.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO JUAREZ - EL TRIUNFO 2RA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 16 RANCHERIA LA LIBERTAD, 29516 LIBERTAD 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA JUAREZ OSTUACAN KM 4.5 EN ENTRONQUE EL HULE DOBLA A L, lon:-93.27377526, lat:17.64979843}} | 2019-07-25 | 2019-09-25 | 7202.57 | 7202.57 | 7202.57 | 7202.57 | 7202.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70632, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:7202.57, importe_modificado:7202.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.73}} | {1591626/proyecto_INICIO, 1591626/proyecto_PROCESO, 1591626/proyecto_FIN, 1591626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401588762 | Proyecto de inversión | 3172818.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3172818.49, modificado:3172818.49}} | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL ARROYO SAN LUIS - 175566 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 175566 | S | 53 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:39, direccion:EJIDO PALESTINA, 29519 EL MANZANILLAL, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO PALESTINA A NICOLAS BRAVO Y CARRETERA EL TINCO, SE TOMA SALIDA DE CABECERA A CARRETERA JUAREZ-REFORMA CON DESVIO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO JUAREZ KM 7 EN DIRECC, lon:-93.10419827, lat:17.65448046}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 3172818.49 | 3172818.49 | 3172818.49 | 3172818.49 | 3172818.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/005/2019, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:3172818.49, importe_modificado:3172818.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1588762/proyecto_INICIO, 1588762/proyecto_PROCESO, 1588762/proyecto_FIN, 1588762/proyecto_PROCESO, 1588762/proyecto_INICIO, 1588762/proyecto_PROCESO, 1588762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591474 | Proyecto de inversión | 38385.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38385.27, modificado:38385.27}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA HIDALGO - 188638 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 188638 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.6, meta_modificada:153.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAREZ - HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 73 RANCHERIA HIDALGO, 29514 HIDALGO (CAMOAPA), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , JUAREZ - EL TRIUNFO ENTRONQUE EL HULE, ENTRONQUE ESCUELA CONAFE DESPUES ENTRONQUE , lon:-93.27496179, lat:17.67188051}} | 2019-07-25 | 2019-09-25 | 38385.27 | 38385.27 | 38385.27 | 38385.27 | 38385.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70630, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:38385.27, importe_modificado:38385.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.6}} | {1591474/proyecto_INICIO, 1591474/proyecto_PROCESO, 1591474/proyecto_FIN, 1591474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401591214 | Proyecto de inversión | 28410.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28410.61, modificado:28410.61}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RA COROZAL 2DA SECCION - 187118 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 187118 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.6, meta_modificada:113.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA JUAREZ - OSTUACAN KM 4.5 (COROZAL) - COROZAL 2DA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 500 RANCHERIA COROZAL 2DA SECCION, 29510 COROZAL 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ - OSTUACA, lon:-93.2653204, lat:17.67307136}} | 2019-07-25 | 2019-09-25 | 28410.61 | 28410.61 | 28410.61 | 28410.61 | 28410.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70634, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:28410.61, importe_modificado:28410.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.6}} | {1591214/proyecto_INICIO, 1591214/proyecto_PROCESO, 1591214/proyecto_FIN, 1591214/proyecto_PROCESO, 1591214/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401588076 | Proyecto de inversión | 2841313.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2841313.49, modificado:2841313.49}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN AVENIDA FRANCISCO VILLA DE LA COL PUENTE SECO - 170396 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 170396 | S | 41 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:40, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29510 TRAMO JUAREZ - REFORMA KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA MORELOS, 29510 MORELOS 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ - REFORMA Y CALLE FRANCISCO VILLA, ACCESO ANTES DEL PUENTE DEL PASO, lon:-93.17428773, lat:17.60792181}} | 2019-07-18 | 2019-11-19 | 2841313.49 | 2841313.49 | 2841313.49 | 2841313.49 | 2841313.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/002/2019, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2841313.49, importe_modificado:2841313.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {1588076/proyecto_INICIO, 1588076/proyecto_PROCESO, 1588076/proyecto_INICIO, 1588076/proyecto_FIN, 1588076/proyecto_INICIO, 1588076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615664 | Proyecto de inversión | 3714012.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3714012.66, modificado:3714012.66}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO POZOS CHILANGO Y 20 DE NOVIEMBRE - 170555 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 170555 | S | 3775 | 3511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29510 TRAMO JUAREZ - REFORMA KILÓMETRO 0 + 150 CIUDAD JUÁREZ, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ - REFORMA KM 0.150 Y , POZO EL CHILANGO SE ENCUENTRA EN CARRETERA JUAREZ REFORMA A 1, lon:-93.18227507, lat:17.60175453}} | 2019-08-11 | 2019-11-11 | 3714012.66 | 3714012.66 | 3714012.66 | 3714012.66 | 3714012.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:3714012.66, importe_modificado:3714012.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1615664/proyecto_INICIO, 1615664/proyecto_PROCESO, 1615664/proyecto_FIN, 1615664/proyecto_PROCESO, 1615664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619636 | Acción | 185154.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185154.22, modificado:185154.22}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 192181 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 192181 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2019-07-18 | 2019-10-18 | 185154.22 | 185154.22 | 185154.22 | 185154.22 | 185154.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70291, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:185154.22, importe_modificado:185154.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1619636/proyecto_PROCESO, 1619636/proyecto_FIN, 1619636/proyecto_INICIO, 1619636/proyecto_FIN, 1619636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684068 | Proyecto de inversión | 599889.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599889.36, modificado:599889.36}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COBERTURA 02 - 296582 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 296582 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 600 PARAJE MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE EL TRAMO LARRAINZAR PUERTO CATE JUSTO AL TERMINO DE D, lon:-92.82426123, lat:16.99512333}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 599889.36 | 599889.36 | 599889.36 | 599559.36 | 599559.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-759, contratista:EDUARDO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:599889.36, importe_modificado:599889.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1684068/proyecto_INICIO, 1684068/proyecto_PROCESO, 1684068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201557438 | Proyecto de inversión | 904420.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904420.47, modificado:904420.47}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO AV COMITAN - 117428 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 117428 | S | 1064 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CALLE COMITAN BARRIO , 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, ESTA UBICADO PASANDO EL CENTRO EN LA CALLE COMITAN, EN EL BARRIO DE GUADALUPE, lon:-92.71633109, lat:16.89092256}} | 2019-05-13 | 2019-07-15 | 904420.07 | 904420.07 | 904420.07 | 904420.07 | 904420.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/10, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:904420.07, importe_modificado:904420.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557438/proyecto_INICIO, 1557438/proyecto_PROCESO, 1557438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586993 | Proyecto de inversión | 712018.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712018.35, modificado:712018.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE JOLNACHOJ - 159893 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 159893 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07097 TRAMO LARRAINZAR - JOLNACHOJ KILÓMETRO 13 + 200 PARAJE JOLNACHOJ, 29862 JOLNACHOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA UBICADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-PUERTO CATE APROX, lon:-92.77912437, lat:16.91543627}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 712018.35 | 712018.35 | 712018.35 | 712018.35 | 712018.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/41, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:712018.35, importe_modificado:712018.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586993/proyecto_FIN, 1586993/proyecto_INICIO, 1586993/proyecto_FIN, 1586993/proyecto_PROCESO, 1586993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650758 | Proyecto de inversión | 3932408.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932408.22, modificado:3932408.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 39 ACCIONES BAYALEMHO II BARRIO CAMTEALHUCUM - 260074 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 260074 | S | 80 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - BAYALEMHO DOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA EN LA CARRETERA EN EL TRAMO LARRAINZARPUERTO CATE Y DE LA CEBECER, lon:-92.77138534, lat:16.92823958}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 3932408.22 | 3932408.22 | 3932408.22 | 3932408.22 | 3932408.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/24, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAIAR CHIAPAS, monto:3932408.22, importe_modificado:3932408.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:39.0}} | {1650758/proyecto_FIN, 1650758/proyecto_PROCESO, 1650758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663845 | Proyecto de inversión | 1050225.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050225.12, modificado:1050225.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, 18 ACCIONES BAYALEMHO II (BARRIO CENTRO) - 275326 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 275326 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - BAYALEMH II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN EL KM 11700 PASANDO , lon:-92.76707235, lat:16.93160613}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 1050225.12 | 1050225.12 | 1050225.12 | 1050225.12 | 1050225.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FIMSDF/049/2019/29, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1050225.12, importe_modificado:105225.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1663845/proyecto_INICIO, 1663845/proyecto_PROCESO, 1663845/proyecto_FIN, 1663845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681762 | Proyecto de inversión | 22946.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22946.06, modificado:22946.06}} | REHABILITACION DE LAMPARAS ESC. SEC. TEC. #57 CON CLAVE: 07DST0057C LARRAINZAR - 291875 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 291875 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - LARRAINZAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PARAJE LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CALLE EL 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-92.71237508, lat:16.88041269}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 22946.06 | 22946.06 | 22946.06 | 22946.06 | 22946.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-706, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:22946.06, importe_modificado:22946.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1681762/proyecto_INICIO, 1681762/proyecto_FIN, 1681762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682539 | Proyecto de inversión | 484097.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484097.77, modificado:484097.77}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA GUILLERMO PRIETO CLAVE 07DPB2295E PONTEHUITZ - 293613 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 293613 | S | 142 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 200 PARAJE PONTEHUITZ, 29862 PONTEHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR PUERTO CATE EN EL KILOMETRO 14500 Y A, lon:-92.76167929, lat:16.95322824}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 484097.77 | 484097.77 | 484097.77 | 484097.77 | 484097.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/47, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:484097.77, importe_modificado:484097.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682539/proyecto_FIN, 1682539/proyecto_INICIO, 1682539/proyecto_PROCESO, 1682539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682866 | Proyecto de inversión | 99322.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99322.04, modificado:99322.04}} | REHABILITACION DE PINTURAS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MELCHOR OCAMPO CLAVE: 07DPB0392T BUENAVISTA - 294289 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 294289 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 500 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARSANTO DOMINGO EN E L KILOMETRO 28 Y , lon:-92.84930028, lat:16.93128342}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 99322.04 | 99322.04 | 99322.04 | 99322.04 | 99322.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/09, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:99322.04, importe_modificado:99322.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682866/proyecto_INICIO, 1682866/proyecto_PROCESO, 1682866/proyecto_FIN, 1682866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682961 | Proyecto de inversión | 47768.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47768.8, modificado:47768.8}} | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO BARRIO OJO DE AGUA CABECERA MUNICIPAL - 294443 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 294443 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PANTEON MUNICPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , ESTA UBICA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A 1500 DEL CENTR, lon:-92.71672627, lat:16.88340428}} | 2019-08-15 | 2019-08-31 | 47768.8 | 47768.8 | 47768.8 | 47768.8 | 47768.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-742, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:47768.8, importe_modificado:47768.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682961/proyecto_FIN, 1682961/proyecto_PROCESO, 1682961/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683088 | Proyecto de inversión | 110700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110700.0, modificado:110700.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 54 ACCIONES BUENA VISTA - 294668 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 294668 | S | 116 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 500 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA SE ENCUENTRA SITUADA A UN COSTADO IZQUIERDO DE LA , lon:-92.84683265, lat:16.93238369}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 110700 | 110700 | 110700 | 110700 | 110700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-727, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:110700.0, importe_modificado:110700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1683088/proyecto_INICIO, 1683088/proyecto_PROCESO, 1683088/proyecto_FIN, 1683088/proyecto_PROCESO, 1683088/proyecto_INICIO, 1683088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683215 | Proyecto de inversión | 10250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10250.0, modificado:10250.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 5 ACCIONES POCOLTON - 294918 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 294918 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 PARAJE POCOLTÓN, 29860 POCOLTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE POCOLTON SE ENCUENTRA A UN COSTA IZQUIERDO DE LA CARRE, lon:-92.7048258, lat:16.88315841}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-718, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:10250.0, importe_modificado:10250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1683215/proyecto_INICIO, 1683215/proyecto_FIN, 1683215/proyecto_PROCESO, 1683215/proyecto_FIN, 1683215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683604 | Proyecto de inversión | 127212.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127212.85, modificado:127212.85}} | REHABILITACION DE PINTURA EN FACHADA DE AULAS Y AGENCIA DE BASHANTIK - 295727 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 295727 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 000 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARSANTO DOMINGO EN EL KILOMETRO 19 A MA, lon:-92.80812748, lat:16.90878779}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 127212.85 | 127212.85 | 127212.85 | 127212.85 | 127212.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/27, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:127212.85, importe_modificado:127212.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683604/proyecto_PROCESO, 1683604/proyecto_FIN, 1683604/proyecto_INICIO, 1683604/proyecto_PROCESO, 1683604/proyecto_INICIO, 1683604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683636 | Proyecto de inversión | 71972.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71972.2, modificado:71972.2}} | REHABILITACION DE PINTURAS EN AULAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA CONAFE EN EL CARMEN - 295806 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 295806 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - TZAJALHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 590 PARAJE , 00000 EL CARMEN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE EL CAMINO QUE VA A TZAJALHO EN EL KM 2800 Y DE AHI A MANO DERECHAA AVANZAR , lon:-92.72558531, lat:16.91523574}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 71972.2 | 71972.2 | 71972.2 | 71972.2 | 71972.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/22, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:71972.2, importe_modificado:71972.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683636/proyecto_INICIO, 1683636/proyecto_PROCESO, 1683636/proyecto_FIN, 1683636/proyecto_PROCESO, 1683636/proyecto_FIN, 1683636/proyecto_INICIO, 1683636/proyecto_PROCESO, 1683636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683865 | Acción | 3128405.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3128405.91, modificado:3128405.91}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 296221 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL | 296221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.713258, lat:16.884446}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 3128405.91 | 3128405.91 | 3128405.91 | 3128405.91 | 3128405.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/MLC/FISM/U9/01/2019, contratista:TUCHTLAN SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3128405.91, importe_modificado:3128405.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683865/proyecto_INICIO, 1683865/proyecto_FIN, 1683865/proyecto_PROCESO, 1683865/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683934 | Proyecto de inversión | 139637.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139637.26, modificado:139637.26}} | REHABILITACION DE PINTURAS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE PLAN DE IGUALA CLAVE: 07DPB1897Q TZAJALHO - 296344 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 296344 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN KM 6 HAY UN DESVIO , lon:-92.74414055, lat:16.91363888}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 139637.26 | 139637.26 | 139637.26 | 139637.26 | 139637.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/23, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:139637.26, importe_modificado:139637.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683934/proyecto_INICIO, 1683934/proyecto_FIN, 1683934/proyecto_INICIO, 1683934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683963 | Proyecto de inversión | 789142.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789142.08, modificado:789142.08}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN JOAQUIN Y TAKIUKUM TRES PUENTES UNO - 296395 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 296395 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 000 PARAJE TRES PUENTES UNO, 29862 TRES PUENTES UNO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADO SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPUERTO CSTE A LA ALTURA D, lon:-92.75531336, lat:16.93827555}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 789142.08 | 789142.08 | 789142.08 | 789142.08 | 789142.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/53, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:789142.08, importe_modificado:789142.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683963/proyecto_INICIO, 1683963/proyecto_PROCESO, 1683963/proyecto_FIN, 1683963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684412 | Proyecto de inversión | 289552.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289552.13, modificado:289552.13}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN NAXOCH - 297227 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 297227 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - BOCHIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 PARAJE , 00000 NAXOCH, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A BOCHIL A LA ALTURA DEL 6800 Y A MANO DERECHO EN LA TERRACERIA A 200 M, lon:-92.75616186, lat:16.88881102}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 289552.13 | 289552.13 | 289552.13 | 289552.13 | 289552.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/15, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:289552.13, importe_modificado:289552.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684412/proyecto_INICIO, 1684412/proyecto_FIN, 1684412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684457 | Proyecto de inversión | 282825.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282825.18, modificado:282825.18}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN PONTEHUITZ - 297319 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 297319 | S | 201 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 PARAJE , 00000 PONTEHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA EN EL KILOMETRO 15 SOBRE LA CARRETERA DE LARRAINZAR PUERTO CATE, lon:-92.76157737, lat:16.953336}} | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 282825.18 | 282825.18 | 282825.18 | 282825.18 | 282825.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/21, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:282825.18, importe_modificado:282825.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684457/proyecto_FIN, 1684457/proyecto_PROCESO, 1684457/proyecto_FIN, 1684457/proyecto_PROCESO, 1684457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650818 | Proyecto de inversión | 711380.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711380.5, modificado:711380.5}} | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MEHONO - 260187 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 260187 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - MEHONO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 800 PARAJE MEONHO, 29863 MEHONO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO NACHITOMSANTO DOMINGO Y ESTA DE LA CABECERA MUNICIPAL APROX. 8100, lon:-92.77022049, lat:16.89286852}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 711380.5 | 711380.5 | 711380.5 | 711380.5 | 711380.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/34, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:711380.5, importe_modificado:711380.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1650818/proyecto_FIN, 1650818/proyecto_PROCESO, 1650818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662704 | Proyecto de inversión | 3847394.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3847394.46, modificado:3847394.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA 42 ACCIONES BAYALEMHO (BARRIO LAS PALMAS) - 274019 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 274019 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - BAYALEMHO II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 900 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE A UNA ALTURA APROX D, lon:-92.76761854, lat:16.93317872}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 3847394.46 | 3847394.46 | 3847394.46 | 3847394.46 | 3847394.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/26, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3847394.46, importe_modificado:3847394.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {1662704/proyecto_INICIO, 1662704/proyecto_FIN, 1662704/proyecto_PROCESO, 1662704/proyecto_FIN, 1662704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682996 | Proyecto de inversión | 131208.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131208.06, modificado:131208.06}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAK PU KA NO - 294502 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 294502 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 000 PARAJE , 00000 SAK PUK ANO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO A LA ALTURA DEL KM 1800 Y, lon:-92.80155964, lat:16.92038492}} | 2019-08-01 | 2019-08-15 | 131208.06 | 131208.06 | 131208.06 | 131208.06 | 131208.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/17, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:131208.06, importe_modificado:131208.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682996/proyecto_INICIO, 1682996/proyecto_FIN, 1682996/proyecto_PROCESO, 1682996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683019 | Proyecto de inversión | 47150 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47150.0, modificado:47150.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 23 ACCIONES BAJOVELTIC - 294549 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 294549 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 800 PARAJE BAJOVELTIC, 29866 BAJOVELTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE , lon:-92.78065598, lat:16.95933354}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 47150 | 47150 | 47150 | 47150 | 47150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-729, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:47150.0, importe_modificado:47150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1683019/proyecto_PROCESO, 1683019/proyecto_FIN, 1683019/proyecto_INICIO, 1683019/proyecto_PROCESO, 1683019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683072 | Proyecto de inversión | 532687.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532687.78, modificado:532687.78}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TALONHUITZ - 294643 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR CHIAPAS | 294643 | S | 280 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARSANTIAGO EL PINAR, lon:-92.71845679, lat:16.90181947}} | 2019-08-01 | 2019-09-15 | 532687.78 | 532687.78 | 532687.78 | 532687.78 | 532687.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/45, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:532687.78, importe_modificado:532687.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683072/proyecto_PROCESO, 1683072/proyecto_FIN, 1683072/proyecto_INICIO, 1683072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683115 | Proyecto de inversión | 225500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225500.0, modificado:225500.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 110 ACCIONES JOLNACHOJ - 294721 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR CHIAPAS | 294721 | S | 240 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO LARRANZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 200 PARAJE JOLNACHOJ, 29862 JOCOLHO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JOLNACHOJ SE ENCUENTRA SITUADA A UN COSTADO DERECHO DE LA CARRETERA L, lon:-92.77919272, lat:16.91559953}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 225500 | 225500 | 225500 | 225500 | 225500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-724, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:225500.0, importe_modificado:225500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1683115/proyecto_FIN, 1683115/proyecto_PROCESO, 1683115/proyecto_INICIO, 1683115/proyecto_FIN, 1683115/proyecto_INICIO, 1683115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683289 | Proyecto de inversión | 459985.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459985.46, modificado:459985.46}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE NINTETIC - 295050 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 295050 | S | 309 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - LARRAINZAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 PARAJE , 00000 NINTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA QUE VIENE DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN KM, lon:-92.71605653, lat:16.87251054}} | 2019-09-16 | 2019-10-31 | 459985.46 | 459985.46 | 459985.46 | 459985.46 | 459985.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/50, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:459985.46, importe_modificado:459985.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683289/proyecto_INICIO, 1683289/proyecto_FIN, 1683289/proyecto_PROCESO, 1683289/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683490 | Proyecto de inversión | 261000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261000.0, modificado:261000.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS DE 2500 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 60 ACCIONES MAJOVAL - 295491 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 295491 | S | 132 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 600 PARAJE MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDADA DE MAJOVAL SE ENCUENTRA JUSTAMENTE EN EL ENTRONQUE DE PUERTO CATE SOBRE , lon:-92.82436852, lat:16.99473344}} | 2019-10-03 | 2019-10-25 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-736, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:261000.0, importe_modificado:261000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1683490/proyecto_INICIO, 1683490/proyecto_PROCESO, 1683490/proyecto_INICIO, 1683490/proyecto_FIN, 1683490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683505 | Proyecto de inversión | 43308.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43308.08, modificado:43308.08}} | REHABILITACION DE PINTURAS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO ALDAMA EN TENTIC - 295524 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 295524 | S | 98 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 500 PARAJE TENTIC, 29863 TENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KILOMETRO 5 Y A MANO IZQUI, lon:-92.76231264, lat:16.903798}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 43308.08 | 43308.08 | 43308.08 | 43308.08 | 43308.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/26, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:43308.08, importe_modificado:43308.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683505/proyecto_INICIO, 1683505/proyecto_FIN, 1683505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683687 | Proyecto de inversión | 71920.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71920.46, modificado:71920.46}} | INSTALACION DE BARANDALES EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE CLAVE 07KPB1833P - 295889 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 295889 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 565 PARAJE , 00000 GUACAMAYA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS COMUNIDADES DE NACHITOM SUYTIC, CHONOMYAQUI, lon:-92.78358998, lat:16.88428554}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 71920.46 | 71920.46 | 71920.46 | 71920.46 | 71920.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-766, contratista:EDUARDO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:71920.46, importe_modificado:71920.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1683687/proyecto_INICIO, 1683687/proyecto_PROCESO, 1683687/proyecto_FIN, 1683687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684264 | Proyecto de inversión | 133289.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133289.88, modificado:133289.88}} | MEJORAMIENTO DE PINTURAS EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA VICENTE SUAREZ CLAVE: 07DCC1416O JOLNACHOJ - 296946 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 296946 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 200 PARAJE , 00000 JOLNACHOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KILOMETRO 1100 Y A MANO IZQU, lon:-92.77890101, lat:16.91518219}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 133289.88 | 133289.88 | 133289.88 | 133289.88 | 133289.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/19, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:133289.88, importe_modificado:133289.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684264/proyecto_FIN, 1684264/proyecto_PROCESO, 1684264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684400 | Proyecto de inversión | 259454.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259454.06, modificado:259454.06}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ENMALLADO (PREESCOLAR) BIL. GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 07DCC1561Z EN STENLEJSOTSTETIC - 297200 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 297200 | S | 50 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 400 PARAJE , 00000 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA DE ASI SANTO DOMINGO Y LA QUE CONDUCE A BOCHIL EN, lon:-92.82814, lat:16.92925384}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 259454.06 | 259454.06 | 259454.06 | 259454.06 | 259454.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/18, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:259454.06, importe_modificado:259454.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684400/proyecto_INICIO, 1684400/proyecto_PROCESO, 1684400/proyecto_INICIO, 1684400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684452 | Proyecto de inversión | 201661.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201661.96, modificado:201661.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN TZUTZBEN - 297307 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 297307 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - ALDAMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 PARAJE , 00000 TZUTZBÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADO SOBRE LA CARRETERA QUE VA A ALDAMA Y ESTA A MANO DIZQUIERDA EN EL KM 2, lon:-92.71505435, lat:16.8939137}} | 2019-08-15 | 2019-09-15 | 201661.96 | 201661.96 | 201661.96 | 201661.96 | 201661.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/13, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:201661.96, importe_modificado:201661.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1684452/proyecto_PROCESO, 1684452/proyecto_FIN, 1684452/proyecto_INICIO, 1684452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681331 | Proyecto de inversión | 390142.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390142.92, modificado:390142.92}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD DE TENTIC - 290915 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 290915 | S | 93 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - TENTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 PARAJE TENTIC, 29863 TENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE DE LA CABECERA RECORRER S, lon:-92.7603712, lat:16.90812524}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 390142.92 | 390142.92 | 390142.92 | 390142.92 | 390142.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/40, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:390142.92, importe_modificado:390142.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1681331/proyecto_INICIO, 1681331/proyecto_FIN, 1681331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681959 | Proyecto de inversión | 10214.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10214.95, modificado:10214.95}} | REHABILITACION DE LAMPARAS DE LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE CON CLAVE:07DPB0016Q SAN CRISTOBALITO - 292367 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 292367 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 500 PARAJE SAN CRISTOBALITO, 29864 SAN CRISTOBALITO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN , lon:-92.81843039, lat:16.90919753}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 10214.95 | 10214.95 | 10214.95 | 10214.95 | 10214.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-708, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:10214.95, importe_modificado:10214.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1681959/proyecto_INICIO, 1681959/proyecto_FIN, 1681959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682743 | Proyecto de inversión | 275356.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275356.89, modificado:275356.89}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN PECHTON - 294040 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 294040 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE PECHTON, 29863 PECHTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARSANTO DOMINGO Y ESTA A LA ALT, lon:-92.77825413, lat:16.89351626}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 275356.89 | 275356.89 | 275356.89 | 275356.89 | 275356.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/02, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:275356.89, importe_modificado:275356.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682743/proyecto_INICIO, 1682743/proyecto_PROCESO, 1682743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682823 | Proyecto de inversión | 45519.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45519.55, modificado:45519.55}} | MEJORAMIENTO DE PINTURAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE TRES PUENTES - 294198 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 294198 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 960 PARAJE TRES PUENTES, 29862 TRES PUENTES, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LO UBICAMOS SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KILOMETRO 10 Y A MA, lon:-92.75767653, lat:16.93909521}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 45519.55 | 45519.55 | 45519.55 | 45519.55 | 45519.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/07, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:45519.55, importe_modificado:45519.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682823/proyecto_PROCESO, 1682823/proyecto_INICIO, 1682823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683016 | Proyecto de inversión | 350628.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350628.12, modificado:350628.12}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO LOS ANGELES - 294544 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 294544 | S | 30 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - TIABNAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 850 PARAJE , 00000 LOS ÁNGELES, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA UBICADA SOBRE EL CAMINO DE LARRAINZA A TIABNAL EN EL KM 4 Y A LA IZQUIERDA SEGU, lon:-92.73913408, lat:16.9140668}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 350628.12 | 350628.12 | 350628.12 | 350628.12 | 350628.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/42, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:350628.12, importe_modificado:350628.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683016/proyecto_INICIO, 1683016/proyecto_PROCESO, 1683016/proyecto_FIN, 1683016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683023 | Proyecto de inversión | 82937.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82937.94, modificado:82937.94}} | REHABILITACION DE PINTURAS EN AULAS DE PREESCOLAR Y PRIMARIA.EN TIABNAL ALTO - 294557 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 294557 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 PARAJE TIABNAL ALTO, 29861 TIABNAL ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA SOBRE LA CARRETERA QUE VA ASIA PUERTO CATE DESVIO EN EL KM 6 Y DE , lon:-92.73775847, lat:16.93134212}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 82937.94 | 82937.94 | 82937.94 | 82937.94 | 82937.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/04, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:82937.94, importe_modificado:82937.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683023/proyecto_INICIO, 1683023/proyecto_FIN, 1683023/proyecto_PROCESO, 1683023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683119 | Proyecto de inversión | 573575.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573575.66, modificado:573575.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC (ESC. PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, CLAVE 07DPR1253Z) CABECERA MUNICIPAL - 294728 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 294728 | S | 1346 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA MAZARIEGOS PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NARCISO MENDOZA, ESTA LOCALIZAD SOBRE LA AVENIDA MAZARIEGO ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y NARCISO MENDOZA A UNA C, lon:-92.71382054, lat:16.88065629}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 573575.66 | 573575.66 | 573575.66 | 573575.66 | 573575.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/46, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:573575.66, importe_modificado:573575.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683119/proyecto_PROCESO, 1683119/proyecto_INICIO, 1683119/proyecto_FIN, 1683119/proyecto_PROCESO, 1683119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683332 | Proyecto de inversión | 53300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53300.0, modificado:53300.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 26 ACCIONES TZUTZBEN - 295132 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 295132 | S | 60 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE TZUTZBÉN, 29861 TZUTZBÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TUZTZBEN SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR SANTIAGO E, lon:-92.7184983, lat:16.89914715}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 53300 | 53300 | 53300 | 53300 | 53300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-713, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:53300.0, importe_modificado:53300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1683332/proyecto_PROCESO, 1683332/proyecto_FIN, 1683332/proyecto_INICIO, 1683332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683363 | Proyecto de inversión | 100830.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100830.98, modificado:100830.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, 01 ACCIONES EN LOS ANGELES - 295201 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 295201 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - TZAJALHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 850 PARAJE , 00000 LOS ÁNGELES, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LARRAINZAR A TZAJALHO EN EL KM 4 A MANO I, lon:-92.73900534, lat:16.91400108}} | 2019-08-01 | 2019-09-15 | 100830.98 | 100830.98 | 100830.98 | 100830.98 | 100830.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/16, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:100830.98, importe_modificado:100830.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1683363/proyecto_PROCESO, 1683363/proyecto_INICIO, 1683363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683681 | Proyecto de inversión | 87269.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87269.74, modificado:87269.74}} | REHABILITACION DE PINTURAS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE BENITO JUAREZ CLAVE: 07KPB1833P EN LA LOCALIDAD DE GUACAMAYA - 295878 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 295878 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 050 PARAJE , 00000 GUACAMAYA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARLSANTO DOMINGO EN LA ALTURA DEL KM8200 A MAN, lon:-92.80601371, lat:16.89395356}} | 2019-11-10 | 2019-11-15 | 87269.74 | 87269.74 | 87269.74 | 87269.74 | 87269.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/24, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:87269.74, importe_modificado:87269.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683681/proyecto_FIN, 1683681/proyecto_PROCESO, 1683681/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683881 | Proyecto de inversión | 253807.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253807.58, modificado:253807.58}} | SUMINISTRO DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA PRIMARIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES - 296249 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 296249 | S | 130 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON ANEXO POTOBTIC , lon:-92.85015238, lat:16.97347944}} | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 253807.58 | 253807.58 | 253807.58 | 253807.58 | 253807.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-748, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:253807.58, importe_modificado:253807.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1683881/proyecto_FIN, 1683881/proyecto_INICIO, 1683881/proyecto_FIN, 1683881/proyecto_PROCESO, 1683881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683957 | Proyecto de inversión | 97161.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97161.02, modificado:97161.02}} | CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS Y UNA FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1252 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA, CLAVE: 07ETV1275J. - 296384 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 296384 | S | 311 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 200 PARAJE , 00000 JOLNACHOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS Y UNA FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1252 GUILLERMO GONZ, lon:-92.77803466, lat:16.91495534}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 97161.02 | 97161.02 | 97161.02 | 97161.02 | 97161.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-744, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:97161.02, importe_modificado:97161.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1683957/proyecto_INICIO, 1683957/proyecto_FIN, 1683957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695650 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CREACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS - 296048 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 296048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.713258, lat:16.884446}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-702, contratista:UNIDOS PARA COMPARTIR UNIPCO A.C., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695650/proyecto_INICIO, 1695650/proyecto_PROCESO, 1695650/proyecto_FIN, 1695650/proyecto_PROCESO, 1695650/proyecto_INICIO, 1695650/proyecto_PROCESO, 1695650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201557779 | Proyecto de inversión | 718299.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718299.85, modificado:718299.85}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 118255 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 118255 | S | 100 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 PARAJE , 00000 EL CARMEN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE EL CAMINO QUE VA RUMBO A SANTIAGO EL PINAR COMO A 1.5 KM SE DOBLA UNO A LA IZQU, lon:-92.72519908, lat:16.91470198}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 718299.85 | 718299.85 | 718299.85 | 718299.85 | 718299.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/20, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:718299.85, importe_modificado:718299.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557779/proyecto_INICIO, 1557779/proyecto_PROCESO, 1557779/proyecto_INICIO, 1557779/proyecto_PROCESO, 1557779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662801 | Proyecto de inversión | 3847394.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3847394.46, modificado:3847394.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA 42 ACCIONES BAYALEMHO (BARRIO CAMTEALHUCUM) - 274119 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 274119 | S | 85 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - BAYALEMHO II MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUERTO CATE Y ESTA A , lon:-92.77205931, lat:16.92781074}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 3847394.46 | 3847394.46 | 3847394.46 | 3847394.46 | 3847394.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/27, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3847394.46, importe_modificado:3847394.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {1662801/proyecto_INICIO, 1662801/proyecto_FIN, 1662801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664000 | Proyecto de inversión | 3629915.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3629915.28, modificado:3629915.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 36 ACCIONES BAYALEMHO II (BARRIO YOLONCHEN) - 275528 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 275528 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - BAYALEMHO II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUERTO CATE EN LA ALTURA DEL KM 1, lon:-92.7662355, lat:16.93298147}} | 2019-07-13 | 2019-10-15 | 3629915.28 | 3629915.28 | 3629915.28 | 3629915.28 | 3629915.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/31, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3629915.28, importe_modificado:3629915.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1664000/proyecto_PROCESO, 1664000/proyecto_FIN, 1664000/proyecto_INICIO, 1664000/proyecto_FIN, 1664000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664190 | Proyecto de inversión | 421257.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421257.4, modificado:421257.4}} | REHABILITACION DE PINTURAS EN AULAS DE LA PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO CLAVE 07DPB1952T - 275865 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 275865 | S | 310 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - BAYALEMHO II MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE A LA ALTURA DEL, lon:-92.76734057, lat:16.93071318}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 421257.4 | 421257.4 | 421257.4 | 421257.4 | 421257.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/32, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:421257.4, importe_modificado:421257.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664190/proyecto_FIN, 1664190/proyecto_PROCESO, 1664190/proyecto_INICIO, 1664190/proyecto_PROCESO, 1664190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681028 | Proyecto de inversión | 541175.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541175.14, modificado:541175.14}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD TZAJALHO - 290301 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 290301 | S | 201 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - TZAJALHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A 5800 KM Y DE AHI A MANO DERECHO TO, lon:-92.74442256, lat:16.91586143}} | 2019-08-01 | 2019-09-15 | 541175.14 | 541175.14 | 541175.14 | 541175.14 | 541175.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/36, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:541175.14, importe_modificado:541175.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1681028/proyecto_PROCESO, 1681028/proyecto_INICIO, 1681028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682315 | Proyecto de inversión | 263513.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263513.2, modificado:263513.2}} | REMODELACION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC DE 6.00 X 5.30 MTS EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA ALEJANDRO CARRILLO CLAVE 07DPB1865Y - 293169 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 293169 | S | 81 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 PARAJE MUCTAHUITZ, 29863 MUCTAHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARSANTO DOMINGO A LA ALTURA DEL KILO, lon:-92.75538741, lat:16.86924112}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 263513.2 | 263513.2 | 263513.2 | 263513.2 | 263513.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/12, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:263513.2, importe_modificado:263513.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682315/proyecto_INICIO, 1682315/proyecto_FIN, 1682315/proyecto_PROCESO, 1682315/proyecto_FIN, 1682315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682675 | Proyecto de inversión | 1010012 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010012.0, modificado:1010012.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C.(NACHITOM-SANTO DOMINGO)-JOLNACHOJ - 293891 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 293891 | S | 323 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 PARAJE JOLNACHOJ, 29862 JOLNACHOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO A LA ALTURA, lon:-92.78209821, lat:16.91265707}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 1010012 | 1010012 | 1010012 | 1010012 | 1010012 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-701, contratista:EDUARDO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1010012.0, importe_modificado:1010012.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682675/proyecto_FIN, 1682675/proyecto_PROCESO, 1682675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682782 | Proyecto de inversión | 125490.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125490.28, modificado:125490.28}} | REHABILITACION DE PINTURAS EN AULAS DE LA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 07DPB0099P BAJOVELTIC - 294132 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 294132 | S | 94 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 800 PARAJE BAJOVELTIC, 29866 BAJOVELTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ES LOCALIZADA EN LA CARRETERA LARRAINZAR PUERTO CATE A LA ALTURA DEL KILOMETRO 2, lon:-92.78082227, lat:16.96000469}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 125490.28 | 125490.28 | 125490.28 | 125490.28 | 125490.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/01, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:125490.28, importe_modificado:125490.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682782/proyecto_PROCESO, 1682782/proyecto_INICIO, 1682782/proyecto_FIN, 1682782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682922 | Proyecto de inversión | 93238.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93238.11, modificado:93238.11}} | REHABILITACION DE PINTURAS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE: 07DPB2443X EN STENLEJSOTSTETIC - 294386 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 294386 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 400 PARAJE STENLEJSOTZTETIC, 29864 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 22400 ESTA PASANDO LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-92.82783959, lat:16.92917172}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 93238.11 | 93238.11 | 93238.11 | 93238.11 | 93238.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/05, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:93238.11, importe_modificado:93238.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682922/proyecto_INICIO, 1682922/proyecto_FIN, 1682922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683315 | Proyecto de inversión | 14350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14350.0, modificado:14350.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 7 ACCIONES TRES PUENTES UNO - 295095 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 295095 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 000 PARAJE TRES PUENTES UNO, 29862 TRES PUENTES UNO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TRES PUENTES UNO SE ENCUENTRA UBICADA AL COSTADO DER, lon:-92.75623604, lat:16.93809081}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-714, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:14350.0, importe_modificado:14350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1683315/proyecto_FIN, 1683315/proyecto_INICIO, 1683315/proyecto_FIN, 1683315/proyecto_PROCESO, 1683315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683447 | Proyecto de inversión | 2138400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2138400.0, modificado:2138400.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA LA PRODUCCION DE AVES, EN UN PERIMETRO DE 40 ML EN LOCALIDADES VARIAS 2DA ETAPA - 295392 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 295392 | S | 1600 | 1568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 960 PARAJE , 00000 TRES PUENTES, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TRES PUENTES SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DERECHO DE LA CARRETERA LAR, lon:-92.75670021, lat:16.93859436}} | 2019-10-03 | 2019-10-25 | 2138400 | 2138400 | 2138400 | 2138400 | 2138400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-735, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2138400.0, importe_modificado:2138400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:792.0}} | {1683447/proyecto_FIN, 1683447/proyecto_PROCESO, 1683447/proyecto_INICIO, 1683447/proyecto_PROCESO, 1683447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684101 | Proyecto de inversión | 329163.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329163.17, modificado:329163.17}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO RURAL E.C.(NACHITOM-SANTO DOMINGO)-JOLNACHOJ - 296636 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 296636 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 000 PARAJE , 00000 JOLNACHOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR SANTO DOMINGO EN EL KILOMETRO 14100 Y A MANO , lon:-92.78151885, lat:16.91286647}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 329163.17 | 329163.17 | 329163.17 | 329163.17 | 329163.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-761, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:329163.17, importe_modificado:329163.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684101/proyecto_INICIO, 1684101/proyecto_PROCESO, 1684101/proyecto_FIN, 1684101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684350 | Proyecto de inversión | 470804.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470804.44, modificado:470804.44}} | MANTENIMIENTO EN OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL, EN LOCALIDADES VARIAS - 297113 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 297113 | S | 1346 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZA - VARIAS LOCALIDADES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 500 PARAJE Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS LOCALIDADES YA QUE, lon:-92.7132841, lat:16.8847567}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 470804.44 | 470804.44 | 470804.44 | 470804.44 | 470804.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-762, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:470804.44, importe_modificado:470804.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1684350/proyecto_INICIO, 1684350/proyecto_PROCESO, 1684350/proyecto_INICIO, 1684350/proyecto_PROCESO, 1684350/proyecto_FIN, 1684350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586919 | Proyecto de inversión | 933533.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933533.44, modificado:933533.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARCOCHEN - 159431 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 159431 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07097 TRAMO LARRAINZAR - ARCOCHEN KILÓMETRO 22 KILÓMETRO 300 + UNDEFINED PARAJE ARCOCHÉN, 29866 ARCOCHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD DESTA UBICADA SOBRE LA CARRETERA TRAMO NACHIT, lon:-92.78654933, lat:16.96296316}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 933533.44 | 933533.44 | 933533.44 | 933533.44 | 933533.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/35, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:933533.44, importe_modificado:933533.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1586919/proyecto_PROCESO, 1586919/proyecto_FIN, 1586919/proyecto_INICIO, 1586919/proyecto_FIN, 1586919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663771 | Proyecto de inversión | 3847394.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3847394.46, modificado:3847394.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA 42 ACCIONES BAYALEMHO (BARRIO CENTRO) - 275231 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA DE LARRAINZAR | 275231 | S | 82 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - BAYALE,HO II MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SITUADA SOBRE EL TRAMO CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE A LA ALTURA DE, lon:-92.76696506, lat:16.9315856}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 3847394.46 | 3847394.46 | 3847394.46 | 3847394.46 | 3847394.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/28, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3847394.46, importe_modificado:3847394.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {1663771/proyecto_FIN, 1663771/proyecto_INICIO, 1663771/proyecto_PROCESO, 1663771/proyecto_FIN, 1663771/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664224 | Proyecto de inversión | 1200886.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200886.87, modificado:1200886.87}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON - 275923 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR CHIAPAS | 275923 | S | 294 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - CHUCHILTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 200 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO Y ESTA A LA , lon:-92.83167605, lat:16.95915306}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 1200886.87 | 1200886.87 | 1200886.87 | 1200886.87 | 1200886.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/33, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1200886.87, importe_modificado:1200886.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664224/proyecto_PROCESO, 1664224/proyecto_FIN, 1664224/proyecto_INICIO, 1664224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681202 | Proyecto de inversión | 628759.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628759.7, modificado:628759.7}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BACHEN - 290631 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 290631 | S | 114 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - BACHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 000 PARAJE BACHÉN, 29862 BACHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE A LA ALTURA DE 1400, lon:-92.77207704, lat:16.95062259}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 628759.7 | 628759.7 | 628759.7 | 628759.7 | 628759.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/37, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:628759.7, importe_modificado:628759.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1681202/proyecto_INICIO, 1681202/proyecto_PROCESO, 1681202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682256 | Proyecto de inversión | 21501.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21501.98, modificado:21501.98}} | REHABILITACION DE LAMPARAS EN ESCUELA PRIMARIA CHAMIZAL CON CLAVE 07DPB0389F MAJOVAL - 293045 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 293045 | S | 242 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 600 PARAJE MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA QUE A LARRAINZARPUERTO CATE A LA ALTURA D, lon:-92.8249352, lat:16.99443402}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 21501.98 | 21501.98 | 21501.98 | 21501.98 | 21501.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-712, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNIIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:21501.98, importe_modificado:21501.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682256/proyecto_INICIO, 1682256/proyecto_FIN, 1682256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682651 | Proyecto de inversión | 326268.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326268.94, modificado:326268.94}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE UKUNTIK CABECRA MUNICIPAL - 293847 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 293847 | S | 1164 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - UKUNTIK MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 500 PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LAS ORILLAS DE LA CARRETERA QUE VA SOBRE LARRAINZARPUERT, lon:-92.71251699, lat:16.88467971}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 326268.94 | 326268.94 | 326268.94 | 326268.94 | 326268.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/10, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:326268.94, importe_modificado:326268.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682651/proyecto_PROCESO, 1682651/proyecto_INICIO, 1682651/proyecto_FIN, 1682651/proyecto_PROCESO, 1682651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682895 | Proyecto de inversión | 378772.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378772.84, modificado:378772.84}} | REHABILITACION DE PINTURAS EN AULAS DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 07DPR0174G CABECERA MUNICIPAL - 294340 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LARRAINZAR | 294340 | S | 1249 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALDAMA PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA MAZARIEGOS, AVENIDA 5 DE MAYO ESTA UBICADA ENFRENTE DEL PARQUE CENTRAL ENTRE LA AV.MAZARIEGO Y LA AV. 5 DE MAYO, lon:-92.71371326, lat:16.88409966}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 378772.84 | 378772.84 | 378772.84 | 378772.84 | 378772.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/08, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:378772.84, importe_modificado:378772.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682895/proyecto_PROCESO, 1682895/proyecto_INICIO, 1682895/proyecto_PROCESO, 1682895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682979 | Proyecto de inversión | 61500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61500.0, modificado:61500.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 30 ACCIONES AJTIK CARRIZAL - 294474 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 294474 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 800 PARAJE MEONHO, 29863 AJTIC CARRIZAL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR SANTO DOMING, lon:-92.78044015, lat:16.90424613}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-731, contratista:ODALIS HERNADEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:61500.0, importe_modificado:61500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1682979/proyecto_PROCESO, 1682979/proyecto_INICIO, 1682979/proyecto_FIN, 1682979/proyecto_INICIO, 1682979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683085 | Proyecto de inversión | 27547.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27547.4, modificado:27547.4}} | CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE TABICON EN LA LOCALIDAD DE BAJOVELTIC - 294665 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR CHIAPAS | 294665 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 800 PARAJE BAJOVELTIC, 29866 BAJOVELTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUERTO CATE A LA ALTURA DEL K, lon:-92.77972793, lat:16.9591796}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 27547.4 | 27547.4 | 27547.4 | 27547.4 | 27547.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-763, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:27547.4, importe_modificado:27547.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683085/proyecto_PROCESO, 1683085/proyecto_INICIO, 1683085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683122 | Proyecto de inversión | 65600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65600.0, modificado:65600.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 32 ACCIONES LA LAGUNA I - 294735 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 294735 | S | 70 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 PARAJE LA LAGUNA, 29863 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA SE ENCUENTRA UBICADA AUN COSTADO IZQUIERDO DE LA CARR, lon:-92.72495613, lat:16.87652221}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 65600 | 65600 | 65600 | 65600 | 65600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-723, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:65600.0, importe_modificado:65600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1683122/proyecto_FIN, 1683122/proyecto_INICIO, 1683122/proyecto_FIN, 1683122/proyecto_PROCESO, 1683122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683194 | Proyecto de inversión | 48826.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48826.51, modificado:48826.51}} | REHABILITACION DE PINTURA EN COMEDOR COMUNITARIO CABECERA MUNICIPAL - 294880 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 294880 | S | 1346 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE AVENIDA MAZARIEGOS Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE ALDAMA ESTA LOCALIZA SOBRE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LA AV.MAZARIEGOZ Y AV. 5 DE MAYO ENFRENTE DEL , lon:-92.71376113, lat:16.88458278}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 48826.51 | 48826.51 | 48826.51 | 48826.51 | 48826.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/03, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:48826.51, importe_modificado:48826.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683194/proyecto_INICIO, 1683194/proyecto_FIN, 1683194/proyecto_PROCESO, 1683194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683779 | Proyecto de inversión | 217712.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217712.86, modificado:217712.86}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COMEDOR COMUNITARIO - 296055 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 296055 | S | 270 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 400 PARAJE , 00000 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 22.4 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LADO DE LA IGLESIA EXISTENTE DE LA LO, lon:-92.82608007, lat:16.92903214}} | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 217712.86 | 217712.86 | 217712.86 | 217712.86 | 217712.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/20, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:217712.86, importe_modificado:217712.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} | {1683779/proyecto_INICIO, 1683779/proyecto_PROCESO, 1683779/proyecto_FIN, 1683779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684049 | Proyecto de inversión | 15216.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15216.25, modificado:15216.25}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LUQUILHO - 296541 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA RRAINZAR | 296541 | S | 81 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 PARAJE , 00000 LUQUILHO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADO SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR SANTO DOMINGO A LA ALTURA KM 800 Y A MANO DEREC, lon:-92.76151191, lat:16.89546933}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 15216.25 | 15216.25 | 15216.25 | 15216.25 | 15216.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-741, contratista:LINEAS HIDRAULICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:15216.25, importe_modificado:15216.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684049/proyecto_INICIO, 1684049/proyecto_FIN, 1684049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684075 | Proyecto de inversión | 51330 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51330.0, modificado:51330.0}} | REHABILITACION DE TECHO DE COMEDRO COMUNITARIO EN TALONHUITZ BARRIO YALEM TAIB - 296595 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 296595 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 PARAJE , 00000 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZZAD SOBRE LA CARRETERA SANTIAGO EL PINAR EN EL KILOMETRO 2 Y A , lon:-92.71598915, lat:16.90524808}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 51330 | 51330 | 51330 | 51330 | 51330 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-739, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:51330.0, importe_modificado:51330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684075/proyecto_INICIO, 1684075/proyecto_FIN, 1684075/proyecto_PROCESO, 1684075/proyecto_FIN, 1684075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684326 | Proyecto de inversión | 358953.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358953.69, modificado:358953.69}} | CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE JOCOLHO - 297074 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 297074 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 PARAJE , 00000 JOCOLHO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARSANTO DOMINGO Y A LA ALTURA DEL KM 3000 Y A LA MANO IZQUIE, lon:-92.73298066, lat:16.87906595}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 358953.69 | 358953.69 | 358953.69 | 358953.69 | 358953.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/43, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:358953.69, importe_modificado:358953.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684326/proyecto_FIN, 1684326/proyecto_INICIO, 1684326/proyecto_PROCESO, 1684326/proyecto_FIN, 1684326/proyecto_PROCESO, 1684326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684384 | Proyecto de inversión | 358980.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358980.91, modificado:358980.91}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS CON FOSA SEPTICA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA N° 1484 IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 07ETV1477F. BAYALEMHO II - 297171 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 297171 | S | 50 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE , 00000 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA EN EL CAMINO QUE PARA PUERTO CATE ESTA A LA ALTURA DEL KM 11 Y DE AHI A , lon:-92.7682096, lat:16.9317293}} | 2019-09-16 | 2019-11-15 | 358980.91 | 358980.91 | 358980.91 | 358980.91 | 358980.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/52, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:358980.91, importe_modificado:358980.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684384/proyecto_PROCESO, 1684384/proyecto_FIN, 1684384/proyecto_INICIO, 1684384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695651 | Acción | 312840.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312840.59, modificado:312840.59}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 296079 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 296079 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.713258, lat:16.884446}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 312840.59 | 312840.59 | 312840.59 | 312840.59 | 312840.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-31, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:312840.59, importe_modificado:312840.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695651/proyecto_INICIO, 1695651/proyecto_FIN, 1695651/proyecto_PROCESO, 1695651/proyecto_FIN, 1695651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681291 | Proyecto de inversión | 381990.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381990.12, modificado:381990.12}} | CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE TZUTZBEN - 290845 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 290845 | S | 189 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - TZUTZBEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE TZUTZBÉN, 29861 TZUTZBÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA QUE A ALDAMA Y ESTA DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.71506507, lat:16.89392397}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 381990.12 | 381990.12 | 381990.12 | 381990.12 | 381990.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/38, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:381990.12, importe_modificado:381990.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1681291/proyecto_INICIO, 1681291/proyecto_FIN, 1681291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683076 | Proyecto de inversión | 22550 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22550.0, modificado:22550.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 11 ACCIONES BATZITETIC - 294648 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR CHIAPAS | 294648 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 500 PARAJE , 00000 BATZITETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SITUADA AUN COSTADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA LARRAINZAR PUERTO, lon:-92.75701499, lat:16.93857936}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 22550 | 22550 | 22550 | 22550 | 22550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-728, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:22550.0, importe_modificado:22550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1683076/proyecto_PROCESO, 1683076/proyecto_INICIO, 1683076/proyecto_FIN, 1683076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683174 | Proyecto de inversión | 1165935.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165935.95, modificado:1165935.95}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS CHICHELALHO - 294838 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR CHIAPAS | 294838 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 PARAJE , 00000 CHICHELALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUERTO CATE LLEGANDO A LA ALTURA DEL KM 4, HAY, lon:-92.74900013, lat:16.8992085}} | 2019-09-09 | 2019-11-15 | 1165935.95 | 1165935.95 | 1165935.95 | 1165935.95 | 1165935.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/49, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1165935.95, importe_modificado:1165935.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683174/proyecto_PROCESO, 1683174/proyecto_INICIO, 1683174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683260 | Proyecto de inversión | 106600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106600.0, modificado:106600.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 52 ACCIONES SHANATE - 295000 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 295000 | S | 110 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 900 PARAJE SHANATE, 29860 SHANATE, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SHANATE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZA PUERTO CATE EN EL KM, lon:-92.7346065, lat:16.89209494}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 106600 | 106600 | 106600 | 106600 | 106600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-717, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:106600.0, importe_modificado:106600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1683260/proyecto_INICIO, 1683260/proyecto_FIN, 1683260/proyecto_PROCESO, 1683260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683274 | Proyecto de inversión | 268550 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268550.0, modificado:268550.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 131 ACCIONES TALONHUITZ - 295022 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 295022 | S | 280 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TALONHUITZ SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA LARRAINZ, lon:-92.72558073, lat:16.90576134}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 268550 | 268550 | 268550 | 268550 | 268550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-716, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:268550.0, importe_modificado:268550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}} | {1683274/proyecto_PROCESO, 1683274/proyecto_INICIO, 1683274/proyecto_FIN, 1683274/proyecto_PROCESO, 1683274/proyecto_FIN, 1683274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683416 | Proyecto de inversión | 1452600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452600.0, modificado:1452600.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA LA PRODUCCION DE AVES, EN UN PERIMETRO DE 40 ML EN LOCALIDADES VARIAS COBERTURA 02 - 295321 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 295321 | S | 1152 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE TZUTZBÉN, 29861 TZUTZBÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TZUTZBEN SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA DE LARRAINZAR SANTIAG, lon:-92.71843393, lat:16.89943458}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 1452600 | 1452600 | 1452600 | 1452600 | 1452600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-733, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1452600.0, importe_modificado:1452600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:538.0}} | {1683416/proyecto_INICIO, 1683416/proyecto_FIN, 1683416/proyecto_PROCESO, 1683416/proyecto_INICIO, 1683416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683568 | Proyecto de inversión | 6760414.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5746352.61, modificado:5746352.61}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014062.22, modificado:1014062.22}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON ANEXO, POTOBTIC DOS, EN EL MUNICIPIO DE LARRAINZAR - 295661 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 295661 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DER, lon:-92.84983051, lat:16.97386937}} | 2019-10-18 | 2019-12-16 | 6760414.83 | 6760414.83 | 6760414.83 | 6760414.83 | 6760414.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/DOPM/INPI-FISMDF-001/2019, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:6760414.83, importe_modificado:6760414.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1683568/proyecto_PROCESO, 1683568/proyecto_FIN, 1683568/proyecto_PROCESO, 1683568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683595 | Proyecto de inversión | 18040.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18040.32, modificado:18040.32}} | MANTINIMIENTO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE BATZITETIC - 295715 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR | 295715 | S | 86 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 500 PARAJE , 00000 BATZITETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE COLINDA CON BAYALEMHO II Y TRES PUENTES ESTA A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.75886979, lat:16.94125956}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 18040.32 | 18040.32 | 18040.32 | 18040.32 | 18040.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-704., contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:18040.32, importe_modificado:18040.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683595/proyecto_INICIO, 1683595/proyecto_FIN, 1683595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683783 | Proyecto de inversión | 172263.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172263.96, modificado:172263.96}} | REHABILITACION DE PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CON CLAVE 07DPB1489L EN TIVO ALTO. - 296059 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 296059 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 PARAJE TIVO ALTO, 29863 TIVO ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADO EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUERTO CATE A LA ALTURA DEL KM 4800, lon:-92.74575313, lat:16.90424722}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 172263.96 | 172263.96 | 172263.96 | 172263.96 | 172263.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/25, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:172263.96, importe_modificado:172263.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683783/proyecto_INICIO, 1683783/proyecto_PROCESO, 1683783/proyecto_INICIO, 1683783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683885 | Proyecto de inversión | 29291.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29291.68, modificado:29291.68}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 296255 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 296255 | S | 1210 | 1154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 000 BARRIO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA EN LA CARRETERA HACIA EL MUNICIPIO DEL PINAR, lon:-92.71570494, lat:16.89038359}} | 2019-07-16 | 2019-07-30 | 29291.68 | 29291.68 | 29291.68 | 29291.68 | 29291.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-747, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:29291.68, importe_modificado:29291.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1683885/proyecto_INICIO, 1683885/proyecto_PROCESO, 1683885/proyecto_FIN, 1683885/proyecto_INICIO, 1683885/proyecto_FIN, 1683885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683886 | Proyecto de inversión | 44211.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44211.77, modificado:44211.77}} | CONSTRUCCION DE MURETE PERIMETRAL EN FORMA DE ANDADOR EN ZONAS ACCIDENTADAS PARA LA SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA COBACH PLANTEL 60 - 296257 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR | 296257 | S | 1210 | 1154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y CALLE HERMANOS SERDAN, CALLE HERMANOS SERDAN LUGAR DE REFERENCIA CARRETERA INTERNACIONAL TIJERA A 200 MTS, lon:-92.71958454, lat:16.88627811}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 44211.77 | 44211.77 | 44211.77 | 44211.77 | 44211.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-737, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:44211.77, importe_modificado:44211.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683886/proyecto_INICIO, 1683886/proyecto_PROCESO, 1683886/proyecto_FIN, 1683886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683944 | Proyecto de inversión | 527324.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527324.4, modificado:527324.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME, 60 ACCIONES MAJOVAL - 296360 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 296360 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 600 PARAJE MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO IZQUIERDO DEL CAMINO LARRAINZAR PUERTO CATE, lon:-92.82423977, lat:16.99524646}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 527324.4 | 527324.4 | 527324.4 | 527324.4 | 527324.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/54, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:527324.4, importe_modificado:527324.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1683944/proyecto_PROCESO, 1683944/proyecto_FIN, 1683944/proyecto_PROCESO, 1683944/proyecto_INICIO, 1683944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684085 | Proyecto de inversión | 736957.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736957.65, modificado:736957.65}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 296611 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 296611 | S | 196 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.75, meta_modificada:47.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 300 PARAJE , 00000 LATZVILTÓN II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 9 300 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SANTO DOMINGO CON DESVIO A LA IZQ, lon:-92.76559003, lat:16.88707747}} | 2019-09-16 | 2019-11-30 | 736957.65 | 736957.65 | 736957.65 | 736957.65 | 736957.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/51, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:736957.65, importe_modificado:736957.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.75}} | {1684085/proyecto_FIN, 1684085/proyecto_INICIO, 1684085/proyecto_FIN, 1684085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684087 | Proyecto de inversión | 567948.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567948.6, modificado:567948.6}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COBERTURA 01 - 296615 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 296615 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 PARAJE LA LAGUNA, 29863 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA SE ENCUENTRA HACIA LA IZQUIERDA DEL CAMINO LARRANZAR , lon:-92.72495613, lat:16.87656328}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 567948.6 | 567948.6 | 567948.6 | 567948.6 | 567948.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-758, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:567948.6, importe_modificado:567948.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1684087/proyecto_INICIO, 1684087/proyecto_FIN, 1684087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684289 | Proyecto de inversión | 79092.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79092.8, modificado:79092.8}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL Y LA CONSTRUCCION DE CABEZOTA, Y UN MURO DE CONTENCION PARA CAMINO DE TALONHUITZ - 297000 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 297000 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - TZAJALHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 , 00000 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZATZAJALHO IENDO RUMBO LA CARRETERA DE EL SANTIAGO EL PINAR , lon:-92.72921781, lat:16.90869511}} | 2019-08-15 | 2019-08-31 | 79092.8 | 79092.8 | 79092.8 | 79092.8 | 79092.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-757, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:79092.8, importe_modificado:79092.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684289/proyecto_INICIO, 1684289/proyecto_PROCESO, 1684289/proyecto_FIN, 1684289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684429 | Proyecto de inversión | 67129.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67129.39, modificado:67129.39}} | CONSTRUCCION DE VADOS Y UN CANAL A BASE DE CONCRETO. EN NASHINICH - 297256 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 297256 | S | 90 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - NASHINICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 PARAJE , 00000 NASHINICH, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE EL CAMINO QUE VA PARA POCOLTON PASANDO LA CALLE JUAN SABINES, lon:-92.70383188, lat:16.88524047}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 67129.39 | 67129.39 | 67129.39 | 67129.39 | 67129.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-765, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:67129.39, importe_modificado:67129.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684429/proyecto_PROCESO, 1684429/proyecto_FIN, 1684429/proyecto_INICIO, 1684429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684471 | Proyecto de inversión | 20520.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20520.4, modificado:20520.4}} | MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDIGENA CON LA CLAVE:07KPB1833P, EN LA LOCALIDAD DE GUACAMAYA - 297347 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 297347 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - GUACAMAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 00 PARAJE , 00000 GUACAMAYA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA POR LATZVILTO N A 3 KM, lon:-92.80607808, lat:16.90158728}} | 2019-08-15 | 2019-08-31 | 20520.4 | 20520.4 | 20520.4 | 20520.4 | 20520.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-753, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:20520.4, importe_modificado:20520.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684471/proyecto_INICIO, 1684471/proyecto_PROCESO, 1684471/proyecto_FIN, 1684471/proyecto_INICIO, 1684471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684479 | Proyecto de inversión | 15708.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15708.72, modificado:15708.72}} | MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DOMESTICO PARA VIVIENDA EN BARRIO DE GUADALUPE - 297364 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 297364 | S | 650 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZA - NATILYAXALTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA EN EL BARRIO DE GUADALUPE, lon:-92.71628818, lat:16.88869893}} | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 15708.72 | 15708.72 | 15708.72 | 15708.72 | 15708.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-756, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:15708.72, importe_modificado:15708.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684479/proyecto_FIN, 1684479/proyecto_INICIO, 1684479/proyecto_PROCESO, 1684479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684481 | Proyecto de inversión | 11972.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11972.36, modificado:11972.36}} | MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESC.PRIM.BENITO JUAREZ CON CLAVE: 07KPB1877M - 297372 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 297372 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - OKOXTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 0 PARAJE , 00000 OKOXTON, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA POR SAN CRISTOBALITO PASANDO LA LOCALIDAD DE UYOLTE, lon:-92.81436825, lat:16.9054652}} | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 11972.36 | 11972.36 | 11972.36 | 11972.36 | 11972.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-755, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:11972.36, importe_modificado:11972.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684481/proyecto_INICIO, 1684481/proyecto_FIN, 1684481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684483 | Proyecto de inversión | 8926.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8926.2, modificado:8926.2}} | REHABILITACION DE LAMPARAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 297381 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 297381 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 500 PARAJE , 00000 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA PASANDO LA LOCALIDA DE YOLTE Y OKOXTON, lon:-92.84629621, lat:16.93219689}} | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 8926.2 | 8926.2 | 8926.2 | 8926.2 | 8926.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-752, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNIICPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:8926.2, importe_modificado:8926.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684483/proyecto_PROCESO, 1684483/proyecto_FIN, 1684483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201557398 | Proyecto de inversión | 585293.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585293.79, modificado:585293.79}} | CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE MAMPOSTERIA - 117339 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 117339 | S | 294 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - CHUCHILTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 200 PARAJE CHUCHILTON, 29863 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-SANTO DOMINGO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.83141319, lat:16.95901144}} | 2019-05-13 | 2019-07-13 | 585293.79 | 585293.79 | 585293.79 | 585293.79 | 585293.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/18, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:585293.79, importe_modificado:585293.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557398/proyecto_INICIO, 1557398/proyecto_PROCESO, 1557398/proyecto_INICIO, 1557398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201557828 | Proyecto de inversión | 3932408.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932408.22, modificado:3932408.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN BAYALEMHO II BARRIO CENTRO - 118330 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 118330 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - BAYALEMHO II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 000 PARAJE BAYALEMHO II, 00000 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA SOBRE LA CARRETERA TRAMO NACHITOM-PUERTO CATE 12 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.76719037, lat:16.93302663}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 3932408.22 | 3932408.22 | 3932408.22 | 3932408.22 | 3932408.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/23, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:3932408.22, importe_modificado:3932408.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:39.0}} | {1557828/proyecto_INICIO, 1557828/proyecto_PROCESO, 1557828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586968 | Proyecto de inversión | 609550.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609550.37, modificado:609550.37}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHALOTOJ - 159737 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 159737 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07097 TRAMO LARRAINZAR - CHALOTOJ KILÓMETRO 5 + 200 PARAJE CHALOTOJ, 29863 CHALOTOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA SOBRA EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-SANTO DOMINGO EN EL KILOMETRO 5200 P, lon:-92.74771298, lat:16.88946004}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 609550.37 | 609550.37 | 609550.37 | 609550.37 | 609550.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/39, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:609550.37, importe_modificado:609550.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586968/proyecto_INICIO, 1586968/proyecto_FIN, 1586968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662143 | Proyecto de inversión | 3847394.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3847394.46, modificado:3847394.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA 42 ACCIONES BAYALEMHO (BARRIO AJTIC) - 273338 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 273338 | S | 88 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - BAYALEMHO II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUERTO CATE A LA ALTURA DEL KM 11, lon:-92.77124489, lat:16.92827728}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 3847394.46 | 3847394.46 | 3847394.46 | 3847394.46 | 3847394.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/25, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3847394.46, importe_modificado:3847394.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {1662143/proyecto_PROCESO, 1662143/proyecto_INICIO, 1662143/proyecto_FIN, 1662143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664095 | Proyecto de inversión | 366198.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366198.98, modificado:366198.98}} | REHABILITACION DE PINTURAS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE PEDRO MORENO CLAVE: 07DPB0390V - 275684 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 275684 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - CHUCHILTON ANEXO POTOBTIC DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA, lon:-92.84996999, lat:16.97398841}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 366198.98 | 366198.98 | 366198.98 | 366198.98 | 366198.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/30, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:366198.98, importe_modificado:366198.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664095/proyecto_PROCESO, 1664095/proyecto_FIN, 1664095/proyecto_PROCESO, 1664095/proyecto_FIN, 1664095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682039 | Proyecto de inversión | 7099.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7099.54, modificado:7099.54}} | REHABILITACION DE LAMPARAS DE LA ESC. PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON CLAVE:07EPB0052U EN LA LOCALIDAD DE TAVILHUCUM - 292563 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 292563 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 PARAJE TAVILHUCUM, 29861 TAVILHUCUM, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA SITUADA EN TRAMO CARRETERO QUE VA DE LARRAINZAR A SANTIAGO EL PINAR EN E, lon:-92.7059382, lat:16.90331895}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 7099.54 | 7099.54 | 7099.54 | 7099.54 | 7099.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-709, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:7099.54, importe_modificado:7099.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682039/proyecto_INICIO, 1682039/proyecto_FIN, 1682039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683014 | Proyecto de inversión | 135300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135300.0, modificado:135300.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 66 ACCIONES BACHEN - 294539 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 294539 | S | 140 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 000 PARAJE BACHÉN, 29862 BACHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE A LA ALT, lon:-92.7728826, lat:16.94941671}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 135300 | 135300 | 135300 | 135300 | 135300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-730, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:135300.0, importe_modificado:135300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} | {1683014/proyecto_INICIO, 1683014/proyecto_PROCESO, 1683014/proyecto_FIN, 1683014/proyecto_PROCESO, 1683014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683172 | Proyecto de inversión | 94300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94300.0, modificado:94300.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 46 ACCIONES MUCTAHUITZ - 294833 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 294833 | S | 100 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 PARAJE MUCTAHUITZ, 29863 MUCTAHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MUCTAHUITZ SE ENCUENTRA SITUADA A UN COSTADO IZQUIERDO DE LA CA, lon:-92.75600969, lat:16.86917485}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 94300 | 94300 | 94300 | 94300 | 94300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-721, contratista:OSALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:94300.0, importe_modificado:94300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1683172/proyecto_INICIO, 1683172/proyecto_FIN, 1683172/proyecto_PROCESO, 1683172/proyecto_FIN, 1683172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683183 | Proyecto de inversión | 90200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90200.0, modificado:90200.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 44 ACCIONES NAXOCH - 294855 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 294855 | S | 100 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 PARAJE NASHOOX, 29863 NAXOCH, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NAXOCH SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR SANTO DOMINGO EN EL K, lon:-92.75560933, lat:16.88713456}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 90200 | 90200 | 90200 | 90200 | 90200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-799, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:90200.0, importe_modificado:90200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1683183/proyecto_INICIO, 1683183/proyecto_FIN, 1683183/proyecto_PROCESO, 1683183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683217 | Proyecto de inversión | 3410180.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3410180.4, modificado:3410180.4}} | ¿MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. (NACHITOM - SANTO DOMINGO) ¿ MEHONO - GUACAMAYA, TRAMO KM 0+000 AL KM 3+080.88¿. MEHONO - 294921 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 294921 | S | 134 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 800 PARAJE MEONHO, 29863 MEHONO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR SANTO DOMINGO A LA ALTURA 8500 Y DE, lon:-92.77884647, lat:16.89410863}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 3410180.4 | 3410180.4 | 3410180.4 | 3410180.4 | 3410180.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/48, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3410180.4, importe_modificado:3410180.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683217/proyecto_FIN, 1683217/proyecto_INICIO, 1683217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683240 | Proyecto de inversión | 65414.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65414.4, modificado:65414.4}} | CONSTRUCCION DE RODADAS Y VADOS DE CONCRETO HIDRAULICO PECHEO - 294969 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 294969 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - NACHITOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE NACHITOM, 29863 NACHITOM, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LUGAR DE REFERENCIA IGLESIA DE GUADALUPE A 500 MTS SE ENCUENTRA EL EL CAMPO DE FUTBOL QUE , lon:-92.72330321, lat:16.89236649}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 65414.4 | 65414.4 | 65414.4 | 65414.4 | 65414.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-764, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:65414.4, importe_modificado:65414.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683240/proyecto_INICIO, 1683240/proyecto_FIN, 1683240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683646 | Proyecto de inversión | 82847.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82847.3, modificado:82847.3}} | CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN CABECERA MUNICIPAL - 295826 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 295826 | S | 1210 | 1154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MAZARIEGOS PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE MAZARIEGOS Y CALLE MAZARIEGOS, CALLE MAZARIEGOS UBICADA A 150 METROS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, lon:-92.71507215, lat:16.88614724}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 82847.3 | 82847.3 | 82847.3 | 82847.3 | 82847.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-738, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:82847.3, importe_modificado:82847.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683646/proyecto_PROCESO, 1683646/proyecto_FIN, 1683646/proyecto_INICIO, 1683646/proyecto_FIN, 1683646/proyecto_PROCESO, 1683646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683690 | Proyecto de inversión | 1690620 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437027.0, modificado:1437027.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253593.0, modificado:253593.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE LARRAINZAR - 295893 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARAAINZAR | 295893 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 500 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO IZQUIERDO DE LA DEL CAMINO LARR, lon:-92.84690039, lat:16.93200393}} | 2019-10-18 | 2019-12-16 | 1690620 | 1690620 | 1690620 | 1690620 | 1690620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/DOPM/INPI-FISMDF-002/2019, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1690620.0, importe_modificado:1690620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1683690/proyecto_FIN, 1683690/proyecto_INICIO, 1683690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683804 | Proyecto de inversión | 7772 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7772.0, modificado:7772.0}} | MANTENIMIENTO ELECTRICO PARA USOS DOMESTICOS EN VIVIENDAS DE LOCALIDAD DE BAYALEMHO II - 296093 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 296093 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE , 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRAINZAR O TAMBIEN CO, lon:-92.76730838, lat:16.93068649}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 7772 | 7772 | 7772 | 7772 | 7772 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-751, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:7772.0, importe_modificado:7772.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683804/proyecto_INICIO, 1683804/proyecto_FIN, 1683804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684317 | Proyecto de inversión | 85951.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85951.8, modificado:85951.8}} | CERCADO PERIMETRAL DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 57 CLAVE 07DST0057C CABECERA MUNICIPAL - 297048 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 297048 | S | 1346 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, ESTA UBICADA CASI SOBRE LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA AV.5 DE MAYO, lon:-92.71238288, lat:16.8805372}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 85951.8 | 85951.8 | 85951.8 | 85951.8 | 85951.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-740, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:85951.8, importe_modificado:85951.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684317/proyecto_INICIO, 1684317/proyecto_FIN, 1684317/proyecto_PROCESO, 1684317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684372 | Proyecto de inversión | 435371.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435371.94, modificado:435371.94}} | CONSTRUCCION DE 01 AULA (CONAFE) BENITO JUAREZ CON CLAVE 07KPB1694E TOJTIKILVITS - 297149 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 297149 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 700 PARAJE , 00000 TOJTIKILVITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR PUERTO CATE Y EN KM 5400 A MANO DERECHA R, lon:-92.75282008, lat:16.90535128}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 435371.94 | 435371.94 | 435371.94 | 435371.94 | 435371.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/44, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:435371.94, importe_modificado:435371.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684372/proyecto_INICIO, 1684372/proyecto_FIN, 1684372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681711 | Proyecto de inversión | 3682.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3682.42, modificado:3682.42}} | MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA ESC. PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CON CLAVE: 07DPB0392T1 BUENAVISTA - 291790 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 291790 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - BUENAVISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 500 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN EL KM , lon:-92.84926615, lat:16.93133492}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 3682.42 | 3682.42 | 3682.42 | 3682.42 | 3682.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-705, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3682.42, importe_modificado:3682.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1681711/proyecto_PROCESO, 1681711/proyecto_INICIO, 1681711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681839 | Proyecto de inversión | 30657.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30657.31, modificado:30657.31}} | MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO CON CLAVE: 07DPB2107V CHICHELELHO - 292063 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 292063 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - CHICHELELHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 PARAJE CHICHELELHO, 29863 CHICHELALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR PUERTO CATE A LA ALTURA DEL KM 4500 , lon:-92.74858853, lat:16.89890706}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 30657.31 | 30657.31 | 30657.31 | 30657.31 | 30657.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-707, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:30657.31, importe_modificado:30657.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1681839/proyecto_FIN, 1681839/proyecto_PROCESO, 1681839/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682153 | Proyecto de inversión | 35657.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35657.9, modificado:35657.9}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE 07DPB1167C LATZVILTON - 292813 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 292813 | S | 43 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE LATZVILTÓN II, 29863 LATZVILTÓN II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A LARRAINZAR A SANTO DOMININGO EN, lon:-92.76563197, lat:16.88726903}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 35657.9 | 35657.9 | 35657.9 | 35657.9 | 35657.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-711, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:35657.9, importe_modificado:35657.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682153/proyecto_INICIO, 1682153/proyecto_FIN, 1682153/proyecto_PROCESO, 1682153/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682945 | Proyecto de inversión | 49111.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49111.52, modificado:49111.52}} | REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL EN SISTEMA DE AGUA POTABLE TULUK´JHO' - 294423 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 294423 | S | 1144 | 1220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CAPTACION ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA EN EL KILOMETRO 5400 Y DE AHI , lon:-92.71701774, lat:16.88808296}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 49111.52 | 49111.52 | 49111.52 | 49111.52 | 49111.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71888, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:49111.52, importe_modificado:49111.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682945/proyecto_INICIO, 1682945/proyecto_PROCESO, 1682945/proyecto_FIN, 1682945/proyecto_PROCESO, 1682945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683006 | Proyecto de inversión | 85321.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85321.67, modificado:85321.67}} | REHABILITACION DE PINTURAS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE: 07DPB1482S NAXOCH - 294523 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 294523 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 PARAJE NASHOOX, 29863 NAXOCH, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR SANTO DOMINGO EN EL KILOMETRO 6500 Y DE AH, lon:-92.75622624, lat:16.8884979}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 85321.67 | 85321.67 | 85321.67 | 85321.67 | 85321.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/06, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:85321.67, importe_modificado:85321.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683006/proyecto_INICIO, 1683006/proyecto_PROCESO, 1683006/proyecto_FIN, 1683006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683010 | Proyecto de inversión | 142149.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142149.83, modificado:142149.83}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN BAJOVELTIC - 294535 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR CHIAPAS | 294535 | S | 141 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 800 PARAJE BAJOVELTIC, 29866 BAJOVELTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KILO, lon:-92.78080618, lat:16.96003548}} | 2019-08-01 | 2019-08-15 | 142149.83 | 142149.83 | 142149.83 | 142149.83 | 142149.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/14, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:142149.83, importe_modificado:142149.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683010/proyecto_INICIO, 1683010/proyecto_FIN, 1683010/proyecto_INICIO, 1683010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683096 | Proyecto de inversión | 332100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332100.0, modificado:332100.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 162 ACCIONES CHUCHILTON - 294684 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 294684 | S | 350 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 200 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SITUADA A UN COSTADO DERECHO DE LA CARRETERA LARRAINZA, lon:-92.83112887, lat:16.95881645}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 332100 | 332100 | 332100 | 332100 | 332100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-726, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:332100.0, importe_modificado:332100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:162.0}} | {1683096/proyecto_FIN, 1683096/proyecto_PROCESO, 1683096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683105 | Proyecto de inversión | 57400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57400.0, modificado:57400.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 28 ACCIONES GUACAMAYA - 294697 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 294697 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 050 PARAJE , 00000 GUACAMAYA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SITUADA A UN COSTADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA LARRAINZAR SANT, lon:-92.78248097, lat:16.88222484}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 57400 | 57400 | 57400 | 57400 | 57400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-725, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:57400.0, importe_modificado:57400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1683105/proyecto_INICIO, 1683105/proyecto_FIN, 1683105/proyecto_PROCESO, 1683105/proyecto_FIN, 1683105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683129 | Proyecto de inversión | 311600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311600.0, modificado:311600.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 152 ACCIONES MEHONO - 294752 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 294752 | S | 320 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 800 PARAJE MEONHO, 29863 MEHONO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MEHONO SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA LARR, lon:-92.76861116, lat:16.89548425}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 311600 | 311600 | 311600 | 311600 | 311600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-722, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:311600.0, importe_modificado:311600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:152.0}} | {1683129/proyecto_FIN, 1683129/proyecto_INICIO, 1683129/proyecto_PROCESO, 1683129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683195 | Proyecto de inversión | 49200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49200.0, modificado:49200.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 24 ACCIONES NAXOCH II - 294881 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 294881 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 000 PARAJE NASHOOX, 29863 NA XOCH II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NAXOCH II SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR SANTO DOMING, lon:-92.74749305, lat:16.88776632}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 49200 | 49200 | 49200 | 49200 | 49200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-719, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:49200.0, importe_modificado:49200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1683195/proyecto_INICIO, 1683195/proyecto_FIN, 1683195/proyecto_PROCESO, 1683195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683304 | Proyecto de inversión | 186550 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186550.0, modificado:186550.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 91 ACCIONES TIVO ALTO - 295070 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 295070 | S | 190 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 PARAJE TIVO ALTO, 29863 TIVO ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIVO ALTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA LARRA, lon:-92.74433225, lat:16.90341331}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 186550 | 186550 | 186550 | 186550 | 186550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-715, contratista:ODALIS HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:186550.0, importe_modificado:186550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}} | {1683304/proyecto_INICIO, 1683304/proyecto_FIN, 1683304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683379 | Proyecto de inversión | 1455300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455300.0, modificado:1455300.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA LA PRODUCCION DE AVES, EN UN PERIMETRO DE 40 ML EN LOCALIDADES VARIAS COBERTURA 01 - 295239 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 295239 | S | 1156 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:539.0, meta_modificada:539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 600 PARAJE MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MAJOVAL SE ENCUENTRA SITUADA SOBRE LA CARRETERA DE LARRAINZAR PUERTO , lon:-92.82473181, lat:16.99459316}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 1455300 | 1455300 | 1455300 | 1455300 | 1455300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-732, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1455300.0, importe_modificado:1455300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:539.0}} | {1683379/proyecto_INICIO, 1683379/proyecto_PROCESO, 1683379/proyecto_INICIO, 1683379/proyecto_FIN, 1683379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684034 | Proyecto de inversión | 559672.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559672.04, modificado:559672.04}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COBERTURA 03 - 296513 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 296513 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMIN, lon:-92.8499378, lat:16.9736231}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 559672.04 | 559672.04 | 559672.04 | 559672.04 | 559672.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-760, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:871264.86, importe_modificado:871264.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1684034/proyecto_PROCESO, 1684034/proyecto_INICIO, 1684034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684137 | Proyecto de inversión | 123643.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123643.96, modificado:123643.96}} | ENMALLADO DE CENTRO DE SALUD - 296706 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 296706 | S | 293 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.55, meta_modificada:151.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - TIABNAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE , 00000 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL TRAMO LARRAINZAR TAIBNAL EN EL KM 2 800 ES EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCA, lon:-92.72570948, lat:16.90616682}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 123543.96 | 123643.96 | 123643.96 | 123643.96 | 123643.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-745, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:123643.96, importe_modificado:123643.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.55}} | {1684137/proyecto_FIN, 1684137/proyecto_PROCESO, 1684137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684440 | Proyecto de inversión | 33017.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33017.08, modificado:33017.08}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSA PARA COMEDOR COMUNITARIO - 297279 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 297279 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - CAMTEALHUCUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 500 PARAJE , 00000 CAMTEALHUCUM II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZA PUERTO CATE ESTA PEGADA JUNTO A LA COMUNIDAD D, lon:-92.77856607, lat:16.92669817}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 33017.08 | 33017.08 | 33017.08 | 33017.08 | 33017.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-746, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:33017.08, importe_modificado:33017.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684440/proyecto_PROCESO, 1684440/proyecto_FIN, 1684440/proyecto_INICIO, 1684440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684476 | Proyecto de inversión | 18664.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18664.4, modificado:18664.4}} | MEJORAMIENTO DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA¿ ALVARO OBREGON¿ CON CLAVE 07DPB1167C, EN LA LOCALIDAD DE LATZVILTON - 297360 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 297360 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - LATZVILTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 820 PARAJE , 00000 LATZVILTÓN II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 5820 KM DE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.76745685, lat:16.8859179}} | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 18664.4 | 18664.4 | 18664.4 | 18664.4 | 18664.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-750, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:18664.4, importe_modificado:18664.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684476/proyecto_FIN, 1684476/proyecto_PROCESO, 1684476/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654063 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | SUMINISTRO DE LAMINAS TECHOS - 264494 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 264494 | S | 57 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:EJE VIAL CAMINO LA LIBERTAD-OJO DE AGUA INTERIOR 0 RANCHERIA OJO DE AGUA, 29973 OJO DE AGUA CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICAN A 19 MINUTOS O 12KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA HACIA , lon:-91.77538506, lat:17.61657557}} | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1654063/proyecto_PROCESO, 1654063/proyecto_INICIO, 1654063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654227 | Proyecto de inversión | 65845.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65845.07, modificado:65845.07}} | REHABILITACION DE CAMINOS - 264718 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 264718 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:EJE VIAL CARRETERA LIBERTAD-ZARAGOZA 1ERA SECCION EJIDO ZARAGOZA 1A SECC, 29972 ZARAGOZA 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 15 MIN. O 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE LLEGA SALIENDO POR LA CARRETERA LI, lon:-91.7788108, lat:17.65747027}} | 2019-07-15 | 2019-10-01 | 65845.07 | 65845.07 | 65845.07 | 65845.07 | 65845.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75882, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:65845.07, importe_modificado:65845.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1654227/proyecto_INICIO, 1654227/proyecto_FIN, 1654227/proyecto_INICIO, 1654227/proyecto_PROCESO, 1654227/proyecto_FIN, 1654227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655014 | Proyecto de inversión | 643296.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643296.14, modificado:643296.14}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 265876 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 265876 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:694.0, meta_modificada:694.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:EJE VIAL CARRETERA LIBERTAD-PALENQUE POB. MORELOS. PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 15 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD, lon:-91.81194999, lat:17.68134697}} | 2019-07-15 | 2019-09-17 | 643296.14 | 643296.14 | 643296.14 | 643296.14 | 643296.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOP/AD/002/2019, contratista:CONSULTORIA CONSTRUCCIONES Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:643296.14, importe_modificado:643296.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:694.0}} | {1655014/proyecto_PROCESO, 1655014/proyecto_FIN, 1655014/proyecto_INICIO, 1655014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654911 | Proyecto de inversión | 56661 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56661.0, modificado:56661.0}} | REHABILITACION Y BACHEO DE CAMINO - 265608 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 265608 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4810.0, meta_modificada:4810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:EJE VIAL CAMINO ALDAMA- EL GUANO LA LIBERTAD EJIDO EL GUANO 1, 29976 EL GUANO CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE SALE DE LA CABECERA CON RUMBO A PALENQUE PERO SE TOMA LA CAR, lon:-91.67375052, lat:17.54443368}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 56661 | 56661 | 56661 | 56661 | 56661 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75898, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:56661.0, importe_modificado:56661.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4810.0}} | {1654911/proyecto_INICIO, 1654911/proyecto_FIN, 1654911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654800 | Proyecto de inversión | 31410 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31410.0, modificado:31410.0}} | REHABILITACION Y BACHEO DE CAMINOS - 265400 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 265400 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:EJE VIAL CAMINO ALDAMA- NUEVO SAN MIGUEL EJIDO NUEVO SAN MIGUEL, 00000 NUEVO SAN MIGUEL, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA A ESTACION LA PLACA. SE LLEGA AL ENTRONQUE DE EL GUANO, lon:-91.65978523, lat:17.51557489}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 31410 | 31410 | 31410 | 31410 | 31410 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75892, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:31410.0, importe_modificado:31410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1654800/proyecto_FIN, 1654800/proyecto_PROCESO, 1654800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654942 | Proyecto de inversión | 1253822.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253822.8, modificado:1253822.8}} | RECALIBRACION Y MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA RANCHERIA ZARAGOZA 2DA SECCION PRIMERA ETAPA - 265693 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 265693 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:EJE VIAL CARRETERA LIBERTAD-MORELOS. EJ ZARAGOZA. EJIDO ZARAGOZA 2A SECC, 29972 ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , ENTRE EJ. ZARAGOZA 1ERA SECCION Y POBLADO MORELOS LA LIBERTAD CHIAPAS. A 15 MIN DE LA CAB, lon:-91.80643434, lat:17.68018751}} | 2019-10-30 | 2019-12-31 | 1253822.8 | 1253822.8 | 1253822.8 | 1253822.8 | 1253822.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISS/FAMP/DOP/AD/007/2019, contratista:REGIONAL WORK AND MARKETER ARSA, S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:1253822.8, importe_modificado:1253822.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1654942/proyecto_FIN, 1654942/proyecto_INICIO, 1654942/proyecto_PROCESO, 1654942/proyecto_INICIO, 1654942/proyecto_PROCESO, 1654942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695289 | Acción | 112527.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112527.79, modificado:112527.79}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIILIDAD MUNINCIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 269501 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD | 269501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.719062, lat:17.690136}} | 2019-07-17 | 2019-10-02 | 112527.79 | 112527.79 | 112527.79 | 112527.79 | 112527.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75961, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:112527.79, importe_modificado:112527.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1695289/proyecto_PROCESO, 1695289/proyecto_INICIO, 1695289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595301 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA - 209723 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD | 209723 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:INTERIOR SN EJIDO ESTRELLA DE BELEN 3 SECCION, 00000 ESTRELLA DE BELÉN 3RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 3 KM DE LA ESTACIÓN CHACAMAX PERTENECIENTE A PALENQUE CHIAPAS., lon:-91.68224006, lat:17.49863072}} | 2019-09-01 | 2019-11-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75926, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1595301/proyecto_PROCESO, 1595301/proyecto_INICIO, 1595301/proyecto_PROCESO, 1595301/proyecto_INICIO, 1595301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695291 | Acción | 56273.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56273.89, modificado:56273.89}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 269601 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD | 269601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.719062, lat:17.690136}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 56273.89 | 56273.89 | 56273.89 | 56273.89 | 56273.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONTRATO IAP19-82, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A. C., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:56273.89, importe_modificado:56273.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695291/proyecto_INICIO, 1695291/proyecto_PROCESO, 1695291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654504 | Proyecto de inversión | 101972 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101972.0, modificado:101972.0}} | REHABILITACION Y BACHEO DE CAMINO - 265015 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 265015 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:EJE VIAL CAMINO A ZARAGOZA 2DA SECCION EJIDO , 00000 ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 24 MIN O 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. LA RANCHERIA ZARAGOZA 2DA SECCION. SE LLEGA SALIENDO DE LA CABEC, lon:-91.81362538, lat:17.62105597}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 101972 | 101972 | 101972 | 101972 | 101972 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75890, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:101972.0, importe_modificado:101972.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7500.0}} | {1654504/proyecto_INICIO, 1654504/proyecto_FIN, 1654504/proyecto_PROCESO, 1654504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658083 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y RED DE AGUA POTABLE - 267952 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 267952 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:82, direccion:EJE VIAL CAMINO LIBERTAD-LA PLACA EJIDO EL SHOTAL 1ERA SECCION, 00000 EL SHOTAL 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESTACIÓN LA PLACA PERTENECIENTE A PALENQUE CHIAPAS. A 26 DEL CENTRO DE, lon:-91.76406369, lat:17.5323975}} | 2019-08-15 | 2019-12-11 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/006/2019, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1658083/proyecto_INICIO, 1658083/proyecto_FIN, 1658083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654865 | Proyecto de inversión | 73909.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73909.97, modificado:73909.97}} | REHABILITACION Y BACHEO DE CAMINO - 265495 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 265495 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4810.0, meta_modificada:4810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:EJE VIAL CAMINO MORELOS-AGUA BLANCA LA LIBERTAD EJIDO AGUA BLANCA, 00000 AGUA BLANCA, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE CENTRAL CON RUMBO A EMILIANO ZAPATA Y SE GIRA POR LA, lon:-91.7837563, lat:17.69883867}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 73909.97 | 73909.97 | 73909.97 | 73909.97 | 73909.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75887, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:73909.97, importe_modificado:73909.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4810.0}} | {1654865/proyecto_INICIO, 1654865/proyecto_FIN, 1654865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595299 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 209709 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 209709 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:66, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA LIBERTAD-LACANDON INTERIOR 0 EJIDO ESTRELLA DE BELEN 2DA SECCION, 00000 ESTRELLA DE BELÉN 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LIBERTADLACANDON A KM Y MEDIO DE, lon:-91.74195676, lat:17.54839405}} | 2019-09-01 | 2019-11-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75922, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1595299/proyecto_INICIO, 1595299/proyecto_FIN, 1595299/proyecto_PROCESO, 1595299/proyecto_INICIO, 1595299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682611 | Proyecto de inversión | 136899.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136899.04, modificado:136899.04}} | REHABILITACION DE CAMINO A BACHEOS AISLADOS - 293763 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 293763 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.9, meta_modificada:279.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:EJE VIAL CAMINO LA LIBERTAD-OJO DE AGUA RANCHERIA OJO DE AGUA, 29973 OJO DE AGUA CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , A 11 MIN O 6.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE TOMA EL CAMINO DE LA CARRETERA HACIA PALENQUE A 2.5 KM PA, lon:-91.75020831, lat:17.65119253}} | 2019-11-04 | 2019-12-27 | 136899.04 | 136899.04 | 136899.04 | 136899.04 | 136899.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:136899.04, importe_modificado:136899.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.9}} | {1682611/proyecto_INICIO, 1682611/proyecto_FIN, 1682611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584048 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:188605.21}} | POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 133566 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 133566 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:113, direccion:RANCHERIA ALDAMA 1RA SECCION, 00000 ALDAMA 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA ALDAMA 1RA SECCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA MEDIANA ALT, lon:-91.75410366, lat:17.53136448}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 188605.21 | 188605.21 | 188605.21 | 188605.21 | 188605.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75905, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:188605.21, importe_modificado:188605.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1584048/proyecto_INICIO, 1584048/proyecto_FIN, 1584048/proyecto_PROCESO, 1584048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657374 | Proyecto de inversión | 246353.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246353.35, modificado:246353.35}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y RED DE AGUA POTABLE - 133579 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 133579 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:RANCHERIA EL GUANO, 00000 EL GUANO CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA EL GUANO SE ENCUENTRA A 20 MINUTOS O 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS LIBERTAD CHIAPAS. SE LLEGA POR LA CARRETERA LIBERTADLA PLACA., lon:-91.67693699, lat:17.54274576}} | 2019-06-10 | 2019-08-12 | 246353.35 | 246353.35 | 246353.35 | 246353.35 | 246353.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75918, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:246353.35, importe_modificado:246353.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1657374/proyecto_FIN, 1657374/proyecto_PROCESO, 1657374/proyecto_INICIO, 1657374/proyecto_FIN, 1657374/proyecto_INICIO, 1657374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658923 | Acción | 337643.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337643.35, modificado:337643.35}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 269082 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 269082 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.719062, lat:17.690136}} | 2019-07-18 | 2019-12-31 | 337643.35 | 337643.35 | 337643.35 | 337643.35 | 337643.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAML/DOP/GASTOS-INDIRECTOS/PREST-SERV/FISM/AD-001-02/02/2019, contratista:CONSULTORIA CONSTRUCCIONES Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:337643.35, importe_modificado:337643.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1658923/proyecto_INICIO, 1658923/proyecto_PROCESO, 1658923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695287 | Acción | 56293.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56293.89, modificado:56293.89}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 269368 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD | 269368 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.719062, lat:17.690136}} | 2019-07-17 | 2019-08-30 | 56293.89 | 56293.89 | 56293.89 | 56293.89 | 56293.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75939, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:56293.89, importe_modificado:56293.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695287/proyecto_PROCESO, 1695287/proyecto_INICIO, 1695287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627592 | Proyecto de inversión | 1791081.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791081.39, modificado:1791081.39}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM LIC BENITO JUAREZ G EJ NVA COSTA RICA - 231086 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 231086 | S | 78 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.0, meta_modificada:667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:512, direccion:EJIDO NUEVA COSTA RICA, 30570 NUEVA COSTA RICA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO NUEVA COSTA RICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA PARA LLEGAR SE ACCE, lon:-92.81315357, lat:15.46773705}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 1791081.39 | 1791081.39 | 1791081.39 | 1791081.39 | 1791081.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-030/2019, contratista:CUNHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1791081.39, importe_modificado:1791081.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.0}} | {1627592/proyecto_INICIO, 1627592/proyecto_FIN, 1627592/proyecto_PROCESO, 1627592/proyecto_FIN, 1627592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628817 | Proyecto de inversión | 69712.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69712.93, modificado:69712.93}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO JOAQUIN MIGUEL MARTINEZ - 235820 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 235820 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:890, direccion:EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 00000 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y SE PUEDE LLEGAR POR LA CARRETE, lon:-92.89539649, lat:15.28380321}} | 2019-09-20 | 2019-11-19 | 69712.93 | 69712.93 | 69712.93 | 69712.93 | 69712.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74202, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:69712.93, importe_modificado:69712.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1628817/proyecto_INICIO, 1628817/proyecto_PROCESO, 1628817/proyecto_FIN, 1628817/proyecto_INICIO, 1628817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632802 | Proyecto de inversión | 2171025.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2171025.7, modificado:2171025.7}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA LA BLANCA - 214673 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 214673 | S | 199 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA), 30568 FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA), MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE , lon:-92.99945873, lat:15.41889843}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 2171025.7 | 2171025.7 | 2171025.7 | 2171025.7 | 2171025.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-035/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YOD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:2171025.7, importe_modificado:2171025.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1632802/proyecto_INICIO, 1632802/proyecto_FIN, 1632802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662619 | Proyecto de inversión | 1150158.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150158.49, modificado:1150158.49}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO UNIÓN CHIAPANECA - 147198 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 147198 | S | 88 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:100, direccion:EJIDO UNIÓN CHIAPANECA, 30576 UNIÓN CHIAPANECA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO UNION CHIAPANECA PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETARA MAPASTEPECEJ. 3 DE MAYO Y SE TOMA E, lon:-92.85145118, lat:15.55466696}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 1150158.49 | 1150158.49 | 1150158.49 | 1150158.49 | 1150158.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-006/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TRIARX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1150158.49, importe_modificado:1150158.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1662619/proyecto_INICIO, 1662619/proyecto_FIN, 1662619/proyecto_PROCESO, 1662619/proyecto_FIN, 1662619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663070 | Proyecto de inversión | 930365.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930365.16, modificado:930365.16}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO BENITO JUAREZ - 148195 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 148195 | S | 380 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR BARRIO BENITO JUÁREZ, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y CALLE TREINTA ORIENTE, CALLE TREINTA Y CUARTA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE AV. 3A, lon:-92.90207416, lat:15.42938221}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 930365.16 | 930365.16 | 930365.16 | 930365.16 | 930365.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-007/2019, contratista:FEDERICO GODINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNCIPIO DE MAPASTPEC CHIAPAS, monto:930365.16, importe_modificado:930365.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {1663070/proyecto_PROCESO, 1663070/proyecto_FIN, 1663070/proyecto_INICIO, 1663070/proyecto_PROCESO, 1663070/proyecto_FIN, 1663070/proyecto_INICIO, 1663070/proyecto_PROCESO, 1663070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663816 | Proyecto de inversión | 868899.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868899.15, modificado:868899.15}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LAS MARILLITAS - 149642 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 149642 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y DOS PONIENTE BARRIO LAS MARILLITAS, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, AVENIDA CUARTA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA 32 PO, lon:-92.90432722, lat:15.43159542}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 868899.15 | 868899.15 | 868899.15 | 868899.15 | 868899.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-010/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TRIARX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:668899.15, importe_modificado:668899.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:422.0}} | {1663816/proyecto_INICIO, 1663816/proyecto_PROCESO, 1663816/proyecto_FIN, 1663816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663966 | Proyecto de inversión | 668109.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668109.64, modificado:668109.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO SAN JUAN - 150046 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 150046 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PROLONGACION PANTEÓN MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y PROLONGACION EL PANTEON MUNICIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JUAN Y SE AC, lon:-92.9026063, lat:15.4480327}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 668109.64 | 668109.64 | 668109.64 | 668109.64 | 668109.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-009/2019, contratista:FEDERICO GODINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:668109.64, importe_modificado:668109.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1663966/proyecto_INICIO, 1663966/proyecto_PROCESO, 1663966/proyecto_INICIO, 1663966/proyecto_PROCESO, 1663966/proyecto_FIN, 1663966/proyecto_PROCESO, 1663966/proyecto_FIN, 1663966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664896 | Proyecto de inversión | 311180.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311180.86, modificado:311180.86}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL POTRERILLO - 151675 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 151675 | S | 190 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO EL POTRERILLO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA SEXTA PONIENTE Y CALLE DECIMA OCTAVA PRIVADA PONIENTE, AVENIDA SEXTA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRI, lon:-92.90120513, lat:15.44059798}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 311180.86 | 311180.86 | 311180.86 | 311180.86 | 311180.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-008/2019, contratista:FEDERICO GODINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:311180.86, importe_modificado:3.1118086E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {1664896/proyecto_FIN, 1664896/proyecto_PROCESO, 1664896/proyecto_FIN, 1664896/proyecto_INICIO, 1664896/proyecto_PROCESO, 1664896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614816 | Proyecto de inversión | 1049879.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049879.36, modificado:1049879.36}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE EC CARRETERA CENTRAL EL CARMEN NARCIZO MENDOZA DEL KM 0 000 AL KM 7 800 - 165683 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 165683 | S | 194 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:341, direccion:EJIDO NERCISO MENDOZA, 30564 NARCISO MENDOZA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO EL CARMEN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO TOMANDO LA CARRETERA CENTRAL MAPASTEPEC ACAPETAHUA LLEGANDO AL ENTRONQUE D, lon:-92.86614422, lat:15.34557398}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 1049879.36 | 1049879.36 | 1049879.36 | 1049879.36 | 1049879.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-014/2019, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1049879.36, importe_modificado:1049879.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1614816/proyecto_INICIO, 1614816/proyecto_FIN, 1614816/proyecto_PROCESO, 1614816/proyecto_FIN, 1614816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618149 | Proyecto de inversión | 1261091.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261091.68, modificado:1261091.68}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO EL CARMEN - 184343 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 184343 | S | 114 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:227, direccion:EJIDO EL CARMEN, 30564 EL CARMEN, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL CARMEN EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO PASANDO POR EL CAMINO DEL EJIDO NARCIZO MENDOZA Y A 2 KM SE ENCUENTRA LA COMU, lon:-92.93247535, lat:15.30844363}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 1261091.68 | 1261091.68 | 1261091.68 | 1261091.68 | 1261091.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-016/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1261091.68, importe_modificado:1261091.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1618149/proyecto_INICIO, 1618149/proyecto_PROCESO, 1618149/proyecto_FIN, 1618149/proyecto_PROCESO, 1618149/proyecto_FIN, 1618149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628722 | Proyecto de inversión | 439993.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439993.75, modificado:439993.75}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA - 235425 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 235425 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:543, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 00000 EMILIANO ZAPATA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR SE TOMA EL CAMINO LA ETA EJ. EL CASTAÑO A LA ALTURA DEL, lon:-92.93441625, lat:15.32919683}} | 2019-09-20 | 2019-11-19 | 439993.75 | 439993.75 | 439993.75 | 439993.75 | 439993.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:439993.75, importe_modificado:439993.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1628722/proyecto_PROCESO, 1628722/proyecto_INICIO, 1628722/proyecto_FIN, 1628722/proyecto_INICIO, 1628722/proyecto_PROCESO, 1628722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628834 | Proyecto de inversión | 460228.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460228.39, modificado:460228.39}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA FLORES MAGON - 235872 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 235872 | S | 224 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:19, direccion:RANCHERIA FLORES MAGÓN, 30563 FLORES MAGÓN, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA FLORES MAGON AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA ACCESAR SE LLEGA POR LA CARRETERA COSTERA NUM 200 , lon:-92.83764993, lat:15.40917175}} | 2019-09-20 | 2019-11-19 | 460228.39 | 460228.39 | 460228.39 | 460228.39 | 460228.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74238, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:460228.39, importe_modificado:460228.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}} | {1628834/proyecto_INICIO, 1628834/proyecto_PROCESO, 1628834/proyecto_INICIO, 1628834/proyecto_PROCESO, 1628834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632811 | Proyecto de inversión | 2115466.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115466.49, modificado:2115466.49}} | CONTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO EN EL EJIDO JUAN ESCUTIA LAS SALINAS - 214703 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 214703 | S | 49 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:45, direccion:EJIDO JUAN ESCUTIA LAS SALINAS, 00000 JUAN ESCUTIA (LAS SALINAS), MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO JUAN ESCUTIA LAS SALINASPARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA EL CAMINO DE LA CALLE CENTR, lon:-92.90162274, lat:15.2688483}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 2115466.49 | 2115466.49 | 2115466.49 | 2115466.49 | 2115466.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-036/2019, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:2115466.49, importe_modificado:2115466.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1632811/proyecto_PROCESO, 1632811/proyecto_INICIO, 1632811/proyecto_FIN, 1632811/proyecto_INICIO, 1632811/proyecto_PROCESO, 1632811/proyecto_FIN, 1632811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634096 | Proyecto de inversión | 1173529.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173529.81, modificado:1173529.81}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO LA VAINILLA - 220496 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 220496 | S | 113 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:69, direccion:EJIDO LA VAINILLA, 30565 LA VAINILLA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO LA VAINILLA PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA EL CAMINO RURAL QUE PASA POR EL EJID, lon:-92.90931212, lat:15.350201}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 1173529.81 | 1173529.81 | 1173529.81 | 1173529.81 | 1173529.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-034/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1173529.81, importe_modificado:1173529.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1634096/proyecto_PROCESO, 1634096/proyecto_INICIO, 1634096/proyecto_FIN, 1634096/proyecto_PROCESO, 1634096/proyecto_FIN, 1634096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629029 | Proyecto de inversión | 42922.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42922.14, modificado:42922.14}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN BARRIO LAGUNA DE LONDRES - 236678 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 236678 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:913, direccion:BARRIO LAGUNA DE LONDRES, 00000 LAGUNA DE LONDRES, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO EN EL BARRIO LAGUNA DE LONDRES PERTENECIENTE AL EJIDO LAS PALMAS SE LLEGA POR EL C, lon:-92.74335037, lat:15.59552557}} | 2019-09-20 | 2019-11-19 | 42922.14 | 42922.14 | 42922.14 | 42922.14 | 42922.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74000, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:42922.14, importe_modificado:42922.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1629029/proyecto_FIN, 1629029/proyecto_INICIO, 1629029/proyecto_FIN, 1629029/proyecto_PROCESO, 1629029/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631144 | Proyecto de inversión | 701037.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701037.74, modificado:701037.74}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO 5 DE MAYO - 206404 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 206404 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1167, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 00000 5 DE MAYO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO 5 DE MAYO ENTRANDO POR LA CARRETERA COSTERA ARRIAGATAPACHULA AL LLEGAR AL DESVIO DE, lon:-92.79789283, lat:15.40114258}} | 2019-09-12 | 2019-10-26 | 701037.74 | 701037.74 | 701037.74 | 701037.74 | 701037.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-026/2019, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:701037.74, importe_modificado:701037.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631144/proyecto_PROCESO, 1631144/proyecto_FIN, 1631144/proyecto_PROCESO, 1631144/proyecto_INICIO, 1631144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641888 | Proyecto de inversión | 89850.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89850.17, modificado:89850.17}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO LA NUEVA ESPERANZA - 233802 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 233802 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:181, direccion:EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30570 LA NUEVA ESPERANZA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA NUEVA ESPERANZA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO SE ACCESA POR LA CARRETERA COSTERA MEXICO 200 AL LLEGAR A , lon:-92.83162017, lat:15.4565038}} | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 89850.17 | 89850.17 | 89850.17 | 89850.17 | 89850.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74749, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:89850.17, importe_modificado:89850.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1641888/proyecto_FIN, 1641888/proyecto_INICIO, 1641888/proyecto_FIN, 1641888/proyecto_PROCESO, 1641888/proyecto_INICIO, 1641888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619682 | Proyecto de inversión | 3866046.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3866046.28, modificado:3866046.28}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NUEVO MILENIO VALDIVIA - 192427 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 192427 | S | 341 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6100.0, meta_modificada:6100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:22, direccion:CALLE HUANACASTLE COLONIA VALDIVIA, 30567 NUEVO MILENIO VALDIVIA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA PIJIJIAPAN-MAPASTEPEC Y CALLE HUANACASTLE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO NUEVO MILENIO VALDIVIA A UN COSTADO DE L, lon:-92.94888324, lat:15.50600632}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 3866046.28 | 3866046.28 | 3866046.28 | 3866046.28 | 3866046.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-013/2019, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:3866046.28, importe_modificado:3866046.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6100.0}} | {1619682/proyecto_PROCESO, 1619682/proyecto_INICIO, 1619682/proyecto_FIN, 1619682/proyecto_PROCESO, 1619682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631248 | Proyecto de inversión | 735482.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735482.22, modificado:735482.22}} | PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO Y ZAMPEADO EN CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA RANCHERIA VILLANUEVA - 206938 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 206938 | S | 63 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:617, direccion:RANCHERIA VILLA NUEVA, 30570 VILLANUEVA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO EN LA RANCHERIA VILLANUEVA ENTRANDO POR LA CARRETERA COSTERA A LA ALTURA DEL PUENTE DEL RIO SESECAPA, lon:-92.80511597, lat:15.42750233}} | 2019-09-12 | 2019-10-26 | 735482.22 | 735482.22 | 735482.22 | 735482.22 | 735482.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-033/2019, contratista:MARIA DEL CARMEN PEREZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:735482.22, importe_modificado:735482.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} | {1631248/proyecto_FIN, 1631248/proyecto_INICIO, 1631248/proyecto_FIN, 1631248/proyecto_PROCESO, 1631248/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666320 | Proyecto de inversión | 817664.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817664.87, modificado:817664.87}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL EJIDO LA ALIANZA - 154266 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPA DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 154266 | S | 346 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:338, direccion:EJIDO LA ALIANZA, 30566 LA ALIANZA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO LA ALIANZAPARA LLEGAR SE PUEDE TRANSITAR POR EL CAMINO DEL EJIDO ABRAHAM GONZALEZ Y POR EL CA, lon:-92.87125802, lat:15.37171838}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 817664.87 | 817664.87 | 817664.87 | 817664.87 | 817664.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-019/2019, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:817664.87, importe_modificado:817664.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1666320/proyecto_INICIO, 1666320/proyecto_PROCESO, 1666320/proyecto_FIN, 1666320/proyecto_PROCESO, 1666320/proyecto_FIN, 1666320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632137 | Proyecto de inversión | 5408104.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5408104.97, modificado:5408104.97}} | REHABILITACION DEL DREN PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 211641 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 211641 | S | 9482 | 8449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS ORIENTE BARRIO EL DIF, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR Y AVENIDA QUINTA SUR, CALLE VEINTE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL INICIANDO EL PRIME, lon:-92.89767008, lat:15.4365437}} | 2019-07-13 | 2019-09-05 | 5408104.97 | 5408104.97 | 5408104.97 | 5408104.97 | 5408104.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-011/2019, contratista:CONZUSA, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:5408104.97, importe_modificado:5408104.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:442.0}} | {1632137/proyecto_INICIO, 1632137/proyecto_PROCESO, 1632137/proyecto_FIN, 1632137/proyecto_PROCESO, 1632137/proyecto_FIN, 1632137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632581 | Proyecto de inversión | 445868.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445868.31, modificado:445868.31}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SANTA CECILIA - 213507 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 213507 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE DOCEAVA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA DEC, lon:-92.8945937, lat:15.43788109}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 445868.31 | 445868.31 | 445868.31 | 445868.31 | 445868.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-022/2019, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNCIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:445868.31, importe_modificado:445868.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {1632581/proyecto_INICIO, 1632581/proyecto_PROCESO, 1632581/proyecto_INICIO, 1632581/proyecto_FIN, 1632581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665441 | Proyecto de inversión | 1593628.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593628.37, modificado:1593628.37}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA GENERACION 2000 NUEVO MILENIO - 152737 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 152737 | S | 474 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.0, meta_modificada:1276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1080, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL COLONIA GENERACIÓN 2000 NUEVO MILENIO, 30560 GENERACIÓN 2000 NUEVO MILENIO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, PARA LLEGAR A LA OBRA SE PUEDE ENTRAR POR EL CAMI, lon:-92.89037894, lat:15.46677961}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 1593628.37 | 1593628.37 | 1593628.37 | 1593628.37 | 1593628.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-012/2019, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1593628.37, importe_modificado:1593628.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1276.0}} | {1665441/proyecto_INICIO, 1665441/proyecto_PROCESO, 1665441/proyecto_FIN, 1665441/proyecto_PROCESO, 1665441/proyecto_FIN, 1665441/proyecto_INICIO, 1665441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612633 | Proyecto de inversión | 527966.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527966.76, modificado:527966.76}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL EMBARCADERO - 159282 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 159282 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISEIS ORIENTE BARRIO EL EMBARCADERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE VEINTISEIS ORIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR, AVENIDA SEPTIMA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO EL EMBARCA, lon:-92.89844256, lat:15.43147615}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 527966.76 | 527966.76 | 527966.76 | 527966.76 | 527966.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-015/2019, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:527966.76, importe_modificado:527966.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1612633/proyecto_INICIO, 1612633/proyecto_FIN, 1612633/proyecto_PROCESO, 1612633/proyecto_FIN, 1612633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618321 | Proyecto de inversión | 1054327.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054327.57, modificado:1054327.57}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EJIDO ALTAMIRA UNO - 185477 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 185477 | S | 114 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:5, direccion:EJIDO ALTAMIRA UNO, 30577 ALTAMIRA UNO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO ALTAMIRA UNO PARA LLEGAR A LA OBRA SALIENDO DE LA CABECERA MPAL SE DEBE PRIMERO PASAR EL , lon:-92.81764712, lat:15.44495493}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 1054327.57 | 1054327.57 | 1054327.57 | 1054327.57 | 1054327.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-017/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1054327.57, importe_modificado:1054327.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1618321/proyecto_PROCESO, 1618321/proyecto_INICIO, 1618321/proyecto_PROCESO, 1618321/proyecto_INICIO, 1618321/proyecto_FIN, 1618321/proyecto_PROCESO, 1618321/proyecto_INICIO, 1618321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618450 | Proyecto de inversión | 1029559.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029559.31, modificado:1029559.31}} | PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO ALTAMIRA DOS - 186070 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 186070 | S | 128 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:EJIDO ALTAMIRA 2, 30574 ALTAMIRA DOS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCENTRA EN EL EJIDO ALTAMIRA DOS EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO Y SE PUEDE LLEGAR ATRAVESANDO EL RIO NOVILLERO POR EL PUENTE DEL EJ. DOROTEO AR, lon:-92.92694659, lat:15.61081725}} | 2019-07-13 | 2019-08-22 | 1029559.31 | 1029559.31 | 1029559.31 | 1029559.31 | 1029559.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-024/2019, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1029559.31, importe_modificado:1029559.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.0}} | {1618450/proyecto_INICIO, 1618450/proyecto_FIN, 1618450/proyecto_PROCESO, 1618450/proyecto_INICIO, 1618450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618958 | Proyecto de inversión | 838402.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838402.23, modificado:838402.23}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CABECERA MUNICIPAL - 188521 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 188521 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO OLÍMPICO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA DUODECIMA SUR, AVENIDA DUODECIMA NORTE LA OBRA SE UBICA EN UN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE SOBRE LA CENTRAL PONIENTE, lon:-92.90050775, lat:15.44526716}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 838402.23 | 838402.23 | 838402.23 | 838402.23 | 838402.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-025/2019, contratista:CUNHER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:838402.23, importe_modificado:838402.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} | {1618958/proyecto_INICIO, 1618958/proyecto_FIN, 1618958/proyecto_PROCESO, 1618958/proyecto_FIN, 1618958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619419 | Proyecto de inversión | 3661269.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3661269.85, modificado:3661269.85}} | AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCIONDE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SESECAPA - 190993 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 190993 | S | 1334 | 1231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2374.0, meta_modificada:2374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:53, direccion:EJIDO NUEVA SESECAPA, 30563 SESECAPA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EN EL EJIDO SESECAPAPARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA COSTERA ARRIAGATAPACHULA A 10 KM PASANDO EL PUENTE DEL RIO SESECAPA , lon:-92.81647121, lat:15.41814724}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 3661269.85 | 3661269.85 | 3661269.85 | 3661269.85 | 3661269.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-005/2019, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNCIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:3661269.85, importe_modificado:3661269.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2374.0}} | {1619419/proyecto_INICIO, 1619419/proyecto_FIN, 1619419/proyecto_PROCESO, 1619419/proyecto_FIN, 1619419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629536 | Proyecto de inversión | 1198856.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198856.82, modificado:1198856.82}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ - 238855 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 238855 | S | 178 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:339, direccion:EJIDO PINO SUÁREZ, 30565 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ Y SE PUEDE LLEGAR POR EL CAMINO DEL EJIDO LA VAIN, lon:-92.90462346, lat:15.33004462}} | 2019-07-13 | 2019-09-24 | 1198856.82 | 1198856.82 | 1198856.82 | 1198856.82 | 1198856.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-037/2019, contratista:CONSTRUCTORA ADVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1198856.82, importe_modificado:1198856.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1629536/proyecto_INICIO, 1629536/proyecto_FIN, 1629536/proyecto_PROCESO, 1629536/proyecto_INICIO, 1629536/proyecto_PROCESO, 1629536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631336 | Proyecto de inversión | 944549.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944549.87, modificado:944549.87}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES LA PLAYA LOS LIMONES LA ALIANZA - 207510 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 207510 | S | 748 | 612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:37, direccion:RANCHERIA LA PLAYA, 30566 LA PLAYA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO DE LA RANCHERIA LA PLAYACAMINO DE LA RANCHERIA LOS LIMONES Y SOBRE EL CAMINO AL EJIDO LA ALIANZA EN LA PARTE BAJ, lon:-92.86828379, lat:15.41701423}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 944549.87 | 944549.87 | 944549.87 | 944549.87 | 944549.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73936, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:944549.87, importe_modificado:944549.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1631336/proyecto_INICIO, 1631336/proyecto_PROCESO, 1631336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633582 | Proyecto de inversión | 478423.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478423.39, modificado:478423.39}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LAS MARILLITAS - 218013 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 218013 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR BARRIO LAS MARILLITAS, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE TREINTA ORIENTE Y CALLE TREINTA Y DOS ORIENTE, CALLE TREINTA Y CUATRO ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE, lon:-92.90346926, lat:15.43218954}} | 2019-09-04 | 2019-10-03 | 478423.39 | 478423.39 | 478423.39 | 478423.39 | 478423.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-031/2019, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:478423.39, importe_modificado:478423.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1633582/proyecto_INICIO, 1633582/proyecto_PROCESO, 1633582/proyecto_FIN, 1633582/proyecto_INICIO, 1633582/proyecto_FIN, 1633582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633966 | Proyecto de inversión | 498724.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498724.77, modificado:498724.77}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN RANCHERIA BELEN - 219914 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 219914 | S | 96 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:219, direccion:RANCHERIA BELEN, 00000 LAS MARAVILLAS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN LA RANCHERIA BELEN ACCESANDO POR LA CARRETERA CENTRAL MAPASTEPECACAPETAHUA DESVIO AL CAMINO SESECAPAJUA, lon:-92.87036092, lat:15.28344124}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 498724.77 | 498724.77 | 498724.77 | 498724.77 | 498724.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-028/2019, contratista:MARIA DEL CARMEN PEREZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:498724.77, importe_modificado:498724.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633966/proyecto_PROCESO, 1633966/proyecto_INICIO, 1633966/proyecto_FIN, 1633966/proyecto_PROCESO, 1633966/proyecto_INICIO, 1633966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634276 | Proyecto de inversión | 123837.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123837.8, modificado:123837.8}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO ALTAMIRA UNO - 221410 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 221410 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:5, direccion:EJIDO ALTAMIRA UNO, 30577 ALTAMIRA UNO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO ALTAMIRA UNO SE LLEGA POR CARRETERA COSTERA A LA ALTURA DEL PUENTE DEL RIO SESECAPA DOBLANDO , lon:-92.82120909, lat:15.41681929}} | 2019-09-02 | 2019-10-02 | 123837.8 | 123837.8 | 123837.8 | 123837.8 | 123837.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74328, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:123837.8, importe_modificado:123837.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1634276/proyecto_PROCESO, 1634276/proyecto_INICIO, 1634276/proyecto_PROCESO, 1634276/proyecto_FIN, 1634276/proyecto_INICIO, 1634276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638583 | Proyecto de inversión | 719899.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719899.7, modificado:719899.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS RANCHERIA EL ENCANTO - 229198 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 229198 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:16, direccion:RANCHERIA EL ENCANTO, 30566 EL ENCANTO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA UBICADA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN LA RANCHERIA EL ENCANTO SE PUEDE LLEGAR POR EL CAMINO QUE VA DEL BARRIO EL RECUERDO EJDIO ABRAHAM GONZ, lon:-92.89756957, lat:15.39699245}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 719899.7 | 719899.7 | 719899.7 | 719899.7 | 719899.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-020/2019, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:719899.7, importe_modificado:719899.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1638583/proyecto_INICIO, 1638583/proyecto_FIN, 1638583/proyecto_INICIO, 1638583/proyecto_PROCESO, 1638583/proyecto_FIN, 1638583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598770 | Proyecto de inversión | 53573.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53573.7, modificado:53573.7}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA RANCHERÍA 5 DE FEBRERO - 235150 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 235150 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1138, direccion:RANCHERIA 5 DE FEBRERO, 00000 5 DE FEBRERO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERÍA 5 DE FEBRERO EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIOPARA LLEGAR SE PASA POR EL CAMINO DE LA RANCHERÍA SAN JOSE, lon:-92.86623554, lat:15.51884109}} | 2019-09-20 | 2019-11-19 | 53573.7 | 53573.7 | 53573.7 | 53573.7 | 53573.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73955, contratista:, convocante:MUNICPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:53573.7, importe_modificado:53573.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1598770/proyecto_FIN, 1598770/proyecto_PROCESO, 1598770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619553 | Proyecto de inversión | 2900823.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900823.73, modificado:2900823.73}} | CONSTRUCCION DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO NUEVA LIBERTAD EL PROGRESO - 191812 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 191812 | S | 81 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1907.0, meta_modificada:1907.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:521, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30570 NUEVA LIBERTAD EL PROGRESO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO NVA LIBERTAD EL PROGRESO ENTRANDO SOBRE LA CARRETERA COSTERA A LA ALTURA , lon:-92.81904213, lat:15.49912436}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 2900823.73 | 2900823.73 | 2900823.73 | 2900823.73 | 2900823.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-004/2019, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S,A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:2900823.73, importe_modificado:2900823.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1907.0}} | {1619553/proyecto_INICIO, 1619553/proyecto_PROCESO, 1619553/proyecto_FIN, 1619553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629071 | Proyecto de inversión | 107194.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107194.78, modificado:107194.78}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME RANCHERIA BENITO JUAREZ FRACCION DOS MONTERREY - 236812 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 236812 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:248, direccion:RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 30564 BENITO JUÁREZ FRACCIÓN DOS (MONTERREY), MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO BENITO JUAREZ FRACCION DOS MONTERREY Y SE ACCEDE P, lon:-92.86670554, lat:15.2966906}} | 2019-09-20 | 2019-11-19 | 107194.78 | 107194.78 | 107194.78 | 107194.78 | 107194.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73994, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:107194.78, importe_modificado:107194.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1629071/proyecto_FIN, 1629071/proyecto_PROCESO, 1629071/proyecto_INICIO, 1629071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632856 | Proyecto de inversión | 3516110.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3516110.43, modificado:3516110.43}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAS PALMAS - 214922 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 214922 | S | 200 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:506, direccion:EJIDO LAS PALMAS, 30576 LAS PALMAS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO LAS PALMAS PARA LLEGAR SE PASO EL CAMINO DEL EJIDO PANTALEON DOMINGUEZ A 18 KM SE ENC, lon:-92.79274646, lat:15.56697301}} | 2019-07-13 | 2019-09-15 | 3516110.43 | 3516110.43 | 3516110.43 | 3516110.43 | 3516110.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-003/2019, contratista:RICARDO PEREZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:3516110.43, importe_modificado:3516110.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1632856/proyecto_FIN, 1632856/proyecto_INICIO, 1632856/proyecto_PROCESO, 1632856/proyecto_FIN, 1632856/proyecto_INICIO, 1632856/proyecto_PROCESO, 1632856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633132 | Proyecto de inversión | 660326.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660326.26, modificado:660326.26}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON HUELLAS DE CONCRETO Y ZAMPEADO EN EL EJIDO LA FORTUNA DOS - 216282 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 216282 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:523, direccion:EJIDO LA FORTUNA, 30575 LA FORTUNA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO LA FORTUNA DOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE ACCEDE POR LA CARRETERA MAPASTEPECEJIDO 3 DE MAYO Y P, lon:-92.8813288, lat:15.54971109}} | 2019-09-11 | 2019-10-11 | 660326.26 | 660326.26 | 660326.26 | 660326.26 | 660326.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-032/2019, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:660326.26, importe_modificado:660326.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {1633132/proyecto_PROCESO, 1633132/proyecto_FIN, 1633132/proyecto_PROCESO, 1633132/proyecto_FIN, 1633132/proyecto_INICIO, 1633132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667270 | Proyecto de inversión | 119983.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119983.27, modificado:119983.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO EL PEDREGAL - 155847 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 155847 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BARRIO EL PEDREGAL, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA ARRIAGA-TAPACHULA Y CAMINO EL GUAYABO, CAMINO EL PAPAUCE PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL PEDREGAL SE ACCESA POR LA CARRETERA CO, lon:-92.89535663, lat:15.45944542}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 119983.27 | 119983.27 | 119983.27 | 119983.27 | 119983.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-021/2019, contratista:FERNANDO LOPEZ RAYON, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:119983.27, importe_modificado:119983.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1667270/proyecto_INICIO, 1667270/proyecto_PROCESO, 1667270/proyecto_FIN, 1667270/proyecto_PROCESO, 1667270/proyecto_FIN, 1667270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401590853 | Proyecto de inversión | 736345.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736345.8, modificado:736345.8}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PIEDRA AGUDA - 185296 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 185296 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1083, direccion:EJIDO PIEDRA AGUDA, 00000 PIEDRA AGUDA (SESECAPA), MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO PIEDRA AGUDA EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA SIERRA DE ESTE MUNICIPIO, lon:-92.76218726, lat:15.43159181}} | 2019-07-13 | 2019-08-14 | 736345.8 | 736345.8 | 736345.8 | 736345.8 | 736345.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-023/2019, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:736345.8, importe_modificado:736345.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1590853/proyecto_INICIO, 1590853/proyecto_PROCESO, 1590853/proyecto_INICIO, 1590853/proyecto_FIN, 1590853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618214 | Proyecto de inversión | 1248235.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248235.06, modificado:1248235.06}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO SANTA ISABEL - 184735 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 184735 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:454, direccion:EJIDO SANTA ISABEL, 00000 SANTA ISABEL, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTA ISABEL EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO PARA LLEGAR POR EL CAMINO EJ.SESECAPALAS SALINAS DOBLANDO POR EL EJIDO BENIT, lon:-92.89741351, lat:15.2847036}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 1248235.06 | 1248235.06 | 1248235.06 | 1248235.06 | 1248235.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-018/2019, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1248235.06, importe_modificado:1248235.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1618214/proyecto_PROCESO, 1618214/proyecto_INICIO, 1618214/proyecto_FIN, 1618214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628999 | Proyecto de inversión | 502562.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502562.17, modificado:502562.17}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN BARRIO UNIDAD MEXICANA - 236582 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 236582 | S | 242 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE AZTECA BARRIO UNIDAD MEXICANA, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE OLMECAS Y CALLE ZAPOTECAS, CALLE MAYAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO UNIDAD MEXICANA EN LA CALLE MAYAS C, lon:-92.89703161, lat:15.44925889}} | 2019-09-20 | 2019-11-19 | 502562.17 | 502562.17 | 502562.17 | 502562.17 | 502562.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74067, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:502562.17, importe_modificado:502562.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94.0}} | {1628999/proyecto_PROCESO, 1628999/proyecto_FIN, 1628999/proyecto_PROCESO, 1628999/proyecto_INICIO, 1628999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629516 | Proyecto de inversión | 1230836.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230836.66, modificado:1230836.66}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHERIA BARRITA DE PAJON - 238443 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 238443 | S | 178 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:293, direccion:RANCHERIA BARRITA DE PAJÓN, 30565 BARRITA DE PAJÓN, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN LA RANCHERIA BARRITA DE PAJON CERCA DEL MAR Y PARA LLEGAR EN LA CARRETERA VALDIVIA EJI, lon:-93.09474559, lat:15.40516862}} | 2019-07-24 | 2019-09-24 | 1230836.66 | 1230836.66 | 1230836.66 | 1230836.66 | 1230836.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-038/2019, contratista:CONSTRUCTORA ADVA, S.A . DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1230836.66, importe_modificado:1230836.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1629516/proyecto_INICIO, 1629516/proyecto_PROCESO, 1629516/proyecto_FIN, 1629516/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631168 | Proyecto de inversión | 605464.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605464.48, modificado:605464.48}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EJIDO DIEZ DE ABRIL - 206546 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 206546 | S | 45 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:278, direccion:EJIDO DIEZ DE ABRIL, 00000 10 DE ABRIL, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO DIEZ DE ABRIL SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO PARA LLEGAR SE ACCEDE POR EL CAMINO QUE VA AL EJIDO FR, lon:-93.03384706, lat:15.35793259}} | 2019-07-13 | 2019-08-21 | 605464.48 | 605464.48 | 605464.48 | 605464.48 | 605464.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-027/2019, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:605464.48, importe_modificado:605464.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631168/proyecto_FIN, 1631168/proyecto_INICIO, 1631168/proyecto_PROCESO, 1631168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631904 | Proyecto de inversión | 2758346.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758346.32, modificado:2758346.32}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL PONIENTE - 210328 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 210328 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2782.0, meta_modificada:2782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO OLÍMPICO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, AVENIDA DOCEAVA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL ORIENTE, lon:-92.89913551, lat:15.4447578}} | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2758346.32 | 2758346.32 | 2758346.32 | 2758346.32 | 2758346.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-039/2019, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:2758346.32, importe_modificado:2758346.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2782.0}} | {1631904/proyecto_FIN, 1631904/proyecto_PROCESO, 1631904/proyecto_INICIO, 1631904/proyecto_PROCESO, 1631904/proyecto_INICIO, 1631904/proyecto_FIN, 1631904/proyecto_INICIO, 1631904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634362 | Proyecto de inversión | 1055566.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055566.09, modificado:1055566.09}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EJIDO NICOLAS BRAVO UNO ANEXO EMILIANO ZAPATA - 221822 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 221822 | S | 137 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:344, direccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO 1, 30563 NICOLÁS BRAVO UNO ANEXO EMILIANO ZAPATA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO NICOLAS BRAVO UNO ANEXO EMILIANO ZAPATAPARA TOMANDO, lon:-92.83857528, lat:15.35467815}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 1055566.09 | 1055566.09 | 1055566.09 | 1055566.09 | 1055566.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-029/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1055566.09, importe_modificado:1055566.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1634362/proyecto_FIN, 1634362/proyecto_PROCESO, 1634362/proyecto_INICIO, 1634362/proyecto_PROCESO, 1634362/proyecto_FIN, 1634362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639695 | Proyecto de inversión | 533576.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533576.49, modificado:533576.49}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA FRANCISCO SARABIA SUR BARRIO LAS MARILLITAS - 246127 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 246127 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR BARRIO LAS MARILLITAS, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE TREINTA Y DOS PONIENTE Y CALLE TREINTA Y CUATRO PONIENTE, CALLE TREINTA Y SEIS PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CA, lon:-92.90493911, lat:15.43102088}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 533576.49 | 533576.49 | 533576.49 | 533576.49 | 533576.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-040/2019, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:533576.49, importe_modificado:533576.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {1639695/proyecto_PROCESO, 1639695/proyecto_INICIO, 1639695/proyecto_PROCESO, 1639695/proyecto_FIN, 1639695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639990 | Proyecto de inversión | 359695.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359695.34, modificado:359695.34}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4A SUR BARRIO 15 DE ENERO - 246461 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 246461 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE VEINTE PONIENTE, CALLE VEINTIDOS PONIENTE LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CUARTA SUR Y SE PUEDE, lon:-92.90169722, lat:15.4366305}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 359695.34 | 359695.34 | 359695.34 | 359695.34 | 359695.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-041/2019, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:359695.34, importe_modificado:359695.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1639990/proyecto_PROCESO, 1639990/proyecto_INICIO, 1639990/proyecto_FIN, 1639990/proyecto_PROCESO, 1639990/proyecto_FIN, 1639990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401646711 | Acción | 1756603.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756603.79, modificado:1756603.79}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 254657 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 254657 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.891606, lat:15.441134}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 1756603.79 | 1756603.79 | 1756603.79 | 1756603.79 | 1756603.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:No.001/DTM/DOPM/FISM-INDIRECTOS/051/07/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS INTEGRALES FOZI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1756603.79, importe_modificado:1756603.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646711/proyecto_FIN, 1646711/proyecto_INICIO, 1646711/proyecto_FIN, 1646711/proyecto_PROCESO, 1646711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654462 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 264953 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 264953 | S | 93 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:2, direccion:COLONIA BACANTON ALTAMIRANO, 30920 BACANTÓN ALTAMIRANO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO RURAL QUE CONDUCE A CABECERA MUNICIPAL A LIMITES DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.15561146, lat:15.39313507}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1100000 | 1100000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0025/2019, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1100000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1240.0}} | {1654462/proyecto_INICIO, 1654462/proyecto_PROCESO, 1654462/proyecto_FIN, 1654462/proyecto_PROCESO, 1654462/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667071 | Proyecto de inversión | 470934.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470934.48, modificado:470934.48}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 279885 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 279885 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, direccion:BARRIO NIÑOS HEROES, 30920 NIÑOS HÉROES, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES QUE SE LOCALIZA A LOS LIMITES ENTRE EL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO Y EL PORVENIR, lon:-92.2006991, lat:15.45442123}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0011/2019, contratista:JANETTE BAILEY SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:470934.48, importe_modificado:470934.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1667071/proyecto_PROCESO, 1667071/proyecto_FIN, 1667071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666370 | Proyecto de inversión | 843074.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843074.16, modificado:843074.16}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CON CLAVE 07DPR1310A - 279174 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 279174 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:30, direccion:COLONIA VALLE OBREGON, 30920 VALLE OBREGÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION EN PERIMETRO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS EN LA LOCALIDAD DE VALLE OBREGON QUE SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FED, lon:-92.15977391, lat:15.41503415}} | 2019-07-16 | 2019-09-23 | 843071.06 | 843071.06 | 843071.06 | 843071.06 | 843071.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0026/2019, contratista:FLOREBEL SANCHEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:843071.06, importe_modificado:843071.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:169.0}} | {1666370/proyecto_PROCESO, 1666370/proyecto_FIN, 1666370/proyecto_INICIO, 1666370/proyecto_PROCESO, 1666370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201530192 | Proyecto de inversión | 2504924.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2504924.8, modificado:2504924.8}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 39827 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39827 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5550.4, meta_modificada:5550.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:63, direccion:COLONIA COLONIA NUEVO GRANADOS, 30920 NUEVO GRANADOS, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA NUEVO GRANADOS SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLA DE MENDOZA-NIQUIVIL, lon:-92.21389341, lat:15.28029284}} | 2019-03-20 | 2019-06-20 | 2504924.8 | 2504924.8 | 2504924.8 | 2504924.8 | 2504924 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0006/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2504924.08, importe_modificado:2504924.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5550.4}} | {1530192/proyecto_PROCESO, 1530192/proyecto_FIN, 1530192/proyecto_INICIO, 1530192/proyecto_FIN, 1530192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201530175 | Proyecto de inversión | 1351175.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351175.64, modificado:1351175.64}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 39788 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39788 | S | 98 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:COLONIA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 30920 NUEVA INDEPENDENCIA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, lon:-92.18585646, lat:15.43105931}} | 2019-03-15 | 2019-05-27 | 1351175.64 | 1351175.64 | 1351175.64 | 1351175.64 | 1351175.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0004/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1351175.64, importe_modificado:1351175.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1530175/proyecto_FIN, 1530175/proyecto_INICIO, 1530175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658689 | Proyecto de inversión | 666754.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666754.44, modificado:666754.44}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA TECHO FIRME - 136464 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | 136464 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 30920 REVOLUCIÓN MEXICANA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA A 120 HORAS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO CON RUMBO A BEJUCAL DE OCAMPO PASANDO DEL E, lon:-92.19766417, lat:15.42000481}} | 2019-05-10 | 2019-07-08 | 666754.44 | 666754.44 | 666754.44 | 666754.44 | 666754.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0014/2019, contratista:ASFA CREADORES DE IDEAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:666754.44, importe_modificado:666754.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1658689/proyecto_INICIO, 1658689/proyecto_PROCESO, 1658689/proyecto_FIN, 1658689/proyecto_PROCESO, 1658689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653692 | Proyecto de inversión | 495793.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495793.55, modificado:495793.55}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 285308 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 285308 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:584.8, meta_modificada:584.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:24, direccion:BARRIO REFORMA, 30920 REFORMA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACIÓN EN LA LOCALIDAD DE REFORMA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LIBERTAD FRONTERA COMO REFERENCIA PUENTE DE MATERIAL DE CONCRETO, lon:-92.18207869, lat:15.37676213}} | 2019-07-18 | 2019-09-18 | 495793.55 | 495793.55 | 495793.55 | 495793.55 | 495793.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0010/2019, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:495793.55, importe_modificado:495793.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:584.8}} | {1653692/proyecto_FIN, 1653692/proyecto_INICIO, 1653692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658056 | Proyecto de inversión | 735882.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735882.86, modificado:735882.86}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 135161 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | 135161 | S | 96 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.9, meta_modificada:265.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:EJIDO EL HORIZONTE, 30920 EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 2 KM PARTIENDO DE LA COMISARÍA EJIDAL CON DIRECCIÓN A LA CAÑADA QUE LLEVA POR NOMBRE EL CHORRO, lon:-92.15484017, lat:15.37194207}} | 2019-05-31 | 2019-07-31 | 735882.86 | 735882.86 | 735882.86 | 735882.86 | 735882.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0019/2019, contratista:CONSIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:735882.86, importe_modificado:735882.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.9}} | {1658056/proyecto_FIN, 1658056/proyecto_PROCESO, 1658056/proyecto_FIN, 1658056/proyecto_INICIO, 1658056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658699 | Proyecto de inversión | 638075.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638075.66, modificado:638075.66}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 136480 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | 136480 | S | 186 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:26, direccion:BARRIO VILLA HIDALGO, 30920 VILLA HIDALGO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD ESTÁ UBICADA A 7 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA FEDERAL DE MAZAPA A COMALAPA, lon:-92.15430929, lat:15.41358011}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 638075.66 | 638075.66 | 638075.66 | 638075.66 | 638075.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0008/2019, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:638075.66, importe_modificado:638075.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:442.0}} | {1658699/proyecto_INICIO, 1658699/proyecto_PROCESO, 1658699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666398 | Proyecto de inversión | 2372560.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2372560.6, modificado:2372560.6}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 279194 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 279194 | S | 334 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:COLONIA GRANADOS TALCANAQUE, 30920 GRANADOS TALCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GRANADOS TALCANQUE, lon:-92.21056483, lat:15.28004512}} | 2019-07-31 | 2019-10-31 | 2372560.6 | 2372560.6 | 2372560.6 | 2372560.6 | 2372560.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0018/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2372560.6, importe_modificado:2372560.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} | {1666398/proyecto_FIN, 1666398/proyecto_PROCESO, 1666398/proyecto_INICIO, 1666398/proyecto_FIN, 1666398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201529977 | Proyecto de inversión | 539836.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539836.94, modificado:539836.94}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR - 39231 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39231 | S | 52 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:42, direccion:CALLE CALLE S/N BARRIO BARRIO NUEVO PARAÍSO, 30920 NUEVO PARAÍSO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUAN DE LA BARRERA CLAVE 07DPB2817V, lon:-92.2151492, lat:15.38241064}} | 2019-03-11 | 2019-05-27 | 539836.94 | 539836.94 | 539836.94 | 539836.94 | 539836.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0003/2019, contratista:HIGINIO DOMINGUEZ PEREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:539836.94, importe_modificado:539836.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529977/proyecto_FIN, 1529977/proyecto_PROCESO, 1529977/proyecto_INICIO, 1529977/proyecto_FIN, 1529977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201530180 | Proyecto de inversión | 337395.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337395.51, modificado:337395.51}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 39805 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39805 | S | 44 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.6, meta_modificada:169.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:62, direccion:FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30920 VIDA MEJOR (TIERRA BLANCA), MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN EN EL TRAMO DE FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR A BARRIO REFORMA DE MAZAPA DE MADERO, lon:-92.17510013, lat:15.39231102}} | 2019-03-18 | 2019-05-18 | 337395.51 | 337395.51 | 337395.51 | 337395.51 | 337395.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0005/2019, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:337395.51, importe_modificado:337395.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.6}} | {1530180/proyecto_INICIO, 1530180/proyecto_PROCESO, 1530180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201530431 | Proyecto de inversión | 1250360.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250360.29, modificado:1250360.29}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA - 40536 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40536 | S | 48 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:38, direccion:BARRIO VERACRUZ, 30920 VERACRUZ, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO CON CLAVE 07DPB2297C, lon:-92.13680461, lat:15.38659339}} | 2019-03-21 | 2019-06-14 | 1250360.29 | 1250360.29 | 1250360.29 | 1250360.29 | 1250360.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0007/2019, contratista:CONSIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1250360.29, importe_modificado:1250360.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1530431/proyecto_PROCESO, 1530431/proyecto_FIN, 1530431/proyecto_INICIO, 1530431/proyecto_PROCESO, 1530431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653860 | Proyecto de inversión | 1303870.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303870.09, modificado:1303870.09}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ESTADO DE AGUASCALIENTES CON CLAVE 07DPR0215Q - 264226 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 264226 | S | 53 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:COLONIA MAZAPA DE MADERO, 30920 GRANADOS TALCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO EN GRANADOS TALCANAQUE ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ESTADO DE AGUASACALIENTES CLAVE 07DPR0215Q A UN COSTADO DE CALLE PRINCIPA, lon:-92.1889606, lat:15.38782323}} | 2019-10-07 | 2019-12-20 | 1303870.09 | 1303870.09 | 1303870.09 | 1303870.09 | 1303870.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0029/2019, contratista:CONSIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1303870.09, importe_modificado:1303870.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653860/proyecto_INICIO, 1653860/proyecto_PROCESO, 1653860/proyecto_FIN, 1653860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664588 | Proyecto de inversión | 1509236.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509236.1, modificado:1509236.1}} | REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL PRIMERA ETAPA - 276715 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 276715 | S | 806 | 774 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PUEBLO , 30920 MAZAPA DE MADERO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , ANDADOR MUNICIPAL EN AVENIDA ZARAGOZA CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLAFRA. COMALAPA., lon:-92.18943396, lat:15.38654407}} | 2019-07-15 | 2019-09-27 | 1509236.1 | 1509236.1 | 1509236.1 | 1509236.1 | 1509236.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0013/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1509236.1, importe_modificado:1509236.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1072.0}} | {1664588/proyecto_PROCESO, 1664588/proyecto_FIN, 1664588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-10}, obs3: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-10}, obs4: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-10}}
2019 | 4 | CHP190401666378 | Proyecto de inversión | 832495.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832495.67, modificado:832495.67}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 279182 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPALCONSTITUCIONAL | 279182 | S | 52 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:42, direccion:BARRIO NUEVO PARAISO, 30920 NUEVO PARAÍSO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN NUEVO PARAISO LOCALIDAD A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLA FRA COMALAPA., lon:-92.21525649, lat:15.38315447}} | 2019-07-14 | 2019-09-18 | 832495.67 | 832495.67 | 832495.67 | 832495.67 | 832495.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0022/2019, contratista:ALHANYS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:832495.67, importe_modificado:832495.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666378/proyecto_PROCESO, 1666378/proyecto_FIN, 1666378/proyecto_INICIO, 1666378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667418 | Proyecto de inversión | 672695.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672695.85, modificado:672695.85}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 280268 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 280268 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:29, direccion:BARRIO TOQUIN, 30920 TOQUÍN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION EN LA LOCALIDAD UBICADA A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLANIQUIVIL DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO., lon:-92.22735076, lat:15.28495559}} | 2019-07-20 | 2019-09-18 | 672695.85 | 672695.85 | 672695.85 | 672695.85 | 672695.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0017/2019, contratista:YESENIA MARGOTH GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:672695.85, importe_modificado:672695.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1667418/proyecto_PROCESO, 1667418/proyecto_FIN, 1667418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401668126 | Proyecto de inversión | 1239440.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239440.68, modificado:1239440.68}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 281480 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MJNICIPAL CONSTITUCIONAL | 281480 | S | 83 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:893.2, meta_modificada:893.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:41, direccion:BARRIO CAMBIL, 30920 CAMBIL, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CAMBIL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CARRETERIA DESVIO A EL HORIZONTE., lon:-92.16776112, lat:15.38576047}} | 2019-07-16 | 2019-10-15 | 1239440.68 | 1239440.68 | 1239440.68 | 1239440.68 | 1239440.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0015/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES MOTOZINTLA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1239440.68, importe_modificado:1239440.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:893.2}} | {1668126/proyecto_PROCESO, 1668126/proyecto_INICIO, 1668126/proyecto_FIN, 1668126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680064 | Proyecto de inversión | 1040316.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040316.68, modificado:1040316.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES CLAVE 07ETV11060 - 288085 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 288085 | S | 213 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:12, direccion:BARRIO LIBERTAD FRONTERA, 30920 LIBERTAD FRONTERA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA TELE SECUNDARIA NIÑOS HÉROES CLAVE07ETV11060 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD FRONTERA MUNICIPIO DE, lon:-92.17227038, lat:15.34476511}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1040316.68 | 1040316.68 | 1040316.68 | 1040316.68 | 1040316.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0012/2019, contratista:JUAN CARLOS URIBE CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1040316.68, importe_modificado:1040316.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680064/proyecto_PROCESO, 1680064/proyecto_INICIO, 1680064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613110 | Proyecto de inversión | 650957.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650957.01, modificado:650957.01}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 160559 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 160559 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:BARRIO NUEVA REVOLUCION, 30920 NUEVA REVOLUCIÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CAMINO RURAL QUE CONDUCE A COLONIA NUEVO VERGEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS., lon:-92.21374473, lat:15.40233649}} | 2019-08-20 | 2019-10-21 | 650957.01 | 650957.01 | 650957.01 | 650957.01 | 650957.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0027/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:650957.01, importe_modificado:650957.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1613110/proyecto_FIN, 1613110/proyecto_INICIO, 1613110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680291 | Proyecto de inversión | 1184087.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184087.68, modificado:1184087.68}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION - 288664 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 288664 | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:21, direccion:BARRIO NUEVO VERGEL, 30920 NUEVO VERGEL, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A UN COSTADO DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE JUAREZ CHEMALE UBICADO DENTRO DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIAPA, lon:-92.20902995, lat:15.40136269}} | 2019-07-23 | 2019-09-25 | 1184087.68 | 1184087.68 | 1184087.68 | 1184087.68 | 1184087.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0020/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1184087.68, importe_modificado:1184087.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1520.0}} | {1680291/proyecto_INICIO, 1680291/proyecto_PROCESO, 1680291/proyecto_FIN, 1680291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201530519 | Proyecto de inversión | 972901.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972901.58, modificado:972901.58}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 40810 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40810 | S | 213 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIBERTAD FRONTERA - CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLA-COMALAPA DE LA FRONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 800 COLONIA LIBERATAD FRONTERA, 30920 LIBERTAD FRONTERA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABIL, lon:-92.17099285, lat:15.34356286}} | 2019-02-25 | 2019-05-27 | 972901.58 | 972901.58 | 972901.58 | 972901.58 | 972901.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0001/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:972901.58, importe_modificado:972901.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1530519/proyecto_FIN, 1530519/proyecto_PROCESO, 1530519/proyecto_INICIO, 1530519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666337 | Proyecto de inversión | 537560.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537560.44, modificado:537560.44}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA TECHO FIRME - 279146 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 279146 | S | 53 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:4, direccion:COLONIA NUEVA UNION, 30920 NUEVA UNIÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME DENTRO DE LA LOCALIDAD DE NUEVA UNION UBICADO A LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO Y LOS LIMITES C, lon:-92.16390071, lat:15.44139096}} | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 537560.44 | 537560.44 | 537560.44 | 537560.44 | 537560.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0024/2019, contratista:YARIX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:537560.44, importe_modificado:537560.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1666337/proyecto_FIN, 1666337/proyecto_PROCESO, 1666337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401668009 | Proyecto de inversión | 270006 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270006.0, modificado:270006.0}} | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 281089 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 281089 | S | 90 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:9, direccion:COLONIA HORIZONTE, 30920 EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION EN LA LOCALIDAD DE COLONIA HORIZONTE MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO, lon:-92.15280241, lat:15.36517874}} | 2019-07-26 | 2019-09-26 | 270006 | 270006 | 270006 | 270006 | 270006 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0023/2019, contratista:CONSIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:270006.0, importe_modificado:270006.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1668009/proyecto_FIN, 1668009/proyecto_PROCESO, 1668009/proyecto_FIN, 1668009/proyecto_PROCESO, 1668009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401588224 | Proyecto de inversión | 179468.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179468.8, modificado:179468.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS - 172366 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 172366 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:176, direccion:EJIDO BARRA SAN SIMON, 30650 BARRA DE SAN SIMÓN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO, lon:-92.50030717, lat:14.79262303}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/005/2019, contratista:JOSE ROMAN MENDEZ VILLAREAL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179468.8, importe_modificado:179468.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1588224/proyecto_INICIO, 1588224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616122 | Proyecto de inversión | 179468.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179468.8, modificado:179468.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS - 172537 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 172537 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-92.44914024, lat:14.86426784}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/008/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJAIGRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179468.8, importe_modificado:179468.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1616122/proyecto_PROCESO, 1616122/proyecto_INICIO, 1616122/proyecto_PROCESO, 1616122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616053 | Proyecto de inversión | 179468.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179468.8, modificado:179468.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS - 172170 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 172170 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-92.44937197, lat:14.86257623}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/007/2019, contratista:ALICON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179468.8, importe_modificado:179468.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1616053/proyecto_INICIO, 1616053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616152 | Proyecto de inversión | 179468.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179468.8, modificado:179468.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS - 172672 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 172672 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA FUE EJECUTADA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-92.45040194, lat:14.86332286}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/006/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179468.8, importe_modificado:179468.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1616152/proyecto_PROCESO, 1616152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653584 | Proyecto de inversión | 103240.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103240.99, modificado:103240.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO - 263841 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 263841 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:46, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA 1, 30655 EMILIANO ZAPATA I, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA PRINCIPAL MAZATANBARRA SAN JOSE, lon:-92.54243084, lat:14.83500699}} | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 103240.99 | 103240.99 | 103240.99 | 103240.99 | 103240.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/011/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:103240.99, importe_modificado:103240.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1653584/proyecto_INICIO, 1653584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615887 | Proyecto de inversión | 179468.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179468.8, modificado:179468.8}} | CONSTRUCCION DE 02 CUARTOS DORMITORIOS - 171384 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 171384 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUYO EN DISTINTAS LOCALIDADES, lon:-92.44999855, lat:14.86352122}} | 2019-07-15 | 2019-08-05 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/009/2019, contratista:ELMER JURIHANY CASTILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179468.8, importe_modificado:179468.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1615887/proyecto_INICIO, 1615887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401588157 | Proyecto de inversión | 179468.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179468.8, modificado:179468.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS - 171640 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 171640 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:176, direccion:EJIDO EJIDO BARRA SAN SIMON, 30650 BARRA DE SAN SIMÓN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EJIDIO BARRA SAN SIMON, lon:-92.49958834, lat:14.79133674}} | 2019-07-15 | 2019-08-05 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/004/2019, contratista:VICENTE CIGARROA RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179468.8, importe_modificado:179468.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1588157/proyecto_INICIO, 1588157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615847 | Proyecto de inversión | 628140.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628140.8, modificado:628140.8}} | CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS - 171154 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 171154 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:40, direccion:, 30650 EL TRIUNFO I (SANTA CRUZ), MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL TRIUNFO 1 CARRETERA MAZATAN EJIDO EFRAIN A GUTIERREZ, lon:-92.47405104, lat:14.82036236}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 628140.8 | 628140.8 | 628140.8 | 628140.8 | 628140.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-022/2019, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:628140.8, importe_modificado:628140.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1615847/proyecto_PROCESO, 1615847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401588231 | Proyecto de inversión | 179468.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179468.8, modificado:179468.8}} | CONSTRUCCION DE 02 CUARTOS DORMITORIOS - 172448 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 172448 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:15, direccion:CANTON CUATRO CAMINOS 1, 30650 CUATRO CAMINOS, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-92.40934682, lat:14.86327895}} | 2019-08-12 | 2019-08-26 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/003/2019, contratista:JOSE ROMAN MENDEZ VILLAREAL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179468.8, importe_modificado:179468.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1588231/proyecto_INICIO, 1588231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614826 | Proyecto de inversión | 897344 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897344.0, modificado:897344.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 165742 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 165742 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO DADO A QUE SON CUARTOS DORMITORIOS SE EJECUTO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-92.44973648, lat:14.86476091}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 897344 | 897344 | 897344 | 897344 | 897344 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-011/2019, contratista:DIONEL MADRID RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:897344.0, importe_modificado:897344.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1614826/proyecto_PROCESO, 1614826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615396 | Proyecto de inversión | 1076812.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076812.8, modificado:1076812.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 169174 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 169174 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:INTERIOR SN VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-92.44969356, lat:14.86301878}} | 2019-07-13 | 2019-08-28 | 1076812.8 | 1076812.8 | 1076812.8 | 1076812.8 | 1076812.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-018/2019, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:1076812.8, importe_modificado:1076812.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1615396/proyecto_INICIO, 1615396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655562 | Proyecto de inversión | 2512563.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512563.2, modificado:2512563.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS LOCALIDADES - 121330 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATAN CHIAPAS | 121330 | S | 238 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE CIUDAD MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZATAN CHIAPAS, lon:-92.45033729, lat:14.86223066}} | 2019-02-15 | 2019-05-15 | 2512563.2 | 2512563.2 | 2512563.2 | 2512563.2 | 2512563.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-005/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:2512563.2, importe_modificado:2512563.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1655562/proyecto_PROCESO, 1655562/proyecto_FIN, 1655562/proyecto_PROCESO, 1655562/proyecto_INICIO, 1655562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583063 | Proyecto de inversión | 392185.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392185.3, modificado:392185.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CANTON SAN ANDRES SUYACAL - 121123 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATAN CHIAPAS | 121123 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:29, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO MAZATAN - SAN ANDRES SUYACAL KILÓMETRO 2 + 600 CANTON SAN ANDRÉS SUYACAL, 30654 SAN ANDRÉS SUYACAL, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON SAN ANDRES SAUYACAL A 2.6 K, lon:-92.43581428, lat:14.87678037}} | 2019-02-06 | 2019-03-30 | 392185.3 | 392185.3 | 392185.3 | 392185.3 | 392185.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-002/2019, contratista:ABRAHAM MENDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:392185.3, importe_modificado:392185.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1583063/proyecto_FIN, 1583063/proyecto_PROCESO, 1583063/proyecto_INICIO, 1583063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655449 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN EJIDO BUENOS AIRES - 120780 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATAN CHIAPAS | 120780 | S | 3101 | 2437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13107.0, meta_modificada:13107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE TERCERA LAZARO CARDENAS EJIDO BUENOS AIRES, 30650 BUENOS AIRES, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO BUENOS AIRES A 6.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZATAN CHIAPAS, lon:-92.47706567, lat:14.89063841}} | 2019-01-05 | 2019-02-05 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-001/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13107.0}} | {1655449/proyecto_INICIO, 1655449/proyecto_PROCESO, 1655449/proyecto_FIN, 1655449/proyecto_PROCESO, 1655449/proyecto_FIN, 1655449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655578 | Proyecto de inversión | 2512563.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512563.2, modificado:2512563.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES - 121373 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATAN CHIAPAS | 121373 | S | 238 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE CIUDAD MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, lon:-92.45447272, lat:14.86626268}} | 2019-02-15 | 2019-05-15 | 2512563.2 | 2512563.2 | 2512563.2 | 2512563.2 | 2512563.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-003/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PSS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:2512563.2, importe_modificado:2512563.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1655578/proyecto_INICIO, 1655578/proyecto_PROCESO, 1655578/proyecto_FIN, 1655578/proyecto_PROCESO, 1655578/proyecto_FIN, 1655578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615262 | Proyecto de inversión | 1076812.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076812.8, modificado:1076812.8}} | CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 168358 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 168358 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, lon:-92.44965523, lat:14.86310642}} | 2019-07-25 | 2019-09-10 | 1076812.8 | 1076812.8 | 1076812.8 | 1076812.8 | 1076812.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-013/2019, contratista:CONSTRUCTORA ROMOCAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPÍO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:1076812.8, importe_modificado:1076812.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1615262/proyecto_FIN, 1615262/proyecto_PROCESO, 1615262/proyecto_INICIO, 1615262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615864 | Proyecto de inversión | 266800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266800.0, modificado:266800.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 171295 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 171295 | S | 4978 | 3911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CALLE MORELOS NORTE BARRIO SAN JOSE, lon:-92.4500798, lat:14.86314321}} | 2019-07-13 | 2019-08-10 | 266800 | 266800 | 266800 | 266800 | 266800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/001/2019, contratista:ALICON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:266800.0, importe_modificado:266800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} | {1615864/proyecto_INICIO, 1615864/proyecto_PROCESO, 1615864/proyecto_FIN, 1615864/proyecto_INICIO, 1615864/proyecto_FIN, 1615864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655569 | Proyecto de inversión | 2512563.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512563.2, modificado:2512563.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES - 121351 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATAN CHIAPAS | 121351 | S | 238 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA CIUDAD MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATAZAN, lon:-92.44914589, lat:14.86429946}} | 2019-02-15 | 2019-05-15 | 2512563.2 | 2512563.2 | 2512563.2 | 2512563.2 | 2512563.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-004/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:2512563.2, importe_modificado:2512563.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1655569/proyecto_INICIO, 1655569/proyecto_PROCESO, 1655569/proyecto_FIN, 1655569/proyecto_PROCESO, 1655569/proyecto_FIN, 1655569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401589534 | Proyecto de inversión | 492017.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492017.74, modificado:492017.74}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 178623 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS | 178623 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:PARAJE CHOCO, 29490 CHOCO, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA CHOCO, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHOCO, lon:-92.63049481, lat:16.86120922}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 492017.74 | 492017.74 | 492017.74 | 492017.74 | 492017.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/VIV-009-19, contratista:MARIO TORRES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:492017.74, importe_modificado:492017.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.0}} | {1589534/proyecto_FIN, 1589534/proyecto_PROCESO, 1589534/proyecto_INICIO, 1589534/proyecto_FIN, 1589534/proyecto_PROCESO, 1589534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598237 | Proyecto de inversión | 1187629.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187629.03, modificado:1187629.03}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CON MURO FIRME - 230419 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS | 230419 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:29, direccion:PARAJE TOJCHOTIC, 00000 TOJCHOTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA TOJCHOTIC, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARAN EN LA ESCUELA PRIMARIA DE TOJCHOTIC, lon:-92.5921329, lat:16.86918069}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 1187629.03 | 1187629.03 | 1187629.03 | 1187629.03 | 1187629.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-013-2019, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1187629.03, importe_modificado:1187629.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:210.0}} | {1598237/proyecto_INICIO, 1598237/proyecto_PROCESO, 1598237/proyecto_FIN, 1598237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598290 | Proyecto de inversión | 418714.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418714.62, modificado:418714.62}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 230986 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS | 230986 | S | 44 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:19, direccion:PARAJE ALAMUL, 29494 ALAMUL, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA ALAMUL, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARAN EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ALAMUL, lon:-92.52634868, lat:16.88595588}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 418714.62 | 418714.62 | 418714.62 | 418714.62 | 418714.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-014-2019, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:418714.62, importe_modificado:418714.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1598290/proyecto_PROCESO, 1598290/proyecto_FIN, 1598290/proyecto_PROCESO, 1598290/proyecto_INICIO, 1598290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598720 | Proyecto de inversión | 854581.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854581.9, modificado:854581.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE XOCTON UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XOCTON EN EL MUNICIPIO DE MITON - 234808 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS | 234808 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:PARAJE XOCTÓN (XOCTOCTIC), 29490 XOCTÓN (XOCTOCTIC), MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A CHENALHO Y CARRETERA XOCTON, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE XOCTON UBICADO EN LA LOC, lon:-92.62961631, lat:16.872474}} | 2019-11-05 | 2019-12-30 | 854581.9 | 854581.9 | 854581.9 | 854581.9 | 854581.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMCH/DOPM/FISMDF-INPI/002E/2019, contratista:IMG OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:5697212.71, importe_modificado:5697212.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.0}} | {1598720/proyecto_INICIO, 1598720/proyecto_FIN, 1598720/proyecto_PROCESO, 1598720/proyecto_FIN, 1598720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598177 | Proyecto de inversión | 4575199.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4575199.44, modificado:4575199.44}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CON MURO FIRME - 229884 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS | 229884 | S | 418 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:809.0, meta_modificada:809.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:PARAJE CHIMHUCUM, 29490 CHIMHUCUM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA CHIMHUCUM, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHIMHUCUM, lon:-92.53143985, lat:16.88968105}} | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 4575199.44 | 4575199.44 | 4575199.44 | 4575199.44 | 4575199.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-011-2019, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:4575199.44, importe_modificado:4575199.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:809.0}} | {1598177/proyecto_INICIO, 1598177/proyecto_PROCESO, 1598177/proyecto_FIN, 1598177/proyecto_PROCESO, 1598177/proyecto_FIN, 1598177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598296 | Proyecto de inversión | 378910.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378910.21, modificado:378910.21}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 231068 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS | 231068 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:32, direccion:PARAJE SUYTIC, 29494 SUYTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA SUYTIC, LA ENTREGA DE MATERIALES SE REALIZARAN EN LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-92.54270742, lat:16.87690693}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 378910.21 | 378910.21 | 378910.21 | 378910.21 | 378910.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-015-2019, contratista:MARIO TORRES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:378910.21, importe_modificado:378910.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}} | {1598296/proyecto_INICIO, 1598296/proyecto_FIN, 1598296/proyecto_PROCESO, 1598296/proyecto_FIN, 1598296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598258 | Proyecto de inversión | 548571.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548571.5, modificado:548571.5}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 230573 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS | 230573 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:31, direccion:PARAJE JOLXOJOM K´AKAL, 00000 JOLXOJOM KAKAL, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA JOLXOJOM K´AKAL, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD, lon:-92.56647627, lat:16.87867668}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 548571.5 | 548571.5 | 548571.5 | 548571.5 | 548571.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-016-2019, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:548571.5, importe_modificado:548571.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.0}} | {1598258/proyecto_INICIO, 1598258/proyecto_FIN, 1598258/proyecto_PROCESO, 1598258/proyecto_FIN, 1598258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401589548 | Proyecto de inversión | 5949455.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5949455.89, modificado:5949455.89}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 178646 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS | 178646 | S | 558 | 493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1052.0, meta_modificada:1052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:PARAJE CHALAM, 29495 CHALAM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITOTNTIC Y CALLE CHALAM, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHALAM, lon:-92.55042003, lat:16.88795947}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 5949455.89 | 5949455.89 | 5949455.89 | 5949455.89 | 5949455.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/VIV-010-19, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:5949455.89, importe_modificado:5949455.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1052.0}} | {1589548/proyecto_FIN, 1589548/proyecto_PROCESO, 1589548/proyecto_INICIO, 1589548/proyecto_PROCESO, 1589548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598309 | Proyecto de inversión | 1118927.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118927.65, modificado:1118927.65}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZOEPTIC EN EL MUNICIPIO DE MITONTIC - 231217 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS | 231217 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:PARAJE TZOEPTIC, 29495 TZOEPTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CARRETERA TZOEPTIC, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZOEPTIC EN EL MUNICIPIO DE MITONTIC, lon:-92.57043435, lat:16.88336038}} | 2019-10-07 | 2019-12-23 | 1118927.65 | 1118927.65 | 1118927.65 | 1118927.65 | 1118927.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMCH/DOPM/FISMDF-INPI/001/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1.118927651E7, importe_modificado:1.118927651E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4800.0}} | {1598309/proyecto_INICIO, 1598309/proyecto_PROCESO, 1598309/proyecto_FIN, 1598309/proyecto_PROCESO, 1598309/proyecto_FIN, 1598309/proyecto_PROCESO, 1598309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401589529 | Proyecto de inversión | 1509985.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509985.48, modificado:1509985.48}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 178608 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS | 178608 | S | 134 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:PARAJE TOJTIC, 29495 TOJTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA TOJTIC, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE TOJTIC, lon:-92.55786858, lat:16.88915244}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 1509985.48 | 1509985.48 | 1509985.48 | 1509985.48 | 1509985.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/VIV-008-19, contratista:MARIO TORRES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1509985.48, importe_modificado:1509985.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:267.0}} | {1589529/proyecto_INICIO, 1589529/proyecto_FIN, 1589529/proyecto_PROCESO, 1589529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401589469 | Proyecto de inversión | 2612783.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2612783.86, modificado:2612783.86}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 178457 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTITC CHIAPAS | 178457 | S | 240 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:PARAJE TITALTETIC, 29493 TITALTETIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA MITONTIC, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE TITALTETIC, lon:-92.5561848, lat:16.87277739}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 2612783.86 | 2612783.86 | 2612783.86 | 2612783.86 | 2612783.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/VIV-007-19, contratista:MARIO TORRES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:2612783.86, importe_modificado:2612783.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:462.0}} | {1589469/proyecto_INICIO, 1589469/proyecto_FIN, 1589469/proyecto_PROCESO, 1589469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598106 | Proyecto de inversión | 2126421.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2126421.5, modificado:2126421.5}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 229259 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS | 229259 | S | 201 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:8, direccion:PARAJE PULUMSIBAC, 29490 PULUMSIBAC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA PULUMSIBAC, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE PULUMSIBAC, lon:-92.53496055, lat:16.88149003}} | 2019-09-03 | 2019-10-31 | 2126421.5 | 2126421.5 | 2126421.5 | 2126421.5 | 2126421.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-012-2019, contratista:MARIO TORRES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:2126421.5, importe_modificado:2126421.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:376.0}} | {1598106/proyecto_INICIO, 1598106/proyecto_PROCESO, 1598106/proyecto_FIN, 1598106/proyecto_PROCESO, 1598106/proyecto_FIN, 1598106/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598301 | Proyecto de inversión | 231870.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231870.43, modificado:231870.43}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 231128 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS | 231128 | S | 26 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:PARAJE BACHEN, 29490 BACHÉN, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA BACHEN, LA ENTREGA DE MATERIALES SE REALIZARAN EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE BACHEN, lon:-92.54352112, lat:16.87040322}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 231870.43 | 231870.43 | 231870.43 | 231870.43 | 231870.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-017-2019, contratista:MARIO TORRES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:231870.43, importe_modificado:231870.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1598301/proyecto_PROCESO, 1598301/proyecto_INICIO, 1598301/proyecto_FIN, 1598301/proyecto_PROCESO, 1598301/proyecto_FIN, 1598301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617997 | Proyecto de inversión | 702872.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702872.05, modificado:702872.05}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL BARRIO MONTE RIO - 183389 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 183389 | S | 11248 | 12507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA BUGAMBILIA BARRIO PREPARATORIA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 7 DE JULIO, LA CANCHA MULTI DEPORTIVA SE UBICA EN EL BARRIO MONTE RIO CABECERA MUNICIPAL EN LA , lon:-92.24570885, lat:15.36982965}} | 2019-09-09 | 2019-10-15 | 702872.05 | 702872.05 | 702872.05 | 702872.05 | 702872.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-070/2019, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:702872.05, importe_modificado:702872.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.0}} | {1617997/proyecto_INICIO, 1617997/proyecto_FIN, 1617997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667964 | Acción | 2603685.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2603685.14, modificado:2603685.14}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 280957 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 280957 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1667964/proyecto_PROCESO, 1667964/proyecto_FIN, 1667964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615831 | Proyecto de inversión | 3828801.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3828801.99, modificado:3828801.99}} | ENROCAMIENTO DE TALUDES PARA EL MEJORAMIENTO DEL DREN PLUVIAL EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 171055 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 171055 | S | 1046 | 965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:VIADUCTO A UN COSTADO DEL DREN PLUVIAL DE BELISARIO EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL EJIDO CALERA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE NOS DI, lon:-92.37443608, lat:15.30025067}} | 2019-07-22 | 2019-09-22 | 3828801.99 | 3828801.99 | 3828801.99 | 3828801.99 | 3828801.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-047/2019, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:3828801.99, importe_modificado:3828801.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1615831/proyecto_PROCESO, 1615831/proyecto_FIN, 1615831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617975 | Proyecto de inversión | 1846668.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846668.31, modificado:1846668.31}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO JUSTO SIERRA - 183280 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 183280 | S | 88 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3940.0, meta_modificada:3940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:55, direccion:VEREDA A LA CAPTACION EJIDO JUSTO SIERRA, 30918 JUSTO SIERRA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , JUSTO SIERRA SE UBICA A CUARENTA MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA MOTOZINTLA EJIDO NIQUIVIL PASANDO EL EJIDO MOR, lon:-92.2450928, lat:15.3010465}} | 2019-09-02 | 2019-11-02 | 1846668.31 | 1846668.31 | 1846668.31 | 1846668.31 | 1846668.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-066/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1846668.31, importe_modificado:1846668.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3940.0}} | {1617975/proyecto_INICIO, 1617975/proyecto_FIN, 1617975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617976 | Proyecto de inversión | 868507.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868507.88, modificado:868507.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CON CLAVE: 07DPR0202M - 183286 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 183286 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALZADA LAS CANOAS BARRIO SAN ANTONIO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE Y CALLE NOVENA ORIENTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALZADA LAS CANOAS ENTRE LA SEPTIMA CALLE ORIENTE Y NOVENA , lon:-92.24763309, lat:15.35932104}} | 2019-09-09 | 2019-10-15 | 868507.88 | 868507.88 | 868507.88 | 868507.88 | 868507.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-068/2019, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:868507.88, importe_modificado:868507.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1617976/proyecto_INICIO, 1617976/proyecto_FIN, 1617976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618603 | Proyecto de inversión | 1700570.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700570.81, modificado:1700570.81}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN DIMAS - 186671 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186671 | S | 90 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1551.0, meta_modificada:1551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:323, direccion:CALLE CARRETERA A FINCA BRASIL COLONIA SAN DIMAS, 30911 SAN DIMAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A 95 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA MOTOZINTLAHUIXTLA LA CAPTACION QUE, lon:-92.38748257, lat:15.29906761}} | 2019-09-09 | 2019-11-09 | 1700570.81 | 1700570.81 | 1700570.81 | 1700570.81 | 1700570.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-072/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1700570.81, importe_modificado:1700570.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1551.0}} | {1618603/proyecto_INICIO, 1618603/proyecto_FIN, 1618603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636937 | Proyecto de inversión | 167401.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167401.2, modificado:167401.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 07DES0031C - 242761 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242761 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA MOTOZINTLA - COMALAPA BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE 4A AVENIDA NORTE ENTRE LA CALLE 14A., lon:-92.24067743, lat:15.36902418}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 167401.2 | 167401.2 | 167401.2 | 167401.2 | 167401.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/OT-004/2019, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:167401.2, importe_modificado:167401.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636937/proyecto_PROCESO, 1636937/proyecto_INICIO, 1636937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659326 | Proyecto de inversión | 1992762.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992762.93, modificado:1992762.93}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL ROSARIO - 137756 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137756 | S | 155 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE FOVISTE BARRIO FOVISSSTE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE PINO SUAREZ, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO EL ROSARIO CABECERA MUNICIPAL ESTA HACIA EL LADO NORTE DE LA CIUDAD PASA, lon:-92.23431608, lat:15.375012}} | 2019-03-04 | 2019-06-04 | 1992762.93 | 1992762.93 | 1992762.93 | 1992762.93 | 1992762.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-010/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1992762.93, importe_modificado:1992762.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.0}} | {1659326/proyecto_INICIO, 1659326/proyecto_PROCESO, 1659326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659428 | Proyecto de inversión | 4865836.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4865836.79, modificado:4865836.79}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO BREMEN - 137917 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137917 | S | 242 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO NUEVA TENOCHTITLA - EJIDO BREMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BREMEN, 30910 BREMEN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO AGUA PRIETA Y , EL PAVIMENTO SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DEL CA, lon:-92.3624283, lat:15.21260485}} | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 4865836.79 | 4865836.79 | 4865836.79 | 4865836.79 | 4865836.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-013/2019, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DEC.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:4865836.79, importe_modificado:4865836.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {1659428/proyecto_INICIO, 1659428/proyecto_FIN, 1659428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660947 | Proyecto de inversión | 746867.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746867.36, modificado:746867.36}} | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO CENTRO - 271696 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 271696 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA 1RA ORIENTE BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA SUR Y AVENIDA 3RA SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, lon:-92.2489029, lat:15.3636509}} | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 746867.36 | 746867.36 | 746867.36 | 746867.36 | 746867.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-077/2019, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:746867.36, importe_modificado:746867.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1660947/proyecto_PROCESO, 1660947/proyecto_INICIO, 1660947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666554 | Acción | 1392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 279331 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 279331 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/GI-001/2019, contratista:MARQUEZ CABRERA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1392000.0, importe_modificado:1392000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1666554/proyecto_INICIO, 1666554/proyecto_FIN, 1666554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617907 | Proyecto de inversión | 1583349.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583349.46, modificado:1583349.46}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO LAS FLORES - 183028 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 183028 | S | 68 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:603, direccion:CAMINO TRAMO CHECUTE - SAN ANTONIO LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO , 30917 SAN ANTONIO LAS FLORES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , SAN ANTONIO LAS FLORES SE LOCALIZA EN EL CAMINO HACIA HUIX, lon:-92.26542629, lat:15.26272402}} | 2019-08-01 | 2019-09-15 | 1583349.46 | 1583349.46 | 1583349.46 | 1583349.46 | 1583349.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-054/2019, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1583349.46, importe_modificado:1583349.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1617907/proyecto_PROCESO, 1617907/proyecto_INICIO, 1617907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617974 | Proyecto de inversión | 617601.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617601.23, modificado:617601.23}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO 5 DE MAYO - 183273 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 183273 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 15 A ORIENTE BARRIO CANOAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ROSARIO CASTELLANO Y CALLE 5 DE MAYO, BARRIO 5 DE MAYO ANEXO CANOAS SE ENCUENTRA A 1.50 KM DEL CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL SIGU, lon:-92.24714618, lat:15.35292196}} | 2019-09-02 | 2019-11-02 | 617601.23 | 617601.23 | 617601.23 | 617601.23 | 617601.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-065/2019, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:617601.23, importe_modificado:617601.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.0}} | {1617974/proyecto_INICIO, 1617974/proyecto_FIN, 1617974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618307 | Proyecto de inversión | 926584.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926584.43, modificado:926584.43}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA AVENIDA NORTE BARRIO CENTRO MOTOZINTLA - 185390 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185390 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 1 RA AVENIDA NORTE BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 2 A CALLE PTE Y CALLE 4 A CALLE PTE, LA AVENIDA PRIMERA NORTE ENTRE 2 Y 4 CALLE ORIENTE ESTA EN EL CENT, lon:-92.24785988, lat:15.3651877}} | 2019-08-01 | 2019-08-16 | 926584.43 | 926584.43 | 926584.43 | 926584.43 | 926584.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-060/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:926584.43, importe_modificado:926584.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.0}} | {1618307/proyecto_INICIO, 1618307/proyecto_FIN, 1618307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618534 | Proyecto de inversión | 367228.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367228.27, modificado:367228.27}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GABINO BARRERA - 186388 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186388 | S | 37 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:240, direccion:CALLE CAMINO RUMBO A RINCON DEL BOSQUE RANCHERIA EL MIRADOR, 30916 EL MIRADOR, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , RANCHERIA EL MIRADOR SE ENCUENTRA A 2.5 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR TENEMOS QUE LLEGAR AL EJIDO NIQ, lon:-92.27773277, lat:15.18770704}} | 2019-08-15 | 2019-11-15 | 367228.27 | 367228.27 | 367228.27 | 367228.27 | 367228.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-061/2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:367228.27, importe_modificado:367228.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1618534/proyecto_FIN, 1618534/proyecto_PROCESO, 1618534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618544 | Proyecto de inversión | 1447630.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447630.48, modificado:1447630.48}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS CRUCES - 186416 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186416 | S | 90 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1551.0, meta_modificada:1551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:274, direccion:CALLE CARRETERA HACIA PORVENIR COLONIA LAS CRUCES, 30904 LAS CRUCES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LAS CRUCES KM 47 DE LA CARRETERA HUIXTLAMOTOZINTLA INICIA EN LA CAPTACION A 2 KM D, lon:-92.27486494, lat:15.33182002}} | 2019-08-26 | 2019-11-15 | 1447630.48 | 1447630.48 | 1447630.48 | 1447630.48 | 1447630.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-063/2019, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1447630.48, importe_modificado:1447630.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1551.0}} | {1618544/proyecto_INICIO, 1618544/proyecto_FIN, 1618544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618628 | Proyecto de inversión | 1353953.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353953.23, modificado:1353953.23}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ILHUICAMINA CCT 07DPR0235D - 186770 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186770 | S | 372 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL MOTOZINTLA BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 1 RA PONIENTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE, BARRIO CENTRO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MU, lon:-92.24823056, lat:15.36391384}} | 2019-09-23 | 2019-11-23 | 1353953.23 | 1353953.23 | 1353953.23 | 1353953.23 | 1353953.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-075/2019, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1353953.23, importe_modificado:1353953.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {1618628/proyecto_FIN, 1618628/proyecto_PROCESO, 1618628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de complementar información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de complementar información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de complementar información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de complementar información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401618744 | Proyecto de inversión | 1324332.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324332.63, modificado:1324332.63}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO INDUSTRIAL CABECERA MUNICIPAL - 187486 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 187486 | S | 378 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MORELOS BARRIO BARRIO INDUSTRIAL, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO INDUSTRIAL SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 2.5 KM DEL PARQUE CENTRAL RUMBO AL MUNICIPIO DE COMALAPA ACCE, lon:-92.23334066, lat:15.37458197}} | 2019-10-15 | 2019-11-30 | 1324332.63 | 1324332.63 | 1324332.63 | 1324332.63 | 1324332.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-086/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1324332.63, importe_modificado:1324332.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:762.0}} | {1618744/proyecto_INICIO, 1618744/proyecto_PROCESO, 1618744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636603 | Proyecto de inversión | 883225.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883225.15, modificado:883225.15}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PROPIEDAD LLANO GRANDE - 242466 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242466 | S | 342 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:280, direccion:EJIDO LLANO GRANDE, 30911 LLANO GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , EL COMEDOR COMUNITARIO SE UBICA EN PROPIEDAD LLANO GRANDE EL CUAL SE ENCUENTRA A 120 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA MOTOZINTLA BELIZARIO DOMINGUE, lon:-92.36298969, lat:15.40317673}} | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 883225.15 | 883225.15 | 883225.15 | 883225.15 | 883225.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-040/2019, contratista:MONSANTRI DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:883225.15, importe_modificado:883225.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {1636603/proyecto_FIN, 1636603/proyecto_INICIO, 1636603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636660 | Proyecto de inversión | 871059.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871059.59, modificado:871059.59}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO BARRIO JOCOTE - 242506 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242506 | S | 86 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:342, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JOCOTE, 30902 JOCOTE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO JOCOTE ESTA A UNA HORA DE LA CABECERA MPAL SOBRE LA CARRETERA MOTOZINTLA EL PORVENIR PASANDO EL EJ BENITO JUAREZ A MANO DERECHA ANTE, lon:-92.31977873, lat:15.38575599}} | 2019-07-17 | 2019-10-17 | 871059.59 | 871059.59 | 871059.59 | 871059.59 | 871059.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-043/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:871059.59, importe_modificado:871059.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {1636660/proyecto_INICIO, 1636660/proyecto_FIN, 1636660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659328 | Proyecto de inversión | 2125831.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125831.73, modificado:2125831.73}} | MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL EN EL BARRIO CIPRES - 137757 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137757 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A MAZAPA BARRIO LINDAVISTA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAZAPA Y , DREN DEL BARRIO CIPRÉS EN CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA ENTRE EL BARRIO LINDA VISTA Y EL BARRIO LAS FLO, lon:-92.24083906, lat:15.36487097}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 2125831.73 | 2125831.73 | 2125831.73 | 2125831.73 | 2125831.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-011/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2125831.73, importe_modificado:2125831.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1659328/proyecto_PROCESO, 1659328/proyecto_INICIO, 1659328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659595 | Proyecto de inversión | 855576.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855576.17, modificado:855576.17}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO ROSARIO - 138205 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138205 | S | 190 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:520, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO ROSARIO BARRIO ROSARIO AGUA ESCONDIDA, 30902 EL ROSARIO AGUA ESCONDIDA (HERIBERTO WEDA), MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , EL ROSARIO SE UBICA A 12 KM DE MOTOZINTLA SOBRE LA CARRETERA HUIXTLA MO, lon:-92.28530501, lat:15.32380881}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 855576.17 | 855576.17 | 855576.17 | 855576.17 | 855576.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-018/2019, contratista:YULENA MUÑOZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:855576.17, importe_modificado:855576.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {1659595/proyecto_PROCESO, 1659595/proyecto_INICIO, 1659595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659661 | Proyecto de inversión | 908108.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908108.25, modificado:908108.25}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO TONINCANAQUE - 138317 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138317 | S | 112 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:250, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO TONINCANAQUE BARRIO TONINCANAQUE, 30919 TONINCANAQUE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO TONINCANAQUE SE ENCUENTRA A 28 KM 01.30 HORAS APROXIMADAMENTE TRAMO CARRETERO MOTOZINTLA NIQUVIL CARRETER, lon:-92.22754592, lat:15.24697181}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 908108.25 | 908108.25 | 908108.25 | 908108.25 | 908108.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-024/2019, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:908108.25, importe_modificado:908108.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {1659661/proyecto_INICIO, 1659661/proyecto_FIN, 1659661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659672 | Proyecto de inversión | 2608233.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608233.7, modificado:2608233.7}} | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA B TIERRA LINDA - 138333 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138333 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MOTOZINTLA - HUIXTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO TIERRA LINDA (VUELTA CARACOL), 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HUIXTLA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BAR, lon:-92.25117925, lat:15.3537779}} | 2019-04-22 | 2019-06-22 | 2608233.7 | 2608233.7 | 2608233.7 | 2608233.7 | 2608233.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-025/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2608233.7, importe_modificado:2608233.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1659672/proyecto_PROCESO, 1659672/proyecto_INICIO, 1659672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659735 | Proyecto de inversión | 3045714.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3045714.37, modificado:3045714.37}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 138454 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138454 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AL MILENIO 3 BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , EL POZO PROFUNDO SE UBICA A 2 KM AL NORESTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA DENTRO DE LAS INTALACI, lon:-92.23859315, lat:15.37401866}} | 2019-05-16 | 2019-06-15 | 3045714.37 | 3045714.37 | 3045714.37 | 3045714.37 | 3045714.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-036/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ASHARNAHAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:3045714.37, importe_modificado:3045714.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659735/proyecto_PROCESO, 1659735/proyecto_FIN, 1659735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666558 | Acción | 1128100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128100.0, modificado:1128100.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 279333 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 279333 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 1128100 | 1128100 | 1128100 | 1128100 | 1128100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/GI-002/2019, contratista:MARQUEZ CABRERA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1128100.0, importe_modificado:1128100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1666558/proyecto_INICIO, 1666558/proyecto_PROCESO, 1666558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695342 | Acción | 691742.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691742.46, modificado:691742.46}} | ADQUISICION DE SOTFWARE Y HARDWARE - 278908 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 278908 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 691742.46 | 691742.46 | 691742.46 | 691742.46 | 691742.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75977, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:691742.46, importe_modificado:691742.46}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:15.0}} | {1695342/proyecto_PROCESO, 1695342/proyecto_FIN, 1695342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695343 | Acción | 2156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156000.0, modificado:2156000.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL - 278927 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 278927 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 2156000 | 2156000 | 2156000 | 2156000 | 2156000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75980, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2156000.0, importe_modificado:2156000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:13.0}} | {1695343/proyecto_FIN, 1695343/proyecto_PROCESO, 1695343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584660 | Proyecto de inversión | 860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:860000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN LUCAS - 138424 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138424 | S | 50 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:392, direccion:CALLE CARRETERA A EJIDO SIERRA GALEANA BARRIO SAN LUCAS, 30919 SAN LUCAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO A TONICHIHUAN Y CAMINO A BUENA VISTA, BARRIO SAN LUCAS SE UBICA A 25 KM 60 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.24292613, lat:15.2665885}} | 2019-05-01 | 2019-07-02 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-032/2019, contratista:COMERCIALIZADORA MALLALCAN S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {1584660/proyecto_PROCESO, 1584660/proyecto_FIN, 1584660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615187 | Proyecto de inversión | 5383023.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5383023.26, modificado:5383023.26}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 167801 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 167801 | S | 1046 | 965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CARRETERA A HUIXTLA BARRIO SAN LUCAS, 30900 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE A 100 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL Y , LA OBRA ESTA UBICADA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO A 1 HORA APROXIMADAMENTE C, lon:-92.38328737, lat:15.30016961}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 5383023.26 | 5383023.26 | 5383023.26 | 5383023.26 | 5383023.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-046/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:5383023.26, importe_modificado:5383023.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1615187/proyecto_INICIO, 1615187/proyecto_FIN, 1615187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617803 | Proyecto de inversión | 1816245.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816245.92, modificado:1816245.92}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO MILENIO II BELISARIO DOMINGUEZ - 182515 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 182515 | S | 1046 | 965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO AL EJIDO CALERA EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA A 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO A 1 HORA APROXIMADAMENTE CARRETERA MOTOZINTLA BELIS, lon:-92.3669098, lat:15.30056803}} | 2019-08-01 | 2019-09-15 | 1816245.92 | 1816245.92 | 1816245.92 | 1816245.92 | 1816245.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-050/2019, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1816245.92, importe_modificado:1816245.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1617803/proyecto_PROCESO, 1617803/proyecto_FIN, 1617803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617971 | Proyecto de inversión | 912151.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912151.23, modificado:912151.23}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EJIDO AGUA PRIETA - 183257 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 183257 | S | 306 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO AGUA PRIETA EJIDO AGUA PRIETA, 30915 AGUA PRIETA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO AGUA PRIETA ESTA A TRES HRS DE LA CABECERA MPAL SOBRE LA CARRETERA HUIXTLA MOTOZINTLA SE LLEGA A LA NUEVA, lon:-92.35050663, lat:15.22071433}} | 2019-08-15 | 2019-10-15 | 912151.23 | 912151.23 | 912151.23 | 912151.23 | 912151.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-058/2019, contratista:DIEGO ELIONAI ZUNUN RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:912151.23, importe_modificado:912151.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {1617971/proyecto_INICIO, 1617971/proyecto_FIN, 1617971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617973 | Proyecto de inversión | 1348234.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348234.37, modificado:1348234.37}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CONCEPCION VILLAFLORES - 183269 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 183269 | S | 42 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2277.0, meta_modificada:2277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:535, direccion:VEREDA HACIA LA CAPTACIÓN DE AGUA BARRIO CONCEPCIÓN VILLAFLORES, 30911 CONCEPCIÓN VILLAFLORES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , CONCEPCIÓN VILLAFLORES SE UBICA A MEDIA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA HUIXTLA M, lon:-92.3479642, lat:15.33708838}} | 2019-08-26 | 2019-11-15 | 1348234.37 | 1348234.37 | 1348234.37 | 1348234.37 | 1348234.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-064/2019, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1348234.37, importe_modificado:1348234.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2277.0}} | {1617973/proyecto_FIN, 1617973/proyecto_PROCESO, 1617973/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618557 | Proyecto de inversión | 370082.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370082.14, modificado:370082.14}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LOS PINOS CABECERA MUNICIPAL - 186456 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186456 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA MIRADOR BARRIO LOS PINOS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE TELLALTEMOC Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LOS PINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TENIENDO LA CALLE M, lon:-92.25116349, lat:15.37108301}} | 2019-09-23 | 2019-10-23 | 370082.14 | 370082.14 | 370082.14 | 370082.14 | 370082.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-074/2019, contratista:ESDRAS FIDEL ROBLEDO VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:370082.14, importe_modificado:370082.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.0}} | {1618557/proyecto_PROCESO, 1618557/proyecto_FIN, 1618557/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618574 | Proyecto de inversión | 702872.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702872.05, modificado:702872.05}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN BARRIO CHEVOLCAN - 186574 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186574 | S | 254 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:181, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE CHEVOLCAN EJIDO CHEVOLCÁN, 30902 CHEVOLCÁN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO CHEVOLCÁN EJ BENITO JUAREZ ESTA A 40 MIN DE LA CABECERA MPAL POR LA CARRETERA MOTOZINTLA EL PORVENIR PASANDO EL EJ BE, lon:-92.32301671, lat:15.34744449}} | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 702872.05 | 702872.05 | 702872.05 | 702872.05 | 702872.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-080/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:702872.05, importe_modificado:702872.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1618574/proyecto_INICIO, 1618574/proyecto_FIN, 1618574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649510 | Proyecto de inversión | 701344.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701344.96, modificado:701344.96}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS IGNACIO ZARAGOZA - 258499 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258499 | S | 123 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:139, direccion:EJE VIAL CARRETERA RUMBO A NIQUIVIL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30919 IGNACIO ZARAGOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA A 31 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA NIQUIVIL MOTOZINTLA NIQUIVIL IGNACIO ZARAGOZA, lon:-92.23157904, lat:15.23865164}} | 2019-12-15 | 2019-12-30 | 701344.96 | 701344.96 | 701344.96 | 701344.96 | 701344.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-088/2019, contratista:LFC-30 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:701344.96, importe_modificado:701344.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1649510/proyecto_INICIO, 1649510/proyecto_PROCESO, 1649510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659139 | Proyecto de inversión | 938519.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938519.48, modificado:938519.48}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CCT: 07DPB3272A - 137452 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137452 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:585, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL Y ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON BARRIO CHINCANAQUE DE PINABETA, 30919 CHINCANAQUE DE PINABETA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO CHINCANAQUE DE PINABETA SE ENCUENTRA A 2 HORAS DE LA CABECERA, lon:-92.22260392, lat:15.22191562}} | 2019-02-09 | 2019-05-08 | 938519.48 | 938519.48 | 938519.48 | 938519.48 | 938519.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-006/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:938519.48, importe_modificado:938519.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1659139/proyecto_INICIO, 1659139/proyecto_FIN, 1659139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659161 | Proyecto de inversión | 725390.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725390.83, modificado:725390.83}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CANAL PLUVIAL DEL BARRIO TEJERIA - 137493 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137493 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO TEJERIA BARRIO TEJERÍA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL FINAL DEL BARRIO TEJERÍA A UN COSTADO DEL PARQUE RECREATIVO LA OBRA ESTA A 50 METROS HACIA EL ESTE DE LA CA, lon:-92.25797151, lat:15.35076192}} | 2019-02-08 | 2019-04-08 | 725390.83 | 725390.83 | 725390.83 | 725390.83 | 725390.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-008/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:725390.83, importe_modificado:725390.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {1659161/proyecto_INICIO, 1659161/proyecto_PROCESO, 1659161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659165 | Proyecto de inversión | 4150820.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4150820.3, modificado:4150820.3}} | MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL EN BARRIO CANOAS - 137504 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137504 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE LAS CANOAS BARRIO CANOAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS CANOAS Y CALLE DECIMA TERCERA ORIENTE, SE UBICA EN EL BARRIO CANOAS EL ACCESO ES POR LA CALLE PRICIPAL INICIA A UN COSTADO DE LA , lon:-92.2457621, lat:15.35323806}} | 2019-02-08 | 2019-04-08 | 4150820.3 | 4150820.3 | 4150820.3 | 4150820.3 | 4150820.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-009/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:4150820.3, importe_modificado:4150820.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3800.0}} | {1659165/proyecto_INICIO, 1659165/proyecto_PROCESO, 1659165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659444 | Proyecto de inversión | 2405423.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405423.82, modificado:2405423.82}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SAN JOSE IXTEPEC - 137939 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137939 | S | 322 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO BELISARIO DOMINGUEZ - EJIDO SAN JOSE IXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSE IXTEPEC, 30910 SAN JOSÉ IXTEPEC, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA ESPERANZA Y , LOS CAMINOS SE E, lon:-92.3777647, lat:15.35200004}} | 2019-03-04 | 2019-05-04 | 2405423.82 | 2405423.82 | 2405423.82 | 2405423.82 | 2405423.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-014/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2405423.82, importe_modificado:2405423.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}} | {1659444/proyecto_INICIO, 1659444/proyecto_FIN, 1659444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659556 | Proyecto de inversión | 861474.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861474.61, modificado:861474.61}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN RIVERA MORELOS - 138117 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138117 | S | 170 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:94, direccion:CALLE CARRETERA A NIQUIVIL BARRIO RIVERA MORELOS, 30918 RIVERA MORELOS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO RIVERA MORELOS SE UBICA A 8 KM 25 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A EL EJIDO NIQUIVIL EL, lon:-92.23132654, lat:15.34784343}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 861474.61 | 861474.61 | 861474.61 | 861474.61 | 861474.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-017/2019, contratista:PEVP560121LG5, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:861474.61, importe_modificado:861474.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {1659556/proyecto_PROCESO, 1659556/proyecto_FIN, 1659556/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666173 | Acción | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 278943 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 278943 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/GI-004/2019, contratista:CONSTRUCTORA CONESA DEL SOCONUSCO, S.A. DE.C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1666173/proyecto_FIN, 1666173/proyecto_PROCESO, 1666173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666178 | Acción | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 278946 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 278946 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/GI-003/2019, contratista:CONSTRUCTORA CONESA DEL SOCONUSCO, S.A. DE.C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1666178/proyecto_PROCESO, 1666178/proyecto_FIN, 1666178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667542 | Proyecto de inversión | 505642.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505642.96, modificado:505642.96}} | REHABILITACIÓN DE BAÑOS SANITARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA - 280400 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 280400 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RUMBO AL MILENIO III BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO MILENIO II CABECERA MUNICIPAL LA OBRA ESTA A 100 MTS DE LA FERRETERIA ALONDRA EN F, lon:-92.23900601, lat:15.37379415}} | 2019-12-09 | 2019-12-23 | 505642.96 | 505642.96 | 505642.96 | 505642.96 | 505642.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-089/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:505642.96, importe_modificado:505642.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667542/proyecto_PROCESO, 1667542/proyecto_FIN, 1667542/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667893 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ILHUICAMINA CON CCT: 07DPR0235D - 280803 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 280803 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA ILHUICAMINA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD FRENTE AL PARQUE CENTRAL , lon:-92.24834781, lat:15.36356001}} | 2019-08-01 | 2019-11-28 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO INIFECH/001, contratista:INIFECH, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.0}} | {1667893/proyecto_FIN, 1667893/proyecto_INICIO, 1667893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617736 | Proyecto de inversión | 1379336.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379336.8, modificado:1379336.8}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN SECCION BELISARIO DOMINGUEZ - 182080 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 182080 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO DE BELISARIO EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ QUE ESTA A 40 MIN DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.38371759, lat:15.3001549}} | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 1379336.8 | 1379336.8 | 1379336.8 | 1379336.8 | 1379336.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-049/2019, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1379336.8, importe_modificado:1379336.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1617736/proyecto_INICIO, 1617736/proyecto_FIN, 1617736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617846 | Proyecto de inversión | 1313566.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313566.07, modificado:1313566.07}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 07DPR4787F - 182759 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 182759 | S | 1046 | 965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CARRETERA HACIA SAN JOSE IXTEPEC EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO A 1 HORA APROXIMADAMENTE CARRETERA MOTOZI, lon:-92.38263425, lat:15.30404253}} | 2019-08-01 | 2019-09-15 | 1313566.07 | 1313566.07 | 1313566.07 | 1313566.07 | 1313566.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-051/2019, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1313566.07, importe_modificado:1313566.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1617846/proyecto_INICIO, 1617846/proyecto_FIN, 1617846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617872 | Proyecto de inversión | 944016.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944016.74, modificado:944016.74}} | MEJORAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA EDGAR ROBLERO SANTIAGO CLAVE 07EBH0101D TURNO MATUTINO - 182896 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 182896 | S | 1046 | 965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO A LA JUCHITA EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LAS AULAS SE LLEVARÁ ACABO EN LA PREPARATORIA UBICADA EN EL BARRIO EL NARANJO DEL EJIDO BELI, lon:-92.38319773, lat:15.30480979}} | 2019-08-01 | 2019-09-15 | 944016.74 | 944016.74 | 944016.74 | 944016.74 | 944016.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-052/2019, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:944016.74, importe_modificado:944016.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1617872/proyecto_INICIO, 1617872/proyecto_FIN, 1617872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617915 | Proyecto de inversión | 321615.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321615.78, modificado:321615.78}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO VECINOS UNIDOS B REFORMA - 183069 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 183069 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRIVADA VECINOS UNIDOS BARRIO REFORMA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE PRIVADA VECINOS UNIDOS SE ENCUENTRA EN EL BARRIO REFORMA DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA 2 PONIENTE ENTRE LA 7 Y L, lon:-92.2499169, lat:15.36580755}} | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 321615.78 | 321615.78 | 321615.78 | 321615.78 | 321615.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-056/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:321615.78, importe_modificado:321615.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {1617915/proyecto_INICIO, 1617915/proyecto_FIN, 1617915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617972 | Proyecto de inversión | 1432036.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432036.11, modificado:1432036.11}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHECUTE - 183261 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 183261 | S | 349 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:245, direccion:TRAZO DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION BARRIO CHECUTE, 30917 CHECUTÉ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO CHECUTE SE UBICA A 33 KM 65 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO AL EJIDO SIERRA GALEA, lon:-92.25869014, lat:15.26228574}} | 2019-08-15 | 2019-11-15 | 1432036.11 | 1432036.11 | 1432036.11 | 1432036.11 | 1432036.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-062/2019, contratista:AFSA CREADORES DE IDEAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1432036.11, importe_modificado:1432036.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1580.0}} | {1617972/proyecto_INICIO, 1617972/proyecto_FIN, 1617972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618305 | Proyecto de inversión | 1402184.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402184.9, modificado:1402184.9}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 185367 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185367 | S | 1046 | 965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CALLE RUMBO A SALIDA HACIA HUIXTLA EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL POBLADO DE BELISARIO DOMINGUEZ KM 27 DE LA CARRETERA HUIXTLAMOT, lon:-92.37087411, lat:15.3017926}} | 2019-08-15 | 2019-10-15 | 1402184.9 | 1402184.9 | 1402184.9 | 1402184.9 | 1402184.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-057/2019, contratista:OBRAS & CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1402184.9, importe_modificado:1402184.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618305/proyecto_PROCESO, 1618305/proyecto_FIN, 1618305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618567 | Proyecto de inversión | 694471.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694471.24, modificado:694471.24}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 186549 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186549 | S | 1046 | 965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1953.0, meta_modificada:1953.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE ARNULFO ROBLERO VELAZQUEZ EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 1 SUR PONIENTE Y , LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ A 28, lon:-92.38183545, lat:15.29926053}} | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 694471.24 | 694471.24 | 694471.24 | 694471.24 | 694471.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-082/2019, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:694471.24, importe_modificado:694471.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1953.0}} | {1618567/proyecto_PROCESO, 1618567/proyecto_FIN, 1618567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618618 | Proyecto de inversión | 1280951.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280951.9, modificado:1280951.9}} | MEJORAMIENTO DE UNIDAD MEDICA BARRIO XELAJU CABECERA MUNICIPAL - 186727 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186727 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE CALLE REAL BARRIO CHELAXU CHICO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO XELAJU CHICO SE UBICA A 1 KM 10 MINUTOS APROXIMADAMENTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD CON RUMBO AL BARRIO X, lon:-92.25780025, lat:15.3658241}} | 2019-09-16 | 2019-11-16 | 1280951.9 | 1280951.9 | 1280951.9 | 1280951.9 | 1280951.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-073/2019, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1280951.9, importe_modificado:1280951.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}} | {1618618/proyecto_INICIO, 1618618/proyecto_FIN, 1618618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401618730 | Proyecto de inversión | 712221.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712221.5, modificado:712221.5}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO BARRIO OJO DE AGUA - 187435 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 187435 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:153, direccion:CALLE CARRETERA RUMBO A MIGUEL ALEMAN EJIDO OJO DE AGUA, 30902 OJO DE AGUA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO OJO DE AGUA DEL EJIDO SAN JOSE IXTEPEC SE ENCUENTRA A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y 24 KM LA OBRA SE , lon:-92.36365342, lat:15.36859917}} | 2019-10-15 | 2019-12-01 | 712221.5 | 712221.5 | 712221.5 | 712221.5 | 712221.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-083/2019, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:712221.5, importe_modificado:712221.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1618730/proyecto_PROCESO, 1618730/proyecto_FIN, 1618730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618772 | Proyecto de inversión | 1899894.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899894.16, modificado:1899894.16}} | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA RANCHERIA GUADALUPE - 187642 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 187642 | S | 91 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:217, direccion:CALLE CARRETERA RUMBO A HUIXTLA RANCHERIA PLAN DE GUADALUPE, 30914 PLAN DE GUADALUPE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA PLAN DE GUADALUPE SE ENCUENTRA UBICADA A 35.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA , lon:-92.39644999, lat:15.26974564}} | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 1899894.16 | 1899894.16 | 1899894.16 | 1899894.16 | 1899894.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-076/2019, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1899894.16, importe_modificado:1899894.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1618772/proyecto_INICIO, 1618772/proyecto_FIN, 1618772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618823 | Proyecto de inversión | 2922486.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2922486.34, modificado:2922486.34}} | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO BUENOS AIRES - 187823 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 187823 | S | 117 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:21, direccion:EJIDO BUENOS AIRES, 30918 BUENOS AIRES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA A HUIXTLA Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA MOTOZINTLAHUIXTLA A LA ALTURA DEL EJIDO BUENOS AIRES COMIENZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL E, lon:-92.26826676, lat:15.33301533}} | 2019-08-15 | 2019-09-15 | 2922486.34 | 2922486.34 | 2922486.34 | 2922486.34 | 2922486.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-059/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2922486.34, importe_modificado:2922486.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1618823/proyecto_INICIO, 1618823/proyecto_PROCESO, 1618823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401645872 | Proyecto de inversión | 4615285.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4615285.9, modificado:4615285.9}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: BOQUERON BUENAVISTA - AL NARANJO DEL KM. 0 + 000 AL KM. 3 + 500 - 253397 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253397 | S | 185 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:246, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO BOQUERÓN BUENAVISTA, 30917 BOQUERÓN BUENAVISTA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL 1.5 HRS PASANDO EL EJIDO BERRIOZABAL Y LLEGAR A BOQUERÓN BUENAVISTA. EL CA, lon:-92.29482377, lat:15.23986408}} | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 4615285.9 | 4615285.9 | 4615285.9 | 4615285.9 | 4615285.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-087/2019, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:4615285.9, importe_modificado:4615285.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1645872/proyecto_PROCESO, 1645872/proyecto_FIN, 1645872/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659416 | Proyecto de inversión | 2103791.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103791.31, modificado:2103791.31}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LIBERTAD CALERA - 137901 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137901 | S | 231 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:56, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIBERTAD CALERA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LIBERTAD CALERA, 30911 LIBERTAD CALERA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LOS CAMINOS SE ENCUENTRAN EN SECCIÓN EJIDO LIBERTAD, lon:-92.3412773, lat:15.254157}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 2103791.31 | 2103791.31 | 2103791.31 | 2103791.31 | 2103791.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-012/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2103791.31, importe_modificado:2103791.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1659416/proyecto_INICIO, 1659416/proyecto_FIN, 1659416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659636 | Proyecto de inversión | 862949.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862949.23, modificado:862949.23}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO BANDERA ARGENTINA - 138268 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138268 | S | 178 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:312, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO BANDERA ARGENTINA EJIDO BANDERA ARGENTINA, 30913 BANDERA ARGENTINA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , BANDERA ARGENTINA SE UBICA A 12 KM AL PONIENTE DE BELISARIO DOMINGUEZ SOBRE LA CARRETERA A FR, lon:-92.44091752, lat:15.30647952}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 862949.23 | 862949.23 | 862949.23 | 862949.23 | 862949.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-022/2019, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:862949.23, importe_modificado:862949.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {1659636/proyecto_INICIO, 1659636/proyecto_FIN, 1659636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659679 | Proyecto de inversión | 1261073.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261073.58, modificado:1261073.58}} | REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y AULUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR DE MIRADOR - 138346 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138346 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR MUNICIPAL BARRIO SAN CARALAMPIO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMALAPA Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ANDADOR MUNICIPAL EN EL TRAMO CARRETERO MOTOZINTLACOMALAPA COMIENZA EN EL BARRIO, lon:-92.24736219, lat:15.35570478}} | 2019-04-22 | 2019-06-22 | 1261073.58 | 1261073.58 | 1261073.58 | 1261073.58 | 1261073.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-026/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1261073.58, importe_modificado:1261073.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1659679/proyecto_FIN, 1659679/proyecto_PROCESO, 1659679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659728 | Proyecto de inversión | 2329061.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329061.15, modificado:2329061.15}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO GUADALUPE - 138441 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138441 | S | 91 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:217, direccion:CAMINO TRAMO BELISARIO DOMINGUEZ - HUIXTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA PLAN DE GUADALUPE, 30914 PLAN DE GUADALUPE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HUIXTLA Y , LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SE U, lon:-92.39950771, lat:15.26508805}} | 2019-05-02 | 2019-07-02 | 2329061.15 | 2329061.15 | 2329061.15 | 2329061.15 | 2329061.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-034/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2329061.15, importe_modificado:2329061.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} | {1659728/proyecto_INICIO, 1659728/proyecto_FIN, 1659728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659733 | Proyecto de inversión | 2359908.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2359908.43, modificado:2359908.43}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES BERRIOZABAL - 138451 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138451 | S | 288 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL ROSARIO - BERRIOZABAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BERRIOZABAL, 30917 BERRIOZÁBAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A BOQUERON BUENAVISTA Y , EJIDO BERRIOZABAL SE ENCUENTRA A , lon:-92.28319105, lat:15.258203}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 2359908.43 | 2359908.43 | 2359908.43 | 2359908.43 | 2359908.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-035/2019, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2359908.43, importe_modificado:2359908.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1659733/proyecto_INICIO, 1659733/proyecto_FIN, 1659733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617886 | Proyecto de inversión | 428780.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428780.05, modificado:428780.05}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL PARA PROTECCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA EDGAR ROBLERO SANTIAGO CLAVE: 07EBH0101D TURNO MATUTINO. - 182945 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 182945 | S | 1046 | 965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO RUMBO A LA JUCHITA EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL MURO SE LLEVARÁ ACABO EN LA PREPARATORIA UBICADA EN EL BARRIO EL NARANJO DEL EJIDO BELI, lon:-92.38322568, lat:15.30485199}} | 2019-08-01 | 2019-09-15 | 428780.05 | 428780.05 | 428780.05 | 428780.05 | 428780.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-053/2019, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:428780.05, importe_modificado:428780.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1617886/proyecto_FIN, 1617886/proyecto_PROCESO, 1617886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619936 | Proyecto de inversión | 785158.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785158.18, modificado:785158.18}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS BARRIO PEÑA BLANCA - 193689 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 193689 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:148, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL QUE DIRIJE A SAN JUAN CALERA BARRIO PEÑA BLANCA, 30910 PEÑA BLANCA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 33 KM 1 HORA DE LA CABECERA MPAL. EN DIRECCION CARRETERA MOTOZINTLAHUIXTLA HASTA, lon:-92.36246861, lat:15.29105673}} | 2019-09-09 | 2019-10-15 | 785158.18 | 785158.18 | 785158.18 | 785158.18 | 785158.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-071/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:785158.18, importe_modificado:785158.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1619936/proyecto_INICIO, 1619936/proyecto_FIN, 1619936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636637 | Proyecto de inversión | 867373.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867373.06, modificado:867373.06}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO ARGELIA ALTA LUZ - 242489 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242489 | S | 131 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARGELIA ALTA LUZ, 30914 ARGELIA ALTA LUZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , EL COMEDOR COMUNITARIO SE UBICA EN LA RANCHERIA ARGELIA ALTA LUZ A 95 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA MOTOZI, lon:-92.40338302, lat:15.24915629}} | 2019-07-17 | 2019-10-17 | 867373.06 | 867373.06 | 867373.06 | 867373.06 | 867373.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-042/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:867373.06, importe_modificado:867373.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {1636637/proyecto_PROCESO, 1636637/proyecto_INICIO, 1636637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643958 | Proyecto de inversión | 9903295.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9903295.64, modificado:9903295.64}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIDADES VARIAS - 251397 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIRERNO MUNICIPAL | 251397 | S | 12429 | 12150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CIUDAD MOTOZINTLA DE MENDOZA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA EN LOS CUALES SE ENCUENTRAN INMERSOS LOS BARRIOS SAN LUCAS REFO, lon:-92.24799141, lat:15.3634811}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 9903295.64 | 9903295.64 | 9903295.64 | 9903295.64 | 9903295.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75152, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:9903295.64, importe_modificado:9903295.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:850.0}} | {1643958/proyecto_PROCESO, 1643958/proyecto_INICIO, 1643958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659052 | Proyecto de inversión | 450565.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450565.09, modificado:450565.09}} | REHABILITACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL POZO PROFUNDO NUMERO TRES EN EL BARRIO CERESO - 137232 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137232 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CEREZO BARRIO CHELAXU GRANDE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 40 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL QUE LLEVA AL BARRIO LAURELES LA ENTRADA ESTA ENFRENTE DE U, lon:-92.26574982, lat:15.36905516}} | 2019-02-08 | 2019-02-28 | 450565.09 | 450565.09 | 450565.09 | 450565.09 | 450565.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-002/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:450565.09, importe_modificado:450565.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659052/proyecto_PROCESO, 1659052/proyecto_INICIO, 1659052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659151 | Proyecto de inversión | 4813165 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4813165.0, modificado:4813165.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ANDADOR MUNICIPAL - 137470 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137470 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR LIBRAMIENTO DEL MIRADOR BARRIO CANOAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , ANDADOR MUNICIPAL SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CARRETERA COMALAPAHUIXTLA EMPEZANDO POR GASOLINERA LA PIEDRA Y TERMINAR , lon:-92.24180852, lat:15.36708047}} | 2019-02-08 | 2019-05-08 | 4813165 | 4813165 | 4813165 | 4813165 | 4813165 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-007/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:4813165.0, importe_modificado:4813165.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1659151/proyecto_INICIO, 1659151/proyecto_FIN, 1659151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659464 | Proyecto de inversión | 2214517.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214517.16, modificado:2214517.16}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO BERRIOZABAL - 137964 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137964 | S | 1645 | 1523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO OJO DE AGUA - EJIDO BERRIOZABAL - Y LOCALIDADES QUE INTEGRAN LA SECCION BERRIOZABAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 000 EJIDO BERRIOZABAL, 30917 BERRIOZÁBAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO OJO DE A, lon:-92.28343782, lat:15.26059398}} | 2019-03-11 | 2019-05-11 | 2214517.16 | 2214517.16 | 2214517.16 | 2214517.16 | 2214517.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-015/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2214517.16, importe_modificado:2214517.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} | {1659464/proyecto_INICIO, 1659464/proyecto_FIN, 1659464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659530 | Proyecto de inversión | 2517482.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517482.52, modificado:2517482.52}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LLANO GRANDE - 138071 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138071 | S | 336 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:280, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PIZARRIN - EJIDO LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LLANO GRANDE, 30911 LLANO GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO MATASANO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL, lon:-92.35655998, lat:15.40548001}} | 2019-04-15 | 2019-09-15 | 2517482.52 | 2517482.52 | 2517482.52 | 2517482.52 | 2517482.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-016/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2517482.52, importe_modificado:2517482.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1659530/proyecto_INICIO, 1659530/proyecto_FIN, 1659530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659694 | Proyecto de inversión | 2271785.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271785.06, modificado:2271785.06}} | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIDADES VARIAS - 138369 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138369 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:585, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE CHINCANAQUE DE PINABETO BARRIO CHINCANAQUE DE PINABETA, 30919 CHINCANAQUE DE PINABETA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES BARRIOS DEL EJIDO NIQUIVIL COMO SON BARRIO CHI, lon:-92.22744621, lat:15.23013183}} | 2019-04-22 | 2019-06-22 | 2271785.06 | 2271785.06 | 2271785.06 | 2271785.06 | 2271785.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-028/2019, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2271785.06, importe_modificado:2271785.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1659694/proyecto_INICIO, 1659694/proyecto_FIN, 1659694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659718 | Proyecto de inversión | 860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:860000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN TONINCHIHUAN - 138414 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138414 | S | 87 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:123, direccion:CALLE CENTRO DE TONINCHIHUAN EJIDO TONINCHIHUAN, 30919 TONINCHIHUÁN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA MOTOZINTLA Y CAMINO HACIA NIQUIVIL, EJIDO TONINCHIHUAN SE UBICA A 23 KM 50 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.22428511, lat:15.26807653}} | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-031/2019, contratista:COMERCIALIZADORA MALLALCAN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {1659718/proyecto_INICIO, 1659718/proyecto_FIN, 1659718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659724 | Proyecto de inversión | 2493401.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493401.39, modificado:2493401.39}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALLE CENTRAL - 138431 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138431 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO REFORMA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA NORTE Y CALLE QUINTA NORTE, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CENTRAL PONIENTE EN EL BARRIO REFORMA A 20 METROS DE LA SECRE, lon:-92.25076448, lat:15.36543339}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 2493401.39 | 2493401.39 | 2493401.39 | 2493401.39 | 2493401.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-033/2019, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2493401.39, importe_modificado:2493401.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:590.0}} | {1659724/proyecto_INICIO, 1659724/proyecto_PROCESO, 1659724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695344 | Acción | 950630.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950630.86, modificado:950630.86}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 278929 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 278929 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 950630.86 | 950630.86 | 950630.86 | 950630.86 | 950630.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75985, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:950630.86, importe_modificado:950630.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1695344/proyecto_PROCESO, 1695344/proyecto_FIN, 1695344/proyecto_INICIO, 1695344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635670 | Proyecto de inversión | 3046376.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3046376.5, modificado:3046376.5}} | MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL BARRIO SAN LUCAS - 241457 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241457 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2480.0, meta_modificada:2480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BARRIO SAN LUCAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL FINAL DEL BARRIO SAN LUCAS A 50 METROS AL OESTE DEL CAMPO DE FUTBOL ATRAVIESA LOS BARRIOS REFORMA EMILIANO ZAPATA LA MINA HAST, lon:-92.2528744, lat:15.36122682}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 3046376.5 | 3046376.5 | 3046376.5 | 3046376.5 | 3046376.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-037/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:3046376.5, importe_modificado:3046376.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2480.0}} | {1635670/proyecto_FIN, 1635670/proyecto_PROCESO, 1635670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635798 | Proyecto de inversión | 873271 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873271.0, modificado:873271.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PROPIEDAD ANONAL - 241629 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241629 | S | 60 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:233, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL ANONAL, 30914 EL ANONAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , PROPIEDAD ANONAL SE UBICA A 38 KM 2.5 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA HUIXTLAMOTOZINTLA SE ENTRA EN EL PRIMER DESVIO, lon:-92.28592192, lat:15.27995313}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 873271 | 873271 | 873271 | 873271 | 873271 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-039/2019, contratista:HIGINIO DOMINGUEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:873271.0, importe_modificado:873271.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {1635798/proyecto_INICIO, 1635798/proyecto_FIN, 1635798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659008 | Proyecto de inversión | 1706825.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706825.26, modificado:1706825.26}} | REHABILITACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO MILENIO II - 137098 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137098 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL ABDULIO GALVEZ, LA UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE ENCU, lon:-92.23993247, lat:15.3740316}} | 2019-02-08 | 2019-02-28 | 1706825.26 | 1706825.26 | 1706825.26 | 1706825.26 | 1706825.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1706825.26, importe_modificado:1706825.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1659008/proyecto_FIN, 1659008/proyecto_INICIO, 1659008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659056 | Proyecto de inversión | 6848707.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6848707.28, modificado:6848707.28}} | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO DEL MERCADO EFRAIN ARANDA OSORIO - 137245 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137245 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2191.0, meta_modificada:2191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CENTRO BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y CALLE CUARTA SUR, CALLE SEGUNDA SUR ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECER, lon:-92.24808345, lat:15.36230553}} | 2019-02-08 | 2019-09-30 | 6848707.28 | 6848707.28 | 6848707.28 | 6848707.28 | 6848707.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-003/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:6848707.28, importe_modificado:6848707.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2191.0}} | {1659056/proyecto_PROCESO, 1659056/proyecto_FIN, 1659056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659605 | Proyecto de inversión | 864423.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864423.85, modificado:864423.85}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO LA MINA DEL EJIDO CARRIZAL - 138215 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138215 | S | 294 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO LA MINA BARRIO LA MINA, 30903 EL CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO CARRIZAL CENTRO SE UBICA A 14 KM 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO DETRAS DEL RECLUSORIO DE MOTO, lon:-92.29882175, lat:15.40362614}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 864423.85 | 864423.85 | 864423.85 | 864423.85 | 864423.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-019/2019, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:864423.85, importe_modificado:864423.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {1659605/proyecto_INICIO, 1659605/proyecto_FIN, 1659605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659612 | Proyecto de inversión | 895231.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895231.36, modificado:895231.36}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN RANCHERIA LA VERVENA - 138230 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138230 | S | 83 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:315, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA VERVENA RANCHERIA LA VERBENA, 30915 LA VERBENA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA VERBENA SE ENCUENTRA A 38 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A 10 MIN DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ Y EL COMEDO, lon:-92.40532254, lat:15.24572854}} | 2019-04-15 | 2019-06-15 | 895231.36 | 895231.36 | 895231.36 | 895231.36 | 895231.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-020/2019, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:895231.36, importe_modificado:895231.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {1659612/proyecto_FIN, 1659612/proyecto_PROCESO, 1659612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659687 | Proyecto de inversión | 2501033.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501033.56, modificado:2501033.56}} | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO CANOAS - 138355 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138355 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA LAS CANOAS BARRIO CANOAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALZADA LAS CANOAS Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CANOAS SU ACCESO ES POR LA CALLE CALZADAS LAS CANOAS A UNA CUADRA DEL I, lon:-92.24618738, lat:15.35267343}} | 2019-04-22 | 2019-06-22 | 2501033.56 | 2501033.56 | 2501033.56 | 2501033.56 | 2501033.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-027/2019, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2501033.56, importe_modificado:2501033.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1659687/proyecto_INICIO, 1659687/proyecto_FIN, 1659687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659700 | Proyecto de inversión | 1021196.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021196.79, modificado:1021196.79}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO NUEVO TRIUNFO - 138381 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138381 | S | 117 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:276, direccion:CALLE CARRETERA MOTOZINTLA TUIXCUM BARRIO NUEVO TRIUNFO (AÑO DE JUÁREZ), 30918 NUEVO TRIUNFO (AÑO DE JUÁREZ), MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , EL COMEDOR COMUNITARIO SE UBICA EN EL BARRIO NUEVO TRIUNFO A 45 MIN DE LA CABECERA , lon:-92.23119849, lat:15.34817546}} | 2019-04-25 | 2019-06-25 | 1021196.79 | 1021196.79 | 1021196.79 | 1021196.79 | 1021196.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-029/2019, contratista:MARQUEZ CABRERA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1021196.79, importe_modificado:1021196.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {1659700/proyecto_FIN, 1659700/proyecto_PROCESO, 1659700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659710 | Proyecto de inversión | 865898.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865898.45, modificado:865898.45}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EJIDO CARRIZAL CENTRO - 138401 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138401 | S | 294 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE CALLE AL CENTRO DEL EJIDO CARRIZAL EJIDO EL CARRIZAL, 30903 EL CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LOMA BONITA A CARRIZAL Y , EJIDO CARRIZAL CENTRO SE UBICA A 14 KM 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMI, lon:-92.29920311, lat:15.40365341}} | 2019-04-20 | 2019-06-20 | 865898.45 | 865898.45 | 865898.45 | 865898.45 | 865898.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-030/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:865898.45, importe_modificado:865898.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {1659710/proyecto_INICIO, 1659710/proyecto_PROCESO, 1659710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591203 | Proyecto de inversión | 783950.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783950.14, modificado:783950.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS BARRIO LAS NUBES - 187016 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 187016 | S | 39 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:61, direccion:CALLE CARRETERA A MIGUEL ALEMAN COLONIA LAS NUBES, 30905 LAS NUBES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LAS NUBES ESTA A 45 KM 3 HORAS DE CABECERA MPAL. POR LA CARRETERA HUIXTLAMOTOZINTLA EN BELISARIO TOMAR DESVIO HACIA MI, lon:-92.44102342, lat:15.38119077}} | 2019-10-15 | 2019-11-30 | 783950.14 | 783950.14 | 783950.14 | 783950.14 | 783950.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-084/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:783950.14, importe_modificado:783950.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1591203/proyecto_INICIO, 1591203/proyecto_PROCESO, 1591203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617994 | Proyecto de inversión | 718364.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718364.06, modificado:718364.06}} | CONTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ CON CLAVE: 07EPR06591 - 183379 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 183379 | S | 82 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:496, direccion:CALLE CALLE CON DIRECCION AL FRACCIONAMIENTO PLAN GRANDE BARRIO PLAN GRANDE, 30900 PLAN GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A HUIXTLA Y , LA CANCHA MULTI DEPORTIVA SE UBICA EN EL FRACCIONAMIENTO PLAN GRANDE , lon:-92.255529, lat:15.34475558}} | 2019-09-09 | 2019-10-15 | 718364.06 | 718364.06 | 718364.06 | 718364.06 | 718364.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-069/2019, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:718364.06, importe_modificado:718364.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {1617994/proyecto_INICIO, 1617994/proyecto_PROCESO, 1617994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618564 | Proyecto de inversión | 206947.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206947.16, modificado:206947.16}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO MILENIO II BELISARIO - 186541 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186541 | S | 1046 | 965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CONALEP EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO BELISARIO ESTA A 29 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EL BARRIO MILENIO II SE ENCUENTRA PASANDO EL PUENTE RUMBO A MAÍZ , lon:-92.37520856, lat:15.30234797}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 206947.16 | 206947.16 | 206947.16 | 206947.16 | 206947.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/OT-001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:206947.17, importe_modificado:206947.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1618564/proyecto_PROCESO, 1618564/proyecto_FIN, 1618564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618579 | Proyecto de inversión | 758766.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758766.92, modificado:758766.92}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN BARRIO FRANCISCO SARABIA - 186583 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186583 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO FRANCISCO SARABIA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y , BARRIO FRANCISCO SARABIA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA A CINCO MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL P, lon:-92.25203489, lat:15.36830121}} | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 758766.92 | 758766.92 | 758766.92 | 758766.92 | 758766.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-081/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:758766.92, importe_modificado:758766.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1618579/proyecto_PROCESO, 1618579/proyecto_INICIO, 1618579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618595 | Proyecto de inversión | 1128919.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128919.41, modificado:1128919.41}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POBLADO CIELITO EJIDO SANTA ANA PINABETO - 186640 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186640 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:951.0, meta_modificada:951.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:85, direccion:CALLE CARRETERA HACIA NIQUIVIL EJIDO SANTA ANA, 30919 SANTA ANA PINABETO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , POBLADO EL CIELITO SE UBICA A 36 KM 80 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO AL EJIDO SANTA ANA PI, lon:-92.24038662, lat:15.21205342}} | 2019-09-10 | 2019-11-10 | 1128919.41 | 1128919.41 | 1128919.41 | 1128919.41 | 1128919.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-067/2019, contratista:AFSA CREADORES DE IDEAS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1128919.41, importe_modificado:1128919.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:951.0}} | {1618595/proyecto_INICIO, 1618595/proyecto_FIN, 1618595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618818 | Proyecto de inversión | 728841.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728841.95, modificado:728841.95}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EJIDO NIQUIVIL - 187807 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 187807 | S | 379 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NIQUIVIL, 30919 NIQUIVIL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , EL EJIDO NIQUIVIL SE ENCUENTRA A 25 KM Y 50 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SE ENCUENTRA PRECISAMENT, lon:-92.21263089, lat:15.25999572}} | 2019-10-15 | 2019-11-30 | 728841.95 | 728841.95 | 728841.95 | 728841.95 | 728841.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-085/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:728841.95, importe_modificado:728841.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {1618818/proyecto_INICIO, 1618818/proyecto_FIN, 1618818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636625 | Proyecto de inversión | 1321474.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321474.58, modificado:1321474.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL EJIDO NUEVA VICTORIA, DEL KM 0+000 AL KM 0+400 - 242479 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242479 | S | 104 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:77, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA VICTORIA, 30914 NUEVA VICTORIA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVA VICTORIA SE UBICA A 36 KM 80 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA RANCHERIA LA VERVENA E, lon:-92.40993894, lat:15.27896587}} | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 1321474.58 | 1321474.58 | 1321474.58 | 1321474.58 | 1321474.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-041/2019, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1321474.58, importe_modificado:1321474.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1636625/proyecto_INICIO, 1636625/proyecto_FIN, 1636625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636691 | Proyecto de inversión | 896810.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896810.93, modificado:896810.93}} | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EMSAD 177 NIQUIVIL - 242531 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242531 | S | 379 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NIQUIVIL, 30919 NIQUIVIL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO NIQUIVIL SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA CON EL PAÍS DE GUATEMALA CON EJIDO GRANADOS DE MAZAPA Y EJIDO Z, lon:-92.2132934, lat:15.2621538}} | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 896810.93 | 896810.93 | 896810.93 | 896810.93 | 896810.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-044/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:896810.93, importe_modificado:896810.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1636691/proyecto_INICIO, 1636691/proyecto_PROCESO, 1636691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636731 | Proyecto de inversión | 466615.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466615.36, modificado:466615.36}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA ARBOLEDA - 242570 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242570 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BARRIO LA ARBOLEDA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO LA ARBOLEDA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.5 KM DEL PARQUE CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA ATRÁS DE LA ESCUELA PREPARATOR, lon:-92.24496223, lat:15.37204251}} | 2019-07-27 | 2019-10-03 | 466615.36 | 466615.36 | 466615.36 | 466615.36 | 466615.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75140, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA, monto:466615.36, importe_modificado:466615.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {1636731/proyecto_FIN, 1636731/proyecto_INICIO, 1636731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649496 | Proyecto de inversión | 238941.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238941.51, modificado:238941.51}} | MEJORAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 1335 BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE: 07ETV13588 LIBERTAD CALERA - 258490 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258490 | S | 231 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:56, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LIBERTAD CALERA, 30911 LIBERTAD CALERA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LIBERTAD CALERA A 2 HORAS 42.68 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EL AULA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE, lon:-92.34306634, lat:15.25466764}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 238941.51 | 238941.51 | 238941.51 | 238941.51 | 238941.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/OT-002/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:238941.51, importe_modificado:238941.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1649496/proyecto_PROCESO, 1649496/proyecto_INICIO, 1649496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649512 | Proyecto de inversión | 4797854.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4797854.59, modificado:4797854.59}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: RANCHERIA SAN FRANCISCO-RANCHERIA EL MIRADOR, DEL KM 0+000 AL 2+928.85 - 258500 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258500 | S | 312 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:571, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA SAN FRANCISCO - RANCHERIA EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN FRANCISCO, 30916 SAN FRANCISCO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 42 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.27791465, lat:15.18967914}} | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 4797854.59 | 4797854.59 | 4797854.59 | 4797854.59 | 4797854.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-078/2019, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:4797854.59, importe_modificado:4797854.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1649512/proyecto_PROCESO, 1649512/proyecto_FIN, 1649512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659071 | Proyecto de inversión | 4465345.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4465345.21, modificado:4465345.21}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 137295 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137295 | S | 316 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA NORTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA NORTE Y CALLE DUODÉCIMA ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA CABECERA MUNICIPAL EL TRAMO 01 SE UB, lon:-92.24318502, lat:15.36867086}} | 2019-02-08 | 2019-05-08 | 4465345.21 | 4465345.21 | 4465345.21 | 4465345.21 | 4465345.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-004/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:4465345.21, importe_modificado:4465345.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.0}} | {1659071/proyecto_INICIO, 1659071/proyecto_PROCESO, 1659071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617712 | Proyecto de inversión | 1046570.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046570.28, modificado:1046570.28}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN SECCION NIQUIVIL - 182020 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 182020 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NIQUIVIL, 30919 NIQUIVIL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIAS ESTÁ EN LA ZONA DE NIQUIVIL SECCIÓN 811 1 EN EJIDO BUENA VISTA 1 EN EJIDO TONINCHIGUAN 5 EN EJIDO NIQUIVIL 3 BARR, lon:-92.21188524, lat:15.25933329}} | 2019-07-22 | 2019-08-22 | 1046570.28 | 1046570.28 | 1046570.28 | 1046570.28 | 1046570.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-048/2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1046570.28, importe_modificado:1046570.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1617712/proyecto_FIN, 1617712/proyecto_PROCESO, 1617712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617912 | Proyecto de inversión | 943073.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943073.76, modificado:943073.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL BARRIO SOLEDAD EJIDO AQUILES SERDAN - 183055 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 183055 | S | 21 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO LA SOLEDAD - EJIDO AQUILES SERDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA SOLEDAD, 30919 AQUILES SERDÁN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO SOLEDAD SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECE, lon:-92.20824413, lat:15.24294466}} | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 943073.76 | 943073.76 | 943073.76 | 943073.76 | 943073.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-055/2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:943073.76, importe_modificado:943073.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1617912/proyecto_INICIO, 1617912/proyecto_FIN, 1617912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618565 | Proyecto de inversión | 186640.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186640.47, modificado:186640.47}} | REHABILITACIÓN CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN BARRIO XELAJU CHICO - 186546 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186546 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PRIVADA PONIENTE BARRIO CHELAXU CHICO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 11 AVENIDA NORTE Y CALLE 13 AVENIDA NORTE, LA PRIMERA PRIVADA PONIENTE DEL BARRIO XELAJÚ CHICO SE ENCUENTRA A 37, lon:-92.25393915, lat:15.36714122}} | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 186640.47 | 186640.47 | 186640.47 | 186640.47 | 186640.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/OT-003/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:186640.47, importe_modificado:186640.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618565/proyecto_FIN, 1618565/proyecto_INICIO, 1618565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618572 | Proyecto de inversión | 702872.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702872.05, modificado:702872.05}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LE MOJON - 186568 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186568 | S | 11248 | 12507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:275, direccion:CARRETERA MAZAPA A MOTOZINTLA COLONIA EL MOJÓN, 30900 EL MOJÓN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO EL MOJON CABECERA MUNICIPAL SE UBICA A QUINCE MINUTOS DEL PARQUE MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA MOTOZINTLA COMALAPA PASANDO , lon:-92.22768116, lat:15.37755668}} | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 702872.05 | 702872.05 | 702872.05 | 702872.05 | 702872.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-079/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:702872.05, importe_modificado:702872.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1618572/proyecto_INICIO, 1618572/proyecto_FIN, 1618572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635755 | Proyecto de inversión | 2775557.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2775557.72, modificado:2775557.72}} | MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL - 241558 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241558 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:565.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BARRIO , 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN BARRIOS DIFERENTES EL PRIMER CANAL ESTA EN EL BARRIO FRANCISCO SARABIA 1 HACIA EL NORTE DEL PUENTE VEHICULAR LOS DOS CANALES RESTANTES , lon:-92.24674921, lat:15.37731898}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 2775557.72 | 2775557.72 | 2775557.72 | 2775557.72 | 2775557.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-038/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2775557.72, importe_modificado:2775557.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:565.0}} | {1635755/proyecto_INICIO, 1635755/proyecto_FIN, 1635755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648299 | Proyecto de inversión | 5781886.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5781886.19, modificado:5781886.19}} | CONSERVACION Y OPERACION DEL CENTRO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA RELLENO SANITARIO - 256958 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256958 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:275, direccion:CALLE CALLE RUMBO AL RELLENO SANITARIO BARRIO EL MOJÓN, 30900 EL MOJÓN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL BARRIO MOJON A 3.8 KM DEL PARQUE CENTRAL RUMBO AL MILENIO SE TOMA EL DESVIO A MANO IZQUIERDA SOBRE LA AVEN, lon:-92.22790031, lat:15.38340218}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 5781886.19 | 5781886.19 | 5781886.19 | 5781886.19 | 5781886.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:5781886.19, importe_modificado:5781886.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1648299/proyecto_PROCESO, 1648299/proyecto_FIN, 1648299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648796 | Proyecto de inversión | 5388097.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5388097.44, modificado:5388097.44}} | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA OPERACION DE RELLENO SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE SUELOS - 257686 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257686 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:275, direccion:CALLE CAMINO AL RELLENO SANITARIO BARRIO EL MOJÓN, 30900 EL MOJÓN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL BARRIO EL MOJON RUMBO AL BARRIO MILENIO 3 UBICADO A 3 KILOMETROS DEL CENTRO DE MOTOZINTLA SE TIENE QUE TOMAR EL, lon:-92.22740329, lat:15.38323756}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 5388097.44 | 5388097.44 | 5388097.44 | 5388097.44 | 5388097.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75171, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:5388097.44, importe_modificado:5388097.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1648796/proyecto_INICIO, 1648796/proyecto_FIN, 1648796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659628 | Proyecto de inversión | 873640.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873640.17, modificado:873640.17}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN PROPIEDAD VALLE VERDE - 138244 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138244 | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:609, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE PROPIEDAD VALLE VERDE BARRIO ETZUMU, 30917 VALLE VERDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , PROPIEDAD VALLE VERDE SE EN CUENTRA UBICADO A 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO CARRETERO MOTOZINTLA BELISARI, lon:-92.27970905, lat:15.28050481}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 873640.17 | 873640.17 | 873640.17 | 873640.17 | 873640.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-021/2019, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:873640.17, importe_modificado:873640.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {1659628/proyecto_INICIO, 1659628/proyecto_PROCESO, 1659628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659655 | Proyecto de inversión | 877695.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877695.35, modificado:877695.35}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EJIDO PINABETO - 138301 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138301 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:85, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO PINABETE, 30917 SANTA ANA PINABETO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SANTA ANA PINABETO SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL 2 HORAS APROXIMADAMENTE TRAMO CARRETERO MOTOZINT, lon:-92.23843498, lat:15.21400832}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 877695.35 | 877695.35 | 877695.35 | 877695.35 | 877695.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-023/2019, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:877695.35, importe_modificado:877695.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {1659655/proyecto_FIN, 1659655/proyecto_PROCESO, 1659655/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201548980 | Proyecto de inversión | 3999378.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999378.5, modificado:3999378.5}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 96879 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 96879 | S | 220 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ BARRIO CHAPULTEPEC, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, PARA LLEGAR A LA OBRA PASAR POR LA ROTONDA DE LA CIBATECA DOBLAR RUMBO A LA EX HACIENDA , lon:-92.10615549, lat:16.91089753}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 3999378.5 | 3999378.5 | 3999378.5 | 3800672.68 | 3800672.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0211/2019, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999378.5, importe_modificado:3999378.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2850.95}} | {1548980/proyecto_PROCESO, 1548980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600374 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN OCOSINGO BARRIO VALLE ORIENTE - 250565 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 250565 | S | 1270 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO LAS VEGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 980 BARRIO VALLE ORIENTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS LOMITAS Y CARRETERA LUIS DONALDO COLOSIO, CARRETERA REFORMA SAL, lon:-92.07029364, lat:16.9211615}} | 2019-07-22 | 2019-12-22 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1265953.77 | 1265953.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0333/2019, contratista:NARCIA SERVICE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.32}} | {1600374/proyecto_PROCESO, 1600374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552702 | Proyecto de inversión | 2128256.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128256.22, modificado:2128256.22}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA - 106738 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 106738 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:230, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SIRIA KILÓMETRO 120 + 800 EJIDO LA SIRIA, 29950 LA SIRIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BENEMERITO Y CARRETERA LA SIRIA, CARRETERA SANTO DOMINGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECE, lon:-91.69534815, lat:17.19542275}} | 2019-03-04 | 2019-07-27 | 2128256.22 | 2128256.22 | 2128256.22 | 1023828.63 | 1023828.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0221/2019, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2128256.22, importe_modificado:2128256.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.48}} | {1552702/proyecto_PROCESO, 1552702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552753 | Proyecto de inversión | 3468444.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3468444.75, modificado:3468444.75}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 106865 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 106865 | S | 114 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64300.0, meta_modificada:64300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:827, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHAVARICO LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 100 EJIDO CHAVARICO LAS PALMAS, 29950 CHAVARICO LAS PALMAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA YAXOQUINTELA, TERRACERIA CHAVARI, lon:-91.80677576, lat:16.9533593}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 3383153.04 | 3383153.04 | 3383153.04 | 3383153.04 | 3383153.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58246, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3383153.04, importe_modificado:3383153.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64300.0}} | {1552753/proyecto_FIN, 1552753/proyecto_INICIO, 1552753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644722 | Proyecto de inversión | 1001217.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001217.64, modificado:1001217.64}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE PASHILA - 252330 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 252330 | S | 41 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1492, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE PASHILA KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA GUADALUPE PASHILA, 29950 GUADALUPE PASHILA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRO CABECERA MUNICIPAL Y CARRETERA PROTECCION CIVIL, TERRA, lon:-92.08551344, lat:16.8898039}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 594378.41 | 594378.41 | 594378.41 | 594378.41 | 594378.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0400/2019, contratista:CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION GRUPO MAYA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1001217.64, importe_modificado:1001217.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.73}} | {1644722/proyecto_INICIO, 1644722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659357 | Proyecto de inversión | 1998216 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998216.0, modificado:1998216.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 137819 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 137819 | S | 766 | 724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54800.0, meta_modificada:54800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:925, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CRUCERO MONTE LIBANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 54 + 100 EJIDO CRUCERO MONTE LIBANO, 29950 CRUCERO MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PLACIDO FLORES Y CAMINO SAN LUIS, CAMINO PLACIDO FLORES UB, lon:-91.62340502, lat:16.91226841}} | 2019-05-01 | 2019-07-30 | 1827696 | 1827696 | 1827696 | 1827696 | 1827696 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68243, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1827696.0, importe_modificado:1827696.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54800.0}} | {1659357/proyecto_INICIO, 1659357/proyecto_FIN, 1659357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538548 | Proyecto de inversión | 635364.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635364.05, modificado:635364.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 55104 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 55104 | S | 54 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULUA KILÓMETRO 20 + 500 COLONIA BENITO JUAREZ BULUA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ISRAEL Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA CAMPET SEGUNDA , lon:-92.07939998, lat:16.80719079}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 627399.38 | 627399.38 | 627399.38 | 627399.38 | 627399.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0065/2019, contratista:GERARDO MIGUEL AGUILAR CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:627399.38, importe_modificado:627399.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1538548/proyecto_INICIO, 1538548/proyecto_PROCESO, 1538548/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401645498 | Proyecto de inversión | 3111723.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111723.88, modificado:3111723.88}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EJIDO NUEVA PALESTINA BARRIO JALISCO - 253032 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 253032 | S | 5311 | 5227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined COLONIA NUEVA PALESTINA BARRIO JALISCO, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PALESTINA-PLAN DE AYUTLA Y CAMINO BARRIO JALISCO, C, lon:-91.19323078, lat:16.73977781}} | 2019-07-15 | 2019-11-15 | 3111723.88 | 3111723.88 | 3111723.88 | 933517.16 | 933517.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0466/2019, contratista:DIAMANTE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3111723.88, importe_modificado:3111723.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.2}} | {1645498/proyecto_PROCESO, 1645498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656282 | Proyecto de inversión | 2005903.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005903.44, modificado:2005903.44}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN EJIDO AMATITLAN - 124757 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 124757 | S | 106 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1882.0, meta_modificada:1882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1464, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AMATITLAN, 29950 AMATITLÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCTAVIO ALBORES Y TERRACERIA AMATITLAN, TERRACERIA NUEVA VIRGINIA PARA L, lon:-92.12551998, lat:16.9041813}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 2005903.44 | 2005903.44 | 2005903.44 | 601771.03 | 601771.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0265/2019, contratista:PABLO ARTURO HERNANDEZ CANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2005903.44, importe_modificado:2005903.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:564.6}} | {1656282/proyecto_PROCESO, 1656282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659362 | Proyecto de inversión | 1001080 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001080.0, modificado:1001080.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 137827 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 137827 | S | 672 | 631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20850.0, meta_modificada:20850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL OCOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO EL OCOTAL, 29950 EL OCOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO GETZEMANI Y CAMINO LA GLORIA, SE UBICA A 7 KILOMETRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE CA, lon:-92.18638312, lat:16.98526358}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 972080 | 972080 | 972080 | 972080 | 972080 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68244, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:972080.0, importe_modificado:972080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20850.0}} | {1659362/proyecto_INICIO, 1659362/proyecto_FIN, 1659362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521632 | Proyecto de inversión | 390483.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390483.46, modificado:350463.51}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 26737 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 26737 | S | 307 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MARCOS Y CAMINO SIBACA, PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SIBACÁ CO, lon:-92.20241136, lat:16.95314163}} | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 350463.51 | 350463.51 | 350463.51 | 350463.51 | 350463.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58235, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:350463.51, importe_modificado:350463.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1521632/proyecto_FIN, 1521632/proyecto_PROCESO, 1521632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536195 | Proyecto de inversión | 4999253.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999253.76, modificado:4999253.76}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 77512 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 77512 | S | 171 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4295.4, meta_modificada:4295.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:484, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - RIO FLORIDO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO RIO FLORIDO, 29950 RÍO FLORIDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMO, lon:-92.18577444, lat:16.80762987}} | 2019-03-15 | 2019-07-15 | 4999253.76 | 4999253.76 | 4999253.76 | 2887332.56 | 2887332.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0161/2019, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4999253.76, importe_modificado:4999253.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2480.82}} | {1536195/proyecto_PROCESO, 1536195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583634 | Proyecto de inversión | 1928709.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928709.1, modificado:1928709.1}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 124921 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 124921 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1068, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA VENTANA KILÓMETRO 12 + 340 EJIDO LA VENTANA, 29950 LA VENTANA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO PARAISO Y CARRETERA SUSCHILA, CARRETERA ALTAMIRANO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-92.03841532, lat:16.85427765}} | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 1928709.1 | 1928709.1 | 1928709.1 | 1609488.16 | 1609488.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0272/2019, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1928709.1, importe_modificado:1928709.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:353.82}} | {1583634/proyecto_PROCESO, 1583634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659330 | Proyecto de inversión | 1024443.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024443.55, modificado:1024443.55}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 137762 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 137762 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES BARRIO MAHANAIM, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JORDAN Y AVENIDA LAS FLORES, AVENIDA MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA AVENIDA CENTRAL PASANDO POR BARRIO SAN S, lon:-92.10575029, lat:16.91024403}} | 2019-05-01 | 2019-08-30 | 1024443.55 | 1024443.55 | 1024443.55 | 442816.41 | 442816.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0299/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EBT S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1024443.55, importe_modificado:1024443.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.43}} | {1659330/proyecto_INICIO, 1659330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600362 | Proyecto de inversión | 2078005.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078005.1, modificado:2078005.1}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN OCOSINGO BARRIO LAS GOLONDRINAS - 250448 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 250448 | S | 459 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1524.0, meta_modificada:1524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CORRECAMINOS BARRIO LAS GOLONDRINAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS GOLONDRINAS Y CALLE GAVIOTAS, PARA LLEGAR SE TOMA LA CALLE QUE DIRIJE AL PARQUE DE FERIA DEL MERCADO NUEVO DEL BARRIO BETANIA APROXIM, lon:-92.08096238, lat:16.88642787}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 2078005.1 | 2078005.1 | 2078005.1 | 625469.25 | 625469.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0327/2019, contratista:CONSTRUCTORA HERGOM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2078005.1, importe_modificado:2078005.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.72}} | {1600362/proyecto_PROCESO, 1600362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547271 | Proyecto de inversión | 648685.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648685.69, modificado:648685.69}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 94226 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 94226 | S | 337 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4627.0, meta_modificada:4627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL R, lon:-92.17318053, lat:16.81390266}} | 2019-04-01 | 2019-07-15 | 633627.81 | 633627.81 | 633627.81 | 633627.81 | 633627.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-CAM-FAISM-III-202/2019, contratista:PATRICIA GUADALUPE PEREZ ARGUETA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:633627.81, importe_modificado:633627.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4627.0}} | {1547271/proyecto_INICIO, 1547271/proyecto_FIN, 1547271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201554620 | Proyecto de inversión | 3059431.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059431.73, modificado:3059431.73}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 110923 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 110923 | S | 208 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.9, meta_modificada:11.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:645, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 56 + 200 EJIDO LA TRINIDAD, 29950 LA TRINIDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERIA LA TRINIDAD PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.61776749, lat:16.78111782}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 3059431.73 | 3059431.73 | 3059431.73 | 1259452.83 | 1259452.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0225/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EBT S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3059431.73, importe_modificado:3059431.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.9}} | {1554620/proyecto_PROCESO, 1554620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635858 | Proyecto de inversión | 783245.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783245.11, modificado:783245.11}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA DOCTOR JAIME TORRES BODET EN EJIDO FRONTERA COROZAL - 225478 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 225478 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE CENTRAL NORTE, CALLE SEXTA PONIENTE NORTE SALIMOS DE LA CABECERA DE OCOSINGO NOS DIRIJIMOS , lon:-90.88359706, lat:16.8210837}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 783245.11 | 783245.11 | 783245.11 | 532203.43 | 532203.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0485/2019, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:783245.11, importe_modificado:783245.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.13}} | {1635858/proyecto_INICIO, 1635858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641624 | Proyecto de inversión | 1038612.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038612.73, modificado:1038612.73}} | REHABILITACION DE OCHENTA Y CINCO TECHOS FIRMES EN EJIDO TENANGO - 248679 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | 248679 | S | 198 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3510.5, meta_modificada:3510.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 43 + 2 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y TERRACERIA TENANGO, TERRACERIA LUCUMILJA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON , lon:-92.26320198, lat:16.90391556}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 1038612.73 | 1038612.73 | 1038612.73 | 1038612.73 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68250, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1038612.73, importe_modificado:1038612.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3510.5}} | {1641624/proyecto_FIN, 1641624/proyecto_INICIO, 1641624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659339 | Proyecto de inversión | 543202.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543202.63, modificado:543202.63}} | CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA RC EN JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO MANUEL GAMIO - 137786 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 137786 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:268, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL ZAPOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 100 EJIDO EL ZAPOTAL, 29950 EL ZAPOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANO Y TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO, TERRACERIA SAN CARALAMPIO PARA LLEG, lon:-91.44165799, lat:16.75365224}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 543202.63 | 543202.63 | 543202.63 | 431006.89 | 431006.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0302/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:543202.63, importe_modificado:543202.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.09}} | {1659339/proyecto_INICIO, 1659339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521149 | Proyecto de inversión | 3537446.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3537446.5, modificado:3537446.5}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NOVENA ETAPA - 25937 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 25937 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA LA FLORIDA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS RUMBO A SAN CRISTOBAL DE , lon:-92.21842019, lat:16.81990991}} | 2019-03-06 | 2019-06-06 | 3537446.4 | 3537446.4 | 3537446.4 | 3537446.4 | 3537446.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0021/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3537446.4, importe_modificado:3537446.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521149/proyecto_INICIO, 1521149/proyecto_PROCESO, 1521149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201537927 | Proyecto de inversión | 3969370.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3969370.44, modificado:3969370.44}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 54130 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 54130 | S | 440 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO LACANDON, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR PONIENTE Y PERIFERICO SUR PONIENTE, CALLEJON PRIMER CALLEJON PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOS, lon:-92.09764061, lat:16.8967804}} | 2019-04-01 | 2019-07-30 | 3969370.44 | 3969370.44 | 3969370.44 | 3477383.41 | 3477383.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0048/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3969370.44, importe_modificado:3969370.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.88}} | {1537927/proyecto_PROCESO, 1537927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541165 | Proyecto de inversión | 2548234.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2548234.74, modificado:2544457.75}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 85298 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 85298 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:769, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - FRANCISCO VILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 78 + 700 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29950 FRANCISCO VILLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO DOMINGO Y CARRETERA LACANJA TZELTAL, TERRACERIA FRANCISCO VILL, lon:-91.33440624, lat:16.98548892}} | 2019-03-15 | 2019-07-15 | 2544457.75 | 2544457.75 | 2544457.75 | 2544457.75 | 2544457.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0177/2019, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2548234.74, importe_modificado:2544457.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1541165/proyecto_INICIO, 1541165/proyecto_PROCESO, 1541165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635465 | Proyecto de inversión | 1362547.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362547.67, modificado:1362547.67}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIM DOCTOR JAIME TORRES BODET EN EJIDO FRONTERA COROZAL - 224838 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 224838 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.06, meta_modificada:885.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE CENTRAL NORTE, CALLE SEXTA PONIENTE NORTE SALIMOS DE LA CABECERA DE OCOSINGO NOS DIRIJIMOS , lon:-90.88353805, lat:16.82120181}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 1362547.67 | 1362547.67 | 1362547.67 | 855007.67 | 855007.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0484/2019, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1362547.67, importe_modificado:1362547.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.38}} | {1635465/proyecto_PROCESO, 1635465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401645422 | Proyecto de inversión | 3999999.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999999.06, modificado:3999999.06}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL TUMBO - 252969 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 252969 | S | 819 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.5, meta_modificada:120.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:246, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL TUMBO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 92 + 2 EJIDO EL TUMBO, 29950 EL TUMBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA LACANDON, TERRACERIA EL TUMBO PARTIMOS DE LA CABECERA M, lon:-91.6270663, lat:17.07798839}} | 2019-07-15 | 2019-11-15 | 3999999.06 | 3999999.06 | 3999999.06 | 2243381.94 | 2243381.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0459/2019, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999999.06, importe_modificado:3999999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1645422/proyecto_PROCESO, 1645422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401645495 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO BARRIO CAÑADA SHISH - 253031 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 253031 | S | 1690 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:481.0, meta_modificada:481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CAÑADA SHISH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 BARRIO CAÑADA SHISH, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE CHIAPAS, CALLE MILENIO SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA O, lon:-92.09102553, lat:16.92346365}} | 2019-07-22 | 2019-10-22 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1606590.66 | 1606590.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0468/2019, contratista:CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION GRUPO MAYA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.11}} | {1645495/proyecto_PROCESO, 1645495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584232 | Proyecto de inversión | 2756834.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2756834.57, modificado:2756834.57}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 135073 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 135073 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PROLONGACION SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO LAS MINAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PROLONGACION SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE, CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO , lon:-92.08328839, lat:16.9189177}} | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2756834.57 | 2756834.57 | 2756834.57 | 2380869.32 | 2380869.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0286/2019, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2756834.57, importe_modificado:2756834.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.27}} | {1584232/proyecto_PROCESO, 1584232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644890 | Proyecto de inversión | 972312 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972312.0, modificado:972312.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN - 252516 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 252516 | S | 436 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3329.0, meta_modificada:3329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 329 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA CARRIZAL, CA, lon:-92.13216466, lat:16.77452469}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 943311.84 | 943311.84 | 943311.84 | 943311.84 | 943311.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68239, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:943311.84, importe_modificado:943311.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3329.0}} | {1644890/proyecto_FIN, 1644890/proyecto_PROCESO, 1644890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547394 | Proyecto de inversión | 1765372.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765372.36, modificado:1765372.36}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 68705 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 68705 | S | 230 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1095, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GRACIAS A DIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO GRACIAS A DIOS, 29950 GRACIAS A DIOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUINCE DE MARZO Y TERRACERIA LA POMARROSA EL CHORRO, TERRACERIA NUEVA I, lon:-92.08609669, lat:16.85511588}} | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 1629477.08 | 1629477.08 | 1629477.08 | 1629477.08 | 1629477.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58241, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1629477.08, importe_modificado:1629477.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {1547394/proyecto_INICIO, 1547394/proyecto_FIN, 1547394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401645412 | Proyecto de inversión | 1583707.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583707.56, modificado:1583707.56}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO EL LIMONAL - 252959 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 252959 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:803.63, meta_modificada:803.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2953, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL LIMONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 200 EJIDO EL LIMONAL, 29950 EL LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA EL LIMONAL SE TOMA LA CARRETERA RUMBO A, lon:-91.82769654, lat:16.89796019}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1583707.56 | 1583707.56 | 1583707.56 | 475112.27 | 475112.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0456/2019, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1583707.56, importe_modificado:1583707.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.0}} | {1645412/proyecto_PROCESO, 1645412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659368 | Proyecto de inversión | 994746.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994746.14, modificado:994746.14}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 137834 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 137834 | S | 292 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7300.0, meta_modificada:7300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:232, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SUSCHILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 306 EJIDO SUSCHILA, 29950 SUSCHILA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOSINGO Y CAMINO CHAMOMUN, PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA Q, lon:-92.00994838, lat:16.8639997}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 547870.59 | 547870.59 | 547870.59 | 547870.59 | 547870.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68245, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:547870.59, importe_modificado:547870.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7300.0}} | {1659368/proyecto_INICIO, 1659368/proyecto_FIN, 1659368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545435 | Proyecto de inversión | 259038.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259038.09, modificado:259038.09}} | MEJORAMIENTO DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 91844 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 91844 | S | 34 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL EFRAIN BARTOLOME Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLE TERCERA NORTE ORIENTE PARA PODER LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL TO, lon:-92.0934179, lat:16.91167357}} | 2019-01-08 | 2019-03-08 | 259038.09 | 259038.09 | 259038.09 | 129519.05 | 129519.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0194/2019, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:259038.09, importe_modificado:259038.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1545435/proyecto_PROCESO, 1545435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597241 | Proyecto de inversión | 1228586.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228586.44, modificado:1228586.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN RANCHERIA SANTA ROSITA - 223418 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 223418 | S | 175 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.79, meta_modificada:932.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:907, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 57 + 700 RANCHERIA SANTA ROSITA, 29950 SANTA ROSITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA CRUCERO LA ESTRELLA, TERRACERIA SN LUIS PARA , lon:-91.7572363, lat:16.93887095}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1228586.44 | 1228586.44 | 1228586.44 | 368575.93 | 368575.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0482/2019, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1228586.44, importe_modificado:1228586.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.84}} | {1597241/proyecto_INICIO, 1597241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521093 | Proyecto de inversión | 4058688.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4058688.98, modificado:4044970.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 25865 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 25865 | S | 54 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:836, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CANDELARIA KILÓMETRO 42 + 500 COLONIA CANDELARIA, 29950 CANDELARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA AGUA DULCE, TERRACERIA CANDELARIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.80167961, lat:16.94682387}} | 2019-02-15 | 2019-05-30 | 4044970.19 | 4044970.19 | 4044970.19 | 4044970.19 | 4044970.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0015/2019, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4058688.98, importe_modificado:4044970.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1521093/proyecto_INICIO, 1521093/proyecto_PROCESO, 1521093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655705 | Proyecto de inversión | 4005375.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4005375.32, modificado:4005375.32}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 121955 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 121955 | S | 380 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2917.2, meta_modificada:2917.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA CALLE CENTRAL NO, lon:-92.09447857, lat:16.91021323}} | 2019-04-08 | 2019-07-08 | 4005375.32 | 4005375.32 | 4005375.32 | 1833638.98 | 1833638.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0235/2019, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4005375.32, importe_modificado:4005375.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1335.48}} | {1655705/proyecto_PROCESO, 1655705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538018 | Proyecto de inversión | 5400475.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400475.43, modificado:5395014.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 54309 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 54309 | S | 161 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:698, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO CATARRAYA KILÓMETRO 26 + 850 EJIDO SAN ANTONIO CATARRAYA, 29950 SAN ANTONIO CATARRAYA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA SAN LUIS, TERRACERIA MIGU, lon:-91.74645351, lat:17.03838255}} | 2019-02-01 | 2019-05-30 | 5395014.92 | 5395014.92 | 5395014.92 | 5395014.92 | 5395014.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0052/2019, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5395014.92, importe_modificado:5395014.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}} | {1538018/proyecto_PROCESO, 1538018/proyecto_INICIO, 1538018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201519381 | Proyecto de inversión | 2941763.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2941763.85, modificado:2941763.85}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 21741 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 21741 | S | 109 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9457.7, meta_modificada:9457.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRE, lon:-92.11482311, lat:16.92476996}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 2941763.85 | 2941763.85 | 2941763.85 | 2941763.85 | 2941763.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57587, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2941763.85, importe_modificado:2941763.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9457.7}} | {1519381/proyecto_PROCESO, 1519381/proyecto_INICIO, 1519381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521129 | Proyecto de inversión | 3689575.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3689575.9, modificado:3689575.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 25908 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 25908 | S | 62 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2831, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA CUEVA KILÓMETRO 65 + 200 EJIDO LA CUEVA, 29950 LA CUEVA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANO Y TERRACERIA NAHA, TERRACERIA ENCANTO PARA LLEGAR DE LA CABECERA MUNICIPAL R, lon:-91.66063885, lat:16.95235275}} | 2019-02-15 | 2019-06-15 | 3689575.9 | 3689575.9 | 3689575.9 | 3689575.9 | 3689575.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0018/2019, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3689575.9, importe_modificado:3689575.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}} | {1521129/proyecto_INICIO, 1521129/proyecto_PROCESO, 1521129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521398 | Proyecto de inversión | 2515387.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2515387.16, modificado:2515387.16}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 26373 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 26373 | S | 865 | 867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23440.0, meta_modificada:23440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 100 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR SAL, lon:-91.34860606, lat:16.40661897}} | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 2515387.16 | 2515387.16 | 2515387.16 | 2515387.16 | 2515387.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0024/2019, contratista:JORGE MARTIN MALDONADO AVENDAÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2515387.16, importe_modificado:2515387.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23440.0}} | {1521398/proyecto_PROCESO, 1521398/proyecto_INICIO, 1521398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521747 | Proyecto de inversión | 3095622.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3095622.25, modificado:3095622.25}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 26925 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 26925 | S | 195 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA MILENIO BARRIO LA MERCED, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL MILENIO Y CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR, AVENIDA MILENIO PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL HASTA LLEGAR AL ESTADIO MUNICIPAL JULIO CESAR ZOLORZANO PANIAGUA , lon:-92.07535978, lat:16.91085479}} | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 3095622.25 | 3095622.25 | 3095622.25 | 3095622.25 | 3095622.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0037/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3095622.25, importe_modificado:3095622.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.0}} | {1521747/proyecto_PROCESO, 1521747/proyecto_INICIO, 1521747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201532708 | Proyecto de inversión | 1506528.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506528.31, modificado:1506528.31}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 72085 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 72085 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL CEDRO BARRIO EL CEDRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PEMEX SOLORZANO LOPEZ Y CALLE MERCADO DE LA SELVA, CALLE PANTEON NUEVO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA CALLE CENTRAL SUR Y NOS INCORPORAMOS, lon:-92.08147522, lat:16.89368082}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1506528.31 | 1506528.31 | 1506528.31 | 1506528.31 | 1506528.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0136/2019, contratista:GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1506528.31, importe_modificado:1506528.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:710.0}} | {1532708/proyecto_INICIO, 1532708/proyecto_PROCESO, 1532708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201532769 | Proyecto de inversión | 4497125.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4497125.71, modificado:4497125.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TERCERA ETAPA - 72180 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 72180 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3906.0, meta_modificada:3906.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:378, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LUCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 700 EJIDO LUCUMILJA, 29950 LUCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y CARRETERA SIBACA SAN MARCOS, TERRACERIA SIBACA LUCUMILJA SOBRE LA CA, lon:-92.21229626, lat:16.94078549}} | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 4497125.71 | 4497125.71 | 4497125.71 | 4497125.71 | 4497125.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0144/2019, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4497125.71, importe_modificado:4497125.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3906.0}} | {1532769/proyecto_INICIO, 1532769/proyecto_PROCESO, 1532769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535497 | Proyecto de inversión | 711733.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711733.44, modificado:711733.44}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 76192 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 76192 | S | 193 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5382.0, meta_modificada:5382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:381, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DEL RIO KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO SAN JUAN DEL RIO, 29950 SAN JUAN DEL RÍO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SAN CRISTOBAL, CARRETERA SAN JUAN CANCUC PARA LL, lon:-92.3318486, lat:16.90907921}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 711733.44 | 711733.44 | 711733.44 | 711733.44 | 711733.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0157/2019, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:711733.44, importe_modificado:711733.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5382.0}} | {1535497/proyecto_INICIO, 1535497/proyecto_PROCESO, 1535497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536187 | Proyecto de inversión | 1130485.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130485.11, modificado:1130485.11}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 77502 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 77502 | S | 74 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1902.0, meta_modificada:1902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 400 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA TZAJALA, TERRACERIA TZACBATUL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER, lon:-92.27323337, lat:16.8870803}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 1130485.11 | 1130485.11 | 1130485.11 | 1130485.11 | 1130485.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58233, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1130485.11, importe_modificado:1130485.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1902.0}} | {1536187/proyecto_INICIO, 1536187/proyecto_PROCESO, 1536187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538091 | Proyecto de inversión | 608263.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608263.48, modificado:608263.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 54453 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 54453 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2762, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE VERAPAZ KILÓMETRO 14 + 850 EJIDO SAN JOSE VERAPAZ, 29950 SAN JOSÉ VERAPAZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA JERUSALEN Y TERRACERIA PALMIRA, TERRACERIA BALAXTHE PARA LLEGAR SA, lon:-91.98838076, lat:16.90866807}} | 2019-03-01 | 2019-07-01 | 608263.48 | 608263.48 | 608263.48 | 608263.48 | 608263.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0057/2019, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:608263.48, importe_modificado:608263.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1538091/proyecto_INICIO, 1538091/proyecto_PROCESO, 1538091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539754 | Proyecto de inversión | 1873326.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873326.46, modificado:1873326.46}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 57290 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 57290 | S | 683 | 719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5988.5, meta_modificada:5988.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:767, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CINTALAPA KILÓMETRO 122 + 100 EJIDO CINTALAPA, 29950 CINTALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIMONAR Y CARRETERA CINTALAPA, CARRETERA LACANJA TZELTAL PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS , lon:-91.36230734, lat:16.92537266}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 1873326.46 | 1873326.46 | 1873326.46 | 1873326.46 | 1873326.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58701, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1873326.46, importe_modificado:1873326.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5988.5}} | {1539754/proyecto_INICIO, 1539754/proyecto_PROCESO, 1539754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543687 | Proyecto de inversión | 410584.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410584.78, modificado:410584.78}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 63384 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 63384 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:897, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MIGUEL HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 700 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL RETIRO, TERRACERIA EL TIBER PARA SALIR A L, lon:-91.73300548, lat:16.9255681}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 410584.78 | 410584.78 | 410584.78 | 410584.78 | 410584.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57849, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:410584.78, importe_modificado:410584.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.0}} | {1543687/proyecto_INICIO, 1543687/proyecto_PROCESO, 1543687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544667 | Proyecto de inversión | 4157692.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4157692.41, modificado:4157692.41}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 64882 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 64882 | S | 2549 | 2635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 261 + 500 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO PALESTINA, CARRETERA CRUCER, lon:-90.8853542, lat:16.8076257}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 4157692.41 | 4157692.41 | 4157692.41 | 4157692.41 | 4157692.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0089/2019, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4157692.41, importe_modificado:4157692.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {1544667/proyecto_INICIO, 1544667/proyecto_PROCESO, 1544667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544699 | Proyecto de inversión | 555019.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555019.19, modificado:555019.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 64930 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 64930 | S | 54 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1507, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO JOMALCHEN KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SAN PEDRO JOMALCHEN, 29950 SAN PEDRO JOMALCHÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA ALTAMIRANO P, lon:-92.19730813, lat:16.88817378}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 555019.19 | 555019.19 | 555019.19 | 555019.19 | 555019.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0092/2019, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:555019.19, importe_modificado:555019.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1544699/proyecto_INICIO, 1544699/proyecto_PROCESO, 1544699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545354 | Proyecto de inversión | 3769797.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3769797.74, modificado:3769797.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 65949 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 65949 | S | 54 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1658, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ CHACSI KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO SANTA CRUZ CHACSI, 29950 SANTA CRUZ CHACSÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARAISO Y TERRACERIA SANTA CRUZ CHACSI, TERRACERIA JERUSALEN , lon:-92.11630384, lat:16.89444815}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 3769797.74 | 3769797.74 | 3769797.74 | 3769797.74 | 3769797.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0094/2019, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3769797.74, importe_modificado:3769797.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1545354/proyecto_INICIO, 1545354/proyecto_PROCESO, 1545354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545472 | Proyecto de inversión | 999926.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999926.54, modificado:999926.54}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 91878 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 91878 | S | 244 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE LA CEIBA, CALLE JAZMIN PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD PASAMOS POR LA TIENDA ELEKTRA Y COMO A 200 ME, lon:-92.08716687, lat:16.90664613}} | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 999926.54 | 999926.54 | 999926.54 | 999926.54 | 999926.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0198/2019, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999926.54, importe_modificado:999926.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {1545472/proyecto_PROCESO, 1545472/proyecto_INICIO, 1545472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547283 | Proyecto de inversión | 2875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2875000.0, modificado:2875000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 94257 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 94257 | S | 142 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2193.1, meta_modificada:2193.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2842, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO TENEJAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 800 EJIDO NUEVO TENEJAPA, 29950 NUEVO TENEJAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARAVILLA TENEJAPA Y CARRETERA FLOR DE CAFE, TERRACERIA NUEVO TENEJAPA PA, lon:-91.15487406, lat:16.12660533}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0205/2019, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2875000.0, importe_modificado:2875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2193.1}} | {1547283/proyecto_PROCESO, 1547283/proyecto_INICIO, 1547283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201548619 | Proyecto de inversión | 4000472.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000472.83, modificado:4000472.83}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 70965 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 70965 | S | 122 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2168.7, meta_modificada:2168.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY KILÓMETRO 120 + 800 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA CEIBA Y CARRETERA LAS GOLONDRINAS, TERRACERIA SLOQUIB CHAY PARA LLEG, lon:-92.07790624, lat:16.88141414}} | 2019-03-15 | 2019-07-15 | 4000472.83 | 4000472.83 | 4000472.83 | 4000472.83 | 4000472.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0132/2019, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4000472.83, importe_modificado:4000472.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2168.7}} | {1548619/proyecto_INICIO, 1548619/proyecto_PROCESO, 1548619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552618 | Proyecto de inversión | 1495269.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495269.95, modificado:1495269.95}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 106473 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 106473 | S | 119 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1982.9, meta_modificada:1982.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1075, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOS LIMARES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 700 EJIDO LOS LIMARES, 29950 LOS LIMARES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA LA PEÑA PARA SALIR A LA OBRA PATTIMOS DE L, lon:-92.19768111, lat:16.84348608}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1495269.95 | 1495269.95 | 1495269.95 | 1495269.95 | 1495269.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61282, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1495269.95, importe_modificado:1495269.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1982.9}} | {1552618/proyecto_INICIO, 1552618/proyecto_PROCESO, 1552618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552784 | Proyecto de inversión | 1999945.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999945.58, modificado:1999945.58}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL - 106935 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 106935 | S | 338 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2820, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - YAC NOVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 86 + 100 EJIDO YAC NOVIL, 29950 YOC NAVIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO TEMO Y CAMINO NAITE, CAMINO YAC NOVIL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMB, lon:-91.76684482, lat:17.07030618}} | 2019-04-08 | 2019-06-08 | 1999945.58 | 1999945.58 | 1999945.58 | 1999945.58 | 1999945.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0224/2019, contratista:CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999945.58, importe_modificado:1999945.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {1552784/proyecto_INICIO, 1552784/proyecto_PROCESO, 1552784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583204 | Proyecto de inversión | 3609181.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3609181.9, modificado:3609181.9}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 122019 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122019 | S | 5311 | 5277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 178 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CARRETERA SIBAL, CARRETERA PLAN DE AYUTLA PARA LLEG, lon:-91.28183778, lat:16.81827689}} | 2019-04-15 | 2019-08-30 | 3609181.9 | 3609181.9 | 3609181.9 | 3609181.9 | 3609181.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0237/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3609181.9, importe_modificado:3609181.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1583204/proyecto_INICIO, 1583204/proyecto_PROCESO, 1583204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583211 | Proyecto de inversión | 4271265.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4271265.52, modificado:4271265.52}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 122055 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122055 | S | 1445 | 1155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65960.0, meta_modificada:65960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1001, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 960 EJIDO SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO QUESHIL Y CAMINO CAMPO ALEGRE, TERRACERIA EL MANGO UBICADO EN LA REGION , lon:-91.87938961, lat:16.9808509}} | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 4271265.52 | 4271265.52 | 4271265.52 | 4271265.52 | 4271265.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68240, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4271265.52, importe_modificado:4271265.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65960.0}} | {1583211/proyecto_PROCESO, 1583211/proyecto_FIN, 1583211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583629 | Proyecto de inversión | 571929.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571929.83, modificado:571929.83}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 124874 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 124874 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.49, meta_modificada:830.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1002, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PAMANAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 220 EJIDO PAMANAVIL, 29950 PAMANAVIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAZARETH Y CARRETERA EL MANGO, TERRACERIA PAMANAVIL PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE L, lon:-91.8812031, lat:16.99543613}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 571929.83 | 571929.83 | 571929.83 | 571929.83 | 571929.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61339, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:571929.83, importe_modificado:571929.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.49}} | {1583629/proyecto_FIN, 1583629/proyecto_PROCESO, 1583629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595848 | Proyecto de inversión | 159376.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159376.2, modificado:159376.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN OCOSINGO CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL - 213516 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 213516 | S | 198 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BASURERO MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO OCOSINGO BASURERO MUNICIPAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO COLONIA MAGISTERIAL Y CAMINO LIENZO CHARRO LOS CAPORALES, , lon:-92.0391371, lat:16.91364785}} | 2019-11-15 | 2019-12-20 | 159376.2 | 159376.2 | 159376.2 | 159376.2 | 159376.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0480/2019, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:159376.2, importe_modificado:159376.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1595848/proyecto_INICIO, 1595848/proyecto_PROCESO, 1595848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599967 | Proyecto de inversión | 677694.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677694.13, modificado:677694.13}} | REHABILITACION DE CINCUENTA Y UN TECHOS FIRMES EN EL EJIDO EL SUSPIRO - 245305 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 245305 | S | 71 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2106.3, meta_modificada:2106.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:853, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL SUSPIRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 110 EJIDO EL SUSPIRO, 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA EL SUSPIRO PARA SALIR A LA OBRA SALIMOS, lon:-91.82994938, lat:16.90709797}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 677694.13 | 677694.13 | 677694.13 | 677694.13 | 677694.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64424, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:677694.13, importe_modificado:677694.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2106.3}} | {1599967/proyecto_INICIO, 1599967/proyecto_FIN, 1599967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599976 | Proyecto de inversión | 922207.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922207.15, modificado:922207.15}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y UN PISOS FIRMES EN EL EJIDO EL SUSPIRO - 245423 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 245423 | S | 71 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1366.2, meta_modificada:1366.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:853, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL SUSPIRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 110 EJIDO EL SUSPIRO, 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA EL SUSPIRO PARA SALIR A LA OBRA SALIMOS, lon:-91.82989037, lat:16.90703766}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 922207.15 | 922207.15 | 922207.15 | 922207.15 | 922207.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64425, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:922207.15, importe_modificado:922207.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1366.2}} | {1599976/proyecto_INICIO, 1599976/proyecto_FIN, 1599976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600036 | Proyecto de inversión | 2096625.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096625.3, modificado:2096625.3}} | CONSTRUCCION DE CIENTO SETENTA Y UN PISOS FIRMES EN EL EJIDO NUEVO TUMBALA - 246089 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 246089 | S | 342 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4581.0, meta_modificada:4581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO TUMBALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 380 EJIDO NUEVO TUMBALA, 29950 NUEVO TUMBALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO FRANCISCO LEON Y CARRETERA NUEVA PALESTINA, TERRACERIA NUEVO TUMBALA , lon:-91.24236349, lat:16.98330808}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2096625.3 | 2096625.3 | 2096625.3 | 2096625.3 | 2096625.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65114, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2096625.3, importe_modificado:2096625.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4581.0}} | {1600036/proyecto_INICIO, 1600036/proyecto_FIN, 1600036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600047 | Proyecto de inversión | 1205240 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205240.0, modificado:1205240.0}} | REHABILITACION DE CIENTO CINCUENTA TECHOS FIRMES EN RANCHERIA EL MANGO - 246194 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 246194 | S | 230 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6195.0, meta_modificada:6195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1000, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 100 RANCHERIA EL MANGO, 29950 EL MANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO QUESHIL Y TERRACERIA CAMPO ALEGRE, TERRACERIA EL MANGO PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.86635478, lat:16.98710506}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 1205240 | 1205240 | 1205240 | 1205240 | 1205240 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64451, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1205240.0, importe_modificado:1205240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6195.0}} | {1600047/proyecto_INICIO, 1600047/proyecto_FIN, 1600047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600472 | Proyecto de inversión | 1277560.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277560.91, modificado:1277560.91}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA PRIMERA ETAPA EN LA RANCHERÍA EL LIMÓN - 251699 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 251699 | S | 71 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1713, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL LIMON KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA EL LIMON, 29950 EL LIMÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BASURERO MUNICIPAL Y CARRETERA OCOSINGO-UTS, CARRETERA TONINA PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-92.03275742, lat:16.91134937}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 1277560.91 | 1277560.91 | 1277560.91 | 1277560.91 | 1277560.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0372/2019, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1277560.91, importe_modificado:1277560.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1600472/proyecto_INICIO, 1600472/proyecto_FIN, 1600472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634227 | Proyecto de inversión | 421080 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421080.0, modificado:421080.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO PEÑA CHAVARICO - 221145 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 221145 | S | 209 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2065.0, meta_modificada:2065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1023, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PEÑA CHABARICO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 55 + 100 EJIDO PEÑA CHABARICO, 29950 PEÑA CHABARICO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA ESTRELLA Y TERRACERIA PEÑA CHABARICO, CARRETERA CRUCERO EL , lon:-91.74870768, lat:16.96960001}} | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 421080 | 421080 | 421080 | 421080 | 421080 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68258, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:421080.0, importe_modificado:421080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2065.0}} | {1634227/proyecto_PROCESO, 1634227/proyecto_FIN, 1634227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634805 | Proyecto de inversión | 2471076.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2471076.08, modificado:2471076.08}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CINCUENTA PISOS FIRMES EN EJIDO SAN CARALAMPIO AGUA DULCE - 239876 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 239876 | S | 110 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4018.5, meta_modificada:4018.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:813, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO AGUA DULCE KILÓMETRO 43 + 90 EJIDO SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, 29950 SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y CARRE, lon:-91.80358924, lat:16.8793045}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2471076.08 | 2471076.08 | 2471076.08 | 2471076.08 | 2471076.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64397, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2471076.08, importe_modificado:2471076.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4018.5}} | {1634805/proyecto_PROCESO, 1634805/proyecto_FIN, 1634805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635188 | Proyecto de inversión | 834637.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834637.82, modificado:834637.82}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SEIS PISOS FIRMES EN EL EJIDO LA ASUNCION - 240700 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 240700 | S | 40 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1232.3, meta_modificada:1232.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3111, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA ASUNCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 61 + 220 EJIDO LA ASUNCION, 29950 LA ASUNCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA SAN ANTONIO DEL MONTE PARA SALIR A , lon:-91.84047735, lat:16.91151859}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 834637.82 | 834637.82 | 834637.82 | 834637.82 | 834637.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64406, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:834637.82, importe_modificado:834637.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1232.3}} | {1635188/proyecto_INICIO, 1635188/proyecto_FIN, 1635188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641856 | Proyecto de inversión | 1105776.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105776.88, modificado:1105776.88}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RANCHERIA AMPLIACION SANTA JULIA - 233763 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 233763 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.19, meta_modificada:343.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION SANTA JULIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA AMPLIACION SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA CRUCERO AMPLIACION SANT, lon:-92.05862281, lat:16.92231731}} | 2019-07-15 | 2019-11-01 | 1105776.88 | 1105776.88 | 1105776.88 | 1105776.88 | 1105776.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0411/2019, contratista:RUBLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1105776.88, importe_modificado:1105776.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.19}} | {1641856/proyecto_PROCESO, 1641856/proyecto_FIN, 1641856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641969 | Acción | 6099639.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6099639.5, modificado:6099639.5}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 249094 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 249094 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 6099639.5 | 6099639.5 | 6099639.5 | 6099639.5 | 6099639.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-CA-FISM-296/2019, contratista:PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GUADALUPE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6099639.5, importe_modificado:6099639.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641969/proyecto_INICIO, 1641969/proyecto_FIN, 1641969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642064 | Proyecto de inversión | 420998.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420998.8, modificado:420998.8}} | REHABILITACION DE CINCUENTA TECHOS FIRMES EN EL EJIDO UBILIO GARCIA - 249195 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 249195 | S | 687 | 631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2065.0, meta_modificada:2065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:274, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - UBILIO GARCIA KILÓMETRO 150 + 100 EJIDO UBILIO GARCIA, 29950 UBILIO GARCÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y TERRACERIA EL SIBAL, CARRETERA UBILIO GARCIA SALIMOS DEL P, lon:-91.47222221, lat:17.08280145}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 420998.8 | 420998.8 | 420998.8 | 420998.8 | 420998.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65226, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:420998.8, importe_modificado:420998.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2065.0}} | {1642064/proyecto_INICIO, 1642064/proyecto_FIN, 1642064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642455 | Proyecto de inversión | 2006589.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006589.78, modificado:2006589.78}} | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA SEGUNDA ETAPA EN OCOSINGO BARRIO LAS GAVIOTAS - 249630 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 249630 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NUMERO UNO BARRIO LAS GAVIOTAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE NUMERO UNO Y CALLE NUMERO DOS, CALLE NUMERO TRES PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA PASAMOS LA COLONIA MAGI, lon:-92.07252276, lat:16.9025766}} | 2019-07-15 | 2019-10-30 | 2006589.78 | 2006589.78 | 2006589.78 | 2006589.78 | 2006589.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0279/2019, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2006589.78, importe_modificado:2006589.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1642455/proyecto_INICIO, 1642455/proyecto_FIN, 1642455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644854 | Proyecto de inversión | 450764.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450764.05, modificado:450764.05}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO BARRIO LOMAS DEL PEDREGAL - 252470 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 252470 | S | 427 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL DIAMANTE BARRIO LOMAS DEL PEDREGAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL CORAL Y CALLE EL DIAMANNTE, CALLE EL SAFIRO PARA LLEGAR A LA OBRA DEL PARQUE CENTRAL HACIA LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL DOS CUADRAS, lon:-92.0932748, lat:16.89798319}} | 2019-07-20 | 2019-10-20 | 450764.05 | 450764.05 | 450764.05 | 450764.05 | 450764.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0416/2019, contratista:DAGOBERTO MONTERO PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:450764.05, importe_modificado:450764.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1644854/proyecto_FIN, 1644854/proyecto_PROCESO, 1644854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401645058 | Proyecto de inversión | 3148057.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3148057.11, modificado:3148057.11}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EJIDO FRONTERA UNO - 252654 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 252654 | S | 292 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 450 EJIDO LA FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y CARRETERA SIBACA SAN MARCOS, TERRACERIA LA FRONTE, lon:-92.28980399, lat:16.93397312}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 3148057.11 | 3148057.11 | 3148057.11 | 3148057.11 | 3148057.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0453/2019, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3148057.11, importe_modificado:3148057.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {1645058/proyecto_INICIO, 1645058/proyecto_FIN, 1645058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655800 | Proyecto de inversión | 999996.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999996.27, modificado:999996.27}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - 122603 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122603 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AMANTES Y CALLE EL DIAMANTE, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A PROTECCION CIVIL Y A LA ALTURA DE SUB, lon:-92.09190365, lat:16.89700692}} | 2019-03-08 | 2019-06-08 | 999996.27 | 999996.27 | 999996.27 | 999996.27 | 999996.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0244/2019, contratista:GUSTAVO GUMARO LIEVANO TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999996.27, importe_modificado:999996.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1655800/proyecto_PROCESO, 1655800/proyecto_FIN, 1655800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655803 | Proyecto de inversión | 1482396.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482396.04, modificado:1482396.04}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 122627 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122627 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1763, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL MILAGRO KILÓMETRO 23 + 800 RANCHERIA EL MILAGRO, 29950 EL MILAGRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CARRETERA LA PUERTA, CARRETERA NAZARETH PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-91.96270899, lat:16.90530507}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 1482396.04 | 1482396.04 | 1482396.04 | 1482396.04 | 1482396.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0247/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1482396.04, importe_modificado:1482396.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655803/proyecto_INICIO, 1655803/proyecto_FIN, 1655803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656011 | Proyecto de inversión | 1332165.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332165.48, modificado:1332165.48}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 123605 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 123605 | S | 270 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.3, meta_modificada:2250.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y TERRACERIA NUEVO JERUSALEN, PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-92.02631063, lat:16.89587048}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 1332165.48 | 1332165.48 | 1332165.48 | 1332165.48 | 1332165.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61328, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1332165.48, importe_modificado:1332165.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.3}} | {1656011/proyecto_FIN, 1656011/proyecto_PROCESO, 1656011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656034 | Proyecto de inversión | 792169.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792169.57, modificado:792169.57}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 123702 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 123702 | S | 125 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2478.0, meta_modificada:2478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3083, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO LOMA BONITA KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO LOMA BONITA, 29950 SAN FRANCISCO LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA T, lon:-92.10525028, lat:16.87300122}} | 2019-04-29 | 2019-06-29 | 792169.57 | 792169.57 | 792169.57 | 792169.57 | 792169.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61329, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:792169.57, importe_modificado:792169.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2478.0}} | {1656034/proyecto_FIN, 1656034/proyecto_INICIO, 1656034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656286 | Proyecto de inversión | 3635410.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3635410.36, modificado:3635410.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NIÑOS HEROES - 124770 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 124770 | S | 68 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.37, meta_modificada:813.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK, 29950 MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LACANDON Y CARRETERA FEDERA, lon:-92.10488058, lat:16.88899252}} | 2019-04-22 | 2019-07-22 | 3635410.36 | 3635410.36 | 3635410.36 | 3635410.36 | 3635410.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0266/2019, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3635410.36, importe_modificado:3635410.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.37}} | {1656286/proyecto_PROCESO, 1656286/proyecto_INICIO, 1656286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656307 | Proyecto de inversión | 747068.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747068.97, modificado:747068.97}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 124822 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 124822 | S | 234 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1098.3, meta_modificada:1098.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:348, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTO TON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 400 EJIDO SANTO TON, 29950 SANTO TON, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PUERTA Y TERRACERIA REFORMA, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA PARA SALIR A LA OBRA PAR, lon:-91.8869509, lat:16.93800188}} | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 747068.97 | 747068.97 | 747068.97 | 747068.97 | 747068.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61334, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:747068.97, importe_modificado:747068.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1098.3}} | {1656307/proyecto_INICIO, 1656307/proyecto_FIN, 1656307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656491 | Proyecto de inversión | 664974.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664974.64, modificado:664974.64}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 125499 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 125499 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2065.0, meta_modificada:2065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE DE FERIA BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE GUADALUPE PASHILA, CARRETERA ALTAMIRANO PARA LLEGAR AL LUGAR NOS DIRIGIMOS RUMBO AL ESTE CON DIRECCION AL MERCADO NUEVO , lon:-92.0876687, lat:16.89977971}} | 2019-04-10 | 2019-06-10 | 664974.64 | 664974.64 | 664974.64 | 664974.64 | 664974.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61343, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:664974.64, importe_modificado:664974.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2065.0}} | {1656491/proyecto_INICIO, 1656491/proyecto_PROCESO, 1656491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656493 | Proyecto de inversión | 1094403.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094403.64, modificado:1094403.64}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 125503 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 125503 | S | 129 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE YAXCHILAN BARRIO YAXCHILAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA PONIENTE SUR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE LAZARO CARDENAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A RESTAURANTE EL PALADINO , lon:-92.10001092, lat:16.9040121}} | 2019-05-01 | 2019-07-15 | 1094403.64 | 1094403.64 | 1094403.64 | 1094403.64 | 1094403.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0275/2019, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1094403.64, importe_modificado:1094403.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1656493/proyecto_INICIO, 1656493/proyecto_FIN, 1656493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656497 | Proyecto de inversión | 2267800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267800.0, modificado:2267800.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 125510 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 125510 | S | 21777 | 20101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45168.0, meta_modificada:45168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL PRIMOR BARRIO SUBCOPLADEM B, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL PRIMOR Y CALLE MAGISTERIAL, CALLE SANTO TOMAS SE UBICA A UN COSTADO DEL BARRIO PRIMOS Y LA COLONIA MAGISTERIAL., lon:-92.07258102, lat:16.90263755}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 2267800 | 2267800 | 2267800 | 2267800 | 2267800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68242, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2267800.0, importe_modificado:2267800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45168.0}} | {1656497/proyecto_INICIO, 1656497/proyecto_FIN, 1656497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656508 | Proyecto de inversión | 2511219.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2511219.97, modificado:2511219.97}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 125547 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 125547 | S | 482 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4286.0, meta_modificada:4286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 32 + 220 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CAR, lon:-91.87643708, lat:16.88444936}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 2511219.97 | 2511219.97 | 2511219.97 | 2511219.97 | 2511219.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61349, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2511219.97, importe_modificado:2511219.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4286.0}} | {1656508/proyecto_FIN, 1656508/proyecto_INICIO, 1656508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659394 | Proyecto de inversión | 712628.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712628.87, modificado:712628.87}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 137869 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 137869 | S | 331 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1098.3, meta_modificada:1098.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:999, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MACEDONIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 520 EJIDO MACEDONIA, 29950 MACEDONIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MACEDONIA Y TERRACERIA OCOSINGO, TERRACERIA MONTE LIBANO PARA SALIR A LA OBRA PARTIMO, lon:-91.84217731, lat:16.98290834}} | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 712628.87 | 712628.87 | 712628.87 | 712628.87 | 712628.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64395, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:712628.87, importe_modificado:712628.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1098.3}} | {1659394/proyecto_INICIO, 1659394/proyecto_FIN, 1659394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695149 | Acción | 4066426.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4066426.33, modificado:4066426.33}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 249223 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 249223 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 4066426.33 | 4066426.33 | 4066426.33 | 4066426.33 | 4066426.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-CA-FISM-371/2019, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS AC, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4066426.33, importe_modificado:4066426.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1695149/proyecto_PROCESO, 1695149/proyecto_FIN, 1695149/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695163 | Acción | 6615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6615000.0, modificado:6615000.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 251750 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 251750 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2019-07-15 | 2019-11-29 | 6615000 | 6615000 | 6615000 | 6615000 | 6615000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC-CA-FISM-370/2019, contratista:SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN DESARROLLO DE SOFTWARE EN PUBLICIDAD SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6615000.0, importe_modificado:6615000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1695163/proyecto_INICIO, 1695163/proyecto_FIN, 1695163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201520506 | Proyecto de inversión | 2892648.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2892648.31, modificado:2892648.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 25032 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 25032 | S | 54 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CAMPET SEGUNDA SECCION KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO CAMPET SEGUNDA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET SEGUNDA SECCION, T, lon:-92.07745049, lat:16.82871948}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 2892648.31 | 2892648.31 | 2892648.31 | 2892648.31 | 2892648.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0008/2019, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2892648.31, importe_modificado:2892648.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1520506/proyecto_INICIO, 1520506/proyecto_PROCESO, 1520506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521559 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 26593 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 26593 | S | 439 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:973.96, meta_modificada:973.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 500 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA LA FRONTERA UNO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIMOS, lon:-92.25988833, lat:16.90048858}} | 2019-02-15 | 2019-06-15 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0032/2019, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3750000.0, importe_modificado:3750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:973.96}} | {1521559/proyecto_PROCESO, 1521559/proyecto_INICIO, 1521559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521859 | Proyecto de inversión | 904372.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904372.45, modificado:904372.45}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 27222 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 27222 | S | 195 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:544.21, meta_modificada:544.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA MILENIO BARRIO LA MERCED, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL MILENIO Y CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR, AVENIDA MILENIO PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL HASTA LLEGAR AL ESTADIO MUNICIPAL JULIO CESAR ZOLORZANO PANIAGUA , lon:-92.07521726, lat:16.9110808}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 904372.45 | 904372.45 | 904372.45 | 904372.45 | 904372.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0038/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:904372.45, importe_modificado:904372.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:544.21}} | {1521859/proyecto_INICIO, 1521859/proyecto_PROCESO, 1521859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201532751 | Proyecto de inversión | 766730.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766730.58, modificado:766730.58}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 72153 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 72153 | S | 104 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2395.4, meta_modificada:2395.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3075, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA PEÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 68 + 100 RANCHERIA LA PEÑA, 29950 LA PEÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NZARETH, TERRACERIA LA PEÑA PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE L, lon:-91.87370911, lat:16.98336169}} | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 766730.58 | 766730.58 | 766730.58 | 766730.58 | 766730.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58191, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766730.58, importe_modificado:766730.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2395.4}} | {1532751/proyecto_INICIO, 1532751/proyecto_PROCESO, 1532751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201533658 | Proyecto de inversión | 1379583.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379583.86, modificado:1379583.86}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 73592 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 73592 | S | 151 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2169.9, meta_modificada:2169.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA REFORMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 63 + 100 EJIDO LA REFORMA, 29950 LA REFORMA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA LA REFORMA PARA LLEGAR A LA OBRA SAL, lon:-91.8983473, lat:16.96097955}} | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 1379583.86 | 1379583.86 | 1379583.86 | 1379583.86 | 1379583.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58203, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1379583.86, importe_modificado:1379583.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2169.9}} | {1533658/proyecto_INICIO, 1533658/proyecto_PROCESO, 1533658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201533700 | Proyecto de inversión | 873509.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873509.73, modificado:873509.73}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 73655 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 73655 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS LOMITAS BARRIO LAS LOMITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS MINAS Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, CAMINO LAS VEGUITAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBOA A LA UNIDAD DEPORTIVA PASAMOS LA , lon:-92.07578534, lat:16.91500447}} | 2019-01-15 | 2019-05-15 | 873509.73 | 873509.73 | 873509.73 | 873509.73 | 873509.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0152/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:873509.73, importe_modificado:873509.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:386.0}} | {1533700/proyecto_PROCESO, 1533700/proyecto_INICIO, 1533700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535418 | Proyecto de inversión | 3117832.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3117832.53, modificado:3117832.53}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 76005 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 76005 | S | 1690 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2318.3, meta_modificada:2318.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA CIUDAD CABECERA MUNICIPAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE MILENIO, CALLE DIEZ DE ABRIL NOS DIRIJIMOS RUMBO A LA CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO GIRAMOS A LA DERECHA RUMBO A LA AVENIDA CAMIN, lon:-92.07617037, lat:16.90506676}} | 2019-03-22 | 2019-06-22 | 3117832.53 | 3117832.53 | 3117832.53 | 3117832.53 | 3117832.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0155/2019, contratista:ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3117832.53, importe_modificado:3117832.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2318.3}} | {1535418/proyecto_INICIO, 1535418/proyecto_PROCESO, 1535418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538450 | Proyecto de inversión | 3576349.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3576349.31, modificado:3576349.31}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CUARTA ETAPA - 54910 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 54910 | S | 482 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1189.2, meta_modificada:1189.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 28 + 500 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO UTS Y CARRE, lon:-91.87276829, lat:16.88402879}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 3576349.31 | 3576349.31 | 3576349.31 | 3576349.31 | 3576349.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0058/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3576349.31, importe_modificado:3576349.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1189.2}} | {1538450/proyecto_INICIO, 1538450/proyecto_PROCESO, 1538450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538475 | Proyecto de inversión | 509930.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509930.12, modificado:509930.12}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 54969 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 54969 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.49, meta_modificada:830.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:335, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN NICOLAS TENANGUITO KILÓMETRO 8 + 120 EJIDO SAN NICOLAS TENANGUITO, 29950 SAN NICOLÁS TENANGUITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA SIB, lon:-92.15391444, lat:16.94053485}} | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 509930.12 | 509930.12 | 509930.12 | 509930.12 | 509930.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57695, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:509930.12, importe_modificado:509930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.49}} | {1538475/proyecto_INICIO, 1538475/proyecto_PROCESO, 1538475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538523 | Proyecto de inversión | 1068429.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068429.61, modificado:1068429.61}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 55062 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 55062 | S | 32 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1794.9, meta_modificada:1794.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2841, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN LUIS GETZEMANI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 600 EJIDO SAN LUIS GETZEMANI, 29950 SAN LUIS GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LAS BISTILLAS Y TERRACERIA SAN LUIS GETZEMANI, PA, lon:-92.1992869, lat:16.99334109}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 1068429.61 | 1068429.61 | 1068429.61 | 1068429.61 | 1068429.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57698, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1068429.61, importe_modificado:1068429.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1794.9}} | {1538523/proyecto_INICIO, 1538523/proyecto_PROCESO, 1538523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538632 | Proyecto de inversión | 1406475.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406475.48, modificado:1406475.48}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR - 55255 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 55255 | S | 750 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.35, meta_modificada:23.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2746, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 57 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO TONINA Y CARRETERA TONINA NUEVO ROSARIO, TERRACERIA QUESHIL LAS CHA, lon:-91.89537419, lat:16.9729247}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 1406475.48 | 1406475.48 | 1406475.48 | 1406475.48 | 1406475.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0066/2019, contratista:LUCARYS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1406475.48, importe_modificado:1406475.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.35}} | {1538632/proyecto_INICIO, 1538632/proyecto_PROCESO, 1538632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543595 | Proyecto de inversión | 565902.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565902.14, modificado:565902.14}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 63277 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 63277 | S | 37 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:776.91, meta_modificada:776.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2030, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 700 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL RETIRO, TERRACERIA EL TIBER PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS, lon:-91.73699532, lat:16.94785913}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 565902.14 | 565902.14 | 565902.14 | 565902.14 | 565902.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57722, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:565902.14, importe_modificado:565902.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:776.91}} | {1543595/proyecto_INICIO, 1543595/proyecto_PROCESO, 1543595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544662 | Proyecto de inversión | 461462.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461462.76, modificado:461462.76}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 64876 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 64876 | S | 11 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1404.2, meta_modificada:1404.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2826, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ACH LUMAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 62 + 400 EJIDO ACH LUMAL, 29950 ACH LUMAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA PAMALA, TERRACERIA EL PARAISO PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE , lon:-91.83213972, lat:16.8582879}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 461462.76 | 461462.76 | 461462.76 | 461462.76 | 461462.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58703, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:461462.76, importe_modificado:461462.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1404.2}} | {1544662/proyecto_INICIO, 1544662/proyecto_PROCESO, 1544662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545358 | Proyecto de inversión | 712203.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712203.22, modificado:712203.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 65954 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 65954 | S | 54 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1658, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ CHACSI KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO SANTA CRUZ CHACSI, 29950 SANTA CRUZ CHACSÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARAISO Y TERRACERIA SANTA CRUZ CHACSI, TERRACERIA JERUSALEN P, lon:-92.11629252, lat:16.89444302}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 712203.22 | 712203.22 | 712203.22 | 712203.22 | 712203.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0095/2019, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:712203.22, importe_modificado:712203.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1545358/proyecto_INICIO, 1545358/proyecto_PROCESO, 1545358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552597 | Proyecto de inversión | 1079740.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079740.82, modificado:1079740.82}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 106419 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 106419 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARROYO BARRIO LOS PINOS II, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE DEL ARROYO Y CALLE QUINTA, CALLE NOVENA SUR ORIENTE DEL CENTRO SE VA UNO HACIA EL SEGURO SOCIAL ANTES DE LLEGAR SE ENCUENTRA EL CONAFE AHÍ DA VUELT, lon:-92.08984447, lat:16.90109839}} | 2019-04-15 | 2019-08-15 | 1079740.82 | 1079740.82 | 1079740.82 | 1079740.82 | 1079740.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0212/2019, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1079740.82, importe_modificado:1079740.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1552597/proyecto_INICIO, 1552597/proyecto_PROCESO, 1552597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552656 | Proyecto de inversión | 2547154.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547154.04, modificado:2547154.04}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 106594 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 106594 | S | 5311 | 5227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 127 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AL PANTEON Y CAMINO CASCADAS LAS GOLONDRINAS, TERRACERIA NUEVA PALE, lon:-91.27696689, lat:16.82330909}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2547154.04 | 2547154.04 | 2547154.04 | 2547154.04 | 2547154.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0220/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2547154.04, importe_modificado:2547154.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1552656/proyecto_INICIO, 1552656/proyecto_PROCESO, 1552656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600251 | Proyecto de inversión | 1244448 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244448.0, modificado:1244448.0}} | REHABILITACION DE CIENTO CINCUENTA Y CINCO TECHOS FIRMES EN LA RANCHERIA TZACBATUL - 248665 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO | 248665 | S | 212 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6401.5, meta_modificada:6401.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL KILÓMETRO 38 + 700 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA TENANGO SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.25754565, lat:16.86558769}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1244448 | 1244448 | 1244448 | 1244448 | 1244448 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65206, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1244448.0, importe_modificado:1244448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6401.5}} | {1600251/proyecto_FIN, 1600251/proyecto_INICIO, 1600251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638844 | Proyecto de inversión | 2039856.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039856.06, modificado:2039856.06}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ PISOS FIRMES EN RANCHERIA BUENAVISTA TIBER - 245216 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 245216 | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2946.9, meta_modificada:2946.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1602, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BUENA VISTA TIBER KILÓMETRO 30 + 50 RANCHERIA BUENAVISTA TIBER, 29950 BUENAVISTA TIBER, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA EL CENTRO, CARRETERA BUENAVISTA TIBER PA, lon:-92.22920985, lat:16.81088013}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 2039856.06 | 2039856.06 | 2039856.06 | 2039856.06 | 2039856.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64419, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2039856.06, importe_modificado:2039856.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2946.9}} | {1638844/proyecto_INICIO, 1638844/proyecto_FIN, 1638844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638911 | Proyecto de inversión | 1429000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429000.06, modificado:1429000.06}} | REHABILITACION DE CIENTO SETENTA Y CINCOS TECHOS FIRMES EN OCOSINGO BARRIO GUADALUPE - 245309 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 245309 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7227.5, meta_modificada:7227.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE SEXTA SUR PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROS RUMBO A LA CALLE CENTRAL SUR Y A LLEGAR, lon:-92.09502963, lat:16.90251843}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 1429000.06 | 1429000.06 | 1429000.06 | 1429000.06 | 1429000.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64420, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1429000.06, importe_modificado:1429000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7227.5}} | {1638911/proyecto_FIN, 1638911/proyecto_PROCESO, 1638911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641773 | Proyecto de inversión | 1347679.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347679.36, modificado:1347679.36}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y CINCO PISOS FIRMES EN EJIDO TENANGO - 248872 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | 248872 | S | 198 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2277.1, meta_modificada:2277.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 2 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y TERRACERIA TENANGO, TERRACERIA LUCUMILJA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO, lon:-92.26322344, lat:16.90399768}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 1347679.36 | 1347679.36 | 1347679.36 | 1347679.36 | 1347679.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68251, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1347679.36, importe_modificado:1347679.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2277.1}} | {1641773/proyecto_FIN, 1641773/proyecto_PROCESO, 1641773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641960 | Proyecto de inversión | 872323.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872323.57, modificado:872323.57}} | REHABILITACION DE SETENTA Y UN TECHOS FIRMES EN LA RANCHERIA NUEVO DURANGO - 249078 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 249078 | S | 107 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2932.3, meta_modificada:2932.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2703, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO DURANGO KILÓMETRO 28 + 400 RANCHERIA NUEVO DURANGO, 29950 NUEVO DURANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA JATATE Y CARRETERA SUCHILA, CARRETERA PARAISO PARA SALIR A LA OBRA PA, lon:-91.99123474, lat:16.84605664}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 872323.57 | 872323.57 | 872323.57 | 872323.57 | 872323.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65216, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:872323.57, importe_modificado:872323.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2932.3}} | {1641960/proyecto_INICIO, 1641960/proyecto_PROCESO, 1641960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641963 | Proyecto de inversión | 1430110.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430110.18, modificado:1430110.18}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA PISOS FIRMES EN EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO SAN MIGUEL - 249084 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 249084 | S | 482 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2143.2, meta_modificada:2143.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 32 + 400 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUESHIL Y CARRETER, lon:-91.87685121, lat:16.88481074}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1430110.18 | 1430110.18 | 1430110.18 | 1430110.18 | 1430110.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65218, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1430110.18, importe_modificado:1430110.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2143.2}} | {1641963/proyecto_PROCESO, 1641963/proyecto_FIN, 1641963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641980 | Proyecto de inversión | 792169.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792169.57, modificado:792169.57}} | REHABILITACION DE SESENTA TECHOS FIRMES EN EL EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 249101 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHAIPAS | 249101 | S | 482 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2478.0, meta_modificada:2478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y CARRETERA CRUCERO TONINA-ALTAMIRANO, CARRETERA CRUCERO TONINA-PAMALA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.87655123, lat:16.88590061}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 792169.57 | 792169.57 | 792169.57 | 792169.57 | 792169.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68252, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:792169.57, importe_modificado:792169.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2478.0}} | {1641980/proyecto_FIN, 1641980/proyecto_INICIO, 1641980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642032 | Proyecto de inversión | 385333.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385333.9, modificado:385333.9}} | REHABILITACION DE TREINTA TECHOS FIRMES EN EL EJIDO LAS TAZAS LOCALIDADES VARIAS - 249159 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 249159 | S | 898 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS (LOCALIDADES VARIAS) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 220 EJIDO LAS TAZAS LOCALIDADES VARIAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA , lon:-91.61493157, lat:16.75813299}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 385333.9 | 385333.9 | 385333.9 | 385333.9 | 385333.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65219, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:385333.9, importe_modificado:385333.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.0}} | {1642032/proyecto_INICIO, 1642032/proyecto_FIN, 1642032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642896 | Proyecto de inversión | 712207.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712207.53, modificado:712207.53}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA EN EJIDO NUEVA PALESTINA - 250091 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 250091 | S | 88 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 250 + 200 COLONIA NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BENEMERITO Y CARRETERA PALESTINA, CARRETERA PLAN DE AYUTLA PARA, lon:-91.26638397, lat:16.82107029}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 712207.53 | 712207.53 | 712207.53 | 712207.53 | 712207.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0471/2019, contratista:CONSTRUCTORA TERESA DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:712207.53, importe_modificado:712207.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1642896/proyecto_PROCESO, 1642896/proyecto_FIN, 1642896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644132 | Proyecto de inversión | 2000000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.02, modificado:2000000.02}} | CONSTGRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EJIDO YAXOQUINTELA - 251628 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 251628 | S | 182 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:266, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - YAXOQUINTELA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 55 + 320 EJIDO YAXOQUINTELA, 29950 YAXOQUINTELÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA YAXOQUINTELA PARA LLEGAR A LA OBR, lon:-91.72984808, lat:16.91012708}} | 2019-07-15 | 2019-12-15 | 2000000.02 | 2000000.02 | 2000000.02 | 2000000.02 | 2000000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0331/2019, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000000.02, importe_modificado:2000000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1644132/proyecto_PROCESO, 1644132/proyecto_INICIO, 1644132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644903 | Proyecto de inversión | 2999999.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.26, modificado:2999999.26}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN OCOSINGO BARRIO LOS PINOS DOS - 252532 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 252532 | S | 1668 | 1112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO LOS PINOS II, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE, CALLE PANTEON MUNICIPAL PARA LLEGAR DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASAMOS EN EL PERIFERICO, lon:-92.08907114, lat:16.90141812}} | 2019-07-18 | 2019-09-20 | 2999999.26 | 2999999.26 | 2999999.26 | 2999999.26 | 2999999.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0434/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2999999.26, importe_modificado:2999999.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1644903/proyecto_FIN, 1644903/proyecto_PROCESO, 1644903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644934 | Proyecto de inversión | 1302126.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302126.04, modificado:1302126.04}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EJIDO LAS TACITAS - 252559 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 252559 | S | 475 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10400.0, meta_modificada:10400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:642, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS TACITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 87 + 500 EJIDO LAS TACITAS, 29950 LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO EL REAL Y TERRACERIA CRUCERO SANTO TOMAS, TERRACERIA NUEVA LAS TACITAS P, lon:-91.5532317, lat:16.70712342}} | 2019-07-17 | 2019-10-17 | 1302126.04 | 1302126.04 | 1302126.04 | 1302126.04 | 1302126.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0441/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1302126.04, importe_modificado:1302126.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10400.0}} | {1644934/proyecto_FIN, 1644934/proyecto_INICIO, 1644934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401645016 | Proyecto de inversión | 1025241.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025241.11, modificado:1025241.11}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN OCOSINGO RANCHERIA MARIA AUXILIADORA - 252615 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 252615 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:898.8, meta_modificada:898.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO MARIA AUXILIADORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO OCOSINGO MARIA AUXILIADORA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA CEIBA Y CARRETERA LAS GOLONDRINAS, TERRACERI, lon:-92.08984158, lat:16.88736825}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1025241.11 | 1025241.11 | 1025241.11 | 1025241.11 | 1025241.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0390/2019, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1025241.11, importe_modificado:1025241.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:898.8}} | {1645016/proyecto_PROCESO, 1645016/proyecto_FIN, 1645016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401645437 | Proyecto de inversión | 2499640.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499640.74, modificado:2499640.74}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO PEÑA LIMONAR - 252977 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 252977 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2609.3, meta_modificada:2609.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PEÑA LIMONAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 118 + 500 EJIDO PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA YAXALA Y TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO, TERRACERIA PEÑA LIMONAR PARA LLEGA, lon:-91.70722206, lat:17.12259334}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 2499640.74 | 2499640.74 | 2499640.74 | 2499640.74 | 2499640.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0454/2019, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2499640.74, importe_modificado:2499640.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2609.3}} | {1645437/proyecto_INICIO, 1645437/proyecto_FIN, 1645437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655802 | Proyecto de inversión | 2024387.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024387.48, modificado:2023964.71}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION AEREA PRIMERA ETAPA - 122612 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122612 | S | 95 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1037, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL NUEVO ROSARIO KILÓMETRO 48 + 100 EJIDO EL NUEVO ROSARIO, 29950 EL NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA GARRUCHA Y CARRETERA AGUA DULCE, CARRETERA SAN QUINTIN PARA L, lon:-91.78378668, lat:16.80591915}} | 2019-04-01 | 2019-07-30 | 2023964.71 | 2023964.71 | 2023964.71 | 2023964.71 | 2023964.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0246/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2023964.71, importe_modificado:2023964.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655802/proyecto_INICIO, 1655802/proyecto_PROCESO, 1655802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655817 | Proyecto de inversión | 1010410.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010410.78, modificado:1010410.78}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTI - 122709 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122709 | S | 163 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA EL MIRADOR BARRIO JOSE EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLEJON SEGUNDO CALLEJON ORIENTE SUR, CALLE VISTA ALEGRE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA CALLE CENTRAL SUR D, lon:-92.09211823, lat:16.8994758}} | 2019-04-04 | 2019-08-05 | 1010410.78 | 1010410.78 | 1010410.78 | 1010410.78 | 1010410.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0252/2019, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1010410.78, importe_modificado:1010410.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1655817/proyecto_PROCESO, 1655817/proyecto_INICIO, 1655817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656023 | Proyecto de inversión | 1028237.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028237.1, modificado:1028237.1}} | CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA RC EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROF MARCOS VILLANUEVA LOPEZ - 123650 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 123650 | S | 68 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL SABINO BARRIO EL HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE CIPRES, CALLE EL SABINO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA NORESTE CALLE TERCERA OTE. SUR LLEGAMOS PERIF, lon:-92.09296044, lat:16.91627971}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 1028237.1 | 1028237.1 | 1028237.1 | 1028237.1 | 1028237.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0260/2019, contratista:HECTOR ORTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1028237.1, importe_modificado:1028237.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1656023/proyecto_FIN, 1656023/proyecto_PROCESO, 1656023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656279 | Proyecto de inversión | 1750451.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750451.34, modificado:1750451.34}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 124742 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 124742 | S | 182 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2009.6, meta_modificada:2009.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2710, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO OXCHUC KILÓMETRO 14 + 900 EJIDO NUEVO OXCHUC, 29950 NUEVO OXCHUC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA BALAXTHE, CARRETERA NUEVO OXCHUC PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-91.97172698, lat:16.90693316}} | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 1750451.34 | 1750451.34 | 1750451.34 | 1750451.34 | 1750451.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0264/2019, contratista:MIGUEL ANGEL CAL Y MAYOR MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1750451.34, importe_modificado:1750451.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2009.6}} | {1656279/proyecto_PROCESO, 1656279/proyecto_INICIO, 1656279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656492 | Proyecto de inversión | 843025.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843025.36, modificado:843025.36}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 125500 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 125500 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1339.5, meta_modificada:1339.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE DE FERIA BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE GUADALUPE PASHILA, CARRETERA ALTAMIRANO PARA LLEGAR AL LUGAR NOS DIRIGIMOS RUMBO AL ESTE CON DIRECCION AL MERCADO NUEVO , lon:-92.08770732, lat:16.89981051}} | 2019-04-10 | 2019-06-10 | 843025.36 | 843025.36 | 843025.36 | 843025.36 | 843025.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61344, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:843025.36, importe_modificado:843025.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1339.5}} | {1656492/proyecto_FIN, 1656492/proyecto_INICIO, 1656492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658885 | Proyecto de inversión | 2301990.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301990.39, modificado:2301990.39}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 136783 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 136783 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE PONIENTE BARRIO EL HERRADERO 1, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA NORTE ORIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD CON, lon:-92.0944142, lat:16.91407281}} | 2019-05-15 | 2019-09-15 | 2301990.39 | 2301990.39 | 2301990.39 | 2301990.39 | 2301990.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0293/2019, contratista:PABLO ARTURO HERNANDEZ CANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2301990.39, importe_modificado:2301990.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.0}} | {1658885/proyecto_INICIO, 1658885/proyecto_FIN, 1658885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659331 | Proyecto de inversión | 3000006.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000006.58, modificado:3000006.58}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 137769 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 137769 | S | 1690 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ARANGO, CALLE MIGUEL HIDALGO NOS DIRIJIMOS A LA AVENIDA SUR PONIENTE Y LLEGAMOS A LA CALLE ARANGO Y EN LA ES, lon:-92.10518811, lat:16.90411833}} | 2019-05-08 | 2019-09-08 | 3000006.58 | 3000006.58 | 3000006.58 | 3000006.58 | 3000006.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0300/2019, contratista:ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000006.58, importe_modificado:3000006.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659331/proyecto_INICIO, 1659331/proyecto_FIN, 1659331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659337 | Proyecto de inversión | 1030167 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030167.0, modificado:1030167.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE - 137777 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 137777 | S | 120 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO BARRIO LA VIRGEN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE DURANGO Y AVENIDA CHIAPAS, AVENIDA MILENIO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL AUDITORIO MUNICIPAL PASAMOS POR LA SECUNDARIA GENERAL , lon:-92.07717296, lat:16.9071132}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 1030167 | 1030167 | 1030167 | 1030167 | 1030167 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0301/2019, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1030167.0, importe_modificado:1030167.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659337/proyecto_INICIO, 1659337/proyecto_FIN, 1659337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521739 | Proyecto de inversión | 4018384.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4018384.26, modificado:4018384.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA - 26918 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 26918 | S | 388 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2088.0, meta_modificada:2088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1488, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LOQUINCHAY Y CALLE BETANIA, TERRACERIA LAS GOLONDRINAS PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.08394315, lat:16.88331951}} | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 4018384.26 | 4018384.26 | 4018384.26 | 4018384.26 | 4018384.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0036/2019, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4018384.26, importe_modificado:4018384.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2088.0}} | {1521739/proyecto_INICIO, 1521739/proyecto_PROCESO, 1521739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521876 | Proyecto de inversión | 3005892.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3005892.25, modificado:3005892.25}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 27245 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 27245 | S | 195 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.08, meta_modificada:353.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE BARRIO SANTA FE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SANTA FE PARA LLEGAR DESDE EL CENTRO SE TOMA LA CALLE 2A. AVENIDA SUR ORIENTE RUMBO AL CAMPO DEL , lon:-92.0730173, lat:16.91326974}} | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 3005892.25 | 3005892.25 | 3005892.25 | 3005892.25 | 3005892.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0040/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3005892.25, importe_modificado:3005892.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.08}} | {1521876/proyecto_INICIO, 1521876/proyecto_PROCESO, 1521876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201532755 | Proyecto de inversión | 996084.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996084.74, modificado:996084.74}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 72163 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 72163 | S | 107 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1554.2, meta_modificada:1554.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3075, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA PEÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 68 + 100 RANCHERIA LA PEÑA, 29950 LA PEÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA LA PEÑA PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE , lon:-91.87368229, lat:16.98336169}} | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 996084.74 | 996084.74 | 996084.74 | 996084.74 | 996084.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58192, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:996084.74, importe_modificado:996084.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1554.2}} | {1532755/proyecto_PROCESO, 1532755/proyecto_INICIO, 1532755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201533637 | Proyecto de inversión | 1246192.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246192.86, modificado:1246192.86}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 73557 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 73557 | S | 129 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1955.6, meta_modificada:1955.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1000, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL MANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO EL MANGO, 29950 EL MANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA EL MANGO PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE , lon:-91.86657365, lat:16.98829325}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 1246192.86 | 1246192.86 | 1246192.86 | 1246192.86 | 1246192.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58200, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1246192.86, importe_modificado:1246192.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1955.6}} | {1533637/proyecto_PROCESO, 1533637/proyecto_INICIO, 1533637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201537933 | Proyecto de inversión | 2611377.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2611377.4, modificado:2611377.4}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA - 54148 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 54148 | S | 114 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.89, meta_modificada:317.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y PERIFERICO NORTE ORIENTE, CALLE NOVENA NORTE ORIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD Y NOS DIRIJIMOS A LA , lon:-92.09846582, lat:16.91465035}} | 2019-03-15 | 2019-07-15 | 2611377.4 | 2611377.4 | 2611377.4 | 2611377.4 | 2611377.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0050/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2611377.4, importe_modificado:2611377.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.89}} | {1537933/proyecto_INICIO, 1537933/proyecto_PROCESO, 1537933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538028 | Proyecto de inversión | 807433.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807433.6, modificado:807433.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 54339 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 54339 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO SIBACA Y CAMINO CENTRO SIBACA, CALZADA PANTEON DE SIBACA SALIDA HACIA PALENQUE CONTINUAMOS HASTA L, lon:-92.14325702, lat:16.93447201}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 807433.6 | 807433.6 | 807433.6 | 807433.6 | 807433.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58238, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:807433.6, importe_modificado:807433.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1538028/proyecto_INICIO, 1538028/proyecto_PROCESO, 1538028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541178 | Proyecto de inversión | 2483862.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483862.11, modificado:2483862.11}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 85317 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 85317 | S | 428 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7970.9, meta_modificada:7970.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 57 + 900 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA GARRUCHA Y TERRACERIA PATIHUITZ, TERRACERIA EL SUSPIRO PARA SALIR A LA OBRA PARTIM, lon:-91.73742899, lat:16.7379397}} | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 2483862.11 | 2483862.11 | 2483862.11 | 2483862.11 | 2483862.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61236, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2483862.11, importe_modificado:2483862.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7970.9}} | {1541178/proyecto_INICIO, 1541178/proyecto_PROCESO, 1541178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541241 | Proyecto de inversión | 169110.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169110.92, modificado:169110.92}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 85438 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 85438 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.32, meta_modificada:214.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2770, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MIGUEL KILÓMETRO 23 + 400 RANCHERIA SAN MIGUEL, 29950 SAN MIGUEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO SUSCHILA Y CARRETERA EL CIPRES, CARRETERA EL CIPRES PARA SALIR A LA OBRA P, lon:-91.93391236, lat:16.82870862}} | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 169110.92 | 169110.92 | 169110.92 | 169110.92 | 169110.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61255, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:169110.92, importe_modificado:169110.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.32}} | {1541241/proyecto_PROCESO, 1541241/proyecto_FIN, 1541241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543583 | Proyecto de inversión | 397865.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397865.29, modificado:397865.29}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 63255 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 63255 | S | 37 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.7, meta_modificada:1197.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2030, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 700 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL RETIRO, TERRACERIA EL TIBER PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS, lon:-91.73699858, lat:16.947854}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 397865.29 | 397865.29 | 397865.29 | 397865.29 | 397865.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57721, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:397865.29, importe_modificado:397865.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1197.7}} | {1543583/proyecto_INICIO, 1543583/proyecto_PROCESO, 1543583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543603 | Proyecto de inversión | 474182.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474182.25, modificado:474182.25}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 63290 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 63290 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1445.5, meta_modificada:1445.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1349, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO GUAYAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 71 + 400 EJIDO SAN ANTONIO GUAYAQUIL, 29950 SAN ANTONIO GUAYAQUIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA PAMALA, TERRACERIA GUAY, lon:-91.66249255, lat:16.7940116}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 474182.25 | 474182.25 | 474182.25 | 474182.25 | 474182.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57846, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:474182.25, importe_modificado:474182.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1445.5}} | {1543603/proyecto_INICIO, 1543603/proyecto_PROCESO, 1543603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544672 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 64891 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 64891 | S | 70 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.2, meta_modificada:651.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 38 + 400 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA TZAJALA, TERRACERIA TZACBATUL PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-92.25124933, lat:16.9150418}} | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0090/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.2}} | {1544672/proyecto_INICIO, 1544672/proyecto_PROCESO, 1544672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545448 | Proyecto de inversión | 989561.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989561.43, modificado:989561.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 91855 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 91855 | S | 205 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2682, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LIMONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 RANCHERIA LIMONAL, 29950 LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA EL RETEN, TERRACERIA PUNTA BRAVA PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-92.10688816, lat:16.87098741}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 989561.43 | 989561.43 | 989561.43 | 989561.43 | 989561.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0195/2019, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:989561.43, importe_modificado:989561.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1545448/proyecto_PROCESO, 1545448/proyecto_INICIO, 1545448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546342 | Proyecto de inversión | 1926209 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926209.0, modificado:1926209.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 67312 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 67312 | S | 379 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9133.2, meta_modificada:9133.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 87 + 100 EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO TONINA Y CARRETERA TONINA AGUA DULCE, TERRACERIA EL ZAPOTAL PA, lon:-91.42236566, lat:16.73575937}} | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 1926209 | 1926209 | 1926209 | 1926209 | 1926209 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57885, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1926209.0, importe_modificado:1926209.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9133.2}} | {1546342/proyecto_INICIO, 1546342/proyecto_PROCESO, 1546342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547259 | Proyecto de inversión | 1097437.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097437.4, modificado:1097437.4}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 68527 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 68527 | S | 184 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3469.2, meta_modificada:3469.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO LAS CURVAS KILÓMETRO 19 + 100 BARRIO LAS CURVAS, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PA, lon:-92.21821977, lat:16.81787863}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 1097437.4 | 1097437.4 | 1097437.4 | 1097437.4 | 1097437.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57895, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1097437.4, importe_modificado:1097437.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3469.2}} | {1547259/proyecto_INICIO, 1547259/proyecto_FIN, 1547259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583166 | Proyecto de inversión | 1450402.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450402.06, modificado:1450402.06}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 121845 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 121845 | S | 141 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4130.0, meta_modificada:4130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:74, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 36 + 70 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA REFORMA Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA, CARRETERA LA ERA KANTULAN PA, lon:-91.87147315, lat:16.94745966}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 1450402.06 | 1450402.06 | 1450402.06 | 1450402.06 | 1450402.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61295, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1450402.06, importe_modificado:1450402.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4130.0}} | {1583166/proyecto_INICIO, 1583166/proyecto_FIN, 1583166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583626 | Proyecto de inversión | 423304.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423304.28, modificado:423304.28}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 124857 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 124857 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.3, meta_modificada:1280.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1002, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PAMANAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 220 EJIDO PAMANAVIL, 29950 PAMANAVIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAZARETH Y CARRETERA EL MANGO, TERRACERIA PAMANAVIL PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE L, lon:-91.88015167, lat:16.99484104}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 423304.28 | 423304.28 | 423304.28 | 423304.28 | 423304.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61336, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:423304.28, importe_modificado:423304.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.3}} | {1583626/proyecto_INICIO, 1583626/proyecto_FIN, 1583626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584388 | Proyecto de inversión | 563218.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563218.7, modificado:563218.7}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 135972 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 135972 | S | 18 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1734.6, meta_modificada:1734.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2616, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ARTICULO VEINTISIETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 300 EJIDO EJIDO, 29950 ARTÍCULO VEINTISIETE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS AXIN, TERRACERIA SANTA, lon:-91.9576599, lat:16.8874948}} | 2019-05-15 | 2019-07-05 | 563218.7 | 563218.7 | 563218.7 | 563218.7 | 563218.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61352, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:563218.7, importe_modificado:563218.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1734.6}} | {1584388/proyecto_INICIO, 1584388/proyecto_FIN, 1584388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584478 | Proyecto de inversión | 1800031.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800031.45, modificado:1800031.45}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA - 136791 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 136791 | S | 3324 | 3222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO PARQUE DE FERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO OCOSINGO PARQUE DE FERIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETANIA Y TERRACERIA LA CEIBA, TERRACERIA PARAISO PARA LL, lon:-92.07509156, lat:16.88228026}} | 2019-05-06 | 2019-09-06 | 1800031.45 | 1800031.45 | 1800031.45 | 1800031.45 | 1800031.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0294/2019, contratista:ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1800031.45, importe_modificado:1800031.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1584478/proyecto_INICIO, 1584478/proyecto_FIN, 1584478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584596 | Proyecto de inversión | 2828923.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2828923.5, modificado:2828923.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 137848 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 137848 | S | 1359 | 1151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151823.0, meta_modificada:151823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - COPLADEM RURAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 700 EJIDO OCOSINGO SUBCOPLADEM RURAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN VICENTE JATATE Y CAMINO CAMPET, LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES COM, lon:-92.07701061, lat:16.82799507}} | 2019-05-01 | 2019-10-31 | 2828923.5 | 2828923.5 | 2828923.5 | 2828923.5 | 2828923.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68246, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2828923.5, importe_modificado:2828923.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151823.0}} | {1584596/proyecto_PROCESO, 1584596/proyecto_INICIO, 1584596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599488 | Proyecto de inversión | 499496 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499496.0, modificado:499496.0}} | REHABILITACION DE SESENTA TECHOS FIRMES EN EJIDO MIGUEL HIDALGO - 240473 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 240473 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2562.0, meta_modificada:2562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 600 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO TUXTLA Y TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO, TERRACERIA MIGUEL HIDALG, lon:-91.71216872, lat:17.03139899}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 499496 | 499496 | 499496 | 499496 | 499496 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64403, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:499496.0, importe_modificado:499496.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2562.0}} | {1599488/proyecto_INICIO, 1599488/proyecto_FIN, 1599488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600050 | Proyecto de inversión | 951986.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951986.51, modificado:951986.51}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y UN PISOS FIRMES EN EL EJIDO SAN SALVADOR - 246221 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 246221 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1366.2, meta_modificada:1366.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN SALVADOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 131 + 100 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y TERRACERIA REFORMA, TERRACERIA NUEVA ESPERANZA PARTIMOS DE LA, lon:-91.87665858, lat:16.97162782}} | 2019-07-17 | 2019-08-17 | 951986.51 | 951986.51 | 951986.51 | 951986.51 | 951986.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64435, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:951986.51, importe_modificado:951986.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1366.2}} | {1600050/proyecto_INICIO, 1600050/proyecto_FIN, 1600050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600271 | Proyecto de inversión | 278433.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278433.73, modificado:278433.73}} | REHABILITACION DE VEINTIUN TECHOS FIRMES EN RANCHERIA EL CIPRES - 248975 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | 248975 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.3, meta_modificada:867.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2430, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CIPRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 100 RANCHERIA EL CIPRES, 29950 EL CIPRÉS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO ISRAEL, TERRACERIA CAMPET PARTIMOS DE LA CABEC, lon:-92.0816043, lat:16.80800895}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 278433.73 | 278433.73 | 278433.73 | 278433.73 | 278433.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65209, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:278433.73, importe_modificado:278433.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.3}} | {1600271/proyecto_PROCESO, 1600271/proyecto_INICIO, 1600271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600276 | Proyecto de inversión | 728572.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728572.1, modificado:728572.1}} | REHABILITACION DE CINCUENTA Y CINCO TECHOS FIRMES EN LA RANCHERIA SAN JOSE LA SOLEDAD - 249046 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 249046 | S | 11 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2271.5, meta_modificada:2271.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2836, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE LA SOLEDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 400 RANCHERIA SAN JOSE LA SOLEDAD, 29950 SAN JOSÉ LA SOLEDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN VICENTE Y TERRACERIA CANDELARIA, TERRACERIA L, lon:-91.72576353, lat:16.82677781}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 728572.1 | 728572.1 | 728572.1 | 728572.1 | 728572.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65213, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:728572.1, importe_modificado:728572.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2271.5}} | {1600276/proyecto_INICIO, 1600276/proyecto_FIN, 1600276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600439 | Proyecto de inversión | 737259.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737259.07, modificado:737259.07}} | MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EN LA RANCHERIA SAN ALEJANDRO - 251290 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 251290 | S | 43 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:328, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ALEJANDRO KILÓMETRO 56 + 500 RANCHERIA SAN ALEJANDRO, 29950 SAN ALEJANDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTA Y CARRETERA LA GARRUCHA, TERRACERIA SAN ALEJANDRO , lon:-91.7002069, lat:16.70601506}} | 2019-07-18 | 2019-11-18 | 737259.07 | 737259.07 | 737259.07 | 737259.07 | 737259.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0352/2019, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:737259.07, importe_modificado:737259.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1600439/proyecto_INICIO, 1600439/proyecto_PROCESO, 1600439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632337 | Proyecto de inversión | 156194.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156194.93, modificado:156194.93}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME TERCERA ETAPA EN EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 212552 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 212552 | S | 482 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 64 + 400 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO ALTAMIRA, lon:-91.87370981, lat:16.88539797}} | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 156194.93 | 156194.93 | 156194.93 | 156194.93 | 156194.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68256, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:156194.93, importe_modificado:156194.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.0}} | {1632337/proyecto_INICIO, 1632337/proyecto_FIN, 1632337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635129 | Proyecto de inversión | 614096.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614096.67, modificado:614096.67}} | REHABILITACION DE CUARENTA Y SEIS TECHOS FIRMES EN EL EJIDO LA ASUNCION - 240564 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 240564 | S | 20 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3111, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA ASUNCION KILÓMETRO 61 + 220 EJIDO LA ASUNCION, 29950 LA ASUNCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA SAN ANTONIO DEL MONTE PARA SALIR A L, lon:-91.84046823, lat:16.91151617}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 614096.67 | 614096.67 | 614096.67 | 614096.67 | 614096.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64404, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:614096.67, importe_modificado:614096.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.0}} | {1635129/proyecto_INICIO, 1635129/proyecto_FIN, 1635129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639003 | Proyecto de inversión | 519100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519100.0, modificado:519100.0}} | REHABILITACION DE SESENTA Y DOS TECHOS FIRMES EN OCOSINGO BARRIO AEROPUERTO - 245403 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 245403 | S | 96 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.6, meta_modificada:2560.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE NORTE BARRIO AEROPUERTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE NORTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE SE LLEGA AL BARRIO PUERTO Y SE LLEGA A LA CALLE PRIMERA A, lon:-92.08907446, lat:16.91103032}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 519100 | 519100 | 519100 | 519100 | 519100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64423, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:519100.0, importe_modificado:519100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2560.6}} | {1639003/proyecto_INICIO, 1639003/proyecto_FIN, 1639003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639188 | Proyecto de inversión | 641985.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641985.7, modificado:641985.7}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO PISOS FIRMES EN LA RANCHERIA NUEVO SITIM TZAJALA - 245592 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 245592 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.65, meta_modificada:937.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1571, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO SITIM TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 300 RANCHERIA NUEVO SITIM TZAJALA, 29950 NUEVO SITIM TZAJALA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA CRUCERO REAL, TERRACERIA NUEVO S, lon:-91.74052575, lat:16.85147208}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 641985.7 | 641985.7 | 641985.7 | 641985.7 | 641985.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65112, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:641985.7, importe_modificado:641985.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.65}} | {1639188/proyecto_INICIO, 1639188/proyecto_FIN, 1639188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639669 | Proyecto de inversión | 1009200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009200.0, modificado:1009200.0}} | REHABILITACION DE CIENTO VEINTICINCO TECHOS FIRMES EN EJIDO SACRIFICIO LA ESPERANZA - 246100 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 246100 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5163.0, meta_modificada:5163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1514, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SACRIFICIO LA ESPERANZA KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO SACRIFICIO LA ESPERANZA, 29950 SACRIFICIO LA ESPERANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LOS LIMARES Y CARRETERA PALOMAR DOS, CARRETE, lon:-92.16839283, lat:16.85085816}} | 2019-07-21 | 2019-08-21 | 1009200 | 1009200 | 1009200 | 1009200 | 1009200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65113, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1009200.0, importe_modificado:1009200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5163.0}} | {1639669/proyecto_INICIO, 1639669/proyecto_FIN, 1639669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641319 | Proyecto de inversión | 2028608 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028608.0, modificado:2028608.0}} | REHABILITACION DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EN LA RANCHERIA SANTA CRUZ - 248247 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | 248247 | S | 590 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10531.0, meta_modificada:10531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1009, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ KILÓMETRO 41 + 200 RANCHERIA SANTA CRUZ, 29950 SANTA CRUZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA DIFERENTES Y CARRETERA DIFERENTES, CARRETERA DIFERENTES SE LLEGARA SALIENDO DE, lon:-91.80882308, lat:16.99052118}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2028608 | 2028608 | 2028608 | 2028608 | 2028608 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65203, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2028608.0, importe_modificado:2028608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10531.0}} | {1641319/proyecto_FIN, 1641319/proyecto_PROCESO, 1641319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641349 | Proyecto de inversión | 1470248.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470248.26, modificado:1470248.26}} | CONSTRUCCION DE NOVENTA PISOS FIRMES EN LA RANCHERIA LA PIEDRA - 248296 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 248296 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2411.1, meta_modificada:2411.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3120, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA PIEDRA KILÓMETRO 27 + 100 RANCHERIA LA PIEDRA, 29950 LA PIEDRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA OCOSINGO, CARRETERA CUXULJA PARA SALIR A LA OBRA PARTIM, lon:-92.12862208, lat:16.78967208}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 1470248.26 | 1470248.26 | 1470248.26 | 1470248.26 | 1470248.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64454, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1470248.26, importe_modificado:1470248.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2411.1}} | {1641349/proyecto_INICIO, 1641349/proyecto_FIN, 1641349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641410 | Proyecto de inversión | 1989400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989400.0, modificado:1989400.0}} | REHABILITACION DE DOSCIENTOS CINCUENTA TECHOS FIRMES EN EJIDO SIBACA - 248383 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 248383 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10325.0, meta_modificada:10325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LOS PINOS TRES Y CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, TERRACERIA SAN MARCOS EL SUMINIST, lon:-92.13951909, lat:16.93076886}} | 2019-07-23 | 2019-08-23 | 1989400 | 1989400 | 1989400 | 1989400 | 1989400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65118, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1989400.0, importe_modificado:1989400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10325.0}} | {1641410/proyecto_INICIO, 1641410/proyecto_FIN, 1641410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641671 | Proyecto de inversión | 933720.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933720.98, modificado:933720.98}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y DOS PISOS FIRMES EN EJIDO ABASOLO - 248742 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 248742 | S | 20 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1393.0, meta_modificada:1393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 29 + 680 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL NARANJO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.21551697, lat:16.82242396}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 933720.98 | 933720.98 | 933720.98 | 933720.98 | 933720.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65205, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:933720.98, importe_modificado:933720.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1393.0}} | {1641671/proyecto_PROCESO, 1641671/proyecto_INICIO, 1641671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641740 | Proyecto de inversión | 3134273.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3134273.6, modificado:3134273.6}} | REHABILITACION DE TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS TECHOS FIRMES EN EL EJIDO AGUA AZUL - 248827 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | 248827 | S | 510 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16354.0, meta_modificada:16354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:EJIDO AGUA AZUL, 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PERLA DE ACAPLUCO Y TERRACERIA TANIPERLA, TERRACERIA EL ZAPOTAL SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A MONTELIBANO PASAMOS LAS LOCALIDADES DE AGUA DULCE JERUS, lon:-91.5246491, lat:16.81244837}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 3134273.6 | 3134273.6 | 3134273.6 | 3134273.6 | 3134273.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65208, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3134273.6, importe_modificado:3134273.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16354.0}} | {1641740/proyecto_PROCESO, 1641740/proyecto_INICIO, 1641740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642084 | Proyecto de inversión | 1087396.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087396.76, modificado:1087396.76}} | REHABILITACION DE CIENTO TREINTA Y CINCO TECHOS FIRMES EN LA RANCHERIA CHAVARICO LAS PALMAS - 249224 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 249224 | S | 114 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5575.5, meta_modificada:5575.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:827, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHAVARICO LAS PALMAS KILÓMETRO 40 + 300 RANCHERIA CHAVARICO LAS PALMAS, 29950 CHAVARICO LAS PALMAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BALAXTE Y CARRETERA NUEVO MEXICO, SALIMOS DEL , lon:-91.8052823, lat:16.95041392}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 1087396.76 | 1087396.76 | 1087396.76 | 1087396.76 | 1087396.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65227, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1087396.76, importe_modificado:1087396.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5575.5}} | {1642084/proyecto_INICIO, 1642084/proyecto_FIN, 1642084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642400 | Proyecto de inversión | 1283656 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283656.0, modificado:1283656.0}} | REHABILITACION DE CIENTO SESENTA TECHOS FIRMES EN OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN - 249572 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 249572 | S | 315 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6494.7, meta_modificada:6494.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA OCOSINGOBARRIO SAN SEBASTIAN BARRIO OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE 5A.SUR PONIENTE Y CALLE 6A. SUR PONIENTE, AVENIDA 3A. AVENIDA SUR PONIENTE LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS LO, lon:-92.09869715, lat:16.90678471}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 1283656 | 1283656 | 1283656 | 1283656 | 1283656 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64421, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1283656.0, importe_modificado:1283656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6494.7}} | {1642400/proyecto_FIN, 1642400/proyecto_PROCESO, 1642400/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644669 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO BARRIO MIRAMAR - 252275 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 252275 | S | 183 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3217.3, meta_modificada:3217.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:231, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO MIRAMAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 BARRIO MIRAMAR, 29950 MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA TONINA, CARRETERA UTS SELVA PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-92.05833957, lat:16.90520447}} | 2019-07-15 | 2019-12-15 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0354/2019, contratista:RUBLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3217.3}} | {1644669/proyecto_PROCESO, 1644669/proyecto_INICIO, 1644669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655680 | Proyecto de inversión | 1028018.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028018.85, modificado:1028018.85}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PREESCOLAR JUAN PABLO GALEANA - 121818 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 121818 | S | 97 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE, CALLE SEXTA PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CENTRAL PONIENTE RUMBO A LA OCC AL , lon:-92.10297581, lat:16.90725691}} | 2019-04-05 | 2019-07-05 | 1028018.85 | 1028018.85 | 1028018.85 | 1028018.85 | 1028018.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0227/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1028018.85, importe_modificado:1028018.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1655680/proyecto_INICIO, 1655680/proyecto_FIN, 1655680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655812 | Proyecto de inversión | 2542216.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542216.43, modificado:2542216.43}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 122677 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122677 | S | 865 | 867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2230.8, meta_modificada:2230.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 100 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA GARRUCHA Y TERRACERIA LA SULTANA, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR SA, lon:-91.34480805, lat:16.40610437}} | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 2542216.43 | 2542216.43 | 2542216.43 | 2542216.43 | 2542216.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0250/2019, contratista:JORGE MARTIN MALDONADO AVENDAÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2542216.43, importe_modificado:2542216.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2230.8}} | {1655812/proyecto_PROCESO, 1655812/proyecto_INICIO, 1655812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655821 | Proyecto de inversión | 1044677.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044677.8, modificado:1044677.8}} | CONSTRUCION DE MURO DE CONTENCION - 122735 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122735 | S | 435 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO BARRIO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE DURANGO Y AVENIDA CHIAPAS, AVENIDA MILENIO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL AUDITORIO MUNICIPAL PASAMOS POR LA SECUNDARI, lon:-92.07690474, lat:16.90697975}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 1044677.8 | 1044677.8 | 1044677.8 | 1044677.8 | 1044677.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0253/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1044677.8, importe_modificado:1044677.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1655821/proyecto_INICIO, 1655821/proyecto_FIN, 1655821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655985 | Proyecto de inversión | 1691935.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691935.88, modificado:1691935.88}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 123521 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 123521 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:834, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS PIEDRECITAS KILÓMETRO 41 + 900 RANCHERIA LAS PIEDRECITAS, 29950 LAS PIEDRECITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS PIEDRECITAS Y CARRETERA SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, CARRETERA, lon:-91.80154907, lat:16.88768516}} | 2019-05-01 | 2019-08-30 | 1691935.88 | 1691935.88 | 1691935.88 | 1691935.88 | 1691935.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0255/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1691935.88, importe_modificado:1691935.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655985/proyecto_INICIO, 1655985/proyecto_FIN, 1655985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656043 | Proyecto de inversión | 959832.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959832.49, modificado:959832.49}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 123721 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 123721 | S | 125 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1607.4, meta_modificada:1607.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3083, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO LOMA BONITA KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO LOMA BONITA, 29950 SAN FRANCISCO LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA T, lon:-92.10507862, lat:16.87304742}} | 2019-04-29 | 2019-06-29 | 959832.49 | 959832.49 | 959832.49 | 959832.49 | 959832.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61330, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:959832.49, importe_modificado:959832.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1607.4}} | {1656043/proyecto_PROCESO, 1656043/proyecto_FIN, 1656043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656512 | Proyecto de inversión | 3500002.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500002.41, modificado:3500002.41}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 125553 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 125553 | S | 210 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.5, meta_modificada:124.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE SUR BARRIO EL CHORRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA ORIENTE SUR Y AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA PRIMERA ORIENTE SUR PARA LLEG, lon:-92.09831949, lat:16.90368573}} | 2019-04-15 | 2019-09-23 | 3500002.41 | 3500002.41 | 3500002.41 | 3500002.41 | 3500002.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0285/2019, contratista:GERARDO ANTONIO RODAS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3500002.41, importe_modificado:3500002.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.5}} | {1656512/proyecto_INICIO, 1656512/proyecto_FIN, 1656512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201519403 | Proyecto de inversión | 1595656.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595656.49, modificado:1595656.49}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA SEGUNDA ETAPA - 21797 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 21797 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1789, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO ON KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA SAN CARALAMPIO ON, 29950 SAN CARALAMPIO ON, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHILA, CARRETERA AGUA DULCE PARA , lon:-91.9972649, lat:16.83245554}} | 2019-02-01 | 2019-05-30 | 1595656.49 | 1595656.49 | 1595656.49 | 1595656.49 | 1595656.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0006/2019, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1589368.25, importe_modificado:1589368.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1519403/proyecto_PROCESO, 1519403/proyecto_INICIO, 1519403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521080 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS - 25850 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 25850 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2166.1, meta_modificada:2166.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 750 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA VIRGINIA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA , lon:-92.16323346, lat:16.91252899}} | 2019-03-01 | 2019-07-01 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0013/2019, contratista:ADRIANA ALEJANDRA RAMOS GARDUZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2166.1}} | {1521080/proyecto_INICIO, 1521080/proyecto_PROCESO, 1521080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521097 | Proyecto de inversión | 2799953.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799953.89, modificado:2799953.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 25871 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 25871 | S | 427 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1428.9, meta_modificada:1428.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1937, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO SAN PEDRO CARRIZAL, 29950 SAN PEDRO CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MUMUNTIC 1 Y CARRETERA SAN JOSE, TERRACERIA TULIPANES PARA , lon:-92.11118271, lat:16.88220267}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 2799953.89 | 2799953.89 | 2799953.89 | 2799953.89 | 2799953.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0016/2019, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2799953.89, importe_modificado:2799953.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.9}} | {1521097/proyecto_INICIO, 1521097/proyecto_PROCESO, 1521097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521861 | Proyecto de inversión | 994197.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994197.85, modificado:994197.85}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 27224 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 27224 | S | 195 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:743.6, meta_modificada:743.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE BARRIO SANTA FE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SANTE FE PARA LLEGAR DESDE EL CENTRO SE TOMA LA CALLE 2A. AVENIDA SUR ORIENTE RUMBO AL CAMPO DEL , lon:-92.07308223, lat:16.91338217}} | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 994197.85 | 994197.85 | 994197.85 | 994197.85 | 994197.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0039/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:994197.85, importe_modificado:994197.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:743.6}} | {1521861/proyecto_INICIO, 1521861/proyecto_PROCESO, 1521861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201527947 | Proyecto de inversión | 2686604.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2686604.94, modificado:2686604.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 36158 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 36158 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA ZAPOTE KILÓMETRO 170 + 300 EJIDO OJO DE AGUA ZAPOTE, 29950 OJO DE AGUA ZAPOTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BONAMPAK Y CARRETERA NUEVA PALESTINA, VEREDA USUMACINTA PAR, lon:-91.1161339, lat:16.92051185}} | 2019-02-15 | 2019-06-15 | 2686604.94 | 2686604.94 | 2686604.94 | 2686604.94 | 2686604.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0044/2019, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2686604.94, importe_modificado:2686604.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1527947/proyecto_INICIO, 1527947/proyecto_PROCESO, 1527947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201533644 | Proyecto de inversión | 1059278.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059278.92, modificado:1059278.92}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 73568 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 73568 | S | 151 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3345.3, meta_modificada:3345.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA REFORMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 63 + 100 EJIDO LA REFORMA, 29950 LA REFORMA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA LA REFORMA PARA LLEGAR A LA OBRA SAL, lon:-91.89836875, lat:16.96098981}} | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 1059278.92 | 1059278.92 | 1059278.92 | 1059278.92 | 1059278.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58202, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1059278.92, importe_modificado:1059278.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3345.3}} | {1533644/proyecto_PROCESO, 1533644/proyecto_INICIO, 1533644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201537939 | Proyecto de inversión | 1388622.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388622.59, modificado:1388622.59}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA - 54164 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 54164 | S | 114 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.9, meta_modificada:691.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y PERIFERICO NORTE ORIENTE, CALLE NOVENA NORTE ORIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD Y NOS DIRIJIMOS A LA , lon:-92.09847118, lat:16.9146619}} | 2019-03-15 | 2019-07-15 | 1388622.59 | 1388622.59 | 1388622.59 | 1388622.59 | 1388622.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0051/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1388622.59, importe_modificado:1388622.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.9}} | {1537939/proyecto_PROCESO, 1537939/proyecto_INICIO, 1537939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538466 | Proyecto de inversión | 423304.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423304.28, modificado:423304.28}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 54949 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 54949 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1326.1, meta_modificada:1326.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:335, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN NICOLAS TENANGUITO KILÓMETRO 8 + 120 EJIDO SAN NICOLAS TENANGUITO, 29950 SAN NICOLÁS TENANGUITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA SIB, lon:-92.15389298, lat:16.94053152}} | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 423304.28 | 423304.28 | 423304.28 | 423304.28 | 423304.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57692, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:423304.28, importe_modificado:423304.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1326.1}} | {1538466/proyecto_INICIO, 1538466/proyecto_PROCESO, 1538466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540449 | Proyecto de inversión | 2568510.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568510.51, modificado:2568510.51}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 58595 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58595 | S | 683 | 719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3884.5, meta_modificada:3884.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:767, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CINTALAPA KILÓMETRO 122 + 100 EJIDO CINTALAPA, 29950 CINTALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIMONAR Y CARRETERA CINTALAPA, CARRETERA LACANJA TZELTAL PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS , lon:-91.36116579, lat:16.92590639}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 2568510.51 | 2568510.51 | 2568510.51 | 2568510.51 | 2568510.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58702, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2568510.51, importe_modificado:2568510.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3884.5}} | {1540449/proyecto_INICIO, 1540449/proyecto_PROCESO, 1540449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541182 | Proyecto de inversión | 3409176.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3409176.06, modificado:3409176.06}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 85328 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 85328 | S | 428 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5170.4, meta_modificada:5170.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 57 + 900 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA GARRUCHA Y TERRACERIA PATIHUITZ, TERRACERIA EL SUSPIRO PARA SALIR A LA OBRA PARTIM, lon:-91.7374424, lat:16.73793457}} | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 3409176.06 | 3409176.06 | 3409176.06 | 3409176.06 | 3409176.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65014, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3409176.06, importe_modificado:3409176.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5170.4}} | {1541182/proyecto_INICIO, 1541182/proyecto_PROCESO, 1541182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545478 | Proyecto de inversión | 2075625.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075625.58, modificado:2075625.58}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES - 91893 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 91893 | S | 30780 | 27010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2019.7, meta_modificada:2019.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PANTEON EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PANTEON Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PARQUE DE FERIA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO NOS VAMOS RUMBO A EL SALON SAN CRISTOBAL PASANDO LA PRIMERA CALLE QUE DOBLA, lon:-92.08011266, lat:16.89083203}} | 2019-02-04 | 2019-05-04 | 2075625.58 | 2075625.58 | 2075625.58 | 2075625.58 | 2075625.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0199/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2075625.58, importe_modificado:2075625.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2019.7}} | {1545478/proyecto_INICIO, 1545478/proyecto_PROCESO, 1545478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547299 | Proyecto de inversión | 1568361.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568361.88, modificado:1568361.88}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 68569 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 68569 | S | 297 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1088.2, meta_modificada:1088.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE HIDALGO, AVENIDA NIÑOS HEROES PARA LLEGAR NOS DIRIGIMOS RUMBO A LA COLONIA EL BOSQUE NOS UBICAMOS HASTA TOPAR CA, lon:-92.10717078, lat:16.91201985}} | 2019-03-18 | 2019-06-18 | 1568361.88 | 1568361.88 | 1568361.88 | 1568361.88 | 1568361.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0120/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1568361.88, importe_modificado:1568361.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1088.2}} | {1547299/proyecto_INICIO, 1547299/proyecto_PROCESO, 1547299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547321 | Proyecto de inversión | 1784668.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784668.64, modificado:1784668.64}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 68589 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 68589 | S | 297 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6180.0, meta_modificada:6180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE HIDALGO, AVENIDA NIÑOS HEROES PARA LLEGAR NOS DIRIGIMOS RUMBO A LA COLONIA EL BOSQUE NOS UBICAMOS HASTA TOPAR CA, lon:-92.1071195, lat:16.91212591}} | 2019-03-18 | 2019-06-18 | 1784668.64 | 1784668.64 | 1784668.64 | 1784668.64 | 1784668.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0121/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1784668.64, importe_modificado:1784668.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6180.0}} | {1547321/proyecto_INICIO, 1547321/proyecto_PROCESO, 1547321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547333 | Proyecto de inversión | 721368.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721368.92, modificado:721368.92}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 68603 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 68603 | S | 297 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA BARRIO NIÑOS HEROEE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE HIDALGO, AVENIDA NIÑOS HEROES PARA LLEGAR NOS DIRIGIMOS RUMBO A LA COLONIA EL BOSQUE NOS UBICAMOS HASTA TOPAR CA, lon:-92.10729953, lat:16.91183509}} | 2019-03-18 | 2019-06-18 | 721368.92 | 721368.92 | 721368.92 | 721368.92 | 721368.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0122/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:721368.92, importe_modificado:721368.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {1547333/proyecto_INICIO, 1547333/proyecto_PROCESO, 1547333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547390 | Proyecto de inversión | 1066416.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066416.29, modificado:1066416.29}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 68694 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 68694 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA CEDROS BARRIO EL CEDRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PEMEX SOLORZANO LOPEZ Y CALLE MERCADO DE LA SELVA, CALLE PANTEON NUEVO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL A MERCADO NUEVO ARTURO ZUÑIGA DOB, lon:-92.08143231, lat:16.89286469}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1066416.29 | 1066416.29 | 1066416.29 | 1066416.29 | 1066416.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0124/2019, contratista:GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1066416.29, importe_modificado:1066416.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.5}} | {1547390/proyecto_INICIO, 1547390/proyecto_PROCESO, 1547390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201548967 | Proyecto de inversión | 3000010.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000010.56, modificado:3000010.56}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 96829 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 96829 | S | 150 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1799, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CRISTOBAL COLON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 160 + 100 EJIDO CRISTOBA COLON, 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO ASHUPA Y CAMINO CRUCERO REFORMA, CAMINO SAN JOSE PATWUITS PARA LLEGAR, lon:-91.6331524, lat:17.19286882}} | 2019-06-15 | 2019-09-15 | 3000010.56 | 3000010.56 | 3000010.56 | 3000010.56 | 3000010.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0137/2019, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000010.56, importe_modificado:3000010.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1548967/proyecto_INICIO, 1548967/proyecto_PROCESO, 1548967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201548977 | Proyecto de inversión | 3476380.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3476380.56, modificado:3476380.56}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 96858 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 96858 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:381, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DEL RIO KILÓMETRO 59 + 500 EJIDO SAN JUAN DEL RIO, 29950 SAN JUAN DEL RÍO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TENANGO PARA LLEGAR S, lon:-92.33392999, lat:16.91014676}} | 2019-04-02 | 2019-08-02 | 3476380.56 | 3476380.56 | 3476380.56 | 3476380.56 | 3476380.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0210/2019, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3476380.56, importe_modificado:3476380.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548977/proyecto_INICIO, 1548977/proyecto_PROCESO, 1548977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552603 | Proyecto de inversión | 980195.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980195.28, modificado:980195.28}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 106437 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 106437 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA LINDA VISTA BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, BOULEVARD NORTE SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO A LA CARRETERA SAN CRISTOBAL-PALENQUE ANTES DE LA SIBALTECA, lon:-92.09969891, lat:16.91370906}} | 2019-04-01 | 2019-07-15 | 980195.28 | 980195.28 | 980195.28 | 980195.28 | 980195.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0213/2019, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:980195.28, importe_modificado:980195.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {1552603/proyecto_PROCESO, 1552603/proyecto_INICIO, 1552603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583162 | Proyecto de inversión | 7999431.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7999431.8, modificado:7999431.8}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 121838 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 121838 | S | 5311 | 5277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3232.0, meta_modificada:3232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 145 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CINTALAPA Y TERRACERIA PLAN DE AYUTLA, TERRACERIA CINTALAPA PARA L, lon:-91.29108604, lat:16.81468238}} | 2019-03-01 | 2019-07-30 | 7999431.8 | 7999431.8 | 7999431.8 | 7999431.8 | 7999431.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0230/2019, contratista:GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:7999431.8, importe_modificado:7999431.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3232.0}} | {1583162/proyecto_INICIO, 1583162/proyecto_FIN, 1583162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583172 | Proyecto de inversión | 1607597.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607597.6, modificado:1607597.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 121859 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 121859 | S | 141 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2679.0, meta_modificada:2679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:74, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 36 + 70 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA REFORMA Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA, CARRETERA LA ERA KANTULAN PA, lon:-91.87128003, lat:16.94754176}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 1607597.6 | 1607597.6 | 1607597.6 | 1607597.6 | 1607597.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61324, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1607597.6, importe_modificado:1607597.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2679.0}} | {1583172/proyecto_INICIO, 1583172/proyecto_FIN, 1583172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583192 | Proyecto de inversión | 2062616.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062616.42, modificado:2062616.42}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD SEGUNDA ETAPA - 121975 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 121975 | S | 335 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2042, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ENCANTO KILÓMETRO 125 + 200 EJIDO EL ENCANTO, 29950 EL ENCANTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO MONTE LIBANO Y CARRETERA NAHA, CARRETERA EL ENCANTO PARTIMOS DE LA CABECERA , lon:-91.67226031, lat:16.95936997}} | 2019-04-01 | 2019-08-30 | 2062616.42 | 2062616.42 | 2062616.42 | 2062616.42 | 2062616.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0236/2019, contratista:ING. GUSTAVO GUMARO LIEVANO TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2062616.42, importe_modificado:2062616.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1583192/proyecto_FIN, 1583192/proyecto_PROCESO, 1583192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583236 | Proyecto de inversión | 3141815.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3141815.6, modificado:3141815.6}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 122143 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122143 | S | 215 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:698, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO CATARRAYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 70 + 800 EJIDO SAN ANTONIO CATARRAYA, 29950 SAN ANTONIO CATARRAYA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA MIGUEL HIDALGO, TERRACE, lon:-91.75100504, lat:17.03850253}} | 2019-04-01 | 2019-06-15 | 3141815.6 | 3141815.6 | 3141815.6 | 3141815.6 | 3141815.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0240/2019, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3141815.6, importe_modificado:3141815.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1583236/proyecto_INICIO, 1583236/proyecto_FIN, 1583236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583705 | Proyecto de inversión | 1769835.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769835.2, modificado:1769835.2}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 125526 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 125526 | S | 394 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9168.6, meta_modificada:9168.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:156, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL PRADO PACAYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 500 EJIDO EL PRADO PACAYAL, 29950 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y CARRETERA SUSCHILA, TERRACERIA EL PRADO P, lon:-91.66727937, lat:16.67848264}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 1769835.2 | 1769835.2 | 1769835.2 | 1769835.2 | 1769835.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61345, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1769835.2, importe_modificado:1769835.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9168.6}} | {1583705/proyecto_FIN, 1583705/proyecto_PROCESO, 1583705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584590 | Proyecto de inversión | 334267.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334267.83, modificado:334267.83}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 137792 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 137792 | S | 163 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:991.2, meta_modificada:991.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1524, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 100 EJIDO SAN ANTONIO LA VICTORIA, 29950 SAN ANTONIO LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERI, lon:-91.62308155, lat:16.80414146}} | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 334267.83 | 334267.83 | 334267.83 | 334267.83 | 334267.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64387, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:334267.83, importe_modificado:334267.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:991.2}} | {1584590/proyecto_FIN, 1584590/proyecto_PROCESO, 1584590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600037 | Proyecto de inversión | 687013.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687013.61, modificado:687013.61}} | REHABILITACION DE CINCUENTA Y UN TECHOS FIRMES EN EL EJIDO SAN SALVADOR - 246093 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 246093 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2106.3, meta_modificada:2106.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN SALVADOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 90 + 400 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHILA, TERRACERIA BETANIA PARA SALIR A LA OBRA PA, lon:-91.87665322, lat:16.97159703}} | 2019-07-17 | 2019-08-17 | 687013.61 | 687013.61 | 687013.61 | 687013.61 | 687013.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64434, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:687013.61, importe_modificado:687013.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2106.3}} | {1600037/proyecto_INICIO, 1600037/proyecto_FIN, 1600037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600491 | Proyecto de inversión | 1492636.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492636.58, modificado:1492636.58}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA RANCHERIA JALAPA - 252277 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 252277 | S | 2239 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2673, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - JALAPA KILÓMETRO 42 + 500 RANCHERIA JALAPA, 29950 JALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA ESTRELLA Y CARRETERA NUEVO MEXICO, TERRACERIA JALAPA PARTIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-91.76987164, lat:16.92431754}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1492636.58 | 1492636.58 | 1492636.58 | 1492636.58 | 1492636.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0358/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1492636.58, importe_modificado:1492636.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1220.0}} | {1600491/proyecto_PROCESO, 1600491/proyecto_INICIO, 1600491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638832 | Proyecto de inversión | 1428144.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428144.21, modificado:1428144.21}} | REHABILITACION DE CIENTO DIEZ TECHOS FIRMES EN LA RANCHERIA BUENA VISTA TIBER - 245202 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 245202 | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4130.0, meta_modificada:4130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1602, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BUENA VISTA TIBER KILÓMETRO 30 + 50 RANCHERIA BUENA VISTA TIBER, 29950 BUENAVISTA TIBER, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA EL CENTRO, CARRETERA BUENA VISTA TIBER , lon:-92.22951906, lat:16.81093611}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 1428144.21 | 1428144.21 | 1428144.21 | 1428144.21 | 1428144.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64418, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1428144.21, importe_modificado:1428144.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4130.0}} | {1638832/proyecto_INICIO, 1638832/proyecto_FIN, 1638832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639113 | Proyecto de inversión | 474182.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474182.25, modificado:474182.25}} | REHABILITACION DE TREINTA Y CINCO TECHOS FIRMES EN LA RENCHERIA NUEVO SITIM TZAJALA - 245518 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 245518 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1445.5, meta_modificada:1445.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1571, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO SITIM TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 300 RANCHERIA NUEVO SITIM TZAJALA, 29950 NUEVO SITIM TZAJALA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA CRUCERO REAL, TERRACERIA SITIM T, lon:-91.7405224, lat:16.85146823}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 474182.25 | 474182.25 | 474182.25 | 474182.25 | 474182.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65111, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:474182.25, importe_modificado:474182.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1445.5}} | {1639113/proyecto_INICIO, 1639113/proyecto_FIN, 1639113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642052 | Proyecto de inversión | 1019831.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019831.86, modificado:1019831.86}} | CONSTRUCCION DE SESENTA PISOS FIRMES EN EL EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICAS PAMALA - 249185 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | 249185 | S | 482 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1607.4, meta_modificada:1607.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y CARRETERA CRUCERO TONINA-ALTAMIRANO, CARRETERA CRUCERO TONINA-PAMALA SALIMOS DE LA CABECERA DE OCOSI, lon:-91.87715205, lat:16.88610593}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 1019831.86 | 1019831.86 | 1019831.86 | 1019831.86 | 1019831.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68253, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1019831.86, importe_modificado:1019831.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1607.4}} | {1642052/proyecto_INICIO, 1642052/proyecto_FIN, 1642052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642349 | Proyecto de inversión | 1822000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822000.01, modificado:1822000.01}} | REHABILITACION DE DOSCIENTOS CINCUENTA TECHOS FIRMES TERCERA ETAPA EN OCOSINGO - 249537 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 249537 | S | 628 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10325.0, meta_modificada:10325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR EL SUMINISTRO DEL MATERIAL SE REALIZARAN EN DIVERSAS LOCALIDADES Y BA, lon:-92.09009907, lat:16.90293114}} | 2019-08-02 | 2019-09-02 | 1822000.01 | 1822000.01 | 1822000.01 | 1822000.01 | 1822000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68254, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1822000.01, importe_modificado:1822000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10325.0}} | {1642349/proyecto_FIN, 1642349/proyecto_PROCESO, 1642349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643640 | Proyecto de inversión | 670461.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670461.74, modificado:664154.17}} | CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN EL EJIDO EL ZAPOTAL - 250992 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 250992 | S | 220 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:268, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 560 EJIDO EL ZAPOTAL, 29950 EL ZAPOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIPERLA Y TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO, TERRACERIA EL CALVARIO PARA LLEGAR SAL, lon:-91.44226739, lat:16.75005651}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 664154.17 | 664154.17 | 664154.17 | 664154.17 | 664154.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0362/2019, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:664154.17, importe_modificado:664154.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1643640/proyecto_INICIO, 1643640/proyecto_FIN, 1643640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644323 | Proyecto de inversión | 3499720 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499720.0, modificado:3499720.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL EJIDO NUEVA PALESTINA - 251829 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGOCHIAPAS | 251829 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:256800.0, meta_modificada:256800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 256 + 800 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LACANJA TZELTAL Y CARRETERA CRUCERO SAN JAVIER, CARRETERA NUEVA PAL, lon:-91.27022372, lat:16.81870656}} | 2019-08-15 | 2019-10-15 | 3499720 | 3499720 | 3499720 | 3499720 | 3499720 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68249, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3499720.0, importe_modificado:3499720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:256800.0}} | {1644323/proyecto_PROCESO, 1644323/proyecto_INICIO, 1644323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644781 | Proyecto de inversión | 2501357.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501357.93, modificado:2501357.93}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN OCOSINGO BARRIO LAS VEGAS UNO - 252394 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 252394 | S | 586 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2177.0, meta_modificada:2177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS CANELAS BARRIO LAS VEGAS UNO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS CANELAS Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, AVENIDA MORELOS PARA LLEGAR AL BARRIO NOS DIRIGIMOS HACIA EL BARRIO EJIDO OCOSINGO PARA POSTERIORME, lon:-92.09481489, lat:16.92216898}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 2501357.93 | 2501357.93 | 2501357.93 | 2501357.93 | 2501357.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0355/2019, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2501357.93, importe_modificado:2501357.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2177.0}} | {1644781/proyecto_FIN, 1644781/proyecto_INICIO, 1644781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655683 | Proyecto de inversión | 6129297.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6129297.59, modificado:6129297.59}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 121832 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 121832 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3402.0, meta_modificada:3402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1503, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TZAJALA KILÓMETRO 37 + 200 EJIDO TZAJALA, 29950 TZAJALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.2350082, lat:16.82081835}} | 2019-04-15 | 2019-12-15 | 6129297.59 | 6129297.59 | 6129297.59 | 6129297.59 | 6129297.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0229/2019, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6129297.59, importe_modificado:6129297.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3402.0}} | {1655683/proyecto_INICIO, 1655683/proyecto_PROCESO, 1655683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655687 | Proyecto de inversión | 1509543.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509543.17, modificado:1413976.62}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 121867 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 121867 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2047, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO TUXTLA KILÓMETRO 52 + 100 EJIDO NUEVO TUXTLA, 29950 NUEVO TUXTLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA YAXOQUINTELA, CAMINO NUEVO TUXTLA PARA LLEGAR SALI, lon:-91.73132951, lat:16.89596515}} | 2019-03-01 | 2019-07-15 | 1413976.62 | 1413976.62 | 1413976.62 | 1413976.62 | 1413976.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0233/2019, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1413976.62, importe_modificado:1413976.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {1655687/proyecto_INICIO, 1655687/proyecto_FIN, 1655687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655690 | Proyecto de inversión | 2888392.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2888392.69, modificado:2888392.69}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 121873 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 121873 | S | 235 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26662.0, meta_modificada:26662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2825, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 260 + 100 EJIDO VICENTE GUERRERO, 29950 VICENTE GUERRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARAVILLA TENEJAPA Y TERRACERIA IXCAN, TERRACERIA 13 DE SEPTIEMB, lon:-91.2473206, lat:16.28351971}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 2888392.69 | 2888392.69 | 2888392.69 | 2888392.69 | 2888392.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0234/2019, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2888392.69, importe_modificado:2888392.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26662.0}} | {1655690/proyecto_INICIO, 1655690/proyecto_FIN, 1655690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655746 | Proyecto de inversión | 1005153.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005153.5, modificado:1005153.5}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 122167 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122167 | S | 154 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION TONINA BARRIO AMPLIACION TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE JAVIER ALVAREZ, AVENIDA DECIMA ORIENTE SUR NOS DIRIJIMOS HACIA LA AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y DESPUES, lon:-92.08468314, lat:16.91313872}} | 2019-04-22 | 2019-07-22 | 1005153.5 | 1005153.5 | 1005153.5 | 1005153.5 | 1005153.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0241/2019, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1005153.5, importe_modificado:1005153.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.0}} | {1655746/proyecto_FIN, 1655746/proyecto_PROCESO, 1655746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656009 | Proyecto de inversión | 1097437.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097437.4, modificado:1097437.4}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 123596 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 123596 | S | 270 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3469.2, meta_modificada:3469.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y TERRACERIA NUEVO JERUSALEN, PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-92.02631063, lat:16.89582942}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 1097437.4 | 1097437.4 | 1097437.4 | 1097437.4 | 1097437.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61327, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1097437.4, importe_modificado:1097437.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3469.2}} | {1656009/proyecto_PROCESO, 1656009/proyecto_FIN, 1656009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656506 | Proyecto de inversión | 2064118.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064118.85, modificado:2064118.85}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 125541 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 125541 | S | 482 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6608.0, meta_modificada:6608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 14 + 220 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARR, lon:-91.87642635, lat:16.88442883}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 2064118.85 | 2064118.85 | 2064118.85 | 2064118.85 | 2064118.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61347, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2064118.85, importe_modificado:2064118.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6608.0}} | {1656506/proyecto_INICIO, 1656506/proyecto_PROCESO, 1656506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658479 | Proyecto de inversión | 1859036.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859036.23, modificado:1859036.23}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 135978 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 135978 | S | 366 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA ARENA KILÓMETRO 120 + 800 EJIDO LA ARENA, 29950 LA ARENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA NAHA, CARRETERA LA ARENA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUN, lon:-91.52147066, lat:17.11560309}} | 2019-05-20 | 2019-08-20 | 1859036.23 | 1859036.23 | 1859036.23 | 1859036.23 | 1859036.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-O289/2019, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1859036.23, importe_modificado:1859036.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1658479/proyecto_INICIO, 1658479/proyecto_FIN, 1658479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695161 | Acción | 5584279 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5584279.0, modificado:5584279.0}} | CREACION Y ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL - 251639 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 251639 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 5584279 | 5584279 | 5584279 | 5584279 | 5584279 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-CA-FISM-245/2019, contratista:SOLUCIONES ESPECIALIZADOS DEL SUR SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5584279.0, importe_modificado:5584279.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1695161/proyecto_PROCESO, 1695161/proyecto_FIN, 1695161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201520433 | Proyecto de inversión | 601888.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601888.86, modificado:601888.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 24901 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 24901 | S | 54 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CAMPET SEGUNDA SECCION KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO CAMPET SEGUNDA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET SEGUNDA SECCION, T, lon:-92.07745376, lat:16.82871906}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 601888.86 | 601888.86 | 601888.86 | 601888.86 | 601888.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0007/2019, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:569704.6, importe_modificado:569704.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1520433/proyecto_INICIO, 1520433/proyecto_PROCESO, 1520433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521077 | Proyecto de inversión | 2902496.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2902496.48, modificado:2902496.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 25845 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 25845 | S | 58 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:853, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL SUSPIRO KILÓMETRO 65 + 200 EJIDO EL SUSPIRO, 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANDELARIA Y TERRACERIA GUADALUPE, TERRACERIA SAN ANTONIO DEL MONTE PARA LLEGAR SAL, lon:-91.82991746, lat:16.90707102}} | 2019-02-15 | 2019-06-15 | 2902496.48 | 2902496.48 | 2902496.48 | 2902496.48 | 2902496.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0012/2019, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2902496.48, importe_modificado:2902496.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1521077/proyecto_INICIO, 1521077/proyecto_PROCESO, 1521077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521531 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 26536 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 26536 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - XLOCJA TULUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 340 RANCHERIA XLOXJA TULUM, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA TENANGO, TERRACERIA YUTJA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD , lon:-92.24403046, lat:16.9249627}} | 2019-02-15 | 2019-05-15 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0030/2019, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1521531/proyecto_INICIO, 1521531/proyecto_PROCESO, 1521531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201522851 | Proyecto de inversión | 4040316.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4040316.23, modificado:4040316.23}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 28849 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 28849 | S | 560 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3195.0, meta_modificada:3195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE ORIENTE BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE UXMAL Y CALLE PAKALNA, CALLE TONINA PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL BAJAMOS POR LA CALLE CENTRAL ORIENTE HASTA LLEGAR AL PER, lon:-92.09259847, lat:16.9149187}} | 2019-03-15 | 2019-06-30 | 4040316.23 | 4040316.23 | 4040316.23 | 4040316.23 | 4040316.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0041/2019, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4040316.23, importe_modificado:4040316.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3195.0}} | {1522851/proyecto_INICIO, 1522851/proyecto_PROCESO, 1522851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201532730 | Proyecto de inversión | 588045.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588045.27, modificado:588045.27}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 72126 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 72126 | S | 195 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:445.62, meta_modificada:445.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA BARRIO SAN FRANCISCO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA Y AVENIDA PRINCIPAL, CARRETERA INTERNACIONAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO PARA TOMAR LA CARRETERA PALENQUE Y DE AHÍ DIRIGIRSE RUMBO A LA NISS, lon:-92.1108615, lat:16.91934881}} | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 588045.27 | 588045.27 | 588045.27 | 588045.27 | 588045.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0140/2019, contratista:AKAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:588045.27, importe_modificado:588045.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:445.62}} | {1532730/proyecto_INICIO, 1532730/proyecto_PROCESO, 1532730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201532809 | Proyecto de inversión | 1429605.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429605.48, modificado:1429605.48}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 72236 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 72236 | S | 138 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.3, meta_modificada:2250.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1001, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA SAN ANTONIO PARA SALIR A LA OBR, lon:-91.87252315, lat:16.98326224}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 1429605.48 | 1429605.48 | 1429605.48 | 1429605.48 | 1429605.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58196, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1429605.48, importe_modificado:1429605.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.3}} | {1532809/proyecto_INICIO, 1532809/proyecto_PROCESO, 1532809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201533669 | Proyecto de inversión | 3127409.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3127409.06, modificado:3127409.06}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 73612 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 73612 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1968.8, meta_modificada:1968.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS LOMITAS BARRIO LAS LOMITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS MINAS Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, CAMINO LAS VEGUITAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA PASAMOS LA C, lon:-92.07581478, lat:16.91501248}} | 2019-01-15 | 2019-05-15 | 3127409.06 | 3127409.06 | 3127409.06 | 3127409.06 | 3127409.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0151/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3127409.06, importe_modificado:3127409.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1968.8}} | {1533669/proyecto_INICIO, 1533669/proyecto_PROCESO, 1533669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201537917 | Proyecto de inversión | 1030781.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030781.53, modificado:1030781.53}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 54120 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 54120 | S | 560 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE ORIENTE BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE UXMAL Y CALLE PAKAL-NA, CALLE TONINA PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL BAJAMOS POR LA CALLE CENTRAL ORIENTE HASTA LLEGAR AL PE, lon:-92.0926938, lat:16.91502571}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1030781.53 | 1030781.53 | 1030781.53 | 1030781.53 | 1030781.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0042/2019, contratista:C. EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1030781.53, importe_modificado:1030781.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1537917/proyecto_INICIO, 1537917/proyecto_PROCESO, 1537917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541170 | Proyecto de inversión | 817608.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817608.55, modificado:817608.55}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 85302 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 85302 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.6, meta_modificada:2560.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2729, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PRADO KILÓMETRO 19 + 300 EJIDO EL PRADO, 29950 EL PRADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO SALIMOS DE LA CABECERA DE OCOSINGO NOS DIR, lon:-92.16980677, lat:16.81634108}} | 2019-03-20 | 2019-04-20 | 817608.55 | 817608.55 | 817608.55 | 817608.55 | 817608.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61231, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:817608.55, importe_modificado:817608.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2560.6}} | {1541170/proyecto_INICIO, 1541170/proyecto_PROCESO, 1541170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541184 | Proyecto de inversión | 2076838.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076838.34, modificado:2076838.34}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 85331 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 85331 | S | 331 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6649.3, meta_modificada:6649.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2833, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PALOMAR 2 KILÓMETRO 25 + 700 EJIDO PALOMAR 2, 29950 PALOMAR 2, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA PALOMAR DOS PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA C, lon:-92.20862726, lat:16.82816526}} | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 2076838.34 | 2076838.34 | 2076838.34 | 2076838.34 | 2076838.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61241, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2076838.34, importe_modificado:2076838.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6649.3}} | {1541184/proyecto_INICIO, 1541184/proyecto_PROCESO, 1541184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541186 | Proyecto de inversión | 2526733.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2526733.84, modificado:2526733.84}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 85339 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 85339 | S | 331 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4313.1, meta_modificada:4313.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2833, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PALOMAR 2 KILÓMETRO 26 + 520 EJIDO PALOMAR 2, 29950 PALOMAR 2, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA PALOMAR DOS PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA C, lon:-92.20866481, lat:16.82814472}} | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 2526733.84 | 2526733.84 | 2526733.84 | 2526733.84 | 2526733.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61242, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2526733.84, importe_modificado:2526733.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4313.1}} | {1541186/proyecto_INICIO, 1541186/proyecto_PROCESO, 1541186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543709 | Proyecto de inversión | 584416 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584416.0, modificado:584416.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 63406 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 63406 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:897, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MIGUEL HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 400 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL RETIRO, TERRACERIA EL TIBER PARA SALIR A , lon:-91.73300548, lat:16.92556297}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 584416 | 584416 | 584416 | 584416 | 584416 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57851, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:584416.0, importe_modificado:584416.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.0}} | {1543709/proyecto_INICIO, 1543709/proyecto_PROCESO, 1543709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544705 | Proyecto de inversión | 1676475.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676475.3, modificado:1676475.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 64939 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 64939 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 8 + 776 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LOS PINOS TRES Y CARRETERA SAN JOSE EL CONTENTO, CARRETERA CORAZON DE, lon:-92.11778676, lat:16.96303664}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 1676475.3 | 1676475.3 | 1676475.3 | 1676475.3 | 1676475.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0093/2019, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1676475.3, importe_modificado:1676475.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}} | {1544705/proyecto_PROCESO, 1544705/proyecto_INICIO, 1544705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545494 | Proyecto de inversión | 1373272.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373272.97, modificado:1373272.97}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 91911 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 91911 | S | 1780 | 1720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27821.0, meta_modificada:27821.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PALESTINA EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PALESTINA Y CALLE BLANCAS MARIPOSAS, SE UBICA PASANDO EL RIO SHISH A UN COSTADO SE ENCUENTRA EL BARRIO PALESTINA Y BARRIO BLANCAS MARIPOSAS., lon:-92.09083077, lat:16.92400881}} | 2019-01-15 | 2019-11-30 | 1373272.97 | 1373272.97 | 1373272.97 | 1373272.97 | 1373272.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58242, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1373272.97, importe_modificado:1373272.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27821.0}} | {1545494/proyecto_INICIO, 1545494/proyecto_PROCESO, 1545494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547279 | Proyecto de inversión | 2053427.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053427.78, modificado:2053427.78}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA - 94244 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 94244 | S | 234 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA ARENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 160 + 200 EJIDO LA ARENA, 29950 LA ARENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHANCALA Y TERRACERIA CRUCERO PIÑAL, TERRACERIA SANTO DOMINGO SE TOMA LA CARRETERA A PALEN, lon:-91.52267229, lat:17.09590471}} | 2019-03-01 | 2019-07-15 | 2053427.78 | 2053427.78 | 2053427.78 | 2053427.78 | 2053427.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0204/2019, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2053427.78, importe_modificado:2053427.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1547279/proyecto_INICIO, 1547279/proyecto_PROCESO, 1547279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547302 | Proyecto de inversión | 4000396.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000396.54, modificado:4000396.54}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 94287 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 94287 | S | 353 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2128.5, meta_modificada:2128.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO LA ESPERANZA UNO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE GUADALUPE, CALLE CANDELARIA PARA LLEGAR AL BARRIO SE DIRIGE UNO HACIA LA PREPARATORIA CBTA. PASANDO EL, lon:-92.07291361, lat:16.91371354}} | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 4000396.54 | 4000396.54 | 4000396.54 | 4000396.54 | 4000396.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0208/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4000396.54, importe_modificado:4000396.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2128.5}} | {1547302/proyecto_PROCESO, 1547302/proyecto_INICIO, 1547302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201548971 | Proyecto de inversión | 3450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450000.0, modificado:3450000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 96844 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 96844 | S | 212 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2382.5, meta_modificada:2382.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL KILÓMETRO 47 + 100 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SAN CRISTOBAL, CARRETERA TENANGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.25663563, lat:16.86522649}} | 2019-04-15 | 2019-07-30 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0209/2019, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3450000.0, importe_modificado:3450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2382.5}} | {1548971/proyecto_INICIO, 1548971/proyecto_PROCESO, 1548971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583704 | Proyecto de inversión | 1917153.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917153.66, modificado:1917153.66}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 125516 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 125516 | S | 459 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1630.9, meta_modificada:1630.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS GOLONDRINAS BARRIO LAS GOLONDRINAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CORRE CAMINOS Y CALLE COLIBRI, AVENIDA LAS GOLONDRINAS PARA LLEGAR SE TOMA LA CALLE QUE DIRIJE AL PARQUE DE FERIA DEL MERCADO NUEVO DEL B, lon:-92.08055254, lat:16.8864484}} | 2019-05-01 | 2019-07-15 | 1917153.66 | 1917153.66 | 1917153.66 | 1917153.66 | 1917153.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0280/2019, contratista:CONSTRUCTORA HERGOM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1917153.66, importe_modificado:1917153.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1630.9}} | {1583704/proyecto_INICIO, 1583704/proyecto_FIN, 1583704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584603 | Proyecto de inversión | 874207.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874207.99, modificado:874207.99}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 137877 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 137877 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:948, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 100 EJIDO SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO TUXTLA Y TERRACERIA LA TINTA, TERRACERIA CRICERO MONTE LIBANO PAR, lon:-91.6775562, lat:16.95030529}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 874207.99 | 874207.99 | 874207.99 | 874207.99 | 874207.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0312/2019, contratista:LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:874207.99, importe_modificado:874207.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {1584603/proyecto_INICIO, 1584603/proyecto_FIN, 1584603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599988 | Proyecto de inversión | 772843.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772843.39, modificado:772843.39}} | REHABILITACION DE CINCUENTA Y SIETE TECHOS FIRMES EN RANCHERIA GUADALUPE - 245603 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 245603 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2354.1, meta_modificada:2354.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:399, direccion:VEREDA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 300 RANCHERIA GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL JORDAN Y VEREDA EL CARMEN, VEREDA EL CARMEN PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CA, lon:-91.72857985, lat:16.82029704}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 772843.39 | 772843.39 | 772843.39 | 772843.39 | 772843.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64428, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:772843.39, importe_modificado:772843.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2354.1}} | {1599988/proyecto_INICIO, 1599988/proyecto_FIN, 1599988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600363 | Proyecto de inversión | 2048307.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048307.21, modificado:2048307.21}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN EJIDO SAN JUAN LA CUREÑA - 250457 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 250457 | S | 106 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1421, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN LA CUREÑA KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO SAN JUAN LA CUREÑA, 29950 SAN JUAN LA CUREÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIO JATATE Y CARRETERA SANTA MARTHA, CARRETERA SAN JUAN LA , lon:-91.95985971, lat:16.88715939}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 2048307.21 | 2048307.21 | 2048307.21 | 2048307.21 | 2048307.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0328/2019, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2048307.21, importe_modificado:2048307.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {1600363/proyecto_INICIO, 1600363/proyecto_PROCESO, 1600363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632306 | Proyecto de inversión | 194138.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194138.64, modificado:194138.64}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME TERCERA ETAPA EN EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 212404 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 212404 | S | 482 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.9, meta_modificada:267.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 64 + 400 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO ALTAMIRAN, lon:-91.87390078, lat:16.88604269}} | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 194138.64 | 194138.64 | 194138.64 | 194138.64 | 194138.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68257, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:194138.64, importe_modificado:194138.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.9}} | {1632306/proyecto_PROCESO, 1632306/proyecto_INICIO, 1632306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634993 | Proyecto de inversión | 554387.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554387.2, modificado:554387.2}} | REHABILITACION DE SESENTA Y SIETE TECHOS FIRMES EN EL EJIDO PLACIDO FLORES - 240291 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 240291 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2861.0, meta_modificada:2861.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:285, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO PLACIDO FLORES, 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO TUXTLA Y TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO, PARA SALIR A, lon:-91.63562717, lat:16.8997207}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 554387.2 | 554387.2 | 554387.2 | 554387.2 | 554387.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64402, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:554387.2, importe_modificado:554387.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2861.0}} | {1634993/proyecto_FIN, 1634993/proyecto_PROCESO, 1634993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641212 | Proyecto de inversión | 729555.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729555.09, modificado:729555.09}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA PISOS FIRMES EN EJIDO BETANIA - 248133 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 248133 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1071.6, meta_modificada:1071.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BETANIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 126 + 100 EJIDO BETANIA, 29950 BETANIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RAMON F. BALBOA Y TERRACERIA SAN QUINTIN, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA PARA SALIR A LA OBR, lon:-91.38778472, lat:16.42697081}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 729555.09 | 729555.09 | 729555.09 | 729555.09 | 729555.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64453, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:729555.09, importe_modificado:729555.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1071.6}} | {1641212/proyecto_INICIO, 1641212/proyecto_FIN, 1641212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641899 | Proyecto de inversión | 1793360 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793360.0, modificado:1793360.0}} | REHABILITACION DE DOSCIENTOS VIENTICINCO TECHOS FIRMES EN EL EJIDO TENANGO - 248997 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | 248997 | S | 198 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9292.5, meta_modificada:9292.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y TERRACERIA TENANGO, TERRACERIA LUCUMILJA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A SANCRISTOBAL HASTA PASAR EL EJIDO ABASOLO DESPUES ENCONTRAMOS EL CRU, lon:-92.26168879, lat:16.90401165}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1793360 | 1793360 | 1793360 | 1793360 | 1793360 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65215, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1793360.0, importe_modificado:1793360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9292.5}} | {1641899/proyecto_INICIO, 1641899/proyecto_PROCESO, 1641899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642020 | Proyecto de inversión | 1597320 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597320.0, modificado:1597320.0}} | REHABILITACION DE DOSCIENTOS TECHOS FIRMES EN EJIDO EMILIANO ZAPATA - 249148 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 249148 | S | 417 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8260.0, meta_modificada:8260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2054, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 133 + 100 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PATIHUITZ Y CARRETERA EL BOQUERON, CARRETERA SAN QUINTIN SALIMOS DE, lon:-91.34178931, lat:16.39618694}} | 2019-07-20 | 2019-08-20 | 1597320 | 1597320 | 1597320 | 1597320 | 1597320 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65222, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1597320.0, importe_modificado:1597320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8260.0}} | {1642020/proyecto_PROCESO, 1642020/proyecto_FIN, 1642020/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643700 | Proyecto de inversión | 552499.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552499.97, modificado:552499.97}} | CONSTRUCCION DE DIEZ Y SIETE MODULOS SOLARES EN LA RANCHERIA CHACANTEL - 251067 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | 251067 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:57, direccion:RANCHERIA CHACANTEL, 29950 CHACANTEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y TERRACERIA CRUCERO AGUA AZUL, TERRACERIA CRUCERO DOLORES SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CARRETERA QUE CONDUCE A P, lon:-91.97050329, lat:16.93968218}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 552499.97 | 552499.97 | 552499.97 | 552499.97 | 552499.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0348/2019, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:552499.97, importe_modificado:552499.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1643700/proyecto_FIN, 1643700/proyecto_INICIO, 1643700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644836 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO SIBACA - 252446 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | 252446 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1141.2, meta_modificada:1141.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO EL CONTENTO Y TERRACERIA LUCUMILJA, CARRETERA LOS PINOS III SALIMOS DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO TOMANDO LA CARRETERA OCOSINGO PALENQUE A MANO DERECHA TOMAMOS, lon:-92.1422661, lat:16.93072945}} | 2019-07-16 | 2019-10-16 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0409/2019, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.2}} | {1644836/proyecto_INICIO, 1644836/proyecto_FIN, 1644836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644879 | Proyecto de inversión | 1000001.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000001.2, modificado:1000001.2}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO LACANJA CHANZAYAB BARRIO BETHEL - 252505 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 252505 | S | 188 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2440.0, meta_modificada:2440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:595, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LACANJA CHANZAYAB(BARRIO BETHEL) KILÓMETRO 273 + 200 EJIDO LACANJA CHANZAYAB BARRIO BETHEL, 29950 LACANJÁ CHANSAYAB, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA PA, lon:-91.12904819, lat:16.76286861}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 1000001.2 | 1000001.2 | 1000001.2 | 1000001.2 | 1000001.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0438/2019, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000001.2, importe_modificado:1000001.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2440.0}} | {1644879/proyecto_INICIO, 1644879/proyecto_FIN, 1644879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401645552 | Proyecto de inversión | 1712419.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712419.96, modificado:1712419.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN EJIDO NUEVA PALESTINA - 253081 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 253081 | S | 145 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 250 + 200 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BENEMERITO Y CARRETERA NUEVA PALESTINA, CAMINO PLAN DE AYUTLA PARA L, lon:-91.26025566, lat:16.8229476}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1712419.96 | 1712419.96 | 1712419.96 | 1712419.96 | 1712419.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0472/2019, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1712419.96, importe_modificado:1712419.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:68.0}} | {1645552/proyecto_INICIO, 1645552/proyecto_FIN, 1645552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655976 | Proyecto de inversión | 4769177.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4769177.9, modificado:4769177.9}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 123483 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 123483 | S | 410 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4391.4, meta_modificada:4391.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILÓMETRO 12 + 340 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE EL CONTE, lon:-92.11384036, lat:16.92794155}} | 2019-05-01 | 2019-08-30 | 4769177.9 | 4769177.9 | 4769177.9 | 4769177.9 | 4769177.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0254/2019, contratista:CONSTRUCCIONES BARALVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4769177.9, importe_modificado:4769177.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4391.4}} | {1655976/proyecto_FIN, 1655976/proyecto_PROCESO, 1655976/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656016 | Proyecto de inversión | 1029464.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029464.6, modificado:1029464.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA - 123621 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 123621 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.5, meta_modificada:664.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1081, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PLAN DE IGUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO PLAN DE IGUALA, 29950 PLAN DE IGUALA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y CARRETERA OCOSINGO COMITAN, CAMINO PLAN DE IGUALA PA, lon:-92.03856022, lat:16.86324867}} | 2019-04-30 | 2019-06-15 | 1029464.6 | 1029464.6 | 1029464.6 | 1029464.6 | 1029464.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0259/2019, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1029464.6, importe_modificado:1029464.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.5}} | {1656016/proyecto_INICIO, 1656016/proyecto_FIN, 1656016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656045 | Proyecto de inversión | 3907714.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3907714.61, modificado:3907714.61}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 123732 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 123732 | S | 213 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.69, meta_modificada:530.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PROLONGACION GUIRNALDAS BARRIO AMPLIACION EL BOSQUE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN ESCUTIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, PROLONGACION GUIRNALDAS PARA LLEGAR NOS DIRIGIMOS A LA CARRETERA FEDERAL TRAMO OCOSINGO A, lon:-92.10240986, lat:16.91240478}} | 2019-05-10 | 2019-08-15 | 3907714.61 | 3907714.61 | 3907714.61 | 3907714.61 | 3907714.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0263/2019, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3907714.61, importe_modificado:3907714.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.69}} | {1656045/proyecto_FIN, 1656045/proyecto_PROCESO, 1656045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656298 | Proyecto de inversión | 550499.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550499.2, modificado:550499.2}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 124797 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 124797 | S | 234 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1693.3, meta_modificada:1693.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:348, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTO TON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 400 EJIDO SANTO TON, 29950 SANTO TON, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PUERTA Y TERRACERIA REFORMA, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA PARA SALIR A LA OBRA PAR, lon:-91.88779848, lat:16.93832005}} | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 550499.2 | 550499.2 | 550499.2 | 550499.2 | 550499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61331, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:550499.2, importe_modificado:550499.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1693.3}} | {1656298/proyecto_INICIO, 1656298/proyecto_FIN, 1656298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656503 | Proyecto de inversión | 3233909.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3233909.11, modificado:3233909.11}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA - 125532 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 125532 | S | 208 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3627.7, meta_modificada:3627.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PRIMER VALLE TONINA KILÓMETRO 10 + 900 EJIDO PRIMER VALLE TONINA, 29950 PRIMER VALLE TONINÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA UTS, CARRETERA TONINA PARA LLEG, lon:-92.01879376, lat:16.88876536}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 3233909.11 | 3233909.11 | 3233909.11 | 3233909.11 | 3233909.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0282/2019, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3233909.11, importe_modificado:3233909.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3627.7}} | {1656503/proyecto_FIN, 1656503/proyecto_PROCESO, 1656503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659345 | Proyecto de inversión | 1823711.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823711.93, modificado:1823711.93}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 137800 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 137800 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3054, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AGUA CLARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 700 RANCHERIA AGUA CLARA, 29950 AGUA CLARA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRANZA Y TERRACERIA NUEVO EDEN, TERRACERIA TIERRA BLANCA PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-91.73744535, lat:16.92998982}} | 2019-06-01 | 2019-09-01 | 1823711.93 | 1823711.93 | 1823711.93 | 1823711.93 | 1823711.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0305/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1823711.93, importe_modificado:1823711.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {1659345/proyecto_INICIO, 1659345/proyecto_FIN, 1659345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659386 | Proyecto de inversión | 550499.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550499.2, modificado:550499.2}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 137860 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 137860 | S | 331 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1693.3, meta_modificada:1693.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:999, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MACEDONIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 700 EJIDO MACEDONIA, 29950 MACEDONIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MACEDONIA Y CARRETERA OCOSINGO, TERRACERIA MONTE LIBANO PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS , lon:-91.84215585, lat:16.98285703}} | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 550499.2 | 550499.2 | 550499.2 | 550499.2 | 550499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64392, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:550499.2, importe_modificado:550499.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1693.3}} | {1659386/proyecto_INICIO, 1659386/proyecto_FIN, 1659386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201520531 | Proyecto de inversión | 4166556.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4166556.63, modificado:4166556.63}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 25064 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 25064 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:598, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO MARISCAL KILÓMETRO 224 + 200 EJIDO NUEVO MARSICAL, 29950 NUEVO MARISCAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO LEON Y CAMINO NUEVO JERUSALEN, CAMINO NUEVO PEDREGAL PARA LLEGAR, lon:-91.18534359, lat:16.98000451}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 4166556.63 | 4166556.63 | 4166556.63 | 4166556.63 | 4166556.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0009/2019, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4166556.63, importe_modificado:4166556.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.0}} | {1520531/proyecto_INICIO, 1520531/proyecto_PROCESO, 1520531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521543 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 26560 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 26560 | S | 187 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - YUTJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 540 RANCHERIA YUTJA, 29950 YUTJÁ TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA TENANGO, PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN CRI, lon:-92.2437558, lat:16.92592292}} | 2019-02-15 | 2019-05-15 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0031/2019, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {1521543/proyecto_INICIO, 1521543/proyecto_PROCESO, 1521543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535409 | Proyecto de inversión | 1926667.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926667.2, modificado:1926667.2}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 75985 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 75985 | S | 704 | 681 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9449.4, meta_modificada:9449.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:268, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL ZAPOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 78 + 100 EJIDO EL ZAPOTAL, 29950 EL ZAPOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA MONTE LIBANO, TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO SALIMOS RUMBO A LAS R, lon:-91.4447951, lat:16.75270708}} | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 1926667.2 | 1926667.2 | 1926667.2 | 1926667.2 | 1926667.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58709, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1926667.2, importe_modificado:1926667.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9449.4}} | {1535409/proyecto_INICIO, 1535409/proyecto_FIN, 1535409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201537929 | Proyecto de inversión | 3999895.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999895.57, modificado:3999895.57}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 54134 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 54134 | S | 405 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1553.2, meta_modificada:1553.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO JERUSALEN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA DAMASCO, CALLE BELEN PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL EN LA PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE PASAMOS LA CARRETE, lon:-92.10769132, lat:16.90419013}} | 2019-02-15 | 2019-07-15 | 3999895.57 | 3999895.57 | 3999895.57 | 3999895.57 | 3999895.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0049/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999895.57, importe_modificado:3999895.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1553.2}} | {1537929/proyecto_INICIO, 1537929/proyecto_PROCESO, 1537929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538460 | Proyecto de inversión | 4030717.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4030717.8, modificado:4030717.8}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 54937 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 54937 | S | 810 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2794.5, meta_modificada:2794.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO LAJA TENDIDA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA AVENIDA SUR PONIENTE, HASTA LLEGA, lon:-92.10960086, lat:16.90651269}} | 2019-02-15 | 2019-06-15 | 4030717.8 | 4030717.8 | 4030717.8 | 4030717.8 | 4030717.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0059/2019, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4030717.8, importe_modificado:4030717.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2794.5}} | {1538460/proyecto_INICIO, 1538460/proyecto_PROCESO, 1538460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544665 | Proyecto de inversión | 624471.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624471.82, modificado:624471.82}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 64878 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 64878 | S | 11 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.86, meta_modificada:910.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2826, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ACH LUMAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 400 EJIDO ACH LUMAL, 29950 ACH LUMAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA PAMALA, TERRACERIA EL PARAISO PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE , lon:-91.83213972, lat:16.8582879}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 624471.82 | 624471.82 | 624471.82 | 624471.82 | 624471.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58704, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:624471.82, importe_modificado:624471.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.86}} | {1544665/proyecto_INICIO, 1544665/proyecto_FIN, 1544665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544688 | Proyecto de inversión | 2947491.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2947491.4, modificado:2947491.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 64917 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 64917 | S | 54 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1507, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO JOMALCHEN KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SAN PEDRO JOMALCHEN, 29950 SAN PEDRO JOMALCHÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA ALTAMIRANO P, lon:-92.19731618, lat:16.88815581}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 2947491.4 | 2947491.4 | 2947491.4 | 2947491.4 | 2947491.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0091/2019, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2947491.4, importe_modificado:2947491.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1544688/proyecto_PROCESO, 1544688/proyecto_INICIO, 1544688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546332 | Proyecto de inversión | 1184915.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184915.9, modificado:1184915.9}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 67290 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 67290 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1768.1, meta_modificada:1768.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1868, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ EL LIMAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO SANTA CRUZ EL LIMAR, 29950 SANTA CRUZ EL LIMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y TERRACERIA SANTA CRUZ EL LIMAR, TERRACERIA ABA, lon:-92.17818059, lat:16.84604967}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 1184915.9 | 1184915.9 | 1184915.9 | 1184915.9 | 1184915.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57881, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1184915.9, importe_modificado:1184915.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1768.1}} | {1546332/proyecto_INICIO, 1546332/proyecto_FIN, 1546332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552613 | Proyecto de inversión | 970242.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970242.47, modificado:970242.47}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 106464 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 106464 | S | 119 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3056.2, meta_modificada:3056.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1075, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOS LIMARES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 700 EJIDO LOS LIMARES, 29950 LOS LIMARES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA LA PEÑA PARA SALIR A LA OBRA PATTIMOS DE L, lon:-92.19764892, lat:16.84349635}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 970242.47 | 970242.47 | 970242.47 | 970242.47 | 970242.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61281, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:970242.47, importe_modificado:970242.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3056.2}} | {1552613/proyecto_INICIO, 1552613/proyecto_PROCESO, 1552613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552639 | Proyecto de inversión | 1035127.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035127.86, modificado:1035127.86}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 106529 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 106529 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA LINDA VISTA BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, BOULEVARD NORTE SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO A LA CARRETERA SAN CRISTOBAL-PALENQUE ANTES DE LA CIBALTECA, lon:-92.09965381, lat:16.91353559}} | 2019-04-01 | 2019-07-15 | 1035127.86 | 1035127.86 | 1035127.86 | 1035127.86 | 1035127.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0219/2019, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1035127.86, importe_modificado:1035127.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {1552639/proyecto_INICIO, 1552639/proyecto_PROCESO, 1552639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583156 | Proyecto de inversión | 3681693.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3681693.04, modificado:3681693.04}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 121826 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 121826 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:596, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAZARO CARDENAS KILÓMETRO 202 + 100 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29950 LÁZARO CÁRDENAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y CARRETERA FRANCISCO LEON, CARRETERA BENEMERITO , lon:-91.22775445, lat:17.0519099}} | 2019-04-01 | 2019-08-30 | 3681693.04 | 3681693.04 | 3681693.04 | 3681693.04 | 3681693.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0228/2019, contratista:CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION GRUPO MAYA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3681693.04, importe_modificado:3681693.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1583156/proyecto_FIN, 1583156/proyecto_PROCESO, 1583156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583316 | Proyecto de inversión | 2992812.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992812.32, modificado:2990283.61}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL - 122648 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122648 | S | 330 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:422, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL GUANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO EL GUANAL, 29950 EL GUANAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA LUCIA Y TERRACERIA IBARRA, TERRACERIA VIEJO IBARRA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.41233289, lat:16.54228446}} | 2019-03-25 | 2019-06-25 | 2990283.61 | 2990283.61 | 2990283.61 | 2990283.61 | 2990283.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0248/2019, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2990283.61, importe_modificado:2990283.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1340.0}} | {1583316/proyecto_FIN, 1583316/proyecto_PROCESO, 1583316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584389 | Proyecto de inversión | 722582.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722582.79, modificado:722582.79}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 135975 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 135975 | S | 18 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.1, meta_modificada:1125.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2616, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ARTICULO VEINTISIETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 300 EJIDO ARTICULO VEINTISIETE, 29950 ARTÍCULO VEINTISIETE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS AXIN, T, lon:-91.95765454, lat:16.88749993}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 722582.79 | 722582.79 | 722582.79 | 722582.79 | 722582.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61350, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:722582.79, importe_modificado:722582.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.1}} | {1584389/proyecto_INICIO, 1584389/proyecto_FIN, 1584389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600463 | Proyecto de inversión | 3000843.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000843.02, modificado:3000843.02}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA EN EL EJIDO CARMEN TAJALTIC - 251602 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 251602 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1709, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CARMEN TAJALTIC KILÓMETRO 67 + 900 EJIDO CARMEN TAJALTIC, 29950 CARMEN TAJALTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA CHAVARICO LAS PALMAS, CARRETERA CINCO DE FEB, lon:-91.80788145, lat:16.97307009}} | 2019-07-15 | 2019-11-15 | 3000843.02 | 3000843.02 | 3000843.02 | 3000843.02 | 3000843.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0368/2019, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000843.02, importe_modificado:3000843.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1600463/proyecto_INICIO, 1600463/proyecto_FIN, 1600463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634272 | Proyecto de inversión | 999996.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999996.66, modificado:999996.66}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 221366 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 221366 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1172.6, meta_modificada:1172.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA CULEBRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 160 + 200 EJIDO LA CULEBRA, 29950 LA CULEBRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHANCALA Y TERRACERIA CRUCERO PIÑAL, TERRACERIA SANTO DOMINGO PARA LLEGAR SALIMO, lon:-91.4572738, lat:16.95402481}} | 2019-09-15 | 2019-11-30 | 999996.66 | 999996.66 | 999996.66 | 999996.66 | 999996.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-OP-0474/2019, contratista:DELMAR MARIN LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999996.66, importe_modificado:999996.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1172.6}} | {1634272/proyecto_FIN, 1634272/proyecto_INICIO, 1634272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639791 | Proyecto de inversión | 537779.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537779.71, modificado:537779.71}} | REHABILITACION DE CUARENTA TECHOS FIRMES EN EJIDO BETANIA - 246238 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 246238 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1652.0, meta_modificada:1652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BETANIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 126 + 100 EJIDO BETANIA, 29950 BETANIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RAMON F. BALBOA Y TERRACERIA SAN QUINTIN, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA PARA SALIR A LA OBR, lon:-91.38780618, lat:16.42696052}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 537779.71 | 537779.71 | 537779.71 | 537779.71 | 537779.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64455, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:537779.71, importe_modificado:537779.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1652.0}} | {1639791/proyecto_INICIO, 1639791/proyecto_FIN, 1639791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641255 | Proyecto de inversión | 1173754.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173754.35, modificado:1173754.35}} | REHABILITACION DE NOVENTA TECHOS FIRMES EN LA RANCHERIA LA PIEDRA - 248183 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGOCHIAPAS | 248183 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3717.0, meta_modificada:3717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3120, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA PIEDRA KILÓMETRO 27 + 100 RANCHERIA LA PIEDRA, 29950 LA PIEDRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA OCOSINGO, CARRETERA CUXULJA PARA SALIR A LA OBRA PARTIM, lon:-92.12862208, lat:16.78968235}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 1173754.35 | 1173754.35 | 1173754.35 | 1173754.35 | 1173754.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64452, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1173754.35, importe_modificado:1173754.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3717.0}} | {1641255/proyecto_INICIO, 1641255/proyecto_FIN, 1641255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641379 | Proyecto de inversión | 553992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553992.8, modificado:553992.8}} | REHABILITACION DE SETENTA Y CINCO TECHOS FIRMES EN EL EJIDO UBILIO GARCIA - 248340 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 248340 | S | 22 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3098.0, meta_modificada:3098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:274, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO UBILIO GARCIA, 29950 UBILIO GARCÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UBILIO GARCIA Y TERRACERIA ARROYO GRANIZO, TERRACERIA SANTO DOMI, lon:-91.47223831, lat:17.08278094}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 553992.8 | 553992.8 | 553992.8 | 553992.8 | 553992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65116, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:553992.8, importe_modificado:553992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3098.0}} | {1641379/proyecto_INICIO, 1641379/proyecto_PROCESO, 1641379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641394 | Proyecto de inversión | 3361680 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3361680.0, modificado:3361680.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME DE CUATRO SIENTOS VEINTI CINCO TECHOS FIRMES EN EL EJIDO EL CENSO - 248358 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 248358 | S | 719 | 781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17552.0, meta_modificada:17552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:575, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EJIDO EL CENSO KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO EL CENSO, 29950 EL CENSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA MONTELIVANO, TERRACERIA EL CENSO PARA SALIR DE LA OBRA PARTIM, lon:-91.56019891, lat:16.86240195}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 3361680 | 3361680 | 3361680 | 3361680 | 3361680 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65117, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3361680.0, importe_modificado:3361680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17552.0}} | {1641394/proyecto_FIN, 1641394/proyecto_INICIO, 1641394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641630 | Proyecto de inversión | 690413.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690413.63, modificado:690413.63}} | REHABILITACION DE CINCUENTA Y DOS TECHOS FIRMES EN EJIDO ABASOLO - 248694 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 248694 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2147.6, meta_modificada:2147.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 29 + 680 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL NARANJO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.21611779, lat:16.82242396}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 690413.63 | 690413.63 | 690413.63 | 690413.63 | 690413.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65204, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:690413.63, importe_modificado:690413.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2147.6}} | {1641630/proyecto_INICIO, 1641630/proyecto_PROCESO, 1641630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641714 | Proyecto de inversión | 1793360 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793360.0, modificado:1793360.0}} | REHABILITACION DE DOSCIENTOS VEINTICINCO TECHOS FIRMES EN OCOSINGO BARRIO PEÑA DE ORO - 248793 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 248793 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9292.5, meta_modificada:9292.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA PONIENTE SUR BARRIO PEÑA DE ORO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA PONIENTE SUR Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE REFORMA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN RUMBO A LAS OFICINAS DE V, lon:-92.0959892, lat:16.89673078}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 1793360 | 1793360 | 1793360 | 1793360 | 1793360 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65207, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1793360.0, importe_modificado:1793360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9292.5}} | {1641714/proyecto_FIN, 1641714/proyecto_PROCESO, 1641714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642030 | Proyecto de inversión | 1130485.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130485.11, modificado:1130485.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y UN PISOS FIRMES EN LA RANCHERIA NUEVO DURANGO - 249155 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 249155 | S | 107 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2130.0, meta_modificada:2130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2703, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO DURANGO KILÓMETRO 28 + 400 RANCHERIA NUEVO DURANGO, 29950 NUEVO DURANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA JATATE Y CARRETERA SUCHILA, CARRETERA PARAISO PARA SALIR A LA OBRA PA, lon:-91.99121328, lat:16.84604123}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1130485.11 | 1130485.11 | 1130485.11 | 1130485.11 | 1130485.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65217, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1130485.11, importe_modificado:1130485.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2130.0}} | {1642030/proyecto_PROCESO, 1642030/proyecto_FIN, 1642030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642362 | Proyecto de inversión | 993516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993516.8, modificado:993516.8}} | REHABILITACION DE CIENTO VEINTITRES TECHOS FIRMES EN LA RANCHERIA SAN PEDRO TONINA - 249545 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 249545 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5079.9, meta_modificada:5079.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1158, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO TONINA KILÓMETRO 5 + 338 RANCHERIA SAN PEDRO TONINA, 29950 SAN PEDRO TONINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y TERRACERIA SAN PEDRO TONINA, PARTIMOS DE LA CABECE, lon:-92.05528024, lat:16.90090185}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 993516.8 | 993516.8 | 993516.8 | 993516.8 | 993516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65228, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:993516.8, importe_modificado:993516.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5079.9}} | {1642362/proyecto_PROCESO, 1642362/proyecto_FIN, 1642362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644314 | Proyecto de inversión | 1082744 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082744.0, modificado:1082744.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA RANCHERIA OJO DE AGUA - 251822 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 251822 | S | 149 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1457, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA OJO DE AGUA, 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA CORAZON DE MARIA, TOMANDO COMO PUNTO CARRETERA OCOSINGO PA, lon:-92.13057058, lat:16.96166816}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 1082744 | 1082744 | 1082744 | 1082744 | 1082744 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68248, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1082744.0, importe_modificado:1082744.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {1644314/proyecto_INICIO, 1644314/proyecto_FIN, 1644314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655679 | Proyecto de inversión | 4620219.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4620219.25, modificado:4620219.25}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA - 121813 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 121813 | S | 208 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1340, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA SAMARIA KILÓMETRO 65 + 450 EJIDO NUEVA SAMARIA, 29950 NUEVA SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO, TERRACERIA CRUCERO PIÑAL, lon:-91.6150562, lat:17.20071723}} | 2019-04-01 | 2019-07-30 | 4620219.25 | 4620219.25 | 4620219.25 | 4620219.25 | 4620219.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0226/2019, contratista:RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4620219.25, importe_modificado:4620219.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1655679/proyecto_FIN, 1655679/proyecto_PROCESO, 1655679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655748 | Proyecto de inversión | 2917321.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2917321.41, modificado:2917321.41}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 122179 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122179 | S | 592 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:229, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL SIBAL KILÓMETRO 180 + 300 EJIDO EL SIBAL, 29950 EL SIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JARDIN Y TERRACERIA SIBAL, CARRETERA SANTO DOMINGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-91.4918364, lat:16.98134228}} | 2019-01-01 | 2019-05-31 | 2917321.41 | 2917321.41 | 2917321.41 | 2917321.41 | 2917321.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0242/2019, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:MOC850101TA3, monto:2917321.41, importe_modificado:2917321.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1655748/proyecto_FIN, 1655748/proyecto_PROCESO, 1655748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655810 | Proyecto de inversión | 2332201.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332201.54, modificado:2332201.54}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 122666 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122666 | S | 291 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24675.0, meta_modificada:24675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1510, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GETZEMANILITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 RANCHERIA GETZEMANILITO, 29950 GETZEMANILITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OCOTALITO Y TERRACERIA PATRIA NUEVA, TERRACERIA LUCUMILJA PARA LLEGAR, lon:-92.17097656, lat:16.87048321}} | 2019-05-01 | 2019-07-30 | 2332201.54 | 2332201.54 | 2332201.54 | 2332201.54 | 2332201.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0249/2019, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2332201.54, importe_modificado:2332201.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24675.0}} | {1655810/proyecto_FIN, 1655810/proyecto_INICIO, 1655810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521145 | Proyecto de inversión | 732264.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732264.11, modificado:732264.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 25928 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 25928 | S | 54 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA DE LAS FLORES KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SANTA MARIA DE LA FLORES, 29950 SANTA MARÍA DE LAS FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET, TERRAC, lon:-92.04115468, lat:16.84069106}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 732264.11 | 732264.11 | 732264.11 | 732264.11 | 732264.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0020/2019, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:732264.11, importe_modificado:732264.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1521145/proyecto_INICIO, 1521145/proyecto_PROCESO, 1521145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521602 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA - 26679 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 26679 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 500 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA LA FRONTERA UNO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIMOS, lon:-92.26349863, lat:16.90442369}} | 2019-02-15 | 2019-05-15 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0033/2019, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1521602/proyecto_PROCESO, 1521602/proyecto_INICIO, 1521602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538483 | Proyecto de inversión | 881206.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881206.02, modificado:881206.02}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 54980 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 54980 | S | 74 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2767.1, meta_modificada:2767.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2841, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN LUIS GETZEMANI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 600 EJIDO SAN LUIS GETZEMANI, 29950 SAN LUIS GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LAS BISTILLAS Y TERRACERIA SAN LUIS GETZEMANI, PA, lon:-92.1992818, lat:16.99334696}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 881206.02 | 881206.02 | 881206.02 | 881206.02 | 881206.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57696, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:881206.02, importe_modificado:881206.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2767.1}} | {1538483/proyecto_INICIO, 1538483/proyecto_PROCESO, 1538483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541159 | Proyecto de inversión | 2032612 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032612.0, modificado:2032612.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA - 85289 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 85289 | S | 380 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1408.0, meta_modificada:1408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2734, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 100 EJIDO EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ, 29950 EL TRIUNFO DE ALFREDO DÍAZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SUSCHILA Y TERRACERIA SAN MIGUEL, CAR, lon:-91.81745071, lat:16.79514388}} | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 2032612 | 2032612 | 2032612 | 2032612 | 2032612 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0174/2019, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2032612.0, importe_modificado:2032612.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1408.0}} | {1541159/proyecto_INICIO, 1541159/proyecto_PROCESO, 1541159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541173 | Proyecto de inversión | 990860.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990860.24, modificado:990860.24}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 85310 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 85310 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1660.9, meta_modificada:1660.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2729, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PRADO KILÓMETRO 19 + 300 EJIDO EL PRADO, 29950 EL PRADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO SALIMOS DE LA CABECERA DE OCOSINGO NOS DIR, lon:-92.17003477, lat:16.81639723}} | 2019-03-20 | 2019-04-20 | 990860.24 | 990860.24 | 990860.24 | 990860.24 | 990860.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61234, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:990860.24, importe_modificado:990860.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1660.9}} | {1541173/proyecto_PROCESO, 1541173/proyecto_INICIO, 1541173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545460 | Proyecto de inversión | 2113150.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113150.01, modificado:2113150.01}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 91868 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 91868 | S | 43 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3188.0, meta_modificada:3188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1296, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BALAXTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 220 EJIDO BALAXTE, 29950 BALAXTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA PRIMER VALLE TONINA, TERRACERIA BALAXTE PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS , lon:-91.97838911, lat:16.90179327}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 2113150.01 | 2113150.01 | 2113150.01 | 2113150.01 | 2113150.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61261, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2113150.01, importe_modificado:2113150.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3188.0}} | {1545460/proyecto_INICIO, 1545460/proyecto_PROCESO, 1545460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547255 | Proyecto de inversión | 1149886.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149886.66, modificado:1149886.66}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 68522 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 68522 | S | 157 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.56, meta_modificada:714.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO LA CUEVA KILÓMETRO 25 + 400 BARRIO LA CUEVA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PARTI, lon:-92.20567219, lat:16.81748622}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 1149886.66 | 1149886.66 | 1149886.66 | 1149886.66 | 1149886.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57894, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1149886.66, importe_modificado:1149886.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.56}} | {1547255/proyecto_INICIO, 1547255/proyecto_PROCESO, 1547255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547274 | Proyecto de inversión | 1500163.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500163.74, modificado:1500163.74}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 68542 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 68542 | S | 184 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.3, meta_modificada:2250.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO LAS CURVAS KILÓMETRO 19 + 100 BARRIO LAS CURVAS, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PA, lon:-92.21820367, lat:16.81785809}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 1500163.74 | 1500163.74 | 1500163.74 | 1500163.74 | 1500163.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57904, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500163.74, importe_modificado:1500163.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.3}} | {1547274/proyecto_INICIO, 1547274/proyecto_FIN, 1547274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547288 | Proyecto de inversión | 3034159.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3034159.72, modificado:3034159.72}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 94266 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 94266 | S | 158 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3414.7, meta_modificada:3414.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2838, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SLUM CHULTATIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 46 + 500 EJIDO SLUM CHULTALTIC, 29950 SLUM CHULTATIK, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULC Y TERRACERIA YAXOQUINTELA, TERRACERIA EL BRILLANTE PARA LLEG, lon:-91.6837719, lat:16.90644022}} | 2019-03-10 | 2019-07-10 | 3034159.72 | 3034159.72 | 3034159.72 | 3034159.72 | 3034159.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0206/2019, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3034159.72, importe_modificado:3034159.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3414.7}} | {1547288/proyecto_INICIO, 1547288/proyecto_PROCESO, 1547288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201548632 | Proyecto de inversión | 1250012.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250012.43, modificado:1250012.43}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 70994 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 70994 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 100 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA LA FRONTERA PARA LLEGAR A LA, lon:-92.24737622, lat:16.9143592}} | 2019-03-06 | 2019-06-06 | 1250012.43 | 1250012.43 | 1250012.43 | 1250012.43 | 1250012.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0133/2019, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1250012.43, importe_modificado:1250012.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {1548632/proyecto_PROCESO, 1548632/proyecto_INICIO, 1548632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201548638 | Proyecto de inversión | 3109233.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3109233.55, modificado:3109233.55}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL - 71010 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 71010 | S | 2239 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3071, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TUNIMAL KILÓMETRO 42 + 500 EJIDO TUNIMAL, 29950 TUNIMAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CALVARIO Y CARRETERA SA JUAN DEL RIO, CARRETERA TUNIMAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA, lon:-92.31266097, lat:16.90763829}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 3109233.55 | 3109233.55 | 3109233.55 | 3109233.55 | 3109233.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0134/2019, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3109233.55, importe_modificado:3109233.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {1548638/proyecto_INICIO, 1548638/proyecto_PROCESO, 1548638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599408 | Proyecto de inversión | 443732.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443732.2, modificado:443732.2}} | CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO PISOS FIRMES EN EL EJIDO SAN ANTONIO LA VICTORIA - 239988 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 239988 | S | 163 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.96, meta_modificada:642.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1524, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 100 EJIDO SAN ANTONIO LA VICTORIA, 29950 SAN ANTONIO LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERI, lon:-91.62273393, lat:16.80466732}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 443732.2 | 443732.2 | 443732.2 | 443732.2 | 443732.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64399, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:443732.2, importe_modificado:443732.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.96}} | {1599408/proyecto_FIN, 1599408/proyecto_PROCESO, 1599408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600278 | Proyecto de inversión | 396791.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396791.18, modificado:396791.18}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUN PISOS FIRMES EN RANCHERIA EL CIPRES - 249088 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | 249088 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2430, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CIPRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 100 RANCHERIA EL CIPRES, 29950 EL CIPRÉS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO ISRAEL, TERRACERIA CAMPET PARTIMOS DE LA CABE, lon:-92.11086924, lat:16.83561402}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 396791.18 | 396791.18 | 396791.18 | 396791.18 | 396791.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65210, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:396791.18, importe_modificado:396791.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.0}} | {1600278/proyecto_FIN, 1600278/proyecto_PROCESO, 1600278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600443 | Proyecto de inversión | 1525860.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525860.6, modificado:1525860.6}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA EN RANCHERIA SAN ANTONIO CARIBAL SAN JUAN TZELTAL - 251352 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 251352 | S | 102 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:706, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO CARIBAL (SAN JUAN TZELTAL) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 800 RANCHERIA SAN ANTONIO CARIBAL SAN JUAN TZELTAL, 29950 SAN ANTONIO CARIBAL (SAN JUAN TZELTAL), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACER, lon:-91.69576663, lat:17.00435436}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1525860.6 | 1525860.6 | 1525860.6 | 1525860.6 | 1525860.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0367/2019, contratista:MAYRA ELIZABETH RODAS CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1525860.6, importe_modificado:1525860.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:820.0}} | {1600443/proyecto_INICIO, 1600443/proyecto_PROCESO, 1600443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641295 | Proyecto de inversión | 2615974 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615974.0, modificado:2615974.0}} | REHABILITACION DE TRESCIENTOS VEINTICINCO TECHOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN EJIDO SAN QUINTIN - 248220 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 248220 | S | 865 | 867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13422.0, meta_modificada:13422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BETANIA Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA SAN QUINTIN PARA LL, lon:-91.34810395, lat:16.4056968}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2615974 | 2615974 | 2615974 | 2615974 | 2615974 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65115, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2615974.0, importe_modificado:2615974.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13422.0}} | {1641295/proyecto_FIN, 1641295/proyecto_INICIO, 1641295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641994 | Acción | 6099639.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6099639.5, modificado:6099639.5}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 249115 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 249115 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 6099639.5 | 6099639.5 | 6099639.5 | 6099639.5 | 6099639.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-CA-FISM-298/2019, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6099639.5, importe_modificado:6099639.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641994/proyecto_PROCESO, 1641994/proyecto_INICIO, 1641994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642008 | Acción | 6099639.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6099639.5, modificado:6099639.5}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 249131 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 249131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 6099639.5 | 6099639.5 | 6099639.5 | 6099639.5 | 6099639.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-CA-FISM-297/2019, contratista:CONSTRUCCIONES LP2215 SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6099639.5, importe_modificado:6099639.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1642008/proyecto_INICIO, 1642008/proyecto_FIN, 1642008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642049 | Proyecto de inversión | 554415.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554415.97, modificado:554415.97}} | CONSTRUCCION DE TREINTA PISOS FIRMES EN EL EJIDO LAS TAZAS LOCALIDADES VARIAS - 249183 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 249183 | S | 698 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS (LOCALIDADES VARIAS) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 220 EJIDO LAS TAZAS LOCALIDADES VARIAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA LA, lon:-91.61493425, lat:16.75814583}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 554415.97 | 554415.97 | 554415.97 | 554415.97 | 554415.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65220, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:554415.97, importe_modificado:554415.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.0}} | {1642049/proyecto_PROCESO, 1642049/proyecto_INICIO, 1642049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643934 | Proyecto de inversión | 252605.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252605.92, modificado:207920.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 251376 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 251376 | S | 256 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2677, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 29950 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SUSCHILA Y CARRETERA CHAMUMUN, CARRETERA JO, lon:-91.96848565, lat:16.85750171}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 207920 | 207920 | 207920 | 207920 | 207920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68247, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:207920.0, importe_modificado:207920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7000.0}} | {1643934/proyecto_PROCESO, 1643934/proyecto_FIN, 1643934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644983 | Proyecto de inversión | 1484401.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484401.33, modificado:1484401.33}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES DE OCOSINGO LOCALIDADES VARIAS - 252590 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 252590 | S | 420 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21876.0, meta_modificada:21876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO (LOCALIDADES VARIAS) KILÓMETRO 2 + 460 EJIDO OCOSINGO VARIAS LOCALIDADES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE LA, lon:-92.08913776, lat:16.92574345}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1484401.33 | 1484401.33 | 1484401.33 | 1484401.33 | 1484401.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0447/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1484401.33, importe_modificado:1484401.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21876.0}} | {1644983/proyecto_INICIO, 1644983/proyecto_FIN, 1644983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644991 | Proyecto de inversión | 327211.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327211.09, modificado:327211.09}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO - 252596 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | 252596 | S | 41 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO (BARRIO SAN ISIDRO) KILÓMETRO 2 + 200 BARRIO SAN ISIDRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO JORDAN Y AVENIDA SANTA MARIA, CAMINO LAS FLORES SALIMOS DE LA CA, lon:-92.10305622, lat:16.91060684}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 327211.09 | 327211.09 | 327211.09 | 327211.09 | 327211.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0448/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:327211.09, importe_modificado:327211.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644991/proyecto_INICIO, 1644991/proyecto_FIN, 1644991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655725 | Proyecto de inversión | 10722576 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0722576E7, modificado:1.0722576E7}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 122031 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122031 | S | 910 | 832 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111700.0, meta_modificada:111700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 111 + 700 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PATIHUITZ Y CAMINO RAMON F. BALBOA, CAMINO BOQUERON PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS , lon:-91.35476441, lat:16.40904786}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 10722576 | 10722576 | 10722576 | 10722576 | 10722576 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58247, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1.0722576E7, importe_modificado:1.0722576E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111700.0}} | {1655725/proyecto_INICIO, 1655725/proyecto_FIN, 1655725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655799 | Proyecto de inversión | 1462346.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462346.39, modificado:1332525.75}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 122592 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122592 | S | 679 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19640.0, meta_modificada:19640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, CARRETERA SIBACA PARA LEGAR SALIMOS DE LA, lon:-92.14005983, lat:16.9346157}} | 2019-04-15 | 2019-09-30 | 1332525.75 | 1332525.75 | 1332525.75 | 1332525.75 | 1332525.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68241, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1332525.75, importe_modificado:1332525.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19640.0}} | {1655799/proyecto_PROCESO, 1655799/proyecto_INICIO, 1655799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658881 | Proyecto de inversión | 1196191.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196191.99, modificado:1196191.99}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 136770 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 136770 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:285, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PLACIDO FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 100 EJIDO PLACIDO FLORES, 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO TUXTLA Y TERRACERIA LA TINTA, TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO PAR, lon:-91.63534971, lat:16.90055998}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 1196191.99 | 1196191.99 | 1196191.99 | 1196191.99 | 1196191.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0290/2019, contratista:LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1196191.99, importe_modificado:1196191.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {1658881/proyecto_INICIO, 1658881/proyecto_FIN, 1658881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659424 | Proyecto de inversión | 1936923.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1936923.92, modificado:1936923.92}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 137912 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 137912 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6195.0, meta_modificada:6195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:813, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO AGUA DULCE KILÓMETRO 43 + 90 EJIDO SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, 29950 SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y CARRE, lon:-91.80357416, lat:16.87857762}} | 2019-04-30 | 2019-05-30 | 1936923.92 | 1936923.92 | 1936923.92 | 1936923.92 | 1936923.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64396, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1936923.92, importe_modificado:1936923.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6195.0}} | {1659424/proyecto_INICIO, 1659424/proyecto_FIN, 1659424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201519357 | Proyecto de inversión | 3581677.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3581677.33, modificado:3581677.33}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 21670 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 21670 | S | 665 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6134.9, meta_modificada:6134.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRE, lon:-92.11395408, lat:16.92642248}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 3581677.33 | 3581677.33 | 3581677.33 | 3581677.33 | 3581677.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57588, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3581677.33, importe_modificado:3581677.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6134.9}} | {1519357/proyecto_INICIO, 1519357/proyecto_PROCESO, 1519357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521133 | Proyecto de inversión | 3794392.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3794392.47, modificado:3794392.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 25914 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 25914 | S | 54 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA LAS FLORES KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SANTA MARIA LAS FLORES, 29950 SANTA MARÍA DE LAS FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA , lon:-92.04117806, lat:16.84066534}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 3794392.47 | 3794392.47 | 3794392.47 | 3794392.47 | 3794392.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0019/2019, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3794392.47, importe_modificado:3794392.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1521133/proyecto_INICIO, 1521133/proyecto_PROCESO, 1521133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521447 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA - 26436 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 26436 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1516.0, meta_modificada:1516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO CANDELARIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE SUR PARA LLEGAR SE PUEDE SOBRE LA 2DA. ORIENTE SUR Y TAMBIEN SOBRE , lon:-92.09208469, lat:16.90734524}} | 2019-02-01 | 2019-06-03 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0027/2019, contratista:LEYVER DE JESUS DECELIS MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1516.0}} | {1521447/proyecto_INICIO, 1521447/proyecto_PROCESO, 1521447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201532797 | Proyecto de inversión | 1097437.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097437.4, modificado:1097437.4}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 72223 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 72223 | S | 143 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3469.2, meta_modificada:3469.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1001, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA REFORMA PARA SALIR A LA OBRA PA, lon:-91.87251779, lat:16.98329815}} | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 1097437.4 | 1097437.4 | 1097437.4 | 1097437.4 | 1097437.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58194, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1097437.4, importe_modificado:1097437.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3469.2}} | {1532797/proyecto_INICIO, 1532797/proyecto_PROCESO, 1532797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201533615 | Proyecto de inversión | 957522.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957522.97, modificado:957522.97}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 73524 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 73524 | S | 129 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3014.9, meta_modificada:3014.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1000, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL MANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO EL MANGO, 29950 EL MANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA EL MANGO PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE , lon:-91.86658277, lat:16.98830112}} | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 957522.97 | 957522.97 | 957522.97 | 957522.97 | 957522.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58198, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:957522.97, importe_modificado:957522.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3014.9}} | {1533615/proyecto_INICIO, 1533615/proyecto_PROCESO, 1533615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535412 | Proyecto de inversión | 4013041.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4013041.34, modificado:4013041.34}} | CONSTRUCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL CARMEN SERDAN - 75992 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 75992 | S | 136 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:409.64, meta_modificada:409.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BARRIO LOS PINOS III KILÓMETRO 3 + 700 BARRIO LOS PINOS III, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, AVENIDA MORELOS PARA LLEGAR A, lon:-92.10909125, lat:16.92227415}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 4013041.34 | 4013041.34 | 4013041.34 | 4013041.34 | 4013041.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0154/2019, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4013041.34, importe_modificado:4013041.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:409.64}} | {1535412/proyecto_INICIO, 1535412/proyecto_PROCESO, 1535412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536169 | Proyecto de inversión | 4024996.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4024996.34, modificado:4024996.34}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR SOR JUAN INES DE LA CRUZ - 77471 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 77471 | S | 140 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.1, meta_modificada:170.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA BARRIO SAN ANTONIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE QUINTA NORTE PONIENTE, CALLE SAN JACINTO PARA LLEGAR A LA OBRA RUMBO A LA TERMINAL DE LAS COMBIS QUE VAN A PALENQUE BODEGA SUP, lon:-92.10336205, lat:16.90992581}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 4024996.34 | 4024996.34 | 4024996.34 | 4024996.34 | 4024996.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0158/2019, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4024996.34, importe_modificado:4024996.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.1}} | {1536169/proyecto_INICIO, 1536169/proyecto_PROCESO, 1536169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538024 | Proyecto de inversión | 4594562.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4594562.71, modificado:4594562.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 54329 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 54329 | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1844, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ASIA KILÓMETRO 250 + 100 EJIDO ASIA, 29950 ASIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA PALENQUE, CARRETERA CRUCERO PALESTINA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.31642114, lat:16.95415263}} | 2019-03-15 | 2019-07-15 | 4594562.71 | 4594562.71 | 4594562.71 | 4594562.71 | 4594562.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0053/2019, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4594562.71, importe_modificado:4594562.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:51.0}} | {1538024/proyecto_INICIO, 1538024/proyecto_PROCESO, 1538024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538081 | Proyecto de inversión | 2562618.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562618.14, modificado:2562618.14}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 54436 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 54436 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2762, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE VERAPAZ KILÓMETRO 14 + 850 EJIDO SAN JOSE VERAPAZ, 29950 SAN JOSÉ VERAPAZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA JERUSALEN Y TERRACERIA PALMIRA, TERRACERIA BALAXTHE PARA LLEGAR SA, lon:-91.98838076, lat:16.90866294}} | 2019-03-01 | 2019-07-01 | 2562618.14 | 2562618.14 | 2562618.14 | 2562618.14 | 2562618.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0056/2019, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2562618.14, importe_modificado:2562618.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1538081/proyecto_INICIO, 1538081/proyecto_PROCESO, 1538081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538543 | Proyecto de inversión | 3356476.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356476.8, modificado:3356476.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 55091 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 55091 | S | 54 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULUA KILÓMETRO 20 + 500 COLONIA BENITO JUAREZ BULUA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ISRAEL Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA CAMPET SEGUNDA , lon:-92.07940267, lat:16.80718822}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 3356476.8 | 3356476.8 | 3356476.8 | 3356476.8 | 3356476.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0064/2019, contratista:GERARDO MIGUEL AGUILAR CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3356476.8, importe_modificado:3356476.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1538543/proyecto_INICIO, 1538543/proyecto_PROCESO, 1538543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541161 | Proyecto de inversión | 2497639.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497639.74, modificado:2497639.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 85292 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 85292 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, CARRETERA SAN PEDRO JAMALCHEN SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO , lon:-92.17473478, lat:16.92241375}} | 2019-04-01 | 2019-07-15 | 2497639.74 | 2497639.74 | 2497639.74 | 2497639.74 | 2497639.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0175/2019, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2497639.74, importe_modificado:2497639.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1541161/proyecto_INICIO, 1541161/proyecto_PROCESO, 1541161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541163 | Proyecto de inversión | 952360.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952360.26, modificado:952360.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 85293 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 85293 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, CARRETERA SAN PEDRO JAMALCHEN SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO , lon:-92.17472941, lat:16.92248047}} | 2019-04-01 | 2019-07-15 | 952360.26 | 952360.26 | 952360.26 | 952360.26 | 952360.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0176/2019, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:952360.26, importe_modificado:952360.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1541163/proyecto_INICIO, 1541163/proyecto_PROCESO, 1541163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541245 | Proyecto de inversión | 218425.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218425.95, modificado:218425.95}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 85447 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 85447 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 400 EJIDO GETZEMANI, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OCOTAL Y TERRACERIA LA GLORIA, TERRACERIA MORELITOS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.20323689, lat:16.99536738}} | 2019-03-18 | 2019-04-30 | 218425.95 | 218425.95 | 218425.95 | 218425.95 | 218425.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0190/2019, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:218425.95, importe_modificado:218425.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541245/proyecto_PROCESO, 1541245/proyecto_INICIO, 1541245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543623 | Proyecto de inversión | 676985.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676985.34, modificado:676985.34}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 63307 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 63307 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.65, meta_modificada:937.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1349, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO GUAYAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 71 + 400 EJIDO SAN ANTONIO GUAYAQUIL, 29950 SAN ANTONIO GUAYAQUIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA PAMALA, TERRACERIA GUAYA, lon:-91.66227261, lat:16.79402175}} | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 676985.34 | 676985.34 | 676985.34 | 676985.34 | 676985.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57847, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:676985.34, importe_modificado:676985.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.65}} | {1543623/proyecto_INICIO, 1543623/proyecto_PROCESO, 1543623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545524 | Proyecto de inversión | 1755519.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755519.86, modificado:1755519.86}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 91952 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 91952 | S | 21777 | 20101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145144.0, meta_modificada:145144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES EJIDO OCOSINGO ZONA URBANA A, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE HECTOR ALBORES Y CALLE REVOLUCION, CALLE LAS MINAS SE UBICAN DIFERENTES BARRIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL ZONA URBANA A (SUBCOPLADEM A) QU, lon:-92.0926654, lat:16.92894628}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 1755519.86 | 1755519.86 | 1755519.86 | 1755519.86 | 1755519.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58245, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1755519.86, importe_modificado:1755519.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145144.0}} | {1545524/proyecto_INICIO, 1545524/proyecto_FIN, 1545524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552725 | Proyecto de inversión | 2954269.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2954269.85, modificado:2954269.85}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 106785 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 106785 | S | 196 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3045, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BETEL KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO BETEL, 29950 BETEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHILA VIEJO, TERRACERIA SAN JUAN LA CUREÑA PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.95825932, lat:16.85527276}} | 2019-03-15 | 2019-07-15 | 2954269.85 | 2954269.85 | 2954269.85 | 2954269.85 | 2954269.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0222/2019, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2954269.85, importe_modificado:2954269.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1552725/proyecto_PROCESO, 1552725/proyecto_INICIO, 1552725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584476 | Proyecto de inversión | 3749247.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3749247.63, modificado:3749247.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO CUARTA ETAPA - 136775 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 136775 | S | 174 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3450.0, meta_modificada:3450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1001, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 200 RANCHERIA SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA PUERTA Y TERRACERIA L REFORMA, TERRACERIA EL PORVENIR PARA LLEGA, lon:-91.91299232, lat:16.96238004}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 3749247.63 | 3749247.63 | 3749247.63 | 3749247.63 | 3749247.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0291/2019, contratista:JOSE MARTIN DIAZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3749247.63, importe_modificado:3749247.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3450.0}} | {1584476/proyecto_INICIO, 1584476/proyecto_FIN, 1584476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599991 | Proyecto de inversión | 1052156.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052156.75, modificado:1052156.75}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y SIETE PISOS FIRMES EN RANCHERIA GUADALUPE - 245650 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 245650 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1527.0, meta_modificada:1527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:399, direccion:VEREDA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 300 RANCHERIA GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL JORDAN Y VEREDA EL CARMEN, VEREDA EL CARMEN PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CA, lon:-91.7286335, lat:16.82022515}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 1052156.75 | 1052156.75 | 1052156.75 | 1052156.75 | 1052156.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64430, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1052156.75, importe_modificado:1052156.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1527.0}} | {1599991/proyecto_INICIO, 1599991/proyecto_FIN, 1599991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600279 | Proyecto de inversión | 1047263.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047263.31, modificado:1047263.31}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y CINCO PISOS FIRMES EN LA RANCHERIA SAN JOSE LA SOLEDAD - 249109 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 249109 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1473.4, meta_modificada:1473.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2836, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE LA SOLEDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 400 RANCHERIA SAN JOSE LA SOLEDAD, 29950 SAN JOSÉ LA SOLEDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN VICENTE Y TERRACERIA CANDELARIA, TERRACERIA L, lon:-91.72581181, lat:16.82679835}} | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 1047263.31 | 1047263.31 | 1047263.31 | 1047263.31 | 1047263.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65214, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1047263.31, importe_modificado:1047263.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1473.4}} | {1600279/proyecto_PROCESO, 1600279/proyecto_FIN, 1600279/proyecto_INICIO, 1600279/proyecto_FIN, 1600279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600283 | Proyecto de inversión | 1016836.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016836.98, modificado:1016836.98}} | REHABILITACION DE CIENTO VEINTI Y SEIS DE TECHO FIRME EN LAS TACITAS - 249167 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | 249167 | S | 143 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5203.8, meta_modificada:5203.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:642, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LAS TACITAS KILÓMETRO 80 + 100 EJIDO LAS TACITAS, 29950 LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTELIBANO Y CARRETERA EL REAL-LAS TACITAS, TERRACERIA LAS TACITAS, lon:-91.55097221, lat:16.70611021}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 1016836.98 | 1016836.98 | 1016836.98 | 1016836.98 | 1016836.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65221, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1016836.98, importe_modificado:1016836.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5203.8}} | {1600283/proyecto_INICIO, 1600283/proyecto_FIN, 1600283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600360 | Proyecto de inversión | 1098641.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098641.27, modificado:1098641.27}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR CRISTOBAL COLON EN EJIDO SAN SALVADOR - 250441 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 250441 | S | 380 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO QUESHIL Y TERRACERIA SAN ANTONIO, TERRACERIA EL MANGO PARA, lon:-91.87662854, lat:16.97256367}} | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 1098641.27 | 1098641.27 | 1098641.27 | 1098641.27 | 1098641.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0321/2019, contratista:MARIA FERNANDA HERNANDEZ DEL RIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1098641.27, importe_modificado:1098641.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1600360/proyecto_INICIO, 1600360/proyecto_FIN, 1600360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600476 | Proyecto de inversión | 999998.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999998.91, modificado:999998.91}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR - 251805 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 251805 | S | 100 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10458.0, meta_modificada:10458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:773, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO ESCOBAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 135 + 100 EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR, 29950 SAN ANTONIO ESCOBAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SIBAL Y TERRACERIA SANTA RITA, TERRACERIA SAN A, lon:-91.41942867, lat:16.87301934}} | 2019-07-15 | 2019-12-15 | 999998.91 | 999998.91 | 999998.91 | 999998.91 | 999998.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0375/2019, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999998.91, importe_modificado:999998.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10458.0}} | {1600476/proyecto_INICIO, 1600476/proyecto_FIN, 1600476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633909 | Acción | 6099639.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6099639.5, modificado:6099639.5}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 219642 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 219642 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 6099639.5 | 6099639.5 | 6099639.5 | 6099639.5 | 6099639.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-CA-FISM-295/2019, contratista:MACHINE GOO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6099639.5, importe_modificado:6099639.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633909/proyecto_FIN, 1633909/proyecto_PROCESO, 1633909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639253 | Proyecto de inversión | 2538312 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538312.0, modificado:2538312.0}} | REHABILITACION DE TRECIENTOS VEINTE TECHOS FIRMES EN LA RANCHERIA SAN MARTIN - 245654 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 245654 | S | 285 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13216.0, meta_modificada:13216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1414, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 20 RANCHERIA SAN MARTIN, 29950 SAN MARTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CARRETERA A TONINA, CARRETERA PAMALA TOMAMOS LA, lon:-91.8875994, lat:16.89022065}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2538312 | 2538312 | 2538312 | 2538312 | 2538312 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64432, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2538312.0, importe_modificado:2538312.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13216.0}} | {1639253/proyecto_INICIO, 1639253/proyecto_FIN, 1639253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641584 | Proyecto de inversión | 617120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617120.0, modificado:617120.0}} | REHABILITACION DE SETENTA Y CINCO TECHOS FIRMES EN EJIDO LA VIRGINIA - 248607 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 248607 | S | 522 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3097.5, meta_modificada:3097.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA HERRADERO Y TERRACERIA INSURGENTES, TERRACERIA VISTA HERMOSA SALIMOS DE LA CABEC, lon:-92.17168685, lat:16.87867339}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 617120 | 617120 | 617120 | 617120 | 617120 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65119, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:617120.0, importe_modificado:617120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3097.5}} | {1641584/proyecto_INICIO, 1641584/proyecto_FIN, 1641584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641599 | Proyecto de inversión | 1401280 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401280.0, modificado:1401280.0}} | REHABILITACION DE CIENTO SETENTA Y CINCO TECHOS FIRMES EN EJIDO MACEDONIA - 248650 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 248650 | S | 132 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7227.6, meta_modificada:7227.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:999, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MACEDONIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 300 EJIDO MACEDONIA, 29950 MACEDONIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA CRUCERO LA PUERTA, TERRACERIA EL MANGO SALIENDO DE LA CABECE, lon:-91.84157435, lat:16.98183709}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 1401280 | 1401280 | 1401280 | 1401280 | 1401280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65120, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1401280.0, importe_modificado:1401280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7227.6}} | {1641599/proyecto_PROCESO, 1641599/proyecto_INICIO, 1641599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642548 | Proyecto de inversión | 1503220.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503220.8, modificado:1503220.8}} | REHABILITACION DE CIENTO OCHENTA OCHO TECHOS FIRME EN EJIDO TANIPERLA - 234729 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 234729 | S | 1072 | 1034 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7764.4, meta_modificada:7764.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 90 + 100 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CENSO Y TERRACERIA AGUA AZUL, TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO PARA SALIR A LA OBRA NO, lon:-91.5273572, lat:16.82308942}} | 2019-08-02 | 2019-08-31 | 1503220.8 | 1503220.8 | 1503220.8 | 1503220.8 | 1503220.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65230, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1503220.8, importe_modificado:1503220.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7764.4}} | {1642548/proyecto_PROCESO, 1642548/proyecto_FIN, 1642548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642993 | Proyecto de inversión | 3002699.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002699.6, modificado:3002699.6}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO NUEVO PARAISO - 250209 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 250209 | S | 347 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1576.0, meta_modificada:1576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PROTECCION CIVIL Y CARRETERA ALTAMIRANO, CARRETERA BARRIO BETANIA PARA LLE, lon:-92.07032062, lat:16.8886495}} | 2019-07-15 | 2019-10-30 | 3002699.6 | 3002699.6 | 3002699.6 | 3002699.6 | 3002699.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0315/2019, contratista:GERARDO ANTONIO RODAS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3002699.6, importe_modificado:3002699.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1576.0}} | {1642993/proyecto_INICIO, 1642993/proyecto_FIN, 1642993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643017 | Proyecto de inversión | 2035744.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035744.68, modificado:2035744.68}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y OCHO LETRINAS EN EL EJIDO EL JARDIN - 250237 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | 250237 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:512, direccion:EJIDO EL JARDIN, 29950 EL JARDÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO TUXTLA Y TERRACERIA LA TINTA, TERRACERIA SIBAL SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO HACIA SIBAL SE PASAN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES AGUA DULCE NUEVO TU, lon:-91.53111487, lat:16.97070285}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 2035744.68 | 2035744.68 | 2035744.68 | 2035744.68 | 2035744.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0318/2019, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2035744.68, importe_modificado:2035744.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {1643017/proyecto_PROCESO, 1643017/proyecto_FIN, 1643017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643502 | Proyecto de inversión | 2791335.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2791335.74, modificado:2791335.74}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA DE ENERGIA ELECTRICA TERCERA ETAPA EN OCOSINGO BARRIO REAL PUERTO ARTURO - 250832 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 250832 | S | 136 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO REAL PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y AVENIDA SEPTIMA SUR ORIENTE, CALLE EL ROSARIO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPOR, lon:-92.08838859, lat:16.90500627}} | 2019-07-15 | 2019-10-30 | 2791335.74 | 2791335.74 | 2791335.74 | 2791335.74 | 2791335.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0347/2019, contratista:RUBLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2791335.74, importe_modificado:2791335.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643502/proyecto_FIN, 1643502/proyecto_PROCESO, 1643502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644168 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO SAN MARCOS - 251660 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | 251660 | S | 152 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 50 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SIBACA Y CAMINO SAN MARCOS, SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CARRETA OCOSINGO PAL, lon:-92.21077599, lat:16.95884098}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR/0369/2019, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {1644168/proyecto_PROCESO, 1644168/proyecto_INICIO, 1644168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401645454 | Proyecto de inversión | 2355416.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2355416.91, modificado:2355416.91}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC OCOSINGO - 252995 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 252995 | S | 181 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.04, meta_modificada:586.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TAXQUEÑA BARRIO EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JAMAICA Y CALLE TAXQUEÑA, PERIFERICO PERIFERICO DEL PARQUE CENTRAL SE VA UNO HACIA BODEGA AURRERA, SIGUIENDO EL PERIFERIO ADENTE HAY UNA CURVA, S, lon:-92.09589264, lat:16.91709164}} | 2019-07-15 | 2019-11-30 | 2355416.91 | 2355416.91 | 2355416.91 | 2355416.91 | 2355416.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0462/2019, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2355416.91, importe_modificado:2355416.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.04}} | {1645454/proyecto_INICIO, 1645454/proyecto_FIN, 1645454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656494 | Proyecto de inversión | 3999940.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999940.69, modificado:3999940.69}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 125505 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 125505 | S | 195 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1213.5, meta_modificada:1213.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3140, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - 7 DE FEBRERO KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO 7 DE FEBRERO, 29950 7 DE FEBRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA 7 DE FEBRERO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA , lon:-92.16952177, lat:16.81468203}} | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 3999940.69 | 3999940.69 | 3999940.69 | 3999940.69 | 3999940.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0276/2019, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999940.69, importe_modificado:3999940.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1213.5}} | {1656494/proyecto_INICIO, 1656494/proyecto_FIN, 1656494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627907 | Proyecto de inversión | 750342.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750342.36, modificado:750342.36}} | PAVIMENTACION DE CALLES 2DA ETAPA EN SAN ANTONIO POYONO - 232250 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 232250 | S | 273 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.96, meta_modificada:372.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:CALLE 03 SAN ANTONIO POYONO, 29686 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE CONSTRUYE EN LA CALLE NO. 3 ENTRE EL CAMINO PRINCIPAL CONTRA ESQUINA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA PRIM, lon:-93.20144572, lat:17.21614469}} | 2019-11-11 | 2019-12-27 | 750342.36 | 750342.36 | 750342.36 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056, contratista:Eraclio Morales Villareal, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:750342.36, importe_modificado:750342.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.96}} | {1627907/proyecto_FIN, 1627907/proyecto_INICIO, 1627907/proyecto_PROCESO, 1627907/proyecto_FIN, 1627907/proyecto_INICIO, 1627907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662600 | Proyecto de inversión | 1455231.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455231.6, modificado:1455231.6}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN EL BARRIO SAN MARTIN - 147137 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPALL | 147137 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN MARTIN, lon:-93.16476547, lat:17.22521854}} | 2019-07-13 | 2019-10-21 | 1455231.6 | 1455231.6 | 1455231.6 | 1236604.92 | 1236604.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008, contratista:Jose Angel Gonzalez de la Cruz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1455231.6, importe_modificado:1455231.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:426.0}} | {1662600/proyecto_FIN, 1662600/proyecto_INICIO, 1662600/proyecto_FIN, 1662600/proyecto_PROCESO, 1662600/proyecto_INICIO, 1662600/proyecto_PROCESO, 1662600/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663759 | Proyecto de inversión | 1607046 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607046.0, modificado:1607046.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN - 149520 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 149520 | S | 120 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA PARALELA A LA PROLONGACION HIDALGO, lon:-93.16352666, lat:17.23118215}} | 2019-07-13 | 2019-10-21 | 1607046 | 1607046 | 1607046 | 917217.05 | 917217.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011, contratista:Uberclein Mondragon de la Cruz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1607046.0, importe_modificado:1607046.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.0}} | {1663759/proyecto_INICIO, 1663759/proyecto_PROCESO, 1663759/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660163 | Proyecto de inversión | 97600.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97600.9, modificado:97600.9}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN SAN FRANCISCO OCOTAL - 270756 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 270756 | S | 301 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:AVENIDA PRINCIPAL SAN FRANCISCO OCOTAL, 29683 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE LOMAS ALEGRES, LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DEL LA IGLESIA SAN JUAN LOMAS ALEGRES A 2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.14986388, lat:17.21469879}} | 2019-11-26 | 2019-12-10 | 97600.9 | 97600.9 | 97600.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:97600.9, importe_modificado:97600.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1660163/proyecto_PROCESO, 1660163/proyecto_INICIO, 1660163/proyecto_FIN, 1660163/proyecto_PROCESO, 1660163/proyecto_INICIO, 1660163/proyecto_FIN, 1660163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663814 | Proyecto de inversión | 915555.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915555.68, modificado:915555.68}} | AMPLIACION DE LA RED AEREA DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN ANTONIO POYONO - 149638 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 149638 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:SAN ANTONIO POYONO, 29686 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO POYONO, lon:-93.20141247, lat:17.2160381}} | 2019-07-17 | 2019-10-18 | 915555.68 | 915555.68 | 915555.68 | 863205.68 | 863205.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024, contratista:Monte Sinaí Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:915555.68, importe_modificado:915555.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:347.0}} | {1663814/proyecto_INICIO, 1663814/proyecto_FIN, 1663814/proyecto_PROCESO, 1663814/proyecto_FIN, 1663814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401596898 | Proyecto de inversión | 992665.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992665.13, modificado:992665.13}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN GUADALUPE VICTORIA (PRIMERA ETAPA) - 220626 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 220626 | S | 134 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 GUADALUPE VICTORIA, 29684 GUADALUPE VICTORIA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BAÑOS PRIMERA ETAPA SE UBICA EN EL CAMINO A, lon:-93.17701962, lat:17.2067462}} | 2019-09-23 | 2019-11-28 | 992665.13 | 992665.13 | 992665.13 | 406143.54 | 406143.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045, contratista:Joaquin Esteban Perez Ruiz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:992665.13, importe_modificado:992665.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1596898/proyecto_INICIO, 1596898/proyecto_PROCESO, 1596898/proyecto_FIN, 1596898/proyecto_INICIO, 1596898/proyecto_PROCESO, 1596898/proyecto_FIN, 1596898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660076 | Proyecto de inversión | 508746.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508746.81, modificado:508746.81}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 914 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CCT:07ETV0959E - 270629 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 270629 | S | 104 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.99, meta_modificada:69.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO SAN MARCOS BUENAVISTA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA SUR Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN DIRECCION AL SUR PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL A MEDIA, lon:-93.16451321, lat:17.22323433}} | 2019-11-15 | 2019-12-27 | 508746.81 | 508746.81 | 508746.81 | 413942.72 | 413942.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:058, contratista:Jose Angel Gonzalez de la Cruz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:508746.81, importe_modificado:508746.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.99}} | {1660076/proyecto_INICIO, 1660076/proyecto_FIN, 1660076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662054 | Proyecto de inversión | 600446.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600446.81, modificado:600446.81}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO GUADALUPANA - 145632 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 145632 | S | 151 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1343.0, meta_modificada:1343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPANA BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA AVENIDA GUADALUPANA CALLE JUAN SABINES Y OTRAS, lon:-93.15867917, lat:17.22396321}} | 2019-07-17 | 2019-11-13 | 600446.81 | 600446.81 | 600446.81 | 448526.97 | 448526.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021, contratista:Eraclio Morales Villareal, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:600446.81, importe_modificado:600446.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1343.0}} | {1662054/proyecto_INICIO, 1662054/proyecto_FIN, 1662054/proyecto_INICIO, 1662054/proyecto_PROCESO, 1662054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639176 | Proyecto de inversión | 2052759.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052759.51, modificado:2052759.51}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO PARA ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL BARRIO ASUNCION - 245585 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 245585 | S | 2363 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA NORTE OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN SABINES Y AVENIDA CHICHONAL, PROLONGACION HIDALGO LA CANCHA ESTA A 100 METROS DE LA CLINICA MUNICIPAL IMSS Y A 300 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.16358624, lat:17.22771049}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 2052759.51 | 2052759.51 | 2052759.51 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:053, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:2052759.51, importe_modificado:2052759.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {1639176/proyecto_FIN, 1639176/proyecto_INICIO, 1639176/proyecto_FIN, 1639176/proyecto_PROCESO, 1639176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660126 | Proyecto de inversión | 167580.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167580.05, modificado:167580.05}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - 270700 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 270700 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO SEÑOR DE TILA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y CAMINO A POYONO, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS VIALIDADES AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ALDAMA Y LA CALLE MOR, lon:-93.16451321, lat:17.22305397}} | 2019-11-26 | 2019-12-10 | 167580.05 | 167580.05 | 167580.05 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:059, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:167580.05, importe_modificado:167580.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.5}} | {1660126/proyecto_INICIO, 1660126/proyecto_PROCESO, 1660126/proyecto_FIN, 1660126/proyecto_INICIO, 1660126/proyecto_PROCESO, 1660126/proyecto_FIN, 1660126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664425 | Proyecto de inversión | 1080879.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080879.98, modificado:1080879.98}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN PABLO HUACANO - 150954 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 150954 | S | 727 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1262.0, meta_modificada:1262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUACANO, lon:-93.20696341, lat:17.19703521}} | 2019-08-12 | 2019-11-15 | 1080879.98 | 1080879.98 | 1080879.98 | 776482.4 | 776482.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038, contratista:Efrain de Jesus Garcia Lopez, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1080879.98, importe_modificado:1080879.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1262.0}} | {1664425/proyecto_INICIO, 1664425/proyecto_PROCESO, 1664425/proyecto_FIN, 1664425/proyecto_PROCESO, 1664425/proyecto_INICIO, 1664425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585894 | Proyecto de inversión | 1488981.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488981.05, modificado:1488981.05}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL ESQUIPULAS CERRO JAQUIMA DEL KM 0 AL 1600 - 151058 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 151058 | S | 100 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO ESQUIPULAS - CERRO JAQUIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined CERRO JAQUIMA, 29683 CERRO JAQUIMA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL KM 1600 DEL TRAMO ESQUIPULAS CERRO JAQUIMA, lon:-93.14053144, lat:17.23955804}} | 2019-08-12 | 2019-11-12 | 1488981.05 | 1488981.05 | 1488981.05 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039, contratista:Constructora Integral LIE S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1488981.05, importe_modificado:1488981.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {1585894/proyecto_INICIO, 1585894/proyecto_PROCESO, 1585894/proyecto_INICIO, 1585894/proyecto_FIN, 1585894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664465 | Proyecto de inversión | 720190.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720190.57, modificado:720190.57}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN SAN ISIDRO - 150986 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 150986 | S | 227 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.0, meta_modificada:783.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:17, direccion:SAN ISIDRO, 29683 SAN ISIDRO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, lon:-93.15060037, lat:17.22535969}} | 2019-07-13 | 2019-08-26 | 720190.57 | 720190.57 | 720190.57 | 366842.02 | 366842.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014, contratista:Lurecon Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:720190.57, importe_modificado:720190.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:783.0}} | {1664465/proyecto_INICIO, 1664465/proyecto_FIN, 1664465/proyecto_PROCESO, 1664465/proyecto_FIN, 1664465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633956 | Proyecto de inversión | 738833.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738833.7, modificado:738833.7}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL BARRIO BUENA VISTA (PRIMERA ETAPA) - 219873 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 219873 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO SAN MARCOS BUENAVISTA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y AVENIDA CARRANZA, CALLE BENITO JUAREZ EL BARRIO SAN MARCOS BUENAVISTA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE MUNICIPAL , lon:-93.16316043, lat:17.22280008}} | 2019-10-29 | 2019-12-27 | 738833.7 | 738833.7 | 738833.7 | 295533.48 | 295533.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:057, contratista:Grupo Constructor 14 de Marzo S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:738833.7, importe_modificado:738833.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1633956/proyecto_INICIO, 1633956/proyecto_PROCESO, 1633956/proyecto_INICIO, 1633956/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662168 | Proyecto de inversión | 992608.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992608.87, modificado:992608.87}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN - 145918 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 145918 | S | 112 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:745.0, meta_modificada:745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN, lon:-93.16352666, lat:17.23069028}} | 2019-07-16 | 2019-11-16 | 992608.87 | 992608.87 | 992608.87 | 296893.14 | 296893.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026, contratista:Eraclio Morales Villareal, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:992608.87, importe_modificado:992608.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:745.0}} | {1662168/proyecto_INICIO, 1662168/proyecto_FIN, 1662168/proyecto_PROCESO, 1662168/proyecto_FIN, 1662168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663766 | Proyecto de inversión | 1234375.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234375.52, modificado:1234375.52}} | AMPLIACION DE RED AEREA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA - 149547 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 149547 | S | 160 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29686 SAN ANTONIO BUENAVISTA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA, lon:-93.21315995, lat:17.188106}} | 2019-07-13 | 2019-10-18 | 1234375.52 | 1234375.52 | 1234375.52 | 790567.05 | 790567.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019, contratista:Eredin Gonzalez Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1234375.52, importe_modificado:1234375.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:625.0}} | {1663766/proyecto_INICIO, 1663766/proyecto_FIN, 1663766/proyecto_PROCESO, 1663766/proyecto_FIN, 1663766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663828 | Proyecto de inversión | 294172.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294172.9, modificado:294172.9}} | AMPLIACION DE RED AEREA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD NAZARETH - 149661 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 149661 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:22, direccion:NAZARETH, 29686 NAZARETH, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE CRUZA LA LOCALIDAD NAZARETH, lon:-93.20042381, lat:17.20711061}} | 2019-07-17 | 2019-10-18 | 294172.9 | 294172.9 | 294172.9 | 273706.42 | 273706.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025, contratista:Monte Sinaí Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:294172.9, importe_modificado:294172.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}} | {1663828/proyecto_INICIO, 1663828/proyecto_FIN, 1663828/proyecto_PROCESO, 1663828/proyecto_FIN, 1663828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585885 | Proyecto de inversión | 406902.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406902.53, modificado:406902.53}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DEL MONTE - 151004 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 151004 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:SAN ANTONIO DEL MONTE, 29680 SAN ANTONIO DEL MONTE, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL MONTE, lon:-93.17241818, lat:17.24671977}} | 2019-07-25 | 2019-10-25 | 406902.53 | 406902.53 | 406902.53 | 155414.61 | 155414.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:406902.53, importe_modificado:406902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1585885/proyecto_INICIO, 1585885/proyecto_PROCESO, 1585885/proyecto_INICIO, 1585885/proyecto_FIN, 1585885/proyecto_PROCESO, 1585885/proyecto_FIN, 1585885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401596984 | Proyecto de inversión | 1154411.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154411.1, modificado:1154411.1}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS CON FOSA SEPTICA EN GUADALUPE VICTORIA BARRIO SAN LUCAS - 221175 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 221175 | S | 134 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined GUADALUPE VICTORIA, 29684 GUADALUPE VICTORIA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS EN EL KM 2100 DEL , lon:-93.17685654, lat:17.20658222}} | 2019-08-15 | 2019-11-15 | 1154411.1 | 1154411.1 | 1154411.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1154411.1, importe_modificado:1154411.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1596984/proyecto_INICIO, 1596984/proyecto_PROCESO, 1596984/proyecto_FIN, 1596984/proyecto_PROCESO, 1596984/proyecto_FIN, 1596984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628705 | Proyecto de inversión | 365836.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365836.95, modificado:365836.95}} | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA - 235355 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 235355 | S | 150 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC - SAN PABLHUACANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 SAN JOSÉ PLAN OCOTAL, 29684 SAN JOSÉ PLAN OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PLAN OCOTAL EN EL KM 2200 D, lon:-93.18244935, lat:17.20419063}} | 2019-08-26 | 2019-11-25 | 365836.95 | 365836.95 | 365836.95 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:365836.95, importe_modificado:365836.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}} | {1628705/proyecto_INICIO, 1628705/proyecto_PROCESO, 1628705/proyecto_FIN, 1628705/proyecto_INICIO, 1628705/proyecto_PROCESO, 1628705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632135 | Proyecto de inversión | 1234881.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234881.85, modificado:1234881.85}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN SANTA LUCIA - 211638 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211638 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.41, meta_modificada:950.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:CALLE AGUA ESCONDIDA SANTA LUCIA, 29680 SANTA LUCÍA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y ANDADOR NO. 1, CAMINO A OCOTEPEC LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE EL ACCESO UNICO Y PRINCIPAL DENOMINADO AGUA ESCONDIDA AL FRENTE Y AL LADO POSTERIO, lon:-93.1540969, lat:17.23036397}} | 2019-09-16 | 2019-12-16 | 1234881.85 | 1234881.85 | 1234881.85 | 1003636.7 | 1003636.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:043, contratista:Jose Raul Carpio Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1234881.85, importe_modificado:1234881.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.41}} | {1632135/proyecto_FIN, 1632135/proyecto_PROCESO, 1632135/proyecto_INICIO, 1632135/proyecto_PROCESO, 1632135/proyecto_INICIO, 1632135/proyecto_FIN, 1632135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634250 | Proyecto de inversión | 799207.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799207.68, modificado:799207.68}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS CON FOSA SEPTICA EN SAN MARCOS BUENAVISTA - 221249 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 221249 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC - SAN MARCOS BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 250 + undefined SAN MARCOS BUENAVISTA, 29680 SAN MARCOS BUENAVISTA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN SAN MARCOS BUENAVISTA A UNA DIST, lon:-93.17617106, lat:17.21717878}} | 2019-08-15 | 2019-11-15 | 799207.68 | 799207.68 | 799207.68 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:799207.68, importe_modificado:799207.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1634250/proyecto_INICIO, 1634250/proyecto_PROCESO, 1634250/proyecto_FIN, 1634250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634285 | Proyecto de inversión | 1301897.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301897.58, modificado:1301897.58}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SANTA TERESA - 221460 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 221460 | S | 2363 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC - SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SANTA TERESA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ANTONIO DEL MONTE Y , LA OBRA DE CAPTACION ESTA UBICADO POR CAMINO , lon:-93.16667888, lat:17.22774836}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 1301897.58 | 1301897.58 | 1301897.58 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:051, contratista:Obras Civiles y Consultoria Tepeyac S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1301897.58, importe_modificado:1301897.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:784.0}} | {1634285/proyecto_INICIO, 1634285/proyecto_PROCESO, 1634285/proyecto_INICIO, 1634285/proyecto_FIN, 1634285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663780 | Proyecto de inversión | 1377619.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377619.91, modificado:1377619.91}} | AMPLIACION DE LA RED AEREA DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN PABLO HUACANO - 149573 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 149573 | S | 239 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUACANO, lon:-93.20824794, lat:17.19577672}} | 2019-07-13 | 2019-10-11 | 1377619.91 | 1377619.91 | 1377619.91 | 1157625.81 | 1157625.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017, contratista:Ingeniería Integral Asociados Gonzalez S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1377619.91, importe_modificado:1377619.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:440.0}} | {1663780/proyecto_INICIO, 1663780/proyecto_FIN, 1663780/proyecto_PROCESO, 1663780/proyecto_FIN, 1663780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones