## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 4 | CHP190401696871 | Proyecto de inversión | 2148608.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148608.23, modificado:2148608.23}} | FORLACEMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL 2DA. ETAPA (COMANDANCIA MUNICIPAL) | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE C.V. | FAFM/19-001 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Central Sur 14, Guadalupano, 30580 Acapetahua, Chis., México, lon:-92.68890381, lat:15.28087329}} | 2019-04-08 | 2019-07-06 | 2148608.23 | 2148608.23 | 2148608.23 | 2148608.23 | 2148608.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAFM/001/2019, contratista:C. ING. JULIO CESAR GORDILLO DORRY, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:2148608.23, importe_modificado:2148608.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1696871/proyecto_INICIO, 1696871/proyecto_PROCESO, 1696871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTA INFORMACION SE EJECUTÓ CON RECURSO DEL FORTAMUNT 2019, trimestre:4.0, usuario:manuelzarater, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401697378 | Proyecto de inversión | 2106000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106000.21, modificado:2106000.21}} | REHABILITACION DE CAMINO | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARRIAGA, CHIAPAS. | PMACH/DOPM/FISMDF/007/2019 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CHIS / Arriaga, 5 de Mayo, Chis., México, lon:-93.89533997, lat:16.17840798}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CHIS / Arriaga, Chiapas, México, lon:-93.88967514, lat:16.20874051}} | 2019-10-09 | 2019-11-07 | 2106000.21 | 2106000.21 | 2106000.21 | 2106000.21 | 2106000.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMACH/DOPM/FISMDF/007/2019, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2106000.21, importe_modificado:2106000.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {1697378/proyecto_INICIO, 1697378/proyecto_FIN, 1697378/proyecto_PROCESO, 1697378/proyecto_FIN, 1697378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401696654 | Proyecto de inversión | 2103212.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103212.05, modificado:2103212.05}} | EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS LEDS DE 55 WATTS DE POTENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARRIAGA, CHIAPAS | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARRIAGA | PMACH/DOPM/FISMDF/002/2019 | N | 0 | 0 | 24774 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Av. 17 Pte. 623, Los Pocitos, 30454 Arriaga, Chis., México, lon:-93.90877247, lat:16.22930298}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Sexta Calle Sur 356B, Pemex, 30454 Arriaga, Chis., México, lon:-93.90420198, lat:16.23494801}} | 2019-08-02 | 2019-08-24 | 2103212.05 | 2103212.05 | 2103212.05 | 2103212.05 | 2103212.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMACH/DOPM/FISMDF/002/2019, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2103212.05, importe_modificado:2103212.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:169.0}} | {1696654/proyecto_PROCESO, 1696654/proyecto_FIN, 1696654/proyecto_PROCESO, 1696654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401696138 | Proyecto de inversión | 2000194.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000194.22, modificado:2000194.22}} | EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS LEDS DE 55 WATTS DE POTENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARRIAGA, CHIAPAS. | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARRIAGA, CHIAPAS. | PMACH/DOPM/FISMDF/001/2019 | N | 0 | 0 | 24447 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Sexta Calle Sur 13-382, Pemex, 30450 Arriaga, Chis., México, lon:-93.90426636, lat:16.23511283}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Sexta Calle Sur 5, Los Laureles, 30700 Arriaga, Chis., México, lon:-93.90282869, lat:16.23678158}} | 2019-08-01 | 2019-08-16 | 2000194.22 | 2000194.22 | 2000194.22 | 2000194.22 | 2000194.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMACH/DOPM/FISMDF/001/2019, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A . DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2000194.22, importe_modificado:2000194.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:161.0}} | {1696138/proyecto_INICIO, 1696138/proyecto_PROCESO, 1696138/proyecto_FIN, 1696138/proyecto_PROCESO, 1696138/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401697398 | Proyecto de inversión | 1865715.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865715.9, modificado:1865715.9}} | REHABILITACION DE CAMINO | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARRIAGA, CHIAPAS. | PMACH/DOPM/FISMDF/008/2019 | N | 0 | 0 | 498 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.35, meta_modificada:12.35}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:161, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.91319275, lat:16.1266341}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:161, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.9094162, lat:16.14559744}} | 2019-10-09 | 2019-11-07 | 1865715.9 | 1865715.9 | 1865715.9 | 1865715.9 | 1865715.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMACH/DOPM/FISMDF/008/2019, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1865715.9, importe_modificado:1865715.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.35}} | {1697398/proyecto_FIN, 1697398/proyecto_PROCESO, 1697398/proyecto_INICIO, 1697398/proyecto_PROCESO, 1697398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401696881 | Proyecto de inversión | 2000194.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000194.23, modificado:2000194.23}} | EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS LEDS DE 55 WATTS DE POTENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARRIAGA, CHIAPAS. | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARRIAGA, CHIAPAS. | PMACH/DOPM/FISMDF/003/2019 | N | 0 | 0 | 24447 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Tercera Calle Sur 623, San Jorge, 30453 Arriaga, Chis., México, lon:-93.90529633, lat:16.22547086}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Central 1503, Centro, Capricho, 30450 Arriaga, Chis., México, lon:-93.89855862, lat:16.23367068}} | 2019-08-12 | 2019-09-12 | 2000194.23 | 2000194.23 | 2000194.23 | 2000194.23 | 2000194.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMACH/DOPM/FISMDF/003/2019, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2000194.23, importe_modificado:2000194.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:161.0}} | {1696881/proyecto_INICIO, 1696881/proyecto_PROCESO, 1696881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401697071 | Proyecto de inversión | 2103007.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103007.81, modificado:2103007.81}} | EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS LEDS DE 55 WATTS DE POTENCIA | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARRIAGA, CHIAPAS | PMACH/DOPM/FISMDF/006/2019 | N | 0 | 0 | 1801 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:46, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-94.08708572, lat:16.14164003}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:249, direccion:México 200, Chiapas, México, lon:-94.10257816, lat:16.1440722}} | 2019-10-01 | 2019-10-23 | 2103007.81 | 2103007.81 | 2103007.81 | 2103007.81 | 2103007.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMACH/DOPM/FISMDF/006/2019, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2103007.81, importe_modificado:2103007.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:169.0}} | {1697071/proyecto_PROCESO, 1697071/proyecto_INICIO, 1697071/proyecto_PROCESO, 1697071/proyecto_INICIO, 1697071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401697021 | Proyecto de inversión | 2103212.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103212.05, modificado:2103212.05}} | EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS LEDS DE 55 WATTS DE POTENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARRIAGA, CHIAPAS. | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA, CHIAPAS. | PMACH/DOPM/FISMDF/004/2019 | N | 0 | 0 | 24447 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:13A. Av. Poniente s/n, ent. central y, Segunda Calle Sur, Los Remedios, Ejidal, 30450 Arriaga, Chis., México, lon:-93.90563965, lat:16.22876731}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:13A. Av. Poniente 15A, Las Cruces, 30450 Arriaga, Chis., México, lon:-93.91267776, lat:16.23676098}} | 2019-08-13 | 2019-09-13 | 2103212.05 | 2103212.05 | 2103212.05 | 2103212.05 | 2103212.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMACH/DOPM/FISMDF/004/2019, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2103212.05, importe_modificado:2103212.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:169.0}} | {1697021/proyecto_INICIO, 1697021/proyecto_PROCESO, 1697021/proyecto_FIN, 1697021/proyecto_INICIO, 1697021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401697053 | Proyecto de inversión | 2119153.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119153.51, modificado:2119153.51}} | EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS LEDS DE 55 WATTS DE POTENCIA | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARRIAGA, CHIAPAS | PMACH/DOPM/FISMDF/005/2019 | N | 0 | 0 | 3353 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:México 200, Chiapas, México, lon:-94.07094955, lat:16.16637259}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:Calle Central Nte. 524, Emiliano Zapata, Chis., México, lon:-94.06082153, lat:16.17708907}} | 2019-10-01 | 2019-10-23 | 2119153.51 | 2119153.51 | 2119153.51 | 2119153.51 | 2119153.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMACH/DOPM/FISMDF/004/2019, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2103212.05, importe_modificado:2103212.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:171.0}} | {1697053/proyecto_INICIO, 1697053/proyecto_FIN, 1697053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401693915 | Proyecto de inversión | 99961.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99961.28, modificado:99961.28}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 11 | N | 0 | 0 | 5609 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Bosque, Chis., México, lon:-92.7209999, lat:17.0624692}} | 2019-12-05 | 2019-12-20 | 99961.28 | 99961.28 | 99961.28 | 99961.28 | 99961.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401693654 | Proyecto de inversión | 169835.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169835.32, modificado:169835.32}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 05 | N | 0 | 0 | 7487 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Bosque, Chis., México, lon:-92.7209999, lat:17.0624692}} | 2019-08-05 | 2019-09-05 | 169835.32 | 169835.32 | 169835.32 | 169835.32 | 169835.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} | {1693654/proyecto_PROCESO, 1693654/proyecto_INICIO, 1693654/proyecto_FIN, 1693654/proyecto_PROCESO, 1693654/proyecto_FIN, 1693654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401698770 | Proyecto de inversión | 2811196.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811196.1, modificado:2811196.1}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA PROLONGACIÓN DE LA 2ª. AVENIDA ORIENTE SUR Y CALZADA AL PANTEÓN, | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 40031 | N | 0 | 0 | 153448 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2765.88, meta_modificada:2765.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Centro, 30000 Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1345902, lat:16.2525576}} | 2019-11-15 | 2020-02-27 | 2811196.1 | 2811196.1 | 2811196.1 | 804564.32 | 804564.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAFM/003/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2811196.1, importe_modificado:2811196.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {1698770/proyecto_INICIO, 1698770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401698487 | Proyecto de inversión | 851214.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851214.76, modificado:851214.76}} | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DEL CENTRO DEPORTIVO ¿LA CUEVA¿ | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 40030 | N | 0 | 0 | 166448 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Real Chichima, Chiapas, México, lon:-92.13546753, lat:16.17774852}} | 2019-12-27 | 2020-02-28 | 851214.76 | 851214.76 | 851214.76 | 255364.43 | 255364.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAFM/004/2019, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:851214.76, importe_modificado:851214.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1698487/proyecto_INICIO, 1698487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401698437 | Proyecto de inversión | 2007361.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007361.44, modificado:2007361.44}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 40029 | N | 0 | 0 | 141013 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.08602905, lat:16.14609212}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2007361.44 | 2007361.44 | 2007361.44 | 2007361.44 | 2007361.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAFM/001/2019, contratista:ADOBE ARQUITECTURA INTEGRAL Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2007361.44, importe_modificado:2007361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {1698437/proyecto_PROCESO, 1698437/proyecto_FIN, 1698437/proyecto_INICIO, 1698437/proyecto_PROCESO, 1698437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401698409 | Proyecto de inversión | 216641.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216641.6, modificado:216641.6}} | Estudios geofísicos para pozo profundos en la zona lagos. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO LA CONCORDIA | HLC/ORC/FAFM-0019/2019 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:532, direccion:Unnamed Road, San Francisco, Chis., México, lon:-92.61405945, lat:16.11113228}} | 2019-07-15 | 2019-07-29 | 216641.6 | 216641.6 | 216641.6 | 216641.6 | 216641.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:216641.6, importe_modificado:216641.6}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1698409/proyecto_INICIO, 1698409/proyecto_PROCESO, 1698409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401698138 | Adquisición | 56443.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56443.64, modificado:56443.64}} | Rehabilitación de Edificios | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO LA CONCORDIA | HLC/ORC/FAFM-000002/2019 | S | 3896 | 3745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Central 113A, Guadalupe, 30360 La Concordia, Chis., México, lon:-92.68786311, lat:16.1164354}} | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 56443.64 | 56443.64 | 56443.64 | 56443.64 | 56443.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77005, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:56443.64, importe_modificado:56443.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1698138/proyecto_PROCESO, 1698138/proyecto_INICIO, 1698138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401698036 | Adquisición | 32836.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32836.66, modificado:32836.66}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO LA CONCORDIA | HLC/ORC/FAFM-OOOOO1/2019 | S | 3896 | 3745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Central 113A, Guadalupe, 30360 La Concordia, Chis., México, lon:-92.6878792, lat:16.11637614}} | 2019-03-12 | 2019-05-12 | 32836.66 | 32836.66 | 32836.66 | 32836.66 | 32836.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76981, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:32836.66, importe_modificado:32836.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1698036/proyecto_FIN, 1698036/proyecto_PROCESO, 1698036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401696901 | Proyecto de inversión | 650448.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650448.7, modificado:650448.7}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-101/2019 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:448, direccion:Batzel-Ak´tetik Chilon Chiapas., lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2019-12-02 | 2019-12-27 | 650448.7 | 650448.7 | 650448.7 | 325224.35 | 325224.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-101/2019, contratista:BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:650448.7, importe_modificado:650448.7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1696901/proyecto_FIN, 1696901/proyecto_PROCESO, 1696901/proyecto_FIN, 1696901/proyecto_INICIO, 1696901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401696497 | Proyecto de inversión | 377593.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377593.71, modificado:377593.71}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-112/2019 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:442, direccion:Unnamed Road, Chiapas, Mexico, lon:-92.06954956, lat:17.16047376}} | 2019-11-29 | 2019-12-27 | 377593.71 | 377593.71 | 377593.71 | 188796.86 | 188796.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-112/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:377593.71, importe_modificado:377593.71}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1696497/proyecto_INICIO, 1696497/proyecto_PROCESO, 1696497/proyecto_FIN, 1696497/proyecto_INICIO, 1696497/proyecto_PROCESO, 1696497/proyecto_FIN, 1696497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401696584 | Proyecto de inversión | 46865.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46865.89, modificado:46865.89}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-117/2019 | N | 0 | 0 | 457 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:666, direccion:Unnamed Road, Chiapas, Mexico, lon:-92.2769165, lat:17.06597459}} | 2019-12-05 | 2019-12-20 | 46865.89 | 46865.89 | 46865.89 | 38513.39 | 38513.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-117/2019, contratista:FRANCISCO GUZMAN JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:46865.89, importe_modificado:46865.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:800.0}} | {1696584/proyecto_PROCESO, 1696584/proyecto_FIN, 1696584/proyecto_INICIO, 1696584/proyecto_PROCESO, 1696584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401690288 | Proyecto de inversión | 1098909.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098909.92, modificado:1098909.92}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-046/2019 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:474, direccion:México 199, Chiapas, Mexico, lon:-92.09701538, lat:17.20245797}} | 2019-09-03 | 2019-11-29 | 1098909.92 | 1098909.92 | 1098909.92 | 549454.96 | 549454.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-046/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1098909.92, importe_modificado:1098909.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1690288/proyecto_FIN, 1690288/proyecto_PROCESO, 1690288/proyecto_FIN, 1690288/proyecto_INICIO, 1690288/proyecto_PROCESO, 1690288/proyecto_FIN, 1690288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401690304 | Proyecto de inversión | 463795.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463795.8, modificado:463795.8}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-047/2019 | N | 0 | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:587, direccion:Unnamed Road, Chiapas, Mexico, lon:-92.21383095, lat:17.0288837}} | 2019-09-03 | 2019-11-23 | 463795.8 | 463795.8 | 463795.8 | 231897.9 | 231897.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-047/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:463795.8, importe_modificado:463795.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1690304/proyecto_FIN, 1690304/proyecto_PROCESO, 1690304/proyecto_INICIO, 1690304/proyecto_PROCESO, 1690304/proyecto_INICIO, 1690304/proyecto_FIN, 1690304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401696834 | Proyecto de inversión | 86015.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86015.96, modificado:86015.96}} | MEJORAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-103/2019 | N | 0 | 0 | 1101 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:Unnamed Road, Chiapas, Mexico, lon:-92.10113525, lat:17.02658579}} | 2019-12-06 | 2019-12-12 | 86015.96 | 86015.96 | 86015.96 | 43007.98 | 43007.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-103/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:86015.96, importe_modificado:86015.96}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1696834/proyecto_FIN, 1696834/proyecto_PROCESO, 1696834/proyecto_FIN, 1696834/proyecto_INICIO, 1696834/proyecto_FIN, 1696834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs9: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs10: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs11: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs12: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | CHP190401693890 | Proyecto de inversión | 87975.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87975.69, modificado:87975.69}} | MEJORAMIENTO EN LINEA DE BAJA TENSION | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-065/2019 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:818, direccion:Unnamed Road, Chiapas, Mexico, lon:-92.34832764, lat:17.10010482}} | 2019-09-18 | 2019-09-30 | 87975.69 | 87975.69 | 87975.69 | 87975.69 | 87975.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-065/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:87975.69, importe_modificado:87975.69}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1693890/proyecto_FIN, 1693890/proyecto_PROCESO, 1693890/proyecto_FIN, 1693890/proyecto_INICIO, 1693890/proyecto_PROCESO, 1693890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs9: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs10: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs11: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs12: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | CHP190401696077 | Proyecto de inversión | 903715.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903715.26, modificado:903715.26}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO CENTRO CACUALA-BAWITZ TUTZILTIK | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-118/2018 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:Unnamed Road, Chiapas, Mexico, lon:-91.91574097, lat:17.02527269}} | 2019-12-03 | 2019-12-24 | 903715.26 | 903715.26 | 903715.26 | 903715.26 | 903715.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-118/2018, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:903715.26, importe_modificado:903715.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3000.0}} | {1696077/proyecto_PROCESO, 1696077/proyecto_FIN, 1696077/proyecto_INICIO, 1696077/proyecto_PROCESO, 1696077/proyecto_INICIO, 1696077/proyecto_PROCESO, 1696077/proyecto_INICIO, 1696077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401696877 | Proyecto de inversión | 101800.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101800.05, modificado:101800.05}} | MEJORAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-115/2019 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:535, direccion:Unnamed Road, Chiapas, Mexico, lon:-91.81549072, lat:17.16309805}} | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 101800.05 | 101800.05 | 101800.05 | 101800.05 | 101800.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-115/2019, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:101800.05, importe_modificado:101800.05}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1696877/proyecto_INICIO, 1696877/proyecto_PROCESO, 1696877/proyecto_INICIO, 1696877/proyecto_FIN, 1696877/proyecto_PROCESO, 1696877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs9: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs10: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs11: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs12: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | CHP190401693855 | Proyecto de inversión | 122411.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122411.03, modificado:122411.03}} | MEJORAMIENTO EN LINEA DE BAJA TENSION | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-057/2019 | N | 0 | 0 | 649 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:Guadalupe Paxilá, Chis., Mexico, lon:-92.0308525, lat:17.1195638}} | 2019-09-11 | 2019-09-20 | 122411.03 | 122411.03 | 122411.03 | 122411.03 | 122411.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-057/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:122411.03, importe_modificado:122411.03}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1693855/proyecto_INICIO, 1693855/proyecto_FIN, 1693855/proyecto_PROCESO, 1693855/proyecto_INICIO, 1693855/proyecto_PROCESO, 1693855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-22}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-22}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-22}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-22}, obs5: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | CHP190401694074 | Proyecto de inversión | 102953.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102953.46, modificado:102953.46}} | MEJORAMIENTO EN LINEA DE BAJA TENSION | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-067/2019 | N | 0 | 0 | 503 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:287, direccion:Unnamed Road, Chiapas, Mexico, lon:-92.18765259, lat:17.10929267}} | 2019-09-18 | 2019-09-30 | 102953.46 | 102953.46 | 102953.46 | 102953.46 | 102953.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-067/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:102953.46, importe_modificado:102953.46}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1694074/proyecto_INICIO, 1694074/proyecto_PROCESO, 1694074/proyecto_FIN, 1694074/proyecto_INICIO, 1694074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs9: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs10: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs11: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs12: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | CHP190401696664 | Proyecto de inversión | 174803.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174803.58, modificado:174803.58}} | MEJORAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-095/2019 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:706, direccion:Unnamed Road, Chiapas, Mexico, lon:-91.97341919, lat:17.00294853}} | 2019-11-27 | 2019-11-29 | 174803.58 | 174803.58 | 174803.58 | 174803.58 | 174803.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-095/2019, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:174803.58, importe_modificado:174803.58}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {1696664/proyecto_PROCESO, 1696664/proyecto_FIN, 1696664/proyecto_PROCESO, 1696664/proyecto_INICIO, 1696664/proyecto_FIN, 1696664/proyecto_INICIO, 1696664/proyecto_PROCESO, 1696664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs9: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs10: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs11: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs12: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | CHP190401693875 | Proyecto de inversión | 61574.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61574.51, modificado:61574.51}} | MEJORAMIENTO EN LINEA DE BAJA TENSION | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/DOPM/FAFM/064/2019 | N | 0 | 0 | 263 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:México 199, Temó, CRUCERO TUNAPAZ, Chis., Mexico, lon:-92.14696884, lat:17.05629228}} | 2019-09-18 | 2019-09-30 | 61574.51 | 61574.51 | 61574.51 | 61574.51 | 61574.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAFM/064/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:61574.51, importe_modificado:61574.51}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1693875/proyecto_PROCESO, 1693875/proyecto_FIN, 1693875/proyecto_PROCESO, 1693875/proyecto_INICIO, 1693875/proyecto_FIN, 1693875/proyecto_INICIO, 1693875/proyecto_PROCESO, 1693875/proyecto_FIN, 1693875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs9: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs10: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs11: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs12: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | CHP190401694102 | Proyecto de inversión | 87975.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87975.69, modificado:87975.69}} | MEJORAMIENTO EN LINEA DE BAJA TENSION | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-071/2019 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:457, direccion:Cacateel, Chis., Mexico, lon:-92.0139267, lat:17.0628219}} | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 87975.69 | 87975.69 | 87975.69 | 87975.69 | 87975.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-071/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:87975.69, importe_modificado:87975.69}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1694102/proyecto_INICIO, 1694102/proyecto_FIN, 1694102/proyecto_INICIO, 1694102/proyecto_PROCESO, 1694102/proyecto_FIN, 1694102/proyecto_INICIO, 1694102/proyecto_FIN, 1694102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Dos observaciones 1) Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones y 2) Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones., trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Dos observaciones 1) Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones y 2) Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones., trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Dos observaciones 1) Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones y 2) Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones., trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Dos observaciones 1) Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones y 2) Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones., trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | CHP190401690378 | Proyecto de inversión | 289507.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289507.06, modificado:289507.06}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL KM 7+000, TRAMO JOL HICBATIL-SACUN CUBWITZ | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-081/2019 | N | 0 | 0 | 983 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:Unnamed Road, Chiapas, Mexico, lon:-91.97084427, lat:17.18769898}} | 2019-10-23 | 2019-11-07 | 289507.06 | 289507.06 | 289507.06 | 289507.06 | 289507.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-081/2019, contratista:GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:289507.06, importe_modificado:289507.06}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1690378/proyecto_FIN, 1690378/proyecto_INICIO, 1690378/proyecto_PROCESO, 1690378/proyecto_FIN, 1690378/proyecto_PROCESO, 1690378/proyecto_INICIO, 1690378/proyecto_PROCESO, 1690378/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694121 | Proyecto de inversión | 87975.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87975.69, modificado:87975.69}} | MEJORAMIENTO EN LINEA DE BAJA TENSION | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-072/2019 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:676, direccion:Unnamed Road, Chiapas, Mexico, lon:-91.90338135, lat:17.15391287}} | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 87975.69 | 87975.69 | 87975.69 | 87975.69 | 87975.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-072/2019, contratista:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., convocante:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, monto:87975.69, importe_modificado:87975.69}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1694121/proyecto_INICIO, 1694121/proyecto_PROCESO, 1694121/proyecto_FIN, 1694121/proyecto_INICIO, 1694121/proyecto_PROCESO, 1694121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Dos observaciones: 1) Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones y 2) Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones., trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Dos observaciones: 1) Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones y 2) Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones., trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Dos observaciones: 1) Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones y 2) Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones., trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Dos observaciones: 1) Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones y 2) Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones., trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | CHP190401696822 | Proyecto de inversión | 96794.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96794.18, modificado:96794.18}} | MEJORAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-102/2019 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:872, direccion:Chilón, Chis., Mexico, lon:-91.84158325, lat:17.02133332}} | 2019-12-06 | 2020-01-12 | 96794.18 | 96794.18 | 96794.18 | 96794.18 | 96794.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-102/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:96794.18, importe_modificado:96794.18}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1696822/proyecto_FIN, 1696822/proyecto_PROCESO, 1696822/proyecto_INICIO, 1696822/proyecto_PROCESO, 1696822/proyecto_FIN, 1696822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs9: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs10: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs11: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs12: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | CHP190401690319 | Proyecto de inversión | 284437.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284437.79, modificado:284437.79}} | REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-059/2019 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:766, direccion:Unnamed Road, Chiapas, Mexico, lon:-92.30575562, lat:17.09616704}} | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 284437.79 | 284437.79 | 284437.79 | 284437.79 | 284437.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-059/2019, contratista:ROBERTH ASTUDILLO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:284437.79, importe_modificado:284437.79}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1690319/proyecto_PROCESO, 1690319/proyecto_INICIO, 1690319/proyecto_FIN, 1690319/proyecto_PROCESO, 1690319/proyecto_INICIO, 1690319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694085 | Proyecto de inversión | 87975.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87975.69, modificado:87975.69}} | MEJORAMIENTO EN LINEA DE BAJA TENSION | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | MCC/CP/FORTAMUN-070/2019 | N | 0 | 0 | 1001 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:Unnamed Road, Chiapas, Mexico, lon:-92.01049805, lat:16.98850207}} | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 87975.69 | 87975.69 | 87975.69 | 87975.69 | 87975.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-070/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:87975.69, importe_modificado:87975.69}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1694085/proyecto_FIN, 1694085/proyecto_PROCESO, 1694085/proyecto_INICIO, 1694085/proyecto_FIN, 1694085/proyecto_INICIO, 1694085/proyecto_PROCESO, 1694085/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs9: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs10: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs11: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs12: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | CHP190401696642 | Proyecto de inversión | 77434.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77434.64, modificado:77434.64}} | MEJORAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-094/2019 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:805, direccion:Centro Jolakil, Chilon Chiapas, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2019-11-13 | 2019-11-21 | 77434.64 | 77434.64 | 77434.64 | 77434.64 | 77434.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-094/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:77434.64, importe_modificado:77434.64}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1696642/proyecto_PROCESO, 1696642/proyecto_FIN, 1696642/proyecto_PROCESO, 1696642/proyecto_FIN, 1696642/proyecto_INICIO, 1696642/proyecto_FIN, 1696642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs9: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs10: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs11: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs12: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | CHP190401693836 | Proyecto de inversión | 87903.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87903.35, modificado:87903.35}} | MEJORAMIENTO EN LINEA DE BAJA TENSION | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-056/2019 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:562, direccion:Unnamed Road, Chiapas, Mexico, lon:-92.12173462, lat:17.02560096}} | 2019-09-11 | 2019-09-20 | 87903.35 | 87903.35 | 87903.35 | 87903.35 | 87903.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-056/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:87903.35, importe_modificado:87903.35}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1693836/proyecto_INICIO, 1693836/proyecto_PROCESO, 1693836/proyecto_FIN, 1693836/proyecto_INICIO, 1693836/proyecto_PROCESO, 1693836/proyecto_INICIO, 1693836/proyecto_PROCESO, 1693836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-22}, obs2: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-22}, obs3: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-22}, obs4: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-22}, obs5: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | CHP190401694056 | Proyecto de inversión | 102953.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102953.46, modificado:102953.46}} | MEJORAMIENTO EN LINEA DE BAJA TENSION | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-066/2019 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:537, direccion:Chilón, Chis., Mexico, lon:-91.81411743, lat:17.11454266}} | 2019-09-18 | 2019-09-30 | 102953.46 | 102953.46 | 102953.46 | 102953.46 | 102953.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-066/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:102953.46, importe_modificado:102953.46}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1694056/proyecto_INICIO, 1694056/proyecto_FIN, 1694056/proyecto_PROCESO, 1694056/proyecto_INICIO, 1694056/proyecto_PROCESO, 1694056/proyecto_INICIO, 1694056/proyecto_FIN, 1694056/proyecto_PROCESO, 1694056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs9: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs10: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs11: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs12: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | CHP190401696617 | Proyecto de inversión | 91157.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91157.53, modificado:91157.53}} | MEJORAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-093/2019 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:665, direccion:San Marcos El Carmen, Chilón, Chis., Mexico, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2019-11-13 | 2019-11-21 | 91157.53 | 91157.53 | 91157.53 | 91157.53 | 91157.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-093/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:91157.53, importe_modificado:91157.53}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1696617/proyecto_FIN, 1696617/proyecto_INICIO, 1696617/proyecto_PROCESO, 1696617/proyecto_FIN, 1696617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | CHP190401696853 | Proyecto de inversión | 85430.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85430.45, modificado:85430.45}} | MEJORAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-104/2019 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:Unnamed Road, Chiapas, Mexico, lon:-91.96655273, lat:17.01345434}} | 2019-12-06 | 2019-12-12 | 85430.45 | 85430.45 | 85430.45 | 85430.45 | 85430.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-104/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:85430.45, importe_modificado:85430.45}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1696853/proyecto_PROCESO, 1696853/proyecto_FIN, 1696853/proyecto_PROCESO, 1696853/proyecto_INICIO, 1696853/proyecto_PROCESO, 1696853/proyecto_FIN, 1696853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs9: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs10: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs11: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs12: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | CHP190401692748 | Proyecto de inversión | 2295814.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295814.37, modificado:2295814.37}} | DESASOLVE DE DREN PLUVIAL | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | FAFM02 | S | 316 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:115, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.48554945, lat:15.06343671}} | 2019-11-15 | 2020-01-15 | 1836651.5 | 1836651.5 | 1836651.5 | 1836651.5 | 1836651.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/002/FAFM2019, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:2295814.37, importe_modificado:2295814.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {1692748/proyecto_PROCESO, 1692748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401697665 | Proyecto de inversión | 848777.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848777.61, modificado:848777.61}} | DESAZOLVE DE DREN PLUVIAL EL ARENAL DEL TRAMO 0+000 AL 2+000, CATON EL ARENAL | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA |  | S | 337 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.48546362, lat:15.06342117}} | 2019-11-15 | 2020-01-15 | 763899.85 | 763899.85 | 763899.85 | 763899.85 | 763899.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/003/FAFM2019, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:848777.61, importe_modificado:848777.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1840.0}} | {1697665/proyecto_PROCESO, 1697665/proyecto_INICIO, 1697665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE , trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE , trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE , trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE , trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | CHP190401685681 | Proyecto de inversión | 298816 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298816.0, modificado:298816.0}} | Rehabilitación de Camino, Tramo las Delicias al Ingenio Huixtla, Cantón Las Delicias | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA | FAFM04 | S | 1237 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:26, direccion:Periférico Dr Belisario Domínguez p391, Chiapas, México, lon:-92.49753356, lat:15.10188504}} | 2019-12-02 | 2019-12-18 | 298816 | 298816 | 298816 | 298816 | 298816 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74933, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:298816.0, importe_modificado:298816.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1685681/proyecto_INICIO, 1685681/proyecto_FIN, 1685681/proyecto_PROCESO, 1685681/proyecto_FIN, 1685681/proyecto_PROCESO, 1685681/proyecto_INICIO, 1685681/proyecto_PROCESO, 1685681/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE , trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE , trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE , trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE , trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | CHP190401691390 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | DESASOLVE DE DREN PLUVIAL, SANTA BARBARA | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA |  | S | 13241 | 13896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Abasolo Sur, Fracc Yaxchilan, Huixtla, Chis., México, lon:-92.4691987, lat:15.1241853}} | 2019-06-10 | 2019-08-09 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/001/FAFM2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1691390/proyecto_PROCESO, 1691390/proyecto_FIN, 1691390/proyecto_INICIO, 1691390/proyecto_FIN, 1691390/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE , trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE , trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE , trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE , trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | CHP190201567091 | Proyecto de inversión | 3075518.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3075518.66, modificado:2749235.8}} | TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR |  | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Hidalgo 26, Centro, Chis., México, lon:-92.71362305, lat:16.88603164}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2749235.8 | 2749235.8 | 2749235.8 | 2749235.8 | 2749235.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64284, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:3075518.66, importe_modificado:3075518.66}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:20.0}} | {1567091/proyecto_PROCESO, 1567091/proyecto_INICIO, 1567091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201566909 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE MAQUINARIA PESADA | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | FA025 | N | 0 | 0 | 20349 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Ignacio Allende 3, Centro, Chis., México, lon:-92.71499634, lat:16.88208936}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64198, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1566909/proyecto_INICIO, 1566909/proyecto_PROCESO, 1566909/proyecto_INICIO, 1566909/proyecto_PROCESO, 1566909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201566948 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN GENERAL DE MAQUINARIA PESADA | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTOM DE LARRAINZAR | FA024 | N | 0 | 0 | 20349 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Centro, Larráinzar, Chis., México, lon:-92.71499634, lat:16.87814699}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64238, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1566948/proyecto_INICIO, 1566948/proyecto_PROCESO, 1566948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401693154 | Adquisición | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Metapa de Domínguez |  | S | 2701 | 2532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Central Nte. 22, Centro, Metapa de Domínguez, Chis., México, lon:-92.19060302, lat:14.83686921}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {1693154/proyecto_FIN, 1693154/proyecto_PROCESO, 1693154/proyecto_INICIO, 1693154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401696255 | Proyecto de inversión | 256569.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256569.62, modificado:256569.62}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2031 | 19060 | N | 0 | 0 | 983 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1518, direccion:Nuevo Monte Líbano, Chis., México, lon:-91.6324999, lat:16.9194399}} | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 256569.62 | 256569.62 | 256569.62 | 128284.81 | 128284.81 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAFM-SC-0060/2019, contratista:PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GUADALUPE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:256569.62, importe_modificado:256569.62}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {1696255/proyecto_PROCESO, 1696255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401696662 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACION DE CAMPO DE FUT 07 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 19040 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2025.0, meta_modificada:2025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Evaristo Pimienta, 29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0907311, lat:16.8983167}} | 2019-12-02 | 2019-12-17 | 119999.96 | 119999.96 | 119999.96 | 59999.98 | 59999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-UR-0040/2019, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:119999.96, importe_modificado:119999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1012.5}} | {1696662/proyecto_INICIO, 1696662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401696629 | Proyecto de inversión | 256155.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256155.59, modificado:256155.59}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 19065 | N | 0 | 0 | 605 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:216, direccion:Santa Rita, Chis., México, lon:-91.4594399, lat:16.9174999}} | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 256155.59 | 256155.59 | 256155.59 | 128077.8 | 128077.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAFM-SC-0065/2019, contratista:PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GUADALUPE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:256155.59, importe_modificado:256155.59}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {1696629/proyecto_INICIO, 1696629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401696507 | Proyecto de inversión | 499370.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499370.73, modificado:499370.73}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2033 | 19062 | N | 0 | 0 | 1985 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2703, direccion:Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 499370.73 | 499370.73 | 499370.73 | 249685.37 | 249685.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAFM-SC-0062/2019, contratista:PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GUADALUPE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:499370.73, importe_modificado:499370.73}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {1696507/proyecto_INICIO, 1696507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401696089 | Proyecto de inversión | 1999997.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999997.11, modificado:1999997.11}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2030 | 19058 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Pequeñeses, 29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0821484, lat:16.9043025}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 1999997.11 | 1999997.11 | 1999997.11 | 999998.56 | 999998.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-SE-0058/2019, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999997.11, importe_modificado:1999997.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {1696089/proyecto_PROCESO, 1696089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401696605 | Proyecto de inversión | 264598.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264598.03, modificado:264598.03}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 19064 | N | 0 | 0 | 844 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2840, direccion:Emiliano Zapata, Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0917275, lat:16.917386}} | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 264598.03 | 264598.03 | 264598.03 | 132299.02 | 132299.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAFM-SC-0064/2019, contratista:PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GUADALUPE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:264598.03, importe_modificado:264598.03}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {1696605/proyecto_PROCESO, 1696605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401696381 | Proyecto de inversión | 417426.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417426.32, modificado:417426.32}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2032 | 19061 | N | 0 | 0 | 1282 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:San José El Contento, Chis., México, lon:-92.1137288, lat:16.9257334}} | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 417426.32 | 417426.32 | 417426.32 | 208713.16 | 208713.16 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAFM-SC-0061/2019, contratista:PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GUADALUPE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:417426.32, importe_modificado:417426.32}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {1696381/proyecto_INICIO, 1696381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401696595 | Proyecto de inversión | 805226.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805226.97, modificado:805226.97}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 19063 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 805226.97 | 805226.97 | 805226.97 | 402613.49 | 402613.49 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAFM-SC-0063/2019, contratista:PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GUADALUPE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:805226.97, importe_modificado:805226.97}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {1696595/proyecto_PROCESO, 1696595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201560232 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 19002 | N | 0 | 0 | 8691 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Nueva Palestina, Chis., México, lon:-91.2626287, lat:16.8169339}} | 2019-04-16 | 2019-08-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAFM-AS-0002/2019, contratista:CONSTRUCTORA JASEB S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1560232/proyecto_PROCESO, 1560232/proyecto_INICIO, 1560232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401696040 | Proyecto de inversión | 3150511.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150511.91, modificado:3150511.91}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2026 | 19053 | S | 263 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2906, direccion:Sta Lucia, 29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0907311, lat:16.9108518}} | 2019-10-07 | 2019-12-15 | 3150511.91 | 3150511.91 | 3150511.91 | 3150511.91 | 3150511.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-UB-0053/2019, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3150511.91, importe_modificado:3150511.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {1696040/proyecto_FIN, 1696040/proyecto_PROCESO, 1696040/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401696059 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MANTENIMIENTO DE CALLES | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2028 | 19056 | N | 0 | 0 | 9500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4757.51, meta_modificada:4757.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Norte, 29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0941034, lat:16.9111862}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-SE-0056/2019, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4757.51}} | {1696059/proyecto_INICIO, 1696059/proyecto_FIN, 1696059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201560220 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD Y ARCO DE ACCESO | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 00001 | N | 0 | 0 | 8691 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Nueva Palestina, Chis., México, lon:-91.2626287, lat:16.8169339}} | 2019-04-16 | 2019-08-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAFM-UR-0001/2019, contratista:CONSTRUCTORA JASEB S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1560220/proyecto_PROCESO, 1560220/proyecto_INICIO, 1560220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694350 | Proyecto de inversión | 240676.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240676.8, modificado:240676.8}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2023 | 19039 | S | 1000 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Pequeñeses, 29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0821484, lat:16.9043025}} | 2020-08-12 | 2020-08-27 | 240676.8 | 240676.8 | 240676.8 | 240676.8 | 240676.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-SE-0039/2019, contratista:MAEMSA COMERCIAL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:240676.8, importe_modificado:240676.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7000.0}} | {1694350/proyecto_PROCESO, 1694350/proyecto_FIN, 1694350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201560245 | Proyecto de inversión | 375234.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375234.67, modificado:375234.67}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 19003 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Ignacio Allende, Patria Nueva, 29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.1073614, lat:16.9072703}} | 2019-04-16 | 2019-08-31 | 375234.67 | 375234.67 | 375234.67 | 375234.67 | 375234.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAFM-AS-0003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:375234.67, importe_modificado:375234.67}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1560245/proyecto_INICIO, 1560245/proyecto_PROCESO, 1560245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401696030 | Proyecto de inversión | 1999657.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999657.71, modificado:1999657.71}} | MANTENIMIENTO DE CALLES | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2025 | 19041 | S | 263 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:102, direccion:Lacanjá Tzeltal, Chis., México, lon:-91.29461, lat:16.939487}} | 2019-08-19 | 2019-11-18 | 1999657.71 | 1999657.71 | 1999657.71 | 1999657.71 | 1999657.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-UR-0041/2019, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999657.71, importe_modificado:1999657.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2900.0}} | {1696030/proyecto_INICIO, 1696030/proyecto_PROCESO, 1696030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695966 | Proyecto de inversión | 572517 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572517.0, modificado:572517.0}} | REHABILITACION DE FACHADAS PRINCIPALES DEL EXTERIOR DEL TEMPLO Y EXCONVENTO DE SAN JACINTO DE POLONIA | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 19035 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.3, meta_modificada:680.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle Primera Ote. Sur, Centro, 29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0938389, lat:16.9071839}} | 2020-07-08 | 2020-08-16 | 572517 | 572517 | 572517 | 572517 | 572517 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-UE-0035/2019, contratista:FRANCISCO ELIAS JIMENEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:572517.0, importe_modificado:572517.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.3}} | {1695966/proyecto_PROCESO, 1695966/proyecto_INICIO, 1695966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201560909 | Proyecto de inversión | 3520982.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3520982.34, modificado:3520982.34}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 |  | N | 0 | 0 | 1998 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Av. Octava Sur Ote. 204, 29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.08437681, lat:16.9022619}} | 2019-06-03 | 2019-09-03 | 3520982.34 | 3520982.34 | 3520982.34 | 3520982.34 | 3520982.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-UR-0019/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3520982.34, importe_modificado:3520982.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1560909/proyecto_INICIO, 1560909/proyecto_PROCESO, 1560909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401696052 | Proyecto de inversión | 1032497.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032497.56, modificado:1032497.56}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2027 | 19055 | S | 753 | 752 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:617.0, meta_modificada:617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Tonina, 29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0830679, lat:16.9098234}} | 2019-09-02 | 2019-11-29 | 1032497.56 | 1032497.56 | 1032497.56 | 1032497.56 | 1032497.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-AS-0055/2019, contratista:ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1032497.56, importe_modificado:1032497.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:617.0}} | {1696052/proyecto_FIN, 1696052/proyecto_PROCESO, 1696052/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401692403 | Proyecto de inversión | 152556.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152556.24, modificado:152556.24}} | CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN, CHIAPAS. | FORTAMUN-OT001 | S | 520 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:México 195, Rayón, Chis., México, lon:-93.01099151, lat:17.19363859}} | 2019-11-04 | 2019-12-16 | 152556.24 | 152556.24 | 152556.24 | 152556.24 | 152556.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FORTAMUN-OT001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE RAYON, CHIAPAS., monto:152556.24, importe_modificado:152556.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1692403/proyecto_INICIO, 1692403/proyecto_PROCESO, 1692403/proyecto_INICIO, 1692403/proyecto_FIN, 1692403/proyecto_PROCESO, 1692403/proyecto_INICIO, 1692403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190301575080 | Adquisición | 969151 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969151.0, modificado:969151.0}} | SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | FAFM-12-2019 | S | 28820 | 28433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Zaragoza, Salto de Agua, Chis., México, lon:-92.33324826, lat:17.55789129}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 969151 | 969151 | 969151 | 446988.6 | 446988.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:989151.0, importe_modificado:989151.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1575080/proyecto_INICIO, 1575080/proyecto_FIN, 1575080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190301576108 | Proyecto de inversión | 433229.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433229.52, modificado:433229.52}} | REVESTIMIENTO DE 570.00 M.L. DE CAMINOSACACOSECHA | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | HAMSA/DOPM/UB/FAFM-002/2019 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo, Salto de Agua, Chis., México, lon:-92.33332872, lat:17.5577711}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 433229.52 | 433229.52 | 433229.52 | 433229.52 | 433229.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/UB/FAFM-002/2019, contratista:EDGAR ISMAEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:433229.52, importe_modificado:433229.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {1576108/proyecto_PROCESO, 1576108/proyecto_INICIO, 1576108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190301574977 | Adquisición | 2203855 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203855.0, modificado:2203855.0}} | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | FAFM-3-2019 | S | 28820 | 28429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Zaragoza, Salto de Agua, Chis., México, lon:-92.33326703, lat:17.55786827}} | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2203855 | 2203855 | 2203855 | 2203855 | 2203855 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76451, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2203855.0, importe_modificado:2203855.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1574977/proyecto_INICIO, 1574977/proyecto_FIN, 1574977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190301575102 | Adquisición | 487239.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487239.28, modificado:487239.28}} | EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 078-04-0004 | S | 109314 | 100192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Eje Vial 2 1, Jardines del Sur, 29260 San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.637034, lat:16.7092865}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 487239.28 | 487239.28 | 487239.28 | 487239.28 | 487239.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695957 | Adquisición | 5162047 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5162047.0, modificado:5162047.0}} | Adquisición de Camiones de Basura | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristobal de las Casas | 04022 | S | 109315 | 100191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Los Pinos, 29280 San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.638159, lat:16.7221943}, geo2: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5162047 | 5162047 | 5162047 | 5162047 | 5162047 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190301573644 | Proyecto de inversión | 984143.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984143.07, modificado:984143.07}} | MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN TRAMO PLANTA POTABILIZADORA-COPALAR | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | MSF/DOPM/FORTAMUN-001/2019 | S | 5882 | 5652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.89, meta_modificada:512.89}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Cuarta Pte Nte 138, Las Granjas, San Fernando, Chis., México, lon:-93.20845842, lat:16.87430722}, geo2: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Carr. Internacional, Julio Cesar Ruiz Ferro, Cañón del Sumidero, Chis., México, lon:-93.19940329, lat:16.8736912}, geo3: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Tercera Nte Pte 146, Ganadera, San Fernando, Chis., México, lon:-93.20526659, lat:16.87299818}} | 2019-06-24 | 2019-09-15 | 984143.07 | 984143.07 | 984143.07 | 984143.07 | 984143.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FORTAMUN-001/2019, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:984143.07, importe_modificado:984143.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.89}} | {1573644/proyecto_INICIO, 1573644/proyecto_PROCESO, 1573644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401693491 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL 2A ETAPA | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS. | MSF/DOPM/FORTAMUN-003/2019 | N | 0 | 0 | 30060 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Central Sur 115, Col de los Leones, 29120 San Fernando, Chis., México, lon:-93.20770741, lat:16.86952278}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FORTAMUN-003/2019, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTO GRUPO CONSTRUCTOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1693491/proyecto_INICIO, 1693491/proyecto_FIN, 1693491/proyecto_PROCESO, 1693491/proyecto_FIN, 1693491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-01-22}, obs2: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-01-22}, obs3: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-01-22}, obs4: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-01-22}, obs5: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:ATENDER LO OBSERVADO POR LA SHCP, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | CHP190301574822 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA FUENTE PUBLICA CAIGPOQUI | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | MSF/DOPM/FORTAMUN-002/2019 | S | 5882 | 5652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:99.74, meta_modificada:99.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Segunda Calle Pte. Nte. 328, Caypoqui, San Fernando, Chis., México, lon:-93.20666134, lat:16.87289038}} | 2019-08-15 | 2019-11-15 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FORTAMUN-002/2019, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:99.74}} | {1574822/proyecto_INICIO, 1574822/proyecto_FIN, 1574822/proyecto_PROCESO, 1574822/proyecto_INICIO, 1574822/proyecto_PROCESO, 1574822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401697003 | Proyecto de inversión | 742039.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742039.3, modificado:742039.3}} | REVESTIMIENTO DE CALLES | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | 09-02-400O1-6151-010900 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:9, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.35313416, lat:16.25736172}} | 2019-10-21 | 2019-12-30 | 742039.3 | 742039.3 | 742039.3 | 742039.3 | 742039.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAFM/001-2019, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:742039.3, importe_modificado:742039.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401697027 | Proyecto de inversión | 554182.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554182.08, modificado:554182.08}} | SANTUARIO DOS CAÑA CASTILLA MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | 09-02-400O1-6151 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:59, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.36978531, lat:16.24912169}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 554182.08 | 554182.08 | 554182.08 | 554182.08 | 554182.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAFM/003-2019, contratista:RAJIMZA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:554182.08, importe_modificado:554182.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401685644 | Proyecto de inversión | 468833.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468833.89, modificado:468833.89}} | CONSTRUCCION DE ALMACEN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS | FAFM-06 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.14, meta_modificada:100.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2618084, lat:14.9087983}} | 2019-11-21 | 2019-12-20 | 468833.89 | 468833.89 | 422094.38 | 422094.38 | 422094.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FAFM/CO/0006/2019, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:468833.89, importe_modificado:468833.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.11}} | {1685644/proyecto_INICIO, 1685644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401685642 | Proyecto de inversión | 824714.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824714.32, modificado:824714.32}} | REHABILITACION DE OFICINAS DE LA BASE DE LA POLICIA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS | FAFM-05 | N | 0 | 0 | 623 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2618084, lat:14.9087983}} | 2019-10-31 | 2019-11-29 | 824714.32 | 824714.32 | 736386.76 | 736386.76 | 736386.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FAFM/CO/0005/2019, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:824714.32, importe_modificado:824714.32}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.78}} | {1685642/proyecto_INICIO, 1685642/proyecto_PROCESO, 1685642/proyecto_INICIO, 1685642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190301574285 | Proyecto de inversión | 1948168.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948168.61, modificado:1948168.61}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO URBANO DE LOS EJES CENTRALES DE LA CIUDAD | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS | FAFM-03 | N | 0 | 0 | 1461 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2618084, lat:14.9087983}} | 2019-06-18 | 2019-08-16 | 1948168.61 | 1948168.61 | 1948168.61 | 1948168.61 | 1948168.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FAFM/CO/0001/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1948168.61, importe_modificado:1948168.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1574285/proyecto_INICIO, 1574285/proyecto_PROCESO, 1574285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401685638 | Proyecto de inversión | 1006401.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006401.79, modificado:1006401.79}} | MEJORAR LA IMAGEN FISICA DE LA BASE DE LA POLICIA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS | FAFM-04 | N | 0 | 0 | 758 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1394.75, meta_modificada:1394.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2618084, lat:14.9087983}} | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 1006401.79 | 1006401.79 | 1006401.79 | 1006401.79 | 1006401.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FAFM/CO/0004/2019, contratista:ALVARO LOPEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1006401.79, importe_modificado:1006401.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1394.75}} | {1685638/proyecto_INICIO, 1685638/proyecto_PROCESO, 1685638/proyecto_FIN, 1685638/proyecto_INICIO, 1685638/proyecto_FIN, 1685638/proyecto_PROCESO, 1685638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401685650 | Proyecto de inversión | 589271.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589271.9, modificado:589271.9}} | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CONCRETO ASFALTICO (MANTEO) EN COLONIAS VARIAS | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS | FAFM-07 | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2618084, lat:14.9087983}} | 2019-11-21 | 2019-12-20 | 589271.9 | 589271.9 | 589271.9 | 589271.9 | 589271.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FAFM/CO/0007/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:589271.9, importe_modificado:589271.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.0}} | {1685650/proyecto_INICIO, 1685650/proyecto_PROCESO, 1685650/proyecto_FIN, 1685650/proyecto_PROCESO, 1685650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201566381 | Proyecto de inversión | 800703.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800703.18, modificado:800703.18}} | EQUIPAMIENTO URBANO DE SEMAFOROS PEATONALES EN CRUCEROS DE LA 3A CALLE PONIENTE | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS | FAFM-F4037 | N | 0 | 0 | 605 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2618084, lat:14.9087983}} | 2019-06-18 | 2019-08-16 | 800703.18 | 800703.18 | 800703.18 | 800703.18 | 800703.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FAFM/CO/0002/2019, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:800703.18, importe_modificado:800703.18}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:16.0}} | {1566381/proyecto_INICIO, 1566381/proyecto_FIN, 1566381/proyecto_PROCESO, 1566381/proyecto_FIN, 1566381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190301574286 | Proyecto de inversión | 3316400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3316400.0, modificado:3316400.0}} | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO PARA LA ZONA SUR; OTE-PTE, COLONIA VARIAS | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS |  | N | 0 | 0 | 2481 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4067.5, meta_modificada:4067.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2618084, lat:14.9087983}} | 2019-08-21 | 2019-10-19 | 3316400 | 3316400 | 3316400 | 3316400 | 3316400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FAFM/CO/0003/2019, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3316400.0, importe_modificado:3316400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4067.5}} | {1574286/proyecto_INICIO, 1574286/proyecto_PROCESO, 1574286/proyecto_FIN, 1574286/proyecto_PROCESO, 1574286/proyecto_FIN, 1574286/proyecto_PROCESO, 1574286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401691032 | Adquisición | 1808440 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808440.0, modificado:1808440.0}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA OPERACIÓN POLICIAL | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | PMT/DOPM/FAFM-004/2019 | S | 19369 | 18113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle Central Pte. 4, Centro, Teopisca, Chis., México, lon:-92.47340441, lat:16.54134808}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1808440 | 1808440 | 1808440 | 1808440 | 1808440 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} | {1691032/proyecto_INICIO, 1691032/proyecto_FIN, 1691032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401698526 | Proyecto de inversión | 1626142.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626142.6, modificado:1626142.6}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA DE 18.00 X 30.00 M. | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 099-04-001 | N | 0 | 0 | 1088 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:56, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-91.97264671, lat:16.02996505}} | 2019-06-24 | 2019-08-26 | 1626142.6 | 1626142.6 | 1626142.6 | 1626142.6 | 1626142.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAFM-RM/001/2019, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1626142.6, importe_modificado:1626142.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1698526/proyecto_INICIO, 1698526/proyecto_PROCESO, 1698526/proyecto_FIN, 1698526/proyecto_PROCESO, 1698526/proyecto_INICIO, 1698526/proyecto_PROCESO, 1698526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401698783 | Proyecto de inversión | 1651698.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651698.41, modificado:1651698.41}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA DE 18.00 X 30.00 M. | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 099-04-00041 | N | 0 | 0 | 2549 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:73, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-91.86892033, lat:16.15319258}} | 2019-07-08 | 2019-09-06 | 1651698.41 | 1651698.41 | 1651698.41 | 1651698.41 | 1651698.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAFM-RM/003/2019, contratista:JOSE MANUEL GOMEZ LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1651698.41, importe_modificado:1651698.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1698783/proyecto_INICIO, 1698783/proyecto_FIN, 1698783/proyecto_PROCESO, 1698783/proyecto_INICIO, 1698783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401698758 | Proyecto de inversión | 165956.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165956.21, modificado:165956.21}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL, EN LA CARRETERA INTERNACIONAL TRAMO COMITAN TRINITARIA DEL KM 188+000 AL KM 189+155. | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 099-04-00042 | S | 4691 | 4351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Internacional 304, Guadalupe Carretera, 30160 La Trinitaria, Chis., México, lon:-92.05573082, lat:16.11723421}} | 2019-06-24 | 2019-07-08 | 165956.21 | 165956.21 | 165956.21 | 165956.21 | 165956.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAFM-SE/002/2019, contratista:SERGIO ALBERTO FIGUEROA REYNA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:165956.21, importe_modificado:165956.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1698758/proyecto_PROCESO, 1698758/proyecto_FIN, 1698758/proyecto_INICIO, 1698758/proyecto_PROCESO, 1698758/proyecto_FIN, 1698758/proyecto_PROCESO, 1698758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401692201 | Proyecto de inversión | 1969421.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969421.55, modificado:1969421.55}} | MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLAFLORES | HAVF/SP/FAFM/2019/004 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.31246376, lat:16.22884972}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 1969421.55 | 1969421.55 | 1969421.55 | 1969421.55 | 1969421.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FAFM/2019-01, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ALE-GRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1969421.55, importe_modificado:1969421.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1692201/proyecto_PROCESO, 1692201/proyecto_INICIO, 1692201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401692225 | Proyecto de inversión | 3030578.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3030578.45, modificado:3030578.45}} | Operatividad del Relleno Sanitario | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLAFLORES | HAVF/SP/FAFM/2019/003 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.31212044, lat:16.22909695}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 3030578.45 | 3030578.45 | 3030578.45 | 3030578.45 | 3030578.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FAFM/2019-02, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:3030578.45, importe_modificado:3030578.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1692225/proyecto_FIN, 1692225/proyecto_PROCESO, 1692225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CHP190401696255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 256569.62 | 256569.62
CHP190401696662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 120000 | 120000
CHP190201567091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3075518.66 | 2749235.8
CHP190301575080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 969151 | 969151
CHP190401693154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 65000 | 65000
CHP190401696629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 256155.59 | 256155.59
CHP190401696901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 650448.7 | 650448.7
CHP190401696497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 377593.71 | 377593.71
CHP190401696507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 499370.73 | 499370.73
CHP190401696584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 46865.89 | 46865.89
CHP190401698770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2811196.1 | 2811196.1
CHP190401692748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2295814.37 | 2295814.37
CHP190401696089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1999997.11 | 1999997.11
CHP190401696605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 264598.03 | 264598.03
CHP190401690288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1098909.92 | 1098909.92
CHP190401696381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 417426.32 | 417426.32
CHP190401685644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 468833.89 | 468833.89
CHP190401690304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 463795.8 | 463795.8
CHP190401698487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 851214.76 | 851214.76
CHP190401685642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 824714.32 | 824714.32
CHP190401696834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 86015.96 | 86015.96
CHP190401697665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 848777.61 | 848777.61
CHP190401696595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 805226.97 | 805226.97
CHP190201560232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
CHP190201566909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 300000
CHP190401693890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 87975.69 | 87975.69
CHP190401696040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3150511.91 | 3150511.91
CHP190401696059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
CHP190401696077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 903715.26 | 903715.26
CHP190401696877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 101800.05 | 101800.05
CHP190401697378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2106000.21 | 2106000.21
CHP190401698409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 216641.6 | 216641.6
CHP190401698437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2007361.44 | 2007361.44
CHP190401698526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1626142.6 | 1626142.6
CHP190401698783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1651698.41 | 1651698.41
CHP190201560220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
CHP190301573644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 984143.07 | 984143.07
CHP190301574285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1948168.61 | 1948168.61
CHP190401685681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 298816 | 298816
CHP190401693855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 122411.03 | 122411.03
CHP190401694074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 102953.46 | 102953.46
CHP190401696664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 174803.58 | 174803.58
CHP190401685638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1006401.79 | 1006401.79
CHP190401685650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589271.9 | 589271.9
CHP190401693875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 61574.51 | 61574.51
CHP190401694102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 87975.69 | 87975.69
CHP190401694350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 240676.8 | 240676.8
CHP190401696654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2103212.05 | 2103212.05
CHP190401690378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 289507.06 | 289507.06
CHP190401692201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1969421.55 | 1969421.55
CHP190401692403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 152556.24 | 152556.24
CHP190401693915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 99961.28 | 99961.28
CHP190401694121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 87975.69 | 87975.69
CHP190401697003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 742039.3 | 742039.3
CHP190401698138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 56443.64 | 56443.64
CHP190201560245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 375234.67 | 375234.67
CHP190201566381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800703.18 | 800703.18
CHP190401693491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1300000 | 1300000
CHP190401696030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1999657.71 | 1999657.71
CHP190401696138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000194.22 | 2000194.22
CHP190401696822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 96794.18 | 96794.18
CHP190401696871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2148608.23 | 2148608.23
CHP190401697398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1865715.9 | 1865715.9
CHP190401698036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 32836.66 | 32836.66
CHP190401698758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 165956.21 | 165956.21
CHP190301574286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3316400 | 3316400
CHP190301574822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 720000 | 720000
CHP190301575102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 487239.28 | 487239.28
CHP190301576108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 433229.52 | 433229.52
CHP190401690319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 284437.79 | 284437.79
CHP190401694085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 87975.69 | 87975.69
CHP190401695966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 572517 | 572517
CHP190401696642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 77434.64 | 77434.64
CHP190401696881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000194.23 | 2000194.23
CHP190401697027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 554182.08 | 554182.08
CHP190401697071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2103007.81 | 2103007.81
CHP190401691032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1808440 | 1808440
CHP190401691390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1200000 | 1200000
CHP190401693654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 169835.32 | 169835.32
CHP190401693836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 87903.35 | 87903.35
CHP190401694056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 102953.46 | 102953.46
CHP190401697021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2103212.05 | 2103212.05
CHP190401697053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2119153.51 | 2119153.51
CHP190201560909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3520982.34 | 3520982.34
CHP190201566948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1300000 | 1300000
CHP190301574977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2203855 | 2203855
CHP190401692225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3030578.45 | 3030578.45
CHP190401695957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5162047 | 5162047
CHP190401696052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1032497.56 | 1032497.56
CHP190401696617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 91157.53 | 91157.53
CHP190401696853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 85430.45 | 85430.45

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CHP190401696255 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190401696662 | Metros Cuadrados | 2025 | 2025
CHP190201567091 | Equipo de seguridad | 20 | 20
CHP190301575080 | Lote | 1 | 1
CHP190401693154 | Equipamiento | 3 | 3
CHP190401696629 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190401696901 | Equipamiento | 1 | 1
CHP190401696497 | Equipamiento | 1 | 1
CHP190401696507 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190401696584 | Metros | 800 | 800
CHP190401698770 | Metros Cuadrados | 2765.88 | 2765.88
CHP190401692748 | Metros lineales | 3000 | 3000
CHP190401696089 | Piezas | 40 | 40
CHP190401696605 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190401690288 | Lote | 1 | 1
CHP190401696381 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190401685644 | Metros Cuadrados | 100.14 | 100.14
CHP190401690304 | Lote | 1 | 1
CHP190401698487 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320
CHP190401685642 | Equipamiento | 1 | 1
CHP190401696834 | Equipamiento | 1 | 1
CHP190401697665 | Metros lineales | 2000 | 2000
CHP190401696595 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190201560232 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190201566909 | Metros | 1 | 1
CHP190401693890 | Equipamiento | 1 | 1
CHP190401696040 | Metros lineales | 4000 | 4000
CHP190401696059 | Metros Cuadrados | 4757.51 | 4757.51
CHP190401696077 | Metros | 3000 | 3000
CHP190401696877 | Equipamiento | 1 | 1
CHP190401697378 | Kilómetro | 14 | 14
CHP190401698409 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190401698437 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
CHP190401698526 | Otros | 1 | 1
CHP190401698783 | Otros | 1 | 1
CHP190201560220 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190301573644 | Metros lineales | 512.89 | 512.89
CHP190301574285 | Piezas | 25 | 25
CHP190401685681 | Metros lineales | 1000 | 1000
CHP190401693855 | Equipamiento | 1 | 1
CHP190401694074 | Equipamiento | 1 | 1
CHP190401696664 | Equipamiento | 2 | 2
CHP190401685638 | Metros Cuadrados | 1394.75 | 1394.75
CHP190401685650 | Metros Cuadrados | 1044 | 1044
CHP190401693875 | Equipamiento | 1 | 1
CHP190401694102 | Equipamiento | 1 | 1
CHP190401694350 | Metros Cuadrados | 7000 | 7000
CHP190401696654 | Piezas | 169 | 169
CHP190401690378 | Equipamiento | 1 | 1
CHP190401692201 | Lote | 1 | 1
CHP190401692403 | Metros Cuadrados | 80 | 80
CHP190401693915 | Lote | 1 | 1
CHP190401694121 | Equipamiento | 1 | 1
CHP190401697003 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
CHP190401698138 | Lote | 1 | 1
CHP190201560245 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190201566381 | Equipamiento | 16 | 16
CHP190401693491 | Metros Cuadrados | 680 | 680
CHP190401696030 | Metros lineales | 2900 | 2900
CHP190401696138 | Piezas | 161 | 161
CHP190401696822 | Equipamiento | 1 | 1
CHP190401696871 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CHP190401697398 | Kilómetro | 12.35 | 12.35
CHP190401698036 | Lote | 1 | 1
CHP190401698758 | Piezas | 1 | 1
CHP190301574286 | Metros Cuadrados | 4067.5 | 4067.5
CHP190301574822 | Metros | 99.74 | 99.74
CHP190301575102 | Vehículos | 2 | 2
CHP190301576108 | Metros lineales | 570 | 570
CHP190401690319 | Equipamiento | 1 | 1
CHP190401694085 | Equipamiento | 1 | 1
CHP190401695966 | Metros Cuadrados | 680.3 | 680.3
CHP190401696642 | Equipamiento | 1 | 1
CHP190401696881 | Piezas | 161 | 161
CHP190401697027 | Kilómetro | 1.2 | 1.2
CHP190401697071 | Piezas | 169 | 169
CHP190401691032 | Vehículos | 5 | 5
CHP190401691390 | Metros lineales | 2000 | 2000
CHP190401693654 | Lote | 2 | 2
CHP190401693836 | Equipamiento | 1 | 1
CHP190401694056 | Equipamiento | 1 | 1
CHP190401697021 | Piezas | 169 | 169
CHP190401697053 | Piezas | 171 | 171
CHP190201560909 | Piezas | 1 | 1
CHP190201566948 | Vehículos | 1 | 1
CHP190301574977 | Vehículos | 1 | 1
CHP190401692225 | Lote | 1 | 1
CHP190401695957 | Maquinaria y equipo | 3 | 3
CHP190401696052 | Metros lineales | 617 | 617
CHP190401696617 | Equipamiento | 1 | 1
CHP190401696853 | Equipamiento | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CHP190401696255 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Monte Líbano | Nuevo Monte Líbano, Chis., México | -91.6325 | 16.9194
CHP190401696662 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Evaristo Pimienta, 29950 Ocosingo, Chis., México | -92.0907 | 16.8983
CHP190201567091 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Hidalgo 26, Centro, Chis., México | -92.7136 | 16.886
CHP190301575080 | Chiapas | Salto de Agua | Salto De Agua | Calle Ignacio Zaragoza, Salto de Agua, Chis., México | -92.3332 | 17.5579
CHP190401693154 | Chiapas | Metapa | Metapa De Domínguez | Central Nte. 22, Centro, Metapa de Domínguez, Chis., México | -92.1906 | 14.8369
CHP190401696629 | Chiapas | Ocosingo | Santa Rita | Santa Rita, Chis., México | -91.4594 | 16.9175
CHP190401696901 | Chiapas | Chilón | Batzel-Ak'tetic | Batzel-Ak´tetik Chilon Chiapas. | -92.2715 | 17.1055
CHP190401696497 | Chiapas | Chilón | Yochibjá | Unnamed Road, Chiapas, Mexico | -92.0695 | 17.1605
CHP190401696507 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Durango | Ocosingo, Chis., México | -92.0944 | 16.9087
CHP190401696584 | Chiapas | Chilón | Jucutón | Unnamed Road, Chiapas, Mexico | -92.2769 | 17.066
CHP190401698770 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán De Domínguez | Centro, 30000 Comitán de Domínguez, Chis., México | -92.1346 | 16.2526
CHP190401692748 | Chiapas | Huixtla | Tzinacal (Buenos Aires) | Unnamed Road, Chiapas, México | -92.4855 | 15.0634
CHP190401696089 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Pequeñeses, 29950 Ocosingo, Chis., México | -92.0821 | 16.9043
CHP190401696605 | Chiapas | Ocosingo | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata, Ocosingo, Chis., México | -92.0917 | 16.9174
CHP190401690288 | Chiapas | Chilón | Tzinteel | México 199, Chiapas, Mexico | -92.097 | 17.2025
CHP190401696381 | Chiapas | Ocosingo | Patria Nueva (San José El Contento) | San José El Contento, Chis., México | -92.1137 | 16.9257
CHP190401685644 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2618 | 14.9088
CHP190401690304 | Chiapas | Chilón | Gololtón | Unnamed Road, Chiapas, Mexico | -92.2138 | 17.0289
CHP190401698487 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán De Domínguez | Real Chichima, Chiapas, México | -92.1355 | 16.1777
CHP190401685642 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2618 | 14.9088
CHP190401696834 | Chiapas | Chilón | Chiquinival | Unnamed Road, Chiapas, Mexico | -92.1011 | 17.0266
CHP190401697665 | Chiapas | Huixtla | El Arenal | Unnamed Road, Chiapas, México | -92.4855 | 15.0634
CHP190401696595 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Ocosingo, Chis., México | -92.0944 | 16.9087
CHP190201560232 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Nueva Palestina, Chis., México | -91.2626 | 16.8169
CHP190201566909 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Ignacio Allende 3, Centro, Chis., México | -92.715 | 16.8821
CHP190401693890 | Chiapas | Chilón | Mojón Tzuy | Unnamed Road, Chiapas, Mexico | -92.3483 | 17.1001
CHP190401696040 | Chiapas | Ocosingo | Santa Lucía | Sta Lucia, 29950 Ocosingo, Chis., México | -92.0907 | 16.9109
CHP190401696059 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Norte, 29950 Ocosingo, Chis., México | -92.0941 | 16.9112
CHP190401696077 | Chiapas | Chilón | Bawitz Tutziltik | Unnamed Road, Chiapas, Mexico | -91.9157 | 17.0253
CHP190401696877 | Chiapas | Chilón | Nuevo Pino Suárez | Unnamed Road, Chiapas, Mexico | -91.8155 | 17.1631
CHP190401697378 | Chiapas | Arriaga | 5 De Mayo | CHIS / Arriaga, 5 de Mayo, Chis., México | -93.8953 | 16.1784
CHP190401697378 | Chiapas | Arriaga | 5 De Mayo | CHIS / Arriaga, Chiapas, México | -93.8897 | 16.2087
CHP190401698409 | Chiapas | La Concordia | Monte Verde Maravillas | Unnamed Road, San Francisco, Chis., México | -92.6141 | 16.1111
CHP190401698437 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán De Domínguez | Unnamed Road, Chiapas, México | -92.086 | 16.1461
CHP190401698526 | Chiapas | La Trinitaria | Chihuahua | Unnamed Road, Chiapas, México | -91.9726 | 16.03
CHP190401698783 | Chiapas | La Trinitaria | La Esperanza | Unnamed Road, Chiapas, México | -91.8689 | 16.1532
CHP190201560220 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Nueva Palestina, Chis., México | -91.2626 | 16.8169
CHP190301573644 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Cuarta Pte Nte 138, Las Granjas, San Fernando, Chis., México | -93.2085 | 16.8743
CHP190301573644 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Carr. Internacional, Julio Cesar Ruiz Ferro, Cañón del Sumidero, Chis., México | -93.1994 | 16.8737
CHP190301573644 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Tercera Nte Pte 146, Ganadera, San Fernando, Chis., México | -93.2053 | 16.873
CHP190301574285 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2618 | 14.9088
CHP190401685681 | Chiapas | Huixtla | Cantón Las Delicias | Periférico Dr Belisario Domínguez p391, Chiapas, México | -92.4975 | 15.1019
CHP190401693855 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Paxilá | Guadalupe Paxilá, Chis., Mexico | -92.0309 | 17.1196
CHP190401694074 | Chiapas | Chilón | Xaxajatic | Unnamed Road, Chiapas, Mexico | -92.1877 | 17.1093
CHP190401696664 | Chiapas | Chilón | Yocnavil | Unnamed Road, Chiapas, Mexico | -91.9734 | 17.0029
CHP190401685638 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2618 | 14.9088
CHP190401685650 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2618 | 14.9088
CHP190401693875 | Chiapas | Chilón | Lamaltzac | México 199, Temó, CRUCERO TUNAPAZ, Chis., Mexico | -92.147 | 17.0563
CHP190401694102 | Chiapas | Chilón | Cacateel | Cacateel, Chis., Mexico | -92.0139 | 17.0628
CHP190401694350 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Pequeñeses, 29950 Ocosingo, Chis., México | -92.0821 | 16.9043
CHP190401696654 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Av. 17 Pte. 623, Los Pocitos, 30454 Arriaga, Chis., México | -93.9088 | 16.2293
CHP190401696654 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Sexta Calle Sur 356B, Pemex, 30454 Arriaga, Chis., México | -93.9042 | 16.2349
CHP190401690378 | Chiapas | Chilón | Sacún Cubwitz | Unnamed Road, Chiapas, Mexico | -91.9708 | 17.1877
CHP190401692201 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Unnamed Road, Chiapas, México | -93.3125 | 16.2288
CHP190401692403 | Chiapas | Rayón | El Patio | México 195, Rayón, Chis., México | -93.011 | 17.1936
CHP190401693915 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | El Bosque, Chis., México | -92.721 | 17.0625
CHP190401694121 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Bawitz | Unnamed Road, Chiapas, Mexico | -91.9034 | 17.1539
CHP190401697003 | Chiapas | Socoltenango | San Antonio Crucila | Unnamed Road, Chiapas, México | -92.3531 | 16.2574
CHP190401698138 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Central 113A, Guadalupe, 30360 La Concordia, Chis., México | -92.6879 | 16.1164
CHP190201560245 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Ignacio Allende, Patria Nueva, 29950 Ocosingo, Chis., México | -92.1074 | 16.9073
CHP190201566381 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2618 | 14.9088
CHP190401693491 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Central Sur 115, Col de los Leones, 29120 San Fernando, Chis., México | -93.2077 | 16.8695
CHP190401696030 | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Tzeltal | Lacanjá Tzeltal, Chis., México | -91.2946 | 16.9395
CHP190401696138 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Sexta Calle Sur 13-382, Pemex, 30450 Arriaga, Chis., México | -93.9043 | 16.2351
CHP190401696138 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Sexta Calle Sur 5, Los Laureles, 30700 Arriaga, Chis., México | -93.9028 | 16.2368
CHP190401696822 | Chiapas | Chilón | San Gabriel (Centro) | Chilón, Chis., Mexico | -91.8416 | 17.0213
CHP190401696871 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Central Sur 14, Guadalupano, 30580 Acapetahua, Chis., México | -92.6889 | 15.2809
CHP190401697398 | Chiapas | Arriaga | Villa Del Mar | Unnamed Road, Chiapas, México | -93.9132 | 16.1266
CHP190401697398 | Chiapas | Arriaga | Villa Del Mar | Unnamed Road, Chiapas, México | -93.9094 | 16.1456
CHP190401698036 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Central 113A, Guadalupe, 30360 La Concordia, Chis., México | -92.6879 | 16.1164
CHP190401698758 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Internacional 304, Guadalupe Carretera, 30160 La Trinitaria, Chis., México | -92.0557 | 16.1172
CHP190301574286 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2618 | 14.9088
CHP190301574822 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Segunda Calle Pte. Nte. 328, Caypoqui, San Fernando, Chis., México | -93.2067 | 16.8729
CHP190301575102 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal De Las Casas | Eje Vial 2 1, Jardines del Sur, 29260 San Cristóbal de las Casas, Chis., México | -92.637 | 16.7093
CHP190301576108 | Chiapas | Salto de Agua | Salto De Agua | Calle Miguel Hidalgo, Salto de Agua, Chis., México | -92.3333 | 17.5578
CHP190401690319 | Chiapas | Chilón | Lemlajantón | Unnamed Road, Chiapas, Mexico | -92.3058 | 17.0962
CHP190401694085 | Chiapas | Chilón | Santiago Pojcol | Unnamed Road, Chiapas, Mexico | -92.0105 | 16.9885
CHP190401695966 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Calle Primera Ote. Sur, Centro, 29950 Ocosingo, Chis., México | -92.0938 | 16.9072
CHP190401696642 | Chiapas | Chilón | Centro Jolakil | Centro Jolakil, Chilon Chiapas | -92.2715 | 17.1055
CHP190401696881 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Tercera Calle Sur 623, San Jorge, 30453 Arriaga, Chis., México | -93.9053 | 16.2255
CHP190401696881 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Central 1503, Centro, Capricho, 30450 Arriaga, Chis., México | -93.8986 | 16.2337
CHP190401697027 | Chiapas | Socoltenango | La Joya | Unnamed Road, Chiapas, México | -92.3698 | 16.2491
CHP190401697071 | Chiapas | Arriaga | La Gloria | Unnamed Road, Chiapas, México | -94.0871 | 16.1416
CHP190401697071 | Chiapas | Arriaga | La Gloria | México 200, Chiapas, México | -94.1026 | 16.1441
CHP190401691032 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Calle Central Pte. 4, Centro, Teopisca, Chis., México | -92.4734 | 16.5413
CHP190401691390 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Abasolo Sur, Fracc Yaxchilan, Huixtla, Chis., México | -92.4692 | 15.1242
CHP190401693654 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | El Bosque, Chis., México | -92.721 | 17.0625
CHP190401693836 | Chiapas | Chilón | Chichabanteljá | Unnamed Road, Chiapas, Mexico | -92.1217 | 17.0256
CHP190401694056 | Chiapas | Chilón | San Juan Catarraya | Chilón, Chis., Mexico | -91.8141 | 17.1145
CHP190401697021 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | 13A. Av. Poniente s/n, ent. central y, Segunda Calle Sur, Los Remedios, Ejidal, 30450 Arriaga, Chis., México | -93.9056 | 16.2288
CHP190401697021 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | 13A. Av. Poniente 15A, Las Cruces, 30450 Arriaga, Chis., México | -93.9127 | 16.2368
CHP190401697053 | Chiapas | Arriaga | Emiliano Zapata | México 200, Chiapas, México | -94.0709 | 16.1664
CHP190401697053 | Chiapas | Arriaga | Emiliano Zapata | Calle Central Nte. 524, Emiliano Zapata, Chis., México | -94.0608 | 16.1771
CHP190201560909 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Av. Octava Sur Ote. 204, 29950 Ocosingo, Chis., México | -92.0844 | 16.9023
CHP190201566948 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Centro, Larráinzar, Chis., México | -92.715 | 16.8781
CHP190301574977 | Chiapas | Salto de Agua | Salto De Agua | Calle Ignacio Zaragoza, Salto de Agua, Chis., México | -92.3333 | 17.5579
CHP190401692225 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Unnamed Road, Chiapas, México | -93.3121 | 16.2291
CHP190401695957 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal De Las Casas | Los Pinos, 29280 San Cristóbal de las Casas, Chis., México | -92.6382 | 16.7222
CHP190401695957 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal De Las Casas | San Cristóbal de las Casas, Chis., México | -92.6376 | 16.737
CHP190401696052 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Tonina, 29950 Ocosingo, Chis., México | -92.0831 | 16.9098
CHP190401696617 | Chiapas | Chilón | San Marcos El Carmen | San Marcos El Carmen, Chilón, Chis., Mexico | -92.2715 | 17.1055
CHP190401696853 | Chiapas | Chilón | Bawitz Tutziltik | Unnamed Road, Chiapas, Mexico | -91.9666 | 17.0135

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
CHP190401696255 | Servicios | MOC-FAFM-SC-0060/2019 | PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GUADALUPE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 256569.62 | 256569.62
CHP190401696662 | Obra | MOC-FAFM-UR-0040/2019 | MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 119999.96 | 119999.96
CHP190201567091 | Administración directa | 64284 |  | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 3075518.66 | 3075518.66
CHP190301575080 | Administración directa | 76563 |  | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 989151 | 989151.0
CHP190401696629 | Servicios | MOC-FAFM-SC-0065/2019 | PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GUADALUPE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 256155.59 | 256155.59
CHP190401696901 | Servicios | MCC/CP/FORTAMUN-101/2019 | BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 650448.7 | 650448.7
CHP190401696497 | Obra | MCC/CP/FORTAMUN-112/2019 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 377593.71 | 377593.71
CHP190401696507 | Servicios | MOC-FAFM-SC-0062/2019 | PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GUADALUPE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 499370.73 | 499370.73
CHP190401696584 | Obra | MCC/CP/FORTAMUN-117/2019 | FRANCISCO GUZMAN JIMENEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 46865.89 | 46865.89
CHP190401698770 | Obra | DOPM/FAFM/003/2019 | MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 2811196.1 | 2811196.1
CHP190401692748 | Obra | SECOP/HUIXTLA/002/FAFM2019 | GRUPO EN OBRA CIVIL CEC S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS | 2295814.37 | 2295814.37
CHP190401696089 | Obra | MOC-FAFM-SE-0058/2019 | MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1999997.11 | 1999997.11
CHP190401696605 | Servicios | MOC-FAFM-SC-0064/2019 | PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GUADALUPE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 264598.03 | 264598.03
CHP190401690288 | Obra | MCC/CP/FORTAMUN-046/2019 | CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1098909.92 | 1098909.92
CHP190401696381 | Servicios | MOC-FAFM-SC-0061/2019 | PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GUADALUPE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 417426.32 | 417426.32
CHP190401685644 | Obra | MTC/SIM/FAFM/CO/0006/2019 | CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 468833.89 | 468833.89
CHP190401690304 | Obra | MCC/CP/FORTAMUN-047/2019 | CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 463795.8 | 463795.8
CHP190401698487 | Obra | DOPM/FAFM/004/2019 | JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 851214.76 | 851214.76
CHP190401685642 | Obra | MTC/SIM/FAFM/CO/0005/2019 | CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 824714.32 | 824714.32
CHP190401696834 | Obra | MCC/CP/FORTAMUN-103/2019 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 86015.96 | 86015.96
CHP190401697665 | Obra | SECOP/HUIXTLA/003/FAFM2019 | DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS | 848777.61 | 848777.61
CHP190401696595 | Servicios | MOC-FAFM-SC-0063/2019 | PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GUADALUPE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 805226.97 | 805226.97
CHP190201560232 | Servicios | MOC-FAFM-AS-0002/2019 | CONSTRUCTORA JASEB S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 500000 | 500000.0
CHP190201566909 | Administración directa | 64198 |  | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 300000 | 300000.0
CHP190401693890 | Obra | MCC/CP/FORTAMUN-065/2019 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 87975.69 | 87975.69
CHP190401696040 | Obra | MOC-FAFM-UB-0053/2019 | ELIAZER ZAGAL DIAZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3150511.91 | 3150511.91
CHP190401696059 | Obra | MOC-FAFM-SE-0056/2019 | ANTONIO GONZALEZ SANTIS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2000000 | 2000000.0
CHP190401696077 | Obra | MCC/CP/FORTAMUN-118/2018 | ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 903715.26 | 903715.26
CHP190401696877 | Obra | MCC/CP/FORTAMUN-115/2019 | CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 101800.05 | 101800.05
CHP190401697378 | Obra | PMACH/DOPM/FISMDF/007/2019 | SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARRIAGA | 2106000.21 | 2106000.21
CHP190401698409 | Administración directa | 77095 |  | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 216641.6 | 216641.6
CHP190401698437 | Obra | DOPM/FAFM/001/2019 | ADOBE ARQUITECTURA INTEGRAL Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 2007361.44 | 2007361.44
CHP190401698526 | Obra | PMT/DOPM/FAFM-RM/001/2019 | J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS | 1626142.6 | 1626142.6
CHP190401698783 | Obra | PMT/DOPM/FAFM-RM/003/2019 | JOSE MANUEL GOMEZ LOPEZ | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 1651698.41 | 1651698.41
CHP190201560220 | Servicios | MOC-FAFM-UR-0001/2019 | CONSTRUCTORA JASEB S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 500000 | 500000.0
CHP190301573644 | Obra | MSF/DOPM/FORTAMUN-001/2019 | ROBERTO HERNANDEZ RAMOS | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 984143.07 | 984143.07
CHP190301574285 | Obra | MTC/SIM/FAFM/CO/0001/2019 | FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 1948168.61 | 1948168.61
CHP190401685681 | Administración directa | 74933 |  | MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS | 298816 | 298816.0
CHP190401693855 | Obra | MCC/CP/FORTAMUN-057/2019 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 122411.03 | 122411.03
CHP190401694074 | Servicios | MCC/CP/FORTAMUN-067/2019 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 102953.46 | 102953.46
CHP190401696664 | Obra | MCC/CP/FORTAMUN-095/2019 | CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 174803.58 | 174803.58
CHP190401685638 | Obra | MTC/SIM/FAFM/CO/0004/2019 | ALVARO LOPEZ ROBLERO | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 1006401.79 | 1006401.79
CHP190401685650 | Obra | MTC/SIM/FAFM/CO/0007/2019 | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 589271.9 | 589271.9
CHP190401693875 | Obra | MCC/DOPM/FAFM/064/2019 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 61574.51 | 61574.51
CHP190401694102 | Obra | MCC/CP/FORTAMUN-071/2019 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 87975.69 | 87975.69
CHP190401694350 | Obra | MOC-FAFM-SE-0039/2019 | MAEMSA COMERCIAL DEL SUR S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 240676.8 | 240676.8
CHP190401696654 | Obra | PMACH/DOPM/FISMDF/002/2019 | BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARRIAGA | 2103212.05 | 2103212.05
CHP190401690378 | Obra | MCC/CP/FORTAMUN-081/2019 | GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 289507.06 | 289507.06
CHP190401692201 | Obra | HAVF-OP-FAFM/2019-01 | CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ALE-GRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1969421.55 | 1969421.55
CHP190401692403 | Obra | MRC/DOPM/073/FORTAMUN-OT001/2019 | CONSTRUCCIONES SEDICO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE RAYON, CHIAPAS. | 152556.24 | 152556.24
CHP190401694121 | Obra | MCC/CP/FORTAMUN-072/2019 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | 87975.69 | 87975.69
CHP190401697003 | Obra | MSC/DOPM/FAFM/001-2019 | JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | 742039.3 | 742039.3
CHP190401698138 | Administración directa | 77005 |  | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 56443.64 | 56443.64
CHP190201560245 | Servicios | MOC-FAFM-AS-0003/2019 | CONSTRUCCIONES XIMOJA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 375234.67 | 375234.67
CHP190201566381 | Obra | MTC/SIM/FAFM/CO/0002/2019 | ING. FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 800703.18 | 800703.18
CHP190401693491 | Obra | MSF/DOPM/FORTAMUN-003/2019 | ARQUITECTURA Y ARQUITECTO GRUPO CONSTRUCTOR | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 1300000 | 1300000.0
CHP190401696030 | Obra | MOC-FAFM-UR-0041/2019 | CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1999657.71 | 1999657.71
CHP190401696138 | Obra | PMACH/DOPM/FISMDF/001/2019 | BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A . DE C.V. | MUNICIPIO DE ARRIAGA | 2000194.22 | 2000194.22
CHP190401696822 | Obra | MCC/CP/FORTAMUN-102/2019 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 96794.18 | 96794.18
CHP190401696871 | Obra | MAC/DOPM/FAFM/001/2019 | C. ING. JULIO CESAR GORDILLO DORRY | MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.- | 2148608.23 | 2148608.23
CHP190401697398 | Obra | PMACH/DOPM/FISMDF/008/2019 | SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARRIAGA | 1865715.9 | 1865715.9
CHP190401698036 | Administración directa | 76981 |  | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 32836.66 | 32836.66
CHP190401698758 | Obra | PMT/DOPM/FAFM-SE/002/2019 | SERGIO ALBERTO FIGUEROA REYNA | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 165956.21 | 165956.21
CHP190301574286 | Obra | MTC/SIM/FAFM/CO/0003/2019 | MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 3316400 | 3316400.0
CHP190301574822 | Obra | MSF/DOPM/FORTAMUN-002/2019 | ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 720000 | 720000.0
CHP190301576108 | Obra | HAMSA/DOPM/UB/FAFM-002/2019 | EDGAR ISMAEL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 433229.52 | 433229.52
CHP190401690319 | Obra | MCC/CP/FORTAMUN-059/2019 | ROBERTH ASTUDILLO CASTELLANOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 284437.79 | 284437.79
CHP190401694085 | Obra | MCC/CP/FORTAMUN-070/2019 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 87975.69 | 87975.69
CHP190401695966 | Obra | MOC-FAFM-UE-0035/2019 | FRANCISCO ELIAS JIMENEZ PEREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 572517 | 572517.0
CHP190401696642 | Obra | MCC/CP/FORTAMUN-094/2019 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 77434.64 | 77434.64
CHP190401696881 | Obra | PMACH/DOPM/FISMDF/003/2019 | SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARRIAGA | 2000194.23 | 2000194.23
CHP190401697027 | Obra | MSC/DOPM/FAFM/003-2019 | RAJIMZA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | 554182.08 | 554182.08
CHP190401697071 | Obra | PMACH/DOPM/FISMDF/006/2019 | BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARRIAGA | 2103007.81 | 2103007.81
CHP190401691390 | Obra | SECOP/HUIXTLA/001/FAFM2019 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE SA DE CV | MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS | 1200000 | 1200000.0
CHP190401693836 | Obra | MCC/CP/FORTAMUN-056/2019 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 87903.35 | 87903.35
CHP190401694056 | Obra | MCC/CP/FORTAMUN-066/2019 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 102953.46 | 102953.46
CHP190401697021 | Obra | PMACH/DOPM/FISMDF/004/2019 | SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARRIAGA | 2103212.05 | 2103212.05
CHP190401697053 | Obra | PMACH/DOPM/FISMDF/004/2019 | SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARRIAGA | 2103212.05 | 2103212.05
CHP190201560909 | Obra | MOC-FAFM-UR-0019/2019 | LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3520982.34 | 3520982.34
CHP190201566948 | Administración directa | 64238 |  | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 1300000 | 1300000.0
CHP190301574977 | Administración directa | 76451 |  | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 2203855 | 2203855.0
CHP190401692225 | Obra | HAVF-OP-FAFM/2019-02 | FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 3030578.45 | 3030578.45
CHP190401696052 | Obra | MOC-FAFM-AS-0055/2019 | ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1032497.56 | 1032497.56
CHP190401696617 | Obra | MCC/CP/FORTAMUN-093/2019 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 91157.53 | 91157.53
CHP190401696853 | Obra | MCC/CP/FORTAMUN-104/2019 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 85430.45 | 85430.45

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CHP190401696255 | 2019 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHP190401696662 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 2025 | 2025 | 1012.5 | 50
CHP190201567091 | 2019 | 4 | Equipo de seguridad | 20 | 20 | 20 | 100
CHP190301575080 | 2019 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401693154 | 2019 | 4 | Equipamiento | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190401696629 | 2019 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHP190401696901 | 2019 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401696497 | 2019 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401696507 | 2019 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHP190401696584 | 2019 | 4 | Metros | 800 | 800 | 800 | 100
CHP190401698770 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 2765.88 | 2765.88 | 950 | 34.3471
CHP190401692748 | 2019 | 4 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 2500 | 83.3333
CHP190401696089 | 2019 | 4 | Piezas | 40 | 40 | 21 | 52.5
CHP190401696605 | 2019 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHP190401690288 | 2019 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401696381 | 2019 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHP190401685644 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 100.14 | 100.14 | 80.11 | 79.998
CHP190401690304 | 2019 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401698487 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | 450 | 34.0909
CHP190401685642 | 2019 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.78 | 78
CHP190401696834 | 2019 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401697665 | 2019 | 4 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 1840 | 92
CHP190401696595 | 2019 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHP190201560232 | 2019 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201566909 | 2019 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401693890 | 2019 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401696040 | 2019 | 4 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 4000 | 100
CHP190401696059 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 4757.51 | 4757.51 | 4757.51 | 100
CHP190401696077 | 2019 | 4 | Metros | 3000 | 3000 | 3000 | 100
CHP190401696877 | 2019 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401697378 | 2019 | 4 | Kilómetro | 14 | 14 | 14 | 100
CHP190401698409 | 2019 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401698437 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 2100 | 100
CHP190401698526 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401698783 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201560220 | 2019 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190301573644 | 2019 | 4 | Metros lineales | 512.89 | 512.89 | 512.89 | 100
CHP190301574285 | 2019 | 4 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
CHP190401685681 | 2019 | 4 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
CHP190401693855 | 2019 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401694074 | 2019 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401696664 | 2019 | 4 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190401685638 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 1394.75 | 1394.75 | 1394.75 | 100
CHP190401685650 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 1044 | 1044 | 1044 | 100
CHP190401693875 | 2019 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401694102 | 2019 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401694350 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 7000 | 7000 | 7000 | 100
CHP190401696654 | 2019 | 4 | Piezas | 169 | 169 | 169 | 100
CHP190401690378 | 2019 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401692201 | 2019 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401692403 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
CHP190401693915 | 2019 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401694121 | 2019 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401697003 | 2019 | 4 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100
CHP190401698138 | 2019 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201560245 | 2019 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201566381 | 2019 | 4 | Equipamiento | 16 | 16 | 16 | 100
CHP190401693491 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 680 | 680 | 680 | 100
CHP190401696030 | 2019 | 4 | Metros lineales | 2900 | 2900 | 2900 | 100
CHP190401696138 | 2019 | 4 | Piezas | 161 | 161 | 161 | 100
CHP190401696822 | 2019 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401696871 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
CHP190401697398 | 2019 | 4 | Kilómetro | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 100
CHP190401698036 | 2019 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401698758 | 2019 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190301574286 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 4067.5 | 4067.5 | 4067.5 | 100
CHP190301574822 | 2019 | 4 | Metros | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 100
CHP190301575102 | 2019 | 4 | Vehículos | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190301576108 | 2019 | 4 | Metros lineales | 570 | 570 | 570 | 100
CHP190401690319 | 2019 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401694085 | 2019 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401695966 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 680.3 | 680.3 | 680.3 | 100
CHP190401696642 | 2019 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401696881 | 2019 | 4 | Piezas | 161 | 161 | 161 | 100
CHP190401697027 | 2019 | 4 | Kilómetro | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100
CHP190401697071 | 2019 | 4 | Piezas | 169 | 169 | 169 | 100
CHP190401691032 | 2019 | 4 | Vehículos | 5 | 5 | 5 | 100
CHP190401691390 | 2019 | 4 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
CHP190401693654 | 2019 | 4 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190401693836 | 2019 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401694056 | 2019 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401697021 | 2019 | 4 | Piezas | 169 | 169 | 169 | 100
CHP190401697053 | 2019 | 4 | Piezas | 171 | 171 | 171 | 100
CHP190201560909 | 2019 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201566948 | 2019 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190301574977 | 2019 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401692225 | 2019 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401695957 | 2019 | 4 | Maquinaria y equipo | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190401696052 | 2019 | 4 | Metros lineales | 617 | 617 | 617 | 100
CHP190401696617 | 2019 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401696853 | 2019 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".