## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 3 | CHP200301764482 | Proyecto de inversión | 1412430.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412430.86, modificado:1412430.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON NO. 37 EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL ARENAL - 104033 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 104033 | S | 147 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA EL ARENAL, 30580 EL ARENAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE DEL COBACH, LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON NO.37, lon:-92.6962581, lat:15.17651743}} | 2020-06-22 | 2020-09-22 | 1412430.86 | 1412430.86 | 1412430.83 | 1412430.83 | 1412430.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/032/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1412430.86, importe_modificado:1412430.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1764482/proyecto_PROCESO, 1764482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764604 | Proyecto de inversión | 908402.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908402.62, modificado:908402.62}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ACAPETAHUA BARRIO SANTA CECILIA - 104290 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 104290 | S | 375 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.36, meta_modificada:332.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SA, lon:-92.6919905, lat:15.28460004}} | 2020-07-27 | 2020-10-25 | 908402.62 | 908402.62 | 908402.62 | 272520.79 | 272520.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/036/2020, contratista:C. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:908402.62, importe_modificado:908402.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {1764604/proyecto_PROCESO, 1764604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766479 | Proyecto de inversión | 1386641.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386641.45, modificado:1386641.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS LEOPOLDO RIO DE LA LOZA CLAVE: 07DJN0267F EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA PALMA - 109564 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 109564 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:AVENIDA SEGUNDA PRINCIPAL NORTE RANCHERIA LA PALMA, 30580 LA PALMA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE ADULFO OCHOA Y CALLE ESQUIPULAS, AVENIDA PRINCIPAL NORTE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS LEOPOLDO RIO DE, lon:-92.83825563, lat:15.17312999}} | 2020-08-24 | 2020-11-22 | 1386641.45 | 1386641.45 | 1386641.45 | 693320.72 | 693320.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/042/2020, contratista:ARQ. JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1386642.45, importe_modificado:1386642.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1766479/proyecto_INICIO, 1766479/proyecto_PROCESO, 1766479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739786 | Proyecto de inversión | 1351739.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351739.35, modificado:1351739.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE 07DPR4085O EN ACAPETAHUA LOCALIDAD ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ - 32444 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 32444 | S | 87 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ, 75678 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA CENTRAL, CALLE CAMPO DEL FUTBOL LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.80098878, lat:15.26082749}} | 2020-05-11 | 2020-07-31 | 1351739.35 | 1351739.35 | 1351739.35 | 1351739.35 | 1351739.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/025/2020, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1351739.35, importe_modificado:1351739.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1739786/proyecto_INICIO, 1739786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762839 | Proyecto de inversión | 460985.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460985.44, modificado:460985.44}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, CLAVE: 07DPR1092D EN ACAPETAHUA BARRIO SANTA CECILIA - 99540 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 99540 | S | 77 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIM, lon:-92.69320515, lat:15.28535003}} | 2020-05-18 | 2020-07-30 | 460985.44 | 460985.44 | 460985.44 | 460985.44 | 460985.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/027/2020, contratista:C. ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:460985.44, importe_modificado:460985.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1762839/proyecto_INICIO, 1762839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763740 | Proyecto de inversión | 1323716.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323716.11, modificado:1323716.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JAIME NUNO CLAVE: 07DJN2192T EN ACAPETAHUA LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE - 101983 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 101983 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.2, meta_modificada:603.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:377, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 30580 CENTAURO DEL NORTE, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA, LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JAIME NUNO CLAVE 07DJN2192T 1A. ETAPA EN, lon:-92.64982042, lat:15.22269377}} | 2020-06-01 | 2020-08-19 | 1323716.11 | 1323716.11 | 1323716.11 | 1323716.11 | 1323716.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/028/2020, contratista:ING. CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1323716.11, importe_modificado:1323716.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1763740/proyecto_INICIO, 1763740/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764801 | Proyecto de inversión | 703340.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703340.06, modificado:703340.06}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO SAN JOSÉ FILAPA - 104827 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 104827 | S | 280 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.6, meta_modificada:960.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO SAN JOSÉ FILAPA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAP, lon:-92.68610164, lat:15.27843514}} | 2020-08-10 | 2020-10-26 | 703340.06 | 703340.06 | 703340.06 | 211002.02 | 211002.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/040/2020, contratista:ING. RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:703340.06, importe_modificado:703340.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1764801/proyecto_INICIO, 1764801/proyecto_PROCESO, 1764801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765387 | Proyecto de inversión | 1154993.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154993.83, modificado:1154993.83}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA ESMERALDA - 106597 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 106597 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:429, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LA ESMERALDA, 30580 LA ESMERALDA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE PRIMERA SUR LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD L, lon:-92.68035396, lat:15.26655784}} | 2020-07-20 | 2020-10-18 | 1154993.83 | 1154993.83 | 1154993.83 | 577496.92 | 577496.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/035/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1154993.83, importe_modificado:1154993.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1765387/proyecto_PROCESO, 1765387/proyecto_INICIO, 1765387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765834 | Proyecto de inversión | 738444.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738444.62, modificado:738444.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO ESQUIPULAS - 107753 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 107753 | S | 357 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.36, meta_modificada:828.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE Y AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXT, lon:-92.69010886, lat:15.27868871}} | 2020-08-03 | 2020-10-16 | 738444.62 | 738444.62 | 738444.62 | 221533.39 | 221533.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/039/2020, contratista:C. NAYVER MANZUR PALACIOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:738444.62, importe_modificado:738444.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {1765834/proyecto_PROCESO, 1765834/proyecto_INICIO, 1765834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729626 | Proyecto de inversión | 597480.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597480.91, modificado:597480.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE CLAVE 07KPR4486T EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN RANCHO QUEMADO - 23659 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 23659 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:268, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATASTE - QUINCE DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO JIQUILPAN RANCHO QUEMADO, 30580 JIQUILPAN (RANCHO QUEMADO), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JIQUILPAN RANCHO QUEMADO - CHAPALA Y CALLEJON JI, lon:-92.81642125, lat:15.3241757}} | 2020-04-20 | 2020-07-20 | 597480.91 | 597480.91 | 597480.91 | 597480.91 | 597480.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:C. JUAN RAMÓN MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:597480.91, importe_modificado:597480.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {1729626/proyecto_INICIO, 1729626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766269 | Proyecto de inversión | 501219.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501219.78, modificado:501219.78}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO SAN JOSÉ FILAPA - 108974 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 108974 | S | 225 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.09, meta_modificada:622.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA SUR ORIENTE BARRIO SAN JOSÉ FILAPA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, AVENIDA SEXTA SUR ORIENTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, lon:-92.68411681, lat:15.27872493}} | 2020-08-24 | 2020-10-24 | 501219.78 | 501219.78 | 501219.78 | 150365.93 | 150365.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/041/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:501219.78, importe_modificado:501219.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1766269/proyecto_INICIO, 1766269/proyecto_PROCESO, 1766269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725014 | Proyecto de inversión | 2014714.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014714.01, modificado:2014714.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA ESMERALDA - 10282 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 10282 | S | 103 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:429, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ESMERALDA, 30580 LA ESMERALDA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACAPETAHUA - LA ESMERALDA Y TERRACERIA LA ESMERALDA - COLOMBIA, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACAPETAHUA LOCALIDAD L, lon:-92.68694146, lat:15.26415657}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 2014714.01 | 2014714.01 | 2014714.01 | 2014714.01 | 2014714.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:EL C. FABIOLA ALEJANDRA MENDOZA VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:2014714.01, importe_modificado:2014714.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:210.0}} | {1725014/proyecto_PROCESO, 1725014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764226 | Proyecto de inversión | 953393.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953393.18, modificado:953393.18}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACAPETAHUA BARRIO CONCEPCIÓN - 103323 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 103323 | S | 185 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.3, meta_modificada:897.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO CONCEPCION, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCR, lon:-92.69247457, lat:15.28209371}} | 2020-06-22 | 2020-09-20 | 953393.18 | 953393.18 | 953393.18 | 953393.18 | 953393.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/030/2020, contratista:C. FABIOLA ALEJANDRA MENDOZA VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:953393.18, importe_modificado:953393.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1764226/proyecto_PROCESO, 1764226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765756 | Proyecto de inversión | 972843.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972843.65, modificado:972843.65}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD CONSUELO ULAPA - 107496 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 107496 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.5, meta_modificada:1268.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:AVENIDA ZARAGOZA EJIDO CONSUELO ULAPA, 30580 CONSUELO ULAPA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA - TAPACHULA Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAH, lon:-92.7902041, lat:15.3882026}} | 2020-07-27 | 2020-10-25 | 972843.65 | 972843.65 | 972813.65 | 291853.1 | 291853.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/038/2020, contratista:ING. CARLOS DANIEL RODRÍGUEZ RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:972843.65, importe_modificado:972843.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {1765756/proyecto_PROCESO, 1765756/proyecto_INICIO, 1765756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765238 | Proyecto de inversión | 494559.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494559.36, modificado:494559.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS GARZAS - 106207 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 106207 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.95, meta_modificada:874.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS GARZAS - LOS CERRITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 RANCHERIA LAS GARZAS, 30580 LAS GARZAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - LAS GARZAS Y CALLEJON LA ESPERANZA, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN D, lon:-92.78304684, lat:15.21977248}} | 2020-07-13 | 2020-09-11 | 494559.36 | 494559.36 | 494559.36 | 148367.81 | 148367.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/034/2020, contratista:C. CARLOS ALBERTO MÉNDEZ ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:494559.36, importe_modificado:494559.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1765238/proyecto_PROCESO, 1765238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301722831 | Proyecto de inversión | 563020.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563020.92, modificado:563020.92}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS LAURAS - 3322 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 3322 | S | 115 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:791.0, meta_modificada:791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS GARZAS - LAS LAURAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 250 RANCHERIA LAS LAURAS, 30580 LAS LAURAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAS LAURAS - PAMPA PANZA COLA Y TERRACERIA LAS LAURAS - LOS CERRITOS, LA, lon:-92.74262141, lat:15.1722718}} | 2020-03-23 | 2020-04-23 | 563020.92 | 563020.92 | 563020.92 | 563020.92 | 563020.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:C. OMAR REYES MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:563020.92, importe_modificado:563020.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:791.0}} | {1722831/proyecto_FIN, 1722831/proyecto_PROCESO, 1722831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724507 | Proyecto de inversión | 1739292.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739292.09, modificado:1739292.09}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD QUINCE DE ABRIL - 8845 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 8845 | S | 119 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2132.2, meta_modificada:2132.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:103, direccion:AVENIDA PRINCIPAL CASA EJIDAL EJIDO QUINCE DE ABRIL, 75678 QUINCE DE ABRIL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE DEL PRIMER PUENTE ALCANTARILLA Y CALLE DE LA IGLESIA CATOLICA, AVENIDA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALL, lon:-92.8562503, lat:15.24967085}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 1739292.09 | 1739292.09 | 1739292.09 | 1739292.09 | 1739292.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1739292.09, importe_modificado:1739292.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2132.2}} | {1724507/proyecto_FIN, 1724507/proyecto_INICIO, 1724507/proyecto_FIN, 1724507/proyecto_INICIO, 1724507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725667 | Proyecto de inversión | 688938.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688938.44, modificado:688938.44}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS MARCOS E. BECERRA CLAVE 07EJN0027F EN ACAPETAHUA BARRIO SAGRADO CORAZON - 12296 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 12296 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO BARRIO SAGRADO CORAZON, 75678 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑ, lon:-92.68647748, lat:15.28600339}} | 2020-03-23 | 2020-05-08 | 688938.44 | 688938.44 | 688938.44 | 688938.44 | 688938.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/011/2020, contratista:C. CARLOS EDUARDO SALAZAR GAM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:688938.44, importe_modificado:688938.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:193.0}} | {1725667/proyecto_INICIO, 1725667/proyecto_PROCESO, 1725667/proyecto_FIN, 1725667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765667 | Proyecto de inversión | 771338.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771338.69, modificado:771338.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS CRUCES - 107289 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 107289 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1904.8, meta_modificada:1904.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE EL PAPATURRO - LAS CRUCES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA LAS CRUCES, 30580 LAS CRUCES, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - LAS GARZAS Y CALLEJON LAS CRUCES - LAGUNA SECA, , lon:-92.73057762, lat:15.2820338}} | 2020-06-29 | 2020-09-27 | 771338.69 | 771338.69 | 771338.69 | 771338.69 | 771338.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/031/2020, contratista:ING. FERNANDO PÉREZ GODÍNEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:771338.69, importe_modificado:771338.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1904.8}} | {1765667/proyecto_INICIO, 1765667/proyecto_FIN, 1765667/proyecto_PROCESO, 1765667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301722927 | Proyecto de inversión | 449288.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449288.86, modificado:449288.86}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL MADRONAL - 3616 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 3616 | S | 216 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - LAS GARZAS KILÓMETRO 1 + 500 FRACCION EL MADRONAL, 30580 EL MADRONAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAS CRUCES - LAGUNA SECA Y CALLEJON EL MADRONAL ONCE DE MARZO, LA OBRA D, lon:-92.71040256, lat:15.28371066}} | 2020-03-16 | 2020-04-11 | 449288.86 | 449288.86 | 449288.86 | 449288.86 | 449288.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:449288.86, importe_modificado:449288.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1350.0}} | {1722927/proyecto_FIN, 1722927/proyecto_PROCESO, 1722927/proyecto_INICIO, 1722927/proyecto_PROCESO, 1722927/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725427 | Proyecto de inversión | 1509623 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509623.0, modificado:1509623.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE 1A ETAPA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SALAZAR - 11534 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 11534 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:350, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA SALAZAR, 30580 EMILIANO ZAPATA SALAZAR, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA CASA EJIDAL Y CALLE DE LA IGLESIA CATOLICA, AVENIDA CENTRAL LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE 1. ETAPA EN LA, lon:-92.79509959, lat:15.24543674}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 1509623 | 1509623 | 1509623 | 1509623 | 1509623 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/010/2020, contratista:C. FABIOLA ALEJANDRA MENDOZA VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1509623.0, importe_modificado:1509623.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:742.0}} | {1725427/proyecto_PROCESO, 1725427/proyecto_FIN, 1725427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726906 | Proyecto de inversión | 615047.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615047.23, modificado:615047.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL 2A ETAPA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS - 15917 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 15917 | S | 396 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE DE LA CLINICA RURAL EJIDO MARIANO MATAMOROS, 75678 MARIANO MATAMOROS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DEL CAMPO DEL FUTBOL Y CALLEJON MATAMOROS - PALO BLANCO, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL 2A. ETAPA EN LA LOC, lon:-92.73909962, lat:15.25415521}} | 2020-04-06 | 2020-07-06 | 615047.23 | 615047.23 | 615047.23 | 615047.23 | 615047.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:ING. GUIOVANNY ALEJANDRO POJOY GONZALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS, monto:615047.23, importe_modificado:615047.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.0}} | {1726906/proyecto_PROCESO, 1726906/proyecto_FIN, 1726906/proyecto_INICIO, 1726906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762739 | Proyecto de inversión | 993941.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993941.65, modificado:993941.65}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS EN RIO DOÑA MARIA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 99254 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 99254 | S | 172 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9212.0, meta_modificada:9212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLEJON RIO DOÑA MARIA COLONIA SOCONUSCO, 30583 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - SOCONUSCO Y TERRACERIA ACAPETAHUA - SOCONUSCO, LA OBRA DE REHABILITACION DE BORDOS EN RIO DOÑA MARIA EN ACAPETAHUA LO, lon:-92.71960613, lat:15.31754165}} | 2020-07-27 | 2020-09-26 | 993941.65 | 993941.65 | 993941.65 | 993941.65 | 993941.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/037/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:993941.65, importe_modificado:993941.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9212.0}} | {1762739/proyecto_PROCESO, 1762739/proyecto_FIN, 1762739/proyecto_INICIO, 1762739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724294 | Proyecto de inversión | 1057561.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057561.94, modificado:1057561.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 2A ETAPA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD ONCE DE MARZO - 8241 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 8241 | S | 78 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - LAS GARZAS KILÓMETRO 1 + 500 FRACCION ONCE DE MARZO, 30580 ONCE DE MARZO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MADRONAL - ONCE MARZO Y TERRACERIA ONCE DE MARZO - PAPAYERA AGROMO, lon:-92.70347665, lat:15.27656069}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 1057561.94 | 1057561.94 | 1057561.94 | 1057561.94 | 1057561.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/016/2020, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1057561.94, importe_modificado:1057561.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:199.0}} | {1724294/proyecto_PROCESO, 1724294/proyecto_INICIO, 1724294/proyecto_FIN, 1724294/proyecto_PROCESO, 1724294/proyecto_INICIO, 1724294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724643 | Proyecto de inversión | 1902869.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902869.46, modificado:1902869.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN ESTACIÓN BONANZA - 9239 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 9239 | S | 576 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2229.0, meta_modificada:2229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:AVENIDA ANDRES SANCHEZ EJIDO JIQUILPAN ESTACION BONANZA, 75678 JIQUILPAN (ESTACIÓN BONANZA), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JAIME L. ROJAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCR, lon:-92.74764683, lat:15.34536822}} | 2020-02-24 | 2020-05-24 | 1902869.46 | 1902869.46 | 1902869.46 | 1902869.46 | 1902869.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1902869.46, importe_modificado:1902869.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2229.0}} | {1724643/proyecto_PROCESO, 1724643/proyecto_INICIO, 1724643/proyecto_FIN, 1724643/proyecto_PROCESO, 1724643/proyecto_FIN, 1724643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728980 | Proyecto de inversión | 400140.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400140.38, modificado:400140.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 21905 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 21905 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:AVENIDA PINO SUAREZ COLONIA SOCONUSCO, 75720 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA FRANCISCO I MADERO LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOCONUSCO SE UBICA EN, lon:-92.72399435, lat:15.31622763}} | 2020-05-04 | 2020-08-02 | 400140.38 | 400140.38 | 400140.38 | 400140.38 | 400140.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/022/2020, contratista:ARQ. JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:400140.38, importe_modificado:400140.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:992.0}} | {1728980/proyecto_PROCESO, 1728980/proyecto_INICIO, 1728980/proyecto_FIN, 1728980/proyecto_PROCESO, 1728980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729148 | Proyecto de inversión | 926062.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926062.04, modificado:926062.04}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO 2A ETAPA EN ACAPETAHUA BARRIO SAN ANTONIO - 22332 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 22332 | S | 575 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO SAN ANTONIO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HID, lon:-92.69003912, lat:15.27730185}} | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 926062.04 | 926062.04 | 926062.04 | 926062.04 | 926062.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/014/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:926062.04, importe_modificado:926062.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1729148/proyecto_INICIO, 1729148/proyecto_PROCESO, 1729148/proyecto_FIN, 1729148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741341 | Proyecto de inversión | 626472 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626472.0, modificado:626472.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA - 34410 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 34410 | S | 147 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO MARIANO MATAMOROS - LA NUEVA ESPERANZA KILÓMETRO 10 + 650 EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30580 LA NUEVA ESPERANZA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA NUEVA ESPERANZA - EL NARANJO Y CALLEJON LA N, lon:-92.67284363, lat:15.19522655}} | 2020-05-18 | 2020-06-20 | 626472 | 626472 | 626472 | 626472 | 626472 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/026/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:626472.0, importe_modificado:626472.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1058.0}} | {1741341/proyecto_PROCESO, 1741341/proyecto_FIN, 1741341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765182 | Proyecto de inversión | 358192.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358192.54, modificado:358192.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL NARANJO - 106003 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 106003 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.41, meta_modificada:880.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:511, direccion:CAMINO TRAMO EL ARENAL - EL NARANJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 750 RANCHERIA EL NARANJO, 30580 EL NARANJO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON RIO VADO ANCHO Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA EN LO, lon:-92.69689855, lat:15.16871986}} | 2020-06-29 | 2020-08-28 | 358192.54 | 358192.54 | 358192.54 | 358192.54 | 358192.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/033/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ DE LEÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:358192.54, importe_modificado:358192.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.41}} | {1765182/proyecto_FIN, 1765182/proyecto_INICIO, 1765182/proyecto_FIN, 1765182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723356 | Proyecto de inversión | 565852.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565852.09, modificado:565852.09}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SAN JOSÉ AGUAJAL - 5049 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 5049 | S | 124 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS MERCEDES - SAN JOSE AGUAJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA SAN JOSE AGUAJAL, 30580 SAN JOSÉ AGUAJAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE AGUAJAL - EL PROGRESO Y CALLEJON SAN JOSE AGUAJ, lon:-92.82909574, lat:15.25446965}} | 2020-03-10 | 2020-04-09 | 565852.09 | 565852.09 | 565852.09 | 565852.09 | 565852.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/004/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:565852.09, importe_modificado:565852.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:547.0}} | {1723356/proyecto_FIN, 1723356/proyecto_INICIO, 1723356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724076 | Proyecto de inversión | 565654.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565654.22, modificado:565654.22}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS MORENAS - 7530 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 7530 | S | 74 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:942.0, meta_modificada:942.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:139, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - LAS GARZAS KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA LAS MORENAS, 30580 LAS MORENAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAS MORENAS - ZACATONAL Y CALLEJON LAS MORENAS - LAS MERCEDES, LA OBRA , lon:-92.76101408, lat:15.23792676}} | 2020-03-16 | 2020-04-15 | 565654.22 | 565654.22 | 565654.22 | 565654.22 | 565654.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS, monto:565654.22, importe_modificado:565654.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:942.0}} | {1724076/proyecto_PROCESO, 1724076/proyecto_INICIO, 1724076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724142 | Proyecto de inversión | 557242.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557242.71, modificado:557242.71}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL ARENAL - 7725 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 7725 | S | 292 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - EMBARCADERO RIO ARRIBA KILÓMETRO 15 + 70 COLONIA EL ARENAL, 30580 EL ARENAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL ARENAL - ZANJON EL CHINO Y CALLEJON EL ARENAL - BENITO JUAREZ, , lon:-92.72003857, lat:15.16569912}} | 2020-03-23 | 2020-04-24 | 557242.71 | 557242.71 | 557242.71 | 557242.71 | 557242.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/012/2020, contratista:C. OMAR REYES MONTIEL, convocante:H. AYUTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:557242.71, importe_modificado:557242.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:900.0}} | {1724142/proyecto_PROCESO, 1724142/proyecto_FIN, 1724142/proyecto_PROCESO, 1724142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727088 | Proyecto de inversión | 1272014.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272014.79, modificado:1272014.79}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL ARENAL - 16486 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 16486 | S | 392 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1662.0, meta_modificada:1662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE DE JARDIN DE NIÑOS COLONIA EL ARENAL, 30580 EL ARENAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA DEL JARDIN DE NIÑOS, CALLE DE LA CASA EJIDAL LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDA, lon:-92.69823757, lat:15.17506}} | 2020-04-20 | 2020-07-19 | 1272014.79 | 1272014.79 | 1272014.79 | 1272014.79 | 1272014.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1272014.79, importe_modificado:1272014.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1662.0}} | {1727088/proyecto_INICIO, 1727088/proyecto_PROCESO, 1727088/proyecto_FIN, 1727088/proyecto_INICIO, 1727088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764066 | Proyecto de inversión | 901327.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901327.85, modificado:901327.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO ESQUIPULAS - 102906 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 102906 | S | 175 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:824.0, meta_modificada:824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXT, lon:-92.69075629, lat:15.27955176}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 901327.85 | 901327.85 | 901327.85 | 901327.85 | 901327.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/029/2020, contratista:ING. CHRISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:901327.85, importe_modificado:901327.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:824.0}} | {1764066/proyecto_INICIO, 1764066/proyecto_PROCESO, 1764066/proyecto_FIN, 1764066/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723069 | Proyecto de inversión | 365851.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365851.41, modificado:365851.41}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN NUEVO MILENIO - 4159 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 4159 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:753.0, meta_modificada:753.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:444, direccion:AVENIDA PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO JIQUILPAN NUEVO MILENIO, 30580 JIQUILPAN (NUEVO MILENIO), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, LA OBRA DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN NUEVO MI, lon:-92.73874638, lat:15.33281949}} | 2020-03-16 | 2020-04-15 | 365851.41 | 365851.41 | 365851.41 | 365851.41 | 365851.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/006/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:365851.41, importe_modificado:365851.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:753.0}} | {1723069/proyecto_PROCESO, 1723069/proyecto_INICIO, 1723069/proyecto_PROCESO, 1723069/proyecto_INICIO, 1723069/proyecto_FIN, 1723069/proyecto_PROCESO, 1723069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723475 | Proyecto de inversión | 561169.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561169.28, modificado:561169.28}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS GARZAS - 5494 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 5494 | S | 82 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - LAS GARZAS KILÓMETRO 16 + 500 RANCHERIA LAS GARZAS, 30580 LAS GARZAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAS GARZAS - EMILIANO ZAPATA SALAZAR Y CALLEJON LAS GARZAS - ESTERIO EMBA, lon:-92.80933675, lat:15.21424088}} | 2020-03-10 | 2020-04-09 | 561169.28 | 561169.28 | 561169.28 | 561169.28 | 561169.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:561169.28, importe_modificado:561169.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:556.0}} | {1723475/proyecto_INICIO, 1723475/proyecto_FIN, 1723475/proyecto_PROCESO, 1723475/proyecto_INICIO, 1723475/proyecto_PROCESO, 1723475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736605 | Proyecto de inversión | 692059.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692059.38, modificado:692059.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 28694 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 28694 | S | 123 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1708.0, meta_modificada:1708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA SOCONUSCO, 75720 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SALIDA A LA FINCA LA JOYA, AVENIDA CENTRAL HIDALGO LA OBRA DE CONTRUCCION DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDA, lon:-92.72883889, lat:15.31342804}} | 2020-05-04 | 2020-08-02 | 692059.38 | 692059.38 | 692059.38 | 692059.38 | 692059.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/023/2020, contratista:ARQ. JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:692059.38, importe_modificado:692059.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1708.0}} | {1736605/proyecto_FIN, 1736605/proyecto_PROCESO, 1736605/proyecto_INICIO, 1736605/proyecto_PROCESO, 1736605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729863 | Proyecto de inversión | 1754378.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754378.56, modificado:1754378.56}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LOS LAURELES - 24314 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 24314 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:509, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATASTE - QUINCE DE ABRIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 850 RANCHERIA LOS LAURELES, 30580 LOS LAURELES, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LOS LAURELES - RIO BONANZA Y CALLEJON LOS LAURELES - FRANCISCO VILLA,, lon:-92.77314386, lat:15.33798541}} | 2020-05-04 | 2020-09-02 | 1754378.56 | 1754378.56 | 1754378.56 | 1754378.56 | 1754378.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/021/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1754378.56, importe_modificado:1754378.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1729863/proyecto_FIN, 1729863/proyecto_INICIO, 1729863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301722977 | Proyecto de inversión | 571807.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571807.74, modificado:571807.74}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS MURALLAS - 3779 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 3779 | S | 94 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO LAS MURALLAS, 30580 LAS MURALLAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO Y CALLE CLINICA RURAL LAS MURALLAS, AVENIDA CASA EJIDAL LA OBRA DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN ACAPETAHUA, lon:-92.84715823, lat:15.26720488}} | 2020-02-17 | 2020-03-18 | 571807.74 | 571807.74 | 571807.74 | 571807.74 | 571807.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:C. OMAR REYES MONTIEL, convocante:H. AYUNATAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:571807.74, importe_modificado:571807.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:870.0}} | {1722977/proyecto_INICIO, 1722977/proyecto_PROCESO, 1722977/proyecto_FIN, 1722977/proyecto_PROCESO, 1722977/proyecto_FIN, 1722977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723173 | Proyecto de inversión | 568977.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568977.68, modificado:568977.68}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LIMONCITOS SAN JUAN DE LOS LAGOS - 4498 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 4498 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUÑEZ - QUINCE DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO LIMONCITOS SAN JUAN DE LOS LAGOS, 30580 LIMONCITOS (SAN JUAN DE LOS LAGOS), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS MURALLAS - QUINCE DE ABRIL Y, lon:-92.85886106, lat:15.2704905}} | 2020-02-17 | 2020-03-18 | 568977.68 | 568977.68 | 568977.68 | 568977.68 | 568977.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:C. OMAR REYES MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:568977.68, importe_modificado:568977.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:378.0}} | {1723173/proyecto_FIN, 1723173/proyecto_INICIO, 1723173/proyecto_PROCESO, 1723173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301737202 | Proyecto de inversión | 759025.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759025.8, modificado:759025.8}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL MADRONAL - 29387 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 29387 | S | 98 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - SOCONUSCO KILÓMETRO 1 + 500 FRACCION EL MADRONAL, 30580 EL MADRONAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - LAS GARZAS Y TERRACERIA LAGUNA SECA - FINCA BANANERA, LA OB, lon:-92.70720537, lat:15.28631869}} | 2020-04-06 | 2020-07-05 | 759025.8 | 759025.8 | 759025.8 | 759025.8 | 759025.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/017/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETHUA, CHIS.-, monto:759025.8, importe_modificado:759025.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:156.0}} | {1737202/proyecto_FIN, 1737202/proyecto_INICIO, 1737202/proyecto_PROCESO, 1737202/proyecto_INICIO, 1737202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739216 | Proyecto de inversión | 858060.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858060.48, modificado:858060.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACAPETAHUA LOCALIDAD ZACUALPITA - 31775 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 31775 | S | 75 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACAPETAHUA - ZACUALPITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 EJIDO ZACUALPITA, 75678 ZACUALPITA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON ZACUALPITA - LA ESMERALDA Y CALLEJON ZACUALPITA - PLANTA PROCESADORA DE ACEITE PROP, lon:-92.67289815, lat:15.26678515}} | 2020-04-27 | 2020-07-27 | 858060.48 | 858060.48 | 858060.48 | 858060.48 | 858060.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/024/2020, contratista:C. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:858060.48, importe_modificado:858060.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1739216/proyecto_PROCESO, 1739216/proyecto_FIN, 1739216/proyecto_PROCESO, 1739216/proyecto_FIN, 1739216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301737595 | Proyecto de inversión | 3819276.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3819276.13, modificado:3819276.13}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 29882 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 29882 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO PRIMOR, 77724 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL BARRIO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.04004423, lat:16.74220267}} | 2020-02-20 | 2020-05-20 | 3819276.13 | 3819276.13 | 3819276.13 | 3819276.13 | 3792954.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-16/2020, contratista:HUGO RAMÓN TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:3819276.13, importe_modificado:3819276.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}} | {1737595/proyecto_PROCESO, 1737595/proyecto_INICIO, 1737595/proyecto_FIN, 1737595/proyecto_PROCESO, 1737595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738973 | Proyecto de inversión | 2699774.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699774.34, modificado:2699774.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MICRORREGIÓN ZONA TOJOLABAL DEL KM 0+000 AL KM 25+210 CON UN ANCHO DE CORONA PROMEDIO DE 4.80 MT. - 31477 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 31477 | S | 2550 | 2100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25210.0, meta_modificada:25210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PUEBLA NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 350 EJIDO PUEBLA NUEVO, 30190 PUEBLA NUEVO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD PERTENECE A LA ZONA TOJOLABAL DEL MUNICIPIO SE UBICA, lon:-91.9368464, lat:16.64129354}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 2699774.34 | 2699774.34 | 2699774.34 | 2699774.34 | 2687864.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-03/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:2699774.34, importe_modificado:2699774.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25210.0}} | {1738973/proyecto_INICIO, 1738973/proyecto_FIN, 1738973/proyecto_PROCESO, 1738973/proyecto_FIN, 1738973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762543 | Proyecto de inversión | 869392.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869392.08, modificado:869392.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 98858 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 98858 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:379.0, meta_modificada:379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:261, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ARBOLITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 500 RANCHERIA EL ARBOLITO, 30190 EL ARBOLITO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA EN LA ZONA TOJOLABAL DEL MUNICIPIO A 32., lon:-91.76107636, lat:16.50496418}} | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 869392.08 | 869392.08 | 869392.08 | 260817.62 | 260817.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-51/2020, contratista:MARIA EUGENIA HERNANDEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:869392.08, importe_modificado:869392.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1762543/proyecto_INICIO, 1762543/proyecto_PROCESO, 1762543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740611 | Proyecto de inversión | 3174737.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3174737.46, modificado:3174737.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA - 33460 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 33460 | S | 318 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JOAQUÍN MIGUEL GUTIÈRREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 800 EJIDO JOAQUÌN MIGUEL GUTIÈRREZ, 30190 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (RANCHO MATEO), ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR ES, lon:-92.03461363, lat:16.8174152}} | 2020-03-02 | 2020-06-02 | 3174737.46 | 3174737.46 | 3174737.46 | 3174737.46 | 2856604.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-20/2020, contratista:MARÍA ANGELITA GUILLÉN LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:3174737.46, importe_modificado:3174737.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1740611/proyecto_INICIO, 1740611/proyecto_FIN, 1740611/proyecto_PROCESO, 1740611/proyecto_FIN, 1740611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742051 | Proyecto de inversión | 80465.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80465.59, modificado:80465.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 TANQUES DOMICILIARIOS - 35243 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 35243 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:408, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MONTECRISTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 350 EJIDO MONTECRISTO, 30190 MONTECRISTO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA A 22.35 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PERT, lon:-91.84795042, lat:16.69701469}} | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 80465.59 | 80465.59 | 80465.59 | 80465.59 | 79179.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-43/2020, contratista:DOAR INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:80465.59, importe_modificado:80465.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1742051/proyecto_INICIO, 1742051/proyecto_FIN, 1742051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762524 | Proyecto de inversión | 3032187.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3032187.28, modificado:3032187.28}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES - 98809 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 98809 | S | 604 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5838.0, meta_modificada:5838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 100 EJIDO EL TRIUNFO, 30190 EL TRIUNFO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA EN LA ZONA TSELTAL DEL MUNICIPIO A 41.1 KM DE L, lon:-91.75657641, lat:16.67411407}} | 2020-07-01 | 2020-09-07 | 3032187.28 | 3032187.28 | 3032187.28 | 2675335.9 | 2675335.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-48/2020, contratista:DIEGO DE JESUS VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3032187.28, importe_modificado:3032187.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4600.0}} | {1762524/proyecto_PROCESO, 1762524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762536 | Proyecto de inversión | 1609964.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609964.29, modificado:1609964.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 78 TANQUES DOMICILIARIOS - 98837 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 98837 | S | 210 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:291, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABERCERA MUNICIPAL - AGUA ESCONDIDA EL OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 100 EJIDO AGUA ESCONDIDA EL OCOTAL, 30190 AGUA ESCONDIDA EL OCOTAL, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA EN LA, lon:-91.59888775, lat:16.59075314}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1609964.29 | 1609964.29 | 1609964.29 | 1609964.29 | 804982.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-50/2020, contratista:ROBERTO ALEJANDRO ROS AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1609964.29, importe_modificado:1609964.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1762536/proyecto_INICIO, 1762536/proyecto_PROCESO, 1762536/proyecto_FIN, 1762536/proyecto_INICIO, 1762536/proyecto_PROCESO, 1762536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738282 | Proyecto de inversión | 4548353.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4548353.1, modificado:4548353.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ALTAMIRANO LOCALIDAD PUSILA - 30674 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 30674 | S | 221 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:231, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PUSILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 400 EJIDO PUSILA, 30190 PUSILA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA A 23.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PERTENECE A LA ZONA MEDI, lon:-91.79243991, lat:16.60261811}} | 2020-05-23 | 2020-06-30 | 4548353.1 | 4548353.1 | 4548353.1 | 3590854.71 | 3590854.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-24/2020, contratista:JOSÉ CLAUDIO PÉREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:4548353.1, importe_modificado:4548353.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1738282/proyecto_PROCESO, 1738282/proyecto_INICIO, 1738282/proyecto_PROCESO, 1738282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738319 | Proyecto de inversión | 3033061.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3033061.55, modificado:3033061.55}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES SEGUNDA ETAPA - 30743 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 30743 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2752.0, meta_modificada:2752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:289, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 07004 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN MIGUEL CHIPTIC KILÓMETRO 28 + 200 EJIDO SAN MIGUEL CHIPTIC, 30190 SAN MIGUEL CHIPTIC, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR ESTA LOCALIDAD SE TOMA EL DESV, lon:-91.99268898, lat:16.62061625}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 3033061.55 | 3033061.55 | 3033061.55 | 3033061.55 | 2800225.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-26/2020, contratista:DIEGO DE JESÚS VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:3033061.55, importe_modificado:3033061.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2752.0}} | {1738319/proyecto_FIN, 1738319/proyecto_INICIO, 1738319/proyecto_FIN, 1738319/proyecto_PROCESO, 1738319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738811 | Proyecto de inversión | 6500008.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500008.22, modificado:6500008.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRECERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, REVESTIMIENTO DEL CAMINO EC (SAN LUIS POTOSÍ - SAN LUIS POTOSÍ ALTO) - EL BAMBÚ, DEL KM 0+000 AL KM 4+614.41 - 31271 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 31271 | S | 675 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4614.0, meta_modificada:4614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:158, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN LUIS POTOSÍ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 102 + 900 EJIDO SAN LUIS POTOSI, 30190 SAN LUIS POTOSÍ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 102.9 KM DE LA CABECERA MUN, lon:-91.64646157, lat:16.60314601}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 6500008.22 | 6500008.22 | 6500008.22 | 4697512.3 | 4697512.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-39/2020, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA LAE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:6500008.22, importe_modificado:6500008.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3600.0}} | {1738811/proyecto_INICIO, 1738811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762547 | Proyecto de inversión | 2552449.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552449.51, modificado:2552449.51}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 98872 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 98872 | S | 4800 | 4200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.0, meta_modificada:1154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL BARRIO CENTRO ALTAMIRANO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. CALLE SUR PONIENTE Y CALLE 13A. CALLE SUR PONIENTE, ESTE BARRIO PRÁCTICAMENTE ES EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y FORM, lon:-92.04052988, lat:16.73537313}} | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 2552449.51 | 2552449.51 | 2552449.51 | 1276224.76 | 1276224.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-52/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2552449.51, importe_modificado:2552449.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1762547/proyecto_PROCESO, 1762547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738309 | Proyecto de inversión | 4510538.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4510538.56, modificado:4510538.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 650 CON UN ANCHO DE CORONA PROMEDIO DE 7 M. - 30732 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 30732 | S | 89 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:292, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGUA ESCONDIDA LAS ESPERANZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 115 + 800 EJIDO AGUA ESCONDIDA LA ESPERANZA, 30190 AGUA ESCONDIDA LAS ESPERANZAS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD , lon:-91.60037962, lat:16.58217889}} | 2020-03-23 | 2020-05-23 | 4510538.56 | 4510538.56 | 4510538.56 | 4510538.56 | 3820815.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-25/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:4510538.56, importe_modificado:4510538.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1650.0}} | {1738309/proyecto_INICIO, 1738309/proyecto_PROCESO, 1738309/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738541 | Proyecto de inversión | 2952083.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2952083.6, modificado:2952083.6}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE (SEGUNDA ETAPA) - 30946 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 30946 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:468.5, meta_modificada:468.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO CANDELARIA, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL EL BARRIO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y FORMA PARTE DE LOS 10 BARRI, lon:-92.03662337, lat:16.74257949}} | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 2952083.6 | 2952083.6 | 2952083.6 | 2952083.6 | 2684067.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-30/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2952083.6, importe_modificado:2952083.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:468.5}} | {1738541/proyecto_FIN, 1738541/proyecto_INICIO, 1738541/proyecto_FIN, 1738541/proyecto_PROCESO, 1738541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741773 | Proyecto de inversión | 1574027.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574027.32, modificado:1574027.32}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 2.92 AL KM 6.71 - 34922 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 34922 | S | 67 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3790.0, meta_modificada:3790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ONILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 650 EJIDO ONILJA, 30190 ONILJA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD PERTENECE A LA ZONA PERIFERIA DEL MUNICIPIO Y SE UBICA A 17 KM DE LA , lon:-92.09722534, lat:16.75264139}} | 2020-06-02 | 2020-08-31 | 1574027.32 | 1574027.32 | 1574027.32 | 472208.2 | 472208.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-42/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1574027.32, importe_modificado:1574027.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {1741773/proyecto_INICIO, 1741773/proyecto_PROCESO, 1741773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761424 | Proyecto de inversión | 2625816.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625816.25, modificado:2625816.25}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 95693 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 95693 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PANTEÓN, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOMICILIO CONOCIDO Y AVENIDA DOMICILIO CONOCIDO, EL BARRIO PANTEÓN SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO COLINDA CON BARRIO, lon:-92.03861744, lat:16.7399854}} | 2020-07-01 | 2020-09-07 | 2625816.25 | 2625816.25 | 2625816.25 | 787744.88 | 787744.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-47/2020, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2625816.25, importe_modificado:2625816.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1761424/proyecto_INICIO, 1761424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762552 | Proyecto de inversión | 2092209.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092209.12, modificado:2092209.12}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 98879 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 98879 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL ARENAL, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. AVENIDA PONIENTE NORTE Y AVENIDA 6A. AVENIDA PONIENTE NORTE, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LOS 10 BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.04538719, lat:16.73739436}} | 2020-08-04 | 2020-10-16 | 2092209.12 | 2092209.12 | 2092209.12 | 1046104.56 | 1046104.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-53/2020, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2092209.12, importe_modificado:2092209.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1762552/proyecto_INICIO, 1762552/proyecto_PROCESO, 1762552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736517 | Proyecto de inversión | 1474458.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474458.69, modificado:1474458.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 28593 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO | 28593 | S | 310 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2839.0, meta_modificada:2839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:182, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO SAN CARLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVO SAN CARLOS, 77724 NUEVO SAN CARLOS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA, lon:-91.96834651, lat:16.694109}} | 2020-02-05 | 2020-03-16 | 1474458.69 | 1474458.69 | 1474458.69 | 1474458.69 | 1449321.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-02/2020, contratista:DIEGO DE JESÚS VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:1474458.69, importe_modificado:1474458.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2839.0}} | {1736517/proyecto_INICIO, 1736517/proyecto_FIN, 1736517/proyecto_PROCESO, 1736517/proyecto_FIN, 1736517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738789 | Proyecto de inversión | 4886021.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4886021.94, modificado:4886021.94}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN ALTAMIRANO LOCALIDAD SAN MARCOS - 31239 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 31239 | S | 586 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4022.0, meta_modificada:4022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 600 EJIDO SAN MARCOS, 30190 SAN MARCOS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , COMUNIDAD PERTENECIENTE A LA ZONA TSELTAL DEL MUNICIPIO SE UBICA A 45.6, lon:-91.71978181, lat:16.62884397}} | 2020-05-04 | 2020-08-03 | 4886021.94 | 4886021.94 | 4886021.94 | 4144906.21 | 4144906.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-37/2020, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4886021.94, importe_modificado:4886021.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3500.0}} | {1738789/proyecto_INICIO, 1738789/proyecto_PROCESO, 1738789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740652 | Proyecto de inversión | 4619249.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4619249.75, modificado:4619249.75}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 33496 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 33496 | S | 994 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2580.0, meta_modificada:2580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:225, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MORELIA (VICTÒRICO R. GRAJALES) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO MORELIA VICTÒRICO R. GRAJALES, 30190 MORELIA (VICTÓRICO RODOLFO GRAJALES), ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA C, lon:-91.9676721, lat:16.72361914}} | 2020-05-04 | 2020-08-04 | 4619249.75 | 4619249.75 | 4619249.75 | 4619249.75 | 3915502.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-31/2020, contratista:DIEGO DE JESUS VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4619249.75, importe_modificado:4619249.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1740652/proyecto_INICIO, 1740652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761397 | Proyecto de inversión | 4117350.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4117350.99, modificado:4117350.99}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) - 95610 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 95610 | S | 320 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4053.0, meta_modificada:4053.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:158, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN LUIS POTOSI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 102 + 900 EJIDO SAN LUIS POTOSI, 30190 SAN LUIS POTOSÍ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA ES UNA DE LAS COMUNIDADES MAS LEJANAS DEL MUNICIPI, lon:-91.64557107, lat:16.60482703}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 4117350.99 | 4117350.99 | 4117350.99 | 3474653.45 | 3474653.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-46/2020, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4117350.99, importe_modificado:4117350.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {1761397/proyecto_INICIO, 1761397/proyecto_PROCESO, 1761397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301737885 | Proyecto de inversión | 1651694.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651694.65, modificado:1651694.65}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 30238 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO | 30238 | S | 150 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO LOS PINOS, 77724 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, EL BARRIO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.04648811, lat:16.72548877}} | 2020-02-20 | 2020-04-20 | 1651694.65 | 1651694.65 | 1651694.65 | 1651694.65 | 1554245.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-17/2020, contratista:MARIO URBINA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:1651694.65, importe_modificado:1651694.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1737885/proyecto_INICIO, 1737885/proyecto_FIN, 1737885/proyecto_PROCESO, 1737885/proyecto_FIN, 1737885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738334 | Proyecto de inversión | 3441422.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3441422.69, modificado:3441422.69}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 30757 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 30757 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2733.0, meta_modificada:2733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LAS CASITAS, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LOS 10 BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ES UNO DE LAS MAS G, lon:-92.03799787, lat:16.73327714}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 3441422.69 | 3441422.69 | 3441422.69 | 2797878.92 | 2797878.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-27/2020, contratista:DIEGO DE JESUS VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3441422.69, importe_modificado:3441422.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {1738334/proyecto_INICIO, 1738334/proyecto_PROCESO, 1738334/proyecto_INICIO, 1738334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761122 | Proyecto de inversión | 4308438.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4308438.13, modificado:4308438.13}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA - COSECHAS - 94896 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 94896 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4348.0, meta_modificada:4348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 51 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO, 30190 SAN FRANCISCO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA EL CAMINO QUE VA A LA ZONA , lon:-91.73508115, lat:16.60282051}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 4308438.13 | 4308438.13 | 4308438.13 | 3705256.78 | 3705256.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-44/2020, contratista:DIEGO DE JESUS VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4308438.13, importe_modificado:4308438.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3750.0}} | {1761122/proyecto_INICIO, 1761122/proyecto_PROCESO, 1761122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761206 | Proyecto de inversión | 2846389.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846389.02, modificado:2846389.02}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 95111 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 95111 | S | 1202 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3246.0, meta_modificada:3246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BELISARIO DOMÍNGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 400 EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, 30190 BELISARIO DOMÍNGUEZ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA DENTRO DE LA ZONA TSEL, lon:-91.74290552, lat:16.64547998}} | 2020-07-06 | 2020-10-06 | 2846389.02 | 2846389.02 | 2846389.02 | 1858335.38 | 1858335.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-45/2020, contratista:VC VOLUMEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2846389.02, importe_modificado:2846389.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {1761206/proyecto_PROCESO, 1761206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738535 | Proyecto de inversión | 1871401.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871401.97, modificado:1871401.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DEPORTIVA EN PLAZA COMUNITARIA - 30942 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 30942 | S | 635 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:375, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA Y LEBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 800 EJIDO TIERRA Y LEBERTAD, 30190 TIERRA Y LIBERTAD, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA LA CARRETERA QU, lon:-91.78316435, lat:16.67595702}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1871401.97 | 1871401.97 | 1871401.97 | 1871401.97 | 1865259.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-29/2020, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1871401.97, importe_modificado:1871401.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1738535/proyecto_INICIO, 1738535/proyecto_FIN, 1738535/proyecto_PROCESO, 1738535/proyecto_FIN, 1738535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738801 | Proyecto de inversión | 1797192.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797192.15, modificado:1797192.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL - 31258 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 31258 | S | 251 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JALISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 600 EJIDO JALISCO, 77724 JALISCO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA E CAMINO QUE VA A COMUNIDAD LA LAGUNA MISMO, lon:-92.01738718, lat:16.7465819}} | 2020-05-04 | 2020-07-17 | 1797192.15 | 1797192.15 | 1797192.15 | 1797192.15 | 1768958.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-38/2020, contratista:MARIA ANGELITA LEON GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1797192.15, importe_modificado:1797192.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1738801/proyecto_INICIO, 1738801/proyecto_PROCESO, 1738801/proyecto_FIN, 1738801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741498 | Proyecto de inversión | 2360948.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2360948.7, modificado:2360948.7}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 34590 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 34590 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2823.0, meta_modificada:2823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CAMPO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL EL BARRIO CAMPO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y FORMA PARTE DE LOS DIEZ, lon:-92.04532939, lat:16.72374202}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 2360948.7 | 2360948.7 | 2360948.7 | 2360948.7 | 2354948.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-40/2020, contratista:MARIA ANGELITA LEON GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2360948.7, importe_modificado:2360948.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2823.0}} | {1741498/proyecto_INICIO, 1741498/proyecto_PROCESO, 1741498/proyecto_FIN, 1741498/proyecto_PROCESO, 1741498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741660 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 34786 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 34786 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO NUEVO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA PRINCIPAL EL BARRIO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y FORMA PARTE DE LOS DIEZ BARRIOS D, lon:-92.05064722, lat:16.72467308}} | 2020-06-02 | 2020-08-28 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2214577.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-41/2020, contratista:DIEGO DE JESUS VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:352.0}} | {1741660/proyecto_INICIO, 1741660/proyecto_FIN, 1741660/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762527 | Proyecto de inversión | 988384.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988384.47, modificado:988384.47}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 98814 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 98814 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:404, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA ROSITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA SANTA ROSITA, 30190 SANTA ROSITA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA A 2.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DENT, lon:-92.0487245, lat:16.73218784}} | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 988384.47 | 988384.47 | 988384.47 | 988384.47 | 843118.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-49/2020, contratista:KAN B'AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:988384.47, importe_modificado:988384.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1762527/proyecto_INICIO, 1762527/proyecto_PROCESO, 1762527/proyecto_FIN, 1762527/proyecto_PROCESO, 1762527/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738186 | Proyecto de inversión | 2732976.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2732976.27, modificado:2732976.27}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ALTAMIRANO LOCALIDAD LA FLORIDA - 30570 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 30570 | S | 480 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 980 EJIDO LA FLORIDA, 30190 LA FLORIDA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA A 20.98 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PERTENECE A, lon:-91.9865078, lat:16.64083835}} | 2020-03-11 | 2020-05-11 | 2732976.27 | 2732976.27 | 2732976.27 | 2732976.27 | 2446024.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-22/2020, contratista:DIEGO DE JESÚS VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:2732976.27, importe_modificado:2732976.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}} | {1738186/proyecto_INICIO, 1738186/proyecto_FIN, 1738186/proyecto_PROCESO, 1738186/proyecto_FIN, 1738186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301737918 | Proyecto de inversión | 3513658.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3513658.36, modificado:3513658.36}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 30273 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 30273 | S | 201 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6126.0, meta_modificada:6126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:181, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA GALILEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 300 EJIDO NUEVA GALILEA, 77724 NUEVA GALILEA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MU, lon:-91.77788856, lat:16.6252947}} | 2020-03-02 | 2020-06-02 | 3513658.36 | 3513658.36 | 3513658.36 | 3513658.36 | 3513658.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-19/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:3513658.36, importe_modificado:3513658.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6126.0}} | {1737918/proyecto_PROCESO, 1737918/proyecto_FIN, 1737918/proyecto_INICIO, 1737918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739521 | Proyecto de inversión | 2058381.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058381.1, modificado:2058381.1}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 32147 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 32147 | S | 665 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6036.2, meta_modificada:6036.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS BAMBUES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 600 EJIDO LOS BAMBUES, 30190 LOS BAMBÚES, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA ZONA TSELTAL DEL MUNICIPIO Y SE LOCALI, lon:-91.7234574, lat:16.60938984}} | 2020-02-20 | 2020-04-20 | 2058381.1 | 2058381.1 | 2058381.1 | 2058381.1 | 2058381.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-13/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:2058381.1, importe_modificado:2058381.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6036.2}} | {1739521/proyecto_INICIO, 1739521/proyecto_FIN, 1739521/proyecto_PROCESO, 1739521/proyecto_FIN, 1739521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742191 | Proyecto de inversión | 130135.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130135.18, modificado:130135.18}} | ENMALLADO PERIMETRAL DE BORDO AGRÍCOLA - 35455 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 35455 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:419, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BELLO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 00 EJIDO BELLO PARAISO, 77724 BELLO PARAÍSO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARA, lon:-91.87843641, lat:16.71509017}} | 2020-06-10 | 2020-06-30 | 130135.18 | 130135.18 | 130135.18 | 130135.18 | 130135.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:130135.18, importe_modificado:130135.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1742191/proyecto_INICIO, 1742191/proyecto_PROCESO, 1742191/proyecto_INICIO, 1742191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736666 | Proyecto de inversión | 500824.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500824.3, modificado:500824.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 TANQUES DOMICILIARIOS - 28752 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 28752 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:72, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA CECILIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 3 RANCHERIA SANTA CECILIA, 77724 SANTA CECILIA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TRASLADA UNO A LA CARRETERA QUE, lon:-91.97662672, lat:16.81272356}} | 2020-02-10 | 2020-04-06 | 500824.3 | 500824.3 | 500824.3 | 500824.3 | 500824.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-09/2020, contratista:DOAR INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:500824.3, importe_modificado:500824.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1736666/proyecto_INICIO, 1736666/proyecto_PROCESO, 1736666/proyecto_INICIO, 1736666/proyecto_FIN, 1736666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736960 | Proyecto de inversión | 1446408.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446408.96, modificado:1446408.96}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 29067 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 29067 | S | 700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE BARRIO LAS CASITAS, 77724 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL BARRIO CASITAS FORMA PARTE DE LOS 10 BARRIOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL SE, lon:-92.03846994, lat:16.73155101}} | 2020-02-20 | 2020-03-20 | 1446408.96 | 1446408.96 | 1446408.96 | 1446408.96 | 1446408.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-11/2020, contratista:VC VOLUMEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:1446408.96, importe_modificado:1446408.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:230.0}} | {1736960/proyecto_INICIO, 1736960/proyecto_PROCESO, 1736960/proyecto_FIN, 1736960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738773 | Proyecto de inversión | 2610616.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610616.12, modificado:2610616.12}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS - 31208 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 31208 | S | 879 | 805 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 400 EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, 30190 BELISARIO DOMÍNGUEZ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD ES UNA DE LAS MÁS GRANDES DEL, lon:-91.7432703, lat:16.64560333}} | 2020-05-06 | 2020-07-06 | 2610616.12 | 2610616.12 | 2610616.12 | 2610616.12 | 2610616.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-35/2020, contratista:VC VOLUMEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2610616.12, importe_modificado:2610616.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {1738773/proyecto_INICIO, 1738773/proyecto_FIN, 1738773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740953 | Proyecto de inversión | 4243968.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4243968.52, modificado:4243968.52}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 33879 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 33879 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO GUADALUPE, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL BARRIO GUADALUPE SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y FORMA PARTE, lon:-92.02941359, lat:16.73715473}} | 2020-05-04 | 2020-08-04 | 4243968.52 | 4243968.52 | 4243968.52 | 4243968.52 | 4243968.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-32/2020, contratista:DIEGO DE JESUS VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4243968.52, importe_modificado:4243968.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:461.0}} | {1740953/proyecto_INICIO, 1740953/proyecto_PROCESO, 1740953/proyecto_FIN, 1740953/proyecto_PROCESO, 1740953/proyecto_INICIO, 1740953/proyecto_FIN, 1740953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301737291 | Proyecto de inversión | 3916227.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3916227.73, modificado:3916227.73}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA ZONA ALTOS DEL KM 000 AL KM 46+823 CON UN ANCHO DE CORONA PROMEDIO DE 450 MT - 29486 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO | 29486 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46830.0, meta_modificada:46830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:279, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA ANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 103 + 600 EJIDO SANTA ANA, 77724 SANTA ANA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA EL CAMINO DEL ENTRONQUE A OCOSINGO HAC, lon:-91.62351968, lat:16.54234928}} | 2020-02-20 | 2020-04-20 | 3916227.73 | 3916227.73 | 3916227.73 | 3916227.73 | 3916227.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-15/2020, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:3916227.73, importe_modificado:3916227.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46830.0}} | {1737291/proyecto_INICIO, 1737291/proyecto_FIN, 1737291/proyecto_PROCESO, 1737291/proyecto_FIN, 1737291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301737954 | Proyecto de inversión | 120454.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120454.76, modificado:120454.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 TANQUES DOMICILIARIOS - 30314 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 30314 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:305, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO SAN ISIDRO, 30190 SAN ISIDRO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD PERTENECE A LA ZONA TSELTAL DEL MUNICIPIO Y SE LOCALIZA , lon:-91.90452894, lat:16.72035115}} | 2020-03-09 | 2020-04-09 | 120454.76 | 120454.76 | 120454.76 | 120454.76 | 120454.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-21/2020, contratista:DOAR INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS., monto:120454.76, importe_modificado:120454.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1737954/proyecto_INICIO, 1737954/proyecto_FIN, 1737954/proyecto_PROCESO, 1737954/proyecto_FIN, 1737954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738133 | Proyecto de inversión | 3152377.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3152377.93, modificado:3152377.93}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ALTAMIRANO LOCALIDAD PUERTO RICO - 30518 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 30518 | S | 426 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PUERTO RICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 500 EJIDO PUERTO RICO, 77724 PUERTO RICO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD ES LA CEDE MICRO REGIONAL DE LA ZONA TOJOLABAL Y SE U, lon:-91.87473519, lat:16.61062853}} | 2020-02-05 | 2020-03-05 | 3152377.93 | 3152377.93 | 3152377.93 | 3152377.93 | 3152377.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-01/2020, contratista:DIEGO DE JESÚS VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:3152377.93, importe_modificado:3152377.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:375.0}} | {1738133/proyecto_INICIO, 1738133/proyecto_FIN, 1738133/proyecto_PROCESO, 1738133/proyecto_FIN, 1738133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739192 | Proyecto de inversión | 1735390.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735390.07, modificado:1735390.07}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA-COSECHAS (PRIMERA ETAPA) - 31740 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 31740 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4160.0, meta_modificada:4160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:164, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 550 EJIDO CANDELARIA, 30190 CANDELARIA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA DENTRO DE LA ZONA TOJOLABAL DEL MUNICIPIO SE LOCA, lon:-91.84255791, lat:16.58207842}} | 2020-02-03 | 2020-04-03 | 1735390.07 | 1735390.07 | 1735390.07 | 1735390.07 | 1735390.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-04/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS., monto:1735390.07, importe_modificado:1735390.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4160.0}} | {1739192/proyecto_INICIO, 1739192/proyecto_FIN, 1739192/proyecto_PROCESO, 1739192/proyecto_FIN, 1739192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741967 | Proyecto de inversión | 3500100.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500100.57, modificado:3500100.57}} | REHABILITACIÓN DE CALLES - 35139 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 35139 | S | 156 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5720.0, meta_modificada:5720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO VILLA ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO VILLA ALTAMIRANO, 77724 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LOS TERRENOS DEL EJIDO SE UBICAN EN LA PERIFERIA DE LA CAB, lon:-92.04003635, lat:16.73434569}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 3500100.57 | 3500100.57 | 3500100.57 | 3500100.57 | 3500100.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-18/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3500100.57, importe_modificado:3500100.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5720.0}} | {1741967/proyecto_PROCESO, 1741967/proyecto_FIN, 1741967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738252 | Proyecto de inversión | 3700730.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700730.38, modificado:3700730.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA ZONA MEDIA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 48 MAS 500 CAMINO PRINCIPAL Y RAMALES CON ANCHO DE CORONA PROMEDIO DE 4 PUNTO 60 METROS - 30637 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 30637 | S | 2062 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48150.0, meta_modificada:48150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:256, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 760 EJIDO SANTA ROSA, 30190 SANTA ROSA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA SE UBICA A 47.76 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.76170667, lat:16.59931181}} | 2020-03-09 | 2020-05-22 | 3700730.38 | 3700730.38 | 3700730.38 | 3700730.38 | 3700730.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-23/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:3700730.38, importe_modificado:3700730.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48150.0}} | {1738252/proyecto_INICIO, 1738252/proyecto_FIN, 1738252/proyecto_INICIO, 1738252/proyecto_PROCESO, 1738252/proyecto_FIN, 1738252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739267 | Proyecto de inversión | 1823266.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823266.54, modificado:1823266.54}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS - 31833 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 31833 | S | 640 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11519.0, meta_modificada:11519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:81, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 500 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30190 VENUSTIANO CARRANZA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD ES DE LAS MAS GRANDES DEL MUN, lon:-91.81673206, lat:16.66989968}} | 2020-01-06 | 2020-02-04 | 1823266.54 | 1823266.54 | 1823266.54 | 1823266.54 | 1823266.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-06/2020, contratista:MARÍA ANGELITA GUILLÉN LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:1823266.54, importe_modificado:1823266.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11519.0}} | {1739267/proyecto_PROCESO, 1739267/proyecto_INICIO, 1739267/proyecto_FIN, 1739267/proyecto_PROCESO, 1739267/proyecto_FIN, 1739267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740300 | Proyecto de inversión | 2745000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2745000.0, modificado:2745000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 61 SANITARIOS CON FOSA SÉPTICA - 33086 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 33086 | S | 191 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA ELENA DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 800 RANCHERIA SANTA ELENA DE LA CRUZ, 30190 SANTA ELENA DE LA CRUZ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA AL PONIENTE, lon:-92.09091564, lat:16.72864822}} | 2020-02-17 | 2020-05-15 | 2745000 | 2745000 | 2745000 | 2745000 | 2745000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-10/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:2745000.0, importe_modificado:2745000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}} | {1740300/proyecto_PROCESO, 1740300/proyecto_INICIO, 1740300/proyecto_FIN, 1740300/proyecto_INICIO, 1740300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741349 | Proyecto de inversión | 3992224.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3992224.02, modificado:3992224.02}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA ZONA TSELTAL DE MORELIA (VICTÓRICO R. GRAJALES) A SAN FRANCISCO Y RAMALES (TRAMOS AISLADOS) - 34416 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 34416 | S | 5140 | 4700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72000.0, meta_modificada:72000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 51 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO, 77724 SAN FRANCISCO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD PERTENECE A LA ZONA TSELTAL Y SE UBICA A 51.1 K, lon:-91.73583216, lat:16.60345797}} | 2020-05-11 | 2020-07-10 | 3992224.02 | 3992224.02 | 3992224.02 | 3992224.02 | 3992224.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-36/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3992224.02, importe_modificado:3992224.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72000.0}} | {1741349/proyecto_INICIO, 1741349/proyecto_PROCESO, 1741349/proyecto_FIN, 1741349/proyecto_INICIO, 1741349/proyecto_FIN, 1741349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738359 | Proyecto de inversión | 4116726.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4116726.84, modificado:4116726.84}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 30780 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 30780 | S | 790 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:655.0, meta_modificada:655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:81, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 500 EJIDO VENUSINO CARRANZA, 30190 VENUSTIANO CARRANZA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE VENUSINO CARRANZA UNA DE LAS M, lon:-91.81647457, lat:16.66971467}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 4116726.84 | 4116726.84 | 4116726.84 | 4116726.84 | 4116726.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-28/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4116726.84, importe_modificado:4116726.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:655.0}} | {1738359/proyecto_FIN, 1738359/proyecto_INICIO, 1738359/proyecto_PROCESO, 1738359/proyecto_INICIO, 1738359/proyecto_PROCESO, 1738359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740405 | Proyecto de inversión | 4800661.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800661.08, modificado:4800661.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA ZONA TOJOLABAL TRAMOS AISLADOS - 33196 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 33196 | S | 4500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37500.0, meta_modificada:37500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:354, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ANEXO SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 74 + 250 AMPLIACION ANEXO SANTA RITA, 30190 ANEXO SANTA RITA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD PERTENECE A LA MICRO REGIÓN TOJOL, lon:-91.71737536, lat:16.54983395}} | 2020-02-20 | 2020-04-20 | 4800661.08 | 4800661.08 | 4800661.08 | 4800661.08 | 4800661.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-14/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:4800661.08, importe_modificado:4800661.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37500.0}} | {1740405/proyecto_INICIO, 1740405/proyecto_FIN, 1740405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741107 | Proyecto de inversión | 586232.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586232.47, modificado:586232.47}} | REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 34132 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 34132 | S | 274 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO NUEVO LÁZARO CÁRDENAS, 30190 NUEVO LÁZARO CÁRDENAS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA A 29 KM DE LA , lon:-91.87494036, lat:16.71149324}} | 2020-05-06 | 2020-07-06 | 586232.47 | 586232.47 | 586232.47 | 586232.47 | 586232.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-34/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:586232.47, importe_modificado:586232.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1741107/proyecto_FIN, 1741107/proyecto_INICIO, 1741107/proyecto_PROCESO, 1741107/proyecto_INICIO, 1741107/proyecto_PROCESO, 1741107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736535 | Proyecto de inversión | 1699999.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699999.89, modificado:1699999.89}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA - 28611 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 28611 | S | 127 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SANTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 100 EJIDO SALTILLO, 77724 SALTILLO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE SALTILLO SE DIRIJE UNO AL DESVÍO QUE VA A, lon:-91.83655053, lat:16.65053512}} | 2020-02-07 | 2020-03-16 | 1699999.89 | 1699999.89 | 1699999.89 | 1699999.89 | 1699999.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-08/2020, contratista:ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO , CHIAPAS, monto:1699999.89, importe_modificado:1699999.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1736535/proyecto_INICIO, 1736535/proyecto_FIN, 1736535/proyecto_PROCESO, 1736535/proyecto_FIN, 1736535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738551 | Proyecto de inversión | 3000760.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000760.89, modificado:3000760.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 0.0 AL KM 3.863,TRAMO SANTO DOMINGO - SAN ISIDRO - 30955 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 30955 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3864.0, meta_modificada:3864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:290, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 600 EJIDO SAN ISIDRO, 30190 SAN ISIDRO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA EL DESVÍO DEL CAMINO QUE CONDUCE A, lon:-91.91276869, lat:16.58220226}} | 2020-05-04 | 2020-07-04 | 3000760.89 | 3000760.89 | 3000760.89 | 3000760.89 | 3000760.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-33/2020, contratista:ROBERTO ALEJANDRO ROS AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3000760.89, importe_modificado:3000760.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3864.0}} | {1738551/proyecto_INICIO, 1738551/proyecto_FIN, 1738551/proyecto_PROCESO, 1738551/proyecto_FIN, 1738551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739452 | Proyecto de inversión | 3912511.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3912511.8, modificado:3912511.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 32048 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 32048 | S | 4804 | 4400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES Y AVENIDAS CIUDAD CENTRO ALTAMIRANO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO CENTRO REPRESENTA A TODA LA CABECERA MUNICIPAL POR LO QUE SE TOMO COMO REFERENCIA PARA ESTE PROYECTO EN REAL, lon:-92.04067653, lat:16.72498002}} | 2020-02-03 | 2020-04-03 | 3912511.8 | 3912511.8 | 3912511.8 | 3912511.8 | 3912511.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84870, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3912511.8, importe_modificado:3912511.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1739452/proyecto_INICIO, 1739452/proyecto_FIN, 1739452/proyecto_PROCESO, 1739452/proyecto_FIN, 1739452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738155 | Proyecto de inversión | 1315147.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315147.01, modificado:1315147.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALTAMIRANO LOCALIDAD NAZARET - 30540 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 30540 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:798.08, meta_modificada:798.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:417, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NAZARET MARGEN DERECHO KILÓMETRO 69 + 520 EJIDO NAZARET, 30190 NAZARET, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE UBICA DENTRO DE LA ZONA TOJOLABAL DEL MUNICIPIO A 64.52 KM REC, lon:-91.74660047, lat:16.51374887}} | 2020-02-10 | 2020-04-10 | 1315147.01 | 1315147.01 | 1315147.01 | 1315147.01 | 1315147.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-05/2020, contratista:DIEGO DE JESÚS VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:1315147.01, importe_modificado:1315147.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:798.08}} | {1738155/proyecto_INICIO, 1738155/proyecto_FIN, 1738155/proyecto_PROCESO, 1738155/proyecto_FIN, 1738155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301737078 | Proyecto de inversión | 4500033.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500033.68, modificado:4500033.68}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 29211 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 29211 | S | 190 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4689.0, meta_modificada:4689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BARRIO EL CAMPO, 77724 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EL BARRIO CAMPO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.04584438, lat:16.72378313}} | 2020-02-18 | 2020-05-18 | 4500033.68 | 4500033.68 | 4500033.68 | 4500033.68 | 4500033.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-12/2020, contratista:ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:4500033.68, importe_modificado:4500033.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4689.0}} | {1737078/proyecto_INICIO, 1737078/proyecto_FIN, 1737078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739338 | Proyecto de inversión | 2804478.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804478.62, modificado:2804478.62}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS - 31916 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 31916 | S | 6250 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6630.0, meta_modificada:6630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECER MUNICIPAL - EJIDO VILLA ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO VILLA ALTAMIRANO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO VILLA ALTAMIRANO PRÁCTICAMENTE SON LOS TERRENOS DE, lon:-92.03735414, lat:16.72933168}} | 2020-02-05 | 2020-04-06 | 2804478.62 | 2804478.62 | 2804478.62 | 2804478.62 | 2804478.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-07/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:2804478.62, importe_modificado:2804478.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6630.0}} | {1739338/proyecto_INICIO, 1739338/proyecto_FIN, 1739338/proyecto_PROCESO, 1739338/proyecto_FIN, 1739338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742137 | Proyecto de inversión | 79574.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79574.54, modificado:79574.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA - 35362 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 35362 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:298, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAGUNA EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 400 EJIDO LAGUNA EL PARAISO, 30190 LAGUNA EL PARAÍSO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA ZONA TSELTAL DEL MUN, lon:-91.88109716, lat:16.71326625}} | 2020-06-10 | 2020-06-30 | 79574.54 | 79574.54 | 79574.54 | 79574.54 | 79574.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84634, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:79574.54, importe_modificado:79574.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1742137/proyecto_INICIO, 1742137/proyecto_PROCESO, 1742137/proyecto_INICIO, 1742137/proyecto_FIN, 1742137/proyecto_PROCESO, 1742137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742231 | Proyecto de inversión | 128490 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128490.0, modificado:128490.0}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CON CCT 07DPB0770D - 35511 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 35511 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 400 EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30190 BELISARIO DOMÍNGUEZ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA ES UNA DE LA COMUNIDADES MAS GRANDES DE, lon:-91.74140349, lat:16.64465764}} | 2020-06-10 | 2020-07-10 | 128490 | 128490 | 128490 | 128490 | 128490 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84636, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:128490.0, importe_modificado:128490.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1742231/proyecto_INICIO, 1742231/proyecto_FIN, 1742231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762560 | Proyecto de inversión | 2079923.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2079923.12, modificado:2079923.12}} | MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDA DE 5.0 X 4.0 MT (SUMINISTRO DE MATERIAL) - 98907 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 98907 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PUERTO RICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 500 EJIDO PUERTO RICO, 30190 PUERTO RICO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD PERTENECE A LA ZONA TOJOLABAL Y SE ENCUENTRA A 44.5 K, lon:-91.87520726, lat:16.61140989}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 2079923.12 | 2079923.12 | 2079923.12 | 2079923.12 | 2079923.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83448, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2079923.12, importe_modificado:2079923.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1762560/proyecto_INICIO, 1762560/proyecto_FIN, 1762560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727175 | Proyecto de inversión | 1919240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919240.0, modificado:1919240.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 16728 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16728 | S | 371 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1503.8, meta_modificada:1528.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PACAYALITO, 74506 PACAYALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. COMALAPA - MOTOZINTLA Y CARRETERA A PACAYALITO, CAMINO A GUADALUPE VICTORIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE AVANZA EN LA CARRE, lon:-92.09098937, lat:15.59430147}} | 2020-01-09 | 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1528.19}} | {1727175/proyecto_INICIO, 1727175/proyecto_FIN, 1727175/proyecto_PROCESO, 1727175/proyecto_INICIO, 1727175/proyecto_FIN, 1727175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748926 | Proyecto de inversión | 1417729.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417729.32, modificado:1417729.32}} | REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES - 54919 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54919 | S | 1545 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:646.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE REPÚBLICA EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REPUBLICA, CALLE MATAMOROS PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE AVANZAN 10 KILOMETROS DESDE CIUDAD CUAUHTEMOC HASTA LLEG, lon:-92.04448275, lat:15.5981128}} | 2020-07-01 | 2020-09-03 | 1417729.32 | 1417729.32 | 708864.66 | 708864.66 | 708864.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-043/2020, contratista:DIEGO DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1417729.32, importe_modificado:1417729.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.0}} | {1748926/proyecto_INICIO, 1748926/proyecto_PROCESO, 1748926/proyecto_INICIO, 1748926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764459 | Proyecto de inversión | 4104252.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4104252.2, modificado:4104252.2}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 103948 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 103948 | S | 798 | 743 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:894.0, meta_modificada:894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL A COBACH EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30946 GUADALUPE VICTORIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A EJIDO EL PACAYAL Y CALLE A COBACH GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA A SANTA RITA FRONTERA COMALAPA PARA LLE, lon:-92.06394379, lat:15.60842097}} | 2020-08-17 | 2020-10-30 | 4104252.2 | 4104252.2 | 2052126.1 | 2052126.1 | 2052126.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-053/2020, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:4104252.2, importe_modificado:4104252.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.0}} | {1764459/proyecto_INICIO, 1764459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748847 | Proyecto de inversión | 659947.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659947.18, modificado:659947.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA CLAVE 07KPR3668V - 54674 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54674 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO , 30946 CINCO DE MAYO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y CAMINO A CINCO DE MAYO Y GRANADILLAL, CAMINO A RANCHO QUEMADO PARA LLEGAR A CINCO DE MAYO SE AVANZAN 2 KM AP, lon:-92.11049674, lat:15.61353917}} | 2020-06-25 | 2020-08-21 | 659947.18 | 659947.18 | 659947.18 | 659947.18 | 65994.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-035/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:659947.18, importe_modificado:659947.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1748847/proyecto_INICIO, 1748847/proyecto_FIN, 1748847/proyecto_PROCESO, 1748847/proyecto_FIN, 1748847/proyecto_PROCESO, 1748847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770043 | Proyecto de inversión | 1509275.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509275.77, modificado:1509275.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD MONTE VERDE - 119497 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 119497 | S | 179 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO MONTE VERDE, 30946 MONTE VERDE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HUIXNAYAL A MONTE VERDE Y CAMINO A GUADALUPE VICTORIA, CAMINO A PEÑA BERMEJA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE ENTRA POR EL DESVIO, lon:-92.09101504, lat:15.63057918}} | 2020-08-27 | 2020-10-30 | 1509275.77 | 1509275.77 | 764637.88 | 764637.88 | 764637.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-054/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1509275.77, importe_modificado:1509275.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1770043/proyecto_INICIO, 1770043/proyecto_PROCESO, 1770043/proyecto_INICIO, 1770043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755874 | Proyecto de inversión | 1126703.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126703.36, modificado:1126703.36}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LA LOCALIDAD LAS MARÍAS - 80802 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 80802 | S | 93 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:763.0, meta_modificada:763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LAS MARÍAS, 30943 LAS MARÍAS, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO RIO GUERRERO Y CAMINO HACIA EL VEINTE DE NOVIEMBRE, CAMINO HACIA LA LINEA CON GUATEMALA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE, lon:-92.04936344, lat:15.53902584}} | 2020-07-27 | 2020-09-18 | 1126703.36 | 1126703.36 | 563351.68 | 563351.68 | 563351.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-048/2020, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1126703.36, importe_modificado:1126703.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.0}} | {1755874/proyecto_PROCESO, 1755874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759545 | Proyecto de inversión | 2131575.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131575.4, modificado:2131575.4}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 90854 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 90854 | S | 62 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO MÉXICO NUEVO, 30934 MÉXICO NUEVO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MOTOZINTLA DE MENDOZA Y CAMINO DESVIO A MEXICO NUEVO DESDE CARRETERA, CAMINO HACIA NUEVA INDEPENDENCIA PARA LLEGAR A LA, lon:-92.11007804, lat:15.46284112}} | 2020-07-22 | 2020-09-25 | 2131575.4 | 2131575.4 | 1065787.7 | 1065787.7 | 1065787.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-045/2020, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2131575.4, importe_modificado:2131575.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2112.0}} | {1759545/proyecto_INICIO, 1759545/proyecto_PROCESO, 1759545/proyecto_INICIO, 1759545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760550 | Proyecto de inversión | 1403335.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403335.78, modificado:1403335.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN AMATENANGO DE LA FRONTERA EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 07KPR0435L EN LOCALIDAD LAS CRUCES - 93442 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93442 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:140, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LAS CRUCES, 00000 LAS CRUCES, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CD CUAUHTEMOC - EJIDO EL PACAYAL Y CAMINO PACAYAL - LAS CRUCES, CAMINO LAS CRUCES - MIRAMORELIA PARA LLEGAR A LA LODALIDAD SE, lon:-92.04193022, lat:15.5777181}} | 2020-08-03 | 2020-10-02 | 1403335.78 | 1403335.78 | 701667.89 | 701667.89 | 701667.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-049/2020, contratista:JARY VANESSA SANCHEZ PONCE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1403335.78, importe_modificado:1403335.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {1760550/proyecto_INICIO, 1760550/proyecto_PROCESO, 1760550/proyecto_INICIO, 1760550/proyecto_PROCESO, 1760550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770092 | Proyecto de inversión | 1500748.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500748.36, modificado:1500748.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO LOS ANGELES - 119683 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 119683 | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22825.0, meta_modificada:22825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:138, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS ÁNGELES, 30944 LOS ÁNGELES, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO RIO GUERRERO - LOS ANGELES Y CAMINO PUENTE LOS ANGELES, CAMINO HACIA EL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE PARA LLEGAR AL EJIDO L, lon:-92.11915729, lat:15.56920881}} | 2020-08-24 | 2020-09-30 | 1500748.36 | 1500748.36 | 750374.18 | 750374.18 | 750374.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-052/2020, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1500748.36, importe_modificado:1500748.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18260.0}} | {1770092/proyecto_INICIO, 1770092/proyecto_PROCESO, 1770092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769837 | Proyecto de inversión | 1926041.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926041.64, modificado:1926041.64}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD LA MONTAÑA. - 118893 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 118893 | S | 296 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2149.0, meta_modificada:2149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL LA MONTAÑA BARRIO LA MONTAÑA, 30945 LA MONTAÑA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO SONORA - LA MONTAÑA Y CAMINO SONORA - LA MONTAÑA, CAMINO HACIA EL PROGRESO BELLA VISTA PARA LLEGAR A LA MON, lon:-92.19403225, lat:15.57509365}} | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 1926041.64 | 1926041.64 | 963020.82 | 963020.82 | 963020.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-050/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1926041.64, importe_modificado:1926041.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1769837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727291 | Proyecto de inversión | 1178412.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178412.46, modificado:1178412.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 17083 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17083 | S | 179 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:BARRIO MONTE VERDE, 74550 MONTE VERDE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE Y , PARALLEGARAALAOBRAUBICADAENLALOCALIDADDEMONTEVERDESEENTRAPORELENTRONQUECARRETERODESANTARITASEAVANZA APROXIMADAMENTE 20 KM HASTA PASAR POR P, lon:-92.09475672, lat:15.63428577}} | 2020-05-07 | 2020-07-10 | 1178412.46 | 1178412.46 | 1178412.46 | 1178412.46 | 1178412.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-019/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1178412.46, importe_modificado:1178412.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727291/proyecto_INICIO, 1727291/proyecto_PROCESO, 1727291/proyecto_FIN, 1727291/proyecto_PROCESO, 1727291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727324 | Proyecto de inversión | 794871.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794871.38, modificado:794871.38}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 17174 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17174 | S | 90 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, direccion:BARRIO LA PUREZA, 74507 LA PUREZA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE Y , PARALLEGARALAOBRAUBICADAENLAPUREZASEENTRAPORLALOCALIDADDE3MARAVILLASDEFRONTERACOMALAPASEAVANZA10KILÓMETROS APROXIMADAMENTE Y SE LLEGA A LA LOCAL, lon:-92.16928087, lat:15.58079473}} | 2020-06-01 | 2020-08-07 | 794871.38 | 794871.38 | 794871.38 | 794871.38 | 794871.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-033/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:794871.38, importe_modificado:794871.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.0}} | {1727324/proyecto_FIN, 1727324/proyecto_INICIO, 1727324/proyecto_PROCESO, 1727324/proyecto_FIN, 1727324/proyecto_PROCESO, 1727324/proyecto_INICIO, 1727324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727657 | Proyecto de inversión | 3670928.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3670928.8, modificado:3670928.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA - 18021 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18021 | S | 490 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2992.0, meta_modificada:2992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO GUERRERO, 74506 RÍO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO A EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE AV, lon:-92.15840789, lat:15.58434627}} | 2020-04-10 | 2020-06-11 | 3670928.8 | 3670928.8 | 3670928.8 | 3670928.8 | 3670928.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-010/2020, contratista:MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:3670928.8, importe_modificado:3670928.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2992.0}} | {1727657/proyecto_FIN, 1727657/proyecto_PROCESO, 1727657/proyecto_FIN, 1727657/proyecto_PROCESO, 1727657/proyecto_INICIO, 1727657/proyecto_PROCESO, 1727657/proyecto_INICIO, 1727657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741441 | Proyecto de inversión | 923175.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923175.78, modificado:923175.78}} | MEJORAMIENTO DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA 641 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CAVE 07ETV0620W - 34535 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34535 | S | 264 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MONTES ORDÓÑEZ, 74507 MONTE ORDÓÑEZ, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA DESVIO SONORA - MOTOZINTLA Y CALLE PRINCIPAL A MONTE ORDOÑEZ, CAMINO A MPIO DE BELLA VISTA PARA LLEGAR A LA OBRA SE , lon:-92.1747017, lat:15.5639644}} | 2020-05-07 | 2020-07-10 | 923175.78 | 923175.78 | 923175.78 | 923175.78 | 923175.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-027/2020, contratista:FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:923175.78, importe_modificado:923175.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1741441/proyecto_PROCESO, 1741441/proyecto_FIN, 1741441/proyecto_PROCESO, 1741441/proyecto_FIN, 1741441/proyecto_INICIO, 1741441/proyecto_PROCESO, 1741441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727270 | Proyecto de inversión | 927362.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927362.38, modificado:927362.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 07KJN3252H - 17022 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17022 | S | 1545 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PACAYAL, 74363 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL A PARQUE CENTRAL Y CALLE A JARDIN DE NIÑOS BARRIO PROGRESO, CALLE SALIDA A BARRIO ALTAMIRANO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA, lon:-92.04402733, lat:15.59527564}} | 2020-05-11 | 2020-06-30 | 927362.38 | 927362.38 | 927362.38 | 927362.38 | 927362.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-020/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:927362.38, importe_modificado:927362.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1727270/proyecto_FIN, 1727270/proyecto_PROCESO, 1727270/proyecto_INICIO, 1727270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728172 | Proyecto de inversión | 2295314.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295314.72, modificado:2295314.72}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FRANCISCO I MADERO SEGUNDA ETAPA - 19474 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19474 | S | 390 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2748.6, meta_modificada:2748.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO FRANCISCO I MADERO, 66636 FRANCISCO I. MADERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA -DESVIO NUEVO AMATENANGO Y CAMINO A FRANCISCO I MADERO, CAMINO A RINCONADA PAR ALLEGAR A L, lon:-92.0870766, lat:15.51439425}} | 2020-04-28 | 2020-06-19 | 2295314.72 | 2295314.72 | 2295314.72 | 2295314.72 | 2295314.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2295314.72, importe_modificado:2295314.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2748.6}} | {1728172/proyecto_FIN, 1728172/proyecto_INICIO, 1728172/proyecto_PROCESO, 1728172/proyecto_FIN, 1728172/proyecto_INICIO, 1728172/proyecto_PROCESO, 1728172/proyecto_FIN, 1728172/proyecto_PROCESO, 1728172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727321 | Proyecto de inversión | 922050.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922050.87, modificado:922050.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 17163 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17163 | S | 1545 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL A CAMPO DE FUTBOL EJIDO EL PACAYAL, 74363 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CD- CUAUHTEMOC - PACAYAL Y CALLE A CAMPO DE FUTBOL Y A CLINICA DE SALUD, CAMINO A GUADALUPE VICTORIA PARA L, lon:-92.04857099, lat:15.60360456}} | 2020-04-13 | 2020-06-05 | 922050.87 | 922050.87 | 922050.87 | 922050.87 | 922050.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:922050.87, importe_modificado:922050.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:239.0}} | {1727321/proyecto_PROCESO, 1727321/proyecto_FIN, 1727321/proyecto_INICIO, 1727321/proyecto_FIN, 1727321/proyecto_PROCESO, 1727321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727992 | Proyecto de inversión | 759237.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759237.2, modificado:759237.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TC DESVÍO NUEVO AMATENANGO MIGUEL HIDALGO - 18993 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18993 | S | 396 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.32, meta_modificada:15.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:129, direccion:AMPLIACION PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO AMPLIACION MIGUEL HIDALGO, 66636 MIGUEL HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO NUEVO AMATENANGO Y CAMINO A MIGUEL HIDALGO, CAMINO A FRANCISCO I MADERO Y RINCONADA PA, lon:-92.09982014, lat:15.51484702}} | 2020-02-10 | 2020-03-20 | 759237.2 | 759237.2 | 759237.2 | 759237.2 | 759237.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-008/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:759237.2, importe_modificado:759237.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.32}} | {1727992/proyecto_PROCESO, 1727992/proyecto_INICIO, 1727992/proyecto_FIN, 1727992/proyecto_INICIO, 1727992/proyecto_PROCESO, 1727992/proyecto_FIN, 1727992/proyecto_INICIO, 1727992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728025 | Proyecto de inversión | 1240651.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240651.7, modificado:1240651.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO ARMADO - 19092 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19092 | S | 202 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO OJO DE AGUA, 74389 OJO DE AGUA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A OJO DE AGUA, CAMINO A GUADALUPE VICTORIA PARA LLEGAR A OJO DE AGUA SE AVANZAN 10 KM DESDE CD CU, lon:-92.0575939, lat:15.60448713}} | 2020-03-31 | 2020-05-20 | 1240651.7 | 1240651.7 | 1240651.7 | 1240651.7 | 1240651.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-009/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1240651.7, importe_modificado:1240651.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1728025/proyecto_INICIO, 1728025/proyecto_FIN, 1728025/proyecto_PROCESO, 1728025/proyecto_FIN, 1728025/proyecto_PROCESO, 1728025/proyecto_FIN, 1728025/proyecto_PROCESO, 1728025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728254 | Proyecto de inversión | 1800675.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800675.56, modificado:1800675.56}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MIGUEL HIDALGO TERCERA ETAPA - 19667 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19667 | S | 396 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2022.8, meta_modificada:2022.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:129, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA MIGUEL HIDALGO, 66636 MIGUEL HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO NUEVO AMATENANGO - RINCONADA Y CALLE PRINCIAPL A MIGUEL HIDALGO, CAMINO A RINCONADA PARA LLEGAR A MIGUEO HIDA, lon:-92.09642983, lat:15.51248997}} | 2020-04-07 | 2020-06-04 | 1800675.56 | 1800675.56 | 1800675.56 | 1800675.56 | 1800675.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-012/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1800675.56, importe_modificado:1800675.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2022.8}} | {1728254/proyecto_FIN, 1728254/proyecto_INICIO, 1728254/proyecto_PROCESO, 1728254/proyecto_FIN, 1728254/proyecto_INICIO, 1728254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728312 | Proyecto de inversión | 1219959.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219959.26, modificado:1219959.26}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 19825 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19825 | S | 412 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AMATENANGO DE LA FRONTERA, 72993 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA, CARRETERA A MOTOZINTLA PARA , lon:-92.11652245, lat:15.43416259}} | 2020-02-17 | 2020-04-30 | 1219959.26 | 1219959.26 | 1219959.26 | 1219959.26 | 1219959.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-004/2020, contratista:RICARDO SANTIAGO ORTEGA MARTINEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1219959.26, importe_modificado:1219959.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1728312/proyecto_INICIO, 1728312/proyecto_PROCESO, 1728312/proyecto_FIN, 1728312/proyecto_PROCESO, 1728312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728889 | Proyecto de inversión | 1914313.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914313.6, modificado:1914313.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 21668 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 21668 | S | 199 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2415.0, meta_modificada:2803.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO RECUERDO, 66643 NUEVO RECUERDO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL NUEVO RECUERDO, CARRETERA A MOTOZINTLA DE MENDOZA PARA LLEGAR A NUEVO RECUERDO , lon:-92.12772853, lat:15.54893267}} | 2020-05-07 | 2020-07-17 | 1914313.6 | 1914313.6 | 1914313.6 | 1914313.6 | 1914313.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-021/2020, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1914313.6, importe_modificado:1914313.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2803.6}} | {1728889/proyecto_FIN, 1728889/proyecto_PROCESO, 1728889/proyecto_INICIO, 1728889/proyecto_PROCESO, 1728889/proyecto_INICIO, 1728889/proyecto_PROCESO, 1728889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752099 | Proyecto de inversión | 786729.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786729.56, modificado:786729.56}} | MANTENIMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, MURO DE CONTENCIÓN Y BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 07DCC0853H - 64425 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64425 | S | 154 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO VILLA HIDALGO, 30940 VILLA HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A CIUDAD CUAUHTEMOC Y CALLE PRINCIPAL EN PANTEON EJIDAL, CALLE A PACAYAL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE AVANZAN 9 KILOMETROS, lon:-92.03608624, lat:15.61185967}} | 2020-06-25 | 2020-08-28 | 786729.56 | 786729.56 | 786729.56 | 786729.56 | 786729.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-042/2020, contratista:JUAN OJILVER GONZALEZ SANCHEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:786729.56, importe_modificado:786729.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752099/proyecto_PROCESO, 1752099/proyecto_INICIO, 1752099/proyecto_PROCESO, 1752099/proyecto_INICIO, 1752099/proyecto_FIN, 1752099/proyecto_INICIO, 1752099/proyecto_PROCESO, 1752099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759237 | Proyecto de inversión | 2226834.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226834.38, modificado:2226834.38}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LA LOCALIDAD RINCONADA - 90099 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 90099 | S | 207 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3010.0, meta_modificada:3010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LA RINCONADA, 30935 LA RINCONADA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA MOTOZINTLA DE MENDOZA Y CAMINO DESVIO A RINCONADA MIGUEL HIDALGO Y FRANCISCO I MADERO, CAMINO A SAN JOSE LOS POZOS , lon:-92.07834749, lat:15.50362522}} | 2020-07-27 | 2020-09-25 | 2226834.38 | 2226834.38 | 2226834.38 | 2226834.38 | 2226834.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-047/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2226834.38, importe_modificado:2226834.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3010.0}} | {1759237/proyecto_PROCESO, 1759237/proyecto_FIN, 1759237/proyecto_INICIO, 1759237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727261 | Proyecto de inversión | 2550961.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550961.62, modificado:2550961.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 17002 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17002 | S | 1059 | 1003 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2858.0, meta_modificada:2858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA POTRERILLO, 74363 POTRERILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CD. CUAHUTEMOC - PACAYAL Y CALLE SALIDA A SAN JERONIMO, CARRETERA PACAYAL PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE CIUDAD CUAUHTEMOC SE A, lon:-92.01960755, lat:15.62947044}} | 2020-05-07 | 2020-07-10 | 2550961.62 | 2550961.62 | 2550961.62 | 2550961.62 | 2550961.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-024/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2550961.62, importe_modificado:2550961.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2858.0}} | {1727261/proyecto_INICIO, 1727261/proyecto_PROCESO, 1727261/proyecto_FIN, 1727261/proyecto_INICIO, 1727261/proyecto_FIN, 1727261/proyecto_PROCESO, 1727261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727833 | Proyecto de inversión | 739064.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739064.44, modificado:739064.44}} | MEJORAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 07DPR4868Q - 18466 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18466 | S | 140 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA LIBERTAD, 74506 NUEVA LIBERTAD, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y CALLE PRINCIPAL CAMINO A PACAYALITO, CARRETERA A PACAYALITO PARA LLEGAR A NUEVA LIB, lon:-92.11503589, lat:15.60277857}} | 2020-02-14 | 2020-04-17 | 739064.44 | 739064.44 | 739064.44 | 739064.44 | 739064.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-005/2020, contratista:FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:739064.44, importe_modificado:739064.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1727833/proyecto_FIN, 1727833/proyecto_INICIO, 1727833/proyecto_PROCESO, 1727833/proyecto_INICIO, 1727833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728292 | Proyecto de inversión | 595451.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595451.96, modificado:595451.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA CLAVE 07DJN0114B - 19769 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19769 | S | 1545 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE GUILLEN EJIDO EL PACAYAL, 74363 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE GUILLEN Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SALIDA A AGUACATILLO PARA LLEGAR A LA OBRA HAY QUE AVANZAR 10 KM DESDE CIUDAD CUAUHTEMOC HASTA LLEG, lon:-92.04079939, lat:15.59847047}} | 2020-05-18 | 2020-07-24 | 595451.96 | 595451.96 | 595451.96 | 595451.96 | 595451.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-031/2020, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:595451.96, importe_modificado:595451.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1728292/proyecto_PROCESO, 1728292/proyecto_INICIO, 1728292/proyecto_FIN, 1728292/proyecto_PROCESO, 1728292/proyecto_FIN, 1728292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741767 | Proyecto de inversión | 2476076.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476076.96, modificado:2476076.96}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FRANCISCO I MADERO TERCERA ETAPA - 34916 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34916 | S | 390 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1807.1, meta_modificada:1807.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA FRANCISCO I MADERO, 66636 FRANCISCO I. MADERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA DESVIO NUEVO AMATENANGO . MOTO Y CALLE PRINCIPAL A FRANCISCO I. MADERO, CAMINO HACIA RINCONADA PARA LLEG, lon:-92.08912581, lat:15.5146052}} | 2020-06-18 | 2020-08-20 | 2476076.96 | 2476076.96 | 2476076.96 | 2476076.96 | 2476076.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-038/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2476076.96, importe_modificado:2476076.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1807.1}} | {1741767/proyecto_FIN, 1741767/proyecto_PROCESO, 1741767/proyecto_FIN, 1741767/proyecto_INICIO, 1741767/proyecto_PROCESO, 1741767/proyecto_FIN, 1741767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727106 | Proyecto de inversión | 328262 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328262.0, modificado:328262.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 07DPR1408L - 16561 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16561 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:95, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BIENESTAR SOCIAL, 74506 BIENESTAR SOCIAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. COMALAPA - MOTOZINTLA Y CARRETERA A BIENESTAR SOCIAL, CARRETERA A PACAYALITO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE , lon:-92.11051072, lat:15.6005725}} | 2020-03-10 | 2020-04-29 | 328262 | 328262 | 328262 | 328262 | 328262 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-006/2020, contratista:PEMOJAB CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:328262.0, importe_modificado:328262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1727106/proyecto_INICIO, 1727106/proyecto_PROCESO, 1727106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728892 | Proyecto de inversión | 1200949.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200949.54, modificado:1200949.54}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 21674 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 21674 | S | 76 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO PLATANILLO, 00000 PLATANILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO NUEVO AMATENANGO Y CAMINO DESVIO NUEVO AMATENANGO - PLATANILLO, CAMINO A NUEVA AMERICA PARA LLEGAR A PLATANILLO PRIMERO S, lon:-92.09567548, lat:15.47856205}} | 2020-06-10 | 2020-08-21 | 1200949.54 | 1200949.54 | 1200949.54 | 1200949.54 | 1200949.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-036/2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICOS JEKA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1200949.54, importe_modificado:1200949.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1728892/proyecto_INICIO, 1728892/proyecto_PROCESO, 1728892/proyecto_FIN, 1728892/proyecto_INICIO, 1728892/proyecto_PROCESO, 1728892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756233 | Proyecto de inversión | 1520497 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520497.0, modificado:1520497.0}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 81848 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 81848 | S | 158 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.83, meta_modificada:4.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PALESTINA, 30936 PALESTINA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MOTOZINTLA Y CAMINO A PALESTINA ENTRONQUE, CAMINO PALESTINA PARA LLEGAR AL EJIDO PALESTINA SE AVANZA DE FRONTERA COMALAPA HACI, lon:-92.11680722, lat:15.53469111}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 1520497 | 1520497 | 1520497 | 1520497 | 1520497 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-044/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VÁSQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1520497.0, importe_modificado:1520497.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.83}} | {1756233/proyecto_PROCESO, 1756233/proyecto_FIN, 1756233/proyecto_INICIO, 1756233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727729 | Proyecto de inversión | 1191976.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191976.14, modificado:1191976.14}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 18206 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18206 | S | 197 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1758.1, meta_modificada:1758.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LA LAGUNITA, 66636 LA LAGUNITA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A PLATANILLO Y CAMINO A NUEVO BELEN, CAMINO A NUEVA AMERICA PARA LLEGAR A LA LAGUNITA SE ENTRA POR EL ENTRONQUE DE NUEVO AMATE, lon:-92.10213692, lat:15.48705696}} | 2020-05-18 | 2020-07-24 | 1191976.14 | 1191976.14 | 1191976.14 | 1191976.14 | 1191976.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-030/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1191976.14, importe_modificado:1191976.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1758.1}} | {1727729/proyecto_INICIO, 1727729/proyecto_FIN, 1727729/proyecto_INICIO, 1727729/proyecto_PROCESO, 1727729/proyecto_INICIO, 1727729/proyecto_PROCESO, 1727729/proyecto_FIN, 1727729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729245 | Proyecto de inversión | 1453791.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453791.62, modificado:1453791.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 07KPR1263R - 22636 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 22636 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:119, direccion:CALLE PRINCIPAL A NUEVO OCOTAL BARRIO NUEVO OCOTAL, 00000 NUEVO OCOTAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA - RIO GUERRERO Y CAMINO HACIA NUEVO OCOTAL, CAMINO A VEINTE DE NOVIEMBRE PARA LLEGAR A , lon:-92.11544105, lat:15.56849301}} | 2020-06-11 | 2020-08-21 | 1453791.62 | 1453791.62 | 1453791.62 | 1453791.62 | 1453791.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-037/2020, contratista:ROSA GUILLERMINA AMBROCIO MARTINEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1453791.62, importe_modificado:1453791.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1729245/proyecto_FIN, 1729245/proyecto_INICIO, 1729245/proyecto_FIN, 1729245/proyecto_PROCESO, 1729245/proyecto_FIN, 1729245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751292 | Proyecto de inversión | 843500.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843500.64, modificado:843500.64}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA - 61848 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 61848 | S | 140 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA VICTORIA, 30936 NUEVA VICTORIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A FRONTERA COMALAPA Y CALLE DESVIO NUEVA VICTORIA, CAMINO SALIDA NUEVA VICTORIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE AVANZA DESD, lon:-92.1208795, lat:15.54239413}} | 2020-04-02 | 2020-06-16 | 843500.64 | 843500.64 | 843500.64 | 843500.64 | 843500.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-011/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:843500.64, importe_modificado:843500.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751292/proyecto_INICIO, 1751292/proyecto_PROCESO, 1751292/proyecto_FIN, 1751292/proyecto_INICIO, 1751292/proyecto_PROCESO, 1751292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759247 | Proyecto de inversión | 360316.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360316.38, modificado:360316.38}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE HAMACA - 90130 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 90130 | S | 9 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.4, meta_modificada:68.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:150, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NUEVA INDEPENDENCIA, 00000 NUEVA INDEPENDENCIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MOTOZINTLA Y CAMINO DESVIO A MEXICO NUEVO, CAMINO A NUEVA INDEPENDENCIA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA S, lon:-92.10869683, lat:15.46482816}} | 2020-07-22 | 2020-09-04 | 360316.38 | 360316.38 | 360316.38 | 360316.38 | 360316.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-046/2020, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:360316.38, importe_modificado:360316.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.4}} | {1759247/proyecto_FIN, 1759247/proyecto_INICIO, 1759247/proyecto_FIN, 1759247/proyecto_PROCESO, 1759247/proyecto_FIN, 1759247/proyecto_INICIO, 1759247/proyecto_PROCESO, 1759247/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728070 | Proyecto de inversión | 1323902.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323902.2, modificado:1323902.2}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 19205 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19205 | S | 530 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:2368.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA MORELIA, 74506 NUEVA MORELIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL A NUEVA MORELIA, CARRETERA A MOTOZINTLA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE AVANZAN, lon:-92.14427477, lat:15.61723511}} | 2020-04-27 | 2020-06-26 | 1323902.2 | 1323902.2 | 1323902.2 | 1323902.2 | 1323902.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-016/2020, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1323902.2, importe_modificado:1323902.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2368.6}} | {1728070/proyecto_INICIO, 1728070/proyecto_PROCESO, 1728070/proyecto_FIN, 1728070/proyecto_PROCESO, 1728070/proyecto_FIN, 1728070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728715 | Proyecto de inversión | 1356671.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356671.72, modificado:1356671.72}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 21162 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 21162 | S | 50 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:847.0, meta_modificada:847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NOGALES, 73064 NOGALES, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL NOGALES, CARRETERA A MOTOZINTLA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD NOGALES SE AVANZAN 25 KM DESDE FRO, lon:-92.11569727, lat:15.4709922}} | 2020-05-26 | 2020-07-24 | 1356671.72 | 1356671.72 | 1356671.72 | 1356671.72 | 1356671.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-032/2020, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1356671.72, importe_modificado:1356671.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:847.0}} | {1728715/proyecto_FIN, 1728715/proyecto_PROCESO, 1728715/proyecto_INICIO, 1728715/proyecto_PROCESO, 1728715/proyecto_FIN, 1728715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741610 | Proyecto de inversión | 201128.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201128.42, modificado:201128.42}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN - 34727 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34727 | S | 74 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SONORA, 74300 SONORA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL DESVIO DE SONORA Y REGADILLO Y CALLE PRINCIPAL A ENTRADA SONORA, CAMINO HACIA MONTE ORDOÑEZ PARA LLEGAR A LA OBRA SE AVANZAN AP, lon:-92.14500517, lat:15.54584366}} | 2020-06-11 | 2020-07-01 | 201128.42 | 201128.42 | 201128.42 | 201128.42 | 201128.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-001/2020, contratista:FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:201128.42, importe_modificado:201128.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1741610/proyecto_INICIO, 1741610/proyecto_PROCESO, 1741610/proyecto_INICIO, 1741610/proyecto_FIN, 1741610/proyecto_PROCESO, 1741610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727322 | Proyecto de inversión | 329348.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329348.45, modificado:329348.45}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO - 17169 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17169 | S | 490 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL A CAMPO DE FUTBOL O TELESECUNDARIA EJIDO RÍO GUERRERO, 74506 RÍO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y CALLE A TELESECUNDARIA, CAMINO A EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE PAR, lon:-92.15176674, lat:15.58021247}} | 2020-02-05 | 2020-04-03 | 329348.45 | 329348.45 | 329348.45 | 329348.45 | 329348.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-013/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:329348.45, importe_modificado:329348.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1727322/proyecto_INICIO, 1727322/proyecto_FIN, 1727322/proyecto_PROCESO, 1727322/proyecto_FIN, 1727322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728318 | Proyecto de inversión | 1666847.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666847.9, modificado:1666847.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN - 19844 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19844 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:316.05, meta_modificada:316.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MARTIN, 00000 SAN MARTÍN, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA -DESVIO NUEVO MICHOACAN Y CALLE PRINCIPAL A SAN MARTIN, CARRETERA A PACAYALITO PARA LLEGAR A SAN MARTIN SE , lon:-92.10527595, lat:15.60053075}} | 2020-04-20 | 2020-06-04 | 1666847.9 | 1666847.9 | 1666847.9 | 1666847.9 | 1666847.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-015/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1666847.9, importe_modificado:1666847.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:316.05}} | {1728318/proyecto_INICIO, 1728318/proyecto_FIN, 1728318/proyecto_INICIO, 1728318/proyecto_FIN, 1728318/proyecto_PROCESO, 1728318/proyecto_FIN, 1728318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760559 | Proyecto de inversión | 932633.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932633.12, modificado:932633.12}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 93457 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93457 | S | 46 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30943 NUEVA ESPERANZA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO CD CUAUHTEMOC A EJIDO EL PACAYAL Y CAMINO EJIDO PACAYAL - LAS CRUCES, CAMINO LAS CRUCES - MIRA MORELIA PARA LLEGAR A L, lon:-92.04355413, lat:15.58388097}} | 2020-08-05 | 2020-10-09 | 932633.12 | 932633.12 | 932633.12 | 932633.12 | 932633.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-051/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:932633.12, importe_modificado:932633.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1760559/proyecto_FIN, 1760559/proyecto_INICIO, 1760559/proyecto_PROCESO, 1760559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726822 | Proyecto de inversión | 734270 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734270.0, modificado:734270.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL BARRIO LA GRANDEZA (2A. ETAPA) - 15642 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 15642 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 1 + 000 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA, lon:-92.44804612, lat:16.51858686}} | 2020-02-13 | 2020-05-12 | 734270 | 734270 | 367135 | 367135 | 367135 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-005/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:734270.0, importe_modificado:734270.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1726822/proyecto_INICIO, 1726822/proyecto_PROCESO, 1726822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739968 | Proyecto de inversión | 881124 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881124.0, modificado:881124.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO CIPRESAL 2A. SECCIÓN (LADO ORIENTE, MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS AVENIDAS EMILIANO ZAPATA, SAN NICOLAS Y JUAN SABINES; 2A. ETAPA) - 32653 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 32653 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 61993 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAN SABINES GUERRERO, AVENIDA SAN NICOLAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MU, lon:-92.43160626, lat:16.52705425}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 881124 | 881124 | 440562 | 440562 | 440562 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-013/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:881124.0, importe_modificado:881124.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1739968/proyecto_INICIO, 1739968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739705 | Proyecto de inversión | 734270 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734270.0, modificado:734270.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ LA VENTANA - 32354 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 32354 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 40+600 - SAN VICENTE LA PIEDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 RANCHERIA SAN JOSE LA VENTANA, 63925 SAN JOSÉ LA VENTANA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO, lon:-92.37773227, lat:16.53641389}} | 2020-03-27 | 2020-06-24 | 734270 | 734270 | 367135 | 367135 | 367135 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-012/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:734270.0, importe_modificado:734270.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1739705/proyecto_INICIO, 1739705/proyecto_PROCESO, 1739705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739131 | Proyecto de inversión | 1174832 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174832.0, modificado:1174832.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO UNO (2A. ETAPA) - 31680 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 31680 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 42+900 - MARCOS E. BECERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined RANCHERIA SAN CARALAMPIO, 61993 SAN CARALAMPIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PA, lon:-92.35081075, lat:16.49402044}} | 2020-03-25 | 2020-07-07 | 1174832 | 1174832 | 1174832 | 1174832 | 1174832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-010/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1174832.0, importe_modificado:1174832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1739131/proyecto_FIN, 1739131/proyecto_INICIO, 1739131/proyecto_FIN, 1739131/proyecto_PROCESO, 1739131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301722391 | Proyecto de inversión | 1126328.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126328.65, modificado:1126328.65}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DOS TRAMOS AISLADOS DE CALLES EN EL BARRIO CASCAJAL - 848 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 848 | S | 2194 | 2467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 61993 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA EL TANQUE, AVENIDA SINAÍ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EL TRAMO , lon:-92.42753298, lat:16.53058787}} | 2020-02-05 | 2020-04-04 | 1126328.65 | 1126328.65 | 1126328.65 | 1126328.65 | 1126328.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-001/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1126328.65, importe_modificado:1126328.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1722391/proyecto_PROCESO, 1722391/proyecto_FIN, 1722391/proyecto_INICIO, 1722391/proyecto_FIN, 1722391/proyecto_INICIO, 1722391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301722687 | Proyecto de inversión | 1943840.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943840.4, modificado:1943840.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH - EMSAD PLANTEL 256 - AMATENANGO DEL VALLE (C. C. T. 07 EMS 0172 J) - 2592 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 2592 | S | 106 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CINCO DE MAYO, , lon:-92.43941633, lat:16.52109946}} | 2020-02-06 | 2020-05-05 | 1943840.4 | 1943840.4 | 1943840.4 | 1943840.4 | 1943840.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-002/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1943840.4, importe_modificado:1943840.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.0}} | {1722687/proyecto_PROCESO, 1722687/proyecto_FIN, 1722687/proyecto_INICIO, 1722687/proyecto_FIN, 1722687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301722783 | Proyecto de inversión | 1114499.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114499.63, modificado:1114499.63}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO PÍE DEL CERRO - 3107 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 3107 | S | 2194 | 2467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA DOS PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 61993 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, AVENIDA TRES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE EN EL BARRIO PIE D, lon:-92.43201227, lat:16.53205353}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 1114499.63 | 1114499.63 | 1114499.63 | 1114499.63 | 1114499.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-003/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1114499.63, importe_modificado:1114499.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1722783/proyecto_FIN, 1722783/proyecto_INICIO, 1722783/proyecto_PROCESO, 1722783/proyecto_INICIO, 1722783/proyecto_PROCESO, 1722783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727858 | Proyecto de inversión | 3083934 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3083934.0, modificado:3083934.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 42 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO CASCAJAL - 18547 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 18547 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÒBAL DE LAS CASAS - COMITÀN DE DOMÌNGUEZ KILÓMETRO 34 + 600 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN SABINES GUTIÈRREZ , lon:-92.42673537, lat:16.52672511}} | 2020-02-14 | 2020-05-13 | 3083934 | 3083934 | 3083934 | 3083934 | 3083934 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-007/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:3083934.0, importe_modificado:3083934.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {1727858/proyecto_INICIO, 1727858/proyecto_PROCESO, 1727858/proyecto_FIN, 1727858/proyecto_INICIO, 1727858/proyecto_PROCESO, 1727858/proyecto_INICIO, 1727858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727909 | Proyecto de inversión | 246198.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246198.41, modificado:246198.41}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 18747 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 18747 | S | 4545 | 4183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1934.0, meta_modificada:1934.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 61993 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CINCO DE MAYO Y AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.43544281, lat:16.52837135}} | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 246198.41 | 246198.41 | 246198.41 | 246198.41 | 246198.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-008/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:246198.51, importe_modificado:246198.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1934.0}} | {1727909/proyecto_INICIO, 1727909/proyecto_PROCESO, 1727909/proyecto_FIN, 1727909/proyecto_PROCESO, 1727909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730052 | Proyecto de inversión | 2255244.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255244.14, modificado:2255244.14}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA PLAZA CÍVICA DE LA LOCALIDAD SAN VICENTE LA PIEDRA - 24926 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 24926 | S | 78 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 40+600 - SAN VICENTE LA PIEDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 400 + undefined RANCHERIA SAN VICENTE LA PIEDRA, 58324 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , lon:-92.38681397, lat:16.55286875}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 2255244.14 | 2255244.14 | 2255244.14 | 2255244.14 | 2255244.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-009/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2255244.14, importe_modificado:2255244.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1730052/proyecto_FIN, 1730052/proyecto_INICIO, 1730052/proyecto_PROCESO, 1730052/proyecto_INICIO, 1730052/proyecto_PROCESO, 1730052/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723258 | Proyecto de inversión | 1306337.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306337.54, modificado:1306337.54}} | MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE AMATENANGO DEL VALLE - 4763 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 4763 | S | 2194 | 2467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 61993 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CINCO DE MAYO Y AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL PARQUE CENTRAL DE AMATENANGO DEL VAL, lon:-92.4350673, lat:16.52851664}} | 2020-02-10 | 2020-04-09 | 1306337.54 | 1306337.54 | 1306337.54 | 1306337.54 | 1306337.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-004/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1306337.54, importe_modificado:1306337.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.0}} | {1723258/proyecto_FIN, 1723258/proyecto_PROCESO, 1723258/proyecto_INICIO, 1723258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739350 | Proyecto de inversión | 954551 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954551.0, modificado:954551.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TULANCÁ (2A. ETAPA) - 31929 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 31929 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:36, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 41 + 300 RANCHERIA TULANCA, 61993 TULANCA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA TOMAMOS LA CARRETERA , lon:-92.37221454, lat:16.5111266}} | 2020-03-26 | 2020-07-08 | 954551 | 954551 | 954551 | 954551 | 954551 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-011/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:954551.0, importe_modificado:954551.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1739350/proyecto_INICIO, 1739350/proyecto_PROCESO, 1739350/proyecto_FIN, 1739350/proyecto_PROCESO, 1739350/proyecto_FIN, 1739350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727838 | Proyecto de inversión | 523596.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523596.36, modificado:523596.36}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E. C. (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ) KM. 47+800 - SAN CARALAMPIO DOS; DEL KM. 0+000 AL 2+080 - 18479 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 18479 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:103, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÒBAL DE LAS CASAS - COMITÀN DE DOMÌNGUEZ KILÓMETRO 42 + 800 RANCHERIA MONTE SINAÍ, 29430 MONTE SINAÍ, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TO, lon:-92.32765617, lat:16.48159069}} | 2020-02-14 | 2020-02-28 | 523596.36 | 523596.36 | 523596.36 | 523596.36 | 523596.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-006/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:523596.36, importe_modificado:523596.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2080.0}} | {1727838/proyecto_FIN, 1727838/proyecto_INICIO, 1727838/proyecto_FIN, 1727838/proyecto_PROCESO, 1727838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763029 | Proyecto de inversión | 1718993.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718993.55, modificado:1718993.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA - 100032 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | 100032 | S | 92 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:BARRIO GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), 30370 GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.72057983, lat:15.81985232}} | 2020-06-03 | 2020-08-16 | 1718993.55 | 1718993.55 | 687597.42 | 687597.42 | 687597.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/029/2020, contratista:JHONATAN JOSUE RODRIGUEZ ALTUZAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1718993.55, importe_modificado:1718993.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1763029/proyecto_PROCESO, 1763029/proyecto_INICIO, 1763029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769157 | Proyecto de inversión | 252153.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252153.21, modificado:252153.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD LIBERTAD DEL PAJAL - 116684 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 116684 | S | 306 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LIBERTAD EL PAJAL, 30378 LIBERTAD DEL PAJAL, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE AULA ATIPICA DE 53.07M2 A BASE DE CIMENTACION CON PLANTILLA ZAPATA AISLADA DE 0.80M DE ANCH, lon:-92.66022959, lat:15.77947557}} | 2020-02-18 | 2020-03-03 | 252153.21 | 252153.21 | 252153.21 | 252153.21 | 252153.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT/003/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:252153.21, importe_modificado:252153.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769157/proyecto_INICIO, 1769157/proyecto_PROCESO, 1769157/proyecto_INICIO, 1769157/proyecto_FIN, 1769157/proyecto_INICIO, 1769157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772798 | Proyecto de inversión | 21435.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21435.56, modificado:21435.56}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN EL EJIDO PLAN DE AYUTLA - 126851 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO ANGEL ALBINO CORZO | 126851 | S | 228 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CIRCUNVALACION PLAN DE AYUTLA COLONIA PLAN DE AYUTLA, 30370 PLAN DE AYUTLA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , COLONIA PLAN DE AYUTLA, lon:-92.57223902, lat:15.70613242}} | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 21435.56 | 21435.56 | 21435.56 | 21435.56 | 21435.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-006/2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:21435.56, importe_modificado:21435.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772798/proyecto_FIN, 1772798/proyecto_PROCESO, 1772798/proyecto_INICIO, 1772798/proyecto_PROCESO, 1772798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773394 | Proyecto de inversión | 179285.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179285.31, modificado:179285.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JERUSALÉN - 128458 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO ÁNGEL ALBINO CORZO | 128458 | S | 268 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:641, direccion:EJIDO EJIDO JERUSALEN, 30370 JERUSALÉN, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO JERUSALEN, lon:-92.640916, lat:15.763716}} | 2020-04-21 | 2020-05-05 | 179285.31 | 179285.31 | 179285.31 | 179285.31 | 179285.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT/009/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:179285.31, importe_modificado:179285.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1773394/proyecto_PROCESO, 1773394/proyecto_INICIO, 1773394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761607 | Proyecto de inversión | 498145.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498145.01, modificado:498145.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JERUSALÉN - 96272 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | 96272 | S | 223 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:641, direccion:, 30370 JERUSALÉN, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO JERUSALEN, lon:-92.6445952, lat:15.76489562}} | 2020-05-07 | 2020-06-20 | 498145.01 | 498145.01 | 498145.01 | 498145.01 | 498145.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/021/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:498145.01, importe_modificado:498145.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761607/proyecto_INICIO, 1761607/proyecto_FIN, 1761607/proyecto_INICIO, 1761607/proyecto_PROCESO, 1761607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762369 | Proyecto de inversión | 1631550.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631550.97, modificado:1631550.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD QUERÉTARO - 98331 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | 98331 | S | 1079 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS EJIDO , 30370 QUERÉTARO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ALLES VARIAS 1A ETAPA EN EL EJIDO QUERETARO, lon:-92.76091026, lat:15.83767014}} | 2020-05-08 | 2020-07-06 | 1631550.97 | 1631550.97 | 1631550.97 | 1631550.97 | 1631550.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/023/2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1631550.97, importe_modificado:1631550.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1762369/proyecto_INICIO, 1762369/proyecto_FIN, 1762369/proyecto_PROCESO, 1762369/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765952 | Proyecto de inversión | 1569144.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569144.02, modificado:1569144.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD QUERÉTARO - 108073 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | 108073 | S | 1079 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO QUERÉTARO, 30370 QUERÉTARO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES VARIAS 2A ETAPA EN EL EJIDO QUERETARO DEL MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO, CHIAPAS., lon:-92.75986115, lat:15.83711277}} | 2020-05-08 | 2020-07-06 | 1569144.02 | 1569144.02 | 1569144.02 | 1569144.02 | 1569144.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/011/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1058456.14, importe_modificado:1058456.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765952/proyecto_INICIO, 1765952/proyecto_FIN, 1765952/proyecto_PROCESO, 1765952/proyecto_INICIO, 1765952/proyecto_PROCESO, 1765952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772775 | Proyecto de inversión | 1058456.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058456.14, modificado:1058456.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 126795 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO | 126795 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 7A ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A SUR BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 7A ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A SUR, lon:-92.72011573, lat:15.86716415}} | 2020-03-05 | 2020-05-03 | 1058456.14 | 1058456.14 | 1058456.14 | 1058456.14 | 1058456.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/011/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1058456.14, importe_modificado:1058456.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1772775/proyecto_INICIO, 1772775/proyecto_FIN, 1772775/proyecto_PROCESO, 1772775/proyecto_FIN, 1772775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773772 | Proyecto de inversión | 2614427.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2614427.2, modificado:2614427.2}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD SALVADOR URBINA ASENTAMIENTO SALVADOR URBINA - 129565 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO | 129565 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30384 SALVADOR URBINA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SALVADOR URBINA, lon:-92.81701502, lat:15.78112212}} | 2020-02-05 | 2020-04-19 | 2614427.2 | 2614427.2 | 2614427.2 | 2614427.2 | 2614427.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/002/2020, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2614427.2, importe_modificado:2614427.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1773772/proyecto_FIN, 1773772/proyecto_PROCESO, 1773772/proyecto_INICIO, 1773772/proyecto_PROCESO, 1773772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761370 | Proyecto de inversión | 181487.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181487.45, modificado:181487.45}} | REHABILTACION DE DRENAJE SANITARIO EN 5A AV NORTE (EL CEDRAL) - 95534 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | 95534 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 AVENIDA NORTE EL CEDRAL BARRIO , 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 15.876463792.7220944, lon:-92.72331037, lat:15.87706084}} | 2020-04-21 | 2020-05-05 | 181487.45 | 181487.45 | 181487.45 | 181487.45 | 181487.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT/009/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:179285.31, importe_modificado:179285.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761370/proyecto_PROCESO, 1761370/proyecto_INICIO, 1761370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773211 | Proyecto de inversión | 176393.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176393.57, modificado:176393.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD SANTA RITA - 127956 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO ANGEL ALBINO CORZO | 127956 | S | 127 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:186, direccion:EJIDO SANTA RITA, 30370 SANTA RITA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SANTA RITA, lon:-92.78229786, lat:15.69053872}} | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 176393.57 | 176393.57 | 176393.57 | 176393.57 | 176393.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT/007/2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:176393.57, importe_modificado:176393.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1773211/proyecto_INICIO, 1773211/proyecto_FIN, 1773211/proyecto_PROCESO, 1773211/proyecto_INICIO, 1773211/proyecto_PROCESO, 1773211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770506 | Proyecto de inversión | 650162.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650162.76, modificado:650162.76}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL BARRIO TEJERIAS 1 (CONTINUACION) - 120770 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120770 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:715.79, meta_modificada:715.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAS TEJERIAS BARRIO LAS TEJERÍAS, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN BARRIO TEJERIAS I A UN COSTADO DE LA CARRETERRA ARRIAGA OCOZOCOAUTLA, lon:-93.88212946, lat:16.23972544}} | 2020-02-24 | 2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:715.79}} | {1770506/proyecto_INICIO, 1770506/proyecto_FIN, 1770506/proyecto_PROCESO, 1770506/proyecto_FIN, 1770506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770606 | Proyecto de inversión | 933858 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933858.0, modificado:933858.0}} | EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS LEDS EN BARRIO LAS TEJERIAS II, MIGUEL HERRERA, LAS CRUCES, MILENIO, SANTA CECILIA, Y LAS AMERICAS MUNICIPIO DE ARRIAGA, CHIAPAS - 121041 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 121041 | S | 12837 | 11610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BARRIO MILENIO SANTA CECILIA, 30455 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LAS LUMINARIAS DENTRO DE LOS BARRIOS LAS TEJERIAS II MIGUEL HERRERA, LAS CRUCES, MILENIO, SANTA CECILIA Y LAS AMERICAS, lon:-93.91402667, lat:16.23671175}} | 2020-03-23 | 2020-05-21 | 933858 | 933858 | 933858 | 933858 | 933858 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMACH/DOPM/FISMDF/010/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:933858.0, importe_modificado:933858.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1770606/proyecto_PROCESO, 1770606/proyecto_INICIO, 1770606/proyecto_FIN, 1770606/proyecto_INICIO, 1770606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753888 | Proyecto de inversión | 2397967.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397967.93, modificado:2397967.93}} | HABILITACIÓN DE CALLES DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 69226 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | 69226 | S | 1069 | 1084 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE DIVERSAS EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30462 EMILIANO ZAPATA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE DIVERSAS Y AVENIDA VARIAS, HABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS, lon:-94.06465889, lat:16.17196365}} | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 2397967.93 | 2397967.93 | 2397967.93 | 2397967.93 | 2397967.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMACH/DOPM/FISMDF/001/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2397967.93, importe_modificado:2397967.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.6}} | {1753888/proyecto_INICIO, 1753888/proyecto_FIN, 1753888/proyecto_PROCESO, 1753888/proyecto_FIN, 1753888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769802 | Proyecto de inversión | 1032688.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032688.38, modificado:1032688.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE (CONTINUACIÓN) - 118765 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 118765 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:205, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30458 VEINTE DE NOVIEMBRE, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE CASA DEL PUEBLO, LA RED DE DISTRIBUCIÓN ES EN UNA SOLA VIALIDAD YA QUE NO HAY CALLES EN LOS CANTONES, lon:-93.76300607, lat:16.31213193}} | 2020-02-19 | 2020-04-19 | 1032688.38 | 1032688.38 | 1032688.38 | 1032688.38 | 1032688.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMACH/DOPM/FISMDF/004/2020, contratista:BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1032688.38, importe_modificado:1032688.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1769802/proyecto_FIN, 1769802/proyecto_PROCESO, 1769802/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar datos del avance físico y completar la información., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Verificar datos del avance físico y completar la información., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Verificar datos del avance físico y completar la información., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Verificar datos del avance físico y completar la información., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | CHP200301754242 | Proyecto de inversión | 202339.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202339.17, modificado:202339.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN EL KM 5+100 DEL CAMINO A POZA GALANA (CONTINUACIÓN) - 70245 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 70245 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:301, direccion:CAMINO TRAMO EC ARRIAGA CINTALA - POZA GALANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO POZA GALANA, 00000 POZA GALANA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EC ARRIAGA - CINTALAPA Y CAMINO POZA GALANA, SE ENCUENTRA EN EL K, lon:-93.79480452, lat:16.27579003}} | 2020-03-23 | 2020-04-21 | 202339.17 | 202339.17 | 202339.17 | 202339.17 | 202339.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMACH/DOPM/FISMDF/008/2020, contratista:SORO ARQUITECTURA Y CONSTRUCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:202339.17, importe_modificado:202339.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {1754242/proyecto_INICIO, 1754242/proyecto_PROCESO, 1754242/proyecto_INICIO, 1754242/proyecto_FIN, 1754242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754257 | Proyecto de inversión | 964182.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964182.98, modificado:964182.98}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN AV. RIÓ GRANDE Y PROLONGACIÓN F.F.C.C. EN EL BARRIO EL CARMEN (CONTINUACIÓN) - 70305 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | 70305 | S | 301 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:203.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO GRANDE BARRIO EL CARMEN, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO GRANDE Y AVENIDA PROLONGACION F.F.C.C., SE ENCUENTRA EN LA VÍA PRINCIPAL RIÓ GRANDE, lon:-93.8901379, lat:16.22716142}} | 2020-02-19 | 2020-04-19 | 964182.98 | 964182.98 | 964182.98 | 964182.98 | 964182.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMACH/DOPM/FISMDF/003/2020, contratista:BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:964182.98, importe_modificado:964182.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.54}} | {1754257/proyecto_INICIO, 1754257/proyecto_FIN, 1754257/proyecto_INICIO, 1754257/proyecto_PROCESO, 1754257/proyecto_FIN, 1754257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar datos del avance físico y completar la información., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Verificar datos del avance físico y completar la información., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Verificar datos del avance físico y completar la información., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Verificar datos del avance físico y completar la información., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | CHP200301770954 | Proyecto de inversión | 512926.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512926.77, modificado:512926.77}} | REHABILITACION DE CRUCES DE VIAS CON CONCRETO HIDRAHULICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL (CONTINUACION) - 121897 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 121897 | S | 12837 | 11610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.7, meta_modificada:505.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 7A NORTE BARRIO EL CAPRICHO, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA CENTRAL NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNO DE LOS CRUCES DE VIA DE LA CIUDAD ENTRE LA AV CENTRAL SUR Y LA AV CENTRAL NORTE D, lon:-93.89658496, lat:16.23245226}} | 2020-06-15 | 2020-08-14 | 512926.77 | 512926.77 | 512926.77 | 512926.77 | 512926.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMACH/DOPM/FISMDF/018/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:512926.77, importe_modificado:512926.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.7}} | {1770954/proyecto_INICIO, 1770954/proyecto_FIN, 1770954/proyecto_PROCESO, 1770954/proyecto_FIN, 1770954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764370 | Proyecto de inversión | 3082405.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3082405.34, modificado:3082405.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN JUAN - 103681 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 103681 | S | 202 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.0, meta_modificada:931.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN JUAN PROGRESO, 30135 SAN JUAN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLEJON INNOMINADO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL SALON DE ACTOS Y A 200 MTS. DE LA ESCUELA, lon:-92.1522388, lat:15.61691876}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 3082405.34 | 3082405.34 | 3082405.34 | 924721.6 | 924721.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/15, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCÍA DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:3082405.34, importe_modificado:3082405.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.3}} | {1764370/proyecto_INICIO, 1764370/proyecto_PROCESO, 1764370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766007 | Proyecto de inversión | 1335975.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335975.16, modificado:1335975.16}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO LOS POCITOS Y OBRA EXTERIOR - 108218 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 108218 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:89, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS POCITOS, 30135 LOS POCITOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, CALLE IINNOMINADA SE TRASLADA DESDE LA CABECER AMPAL DE FRONTERA COMALAPA HACIA CHICOMUSELO EN LA, lon:-92.18440357, lat:15.6318779}} | 2020-08-17 | 2020-11-30 | 1335975.16 | 1335975.16 | 1335975.16 | 667987.58 | 667987.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/18, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1335975.16, importe_modificado:1335975.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.5}} | {1766007/proyecto_INICIO, 1766007/proyecto_PROCESO, 1766007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774350 | Proyecto de inversión | 528036.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528036.05, modificado:528036.05}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA LAS TABLAS - 131095 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 131095 | S | 101 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO BELLA VISTA - LAS TABLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined BARRIO LAS TABLAS, 30137 LAS TABLAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO HACIA EJIDO INDEPENDENCIA Y , A 50 MINUTOS APROXIMADAMENTE , lon:-92.29854072, lat:15.56720432}} | 2020-08-24 | 2020-10-30 | 528036.05 | 528036.05 | 528036.05 | 264018.03 | 264018.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/21, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:528036.05, importe_modificado:528036.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1774350/proyecto_INICIO, 1774350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301780478 | Proyecto de inversión | 677311.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677311.84, modificado:677311.84}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO - 139460 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 139460 | S | 144 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.5, meta_modificada:823.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:106, direccion:BARRIO SAN ANTONIO, 30137 SAN ANTONIO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE BELLA VISTA Y TERRACERIA CAMINO A EJIDO INDEPENDENCIA, TERRACERIA SAN ANTONIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA TOMAMOS EL CAMINO QUE CO, lon:-92.28982662, lat:15.56386897}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 677311.84 | 677311.84 | 677311.84 | 338655.92 | 338655.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/27, contratista:ROSARIO DE LEÓN VELÁZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:677311.84, importe_modificado:677311.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.75}} | {1780478/proyecto_INICIO, 1780478/proyecto_PROCESO, 1780478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768309 | Proyecto de inversión | 1967175.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967175.85, modificado:1967175.85}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 114277 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 114277 | S | 660 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2038.1, meta_modificada:2038.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR EJIDO LAS CHICHARRAS, 30134 LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA CALLE ORIENTE Y CALLE QUINTA CALLE PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR A 9.87 KM DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA , lon:-92.21151867, lat:15.66875965}} | 2020-08-24 | 2020-12-07 | 1967175.85 | 1967175.85 | 1967175.85 | 590152.76 | 590152.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/22, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1967175.85, importe_modificado:1967175.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:611.5}} | {1768309/proyecto_PROCESO, 1768309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774830 | Proyecto de inversión | 2048775.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048775.93, modificado:2048775.93}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA NORIA - 131978 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 131978 | S | 97 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1849.13, meta_modificada:1849.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LA NORIA, 30133 LA NORIA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 11.68 KM DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA COMALAPA A CHICOMUSELO EN ESTE SENTIDO A MANO IZQUIERDA SE UBICA EL DESVIO DE PASO LIMON, A 3.5, lon:-92.27199694, lat:15.66655263}} | 2020-09-07 | 2020-12-15 | 2048775.93 | 2048775.93 | 2048775.93 | 1024387.96 | 1024387.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/25, contratista:GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2048775.93, importe_modificado:2048775.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:924.5}} | {1774830/proyecto_INICIO, 1774830/proyecto_PROCESO, 1774830/proyecto_INICIO, 1774830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774999 | Proyecto de inversión | 1052374.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052374.9, modificado:1052374.9}} | REHABILITACION DE UN KM DE CAMINO RURAL TRAMO LOS POCITOS A LOS RAMIREZ - 132399 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 132399 | S | 98 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO LOS POCITOS - LOS RAMIREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined BARRIO LOS RAMIREZ, 30137 LOS RAMÍREZ, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA ALA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA EN EL ACCESO PRINCIPAL A , lon:-92.26479915, lat:15.56888209}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 1052374.9 | 1052374.9 | 1052374.9 | 315712.47 | 315712.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/26, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1052374.9, importe_modificado:1052374.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1774999/proyecto_INICIO, 1774999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764014 | Proyecto de inversión | 1807547.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807547.6, modificado:1807547.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS NUBES A LA LAGUNA - 102733 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 102733 | S | 118 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LAS NUBES - LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 180 + undefined EJIDO LAS NUBES, 30136 LAS NUBES, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 7.1 KM DEL TRAMO DE CARRETERA DE BELLA VISTA EN DIRECCION AL MUNICIPIO DE LA , lon:-92.20645215, lat:15.56145031}} | 2020-08-17 | 2020-11-30 | 1807547.6 | 1807547.6 | 1807547.6 | 903733.8 | 903733.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/19, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1807547.6, importe_modificado:1807547.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1764014/proyecto_INICIO, 1764014/proyecto_PROCESO, 1764014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767433 | Proyecto de inversión | 2497775.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497775.89, modificado:2497775.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BELLA VISTA A LOS POCITOS - 112116 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 112116 | S | 89 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO BELLA VISTA - LOS POCITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 BARRIO LOS POCITOS, 30130 LOS POCITOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO BELLA VISTA LOS POCITOS Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE TRAS, lon:-92.25252295, lat:15.57007938}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 2497775.89 | 2497775.89 | 2497775.89 | 749332.77 | 749332.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/16, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2497775.89, importe_modificado:2497775.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1767433/proyecto_INICIO, 1767433/proyecto_PROCESO, 1767433/proyecto_INICIO, 1767433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769720 | Proyecto de inversión | 1722149.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722149.33, modificado:1722149.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS NUBES A EL PARAISO - 118489 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 118489 | S | 174 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO LAS NUBES - EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 BARRIO EL PARAISO, 30136 EL PARAÍSO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 7.1 KM DEL TRAMO DE CARRETERA DE BELLA VISTA EN DIRECCION AL MUNICIPIO DE LA GRAND, lon:-92.19718687, lat:15.55698108}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 1722149.33 | 1722149.33 | 1722149.33 | 861074.66 | 861074.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/24, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1722149.33, importe_modificado:1722149.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.15}} | {1769720/proyecto_INICIO, 1769720/proyecto_PROCESO, 1769720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774363 | Proyecto de inversión | 1200543.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200543.36, modificado:1200543.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IXCOATL - 131112 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 131112 | S | 59 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.0, meta_modificada:557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO UNION PROGRESO - BELLA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA LUCHA SAN MARCOS, 30134 LA LUCHA SAN MARCOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO DE COMALAPA A BELLA VISTA Y TERRAC, lon:-92.23971102, lat:15.58762324}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1200543.36 | 1200543.36 | 1200543.36 | 600271.68 | 600271.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/23, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1200543.36, importe_modificado:1200543.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.5}} | {1774363/proyecto_INICIO, 1774363/proyecto_PROCESO, 1774363/proyecto_INICIO, 1774363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756644 | Proyecto de inversión | 1348180.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348180.78, modificado:1348180.78}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE TANQUES CISTERNAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 83083 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83083 | S | 139 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:84, direccion:CALLEJON INNOMINADA BARRIO MONTE FLOR, 30135 MONTE FLOR, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADA Y CAMINO INNOMINADA, CAMINO INNOMINADA SE ENCUENTRA A 1500 METROS APROXIMADOS DE OJO DE AGUA CAMINO DE HERRADURA 130 APROXIMAD, lon:-92.18837882, lat:15.61141421}} | 2020-07-20 | 2020-10-30 | 674090.39 | 674090.39 | 674090.39 | 674090.39 | 674090.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/14, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1348180.78, importe_modificado:1348180.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.5}} | {1756644/proyecto_PROCESO, 1756644/proyecto_INICIO, 1756644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769325 | Proyecto de inversión | 1632028.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632028.42, modificado:1632028.42}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL VEINTE DE NOVIEMBRE - 117155 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BELLA VISTA | 117155 | S | 108 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:CALLE CALLE INNOMNIADA BARRIO ZARAGOZA, 30137 ZARAGOZA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA A 1 HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL 10 KILOMETROS APROX DONDE ENCUENTRA EL DESVIO HACIA INDEPENDENCIA , lon:-92.30627341, lat:15.5939584}} | 2020-08-17 | 2020-11-30 | 1632028.42 | 1632028.42 | 1632028.42 | 489608.52 | 489608.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/20, contratista:CONSTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1632028.42, importe_modificado:1632028.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.7}} | {1769325/proyecto_PROCESO, 1769325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743621 | Proyecto de inversión | 3551910.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3551910.02, modificado:3551910.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO LAS FLORES - 38170 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 38170 | S | 212 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LAS FLORES - EL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LAS FLORES, 48893 LAS FLORES, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 20, lon:-92.20188116, lat:15.62955888}} | 2020-06-17 | 2020-10-30 | 3551910.02 | 3551910.02 | 3551910.02 | 1775955.01 | 1775955.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/09, contratista:DISEÑO Y CONTRUCCIONES SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:3551910.02, importe_modificado:3551910.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {1743621/proyecto_PROCESO, 1743621/proyecto_INICIO, 1743621/proyecto_PROCESO, 1743621/proyecto_INICIO, 1743621/proyecto_PROCESO, 1743621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765206 | Proyecto de inversión | 2035130.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035130.24, modificado:2035130.24}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO LA INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA - 106092 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUICIPAL BELLA VISTA | 106092 | S | 191 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30137 LA INDEPENDENCIA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, SE ECUENTRA DETRAS DE LA COMISARIA EJIDAL Y FRENTE ALA CLINICA FRENTE ALA CANCH, lon:-92.2812828, lat:15.56768443}} | 2020-08-03 | 2020-12-15 | 2035130.24 | 2035130.24 | 2035130.24 | 1017565.12 | 1017565.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/17, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCÍA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2035130.24, importe_modificado:2035130.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}} | {1765206/proyecto_PROCESO, 1765206/proyecto_INICIO, 1765206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725619 | Proyecto de inversión | 2100443.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100443.6, modificado:2100443.6}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 12146 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 12146 | S | 483 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:14, direccion:EJIDO PROGRESO, 48907 EL PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA CAPTACIÓN SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VENTANAS DEL MUNICIPIO DE SILTEPEC LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE INICIA EN ESTE PUNTO HASTA CRUZAR SOBRE KM 5000 DEL, lon:-92.21723294, lat:15.58701324}} | 2020-06-01 | 2020-08-14 | 2100443.6 | 2100443.6 | 2100443.6 | 2100443.6 | 2100443.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/04, contratista:CONTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2100443.6, importe_modificado:2100443.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1725619/proyecto_FIN, 1725619/proyecto_INICIO, 1725619/proyecto_FIN, 1725619/proyecto_PROCESO, 1725619/proyecto_FIN, 1725619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754675 | Proyecto de inversión | 1210354.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210354.43, modificado:1210354.43}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL - 71608 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 71608 | S | 118 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:120, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 30134 BARRIO GUADALUPE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 11.68 KM DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA COMALAPA A CHICOMUSELO EN ESTE SENTIDO A MANO IZQUIERDA SE LLEGA AL DESVIO DE PASO, lon:-92.22197996, lat:15.67660731}} | 2020-07-20 | 2020-09-25 | 1210354.43 | 1210354.43 | 1210354.43 | 1210354.43 | 1210354.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/13, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCÍA DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1210354.43, importe_modificado:1210354.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {1754675/proyecto_INICIO, 1754675/proyecto_PROCESO, 1754675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301737827 | Proyecto de inversión | 2100548.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100548.04, modificado:2100548.04}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PACAYAL VIEJO - 30173 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 30173 | S | 206 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PACAYAL VIEJO, 48868 PACAYAL VIEJO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HACIA TELESECUENDARIA, CALLEJON INNOMINADO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA EJIDAL DE PACAYAL VIEJO A 50 METROS DE LA , lon:-92.30846128, lat:15.63508021}} | 2020-06-16 | 2020-09-18 | 2100548.04 | 2100548.04 | 2100548.04 | 2100548.04 | 2100548.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/07, contratista:CONSTRUCTORA VPA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2100548.04, importe_modificado:2100548.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.0}} | {1737827/proyecto_PROCESO, 1737827/proyecto_INICIO, 1737827/proyecto_FIN, 1737827/proyecto_INICIO, 1737827/proyecto_FIN, 1737827/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723890 | Proyecto de inversión | 2611663.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2611663.24, modificado:2611663.24}} | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 7088 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 7088 | S | 543 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - LA RINCONADA BELLA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA RINCONADA, 48947 LA RINCONADA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CAMINO BELLA VISTA Y TERRACERIA LA INDEPENDENCIA, , lon:-92.26462856, lat:15.59354305}} | 2020-05-01 | 2020-06-16 | 2611663.24 | 2611663.24 | 2611663.24 | 2611663.24 | 2611663.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/02, contratista:DESARROLLOS HIDRAHULICOS J Y R, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2611663.24, importe_modificado:2611663.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:114.0}} | {1723890/proyecto_PROCESO, 1723890/proyecto_INICIO, 1723890/proyecto_FIN, 1723890/proyecto_PROCESO, 1723890/proyecto_FIN, 1723890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725157 | Proyecto de inversión | 2606175.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2606175.96, modificado:2606175.96}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LA LAGUNA EL PROGRESO PRIMERA ETAPA - 10720 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 10720 | S | 139 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LA LAGUNA - EL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA LAGUNA, 48915 LA LAGUNA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 7.1 KM DEL TRAMO DE CARRETERA DE BELLA VISTA EN DIRECCION AL MUNIC, lon:-92.22650044, lat:15.56768885}} | 2020-04-22 | 2020-06-30 | 2606175.96 | 2606175.96 | 2606175.96 | 2606175.96 | 2606175.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/01, contratista:JOSE ARMANDO DIAZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2606175.96, importe_modificado:2606175.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1725157/proyecto_PROCESO, 1725157/proyecto_INICIO, 1725157/proyecto_FIN, 1725157/proyecto_INICIO, 1725157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740824 | Proyecto de inversión | 1363620.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363620.84, modificado:1363620.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA MARIANO ABASOLO - 33672 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 33672 | S | 120 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:129, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 48907 LA FUENTE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL SALON DE ACTOS A 50 METROS DEL CAMINO QUE CONDUCE A BA, lon:-92.21058699, lat:15.58403303}} | 2020-06-22 | 2020-09-08 | 1363620.84 | 1363620.84 | 1363620.84 | 1363620.84 | 1363620.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/12, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1363620.84, importe_modificado:1363620.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {1740824/proyecto_FIN, 1740824/proyecto_INICIO, 1740824/proyecto_FIN, 1740824/proyecto_PROCESO, 1740824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725791 | Proyecto de inversión | 1405359.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405359.49, modificado:1405359.49}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA LA RINCONADA A EL BOQUERON - 12634 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 12634 | S | 534 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO LA RINCONADA - EL BOQUERON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + undefined EJIDO LA RINCONADA, 48947 LA RINCONADA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA DEL TRAMO LA RINCONADA AL BOQUERON, lon:-92.26489568, lat:15.59358404}} | 2020-06-01 | 2020-08-07 | 1405359.49 | 1405359.49 | 1405359.49 | 1405359.49 | 1405359.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/05, contratista:DESARROLLOS HIDRÁULICOS J Y R, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1405359.49, importe_modificado:1405359.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1725791/proyecto_PROCESO, 1725791/proyecto_FIN, 1725791/proyecto_INICIO, 1725791/proyecto_FIN, 1725791/proyecto_PROCESO, 1725791/proyecto_FIN, 1725791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740628 | Proyecto de inversión | 817511.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817511.83, modificado:817511.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ESMERALDA EL RECUERDO - 33474 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 33474 | S | 103 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO KM 2.2 DEL E. C. (FRONTERA COMALAPA- CHICOMUSELO)- - ESMERALDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO ESMERALDA EL RECUERDO, 48893 ESMERALDA EL RECUERDO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DEL E, lon:-92.18863896, lat:15.64248136}} | 2020-06-17 | 2020-08-28 | 817511.83 | 817511.83 | 817511.83 | 817511.83 | 817511.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/10, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:817511.83, importe_modificado:817511.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1740628/proyecto_INICIO, 1740628/proyecto_FIN, 1740628/proyecto_PROCESO, 1740628/proyecto_INICIO, 1740628/proyecto_PROCESO, 1740628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743631 | Proyecto de inversión | 1213158.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213158.45, modificado:1213158.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE - 38195 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38195 | S | 95 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO MINERVA, 48947 MINERVA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL CAMINO QUE VA A INDEPENDENCIA DE IGUAL MANERA CAMINO QUE SE DIRIJE A BELLA, lon:-92.26013883, lat:15.55925395}} | 2020-06-22 | 2020-09-09 | 1213158.45 | 1213158.45 | 1213158.45 | 1213158.45 | 1213158.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/11, contratista:JUAN RAUDEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1213158.45, importe_modificado:1213158.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.0}} | {1743631/proyecto_FIN, 1743631/proyecto_INICIO, 1743631/proyecto_PROCESO, 1743631/proyecto_INICIO, 1743631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301722991 | Proyecto de inversión | 1424104.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424104.97, modificado:1424104.97}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA SOLEDAD A SABINALITO. - 3823 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 3823 | S | 133 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO LA SOLEDAD - SABINALITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO EL SABINALITO, 48915 EL SABINALITO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 7.1 KM DEL TRAMO DE CARRETERA DE BELLA VISTA EN DIRECCION , lon:-92.23335669, lat:15.56360538}} | 2020-05-11 | 2020-07-17 | 1424104.97 | 1424104.97 | 1424104.97 | 1424104.97 | 1424104.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/03, contratista:DESARROLLOS HIDRAHULICOS J Y R, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1424104.97, importe_modificado:1424104.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1722991/proyecto_PROCESO, 1722991/proyecto_INICIO, 1722991/proyecto_FIN, 1722991/proyecto_INICIO, 1722991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301734966 | Proyecto de inversión | 1100174.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100174.66, modificado:1100174.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO - 26371 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 26371 | S | 856 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE INTERIOR SN COLONIA BELLA VISTA, 48835 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICPAL DE IGUAL MANERA A UN COST, lon:-92.2450733, lat:15.58364151}} | 2020-06-16 | 2020-08-31 | 1100174.66 | 1100174.66 | 1100174.66 | 1100174.66 | 1100174.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/06, contratista:GUSTAVO IVARRA CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1100174.66, importe_modificado:1100174.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}} | {1734966/proyecto_INICIO, 1734966/proyecto_PROCESO, 1734966/proyecto_FIN, 1734966/proyecto_INICIO, 1734966/proyecto_FIN, 1734966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301737712 | Proyecto de inversión | 652890.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652890.66, modificado:652890.66}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA EL CABALLETE A LA DELICIA - 30028 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 30028 | S | 110 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO EL CABALLETE - LA DELICIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA DELICIA, 48893 LA DELICIA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 17.40 KM LA CARRETERA ESTATAL DESDE EL E, lon:-92.24506988, lat:15.6081562}} | 2020-06-16 | 2020-07-17 | 652890.66 | 652890.66 | 652890.66 | 652890.66 | 652890.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/08, contratista:JOSE ARMANDO DIAZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:652890.66, importe_modificado:652890.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1737712/proyecto_INICIO, 1737712/proyecto_FIN, 1737712/proyecto_INICIO, 1737712/proyecto_FIN, 1737712/proyecto_PROCESO, 1737712/proyecto_INICIO, 1737712/proyecto_PROCESO, 1737712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753591 | Proyecto de inversión | 3261608.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3261608.22, modificado:3261608.22}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO AMPLIACIÓN SAN JOSE - 68450 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 68450 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 NORTE PTE BARRIO SAN JOSÉ, 29133 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE NORTE Y CALLE 10A PONIENTE NORTE, A ESTA OBRA SE PUEDE LLEGAR POR LA CALLE CENTRAL PONIENTE NORTE HASTA LLEGAR A LA 18 NORTE, lon:-93.27524816, lat:16.81629858}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 3261608.22 | 3261608.22 | 3261608.22 | 3261608.22 | 3261608.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-003/2020, contratista:VELCAP INGENIERIAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3261608.22, importe_modificado:3261608.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:912.0}} | {1753591/proyecto_INICIO, 1753591/proyecto_FIN, 1753591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753917 | Proyecto de inversión | 873534.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873534.96, modificado:873534.96}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 9A SUR ENTRE 5A Y 6A PONIENTE - 69291 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 69291 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE SUR Y CALLE 6A PONIENTE SUR, SE PUEDE ACCEDER POR CARRETERA INTERNACIONAL ALTURA 9A SUR PONIENTE HASTA LLEGAR A, lon:-93.27833664, lat:16.79228508}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 873534.96 | 873534.96 | 873534.96 | 873534.96 | 873534.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-010/2020, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:873534.96, importe_modificado:873534.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1753917/proyecto_FIN, 1753917/proyecto_INICIO, 1753917/proyecto_FIN, 1753917/proyecto_PROCESO, 1753917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753571 | Proyecto de inversión | 4225541.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4225541.4, modificado:4225541.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA 2A AVENIDA NORTE, ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A ORIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN. - 68383 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 68383 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A ORIENTE, A ESTA OBRA SE PUEDE LLEGAR ENTRANDO POR CARRETERA PANAMERICANA Y 2A NORTE PONIENTE HASTA LLEGAR A CALLE CE, lon:-93.27144278, lat:16.8012686}} | 2020-03-17 | 2020-06-17 | 4225541.4 | 4225541.4 | 4225541.4 | 4225541.4 | 4225541.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-002/2020, contratista:C. JAIME MACIAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:4225541.4, importe_modificado:4225541.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {1753571/proyecto_INICIO, 1753571/proyecto_FIN, 1753571/proyecto_PROCESO, 1753571/proyecto_FIN, 1753571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753615 | Proyecto de inversión | 932261.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932261.82, modificado:932261.82}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO 9A AV. SUR, ENTRE 4A Y 5A PONIENTE. - 68509 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 68509 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE SUR Y CALLE 5A PONIENTE SUR, SE PUEDE LLEGAR DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA 9A SUR PTE ENTRE 4A Y 5A PTE, BARRIO G, lon:-93.27742201, lat:16.79217466}} | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 932261.82 | 932261.82 | 932261.82 | 932261.82 | 932261.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-006/2020, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:932261.82, importe_modificado:932261.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1753615/proyecto_INICIO, 1753615/proyecto_FIN, 1753615/proyecto_PROCESO, 1753615/proyecto_FIN, 1753615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301782836 | Proyecto de inversión | 3159724 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159724.0, modificado:3159724.0}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 141511 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 141511 | S | 20035 | 20000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A ORIENTE SUR BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A SUR ORIENTE Y CALLE 6A SUR ORIENTE, CALLE 8A ORIENTE SUR LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LINDA VISTA ES AHI DONDE SE UBICA LA UNI, lon:-93.26723707, lat:16.79515}} | 2020-04-30 | 2020-07-15 | 3159724 | 3159724 | 3159724 | 3159724 | 3159724 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-001C/2020, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3159724.0, importe_modificado:3159724.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1782836/proyecto_INICIO, 1782836/proyecto_FIN, 1782836/proyecto_PROCESO, 1782836/proyecto_FIN, 1782836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723694 | Proyecto de inversión | 1296203.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296203.96, modificado:1296203.96}} | MEJORAMIENTO DEL PARQUE MIRAVALLE (13A. NORTE Y 13A. PONIENTE) - 6363 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 6363 | S | 20711 | 18366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 13 NORTE PONIENTE BARRIO MIRAVALLE, 03430 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 13 PONIENTE NORTE Y , ESTA OBRA SE PUEDE LLEGAR TOMANDO EL CAMINO A EFRAIN A. GUTIERREZ DOBLANDO A LA IZQUIERDA SOBRE LA 13 NORTE, lon:-93.27988934, lat:16.81193014}} | 2020-04-30 | 2020-07-15 | 1296203.96 | 1296203.96 | 1296203.96 | 1296203.96 | 1296203.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-001A/2020, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1296203.96, importe_modificado:1296203.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}} | {1723694/proyecto_INICIO, 1723694/proyecto_PROCESO, 1723694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728206 | Proyecto de inversión | 3864049.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864049.88, modificado:3864049.88}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 2A NORTE ENTRE 3A ORIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA - 19543 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | 19543 | S | 4500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3935.0, meta_modificada:3935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE BARRIO GUADALUPE ORIENTE, 03430 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y CARRETERA PANAMERICANA, CERCA DE LA ESC PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, lon:-93.26745968, lat:16.80057358}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 3864049.88 | 3864049.88 | 3864049.88 | 3864049.88 | 3864049.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-001/2020, contratista:C. DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3864049.88, importe_modificado:3864049.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3935.0}} | {1728206/proyecto_INICIO, 1728206/proyecto_FIN, 1728206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753837 | Proyecto de inversión | 1779360.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779360.37, modificado:1779360.37}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 9A SUR PONIENTE (TRAMO ENTRE 7A Y 9A PONIENTE) - 69078 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 69078 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1552.0, meta_modificada:1552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A SUR PONIENTE BARRIO LA PIEDAD, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 7A PONIENTE SUR Y CALLE 9A PONIENTE SUR, SE PUEDE ACCEDER POR CARRETERA INTERNACIONAL Y 9A AV SUR PONINTE HASTA LLEGAR A LA 7A PONIE, lon:-93.2800845, lat:16.79250968}} | 2020-04-30 | 2020-07-30 | 1779360.37 | 1779360.37 | 1779360.37 | 1779360.37 | 1779360.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-008/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1779360.37, importe_modificado:1779360.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1552.0}} | {1753837/proyecto_FIN, 1753837/proyecto_PROCESO, 1753837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301722416 | Proyecto de inversión | 3156500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156500.0, modificado:3156500.0}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES - 1073 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 1073 | S | 20035 | 20000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO SAN SEBASTIÁN, 03430 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.27235747, lat:16.79902697}} | 2020-05-14 | 2020-07-20 | 3156500 | 3156500 | 3156500 | 3156500 | 3156500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-001B/2020, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3156500.0, importe_modificado:3156500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722416/proyecto_INICIO, 1722416/proyecto_FIN, 1722416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770164 | Proyecto de inversión | 37801.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37801.08, modificado:37801.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, GP LOS PINITOS 2) - 119910 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119910 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUE, lon:-92.98456358, lat:17.03777125}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 37801.08 | 37801.08 | 37801.08 | 37801.08 | 37801.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-039/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:37801.08, importe_modificado:37801.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1770164/proyecto_INICIO, 1770164/proyecto_FIN, 1770164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770218 | Proyecto de inversión | 43072.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43072.06, modificado:43072.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ-EL AGUAJE GP 3) - 120032 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 120032 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUE, lon:-92.98453596, lat:17.03775422}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 43072.06 | 43072.06 | 43072.06 | 43072.06 | 43072.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-041/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:43072.06, importe_modificado:43072.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1770218/proyecto_PROCESO, 1770218/proyecto_FIN, 1770218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770221 | Proyecto de inversión | 70038 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70038.0, modificado:70038.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS (SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ-EL AGUAJE GP 2) - 120042 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 120042 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUE, lon:-92.98455983, lat:17.03772992}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 70038 | 70038 | 70038 | 70038 | 70038 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-042/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:70038.0, importe_modificado:70038.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1770221/proyecto_FIN, 1770221/proyecto_PROCESO, 1770221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772219 | Proyecto de inversión | 86593.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86593.32, modificado:86593.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO SAN JOSE- TIERRA COLORADA) - 125281 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 125281 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES P, lon:-92.91450893, lat:17.01496813}} | 2020-02-06 | 2020-06-09 | 86593.32 | 86593.32 | 86593.32 | 86593.32 | 86593.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-065/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:86593.32, importe_modificado:86593.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1772219/proyecto_INICIO, 1772219/proyecto_PROCESO, 1772219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772240 | Proyecto de inversión | 124574.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124574.32, modificado:124574.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO (DEL BARRIO LAS MORAS) - 125329 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 125329 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO LAS MORAS, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL EN LA CALLE 3RA AV. SUR ORIENTE ENTRE 3RA ORIENTE SUR Y 4TA. SUR ORIENRE LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN, lon:-92.88741998, lat:16.99342614}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 124574.32 | 124574.32 | 124574.32 | 124574.32 | 124574.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-067/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:124574.32, importe_modificado:124574.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1772240/proyecto_INICIO, 1772240/proyecto_FIN, 1772240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772613 | Proyecto de inversión | 74729.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74729.64, modificado:74729.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO EL ARENAL, COL.LUIS ESPINOZA) - 126302 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 126302 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02703041, lat:17.03243258}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 74729.64 | 74729.64 | 74729.64 | 74729.64 | 74729.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-072/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:74729.64, importe_modificado:74729.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1772613/proyecto_INICIO, 1772613/proyecto_FIN, 1772613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772672 | Proyecto de inversión | 91353 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91353.0, modificado:91353.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO CENTRO, GRUPO 2 LUIS ESPINOZA) - 126489 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 126489 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.0270924, lat:17.03247361}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 91353 | 91353 | 91353 | 91353 | 91353 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-075/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:91353.0, importe_modificado:91353.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772672/proyecto_INICIO, 1772672/proyecto_FIN, 1772672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755349 | Proyecto de inversión | 65575.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65575.47, modificado:65575.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (TIERRA COLORADA-LOS PINITOS) - 78894 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL | 78894 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL CON DIFICIL ACCESO LA CONSTRUCCION A REALIZAR SE ENCUENTRA EN, lon:-92.91488444, lat:17.01471101}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 65575.47 | 65575.47 | 65575.47 | 65575.47 | 65575.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-002/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:65575.47, importe_modificado:65575.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1755349/proyecto_INICIO, 1755349/proyecto_FIN, 1755349/proyecto_PROCESO, 1755349/proyecto_FIN, 1755349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766034 | Proyecto de inversión | 82529.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82529.55, modificado:82529.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (S. PEREZ N. GPO EL JOBO) - 108277 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 108277 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUETRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUEN, lon:-92.98456083, lat:17.03776037}} | 2020-02-03 | 2020-04-06 | 82529.55 | 82529.55 | 82529.55 | 82529.55 | 82529.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-003/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:82529.55, importe_modificado:82529.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1766034/proyecto_PROCESO, 1766034/proyecto_INICIO, 1766034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769220 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (SN VICENTE GP RENOVACION UNO) - 116911 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 116911 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:COLONIA SAN VICENTE, 29774 SAN VICENTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DI, lon:-92.92104888, lat:16.95521453}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-009/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1769220/proyecto_INICIO, 1769220/proyecto_FIN, 1769220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769788 | Proyecto de inversión | 85770.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85770.81, modificado:85770.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (POBLADO ARGENTINA GPO 1) - 118726 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118726 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:COLONIA ARGENTINA, 00000 ARGENTINA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA , lon:-92.90770833, lat:17.00174442}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 85770.81 | 85770.81 | 85770.81 | 85770.81 | 85770.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-021/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:85770.81, importe_modificado:85770.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1769788/proyecto_INICIO, 1769788/proyecto_FIN, 1769788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769808 | Proyecto de inversión | 63997.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63997.22, modificado:63997.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS (LA PITAHAYA GPO 2) - 118797 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118797 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:173, direccion:PARAJE PITAHAYA, 29775 LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE14.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERE, lon:-92.97300862, lat:17.00714871}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 63997.22 | 63997.22 | 63997.22 | 63997.22 | 63997.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-023/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:63997.22, importe_modificado:63997.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1769808/proyecto_PROCESO, 1769808/proyecto_FIN, 1769808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769921 | Proyecto de inversión | 134111.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134111.16, modificado:134111.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIOS (PARAJE NÍHO GP 2) - 119176 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119176 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:PARAJE NIHO, 29775 NÍHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTO, lon:-92.92525273, lat:17.01674581}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 134111.16 | 134111.16 | 134111.16 | 134111.16 | 134111.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-027/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:134111.16, importe_modificado:134111.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1769921/proyecto_INICIO, 1769921/proyecto_FIN, 1769921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770019 | Proyecto de inversión | 135176.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135176.91, modificado:135176.91}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIOS ( LUIS ESPINOZA B SUMIDERO) - 119430 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119430 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 20.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-93.02655596, lat:17.03278478}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 135176.91 | 135176.91 | 135176.91 | 135176.91 | 135176.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-030/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:135176.91, importe_modificado:135176.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1770019/proyecto_INICIO, 1770019/proyecto_FIN, 1770019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770030 | Proyecto de inversión | 49969.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49969.7, modificado:49969.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (YERBABUENA GP II) - 119460 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119460 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:COLONIA LA YERBABUENA, 29774 LA YERBABUENA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.8970271, lat:16.93855888}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 49969.7 | 49969.7 | 49969.7 | 49969.7 | 49969.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-031/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:49969.7, importe_modificado:49969.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1770030/proyecto_INICIO, 1770030/proyecto_FIN, 1770030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770241 | Proyecto de inversión | 116166.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116166.96, modificado:116166.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO POCITO CAULOTE) - 120089 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 120089 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:RANCHERIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSA, lon:-93.06666096, lat:17.0235677}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 116166.96 | 116166.96 | 116166.96 | 116166.96 | 116166.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-044/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:116166.96, importe_modificado:116166.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770241/proyecto_INICIO, 1770241/proyecto_FIN, 1770241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770723 | Proyecto de inversión | 94923.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94923.37, modificado:94923.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO ( COL. PLAN DE MIRADOR, PARTE BAJA GP 1) - 121343 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 121343 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA PLAN DE MIRADOR, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL A 500 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS D, lon:-92.9035141, lat:16.995792}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 94923.37 | 94923.37 | 94923.37 | 94923.37 | 94923.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-052/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:94423.37, importe_modificado:94423.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770723/proyecto_PROCESO, 1770723/proyecto_FIN, 1770723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770770 | Proyecto de inversión | 66597.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66597.78, modificado:66597.78}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (LUIS ESPINOZA, GP LOS GIRASOLES) - 121437 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 121437 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-93.02648085, lat:17.03267194}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 66597.78 | 66597.78 | 66597.78 | 66597.78 | 66597.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-053/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:66597.78, importe_modificado:66597.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1770770/proyecto_INICIO, 1770770/proyecto_FIN, 1770770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772081 | Proyecto de inversión | 50031.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50031.28, modificado:50031.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS (BARRIO SANTA CRUZ GP 1) - 124901 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 124901 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE 3RA SUR PONIENTE Y 4TA. SUR PONIENTE ESTAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.89084903, lat:16.99386092}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 50031.28 | 50031.28 | 50031.28 | 50031.28 | 50031.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-063/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:50031.28, importe_modificado:50031.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772081/proyecto_INICIO, 1772081/proyecto_FIN, 1772081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772639 | Proyecto de inversión | 68050.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68050.64, modificado:68050.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO EL AMATE LUIS ESPINOZA) - 126381 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 126381 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02712459, lat:17.03251977}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 68050.64 | 68050.64 | 68050.64 | 68050.64 | 68050.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-073/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:68050.64, importe_modificado:68050.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772639/proyecto_INICIO, 1772639/proyecto_PROCESO, 1772639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772683 | Proyecto de inversión | 108654.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108654.57, modificado:108654.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIOS ( BARRIO CENTRO TIERRA COLORADA) - 126533 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 126533 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES P, lon:-92.9145438, lat:17.01481681}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 108654.57 | 108654.57 | 108654.57 | 108654.57 | 108654.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-076/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:108654.57, importe_modificado:108654.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1772683/proyecto_PROCESO, 1772683/proyecto_FIN, 1772683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768342 | Proyecto de inversión | 81864 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81864.0, modificado:81864.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (SANTA CRUZ NIHO GP06) - 114398 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIETO DE BOCHIL | 114398 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.94938654, lat:17.02239334}} | 2020-02-03 | 2020-04-06 | 81864 | 81864 | 81864 | 81864 | 81864 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-006/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:81864.0, importe_modificado:81864.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1768342/proyecto_PROCESO, 1768342/proyecto_FIN, 1768342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769599 | Proyecto de inversión | 95882.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95882.4, modificado:95882.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (POBLADO FRANCISCO VILLA) - 118097 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118097 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:157, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 29775 FRANCISCO VILLA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSA, lon:-92.96617005, lat:17.00826387}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 95882.4 | 95882.4 | 95882.4 | 95882.4 | 95882.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-017/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:95882.4, importe_modificado:95882.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1769599/proyecto_PROCESO, 1769599/proyecto_FIN, 1769599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769803 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS (POBLADO AGUA BENDITA GPO 2) - 118769 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118769 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:COLONIA AGUA BENDITA, 29774 AGUA BENDITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.92796086, lat:16.99688648}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-022/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1769803/proyecto_PROCESO, 1769803/proyecto_FIN, 1769803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769986 | Proyecto de inversión | 56277.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56277.44, modificado:56277.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (LUIS ESPINOZA GP INDEPENDIENTE) - 119340 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119340 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 20.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-93.02648085, lat:17.03284633}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 56277.44 | 56277.44 | 56277.44 | 56277.44 | 56277.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-029/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:56277.44, importe_modificado:56277.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1769986/proyecto_PROCESO, 1769986/proyecto_INICIO, 1769986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770152 | Proyecto de inversión | 36909.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36909.6, modificado:36909.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (EL CANTÉ) - 119878 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119878 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:135, direccion:RANCHERIA EL CANTE, 00000 CANTÉ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LO, lon:-92.88962226, lat:16.9833765}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 36909.6 | 36909.6 | 36909.6 | 36909.6 | 36909.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-037/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:36909.6, importe_modificado:36909.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1770152/proyecto_FIN, 1770152/proyecto_PROCESO, 1770152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770483 | Proyecto de inversión | 119878.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119878.92, modificado:119878.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO TIERRA COLORADA, GP 1) - 120719 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 120719 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-92.91447406, lat:17.0148852}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 119878.92 | 119878.92 | 119878.92 | 119878.92 | 119878.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-047/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:119878.92, importe_modificado:119878.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770483/proyecto_PROCESO, 1770483/proyecto_FIN, 1770483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770588 | Proyecto de inversión | 125551.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125551.08, modificado:125551.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO TIERRA COLORADA, GP II) - 120976 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 120976 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-92.91487639, lat:17.01469541}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 125551.08 | 125551.08 | 125551.08 | 125551.08 | 125551.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-048/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:125551.08, importe_modificado:125551.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770588/proyecto_INICIO, 1770588/proyecto_FIN, 1770588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770682 | Proyecto de inversión | 119587.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119587.52, modificado:119587.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (COL. PLAN DE MIRADOR, PARTE BAJA) - 121243 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 121243 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO PLAN DE MIRADOR, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 500 MTS DE LA TIENDA SNACK DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS OBRAS REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.90149172, lat:16.99706427}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 119587.52 | 119587.52 | 119587.52 | 119587.52 | 119587.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-051/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:119587.52, importe_modificado:119587.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770682/proyecto_INICIO, 1770682/proyecto_PROCESO, 1770682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772519 | Proyecto de inversión | 66600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66600.0, modificado:66600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO GUADALUPE TIERRA COLORADA) - 126023 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 126023 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL. LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES , lon:-92.91451323, lat:17.01482707}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-070/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:66600.0, importe_modificado:66600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772519/proyecto_FIN, 1772519/proyecto_PROCESO, 1772519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772534 | Proyecto de inversión | 64148.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64148.01, modificado:64148.01}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO DEL PEDREGAL LUIS ESPINOZA) - 126077 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 126077 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-93.02707094, lat:17.03253003}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 64148.01 | 64148.01 | 64148.01 | 64148.01 | 64148.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-071/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:64148.01, importe_modificado:64148.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772534/proyecto_INICIO, 1772534/proyecto_FIN, 1772534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766116 | Proyecto de inversión | 134373.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134373.02, modificado:134373.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO (STO DOMINGO GP 3) - 108542 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 108542 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:82, direccion:COLONIA SANTO DOMINGO, 00000 SANTO DOMINGO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS E, lon:-92.87557871, lat:16.98608774}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 134373.02 | 134373.02 | 134373.02 | 134373.02 | 134373.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-005/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:134373.02, importe_modificado:134373.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1766116/proyecto_FIN, 1766116/proyecto_INICIO, 1766116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769385 | Proyecto de inversión | 33300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33300.0, modificado:33300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO (SN JOSÉ MORELOS GP 3) - 117418 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 117418 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:130, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MORELOS, 29773 SAN JOSÉ MORELOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES, lon:-92.91054402, lat:17.00753427}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-011/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:33300.0, importe_modificado:33300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1769385/proyecto_INICIO, 1769385/proyecto_FIN, 1769385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769471 | Proyecto de inversión | 69540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69540.0, modificado:69540.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (POBLADORES DE SAN VICENTE GP 3) - 117700 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 117700 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:COLONIA SAN VICENTE, 29774 SAN VICENTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DI, lon:-92.92295056, lat:16.95509908}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 69540 | 69540 | 69540 | 69540 | 69540 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-014/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:69540.0, importe_modificado:69540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1769471/proyecto_FIN, 1769471/proyecto_PROCESO, 1769471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769505 | Proyecto de inversión | 121347.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121347.06, modificado:121347.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO (POBLADO SANTAS CRUZ BUENAVISTA) - 117781 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 117781 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:172, direccion:COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, 29777 SANTA CRUZ BUENAVISTA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCU, lon:-93.01168837, lat:17.08579355}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 121347.06 | 121347.06 | 121347.06 | 121347.06 | 121347.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-015/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:121347.06, importe_modificado:121347.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1769505/proyecto_INICIO, 1769505/proyecto_FIN, 1769505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769651 | Proyecto de inversión | 61050 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61050.0, modificado:61050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (POBLADO ARGENTINA GPO 2) - 118249 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118249 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:PUEBLO ARGENTINA, 00000 ARGENTINA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LO, lon:-92.90769542, lat:17.0017691}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 61050 | 61050 | 61050 | 61050 | 61050 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-020/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:61050.0, importe_modificado:61050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1769651/proyecto_INICIO, 1769651/proyecto_FIN, 1769651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770066 | Proyecto de inversión | 102123 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102123.0, modificado:102123.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (LA POZA LUIS ESPINOZA) - 119586 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119586 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02696365, lat:17.03261039}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 102123 | 102123 | 102123 | 102123 | 102123 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-033/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:102123.0, importe_modificado:102123.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770066/proyecto_INICIO, 1770066/proyecto_FIN, 1770066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770155 | Proyecto de inversión | 83592 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83592.0, modificado:83592.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS (EJ SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, EL AGUAJE) - 119890 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119890 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUE, lon:-92.98463868, lat:17.03771483}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 83592 | 83592 | 83592 | 83592 | 83592 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-038/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:83592.0, importe_modificado:83592.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1770155/proyecto_PROCESO, 1770155/proyecto_FIN, 1770155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770172 | Proyecto de inversión | 52000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:52000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO ( SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ-GP LOS PINITOS) - 119925 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119925 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUE, lon:-92.98451054, lat:17.03777005}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-040/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:52000.0, importe_modificado:52000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1770172/proyecto_FIN, 1770172/proyecto_PROCESO, 1770172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770248 | Proyecto de inversión | 111095.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111095.28, modificado:111095.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (RJ GUADALUPE-GP 1) - 120099 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 120099 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:158, direccion:COLONIA GUADALUPE, 29776 GUADALUPE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.99234602, lat:17.02028332}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 111095.28 | 111095.28 | 111095.28 | 111095.28 | 111095.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-045/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:111095.28, importe_modificado:111095.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770248/proyecto_INICIO, 1770248/proyecto_FIN, 1770248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301771389 | Proyecto de inversión | 96046.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96046.08, modificado:96046.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO ( COL. LUIS ESPINOZA, GP BARRIO EL CEDRO) - 122975 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 122975 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02719969, lat:17.032436}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 96046.08 | 96046.08 | 96046.08 | 96046.08 | 96046.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-055/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:96046.08, importe_modificado:96046.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1771389/proyecto_INICIO, 1771389/proyecto_PROCESO, 1771389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301771470 | Proyecto de inversión | 119916.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119916.92, modificado:119916.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO ( COL. LUIS ESPINOZA, BARRIO CENTRO) - 123193 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 123193 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02711386, lat:17.03253858}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 119916.92 | 119916.92 | 119916.92 | 119916.92 | 119916.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-056/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:119619.92, importe_modificado:119619.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1771470/proyecto_INICIO, 1771470/proyecto_PROCESO, 1771470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301771494 | Proyecto de inversión | 106773.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106773.94, modificado:106773.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO ( LUIS ESPINOZA, GRUPO 8) - 123293 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 123293 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02708167, lat:17.03242232}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 106773.94 | 106773.94 | 106773.94 | 106773.94 | 106773.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-057/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:106773.94, importe_modificado:106773.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1771494/proyecto_INICIO, 1771494/proyecto_FIN, 1771494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301771558 | Proyecto de inversión | 40251.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40251.44, modificado:40251.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 01CUARTOS DORMITORIO (COL. LOS PINITOS, GP 1) - 123521 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 123521 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:187, direccion:BARRIO LOS PINITOS, 29770 LOS PINITOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE , lon:-92.89899047, lat:16.98789209}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 40251.44 | 40251.44 | 40251.44 | 40251.44 | 40251.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-060/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:40251.44, importe_modificado:40251.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1771558/proyecto_INICIO, 1771558/proyecto_FIN, 1771558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772258 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO (BARRIO LA PITAHAYA) - 125375 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 125375 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:173, direccion:COLONIA PITAHAYA, 29775 LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-92.97301947, lat:17.00712255}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-069/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1772258/proyecto_FIN, 1772258/proyecto_PROCESO, 1772258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768501 | Proyecto de inversión | 102349.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102349.44, modificado:102349.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (STA CRUZ NIHO GP 10) - 114977 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 114977 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.94931144, lat:17.02225997}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 102349.44 | 102349.44 | 102349.44 | 102349.44 | 102349.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-007/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:102349.44, importe_modificado:102349.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1768501/proyecto_INICIO, 1768501/proyecto_FIN, 1768501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769225 | Proyecto de inversión | 121964.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121964.4, modificado:121964.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIOS (SN JOSE PARAJE NIHO) - 116924 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 116924 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:124, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MUJULAR, 29777 SAN JOSÉ MUJULAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 66.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISP, lon:-92.98886686, lat:17.16011404}} | 2020-02-03 | 2020-04-06 | 121964.4 | 121964.4 | 121964.4 | 121964.4 | 121964.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-010/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:121964.4, importe_modificado:121964.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1769225/proyecto_INICIO, 1769225/proyecto_FIN, 1769225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769420 | Proyecto de inversión | 102960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102960.0, modificado:102960.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (SN ANDRES TIERRA COLORADA) - 117531 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 117531 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-92.91488176, lat:17.01478774}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 102960 | 102960 | 102960 | 102960 | 102960 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-012/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:102960.0, importe_modificado:102960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1769420/proyecto_INICIO, 1769420/proyecto_PROCESO, 1769420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769593 | Proyecto de inversión | 50599.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50599.56, modificado:50599.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (POBLADO SAN ANTONIO POMILÓ) - 118075 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118075 | S | 10 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:167, direccion:COLONIA SAN ANTONIO POMILÓ, 29774 SAN ANTONIO POMILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN D, lon:-92.91461815, lat:16.99032612}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 50599.56 | 50599.56 | 50599.56 | 50599.56 | 50599.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-016/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:50599.56, importe_modificado:50599.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {1769593/proyecto_FIN, 1769593/proyecto_PROCESO, 1769593/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769830 | Proyecto de inversión | 92347.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92347.56, modificado:92347.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS (PARAJE SAN ANTONIO LA PITAHAYA, GRUPO 3 ARBOLES) - 118868 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118868 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:55, direccion:PARAJE SAN ANTONIO LA PITAHAYA, 00000 SAN ANTONIO LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE EN, lon:-92.97430209, lat:17.00863904}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 92347.56 | 92347.56 | 92347.56 | 92347.56 | 92347.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-024/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:92347.56, importe_modificado:92347.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1769830/proyecto_INICIO, 1769830/proyecto_FIN, 1769830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769888 | Proyecto de inversión | 32328.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32328.75, modificado:32328.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (PARAJE OCOTAL GP 2) - 119080 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119080 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:139, direccion:COLONIA EL OCOTAL, 29776 EL OCOTAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.96184204, lat:17.01953201}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 32328.75 | 32328.75 | 32328.75 | 32328.75 | 32328.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-026/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:32328.75, importe_modificado:32328.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1769888/proyecto_INICIO, 1769888/proyecto_FIN, 1769888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770146 | Proyecto de inversión | 117451.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117451.32, modificado:117451.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (GP LOS PINITOS- COL. LUIS ESPINOZA) - 119861 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119861 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02702802, lat:17.03249755}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 117451.32 | 117451.32 | 117451.32 | 117451.32 | 117451.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-036/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:117451.32, importe_modificado:117451.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1770146/proyecto_INICIO, 1770146/proyecto_FIN, 1770146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770641 | Proyecto de inversión | 55500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55500.0, modificado:55500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA CRUZ NIHO, B.JUQUILITA) - 121126 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 121126 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES P, lon:-92.94955284, lat:17.0220035}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 55500 | 55500 | 55500 | 55500 | 55500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-049/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:55500.0, importe_modificado:55500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1770641/proyecto_PROCESO, 1770641/proyecto_FIN, 1770641/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301771300 | Proyecto de inversión | 32015.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32015.73, modificado:32015.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (COL. LUIS ESPINOZA, GP EL BAJON) - 122754 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 122754 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS E, lon:-93.02711386, lat:17.03249755}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 32015.73 | 32015.73 | 32015.73 | 32015.73 | 32015.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-054/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:32015.73, importe_modificado:32015.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1771300/proyecto_FIN, 1771300/proyecto_PROCESO, 1771300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772255 | Proyecto de inversión | 90800.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90800.22, modificado:90800.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (COL. LUIS ESPINOZA) - 125367 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 125367 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 20.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-93.0271675, lat:17.03247361}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 90800.22 | 90800.22 | 90800.22 | 90800.22 | 90800.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-068/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:90800.22, importe_modificado:90800.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1772255/proyecto_INICIO, 1772255/proyecto_FIN, 1772255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772657 | Proyecto de inversión | 69373.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69373.89, modificado:69373.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO ACHM, COL.LUIS ESPINOZA) - 126451 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO E BOCHIL | 126451 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02708167, lat:17.0325249}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 69373.89 | 69373.89 | 69373.89 | 69373.89 | 69373.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-074/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:69373.89, importe_modificado:69373.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772657/proyecto_INICIO, 1772657/proyecto_FIN, 1772657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769643 | Proyecto de inversión | 31960.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31960.44, modificado:31960.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO ( POBLADO EL POTRERO LIMÓN) - 118222 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118222 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:129, direccion:PUEBLO EL LIMON, 29770 EL LIMÓN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCAL, lon:-92.86817636, lat:16.99818852}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 31960.44 | 31960.44 | 31960.44 | 31960.44 | 31960.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-019/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:31960.44, importe_modificado:31960.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1769643/proyecto_INICIO, 1769643/proyecto_FIN, 1769643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769856 | Proyecto de inversión | 79407 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79407.0, modificado:79407.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (PARAJE OCOTAL GPUPO 1) - 118966 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118966 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:139, direccion:COLONIA EL OCOTAL, 29776 EL OCOTAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.96179416, lat:17.01951182}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 79407 | 79407 | 79407 | 79407 | 79407 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-025/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:79407.0, importe_modificado:79407.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1769856/proyecto_INICIO, 1769856/proyecto_FIN, 1769856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770143 | Proyecto de inversión | 96155.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96155.97, modificado:96155.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (GP. LOS PINITOS-LUIS ESPINOZA) - 119847 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE BOCHIL | 119847 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02708167, lat:17.0325591}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 96155.97 | 96155.97 | 96155.97 | 96155.97 | 96155.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-035/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:96155.97, importe_modificado:96155.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770143/proyecto_PROCESO, 1770143/proyecto_FIN, 1770143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770350 | Proyecto de inversión | 120742 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120742.0, modificado:120742.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO EL PALMAR GP 2) - 120382 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 120382 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:64, direccion:COLONIA EL PALMAR, 29777 EL PALMAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 23.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-93.01047701, lat:17.0513504}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 120742 | 120742 | 120742 | 120742 | 120742 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-046/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:120742.0, importe_modificado:120742.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770350/proyecto_INICIO, 1770350/proyecto_FIN, 1770350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770653 | Proyecto de inversión | 74387.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74387.04, modificado:74387.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN FRANCISCO EL PEDREGAL) - 121166 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 121166 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:184, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, 00000 SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 300 MTS DEL HOSPITAL IMSS RURAL BIENESTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCI, lon:-92.89364861, lat:16.99204591}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 74387.04 | 74387.04 | 74387.04 | 74387.04 | 74387.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-050/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:74387.04, importe_modificado:74387.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1770653/proyecto_INICIO, 1770653/proyecto_FIN, 1770653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772232 | Proyecto de inversión | 80086.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80086.5, modificado:80086.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO ( LUIS ESPINOZA) - 125314 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 125314 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02711386, lat:17.03253516}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 80086.5 | 80086.5 | 80086.5 | 80086.5 | 80086.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-066/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:80086.5, importe_modificado:80086.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1772232/proyecto_INICIO, 1772232/proyecto_PROCESO, 1772232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755193 | Proyecto de inversión | 111000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111000.0, modificado:111000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO - 75474 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL | 75474 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:86, direccion:COLONIA SITETIC, 29776 SITETIC, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENT, lon:-92.9747622, lat:17.0102436}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 111000 | 111000 | 111000 | 111000 | 111000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-001/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:111000.0, importe_modificado:111000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1755193/proyecto_INICIO, 1755193/proyecto_PROCESO, 1755193/proyecto_INICIO, 1755193/proyecto_FIN, 1755193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766062 | Proyecto de inversión | 113310.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113310.82, modificado:113310.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO (STO DOMINGO GPO 4) - 108357 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 108357 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:82, direccion:COLONIA SANTO DOMINGO, 29770 SANTO DOMINGO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNT, lon:-92.87554116, lat:16.98602105}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 113310.82 | 113310.82 | 113310.82 | 113310.82 | 113310.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-004/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:113310.82, importe_modificado:113310.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1766062/proyecto_PROCESO, 1766062/proyecto_INICIO, 1766062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768548 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (SAN VICENTE GP RENOVACIÓN) - 115133 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 115133 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:COLONIA SAN VICENTE, 29774 SAN VICENTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-92.92102204, lat:16.95516971}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-008/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1768548/proyecto_FIN, 1768548/proyecto_INICIO, 1768548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770055 | Proyecto de inversión | 43723.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43723.9, modificado:43723.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO ( LA YERBABUENA) - 119549 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119549 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:COLONIA LA YERBABUENA, 29774 LA YERBABUENA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.89701637, lat:16.93850756}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 43723.9 | 43723.9 | 43723.9 | 43723.9 | 43723.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-032/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:43723.9, importe_modificado:43723.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1770055/proyecto_INICIO, 1770055/proyecto_FIN, 1770055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770237 | Proyecto de inversión | 34497.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34497.36, modificado:34497.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (POCITO CAULOTE, GP II) - 120083 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 120083 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:COLONIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS , lon:-93.06630914, lat:17.02429679}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 34497.36 | 34497.36 | 34497.36 | 34497.36 | 34497.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-043/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:34497.36, importe_modificado:34497.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1770237/proyecto_INICIO, 1770237/proyecto_PROCESO, 1770237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301771551 | Proyecto de inversión | 110582.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110582.64, modificado:110582.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO ( LUIS ESPINOZA) - 123496 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 123496 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02662033, lat:17.03271981}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 110582.64 | 110582.64 | 110582.64 | 110582.64 | 110582.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-059/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:110582.64, importe_modificado:110582.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1771551/proyecto_PROCESO, 1771551/proyecto_INICIO, 1771551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772148 | Proyecto de inversión | 61852.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61852.68, modificado:61852.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO SANTA CRUZ GP 3) - 125084 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 125084 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL EN LA CALLE 2DA SUR ORIENTE ENTRE 1RA PONIENTE SUR Y 2DA PONIENTE SUR LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN D, lon:-92.89090536, lat:16.99387118}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 61852.68 | 61852.68 | 61852.68 | 61852.68 | 61852.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-064/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:61852.68, importe_modificado:61852.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772148/proyecto_FIN, 1772148/proyecto_PROCESO, 1772148/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773354 | Proyecto de inversión | 30250 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30250.0, modificado:30250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO (BARRIO BUENA VISTA TIERRA COLORADA) - 128357 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 128357 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES P, lon:-92.91455185, lat:17.01487323}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 30250 | 30250 | 30250 | 30250 | 30250 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-077/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:30250.0, importe_modificado:30250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1773354/proyecto_INICIO, 1773354/proyecto_FIN, 1773354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769437 | Proyecto de inversión | 68587.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68587.56, modificado:68587.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (POCITO CAULOTE GRUPO ALFA) - 117586 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 117586 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:RANCHERIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSA, lon:-93.06669851, lat:17.02365489}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 68587.56 | 68587.56 | 68587.56 | 68587.56 | 68587.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-013/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:68587.56, importe_modificado:68587.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1769437/proyecto_INICIO, 1769437/proyecto_FIN, 1769437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769607 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (POBLADO EL TULIPÁN ) - 118118 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118118 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:95, direccion:COLONIA EL TULIPAN, 29770 EL TULIPÁN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE L, lon:-92.89937476, lat:17.01144191}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-018/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1769607/proyecto_FIN, 1769607/proyecto_INICIO, 1769607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769958 | Proyecto de inversión | 69730.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69730.96, modificado:69730.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (PARAJE FRANCISCO VILLA) - 119274 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119274 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:157, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 29775 FRANCISCO VILLA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSA, lon:-92.96615751, lat:17.00827939}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 69730.96 | 69730.96 | 69730.96 | 69730.96 | 69730.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-028/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:69730.96, importe_modificado:69730.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1769958/proyecto_FIN, 1769958/proyecto_PROCESO, 1769958/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770080 | Proyecto de inversión | 39627.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39627.36, modificado:39627.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (GP. POCITO TIERRA COLORADA) - 119630 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119630 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-92.91451698, lat:17.01497754}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 39627.36 | 39627.36 | 39627.36 | 39627.36 | 39627.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-034/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:39627.36, importe_modificado:39627.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1770080/proyecto_INICIO, 1770080/proyecto_FIN, 1770080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301771544 | Proyecto de inversión | 85443.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85443.36, modificado:85443.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO ( LUIS ESPINOZA BARRIO SHIMOTIC, GP 8) - 123455 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 123455 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02709299, lat:17.03299336}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 85443.36 | 85443.36 | 85443.36 | 85443.36 | 85443.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-058/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:85443.36, importe_modificado:85443.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1771544/proyecto_INICIO, 1771544/proyecto_FIN, 1771544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301771752 | Proyecto de inversión | 132088.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132088.32, modificado:132088.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO (COL. LOS PINITOS) - 123984 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 123984 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:187, direccion:BARRIO LOS PINITOS, 29770 LOS PINITOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIF, lon:-92.89895828, lat:16.98787156}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 132088.32 | 132088.32 | 132088.32 | 132088.32 | 132088.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-061/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:132088.32, importe_modificado:132088.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1771752/proyecto_INICIO, 1771752/proyecto_FIN, 1771752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301771901 | Proyecto de inversión | 32727.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32727.24, modificado:32727.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO ( SITETIC) - 124402 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 124402 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:86, direccion:COLONIA SITETIC, 29776 SITETIC, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCA, lon:-92.97488558, lat:17.01009655}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 32727.24 | 32727.24 | 32727.24 | 32727.24 | 32727.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-062/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:32727.24, importe_modificado:32727.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1771901/proyecto_INICIO, 1771901/proyecto_FIN, 1771901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750121 | Proyecto de inversión | 370775.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370775.4, modificado:370775.4}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LAS DELICIAS GRUPO CENTRO DOS - 58637 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 58637 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE LAS DELICIAS, 00000 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL , lon:-92.72760141, lat:17.01163695}} | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 370775.4 | 370775.4 | 370775.4 | 370775.4 | 370775.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85160, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:370775.4, importe_modificado:370775.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1750121/proyecto_FIN, 1750121/proyecto_PROCESO, 1750121/proyecto_INICIO, 1750121/proyecto_PROCESO, 1750121/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745506 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL CALVARIO - 45391 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 45391 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.0, meta_modificada:655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - SAN CAYETANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CALVARIO, 00000 EL CALVARIO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ LARRÁINZAR A LA ALTURA DEL KM. 520, lon:-92.7913889, lat:16.97820438}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/001/2020, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO ELBOSQUE, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.0}} | {1745506/proyecto_INICIO, 1745506/proyecto_FIN, 1745506/proyecto_PROCESO, 1745506/proyecto_INICIO, 1745506/proyecto_PROCESO, 1745506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745596 | Proyecto de inversión | 1177400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177400.0, modificado:1177400.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EL BOSQUE LOCALIDAD CHABAJEBAL ASENTAMIENTO CHABAJEBAL - 45604 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 45604 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - CHABAJEBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE CHABAJEBAL, 43890 CHABAJEBAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE REHABILITARÁ LA TERRACERÍA DEL CAMINO EL BOSQUE A CHABAJEBAL DEL KM., lon:-92.68650108, lat:17.05732527}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 1177400 | 1177400 | 1177400 | 1177400 | 1177400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85150, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1177400.0, importe_modificado:1177400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5000.0}} | {1745596/proyecto_PROCESO, 1745596/proyecto_INICIO, 1745596/proyecto_FIN, 1745596/proyecto_INICIO, 1745596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749601 | Proyecto de inversión | 472579.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472579.82, modificado:472579.82}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SAN JOSÉ BELEN - 56996 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 56996 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3780.6, meta_modificada:3780.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE MARIANO PEREZ Y CALLE JUAREZ, CAMINO PUERTO CATÉ A SIMOJOVEL EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE CENTRAL HIDALGO PASANDO LA CALLE MARIA, lon:-92.72109085, lat:17.05871816}} | 2020-07-06 | 2020-08-31 | 472579.82 | 472579.82 | 472579.82 | 472579.82 | 472579.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85142, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:472579.82, importe_modificado:472579.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3780.6}} | {1749601/proyecto_PROCESO, 1749601/proyecto_INICIO, 1749601/proyecto_FIN, 1749601/proyecto_INICIO, 1749601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749669 | Proyecto de inversión | 1372507.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372507.2, modificado:1372507.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL PEDREGAL ASENTAMIENTO - 57231 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 57231 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE EL PEDREGAL, 00000 EL PEDREGAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 7, lon:-92.75276375, lat:17.0716279}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1372507.2 | 1372507.2 | 1372507.2 | 1372507.2 | 1372507.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/003/2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO ELBOSQUE, monto:1372507.2, importe_modificado:1372507.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1749669/proyecto_INICIO, 1749669/proyecto_FIN, 1749669/proyecto_PROCESO, 1749669/proyecto_FIN, 1749669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745443 | Proyecto de inversión | 111019.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111019.48, modificado:111019.48}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL JARDÍN ASENTAMIENTO - 45243 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 45243 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.16, meta_modificada:888.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE EL JARIN, 00000 EL JARDÍN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA SALIDA A LA, lon:-92.74681211, lat:17.00684538}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 111019.48 | 111019.48 | 111019.48 | 111019.48 | 111019.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85085, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:111019.48, importe_modificado:111019.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.16}} | {1745443/proyecto_INICIO, 1745443/proyecto_FIN, 1745443/proyecto_PROCESO, 1745443/proyecto_INICIO, 1745443/proyecto_PROCESO, 1745443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745458 | Proyecto de inversión | 80219.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80219.05, modificado:80219.05}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ANDRÉS LA LAGUNA - 45279 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 45279 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - SAN CAYETANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN ANDRÉS LA LAGUNA, 00000 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LARRÁINZAR C, lon:-92.79249102, lat:16.97564112}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 80219.05 | 80219.05 | 80219.05 | 80219.05 | 80219.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85137, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:80219.05, importe_modificado:80219.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {1745458/proyecto_INICIO, 1745458/proyecto_PROCESO, 1745458/proyecto_FIN, 1745458/proyecto_PROCESO, 1745458/proyecto_FIN, 1745458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750106 | Proyecto de inversión | 796030.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796030.13, modificado:795030.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SAN JUAN - 58589 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 58589 | S | 1982 | 1970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUÁREZ, CALLE SAN ANDRÉS LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y C, lon:-92.71972875, lat:17.05977025}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 795030.13 | 795030.13 | 795030.13 | 795030.13 | 795030.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/004/2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO ELBOSQUE, monto:795030.13, importe_modificado:795030.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1750106/proyecto_INICIO, 1750106/proyecto_PROCESO, 1750106/proyecto_FIN, 1750106/proyecto_PROCESO, 1750106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750128 | Proyecto de inversión | 395493.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395493.76, modificado:395493.76}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD FLORENCIA - 58657 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 58657 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE FLORENICA, 00000 FLORENCIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11, , lon:-92.75853959, lat:17.02078373}} | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 395493.76 | 395493.76 | 395493.76 | 395493.76 | 395493.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85159, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:395493.76, importe_modificado:395493.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1750128/proyecto_INICIO, 1750128/proyecto_PROCESO, 1750128/proyecto_FIN, 1750128/proyecto_PROCESO, 1750128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745531 | Proyecto de inversión | 2184913.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184913.36, modificado:2184913.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE - 45449 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 45449 | S | 304 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1222.0, meta_modificada:1222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO EL BOSQUE, 43890 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALLENDE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN EL BARRIO SAN JUAN QUE COMPRENDE ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y , lon:-92.72054476, lat:17.0610878}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2184913.36 | 2184913.36 | 2184913.36 | 2184913.36 | 2184913.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85139, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2184913.36, importe_modificado:2184913.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1222.0}} | {1745531/proyecto_INICIO, 1745531/proyecto_FIN, 1745531/proyecto_PROCESO, 1745531/proyecto_FIN, 1745531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745581 | Proyecto de inversión | 663358.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663358.64, modificado:663358.64}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL CARRIZAL - 45559 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 45559 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE EL CARRIZAL, 00000 EL CARRIZAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA EL BOSQUE PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 13 APR, lon:-92.79066265, lat:17.01646174}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 663358.64 | 663358.64 | 663358.64 | 663358.64 | 663358.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85144, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:663358.64, importe_modificado:663358.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1745581/proyecto_INICIO, 1745581/proyecto_FIN, 1745581/proyecto_PROCESO, 1745581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749577 | Proyecto de inversión | 666576.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666576.6, modificado:666576.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD UNA LOCALIDAD. ASENTAMIENTO BARRIO SAN RAMON - 56933 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 56933 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INNOMINADA, CAMINO CARRETERA A SIMOJOVEL EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA SALIDA A SIMOJOVEL, AL LLEGAR AL CRUCER, lon:-92.71943597, lat:17.06510551}} | 2020-07-06 | 2020-08-31 | 666576.6 | 666576.6 | 666576.6 | 666576.6 | 666576.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85151, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:666576.6, importe_modificado:666576.6}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85144, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:663358.64, importe_modificado:663358.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1749577/proyecto_INICIO, 1749577/proyecto_FIN, 1749577/proyecto_PROCESO, 1749577/proyecto_FIN, 1749577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750136 | Proyecto de inversión | 1038171.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038171.12, modificado:1038171.12}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CHABAJEBAL ASENTAMIENTO CHABAJEBAL - 58686 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 58686 | S | 110 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - CHABAJEBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE CHABAJEBAL, 29840 CHABAJEBAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL BUSCAR LA SALIDA AL PANTEÓN CONT, lon:-92.68555694, lat:17.04630904}} | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 1038171.12 | 1038171.12 | 1038171.12 | 1038171.12 | 1038171.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85158, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1038171.12, importe_modificado:1038171.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1750136/proyecto_FIN, 1750136/proyecto_INICIO, 1750136/proyecto_PROCESO, 1750136/proyecto_FIN, 1750136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750116 | Proyecto de inversión | 415576.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415576.03, modificado:415576.03}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL PEDREGAL BARRIO EL CIELITO - 58625 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 58625 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE EL PEDREGAL B. EL CIELITO, 00000 EL PEDREGAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA AL, lon:-92.74407339, lat:17.08890864}} | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 415576.03 | 415576.03 | 415576.03 | 415576.03 | 415576.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85153, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:415576.03, importe_modificado:415576.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1750116/proyecto_INICIO, 1750116/proyecto_PROCESO, 1750116/proyecto_FIN, 1750116/proyecto_INICIO, 1750116/proyecto_FIN, 1750116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745560 | Proyecto de inversión | 833626.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833626.8, modificado:833626.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CARMEN GUAYABAL DOS ASENTAMIENTO - 45508 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 45508 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO SAN CAYETANO-PUERTO CATÉ - CARMEN GUAYABAL DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE CARMEN GUAYABAL DOS, 00000 CARMEN GUAYABAL DOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CAT, lon:-92.74194821, lat:16.96353772}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 833626.8 | 833626.8 | 833626.8 | 833626.8 | 833626.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85156, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:833626.8, importe_modificado:833626.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}} | {1745560/proyecto_PROCESO, 1745560/proyecto_FIN, 1745560/proyecto_INICIO, 1745560/proyecto_FIN, 1745560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750150 | Proyecto de inversión | 1904691.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904691.15, modificado:1904691.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL CARRIZAL ASENTAMIENTO - 58723 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 58723 | S | 203 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE EL CARRIZAL, 00000 EL CARRIZAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 13, TOMAR LA SALIDA A LA DERECHA, CONTINU, lon:-92.79053122, lat:17.016877}} | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 1904691.15 | 1904691.15 | 1904691.15 | 1904691.15 | 1904691.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO ELBOSQUE, monto:1904691.15, importe_modificado:1904691.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {1750150/proyecto_INICIO, 1750150/proyecto_PROCESO, 1750150/proyecto_FIN, 1750150/proyecto_INICIO, 1750150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758838 | Proyecto de inversión | 377307.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377307.49, modificado:377307.49}} | REHABILITACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS DENTRO DEL MERCADO MOISÉS MURGUEZA ASENTAMIENTO CACAHOATÁN CENTRO - 89045 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 89045 | S | 22394 | 21417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:197.84, meta_modificada:197.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE CIUDAD CACAHOATÁN CENTRO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 SUR Y AVENIDA 3 SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE LA 1A Y 3A AVENID SUR EN EL CENTRO DE LA CIUDAD , lon:-92.16623879, lat:14.99109215}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-034/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:377307.49, importe_modificado:377307.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1758838/proyecto_INICIO, 1758838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760922 | Proyecto de inversión | 2955552.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955552.45, modificado:2955552.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO EJIDO AZTECA-CANTON PIEDRA PARADA (KM 0+000.00 AL 1+407.10) EN LA LOCALIDAD DE CANTÓN PIEDRA PARADA - 94383 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 94383 | S | 95 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1407.0, meta_modificada:1407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:133, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL AGUILA - CANTON PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 800 + undefined CANTON PIEDRA PARADA, 30897 CANTÓN PIEDRA PARADA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LE CAMINO DE CANTON P, lon:-92.18579443, lat:15.11906713}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 2620754.63 | 2620754.63 | 2620754.63 | 2620754.63 | 2620754.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-038/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2955552.45, importe_modificado:2955552.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1760922/proyecto_INICIO, 1760922/proyecto_PROCESO, 1760922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761663 | Proyecto de inversión | 446983.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446983.28, modificado:446983.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 1 CALLE PONIENTE ENTRE LA 4 Y 6 AVENIDA NORTE EN CACAHOATÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO BARRIO MIGUEL HIDALGO - 96451 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 96451 | S | 8617 | 7955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.9, meta_modificada:327.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 1 PONIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4 NORTE Y AVENIDA 6 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 1 CALLE PONIENTE ENTRE LA 4 Y 6 AVENIDA NORTE EN BARRIO MIGUEL HIDALGO DE LA CAB, lon:-92.16815993, lat:14.99255327}} | 2020-08-03 | 2020-10-31 | 416592.08 | 416592.08 | 416592.08 | 416592.08 | 416592.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-048/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:446983.28, importe_modificado:446983.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1761663/proyecto_INICIO, 1761663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747168 | Proyecto de inversión | 1211495.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211495.94, modificado:1211495.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA 3 AVENIDA SUR EN BARRIO TAMARINDO LOCALIDAD CACAHOATÁN - 50204 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHAOTAN CHIAPAS | 50204 | S | 310 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 SUR BARRIO EL TAMARINDO, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 16 ORIENTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 3 AVENIDA SUR INICIANDO EN LA ESQUINA DE LA CALLE 16 ORIENTE EN EL BARRIO TAMARINDO QUE ES UN BARRI, lon:-92.16772677, lat:14.98659786}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 1171721.34 | 1171721.34 | 1171721.34 | 1171721.34 | 1171721.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:ELVA DEL CARMEN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1211495.94, importe_modificado:1211495.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1747168/proyecto_INICIO, 1747168/proyecto_PROCESO, 1747168/proyecto_INICIO, 1747168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754892 | Proyecto de inversión | 1202851.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202851.55, modificado:1202851.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO TRAMOS AISLADOS EN CACAHOATÁN LOCALIDAD FRACCIÓN AZTECA - 72392 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 72392 | S | 96 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.0, meta_modificada:808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL AGUILA - FRACCION AZTECA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 400 + undefined FRACCION AZTECA, 30896 FRACCIÓN AZTECA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA FRACCIÓN AZTECA MUNICIPIO DE CACA, lon:-92.12345939, lat:15.08767795}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 478740.07 | 478740.07 | 478740.07 | 478740.07 | 478740.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1202851.55, importe_modificado:1202851.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1754892/proyecto_INICIO, 1754892/proyecto_PROCESO, 1754892/proyecto_INICIO, 1754892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725011 | Proyecto de inversión | 4303511.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4303511.89, modificado:4303511.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (TRAMO CANTON PLATANILLO KM 0+000 AL KM 1+230) - 10273 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 10273 | S | 178 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL PROGRESO - CANTON PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined CANTON PLATANILLO, 70520 PLATANILLO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DONDE SE VA A CONSTRUIR O APERTURAR EL CAMINO ES, lon:-92.17364945, lat:15.15846603}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 860702.38 | 860702.38 | 860702.38 | 860702.38 | 860702.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:4303511.89, importe_modificado:4303511.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1725011/proyecto_INICIO, 1725011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755771 | Proyecto de inversión | 4999126.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999126.77, modificado:4999126.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES DEL TRAMO BARRIO MALACATE-CANTON TECOYTAC DEL KM. 0+000 AL 1+000 - 80519 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 80519 | S | 97 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO EL PROGRESO - TECOYTAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 200 CANTON TECOYTAC, 30898 TECOYTAC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SIERRA DEL MUNICIPIO SE TIENE QUE ACCESAR P, lon:-92.17100032, lat:15.17679375}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 1454878.28 | 1454878.28 | 1454878.28 | 1454878.28 | 1454878.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-021/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:4999126.77, importe_modificado:4999126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {1755771/proyecto_INICIO, 1755771/proyecto_PROCESO, 1755771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756026 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE. - 81246 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 81246 | S | 725 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - BENITO JUAREZ SAN VICENTE KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30893 BENITO JUÁREZ, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO BENITO JUAREZ SAN VI, lon:-92.18808606, lat:15.05255653}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 523160 | 523160 | 523160 | 523160 | 523160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1756026/proyecto_INICIO, 1756026/proyecto_PROCESO, 1756026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755202 | Proyecto de inversión | 1060067.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060067.43, modificado:1060067.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO A LA SOLEDAD DEL KM 1+186.99 AL 1+336.99 PROLONGACIÓN DE LA CALLE 33 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CACAHOATÁN ASENTAMIENTO LA UNIDAD - 75574 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 75574 | S | 8572 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PROLONGACION 33 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO A LA SOLEDAD EN EL KM 1.186 DE LA CALLE 33 PONIENTE QUE ES UNA PROLONGACIÓN UBICADA EN EL BARRIO LA, lon:-92.17243136, lat:15.00602931}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1755202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761154 | Proyecto de inversión | 1419281.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419281.17, modificado:1419281.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS EN EJIDO GUATIMOC - 94978 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 94978 | S | 369 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1306.5, meta_modificada:1306.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:EJIDO GUATIMOC, 30896 GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO GUATIMOC A 6.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO AL 2 CRUCERO DE EJIDO FAJA DE ORO SE TOMA LA CARRETERA HACIA BELLAVISTA EN LA TE, lon:-92.1552758, lat:15.04615586}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1761154/proyecto_INICIO, 1761154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725573 | Proyecto de inversión | 1356176.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356176.3, modificado:1356176.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PREPARATORIA DEL ESTADO JAIME SABINES GUTIERREZ TURNO MATUTINO CLAVE 07EBH0097H EN BARRIO ÁLVARO OBREGÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL - 12012 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 12012 | S | 7005 | 7956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 14 ORIENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ÁLVARO OBREGÓN, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 25 SUR Y AVENIDA 27 SUR, CALLE 12 ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCULA PREPARATORIA OFICIAL DEL ESTADO J, lon:-92.16096188, lat:14.98489677}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1207235.81 | 1207235.81 | 1207235.81 | 1207235.81 | 1207235.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1356176.3, importe_modificado:1356176.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1725573/proyecto_INICIO, 1725573/proyecto_PROCESO, 1725573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757469 | Proyecto de inversión | 1099220.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099220.79, modificado:1099220.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO ALPUJARRAS LOCALIDAD CACAHOATAN - 85488 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 85488 | S | 299 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ALPUJARRAS, 30894 ALPUJARRAS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO ALPUJARRAS A 17.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL EJIDO FAJA DE ORO HACIA LA ZONA NORTE DEL MUNICIPI, lon:-92.17014215, lat:15.07426849}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1757469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757246 | Proyecto de inversión | 1302541.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302541.1, modificado:1302541.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO EL PLATANAR LOCALIDAD CACAHOATAN - 84841 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 84841 | S | 393 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO ALPUJARRAS - EL PLATANAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO EL PLATANAR, 30894 EL PLATANAR, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO AL EJIDO EL PLATANAR SE LLEGA AL EJIDO ALP, lon:-92.16220949, lat:15.08272145}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 533813.89 | 533813.89 | 533813.89 | 533813.89 | 533813.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-028/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1302541.1, importe_modificado:1302541.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1757246/proyecto_INICIO, 1757246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725366 | Proyecto de inversión | 1361058.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361058.19, modificado:1361058.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CACAHOATÁN LOCALIDAD SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA - 11337 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 11337 | S | 66 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.0, meta_modificada:1006.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:181, direccion:CAMINO TRAMO ROSARIO IXTAL - EJIDO SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO SANTA LUCÍA, 69787 SANTA LUCÍA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DONDE SE VA A CONSTRUIR LA OBRA SE ENCUENTRA LOCAL, lon:-92.14854124, lat:14.99860054}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 990311.14 | 990311.14 | 990311.14 | 990311.14 | 990311.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPA, monto:1361058.19, importe_modificado:1361058.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1725366/proyecto_PROCESO, 1725366/proyecto_INICIO, 1725366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758780 | Proyecto de inversión | 386406.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386406.94, modificado:386406.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN 14 AVENIDA SUR ENTRE 14 Y 16 CALLE PONIENTE EN BARRIO EMILIANO ZAPATA - 88883 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 88883 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.44, meta_modificada:340.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 14 PONIENTE Y CALLE 16 PONIENTE, LA OBRA SE ECUENTRA EN LA 14 AVENIDA SUR ENTRE LA 14 Y 16 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA DE , lon:-92.172422, lat:14.98876914}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1758780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762248 | Proyecto de inversión | 1427358.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427358.63, modificado:1427358.63}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN ALTERNA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DENOMINADA MIXCUM UBICADA EN EJIDO UNIÓN ROJA - 98016 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPSAS | 98016 | S | 965 | 864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1173.0, meta_modificada:1173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO UNIÓN ROJA 18.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA EJIDO FAJA DE OROTAPACHULA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA EN, lon:-92.2144949, lat:15.0483552}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:351.9}} | {1762248/proyecto_INICIO, 1762248/proyecto_PROCESO, 1762248/proyecto_INICIO, 1762248/proyecto_PROCESO, 1762248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761061 | Proyecto de inversión | 140431.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140431.12, modificado:140431.12}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 7 CALLE ORIENTE ENTRE CENTRAL Y 1A. AVENIDA NORTE EN CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 94702 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 94702 | S | 256 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.2, meta_modificada:54.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 7 ORIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 1 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 7 CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1 AV. NORTE EN BARRIO MIGUEL HIDALGO, lon:-92.16589451, lat:14.99354628}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 140431.12 | 140431.12 | 140431.12 | 140431.12 | 140431.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-005/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:140431.12, importe_modificado:140431.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.2}} | {1761061/proyecto_INICIO, 1761061/proyecto_PROCESO, 1761061/proyecto_FIN, 1761061/proyecto_PROCESO, 1761061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759885 | Proyecto de inversión | 1008783.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008783.9, modificado:1008783.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 7A AVENIDA SUR DESDE LA 10 A LA 14 CALLE ORIENTE EN CACAHOATÁN ASENTAMIENTO BARRIO ÁLVARO OBREGÓN - 91774 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 91774 | S | 8617 | 7955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 SUR BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 14 ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 7 AVENIDA SUR ENTRE LA 10 Y 14 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO ALVARO OBREGON DE LA CA, lon:-92.16616273, lat:14.98737986}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 1008783.9 | 1008783.9 | 1008783.9 | 1008783.9 | 1008783.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-039/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1008783.9, importe_modificado:1008783.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}} | {1759885/proyecto_INICIO, 1759885/proyecto_PROCESO, 1759885/proyecto_INICIO, 1759885/proyecto_FIN, 1759885/proyecto_PROCESO, 1759885/proyecto_FIN, 1759885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725682 | Proyecto de inversión | 1503136.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503136.42, modificado:1503136.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) TRAMO 01: 12 AV. NTE ENTRE 21 Y 27 CALLE PTE Y TRAMO 02: 23 CALLE PTE ENTRE 10 Y 12 AV NTE BARRIO LA UNIDAD CENTRO - 12336 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 12336 | S | 1400 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1629.0, meta_modificada:1629.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 NORTE BARRIO LA UNIDAD, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 21 PONIENTE Y CALLE 27 PONIENTE, AVENIDA 10 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 12 AV. NORTE ENTRE 21 Y 27 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO LA UNIDAD DE, lon:-92.16704559, lat:15.00009007}} | 2020-03-09 | 2020-06-06 | 1503136.42 | 1503136.42 | 1503136.42 | 1503136.42 | 1503136.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1503136.42, importe_modificado:1503136.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1629.0}} | {1725682/proyecto_PROCESO, 1725682/proyecto_INICIO, 1725682/proyecto_PROCESO, 1725682/proyecto_FIN, 1725682/proyecto_INICIO, 1725682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755134 | Proyecto de inversión | 1711639.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711639.47, modificado:1711639.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD EJIDO MIXCUM. - 74576 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS | 74576 | S | 762 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1488.0, meta_modificada:1488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CALLE OCAMPO EJIDO MIXCUM, 30895 MIXCUM, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AGUSTIN MELGAR Y AVENIDA ARIAS, CALLE AGRARIA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO MIXCUM MUNICIPIO DE CACAHOATAN A 7.6 KM SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 200 A MA, lon:-92.14118307, lat:15.02540126}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 1711639.47 | 1711639.47 | 1711639.47 | 1711639.47 | 1711639.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1711639.47, importe_modificado:1711639.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1488.0}} | {1755134/proyecto_FIN, 1755134/proyecto_INICIO, 1755134/proyecto_PROCESO, 1755134/proyecto_FIN, 1755134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755177 | Proyecto de inversión | 1304968.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304968.54, modificado:1304968.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA 9 CALLE ORIENTE ENTRE 29 Y 35 AV. NORTE BARRIO MONTE BELLO LOCALIDAD CACAHOATÁN - 75264 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 75264 | S | 8572 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 9 ORIENTE BARRIO BARRIO MONTEBELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 NORTE Y AVENIDA 35 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 9 CALLE ORIENTE ENTRE 29 Y 35 AVENIDA NORTE EN EL BARRIO MONTEBELLO DE LA CAB, lon:-92.15786934, lat:14.99138028}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 1304968.54 | 1304968.54 | 1304968.54 | 1304968.54 | 1304968.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-019/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1304968.54, importe_modificado:1304968.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {1755177/proyecto_INICIO, 1755177/proyecto_PROCESO, 1755177/proyecto_FIN, 1755177/proyecto_INICIO, 1755177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761917 | Proyecto de inversión | 255163.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255163.55, modificado:255163.55}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE ESQUINA CON LA 1 CALLE ORIENTE EN BARRIO GUADALUPE LOCALIDAD CACAHOATÁN - 97129 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 97129 | S | 21006 | 19969 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 NORTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1 ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 7 AV. NORTE ESQUINA CON LA 1 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA, lon:-92.16450412, lat:14.99105176}} | 2020-07-13 | 2020-07-28 | 255163.55 | 255163.55 | 255163.55 | 255163.55 | 255163.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-007/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:255163.55, importe_modificado:255163.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}} | {1761917/proyecto_INICIO, 1761917/proyecto_PROCESO, 1761917/proyecto_FIN, 1761917/proyecto_PROCESO, 1761917/proyecto_FIN, 1761917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725442 | Proyecto de inversión | 1304231.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304231.27, modificado:1304231.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CACAHOATÁN LOCALIDAD LA PRIMAVERA - 11592 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 11592 | S | 50 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO AHUCATLAN - FRACCION LA PRIMAVERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + 0 FRACCION FRACCION LA PRIMAVERA, 69848 LA PRIMAVERA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRACCIÓN LA PRIMAVERA LOCA, lon:-92.17622535, lat:15.03677981}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1304231.27 | 1304231.27 | 1304231.27 | 1304231.27 | 1304231.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-003/2020, contratista:IX CHEL EDIFICACIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1304231.27, importe_modificado:1304231.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.0}} | {1725442/proyecto_PROCESO, 1725442/proyecto_FIN, 1725442/proyecto_INICIO, 1725442/proyecto_FIN, 1725442/proyecto_INICIO, 1725442/proyecto_PROCESO, 1725442/proyecto_FIN, 1725442/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759181 | Proyecto de inversión | 1744328.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744328.93, modificado:1744328.93}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIONICIO MONTEJO EJIDO FAJA DE ORO LOCALIDAD CACAHOATAN - 89947 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 89947 | S | 165 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE DIONICIO MONTEJO EJIDO FAJA DE ORO, 30892 FAJA DE ORO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVELINO PEREZ Y AVENIDA EMETERIO BALLINAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO FAJA DE ORO A 5.3 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.15748134, lat:15.02993352}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 1744328.93 | 1744328.93 | 1744328.93 | 1744328.93 | 1744328.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-035/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1744328.93, importe_modificado:1744328.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.0}} | {1759181/proyecto_PROCESO, 1759181/proyecto_INICIO, 1759181/proyecto_PROCESO, 1759181/proyecto_FIN, 1759181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726064 | Proyecto de inversión | 3622786.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3622786.98, modificado:3622786.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO DEL TRAMO FRACCIÓN LA SOLEDAD A CACAHOATAN 0+515.75 AL 1+036.60 LOCALIDAD FRACCIÓN LA SOLEDAD - 13460 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 13460 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2578.0, meta_modificada:2578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO CACAHOATAN CENTRO - FRACCION LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined FRACCION LA SOLEDAD, 69787 LA SOLEDAD, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 515.75 DEL CAMINO CD., lon:-92.17343846, lat:15.01190749}} | 2020-03-09 | 2020-06-06 | 3622786.98 | 3622786.98 | 3622786.98 | 3622786.98 | 3622786.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:3622786.98, importe_modificado:3622786.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2578.0}} | {1726064/proyecto_INICIO, 1726064/proyecto_PROCESO, 1726064/proyecto_FIN, 1726064/proyecto_PROCESO, 1726064/proyecto_FIN, 1726064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754867 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL EJIDO GUATIMOC AL EJIDO BELLAVISTA TRAMOS AISLADOS EN CACAHOATÁN LOCALIDAD BELLA VISTA - 72219 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 72219 | S | 244 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.3, meta_modificada:784.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO BELLAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO EJIDO BELLA VISTA, 30898 BELLAVISTA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO BELLA VISTA QUE SE ENCUENTRA A 6.1 K, lon:-92.15084256, lat:15.07672668}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-013/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.3}} | {1754867/proyecto_PROCESO, 1754867/proyecto_FIN, 1754867/proyecto_INICIO, 1754867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769739 | Proyecto de inversión | 1608718.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608718.18, modificado:1608718.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LOMA BONITA - 118561 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 118561 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:CALLE LA LOMA EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LA LOMA Y , SE UBICA CARRETERA RUMBO AL EJIDO PARAISO ENTRANDO AL LADO IZQUIERDO A 3 KM DE DISTANCIA AHI SE UBICA EL EJIDO., lon:-92.07846614, lat:17.78742089}} | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 1608718.18 | 1608718.18 | 1608718.18 | 1608718.18 | 1608718.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-0014-2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1608718.18, importe_modificado:804359.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1769739/proyecto_PROCESO, 1769739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770908 | Proyecto de inversión | 600083.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600083.4, modificado:600083.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 121793 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 121793 | S | 80 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA PRINCIPAL. EJIDO CUAUHTEMOC, 29980 CUAUHTÉMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA A VILLA HERMOSA A 7 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.09951952, lat:17.70118159}} | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 600083.4 | 600083.4 | 600083.4 | 600083.4 | 600083.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-0020-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:600083.4, importe_modificado:300041.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1770908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743983 | Proyecto de inversión | 1333628.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333628.44, modificado:1333628.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CATAZAJÁ LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 39004 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 39004 | S | 471 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1555.0, meta_modificada:1555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA., 47109 IGNACIO ZARAGOZA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO., lon:-91.98890713, lat:17.78711194}} | 2020-04-28 | 2020-07-15 | 1333628.44 | 1333628.44 | 1333628.44 | 1266947.01 | 1266947.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-PAVIMENTACION-0011-2020, contratista:GRUPO VEZ PAK SA DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1333628.44, importe_modificado:933539.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {1743983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772545 | Proyecto de inversión | 5257145.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5257145.78, modificado:5257145.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LA TUZA MACEO - 126103 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 126103 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TUZA MACEO, 29980 LA TUZA (MACEO), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA CARRETERA A EMILIANO ZAPATA TABASCO.LADO DERECHO A 5 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-91.97089895, lat:17.71718238}} | 2020-03-02 | 2020-06-15 | 5257145.78 | 5257145.78 | 5257145.78 | 5257145.78 | 5257145.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-004-2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:5257145.78, importe_modificado:3680002.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1772545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769727 | Proyecto de inversión | 993316.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993316.97, modificado:993316.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LA SIRIA 1RA. SECCIÓN - 118508 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 118508 | S | 124 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.0, meta_modificada:978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:CALLE SIRIA EJIDO LA SIRIA 1A. SECCION, 29980 LA SIRIA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SIRIA Y , SE UBICA RUMBO A LA CARRETERA ADE EMILIANO ZAPATA TAB. A 6 KM DE LA CARRETERA., lon:-91.97725951, lat:17.66429909}} | 2020-05-25 | 2020-07-08 | 993316.97 | 993316.97 | 993316.97 | 993316.97 | 993316.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-017-2020, contratista:alberto gonzales martinez, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:993316.97, importe_modificado:695321.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1769727/proyecto_INICIO, 1769727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768878 | Proyecto de inversión | 520156.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520156.29, modificado:520156.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD VICTORICO R. GRAJALES - 115989 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 115989 | S | 68 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:ANDADOR GRAJALES EJIDO VICTORICO R. GRAJALES, 29980 VICTORICO R. GRAJALES, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR GRAJALES Y , SE UBICA A ORILLA DEL RIO CONOCIDO COMO RIO CHICO., lon:-92.02337344, lat:17.82534432}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 520156.29 | 520156.29 | 520156.29 | 520156.29 | 520156.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-002-2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:520156.29, importe_modificado:260078.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1768878/proyecto_PROCESO, 1768878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301771180 | Proyecto de inversión | 546962.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546962.87, modificado:546962.87}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ ASENTAMIENTO CATAZAJA - 122387 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 122387 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:460.8, meta_modificada:460.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TAPACHULA CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TAPACHULA Y AVENIDA MINA, SE UBICA RUMBO A LA PUNTA ENCONTRANDOSE A 100 MTS UNA IGLESIA CATOLICA., lon:-92.00907572, lat:17.72247172}} | 2020-07-03 | 2020-09-30 | 546962.87 | 546962.87 | 546962.87 | 546962.87 | 543962.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-MURO FIRME-0022-2020, contratista:ALBERTO GONZALES MARTINEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:546962.87, importe_modificado:273481.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1771180/proyecto_INICIO, 1771180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769549 | Proyecto de inversión | 1296429.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296429.41, modificado:1296429.41}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ - 117913 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 117913 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3823.2, meta_modificada:3823.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ BARRIO SAN ANTONIO, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ Y CALLE JAVIER MINA, AVENIDA TAPACHULA SE UBICA EN DIFERENTES PARTES DEL BARRIO. SAN ANTONIO., lon:-92.00935349, lat:17.72206448}} | 2020-05-11 | 2020-07-29 | 1296429.41 | 1296429.41 | 1296429.41 | 1296429.41 | 1296429.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-0012-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1296429.41, importe_modificado:648214.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1769549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769441 | Proyecto de inversión | 456529.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456529.58, modificado:456529.58}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CUYO ÁLVARO OBREGÓN - 117598 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 117598 | S | 150 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ. EJIDO CUYOALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ. Y , SE UBICA EN LA ENTRADA DEL EJIDO FRENTE AL TELEBACH., lon:-91.99913927, lat:17.8480086}} | 2020-04-15 | 2020-05-29 | 456529.58 | 456529.58 | 456529.58 | 456529.58 | 456529.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-DRENAJE Y LETRINA 009-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:456529.58, importe_modificado:228264.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1769441/proyecto_INICIO, 1769441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769567 | Proyecto de inversión | 720238.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720238.56, modificado:720238.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD SAN FRANCISCO EL CUYO - 117991 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 117991 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:71, direccion:ANDADOR SAN FRANCISCO EJIDO SAN FRANCISCO EL CUYO, 29980 SAN FRANCISCO EL CUYO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR SAN FRANCISCO Y , SE UBICA EL EJIDO FRENTE A LA LOCALIDA DEL CUYO ALVARO OBREGON CRUZANDO EL RIO.USUMACINTA., lon:-92.00158288, lat:17.85185798}} | 2020-05-08 | 2020-06-06 | 720238.56 | 720238.56 | 720238.56 | 720238.56 | 720238.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-013-2020, contratista:consulpo, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:720238.56, importe_modificado:360119.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1769567/proyecto_PROCESO, 1769567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301771220 | Proyecto de inversión | 1073157.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073157.84, modificado:1073157.84}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 122504 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 122504 | S | 78 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3186.0, meta_modificada:3186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO CUAUHTEMOC, 29980 CUAUHTÉMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DE LA CARRETERA A VILLAHERMOSA A 8 9 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.09969118, lat:17.70105894}} | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 1073157.84 | 1073157.84 | 1073157.84 | 1073157.84 | 1073157.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-0019-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1073157.84, importe_modificado:536578.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1771220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742818 | Proyecto de inversión | 1728420.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728420.19, modificado:1728420.19}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ ASENTAMIENTO CATAZAJA - 36246 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 36246 | S | 300 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5098.0, meta_modificada:5098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MADERO BARRIO CATAZAJA, 47109 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MADERO Y , SE UBICA EN EL BARRIO SAN ANTONIO A UN CONSTADO DEL BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ, lon:-92.01189968, lat:17.71697051}} | 2020-05-23 | 2020-08-20 | 1728420.19 | 1728420.19 | 1728420.19 | 1728420.19 | 1728420.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-0015-2020, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMETEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1728420.19, importe_modificado:864210.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1742818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769336 | Proyecto de inversión | 537591.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537591.32, modificado:537591.32}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD EL PAJONAL - 117229 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 117229 | S | 179 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:ANDADOR PAJONAL EJIDO EL PAJONAL, 29980 EL PAJONAL, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PAJONAL Y , SE UBICA CAMINO AL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA MANO IZQUIERDA, lon:-92.01067351, lat:17.75633731}} | 2020-03-10 | 2020-04-08 | 537591.32 | 537591.32 | 537591.32 | 537591.32 | 537591.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-007-2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:537591.32, importe_modificado:268795.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1769336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769510 | Proyecto de inversión | 1043002.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043002.1, modificado:1043002.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ - 117789 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 117789 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2920.0, meta_modificada:2920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS BARRIO GUADALUPE, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 14 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA HIDALGO, SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.01636613, lat:17.72831755}} | 2020-04-17 | 2020-05-29 | 1043002.1 | 1043002.1 | 1043002.1 | 1043002.1 | 1043002.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-010-2020, contratista:construcciones rohersa,s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1043002.1, importe_modificado:791101.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1769510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769835 | Proyecto de inversión | 1596561.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596561.34, modificado:1596561.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LA SIRIA 2DA. SECCIÓN - 118881 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 118881 | S | 75 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:CALLE SIRIA EJIDO LA SIRIA 2A. SECCION, 29980 LA SIRIA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SIRIA Y , SE UBICA EN PLENO CENTRO DEL MISMO EJIDO, lon:-91.97208025, lat:17.6547189}} | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 1596561.34 | 1596561.34 | 1596561.34 | 1596561.34 | 1596561.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-0016-2020, contratista:construcciones rohersa,s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1596561.34, importe_modificado:1117592.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1769835/proyecto_INICIO, 1769835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770325 | Proyecto de inversión | 2915854.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2915854.73, modificado:2915854.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ ASENTAMIENTO CATAZAJA - 120320 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 120320 | S | 1980 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.2, meta_modificada:781.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE SE UBICA FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CATAZAJA. A 200 METROS DE LA IGLESIA CAT, lon:-92.01663837, lat:17.72810422}} | 2020-06-08 | 2020-08-31 | 2915854.73 | 2915854.73 | 2915854.73 | 2065175.69 | 2065175.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-018-2020, contratista:ralica construcctores s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:2915854.73, importe_modificado:2041098.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1770325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301771702 | Proyecto de inversión | 1979068.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979068.66, modificado:1979068.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CATAZAJÁ LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SAN JOAQUÍN - 123896 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 123896 | S | 197 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN JOAQUIN, 29980 EMILIANO ZAPATA (SAN JOAQUÍN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA. Y , SE UBICA A UN CONSTADO DE LA CARRETERA A EMILIANO ZAPATA TABASCO, lon:-91.96803802, lat:17.72615866}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 1979068.66 | 1979068.66 | 1979068.66 | 753776.13 | 753776.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-techado-0021-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1979068.66, importe_modificado:1385348.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1771702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765312 | Proyecto de inversión | 400645.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400645.59, modificado:400645.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD JICALANGO - 106417 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 106417 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1189.4, meta_modificada:1189.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:CALLEJON JICALANGO EJIDO JICALANGO, 29980 JICALANGO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLEJON JICALANGO Y , SE UBICA A 100 METROS DE LA CARRETERA AL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA., lon:-91.98487108, lat:17.76177634}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 400645.59 | 400645.59 | 400645.59 | 400645.59 | 400645.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-techo firme -0023-2020, contratista:ALBERTO GONZALES MARTINEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:400645.59, importe_modificado:200322.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1189.4}} | {1765312/proyecto_INICIO, 1765312/proyecto_FIN, 1765312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301771233 | Proyecto de inversión | 216052.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216052.52, modificado:216052.52}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD EL TINTO BONSHÁN - 122555 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 122555 | S | 50 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.2, meta_modificada:637.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:37, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO EL TINTO BONSHAN, 29980 EL TINTO BONSHÁN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA CAMINO AL CUYO ALVARO OBREGON, lon:-91.95781216, lat:17.83099367}} | 2020-08-24 | 2020-10-23 | 216052.52 | 216052.52 | 216052.52 | 216052.52 | 216052.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-027-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:216052.52, importe_modificado:108026.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.2}} | {1771233/proyecto_INICIO, 1771233/proyecto_FIN, 1771233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768905 | Proyecto de inversión | 198488.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198488.71, modificado:198488.71}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ ASENTAMIENTO CATAZAJA - 116065 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 116065 | S | 1500 | 1473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLEJON GUTIERREZ. EJIDO CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLEJON GUTIERREZ. Y , SE UBICA AL LADO DEL BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ., lon:-92.00624423, lat:17.71912151}} | 2020-02-24 | 2020-03-10 | 198488.71 | 198488.71 | 198488.71 | 198488.71 | 198488.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO-003-20200, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:198488.71, importe_modificado:198488.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768905/proyecto_PROCESO, 1768905/proyecto_INICIO, 1768905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768769 | Proyecto de inversión | 401921.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401921.34, modificado:401921.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD VICTORICO R. GRAJALES - 115685 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 115685 | S | 68 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:ANDADOR GRAJALES EJIDO VICTORICO R. GRAJALES, 29980 VICTORICO R. GRAJALES, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR GRAJALES. Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO CONOCIDO COMO RICO CHICO., lon:-92.02342708, lat:17.8252524}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 401921.34 | 401921.34 | 401921.34 | 401921.34 | 401921.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-001-2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:401921.34, importe_modificado:200960.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1768769/proyecto_INICIO, 1768769/proyecto_FIN, 1768769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301771250 | Proyecto de inversión | 432105.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432105.05, modificado:432105.05}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD EL SERRANAL - 122600 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 122600 | S | 75 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.4, meta_modificada:1274.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:81, direccion:CALLE SERRANAL EJIDO EL SERRANAL, 29980 EL SERRANAL, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE EL SERRANAL Y , SE UBICA CAMINO AL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA A ORILLAS DE LA LAGUNA., lon:-91.99624285, lat:17.80159689}} | 2020-08-20 | 2020-10-30 | 432105.05 | 432105.05 | 432105.05 | 432105.05 | 432105.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-026-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:432105.05, importe_modificado:216052.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.4}} | {1771250/proyecto_INICIO, 1771250/proyecto_FIN, 1771250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770769 | Proyecto de inversión | 328806.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328806.49, modificado:328806.49}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD EL SERRANAL - 121434 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 121434 | S | 251 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.75, meta_modificada:4.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL SERRANAL, 29980 EL SERRANAL, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA CAMINO A ZARAGOZA., lon:-91.99431166, lat:17.80494743}} | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 328806.49 | 328806.49 | 328806.49 | 328806.49 | 328806.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85966, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:328806.49, importe_modificado:328806.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.75}} | {1770769/proyecto_INICIO, 1770769/proyecto_FIN, 1770769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770752 | Proyecto de inversión | 246496.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246496.81, modificado:246496.81}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD EL ROSARIO - 121391 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 121391 | S | 352 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:250, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ROSARIO, 29980 EL ROSARIO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CAMINO PRINCIPAL DE LA ENTRADA AL EJIDO, lon:-92.10838267, lat:17.80764734}} | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 246496.81 | 246496.81 | 246496.81 | 246496.81 | 246496.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85964, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:246496.81, importe_modificado:246496.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.2}} | {1770752/proyecto_INICIO, 1770752/proyecto_FIN, 1770752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768965 | Proyecto de inversión | 310616.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310616.61, modificado:310616.61}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CATAZAJÁ LOCALIDAD EL ROSARIO - 116212 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 116212 | S | 315 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:250, direccion:ANDADOR ROSARIO EJIDO EL ROSARIO, 29980 EL ROSARIO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR ROSARIO. Y , SE UBICA EL POZO EN UN POTRERO DE PALMA DE ACEITE EN LA SALIDA DEL EJIDO., lon:-92.09736416, lat:17.8046033}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 310616.61 | 310616.61 | 310616.61 | 310616.61 | 310616.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-agua y saneamiento 005-2020, contratista:concepcion narvaez de la cruz, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:310616.61, importe_modificado:310616.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768965/proyecto_INICIO, 1768965/proyecto_FIN, 1768965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769390 | Proyecto de inversión | 400728.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400728.97, modificado:400728.97}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD AGUA FRÍA - 117437 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 117437 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES. EJIDO AGUA FRIA, 29980 AGUA FRÍA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , SE UBICA CAMINO A JONUTA TABASCO LADO DERECHO, lon:-92.09348479, lat:17.74448849}} | 2020-03-10 | 2020-04-08 | 400728.97 | 400728.97 | 400728.97 | 400728.97 | 400728.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-008-2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:400728.97, importe_modificado:280510.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2760.0}} | {1769390/proyecto_PROCESO, 1769390/proyecto_FIN, 1769390/proyecto_INICIO, 1769390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301771906 | Proyecto de inversión | 1648178.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648178.26, modificado:1648178.26}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CATAZAJÁ LOCALIDAD ESTACIÓN LA UNIÓN - 124417 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 124417 | S | 131 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:300, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO ESTACION LA UNION, 29980 ESTACIÓN LA UNIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA CERCA DEL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA TELEBACH, lon:-92.08072852, lat:17.61477893}} | 2020-08-10 | 2020-10-30 | 1648178.26 | 1648178.26 | 1648178.26 | 1648178.26 | 1648178.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-pozo profundo-025-2020, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1648178.26, importe_modificado:824089.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1771906/proyecto_INICIO, 1771906/proyecto_FIN, 1771906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765254 | Proyecto de inversión | 142877 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142877.0, modificado:142877.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD JICALANGO - 106261 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 106261 | S | 40 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:CALLEJON JICALANGO EJIDO JICALANGO, 29980 JICALANGO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLEJON JICALANGO Y , SE UBICA A 100 METROS DE LA CARRETERA AL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA., lon:-91.98439822, lat:17.76142641}} | 2020-07-10 | 2020-08-30 | 142877 | 142877 | 142877 | 142877 | 142877 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-024-2020, contratista:construcciones rohersa,s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:142877.0, importe_modificado:142877.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1765254/proyecto_INICIO, 1765254/proyecto_FIN, 1765254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301780195 | Proyecto de inversión | 1494222.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494222.9, modificado:1494222.9}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SANTA CRUZ, LOS LAURELES Y ESMERALDA DE DIOS - 139123 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139123 | S | 22117 | 20350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1197.8, meta_modificada:1197.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE CIUDAD CINTALAPA DE FIGUEROA CENTRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE Y AVENIDA VICENTE SUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.72441335, lat:16.68151461}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1494222.9 | 1494222.9 | 1145954.28 | 1145954.28 | 1145954.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-15/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1494222.9, importe_modificado:1494222.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1158.0}} | {1780195/proyecto_INICIO, 1780195/proyecto_PROCESO, 1780195/proyecto_INICIO, 1780195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301779518 | Proyecto de inversión | 2228848.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228848.93, modificado:2228848.93}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE CAPTACION Y CONDUCCION - 138246 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAAMIENTO MUNICIPAL | 138246 | S | 640 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO DE EXTRAVIO EJIDO ROSENDO SALAZAR, 30429 ROSENDO SALAZAR, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA FUERA DEL EJIDO A UN COSTADO DE LA FABRICA, lon:-94.01314238, lat:16.45101854}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2228848.93 | 2228848.93 | 1411788.1 | 1411788.1 | 1411788.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-04/2020, contratista:BRIANDA GISELLE HERRERA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2228848.93, importe_modificado:2228848.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2160.0}} | {1779518/proyecto_INICIO, 1779518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770585 | Proyecto de inversión | 1299600.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299600.4, modificado:1299600.4}} | REHABILITACIÓN DE LOS POZOS TUXTLITA, O8 VIVERO Y 3-BIS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CINTA LAPA DE FIGUEROA - 120973 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120973 | S | 22117 | 20350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 1RA SUR PONIENTE CIUDAD CINTALAPA DE FIGUEROA CENTRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 18VA PONIENTE Y CALLE 19 AV PONIENTE, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORPONIENTE DE LA CABECERA SOBRE LA, lon:-93.74883635, lat:16.6987543}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 1299600.4 | 1299600.4 | 1299600.4 | 1299600.4 | 1299600.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-01/2020, contratista:GRADIENTE CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1299600.4, importe_modificado:1299600.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1770585/proyecto_INICIO, 1770585/proyecto_FIN, 1770585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301781151 | Proyecto de inversión | 1526047.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526047.8, modificado:1526047.8}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 140085 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNATMIENTO MUNICIPAL | 140085 | S | 22117 | 20350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1690.1, meta_modificada:1690.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA PONIENTE BARRIO TEPEYAC, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE CATORCE SUR, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO Y UBICADA CERCA DEL SEGURO SOCIAL, lon:-93.72460694, lat:16.68629357}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1526047.8 | 1526047.8 | 1526047.8 | 1526047.8 | 1526047.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-06/2020, contratista:ERICK LAZOS CASTAÑEDA., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1526047.8, importe_modificado:1526047.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1690.1}} | {1781151/proyecto_PROCESO, 1781151/proyecto_FIN, 1781151/proyecto_INICIO, 1781151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770764 | Proyecto de inversión | 1651069.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651069.32, modificado:1651069.32}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN FRANCISCO - 121425 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 121425 | S | 22117 | 20350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.2, meta_modificada:324.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA QUNTA NORTE BARRIO SAN FRANCISCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE Y CALLE CALLE CENTRAL, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 500 METROS DE , lon:-93.71692748, lat:16.69917645}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1651069.32 | 1651069.32 | 1651069.32 | 1651069.32 | 1651069.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-03/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1651069.32, importe_modificado:1651069.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.2}} | {1770764/proyecto_INICIO, 1770764/proyecto_PROCESO, 1770764/proyecto_INICIO, 1770764/proyecto_FIN, 1770764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301779849 | Proyecto de inversión | 841091.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841091.44, modificado:841091.44}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA NORTE ENTRE DECIMA Y ONCEAVA PONIENTE - 138703 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 138703 | S | 22117 | 20350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE CIUDAD CINTALAPA DE FIGUEROA CENTRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA PONIENTE Y AVENIDA ONCEAVA AVENIDA, CALLE SEGUNDA NORTE CABECERA MUNICIPAL ZONA NORPONIENTE BARRIO EL , lon:-93.73031707, lat:16.70016298}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 841091.44 | 841091.44 | 841091.44 | 841091.44 | 841091.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-05/2020, contratista:CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:841091.44, importe_modificado:841091.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1779849/proyecto_INICIO, 1779849/proyecto_FIN, 1779849/proyecto_PROCESO, 1779849/proyecto_FIN, 1779849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770687 | Proyecto de inversión | 694396.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694396.9, modificado:694396.9}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO 4 - 121261 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | 121261 | S | 2200 | 1900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:437.4, meta_modificada:437.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA ONCEAVA PONIENTE SUR BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE SÉPTIMA SUR ORIENTE, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO EN LA ZONA SUR ORIE, lon:-93.73211781, lat:16.69194014}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 694396.9 | 694396.9 | 694396.9 | 694396.9 | 694396.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-02/2020, contratista:BRIANDA GISELLE HERRERA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:694396.9, importe_modificado:694396.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:437.4}} | {1770687/proyecto_INICIO, 1770687/proyecto_PROCESO, 1770687/proyecto_FIN, 1770687/proyecto_PROCESO, 1770687/proyecto_FIN, 1770687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772833 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VICENTE GUERRERO - 126953 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 126953 | S | 57 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:998.4, meta_modificada:998.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 29653 VICENTE GUERRERO, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , DE COAPILLA SE TOMA LA CARRETERA 102 HASTA LLEGAR A TAPALAPA SE SIGUE SOBRE LA CARRETERA 8.3 KMS. APROX. PARA ENCONTRAR EL DESVIO A LA LOCALIDA, lon:-93.06215569, lat:17.13349042}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1050000 | 1050000 | 482200.4 | 482200.4 | 482200.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/005-A/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} | {1772833/proyecto_INICIO, 1772833/proyecto_PROCESO, 1772833/proyecto_INICIO, 1772833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772044 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 124799 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 124799 | S | 491 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3164.4, meta_modificada:3164.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 4.75 KMS. EN DONDE SE ENCUENTRA UN DE, lon:-93.13199779, lat:17.0750819}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2050000 | 2050000 | 1020180.77 | 1020180.77 | 1020180.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/007-A/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2215.08}} | {1772044/proyecto_INICIO, 1772044/proyecto_PROCESO, 1772044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743377 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD UNIÓN PORTES GIL SAN PEDRO - 37618 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA | 37618 | S | 179 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1096.8, meta_modificada:1096.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:RANCHERIA UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), 51640 UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EXISTE UN CAMINO DE CONCRETO ASFÁLT, lon:-93.19408108, lat:17.14772259}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/004-A/2020, contratista:MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1096.8}} | {1743377/proyecto_INICIO, 1743377/proyecto_PROCESO, 1743377/proyecto_FIN, 1743377/proyecto_INICIO, 1743377/proyecto_FIN, 1743377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743869 | Proyecto de inversión | 319091.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319091.72, modificado:319091.72}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 38737 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA | 38737 | S | 1753 | 1434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUN, lon:-93.16112546, lat:17.13106282}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 319091.72 | 319091.72 | 319091.72 | 319091.72 | 319091.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/OT/FISMDF-001/2020, contratista:AUDEK EVALUACIONES Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:319091.72, importe_modificado:319091.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1743869/proyecto_INICIO, 1743869/proyecto_PROCESO, 1743869/proyecto_FIN, 1743869/proyecto_PROCESO, 1743869/proyecto_FIN, 1743869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738392 | Proyecto de inversión | 1917075.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917075.89, modificado:1917075.89}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO CANDELARIA - 30812 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30812 | S | 98 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:401.0, meta_modificada:401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 2A. SUR PONIENTE BARRIO CANDELARIA, 52236 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 12A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 11A. PONIENTE SUR, CALLE 1A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 2A. CALLE PONIENTE SUR E, lon:-92.14589647, lat:16.2438868}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 1917075.89 | 1917075.89 | 1917075.89 | 1640982.24 | 1640982.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/007/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1917075.89, importe_modificado:1917075.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:401.0}} | {1738392/proyecto_INICIO, 1738392/proyecto_PROCESO, 1738392/proyecto_FIN, 1738392/proyecto_PROCESO, 1738392/proyecto_FIN, 1738392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A CALLE SUR PONIENTE Y 12A AVENIDA PONIENTE SUR, UBICADA EN BARRIO CANDELARIA, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742728 | Proyecto de inversión | 947492.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947492.29, modificado:947492.29}} | AMPLIACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD YALTZI TRES LAGUNAS ASENTAMIENTO YALTZI 3 LAGUNAS - 36051 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 36051 | S | 80 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:299, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO YALTZI 3 LAGUNAS, 44657 YALTZI TRES LAGUNAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL Y AVENIDAS INNOMINADAS A 40 M DE A CLÍNICA DE SA, lon:-92.25814583, lat:16.29788645}} | 2020-04-07 | 2020-06-12 | 947492.29 | 947492.29 | 947492.29 | 814853.44 | 814853.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/012/2020, contratista:GRUPO VEZ¿PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:947492.29, importe_modificado:947492.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1742728/proyecto_PROCESO, 1742728/proyecto_INICIO, 1742728/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, UBICADA EN EJIDO YALTZI TRES LAGUNAS., trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742767 | Proyecto de inversión | 4694466.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4694466.85, modificado:4694466.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO NICALOCOK - 36115 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 36115 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 9A. SUR PONIENTE BARRIO NICALOCOK, 43837 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 7A. PONIENTE SUR, CALLE 11A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 9A. CALLE SUR PONIENTE ENT, lon:-92.13961256, lat:16.24051243}} | 2020-03-16 | 2020-06-26 | 4694466.85 | 4694466.85 | 4694466.85 | 3750310.89 | 3750310.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/014/2020, contratista:JESÚS ANTONIO PÉREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4694466.85, importe_modificado:4694466.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1528.8}} | {1742767/proyecto_PROCESO, 1742767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN 9A CALLE SUR PONIENTE Y 9A AVENIDA PONIENTE SUR, UBICADA EN BARRIO NICALOCOK, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774670 | Proyecto de inversión | 2290863.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290863.63, modificado:2290863.63}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO LINDA VISTA - 131598 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131598 | S | 103 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 1A NORTE ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE MISION GUADALUPE, PERIFERICO ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN 1A CALLE NORTE ORIENTE ENTRE, lon:-92.12710444, lat:16.25895086}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 2290863.63 | 2290863.63 | 2290863.63 | 1908421.86 | 1908421.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/021/2020, contratista:GRUPO VEZ¿PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2290863.63, importe_modificado:2290863.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:401.28}} | {1774670/proyecto_PROCESO, 1774670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN 1A CALLE NORTE ORIENTE. UBICADA EN BARRIO LINDA VISTA, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301781327 | Proyecto de inversión | 293261.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293261.08, modificado:293261.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD DOS CRUCES - 140238 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 140238 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.2, meta_modificada:43.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:264, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA DOS CRUCES, 00000 DOS CRUCES, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO PRINCIPAL ENTRE CARRETERA CO, lon:-92.25422802, lat:16.40407242}} | 2020-06-18 | 2020-08-18 | 293261.08 | 293261.08 | 293261.08 | 234604.01 | 234604.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/042/2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:293261.08, importe_modificado:293261.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.2}} | {1781327/proyecto_INICIO, 1781327/proyecto_PROCESO, 1781327/proyecto_FIN, 1781327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, CAMINO A LA RANCHERIA DOS CRUCES, UBICADA EN RANCHERIA DOS CRUCES, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743679 | Proyecto de inversión | 2139472.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139472.45, modificado:2139472.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BOSQUES DE COMITÁN 3A SECCIÓN - 38306 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 38306 | S | 157 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS SABINOS FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITÁN 3A SECCIÓN, 52363 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TULIPAN Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE SHUMI LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LOS SABINOS ENTRE A, lon:-92.1590361, lat:16.23685812}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2139472.45 | 2139472.45 | 2139472.45 | 1801149.57 | 1801149.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/020/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2139472.45, importe_modificado:2139472.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1743679/proyecto_FIN, 1743679/proyecto_INICIO, 1743679/proyecto_PROCESO, 1743679/proyecto_INICIO, 1743679/proyecto_PROCESO, 1743679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VARIAS, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITAN 3A SECCION, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754054 | Proyecto de inversión | 850923.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850923.06, modificado:850923.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO LA PILETA - 69593 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69593 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PROLONGACION 4A. AVENIDA PONIENTE SUR BARRIO LA PILETA, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 9A SUR PONIENTE Y CALLE 10A. SUR PONIENTE, AVENIDA 3A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN LA PROLONGACIO, lon:-92.13368555, lat:16.2429834}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 850923.06 | 850923.06 | 850923.06 | 731676.15 | 731676.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/026/2020, contratista:JOSE RAUL GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:850923.06, importe_modificado:850923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.88}} | {1754054/proyecto_INICIO, 1754054/proyecto_PROCESO, 1754054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA PROLONGACION DE LA 4A AV PONIENTE SUR, UBICADA EN BARRIO LA PILETA, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774015 | Proyecto de inversión | 289368.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289368.35, modificado:289368.35}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO YALCHIVOL - 130282 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 130282 | S | 219 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.65, meta_modificada:13.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMAVERA Y AVENIDA JUAN SABINES, CALLE 14A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE AVENIDA PRIMAVERA Y JU, lon:-92.12143884, lat:16.24292964}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 289368.35 | 289368.35 | 289368.35 | 86810.51 | 86810.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/039/2020, contratista:GRUPO VEZ¿PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:289368.35, importe_modificado:289368.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.65}} | {1774015/proyecto_INICIO, 1774015/proyecto_PROCESO, 1774015/proyecto_FIN, 1774015/proyecto_PROCESO, 1774015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE CUAUHTEMOC 2A ETAPA, UBICADO EN BARRIO YALCHIVOL, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301775160 | Proyecto de inversión | 75564.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75564.01, modificado:75564.01}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO SANTA ANA CALANCHUY - 132798 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 132798 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A. PONIENTE SUR BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. SUR PONIENTE Y CALLE 3A SUR PONIENTE, AVENIDA 12A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 13A. AVENIDA PONI, lon:-92.14739046, lat:16.2424285}} | 2020-06-22 | 2020-06-27 | 75564.01 | 75564.01 | 75564.01 | 73002.01 | 73002.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OT-003/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:75564.01, importe_modificado:75564.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1775160/proyecto_INICIO, 1775160/proyecto_FIN, 1775160/proyecto_PROCESO, 1775160/proyecto_FIN, 1775160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: REHABILITACION DE REJILLA METALICA EN DREN PLUVIAL, UBICADO EN BARRIO SANTA ANA, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301778331 | Proyecto de inversión | 2168845.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168845.12, modificado:2168845.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO MARIANO N RUÍZ - 136931 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136931 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:221.55, meta_modificada:221.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 27A. SUR ORIENTE COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 26A. SUR ORIENTE Y CALLE 28A. SUR ORIENTE, AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE 27A. SUR , lon:-92.12050338, lat:16.22896541}} | 2020-07-13 | 2020-09-30 | 2168845.12 | 2168845.12 | 2168845.12 | 1809234.66 | 1809234.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/043/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2168845.12, importe_modificado:2168845.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:206.04}} | {1778331/proyecto_PROCESO, 1778331/proyecto_INICIO, 1778331/proyecto_PROCESO, 1778331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 27A CALLE SUR ORIENTE, UBICADA EN COLONIA MARIANO N RUIZ, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301781005 | Proyecto de inversión | 1046077.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046077.01, modificado:1046077.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD LOS LAURELES - 139947 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 139947 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA LOS LAURELES, 00000 LOS LAURELES, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA COMITAN-ALTAMIRANO LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ACCESO A , lon:-92.09936282, lat:16.32763166}} | 2020-07-15 | 2020-09-05 | 1046077.01 | 1046077.01 | 1046077.01 | 308504.07 | 308504.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/035/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1046077.01, importe_modificado:1046077.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.8}} | {1781005/proyecto_INICIO, 1781005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCULA PRIMARIA "ROSARIO CASTELLANOS" CLAVE: 07DPR3222U, UBICADA EN RANCHERIA LOS LAURELES, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301781258 | Proyecto de inversión | 1111298.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111298.52, modificado:1111298.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD una localidad. - 140177 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 140177 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:913.0, meta_modificada:913.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 30A. SUR ORIENTE Y CALLE 33A. SUR ORIENTE, AVENIDA 18 DE MARZO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLES 30A., lon:-92.11957783, lat:16.22345607}} | 2020-04-20 | 2020-06-20 | 1111298.52 | 1111298.52 | 1111298.52 | 1089677.52 | 1089677.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/019/2020, contratista:LUIS GUILLERMO NÁJERA ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3333895.47, importe_modificado:3333895.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:913.0}} | {1781258/proyecto_INICIO, 1781258/proyecto_PROCESO, 1781258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LIBERTAD 1ER ETAPA, UBICADA EN COLONIA MARIANO N RUIZ, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728488 | Proyecto de inversión | 3191160.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3191160.61, modificado:3191160.61}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO COLINAS DEL SOL - 20488 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20488 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:933.0, meta_modificada:933.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA LAS BRISAS, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS CIPRESES Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE LOS PINOS ENTRE AVENIDA LOS CIPRESES Y AVENIDA INNOMINADA, lon:-92.13464418, lat:16.21938472}} | 2020-02-10 | 2020-04-30 | 3191160.61 | 3191160.61 | 3191160.61 | 3145451.94 | 3145451.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/001/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3835916.99, importe_modificado:3835916.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:933.0}} | {1728488/proyecto_INICIO, 1728488/proyecto_FIN, 1728488/proyecto_PROCESO, 1728488/proyecto_FIN, 1728488/proyecto_INICIO, 1728488/proyecto_PROCESO, 1728488/proyecto_FIN, 1728488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. UBICADA EN COLONIA EL BRASILITO, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-13}, obs2: {observación:EL TOTAL CONTRATADO DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE$3'835,916.99, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-13}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-10-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-10-16}, obs5: {observación:A SOLICITUD DE RECHAZO, trimestre:3.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2020-10-16}, obs6: {observación:A SOLICITUD DE RECHAZO, trimestre:3.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2020-10-16}, obs7: {observación:A SOLICITUD DE RECHAZO, trimestre:3.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2020-10-16}, obs8: {observación:A SOLICITUD DE RECHAZO, trimestre:3.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2020-10-16}}
2020 | 3 | CHP200301770053 | Proyecto de inversión | 122378.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122378.91, modificado:122378.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BUGAMBILIAS - 119539 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 119539 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ROBLES COLONIA BUGAMBILIAS, 30013 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE NUEVO BELEN LA OBRA SE UBICA EN CALLE ROBLES ENTRE CALLES PEDREGAL E INNOMINADA, POSTERIO, lon:-92.13367647, lat:16.2669145}} | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 122378.91 | 122378.91 | 122378.91 | 119528.68 | 119528.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/011/2020, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1396133.08, importe_modificado:1396133.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1770053/proyecto_INICIO, 1770053/proyecto_PROCESO, 1770053/proyecto_FIN, 1770053/proyecto_PROCESO, 1770053/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES PAVIMENTACION DE CALLE CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO DE PIEDRA, UBICADA EN COLONIA BUGAMBILIAS, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772766 | Proyecto de inversión | 523950.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523950.37, modificado:523950.37}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO MIGUEL ALEMÁN - 126768 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 126768 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN GARCIA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 30090 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE REFORMA, CARRETERA INTERNACIONAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE AGUSTIN GARCIA ENTRE CALLES JIMENEZ Y RE, lon:-92.13300257, lat:16.23141963}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 523950.37 | 523950.37 | 523950.37 | 449245.41 | 449245.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/030/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:523950.37, importe_modificado:523950.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1772766/proyecto_INICIO, 1772766/proyecto_PROCESO, 1772766/proyecto_INICIO, 1772766/proyecto_FIN, 1772766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADA EN COLONIA MIGUEL ALEMAN, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773766 | Proyecto de inversión | 5147741.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5147741.51, modificado:5147741.51}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO CHICHIMA CONCEPCIÓN - 129545 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 129545 | S | 284 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1535.1, meta_modificada:1535.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA CHICHIMA CONCEPCIÓN, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUARTEL MILITAR Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CARRETERA AL CUARTEL MIL, lon:-92.12894808, lat:16.21962946}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 5147741.51 | 5147741.51 | 5147741.51 | 5113793.51 | 5113793.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/028/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:5147741.51, importe_modificado:5147741.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1458.35}} | {1773766/proyecto_PROCESO, 1773766/proyecto_INICIO, 1773766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADA EN RANCHERIA CHICHIMA CONCEPCION, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774611 | Proyecto de inversión | 92802.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92802.64, modificado:92802.64}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD una localidad. - 131509 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131509 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOCTOR MANUEL AVILA CAMACHO Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN A, lon:-92.12917198, lat:16.23355166}} | 2020-05-11 | 2020-05-24 | 92802.64 | 92802.64 | 92802.64 | 89558.64 | 89558.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OT-002/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:92802.64, importe_modificado:92802.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1774611/proyecto_INICIO, 1774611/proyecto_PROCESO, 1774611/proyecto_FIN, 1774611/proyecto_PROCESO, 1774611/proyecto_FIN, 1774611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE DE LA OBRA ES REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301777905 | Proyecto de inversión | 1614237.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614237.45, modificado:1614237.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD CHACALJOCOM ASENTAMIENTO CHACALJOCOM - 136417 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136417 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.4, meta_modificada:683.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA CHACALJOCOM, 30105 CHACALJOCOM, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN- SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD , lon:-92.18361989, lat:16.29912743}} | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 1614237.45 | 1614237.45 | 1614237.45 | 476063.25 | 476063.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/034/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1614237.45, importe_modificado:1614237.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.85}} | {1777905/proyecto_INICIO, 1777905/proyecto_PROCESO, 1777905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL "CRISTOBAL COLON" CLAVE:07DPR2983U, UBICADO EN RANCHERIA CHACALJOCOM, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301778139 | Proyecto de inversión | 4404097.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4404097.55, modificado:4404097.55}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 136698 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136698 | S | 224 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. ORIENTE NORTE Y AVENIDA 3A. ORIENTE NORTE, CALLE 6A. NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 5A. CALLE NORTE ORIENTE, lon:-92.14103356, lat:16.25809203}} | 2020-07-27 | 2020-10-30 | 4404097.55 | 4404097.55 | 4404097.55 | 2903967.47 | 2903967.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/041/2020, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4404097.55, importe_modificado:4404097.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1778139/proyecto_INICIO, 1778139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES REHABILIATACION DE DRENAJE SANITARIO, UBICADA EN BARRIO SAN MIGUEL, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301781111 | Proyecto de inversión | 1775024.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775024.97, modificado:1775024.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD una localidad. - 140049 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 140049 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.4, meta_modificada:683.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:67, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO JUSNAJAB, 30100 JUZNAJAB LA LAGUNA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE A LA LAGUNA Y CALLE POLIDEPORTIVO, LA OBRA SE UBICA EN CALLE CENTRAL ENTRE CALLE A LA LAGUNA Y CALLE POLIDEPORTIVO, EN ESCUELA PR, lon:-92.10126555, lat:16.38125592}} | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 1775024.97 | 1775024.97 | 1775024.97 | 476063.25 | 476063.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/033/2020, contratista:JESÚS ANTONIO PÉREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1775024.97, importe_modificado:1775024.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.38}} | {1781111/proyecto_PROCESO, 1781111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "PROFESOR LISANDRO CALDERON" CLAVE:07DPR2985S, UBICADO EN EJIDO JUZNAJAB LA LAGUNA, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728591 | Proyecto de inversión | 2352839.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352839.55, modificado:2352839.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO SANTA ANA CALANCHUY - 20750 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20750 | S | 447 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 12A. PONIENTE SUR BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 43837 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 8A. SUR PONIENTE Y CALLE 5A. SUR PONIENTE, AVENIDA 13A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 12A AVENIDA PON, lon:-92.14527476, lat:16.24034781}} | 2020-02-15 | 2020-05-15 | 2352839.55 | 2352839.55 | 2352839.55 | 2330456.55 | 2330456.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/003/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2352839.55, importe_modificado:2352839.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1728591/proyecto_INICIO, 1728591/proyecto_PROCESO, 1728591/proyecto_FIN, 1728591/proyecto_PROCESO, 1728591/proyecto_FIN, 1728591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729671 | Proyecto de inversión | 2213003.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213003.62, modificado:2213003.62}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO SANTA CECILIA - 23768 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 23768 | S | 5143 | 4747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A PONIENTE NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 43840 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. NORTE PONIENTE Y CALLE 6A NORTE PONIENTE, BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ NORTE LA OBRA SE UBICA EN 6A AVENI, lon:-92.14495747, lat:16.25373845}} | 2020-03-15 | 2020-05-31 | 2213003.62 | 2213003.62 | 2213003.62 | 1902906.87 | 1902906.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/005/2020, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2213003.62, importe_modificado:2213003.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.9}} | {1729671/proyecto_INICIO, 1729671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738452 | Proyecto de inversión | 784519.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784519.84, modificado:784519.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD BASQUÉN ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 30872 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30872 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:AVENIDA PRINCIPAL RANCHERIA BASQUEN, 00000 BASQUÉN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE INNOMIN, lon:-92.21366119, lat:16.3135877}} | 2020-03-16 | 2020-05-29 | 784519.84 | 784519.84 | 784519.84 | 635597.42 | 635597.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/009/2020, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:784519.84, importe_modificado:784519.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.2}} | {1738452/proyecto_PROCESO, 1738452/proyecto_INICIO, 1738452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCULA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 07KPR437N, UBICADA EN RANCHERIA BASQUEN, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743201 | Proyecto de inversión | 773639.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773639.69, modificado:773639.69}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO LA CUEVA - 37203 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 37203 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 15A. PONIENTE NORTE BARRIO LA CUEVA, 43836 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. NORTE PONIENTE Y CALLE 1A. NORTE PONIENTE, AVENIDA 13A. PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN 15A. AVENIDA PONIE, lon:-92.15223726, lat:16.24647505}} | 2020-03-16 | 2020-06-12 | 773639.69 | 773639.69 | 773639.69 | 748973.69 | 748973.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/010/2020, contratista:CONCRETOS DRACO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:773639.69, importe_modificado:773639.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.0}} | {1743201/proyecto_PROCESO, 1743201/proyecto_INICIO, 1743201/proyecto_PROCESO, 1743201/proyecto_INICIO, 1743201/proyecto_FIN, 1743201/proyecto_INICIO, 1743201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO (CAMPO 2) DEL CENTRO DEPORTIVO "LA CUEVA", UBICADA EN BARRIO LA CUEVA, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758021 | Proyecto de inversión | 3315435.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315435.79, modificado:3315435.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD FRANCISCO SARABIA ASENTAMIENTO FRANCISCO SARABIA - 87059 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 87059 | S | 1159 | 959 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30100 FRANCISCO SARABIA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ENTRE CALLES INNOMINADAS, A UN , lon:-92.1052464, lat:16.15941105}} | 2020-02-20 | 2020-06-20 | 3315435.79 | 3315435.79 | 3315435.79 | 2769218.39 | 2769218.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/002/2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3315435.79, importe_modificado:3315435.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1758021/proyecto_PROCESO, 1758021/proyecto_INICIO, 1758021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO "FRANCISCO SARABIA", UBICADA EN EJIDO FRANCISCO SARABIA., trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774652 | Proyecto de inversión | 916897.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916897.11, modificado:916897.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD una localidad. - 131573 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131573 | S | 150 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:45, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EJIDO EFRAÍN A GUTIÉRREZ, 30105 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA, lon:-92.20256629, lat:16.34406267}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 916897.11 | 916897.11 | 916897.11 | 275069.13 | 275069.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/044/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO ALTUZAR AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:916897.11, importe_modificado:916897.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.0}} | {1774652/proyecto_PROCESO, 1774652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL EJIDO EFRAIN A GUTIERREZ, UBICADO EN EJIDO EFRAIN A GUTIERREZ, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774771 | Proyecto de inversión | 1134345.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134345.17, modificado:1134345.17}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD CASH ASENTAMIENTO CASH - 131830 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131830 | S | 484 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2068.0, meta_modificada:2068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:21, direccion:CALLE 5A. ORIENTE NORTE RANCHERIA CASH, 30107 CASH, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-MARGARITAS Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN 5A. CALLE ORIENTE NORTE ENTRE CARRETERA COMITANMARGARITAS Y CALLE INN, lon:-92.10173446, lat:16.26254279}} | 2020-04-15 | 2020-06-29 | 1134345.17 | 1134345.17 | 1134345.17 | 1098145.17 | 1098145.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/022/2020, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1134345.17, importe_modificado:1134345.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2068.0}} | {1774771/proyecto_INICIO, 1774771/proyecto_FIN, 1774771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, UBICADO EN RANCHERIA CASH, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742758 | Proyecto de inversión | 840594.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840594.28, modificado:840594.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO NICALOCOK - 36098 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 36098 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.0, meta_modificada:479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 9A.SUR PONIENTE BARRIO NICALOCOK, 43837 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 7A. PONIENTE SUR, CALLE 11A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 9A. CALLE SUR PONIENTE ENTR, lon:-92.13960451, lat:16.24050728}} | 2020-03-03 | 2020-05-15 | 840594.28 | 840594.28 | 840594.28 | 565347.82 | 565347.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/013/2020, contratista:JESÚS ANTONIO PÉREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:840594.28, importe_modificado:840594.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:479.0}} | {1742758/proyecto_INICIO, 1742758/proyecto_PROCESO, 1742758/proyecto_FIN, 1742758/proyecto_PROCESO, 1742758/proyecto_FIN, 1742758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN 9A CALLE SUR PONIENTE Y 9A AVENIDA PONIENTE SUR. UBICADA EN BARRIO NICALOCOK, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743732 | Proyecto de inversión | 1008045.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008045.97, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 38410 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 38410 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LOS CIPRESES BARRIO LA MERCED, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL CEDRO Y AVENIDA JACARANDAS, CALLE ARAUCARIAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE LOS CIPRESES ENTRE AVENIDAS EL CEDRO Y JACARA, lon:-92.13559237, lat:16.26517206}} | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1743732/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS CIPRECES, UBICADA EN BARRIO LA MERCED, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:EL FOLIO SE ENCUENTRA CANCELADO POR DUPLICIDAD EN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS), trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:desde el modificado 0, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:desde el modificado 0, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:desde el modificado 0, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:desde el modificado 0, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | CHP200301754046 | Proyecto de inversión | 2386653.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386653.8, modificado:2386653.8}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO RÍO GRANDE - 69560 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 69560 | S | 79794 | 73656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:95, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA RÍO GRANDE, 30106 RÍO GRANDE, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-ALTAMIRANO Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE LA CARRETERA COMITANALTAMIRANO Y CALLE IN, lon:-92.12697963, lat:16.27429744}} | 2020-02-04 | 2020-04-30 | 2386653.8 | 2386653.8 | 2386653.8 | 2372021.8 | 2372021.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/016/2020, contratista:MM CONSTRUCCIONES MODERNAS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2386653.8, importe_modificado:2386653.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754046/proyecto_PROCESO, 1754046/proyecto_FIN, 1754046/proyecto_INICIO, 1754046/proyecto_FIN, 1754046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE REBOMBEO DEL TANQUE "EL CHUMIS" AL TANQUE "CERRITO CONCEPCION", trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774675 | Proyecto de inversión | 1452141.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452141.93, modificado:1452141.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO JERUSALEM - 131607 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131607 | S | 103 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A NORTE ORIENTE BARRIO JERUSALEM, 30015 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14A ORIENTE NORTE Y PERIFERICO ORIENTE NORTE, CALLE MISION GUADALUPE LA OBRA SE UBICA EN 3A CALLE NORTE ORIENTE ENT, lon:-92.1256852, lat:16.26157758}} | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 1452141.93 | 1452141.93 | 1452141.93 | 1407031.93 | 1407031.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/027/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1452141.93, importe_modificado:1452141.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1774675/proyecto_INICIO, 1774675/proyecto_PROCESO, 1774675/proyecto_FIN, 1774675/proyecto_INICIO, 1774675/proyecto_FIN, 1774675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3A CALLE NORTE ORIENTE, UBICADA EN BARRIO JERUSALEN, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301775132 | Proyecto de inversión | 2657281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2657281.68, modificado:2657281.68}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO LA PILETA - 132706 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 132706 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.51, meta_modificada:354.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 9A. CALLE SUR PONIENTE BARRIO LA PILETA, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. PONIENTE NORTE Y AVENIDA 4A. PONIENTE NORTE, CALLE 8A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 9A. CALLE SUR PONI, lon:-92.13528347, lat:16.24267815}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 2657281.68 | 2657281.68 | 2657281.68 | 797184.5 | 797184.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/046/2020, contratista:JOSE RAUL GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2657281.68, importe_modificado:2657281.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.26}} | {1775132/proyecto_INICIO, 1775132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE DE LA OBRA ES REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADA EN BARRIO LA PILETA, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301778280 | Proyecto de inversión | 4228512.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4228512.01, modificado:4228512.01}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD LOS RIEGOS ASENTAMIENTO LOS RIEGOS - 136867 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136867 | S | 1170 | 1080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA LOS RIEGOS, 30107 LOS RIEGOS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE CALLES INN, lon:-92.12129406, lat:16.32011993}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 4228512.01 | 4228512.01 | 4228512.01 | 3514720.39 | 3514720.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/029/2020, contratista:EDI LENIN ESTRADA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4228512.01, importe_modificado:4228512.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1778280/proyecto_FIN, 1778280/proyecto_PROCESO, 1778280/proyecto_INICIO, 1778280/proyecto_PROCESO, 1778280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, UBICADA ENRANCHERIA LOS RIEGOS, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301781367 | Proyecto de inversión | 1450791.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450791.24, modificado:1450791.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD una localidad. - 140280 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | 140280 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.58, meta_modificada:535.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD EJIDO QUIJA, 30017 QUIJÁ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. NORTE ORIENTE Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE CALLES 3A. NORTE OR, lon:-92.14731405, lat:16.27369778}} | 2020-08-03 | 2020-10-02 | 1450791.24 | 1450791.24 | 1450791.24 | 1018726.99 | 1018726.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/038/2020, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1450791.24, importe_modificado:1450791.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.13}} | {1781367/proyecto_INICIO, 1781367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO "EL PROGRESO, UBICADA EN EJIDO QUIJA, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742772 | Proyecto de inversión | 4793481.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4793481.37, modificado:4793481.37}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO TIKAL - 36126 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 36126 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3640.0, meta_modificada:3640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JACARANDAS FRACCIONAMIENTO TIKAL, 52363 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 11A. SUR PONIENTE Y BOULEVARD LAS FLORES, AVENIDA RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA JACARANDAS ENTRE 11A. CAL, lon:-92.14675704, lat:16.23407457}} | 2020-04-13 | 2020-06-15 | 4793481.37 | 4793481.37 | 4793481.37 | 4793481.37 | 4793481.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/015/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4793481.37, importe_modificado:4793481.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3567.2}} | {1742772/proyecto_PROCESO, 1742772/proyecto_INICIO, 1742772/proyecto_PROCESO, 1742772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN AVENIDA JACARANDAS. UBICADO EN FRACCIONAMIENTO TIKAL, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754052 | Proyecto de inversión | 1008045.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008045.97, modificado:1008045.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO EL CEDRO - 69582 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69582 | S | 79 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CIPRESES BARRIO EL CEDRO, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y AVENIDA EL CEDRO, CALLE ARAUCARIAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE LOS CIPRESES ENTRE AVENIDAS JACARANDAS Y EL CEDRO , lon:-92.13435507, lat:16.26543186}} | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 1008045.97 | 1008045.97 | 1008045.97 | 859481.87 | 859481.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/023/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1008045.97, importe_modificado:1008045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.0}} | {1754052/proyecto_INICIO, 1754052/proyecto_PROCESO, 1754052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS CIPRECES, UBICADA EN BARRIO LA MERCED, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773888 | Proyecto de inversión | 1655234.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655234.02, modificado:1655234.02}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 129964 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 129964 | S | 291 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA LAS BRISAS, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUARTEL MILITAR Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE LA CARRETERA AL CUARTEL MILITAR Y, lon:-92.13342403, lat:16.22095286}} | 2020-07-10 | 2020-10-10 | 1655234.02 | 1655234.02 | 1655234.02 | 1380677.01 | 1380677.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/040/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1655234.02, importe_modificado:1655234.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:399.0}} | {1773888/proyecto_INICIO, 1773888/proyecto_PROCESO, 1773888/proyecto_INICIO, 1773888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADA EN COLONIA BRISAS, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301775257 | Proyecto de inversión | 2273426.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273426.66, modificado:2273426.66}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO CUMPATÁ - 133059 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 133059 | S | 873 | 722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A PONIENTE SUR BARRIO CUMPATÁ, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 14A. SUR PONIENTE Y CALLE JIMENEZ, BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN 7A. AVENIDA PONIENTE SUR ENTRE CAL, lon:-92.1354547, lat:16.23328969}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 2273426.66 | 2273426.66 | 2273426.66 | 1943523.42 | 1943523.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/037/2020, contratista:EDI LENIN ESTRADA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2273426.66, importe_modificado:2273426.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1775257/proyecto_FIN, 1775257/proyecto_PROCESO, 1775257/proyecto_INICIO, 1775257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO 1A ETAPA, UBICADA EN BARRIO CUMPATA, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738476 | Proyecto de inversión | 122378.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122378.91, modificado:122378.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BUGAMBILIAS - 30900 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30900 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ROBLES COLONIA BUGAMBILIAS, 30013 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE NUEVO BELEN LA OBRA SE UBICA EN CALE ROBLES ENTRE CALLES EL PEDREGAL E INNOMINADA POSTERI, lon:-92.13375476, lat:16.26669724}} | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 122378.91 | 122378.91 | 122378.91 | 119528.68 | 119528.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/011/2020, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1396133.08, importe_modificado:1396133.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1738476/proyecto_INICIO, 1738476/proyecto_FIN, 1738476/proyecto_PROCESO, 1738476/proyecto_FIN, 1738476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: PAVIMENTACION DE CALLE CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO DE PIEDRA. UBICADA EN: COLONIA BUGAMBILIAS., trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-13}, obs2: {observación:EL TOTAL CONTRATADO DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $1'396,133.08, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-13}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-10-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-10-16}, obs5: {observación:A SOLICITUD DE RECHAZO, trimestre:3.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2020-10-16}, obs6: {observación:A SOLICITUD DE RECHAZO, trimestre:3.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2020-10-16}, obs7: {observación:A SOLICITUD DE RECHAZO, trimestre:3.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2020-10-16}, obs8: {observación:A SOLICITUD DE RECHAZO, trimestre:3.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2020-10-16}}
2020 | 3 | CHP200301743748 | Proyecto de inversión | 1752352.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752352.65, modificado:1752532.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO LA CUEVA - 38460 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 38460 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 18A. PONIENTE NORTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A. NORTE PONIENTE Y CALLE 6A. NORTE PONIENTE, AVENIDA LOS ROBLES LA OBRA SE UBICA EN 18A. AVENIDA PONIENTE NORTE, lon:-92.15604143, lat:16.24887354}} | 2020-04-24 | 2020-07-24 | 1752352.65 | 1752352.65 | 1752352.65 | 1383381.17 | 1383381.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/018/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2615077.32, importe_modificado:2615077.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:223.25}} | {1743748/proyecto_INICIO, 1743748/proyecto_PROCESO, 1743748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, UBICADA EN BARRIO LA CUEVA 2A SECCION., trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-13}, obs2: {observación:EL TOTAL CONTRATADO DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $2,615,077.32, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-13}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-10-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-10-16}, obs5: {observación:A SOLICITUD DE RECHAZO, trimestre:3.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2020-10-16}, obs6: {observación:A SOLICITUD DE RECHAZO, trimestre:3.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2020-10-16}, obs7: {observación:A SOLICITUD DE RECHAZO, trimestre:3.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2020-10-16}, obs8: {observación:A SOLICITUD DE RECHAZO, trimestre:3.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2020-10-16}}
2020 | 3 | CHP200301754055 | Proyecto de inversión | 2234945.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234945.23, modificado:2234945.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO ASENTAMIENTO PRIMERO DE MAYO - 69595 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69595 | S | 311 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PRIMERO DE MAYO, 30107 PRIMERO DE MAYO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE INNOMINADA A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL, , lon:-92.03133145, lat:16.28424097}} | 2020-03-06 | 2020-07-06 | 2234945.23 | 2234945.23 | 2234945.23 | 670483.57 | 670483.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/008/2020, contratista:GRUPO VEZ¿PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2234945.23, importe_modificado:2234945.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.55}} | {1754055/proyecto_INICIO, 1754055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO "PRIMERO DE MAYO", UBICADA EN EJIDO PRIMERO DE MAYO., trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770081 | Proyecto de inversión | 1151375.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151375.26, modificado:1151375.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BUGAMBILIAS - 119631 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 119631 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA BUGAMBILIAS, 30013 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL PEDREGAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE ROBLES LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CALLES EL PEDREGAL E INNOMINADA , lon:-92.13363031, lat:16.26709182}} | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 1151375.26 | 1151375.26 | 1151375.26 | 956229.43 | 956229.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/011/2020, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1396133.08, importe_modificado:1396133.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:188.0}} | {1770081/proyecto_FIN, 1770081/proyecto_INICIO, 1770081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES PAVIMENTACION DE CALLE CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO DE PIEDRA, UBICADO EN COLONIA BUGAMBILIAS, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301780912 | Proyecto de inversión | 1566694.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566694.06, modificado:1566694.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD ZARAGOZA LA MONTAÑA ASENTAMIENTO ZARAGOZA LA MONTAÑA - 139865 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 139865 | S | 162 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:168, direccion:AVENIDA PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA ZARAGOZA LA MONTAÑA, 30103 ZARAGOZA LA MONTAÑA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA PRINCIPAL ACC, lon:-92.20530548, lat:16.41597485}} | 2020-03-02 | 2020-05-29 | 1566694.06 | 1566694.06 | 1566694.06 | 1540139.92 | 1540139.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/006/2020, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1566694.06, importe_modificado:1566694.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1780912/proyecto_FIN, 1780912/proyecto_INICIO, 1780912/proyecto_FIN, 1780912/proyecto_PROCESO, 1780912/proyecto_FIN, 1780912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. JACINTO E. TELLEZ CON CLAVE: 07DPR29890, UBICADA EN RANCHERIA ZARAGOZA LA MONTAÑA, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301771530 | Proyecto de inversión | 862724.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862724.67, modificado:862724.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO LA CUEVA - 123391 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 123391 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 19A. PONIENTE NORTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ROBLES Y CAMINO BOLANTON, AVENIDA PRIMAVERA LA OBRA SE UBICA EN 19A. AVENIDA PONIENTE NORTE ENTRE CALLE LOS RO, lon:-92.15742653, lat:16.25036714}} | 2020-04-24 | 2020-06-24 | 862724.67 | 862724.67 | 862724.67 | 862724.67 | 862724.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/018/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2615077.32, importe_modificado:2615077.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:155.0}} | {1771530/proyecto_FIN, 1771530/proyecto_PROCESO, 1771530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, UBICADO EN BARRIO LA CUEVA 2A SECCION, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728695 | Proyecto de inversión | 1475788.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475788.54, modificado:1475788.54}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO MICROONDAS - 21101 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 21101 | S | 81 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 10A. SUR ORIENTE BARRIO MICROONDAS, 50069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 6A. ORIENTE SUR, CALLE 9A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 10A CALLE SUR ORIENTE ENTRE A, lon:-92.1256856, lat:16.24641484}} | 2020-02-15 | 2020-04-15 | 1475788.54 | 1475788.54 | 1475788.54 | 1475788.54 | 1475788.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/004/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1475788.54, importe_modificado:1475788.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1728695/proyecto_PROCESO, 1728695/proyecto_FIN, 1728695/proyecto_INICIO, 1728695/proyecto_PROCESO, 1728695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 10A CALLE SUR ORIENTE, UBICADA EN BARRIO MICROONDAS, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301781168 | Proyecto de inversión | 2222596.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222596.95, modificado:2222596.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO MARIANO N RUÍZ - 140111 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 140111 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1826.0, meta_modificada:1826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 30A SUR ORIENTE Y CALLE 33A. SUR ORIENTE, AVENIDA 18 DE MARZO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLES 30A. , lon:-92.12053557, lat:16.22524379}} | 2020-04-20 | 2020-06-20 | 2222596.95 | 2222596.95 | 2222596.95 | 2222596.95 | 2222596.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/019/2020, contratista:LUIS GUILLERMO NÁJERA ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3333895.47, importe_modificado:3333895.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1826.0}} | {1781168/proyecto_FIN, 1781168/proyecto_INICIO, 1781168/proyecto_PROCESO, 1781168/proyecto_FIN, 1781168/proyecto_INICIO, 1781168/proyecto_PROCESO, 1781168/proyecto_FIN, 1781168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LIBERTAD 1ER ETAPA, UBICADA EN COLONIA MARIANO N RUIZ 2A SECCION., trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-13}, obs2: {observación:EL TOTAL CONTRATADO DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $3'333,895.47, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-13}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-10-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-10-16}, obs5: {observación:A SOLICITUD DE RECHAZO, trimestre:3.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2020-10-16}, obs6: {observación:A SOLICITUD DE RECHAZO, trimestre:3.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2020-10-16}, obs7: {observación:A SOLICITUD DE RECHAZO, trimestre:3.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2020-10-16}, obs8: {observación:A SOLICITUD DE RECHAZO, trimestre:3.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2020-10-16}}
2020 | 3 | CHP200301769927 | Proyecto de inversión | 644756.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644756.38, modificado:644756.38}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 119187 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 119187 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO VERDE COLONIA BRASILITO, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA LIBERTAD Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE OLIVO VERDE ENTRE AVENIDAD LA LIBERTAD E INNOMINADA DEL C, lon:-92.13435649, lat:16.21707822}} | 2020-02-10 | 2020-04-30 | 644756.38 | 644756.38 | 644756.38 | 644756.38 | 644756.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/001/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3835916.99, importe_modificado:3835916.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1769927/proyecto_INICIO, 1769927/proyecto_PROCESO, 1769927/proyecto_FIN, 1769927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADO EN COLONIA EL BRASILITO, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301775047 | Proyecto de inversión | 785671.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785671.43, modificado:785671.43}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 132499 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 132499 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.24, meta_modificada:177.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE MAYO COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA MARIANO N. RUIZ, CALLE 22A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 1 DE MAYO ENTRE CARR, lon:-92.13014495, lat:16.22961726}} | 2020-05-04 | 2020-07-04 | 785671.43 | 785671.43 | 785671.43 | 785671.43 | 785671.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/025/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:785671.43, importe_modificado:785671.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.24}} | {1775047/proyecto_INICIO, 1775047/proyecto_PROCESO, 1775047/proyecto_FIN, 1775047/proyecto_INICIO, 1775047/proyecto_FIN, 1775047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1o. DE MAYO Y AVENIDA MARIANO N. RUIZ UBICADO EN BELISARIO DOMINGUEZ 1A SECCION, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758002 | Proyecto de inversión | 901986.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901986.1, modificado:901986.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 87006 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 87006 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.0, meta_modificada:862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y AVENIDA 18 DE MARZO, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AVENIDAS LIBERT, lon:-92.1246729, lat:16.23206827}} | 2020-04-21 | 2020-06-23 | 901986.1 | 901986.1 | 901986.1 | 901986.1 | 901986.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/024/2020, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:901986.1, importe_modificado:901986.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.0}} | {1758002/proyecto_PROCESO, 1758002/proyecto_INICIO, 1758002/proyecto_FIN, 1758002/proyecto_INICIO, 1758002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO, UBICADA EN COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ 2A SECCION, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744334 | Proyecto de inversión | 1054723.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054723.86, modificado:1054723.86}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PALMA II) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA - 39738 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 39738 | S | 815 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO SANTA CRUZ, 81980 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE NORTE Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA SEXTA NORTE LA REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, lon:-92.71418247, lat:16.14801332}} | 2020-05-04 | 2020-06-27 | 1054723.86 | 1054723.86 | 527361.93 | 527361.93 | 527361.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/020-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1054723.86, importe_modificado:1054723.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1744334/proyecto_PROCESO, 1744334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768124 | Proyecto de inversión | 393924.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393924.23, modificado:393924.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN RAFAEL. - 113782 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113782 | S | 33 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.54, meta_modificada:576.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:228, direccion:EJIDO SAN RAFAEL, 30365 SAN RAFAEL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL SE ENCUENTRA EN LA ZONA SIERRA A 73.00 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES SON 52.00 KM. SOBRE PAVIMENTO Y 21.00 KM. DE CA, lon:-92.60102093, lat:15.93666755}} | 2020-08-07 | 2020-09-21 | 393924.23 | 393924.23 | 240875.21 | 240875.21 | 240875.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/041-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:393924.23, importe_modificado:393924.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.06}} | {1768124/proyecto_INICIO, 1768124/proyecto_PROCESO, 1768124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768313 | Proyecto de inversión | 841281.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841281.87, modificado:841281.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 48 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO SONORA. - 114284 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 114284 | S | 90 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1537.4, meta_modificada:1537.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:189, direccion:EJIDO NUEVO SONORA, 30363 NUEVO SONORA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO SONORA SE UBICA A 11.00 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL EL CUAL 5.00 KM. SON SOBRE LA CARRETERA 157 Y 6.00 KM. SOBRE CAMINO RURAL DEB, lon:-92.61498235, lat:16.15182389}} | 2020-08-06 | 2020-10-04 | 841281.87 | 841281.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/043-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:841281.87, importe_modificado:841281.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1229.92}} | {1768313/proyecto_PROCESO, 1768313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768377 | Proyecto de inversión | 400614.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400614.34, modificado:400614.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONCLOVA. - 114507 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 114507 | S | 34 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.93, meta_modificada:576.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:476, direccion:EJIDO MONCLOVA, 30360 MONCLOVA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLEJONES Y VEREDAS, lon:-92.93306564, lat:15.96981737}} | 2020-08-07 | 2020-09-05 | 400614.34 | 400614.34 | 287901.46 | 287901.46 | 287901.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/044-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:400614.34, importe_modificado:400614.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.23}} | {1768377/proyecto_PROCESO, 1768377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768010 | Proyecto de inversión | 2141188.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141188.85, modificado:2141188.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 121 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD DOLORES JALTENANGO. - 113541 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113541 | S | 238 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3925.5, meta_modificada:3925.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:EJIDO DOLORES JALTENANGO, 30365 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA CENTRAL EL EJIDO DOLORES JALTENANGO SE LOCALIZA A 54..80 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES 49.10 KM. ES SOBRE PAVIMENTO POR L, lon:-92.77734049, lat:15.8965588}} | 2020-08-26 | 2020-10-09 | 2141188.85 | 1291334.05 | 849854.8 | 849854.8 | 849854.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/037-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2141188.85, importe_modificado:2141188.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1970.01}} | {1768010/proyecto_PROCESO, 1768010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767997 | Proyecto de inversión | 530464.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530464.9, modificado:530464.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD CALZADA DE ARRIERA. - 113517 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113517 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.72, meta_modificada:962.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:246, direccion:EJIDO CALZADA DE ARRIERA, 30365 CALZADA DE ARRIERA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS C, lon:-92.74950776, lat:15.87291167}} | 2020-08-06 | 2020-09-25 | 530464.9 | 530464.9 | 264531.14 | 264531.14 | 264531.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/036-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:530464.9, importe_modificado:530464.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.58}} | {1767997/proyecto_INICIO, 1767997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768511 | Proyecto de inversión | 510589.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510589.91, modificado:510589.91}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHOS FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA. - 115027 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115027 | S | 46 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.43, meta_modificada:800.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 26.10 KM. SOBRE PAVIMENTO EN LA CARRETERA 157 SE TRASLADA EN CHALAN PARA CRUZAR PARTE DEL BRAZO DE LA PRESA HIDROELÉCTRI, lon:-92.58919095, lat:16.02795915}} | 2020-08-10 | 2020-09-30 | 510589.91 | 510589.91 | 203315.43 | 203315.43 | 203315.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/045-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:510589.91, importe_modificado:510589.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.34}} | {1768511/proyecto_INICIO, 1768511/proyecto_PROCESO, 1768511/proyecto_INICIO, 1768511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768860 | Proyecto de inversión | 109426.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109426.28, modificado:109426.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN MIGUEL. - 115952 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115952 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.08, meta_modificada:160.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:406, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL, 30367 SAN MIGUEL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SAN MIGUEL SE UBICA EN LA ZONA SIERRA DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL , lon:-92.94588118, lat:15.94215272}} | 2020-08-21 | 2020-08-29 | 109426.28 | 109426.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-005/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:109426.28, importe_modificado:109426.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.08}} | {1768860/proyecto_INICIO, 1768860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769647 | Proyecto de inversión | 52775.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52775.22, modificado:52775.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SALTO DE AGUA. - 118235 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 118235 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.08, meta_modificada:96.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:142, direccion:RANCHERIA SALTO DE AGUA, 30362 SALTO DE AGUA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS CALLEJO, lon:-92.81602174, lat:15.91080158}} | 2020-08-27 | 2020-09-03 | 52775.22 | 52775.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-010/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:52775.22, importe_modificado:52775.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.08}} | {1769647/proyecto_PROCESO, 1769647/proyecto_FIN, 1769647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767980 | Proyecto de inversión | 1126214.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126214.2, modificado:1126214.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 64 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA. - 113464 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113464 | S | 125 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2068.5, meta_modificada:2068.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO LA TIGRILLA SE UBICA A 34.30 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL LA VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA 157 LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN, lon:-92.85294721, lat:15.98708227}} | 2020-08-06 | 2020-10-02 | 1126214.2 | 1126214.2 | 564647.76 | 564647.76 | 564647.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/035-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1126214.2, importe_modificado:1126214.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1861.65}} | {1767980/proyecto_INICIO, 1767980/proyecto_PROCESO, 1767980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768245 | Proyecto de inversión | 656974.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656974.28, modificado:656974.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD REFORMA. - 114115 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 114115 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.9, meta_modificada:960.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE COLONIA REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE Y , LA COLONIA REFORMA SE LOCALIZA A 61.00 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES 52.00 KM. SON SOBRE PA, lon:-92.66405336, lat:15.91960557}} | 2020-08-07 | 2020-09-30 | 656974.28 | 656974.28 | 328712.13 | 328712.13 | 328712.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/042-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:656974.28, importe_modificado:656974.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.85}} | {1768245/proyecto_PROCESO, 1768245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768948 | Proyecto de inversión | 132080.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132080.86, modificado:132080.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 TECHOS FIRMES LOCALIDAD EL POTRILLO. - 116176 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 116176 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.12, meta_modificada:192.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1058, direccion:RANCHERIA EL POTRILLO, 30367 EL POTRILLO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL POTRILLO SE LOCALIZA EN LA ZONA SIERRA DE LA GEOGRAFÍA MUNICIPAL DE LA CONCORDIA DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA , lon:-92.93095681, lat:15.96186524}} | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 132080.86 | 132080.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-006/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:132080.86, importe_modificado:132080.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.51}} | {1768948/proyecto_PROCESO, 1768948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769483 | Proyecto de inversión | 176914.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176914.36, modificado:176914.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RECUERDO. - 117737 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 117737 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.15, meta_modificada:256.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:396, direccion:RANCHERIA EL RECUERDO, 30369 EL RECUERDO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA EL RECUERDO SE LOCALIZA EN LA ZONA SIERRA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVEN, lon:-92.94155475, lat:15.952502}} | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 176914.36 | 176914.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-008/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:176914.36, importe_modificado:176914.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.15}} | {1769483/proyecto_INICIO, 1769483/proyecto_PROCESO, 1769483/proyecto_FIN, 1769483/proyecto_PROCESO, 1769483/proyecto_FIN, 1769483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769533 | Proyecto de inversión | 71150.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71150.13, modificado:71150.13}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD TIERRA BLANCA. - 117861 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 117861 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.1, meta_modificada:128.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:208, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 30362 TIERRA BLANCA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS, POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLE, lon:-92.81104917, lat:15.90419688}} | 2020-08-26 | 2020-09-02 | 71150.13 | 71150.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-009/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:71150.13, importe_modificado:71150.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.1}} | {1769533/proyecto_FIN, 1769533/proyecto_PROCESO, 1769533/proyecto_INICIO, 1769533/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770150 | Proyecto de inversión | 140689.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140689.99, modificado:140689.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ALTILLO. - 119875 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 119875 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.5, meta_modificada:258.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:EJIDO EL ALTILLO, 30362 EL ALTILLO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL ALTILLO SE LOCALIZA A 30.80 KM. EN LA CARRETERA ESTATAL 157 DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE LLEVARÁN A CABO EN VIVIE, lon:-92.92122936, lat:16.10613458}} | 2020-08-18 | 2020-09-01 | 140689.99 | 140689.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-012/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:140689.99, importe_modificado:140689.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.31}} | {1770150/proyecto_PROCESO, 1770150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769241 | Proyecto de inversión | 110478.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110478.87, modificado:110478.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN CARLOS. - 116953 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 116953 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.1, meta_modificada:160.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:473, direccion:RANCHERIA SAN CARLOS, 30367 SAN CARLOS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SAN MARCOS SE LOCALIZA EN LE ZONA SIERRA Y DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANT, lon:-92.93596889, lat:15.98731584}} | 2020-08-25 | 2020-09-02 | 110478.87 | 110478.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-007/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:110478.87, importe_modificado:110478.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.1}} | {1769241/proyecto_INICIO, 1769241/proyecto_FIN, 1769241/proyecto_PROCESO, 1769241/proyecto_FIN, 1769241/proyecto_PROCESO, 1769241/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768605 | Proyecto de inversión | 176121.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176121.23, modificado:176121.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN PEDRO. - 115246 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115246 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.16, meta_modificada:256.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 30367 SAN PEDRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS CALLEJONES Y VE, lon:-92.93358703, lat:15.96152577}} | 2020-08-13 | 2020-08-27 | 176121.23 | 176121.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-002/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:176121.23, importe_modificado:176121.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.35}} | {1768605/proyecto_INICIO, 1768605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769935 | Proyecto de inversión | 104920.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104920.96, modificado:104920.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL MAJAGUAL. - 119207 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 119207 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.19, meta_modificada:192.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:249, direccion:RANCHERIA EL MAJAGUAL, 30362 EL MAJAGUAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLEJONES, lon:-92.79519495, lat:15.91261134}} | 2020-08-25 | 2020-09-04 | 104920.96 | 104920.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-011/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:104920.96, importe_modificado:104920.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.19}} | {1769935/proyecto_INICIO, 1769935/proyecto_FIN, 1769935/proyecto_PROCESO, 1769935/proyecto_FIN, 1769935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768078 | Proyecto de inversión | 2892601.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2892601.32, modificado:2892601.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 143 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RETIRO. - 113707 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113707 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4585.2, meta_modificada:4585.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:EJIDO EL RETIRO, 30364 EL RETIRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL RETIRO SE UBICA EN LA ZONA LAGOS A 58.00 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES 50.00 KM. ES SOBRE PAVIMENTO 7.00 KM. SOBRE TERRACERÍA Y 1, lon:-92.35766722, lat:15.9418649}} | 2020-08-07 | 2020-10-12 | 2892601.32 | 2892601.32 | 1150740.07 | 1150740.07 | 1150740.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/039-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2892601.32, importe_modificado:2892601.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3668.3}} | {1768078/proyecto_INICIO, 1768078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768551 | Proyecto de inversión | 240433.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240433.18, modificado:240433.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD CONCEPCIÓN. - 115141 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115141 | S | 19 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.81, meta_modificada:352.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:62, direccion:RANCHERIA CONCEPCIÓN, 30369 CONCEPCIÓN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE UBICA EN LA ZONA SIERRA Y DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS, POR LO TANTO EL ACCESO , lon:-92.95254209, lat:15.93915447}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 240433.18 | 240433.18 | 152602.91 | 152602.91 | 152602.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/046-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:240433.18, importe_modificado:240433.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.88}} | {1768551/proyecto_INICIO, 1768551/proyecto_PROCESO, 1768551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768656 | Proyecto de inversión | 154487.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154487.98, modificado:154487.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN JOSÉ. - 115363 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115363 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.17, meta_modificada:224.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1128, direccion:RANCHERIA SAN JOSE, 30369 SAN JOSÉ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLEJONES Y VER, lon:-92.94411559, lat:15.94402751}} | 2020-08-14 | 2020-08-26 | 154487.98 | 154487.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-004/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:154487.98, importe_modificado:154487.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.34}} | {1768656/proyecto_INICIO, 1768656/proyecto_PROCESO, 1768656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749339 | Proyecto de inversión | 5990125 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5990125.0, modificado:5990125.0}} | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL DISPENSARIO MÉDICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA - 56124 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 56124 | S | 3800 | 3841 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.79, meta_modificada:34.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, CALLE CENTRAL AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO CP. 30360 LA CONCORD, lon:-92.68797076, lat:16.11758766}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 5990125 | 4638134 | 4638134 | 4638134 | 4638134 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/021-IR/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:5990125.0, importe_modificado:5990125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.88}} | {1749339/proyecto_PROCESO, 1749339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767956 | Proyecto de inversión | 300159.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300159.48, modificado:300159.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN NICOLÁS. - 113414 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113414 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.8, meta_modificada:544.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 30365 SAN NICOLÁS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA A LATERALE, lon:-92.72668366, lat:15.89346317}} | 2020-08-06 | 2020-09-04 | 300159.48 | 300159.48 | 212454.79 | 212454.79 | 212454.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/034-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:300159.48, importe_modificado:300159.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.84}} | {1767956/proyecto_INICIO, 1767956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768067 | Proyecto de inversión | 1217953.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217953.22, modificado:1217953.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 60 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PERLA DEL GRIJALVA. - 113687 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113687 | S | 114 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1928.97, meta_modificada:1928.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:174, direccion:EJIDO PERLAS DEL GRIJALVA, 30364 PERLA DEL GRIJALVA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD PERLA DE GRIJALVA SE LOCALIZA A 45.80 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS 36.00 KM. SON A TRAVÉS DE LA CARRETERA ESTATAL 157 Y, lon:-92.43751212, lat:16.01443685}} | 2020-08-07 | 2020-10-05 | 1217953.22 | 1217953.22 | 485214.42 | 485214.42 | 485214.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/038-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1217953.22, importe_modificado:1217953.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.28}} | {1768067/proyecto_PROCESO, 1768067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768115 | Proyecto de inversión | 430627.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430627.87, modificado:430627.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD RIZO DE ORO. - 113769 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113769 | S | 38 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.68, meta_modificada:682.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD RIZO DE ORO SE LOCALIZA A 37.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES 36.00 KM. SON SOBRE PAVIMENTO PASANDO LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES , lon:-92.48320601, lat:15.96924987}} | 2020-08-07 | 2020-09-21 | 430627.87 | 430627.87 | 215313.94 | 215313.94 | 215313.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/040-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:430627.87, importe_modificado:430627.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.14}} | {1768115/proyecto_PROCESO, 1768115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768635 | Proyecto de inversión | 111722.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111722.61, modificado:111722.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA JERUSALÉN. - 115312 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115312 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.09, meta_modificada:160.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:477, direccion:EJIDO NUEVA JERUSALEN, 30369 NUEVA JERUSALÉN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS, POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLE, lon:-92.92540994, lat:15.96965895}} | 2020-08-21 | 2020-08-29 | 111722.61 | 111722.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-003/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:111722.61, importe_modificado:111722.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.1}} | {1768635/proyecto_INICIO, 1768635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728263 | Proyecto de inversión | 3781998.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3781998.27, modificado:3781998.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD DOLORES JALTENANGO - 19687 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 19687 | S | 310 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6896.0, meta_modificada:6896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO DOLORES JALTENANGO, 82102 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 215 TECHOS FIRMES SE LLEVARAN A CABO EN LAS VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO DOLORES JALTENANGO ENTRE L, lon:-92.77694352, lat:15.89666198}} | 2020-02-03 | 2020-04-13 | 3781998.27 | 3781998.27 | 3781998.27 | 3781998.27 | 3781998.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/005-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3781998.27, importe_modificado:3781998.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6896.0}} | {1728263/proyecto_INICIO, 1728263/proyecto_FIN, 1728263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730051 | Proyecto de inversión | 1625682.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625682.43, modificado:1625682.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTE VERDE MARAVILLAS - 24922 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 24922 | S | 112 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2570.0, meta_modificada:2570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:532, direccion:EJIDO MONTE VERDE MARAVILLAS, 82060 MONTE VERDE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE 80 TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN FORMA DISPERSA EN EL EJIDO MONTE VERDE MARAVILLAS ENTR, lon:-92.38657011, lat:15.96481716}} | 2020-02-03 | 2020-03-31 | 1625682.43 | 1625682.43 | 1625682.43 | 1625682.43 | 1625682.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/009-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1625682.43, importe_modificado:1625682.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2570.0}} | {1730051/proyecto_INICIO, 1730051/proyecto_FIN, 1730051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743417 | Proyecto de inversión | 1112548.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112548.1, modificado:1112548.1}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA AGUA POTABLE (LA PALMA I) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA - 37716 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 37716 | S | 665 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA QUINTA PONIENTE BARRIO SAN PEDRO, 81980 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ, AVENIDA CUARTA SUR LA REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA P, lon:-92.70049971, lat:16.11819324}} | 2020-05-04 | 2020-06-27 | 1112548.1 | 1112548.1 | 1112548.1 | 1112548.1 | 1112548.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/019-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1112548.1, importe_modificado:1112548.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1743417/proyecto_INICIO, 1743417/proyecto_PROCESO, 1743417/proyecto_FIN, 1743417/proyecto_PROCESO, 1743417/proyecto_FIN, 1743417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749143 | Proyecto de inversión | 1253041.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253041.62, modificado:1253041.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA - 55444 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 55444 | S | 1100 | 1057 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9900.0, meta_modificada:9900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO EL DIAMANTE DE ECHEVERRIA - CARRETERA 157 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO EL DIAMANTE DE E, lon:-92.87379302, lat:16.11334312}} | 2020-05-15 | 2020-07-18 | 1253041.62 | 1253041.62 | 1253041.62 | 1253041.62 | 1253041.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/022-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1253041.62, importe_modificado:1253041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9900.0}} | {1749143/proyecto_FIN, 1749143/proyecto_PROCESO, 1749143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754097 | Proyecto de inversión | 570595.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570595.5, modificado:570595.5}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE (TRANSBORDADOR FLUVIAL CHALAN) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA. - 69705 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 69705 | S | 577 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA - BRAZO DE LA PRESA BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE LL, lon:-92.59004092, lat:16.11937095}} | 2020-06-29 | 2020-08-01 | 570595.5 | 570595.5 | 570595.5 | 570595.5 | 570595.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/032-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:570595.5, importe_modificado:570595.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1754097/proyecto_INICIO, 1754097/proyecto_FIN, 1754097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301735236 | Proyecto de inversión | 3315077.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315077.16, modificado:3315077.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTERREY - 26730 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 26730 | S | 215 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4816.0, meta_modificada:4816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:EJIDO MONTERREY, 82102 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE LLEVARÁ ACABO EN LAS VIVIENDAS DISPERSAS DE LA LOCALIDAD DE MONTERREY ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.88948509, lat:15.71503859}} | 2020-02-03 | 2020-04-13 | 3315077.16 | 3315077.16 | 3315077.16 | 3315077.16 | 3315077.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/012-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3315077.16, importe_modificado:3315077.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4816.0}} | {1735236/proyecto_INICIO, 1735236/proyecto_PROCESO, 1735236/proyecto_FIN, 1735236/proyecto_INICIO, 1735236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736071 | Proyecto de inversión | 2000170.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000170.7, modificado:2000170.7}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINOS SACACOSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA - 27947 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 27947 | S | 685 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16140.0, meta_modificada:16140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO DISTRITO DE RIEGO - CARRETERA 157 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 140 + undefined EJIDO LA TIGRILLA, 82013 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL MARGEN DE LOS CANALES DE RIEGO ENTRONCA, lon:-92.85223308, lat:15.98316317}} | 2020-02-07 | 2020-04-04 | 2000170.7 | 2000170.7 | 2000170.7 | 2000170.7 | 2000170.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/014-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2000170.7, importe_modificado:2000170.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16140.0}} | {1736071/proyecto_PROCESO, 1736071/proyecto_FIN, 1736071/proyecto_PROCESO, 1736071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750160 | Proyecto de inversión | 280211.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280211.22, modificado:280211.22}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE MARAVILLAS - 58745 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 58745 | S | 284 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS, 30364 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVAR ACABO ENTRE LAS CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE A UN LATERAL DE CARRETERA QUE CONDUCE AL EJIDO RIZO DE ORO., lon:-92.4579782, lat:15.95136937}} | 2020-05-04 | 2020-05-18 | 280211.22 | 280211.22 | 280211.22 | 280211.22 | 280211.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-001/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:280211.22, importe_modificado:280211.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1750160/proyecto_INICIO, 1750160/proyecto_FIN, 1750160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727325 | Proyecto de inversión | 3999998.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999998.83, modificado:3999998.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 17175 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 17175 | S | 910 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO PARAISO - PLAN DE LA LIBERTAD BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 122 + 770 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 78596 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO NUEVO PARAÍSO DE UBICA A 66.00 KM. DE LA CAB, lon:-92.94817005, lat:15.86714586}} | 2020-02-06 | 2020-03-31 | 3999998.83 | 3999998.83 | 3999998.83 | 3999998.83 | 3999998.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/001-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3999998.83, importe_modificado:3999998.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:123.0}} | {1727325/proyecto_INICIO, 1727325/proyecto_FIN, 1727325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728183 | Proyecto de inversión | 2079542.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2079542.9, modificado:2079542.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LAS TORONJAS - 19492 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 19492 | S | 128 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3022.0, meta_modificada:3022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:67, direccion:EJIDO LAS TORONJAS, 82013 LAS TORONJAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS, POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLEJONES, lon:-92.9803614, lat:15.92761666}} | 2020-02-04 | 2020-03-31 | 2079542.9 | 2079542.9 | 2079542.9 | 2079542.9 | 2079542.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/004-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2079542.9, importe_modificado:2079542.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3022.0}} | {1728183/proyecto_INICIO, 1728183/proyecto_FIN, 1728183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730047 | Proyecto de inversión | 3375295.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3375295.56, modificado:3375295.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN NICOLÁS - 24902 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 24902 | S | 278 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 82102 SAN NICOLÁS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE 191 TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN FORMA DISPERSA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN N, lon:-92.72895817, lat:15.89479083}} | 2020-02-03 | 2020-04-06 | 3375295.56 | 3375295.56 | 3375295.56 | 3375295.56 | 3375295.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/008-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3375295.56, importe_modificado:3375295.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:191.0}} | {1730047/proyecto_INICIO, 1730047/proyecto_FIN, 1730047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740903 | Proyecto de inversión | 2109667.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109667.04, modificado:2109667.04}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL OBRAS DE DRENAJE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTE ALBÁN - 33809 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 33809 | S | 81 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15710.0, meta_modificada:15710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:676, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - MONTE ALBÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 710 EJIDO MONTE ALBAN, 81980 MONTE ALBÁN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EMILIANO ZAPATA Y CAMINO MONTE ALBAN, EL CAMINO RURAL SE UBICA EN EL TRAM, lon:-92.99820837, lat:15.80457059}} | 2020-02-06 | 2020-03-31 | 2109667.04 | 2109667.04 | 2109667.04 | 2109667.04 | 2109667.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/017-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2109667.04, importe_modificado:2109667.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15710.0}} | {1740903/proyecto_PROCESO, 1740903/proyecto_INICIO, 1740903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728044 | Proyecto de inversión | 394834.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394834.36, modificado:394834.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NAYARIT - 19140 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 19140 | S | 25 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:757, direccion:EJIDO NAYARTIT, 81980 NAYARIT, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE 18 TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN FORMA DISPERSA EN EL EJIDO NAYARIT ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.94739755, lat:15.89369383}} | 2020-02-04 | 2020-03-19 | 394834.36 | 394834.36 | 394834.36 | 394834.36 | 394834.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/003-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:394834.36, importe_modificado:394834.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1728044/proyecto_INICIO, 1728044/proyecto_FIN, 1728044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730121 | Proyecto de inversión | 3934424.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3934424.01, modificado:3934424.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA CONCORDIA LOCALIDAD RIZO DE ORO - 25102 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 25102 | S | 381 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6262.5, meta_modificada:6262.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:EJIDO RIZO DE ORO, 82060 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE 195 TECHOS FIRMES SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO RIZO DE ORO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.48460612, lat:15.97114779}} | 2020-02-03 | 2020-04-13 | 3934424.01 | 3934424.01 | 3934424.01 | 3934424.01 | 3934424.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/010-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3934424.01, importe_modificado:3934424.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6262.5}} | {1730121/proyecto_INICIO, 1730121/proyecto_FIN, 1730121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740089 | Proyecto de inversión | 3997947.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997947.98, modificado:3997947.98}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 32817 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 32817 | S | 561 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1598.0, meta_modificada:1598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:BRECHA TRAMO LINEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE - CAPTACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 598 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 82013 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN SE UBICA, lon:-92.5942657, lat:15.9881122}} | 2020-02-10 | 2020-04-20 | 3997947.98 | 3997947.98 | 3997947.98 | 3997947.98 | 3997947.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/016-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3997947.98, importe_modificado:3997947.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1598.0}} | {1740089/proyecto_INICIO, 1740089/proyecto_FIN, 1740089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749969 | Proyecto de inversión | 247501.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247501.78, modificado:247501.78}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 58200 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 58200 | S | 1100 | 1057 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 100 MTS. DE LA ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL SIMÓN BOLÍVAR CCT 07DPR1756S Y A 150 MTS. AL SUROESTE DEL PARQUE C, lon:-92.88029409, lat:16.11280656}} | 2020-05-15 | 2020-07-18 | 247501.78 | 247501.78 | 247501.78 | 247501.78 | 247501.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/023-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:247501.78, importe_modificado:247501.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} | {1749969/proyecto_INICIO, 1749969/proyecto_FIN, 1749969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750889 | Proyecto de inversión | 1839064.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839064.05, modificado:1839064.05}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LLANO GRANDE - 60629 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 60629 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:911, direccion:CAMINO TRAMO EJDIO LLANO GRANDE - BRAZO DE LA PRESA BELISARIO DOMINGUEZ LA ANGOSTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LLANO GRANDE, 30364 LLANO GRANDE, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA, lon:-92.51755342, lat:16.11964731}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 1839064.05 | 1839064.05 | 1839064.05 | 1839064.05 | 1839064.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/026-AD/2020, contratista:CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZÁBAL, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1839064.05, importe_modificado:1839064.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1750889/proyecto_INICIO, 1750889/proyecto_PROCESO, 1750889/proyecto_FIN, 1750889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301735268 | Proyecto de inversión | 2000019.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000019.39, modificado:2000019.39}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHA EN EL DISTRITO DE RIEGO EN AGEB 3040A EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 26768 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 26768 | S | 1348 | 1367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20320.0, meta_modificada:20320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ AGEB 3040A - LA TIGRILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 320 + undefined EJIDO BENITO JUÁREZ, 81980 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SACACOSECHAS INICIA EN EL ENTRONQUE DEL DE, lon:-92.81510459, lat:16.04096446}} | 2020-02-07 | 2020-04-04 | 2000019.39 | 2000019.39 | 2000019.39 | 2000019.39 | 2000019.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/013-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2000019.39, importe_modificado:2000019.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20320.0}} | {1735268/proyecto_FIN, 1735268/proyecto_INICIO, 1735268/proyecto_PROCESO, 1735268/proyecto_FIN, 1735268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738269 | Proyecto de inversión | 2000006.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000006.25, modificado:2000006.25}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA - 30661 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA | 30661 | S | 405 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO INDEPENDENCIA - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE UBICA AL SUR ORIENTE DEL EJIDO A 300 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.84279152, lat:16.08607205}} | 2020-02-07 | 2020-04-04 | 2000006.25 | 2000006.25 | 2000006.25 | 2000006.25 | 2000006.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/015-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2000006.25, importe_modificado:2000006.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1738269/proyecto_INICIO, 1738269/proyecto_FIN, 1738269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753472 | Proyecto de inversión | 1225829.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225829.42, modificado:1225829.42}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO A BASE DE PANELES SOLARES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA. - 68104 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 68104 | S | 1300 | 1292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPÚBLICA DE BRASIL EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPÚBLICA DE PARAGUAY Y , LA OBRA SE UBICARA ENTRE LA AVENIDA REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBL, lon:-92.83320552, lat:16.09821166}} | 2020-06-19 | 2020-08-09 | 1225829.42 | 1225829.42 | 1225829.42 | 1225829.42 | 1225829.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/031-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1225829.42, importe_modificado:1225829.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753472/proyecto_FIN, 1753472/proyecto_INICIO, 1753472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727919 | Proyecto de inversión | 744883.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744883.75, modificado:744883.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ALTILLO - 18798 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 18798 | S | 60 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1362.3, meta_modificada:1362.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:EJIDO EL ALTILLO, 82013 EL ALTILLO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN FORMA DISPERSA EN EL EJIDO EL ALTILLO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.92292451, lat:16.10672728}} | 2020-02-03 | 2020-03-18 | 744883.75 | 744883.75 | 744883.75 | 744883.75 | 744883.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/002-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:municipio de la concordia, monto:744883.75, importe_modificado:744883.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1362.3}} | {1727919/proyecto_INICIO, 1727919/proyecto_PROCESO, 1727919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751183 | Proyecto de inversión | 303410.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303410.32, modificado:303410.32}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA - 61491 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 61491 | S | 973 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2704.0, meta_modificada:2704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 120 MTS. DE LA IGLESIA CATÓLICA VIRGEN DE GUADALUPE A 100 MTS. DEL PARQUE CENTRAL Y A 80 MTS.DE LA ESCUELA PRIMARA REPÚBLICA MEXIC, lon:-92.83981782, lat:16.08555892}} | 2020-05-25 | 2020-06-27 | 303410.32 | 303410.32 | 303410.32 | 303410.32 | 303410.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/027-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:303410.32, importe_modificado:303410.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2704.0}} | {1751183/proyecto_INICIO, 1751183/proyecto_PROCESO, 1751183/proyecto_FIN, 1751183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751596 | Proyecto de inversión | 300010.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300010.28, modificado:300010.28}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO CENTRAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO RESPLANDOR - 62811 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 62811 | S | 477 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN EL PARQUE PUBLICO CENTRAL., lon:-92.30078319, lat:15.9643917}} | 2020-06-15 | 2020-07-18 | 300010.28 | 300010.28 | 300010.28 | 300010.28 | 300010.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/029-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:300010.28, importe_modificado:300010.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751596/proyecto_PROCESO, 1751596/proyecto_FIN, 1751596/proyecto_PROCESO, 1751596/proyecto_INICIO, 1751596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752323 | Proyecto de inversión | 1506894.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506894.73, modificado:1506894.73}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO A BASE DE PANELES SOLARES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES - 65050 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 65050 | S | 405 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO LA CONCORIDA - BRAZO DE LA PRESA BELISARIO DOMINGUEZ KILÓMETRO 6 KILÓMETRO 750 + UNDEFINED EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BRAZO, lon:-92.64105534, lat:16.10288095}} | 2020-06-18 | 2020-07-18 | 1506894.73 | 1506894.73 | 1506894.73 | 1506894.73 | 1506894.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/030-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1506894.73, importe_modificado:1506894.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1752323/proyecto_PROCESO, 1752323/proyecto_FIN, 1752323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729374 | Proyecto de inversión | 7012661.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7012661.36, modificado:7012661.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA - 22964 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA | 22964 | S | 567 | 633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12906.0, meta_modificada:12906.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 82013 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE 400 TECHOS FIRMES SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN FORMA DISPERSA EN EL EJIDO LA TIGRILLA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN N, lon:-92.85335491, lat:15.98805178}} | 2020-02-03 | 2020-05-18 | 7012661.36 | 7012661.36 | 7012661.36 | 7012661.36 | 7012661.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/007-IR/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:7012661.36, importe_modificado:7012661.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12906.0}} | {1729374/proyecto_PROCESO, 1729374/proyecto_FIN, 1729374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730297 | Proyecto de inversión | 1626164.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626164.95, modificado:1626164.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN JOSÉ MARAVILLAS - 25578 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 25578 | S | 112 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2573.0, meta_modificada:2573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:182, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MARAVILLAS, 82060 SAN JOSÉ MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LOS 80 TECHOS FIRMES SE UBICAN EN VIVIENDAS EN FORMAS DISPERSAS DEL EJIDO SAN JOSÉ MARAVILLAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.40278224, lat:15.97023807}} | 2020-02-03 | 2020-03-31 | 1626164.95 | 1626164.95 | 1626164.95 | 1626164.95 | 1626164.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/011-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1626164.95, importe_modificado:1626164.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2573.0}} | {1730297/proyecto_FIN, 1730297/proyecto_INICIO, 1730297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742658 | Proyecto de inversión | 1814240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814240.0, modificado:1814240.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS (PANELES SOLARES) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ARROYÓN - 35974 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 35974 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:611, direccion:VEREDA TRAMO CENTRO DEL EJIDO ARROYON - VIVIENDAS DISPERSAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO EL ARROYON, 81980 EL ARROYÓN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DE FORMA DISPERSA EN VE, lon:-92.8385066, lat:15.72255892}} | 2020-03-23 | 2020-05-09 | 1814240 | 1814240 | 1814240 | 1814240 | 1814240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/018-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1814240.0, importe_modificado:1814240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1742658/proyecto_INICIO, 1742658/proyecto_PROCESO, 1742658/proyecto_INICIO, 1742658/proyecto_FIN, 1742658/proyecto_INICIO, 1742658/proyecto_FIN, 1742658/proyecto_PROCESO, 1742658/proyecto_FIN, 1742658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753725 | Proyecto de inversión | 1966826.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966826.28, modificado:1966826.28}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RETIRO. - 68796 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 68796 | S | 197 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL RETIRO - MUNICIPIO CHICOMUSELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 700 EJIDO EL RETIRO, 30364 EL RETIRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA A EN EL CAMINO QUE COMUNICA CON LOS LIMITES DEL , lon:-92.36432179, lat:15.92672357}} | 2020-06-25 | 2020-09-12 | 1966826.28 | 1966826.28 | 1966826.28 | 1966826.28 | 1966826.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/033-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1966826.28, importe_modificado:1966826.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1753725/proyecto_INICIO, 1753725/proyecto_FIN, 1753725/proyecto_PROCESO, 1753725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729062 | Proyecto de inversión | 4463538.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4463538.4, modificado:4463538.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA - 22103 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 22103 | S | 363 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8201.0, meta_modificada:8201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 82013 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE 254 TECHOS FIRME SE LLEVARA ACABO EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN FORMA DI, lon:-92.8806231, lat:16.11048738}} | 2020-02-03 | 2020-04-20 | 4463538.4 | 4463538.4 | 4463538.4 | 4463538.4 | 4463538.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/006-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4463538.4, importe_modificado:4463538.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8201.0}} | {1729062/proyecto_INICIO, 1729062/proyecto_FIN, 1729062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751403 | Proyecto de inversión | 673957.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673957.91, modificado:673957.91}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD EN EL ACCESO PRINCIPAL - 62233 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 62233 | S | 322 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:199.52, meta_modificada:199.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD, 30369 PLAN DE LA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA ENTRE CALLE Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.89118808, lat:15.77373764}} | 2020-06-10 | 2020-08-01 | 673957.91 | 673957.91 | 673957.91 | 673957.91 | 673957.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/028-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:673957.91, importe_modificado:673957.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:199.52}} | {1751403/proyecto_PROCESO, 1751403/proyecto_FIN, 1751403/proyecto_INICIO, 1751403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754334 | Proyecto de inversión | 1825008.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825008.77, modificado:1825008.77}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RAMAL PORVENIR - 70619 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 70619 | S | 550 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1135, direccion:VEREDA TRAMO CAPTACIÓN - ACCESO AL EJIDO RAMAL PROVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO EL RAMAL EL PORVERNIR, 30369 EL RAMAL (PORVENIR), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LINEA DE CONDUCCIÓN SE UBICA AL MARGEN , lon:-92.96003905, lat:15.86089047}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 1825008.77 | 1825008.77 | 1825008.77 | 1825008.77 | 1825008.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/025-AD/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPIME, S. A. DE C. V.¿, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1825008.77, importe_modificado:1825008.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.0}} | {1754334/proyecto_INICIO, 1754334/proyecto_PROCESO, 1754334/proyecto_INICIO, 1754334/proyecto_PROCESO, 1754334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729567 | Proyecto de inversión | 307997.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307997.3, modificado:307997.3}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO - 23481 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 23481 | S | 23 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.2, meta_modificada:355.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO COPANO, 60074 COPANO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE UNICA DEL EJDIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO COPANÓ CARRETERA AL EJIDO EL AGUACATE EN LA CALLE PRINCIPAL., lon:-93.17911618, lat:17.07363749}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 307997.3 | 307997.3 | 307997.3 | 307997.3 | 307997.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS, monto:307997.3, importe_modificado:307997.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.2}} | {1729567/proyecto_INICIO, 1729567/proyecto_PROCESO, 1729567/proyecto_FIN, 1729567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749229 | Proyecto de inversión | 600712.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600712.1, modificado:600712.1}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 55759 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA | 55759 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29630 INDEPENDENCIA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-93.17095299, lat:17.10136904}} | 2020-04-30 | 2020-07-28 | 600712.1 | 600712.1 | 600712.1 | 600712.1 | 600712.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV - BART, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS, monto:600712.1, importe_modificado:600712.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749229/proyecto_INICIO, 1749229/proyecto_FIN, 1749229/proyecto_PROCESO, 1749229/proyecto_FIN, 1749229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750686 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 60108 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 60108 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS MANGOS BARRIO POHAPACK, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MEZCALAPA Y CALLE TERCERA OTE. NTE., LA OBRA SE ENCUENTRA LA CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALA EN EL BARRIO POHAPACK ENTRE EL BARRIO EL TRINFO Y, lon:-93.21124473, lat:17.09933543}} | 2020-04-30 | 2020-07-28 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {1750686/proyecto_INICIO, 1750686/proyecto_FIN, 1750686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726978 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS - 16143 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 16143 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:205, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO COPAINALA, 62814 VISTA HERMOSA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRÁ EN EL EJIDO VISTA HERMOSA CARRETERA COPAINALA EJIDO LA NUEVA APROXIMADAMENTE 5, lon:-93.17727423, lat:17.06621526}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1726978/proyecto_FIN, 1726978/proyecto_INICIO, 1726978/proyecto_FIN, 1726978/proyecto_PROCESO, 1726978/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751636 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 62966 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 62966 | S | 221 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 29690 GUADALUPE VICTORIA, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA., lon:-93.16039907, lat:17.32231942}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:162.0}} | {1751636/proyecto_INICIO, 1751636/proyecto_FIN, 1751636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITUD DE CAMBIO DE FOTOS, trimestre:3.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | CHP200301749542 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 532 JUAN DE LA BARRERA, CCT: 07ETV0557K - 56845 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 56845 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CALLE RÍO NEGRO SEGUNDA SECCIÓN LOPEZ OBRADOR RANCHERIA RÍO NEGRO, 29690 RÍO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL, lon:-93.09796879, lat:17.33156682}} | 2020-02-17 | 2020-03-31 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749542/proyecto_INICIO, 1749542/proyecto_PROCESO, 1749542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750852 | Proyecto de inversión | 1465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465000.0, modificado:1465000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 60522 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 60522 | S | 85 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD RIO NEGRO - LOCALIDAD VALTIERRA CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 905 INTERIOR SN BARRIO VALTIERRA CENTRO, 00000 VALTIERRA CENTRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRAMOS SE ENCUENTRAN EN EL , lon:-93.1006269, lat:17.32423118}} | 2020-02-18 | 2020-04-01 | 1465000 | 1465000 | 1465000 | 1465000 | 1465000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:1465000.0, importe_modificado:1465000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1750852/proyecto_PROCESO, 1750852/proyecto_FIN, 1750852/proyecto_INICIO, 1750852/proyecto_PROCESO, 1750852/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766480 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN EL BARRIO LA ASUNCION PRIMERA ETAPA - 109566 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 109566 | S | 267 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CONSTANTINO DOMINGUEZ BARRIO LA ASUNCION, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PRIMERA SUR, EL PROYECTO FUE EJECUTADO EN TODO EL BARRIO DE LA ASUNCION., lon:-93.12896255, lat:17.33626672}} | 2020-05-05 | 2020-06-03 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/2020, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:122.0}} | {1766480/proyecto_INICIO, 1766480/proyecto_FIN, 1766480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766434 | Proyecto de inversión | 2984091.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2984091.7, modificado:2984091.7}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN EL BARRIO LA ASUNCION SEGUNDA ETAPA - 109441 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 109441 | S | 181 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO BARRIO LA ASUNCION, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ALLENDE, AVENIDA CENTRAL LA REHABILITACIÓN DE TECHOS SE REALIZO EN EL BARRIO LA ASUNCION., lon:-93.12825916, lat:17.33624119}} | 2020-07-06 | 2020-08-19 | 2984091.7 | 2984091.7 | 2984091.7 | 2984091.7 | 2984091.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:2984091.7, importe_modificado:2984091.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1766434/proyecto_PROCESO, 1766434/proyecto_INICIO, 1766434/proyecto_FIN, 1766434/proyecto_PROCESO, 1766434/proyecto_FIN, 1766434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749408 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO, CCT: 07DPR3175Z - 56380 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 56380 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR 4 INTERIOR SN BARRIO CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, AVENIDA SEGUNDA SUR ENFRENTE DEL PARQUE CENTRAL DE CHAPULTENANGO., lon:-93.13112054, lat:17.34052735}} | 2020-01-29 | 2020-03-13 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749408/proyecto_INICIO, 1749408/proyecto_FIN, 1749408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301780080 | Proyecto de inversión | 2655928.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655928.89, modificado:2655928.89}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 3 Y 4 DEL BARRIO DE SANTA CRUZ - 138985 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138985 | S | 312 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.5, meta_modificada:2520.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 BARRIO SANTA CRUZ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS CALLES SE ENCUENTRAN SERCA DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.6299134, lat:16.89419416}} | 2020-09-01 | 2020-11-14 | 796778.67 | 796778.67 | 796778.67 | 796778.67 | 796778.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-016/2020, contratista:ROJO K CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2655928.89, importe_modificado:2655928.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1780080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PAGO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:asariellopezu, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301779461 | Proyecto de inversión | 1557167.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557167.33, modificado:1557167.33}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN CHENALHÓ LOCALIDAD NIJOJ - 138188 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138188 | S | 382 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NIJOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 COLONIA NIJOJ, 29870 NIJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL COMEDOR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.64062625, lat:16.88466341}} | 2020-04-01 | 2020-07-03 | 467150.2 | 467150.2 | 467150.2 | 467150.2 | 467150.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-010/2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICO JEKA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1557167.33, importe_modificado:1557167.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1779461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PAGO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:asariellopezu, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301779590 | Proyecto de inversión | 2781058.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781058.53, modificado:2781058.53}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 138341 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138341 | S | 512 | 618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2944.0, meta_modificada:2944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BELISARIO DOMIONGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 600 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULIC, lon:-92.66048771, lat:16.89232625}} | 2020-08-04 | 2020-11-01 | 834317.56 | 834317.56 | 834317.56 | 834317.56 | 834317.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-012/2020, contratista:LUIS RAÚL PÉREZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2781058.53, importe_modificado:2781058.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1779590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PAGO CORRESPONDE AL 30 % DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:asariellopezu, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301779938 | Proyecto de inversión | 2199378.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199378.32, modificado:2199378.32}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 1,2 Y 5 EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL - 138812 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138812 | S | 600 | 582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.4, meta_modificada:499.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHENALHO BARRIO SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 BARRIO SANTA CRUZ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS CALLES SE ENCUENTRAN SERCA DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.63085801, lat:16.89492775}} | 2020-08-24 | 2020-11-06 | 659813.5 | 659813.5 | 659813.5 | 659813.5 | 659813.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-015/2020, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2199378.32, importe_modificado:2199378.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1779938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PAGO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO., trimestre:3.0, usuario:asariellopezu, fecha:2020-10-09}, obs2: {observación:AUN NO SE REPORTA AVANCE FISICO DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:asariellopezu, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729172 | Proyecto de inversión | 3275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3275000.0, modificado:3275000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD MANUEL UTRILLA SANTA MARTHA - 22407 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22407 | S | 265 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA MARTHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 200 COLONIA SANTA MARTHA, 29870 MANUEL UTRILLA SANTA MARTHA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA, lon:-92.6799184, lat:16.93017636}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 3275000 | 3275000 | 3275000 | 3275000 | 275000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80457, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3275000.0, importe_modificado:3275000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1729172/proyecto_INICIO, 1729172/proyecto_PROCESO, 1729172/proyecto_FIN, 1729172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729316 | Proyecto de inversión | 5541253.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5541253.27, modificado:5541253.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 20 MTS DE CLARO EN LA LOCALIDAD BALUMTUN - 22823 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22823 | S | 145 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:194, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPLA - BALUMTUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 200 COLONIA BALUMTUN, 29870 BALUMTUN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL PUENTE ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.54123664, lat:17.07056246}} | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 4659282.23 | 4659282.23 | 4659282.23 | 4659282.23 | 4659282.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-003/2020, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5541253.27, importe_modificado:5541253.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729316/proyecto_INICIO, 1729316/proyecto_PROCESO, 1729316/proyecto_FIN, 1729316/proyecto_PROCESO, 1729316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772138 | Proyecto de inversión | 1336200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336200.0, modificado:1336200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOOM - 125055 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125055 | S | 75 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOOM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 300 COLONIA LOOM, 29870 LOOM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.69102967, lat:16.9546659}} | 2020-07-01 | 2020-08-21 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84330, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1336200.0, importe_modificado:1336200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1772138/proyecto_INICIO, 1772138/proyecto_PROCESO, 1772138/proyecto_FIN, 1772138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301780175 | Proyecto de inversión | 2264574.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264574.62, modificado:2264574.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA 2DA SECCIÓN - 139087 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139087 | S | 258 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA MERCED MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 COLONIA LA MERCED, 29870 LA MERCED, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA RED SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-92.63593751, lat:16.94237391}} | 2020-08-10 | 2020-10-21 | 1132287.31 | 1132287.31 | 1132287.31 | 1132287.31 | 1132287.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2264574.62, importe_modificado:2264574.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1780175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PAGO CORRESPONDE AL 50% DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:asariellopezu, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301780110 | Proyecto de inversión | 1748408.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748408.79, modificado:1748408.79}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 1ERA SECCION - 139023 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139023 | S | 325 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA MERCED MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 COLONIA LA MERCED, 29870 LA MERCED, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA RED ESTA ALA ORILLA DEL CAMINO, lon:-92.636195, lat:16.94266128}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 874204.4 | 874204.4 | 874204.4 | 874204.4 | 874204.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-014/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1748408.79, importe_modificado:1748408.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1780110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PAGO CORRESPONDE AL 50% DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:asariellopezu, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301779645 | Proyecto de inversión | 2758846.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758846.17, modificado:2758846.17}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, BENITO JUAREZ Y JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 138413 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | 138413 | S | 542 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3040.0, meta_modificada:3040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 600 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO , lon:-92.66146353, lat:16.89147886}} | 2020-08-30 | 2020-10-30 | 827653.85 | 827653.85 | 827653.85 | 827653.85 | 827653.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-011/2020, contratista:BULMARO ALBERTO HERNÁNDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2758846.17, importe_modificado:2758846.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1779645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LLEVA UN AVANCE FINANCIERO DEL 30 %, QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPO. , trimestre:3.0, usuario:asariellopezu, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301779541 | Proyecto de inversión | 3126201.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3126201.8, modificado:3126201.8}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, FRANCISCO I. MADERO Y JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 138272 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138272 | S | 345 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3479.0, meta_modificada:3479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 700 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, lon:-92.6602785, lat:16.89183862}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 937860.54 | 937860.54 | 937860.54 | 937860.54 | 937860.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-009/2020, contratista:EREDIN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3126201.8, importe_modificado:3126201.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1779541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PAGO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:asariellopezu, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728947 | Proyecto de inversión | 2620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2620000.0, modificado:2620000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD BACHÉN DE POCONICHIM - 21791 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21791 | S | 109 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BACHEN POCONICHIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 COLONIA BACHEN POCONICHIM, 29870 BACHÉN DE POCONICHIM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA L, lon:-92.51136547, lat:16.93530676}} | 2020-02-11 | 2020-05-04 | 2620000 | 2620000 | 2620000 | 2620000 | 2620000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80441, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2620000.0, importe_modificado:2620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1728947/proyecto_PROCESO, 1728947/proyecto_INICIO, 1728947/proyecto_PROCESO, 1728947/proyecto_FIN, 1728947/proyecto_PROCESO, 1728947/proyecto_FIN, 1728947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757816 | Proyecto de inversión | 1336200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336200.0, modificado:1336200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD MAJUMCHÓN SAN JOSE - 86568 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 86568 | S | 87 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MAJUMCHON SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined COLONIA MAJUMCHON, 29870 MAJUMCHÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.64798548, lat:16.94612304}} | 2020-06-02 | 2020-06-15 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84306, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1336200.0, importe_modificado:1336200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1757816/proyecto_INICIO, 1757816/proyecto_PROCESO, 1757816/proyecto_FIN, 1757816/proyecto_PROCESO, 1757816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757856 | Proyecto de inversión | 1441000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441000.0, modificado:1441000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD NIJOJ KONLUMTIC - 86661 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 86661 | S | 134 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NIJOJ KONLUMTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 COLONIA NIJOJ KONLUMTIC, 29870 NIJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.64060001, lat:16.88462301}} | 2020-06-16 | 2020-06-30 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84310, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1441000.0, importe_modificado:1441000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1757856/proyecto_INICIO, 1757856/proyecto_FIN, 1757856/proyecto_PROCESO, 1757856/proyecto_FIN, 1757856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760123 | Proyecto de inversión | 1276000.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276000.34, modificado:1276000.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE CHENALHÓ - 92418 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | 92418 | S | 1609 | 1534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SAN PEDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILOITACIÓN INICIA EN LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO HACIA EL EJIDO S, lon:-92.62906108, lat:16.90745726}} | 2020-02-06 | 2020-06-22 | 1276000.34 | 1276000.34 | 1276000.34 | 1276000.34 | 1276000.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-004/2020, contratista:CODI CASILLAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1276000.34, importe_modificado:1276000.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1210.0}} | {1760123/proyecto_INICIO, 1760123/proyecto_FIN, 1760123/proyecto_INICIO, 1760123/proyecto_FIN, 1760123/proyecto_PROCESO, 1760123/proyecto_FIN, 1760123/proyecto_PROCESO, 1760123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772000 | Proyecto de inversión | 2934400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2934400.0, modificado:2934400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAEN LA LOCALIDAD DE YOCVENTANA - 124680 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | 124680 | S | 91 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:66, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YOCVENTANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 800 COLONIA YOCVENTANA, 29870 YOCVENTANA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.68481374, lat:16.97682492}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 2934400 | 2934400 | 2934400 | 2934400 | 2934400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84318, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2934400.0, importe_modificado:2934400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}} | {1772000/proyecto_PROCESO, 1772000/proyecto_INICIO, 1772000/proyecto_PROCESO, 1772000/proyecto_FIN, 1772000/proyecto_INICIO, 1772000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728946 | Proyecto de inversión | 3091600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091600.0, modificado:3091600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS - 21790 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21790 | S | 96 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 500 COLONIA LAS DELICIAS, 29870 LAS DELICIAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS LOCALIDADES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50395275, lat:17.03009629}} | 2020-02-04 | 2020-02-26 | 3091600 | 3091600 | 3091600 | 3091600 | 3091600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80440, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3091600.0, importe_modificado:3091600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:118.0}} | {1728946/proyecto_INICIO, 1728946/proyecto_PROCESO, 1728946/proyecto_FIN, 1728946/proyecto_INICIO, 1728946/proyecto_FIN, 1728946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729056 | Proyecto de inversión | 4768400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4768400.0, modificado:4768400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD ACTEAL ALTO - 22093 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22093 | S | 265 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:178, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ACTEAL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 900 COLONIA ACTEAL ALTO, 29870 ACTEAL ALTO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51723449, lat:16.98741047}} | 2020-03-10 | 2020-06-15 | 4768400 | 4768400 | 4768400 | 4768400 | 4768400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80451, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4768400.0, importe_modificado:4768400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:182.0}} | {1729056/proyecto_FIN, 1729056/proyecto_PROCESO, 1729056/proyecto_INICIO, 1729056/proyecto_PROCESO, 1729056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729154 | Proyecto de inversión | 4034800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4034800.0, modificado:4034800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD CHIMIX DOS - 22356 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22356 | S | 117 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIMIX DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 100 COLONIA CHIMIX DOS, 29870 CHIMIX DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52533777, lat:17.01427601}} | 2020-03-23 | 2020-06-28 | 4034800 | 4034800 | 4034800 | 4034800 | 4034800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80455, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4034800.0, importe_modificado:4034800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:154.0}} | {1729154/proyecto_PROCESO, 1729154/proyecto_FIN, 1729154/proyecto_INICIO, 1729154/proyecto_PROCESO, 1729154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729227 | Proyecto de inversión | 3117800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3117800.0, modificado:3117800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL EJIDO DE SAN PEDRO - 22599 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22599 | S | 145 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO EJIDO SAN PEDRO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODO EL EJIDO, lon:-92.63298833, lat:16.91531503}} | 2020-04-16 | 2020-07-15 | 3117800 | 3117800 | 3117800 | 3117800 | 3117800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80462, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3117800.0, importe_modificado:3117800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:119.0}} | {1729227/proyecto_INICIO, 1729227/proyecto_PROCESO, 1729227/proyecto_FIN, 1729227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729269 | Proyecto de inversión | 2331800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331800.0, modificado:2331800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOSEN LA LOCALIDAD CANOLAL - 22691 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22691 | S | 384 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANOLAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 400 COLONIA CANOLAL, 29870 CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51606349, lat:17.01747258}} | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2331800 | 2331800 | 2331800 | 2331800 | 2331800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80466, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2331800.0, importe_modificado:2331800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}} | {1729269/proyecto_INICIO, 1729269/proyecto_PROCESO, 1729269/proyecto_FIN, 1729269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772163 | Proyecto de inversión | 2960600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2960600.0, modificado:2960600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CANOLAL - 125127 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | 125127 | S | 225 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:176, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO CANOLAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 34 + 100 COLONIA NUEVO CANOLAL, 29870 NUEVO CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51329401, lat:17.01739314}} | 2020-06-15 | 2020-08-25 | 2960600 | 2960600 | 2960600 | 2960600 | 2960600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84319, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2960600.0, importe_modificado:2960600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:113.0}} | {1772163/proyecto_FIN, 1772163/proyecto_PROCESO, 1772163/proyecto_INICIO, 1772163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301779985 | Proyecto de inversión | 219108.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219108.97, modificado:219108.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CHENALHÓ LOCALIDAD MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS ASENTAMIENTO MANUEL UTRILLA - 138874 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138874 | S | 385 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS BARRIO ESQUIPULAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 42 + 300 COLONIA MANUEL UTRILLA, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL TANQUE SE LOCAL, lon:-92.47904954, lat:16.94448427}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 219108.97 | 219108.97 | 219108.97 | 219108.97 | 219108.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/OT/FISMDF-002/2020, contratista:JOSÉ LUIS MÉNDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:219108.97, importe_modificado:219108.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1779985/proyecto_FIN, 1779985/proyecto_PROCESO, 1779985/proyecto_INICIO, 1779985/proyecto_PROCESO, 1779985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728936 | Proyecto de inversión | 3772800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3772800.0, modificado:3772800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TZABALHO - 21768 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21768 | S | 253 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZABALHO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO TZABALHO, 29870 TZABALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.61992311, lat:16.93783853}} | 2020-01-18 | 2020-02-03 | 3772800 | 3772800 | 3772800 | 3772800 | 3772800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80449, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3772800.0, importe_modificado:3772800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:144.0}} | {1728936/proyecto_INICIO, 1728936/proyecto_FIN, 1728936/proyecto_INICIO, 1728936/proyecto_PROCESO, 1728936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728943 | Proyecto de inversión | 2174600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174600.0, modificado:2174600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PECHIQUIL - 21785 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21785 | S | 210 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PECHIQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 500 EJIDO PECHIQUIL, 29870 PECHIQUIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.5453188, lat:17.00018911}} | 2020-01-21 | 2020-04-06 | 2174600 | 2174600 | 2174600 | 2174600 | 2174600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80419, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2174600.0, importe_modificado:2174600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.0}} | {1728943/proyecto_PROCESO, 1728943/proyecto_INICIO, 1728943/proyecto_FIN, 1728943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728997 | Proyecto de inversión | 2096000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096000.0, modificado:2096000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAEN LA LOCALIDAD YIBELJOJ - 21944 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21944 | S | 600 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YIBELJOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 600 COLONIA YIBELJOJ, 29870 YIBELJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS LOCALIDADES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50426131, lat:16.95822258}} | 2020-02-11 | 2020-05-04 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80442, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2096000.0, importe_modificado:2096000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1728997/proyecto_PROCESO, 1728997/proyecto_FIN, 1728997/proyecto_INICIO, 1728997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729187 | Proyecto de inversión | 3668000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3668000.0, modificado:3668000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD YAXGEMEL UNIÓN - 22476 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22476 | S | 270 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YAXGEMEL UNIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 200 COLONIA YAXGEMEL UNIÓN, 29870 YAXGEMEL UNIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDA, lon:-92.51441564, lat:16.91956011}} | 2020-04-06 | 2020-06-12 | 3668000 | 3668000 | 3668000 | 3668000 | 3668000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80458, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3668000.0, importe_modificado:3668000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1729187/proyecto_INICIO, 1729187/proyecto_PROCESO, 1729187/proyecto_FIN, 1729187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757777 | Proyecto de inversión | 4061000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061000.0, modificado:4061000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD TZANEMBOLOM - 86473 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 86473 | S | 198 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZANEMBOLOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 400 COLONIA TZANEMBOLOM, 29870 TZANEMBOLOM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50729559, lat:17.04964313}} | 2020-05-26 | 2020-06-29 | 4061000 | 4061000 | 4061000 | 4061000 | 4061000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84299, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4061000.0, importe_modificado:4061000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:155.0}} | {1757777/proyecto_INICIO, 1757777/proyecto_PROCESO, 1757777/proyecto_INICIO, 1757777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757872 | Proyecto de inversión | 628800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628800.0, modificado:628800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD ANGELES CHIXTETIC - 86720 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 86720 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ANGELES CHIXTETIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 700 COLONIA ANGELES CHIXTETIC, 29870 ÁNGELES LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA L, lon:-92.58741809, lat:16.89145961}} | 2020-06-22 | 2020-06-27 | 628800 | 628800 | 628800 | 628800 | 628800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84312, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:628800.0, importe_modificado:628800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1757872/proyecto_INICIO, 1757872/proyecto_PROCESO, 1757872/proyecto_INICIO, 1757872/proyecto_FIN, 1757872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759448 | Proyecto de inversión | 1893213.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893213.24, modificado:1893213.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VALENTIN GÓMEZ FARIAS, EN LALOCALIDAD NARANJATIC ALTO - 90629 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90629 | S | 302 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NARANJATIC ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 100 COLONIA NARANJATIC ALTO, 29870 NARANJATIC ALTO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA CANCHA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VALEN, lon:-92.52133344, lat:16.94324265}} | 2020-04-27 | 2020-06-25 | 1893213.24 | 1893213.24 | 1893213.24 | 1893213.24 | 1893213.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-007/2020, contratista:JOSÉ LUIS MÉNDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1893213.24, importe_modificado:1893213.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1759448/proyecto_PROCESO, 1759448/proyecto_FIN, 1759448/proyecto_INICIO, 1759448/proyecto_FIN, 1759448/proyecto_INICIO, 1759448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728938 | Proyecto de inversión | 4820800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4820800.0, modificado:4820800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SHUNUCH - 21770 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21770 | S | 138 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SHUNUCH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO SHUNUCH, 50453 SHUNUCH, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.58641208, lat:16.89898222}} | 2020-01-18 | 2020-02-03 | 4820800 | 4820800 | 4820800 | 4820800 | 4820800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80414, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4820800.0, importe_modificado:4820800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:184.0}} | {1728938/proyecto_INICIO, 1728938/proyecto_PROCESO, 1728938/proyecto_INICIO, 1728938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728940 | Proyecto de inversión | 1860200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860200.0, modificado:1860200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVO YAXALUMIL - 21776 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21776 | S | 71 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:197, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO YAXALUMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO NUEVO YAXALUMIL, 29870 NUEVO YAXALUMIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.5772475, lat:16.92235509}} | 2020-01-21 | 2020-04-02 | 1860200 | 1860200 | 1860200 | 1860200 | 1860200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80416, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1860200.0, importe_modificado:1860200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1728940/proyecto_INICIO, 1728940/proyecto_PROCESO, 1728940/proyecto_FIN, 1728940/proyecto_INICIO, 1728940/proyecto_FIN, 1728940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729247 | Proyecto de inversión | 1572000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572000.0, modificado:1572000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SANTO CH'EN - 22643 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22643 | S | 105 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:191, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTO CHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA SANTO CHEN, 29870 SANTO CHEN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51628635, lat:16.95764599}} | 2020-04-21 | 2020-07-07 | 1572000 | 1572000 | 1572000 | 1572000 | 1572000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80463, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1572000.0, importe_modificado:1572000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1729247/proyecto_INICIO, 1729247/proyecto_PROCESO, 1729247/proyecto_INICIO, 1729247/proyecto_FIN, 1729247/proyecto_PROCESO, 1729247/proyecto_FIN, 1729247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729260 | Proyecto de inversión | 3458400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3458400.0, modificado:3458400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD YAXGEMEL UNIÓN - 22672 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22672 | S | 249 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YAXGEMEL UNION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 200 COLONIA YAXGEMEL UNIÓN, 29870 YAXGEMEL UNIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDA, lon:-92.51430836, lat:16.91960117}} | 2020-04-28 | 2020-07-27 | 3458400 | 3458400 | 3458400 | 3458400 | 3458400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80464, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3458400.0, importe_modificado:3458400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132.0}} | {1729260/proyecto_INICIO, 1729260/proyecto_FIN, 1729260/proyecto_PROCESO, 1729260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729279 | Proyecto de inversión | 2435339.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435339.43, modificado:2435339.43}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA FRONTERA - 22716 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHÓ | 22716 | S | 240 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LA FRONTERA BARRIO CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE 1, CALLE CALLE 2 SE AMPLIO LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN TODO EL BARRIO DE LA FRONTERA, lon:-92.62516117, lat:16.89954858}} | 2020-01-16 | 2020-04-29 | 2435339.43 | 2435339.43 | 2435339.43 | 2435339.43 | 2435339.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMCC/DOP/URB/FISMDF-001/2020, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2435339.43, importe_modificado:2435339.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1729279/proyecto_INICIO, 1729279/proyecto_FIN, 1729279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757769 | Proyecto de inversión | 5266200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5266200.0, modificado:5266200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO LOCALIDAD CANOLAL - 86443 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 86443 | S | 384 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNCIPAL - CANOLAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 400 COLONIA CANOLAL, 29870 CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51661977, lat:17.01753462}} | 2020-05-14 | 2020-06-27 | 5266200 | 5266200 | 5266200 | 5266200 | 5266200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84296, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5266200.0, importe_modificado:5266200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:201.0}} | {1757769/proyecto_PROCESO, 1757769/proyecto_INICIO, 1757769/proyecto_FIN, 1757769/proyecto_INICIO, 1757769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301777718 | Proyecto de inversión | 1703000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703000.0, modificado:1703000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AGUA VIVA - 136160 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 136160 | S | 152 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:193, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGUA VIVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 046 COLONIA AGUA VIVA, 29870 AGUA VIVA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51440999, lat:16.96642609}} | 2020-08-05 | 2020-09-02 | 1703000 | 1703000 | 1703000 | 1703000 | 1703000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84372, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1703000.0, importe_modificado:1703000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1777718/proyecto_PROCESO, 1777718/proyecto_INICIO, 1777718/proyecto_FIN, 1777718/proyecto_PROCESO, 1777718/proyecto_FIN, 1777718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301777755 | Proyecto de inversión | 3013000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3013000.0, modificado:3013000.0}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHENALHÓ LOCALIDAD CARIDAD SAN ANTONIO - 136219 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 136219 | S | 260 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CARIDAD SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 COLONIA CARIDAD SAN ANTONIO, 29870 CARIDAD SAN ANTONIO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA , lon:-92.66122475, lat:16.92464044}} | 2020-07-13 | 2020-09-10 | 3013000 | 3013000 | 3013000 | 3013000 | 3013000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84346, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3013000.0, importe_modificado:3013000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1777755/proyecto_FIN, 1777755/proyecto_PROCESO, 1777755/proyecto_FIN, 1777755/proyecto_INICIO, 1777755/proyecto_PROCESO, 1777755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301780297 | Proyecto de inversión | 2017400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017400.0, modificado:2017400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD BEUMPALE - 139240 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139240 | S | 202 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BEUMPALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 800 COLONIA BEUMPALE, 29870 BEUMPALE, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.56001506, lat:16.91750267}} | 2020-08-11 | 2020-08-31 | 2017400 | 2017400 | 2017400 | 2017400 | 2017400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84371, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2017400.0, importe_modificado:2017400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}} | {1780297/proyecto_INICIO, 1780297/proyecto_PROCESO, 1780297/proyecto_FIN, 1780297/proyecto_INICIO, 1780297/proyecto_FIN, 1780297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728939 | Proyecto de inversión | 2777200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777200.0, modificado:2777200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TANATE PUEBLA - 21775 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21775 | S | 140 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:165, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABCERA MUNICIPAL - TANATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 500 EJIDO TANATE PUEBLA, 50453 TANATE, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.49917301, lat:16.90902613}} | 2020-01-18 | 2020-04-03 | 2777200 | 2777200 | 2777200 | 2777200 | 2777200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80415, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2777200.0, importe_modificado:2777200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.0}} | {1728939/proyecto_INICIO, 1728939/proyecto_PROCESO, 1728939/proyecto_FIN, 1728939/proyecto_PROCESO, 1728939/proyecto_FIN, 1728939/proyecto_INICIO, 1728939/proyecto_PROCESO, 1728939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729033 | Proyecto de inversión | 2358000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358000.0, modificado:2358000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO OJO DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 22037 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22037 | S | 325 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CIUDAD BARRIO OJO DE AGUA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA MITONTIC PANTELHO, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODO EL BARRIO, lon:-92.62432501, lat:16.89420215}} | 2020-02-14 | 2020-05-14 | 2358000 | 2358000 | 2358000 | 2358000 | 2358000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80447, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2358000.0, importe_modificado:2358000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1729033/proyecto_INICIO, 1729033/proyecto_PROCESO, 1729033/proyecto_FIN, 1729033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729208 | Proyecto de inversión | 5161400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5161400.0, modificado:5161400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD CAMPO LOS TOROS - 22548 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22548 | S | 404 | 424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:163, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CAMPO LOS TOROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 200 COLONIA CAMPO LOS TOROS, 29870 CAMPO LOS TOROS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCAL, lon:-92.60322841, lat:16.94446675}} | 2020-04-10 | 2020-06-18 | 5161400 | 5161400 | 5161400 | 5161400 | 5161400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84234, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5161400.0, importe_modificado:5161400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:197.0}} | {1729208/proyecto_INICIO, 1729208/proyecto_PROCESO, 1729208/proyecto_FIN, 1729208/proyecto_INICIO, 1729208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301780335 | Proyecto de inversión | 3013000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3013000.0, modificado:3013000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNOEN CHENALHÓ LOCALIDAD CARIDAD SAN ANTONIO - 139289 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139289 | S | 285 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CARIDAD SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 COLONIA CARIDAD SAN ANTONIO, 29870 CARIDAD SAN ANTONIO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA , lon:-92.6616461, lat:16.92498196}} | 2020-07-27 | 2020-08-25 | 3013000 | 3013000 | 3013000 | 3013000 | 3013000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84346, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3013000.0, importe_modificado:3013000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1780335/proyecto_INICIO, 1780335/proyecto_PROCESO, 1780335/proyecto_FIN, 1780335/proyecto_PROCESO, 1780335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301780357 | Proyecto de inversión | 2777200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777200.0, modificado:2777200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAEN CHENALHÓ LOCALIDAD CHUCHTIC - 139315 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139315 | S | 295 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHUCHTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA CHUCHTIC, 29870 CHUCHTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52716122, lat:16.9163388}} | 2020-08-05 | 2020-08-31 | 2777200 | 2777200 | 2777200 | 2777200 | 2777200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84366, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2777200.0, importe_modificado:2777200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.0}} | {1780357/proyecto_INICIO, 1780357/proyecto_PROCESO, 1780357/proyecto_FIN, 1780357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729010 | Proyecto de inversión | 6340400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6340400.0, modificado:6340400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD BAJXULUM - 21983 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21983 | S | 600 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BAJXULUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 COLONIA BAJXULUM, 29870 BAJXULUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.60912104, lat:16.90094428}} | 2020-02-13 | 2020-05-28 | 6340400 | 6340400 | 6340400 | 6340400 | 6340400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80444, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:6340400.0, importe_modificado:6340400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:242.0}} | {1729010/proyecto_FIN, 1729010/proyecto_INICIO, 1729010/proyecto_FIN, 1729010/proyecto_PROCESO, 1729010/proyecto_FIN, 1729010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729014 | Proyecto de inversión | 4506400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4506400.0, modificado:4506400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAEN LA LOCALIDAD BACHEN - 21994 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21994 | S | 243 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:177, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BACHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + 800 COLONIA BACHEN, 29870 BACHEN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.61305525, lat:16.89602268}} | 2020-02-17 | 2020-05-22 | 4506400 | 4506400 | 4506400 | 4506400 | 4506400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80445, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4506400.0, importe_modificado:4506400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:172.0}} | {1729014/proyecto_INICIO, 1729014/proyecto_FIN, 1729014/proyecto_PROCESO, 1729014/proyecto_INICIO, 1729014/proyecto_PROCESO, 1729014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729025 | Proyecto de inversión | 4716000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4716000.0, modificado:4716000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD YIBELJOJ CENTRO - 22015 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22015 | S | 243 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YIBELJOJ CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 600 COLONIA YIBELJOJ, 29870 YIBELJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50424075, lat:16.95820205}} | 2020-02-18 | 2020-05-25 | 4716000 | 4716000 | 4716000 | 4716000 | 4716000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80446, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4716000.0, importe_modificado:4716000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1729025/proyecto_FIN, 1729025/proyecto_PROCESO, 1729025/proyecto_INICIO, 1729025/proyecto_PROCESO, 1729025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757844 | Proyecto de inversión | 1676800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676800.0, modificado:1676800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD LA LIBERTAD BARRIO NUEVO - 86634 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 86634 | S | 248 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA LIBERTAD BARRIO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 600 COLONIA LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD, lon:-92.56654642, lat:16.90480029}} | 2020-06-09 | 2020-06-25 | 1676800 | 1676800 | 1676800 | 1676800 | 1676800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84307, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1676800.0, importe_modificado:1676800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1757844/proyecto_FIN, 1757844/proyecto_PROCESO, 1757844/proyecto_FIN, 1757844/proyecto_PROCESO, 1757844/proyecto_INICIO, 1757844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759607 | Proyecto de inversión | 1815374.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815374.35, modificado:1815374.35}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN EL BARRIO GUADALUPE OSILHUCUM - 90995 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90995 | S | 1609 | 1534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO GUADALUPE OSILHUCUM, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EL COMEDOR SE ENCUENTRA SERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ DEL BARRIO, lon:-92.62740523, lat:16.88999809}} | 2020-04-16 | 2020-06-30 | 1815374.35 | 1815374.35 | 1815374.35 | 1815374.35 | 1815374.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-006/2020, contratista:JOSÉ LUIS MÉNDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1815374.35, importe_modificado:1815374.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.0}} | {1759607/proyecto_INICIO, 1759607/proyecto_PROCESO, 1759607/proyecto_INICIO, 1759607/proyecto_FIN, 1759607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772151 | Proyecto de inversión | 2200800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200800.0, modificado:2200800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TZANEMBOLOM (2DA FRACCIÓN) - 125096 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125096 | S | 198 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZANEMBOLOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 400 COLONIA ATZANEMBOLOM, 29870 TZANEMBOLOM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50605104, lat:17.04980725}} | 2020-06-27 | 2020-08-31 | 2200800 | 2200800 | 2200800 | 2200800 | 2200800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84338, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2200800.0, importe_modificado:2200800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}} | {1772151/proyecto_INICIO, 1772151/proyecto_FIN, 1772151/proyecto_INICIO, 1772151/proyecto_PROCESO, 1772151/proyecto_FIN, 1772151/proyecto_PROCESO, 1772151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301777786 | Proyecto de inversión | 646123.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646123.33, modificado:646123.33}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CABECERA MUNICIPAL (2DA ETAPA) - 136267 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 136267 | S | 1053 | 1086 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CIUDAD CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A PANTELHO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE 1, AVENIDA CALLE SIN NOMBRE 2 LAS LUMINARIAS SE COLOCARON DISPERSO EN TODA LA CABECERA MUNICI, lon:-92.62597559, lat:16.88831068}} | 2020-06-01 | 2020-07-07 | 646123.33 | 646123.33 | 646123.33 | 646123.33 | 646123.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-008A/2020, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:646123.33, importe_modificado:646123.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1777786/proyecto_INICIO, 1777786/proyecto_FIN, 1777786/proyecto_PROCESO, 1777786/proyecto_FIN, 1777786/proyecto_PROCESO, 1777786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301780313 | Proyecto de inversión | 4061000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061000.0, modificado:4061000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CHENALHÓ LOCALIDAD BAJOVELTIC - 139265 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139265 | S | 385 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BAJOVELTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 700 COLONIA BAJOVELTIC, 29870 BAJOVELTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.53788463, lat:17.02091811}} | 2020-07-24 | 2020-08-29 | 4061000 | 4061000 | 4061000 | 4061000 | 4061000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84344, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4061000.0, importe_modificado:4061000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:155.0}} | {1780313/proyecto_INICIO, 1780313/proyecto_PROCESO, 1780313/proyecto_INICIO, 1780313/proyecto_FIN, 1780313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728944 | Proyecto de inversión | 5895000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5895000.0, modificado:5895000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO DE LA TEJERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 21787 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21787 | S | 253 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALA UNIVERSIDAD BARRIO CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE VA ALA UNIVERSIDAD, lon:-92.62718573, lat:16.89749108}} | 2020-02-01 | 2020-02-27 | 5895000 | 5895000 | 5895000 | 5895000 | 5895000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80437, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5895000.0, importe_modificado:5895000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:225.0}} | {1728944/proyecto_INICIO, 1728944/proyecto_PROCESO, 1728944/proyecto_FIN, 1728944/proyecto_PROCESO, 1728944/proyecto_FIN, 1728944/proyecto_INICIO, 1728944/proyecto_PROCESO, 1728944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729103 | Proyecto de inversión | 2043600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043600.0, modificado:2043600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD JOLTOJTIC - 22189 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22189 | S | 78 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:175, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JOLTOJTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 700 COLONIA JOLTOJTIC, 29870 JOLTOJTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.54523641, lat:16.90380009}} | 2020-03-16 | 2020-06-04 | 2043600 | 2043600 | 2043600 | 2043600 | 2043600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80452, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2043600.0, importe_modificado:2043600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1729103/proyecto_INICIO, 1729103/proyecto_PROCESO, 1729103/proyecto_FIN, 1729103/proyecto_PROCESO, 1729103/proyecto_FIN, 1729103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301780237 | Proyecto de inversión | 5737800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5737800.0, modificado:5737800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABAL - 139170 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139170 | S | 312 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GUAYABAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 900 COLONIA GUAYABAL, 29870 GUAYABAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.48394883, lat:16.94717993}} | 2020-06-23 | 2020-08-01 | 5737800 | 5737800 | 5737800 | 5737800 | 5737800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84317, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5737800.0, importe_modificado:5737800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:219.0}} | {1780237/proyecto_INICIO, 1780237/proyecto_PROCESO, 1780237/proyecto_FIN, 1780237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728942 | Proyecto de inversión | 3117800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3117800.0, modificado:3117800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHOJOLHO - 21782 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21782 | S | 89 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHOJOLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO CHOJOLHO, 29871 CHOJOLHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.60811722, lat:16.93467681}} | 2020-01-21 | 2020-05-04 | 3117800 | 3117800 | 3117800 | 3117800 | 3117800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80418, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3117800.0, importe_modificado:3117800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:119.0}} | {1728942/proyecto_PROCESO, 1728942/proyecto_INICIO, 1728942/proyecto_FIN, 1728942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728945 | Proyecto de inversión | 3956200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3956200.0, modificado:3956200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE XINICHILVO - 21789 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21789 | S | 230 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:171, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - XINICHILVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 COLONIA XINICHILVO, 29870 XINICHILVO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS LOCALIDADES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51942441, lat:16.91879155}} | 2020-02-04 | 2020-02-28 | 3956200 | 3956200 | 3956200 | 3956200 | 3956200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80438, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3956200.0, importe_modificado:3956200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.0}} | {1728945/proyecto_PROCESO, 1728945/proyecto_FIN, 1728945/proyecto_INICIO, 1728945/proyecto_FIN, 1728945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729047 | Proyecto de inversión | 6157000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6157000.0, modificado:6157000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CHIMIX DOS - 22065 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22065 | S | 354 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIMIX DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 100 COLONIA CHIMIX DOS, 29870 CHIMIX DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52527339, lat:17.01425549}} | 2020-03-09 | 2020-06-22 | 6157000 | 6157000 | 6157000 | 6157000 | 6157000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80450, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:6157000.0, importe_modificado:6157000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:235.0}} | {1729047/proyecto_INICIO, 1729047/proyecto_FIN, 1729047/proyecto_PROCESO, 1729047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729363 | Proyecto de inversión | 154549.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154549.49, modificado:154549.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CONCRETO ARMADO DE 3X3X2.5 MTS EN LA LOCALIDAD DE YAXGEMEL UNIÓN - 22948 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 22948 | S | 187 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YAXGEMEL UNION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 200 COLONIA YAXGEMEL UNIÓN, 29870 YAXGEMEL UNIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL TANQUE SE ENCUENTRA A ORILLAS DE LA LOCALIDAD EN LA PA, lon:-92.51379337, lat:16.92006306}} | 2020-04-24 | 2020-05-23 | 154549.49 | 154549.49 | 154549.49 | 154549.49 | 154549.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/OT/FISMDF-001/2020, contratista:JOSÉ LUIS MÉNDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:154549.49, importe_modificado:154549.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729363/proyecto_FIN, 1729363/proyecto_PROCESO, 1729363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301780272 | Proyecto de inversión | 969400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969400.0, modificado:969400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CHENALHÓ LOCALIDAD YIBEL OSIL - 139209 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139209 | S | 215 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YIBEL OSIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 200 COLONIA YIBEL OSIL, 29870 YIBEL OSIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50904281, lat:16.9697622}} | 2020-07-06 | 2020-07-18 | 969400 | 969400 | 969400 | 969400 | 969400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84328, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:969400.0, importe_modificado:969400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1780272/proyecto_INICIO, 1780272/proyecto_FIN, 1780272/proyecto_PROCESO, 1780272/proyecto_FIN, 1780272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748059 | Proyecto de inversión | 2281394.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281394.32, modificado:2281394.32}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE - 52534 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 52534 | S | 38 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1786.0, meta_modificada:1786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:42, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA IGNACIO ALLENDE, 29180 IGNACIO ALLENDE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA JULIÁN GRJALES Y AVENIDA 1A. ORIENTE, CALLE 1A. SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO A LA ANGOSTURA PASANDO EL AEROPUERTO SO, lon:-92.99289306, lat:16.52687485}} | 2020-03-01 | 2020-04-14 | 2281394.32 | 2281394.32 | 2244975.96 | 2244975.96 | 2244975.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-006/2020, contratista:Luis Javier Aguilar Narcia, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2281394.32, importe_modificado:2281394.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.0}} | {1748059/proyecto_PROCESO, 1748059/proyecto_INICIO, 1748059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748062 | Proyecto de inversión | 1993047.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993047.21, modificado:1993047.21}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO - 52538 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 52538 | S | 59 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1227.0, meta_modificada:1227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:334, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA UNIÓN Y PROGRESO, 29174 UNIÓN Y PROGRESO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO CARRETERA 101 HACIA ACALA ES LA TERCERA LOCALIDAD A MANO IZQUIERDA EN LA SEGUNDA CURVA E, lon:-92.92896277, lat:16.66888042}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 1993047.21 | 1993047.21 | 1915713.31 | 1915713.31 | 1915713.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-007/2020, contratista:Construcciones y Servicios del Valle S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1993047.21, importe_modificado:1993047.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1748062/proyecto_INICIO, 1748062/proyecto_PROCESO, 1748062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759687 | Proyecto de inversión | 1598139.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598139.85, modificado:1598139.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD BARRANCA HONDA - 91268 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 91268 | S | 162 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:157, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BARRANCA HONDA, 29177 BARRANCA HONDA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO ALA JARDÍN DE NIÑOS Y CALLE ACCESO A LA PRIMARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO DE LA ANGOSTURA PASANDO EL PUENTE SA, lon:-92.94529403, lat:16.64575878}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 1598139.85 | 1598139.85 | 1278511.85 | 1278511.85 | 1278511.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-010/2020, contratista:Jose Luis Espinoza Perez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1598139.85, importe_modificado:1598139.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.0}} | {1759687/proyecto_PROCESO, 1759687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748006 | Proyecto de inversión | 2350938.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350938.41, modificado:2350938.41}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD AMÉRICA LIBRE - 52428 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 52428 | S | 134 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1886.0, meta_modificada:1886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29170 AMÉRICA LIBRE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA ANDRES CONDE, CALLE ACCESO AL DOMO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO DE LA ANGOSTURA PASANDO EL PUENTE, lon:-92.99314969, lat:16.61409175}} | 2020-02-17 | 2020-04-18 | 2350938.41 | 2350938.41 | 2276526.4 | 2276526.4 | 2276526.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-001/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2350938.41, importe_modificado:2350938.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1830.0}} | {1748006/proyecto_PROCESO, 1748006/proyecto_INICIO, 1748006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748052 | Proyecto de inversión | 1308299.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308299.27, modificado:1308299.27}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD EL RECUERDO - 52520 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 52520 | S | 51 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 2A. PONIENTE COLONIA EL RECUERDO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y PROLONGACION EMILIANO ZAPATA, CALLE 3A. PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA DE CORZO SAN CRISTOBAL D, lon:-92.98988805, lat:16.71565336}} | 2020-03-01 | 2020-04-14 | 1308299.27 | 1308299.27 | 1248061.25 | 1248061.25 | 1248061.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-005/2020, contratista:Soluciones Integrales BK S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1308299.27, importe_modificado:1308299.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {1748052/proyecto_INICIO, 1748052/proyecto_PROCESO, 1748052/proyecto_INICIO, 1748052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761734 | Proyecto de inversión | 2391998.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391998.39, modificado:2391998.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE ADRIANA GABRIELA - 96608 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96608 | S | 174 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.0, meta_modificada:658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS CHIAPAS COLONIA ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE FLAMBOYAN, AVENIDA LOS PARACHICOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA DE CORZO , lon:-93.02269445, lat:16.74522189}} | 2020-04-13 | 2020-06-11 | 2391998.39 | 2391998.39 | 2343195.2 | 2343195.2 | 2343195.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-011/2020, contratista:Fernando Perez Herrera, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2391998.39, importe_modificado:2391998.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1761734/proyecto_PROCESO, 1761734/proyecto_INICIO, 1761734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761742 | Proyecto de inversión | 1788764.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788764.71, modificado:1788764.71}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR - 96623 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96623 | S | 31 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:722.0, meta_modificada:722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:678, direccion:CALLEJON LA GUAYAVA COLONIA EL PORVENIR, 29160 EL PORVENIR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL AGUAJAE Y AVENIDA EL LIMON, CALLE 20 DE ABRIL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, PASANDO, lon:-92.97450405, lat:16.7356528}} | 2020-04-21 | 2020-06-19 | 1788764.71 | 1788764.71 | 1788764.71 | 1788764.71 | 1788764.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-017/2020, contratista:DBARI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1788764.71, importe_modificado:1788764.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:722.0}} | {1761742/proyecto_INICIO, 1761742/proyecto_FIN, 1761742/proyecto_PROCESO, 1761742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748047 | Proyecto de inversión | 1757335.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757335.05, modificado:1757335.05}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDAD LAS MARGARITAS - 52510 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 52510 | S | 122 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:629, direccion:CONTINUACION AVENIDA SAN ALBERTO COLONIA LAS MARGARITAS, 29165 LAS MARGARITAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLEJON PUBLICO, AVENIDA AV. CLAVELES LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA TUXTLA EN LA ENTRADA DEL, lon:-93.01075004, lat:16.73838108}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 1757335.05 | 1757335.05 | 1757335.05 | 1757335.05 | 1757335.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-004/2020, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1757335.05, importe_modificado:1757335.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1748047/proyecto_INICIO, 1748047/proyecto_PROCESO, 1748047/proyecto_FIN, 1748047/proyecto_PROCESO, 1748047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764402 | Proyecto de inversión | 2518366.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2518366.4, modificado:2518366.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHICOASÉN LOCALIDAD MONTE GRANDE ASENTAMIENTO CHICOASÉN - 103769 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN CHIAPAS | 103769 | S | 57 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.1, meta_modificada:1209.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:CALLE MONTE GRANDE EJIDO CHICOASÉN, 29640 MONTE GRANDE, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE, lon:-93.14256048, lat:16.97112034}} | 2020-06-01 | 2020-09-11 | 2518366.4 | 2518366.4 | 2518366.4 | 2266529.76 | 2266529.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-004, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:2518366.4, importe_modificado:2518366.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1764402/proyecto_PROCESO, 1764402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764661 | Proyecto de inversión | 1545511.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545511.78, modificado:1545511.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHICOASÉN LOCALIDAD CHICOASÉN - 104425 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN CHIAPAS | 104425 | S | 2502 | 2516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIAL EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PREPARATORIA ENSAD COBACH 192 A 50 METROS DE LA CLINICA RURAL IMSS, lon:-93.10937736, lat:16.9708945}} | 2020-06-10 | 2020-08-28 | 1545511.78 | 1545511.78 | 1545511.78 | 463653.53 | 463652.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-005, contratista:COMERCILIZADORA MALLALCAN, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1545511.78, importe_modificado:1545511.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1764661/proyecto_PROCESO, 1764661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764794 | Proyecto de inversión | 4149998.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4149998.41, modificado:4149998.41}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHICOASÉN LOCALIDAD CHICOASÉN ASENTAMIENTO CHICOASÉN - 104812 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN CHIAPAS | 104812 | S | 950 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE TOSTANAL EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOL MUNICIPAL DE BARRIO NUEVO Y A 50 METROS DEL PUENTE INFIERNILLO, lon:-93.10549054, lat:16.96883682}} | 2020-06-10 | 2020-09-30 | 4149998.41 | 4149998.41 | 4149998.41 | 2074999.21 | 2074999.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-006, contratista:NAMATECUPER, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:4149998.41, importe_modificado:4149998.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1764794/proyecto_INICIO, 1764794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764135 | Proyecto de inversión | 1700447.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700447.05, modificado:1700447.05}} | CONSTRUCCION DE AULAS PREESCOLAR (1ERA. ETAPA) JARDIN DE NIÑOS DANIEL ROBLES SASSO CLAVE: 07EJN0036N - 103095 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHICOASEN CHIAPAS | 103095 | S | 2502 | 2516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.97, meta_modificada:518.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIAL EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO MAGISTERIAL A 100 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-93.10940736, lat:16.96963686}} | 2020-03-09 | 2020-05-10 | 1700447.05 | 1700447.05 | 1700447.05 | 1190312.94 | 1190312.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-001/2020, contratista:NAMATE CUPER, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1700447.05, importe_modificado:1700447.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.07}} | {1764135/proyecto_INICIO, 1764135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764359 | Proyecto de inversión | 2541742.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541742.14, modificado:2541742.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR. EN CHICOASÉN LOCALIDAD CHICOASÉN ASENTAMIENTO CHICOASÉN - 103651 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN CHIAPAS | 103651 | S | 2502 | 2516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:977.41, meta_modificada:977.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LA VILLITA EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE LAGUNA VERDE Y CALLE CERRO PRIETO, CALLE TULA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO CENTRO SOBRE LA CALLE LA VILLITA A 60 METROS DE LA PARROQUI, lon:-93.10355707, lat:16.96674199}} | 2020-05-04 | 2020-08-14 | 2541742.14 | 2541742.14 | 2541742.14 | 2287567.93 | 2287567.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-003, contratista:CONSTRUCCIONES ROBLE, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:2541742.14, importe_modificado:2541742.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1764359/proyecto_PROCESO, 1764359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764183 | Proyecto de inversión | 2332627.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332627.71, modificado:2332627.71}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CHICOASÉN LOCALIDAD ZOQUIPAK - 103218 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN CHIAPAS | 103218 | S | 84 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.31, meta_modificada:651.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:25, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 ZOQUIPAK, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD AUN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-93.07358051, lat:16.9804668}} | 2020-04-13 | 2020-07-24 | 2332627.71 | 2332627.71 | 2332627.71 | 1166313.85 | 1166313.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-002, contratista:MARGARITAS, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:2332627.71, importe_modificado:2332627.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.0}} | {1764183/proyecto_PROCESO, 1764183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301776773 | Proyecto de inversión | 420309.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420309.21, modificado:420309.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MONTE SINAÍ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ MONTE SINAI 2DA ETAPA - 135024 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 135024 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.33, meta_modificada:221.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO AL BARRIO ZACUALPA A MANO DERECHA A 25 KM. Y EN LA LOCALIDAD JUNTO AL CAMPO DE FÚTBOL, lon:-92.37062866, lat:15.69435534}} | 2020-04-22 | 2020-05-22 | 420309.21 | 420309.21 | 420309.21 | 420309.21 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-019/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:420309.21, importe_modificado:420309.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.33}} | {1776773/proyecto_FIN, 1776773/proyecto_PROCESO, 1776773/proyecto_INICIO, 1776773/proyecto_PROCESO, 1776773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756680 | Proyecto de inversión | 697507.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697507.1, modificado:697507.1}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN CHICOMUSELO LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA ASENTAMIENTO UNIÓN BUENA VISTA - 83186 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICIMUSELO | 83186 | S | 791 | 809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28962.0, meta_modificada:28962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO EL LIMONAR - BARRIO EL SABINAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 962 EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA BARRIO EL PUENTE CAMINO CHICOMUSELOLA CONCORDIA, lon:-92.5425741, lat:15.7964687}} | 2020-01-10 | 2020-02-14 | 697507.1 | 697507.1 | 697507.1 | 697507.1 | 697507.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-001/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:697507.1, importe_modificado:697507.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28962.0}} | {1756680/proyecto_INICIO, 1756680/proyecto_PROCESO, 1756680/proyecto_INICIO, 1756680/proyecto_FIN, 1756680/proyecto_PROCESO, 1756680/proyecto_FIN, 1756680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764283 | Proyecto de inversión | 1682102.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682102.69, modificado:1682102.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS SALINAS ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 103452 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 103452 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO CHICOMUSELO, 30120 LAS SALINAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ENTRONQUE CARRETERO CHICOMUSELO COMALAPA KM 2 Y EN EL BARRIO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.26828699, lat:15.75195328}} | 2020-03-10 | 2020-05-26 | 1682102.69 | 1682102.69 | 1682102.69 | 1682102.69 | 1682102.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-009/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1682102.69, importe_modificado:1682102.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}} | {1764283/proyecto_PROCESO, 1764283/proyecto_FIN, 1764283/proyecto_INICIO, 1764283/proyecto_FIN, 1764283/proyecto_INICIO, 1764283/proyecto_PROCESO, 1764283/proyecto_FIN, 1764283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764895 | Proyecto de inversión | 615849.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615849.97, modificado:615849.97}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD GRECIA - 105090 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 105090 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:109.95, meta_modificada:109.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 30 EJIDO GRECIA, 30127 GRECIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EL MURO DE CONTENCIÓN SE ENCUENTRA A 300 MTS PASANDO LA PROPIEDAD MORELOS LAS MINAS, lon:-92.3897753, lat:15.84186913}} | 2020-04-10 | 2020-05-11 | 615849.97 | 615849.97 | 615849.97 | 615849.97 | 615849.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/URB/C-03/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:615849.97, importe_modificado:615849.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:109.95}} | {1764895/proyecto_INICIO, 1764895/proyecto_FIN, 1764895/proyecto_PROCESO, 1764895/proyecto_FIN, 1764895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767077 | Proyecto de inversión | 1791344.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791344.22, modificado:1791344.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN AGUSTÍN - 111143 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 111143 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:219, direccion:EJIDO SAN AGUSTIN, 30123 SAN AGUSTÍN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRET. CHICOMUSELORIZO DE ORO E.C. NUEVA MORELIA SAN AGUSTÍN, lon:-92.32457522, lat:15.7489738}} | 2020-03-05 | 2020-05-18 | 1791344.22 | 1791344.22 | 1791344.22 | 1791344.22 | 1791344.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-006/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1791344.22, importe_modificado:1791344.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}} | {1767077/proyecto_INICIO, 1767077/proyecto_FIN, 1767077/proyecto_PROCESO, 1767077/proyecto_FIN, 1767077/proyecto_PROCESO, 1767077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769127 | Proyecto de inversión | 1567339.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567339.42, modificado:1567339.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHICOMUSELO LOCALIDAD FLOR DE MAYO ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 116599 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 116599 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:160, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30129 FLOR DE MAYO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELOFRA COMALAPA. ENTRONQUE LAZARO CARDENAS A A 1 KM DE LÁZARO CÁRDENAS A LA LOCALIDAD FLOR DE MAYO, lon:-92.22798235, lat:15.69954865}} | 2020-07-27 | 2020-09-27 | 1567339.42 | 1567339.42 | 1567339.42 | 1567339.42 | 1567339.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-036/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1567339.42, importe_modificado:1567339.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1769127/proyecto_INICIO, 1769127/proyecto_FIN, 1769127/proyecto_PROCESO, 1769127/proyecto_FIN, 1769127/proyecto_INICIO, 1769127/proyecto_PROCESO, 1769127/proyecto_FIN, 1769127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770345 | Proyecto de inversión | 1895900.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895900.03, modificado:1895900.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO LA JUNTA - 120366 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 120366 | S | 260 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1321.3, meta_modificada:1321.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL A 2 CUADRAS HACIA AL NORTE LADO ORIENTE A UNA CUADRA DEL GIMNASIO DE LA MAESTRA CHINI RUMBO AL PUENTE HAMACA QUE VA A SAN ANTONIO II, lon:-92.28494075, lat:15.74752883}} | 2020-02-28 | 2020-04-23 | 1895900 | 1895900.03 | 1895900.03 | 1895900.03 | 1895900.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-004/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1895900.03, importe_modificado:1895900.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1321.3}} | {1770345/proyecto_FIN, 1770345/proyecto_INICIO, 1770345/proyecto_PROCESO, 1770345/proyecto_INICIO, 1770345/proyecto_PROCESO, 1770345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772198 | Proyecto de inversión | 996876.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996876.35, modificado:996876.35}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 125225 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 125225 | S | 1218 | 812 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:983.15, meta_modificada:983.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZARA EN CALLES DEL BARRIO LA JUNTA Y BARRIO EL CENTRO CRUZANDO EL PARQUE CENTRAL, lon:-92.28580117, lat:15.7441634}} | 2020-06-01 | 2020-09-28 | 996876.35 | 996876.35 | 996876.35 | 996876.35 | 996876.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87909, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:996876.35, importe_modificado:996876.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:983.15}} | {1772198/proyecto_PROCESO, 1772198/proyecto_INICIO, 1772198/proyecto_FIN, 1772198/proyecto_INICIO, 1772198/proyecto_FIN, 1772198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764911 | Proyecto de inversión | 124752.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124752.57, modificado:124752.57}} | REHABILITACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHICOMUSELO LOCALIDAD DOLORES HIDALGO - 105135 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIPAS | 105135 | S | 83 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:322, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DOLORES HIDALGO, 30129 DOLORES HIDALGO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO RIZO DE ORO ENTRONQUE CAMINO A DOLORES 200 AL CAMINO PRINCIPAL, A 10 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-92.3414163, lat:15.86493026}} | 2020-05-18 | 2020-06-01 | 124752.57 | 124752.57 | 124752.57 | 124752.57 | 124752.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-005/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:124752.57, importe_modificado:124752.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1764911/proyecto_INICIO, 1764911/proyecto_PROCESO, 1764911/proyecto_FIN, 1764911/proyecto_PROCESO, 1764911/proyecto_FIN, 1764911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772682 | Proyecto de inversión | 1162303.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162303.02, modificado:1162303.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL CASTAÑO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 126529 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 126529 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:170, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 EL CASTAÑO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO COMALAPA ENTRE PUENTE CHICOMUSELO Y ARCO DE BIENVENIDA A 800 MTS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.27441102, lat:15.74225466}} | 2020-04-17 | 2020-06-17 | 1162303.02 | 1162303.02 | 1162303.02 | 1162303.02 | 1162303.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-0016/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1162303.02, importe_modificado:1162303.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1772682/proyecto_INICIO, 1772682/proyecto_FIN, 1772682/proyecto_INICIO, 1772682/proyecto_FIN, 1772682/proyecto_PROCESO, 1772682/proyecto_FIN, 1772682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772843 | Proyecto de inversión | 2577447.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577447.24, modificado:2577447.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO CANDELARIA - 126975 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 126975 | S | 96 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3050.7, meta_modificada:3050.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN DE LA NOVENA CALLE NTE PTE ENTRE 3RA Y 4TA. NTE PTE. Y CALLES INNOMINADAS EN EL BARRIO CANDELARIA, lon:-92.29233629, lat:15.74266323}} | 2020-02-19 | 2020-04-19 | 2577447.24 | 2577447.24 | 2577447.24 | 2577447.24 | 2577447.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-002/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2577447.24, importe_modificado:2577447.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3050.7}} | {1772843/proyecto_INICIO, 1772843/proyecto_FIN, 1772843/proyecto_PROCESO, 1772843/proyecto_INICIO, 1772843/proyecto_PROCESO, 1772843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764650 | Proyecto de inversión | 229982.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229982.57, modificado:229982.57}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO SANTA CECILIA - 104391 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 104391 | S | 15800 | 15715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ENTRADA A CHICOMUSELO BARRIO SANTA CECILIA A 30 METROS DE LA GASERA, A 200 METROS DEL ARCO DE LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.27373272, lat:15.74598708}} | 2020-04-15 | 2020-04-28 | 229982.57 | 229982.57 | 229982.57 | 229982.57 | 229982.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-001/2020, contratista:CONTRATISTA SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICOS JEKA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:229982.57, importe_modificado:229982.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1764650/proyecto_PROCESO, 1764650/proyecto_FIN, 1764650/proyecto_INICIO, 1764650/proyecto_FIN, 1764650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765426 | Proyecto de inversión | 2046845.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046845.59, modificado:2046845.59}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA MORELIA ASENTAMIENTO NUEVO MORELIA PRIMERA ETAPA - 106716 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 106716 | S | 306 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2070.0, meta_modificada:2070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30124 TRAMO MANANTIAL SIN NOMBRE - EJIDO NUEVA MORELIA KILÓMETRO 2 + 166 EJIDO NUEVO MORELIA, 30124 NUEVA MORELIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 500 MTS SE , lon:-92.45075876, lat:15.7632833}} | 2020-03-13 | 2020-06-13 | 2046845.59 | 2046845.59 | 2046845.59 | 2046845.59 | 2046845.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2046845.59, importe_modificado:2046845.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2070.0}} | {1765426/proyecto_INICIO, 1765426/proyecto_PROCESO, 1765426/proyecto_FIN, 1765426/proyecto_PROCESO, 1765426/proyecto_FIN, 1765426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766494 | Proyecto de inversión | 1005093.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005093.53, modificado:1005093.53}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD GALICIA - 109597 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 109597 | S | 224 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:296, direccion:BRECHA TRAMO DE LA CARRETERA HACIA EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - ÁREAS DE CULTIVO DEL EJIDO GALICIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 180 EJIDO , 30129 GALICIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELOEJIDO LAS FLORES, lon:-92.37323352, lat:15.73114167}} | 2020-06-08 | 2020-08-07 | 1005093.53 | 1005093.53 | 1005093.53 | 1005093.53 | 1005093.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-026/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1005093.53, importe_modificado:1005093.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1180.0}} | {1766494/proyecto_INICIO, 1766494/proyecto_PROCESO, 1766494/proyecto_INICIO, 1766494/proyecto_FIN, 1766494/proyecto_INICIO, 1766494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301776321 | Proyecto de inversión | 582990.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582990.78, modificado:582990.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO EN BARRIO NUEVO - 134537 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 134537 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.19, meta_modificada:91.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA CALLE SUR PTE CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PTE Y AVENIDA PRIMERA AV NTE PTE, CALLE OCTAVA CALLE PTE NORTE DEL PARQUE CENTRAL A NUEVE CUADRAS AL SUR PTE EN EL BARRI, lon:-92.28977075, lat:15.74099103}} | 2020-04-24 | 2020-05-29 | 582990.78 | 582990.78 | 582990.78 | 582990.78 | 582990.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-021/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:582990.78, importe_modificado:582990.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.19}} | {1776321/proyecto_FIN, 1776321/proyecto_INICIO, 1776321/proyecto_PROCESO, 1776321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767225 | Proyecto de inversión | 2817039.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2817039.93, modificado:2817039.93}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MORELOS - 111577 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 111577 | S | 25 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:33, direccion:EJIDO MORELOS, 30129 MORELOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , E.C. CHICOMUSELO LA CONCORDIA CAMINO A GRECIA A 8 KM DEL ENTRONQUE, lon:-92.38087633, lat:15.84250094}} | 2020-03-06 | 2020-05-19 | 2817039.93 | 2817039.93 | 2817039.93 | 2817039.93 | 2817039.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2817039.93, importe_modificado:2817039.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1767225/proyecto_INICIO, 1767225/proyecto_PROCESO, 1767225/proyecto_INICIO, 1767225/proyecto_FIN, 1767225/proyecto_INICIO, 1767225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768285 | Proyecto de inversión | 2449443.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449443.99, modificado:2449443.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN ANTONIO OCOTAL - 114226 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 114226 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.2, meta_modificada:827.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:298, direccion:EJIDO SAN ANTONIO EL OCOTAL, 30126 SAN ANTONIO OCOTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELOEJIDO LAS FLORES A 13 KM SE ENCENTRA EL EJIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LA DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-92.39785271, lat:15.74365842}} | 2020-02-20 | 2020-04-20 | 2449443.99 | 2449443.99 | 2449443.99 | 2449443.99 | 2449443.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-003/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2449443.99, importe_modificado:2449443.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.2}} | {1768285/proyecto_INICIO, 1768285/proyecto_PROCESO, 1768285/proyecto_FIN, 1768285/proyecto_INICIO, 1768285/proyecto_FIN, 1768285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301776601 | Proyecto de inversión | 183643.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183643.5, modificado:183643.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO - 134852 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 134852 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL A 50 METROS DE LA ESCUELA CECYT, lon:-92.29627249, lat:15.74069193}} | 2020-04-23 | 2020-05-07 | 183643.5 | 183643.5 | 183643.5 | 183643.5 | 183643.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-002/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:183643.5, importe_modificado:183643.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.0}} | {1776601/proyecto_FIN, 1776601/proyecto_PROCESO, 1776601/proyecto_INICIO, 1776601/proyecto_PROCESO, 1776601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764608 | Proyecto de inversión | 1004808.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004808.97, modificado:1004808.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 104297 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 104297 | S | 1539 | 1531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:CALLE PRIVADA INSURGENTES EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA CHICOMUSELO RIZO DE ORO ENTRONQUE PABLO L. SIDAR. 4KM JUNTO AL KINDER FRAY MATIAS DE CORDOVA, lon:-92.28597323, lat:15.82855548}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1004808.97 | 1004808.97 | 1004808.97 | 1004808.97 | 1004808.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-030/2020, contratista:JESÚS ROSBELI LIÉVANO CANCINO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1004808.97, importe_modificado:1004808.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1305.0}} | {1764608/proyecto_INICIO, 1764608/proyecto_PROCESO, 1764608/proyecto_INICIO, 1764608/proyecto_FIN, 1764608/proyecto_PROCESO, 1764608/proyecto_FIN, 1764608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766589 | Proyecto de inversión | 2281778 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281778.0, modificado:2281778.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL CERECILLO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 109907 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 109907 | S | 111 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2217.5, meta_modificada:2217.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30120 TRAMO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO - AL BARRIO CERECILLO KILÓMETRO 2 + 217 BARRIO CHICOMUSELO, 30120 EL CERECILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 4 KM SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA C, lon:-92.29599417, lat:15.71625124}} | 2020-07-06 | 2020-09-03 | 2281778 | 2281778 | 2281778 | 2281778 | 2281778 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-032/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2281778.0, importe_modificado:2281778.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2217.5}} | {1766589/proyecto_FIN, 1766589/proyecto_INICIO, 1766589/proyecto_PROCESO, 1766589/proyecto_FIN, 1766589/proyecto_PROCESO, 1766589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766232 | Proyecto de inversión | 1503688.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503688.45, modificado:1503688.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 108871 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 108871 | S | 1539 | 1531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2125.0, meta_modificada:2125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO RIZO DE ORO ENTRONQUE AL EJIDO PABLO L SIDAR A 5 KM. JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN ITURBIDE, lon:-92.28571058, lat:15.82875905}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1503688.45 | 1503688.45 | 1503688.45 | 1503688.45 | 1503688.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-031/2020, contratista:FIDERMINDO SANTIZO MEJÍA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1503688.45, importe_modificado:1503688.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2125.0}} | {1766232/proyecto_INICIO, 1766232/proyecto_PROCESO, 1766232/proyecto_FIN, 1766232/proyecto_PROCESO, 1766232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767290 | Proyecto de inversión | 837205.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837205.3, modificado:837205.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO NUEVO - 111765 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 111765 | S | 3142 | 2796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 9A. C PONORTENIENTE CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AV NORTE PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA AV NORTE PONIENTE, CALLE 10 CALLE PTE NTE A NUEVE CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL. 50 MET, lon:-92.29086735, lat:15.74128651}} | 2020-06-09 | 2020-08-07 | 837205.3 | 837205.3 | 837205.3 | 837205.3 | 837205.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-028/2020, contratista:GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:837205.3, importe_modificado:837205.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1767290/proyecto_INICIO, 1767290/proyecto_FIN, 1767290/proyecto_PROCESO, 1767290/proyecto_FIN, 1767290/proyecto_PROCESO, 1767290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772894 | Proyecto de inversión | 855412.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855412.15, modificado:855412.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL REPARO - 127119 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 127119 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:178, direccion:CAMINO TRAMO DEL CAMINO AL EJIDO NVA. PIEDRA LABRADA - AL BARRIO EL REPARO DEL EJIDO NVA. PIEDRA LABRAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 330 BARRIO EL REPARO, 30125 EL REPARO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSEL, lon:-92.3442788, lat:15.71544744}} | 2020-05-25 | 2020-07-24 | 855412.15 | 855412.15 | 855412.15 | 855412.15 | 855412.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/URB/C-04/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:855412.15, importe_modificado:855412.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {1772894/proyecto_PROCESO, 1772894/proyecto_INICIO, 1772894/proyecto_FIN, 1772894/proyecto_INICIO, 1772894/proyecto_FIN, 1772894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765382 | Proyecto de inversión | 805201.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805201.16, modificado:805201.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN MARCOS - 106583 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 106583 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO DEL EJIDO MONTE SINAI - A BARRIO SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + undefined BARRIO BARRIO SAN MARCOS, 30120 SAN MARCOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO ZACUALPA A MONTE SINAI A 1.7 , lon:-92.38257149, lat:15.6966622}} | 2020-03-06 | 2020-04-06 | 805201.16 | 805201.16 | 805201.16 | 805201.16 | 805201.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-008/2020, contratista:FREDY MILTON MORALES ZUNZÚN, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:805201.16, importe_modificado:805201.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}} | {1765382/proyecto_PROCESO, 1765382/proyecto_FIN, 1765382/proyecto_INICIO, 1765382/proyecto_FIN, 1765382/proyecto_INICIO, 1765382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768648 | Proyecto de inversión | 1013025.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013025.81, modificado:1013025.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA REFORMA AGRARIA - 115348 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 115348 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:186, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO EXISTENTE AL EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA - CENTRO DEL POBLADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 762 EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA, 30129 NUEVA REFORMA AGRARIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , E.C. CHICOMUSELO , lon:-92.33542567, lat:15.70962251}} | 2020-06-04 | 2020-08-04 | 1013025.81 | 1013025.81 | 1013025.81 | 1013025.81 | 1013025.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-027/2020, contratista:CONSTRUCTORA VPA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1013025.81, importe_modificado:1013025.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:762.0}} | {1768648/proyecto_INICIO, 1768648/proyecto_FIN, 1768648/proyecto_PROCESO, 1768648/proyecto_FIN, 1768648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768786 | Proyecto de inversión | 739101.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739101.95, modificado:739101.95}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA AULAS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 115727 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 115727 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.82, meta_modificada:55.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:91, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 30127 PLAN DE AYALA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELOSAN ANTONIO EL OCOTAL ENTRONQUE PLAN DE AYALA. A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, lon:-92.47509195, lat:15.70996647}} | 2020-07-22 | 2020-09-30 | 739101.95 | 739101.95 | 739101.95 | 739101.95 | 739101.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-034/2020, contratista:JUNUEL ALEJANDRO DE LEÓN ARGUELLO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:739101.95, importe_modificado:739101.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.82}} | {1768786/proyecto_INICIO, 1768786/proyecto_PROCESO, 1768786/proyecto_FIN, 1768786/proyecto_PROCESO, 1768786/proyecto_FIN, 1768786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770624 | Proyecto de inversión | 1268619.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268619.35, modificado:1268619.35}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO LA JUNTA - 121086 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 121086 | S | 253 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.75, meta_modificada:336.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A TRES CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL AL LADO NORTE ORIENTE ENTRADA AL PUENTE QUE VA A SAN ANTONIO II, lon:-92.28456211, lat:15.74796581}} | 2020-03-24 | 2020-05-15 | 1268619.35 | 1268619.35 | 1268619.35 | 1268619.35 | 1268619.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-013/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1268619.35, importe_modificado:1268619.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.75}} | {1770624/proyecto_INICIO, 1770624/proyecto_PROCESO, 1770624/proyecto_FIN, 1770624/proyecto_PROCESO, 1770624/proyecto_FIN, 1770624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773863 | Proyecto de inversión | 910740 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910740.0, modificado:910740.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD HUANACASTLE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ MONTE SINAI - 129880 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 129880 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:22, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 HUANACASTLE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO SALIDA PANTEON AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE A 500 MTS SE ENCUENTRA EL DESVIO EL TERRONAL QUE CONDUCE AL BARRIO CUATRO CAMINOS LLEGANDO AL BARRI, lon:-92.40669953, lat:15.7073851}} | 2020-05-08 | 2020-06-08 | 910740 | 910740 | 910740 | 910740 | 910740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-025/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:910740.0, importe_modificado:910740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:645.0}} | {1773863/proyecto_INICIO, 1773863/proyecto_PROCESO, 1773863/proyecto_FIN, 1773863/proyecto_PROCESO, 1773863/proyecto_FIN, 1773863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766347 | Proyecto de inversión | 2131060.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131060.19, modificado:2131060.19}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 109186 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 109186 | S | 3028 | 2910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.17, meta_modificada:295.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2 AVE SUR PTE Y CARRETERA CHICOMUSELO - ZACUALPA, CALLE 1RA SUR PTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL. EN DOMICILIO EN CALLE CENTRAL, lon:-92.2817704, lat:15.74399574}} | 2020-05-06 | 2020-06-08 | 2131060.19 | 2131060.19 | 2131060.19 | 2131060.19 | 2131060.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-0024/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2131060.19, importe_modificado:2131060.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.17}} | {1766347/proyecto_INICIO, 1766347/proyecto_PROCESO, 1766347/proyecto_FIN, 1766347/proyecto_INICIO, 1766347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768570 | Proyecto de inversión | 2462842.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462842.47, modificado:2462842.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHICOMUSELO LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ LA FORTUNA - 115175 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 115175 | S | 50 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ LA FORTUNA, 30129 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA FORTUNA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ENTRADA AL ARCO DE CHICOMUSELO DONDE ESTA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA A MANO IZQUIERDA SE LLEGA AL BARRIO , lon:-92.25949317, lat:15.77404537}} | 2020-03-03 | 2020-05-29 | 2462842.47 | 2462842.47 | 2462842.47 | 2462842.47 | 2462842.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-005/2020, contratista:HANS CHRISTIAN MORALES MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2462842.47, importe_modificado:2462842.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}} | {1768570/proyecto_INICIO, 1768570/proyecto_PROCESO, 1768570/proyecto_FIN, 1768570/proyecto_PROCESO, 1768570/proyecto_FIN, 1768570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742846 | Proyecto de inversión | 6324754.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6324754.42, modificado:6324754.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTISIETE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALA PRIMERA SECCIÓN - 36313 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36313 | S | 295 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO TZAJALA PRIMERA SECCIÓN, 52164 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHILON - NUEVO PROGRESO Y TERRACERIA TZAJALA - SAN MARCOS A, lon:-92.39326836, lat:17.13467915}} | 2020-03-04 | 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:127.0}} | {1742846/proyecto_FIN, 1742846/proyecto_PROCESO, 1742846/proyecto_INICIO, 1742846/proyecto_PROCESO, 1742846/proyecto_INICIO, 1742846/proyecto_FIN, 1742846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745849 | Proyecto de inversión | 1461975.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461975.53, modificado:1461975.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD AURORA EL PARAISO - 46266 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46266 | S | 119 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2203.2, meta_modificada:2203.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:863, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZAJALÁ - AURORA EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 900 EJIDO AURORA EL PARAISO, 52164 AURORA EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA Y TERRACERIA AURORA GRANDE, LA LOCA, lon:-92.34742153, lat:17.13244496}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 1461975.53 | 1461975.53 | 1461975.53 | 730987.77 | 730987.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78949, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1461975.53, importe_modificado:1461975.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2203.2}} | {1745849/proyecto_INICIO, 1745849/proyecto_PROCESO, 1745849/proyecto_FIN, 1745849/proyecto_PROCESO, 1745849/proyecto_FIN, 1745849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746290 | Proyecto de inversión | 917317.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917317.98, modificado:917317.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SANTA ROSA SEGUNDA SECCIÓN - 47308 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47308 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FE - SANTA ROSA 2DA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO SANTA ROSA 2DA SECCIÓN, 52164 SANTA ROSA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - DURAZNAL SANTA FE Y TERRACERIA DUR, lon:-92.33129595, lat:17.12395039}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 458658.99 | 458658.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78953, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:917317.98, importe_modificado:917317.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}} | {1746290/proyecto_INICIO, 1746290/proyecto_PROCESO, 1746290/proyecto_FIN, 1746290/proyecto_INICIO, 1746290/proyecto_FIN, 1746290/proyecto_PROCESO, 1746290/proyecto_FIN, 1746290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747028 | Proyecto de inversión | 1261312.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261312.22, modificado:1261312.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD BUENAVISTA TENOJIB - 49837 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49837 | S | 102 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.8, meta_modificada:1900.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:704, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - BUENA VISTA TENOJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO BUENAVISTA TENOJIB, 52164 BUENAVISTA TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL Y , , lon:-92.21314951, lat:17.10811317}} | 2020-05-28 | 2020-07-28 | 1261312.22 | 1261312.22 | 1261312.22 | 630656.11 | 630656.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/238/2020, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1261312.22, importe_modificado:1261312.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.8}} | {1747028/proyecto_INICIO, 1747028/proyecto_PROCESO, 1747028/proyecto_FIN, 1747028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749646 | Proyecto de inversión | 663839.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663839.99, modificado:663839.99}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILÓN, BARRIO CENTRO, AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ - 57123 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57123 | S | 3751 | 3617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.0, meta_modificada:794.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMÍNGUEZ BARRIO BARRIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ CENTRAL SUR Y CALLE MORELOS PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE VICENTE GUERRERO SEGUNDA ORIENTE SUR LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARR, lon:-92.27362996, lat:17.10410242}} | 2020-03-13 | 2020-06-12 | 663839.99 | 663839.99 | 663839.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/102/2020, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:663839.99, importe_modificado:663839.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:794.0}} | {1749646/proyecto_INICIO, 1749646/proyecto_PROCESO, 1749646/proyecto_INICIO, 1749646/proyecto_FIN, 1749646/proyecto_PROCESO, 1749646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750903 | Proyecto de inversión | 601989.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601989.92, modificado:601989.92}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM CHILÓN, LOCALIDAD LA PIMIENTA PRIMERA SECCIÓN - 60660 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60660 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:992, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - TZAJALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 EJIDO LA PIMIENTA 1ERA. ETAPA, 29940 LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - TZAJALCHEN Y , LA OBRA SE EJECUT, lon:-92.04637535, lat:17.18621904}} | 2020-05-28 | 2020-07-28 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 300994.96 | 300994.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82352, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:601989.92, importe_modificado:601989.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}} | {1750903/proyecto_PROCESO, 1750903/proyecto_FIN, 1750903/proyecto_INICIO, 1750903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751085 | Proyecto de inversión | 3016123.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3016123.44, modificado:3016123.44}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN CHILÓN, LOCALIDAD NAZARETH - 61237 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61237 | S | 249 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.45, meta_modificada:347.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:360, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - NAZARETH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 950 EJIDO NAZARETH, 29940 NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - NAZARETH Y , TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH . PATATEEL LA OBRA S, lon:-92.15693909, lat:17.17098906}} | 2020-03-27 | 2020-06-29 | 3016123.44 | 3016123.44 | 3016123.44 | 2380604.52 | 2380604.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/166/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3016123.44, importe_modificado:3016123.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:347.45}} | {1751085/proyecto_INICIO, 1751085/proyecto_FIN, 1751085/proyecto_INICIO, 1751085/proyecto_PROCESO, 1751085/proyecto_FIN, 1751085/proyecto_PROCESO, 1751085/proyecto_INICIO, 1751085/proyecto_FIN, 1751085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752280 | Proyecto de inversión | 2822934.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO CHICH - 64906 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64906 | S | 395 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A LA ESC. PRIMARIA Y CALLE CONDUCE A AGENCIA MUNICIPAL, SE UBICA A 46.34 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON , lon:-92.14960765, lat:17.17020031}} | 2020-02-25 | 2020-05-25 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 1294783 | 1294783 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/032/2020, contratista:DANIEL OLVERA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752280/proyecto_PROCESO, 1752280/proyecto_INICIO, 1752280/proyecto_FIN, 1752280/proyecto_PROCESO, 1752280/proyecto_FIN, 1752280/proyecto_PROCESO, 1752280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN EN CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN EN CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN EN CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN EN CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | CHP200301752809 | Proyecto de inversión | 2822934.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TULIJA - 66207 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66207 | S | 1109 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO NUEVA GENERACION - SAN JERÓNIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 100 EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A HOSPEDAJE TULILHA Y CALLE CONDUCE A T, lon:-91.7901283, lat:17.22210264}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/040/2020, contratista:MAYAPAC CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1752809/proyecto_PROCESO, 1752809/proyecto_INICIO, 1752809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | CHP200301752869 | Proyecto de inversión | 1682983.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682983.03, modificado:1682983.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN EN CHILON, LOCALIDAD LAMALTZAC - 66398 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66398 | S | 69 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - LAMALTZAC KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO LAMALTZAC, 29940 LAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA NAVITEEL, SE UBICA A 29 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-92.15256043, lat:17.07089132}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 1682983.03 | 1682983.03 | 1682983.03 | 1483535.04 | 1483535.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/052/2020, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1682983.03, importe_modificado:1682983.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1752869/proyecto_INICIO, 1752869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753263 | Proyecto de inversión | 2493303.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493303.03, modificado:2493303.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA, EN CHILÓN, LOCALIDAD CORRALCHEN - 67506 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67506 | S | 251 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2922.4, meta_modificada:2922.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO CORRALCHEN, 29940 CORRALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL Y TERRACERIA SAN ANTONIO TENOGIB, lon:-92.1990619, lat:17.11784351}} | 2020-05-05 | 2020-08-03 | 2493303.03 | 2493303.03 | 2493303.03 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/244/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2493303.03, importe_modificado:2493303.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2922.4}} | {1753263/proyecto_INICIO, 1753263/proyecto_PROCESO, 1753263/proyecto_FIN, 1753263/proyecto_PROCESO, 1753263/proyecto_FIN, 1753263/proyecto_INICIO, 1753263/proyecto_PROCESO, 1753263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753492 | Proyecto de inversión | 2159916.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159916.51, modificado:2159916.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SACUN CUBWITZ - 68169 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68169 | S | 500 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8730.7, meta_modificada:8730.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 380 EJIDO SACUB CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA JOL SACUN, SE UBICA A 65.88 KMS. DE LA , lon:-91.94020376, lat:17.12877073}} | 2020-06-17 | 2020-10-16 | 2159916.51 | 2159916.51 | 2159916.51 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/280/2020, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2159916.51, importe_modificado:2159916.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4455.0}} | {1753492/proyecto_INICIO, 1753492/proyecto_PROCESO, 1753492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754913 | Proyecto de inversión | 674399.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674399.55, modificado:674399.55}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, TRAMO SAN PEDRO PAXILA-GUADALUPE MUC STAN HA. - 72548 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 72548 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:964, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO PAXILA - GUADALUPE MUC STAN HA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 930 EJIDO GUADALUPE MUC STAN HA, 29940 GUADALUPE MUC STAN HÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TANCHIVIL - SAN PEDRO PAXILA Y , L, lon:-91.96158319, lat:17.0924019}} | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 674399.55 | 674399.55 | 674399.55 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/282/2020, contratista:LUCARY'S INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:674399.55, importe_modificado:674399.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:930.0}} | {1754913/proyecto_INICIO, 1754913/proyecto_PROCESO, 1754913/proyecto_FIN, 1754913/proyecto_PROCESO, 1754913/proyecto_FIN, 1754913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756453 | Proyecto de inversión | 2895743.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895743.18, modificado:2895743.18}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD MAPIL - 82508 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82508 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11600.0, meta_modificada:11600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - MAPIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO MAPIL, 29940 MAPIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET - JA - LA PALMA Y TERRACERIA TRAMO LA SUYALA - CATARRAYA, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA L, lon:-91.86918101, lat:17.04494792}} | 2020-05-13 | 2020-08-26 | 2895743.18 | 2895743.18 | 2895743.18 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/255/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2895743.18, importe_modificado:2895743.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11600.0}} | {1756453/proyecto_INICIO, 1756453/proyecto_FIN, 1756453/proyecto_PROCESO, 1756453/proyecto_FIN, 1756453/proyecto_PROCESO, 1756453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756714 | Proyecto de inversión | 804364.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804364.69, modificado:804364.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ EN CHILON, LOCALIDAD EL MANGO - 83261 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83261 | S | 566 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:CONTINUACION TERRACERÍA ALAN SACJUN A JOL HICBATIL EJIDO EL MANGO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONDUCE A SECUNDARIA Y CALLE CONDUCE A CENTRO DE DESARROLLO INTERCULTURAL, CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD PARTI, lon:-92.05860195, lat:17.16165456}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 804364.69 | 804364.69 | 804364.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/047/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:804364.69, importe_modificado:804364.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756714/proyecto_FIN, 1756714/proyecto_PROCESO, 1756714/proyecto_INICIO, 1756714/proyecto_PROCESO, 1756714/proyecto_INICIO, 1756714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301756826 | Proyecto de inversión | 487325.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487325.18, modificado:487325.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PACHIL - 83605 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83605 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:494, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO PACHIL, 29940 PACHLL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COJTOMIL Y CARRETERA GUADALUPE PAXILA, SE UBICA A 38.40 KMS. DE LA CABECERA , lon:-92.12304545, lat:17.12625759}} | 2020-06-17 | 2020-09-15 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 415659.71 | 415659.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82390, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:487325.18, importe_modificado:487325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.4}} | {1756826/proyecto_INICIO, 1756826/proyecto_FIN, 1756826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758095 | Proyecto de inversión | 1543837.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543837.7, modificado:1543837.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD BAJ ASHUPÁ - 87221 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87221 | S | 72 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:675, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BA AXUPJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO BA AXUPJA, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN BA AXUPJA Y TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - BAJMUCULWITZ, LA OBR, lon:-91.98603873, lat:17.20800696}} | 2020-06-30 | 2020-09-28 | 1543837.7 | 1543837.7 | 1543837.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/311/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1543837.7, importe_modificado:1543837.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1758095/proyecto_INICIO, 1758095/proyecto_PROCESO, 1758095/proyecto_INICIO, 1758095/proyecto_PROCESO, 1758095/proyecto_INICIO, 1758095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759035 | Proyecto de inversión | 2999506.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999506.01, modificado:2999506.01}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD MONTEPÍO - 89589 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89589 | S | 202 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6455.2, meta_modificada:6455.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - MONTEPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO MONTEPIO, 29940 MONTEPÍO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHILÓN - TEMO Y TERRACERIA TRAMO BATSIBILTIC - PANTEHA, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDA, lon:-92.26108627, lat:17.13805114}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 2999506.01 | 2999506.01 | 2999506.01 | 1968943.74 | 1968943.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/307/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2999506.01, importe_modificado:2999506.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6455.2}} | {1759035/proyecto_PROCESO, 1759035/proyecto_FIN, 1759035/proyecto_INICIO, 1759035/proyecto_PROCESO, 1759035/proyecto_FIN, 1759035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759282 | Proyecto de inversión | 498012.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498012.16, modificado:498012.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD EL NARANJO - 90238 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90238 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:715, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERÓNIMO TULIJA - NUEVO MEXICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 EJIDO EL NARANJO, 29940 EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO EL PIEDRON - LA REFORMA Y , CARRETERA NUEVO MEXICO LA OBRA SE EJE, lon:-91.7243264, lat:17.22648496}} | 2020-06-17 | 2020-08-17 | 498012.16 | 498012.16 | 498012.16 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/299/2020, contratista:GILBERTO IVÁN MARTÍNEZ RUÍZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:498012.16, importe_modificado:498012.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1759282/proyecto_INICIO, 1759282/proyecto_PROCESO, 1759282/proyecto_INICIO, 1759282/proyecto_PROCESO, 1759282/proyecto_FIN, 1759282/proyecto_PROCESO, 1759282/proyecto_FIN, 1759282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767768 | Proyecto de inversión | 2489463.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489463.99, modificado:2489463.99}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, DEL TRAMO LA ESTANCIA SEGUNDA SECCIÓN A SEPELTON - 112919 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112919 | S | 114 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:683, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - SEPELTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO SEPELTON, 29940 SEPELTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESTANCIA 2DA. SECCIÓN Y TERRACERIA UJCAYIL, SE UBICA A 18.80 KMS. DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.16249625, lat:17.06534103}} | 2020-08-10 | 2020-11-09 | 2489463.99 | 2489463.99 | 2489463.99 | 1244731.5 | 112919 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/359/2020, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2489463.99, importe_modificado:2489463.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1767768/proyecto_INICIO, 1767768/proyecto_PROCESO, 1767768/proyecto_INICIO, 1767768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301772449 | Proyecto de inversión | 448210.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448210.96, modificado:448210.96}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD EL ROSARIO - 125837 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125837 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:879, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - EL ROSARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 61 + 00 EJIDO ROSARIO, 29940 EL ROSARIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y TERRACERIA EL JARDÍN, TERRACERIA BAWITZ MANGO SE UBICA A 85.70 KMS. , lon:-91.86982008, lat:17.07230221}} | 2020-06-17 | 2020-08-17 | 448210.96 | 448210.96 | 448210.96 | 224105.48 | 224105.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/301/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:448210.96, importe_modificado:448210.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1772449/proyecto_FIN, 1772449/proyecto_INICIO, 1772449/proyecto_PROCESO, 1772449/proyecto_INICIO, 1772449/proyecto_FIN, 1772449/proyecto_PROCESO, 1772449/proyecto_INICIO, 1772449/proyecto_PROCESO, 1772449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301773532 | Proyecto de inversión | 401326.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401326.62, modificado:401326.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE TECHOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD QUISISAL BAWITZ - 128863 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 128863 | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.8, meta_modificada:604.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL SACUN - QUISISAL BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 00 EJIDO QUISISAL BAWITZ, 29940 QUISISAL BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YOCHIBJA Y TERRACERIA CANAL ULUB, SE UBICA A 94.70 KMS. D, lon:-91.91910522, lat:17.16040808}} | 2020-08-21 | 2020-11-19 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | 200663.31 | 200663.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84475, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:401326.62, importe_modificado:401326.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.8}} | {1773532/proyecto_INICIO, 1773532/proyecto_FIN, 1773532/proyecto_PROCESO, 1773532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301745652 | Proyecto de inversión | 697217.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697217.03, modificado:697217.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD TZITEEL - 45738 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 45738 | S | 29 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:790, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN GABRIEL 2DA. SECCION - TZITEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 180 EJIDO TZITEEL, 29940 TZITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAN GABRIEL 2A. SECC. Y TERRACERIA CACATEEL, TERRACERIA CRUC, lon:-91.99663217, lat:17.06172511}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 697217.03 | 697217.03 | 697217.03 | 448210.96 | 448210.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/138/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABINAL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:697217.03, importe_modificado:697217.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1745652/proyecto_INICIO, 1745652/proyecto_PROCESO, 1745652/proyecto_INICIO, 1745652/proyecto_PROCESO, 1745652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745832 | Proyecto de inversión | 1095626.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095626.72, modificado:1095626.72}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD YETAL-TZ'AC - 46219 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46219 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:244, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOQUIBJA - YETAL TZAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 840 EJIDO YETAL TZAC, 52164 YETAL-TZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LAS RUINAS Y TERRACERIA CRUCERO CAQUEMTEEL, LA LOCALIDAD SE UBICA A, lon:-92.02901372, lat:17.0514656}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 1095626.72 | 1095626.72 | 1095626.72 | 697217.03 | 697217.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/139/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABINAL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1095626.72, importe_modificado:1095626.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1745832/proyecto_INICIO, 1745832/proyecto_FIN, 1745832/proyecto_PROCESO, 1745832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746609 | Proyecto de inversión | 3125287.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3125287.09, modificado:3125287.09}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y SIETE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILÓN, LOCALIDAD EL EDÉN - 48152 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48152 | S | 202 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - EL EDEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 900 EJIDO EL EDÉN, 52164 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJÓN - MORELITOS Y TERRACERIA TRAMO EDEN - PATHUITZ, TERRACERIA TRAMO EL EDEN - GUAQ, lon:-92.25447081, lat:16.98103316}} | 2020-04-02 | 2020-07-02 | 3125287.09 | 3125287.09 | 3125287.09 | 2478675.99 | 2478675.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/190/2020, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3125287.09, importe_modificado:3125287.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:87.0}} | {1746609/proyecto_INICIO, 1746609/proyecto_PROCESO, 1746609/proyecto_INICIO, 1746609/proyecto_FIN, 1746609/proyecto_PROCESO, 1746609/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746616 | Proyecto de inversión | 323305.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323305.56, modificado:323305.56}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD CRUCERO ASHUPA - 48174 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48174 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWTIZ - CRUCERO ASHUPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO CRUCERO ASHUPA, 52164 CRUCERO ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA CRUCERO HICBATIL, SE UBICA A 72 .19 K, lon:-91.93928345, lat:17.17129421}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 323305.56 | 323305.56 | 323305.56 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/210/2020, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:323305.56, importe_modificado:323305.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1746616/proyecto_FIN, 1746616/proyecto_PROCESO, 1746616/proyecto_INICIO, 1746616/proyecto_PROCESO, 1746616/proyecto_INICIO, 1746616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746842 | Proyecto de inversión | 286661.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286661.87, modificado:286661.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CAMPO VIEJO - 49057 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49057 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:723, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - CAMPO VIEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 520 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CAMPO VIEJO, 52164 CAMPO VIEJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILA Y TERRACERIA JETJA, SE UB, lon:-92.02501554, lat:17.10993134}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | 143330.94 | 143330.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82078, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:286661.87, importe_modificado:286661.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1746842/proyecto_FIN, 1746842/proyecto_PROCESO, 1746842/proyecto_INICIO, 1746842/proyecto_PROCESO, 1746842/proyecto_FIN, 1746842/proyecto_INICIO, 1746842/proyecto_PROCESO, 1746842/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747076 | Proyecto de inversión | 1633972.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633972.65, modificado:1633972.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD OJO DE AGUA LIQUILWITZ - 49962 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49962 | S | 133 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2462.4, meta_modificada:2462.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:508, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - OJO DE AGUA LIQUILWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO OJO DE AGUA LIQUILWITZ, 52164 OJO DE AGUA LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 56.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.00175492, lat:17.09864855}} | 2020-04-03 | 2020-05-04 | 1633972.65 | 1633972.65 | 1633972.65 | 816986.33 | 816986.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82080, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1633972.65, importe_modificado:1633972.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2462.4}} | {1747076/proyecto_FIN, 1747076/proyecto_PROCESO, 1747076/proyecto_INICIO, 1747076/proyecto_PROCESO, 1747076/proyecto_INICIO, 1747076/proyecto_FIN, 1747076/proyecto_PROCESO, 1747076/proyecto_FIN, 1747076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747115 | Proyecto de inversión | 431074.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431074.06, modificado:431074.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS - 50058 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50058 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:917, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 110 EJIDO LAS GOLONDRINAS, 52164 LAS GOLONDRINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59.31 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIE, lon:-91.97636335, lat:17.09458621}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 431074.06 | 431074.06 | 431074.06 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/235/2020, contratista:JUANA ISABEL PEREZ PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:431074.06, importe_modificado:431074.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1747115/proyecto_PROCESO, 1747115/proyecto_INICIO, 1747115/proyecto_FIN, 1747115/proyecto_PROCESO, 1747115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO EL RECURSO DEBE DE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO EL RECURSO DEBE DE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO EL RECURSO DEBE DE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO EL RECURSO DEBE DE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | CHP200301747569 | Proyecto de inversión | 5217246 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5217246.0, modificado:5217246.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHILON, BARRIO CENTRO - 51404 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51404 | S | 424 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7862.4, meta_modificada:7862.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DIAZ BARRIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA UBILIO GARCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA ALDAMA BARRIO CENTRO AVENIDA PORFIRIO DIAZ ENTRE AVENIDA UBILIO GARCIA Y AVENIDA ALDAMA CALLE VIENTE, lon:-92.27197597, lat:17.10483756}} | 2020-03-25 | 2020-06-23 | 5217246 | 5217246 | 5217246 | 4304227.95 | 4304227.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78947, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5217246.0, importe_modificado:5217246.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7862.4}} | {1747569/proyecto_INICIO, 1747569/proyecto_PROCESO, 1747569/proyecto_FIN, 1747569/proyecto_INICIO, 1747569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749710 | Proyecto de inversión | 1147703.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147703.06, modificado:1147703.06}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN CHILÓN, LOCALIDAD LAS DELICIAS - 57387 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57387 | S | 74 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1728.2, meta_modificada:1728.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:404, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO CHILÓN - TEMO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LAS DELICIAS, 29940 LAS DELICIAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO - TILA Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS UBICADA A 3.2 KM, lon:-92.24855206, lat:17.09607111}} | 2020-03-05 | 2020-05-18 | 1147703.06 | 1147703.06 | 1147703.06 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/074/2020, contratista:RÁUL DÍAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1147703.06, importe_modificado:1147703.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1728.2}} | {1749710/proyecto_PROCESO, 1749710/proyecto_INICIO, 1749710/proyecto_FIN, 1749710/proyecto_PROCESO, 1749710/proyecto_INICIO, 1749710/proyecto_FIN, 1749710/proyecto_INICIO, 1749710/proyecto_PROCESO, 1749710/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR LOS AVANCES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:AGREGAR LOS AVANCES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:AGREGAR LOS AVANCES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:AGREGAR LOS AVANCES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | CHP200301749739 | Proyecto de inversión | 4375166.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4375166.25, modificado:4375166.25}} | REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL EN CHILÓN, LOCALIDAD BACHAJÓN (SAN JERÓNIMO CENTRO) - 57489 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57489 | S | 2080 | 1943 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO BARRIO CENTRO, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NEZAHUALCÓYOTL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO CENTRO UBICADO SOBR, lon:-92.19011463, lat:17.03768247}} | 2020-02-24 | 2020-07-30 | 4375166.25 | 4375166.25 | 4375166.25 | 3523979.59 | 3523979.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4375166.25, importe_modificado:4375166.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1749739/proyecto_INICIO, 1749739/proyecto_PROCESO, 1749739/proyecto_INICIO, 1749739/proyecto_PROCESO, 1749739/proyecto_INICIO, 1749739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750911 | Proyecto de inversión | 487325.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487325.18, modificado:487325.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA ZELANDA - 60676 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60676 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:895, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - NUEVA ZELANDA KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO NUEVA ZELANDA, 29940 NUEVA ZELANDA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE PAXILA Y , SE UBICA A 51.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.04038027, lat:17.10879028}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 243662.59 | 243662.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82356, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:487325.18, importe_modificado:487325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.0}} | {1750911/proyecto_INICIO, 1750911/proyecto_PROCESO, 1750911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750956 | Proyecto de inversión | 687988.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687988.48, modificado:687988.48}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD OXJETJA SEGUNDA SECCIÓN - 60840 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60840 | S | 46 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.8, meta_modificada:1036.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:735, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINA - OXJETJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO OXJETJA 2DA. SECCIÓN, 29940 OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN (MUCULVE), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BOLONTINA - OXJETJA Y , LA OBRA SE EJECUTA, lon:-92.07328298, lat:17.13810292}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 687988.48 | 687988.48 | 687988.48 | 343994.24 | 343994.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82355, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:687988.48, importe_modificado:687988.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.0}} | {1750956/proyecto_INICIO, 1750956/proyecto_PROCESO, 1750956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752420 | Proyecto de inversión | 726925.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726925.99, modificado:726925.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS EN CHILON, LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 65365 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65365 | S | 58 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A JET-JA Y CAMINO SALIDA A JOL CATARRAYA, SE UBICA A 108.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON TEMÓ CRUCERO C, lon:-91.80250878, lat:17.08323983}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 726925.99 | 726925.99 | 726925.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/049/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:726925.99, importe_modificado:726925.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752420/proyecto_INICIO, 1752420/proyecto_FIN, 1752420/proyecto_PROCESO, 1752420/proyecto_FIN, 1752420/proyecto_INICIO, 1752420/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752986 | Proyecto de inversión | 2211350.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211350.8, modificado:2211350.8}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD XOTXOTJA LAS CANCHAS - 66731 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66731 | S | 928 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5091.1, meta_modificada:5091.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:241, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 2 + 630 EJIDO XOTXOTJA LAS CANCHAS, 29940 XOTXOTJÁ LAS CANCHAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO BATZINBILTIC Y CARRETERA CRUCERO EL REFUGIO, SE UBICA A 22.33, lon:-92.11561576, lat:17.00722392}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 2211350.8 | 2211350.8 | 2211350.8 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/075/2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2211350.8, importe_modificado:2211350.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4075.0}} | {1752986/proyecto_PROCESO, 1752986/proyecto_INICIO, 1752986/proyecto_PROCESO, 1752986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS , trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS , trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS , trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS , trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | CHP200301753142 | Proyecto de inversión | 2822934.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO COMUNITARIO EN CHILÓN, LOCALIDAD JET JÁ - 67211 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67211 | S | 413 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JET - JA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO JET-JA, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JET JA Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE JET J, lon:-91.92757469, lat:17.06821935}} | 2020-07-13 | 2020-07-31 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/031/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1753142/proyecto_INICIO, 1753142/proyecto_PROCESO, 1753142/proyecto_INICIO, 1753142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | CHP200301754168 | Proyecto de inversión | 470821.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470821.61, modificado:470821.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ EMILIO GRAJALES CLAVE EN CHILÓN, LOCALIDAD CENTRO CHICH - 69914 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69914 | S | 145 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO CRUCERO CHHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CHICH, lon:-92.15021584, lat:17.17024388}} | 2020-03-26 | 2020-04-28 | 470821.61 | 470821.61 | 470821.61 | 243369.31 | 243369.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/158/2020, contratista:MARICELA DEL CARMEN LÓPEZ SOLÓRZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:470821.61, importe_modificado:470821.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754168/proyecto_INICIO, 1754168/proyecto_FIN, 1754168/proyecto_PROCESO, 1754168/proyecto_INICIO, 1754168/proyecto_PROCESO, 1754168/proyecto_FIN, 1754168/proyecto_PROCESO, 1754168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754359 | Proyecto de inversión | 3077007.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3077007.49, modificado:3077007.49}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA EN CHILON, TRAMO: CRUCERO CANXANIL A CANXANIL SEGUNDA Y LA INDEPENDENCIA - 70699 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70699 | S | 106 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:763, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 EJIDO INDEPENDENCIA, 29940 INDEPENDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CANXANIL Y CAMINO GUADALUPE PAXILA, SE UBICA A 55.60 KMS. DE LA CABE, lon:-92.02332372, lat:17.10002725}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 3077007.49 | 3077007.49 | 3077007.49 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/153/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3077007.49, importe_modificado:3077007.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1754359/proyecto_INICIO, 1754359/proyecto_PROCESO, 1754359/proyecto_INICIO, 1754359/proyecto_PROCESO, 1754359/proyecto_FIN, 1754359/proyecto_PROCESO, 1754359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754459 | Proyecto de inversión | 3034309.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3034309.74, modificado:3034309.74}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD NUEVO JOTOAQUIL - 70952 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70952 | S | 117 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4269.7, meta_modificada:4269.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:739, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - NUEVO JOTOAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO NUEVO JOTOAQUIL, 29940 NUEVO JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EL REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - NUEVO JOTOAQUIL Y , LA, lon:-92.10094753, lat:16.99785809}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 3034309.74 | 3034309.74 | 3034309.74 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/227/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3034309.74, importe_modificado:3034309.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4269.7}} | {1754459/proyecto_FIN, 1754459/proyecto_PROCESO, 1754459/proyecto_INICIO, 1754459/proyecto_FIN, 1754459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | CHP200301755020 | Proyecto de inversión | 4107376.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4107376.82, modificado:4107376.82}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA EN CHILON, TRAMO JET-JÁ A BAWITZ GUADALUPE - 73185 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 73185 | S | 413 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JET-JA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO JET-JA, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A NUEVA TIERRA BLANCA Y CAMINO CONDUCE A TIERRA ARENAL, SE UBICA A 68.70 KMS. DE L, lon:-91.92733396, lat:17.06826807}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 4107376.82 | 4107376.82 | 4107376.82 | 2129012.37 | 2129012.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/066/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4107376.82, importe_modificado:4107376.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1010.0}} | {1755020/proyecto_FIN, 1755020/proyecto_INICIO, 1755020/proyecto_PROCESO, 1755020/proyecto_INICIO, 1755020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756683 | Proyecto de inversión | 777137.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777137.17, modificado:777137.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA EN CHILON, LOCALIDAD JOL PAXILÁ - 83193 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83193 | S | 113 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - JOL PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 00 EJIDO JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SUYALÁ Y , SE UBICA A 80.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CA, lon:-91.86423649, lat:17.017508}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 777137.17 | 777137.17 | 777137.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/045/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TRISTEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:777137.17, importe_modificado:777137.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756683/proyecto_FIN, 1756683/proyecto_PROCESO, 1756683/proyecto_FIN, 1756683/proyecto_INICIO, 1756683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301756722 | Proyecto de inversión | 1732936.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732936.92, modificado:1732936.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ EN CHILON, LOCALIDAD EL MANGO - 83301 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83301 | S | 566 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:CONTINUACION TERRACERÍA ALAN SACUN - JOL HICBATIL EJIDO EL MANGO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUE CONDUCE A SECUNDARIA Y CALLE CONDUCE A CENTRO DE DESARROLLO INTERCULTURAL, CALLE CONDUCE A CENTRO DE SALUD PARTIE, lon:-92.0585644, lat:17.16162893}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 1732936.92 | 1732936.92 | 1732936.92 | 1525148.09 | 1525148.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/048/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1732936.92, importe_modificado:1732936.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756722/proyecto_PROCESO, 1756722/proyecto_FIN, 1756722/proyecto_INICIO, 1756722/proyecto_PROCESO, 1756722/proyecto_FIN, 1756722/proyecto_INICIO, 1756722/proyecto_PROCESO, 1756722/proyecto_INICIO, 1756722/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758180 | Proyecto de inversión | 458658.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458658.99, modificado:458658.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD CH'ENTIKILHA - 87429 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87429 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.2, meta_modificada:691.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:876, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - CHENTIKILHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO CHENTIKILHA, 29940 CHENTIKILHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJÓN - LAS LIMAS Y TERRACERIA BACHAJÓN - TICANTELA, LA OBRA SE EJECUTA, lon:-92.17895432, lat:17.05316525}} | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | 229329.5 | 229329.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84268, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:458658.99, importe_modificado:458658.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.2}} | {1758180/proyecto_INICIO, 1758180/proyecto_PROCESO, 1758180/proyecto_FIN, 1758180/proyecto_PROCESO, 1758180/proyecto_FIN, 1758180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758221 | Proyecto de inversión | 401326.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401326.62, modificado:401326.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA SOMBRA BAXIL - 87521 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87521 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.8, meta_modificada:604.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:840, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - SAN RAMÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 770 RANCHERIA LA SOMBRA BAXIL, 29940 LA SOMBRA BAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAMÓN Y VEREDA MOEL BAXIL, CARRETERA CANAQUIL SE UBICA A 7.77 KMS. D, lon:-92.31453222, lat:17.1046358}} | 2020-07-08 | 2020-08-24 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | 200663.31 | 200663.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84281, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:401326.62, importe_modificado:401326.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1758221/proyecto_INICIO, 1758221/proyecto_PROCESO, 1758221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759087 | Proyecto de inversión | 323305.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323305.56, modificado:323305.56}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILÓN, LOCALIDAD BUENAVISTA BAQUE TAJAL - 89716 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89716 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:961, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BUENAVISTA BAQUE TAJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO BUENAVISTA BAQUE TAJAL, 29940 BUENAVISTA BAQUE TAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JET -JA Y , TER, lon:-91.98527488, lat:17.08481781}} | 2020-07-13 | 2020-10-12 | 323305.56 | 323305.56 | 323305.56 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/335/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:323305.56, importe_modificado:323305.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1759087/proyecto_PROCESO, 1759087/proyecto_INICIO, 1759087/proyecto_PROCESO, 1759087/proyecto_INICIO, 1759087/proyecto_PROCESO, 1759087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759291 | Proyecto de inversión | 1842644.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842644.98, modificado:1842644.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD HIDALGO - 90257 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90257 | S | 86 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:510, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET - JA - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO HIDALGO, 29940 HIDALGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET - JA - HIDALGO Y TERRACERIA TRAMO JET - JA - GUALEASIL, TERRACERIA TRAMO HIDALGO - LA, lon:-91.908123, lat:17.06456879}} | 2020-06-17 | 2020-08-17 | 1842644.98 | 1842644.98 | 1842644.98 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/303/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1842644.98, importe_modificado:1842644.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}} | {1759291/proyecto_INICIO, 1759291/proyecto_PROCESO, 1759291/proyecto_INICIO, 1759291/proyecto_FIN, 1759291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761902 | Proyecto de inversión | 53483.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53483.8, modificado:53483.8}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y CUATRO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD HIC'BATIL - 97059 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97059 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO HICBATIL, 29940 HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL HICBATIL Y CAMINO EL MANGO, CAMINO BAPAXILA SE UBICA A 56.60 KMS. DE LA CABECERA MU, lon:-92.03272435, lat:17.144256}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 53483.8 | 53483.8 | 53483.8 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84401, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:53483.8, importe_modificado:53483.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1761902/proyecto_INICIO, 1761902/proyecto_PROCESO, 1761902/proyecto_FIN, 1761902/proyecto_PROCESO, 1761902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301761968 | Proyecto de inversión | 20449.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20449.69, modificado:20449.69}} | SUMINISTRO DE TRECE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD JITONTIC BAWITZ - 97259 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97259 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:853, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMALA - JITOTIC BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA JITOTIC BAWITZ, 29940 JITONTIC BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMLHA Y TERRACERIA CACATEEL, SE UBICA A 67.70 KMS. DE LA CABECERA , lon:-92.07521326, lat:17.22245545}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1761968/proyecto_PROCESO, 1761968/proyecto_INICIO, 1761968/proyecto_FIN, 1761968/proyecto_PROCESO, 1761968/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762036 | Proyecto de inversión | 25168.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25168.84, modificado:25168.84}} | SUMINISTRO DE DIECISÉIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD BAHCANTELHÁ - 97406 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97406 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:795, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - BAHCANTELHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO BAHCANTELHA, 29940 BAHCANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BELEN Y CAMINO TICANTELHÁ, SE UBICA A 14.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BACHAJÓ, lon:-92.19070621, lat:17.05713049}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1762036/proyecto_INICIO, 1762036/proyecto_PROCESO, 1762036/proyecto_INICIO, 1762036/proyecto_FIN, 1762036/proyecto_INICIO, 1762036/proyecto_PROCESO, 1762036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762054 | Proyecto de inversión | 20449.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20449.69, modificado:20449.69}} | SUMINISTRO DE TRECE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAMARIA JOL ACHALELJA - 97458 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97458 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:831, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - SAMARIA JOL ACHALELJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SAMARIA JOL ACHALELJA, 29940 SAMARIA JOL-ACH ALELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO COLOLTEEL Y , SE UBICA A 36.90 KMS. DE LA C, lon:-92.1202461, lat:17.09520916}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1762054/proyecto_FIN, 1762054/proyecto_INICIO, 1762054/proyecto_FIN, 1762054/proyecto_PROCESO, 1762054/proyecto_INICIO, 1762054/proyecto_PROCESO, 1762054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762075 | Proyecto de inversión | 111686.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111686.75, modificado:111686.75}} | SUMINISTRO DE SETENTA Y UN DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD BISPUILJA - 97518 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97518 | S | 165 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:259, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BISPUILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO BISPUILJA, 29940 BISPUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ARROYO MUSTANJA Y CAMINO EL MANGO, CAMINO ALÁN SACJUN SE UBICA A 71.17 KMS. DE LA CABECE, lon:-92.07902443, lat:17.16483828}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 111686.75 | 111686.75 | 111686.75 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84411, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:111685.75, importe_modificado:111685.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1762075/proyecto_FIN, 1762075/proyecto_INICIO, 1762075/proyecto_FIN, 1762075/proyecto_INICIO, 1762075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301762940 | Proyecto de inversión | 498012.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498012.16, modificado:498012.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, EN LOCALIDAD CRUZTOM - 99818 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 99818 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:366, direccion:TERRACERÍA TRAMO TICANTELHA - CRUZTOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO CRUZTOM, 29940 CRUZTOM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BEREA BUENA VISTA Y CAMINO CHALAMCHEN, CAMINO TICANTELHÁ SE UBICA A 20.10 KMS. DE LA CABECERA MU, lon:-92.19968863, lat:17.08997257}} | 2020-07-21 | 2020-08-21 | 498012.16 | 498012.16 | 498012.16 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/338/2020, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:498012.16, importe_modificado:498012.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1762940/proyecto_INICIO, 1762940/proyecto_PROCESO, 1762940/proyecto_INICIO, 1762940/proyecto_FIN, 1762940/proyecto_PROCESO, 1762940/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763767 | Proyecto de inversión | 44045.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44045.48, modificado:44045.48}} | SUMINISTRO DE VEINTIOCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA LINDAVISTA - 102054 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 102054 | S | 65 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:738, direccion:TERRACERÍA TRAMO JEJ-JA - NUEVA LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO NUEVA LINDAVISTA, 29940 NUEVA LINDAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL PAXILA Y CAMINO AGUA VERDE, CAMINO PIEDRECITA SE UBICA A 78.60 KMS. , lon:-91.86604254, lat:17.01487208}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 44045.48 | 44045.48 | 44045.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84419, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:44045.48, importe_modificado:44045.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1763767/proyecto_INICIO, 1763767/proyecto_FIN, 1763767/proyecto_PROCESO, 1763767/proyecto_FIN, 1763767/proyecto_PROCESO, 1763767/proyecto_INICIO, 1763767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301764060 | Proyecto de inversión | 84944.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84944.85, modificado:84944.85}} | SUMINISTRO DE CINCUENTA Y CUATRO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN FELIPE - 102890 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 102890 | S | 125 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO SAN FELIPE, 29940 SAN FELIPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE, TERRACERIA PEÑA BLANCA SE UBICA A 59.40 K, lon:-91.952066, lat:17.03663421}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 84944.85 | 84944.85 | 84944.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84421, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:84944.85, importe_modificado:84944.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1764060/proyecto_INICIO, 1764060/proyecto_PROCESO, 1764060/proyecto_FIN, 1764060/proyecto_PROCESO, 1764060/proyecto_FIN, 1764060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301767439 | Proyecto de inversión | 22022.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22022.74, modificado:22022.74}} | SUMINISTRO DE CATORCE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN - 112131 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112131 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:974, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS LOMAS - GUADALUPE ASHUPÁ 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 EJIDO GUADALUPE ASHUPÁ 2DA. SECCIÓN, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL ASHUPÁ Y TER, lon:-91.93863036, lat:17.20970017}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84498, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:22022.74, importe_modificado:22022.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1767439/proyecto_PROCESO, 1767439/proyecto_FIN, 1767439/proyecto_INICIO, 1767439/proyecto_FIN, 1767439/proyecto_PROCESO, 1767439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301767489 | Proyecto de inversión | 15730.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15730.53, modificado:15730.53}} | SUMINISTRO DE DIEZ DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SPAMLEJ ASHUPÁ - 112257 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112257 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:959, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS LOMAS - SPAMLEJ ASHUPÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO SPAMLEJ ASHUPÁ, 29940 SPAMLEJ ASHUPHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAJ ASHUPÁ Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA CANAL ULUB, lon:-91.96635554, lat:17.20339808}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84499, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:15730.53, importe_modificado:15730.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1767489/proyecto_INICIO, 1767489/proyecto_FIN, 1767489/proyecto_PROCESO, 1767489/proyecto_FIN, 1767489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301774757 | Proyecto de inversión | 298880.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298880.03, modificado:298880.03}} | SUMINISTRO DE CIENTO NOVENTA DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD CAMPO BOLONTINÁ - 131793 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 131793 | S | 442 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:317, direccion:AVENIDA ACCESO PRINCIPAL CAMPO BOLONTINÁ EJIDO CAMPO BOLONTINÁ, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A JETMESIL Y TERRACERIA CONDUCE A JOL CACATEEL, TERRACERIA CONDUCE A RAMOSIL LA LOCALIDAD SE UBICA A , lon:-92.08690281, lat:17.12127785}} | 2020-09-09 | 2020-10-05 | 298880.03 | 298880.03 | 298880.03 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88269, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:298880.03, importe_modificado:298880.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.0}} | {1774757/proyecto_INICIO, 1774757/proyecto_PROCESO, 1774757/proyecto_FIN, 1774757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra concluida al 100% físico pero en el EPE aun no hay pago reflejado., trimestre:3.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301742244 | Proyecto de inversión | 2723287.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723287.75, modificado:2723287.75}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE POJCOL - 35521 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35521 | S | 221 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4104.0, meta_modificada:4104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:640, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REGUGIO - GUADALUPE POJCOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO GUADALUPE POJCOL, 52164 GUADALUPE POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTIAGO POJCOL Y TERRACERIA LAS PALMAS, PARTIENDO DE LA, lon:-91.99262307, lat:16.99820661}} | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 2723287.75 | 2723287.75 | 2723287.75 | 1361643.88 | 1361643.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78895, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2723287.75, importe_modificado:2723287.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4104.0}} | {1742244/proyecto_FIN, 1742244/proyecto_INICIO, 1742244/proyecto_PROCESO, 1742244/proyecto_INICIO, 1742244/proyecto_PROCESO, 1742244/proyecto_INICIO, 1742244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745901 | Proyecto de inversión | 3525940.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3525940.98, modificado:3525940.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTITRÉS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GOLOLTÓN - 46402 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46402 | S | 286 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5313.6, meta_modificada:5313.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:587, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN CRUCERO SITALA - SITALÁ KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO GOLOTON, 52164 GOLOLTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRO GOLOLTON Y CARRETERA WOLOWITZ, LA LOCALIDAD SE UBICA A 16.80 KMS. DE LA, lon:-92.22531604, lat:17.02932141}} | 2020-03-26 | 2020-04-24 | 3525940.98 | 3525940.98 | 3525940.98 | 1762970.49 | 1762970.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81950, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3525940.98, importe_modificado:3525940.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5313.6}} | {1745901/proyecto_FIN, 1745901/proyecto_INICIO, 1745901/proyecto_PROCESO, 1745901/proyecto_FIN, 1745901/proyecto_PROCESO, 1745901/proyecto_INICIO, 1745901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746061 | Proyecto de inversión | 1693241.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693241.35, modificado:1693241.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD NAPAQUILJÁ - 46760 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46760 | S | 71 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:582, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - CRUCERO TZINTEEL KILÓMETRO 28 + 710 EJIDO NAPAQUILJÁ, 52164 NAPAQUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YETAL MOBALTE Y TERRACERIA ALAN SACJUN, SE UBICA A 52.59 KMS. DE LA CAB, lon:-92.07353872, lat:17.18464858}} | 2020-03-30 | 2020-06-29 | 1693241.35 | 1693241.35 | 1693241.35 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/168/2020, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1693241.35, importe_modificado:1693241.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}} | {1746061/proyecto_INICIO, 1746061/proyecto_PROCESO, 1746061/proyecto_FIN, 1746061/proyecto_PROCESO, 1746061/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746992 | Proyecto de inversión | 646611.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646611.15, modificado:646611.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD JULBAJPIMIL - 49734 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49734 | S | 43 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:104, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - JULBAJPIMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 580 EJIDO JULBAJPIMIL, 52164 JULBAJPIMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A BELEN Y , SE UBICA A 18.39 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SI, lon:-92.18327277, lat:17.09003096}} | 2020-05-05 | 2020-08-05 | 646611.15 | 646611.15 | 646611.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/220/2020, contratista:GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:646611.15, importe_modificado:646611.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1746992/proyecto_INICIO, 1746992/proyecto_PROCESO, 1746992/proyecto_FIN, 1746992/proyecto_INICIO, 1746992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747341 | Proyecto de inversión | 515991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD FRACCIÓN BUENAVISTA - 50718 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50718 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - FRACCION BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 7 EJIDO FRACCIÓN BUENAVISTA, 52164 FRACCIÓN BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - PATBAXIL Y , TER, lon:-92.33259704, lat:17.0822601}} | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 257995.68 | 257995.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82350, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1747341/proyecto_INICIO, 1747341/proyecto_PROCESO, 1747341/proyecto_FIN, 1747341/proyecto_PROCESO, 1747341/proyecto_FIN, 1747341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747362 | Proyecto de inversión | 831319.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831319.42, modificado:831319.42}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LA CUMBRE VERAPAZ - 50783 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50783 | S | 60 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.8, meta_modificada:1252.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:417, direccion:VEREDA TRAMO CRUCERO LA CUMBRE - LA CUMBRE VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 950 EJIDO LA CUMBRE VERAPAZ, 52164 LA CUMBRE VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - LA CUMBRE Y TERRACERIA TRAMO CHILÓN - CARMEN , lon:-92.30377231, lat:17.07991474}} | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 831319.42 | 831319.42 | 831319.42 | 415659.71 | 415659.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82351, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:831319.42, importe_modificado:831319.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.8}} | {1747362/proyecto_INICIO, 1747362/proyecto_FIN, 1747362/proyecto_PROCESO, 1747362/proyecto_INICIO, 1747362/proyecto_PROCESO, 1747362/proyecto_FIN, 1747362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747672 | Proyecto de inversión | 5337433.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5337433.61, modificado:5337433.61}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD TZOBOJITLE JOTOAQUIL - 51729 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51729 | S | 492 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - TZOBOJITLE JOTOAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 00 EJIDO TZOBOJITLE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - TZOBOJI, lon:-92.06450195, lat:17.00922756}} | 2020-03-27 | 2020-06-25 | 5337433.61 | 5337433.61 | 5337433.61 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/157/2020, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5337433.61, importe_modificado:5337433.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1747672/proyecto_PROCESO, 1747672/proyecto_INICIO, 1747672/proyecto_PROCESO, 1747672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748654 | Proyecto de inversión | 2726246.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726246.06, modificado:2726246.06}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD EL LIMONAL - 54131 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54131 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:878, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - EL LOMONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 990 EJIDO EL LIMONAL, 29940 EL LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JETJA Y TERRACERIA TRAMO SACLUMIL - LIMONAL, L, lon:-91.94579245, lat:17.08776777}} | 2020-03-19 | 2020-06-19 | 2726246.06 | 2726246.06 | 2726246.06 | 2051261.64 | 2051261.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/114/2020, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2726246.06, importe_modificado:2726246.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1748654/proyecto_FIN, 1748654/proyecto_PROCESO, 1748654/proyecto_INICIO, 1748654/proyecto_FIN, 1748654/proyecto_INICIO, 1748654/proyecto_PROCESO, 1748654/proyecto_FIN, 1748654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749591 | Proyecto de inversión | 941444.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941444.28, modificado:941444.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILÓN BARRIO SAN ANTONIO CENTRO, CALLE VICENTE GUERRERO. - 56963 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56963 | S | 3751 | 3617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.8, meta_modificada:400.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO BARRIO SAN ANTONIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE UBILIO GARCÍA Y CALLE LAS GARDENIAS SEGUNDA NORTE ORIENTE, CALLE LIBRAMIENTO LA OBRA SE EJECUTARÁ EN EL BARRIO SAN ANTONIO CENTRO , lon:-92.27069123, lat:17.10698307}} | 2020-03-13 | 2020-06-12 | 941444.28 | 941444.28 | 941444.28 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/101/2020, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:941444.28, importe_modificado:941444.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.8}} | {1749591/proyecto_INICIO, 1749591/proyecto_PROCESO, 1749591/proyecto_FIN, 1749591/proyecto_PROCESO, 1749591/proyecto_FIN, 1749591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750024 | Proyecto de inversión | 2091651.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091651.07, modificado:2091651.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD CHEWAL CACATEEL 1RA. SECCIÓN - 58361 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58361 | S | 98 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:657, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO TZOOLJA - CHEWAL MUQUENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO CHEWAL CACATEEL 1ERA SECCIÓN, 29940 CHEWAL CACATEEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO TZOOLJA - CHEWAL MUQUENAL Y , , lon:-92.27364945, lat:17.04320235}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 2091651.07 | 2091651.07 | 2091651.07 | 1394434.06 | 1394434.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/062/2020, contratista:FIDALMA DEL ROSARIO HERRERA BERTONI, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2091651.07, importe_modificado:2091651.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {1750024/proyecto_INICIO, 1750024/proyecto_FIN, 1750024/proyecto_PROCESO, 1750024/proyecto_INICIO, 1750024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752438 | Proyecto de inversión | 1732936.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732936.92, modificado:1732936.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS EN CHILON, LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 65409 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65409 | S | 58 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A JETJA Y CAMINO SALIDA A JOL CATARRAYA, SE UBICA A 108.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON TEMÓ CRUCERO C, lon:-91.80250342, lat:17.08324496}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 1732936.92 | 1732936.92 | 1732936.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/050/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1732936.92, importe_modificado:1732936.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752438/proyecto_INICIO, 1752438/proyecto_PROCESO, 1752438/proyecto_FIN, 1752438/proyecto_INICIO, 1752438/proyecto_FIN, 1752438/proyecto_PROCESO, 1752438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752889 | Proyecto de inversión | 481035.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481035.96, modificado:481035.96}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA AGUSTÍN DE ITURBIDE EN CHILON, LOCALIDAD CANTELÁ - 66450 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66450 | S | 24 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:39, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO CANTELÁ, 29940 CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CANTELÁ Y CARRETERA TUNAPAZ, SE UBICA A 25.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR, lon:-92.15010252, lat:17.03885483}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 481035.96 | 481035.96 | 481035.96 | 404058.16 | 404058.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/053/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL HA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:481035.96, importe_modificado:481035.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752889/proyecto_PROCESO, 1752889/proyecto_INICIO, 1752889/proyecto_FIN, 1752889/proyecto_INICIO, 1752889/proyecto_PROCESO, 1752889/proyecto_FIN, 1752889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752918 | Proyecto de inversión | 1049680.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049680.81, modificado:1049680.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA AGUSTÍN DE ITURBIDE EN CHILON, LOCALIDAD CANTELÁ - 66524 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66524 | S | 24 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:39, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO CANTELÁ, 29940 CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CANTELA Y CARRETERA TUNAPAZ, SE UBICA A 25.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR, lon:-92.15010252, lat:17.03889586}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 1049680.81 | 1049680.81 | 1049680.81 | 757767.7 | 757767.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/054/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL HA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1049680.81, importe_modificado:1049680.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752918/proyecto_PROCESO, 1752918/proyecto_FIN, 1752918/proyecto_INICIO, 1752918/proyecto_PROCESO, 1752918/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753414 | Proyecto de inversión | 1402046.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402046.76, modificado:1402046.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA EN CHILON, LOCALIDAD FILADELFIA - 67916 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67916 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO PATHUITZ - FILADELFIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO FILADELFIA, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ Y TERRACERIA CHUMATELÁ, SE UBICA A 3.00 KMS., lon:-92.26718842, lat:17.12451061}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 1402046.76 | 1402046.76 | 1402046.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/264/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1402046.76, importe_modificado:1402046.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1753414/proyecto_PROCESO, 1753414/proyecto_INICIO, 1753414/proyecto_FIN, 1753414/proyecto_PROCESO, 1753414/proyecto_FIN, 1753414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753463 | Proyecto de inversión | 1777303.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777303.58, modificado:1777303.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD TACUBA VIEJA - 68081 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68081 | S | 144 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2678.4, meta_modificada:2678.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TACUBA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO TACUBA VIEJA, 29940 TACUBA VIEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TACUBA NUEVA Y CALLEJON MUNICIPIO DE OCOSINGO, SE UBICA A 17.60 KM. DE LA CABE, lon:-92.35740661, lat:17.09047687}} | 2020-06-06 | 2020-08-07 | 1777303.58 | 1777303.58 | 1777303.58 | 1302825.77 | 1302825.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82359, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1777303.58, importe_modificado:1777303.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2678.4}} | {1753463/proyecto_INICIO, 1753463/proyecto_PROCESO, 1753463/proyecto_FIN, 1753463/proyecto_PROCESO, 1753463/proyecto_FIN, 1753463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754106 | Proyecto de inversión | 2615835.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615835.22, modificado:2615835.22}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN CHILON, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDA SECCIÓN - 69733 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69733 | S | 65 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:890, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDA SECCIÓN KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDA SECCIÓN, 29940 LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE PAXILA Y , lon:-92.05052966, lat:17.11768007}} | 2020-03-26 | 2020-06-26 | 2615835.22 | 2615835.22 | 2615835.22 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/164/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2615835.22, importe_modificado:2615835.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:810.0}} | {1754106/proyecto_INICIO, 1754106/proyecto_PROCESO, 1754106/proyecto_FIN, 1754106/proyecto_PROCESO, 1754106/proyecto_FIN, 1754106/proyecto_INICIO, 1754106/proyecto_FIN, 1754106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755035 | Proyecto de inversión | 3156231.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156231.94, modificado:3156231.94}} | APERTURA DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA EN CHILON, TRAMO: BAWITZ GUADALUPE A JETJÁ - 73256 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 73256 | S | 488 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:521, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A SAN JUAN BAWITZ Y CAMINO CONDUCE A BAWITZ LIMONAL, , lon:-91.93282934, lat:17.03100317}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 3156231.94 | 3156231.94 | 3156231.94 | 2640668.06 | 2640668.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/077/2020, contratista:RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3156231.94, importe_modificado:3156231.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1755035/proyecto_INICIO, 1755035/proyecto_FIN, 1755035/proyecto_PROCESO, 1755035/proyecto_FIN, 1755035/proyecto_INICIO, 1755035/proyecto_FIN, 1755035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755083 | Proyecto de inversión | 2600351.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600351.9, modificado:2600351.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CHILON, LOCALIDAD LA ESTANCIA - 73768 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 73768 | S | 320 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17200.0, meta_modificada:17200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - LA ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 830 EJIDO LA ESTANCIA, 29940 LA ESTANCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO KANTETIC Y CAMINO UCAYIL, CAMINO XEXAL SE UBICA A 16.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.17286371, lat:17.06960199}} | 2020-03-17 | 2020-06-17 | 2600351.9 | 2600351.9 | 2600351.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/124/2020, contratista:EDGAR ISMAEL LOPEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2600351.9, importe_modificado:2600351.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17200.0}} | {1755083/proyecto_FIN, 1755083/proyecto_INICIO, 1755083/proyecto_PROCESO, 1755083/proyecto_INICIO, 1755083/proyecto_PROCESO, 1755083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755987 | Proyecto de inversión | 352658.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352658.65, modificado:352658.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CHILON, LOCALIDAD GUAQUITEPEC - 81133 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81133 | S | 349 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO GUAQUITEPEC, 29945 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA CON DIRECCIÓN A OCOSINGO Y CAMINO SALIDA CON DIRECCIÓN A SAN JUAN CANCUC, SE UBICA A 30.10 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRE, lon:-92.28609463, lat:16.97845324}} | 2020-03-31 | 2020-06-29 | 352658.65 | 352658.65 | 352658.65 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/204/2020, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:352658.65, importe_modificado:352658.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755987/proyecto_INICIO, 1755987/proyecto_PROCESO, 1755987/proyecto_FIN, 1755987/proyecto_PROCESO, 1755987/proyecto_FIN, 1755987/proyecto_PROCESO, 1755987/proyecto_FIN, 1755987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756563 | Proyecto de inversión | 4390760.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4390760.46, modificado:4390760.46}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 82815 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82815 | S | 208 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18300.0, meta_modificada:18300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET- JA - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 200 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET - JA - PAMAL NAVIL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE PAMA, lon:-91.80178263, lat:17.08341345}} | 2020-05-13 | 2020-09-10 | 4390760.46 | 4390760.46 | 4390760.46 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/256/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4390760.46, importe_modificado:4390760.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18300.0}} | {1756563/proyecto_INICIO, 1756563/proyecto_PROCESO, 1756563/proyecto_FIN, 1756563/proyecto_PROCESO, 1756563/proyecto_INICIO, 1756563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756855 | Proyecto de inversión | 492468.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492468.69, modificado:492468.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MELCHOR OCAMPO EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JOSÉ EL CHAPAPUYIL - 83677 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83677 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:777, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN JOSÉ CHAPAPUYIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAPUYIL, 29940 SAN JOSÉ EL CHAPAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - CARMEN XAQUILA Y TERRACERIA TRAMO CHILON , lon:-92.27178909, lat:17.08619716}} | 2020-06-10 | 2020-09-10 | 492468.69 | 492468.69 | 492468.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/292/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:492468.69, importe_modificado:492468.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756855/proyecto_INICIO, 1756855/proyecto_PROCESO, 1756855/proyecto_FIN, 1756855/proyecto_PROCESO, 1756855/proyecto_FIN, 1756855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758066 | Proyecto de inversión | 697217.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697217.03, modificado:697217.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ - 87150 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87150 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:846, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSÉ PULEMAL - BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 RANCHERIA BAWITZ, 29940 BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YALXEX 1RA. Y TERRACERIA BAWITZ, SE UBICA A 42.79 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON , lon:-92.14111008, lat:17.17693976}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 697217.03 | 697217.03 | 697217.03 | 398409.71 | 398409.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/296/2020, contratista:C. MARICELA DEL CARMEN LÓPEZ SOLÓRZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:697217.03, importe_modificado:697217.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1758066/proyecto_INICIO, 1758066/proyecto_PROCESO, 1758066/proyecto_FIN, 1758066/proyecto_PROCESO, 1758066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759287 | Proyecto de inversión | 996024.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996024.32, modificado:996024.32}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD GUADALUPE ZACTON - 90247 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90247 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:883, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - GUADALUPE ZACTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO GUADALUPE ZACTON, 29940 GUADALUPE ZACTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CHILON-YAJALON Y TERRACERIA TRAMO CHILON-TZAJALA, LA OBRA SE , lon:-92.30654617, lat:17.13707371}} | 2020-06-17 | 2020-09-15 | 996024.32 | 996024.32 | 996024.32 | 581364.29 | 581364.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/302/2020, contratista:ELEAZAR FIDEL AGUILAR GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:996024.32, importe_modificado:996024.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1759287/proyecto_PROCESO, 1759287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761877 | Proyecto de inversión | 44045.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44045.48, modificado:44045.48}} | SUMINISTRO DE VEINTIOCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN RAMÓN - 96976 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96976 | S | 65 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:410, direccion:CARRETERA PARTICULAR LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN RAMÓN KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO SAN RAMÓN, 29940 SAN RAMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TZAJALÁ Y TERRACERIA SAN RAMÓN SEGUNDA SECCION, SE UBICA A 6.20 KMS. DE LA CA, lon:-92.31226344, lat:17.11349143}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 44045.48 | 44045.48 | 44045.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84400, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:44045.48, importe_modificado:44045.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1761877/proyecto_FIN, 1761877/proyecto_INICIO, 1761877/proyecto_PROCESO, 1761877/proyecto_INICIO, 1761877/proyecto_FIN, 1761877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301762088 | Proyecto de inversión | 55056.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55056.85, modificado:55056.85}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD BAJ PUS - 97575 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97575 | S | 81 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:455, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BAJ PUS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO BAJ PUS, 29940 BAJ-PUS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL YALEMESIL Y CAMINO CHUTALILJA 2A. SECCION, CAMINO LAS MONTAÑAS SE UBICA A 71.07 KMS. DE LA , lon:-92.02721455, lat:17.20160059}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 55056.85 | 55056.85 | 55056.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84412, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:55056.85, importe_modificado:55056.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1762088/proyecto_PROCESO, 1762088/proyecto_FIN, 1762088/proyecto_PROCESO, 1762088/proyecto_INICIO, 1762088/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301762423 | Proyecto de inversión | 2689265.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2689265.65, modificado:2689265.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD ACHALELJÁ - 98517 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98517 | S | 113 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:348, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - ACHALELJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 980 EJIDO ACHALELJA, 29940 ACHALELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO CHICH Y CAMINO COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN, CAMINO LÁZARO CARDENAS SE UBICA A 48.52, lon:-92.15768745, lat:17.15955633}} | 2020-07-23 | 2020-10-21 | 2689265.65 | 2689265.65 | 2689265.65 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/343/2020, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2689265.65, importe_modificado:2689265.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1762423/proyecto_INICIO, 1762423/proyecto_PROCESO, 1762423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763192 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LEMLAJANTÓN - 100521 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100521 | S | 30 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:766, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - LEMLAJANTÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 00 EJIDO LEMLAJANTÓN, 29940 LEMLAJANTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TICANTELÁ Y TERRACERIA CRUZ TOM, TERRACERIA BELEN SE UBICA A 19 KMS. DE LA CABECERA, lon:-92.19114428, lat:17.0776069}} | 2020-07-21 | 2020-08-21 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 214996.4 | 214996.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84288, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1763192/proyecto_INICIO, 1763192/proyecto_FIN, 1763192/proyecto_PROCESO, 1763192/proyecto_FIN, 1763192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763852 | Proyecto de inversión | 111686.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111686.75, modificado:111686.75}} | SUMINISTRO DE SETENTA Y UN DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD MAPIL - 102293 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H YUNTAMIENTO MUNICIPAL | 102293 | S | 165 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - MAPIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 300 EJIDO MAPIL, 29940 MAPIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PALMA Y CAMINO JOL CATARRAYA, TERRACERIA EL JARDIN SE UBICA A 72.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON , lon:-91.86815064, lat:17.04498419}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 111686.75 | 111686.75 | 111686.75 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84420, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:111686.75, importe_modificado:111686.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1763852/proyecto_PROCESO, 1763852/proyecto_INICIO, 1763852/proyecto_PROCESO, 1763852/proyecto_FIN, 1763852/proyecto_PROCESO, 1763852/proyecto_FIN, 1763852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301764697 | Proyecto de inversión | 66068.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66068.22, modificado:66068.22}} | SUMINISTRO DE CUARENTA Y DOS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD LAMALTZAC PRIMERA SECCIÓN - 104524 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 104524 | S | 97 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:991, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - LAMALTZAC PRIMERA SECCIÓN KILÓMETRO 6 + 00 EJIDO LAMALTZAC PRIMERA SECCIÓN, 29940 LAMALTZAC 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA LAMALTZA, lon:-92.15006409, lat:17.06817199}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 66068.22 | 66068.22 | 66068.22 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84472, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:66068.22, importe_modificado:66068.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1764697/proyecto_PROCESO, 1764697/proyecto_INICIO, 1764697/proyecto_PROCESO, 1764697/proyecto_INICIO, 1764697/proyecto_FIN, 1764697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301765478 | Proyecto de inversión | 1644294.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644294.17, modificado:1644294.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA Y BARDEADO PERIMETRAL EN CHILON, LOCALIDAD MOHÁ - 106911 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 106911 | S | 82 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:767, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO CHAK ACOLJA - MOHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO MOHA, 29940 MOHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAMARIA Y TERRACERIA BEREA BUENA VISTA, SE UBICA A 9.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.22466248, lat:17.11517358}} | 2020-06-30 | 2020-09-30 | 1644294.17 | 1644294.17 | 1644294.17 | 1344739.2 | 1344739.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/314/2020, contratista:BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1644294.17, importe_modificado:1644294.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {1765478/proyecto_FIN, 1765478/proyecto_INICIO, 1765478/proyecto_PROCESO, 1765478/proyecto_FIN, 1765478/proyecto_PROCESO, 1765478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766812 | Proyecto de inversión | 498197.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498197.16, modificado:498197.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN CHILON, LOCALIDAD CHAPUYIL - 110488 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110488 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:493, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO CHAPUYIL - CHAPUYIL KILÓMETRO 2 + 820 EJIDO CHAPUYIL, 29940 CHAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y TERRACERIA ALÁN BOLONTINA, SE UBICA A 41.62 KMS. DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.11229095, lat:17.14140802}} | 2020-06-18 | 2020-09-18 | 498197.16 | 498197.16 | 498197.16 | 354516.49 | 354516.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/308/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:498197.16, importe_modificado:498197.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1766812/proyecto_INICIO, 1766812/proyecto_FIN, 1766812/proyecto_INICIO, 1766812/proyecto_PROCESO, 1766812/proyecto_FIN, 1766812/proyecto_PROCESO, 1766812/proyecto_INICIO, 1766812/proyecto_PROCESO, 1766812/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767726 | Proyecto de inversión | 487325.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487325.18, modificado:487325.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SEGUNDO TIAQUIL - 112822 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112822 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:932, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - SEGUNDO TIAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 790 RANCHERIA SEGUNDO TIAQUIL, 29940 SEGUNDO TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BATZEL Y TERRACERIA TIAQUIL, SE UBICA A 34.29 KMS. DE LA , lon:-92.12702408, lat:17.08834312}} | 2020-08-13 | 2020-11-11 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 243662.59 | 243662.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84395, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:487325.18, importe_modificado:487325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.0}} | {1767726/proyecto_INICIO, 1767726/proyecto_PROCESO, 1767726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301773838 | Proyecto de inversión | 229665.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229665.71, modificado:229665.71}} | SUMINISTRO DE CIENTO CUARENTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN, BARRIO AEROPUERTO - 129783 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 129783 | S | 339 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:AVENIDA CENTRAL ALAN SACJÚN EJIDO ALAN SACJÚN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE BA PUS Y TERRACERIA ALÁN CAMPO, TERRACERIA TZAJALCHEN SE UBICA A 66.19 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR CRUCERO T, lon:-92.05450286, lat:17.19199428}} | 2020-09-10 | 2020-10-05 | 229665.71 | 229665.71 | 229665.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87282, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:229665.71, importe_modificado:229665.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:146.0}} | {1773838/proyecto_INICIO, 1773838/proyecto_PROCESO, 1773838/proyecto_FIN, 1773838/proyecto_PROCESO, 1773838/proyecto_FIN, 1773838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301742299 | Proyecto de inversión | 1605306.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605306.46, modificado:1605306.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO MAJCHUM - 35580 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35580 | S | 130 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2419.2, meta_modificada:2419.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:566, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - JOL CANTELA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO CENTRO MAJCHUM, 52164 CENTRO MAJCHUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO REFUGIO - CHIQUINIVAL Y TERRACERIA TRAMO JOL CANTELA, lon:-92.09856467, lat:17.01016131}} | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 1605306.46 | 1605306.46 | 1605306.46 | 802653.23 | 802653.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78893, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1605306.46, importe_modificado:1605306.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2419.2}} | {1742299/proyecto_PROCESO, 1742299/proyecto_INICIO, 1742299/proyecto_PROCESO, 1742299/proyecto_FIN, 1742299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742863 | Proyecto de inversión | 6274953.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6274953.2, modificado:6274953.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTISEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, BARRIO OJO DE AGUA - 36351 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36351 | S | 293 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO BARRIO OJO DE AGUA, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE LOS GONZALEZ, CABECERA MUNICIPAL BARRIO OJO DE AGUA, SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES CALLE SAN ANTONIO, OJO DE AGUA Y L, lon:-92.2749002, lat:17.11139422}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 6274953.2 | 6274953.2 | 6274953.2 | 3985053.96 | 3985053.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/085/2020, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6274953.2, importe_modificado:6274953.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:126.0}} | {1742863/proyecto_FIN, 1742863/proyecto_PROCESO, 1742863/proyecto_INICIO, 1742863/proyecto_PROCESO, 1742863/proyecto_INICIO, 1742863/proyecto_FIN, 1742863/proyecto_INICIO, 1742863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747149 | Proyecto de inversión | 6274953.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6274953.2, modificado:6274953.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTISÉIS CUARTOS DORMITORIO PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, BARRIO GUADALUPE TEPEYAC - 50149 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50149 | S | 293 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO GUADALUPE TEPEYAC, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA LOS MERLINES, AVENIDA TEMÓ-TILIA LA OBRA SE REALIZARÁ BARRIO GUADALUPE TEPEYAC ENTRE CALLE ALLENDE , AVENIDA LOS MERLINES Y LIBRA, lon:-92.27514419, lat:17.10861526}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 6274953.2 | 6274953.2 | 6274953.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/237/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6274450.0, importe_modificado:6274450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:126.0}} | {1747149/proyecto_INICIO, 1747149/proyecto_PROCESO, 1747149/proyecto_FIN, 1747149/proyecto_PROCESO, 1747149/proyecto_FIN, 1747149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO EL RECURSO DEBE DE ESTAR HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO EL RECURSO DEBE DE ESTAR HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO EL RECURSO DEBE DE ESTAR HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO EL RECURSO DEBE DE ESTAR HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | CHP200301748805 | Proyecto de inversión | 1003316.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003316.54, modificado:1003316.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JOL XAQUILÁ - 54550 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54550 | S | 81 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:398, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JOL XAQUILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO JOL XAQUILA, 29940 JOL XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILÓN - SAN JOSÉ Y TERRACERIA TRAMO CHILÓN - PECHÓN, TERRACERIA TRAMO JOL XAQ, lon:-92.28548772, lat:17.07773077}} | 2020-05-22 | 2020-07-21 | 1003316.54 | 1003316.54 | 1003316.54 | 501658.27 | 501658.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82112, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1003316.54, importe_modificado:1003316.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.0}} | {1748805/proyecto_INICIO, 1748805/proyecto_PROCESO, 1748805/proyecto_FIN, 1748805/proyecto_INICIO, 1748805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751635 | Proyecto de inversión | 3441325.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3441325.41, modificado:3441325.41}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD TEMÓ - 62963 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62963 | S | 80 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4269.7, meta_modificada:4269.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILÓN - TEMO KILÓMETRO 21 + 200 EJIDO TEMO, 29940 TEMÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO TILA Y CARRETERA TRAMO OCOSINGO - PALENQUE, LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE TEMO A 21 .2, lon:-92.13612962, lat:17.01603363}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 3441325.41 | 3441325.41 | 3441325.41 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/228/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3441325.41, importe_modificado:3441325.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4269.7}} | {1751635/proyecto_INICIO, 1751635/proyecto_FIN, 1751635/proyecto_INICIO, 1751635/proyecto_PROCESO, 1751635/proyecto_INICIO, 1751635/proyecto_PROCESO, 1751635/proyecto_FIN, 1751635/proyecto_PROCESO, 1751635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN EN CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN EN CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN EN CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN EN CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | CHP200301753978 | Proyecto de inversión | 3463230.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3463230.95, modificado:3463230.95}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD YOC CACUALÁ - 69418 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69418 | S | 74 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3182.0, meta_modificada:3182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:544, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUNAPAZ - CACUALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 0 EJIDO YOC CACUALA, 29940 YOC CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAMINAS Y TERRACERIA PAMALA SAN JERÓNIMO, LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE YOC, lon:-92.10767212, lat:17.07235125}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 3463230.95 | 3463230.95 | 3463230.95 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/163/2020, contratista:JUAN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3463230.95, importe_modificado:3463230.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1541.0}} | {1753978/proyecto_INICIO, 1753978/proyecto_PROCESO, 1753978/proyecto_INICIO, 1753978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754431 | Proyecto de inversión | 3356562.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356562.38, modificado:3356562.38}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TERCERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD PATBAXIL - 70892 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70892 | S | 741 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.14, meta_modificada:4.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO SAN RAMÓN - PATBAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO PATBAXIL, 29940 PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA SAN JOSE PATBAXIL Y CAMINO SAN ANTONIO PATBAXIL, CAMINO SAN PEDRO PATBAXIL S, lon:-92.33663705, lat:17.08938271}} | 2020-04-02 | 2020-07-31 | 3356562.38 | 3356562.38 | 3356562.38 | 2683567.68 | 2683567.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/212/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3356562.38, importe_modificado:3356562.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.14}} | {1754431/proyecto_INICIO, 1754431/proyecto_PROCESO, 1754431/proyecto_FIN, 1754431/proyecto_PROCESO, 1754431/proyecto_FIN, 1754431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754519 | Proyecto de inversión | 1590527.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590527.46, modificado:1590527.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILON, LOCALIDAD EL PARAISO - 71126 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71126 | S | 102 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 28 + 500 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BANCO DE GRAVA Y CARRETERA XANIL, SE UBICA A 48.50 KMS. DE CABECERA MUNICIPAL DE CHILON, lon:-92.0916036, lat:17.19274533}} | 2020-05-13 | 2020-08-13 | 1590527.46 | 1590527.46 | 1590527.46 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/253/2020, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1590527.46, importe_modificado:1590527.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}} | {1754519/proyecto_FIN, 1754519/proyecto_INICIO, 1754519/proyecto_PROCESO, 1754519/proyecto_FIN, 1754519/proyecto_INICIO, 1754519/proyecto_FIN, 1754519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754854 | Proyecto de inversión | 1659929.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659929.49, modificado:1659929.49}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, TRAMO CRUCERO FILADELFIA A TZAJALA - 72168 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 72168 | S | 340 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:387, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - FINCA TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON- FINCA TZAJALA Y TERRACERIA TRAMO CHILÓN-FILADELFIA, TERRACERIA TRAMO CHILON, lon:-92.24962016, lat:17.14024581}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 1659929.49 | 1659929.49 | 1659929.49 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/281/2020, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1659929.49, importe_modificado:1659929.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1754854/proyecto_INICIO, 1754854/proyecto_PROCESO, 1754854/proyecto_FIN, 1754854/proyecto_PROCESO, 1754854/proyecto_FIN, 1754854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754986 | Proyecto de inversión | 286661.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286661.87, modificado:286661.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD EL NARANJO - 73029 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 73029 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:543, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - WILIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO EL NARANJO, 29940 EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CACATEEL - WILIBJA Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO SAN GABRIEL - JOL TANCHIVIL, LA OBR, lon:-92.01087608, lat:17.07685821}} | 2020-06-11 | 2020-07-13 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | 143330.94 | 143330.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82362, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:286661.87, importe_modificado:286661.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1754986/proyecto_INICIO, 1754986/proyecto_PROCESO, 1754986/proyecto_FIN, 1754986/proyecto_PROCESO, 1754986/proyecto_FIN, 1754986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758092 | Proyecto de inversión | 1232646.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232646.03, modificado:1232646.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN GABRIEL - 87216 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87216 | S | 100 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1858.0, meta_modificada:1858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:175, direccion:CALLEJON ACCESO PRINCIPAL A SAN GABRIEL EJIDO SAN GABRIEL, 29940 SAN GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A SAN GABRIEL 2A. SECCION Y TERRACERIA CONDUCE A SAN JUAN BAWITZ, LA LOCALIDAD SE UBICA A 50.47 KMS. DE LA , lon:-91.98393099, lat:17.05050326}} | 2020-07-08 | 2020-10-06 | 1232646.03 | 1232646.03 | 1232646.03 | 1109381.43 | 1109381.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84273, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1232646.03, importe_modificado:1232646.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1858.0}} | {1758092/proyecto_INICIO, 1758092/proyecto_PROCESO, 1758092/proyecto_FIN, 1758092/proyecto_PROCESO, 1758092/proyecto_FIN, 1758092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759222 | Proyecto de inversión | 547813.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547813.37, modificado:547813.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD EL LIMONAL - 90055 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90055 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:878, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAWITZ ARENAL - LIMONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 00 EJIDO EL LIMONAL, 29940 EL LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ ARENAL Y TERRACERIA NUEVA TIERRA BLANCA, TERRACERIA OCOTAL SE UBICA A 70.50, lon:-91.9455886, lat:17.08783187}} | 2020-07-13 | 2020-10-12 | 547813.37 | 547813.37 | 547813.37 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/336/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:547813.37, importe_modificado:547813.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1759222/proyecto_INICIO, 1759222/proyecto_PROCESO, 1759222/proyecto_INICIO, 1759222/proyecto_PROCESO, 1759222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761949 | Proyecto de inversión | 22022.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22022.74, modificado:22022.74}} | SUMINISTRO DE CATORCE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD MOBALTE - 97203 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97203 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:472, direccion:VEREDA TRAMO PARAISO - MOBALTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 00 RANCHERIA MOBALTE, 29940 MOBALTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAISO Y TERRACERIA ARROYO MUSTANJA, SE UBICA A 50.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA , lon:-92.08686354, lat:17.18585758}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1761949/proyecto_PROCESO, 1761949/proyecto_INICIO, 1761949/proyecto_PROCESO, 1761949/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762314 | Proyecto de inversión | 697217.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697217.03, modificado:697217.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSÉ BAWITZ - 98192 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98192 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:791, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CARMEN SAQUILA - SAN JOSE BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO SAN JOSE BAWITZ, 29940 SAN JOSÉ BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA SANTA FE Y TERRACERIA SAN RAMÓN, TERRACERIA JUAN, lon:-92.32941419, lat:17.08148773}} | 2020-06-10 | 2020-09-10 | 697217.03 | 697217.03 | 697217.03 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/288/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:697217.03, importe_modificado:697217.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1762314/proyecto_PROCESO, 1762314/proyecto_FIN, 1762314/proyecto_PROCESO, 1762314/proyecto_INICIO, 1762314/proyecto_PROCESO, 1762314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766967 | Proyecto de inversión | 180901.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180901.07, modificado:180901.07}} | SUMINISTRO DE CIENTO QUINCE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD RAMOSIL (TZAJALNABIL) - 110878 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110878 | S | 267 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO RAMOSIL TZAJALNABIL, 29942 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOL CACATEEL Y CARRETERA SEGUNDO PAXILÁ, CARRETERA, lon:-92.06104587, lat:17.11711143}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 180901.07 | 180901.07 | 180901.07 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84495, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:180901.07, importe_modificado:180901.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1766967/proyecto_PROCESO, 1766967/proyecto_INICIO, 1766967/proyecto_PROCESO, 1766967/proyecto_FIN, 1766967/proyecto_INICIO, 1766967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301779552 | Proyecto de inversión | 200663.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200663.31, modificado:200663.31}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE TECHOS FIRME EN CHILÓN, LOCALIDAD CACUALÁ PRIMERA SECCIÓN - 138281 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138281 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.4, meta_modificada:302.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:722, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CACUALA 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO CACUALA 1RA. SECCIÓN, 29940 CACUALA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CACUALÁ Y TERRACERIA JOL CACUALÁ, SE U, lon:-92.077609, lat:17.0720342}} | 2020-09-07 | 2020-10-22 | 200663.31 | 200663.31 | 200663.31 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84513, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:200663.31, importe_modificado:200663.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1779552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:esta obra aun no esta concluida y contrato vigente, trimestre:3.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301780220 | Proyecto de inversión | 1612991.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612991.91, modificado:1612991.91}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VICENTE GUERRERO EN CHILÓN, LOCALIDAD TANCHIVIL - 139145 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139145 | S | 140 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:182.46, meta_modificada:182.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:217, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 00 EJIDO TANCHIVIL, 29940 TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIQUILWITZ Y TERRACERIA SAN PEDRO PAXILÁ, TERRACERIA SAN JOSÉ VERACRUZ SE UBICA A, lon:-91.97488198, lat:17.08226148}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 1612991.91 | 1612991.91 | 1612991.91 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/406/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1612991.91, importe_modificado:1612991.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1780220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:esta obra apenas se contrato por tal razón no se le ha pagado nada ni tiene fotografías de avance y contrato vigente, trimestre:3.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301744551 | Proyecto de inversión | 682533.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682533.95, modificado:682533.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD OCOTAL - 40203 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40203 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:548, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 220 EJIDO OCOTAL, 29940 OCOTAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJA Y TERRACERIA GUADALUPE PAXILA, LA OBRA SE UBICA A 72.92 KM. TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILO, lon:-91.92868608, lat:17.08449159}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 682533.95 | 682533.95 | 682533.95 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/127/2020, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:682533.95, importe_modificado:682533.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1744551/proyecto_PROCESO, 1744551/proyecto_INICIO, 1744551/proyecto_FIN, 1744551/proyecto_PROCESO, 1744551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746124 | Proyecto de inversión | 1343755.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343755.61, modificado:1343755.61}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD XIXINTONAL - 46909 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46909 | S | 68 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:654, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL CHEWAL - XIXINTONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCIÓN, 52164 XIXINTONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 25.20 KM. DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.27029089, lat:17.05616805}} | 2020-03-30 | 2020-06-29 | 1343755.61 | 1343755.61 | 1343755.61 | 1046184.96 | 1046184.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/169/2020, contratista:JESUS EDUARDO ALFONSO MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1343755.61, importe_modificado:1343755.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1746124/proyecto_PROCESO, 1746124/proyecto_INICIO, 1746124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746200 | Proyecto de inversión | 1095626.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095626.72, modificado:1095626.72}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCIÓN - 47072 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47072 | S | 51 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:954, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL CHEWAL - CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBIC, lon:-92.25213646, lat:17.05785694}} | 2020-03-30 | 2020-06-29 | 1095626.72 | 1095626.72 | 1095626.72 | 808415.68 | 808415.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/170/2020, contratista:JESUS EDUARDO ALFONSO MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1095626.72, importe_modificado:1095626.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1746200/proyecto_PROCESO, 1746200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746316 | Proyecto de inversión | 1289978.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289978.41, modificado:1289978.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA ILUSIÓN PRIMERA SECCIÓN - 47390 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47390 | S | 105 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:686, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - DURAZNAL SANTA FE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LA ILUSIÓN PRIMERA SECCIÓN, 52164 LA ILUSIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO AURORA GRANDE - LA ILUSIÓN Y TERRACERIA TRAMO AURO, lon:-92.34134744, lat:17.12132188}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 1289978.41 | 1289978.41 | 1289978.41 | 644989.21 | 644989.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78954, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1289978.41, importe_modificado:1289978.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1944.0}} | {1746316/proyecto_INICIO, 1746316/proyecto_PROCESO, 1746316/proyecto_INICIO, 1746316/proyecto_PROCESO, 1746316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747126 | Proyecto de inversión | 945984.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945984.16, modificado:945984.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD BAH WITZ VENTANA - 50092 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50092 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.6, meta_modificada:1425.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:759, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO BAH WITZ VENTANA, 52164 BAH WITZ VENTANA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL Y , LA OBRA SE, lon:-92.22543931, lat:17.10947698}} | 2020-04-06 | 2020-06-08 | 945984.16 | 945984.16 | 945984.16 | 472992.08 | 472992.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82082, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:945984.16, importe_modificado:945984.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.6}} | {1747126/proyecto_INICIO, 1747126/proyecto_PROCESO, 1747126/proyecto_FIN, 1747126/proyecto_PROCESO, 1747126/proyecto_FIN, 1747126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747214 | Proyecto de inversión | 802653.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802653.23, modificado:802653.23}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PECHTÓN ICOLSIJÁ - 50340 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50340 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.6, meta_modificada:1209.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 570 EJIDO PECHTON ICOLSIJÁ, 52164 PECHTÓN ICOLSIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 6.57 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA A JUAN SABINES, lon:-92.31087903, lat:17.09252563}} | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | 401326.62 | 401326.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82354, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:802653.23, importe_modificado:802653.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.6}} | {1747214/proyecto_INICIO, 1747214/proyecto_PROCESO, 1747214/proyecto_FIN, 1747214/proyecto_PROCESO, 1747214/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747609 | Proyecto de inversión | 3231169.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3231169.5, modificado:3231169.5}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD ALÁN-SAC'JÚN JOL CAMPO - 51534 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51534 | S | 45 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - JOL CAMPO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO ALAN SACJUNJOL CAMPO, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - TZAJALCHEN Y TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - BAJPUS,, lon:-92.04251143, lat:17.18631855}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 3231169.5 | 3231169.5 | 3231169.5 | 2136415.27 | 2136415.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/110/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3231169.5, importe_modificado:3231169.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1747609/proyecto_INICIO, 1747609/proyecto_PROCESO, 1747609/proyecto_INICIO, 1747609/proyecto_PROCESO, 1747609/proyecto_INICIO, 1747609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748301 | Proyecto de inversión | 831319.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831319.42, modificado:831319.42}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD KANTAJTIK - 53172 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53172 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.8, meta_modificada:1252.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:765, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - KANTAJTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 850 EJIDO KANTAJTIK, 29940 KANTAJTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TICANTELHA Y TERRACERIA ESTANCIA SEGUNDA SECCION, SE UBICA A 17.66 KMS. DE LA CABECERA, lon:-92.1449183, lat:17.07397181}} | 2020-04-02 | 2020-06-02 | 831319.42 | 831319.42 | 831319.42 | 415659.71 | 415659.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86432, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:831319.42, importe_modificado:831319.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.8}} | {1748301/proyecto_INICIO, 1748301/proyecto_PROCESO, 1748301/proyecto_FIN, 1748301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750587 | Proyecto de inversión | 659322.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659322.3, modificado:659322.3}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALUCUM - 59811 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59811 | S | 54 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.6, meta_modificada:993.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:515, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 00 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO CACATEEL Y TERRACERIA CACATEEL, SE UBICA A 53.20 KMS. DE LA CABECERA MUN, lon:-92.00516589, lat:17.07098894}} | 2020-04-03 | 2020-05-04 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | 329661.15 | 329661.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82079, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:659322.3, importe_modificado:659322.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:993.6}} | {1750587/proyecto_FIN, 1750587/proyecto_PROCESO, 1750587/proyecto_FIN, 1750587/proyecto_INICIO, 1750587/proyecto_PROCESO, 1750587/proyecto_INICIO, 1750587/proyecto_PROCESO, 1750587/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752352 | Proyecto de inversión | 2822934.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN - 65144 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65144 | S | 841 | 791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO ALÁN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE, SE UBICA A 66.27 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON CRUCERO TEMÓ CRUCERO TZ, lon:-92.05574204, lat:17.1919661}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/034/2020, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752352/proyecto_PROCESO, 1752352/proyecto_FIN, 1752352/proyecto_INICIO, 1752352/proyecto_PROCESO, 1752352/proyecto_INICIO, 1752352/proyecto_FIN, 1752352/proyecto_INICIO, 1752352/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN EN CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN EN CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN EN CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN EN CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | CHP200301752409 | Proyecto de inversión | 1609749.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609749.76, modificado:1609749.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO BULUJIB - 65338 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65338 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:CALLE SALIDA A GUAQUITEPEC EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SITALA Y CAMINO SALIDA A GUAQUITEPEC, SE UBICA A 35.27 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RU, lon:-92.29925365, lat:16.99699783}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 1609749.76 | 1609749.76 | 1609749.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/044/2020, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1609749.76, importe_modificado:1609749.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752409/proyecto_INICIO, 1752409/proyecto_PROCESO, 1752409/proyecto_FIN, 1752409/proyecto_INICIO, 1752409/proyecto_PROCESO, 1752409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752935 | Proyecto de inversión | 2799788.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799788.21, modificado:2799788.21}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD YALTAJTIC - 66573 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66573 | S | 182 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3962.7, meta_modificada:3962.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:940, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - YALTAJTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO YAJTAJTIC, 29940 YALTAJTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 13.65 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A BACHAJÓN ENTRADA PERIFÉRICO, lon:-92.18854808, lat:17.04930357}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 2799788.21 | 2799788.21 | 2799788.21 | 955821.83 | 955821.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/060/2020, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:http://www.chilon.gob.mx/, monto:2799788.21, importe_modificado:2799788.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3962.7}} | {1752935/proyecto_INICIO, 1752935/proyecto_FIN, 1752935/proyecto_PROCESO, 1752935/proyecto_INICIO, 1752935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753111 | Proyecto de inversión | 1851645 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851645.0, modificado:1851645.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALA JERICÓ - 67146 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67146 | S | 237 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4435.5, meta_modificada:4435.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:226, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - TZAJALÁ JERICÓ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO TZAJALÁ JERICÓ, 29940 TZAJALÁ JERICÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DELINA BAJA Y TERRACERIA JOL CANTELÁ, SE UBICA A 29.78 KMS., lon:-92.08444564, lat:17.01223347}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 1851645 | 1851645 | 1851645 | 1102664.25 | 1102664.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/135/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1851645.0, importe_modificado:1851645.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4435.5}} | {1753111/proyecto_PROCESO, 1753111/proyecto_FIN, 1753111/proyecto_PROCESO, 1753111/proyecto_FIN, 1753111/proyecto_INICIO, 1753111/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753298 | Proyecto de inversión | 816428.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816428.53, modificado:816428.53}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA IGNACIO ZARAGOZA EN CHILON, LOCALIDAD BAJÁ - 67594 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67594 | S | 22 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:361, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - BAJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO BAJÁ, 29940 BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A SAN MARCOS BAJÁ Y TERRACERIA CONDUCE A PATELNÁ, CALLE CENTRO CHICH SE UBICA A 50 KMS. D, lon:-92.16388276, lat:17.18837898}} | 2020-05-04 | 2020-08-03 | 816428.53 | 816428.53 | 816428.53 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/250/2020, contratista:CIELO YURICSA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:816428.53, importe_modificado:816428.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/250/2020, contratista:CIELO YURICSA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:816428.53, importe_modificado:816428.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753298/proyecto_PROCESO, 1753298/proyecto_INICIO, 1753298/proyecto_PROCESO, 1753298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753326 | Proyecto de inversión | 4040627.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4040627.04, modificado:4040627.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD LA VICTORIA - 67677 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67677 | S | 148 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3326.4, meta_modificada:3326.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO PEÑA FUERTE - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 780 EJIDO LA VICTORIA, 29940 LA VICTORIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJALCHEN Y TERRACERIA GUAQUITEPEC, TERRACERIA PEÑA FUERTE SE UBICA A 44.36 K, lon:-92.31158702, lat:16.95753622}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 4040627.04 | 4040627.04 | 4040627.04 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/260/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4040627.04, importe_modificado:4040627.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1516.0}} | {1753326/proyecto_INICIO, 1753326/proyecto_PROCESO, 1753326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754545 | Proyecto de inversión | 3442173.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3442173.04, modificado:3442173.04}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EN CHILON, TRAMO CRUCERO AXUPA-GUADALUPE BAWITZ PRIMERA ETAPA. - 71263 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71263 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:676, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOCHIB JA - GUADALUPE BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO GUADALUPE BAWITZ, 29940 GUADALUPE BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO YOCHIBJA - GUADALUPE BAWITZ Y TERRACERIA TRAMO SACUN CUBWITZ , lon:-91.92690789, lat:17.16410098}} | 2020-05-13 | 2020-08-13 | 3442173.04 | 3442173.04 | 3442173.04 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/251/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3442173.04, importe_modificado:3442173.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {1754545/proyecto_INICIO, 1754545/proyecto_PROCESO, 1754545/proyecto_FIN, 1754545/proyecto_INICIO, 1754545/proyecto_FIN, 1754545/proyecto_PROCESO, 1754545/proyecto_INICIO, 1754545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755104 | Proyecto de inversión | 315328.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315328.05, modificado:315328.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 74065 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 74065 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:514, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 900 EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29940 NUEVA ESPERANZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CACATEEL - WILIBJA Y TERRACERIA TRAMO CACATEEL - JOL TANCHI, lon:-92.01759918, lat:17.07290721}} | 2020-06-11 | 2020-07-13 | 315328.05 | 315328.05 | 315328.05 | 157664.03 | 157664.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82366, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:315328.05, importe_modificado:315328.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {1755104/proyecto_PROCESO, 1755104/proyecto_FIN, 1755104/proyecto_INICIO, 1755104/proyecto_FIN, 1755104/proyecto_INICIO, 1755104/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756481 | Proyecto de inversión | 587476.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587476.69, modificado:587476.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN CHILON, LOCALIDAD LA PALMA - 82583 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82583 | S | 123 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 700 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 71.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE A CRU, lon:-91.89038114, lat:17.06435593}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 587476.69 | 587476.69 | 587476.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/038/2020, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:587476.69, importe_modificado:587476.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756481/proyecto_FIN, 1756481/proyecto_INICIO, 1756481/proyecto_PROCESO, 1756481/proyecto_INICIO, 1756481/proyecto_PROCESO, 1756481/proyecto_INICIO, 1756481/proyecto_PROCESO, 1756481/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301756701 | Proyecto de inversión | 1751328.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751328.53, modificado:1751328.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA EN CHILON, LOCALIDAD JOL PAXILÁ - 83239 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83239 | S | 113 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - JOL PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 00 EJIDO JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SUYALÁ Y , SE UBICA A 80.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CA, lon:-91.86423649, lat:17.01751313}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 1751328.53 | 1751328.53 | 1751328.53 | 1528656.21 | 1528656.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/046/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TRISTEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1751328.53, importe_modificado:1751328.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756701/proyecto_PROCESO, 1756701/proyecto_FIN, 1756701/proyecto_PROCESO, 1756701/proyecto_INICIO, 1756701/proyecto_FIN, 1756701/proyecto_INICIO, 1756701/proyecto_PROCESO, 1756701/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758748 | Proyecto de inversión | 458658.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458658.99, modificado:458658.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BUENA VISTA LA NUEVA ESPERANZA - 88803 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 88803 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.2, meta_modificada:691.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:720, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - BUENA VISTA LA NUEVA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 390 EJIDO BUENA VISTA LA NUEVA ESPERANZA, 29940 BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBIC, lon:-92.25826135, lat:17.12669159}} | 2020-06-17 | 2020-09-15 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | 229329.5 | 229329.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82395, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:458658.99, importe_modificado:458658.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.2}} | {1758748/proyecto_INICIO, 1758748/proyecto_PROCESO, 1758748/proyecto_FIN, 1758748/proyecto_INICIO, 1758748/proyecto_PROCESO, 1758748/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762228 | Proyecto de inversión | 401326.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401326.62, modificado:401326.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN JERÓNIMO - 97961 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97961 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.8, meta_modificada:604.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:962, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL TANCHIVIL - SAN JERONIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO SAN JERONIMO, 29940 SAN JERÓNIMO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CACATEEL Y TERRACERIA JOL TANCHIVIL, TERRACERIA EL NARANJO SE U, lon:-91.99226408, lat:17.06989459}} | 2020-07-08 | 2020-08-24 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | 200663.31 | 200663.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86905, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:401326.62, importe_modificado:401326.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.8}} | {1762228/proyecto_INICIO, 1762228/proyecto_PROCESO, 1762228/proyecto_INICIO, 1762228/proyecto_FIN, 1762228/proyecto_INICIO, 1762228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763072 | Proyecto de inversión | 974650.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974650.35, modificado:974650.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 100146 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100146 | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1468.8, meta_modificada:1468.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:383, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO SAN ANTONIO, CHILON - LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 840 EJIDO LA PROVIDENCIA, 29940 LA PROVIDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSÉ GUAYAQUIL Y CAMINO XIXINTONIL, SE UBICA A 5.84 K, lon:-92.25393541, lat:17.13455693}} | 2020-07-21 | 2020-08-21 | 974650.35 | 974650.35 | 974650.35 | 487325.17 | 487325.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84289, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:974650.35, importe_modificado:974650.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1763072/proyecto_INICIO, 1763072/proyecto_PROCESO, 1763072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764219 | Proyecto de inversión | 127417.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127417.28, modificado:127417.28}} | SUMINISTRO DE OCHENTA Y UN DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALCHÉN PRIMERA SECCIÓN - 103306 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 103306 | S | 188 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - TZAJALCHEN 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 EJIDO TZAJALCHEN 1RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEGUNDO TZAJALCHEN Y TERRACERIA CHOXITIC, , lon:-91.97853873, lat:17.16807393}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 127417.28 | 127417.28 | 127417.28 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84469, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:127417.28, importe_modificado:127417.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1764219/proyecto_PROCESO, 1764219/proyecto_INICIO, 1764219/proyecto_FIN, 1764219/proyecto_PROCESO, 1764219/proyecto_FIN, 1764219/proyecto_INICIO, 1764219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301767779 | Proyecto de inversión | 2377937.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2377937.8, modificado:2377937.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE PAXILA A JET JÁ PRIMERA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD JET JÁ - 112948 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112948 | S | 751 | 758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JET-JÁ, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA NUEVA TIERRA BLANCA Y CALLE TIERRA ARENAL, SE UBICA A 69.45 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR TEMÓ SE DIRIGE CON DIRECCIÓN A PALENQUE HASTA , lon:-91.93175424, lat:17.06789884}} | 2020-07-28 | 2020-10-26 | 2377937.8 | 2377937.8 | 2377937.8 | 1188968.9 | 1188968.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/345/2020, contratista:ANGEL SANTIZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2377937.8, importe_modificado:2377937.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1767779/proyecto_PROCESO, 1767779/proyecto_INICIO, 1767779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301739177 | Proyecto de inversión | 3181946.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181946.73, modificado:3181946.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO ONCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 31729 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 31729 | S | 258 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4795.0, meta_modificada:4795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO TON - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 660 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTO TON Y CARRETERA LA PALMA, CARRETERA RUMBO A PALENQUE DESVIÁNDOSE EN, lon:-91.80306131, lat:17.08444997}} | 2020-02-07 | 2020-02-28 | 3181946.73 | 3181946.73 | 3181946.73 | 1590973.37 | 1590973.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78592, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3181946.73, importe_modificado:3181946.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4795.0}} | {1739177/proyecto_INICIO, 1739177/proyecto_PROCESO, 1739177/proyecto_INICIO, 1739177/proyecto_FIN, 1739177/proyecto_INICIO, 1739177/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741453 | Proyecto de inversión | 1792843.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792843.76, modificado:1792843.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN VICENTE - 34552 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34552 | S | 84 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN VICENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO SAN VICENTE, 52164 SAN VICENTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA GUAQUITEPEC-SAN VICENTE Y RETORNO CARRETERA SAN VICENTE-SAN ANTONIO , lon:-92.29218714, lat:16.98336719}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 1792843.76 | 1792843.76 | 1792843.76 | 1145427.96 | 1145427.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/056/2020, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1792843.76, importe_modificado:1792843.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1741453/proyecto_FIN, 1741453/proyecto_PROCESO, 1741453/proyecto_FIN, 1741453/proyecto_INICIO, 1741453/proyecto_PROCESO, 1741453/proyecto_FIN, 1741453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744279 | Proyecto de inversión | 946223.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946223.1, modificado:946223.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SALTO DEL TIGRE - 39638 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39638 | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:771, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 200 EJIDO SALTO DE TIGRE, 52164 SALTO DEL TIGRE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO OCOSINGO PALENQUE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE SALTO DE T, lon:-92.11793508, lat:17.23247909}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/106/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:946223.1, importe_modificado:946223.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1744279/proyecto_INICIO, 1744279/proyecto_PROCESO, 1744279/proyecto_INICIO, 1744279/proyecto_PROCESO, 1744279/proyecto_FIN, 1744279/proyecto_PROCESO, 1744279/proyecto_FIN, 1744279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744698 | Proyecto de inversión | 4980121.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980121.58, modificado:4980121.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO BENITO JUÁREZ - 40483 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40483 | S | 210 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE Y CALLE EFRAIN ARANDA OSORIO, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO BENITO JUAREZ BACHAJÓN UBICADA ENTRE LA CALLE EFRAÍN A, lon:-92.18766779, lat:17.04161334}} | 2020-03-18 | 2020-04-20 | 4980121.58 | 4980121.58 | 4980121.58 | 3734731.21 | 3734731.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/116/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S. A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4980121.58, importe_modificado:4980121.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1744698/proyecto_INICIO, 1744698/proyecto_FIN, 1744698/proyecto_PROCESO, 1744698/proyecto_INICIO, 1744698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746336 | Proyecto de inversión | 2440259.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440259.56, modificado:2440259.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LIBERTAD - 47440 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47440 | S | 114 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:664, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN AGUSTIN LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SAN MARTIN LIBERTAD, 52164 SAN AGUSTÍN LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUAQUITEPEC - LA VICTORIA Y TERRACERIA TRAMO GUA, lon:-92.29067937, lat:16.97290331}} | 2020-03-27 | 2020-06-26 | 2440259.56 | 2440259.56 | 2440259.56 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/154/2020, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2440259.56, importe_modificado:2440259.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:49.0}} | {1746336/proyecto_PROCESO, 1746336/proyecto_INICIO, 1746336/proyecto_PROCESO, 1746336/proyecto_FIN, 1746336/proyecto_PROCESO, 1746336/proyecto_INICIO, 1746336/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746562 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD NAZARETH SAN JERÓNIMO BACHAJON - 48028 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48028 | S | 25 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:787, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJON, 52164 NAZARETH SAN JERÓNIMO BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAMARIA LIQUILW, lon:-91.97670808, lat:17.09947708}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 343994.24 | 343994.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81989, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1746562/proyecto_PROCESO, 1746562/proyecto_INICIO, 1746562/proyecto_FIN, 1746562/proyecto_INICIO, 1746562/proyecto_PROCESO, 1746562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748270 | Proyecto de inversión | 5349085.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5349085.72, modificado:5349085.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD ALÁN-SAC'JÚN, BARRIO CENTRO - 53069 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53069 | S | 208 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ALAN SACJUN - ALAN SACJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO ALAN SACJUN BARRIO CENTRO, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CRUCERO SACJUN - ALAN SACJUN Y , TERRACERIA TRAMO AL, lon:-92.05642451, lat:17.19227827}} | 2020-04-03 | 2020-07-02 | 5349085.72 | 5349085.72 | 5349085.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/245/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5349085.72, importe_modificado:5349085.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1748270/proyecto_PROCESO, 1748270/proyecto_INICIO, 1748270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750611 | Proyecto de inversión | 946223.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946223.1, modificado:946223.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JUAN CATARRAYA - 59888 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59888 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:537, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN JUAN CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO SAN JUAN CATARRAYA, 29940 SAN JUAN CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PALMA Y , SE UBICA A 99.90 KMS. DE LA CABECERA MUNI, lon:-91.8010044, lat:17.040768}} | 2020-04-03 | 2020-05-04 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/246/2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:946223.1, importe_modificado:946223.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1750611/proyecto_INICIO, 1750611/proyecto_PROCESO, 1750611/proyecto_FIN, 1750611/proyecto_INICIO, 1750611/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750761 | Proyecto de inversión | 917317.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917317.98, modificado:917317.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JOLAKIL - 60276 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60276 | S | 76 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:96, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - SITALA KILÓMETRO 21 + 00 EJIDO JOLAKIL, 29940 JOLAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRO JOLAKIL Y , SE UBICA A 22.20 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CH, lon:-92.24559724, lat:17.02457595}} | 2020-05-12 | 2020-08-12 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 716654.67 | 716654.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82100, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:917317.98, importe_modificado:917317.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}} | {1750761/proyecto_INICIO, 1750761/proyecto_PROCESO, 1750761/proyecto_FIN, 1750761/proyecto_PROCESO, 1750761/proyecto_INICIO, 1750761/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752327 | Proyecto de inversión | 3384043.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3384043.67, modificado:3384043.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE PAXILÁ - 65068 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65068 | S | 317 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO GUADALUPE PAXILA, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE LA OBRA SE REALIZARÁ A AVENIDA CENTRAL ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE CENTRAL Y 1RA, lon:-92.03089452, lat:17.11907586}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 3384043.67 | 3384043.67 | 3384043.67 | 1890673.4 | 1890673.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/033/2020, contratista:PEDRO EVERARDO GONZALEZ CAMERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3384043.67, importe_modificado:3384043.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1752327/proyecto_INICIO, 1752327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753379 | Proyecto de inversión | 651206.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651206.83, modificado:651206.83}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LIC. BENITO JUAREZ GARCÍA EN CHILON, LOCALIDAD FILADELFIA - 67838 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67838 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO PATHUITZ - FILADELFIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO FILADELFIA, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ Y TERRACERIA CHUMATELÁ, SE UBICA A 3.00 KMS., lon:-92.26727425, lat:17.12451318}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 651206.83 | 651206.83 | 651206.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/263/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:651206.83, importe_modificado:651206.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753379/proyecto_INICIO, 1753379/proyecto_PROCESO, 1753379/proyecto_INICIO, 1753379/proyecto_FIN, 1753379/proyecto_PROCESO, 1753379/proyecto_FIN, 1753379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753504 | Proyecto de inversión | 831319.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831319.42, modificado:831319.42}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 68211 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68211 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.8, meta_modificada:1252.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:774, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILÓN - BACHAJON KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29940 VENUSTIANO CARRANZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BANAC CHAWUC Y CARRETERA LA LIBERTAD, SE UBICA A 1.80 KMS. DE LA CABEC, lon:-92.26094681, lat:17.09794208}} | 2020-06-11 | 2020-08-10 | 831319.42 | 831319.42 | 831319.42 | 415659.71 | 415659.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82361, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:831319.42, importe_modificado:831319.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.8}} | {1753504/proyecto_INICIO, 1753504/proyecto_PROCESO, 1753504/proyecto_FIN, 1753504/proyecto_PROCESO, 1753504/proyecto_FIN, 1753504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754258 | Proyecto de inversión | 3016315.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3016315.52, modificado:3016315.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SACÚN CUBWITZ, BARRIO TENESSÍ - 70309 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70309 | S | 120 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:CONTINUACION BARRIO TENESSI EJIDO SACUB CUBWITZ BARRIO TENNESI, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A ALAN SACJUN Y CAMINO CONDUCE A QUISISAL BAWITZ, SE UBICA A 44.90 KMS. SE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO , lon:-91.94221127, lat:17.12945107}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 3016315.52 | 3016315.52 | 3016315.52 | 2739211.53 | 2739211.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/202/2020, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3016315.52, importe_modificado:3016315.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1754258/proyecto_INICIO, 1754258/proyecto_FIN, 1754258/proyecto_PROCESO, 1754258/proyecto_FIN, 1754258/proyecto_INICIO, 1754258/proyecto_PROCESO, 1754258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756423 | Proyecto de inversión | 498236.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498236.75, modificado:498236.75}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JACINTO CANEK EN CHILON, LOCALIDAD CHAJTETIC - 82412 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82412 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC Y TERRACERIA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC, TERRACERIA TRAMO CHAJTET, lon:-91.78465797, lat:17.15280349}} | 2020-03-06 | 2020-06-05 | 498236.75 | 498236.75 | 498236.75 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/082/2020, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:498236.75, importe_modificado:498236.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756423/proyecto_INICIO, 1756423/proyecto_PROCESO, 1756423/proyecto_INICIO, 1756423/proyecto_FIN, 1756423/proyecto_INICIO, 1756423/proyecto_FIN, 1756423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756636 | Proyecto de inversión | 3707808.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3707808.95, modificado:3707808.95}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD DELINA BAJA - 83045 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83045 | S | 167 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1854.2, meta_modificada:1854.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:71, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO DELINA BAJA, 29940 DELINA BAJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EL REFUGIO - JOL CANTELA Y , TERRACERIA TRAMO DELI, lon:-92.08601106, lat:17.00642475}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 3707808.95 | 3707808.95 | 3707808.95 | 2157744.63 | 2157744.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/265/2020, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3707808.95, importe_modificado:3707808.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1854.2}} | {1756636/proyecto_INICIO, 1756636/proyecto_FIN, 1756636/proyecto_PROCESO, 1756636/proyecto_INICIO, 1756636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756726 | Proyecto de inversión | 492321.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492321.68, modificado:492321.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN CHILÓN, LOCALIDAD CARMEN XAQUILÁ - 83309 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83309 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CARMEN XAQUILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 00 EJIDO CARMEN XAQUILA, 29940 CARMEN XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILÓN - CARMEN XAQUILA Y TERRACERIA TRAMO CHILON CHEN UCH, TERRACER, lon:-92.28715731, lat:17.06989788}} | 2020-06-11 | 2020-08-10 | 492321.68 | 492321.68 | 492321.68 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/291/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:492321.68, importe_modificado:492321.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756726/proyecto_INICIO, 1756726/proyecto_PROCESO, 1756726/proyecto_FIN, 1756726/proyecto_INICIO, 1756726/proyecto_FIN, 1756726/proyecto_INICIO, 1756726/proyecto_PROCESO, 1756726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757049 | Proyecto de inversión | 1102351.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102351.87, modificado:1102351.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y BAÑOS TIPO DOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NIÑOS HÉROES EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJON - 84208 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 84208 | S | 419 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES EJIDO BACHAJON, 29942 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARTIN Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE PENCIL LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE SAN MARTIN , lon:-92.19107352, lat:17.03457187}} | 2020-06-18 | 2020-09-18 | 1102351.87 | 1102351.87 | 1102351.87 | 845303.87 | 845303.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/309/2020, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1102351.87, importe_modificado:1102351.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1757049/proyecto_INICIO, 1757049/proyecto_PROCESO, 1757049/proyecto_INICIO, 1757049/proyecto_FIN, 1757049/proyecto_INICIO, 1757049/proyecto_FIN, 1757049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757120 | Proyecto de inversión | 1469111 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469111.0, modificado:1469111.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JACINTO CANEK EN CHILON, LOCALIDAD CHAJTETIC - 84411 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 84411 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC Y , TERRACERIA TRAMO CHAJTETIC - LIMONAL LA OBRA SE EJECUTARA , lon:-91.78465617, lat:17.15278627}} | 2020-03-06 | 2020-06-05 | 1469111 | 1469111 | 1469111 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/083/2020, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1469111.0, importe_modificado:1469111.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757120/proyecto_INICIO, 1757120/proyecto_FIN, 1757120/proyecto_PROCESO, 1757120/proyecto_INICIO, 1757120/proyecto_FIN, 1757120/proyecto_PROCESO, 1757120/proyecto_FIN, 1757120/proyecto_PROCESO, 1757120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301758181 | Proyecto de inversión | 502919.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502919.78, modificado:502919.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD AGUA VERDE - 87433 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:519, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO AGUA VERDE - AGUA VERDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 510 EJIDO AGUA VERDE, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL PAXILÁ Y BRECHA MUNICIPIO DE OCOSINGO, SE UBICA A 77.89 KMS. DE LA CABE, lon:-91.86343744, lat:17.02281486}} | 2020-07-08 | 2020-10-06 | 502919.78 | 502919.78 | 502919.78 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/331/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:502919.78, importe_modificado:502919.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1758181/proyecto_INICIO, 1758181/proyecto_PROCESO, 1758181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758277 | Proyecto de inversión | 1289978.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289978.41, modificado:1289978.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD BUENA VISTA SAN JOSÉ NAPILA - 87631 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87631 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - DURAZNAL SANTA FE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BUENA VISTA NAPILA, 29940 BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAMÓN Y TERRACERIA SOMBRA BAXIL, TERRACERIA SAN RA, lon:-92.3143619, lat:17.11233183}} | 2020-07-08 | 2020-08-24 | 1289978.41 | 1289978.41 | 1289978.41 | 644989.2 | 644989.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84284, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1289978.41, importe_modificado:1289978.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1758277/proyecto_INICIO, 1758277/proyecto_PROCESO, 1758277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758284 | Proyecto de inversión | 515991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD MOEL BAXIL - 87641 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87641 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:597, direccion:VEREDA TRAMO LA SOMBRA BAXIL - MOEL BAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA MOEL BAXIL, 29940 MOEL BAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN RAMON Y TERRACERIA LA SOMBRA BAXIL, SE UBICA A 8.17 KMS. DE LA CAB. MP, lon:-92.32007852, lat:17.11063313}} | 2020-07-08 | 2020-08-24 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 257995.68 | 257995.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84283, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1758284/proyecto_INICIO, 1758284/proyecto_PROCESO, 1758284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761063 | Proyecto de inversión | 659322.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659322.3, modificado:659322.3}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN BENITO - 94705 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 94705 | S | 61 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.6, meta_modificada:993.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:744, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO PATHUITZ(CHILÓN) - FINCA TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO SAN BENITO, 29940 SAN BENITO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILÓN - FILADELFIA Y TERRACERIA TRAMO CHILON - LACANTAJAL, , lon:-92.2451048, lat:17.12255877}} | 2020-06-17 | 2020-09-15 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | 329661.15 | 329661.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82400, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:659322.3, importe_modificado:659322.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:993.6}} | {1761063/proyecto_INICIO, 1761063/proyecto_PROCESO, 1761063/proyecto_FIN, 1761063/proyecto_PROCESO, 1761063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762348 | Proyecto de inversión | 1149530.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149530.9, modificado:1149530.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LOCALIDAD ELEMUXIL - 98285 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98285 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:811, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALA KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO ELEMUXIL, 29940 ELEMUXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIJTONTIC Y , SE UBICA A 12.10 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE, lon:-92.201442, lat:17.0456166}} | 2020-07-13 | 2020-10-12 | 1149530.9 | 1149530.9 | 1149530.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/337/2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1149530.9, importe_modificado:1149530.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1762348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763087 | Proyecto de inversión | 846620.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846620.69, modificado:846620.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD CALVARIO - 100184 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100184 | S | 34 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:595, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 EJIDO CALVARIO, 29940 CALVARIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SULUPHUITZ Y TERRACERIA MUCULJA, SE UBICA A 54.67 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAN, lon:-92.200456, lat:17.18103008}} | 2020-07-23 | 2020-10-21 | 846620.69 | 846620.69 | 846620.69 | 517967.88 | 517967.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/342/2020, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:846620.69, importe_modificado:846620.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1763087/proyecto_PROCESO, 1763087/proyecto_INICIO, 1763087/proyecto_PROCESO, 1763087/proyecto_INICIO, 1763087/proyecto_PROCESO, 1763087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766913 | Proyecto de inversión | 160451.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160451.39, modificado:160451.39}} | SUMINISTRO DE CIENTO DOS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALOMAS - 110751 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110751 | S | 237 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:711, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN ANTONIO EJIDO SAN ANTONIO LAS PALOMAS, 29940 SAN ANTONIO LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A ESC. PRIMARIA Y , SE UBICA A 7.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA CON DIRECCIÓN A BACHAJÓN SE , lon:-92.23093441, lat:17.09727441}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 160451.39 | 160451.39 | 160451.39 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84478, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:160451.39, importe_modificado:160451.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}} | {1766913/proyecto_PROCESO, 1766913/proyecto_FIN, 1766913/proyecto_PROCESO, 1766913/proyecto_INICIO, 1766913/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301766949 | Proyecto de inversión | 36180.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36180.21, modificado:36180.21}} | SUMINISTRO DE VEINTITRÉS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD LOS PINOS - 110829 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110829 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:994, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - LOS PINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO LOS PINOS, 29940 LOS PINOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BELEN Y TERRACERIA BAHCANTELHA, SE UBICA A 1.30 KMS. DE BACHAJÓN ENTRE LAS LOCALIDADES, lon:-92.18508608, lat:17.05155808}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 36180.21 | 36180.21 | 36180.21 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84479, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:36180.21, importe_modificado:36180.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1766949/proyecto_INICIO, 1766949/proyecto_PROCESO, 1766949/proyecto_INICIO, 1766949/proyecto_FIN, 1766949/proyecto_PROCESO, 1766949/proyecto_FIN, 1766949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301767385 | Proyecto de inversión | 9438.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9438.32, modificado:9438.32}} | SUMINISTRO DE SEIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA GENERACIÓN - 112010 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112010 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:975, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS LOMAS - NUEVA GENERACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 900 EJIDO NUEVA GENERACIÓN, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE AXUPHÁ Y TERRACERIA CANAL ULUB, SE UBICA A 92, lon:-91.93958808, lat:17.19433008}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 9438.32 | 9438.32 | 9438.32 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84496, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:9438.32, importe_modificado:9438.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1767385/proyecto_INICIO, 1767385/proyecto_PROCESO, 1767385/proyecto_INICIO, 1767385/proyecto_FIN, 1767385/proyecto_PROCESO, 1767385/proyecto_FIN, 1767385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301773517 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD FRACCIÓN AGUA AZUL - 128813 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 128813 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:951, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO AGUA AZUL - FRACCIÓN AGUA AZUL KILÓMETRO 1 + 710 EJIDO FRACCIÓN AGUA AZUL, 29940 FRACCIÓN AGUA AZUL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAQUIL ULUB Y TERRACERIA PANTEMAJAS, ANDADOR AGUA AZ, lon:-92.11863372, lat:17.24481323}} | 2020-08-24 | 2020-09-23 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 214996.4 | 214996.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84474, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1773517/proyecto_INICIO, 1773517/proyecto_FIN, 1773517/proyecto_PROCESO, 1773517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:avances de acuerdo AL EPE, trimestre:3.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301773698 | Proyecto de inversión | 122698.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122698.12, modificado:122698.12}} | SUMINISTRO DE SETENTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA GENERACIÓN - 129365 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 129365 | S | 181 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:984, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO NUEVA GENERACIÓN EJIDO NUEVA GENERACIÓN, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A YOC SACÚN Y TERRACERIA ALÁN SACÚN, TERRACERIA JOL YALEMESIL LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBR, lon:-92.06259051, lat:17.19818156}} | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 122698.12 | 122698.12 | 122698.12 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84505, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:122698.12, importe_modificado:122698.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1773698/proyecto_INICIO, 1773698/proyecto_PROCESO, 1773698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301744064 | Proyecto de inversión | 3434042.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434042.08, modificado:3434042.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CHILON, BARRIO SAN JOSÉ - 39185 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39185 | S | 161 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SAN JOSE, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE LOS MARTINES LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JOSÉ, CALLE V, lon:-92.27103505, lat:17.10776417}} | 2020-03-18 | 2020-04-20 | 3434042.08 | 3434042.08 | 3434042.08 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/118/2020, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3434042.08, importe_modificado:3434042.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:69.0}} | {1744064/proyecto_INICIO, 1744064/proyecto_PROCESO, 1744064/proyecto_FIN, 1744064/proyecto_PROCESO, 1744064/proyecto_FIN, 1744064/proyecto_PROCESO, 1744064/proyecto_INICIO, 1744064/proyecto_FIN, 1744064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748326 | Proyecto de inversión | 862148.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862148.18, modificado:862148.18}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD TUTZILÁ (TZILA) - 53243 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53243 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:660, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARTIN CRUZ TON - TUTZILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO TUTZILÁ, 29940 TUTZILÁ (TZILA), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN CRUZ TON Y , SE UBICA A 19.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.23338181, lat:17.01658347}} | 2020-04-02 | 2020-07-02 | 862148.18 | 862148.18 | 862148.18 | 682533.95 | 682533.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/236/2020, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:862148.18, importe_modificado:862148.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1748326/proyecto_PROCESO, 1748326/proyecto_FIN, 1748326/proyecto_INICIO, 1748326/proyecto_FIN, 1748326/proyecto_INICIO, 1748326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752838 | Proyecto de inversión | 743704.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743704.18, modificado:743704.18}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN EN CHILON, LOCALIDAD LAMALTZAC - 66306 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66306 | S | 69 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - LAMALTZAC KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO LAMALTZAC, 29940 LAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA NAVITEEL, SE UBICA A 29 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-92.15257384, lat:17.07089388}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 743704.18 | 743704.18 | 743704.18 | 200110.29 | 200110.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/051/2020, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:743704.18, importe_modificado:743704.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1752838/proyecto_INICIO, 1752838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753215 | Proyecto de inversión | 3453881.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3453881.94, modificado:3453881.94}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD VEREA POQUIL - 67396 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67396 | S | 105 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:843, direccion:VEREDA TRAMO JETMESIL - VEREA POQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO VEREA POQUIL, 29940 VEREA POQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JETMESIL Y CAMINO CAMPO BOLONTINÁ, SE UBICA A 42.78 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SAL, lon:-92.09224898, lat:17.10913753}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 3453881.94 | 3453881.94 | 3453881.94 | 2725470.76 | 2725470.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/162/2020, contratista:RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3453881.94, importe_modificado:3453881.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1753215/proyecto_INICIO, 1753215/proyecto_FIN, 1753215/proyecto_PROCESO, 1753215/proyecto_FIN, 1753215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753228 | Proyecto de inversión | 2511172.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2511172.34, modificado:2511172.34}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN ANTONIO BAHUITZ - 67418 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67418 | S | 154 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:411, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILÉS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN ANTONIO BAHUITZ, 29940 SAN ANTONIO BAHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILÉS Y , LA OBRA SE EJECUTAR, lon:-92.37753046, lat:17.11375057}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2511172.34 | 2511172.34 | 2511172.34 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/203/2020, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2511172.34, importe_modificado:2511172.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1753228/proyecto_INICIO, 1753228/proyecto_PROCESO, 1753228/proyecto_INICIO, 1753228/proyecto_FIN, 1753228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753295 | Proyecto de inversión | 2456470 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456470.0, modificado:2456470.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD NAVITEEL - 67580 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67580 | S | 332 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5110.9, meta_modificada:5110.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:825, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO NAVITEEL, 29940 NAVITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO TEMO - NAVITEEL Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE NAVITEEL UBICADO A 8.4 KM , lon:-92.13890198, lat:17.07063163}} | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 2456470 | 2456470 | 2456470 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/165/2020, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2456470.0, importe_modificado:2456470.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5110.9}} | {1753295/proyecto_FIN, 1753295/proyecto_INICIO, 1753295/proyecto_PROCESO, 1753295/proyecto_INICIO, 1753295/proyecto_PROCESO, 1753295/proyecto_FIN, 1753295/proyecto_PROCESO, 1753295/proyecto_INICIO, 1753295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753966 | Proyecto de inversión | 952458.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952458.44, modificado:952458.44}} | APERTURA DE CAMINO RURAL, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD YAXTELJÁ - 69393 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69393 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - TEMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 00 EJIDO YAXTEELJA, 29940 YAXTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO BACHAJÓN - TEMO Y , CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE, lon:-92.14284117, lat:17.01358658}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 952458.44 | 952458.44 | 952458.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/108/2020, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:952458.44, importe_modificado:952458.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {1753966/proyecto_PROCESO, 1753966/proyecto_FIN, 1753966/proyecto_PROCESO, 1753966/proyecto_INICIO, 1753966/proyecto_FIN, 1753966/proyecto_INICIO, 1753966/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754189 | Proyecto de inversión | 3050532.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050532.81, modificado:3050532.81}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SACUN SAQUILÁ - 70011 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70011 | S | 126 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:465, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - SACÚN SAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 600 EJIDO SACÚN SAQUILÁ, 29940 SACUN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA SACUN SAN PEDRO, SE UBICA A 70.20 KM, lon:-91.91560368, lat:17.11470726}} | 2020-05-04 | 2020-08-03 | 3050532.81 | 3050532.81 | 3050532.81 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/189/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ALBORES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3050532.81, importe_modificado:3050532.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {1754189/proyecto_INICIO, 1754189/proyecto_PROCESO, 1754189/proyecto_INICIO, 1754189/proyecto_PROCESO, 1754189/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754215 | Proyecto de inversión | 4775496.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4775496.78, modificado:4775496.78}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD JETJÁ - 70116 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70116 | S | 413 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2785.0, meta_modificada:2785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:CONTINUACION PAMALNAVIL EJIDO JETJA, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A GUADALUPE PAXILA Y CAMINO SALIDA A PAMALNAVIL, SE UBICA A 68.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON A TEMÓ A CR, lon:-91.9275539, lat:17.06906293}} | 2020-04-01 | 2020-08-31 | 4775496.78 | 4775496.78 | 4775496.78 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/201/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4775496.78, importe_modificado:4775496.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2785.0}} | {1754215/proyecto_PROCESO, 1754215/proyecto_FIN, 1754215/proyecto_INICIO, 1754215/proyecto_FIN, 1754215/proyecto_PROCESO, 1754215/proyecto_INICIO, 1754215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754498 | Proyecto de inversión | 1860852.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860852.35, modificado:1860852.35}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD GUAYAZA - 71077 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71077 | S | 165 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.28, meta_modificada:359.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOLTON - GUAYAZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO GUAYAZA, 29940 GUAYAZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO GOLOLTON Y , SE UBICA A 13.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA CHILON, lon:-92.2576789, lat:17.16373156}} | 2020-05-13 | 2020-08-13 | 1860852.35 | 1860852.35 | 1860852.35 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/252/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1860852.35, importe_modificado:1860852.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1754498/proyecto_INICIO, 1754498/proyecto_PROCESO, 1754498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754561 | Proyecto de inversión | 1398483.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398483.87, modificado:1398483.87}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO DE LA HUERTA EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN CAMPO - 71327 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71327 | S | 261 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:792, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALÁN SAJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO ALAN CAMPO, 29940 ALÁN CAMPO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO TZINTEEEL Y CAMINO ALÁN SACJUN, SE UBICA A 67 KMS. DE DE LA CABECERA MU, lon:-92.06101487, lat:17.19638764}} | 2020-05-28 | 2020-08-28 | 1398483.87 | 1398483.87 | 1398483.87 | 896673.26 | 896673.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/267/2020, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1398483.87, importe_modificado:1398483.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.64}} | {1754561/proyecto_INICIO, 1754561/proyecto_PROCESO, 1754561/proyecto_INICIO, 1754561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756515 | Proyecto de inversión | 1469111 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469111.0, modificado:1469111.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN CHILON, LOCALIDAD LA PALMA - 82681 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82681 | S | 123 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 700 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 71.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE A CRU, lon:-91.89037182, lat:17.06436103}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 1469111 | 1469111 | 1469111 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/039/2020, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1469111.0, importe_modificado:1469111.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756515/proyecto_INICIO, 1756515/proyecto_FIN, 1756515/proyecto_PROCESO, 1756515/proyecto_FIN, 1756515/proyecto_INICIO, 1756515/proyecto_PROCESO, 1756515/proyecto_FIN, 1756515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756863 | Proyecto de inversión | 315328.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315328.05, modificado:315328.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAMARIA K'ANTAJAL - 83690 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83690 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.2, meta_modificada:475.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:772, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO SAMARIA KANTAJAL, 29940 SAMARIA KANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO COJTOMIL Y CAMINO GUADALUPE PAXILA, SE UBICA A 3, lon:-92.11496031, lat:17.12099409}} | 2020-06-17 | 2020-09-15 | 315328.05 | 315328.05 | 315328.05 | 257995.68 | 257995.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82392, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:315328.05, importe_modificado:315328.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.2}} | {1756863/proyecto_INICIO, 1756863/proyecto_PROCESO, 1756863/proyecto_FIN, 1756863/proyecto_PROCESO, 1756863/proyecto_INICIO, 1756863/proyecto_PROCESO, 1756863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757081 | Proyecto de inversión | 2026225.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026225.26, modificado:2026225.26}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, TRAMO NUEVO TILA AL SEÑOR DE TILA - 84301 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 84301 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:855, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET -JA - NUEVO TILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO NUEVO TILA, 29940 NUEVO TILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET -JA - NUEVO TILA Y TERRACERIA TRAMO JET - JA - GUALEASIL, LA OBRA SE EJ, lon:-91.91121563, lat:17.06362612}} | 2020-06-18 | 2020-09-18 | 2026225.26 | 2026225.26 | 2026225.26 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/310/2020, contratista:MAS PROYECTOS Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2026225.26, importe_modificado:2026225.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:653.0}} | {1757081/proyecto_INICIO, 1757081/proyecto_PROCESO, 1757081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758154 | Proyecto de inversión | 515991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LOQUIBJA - 87362 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87362 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:516, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACUALA - LOQUIBJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO LOQUIBJA, 29940 LOQUIB-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOL CACUALA - LAS RUINAS Y TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - WILIBJA, TERRACERIA CAC, lon:-92.03484184, lat:17.05921553}} | 2020-07-02 | 2020-08-17 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 257995.68 | 257995.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84263, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1758154/proyecto_INICIO, 1758154/proyecto_PROCESO, 1758154/proyecto_FIN, 1758154/proyecto_INICIO, 1758154/proyecto_FIN, 1758154/proyecto_PROCESO, 1758154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758703 | Proyecto de inversión | 597614.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597614.59, modificado:597614.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD PETEM MANGO - 88677 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 88677 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:370, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - PETEM MANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO PETEM MANGO, 29940 PETEM MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ CHAPAPUYIL Y TERRACERIA PECHTÓN ICOSILA, SE UBICA A 3.30 KMS. DE LA CAB, lon:-92.27642562, lat:17.08582569}} | 2020-06-11 | 2020-09-09 | 597614.59 | 597614.59 | 597614.59 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/289/2020, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:597614.59, importe_modificado:597614.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1758703/proyecto_PROCESO, 1758703/proyecto_FIN, 1758703/proyecto_PROCESO, 1758703/proyecto_INICIO, 1758703/proyecto_PROCESO, 1758703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759201 | Proyecto de inversión | 647415.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647415.82, modificado:647415.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SANTO TON - 90000 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90000 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:559, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - SANTO TON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 EJIDO SANTO TON, 29940 SANTO TON, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL JARDÍN Y TERRACERIA PAMALNAVIL, TERRACERIA LA PALMA SE UBICA A 98.70 KMS. DE LA CABEC, lon:-91.85228636, lat:17.07261531}} | 2020-06-17 | 2020-08-17 | 647415.82 | 647415.82 | 647415.82 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/305/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:647415.82, importe_modificado:647415.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1759201/proyecto_INICIO, 1759201/proyecto_PROCESO, 1759201/proyecto_FIN, 1759201/proyecto_PROCESO, 1759201/proyecto_FIN, 1759201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761809 | Proyecto de inversión | 55056.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55056.85, modificado:55056.85}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD BAPAXILA SAN SEBASTIÁN - 96770 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96770 | S | 81 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:717, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BAPAXILA SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO BAPAXILA SAN SEBASTIAN, 29940 BAPAXILÁ SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN SACJUN Y TERRACERIA BISPUILJA, SE UBICA, lon:-92.08654496, lat:17.15615049}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 55056.85 | 55056.85 | 55056.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84398, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:55056.85, importe_modificado:55056.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1761809/proyecto_INICIO, 1761809/proyecto_FIN, 1761809/proyecto_PROCESO, 1761809/proyecto_FIN, 1761809/proyecto_INICIO, 1761809/proyecto_PROCESO, 1761809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301762279 | Proyecto de inversión | 487325.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487325.18, modificado:487325.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JOL CACATEEL - 98090 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98090 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:498, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COJTOMIL - JOL CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO JOL CACATEEL, 29940 JOL CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO BOLONTINA Y TERRACERIA RAMOSIL, TERRACERIA CANXANIL SE UBICA A 5, lon:-92.06802427, lat:17.11883683}} | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 243662.59 | 243662.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82363, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:487325.18, importe_modificado:487325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.0}} | {1762279/proyecto_PROCESO, 1762279/proyecto_INICIO, 1762279/proyecto_PROCESO, 1762279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763211 | Proyecto de inversión | 601989.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601989.92, modificado:601989.92}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIÚN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD RAYA OJO DE AGUA - 100586 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100586 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:901, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - RAYA OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 580 EJIDO RAYA OJO DE AGUA, 29940 RAYA OJO DE AGUA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JUXUHECHEJ Y CALLEJON COLINDA CON MUNICIPIO DE YAJALON, , lon:-92.31168618, lat:17.13736028}} | 2020-07-21 | 2020-08-21 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 300994.96 | 300994.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84292, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:601989.92, importe_modificado:601989.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}} | {1763211/proyecto_PROCESO, 1763211/proyecto_FIN, 1763211/proyecto_PROCESO, 1763211/proyecto_INICIO, 1763211/proyecto_PROCESO, 1763211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763429 | Proyecto de inversión | 40899.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40899.37, modificado:40899.37}} | SUMINISTRO DE VEINTISÉIS DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD SJUKLES - 101103 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 101103 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:859, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO CENTRO CACUALA - SJUKLES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO SJUKLES, 29940 SJUKLES, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - SJUKLES Y TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - SAN JUAN CA, lon:-92.0706558, lat:17.07165467}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 40899.37 | 40899.37 | 40899.37 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84417, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:40899.37, importe_modificado:40899.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1763429/proyecto_PROCESO, 1763429/proyecto_INICIO, 1763429/proyecto_PROCESO, 1763429/proyecto_INICIO, 1763429/proyecto_FIN, 1763429/proyecto_PROCESO, 1763429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301764679 | Proyecto de inversión | 56629.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56629.9, modificado:56629.9}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD JUXUHECHEJ - 104470 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 104470 | S | 84 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - JUXUHECHEJ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO JUXUHECHEJ, 29940 JUXUHECHEJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHILON - YAJALON KM. 2.40 Y TERRACERIA RAYA OJO DE AGUA, SE UBICA A 5.00, lon:-92.29733672, lat:17.12961088}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 56629.9 | 56629.9 | 56629.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:56629.9, importe_modificado:56629.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1764679/proyecto_FIN, 1764679/proyecto_PROCESO, 1764679/proyecto_FIN, 1764679/proyecto_INICIO, 1764679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301764774 | Proyecto de inversión | 512381.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512381.96, modificado:512381.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA EN CHILON, LOCALIDAD XEXAL JOCOTAQUIL - 104751 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 104751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - XEXAL JOCOTAQUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO EXAL JOCOTAQUIN, 29940 XEXAL JOCOTAQUÍN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA BARRIO LINDA VISTA CABECERA MUNICIPAL Y TERRACERIA SAN MIGUEL JO, lon:-92.28490931, lat:17.08544348}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 512381.96 | 512381.96 | 512381.96 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/293/2020, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:512381.96, importe_modificado:512381.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1764774/proyecto_INICIO, 1764774/proyecto_PROCESO, 1764774/proyecto_FIN, 1764774/proyecto_PROCESO, 1764774/proyecto_FIN, 1764774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767713 | Proyecto de inversión | 25168.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25168.84, modificado:25168.84}} | SUMINISTRO DE DIECISÉIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN (BARRIO ODISEA) - 112781 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112781 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE PRINCIPAL SALIDA A SEGUNDO TZAJALCHEN EJIDO ALÁN SACJUN BARRIO ODISEA, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL SALIDA A SAQUIL ULUB Y CALLE SALIDA A SEGUNDO TZAJALCHEN, SE UBICA A 67.52 KMS. DE LA CABECER, lon:-92.05183378, lat:17.18545528}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84501, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:25168.84, importe_modificado:25168.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1767713/proyecto_INICIO, 1767713/proyecto_PROCESO, 1767713/proyecto_FIN, 1767713/proyecto_INICIO, 1767713/proyecto_FIN, 1767713/proyecto_PROCESO, 1767713/proyecto_FIN, 1767713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301741582 | Proyecto de inversión | 398409.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398409.71, modificado:398409.71}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SAN FELIPE TULIJÁ - 34679 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34679 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:705, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - SAN JERÓNIMO TULIJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 20 EJIDO SAN FELIPE TULIJA, 52164 SAN FELIPE TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO EGIPTO-SAN JERONIMO TULIJA Y TERRACERIA SAN MA, lon:-91.89577491, lat:17.24304395}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1741582/proyecto_INICIO, 1741582/proyecto_FIN, 1741582/proyecto_PROCESO, 1741582/proyecto_FIN, 1741582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743278 | Proyecto de inversión | 1842644.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842644.98, modificado:1842644.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD COROSTIC BARRIO CENTRO - 37377 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37377 | S | 78 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COROSTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO COROSTIC BARRIO CENTRO, 52164 COROSTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE UBICA A 54.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN , lon:-92.15425024, lat:17.13668329}} | 2020-03-27 | 2020-06-26 | 1842644.98 | 1842644.98 | 1842644.98 | 1394434.06 | 1394434.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/093/2020, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1842644.98, importe_modificado:1842644.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}} | {1743278/proyecto_INICIO, 1743278/proyecto_PROCESO, 1743278/proyecto_FIN, 1743278/proyecto_PROCESO, 1743278/proyecto_FIN, 1743278/proyecto_INICIO, 1743278/proyecto_PROCESO, 1743278/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743371 | Proyecto de inversión | 3009949.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3009949.61, modificado:3009949.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD JOLAMALTZAC - 37603 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37603 | S | 222 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4536.0, meta_modificada:4536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:95, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - JOLAMATZAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO JOLAMATZAC, 52164 JOLAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TIAQUIL - JOLAMATZAC Y TERRACERIA CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALA, , lon:-92.12587416, lat:17.07422494}} | 2020-03-09 | 2020-05-08 | 3009949.61 | 3009949.61 | 3009949.61 | 1504974.81 | 1504974.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78901, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3009949.61, importe_modificado:3009949.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4536.0}} | {1743371/proyecto_INICIO, 1743371/proyecto_FIN, 1743371/proyecto_PROCESO, 1743371/proyecto_INICIO, 1743371/proyecto_PROCESO, 1743371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744075 | Proyecto de inversión | 1892446.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892446.21, modificado:1892446.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD COROSTIC - 39209 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H YUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39209 | S | 80 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COROSTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO COROSTIC, 52164 COROSTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - COQUITEEL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE COROSTI, lon:-92.15635167, lat:17.12967299}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 1892446.21 | 1892446.21 | 1892446.21 | 1394434.06 | 1394434.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78907, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1892446.21, importe_modificado:1892446.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1744075/proyecto_INICIO, 1744075/proyecto_PROCESO, 1744075/proyecto_INICIO, 1744075/proyecto_FIN, 1744075/proyecto_INICIO, 1744075/proyecto_FIN, 1744075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744228 | Proyecto de inversión | 4758587.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4758587.01, modificado:4758587.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SESENTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD AURORA GRANDE - 39532 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39532 | S | 386 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7171.0, meta_modificada:7171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO AURORA GRANDE, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA Y TERRACERIA DURAZNAL SANTA FÉ, LA LOCALIDAD SE UBICA, lon:-92.35455911, lat:17.13367924}} | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 4758587.01 | 4758587.01 | 4758587.01 | 2379293.51 | 2379293.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78913, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4758587.01, importe_modificado:4758587.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7171.0}} | {1744228/proyecto_FIN, 1744228/proyecto_INICIO, 1744228/proyecto_FIN, 1744228/proyecto_PROCESO, 1744228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744309 | Proyecto de inversión | 826225.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826225.34, modificado:826225.34}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD CARMEN TZONEP - 39687 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39687 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:692, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - CARMEN TZONEP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 660 EJIDO CARMEN TZONEP, 52164 CARMEN TZONEP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7.66 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRE, lon:-92.31955087, lat:17.12826342}} | 2020-03-25 | 2020-06-25 | 826225.34 | 826225.34 | 826225.34 | 417472.79 | 417472.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/121/2020, contratista:CESAR CANELA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:826225.34, importe_modificado:826225.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.5}} | {1744309/proyecto_INICIO, 1744309/proyecto_PROCESO, 1744309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746704 | Proyecto de inversión | 544657.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544657.55, modificado:544657.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHATETIC PRIMERA SECCIÓN - 48405 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48405 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.8, meta_modificada:820.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:977, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - CHATETIC PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO CHATETIC PRIMERA SECCION, 52164 CHATETIC PRIMERA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN SACJUN Y , SE UBICA A 68.50 KMS., lon:-92.0596835, lat:17.17882571}} | 2020-04-02 | 2020-05-18 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | 272328.78 | 272328.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82004, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:544657.55, importe_modificado:544657.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.8}} | {1746704/proyecto_INICIO, 1746704/proyecto_PROCESO, 1746704/proyecto_FIN, 1746704/proyecto_PROCESO, 1746704/proyecto_FIN, 1746704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747041 | Proyecto de inversión | 515991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LAS PALOMAS - 49873 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49873 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:136, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - BUENA VISTA TENOJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 720 EJIDO LAS PALOMAS, 52164 LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 11.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAND, lon:-92.21094411, lat:17.10035934}} | 2020-04-06 | 2020-06-08 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 257995.68 | 257995.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82077, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1747041/proyecto_FIN, 1747041/proyecto_INICIO, 1747041/proyecto_PROCESO, 1747041/proyecto_INICIO, 1747041/proyecto_PROCESO, 1747041/proyecto_FIN, 1747041/proyecto_PROCESO, 1747041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749424 | Proyecto de inversión | 1911697.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911697.59, modificado:1911697.59}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CHILÓN, TRAMO GUADALUPE PAXILA - BAPAXILA - 56432 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56432 | S | 392 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1871.6, meta_modificada:1871.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BAPAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 626 EJIDO GUADALUPE PAXILA, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BAPAXILA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN L, lon:-92.02858352, lat:17.12043049}} | 2020-03-13 | 2020-06-12 | 1911697.59 | 1911697.59 | 1911697.59 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/100/2020, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1911697.59, importe_modificado:1911697.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1871.6}} | {1749424/proyecto_INICIO, 1749424/proyecto_PROCESO, 1749424/proyecto_FIN, 1749424/proyecto_PROCESO, 1749424/proyecto_FIN, 1749424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750882 | Proyecto de inversión | 515991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ JERUSALEN - 60606 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60606 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:730, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BAWITZ JERUSALEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 37 + 20 EJIDO BAWITZ JERUSALEN, 29940 BAWITZ JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE PAXILA Y CAMINO SACUN CUBWITZ, SE UBICA A 85.80 K, lon:-91.877657, lat:17.17364858}} | 2020-05-01 | 2020-07-15 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 257995.68 | 257995.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/259/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1750882/proyecto_FIN, 1750882/proyecto_INICIO, 1750882/proyecto_FIN, 1750882/proyecto_PROCESO, 1750882/proyecto_INICIO, 1750882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751641 | Proyecto de inversión | 1541891.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541891.74, modificado:1541891.74}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN CHILON, LOCALIDAD JOL CHALHÁ - 62978 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62978 | S | 38 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:942, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - TEMÓ KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO JOL CHALHÁ, 29940 JOL CHALHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOYBE Y , SE UBICA A 18.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON , lon:-92.1627927, lat:17.01755172}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 1541891.74 | 1541891.74 | 1541891.74 | 1123758.97 | 1123758.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/258/2020, contratista:CONSTRUCTORA TERESA DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1541891.74, importe_modificado:1541891.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.73}} | {1751641/proyecto_INICIO, 1751641/proyecto_PROCESO, 1751641/proyecto_INICIO, 1751641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752375 | Proyecto de inversión | 705005.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705005.05, modificado:705005.05}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO BULUJIB - 65221 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65221 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:CALLE SALIDA A GUAQUITEPEC EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SITALA Y CAMINO SALIDA A GUAQUITEPEC, SE UBICA A 35.27 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RU, lon:-92.29924829, lat:16.99698757}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 705005.05 | 705005.05 | 705005.05 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/043/2020, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:705005.05, importe_modificado:705005.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752375/proyecto_FIN, 1752375/proyecto_INICIO, 1752375/proyecto_PROCESO, 1752375/proyecto_FIN, 1752375/proyecto_INICIO, 1752375/proyecto_FIN, 1752375/proyecto_INICIO, 1752375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN EN CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN EN CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN EN CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN EN CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | CHP200301752783 | Proyecto de inversión | 2822934.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSÉ PATHUITZ - 66123 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66123 | S | 276 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO CRUCERO ASHUPJA - SAN JOSÉ PATHUITZ KILÓMETRO 50 + 00 EJIDO SAN JOSÉ PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA SIRIA Y CAMINO CRISTÓBAL COLON, PARTIENDO DE LA CABECER, lon:-91.66095587, lat:17.1874699}} | 2020-07-13 | 2020-07-26 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/035/2020, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1752783/proyecto_INICIO, 1752783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN EN CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN EN CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN EN CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCE FINANCIERO Y INFORMACIÓN EN CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | CHP200301753994 | Proyecto de inversión | 2190471.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190471.42, modificado:2190471.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, TRAMO PRINCIPAL YOCHIBJA ¿ BAWITZ SINAÍ - 69452 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69452 | S | 38 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:677, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOCHIBJA - BAWITZ SINAI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 00 EJIDO BAWITZ SINAI, 29940 BAWITZ SINAÍ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO YOCHIBJA - BAWITZ SINAI Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE B, lon:-91.89813824, lat:17.14595099}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2190471.42 | 2190471.42 | 2190471.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/137/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2190471.42, importe_modificado:2190471.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.2}} | {1753994/proyecto_INICIO, 1753994/proyecto_PROCESO, 1753994/proyecto_INICIO, 1753994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754284 | Proyecto de inversión | 2889426.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889426.95, modificado:2889426.95}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD SAN MARCOS TULIJA - 70430 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70430 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:344, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO SAN MARCOS TULIJÁ, 29940 SAN MARCOS TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - SAN JERONIMO TULIJA Y TERRAC, lon:-91.9108397, lat:17.2403519}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2889426.95 | 2889426.95 | 2889426.95 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/206/2020, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2889426.95, importe_modificado:2889426.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1020.0}} | {1754284/proyecto_PROCESO, 1754284/proyecto_INICIO, 1754284/proyecto_PROCESO, 1754284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754289 | Proyecto de inversión | 2317652.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317652.03, modificado:2317652.03}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD LOS MANGOS - 70453 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70453 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE SITALA - LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO LOS MANGOS, 29940 LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA Y TERRACERIA TRAMO SITALA - LOS MANGOS, LA OB, lon:-92.2833449, lat:17.02983176}} | 2020-04-02 | 2020-07-01 | 2317652.03 | 2317652.03 | 2317652.03 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/221/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2317652.03, importe_modificado:2317652.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1754289/proyecto_INICIO, 1754289/proyecto_FIN, 1754289/proyecto_PROCESO, 1754289/proyecto_INICIO, 1754289/proyecto_PROCESO, 1754289/proyecto_FIN, 1754289/proyecto_PROCESO, 1754289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS Y INFORMACIÓN DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS Y INFORMACIÓN DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS Y INFORMACIÓN DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS Y INFORMACIÓN DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | CHP200301754538 | Proyecto de inversión | 1833066.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833066.66, modificado:1833066.66}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, TRAMO FINCA TZAJALA A XIXINTONIL Y RAMALES. - 71217 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71217 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2810.0, meta_modificada:2810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:358, direccion:TERRACERÍA TRAMO FINCA TZAJALA - XIXINTONIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 810 EJIDO XIXINTONIL, 29940 XIXINTONIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO FINCA TZAJALA - XIXINTONIL Y , LA OBRA COMIENZA EL PRIMER KM POR LA FI, lon:-92.22674293, lat:17.13114262}} | 2020-04-03 | 2020-07-02 | 1833066.66 | 1833066.66 | 1833066.66 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/242/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1833066.66, importe_modificado:1833066.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2810.0}} | {1754538/proyecto_INICIO, 1754538/proyecto_PROCESO, 1754538/proyecto_FIN, 1754538/proyecto_PROCESO, 1754538/proyecto_FIN, 1754538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754571 | Proyecto de inversión | 4999981.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999981.63, modificado:4999981.63}} | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA UBILIO GARCÍA CON CARPETA ASFÁLTICA PRIMERA ETAPA EN CHILON, CABECERA MUNICIPAL - 71356 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71356 | S | 3751 | 3617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA UBILIO GARCÍA BARRIO CHILÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA INICIA POR LA TERMINAL DE TRANSPORTISTAS DE UTB Y SE DIRIGE AL CENTRO SOBRE LA A, lon:-92.26630817, lat:17.10387565}} | 2020-06-04 | 2020-09-02 | 4999981.63 | 4999981.63 | 4999981.63 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/278/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4999981.63, importe_modificado:4999981.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:512.0}} | {1754571/proyecto_INICIO, 1754571/proyecto_PROCESO, 1754571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756047 | Proyecto de inversión | 2317651.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317651.73, modificado:2317651.73}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CHILÓN LOCALIDAD GUADALUPE GELWITZ - 81307 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81307 | S | 145 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:577, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALA - CRUCERO ELEMUXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO GUADALUPE GELWITZ, 29940 GUADALUPE GELWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CAR, lon:-92.22857602, lat:17.05181627}} | 2020-04-02 | 2020-07-01 | 2317651.73 | 2317651.73 | 2317651.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/222/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2317651.73, importe_modificado:2317651.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4500.0}} | {1756047/proyecto_INICIO, 1756047/proyecto_PROCESO, 1756047/proyecto_INICIO, 1756047/proyecto_PROCESO, 1756047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301756888 | Proyecto de inversión | 297849.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297849.89, modificado:297849.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO PARA DISCAPACITADOS EN CHILÓN, LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO SAN JERÓNIMO - 83758 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 83758 | S | 2641 | 2422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE SAN JERONIMO BARRIO SAN JERÓNIMO, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JERONIMO Y CALLE RUFINO TAMAYO, CALLE JUAN DIEGO LA OBRA SE EJECUTARÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN JERÓNIMO UBICADO ENTRE CALLES SAN JERÓNIMO Y RUF, lon:-92.18641385, lat:17.03602278}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 297849.89 | 297849.89 | 297849.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/326/2020, contratista:CIELO YURICSA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:297849.89, importe_modificado:297849.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756888/proyecto_PROCESO, 1756888/proyecto_FIN, 1756888/proyecto_INICIO, 1756888/proyecto_FIN, 1756888/proyecto_INICIO, 1756888/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758207 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LA ESTANCIA - 87489 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87489 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO LA ESTANCIA, 29940 LA ESTANCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJON - SEPELTON Y TERRACERIA TRAMO BACHAJÓN - LEMLAJANTON, TERRACERIA TRAMO, lon:-92.17262768, lat:17.06619689}} | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 214996.4 | 214996.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84271, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1758207/proyecto_INICIO, 1758207/proyecto_PROCESO, 1758207/proyecto_FIN, 1758207/proyecto_PROCESO, 1758207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764400 | Proyecto de inversión | 26741.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26741.9, modificado:26741.9}} | SUMINISTRO DE DIECISIETE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD CANAL ULUB - 103766 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 103766 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:445, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS LOMAS - CANAL ULUB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 600 EJIDO CANAL ULUB, 29940 CANAL ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS TULIJA Y TERRACERIA YOCHIBJA, SE UBICA A 94.30 KM. DE LA CABEC, lon:-91.91783466, lat:17.19356661}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 26741.9 | 26741.9 | 26741.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84470, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:26741.9, importe_modificado:26741.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1764400/proyecto_INICIO, 1764400/proyecto_PROCESO, 1764400/proyecto_INICIO, 1764400/proyecto_PROCESO, 1764400/proyecto_FIN, 1764400/proyecto_PROCESO, 1764400/proyecto_INICIO, 1764400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:Este folio tiene un avance físico del 100 %, debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301766864 | Proyecto de inversión | 427383.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427383.5, modificado:427383.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA RIMARIA BILINGÜE FRAY BATOLOMÉ DE LAS CASAS EN CHILON, LOCALIDAD SAQUIL ULUB - 110639 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110639 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:475, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO SAQUIL ULUB, 29940 SAQUIL-ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL Y CARRETERA CRUCERO AGUA AZUL, SE UBICA A 57.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PA, lon:-92.08721716, lat:17.23117682}} | 2020-02-28 | 2020-05-27 | 427383.5 | 427383.5 | 427383.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/041/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:427383.5, importe_modificado:427383.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {1766864/proyecto_INICIO, 1766864/proyecto_PROCESO, 1766864/proyecto_FIN, 1766864/proyecto_INICIO, 1766864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767695 | Proyecto de inversión | 28314.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28314.95, modificado:28314.95}} | SUMINISTRO DE DIECIOCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN RAMÓN SEGUNDA SECCIÓN - 112741 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112741 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:973, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN RAMÓN 2A. SECCIÓN KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO SAN RAMÓN 2A. SECCIÓN, 29940 SAN RAMÓN 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BULUSIVAC Y TERRACERIA NUEVA SANTA FÉ, SE UBICA A, lon:-92.31163399, lat:17.10718421}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 28314.95 | 28314.95 | 28314.95 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84500, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:28314.95, importe_modificado:28314.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1767695/proyecto_INICIO, 1767695/proyecto_PROCESO, 1767695/proyecto_INICIO, 1767695/proyecto_PROCESO, 1767695/proyecto_FIN, 1767695/proyecto_PROCESO, 1767695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301771846 | Proyecto de inversión | 3200112.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200112.67, modificado:3200112.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DE CINCUENTA METROS DE CLARO EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALUCUM - 124245 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 124245 | S | 493 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:349, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO CHICH Y CAMINO LÁZARO CARDENAS, CAMINO ACHALELJA SE UBICA A 49.90 KMS. DE, lon:-92.15590338, lat:17.156719}} | 2020-08-13 | 2020-11-11 | 3200112.67 | 3200112.67 | 3200112.67 | 1600056.33 | 1600056.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/360/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3200112.67, importe_modificado:3200112.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1771846/proyecto_PROCESO, 1771846/proyecto_INICIO, 1771846/proyecto_PROCESO, 1771846/proyecto_INICIO, 1771846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301779660 | Proyecto de inversión | 1633972.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633972.65, modificado:1633972.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SIETE TECHOS FIRME EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN FELIPE - 138438 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138438 | S | 133 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2462.4, meta_modificada:2462.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 300 EJIDO SAN FELIPE, 29940 SAN FELIPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE, SE UBICA A 59 KMS. DE LA CABECER, lon:-91.95204454, lat:17.03638802}} | 2020-09-09 | 2020-11-16 | 1633972.65 | 1633972.65 | 1633972.65 | 816986.33 | 816986.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84762, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1633972.65, importe_modificado:1633972.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:241.0}} | {1779660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:esta obra esta en proceso y el contrato aun vigente., trimestre:3.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301727114 | Proyecto de inversión | 1283047.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283047.58, modificado:1283047.58}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CINCO PISOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD EL MANGO - 16578 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 16578 | S | 221 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3990.0, meta_modificada:3990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:CONTINUACION TERRACERIA ALAN SACUN A JOL HICBATIL EJIDO EL MANGO, 52164 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUE CONDUCE A LA SECUNDARIA Y CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRADOR, CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SAL, lon:-92.06043122, lat:17.16214405}} | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 1283047.58 | 1283047.58 | 1283047.58 | 1283047.58 | 1283047.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78637, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1283047.58, importe_modificado:1283047.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3990.0}} | {1727114/proyecto_INICIO, 1727114/proyecto_FIN, 1727114/proyecto_INICIO, 1727114/proyecto_PROCESO, 1727114/proyecto_FIN, 1727114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739037 | Proyecto de inversión | 3137476.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3137476.61, modificado:3137476.61}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD TZASIBILTIC - 31567 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 31567 | S | 146 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:252, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOTÓN - TZASIBILTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO TZASIBILTIC, 29940 TZASIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A AGUA FRÍA Y TERRACERIA CONDUCE A PANTELÁ, LA LOCALIDAD SE , lon:-92.28819874, lat:17.14708642}} | 2020-01-09 | 2020-02-28 | 3137476.61 | 3137476.61 | 3137476.61 | 3137476.61 | 3137476.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/004/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3137476.61, importe_modificado:3137476.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:63.0}} | {1739037/proyecto_INICIO, 1739037/proyecto_FIN, 1739037/proyecto_PROCESO, 1739037/proyecto_FIN, 1739037/proyecto_INICIO, 1739037/proyecto_PROCESO, 1739037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739303 | Proyecto de inversión | 4980121.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980121.58, modificado:4978620.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD PINABETAL - 31880 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 31880 | S | 230 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:152, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - PINABETAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO PINABETAL, 52164 PINABETAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A SAN MARTIN CRUZTON Y TERRACERIA CONDUCE A EL EDEN, SE ENTRA A LA LOCALIDAD, lon:-92.25291074, lat:16.95229835}} | 2020-02-17 | 2020-05-18 | 4978620.65 | 4978620.65 | 4978620.65 | 4978620.65 | 4978620.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4978621.58, importe_modificado:4978621.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1739303/proyecto_INICIO, 1739303/proyecto_PROCESO, 1739303/proyecto_FIN, 1739303/proyecto_INICIO, 1739303/proyecto_FIN, 1739303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739613 | Proyecto de inversión | 3685289.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3685289.96, modificado:3685289.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD MEQUEJA - 32254 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32254 | S | 170 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARTIN CRUZTON - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO MEQUEJA, 52164 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN CRUZ TON Y TERRACERIA GUAQUITEPEC, PARTIENDO DE BACHAJON HASTA LLEGAR , lon:-92.23122687, lat:16.95990645}} | 2020-02-17 | 2020-05-18 | 3685289.96 | 3685289.96 | 3685289.96 | 3685289.96 | 3685289.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3685289.96, importe_modificado:3685289.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:74.0}} | {1739613/proyecto_INICIO, 1739613/proyecto_PROCESO, 1739613/proyecto_FIN, 1739613/proyecto_PROCESO, 1739613/proyecto_FIN, 1739613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741475 | Proyecto de inversión | 5079724.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079724.01, modificado:5079124.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DOS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SULUPHUITZ - 34574 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34574 | S | 237 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 740 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHICH Y TERRACERIA MUCULJA, SE ENCUENTRA A 56.40 KMS. DE LA CABECERA , lon:-92.21543512, lat:17.20105596}} | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 5079124.01 | 5079124.01 | 5079124.01 | 5079124.01 | 5079124.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5079124.01, importe_modificado:5079124.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:102.0}} | {1741475/proyecto_FIN, 1741475/proyecto_PROCESO, 1741475/proyecto_INICIO, 1741475/proyecto_PROCESO, 1741475/proyecto_FIN, 1741475/proyecto_PROCESO, 1741475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742370 | Proyecto de inversión | 747018.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747018.25, modificado:747018.25}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD LA GUADALUPANA - 35654 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35654 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:813, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29940 TRAMO COJTOMIL - BOLONTINA KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO LA GUADALUPANA, 52164 LA GUADALUPANA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COJTOMIL - BOLONTINA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE LA GUA, lon:-92.10704214, lat:17.12881949}} | 2020-03-24 | 2020-05-21 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/064/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:747018.25, importe_modificado:747018.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1742370/proyecto_INICIO, 1742370/proyecto_FIN, 1742370/proyecto_INICIO, 1742370/proyecto_PROCESO, 1742370/proyecto_INICIO, 1742370/proyecto_PROCESO, 1742370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742954 | Proyecto de inversión | 2589663.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589663.23, modificado:2589663.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD PAMALHA SEGUNDA SECCIÓN (BARRIO BUENA VISTA) - 36601 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36601 | S | 121 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:828, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PAMALHÁ SEGUNDA SECCIÓN KILÓMETRO 44 + 110 EJIDO PAMALHÁ SEGUNDA SECCIÓN, 52164 PAMALHÁ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORRE EL TRAMO DE CHILON A CRUCERO TEMÓ DOBLANDO, lon:-92.0520795, lat:17.24088253}} | 2020-03-25 | 2020-06-25 | 2589663.23 | 2589663.23 | 2589663.23 | 2589663.23 | 2589663.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/087/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2589663.23, importe_modificado:2589663.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:52.0}} | {1742954/proyecto_PROCESO, 1742954/proyecto_INICIO, 1742954/proyecto_PROCESO, 1742954/proyecto_FIN, 1742954/proyecto_INICIO, 1742954/proyecto_PROCESO, 1742954/proyecto_FIN, 1742954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742963 | Proyecto de inversión | 2299061.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299061.8, modificado:2299061.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILÓN, LOCALIDAD BAWITZ TUTZILTIK - 36625 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALA - BAWITZ TUTZILTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BAWITZ TUTZILTIK, 52164 BAWITZ TUTZILTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CACUALA - BAWITZ TUTZILTIK Y TERRACERIA CENTRO CACUALA , lon:-92.05134764, lat:17.08682923}} | 2020-03-04 | 2020-06-02 | 2299061.8 | 2299061.8 | 2299061.8 | 2299061.8 | 2299061.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/071/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2299061.8, importe_modificado:2299061.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:64.0}} | {1742963/proyecto_INICIO, 1742963/proyecto_PROCESO, 1742963/proyecto_FIN, 1742963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744464 | Proyecto de inversión | 1777303.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777303.58, modificado:1777303.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PATELNA 2DA. SECCIÓN - 40023 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40023 | S | 118 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2678.4, meta_modificada:2678.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:861, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNA SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO PATELNA SEGUNDA SECCIÓN, 52164 PATELNA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 51.20 KM. DE LA CAB. MP, lon:-92.15721992, lat:17.20016371}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 1777303.58 | 1777303.58 | 1777303.58 | 1777303.58 | 1777303.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78940, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1777303.58, importe_modificado:1777303.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2678.4}} | {1744464/proyecto_INICIO, 1744464/proyecto_PROCESO, 1744464/proyecto_FIN, 1744464/proyecto_PROCESO, 1744464/proyecto_INICIO, 1744464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745940 | Proyecto de inversión | 1089315.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089315.1, modificado:1089315.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SACUN SAN PEDRO - 46482 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46482 | S | 86 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:466, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - SACUN SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SACUN SAN PEDRO, 52164 SACÚN SAN PEDRO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SACUN CUBWITZ - SACUN SAN PEDRO Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO S, lon:-91.90603161, lat:17.12639046}} | 2020-03-26 | 2020-05-26 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78950, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1089315.1, importe_modificado:1089315.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.6}} | {1745940/proyecto_INICIO, 1745940/proyecto_PROCESO, 1745940/proyecto_FIN, 1745940/proyecto_PROCESO, 1745940/proyecto_FIN, 1745940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746136 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SANTA CRUZ TULIJÁ - 46932 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46932 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:609, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - SANTA CRUZ TULIJÁ KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO SANTA CRUZ TULIJÁ, 52164 SANTA CRUZ TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO SAN JERONIMO - EL PIÑAL Y CARRETERA TRAMO SANTA , lon:-91.73867354, lat:17.19108183}} | 2020-03-26 | 2020-06-26 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86038, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1746136/proyecto_INICIO, 1746136/proyecto_PROCESO, 1746136/proyecto_INICIO, 1746136/proyecto_PROCESO, 1746136/proyecto_FIN, 1746136/proyecto_INICIO, 1746136/proyecto_FIN, 1746136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746509 | Proyecto de inversión | 200663.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200663.31, modificado:200663.31}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE LIQUILWITZ - 47883 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47883 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.4, meta_modificada:302.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:507, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - GUADALUPE LIQUILWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO GUADALUPE LIQUILWITZ, 52164 GUADALUPE LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 59.7, lon:-91.98407908, lat:17.10077383}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 200663.31 | 200663.31 | 200663.31 | 200663.31 | 200663.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81988, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:200663.31, importe_modificado:200663.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.4}} | {1746509/proyecto_INICIO, 1746509/proyecto_FIN, 1746509/proyecto_INICIO, 1746509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746530 | Proyecto de inversión | 1593638.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593638.92, modificado:1593638.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD BATZEL AK'TETIC - 47944 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47944 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:448, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HIC BATIL - BATZEL - AKTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO BATZEL AKTETIC, 52164 BATZEL-AKTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOL HICBATIL - BATZEL AKTETIC Y TERRACERIA TRAMO HICBATIL - J, lon:-92.01329408, lat:17.12259918}} | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 1593638.92 | 1593638.92 | 1593638.92 | 1593638.92 | 1593638.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/186/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1593638.92, importe_modificado:1593638.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} | {1746530/proyecto_FIN, 1746530/proyecto_INICIO, 1746530/proyecto_PROCESO, 1746530/proyecto_INICIO, 1746530/proyecto_FIN, 1746530/proyecto_INICIO, 1746530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746848 | Proyecto de inversión | 458658.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458658.99, modificado:458658.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LAGUNA VERDE - 49090 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49090 | S | 38 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.2, meta_modificada:691.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - LAGUNA VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO LAGUNA VERDE, 52164 LAGUNA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOL SACUN - LAGUNA VERDE Y , TERRACERIA TRAMO LAGUNA VERDE ONTEEL LA OB, lon:-91.8601591, lat:17.14262346}} | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81976, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:458658.99, importe_modificado:458658.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.2}} | {1746848/proyecto_FIN, 1746848/proyecto_INICIO, 1746848/proyecto_PROCESO, 1746848/proyecto_INICIO, 1746848/proyecto_PROCESO, 1746848/proyecto_FIN, 1746848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746865 | Proyecto de inversión | 802653.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802653.23, modificado:802653.23}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SAQUILTEEL - 49141 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNNICIPAL | 49141 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.6, meta_modificada:1209.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:449, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - SAQUITEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO SAQUITEEL, 52164 SAQUILTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOL HICBATIL - SAQUITEEL Y , TERRACERIA TRAMO SAQUITEEL - SACUN CUBWITZ LA, lon:-91.97184654, lat:17.1326794}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81977, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:802653.23, importe_modificado:802653.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.6}} | {1746865/proyecto_PROCESO, 1746865/proyecto_INICIO, 1746865/proyecto_FIN, 1746865/proyecto_INICIO, 1746865/proyecto_FIN, 1746865/proyecto_INICIO, 1746865/proyecto_PROCESO, 1746865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746988 | Proyecto de inversión | 5826742.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5826742.27, modificado:5826106.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD JUAN SABINES VERAPAZ - 49722 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49722 | S | 272 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 52164 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON-CARMEN XAQUILA Y TERRACERIA TRAMO CHILON-SA, lon:-92.31193157, lat:17.07713864}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 5826106.79 | 5826106.79 | 5826106.79 | 5826106.79 | 5826106.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/200/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5826110.0, importe_modificado:5826110.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:117.0}} | {1746988/proyecto_INICIO, 1746988/proyecto_PROCESO, 1746988/proyecto_INICIO, 1746988/proyecto_PROCESO, 1746988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747657 | Proyecto de inversión | 1519307.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519307.9, modificado:1519307.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD YOCNAVIL - 51689 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51689 | S | 123 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2289.6, meta_modificada:2289.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:706, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - YOC NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO YOCNAVIL, 29940 YOCNAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMAL NAVIL Y TERRACERIA JETJA, SE UBICA A 90.50 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO, lon:-91.78137376, lat:17.07424312}} | 2020-03-24 | 2020-06-24 | 1519307.9 | 1519307.9 | 1519307.9 | 1519307.9 | 1519307.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78944, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1519307.9, importe_modificado:1519307.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2289.6}} | {1747657/proyecto_PROCESO, 1747657/proyecto_INICIO, 1747657/proyecto_PROCESO, 1747657/proyecto_FIN, 1747657/proyecto_PROCESO, 1747657/proyecto_FIN, 1747657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747688 | Proyecto de inversión | 343994.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343994.24, modificado:343994.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN PEDRO ZAPOTAL - 51761 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51761 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:554, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - SAN PEDRO ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO SAN PEDRO ZAPOTAL, 29940 SAN PEDRO ZAPOTAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y TERRACERIA JETJA, SE UBICA A 82.40 KM. DE LA CABECE, lon:-91.83485736, lat:17.04539886}} | 2020-04-02 | 2020-05-05 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86310, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:343994.24, importe_modificado:343994.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.4}} | {1747688/proyecto_PROCESO, 1747688/proyecto_INICIO, 1747688/proyecto_FIN, 1747688/proyecto_PROCESO, 1747688/proyecto_FIN, 1747688/proyecto_INICIO, 1747688/proyecto_FIN, 1747688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748214 | Proyecto de inversión | 597614.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597614.59, modificado:597614.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD TUT ASHUPÁ - 52886 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52886 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:911, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - TUT ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO TUT ASHUPÁ, 29940 TUT ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN SACJUN Y TERRACERIA JET UCUM, SE UBICA A 80.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.98684942, lat:17.18755121}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 597614.59 | 597614.59 | 597614.59 | 597614.59 | 597614.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/185/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:597614.59, importe_modificado:597614.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1748214/proyecto_INICIO, 1748214/proyecto_FIN, 1748214/proyecto_PROCESO, 1748214/proyecto_FIN, 1748214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750510 | Proyecto de inversión | 1089315.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089315.1, modificado:1089315.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD MAJASIL - 59613 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59613 | S | 89 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:113, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJA - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO MAJASIL, 29940 MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DAMASCO MAJASIL Y TERRACERIA CHEN UCH, SE UBICA A 11.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26924999, lat:17.06341394}} | 2020-04-02 | 2020-05-18 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82009, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1089315.1, importe_modificado:1089315.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.6}} | {1750510/proyecto_FIN, 1750510/proyecto_PROCESO, 1750510/proyecto_FIN, 1750510/proyecto_PROCESO, 1750510/proyecto_INICIO, 1750510/proyecto_PROCESO, 1750510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751386 | Proyecto de inversión | 12584.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12584.42, modificado:12584.42}} | SUMINISTRO DE OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN LOCALIDAD CANCHAJÁ - 62153 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62153 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:35, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 19 + 700 EJIDO CANCHAJÁ, 29940 CANCHAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y , SE UBICA A 40.90 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON, lon:-92.10663722, lat:17.12816492}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82418, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:12584.42, importe_modificado:12584.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1751386/proyecto_INICIO, 1751386/proyecto_PROCESO, 1751386/proyecto_FIN, 1751386/proyecto_PROCESO, 1751386/proyecto_FIN, 1751386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751411 | Proyecto de inversión | 62922.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62922.11, modificado:62922.11}} | SUMINISTRO DE CUARENTA DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD CHAPUYIL - 62255 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62255 | S | 93 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:493, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 16 + 200 EJIDO CHAPUYIL, 29940 CHAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y CARRETERA CRUCERO CHICH, SE UBICA A 41.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO L, lon:-92.11267182, lat:17.14183862}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 62922.11 | 62922.11 | 62922.11 | 62922.11 | 62922.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82420, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:62922.11, importe_modificado:62922.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1751411/proyecto_INICIO, 1751411/proyecto_PROCESO, 1751411/proyecto_FIN, 1751411/proyecto_PROCESO, 1751411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753899 | Proyecto de inversión | 1866474.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866474.51, modificado:1866474.51}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CHILON, TRAMO: CRUCERO NAHILTÉ PRIMERA SECCIÓN A BATZEL TIAQUIL - 69256 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69256 | S | 72 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:757, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO BATZEL TIAQUIL, 29940 BATZEL TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BATZEL Y , SE UBICA A 34.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.1273662, lat:17.11155462}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 1866474.51 | 1866474.51 | 1866474.51 | 1866474.51 | 1866474.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/091/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1866474.51, importe_modificado:1866474.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {1753899/proyecto_INICIO, 1753899/proyecto_FIN, 1753899/proyecto_PROCESO, 1753899/proyecto_FIN, 1753899/proyecto_PROCESO, 1753899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754201 | Proyecto de inversión | 100929.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100929.16, modificado:100929.16}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD LA PALMA - 70064 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70064 | S | 123 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET - JA - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET-JA PAMAL NAVIL Y TERRACERIA TRAMO JET- JA - MAPIL, LA OBRA SE EJECUTARÁ EN, lon:-91.89038421, lat:17.06455906}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/178/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:100929.16, importe_modificado:100929.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754201/proyecto_INICIO, 1754201/proyecto_PROCESO, 1754201/proyecto_INICIO, 1754201/proyecto_FIN, 1754201/proyecto_PROCESO, 1754201/proyecto_FIN, 1754201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754253 | Proyecto de inversión | 100929.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100929.16, modificado:100929.16}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD SAMARIA - 70291 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70291 | S | 86 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:403, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SAMARIA, 29940 SAMARIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOC, lon:-92.2244682, lat:17.09936518}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/179/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:100929.16, importe_modificado:100929.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754253/proyecto_PROCESO, 1754253/proyecto_INICIO, 1754253/proyecto_PROCESO, 1754253/proyecto_FIN, 1754253/proyecto_PROCESO, 1754253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762979 | Proyecto de inversión | 15730.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15730.53, modificado:15730.53}} | SUMINISTRO DE DIEZ DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD CRUCERO ASHUPA - 99906 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 99906 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - CRUCERO ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 640 EJIDO CRUCERO ASHUPA, 29940 CRUCERO ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SACUN CUBWITZ - CRUCERO ASHUPA Y , TERRACERIA TRAMO CRUCERO AS, lon:-91.93926736, lat:17.17130958}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84303, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:15730.53, importe_modificado:15730.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1762979/proyecto_PROCESO, 1762979/proyecto_INICIO, 1762979/proyecto_PROCESO, 1762979/proyecto_INICIO, 1762979/proyecto_FIN, 1762979/proyecto_INICIO, 1762979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773663 | Proyecto de inversión | 140001.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140001.7, modificado:140001.7}} | SUMINISTRO DE OCHENTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN CAMPO - 129261 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 129261 | S | 207 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:792, direccion:CALLE PRINCIPAL ALAN CAMPO EJIDO ALAN CAMPO, 29940 ALÁN CAMPO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PROLONGACION ALÁN SACUN Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA YOC SACUN LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE UBICA A 64.50 KMS. DE LA , lon:-92.06131534, lat:17.19688985}} | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 140001.7 | 140001.7 | 140001.7 | 140001.7 | 140001.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84503, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:140001.7, importe_modificado:140001.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}} | {1773663/proyecto_INICIO, 1773663/proyecto_FIN, 1773663/proyecto_PROCESO, 1773663/proyecto_FIN, 1773663/proyecto_PROCESO, 1773663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:100% EN AVANCES, trimestre:3.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301741741 | Proyecto de inversión | 773987.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773987.04, modificado:773987.04}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CACATEEL - 34878 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34878 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.0, meta_modificada:1166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:457, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO CACATEEL, 52164 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN SACJUN-CACATEEL Y TERRACERIA PAMALA-LAS MONTAÑAS, TERRACERIA CACATEEL- CHUTALIJA L, lon:-92.02849435, lat:17.21732481}} | 2020-03-04 | 2020-04-20 | 773987.04 | 773987.04 | 773987.04 | 773987.04 | 773987.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78892, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:409331.42, importe_modificado:409331.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.0}} | {1741741/proyecto_INICIO, 1741741/proyecto_FIN, 1741741/proyecto_PROCESO, 1741741/proyecto_INICIO, 1741741/proyecto_FIN, 1741741/proyecto_INICIO, 1741741/proyecto_PROCESO, 1741741/proyecto_FIN, 1741741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742251 | Proyecto de inversión | 1089315.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089315.1, modificado:1089315.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHUTALILJA - 35528 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35528 | S | 89 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:673, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMALA - CHUTALIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO CHUTALIJA, 52164 CHUTALILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TERRACERIA PAMALA - CHUTALIJA Y TERRACERIA CACATEEL - ALAN SACJUN, LA OBRA SE EJECUTARA, lon:-92.00508099, lat:17.22463727}} | 2020-03-04 | 2020-04-20 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78894, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1089315.1, importe_modificado:1089315.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.6}} | {1742251/proyecto_INICIO, 1742251/proyecto_FIN, 1742251/proyecto_INICIO, 1742251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742308 | Proyecto de inversión | 5378531.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5378531.29, modificado:5378531.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHO CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD JOYBE - 35590 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35590 | S | 251 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - TEMÓ KILÓMETRO 6 + 750 EJIDO JOYBE, 52164 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JALALAL Y CARRETERA YAXTELJÁ, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 20.55 KMS. SOBRE CAR, lon:-92.154021, lat:17.01517088}} | 2020-03-06 | 2020-06-04 | 5378531 | 5378531 | 5378531 | 5378531 | 5378531 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/067/2020, contratista:RDV CHIAPAS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5378531.0, importe_modificado:5378531.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:108.0}} | {1742308/proyecto_PROCESO, 1742308/proyecto_INICIO, 1742308/proyecto_PROCESO, 1742308/proyecto_INICIO, 1742308/proyecto_FIN, 1742308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743091 | Proyecto de inversión | 4936489.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4936489.37, modificado:4935789.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA, EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN, SAN SEBASTIAN BARRIO CENTRO - 36956 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36956 | S | 225 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO BARRIO CENTRO SAN SEBASTIÁN, 52164 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EFRAIN EFRAIN OSORIO Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE NEZAHUALCOYOTL LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DE BA, lon:-92.19029031, lat:17.03955469}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 4935789.89 | 4935789.89 | 4935789.89 | 4935789.89 | 4935789.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/089/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4935789.89, importe_modificado:4935789.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1743091/proyecto_INICIO, 1743091/proyecto_FIN, 1743091/proyecto_INICIO, 1743091/proyecto_FIN, 1743091/proyecto_INICIO, 1743091/proyecto_PROCESO, 1743091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO, EL RECURSO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO, EL RECURSO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO, EL RECURSO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO, EL RECURSO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | CHP200301746738 | Proyecto de inversión | 286661.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286661.87, modificado:286661.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BATZEL CANTELA - 48500 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:868, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUNAPAZ - CANTELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 EJIDO BATZEL CANTELA, 52164 BATZEL CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO OCOSINGO - PALENQUE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE BATZEL CA, lon:-92.15104482, lat:17.03738818}} | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81973, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:286661.87, importe_modificado:286661.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1746738/proyecto_PROCESO, 1746738/proyecto_INICIO, 1746738/proyecto_FIN, 1746738/proyecto_PROCESO, 1746738/proyecto_INICIO, 1746738/proyecto_FIN, 1746738/proyecto_INICIO, 1746738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746875 | Proyecto de inversión | 1977966.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977966.89, modificado:1977966.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD NUEVA JERUSALEN - 49167 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49167 | S | 161 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2980.8, meta_modificada:2980.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:527, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAPIL - NUEVA JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO NUEVA JERUSALEN, 52164 NUEVA JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO MAPIL - NUEVA JERUSALEN Y , TERRACERIA TRAMO NUEVA JERUSALEN - JOL , lon:-91.8408123, lat:17.04407354}} | 2020-03-31 | 2020-06-29 | 1977966.89 | 1977966.89 | 1977966.89 | 1977966.89 | 1977966.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81982, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1977966.89, importe_modificado:1977966.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2980.8}} | {1746875/proyecto_FIN, 1746875/proyecto_INICIO, 1746875/proyecto_FIN, 1746875/proyecto_PROCESO, 1746875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747717 | Proyecto de inversión | 802653.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802653.23, modificado:802653.23}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD NUEVO PINO SUÁREZ - 51820 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51820 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.6, meta_modificada:1209.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:535, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET JA - NUEVO PINO SUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO NUEVO PINO SUAREZ, 29940 NUEVO PINO SUÁREZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO JET JA - PAMAL NAVIL Y , TERRACERIA TRAMO NUEVO PINO SUAREZ, lon:-91.87655998, lat:17.06757354}} | 2020-03-26 | 2020-06-26 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78945, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:802653.23, importe_modificado:802653.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.6}} | {1747717/proyecto_FIN, 1747717/proyecto_INICIO, 1747717/proyecto_PROCESO, 1747717/proyecto_FIN, 1747717/proyecto_INICIO, 1747717/proyecto_FIN, 1747717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747727 | Proyecto de inversión | 601989.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601989.92, modificado:601989.92}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA PIEDRECITA - 51837 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51837 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:742, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LIMONAL - LA PIEDRECITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 480 EJIDO LA PIEDRECITA, 29940 LA PIEDRECITA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SUYALA Y TERRACERIA NUEVO LIMONAL, SE UBICA A 82.78 KMS. DE LA , lon:-91.87584372, lat:17.02422039}} | 2020-04-02 | 2020-05-05 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86312, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:601989.92, importe_modificado:601989.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}} | {1747727/proyecto_PROCESO, 1747727/proyecto_FIN, 1747727/proyecto_PROCESO, 1747727/proyecto_INICIO, 1747727/proyecto_PROCESO, 1747727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750034 | Proyecto de inversión | 1977966.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977966.89, modificado:1977966.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN JUAN BAWITZ - 58392 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58392 | S | 161 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2980.8, meta_modificada:2980.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:518, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN JUAN BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 00 EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29940 SAN JUAN BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54.79 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUI, lon:-91.96828298, lat:17.05404577}} | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 1977966.89 | 1977966.89 | 1977966.89 | 1977966.89 | 1977966.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78914, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1977966.89, importe_modificado:1977966.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2980.8}} | {1750034/proyecto_INICIO, 1750034/proyecto_FIN, 1750034/proyecto_PROCESO, 1750034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750531 | Proyecto de inversión | 1748637.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748637.39, modificado:1748637.39}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SIBAQUIL - 59675 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59675 | S | 142 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2635.2, meta_modificada:2635.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:357, direccion:TERRACERÍA TRAMO MUQUENAL - SIBAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO SIBAQUIL, 29940 SIBAQÚIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BAHTAJ SIBAQUIL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE SIBAQUIL UBICADO A 2.6, lon:-92.14035325, lat:17.14692816}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 1748637.39 | 1748637.39 | 1748637.39 | 1748637.39 | 1748637.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78952, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1748637.39, importe_modificado:1748637.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2635.2}} | {1750531/proyecto_INICIO, 1750531/proyecto_PROCESO, 1750531/proyecto_FIN, 1750531/proyecto_INICIO, 1750531/proyecto_FIN, 1750531/proyecto_INICIO, 1750531/proyecto_PROCESO, 1750531/proyecto_FIN, 1750531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750619 | Proyecto de inversión | 2866618.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2866618.68, modificado:2866618.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD TACUBA NUEVA BARRIO CENTRO - 59911 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59911 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO TACUBA NUEVA BARRIO CENTRO, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - TACUBA NUEVA Y , TERRACERIA TRAMO TACUBA NUEVA - , lon:-92.37082858, lat:17.09133172}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78955, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2866618.68, importe_modificado:2866618.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4320.0}} | {1750619/proyecto_FIN, 1750619/proyecto_PROCESO, 1750619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750683 | Proyecto de inversión | 2866618.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2866618.68, modificado:2866618.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD TACUBA NUEVA - 60103 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60103 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - TACUBA NUEVA Y , TERRACERIA TRAMO TACUBA NUEVA - PATBAXIL LA O, lon:-92.36996289, lat:17.09109318}} | 2020-03-27 | 2020-06-25 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81951, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2866618.68, importe_modificado:2866618.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4320.0}} | {1750683/proyecto_FIN, 1750683/proyecto_INICIO, 1750683/proyecto_FIN, 1750683/proyecto_PROCESO, 1750683/proyecto_INICIO, 1750683/proyecto_PROCESO, 1750683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750754 | Proyecto de inversión | 1060648.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060648.91, modificado:1060648.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE CATARRAYA - 60259 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60259 | S | 86 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1598.4, meta_modificada:1598.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:536, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - GUADALUPE CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 76 + 100 EJIDO GUADALUPE CATARRAYA, 29940 GUADALUPE CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PALMA Y CAMINO SAN JUAN CATARRAYA, SE UBICA A 100, lon:-91.81944572, lat:17.05431634}} | 2020-04-03 | 2020-05-04 | 1060648.91 | 1060648.91 | 1060648.91 | 1060648.91 | 1060648.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82094, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1060648.91, importe_modificado:1060648.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1598.4}} | {1750754/proyecto_PROCESO, 1750754/proyecto_INICIO, 1750754/proyecto_FIN, 1750754/proyecto_PROCESO, 1750754/proyecto_FIN, 1750754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751401 | Proyecto de inversión | 31461.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31461.06, modificado:31461.06}} | SUMINISTRO DE VEINTE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN LOCALIDAD BAHTAJ SEGUNDA SECCIÓN - 62204 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62204 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:796, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO BAHTAJ SEGUNDA SECCIÓN, 29940 BAHTAJ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y CARRETERA CRUCERO CHICH, SE UBICA A 40.10 KMS. DE LA CAB, lon:-92.13462463, lat:17.14624422}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 31461.06 | 31461.06 | 31461.06 | 31461.06 | 31461.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82419, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:31461.06, importe_modificado:31461.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1751401/proyecto_INICIO, 1751401/proyecto_PROCESO, 1751401/proyecto_FIN, 1751401/proyecto_PROCESO, 1751401/proyecto_INICIO, 1751401/proyecto_FIN, 1751401/proyecto_PROCESO, 1751401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751415 | Proyecto de inversión | 31461.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31461.06, modificado:31461.06}} | SUMINISTRO DE VEINTE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD MEBATON - 62265 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62265 | S | 446 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:768, direccion:TERRACERÍA TRAMO NAHILTE 3RA SECCIÓN - MEBATON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO MEBATON, 29940 MEBATÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO HAILTE 3RA SECCION - MEBATON Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE , lon:-92.14608418, lat:17.13528858}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 31461.06 | 31461.06 | 31461.06 | 31461.06 | 31461.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82415, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:31461.06, importe_modificado:31461.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1751415/proyecto_INICIO, 1751415/proyecto_PROCESO, 1751415/proyecto_FIN, 1751415/proyecto_PROCESO, 1751415/proyecto_FIN, 1751415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753100 | Proyecto de inversión | 522717.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522717.45, modificado:522717.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA IGNACIO ZARAGOZA EN CHILON, LOCALIDAD BAJÁ - 67113 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67113 | S | 22 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:361, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO BAJÁ, 29940 BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A SAN MARCOS BAJA Y CAMINO CONDUCE A PATELNA, SE UBICA A 50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-92.16397664, lat:17.1879139}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 522717.45 | 522717.45 | 522717.45 | 522717.45 | 522717.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/123/2020, contratista:CIELO YURICSA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:522717.45, importe_modificado:522717.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753100/proyecto_PROCESO, 1753100/proyecto_INICIO, 1753100/proyecto_PROCESO, 1753100/proyecto_INICIO, 1753100/proyecto_FIN, 1753100/proyecto_PROCESO, 1753100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755840 | Proyecto de inversión | 113854.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113854.52, modificado:113854.52}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO SAN JUAN - 80712 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80712 | S | 71 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL PUEBLO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y AVENIDA HIDALGO, CALLE SAN JUAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN JUAN EN CALLE NEZAHUALCOYOTL, ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y, lon:-92.18661234, lat:17.04191081}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 113854.52 | 113854.52 | 113854.52 | 113854.52 | 113854.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/176/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:113854.52, importe_modificado:113854.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755840/proyecto_PROCESO, 1755840/proyecto_INICIO, 1755840/proyecto_FIN, 1755840/proyecto_INICIO, 1755840/proyecto_FIN, 1755840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762837 | Proyecto de inversión | 34607.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34607.16, modificado:34607.16}} | SUMINISTRO DE VEINTIDÓS DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD CHEWAL CHICO - 99525 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 99525 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:808, direccion:TERRACERÍA TRAMO COJTOMIL - CHEWAL CHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO CHEWAL CHICO, 29940 CHEWAL CHICO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA Y , TERRACERIA TRAMO BOLONTINA JET - JA LA O, lon:-92.10099235, lat:17.11990767}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 34607.16 | 34607.16 | 34607.16 | 34607.16 | 34607.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84308, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:34607.16, importe_modificado:34607.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1762837/proyecto_PROCESO, 1762837/proyecto_INICIO, 1762837/proyecto_FIN, 1762837/proyecto_INICIO, 1762837/proyecto_PROCESO, 1762837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763095 | Proyecto de inversión | 29888 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29888.0, modificado:29888.0}} | SUMINISTRO DE DIECINUEVE DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD BAWITZ LIMONAL - 100201 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100201 | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:547, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAWITZ GUADALUPE - BAWITZ LIMONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 980 EJIDO BAWITZ LIMONAL, 29940 BAWITZ LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN GABRIEL - MAPIL Y TERRACERIA TRAMO BAWITZ GUADALUPE - EL, lon:-91.89019463, lat:17.0128966}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 29888 | 29888 | 29888 | 29888 | 29888 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84300, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:29888.0, importe_modificado:29888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1763095/proyecto_FIN, 1763095/proyecto_INICIO, 1763095/proyecto_FIN, 1763095/proyecto_PROCESO, 1763095/proyecto_FIN, 1763095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773636 | Proyecto de inversión | 163597.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163597.49, modificado:163597.49}} | SUMINISTRO DE CIENTO CUATRO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD EL MANGO, BARRIO BENITO JUÁREZ - 129181 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 129181 | S | 242 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - EL MANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO EL MANGO BARRIO BENITO JUÁREZ, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - HICBATIL Y TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - BISP, lon:-92.05803869, lat:17.16065459}} | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 163597.49 | 163597.49 | 163597.49 | 163597.49 | 163597.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84502, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:163597.49, importe_modificado:163597.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}} | {1773636/proyecto_FIN, 1773636/proyecto_INICIO, 1773636/proyecto_FIN, 1773636/proyecto_PROCESO, 1773636/proyecto_INICIO, 1773636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCES AL 100%CIENTO, trimestre:3.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301740083 | Proyecto de inversión | 1215518.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215518.76, modificado:1215518.76}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA PISOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD EL HORIZONTE - 32812 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32812 | S | 210 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3780.0, meta_modificada:3780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:589, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - EL HORIZONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 155 EJIDO EL HORIZONTE, 52164 EL HORIZONTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A AURORA Y , SALIDA A YAJALÓN DESVÍO EN EL CRUCERO TZAJALÁ , lon:-92.35233185, lat:17.11235364}} | 2020-02-18 | 2020-05-18 | 1215518.76 | 1215518.76 | 1215518.76 | 1215518.76 | 1215518.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78600, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1215518.76, importe_modificado:1215518.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3780.0}} | {1740083/proyecto_PROCESO, 1740083/proyecto_INICIO, 1740083/proyecto_FIN, 1740083/proyecto_INICIO, 1740083/proyecto_FIN, 1740083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741059 | Proyecto de inversión | 796819.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796819.44, modificado:796819.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSÉ LOS MANGOS - 34063 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34063 | S | 30 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:590, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN JOSE LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO SAN JOSE LOS MANGOS, 29940 SAN JOSÉ DE LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC-LA VICTORIA Y TERRACERIA GUAQUITEPEC- ME, lon:-92.28281576, lat:16.96074248}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 796819.44 | 796819.44 | 796819.44 | 796819.44 | 796819.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/030/2020, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:796819.44, importe_modificado:796819.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1741059/proyecto_FIN, 1741059/proyecto_PROCESO, 1741059/proyecto_FIN, 1741059/proyecto_INICIO, 1741059/proyecto_PROCESO, 1741059/proyecto_FIN, 1741059/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741326 | Proyecto de inversión | 5568040.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5568040.28, modificado:5567540.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA Y CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD SANTA ROSA MAMALIK - 34389 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34389 | S | 361 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - SANTA ROSA MAMALIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 750 EJIDO SANTA ROSA MAMALIK, 52164 SANTA ROSA MAMALIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDEN Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 30.47 KM. DE LA C, lon:-92.25021868, lat:16.99444019}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 5567540.28 | 5567540.28 | 5567540.28 | 5567540.28 | 5567540.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5567540.28, importe_modificado:5567540.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:155.0}} | {1741326/proyecto_PROCESO, 1741326/proyecto_FIN, 1741326/proyecto_PROCESO, 1741326/proyecto_INICIO, 1741326/proyecto_FIN, 1741326/proyecto_INICIO, 1741326/proyecto_PROCESO, 1741326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742036 | Proyecto de inversión | 2490060.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490060.8, modificado:2490060.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD JOL SACÚN - 35224 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35224 | S | 117 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 900 EJIDO JOL SACUN, 52164 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILA - JOL SACJUN Y , TERRACERIA JOL SACUN - BAXAC LA OBRA SE EJEC, lon:-91.85907172, lat:17.11409584}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 2490060.8 | 2490060.8 | 2490060.8 | 2490060.8 | 2490060.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/028/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2490060.8, importe_modificado:2490060.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1742036/proyecto_INICIO, 1742036/proyecto_FIN, 1742036/proyecto_INICIO, 1742036/proyecto_FIN, 1742036/proyecto_INICIO, 1742036/proyecto_FIN, 1742036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743453 | Proyecto de inversión | 2589663.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589663.23, modificado:2589663.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD PAMALHA 2DA. SECCIÓN BARRIO CARRIZAL - 37806 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37806 | S | 121 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:828, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PAMALHA SEGUNDA SECCIÓN KILÓMETRO 44 + 110 EJIDO PAMALHA SEGUNDA SECCIÓN, 29940 PAMALHÁ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 63.81 KMS. DE LA CABECERA MU, lon:-92.05425272, lat:17.23963423}} | 2020-03-25 | 2020-06-25 | 2589663.23 | 2589663.23 | 2589663.23 | 2589663.23 | 2589663.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/095/2020, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2589663.23, importe_modificado:2589663.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:52.0}} | {1743453/proyecto_PROCESO, 1743453/proyecto_FIN, 1743453/proyecto_INICIO, 1743453/proyecto_FIN, 1743453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744164 | Proyecto de inversión | 3353943.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3353943.86, modificado:3353943.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD NAHILTE PRIMERA SECCIÓN - 39408 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39408 | S | 272 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5054.4, meta_modificada:5054.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:591, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 14 + 1 EJIDO NAHILTE PRIMERA SECCIÓN, 52164 NAHILTÉ 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE Y , CARRETERA TRAMO COJTOMIL - GPE. PAXILA LA OB, lon:-92.13929883, lat:17.11724757}} | 2020-03-27 | 2020-05-26 | 3353943.86 | 3353943.86 | 3353943.86 | 3353943.86 | 3353943.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85317, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3353943.86, importe_modificado:3353943.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5054.4}} | {1744164/proyecto_PROCESO, 1744164/proyecto_FIN, 1744164/proyecto_INICIO, 1744164/proyecto_FIN, 1744164/proyecto_PROCESO, 1744164/proyecto_FIN, 1744164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744372 | Proyecto de inversión | 747018.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747018.25, modificado:747018.25}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD MOJÓN TZUY - 39816 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39816 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:818, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALÁ - MOJÓN TZUY KILÓMETRO 15 + 00 EJIDO MOJÓN TZUY, 29940 MOJÓN TZUY, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LOCALIDAD SITIM Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 9.57 KM. P, lon:-92.28873849, lat:17.03600539}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/125/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:747018.25, importe_modificado:747018.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1744372/proyecto_INICIO, 1744372/proyecto_FIN, 1744372/proyecto_PROCESO, 1744372/proyecto_FIN, 1744372/proyecto_PROCESO, 1744372/proyecto_INICIO, 1744372/proyecto_FIN, 1744372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744491 | Proyecto de inversión | 1834635.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834635.96, modificado:1834635.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD EL MANGO, BARRIO BENITO JUÁREZ - 40073 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40073 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2764.8, meta_modificada:2764.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 BARRIO BARRIO BENITO JUAREZ, 52164 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EL MANGO - HICBATIL Y , TERRACERIA TRAMO EL MANGO - JOL HICBATIL LA , lon:-92.05765178, lat:17.16052437}} | 2020-03-12 | 2020-04-13 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78910, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1834635.96, importe_modificado:1834635.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2764.8}} | {1744491/proyecto_INICIO, 1744491/proyecto_FIN, 1744491/proyecto_INICIO, 1744491/proyecto_PROCESO, 1744491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746583 | Proyecto de inversión | 544657.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544657.55, modificado:544657.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JOL ASHUPÁ - 48088 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48088 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.8, meta_modificada:820.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - JOL ASHUPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 310 EJIDO JOL ASHUPA, 52164 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA CRUCERO HICBATIL, SE UBICA A 76 KM. DE LA CABECER, lon:-91.93810108, lat:17.18768721}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81990, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:544657.55, importe_modificado:544657.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.8}} | {1746583/proyecto_FIN, 1746583/proyecto_PROCESO, 1746583/proyecto_INICIO, 1746583/proyecto_FIN, 1746583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746794 | Proyecto de inversión | 2264628.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264628.76, modificado:2264628.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN BARRIO LINDA VISTA - 48692 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48692 | S | 184 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3412.8, meta_modificada:3412.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALAN SACJUN KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO ALAN SACJUN BARRIO LINDA VISTA, 52164 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 66.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO , lon:-92.05564548, lat:17.18962921}} | 2020-04-02 | 2020-05-18 | 2264628.76 | 2264628.76 | 2264628.76 | 2264628.76 | 2264628.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82006, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2264628.76, importe_modificado:2264628.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3412.8}} | {1746794/proyecto_INICIO, 1746794/proyecto_FIN, 1746794/proyecto_PROCESO, 1746794/proyecto_FIN, 1746794/proyecto_PROCESO, 1746794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750015 | Proyecto de inversión | 573323.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573323.74, modificado:573323.74}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CUXULJÁ - 58333 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58333 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:560, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL LAMALTZAC - CUXULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 15 EJIDO CUXULJA, 29940 CUXULJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL LAMALTZAC Y TERRACERIA JOL LAMALTZAC TERCERA SECCION, SE UBICA A 35.25 KMS. , lon:-92.11927781, lat:17.07393537}} | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78908, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:573323.74, importe_modificado:573323.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1750015/proyecto_INICIO, 1750015/proyecto_PROCESO, 1750015/proyecto_FIN, 1750015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750760 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD CHEN'UCH - 60275 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60275 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:936, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CHENUCH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO CHEN UCH, 29940 CHENUCH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - CHEN UCH Y CORREDOR XEXAL JOCOTAQUIN, TERRACERIA TRAMO CENTRO TZO OLJA - CHEWAL , lon:-92.27186002, lat:17.06786095}} | 2020-03-31 | 2020-06-01 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81981, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1750760/proyecto_INICIO, 1750760/proyecto_PROCESO, 1750760/proyecto_FIN, 1750760/proyecto_PROCESO, 1750760/proyecto_FIN, 1750760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750943 | Proyecto de inversión | 92810.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92810.12, modificado:92810.12}} | SUMINISTRO DE CINCUENTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD SIBAQUIL - 60804 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60804 | S | 137 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:357, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SIBAQUIL - SIBAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO SIBAQUIL, 29940 SIBAQÚIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO CHICH Y , SE UBICA A 41.00 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIEN, lon:-92.1409326, lat:17.14735874}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 92810.12 | 92810.12 | 92810.12 | 92810.12 | 92810.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82408, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:92810.12, importe_modificado:92810.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1750943/proyecto_INICIO, 1750943/proyecto_PROCESO, 1750943/proyecto_FIN, 1750943/proyecto_PROCESO, 1750943/proyecto_FIN, 1750943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751098 | Proyecto de inversión | 121125.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121125.07, modificado:121125.07}} | SUMINISTRO DE SETENTA Y SIETE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD NAHILTE TERCERA SECCIÓN - 61258 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61258 | S | 179 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:824, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO NAHILTE 3RA. SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y , SE UBICA A 36.40 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO, lon:-92.13921744, lat:17.12180557}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 121125.07 | 121125.07 | 121125.07 | 121125.07 | 121125.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82410, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:121125.07, importe_modificado:121125.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}} | {1751098/proyecto_FIN, 1751098/proyecto_INICIO, 1751098/proyecto_PROCESO, 1751098/proyecto_INICIO, 1751098/proyecto_PROCESO, 1751098/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752135 | Proyecto de inversión | 443839.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443839.88, modificado:436186.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ TUTZILTIK - 64510 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64510 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TEMÓ - BAWITZ TUTZILTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO BAWITZ TUTZILTIK, 29940 BAWITZ TUTZILTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO CACUALA Y CAMINO BAWITZ TUTZILTIK, SE UBICA A 43.00 KMS. , lon:-92.05106936, lat:17.08686512}} | 2020-02-18 | 2020-05-18 | 436186.52 | 436186.52 | 436186.52 | 436186.52 | 436186.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/016/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:443839.88, importe_modificado:443839.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752135/proyecto_INICIO, 1752135/proyecto_PROCESO, 1752135/proyecto_FIN, 1752135/proyecto_PROCESO, 1752135/proyecto_FIN, 1752135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753122 | Proyecto de inversión | 1392649.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392649.89, modificado:1392649.89}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISÉIS COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO GOLOLTÓN - 67171 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67171 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:983, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALÁ - SITALA KILÓMETRO 6 + 00 EJIDO CENTRO GOLOLTÓN, 29940 CENTRO GOLOLTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GOLOLTON Y , SE UBICA A 17 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETE, lon:-92.21772726, lat:17.03811607}} | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 1392649.89 | 1392649.89 | 1392649.89 | 1392649.89 | 1392649.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/141/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1392649.89, importe_modificado:1392649.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1753122/proyecto_INICIO, 1753122/proyecto_PROCESO, 1753122/proyecto_FIN, 1753122/proyecto_INICIO, 1753122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754114 | Proyecto de inversión | 2346482.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346482.71, modificado:2346482.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CHAJTETIC - 69751 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69751 | S | 105 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PIEDRON CHAJTETIC Y , TERRACERIA TRAMO CHAJTETIC LIMONAL LA OBRA SE EJECUTARA EN L, lon:-91.78344796, lat:17.15199903}} | 2020-03-26 | 2020-05-26 | 2346482.71 | 2346482.71 | 2346482.71 | 2346482.71 | 2346482.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/156/2020, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2346482.71, importe_modificado:2346482.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1754114/proyecto_PROCESO, 1754114/proyecto_INICIO, 1754114/proyecto_FIN, 1754114/proyecto_PROCESO, 1754114/proyecto_INICIO, 1754114/proyecto_PROCESO, 1754114/proyecto_FIN, 1754114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755827 | Proyecto de inversión | 113854.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113854.52, modificado:113854.52}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO BENITO JUÁREZ - 80679 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80679 | S | 83 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA BARRANCA PUEBLO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ALDAMA LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO BENITO JUÁREZ EN AVENIDA BARRANCA ENTRE AVEN, lon:-92.18673036, lat:17.03912069}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 113854.52 | 113854.52 | 113854.52 | 113854.52 | 113854.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/175/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:113854.52, importe_modificado:113854.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755827/proyecto_INICIO, 1755827/proyecto_PROCESO, 1755827/proyecto_FIN, 1755827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758939 | Proyecto de inversión | 175239.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175239.33, modificado:175239.33}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD RÍO KANJÁ - 89344 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89344 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:902, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SJUKLEJ - RÍO KANJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO RÍO KANJA, 29940 RÍO KANJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SJUKLEJ Y TERRACERIA CRUCERO CAQUEMTEEL, TERRACERIA BAWITZ TUTZILTIK SE U, lon:-92.03429458, lat:17.07390796}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 175239.33 | 175239.33 | 175239.33 | 175239.33 | 175239.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/181/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:175239.33, importe_modificado:175239.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758939/proyecto_PROCESO, 1758939/proyecto_FIN, 1758939/proyecto_PROCESO, 1758939/proyecto_FIN, 1758939/proyecto_INICIO, 1758939/proyecto_PROCESO, 1758939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761847 | Proyecto de inversión | 201350.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201350.76, modificado:201350.76}} | SUMINISTRO DE CIENTO VEINTIOCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD PATELNÁ - 96879 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96879 | S | 298 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO NAZARETH - PATELNÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO PATELNA, 29940 PATELNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH Y TERRACERIA CENTRO CHICH, SE UBICA A 51.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO, lon:-92.15848836, lat:17.20328852}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 201350.76 | 201350.76 | 201350.76 | 201350.76 | 201350.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84399, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:201350.76, importe_modificado:201350.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}} | {1761847/proyecto_FIN, 1761847/proyecto_INICIO, 1761847/proyecto_FIN, 1761847/proyecto_INICIO, 1761847/proyecto_PROCESO, 1761847/proyecto_FIN, 1761847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761903 | Proyecto de inversión | 12584.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12584.42, modificado:12584.42}} | SUMINISTRO DE OCHO DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD EL NARANJO - 97092 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97092 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:637, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 00 EJIDO EL NARANJO, 29940 EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE BAWITZ - EL NARANJO Y TERRACERIA TRAMO BAWITZ GUADALUPE - BAWIT, lon:-91.90223118, lat:17.00429428}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84315, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:12584.42, importe_modificado:12584.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1761903/proyecto_FIN, 1761903/proyecto_INICIO, 1761903/proyecto_PROCESO, 1761903/proyecto_FIN, 1761903/proyecto_INICIO, 1761903/proyecto_FIN, 1761903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763112 | Proyecto de inversión | 20449.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20449.69, modificado:20449.69}} | SUMINISTRO DE TRECE DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD SEPEL ACTÉ - 100237 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 100237 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:549, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAWITZ GUADALUPE - SEPEL ACTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO SEPEL ACTE, 29940 SEPEL ACTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN GABRIEL - MAPIL Y , TERRACERIA TRAMO SUYALA - MAPIL LA OBRA SE EJE, lon:-91.9085041, lat:17.02564089}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84298, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:20449.69, importe_modificado:20449.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1763112/proyecto_INICIO, 1763112/proyecto_PROCESO, 1763112/proyecto_FIN, 1763112/proyecto_PROCESO, 1763112/proyecto_FIN, 1763112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773751 | Proyecto de inversión | 67641.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67641.27, modificado:67641.27}} | SUMINISTRO DE CUARENTA Y TRES DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD CHILÓN, BARRIO GUADALUPE TEPERAC - 129496 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 129496 | S | 100 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CONTINUACION UBILIO GARCÍA BARRIO GUADALUPE, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO Y CARRETERA CON DIRECCIÓN A YAJALÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE TEPEYAC ENTRE EL LIBRAM, lon:-92.27812414, lat:17.10985425}} | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 67641.27 | 67641.27 | 67641.27 | 67641.27 | 67641.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84508, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:67641.27, importe_modificado:67641.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1773751/proyecto_PROCESO, 1773751/proyecto_INICIO, 1773751/proyecto_FIN, 1773751/proyecto_PROCESO, 1773751/proyecto_FIN, 1773751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:FISICO Y FINANCIERO AL 100 EN AVANCES, trimestre:3.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301780331 | Proyecto de inversión | 168316.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168316.65, modificado:168316.65}} | SUMINISTRO DE CIENTO SIETE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE CHILON, BARRIO LAS GOLONDRINAS - 139284 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139284 | S | 249 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR PONIENTE BARRIO BARRIO LAS GOLONDRINAS, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA SUR PONIENTE Y CALLE QUINTA SUR PONIENTE, AVENIDA UBILIO GARCÍA LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO LAS GOLONDRINAS DEL MUNI, lon:-92.27916681, lat:17.10398622}} | 2020-09-10 | 2020-10-05 | 168316.65 | 168316.65 | 168316.65 | 168316.65 | 168316.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87276, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:168316.65, importe_modificado:168316.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:107.0}} | {1780331/proyecto_PROCESO, 1780331/proyecto_INICIO, 1780331/proyecto_FIN, 1780331/proyecto_PROCESO, 1780331/proyecto_INICIO, 1780331/proyecto_FIN, 1780331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:esta obra esta totalmente concluida 100% físico y financiero, trimestre:3.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301722405 | Proyecto de inversión | 4976872.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4976134.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ PATHUITZ - 984 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 984 | S | 304 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO CRUCERO ASHUPJA - SAN JOSÉ PATHUITZ KILÓMETRO 50 + 00 EJIDO SAN JOSÉ PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA SIRIA Y CAMINO CRISTOBAL COLON, PARTIENDO DE LA CABECE, lon:-91.66105243, lat:17.1890586}} | 2020-02-03 | 2020-03-31 | 4976134.9 | 4976134.9 | 4976134.9 | 4976134.9 | 4976134.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976135.0, importe_modificado:4976135.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1722405/proyecto_FIN, 1722405/proyecto_INICIO, 1722405/proyecto_PROCESO, 1722405/proyecto_FIN, 1722405/proyecto_PROCESO, 1722405/proyecto_FIN, 1722405/proyecto_INICIO, 1722405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727026 | Proyecto de inversión | 229597.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229597.99, modificado:229597.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE PISOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD SAN JACINTO - 16294 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 16294 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:775, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH - SAN JACINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 440 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y TERRACERIA CENTRO CHICH, LA LOCALIDAD DE UBICA A 45.0, lon:-92.13895169, lat:17.15984932}} | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 229597.99 | 229597.99 | 229597.99 | 229597.99 | 229597.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78633, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:229597.99, importe_modificado:229597.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.0}} | {1727026/proyecto_FIN, 1727026/proyecto_INICIO, 1727026/proyecto_FIN, 1727026/proyecto_INICIO, 1727026/proyecto_PROCESO, 1727026/proyecto_INICIO, 1727026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739993 | Proyecto de inversión | 1364438.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364438.05, modificado:1364438.05}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD EL HORIZONTE - 32692 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32692 | S | 210 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3888.0, meta_modificada:3888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:589, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - EL HORIZONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 150 EJIDO EL HORIZONTE, 29940 EL HORIZONTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA AURORA GRANDE Y , SALIDA A YAJALÓN DESVÍO EN EL CRUCERO TZAJALÁ A 1, lon:-92.35233453, lat:17.1125459}} | 2020-02-18 | 2020-05-18 | 1364438.05 | 1364438.05 | 1364438.05 | 1364438.05 | 1364438.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78598, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1364438.05, importe_modificado:1364438.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3888.0}} | {1739993/proyecto_INICIO, 1739993/proyecto_PROCESO, 1739993/proyecto_FIN, 1739993/proyecto_PROCESO, 1739993/proyecto_FIN, 1739993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742920 | Proyecto de inversión | 917317.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917317.98, modificado:917317.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GOLOTON LA RAYA - 36505 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36505 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:81, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - YAJALÓN KILÓMETRO 4 + 580 EJIDO GOLOTÓN LA RAYA, 52164 GOLOTÓN LA RAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 4.58 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA SOBRE LA CARRE, lon:-92.29184409, lat:17.13582161}} | 2020-03-09 | 2020-05-08 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78902, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:917317.98, importe_modificado:917317.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}} | {1742920/proyecto_INICIO, 1742920/proyecto_FIN, 1742920/proyecto_PROCESO, 1742920/proyecto_INICIO, 1742920/proyecto_PROCESO, 1742920/proyecto_FIN, 1742920/proyecto_INICIO, 1742920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743959 | Proyecto de inversión | 4980121.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980121.58, modificado:4979601.58}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN ANTONIO BULUJIB - 38957 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38957 | S | 232 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN ANTONIO BULUJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 52164 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUAQUITEPEC- SAN ANTONIO BULUJIB Y , TERRACERIA T, lon:-92.29712901, lat:16.99723895}} | 2020-03-11 | 2020-06-11 | 4979601.58 | 4979601.58 | 4979601.58 | 4979601.58 | 4979601.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/097/2020, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4979601.58, importe_modificado:4979601.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1743959/proyecto_PROCESO, 1743959/proyecto_INICIO, 1743959/proyecto_PROCESO, 1743959/proyecto_INICIO, 1743959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744600 | Proyecto de inversión | 1145427.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145427.96, modificado:1145427.96}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD JOLAMALTZAC TERCERA SECCIÓN - 40291 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40291 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:995, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - JOLAMATZAC 3RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO JOLAMALTZAC 3RA. SECCION, 52164 JOLAMALTZAC 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO JOLAQUIL - JOLAMATZAC Y , lon:-92.1319338, lat:17.08127802}} | 2020-03-18 | 2020-06-18 | 1145427.96 | 1145427.96 | 1145427.96 | 1145427.96 | 1145427.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/115/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1145427.96, importe_modificado:1145427.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1744600/proyecto_INICIO, 1744600/proyecto_PROCESO, 1744600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745980 | Proyecto de inversión | 1203979.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203979.85, modificado:1203979.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD EL PIÑAL - 46581 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46581 | S | 82 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1814.4, meta_modificada:1814.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:272, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - EL PIÑAL KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO EL PIÑAL, 52164 EL PIÑAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO EL RESBALÓN - LA REFORMA Y CARRETERA TRAMO SAN JERÓNIMO - PIEDRON, CARRETER, lon:-91.73845751, lat:17.24008854}} | 2020-03-26 | 2020-06-26 | 1203979.85 | 1203979.85 | 1203979.85 | 1203979.85 | 1203979.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86013, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1203979.85, importe_modificado:1203979.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1814.4}} | {1745980/proyecto_INICIO, 1745980/proyecto_PROCESO, 1745980/proyecto_FIN, 1745980/proyecto_PROCESO, 1745980/proyecto_INICIO, 1745980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746030 | Proyecto de inversión | 1031982.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031982.72, modificado:1031982.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN MIGUEL TULIJA - 46684 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46684 | S | 97 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1555.2, meta_modificada:1555.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:608, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - SAN MIGUEL TULIJA KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO SAN MIGUEL TULIJA, 52164 SAN MIGUEL TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO SAN JERÓNIMO - EL PIÑAL Y , CARRETERA SAN MIGUE, lon:-91.73390256, lat:17.20921316}} | 2020-03-26 | 2020-06-26 | 1031982.72 | 1031982.72 | 1031982.72 | 1031982.72 | 1031982.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86031, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1031982.72, importe_modificado:1031982.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1555.2}} | {1746030/proyecto_INICIO, 1746030/proyecto_FIN, 1746030/proyecto_PROCESO, 1746030/proyecto_INICIO, 1746030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746190 | Proyecto de inversión | 773987.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773987.04, modificado:773987.04}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD PARAÍSO TULIJÁ - 47055 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47055 | S | 59 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.0, meta_modificada:1166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:606, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 700 EJIDO PARAÍSO TULIJÁ, 52164 PARAÍSO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - SAN JERONIMO TULIJA Y , LA OBRA S, lon:-91.85129234, lat:17.23810432}} | 2020-03-26 | 2020-06-26 | 773987.04 | 773987.04 | 773987.04 | 773987.04 | 773987.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86057, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:773987.04, importe_modificado:773987.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.0}} | {1746190/proyecto_FIN, 1746190/proyecto_PROCESO, 1746190/proyecto_INICIO, 1746190/proyecto_PROCESO, 1746190/proyecto_FIN, 1746190/proyecto_INICIO, 1746190/proyecto_PROCESO, 1746190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747323 | Proyecto de inversión | 687988.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687988.48, modificado:687988.48}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN ANTONIO - 50658 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50658 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.8, meta_modificada:1036.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:568, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - DELINA BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO SAN ANTONIO, 52164 SAN ANTONIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EL REFUGIO - DELINA BAJA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LO, lon:-92.10501227, lat:16.9962406}} | 2020-05-04 | 2020-07-03 | 687988.48 | 687988.48 | 687988.48 | 687988.48 | 687988.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82348, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:687988.48, importe_modificado:687988.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.8}} | {1747323/proyecto_INICIO, 1747323/proyecto_PROCESO, 1747323/proyecto_FIN, 1747323/proyecto_INICIO, 1747323/proyecto_FIN, 1747323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748242 | Proyecto de inversión | 4529257.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4529257.51, modificado:4529257.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN, BARRIO AEROPUERTO - 52973 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52973 | S | 419 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6825.6, meta_modificada:6825.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - ALAN SACJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO ALAN SACJUN BARRIO AEROPUERTO, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL YALELMESIL Y TERRACERIA BAJ PUS, SE UBICA A 52.20 K, lon:-92.05432584, lat:17.19203785}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 4529257.51 | 4529257.51 | 4529257.51 | 4529257.51 | 4529257.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86283, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4529257.51, importe_modificado:4529257.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6825.6}} | {1748242/proyecto_PROCESO, 1748242/proyecto_INICIO, 1748242/proyecto_PROCESO, 1748242/proyecto_INICIO, 1748242/proyecto_FIN, 1748242/proyecto_PROCESO, 1748242/proyecto_INICIO, 1748242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750062 | Proyecto de inversión | 917317.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917317.98, modificado:917317.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PUERTA TON - 58472 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58472 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:542, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TEMÓ - CRUCERO COLOLTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 500 EJIDO PUERTA TON, 29940 PUERTA TÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 36.50 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE UNA RUTA, lon:-92.11260427, lat:17.09668816}} | 2020-03-25 | 2020-05-11 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78948, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:917317.98, importe_modificado:917317.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}} | {1750062/proyecto_INICIO, 1750062/proyecto_FIN, 1750062/proyecto_INICIO, 1750062/proyecto_PROCESO, 1750062/proyecto_FIN, 1750062/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750453 | Proyecto de inversión | 1175313.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175313.66, modificado:1175313.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BANAC CHAWUC - 59447 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59447 | S | 95 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1771.2, meta_modificada:1771.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:866, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - OCOSINGO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO BANAC CHAWUC, 29940 BANAC CHAWUC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A BACHAJON Y , SE UBICA SOBRE LA CARRETERA TEMÓ TILA SALIDA A BACHAJÓN A UNO, lon:-92.26689829, lat:17.09855367}} | 2020-03-09 | 2020-05-08 | 1175313.66 | 1175313.66 | 1175313.66 | 1175313.66 | 1175313.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78897, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1175313.66, importe_modificado:1175313.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1771.2}} | {1750453/proyecto_FIN, 1750453/proyecto_PROCESO, 1750453/proyecto_FIN, 1750453/proyecto_INICIO, 1750453/proyecto_PROCESO, 1750453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750583 | Proyecto de inversión | 343994.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343994.24, modificado:343994.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN MIGUEL JOCOTAQUIN - 59805 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59805 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:836, direccion:TERRACERÍA TRAMO XEXAL JOCOTAQUIN - CARMEN XAQUILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 850 EJIDO SAN MIGUEL JOCOTAQUIN, 29940 SAN MIGUEL JOCOTAQUÍN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILÓN - XEXAL JOCOTAQUIN Y , LA OBRA SE, lon:-92.28428365, lat:17.08105158}} | 2020-04-01 | 2020-05-29 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86055, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:343994.24, importe_modificado:343994.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.4}} | {1750583/proyecto_PROCESO, 1750583/proyecto_INICIO, 1750583/proyecto_FIN, 1750583/proyecto_PROCESO, 1750583/proyecto_FIN, 1750583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751393 | Proyecto de inversión | 34607.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34607.16, modificado:34607.16}} | SUMINISTRO DE VEINTIDÓS DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD JOL YALELMESIL - 62168 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62168 | S | 51 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:732, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO JOL YALEMESIL, 29940 JOL YALELMESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - CACATEEL Y , LA OBRA DE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE J, lon:-92.04623943, lat:17.20221618}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 34607.16 | 34607.16 | 34607.16 | 34607.16 | 34607.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82414, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:34607.16, importe_modificado:34607.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1751393/proyecto_INICIO, 1751393/proyecto_PROCESO, 1751393/proyecto_FIN, 1751393/proyecto_PROCESO, 1751393/proyecto_FIN, 1751393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754141 | Proyecto de inversión | 5677338.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5677338.61, modificado:5676738.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CATORCE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE - 69822 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69822 | S | 265 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO ORIENTE Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE ESTUDIANTE EN DIFERENTES DIRECCIONES DE BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE ENTRA AVENIDA CENTRAL OR, lon:-92.18110308, lat:17.03494568}} | 2020-02-24 | 2020-05-22 | 5676738.61 | 5676738.61 | 5676738.61 | 5676738.61 | 5676738.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/022/2020, contratista:PEDRO EVERARDO GONZALEZ CAMERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5676738.61, importe_modificado:5676738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:114.0}} | {1754141/proyecto_FIN, 1754141/proyecto_PROCESO, 1754141/proyecto_FIN, 1754141/proyecto_PROCESO, 1754141/proyecto_INICIO, 1754141/proyecto_FIN, 1754141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754286 | Proyecto de inversión | 2529015.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529015.61, modificado:2529015.61}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO COLOLTEL A CRUCERO CACUALÁ Y RAMALES EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN CACUALÁ - 70442 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70442 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.71, meta_modificada:12.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:517, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - ALÁN CACUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 870 EJIDO ALÁN CACUALÁ, 29940 ALÁN CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO COLOLTEEL Y CAMINO CRUCERO CACUALA, SE UBICA A 38.47 K, lon:-92.10378136, lat:17.08671709}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 2529015.61 | 2529015.61 | 2529015.61 | 2529015.61 | 2529015.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/006/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2529015.61, importe_modificado:2529015.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.71}} | {1754286/proyecto_INICIO, 1754286/proyecto_FIN, 1754286/proyecto_PROCESO, 1754286/proyecto_FIN, 1754286/proyecto_PROCESO, 1754286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754349 | Proyecto de inversión | 2960005.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2960005.26, modificado:2960005.26}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD PATATEHEL - 70663 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70663 | S | 287 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2243.3, meta_modificada:2243.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:141, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATATEHEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO PATATEHEL, 29940 PATATEHEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH PATATEHEL Y TERRACERIA TRAMO LÁZARO CÁRDENAS - MUCULJA, TERRACERIA, lon:-92.1686057, lat:17.17277259}} | 2020-04-02 | 2020-07-01 | 2960005.26 | 2960005.26 | 2960005.26 | 2960005.26 | 2960005.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/224/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2960005.26, importe_modificado:2960005.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2243.3}} | {1754349/proyecto_INICIO, 1754349/proyecto_FIN, 1754349/proyecto_PROCESO, 1754349/proyecto_FIN, 1754349/proyecto_PROCESO, 1754349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS Y INFORMACIÓN DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS Y INFORMACIÓN DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS Y INFORMACIÓN DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS Y INFORMACIÓN DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs5: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs6: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs7: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs8: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | CHP200301755931 | Proyecto de inversión | 107066.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107066.05, modificado:107066.05}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD CHIK AKIL POJCOL - 80981 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80981 | S | 189 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:638, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIK AKIL POJCOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 00 EJIDO CHIK AKIL POJCOL, 29940 CHIK AKIL POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO POJCOL Y CALLEJON MUNICIPIO DE OCOSINGO, SE UBICA A 45.70 K, lon:-91.96582106, lat:17.01000187}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 107066.05 | 107066.05 | 107066.05 | 107066.05 | 107066.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/177/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:107066.05, importe_modificado:107066.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755931/proyecto_FIN, 1755931/proyecto_PROCESO, 1755931/proyecto_FIN, 1755931/proyecto_INICIO, 1755931/proyecto_PROCESO, 1755931/proyecto_INICIO, 1755931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755957 | Proyecto de inversión | 197236.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197236.46, modificado:197236.46}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALÁ - 81045 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81045 | S | 1256 | 1274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 600 EJIDO TZAJALÁ, 29946 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA GRANDE Y TERRACERIA LA VENTANA, SE UBICA A 23.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL ANTES, lon:-92.39127312, lat:17.13791629}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 197236.46 | 197236.46 | 197236.46 | 197236.46 | 197236.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/188/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:197236.46, importe_modificado:197236.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1755957/proyecto_INICIO, 1755957/proyecto_PROCESO, 1755957/proyecto_FIN, 1755957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759168 | Proyecto de inversión | 108651.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108651.88, modificado:108651.88}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALÁ BARRIO CENTRO - 89912 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89912 | S | 1255 | 1274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO TZAJALÁ BARRIO CENTRO, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A NUEVO PROGRESO Y , SE UBICA A 23.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE REALIZÓ EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD , lon:-92.3948703, lat:17.13450741}} | 2020-04-03 | 2020-04-28 | 108651.88 | 108651.88 | 108651.88 | 108651.88 | 108651.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/262/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:108651.88, importe_modificado:108651.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759168/proyecto_INICIO, 1759168/proyecto_FIN, 1759168/proyecto_INICIO, 1759168/proyecto_FIN, 1759168/proyecto_PROCESO, 1759168/proyecto_FIN, 1759168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761874 | Proyecto de inversión | 12584.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12584.42, modificado:12584.42}} | SUMINISTRO DE OCHO DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JOSE AVENTURA - 96965 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96965 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:748, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - SAN JOSE AVENTURA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO SAN JOSE AVENTURA, 29940 SAN JOSÉ AVENTURA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOL ASHUPA - CANAL ULUB Y TERRACERIA TRAMO SACUN CUB, lon:-91.93459958, lat:17.18460106}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84316, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:12584.42, importe_modificado:12584.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1761874/proyecto_INICIO, 1761874/proyecto_PROCESO, 1761874/proyecto_INICIO, 1761874/proyecto_PROCESO, 1761874/proyecto_FIN, 1761874/proyecto_INICIO, 1761874/proyecto_FIN, 1761874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761952 | Proyecto de inversión | 18876.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18876.63, modificado:18876.63}} | SUMINISTRO DE DOCE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD GUADALUPE ASHUPA - 97209 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97209 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:785, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN JUAN - GUADALUPE ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO GUADALUPE ASHUPA, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO SAN JUAN - GUADALUPE ASHUPA Y , TERRACERIA T, lon:-91.96022601, lat:17.20497602}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 18876.63 | 18876.63 | 18876.63 | 18876.63 | 18876.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84314, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:18876.63, importe_modificado:18876.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1761952/proyecto_FIN, 1761952/proyecto_INICIO, 1761952/proyecto_FIN, 1761952/proyecto_INICIO, 1761952/proyecto_FIN, 1761952/proyecto_PROCESO, 1761952/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762373 | Proyecto de inversión | 61349.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61349.06, modificado:61349.06}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD MORELITOS - 98339 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98339 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO MORELITOS, 29940 MORELITOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJÓN - EL EDEN Y , TERRACERIA GUAQUITEPEC LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALI, lon:-92.23624996, lat:16.99298285}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 61349.06 | 61349.06 | 61349.06 | 61349.06 | 61349.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84313, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:61349.06, importe_modificado:61349.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1762373/proyecto_FIN, 1762373/proyecto_INICIO, 1762373/proyecto_FIN, 1762373/proyecto_PROCESO, 1762373/proyecto_FIN, 1762373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762788 | Proyecto de inversión | 22022.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22022.74, modificado:22022.74}} | SUMINISTRO DE CATORCE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD FRACCIÓN AGUA AZUL - 99385 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 99385 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:951, direccion:TERRACERÍA TRAMO CASCADAS DE AGUA AZUL - FRACCIONAMIENTO AGUA AZUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO FRACCIÓN AGUA AZUL, 29940 FRACCIÓN AGUA AZUL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CASCADAS DE AGUA AZUL - FRACCIÓN A, lon:-92.11862889, lat:17.24414465}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84311, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:22022.74, importe_modificado:22022.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1762788/proyecto_PROCESO, 1762788/proyecto_INICIO, 1762788/proyecto_FIN, 1762788/proyecto_INICIO, 1762788/proyecto_PROCESO, 1762788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763300 | Proyecto de inversión | 17303.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17303.58, modificado:17303.58}} | SUMINISTRO DE ONCE DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD CHATETIC PRIMERA SECCIÓN - 100825 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100825 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:977, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO CHATETIC PRIMERA SECCIÓN, 29940 CHATETIC PRIMERA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - EL MANGO Y , TERRACERIA TRAMO EL MA, lon:-92.05965472, lat:17.17884108}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 17303.58 | 17303.58 | 17303.58 | 17303.58 | 17303.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84415, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:17303.58, importe_modificado:17303.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1763300/proyecto_FIN, 1763300/proyecto_PROCESO, 1763300/proyecto_FIN, 1763300/proyecto_INICIO, 1763300/proyecto_FIN, 1763300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764096 | Proyecto de inversión | 138428.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138428.65, modificado:138428.65}} | SUMINISTRO DE OCHENTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD CHAJTITIC - 102982 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 102982 | S | 205 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PIEDRÓN - CHAJTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIMONAL Y TERRACERIA EL DIAMANTE, SE UBICA A 171.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.78345902, lat:17.15273715}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 138428.65 | 138428.65 | 138428.65 | 138428.65 | 138428.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84423, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:138428.65, importe_modificado:138428.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1764096/proyecto_FIN, 1764096/proyecto_INICIO, 1764096/proyecto_FIN, 1764096/proyecto_INICIO, 1764096/proyecto_FIN, 1764096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773543 | Proyecto de inversión | 229329.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229329.49, modificado:229329.49}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO TECHOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD SAN MARTÍN PINO SUÁREZ - 128896 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 128896 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.6, meta_modificada:345.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:999, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CACUALÁ - SAN MARTÍN PINO SUÁREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO SAN MARTÍN PINO SUÁREZ, 29940 SAN MARTÍN PINO SUÁREZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CACUALA Y TERRACERIA JOL CACUALÁ, , lon:-92.075874, lat:17.07043025}} | 2020-08-21 | 2020-09-21 | 229329.49 | 229329.49 | 229329.49 | 229329.49 | 229329.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84477, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:229329.49, importe_modificado:229329.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.6}} | {1773543/proyecto_INICIO, 1773543/proyecto_FIN, 1773543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301779693 | Proyecto de inversión | 220227.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220227.39, modificado:220227.39}} | SUMINISTRO DE CIENTO CUARENTA DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - 138474 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138474 | S | 326 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA TZAJALA BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TZAJALA Y CALLE LIBRAMIENTO, CARRETERA TRAMO CHILON - TZAJALA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ, E, lon:-92.26591962, lat:17.10769367}} | 2020-09-10 | 2020-10-05 | 220227.39 | 220227.39 | 220227.39 | 220227.39 | 220227.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87280, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:220227.39, importe_modificado:220227.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1779693/proyecto_FIN, 1779693/proyecto_INICIO, 1779693/proyecto_PROCESO, 1779693/proyecto_FIN, 1779693/proyecto_PROCESO, 1779693/proyecto_INICIO, 1779693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra concluida y 100% financiero y físico , trimestre:3.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301726976 | Proyecto de inversión | 257727.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257727.19, modificado:257727.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN JACINTO - 16139 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 16139 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.0, meta_modificada:734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:775, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH - SAN JACINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 440 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y TERRACERIA CENTRO CHICH, SE UBICA A 45.05 KMS. DE LA , lon:-92.13886586, lat:17.15990058}} | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 257727.19 | 257727.19 | 257727.19 | 257727.19 | 257727.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78632, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:257727.19, importe_modificado:257727.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.0}} | {1726976/proyecto_FIN, 1726976/proyecto_INICIO, 1726976/proyecto_PROCESO, 1726976/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742030 | Proyecto de inversión | 2579956.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579956.81, modificado:2579956.81}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO TZÓ OLJA - 35218 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35218 | S | 210 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3888.0, meta_modificada:3888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:229, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - CENTRO TZOOLJA KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO CENTRO TZOOLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHAC ACOLJA Y CARRETERA BHA TRANCA, LA LOCALIDAD SE UBICA A 7.60, lon:-92.24834157, lat:17.07421652}} | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 2579956.81 | 2579956.81 | 2579956.81 | 2579956.81 | 2579956.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78639, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1364438.05, importe_modificado:1364438.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3888.0}} | {1742030/proyecto_INICIO, 1742030/proyecto_FIN, 1742030/proyecto_PROCESO, 1742030/proyecto_FIN, 1742030/proyecto_PROCESO, 1742030/proyecto_INICIO, 1742030/proyecto_PROCESO, 1742030/proyecto_FIN, 1742030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742362 | Proyecto de inversión | 4980121.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980121.58, modificado:4979465.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TULIJA - 35649 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35649 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GENERACIÓN - SAN JERÓNIMO TULIJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 00 EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJÁ, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO TULIJA Y TERRACERIA GENERACION, , lon:-91.79077678, lat:17.22418293}} | 2020-03-04 | 2020-06-04 | 4979465.34 | 4979465.34 | 4979465.34 | 4979465.34 | 4979465.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/068/2020, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4979465.34, importe_modificado:4979465.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1742362/proyecto_INICIO, 1742362/proyecto_FIN, 1742362/proyecto_PROCESO, 1742362/proyecto_FIN, 1742362/proyecto_PROCESO, 1742362/proyecto_INICIO, 1742362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743021 | Proyecto de inversión | 2490060.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490060.8, modificado:2490060.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO LÁZARO CÁRDENAS - 36775 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36775 | S | 117 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 52164 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SALAZAR Y CALLE LOS PINOS, CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES BACHAJON BARRIO LÁZARO CÁRDENAS AVENIDA LAZA, lon:-92.18517802, lat:17.03217914}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 2490060.8 | 2490060.8 | 2490060.8 | 2490060.8 | 2490060.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/088/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2490060.8, importe_modificado:2490060.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1743021/proyecto_FIN, 1743021/proyecto_PROCESO, 1743021/proyecto_INICIO, 1743021/proyecto_FIN, 1743021/proyecto_INICIO, 1743021/proyecto_PROCESO, 1743021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743398 | Proyecto de inversión | 2006633.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006633.08, modificado:2006633.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAHTZIBILTIC - 37661 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37661 | S | 152 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3024.0, meta_modificada:3024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:13, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO BAHTZIBILTIC, 52164 BAHTZIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ Y , SE UBICA A 22.00 DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TEMÓTILA CON, lon:-92.12890805, lat:17.00335731}} | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 2006633.08 | 2006633.08 | 2006633.08 | 2006633.08 | 2006633.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78904, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2006633.08, importe_modificado:2006633.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3024.0}} | {1743398/proyecto_FIN, 1743398/proyecto_PROCESO, 1743398/proyecto_INICIO, 1743398/proyecto_PROCESO, 1743398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746008 | Proyecto de inversión | 1031982.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031982.72, modificado:1031982.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SACLUMIL - 46633 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46633 | S | 84 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1555.2, meta_modificada:1555.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:528, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACLUMIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 700 EJIDO SACLUMIL, 52164 SACLUMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO JETJA Y TERRACERIA CRUCERO OCOTAL, SE UBICA A 66.70 KMS. DE LA CABECER, lon:-91.9462028, lat:17.0747986}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 1031982.72 | 1031982.72 | 1031982.72 | 1031982.72 | 1031982.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86199, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1031982.72, importe_modificado:1031982.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1555.2}} | {1746008/proyecto_INICIO, 1746008/proyecto_PROCESO, 1746008/proyecto_FIN, 1746008/proyecto_PROCESO, 1746008/proyecto_FIN, 1746008/proyecto_INICIO, 1746008/proyecto_PROCESO, 1746008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747206 | Proyecto de inversión | 630656.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630656.11, modificado:630656.11}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JOY JOY CHEN - 50323 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50323 | S | 51 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.4, meta_modificada:950.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:501, direccion:TERRACERÍA TRAMO RAMOSIL - JOY JOY CHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO JOY JOYCHEN, 52164 JOY JOY CHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO RAMOSIL - GUADALUPE PAXILA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE J, lon:-92.07413081, lat:17.10692598}} | 2020-04-03 | 2020-06-02 | 630656.11 | 630656.11 | 630656.11 | 630656.11 | 630656.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82083, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:630656.11, importe_modificado:630656.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.4}} | {1747206/proyecto_INICIO, 1747206/proyecto_PROCESO, 1747206/proyecto_INICIO, 1747206/proyecto_FIN, 1747206/proyecto_PROCESO, 1747206/proyecto_FIN, 1747206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747570 | Proyecto de inversión | 3583273.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3583273.35, modificado:3583273.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTICINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM PRIMERA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD CHIQUINIVAL - 51408 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51408 | S | 291 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO POJCOL - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO CHIQUINIVAL, 29940 CHIQUINIVAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOTOAQUIL - CHIQUINIVAL Y TERRACERIA TRAMO JOTOAQUIL - LAS PALMA POJ, lon:-91.96158014, lat:16.99162774}} | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 3583273.35 | 3583273.35 | 3583273.35 | 3583273.35 | 3583273.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78641, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1895052.85, importe_modificado:1895052.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {1747570/proyecto_INICIO, 1747570/proyecto_PROCESO, 1747570/proyecto_FIN, 1747570/proyecto_INICIO, 1747570/proyecto_PROCESO, 1747570/proyecto_FIN, 1747570/proyecto_PROCESO, 1747570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748141 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 52711 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52711 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:976, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO SAN FRANCISCO, 29940 SAN FRANCISCO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PAMAL NAVIL - SAN FRANCISCO Y , TERRACERIA SAN FRANCISCO - DIAMANTE, lon:-91.76370428, lat:17.10355928}} | 2020-03-26 | 2020-06-26 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78946, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1748141/proyecto_FIN, 1748141/proyecto_INICIO, 1748141/proyecto_FIN, 1748141/proyecto_PROCESO, 1748141/proyecto_FIN, 1748141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748196 | Proyecto de inversión | 458658.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458658.99, modificado:458658.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JET UCUM - 52847 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52847 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.2, meta_modificada:691.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:786, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - JET UCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 770 EJIDO JET UCUM, 29940 JET UCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN SACJUN Y TERRACERIA TZAJALCHEN PRIMERA SECCIÓN, SE UBICA A 75.28 KMS. DE LA CABE, lon:-91.96984585, lat:17.19018904}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86203, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:458658.99, importe_modificado:458658.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.2}} | {1748196/proyecto_PROCESO, 1748196/proyecto_FIN, 1748196/proyecto_INICIO, 1748196/proyecto_FIN, 1748196/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748221 | Proyecto de inversión | 1089315.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089315.1, modificado:1089315.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 52909 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52909 | S | 89 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:513, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29940 TIERRA Y LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET JA - PAMAL NAVIL Y TERRACERIA TRAMO LA PALMA - CATARRAY, lon:-91.85842063, lat:17.04528317}} | 2020-04-02 | 2020-05-05 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86327, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1089315.1, importe_modificado:1089315.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.6}} | {1748221/proyecto_FIN, 1748221/proyecto_INICIO, 1748221/proyecto_PROCESO, 1748221/proyecto_INICIO, 1748221/proyecto_PROCESO, 1748221/proyecto_FIN, 1748221/proyecto_PROCESO, 1748221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748616 | Proyecto de inversión | 747018.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747018.25, modificado:747018.25}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JUAN TENOJIB - 54031 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54031 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:756, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO SAN JUAN TENOJIB, 29940 SAN JUAN TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL Y , TERRACERIA TRA, lon:-92.20740308, lat:17.12607534}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/081/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:747018.25, importe_modificado:747018.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1748616/proyecto_INICIO, 1748616/proyecto_FIN, 1748616/proyecto_PROCESO, 1748616/proyecto_INICIO, 1748616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750559 | Proyecto de inversión | 1003316.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003316.54, modificado:1003316.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHIKAKTIC - 59751 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59751 | S | 81 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - CHIKAKTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 680 EJIDO CHIKAKTIC, 29940 CHIKAKTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO EL EDEN Y CAMINO GUAQUITEPEC, SE UBICA A 20.68 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA S, lon:-92.23090697, lat:17.01168901}} | 2020-04-02 | 2020-06-02 | 1003316.54 | 1003316.54 | 1003316.54 | 1003316.54 | 1003316.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86438, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1003316.54, importe_modificado:1003316.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.0}} | {1750559/proyecto_INICIO, 1750559/proyecto_FIN, 1750559/proyecto_PROCESO, 1750559/proyecto_FIN, 1750559/proyecto_PROCESO, 1750559/proyecto_INICIO, 1750559/proyecto_FIN, 1750559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751215 | Proyecto de inversión | 59776.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59776.01, modificado:59776.01}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD BATZEL PAMALHÁ - 61582 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61582 | S | 88 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:499, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO BATZEL PAMALHÁ, 29940 BATZEL PAMALHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO COLOLTEEL Y , SE UBICA A 36.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA, lon:-92.12097906, lat:17.09503692}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 59776.01 | 59776.01 | 59776.01 | 59776.01 | 59776.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82412, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:59776.01, importe_modificado:59776.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1751215/proyecto_PROCESO, 1751215/proyecto_FIN, 1751215/proyecto_INICIO, 1751215/proyecto_FIN, 1751215/proyecto_PROCESO, 1751215/proyecto_FIN, 1751215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752176 | Proyecto de inversión | 669966.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669966.77, modificado:669966.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA EN CHILON, LOCALIDAD EL HORIZONTE - 64612 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64612 | S | 31 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:589, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - SALIDA A YAJALON - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 150 EJIDO EL HORIZONTE, 29940 EL HORIZONTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO AURORA GRANDE Y , SE UBICA A 17.15 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.35283878, lat:17.11207422}} | 2020-02-18 | 2020-05-18 | 669966.77 | 669966.77 | 669966.77 | 669966.77 | 669966.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/017/2020, contratista:INGENIERIA DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:669966.77, importe_modificado:669966.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752176/proyecto_INICIO, 1752176/proyecto_PROCESO, 1752176/proyecto_FIN, 1752176/proyecto_PROCESO, 1752176/proyecto_FIN, 1752176/proyecto_INICIO, 1752176/proyecto_PROCESO, 1752176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755540 | Proyecto de inversión | 689661.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689661.11, modificado:689661.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA EN CHILON, LOCALIDAD MORELITOS PRIMERA SECCIÓN - 79928 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 79928 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:993, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO MORELITOS PRIMERA SECCIÓN, 29940 MORELITOS 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRONQUE SAN PEDRO Y CAMINO MORELITOS, CAMINO GUAQUITEPEC L, lon:-92.23724319, lat:16.99464982}} | 2020-06-11 | 2020-07-27 | 689661.11 | 689661.11 | 689661.11 | 689661.11 | 689661.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/290/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:689661.11, importe_modificado:689661.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {1755540/proyecto_INICIO, 1755540/proyecto_PROCESO, 1755540/proyecto_FIN, 1755540/proyecto_INICIO, 1755540/proyecto_PROCESO, 1755540/proyecto_FIN, 1755540/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758070 | Proyecto de inversión | 487325.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487325.18, modificado:487325.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD QUEXIL - 87163 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87163 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:770, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SIBAQUIL - QUEXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO QUEXIL, 29940 QUEXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO SIBAQUIL - QUEXIL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE QUEXIL UBI, lon:-92.14508212, lat:17.15069268}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82393, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:487325.18, importe_modificado:487325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.4}} | {1758070/proyecto_INICIO, 1758070/proyecto_PROCESO, 1758070/proyecto_FIN, 1758070/proyecto_PROCESO, 1758070/proyecto_FIN, 1758070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762893 | Proyecto de inversión | 36180.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36180.21, modificado:36180.21}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CHILÓN LOCALIDAD SACÚN SAN PEDRO - 99674 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 99674 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:466, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - JOL SACJUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SACUN SAN PEDRO, 29940 SACÚN SAN PEDRO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN SAQUILA Y TERRACERIA TRAMO JOL YALEMESIL, TERRACERIA TRAMO SACU, lon:-91.90600669, lat:17.12637012}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 36180.21 | 36180.21 | 36180.21 | 36180.21 | 36180.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84305, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:36180.21, importe_modificado:36180.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1762893/proyecto_INICIO, 1762893/proyecto_PROCESO, 1762893/proyecto_FIN, 1762893/proyecto_PROCESO, 1762893/proyecto_INICIO, 1762893/proyecto_PROCESO, 1762893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763250 | Proyecto de inversión | 80225.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80225.69, modificado:80225.69}} | SUMINISTRO DE CINCUENTA Y UN DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD BAJ ASHUPÁ - 100694 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100694 | S | 118 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:675, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BA AXUPJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 800 EJIDO BA ASHUPJA, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - MAJ MUCULWITZ Y TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - CHUTALILJA, LA, lon:-91.98621438, lat:17.20785271}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 80225.69 | 80225.69 | 80225.69 | 80225.69 | 80225.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84294, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:80225.69, importe_modificado:80225.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1763250/proyecto_PROCESO, 1763250/proyecto_FIN, 1763250/proyecto_INICIO, 1763250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773072 | Proyecto de inversión | 2319622 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2319622.0, modificado:2319622.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN TRAMO: CRUCERO REFUGIO A SANTIAGO POJCOL - 127498 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 127498 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.3, meta_modificada:19.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - SANTIAGO POJCOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL Y TERRACERIA TRAMO CR, lon:-91.98442879, lat:16.99387693}} | 2020-06-02 | 2020-08-03 | 2319622 | 2319622 | 2319622 | 2319622 | 2319622 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/276/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2319622.0, importe_modificado:2319622.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.3}} | {1773072/proyecto_INICIO, 1773072/proyecto_PROCESO, 1773072/proyecto_INICIO, 1773072/proyecto_FIN, 1773072/proyecto_INICIO, 1773072/proyecto_FIN, 1773072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO YA ESTAN AL 100, trimestre:3.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301774828 | Proyecto de inversión | 15730.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15730.53, modificado:15730.53}} | SUMINISTRO DE DIEZ DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD TZOBOJITLE JOTOAQUIL - 131976 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 131976 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO TZOBOJITLE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE DELINA BAJA Y TERRACERIA ACCESO CHIK AKIL POJCOL, TERRACERIA CONDUCE A SANTIAGO POJCOL SE UBICA A 32.60 KMS. DE LA C, lon:-92.06301098, lat:17.01022274}} | 2020-09-10 | 2020-10-09 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87283, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:15730.53, importe_modificado:15730.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1774828/proyecto_INICIO, 1774828/proyecto_FIN, 1774828/proyecto_INICIO, 1774828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra concluida tanto físico y financiero 100%, trimestre:3.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301726879 | Proyecto de inversión | 1758609.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758609.04, modificado:1758609.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISÉIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD YULUBMAX - 15824 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 15824 | S | 270 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5011.0, meta_modificada:5011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:248, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO CHILÓN - BACHAJÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 470 EJIDO YULUBMAX, 29940 YULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA POQUIL Y CARRETERA CRUCERO YULUBMAX, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEG, lon:-92.22660433, lat:17.05819616}} | 2020-02-17 | 2020-03-17 | 1758609.04 | 1758609.04 | 1758609.04 | 1758609.04 | 1758609.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78601, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1758609.04, importe_modificado:1758609.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5011.0}} | {1726879/proyecto_INICIO, 1726879/proyecto_PROCESO, 1726879/proyecto_FIN, 1726879/proyecto_PROCESO, 1726879/proyecto_FIN, 1726879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743195 | Proyecto de inversión | 1433309.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433309.34, modificado:1433309.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCIÓN - 37191 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37191 | S | 95 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:797, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 0 + 600 EJIDO BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCIÓN, 52164 BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XOTXOTJÁ LAS CANCHAS Y CARRETERA CRUCERO TEMÓ, , lon:-92.12661181, lat:17.00670882}} | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 1433309.34 | 1433309.34 | 1433309.34 | 1433309.34 | 1433309.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78903, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1433309.34, importe_modificado:1433309.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.0}} | {1743195/proyecto_FIN, 1743195/proyecto_INICIO, 1743195/proyecto_PROCESO, 1743195/proyecto_FIN, 1743195/proyecto_PROCESO, 1743195/proyecto_FIN, 1743195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743995 | Proyecto de inversión | 4033898.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4033898.49, modificado:4033898.49}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y UN CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD CRUCERO CHICH - 39027 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39027 | S | 188 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:356, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 21 + 00 EJIDO CRUCERO CHICH, 29940 CRUCERO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 41.9 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR TEMÓ DE AHÍ SE, lon:-92.1224598, lat:17.16136286}} | 2020-03-18 | 2020-04-20 | 4033898.49 | 4033898.49 | 4033898.49 | 4033898.49 | 4033898.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/117/2020, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4033898.49, importe_modificado:4033898.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:81.0}} | {1743995/proyecto_FIN, 1743995/proyecto_INICIO, 1743995/proyecto_PROCESO, 1743995/proyecto_FIN, 1743995/proyecto_PROCESO, 1743995/proyecto_INICIO, 1743995/proyecto_PROCESO, 1743995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745952 | Proyecto de inversión | 1203979.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203979.85, modificado:1203979.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD EL NARANJO LIQUILWITZ - 46519 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46519 | S | 98 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1814.4, meta_modificada:1814.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:506, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - EL NARANJO LIQUILWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 240 EJIDO EL NARANJO LIQUILWITZ, 52164 EL NARANJO LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILA Y CARRETERA CRUCERO COJTOMIL, lon:-91.99419408, lat:17.10239759}} | 2020-03-27 | 2020-06-25 | 1203979.85 | 1203979.85 | 1203979.85 | 1203979.85 | 1203979.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81952, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1203979.85, importe_modificado:1203979.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1814.4}} | {1745952/proyecto_PROCESO, 1745952/proyecto_FIN, 1745952/proyecto_INICIO, 1745952/proyecto_FIN, 1745952/proyecto_INICIO, 1745952/proyecto_PROCESO, 1745952/proyecto_INICIO, 1745952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746273 | Proyecto de inversión | 2637289.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2637289.19, modificado:2637289.19}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PATBAXIL - 47250 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47250 | S | 214 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO PATBAXIL, 52164 PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JUAN SABINES VERACRUZ Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL N, lon:-92.33602819, lat:17.08911607}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 2637289.19 | 2637289.19 | 2637289.19 | 2637289.19 | 2637289.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81955, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2637289.19, importe_modificado:2637289.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {1746273/proyecto_PROCESO, 1746273/proyecto_INICIO, 1746273/proyecto_FIN, 1746273/proyecto_INICIO, 1746273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746312 | Proyecto de inversión | 1318644.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318644.59, modificado:1318644.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHILON, BARRIO SAN JUAN - 47378 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47378 | S | 108 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1987.2, meta_modificada:1987.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 DE ABRIL BARRIO SAN JUAN, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA INDEPENDENCIA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA UBILIO GARCÍA CHILON BARRIO SAN JUAN AVENIDA 18 DE ABRIL ENTRE AVENIDA LA INDEPENDENCIA Y AVENIDA, lon:-92.26876805, lat:17.10404798}} | 2020-03-28 | 2020-06-26 | 1318644.59 | 1318644.59 | 1318644.59 | 1318644.59 | 1318644.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81957, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1318644.59, importe_modificado:1318644.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1987.2}} | {1746312/proyecto_INICIO, 1746312/proyecto_FIN, 1746312/proyecto_PROCESO, 1746312/proyecto_FIN, 1746312/proyecto_INICIO, 1746312/proyecto_PROCESO, 1746312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746558 | Proyecto de inversión | 888651.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888651.79, modificado:888651.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD BA PAXILA - 48013 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48013 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1339.0, meta_modificada:1339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:717, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BA PAXILA SAN SENASTIAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO SAN SEBASTIAN, 52164 BAPAXILÁ SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - MANGO Y TERRACERIA TRAMO BISPUILJ, lon:-92.08653475, lat:17.15616104}} | 2020-03-31 | 2020-05-15 | 888651.79 | 888651.79 | 888651.79 | 888651.79 | 888651.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81958, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:888651.79, importe_modificado:888651.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1339.0}} | {1746558/proyecto_PROCESO, 1746558/proyecto_FIN, 1746558/proyecto_PROCESO, 1746558/proyecto_INICIO, 1746558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746653 | Proyecto de inversión | 229329.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229329.49, modificado:229329.49}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM. EN CHILON, LOCALIDAD SPAMLEJ ASHUPHA - 48278 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48278 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.6, meta_modificada:345.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:959, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - SPAMLEJ ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 28 EJIDO SPAMLEJ ASHUPA, 52164 SPAMLEJ ASHUPHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA CRUCERO HICBATIL, SE UBICA A 82.97 KM., lon:-91.96629117, lat:17.20335581}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 229329.49 | 229329.49 | 229329.49 | 229329.49 | 229329.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82002, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:229329.49, importe_modificado:229329.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.6}} | {1746653/proyecto_PROCESO, 1746653/proyecto_INICIO, 1746653/proyecto_FIN, 1746653/proyecto_PROCESO, 1746653/proyecto_FIN, 1746653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746749 | Proyecto de inversión | 2465292.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465292.06, modificado:2465292.06}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN BARRIO MANANTIAL - 48527 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48527 | S | 200 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3715.0, meta_modificada:3715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALAN SACJUN KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO ALÁN SACJUN BARRIO MANANTIAL, 52164 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 66.90 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA, lon:-92.05673983, lat:17.19116664}} | 2020-04-02 | 2020-05-18 | 2465292.06 | 2465292.06 | 2465292.06 | 2465292.06 | 2465292.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82005, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2465292.06, importe_modificado:2465292.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3715.0}} | {1746749/proyecto_INICIO, 1746749/proyecto_PROCESO, 1746749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746832 | Proyecto de inversión | 1662638.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662638.83, modificado:1662638.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD CH'ACHAB - 48928 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48928 | S | 135 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2506.0, meta_modificada:2506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:674, direccion:TERRACERÍA TRAMO XOTXOTJA LAS CANCHAS - CHACHAB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 850 EJIDO CHACHAB, 52164 CHACHAB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO OCOSINGO - PALENQUE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE CHACHAB , lon:-92.12073013, lat:17.00109011}} | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 1662638.83 | 1662638.83 | 1662638.83 | 1662638.83 | 1662638.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81974, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1662638.83, importe_modificado:1662638.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2506.0}} | {1746832/proyecto_PROCESO, 1746832/proyecto_INICIO, 1746832/proyecto_FIN, 1746832/proyecto_INICIO, 1746832/proyecto_FIN, 1746832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747070 | Proyecto de inversión | 659322.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659322.3, modificado:659322.3}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD TAKINUKUM - 49947 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49947 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.6, meta_modificada:993.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:500, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN CACUALA - TAKINUKUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO TAKINUKUM, 52164 TAKINUKUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN CACUALA - TAKINUKUM Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE TAKI, lon:-92.07746105, lat:17.09805204}} | 2020-04-03 | 2020-06-02 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82081, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:659322.3, importe_modificado:659322.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:993.6}} | {1747070/proyecto_INICIO, 1747070/proyecto_PROCESO, 1747070/proyecto_FIN, 1747070/proyecto_PROCESO, 1747070/proyecto_FIN, 1747070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747232 | Proyecto de inversión | 1195229.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195229.17, modificado:1195229.17}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 50387 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50387 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:495, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 12 + 400 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 52164 LÁZARO CÁRDENAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 49.30 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIG, lon:-92.04747603, lat:17.11709299}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1195229.17 | 1195229.17 | 1195229.17 | 1195229.17 | 1195229.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/274/2020, contratista:JUAN BALDEMAR NAVARRO GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1195229.17, importe_modificado:1195229.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1747232/proyecto_INICIO, 1747232/proyecto_PROCESO, 1747232/proyecto_FIN, 1747232/proyecto_PROCESO, 1747232/proyecto_FIN, 1747232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750492 | Proyecto de inversión | 343994.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343994.24, modificado:343994.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE LIQUILWITZ BARRIO SAMARIA - 59563 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59563 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:507, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - SAMARIA LIQUILWITZ KILÓMETRO 24 + 86 EJIDO GUADALUPE LIQUILWITZ BARRIO SAMARIA, 29940 GUADALUPE LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA GUADALUPE PAXILA Y TERRACERIA SAMA, lon:-91.98234, lat:17.10014202}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82000, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:343994.24, importe_modificado:343994.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.4}} | {1750492/proyecto_INICIO, 1750492/proyecto_PROCESO, 1750492/proyecto_FIN, 1750492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750729 | Proyecto de inversión | 298807.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298807.29, modificado:298807.29}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE CATARRAYA YETALTAJALTIC - 60204 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60204 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:881, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - GUADALUPE CATARRAYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 74 + 100 EJIDO GUADALUPE CATARRAYA YETALTAJALTIC, 29940 GUADALUPE CATARRAYA YETALTAJALTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PALMA Y CAMINO SAN JUA, lon:-91.83157822, lat:17.05017921}} | 2020-04-03 | 2020-05-04 | 298807.29 | 298807.29 | 298807.29 | 298807.29 | 298807.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/247/2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:298807.29, importe_modificado:298807.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1750729/proyecto_FIN, 1750729/proyecto_PROCESO, 1750729/proyecto_INICIO, 1750729/proyecto_PROCESO, 1750729/proyecto_INICIO, 1750729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751178 | Proyecto de inversión | 121125.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121125.07, modificado:121125.07}} | SUMINISTRO DE SETENTA Y SIETE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD MUQUENAL - 61469 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61469 | S | 179 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:289, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO MUQUENAL, 29940 MUQUENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO COJTOMIL Y , SE UBICA A 17.00 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON T, lon:-92.13137181, lat:17.13362732}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 121125.07 | 121125.07 | 121125.07 | 121125.07 | 121125.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82411, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:121125.07, importe_modificado:121125.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}} | {1751178/proyecto_INICIO, 1751178/proyecto_PROCESO, 1751178/proyecto_FIN, 1751178/proyecto_PROCESO, 1751178/proyecto_FIN, 1751178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751436 | Proyecto de inversión | 117978.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117978.96, modificado:117978.96}} | SUMINISTRO DE SETENTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD CACATEEL - 62328 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62328 | S | 174 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 900 EJIDO CACATEEL, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CACUALÁ Y CAMINO JOL CACUALA, SE UBICA A 47.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO , lon:-92.01282876, lat:17.06288307}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 117978.96 | 117978.96 | 117978.96 | 117978.96 | 117978.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82422, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:117978.96, importe_modificado:117978.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1751436/proyecto_FIN, 1751436/proyecto_INICIO, 1751436/proyecto_PROCESO, 1751436/proyecto_INICIO, 1751436/proyecto_PROCESO, 1751436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751459 | Proyecto de inversión | 53483.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53483.8, modificado:53483.8}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y CUATRO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD CACATEEL CANTAJAL - 62385 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62385 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:496, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 1 + 00 EJIDO CACATEEL CANTAJAL, 29940 CACATEEL CANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO COJTOMIL - CACATEEL CANTAJAL Y , LA OBRA SE EJECUTARA , lon:-92.12600456, lat:17.12522363}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 53483.8 | 53483.8 | 53483.8 | 53483.8 | 53483.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82417, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:53483.8, importe_modificado:53483.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1751459/proyecto_INICIO, 1751459/proyecto_PROCESO, 1751459/proyecto_FIN, 1751459/proyecto_PROCESO, 1751459/proyecto_FIN, 1751459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753064 | Proyecto de inversión | 2658856.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2658856.54, modificado:2658856.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CHILON, LOCALIDAD CHILON, CABECERA MUNICIPAL - 67007 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67007 | S | 3751 | 3617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.2, meta_modificada:111.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A YAJALÓN BARRIO GUADALUPE TEPEYAC, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ TILA CON DIRECCIÓN A YAJALÓN Y , LA OBRA SE UBICA A 50 METROS DE LA GASOLINERA PEMEX A MANO IZQUIERDA, lon:-92.27936679, lat:17.11126946}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 2658856.54 | 2658856.54 | 2658856.54 | 2658856.54 | 2658856.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/111/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2658856.54, importe_modificado:2658856.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.2}} | {1753064/proyecto_PROCESO, 1753064/proyecto_INICIO, 1753064/proyecto_PROCESO, 1753064/proyecto_FIN, 1753064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753955 | Proyecto de inversión | 2650976.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650976.07, modificado:2650976.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD SAN VICENTE BUENAVISTA - 69372 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69372 | S | 61 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2060.0, meta_modificada:2060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:779, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - SAN VICENTE BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 00 EJIDO SAN VICENTE BUENAVISTA, 29940 SAN VICENTE BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE BRECHA GUAQUITEPEC Y , SE UBICA A 31.30 KMS. DE LA CABECE, lon:-92.2784383, lat:16.99131047}} | 2020-03-18 | 2020-06-18 | 2650976.07 | 2650976.07 | 2650976.07 | 2650976.07 | 2650976.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/113/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2650976.07, importe_modificado:2650976.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2060.0}} | {1753955/proyecto_INICIO, 1753955/proyecto_PROCESO, 1753955/proyecto_FIN, 1753955/proyecto_PROCESO, 1753955/proyecto_FIN, 1753955/proyecto_INICIO, 1753955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754267 | Proyecto de inversión | 100929.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100929.16, modificado:100929.16}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD TZAJALTEEL - 70340 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70340 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:602, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - JOL SACJUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO TZAJALTEEL, 29940 TZAJALTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PAMAL NAVIL - JOL SACUN Y , TERRACERIA TRAMO JOL SACJUN - CUBWITZ LA OBRA , lon:-91.82358988, lat:17.09304769}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/180/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:100929.16, importe_modificado:100929.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754267/proyecto_INICIO, 1754267/proyecto_PROCESO, 1754267/proyecto_INICIO, 1754267/proyecto_FIN, 1754267/proyecto_INICIO, 1754267/proyecto_PROCESO, 1754267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754332 | Proyecto de inversión | 477466.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477466.42, modificado:477466.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUÁREZ GARCÍA EN CHILON, LOCALIDAD JOL SACÚN - 70612 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70612 | S | 208 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 970 EJIDO JOL SACÚN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SACUN PALMA Y CAMINO TZAJALTEEL, SE UBICA A 77.40 DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.85892185, lat:17.11387026}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 477466.42 | 477466.42 | 477466.42 | 477466.42 | 477466.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/036/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KALISUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:477466.42, importe_modificado:477466.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754332/proyecto_INICIO, 1754332/proyecto_FIN, 1754332/proyecto_PROCESO, 1754332/proyecto_INICIO, 1754332/proyecto_PROCESO, 1754332/proyecto_FIN, 1754332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754348 | Proyecto de inversión | 1469111.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469111.32, modificado:1469111.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUÁREZ GARCÍA EN CHILON, LOCALIDAD JOL SACÚN - 70662 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70662 | S | 208 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - JOL SACÚN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 970 EJIDO JOL SACÚN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SACUN PALMA Y CAMINO SALIDA A TZAJALTEEL, SE UBICA A 77.40 DE LA CABECER, lon:-91.85889235, lat:17.11386513}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 1469111.32 | 1469111.32 | 1469111.32 | 1469111.32 | 1469111.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/037/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KALISUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1469111.32, importe_modificado:1469111.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754348/proyecto_FIN, 1754348/proyecto_INICIO, 1754348/proyecto_PROCESO, 1754348/proyecto_FIN, 1754348/proyecto_PROCESO, 1754348/proyecto_INICIO, 1754348/proyecto_FIN, 1754348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754392 | Proyecto de inversión | 2851394.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2851394.58, modificado:2851394.58}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD LAGUNA BUENAVISTA - 70796 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70796 | S | 107 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1005, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - LAGUNA BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 400 EJIDO LAGUNA BUENA VISTA, 29940 LAGUNA BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A JOL SACUN Y CAMINO SACLUMIL, SE UBICA A 78.70 , lon:-91.81371776, lat:17.12212876}} | 2020-03-31 | 2020-06-29 | 2851394.58 | 2851394.58 | 2851394.58 | 2851394.58 | 2851394.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/205/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2851394.58, importe_modificado:2851394.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1420.0}} | {1754392/proyecto_INICIO, 1754392/proyecto_FIN, 1754392/proyecto_INICIO, 1754392/proyecto_FIN, 1754392/proyecto_PROCESO, 1754392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759132 | Proyecto de inversión | 210351.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210351.99, modificado:210351.99}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD TACUBA NUEVA - 89800 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89800 | S | 609 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE ACCESO AL COBACH, SE UBICA A 21 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE REALIZÓ EN CALLE 12 DE DICIEMBRE A UNOS , lon:-92.37065155, lat:17.09078038}} | 2020-04-03 | 2020-04-28 | 210351.99 | 210351.99 | 210351.99 | 210351.99 | 210351.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/261/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:210351.99, importe_modificado:210351.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759132/proyecto_PROCESO, 1759132/proyecto_INICIO, 1759132/proyecto_FIN, 1759132/proyecto_PROCESO, 1759132/proyecto_FIN, 1759132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763408 | Proyecto de inversión | 15730.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15730.53, modificado:15730.53}} | SUMINISTRO DE DIEZ DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN FELIPE TULIJÁ - 101058 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 101058 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:705, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO SAN FELIPE TULIJÁ, 29940 SAN FELIPE TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - SAN JERONIMO TULIJA Y TER, lon:-91.89574798, lat:17.24302458}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84413, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:15730.53, importe_modificado:15730.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1763408/proyecto_FIN, 1763408/proyecto_INICIO, 1763408/proyecto_FIN, 1763408/proyecto_INICIO, 1763408/proyecto_FIN, 1763408/proyecto_PROCESO, 1763408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764170 | Proyecto de inversión | 157305.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157305.28, modificado:157305.28}} | SUMINISTRO DE CIEN DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 103185 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 103185 | S | 232 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO AURORA - NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 300 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JUAN ARGENTINA Y TERRACERIA TZAJALÁ, SE UBICA A 22.30 KMS. DE, lon:-92.38678619, lat:17.13991016}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 157305.28 | 157305.28 | 157305.28 | 157305.28 | 157305.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84424, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:157305.28, importe_modificado:157305.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1764170/proyecto_PROCESO, 1764170/proyecto_FIN, 1764170/proyecto_INICIO, 1764170/proyecto_FIN, 1764170/proyecto_INICIO, 1764170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773128 | Proyecto de inversión | 2182019.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182019.16, modificado:2182019.16}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN TRAMO GUADALUPE PAXILA A SACUN CUBWITZ - 127670 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 127670 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 800 EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACUN CUBWITZ Y , TERRACERIA TRAMO SACUN , lon:-91.94084749, lat:17.12913984}} | 2020-06-02 | 2020-08-03 | 2182019.16 | 2182019.16 | 2182019.16 | 2182019.16 | 2182019.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/277/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2182019.16, importe_modificado:2182019.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1773128/proyecto_INICIO, 1773128/proyecto_PROCESO, 1773128/proyecto_FIN, 1773128/proyecto_PROCESO, 1773128/proyecto_FIN, 1773128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCES AL 100% , trimestre:3.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301773684 | Proyecto de inversión | 259553.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259553.71, modificado:259553.71}} | SUMINISTRO DE CIENTO SESENTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD TZAJALÁ SEGUNDA SECCIÓN - 129317 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 129317 | S | 383 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 7 EJIDO TZAJALA 2DA SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - TZAJALA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA 2DA , lon:-92.39217256, lat:17.13672966}} | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 259553.71 | 259553.71 | 259553.71 | 259553.71 | 259553.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84506, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:259553.71, importe_modificado:259553.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:165.0}} | {1773684/proyecto_FIN, 1773684/proyecto_INICIO, 1773684/proyecto_FIN, 1773684/proyecto_PROCESO, 1773684/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCES AL 100 POR CIENTO , trimestre:3.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301780235 | Proyecto de inversión | 217081.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217081.29, modificado:217081.29}} | SUMINISTRO DE CIENTO TREINTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, BARRIO SAN JOSÉ - 139169 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139169 | S | 321 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA CENTRAL NORTE BARRIO BARRIO SAN JOSE, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCÍA CENTRAL NORTE Y CALLE ALLENDE PRIMERA PONIENTE NORTE, CALLE ZARAGOZA SEGUNDA PONIENTE NORTE LA OBRA S, lon:-92.27259843, lat:17.10642114}} | 2020-09-10 | 2020-10-05 | 217081.29 | 217081.29 | 217081.29 | 217081.29 | 217081.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87277, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:217081.29, importe_modificado:217081.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:138.0}} | {1780235/proyecto_INICIO, 1780235/proyecto_PROCESO, 1780235/proyecto_FIN, 1780235/proyecto_INICIO, 1780235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra concluida avance físico y financiero 100%, trimestre:3.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301726923 | Proyecto de inversión | 1566668.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566668.62, modificado:1566668.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISÉIS PISOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD YULUBMAX - 15986 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 15986 | S | 270 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4872.0, meta_modificada:4872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:248, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - BACHAJÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 470 EJIDO YULUBMAX, 29940 YULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA POQUIL Y TERRACERIA CRUCERO YULUBMAX, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEGAR AL CR, lon:-92.22692083, lat:17.05799616}} | 2020-02-17 | 2020-03-17 | 1566668.62 | 1566668.62 | 1566668.62 | 1566668.62 | 1566668.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78603, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1566668.62, importe_modificado:1566668.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4872.0}} | {1726923/proyecto_INICIO, 1726923/proyecto_PROCESO, 1726923/proyecto_FIN, 1726923/proyecto_PROCESO, 1726923/proyecto_FIN, 1726923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727060 | Proyecto de inversión | 1440240.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440240.17, modificado:1440240.17}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD EL MANGO - 16365 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 16365 | S | 221 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4104.0, meta_modificada:4104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:CONTINUACION TERRACERÍA ALAN SACUN - JOL HICBATIL EJIDO EL MANGO, 52164 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUE CONDUCE A SECUNDARIA Y CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE DESARROLLO INTEGRADOR, CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD , lon:-92.06047413, lat:17.1621338}} | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 1440240.17 | 1440240.17 | 1440240.17 | 1440240.17 | 1440240.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78635, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1440240.17, importe_modificado:1440240.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4104.0}} | {1727060/proyecto_INICIO, 1727060/proyecto_PROCESO, 1727060/proyecto_FIN, 1727060/proyecto_PROCESO, 1727060/proyecto_INICIO, 1727060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739747 | Proyecto de inversión | 3735091.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3735091.2, modificado:3735091.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD JOTOLÁ - 32399 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32399 | S | 174 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:634, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - JOTOLÁ KILÓMETRO 8 KILÓMETRO 570 + UNDEFINED EJIDO JOTOLÁ, 29940 JOTOLA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO EL REFUGIO Y CARRETERA JOTOLÁ LA CUMBRE, CON DIRECCIÓN A TEMÓ, lon:-92.09129595, lat:16.98386724}} | 2020-02-20 | 2020-05-20 | 3735091.2 | 3735091.2 | 3735091.2 | 3735091.2 | 3735091.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3735091.2, importe_modificado:3735091.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:75.0}} | {1739747/proyecto_INICIO, 1739747/proyecto_PROCESO, 1739747/proyecto_FIN, 1739747/proyecto_PROCESO, 1739747/proyecto_FIN, 1739747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741322 | Proyecto de inversión | 1834635.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834635.96, modificado:1834635.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJON, BARRIO ONTEEL - 34386 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34386 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2765.0, meta_modificada:2765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO BARRIO ONTEEL, 52164 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE, CARRETERA CARRETERA TEMO-TILA LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO ONTEEL COMPRENDIDOS ENTRE LA , lon:-92.19219334, lat:17.04009836}} | 2020-03-04 | 2020-04-03 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78890, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1834635.96, importe_modificado:1834635.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2765.0}} | {1741322/proyecto_PROCESO, 1741322/proyecto_INICIO, 1741322/proyecto_FIN, 1741322/proyecto_PROCESO, 1741322/proyecto_INICIO, 1741322/proyecto_FIN, 1741322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741821 | Proyecto de inversión | 6225151.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6225151.98, modificado:6224550.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN SAN JERONIMO BARRIO CENTRO - 34978 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34978 | S | 286 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO CENTRO, 52164 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JERONIMO Y CALLE PENCIL, CALLE CONSTITUCIÓN LA OBRA SE REALIZARÁ EN BARRIO CENTRO ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE CALLE SAN JERÓNIMO CALLE PENCIL , lon:-92.18883655, lat:17.03561563}} | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 6224550.8 | 6224550.8 | 6224550.8 | 6224550.8 | 6224550.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/021/2020, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6224551.98, importe_modificado:6224551.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:125.0}} | {1741821/proyecto_INICIO, 1741821/proyecto_FIN, 1741821/proyecto_INICIO, 1741821/proyecto_PROCESO, 1741821/proyecto_INICIO, 1741821/proyecto_FIN, 1741821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742904 | Proyecto de inversión | 2241054.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241054.71, modificado:2241054.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SAN MARCOS AVILÉS - 36466 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36466 | S | 105 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:283, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO SAN MARCOS AVILÉS, 52164 SAN MARCOS AVILÉS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJALA - SAN MARCOS VILES Y TERRACERIA TZAJALA - SAN ANTONIO PATH, lon:-92.36984346, lat:17.10541756}} | 2020-03-05 | 2020-06-05 | 2241054.71 | 2241054.71 | 2241054.71 | 2241054.71 | 2241054.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/070/2020, contratista:JUANA ISABEL PEREZ PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2241054.71, importe_modificado:2241054.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:45.0}} | {1742904/proyecto_FIN, 1742904/proyecto_INICIO, 1742904/proyecto_FIN, 1742904/proyecto_PROCESO, 1742904/proyecto_INICIO, 1742904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743132 | Proyecto de inversión | 1261312.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261312.22, modificado:1261312.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD CRUCERO SAN ANTONIO - 37057 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37057 | S | 102 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.8, meta_modificada:1900.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:167, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - TEMO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO CRUCERO SAN ANTONIO, 52164 CRUCERO SAN ANTONIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO - TILA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD D, lon:-92.24113335, lat:17.09022683}} | 2020-03-09 | 2020-04-23 | 1261312.22 | 1261312.22 | 1261312.22 | 1261312.22 | 1261312.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78898, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1261312.22, importe_modificado:1261312.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.8}} | {1743132/proyecto_PROCESO, 1743132/proyecto_INICIO, 1743132/proyecto_FIN, 1743132/proyecto_PROCESO, 1743132/proyecto_INICIO, 1743132/proyecto_PROCESO, 1743132/proyecto_FIN, 1743132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743204 | Proyecto de inversión | 1394434.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394434.06, modificado:1394434.06}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD LACANTAJAL - 37206 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37206 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:371, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN BARRIO LOMA BONITA - LACANTAJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO LACANTAJAL, 52164 LACANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHILON - LA CANTAJAL Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE , lon:-92.24120808, lat:17.11928634}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 1394434.06 | 1394434.06 | 1394434.06 | 1394434.06 | 1394434.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/079/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1394434.06, importe_modificado:1394434.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1743204/proyecto_PROCESO, 1743204/proyecto_INICIO, 1743204/proyecto_FIN, 1743204/proyecto_PROCESO, 1743204/proyecto_FIN, 1743204/proyecto_INICIO, 1743204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743464 | Proyecto de inversión | 7470182.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7470182.38, modificado:7469532.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD GUAQUITEPEC - 37829 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MINICIPAL | 37829 | S | 349 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO GUAQUITEPEC, 52164 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SITALA - GUAQUITEPEC Y TERRACERIA BACHAJON - EDEN, TERRACERIA TRAMO GUAQUITEPEC, lon:-92.28746696, lat:16.98014979}} | 2020-03-11 | 2020-06-11 | 7469532.38 | 7469532.38 | 7469532.38 | 7469532.38 | 7469532.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/096/2020, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:7469532.38, importe_modificado:7469532.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:150.0}} | {1743464/proyecto_FIN, 1743464/proyecto_INICIO, 1743464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746356 | Proyecto de inversión | 859985.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859985.6, modificado:859985.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSÉ SACLUMIL - 47476 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:416, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILÉS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO SAN JOSE SACLUMIL, 52164 SAN JOSÉ SACLUMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILÉS Y , LA OBRA SE EJECUTARA , lon:-92.37005808, lat:17.11327108}} | 2020-03-27 | 2020-05-26 | 859985.6 | 859985.6 | 859985.6 | 859985.6 | 859985.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81949, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:859985.6, importe_modificado:859985.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}} | {1746356/proyecto_INICIO, 1746356/proyecto_PROCESO, 1746356/proyecto_INICIO, 1746356/proyecto_FIN, 1746356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748153 | Proyecto de inversión | 601989.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601989.92, modificado:601989.92}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIÚN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CAQUEMTE¿EL - 52738 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52738 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CAQUEMTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO CAQUEMTEEL, 29940 CAQUEMTEEL (KAQUEMTEEL 1RA. SECCIÓN), CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 40.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA, lon:-92.05005381, lat:17.06383558}} | 2020-03-30 | 2020-05-28 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86201, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:601989.92, importe_modificado:601989.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}} | {1748153/proyecto_INICIO, 1748153/proyecto_FIN, 1748153/proyecto_PROCESO, 1748153/proyecto_INICIO, 1748153/proyecto_PROCESO, 1748153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749974 | Proyecto de inversión | 2035299.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035299.26, modificado:2035299.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD BAMINAS - 58215 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58215 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3067.2, meta_modificada:3067.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CACUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO BAMINAS, 29940 BAMINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TUNAPAZ - CACUALA Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE BAMINAS UBICAD, lon:-92.11912465, lat:17.06227658}} | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2035299.26 | 2035299.26 | 2035299.26 | 2035299.26 | 2035299.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78891, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2035299.26, importe_modificado:2035299.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3067.2}} | {1749974/proyecto_PROCESO, 1749974/proyecto_FIN, 1749974/proyecto_PROCESO, 1749974/proyecto_INICIO, 1749974/proyecto_FIN, 1749974/proyecto_INICIO, 1749974/proyecto_FIN, 1749974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750474 | Proyecto de inversión | 573323.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573323.74, modificado:573323.74}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ TAKINUKUM - 59512 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59512 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:803, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ TAKINUKUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 00 EJIDO BAWITZ TAKINUKUM, 29940 BAWITZ TAKINUKUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BAWITZ TAKINUKUM Y , SE UBICA A 49.70 KM. DE LA, lon:-92.06613548, lat:17.09465908}} | 2020-03-13 | 2020-04-27 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78906, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:573323.74, importe_modificado:573323.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1750474/proyecto_PROCESO, 1750474/proyecto_INICIO, 1750474/proyecto_FIN, 1750474/proyecto_PROCESO, 1750474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750494 | Proyecto de inversión | 859985.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859985.6, modificado:859985.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD BAHTAJ - 59565 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:288, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 18 + 200 EJIDO BAHTAJ, 29940 BAHTAJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE BAHTAJ UBICADA A 18.2 KM DE TEM, lon:-92.12889633, lat:17.14517709}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 859985.6 | 859985.6 | 859985.6 | 859985.6 | 859985.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78951, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:859985.6, importe_modificado:859985.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}} | {1750494/proyecto_FIN, 1750494/proyecto_PROCESO, 1750494/proyecto_FIN, 1750494/proyecto_PROCESO, 1750494/proyecto_INICIO, 1750494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750751 | Proyecto de inversión | 544657.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544657.55, modificado:544657.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LAS GARDENIAS - 60252 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60252 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.8, meta_modificada:820.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:978, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CARMEN XAQUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO LAS GARDENIAS, 29940 LAS GARDENIAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE LAS GARDENIAS UBICADO A 3.9 KM DE LA C, lon:-92.28698666, lat:17.0836697}} | 2020-03-31 | 2020-06-01 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81978, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:544657.55, importe_modificado:544657.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.8}} | {1750751/proyecto_INICIO, 1750751/proyecto_PROCESO, 1750751/proyecto_FIN, 1750751/proyecto_PROCESO, 1750751/proyecto_FIN, 1750751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751350 | Proyecto de inversión | 89664.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89664.01, modificado:89664.01}} | SUMINISTRO DE CINCUENTA Y SIETE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD BAMINAS - 62034 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62034 | S | 133 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAMINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO BAMINAS, 29940 BAMINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CACUALA Y , SE UBICA A 30.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHI, lon:-92.11961817, lat:17.06257402}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 89664.01 | 89664.01 | 89664.01 | 89664.01 | 89664.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82413, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:89664.01, importe_modificado:89664.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1751350/proyecto_INICIO, 1751350/proyecto_PROCESO, 1751350/proyecto_INICIO, 1751350/proyecto_FIN, 1751350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753099 | Proyecto de inversión | 2130685.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130685.69, modificado:2130685.69}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD RÍO SAN PEDRO - 67111 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67111 | S | 50 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4435.0, meta_modificada:4435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:920, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHABAN - RIO SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO RIO SAN PEDRO, 29940 RÍO SAN PEDRO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CHABAN CHABAN RÍO SAN PEDRO Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD D, lon:-92.12967484, lat:17.22862828}} | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 2130685.69 | 2130685.69 | 2130685.69 | 2130685.69 | 2130685.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2130685.69, importe_modificado:2130685.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4435.0}} | {1753099/proyecto_PROCESO, 1753099/proyecto_INICIO, 1753099/proyecto_PROCESO, 1753099/proyecto_FIN, 1753099/proyecto_INICIO, 1753099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753271 | Proyecto de inversión | 1834635.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834635.96, modificado:1834635.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JOL CACUALÁ - 67520 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67520 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2764.8, meta_modificada:2764.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:97, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - JOL CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 410 EJIDO JOL CACUALÁ, 29940 JOL CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAQUEMTEEL Y TERRACERIA BAMINAS, SE UBICA A 39.70 KMS. DE LA CABECERA MP, lon:-92.08163969, lat:17.06548157}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86195, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1834635.96, importe_modificado:1834635.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2764.8}} | {1753271/proyecto_INICIO, 1753271/proyecto_FIN, 1753271/proyecto_PROCESO, 1753271/proyecto_INICIO, 1753271/proyecto_FIN, 1753271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753929 | Proyecto de inversión | 3478496.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3478496.07, modificado:3478496.07}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN CHILON, LOCALIDAD CH'UCHTEEL - 69315 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69315 | S | 184 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.48, meta_modificada:1.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:574, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - CHUCHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 500 EJIDO CHUCHTEEL, 29940 CHUCHTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDEN Y TERRACERIA GETZEMANI MPIO DE OCOSINGO, SE UBICA A 37.60 KMS. DE LA CABECERA, lon:-92.23085835, lat:16.97101859}} | 2020-03-18 | 2020-06-18 | 3478496.07 | 3478496.07 | 3478496.07 | 3478496.07 | 3478496.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/112/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3478496.07, importe_modificado:3478496.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.48}} | {1753929/proyecto_PROCESO, 1753929/proyecto_INICIO, 1753929/proyecto_FIN, 1753929/proyecto_PROCESO, 1753929/proyecto_FIN, 1753929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754365 | Proyecto de inversión | 3969305.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3969305.03, modificado:3969305.03}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD CENTRO CHICH - 70716 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70716 | S | 455 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4620.0, meta_modificada:4620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH Y CALLE AVENIDA PRINCIPAL CENTRO CHCH, T, lon:-92.14938354, lat:17.17161605}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 3969305.03 | 3969305.03 | 3969305.03 | 3969305.03 | 3969305.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/226/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3969305.03, importe_modificado:3969305.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4620.0}} | {1754365/proyecto_FIN, 1754365/proyecto_INICIO, 1754365/proyecto_FIN, 1754365/proyecto_PROCESO, 1754365/proyecto_INICIO, 1754365/proyecto_PROCESO, 1754365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN DE AVANCES FINANCIEROS Y DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN DE AVANCES FINANCIEROS Y DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN DE AVANCES FINANCIEROS Y DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN DE AVANCES FINANCIEROS Y DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | CHP200301762930 | Proyecto de inversión | 42472.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42472.43, modificado:42472.43}} | SUMINISTRO DE VEINTISIETE DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD JOL ASHUPÁ - 99790 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 99790 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - JOL ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 00 EJIDO JOL ASHUPA, 29940 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SACUN CUBWITZ - CRUCERO ASHUPA Y TERRACERIA TRAMO CANAL ULUB - SAN JUAN, TE, lon:-91.93809427, lat:17.18768888}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 42472.43 | 42472.43 | 42472.43 | 42472.43 | 42472.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84304, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:42472.43, importe_modificado:42472.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1762930/proyecto_INICIO, 1762930/proyecto_PROCESO, 1762930/proyecto_FIN, 1762930/proyecto_INICIO, 1762930/proyecto_FIN, 1762930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773785 | Proyecto de inversión | 22022.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22022.74, modificado:22022.74}} | SUMINISTRO DE CATORCE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD CHILÓN, BARRIO YAXTÉ - 129600 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 129600 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA UBILIO GARCÍA BARRIO YAXTÉ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CON DIRECCIÓN A TEMÓ Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO YAXTÉ SE UBICA EN CARRETERA CON DIRECCIÓN A TEMÓ A UNOS METROS DE LA, lon:-92.26488206, lat:17.10339586}} | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84509, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:22022.74, importe_modificado:22022.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1773785/proyecto_INICIO, 1773785/proyecto_PROCESO, 1773785/proyecto_FIN, 1773785/proyecto_INICIO, 1773785/proyecto_PROCESO, 1773785/proyecto_FIN, 1773785/proyecto_INICIO, 1773785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:FISICO Y FINANCIERO AL 100% , trimestre:3.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301740896 | Proyecto de inversión | 2866618.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2866618.68, modificado:2866618.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN (BARRIO SAN JUAN APOSTOL) - 33793 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 33793 | S | 232 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE BARRIO SAN JUAN APOSTOL, 52167 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE NEZAHUALCOYOTL LA OBRA SE REALIZARA EN BARRIO SAN JUAN APOSTOL ENTRE LIBRAMIEN, lon:-92.1888493, lat:17.04407518}} | 2020-02-17 | 2020-03-17 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78607, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2866618.68, importe_modificado:2866618.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4320.0}} | {1740896/proyecto_INICIO, 1740896/proyecto_PROCESO, 1740896/proyecto_FIN, 1740896/proyecto_PROCESO, 1740896/proyecto_FIN, 1740896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743270 | Proyecto de inversión | 3095948.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3095948.17, modificado:3095948.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD YA'ALTZEMEN - 37360 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37360 | S | 251 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4665.6, meta_modificada:4665.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:326, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHIJTONTIK - CENTRO MUQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 EJIDO YAALTZEMEN, 52164 YAALTZEMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHIJTONTIK - CENTRO MUQUIL Y TERRACERIA CHIJTONTIK - CENTRO CHEWAL, TERRACERIA CE, lon:-92.24916887, lat:17.0424971}} | 2020-03-09 | 2020-04-23 | 3095948.17 | 3095948.17 | 3095948.17 | 3095948.17 | 3095948.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78899, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3095948.17, importe_modificado:3095948.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4665.6}} | {1743270/proyecto_FIN, 1743270/proyecto_PROCESO, 1743270/proyecto_INICIO, 1743270/proyecto_FIN, 1743270/proyecto_PROCESO, 1743270/proyecto_FIN, 1743270/proyecto_PROCESO, 1743270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744179 | Proyecto de inversión | 2639464.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639464.46, modificado:2639464.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD BETANIA - 39426 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39426 | S | 101 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:584, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MUQUIL - BETANIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO BETANIA, 29940 BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO MUQUIL Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 9.57 KM. PARA LLEG, lon:-92.24862436, lat:17.04012877}} | 2020-03-18 | 2020-06-16 | 2639464.46 | 2639464.46 | 2639464.46 | 2639464.46 | 2639464.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/119/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2639464.46, importe_modificado:2639464.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:53.0}} | {1744179/proyecto_FIN, 1744179/proyecto_INICIO, 1744179/proyecto_PROCESO, 1744179/proyecto_INICIO, 1744179/proyecto_FIN, 1744179/proyecto_INICIO, 1744179/proyecto_FIN, 1744179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744390 | Proyecto de inversión | 3181946.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181946.73, modificado:3181946.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO ONCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD YOCJÁ - 39848 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39848 | S | 258 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4795.2, meta_modificada:4795.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO YOCJA, 52164 YOCJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILES Y TERRACERIA TRAMO NUEVO PROGRESO - ARGENTINA, TERRACE, lon:-92.37278903, lat:17.12283905}} | 2020-03-11 | 2020-05-11 | 3181946.73 | 3181946.73 | 3181946.73 | 3181946.73 | 3181946.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78909, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3181946.73, importe_modificado:3181946.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4795.2}} | {1744390/proyecto_INICIO, 1744390/proyecto_FIN, 1744390/proyecto_PROCESO, 1744390/proyecto_FIN, 1744390/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744760 | Proyecto de inversión | 1576640.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576640.27, modificado:1576640.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PRIMERA YALXEX - 40616 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40616 | S | 128 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2376.0, meta_modificada:2376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:350, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSÉ PULEMAL - 1RA. YALXEX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 370 EJIDO 1RA. YALXEX, 52164 1RA. YALXEX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.07 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMANDO LA CARRETERA TEMÓTILA, lon:-92.13983541, lat:17.18292894}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 1576640.27 | 1576640.27 | 1576640.27 | 1576640.27 | 1576640.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78941, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1576640.27, importe_modificado:1576640.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2376.0}} | {1744760/proyecto_INICIO, 1744760/proyecto_PROCESO, 1744760/proyecto_FIN, 1744760/proyecto_INICIO, 1744760/proyecto_PROCESO, 1744760/proyecto_FIN, 1744760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745279 | Proyecto de inversión | 1433309.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433309.34, modificado:1433309.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD BOLONTÓN - 44794 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 44794 | S | 117 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO BOLONTON, 52164 BOLONTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CENTRO CHICH - CENTRO CHICH Y TERRACERIA SAN JOSE PULEMAL - BOLONTON, LA OB, lon:-92.13130262, lat:17.179573}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 1433309.34 | 1433309.34 | 1433309.34 | 1433309.34 | 1433309.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78942, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1433309.34, importe_modificado:1433309.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.0}} | {1745279/proyecto_PROCESO, 1745279/proyecto_FIN, 1745279/proyecto_PROCESO, 1745279/proyecto_INICIO, 1745279/proyecto_FIN, 1745279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745334 | Proyecto de inversión | 4013266.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4013266.15, modificado:4013266.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUARENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CHILON, BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - 44977 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 44977 | S | 326 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6048.0, meta_modificada:6048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA TZAJALA BARRIO BARRIO SAN ANTONIO PATWITZ, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AVENIDA TZAJALA, CALLE LIBRAMIENTO LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE CHILÓN BARRIO SAN ANTONIO PATH, lon:-92.26702716, lat:17.10803078}} | 2020-03-25 | 2020-06-23 | 4013266.15 | 4013266.15 | 4013266.15 | 4013266.15 | 4013266.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78943, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4013266.15, importe_modificado:4013266.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6048.0}} | {1745334/proyecto_PROCESO, 1745334/proyecto_FIN, 1745334/proyecto_INICIO, 1745334/proyecto_PROCESO, 1745334/proyecto_FIN, 1745334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746362 | Proyecto de inversión | 573323.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573323.74, modificado:573323.74}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD EL PORVENIR - 47484 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47484 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:523, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 970 EJIDO EL PORVENIR, 52164 EL PORVENIR, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJA Y TERRACERIA GUADALUPE PAXILA, SE UBICA A 69.67 KMS. DE LA CAB. MUNICIPAL T, lon:-91.92228436, lat:17.0724496}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86215, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:573323.74, importe_modificado:573323.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1746362/proyecto_PROCESO, 1746362/proyecto_INICIO, 1746362/proyecto_FIN, 1746362/proyecto_INICIO, 1746362/proyecto_PROCESO, 1746362/proyecto_FIN, 1746362/proyecto_INICIO, 1746362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746685 | Proyecto de inversión | 1949300.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949300.7, modificado:1949300.7}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD UXYOQUET - 48362 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48362 | S | 158 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2937.6, meta_modificada:2937.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:234, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - UXYOQUET MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO UXYOQUET, 52164 UXYOQUET, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJON - UXYOQUET Y TERRACERIA TRAMO BACHAJON - JALALAL 2DA. SECCION, LA OBRA SE , lon:-92.18641252, lat:17.02307258}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 1949300.7 | 1949300.7 | 1949300.7 | 1949300.7 | 1949300.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81971, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1949300.7, importe_modificado:1949300.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2937.6}} | {1746685/proyecto_INICIO, 1746685/proyecto_PROCESO, 1746685/proyecto_FIN, 1746685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747013 | Proyecto de inversión | 597614.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597614.59, modificado:597614.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD BATZEL BELEN - 49803 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49803 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:801, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BATZEL BELEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO BATZEL BELEN, 52164 BATZEL BELEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA BATZEL AKTETIC, SE UBICA A 59.60 KMS. DE LA, lon:-92.01016941, lat:17.12128782}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 597614.59 | 597614.59 | 597614.59 | 597614.59 | 597614.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/223/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:597614.59, importe_modificado:597614.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1747013/proyecto_FIN, 1747013/proyecto_PROCESO, 1747013/proyecto_INICIO, 1747013/proyecto_FIN, 1747013/proyecto_PROCESO, 1747013/proyecto_INICIO, 1747013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749959 | Proyecto de inversión | 4976872.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4976210.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, BARRIO LINDA VISTA - 58157 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58157 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO LINDAVISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAFETAL Y AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE, CALLE CIPRES II CHILON BARRIO LINDA VISTA CALLE ALLENDE ENTRE AVENIDA CAFETAL Y AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE, lon:-92.27722291, lat:17.1035787}} | 2020-01-09 | 2020-02-28 | 4976210.14 | 4976210.14 | 4976210.14 | 4976210.14 | 4976210.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976210.2, importe_modificado:4976210.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1749959/proyecto_PROCESO, 1749959/proyecto_INICIO, 1749959/proyecto_FIN, 1749959/proyecto_INICIO, 1749959/proyecto_PROCESO, 1749959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749980 | Proyecto de inversión | 2665955.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2665955.37, modificado:2665955.37}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SACUN CUBWITZ, BARRIO LINDA VISTA - 58233 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58233 | S | 216 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4017.6, meta_modificada:4017.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 700 EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILA Y TERRACERIA JOL SACJUN, TERRACERIA SAN JUAN BAWITZ, lon:-91.94172726, lat:17.12807353}} | 2020-03-27 | 2020-05-26 | 2665955.37 | 2665955.37 | 2665955.37 | 2665955.37 | 2665955.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85325, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2665955.37, importe_modificado:2665955.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4017.6}} | {1749980/proyecto_PROCESO, 1749980/proyecto_INICIO, 1749980/proyecto_PROCESO, 1749980/proyecto_FIN, 1749980/proyecto_INICIO, 1749980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751071 | Proyecto de inversión | 39326.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39326.32, modificado:39326.32}} | SUMINISTRO DE VEINTICINCO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN MIGUEL JOTOAQUIL - 61187 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61187 | S | 58 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:958, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN MIGUEL JOTOAQUIL, 29940 SAN MIGUEL JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XAQUILÁ Y CARRETERA LAMALTZAC, SE UBICA A 27 KMS. DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.14832418, lat:17.06173066}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 39326.32 | 39326.32 | 39326.32 | 39326.32 | 39326.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82409, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:39326.32, importe_modificado:39326.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1751071/proyecto_INICIO, 1751071/proyecto_PROCESO, 1751071/proyecto_FIN, 1751071/proyecto_INICIO, 1751071/proyecto_FIN, 1751071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751627 | Proyecto de inversión | 338539.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338539.86, modificado:338539.86}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN, CALLE MORELOS - 62931 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62931 | S | 2641 | 2422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.7, meta_modificada:233.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE MORELOS EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, CALLE SAN JERONIMO LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO Y AV, lon:-92.18734525, lat:17.0369184}} | 2020-03-09 | 2020-05-08 | 338539.86 | 338539.86 | 338539.86 | 338539.86 | 338539.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/090/2020, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:338539.86, importe_modificado:338539.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.7}} | {1751627/proyecto_INICIO, 1751627/proyecto_PROCESO, 1751627/proyecto_FIN, 1751627/proyecto_PROCESO, 1751627/proyecto_INICIO, 1751627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755701 | Proyecto de inversión | 163086.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163086.67, modificado:163086.67}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD CHILON, BARRIO GEMEL - 80346 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80346 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DÍAZ BARRIO GEMEL, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CIPRÉS II Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOS POCITOS LA OBRA SE REALIZARÁ EN CHILON BARRIO GEMEL EN AVENDA PORFIRIO DÍAZ ENTRE CIPRES II, CALLE CIPRÉS Y CALLE L, lon:-92.27784519, lat:17.10686519}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 163086.67 | 163086.67 | 163086.67 | 163086.67 | 163086.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/174/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:163086.67, importe_modificado:163086.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755701/proyecto_FIN, 1755701/proyecto_PROCESO, 1755701/proyecto_FIN, 1755701/proyecto_PROCESO, 1755701/proyecto_INICIO, 1755701/proyecto_PROCESO, 1755701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758982 | Proyecto de inversión | 580158.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580158.75, modificado:580158.75}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILON, LOCALIDAD JOYBÉ - 89450 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89450 | S | 45 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.59, meta_modificada:619.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - TEMÓ KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CARRETERA QUE CONDUCE A TEMÓ, SE UBICA A 17 KM. DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.15469692, lat:17.01893085}} | 2020-04-03 | 2020-07-02 | 580158.75 | 580158.75 | 580158.75 | 580158.75 | 580158.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/243/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:580158.75, importe_modificado:580158.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.59}} | {1758982/proyecto_INICIO, 1758982/proyecto_PROCESO, 1758982/proyecto_FIN, 1758982/proyecto_PROCESO, 1758982/proyecto_INICIO, 1758982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763013 | Proyecto de inversión | 116405.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116405.91, modificado:116405.91}} | SUMINISTRO DE SETENTA Y CUATRO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JUAN BAWITZ - 100002 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100002 | S | 172 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:518, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - SAN JUAN BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 00 EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29940 SAN JUAN BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN JUAN BAWITZ - SAN GABRIEL Y , TERRACERIA TRAMO SAN GABRIEL - , lon:-91.96830963, lat:17.05336033}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 116405.91 | 116405.91 | 116405.91 | 116405.91 | 116405.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84302, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:116405.91, importe_modificado:116405.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1763013/proyecto_INICIO, 1763013/proyecto_PROCESO, 1763013/proyecto_FIN, 1763013/proyecto_INICIO, 1763013/proyecto_PROCESO, 1763013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772858 | Proyecto de inversión | 2441075.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441075.9, modificado:2441075.9}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON TRAMO SACUN CUBWITS A YOCHIBJA - 127025 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 127025 | S | 553 | 549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.7, meta_modificada:21.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - YOCHIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 700 EJIDO YOCHIBJA, 29940 YOCHIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA CANAL ULUB, TERRACERIA GUADALUPE PAXILA SE UBICA A 88.27 K, lon:-91.89041554, lat:17.15135708}} | 2020-06-02 | 2020-08-03 | 2441075.9 | 2441075.9 | 2441075.9 | 2441075.9 | 2441075.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/275/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2441075.9, importe_modificado:2441075.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.7}} | {1772858/proyecto_INICIO, 1772858/proyecto_PROCESO, 1772858/proyecto_INICIO, 1772858/proyecto_FIN, 1772858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCES AL 100 FISICO Y FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:los folios tiene avance físico, les debe agregar los datos del avance financiero al menos hasta el comprometido o devengado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301743146 | Proyecto de inversión | 2295096.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295096.16, modificado:2295096.16}} | REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN FELIPE TIZAPA - 37090 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 37090 | S | 553 | 534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1014.0, meta_modificada:1014.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN FELIPE TIZAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO SAN FELIPE TIZAPA, 69101 SAN FELIPE TIZAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CAMINO SAN FELIPE TIZAPA, LA OBRA SE , lon:-92.61342416, lat:15.27679245}} | 2020-02-12 | 2020-05-12 | 2295096.16 | 2295096.16 | 2235906.68 | 2235906.68 | 2235906.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-009/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2295096.16, importe_modificado:2295096.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1014.0}} | {1743146/proyecto_INICIO, 1743146/proyecto_PROCESO, 1743146/proyecto_FIN, 1743146/proyecto_PROCESO, 1743146/proyecto_FIN, 1743146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743527 | Proyecto de inversión | 883505.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883505.86, modificado:883505.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 07KPR5201E - 37978 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 37978 | S | 19 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 700 RANCHERIA OJO DE AGUA II, 67340 OJO DE AGUA II, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA OJO DE AGUA II, LA OBRA SE ENCUENT, lon:-92.53586913, lat:15.4733895}} | 2020-02-03 | 2020-05-03 | 883505.86 | 883505.86 | 840061.85 | 840061.85 | 840061.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-02/2020, contratista:DESARROLLOS HIDRAULICO J Y R, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:883505.86, importe_modificado:883505.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1743527/proyecto_INICIO, 1743527/proyecto_PROCESO, 1743527/proyecto_INICIO, 1743527/proyecto_FIN, 1743527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746497 | Proyecto de inversión | 1087262.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087262.9, modificado:1087262.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO - 47849 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 47849 | S | 97 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS VEGAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO LAS VEGAS, 69209 LAS VEGAS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CAMINO LAS VEGAS, DESDE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NO, lon:-92.50440517, lat:15.33845554}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 1087262.9 | 1087262.9 | 952198.42 | 952198.42 | 952198.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-022/2020, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1087262.9, importe_modificado:1087262.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1746497/proyecto_INICIO, 1746497/proyecto_PROCESO, 1746497/proyecto_INICIO, 1746497/proyecto_PROCESO, 1746497/proyecto_FIN, 1746497/proyecto_INICIO, 1746497/proyecto_PROCESO, 1746497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763046 | Proyecto de inversión | 649119.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649119.7, modificado:649119.7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN AVENIDA PROLONGACIÓN GUERRERO ENTRE LAS CALLES IGNACIO ALLENDE Y 16 DE SEPTIEMBRE - 100086 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 100086 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.67, meta_modificada:181.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION AV. GUERRERO BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA PROLONGACION AVENI, lon:-92.65963448, lat:15.31574741}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 649119.7 | 649119.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-048/2020, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:649119.7, importe_modificado:649119.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1763046/proyecto_INICIO, 1763046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301778771 | Proyecto de inversión | 1280865.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280865.49, modificado:1280865.49}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO ACCESO AL PANTEON ( CABECERA MUNICIPAL) - 137373 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137373 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1237.0, meta_modificada:1237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AL PANTEON MUNICIPAL BARRIO CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE AL PANTEON MUNICIPAL Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE AL PANTEON MUNICIPAL ENTRE LA , lon:-92.6526058, lat:15.3143492}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1280865.49 | 1280865.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-052/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1280865.49, importe_modificado:1280865.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1778771/proyecto_PROCESO, 1778771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301778813 | Proyecto de inversión | 1150000.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.82, modificado:1150000.82}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 137411 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137411 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:337, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHO BONITO, 00000 RANCHO BONITO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA RANCHO BONITO, , lon:-92.60001684, lat:15.32971771}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1150000.82 | 1150000.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-054/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1150000.82, importe_modificado:1150000.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1778813/proyecto_INICIO, 1778813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751121 | Proyecto de inversión | 780956.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780956.38, modificado:780956.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR RURAL - 61316 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 61316 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:305, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 300 EJIDO LAZARO CARDENAS, 30600 LÁZARO CÁRDENAS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE ENCUEN, lon:-92.63679371, lat:15.24077493}} | 2020-04-13 | 2020-07-13 | 780956.38 | 780956.38 | 549917.86 | 549917.86 | 549917.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-033/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:780956.38, importe_modificado:780956.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1751121/proyecto_PROCESO, 1751121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755980 | Proyecto de inversión | 3950823.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950823.82, modificado:3950823.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 277 METROS DE DREN PLUVIAL - 81117 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 81117 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ZARAGOZA ORIENTE Y AVENIDA GUERRERO SUR, AVENIDA AYUNTAMIENTO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ZARAGOZA ORIENTE ENTRE LAS AVENIDAS GUERRERO , lon:-92.65627712, lat:15.3161902}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 3950823.82 | 3950823.82 | 2694397.93 | 2694397.93 | 2694397.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-044/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:3950823.82, importe_modificado:3950823.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1755980/proyecto_PROCESO, 1755980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763186 | Proyecto de inversión | 544428.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544428.1, modificado:544428.1}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR XAVIER ICAZA CON CLAVE 07DJN0706N - 100505 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 100505 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO DESPOBLADO BARRIO EL MANANTIAL, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO DESPOBLADO Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE RIO NEGRO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AV. RIO DESPOBLADO ENTRE LA CALLE RIO GRIJAL, lon:-92.65898142, lat:15.32677672}} | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 544428.1 | 544428.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-049/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:554428.1, importe_modificado:554428.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.2}} | {1763186/proyecto_PROCESO, 1763186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748021 | Proyecto de inversión | 1208748.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208748.85, modificado:1208748.85}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 52458 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 52458 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 RANCHERIA LA CRUZ, 30600 LA CRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA FEDERAL 200, LA OBRA SE UBICA A 10.5 KM SOBRE LA CARRET, lon:-92.63061531, lat:15.28340927}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1208748.85 | 1208748.85 | 349148.18 | 349148.18 | 349148.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-037/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1208748.85, importe_modificado:1208748.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1748021/proyecto_INICIO, 1748021/proyecto_PROCESO, 1748021/proyecto_INICIO, 1748021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756369 | Proyecto de inversión | 2393060 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393060.0, modificado:2393060.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 82266 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 82266 | S | 231 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:234, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO LLANO GRANDE, 30615 NUEVO LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA VICENTE GUERRER, lon:-92.52724255, lat:15.28978125}} | 2020-07-03 | 2020-10-30 | 2393060 | 2393060 | 2057615.15 | 2057615.15 | 2057615.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-045/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2393060.0, importe_modificado:2393060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1756369/proyecto_INICIO, 1756369/proyecto_FIN, 1756369/proyecto_INICIO, 1756369/proyecto_FIN, 1756369/proyecto_PROCESO, 1756369/proyecto_FIN, 1756369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743009 | Proyecto de inversión | 978468.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978468.25, modificado:978468.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ CON CLAVE 07DPR4653Q - 36747 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 36747 | S | 66 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.0, meta_modificada:517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:104, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVA REFORMA, 67340 NUEVA REFORMA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA NUEVA REFORMA, SE TOMA LA, lon:-92.51690366, lat:15.44096163}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 978468.25 | 978468.25 | 592737.67 | 592737.67 | 592737.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-021/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:978468.25, importe_modificado:978468.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.0}} | {1743009/proyecto_PROCESO, 1743009/proyecto_INICIO, 1743009/proyecto_FIN, 1743009/proyecto_PROCESO, 1743009/proyecto_FIN, 1743009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740093 | Proyecto de inversión | 2096371.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096371.88, modificado:2096371.88}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 32819 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32819 | S | 479 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO LA INDEPENDENCIA, 69101 LA INDEPENDENCIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO INDEPENDENCIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA , lon:-92.57857553, lat:15.34934613}} | 2020-02-20 | 2020-05-20 | 2096371.88 | 2096371.88 | 1839867.61 | 1839867.61 | 1839867.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-006/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2096371.88, importe_modificado:2096371.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1740093/proyecto_PROCESO, 1740093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741384 | Proyecto de inversión | 1362498.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362498.33, modificado:1362498.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO (TRAMOS AISLADOS) EN CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO SAN JUAN PANAMA - 34460 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 34460 | S | 115 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2026.0, meta_modificada:2026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JUAN PANAMÁ, 67340 SAN JUAN PANAMÁ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA SAN JUAN PANAMA, LA OBR, lon:-92.50433394, lat:15.41209376}} | 2020-02-25 | 2020-05-25 | 1362498.33 | 1362498.33 | 817499 | 817499 | 817499 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-011/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MAPASTEPEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1362498.33, importe_modificado:1362498.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2026.0}} | {1741384/proyecto_INICIO, 1741384/proyecto_PROCESO, 1741384/proyecto_FIN, 1741384/proyecto_PROCESO, 1741384/proyecto_FIN, 1741384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742834 | Proyecto de inversión | 752824.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752824.24, modificado:752824.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTO SOBRE EL TRAMO DEL EJIDO SANTA CRUZ - 36278 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36278 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CRUZ, 67286 SANTA CRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA SANTA CRUZ, LA OBRA SE ENCU, lon:-92.49750988, lat:15.36305813}} | 2020-03-12 | 2020-06-12 | 752824.24 | 752824.24 | 526976.98 | 526976.98 | 526976.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-019/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:752824.24, importe_modificado:752824.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:295.0}} | {1742834/proyecto_PROCESO, 1742834/proyecto_INICIO, 1742834/proyecto_FIN, 1742834/proyecto_PROCESO, 1742834/proyecto_FIN, 1742834/proyecto_INICIO, 1742834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756396 | Proyecto de inversión | 942644.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942644.81, modificado:942644.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA - 82317 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 82317 | S | 154 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO EL ARENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined BARRIO EL ARENAL, 30607 EL ARENAL, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL ARENAL, ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A, lon:-92.48206604, lat:15.38571136}} | 2020-07-27 | 2020-10-27 | 942644.81 | 942644.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-047/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:942644.81, importe_modificado:942644.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.0}} | {1756396/proyecto_PROCESO, 1756396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301737645 | Proyecto de inversión | 975473.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975473.17, modificado:975473.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE DOS AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 1294 ¿MARIANO AZUELA¿, CLAVE: 07ETV1317S - 29944 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 29944 | S | 123 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:278, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIONAMIENTO NVO MILENIO NVA. FRANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO NUEVA FRANCIA, 67286 NUEVO MILENIO (NUEVA FRANCIA), ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAL, lon:-92.58716315, lat:15.35735472}} | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 975473.17 | 975473.17 | 506340.74 | 506340.74 | 506340.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-038/2020, contratista:CARLOS ERICK NOLASCO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:975473.17, importe_modificado:975473.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {1737645/proyecto_INICIO, 1737645/proyecto_PROCESO, 1737645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741599 | Proyecto de inversión | 856575.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856575.95, modificado:856575.95}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 34703 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 34703 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LOS LIMONES, 67286 LOS LIMONES, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA LOS LIMONES, LA OBRA SE ENC, lon:-92.49704849, lat:15.35264598}} | 2020-05-04 | 2020-08-04 | 856575.95 | 856575.95 | 564795.35 | 564795.35 | 564795.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-034/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:856575.95, importe_modificado:856575.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1741599/proyecto_INICIO, 1741599/proyecto_PROCESO, 1741599/proyecto_FIN, 1741599/proyecto_PROCESO, 1741599/proyecto_FIN, 1741599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744149 | Proyecto de inversión | 1673608.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673608.19, modificado:1673608.19}} | PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA RIÓ SECO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 39376 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 39376 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1788.3, meta_modificada:1788.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO SECO BARRIO LA BENDICIÓN, 67286 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO SECO Y CARRETERA FEDERAL 200, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA RIÓ SECO Y CARRETERA COSTERA EN EL BARRIO LA BENDICIÓN, lon:-92.65449061, lat:15.32823319}} | 2020-05-11 | 2020-07-31 | 1673608.19 | 1673608.19 | 1635089.67 | 1635089.67 | 1635089.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-039/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1673608.19, importe_modificado:1673608.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1788.3}} | {1744149/proyecto_PROCESO, 1744149/proyecto_INICIO, 1744149/proyecto_FIN, 1744149/proyecto_INICIO, 1744149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750835 | Proyecto de inversión | 1633190.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633190.22, modificado:1633190.22}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DE 20.50 X 32.00 MTS. EN TELESECUBDARIA 586 BELISARIO DDOMINGUEZ PALENCIA, C.C.T.: 07ETV0611O - 60450 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 60450 | S | 140 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 300 EJIDO JALAPA, 30605 JALAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA JALAPA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 22.3 KM HACIA EL LADO NORTE DE , lon:-92.52923107, lat:15.37458542}} | 2020-03-09 | 2020-05-30 | 1633190.22 | 1633190.22 | 631183.67 | 631183.67 | 631183.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-018/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1633190.22, importe_modificado:1633190.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1750835/proyecto_INICIO, 1750835/proyecto_PROCESO, 1750835/proyecto_INICIO, 1750835/proyecto_FIN, 1750835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751066 | Proyecto de inversión | 1325049.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325049.66, modificado:1325049.66}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 61177 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 61177 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1015.4, meta_modificada:1015.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:254, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA TERESITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO SANTA TERESITA, 30600 SANTA TERESITA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA SANTA TERESITA, LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.63275052, lat:15.24986419}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 1325049.66 | 1325049.66 | 896304.23 | 896304.23 | 896304.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-025/2020, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1325049.66, importe_modificado:1325049.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1751066/proyecto_PROCESO, 1751066/proyecto_INICIO, 1751066/proyecto_PROCESO, 1751066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301778729 | Proyecto de inversión | 976928.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976928.03, modificado:976928.03}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 137319 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137319 | S | 204 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1301.0, meta_modificada:1301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MANACAL LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined EJIDO MANACAL LLANO GRANDE, 30613 MANACAL LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA UNION JA, lon:-92.50031677, lat:15.31955393}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 976928.03 | 976928.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-053/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:976928.03, importe_modificado:976928.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1778729/proyecto_PROCESO, 1778729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301779040 | Proyecto de inversión | 1131222.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131222.96, modificado:1131222.96}} | REHABILITACIÓN DE 260 METROS LINEALES DE DREN PLUVIAL - 137620 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137620 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ORIENTE Y AVENIDA ALVARO OBREGON NORTE, AVENIDA GUERRERO NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE VENUSTIAN, lon:-92.65522493, lat:15.32152658}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1131222.96 | 1131222.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-055/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1131222.96, importe_modificado:1131222.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1779040/proyecto_INICIO, 1779040/proyecto_PROCESO, 1779040/proyecto_INICIO, 1779040/proyecto_PROCESO, 1779040/proyecto_INICIO, 1779040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748001 | Proyecto de inversión | 1186042.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186042.93, modificado:1186042.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR RURAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 6 POR 4 METROS. - 52419 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 52419 | S | 183 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30617 FRANCISCO VILLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLANO GRANDE, TERRACERIA , lon:-92.4991781, lat:15.31735263}} | 2020-03-23 | 2020-06-27 | 1186042.93 | 1186042.93 | 604778.77 | 604778.77 | 604778.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-014/2020, contratista:CARLOS ERICK NOLASCO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1186042.93, importe_modificado:1186042.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1748001/proyecto_INICIO, 1748001/proyecto_PROCESO, 1748001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744458 | Proyecto de inversión | 1183031.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183031.38, modificado:1183031.38}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO (TRAMOS AISLADOS) - 40011 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 40011 | S | 48 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.1, meta_modificada:896.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BOLIVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 800 RANCHERIA BARRIO BOLIVIA, 67340 BOLIVIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA BOLIVIA, LA OBRA SE REALIZARA A 29.8 KM EN EL TR, lon:-92.48533031, lat:15.38086329}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 1183031.38 | 1183031.38 | 813455.28 | 813455.28 | 813455.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-023/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1183031.38, importe_modificado:1183031.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.17}} | {1744458/proyecto_INICIO, 1744458/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757741 | Proyecto de inversión | 646113.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646113.4, modificado:646113.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO (TRAMOS AISLADOS) EN EL CAMINO DE BELISARIO DOMINGUEZ - 86369 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 86369 | S | 85 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.3, meta_modificada:803.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 900 BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30605 BELISARIO DOMÍNGUEZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA BELISARIO DOMINGUEZ, , lon:-92.52515639, lat:15.39837983}} | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 646113.4 | 646113.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-046/2020, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:646113.4, importe_modificado:646113.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.0}} | {1757741/proyecto_INICIO, 1757741/proyecto_PROCESO, 1757741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769111 | Proyecto de inversión | 1195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195000.0, modificado:1195000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 47 DEL EJIDO EL TRIUNFO, CLAVE: 07DST0047W - 116566 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 116566 | S | 85 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:621.14, meta_modificada:621.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:AVENIDA ALDAMA SUR COLONIA EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALDAMA SUR Y CALLE HIDALGO PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA ALDAMA SUR ENTRE LA CALLE HIDALGO PONIENTE A 50 METROS, lon:-92.5493688, lat:15.34754172}} | 2020-09-03 | 2020-12-03 | 1195000 | 1195000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-050/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1195000.0, importe_modificado:1195000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:248.5}} | {1769111/proyecto_INICIO, 1769111/proyecto_PROCESO, 1769111/proyecto_INICIO, 1769111/proyecto_PROCESO, 1769111/proyecto_INICIO, 1769111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743860 | Proyecto de inversión | 1045098.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045098.74, modificado:1045098.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR RURAL - 38705 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 38705 | S | 37 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.5, meta_modificada:27.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:315, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS COSTEÑOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 RANCHERIA LOS COSTEÑOS, 67286 LOS COSTEÑOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA LOS COSTEÑOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-92.6376351, lat:15.33553146}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 1045098.74 | 1045098.74 | 1045098.74 | 1045098.74 | 1045098.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-015/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1045098.74, importe_modificado:1045098.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.5}} | {1743860/proyecto_INICIO, 1743860/proyecto_FIN, 1743860/proyecto_PROCESO, 1743860/proyecto_FIN, 1743860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744716 | Proyecto de inversión | 826658.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826658.72, modificado:826658.72}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO 2A. ETAPA - 40519 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 40519 | S | 34 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.4, meta_modificada:1004.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO EL CARMEN, 00000 EL CARMEN, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ OTE Y TERRACERIA EL CARMEN, LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES D, lon:-92.65378219, lat:15.301225}} | 2020-04-06 | 2020-06-30 | 826658.72 | 826658.72 | 826658.72 | 826658.72 | 826658.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-031/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:826658.72, importe_modificado:826658.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.4}} | {1744716/proyecto_PROCESO, 1744716/proyecto_INICIO, 1744716/proyecto_PROCESO, 1744716/proyecto_FIN, 1744716/proyecto_PROCESO, 1744716/proyecto_FIN, 1744716/proyecto_INICIO, 1744716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744783 | Proyecto de inversión | 654827.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654827.6, modificado:654827.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 19.0X32.0 MTS EN JARDÍN DE NIÑOS ¿MOISES SAENZ ¿CLAVE C.C.T 07DJN1454G - 40659 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 40659 | S | 83 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA CALIFORNIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO NUEVA CALIFORNIA, 67327 NUEVA CALIFORNIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACACOYAGUA Y CAMINO NUEVA CALIFORNIA, POR CARR, lon:-92.61796107, lat:15.36766812}} | 2020-04-06 | 2020-07-06 | 654827.6 | 654827.6 | 654827.6 | 654827.6 | 654827.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-032/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:654827.6, importe_modificado:654827.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1744783/proyecto_FIN, 1744783/proyecto_INICIO, 1744783/proyecto_PROCESO, 1744783/proyecto_FIN, 1744783/proyecto_INICIO, 1744783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756068 | Proyecto de inversión | 902531.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902531.43, modificado:902531.43}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA AV. FRANCISCO SARABIA Y AV. AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO CRISTO REY - 81371 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 81371 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.0, meta_modificada:1033.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DORTOR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DORTOR BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA AYUNTAMIENTO, AVENIDA FRANCISCO SARABIA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO CRISTO , lon:-92.65509695, lat:15.31731811}} | 2020-05-25 | 2020-08-25 | 902531.43 | 902531.43 | 902531.43 | 902531.43 | 902531.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-041/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:902531.43, importe_modificado:902531.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.0}} | {1756068/proyecto_PROCESO, 1756068/proyecto_FIN, 1756068/proyecto_INICIO, 1756068/proyecto_PROCESO, 1756068/proyecto_INICIO, 1756068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741143 | Proyecto de inversión | 1265232.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265232.97, modificado:1265232.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ESCUINTLA LOCALIDAD GRIJALVA - 34179 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 34179 | S | 115 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:544.49, meta_modificada:544.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GRIJALVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA GRIJALVA, 69390 GRIJALVA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CAMINO GRIJALVA, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA, lon:-92.61380414, lat:15.25188554}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 1265232.97 | 1265232.97 | 1265232.97 | 1265232.97 | 1265232.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-024/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1265232.97, importe_modificado:1265232.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:544.49}} | {1741143/proyecto_INICIO, 1741143/proyecto_PROCESO, 1741143/proyecto_INICIO, 1741143/proyecto_PROCESO, 1741143/proyecto_FIN, 1741143/proyecto_INICIO, 1741143/proyecto_PROCESO, 1741143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730516 | Proyecto de inversión | 555678.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555678.77, modificado:555678.77}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE DOCTOR OTTA ENTRE AV. CONSTITUCION NORTE Y AV. 20 DE NOVIEMBRE - 26186 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 26186 | S | 4633 | 4058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DR. OTTA BARRIO SANTO DOMINGO, 67286 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. OTTA Y AVENIDA CONSTITUCION NORTE, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE DR. OTTA ENTRE AV. CONSTITUCION NORTE Y AV. , lon:-92.66039763, lat:15.32413815}} | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 555678.77 | 555678.77 | 555678.77 | 555678.77 | 555678.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-005/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:555678.77, importe_modificado:555678.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1730516/proyecto_FIN, 1730516/proyecto_INICIO, 1730516/proyecto_FIN, 1730516/proyecto_PROCESO, 1730516/proyecto_FIN, 1730516/proyecto_INICIO, 1730516/proyecto_PROCESO, 1730516/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743893 | Proyecto de inversión | 865453.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865453.91, modificado:865453.91}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 38813 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 38813 | S | 553 | 534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN FELIPE TIZAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO SAN FELIPE TIZAPA, 69101 SAN FELIPE TIZAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA SAN FELIPE TIZAPA, ESTA COMUN, lon:-92.6115788, lat:15.27793609}} | 2020-03-15 | 2020-06-15 | 865453.91 | 865453.91 | 865453.91 | 865453.91 | 865453.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-013/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:865453.91, importe_modificado:865453.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1743893/proyecto_INICIO, 1743893/proyecto_PROCESO, 1743893/proyecto_FIN, 1743893/proyecto_INICIO, 1743893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747320 | Proyecto de inversión | 1195799.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195799.02, modificado:1195799.02}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMOS DISPERSOS) - 50650 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 50650 | S | 133 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA MORELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO NUEVA MORELIA, 67340 NUEVA MORELIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CAMINO NUEVA MORELIA, INICIANDO TRAYECTO DESDE, lon:-92.51049741, lat:15.38016836}} | 2020-02-12 | 2020-05-12 | 1195799.02 | 1195799.02 | 1195799.02 | 1195799.02 | 1195799.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-008/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1195799.02, importe_modificado:1195799.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.0}} | {1747320/proyecto_INICIO, 1747320/proyecto_PROCESO, 1747320/proyecto_FIN, 1747320/proyecto_INICIO, 1747320/proyecto_FIN, 1747320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756533 | Proyecto de inversión | 135754.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135754.56, modificado:135754.56}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 82736 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 82736 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE NORTE BARRIO EL MANANTIAL, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE NORTE Y CALLE RIO GRIJALVA, CARRETERA FEDERAL 200 LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE , lon:-92.65507549, lat:15.32685849}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 135754.56 | 135754.56 | 135754.56 | 135754.56 | 135754.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-001/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:135754.56, importe_modificado:135754.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.0}} | {1756533/proyecto_FIN, 1756533/proyecto_INICIO, 1756533/proyecto_PROCESO, 1756533/proyecto_FIN, 1756533/proyecto_INICIO, 1756533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736109 | Proyecto de inversión | 1755457.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755457.29, modificado:1755457.29}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA PTE ENTRE AV. RIÓ GRANDE Y AV. ART. 123 NORTE - 28014 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 28014 | S | 4633 | 4058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 67286 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA PONIENTE Y AVENIDA RIO GRANDE, AVENIDA ARTICULO 123 LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE VENUSTI, lon:-92.66043518, lat:15.32524532}} | 2020-03-11 | 2020-06-11 | 1755457.29 | 1755457.29 | 1755457.29 | 1755457.29 | 1755457.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-016/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1755457.29, importe_modificado:1755457.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}} | {1736109/proyecto_PROCESO, 1736109/proyecto_INICIO, 1736109/proyecto_PROCESO, 1736109/proyecto_FIN, 1736109/proyecto_PROCESO, 1736109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743272 | Proyecto de inversión | 605263.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605263.95, modificado:605263.95}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO (TRAMOS AISLADOS) - 37363 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 37363 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ARMENIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 600 RANCHERIA ARMENIA, 67286 ARMENIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA ARMENIA, LA OBRA SE REALIZA EN EL TRAMO DE JALAPA HACIA, lon:-92.52086658, lat:15.37585557}} | 2020-04-06 | 2020-06-27 | 605263.95 | 605263.95 | 605263.95 | 605263.95 | 605263.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-030/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:605263.95, importe_modificado:605263.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1743272/proyecto_PROCESO, 1743272/proyecto_INICIO, 1743272/proyecto_PROCESO, 1743272/proyecto_INICIO, 1743272/proyecto_FIN, 1743272/proyecto_INICIO, 1743272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744017 | Proyecto de inversión | 1456640.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456640.03, modificado:1456640.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO - 39076 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 39076 | S | 58 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1629.9, meta_modificada:1629.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA ROSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 44 + 700 EJIDO SANTA ROSA, 67340 SANTA ROSA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA SANTA ROSA, ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 44.7 KM, lon:-92.53274506, lat:15.44697474}} | 2020-02-03 | 2020-05-30 | 1456640.03 | 1456640.03 | 1456640.03 | 1456640.03 | 1456640.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-003/2020, contratista:CRUZ ABSALON VERA ROBELO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1456640.03, importe_modificado:1456640.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1629.9}} | {1744017/proyecto_INICIO, 1744017/proyecto_PROCESO, 1744017/proyecto_FIN, 1744017/proyecto_PROCESO, 1744017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744419 | Proyecto de inversión | 1994993.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994993.81, modificado:1994993.81}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 39922 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 39922 | S | 117 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO MIRAMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR, 67960 SAN ANTONIO MIRAMAR, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRIUNFO Y TERRACERIA SAN ANTONIO MI, lon:-92.45804257, lat:15.38334895}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 1994993.81 | 1994993.81 | 1994993.81 | 1994993.81 | 1994993.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-026/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1994993.81, importe_modificado:1994993.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1744419/proyecto_INICIO, 1744419/proyecto_FIN, 1744419/proyecto_PROCESO, 1744419/proyecto_FIN, 1744419/proyecto_PROCESO, 1744419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744696 | Proyecto de inversión | 639948.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639948.09, modificado:639948.09}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR DE 6.00 X 8.00 METROS TIPO RC EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA ¿16 DE SEPTIEMBRE¿ CLAVE C.C.T 07KTV0348P - 40479 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 40479 | S | 101 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OVANDO LA PIÑUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO OVANDO PIÑUELA, 67328 OVANDO LA PIÑUELA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA FRANCIA Y CAMINO OVANDO LA PIÑUELA, RUMBO NOR, lon:-92.56618331, lat:15.4219104}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 639948.09 | 639948.09 | 639948.09 | 639948.09 | 639948.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-028/2020, contratista:ULISES RINCON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:639948.09, importe_modificado:639948.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1744696/proyecto_INICIO, 1744696/proyecto_PROCESO, 1744696/proyecto_INICIO, 1744696/proyecto_FIN, 1744696/proyecto_INICIO, 1744696/proyecto_PROCESO, 1744696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750482 | Proyecto de inversión | 3985799.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3985799.25, modificado:3985799.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 59531 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 59531 | S | 318 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RINCON VERACRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 000 EJIDO RINCÓN VERACRUZ, 30615 RINCÓN VERACRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLANO GRANDE, TERRACERIA RINCON, lon:-92.49576969, lat:15.303859}} | 2020-02-10 | 2020-05-09 | 3985799.25 | 3985799.25 | 3985799.25 | 3985799.25 | 3985799.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-007/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:3985799.25, importe_modificado:3985799.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1750482/proyecto_FIN, 1750482/proyecto_INICIO, 1750482/proyecto_PROCESO, 1750482/proyecto_FIN, 1750482/proyecto_INICIO, 1750482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750895 | Proyecto de inversión | 1633190.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633190.22, modificado:1633190.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DE 20.50 X 32.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS NIÑOS HEROES, CLAVE: 07KJN0483E. - 60640 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 60640 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:228, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL JORDAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO EL JORDÁN, 30610 EL JORDÁN, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL JORDAN, LA OBRA SE ENCUENTRA A 21.5 KM DE LA CAB, lon:-92.51425157, lat:15.33768893}} | 2020-02-03 | 2020-05-02 | 1633190.22 | 1633190.22 | 1633190.22 | 1633190.22 | 1633190.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-001/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1633190.22, importe_modificado:1633190.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1750895/proyecto_FIN, 1750895/proyecto_PROCESO, 1750895/proyecto_INICIO, 1750895/proyecto_PROCESO, 1750895/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301737634 | Proyecto de inversión | 753000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753000.0, modificado:753000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA AV. RIO CINTALAPA SUR ENTRE CALLE MATAMOROS PTE. Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE OTE. - 29922 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 29922 | S | 4633 | 4058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RÍO CINTALAPA BARRIO SANTO DOMINGO, 67286 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RÍO CINTALAPA Y CALLE MATAMOROS PTE., CALLE 16 DE SEPTIEMBRE OTE. LA CALLE SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA AV. RÍO CINTALAPA SUR ENTR, lon:-92.66486428, lat:15.31932514}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 753000 | 753000 | 753000 | 753000 | 753000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-017/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:753000.0, importe_modificado:753000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {1737634/proyecto_PROCESO, 1737634/proyecto_INICIO, 1737634/proyecto_FIN, 1737634/proyecto_PROCESO, 1737634/proyecto_FIN, 1737634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744321 | Proyecto de inversión | 1162673.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162673.2, modificado:1162673.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES. - 39712 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 39712 | S | 83 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.7, meta_modificada:1372.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:323, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - 5 DE OCTUBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 00 FRACCIONAMIENTO 5 DE OCTUBRE, 67286 5 DE OCTUBRE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA 5 DE OCTUBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-92.51927714, lat:15.33696452}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 1162673.2 | 1162673.2 | 1162673.2 | 1162673.2 | 1162673.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-042/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1162673.2, importe_modificado:1162673.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1372.7}} | {1744321/proyecto_INICIO, 1744321/proyecto_PROCESO, 1744321/proyecto_FIN, 1744321/proyecto_PROCESO, 1744321/proyecto_INICIO, 1744321/proyecto_PROCESO, 1744321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740698 | Proyecto de inversión | 980230.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980230.19, modificado:980230.19}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETE HIDRÁULICO EN AV. RIO NOVILLERO ENTRE LA CALLE GRIJALVA Y CALLE RIO VADO ANCHO - 33552 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 33552 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.0, meta_modificada:889.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO NOVILLERO BARRIO EL MANANTIAL, 67286 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO NOVILLERO Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE RIO VADO ANCHO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA RIO NOVILLERO ENTRE LA CALLE RIO, lon:-92.6591813, lat:15.32805314}} | 2020-05-11 | 2020-08-11 | 980230.19 | 980230.19 | 980230.19 | 980230.19 | 980230.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-035/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:980230.19, importe_modificado:980230.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.0}} | {1740698/proyecto_PROCESO, 1740698/proyecto_FIN, 1740698/proyecto_INICIO, 1740698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741816 | Proyecto de inversión | 955155.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955155.04, modificado:955155.04}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ESCUINTLA LOCALIDAD FRACCIÓN BANDERA - 34972 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 34972 | S | 53 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIÓN BANDERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined FRACCION FRACCIÓN BANDERAS, 69291 FRACCIÓN BANDERA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANACAL LLANO GRANDE Y TERRACERIA FRACCION BAND, lon:-92.46771412, lat:15.32340217}} | 2020-03-25 | 2020-06-25 | 955155.04 | 955155.04 | 955155.04 | 955155.04 | 955155.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-010/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:955155.04, importe_modificado:955155.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1741816/proyecto_INICIO, 1741816/proyecto_PROCESO, 1741816/proyecto_INICIO, 1741816/proyecto_PROCESO, 1741816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743211 | Proyecto de inversión | 1266554.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266554.45, modificado:1266554.45}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 37221 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 37221 | S | 553 | 534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN FELIPE TIZAPA, 69101 SAN FELIPE TIZAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN FELIPE TIZAPA Y TERRACERIA SAN FELIPE TI, lon:-92.61215815, lat:15.27906938}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 1266554.45 | 1266554.45 | 1266554.45 | 1266554.45 | 1266554.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-020/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1266554.45, importe_modificado:1266554.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1743211/proyecto_INICIO, 1743211/proyecto_PROCESO, 1743211/proyecto_INICIO, 1743211/proyecto_FIN, 1743211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743429 | Proyecto de inversión | 1709514.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709514.14, modificado:1709514.14}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. RÍO GRANDE ENTRE CALLE RÍO GRIJALVA Y RÍO VADO ANCHO - 37740 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 37740 | S | 5043 | 5427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1899.1, meta_modificada:1899.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO GRANDE BARRIO EL MANANTIAL, 67286 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE RIO GRIJALVA Y CALLE RIO VADO ANCHO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN COLONIA EL MANANTIAL EN AVENIDA RIO GRANDE ESQUINA CON CALLE RIO GRIJA, lon:-92.65729197, lat:15.32702078}} | 2020-02-03 | 2020-05-03 | 1709514.14 | 1709514.14 | 1709514.14 | 1709514.14 | 1709514.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-004/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1709514.14, importe_modificado:1709514.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1899.1}} | {1743429/proyecto_INICIO, 1743429/proyecto_PROCESO, 1743429/proyecto_FIN, 1743429/proyecto_INICIO, 1743429/proyecto_FIN, 1743429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744003 | Proyecto de inversión | 2149072.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149072.43, modificado:2149072.43}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 39046 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 39046 | S | 50 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CUAUHTEMOC CHACHALACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CUAUHTÉMOC CHACHALACA, 69101 CUAUHTÉMOC CHACHALACA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CUAUHTEMOC CHACHALACA Y , POR, lon:-92.60905624, lat:15.30937991}} | 2020-05-11 | 2020-08-11 | 2149072.43 | 2149072.43 | 2149072.43 | 2149072.43 | 2149072.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-040/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2149072.43, importe_modificado:2149072.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1744003/proyecto_INICIO, 1744003/proyecto_PROCESO, 1744003/proyecto_FIN, 1744003/proyecto_INICIO, 1744003/proyecto_PROCESO, 1744003/proyecto_FIN, 1744003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742895 | Proyecto de inversión | 495481.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495481.34, modificado:495481.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD EL TEXANITO - 36440 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36440 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:278.2, meta_modificada:278.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:314, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL TEXANITO, 67286 EL TEXANITO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL TEXANITO, LA OBRA SE ENC, lon:-92.55631829, lat:15.34280639}} | 2020-05-08 | 2020-08-07 | 495481.34 | 495481.34 | 495481.34 | 495481.34 | 495481.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-036/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:495481.34, importe_modificado:495481.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:278.2}} | {1742895/proyecto_FIN, 1742895/proyecto_INICIO, 1742895/proyecto_FIN, 1742895/proyecto_PROCESO, 1742895/proyecto_FIN, 1742895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743409 | Proyecto de inversión | 2251516.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251516.36, modificado:2251516.36}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 37688 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 37688 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LLANO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 43 + 300 RANCHERIA LLANO GRANDE, 67340 LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA LLANO GRANDE, LA OBRA SE ENCUENTRA A 4, lon:-92.51992104, lat:15.44662504}} | 2020-03-02 | 2020-07-31 | 2251516.36 | 2251516.36 | 2251516.36 | 2251516.36 | 2251516.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-012/2020, contratista:CRUZ ABSALON VERA ROVELO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2251516.36, importe_modificado:2251516.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1743409/proyecto_INICIO, 1743409/proyecto_PROCESO, 1743409/proyecto_FIN, 1743409/proyecto_PROCESO, 1743409/proyecto_FIN, 1743409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746991 | Proyecto de inversión | 338966.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338966.26, modificado:338966.26}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE C.C.T 07DPR1140X SECTOR 021 - 49732 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 49732 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTO DOMINGO, 67286 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, INICIANDOSE TRAYECTO POR EL PARQUE MUNICIPAL DE ESCUINTLA YENDO POR LA AVENIDA VENUS, lon:-92.66414241, lat:15.31941226}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 338966.26 | 338966.26 | 338966.26 | 338966.26 | 338966.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-027/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:338966.26, importe_modificado:338966.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1746991/proyecto_PROCESO, 1746991/proyecto_FIN, 1746991/proyecto_INICIO, 1746991/proyecto_PROCESO, 1746991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743566 | Proyecto de inversión | 1306207.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306207.15, modificado:1306207.15}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 38062 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 38062 | S | 82 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS MALVINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO MALVINAS, 67960 LAS MALVINAS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA LAS MALVINAS, ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 12 K, lon:-92.48745542, lat:15.33866581}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 1306207.15 | 1306207.15 | 1306207.15 | 1306207.15 | 1306207.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-029/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1306207.15, importe_modificado:1306207.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1743566/proyecto_PROCESO, 1743566/proyecto_FIN, 1743566/proyecto_PROCESO, 1743566/proyecto_INICIO, 1743566/proyecto_FIN, 1743566/proyecto_PROCESO, 1743566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756031 | Proyecto de inversión | 1027030.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027030.02, modificado:1027030.02}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. - 81260 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 81260 | S | 29 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.4, meta_modificada:1462.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:324, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 RANCHERIA LA ALIANZA, 30600 LA ALIANZA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA FRANCIA Y TERRACERIA LA ALIANZA, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA, lon:-92.58530899, lat:15.35607723}} | 2020-06-08 | 2020-08-29 | 1027030.02 | 1027030.02 | 1027030.02 | 1027030.02 | 1027030.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-043/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1027030.02, importe_modificado:1027030.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.4}} | {1756031/proyecto_PROCESO, 1756031/proyecto_INICIO, 1756031/proyecto_PROCESO, 1756031/proyecto_FIN, 1756031/proyecto_PROCESO, 1756031/proyecto_INICIO, 1756031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754912 | Proyecto de inversión | 1987130.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987130.96, modificado:1987130.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD NUEVA REVOLUCIÓN - 72547 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72547 | S | 215 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.3, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVO NUEVA REVOLUCIÓN ZAPATISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 050 EJIDO NUEVA REVOLUCIÓN ZAPATISTA, 30155 NUEVA REVOLUCIÓN, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL , lon:-92.13667894, lat:15.78956717}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 1987130.96 | 1987130.96 | 1987130.96 | 1987130.96 | 1987130.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0015/2020, contratista:KCB, CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1987130.96, importe_modificado:1987130.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1754912/proyecto_PROCESO, 1754912/proyecto_FIN, 1754912/proyecto_PROCESO, 1754912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754855 | Proyecto de inversión | 455205.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455205.49, modificado:455205.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA ASENTAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 72174 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72174 | S | 302 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. AVENIDA PONIENTE SUR Y CALLE NOVENA SUR PONIENTE, CALLE 10A. SUR PONIENTE ESTA SE REALIZO EN EL BARRIO EL AZUFRE CABECERA MUNICIPA, lon:-92.14673494, lat:15.65362377}} | 2020-02-03 | 2020-02-21 | 455205.49 | 455205.49 | 455205.49 | 455205.49 | 455205.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0001/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:455205.49, importe_modificado:455205.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1754855/proyecto_INICIO, 1754855/proyecto_PROCESO, 1754855/proyecto_FIN, 1754855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759070 | Proyecto de inversión | 1111984.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111984.68, modificado:1111984.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD HUIXNAYAL ASENTAMIENTO HUIXNAYAL - 89677 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 89677 | S | 481 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - HUIXNAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined EJIDO HUIXNAYAL, 30149 HUIXNAYAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA, lon:-92.1195177, lat:15.63691614}} | 2020-03-01 | 2020-03-28 | 1111984.68 | 1111984.68 | 1111984.68 | 1111984.68 | 1111984.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0028/2020, contratista:ADALÍ ARAEL PÉREZ GÁRCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1111984.68, importe_modificado:1111984.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1759070/proyecto_PROCESO, 1759070/proyecto_INICIO, 1759070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748871 | Proyecto de inversión | 3063874.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3063874.55, modificado:3063874.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD DOCTOR RODULFO FIGUEROA TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO RODULFO FIGUEROA - 54737 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54737 | S | 1219 | 999 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - DOCTOR RODULFO FIGUEROA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RODULFO FIGUEROA, 30154 DOCTOR RODULFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETE, lon:-92.06648272, lat:15.84454712}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 3063874.55 | 3063874.55 | 3063874.55 | 3063874.55 | 3063874.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0003/2020, contratista:BRENDA IVÓN PÉREZ CÁRDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3063874.55, importe_modificado:3063874.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1748871/proyecto_PROCESO, 1748871/proyecto_INICIO, 1748871/proyecto_FIN, 1748871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763752 | Proyecto de inversión | 4155363.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4155363.36, modificado:4155363.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ QUESPALA ASENTAMIENTO JOAQUÍN M GUTIÉRREZ - 102016 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 102016 | S | 796 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.3, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 600 EJIDO JOAQUÍN M GUTIÉRREZ, 30154 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (QUESPALA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNA, lon:-91.94482191, lat:15.81190321}} | 2020-03-01 | 2020-04-24 | 4155363.36 | 4155363.36 | 4155363.36 | 4155363.36 | 4155363.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0027/2020, contratista:ADALÍ ARAEL PÉREZ GÁRCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4155363.36, importe_modificado:4155363.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1763752/proyecto_PROCESO, 1763752/proyecto_FIN, 1763752/proyecto_PROCESO, 1763752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759216 | Proyecto de inversión | 2242009.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242009.35, modificado:2242009.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD EL PORTAL ASENTAMIENTO EL PORTAL - 90038 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 90038 | S | 551 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2831.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EL PORTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO EL PORTAL, 30145 EL PORTAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO EL PORTAL DE FRONTERA COMALAPA , lon:-92.09480274, lat:15.67669723}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 2242009.35 | 2242009.35 | 2242009.35 | 2242009.35 | 2242009.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0021/2020, contratista:CLEMENTE SÁNCHEZ ROQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2242009.35, importe_modificado:2242009.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1759216/proyecto_INICIO, 1759216/proyecto_PROCESO, 1759216/proyecto_FIN, 1759216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755160 | Proyecto de inversión | 4008997.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4008997.87, modificado:4008997.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD COSTA RICA ASENTAMIENTO COSTA RICA - 74934 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 74934 | S | 321 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.08, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO COSTA RICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO COSTA RICA, 30148 COSTA RICA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL EJIDO COSTA RICA DE FRONTERA COMALAPA CH, lon:-92.15064856, lat:15.7546933}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 4008997.87 | 4008997.87 | 4008997.87 | 4008997.87 | 4008997.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4008997.87, importe_modificado:4008997.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1755160/proyecto_PROCESO, 1755160/proyecto_FIN, 1755160/proyecto_PROCESO, 1755160/proyecto_INICIO, 1755160/proyecto_PROCESO, 1755160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759018 | Proyecto de inversión | 2899732.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899732.41, modificado:2899732.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARTHA - 89544 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 89544 | S | 496 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.8, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA MARTHA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA AVENIDA ORIENTE SUR Y CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA, ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA MARTHA CABECERA MUNICIPAL DE FRO, lon:-92.13318224, lat:15.65009059}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 2899732.41 | 2899732.41 | 2899732.41 | 2899732.41 | 2899732.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0030/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2899732.41, importe_modificado:2899732.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1759018/proyecto_INICIO, 1759018/proyecto_FIN, 1759018/proyecto_PROCESO, 1759018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754968 | Proyecto de inversión | 3600000.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.83, modificado:3600000.83}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD EL TRIUNFO DE LAS TRES MARAVILLAS - 72959 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72959 | S | 715 | 585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1273.7, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:112, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EL TRIUNFO DE LAS TRES MARAVILLAS KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO EL TRIUNFO DELAS TRES MARAVILLAS, 00000 EL TRIUNFO DE LAS TRES MARAVILLAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENT, lon:-92.15551613, lat:15.64930531}} | 2020-01-10 | 2020-02-28 | 3600000.83 | 3600000.83 | 3600000.83 | 3600000.83 | 3600000.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0002/2020, contratista:CLEMENTE SÁNCHEZ ROQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3600000.83, importe_modificado:3600000.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1754968/proyecto_PROCESO, 1754968/proyecto_INICIO, 1754968/proyecto_FIN, 1754968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755148 | Proyecto de inversión | 555628.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555628.83, modificado:555628.83}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD RINCÓN EL CABALLAR - 74782 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 74782 | S | 108 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:416, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - RINCÓN CABALLAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined RANCHERIA RINCÓN CABALLAR, 00000 RINCÓN EL CABALLAR, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN LA RANC, lon:-92.12476228, lat:15.6612272}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 555628.83 | 555628.83 | 555628.83 | 555628.83 | 555628.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0012/2020, contratista:ADALÍ ARAEL PÉREZ GÁRCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:555628.83, importe_modificado:555628.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1755148/proyecto_FIN, 1755148/proyecto_PROCESO, 1755148/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758653 | Proyecto de inversión | 3000549.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000549.65, modificado:3000549.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO ASENTAMIENTO SAN CARALAMPIO - 88522 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 88522 | S | 217 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO SAN CARALAMPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 300 EJIDO SAN CARALAMPIO, 30154 SAN CARALAMPIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL EJIDO SAN CARALAMPIO MUNICIP, lon:-92.03689312, lat:15.82708408}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 3000549.65 | 3000549.65 | 3000549.65 | 3000549.65 | 3000549.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0022/2020, contratista:IRIS MERCEDES ACEITUNO FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3000549.65, importe_modificado:3000549.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1758653/proyecto_INICIO, 1758653/proyecto_FIN, 1758653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761057 | Proyecto de inversión | 2066933.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066933.97, modificado:2066933.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD - 94691 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94691 | S | 730 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2835.6, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 200 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30140 NUEVA LIBERTAD, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVA LIBERTAD MUNIC, lon:-92.20056453, lat:15.7558399}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 2066933.97 | 2066933.97 | 2066933.97 | 2066933.97 | 2066933.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0020/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2066933.97, importe_modificado:2066933.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1761057/proyecto_INICIO, 1761057/proyecto_PROCESO, 1761057/proyecto_FIN, 1761057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749252 | Proyecto de inversión | 1868515.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1868515.92, modificado:1868515.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE ASENTAMIENTO NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE - 55831 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 55831 | S | 123 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2239.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:256, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE, 30154 NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTR, lon:-92.01349663, lat:15.83877327}} | 2020-05-03 | 2020-07-10 | 1868515.92 | 1868515.92 | 1868515.92 | 1868515.92 | 1868515.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0016/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1868515.92, importe_modificado:1868515.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1749252/proyecto_FIN, 1749252/proyecto_PROCESO, 1749252/proyecto_INICIO, 1749252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748711 | Proyecto de inversión | 4010729.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4010729.58, modificado:4010729.58}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD COSTA RICA ASENTAMIENTO COSTA RICA - 54312 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54312 | S | 321 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:15, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - COSTA RICA KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO COSTA RICA, 30148 COSTA RICA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO COSTA RICA, lon:-92.14708659, lat:15.75017055}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 0 | 4010729.58 | 4010729.58 | 4010729.58 | 4010729.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0014/2020, contratista:MIGUEL ÁNGEL ALCÁZAR RAMÍREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4010729.58, importe_modificado:4010729.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1748711/proyecto_PROCESO, 1748711/proyecto_INICIO, 1748711/proyecto_PROCESO, 1748711/proyecto_FIN, 1748711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749312 | Proyecto de inversión | 3694793.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3694793.98, modificado:3694793.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD VERAPAZ - 56021 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 56021 | S | 1230 | 1007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4606.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:114, direccion:BRECHA TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO , 00000 VERAPAZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE UBICA EN EL EJIDO VERAPAZ FRONTERA COMALAPA, CHIAP, lon:-92.0622508, lat:15.71267616}} | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 3694793.98 | 3694793.98 | 3694793.98 | 3694793.98 | 3694793.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0011/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3694793.98, importe_modificado:3694793.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1749312/proyecto_FIN, 1749312/proyecto_PROCESO, 1749312/proyecto_INICIO, 1749312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301781506 | Proyecto de inversión | 4450398.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4450398.51, modificado:4450398.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA 5 PONIENTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y 4 NORTE EN FRONTERA HIDALGO - 140395 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 140395 | S | 6985 | 5892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3440.0, meta_modificada:3440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 5 PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA 4 NORTE, CALLE 3 PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 5 CALLE PONIENTE ENTRE LA CARRETERA INTERNACI, lon:-92.18015363, lat:14.78110106}} | 2020-07-15 | 2020-09-26 | 3497825.53 | 3497825.53 | 3497825.53 | 3497825.53 | 3497825.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LA CRUZ GALLEGOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:4450398.51, importe_modificado:4450398.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2683.0}} | {1781506/proyecto_INICIO, 1781506/proyecto_PROCESO, 1781506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301781475 | Proyecto de inversión | 1197997.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197997.2, modificado:1197997.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FRONTERA HIDALGO LOCALIDAD FRONTERA HIDALGO ASENTAMIENTO FRONTERA HIDALGO - 140369 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 140369 | S | 2003 | 1516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 NORTE Y AVENIDA 2 NORTE, LA OBRA INICIA EN LA CENTRAL NORTE HASTA LLEGAR A LA 5TA CALLE PONIENTE TERMINANDO EN LA , lon:-92.17680623, lat:14.77883458}} | 2020-07-20 | 2020-09-20 | 976310.8 | 976310.8 | 976310.8 | 976310.8 | 976310.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/001/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1197997.2, importe_modificado:1197997.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1781475/proyecto_PROCESO, 1781475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301781580 | Proyecto de inversión | 2847988.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2847988.28, modificado:2847988.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CONCRETO Y EMPEDRADO EN CALLE EL CAMPO BARRIO POBRE EN FRONTERA HIDALGO - 140467 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 140467 | S | 1356 | 1126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:CALLE EL CAMPO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE FRONTERA IDALGO EN EL LADO NOR ORIENTE EN LA PARADA EL ALME, lon:-92.16629928, lat:14.73569997}} | 2020-07-22 | 2020-10-22 | 2571510.45 | 2571510.45 | 2571510.45 | 2571510.45 | 2571510.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/003/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:2847988.28, importe_modificado:2847988.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.0}} | {1781580/proyecto_INICIO, 1781580/proyecto_PROCESO, 1781580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766559 | Proyecto de inversión | 3451039.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3451039.2, modificado:3451039.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE CANCHA DE FUTBOL 5 Y BASQUETBOL EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 109804 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 109804 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1449.0, meta_modificada:1449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUYE LA UNIDAD PUBLICA LA GRANDEZA, lon:-92.22695867, lat:15.51418}} | 2020-07-13 | 2020-10-30 | 3451039.2 | 3451039.2 | 2779180.22 | 2779180.22 | 2779180.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-11, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:3451039.2, importe_modificado:3451039.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1173.69}} | {1766559/proyecto_INICIO, 1766559/proyecto_PROCESO, 1766559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742158 | Proyecto de inversión | 7153576.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7153576.43, modificado:7153576.43}} | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONCRETO ARMADO EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 35396 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 35396 | S | 3623 | 3649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1763.0, meta_modificada:1763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 69003 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE, CARRETERA BELLA VISTA - EL PORVENIR SE ENCUENTRA EN LA INSTALACION DONDE SE, lon:-92.22742001, lat:15.51360232}} | 2020-06-08 | 2020-11-30 | 7153576.43 | 7153576.43 | 4028826.41 | 4028826.41 | 4028826.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-06, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:7153576.43, importe_modificado:7153576.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.25}} | {1742158/proyecto_INICIO, 1742158/proyecto_PROCESO, 1742158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742831 | Proyecto de inversión | 808860.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808860.41, modificado:808860.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN UNIDAD DEPORTIVA LA GRANDEZA - 36268 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 36268 | S | 3623 | 3649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:BOULEVARD SEXTA NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 69003 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CARRETERA CARRETERA BELLA VISTA-EL PORVENIR, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE SE ENCUENTRA EN LA INSTALAC, lon:-92.22681891, lat:15.51411642}} | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 808860.41 | 808860.41 | 320660.81 | 190182.44 | 190182.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-09, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:808860.41, importe_modificado:808860.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1742831/proyecto_PROCESO, 1742831/proyecto_INICIO, 1742831/proyecto_PROCESO, 1742831/proyecto_INICIO, 1742831/proyecto_PROCESO, 1742831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765954 | Proyecto de inversión | 1390306.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390306.98, modificado:1390306.98}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ÁREA DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 108076 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 108076 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6 CALLE NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE CONSTRUYE LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA., lon:-92.22720046, lat:15.51353207}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 1390306.98 | 1390306.98 | 1253375.72 | 1253375.72 | 1253375.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-14, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1390306.98, importe_modificado:1390306.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.5}} | {1765954/proyecto_INICIO, 1765954/proyecto_PROCESO, 1765954/proyecto_INICIO, 1765954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766588 | Proyecto de inversión | 808928.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808928.46, modificado:808928.46}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIOS - 109904 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 109904 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.53, meta_modificada:84.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:41, direccion:CALLE CARRETERA A PROVIDENCIA BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30965 VEINTE DE NOVIEMBRE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE SOBRE LA CARRETERA A NUEVA PROVIDENCIA., lon:-92.21945512, lat:15.4970676}} | 2020-09-06 | 2020-12-18 | 808928.46 | 808928.46 | 242678.54 | 242678.54 | 242678.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-15, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:808928.46, importe_modificado:808928.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.36}} | {1766588/proyecto_INICIO, 1766588/proyecto_PROCESO, 1766588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765853 | Proyecto de inversión | 1742311.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742311.91, modificado:1742311.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME BARRIO REFORMA - 107826 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 107826 | S | 77 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:BARRIO REFORMA CASBIL, 30966 REFORMA CASBIL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO REFORMA CASBIL SE ENCUANTRA UBICADO A 20 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL, SOBRE CARRETERA LA GRANDEZA EL PORVENIR. EN EL DESVIO A CASBIL., lon:-92.21070399, lat:15.47885376}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 1742311.91 | 1742311.91 | 1493137.42 | 1493137.42 | 1493137.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-12, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1742311.91, importe_modificado:1742311.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.82}} | {1765853/proyecto_INICIO, 1765853/proyecto_PROCESO, 1765853/proyecto_INICIO, 1765853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738088 | Proyecto de inversión | 3998744.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998744.24, modificado:3998744.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA PINADA - 30460 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 30460 | S | 141 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:EJIDO LA PINADA, 69023 LA PINADA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO LA PINADA SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO A LA PINADA A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO EL MUNICIPIO DE BELLA VISTA., lon:-92.22565193, lat:15.55101752}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 3998744.24 | 3998744.24 | 2929768.82 | 2929768.82 | 2929768.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-05, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:3998744.24, importe_modificado:3998744.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.73}} | {1738088/proyecto_INICIO, 1738088/proyecto_PROCESO, 1738088/proyecto_INICIO, 1738088/proyecto_PROCESO, 1738088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744455 | Proyecto de inversión | 807789.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807789.69, modificado:807789.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT-BOL 5 DE 18.00 X 32.00 MTS EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 40003 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 40003 | S | 3623 | 3649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 69003 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CARRETERA BELLA VISTA-EL PORVENIR, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE SE ENCUENTRA EN LA INSTALACION DONDE SE C, lon:-92.22708742, lat:15.51416057}} | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 807789.69 | 807789.69 | 616842.04 | 616842.04 | 616842.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-08, contratista:HISLOKE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:807789.69, importe_modificado:807789.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.2}} | {1744455/proyecto_INICIO, 1744455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729667 | Proyecto de inversión | 1179541.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179541.33, modificado:1179541.33}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE UNO PUNTO TRES KILÓMETROS DE CAMINO SACA COSECHAS - 23752 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 23752 | S | 146 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO PINO SUAREZ - LAS NUBES, BELLA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LA GRANDEZA, 69003 PINO SUÁREZ, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-92.20669823, lat:15.55184972}} | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 1179541.33 | 1179541.33 | 1179541.33 | 1179541.33 | 1179541.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-03, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1179541.33, importe_modificado:1179541.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1650.0}} | {1729667/proyecto_INICIO, 1729667/proyecto_PROCESO, 1729667/proyecto_FIN, 1729667/proyecto_INICIO, 1729667/proyecto_FIN, 1729667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729612 | Proyecto de inversión | 3630026.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3630026.86, modificado:3630026.86}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE ENTRE SEXTA Y OCTAVA NORTE PONIENTE - 23617 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 23617 | S | 1044 | 1044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE EJIDO LA GRANDEZA, 69003 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE PONIENTE Y CALLE OCTAVA NORTE PONIENTE, SE LOCALIZA SOBRE LA PRIMERA PONIENTE NORTE ENTRE SEXTA Y OCTAVA NORTE PON, lon:-92.22673337, lat:15.51368502}} | 2020-01-15 | 2020-03-30 | 3630026.86 | 3630026.86 | 3630026.86 | 3630026.86 | 3630026.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-01, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:3630026.86, importe_modificado:3630026.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1729612/proyecto_INICIO, 1729612/proyecto_PROCESO, 1729612/proyecto_FIN, 1729612/proyecto_PROCESO, 1729612/proyecto_FIN, 1729612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766537 | Proyecto de inversión | 390954.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390954.49, modificado:390954.49}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (CABECERA MUNICIPAL) - 109734 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 109734 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA FUE EJECUTADA SOBRE LA CALLE CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS., lon:-92.22502138, lat:15.51199547}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 390954.49 | 390954.49 | 390954.49 | 390954.49 | 390954.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86884, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:390954.49, importe_modificado:390954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1766537/proyecto_INICIO, 1766537/proyecto_PROCESO, 1766537/proyecto_INICIO, 1766537/proyecto_FIN, 1766537/proyecto_INICIO, 1766537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729823 | Proyecto de inversión | 2992769.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992769.94, modificado:2992769.94}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRES PUNTO NUEVE KILÓMETROS DE CAMINO SACA COSECHAS - 24195 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 24195 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO FRANCISCO I. MADERO - BARRIO MIRAMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA GRANDEZA, 69003 MIRAMAR, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO A MIRAMAR COMIENZA EN EL BARRIO FRANCISC, lon:-92.23188257, lat:15.54326765}} | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2992769.94 | 2992769.94 | 2992769.94 | 2992769.94 | 2992769.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-04, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2992769.94, importe_modificado:2992769.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3900.0}} | {1729823/proyecto_INICIO, 1729823/proyecto_PROCESO, 1729823/proyecto_FIN, 1729823/proyecto_PROCESO, 1729823/proyecto_FIN, 1729823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301735534 | Proyecto de inversión | 2366485.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366485.82, modificado:2366485.82}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL DOS MAS QUINIENTOS - 27185 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 27185 | S | 265 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:16, direccion:BRECHA TRAMO VICENTE GUERRERO - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA GRANDEZA, 69003 VICENTE GUERRERO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA APERTURA DEL CAMINO SACA COSECHAS SE ENCUENTRA, lon:-92.2005314, lat:15.52475733}} | 2020-01-15 | 2020-03-30 | 2366485.82 | 2366485.82 | 2366485.82 | 2366485.82 | 2366485.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-02, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2366485.82, importe_modificado:2366485.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2550.0}} | {1735534/proyecto_INICIO, 1735534/proyecto_PROCESO, 1735534/proyecto_FIN, 1735534/proyecto_PROCESO, 1735534/proyecto_FIN, 1735534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742778 | Proyecto de inversión | 1686099.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686099.7, modificado:1686099.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO MAÍZ BLANCO - 36139 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 36139 | S | 134 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:15, direccion:CALLE CARRETERA LA GRANDEZA-BELLA VISTA BARRIO MAÍZ BLANCO, 69023 MAÍZ BLANCO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA MAÍZ BLANCO-BELLA VISTA Y CARRETERA A 5 KM DE BARRIO LOS CHALUNES, CARRETERA CARRETERA MAÍZ BLANCO-LA G, lon:-92.24006623, lat:15.54338651}} | 2020-06-17 | 2020-08-14 | 1686099.7 | 1686099.7 | 1686099.7 | 1686099.7 | 1686099.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-07, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1686099.7, importe_modificado:1686099.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1742778/proyecto_INICIO, 1742778/proyecto_PROCESO, 1742778/proyecto_FIN, 1742778/proyecto_INICIO, 1742778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765798 | Proyecto de inversión | 607947.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607947.37, modificado:607947.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, EN ESCUELA TELE SECUNDARIA JAIME SABINES GUETIERREZ NO. 385, CLAVE: 07ETV0196Q. - 107617 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 107617 | S | 148 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LLANO GRANDE, 30967 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , ESCUELA TELE SECUNDARIA JAIME SABINES GUTIERREZ NO. 385. SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO LLANO GRANDE MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPA, lon:-92.23182452, lat:15.47331721}} | 2020-07-06 | 2020-08-28 | 607947.37 | 607947.37 | 607947.37 | 607947.37 | 607947.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-10, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:607947.37, importe_modificado:607947.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1765798/proyecto_FIN, 1765798/proyecto_PROCESO, 1765798/proyecto_FIN, 1765798/proyecto_INICIO, 1765798/proyecto_PROCESO, 1765798/proyecto_FIN, 1765798/proyecto_INICIO, 1765798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765919 | Proyecto de inversión | 455981.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455981.31, modificado:455981.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME BARRIO FRANCISCO I. MADERO ETAPA DOS - 107983 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 107983 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:AVENIDA CARRETERA EL PORVENIR - BELLA VISTA BARRIO FRANCISCO I. MADERO, 30964 FRANCISCO I. MADERO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SE UBICA A 5 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA EL PORVENIR BELLA VIST, lon:-92.22722378, lat:15.52315904}} | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 455981.31 | 455981.31 | 455981.31 | 455981.31 | 455981.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-13, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:455981.31, importe_modificado:455981.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1765919/proyecto_FIN, 1765919/proyecto_INICIO, 1765919/proyecto_FIN, 1765919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756417 | Proyecto de inversión | 4263433.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263433.69, modificado:4263433.69}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC ASENTAMIENTO GUADALUPE, PRIMERA ETAPA - 82380 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 82380 | S | 240 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1955.6, meta_modificada:1955.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO GUADALUPE, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ECNUETRA UBICADO EN LA PERIFERIA DEL BARRIO GUADALUPE EN UNA COLONIA LLAMADA EL CAÑAL EN EL CUAL EL ACCESO SERA POR LA CAL, lon:-92.41098211, lat:15.01730644}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 4263433.69 | 4263433.69 | 3025598.16 | 3025598.16 | 3025598.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/012-A/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:4263433.69, importe_modificado:4263433.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1388.47}} | {1756417/proyecto_PROCESO, 1756417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763819 | Proyecto de inversión | 2218141.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218141.53, modificado:2218141.53}} | CONSTRUCCIÓN DE 289 MTS DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO Y 168.40MTS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CHAMULAPA ASENTAMIENTO CHAMULAPA - 102204 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 102204 | S | 100 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213805.0, meta_modificada:213805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CHAMULAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 30 CANTON CHAMULAPA, 30670 CHAMULAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , A PARTIR DE LA PRESIDENCIA TOMA LA CALLE CENTRAL PONIENTE A CARRETERA A HUEHUETAN SALIEN, lon:-92.40434279, lat:15.05419687}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 2218141.53 | 2218141.53 | 1694446.03 | 1694446.03 | 1694446.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/0014/2020, contratista:JULIO CESAR PEREZ VELAZQUEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2218141.53, importe_modificado:2218141.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213805.0}} | {1763819/proyecto_INICIO, 1763819/proyecto_FIN, 1763819/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728521 | Proyecto de inversión | 2253980.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2253980.19, modificado:2253980.19}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CUYAMIAPA ASENTAMIENTO CUYAMIAPA - 20574 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 20574 | S | 41 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CUYAMIAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 13 CANTON CUYAMIAPA, 74844 CUYAMIAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DIRIGIENDOSE AL CANTON CUNTALAPA POR TODO EL ASFALTO HASTA LLEGAR A L, lon:-92.3981358, lat:15.0289996}} | 2020-03-31 | 2020-05-29 | 1865296.84 | 1865296.84 | 1865296.84 | 1865296.84 | 1865296.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/008/2020, contratista:SOLARES CHAVEZ JOSE JUAN, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, monto:2253980.19, importe_modificado:2253980.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1728521/proyecto_FIN, 1728521/proyecto_PROCESO, 1728521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730346 | Proyecto de inversión | 1398190.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398190.87, modificado:1398190.87}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CANTÓN FLORIDA ASENTAMIENTO LA FLORIDA - 25712 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 25712 | S | 92 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CANTÓN LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CANTON LA FLORIDA, 72189 CANTÓN FLORIDA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA ES RUMBO A A CARRETERA AL EJIDO TEPE, lon:-92.34504358, lat:15.06737115}} | 2020-04-06 | 2020-06-06 | 1305756.29 | 1305756.29 | 1305756.29 | 1305756.29 | 1305756.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/009/2020, contratista:ALVARO LOPEZ ROBLERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1398190.87, importe_modificado:1398190.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1730346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773741 | Proyecto de inversión | 4351650.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4351650.83, modificado:4351650.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC ASENTAMIENTO GUADALUPE - 129477 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 129477 | S | 210 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1282.0, meta_modificada:1282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE COROZAL BARRIO GUADALUPE, 30662 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 252 M DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Y A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL 15 DE ENERO, lon:-92.41389395, lat:15.01583123}} | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 4351650.83 | 4351650.83 | 2175825.41 | 2175825.41 | 2175825.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/013-B/2020, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:4351650.83, importe_modificado:4351650.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:897.4}} | {1773741/proyecto_PROCESO, 1773741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763760 | Proyecto de inversión | 2681742.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681742.71, modificado:2681742.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CANTÓN NEXAPA ASENTAMIENTO NEXAPA - 102035 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 102035 | S | 157 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3322.0, meta_modificada:3322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CANTON NEXAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 50 CANTON NEXAPA, 30674 CANTÓN NEXAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , DE PRESIDENCIA MUNICIPAL A LA OBRA SE ENCUENTRA DIRIGIENDOSE SOBRE LA AVENICDA CENTRA, lon:-92.37717137, lat:14.9996702}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 2681742.71 | 2681742.71 | 1340332.49 | 1340332.49 | 1340332.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2681742.71, importe_modificado:2681742.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3322.0}} | {1763760/proyecto_FIN, 1763760/proyecto_PROCESO, 1763760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773782 | Proyecto de inversión | 3716863.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716863.38, modificado:3716863.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA (PRIMERA ETAPA) - 129593 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 129593 | S | 1580 | 2290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN ESTACION - PLAN DE AYALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 50 EJIDO PLAN DE AYALA, 30670 PLAN DE AYALA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO TODA LA AV. PANAMERICANA DE HUEHUETAN FFCC POSTERIOR EL CAMIN, lon:-92.479688, lat:14.98204816}} | 2020-09-07 | 2020-10-21 | 3716863.38 | 3716863.38 | 1858431.69 | 1858431.69 | 1858431.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/017/2020, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:3716863.38, importe_modificado:3716863.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}} | {1773782/proyecto_INICIO, 1773782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773805 | Proyecto de inversión | 2121880.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121880.84, modificado:2121880.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN II - 129671 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 129671 | S | 137 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1705.3, meta_modificada:1705.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:279, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - HUEHUETAN II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 00 FRACCION HUEHUETAN II, 30660 HUEHUETÁN II, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ECUENTRA ENTRANDO SOBRE LA CARRETERA FERAL ARRIAGATAPACHULA A 700 M, lon:-92.40499672, lat:15.02057024}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 2121880.84 | 2121880.84 | 1060940.42 | 1060940.42 | 1060940.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/016/2020, contratista:BERENICE LEÓN DE LEÓN, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2121880.84, importe_modificado:2121880.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:852.65}} | {1773805/proyecto_INICIO, 1773805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729792 | Proyecto de inversión | 5152584.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5152584.6, modificado:5152584.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA 1A. AVENIDA SUR PROLONGACIÓN (BARRIO SANTA MARÍA). - 24123 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 24123 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA AVENIDA SUR BARRIO SANTA MARÍA, 71607 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR Y CALLE CENTRAL SUR, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN BARRIO SANTA MARIA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDAR, lon:-92.38552505, lat:15.01492365}} | 2020-01-15 | 2020-04-13 | 5152584.6 | 5152584.6 | 5152584.6 | 5152584.6 | 5152584.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/002/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA SA DE CV, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:5152584.6, importe_modificado:5152584.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}} | {1729792/proyecto_INICIO, 1729792/proyecto_PROCESO, 1729792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728064 | Proyecto de inversión | 2113182.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113182.83, modificado:2113182.83}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DE 20.50 X 32.00 MTS CON ILUMINACION, EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTACION HUEHUETAN - 19190 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 19190 | S | 3164 | 3150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALZADA JUAREZ BARRIO ESQUIPULAS, 74844 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALZADA JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE CENTRAL DE HUEHUETAN FFCC ESTACION LLAMADO PARQUE , lon:-92.40329105, lat:15.01161062}} | 2020-01-13 | 2020-03-13 | 2113182.83 | 2113182.83 | 2113182.83 | 2113182.83 | 2113182.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/001/2020, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2113182.83, importe_modificado:2113182.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1728064/proyecto_FIN, 1728064/proyecto_PROCESO, 1728064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728471 | Proyecto de inversión | 333072.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333072.2, modificado:333072.2}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO DE 15X20X45 - 20443 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 20443 | S | 60 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:670.6, meta_modificada:670.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO GUADALUPE, 74844 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE GUADALUPE EN EL BARRIO GUADALUPE DE , lon:-92.40887322, lat:15.01462903}} | 2020-01-17 | 2020-02-20 | 333072.2 | 333072.2 | 333072.2 | 333072.2 | 333072.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/005/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA SA DE CV, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:333072.2, importe_modificado:333072.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:670.6}} | {1728471/proyecto_INICIO, 1728471/proyecto_FIN, 1728471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730398 | Proyecto de inversión | 2348670.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348670.95, modificado:2348670.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CRETO HIDRAULICO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC ASENTAMIENTO EL BAJÍO - 25865 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 25865 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2330.1, meta_modificada:2330.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO EL BAJÍO, 74844 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ABASOLO DONDE ESTA UN ESCUELA GUARDERIA Y PREESCOLAR CARAMELITOS EL CAI, lon:-92.40434887, lat:15.00720488}} | 2020-03-30 | 2020-06-28 | 2348670.95 | 2348670.95 | 2348670.95 | 2348670.95 | 2348670.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/010/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2348670.95, importe_modificado:2348670.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2330.1}} | {1730398/proyecto_PROCESO, 1730398/proyecto_INICIO, 1730398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747184 | Proyecto de inversión | 167684.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167684.09, modificado:167684.09}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 50256 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 50256 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR BARRIO SAN PEDRO, 71607 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA A 370 M DE LA ESCUELA ENLEP DR. MANUEL VELASCO SUAREZ., lon:-92.38769345, lat:15.01843752}} | 2020-05-16 | 2020-05-30 | 167684.09 | 167684.09 | 167684.09 | 167684.09 | 167684.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/OT/002/2020, contratista:MARCO ANTONI GARCIA GOMEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:167684.09, importe_modificado:167684.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:670.0}} | {1747184/proyecto_INICIO, 1747184/proyecto_FIN, 1747184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747136 | Proyecto de inversión | 1783436.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783436.94, modificado:1783436.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA CON CONCRETO ZAMPEADO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD EL CARMEN - 50124 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 50124 | S | 51 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2068.3, meta_modificada:2068.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUEHUETAN - CANTÓN EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 51 CANTON EL CARMEN, 66489 EL CARMEN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SON TRES TRAMOS DE PAVIMENTO MITO DEL CUAL PARA LLEGAR A ELLOS SE TIENE, lon:-92.37080017, lat:14.994806}} | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 1783436.94 | 1783436.94 | 1783436.94 | 1783436.94 | 1783436.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/0011/2020, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1783436.94, importe_modificado:1783436.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2068.3}} | {1747136/proyecto_INICIO, 1747136/proyecto_PROCESO, 1747136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746782 | Proyecto de inversión | 226040.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226040.01, modificado:226040.01}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 48642 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48642 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA PONIENTE BARRIO SAN PEDRO, 71607 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y , SE ECUENTRA ATRAS DE LA ESCUELA ENLEP DR MANUEL VELASCO SUAREZ, lon:-92.38989705, lat:15.01663339}} | 2020-05-16 | 2020-05-30 | 226040.01 | 226040.01 | 226040.01 | 226040.01 | 226040.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/OT/001/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:226040.01, importe_modificado:226040.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {1746782/proyecto_INICIO, 1746782/proyecto_PROCESO, 1746782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729825 | Proyecto de inversión | 5354720.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5354720.08, modificado:5354720.08}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 6A AVENIDA SUR ENTRE BOULEVARD PROLONGACION DE LA 5A AVENIDA SUR Y CUARTA CALLE PONIENTE. - 24204 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 24204 | S | 211 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3958.0, meta_modificada:3958.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR BARRIO SAN PEDRO, 71607 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE BOULEVARD PROLONGACION DE LA 5A AVENIDA SUR Y CALLE CUARTA CALLE PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA ENLEP DR. MANUEL V, lon:-92.38771783, lat:15.01842474}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 5354720.08 | 5354720.08 | 5354720.08 | 5354720.08 | 5354720.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/006/2020, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO SA DE CV, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:5354720.08, importe_modificado:5354720.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3958.0}} | {1729825/proyecto_INICIO, 1729825/proyecto_FIN, 1729825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301735560 | Proyecto de inversión | 1621801.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621801.05, modificado:1621801.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CHAMULAPITA ASENTAMIENTO CHAMULAPITA - 27227 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 27227 | S | 691 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CHAMULAPITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 32 EJIDO CHAMULAPITA, 71607 CHAMULAPITA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 11.32 KM DE DISTANCIA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-92.36932957, lat:15.06869929}} | 2020-02-24 | 2020-04-23 | 1621801.05 | 1621801.05 | 1621801.05 | 1621801.05 | 1621801.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/004/2020, contratista:FABIOLA ALEJANDRA MENDOZA VAZQUEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, monto:1621801.05, importe_modificado:1621801.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1735560/proyecto_FIN, 1735560/proyecto_PROCESO, 1735560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763682 | Proyecto de inversión | 1392349.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392349.62, modificado:1392349.62}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUEHUETÁN LOCALIDAD SANTA CECILIA ASENTAMIENTO SANTA CECILIA - 101831 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 101831 | S | 133 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1645.4, meta_modificada:1645.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CANTON SANTA CECILIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 00 CANTON SANTA CECILIA, 30667 SANTA CECILIA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE TODA LA 2A, lon:-92.34974255, lat:15.04893813}} | 2020-02-03 | 2020-04-02 | 1392349.62 | 1392349.62 | 1392349.62 | 1392349.62 | 1392349.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/003/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA SA DE CV, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1449810.8, importe_modificado:1392349.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1645.4}} | {1763682/proyecto_FIN, 1763682/proyecto_PROCESO, 1763682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764277 | Proyecto de inversión | 12613179.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.261317926E7, modificado:1.261317926E7}} | CONSTRUCCIÓN DE 448 CUARTOS DORMITORIO EN LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL) - 103445 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 103445 | S | 1232 | 1008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), 29475 LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 219 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD A ORILLA DE CARRETERA, lon:-92.48918122, lat:16.67698714}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 12613179.26 | 12613179.26 | 12613179.26 | 12613179.26 | 12613179.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87112, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:1.261317926E7, importe_modificado:1.261317926E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:448.0}} | {1764277/proyecto_INICIO, 1764277/proyecto_PROCESO, 1764277/proyecto_FIN, 1764277/proyecto_INICIO, 1764277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764670 | Proyecto de inversión | 4983331.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4983331.99, modificado:4983331.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 177 CUARTOS DORMITORIO EN LA INDEPENDENCIA - 104449 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 104449 | S | 486 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:RANCHERIA LA INDEPENDENCIA, 29470 LA INDEPENDENCIA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 6 KMS P, lon:-92.34072411, lat:16.72523206}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 4983331.99 | 4983331.99 | 4983331.99 | 4983331.99 | 4983331.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:4983331.99, importe_modificado:4983331.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:177.0}} | {1764670/proyecto_FIN, 1764670/proyecto_INICIO, 1764670/proyecto_PROCESO, 1764670/proyecto_INICIO, 1764670/proyecto_PROCESO, 1764670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749667 | Proyecto de inversión | 7291994.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7291994.26, modificado:7291994.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 259 CUARTOS DORMITORIO EN SAN GREGORIO LAS CASAS - 57222 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 57222 | S | 712 | 583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:PUEBLO SAN GREGORIO LAS CASAS, 29470 SAN GREGORIO DE LAS CASAS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAM, lon:-92.39194655, lat:16.69106612}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 7291994.26 | 7291994.26 | 7291994.26 | 7291994.26 | 7291994.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86953, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:7291994.26, importe_modificado:7291994.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:259.0}} | {1749667/proyecto_INICIO, 1749667/proyecto_PROCESO, 1749667/proyecto_FIN, 1749667/proyecto_INICIO, 1749667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759855 | Proyecto de inversión | 1379566.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379566.48, modificado:1379566.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 49 CUARTOS DORMITORIO EN RÍO FLORIDO YACHA - 91684 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 91684 | S | 134 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:22, direccion:PUEBLO RIO FLORIDO YACHA, 29473 RÍO FLORIDO (YACHA), HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA EN CARRETERA PAVIMENTA, lon:-92.28893225, lat:16.69057125}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 1379566.48 | 1379566.48 | 1379566.48 | 1379566.48 | 1379566.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87086, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:1379566.48, importe_modificado:1379566.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:49.0}} | {1759855/proyecto_INICIO, 1759855/proyecto_FIN, 1759855/proyecto_INICIO, 1759855/proyecto_FIN, 1759855/proyecto_PROCESO, 1759855/proyecto_FIN, 1759855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301780315 | Proyecto de inversión | 561721.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561721.42, modificado:561721.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN LA INDEPENDENCIA (CONSEJO DOS) - 139270 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 139270 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:RANCHERIA LA INDEPENDENCIA, 29470 LA INDEPENDENCIA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 6 KMS , lon:-92.34094618, lat:16.72599939}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 561721.42 | 561721.42 | 561721.42 | 561721.42 | 561721.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87119, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:561721.42, importe_modificado:561721.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1780315/proyecto_INICIO, 1780315/proyecto_PROCESO, 1780315/proyecto_FIN, 1780315/proyecto_PROCESO, 1780315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749758 | Proyecto de inversión | 1379566.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379566.48, modificado:1379566.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 49 CUARTOS DORMITORIO EN POBLACIÓN - 57559 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 57559 | S | 135 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:43, direccion:PUEBLO POBLACIÓN, 29473 POBLACIÓN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROX. 5 KMS PARA ENCONTRAR EL DESVÍO LA, lon:-92.36277831, lat:16.70527736}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 1379566.48 | 1379566.48 | 1379566.48 | 1379566.48 | 1379566.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86954, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:1379566.48, importe_modificado:1379566.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:49.0}} | {1749758/proyecto_INICIO, 1749758/proyecto_PROCESO, 1749758/proyecto_INICIO, 1749758/proyecto_FIN, 1749758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751505 | Proyecto de inversión | 8333707.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8333707.73, modificado:8333707.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 296 CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN YALCHUCH - 62514 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 62514 | S | 814 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:PUEBLO EL CARMEN YALCHUCHI, 29471 CARMEN YALCHUCH, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 219 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 18.7 KMS, lon:-92.36239566, lat:16.64502546}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 8333707.73 | 8333707.73 | 8333707.73 | 8333707.73 | 8333707.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86958, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:8333707.73, importe_modificado:8333707.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:296.0}} | {1751505/proyecto_INICIO, 1751505/proyecto_PROCESO, 1751505/proyecto_FIN, 1751505/proyecto_PROCESO, 1751505/proyecto_FIN, 1751505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747354 | Proyecto de inversión | 6503670.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6503670.56, modificado:6503670.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 231 CUARTOS DORMITORIO EN SAN PEDRO LA TEJERÍA - 50768 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 50768 | S | 638 | 522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:35, direccion:PUEBLO SAN PEDRO LA TEJERÍA, 29474 SAN PEDRO LA TEJERÍA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 216 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE ACCESA APROXIMADAMENTE, lon:-92.50978576, lat:16.72939434}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 6503670.56 | 6503670.56 | 6503670.56 | 6503670.56 | 6503670.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86948, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:6503670.56, importe_modificado:6503670.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:231.0}} | {1747354/proyecto_PROCESO, 1747354/proyecto_FIN, 1747354/proyecto_INICIO, 1747354/proyecto_FIN, 1747354/proyecto_INICIO, 1747354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760347 | Proyecto de inversión | 3997927.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997927.36, modificado:3997927.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 142 CUARTOS DORMITORIO EN BOCHILTE - 92995 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 92995 | S | 390 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:117, direccion:RANCHERIA BOCHILTE, 29475 BOCHILTE, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 219 LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QUE ESTÁ A ORILLA DE , lon:-92.48813345, lat:16.68598456}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 3997927.36 | 3997927.36 | 3997927.36 | 3997927.36 | 3997927.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87092, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:3997927.36, importe_modificado:3997927.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:142.0}} | {1760347/proyecto_INICIO, 1760347/proyecto_PROCESO, 1760347/proyecto_FIN, 1760347/proyecto_PROCESO, 1760347/proyecto_FIN, 1760347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764780 | Proyecto de inversión | 1379566.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379566.48, modificado:1379566.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 49 CUARTOS DORMITORIO EN PAYTAGIL - 104763 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 104763 | S | 134 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:RANCHERIA PAYTAGIL, 29470 PAYTAGIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 211 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD A ORILLA DE CARRETERA, lon:-92.46472413, lat:16.70758571}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 1379566.48 | 1379566.48 | 1379566.48 | 1379566.48 | 1379566.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87117, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:1379566.48, importe_modificado:1379566.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:49.0}} | {1764780/proyecto_INICIO, 1764780/proyecto_PROCESO, 1764780/proyecto_FIN, 1764780/proyecto_INICIO, 1764780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754195 | Proyecto de inversión | 6700751.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6700751.48, modificado:6700751.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 238 CUARTOS DORMITORIO EN LA LIBERTAD - 70045 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 70045 | S | 654 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:14, direccion:RANCHERIA LA LIBERTAD, 29470 LA LIBERTAD, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 7.6 KMS PARA LL, lon:-92.35069058, lat:16.71621572}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 6700751.48 | 6700751.48 | 6700751.48 | 6700751.48 | 6700751.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87068, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:6700751.48, importe_modificado:6700751.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:238.0}} | {1754195/proyecto_INICIO, 1754195/proyecto_PROCESO, 1754195/proyecto_INICIO, 1754195/proyecto_FIN, 1754195/proyecto_INICIO, 1754195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754151 | Proyecto de inversión | 2421279.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2421279.95, modificado:2421279.95}} | CONSTRUCCIÓN DE 86 CUARTOS DORMITORIO EN YALCUC - 69847 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 69847 | S | 236 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:54, direccion:PUEBLO YALCUC, 29472 YALCUC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 221 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 12 KMS PARA LLEGAR A LA LOCALI, lon:-92.4207237, lat:16.64261825}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2421279.95 | 2421279.95 | 2421279.95 | 2421279.95 | 2421279.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:2421279.95, importe_modificado:2421279.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:86.0}} | {1754151/proyecto_INICIO, 1754151/proyecto_PROCESO, 1754151/proyecto_FIN, 1754151/proyecto_INICIO, 1754151/proyecto_FIN, 1754151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756179 | Proyecto de inversión | 2167901.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2167901.98, modificado:2167901.98}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHAQUILOC - 81699 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 81699 | S | 211 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:46, direccion:PUEBLO CHAQUILOC, 29470 CHAQUILOC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 210 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO PASANDO POR CALLES DEL BARRIO LA PILA DE LA CABECE, lon:-92.4401013, lat:16.69387274}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2167901.98 | 2167901.98 | 2167901.98 | 2167901.98 | 2167901.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/DOPM/001/FISMDF/2020, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:2167901.98, importe_modificado:2167901.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1756179/proyecto_INICIO, 1756179/proyecto_PROCESO, 1756179/proyecto_FIN, 1756179/proyecto_PROCESO, 1756179/proyecto_FIN, 1756179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757839 | Proyecto de inversión | 4729942.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4729942.22, modificado:4729942.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 168 CUARTOS DORMITORIO EN SAN FERNANDO - 86624 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 86624 | S | 462 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:25, direccion:PUEBLO SAN FERNANDO, 29471 SAN FERNANDO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 12.5 KMS SOBRE C, lon:-92.29601953, lat:16.68046756}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 4729942.22 | 4729942.22 | 4729942.22 | 4729942.22 | 4729942.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87079, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:4729942.22, importe_modificado:4729942.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:168.0}} | {1757839/proyecto_INICIO, 1757839/proyecto_PROCESO, 1757839/proyecto_FIN, 1757839/proyecto_PROCESO, 1757839/proyecto_FIN, 1757839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761657 | Proyecto de inversión | 3040677.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3040677.14, modificado:3040677.14}} | CONSTRUCCIÓN DE 108 CUARTOS DORMITORIO EN HUIXTÁN (CABECERA MUNICIPAL DOS) - 96436 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 96436 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CIUDAD HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO., lon:-92.45061105, lat:16.70910594}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 3040677.14 | 3040677.14 | 3040677.14 | 3040677.14 | 3040677.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:3040677.14, importe_modificado:3040677.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:108.0}} | {1761657/proyecto_FIN, 1761657/proyecto_INICIO, 1761657/proyecto_FIN, 1761657/proyecto_PROCESO, 1761657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760362 | Proyecto de inversión | 6193971.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6193971.96, modificado:6193971.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 220 CUARTOS DORMITORIO EN HUIXTÁN (CABECERA MUNICIPAL UNO) - 93041 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 93041 | S | 605 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CIUDAD HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO., lon:-92.45531466, lat:16.70871304}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 6193971.96 | 6193971.96 | 6193971.96 | 6193971.96 | 6193971.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87090, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:6193971.96, importe_modificado:6193971.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:220.0}} | {1760362/proyecto_INICIO, 1760362/proyecto_PROCESO, 1760362/proyecto_FIN, 1760362/proyecto_PROCESO, 1760362/proyecto_FIN, 1760362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752049 | Proyecto de inversión | 1435875.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435875.32, modificado:1435875.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 51 CUARTOS DORMITORIO EN CHIXTÉ - 64277 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 64277 | S | 140 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:66, direccion:RANCHO CHISHTÉ, 29477 CHISHTÉ 1, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 219 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 25.8 KMS PARA LLEGAR AL CE, lon:-92.31900211, lat:16.64076878}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 1435875.32 | 1435875.32 | 1435875.32 | 1435875.32 | 1435875.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87075, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:1435875.32, importe_modificado:1435875.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:51.0}} | {1752049/proyecto_INICIO, 1752049/proyecto_PROCESO, 1752049/proyecto_FIN, 1752049/proyecto_PROCESO, 1752049/proyecto_FIN, 1752049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754088 | Proyecto de inversión | 4645478.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4645478.97, modificado:4645478.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 165 CUARTOS DORMITORIO EN VEINTE DE NOVIEMBRE - 69679 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 69679 | S | 454 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, direccion:PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 29473 VEINTE DE NOVIEMBRE, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 12.5 K, lon:-92.32750951, lat:16.69254953}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4645478.97 | 4645478.97 | 4645478.97 | 4645478.97 | 4645478.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86961, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:4645478.97, importe_modificado:4645478.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:165.0}} | {1754088/proyecto_FIN, 1754088/proyecto_INICIO, 1754088/proyecto_PROCESO, 1754088/proyecto_INICIO, 1754088/proyecto_PROCESO, 1754088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736171 | Proyecto de inversión | 1684782.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684782.96, modificado:1684782.96}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ(AVENIDA GONZALEZ ORTEGA ENTRE CALLE JAVIER MINA ORIENTE Y CALLE CONSTITUCION ORIENTE) - 28118 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 28118 | S | 228 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA BARRIO SAN JOSÉ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE CONSTITUCION, SOBRE LA AVENIDA GONZALEZ ORTEGA SE ENCUENTRA IGLESIA APOSTÓLICA LA FE EN CRISTO JESÚS AL ORIENTE SE ENCUEN, lon:-92.4665583, lat:15.13378412}} | 2020-05-10 | 2020-07-10 | 1684782.96 | 1684782.96 | 1049800 | 1049800 | 1049800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/004/FISM2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1684782.96, importe_modificado:1684782.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1736171/proyecto_PROCESO, 1736171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736216 | Proyecto de inversión | 1528261.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528261.74, modificado:1528261.74}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ (AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ) - 28181 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 28181 | S | 200 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.1, meta_modificada:772.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA CRUZ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AL SUR SE ENCUENTRA EDIFICIO DON PANCHITO AL PONIENTE SE UBICA LA CASA EJIDAL, AL NORTE SE ENCUENTRAN LAS, lon:-92.46751982, lat:15.1353441}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 1528261.74 | 1528261.74 | 1496400 | 1496400 | 1496400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/006/FISM2020, contratista:ING. ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1528261.74, importe_modificado:1528261.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1736216/proyecto_INICIO, 1736216/proyecto_PROCESO, 1736216/proyecto_INICIO, 1736216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736689 | Proyecto de inversión | 1080252.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080252.1, modificado:1080252.1}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO EL CARMEN - 28770 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 28770 | S | 108 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS FOLRES BARRIO EL CARMEN, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE RODULFO FIGUEROA Y AVENIDA LUIS ESPINOZA, AVENIDA ABASOLO TRAMO AVENIDA LAS FLORES NORTE ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ ORIENTE Y CALLE RODULFO FIGUEROA, lon:-92.45643147, lat:15.13731072}} | 2020-04-10 | 2020-08-10 | 1080252.1 | 1080252.1 | 864201.68 | 864201.68 | 864201.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/008/FISM2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1080252.1, importe_modificado:1080252.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1736689/proyecto_PROCESO, 1736689/proyecto_INICIO, 1736689/proyecto_PROCESO, 1736689/proyecto_INICIO, 1736689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751836 | Proyecto de inversión | 4472823.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4472823.72, modificado:4472823.72}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO HUIXTLA CENTRO - 63645 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 63645 | S | 1284 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL Y BENITO JUÁREZ INTERIOR SN BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE MORELOS ENTRE, AVENIDA INDEPENDENCIA Y AV. CENTRAL CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE , lon:-92.46575223, lat:15.1388152}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 4472823.72 | 4472823.72 | 4362420.05 | 4362420.05 | 4362420.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/003/BNOySP2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:4472823.72, importe_modificado:4472823.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1751836/proyecto_INICIO, 1751836/proyecto_PROCESO, 1751836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770686 | Proyecto de inversión | 1199677.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199677.29, modificado:1199677.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN MERCADO VIDA MEJOR EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO VIDA MEJOR - 121257 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 121257 | S | 1176 | 924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.68, meta_modificada:652.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA ROTONDA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y PROLONGACION VICENTE GUERRERO, AL NORTE CON LA IGLESIA ADVENTISTA E IGELESIA PENTECOST, lon:-92.48316524, lat:15.13740366}} | 2020-07-13 | 2020-09-14 | 1199677.29 | 1199677.29 | 1123514.24 | 1123514.24 | 1123514.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/025/FISM2020, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1199677.29, importe_modificado:1199677.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {1770686/proyecto_INICIO, 1770686/proyecto_PROCESO, 1770686/proyecto_INICIO, 1770686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748155 | Proyecto de inversión | 3909175.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3909175.2, modificado:3909175.2}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ (EN AVENIDA CENTRAL SUR Y BENITO JUÁREZ ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMÍNGUEZ Y JAVIER MINA, CALLES CONSTITUCIÓN Y JAVIER MINA ENTRE LAS AVENIDAS CENTRAL SUR Y GONZÁLEZ ORTEGA.) - 52741 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 52741 | S | 1044 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR Y BENITO JUÁREZ INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y JAVIER MINA Y CALLE CONSTITUCIÓN Y JAVIER MINA ENTRE, AVENIDA CENTRAL SUR Y GONZÁLEZ ORTEGA AL NT, lon:-92.46717576, lat:15.13466156}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 3909175.2 | 3909175.2 | 3863685.42 | 3863685.42 | 3863685.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/002/FISM2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1748155/proyecto_INICIO, 1748155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301778716 | Proyecto de inversión | 2705321 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705321.0, modificado:2705321.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO AQUILES SERDAN - ENTRONQUE FEDERAL CARRETERA PANAMERICANA, DEL TRAMO 1+700 AL 2+240, BARRIO LA PIEDRA, EN HUIXTLA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN - 137302 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | 137302 | S | 518 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2974.98, meta_modificada:2974.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALZADA CARRETERA PANAMERICANA INTERIOR SN BARRIO LA PIEDRA, 30640 AQUILES SERDÁN, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO RURAL EJIDO AQUILES SERDAN Y CARRETERA ENTRONQUE FEDERAL CARRETERA PANAMERICANA, AL NORTE CON CARRETERA FEDERAL PA, lon:-92.49508368, lat:15.15731958}} | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 2705321 | 2705321 | 2588370.97 | 2588370.97 | 2588370.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/021/FISM2020, contratista:LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2705321.0, importe_modificado:2705321.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2850.0}} | {1778716/proyecto_INICIO, 1778716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736189 | Proyecto de inversión | 1606862.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606862.4, modificado:1606862.4}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ.( EN CALLE CONSTITUCION ENTRE AVENIDA GALEANA SUR Y AV. INDEPENDENCIA SUR) - 28148 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 28148 | S | 325 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1203.0, meta_modificada:1203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN BARRIO SANTA CRUZ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GALEANA SUR Y AVENIDA INDEPENDENCIA, AL PONIENTE SE ENCUENTRA EDIFICIO DON PANCHITOAL NORTE SE ENCUENTRA LA CASA EJIDALAL PONIENTE SE UBICA LA, lon:-92.46899708, lat:15.13569679}} | 2020-05-10 | 2020-07-10 | 1606862.4 | 1606862.4 | 1049800 | 1049800 | 1049800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/005/FISM2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1606862.4, importe_modificado:1606862.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1736189/proyecto_INICIO, 1736189/proyecto_PROCESO, 1736189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748397 | Proyecto de inversión | 2624246.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2624246.29, modificado:2624246.29}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO EL CARMEN (AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y GUERRERO, AV. CENTRAL ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y MORELOS, CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE AV. GALEANA Y JUÁREZ, CALLE GUERRERO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y JUÁREZ) - 53437 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 53437 | S | 1059 | 867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y GUERRERO Y AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y MORELOS, CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE AV. GALEANA Y JUÁREZ , lon:-92.46496985, lat:15.14046841}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 2624246.29 | 2624246.29 | 2518784.24 | 2518784.24 | 2518784.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/006/BNOySP2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2624246.29, importe_modificado:2624246.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1748397/proyecto_PROCESO, 1748397/proyecto_INICIO, 1748397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770768 | Proyecto de inversión | 1199677.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199677.29, modificado:1199677.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN MERCADO CARLOS MONTEMAYOR EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO CARLOS MONTE MAYOR - 121433 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 121433 | S | 1008 | 792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.68, meta_modificada:652.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL DE LA ROTONDA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CARLOS MONTE MAYOR, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL DE LA ROTONDA Y CALLE CALLE DE LA CANCHA, CAMINO A PLAYA GRANDE AL NORTE CON CALLE DE LA CANC, lon:-92.48536569, lat:15.13392573}} | 2020-07-13 | 2020-09-14 | 1199677.29 | 1199677.29 | 1123514.24 | 1123514.24 | 1123514.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/027/FISM2020, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1199677.29, importe_modificado:1199677.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {1770768/proyecto_INICIO, 1770768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747592 | Proyecto de inversión | 3036429.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3036429.11, modificado:3036429.11}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ ( EN AV. INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMÍNGUEZ Y JAVIER MINA, CALLES CONSTITUCIÓN Y JAVIER MINA ENTRE LAS AVENIDAS GALEANA Y CENTRAL SUR) - 51489 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 51489 | S | 883 | 723 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y JAVIER MINA Y CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE AVENIDA GALEANA Y CENTRAL SUR, CALLE JAVIER MINA ENTRE AVENIDA GALEANA , lon:-92.4684168, lat:15.13539389}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 3036429.11 | 3036429.11 | 2998278.31 | 2998278.31 | 2998278.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/001/BNOySP2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:3036429.11, importe_modificado:3036429.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1747592/proyecto_INICIO, 1747592/proyecto_PROCESO, 1747592/proyecto_INICIO, 1747592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301735930 | Proyecto de inversión | 1547629.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547629.94, modificado:1547629.94}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ (AVENIDA BENITO JUAREZ SUR ENTRE CALLE. CONSTITUCIÓN ORIENTE Y CALLE JAVIER MINA ORIENTE) - 27735 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 27735 | S | 220 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.8, meta_modificada:846.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ BARRIO SAN JOSÉ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE JAVIER MINA OTE., AL ORIENTE SE ENCUENTRA EL EDIFICIO PANCHITO AL NORTE ABARROTES DAVID AL NORTE LA TORTILLERIA LA BENDICI, lon:-92.46699679, lat:15.13394853}} | 2020-05-07 | 2020-07-07 | 1547629.94 | 1547629.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/003/FISM2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1547629.94, importe_modificado:1547629.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1735930/proyecto_INICIO, 1735930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736241 | Proyecto de inversión | 1616900.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616900.81, modificado:1616900.81}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ (AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CALLE MINA Y CALLE CONSTITUCION - 28220 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 28220 | S | 200 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.1, meta_modificada:772.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA CRUZ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE CONSTITUCION, AL NORTE SE ENCUENTRA EL EDIFICIO DON PANCHITO AL PONIENTE SE UBICA LA CASA EJIDAL,AL NORTE OFICINAS DE HACIENDA,, lon:-92.46795449, lat:15.13449521}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 1616900.81 | 1616900.81 | 1560200 | 1560200 | 1560200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/007/FISM2020, contratista:ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1616900.81, importe_modificado:1616900.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1736241/proyecto_PROCESO, 1736241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739454 | Proyecto de inversión | 1415166.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415166.1, modificado:1415166.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE MERCADOS PÚBLICOS EN HUIXTLA LOCALIDAD CANTÓN LAS DELICIAS ASENTAMIENTO OBRERA EL INGENIO - 32052 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 32052 | S | 545 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:26, direccion:CALLE DEL MERCADO AMPLIACION OBRERA EL INGENIO, 30640 CANTÓN LAS DELICIAS, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZINACAL Y CARRETERA CALLE PRINCIPAL, AL ORIENTE CON EL INGENIO DE HUIXTLA AL PONIENTE CON CARRETERA A TZINACAL, AL NO, lon:-92.50214157, lat:15.101329}} | 2020-03-26 | 2020-06-26 | 1415166.1 | 1415166.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/011/FISM2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1415166.1, importe_modificado:1415166.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1739454/proyecto_INICIO, 1739454/proyecto_PROCESO, 1739454/proyecto_INICIO, 1739454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748268 | Proyecto de inversión | 4213727.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4213727.22, modificado:4213727.22}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO HUIXTLA CENTRO (EN AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLES GUERRERO Y AGUSTÍN DE ITURBIDE, CALLE DIAGONAL ENTRE GUERRERO Y MORELOS; CALLE MORELOS, IGNACIO ZARAGOZA Y FCO. I. MADERO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. GALEANA) - 53060 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 53060 | S | 1138 | 931 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. INDEPENDENCIA INTERIOR SN BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE DIAGONAL ENTRE GUERRERO Y MORELOS CALLE MORELOS IGNACIO ZARAGOZA Y FCO. I. MADERO ENT, lon:-92.46653647, lat:15.13925256}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 4213727.22 | 4213727.22 | 4063650.84 | 4063650.84 | 4063650.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/004/BNOySP2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:4213727.22, importe_modificado:4213727.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1748268/proyecto_PROCESO, 1748268/proyecto_INICIO, 1748268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301777734 | Proyecto de inversión | 7556915.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7556915.88, modificado:7556915.88}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, EJIDO AQUILES SERDAN-HUIXTLA, TRAMO 0+000 AL 1+700 EN HUIXTLA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 136189 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | 136189 | S | 517 | 479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24953.7, meta_modificada:24953.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALZADA CARRETERA COSTERA INTERIOR SN CANTON BELLAVISTA, 30640 AQUILES SERDÁN, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA LA COSTERA Y CAMINO CARRETERA LA COSTERA ENTRONQUE VIEJA CASETA, AL NORTE CON LA COLONIA AQUILES SERDAN AL N, lon:-92.48563784, lat:15.15473702}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 7556915.88 | 7556915.88 | 6839008.87 | 6839008.87 | 6839008.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/020/FISM2020, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:7556915.88, importe_modificado:7556915.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23000.0}} | {1777734/proyecto_INICIO, 1777734/proyecto_PROCESO, 1777734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301782622 | Proyecto de inversión | 4007130.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4007130.29, modificado:4007130.29}} | REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE EN TRAMO CARRETERO HUIXTLA-LA ARROCERA EN HUIXTLA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 141330 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 141330 | S | 518 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALZADA TRAMO CARRETERO HUIXTLA-LA ARROCERA INTERIOR SN CANTON BELLAVISTA, 30640 AQUILES SERDÁN, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE FEBRERO DE LA COL. BELLAVISTA Y CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA A VILLA COMALTITLAN, CARRETERA TRAM, lon:-92.48078391, lat:15.1521348}} | 2020-09-07 | 2020-11-07 | 4007130.29 | 4007130.29 | 3606417.26 | 3606417.26 | 3606417.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/029/FISM2020, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:4007130.29, importe_modificado:4007130.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} | {1782622/proyecto_PROCESO, 1782622/proyecto_INICIO, 1782622/proyecto_PROCESO, 1782622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728733 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO (EN CALLE MORELOS ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. GALEANA SUR.) - 21220 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 21220 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO SAN FRANCISCO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA GALEANA, EN CONTRA ESQUINA AL NORTE SE ENCUENTRA CAFETERÍA OLD TRAIN AL ORIENTE SE ENCUENTRA LA NOTARIA PUBLICA NO. 68 A, lon:-92.46661996, lat:15.14033431}} | 2020-02-07 | 2020-05-08 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/001/FISM2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1728733/proyecto_INICIO, 1728733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301735713 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ (AV. INDEPENDENCIA SUR ENTRE C. CONSTITUCIÓN Y C. MINA PTE.) - 27439 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 27439 | S | 177 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.47, meta_modificada:645.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO SANTA CRUZ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE JAVIER MINA PTE, AL NORTE RETAURANT ENCONTRA ESQUINA LOS GIRASOLES A 100 MTS. LA IGLESIA EJERCITO DE DIOS ALAS DE AGUILA, lon:-92.46871877, lat:15.13483403}} | 2020-05-07 | 2020-07-07 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/002/FISM2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1735713/proyecto_PROCESO, 1735713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736813 | Proyecto de inversión | 1645774.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645774.96, modificado:1645774.96}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ (EN CALLE JAVIER MINA PONIENTE ENTRE AV.CENTRAL SUR Y AV BENITO JUAREZ SUR) - 28907 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 28907 | S | 228 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA PONIENTE BARRIO SAN JOSÉ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA BENITO JUAREZ SUR, SOBRE LA CALLE JAVIER MINA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES AL NORTE SE ENCUENTR, lon:-92.46773984, lat:15.13384104}} | 2020-04-10 | 2020-07-10 | 1645774.96 | 1645774.96 | 1608920 | 1608920 | 1608920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/010/FISM2020, contratista:LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1645774.96, importe_modificado:1645774.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1736813/proyecto_INICIO, 1736813/proyecto_PROCESO, 1736813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769068 | Proyecto de inversión | 2845770.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845770.15, modificado:2845770.15}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN HUIXTLA LOCALIDAD, FRACCIONAMIENTO JIQUILPAN, HUIXTLA ASENTAMIENTO JIQUILPAN - 116472 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 116472 | S | 703 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:ANDADOR TACANA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO JIQUILPAN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE ANDADOR TACANA Y AVENIDA ABASOLO SUR, CALLE SOCONUSCO AL NORTE CON ANDADOR TACANA ENTRE CALLE MONTEBELLO Y ESC. PRIMARIA URBANA DEL ESTAD, lon:-92.46663073, lat:15.12656777}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 2845770.15 | 2845770.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/026/FISM2020, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2845770.15, importe_modificado:2845770.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1769068/proyecto_INICIO, 1769068/proyecto_PROCESO, 1769068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748339 | Proyecto de inversión | 2454598.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454598.38, modificado:2454598.38}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO EL CARMEN (AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ E IGNACIO ZARAGOZA, CALLE DIAGONAL ENTRE AV. MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. GONZÁLEZ ORTEGA Y AV. JUÁREZ) - 53275 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 53275 | S | 710 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ E IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DIAGONAL ENTRE AV. MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. GONZÁL, lon:-92.46452876, lat:15.13952342}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 2454598.38 | 2454598.38 | 2408488.16 | 2408488.16 | 2408488.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/005/BNOySP2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2454598.38, importe_modificado:2454598.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1748339/proyecto_INICIO, 1748339/proyecto_PROCESO, 1748339/proyecto_INICIO, 1748339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759391 | Proyecto de inversión | 1800276.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800276.36, modificado:1800276.36}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE MARQUEN DERECHO DEL RIO HUIXTLA, TRAMO LAS LECHUGAS II-EL ARENAL, EN HUIXTLA LOCALIDAD EL ARENAL - 90490 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 90490 | S | 449 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14080.7, meta_modificada:14080.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO ARENAL - LAS LECHUGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 INTERIOR SN CANTON , 30640 EL ARENAL, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y TERRACERIA EL ARENAL, TERRACERIA LECHUGAS CAMINO PRINCIPAL DE TERRACER, lon:-92.49555088, lat:15.04265601}} | 2020-07-22 | 2020-08-22 | 1800276.36 | 1800276.36 | 1800276.36 | 1800276.36 | 1800276.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/024/FISM2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1800276.36, importe_modificado:1800276.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14080.7}} | {1759391/proyecto_PROCESO, 1759391/proyecto_INICIO, 1759391/proyecto_FIN, 1759391/proyecto_INICIO, 1759391/proyecto_FIN, 1759391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301776090 | Proyecto de inversión | 504236.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504236.58, modificado:504236.58}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN TANQUES DE REGULARIZACION EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO ESQUIPULAS - 134225 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 134225 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALZADA CARRETERA COSTERA A MOTOZINTLA INTERIOR SN CANTON ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y , AL NORTE CON LA COLONIA LA PATRIA AL ORIENTE POR LA CARRETERA COSTERA A MOTOZINTLA AL PONIENTE CON CAFETAL DE TU, lon:-92.45439406, lat:15.14615189}} | 2020-08-11 | 2020-09-11 | 504236.58 | 504236.58 | 504236.58 | 504236.58 | 504236.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/030/FISM2020, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:504236.58, importe_modificado:504236.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1776090/proyecto_FIN, 1776090/proyecto_PROCESO, 1776090/proyecto_INICIO, 1776090/proyecto_PROCESO, 1776090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743647 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO DIFERENTES TRAMOS EN CABECERA MUNICIPAL. - 38222 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 38222 | S | 1908 | 1916 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16739.0, meta_modificada:16739.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE VILLA LAS FLORES COLONIA YAXCHILAN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y , AL NORTE A LA COLONIA YAXCHILAN Y JIQUILPAN AL ESTE ESCUELA 8 DE SEPTIEMBRE BODEGAS DE ANSA COLONIA VILLA LAS FLORES, lon:-92.46528347, lat:15.1269362}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88100, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16739.0}} | {1743647/proyecto_INICIO, 1743647/proyecto_PROCESO, 1743647/proyecto_FIN, 1743647/proyecto_PROCESO, 1743647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755747 | Proyecto de inversión | 1126608.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126608.39, modificado:1126608.39}} | MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL EN CANTO SAN FERNANDO, TRAMO KM 2+000 AL 3+200 - 80466 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80466 | S | 449 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8922.5, meta_modificada:8922.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:191, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL KM 2+000 - AL KM 3+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR SN CANTON , 30640 CANTÓN SAN FERNANDO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y , CANTON SAN FERNANDO DEL KM 2000 AL KM 3200, lon:-92.55270937, lat:15.00908852}} | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 1126608.39 | 1126608.39 | 1126608.39 | 1126608.39 | 1126608.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/023/FISM2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1126608.39, importe_modificado:1126608.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8922.5}} | {1755747/proyecto_PROCESO, 1755747/proyecto_FIN, 1755747/proyecto_INICIO, 1755747/proyecto_PROCESO, 1755747/proyecto_FIN, 1755747/proyecto_PROCESO, 1755747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743473 | Proyecto de inversión | 860390.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860390.48, modificado:860390.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO ESQUIPULAS,(EN CALLE CORREGIDORA ORIENTE ENTRE LAS AV. ARTEAGA NORTE AV. LUIS ESPINOZA NORTE Y LA AV. AYUNTAMIENTO NORTE) - 37851 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 37851 | S | 115 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARTEAGA Y AVENIDA LUIS ESPINOZA, AVENIDA AYUNTAMIENTO CRUCE DE LAS VÍAS DEL FERROCARRILA SUR SE ENCUENTRA EL PARQUE FRANCISCO I MADEROPARQUE CENT, lon:-92.45626795, lat:15.14162015}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 860390.48 | 860390.48 | 860390.48 | 860390.48 | 860390.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/022/FISM2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:860390.48, importe_modificado:860390.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1743473/proyecto_INICIO, 1743473/proyecto_PROCESO, 1743473/proyecto_FIN, 1743473/proyecto_PROCESO, 1743473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301781803 | Proyecto de inversión | 650365.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650365.23, modificado:650365.23}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AVENIDA GONZALEZ ORTEGA SUR Y AVENIDA RAYON SUR EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ - 140674 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 140674 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.54, meta_modificada:239.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GONZALEZ ORTEGA SUR Y AVENIDA RAYON SUR, CALLE ALLENDE ORIENTE AL NORTE CON ABARROTES Y CARNICERIA LA CHULETA AL SUR CON CONSULT, lon:-92.46545003, lat:15.13481255}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 650365.23 | 650365.23 | 650365.23 | 650365.23 | 650365.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/028/FISM2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:650365.23, importe_modificado:650365.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.54}} | {1781803/proyecto_INICIO, 1781803/proyecto_FIN, 1781803/proyecto_PROCESO, 1781803/proyecto_FIN, 1781803/proyecto_PROCESO, 1781803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743045 | Proyecto de inversión | 2238102.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238102.14, modificado:2238102.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE: 07DPR0873A EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD EL CAMPAMENTO - 36843 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36843 | S | 274 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 300 RANCHERIA EL CAMPAMENTO, 30178 EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVIO Y CALLE CENTRAL SUR SALIDA A PROGRESO, , lon:-91.96453437, lat:16.29987063}} | 2020-04-17 | 2020-07-01 | 1119051.07 | 1119051.07 | 1119051.07 | 1119051.07 | 1119051.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0010/2020, contratista:MEENT-HOMES CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2238102.14, importe_modificado:2238102.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1743045/proyecto_INICIO, 1743045/proyecto_PROCESO, 1743045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301771448 | Proyecto de inversión | 704322.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704322.74, modificado:704322.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL - 123143 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123143 | S | 451 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4988.0, meta_modificada:4988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ISIDRO EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 79 + 900 EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, 30173 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SUBIDA Y TERRACERIA EL CAMPO,, lon:-91.61314811, lat:16.15654981}} | 2020-07-16 | 2020-09-01 | 352161.37 | 352161.37 | 352161.37 | 352161.37 | 352161.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0022/2020, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:704322.74, importe_modificado:704322.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2494.0}} | {1771448/proyecto_PROCESO, 1771448/proyecto_INICIO, 1771448/proyecto_PROCESO, 1771448/proyecto_INICIO, 1771448/proyecto_PROCESO, 1771448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301779369 | Proyecto de inversión | 1108850.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108850.3, modificado:1108850.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EJIDO SAN JOSÉ LAS PALMAS - 138073 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138073 | S | 131 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSE LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 800 EJIDO SAN JOSÉ LAS PALMAS, 30173 SAN JOSÉ DE LAS PALMAS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO BUENA VISTA A SAN JOSE, lon:-91.63807342, lat:16.14084225}} | 2020-08-17 | 2020-10-16 | 554425.15 | 554425.15 | 554425.15 | 554425.15 | 554425.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0025/2020, contratista:CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1108850.3, importe_modificado:1108850.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1375.0}} | {1779369/proyecto_PROCESO, 1779369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736748 | Proyecto de inversión | 2421730.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2421730.32, modificado:2421730.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC - 28833 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 28833 | S | 273 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3050.0, meta_modificada:3050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:56, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/D TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC KILÓMETRO 09 + 300 RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, 82274 SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA LAGUNA Y , lon:-91.92224567, lat:16.23484722}} | 2020-04-08 | 2020-06-08 | 1210865.16 | 1210865.16 | 1210865.16 | 1210865.16 | 1210865.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0007/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA SA DE CV, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2421730.32, importe_modificado:2421730.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1525.0}} | {1736748/proyecto_INICIO, 1736748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729104 | Proyecto de inversión | 2059776 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059776.0, modificado:2059776.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD RIBERA DE LA SELVA ASENTAMIENTO RIBERA DE LA SELVA - 22191 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 22191 | S | 145 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.8, meta_modificada:506.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIBERA DE LA SELVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 102 + 20 EJIDO RIBERA DE LA SELVA, 82273 RIBERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA LOCAL, lon:-91.62861157, lat:16.17878579}} | 2020-04-07 | 2020-06-19 | 1029888 | 1029888 | 1029888 | 1029888 | 1029888 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0006/2020, contratista:LUIS ARTURO MORALES SANTIAGO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2059776.0, importe_modificado:2059776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.4}} | {1729104/proyecto_PROCESO, 1729104/proyecto_INICIO, 1729104/proyecto_PROCESO, 1729104/proyecto_INICIO, 1729104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730456 | Proyecto de inversión | 2554827.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2554827.78, modificado:2554827.78}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD EL CALVARIO - 26036 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26036 | S | 132 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 08 + 200 RANCHERIA EL CALVARIO, 30176 EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PANTION Y , LA OBRA SE UBICA A 300 METROS HACIA LA, lon:-91.97562253, lat:16.22212844}} | 2020-04-08 | 2020-07-08 | 1277413.89 | 1277413.89 | 1277413.89 | 1277413.89 | 1277413.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/APO/0008/2020, contratista:C. FRANCISCO ROBERTO CANO ARGÜELLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2554827.78, importe_modificado:2554827.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1730456/proyecto_INICIO, 1730456/proyecto_PROCESO, 1730456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739686 | Proyecto de inversión | 2026584.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026584.76, modificado:2026584.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD SAN ANTONIO PORVENIR - 32335 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 32335 | S | 485 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9800.0, meta_modificada:9800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 900 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 82273 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MIRADOR Y , LA OBRA SE UBIC, lon:-91.69020702, lat:16.22291016}} | 2020-05-06 | 2020-06-07 | 1013292.38 | 1013292.38 | 1013292.38 | 1013292.38 | 1013292.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0012/2020, contratista:C. FRANCISCO ROBERTO CANO ARGÜELLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2026584.76, importe_modificado:2026584.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4900.0}} | {1739686/proyecto_INICIO, 1739686/proyecto_PROCESO, 1739686/proyecto_INICIO, 1739686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301771404 | Proyecto de inversión | 689185.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689185.52, modificado:689185.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ G. CON CLAVE 07KPR0550C EN LA RANCHERÍA SANTA ROSA - 123023 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123023 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.41, meta_modificada:472.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:555, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 82 + 300 RANCHERIA SANTA ROSA, 30173 SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL OCOTAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. B, lon:-91.52761243, lat:16.1591693}} | 2020-07-27 | 2020-08-27 | 344592.76 | 344592.76 | 344592.76 | 344592.76 | 344592.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0023/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA QNK S. S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:689185.52, importe_modificado:689185.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.21}} | {1771404/proyecto_INICIO, 1771404/proyecto_PROCESO, 1771404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730222 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA INDEPENDENCIA EJIDO OJO DE AGUA - 25360 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 25360 | S | 565 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 02 EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LAGUITO Y BRECHA EN CENOTE, CERRADA EL OCOTAL LA OBRA SE L, lon:-91.7553422, lat:16.1494517}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/APO/0005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EN IRRIGACION E INVERNADEROS SA DE CV, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1730222/proyecto_PROCESO, 1730222/proyecto_INICIO, 1730222/proyecto_FIN, 1730222/proyecto_PROCESO, 1730222/proyecto_FIN, 1730222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742154 | Proyecto de inversión | 1104969.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104969.6, modificado:1104969.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD NUEVA VIRGINIA - 35394 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 35394 | S | 38 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4410.0, meta_modificada:4410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 300 EJIDO NUEVA VIRGINIA, 82270 NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CENOTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL INTERIOR , lon:-91.72017548, lat:16.22420702}} | 2020-05-11 | 2020-05-29 | 1104969.6 | 1104969.6 | 1104969.6 | 1104969.6 | 1104969.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84249, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1104969.6, importe_modificado:1104969.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4410.0}} | {1742154/proyecto_INICIO, 1742154/proyecto_FIN, 1742154/proyecto_PROCESO, 1742154/proyecto_FIN, 1742154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744439 | Proyecto de inversión | 902016 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902016.0, modificado:902016.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD 24 DE ABRIL - 39969 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39969 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:501, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - 24 DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO 24 DE ABRIL, 82517 24 DE ABRIL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PATRIA Y TERRACERIA LA FINCA, LA OBRA SE UBICA EN EL INT, lon:-91.92273345, lat:16.20125098}} | 2020-05-12 | 2020-05-29 | 902016 | 902016 | 902016 | 902016 | 902016 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84252, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:902016.0, importe_modificado:902016.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3600.0}} | {1744439/proyecto_FIN, 1744439/proyecto_INICIO, 1744439/proyecto_PROCESO, 1744439/proyecto_INICIO, 1744439/proyecto_FIN, 1744439/proyecto_PROCESO, 1744439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762925 | Proyecto de inversión | 1285372.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285372.8, modificado:1285372.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO OJO DE AGUA - 99782 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99782 | S | 44 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5130.0, meta_modificada:5130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 700 EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL LAGUITO Y TERRACERIA LAS PEÑITAS A OJO DE AGUA, TERRACERIA EL, lon:-91.75834627, lat:16.15627381}} | 2020-06-09 | 2020-06-29 | 1285372.8 | 1285372.8 | 1285372.8 | 1285372.8 | 1285372.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84259, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1285372.8, importe_modificado:1285372.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5130.0}} | {1762925/proyecto_INICIO, 1762925/proyecto_PROCESO, 1762925/proyecto_INICIO, 1762925/proyecto_FIN, 1762925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763454 | Proyecto de inversión | 139441.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139441.04, modificado:139441.04}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EJIDO EL TRIUNFO - 101159 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 101159 | S | 720 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA REFORMA, CALLE NIÑOS HÉROES LA AVENIDA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y LA AVENIDA REF, lon:-91.85823665, lat:16.20029999}} | 2020-06-18 | 2020-07-07 | 139441.04 | 139441.04 | 139441.04 | 139441.04 | 139441.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/OT/0001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:139441.04, importe_modificado:139441.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1763454/proyecto_INICIO, 1763454/proyecto_PROCESO, 1763454/proyecto_FIN, 1763454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766322 | Proyecto de inversión | 760032 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760032.0, modificado:760032.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO GALEANA - 109117 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109117 | S | 25 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3640.0, meta_modificada:3640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUISTAJITO A GALEANA Y TERRACERIA LA TELE, LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR D, lon:-92.00278445, lat:16.22676166}} | 2020-07-06 | 2020-07-23 | 760032 | 760032 | 760032 | 760032 | 760032 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87147, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:760032.0, importe_modificado:760032.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3640.0}} | {1766322/proyecto_INICIO, 1766322/proyecto_PROCESO, 1766322/proyecto_FIN, 1766322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766849 | Proyecto de inversión | 369158.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369158.4, modificado:369158.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA EL PORVENIR - 110598 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 110598 | S | 12 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1768.0, meta_modificada:1768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA EL PORVENIR, 30178 EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAYAMUSEJ A PORVENIR Y BRECHA EL SACATAL, LA OBRA SE UB, lon:-91.9828792, lat:16.23459487}} | 2020-07-09 | 2020-07-28 | 369158.4 | 369158.4 | 369158.4 | 369158.4 | 369158.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87154, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:369158.4, importe_modificado:369158.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1768.0}} | {1766849/proyecto_INICIO, 1766849/proyecto_FIN, 1766849/proyecto_PROCESO, 1766849/proyecto_INICIO, 1766849/proyecto_PROCESO, 1766849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766896 | Proyecto de inversión | 629740.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629740.8, modificado:629740.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SANTA RITA EL VERGEL - 110722 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 110722 | S | 23 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3016.0, meta_modificada:3016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA RITA EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 800 EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, 30172 SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS 3 ESQUINAS Y BRECHA LA MONTAÑA,, lon:-91.72499443, lat:16.2534561}} | 2020-07-10 | 2020-07-29 | 629740.8 | 629740.8 | 629740.8 | 629740.8 | 629740.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87155, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:629740.8, importe_modificado:629740.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3016.0}} | {1766896/proyecto_PROCESO, 1766896/proyecto_INICIO, 1766896/proyecto_FIN, 1766896/proyecto_PROCESO, 1766896/proyecto_INICIO, 1766896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746125 | Proyecto de inversión | 4988302.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4988302.5, modificado:4988302.5}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 46910 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46910 | S | 2604 | 2477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60790.0, meta_modificada:60790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 82517 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE UBICA EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS D, lon:-91.92836442, lat:16.19060469}} | 2020-05-12 | 2020-07-31 | 4988302.5 | 4988302.5 | 4988302.5 | 4988302.5 | 4988302.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0013/2020, contratista:DIEGO DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4988302.5, importe_modificado:4988302.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60790.0}} | {1746125/proyecto_INICIO, 1746125/proyecto_PROCESO, 1746125/proyecto_FIN, 1746125/proyecto_PROCESO, 1746125/proyecto_FIN, 1746125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766924 | Proyecto de inversión | 260582.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260582.4, modificado:260582.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO EL NARANJO - 110781 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 110781 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 790 EJIDO EL NARANJO, 30174 EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL TRIUNFO A EL NARANJO Y TERRACERIA OJO DE AGUA A EL NARANJO, TE, lon:-91.79286359, lat:16.19892054}} | 2020-08-04 | 2020-08-25 | 260582.4 | 260582.4 | 260582.4 | 260582.4 | 260582.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87156, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:260582.4, importe_modificado:260582.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1248.0}} | {1766924/proyecto_INICIO, 1766924/proyecto_PROCESO, 1766924/proyecto_INICIO, 1766924/proyecto_FIN, 1766924/proyecto_INICIO, 1766924/proyecto_FIN, 1766924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728126 | Proyecto de inversión | 5632387.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5632387.78, modificado:5632387.78}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA BARRIO JUAN SABINES - 19345 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19345 | S | 185 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2967.1, meta_modificada:2967.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA PONIENTE SUR EJIDO JUAN SABINES, 76070 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR PONIENTE Y AVENIDA TERCERA PONIENTE SUR, LA AVENIDA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CUARTA SUR PONIENTE Y LA A, lon:-92.02690514, lat:16.25028919}} | 2020-02-13 | 2020-04-17 | 5632387.78 | 5632387.78 | 5632387.78 | 5632387.78 | 5632387.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0002/2020, contratista:CONTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:5632387.78, importe_modificado:5632387.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2967.1}} | {1728126/proyecto_PROCESO, 1728126/proyecto_FIN, 1728126/proyecto_INICIO, 1728126/proyecto_FIN, 1728126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743288 | Proyecto de inversión | 525459.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525459.1, modificado:525459.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD TIERRA BLANCA - 37398 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 37398 | S | 180 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 600 EJIDO TIERRA BLANCA, 82270 TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CURVA Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN KILÓMETRO AL N, lon:-91.68102821, lat:16.1808633}} | 2020-04-29 | 2020-05-29 | 525459.1 | 525459.1 | 525459.1 | 525459.1 | 525459.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-OP/URB/0011/2020, contratista:JOSE SAUDITH TELLO PINTO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:525459.1, importe_modificado:525459.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {1743288/proyecto_INICIO, 1743288/proyecto_PROCESO, 1743288/proyecto_INICIO, 1743288/proyecto_FIN, 1743288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744201 | Proyecto de inversión | 2501318.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501318.92, modificado:2501318.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD SANTA RITA EL VERGEL - 39478 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39478 | S | 377 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA RITA EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 100 EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, 82270 SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARAISO Y TERRACERIA SAN ANTONIO PO, lon:-91.72811352, lat:16.25650929}} | 2020-04-24 | 2020-07-24 | 2501318.92 | 2501318.92 | 2501318.92 | 2501318.92 | 2501318.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-OP/URB/0009/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2501318.92, importe_modificado:2501318.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1744201/proyecto_INICIO, 1744201/proyecto_PROCESO, 1744201/proyecto_FIN, 1744201/proyecto_PROCESO, 1744201/proyecto_FIN, 1744201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762812 | Proyecto de inversión | 1127520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127520.0, modificado:1127520.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO RIBERA DE LA SELVA - 99456 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99456 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIBERA DE LA SELVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 84 + 300 EJIDO RIBERA DE LA SELVA, 30173 RIBERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PLAYA AZUL A RIBERA DE LA SELVA Y , L, lon:-91.62857402, lat:16.17539061}} | 2020-06-08 | 2020-06-26 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84256, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1127520.0, importe_modificado:1127520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4500.0}} | {1762812/proyecto_INICIO, 1762812/proyecto_FIN, 1762812/proyecto_PROCESO, 1762812/proyecto_FIN, 1762812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765782 | Proyecto de inversión | 1691280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691280.0, modificado:1691280.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO EL TRIUNFO - 107570 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 107570 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6750.0, meta_modificada:6750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EL PUNTO DE REFERENCIA QUE SE TOMO ES LA CALLE MIGUEL HIDALGO PER, lon:-91.8552287, lat:16.2046042}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 1691280 | 1691280 | 1691280 | 1691280 | 1691280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87140, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1691280.0, importe_modificado:1691280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6750.0}} | {1765782/proyecto_PROCESO, 1765782/proyecto_INICIO, 1765782/proyecto_FIN, 1765782/proyecto_INICIO, 1765782/proyecto_FIN, 1765782/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766421 | Proyecto de inversión | 1389772.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389772.8, modificado:1389772.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ANEXO BUENAVISTA - 109396 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109396 | S | 43 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6656.0, meta_modificada:6656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 120 EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ALTO Y TERRACERIA LAS TUNAS, TERRACERIA EL BANCO LA OBRA SE U, lon:-91.98897555, lat:16.24482736}} | 2020-07-08 | 2020-07-27 | 1389772.8 | 1389772.8 | 1389772.8 | 1389772.8 | 1389772.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87151, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1389772.8, importe_modificado:1389772.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6656.0}} | {1766421/proyecto_INICIO, 1766421/proyecto_FIN, 1766421/proyecto_PROCESO, 1766421/proyecto_FIN, 1766421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767032 | Proyecto de inversión | 696606.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696606.42, modificado:696606.42}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR MIGUEL F. MARTINEZ EJIDO EL TRIUNFO - 111043 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 111043 | S | 600 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.7, meta_modificada:110.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA REFORMA EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE NIÑO HÉROES LA AVENIDA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ. ENFRENTE DEL PA, lon:-91.85804657, lat:16.20117471}} | 2020-07-03 | 2020-07-31 | 696606.42 | 696606.42 | 696606.42 | 696606.42 | 696606.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0020/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:696606.42, importe_modificado:696606.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.7}} | {1767032/proyecto_FIN, 1767032/proyecto_PROCESO, 1767032/proyecto_INICIO, 1767032/proyecto_PROCESO, 1767032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725921 | Proyecto de inversión | 2979180.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2979180.2, modificado:2979180.2}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 13009 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 13009 | S | 714 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2601.1, meta_modificada:2601.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 12 EJIDO BUENAVISTA, 82642 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESCUELA PRIMARIA Y TERRACERIA EL CAMPO, TERRACERIA EL PARQUE LA O, lon:-91.98835864, lat:16.2419226}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 2979180.2 | 2979180.2 | 2979180.2 | 2979180.2 | 2979180.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0001/2020, contratista:CONTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2979180.2, importe_modificado:2979180.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2601.1}} | {1725921/proyecto_PROCESO, 1725921/proyecto_FIN, 1725921/proyecto_PROCESO, 1725921/proyecto_INICIO, 1725921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765854 | Proyecto de inversión | 1194336 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194336.0, modificado:1194336.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO EMILIANO ZAPATA - 107828 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 107828 | S | 40 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5720.0, meta_modificada:5720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL TANQUE Y TERRACERIA EL PUENTE, TERRACERIA EL CANAL , lon:-91.966757, lat:16.18043312}} | 2020-07-02 | 2020-07-21 | 1194336 | 1194336 | 1194336 | 1194336 | 1194336 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87142, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1194336.0, importe_modificado:1194336.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5720.0}} | {1765854/proyecto_PROCESO, 1765854/proyecto_INICIO, 1765854/proyecto_FIN, 1765854/proyecto_INICIO, 1765854/proyecto_FIN, 1765854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763353 | Proyecto de inversión | 879465.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879465.6, modificado:879465.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME ANEXO EL CAMPAMENTO - 100940 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100940 | S | 24 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3510.0, meta_modificada:3510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 800 EJIDO EL CAMPAMENTO, 30178 EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE VIGESIMA SUR PONIENTE Y CALLE EL BANCO, AVENIDA CENTRAL SUR , lon:-91.96499034, lat:16.30053997}} | 2020-06-11 | 2020-06-30 | 879465.6 | 879465.6 | 879465.6 | 879465.6 | 879465.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84265, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:879465.6, importe_modificado:879465.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3510.0}} | {1763353/proyecto_INICIO, 1763353/proyecto_FIN, 1763353/proyecto_PROCESO, 1763353/proyecto_FIN, 1763353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765938 | Proyecto de inversión | 1574352 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574352.0, modificado:1574352.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO EL TRIUNFO - 108033 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108033 | S | 55 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7540.0, meta_modificada:7540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA REFORMA EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EL PUNTO DE REFERENCIA SE TOMO LA AVENIDA REFORMA PERO LA OBRA SE UBICA EN , lon:-91.85664201, lat:16.19967603}} | 2020-07-03 | 2020-07-22 | 1574352 | 1574352 | 1574352 | 1574352 | 1574352 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87144, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1574352.0, importe_modificado:1574352.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7540.0}} | {1765938/proyecto_INICIO, 1765938/proyecto_FIN, 1765938/proyecto_PROCESO, 1765938/proyecto_FIN, 1765938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766371 | Proyecto de inversión | 673171.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673171.2, modificado:673171.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA ROSARIO LA MONTAÑA - 109237 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109237 | S | 22 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3224.0, meta_modificada:3224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ROSARIO LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 300 RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, 30172 ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA BLANCA A ROSARIO LA MONTAÑA Y , lon:-91.67379089, lat:16.19088494}} | 2020-07-07 | 2020-07-24 | 673171.2 | 673171.2 | 673171.2 | 673171.2 | 673171.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87150, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:673171.2, importe_modificado:673171.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3224.0}} | {1766371/proyecto_INICIO, 1766371/proyecto_PROCESO, 1766371/proyecto_INICIO, 1766371/proyecto_FIN, 1766371/proyecto_INICIO, 1766371/proyecto_FIN, 1766371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726982 | Proyecto de inversión | 865820.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865820.52, modificado:865820.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD EL TRIUNFO BARRIO VILLA HERMOSA - 16162 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16162 | S | 620 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.5, meta_modificada:153.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA REFORMA EJIDO VILLA HERMOSA, 82274 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE VILLA HERMOSA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA AVENIDA REFORMA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE VILLA HERMOSA Y LA AVENID, lon:-91.86546051, lat:16.20821109}} | 2020-02-24 | 2020-04-27 | 865820.52 | 865820.52 | 865820.52 | 865820.52 | 865820.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/0004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:865820.52, importe_modificado:865820.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.5}} | {1726982/proyecto_INICIO, 1726982/proyecto_PROCESO, 1726982/proyecto_FIN, 1726982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727601 | Proyecto de inversión | 3394437.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3394437.26, modificado:3394437.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD EL TRIUNFO ASENTAMIENTO LA CUEVA - 17887 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17887 | S | 2802 | 2676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3390.0, meta_modificada:3390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA CUEVA, 82274 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y LA C, lon:-91.85801671, lat:16.202376}} | 2020-02-19 | 2020-04-01 | 3394437.26 | 3394437.26 | 3394437.26 | 3394437.26 | 3394437.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:3394437.26, importe_modificado:3394437.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3390.0}} | {1727601/proyecto_INICIO, 1727601/proyecto_PROCESO, 1727601/proyecto_FIN, 1727601/proyecto_PROCESO, 1727601/proyecto_FIN, 1727601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728505 | Proyecto de inversión | 572395.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572395.16, modificado:572395.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN - 20543 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 20543 | S | 220 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.67, meta_modificada:769.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE EJIDO SAN SEBASTIÁN, 76070 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR Y AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR, CALLE TERCERA SUR ORIENTE LA ESCUELA SECUNDARIA SE ENCUENTRA ENTRE L, lon:-92.02143836, lat:16.2488392}} | 2020-05-27 | 2020-06-26 | 572395.16 | 572395.16 | 572395.16 | 572395.16 | 572395.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-IBE/ED/0014/2020, contratista:ESTHER PEREZ ROBLERO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:572395.61, importe_modificado:572395.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.67}} | {1728505/proyecto_INICIO, 1728505/proyecto_FIN, 1728505/proyecto_PROCESO, 1728505/proyecto_INICIO, 1728505/proyecto_PROCESO, 1728505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741590 | Proyecto de inversión | 903365.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903365.6, modificado:903365.6}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD EL TRIUNFO BARRIO VILLA HERMOSA - 34689 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34689 | S | 2802 | 2676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19630.0, meta_modificada:19630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO EJIDO VILLA HERMOSA, 82274 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE VILLA HERMOSA Y AVENIDA REVOLUCION, LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE CALLE VILLA HERMOSA Y AVENIDA REVOLUCIÓN A DOS CU, lon:-91.86403418, lat:16.20276686}} | 2020-05-25 | 2020-06-19 | 903365.6 | 903365.6 | 903365.6 | 903365.6 | 903365.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0015/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:903365.6, importe_modificado:903365.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19630.0}} | {1741590/proyecto_PROCESO, 1741590/proyecto_INICIO, 1741590/proyecto_FIN, 1741590/proyecto_INICIO, 1741590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763276 | Proyecto de inversión | 789264 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789264.0, modificado:789264.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA CHENTÓN - 100761 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100761 | S | 10 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHENTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA CHENTON, 30176 CHENTÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PRADO A CHENTON Y CAMINO DESVIÓ A SAN MARCOS, LA OBRE SE LOCALIZA EN , lon:-91.98574585, lat:16.20590534}} | 2020-06-10 | 2020-06-29 | 789264 | 789264 | 789264 | 789264 | 789264 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84262, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:789264.0, importe_modificado:789264.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3150.0}} | {1763276/proyecto_INICIO, 1763276/proyecto_FIN, 1763276/proyecto_PROCESO, 1763276/proyecto_FIN, 1763276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763415 | Proyecto de inversión | 924566.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924566.4, modificado:924566.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME ANEXO BUENAVISTA - 101073 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 101073 | S | 30 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3690.0, meta_modificada:3690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 012 EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ALTO Y TERRACERIA LAS TUNAS, TERRACERIA EL BANCO LA OBRA SE U, lon:-91.98900237, lat:16.24474309}} | 2020-06-12 | 2020-06-30 | 924566.4 | 924566.4 | 924566.4 | 924566.4 | 924566.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84280, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:924566.4, importe_modificado:924566.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3690.0}} | {1763415/proyecto_INICIO, 1763415/proyecto_PROCESO, 1763415/proyecto_FIN, 1763415/proyecto_INICIO, 1763415/proyecto_FIN, 1763415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772676 | Proyecto de inversión | 4607224.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4607224.33, modificado:4607224.33}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 126509 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 126509 | S | 451 | 522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:995.73, meta_modificada:995.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO CIUDAD RURAL - RIBERA EL CACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 CIUDAD , 29720 CIUDAD RURAL SUSTENTABLE IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CIUDAD RURAL Y TERRACERIA RIBERA CACATE, SE SALE DE LA CABECE, lon:-93.02029472, lat:17.29349862}} | 2020-04-01 | 2020-08-15 | 4607224.33 | 4607224.33 | 4607224.33 | 3501857.1 | 3501857.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-03/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:4607224.33, importe_modificado:4607224.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:747.0}} | {1772676/proyecto_INICIO, 1772676/proyecto_PROCESO, 1772676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763418 | Proyecto de inversión | 4900884.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900884.04, modificado:4900884.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN IXHUATÁN LOCALIDAD IXHUATÁN - 101078 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 101078 | S | 1869 | 1752 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.9, meta_modificada:280.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 3RA NORTE ORIENTE BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA AV ORIENTE Y CALLE 2DA AV ORIENTE, BARRIO CENTRO ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA AV ORIENTE A UN COSTADO DE LA DEPORTIVA, lon:-93.00774525, lat:17.29401811}} | 2020-02-10 | 2020-07-31 | 4900884.04 | 4900884.04 | 4900884.04 | 4340422.92 | 4340422.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:ARTQUITECT PROYECTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATÁN, CHIAPAS, monto:4900884.04, importe_modificado:4900884.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:253.0}} | {1763418/proyecto_PROCESO, 1763418/proyecto_INICIO, 1763418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774916 | Proyecto de inversión | 287044.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287044.67, modificado:287044.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN IXHUATÁN LOCALIDAD POJAYAL 2DA. SECCIÓN - 132220 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 132220 | S | 113 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1113.0, meta_modificada:1113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO POJAYAL 2DA SECCION - POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 7 + 600 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA Y CALLE BARRIO SIGLLO XX, CARRETERA P, lon:-92.98085665, lat:17.29038781}} | 2020-08-01 | 2020-12-20 | 287044.67 | 287044.67 | 287044.67 | 126419.86 | 126419.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86064, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:287044.67, importe_modificado:287044.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1774916/proyecto_INICIO, 1774916/proyecto_PROCESO, 1774916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774963 | Proyecto de inversión | 1047244.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047244.8, modificado:1047244.8}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN IXHUATÁN LOCALIDAD POJAYAL 2DA. SECCIÓN - 132325 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 132325 | S | 179 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2470.0, meta_modificada:2470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO POJAYAL 2DA SECCION - POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 7 + 600 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA Y CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA, CARR, lon:-92.98077082, lat:17.2902239}} | 2020-08-01 | 2020-12-20 | 1047244.8 | 1047244.8 | 1047244.8 | 110249.71 | 110249.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86062, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:1047243.84, importe_modificado:1047243.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1774963/proyecto_INICIO, 1774963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769433 | Proyecto de inversión | 1466019.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466019.69, modificado:1466019.69}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 117571 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 117571 | S | 108 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:AMPLIACION CAMINO RURAL RANCHERIA , 29720 RIVERA EL CARMELO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA Y CALLE BARRIO SIGLO XX, AMPLIACION CAMINO RURAL SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO Y SE TOMA LA CALLE, lon:-92.99613051, lat:17.2828889}} | 2020-08-24 | 2020-10-26 | 1466019.69 | 1466019.69 | 1466019.69 | 439805.91 | 439805.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-08/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1466019.69, importe_modificado:1466019.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.0}} | {1769433/proyecto_INICIO, 1769433/proyecto_PROCESO, 1769433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774867 | Proyecto de inversión | 883468.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883468.68, modificado:883468.68}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN IXHUATÁN LOCALIDAD POJAYAL 2DA. SECCIÓN - 132078 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 132078 | S | 162 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4337.4, meta_modificada:4337.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO POJAYAL 2DA SECCION - POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 7 + 600 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA Y CALLE BARRIO SIGLO XX, CARRETERA RI, lon:-92.98073864, lat:17.29036732}} | 2020-08-01 | 2020-12-20 | 883468.68 | 883468.68 | 883468.68 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86065, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:883468.68, importe_modificado:883468.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1774867/proyecto_INICIO, 1774867/proyecto_PROCESO, 1774867/proyecto_INICIO, 1774867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763277 | Proyecto de inversión | 933242.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933242.28, modificado:933242.28}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN IXHUATÁN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 100765 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 100765 | S | 161 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:372.75, meta_modificada:372.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29720 EMILIANO ZAPATA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN-AGUSTIB RUBIO Y CARRETERA AGUSTIN RUBI, lon:-92.93838122, lat:17.31638621}} | 2020-01-15 | 2020-02-15 | 933242.28 | 933242.28 | 933242.28 | 933242.28 | 933242.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-001/2020., contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATÁN, CHIAPAS, monto:933242.28, importe_modificado:933242.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:372.75}} | {1763277/proyecto_PROCESO, 1763277/proyecto_FIN, 1763277/proyecto_PROCESO, 1763277/proyecto_INICIO, 1763277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769498 | Proyecto de inversión | 261333.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261333.21, modificado:261333.21}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN TRAMO DE CALLE CARRETERA FEDERAL TAPILULA- SOLOSUCHIAPA Y CALLE CENTRAL NORTE - 117763 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 117763 | S | 1829 | 1792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE BARRIO IXHUATAN, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA SEGUNDA PONIENTE CERCA DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO, lon:-93.00820874, lat:17.29368007}} | 2020-07-14 | 2020-07-30 | 261333.21 | 261333.21 | 261333.21 | 261333.21 | 261333.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-OT001/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:261333.21, importe_modificado:261333.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {1769498/proyecto_INICIO, 1769498/proyecto_PROCESO, 1769498/proyecto_FIN, 1769498/proyecto_PROCESO, 1769498/proyecto_INICIO, 1769498/proyecto_PROCESO, 1769498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761002 | Proyecto de inversión | 1373399.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373399.03, modificado:1373399.03}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA RANCHERÍA INGENIERO AGUSTÍN REYES CASTELLANOS - 94542 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 94542 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA EMILIANO ZAPATA - RANCHERIA INGENIERO AGUSTIN REYES CASTELLANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA INGENIERO AGUSTIN REYES CASTELLANOS, 29570 INGENIERO AGUSTÍN REYES CASTELLANOS, IXT, lon:-93.08622128, lat:17.4605963}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 1373399.03 | 1373399.03 | 1373399.03 | 412019.71 | 412019.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0005/2020, contratista:CONSTRUCTORAXITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1373399.03, importe_modificado:1373399.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.7}} | {1761002/proyecto_INICIO, 1761002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768138 | Proyecto de inversión | 1458529.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458529.38, modificado:1458529.38}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN 2F - 3H PRIMERA ETAPA - 113813 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 113813 | S | 63 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA NUEVO LINDA VISTA-SAN SEBASTIAN - LOMA DE CABALLO 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 390 COLONIA LOMA DE CABALLO 1RA SECCION, 29570 LOMA DE CABALLO 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-93.07179402, lat:17.38073089}} | 2020-09-01 | 2020-12-10 | 1458529.38 | 1458529.38 | 1458529.38 | 729264.69 | 729264.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0008/2020, contratista:GRUPO IMOBILIARIO AHUSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1458529.38, importe_modificado:1458529.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1768138/proyecto_INICIO, 1768138/proyecto_PROCESO, 1768138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761297 | Proyecto de inversión | 714169.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714169.75, modificado:714169.75}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS; E.C. IXTACOMITÁN-SOLOSUCHIAPAS TRAMO JANA 1RA. SECCIÓN - 95350 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 95350 | S | 53 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO IXTACOMITAN-SOLOSUCHIAPA - JANA 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA JANA 1RA SECCION, 29570 JANA 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL ENTRONQUE A LA LOCALIDA, lon:-93.07433027, lat:17.46128583}} | 2020-08-13 | 2020-11-13 | 714169.75 | 714169.75 | 714169.75 | 214250.93 | 214250.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0007/2020, contratista:IRMA DEL CARMEN ZENTENO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:714169.75, importe_modificado:714169.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:207.0}} | {1761297/proyecto_PROCESO, 1761297/proyecto_INICIO, 1761297/proyecto_PROCESO, 1761297/proyecto_INICIO, 1761297/proyecto_PROCESO, 1761297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761387 | Proyecto de inversión | 3434651.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434651.52, modificado:3434651.52}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 95584 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 95584 | S | 2640 | 2523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2111.0, meta_modificada:2111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA DEPORTIVA-LA LUPITA BARRIO LA LUPITA, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE LA LUPITA Y , NOS DIRIGIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL TANQUE DE CAPTACIÓN LA LUPITA TOMANDO LA CALLE 5 DE MAYO UB, lon:-93.0948905, lat:17.42580684}} | 2020-03-25 | 2020-06-25 | 3434651.52 | 3434651.52 | 3434651.52 | 1717325.76 | 1717325.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/BANOBRAS/0001/2020, contratista:AJKABALNHA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:3434651.52, importe_modificado:3434651.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1055.5}} | {1761387/proyecto_INICIO, 1761387/proyecto_PROCESO, 1761387/proyecto_INICIO, 1761387/proyecto_PROCESO, 1761387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301722925 | Proyecto de inversión | 997063.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997063.88, modificado:997063.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EC IXTACOMITAN CHAPULTENANGO TRAMO ARENAL LA OTRA BANDA - 3611 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 3611 | S | 78 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO EL ARENAL - VIEJO LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA OTRA BANDA, 58183 LA OTRA BANDA, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO RURAL DONDE SE REALIZA LA OBRA SE INICIA A 700 , lon:-93.12328712, lat:17.42037513}} | 2020-02-14 | 2020-05-14 | 997063.88 | 997063.88 | 997063.88 | 997063.88 | 997063.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0002/2020, contratista:ASUNCION HERNANDEZ BERMUDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:997063.88, importe_modificado:997063.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:538.0}} | {1722925/proyecto_INICIO, 1722925/proyecto_PROCESO, 1722925/proyecto_FIN, 1722925/proyecto_PROCESO, 1722925/proyecto_FIN, 1722925/proyecto_INICIO, 1722925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723033 | Proyecto de inversión | 1846460.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846460.53, modificado:1846460.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO ACCESO A IXTACOMITÁN SOLOSUCHIAPA A SALIDA PICHUCALCO EN TRAMOS AISLADOS SEGUNDA ETAPA - 3999 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 3999 | S | 2640 | 2523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 195 TRAMO CALLE ALDAMA - SALIDA SOLOSUCHIAPAS KILÓMETRO 0 + 265 PUEBLO IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y , CARRETERA 195 A CARGO DEL MUNICIPIO DE IXTACOMITAN, lon:-93.09641993, lat:17.42954224}} | 2020-04-16 | 2020-07-30 | 1846460.53 | 1846460.53 | 1846460.53 | 1846460.53 | 1846460.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0006/2020, contratista:ASUNCIÓN HERNANDEZ BERMUDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1846460.53, importe_modificado:1846460.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {1723033/proyecto_PROCESO, 1723033/proyecto_INICIO, 1723033/proyecto_FIN, 1723033/proyecto_INICIO, 1723033/proyecto_FIN, 1723033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301722423 | Proyecto de inversión | 2514847.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514847.76, modificado:2514847.76}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO ACCESO A IXTACOMITAN SOLOSUCHIAPA A SALIDA PICHUCALCO EN TRAMOS AISLADOS - 1130 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 1130 | S | 2640 | 2523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2120.0, meta_modificada:2120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 195 TRAMO CALLE ALDAMA - SALIDA SOLOSUCHIAPA KILÓMETRO 0 + 265 COLONIA IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y , CARRETERA NO 195 A CARGO DEL MUNICIPIO DE IXTACO, lon:-93.09631264, lat:17.42961389}} | 2020-02-07 | 2020-05-07 | 2514847.76 | 2514847.76 | 2514847.76 | 2514847.76 | 2514847.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0001/2020, contratista:AJKABALNHA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:2514847.76, importe_modificado:2514847.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2120.0}} | {1722423/proyecto_INICIO, 1722423/proyecto_FIN, 1722423/proyecto_PROCESO, 1722423/proyecto_FIN, 1722423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754218 | Proyecto de inversión | 2005540.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005540.71, modificado:2005540.71}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA - 70121 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 70121 | S | 2640 | 2523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2180.0, meta_modificada:2180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA DEPORTIVA - LA LUPITA BARRIO LA LUPITA, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , NOS DIRIJIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL TAQUE DE DE CAPTACIÓN LA LUPITA TOMANDO LA CALLE 5 DE MAYO UBICADA EN E, lon:-93.0948905, lat:17.42579404}} | 2020-03-10 | 2020-06-10 | 2005540.71 | 2005540.71 | 2005540.71 | 2005540.71 | 2005540.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0003/2020, contratista:AJKABALHA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:2005540.71, importe_modificado:2005540.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2180.0}} | {1754218/proyecto_INICIO, 1754218/proyecto_PROCESO, 1754218/proyecto_FIN, 1754218/proyecto_INICIO, 1754218/proyecto_PROCESO, 1754218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765673 | Proyecto de inversión | 525924.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525924.61, modificado:525924.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA, CLAVE 07DPR0152V - 107305 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 107305 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 0 BARRIO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE, LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA ESTA UBICADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA SIN NU, lon:-93.00072043, lat:17.49710453}} | 2020-09-28 | 2020-12-15 | 473332.15 | 525924.61 | 201471.62 | 201471.62 | 201471.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85998, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:525924.61, importe_modificado:525924.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1765673/proyecto_INICIO, 1765673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747813 | Proyecto de inversión | 4318928.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4318928.44, modificado:4318928.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN IXTAPANGAJOYA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 52004 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 52004 | S | 204 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LAZAR CÁRDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, lon:-92.94312956, lat:17.38170722}} | 2020-06-08 | 2020-09-30 | 3887035.59 | 4318928.44 | 4247974.09 | 4247974.09 | 4247974.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/003-2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:4318928.44, importe_modificado:4318928.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:49.0}} | {1747813/proyecto_INICIO, 1747813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772879 | Proyecto de inversión | 643585.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643585.27, modificado:643585.27}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES - 127079 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 127079 | S | 109 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO SEGUNDA SECCION, 29590 FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LOS MUROS FIRMES SECONSTRUIRÁN EN CASAS DISPERSAS DENTRO DE LACOMUNIDAD, lon:-92.98763392, lat:17.47352633}} | 2020-07-01 | 2020-09-29 | 579226.74 | 643585.27 | 337924.45 | 337924.45 | 337924.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/004-2020, contratista:ADULFO HORACIO DOMINGUEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:643585.27, importe_modificado:643585.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1772879/proyecto_PROCESO, 1772879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773177 | Proyecto de inversión | 399181.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399181.12, modificado:399181.12}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES - 127827 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 127827 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:4, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA CACATAL, 29590 CACATAL, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LOS MUROS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDAS DISPERSAS DE LA RANCHERIA CACATAL, lon:-93.01976902, lat:17.51366031}} | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 359263 | 399181.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/008-2020, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:399181.12, importe_modificado:399181.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1773177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749905 | Proyecto de inversión | 1501623.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501623.54, modificado:1501623.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y SEÑALAMIENTOS EN EL CAMINO VILLAFLORES ¿ LAZARO CÁRDENAS - 57922 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 57922 | S | 4190 | 4302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00000 TRAMO 11+610 - 13+610 KILÓMETRO 2 + 0 INTERIOR 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INNOMINADA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO CARRETERO, lon:-92.94263604, lat:17.38103145}} | 2020-02-03 | 2020-04-02 | 1351461.46 | 1501623.54 | 870941.55 | 870941.55 | 870941.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/002-2020, contratista:TECNOLOGIA DE AGREGADOS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:1501623.54, importe_modificado:1501623.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1749905/proyecto_INICIO, 1749905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747828 | Proyecto de inversión | 3876830.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3876830.52, modificado:3876830.52}} | AMPLIACIÓN DE LA RED TRIFÁSICA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (SEGUNDA ETAPA) - 52057 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 52057 | S | 1450 | 1550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29590 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EJIDO LA GLORIA, lon:-92.95187195, lat:17.44195651}} | 2020-02-17 | 2020-07-17 | 3489147.47 | 3876830.52 | 2887604.84 | 2887604.84 | 2887604.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/001-2020, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:3876830.52, importe_modificado:3876830.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747828/proyecto_PROCESO, 1747828/proyecto_INICIO, 1747828/proyecto_PROCESO, 1747828/proyecto_FIN, 1747828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726435 | Proyecto de inversión | 215239 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215239.0, modificado:215239.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 14380 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 14380 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:360, direccion:EJIDO , 00000 FRANCISCO VILLA DOS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PANAMERICANA E INCORPORAN DOCE A EL C, lon:-93.5948691, lat:16.7955389}} | 2020-01-02 | 2020-02-05 | 215239 | 215239 | 215239 | 166439 | 166439 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:215239.0, importe_modificado:215239.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1726435/proyecto_INICIO, 1726435/proyecto_FIN, 1726435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723634 | Proyecto de inversión | 1540643.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540643.27, modificado:1540643.27}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 6164 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 6164 | S | 515 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1020.5, meta_modificada:1020.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:107, direccion:EJIDO EL TRIUNFO, 83240 EL TRIUNFO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA DESVIO LA CANDELARIA, CAMINO EL TRIUNFO SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA PANAMERICANA CON RUMBO A, lon:-93.75187298, lat:16.46722155}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1540643.27 | 1540643.27 | 1540643.27 | 1282035.93 | 1282035.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/010-2020, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1540643.27, importe_modificado:1540643.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1020.5}} | {1723634/proyecto_PROCESO, 1723634/proyecto_INICIO, 1723634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764064 | Proyecto de inversión | 1496610.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496610.59, modificado:1496610.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL 1ERA ETAPA - 102901 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 102901 | S | 371 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6400.0, meta_modificada:6400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:109, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO UNIÓN AGRARISTA, 30446 UNIÓN AGRARISTA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO DESVIO PALESTINA, CAMINO UNION AGRARISTA SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETER, lon:-93.67998821, lat:16.47708378}} | 2020-08-24 | 2020-11-21 | 1496610.59 | 1496610.59 | 1496610.59 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/030-2020, contratista:GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1496610.59, importe_modificado:1496610.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6400.0}} | {1764064/proyecto_INICIO, 1764064/proyecto_PROCESO, 1764064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765877 | Proyecto de inversión | 8009698.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8009698.41, modificado:8009698.41}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE FÚTBOL - 107886 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 107886 | S | 5936 | 3957 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6732.0, meta_modificada:6732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA CIUDAD JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JUAN SABINES Y CALLE MERCADITO, SE ENCUENTRA A 900 MTS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMANDO POR EL BOULEVARD PRINCIPAL HASTA LLE, lon:-93.64549419, lat:16.67570254}} | 2020-02-06 | 2020-05-02 | 8009698.41 | 8009698.41 | 8009698.41 | 4966012.91 | 4966012.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-UD/001-2020, contratista:CONSTRUCTORA YATBALAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:8009698.41, importe_modificado:8009698.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6732.0}} | {1765877/proyecto_FIN, 1765877/proyecto_INICIO, 1765877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723680 | Proyecto de inversión | 368970.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368970.68, modificado:368970.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO - 6319 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 6319 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:932, direccion:RANCHERIA , 00000 LINDAVISTA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA MANGUITO Y CAMINO PALESTINA, CAMINO LINDA VISTA SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL MANGUITO HASTA LLEGAR AL EJIDO PA, lon:-93.58593054, lat:16.43154379}} | 2020-04-08 | 2020-06-06 | 368970.68 | 368970.68 | 368970.68 | 228108.78 | 228108.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/014-2020, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:368970.68, importe_modificado:368970.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1723680/proyecto_INICIO, 1723680/proyecto_FIN, 1723680/proyecto_PROCESO, 1723680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770057 | Proyecto de inversión | 1400177.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400177.34, modificado:1400177.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 119555 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 119555 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3292.0, meta_modificada:3292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:50, direccion:EJIDO LUIS ESPINOSA, 30445 LUIS ESPINOSA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO PALESTINA, CAMINO LUIS ESPINOSA LA OBRA SE ENCUENTRA A 256 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HA, lon:-93.58614277, lat:16.46413754}} | 2020-03-12 | 2020-06-09 | 1400177.34 | 1400177.34 | 1400177.34 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/007-2020, contratista:CONSTRUCTORA YATBALAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1400177.34, importe_modificado:1400177.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3292.0}} | {1770057/proyecto_INICIO, 1770057/proyecto_FIN, 1770057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755289 | Proyecto de inversión | 548000.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548000.8, modificado:548000.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 LETRINAS DE 2.35*1.64 MTS - 77604 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 77604 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:779, direccion:EJIDO , 00000 GALILEA (POTRERO CARRIZAL), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALZADA PANAMERICANA Y CAMINO GALILEA, SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE A LAS FLORES HASTA LLEGAR AL DESVIÓ DEL , lon:-93.57593455, lat:16.72532269}} | 2020-04-25 | 2020-06-23 | 548000.8 | 548000.8 | 548000.8 | 401867.28 | 401867.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/020-2020, contratista:MARIA EUGENIA HERNANDEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:548000.8, importe_modificado:548000.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1755289/proyecto_FIN, 1755289/proyecto_INICIO, 1755289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756593 | Proyecto de inversión | 434808.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434808.03, modificado:434808.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOS DORMITORIO - 82923 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 82923 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:145, direccion:RANCHERIA , 00000 SANTO TOMÁS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO QUINTANA, SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLEGAR AL EJIDO MIGUEL HIDALGO , lon:-93.50065883, lat:16.54403733}} | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 434808.03 | 434808.03 | 434808.03 | 355453.48 | 355453.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/025-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:434808.03, importe_modificado:434808.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1756593/proyecto_INICIO, 1756593/proyecto_FIN, 1756593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770045 | Proyecto de inversión | 600796.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600796.9, modificado:600796.9}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 119508 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 119508 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.0, meta_modificada:872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BARRIO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEGAR AL BARRIO SAN FRANCISCO, lon:-93.64459376, lat:16.65757329}} | 2020-07-27 | 2020-09-24 | 600796.9 | 600796.9 | 600796.9 | 520998.02 | 520998.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/028-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:600796.9, importe_modificado:600796.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:872.0}} | {1770045/proyecto_INICIO, 1770045/proyecto_FIN, 1770045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724487 | Proyecto de inversión | 1274000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274000.0, modificado:1274000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 8791 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 8791 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1490.0, meta_modificada:1490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:69, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 76841 PLAN DE AYALA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO PLAN DE AYALA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLEG, lon:-93.69373791, lat:16.46031166}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1274000 | 1274000 | 1274000 | 1274000 | 1274000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/011-2020, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1274000.0, importe_modificado:1274000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1490.0}} | {1724487/proyecto_INICIO, 1724487/proyecto_FIN, 1724487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761920 | Proyecto de inversión | 430056.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430056.12, modificado:430056.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIOS - 97134 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 97134 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:116, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO, 00000 SAN FRANCISCO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA MICHOACAN, CAMINO SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA PANAMERICANA HASTA LLEG, lon:-93.72401898, lat:16.34636647}} | 2020-05-25 | 2020-07-23 | 430056.12 | 430056.12 | 430056.12 | 430056.12 | 430056.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/019-2020, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:430056.12, importe_modificado:430056.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1761920/proyecto_INICIO, 1761920/proyecto_FIN, 1761920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723705 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 6401 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 6401 | S | 565 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1960.0, meta_modificada:1960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:112, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 83220 VICENTE GUERRERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO V. GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA EL MANGUITO E INCORPORAN DOCE AL , lon:-93.58151938, lat:16.66157129}} | 2020-04-08 | 2020-06-06 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/012-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANCILLA LOPEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1960.0}} | {1723705/proyecto_FIN, 1723705/proyecto_PROCESO, 1723705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725311 | Proyecto de inversión | 84948 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84948.0, modificado:84948.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 11187 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 11187 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:446, direccion:RANCHERIA , 00000 RODEO COYOL, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO HIDALGO, CAMINO RODEO COYOL LA OBRA SE EJECUTARA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLEGAR , lon:-93.69188478, lat:16.64294053}} | 2020-01-07 | 2020-02-05 | 84948 | 84948 | 84948 | 84948 | 84948 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:84948.0, importe_modificado:84948.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1725311/proyecto_FIN, 1725311/proyecto_PROCESO, 1725311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764132 | Proyecto de inversión | 2141688.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141688.87, modificado:2141688.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES REGION 1 - 103084 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 103084 | S | 80 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:145, direccion:RANCHERIA SANTO TOMAS, 00000 SANTO TOMÁS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO QUINTANA, CAMINO SANTO TOMAS SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DE EL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLEGAR, lon:-93.50053058, lat:16.54392599}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 2141688.87 | 2141688.87 | 2141688.87 | 2141688.87 | 2141688.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/003-2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2141688.87, importe_modificado:2141688.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1764132/proyecto_INICIO, 1764132/proyecto_PROCESO, 1764132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770089 | Proyecto de inversión | 153829.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153829.8, modificado:153829.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME - 119672 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 119672 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:476, direccion:RANCHERIA ALTO LUCERIO, 00000 ALTO LUCERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CARRETERA HIDALGO, CARRETERA ALTO LUCERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO , lon:-93.6755434, lat:16.59383957}} | 2020-07-22 | 2020-08-05 | 153829.8 | 153829.8 | 153829.8 | 153829.8 | 153829.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/005-2020, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:153829.8, importe_modificado:153829.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1770089/proyecto_PROCESO, 1770089/proyecto_FIN, 1770089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725302 | Proyecto de inversión | 306433.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306433.61, modificado:306433.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 11173 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 11173 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:360, direccion:EJIDO , 00000 FRANCISCO VILLA DOS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO FRANCIA, SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA PANAMERICANA HACIA EL CAMINO DE FRANCIA HASTA LLEGAR AL E, lon:-93.59512659, lat:16.79545159}} | 2020-01-07 | 2020-02-05 | 306433.61 | 306433.61 | 306433.61 | 306433.61 | 306433.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86106, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:306433.61, importe_modificado:306433.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {1725302/proyecto_FIN, 1725302/proyecto_INICIO, 1725302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301771324 | Proyecto de inversión | 983505.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983505.39, modificado:983505.39}} | INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 122821 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 122821 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:819, direccion:RANCHERIA SAN JOSE LAS PLAYITAS, 00000 SAN JOSÉ LAS PLAYITAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO SAN JOSE LAS PLAYITAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA PANAMERIC, lon:-93.80401877, lat:16.46228578}} | 2020-08-17 | 2020-10-14 | 983505.39 | 983505.39 | 983505.39 | 983505.39 | 983505.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/029-2020, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:983505.39, importe_modificado:983505.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1771324/proyecto_INICIO, 1771324/proyecto_FIN, 1771324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754789 | Proyecto de inversión | 501649.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501649.74, modificado:501649.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 71872 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 71872 | S | 263 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:363, direccion:EJIDO , 00000 HIERBA SANTA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERINACA Y CAMINO HIERBA SANATA, SE ENCUENTRA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PANAMERICANA, lon:-93.57475998, lat:16.735227}} | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 501649.74 | 501649.74 | 501649.74 | 501649.74 | 501649.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/003-2020, contratista:CONZUSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:501649.74, importe_modificado:501649.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {1754789/proyecto_FIN, 1754789/proyecto_PROCESO, 1754789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769738 | Proyecto de inversión | 2794155.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2794155.27, modificado:2794155.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL REGION 2 - 118556 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 118556 | S | 378 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.56, meta_modificada:2.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:50, direccion:EJIDO LUIS ESPINOSA, 30445 LUIS ESPINOSA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO PALESTINA, CAMINO LUIS ESPINOSA SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO DEL PUENTE EL MANGUITON HASTA LLEGAR , lon:-93.58778428, lat:16.46539713}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 2794155.27 | 2794155.27 | 2794155.27 | 2794155.27 | 2794155.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/004-2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2794155.27, importe_modificado:2794155.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.56}} | {1769738/proyecto_PROCESO, 1769738/proyecto_FIN, 1769738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301722903 | Proyecto de inversión | 315787.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315787.7, modificado:315787.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 3565 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 3565 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:860, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO , 00000 FRANCISCO I. MADERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CALZADA CAMINO A EJIDO FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAN, lon:-93.61481807, lat:16.71292343}} | 2020-01-07 | 2020-02-05 | 315787.7 | 315787.7 | 315787.7 | 315787.7 | 315787.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/001-2020, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:315787.7, importe_modificado:315787.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1722903/proyecto_INICIO, 1722903/proyecto_FIN, 1722903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725312 | Proyecto de inversión | 198128.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198128.22, modificado:198128.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 11192 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 11192 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:446, direccion:RANCHERIA , 00000 RODEO COYOL, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLEGAR A EL DESVIO DE MIGUEL, lon:-93.69204349, lat:16.64272197}} | 2020-01-07 | 2020-02-05 | 198128.22 | 198128.22 | 198128.22 | 198128.22 | 198128.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:198128.22, importe_modificado:198128.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1725312/proyecto_INICIO, 1725312/proyecto_PROCESO, 1725312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756501 | Proyecto de inversión | 434599.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434599.1, modificado:434599.1}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 82641 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 82641 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:336, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA UNO EJIDO , 30449 FRANCISCO VILLA UNO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO SAN DIONICIO, CARRETERA VILLA FLORES SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DE, lon:-93.64938135, lat:16.39600803}} | 2020-04-27 | 2020-06-27 | 434599.1 | 434599.1 | 434599.1 | 434599.1 | 434599.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/017-2020, contratista:LACE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:434599.1, importe_modificado:434599.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.0}} | {1756501/proyecto_INICIO, 1756501/proyecto_FIN, 1756501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763748 | Proyecto de inversión | 1510987.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510987.5, modificado:1510987.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, RANCHERIA ALTO LUCERO EL NACIONAL-EC. RANCHERIA GUADALUPE, DEL KM 3+000 AL KM 9+000 - 102002 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 102002 | S | 120 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:476, direccion:RANCHERIA RANCHERIA ALOTO LUCERO, 00000 ALTO LUCERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO HIDALGO, CARRETERA ALTO LUCERO SE ENCUENTRA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUIT, lon:-93.67507979, lat:16.59410403}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 1510987.5 | 1510987.5 | 1510987.5 | 1510987.5 | 1510987.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/022-2020, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1510987.5, importe_modificado:1510987.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {1763748/proyecto_INICIO, 1763748/proyecto_FIN, 1763748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772306 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 125473 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 125473 | S | 700 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.3, meta_modificada:107.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:104, direccion:EJIDO TILTEPEC, 30449 TILTEPEC, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA CERO, CARRETERA CHIAPAS NUEVO LA OBRA SE ENCUENTRA A 26 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PANAMERICANA PASANDO POR EL, lon:-93.86583026, lat:16.39378564}} | 2020-03-12 | 2020-06-09 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/006-2020, contratista:ARFE CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.3}} | {1772306/proyecto_INICIO, 1772306/proyecto_FIN, 1772306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769836 | Proyecto de inversión | 1764777.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764777.83, modificado:1764777.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL REGIÓN 4 - 118885 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 118885 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5440.0, meta_modificada:5440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:112, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 30438 VICENTE GUERRERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLEG, lon:-93.5825574, lat:16.66084409}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 1764777.83 | 1764777.83 | 1764777.83 | 1764777.83 | 1764777.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/006-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1764777.83, importe_modificado:1764777.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5440.0}} | {1769836/proyecto_PROCESO, 1769836/proyecto_INICIO, 1769836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723079 | Proyecto de inversión | 378037.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378037.68, modificado:378037.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 4202 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 4202 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:118, direccion:RANCHERIA , 00000 LA SIERRA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA NUEVA PALESTINA Y CAMINO CAMINO SAN DIONICIO, CAMINO RANCHERIA LA SIERRA SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL EJIDO, lon:-93.67568308, lat:16.44578653}} | 2020-01-07 | 2020-03-07 | 378037.68 | 378037.68 | 378037.68 | 378037.68 | 378037.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/002-2020, contratista:CONZUSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:378037.68, importe_modificado:378037.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1723079/proyecto_INICIO, 1723079/proyecto_FIN, 1723079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723578 | Proyecto de inversión | 602399.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602399.36, modificado:602399.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN JIQUIPILAS LOCALIDAD HIERBA SANTA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 5937 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 5937 | S | 258 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:363, direccion:EJIDO , 00000 HIERBA SANTA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO LAS FLORES, CAMINO HIERBA SANTA SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PANAMERICANA HASTA LLEGAR A LAS FLORES , lon:-93.57290389, lat:16.73682563}} | 2020-01-27 | 2020-03-31 | 602399.36 | 602399.36 | 602399.36 | 602399.36 | 602399.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/004-2020, contratista:CONZUSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:602399.36, importe_modificado:602399.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1723578/proyecto_PROCESO, 1723578/proyecto_INICIO, 1723578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724467 | Proyecto de inversión | 511767.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511767.04, modificado:511767.04}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 8735 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 8735 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.0, meta_modificada:647.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:39, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO, 79618 MIGUEL HIDALGO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO DESVIO HIDALGO, LA OBRA SE EJECUTARA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA L, lon:-93.65869002, lat:16.56078278}} | 2020-01-23 | 2020-02-06 | 511767.04 | 511767.04 | 511767.04 | 511767.04 | 511767.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/001-2020, contratista:COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:511767.04, importe_modificado:511767.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.0}} | {1724467/proyecto_INICIO, 1724467/proyecto_FIN, 1724467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725369 | Proyecto de inversión | 2718338 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2718338.0, modificado:2718338.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 11350 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 11350 | S | 656 | 637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:47, direccion:EJIDO , 00000 JULIÁN GRAJALES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO EL MANGUITO Y CAMINO SAN DIONICIO, SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLEGAR A SAN DIONICIO E INC, lon:-93.71333719, lat:16.42649803}} | 2020-04-08 | 2020-07-06 | 2718338 | 2718338 | 2718338 | 2718338 | 2718338 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/013-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2718338.0, importe_modificado:2718338.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1725369/proyecto_PROCESO, 1725369/proyecto_INICIO, 1725369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769543 | Proyecto de inversión | 1297903.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297903.53, modificado:1297903.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURALE REGION 3 - 117895 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 117895 | S | 583 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:45, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 30441 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO HIDALGO, CALLEJON CUAUHTEMOC SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EN M, lon:-93.73378213, lat:16.50752834}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 1297903.53 | 1297903.53 | 1297903.53 | 1297903.53 | 1297903.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/005-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1297903.53, importe_modificado:1297903.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1769543/proyecto_FIN, 1769543/proyecto_INICIO, 1769543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769810 | Proyecto de inversión | 3248058.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248058.93, modificado:3248058.93}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO - 118803 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 118803 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3426.4, meta_modificada:3426.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA SUR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 MTS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.65024783, lat:16.66610742}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 3248058.93 | 3248058.93 | 3248058.93 | 3248058.93 | 3248058.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/002-2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:3248058.93, importe_modificado:3248058.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3426.4}} | {1769810/proyecto_FIN, 1769810/proyecto_INICIO, 1769810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756619 | Proyecto de inversión | 611361.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611361.19, modificado:611361.19}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 82992 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 82992 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:983.0, meta_modificada:983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN SEBASTIAN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 50 MTS DE EL PALACIO MUNICIPAL EN LA TIENDA CONOCIDA COMO JARRITOS, lon:-93.64199606, lat:16.66124729}} | 2020-06-22 | 2020-09-04 | 611361.19 | 611361.19 | 611361.19 | 611361.19 | 611361.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/023-2020, contratista:MARIA EUGENIA HERNANDEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:611361.19, importe_modificado:611361.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:983.0}} | {1756619/proyecto_FIN, 1756619/proyecto_INICIO, 1756619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770075 | Proyecto de inversión | 99246.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99246.53, modificado:99246.53}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME - 119610 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 119610 | S | 50 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:476, direccion:RANCHERIA ALTO LUCERO, 00000 ALTO LUCERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO HIDALGO, CAMINO ALTO LUCERO LÑA OBRA SE ENCUENTRA A 18 KM LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA, lon:-93.67510292, lat:16.59440458}} | 2020-07-22 | 2020-08-05 | 99246.53 | 99246.53 | 99246.53 | 99246.53 | 99246.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/006-2020, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:99246.53, importe_modificado:99246.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1770075/proyecto_INICIO, 1770075/proyecto_FIN, 1770075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772290 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 125440 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 125440 | S | 3000 | 2800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.35, meta_modificada:7.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:222, direccion:EJIDO SAN DIONICIO, 00000 SAN DIONISIO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO PALESTINA, CAMINO PLAN DE AYALA LA OBRA SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EN MANGUIT, lon:-93.69260497, lat:16.42788385}} | 2020-07-13 | 2020-10-10 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/026-2020, contratista:GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.35}} | {1772290/proyecto_INICIO, 1772290/proyecto_FIN, 1772290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753825 | Proyecto de inversión | 1516294.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516294.67, modificado:1516294.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNITARIA, 1ª. ETAPA. - 69052 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 69052 | S | 200 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.0, meta_modificada:587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE SUR BARRIO SAN FRANCISCO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE EL BARRIO SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE CEN, lon:-92.8594423, lat:17.06361176}} | 2020-02-28 | 2020-05-29 | 1516294.67 | 1516294.67 | 1516294.67 | 1516294.67 | 1516294.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/001/2020, contratista:Ramon Solorzano Valdiviezo, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1516294.67, importe_modificado:1516294.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.0}} | {1753825/proyecto_PROCESO, 1753825/proyecto_INICIO, 1753825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756497 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - 82637 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 82637 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE NORTE BARRIO JITOTOL CENTRO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA PONIENTE NORTE EL BARRIO CENTRO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARQUE , lon:-92.86192283, lat:17.067789}} | 2020-06-01 | 2020-07-24 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/016/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1756497/proyecto_INICIO, 1756497/proyecto_PROCESO, 1756497/proyecto_INICIO, 1756497/proyecto_PROCESO, 1756497/proyecto_FIN, 1756497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768544 | Proyecto de inversión | 730692 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730692.0, modificado:730692.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 115124 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 115124 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SANTA ROSA LA LIBERTAD KILÓMETRO 7 + 700 BARRIO SANTA ROSA LA LIBERTAD, 29760 SANTA ROSA LA LIBERTAD, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SANTA ROSA LA LIBERTAD SE ENCUENTRA A 7.7 KM DE , lon:-92.88045778, lat:17.09351466}} | 2020-06-02 | 2020-07-31 | 730692 | 730692 | 730692 | 730692 | 730692 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/017/2020, contratista:Arturo Diaz Ruiz, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:730692.0, importe_modificado:730692.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1768544/proyecto_INICIO, 1768544/proyecto_FIN, 1768544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769554 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 117920 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 117920 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO SAN PASCUALITO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL NORTE, AVENIDA SIN NOMBRE EL BARRIO SAN PASCUALITO SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL Y DIRIGIENDOSE AL ORIENTE N, lon:-92.85979985, lat:17.07274398}} | 2020-08-17 | 2020-09-18 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/032/2020, contratista:CONSTRUCTORA GEMA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1769554/proyecto_INICIO, 1769554/proyecto_FIN, 1769554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726601 | Proyecto de inversión | 42627 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42627.0, modificado:42627.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 14996 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 14996 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:104, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL CHEN KILÓMETRO 22 + 300 COLONIA EL CHEN, 29760 EL CHEN, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL CHEN SE ENCUENTRA A 22300 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRE, lon:-92.80070886, lat:17.12113501}} | 2020-02-10 | 2020-02-24 | 42627 | 42627 | 42627 | 42627 | 42627 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/OT-002/2020, contratista:Jorge Armendariz Vidales, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:42627.0, importe_modificado:42627.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1726601/proyecto_INICIO, 1726601/proyecto_PROCESO, 1726601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751398 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 62190 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62190 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - PLAN PAREDON KILOMETRO 24 KILOMETRO 24 KILÓMETRO 24 + 0 COLONIA PLAN PAREDON, 29760 PLAN PAREDÓN, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD PLAN PAREDON SE ENCUENTRA A 24000 KM DE, lon:-92.76111108, lat:17.11043972}} | 2020-03-25 | 2020-06-12 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/009/2020, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:2350000.0, importe_modificado:2350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1751398/proyecto_INICIO, 1751398/proyecto_FIN, 1751398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753036 | Proyecto de inversión | 1804316.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804316.25, modificado:1804316.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 66929 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 66929 | S | 50 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL LAUREL KILÓMETRO 11 + 100 COLONIA EL LAUREL, 29760 EL LAUREL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL LAUREL SE ENCUENTRA A 11.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIÉNDOSE, lon:-92.87106488, lat:17.12579885}} | 2020-02-28 | 2020-04-13 | 1804316.25 | 1804316.25 | 1804316.25 | 1804316.25 | 1804316.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/002/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1804316.25, importe_modificado:1804316.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1753036/proyecto_INICIO, 1753036/proyecto_PROCESO, 1753036/proyecto_FIN, 1753036/proyecto_PROCESO, 1753036/proyecto_FIN, 1753036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753721 | Proyecto de inversión | 1008636.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008636.94, modificado:1008636.94}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 68791 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 68791 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE BARRIO LOS PINOS, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA ORIENTE NORTE EL BARRIO LOS PINOS SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PAR, lon:-92.86045298, lat:17.0688831}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 1008636.94 | 1008636.94 | 1008636.94 | 1008636.94 | 1008636.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/023/2020, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1008636.94, importe_modificado:1008636.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1753721/proyecto_INICIO, 1753721/proyecto_PROCESO, 1753721/proyecto_INICIO, 1753721/proyecto_FIN, 1753721/proyecto_INICIO, 1753721/proyecto_FIN, 1753721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762257 | Proyecto de inversión | 827070.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827070.6, modificado:827070.6}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 98032 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 98032 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.6, meta_modificada:31.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO EL ROSARIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA PONIENTE SUR EL BARRIO EL ROSARIO SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DIRIGIÉNDOSE POR, lon:-92.86270984, lat:17.06943597}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 827070.6 | 827070.6 | 827070.6 | 827070.6 | 827070.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/031/2020, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:827070.6, importe_modificado:827070.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.6}} | {1762257/proyecto_FIN, 1762257/proyecto_PROCESO, 1762257/proyecto_INICIO, 1762257/proyecto_PROCESO, 1762257/proyecto_INICIO, 1762257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769479 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 117723 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 117723 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.84, meta_modificada:433.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:176, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - ESQUIPULAS KILÓMETRO 8 + 500 COLONIA ESQUIPULAS, 29760 ESQUIPULAS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , ESQUIPULAS SE ENCUENTRA A 8.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL Y SE LLEGA DIR, lon:-92.79021536, lat:17.09929013}} | 2020-09-01 | 2020-11-06 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/035/2020, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A De C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.84}} | {1769479/proyecto_PROCESO, 1769479/proyecto_FIN, 1769479/proyecto_INICIO, 1769479/proyecto_FIN, 1769479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754917 | Proyecto de inversión | 111818.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111818.28, modificado:111818.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 72566 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 72566 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:157, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL ROSARIO KILÓMETRO 33 + 500 COLONIA EL ROSARIO, 29760 EL ROSARIO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO SE ENCUENTRA A 13.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGI, lon:-92.79288454, lat:17.08711838}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 111818.28 | 111818.28 | 111818.28 | 111818.28 | 111818.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/011/2020, contratista:Arturo Diaz Ruiz, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:111818.28, importe_modificado:111818.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1754917/proyecto_INICIO, 1754917/proyecto_PROCESO, 1754917/proyecto_INICIO, 1754917/proyecto_FIN, 1754917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761296 | Proyecto de inversión | 556657.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556657.9, modificado:556657.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 95344 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 95344 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - AMOR DE DIOS KILÓMETRO 9 + 3 COLONIA AMOR DE DIOS, 29760 AMOR DE DIOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE AMOR DE DIOS SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA TRAMO JITOTOL SAN , lon:-92.79230561, lat:17.11531863}} | 2020-07-13 | 2020-09-30 | 556657.9 | 556657.9 | 556657.9 | 556657.9 | 556657.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/029/2020, contratista:Alejandro Gomez Ruiz, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:556657.9, importe_modificado:556657.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1761296/proyecto_INICIO, 1761296/proyecto_FIN, 1761296/proyecto_PROCESO, 1761296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761948 | Proyecto de inversión | 400025.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400025.3, modificado:400025.3}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. - 97202 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 97202 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SACRAMENTO KILÓMETRO 10 + 30 COLONIA SACRAMENTO, 29760 SACRAMENTO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SACRAMENTO SE ENCUENTRA A 10.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE , lon:-92.93306493, lat:17.13217116}} | 2020-06-06 | 2020-09-30 | 400025.3 | 400025.3 | 400025.3 | 400025.3 | 400025.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/025/2020, contratista:Jorge Armendariz Vidales, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:400025.3, importe_modificado:400025.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1761948/proyecto_INICIO, 1761948/proyecto_FIN, 1761948/proyecto_PROCESO, 1761948/proyecto_FIN, 1761948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769580 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1020000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 118049 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 118049 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO LA MERCED, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LA MERCED SE ENCUENTRA EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA Y POR LA CARRETERA JITOTOLSAN ANDRES DURZANAL, lon:-92.85470749, lat:17.06573579}} | 2020-08-17 | 2020-10-16 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/033/2020, contratista:Servicios Integrales Lacanja, S.A De C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1020000.0, importe_modificado:1020000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1769580/proyecto_INICIO, 1769580/proyecto_FIN, 1769580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770518 | Proyecto de inversión | 241605.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241605.91, modificado:241605.91}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 3ª. ORIENTE NORTE - 120793 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 120793 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.71, meta_modificada:345.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE BARRIO BARRIO EL REFUGIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE, CALLE SEGUND NORTE ORIENTE BARRIO EL REFUGIO SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS HACIA , lon:-92.85843558, lat:17.06702233}} | 2020-06-10 | 2020-06-30 | 241605.91 | 241605.91 | 241605.91 | 241605.91 | 241605.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/022/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:241605.91, importe_modificado:241605.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.71}} | {1770518/proyecto_INICIO, 1770518/proyecto_FIN, 1770518/proyecto_PROCESO, 1770518/proyecto_FIN, 1770518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770565 | Proyecto de inversión | 1164185.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164185.93, modificado:1164185.93}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 120920 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 120920 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.75, meta_modificada:218.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE BARRIO EL REFUGIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE NORTE Y AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE, AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE BARRIO EL REFUGIO SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS HACIA EL NORTE O, lon:-92.85776142, lat:17.06927511}} | 2020-08-24 | 2020-11-06 | 1164185.93 | 1164185.93 | 1164185.93 | 1164185.93 | 1164185.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/034/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1164185.93, importe_modificado:1164185.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.75}} | {1770565/proyecto_INICIO, 1770565/proyecto_PROCESO, 1770565/proyecto_FIN, 1770565/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770683 | Proyecto de inversión | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:215000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 121253 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 121253 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:86, direccion:COLONIA TIERRA BLANCA, 29760 TIERRA BLANCA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , TIERRA BLANCA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL JUSTO DETRAS DEL BARRIO SAN PASCUALITO Y A 7 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.86104922, lat:17.07498005}} | 2020-08-01 | 2020-08-28 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/OT-003/2020, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:215000.0, importe_modificado:215000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {1770683/proyecto_PROCESO, 1770683/proyecto_INICIO, 1770683/proyecto_FIN, 1770683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754271 | Proyecto de inversión | 1316899.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316899.74, modificado:1316899.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 70350 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 70350 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:173, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 1 + 0 COLONIA BENITO JUAREZ, 29760 BENITO JUÁREZ, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BENITO JURAREZ SE ENCUENTRA A 1 KM DEL PARQUE CENTRAL DE JI, lon:-92.86437308, lat:17.06154943}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 1316899.74 | 1316899.74 | 1316899.74 | 1316899.74 | 1316899.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/020/2020, contratista:Elpidia Del Carmen Rodríguez Cruz, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1316899.74, importe_modificado:1316899.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1754271/proyecto_INICIO, 1754271/proyecto_FIN, 1754271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756849 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 83668 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 83668 | S | 180 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5084.0, meta_modificada:5084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 6 + 100 COLONIA LAS MARAVILLAS, 29760 LAS MARAVILLAS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS SE ENCUENTRA A 6.1 KM DE LA CABECERA MU, lon:-92.89135976, lat:17.09686555}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/015/2020, contratista:Rodrigo Mendez Zea, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5084.0}} | {1756849/proyecto_INICIO, 1756849/proyecto_PROCESO, 1756849/proyecto_FIN, 1756849/proyecto_PROCESO, 1756849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761527 | Proyecto de inversión | 411939.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411939.73, modificado:411939.73}} | PAVIMENTACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO MIXTO. - 96024 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 96024 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:45, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - MONTERREY 2 KILÓMETRO 29 + 0 COLONIA MONTERREY DOS, 29760 MONTERREY DOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MONTERREY DOS SE ENCUENTRA A 29 KM DEL MUNICIPIO DE JITOTOL , lon:-92.95469677, lat:17.1477298}} | 2020-07-06 | 2020-09-07 | 411939.73 | 411939.73 | 411939.73 | 411939.73 | 411939.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/024/2020, contratista:Jorge Armendariz Vidales, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:411939.73, importe_modificado:411939.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {1761527/proyecto_INICIO, 1761527/proyecto_PROCESO, 1761527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762015 | Proyecto de inversión | 878523.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878523.77, modificado:878523.77}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 97355 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 97355 | S | 38 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CAFETAL SOCORRO KILÓMETRO 8 + 60 COLONIA CAFETAL SOCORRO, 29760 CAFETAL SOCORRO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , CAFETAL SOCORRO SE LOCALIZA A 8.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA L, lon:-92.78121178, lat:17.07656458}} | 2020-06-10 | 2020-07-27 | 878523.77 | 878523.77 | 878523.77 | 878523.77 | 878523.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/021/2020, contratista:Ingenieria Especializada Garcia S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:878523.77, importe_modificado:878523.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.0}} | {1762015/proyecto_PROCESO, 1762015/proyecto_FIN, 1762015/proyecto_INICIO, 1762015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755271 | Proyecto de inversión | 100996.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100996.05, modificado:100996.05}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO. - 76869 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 76869 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:198, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - TATA SANTOS KILÓMETRO 6 + 0 COLONIA TATA SANTOS, 29760 TATA SANTOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TATA SANTOS SE ENCUENTRA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIÉND, lon:-92.87574948, lat:17.09840215}} | 2020-07-13 | 2020-08-07 | 100996.05 | 100996.05 | 100996.05 | 100996.05 | 100996.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/028/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:100996.05, importe_modificado:100996.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1755271/proyecto_INICIO, 1755271/proyecto_FIN, 1755271/proyecto_PROCESO, 1755271/proyecto_FIN, 1755271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761156 | Proyecto de inversión | 237082.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237082.15, modificado:237082.15}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. - 94983 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 94983 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE Y SÉPTIMA ORIENTE SUR BARRIO BARRIO SAN RAMON, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE SÉPTIMA ORIENTE SUR EL BARRIO SAN RAMÓN SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA CA, lon:-92.85851293, lat:17.06116229}} | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 237082.15 | 237082.15 | 237082.15 | 237082.15 | 237082.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/004/2020, contratista:CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:237082.15, importe_modificado:237082.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1761156/proyecto_INICIO, 1761156/proyecto_PROCESO, 1761156/proyecto_FIN, 1761156/proyecto_PROCESO, 1761156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761454 | Proyecto de inversión | 844124.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844124.4, modificado:844124.4}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO. - 95772 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 95772 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.6, meta_modificada:108.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO SEÑOR DEL POZO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE SUR, CALLE SEXTA ORIENTE SUR EL BARRIO EL SEÑOR DE POZO SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS DEL PARQUE, lon:-92.85785143, lat:17.06408379}} | 2020-02-28 | 2020-04-02 | 844124.4 | 844124.4 | 844124.4 | 844124.4 | 844124.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/005/2020, contratista:CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:844124.4, importe_modificado:844124.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.6}} | {1761454/proyecto_INICIO, 1761454/proyecto_PROCESO, 1761454/proyecto_FIN, 1761454/proyecto_PROCESO, 1761454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751318 | Proyecto de inversión | 506500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506500.0, modificado:506500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 61935 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 61935 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.0, meta_modificada:583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO BARRIO EL ROSARIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE, CALLE CENTRAL NORTE EL BARRIO EL ROSARIO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENT, lon:-92.8621535, lat:17.06877541}} | 2020-03-13 | 2020-05-15 | 506500 | 506500 | 506500 | 506500 | 506500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/007/2020, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:506500.0, importe_modificado:506500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.0}} | {1751318/proyecto_FIN, 1751318/proyecto_PROCESO, 1751318/proyecto_INICIO, 1751318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753426 | Proyecto de inversión | 358721.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358721.62, modificado:358721.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 67951 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 67951 | S | 130 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE BARRIO SAN CARLOS, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y AVENIDA SEXTA ORIENTE SUR, AVENIDA SEPTIMA ORIENTE SUR EL BARRIO SAN CARLOS SE UBICA A 6 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL D, lon:-92.85656553, lat:17.06465336}} | 2020-06-01 | 2020-07-02 | 358721.62 | 358721.62 | 358721.62 | 358721.62 | 358721.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/018/2020, contratista:Diseño, Construcciones y Suministros del Sureste, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:358721.62, importe_modificado:358721.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.0}} | {1753426/proyecto_PROCESO, 1753426/proyecto_FIN, 1753426/proyecto_INICIO, 1753426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767539 | Proyecto de inversión | 1159028.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159028.78, modificado:1159028.78}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 112359 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 112359 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO BARRIO SANTA TERESA, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE EL BARRIO SANTA TERESA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE, lon:-92.86173524, lat:17.06687163}} | 2020-03-17 | 2020-05-15 | 1159028.78 | 1159028.78 | 1159028.78 | 1159028.78 | 1159028.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/008/2020, contratista:Flor de Oliva Arevalo Velazquez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1159028.78, importe_modificado:1159028.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1767539/proyecto_INICIO, 1767539/proyecto_FIN, 1767539/proyecto_PROCESO, 1767539/proyecto_FIN, 1767539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767746 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 112872 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 112872 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:182, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CACATEAL KILÓMETRO 10 + 100 COLONIA CACATEAL, 29760 CACATEAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CACATEAL SE ENCUENTTRA A 10.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIENDOSE P, lon:-92.77062451, lat:17.09188617}} | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/012/2020, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2250.0}} | {1767746/proyecto_FIN, 1767746/proyecto_PROCESO, 1767746/proyecto_INICIO, 1767746/proyecto_PROCESO, 1767746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768376 | Proyecto de inversión | 2952867.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2952867.98, modificado:2952867.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 114506 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 114506 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - IGNACIO ALTAMIRANO KILÓMETRO 8 + 500 COLONIA IGNACIO ALTAMIRANO, 29760 ALTAMIRANO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALTAMIRANO SE ENCUENTRA A 8. 5 KM DE LA CAB, lon:-92.7990678, lat:17.11345611}} | 2020-01-13 | 2020-05-29 | 2952867.98 | 2952867.98 | 2952867.98 | 2952867.98 | 2952867.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86804, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:8710.0, importe_modificado:8710.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:81.0}} | {1768376/proyecto_FIN, 1768376/proyecto_PROCESO, 1768376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769129 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 116604 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 116604 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:183, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CAFETAL RIO CHIQUITO KILÓMETRO 9 + 100 COLONIA CAFETAL RIO CHIQUITO, 29760 CAFETAL RÍO CHIQUITO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , CAFETAL RIO CHIQUITO SE ENCUENTRA A 9.3 KM DE LA CAB, lon:-92.78589235, lat:17.11163146}} | 2020-06-15 | 2020-08-28 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/019/2020, contratista:Edgar Herberto Rodriguez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1769129/proyecto_INICIO, 1769129/proyecto_FIN, 1769129/proyecto_PROCESO, 1769129/proyecto_INICIO, 1769129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769444 | Proyecto de inversión | 555555.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555555.6, modificado:555555.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 117607 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 117607 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:111, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SALITRAL KILÓMETRO 3 + 600 COLONIA SALITRAL, 29760 SALITRAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SALITRAL ES UNA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A 3.6 KM KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIÉND, lon:-92.8655711, lat:17.09705461}} | 2020-04-01 | 2020-05-06 | 555555.6 | 555555.6 | 555555.6 | 555555.6 | 555555.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/013/2020, contratista:Argimiro Cabrera Vazquez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:555555.6, importe_modificado:555555.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1769444/proyecto_INICIO, 1769444/proyecto_FIN, 1769444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725956 | Proyecto de inversión | 468882.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468882.81, modificado:468882.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 13108 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 13108 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:104, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL CHEN KILÓMETRO 22 KILÓMETRO 22 KILÓMETRO 300 + UNDEFINED COLONIA EL CHEN, 29760 EL CHEN, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL CHEN SE ENCUENTRA A 22300 KM DE LA CABEC, lon:-92.80011105, lat:17.12082316}} | 2020-02-28 | 2020-04-02 | 468882.81 | 468882.81 | 468882.81 | 468882.81 | 468882.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/006/2020, contratista:Jorge Armendariz Vidales, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:468882.81, importe_modificado:468882.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1725956/proyecto_INICIO, 1725956/proyecto_PROCESO, 1725956/proyecto_FIN, 1725956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752842 | Proyecto de inversión | 133536.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133536.93, modificado:133536.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 66317 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 66317 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:190, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 195 TRAMO JITOTOL - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29760 EMILIANO ZAPATA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A 1.2 KM DE LA CABEC, lon:-92.85893141, lat:17.0590505}} | 2020-02-10 | 2020-03-03 | 133536.93 | 133536.93 | 133536.93 | 133536.93 | 133536.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/OT-001/2020, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:133536.93, importe_modificado:133536.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1752842/proyecto_INICIO, 1752842/proyecto_PROCESO, 1752842/proyecto_FIN, 1752842/proyecto_PROCESO, 1752842/proyecto_FIN, 1752842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753362 | Proyecto de inversión | 289551.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289551.24, modificado:289551.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 67782 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 67782 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL LAUREL KILOMETRO 11 KILÓMETRO 11 + 100 COLONIA EL LAUREL, 29761 EL LAUREL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL LAUREL SE ENCUENTRA A 11.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.87200901, lat:17.12124641}} | 2020-02-28 | 2020-03-26 | 289551.24 | 289551.24 | 289551.24 | 289551.24 | 289551.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/003/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:289551.24, importe_modificado:289551.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.0}} | {1753362/proyecto_INICIO, 1753362/proyecto_PROCESO, 1753362/proyecto_FIN, 1753362/proyecto_PROCESO, 1753362/proyecto_FIN, 1753362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753758 | Proyecto de inversión | 592726.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592726.74, modificado:592726.74}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 68878 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 68878 | S | 125 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.0, meta_modificada:694.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE BARRIO FRACCIONAMIENTO 08 DE JUNIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL NORTE, EL BARRIO FRACCIONAMIENTO 08 DE JUNIO SE ENCUENTRA A CINCO CUADRAS DEL , lon:-92.85756639, lat:17.07352732}} | 2020-05-25 | 2020-06-26 | 592726.74 | 592726.74 | 592726.74 | 592726.74 | 592726.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/014/2020, contratista:Edgar Herberto Rodriguez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:592726.74, importe_modificado:592726.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.0}} | {1753758/proyecto_INICIO, 1753758/proyecto_FIN, 1753758/proyecto_PROCESO, 1753758/proyecto_FIN, 1753758/proyecto_PROCESO, 1753758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754967 | Proyecto de inversión | 708183.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708183.6, modificado:708183.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 72956 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 72956 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:157, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL ROSARIO KILÓMETRO 13 + 500 COLONIA EL ROSARIO, 29760 EL ROSARIO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO SE ENCUENTRA A 13.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIE, lon:-92.79328151, lat:17.08739528}} | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 708183.6 | 708183.6 | 708183.6 | 708183.6 | 708183.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/010/2020, contratista:Arturo Diaz Ruiz, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:708183.6, importe_modificado:708183.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1754967/proyecto_FIN, 1754967/proyecto_INICIO, 1754967/proyecto_FIN, 1754967/proyecto_PROCESO, 1754967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755165 | Proyecto de inversión | 360676.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360676.14, modificado:360676.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 75070 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 75070 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:198, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - TATA SANTOS KILÓMETRO 6 + 0 COLONIA TATA SANTOS, 29760 TATA SANTOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TATA SANTOS SE ENCUENTRA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIÉN, lon:-92.87590383, lat:17.09851227}} | 2020-07-13 | 2020-08-31 | 360676.14 | 360676.14 | 360676.14 | 360676.14 | 360676.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/027/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:360676.14, importe_modificado:360676.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1755165/proyecto_INICIO, 1755165/proyecto_FIN, 1755165/proyecto_PROCESO, 1755165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756536 | Proyecto de inversión | 452949.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452949.67, modificado:452949.67}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO. - 82739 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 82739 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE BARRIO SAN JUAN, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SAN JUAN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS HACIA EL SUR PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL Y UNA CUADRA HACIA EL ORIENTE DIRIGIÉNDOSE POR LA , lon:-92.86389158, lat:17.07054599}} | 2020-07-10 | 2020-09-11 | 452949.67 | 452949.67 | 452949.67 | 452949.67 | 452949.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/026/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vasquez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:452949.67, importe_modificado:452949.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {1756536/proyecto_INICIO, 1756536/proyecto_PROCESO, 1756536/proyecto_FIN, 1756536/proyecto_PROCESO, 1756536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747509 | Proyecto de inversión | 804925.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804925.21, modificado:804925.21}} | CONSTRUCCION DE 6 POZOS PROFUNDOS - 51163 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 51163 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO SANTA TERESA PRIMERA SECCION - RANCHERIA 5 DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA NUEVO MUNDO DE ARRIBA, 29514 MUNDO NUEVO ARRIBA, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ - REFORMA Y CARRE, lon:-93.1925752, lat:17.71970173}} | 2020-06-08 | 2020-07-16 | 804925.21 | 804925.21 | 241477.56 | 241477.56 | 241477.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:804925.21, importe_modificado:804925.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1747509/proyecto_INICIO, 1747509/proyecto_PROCESO, 1747509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746747 | Proyecto de inversión | 1048171.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048171.87, modificado:1048171.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JUÁREZ LOCALIDAD SANTA CRUZ TEPATE ABAJO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TEPATE ABAJO - 48521 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 48521 | S | 296 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3475.0, meta_modificada:3475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO SITIO GRANDE - SANTA CRUZ TEPATE ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SANTA CRUZ TEPATE ABAJO, 29519 SANTA CRUZ TEPATE ABAJO, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA CRUZ TEPATE ABAJO Y , ACC, lon:-93.04155968, lat:17.79839489}} | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 1048171.87 | 1048171.87 | 1022419.38 | 1022419.38 | 1022419.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1048171.87, importe_modificado:1048171.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3400.0}} | {1746747/proyecto_PROCESO, 1746747/proyecto_INICIO, 1746747/proyecto_PROCESO, 1746747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747412 | Proyecto de inversión | 1005440.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005440.64, modificado:1005440.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JUÁREZ LOCALIDAD ALDAMA 1RA. SECCIÓN - 50891 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 50891 | S | 87 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3780.0, meta_modificada:3780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 780 PUEBLO ALDAMA 1RA. SECCIÓN, 29519 ALDAMA 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ - REFORMA Y , ACCESA POR LA CARRETERA DIRIGIENDOSE DE JUAREZ HACI, lon:-93.17211481, lat:17.67912987}} | 2020-03-09 | 2020-05-09 | 1005440.64 | 1005440.64 | 980738 | 980738 | 980738 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:GRUPO IN Y COINFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1005440.64, importe_modificado:1005440.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3700.0}} | {1747412/proyecto_INICIO, 1747412/proyecto_PROCESO, 1747412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746123 | Proyecto de inversión | 385018.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385018.53, modificado:385018.53}} | CONSERVACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN TRAMOS AISLADOS - 46905 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 46905 | S | 333 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - OSTUACAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined COLONIA EL TRIUNFO 2DA. SECCIÓN, 65900 EL TRIUNFO 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ - OSTUACAN Y , ACCEDE PASANDO EL PUENTE CONOC, lon:-93.25264134, lat:17.5862883}} | 2020-03-17 | 2020-04-17 | 385018.53 | 385018.53 | 385018.53 | 385018.53 | 385018.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:SOSA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:385018.53, importe_modificado:385018.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1275.0}} | {1746123/proyecto_FIN, 1746123/proyecto_PROCESO, 1746123/proyecto_INICIO, 1746123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746705 | Proyecto de inversión | 828754.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828754.75, modificado:828754.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JUÁREZ LOCALIDAD LA ARENA ASENTAMIENTO LA ARENA - 48407 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 48407 | S | 83 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - LA ARENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LA ARENA, 29517 LA ARENA, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA CRUZ-MANZANILLAL Y , ACCESA POR EL CAMINO QUE DIRIGE HACIA SANTA CRUZ T, lon:-93.11569756, lat:17.7943859}} | 2020-02-24 | 2020-04-24 | 828754.75 | 828754.75 | 828754.75 | 828754.75 | 828754.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:GRUPO IN Y CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:828754.75, importe_modificado:828754.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:582.0}} | {1746705/proyecto_PROCESO, 1746705/proyecto_FIN, 1746705/proyecto_INICIO, 1746705/proyecto_PROCESO, 1746705/proyecto_FIN, 1746705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746557 | Proyecto de inversión | 125705.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125705.14, modificado:125705.14}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD LA ARENA MUNICIPIO DE JUAREZ. - 48012 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 48012 | S | 83 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:52, direccion:PUEBLO LA ARENA, 29517 LA ARENA, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , ACCESA POR LA CARRETERA A SANTA CRUZ TEPATE ABAJO Y TOMA EL DESVÍO HACIA EL EJIDO LA ARENAES UN CAMINO DE TERRACERIA HASTA LLEGAR A LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HID, lon:-93.11012676, lat:17.78814646}} | 2020-02-25 | 2020-03-25 | 125705.14 | 125705.14 | 125705.14 | 125705.14 | 125705.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/004/2020, contratista:GRUPO IN Y CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:125705.14, importe_modificado:125705.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1746557/proyecto_PROCESO, 1746557/proyecto_FIN, 1746557/proyecto_PROCESO, 1746557/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745983 | Proyecto de inversión | 798627.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798627.39, modificado:798627.39}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE DE LA CALLE 3 EN EL EJIDO DR. BELISARIO DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ. - 46590 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 46590 | S | 364 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.8, meta_modificada:44.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE TRES PUEBLO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29510 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CUATRO Y PROLONGACION CALLE 1, SE ENCUENTRA UBICADO A 3 CUADRAS A MANO DERECHA DEL CENTRO DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ PUENT, lon:-93.14685322, lat:17.60302189}} | 2020-04-01 | 2020-05-16 | 798627.39 | 798627.39 | 798627.39 | 798627.39 | 798627.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/010/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:798627.39, importe_modificado:798627.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.8}} | {1745983/proyecto_FIN, 1745983/proyecto_INICIO, 1745983/proyecto_FIN, 1745983/proyecto_PROCESO, 1745983/proyecto_FIN, 1745983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763442 | Proyecto de inversión | 628155.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628155.07, modificado:628155.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERÍA FRONTERITA - 101135 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 101135 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:342, direccion:RANCHERIA FRONTERITA, 00000 FRONTERITA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MPAL. EN LA PARTE BAJA PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE PASA EL BARRIO EL RECUERDO, LA RANCHERÍA SAN PEDRO DESPUÉS, lon:-92.87135201, lat:15.38440959}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | 439708.55 | 439708.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:INES MULTISERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:628155.07, importe_modificado:628155.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1763442/proyecto_INICIO, 1763442/proyecto_PROCESO, 1763442/proyecto_INICIO, 1763442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765862 | Proyecto de inversión | 628155.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628155.07, modificado:628155.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO EL RECUERDO - 107851 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 107851 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE EL EMBARCADERO BARRIO EL RECUERDO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE EL EMBARCADERO Y CAMINO EJIDO ABRAHAM GONZALEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN BARRIO DE LA CEBECERA MPAL A 2 KM SE LLEGA PASANDO LAS VIAS D, lon:-92.89722344, lat:15.42296542}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | 219854.27 | 219854.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-028/2020, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:628155.07, importe_modificado:628155.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1765862/proyecto_PROCESO, 1765862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766012 | Proyecto de inversión | 1791267.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791267.37, modificado:1791267.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL EN EL EJIDO 21 DE MARZO - 108234 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 108234 | S | 57 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:855.67, meta_modificada:855.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:504, direccion:EJIDO 21 DE MARZO, 30574 VEINTIUNO DE MARZO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO ALTAMIRA DOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA A 32 KM DE LA CABECERA MPAL. PARA LLEGAR SE ACCEDE AL CAMINO RURAL QUE PASA EL EJ. TIER, lon:-92.90931736, lat:15.6359889}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 1791267.37 | 1791267.37 | 1791267.37 | 537380.21 | 537380.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:INES MULTISERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1258108.98, importe_modificado:1258108.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {1766012/proyecto_INICIO, 1766012/proyecto_PROCESO, 1766012/proyecto_INICIO, 1766012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749628 | Proyecto de inversión | 3864433.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864433.07, modificado:3864433.07}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERÍA SAN JOSE - 57074 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 57074 | S | 142 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2902.0, meta_modificada:2902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1094, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ, 30573 SAN JOSÉ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR A ELLA TENEMOS COMO REFERENCIA QUE SE PASA EL HOSPITAL RURAL DEL MUNICIPIO IN, lon:-92.85124147, lat:15.50035197}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 3864433.07 | 3864433.07 | 3864433.07 | 2507277.93 | 2507277.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:3864433.07, importe_modificado:3864433.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1749628/proyecto_INICIO, 1749628/proyecto_PROCESO, 1749628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751094 | Proyecto de inversión | 1564489.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564489.19, modificado:1564489.19}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (ESC. PRIMARIA MARIANO MATAMOROS) EN EL EJIDO IBARRA - 61252 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 61252 | S | 233 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:313, direccion:EJIDO IBARRA, 30565 IBARRA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 13 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PARTE BAJA COMO REFERENCIA SE PASA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGRÍCOLA NO. 12 Y DESPUES AL LLEG, lon:-92.95221042, lat:15.33553852}} | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 1564489.19 | 1564489.19 | 1564489.19 | 1329815.81 | 1329815.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:MARIA DEL CARMEN PEREZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1564489.19, importe_modificado:1564489.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1751094/proyecto_INICIO, 1751094/proyecto_PROCESO, 1751094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759498 | Proyecto de inversión | 1287345.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287345.5, modificado:1287345.5}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO - 90738 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 90738 | S | 53 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BARRIO OLÍMPICO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE RODULFO PONCE FIGUEROA Y PROLONGACION LIBRAMIENTO NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN BARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA EL PANTEON MUNI, lon:-92.90347299, lat:15.44976591}} | 2020-06-08 | 2020-08-18 | 1287345.5 | 1287345.5 | 1287345.5 | 1158610.95 | 1158610.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-021/2020, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1287345.5, importe_modificado:1287345.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1759498/proyecto_INICIO, 1759498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762317 | Proyecto de inversión | 816041.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816041.55, modificado:816041.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO INDEPENDENCIA - 98205 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 98205 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BARRIO INDEPENDENCIA, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE RODULFO PONCE MORENO Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CAMINO PIJIJIAPAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR AL BARRIO SE ENTRA POR LA CALLE , lon:-92.9052661, lat:15.44959464}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 816041.55 | 816041.55 | 816041.55 | 652833.24 | 652833.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-019/2020, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:816041.55, importe_modificado:816041.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1762317/proyecto_INICIO, 1762317/proyecto_PROCESO, 1762317/proyecto_INICIO, 1762317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763223 | Proyecto de inversión | 639294.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639294.48, modificado:639294.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA RANCHERÍA EL CASTAÑO - 100612 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 100612 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1399.2, meta_modificada:1399.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:317, direccion:RANCHERIA EL CASTAÑO, 00000 EL CASTAÑO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MPAL. EN LA PARTE BAJA CERCA DE MAR PARA LEGAR SE PASAN LOS EJIDOS IBARRA, ROBERTO BARRIOS, RANCHERIA CRISTINA, lon:-92.96678709, lat:15.28814948}} | 2020-07-20 | 2020-08-19 | 639294.48 | 639294.48 | 639294.48 | 543400.31 | 543400.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:JUAN JACOBO ACEBO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:639294.48, importe_modificado:639294.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1763223/proyecto_INICIO, 1763223/proyecto_PROCESO, 1763223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763909 | Proyecto de inversión | 628155.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628155.07, modificado:628155.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERIA LOS MENDOZAS (EJIDO ROBERTO BARRIOS) - 102431 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 102431 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:43, direccion:RANCHERIA LOS MENDOZAS, 00000 ROBERTO BARRIOS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO IBARRA Y CAMINO EJIDO ROBERTO BARRIOS, LA OBRA SE ENCEUNTRA A 15 KM DE LA CABECERA MPAL PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE PASA EL EJIDO IBARRA Y , lon:-92.97104504, lat:15.3442541}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | 409801.5 | 409801.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:CONSTRUCTORA ADVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:628155.07, importe_modificado:628155.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1763909/proyecto_PROCESO, 1763909/proyecto_INICIO, 1763909/proyecto_PROCESO, 1763909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749518 | Proyecto de inversión | 1258108.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258108.98, modificado:1258108.98}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ - 56775 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 56775 | S | 50 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:457, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30564 BENITO JUÁREZ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO ENTRANDO POR EL EJIDO NUEVA SESECAPA PASANDO POR LOS EJIDOS NICOLAS BRAVO I, NICOLAS BRAVO DOS, LAS MARAVIL, lon:-92.89173579, lat:15.28008506}} | 2020-03-17 | 2020-05-18 | 1258108.98 | 1258108.98 | 1258108.98 | 1037365.32 | 1037365.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:INES MULTISERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1258108.98, importe_modificado:1258108.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3000.0}} | {1749518/proyecto_INICIO, 1749518/proyecto_PROCESO, 1749518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750545 | Proyecto de inversión | 1090072.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090072.88, modificado:1090072.88}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRIFICA EN BARRIO EL LLANITO - 59716 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 59716 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1265.0, meta_modificada:1265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BARRIO EL LLANITO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA LLEGANDO AL HOSPITAL RURAL BIENESTAR EN LA ESQUINA A LA DERECHA SE PASA ALBERGU, lon:-92.88696948, lat:15.46124043}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1090072.88 | 1090072.88 | 1090072.88 | 981065.59 | 981065.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1090072.88, importe_modificado:1090072.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1180.0}} | {1750545/proyecto_INICIO, 1750545/proyecto_PROCESO, 1750545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760667 | Proyecto de inversión | 1506263.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506263.25, modificado:1506263.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SESECAPA - 93710 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 93710 | S | 250 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2992.98, meta_modificada:2992.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:53, direccion:EJIDO NUEVA SESECAPA, 30563 SESECAPA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA COSTERA ARRIAGATAPACHULA Y 10 KM A MANO DERECHA SE ECNUENTRA LA ENTRADA AL, lon:-92.82353797, lat:15.40577698}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 1506263.25 | 1506263.25 | 1506263.25 | 1355636.93 | 1355636.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1506263.25, importe_modificado:1506263.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2890.0}} | {1760667/proyecto_PROCESO, 1760667/proyecto_INICIO, 1760667/proyecto_PROCESO, 1760667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765691 | Proyecto de inversión | 1564489.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564489.19, modificado:1564489.19}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (ESC. PRIMARIA MIGUEL LARA VASSALLO) EN EL EJIDO NICOLAS BRAVO DOS ANEXO EMILIANO ZAPATA - 107345 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 107345 | S | 324 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:345, direccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO 2, 30563 NICOLÁS BRAVO DOS ANEXO EMILIANO ZAPATA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO NICOLAS BRAVO UNO Y CAMINO RANCHERÍA LAS MARAVILLAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA COMUNIDAD DE LA PARTE BAJA A 17 KM DE, lon:-92.84897963, lat:15.33219098}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 1564489.19 | 1564489.19 | 1564489.19 | 1408040.27 | 1408040.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-012/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1564489.19, importe_modificado:1564489.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1765691/proyecto_INICIO, 1765691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766247 | Proyecto de inversión | 1617599.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617599.8, modificado:1617599.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 108914 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 108914 | S | 158 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:468, direccion:EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30563 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO SESECAPA Y CALLE VIAS DEL TREN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETER, lon:-92.82496831, lat:15.40285597}} | 2020-08-25 | 2020-10-23 | 1617599.8 | 1617599.8 | 1617599.8 | 485279.94 | 485279.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-027/2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1617599.8, importe_modificado:1617599.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1766247/proyecto_PROCESO, 1766247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759357 | Proyecto de inversión | 1585080.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585080.1, modificado:1585080.1}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ - 90407 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 90407 | S | 75 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:EJIDO RUIZ CORTINES, 30570 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MPAL SE ACCEDE POR LA CARRETERA COSTERA MAPASTEPECTAPACHULA A 8 KM ESTA UN RETORNO DOBLANDO A LA IZ, lon:-92.85515441, lat:15.43879874}} | 2020-05-19 | 2020-07-19 | 1585080.1 | 1585080.1 | 1585080.1 | 1426572.09 | 1426572.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-016/2020, contratista:JULIO CESAR CUNDAPI HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1585080.1, importe_modificado:1585080.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1759357/proyecto_INICIO, 1759357/proyecto_PROCESO, 1759357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757731 | Proyecto de inversión | 1183862.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183862.7, modificado:1183862.7}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA GUADALUPE LA BLANCA (EJIDO FRANCISCO SARABIA) - 86331 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 86331 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:RANCHERIA GUASDALUPE LA BLANCA EJIDO FRANCISCO SARABIA, 00000 FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA), MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LOPEZ MATEO Y CAMINO RANCHERIA EL HIGUERO, LA OBRA SE EN CUENTRA EN LA PARTE BAJA A 14 KM DE L, lon:-93.01363286, lat:15.45712534}} | 2020-04-27 | 2020-06-27 | 1183862.7 | 1183862.7 | 1183862.7 | 1065476.43 | 1065476.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1183862.7, importe_modificado:355158.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1757731/proyecto_INICIO, 1757731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757012 | Proyecto de inversión | 2278791.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278791.93, modificado:2278791.93}} | TECHADO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (ESC. PRIMARIA FEDERAL NIÑOS HEROES) EN EL EJIDO NARCISO MENDOZA - 84073 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 84073 | S | 74 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:341, direccion:EJIDO NERCISO MENDOZA, 30564 NARCISO MENDOZA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA A 22 KM DE LA CABECERA MPAL PARA LLEGAR A LA OBRA SE PASA EL EJIDO ABRAHAM GONZALEZ Y DESPUES SE LLEGA A UN EN, lon:-92.91542177, lat:15.31096663}} | 2020-05-01 | 2020-07-29 | 2278791.93 | 2278791.93 | 2278791.93 | 1936973.14 | 1936973.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:2278791.93, importe_modificado:2278791.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1757012/proyecto_INICIO, 1757012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764785 | Proyecto de inversión | 343663.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343663.94, modificado:343663.94}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MAPASTEPEC LOCALIDAD una localidad. - 104782 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 104782 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:350, direccion:RANCHERIA EL PUENTON, 00000 EL PUENTÓN, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA EL CASCARON Y CAMINO RANCHERIA EL ACHOTIO, LA COMUNIDAD EN DONDE SE RELIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 7 KM DE LA CABECERA MPAL REHABILITANDO DESDE, lon:-92.88493635, lat:15.4282721}} | 2020-08-25 | 2020-09-25 | 343663.94 | 343663.94 | 343663.94 | 309297.55 | 309297.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-030/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:343663.94, importe_modificado:343663.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1764785/proyecto_INICIO, 1764785/proyecto_PROCESO, 1764785/proyecto_INICIO, 1764785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765431 | Proyecto de inversión | 596055.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596055.85, modificado:596055.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA RANCHERÍA EL PARAISO (EJIDO LA VICTORIA) - 106726 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 106726 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.04, meta_modificada:586.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:799, direccion:RANCHERIA RANCHERIA EL PARAISO, 00000 EL PARAÍSO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KM DE LA CABECERA MPAL SE ENTRAN PASANDO EL PUENTE DEL RIO SAN NICOLAS VINIENDO DE TAPACHULA A MANO DERECHA SE PASA EL, lon:-92.83991875, lat:15.49496165}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 596055.85 | 596055.85 | 596055.85 | 357633.51 | 357633.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-029/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:596055.85, importe_modificado:596055.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1765431/proyecto_INICIO, 1765431/proyecto_PROCESO, 1765431/proyecto_INICIO, 1765431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767420 | Proyecto de inversión | 1453596 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453596.0, modificado:1453596.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAPASTEPEC - 112082 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 112082 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA BARRIO MAPASTEPEC CENTRO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR Y CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE DOCE NORTE LA OBRA SE ENECUENTRA SOBRE TODA LA AV. FRANCISCO SARABIA SU, lon:-92.89253561, lat:15.44159565}} | 2020-07-16 | 2020-08-16 | 1453596 | 1453596 | 1453596 | 1308236.4 | 1308236.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1453596.0, importe_modificado:1453596.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3150.0}} | {1767420/proyecto_PROCESO, 1767420/proyecto_INICIO, 1767420/proyecto_PROCESO, 1767420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756421 | Proyecto de inversión | 1463815.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463815.7, modificado:1463815.7}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 82404 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 82404 | S | 287 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 30567 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE VESNUSTIANO CARRANZA, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KM DE LA CABECERA MPAL. PAR, lon:-93.01008806, lat:15.46622045}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1463815.7 | 1463815.7 | 1463815.7 | 1463815.7 | 1463815.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1463815.7, importe_modificado:1463815.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:257.0}} | {1756421/proyecto_INICIO, 1756421/proyecto_PROCESO, 1756421/proyecto_FIN, 1756421/proyecto_INICIO, 1756421/proyecto_PROCESO, 1756421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756639 | Proyecto de inversión | 474776.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474776.42, modificado:474776.42}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS EN LA RANCHERÍA CASTAÑO CUACHE - 83066 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 83066 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1066, direccion:RANCHERIA CASTAÑO CUACHE, 00000 CASTAÑO CUACHE, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS VIAS DEL TREN A 800 METROS A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL CAMINO RURAL , lon:-92.90533949, lat:15.40944026}} | 2020-05-26 | 2020-06-26 | 474776.42 | 474776.42 | 474776.42 | 474776.42 | 474776.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-013/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:474776.42, importe_modificado:474776.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1756639/proyecto_FIN, 1756639/proyecto_PROCESO, 1756639/proyecto_FIN, 1756639/proyecto_INICIO, 1756639/proyecto_PROCESO, 1756639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756802 | Proyecto de inversión | 808986.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808986.15, modificado:808986.15}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA - 83550 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 83550 | S | 128 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:882, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30564 FRANCISCO I. MADERO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA A 25 KM DE LA CABECERA MPAL PASANDO POR LAS COMUNIDADES SESECAPA,NICOLAS BRAVO I Y II, LAS MARAVILLAS,, lon:-92.87230596, lat:15.26218001}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 808986.15 | 808986.15 | 808986.15 | 808986.15 | 808986.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:808986.15, importe_modificado:808986.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756802/proyecto_INICIO, 1756802/proyecto_PROCESO, 1756802/proyecto_FIN, 1756802/proyecto_PROCESO, 1756802/proyecto_INICIO, 1756802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728988 | Proyecto de inversión | 5943083.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5943083.17, modificado:5943083.17}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES Y OBRAS DE DRENAJE EN EL BARRIO EL DIF - 21924 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 21924 | S | 133 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS ORIENTE BARRIO EL DIF, 74635 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR Y CALLE QUINTA SUR, CALLE DIECIOCHO ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRE EN LA CABECERA MUNICIPAL INICIANDO SOBRE LA DIECISE, lon:-92.89610831, lat:15.43460465}} | 2020-02-19 | 2020-05-18 | 5943083.17 | 5943083.17 | 5943083.17 | 5943083.17 | 5943083.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:5943083.17, importe_modificado:5943083.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:372.0}} | {1728988/proyecto_INICIO, 1728988/proyecto_PROCESO, 1728988/proyecto_FIN, 1728988/proyecto_PROCESO, 1728988/proyecto_FIN, 1728988/proyecto_INICIO, 1728988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729254 | Proyecto de inversión | 1481689.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481689.12, modificado:1481689.12}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO LAS ALMENDRAS - 22658 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 22658 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BARRIO LAS ALMENDRAS, 00000 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA A LAS ORILLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA CERCA DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHAB, lon:-92.88720535, lat:15.46424324}} | 2020-03-20 | 2020-05-18 | 1481689.12 | 1481689.12 | 1481689.12 | 1481689.12 | 1481689.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1481689.12, importe_modificado:1481689.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:266.0}} | {1729254/proyecto_INICIO, 1729254/proyecto_PROCESO, 1729254/proyecto_FIN, 1729254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754119 | Proyecto de inversión | 1728799.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728799.26, modificado:1728799.26}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE ACCESO A COBACH) BARRIO JUAN BECERRA - 69768 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 69768 | S | 208 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1475.6, meta_modificada:1475.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL COBACH BARRIO JUAN BECERRA, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE PASA LAS VÍAS DEL FERROCARRIL Y, lon:-92.90933527, lat:15.42891822}} | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 1728799.26 | 1728799.26 | 1728799.26 | 1728799.26 | 1728799.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:JUAN JACOBO ACEBO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1728799.26, importe_modificado:1728799.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1475.6}} | {1754119/proyecto_INICIO, 1754119/proyecto_PROCESO, 1754119/proyecto_INICIO, 1754119/proyecto_FIN, 1754119/proyecto_INICIO, 1754119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729136 | Proyecto de inversión | 3493684.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3493684.58, modificado:3493684.58}} | PAVIMENTAION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LAS MARILLITAS - 22283 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 22283 | S | 117 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SUR BARRIO LAS MARILLITAS, 74635 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE TREINTA CALLE PONIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR, CALLE VEINTISEIS ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LAS MAR, lon:-92.90558822, lat:15.43642776}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 3493684.58 | 3493684.58 | 3493684.58 | 3493684.58 | 3493684.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-003/2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:3493684.58, importe_modificado:3493684.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:413.0}} | {1729136/proyecto_FIN, 1729136/proyecto_INICIO, 1729136/proyecto_FIN, 1729136/proyecto_PROCESO, 1729136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730265 | Proyecto de inversión | 1427058.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427058.18, modificado:1427058.18}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO LOS LAURELES - 25494 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 25494 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.95, meta_modificada:1425.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE ORIENTE BARRIO LOS LAURELES, 74635 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y CALLE VEINTINUEVE ORIENTE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LOS LAURELES INICIANDO E, lon:-92.88617172, lat:15.45458593}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 1427058.18 | 1427058.18 | 1427058.18 | 1427058.18 | 1427058.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-004/2020, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1427058.18, importe_modificado:1427058.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.95}} | {1730265/proyecto_INICIO, 1730265/proyecto_FIN, 1730265/proyecto_PROCESO, 1730265/proyecto_FIN, 1730265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756395 | Proyecto de inversión | 1654792.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654792.36, modificado:1654792.36}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 82316 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 82316 | S | 294 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1667.94, meta_modificada:1667.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PRIVADA LIBRAMIENTO BARRIO SAN MIGUEL, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE DECIMA PONIENTE, AVENIDA DECIMA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA A , lon:-92.90037628, lat:15.44441152}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 1654792.36 | 1654792.36 | 1654792.36 | 1654792.36 | 1654792.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1654792.36, importe_modificado:1654792.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1667.94}} | {1756395/proyecto_FIN, 1756395/proyecto_INICIO, 1756395/proyecto_PROCESO, 1756395/proyecto_FIN, 1756395/proyecto_INICIO, 1756395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749721 | Proyecto de inversión | 1244185.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244185.96, modificado:1244185.96}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA EL HUAMUCHE - 57417 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 57417 | S | 57 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1935.0, meta_modificada:1935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:336, direccion:RANCHERIA EL HUAMUCHE, 30566 EL HUAMUCHE, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 7 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL BARRIO EL RECUERDO Y A 3 KILÓMETROS SE ENCUENTRA LA RANCHERIA EL HUAMUCHE, lon:-92.88432052, lat:15.38924822}} | 2020-03-17 | 2020-05-18 | 1244185.96 | 1244185.96 | 1244185.96 | 1244185.96 | 1244185.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1244185.96, importe_modificado:1244185.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1935.0}} | {1749721/proyecto_PROCESO, 1749721/proyecto_INICIO, 1749721/proyecto_FIN, 1749721/proyecto_INICIO, 1749721/proyecto_PROCESO, 1749721/proyecto_FIN, 1749721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768221 | Proyecto de inversión | 2754401.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2754401.83, modificado:2754401.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MAZATÁN LOCALIDAD MAZATÁN - 114044 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 114044 | S | 1150 | 855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2720.0, meta_modificada:2720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO SAN JUAN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL JAUAREZ Y AVENIDA MASSASACHUSETT, SALIDA AL CANTON EL AGUACATE, lon:-92.44817088, lat:14.85783769}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 2043449.32 | 2043449.32 | 2043449.32 | 2043449.32 | 2043449.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/011/2020, contratista:ALICON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:2754401.83, importe_modificado:2754401.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1768221/proyecto_PROCESO, 1768221/proyecto_INICIO, 1768221/proyecto_PROCESO, 1768221/proyecto_INICIO, 1768221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768821 | Proyecto de inversión | 473106.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473106.53, modificado:473106.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MAZATÁN LOCALIDAD MAZATÁN - 115836 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 115836 | S | 1500 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.38, meta_modificada:556.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE BARRIO CONCEPCION, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA JUAREZ, CALLE ALTAMIRANO SOBRE LA CALLE LEANDRO VALLE COMO REFERENCIA RESTAURAT EL BREVE ESPACIO, lon:-92.44880307, lat:14.86067517}} | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 156263 | 156263 | 156263 | 156263 | 156263 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/025/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR POGLEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:473106.53, importe_modificado:473106.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.0}} | {1768821/proyecto_PROCESO, 1768821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769015 | Proyecto de inversión | 458923 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458923.0, modificado:458923.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN MAZATÁN LOCALIDAD MAZATÁN - 116339 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 116339 | S | 2500 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JOSE, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y , ENTRADA A MAZATAN A UN COSTADO DE LA GLORIETA ACCESO A MAZATAN, lon:-92.45074499, lat:14.87212333}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MMC/DOPM/FISMDF/019/2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PSS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:458923.0, importe_modificado:458923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1769015/proyecto_PROCESO, 1769015/proyecto_INICIO, 1769015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749097 | Proyecto de inversión | 999454.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999454.43, modificado:999454.43}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MAZATÁN LOCALIDAD AQUILES SERDÁN ASENTAMIENTO AQUILES SERDÁN - 55305 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 55305 | S | 700 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO CARRETERA MAZATAN - AQUILES SERDAN, MARTE R GOMEZ KILÓMETRO 7 + 0 EJIDO AQUILES SERDÁN, 30650 AQUILES SERDÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA MUNICIPAL LIBRE TRAMO CARRETERA MAZATAN , lon:-92.49784643, lat:14.91889675}} | 2020-01-06 | 2020-01-31 | 999454.43 | 999454.43 | 999454.43 | 999454.43 | 999454.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/001/2020, contratista:ASOMMBA ARCON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:999454.43, importe_modificado:999454.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749097/proyecto_FIN, 1749097/proyecto_PROCESO, 1749097/proyecto_INICIO, 1749097/proyecto_PROCESO, 1749097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749247 | Proyecto de inversión | 4578343.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4578343.5, modificado:4578343.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MAZATÁN LOCALIDAD MAZATÁN ASENTAMIENTO MAZATÁN - 55807 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55807 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN LOCALIDADES VARIAS COMO CABECERA MUNICIPAL, EJIDO EMILIANO ZAPATA LAS VARILLAS, CIELO AZUL, EJIDO BUENOS AIRES, CANTON EL AGUACATE, CUATRO CAMIN, lon:-92.44952648, lat:14.86335531}} | 2020-02-03 | 2020-06-15 | 4578343.5 | 4578343.5 | 4578343.5 | 4578343.5 | 4578343.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/004/2020, contratista:ASOMMBA ARCON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:4578343.5, importe_modificado:4578343.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1749247/proyecto_FIN, 1749247/proyecto_PROCESO, 1749247/proyecto_INICIO, 1749247/proyecto_PROCESO, 1749247/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730341 | Proyecto de inversión | 5145083.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5145083.66, modificado:5145083.66}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE CARRIZO BAMBÚ PALMA; LÁMINA DE CARTÓN METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD CHIMHUCUM ASENTAMIENTO CHIMHUCUM - 25699 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | 25699 | S | 415 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:871.0, meta_modificada:871.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:PARAJE CHIMHUCUM, 29490 CHIMHUCUM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA CHIMHUCUM, EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-92.53172953, lat:16.88988124}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 5145083.66 | 5145083.66 | 5145083.66 | 5145083.66 | 5145083.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-004-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:5145083.68, importe_modificado:5145083.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:871.0}} | {1730341/proyecto_PROCESO, 1730341/proyecto_INICIO, 1730341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730062 | Proyecto de inversión | 2664101.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2664101.87, modificado:2664101.87}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE CARRIZO BAMBÚ PALMA; LÁMINA DE CARTÓN METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD ALAMUL ASENTAMIENTO ALAMUL - 24972 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS | 24972 | S | 240 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:19, direccion:PARAJE ALAMUL, 29490 ALAMUL, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA ALAMUL, EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ALAMUL, lon:-92.52628171, lat:16.88603544}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2664101.87 | 2664101.87 | 2664101.87 | 2664101.87 | 2664101.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-002-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:2664101.87, importe_modificado:2664101.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:451.0}} | {1730062/proyecto_INICIO, 1730062/proyecto_FIN, 1730062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759353 | Proyecto de inversión | 254005.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254005.28, modificado:254005.28}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD BACHÉN - 90393 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC | 90393 | S | 26 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:PARAJE BACHEN, 29490 BACHÉN, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA BACHEN, EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD., lon:-92.54586, lat:16.87360653}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 254005.28 | 254005.28 | 254005.28 | 254005.28 | 254005.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-008-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:254005.28, importe_modificado:254005.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1759353/proyecto_INICIO, 1759353/proyecto_FIN, 1759353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730237 | Proyecto de inversión | 561174.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561174.45, modificado:561174.45}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE CARRIZO BAMBÚ PALMA; LÁMINA DE CARTÓN METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD JOLXOJOM' K'AKAL - 25405 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MITONTIC | 25405 | S | 46 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:31, direccion:PARAJE JOLXOJOM KAKAL, 29490 JOLXOJOM KAKAL, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA JOLXOJOM KAKAL, EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE JOLXOJOM KAKAL, lon:-92.56581108, lat:16.88426166}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 561174.45 | 561174.45 | 561174.45 | 561174.45 | 561174.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-003-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:561174.43, importe_modificado:561174.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1730237/proyecto_INICIO, 1730237/proyecto_FIN, 1730237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301735753 | Proyecto de inversión | 1110534.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110534.71, modificado:1110534.71}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE CARRIZO BAMBÚ PALMA; LÁMINA DE CARTÓN METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD XOCTÓN XOCTOCTIC ASENTAMIENTO XOCTÓN XOCTOCTIC - 27491 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MITONTIC | 27491 | S | 96 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:PARAJE XOCTÓN (XOCTOCTIC), 62972 XOCTÓN (XOCTOCTIC), MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y CAMINO XOCTON, LA ENTREGA DE MATERIALES SERA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE XOCTON, lon:-92.62956837, lat:16.87414751}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 1110534.71 | 1110534.71 | 1110534.71 | 1110534.71 | 1110534.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-001-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1110534.71, importe_modificado:1110534.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:188.0}} | {1735753/proyecto_FIN, 1735753/proyecto_INICIO, 1735753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759411 | Proyecto de inversión | 395775.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395775.67, modificado:395775.67}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD SUYTIC - 90532 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | 90532 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:32, direccion:PARAJE SUYTIC, 29494 SUYTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO A TITALTETIC, LA ENTREGA DEL MATERIAL SE REALIZARA EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SUYTIC, lon:-92.54133279, lat:16.87558893}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 395775.67 | 395775.67 | 395775.67 | 395775.67 | 395775.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-010-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:395775.67, importe_modificado:395775.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}} | {1759411/proyecto_INICIO, 1759411/proyecto_FIN, 1759411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759383 | Proyecto de inversión | 2788150.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2788150.96, modificado:2788150.96}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD TITALTETIC ASENTAMIENTO TITALTETIC - 90472 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | 90472 | S | 245 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:PARAJE TITALTETIC, 29493 TITALTETIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO TITALTETIC, EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE TITALTETIC DEL MUNICIPIO DE MITONTIC, CHIAPAS., lon:-92.55683649, lat:16.87268499}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2788150.96 | 2788150.96 | 2788150.96 | 2788150.96 | 2788150.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-009-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:2788150.96, importe_modificado:2788150.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:472.0}} | {1759383/proyecto_INICIO, 1759383/proyecto_FIN, 1759383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730450 | Proyecto de inversión | 5557752.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5557752.64, modificado:5557752.64}} | REHABILITACION DEL TECHADO DEL MERCADO PUBLICO - 26021 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 26021 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1991.3, meta_modificada:1991.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 4 TA AVENIDA SUR BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 70575 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA AVENIDA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA ORIENTE, AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR LA OBRA SE UBICA EN, lon:-92.24811125, lat:15.36231415}} | 2020-02-03 | 2020-02-29 | 5557752.64 | 5557752.64 | 5557752.64 | 5183715.88 | 5183715.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:5557752.64, importe_modificado:5557752.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1991.3}} | {1730450/proyecto_INICIO, 1730450/proyecto_FIN, 1730450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742790 | Proyecto de inversión | 789605.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789605.9, modificado:789605.9}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE: 07DPB0137B EJIDO SANTA ANA PINABETO - 36173 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36173 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:85, direccion:CALLE CAMINO HACIA EL MIRADOR EJIDO SANTA ANA, 30919 SANTA ANA PINABETO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BELEN Y CAMINO HACIA DOS HERMANAS, EJIDO SANTA ANA PINABETO SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2 HORA, lon:-92.23892315, lat:15.2141308}} | 2020-03-20 | 2020-06-16 | 789605.9 | 789605.9 | 789605.9 | 789605.9 | 789605.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-024/2020, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:789605.9, importe_modificado:789605.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1742790/proyecto_INICIO, 1742790/proyecto_PROCESO, 1742790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742806 | Proyecto de inversión | 523329.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523329.93, modificado:523329.93}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS VÍCTOR MANUEL MIJARES GARCÍA CLAVE: 07DJN0801R BARRIO MILENIO II CABECERA MUNICIPAL - 36224 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36224 | S | 75 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AV FRANCISCO VILLA, AVENIDA 5 DE MAYO LA REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS VICTOR MANUEL MIJA, lon:-92.24258943, lat:15.37459955}} | 2020-03-20 | 2020-06-16 | 523329.93 | 523329.93 | 523329.93 | 523329.93 | 523329.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-025/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:523329.93, importe_modificado:523329.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {1742806/proyecto_INICIO, 1742806/proyecto_FIN, 1742806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742876 | Proyecto de inversión | 557071.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557071.31, modificado:557071.31}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN AVENIDA GUERREO BARRIO EL NARANJO, CABECERA MUNICIPAL - 36384 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36384 | S | 84 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE EL NARANJO BARRIO EL NARANJO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 8 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO, lon:-92.24211182, lat:15.37192883}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-029/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:557071.31, importe_modificado:557071.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1742876/proyecto_INICIO, 1742876/proyecto_FIN, 1742876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742972 | Proyecto de inversión | 557071.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557071.31, modificado:557071.31}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL BARRIO EL PARAISO EJIDO BERRIOZABAL - 36645 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36645 | S | 73 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:548, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EJIDO BERRIOZABAL, 73690 NUEVO PARAÍSO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BOQUERON BUENAVISTA Y CAMINO HACIA EJIDO BERRIOZABAL, LA OBRA ESTA A 2 HORAS DE LA CABECERA. MUNICIPAL. SE LLEGA AL EJID, lon:-92.27640988, lat:15.25745168}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-031/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:557071.31, importe_modificado:557071.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} | {1742972/proyecto_INICIO, 1742972/proyecto_FIN, 1742972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743870 | Proyecto de inversión | 1749393.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749393.47, modificado:1749393.47}} | MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL EN EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 38739 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38739 | S | 374 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA BELISARIO DOMINGUEZ-MOTOZINTLA Y CARRETERA BELISARIO A HUIXTLA EN EL PUENTE SAN JOSE, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ A, lon:-92.38389077, lat:15.30159458}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 1749393.47 | 1749393.47 | 1749393.47 | 1749393.47 | 1749393.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-046/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1749393.47, importe_modificado:1749393.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1743870/proyecto_PROCESO, 1743870/proyecto_FIN, 1743870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762838 | Proyecto de inversión | 509992.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509992.94, modificado:509992.94}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN BARRIO CIPRES CABECERA MUNICIPAL - 99532 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99532 | S | 530 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE BARRIO BARRIO EL CIPRES, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA - COMALAPA Y CALLE EL CIPRES, CARRETERA HACIA NIQUIVIL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CIPRES A 15 MINUTO, lon:-92.23912429, lat:15.36826778}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 509992.94 | 509992.94 | 509992.94 | 509992.94 | 509992.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-036/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:509992.94, importe_modificado:509992.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1762838/proyecto_FIN, 1762838/proyecto_PROCESO, 1762838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741419 | Proyecto de inversión | 1368118.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368118.88, modificado:1368118.88}} | CONSTRUCCION DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE: 07DJN2245H FRACCIONAMIENTO EL MOJON CABECERA MUNICIPAL - 34510 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34510 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:275, direccion:PRIVADA FRACCIONAMIENTO EL MOJON FRACCIONAMIENTO EL MOJÓN, 30900 EL MOJÓN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-FRONTERA COMALAPA Y CAMINO HACIA EL MANGO, LA OBRA ESTA UBICADA A 4.00 KM DE LA PRESIDENCIA AL FRACCIONA, lon:-92.2275936, lat:15.37565483}} | 2020-03-02 | 2020-06-01 | 1368118.88 | 1368118.88 | 1368118.88 | 1368118.88 | 1368118.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-014/2020, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1368118.88, importe_modificado:1368118.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {1741419/proyecto_INICIO, 1741419/proyecto_FIN, 1741419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743015 | Proyecto de inversión | 605562.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605562.58, modificado:605562.58}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CARDENAS DEL RÍO CLAVE: 07DPB2711B BARRIO MILENIO II CABECERA MUNICIPAL - 36761 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36761 | S | 151 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE NOVIEMBRE BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIMBRE LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AVENIDA 24, lon:-92.24238583, lat:15.3740277}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 605562.58 | 605562.58 | 605562.58 | 605562.58 | 605562.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-034/2020, contratista:ESDRAS FIDEL ROBLEDO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:605562.58, importe_modificado:605562.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1743015/proyecto_INICIO, 1743015/proyecto_FIN, 1743015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756749 | Proyecto de inversión | 446254.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446254.53, modificado:446254.53}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EDGAR ROBLERO SANTIAGO CON CT: 07DPB1306 EN BARRIO XELAJU CHICO CT:07DPB1306 - 83374 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83374 | S | 133 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINCE AVENIDA NORTE BARRIO CHELAXU CHICO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PRIVADA PONIENTE, AVENIDA TRECERA AVENIDA NORTE LA ESC. PRIMARIA SE ENCUENTRA, lon:-92.25664578, lat:15.36699185}} | 2020-03-02 | 2020-06-01 | 446254.53 | 446254.53 | 446254.53 | 446254.53 | 446254.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-018/2020, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:446254.53, importe_modificado:446254.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {1756749/proyecto_INICIO, 1756749/proyecto_FIN, 1756749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762818 | Proyecto de inversión | 454607.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454607.94, modificado:454607.94}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS EDGAR ROBLEDO SANTIAGO CON CCT: 07EJN0029D EN BARRIO REFORMA - 99476 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99476 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE BARRIO REFORMA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO REFORMA A TRES CUADRAS DEL PARQU, lon:-92.24845288, lat:15.3650981}} | 2020-03-20 | 2020-06-16 | 454607.94 | 454607.94 | 454607.94 | 454607.94 | 454607.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-023/2020, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:454607.94, importe_modificado:454607.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {1762818/proyecto_FIN, 1762818/proyecto_PROCESO, 1762818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770343 | Proyecto de inversión | 2434220.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2434220.28, modificado:2434220.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EJIDO BERRIOZABAL - 120356 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 120356 | S | 288 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO BERRIOZABAL - EJIDO NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 580 EJIDO BERRIOZABAL, 30917 BERRIOZÁBAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL DEL EJIDO Y CARRETERA CAMINO AL EJIDO NUEVO PARA, lon:-92.28388843, lat:15.26105286}} | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 2434220.28 | 2434220.28 | 2434220.28 | 2434220.28 | 2434220.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-070/2020, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2434220.28, importe_modificado:2434220.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1770343/proyecto_INICIO, 1770343/proyecto_FIN, 1770343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742172 | Proyecto de inversión | 1627147.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627147.94, modificado:1627147.94}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR DEL JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS CARMEN BAEZ CLAVE: 07DJN0282Y - 35416 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 35416 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE BARRIO SAN ANTONIO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALZADA LAS CANOAS Y CALLE SEPTIMA ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN EL KINDER CARMEN BAEZ EN EL BARRIO SAN ANTONIO EL ACCESO ES POR LA, lon:-92.247879, lat:15.36069495}} | 2020-03-20 | 2020-06-16 | 1627147.94 | 1627147.94 | 1627147.94 | 1627147.94 | 1627147.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-022/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1627147.94, importe_modificado:1627147.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1742172/proyecto_PROCESO, 1742172/proyecto_FIN, 1742172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762724 | Proyecto de inversión | 428763.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428763.46, modificado:428763.46}} | MANTENIMEINTO Y REHABILITACIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JAIME SABINES GUTIERREZ CON CLAVE: 07DCC1962V EN PLAN GRANDE - 99218 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99218 | S | 82 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:496, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO PLAN GRANDE, 30903 PLAN GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA - BELISARIO DOMINGUEZ Y , EL JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ ESTA UBICADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA MOTOZINTLA A B, lon:-92.25520722, lat:15.34524781}} | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 428763.46 | 428763.46 | 428763.46 | 428763.46 | 428763.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-010/2020, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:428763.46, importe_modificado:428763.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.0}} | {1762724/proyecto_INICIO, 1762724/proyecto_PROCESO, 1762724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741294 | Proyecto de inversión | 1305269.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305269.12, modificado:1305269.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON CLAVE: 07EPR0412Q FRACCIONAMIENTO EL MOJON CABECERA MUNICIPAL - 34353 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34353 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:275, direccion:PRIVADA FRACCIONAMIENTO EL MOJON FRACCIONAMIENTO EL MOJÓN, 30900 EL MOJÓN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-FRONTERA COMALAPA Y CAMINO HACIA EL MANGO, LA OBRA ESTA UBICADA A 4.00 KM DE LA PRESIDENCIA EN EL FRACCI, lon:-92.22728084, lat:15.37586797}} | 2020-03-02 | 2020-06-01 | 1305269.12 | 1305269.12 | 1305269.12 | 1305269.12 | 1305269.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-013/2020, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1305269.12, importe_modificado:1305269.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1741294/proyecto_INICIO, 1741294/proyecto_PROCESO, 1741294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741779 | Proyecto de inversión | 913283.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913283.56, modificado:913283.56}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE CLAVE: 07DPR4768R BARRIO CANOAS CABECERA MUNICIPAL - 34925 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34925 | S | 77 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON 13 DE SEPTIEMBRE BARRIO CANOAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALZADA LAS CANOAS Y CALLE 5 DE MAYO, ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA A 1.30 KM DEL PARQUE CENTRAL EN BARRIO CANOAS, lon:-92.24587161, lat:15.35284173}} | 2020-03-02 | 2020-06-01 | 913283.56 | 913283.56 | 913283.56 | 913283.56 | 913283.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-019/2020, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:913283.56, importe_modificado:913283.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1741779/proyecto_INICIO, 1741779/proyecto_FIN, 1741779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756761 | Proyecto de inversión | 375666.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375666.03, modificado:375666.03}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO FRAMBOYANES CABECERA MUNICIPAL - 83423 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83423 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO FRAMBOYANES, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE LAS FLORES, AVENIDA TULIPANES LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO SE UBICADA E, lon:-92.24423862, lat:15.37087151}} | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 375666.03 | 375666.03 | 375666.03 | 375666.03 | 375666.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-027/2020, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:375666.03, importe_modificado:375666.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1756761/proyecto_INICIO, 1756761/proyecto_FIN, 1756761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756789 | Proyecto de inversión | 3646306.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3646306.25, modificado:3646306.25}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO NIQUIVIL - 83517 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83517 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:471.0, meta_modificada:471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE PRINCIPAL EJIDO NIQUIVIL, 30919 NIQUIVIL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CAMINO SALIDA HACIA MOTOZINTLA, CARRETERA HACIA ZARAGOZA EL EJIDO NIQUIVIL SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COL, lon:-92.21261793, lat:15.259059}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 3646306.25 | 3646306.25 | 3646306.25 | 3646306.25 | 3646306.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-032/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3646306.25, importe_modificado:3646306.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:471.0}} | {1756789/proyecto_INICIO, 1756789/proyecto_FIN, 1756789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763151 | Proyecto de inversión | 648335.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648335.86, modificado:648335.86}} | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS ANNA FREUD BERNAYS CON CLAVE:07DJN0286U EN BARRIO GUADALUPE - 100377 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100377 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR, CALLE INDEPENDENCIA - BUENOS AIRES LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS ANNA FREUD BERNA, lon:-92.25188966, lat:15.36468843}} | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 648335.86 | 648335.86 | 648335.86 | 648335.86 | 648335.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-068/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:648335.86, importe_modificado:648335.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1763151/proyecto_INICIO, 1763151/proyecto_FIN, 1763151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301776898 | Proyecto de inversión | 1580861.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580861.85, modificado:1580861.85}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL EJIDO CINCO DE FEBRERO - 135155 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 135155 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1635.0, meta_modificada:1635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:310, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO CINCO DE FEBRERO, 30913 CINCO DE FEBRERO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO MARAVILLA - 05 DE FEBRERO Y CAMINO 05 DE FEBRERO - BANDERA ARGENTINA, LA AMPLIACIÓN DEL PAVIMENTO DEL CAMINO AL EJIDO 5, lon:-92.44473196, lat:15.30086604}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 1580861.85 | 1580861.85 | 1580861.85 | 1580861.85 | 1580861.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-079/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1580861.85, importe_modificado:1580861.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1635.0}} | {1776898/proyecto_INICIO, 1776898/proyecto_FIN, 1776898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742849 | Proyecto de inversión | 557071.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557071.31, modificado:557071.31}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO CALLE MAGISTERIAL BARRIO LOS PINOS CABECERA MUNICIPAL - 36317 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36317 | S | 169 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIAL BARRIO LOS PINOS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA HUANACASTLE Y AVENIDA TELLALTEMOC, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LOS PINOS PASANDO POR EL BARRIO REFORMA EL PUENTE LOS PINO, lon:-92.2510857, lat:15.37049571}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-028/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:557071.31, importe_modificado:557071.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} | {1742849/proyecto_INICIO, 1742849/proyecto_FIN, 1742849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742900 | Proyecto de inversión | 557071.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557071.31, modificado:557071.31}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO BARRIO EL CERESO CABECERA MUNICIPAL - 36452 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36452 | S | 79 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA - BUENOS AIRES BARRIO EL CERESO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SANTA CRUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL CERESO PASANDO POR EL BARRIO REFORMA EL, lon:-92.25855931, lat:15.36915181}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-030/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:557071.31, importe_modificado:557071.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} | {1742900/proyecto_INICIO, 1742900/proyecto_FIN, 1742900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756758 | Proyecto de inversión | 271504.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271504.41, modificado:271504.41}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA Y OBRAS COMPLEMENTARIASEN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS MARGARITA HEUER CON CT:07DJN0596Y - 83408 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83408 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON SAN LUCAS BARRIO SAN LUCAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SAN LUCAS Y CALLE SAN LUCAS - TEJERIA, AVENIDA QUINTA AVENIDA SUR EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA AL SUROESTE APROXIMANDAM, lon:-92.25331951, lat:15.35983262}} | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 271504.41 | 271504.41 | 271504.41 | 271504.41 | 271504.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-026/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:271504.41, importe_modificado:271504.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1756758/proyecto_INICIO, 1756758/proyecto_FIN, 1756758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762802 | Proyecto de inversión | 750317.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750317.34, modificado:750317.34}} | REHABILITACION DE CANCHA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PRIMARIA ELPIDIO LOPEZ ESCOBAR C.C.T.:07DPR0791R BARRIO SAN LUCAS - 99437 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99437 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.0, meta_modificada:498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR BARRIO SAN LUCAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLEJON SAN LUCAS, AVENIDA TERCERA SUR LA ESCUELA PRIMARIA ELPIDO LOPEZ ESCOBAR ESTA UBICADA SOBRE L, lon:-92.25292389, lat:15.36010549}} | 2020-03-02 | 2020-06-01 | 750317.34 | 750317.34 | 750317.34 | 750317.34 | 750317.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-017/2020, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:750317.34, importe_modificado:750317.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.0}} | {1762802/proyecto_INICIO, 1762802/proyecto_FIN, 1762802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741879 | Proyecto de inversión | 1101558.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101558.26, modificado:1101558.26}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PREPARATORIA DEL MARISCAL CLAVE: 07EBH0021S BARRIO FRAMBOYANES CABECERA MUNICIPAL - 35039 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 35039 | S | 720 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA BUGAMBILIAS BARRIO FRAMBOYANES, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE 05 DE FEBRERO, AVENIDA TULIPANES LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AVENIDA BUGAMBILIAS Y A, lon:-92.24518752, lat:15.37175974}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 1101558.26 | 1101558.26 | 1101558.26 | 1101558.26 | 1101558.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-020/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1101558.26, importe_modificado:1101558.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {1741879/proyecto_INICIO, 1741879/proyecto_PROCESO, 1741879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743064 | Proyecto de inversión | 1851630.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851630.62, modificado:1851630.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO NUEVO IXTEPEC, EJIDO SAN JOSE IXTEPEC - 36893 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36893 | S | 119 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2018.0, meta_modificada:2018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:160, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO COLONIA NUEVO IXTEPEC, 30911 NUEVO IXTEPEC, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO A SAN JOSE IXTEPEC Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO NUEVO IXTEPEC A 2 HORAS 45.32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A 4.59 KM D, lon:-92.41250965, lat:15.34101963}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 1851630.62 | 1851630.62 | 1851630.62 | 1851630.62 | 1851630.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-039/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1851630.62, importe_modificado:1851630.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2018.0}} | {1743064/proyecto_INICIO, 1743064/proyecto_PROCESO, 1743064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756800 | Proyecto de inversión | 375355.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375355.57, modificado:375355.57}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO BREMEN - 83544 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83544 | S | 285 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO BREMEN EJIDO BREMEN, 30910 BREMEN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA EJIDO AGUA PRIETA Y CARRETERA HACIA EJIDO JICOTEPEC, CARRETERA HACIA NUEVA INDEPENDENCIA EL EJIDO BREMEN SE ENCUENTRA, lon:-92.35437512, lat:15.21487097}} | 2020-03-16 | 2020-03-31 | 375355.57 | 375355.57 | 375355.57 | 375355.57 | 375355.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-035/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:375355.57, importe_modificado:375355.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1756800/proyecto_INICIO, 1756800/proyecto_FIN, 1756800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756927 | Proyecto de inversión | 1984315.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984315.67, modificado:1984315.67}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO NUEVA VICTORIA - 83843 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83843 | S | 104 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO A NUEVA VICTORIA - EJIDO NUEVA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVA VICTORIA, 30914 NUEVA VICTORIA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA HUIXTLA Y CARRETERA HACIA BELISA, lon:-92.40172549, lat:15.27254475}} | 2020-03-23 | 2020-06-03 | 1984315.67 | 1984315.67 | 1984315.67 | 1984315.67 | 1984315.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-045/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1984315.67, importe_modificado:1984315.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1756927/proyecto_INICIO, 1756927/proyecto_PROCESO, 1756927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762735 | Proyecto de inversión | 1188119 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188119.0, modificado:1188119.0}} | REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL MOTOZINTLA C.C.T: 07EES0018H - 99241 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99241 | S | 298 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA NORTE BARRIO REFORMA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE PRIVADA PRIMERA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA SEPTIMA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA A 5 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL EN EL BARRIO , lon:-92.24959295, lat:15.36665729}} | 2020-03-02 | 2020-06-01 | 1188119 | 1188119 | 1188119 | 1188119 | 1188119 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-011/2020, contratista:OBRAS Y CAMINOS AS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1188119.0, importe_modificado:1188119.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}} | {1762735/proyecto_FIN, 1762735/proyecto_PROCESO, 1762735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762882 | Proyecto de inversión | 296525.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296525.92, modificado:296525.92}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN BARRIO CANOAS - 99650 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99650 | S | 161 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE LA ONCEAVA AVENIDA SUR BARRIO CANOAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALZADA LAS CANOAS Y CALLE MOTOZINTLA, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CANOAS A 30 MINUTOS DEL , lon:-92.24577894, lat:15.35159649}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 296525.92 | 296525.92 | 296525.92 | 296525.92 | 296525.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-037/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:296525.92, importe_modificado:296525.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1762882/proyecto_INICIO, 1762882/proyecto_FIN, 1762882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763145 | Proyecto de inversión | 1101195.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101195.12, modificado:1101195.12}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHERIA SALA NUEVA - 100358 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100358 | S | 94 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:382, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TOLIMAN - RANCHERIA SALA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA SALANUEVA, 30904 SALANUEVA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA MOTOZINTLA Y CARRETERA HACIA HUIXTLA, CARRETERA MOTOZINTLA - HU, lon:-92.33049492, lat:15.32209689}} | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 1101195.12 | 1101195.12 | 1101195.12 | 1101195.12 | 1101195.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-067/2020, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1101195.12, importe_modificado:1101195.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.0}} | {1763145/proyecto_PROCESO, 1763145/proyecto_FIN, 1763145/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741715 | Proyecto de inversión | 1256279.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256279.14, modificado:1256279.14}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ C.T. 07DES0031C BARRIO EMILIANO ZAPATA CABECERA MUNICIPAL - 34846 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34846 | S | 321 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 70575 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CATORCEAVA ORIENTE Y CARRETERA CARRETERA MOTOZINTLA-MAZAPA, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE 4A, lon:-92.24027067, lat:15.36899012}} | 2020-03-02 | 2020-06-01 | 1256279.14 | 1256279.14 | 1256279.14 | 1256279.14 | 1256279.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-015/2020, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1256279.14, importe_modificado:1256279.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1741715/proyecto_FIN, 1741715/proyecto_INICIO, 1741715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301735482 | Proyecto de inversión | 1340553.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340553.06, modificado:1340553.06}} | REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL EN EJIDO SAN JOSE IXTEPEC - 27110 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 27110 | S | 322 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:104, direccion:CALLE DE LA CANCHA PUBLICA EJIDO SAN JOSÉ IXTEPEC, 30911 SAN JOSÉ IXTEPEC, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA Y CALLE CALLE DE LA PRIMARIA, LA OBRA SE LOCALIZA A 30 MINUTOS DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ EL, lon:-92.37719026, lat:15.35249848}} | 2020-02-17 | 2020-03-17 | 1340553.06 | 1340553.06 | 1340553.06 | 1340553.06 | 1340553.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-008/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1340553.06, importe_modificado:1340553.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {1735482/proyecto_FIN, 1735482/proyecto_INICIO, 1735482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742003 | Proyecto de inversión | 753639.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753639.3, modificado:753639.3}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO, CLAVE: 07EJN0203U BARRIO EMILIANO ZAPATA CABECERA MUNICIPAL - 35186 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 35186 | S | 70 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:298.55, meta_modificada:298.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA ORIENTE Y CALLE DOCEAVA ORIENTE, AVENIDA CUARTA NORTE JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA A 700 M DEL PARQU, lon:-92.2447389, lat:15.36879215}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 753639.3 | 753639.3 | 753639.3 | 753639.3 | 753639.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-021/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:753639.3, importe_modificado:753639.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:298.55}} | {1742003/proyecto_INICIO, 1742003/proyecto_FIN, 1742003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762759 | Proyecto de inversión | 872249.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872249.54, modificado:872249.54}} | REHABILITACION DE CANCHA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE:07EPR0456N EN BARRIO LOS PINOS - 99295 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99295 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO LOS PINOS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIRADOR, CALLE MIGUEL ALEMAN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE MAGISTERIA, lon:-92.25271165, lat:15.37025687}} | 2020-03-02 | 2020-06-01 | 872249.54 | 872249.54 | 872249.54 | 872249.54 | 872249.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-016/2020, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:872249.54, importe_modificado:872249.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1762759/proyecto_INICIO, 1762759/proyecto_FIN, 1762759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749499 | Proyecto de inversión | 3005330.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3005330.69, modificado:3005330.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD EL GUANAL - 56734 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 56734 | S | 330 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2960.0, meta_modificada:2960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:422, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL GUANAL, 29950 EL GUANAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAPULTEPEC Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ PARA , lon:-91.35873055, lat:16.55935642}} | 2020-02-15 | 2020-05-15 | 3005330.69 | 3005330.69 | 3005330.69 | 2260877.76 | 2260877.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0025/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3005330.69, importe_modificado:3005330.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2226.78}} | {1749499/proyecto_INICIO, 1749499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750431 | Proyecto de inversión | 909629.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909629.81, modificado:909629.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD LA VICTORIA - 59403 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59403 | S | 51 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2985, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA VICTORIA, 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CAMINO EL LIMONAL, CAMINO LOS PAVORREALES PARA LLEGA, lon:-92.10219064, lat:16.8724864}} | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 909629.81 | 909629.81 | 909629.81 | 703001.63 | 703001.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0056/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:909629.81, importe_modificado:909629.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.53}} | {1750431/proyecto_INICIO, 1750431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750883 | Proyecto de inversión | 652134.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652134.92, modificado:652134.92}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD VALLE DORADO - 60609 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60609 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3139, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO VALLE DORADO, 29950 VALLE DORADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS VEGUITAS Y TERRACERIA EL CAUTIVO, TERRACERIA SAN DIEGO PARA , lon:-92.08761544, lat:16.92182489}} | 2020-03-04 | 2020-04-20 | 652134.92 | 652134.92 | 652134.92 | 546872.42 | 546872.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0071/2020, contratista:JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:652134.92, importe_modificado:652134.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.06}} | {1750883/proyecto_PROCESO, 1750883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751721 | Proyecto de inversión | 4057648.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4057648.36, modificado:4057648.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD 15 DE SEPTIEMBRE - 63246 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63246 | S | 82 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2936, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - 15 DE SEPTIEMBRE KILÓMETRO 29 + 300 EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 29950 15 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y TERRACERIA CHALAN DEL CARMEN SAN AGUSTIN, TERRACERIA TOM, lon:-92.12590194, lat:16.74714811}} | 2020-02-15 | 2020-06-15 | 4057648.36 | 4057648.36 | 4057648.36 | 3489769.97 | 3489769.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0095/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4057648.36, importe_modificado:4057648.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}} | {1751721/proyecto_INICIO, 1751721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752687 | Proyecto de inversión | 778482.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778482.92, modificado:778482.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN SALVADOR - 65884 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 65884 | S | 166 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1693.0, meta_modificada:1693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAPUERTA Y TERRACERIA SAN JOSE LA REFORMA, TERRACERIA SAN MARCOS , lon:-91.87775829, lat:16.9724077}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 778482.92 | 778482.92 | 778482.92 | 605525.57 | 605525.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0131/2020, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:778482.92, importe_modificado:778482.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1316.86}} | {1752687/proyecto_PROCESO, 1752687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757198 | Proyecto de inversión | 3647470.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3647470.19, modificado:3647470.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN - 84719 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84719 | S | 222 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN KILÓMETRO 38 + 700 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TOMAS MUNZER Y CARRETERA BUE, lon:-92.1308933, lat:16.77394944}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 3647470.19 | 3647470.19 | 3647470.19 | 2553229.13 | 2553229.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0161/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3647470.19, importe_modificado:3647470.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.5}} | {1757198/proyecto_PROCESO, 1757198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757237 | Proyecto de inversión | 3111857.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111857.09, modificado:3111857.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD - 84807 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84807 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1099, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 29950 NUEVA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SLOQUIB CHAY Y TERRACERIA POMARROSA EL CHORRO, TERRACERIA GRACIAS A DIO, lon:-92.08528146, lat:16.85857949}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 3111857.09 | 3111857.09 | 3111857.09 | 1932082.38 | 1932082.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0163/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3111857.09, importe_modificado:3111857.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.9}} | {1757237/proyecto_INICIO, 1757237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759601 | Proyecto de inversión | 4998088.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4998088.59, modificado:4998088.59}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD CINTALAPA - 90978 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90978 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:767, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CINTALAPA KILÓMETRO 400 + 500 EJIDO CINTALAPA, 29950 CINTALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA SANTO DOMINGO, CARRETERA LACANJA TZELTAL PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.36111, lat:16.92292978}} | 2020-07-13 | 2020-11-13 | 4998088.59 | 4998088.59 | 4998088.59 | 4578849.21 | 4578849.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0170/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4998088.59, importe_modificado:4998088.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.37}} | {1759601/proyecto_PROCESO, 1759601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759946 | Proyecto de inversión | 683302.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683302.84, modificado:683302.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ BULWA - 91929 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91929 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:305.28, meta_modificada:305.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CIPRES Y TERRACERIA ISRAEL, TERRACERIA CAMPET PARA L, lon:-92.07804225, lat:16.80629982}} | 2020-07-13 | 2020-11-13 | 683302.84 | 683302.84 | 683302.84 | 387897.74 | 387897.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0181/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:683302.84, importe_modificado:683302.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:173.3}} | {1759946/proyecto_PROCESO, 1759946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760096 | Proyecto de inversión | 201957.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201957.66, modificado:201957.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL CACAO - 92343 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92343 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.6, meta_modificada:390.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:975, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL CACAO KILÓMETRO 35 + 100 RANCHERIA EL CACAO, 29950 EL CACAO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PORVENIR YAXCHILAN Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA LA REFORMA PARA LLEGAR , lon:-91.87491817, lat:16.9517226}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 201957.66 | 201957.66 | 201957.66 | 100978.83 | 100978.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0187/2020, contratista:MANUEL ANTONIO MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:201957.66, importe_modificado:201957.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.3}} | {1760096/proyecto_INICIO, 1760096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760231 | Proyecto de inversión | 3265940.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265940.86, modificado:3265940.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSA DOS - 92698 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92698 | S | 388 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3031.0, meta_modificada:3031.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1488, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SLOUIB CHAY Y CAMINO BETANIA, CAMINO LAS GOLONDRINAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA , lon:-92.08381013, lat:16.88336058}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3265940.86 | 3265940.86 | 3265940.86 | 1608969.78 | 1608969.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0195/2020, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3265940.86, importe_modificado:3265940.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1493.23}} | {1760231/proyecto_PROCESO, 1760231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760635 | Proyecto de inversión | 1664462.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664462.46, modificado:1664462.46}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSA DOS - 93594 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93594 | S | 388 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:898.2, meta_modificada:898.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1488, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SLOQUIB CHAY Y CAMINO BETANIA, TERRACERIA LAS GOLONDRINAS PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-92.083936, lat:16.88165674}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1664462.46 | 1664462.46 | 1664462.46 | 499338.74 | 499338.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0203/2020, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1664462.46, importe_modificado:1664462.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.46}} | {1760635/proyecto_PROCESO, 1760635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760767 | Proyecto de inversión | 712743 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712743.0, modificado:712743.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN OCOSINGO LOCALIDAD CHIC LACANWI'TS - 94004 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94004 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2723, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHIC LACANWITS KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO CHIC LACANWITS, 29950 CHIC LACANWITS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y TERRACERIA CHIC LACANWITS, TERRACERIA SANTA TERESI, lon:-92.06476891, lat:16.8725458}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 712743 | 712743 | 712743 | 422978.49 | 422978.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0205/2020, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:712743.0, importe_modificado:712743.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.49}} | {1760767/proyecto_INICIO, 1760767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761221 | Proyecto de inversión | 4512881.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4512881.21, modificado:4512881.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 95142 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95142 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:670, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO PROGRESO KILÓMETRO 198 + 500 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29950 NUEVO PROGRESO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LACANJA Y CARRETERA CRUCERO CHANCALA, CARRETERA PALENQUE , lon:-91.19408709, lat:17.03708808}} | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 4512881.21 | 4512881.21 | 4512881.21 | 3632308.83 | 3632308.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0214/2020, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4512881.21, importe_modificado:4512881.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:45.07}} | {1761221/proyecto_INICIO, 1761221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761510 | Proyecto de inversión | 951156.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951156.57, modificado:951156.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD LA FRONTERA UNO - 95966 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95966 | S | 76 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.04, meta_modificada:621.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 500 EJIDO LA FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA FRONTERA UNO, TERRACERIA FRONTERA DOS PARA LLE, lon:-92.2848183, lat:16.93241612}} | 2020-05-04 | 2020-06-04 | 951156.57 | 951156.57 | 951156.57 | 285346.97 | 285346.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0235/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:951156.57, importe_modificado:951156.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.31}} | {1761510/proyecto_PROCESO, 1761510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761805 | Proyecto de inversión | 604639.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604639.98, modificado:604639.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 96755 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96755 | S | 172 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2824, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TIERRA Y LIBERTAD KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA TIERRA Y LIBERTAD, 29950 TIERRA Y LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- COMITAN Y CARRETERA MONTE BELLO - MARAVILLA T, lon:-91.26081692, lat:16.3328019}} | 2020-02-01 | 2020-03-15 | 604639.98 | 604639.98 | 604639.98 | 181391.99 | 181391.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0255/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:604639.98, importe_modificado:604639.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.5}} | {1761805/proyecto_PROCESO, 1761805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761857 | Proyecto de inversión | 2000009.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000009.34, modificado:2000009.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA CLARA - 96902 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96902 | S | 421 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8020.0, meta_modificada:8020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2776, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CLARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO SANTA CLARA, 29950 SANTA CLARA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA SANTO TOMAS AXIN, TERRACERIA CASCADAS AGUA CLARA PARA LLEGAR , lon:-91.935173, lat:16.86790446}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2000009.34 | 2000009.34 | 2000009.34 | 1595944.17 | 1595944.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0257/2020, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000009.34, importe_modificado:2000009.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6399.71}} | {1761857/proyecto_PROCESO, 1761857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762191 | Proyecto de inversión | 683302.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683302.84, modificado:682652.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CAMPET 2DA. SECCIÓN - 97856 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97856 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPET SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 200 EJIDO CAMPET SEGUNDA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SLOBQUI CHAY Y TERRACERIA POMARROSA EL CHORRO, TER, lon:-92.07676205, lat:16.82821784}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 682652.8 | 682652.8 | 682652.8 | 573710.66 | 573710.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0280/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:682652.8, importe_modificado:682652.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:256.33}} | {1762191/proyecto_PROCESO, 1762191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762720 | Proyecto de inversión | 102983.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102983.27, modificado:102983.27}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD LA VIRGINIA - 99202 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99202 | S | 522 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 200 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AMATITLAN Y TERRACERIA LA VIRGINIA, TERRACERIA CUXULJA PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.17583462, lat:16.87348968}} | 2020-05-04 | 2020-05-23 | 102983.27 | 102983.27 | 102983.27 | 72088.29 | 72088.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0314/2020, contratista:. JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:102983.27, importe_modificado:102983.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.1}} | {1762720/proyecto_PROCESO, 1762720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763255 | Proyecto de inversión | 2315295.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315295.17, modificado:2315295.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD PASHILA POMARROSA - 100708 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100708 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2359.7, meta_modificada:2359.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1669, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PASHILA POMARROSA KILÓMETRO 2 + 407 FRACCIONAMIENTO PASHILA POMARROSA , 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA SATELITE Y CARRETERA BETANIA, CARRETERA, lon:-92.08497373, lat:16.89233875}} | 2020-05-06 | 2020-07-30 | 2315295.17 | 2315295.17 | 2315295.17 | 694588.55 | 694588.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0333/2020, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2315295.17, importe_modificado:2315295.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.91}} | {1763255/proyecto_PROCESO, 1763255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763765 | Proyecto de inversión | 1694210.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694210.26, modificado:1694210.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 102050 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 102050 | S | 68 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.5, meta_modificada:542.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE Y CALLE SEXTA NORTE ORIENTE, CALLE SAUZAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS HACIA PERI, lon:-92.09164022, lat:16.91509756}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1694210.26 | 1694210.26 | 1694210.26 | 508263.08 | 508263.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0345/2020, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1694210.26, importe_modificado:1694210.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.75}} | {1763765/proyecto_PROCESO, 1763765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764279 | Proyecto de inversión | 2121844.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121844.46, modificado:2121844.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN MIGUEL - 103447 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103447 | S | 139 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:200, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MIGUEL KILÓMETRO 38 + 500 EJIDO SAN MIGUEL, 29950 SAN MIGUEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATATE NUEVO Y TERRACERIA EL TRIUNFO, TERRACERIA LA GARRUCHA PARA LLEGAR SALI, lon:-91.85141813, lat:16.79634683}} | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 2121844.46 | 2121844.46 | 2121844.46 | 1060922.23 | 1060922.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0358/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2121844.46, importe_modificado:2121844.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9000.0}} | {1764279/proyecto_PROCESO, 1764279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764320 | Proyecto de inversión | 857142.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857142.86, modificado:857142.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 103541 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103541 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2724.3, meta_modificada:2724.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCOSINGO BARRIO LA SELVA BARRIO BARRIO LA SELVA., 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CARRETERA LOS CHOFERES, CAMINO EL CERRILLO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL S, lon:-92.09052575, lat:16.89026159}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 857142.86 | 857142.86 | 857142.86 | 257142.86 | 257142.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0402/2020, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:857142.86, importe_modificado:857142.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:817.29}} | {1764320/proyecto_PROCESO, 1764320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765844 | Proyecto de inversión | 572919.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572919.19, modificado:572919.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD PATIHUITZ - 107782 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107782 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ KILÓMETRO 35 + 420 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA DESVIO A SAN QUINTIN, CARRETERA CAMINO A SAN QUINTIN PARA S, lon:-91.73695907, lat:16.73788833}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 572919.19 | 572919.19 | 572919.19 | 171875.76 | 171875.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0431/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:572919.19, importe_modificado:572919.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:134.4}} | {1765844/proyecto_PROCESO, 1765844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765851 | Proyecto de inversión | 218059.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218059.85, modificado:218059.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN - 107813 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107813 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.68, meta_modificada:355.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2763, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 400 EJIDO SAN JUAN, 29950 SAN JUAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN QUINTIN Y TERRACERIA SANTA ELENA, TERRACERIA SAN JUAN PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABEC, lon:-91.92177281, lat:16.82804211}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 218059.85 | 218059.85 | 218059.85 | 109029.93 | 109029.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0446/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:218059.85, importe_modificado:218059.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.84}} | {1765851/proyecto_PROCESO, 1765851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765884 | Proyecto de inversión | 273632.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273632.14, modificado:273632.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO SAN FRANCISCO - 107896 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107896 | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.42, meta_modificada:459.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1746, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN FRANCISCO KILÓMETRO 25 + 40 EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, 29950 NUEVO SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO SAN FRANCISCO Y CARRETERA SANTA ELENA, CARRETERA NU, lon:-91.93889008, lat:16.83189901}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 273632.14 | 273632.14 | 273632.14 | 136816.07 | 136816.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0442/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:273632.14, importe_modificado:273632.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.71}} | {1765884/proyecto_PROCESO, 1765884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765908 | Proyecto de inversión | 1059725.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059725.94, modificado:1059725.94}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD BETEL - 107963 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107963 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3045, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BETHEL KILÓMETRO 25 + 42 EJIDO BETHEL, 29950 BETEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETHEL Y TERRACERIA BETHEL, CARRETERA NUEVO SUSHILA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.95826471, lat:16.85536645}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1059725.94 | 1059725.94 | 1059725.94 | 529862.97 | 529862.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0443/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1059725.94, importe_modificado:1059725.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.5}} | {1765908/proyecto_PROCESO, 1765908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767065 | Proyecto de inversión | 1044227.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044227.36, modificado:1044227.36}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL JARDÍN - 111118 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | 111118 | S | 261 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3654.0, meta_modificada:3654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:512, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EJIDO EL JARDUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 89 + 650 EJIDO EL JARDIN, 29950 EL JARDÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO NAHA Y TERRACERIA EJIDO EL JARDIN, TERRACERIA SAN FRANCISCO PARA SALIR, lon:-91.5314878, lat:16.9707402}} | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 1044227.36 | 1044227.36 | 1044227.36 | 313268.21 | 313268.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0500/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1044227.36, importe_modificado:1044227.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1096.2}} | {1767065/proyecto_PROCESO, 1767065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768315 | Proyecto de inversión | 999999.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.81, modificado:999999.81}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 114291 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 114291 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOS TULIPANES BARRIO EL BOSQUE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE TULIPANES, CALLE GARDENIAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO NOS DIRIGIMOS A LA GLORIETA DE LA SIBALTECA QUE SE ENCUENTRA , lon:-92.1029776, lat:16.91101044}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 999999.81 | 999999.81 | 999999.81 | 299999.94 | 299999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0427/2020, contratista:MIGUEL MIRANDA JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999999.81, importe_modificado:999999.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1768315/proyecto_PROCESO, 1768315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749176 | Proyecto de inversión | 2152817.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152817.74, modificado:2152817.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 55573 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 55573 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4840.0, meta_modificada:4840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 23 + 200 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.2165169, lat:16.82360702}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 2152817.74 | 2152817.74 | 2152817.74 | 2152817.73 | 2152817.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83656, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2152817.74, importe_modificado:2152817.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4840.0}} | {1749176/proyecto_INICIO, 1749176/proyecto_FIN, 1749176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749904 | Proyecto de inversión | 1722657.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722657.26, modificado:1722657.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD EDÉN DEL CARMEN - 57921 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57921 | S | 5311 | 5227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1733, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EDEN DEL CARMEN, 29950 EDÉN DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TOMAS MUNZER Y TERRACERIA LA PIEDRA, TERRACERIA LA ENTRADA P, lon:-92.10798774, lat:16.77465766}} | 2020-03-02 | 2020-07-15 | 1722657.26 | 1722657.26 | 1722657.26 | 1205860.08 | 1205860.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0039/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1722657.26, importe_modificado:1722657.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1749904/proyecto_PROCESO, 1749904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750280 | Proyecto de inversión | 717537.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717537.28, modificado:717537.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 59065 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59065 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE MARGARITAS, CALLE ORQUIDEAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS EL PERIFERICO OTE. SUR RUMBO A ELEKTRA, DE AHÍ DOB, lon:-92.08791374, lat:16.90454276}} | 2020-01-15 | 2020-05-15 | 717537.28 | 717537.28 | 717537.28 | 608304.5 | 608304.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0044/2020, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:717537.28, importe_modificado:717537.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.56}} | {1750280/proyecto_PROCESO, 1750280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750288 | Proyecto de inversión | 766145.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766145.62, modificado:766145.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 59081 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 59081 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE MARGARITAS, CALLE ORQUIDEAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO A ELEKTRA DE AHÍ DOBLAMOS HACIA LA DERECHA EN LA CAL, lon:-92.08762968, lat:16.90428027}} | 2020-01-15 | 2020-05-15 | 766145.62 | 766145.62 | 766145.62 | 656749.66 | 656749.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-AS-0045/2020, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766145.62, importe_modificado:766145.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.16}} | {1750288/proyecto_PROCESO, 1750288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750396 | Proyecto de inversión | 1483619.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483619.35, modificado:1483619.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD PATIHUITZ - 59313 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59313 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA GARRUCHA Y TERRACERIA EL SUSPIRO, TERRACERIA TIERRA BLANCA PARA LLEG, lon:-91.73751697, lat:16.73790888}} | 2020-01-01 | 2020-03-01 | 1483619.35 | 1483619.35 | 1483619.35 | 1081814.47 | 1081814.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0051/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1483619.35, importe_modificado:1483619.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.88}} | {1750396/proyecto_PROCESO, 1750396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752534 | Proyecto de inversión | 2007151.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007151.8, modificado:2007151.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA ARENA - 65628 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65628 | S | 345 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA ARENA, 29950 LA ARENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA ARENA SEGUNDA SECCION Y TERRACERIA UBILIO GARCIA, TERRACERIA OJO DE AG, lon:-91.52292334, lat:17.11813573}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2007151.8 | 2007151.8 | 2007151.8 | 602145.54 | 602145.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0115/2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2007151.8, importe_modificado:2007151.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}} | {1752534/proyecto_PROCESO, 1752534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752684 | Proyecto de inversión | 1513547.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513547.93, modificado:1513547.93}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 65881 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65881 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE INNOMINADA SALIMOS DEL CENTRO NOS DIRIJIMOS A LA ALTURA DE HOTEL REAL PLAZA, lon:-92.1005023, lat:16.89778097}} | 2020-02-15 | 2020-04-15 | 1513547.93 | 1513547.93 | 1513547.93 | 454064.38 | 454064.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0128/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1513547.93, importe_modificado:1513547.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1752684/proyecto_PROCESO, 1752684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752688 | Proyecto de inversión | 2173896.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173896.43, modificado:2173896.43}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN SALVADOR - 65886 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 65886 | S | 156 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2944.5, meta_modificada:2944.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PUERTA Y TERRACERIA SAN JOSE LA REFORMA, TERRACERIA SAN MARCOS , lon:-91.87775829, lat:16.97255136}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2173896.43 | 2173896.43 | 2173896.43 | 1649920.33 | 1649920.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0132/2020, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2173896.43, importe_modificado:2173896.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2234.78}} | {1752688/proyecto_PROCESO, 1752688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752698 | Proyecto de inversión | 3609743.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3609743.8, modificado:3609743.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 65901 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65901 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES BARRIO EL HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE NORTE, AVENIDA LUCIO CABAÑAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO A LA SEPTIMA NORTE Y GIRAMOS A LA DERECHA P, lon:-92.09153025, lat:16.91504367}} | 2020-03-01 | 2020-05-30 | 3609743.8 | 3609743.8 | 3609743.8 | 2849870.73 | 2849870.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0136/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3609743.8, importe_modificado:3609743.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.85}} | {1752698/proyecto_PROCESO, 1752698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753082 | Proyecto de inversión | 432301.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432301.93, modificado:432301.93}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67069 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67069 | S | 171 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPANES SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR HASTA LLEGAR A LA ROTON, lon:-92.10644285, lat:16.91228329}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 432301.93 | 432301.93 | 432301.93 | 216150.97 | 216150.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0145/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:432301.93, importe_modificado:432301.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.5}} | {1753082/proyecto_PROCESO, 1753082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753119 | Proyecto de inversión | 234938.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234938.16, modificado:234938.16}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67168 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 67168 | S | 171 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNANCIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPANES SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR HASTA LLEGAR A LA ROTO, lon:-92.10602711, lat:16.9128068}} | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 234938.16 | 234938.16 | 234938.16 | 117469.08 | 117469.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0148/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:234938.16, importe_modificado:234938.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}} | {1753119/proyecto_INICIO, 1753119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753130 | Proyecto de inversión | 278316.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278316.1, modificado:278316.1}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67183 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67183 | S | 171 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPANES SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR, HASTA LLEGAR A LA ROTO, lon:-92.10652868, lat:16.91214985}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 278316.1 | 278316.1 | 278316.1 | 139158.05 | 139158.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0149/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:278316.1, importe_modificado:278316.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.5}} | {1753130/proyecto_PROCESO, 1753130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753135 | Proyecto de inversión | 1435373.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435373.46, modificado:1435373.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67197 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 67197 | S | 171 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNANCIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPANES SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR, HASTA LLEGAR A LA ROT, lon:-92.10659305, lat:16.9120626}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 1435373.46 | 1435373.46 | 1435373.46 | 717686.73 | 717686.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0150/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1435373.46, importe_modificado:1435373.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.0}} | {1753135/proyecto_PROCESO, 1753135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757281 | Proyecto de inversión | 3542578.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3542578.66, modificado:3542578.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 84933 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84933 | S | 236 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y AVENIDA EVANGELISTA, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO CON RUMBO A LA CARRETERA PERIFERI, lon:-92.08756034, lat:16.90260783}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3542578.66 | 3542578.66 | 3542578.66 | 2292170.81 | 2292170.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0165/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3542578.66, importe_modificado:3542578.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.34}} | {1757281/proyecto_INICIO, 1757281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759575 | Proyecto de inversión | 1670562.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670562.93, modificado:1670562.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD AGUA AZUL - 90922 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90922 | S | 195 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3690.0, meta_modificada:3690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AGUA AZUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 83 + 79 EJIDO AGUA AZUL, 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA ESTRELLA Y TERRACERIA TANIPERLA, TERRACERIA EL CENSO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB, lon:-91.52452593, lat:16.81274909}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1670562.93 | 1670562.93 | 1670562.93 | 501168.88 | 501168.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0169/2020, contratista:A&B CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1670562.93, importe_modificado:1670562.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1107.0}} | {1759575/proyecto_INICIO, 1759575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759725 | Proyecto de inversión | 780643.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780643.25, modificado:780643.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 91360 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91360 | S | 168 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE BARRIO EL HERRADERO 1, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CERRADA NORTE ORIENTE Y CALLE TERCERA CERRADA NORTE ORIENTE, CALLE CUARTA CERRADA NORTE ORIENTE SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.09415069, lat:16.91414225}} | 2020-07-13 | 2020-09-13 | 780643.25 | 780643.25 | 780643.25 | 558352.25 | 558352.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0173/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:780643.25, importe_modificado:780643.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.47}} | {1759725/proyecto_PROCESO, 1759725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759857 | Proyecto de inversión | 570933.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570933.87, modificado:570933.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 91693 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91693 | S | 112 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1223.8, meta_modificada:1223.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1444, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 20 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29950 GUADALUPE VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PARAISO Y TERRACERIA EL CARMEN, TERRACERIA SAN JUAN DE, lon:-91.93213433, lat:16.99341087}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 570933.87 | 570933.87 | 570933.87 | 345915.34 | 345915.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0177/2020, contratista:CONSTRUCTORA KOKACHIN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:570933.87, importe_modificado:570933.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.47}} | {1759857/proyecto_PROCESO, 1759857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759976 | Proyecto de inversión | 857234.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857234.34, modificado:857234.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD EL CEDRO - 92010 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92010 | S | 97 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL CEDRO KILÓMETRO 3 + 100 COLONIA EL CEDRO, 29950 EL CEDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PASHILA POMARROSA Y CARRETERA SANTA ISABEL, CARRETERA GUADALUPE PASHILA PARA LLEGAR SAL, lon:-92.08121065, lat:16.89333997}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 857234.34 | 857234.34 | 857234.34 | 423759.17 | 423759.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0184/2020, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:857234.34, importe_modificado:857234.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.66}} | {1759976/proyecto_PROCESO, 1759976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760248 | Proyecto de inversión | 1391407.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391407.45, modificado:1391407.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD TENANGO ASENTAMIENTO TENANGO - 92754 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92754 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.4, meta_modificada:884.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO TENANGO, 29953 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CAMINO CHULNA TENANGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.26262526, lat:16.9057085}} | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 1391407.45 | 1391407.45 | 1391407.45 | 417422.24 | 417422.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0196/2020, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1391407.45, importe_modificado:1391407.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.32}} | {1760248/proyecto_PROCESO, 1760248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760713 | Proyecto de inversión | 1455719.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455719.96, modificado:1455719.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD AMPLIACIÓN SANTA JULIA - 93880 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93880 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:977.01, meta_modificada:977.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION SANTA JULIA KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO AMPLIACION SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA AMPLIACION SANTA JULIA, TE, lon:-92.05897359, lat:16.92294805}} | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 1455719.96 | 1455719.96 | 1455719.96 | 934366.79 | 934366.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0204/2020, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1455719.96, importe_modificado:1455719.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:627.1}} | {1760713/proyecto_PROCESO, 1760713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760840 | Proyecto de inversión | 746098.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746098.02, modificado:746098.02}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 94178 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 94178 | S | 810 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.07, meta_modificada:500.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN, CALLE BENITO JUAREZ PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA PRIMER AVENIDA SUR PONIENTE H, lon:-92.11083623, lat:16.90630883}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 746098.02 | 746098.02 | 746098.02 | 223829.41 | 223829.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0210/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:746098.02, importe_modificado:746098.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.02}} | {1760840/proyecto_PROCESO, 1760840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761478 | Proyecto de inversión | 1277006.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277006.17, modificado:1277006.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD TENANGO - 95870 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | 95870 | S | 456 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:584.59, meta_modificada:584.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:BARRIO TENANGO BARRIO UNO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA TZAJBATUL, TERRACERIA TENANGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A TZAJALA PASAMOS CUXULJA ABASOLO Y AL LLEGAER A TZ, lon:-92.26164894, lat:16.90236}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 1277006.17 | 1277006.17 | 1277006.17 | 638503.09 | 638503.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0232/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1277006.17, importe_modificado:1277006.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:292.3}} | {1761478/proyecto_PROCESO, 1761478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761802 | Proyecto de inversión | 2572420.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2572420.91, modificado:2572420.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD YUT'JÁ TENANGO - 96744 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96744 | S | 195 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5370.0, meta_modificada:5370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - YUTJA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 780 EJIDO YUTJA TENANGO, 29953 YUTJÁ TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA TENANGO, TERRACERIA PINABETAL PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.24012555, lat:16.92938202}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 2572420.91 | 2572420.91 | 2572420.91 | 771726.27 | 771726.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0252/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2572420.91, importe_modificado:2572420.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1611.0}} | {1761802/proyecto_PROCESO, 1761802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762183 | Proyecto de inversión | 1520218.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520218.33, modificado:1520288.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 97824 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97824 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO LAS LOMITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE CANDELARIA, AVENIDA SANTO DOMINGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD RUMBO AL CBTA N.91 TOMAMOS LA SEGUNDA SUR, lon:-92.07625901, lat:16.91492236}} | 2020-05-10 | 2020-09-15 | 1520288.33 | 1520288.33 | 1520288.33 | 456086.5 | 456086.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0278/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1520288.33, importe_modificado:1520288.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {1762183/proyecto_PROCESO, 1762183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763018 | Proyecto de inversión | 2032168.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032168.4, modificado:2032168.4}} | CONSTRUCCIÓN DE NORIAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO TONINA - 100010 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100010 | S | 600 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 11 OTE SUR BARRIO TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A AV SUR ORIENTE Y CALLE 7A ORIENTE SUR, CALLE 11 OTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA NOS VAMOS POR LA 2A AV SUR OTE HASTA LLEGAR AL FRACC SIGLO XXI DOBLA, lon:-92.0830257, lat:16.91003377}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2032168.4 | 2032168.4 | 2032168.4 | 2032168.4 | 2032168.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0320/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2032168.4, importe_modificado:2032168.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1763018/proyecto_PROCESO, 1763018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763268 | Proyecto de inversión | 887951.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887951.66, modificado:887951.66}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO NORTE - 100747 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100747 | S | 760 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.0, meta_modificada:591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEJON NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTR, lon:-92.09583643, lat:16.91090516}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 887951.66 | 887951.66 | 887951.66 | 266385.5 | 266385.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0325/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:887951.66, importe_modificado:887951.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.3}} | {1763268/proyecto_INICIO, 1763268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763337 | Proyecto de inversión | 763601.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763601.67, modificado:763601.67}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO NORTE - 100894 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100894 | S | 760 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEJON NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTR, lon:-92.0958418, lat:16.91088463}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 763601.67 | 763601.67 | 763601.67 | 229080.5 | 229080.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0327/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:763601.67, importe_modificado:763601.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.7}} | {1763337/proyecto_PROCESO, 1763337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764199 | Proyecto de inversión | 4972130.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4972130.56, modificado:4972130.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO CATARRAYA - 103253 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | 103253 | S | 159 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1681.0, meta_modificada:1681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:698, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO CATARRAYA KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN ANTONIO CATARRAYA, 29950 SAN ANTONIO CATARRAYA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y CARRETERA MONTE LI, lon:-91.74580551, lat:17.03746282}} | 2020-07-01 | 2020-10-15 | 4972130.56 | 4972130.56 | 4972130.56 | 1491639.17 | 1491639.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0357/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4972130.56, importe_modificado:4972130.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:504.3}} | {1764199/proyecto_PROCESO, 1764199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764739 | Proyecto de inversión | 745390.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745390.43, modificado:745390.43}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO PORVENIR - 104632 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104632 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2715, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO PORVENIR KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 29950 SAN ANTONIO PORVENIR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS AXIN Y CARRETERA QUESHIL, CARRETERA SAN A, lon:-91.9647016, lat:16.90345916}} | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 745390.43 | 745390.43 | 745390.43 | 372695.22 | 372695.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0391/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:745390.43, importe_modificado:745390.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1764739/proyecto_INICIO, 1764739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765274 | Proyecto de inversión | 1005405.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005405.55, modificado:1005405.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 106311 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106311 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCOSINGO BARRIO MAHANAIM BARRIO MAHANAIM, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE TULIPANES Y CALLE CALLE AGUA AZUL, CALLE CALLE MAHANAIM PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A BARRIO EL CIPRES Y S, lon:-92.10746787, lat:16.91188744}} | 2020-06-24 | 2020-09-28 | 1005405.55 | 1005405.55 | 1005405.55 | 502702.78 | 502702.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0419/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1005405.55, importe_modificado:1005405.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1765274/proyecto_PROCESO, 1765274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765364 | Proyecto de inversión | 989652.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989652.47, modificado:989652.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTO TOMÁS - 106550 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106550 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2788, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA PREDIO-TONINA, CARRETERA INTERNACIONAL A ALTAMIRANO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TOM, lon:-92.0726251, lat:16.8970331}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 989652.47 | 989652.47 | 989652.47 | 296895.74 | 296895.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0425/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:989652.47, importe_modificado:989652.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.3}} | {1765364/proyecto_INICIO, 1765364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765409 | Proyecto de inversión | 4600852.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600852.54, modificado:4600852.54}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOSINGO LOCALIDAD LA SIRIA - 106668 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106668 | S | 320 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:230, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SIRIA KILÓMETRO 200 + 800 EJIDO LA SIRIA, 29950 LA SIRIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA SANTO DOMINGO, CARRETERA LA SIRIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB, lon:-91.69251359, lat:17.19396735}} | 2020-06-20 | 2020-10-23 | 4600852.54 | 4600852.54 | 4600852.54 | 1380255.76 | 1380255.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0428/2020, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4600852.54, importe_modificado:4600852.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.3}} | {1765409/proyecto_PROCESO, 1765409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766797 | Proyecto de inversión | 3284282.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3284282.85, modificado:3284282.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA LAS TACITAS - 110442 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110442 | S | 167 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2986.5, meta_modificada:2986.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA LAS TACITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 89 + 200 EJIDO NUEVAS LAS TACITAS, 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO A LAS TAZAS Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA SANTA, lon:-91.53596349, lat:16.66806601}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 3284282.85 | 3284282.85 | 3284282.85 | 985284.86 | 985284.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0498/2020, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3284282.85, importe_modificado:3284282.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:895.95}} | {1766797/proyecto_PROCESO, 1766797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766859 | Proyecto de inversión | 2271511.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271511.03, modificado:2271511.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LA VICTORIA - 110625 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110625 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3080.4, meta_modificada:3080.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1524, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 600 EJIDO SAN ANTONIO LA VICTORIA, 29950 SAN ANTONIO LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA SAN ANTONIO LA VICT, lon:-91.62302147, lat:16.80424416}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2271511.03 | 2271511.03 | 2271511.03 | 681453.31 | 681453.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0490/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2271511.03, importe_modificado:2271511.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.12}} | {1766859/proyecto_PROCESO, 1766859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767119 | Proyecto de inversión | 924004.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924004.5, modificado:924004.5}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL ROSARIO - 111255 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 111255 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2891.0, meta_modificada:2891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO KILÓMETRO 40 + 800 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZACBATUL, CARRETERA EL ROSARIO PARA LLEGAR SALIMOS DE CABECER, lon:-92.27340745, lat:16.88719579}} | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 924004.5 | 924004.5 | 924004.5 | 478822.25 | 478822.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83674, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:924004.5, importe_modificado:924004.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1498.13}} | {1767119/proyecto_PROCESO, 1767119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767144 | Proyecto de inversión | 1119611.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119611.24, modificado:1119611.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL ROSARIO - 111324 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 111324 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1875.3, meta_modificada:1875.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO KILÓMETRO 40 + 800 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZACBATUL, CARRETERA EL ROSARIO PARA LLEGAR SALIMOS DE CABECER, lon:-92.27349328, lat:16.88695454}} | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 1119611.24 | 1119611.24 | 1119611.24 | 576625.62 | 576625.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83675, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1119611.24, importe_modificado:1119611.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:965.82}} | {1767144/proyecto_PROCESO, 1767144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767396 | Proyecto de inversión | 641810.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641810.4, modificado:641810.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL CALVARIO - 112030 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112030 | S | 165 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2038, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 112 + 050 EJIDO EL CALVARIO, 29950 EL CALVARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN CARALAMPIO Y TERRACERIA SAN JOSE, TERRACERIA EL CALVARIO PARA SALIR A LA O, lon:-91.37547096, lat:16.68473127}} | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 641810.4 | 641810.4 | 641810.4 | 192543.12 | 192543.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0501/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:641810.4, importe_modificado:641810.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.0}} | {1767396/proyecto_INICIO, 1767396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767464 | Proyecto de inversión | 1990116.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990116.32, modificado:1990116.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 112195 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112195 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:74, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 35 + 200 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y CARRETERA REFORMA, CARRETERA EMILIANO ZAPATA PARA LL, lon:-91.8681558, lat:16.94527364}} | 2020-07-30 | 2020-10-30 | 1990116.32 | 1990116.32 | 1990116.32 | 1333978.16 | 1333978.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0518/2020, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1990116.32, importe_modificado:1990116.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.41}} | {1767464/proyecto_INICIO, 1767464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768272 | Proyecto de inversión | 552992.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552992.75, modificado:552992.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 114189 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 114189 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE QUINTA NORTE PONIENTE, CALLE SANTA CECILIA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TIENE QUE DIRIGIR A LA CARRE, lon:-92.10369643, lat:16.9092654}} | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 552992.75 | 552992.75 | 552992.75 | 165897.83 | 165897.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0423/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:552992.75, importe_modificado:552992.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.8}} | {1768272/proyecto_PROCESO, 1768272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751097 | Proyecto de inversión | 420541.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420541.69, modificado:420541.69}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA AVENIDA JATATE EN OCOSINGO EN FRACCIONAMIENTO AGUA AZUL - 61256 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61256 | S | 301 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JATATE FRACCIONAMIENTO AGUA AZUL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JATATE Y CALLE PALENQUE, AVENIDA LAS VEGAS PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO POR LA 1A AVENIDA SUR SE TOMA LA CALLE CENTRAL SUR Y SE SIGUE L, lon:-92.09480838, lat:16.89170961}} | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 420541.69 | 420541.69 | 420541.69 | 356102.22 | 356102.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0075/2020, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:420541.69, importe_modificado:420541.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.86}} | {1751097/proyecto_PROCESO, 1751097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751208 | Proyecto de inversión | 2987812.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2987812.65, modificado:2987812.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 61570 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61570 | S | 312 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PROLONGACION SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO LA PRIMAVERA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PROLONGACION SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE, CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE PARA LLEGAR A LA OBRA SALIM, lon:-92.10589543, lat:16.90258955}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 2987812.65 | 2987812.65 | 2987812.65 | 2091468.86 | 2091468.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0077/2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2987812.65, importe_modificado:2987812.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1751208/proyecto_PROCESO, 1751208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751719 | Proyecto de inversión | 864969.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864969.98, modificado:864969.98}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 63243 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63243 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 25 + 480 EJIDO ABASOLO, 29939 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.21112029, lat:16.82534259}} | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 864969.98 | 864969.98 | 864969.98 | 583546.79 | 583546.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0094/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:864969.98, importe_modificado:864969.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.08}} | {1751719/proyecto_PROCESO, 1751719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752527 | Proyecto de inversión | 383755.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383755.78, modificado:383755.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD EL JOBO - 65619 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65619 | S | 82 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3129, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA EL JOBO, 29950 EL JOBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS MINAS Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, CAMINO LAS VEGUITAS PARA LLEGAR SALI, lon:-92.08179376, lat:16.88853101}} | 2020-01-15 | 2020-05-15 | 383755.78 | 383755.78 | 383755.78 | 328863.27 | 328863.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0111/2020, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:383755.78, importe_modificado:383755.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.54}} | {1752527/proyecto_INICIO, 1752527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752640 | Proyecto de inversión | 1620465.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620465.67, modificado:1620465.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 65811 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65811 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE SUR Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE, CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ SALIMOS DE LA CABECERA DE OCOSINGO NOS DIRIJIMOS A CARRET, lon:-92.10033601, lat:16.90365895}} | 2020-02-15 | 2020-04-15 | 1620465.67 | 1620465.67 | 1620465.67 | 486139.7 | 486139.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0127/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1620465.67, importe_modificado:1620465.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.1}} | {1752640/proyecto_PROCESO, 1752640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752686 | Proyecto de inversión | 2545877.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2545877.15, modificado:2545877.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 65883 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65883 | S | 92 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.0, meta_modificada:1245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO FLAMBOYANT, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA SUR PONIENTE DE LA CARRETERA RUMBO A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS SE DIRIGE, lon:-92.09641043, lat:16.9084621}} | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 2545877.15 | 2545877.15 | 2545877.15 | 2282426.34 | 2282426.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0130/2020, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2545877.15, importe_modificado:2545877.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1116.17}} | {1752686/proyecto_INICIO, 1752686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752697 | Proyecto de inversión | 1627922.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627922.63, modificado:1627922.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD JORDÁN - 65900 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65900 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2978, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA JORDAN, 29950 JORDÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA FRONTERA Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA SAN CARALAMPIO PARA LLEG, lon:-91.77232668, lat:16.95598365}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1627922.63 | 1627922.63 | 1627922.63 | 488376.79 | 488376.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0135/2020, contratista:GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1627922.63, importe_modificado:1627922.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1752697/proyecto_INICIO, 1752697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753143 | Proyecto de inversión | 298484.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298484.76, modificado:298484.76}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67212 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 67212 | S | 171 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.19, meta_modificada:940.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPANES SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR, HASTA LLEGAR A LA ROTO, lon:-92.10661451, lat:16.91202667}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 298484.76 | 298484.76 | 298484.76 | 298484.76 | 298484.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0151/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:298484.76, importe_modificado:298484.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.1}} | {1753143/proyecto_PROCESO, 1753143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753193 | Proyecto de inversión | 1999956.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999956.34, modificado:1999956.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA AURORA - 67348 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67348 | S | 400 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA AURORA KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO LA AURORA, 29950 LA AURORA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUN, lon:-92.2022249, lat:16.88341194}} | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 1999956.34 | 1999956.34 | 1999956.34 | 1567885.95 | 1567885.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0155/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999956.34, importe_modificado:1999956.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:721.24}} | {1753193/proyecto_PROCESO, 1753193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757256 | Proyecto de inversión | 458361.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458361.51, modificado:458361.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA BARDAS PERIMETRALES EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 84868 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84868 | S | 118 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y AVENIDA EVANGELISTA, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO HACIA LA CARRETERA PERIFERICO ORIE, lon:-92.08738022, lat:16.89782675}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 458361.51 | 458361.51 | 458361.51 | 320853.06 | 320853.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0164/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:458361.51, importe_modificado:458361.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {1757256/proyecto_PROCESO, 1757256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759553 | Proyecto de inversión | 2000139.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000139.43, modificado:2000139.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 90869 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90869 | S | 2068 | 1845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO CANDELARIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE, PERIFERICO ORIENTE SUR EL LUGAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOSIGO CHIAP, lon:-92.09052687, lat:16.90739655}} | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 2000139.43 | 2000139.43 | 2000139.43 | 1173177.21 | 1173177.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0168/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR FERGOR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000139.43, importe_modificado:2000139.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.95}} | {1759553/proyecto_PROCESO, 1759553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761463 | Proyecto de inversión | 3111857.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111857.09, modificado:3111857.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA ESTRELLA - 95807 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95807 | S | 52 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3063, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 RANCHERIA LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CASCADA Y TERRACERIA SAN FRANCISCO, TERRACERIA LA GIRALDA DE SAN CAYETANO , lon:-92.09747603, lat:16.87751198}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 3111857.09 | 3111857.09 | 3111857.09 | 1555928.55 | 1555928.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0230/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3111857.09, importe_modificado:3111857.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:506.0}} | {1761463/proyecto_PROCESO, 1761463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761519 | Proyecto de inversión | 3999993.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999993.32, modificado:3999993.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD GUADALUPE - 96001 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96001 | S | 175 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2061.0, meta_modificada:2061.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1517, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA CUXULJA, TERRACERIA SAN FELIPE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABEC, lon:-92.14195163, lat:16.8305667}} | 2020-04-20 | 2020-07-20 | 3999993.32 | 3999993.32 | 3999993.32 | 2799309.45 | 2799309.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0229/2020, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999993.32, importe_modificado:3999993.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1442.35}} | {1761519/proyecto_PROCESO, 1761519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761767 | Proyecto de inversión | 256384.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256384.48, modificado:256384.48}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO PEQUEÑECES - 96673 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96673 | S | 153 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.53, meta_modificada:313.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AEROPUERTO BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CORRAL, AVENIDA PEQUEÑECES PARA LLEGAR A LA OBRA SE VA UNO HACIA A LA UNIDAD DEPORTIVA ENTRAMOS EN LA CALLE CENTRAL Y AHÍ NOS ENCON, lon:-92.08196485, lat:16.90443938}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 256384.48 | 256384.48 | 256384.48 | 128192.24 | 128192.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0239/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:256384.48, importe_modificado:256384.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.77}} | {1761767/proyecto_PROCESO, 1761767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761915 | Proyecto de inversión | 2999105.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999105.66, modificado:2999105.66}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD AMATITLÁN - 97125 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97125 | S | 116 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1464, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AMATITLAN KILÓMETRO 8 + 9 EJIDO AMATITLAN, 29950 AMATITLÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANTAJAL Y TERRACERIA AMATITLAN, TERRACERIA LA CAÑADA ARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA, lon:-92.12505488, lat:16.90412484}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 2999105.66 | 2999105.66 | 2999105.66 | 2310720.55 | 2310720.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0261/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2999105.66, importe_modificado:2999105.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.08}} | {1761915/proyecto_PROCESO, 1761915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761924 | Proyecto de inversión | 2580375.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2580375.02, modificado:2580375.02}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO OCOSINGO - 97143 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97143 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.13, meta_modificada:71.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JAMAICA BARRIO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE COYOACAN Y AVENIDA TAXQUEÑA, CALLE LAS PALMAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO NOS DIRIGIMOS A BODEGA AORRERA HASTA LLEGAR ABARRIO OCOSINGO, AGARRAMOS LAS, lon:-92.09678998, lat:16.91731915}} | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 2580375.02 | 2580375.02 | 2580375.02 | 774112.51 | 774112.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0263/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2580375.02, importe_modificado:2580375.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.34}} | {1761924/proyecto_PROCESO, 1761924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761992 | Proyecto de inversión | 1943878.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943878.9, modificado:1943878.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD TZAJALUCUM - 97302 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97302 | S | 374 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:626.68, meta_modificada:626.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2819, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 97 + 100 EJIDO TZAJALUCUM, 29950 TZAJALUCUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO CATARRAYA Y TERRACERIA SAQUILJA, TERRACERIA POMARROSA PARA LLEGAR SALI, lon:-91.76148568, lat:17.04875614}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 1943878.9 | 1943878.9 | 1943878.9 | 583163.67 | 583163.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0268/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1943878.9, importe_modificado:1943878.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {1761992/proyecto_PROCESO, 1761992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762213 | Proyecto de inversión | 980227.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980227.86, modificado:980227.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JOSÉ UNO - 97922 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 97922 | S | 49 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:816, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSE UNO, 29950 SAN JOSÉ UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA LINDA VISTA PARA LLEGAR, lon:-91.65545722, lat:16.81730474}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 980227.86 | 980227.86 | 980227.86 | 294068.36 | 294068.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0283/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:980227.86, importe_modificado:980227.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.6}} | {1762213/proyecto_INICIO, 1762213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762401 | Proyecto de inversión | 7994684.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7994684.02, modificado:7994684.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 98435 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98435 | S | 5800 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1811.0, meta_modificada:1811.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 187 + 700 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA CHANCALA, CARRETERA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, lon:-91.26880077, lat:16.81775565}} | 2020-05-01 | 2020-08-15 | 7994684.02 | 7994684.02 | 7994684.02 | 3997342.01 | 3997342.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0298/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:7994684.02, importe_modificado:7994684.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:905.5}} | {1762401/proyecto_PROCESO, 1762401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762779 | Proyecto de inversión | 1500000.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.11, modificado:1500000.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA FRONTERA UNO - 99367 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99367 | S | 230 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 500 EJIDO LA FRONTERA, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIBACA Y CARRETERA PINABETAL, TERRACERIA LA FRONTERA PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.28939415, lat:16.93414555}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1500000.11 | 1500000.11 | 1500000.11 | 450000.03 | 450000.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0303/2020, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500000.11, importe_modificado:1500000.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1762779/proyecto_INICIO, 1762779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762905 | Proyecto de inversión | 3463337.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3463337.64, modificado:3463337.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 99721 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99721 | S | 1890 | 2180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2785.7, meta_modificada:2785.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO (BARRIO YANX-BACAL) KILÓMETRO 2 + 429 BARRIO ABASOLO BARRIO YANX-BACAL, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 2, CALLE CALLE 3 PARA LLEGAR SA, lon:-92.21623814, lat:16.81861808}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 3463337.64 | 3463337.64 | 3463337.64 | 1731668.82 | 1731668.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0306/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3463337.64, importe_modificado:3463337.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1392.85}} | {1762905/proyecto_PROCESO, 1762905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762923 | Proyecto de inversión | 1425656.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425656.78, modificado:1425656.78}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CARMEN PATATE VIEJO - 99773 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99773 | S | 156 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1040, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CARMEN PATATE VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 600 EJIDO CARMEN PATATE VIEJO, 29950 CARMEN PATATE VIEJO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARMEN PATATE NUEVO Y TERRACERIA CARMEN PATATE VIEJO, TE, lon:-91.88119368, lat:16.77474251}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1425656.78 | 1425656.78 | 1425656.78 | 712828.39 | 712828.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0307/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1425656.78, importe_modificado:1425656.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} | {1762923/proyecto_PROCESO, 1762923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763000 | Proyecto de inversión | 783009.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783009.91, modificado:783009.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 99963 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99963 | S | 89 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.42, meta_modificada:309.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN JACINTO BARRIO SAN ISIDRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO AL LIBRAMIENTO NORTE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE LLEGAMOS, lon:-92.10515449, lat:16.91050771}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 783009.91 | 783009.91 | 783009.91 | 234902.97 | 234902.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0311/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:783009.91, importe_modificado:783009.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.83}} | {1763000/proyecto_PROCESO, 1763000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763778 | Proyecto de inversión | 1336342.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336342.54, modificado:1336342.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 102091 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA UN MEJOR TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR | 102091 | S | 388 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CINCO DE FEBRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 800 EJIDO CINCO DE FEBRERO, 29950 CINCO DE FEBRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO QUESHIL Y TERRACERIA SAN ANTONIO, TERRACERIA EL MANGO PAR, lon:-91.75123829, lat:16.9967706}} | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1336342.54 | 1336342.54 | 1336342.54 | 668171.27 | 668171.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0366/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1336342.54, importe_modificado:1336342.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1763778/proyecto_INICIO, 1763778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763805 | Proyecto de inversión | 571369.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571369.6, modificado:571369.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 102165 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102165 | S | 68 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE Y CALLE SEXTA NORTE ORIENTE, CALLE SAUZAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS HACIA PERI, lon:-92.09161877, lat:16.91504624}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 571369.6 | 571369.6 | 571369.6 | 171410.88 | 171410.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0346/2020, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:571369.6, importe_modificado:571369.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.4}} | {1763805/proyecto_PROCESO, 1763805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763896 | Proyecto de inversión | 6263802.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6263802.14, modificado:6263802.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 102384 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102384 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7463.0, meta_modificada:7463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 37 + 100 EJIDO ABASOLO CENTRO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.21653319, lat:16.81931643}} | 2020-05-01 | 2020-08-30 | 6263802.14 | 6263802.14 | 6263802.14 | 1879140.64 | 1879140.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0373/2020, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6263802.14, importe_modificado:6263802.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2238.9}} | {1763896/proyecto_INICIO, 1763896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764163 | Proyecto de inversión | 1551644.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551644.33, modificado:1551644.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA TERESA DOS - 103164 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103164 | S | 68 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1785.0, meta_modificada:1785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1332, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA TERESA DOS KILÓMETRO 70 + 200 RANCHERIA SANTA TERESA DOS, 29950 SANTA TERESA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO EL REAL, TERRACERIA LA, lon:-91.63897808, lat:16.76888773}} | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 1551644.33 | 1551644.33 | 1551644.33 | 775822.17 | 775822.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0355/2020, contratista:FRANCISCO EDUARDO GALINDO DAHMLOW, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1551644.33, importe_modificado:1551644.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:892.5}} | {1764163/proyecto_PROCESO, 1764163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765738 | Proyecto de inversión | 549061.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549061.71, modificado:549061.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD YAXOQUINTELÁ - 107456 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107456 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:266, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - YAXOQUINTELA KILÓMETRO 85 + 200 EJIDO YAXOQUINTELA, 29950 YAXOQUINTELÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE, CARRETERA YAXOQUINTELA TOMAMOS LA CAR, lon:-91.72912894, lat:16.91032536}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 549061.71 | 549061.71 | 549061.71 | 164718.51 | 164718.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0430/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:549061.71, importe_modificado:549061.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.4}} | {1765738/proyecto_INICIO, 1765738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748548 | Proyecto de inversión | 904057.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904057.6, modificado:904057.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN LUIS COELA - 53881 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 53881 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2220.0, meta_modificada:2220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1229, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN LUIS COELA KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO SAN LUIS COELA, 29950 SAN LUIS COELA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA HOSPITAL 20 CAMAS Y CARRETERA FRACCIONAMIENTO MIRAMAR, CARRETERA SANTA , lon:-92.06266571, lat:16.89912975}} | 2020-02-15 | 2020-03-31 | 904057.6 | 904057.6 | 904057.6 | 632840.32 | 632840.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83631, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:904057.6, importe_modificado:904057.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1554.0}} | {1748548/proyecto_PROCESO, 1748548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749395 | Proyecto de inversión | 5375327.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5375327.43, modificado:5375327.43}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 56316 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 56316 | S | 1690 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.48, meta_modificada:30.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ARANGO, CALLE MIGUEL HIDALGO NOS DIRIGIMOS ALA AVENIDA SUR PONIENTE Y LLEGAMOS ALA CALLE ARANGO Y EN LA ESQ, lon:-92.10507509, lat:16.90401992}} | 2020-03-03 | 2020-07-03 | 5375327.43 | 5375327.43 | 5375327.43 | 804804.1 | 804804.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-AS-0018/2020, contratista:ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5375327.43, importe_modificado:5375327.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.56}} | {1749395/proyecto_PROCESO, 1749395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750748 | Proyecto de inversión | 2199018.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199018.31, modificado:2199018.31}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 60246 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60246 | S | 350 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO TLAXCALA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR Y AVENIDA OCTAVA SUR PONIENTE, PERIFERICO SUR ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA 1A ORIENTE SUR,LUEG, lon:-92.08860711, lat:16.89498955}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 2199018.31 | 2199018.31 | 2199018.31 | 2073458.75 | 2073458.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0065/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2199018.31, importe_modificado:2199018.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:614.77}} | {1750748/proyecto_PROCESO, 1750748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751305 | Proyecto de inversión | 2499850.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499850.72, modificado:2499850.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 61907 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61907 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1942.0, meta_modificada:1942.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 33 + 200 EJIDO ABASOLO BARRIO NUEVO, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIO FLORIDO Y CARRETERA CAMPO VIRGEN, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DEL, lon:-92.2170748, lat:16.82252871}} | 2020-01-15 | 2020-05-15 | 2499850.72 | 2499850.72 | 2499850.72 | 2091999.08 | 2091999.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0078/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2499850.72, importe_modificado:2499850.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1625.16}} | {1751305/proyecto_INICIO, 1751305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751632 | Proyecto de inversión | 2311449.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2311449.4, modificado:2311449.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD EL RECUERDO - 62939 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62939 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1358.0, meta_modificada:1358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3239, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL RECUERDO, 29950 EL RECUERDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LLANITO Y TERRACERIA EL ESFEURZO, TERRACERIA LAS REYNAS PARA, lon:-92.06871366, lat:16.90745922}} | 2020-04-02 | 2020-08-02 | 2311449.4 | 2311449.4 | 2311449.4 | 1499191.57 | 1499191.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0091/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2311449.4, importe_modificado:2311449.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.79}} | {1751632/proyecto_PROCESO, 1751632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751651 | Proyecto de inversión | 262590.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262590.87, modificado:262590.87}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTO TOMÁS - 63011 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 63011 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1924, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA CRUCERO EL REAL, TERRACERIA NUEVA LAS T, lon:-91.66589542, lat:16.91087923}} | 2020-02-20 | 2020-03-31 | 262590.87 | 262590.87 | 262590.87 | 148115.44 | 148115.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83650, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:262590.87, importe_modificado:262590.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:203.06}} | {1751651/proyecto_PROCESO, 1751651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751724 | Proyecto de inversión | 314530.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314530.58, modificado:314530.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 63251 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63251 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DIRIGI, lon:-92.08884314, lat:16.89992732}} | 2020-03-25 | 2020-07-25 | 314530.58 | 314530.58 | 314530.58 | 314530.58 | 314530.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0097/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:314530.58, importe_modificado:314530.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {1751724/proyecto_PROCESO, 1751724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751870 | Proyecto de inversión | 3000005.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000005.11, modificado:3000005.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CRUCERO NUEVA PALESTINA - 63734 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63734 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:667, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CRUCERO NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 160 + 100 EJIDO CRUCERO NUEVA PALESTINA, 29954 CRUCERO NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CARRETERA NAHA, CARRETERA N, lon:-91.20136342, lat:16.88587929}} | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 3000005.11 | 3000005.11 | 3000005.11 | 2309065.62 | 2309065.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0103/2020, contratista:JUAN MARCOS SANCHEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000005.11, importe_modificado:3000005.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.56}} | {1751870/proyecto_PROCESO, 1751870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752530 | Proyecto de inversión | 2205554.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205554.82, modificado:2205554.82}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 65622 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65622 | S | 158 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2990.0, meta_modificada:2990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:261, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29950 VENUSTIANO CARRANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LAUREL Y TERRACERIA VENUSTIANO CARRANZA, TERRACER, lon:-91.82292348, lat:16.99695833}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2205554.82 | 2205554.82 | 2205554.82 | 1847430.72 | 1847430.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0114/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2205554.82, importe_modificado:2205554.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2504.5}} | {1752530/proyecto_PROCESO, 1752530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752543 | Proyecto de inversión | 2267491.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267491.69, modificado:2267491.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA PALMA GRANDE - 65646 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65646 | S | 52 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:838, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA PALMA GRANDE, 29950 LA PALMA GRANDE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA DULCE Y TERRACERIA CANDELARIA, TERRACERIA LA PALMA P, lon:-91.79827047, lat:16.94993715}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2267491.69 | 2267491.69 | 2267491.69 | 680247.51 | 680247.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0118/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2267491.69, importe_modificado:2267491.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.2}} | {1752543/proyecto_PROCESO, 1752543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752627 | Proyecto de inversión | 2055880.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055880.34, modificado:2055880.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ MIRAMAR - 65788 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65788 | S | 526 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1798.0, meta_modificada:1798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BENITO JUAREZ MIRAMAR, 29950 BENITO JUÁREZ MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARAVILLA TENEJAPA Y CARRETERA FLOR DE CAFE, CAMI, lon:-91.20486954, lat:16.38050209}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2055880.34 | 2055880.34 | 2055880.34 | 1812575.72 | 1812575.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0123/2020, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2055880.34, importe_modificado:2055880.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1585.21}} | {1752627/proyecto_PROCESO, 1752627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752768 | Proyecto de inversión | 2582770.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2582770.97, modificado:2582770.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 66043 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 66043 | S | 749 | 731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS MACADAMIAS BARRIO FLAMBOYANT, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GUACAYAN Y CALLE LAS ALMENDRAS, CALLE ARANGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA LA AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE Y GIRAMOS A LA DE, lon:-92.10355872, lat:16.89708675}} | 2020-07-23 | 2020-10-30 | 2582770.97 | 2582770.97 | 2582770.97 | 2285488.46 | 2285488.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0139/2020, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2582770.97, importe_modificado:2582770.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.03}} | {1752768/proyecto_PROCESO, 1752768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753055 | Proyecto de inversión | 4600992.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600992.87, modificado:4600992.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO JERUSALÉN - 66978 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 66978 | S | 179 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TREINTA Y NUEVE ZONA MILITAR Y TERRACERIA NUEVO JERUSALEN, TERRACERI, lon:-92.02543945, lat:16.89648642}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 4600992.87 | 4600992.87 | 4600992.87 | 4201417.49 | 4201417.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0144/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4600992.87, importe_modificado:4600992.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:91.32}} | {1753055/proyecto_PROCESO, 1753055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753105 | Proyecto de inversión | 523808.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523808.22, modificado:523808.22}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67129 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 67129 | S | 171 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPANES SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR, HASTA LLEGAR A LA ROTO, lon:-92.1065716, lat:16.91209853}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 523808.22 | 523808.22 | 523808.22 | 261904.11 | 261904.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0147/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:523808.22, importe_modificado:523808.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.5}} | {1753105/proyecto_PROCESO, 1753105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753151 | Proyecto de inversión | 1116652.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116652.93, modificado:1116652.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67230 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67230 | S | 2068 | 1845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1139.0, meta_modificada:1139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y CALLE EVANGELISTA, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE LA CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIREGIMOS A LA AV. 8V, lon:-92.0870385, lat:16.89904273}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 1116652.93 | 1116652.93 | 1116652.93 | 558326.47 | 558326.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0152/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1116652.93, importe_modificado:1116652.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:569.5}} | {1753151/proyecto_PROCESO, 1753151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760115 | Proyecto de inversión | 523671.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523671.56, modificado:523671.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL CACAO - 92404 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92404 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.5, meta_modificada:679.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:975, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CACAO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 100 RANCHERIA EL CACAO, 29950 EL CACAO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PORVENIR YAXCHILAN Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA LA REFORMA PARA LLEGAR S, lon:-91.8746636, lat:16.9513278}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 523671.56 | 523671.56 | 523671.56 | 261835.78 | 261835.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0188/2020, contratista:MANUEL ANTONIO MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:523671.56, importe_modificado:523671.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.75}} | {1760115/proyecto_INICIO, 1760115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760834 | Proyecto de inversión | 6910950.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6910950.12, modificado:6910950.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN QUINTÍN - 94168 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94168 | S | 234 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9978.0, meta_modificada:9978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 132 + 0 EJIDO , 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL PERIFERICO ORIENTE SUR SIGUIENDO , lon:-91.34798164, lat:16.40598086}} | 2020-07-30 | 2020-10-30 | 6910950.12 | 6910950.12 | 6910950.12 | 3455475.06 | 3455475.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0207/2020, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6910950.12, importe_modificado:6910950.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4989.0}} | {1760834/proyecto_INICIO, 1760834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761103 | Proyecto de inversión | 1031600.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031600.85, modificado:1031600.85}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 94849 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94849 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.08, meta_modificada:700.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 COLONIA NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PRIMERA SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-92.07471515, lat:16.88841954}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1031600.85 | 1031600.85 | 1031600.85 | 831236.08 | 831236.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0218/2020, contratista:A&B CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1031600.85, importe_modificado:1031600.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:564.11}} | {1761103/proyecto_INICIO, 1761103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761126 | Proyecto de inversión | 1187469.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187469.97, modificado:1187469.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OCOSINGO LOCALIDAD EL RECUERDO - 94911 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94911 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3239, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL RECUERDO KILÓMETRO 3 + 850 EJIDO EL RECUERDO, 29950 EL RECUERDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA, PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.06850042, lat:16.90873208}} | 2020-04-02 | 2020-08-02 | 1187469.97 | 1187469.97 | 1187469.97 | 356240.99 | 356240.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM/0183/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1187469.97, importe_modificado:1187469.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1761126/proyecto_PROCESO, 1761126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761826 | Proyecto de inversión | 3999994.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999994.31, modificado:3999994.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 96818 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96818 | S | 235 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JATATE BARRIO SAN ANTONIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A. NORTE PONIENTE Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA INTERNACIONAL NOS DIRJIMOS A LA CARRETERA INTENACIONAL OCOSINGO PALENQUE Y DE AHÍ NOS VAMOS HA, lon:-92.10322436, lat:16.90527228}} | 2020-05-15 | 2020-10-30 | 3999994.31 | 3999994.31 | 3999994.31 | 1199998.29 | 1199998.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0290/2020, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999994.31, importe_modificado:3999994.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.8}} | {1761826/proyecto_PROCESO, 1761826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762202 | Proyecto de inversión | 1099890.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099890.59, modificado:1099890.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ANITA - 97886 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97886 | S | 189 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 100 EJIDO SANTA ANITA, 29950 SANTA ANITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE Y CAMINO NUEVO RANCHITO, TERRACERIA SANTA ANITA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA, lon:-92.12208854, lat:16.81106325}} | 2020-05-04 | 2020-09-30 | 1099890.59 | 1099890.59 | 1099890.59 | 769923.41 | 769923.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0282/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1099890.59, importe_modificado:1099890.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {1762202/proyecto_PROCESO, 1762202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762981 | Proyecto de inversión | 2162114.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162114.24, modificado:2162114.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 99910 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99910 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1912.6, meta_modificada:1912.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN JACINTO BARRIO SAN JACINTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO AL LIBRAMIENTO NORTE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE LLEGAMO, lon:-92.10523066, lat:16.91033296}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2162114.24 | 2162114.24 | 2162114.24 | 648634.27 | 648634.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0310/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2162114.24, importe_modificado:2162114.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.78}} | {1762981/proyecto_PROCESO, 1762981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763241 | Proyecto de inversión | 1672426.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672426.14, modificado:1672426.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO NORTE - 100673 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100673 | S | 760 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1357.8, meta_modificada:1357.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEJON NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRA, lon:-92.09693078, lat:16.90897535}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 1672426.14 | 1672426.14 | 1672426.14 | 501727.84 | 501727.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0324/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1672426.14, importe_modificado:1672426.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.34}} | {1763241/proyecto_PROCESO, 1763241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763287 | Proyecto de inversión | 933285.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933285.45, modificado:933285.45}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD PASHILA POMARROSA - 100793 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100793 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.2, meta_modificada:571.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1669, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PASHILA POMARROSA KILÓMETRO 2 + 407 FRACCIONAMIENTO PASHILA POMARROSA, 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA SATELITE Y CARRETERA BETANIA, CARRETERA EL CEDR, lon:-92.0846436, lat:16.89244869}} | 2020-05-06 | 2020-07-30 | 933285.45 | 933285.45 | 933285.45 | 279985.64 | 279985.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0334/2020, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:933285.45, importe_modificado:933285.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.36}} | {1763287/proyecto_INICIO, 1763287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763296 | Proyecto de inversión | 175947.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175947.44, modificado:175947.44}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO NORTE - 100817 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100817 | S | 276 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.7, meta_modificada:231.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEJON NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRA, lon:-92.09639571, lat:16.91054787}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 175947.44 | 175947.44 | 175947.44 | 175947.44 | 175947.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0326/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:175947.44, importe_modificado:175947.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.51}} | {1763296/proyecto_PROCESO, 1763296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763698 | Proyecto de inversión | 1577895.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577895.22, modificado:1577895.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD CAMPET - 101867 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101867 | S | 155 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.38, meta_modificada:721.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPET MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 800 EJIDO CAMPET, 29950 CAMPET, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y CARRETERA RIO JATATE, TERRACERIA CAMPET SEGUNDA SECCION PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.06115822, lat:16.81917129}} | 2020-05-25 | 2020-08-21 | 1577895.22 | 1577895.22 | 1577895.22 | 1237130.29 | 1237130.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0344/2020, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1577895.22, importe_modificado:1577895.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.59}} | {1763698/proyecto_PROCESO, 1763698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764093 | Proyecto de inversión | 679218.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679218.04, modificado:679218.04}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA MARTHA - 102976 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 102976 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1865, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - RANCHERIA SANTA MARTHA KILÓMETRO 64 + 300 RANCHERIA SANTA MARTHA, 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTELIBANO Y CARRETERA OCOSINGO-TANIPERLA, CARRE, lon:-91.62487124, lat:16.90354708}} | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 679218.04 | 679218.04 | 679218.04 | 339609.02 | 339609.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0382/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:679218.04, importe_modificado:679218.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1764093/proyecto_INICIO, 1764093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764128 | Proyecto de inversión | 2948925.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2948925.88, modificado:2948925.88}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL OCOTAL - 103071 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 103071 | S | 203 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3533.2, meta_modificada:3533.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 100 EJIDO EL OCOTAL, 29950 EL OCOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA CANDELARIA Y TERRACERIA LAS CONCHITAS, TERRACERIA EL OCOTAL PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.18484246, lat:16.98401176}} | 2020-06-15 | 2020-09-01 | 2948925.88 | 2948925.88 | 2948925.88 | 1474462.94 | 1474462.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0377/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2948925.88, importe_modificado:2948925.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1766.6}} | {1764128/proyecto_PROCESO, 1764128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764297 | Proyecto de inversión | 384664.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384664.36, modificado:384664.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 103487 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103487 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 500 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MARTIN Y CAMINO AGUA, lon:-91.87785758, lat:16.88507561}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 384664.36 | 384664.36 | 384664.36 | 192332.18 | 192332.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0407/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:384664.36, importe_modificado:384664.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1764297/proyecto_PROCESO, 1764297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764353 | Proyecto de inversión | 3332348.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3332348.53, modificado:3332348.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 103637 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103637 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2489.2, meta_modificada:2489.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 500 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MARTIN Y CAMINO , lon:-91.87887681, lat:16.88765243}} | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 3332348.53 | 3332348.53 | 3332348.53 | 1666174.27 | 1666174.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0408/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3332348.53, importe_modificado:3332348.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1244.6}} | {1764353/proyecto_INICIO, 1764353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750391 | Proyecto de inversión | 5999175.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5999175.28, modificado:5999175.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN CARALAMPIO - 59303 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 59303 | S | 4940 | 5320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37700.0, meta_modificada:37700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA TANIPERLAS, TERRACERIA AGUA AZUL PAR, lon:-91.42552423, lat:16.73783479}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 5999175.28 | 5999175.28 | 5999175.28 | 5996952.75 | 5996952.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0050/2020, contratista:GILBERTO LEOPOLDO CANCINO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5999175.28, importe_modificado:5999175.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37686.03}} | {1750391/proyecto_INICIO, 1750391/proyecto_FIN, 1750391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750429 | Proyecto de inversión | 1470058.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470058.72, modificado:1470058.72}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ELENA - 59400 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59400 | S | 768 | 754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7434.0, meta_modificada:7434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CARRETERA EL GUANAL, TERRACERIA AVELLANAL SALIMOS, lon:-91.58738985, lat:16.89230747}} | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83647, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1470058.72, importe_modificado:1470058.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3802.06}} | {1750429/proyecto_PROCESO, 1750429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750870 | Proyecto de inversión | 711468.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711468.46, modificado:711468.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD VALLE DORADO - 60551 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60551 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3139, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO VALLE DORADO, 29950 VALLE DORADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS VEGUITAS Y TERRACERIA EL CAUTIVO, TERRACERIA SAN DIEGO PARA , lon:-92.08742052, lat:16.9216018}} | 2020-03-02 | 2020-06-02 | 711468.46 | 711468.46 | 711468.46 | 643296.69 | 643296.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0070/2020, contratista:JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:711468.46, importe_modificado:711468.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.3}} | {1750870/proyecto_PROCESO, 1750870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751360 | Proyecto de inversión | 1385015.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385015.91, modificado:1385015.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 62061 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62061 | S | 184 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAMON BARRIO LAS VEGAS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTI, lon:-92.09505332, lat:16.89085702}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 1385015.91 | 1385015.91 | 1385015.91 | 1100382.83 | 1100382.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0084/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1385015.91, importe_modificado:1385015.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.86}} | {1751360/proyecto_PROCESO, 1751360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751379 | Proyecto de inversión | 1238908.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238908.01, modificado:1238908.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO - 62140 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62140 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3078, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOSIL Y TERRACERIA SAN ANTONIO, CARRETERA SEDENA PARA LLEGAR SAL, lon:-92.04128254, lat:16.89175343}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 1238908.01 | 1238908.01 | 1238908.01 | 1019112.85 | 1019112.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0085/2020, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1238908.01, importe_modificado:1238908.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.27}} | {1751379/proyecto_INICIO, 1751379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751987 | Proyecto de inversión | 3449785.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3449785.18, modificado:3449785.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD LOCATALUM TENANGO - 64109 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64109 | S | 125 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2788.0, meta_modificada:2788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YUTJA TENANGO Y TERRACERIA CHULNA TENANGO, TERRACERIA TE, lon:-92.24484371, lat:16.92448029}} | 2020-02-15 | 2020-04-15 | 3449785.18 | 3449785.18 | 3449785.18 | 1724892.59 | 1724892.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0107/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3449785.18, importe_modificado:3449785.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1394.0}} | {1751987/proyecto_PROCESO, 1751987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752541 | Proyecto de inversión | 512955.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512955.19, modificado:512955.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD YUT'JÁ TENANGO - 65639 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65639 | S | 122 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO YUTJA TENANGO, 29950 YUTJÁ TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA FRONTERA UNO Y TERRACERIA LOCATALUM TENANGO, TERRACERIA CHULN, lon:-92.24446749, lat:16.92565944}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 512955.19 | 512955.19 | 512955.19 | 359068.63 | 359068.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0117/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:512955.19, importe_modificado:512955.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.1}} | {1752541/proyecto_PROCESO, 1752541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752554 | Proyecto de inversión | 2628596.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628596.18, modificado:2628596.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 65669 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65669 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1796.0, meta_modificada:1796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTO DOMINGO Y TERRACERIA EL REFUGIO, TERRACERIA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO PARA LLEG, lon:-92.13743555, lat:16.92901169}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 2628596.18 | 2628596.18 | 2628596.18 | 2122782.69 | 2122782.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0121/2020, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2628596.18, importe_modificado:2628596.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.4}} | {1752554/proyecto_PROCESO, 1752554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752769 | Proyecto de inversión | 1417226.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417226.9, modificado:1417226.9}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 66044 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 66044 | S | 749 | 731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:362.0, meta_modificada:362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL FRESNO BARRIO FLAMBOYANT, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GAUCAYAN Y CALLE ALMENDRAS, CALLE ARANGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE Y GIRAMOS A LA DERECHA DE AHI, lon:-92.10400397, lat:16.89691223}} | 2020-07-13 | 2020-09-30 | 1417226.9 | 1417226.9 | 1417226.9 | 1252818.35 | 1252818.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0140/2020, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1417226.9, importe_modificado:1417226.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.01}} | {1752769/proyecto_INICIO, 1752769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753098 | Proyecto de inversión | 939488.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939488.04, modificado:939488.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67110 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67110 | S | 171 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPAN SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR, HASTA LLEGAR A LA ROTOND, lon:-92.10639993, lat:16.91226277}} | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 939488.04 | 939488.04 | 939488.04 | 469744.02 | 469744.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0146/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:939488.04, importe_modificado:939488.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1753098/proyecto_PROCESO, 1753098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753194 | Proyecto de inversión | 1336235.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336235.95, modificado:1336235.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67349 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67349 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1108.5, meta_modificada:1108.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO AEROPUERTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE DECIMA ORIENTE SUR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL POR LA LA SEGUNDA AVENIDA SUR , lon:-92.08497299, lat:16.91063427}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1336235.95 | 1336235.95 | 1336235.95 | 668117.98 | 668117.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0156/2020, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1336235.95, importe_modificado:1336235.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:554.25}} | {1753194/proyecto_INICIO, 1753194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753195 | Proyecto de inversión | 2053350.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053350.54, modificado:2053350.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ISABEL LA RIVERA - 67350 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 67350 | S | 134 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2120.0, meta_modificada:2120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:210, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA ISABEL LA RIVERA KILÓMETRO 135 + 700 EJIDO SANTA ISABEL LA RIVERA, 29950 SANTA ISABEL LA RIVERA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA SAN LUIS, TERRACERI, lon:-91.68653606, lat:16.98264251}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 2053350.54 | 2053350.54 | 2053350.54 | 1463153.65 | 1463153.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0157/2020, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2053350.54, importe_modificado:2053350.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1510.65}} | {1753195/proyecto_PROCESO, 1753195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753197 | Proyecto de inversión | 1383744.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383744.83, modificado:1383744.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ISABEL LA RIVERA - 67352 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67352 | S | 134 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:210, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA ISABEL LA RIVERA KILÓMETRO 135 + 700 EJIDO SANTA ISABEL LA RIBERA, 29950 SANTA ISABEL LA RIVERA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA SAN LUIS, TERRACERI, lon:-91.68428354, lat:16.98402057}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1383744.83 | 1383744.83 | 1383744.83 | 691872.42 | 691872.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0158/2020, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1383744.83, importe_modificado:1383744.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} | {1753197/proyecto_INICIO, 1753197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753200 | Proyecto de inversión | 861203.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861203.87, modificado:861203.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL PORVENIR YAXCHILÁN - 67355 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67355 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2728, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PORVENIR YAXCHILAN KILÓMETRO 34 + 700 EJIDO EL PORVENIR YAXCHILAN, 29950 EL PORVENIR YAXCHILÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PUERTA Y CAMINO LA REFORMA, CAMINO EL CACAO PARA, lon:-91.88040402, lat:16.95077732}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 861203.87 | 861203.87 | 861203.87 | 430601.94 | 430601.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0159/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:861203.87, importe_modificado:861203.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1753200/proyecto_PROCESO, 1753200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759810 | Proyecto de inversión | 1578970.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578970.87, modificado:1578970.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 91571 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91571 | S | 112 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2129.1, meta_modificada:2129.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1444, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 20 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29950 GUADALUPE VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PARAISO Y TERRACERIA EL CARMEN, TERRACERIA SAN JUAN DE, lon:-91.93163007, lat:16.99338009}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1578970.87 | 1578970.87 | 1578970.87 | 999583.12 | 999583.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0176/2020, contratista:CONSTRUCTORA KOKACHIN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1578970.87, importe_modificado:1578970.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1347.85}} | {1759810/proyecto_PROCESO, 1759810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760082 | Proyecto de inversión | 631995.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631995.78, modificado:631995.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN OCOSINGO LOCALIDAD LA TINTA - 92309 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92309 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1408, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA TINTA KILÓMETRO 55 + 100 EJIDO LA TINTA, 29950 LA TINTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CAMINO SANTA ELENA, CAMINO VILLA LOS PINOS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-91.73472755, lat:16.89167723}} | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 631995.78 | 631995.78 | 631995.78 | 476303.26 | 476303.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0185/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:631995.78, importe_modificado:631995.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.18}} | {1760082/proyecto_PROCESO, 1760082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760791 | Proyecto de inversión | 629411.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629411.44, modificado:629411.44}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO OCOSINGO - 94057 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 94057 | S | 810 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON PUEBLO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN, CALLE BENITO JUAREZ PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA PRIMER AVENIDA SUR PONIENTE H, lon:-92.11098644, lat:16.90645767}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 629411.44 | 629411.44 | 629411.44 | 523875.07 | 523875.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0209/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:629411.44, importe_modificado:629411.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.84}} | {1760791/proyecto_PROCESO, 1760791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760860 | Proyecto de inversión | 2509221.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509221.62, modificado:2509221.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 94244 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94244 | S | 810 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2158.1, meta_modificada:2158.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON BARRIO LAJA TENDIDA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A, lon:-92.1102676, lat:16.90629343}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 2509221.62 | 2509221.62 | 2509221.62 | 2011711.21 | 2011711.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0212/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2509221.62, importe_modificado:2509221.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1730.21}} | {1760860/proyecto_INICIO, 1760860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761554 | Proyecto de inversión | 1309026.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309026.37, modificado:1309026.37}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD TENANGO - 96129 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 96129 | S | 1066 | 1074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.73, meta_modificada:494.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:BARRIO DOS, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA TZAJBATUL, TERRACERIA TENANGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A TZAJALA PASAMOS CUXULJA, ABASOLO Y AL LLEGAER A TZAJALA, NOS INC, lon:-92.25924568, lat:16.90542108}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 1309026.37 | 1309026.37 | 1309026.37 | 654513.19 | 654513.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0233/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1309026.37, importe_modificado:1309026.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.37}} | {1761554/proyecto_PROCESO, 1761554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761591 | Proyecto de inversión | 1277008.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277008.05, modificado:1277008.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD TENANGO - 96229 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 96229 | S | 171 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.51, meta_modificada:675.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:EJIDO TENANGO BARRIO SEIS, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA TZAJBATUL, TERRACERIA TENANGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A TZAJALA PASAMOS CUXULJA, ABASOLO Y AL LLEGAER A T, lon:-92.2607808, lat:16.90849356}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 1277008.05 | 1277008.05 | 1277008.05 | 638504.03 | 638504.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0234/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1277008.05, importe_modificado:1277008.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:337.76}} | {1761591/proyecto_PROCESO, 1761591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761794 | Proyecto de inversión | 1976165.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976165.58, modificado:1976165.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO PEQUEÑECES - 96727 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96727 | S | 153 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1874.6, meta_modificada:1874.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AEROPUERTO BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CORRAL, AVENIDA PEQUEÑECES PARA LLEGAR A LA OBRA SE VA UNO HACIA A LA UNIDAD DEPORTIVA ENTRAMOS EN LA CALLE CENTRAL Y AHÍ NOS ENCON, lon:-92.08208287, lat:16.90444965}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 1976165.58 | 1976165.58 | 1976165.58 | 988082.79 | 988082.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0240/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1976165.58, importe_modificado:1976165.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.3}} | {1761794/proyecto_PROCESO, 1761794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761962 | Proyecto de inversión | 3701770.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3701770.01, modificado:3701770.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD YAXOQUINTELÁ - 97247 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97247 | S | 102 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:978.12, meta_modificada:978.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:266, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - YAXOQUINTELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 100 EJIDO YAXOQUINTELA, 29950 YAXOQUINTELÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA MARTA Y TERRACERIA NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, TERRACERIA NUEVO LEON , lon:-91.7296056, lat:16.9102749}} | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 3701770.01 | 3701770.01 | 3701770.01 | 1110531 | 1110531 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0265/2020, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3701770.01, importe_modificado:3701770.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:293.44}} | {1761962/proyecto_PROCESO, 1761962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762324 | Proyecto de inversión | 3546818.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3546818.52, modificado:3546818.52}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO PEQUEÑECES - 98222 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98222 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PEQUEÑECES BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PEQUEÑECES Y TERRACERIA LAS ROSAS, TERRACERIA LOS PINOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL BARRIO PEQUEÑECES DONDE SE ENCUENTRA, lon:-92.08422864, lat:16.9042854}} | 2020-05-15 | 2020-08-16 | 3546818.52 | 3546818.52 | 3546818.52 | 2536818.52 | 2536818.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0300/2020, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3546818.52, importe_modificado:3546818.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1762324/proyecto_INICIO, 1762324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762716 | Proyecto de inversión | 1445483.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445483.01, modificado:1445483.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 99192 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99192 | S | 155 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.68, meta_modificada:613.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA EL ROSARIO, CARRETERA SLOQUIB CHAY PARA LLEGAR A L, lon:-92.07189883, lat:16.89092446}} | 2020-05-12 | 2020-07-13 | 1445483.01 | 1445483.01 | 1445483.01 | 433644.9 | 433644.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0313/2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1445483.01, importe_modificado:1445483.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.1}} | {1762716/proyecto_PROCESO, 1762716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762852 | Proyecto de inversión | 407697.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407697.92, modificado:407697.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA CRUZ DOS - 99581 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99581 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:705, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ DOS KILÓMETRO 36 + 200 RANCHERIA SANTA CRUZ DOS, 29950 SANTA CRUZ DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RUINAS DE TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA SAN CRUZ DOS S, lon:-91.67656654, lat:17.01037581}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 407697.92 | 407697.92 | 407697.92 | 203848.96 | 203848.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0270/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:407697.92, importe_modificado:407697.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {1762852/proyecto_PROCESO, 1762852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762941 | Proyecto de inversión | 430753.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430753.56, modificado:430753.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CARMEN PATATE VIEJO - 99825 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99825 | S | 156 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1040, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CARMEN PATATE VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 300 EJIDO CARMEN PATATE VIEJO, 29950 CARMEN PATATE VIEJO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARMEN PATATE NUEVO Y TERRACERIA CARMEN PATATE VIEJO, TE, lon:-91.88129292, lat:16.7750327}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 430753.56 | 430753.56 | 430753.56 | 215376.78 | 215376.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0308/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:430753.56, importe_modificado:430753.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} | {1762941/proyecto_PROCESO, 1762941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763024 | Proyecto de inversión | 908482.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908482.16, modificado:908482.16}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 100024 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100024 | S | 89 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.59, meta_modificada:627.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN JACINTO BARRIO SAN ISIDRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO AL LIBRAMIENTO NORTE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE LLEGAMOS, lon:-92.10513946, lat:16.91051772}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 908482.16 | 908482.16 | 908482.16 | 272544.65 | 272544.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0312/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:908482.16, importe_modificado:908482.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.28}} | {1763024/proyecto_PROCESO, 1763024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763360 | Proyecto de inversión | 1831281.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831281.98, modificado:1831281.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD PEÑA LIMONAR - 100951 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 100951 | S | 161 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PEÑA LIMONAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 98 RANCHERIA PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA OCOSINGO/ALTAMIRANO Y CARRETERA OCOSINGO/MONTELIBANO, CAMINO MONTE, lon:-91.69227092, lat:17.12198971}} | 2020-02-01 | 2020-03-15 | 1831281.98 | 1831281.98 | 1831281.98 | 939328.19 | 939328.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0339/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1831281.98, importe_modificado:1831281.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1538.8}} | {1763360/proyecto_PROCESO, 1763360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763645 | Proyecto de inversión | 1149454.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149454.51, modificado:1149454.51}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 101731 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101731 | S | 4251 | 3202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE LOS PINOS, AVENIDA 3A ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE L, lon:-92.08673959, lat:16.90287986}} | 2020-05-25 | 2020-10-30 | 1149454.51 | 1149454.51 | 1149454.51 | 344836.35 | 344836.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0343/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1149454.51, importe_modificado:1149454.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.4}} | {1763645/proyecto_PROCESO, 1763645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763746 | Proyecto de inversión | 4000002.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000002.58, modificado:4000002.58}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA MARTHA - 101999 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101999 | S | 49 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.48, meta_modificada:30.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3115, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA MARTHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO SANTA MARTHA, 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CARRETERA ALTAMIRANO-SUSHILA, TERRACERIA SANTA MARTHA PARTIENDO CARRETE, lon:-92.02156102, lat:16.87635188}} | 2020-04-15 | 2020-06-01 | 4000002.58 | 4000002.58 | 4000002.58 | 1200000.77 | 1200000.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0364/2020, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4000002.58, importe_modificado:4000002.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.14}} | {1763746/proyecto_PROCESO, 1763746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764663 | Proyecto de inversión | 3633705.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3633705.24, modificado:3633705.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD EL JARDÍN - 104431 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104431 | S | 872 | 873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3353.3, meta_modificada:3353.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:512, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL JARDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 500 EJIDO EL JARDIN, 29950 EL JARDÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA MONTELIBANO, TERRACERIA EL JARDIN PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DE, lon:-91.53276715, lat:16.97066157}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 3633705.24 | 3633705.24 | 3633705.24 | 1090111.57 | 1090111.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0356/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3633705.24, importe_modificado:3633705.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1005.99}} | {1764663/proyecto_PROCESO, 1764663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764720 | Proyecto de inversión | 5617633.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5617633.43, modificado:5617633.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD PATRIA NUEVA SAN JOSÉ EL CONTENTO - 104575 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104575 | S | 305 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3111.8, meta_modificada:3111.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO) KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE EL , lon:-92.11513211, lat:16.92286082}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 5617633.43 | 5617633.43 | 5617633.43 | 4766895.22 | 4766895.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0404/2020, contratista:CONSTRUCCIONES BARALVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5617633.43, importe_modificado:5617633.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2640.55}} | {1764720/proyecto_PROCESO, 1764720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765309 | Proyecto de inversión | 1878359.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878359.67, modificado:1878359.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 106410 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106410 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1861.6, meta_modificada:1861.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SAN JOSE EL CONTENTO, CARRETERA SIBACA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.13974225, lat:16.93155712}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1878359.67 | 1878359.67 | 1878359.67 | 563507.9 | 563507.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0398/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1878359.67, importe_modificado:1878359.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.48}} | {1765309/proyecto_PROCESO, 1765309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765323 | Proyecto de inversión | 640323 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640323.0, modificado:640323.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD HORACIO ALBORES - 106445 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106445 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3132, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - HORACIO ALBORES KILÓMETRO 4 + 200 BARRIO HORACIO ALBORES, 29950 HORACIO ALBORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ARANGO Y AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE, AVENIDA CUAUHTEMOC PARA LLEGAR AL, lon:-92.10948178, lat:16.90138221}} | 2020-05-01 | 2020-10-30 | 640323 | 640323 | 640323 | 192096.9 | 192096.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0424/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:640323.0, importe_modificado:640323.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.1}} | {1765323/proyecto_PROCESO, 1765323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765440 | Proyecto de inversión | 3097073.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3097073.92, modificado:3097073.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO ROSARIO - 106758 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106758 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1172, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO ROSARIO KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO NUEVO ROSARIO, 29950 NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS AXIN Y CARRETERA SAN MARTIN, CARRETERA NUEVO ROSARIO PARTIMO , lon:-91.95221911, lat:16.92662969}} | 2020-07-01 | 2020-10-23 | 3097073.92 | 3097073.92 | 3097073.92 | 929122.18 | 929122.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0429/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3097073.92, importe_modificado:3097073.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.3}} | {1765440/proyecto_PROCESO, 1765440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750297 | Proyecto de inversión | 2516230.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516230.07, modificado:2516230.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 59098 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59098 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1881.0, meta_modificada:1881.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE MARGARITAS, CALLE ORQUIDEAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO A ELEKTRA DE AHÍ DOBLAMOS HACIA LA DERECHA EN LA CAL, lon:-92.08742583, lat:16.90408523}} | 2020-01-15 | 2020-05-15 | 2516230.07 | 2516230.07 | 2516230.07 | 1157858.88 | 1157858.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0046/2020, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2516230.07, importe_modificado:2516230.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:865.55}} | {1750297/proyecto_PROCESO, 1750297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750433 | Proyecto de inversión | 1513887.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513887.82, modificado:1513887.82}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO TENEJAPA - 59406 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59406 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1394.0, meta_modificada:1394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2842, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO TENEJAPA, 29950 NUEVO TENEJAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARAVILLA TENEJAPA Y TERRACERIA FLOR DE CAFE, TERRACERIA NUEVO , lon:-91.14743254, lat:16.12145193}} | 2020-02-05 | 2020-05-11 | 1513887.82 | 1513887.82 | 1513887.82 | 756943.91 | 756943.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0057/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1513887.82, importe_modificado:1513887.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:697.0}} | {1750433/proyecto_PROCESO, 1750433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750651 | Proyecto de inversión | 755067.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755067.2, modificado:755067.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA LAS TACITAS - 60007 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60007 | S | 167 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVA LAS TACITAS, 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CAMINO REAL, TERRACERIA LAS TAZAS SALIMOS, lon:-91.53616198, lat:16.66785531}} | 2020-02-20 | 2020-03-31 | 755067.2 | 755067.2 | 755067.2 | 394353.6 | 394353.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83648, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:755067.2, importe_modificado:755067.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1984.65}} | {1750651/proyecto_PROCESO, 1750651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751422 | Proyecto de inversión | 932341.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932341.11, modificado:932341.11}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 62277 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62277 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 25 + 480 EJIDO ABASOLO, 29939 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.21830344, lat:16.82005072}} | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 932341.11 | 932341.11 | 932341.11 | 279702.33 | 279702.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0087/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:932341.11, importe_modificado:932341.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.3}} | {1751422/proyecto_PROCESO, 1751422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751643 | Proyecto de inversión | 366889.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366889.6, modificado:366889.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTO TOMÁS - 62984 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62984 | S | 38 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1924, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL REAL, TERRACERIA NUEVA LAS TACITAS , lon:-91.66602462, lat:16.91091618}} | 2020-02-20 | 2020-03-31 | 366889.6 | 366889.6 | 366889.6 | 200264.8 | 200264.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83649, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:366889.6, importe_modificado:366889.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:393.01}} | {1751643/proyecto_PROCESO, 1751643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751756 | Proyecto de inversión | 2680413.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680413.04, modificado:2680413.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 63335 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63335 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1932.0, meta_modificada:1932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DIRIGI, lon:-92.08872513, lat:16.89929086}} | 2020-03-25 | 2020-07-25 | 2680413.04 | 2680413.04 | 2680413.04 | 1340206.52 | 1340206.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0099/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2680413.04, importe_modificado:2680413.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:966.0}} | {1751756/proyecto_PROCESO, 1751756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751909 | Proyecto de inversión | 2299998.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299998.17, modificado:2299998.17}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 63834 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63834 | S | 117 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1401.0, meta_modificada:1401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3034, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO VISTA HERMOSA, 29950 VISTA HERMOSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO INSURGENTES Y TERRACERIA COCAYAMBO, TERRACERIA LA ISLA P, lon:-92.09781729, lat:16.93240994}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 2299998.17 | 2299998.17 | 2299998.17 | 1533962.63 | 1533962.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0104/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2299998.17, importe_modificado:2299998.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:934.38}} | {1751909/proyecto_PROCESO, 1751909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751970 | Proyecto de inversión | 3000378.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000378.56, modificado:3000378.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN CARALAMPIO - 64034 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64034 | S | 4940 | 5320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16100.0, meta_modificada:16100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL CENSO, TERRACERIA TANIPERLAS PARA, lon:-91.42852831, lat:16.7397458}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 3000378.56 | 3000378.56 | 3000378.56 | 2396597.78 | 2396597.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0106/2020, contratista:MIGUEL MIRANDA JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000378.56, importe_modificado:3000378.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12860.12}} | {1751970/proyecto_INICIO, 1751970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752565 | Proyecto de inversión | 902024.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902024.77, modificado:902024.77}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 65687 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65687 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.0, meta_modificada:633.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTO DOMINGO Y TERRACERIA EL REFUGIO, TERRACERIA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL C, lon:-92.13740337, lat:16.92907327}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 902024.77 | 902024.77 | 902024.77 | 725990.03 | 725990.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0122/2020, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:902024.77, importe_modificado:902024.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.47}} | {1752565/proyecto_PROCESO, 1752565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752636 | Proyecto de inversión | 556169.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556169.74, modificado:556169.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ MIRAMAR - 65802 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65802 | S | 526 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BENITO JUAREZ MIRAMAR, 29950 BENITO JUÁREZ MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARAVILLA TENEJAPA Y CARRETERA FLOR DE CAFE, CA, lon:-91.20654324, lat:16.37564356}} | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 556169.74 | 556169.74 | 556169.74 | 278084.87 | 278084.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0124/2020, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:556169.74, importe_modificado:556169.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1752636/proyecto_INICIO, 1752636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753229 | Proyecto de inversión | 2076722.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076722.88, modificado:2076722.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO - 67419 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67419 | S | 87 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2705, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, 29950 NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAXOQUINTELA Y TERRACERIA NUEVO GUAD, lon:-91.72490199, lat:16.93211196}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 2076722.88 | 2076722.88 | 2076722.88 | 1038361.44 | 1038361.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0160/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2076722.88, importe_modificado:2076722.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.5}} | {1753229/proyecto_PROCESO, 1753229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757218 | Proyecto de inversión | 683302.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683302.84, modificado:683302.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD - 84772 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84772 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1099, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 29950 NUEVA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SLOQUIB CHAY Y TERRACERIA POMARROSA EL CHORRO, TERRACERIA GRACIAS A DIO, lon:-92.08470211, lat:16.85853842}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 683302.84 | 683302.84 | 683302.84 | 400082.8 | 400082.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0162/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:683302.84, importe_modificado:683302.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.05}} | {1757218/proyecto_PROCESO, 1757218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759738 | Proyecto de inversión | 1258810.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258810.62, modificado:1258810.62}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD TENANGO ASENTAMIENTO TENANGO - 91386 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91386 | S | 2239 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 37 + 100 EJIDO TENANGO, 29953 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.25345747, lat:16.91354581}} | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 1258810.62 | 1258810.62 | 1258810.62 | 377643.19 | 377643.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0174/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1258810.62, importe_modificado:1258810.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.8}} | {1759738/proyecto_PROCESO, 1759738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759961 | Proyecto de inversión | 1398652.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398652.6, modificado:1398652.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 91963 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECICON DE OBRAS PUBLICAS | 91963 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LOS PINOS Y CARRETERA SAN JOSE EL CONTENTO, CARRETERA LA PROVIDENCIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA , lon:-92.1399461, lat:16.9302023}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 1398652.6 | 1398652.6 | 1398652.6 | 716146.3 | 716146.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83651, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1398652.6, importe_modificado:1398652.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1792.09}} | {1759961/proyecto_PROCESO, 1759961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760700 | Proyecto de inversión | 617955.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617955.3, modificado:617955.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD LIMONAL - 93829 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93829 | S | 148 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2682, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LIMONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA LIMONAL, 29950 LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOSINGO Y CAMINO SAN CRISTOBAL, CAMINO LIMONAL PARA LLEGAR A LA RANCHERIA TOMAMOS LA CARRETER, lon:-92.10689461, lat:16.87104375}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 617955.3 | 617955.3 | 617955.3 | 584251.84 | 584251.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0202/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:617955.3, importe_modificado:617955.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.64}} | {1760700/proyecto_INICIO, 1760700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760709 | Proyecto de inversión | 3039964.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3039964.7, modificado:3039964.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN QUINTÍN - 93870 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93870 | S | 234 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5999.1, meta_modificada:5999.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 132 + 0 INTERIOR SN EJIDO , 00000 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL PERIFERICO ORIENTE SUR, lon:-91.34682293, lat:16.40678364}} | 2020-07-13 | 2020-10-10 | 3039964.7 | 3039964.7 | 3039964.7 | 1519982.35 | 1519982.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0206/2020, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3039964.7, importe_modificado:3039964.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2999.55}} | {1760709/proyecto_INICIO, 1760709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761178 | Proyecto de inversión | 858997.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858997.21, modificado:858997.21}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 95044 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95044 | S | 160 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO (BARRIO LA MERCED) KILÓMETRO 2 + 6 BARRIO BARRIO LA MERCED, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PROLONGACION MILENIO Y CARRETERA CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA , lon:-92.07499168, lat:16.91054274}} | 2020-04-20 | 2020-07-24 | 858997.21 | 858997.21 | 858997.21 | 702087.91 | 702087.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0219/2020, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:858997.21, importe_modificado:858997.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.26}} | {1761178/proyecto_PROCESO, 1761178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761482 | Proyecto de inversión | 682652.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682652.8, modificado:682652.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA ESTRELLA - 95886 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95886 | S | 52 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3063, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 RANCHERIA LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CASCADA Y TERRACERIA SAN FRANCISCO, TERRACERIA LA GIRALDA DE SAN CAYETANO , lon:-92.09752998, lat:16.87736933}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 682652.8 | 682652.8 | 682652.8 | 341326.4 | 341326.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0231/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:682652.8, importe_modificado:682652.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.5}} | {1761482/proyecto_PROCESO, 1761482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762187 | Proyecto de inversión | 3111857.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111857.09, modificado:3111857.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CAMPET 2DA. SECCIÓN - 97835 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECICON DE OBRAS PUBLICAS | 97835 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPET SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 200 EJIDO CAMPET SEGUNDA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SLOQUIB CHAY Y TERRACERIA POMARROSA EL CHORRO, TERR, lon:-92.07777502, lat:16.82788875}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 3111857.09 | 3111857.09 | 3111857.09 | 2598047.6 | 2598047.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0279/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3111857.09, importe_modificado:3111857.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:844.91}} | {1762187/proyecto_PROCESO, 1762187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762830 | Proyecto de inversión | 536662.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536662.36, modificado:536662.36}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 99500 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99500 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1038.5, meta_modificada:1038.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO (BARRIO YANX-BACAL) KILÓMETRO 2 + 856 EJIDO ABASOLO YANX-BACAL, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 01 Y CALLE CALLE 02, CALLEJON CALLE 03 PARA LLEGAR SALI, lon:-92.2164062, lat:16.81866508}} | 2020-03-02 | 2020-06-02 | 536662.36 | 536662.36 | 536662.36 | 268331.18 | 268331.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0304/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:536662.36, importe_modificado:536662.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:519.25}} | {1762830/proyecto_PROCESO, 1762830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763225 | Proyecto de inversión | 856976.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856976.22, modificado:856976.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OBRERA UNIVERSIDAD - 100619 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 100619 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:684.5, meta_modificada:684.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3275, direccion:CALLE S/N BARRIO OBRERA UNIVERSIDAD, 29950 OBRERA UNIVERSIDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A ALTAMIRANO Y CARRETERA A UTS, CARRETERA A SANTO TOMAS SALIMOS DEL CENTRO RUMBO AL SUR DE LA CIUDAD PASANDO LA GANADERA L, lon:-92.06450489, lat:16.89728615}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 856976.22 | 856976.22 | 856976.22 | 749987.99 | 749987.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0337/2020, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:856976.22, importe_modificado:856976.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:599.04}} | {1763225/proyecto_PROCESO, 1763225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763389 | Proyecto de inversión | 3498465.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498465.83, modificado:3498465.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD AMADOR HERNÁNDEZ - 101004 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101004 | S | 200 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3705.6, meta_modificada:3705.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - AMADOR HERNANDEZ KILÓMETRO 150 + 500 EJIDO AMADOR HERNANDEZ, 29950 AMADOR HERNÁNDEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAPULTEPEC Y TERRACERIA PICHUCALCO, TERRACERIA PICHUCALCO , lon:-91.33240896, lat:16.5366303}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 3498465.83 | 3498465.83 | 3498465.83 | 1975730.78 | 1975730.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0328/2020, contratista:JORGE MARTIN MALDONADO AVENDAÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3498465.83, importe_modificado:3498465.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2092.71}} | {1763389/proyecto_PROCESO, 1763389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763807 | Proyecto de inversión | 1093181.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093181.45, modificado:1093181.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD ALACTÉ BUENAVISTA UNO - 102174 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102174 | S | 110 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1664, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINTO - ALACTE BUENA VISTA UNO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO ALACTE BUENA VISTA UNO, 29950 ALACTÉ BUENAVISTA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- SAN CRISTOBAL Y CARRETERA UDS- ALACTE, , lon:-92.11422069, lat:16.87777588}} | 2020-06-01 | 2020-08-15 | 1093181.45 | 1093181.45 | 1093181.45 | 546590.73 | 546590.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0368/2020, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1093181.45, importe_modificado:1093181.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.8}} | {1763807/proyecto_PROCESO, 1763807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764099 | Proyecto de inversión | 329275.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329275.74, modificado:329275.74}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL TUMBO - 102985 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102985 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1569.0, meta_modificada:1569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:246, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL TUMBO KILÓMETRO 92 + 2 EJIDO EL TUMBO, 29950 EL TUMBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANO Y TERRACERIA NAHA, TERRACERIA EL TUMBO PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS RUMBO , lon:-91.627575, lat:17.07731151}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 329275.74 | 329275.74 | 329275.74 | 181457.87 | 181457.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83669, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:329275.74, importe_modificado:329275.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.65}} | {1764099/proyecto_INICIO, 1764099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764190 | Proyecto de inversión | 3194292.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3194292.68, modificado:3194292.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 103226 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103226 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO ABASOLO BARRIO CAMPO SANTO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CUXULJA Y CARRETERA CRUCERO TZAJALA, CARRETERA SAN CRISTOBAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA SALI, lon:-92.21539593, lat:16.8208415}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 3194292.68 | 3194292.68 | 3194292.68 | 1598171.75 | 1598171.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0385/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3194292.68, importe_modificado:3194292.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.01}} | {1764190/proyecto_PROCESO, 1764190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764242 | Proyecto de inversión | 4671084.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4671084.82, modificado:4671084.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL LIMONAR - 103351 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103351 | S | 95 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL LIMONAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 96 + 100 EJIDO EL LIMONAR, 29950 EL LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA EL SIBAL, CARRETERA EL LIMONAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.37798191, lat:16.96968404}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 4671084.82 | 4671084.82 | 4671084.82 | 2335542.41 | 2335542.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0387/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4671084.82, importe_modificado:4671084.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:29.0}} | {1764242/proyecto_PROCESO, 1764242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765255 | Proyecto de inversión | 759035.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759035.9, modificado:759035.9}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 106266 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106266 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.73, meta_modificada:672.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SAN JOSE EL CONTENTO, CARRETERA SIBACA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.13972079, lat:16.9316187}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 759035.9 | 759035.9 | 759035.9 | 227710.77 | 227710.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0396/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:759035.9, importe_modificado:759035.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.82}} | {1765255/proyecto_PROCESO, 1765255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765820 | Proyecto de inversión | 869856.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869856.83, modificado:869856.83}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO SAN FRANCISCO - 107682 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107682 | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.0, meta_modificada:763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1746, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN FRANCISCO KILÓMETRO 25 + 40 EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, 29950 NUEVO SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO SAN FRANCISCO Y CARRETERA SANTA ELENA, CARRETERA N, lon:-91.93894373, lat:16.83179509}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 869856.83 | 869856.83 | 869856.83 | 434928.42 | 434928.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0441/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:869856.83, importe_modificado:869856.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.5}} | {1765820/proyecto_INICIO, 1765820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765934 | Proyecto de inversión | 328345.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328345.51, modificado:328345.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD BETEL - 108026 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108026 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.16, meta_modificada:563.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3045, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BETEL KILÓMETRO 25 + 42 EJIDO BETEL, 29950 BETEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETEL Y TERRACERIA BETEL, CARRETERA NUEVO SUSHILA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RU, lon:-91.95252585, lat:16.85607366}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 328345.51 | 328345.51 | 328345.51 | 164172.76 | 164172.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0444/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:328345.51, importe_modificado:328345.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.58}} | {1765934/proyecto_PROCESO, 1765934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766762 | Proyecto de inversión | 1107922.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107922.47, modificado:1107922.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 110356 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110356 | S | 337 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.6, meta_modificada:672.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2649, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA MONTE LIBANO, CAMINO LAS TAZAS PARA LLEGAR SA, lon:-91.75657381, lat:16.87647051}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 1107922.47 | 1107922.47 | 1107922.47 | 1018927.89 | 1018927.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86497, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1107922.47, importe_modificado:1107922.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.57}} | {1766762/proyecto_INICIO, 1766762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766782 | Proyecto de inversión | 999942.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999942.36, modificado:999942.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD LOS PINOS - 110405 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110405 | S | 145 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.5, meta_modificada:54.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILÓMETRO 3 + 350 COLONIA LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CARRETERA INTERNACIONAL PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-92.10954701, lat:16.92255873}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 999942.36 | 999942.36 | 999942.36 | 499971.18 | 499971.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0484/2020, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999942.36, importe_modificado:999942.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.25}} | {1766782/proyecto_PROCESO, 1766782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767671 | Proyecto de inversión | 816849.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816849.6, modificado:816849.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD AGUA AZUL - 112675 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112675 | S | 210 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AGUA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 84 + 600 EJIDO AGUA AZUL, 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIPERLAS Y TERRACERIA EJIDO AGUA AZUL, TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO PARA SALIR A L, lon:-91.52352815, lat:16.81404313}} | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 816849.6 | 816849.6 | 816849.6 | 245054.88 | 245054.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0502/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:816849.6, importe_modificado:816849.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.0}} | {1767671/proyecto_PROCESO, 1767671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768223 | Proyecto de inversión | 1661840.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661840.45, modificado:1661840.45}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD UJCUMILJA - 114047 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 114047 | S | 309 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:957.06, meta_modificada:957.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA KILÓMETRO 15 + 750 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMATITLAN Y CARRETERA NAZARETH, CARRETERA UJCUMILJA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER, lon:-92.16970188, lat:16.91970909}} | 2020-04-01 | 2020-07-15 | 1661840.45 | 1661840.45 | 1661840.45 | 498552.14 | 498552.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0302/2020, contratista:ADRIANA ALEJANDRA RAMOS GARDUZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1661840.45, importe_modificado:1661840.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:287.12}} | {1768223/proyecto_PROCESO, 1768223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749488 | Proyecto de inversión | 914124.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914124.36, modificado:914124.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 56700 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 56700 | S | 190 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.5, meta_modificada:91.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AZUZENA BARRIO EL BOSQUE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LA HACIENDA Y CALLE DALIA, CALLE TULIPANES PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA ROTONDA DE LA SIBATECA DOBLAMOS A MANO IZQUIERDA. E, lon:-92.1019369, lat:16.91267045}} | 2020-03-15 | 2020-07-15 | 914124.36 | 914124.36 | 914124.36 | 732171.09 | 732171.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0023/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:914124.36, importe_modificado:914124.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.29}} | {1749488/proyecto_INICIO, 1749488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749757 | Proyecto de inversión | 558632.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558632.8, modificado:558632.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL CARMEN - 57553 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57553 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:941, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA DEL CARMEN KILÓMETRO 16 + 200 EJIDO SANTA MARIA DEL CARMEN, 29950 SANTA MARÍA DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y CARRETERA SANTA MARIA D, lon:-91.99930706, lat:16.84922211}} | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 558632.8 | 558632.8 | 558632.8 | 296136.4 | 296136.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83661, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:558632.8, importe_modificado:558632.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:795.16}} | {1749757/proyecto_PROCESO, 1749757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750902 | Proyecto de inversión | 2636700.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636700.49, modificado:2636700.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD VALLE DORADO - 60658 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60658 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2344.0, meta_modificada:2344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3139, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO VALLE DORADO, 29950 VALLE DORADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS VEGUITAS Y TERRACERIA EL CAUTIVO, TERRACERIA SAN DIEGO PARA , lon:-92.08746423, lat:16.9216313}} | 2020-03-02 | 2020-06-02 | 2636700.49 | 2636700.49 | 2636700.49 | 1940024.43 | 1940024.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0072/2020, contratista:JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2636700.49, importe_modificado:2636700.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1724.66}} | {1750902/proyecto_PROCESO, 1750902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751013 | Proyecto de inversión | 2000609.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000609.26, modificado:2000609.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 61035 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 61035 | S | 482 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 41 + 800 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y , lon:-91.87520755, lat:16.88581478}} | 2020-02-01 | 2020-05-31 | 2000609.26 | 2000609.26 | 2000609.26 | 1000304.63 | 1000304.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0073/2020, contratista:: CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000609.26, importe_modificado:2000609.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {1751013/proyecto_PROCESO, 1751013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751113 | Proyecto de inversión | 4033392.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4033392.55, modificado:4033392.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN OCOSINGO LOCALIDAD LA CAÑADA - 61292 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61292 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2215.0, meta_modificada:2215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3208, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA CAÑADA, 29950 LA CAÑADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CAÑADA UNO Y TERRACERIA LAS VEGAS, TERRACERIA EL CIPRES PARTIMOS, lon:-92.08663897, lat:16.93050849}} | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 4033392.55 | 4033392.55 | 4033392.55 | 2016696.28 | 2016696.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0076/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4033392.55, importe_modificado:4033392.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1107.5}} | {1751113/proyecto_PROCESO, 1751113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751314 | Proyecto de inversión | 809191.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809191.21, modificado:809191.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JACINTO - 61925 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61925 | S | 114 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1798, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL REAL Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA SANTA ELENA PARA LLEGAR, lon:-91.48322152, lat:16.56338818}} | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 809191.21 | 809191.21 | 809191.21 | 599572.16 | 599572.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0082/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:809191.21, importe_modificado:809191.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.13}} | {1751314/proyecto_PROCESO, 1751314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752529 | Proyecto de inversión | 790013.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790013.53, modificado:790013.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 65621 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65621 | S | 158 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1719.0, meta_modificada:1719.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:261, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29950 VENUSTIANO CARRANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LAUREL Y TERRACERIA VENUSTIANO CARRANZA, TERRACER, lon:-91.82240849, lat:16.99718406}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 790013.53 | 790013.53 | 674708.62 | 674708.62 | 674708.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0113/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:790013.53, importe_modificado:790013.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1468.11}} | {1752529/proyecto_PROCESO, 1752529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752537 | Proyecto de inversión | 885796.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885796.49, modificado:885796.49}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD PRIMER VALLE TONINÁ - 65633 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65633 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PRIMER VALLE TONINA KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO PRIMER VALLE TONINA, 29950 PRIMER VALLE TONINÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LEQUILUM Y CARRETERA NUEVO JERUSALEN, CARRETERA TREINTA , lon:-92.01663906, lat:16.89377188}} | 2020-02-01 | 2020-05-30 | 885796.49 | 885796.49 | 885796.49 | 682060.76 | 682060.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0116/2020, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:885796.49, importe_modificado:885796.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.47}} | {1752537/proyecto_PROCESO, 1752537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752551 | Proyecto de inversión | 2902438.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2902438.46, modificado:2902438.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD RAMÓN F. BALBOA - 65662 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65662 | S | 538 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SOLEDAD Y TERRACERIA SAN QUINTIN, TERRACERIA BETANIA PAR, lon:-91.41620324, lat:16.48822422}} | 2020-04-01 | 2020-08-15 | 2902438.46 | 2902438.46 | 2902438.46 | 1428516.13 | 1428516.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0120/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2902438.46, importe_modificado:2902438.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.97}} | {1752551/proyecto_PROCESO, 1752551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752696 | Proyecto de inversión | 2107599.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107599.43, modificado:2107599.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL RECREO - 65899 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65899 | S | 39 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:829, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL RECREO, 29950 EL RECREO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA FRONTERA Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA SAN CARALAMPIO PARA , lon:-91.82610363, lat:16.9477768}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2107599.43 | 2107599.43 | 2107599.43 | 632279.83 | 632279.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0134/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2107599.43, importe_modificado:2107599.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.9}} | {1752696/proyecto_PROCESO, 1752696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753159 | Proyecto de inversión | 383378.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383378.94, modificado:383378.94}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67248 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 67248 | S | 2068 | 1845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y CALLE EVANGELISTA, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE LA CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIREGIMOS A LA AV. 8V, lon:-92.08713581, lat:16.89933828}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 383378.94 | 383378.94 | 383378.94 | 329581.81 | 329581.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0153/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:383378.94, importe_modificado:383378.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:241.57}} | {1753159/proyecto_PROCESO, 1753159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759445 | Proyecto de inversión | 1499840.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499840.85, modificado:1499840.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN MARCOS - 90623 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90623 | S | 292 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.0, meta_modificada:1435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA SAN MARCOS PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALI, lon:-92.21206088, lat:16.95878597}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1499840.85 | 1499840.85 | 1499840.85 | 1049888.6 | 1049888.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0167/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1499840.85, importe_modificado:1499840.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.5}} | {1759445/proyecto_PROCESO, 1759445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759872 | Proyecto de inversión | 3203729.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3203729.25, modificado:3203729.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA PALESTINA ASENTAMIENTO NUEVA PALESTINA - 91735 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91735 | S | 5311 | 5277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2781.0, meta_modificada:2781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 120 + 200 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29954 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO NUEVA PALESTINA Y CARRETERA VIEJO FLOR DE CACAO, TERRACERI, lon:-91.26309474, lat:16.81702404}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 3203729.25 | 3203729.25 | 3203729.25 | 1601864.63 | 1601864.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0178/2020, contratista:JOSE OLMEDO WO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3203729.25, importe_modificado:3203729.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1390.5}} | {1759872/proyecto_PROCESO, 1759872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759905 | Proyecto de inversión | 830061.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830061.05, modificado:830061.05}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA PALESTINA ASENTAMIENTO NUEVA PALESTINA - 91812 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91812 | S | 5311 | 5277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.89, meta_modificada:552.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PÁLESTINA KILÓMETRO 120 + 120 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29954 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO NUEVA PALESTINA Y CARRETERA VIEJO FLOR DE CACAO, TERRACERIA, lon:-91.26313765, lat:16.81704458}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 830061.05 | 830061.05 | 830061.05 | 415030.53 | 415030.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0179/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:830061.05, importe_modificado:830061.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.45}} | {1759905/proyecto_PROCESO, 1759905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760264 | Proyecto de inversión | 4049522.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4049522.44, modificado:4049522.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JOSÉ OBRERO - 92797 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92797 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1054.7, meta_modificada:1054.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2761, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE OBRERO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO SAN JOSE OBRERO, 29950 SAN JOSÉ OBRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA CRUZ Y CARRETERA JERUSALEN, CAMINO CHULNA TEBNANGO PARA LLEGAR, lon:-92.10775692, lat:16.83637651}} | 2020-07-13 | 2020-11-13 | 4049522.44 | 4049522.44 | 4049522.44 | 2834665.71 | 2834665.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0197/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4049522.44, importe_modificado:4049522.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:738.29}} | {1760264/proyecto_PROCESO, 1760264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760633 | Proyecto de inversión | 2382887.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382887.76, modificado:2382887.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD LIMONAL - 93585 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93585 | S | 148 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1655.6, meta_modificada:1655.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2682, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LIMONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA LIMONAL, 29950 LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOSINGO Y CAMINO SAN CRISTOBAL, CAMINO LIMONAL PARA LLEGAR A LA RANCHERIA TOMAMOS LA CARRETER, lon:-92.10683024, lat:16.87098215}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2382887.76 | 2382887.76 | 2382887.76 | 2145432.41 | 2145432.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0201/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2382887.76, importe_modificado:2382887.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1490.62}} | {1760633/proyecto_PROCESO, 1760633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761010 | Proyecto de inversión | 983080.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983080.14, modificado:983080.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL ZAPOTE - 94560 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94560 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2967, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ZAPOTE KILÓMETRO 54 + 500 EJIDO EL ZAPOTE, 29950 EL ZAPOTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA DULCE Y TERRACERIA CANDELARIA, TERRACERIA LA PALMA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.78309318, lat:16.9147509}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 983080.14 | 983080.14 | 983080.14 | 294924.04 | 294924.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0215/2020, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:983080.14, importe_modificado:983080.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:164.1}} | {1761010/proyecto_PROCESO, 1761010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761513 | Proyecto de inversión | 5093429.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5093429.17, modificado:5093429.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 95976 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95976 | S | 101 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3263.36, meta_modificada:3263.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:AVENIDA JATATE BARRIO ABASOLO BARRIO TEMPLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTAL Y CARRETERA INTERNACIONAL DE OCOSINGO A SCLC, AVENIDA CENTRAL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA TOMAMOS LA CARRETERA INTERNACINAL A SA, lon:-92.21620059, lat:16.81864888}} | 2020-05-01 | 2020-08-30 | 5093429.17 | 5093429.17 | 5093429.17 | 1528028.75 | 1528028.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0236/2020, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5093429.17, importe_modificado:5093429.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:979.01}} | {1761513/proyecto_PROCESO, 1761513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761537 | Proyecto de inversión | 832139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832139.02, modificado:832139.02}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO PEQUEÑECES - 96053 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96053 | S | 153 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.6, meta_modificada:560.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO PEQUEÑESES BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CORRAL, AVENIDA PEQUEÑESES PARA LLEGAR A LA OBRA SE VA UNO HACIA A LA UNIDAD DEPORTIVA ENTRAMOS EN LA CALLE CENTRAL Y AHÍ NO, lon:-92.08208287, lat:16.90438805}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 832139.02 | 832139.02 | 832139.02 | 416069.51 | 416069.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0237/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:832139.02, importe_modificado:832139.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.3}} | {1761537/proyecto_PROCESO, 1761537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761745 | Proyecto de inversión | 2280055.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280055.27, modificado:2280055.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 96627 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECICON DE OBRAS PUBLICAS | 96627 | S | 480 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO LA CAÑADA KILÓMETRO 43 + 700 BARRIO LA CAÑADA, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ATOTONILCO, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR A LA OBRA P, lon:-92.21215026, lat:16.82702679}} | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 2280055.27 | 2280055.27 | 2280055.27 | 1156625.72 | 1156625.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0228/2020, contratista:JOSE JAIME MARTINEZ CULEBRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2280055.27, importe_modificado:2280055.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:603.66}} | {1761745/proyecto_PROCESO, 1761745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761971 | Proyecto de inversión | 2506796.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2506796.44, modificado:2506796.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LAGUNA SANTA ELENA - 97263 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97263 | S | 122 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.9, meta_modificada:2400.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:410, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAGUNA SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 96 EJIDO LAGUNA SANTA ELENA, 29950 LAGUNA SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA LUCIA Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA LAGUNA SANT, lon:-91.50065471, lat:16.60181587}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2506796.44 | 2506796.44 | 2506796.44 | 1644801.98 | 1644801.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0266/2020, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2506796.44, importe_modificado:2506796.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1575.32}} | {1761971/proyecto_PROCESO, 1761971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762039 | Proyecto de inversión | 2480010.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480010.02, modificado:2480010.02}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 97416 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97416 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO LAS LOMITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE CANDELARIA, AVENIDA SANTO DOMINGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD RUMBO A LA ESCUELA PREPARATORIA CBTA N.91, lon:-92.07569307, lat:16.91485564}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 2480010.02 | 2480010.02 | 2480010.02 | 744003.01 | 744003.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0277/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2480010.02, importe_modificado:2480010.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1762039/proyecto_PROCESO, 1762039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762732 | Proyecto de inversión | 2806361.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2806361.04, modificado:2806361.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSA DOS - 99229 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PPUBLICAS | 99229 | S | 52 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:948, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS KILÓMETRO 76 + 500 RANCHERIA SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CUEVA Y TERRACERIA EL ENCANTO, TERRACERIA SANTA ROSA DOS SALIM, lon:-91.67862264, lat:16.95114683}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 2806361.04 | 2806361.04 | 2806361.04 | 1406182.07 | 1406182.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0316/2020, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2806361.04, importe_modificado:2806361.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.03}} | {1762732/proyecto_INICIO, 1762732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762895 | Proyecto de inversión | 905307.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905307.12, modificado:905307.12}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA PROVIDENCIA - 99678 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99678 | S | 177 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3267.5, meta_modificada:3267.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:332, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PROVIDENCIA KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 29950 NUEVA PROVIDENCIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA NUEVO PARAISO, CARRETERA SUSCHILA PARA, lon:-92.03389468, lat:16.87181229}} | 2020-01-15 | 2020-04-15 | 905307.12 | 905307.12 | 905307.12 | 271592.14 | 271592.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0305/2020, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:905307.12, importe_modificado:905307.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:980.25}} | {1762895/proyecto_PROCESO, 1762895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763226 | Proyecto de inversión | 866408.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866408.08, modificado:866408.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SACRIFICIO LA ESPERANZA - 100624 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100624 | S | 174 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.04, meta_modificada:586.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1514, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SACRIFICIO LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 800 EJIDO SACRIFICIO LA ESPERANZA, 29950 SACRIFICIO LA ESPERANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SACRI, lon:-92.16901157, lat:16.84769994}} | 2020-04-23 | 2020-05-30 | 866408.08 | 866408.08 | 866408.08 | 433204.04 | 433204.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0331/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:866408.08, importe_modificado:866408.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.02}} | {1763226/proyecto_PROCESO, 1763226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764047 | Proyecto de inversión | 1207929.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207929.83, modificado:1207929.83}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO ESCOBAR - 102859 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102859 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2214.6, meta_modificada:2214.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:773, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO ESCOBAR KILÓMETRO 109 + 70 EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR, 29950 SAN ANTONIO ESCOBAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA RITA Y TERRACERIA CHAMIZAL, TERRACERIA SAN ANTONI, lon:-91.41999799, lat:16.87047834}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 1207929.83 | 1207929.83 | 1207929.83 | 362378.95 | 362378.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0374/2020, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1207929.83, importe_modificado:1207929.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.38}} | {1764047/proyecto_PROCESO, 1764047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765749 | Proyecto de inversión | 928091.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928091.6, modificado:928091.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN VICENTE UNO - 107483 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107483 | S | 95 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1712, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN VICENTE UNO KILÓMETRO 96 + 100 EJIDO SAN VICENTE UNO, 29950 SAN VICENTE UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA 31 BATALLON DE INFANTERIA Y TERRACERIA SAN VICENTE UNO, TERRACERIA B, lon:-92.04215464, lat:16.90378975}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 928091.6 | 928091.6 | 928091.6 | 278427.48 | 278427.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0439/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:928091.6, importe_modificado:928091.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.3}} | {1765749/proyecto_INICIO, 1765749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765823 | Proyecto de inversión | 679984.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679984.96, modificado:679984.96}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN - 107694 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107694 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.4, meta_modificada:590.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2763, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 300 EJIDO SAN JUAN, 29950 SAN JUAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN QUINTIN Y TERRACERIA SANTA ELENA, TERRACERIA SAN JUAN PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABEC, lon:-91.92223415, lat:16.82800616}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 679984.96 | 679984.96 | 679984.96 | 339992.48 | 339992.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0445/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:679984.96, importe_modificado:679984.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.2}} | {1765823/proyecto_PROCESO, 1765823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765935 | Proyecto de inversión | 1249683.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249683.18, modificado:1249683.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD OJO DE AGUA ZAPOTE - 108027 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108027 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA ZAPOTE KILÓMETRO 144 + 400 EJIDO OJO DE AGUA ZAPOTE, 29950 OJO DE AGUA ZAPOTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y CARRETERA NAHA, CARRETER, lon:-91.11636566, lat:16.92060423}} | 2020-07-06 | 2020-09-07 | 1249683.18 | 1249683.18 | 1249683.18 | 624841.59 | 624841.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0451/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1249683.18, importe_modificado:1249683.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1765935/proyecto_PROCESO, 1765935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767390 | Proyecto de inversión | 813074.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813074.75, modificado:813074.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LA VICTORIA - 112020 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112020 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1770.0, meta_modificada:1770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1524, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 600 EJIDO SAN ANTONIO LA VICTORIA, 29950 SAN ANTONIO LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA SAN ANTONIO LA VICT, lon:-91.62286053, lat:16.80352521}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 813074.75 | 813074.75 | 813074.75 | 243922.43 | 243922.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0491/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:813074.75, importe_modificado:813074.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.0}} | {1767390/proyecto_PROCESO, 1767390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768288 | Proyecto de inversión | 856655.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856655.49, modificado:856655.49}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN DIEGO - 114230 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 114230 | S | 215 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:859.6, meta_modificada:859.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3136, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN DIEGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA SAN DIEGO, 29950 SAN DIEGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO VISTA HERMOSA Y CAMINO INSURGENTES, CAMINO SAN DIEGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE, lon:-92.08661803, lat:16.92339983}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 856655.49 | 856655.49 | 856655.49 | 256996.65 | 256996.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0497/2020, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:856655.49, importe_modificado:856655.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.88}} | {1768288/proyecto_INICIO, 1768288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749896 | Proyecto de inversión | 2182874.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182874.21, modificado:2182874.21}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 57900 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57900 | S | 354 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1864.0, meta_modificada:1864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR BARRIO TUY TIC, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y AVENIDA MAGNOLIA, AVENIDA LOS PINOS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA SALIDA A CARRETERA RUMBO A CRUCER, lon:-92.08386922, lat:16.90446504}} | 2020-03-02 | 2020-07-15 | 2182874.21 | 2182874.21 | 2182874.21 | 1723483.11 | 1723483.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0038/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2182874.21, importe_modificado:2182874.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1471.72}} | {1749896/proyecto_PROCESO, 1749896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750557 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 59748 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59748 | S | 387 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2661.0, meta_modificada:2661.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO VILLA SATELITE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE VIA LACTEA Y CALLE SATURNO, CALLE VENUS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA DEPORTIVA YAXCHILAN HASTA LLEGAR A MANO , lon:-92.07772696, lat:16.90398771}} | 2020-03-26 | 2020-07-25 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1806352.89 | 1806352.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0059/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1602.24}} | {1750557/proyecto_PROCESO, 1750557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751308 | Proyecto de inversión | 1196033.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196033.15, modificado:1196033.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JACINTO - 61911 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61911 | S | 114 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1798, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL REAL Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA SANTA ELENA PARA LLEGAR, lon:-91.48324957, lat:16.56342202}} | 2020-04-15 | 2020-06-30 | 1196033.15 | 1196033.15 | 1196033.15 | 358809.95 | 358809.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0081/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1196033.15, importe_modificado:1196033.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.8}} | {1751308/proyecto_PROCESO, 1751308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751481 | Proyecto de inversión | 1277229.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277229.48, modificado:1277229.48}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD CHULNA TENANGO - 62458 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62458 | S | 57 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO SAN CRISTOBAL Y CARRETERA SIBACA, TERRACERIA TENANGO , lon:-92.24793475, lat:16.91556183}} | 2020-04-06 | 2020-06-30 | 1277229.48 | 1277229.48 | 1277229.48 | 1071253.31 | 1071253.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0089/2020, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1277229.48, importe_modificado:1277229.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:821.96}} | {1751481/proyecto_PROCESO, 1751481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751613 | Proyecto de inversión | 5536537.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5536537.59, modificado:5536537.59}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 62880 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62880 | S | 216 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3339.0, meta_modificada:3339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:212, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA LUCIA, 29950 SANTA LUCÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACH LUM MONTE LIBANO Y TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO, TERRACERIA S, lon:-91.62454503, lat:16.90893197}} | 2020-04-01 | 2020-08-31 | 5536537.59 | 5536537.59 | 5536537.59 | 3272525.01 | 3272525.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0090/2020, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5536537.59, importe_modificado:5536537.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1973.61}} | {1751613/proyecto_PROCESO, 1751613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751722 | Proyecto de inversión | 4057648.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4057648.36, modificado:4057648.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ATOTONILCO - 63248 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63248 | S | 89 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1139.0, meta_modificada:1139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1216, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ATOTONILCO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO ATOTONILCO, 29950 ATOTONILCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUINCE DE MARZO Y CARRETERA LOS AVELLANOS, CARRETERA SANTA CRUZ PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-92.10552796, lat:16.84639627}} | 2020-02-15 | 2020-06-15 | 4057648.36 | 4057648.36 | 4057648.36 | 3559650.93 | 3559650.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0096/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4057648.36, importe_modificado:4057648.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:999.21}} | {1751722/proyecto_INICIO, 1751722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752086 | Proyecto de inversión | 782765.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782765.76, modificado:782765.76}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD EL JOBO - 64398 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64398 | S | 82 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3129, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL JOBO KILÓMETRO 1 + 700 COLONIA EL JOBO, 29950 EL JOBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO PARAISO Y CARRETERA SANTO TOMAS, CARRETERA PARQUE DE FERIA PARA LLEGAR SALIMOS DEL , lon:-92.08179692, lat:16.8885239}} | 2020-01-15 | 2020-05-15 | 782765.76 | 782765.76 | 782765.76 | 663432.77 | 663432.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0110/2020, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:782765.76, importe_modificado:782765.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.56}} | {1752086/proyecto_PROCESO, 1752086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752528 | Proyecto de inversión | 2833413.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2833413.89, modificado:2833413.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD EL JOBO - 65620 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65620 | S | 82 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2491.0, meta_modificada:2491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3129, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA EL JOBO, 29950 EL JOBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS MINAS Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, CAMINO LAS VEGUITAS PARA LLEGAR SALI, lon:-92.08182595, lat:16.88852686}} | 2020-01-15 | 2020-05-15 | 2833413.89 | 2833413.89 | 2833413.89 | 2418166.9 | 2418166.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0112/2020, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2833413.89, importe_modificado:2833413.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2125.93}} | {1752528/proyecto_PROCESO, 1752528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752685 | Proyecto de inversión | 4986992.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4986992.16, modificado:4986992.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS TAZAS - 65882 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 65882 | S | 1270 | 1255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3225.0, meta_modificada:3225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA SANTO TOMAS, TERRACERIA SANTA LUCIA PARA LLEGA, lon:-91.61459093, lat:16.75729316}} | 2020-02-29 | 2020-06-03 | 4986992.16 | 4986992.16 | 4986992.16 | 2945800.6 | 2945800.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0129/2020, contratista:VICTORIA'S COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4986992.16, importe_modificado:4986992.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1905.0}} | {1752685/proyecto_PROCESO, 1752685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759706 | Proyecto de inversión | 387448.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387448.77, modificado:387448.77}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 91308 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91308 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES BARRIO EL HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA ORIENTE NORTE Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE RUBEN JARAMILLO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO PASAMOS LA ESCUELA PRIMARIA OCOSINGO Y EN LA SIGU, lon:-92.09223031, lat:16.91610349}} | 2020-07-13 | 2020-09-30 | 387448.77 | 387448.77 | 387448.77 | 116234.63 | 116234.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0171/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:387448.77, importe_modificado:387448.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.8}} | {1759706/proyecto_PROCESO, 1759706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759921 | Proyecto de inversión | 3111311.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111311.2, modificado:3111311.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ BULWA - 91867 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91867 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1432.0, meta_modificada:1432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CIPRES Y TERRACERIA ISRAEL, TERRACERIA CAMPET PARA , lon:-92.07790278, lat:16.8063409}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 3111311.2 | 3111311.2 | 3111311.2 | 1649946.58 | 1649946.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0180/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3111311.2, importe_modificado:3111311.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:759.4}} | {1759921/proyecto_PROCESO, 1759921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761400 | Proyecto de inversión | 836058.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836058.96, modificado:836058.96}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 95625 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95625 | S | 295 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.96, meta_modificada:507.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LIBANO BARRIO MAYA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE PROFESOR GENARO VAZQUEZ, CALLE YAXCHILAN PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL PERIFERICO ORIENTE NORTE PASAMOS , lon:-92.09114168, lat:16.91824702}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 836058.96 | 836058.96 | 836058.96 | 250817.69 | 250817.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0221/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:836058.96, importe_modificado:836058.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.39}} | {1761400/proyecto_PROCESO, 1761400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761425 | Proyecto de inversión | 3251918.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3251918.66, modificado:3251918.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 95694 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 95694 | S | 82 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1071.0, meta_modificada:1071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE TRECE BARRIO ABASOLO JOL-JA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DOCE, CALLE SEIS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO A LA CARRETERA OCOSINGO SANCRISTOBAL PASAMOS CUXULJA HASTA LLEGAR A ABASOLO DE , lon:-92.21587317, lat:16.82430536}} | 2020-02-15 | 2020-06-15 | 3251918.66 | 3251918.66 | 3251918.66 | 975575.6 | 975575.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0224/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3251918.66, importe_modificado:3251918.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:321.3}} | {1761425/proyecto_PROCESO, 1761425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761573 | Proyecto de inversión | 964051.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964051.93, modificado:964051.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO PEQUEÑECES - 96187 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96187 | S | 153 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.64, meta_modificada:249.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AEROPUERTO BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CORRAL, AVENIDA PEQUEÑECES PARA LLEGAR A LA OBRA SE VA UNO HACIA A LA UNIDAD DEPORTIVA ENTRAMOS EN LA CALLE CENTRAL Y AHÍ NOS ENCON, lon:-92.08212631, lat:16.90432697}} | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 964051.93 | 964051.93 | 964051.93 | 482025.97 | 482025.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0238/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:964051.93, importe_modificado:964051.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.82}} | {1761573/proyecto_PROCESO, 1761573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761926 | Proyecto de inversión | 3365999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3365999.94, modificado:3365999.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA CULEBRA - 97145 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97145 | S | 347 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2420.0, meta_modificada:2420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:54, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA CULEBRA KILÓMETRO 120 + 125 EJIDO LA CULEBRA, 29950 LA CULEBRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO Y TERRACERIA EL SIBAL, TERRACERIA LA CULEBRA SALIMOS DE LA CABECE, lon:-91.45735749, lat:16.94452966}} | 2020-03-01 | 2020-06-15 | 3365999.94 | 3365999.94 | 3365999.94 | 1009799.98 | 1009799.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0260/2020, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3365999.94, importe_modificado:3365999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:726.0}} | {1761926/proyecto_INICIO, 1761926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762275 | Proyecto de inversión | 2995418.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995418.34, modificado:2995418.34}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 98086 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98086 | S | 5311 | 5277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6752.2, meta_modificada:6752.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EJIDO NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 227 + 900 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO PALESTINA, CARRETERA NUEVA PALE, lon:-91.2691375, lat:16.81879535}} | 2020-03-17 | 2020-05-17 | 2995418.34 | 2995418.34 | 2995418.34 | 2155980.78 | 2155980.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0289/2020, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2995418.34, importe_modificado:2995418.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4859.96}} | {1762275/proyecto_INICIO, 1762275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762367 | Proyecto de inversión | 1299797.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299797.91, modificado:1299797.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD CAMPET - 98327 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 98327 | S | 146 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPET MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 300 EJIDO CAMPET, 29950 CAMPET, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARIA Y CARRETERA ZAPATA, TERRACERIA CAMPET SEGUNDA SECCION PARA LLEGAR SE VA UNO HACIA , lon:-92.0623518, lat:16.81824699}} | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 1299797.91 | 1299797.91 | 1299797.91 | 943364.35 | 943364.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0299/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1299797.91, importe_modificado:1299797.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.8}} | {1762367/proyecto_INICIO, 1762367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762721 | Proyecto de inversión | 1396626.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396626.47, modificado:1396626.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD LA VIRGINIA - 99205 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99205 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.04, meta_modificada:586.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 200 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AMATITLAN Y TERRACERIA LA VIRGINIA, TERRACERIA CUXULJA PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.1760036, lat:16.87382335}} | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 1396626.47 | 1396626.47 | 1396626.47 | 418987.94 | 418987.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0315/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1396626.47, importe_modificado:1396626.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.81}} | {1762721/proyecto_INICIO, 1762721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763201 | Proyecto de inversión | 1522746.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522746.22, modificado:1522746.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SHISHINTOTIC - 100544 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100544 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1867, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SHISHINTOTIC KILÓMETRO 32 + 800 EJIDO SHISHINTOTIC, 29950 SHISHINTOTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SHISHINTOTIC SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.22489551, lat:16.84851038}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1522746.22 | 1522746.22 | 1522746.22 | 456823.87 | 456823.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0330/2020, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1522746.22, importe_modificado:1522746.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {1763201/proyecto_PROCESO, 1763201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763308 | Proyecto de inversión | 2691678.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691678.2, modificado:2691678.2}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN QUINTÍN - 100836 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 100836 | S | 161 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. SEGUNDA SUR OTE Y CALLE CALLE AMATITLAN, CALLE CALLE CHANTE PARA SALIR A LA OBR, lon:-91.36663372, lat:16.41593298}} | 2020-02-01 | 2020-03-15 | 2691678.2 | 2691678.2 | 2691678.2 | 1365341.6 | 1365341.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0338/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2691678.2, importe_modificado:2691678.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2434.78}} | {1763308/proyecto_PROCESO, 1763308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763466 | Proyecto de inversión | 1839409.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839409.23, modificado:1839409.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD SACRIFICIO LA ESPERANZA - 101188 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101188 | S | 174 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1514, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA SACRIFICIO LA ESPERANZA, 29950 SACRIFICIO LA ESPERANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CUXULJA Y TERRACERIA A SACRIFICIO LA ESPE, lon:-92.16912561, lat:16.84812475}} | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 1839409.23 | 1839409.23 | 1839409.23 | 1637447.47 | 1637447.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0329/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1839409.23, importe_modificado:1839409.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:675.66}} | {1763466/proyecto_PROCESO, 1763466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763749 | Proyecto de inversión | 2692911.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692911.65, modificado:2692911.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO OCOSINGO CENTRO - 102004 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102004 | S | 189 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLEJON OCOSINGO BARRIO CENTRO BARRIO OCOSINGO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA OTE. NTE. Y CALLE AV. PRIMERA NTE. OTE., CALLE TERCERA OTE. NTE. LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE O, lon:-92.09071999, lat:16.90526653}} | 2020-06-01 | 2020-09-15 | 2692911.65 | 2692911.65 | 2692911.65 | 1943447.79 | 1943447.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0352/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2692911.65, importe_modificado:2692911.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.91}} | {1763749/proyecto_PROCESO, 1763749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763829 | Proyecto de inversión | 1732469.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732469.64, modificado:1732469.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 102238 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102238 | S | 68 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE Y CALLE SEXTA NORTE ORIENTE, CALLE SAUZAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS HACIA PERI, lon:-92.09154367, lat:16.91476909}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1732469.64 | 1732469.64 | 1732469.64 | 1558727.23 | 1558727.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0347/2020, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1732469.64, importe_modificado:1732469.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.18}} | {1763829/proyecto_PROCESO, 1763829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764063 | Proyecto de inversión | 706882.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706882.15, modificado:706882.15}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN - 102900 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102900 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:475.5, meta_modificada:475.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:926, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - RANCHERIA SAN JUAN KILÓMETRO 64 + 800 RANCHERIA SAN JUAN, 29950 SAN JUAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTELIBANO Y CARRETERA OCOSINGO-SANTA ELENA, CARRETERA OCOSINGO-S, lon:-91.62580936, lat:16.91493741}} | 2020-06-10 | 2020-10-30 | 706882.15 | 706882.15 | 706882.15 | 353441.08 | 353441.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0381/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:706882.15, importe_modificado:706882.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:237.75}} | {1764063/proyecto_INICIO, 1764063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764076 | Proyecto de inversión | 1376313.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376313.58, modificado:1376313.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO ESCOBAR - 102924 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 102924 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2214.6, meta_modificada:2214.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:773, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO ESCOBAR KILÓMETRO 109 + 70 EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR, 29950 SAN ANTONIO ESCOBAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA RITA Y TERRACERIA CHAMIZAL, TERRACERIA SAN ANTONI, lon:-91.41925486, lat:16.87107682}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 1376313.58 | 1376313.58 | 1376313.58 | 412894.07 | 412894.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0375/2020, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1376313.58, importe_modificado:1376313.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:664.38}} | {1764076/proyecto_PROCESO, 1764076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764080 | Proyecto de inversión | 717882.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717882.87, modificado:717882.87}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA TERESA DOS - 102931 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102931 | S | 68 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1925.7, meta_modificada:1925.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1332, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA TERESA DOS KILÓMETRO 70 + 200 RANCHERIA SANTA TERESA DOS, 29950 SANTA TERESA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO EL REAL, TERRACERIA LAS, lon:-91.63921492, lat:16.76932222}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 717882.87 | 717882.87 | 717882.87 | 358941.44 | 358941.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0354/2020, contratista:FRANCISCO EDUARDO GALINDO DAHMLOW, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:717882.87, importe_modificado:717882.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:962.85}} | {1764080/proyecto_INICIO, 1764080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764674 | Proyecto de inversión | 3340997.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3340997.2, modificado:3340997.2}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN OCOSINGO LOCALIDAD COHELÁ - 104455 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104455 | S | 22000 | 21000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10004.0, meta_modificada:10004.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3146, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - COHELA KILÓMETRO 40 + 600 EJIDO COHELA, 29950 COHELÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO COLONIA MAGISTERIAL Y CAMINO CAMINO AL BASURERO, TERRACERIA SAN VICENTE CAMPOTIC PARTIMOS DE LA C, lon:-92.03996503, lat:16.91242983}} | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 3340997.2 | 3340997.2 | 3340997.2 | 1670498.6 | 1670498.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0399/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3340997.2, importe_modificado:3340997.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5002.0}} | {1764674/proyecto_PROCESO, 1764674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764771 | Proyecto de inversión | 531101.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531101.88, modificado:531101.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN DE ULÚA - 104744 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104744 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:884, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DE ULUA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO SAN JUAN DE ULUA, 29950 SAN JUAN DE ULÚA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA PUERTA Y CARRETERA GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA SAN JUAN DE , lon:-91.91812962, lat:16.9918624}} | 2020-05-20 | 2020-08-24 | 531101.88 | 531101.88 | 531101.88 | 159330.56 | 159330.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0392/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:531101.88, importe_modificado:531101.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.6}} | {1764771/proyecto_PROCESO, 1764771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765273 | Proyecto de inversión | 704321.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704321.76, modificado:704321.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 106309 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106309 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.1, meta_modificada:217.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SAN JOSE EL CONTENTO, CARRETERA SIBACA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.13973152, lat:16.93159818}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 704321.76 | 704321.76 | 704321.76 | 211296.53 | 211296.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0397/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:704321.76, importe_modificado:704321.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.13}} | {1765273/proyecto_INICIO, 1765273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749431 | Proyecto de inversión | 644175.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644175.65, modificado:644175.65}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSA DOS - 56456 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 56456 | S | 92 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:948, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CUEVA Y TERRACERIA SAN JUAN, BRECHA SAN LAZARO PARA LL, lon:-91.67742101, lat:16.95032581}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 644175.65 | 644175.65 | 644175.65 | 644175.65 | 644175.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83634, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:644175.65, importe_modificado:644175.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:960.0}} | {1749431/proyecto_INICIO, 1749431/proyecto_FIN, 1749431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749491 | Proyecto de inversión | 1230910.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230910.63, modificado:1230910.63}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 56705 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 56705 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO LAS LOMITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE GUADALUPE, CALLE CANDELARIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MERCADO MUNICIPA, lon:-92.07614904, lat:16.91507119}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 1230910.63 | 1230910.63 | 1230910.63 | 1230910.63 | 1230910.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-00024/2020, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1230910.63, importe_modificado:1230910.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}} | {1749491/proyecto_INICIO, 1749491/proyecto_FIN, 1749491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749892 | Proyecto de inversión | 1025333.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025333.28, modificado:1025333.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA ESTRELLA - 57891 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 57891 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2656, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN Y TERRACERIA LA ESTRELLA, TERRACERIA LA FRONTERA PARA , lon:-91.75958772, lat:16.95206125}} | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 1025333.28 | 1025333.28 | 1025333.28 | 1025333.28 | 1025333.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83641, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1025333.28, importe_modificado:1025333.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1749892/proyecto_INICIO, 1749892/proyecto_FIN, 1749892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750260 | Proyecto de inversión | 682334.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682334.13, modificado:682334.13}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LINDAVISTA - 59030 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 59030 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1882, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LINDA VISTA KILÓMETRO 80 + 500 RANCHERIA LINDA VISTA, 29950 LINDAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS , lon:-91.83884103, lat:16.91839197}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 682334.13 | 682334.13 | 682334.13 | 682334.13 | 682334.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83642, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:682334.13, importe_modificado:682334.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1020.0}} | {1750260/proyecto_INICIO, 1750260/proyecto_FIN, 1750260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750425 | Proyecto de inversión | 1051199.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051199.42, modificado:1051199.42}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 59394 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59394 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3304.0, meta_modificada:3304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 33 + 500 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETER, lon:-91.87446726, lat:16.88668741}} | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 1051199.42 | 1051199.42 | 1051199.42 | 1051199.42 | 1051199.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83646, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1051199.42, importe_modificado:1051199.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3304.0}} | {1750425/proyecto_PROCESO, 1750425/proyecto_FIN, 1750425/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750842 | Proyecto de inversión | 1794008.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794008.66, modificado:1794008.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD CORAZÓN DE MARÍA - 60490 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60490 | S | 165 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2077.0, meta_modificada:2077.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS VEGAS Y CARRETERA LAS PEÑAS, TERRACERIA OJO DE AGUA PARA LLEG, lon:-92.11650306, lat:16.96242605}} | 2020-01-02 | 2020-03-30 | 1794008.66 | 1794008.66 | 1794008.66 | 1794008.66 | 1794008.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0066/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1794008.66, importe_modificado:1794008.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2077.0}} | {1750842/proyecto_PROCESO, 1750842/proyecto_INICIO, 1750842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752082 | Proyecto de inversión | 713699.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713699.06, modificado:713699.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN FELIPE BUENAVISTA - 64389 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64389 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1202, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN FELIPE BUENA VISTA, 29950 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO PUSHILJA Y CARRETERA ATOTONILCO, CAR, lon:-92.13324662, lat:16.82991397}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 713699.06 | 713699.06 | 713699.06 | 713699.06 | 713699.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0108/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:713699.06, importe_modificado:713699.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1752082/proyecto_INICIO, 1752082/proyecto_FIN, 1752082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753044 | Proyecto de inversión | 82151.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82151.25, modificado:82151.25}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD LOS PINOS - 66941 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 66941 | S | 586 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA MIELERA Y CARRETERA EL BOSQUE, CARRETERA EL MIRADOR PARA LLEGAR AL BARRIO SE TOMA L, lon:-92.10943972, lat:16.92131162}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 82151.25 | 82151.25 | 82151.25 | 82151.25 | 82151.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0143/2020, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:82151.25, importe_modificado:82151.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1753044/proyecto_INICIO, 1753044/proyecto_PROCESO, 1753044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762388 | Proyecto de inversión | 1885408.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885408.2, modificado:1885408.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD PERLA DE ACAPULCO - 98385 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98385 | S | 235 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.95, meta_modificada:2.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 87 + 900 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANO Y TERRACERIA TANIPERLA, TERRACERIA PERLA DE ACAPU, lon:-91.47746659, lat:16.79529959}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1885408.2 | 1885408.2 | 1885408.2 | 1885408.2 | 1885408.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0297/2020, contratista:CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION GRUPO MAYA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1885408.2, importe_modificado:1885408.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.95}} | {1762388/proyecto_PROCESO, 1762388/proyecto_INICIO, 1762388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763397 | Proyecto de inversión | 555156.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555156.59, modificado:555156.59}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD PASHILA POMARROSA - 101031 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101031 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.5, meta_modificada:175.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1669, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PASHILA POMARROSA KILÓMETRO 2 + 407 FRACCIONAMIENTO PASHILA POMARROSA, 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA SATELITE Y CARRETERA BETANIA, CARRETERA EL CEDR, lon:-92.08436465, lat:16.89253081}} | 2020-05-06 | 2020-07-30 | 555156.59 | 555156.59 | 555156.59 | 555156.59 | 555156.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0336/2020, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:555156.59, importe_modificado:555156.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.5}} | {1763397/proyecto_INICIO, 1763397/proyecto_FIN, 1763397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766027 | Proyecto de inversión | 33524 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33524.0, modificado:33524.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 108263 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108263 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA ARENA KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO LA ARENA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BONAMPAK Y CALLE LAS MINAS, CALLE REVOLUCION PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.08523772, lat:16.91693255}} | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 33524 | 33524 | 33524 | 33524 | 33524 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86464, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:33524.0, importe_modificado:33524.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.0}} | {1766027/proyecto_FIN, 1766027/proyecto_PROCESO, 1766027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766393 | Proyecto de inversión | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 109302 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109302 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.75, meta_modificada:60.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO REFORMA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR Y CALLE MONTEALBAN, CALLE INNOMINADA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A SEGUNDA SUR PASAMOS EL BARRIO SANTA LUCIA LUEGO BAR, lon:-92.07630945, lat:16.90938708}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86482, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.75}} | {1766393/proyecto_INICIO, 1766393/proyecto_FIN, 1766393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749199 | Proyecto de inversión | 1216623.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216623.78, modificado:1216623.78}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 55654 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 55654 | S | 720 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6980.0, meta_modificada:6980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TELEVISA BARRIO SAN JUAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INTERNACIONAL Y CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE CUAUHTEMOC PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA INTERNACIONAL RUMBO SANCRISTOBAL PASANDO D, lon:-92.09833508, lat:16.90263654}} | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1216623.78 | 1216623.78 | 1216623.78 | 1216623.78 | 1216623.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83657, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1216623.78, importe_modificado:1216623.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6980.0}} | {1749199/proyecto_PROCESO, 1749199/proyecto_INICIO, 1749199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749220 | Proyecto de inversión | 1728476.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728476.35, modificado:1728476.35}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 55739 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 55739 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA ORIENTE NORTE BARRIO EL HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA NORTE ORIENTE Y CALLE CIPRES, PERIFERICO NORTE ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO PASAMOS LA ESCUELA PRIMARIA OCOSINGO, lon:-92.09251999, lat:16.91617535}} | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 1728476.35 | 1728476.35 | 1728476.35 | 1728476.35 | 1728476.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0013/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1728476.35, importe_modificado:1728476.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1749220/proyecto_PROCESO, 1749220/proyecto_INICIO, 1749220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749830 | Proyecto de inversión | 630634 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630634.0, modificado:630634.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ - 57778 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 57778 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:731, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29950 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIPERLAS Y TERRACERIA SAN CARALA, lon:-91.56152592, lat:16.79217291}} | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 630634 | 630634 | 630634 | 630634 | 630634 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83639, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:630634.0, importe_modificado:630634.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} | {1749830/proyecto_INICIO, 1749830/proyecto_FIN, 1749830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749908 | Proyecto de inversión | 202513.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202513.68, modificado:202513.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD EDÉN DEL CARMEN - 57936 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57936 | S | 5311 | 5227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1733, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EDEN DEL CARMEN, 29950 EDÉN DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TOMAS MUNZER Y TERRACERIA LA PIEDRA, TERRACERIA LA ENTRADA P, lon:-92.11425338, lat:16.77648612}} | 2020-03-02 | 2020-07-15 | 202513.68 | 202513.68 | 202513.68 | 202513.68 | 202513.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0040/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:202513.68, importe_modificado:202513.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1749908/proyecto_INICIO, 1749908/proyecto_PROCESO, 1749908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750265 | Proyecto de inversión | 2032527.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032527.57, modificado:2032527.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD EL RETIRO - 59036 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59036 | S | 68 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1912.0, meta_modificada:1912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2030, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CARMEN Y TERRACERIA LA ESPERANZA DE LOS TRES HERMANOS, TERRACERIA, lon:-91.73728261, lat:16.94784193}} | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2032527.57 | 2032527.57 | 2032527.57 | 2032527.57 | 2032527.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-AS-0043/2020, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2032527.57, importe_modificado:2032527.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1912.0}} | {1750265/proyecto_INICIO, 1750265/proyecto_FIN, 1750265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750377 | Proyecto de inversión | 898565.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898565.51, modificado:898565.51}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO SAMARIA - 59266 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECICON DE OBRAS PUBLICAS | 59266 | S | 32 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:875, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN ANTONIO SAMARIA, 29950 SAN ANTONIO SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y TERRACERIA SAN MART, lon:-91.88362309, lat:16.85541167}} | 2020-01-15 | 2020-02-15 | 898565.51 | 898565.51 | 898565.51 | 898565.51 | 898565.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83644, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:898565.51, importe_modificado:898565.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1360.0}} | {1750377/proyecto_FIN, 1750377/proyecto_PROCESO, 1750377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750379 | Proyecto de inversión | 1224582.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224582.86, modificado:1224582.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO SAMARIA - 59270 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59270 | S | 32 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1822.0, meta_modificada:1822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:875, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN ANTONIO SAMARIA, 29950 SAN ANTONIO SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y TERRACERIA SAN MART, lon:-91.88414599, lat:16.85451669}} | 2020-01-15 | 2020-02-15 | 1224582.86 | 1224582.86 | 1224582.86 | 1224582.86 | 1224582.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83645, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1224582.86, importe_modificado:1224582.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1822.0}} | {1750379/proyecto_PROCESO, 1750379/proyecto_INICIO, 1750379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751799 | Proyecto de inversión | 2941581.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2941581.63, modificado:2941581.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 63534 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63534 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3054.0, meta_modificada:3054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE BARRIO TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE Y CALLE YAXCHILAN, AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL MERCADO DE LA CIU, lon:-92.08524047, lat:16.91329097}} | 2020-04-15 | 2020-08-15 | 2941581.63 | 2941581.63 | 2941581.63 | 2941581.63 | 2941581.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0101/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2941581.63, importe_modificado:2941581.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3054.0}} | {1751799/proyecto_INICIO, 1751799/proyecto_PROCESO, 1751799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762197 | Proyecto de inversión | 77288.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77288.9, modificado:77288.9}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS TAZAS - 97876 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97876 | S | 698 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS KILÓMETRO 90 + 500 RANCHERIA LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PAMALA Y CARRETERA PAMALA-GUAYAQUIL, TERRACERIA LAS TAZAS PARA LLEGAR SA, lon:-91.61470594, lat:16.75771436}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 77288.9 | 77288.9 | 77288.9 | 77288.9 | 77288.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0281/2020, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:77288.9, importe_modificado:77288.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1762197/proyecto_INICIO, 1762197/proyecto_FIN, 1762197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763688 | Proyecto de inversión | 1787386 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787386.0, modificado:1787386.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSITA - 101844 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101844 | S | 199 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:907, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 51 + 400 RANCHERIA SANTA ROSITA, 29950 SANTA ROSITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA SANTA ELENA PARTIMOS DE LA C, lon:-91.74501825, lat:16.9443433}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 1787386 | 1787386 | 1787386 | 1787386 | 1787386 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86454, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1787386.0, importe_modificado:1787386.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16000.0}} | {1763688/proyecto_INICIO, 1763688/proyecto_FIN, 1763688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749092 | Proyecto de inversión | 1029996.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029996.65, modificado:1029996.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN MATEO - 55295 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 55295 | S | 110 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:872.0, meta_modificada:872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3223, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA SAN MATEO, 29950 SAN MATEO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, TERRACERIA LA VIRGEN PARA, lon:-92.08042322, lat:16.91813748}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 1029996.65 | 1029996.65 | 1029996.65 | 1029996.65 | 1029996.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-AS-0008/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1029996.65, importe_modificado:1029996.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:872.0}} | {1749092/proyecto_INICIO, 1749092/proyecto_FIN, 1749092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749313 | Proyecto de inversión | 669614.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669614.64, modificado:669614.64}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA TRINIDAD - 56027 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 56027 | S | 208 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:645, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA TRINIDAD, 29950 LA TRINIDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA SAN MARCOS, TERRACERIA LAS TAZAS PARA , lon:-91.61739949, lat:16.7807583}} | 2020-03-10 | 2020-04-28 | 669614.64 | 669614.64 | 669614.64 | 669614.64 | 669614.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83632, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:669614.64, importe_modificado:669614.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1749313/proyecto_PROCESO, 1749313/proyecto_FIN, 1749313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749354 | Proyecto de inversión | 254681.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254681.46, modificado:254681.46}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 56174 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 56174 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1126.9, meta_modificada:1126.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA CALLE CENTRAL HASTA LLEGAR AAL , lon:-92.09076361, lat:16.89788448}} | 2020-02-04 | 2020-02-20 | 254681.46 | 254681.46 | 254681.46 | 254681.46 | 254681.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0017/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:254681.46, importe_modificado:254681.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1126.9}} | {1749354/proyecto_PROCESO, 1749354/proyecto_FIN, 1749354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749608 | Proyecto de inversión | 2108467.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108467.04, modificado:2108467.04}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS TAZAS - 57017 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57017 | S | 698 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10738.0, meta_modificada:10738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA LAS TACITAS, TERRACERIA SANTA LUCIA SALIMO, lon:-91.61407595, lat:16.75764245}} | 2020-02-15 | 2020-03-15 | 2108467.04 | 2108467.04 | 2108467.04 | 2108467.04 | 2108467.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83636, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2108467.04, importe_modificado:2108467.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10738.0}} | {1749608/proyecto_FIN, 1749608/proyecto_PROCESO, 1749608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749648 | Proyecto de inversión | 964276.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964276.2, modificado:964276.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSITA - 57129 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57129 | S | 134 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.0, meta_modificada:724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:907, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA ROSITA, 29950 SANTA ROSITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SUSPIRO OJO DE AGUA Y TERRACERIA SAN MIGUEL, TERRACERIA SAN CAR, lon:-91.74496526, lat:16.94475382}} | 2020-01-15 | 2020-03-15 | 964276.2 | 964276.2 | 964276.2 | 964276.2 | 964276.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0029/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:964276.2, importe_modificado:964276.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.0}} | {1749648/proyecto_INICIO, 1749648/proyecto_FIN, 1749648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750386 | Proyecto de inversión | 3505688.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3505688.16, modificado:3505688.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN MIGUEL - 59288 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59288 | S | 63 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:867, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN MIGUEL, 29950 SAN MIGUEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA FRONTERA Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA SAN CARALAMPIO PAR, lon:-91.75286957, lat:16.93474303}} | 2020-02-03 | 2020-03-21 | 3505688.16 | 3505688.16 | 3505688.16 | 3505688.16 | 3505688.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0049/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3505688.16, importe_modificado:3505688.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1750386/proyecto_FIN, 1750386/proyecto_PROCESO, 1750386/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751067 | Proyecto de inversión | 3579458.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3579458.2, modificado:3579458.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA JATATE EN OCOSINGO FRACCIONAMIENTO AGUA AZUL - 61181 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61181 | S | 301 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3134.0, meta_modificada:3134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JATATE FRACCIONAMIENTO AGUA AZUL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JATATE Y CALLE PALENQUE, AVENIDA VEGAS PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO POR LA 1A AVENIDA SUR SE TOMA LA CALLE CENTRAL SUR Y SE SIGUE LA CA, lon:-92.09481911, lat:16.89167881}} | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 3579458.2 | 3579458.2 | 3579458.2 | 3579458.2 | 3579458.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0074/2020, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3579458.2, importe_modificado:3579458.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3134.0}} | {1751067/proyecto_PROCESO, 1751067/proyecto_FIN, 1751067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751462 | Proyecto de inversión | 1044244.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044244.53, modificado:1044244.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA CULEBRA - 62391 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62391 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA CULEBRA, 29950 LA CULEBRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA RITA Y CARRETERA EL SIBAL, TERRACERIA SAN FRANCISCO PARA LLEGAR, lon:-91.46868714, lat:16.93128983}} | 2020-03-15 | 2020-05-13 | 1044244.53 | 1044244.53 | 1044244.53 | 1044244.53 | 1044244.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0088/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1044244.53, importe_modificado:1044244.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {1751462/proyecto_PROCESO, 1751462/proyecto_INICIO, 1751462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751846 | Proyecto de inversión | 1058418.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058418.9, modificado:1058418.9}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 63678 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63678 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.0, meta_modificada:829.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE BARRIO AMPLIACION TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE ORIENTE Y CALLE YAXCHILAN, AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA E, lon:-92.08525413, lat:16.91326048}} | 2020-04-15 | 2020-08-15 | 1058418.9 | 1058418.9 | 1058418.9 | 1058418.9 | 1058418.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0102/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1058418.9, importe_modificado:1058418.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.0}} | {1751846/proyecto_INICIO, 1751846/proyecto_FIN, 1751846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760204 | Proyecto de inversión | 44080 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44080.0, modificado:44080.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD PATRIA NUEVA SAN JOSÉ EL CONTENTO - 92624 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92624 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIBACA Y CARR, lon:-92.11358715, lat:16.92794155}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 44080 | 44080 | 44080 | 44080 | 44080 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86449, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:44080.0, importe_modificado:44080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.0}} | {1760204/proyecto_INICIO, 1760204/proyecto_FIN, 1760204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760773 | Proyecto de inversión | 150688.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150688.64, modificado:150688.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 94017 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94017 | S | 810 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.75, meta_modificada:313.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON BARRIO LAJA TENDIDA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A, lon:-92.11040708, lat:16.90653466}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 150688.64 | 150688.64 | 150688.64 | 150688.64 | 150688.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0208/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:150688.64, importe_modificado:150688.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.75}} | {1760773/proyecto_INICIO, 1760773/proyecto_FIN, 1760773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761037 | Proyecto de inversión | 3917710.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3917710.67, modificado:3917710.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN MARCOS - 94635 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94635 | S | 307 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3181.0, meta_modificada:3181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 17 + 0 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CARRETERA SIBACA, TERRACERIA SAN MARCOS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-92.21363936, lat:16.95833186}} | 2020-07-04 | 2020-10-04 | 3917710.67 | 3917710.67 | 3917710.67 | 3917710.67 | 3917710.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0217/2020, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3917710.67, importe_modificado:3917710.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3181.0}} | {1761037/proyecto_FIN, 1761037/proyecto_INICIO, 1761037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761455 | Proyecto de inversión | 565630.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565630.08, modificado:565630.08}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SLOQUIB CHAY - 95777 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 95777 | S | 122 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.0, meta_modificada:827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 54 + 500 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA CEIBA Y CARRETERA BARRIO LAS GOLONDRINAS, TERRACERIA SLOQUIB CHAY, lon:-92.07580231, lat:16.88204039}} | 2020-04-20 | 2020-08-20 | 565630.08 | 565630.08 | 565630.08 | 565630.08 | 565630.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0226/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:565630.08, importe_modificado:565630.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.0}} | {1761455/proyecto_INICIO, 1761455/proyecto_PROCESO, 1761455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761476 | Proyecto de inversión | 411026.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411026.78, modificado:411026.78}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SLOQUIB CHAY - 95862 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 95862 | S | 122 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.7, meta_modificada:32.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA CEIBA Y CARRETERA BARRIO LAS GOLONDRINAS, TERRACERIA SLOQUIB CHAY , lon:-92.079257, lat:16.8813936}} | 2020-04-20 | 2020-08-20 | 411026.78 | 411026.78 | 411026.78 | 411026.78 | 411026.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0227/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:411026.78, importe_modificado:411026.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.7}} | {1761476/proyecto_INICIO, 1761476/proyecto_FIN, 1761476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762960 | Proyecto de inversión | 145527.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145527.17, modificado:145527.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 99864 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99864 | S | 89 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.5, meta_modificada:21.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN JACINTO BARRIO SAN JACINTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO AL LIBRAMIENTO NORTEAGARRAMOS RUMBO AL BARRIO EL BOSQUE , lon:-92.10521188, lat:16.91015589}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 145527.17 | 145527.17 | 145527.17 | 145527.17 | 145527.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0309/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:145527.17, importe_modificado:145527.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.5}} | {1762960/proyecto_FIN, 1762960/proyecto_INICIO, 1762960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766249 | Proyecto de inversión | 89552 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89552.0, modificado:89552.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD REVOLUCIÓN - 108920 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108920 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2740, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - REVOLUCION KILÓMETRO 2 + 1 RANCHERIA REVOLUCION, 29950 REVOLUCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO ARENAS Y CAMINO LAS MINAS, CAMINO SAN FERNANDO PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON, lon:-92.08102408, lat:16.9200961}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 89552 | 89552 | 89552 | 89552 | 89552 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86485, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:89552.0, importe_modificado:89552.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:216.0}} | {1766249/proyecto_INICIO, 1766249/proyecto_FIN, 1766249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766296 | Proyecto de inversión | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD BONANZA - 109051 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109051 | S | 21828 | 22050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1494, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BONANZA KILÓMETRO 1 + 5 RANCHERIA BONANZA, 29950 BONANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS GOLONDRINAS Y CAMINO CANAAN, CAMINO SLOQUIB CHAIN PARTIMOS DE LA CABECERA SE GIRA A LA DE, lon:-92.07877071, lat:16.88349919}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86488, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}} | {1766296/proyecto_INICIO, 1766296/proyecto_PROCESO, 1766296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748870 | Proyecto de inversión | 1675196.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675196.37, modificado:1675196.37}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 54735 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 54735 | S | 198 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4220.0, meta_modificada:4220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE Y CALLEJON SUR ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE SUR PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DEL PARQUE MUNICIPAL HACIA EL BARRIO NUEVO, lon:-92.08953696, lat:16.90360469}} | 2020-02-15 | 2020-03-31 | 1675196.37 | 1675196.37 | 1675196.37 | 1675196.37 | 1675196.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83653, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1675196.37, importe_modificado:1675196.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4220.0}} | {1748870/proyecto_FIN, 1748870/proyecto_PROCESO, 1748870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749291 | Proyecto de inversión | 4390667.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4390667.74, modificado:4390667.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA FRONTERA UNO - 55963 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 55963 | S | 292 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5539.0, meta_modificada:5539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y CARRETERA SIBACA SAN MARCOS, TERRACERIA Y, lon:-92.2894156, lat:16.93396081}} | 2020-02-01 | 2020-05-15 | 4390667.74 | 4390667.74 | 4390667.74 | 4390667.74 | 4390667.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0014/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V.., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4390667.74, importe_modificado:4390667.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5539.0}} | {1749291/proyecto_PROCESO, 1749291/proyecto_FIN, 1749291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749618 | Proyecto de inversión | 1426626 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426626.0, modificado:1426626.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL CARIBAL - 57056 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 57056 | S | 119 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:744, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CARIBAL, 29950 EL CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MORELOS Y TERRACERIA SAN FRANCISCO, TERRACERIA PALMARES PARTIMO, lon:-91.67320364, lat:16.98100874}} | 2020-02-15 | 2020-03-31 | 1426626 | 1426626 | 1426626 | 1426626 | 1426626 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83660, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1426626.0, importe_modificado:1426626.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3500.0}} | {1749618/proyecto_INICIO, 1749618/proyecto_FIN, 1749618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749699 | Proyecto de inversión | 817800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817800.0, modificado:817800.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 57345 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57345 | S | 210 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR ORIENTE BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE SEXTA SUR ORIENTE, AVENIDA CUARTA ORIENTE SUR PARTIMOS 450 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE OCOSINGO RUMBO A LA GANAD, lon:-92.08962564, lat:16.90313649}} | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 817800 | 817800 | 817800 | 817800 | 817800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83637, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:817800.0, importe_modificado:817800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1749699/proyecto_INICIO, 1749699/proyecto_PROCESO, 1749699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749812 | Proyecto de inversión | 630634 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630634.0, modificado:630634.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN LA CUREÑA - 57751 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57751 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3098.0, meta_modificada:3098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1421, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JUAN LA CUREÑA, 29950 SAN JUAN LA CUREÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO SUCHILA Y TERRACERIA SAN JUAN LA CUREÑA, TERRACER, lon:-91.9495493, lat:16.85809356}} | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 630634 | 630634 | 630634 | 630634 | 630634 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83638, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:630634.0, importe_modificado:630634.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3098.0}} | {1749812/proyecto_INICIO, 1749812/proyecto_PROCESO, 1749812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750263 | Proyecto de inversión | 915041.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915041.18, modificado:915041.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LINDAVISTA - 59034 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 59034 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2091.0, meta_modificada:2091.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1882, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LINDA VISTA KILÓMETRO 80 + 500 RANCHERIA LINDA VISTA, 29950 LINDAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS , lon:-91.83999327, lat:16.91883568}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 915041.18 | 915041.18 | 915041.18 | 915041.18 | 915041.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83643, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:915041.18, importe_modificado:915041.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2091.0}} | {1750263/proyecto_INICIO, 1750263/proyecto_FIN, 1750263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750675 | Proyecto de inversión | 1627104 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627104.0, modificado:1627104.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO JERUSALÉN - 60073 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60073 | S | 295 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44207.0, meta_modificada:44207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA BALAXTE, TERRACERIA NUEVO JERUSALEN P, lon:-92.0250103, lat:16.89734874}} | 2020-02-01 | 2020-03-15 | 1627104 | 1627104 | 1627104 | 1627104 | 1627104 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0063/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1627104.0, importe_modificado:1627104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44207.0}} | {1750675/proyecto_PROCESO, 1750675/proyecto_FIN, 1750675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750693 | Proyecto de inversión | 3447793.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3447793.11, modificado:3447793.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD TUNIMAL - 60126 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60126 | S | 139 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3105.0, meta_modificada:3105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3071, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TUNIMAL, 29950 TUNIMAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CALVARIO Y CARRETERA SAN JUAN DEL RIO, CARRETERA TUNIMAL PARA LLEGAR SALI, lon:-92.31219999, lat:16.90859002}} | 2020-03-01 | 2020-05-30 | 3447793.11 | 3447793.11 | 3447793.11 | 3447793.11 | 3447793.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0064/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3447793.11, importe_modificado:3447793.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3105.0}} | {1750693/proyecto_INICIO, 1750693/proyecto_FIN, 1750693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753028 | Proyecto de inversión | 159802.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159802.92, modificado:159802.92}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD LOS PINOS - 66897 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 66897 | S | 586 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.0, meta_modificada:631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA MIELERA Y CARRETERA EL BOSQUE, CARRETERA EL MIRADOR PARA LLEGAR AL BARRIO SE TOMA L, lon:-92.11000835, lat:16.92096263}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 159802.92 | 159802.92 | 159802.92 | 159802.92 | 159802.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0142/2020, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:159802.92, importe_modificado:159802.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.0}} | {1753028/proyecto_FIN, 1753028/proyecto_PROCESO, 1753028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761392 | Proyecto de inversión | 1287056.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287056.19, modificado:1287056.19}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD LA FRONTERA UNO - 95595 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 95595 | S | 312 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 66 + 500 EJIDO FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OCOSINGO Y TERRACERIA TENANGO, TERRACERIA FRONTERA UNO SALIMOS DE LA, lon:-92.28488777, lat:16.9324931}} | 2020-04-13 | 2020-05-13 | 1287056.19 | 1287056.19 | 1287056.19 | 1287056.19 | 1287056.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0223/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1287056.19, importe_modificado:1287056.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1761392/proyecto_PROCESO, 1761392/proyecto_INICIO, 1761392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761756 | Proyecto de inversión | 812260.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812260.35, modificado:812260.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD YUT'JÁ TENANGO - 96649 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96649 | S | 137 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - YUT´JA TENANGO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA YUT´JA TENANGO, 29950 YUTJÁ TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SAN MARCOS, TERRACERIA YUT´JA TENANGO SALIM, lon:-92.23577232, lat:16.92057249}} | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 812260.35 | 812260.35 | 812260.35 | 812260.35 | 812260.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0253/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:812260.35, importe_modificado:812260.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1761756/proyecto_FIN, 1761756/proyecto_PROCESO, 1761756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761777 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22040.0, modificado:22040.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN LUIS COELA - 96692 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECICON DE OBRAS PUBLICAS | 96692 | S | 175 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1229, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN LUIS COELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 130 RANCHERIA SAN LUIS COELA, 29950 SAN LUIS COELA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA SANTA ISABEL, CARRETERA EL PARRAL PARA LLEGA, lon:-92.06290327, lat:16.89891065}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86452, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:22040.0, importe_modificado:22040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1761777/proyecto_FIN, 1761777/proyecto_PROCESO, 1761777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762294 | Proyecto de inversión | 543449.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543449.41, modificado:543449.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD RÍO FLORIDO - 98135 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98135 | S | 219 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:484, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - RIO FLORIDO KILÓMETRO 33 + 700 EJIDO RIO FLORIDO, 29950 RÍO FLORIDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL199 Y CARRETERA CUXULJA, TERRACERIA RIO FLORIDO PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.17844557, lat:16.79384634}} | 2020-04-30 | 2020-05-30 | 543449.41 | 543449.41 | 543449.41 | 543449.41 | 543449.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0285/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:543449.41, importe_modificado:543449.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1762294/proyecto_INICIO, 1762294/proyecto_FIN, 1762294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763366 | Proyecto de inversión | 196359.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196359.79, modificado:196359.79}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD PASHILA POMARROSA - 100963 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100963 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1669, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PASHILA POMARROSA KILÓMETRO 2 + 407 FRACCIONAMIENTO PASHILA POMARROSA, 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA SATELITE Y CARRETERA BETANIA, CARRETERA EL CEDR, lon:-92.08397841, lat:16.89267454}} | 2020-05-06 | 2020-07-30 | 196359.79 | 196359.79 | 196359.79 | 196359.79 | 196359.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0335/2020, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:196359.79, importe_modificado:196359.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.0}} | {1763366/proyecto_PROCESO, 1763366/proyecto_FIN, 1763366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766235 | Proyecto de inversión | 55216 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55216.0, modificado:55216.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 108876 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108876 | S | 210 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:162.84, meta_modificada:162.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BELIZARIO DOMINGUEZ KILÓMETRO 4 + 650 BARRIO BELIZARIO DOMINGUEZ, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MERCADO NUEVO Y CALLE LA CEIBA, CALLE SAN CARALAMPIO PARA LLEGAR , lon:-92.08968735, lat:16.8888044}} | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 55216 | 55216 | 55216 | 55216 | 55216 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86466, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:55216.0, importe_modificado:55216.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:162.84}} | {1766235/proyecto_FIN, 1766235/proyecto_PROCESO, 1766235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766318 | Proyecto de inversión | 32944 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32944.0, modificado:32944.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS - 109109 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109109 | S | 21828 | 22050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2662, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS GOLONDRINAS KILÓMETRO 1 + 4 COLONIA LAS GOLONDRINAS, 29950 LAS GOLONDRINAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA MARGARITA Y CAMINO VILLA ESCONDIDA, CAMINO NUEVO PARAISO PARTIMOS, lon:-92.08130573, lat:16.88635455}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 32944 | 32944 | 32944 | 32944 | 32944 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86489, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:32944.0, importe_modificado:32944.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1766318/proyecto_FIN, 1766318/proyecto_PROCESO, 1766318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749006 | Proyecto de inversión | 1852527.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852527.47, modificado:1852527.47}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO MONTE LÍBANO - 55115 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 55115 | S | 198 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1518, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO MONTE LIBANO KILÓMETRO 67 + 500 EJIDO NUEVO MONTE LIBANO, 29950 NUEVO MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO EL REAL Y CARRETERA NUEVO MONTE LIBANO, CARRETERA , lon:-91.63333781, lat:16.92005664}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 1852527.47 | 1852527.47 | 1852527.47 | 1852527.47 | 1852527.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83654, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1852527.47, importe_modificado:1852527.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:715.0}} | {1749006/proyecto_INICIO, 1749006/proyecto_FIN, 1749006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749158 | Proyecto de inversión | 1572698.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572698.63, modificado:1572698.63}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 55495 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 55495 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2420.0, meta_modificada:2420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 37 + 500 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA CUXULJA PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.21655981, lat:16.82303192}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 1572698.63 | 1572698.63 | 1572698.63 | 1572698.63 | 1572698.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83655, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1572698.63, importe_modificado:1572698.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2420.0}} | {1749158/proyecto_PROCESO, 1749158/proyecto_INICIO, 1749158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749345 | Proyecto de inversión | 1009333.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009333.4, modificado:1009333.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA TRINIDAD - 56141 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 56141 | S | 208 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:645, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA TRINIDAD, 29950 LA TRINIDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA SAN MARCOS, TERRACERIA LAS TAZAS PARA , lon:-91.61771063, lat:16.7806145}} | 2020-03-10 | 2020-04-28 | 1009333.4 | 1009333.4 | 1009333.4 | 1009333.4 | 1009333.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83633, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1009333.4, importe_modificado:1009333.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1749345/proyecto_INICIO, 1749345/proyecto_FIN, 1749345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749423 | Proyecto de inversión | 2206702.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206702.83, modificado:2206702.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD EL CENSO - 56430 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 56430 | S | 781 | 719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CENSO, 29950 EL CENSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA MONTE LIBANO, TERRACERIA TANIPERLAS PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-91.55855225, lat:16.86151154}} | 2020-02-10 | 2020-05-10 | 2206702.83 | 2206702.83 | 2206702.83 | 2206702.83 | 2206702.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0019/2020, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2206702.83, importe_modificado:2206702.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1749423/proyecto_PROCESO, 1749423/proyecto_FIN, 1749423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749587 | Proyecto de inversión | 3848068 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3848068.0, modificado:3848068.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ACH'LUM MONTE LÍBANO - 56958 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 56958 | S | 930 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20030.0, meta_modificada:20030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ACH LUM MONTE LIBANO, 29950 ACHLUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PLACIDO FLORES Y CARRETERA CRUCERO MONTE LIBANO, CAR, lon:-91.62736798, lat:16.89951003}} | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 3848068 | 3848068 | 3848068 | 3848068 | 3848068 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83659, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3848068.0, importe_modificado:3848068.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20030.0}} | {1749587/proyecto_INICIO, 1749587/proyecto_FIN, 1749587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749889 | Proyecto de inversión | 712112.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712112.98, modificado:712112.98}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA ESTRELLA - 57880 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57880 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2656, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN Y TERRACERIA LA ESTRELLA, TERRACERIA LA FRONTERA PARA , lon:-91.75963217, lat:16.95204073}} | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 712112.98 | 712112.98 | 712112.98 | 712112.98 | 712112.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83640, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:712112.98, importe_modificado:712112.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1749889/proyecto_INICIO, 1749889/proyecto_FIN, 1749889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750628 | Proyecto de inversión | 942977.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942977.66, modificado:942977.66}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN OCOSINGO LOCALIDAD FRONTERA COROZAL - 59931 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 59931 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2562.0, meta_modificada:2562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 110 + 900 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29935 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE YANX BACAL Y CALLE CENTRAL SUR, CALLEJON SUR PONIENTE LA ESCUELA F, lon:-90.88479606, lat:16.81328018}} | 2020-03-02 | 2020-06-02 | 942977.66 | 942977.66 | 942977.66 | 942977.66 | 942977.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0063/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1627104.0, importe_modificado:1627104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2562.0}} | {1750628/proyecto_FIN, 1750628/proyecto_PROCESO, 1750628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751402 | Proyecto de inversión | 247286.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247286.64, modificado:247286.64}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 62219 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62219 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 25 + 480 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.21070187, lat:16.82565067}} | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 247286.64 | 247286.64 | 247286.64 | 247286.64 | 247286.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0086/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:247286.64, importe_modificado:247286.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1751402/proyecto_INICIO, 1751402/proyecto_FIN, 1751402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753015 | Proyecto de inversión | 2758045.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758045.84, modificado:2758045.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD LOS PINOS - 66840 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 66840 | S | 586 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1870.7, meta_modificada:1870.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA MIELERA Y CARRETERA EL BOSQUE, CARRETERA EL MIRADOR PARA LLEGAR AL BARRIO SE TOMA L, lon:-92.10956847, lat:16.92120898}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 2758045.84 | 2758045.84 | 2758045.84 | 2758045.84 | 2758045.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0141/2020, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2758045.84, importe_modificado:2758045.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1870.7}} | {1753015/proyecto_INICIO, 1753015/proyecto_FIN, 1753015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760631 | Proyecto de inversión | 1337119.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337119.88, modificado:1337119.88}} | AMPLIACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD TENANGO ASENTAMIENTO TENANGO - 93582 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93582 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 47 + 500 EJIDO TENANGO, 29953 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.2641168, lat:16.90843873}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1337119.88 | 1337119.88 | 1337119.88 | 1337119.88 | 1337119.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0200/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1337119.88, importe_modificado:1337119.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {1760631/proyecto_INICIO, 1760631/proyecto_FIN, 1760631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762256 | Proyecto de inversión | 1726068.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726068.66, modificado:1726068.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD RÍO FLORIDO - 98030 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98030 | S | 219 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5180.0, meta_modificada:5180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:484, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - RIO FLORIDO KILÓMETRO 33 + 700 EJIDO RIO FLORIDO, 29950 RÍO FLORIDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 199 Y CARRETERA CUXULJA, TERRACERIA RIO FLORIDO PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.17824172, lat:16.79490428}} | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 1726068.66 | 1726068.66 | 1726068.66 | 1726068.66 | 1726068.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0286/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1726068.66, importe_modificado:1726068.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5180.0}} | {1762256/proyecto_INICIO, 1762256/proyecto_FIN, 1762256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763733 | Proyecto de inversión | 420442 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420442.0, modificado:420442.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO TUMBALÁ - 101972 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101972 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:553, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO TUMBALA KILÓMETRO 131 + 700 EJIDO NUEVO TUMBALA, 29950 NUEVO TUMBALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA PALESTINA Y CARRETERA LACANJA TZELTAL, CARRETERA NUEVO LEON PARA L, lon:-91.25957522, lat:16.98940555}} | 2020-05-25 | 2020-09-07 | 420442 | 420442 | 420442 | 420442 | 420442 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86458, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:420442.0, importe_modificado:420442.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2150.0}} | {1763733/proyecto_INICIO, 1763733/proyecto_FIN, 1763733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766336 | Proyecto de inversión | 1283192 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283192.0, modificado:1283192.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 109160 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109160 | S | 21828 | 22050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2911.5, meta_modificada:2911.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3034, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - VISTA HERMOSA KILÓMETRO 6 + 9 COLONIA VISTA HERMOSA, 29950 VISTA HERMOSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO HECTOR ALBORES CRUZ Y CAMINO BARRIO INSURGENTES, CAMINO LA ISLA PARTIMOS DE L, lon:-92.09730554, lat:16.93222519}} | 2020-06-01 | 2020-07-20 | 1283192 | 1283192 | 1283192 | 1283192 | 1283192 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86491, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1283192.0, importe_modificado:1283192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2911.5}} | {1766336/proyecto_FIN, 1766336/proyecto_PROCESO, 1766336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766346 | Proyecto de inversión | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 109185 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109185 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.75, meta_modificada:60.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA NORTE PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCION A BOULEVA, lon:-92.1067768, lat:16.90750653}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86475, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.75}} | {1766346/proyecto_INICIO, 1766346/proyecto_FIN, 1766346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766387 | Proyecto de inversión | 25056 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25056.0, modificado:25056.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 109283 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109283 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.15, meta_modificada:48.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SANTO DOMINGO BARRIO SANTO DOMINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO MAYA Y CAMINO BARRIO HERRADERO, CAMINO BARRIO SANTO DOMINGO PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A BARRIO MAYA LUE, lon:-92.09320655, lat:16.91834048}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86494, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:25056.0, importe_modificado:25056.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.15}} | {1766387/proyecto_INICIO, 1766387/proyecto_FIN, 1766387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748118 | Proyecto de inversión | 694930.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694930.48, modificado:694930.48}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN LUIS GUADALUPE - 52666 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 52666 | S | 170 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3011.0, meta_modificada:3011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1672, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN LUIS GUADALUPE, 00000 SAN LUIS (GUADALUPE), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO Y TERRACERIA SAN LUIS, TERR, lon:-91.62984429, lat:16.93507506}} | 2020-02-15 | 2020-03-31 | 694930.48 | 694930.48 | 694930.48 | 694930.48 | 694930.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83630, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:694930.48, importe_modificado:694930.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3011.0}} | {1748118/proyecto_INICIO, 1748118/proyecto_FIN, 1748118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748644 | Proyecto de inversión | 2052310.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052310.95, modificado:2052310.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LOCATALUM TENANGO - 54104 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 54104 | S | 2239 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOCATALUM TENANGO KILÓMETRO 42 + 500 EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIBACA Y CARRETERA PINABETAL, CARRETERA LOCATALUM PARA LLEGA, lon:-92.23470496, lat:16.92237612}} | 2020-02-01 | 2020-05-31 | 2052310.95 | 2052310.95 | 2052310.95 | 2052310.95 | 2052310.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0003/2020, contratista:GRUPO HARSA SELVA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2052310.95, importe_modificado:2052310.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1748644/proyecto_INICIO, 1748644/proyecto_PROCESO, 1748644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750843 | Proyecto de inversión | 368644.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368644.64, modificado:368644.64}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD CORAZÓN DE MARÍA - 60491 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60491 | S | 165 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS VEGAS Y CARRETERA LAS PEÑAS, TERRACERIA OJO DE AGUA PARA LLEG, lon:-92.11707705, lat:16.96222594}} | 2020-01-02 | 2020-03-30 | 368644.64 | 368644.64 | 368644.64 | 368644.64 | 368644.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0067/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:368644.64, importe_modificado:368644.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1750843/proyecto_INICIO, 1750843/proyecto_FIN, 1750843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751739 | Proyecto de inversión | 1005056.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005056.38, modificado:1005056.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 63295 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63295 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DIRIGI, lon:-92.0888646, lat:16.89989652}} | 2020-03-25 | 2020-07-25 | 1005056.38 | 1005056.38 | 1005056.38 | 1005056.38 | 1005056.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0098/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1005056.38, importe_modificado:1005056.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {1751739/proyecto_INICIO, 1751739/proyecto_FIN, 1751739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757595 | Proyecto de inversión | 3985584.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3985584.43, modificado:3985584.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD BUENAVISTA TIBER - 85932 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 85932 | S | 89 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1602, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BUENA VISTA TIBER, 29950 BUENAVISTA TIBER, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, TERRACERIA BUENA VISTA TIB, lon:-92.228933, lat:16.81099516}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 3985584.43 | 3985584.43 | 3985584.43 | 3985584.43 | 3985584.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0166/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3985584.43, importe_modificado:3985584.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1757595/proyecto_PROCESO, 1757595/proyecto_FIN, 1757595/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766364 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 109222 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109222 | S | 21828 | 22050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.15, meta_modificada:120.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BARRIO MILENIO KILÓMETRO 2 + 3 BARRIO BARRIO MILENIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO LOS PINOS Y CAMINO BARRIO VEINTE DE NOVIEMBRE, CAMINO BARRIO MILENIO PARTI, lon:-92.07775609, lat:16.90801285}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86492, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.15}} | {1766364/proyecto_INICIO, 1766364/proyecto_FIN, 1766364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766407 | Proyecto de inversión | 38860 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38860.0, modificado:38860.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD EL EDÉN - 109355 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109355 | S | 21828 | 22050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1633, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL EDEN KILÓMETRO 3 + 800 BARRIO EL EDEN, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE SUR Y CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE PARTIMOS DE LA CA, lon:-92.07337001, lat:16.91646327}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 38860 | 38860 | 38860 | 38860 | 38860 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86484, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:38860.0, importe_modificado:38860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1766407/proyecto_INICIO, 1766407/proyecto_FIN, 1766407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748944 | Proyecto de inversión | 721110.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721110.88, modificado:721110.88}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD LA ARBOLEDA - 54975 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 54975 | S | 161 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.25, meta_modificada:4.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3207, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA ARBOLEDA, 29950 LA ARBOLEDA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE AMATITLAN, CALLE CHANTE PARA LLEGAR SA, lon:-92.07016603, lat:16.91473938}} | 2020-02-01 | 2020-03-15 | 721110.88 | 721110.88 | 721110.88 | 721110.88 | 721110.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0006/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:721110.88, importe_modificado:721110.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.25}} | {1748944/proyecto_INICIO, 1748944/proyecto_PROCESO, 1748944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749485 | Proyecto de inversión | 863104.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863104.4, modificado:863104.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSA DOS - 56693 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 56693 | S | 92 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1968.0, meta_modificada:1968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:948, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAHA Y TERRACERIA MONTE LIBANO, TERRACERIA CARIBAL PARA L, lon:-91.67772142, lat:16.95022318}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 863104.4 | 863104.4 | 863104.4 | 863104.4 | 863104.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83635, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:863104.4, importe_modificado:863104.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1968.0}} | {1749485/proyecto_FIN, 1749485/proyecto_PROCESO, 1749485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749795 | Proyecto de inversión | 940204.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940204.5, modificado:940204.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO SAN JACINTO - 57695 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57695 | S | 195 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:766, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO SAN JACINTO, 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO EL REAL Y TERRACERIA CRUCERO LA UNION, TERRACERIA, lon:-91.67584401, lat:16.8170521}} | 2020-02-10 | 2020-05-11 | 940204.5 | 940204.5 | 940204.5 | 940204.5 | 940204.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0033/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:940204.5, importe_modificado:940204.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1749795/proyecto_INICIO, 1749795/proyecto_FIN, 1749795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750399 | Proyecto de inversión | 1306159.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306159.19, modificado:1306159.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD EL EDÉN - 59320 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59320 | S | 63 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3202, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL EDEN, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENA VISTA Y TERRACERIA BENITO JUAREZ, TERRACERIA JUAN ESCUTIA PARA LL, lon:-92.0788246, lat:16.91723217}} | 2020-02-03 | 2020-03-21 | 1306159.19 | 1306159.19 | 1306159.19 | 1306159.19 | 1306159.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0052/2020, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1306159.19, importe_modificado:1306159.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}} | {1750399/proyecto_INICIO, 1750399/proyecto_FIN, 1750399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750844 | Proyecto de inversión | 1707688.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707688.64, modificado:1707688.64}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD CORAZÓN DE MARÍA - 60492 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 60492 | S | 165 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.0, meta_modificada:785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS VEGAS Y CARRETERA LAS PEÑAS, TERRACERIA OJO DE AGUA PARA LLEG, lon:-92.11712533, lat:16.96251841}} | 2020-01-02 | 2020-03-30 | 1707688.64 | 1707688.64 | 1707688.64 | 1707688.64 | 1707688.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0068/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1707688.64, importe_modificado:1707688.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.0}} | {1750844/proyecto_FIN, 1750844/proyecto_PROCESO, 1750844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751306 | Proyecto de inversión | 288029.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288029.86, modificado:288029.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD AURORA BUENAVISTA - 61908 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61908 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AURORA BUENA VISTA, 29950 AURORA BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA AURORA BUENA VISTA, TERRACERIA, lon:-92.31405938, lat:16.95044427}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 288029.86 | 288029.86 | 288029.86 | 288029.86 | 288029.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83662, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:288029.86, importe_modificado:288029.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:826.0}} | {1751306/proyecto_PROCESO, 1751306/proyecto_FIN, 1751306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759764 | Proyecto de inversión | 103202.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103202.08, modificado:103202.08}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD EL MANGO - 91453 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91453 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1000, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 800 RANCHERIA EL MANGO, 29950 EL MANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA SANTA MARTHA, TERRACERIA GUADALUPE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA, lon:-91.86626681, lat:16.98606667}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 103202.08 | 103202.08 | 103202.08 | 103202.08 | 103202.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0175/2020, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:103202.08, importe_modificado:103202.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759764/proyecto_PROCESO, 1759764/proyecto_INICIO, 1759764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760126 | Proyecto de inversión | 553190.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553190.08, modificado:553190.08}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 92426 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92426 | S | 598 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LINDA VISTA Y CALLE SEGUNDA VENIDA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA AVENIDA SUR PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA SE TIENE QUE PASAR EL BARRIO, lon:-92.09773948, lat:16.91358282}} | 2020-07-15 | 2020-08-30 | 553190.08 | 553190.08 | 553190.08 | 553190.08 | 553190.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83664, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:553190.08, importe_modificado:553190.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1760126/proyecto_INICIO, 1760126/proyecto_FIN, 1760126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763325 | Proyecto de inversión | 994167.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994167.13, modificado:994167.13}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SACRIFICIO LA ESPERANZA - 100870 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100870 | S | 196 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.2, meta_modificada:52.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1514, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SACRIFICIO LA ESPERANZA KILÓMETRO 43 + 800 EJIDO SACRIFICIO LA ESPERANZA, 29950 SACRIFICIO LA ESPERANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SACR, lon:-92.16920071, lat:16.84810422}} | 2020-04-02 | 2020-07-02 | 994167.13 | 994167.13 | 994167.13 | 994167.13 | 994167.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0332/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:994167.13, importe_modificado:994167.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.2}} | {1763325/proyecto_INICIO, 1763325/proyecto_PROCESO, 1763325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763714 | Proyecto de inversión | 29580 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29580.0, modificado:29580.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ELENA - 101908 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101908 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2778, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 RANCHERIA SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ZONA MILITAR 31 Y CAMINO HOSPITAL BASICO, CAMINO RUINAS DE TONINA PARA LLEGAR, lon:-92.04154723, lat:16.89102624}} | 2020-01-07 | 2020-01-31 | 29580 | 29580 | 29580 | 29580 | 29580 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86456, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:29580.0, importe_modificado:29580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:185.0}} | {1763714/proyecto_FIN, 1763714/proyecto_PROCESO, 1763714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765989 | Proyecto de inversión | 555640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555640.0, modificado:555640.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 108160 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108160 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3043.0, meta_modificada:3043.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - RANCHERIA SANTO DOMINGO KILÓMETRO 112 + 320 COLONIA SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LACANJA TZELTAL Y CAMINO FRONTERA COROZAL, CAMINO EJIDO ARR, lon:-91.41608917, lat:17.02806677}} | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 555640 | 555640 | 555640 | 555640 | 555640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86463, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:555640.0, importe_modificado:555640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3043.0}} | {1765989/proyecto_PROCESO, 1765989/proyecto_FIN, 1765989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766279 | Proyecto de inversión | 81084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81084.0, modificado:81084.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD BARRIO INSURGENTES - 109000 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109000 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BARRIO INSURGENTES KILÓMETRO 2 + 0 BARRIO INSURGENTES, 29950 BARRIO INSURGENTES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO FRACCIONAMIENTO EL CEDRO Y CAMINO COCOYAMBO, CAMINO VISTA HERMOSA PART, lon:-92.09299425, lat:16.92894819}} | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 81084 | 81084 | 81084 | 81084 | 81084 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86486, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:81084.0, importe_modificado:81084.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}} | {1766279/proyecto_INICIO, 1766279/proyecto_FIN, 1766279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749486 | Proyecto de inversión | 1601635.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601635.2, modificado:1601635.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CHULNA TENANGO - 56695 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 56695 | S | 120 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA CRUCERO TZAJALA, TERRACERIA TENANGO PARA L, lon:-92.2493327, lat:16.91554577}} | 2020-02-15 | 2020-03-15 | 1601635.2 | 1601635.2 | 1601635.2 | 1601635.2 | 1601635.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83658, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1601635.2, importe_modificado:1601635.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4000.0}} | {1749486/proyecto_PROCESO, 1749486/proyecto_INICIO, 1749486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749765 | Proyecto de inversión | 1262621.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262621.38, modificado:1262621.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LOCATALUM TENANGO - 57592 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57592 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRONTERA UNO Y CARRETERA LA VIRGINIA, TERRACERIA TENANGO, lon:-92.24444674, lat:16.92422368}} | 2020-02-10 | 2020-05-15 | 1262621.38 | 1262621.38 | 1262621.38 | 1262621.38 | 1262621.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-VI-0032/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1262621.38, importe_modificado:1262621.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {1749765/proyecto_INICIO, 1749765/proyecto_FIN, 1749765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750427 | Proyecto de inversión | 1230944.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230944.51, modificado:1230944.51}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 59396 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59396 | S | 118 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO OCTAVIO ALBORES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE, CALLE ALVARO OBREGON PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA BOULEVARD NORTE,DOBLAMO, lon:-92.10778056, lat:16.90589417}} | 2020-01-15 | 2020-03-15 | 1230944.51 | 1230944.51 | 1230944.51 | 1230944.51 | 1230944.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0054/2020, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1230944.51, importe_modificado:1230944.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1750427/proyecto_INICIO, 1750427/proyecto_FIN, 1750427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301751307 | Proyecto de inversión | 379403.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379403.52, modificado:379403.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD AURORA BUENAVISTA - 61909 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61909 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.0, meta_modificada:536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AURORA BUENA VISTA, 29950 AURORA BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA AURORA BUENA VISTA, TERRACERIA, lon:-92.31343711, lat:16.95062899}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 379403.52 | 379403.52 | 379403.52 | 379403.52 | 379403.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83663, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:379403.52, importe_modificado:379403.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.0}} | {1751307/proyecto_INICIO, 1751307/proyecto_FIN, 1751307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752690 | Proyecto de inversión | 764768.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764768.14, modificado:764768.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD YUT'JÁ TENANGO - 65889 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65889 | S | 122 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - YUTJA TENANGO KILÓMETRO 46 + 600 EJIDO YUTJA TENANGO, 29950 YUTJÁ TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA FRONTERA UNO Y TERRACERIA LOCATALUM TENANGO, TERRACERIA CHULNA TENANG, lon:-92.24339784, lat:16.92631276}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 764768.14 | 764768.14 | 764768.14 | 764768.14 | 764768.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0133/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:764768.14, importe_modificado:764768.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} | {1752690/proyecto_INICIO, 1752690/proyecto_PROCESO, 1752690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761043 | Proyecto de inversión | 135700.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135700.57, modificado:135700.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN OCOSINGO LOCALIDAD CHIC LACANWI'TS - 94653 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94653 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2723, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CHIC LACANWITS KILÓMETRO 6 + 300 RANCHERIA CHIC LACANWITS, 29950 CHIC LACANWITS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y TERRACERIA CHIC LACANWITS, TERRACERIA SANT, lon:-92.06474477, lat:16.87340537}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 135700.57 | 135700.57 | 135700.57 | 135700.57 | 135700.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0216/2020, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:135700.57, importe_modificado:135700.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1761043/proyecto_INICIO, 1761043/proyecto_FIN, 1761043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761561 | Proyecto de inversión | 856897.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856897.24, modificado:856897.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO NUEVO MÉXICO - 96143 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 96143 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.4, meta_modificada:52.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO NUEVO MÉXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR A LA OBRA NOS CONDUCIMOS CON DIRECCION AL RESTAURANT EL VERGEL DEL PALADIN, lon:-92.09929399, lat:16.90178395}} | 2020-04-20 | 2020-07-20 | 856897.24 | 856897.24 | 856897.24 | 856897.24 | 856897.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0241/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:856897.24, importe_modificado:856897.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.4}} | {1761561/proyecto_PROCESO, 1761561/proyecto_INICIO, 1761561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764145 | Proyecto de inversión | 1463343.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463343.33, modificado:1463343.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 103116 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103116 | S | 195 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BELLA VISTA CIUDAD BELLAVISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CALLE SEXTA PONIENTE SUR, CALLE DAMASCO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A PALENQUE CHIAPAS Y A LA ALTURA DE LA C, lon:-92.10292291, lat:16.90813368}} | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 1463343.33 | 1463343.33 | 1463343.33 | 1463343.33 | 1463343.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0384/2020, contratista:MIGUEL MIRANDA JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1463343.33, importe_modificado:1463343.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1764145/proyecto_INICIO, 1764145/proyecto_PROCESO, 1764145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766044 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS MINAS - 108314 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108314 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3068, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS MINAS KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO LAS MINAS, 29950 LAS MINAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE SUR Y CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIMOS DE LA CE, lon:-92.0834875, lat:16.91857986}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86467, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:87000.0, importe_modificado:87000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1766044/proyecto_PROCESO, 1766044/proyecto_FIN, 1766044/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757177 | Proyecto de inversión | 1346470.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346470.72, modificado:1346470.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN EL MUNICIPIO OCOTEPEC, BARRIO LOMAS ALEGRES - 84660 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 84660 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.35, meta_modificada:864.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:54, direccion:AVENIDA JUAN SABINES INTERIOR SN BARRIO LOMAS ALEGRES, 29680 LOMAS ALEGRES, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE CONSTITUCIONAL LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION COMIENZAN SOBRE LA AVENIDA JUAN SABI, lon:-93.16612863, lat:17.22740483}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 673235.36 | 673235.36 | 673235.36 | 673235.36 | 673235.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2020, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1346470.72, importe_modificado:1346470.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.18}} | {1757177/proyecto_INICIO, 1757177/proyecto_PROCESO, 1757177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773620 | Proyecto de inversión | 692215.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692215.33, modificado:692215.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH MUNICIPIO DE OCOTEPEC, CHIAPAS - 129138 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 129138 | S | 45 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.37, meta_modificada:339.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:22, direccion:INTERIOR SN EJIDO NAZARETH, 29686 NAZARETH, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD NAZARETH EXACTAMENTE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA NA, lon:-93.20036882, lat:17.20725717}} | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 346107.67 | 346107.67 | 346107.67 | 346107.67 | 346107.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:692215.33, importe_modificado:692215.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.69}} | {1773620/proyecto_INICIO, 1773620/proyecto_PROCESO, 1773620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761870 | Proyecto de inversión | 807525.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807525.62, modificado:807525.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 15.00 X 30.00 MTRS EN LA LOCALIDAD DE LOS CAFETALES MUNICIPIO DE OCOTEPEC, CHIAPAS - 96951 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 96951 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:53, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ISIDRO INTERIOR SN COLONIA LOS CAFETALES, 29680 LOS CAFETALES, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA A COAPILLA LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA SOBRE UN PREDIO QUE COLINDA AL NORTE CON LA CA, lon:-93.15391937, lat:17.22394469}} | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 597017.01 | 597017.01 | 597017.01 | 597017.01 | 597017.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:807525.62, importe_modificado:807525.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1761870/proyecto_PROCESO, 1761870/proyecto_INICIO, 1761870/proyecto_PROCESO, 1761870/proyecto_INICIO, 1761870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773603 | Proyecto de inversión | 393429.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393429.3, modificado:393429.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD OCOTEPEC, BARRIO SANTA TERESA - 129071 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 129071 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.6, meta_modificada:450.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO SANTA TERESA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE CONSTITUCIONAL LA CAPTACION SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CARRETERA DE TERRACERIA QUE COND, lon:-93.16643318, lat:17.2280312}} | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 196714.65 | 196714.65 | 196714.65 | 196714.65 | 196714.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:393429.3, importe_modificado:393429.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.3}} | {1773603/proyecto_INICIO, 1773603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774447 | Proyecto de inversión | 769072.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769072.34, modificado:769072.34}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC, LOCALIDAD DE SAN JUDAS TADEO - 131251 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 131251 | S | 31 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:727.34, meta_modificada:727.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:55, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN JUDAS TADEO INTERIOR SN EJIDO SAN JUDAS TADEO, 29680 SAN JUDAS TADEO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SE LLEVARA A CABO SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL QU, lon:-93.1744998, lat:17.22922573}} | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 584333.21 | 584333.21 | 584333.21 | 584333.21 | 584333.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012/2020, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:769072.34, importe_modificado:769072.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.0}} | {1774447/proyecto_PROCESO, 1774447/proyecto_INICIO, 1774447/proyecto_PROCESO, 1774447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301775307 | Proyecto de inversión | 1828411.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828411.3, modificado:1828411.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 18.10X28 M (A EJES) EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA C.C.T.: 07DPB0650R UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUACANO - 133203 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 133203 | S | 151 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.8, meta_modificada:506.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN PABLO HUACANO INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y , lon:-93.20578567, lat:17.19750679}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 914205.65 | 1828411.3 | 914205.65 | 914205.65 | 914205.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015/2020, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1828411.3, importe_modificado:1828411.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.4}} | {1775307/proyecto_INICIO, 1775307/proyecto_PROCESO, 1775307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301775396 | Proyecto de inversión | 1515643.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515643.05, modificado:1515643.05}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LOMAS ALEGRES - SANTO DOMINGO DEL KM 0+000.00 AL KM 1+140.37 UBICADO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 133381 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 133381 | S | 72 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.14, meta_modificada:1.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:24, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SANTO DOMINGO INTERIOR SN EJIDO SANTO DOMINGO, 29685 SANTO DOMINGO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE LLEVARÁ A CABO SOBRE EL UNICO ACCESO A ESTA LOCALIDAD COME, lon:-93.18050204, lat:17.2291133}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 757821.53 | 757821.53 | 757821.53 | 757821.53 | 757821.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1515643.05, importe_modificado:1515643.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.57}} | {1775396/proyecto_INICIO, 1775396/proyecto_PROCESO, 1775396/proyecto_INICIO, 1775396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750811 | Proyecto de inversión | 476502.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476502.16, modificado:476502.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE OCOTEPEC, OCOTEPEC. - 60401 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 60401 | S | 42 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:41, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN EJIDO LAZARO CARDENAS, 29680 LÁZARO CÁRDENAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL A SAN FRANCISCO COMENZANDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL JARDIN DE NIÑOS DEL KM 0000 HASTA , lon:-93.15402187, lat:17.21818816}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 238251.08 | 238251.08 | 238251.08 | 238251.08 | 238251.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:476502.16, importe_modificado:476502.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.5}} | {1750811/proyecto_INICIO, 1750811/proyecto_PROCESO, 1750811/proyecto_INICIO, 1750811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747121 | Proyecto de inversión | 803300.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803300.31, modificado:803300.31}} | INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS CON FOTO CELDAS, BAJANTES EN ACOMETIDAS Y HERRAJES PARA FIJACION DE LUMINARIAS; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA DE OCOTEPEC, CHIAPAS. - 50075 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 50075 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL CINCO DE MAYO EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ZARAGOZA NORTE, COMENZANDO SOBRE EL CAMINO PAVIMENTADO COAPILLAOCOTEPEC Y SOBRE TODAS LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABEC, lon:-93.1640359, lat:17.22584978}} | 2020-02-17 | 2020-04-01 | 481980.19 | 481980.19 | 481980.19 | 481980.19 | 481980.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:803300.31, importe_modificado:803300.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1747121/proyecto_PROCESO, 1747121/proyecto_INICIO, 1747121/proyecto_PROCESO, 1747121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301775375 | Proyecto de inversión | 2772512.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772512.96, modificado:2772512.96}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL E.C. SANTA LUCIA-SAN ANTONIO DEL MONTE DEL KM 0+786.93 AL KM 3+680 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE - 133339 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 133339 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2893.0, meta_modificada:2893.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ANTONIO DEL MONTE INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DEL MONTE, 29687 SAN ANTONIO DEL MONTE, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA LUCIA A SAN ANTONIO DEL MONTE S, lon:-93.17281515, lat:17.24675256}} | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 1386256.48 | 1386256.48 | 1386256.48 | 1386256.48 | 1386256.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017/2020, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:2772512.96, importe_modificado:2772512.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1446.5}} | {1775375/proyecto_INICIO, 1775375/proyecto_PROCESO, 1775375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301775658 | Proyecto de inversión | 1599999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.98, modificado:1599999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN ACCESO PRINCIPAL DEL BARRIO GUADALUPANA, OCOTEPEC CHIAPAS. - 133749 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 133749 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES INTERIOR SN BARRIO GUADALUPANA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y AVENIDA CHICHONAL, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ACCESO PRINCIPAL DEL BA, lon:-93.1622999, lat:17.22759056}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 799999.99 | 799999.99 | 799999.99 | 799999.99 | 799999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1599999.98, importe_modificado:1599999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1775658/proyecto_INICIO, 1775658/proyecto_PROCESO, 1775658/proyecto_INICIO, 1775658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774615 | Proyecto de inversión | 2450821.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450821.78, modificado:2450821.78}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA, OCOTEPEC. - 131514 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 131514 | S | 148 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1246.3, meta_modificada:1246.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ANTONIO BUENAVISTA INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29686 SAN ANTONIO BUENAVISTA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL CÁRCAMO SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA CANCHA PUBLICA E I, lon:-93.21348503, lat:17.18851394}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 1225410.89 | 1225410.89 | 1225410.89 | 1225410.89 | 1225410.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014/2020, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:2450821.78, importe_modificado:2450821.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:623.15}} | {1774615/proyecto_PROCESO, 1774615/proyecto_INICIO, 1774615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758114 | Proyecto de inversión | 1722814.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722814.09, modificado:1722814.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC, LOCALIDAD SAN ANTONIO POYONO - 87275 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 87275 | S | 255 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:953.6, meta_modificada:953.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:INTERIOR SN EJIDO LOCALIDAD SAN ANTONIO POYONO, 29680 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION COMIENZA DEL CADENAMIENTO 0000 AL 0190.72 PARALELO A LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDA, lon:-93.20079019, lat:17.21587977}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 1102499.18 | 1102499.18 | 1102499.18 | 1102499.18 | 1102499.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2020, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1722814.09, importe_modificado:1722814.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.0}} | {1758114/proyecto_INICIO, 1758114/proyecto_PROCESO, 1758114/proyecto_INICIO, 1758114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762077 | Proyecto de inversión | 828085.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828085.84, modificado:828085.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO, DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC, CHIAPAS. - 97524 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 97524 | S | 40 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:38, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN JUAN BOSCO INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN BOSCO, 29680 SAN JUAN BOSCO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE LLEVARÁ A CABO SOBRE EL ACCESO ÚNIC, lon:-93.18307808, lat:17.21059609}} | 2020-07-25 | 2020-10-25 | 414042.92 | 414042.92 | 414042.92 | 414042.92 | 414042.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/2020, contratista:LURECON CONSTRUCCIONES S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:828085.84, importe_modificado:828085.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {1762077/proyecto_INICIO, 1762077/proyecto_PROCESO, 1762077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772004 | Proyecto de inversión | 230376 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230376.0, modificado:230376.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS A RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN MARTIN, MUNICIPIO DE OCOTEPEC, CHIAPAS - 124692 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 124692 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANO INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CARRETERA CARRETERA A COPAINALA, AVENIDA CARRANZA LA CONSTRUCCION DE LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS SE UBICAN DENTRO DE, lon:-93.16171617, lat:17.22484615}} | 2020-07-09 | 2020-07-20 | 230376 | 230376 | 230376 | 230376 | 230376 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:230376.0, importe_modificado:230376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1772004/proyecto_INICIO, 1772004/proyecto_FIN, 1772004/proyecto_PROCESO, 1772004/proyecto_FIN, 1772004/proyecto_PROCESO, 1772004/proyecto_INICIO, 1772004/proyecto_FIN, 1772004/proyecto_INICIO, 1772004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772845 | Proyecto de inversión | 147695.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147695.63, modificado:147695.63}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA EN AVENIDA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC, CHIAPAS. - 126980 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 126980 | S | 310 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:AVENIDA SAN FRANCISCO INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO OCOTAL, 29680 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , EL MURO DE MAMPOSTERIA SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA AVENIDA UNICA QUE CONDUCE A SAN FRANSCISCO OCOTAL FRE, lon:-93.15165559, lat:17.21715424}} | 2020-07-09 | 2020-07-20 | 147695.63 | 147695.63 | 147695.63 | 147695.63 | 147695.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:147695.63, importe_modificado:147695.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1772845/proyecto_PROCESO, 1772845/proyecto_FIN, 1772845/proyecto_INICIO, 1772845/proyecto_PROCESO, 1772845/proyecto_INICIO, 1772845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756858 | Proyecto de inversión | 3314549.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3314549.8, modificado:3314549.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO UNIÓN HIDALGO - 83680 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83680 | S | 300 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:BARRIO UNIÓN HIDALGO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE NOVENA SUR, CALLE CUARTA PONIENTE SUR ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRENTE AL AUTO HOTEL LA PITAYA ENT, lon:-93.37705904, lat:16.75074522}} | 2020-03-30 | 2020-05-30 | 3314549.8 | 3314549.8 | 1681225.39 | 1681225.39 | 1681225.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-008/2020, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3314549.8, importe_modificado:3314549.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:811.5}} | {1756858/proyecto_PROCESO, 1756858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758604 | Proyecto de inversión | 3637930.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3637930.48, modificado:3637930.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA - 88368 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 88368 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1753.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLEJON PANTEON LA PITAYA BARRIO EL PORVENIR, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE 15 AV SUR Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLEJON LA PRIMAVERA LA OBRA SE UBICA EN EL CALLEJO SITIUADO FRENT, lon:-93.37749844, lat:16.74742945}} | 2020-03-13 | 2020-05-13 | 3637930.48 | 3637930.48 | 3466783.03 | 3466783.03 | 3466783.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-007/2020, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3637930.48, importe_modificado:3637930.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1670.7}} | {1758604/proyecto_PROCESO, 1758604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759242 | Proyecto de inversión | 310669.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310669.48, modificado:310669.48}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO JUAN SABINES - 90110 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 90110 | S | 494 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO JUAN SABINES, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO JUAN SABINES ENTRE EL BARRIO CHUCAMAY Y LA MERCED LAS CALLES SON INNOMINADAS, lon:-93.3672524, lat:16.7437968}} | 2020-03-16 | 2020-04-16 | 310669.48 | 310669.48 | 310669.48 | 310669.48 | 310669.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-003/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:310669.48, importe_modificado:310669.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1759242/proyecto_PROCESO, 1759242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760648 | Proyecto de inversión | 300540.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300540.46, modificado:300540.46}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO SAN RAMÓN - 93640 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93640 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:870.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLEJON CUATRO MILPAS BARRIO SAN RAMÓN, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACIÓN SEXTA ORIENTE SUR Y CALLEJON A LA CABAÑA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PROLONGACIÓN DE LA SEXTA OR, lon:-93.36820928, lat:16.75397334}} | 2020-03-01 | 2020-04-15 | 300540.46 | 300540.46 | 300540.46 | 300540.46 | 300540.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-004/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:300540.46, importe_modificado:300540.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1760648/proyecto_PROCESO, 1760648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760782 | Proyecto de inversión | 2963429.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2963429.25, modificado:2963429.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD VELASCO SUÁREZ UNO - 94038 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94038 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:674, direccion:TERRACERÍA TRAMO KM 21+600 - VELASCO SUAREZ UNO KM 25+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 COLONIA VELASCO SUAREZ UNO, 29140 VELASCO SUÁREZ UNO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CNC Y CARRETERA LAS FLORES, , lon:-93.74692641, lat:17.07383615}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 2963429.25 | 2963429.25 | 2963429.25 | 2963429.25 | 2963429.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-005/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2963429.25, importe_modificado:2963429.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}} | {1760782/proyecto_INICIO, 1760782/proyecto_FIN, 1760782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760875 | Proyecto de inversión | 1364403.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364403.17, modificado:1364403.17}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO SAN JUAN - 94277 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94277 | S | 220 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2650.0, meta_modificada:2650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SAN JUAN, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A TUXTLA GUTIERREZ Y CALLEJON A LA CABAÑA, LA OBRA SE UBICA POSTERIOR AL BARRIO SAN MIGUEL COMO AMPLIACIÓN DEL MI, lon:-93.35863715, lat:16.74865121}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 1364403.17 | 1364403.17 | 1364403.17 | 1364403.17 | 1364403.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-006/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1364403.17, importe_modificado:1364403.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2650.0}} | {1760875/proyecto_INICIO, 1760875/proyecto_FIN, 1760875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740513 | Proyecto de inversión | 1328746.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328746.71, modificado:1328746.71}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA. - 33341 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 33341 | S | 90 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:EJE VIAL CAMINO A EL PARAISO EJIDO OSUMACINTA, 58590 NUEVA ESPERANZA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA ESPERANZA Y CAMINO EL PARAISO, SE ENCUENTRA LA OBRA A 120 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA EN DIRECC, lon:-93.065612, lat:16.90662816}} | 2020-05-11 | 2020-07-13 | 1328746.71 | 1328746.71 | 1328746.71 | 1328746.71 | 1328746.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:1328746.71, importe_modificado:1328746.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:261.0}} | {1740513/proyecto_INICIO, 1740513/proyecto_PROCESO, 1740513/proyecto_FIN, 1740513/proyecto_PROCESO, 1740513/proyecto_FIN, 1740513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756717 | Proyecto de inversión | 148650.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148650.96, modificado:148650.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO - 83284 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 83284 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:EJE VIAL OSUMACINTA - NUEVA ESPERANZA EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO OSUMACINTA - NUEVA ESPERANZA Y , ESTÁ SITUADO A 3.7 KILÓMETROS DE OSUMACINTA EN DIRECCIÓN NORESTE UNA COCINA SE ECUENT, lon:-93.0691603, lat:16.90938757}} | 2020-05-18 | 2020-06-02 | 148650.96 | 148650.96 | 148650.96 | 148650.96 | 148650.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/005/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:148650.96, importe_modificado:148650.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1756717/proyecto_INICIO, 1756717/proyecto_PROCESO, 1756717/proyecto_FIN, 1756717/proyecto_PROCESO, 1756717/proyecto_FIN, 1756717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758296 | Proyecto de inversión | 2516492.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516492.66, modificado:2516492.66}} | REHABILITACIÓN DE DOMO Y PISO EN UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN OSUMACINTA LOCALIDAD OSUMACINTA - 87678 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA | 87678 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO SUR MANUEL MORENO TORRES EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , PARQUE CENTRAL DE OSUMACINTA CHIAPAS, lon:-93.0908863, lat:16.93696029}} | 2020-08-07 | 2020-09-30 | 2516492.66 | 2516492.66 | 2516492.66 | 2516492.66 | 2516492.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:2516492.66, importe_modificado:2516492.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1758296/proyecto_PROCESO, 1758296/proyecto_FIN, 1758296/proyecto_INICIO, 1758296/proyecto_PROCESO, 1758296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758448 | Proyecto de inversión | 377929.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377929.94, modificado:377929.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PARAÍSO - 88018 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 88018 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:EJE VIAL OSUMACINTA- LA NUEVA ESPERANZA EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO OSUMACINTA- LA NUEVA ESPERANZA Y , EL PARAÍSO ESTÁ SITUADO A 3.7 KILÓMETROS DE OSUMACINTA EN DIRECCIÓN NORESTE LOS PR, lon:-93.06924613, lat:16.90934651}} | 2020-08-10 | 2020-09-07 | 377929.94 | 377929.94 | 377929.94 | 377929.94 | 377929.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:377929.94, importe_modificado:377929.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1758448/proyecto_INICIO, 1758448/proyecto_PROCESO, 1758448/proyecto_INICIO, 1758448/proyecto_FIN, 1758448/proyecto_PROCESO, 1758448/proyecto_FIN, 1758448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728088 | Proyecto de inversión | 74364.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74364.05, modificado:74364.05}} | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREA DE TRIBUNAS DE CANCHITA DE FUTBOL RAPIDO - 19245 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 19245 | S | 1020 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO OSUMACINTA, 58590 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, A 50 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE OSUMACINTA CERCA DEL KIOSKO, lon:-93.08991143, lat:16.93750565}} | 2020-03-02 | 2020-03-17 | 74364.05 | 74364.05 | 74364.05 | 74364.05 | 74364.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/002A/2020, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:74364.05, importe_modificado:74364.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}} | {1728088/proyecto_INICIO, 1728088/proyecto_PROCESO, 1728088/proyecto_FIN, 1728088/proyecto_PROCESO, 1728088/proyecto_FIN, 1728088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756661 | Proyecto de inversión | 284028 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284028.0, modificado:284028.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 83133 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 83133 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:EJE VIAL OSUMACINTA-LA NUEVA ESPERANZA EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO OSUMACINTA - NUEVA ESPERANZA Y , ESTÁ SITUADO A 3.7 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNI, lon:-93.06924613, lat:16.90937731}} | 2020-04-06 | 2020-05-08 | 284028 | 284028 | 284028 | 284028 | 284028 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/004/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:284028.0, importe_modificado:284028.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1756661/proyecto_FIN, 1756661/proyecto_INICIO, 1756661/proyecto_FIN, 1756661/proyecto_PROCESO, 1756661/proyecto_FIN, 1756661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741902 | Proyecto de inversión | 1093999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093999.96, modificado:1093999.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CULTURALES Y O ARTÍSTICOS EN OSUMACINTA LOCALIDAD OSUMACINTA ASENTAMIENTO OSUMACINTA - 35059 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA | 35059 | S | 1000 | 1023 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL EJIDO OSUMACINTA, 58590 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE CONSTRUIRA EN EL TERRENO QUE OCUPA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA. UBICADO A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLI, lon:-93.09234006, lat:16.93545582}} | 2020-05-04 | 2020-06-12 | 1093999.96 | 1093999.96 | 1093999.96 | 1093999.96 | 1093999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:1093999.96, importe_modificado:1093999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}} | {1741902/proyecto_INICIO, 1741902/proyecto_PROCESO, 1741902/proyecto_FIN, 1741902/proyecto_PROCESO, 1741902/proyecto_FIN, 1741902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769662 | Proyecto de inversión | 369426.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369426.22, modificado:369426.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN OSUMACINTA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL - 118296 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 118296 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PONIENTE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PONIENTE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN EL MUNICIPIO DE OSUMACINTA UBICANDO LA OBRA DEN, lon:-93.09079018, lat:16.93699901}} | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 369426.22 | 369426.22 | 369426.22 | 369426.22 | 369426.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:369426.22, importe_modificado:369426.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1769662/proyecto_INICIO, 1769662/proyecto_PROCESO, 1769662/proyecto_FIN, 1769662/proyecto_PROCESO, 1769662/proyecto_FIN, 1769662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738629 | Proyecto de inversión | 18150.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18150.03, modificado:18150.03}} | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PARA DRENAJE SANITARIO - 31042 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 31042 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE EJIDO OSUMACINTA, 58590 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE 5 DE MAYO, A 20 METROS DEL PARQUE CENTRAL CERCA DEL QUIOSCO MUNICIPAL OSUMACINTA, CHIAPAS., lon:-93.09096721, lat:16.93738645}} | 2020-02-03 | 2020-02-17 | 18150.03 | 18150.03 | 18150.03 | 18150.03 | 18150.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/002/2020, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:18150.03, importe_modificado:18150.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1738629/proyecto_INICIO, 1738629/proyecto_PROCESO, 1738629/proyecto_FIN, 1738629/proyecto_PROCESO, 1738629/proyecto_FIN, 1738629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728051 | Proyecto de inversión | 723105.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723105.35, modificado:723105.35}} | REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN OSUMACINTA CHIAPAS - 19157 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 19157 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EJIDO OSUMACINTA, 58590 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CHAPULTEPEC, UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL A 50 METROS DEL KIOSKO CENTRAL, lon:-93.08992607, lat:16.93755044}} | 2020-01-28 | 2020-02-28 | 723105.35 | 723105.35 | 723105.35 | 723105.35 | 723105.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/002A/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:723105.35, importe_modificado:723105.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1728051/proyecto_INICIO, 1728051/proyecto_PROCESO, 1728051/proyecto_FIN, 1728051/proyecto_PROCESO, 1728051/proyecto_FIN, 1728051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729346 | Proyecto de inversión | 26629.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26629.05, modificado:26629.05}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA (JAGUEY) EN COLONIA EL TRIUNFO AGRARISTA. - 22905 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA | 22905 | S | 335 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS. EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, 55783 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , ESTÁ SITUADO A 9.2 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRE, lon:-93.0665675, lat:16.854445}} | 2020-02-03 | 2020-02-09 | 26629.05 | 26629.05 | 26629.05 | 26629.05 | 26629.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83831, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS., monto:26629.05, importe_modificado:26629.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729346/proyecto_INICIO, 1729346/proyecto_PROCESO, 1729346/proyecto_FIN, 1729346/proyecto_PROCESO, 1729346/proyecto_FIN, 1729346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738656 | Proyecto de inversión | 1408369.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408369.55, modificado:1408369.55}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EL PALMAR-TRIUNFO AGRARISTA - 31073 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 31073 | S | 386 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2052.8, meta_modificada:2052.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:EJE VIAL TRIUNFO AGRARISTA - EL PALMAR EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, 55783 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO TRIUNFO AGRARISTA Y CAMINO EL PALMAR, ESTÁ SITUADO A 9.2 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD, lon:-93.07107172, lat:16.85636754}} | 2020-01-27 | 2020-02-28 | 1408369.55 | 1408369.55 | 1408369.55 | 1408369.55 | 1408369.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:1408369.55, importe_modificado:1408369.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2052.8}} | {1738656/proyecto_PROCESO, 1738656/proyecto_INICIO, 1738656/proyecto_FIN, 1738656/proyecto_PROCESO, 1738656/proyecto_FIN, 1738656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743543 | Proyecto de inversión | 183835.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183835.63, modificado:183835.63}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA DRENAJE PLUVIAL - 38019 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 38019 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.2, meta_modificada:15.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALAPAS EJIDO OSUMACINTA, 58590 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE LAS PALAPAS, LA OBRA SE LOCALIZA DEL AMZA A 100 METROS EN DIRECCION AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL., lon:-93.09240205, lat:16.93864635}} | 2020-01-27 | 2020-02-14 | 183835.63 | 183835.63 | 183835.63 | 183835.63 | 183835.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/001/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:183835.63, importe_modificado:183835.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.2}} | {1743543/proyecto_INICIO, 1743543/proyecto_FIN, 1743543/proyecto_PROCESO, 1743543/proyecto_FIN, 1743543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756521 | Proyecto de inversión | 394649.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394649.85, modificado:394649.85}} | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MÉDICO EN OSUMACINTA LOCALIDAD LIBERTAD CAMPESINA. - 82703 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 82703 | S | 325 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO OSUMACINTA, 29190 LIBERTAD CAMPESINA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 8.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE, DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA, LA OBRA ESTA SITUADA A 3, lon:-93.0325546, lat:16.87822407}} | 2020-05-14 | 2020-05-20 | 394649.85 | 394649.85 | 394649.85 | 394649.85 | 394649.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85045, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:394649.85, importe_modificado:394649.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756521/proyecto_PROCESO, 1756521/proyecto_FIN, 1756521/proyecto_INICIO, 1756521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728113 | Proyecto de inversión | 367647.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367647.5, modificado:367647.5}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 177 OSUMACINTA - 19306 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 19306 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO PONIENTE EJIDO OSUMACINTA, 58590 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE A PRESIDENCIA Y CALLE CALLE PAREDON, A 50 METROS DE PARQUE CENTRAL ENTRE CALLE A PRESIDENCIA Y PARQUE CENTRAL, lon:-93.09113711, lat:16.93638169}} | 2020-01-20 | 2020-02-10 | 367647.5 | 367647.5 | 367647.5 | 367647.5 | 367647.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:367647.5, importe_modificado:367647.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1728113/proyecto_FIN, 1728113/proyecto_INICIO, 1728113/proyecto_PROCESO, 1728113/proyecto_FIN, 1728113/proyecto_PROCESO, 1728113/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729412 | Proyecto de inversión | 132692.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132692.82, modificado:132692.82}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EL PALMAR-TRIUNFO AGRARISTA TRAMOS AISLADOS CON REVESTIMIENTO - 23054 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 23054 | S | 335 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:527.03, meta_modificada:527.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, 55783 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PALMAR Y CAMINO TRIUNFO AGRARISTA, SE ENCUENTRA SITUADO A 9.2 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN D, lon:-93.07121309, lat:16.85525846}} | 2020-02-24 | 2020-03-12 | 132692.82 | 132692.82 | 132692.82 | 132692.82 | 132692.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, monto:132692.82, importe_modificado:132692.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:527.03}} | {1729412/proyecto_PROCESO, 1729412/proyecto_INICIO, 1729412/proyecto_FIN, 1729412/proyecto_PROCESO, 1729412/proyecto_FIN, 1729412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740150 | Proyecto de inversión | 163122.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163122.39, modificado:163122.39}} | MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LAS PALAPAS - 32895 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 32895 | S | 1005 | 1018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.6, meta_modificada:102.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LAS PAPALAS EJIDO OSUMACINTA, 58590 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PALAPAS Y , SE ENCUENTRA UBICADO A UBICADO A 160 METROS DEL RESTAURANTE PALAPA EL CEVICHE EN DIRECCION AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL., lon:-93.09256536, lat:16.9373657}} | 2020-04-13 | 2020-04-27 | 163122.39 | 163122.39 | 163122.39 | 163122.39 | 163122.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/003/2020, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:163122.39, importe_modificado:163122.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.6}} | {1740150/proyecto_PROCESO, 1740150/proyecto_INICIO, 1740150/proyecto_PROCESO, 1740150/proyecto_INICIO, 1740150/proyecto_FIN, 1740150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756569 | Proyecto de inversión | 129958.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129958.25, modificado:129958.25}} | MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN CALLE PRIVADA EN CABECERA MUNICIPAL. - 82851 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 82851 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE PRIVADA, SE ENCUENTRA LA OBRA EN CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA EN UNA CALLE PRIVADA ENTRE LA CALLE LINDA VISTA A 100 , lon:-93.08654157, lat:16.93543125}} | 2020-05-18 | 2020-06-01 | 129958.25 | 129958.25 | 129958.25 | 129958.25 | 129958.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/004/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:129958.25, importe_modificado:129958.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.5}} | {1756569/proyecto_PROCESO, 1756569/proyecto_FIN, 1756569/proyecto_INICIO, 1756569/proyecto_FIN, 1756569/proyecto_INICIO, 1756569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729742 | Proyecto de inversión | 1574293.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574293.42, modificado:1574293.42}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO YELAW LUM CABECERA MUNICIPAL - 23995 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 23995 | S | 379 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE BARRIO YELAW LUM CABECERA MUNICIPAL, 58993 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA ORIENTE NORTE Y CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - OCOSINGO, BARRIO UBICADA AL NOROESTE DE LA CABE, lon:-92.34129471, lat:16.78828893}} | 2020-01-17 | 2020-02-17 | 1574293.42 | 1574293.42 | 1574293.42 | 1574293.42 | 1574293.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-003/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1574293.42, importe_modificado:1574293.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1729742/proyecto_INICIO, 1729742/proyecto_FIN, 1729742/proyecto_PROCESO, 1729742/proyecto_FIN, 1729742/proyecto_INICIO, 1729742/proyecto_PROCESO, 1729742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740111 | Proyecto de inversión | 54758.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54758.03, modificado:54758.03}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 32842 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32842 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:68, direccion:VEREDA TRAMO CARR. OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 179 - LOCALIDAD EL TZAY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 000 PARAJE SANTO DOMINGO, 58993 SANTO DOMINGO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.32981603, lat:16.87385385}} | 2020-01-16 | 2020-02-14 | 54758.03 | 54758.03 | 54758.03 | 54758.03 | 54758.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-018/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:54758.03, importe_modificado:54758.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1740111/proyecto_INICIO, 1740111/proyecto_PROCESO, 1740111/proyecto_FIN, 1740111/proyecto_INICIO, 1740111/proyecto_FIN, 1740111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740658 | Proyecto de inversión | 273790.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273790.16, modificado:273790.16}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YANCHENILJÁ - 33505 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 33505 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:87, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - TZOPILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PARAJE YANCHENILJÁ, 58993 YANCHENILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMER DEVIO A , lon:-92.31160808, lat:16.76544142}} | 2020-01-15 | 2020-02-14 | 273790.16 | 273790.16 | 273790.16 | 273790.16 | 273790.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-020/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:273790.16, importe_modificado:273790.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1740658/proyecto_PROCESO, 1740658/proyecto_INICIO, 1740658/proyecto_FIN, 1740658/proyecto_PROCESO, 1740658/proyecto_FIN, 1740658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740860 | Proyecto de inversión | 958265.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958265.56, modificado:958265.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO MUKUL AKIL CABECERA MUNICIPAL - 33746 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 33746 | S | 231 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO MUK´UL AKIL CABECERA MUNICIPAL, 58993 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA SUR ORIENTE, CALLE CENTRA SUR BARRIO UBICADA ENTRANDO DE LA ZONA URBANA DE LA CABECERA, lon:-92.34374088, lat:16.78016395}} | 2020-01-27 | 2020-02-26 | 958265.56 | 958265.56 | 958265.56 | 958265.56 | 958265.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-022/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:958265.56, importe_modificado:958265.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1740860/proyecto_PROCESO, 1740860/proyecto_FIN, 1740860/proyecto_INICIO, 1740860/proyecto_FIN, 1740860/proyecto_INICIO, 1740860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741706 | Proyecto de inversión | 958265.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958265.56, modificado:958265.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHULNA - 34835 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34835 | S | 231 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 167.6 - CHULNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 PARAJE CHULNA, 58993 CHULNA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA, lon:-92.18436944, lat:16.78653893}} | 2020-01-30 | 2020-02-29 | 958265.56 | 958265.56 | 958265.56 | 958265.56 | 958265.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-029/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:958265.56, importe_modificado:958265.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1741706/proyecto_INICIO, 1741706/proyecto_FIN, 1741706/proyecto_PROCESO, 1741706/proyecto_FIN, 1741706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741933 | Proyecto de inversión | 54758.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54758.03, modificado:54758.03}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD TZAJALCHÉN ASENTAMIENTO TZAJALCHÉN - 35096 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35096 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:139, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.6 - TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 COLONIA TZAJALCHÉN, 63940 TZAJALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC, lon:-92.27459555, lat:16.84456654}} | 2020-02-03 | 2020-03-02 | 54758.03 | 54758.03 | 54758.03 | 54758.03 | 54758.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-032/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:54758.03, importe_modificado:54758.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1741933/proyecto_INICIO, 1741933/proyecto_FIN, 1741933/proyecto_PROCESO, 1741933/proyecto_FIN, 1741933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743389 | Proyecto de inversión | 5128864.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5128864.1, modificado:5128864.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 1+400, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+400 EN OXCHUC LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 37641 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37641 | S | 154 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:167, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 190.1 - LOCALIDAD LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 100 PARAJE LA PROVIDENCIA, 29450 LA PROVIDENCIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORO, lon:-92.32941795, lat:16.78672046}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 5128864.1 | 5128864.1 | 5128864.1 | 5128864.1 | 5128864.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM-0006/2020, contratista:JUAN RAMON MORENO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:5128864.1, importe_modificado:5128864.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1743389/proyecto_INICIO, 1743389/proyecto_FIN, 1743389/proyecto_PROCESO, 1743389/proyecto_FIN, 1743389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744112 | Proyecto de inversión | 985644.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985644.58, modificado:985644.58}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD JUTUBÁ - 39290 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39290 | S | 238 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:158, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - LOCALIDAD EL TZUNUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 600 PARAJE JUTUBÁ, 58993 JUTUBÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC A, lon:-92.34765421, lat:16.81423128}} | 2020-02-26 | 2020-03-26 | 985644.58 | 985644.58 | 985644.58 | 985644.58 | 985644.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-049/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:985644.58, importe_modificado:985644.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1744112/proyecto_PROCESO, 1744112/proyecto_INICIO, 1744112/proyecto_FIN, 1744112/proyecto_INICIO, 1744112/proyecto_FIN, 1744112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744186 | Proyecto de inversión | 698164.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698164.91, modificado:698164.91}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD RANCHO DEL CURA ASENTAMIENTO RANCHO DEL CURA - 39436 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39436 | S | 168 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 200 COLONIA RANCHO DEL CURA, 61007 RANCHO DEL CURA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CAB, lon:-92.25036923, lat:16.7245974}} | 2020-02-28 | 2020-03-28 | 698164.91 | 698164.91 | 698164.91 | 698164.91 | 698164.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-051/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:698164.91, importe_modificado:698164.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1744186/proyecto_FIN, 1744186/proyecto_INICIO, 1744186/proyecto_FIN, 1744186/proyecto_PROCESO, 1744186/proyecto_FIN, 1744186/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744889 | Proyecto de inversión | 1451087.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451087.85, modificado:1451087.85}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PIEDRA ESCRITA - 40903 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40903 | S | 350 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - PIEDRA ESCRITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PARAJE PIEDRA ESCRITA, 58993 PIEDRA ESCRITA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A L, lon:-92.3341706, lat:16.77319411}} | 2020-03-06 | 2020-04-06 | 1451087.85 | 1451087.85 | 1451087.85 | 1451087.85 | 1451087.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-056/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1451087.85, importe_modificado:1451087.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.0}} | {1744889/proyecto_PROCESO, 1744889/proyecto_INICIO, 1744889/proyecto_FIN, 1744889/proyecto_PROCESO, 1744889/proyecto_FIN, 1744889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754884 | Proyecto de inversión | 1423708.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423708.83, modificado:1423708.83}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOCHIB (BARRIO TZUIB) - 72350 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 72350 | S | 343 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 100 BARRIO YOCHIB-BARRIO TZUIB, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE O, lon:-92.44735273, lat:16.83917301}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 1423708.83 | 1423708.83 | 1423708.83 | 1423708.83 | 1423708.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-064/2020, contratista:DIEGO ALBERTO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1423708.83, importe_modificado:1423708.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}} | {1754884/proyecto_INICIO, 1754884/proyecto_FIN, 1754884/proyecto_PROCESO, 1754884/proyecto_FIN, 1754884/proyecto_INICIO, 1754884/proyecto_PROCESO, 1754884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755019 | Proyecto de inversión | 1639675.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639675.1, modificado:1639675.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OXCHUC LOCALIDAD TIAKIL SANTIZ (TIAKIL) - 73180 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 73180 | S | 172 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 178+600 - LOCALIDAD TZONTEALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PARAJE TIAKIL SANTIZ - TIAKIL, 29450 TIAKIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABEC, lon:-92.27954769, lat:16.86220831}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 1639675.1 | 1639675.1 | 1639675.1 | 1639675.1 | 1639675.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-013/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1639675.1, importe_modificado:1639675.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1755019/proyecto_PROCESO, 1755019/proyecto_INICIO, 1755019/proyecto_PROCESO, 1755019/proyecto_FIN, 1755019/proyecto_INICIO, 1755019/proyecto_PROCESO, 1755019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756700 | Proyecto de inversión | 1121874.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121874.31, modificado:1121874.31}} | MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 31, CLAVE: 07DST0031V EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC, BARRIO MUKUL AKIL - 83238 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 83238 | S | 3671 | 3004 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8548.0, meta_modificada:8548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 07582 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 191 + 700 BARRIO BARRIO MUKUL AKIL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FE, lon:-92.34260274, lat:16.78132936}} | 2020-04-08 | 2020-06-08 | 1121874.31 | 1121874.31 | 1121874.31 | 1121874.31 | 1121874.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-014/2020, contratista:CONSTRUCTORA JASEB, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1121874.31, importe_modificado:1121874.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8548.0}} | {1756700/proyecto_INICIO, 1756700/proyecto_PROCESO, 1756700/proyecto_INICIO, 1756700/proyecto_FIN, 1756700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756942 | Proyecto de inversión | 1916531.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1916531.12, modificado:1916531.12}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NUEVA INDEPENDENCIA (TZOPILJA) - 83874 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 83874 | S | 462 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - LOCALIDAD TZOPILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 PARAJE NUEVA INDEPENDENCIA- TZOPILJA, 29451 TZOPILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SURO, lon:-92.31357771, lat:16.74297799}} | 2020-01-21 | 2020-02-21 | 1916531.12 | 1916531.12 | 1916531.12 | 1916531.12 | 1916531.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-016/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1916531.12, importe_modificado:1916531.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1756942/proyecto_FIN, 1756942/proyecto_PROCESO, 1756942/proyecto_INICIO, 1756942/proyecto_PROCESO, 1756942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736564 | Proyecto de inversión | 136895.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136895.08, modificado:136895.08}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NUEVA BETANIA - 28650 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 28650 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:135, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZOPILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PARAJE NUEVA BETANIA, 58993 NUEVA BETANIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DESVIÓ EN EL ARCO, lon:-92.31624058, lat:16.74235222}} | 2020-01-21 | 2020-02-21 | 136895.08 | 136895.08 | 136895.08 | 136895.08 | 136895.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-005/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:136895.08, importe_modificado:136895.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1736564/proyecto_INICIO, 1736564/proyecto_PROCESO, 1736564/proyecto_INICIO, 1736564/proyecto_FIN, 1736564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736597 | Proyecto de inversión | 492822.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492822.29, modificado:492822.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NAJÁ - 28687 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 28687 | S | 119 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO KM 178 OCOSINGO-SAN CRISTOBAL - TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 PARAJE NAJÁ, 63940 NAJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC DESVIÓ DEL LAD, lon:-92.29357828, lat:16.84902015}} | 2020-01-20 | 2020-02-20 | 492822.29 | 492822.29 | 492822.29 | 492822.29 | 492822.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-006/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:492822.29, importe_modificado:492822.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1736597/proyecto_PROCESO, 1736597/proyecto_INICIO, 1736597/proyecto_PROCESO, 1736597/proyecto_FIN, 1736597/proyecto_INICIO, 1736597/proyecto_FIN, 1736597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741306 | Proyecto de inversión | 1026713.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026713.1, modificado:1026713.1}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD TOLBILJÁ ASENTAMIENTO TOLBILJA - 34370 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34370 | S | 248 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR. OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.6 - TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 COLONIA TOLBILJA, 63940 TOLBILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.28675274, lat:16.84519415}} | 2020-01-28 | 2020-02-27 | 1026713.1 | 1026713.1 | 1026713.1 | 1026713.1 | 1026713.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-024/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1026713.1, importe_modificado:1026713.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1741306/proyecto_INICIO, 1741306/proyecto_PROCESO, 1741306/proyecto_FIN, 1741306/proyecto_INICIO, 1741306/proyecto_FIN, 1741306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741869 | Proyecto de inversión | 4777638.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4777638.29, modificado:4777638.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CRUZTÓN ASENTAMIENTO CRUZTÓN - 35027 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35027 | S | 1152 | 942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:349.0, meta_modificada:349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR SAN CRISTOBAL-OCOSINGO KM 189 - LOCALIDAD CRUZTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 PARAJE CRUZTON, 29455 CRUZTÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-92.3382253, lat:16.84309326}} | 2020-01-30 | 2020-02-28 | 4777638.29 | 4777638.29 | 4777638.29 | 4777638.29 | 4777638.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-031/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:4777638.29, importe_modificado:4777638.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:349.0}} | {1741869/proyecto_INICIO, 1741869/proyecto_FIN, 1741869/proyecto_INICIO, 1741869/proyecto_FIN, 1741869/proyecto_PROCESO, 1741869/proyecto_FIN, 1741869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743522 | Proyecto de inversión | 561269.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561269.83, modificado:561269.83}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHIKPOMILJÁ - 37968 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37968 | S | 135 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - YOCHIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 500 PARAJE CHIKPOMILJÁ, 58993 CHIKPOMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC S, lon:-92.4259398, lat:16.82893415}} | 2020-02-14 | 2020-03-20 | 561269.83 | 561269.83 | 561269.83 | 561269.83 | 561269.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-041/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:561269.83, importe_modificado:561269.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1743522/proyecto_INICIO, 1743522/proyecto_FIN, 1743522/proyecto_PROCESO, 1743522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744869 | Proyecto de inversión | 260100.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260100.65, modificado:260100.65}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD MUK'UL WITZ - 40856 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40856 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL - MUK´UL WITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE MUK´UL WITZ, 58993 MUKUL WITZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC CARRETERA , lon:-92.31945969, lat:16.8031959}} | 2020-03-05 | 2020-04-05 | 260100.65 | 260100.65 | 260100.65 | 260100.65 | 260100.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-055/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:260100.65, importe_modificado:260100.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1744869/proyecto_INICIO, 1744869/proyecto_FIN, 1744869/proyecto_PROCESO, 1744869/proyecto_FIN, 1744869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754435 | Proyecto de inversión | 580820.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580820.57, modificado:580820.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS DE 6X8 MTS. LOSA PLANA EN ESC. PREESCOLAR 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE: 07DJN0530P EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO CABECERA MUNICIPAL - 70899 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 70899 | S | 248 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE NORTE ORIENTE BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y CALLE SEGUNDA AVENIDA ORIENTE NORTE, UBICADO EN LA CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE Y SEGUNDA AVENIDA ORIENTE NORTE BARRIO CABECER, lon:-92.34282866, lat:16.78901289}} | 2020-05-14 | 2020-07-14 | 580820.57 | 580820.57 | 580820.57 | 580820.57 | 580820.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-012/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:580820.57, importe_modificado:580820.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1754435/proyecto_INICIO, 1754435/proyecto_FIN, 1754435/proyecto_PROCESO, 1754435/proyecto_FIN, 1754435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754568 | Proyecto de inversión | 173559.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173559.66, modificado:173559.66}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUAN ALDAMA C.C.T. 07DPB1514U EN OXCHUC LOCALIDAD TEJK'ABALCH'EN - 71343 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71343 | S | 536 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.0, meta_modificada:941.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:151, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 000 PARAJE TEJK´ABALCH´EN, 29450 TEJKABALCHEN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.39041233, lat:16.84241631}} | 2020-04-20 | 2020-05-20 | 173559.66 | 173559.66 | 173559.66 | 173559.66 | 173559.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-001A/2020, contratista:ESVAZCONSA, ESPINOSA VAZQUEZ CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:173559.66, importe_modificado:173559.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:941.0}} | {1754568/proyecto_INICIO, 1754568/proyecto_FIN, 1754568/proyecto_PROCESO, 1754568/proyecto_FIN, 1754568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754803 | Proyecto de inversión | 2409353.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409353.41, modificado:2409353.41}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD XENEN (TZUNÚN) - 71922 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71922 | S | 581 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - LOCALIDAD TZUNUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 600 PARAJE XENEN-TZUNUN, 29450 TZUNÚN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHU, lon:-92.36530706, lat:16.83164931}} | 2020-01-20 | 2020-02-20 | 2409353.41 | 2409353.41 | 2409353.41 | 2409353.41 | 2409353.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-015/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2409353.41, importe_modificado:2409353.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:176.0}} | {1754803/proyecto_INICIO, 1754803/proyecto_PROCESO, 1754803/proyecto_FIN, 1754803/proyecto_PROCESO, 1754803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754915 | Proyecto de inversión | 1259434.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259434.74, modificado:1259434.74}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BENITO JUÁREZ (SEGUNDA ETAPA) - 72561 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 72561 | S | 304 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO - SAN CRISTOBAL KM 181.50 - CANOILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 800 COLONIA BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA, 29461 BENITO JUÁREZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA C, lon:-92.1772372, lat:16.71101692}} | 2020-05-21 | 2020-06-21 | 1259434.74 | 1259434.74 | 1259434.74 | 1259434.74 | 1259434.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-066/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1259434.74, importe_modificado:1259434.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:92.0}} | {1754915/proyecto_INICIO, 1754915/proyecto_FIN, 1754915/proyecto_PROCESO, 1754915/proyecto_FIN, 1754915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736889 | Proyecto de inversión | 232721.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232721.64, modificado:232721.64}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHENCO - 29001 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 29001 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:56, direccion:VEREDA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165 - CABECERA ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 PARAJE CH´EN KOJ, 58993 CHENCO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC TRAN, lon:-92.13151413, lat:16.74429797}} | 2020-01-23 | 2020-02-21 | 232721.64 | 232721.64 | 232721.64 | 232721.64 | 232721.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-009/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:232721.64, importe_modificado:232721.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1736889/proyecto_FIN, 1736889/proyecto_INICIO, 1736889/proyecto_FIN, 1736889/proyecto_PROCESO, 1736889/proyecto_FIN, 1736889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301737085 | Proyecto de inversión | 205342.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205342.62, modificado:205342.62}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LELENCHIJ ASENTAMIENTO LELENCHIJ PRIMERA ETAPA - 29222 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 29222 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOCALIDAD LELENCHIJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 COLONIA LELENCHIJ, 58993 LELENCHIJ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SA, lon:-92.41178519, lat:16.83915407}} | 2020-01-24 | 2020-02-24 | 205342.62 | 205342.62 | 205342.62 | 205342.62 | 205342.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-010/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:205342.62, importe_modificado:205342.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1737085/proyecto_INICIO, 1737085/proyecto_FIN, 1737085/proyecto_PROCESO, 1737085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742309 | Proyecto de inversión | 246411.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246411.14, modificado:246411.14}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 35591 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35591 | S | 59 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA, 58993 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE PRIMERA NORTE BARRIO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC CHIAPAS., lon:-92.34347616, lat:16.78634486}} | 2020-02-12 | 2020-03-12 | 246411.14 | 246411.14 | 246411.14 | 246411.14 | 246411.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-037/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:246411.14, importe_modificado:246411.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1742309/proyecto_INICIO, 1742309/proyecto_PROCESO, 1742309/proyecto_INICIO, 1742309/proyecto_FIN, 1742309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743575 | Proyecto de inversión | 123205.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123205.57, modificado:123205.57}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD RANCHERÍA BUENAVISTA - 38082 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38082 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 000 PARAJE RANCHERÍA BUENAVISTA, 58993 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.25010599, lat:16.71657736}} | 2020-02-19 | 2020-03-19 | 123205.57 | 123205.57 | 123205.57 | 123205.57 | 123205.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-044/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:123205.57, importe_modificado:123205.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1743575/proyecto_PROCESO, 1743575/proyecto_INICIO, 1743575/proyecto_FIN, 1743575/proyecto_INICIO, 1743575/proyecto_FIN, 1743575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743993 | Proyecto de inversión | 41068.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41068.52, modificado:41068.52}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SAK MUK'ULJÁ - 39018 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39018 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.6 - TZONTEALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 PARAJE SAKMUK´ULJÁ, 63940 SAK MUKULJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OX, lon:-92.27707744, lat:16.84627024}} | 2020-02-21 | 2020-03-21 | 41068.52 | 41068.52 | 41068.52 | 41068.52 | 41068.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-046/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:41068.52, importe_modificado:41068.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1743993/proyecto_INICIO, 1743993/proyecto_FIN, 1743993/proyecto_INICIO, 1743993/proyecto_FIN, 1743993/proyecto_PROCESO, 1743993/proyecto_FIN, 1743993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744024 | Proyecto de inversión | 821370.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821370.48, modificado:821370.48}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 39095 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39095 | S | 198 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:152, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - NAVIL TAPJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 PARAJE PAMAL NAVIL, 58993 PAMAL NAVIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.28577194, lat:16.73104535}} | 2020-02-24 | 2020-03-24 | 821370.48 | 821370.48 | 821370.48 | 821370.48 | 821370.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-047/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:821370.48, importe_modificado:821370.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1744024/proyecto_INICIO, 1744024/proyecto_PROCESO, 1744024/proyecto_FIN, 1744024/proyecto_INICIO, 1744024/proyecto_FIN, 1744024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744210 | Proyecto de inversión | 1601672.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601672.44, modificado:1601672.44}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 39497 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39497 | S | 386 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - CANOILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 800 COLONIA BENITO JUAREZ, 60999 BENITO JUÁREZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMER , lon:-92.17734075, lat:16.71122815}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 1601672.44 | 1601672.44 | 1601672.44 | 1601672.44 | 1601672.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-052/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1601672.44, importe_modificado:1601672.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.0}} | {1744210/proyecto_INICIO, 1744210/proyecto_FIN, 1744210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744636 | Proyecto de inversión | 552970.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552970.06, modificado:552970.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILIGUE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE: 07DPR0909Z EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO SANTO TOMAS DE LOS CAMPOS (CABECERA MUNICIPAL) - 40355 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 40355 | S | 389 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE LA PRIMERA SUR BARRIO SANTO TOMAS DE LOS CAMPOS CABECERA MUNICIPAL, 58993 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADO, LOCALIDAD UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.33943099, lat:16.78405683}} | 2020-01-20 | 2020-03-19 | 552970.06 | 552970.06 | 552970.06 | 552970.06 | 552970.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-001/2020, contratista:CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:552970.06, importe_modificado:552970.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1744636/proyecto_PROCESO, 1744636/proyecto_FIN, 1744636/proyecto_INICIO, 1744636/proyecto_FIN, 1744636/proyecto_INICIO, 1744636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744905 | Proyecto de inversión | 807680.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807680.97, modificado:807680.97}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SAKLUMILJÁ - 40935 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40935 | S | 195 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 PARAJE SAKLUMILJÁ, 58993 SAKLUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC S, lon:-92.27146564, lat:16.80790369}} | 2020-03-10 | 2020-04-10 | 807680.97 | 807680.97 | 807680.97 | 807680.97 | 807680.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-057/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:807680.97, importe_modificado:807680.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1744905/proyecto_FIN, 1744905/proyecto_INICIO, 1744905/proyecto_FIN, 1744905/proyecto_PROCESO, 1744905/proyecto_FIN, 1744905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754775 | Proyecto de inversión | 232721.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232721.64, modificado:232721.64}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LAGUNA ESPINAL (PACVILNÁ) - 71820 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71820 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:20, direccion:BRECHA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE LAGUNA ESPINAL-PACVILNÁ, 29450 PACVILNÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-92.36596241, lat:16.81829513}} | 2020-01-15 | 2020-02-14 | 232721.64 | 232721.64 | 232721.64 | 232721.64 | 232721.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-014/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:232721.64, importe_modificado:232721.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1754775/proyecto_PROCESO, 1754775/proyecto_INICIO, 1754775/proyecto_FIN, 1754775/proyecto_PROCESO, 1754775/proyecto_FIN, 1754775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755196 | Proyecto de inversión | 4449090.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4449090.1, modificado:4449090.1}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL CORRALITO - 75501 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 75501 | S | 1073 | 878 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 07582 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 176 + 650 COLONIA EL CORRALITO, 29460 EL CORRALITO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHU, lon:-92.25039101, lat:16.82349347}} | 2020-06-02 | 2020-07-02 | 4449090.1 | 4449090.1 | 4449090.1 | 4449090.1 | 4449090.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-068/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:4449090.1, importe_modificado:4449090.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:325.0}} | {1755196/proyecto_PROCESO, 1755196/proyecto_INICIO, 1755196/proyecto_FIN, 1755196/proyecto_PROCESO, 1755196/proyecto_FIN, 1755196/proyecto_INICIO, 1755196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736712 | Proyecto de inversión | 246411.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246411.14, modificado:246411.14}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD TZIBULTIK - 28796 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 28796 | S | 59 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176 - LOCALIDAD JAMCOSH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 400 PARAJE TZIBULTIK, 58993 TZIBULTIK, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCH, lon:-92.1946033, lat:16.7646935}} | 2020-01-22 | 2020-02-24 | 246411.14 | 246411.14 | 246411.14 | 246411.14 | 246411.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-007/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:246411.14, importe_modificado:246411.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1736712/proyecto_INICIO, 1736712/proyecto_PROCESO, 1736712/proyecto_FIN, 1736712/proyecto_PROCESO, 1736712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301737325 | Proyecto de inversión | 13689.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13689.51, modificado:13689.51}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PILALCHÉN - 29543 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 29543 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:169, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165 - CABECERA MUNICIPAL ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 PARAJE PILALCHÉN, 58993 PILALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.13949172, lat:16.75276124}} | 2020-01-24 | 2020-02-24 | 13689.51 | 13689.51 | 13689.51 | 13689.51 | 13689.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-012/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:13689.51, importe_modificado:13689.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1737325/proyecto_FIN, 1737325/proyecto_INICIO, 1737325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740390 | Proyecto de inversión | 369616.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369616.72, modificado:369616.72}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL ARENAL - 33178 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 33178 | S | 869 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:163, direccion:VEREDA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.6 - LOCALIDAD PUILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 700 PARAJE EL ARENAL, 58993 EL ARENAL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL S, lon:-92.25413876, lat:16.77328452}} | 2020-01-22 | 2020-02-21 | 369616.72 | 369616.72 | 369616.72 | 369616.72 | 369616.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-019/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:369616.72, importe_modificado:369616.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1740390/proyecto_PROCESO, 1740390/proyecto_FIN, 1740390/proyecto_INICIO, 1740390/proyecto_FIN, 1740390/proyecto_INICIO, 1740390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740992 | Proyecto de inversión | 3011691.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3011691.76, modificado:3011691.76}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD TZONTEALJA ASENTAMIENTO TZONTEALJA - 33940 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 33940 | S | 726 | 594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 178.6 - TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 000 COLONIA TZONTEALJA, 63940 TZONTEALJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.31813813, lat:16.89098273}} | 2020-01-27 | 2020-02-26 | 3011691.76 | 3011691.76 | 3011691.76 | 3011691.76 | 3011691.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-023/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3011691.76, importe_modificado:3011691.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}} | {1740992/proyecto_INICIO, 1740992/proyecto_FIN, 1740992/proyecto_PROCESO, 1740992/proyecto_FIN, 1740992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741355 | Proyecto de inversión | 1300503.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300503.26, modificado:1300503.26}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL TZAY ASENTAMIENTO EL TZAY - 34421 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34421 | S | 314 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.6 - TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 000 COLONIA EL TZAY, 63940 EL TZAY, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXC, lon:-92.3112715, lat:16.86299712}} | 2020-01-28 | 2020-02-27 | 1300503.26 | 1300503.26 | 1300503.26 | 1300503.26 | 1300503.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-025/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1300503.26, importe_modificado:1300503.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1741355/proyecto_INICIO, 1741355/proyecto_FIN, 1741355/proyecto_PROCESO, 1741355/proyecto_FIN, 1741355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742125 | Proyecto de inversión | 95826.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95826.56, modificado:95826.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL RETIRO - 35352 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35352 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:40, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 PARAJE EL RETIRO, 58993 EL RETIRO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA SEGUNDA CALLE NO, lon:-92.36285418, lat:16.79621574}} | 2020-02-04 | 2020-03-03 | 95826.56 | 95826.56 | 95826.56 | 95826.56 | 95826.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-033/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:95826.56, importe_modificado:95826.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1742125/proyecto_INICIO, 1742125/proyecto_FIN, 1742125/proyecto_PROCESO, 1742125/proyecto_FIN, 1742125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743341 | Proyecto de inversión | 821370.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821370.48, modificado:821370.48}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BUMILJA ASENTAMIENTO BUMILJA - 37519 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37519 | S | 198 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.45 - BUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 350 COLONIA BUMILJA, 60993 BUMILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMER DES, lon:-92.28564609, lat:16.81326401}} | 2020-02-13 | 2020-03-13 | 821370.48 | 821370.48 | 821370.48 | 821370.48 | 821370.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-040/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:821370.48, importe_modificado:821370.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1743341/proyecto_INICIO, 1743341/proyecto_PROCESO, 1743341/proyecto_INICIO, 1743341/proyecto_FIN, 1743341/proyecto_PROCESO, 1743341/proyecto_FIN, 1743341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743907 | Proyecto de inversión | 177963.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177963.6, modificado:177963.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NAVIL TAPJA - 38839 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38839 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - NAVIL TAPJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 000 PARAJE NAVIL TAPJA, 61006 NAVIL TAPJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29087081, lat:16.71543944}} | 2020-02-20 | 2020-03-20 | 177963.6 | 177963.6 | 177963.6 | 177963.6 | 177963.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-045/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:177963.6, importe_modificado:177963.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1743907/proyecto_FIN, 1743907/proyecto_INICIO, 1743907/proyecto_FIN, 1743907/proyecto_PROCESO, 1743907/proyecto_INICIO, 1743907/proyecto_FIN, 1743907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744712 | Proyecto de inversión | 582428.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582428.09, modificado:582428.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILIGUE DOROTEO ARANGO CLAVE: 07DPB2852A EN OXCHUC LOCALIDAD EL MIRADOR - 40511 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40511 | S | 152 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:133, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 182.50 - EL MIRADOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA EL MIRADOR, 29450 EL MIRADOR, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.28300292, lat:16.81181332}} | 2020-01-20 | 2020-03-19 | 582428.09 | 582428.09 | 582428.09 | 582428.09 | 582428.09 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVIVIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:582428.09, importe_modificado:582428.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1744712/proyecto_INICIO, 1744712/proyecto_PROCESO, 1744712/proyecto_FIN, 1744712/proyecto_PROCESO, 1744712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744805 | Proyecto de inversión | 616027.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616027.86, modificado:616027.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BIQUIT LEJLEM - 40696 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40696 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL - CANOILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 800 PARAJE BIQUIT LEJLEM, 58993 BIQUIT LEJLEM, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMER DESVIO A, lon:-92.16015212, lat:16.72100956}} | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-053/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:616027.86, importe_modificado:616027.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1744805/proyecto_INICIO, 1744805/proyecto_PROCESO, 1744805/proyecto_FIN, 1744805/proyecto_INICIO, 1744805/proyecto_FIN, 1744805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754852 | Proyecto de inversión | 1368950.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368950.8, modificado:1368950.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOCHIB (BARRIO CHIJPOMILJA) - 72143 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 72143 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined BARRIO YOCHIB - BARRIO CHIJPOMILJA, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA , lon:-92.44388731, lat:16.85143356}} | 2020-05-19 | 2020-06-19 | 1368950.8 | 1368950.8 | 1368950.8 | 1368950.8 | 1368950.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-063/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1368950.8, importe_modificado:1368950.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1754852/proyecto_PROCESO, 1754852/proyecto_FIN, 1754852/proyecto_INICIO, 1754852/proyecto_FIN, 1754852/proyecto_INICIO, 1754852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755440 | Proyecto de inversión | 958265.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958265.56, modificado:958265.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOSHIB BARRIO ZAMETAL - 79676 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 79676 | S | 231 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 400 BARRIO YOCHIB- BARRIO ZAMETAL, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.44564684, lat:16.85292244}} | 2020-06-03 | 2020-07-03 | 958265.56 | 958265.56 | 958265.56 | 958265.56 | 958265.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-069/2020, contratista:DIEGO ALBERTO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:958265.56, importe_modificado:958265.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1755440/proyecto_INICIO, 1755440/proyecto_FIN, 1755440/proyecto_PROCESO, 1755440/proyecto_FIN, 1755440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766892 | Proyecto de inversión | 1135646.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135646.5, modificado:1135646.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (CALLE SEGUNDA NORTE Y PRIMERA ORIENTE) EN OXCHUC BARRIO YAXNICHIL (CABECERA MUNICIPAL) - 110709 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 110709 | S | 3671 | 3004 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE Y PRIMERA ORIENTE BARRIO YAXNICHIL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE, CALLE CENTRAL ORIENTE UBICADO A UNA CUADRA DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA NORTE Y , lon:-92.34395546, lat:16.78857653}} | 2020-04-08 | 2020-06-08 | 1135646.5 | 1135646.5 | 1135646.5 | 1135646.5 | 1135646.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-016/2020, contratista:CONSTRUCTORA JASEB, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1135646.5, importe_modificado:1135646.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.0}} | {1766892/proyecto_INICIO, 1766892/proyecto_FIN, 1766892/proyecto_PROCESO, 1766892/proyecto_FIN, 1766892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744058 | Proyecto de inversión | 219032.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219032.13, modificado:219032.13}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BUENAVISTA - 39175 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39175 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 193.8 - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PARAJE BUENAVISTA, 58993 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA, lon:-92.35219609, lat:16.76256949}} | 2020-02-25 | 2020-03-25 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-048/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:219032.13, importe_modificado:219032.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1744058/proyecto_INICIO, 1744058/proyecto_FIN, 1744058/proyecto_PROCESO, 1744058/proyecto_FIN, 1744058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744768 | Proyecto de inversión | 1291556 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291556.0, modificado:1291556.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA RC. EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE: 07DPB0502IEN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO ZONA URBANA (CABECERA MUNICIPAL) - 40635 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 40635 | S | 634 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO BARRIO ZONA URBANA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE LA TERCERA SUR Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA PRIMERA SUR, CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL LOCALIDAD UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA M, lon:-92.33906092, lat:16.78263903}} | 2020-01-20 | 2020-04-18 | 1291556 | 1291556 | 1291556 | 1291556 | 1291556 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-002/2020, contratista:CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1291556.0, importe_modificado:1291556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1744768/proyecto_INICIO, 1744768/proyecto_PROCESO, 1744768/proyecto_FIN, 1744768/proyecto_PROCESO, 1744768/proyecto_FIN, 1744768/proyecto_INICIO, 1744768/proyecto_PROCESO, 1744768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727120 | Proyecto de inversión | 1615361.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615361.94, modificado:1615361.94}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO SANTO TOMAS DE LOS CAMPOS - 16591 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 16591 | S | 389 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE INOMINADO BARRIO SANTO TOMAS DE LOS CAMPOS, 58993 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - OCOSINGO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOBRE LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.33925933, lat:16.78422118}} | 2020-01-16 | 2020-02-14 | 1615361.94 | 1615361.94 | 1615361.94 | 1615361.94 | 1615361.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-002/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1615361.94, importe_modificado:1615361.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:118.0}} | {1727120/proyecto_PROCESO, 1727120/proyecto_INICIO, 1727120/proyecto_FIN, 1727120/proyecto_INICIO, 1727120/proyecto_FIN, 1727120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730424 | Proyecto de inversión | 246411.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246411.14, modificado:246411.14}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD POZO DE PIEDRA - 25933 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 25933 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:155, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 07582 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 195 + 450 PARAJE POZO DE PIEDRA, 58993 POZO DE PIEDRA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.36959508, lat:16.75956605}} | 2020-01-21 | 2020-02-21 | 246411.14 | 246411.14 | 246411.14 | 246411.14 | 246411.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-004/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:246411.14, importe_modificado:246411.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1730424/proyecto_FIN, 1730424/proyecto_PROCESO, 1730424/proyecto_INICIO, 1730424/proyecto_PROCESO, 1730424/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740692 | Proyecto de inversión | 260100.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260100.65, modificado:260100.65}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA - 33547 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 33547 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, 58993 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA 1RA NORTE Y 1RA SUR BARRIO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC CHIAPAS., lon:-92.34320444, lat:16.78628597}} | 2020-01-23 | 2020-02-21 | 260100.65 | 260100.65 | 260100.65 | 260100.65 | 260100.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-021/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:260100.65, importe_modificado:260100.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1740692/proyecto_INICIO, 1740692/proyecto_FIN, 1740692/proyecto_PROCESO, 1740692/proyecto_FIN, 1740692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741434 | Proyecto de inversión | 1848083.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848083.58, modificado:1848083.58}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD TZOPILJA ASENTAMIENTO TZOPILJA - 34525 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34525 | S | 446 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - NAVIL TAPJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 COLONIA TZOPILJA, 61506 TZOPILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DESV, lon:-92.30837161, lat:16.7408079}} | 2020-01-29 | 2020-02-28 | 1848083.58 | 1848083.58 | 1848083.58 | 1848083.58 | 1848083.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-026/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1848083.58, importe_modificado:1848083.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}} | {1741434/proyecto_INICIO, 1741434/proyecto_FIN, 1741434/proyecto_PROCESO, 1741434/proyecto_FIN, 1741434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741614 | Proyecto de inversión | 2327216.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327216.36, modificado:2327216.36}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PAXTONTICJÁ ASENTAMIENTO PASHTONTICJA - 34729 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34729 | S | 561 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 818.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 300 COLONIA PASHTONTICJA, 60993 PAXTONTICJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MU, lon:-92.28134811, lat:16.77244871}} | 2020-01-30 | 2020-02-29 | 2327216.36 | 2327216.36 | 2327216.36 | 2327216.36 | 2327216.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-028/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2327216.36, importe_modificado:2327216.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}} | {1741614/proyecto_INICIO, 1741614/proyecto_FIN, 1741614/proyecto_PROCESO, 1741614/proyecto_FIN, 1741614/proyecto_INICIO, 1741614/proyecto_PROCESO, 1741614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742236 | Proyecto de inversión | 424374.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424374.75, modificado:424374.75}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE - 35514 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35514 | S | 102 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - NAVIL TAPJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE 16 DE SEPTIEMBRE, 58993 16 DE SEPTIEMBRE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA M, lon:-92.28998948, lat:16.72061775}} | 2020-02-05 | 2020-03-05 | 424374.75 | 424374.75 | 424374.75 | 424374.75 | 424374.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-035/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:424374.75, importe_modificado:424374.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1742236/proyecto_FIN, 1742236/proyecto_INICIO, 1742236/proyecto_PROCESO, 1742236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742280 | Proyecto de inversión | 54758.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54758.03, modificado:54758.03}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS - 35560 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35560 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:195, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.6 - TZONTEALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 PARAJE CENTRO TIAKIL SANTO TOMAS, 60999 CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROEST, lon:-92.2933521, lat:16.87258156}} | 2020-02-12 | 2020-03-12 | 54758.03 | 54758.03 | 54758.03 | 54758.03 | 54758.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-036/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:54758.03, importe_modificado:54758.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1742280/proyecto_INICIO, 1742280/proyecto_FIN, 1742280/proyecto_PROCESO, 1742280/proyecto_FIN, 1742280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743244 | Proyecto de inversión | 835059.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835059.99, modificado:835059.99}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PULILJÁ ASENTAMIENTO PUILJA - 37315 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37315 | S | 201 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.6 - LOCALIDAD PUILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 EJIDO PUILJA, 29460 PULILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.2455129, lat:16.77111896}} | 2020-02-12 | 2020-03-12 | 835059.99 | 835059.99 | 835059.99 | 835059.99 | 835059.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-038/2020, contratista:EROXAY FERNANDEZ MARINA, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:835059.99, importe_modificado:835059.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} | {1743244/proyecto_INICIO, 1743244/proyecto_FIN, 1743244/proyecto_PROCESO, 1743244/proyecto_FIN, 1743244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743475 | Proyecto de inversión | 6236121.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6236121.44, modificado:6236121.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OXCHUC LOCALIDAD LAS PALMAS APERTURA DEL CAMINO : PARAJE LA PALMA - OK´OCHTON, TRAMO: KM 0+000 AL KM 5+500, SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 2+000 (1A. ETAPA) - 37861 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OXCHUC | 37861 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:143, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PARAJE LAS PALMAS-OK´OCHTON, 29450 LAS PALMAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO LOCALIZADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MU, lon:-92.27672741, lat:16.80159427}} | 2020-03-02 | 2020-05-04 | 6236121.44 | 6236121.44 | 6236121.44 | 6236121.44 | 6236121.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM-0005/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:6236121.44, importe_modificado:6236121.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1743475/proyecto_INICIO, 1743475/proyecto_PROCESO, 1743475/proyecto_FIN, 1743475/proyecto_INICIO, 1743475/proyecto_FIN, 1743475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744929 | Proyecto de inversión | 602338.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602338.35, modificado:602338.35}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BALAXIL - 40985 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40985 | S | 145 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 189 - CRUZTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 400 PARAJE BALAXIL, 58993 BALAXIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERA, lon:-92.34075789, lat:16.82334181}} | 2020-03-11 | 2020-04-11 | 602338.35 | 602338.35 | 602338.35 | 602338.35 | 602338.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-058/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:602338.35, importe_modificado:602338.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1744929/proyecto_PROCESO, 1744929/proyecto_INICIO, 1744929/proyecto_FIN, 1744929/proyecto_INICIO, 1744929/proyecto_FIN, 1744929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744959 | Proyecto de inversión | 2409353.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409353.41, modificado:2409353.41}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC -LINDA VISTA (CABECERA MUNICIPAL) - 41051 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 41051 | S | 581 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - CAMINO A LA LOCALIDAD NAVIL TAPJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined BARRIO LINDA VISTA CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDA, lon:-92.34017795, lat:16.76869883}} | 2020-01-15 | 2020-02-14 | 2409353.41 | 2409353.41 | 2409353.41 | 2409353.41 | 2409353.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-001/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2409353.41, importe_modificado:2409353.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:176.0}} | {1744959/proyecto_INICIO, 1744959/proyecto_FIN, 1744959/proyecto_INICIO, 1744959/proyecto_FIN, 1744959/proyecto_PROCESO, 1744959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746113 | Proyecto de inversión | 616027.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616027.86, modificado:616027.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BUENAVISTA SEGUNDA ETAPA - 46884 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46884 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 193.85 - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 COLONIA BUENAVISTA SEGUNDA ETAPA, 58993 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENC, lon:-92.35223364, lat:16.76238563}} | 2020-05-15 | 2020-06-15 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-061/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:616027.86, importe_modificado:616027.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1746113/proyecto_INICIO, 1746113/proyecto_FIN, 1746113/proyecto_PROCESO, 1746113/proyecto_FIN, 1746113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746143 | Proyecto de inversión | 136895.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136895.08, modificado:136895.08}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL MASH - 46954 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46954 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO PROLG CUARTA SUR ORIENTE - EL MASH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 400 COLONIA EL MASH, 58993 EL MASH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC ENTRADA SOBRE LA CARRETE, lon:-92.30064083, lat:16.76449776}} | 2020-05-16 | 2020-06-15 | 136895.08 | 136895.08 | 136895.08 | 136895.08 | 136895.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-062/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:136895.08, importe_modificado:136895.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1746143/proyecto_INICIO, 1746143/proyecto_PROCESO, 1746143/proyecto_INICIO, 1746143/proyecto_FIN, 1746143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754766 | Proyecto de inversión | 287479.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287479.67, modificado:287479.67}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OKOCH NATIL WITS (ELUMILJÁ) - 71795 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71795 | S | 69 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:65, direccion:BRECHA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - LOCALIDAD EL TZUNUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE OKOCH NATIL WITS-ELUMILJA, 29450 ELUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.35321473, lat:16.84148387}} | 2020-01-24 | 2020-02-24 | 287479.67 | 287479.67 | 287479.67 | 287479.67 | 287479.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-013/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:287479.67, importe_modificado:287479.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1754766/proyecto_PROCESO, 1754766/proyecto_INICIO, 1754766/proyecto_PROCESO, 1754766/proyecto_FIN, 1754766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754818 | Proyecto de inversión | 725543.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725543.92, modificado:725543.92}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL EDÉN (PUILJÁ) - 71971 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71971 | S | 175 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.6 - LOCALIDAD JAMCOSH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 PARAJE EL EDEN - PUILJA, 29450 PULILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CAB, lon:-92.2481064, lat:16.76591132}} | 2020-01-15 | 2020-02-14 | 725543.92 | 725543.92 | 725543.92 | 725543.92 | 725543.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-017/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:725543.92, importe_modificado:725543.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1754818/proyecto_INICIO, 1754818/proyecto_PROCESO, 1754818/proyecto_FIN, 1754818/proyecto_INICIO, 1754818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736770 | Proyecto de inversión | 219032.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219032.13, modificado:219032.13}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SAN MARCOS - 28859 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 28859 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 183 - LOCALIDAD TAJALTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 COLONIA SAN MARCOS, 58993 SAN MARCOS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIME, lon:-92.28983391, lat:16.81556604}} | 2020-01-22 | 2020-02-21 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-008/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:219032.13, importe_modificado:219032.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1736770/proyecto_FIN, 1736770/proyecto_INICIO, 1736770/proyecto_FIN, 1736770/proyecto_PROCESO, 1736770/proyecto_FIN, 1736770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301737242 | Proyecto de inversión | 68447.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68447.54, modificado:68447.54}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LELENCHIJ ASENTAMIENTO LELENCHIJ SEGUNDA ETAPA - 29428 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 29428 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOCALIDAD LELENCHIJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 COLONIA LELENCHIJ, 58993 LELENCHIJ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SAL, lon:-92.41159567, lat:16.83912481}} | 2020-01-24 | 2020-02-24 | 68447.54 | 68447.54 | 68447.54 | 68447.54 | 68447.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-011/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:68447.54, importe_modificado:68447.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1737242/proyecto_INICIO, 1737242/proyecto_PROCESO, 1737242/proyecto_FIN, 1737242/proyecto_INICIO, 1737242/proyecto_PROCESO, 1737242/proyecto_FIN, 1737242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741554 | Proyecto de inversión | 1204676.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204676.7, modificado:1204676.7}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL NIZ ASENTAMIENTO EL NIZ - 34651 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34651 | S | 290 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - CANOILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 600 COLONIA EL NIZ, 60999 EL NIZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DESVIÓ POR CARRETERA FEDERAL SAN CRISTOBAL DE LAS CASA, lon:-92.21340512, lat:16.70659794}} | 2020-01-29 | 2020-02-28 | 1204676.7 | 1204676.7 | 1204676.7 | 1204676.7 | 1204676.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-027/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1204676.7, importe_modificado:1204676.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1741554/proyecto_INICIO, 1741554/proyecto_FIN, 1741554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741764 | Proyecto de inversión | 205342.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205342.62, modificado:205342.62}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD AMAYILJÁ - 34906 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34906 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:79, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AMAYILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PARAJE LOCALIDAD AMAYILJA, 58993 AMAYILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SOBRE LA AVENI, lon:-92.34281021, lat:16.79380442}} | 2020-01-29 | 2020-02-28 | 205342.62 | 205342.62 | 205342.62 | 205342.62 | 205342.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-030/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:205342.62, importe_modificado:205342.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1741764/proyecto_INICIO, 1741764/proyecto_FIN, 1741764/proyecto_PROCESO, 1741764/proyecto_FIN, 1741764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743292 | Proyecto de inversión | 876128.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876128.51, modificado:876128.51}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD GUADALUPE BACJA - 37405 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37405 | S | 211 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 PARAJE GUADALUPE BACJA, 58993 GUADALUPE BACJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.25450874, lat:16.71396524}} | 2020-02-12 | 2020-03-12 | 876128.51 | 876128.51 | 876128.51 | 876128.51 | 876128.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-039/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:876128.51, importe_modificado:876128.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1743292/proyecto_FIN, 1743292/proyecto_PROCESO, 1743292/proyecto_INICIO, 1743292/proyecto_PROCESO, 1743292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744341 | Proyecto de inversión | 542761.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542761.61, modificado:542761.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE AQUILES SERDAN CLAVE: 07DPR0947B EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC, BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD (CABECERA MUNICIPAL) - 39748 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39748 | S | 587 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE TZOPILJA BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, BARRIO UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC A LA ALTURA DEL ARCO, lon:-92.34255778, lat:16.77281917}} | 2020-01-20 | 2020-04-19 | 542761.61 | 542761.61 | 542761.61 | 542761.61 | 542761.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-003/2020, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:542761.61, importe_modificado:542761.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1744341/proyecto_INICIO, 1744341/proyecto_PROCESO, 1744341/proyecto_INICIO, 1744341/proyecto_PROCESO, 1744341/proyecto_FIN, 1744341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754829 | Proyecto de inversión | 136895.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136895.08, modificado:136895.08}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NICHEN (NAVIL TAPJA) - 72029 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 72029 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSING-SAN CRISTOBAL KM 192 - LOCALIDAD NAVIL TAPJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE NICHEN NAVIL TAPJA, 29450 NAVIL TAPJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE, lon:-92.30012248, lat:16.72064467}} | 2020-01-29 | 2020-02-28 | 136895.08 | 136895.08 | 136895.08 | 136895.08 | 136895.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-034/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:136895.08, importe_modificado:136895.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1754829/proyecto_FIN, 1754829/proyecto_INICIO, 1754829/proyecto_PROCESO, 1754829/proyecto_FIN, 1754829/proyecto_INICIO, 1754829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754896 | Proyecto de inversión | 1656430.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656430.47, modificado:1656430.47}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOSHIB (BARRIO ZAKINAL 1) - 72444 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 72444 | S | 399 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 000 BARRIO YOCHIB - BARRIO ZAKINAL 1, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.44005176, lat:16.84378365}} | 2020-05-21 | 2020-06-21 | 1656430.47 | 1656430.47 | 1656430.47 | 1656430.47 | 1656430.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-065/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1656430.47, importe_modificado:1656430.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:121.0}} | {1754896/proyecto_PROCESO, 1754896/proyecto_INICIO, 1754896/proyecto_FIN, 1754896/proyecto_INICIO, 1754896/proyecto_FIN, 1754896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754960 | Proyecto de inversión | 410685.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOCHIB (BARRIO PUSILJA) - 72907 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 72907 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined BARRIO YOCHIB- BARRIO PUSILJA, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.45145651, lat:16.84486698}} | 2020-05-22 | 2020-06-22 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-067/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1754960/proyecto_PROCESO, 1754960/proyecto_FIN, 1754960/proyecto_INICIO, 1754960/proyecto_FIN, 1754960/proyecto_INICIO, 1754960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743539 | Proyecto de inversión | 547580.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547580.32, modificado:547580.32}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHAONIL ASENTAMIENTO CHAONIL - 38010 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38010 | S | 132 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA CHAONIL, 60993 CHAONIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC CARRETE, lon:-92.27607165, lat:16.80437831}} | 2020-02-17 | 2020-03-17 | 547580.32 | 547580.32 | 547580.32 | 547580.32 | 547580.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-042/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:547580.32, importe_modificado:547580.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1743539/proyecto_FIN, 1743539/proyecto_INICIO, 1743539/proyecto_FIN, 1743539/proyecto_PROCESO, 1743539/proyecto_FIN, 1743539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743562 | Proyecto de inversión | 629717.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629717.37, modificado:629717.37}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL CALVARIO - 38054 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38054 | S | 152 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:128, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 07582 TRAMO CABECECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - CARR OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 180.5 KILÓMETRO 10 + 600 COLONIA EL CALVARIO, 58993 EL CALVARIO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE , lon:-92.26656384, lat:16.81480681}} | 2020-02-18 | 2020-03-18 | 629717.37 | 629717.37 | 629717.37 | 629717.37 | 629717.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-043/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:629717.37, importe_modificado:629717.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1743562/proyecto_INICIO, 1743562/proyecto_PROCESO, 1743562/proyecto_FIN, 1743562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744145 | Proyecto de inversión | 1848083.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848083.58, modificado:1848083.58}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PACVILNÁ - 39371 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39371 | S | 446 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 PARAJE PACVILNÁ, 58993 PACVILNÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SA, lon:-92.37831065, lat:16.81695861}} | 2020-02-27 | 2020-03-27 | 1848083.58 | 1848083.58 | 1848083.58 | 1848083.58 | 1848083.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-050/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1848083.58, importe_modificado:1848083.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}} | {1744145/proyecto_FIN, 1744145/proyecto_PROCESO, 1744145/proyecto_INICIO, 1744145/proyecto_PROCESO, 1744145/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744849 | Proyecto de inversión | 506511.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506511.8, modificado:506511.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CONOILJA ASENTAMIENTO CANOILJA - 40822 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40822 | S | 122 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - CANOILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 200 PARAJE CONOILJA, 60999 CONOILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMER DESVIO AL L, lon:-92.13342179, lat:16.71163302}} | 2020-03-04 | 2020-04-04 | 506511.8 | 506511.8 | 506511.8 | 506511.8 | 506511.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-054/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:506511.8, importe_modificado:506511.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1744849/proyecto_PROCESO, 1744849/proyecto_FIN, 1744849/proyecto_INICIO, 1744849/proyecto_PROCESO, 1744849/proyecto_INICIO, 1744849/proyecto_FIN, 1744849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724288 | Proyecto de inversión | 888575.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888575.41, modificado:888575.41}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CABECERA MUNICIPAL - 8219 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 8219 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA PAKAL-KIN, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE SEXTA PTE NORTE, CALLE UXMAL SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PERIFERICO , lon:-91.98656636, lat:17.51788591}} | 2020-02-11 | 2020-03-31 | 888575.41 | 888575.41 | 888575.41 | 773502.43 | 773502.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86793, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:888575.41, importe_modificado:888575.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1724288/proyecto_PROCESO, 1724288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728326 | Proyecto de inversión | 2100709.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100709.14, modificado:2100709.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 19860 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 19860 | S | 350 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5687.0, meta_modificada:5687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1060, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 68 + 10 EJIDO GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, 29960 GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 68.10 KM DE LA CABECERA MU, lon:-91.50832446, lat:17.19548925}} | 2020-03-04 | 2020-05-04 | 2100709.14 | 2100709.14 | 2100709.14 | 1984972.15 | 1984972.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-054-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2100709.14, importe_modificado:2100709.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5345.0}} | {1728326/proyecto_INICIO, 1728326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723673 | Proyecto de inversión | 1535429.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535429.86, modificado:1535429.86}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL ROSA BLANCA - 6294 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 6294 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.55, meta_modificada:2.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1407, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO N.C.P.E. ROSA BLANCA, 29960 ROSA BLANCA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 76.04 KM DELA CABECERA MUNICIPAL.PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.47735254, lat:17.21161779}} | 2020-02-13 | 2020-05-13 | 1535429.86 | 1535429.86 | 1535429.86 | 1411625.87 | 1411625.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-005-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1535429.86, importe_modificado:1535429.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1723673/proyecto_PROCESO, 1723673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724974 | Proyecto de inversión | 1608862.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608862.14, modificado:1608862.14}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSION RIA LOS LLANOS - 10137 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 10137 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.48, meta_modificada:2.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:66, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 90 RANCHERIA LOS LLANOS, 29960 LOS LLANOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 26.70 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO CABEZA MAYA AVANZAR SOBRE LA RUTA 1, lon:-92.12697991, lat:17.63445528}} | 2020-02-17 | 2020-05-18 | 1608862.14 | 1608862.14 | 1608862.14 | 1431858.13 | 1431858.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-013-2020, contratista:CONSTRUCTURA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1608862.14, importe_modificado:1608862.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.1}} | {1724974/proyecto_INICIO, 1724974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301735020 | Proyecto de inversión | 1087574.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087574.8, modificado:1087574.8}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV BELISARIO DOMINGUEZ Y REHABILITACIÓN DE LA AV INSURGENTES - 26432 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 26432 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:206.5, meta_modificada:206.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE CULTURA MAYA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA BARRIO SOLIDA, lon:-91.98950338, lat:17.53814281}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 1087574.8 | 1087574.8 | 1087574.8 | 943703.73 | 943703.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-057-2020, contratista:JEMA 21 PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1087574.8, importe_modificado:1087574.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:175.53}} | {1735020/proyecto_PROCESO, 1735020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723807 | Proyecto de inversión | 1329288.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329288.94, modificado:1329288.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN EJIDO SAN MIGUEL ARIMATEA - 6772 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 6772 | S | 63 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1177, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO SAN MIGUEL ARIMATEA, 29960 SAN MIGUEL ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 36.60 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA T, lon:-91.90807808, lat:17.33746408}} | 2020-02-13 | 2020-05-13 | 1329288.94 | 1329288.94 | 1329288.94 | 1329288.94 | 1329288.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-007-2020, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1329288.94, importe_modificado:1329288.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1723807/proyecto_PROCESO, 1723807/proyecto_FIN, 1723807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725627 | Proyecto de inversión | 1277924.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277924.2, modificado:1277924.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32 MTS EN LA PRIMARIA INDIGENA FRANCISCO INDALECIO MADERO CON CLAVE 07DPB1738B - 12171 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 12171 | S | 135 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 51 + 55 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 1RA SECION, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 51.90 KM DE LA CAB MPAL. PARTIEN, lon:-91.62871861, lat:17.29027833}} | 2020-02-19 | 2020-04-20 | 1277924.2 | 1277924.2 | 1277924.2 | 1277924.2 | 1277924.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-028-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1277924.2, importe_modificado:1277924.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1725627/proyecto_PROCESO, 1725627/proyecto_INICIO, 1725627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759231 | Proyecto de inversión | 961749.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961749.96, modificado:961749.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHERIA SANTA ISABEL - 90084 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 90084 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1343, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 RANCHERIA SANTA ISABEL, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.94254654, lat:17.53406377}} | 2020-03-23 | 2020-06-24 | 961749.96 | 961749.96 | 961749.96 | 961749.96 | 961749.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-080-2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:961749.96, importe_modificado:961749.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1759231/proyecto_FIN, 1759231/proyecto_PROCESO, 1759231/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759756 | Proyecto de inversión | 1237942.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237942.75, modificado:1237942.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN COLONIA LOS TAXISTAS CABECERA MUNICIPAL - 91435 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 91435 | S | 1045 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1149.8, meta_modificada:1149.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LIC EDUARDO ROBLEDO RINCON COLONIA LOS TAXISTAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LIC EDUARDO ROBLEDO RINCON Y , PARTIR DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE HACIA OCOSINGO TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL PALENQUE OCOSI, lon:-91.98197581, lat:17.49748645}} | 2020-03-23 | 2020-06-24 | 1237942.75 | 1237942.75 | 1237942.75 | 1237942.75 | 1237942.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-081-2020, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1237942.75, importe_modificado:1237942.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1149.8}} | {1759756/proyecto_INICIO, 1759756/proyecto_FIN, 1759756/proyecto_PROCESO, 1759756/proyecto_FIN, 1759756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761011 | Proyecto de inversión | 129600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129600.0, modificado:129600.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO AGUA FRÍA 2DA. SECCIÓN - 94562 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 94562 | S | 135 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1279, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 59 + 00 EJIDO AGUA FRIA 2DA SECCION, 29960 AGUA FRÍA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA , lon:-92.29878773, lat:17.69418661}} | 2020-03-23 | 2020-04-23 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88062, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:129600.0, importe_modificado:129600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1761011/proyecto_INICIO, 1761011/proyecto_FIN, 1761011/proyecto_PROCESO, 1761011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723462 | Proyecto de inversión | 1027748.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027748.65, modificado:1027748.65}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EJIDO ARIMATEA - 5448 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 5448 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1816.8, meta_modificada:1816.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO ARIMATEA, 29968 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 28.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 17 KM, lon:-91.87530652, lat:17.34036404}} | 2020-02-11 | 2020-03-31 | 1027748.65 | 1027748.65 | 1027748.65 | 1027748.65 | 1027748.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-003-2020, contratista:C. LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1027748.65, importe_modificado:1027748.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1816.8}} | {1723462/proyecto_INICIO, 1723462/proyecto_PROCESO, 1723462/proyecto_FIN, 1723462/proyecto_PROCESO, 1723462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724187 | Proyecto de inversión | 1692332.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692332.76, modificado:1692332.76}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EJIDO NUEVO PROGRESO - 7895 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 7895 | S | 50 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.78, meta_modificada:1.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1388, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 67 + 34 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29960 NUEVO PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 69.94 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MA, lon:-91.56095309, lat:17.27970433}} | 2020-02-17 | 2020-05-18 | 1692332.76 | 1692332.76 | 1692332.76 | 1692332.76 | 1692332.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-010-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1692332.76, importe_modificado:1692332.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.78}} | {1724187/proyecto_INICIO, 1724187/proyecto_FIN, 1724187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726066 | Proyecto de inversión | 1454148.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454148.02, modificado:1454148.02}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIMARIA COMUNITARIA CARLOS FUENTES CLAVE 07EPB0806A - 13467 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 13467 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1317, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 69 + 40 EJIDO MONTEBELLO, 29960 MONTEBELLO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 69.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RU, lon:-91.49923708, lat:17.18644488}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 1454148.02 | 1454148.02 | 1454148.02 | 1454148.02 | 1454148.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-036-2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1454148.02, importe_modificado:1454148.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1726066/proyecto_INICIO, 1726066/proyecto_FIN, 1726066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726955 | Proyecto de inversión | 1798016.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798016.04, modificado:1798016.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE YAXCHILAN ESQUINA CON AV CHICHEN ITZA CALLE YAXCHILAN ESQUINA CON AV TONINA CALLE TULUM ESQUINA CON AV TONINA Y AV TONINA CON ESQUINA CALLE TULUM - 16063 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 16063 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE YAXCHILAN COLONIA TIKAL, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE YAXCHILAN Y AVENIDA TONINA, CALLE TULUM SE UBICA DENTRO DE LA CAB MPAL EN LA COL TIKALPARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A PERIFERICO NORTE ENTRADA A PA, lon:-91.98956641, lat:17.51573221}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 1798016.04 | 1798016.04 | 1798016.04 | 1798016.04 | 1798016.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-047-2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1798016.04, importe_modificado:1798016.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.0}} | {1726955/proyecto_PROCESO, 1726955/proyecto_INICIO, 1726955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759330 | Proyecto de inversión | 72906.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72906.24, modificado:72906.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 EN EJIDO EL CLAVO - 90343 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 90343 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO EL CLAVO, 29966 EL CLAVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. AVANZAR RUTA 307 RUMBO A BENEMERITO 43.30 , lon:-91.6311622, lat:17.38708883}} | 2020-03-23 | 2020-08-24 | 72906.24 | 72906.24 | 72906.24 | 72906.24 | 72906.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88152, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:72906.24, importe_modificado:72906.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1759330/proyecto_INICIO, 1759330/proyecto_FIN, 1759330/proyecto_PROCESO, 1759330/proyecto_FIN, 1759330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725181 | Proyecto de inversión | 349257.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349257.56, modificado:349257.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DE 18 X 32 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 07DPB3002H - 10795 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 10795 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1112, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 29960 NUEVA INDEPENDENCIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 53 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-91.67896434, lat:17.39573437}} | 2020-02-19 | 2020-05-18 | 349257.56 | 349257.56 | 349257.56 | 349257.56 | 349257.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-018-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:349257.56, importe_modificado:349257.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1725181/proyecto_INICIO, 1725181/proyecto_FIN, 1725181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725230 | Proyecto de inversión | 1001568.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001568.44, modificado:1001568.44}} | REVESTIMIENTO DE CALLES Y APERTURA DE OBRAS DE DRENAJE EJIDO LA ALIANZA - 10995 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 10995 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1378, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 77 + 70 EJIDO LA ALIANZA, 29960 LA ALIANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 81.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUT, lon:-91.41973906, lat:17.16310389}} | 2020-02-19 | 2020-05-19 | 1001568.44 | 1001568.44 | 1001568.44 | 1001568.44 | 1001568.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-020-2020, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1001568.44, importe_modificado:1001568.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1750.0}} | {1725230/proyecto_INICIO, 1725230/proyecto_PROCESO, 1725230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726762 | Proyecto de inversión | 494170.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494170.27, modificado:494170.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 07DPR1115Y EJIDO 5 DE MAYO - 15469 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 15469 | S | 131 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO CINCO DE MAYO, 29964 5 DE MAYO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 47.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR R, lon:-91.71815003, lat:17.29865241}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 494170.27 | 494170.27 | 494170.27 | 494170.27 | 494170.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-044-2020, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:494170.27, importe_modificado:494170.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1726762/proyecto_INICIO, 1726762/proyecto_PROCESO, 1726762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727122 | Proyecto de inversión | 263892.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263892.54, modificado:263892.54}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SANTA ISABEL ENTRE MELCHOR OCAMPO Y LINDA VISTA DEL BARRIO MONTEBELLO COL PAKAL NA - 16609 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 16609 | S | 150 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ISABEL COLONIA PAKAL-NA, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE LINDA VISTA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COL PAKAL NA BARRIO MONTEBELLO AVANZAR SOBR, lon:-91.99323793, lat:17.54100893}} | 2020-02-26 | 2020-03-10 | 263892.54 | 263892.54 | 263892.54 | 263892.54 | 263892.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-052-2020, contratista:CONSTRUCTORA MACSA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:263892.54, importe_modificado:263892.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.0}} | {1727122/proyecto_INICIO, 1727122/proyecto_FIN, 1727122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728320 | Proyecto de inversión | 547182.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547182.07, modificado:547182.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO CLAVE 07DPR3522R1 - 19851 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 19851 | S | 230 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO BEREA, 29960 BEREA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 63.20 KM DE LA CAB MPAL. DE LA CABEZA MAYA RUTA 307 RUMBO A BENEMERITO AVANZAR 43, lon:-91.61322736, lat:17.36685403}} | 2020-03-04 | 2020-06-03 | 547182.07 | 547182.07 | 547182.07 | 547182.07 | 547182.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-053-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:547182.07, importe_modificado:547182.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1728320/proyecto_FIN, 1728320/proyecto_INICIO, 1728320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757931 | Proyecto de inversión | 1541022.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541022.49, modificado:1541022.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EJIDO EL BASCÁN 2DA. SECCIÓN - 86863 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 86863 | S | 89 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1243, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO EL BASCAN 2DA SECCION, 29960 EL BASCÁN 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 38.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.72690649, lat:17.42666602}} | 2020-03-16 | 2020-06-15 | 1541022.49 | 1541022.49 | 1541022.49 | 1541022.49 | 1541022.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-070-2020, contratista:CONSTRUCCIONES DOOR S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1541022.49, importe_modificado:1541022.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1757931/proyecto_INICIO, 1757931/proyecto_FIN, 1757931/proyecto_PROCESO, 1757931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759023 | Proyecto de inversión | 1276879.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276879.47, modificado:1276879.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA CAÑADA - 89559 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 89559 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE COLONIA LA CAÑADA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA DIRIGIRSE A LA CAÑ, lon:-91.98839989, lat:17.51125087}} | 2020-03-23 | 2020-06-24 | 1276879.47 | 1276879.47 | 1276879.47 | 1276879.47 | 1276879.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-077-2020, contratista:MAQUINARIA INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1276879.47, importe_modificado:1276879.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {1759023/proyecto_INICIO, 1759023/proyecto_FIN, 1759023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761032 | Proyecto de inversión | 1001492 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001492.0, modificado:1001492.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN EJIDO LA GUADALUPE - 94620 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 94620 | S | 150 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1309, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LA GUADALUPE, 29960 LA GUADALUPE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 91.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMAR LA RUTA 307 RUMBO A BENEME, lon:-91.51324908, lat:17.12787215}} | 2020-03-23 | 2020-06-24 | 1001492 | 1001492 | 1001492 | 1001492 | 1001492 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87545, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1001492.0, importe_modificado:1001492.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1761032/proyecto_FIN, 1761032/proyecto_PROCESO, 1761032/proyecto_FIN, 1761032/proyecto_INICIO, 1761032/proyecto_PROCESO, 1761032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725082 | Proyecto de inversión | 937292.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937292.04, modificado:937292.04}} | APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO UNIDAD Y TRABAJO - 10487 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 10487 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1323, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 29960 UNIDAD Y TRABAJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 73.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MA, lon:-91.47907181, lat:17.19122133}} | 2020-02-19 | 2020-05-18 | 937292.04 | 937292.04 | 937292.04 | 937292.04 | 937292.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-017-2020, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:937292.04, importe_modificado:937292.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} | {1725082/proyecto_PROCESO, 1725082/proyecto_FIN, 1725082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725546 | Proyecto de inversión | 1510374.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510374.06, modificado:1469106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO VILLAFLORES - 11916 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 11916 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1432, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO VILLAFLORES, 29960 VILLA FLORES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 74.00 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUTA 307 R, lon:-91.4712632, lat:17.18882208}} | 2020-02-19 | 2020-05-19 | 1469106.15 | 1469106.15 | 1469106.15 | 1469106.15 | 1469106.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-026-2020, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1510374.06, importe_modificado:1469106.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1725546/proyecto_PROCESO, 1725546/proyecto_INICIO, 1725546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725587 | Proyecto de inversión | 465874.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465874.72, modificado:465874.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 18 X 32 MTS EN LA PRIMARIA INDÍGENA FRANCISCO INDALECIO MADERO CON CLAVE 07DPB1738B - 12052 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 12052 | S | 390 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 51 + 55 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 1ERA SECCION, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 51.90 KM DE LA CAB MPAL. PARTI, lon:-91.62875834, lat:17.2901626}} | 2020-02-19 | 2020-04-20 | 465874.72 | 465874.72 | 465874.72 | 465874.72 | 465874.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-027-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:465874.72, importe_modificado:465874.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1725587/proyecto_INICIO, 1725587/proyecto_PROCESO, 1725587/proyecto_FIN, 1725587/proyecto_PROCESO, 1725587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726617 | Proyecto de inversión | 1411209.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411209.59, modificado:1411209.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32 MTS EN LA ESCUELA CONALEP PLANTEL 069 CLAVE 07DPT00009W DE PALENQUE CHIAPAS - 15050 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 15050 | S | 330 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA LA ESPERANZA, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE QUINTA PONIENTE NORTE, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LA ESPERANZA EL CONALEP ESTA SOBRE EL PERIFE, lon:-91.98671388, lat:17.51428191}} | 2020-02-24 | 2020-03-30 | 1411209.59 | 1411209.59 | 1411209.59 | 1411209.59 | 1411209.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-038-2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1411209.59, importe_modificado:1411209.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1726617/proyecto_PROCESO, 1726617/proyecto_FIN, 1726617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726731 | Proyecto de inversión | 2121614.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121614.96, modificado:2121614.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS CALLES JAVIER MINA RIO LACANTUN RIO CHACAMAX Y RIO TULIJA DE LA COLONIA BAJLUNTIE - 15413 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 15413 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2168.0, meta_modificada:2168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA BAJ-LUNTIE, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE RIO LACANTUN Y CALLE RIO TULIJA, CALLE RIO CHACAMAX SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COL BAJLUNTIE SOBRE LA CALLE RIO LA, lon:-91.97934188, lat:17.49935649}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 2121614.96 | 2121614.96 | 2121614.96 | 2121614.96 | 2121614.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-042-2020, contratista:C. LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2121614.96, importe_modificado:2121614.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2168.0}} | {1726731/proyecto_INICIO, 1726731/proyecto_PROCESO, 1726731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727098 | Proyecto de inversión | 1405433.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405433.04, modificado:1405433.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 791 M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AV TOPACIO ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE ONICE - 16528 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 16528 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.0, meta_modificada:791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA TOPACIO COLONIA LAS JOYAS, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA TOPACIO Y CALLE ONICE, CALLE ZAFIRO SE UBICA DENTRO DE LA CAB MPAL EN LA COL LAS JOYAS . PARTIENDO LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE A PAKAL NA CARRETERA , lon:-91.98814566, lat:17.55485127}} | 2020-03-01 | 2020-05-29 | 1405433.04 | 1405433.04 | 1405433.04 | 1405433.04 | 1405433.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-051-2020, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1405433.04, importe_modificado:1405433.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.0}} | {1727098/proyecto_INICIO, 1727098/proyecto_FIN, 1727098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757444 | Proyecto de inversión | 943565.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943565.73, modificado:943565.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ NORTE 2DA ETAPA - 85410 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 85410 | S | 199 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.8, meta_modificada:889.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 18 + 50 EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE, 29963 BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIEND, lon:-91.93949172, lat:17.63807122}} | 2020-03-02 | 2020-03-30 | 943565.73 | 943565.73 | 943565.73 | 943565.73 | 943565.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-067-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:943565.73, importe_modificado:943565.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.8}} | {1757444/proyecto_PROCESO, 1757444/proyecto_FIN, 1757444/proyecto_PROCESO, 1757444/proyecto_INICIO, 1757444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757924 | Proyecto de inversión | 425979.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425979.89, modificado:425979.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EJIDO EL BASCÁN 2DA. SECCIÓN - 86845 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 86845 | S | 89 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1243, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO EL BASCAN 2DA SECCION, 29960 EL BASCÁN 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 38.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.72690112, lat:17.42655854}} | 2020-03-16 | 2020-06-15 | 425979.89 | 425979.89 | 425979.89 | 425979.89 | 425979.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-069-2020, contratista:CONSTRUCCIONES DOOR S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:425979.89, importe_modificado:425979.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1757924/proyecto_INICIO, 1757924/proyecto_FIN, 1757924/proyecto_INICIO, 1757924/proyecto_PROCESO, 1757924/proyecto_FIN, 1757924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723623 | Proyecto de inversión | 1016619.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016619.12, modificado:1016619.12}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO BAJADAS GRANDES - 6118 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 6118 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1765.0, meta_modificada:1765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 10 EJIDO BAJADAS GRANDES, 29969 BAJADAS GRANDES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVA, lon:-92.25865166, lat:17.70291527}} | 2020-02-13 | 2020-04-13 | 1016619.12 | 1016619.12 | 1016619.12 | 1016619.12 | 1016619.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-004-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1016619.12, importe_modificado:1016619.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1765.0}} | {1723623/proyecto_INICIO, 1723623/proyecto_PROCESO, 1723623/proyecto_FIN, 1723623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723813 | Proyecto de inversión | 1046972.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046972.77, modificado:1046972.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO FILADELFIA 2DA ETAPA - 6798 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 6798 | S | 147 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1336, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO FILADELFIA, 29960 FILADELFIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 17.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR, lon:-91.93526411, lat:17.6204053}} | 2020-02-14 | 2020-03-09 | 1046972.77 | 1046972.77 | 1046972.77 | 1046972.77 | 1046972.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-008-2020, contratista:MAQUINARIA INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1046972.77, importe_modificado:1046972.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:162.0}} | {1723813/proyecto_INICIO, 1723813/proyecto_FIN, 1723813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724347 | Proyecto de inversión | 1028700.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028700.33, modificado:1028700.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 8392 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 8392 | S | 1250 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1061, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 10 EJIDO JUAN SABINES GUERRERO, 29960 JUAN SABINES GUERRERO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 50.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE L, lon:-91.81474134, lat:17.78454144}} | 2020-02-11 | 2020-10-30 | 1028700.33 | 1028700.33 | 1028700.33 | 1028700.33 | 1028700.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86833, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1028700.33, importe_modificado:1028700.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1724347/proyecto_INICIO, 1724347/proyecto_FIN, 1724347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725057 | Proyecto de inversión | 952840.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952840.75, modificado:952840.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE ABASOLO ENTRE 6A Y 8A SUR PONIENTE - 10405 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 10405 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.16, meta_modificada:795.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO SAN JUAN, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA 6TA SUR PONIENTE, AVENIDA 8VA SUR PONIENTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JUAN SOBRE LA CALLE ABASOLO INIC, lon:-91.98238426, lat:17.50654762}} | 2020-02-19 | 2020-05-18 | 952840.75 | 952840.75 | 952840.75 | 952840.75 | 952840.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-016-2020, contratista:SOLUCIONES ESTRATEGICAS RICSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:952840.75, importe_modificado:952840.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.16}} | {1725057/proyecto_FIN, 1725057/proyecto_PROCESO, 1725057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725719 | Proyecto de inversión | 1530403.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530403.68, modificado:1530403.68}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV TORREZ MOLINA ENTRE CALLE POTRERO Y CALLE OLIVO - 12418 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 12418 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1403.5, meta_modificada:1403.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION JIMENEZ COLONIA MAYA OLMECA, 43446 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y AVENIDA TORRES MOLINA, CALLE OLIVO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. AVANZAR SOBRE LA PROLONGACIÓN CALLE JIMÉNEZ RU, lon:-91.97618437, lat:17.51896786}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 1530403.68 | 1530403.68 | 1530403.68 | 1530403.68 | 1530403.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-033-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1530403.68, importe_modificado:1530403.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1403.5}} | {1725719/proyecto_INICIO, 1725719/proyecto_FIN, 1725719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726992 | Proyecto de inversión | 1554743.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554743.95, modificado:1554743.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO CLAVE 07DPR3522R1 - 16194 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 16194 | S | 230 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO BEREA, 29960 BEREA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 63.20 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUTA 307 RUMBOBENEMERIT, lon:-91.61317742, lat:17.36693083}} | 2020-03-04 | 2020-06-03 | 1554743.95 | 1554743.95 | 1554743.95 | 1554743.95 | 1554743.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-048-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1554743.95, importe_modificado:1554743.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1726992/proyecto_INICIO, 1726992/proyecto_FIN, 1726992/proyecto_PROCESO, 1726992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759165 | Proyecto de inversión | 1296731.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296731.78, modificado:1296731.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN COL SAN ANDRÉS CABECERA MUNICIPAL - 89902 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 89902 | S | 205 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 1RA ORIENTE SUR COLONIA SAN ANDRÉS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA ORIENTE SUR Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PERIFERICO SUR AVANZAR HASTA 1RA ORI, lon:-91.98120456, lat:17.50451515}} | 2020-03-23 | 2020-06-24 | 1296731.78 | 1296731.78 | 1296731.78 | 1296731.78 | 1296731.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-078-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1296731.78, importe_modificado:1296731.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:194.0}} | {1759165/proyecto_INICIO, 1759165/proyecto_FIN, 1759165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723398 | Proyecto de inversión | 687858.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687858.09, modificado:687858.09}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN RANCHERÍA EL NARANJO - 5187 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 5187 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.35, meta_modificada:0.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:75, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 18 + 20 RANCHERIA EL NARANJO, 29960 EL NARANJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-91.93274828, lat:17.63092698}} | 2020-02-10 | 2020-04-09 | 687858.09 | 687858.09 | 687858.09 | 687858.09 | 687858.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-001-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:687858.09, importe_modificado:687858.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} | {1723398/proyecto_FIN, 1723398/proyecto_PROCESO, 1723398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723793 | Proyecto de inversión | 1603086.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603086.92, modificado:1603086.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLE ARISTA Y PERIFÉRICO ORIENTE - 6695 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PALENQUE CHIAPAS | 6695 | S | 84 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ARISTA Y PERIFERICO ORIENTE, SE UBICA A 4.5 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE A LA COL. PAKALNA EN BARRIO SAN JUAN ESTAN UBICA, lon:-91.98278983, lat:17.54044582}} | 2020-02-13 | 2020-03-31 | 1603086.92 | 1603086.92 | 1603086.92 | 1603086.92 | 1603086.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-006-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1603086.92, importe_modificado:1603086.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:186.0}} | {1723793/proyecto_INICIO, 1723793/proyecto_PROCESO, 1723793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725021 | Proyecto de inversión | 1317279.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317279.11, modificado:1317279.11}} | REHABILITACIÓN DE LAS 2 LINEAS PRINCIPALES DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 10297 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 10297 | S | 21547 | 21400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CABEZA MAYA COLONIA SAN JOSÉ, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CABEZA MAYA Y CALLE BENITO JUAREZ, PERIFERICO SUR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. DEL BOULEVARD CABEZA MAYA HASTA LA MADRE C, lon:-91.98965431, lat:17.50795263}} | 2020-02-19 | 2020-05-18 | 1317279.11 | 1317279.11 | 1317279.11 | 1317279.11 | 1317279.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-015-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1317279.11, importe_modificado:1317279.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:621.0}} | {1725021/proyecto_INICIO, 1725021/proyecto_PROCESO, 1725021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725241 | Proyecto de inversión | 4748211.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4748211.56, modificado:4748211.56}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO DE 20 X 50 EJIDO LA REFORMA DE OCAMPO - 11026 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 11026 | S | 300 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:610, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO LA REFORMA DE OCAMPO, 29966 LA REFORMA DE OCAMPO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 44.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA C, lon:-91.69315377, lat:17.31381656}} | 2020-02-19 | 2020-05-19 | 4748211.56 | 4748211.56 | 4748211.56 | 4748211.56 | 4748211.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-COMEDOR-022-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:4748211.56, importe_modificado:4748211.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1725241/proyecto_INICIO, 1725241/proyecto_PROCESO, 1725241/proyecto_FIN, 1725241/proyecto_INICIO, 1725241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725456 | Proyecto de inversión | 1148487.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148487.37, modificado:1148487.37}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL BARRIO PUEBLO NUEVO - 11640 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 11640 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1258.0, meta_modificada:1258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR, lon:-91.68129833, lat:17.33172787}} | 2020-02-19 | 2020-05-19 | 1148487.37 | 1148487.37 | 1148487.37 | 1148487.37 | 1148487.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMETACION-024-2020, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1148487.37, importe_modificado:1148487.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1258.0}} | {1725456/proyecto_INICIO, 1725456/proyecto_PROCESO, 1725456/proyecto_FIN, 1725456/proyecto_PROCESO, 1725456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725696 | Proyecto de inversión | 946602.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946602.58, modificado:946602.58}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN RIO CHANCALA BARRIO ASERRADERO - 12362 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 12362 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.33, meta_modificada:0.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.54 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMA, lon:-91.68501051, lat:17.33228092}} | 2020-02-21 | 2020-05-20 | 946602.58 | 946602.58 | 946602.58 | 946602.58 | 946602.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-031-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:946602.58, importe_modificado:946602.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.33}} | {1725696/proyecto_PROCESO, 1725696/proyecto_INICIO, 1725696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726897 | Proyecto de inversión | 1478949.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478949.13, modificado:1478949.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LINDA VISTA EJIDO RIO CHANCALA - 15884 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 15884 | S | 1076 | 1080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1856.0, meta_modificada:1856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO RÍO CHANCALA, 46729 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.54 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUTA 307 R, lon:-91.68210299, lat:17.33381717}} | 2020-02-24 | 2020-03-25 | 1478949.13 | 1478949.13 | 1478949.13 | 1478949.13 | 1478949.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-045-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1478949.13, importe_modificado:1478949.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1856.0}} | {1726897/proyecto_PROCESO, 1726897/proyecto_FIN, 1726897/proyecto_INICIO, 1726897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726935 | Proyecto de inversión | 1151356.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151356.9, modificado:1151356.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMPECHE EN LA COLONIA PARAÍSO DE JUAREZ - 16024 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 16024 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE COLONIA PARAÍSO DE JUÁREZ, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE CHIAPAS, CALLE TABASCO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PARAISO DE JUAREZ PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-91.98499995, lat:17.53658258}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 1151356.9 | 1151356.9 | 1151356.9 | 1151356.9 | 1151356.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-046-2020, contratista:SOLUCIONES ESTRATEGICAS RICSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1151356.9, importe_modificado:1151356.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:168.0}} | {1726935/proyecto_FIN, 1726935/proyecto_PROCESO, 1726935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739962 | Proyecto de inversión | 1078247.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078247.01, modificado:1078247.01}} | CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL DE MALLA ACERO Y POSTERIOR CON MALLA CICLON EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 10 CCT 07DST0010I - 32646 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 32646 | S | 470 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA GUADALUPE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PTE NORTE Y AVENIDA 8A AV NTE PONIENTE, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA A LA COLONIA GUADALUPE PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIR, lon:-91.98483366, lat:17.51531784}} | 2020-03-10 | 2020-06-10 | 1078247.01 | 1078247.01 | 1078247.01 | 1078247.01 | 1078247.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BARDA-062-2020, contratista:MULII'X WA'AKUN LIMON COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1078247.01, importe_modificado:1078247.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.0}} | {1739962/proyecto_INICIO, 1739962/proyecto_FIN, 1739962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724150 | Proyecto de inversión | 1255905.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255905.52, modificado:1255905.52}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2DA ETAPA EJIDO EBEN EZER - 7765 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 7765 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.61, meta_modificada:0.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1032, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 47 + 00 EJIDO EBEN EZER, 29960 EBEN EZER, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 53.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 9, lon:-91.99943966, lat:17.2460043}} | 2020-02-17 | 2020-05-18 | 1255905.52 | 1255905.52 | 1255905.52 | 1255905.52 | 1255905.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-009-2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1255905.52, importe_modificado:1255905.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.61}} | {1724150/proyecto_INICIO, 1724150/proyecto_FIN, 1724150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724376 | Proyecto de inversión | 630169.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630169.7, modificado:630169.7}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2DA ETAPA POBLADO NIÑO HEROES - 8505 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 8505 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.11, meta_modificada:0.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:606, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 59 + 41 EJIDO NIÑOS HEROES, 29960 NIÑOS HÉROES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 61.76 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-91.5630871, lat:17.25250499}} | 2020-02-17 | 2020-05-18 | 630169.7 | 630169.7 | 630169.7 | 630169.7 | 630169.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-012-2020, contratista:CONSTRUCTURA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:630169.7, importe_modificado:630169.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.11}} | {1724376/proyecto_INICIO, 1724376/proyecto_FIN, 1724376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725226 | Proyecto de inversión | 1554894.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554894.31, modificado:1554894.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 07DPB3002H - 10982 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 10982 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1112, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 29960 NUEVA INDEPENDENCIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 53 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-91.6789697, lat:17.39578556}} | 2020-02-19 | 2020-05-18 | 1554894.31 | 1554894.31 | 1554894.31 | 1554894.31 | 1554894.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-019-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1554894.31, importe_modificado:1554894.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1725226/proyecto_PROCESO, 1725226/proyecto_FIN, 1725226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725253 | Proyecto de inversión | 1434268.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434268.81, modificado:1434268.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 18 X 32 MTS EJIDO AGUA FRIA 2DA SECCION - 11051 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 11051 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1279, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 59 + 00 EJIDO AGUA FRIA 2DA SECCION, 29960 AGUA FRÍA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-92.29894329, lat:17.69275563}} | 2020-02-19 | 2020-05-19 | 1434268.81 | 1434268.81 | 1434268.81 | 1434268.81 | 1434268.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-023-2020, contratista:ING. JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1434268.81, importe_modificado:1434268.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1725253/proyecto_PROCESO, 1725253/proyecto_INICIO, 1725253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725640 | Proyecto de inversión | 2830006.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2830006.12, modificado:2830006.12}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2DA ETAPA EJIDO EMILIO RABASA - 12209 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 12209 | S | 530 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.68, meta_modificada:0.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 44 + 90 EJIDO EMILIO RABASA, 29969 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 44.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A, lon:-92.16782682, lat:17.69674172}} | 2020-02-21 | 2020-05-20 | 2830006.12 | 2830006.12 | 2830006.12 | 2830006.12 | 2830006.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-030-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2830006.12, importe_modificado:2830006.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.68}} | {1725640/proyecto_INICIO, 1725640/proyecto_FIN, 1725640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726747 | Proyecto de inversión | 1311394.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311394.94, modificado:1311394.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32 MTS EN LA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 07DPR1115Y EJIDO 5 DE MAYO - 15444 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 15444 | S | 131 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO CINCO DE MAYO, 29964 5 DE MAYO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 47.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR R, lon:-91.71806956, lat:17.29860119}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 1311394.94 | 1311394.94 | 1311394.94 | 1311394.94 | 1311394.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-043-2020, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1311394.94, importe_modificado:1311394.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1726747/proyecto_FIN, 1726747/proyecto_INICIO, 1726747/proyecto_PROCESO, 1726747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727062 | Proyecto de inversión | 1563820.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563820.66, modificado:1563820.66}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO CENTRO COL PAKAL NA - 16370 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 16370 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1577.1, meta_modificada:1577.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALZADA LAZARO CARDENAS, CALLE CONSTITUCION SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO CENTRO DE COL PAKA, lon:-91.98995667, lat:17.54020541}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 1563820.66 | 1563820.66 | 1563820.66 | 1563820.66 | 1563820.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-050-2020, contratista:ING. MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1563820.66, importe_modificado:1563820.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1577.1}} | {1727062/proyecto_INICIO, 1727062/proyecto_PROCESO, 1727062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757477 | Proyecto de inversión | 1083699.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083699.29, modificado:1083699.29}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RINCÓN DEL GUANO - 85514 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 85514 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1048, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 55 + 90 EJIDO EL RINCON DEL GUANO, 29960 EL RINCÓN DEL GUANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 60.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA C, lon:-92.26549945, lat:17.6473268}} | 2020-03-16 | 2020-06-15 | 1083699.29 | 1083699.29 | 1083699.29 | 1083699.29 | 1083699.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-068-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1083699.29, importe_modificado:1083699.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1275.0}} | {1757477/proyecto_INICIO, 1757477/proyecto_FIN, 1757477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757939 | Proyecto de inversión | 1146818.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146818.4, modificado:1146818.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN EL CECYT 19 BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL - 86882 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 86882 | S | 470 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE BARRIO GUADALUPE, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE ALDAMA, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL PERIFERICO NORTE ENTRE CALLE ALDAMA Y , lon:-91.98283273, lat:17.5141003}} | 2020-03-16 | 2020-06-15 | 1146818.4 | 1146818.4 | 1146818.4 | 1146818.4 | 1146818.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BARDA-071-2020, contratista:MULII'X WA'AKUN LIMON COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1146818.4, importe_modificado:1146818.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {1757939/proyecto_FIN, 1757939/proyecto_INICIO, 1757939/proyecto_FIN, 1757939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758191 | Proyecto de inversión | 3056463.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3056463.73, modificado:3056463.73}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS - 87457 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 87457 | S | 395 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 29968 PROFESOR ROBERTO BARRIOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 29.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO, lon:-91.92252687, lat:17.32884412}} | 2020-03-16 | 2020-07-15 | 3056463.73 | 3056463.73 | 3056463.73 | 3056463.73 | 3056463.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-074-2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3056463.73, importe_modificado:3056463.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758191/proyecto_INICIO, 1758191/proyecto_FIN, 1758191/proyecto_PROCESO, 1758191/proyecto_FIN, 1758191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759000 | Proyecto de inversión | 668714.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668714.87, modificado:668714.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LAS MARGARITAS DE PALENQUE - 89489 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 89489 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1434, direccion:CALLE PALACIO DE LAS LEYES COLONIA LAS MARGARITAS DE PALENQUE, 29960 LAS MARGARITAS DE PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALACIO DE LAS LEYES Y , SE UBICA A 4.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AV, lon:-91.95604435, lat:17.5057532}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 668714.87 | 668714.87 | 668714.87 | 668714.87 | 668714.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-076-2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:668714.87, importe_modificado:668714.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1759000/proyecto_INICIO, 1759000/proyecto_PROCESO, 1759000/proyecto_FIN, 1759000/proyecto_INICIO, 1759000/proyecto_PROCESO, 1759000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759198 | Proyecto de inversión | 1270881.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270881.45, modificado:1270881.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AV LAS ROSAS COLONIA LA ILUSIÓN CABECERA MUNICIPAL - 89996 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 89996 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1408.5, meta_modificada:1408.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS ROSAS COLONIA LA ILUSIÓN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y CALLE TULIPANES, CALLE FLAMBOYAN SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PERIFERICO SUR DO, lon:-91.98742193, lat:17.50493466}} | 2020-03-23 | 2020-06-24 | 1270881.45 | 1270881.45 | 1270881.45 | 1270881.45 | 1270881.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-079-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1270881.45, importe_modificado:1270881.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1408.5}} | {1759198/proyecto_INICIO, 1759198/proyecto_FIN, 1759198/proyecto_PROCESO, 1759198/proyecto_FIN, 1759198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760820 | Proyecto de inversión | 1080471.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080471.63, modificado:1080471.63}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL COL LINDAVISTA 1A SECCIÓN CABECERA MUNICIPAL - 94121 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 94121 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO BASCAN COLONIA LINDAVISTA 1A SECCIÓN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE RIO BASCAN Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE RIO BASCAN JUSTO A UN COSTADO DEL ANTIGUO PARQUE DE FERIA SUR, lon:-91.98162926, lat:17.50293742}} | 2020-03-23 | 2020-06-24 | 1080471.63 | 1080471.63 | 1080471.63 | 1080471.63 | 1080471.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-082-2020, contratista:C. REGINA LEON NAJERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1080471.63, importe_modificado:1080471.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1760820/proyecto_INICIO, 1760820/proyecto_FIN, 1760820/proyecto_PROCESO, 1760820/proyecto_FIN, 1760820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761315 | Proyecto de inversión | 1849238.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849238.06, modificado:1849238.06}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO SANTA CRUZ - 95417 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 95417 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO BARRIO SANTA CRUZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, CALLE QUINTA ORIENTE SUR SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ CON NUMERO DE AG, lon:-91.97786244, lat:17.50867787}} | 2020-03-16 | 2020-08-05 | 1849238.06 | 1849238.06 | 1849238.06 | 1849238.06 | 1849238.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-073-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1849238.06, importe_modificado:1849238.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1761315/proyecto_PROCESO, 1761315/proyecto_FIN, 1761315/proyecto_PROCESO, 1761315/proyecto_INICIO, 1761315/proyecto_FIN, 1761315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761330 | Proyecto de inversión | 540228.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540228.13, modificado:540228.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA - 95444 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 95444 | S | 60 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1112, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 29960 NUEVA INDEPENDENCIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 53 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZ, lon:-91.67882486, lat:17.39502794}} | 2020-03-10 | 2020-05-29 | 540228.13 | 540228.13 | 540228.13 | 540228.13 | 540228.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88153, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:540228.13, importe_modificado:540228.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.3}} | {1761330/proyecto_INICIO, 1761330/proyecto_FIN, 1761330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723439 | Proyecto de inversión | 1815515.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815515.78, modificado:1815515.78}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2DA ETAPA POBLADO MIGUEL HIDALGO ESTACION LACANDON - 5331 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 5331 | S | 426 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.78, meta_modificada:1.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:187, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 25 + 45 EJIDO MIGUEL HIDALGO (ESTACIÓN LACANDÓN), 29964 MIGUEL HIDALGO (ESTACIÓN LACANDÓN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 25.45 KM DE LA CABECERA , lon:-91.81913439, lat:17.53249197}} | 2020-02-10 | 2020-05-08 | 1815515.78 | 1815515.78 | 1815515.78 | 1815515.78 | 1815515.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-002-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1815515.78, importe_modificado:1815515.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.78}} | {1723439/proyecto_INICIO, 1723439/proyecto_FIN, 1723439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724368 | Proyecto de inversión | 444498.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444498.11, modificado:444498.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE TULIJA DE LA COLONIA MAYA LACAN HA - 8477 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 8477 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA BONAMPAK COLONIA MAYA LACAN-HA, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TULIJA Y CALLE CHICHEN ITZA, CALLE UXMAL SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE RUMBO A CHEDRAUI , lon:-91.99213507, lat:17.50849092}} | 2020-02-24 | 2020-03-24 | 444498.11 | 444498.11 | 444498.11 | 444498.11 | 444498.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-011-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:444498.11, importe_modificado:444498.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1724368/proyecto_PROCESO, 1724368/proyecto_FIN, 1724368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725002 | Proyecto de inversión | 1099129.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099129.39, modificado:1099129.39}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS - 10233 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 10233 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 6TA ORIENTE NORTE FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 6TA ORIENTE NORTE Y AVENIDA 5TA AV NORTE PONIENTE, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. AVANZAR , lon:-91.97607356, lat:17.51065226}} | 2020-02-19 | 2020-05-18 | 1099129.39 | 1099129.39 | 1099129.39 | 1099129.39 | 1099129.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-014-2020, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1099129.39, importe_modificado:1099129.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:609.0}} | {1725002/proyecto_FIN, 1725002/proyecto_PROCESO, 1725002/proyecto_FIN, 1725002/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725234 | Proyecto de inversión | 1208529.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208529.17, modificado:1208529.17}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA EJIDO NUEVO PALENQUE - 11013 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 11013 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1113, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 90 EJIDO NUEVO PALENQUE, 29960 NUEVO PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AV, lon:-92.09926955, lat:17.61683753}} | 2020-02-19 | 2020-05-19 | 1208529.17 | 1208529.17 | 1208529.17 | 1208529.17 | 1208529.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-021-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1208529.17, importe_modificado:1208529.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1725234/proyecto_INICIO, 1725234/proyecto_PROCESO, 1725234/proyecto_FIN, 1725234/proyecto_INICIO, 1725234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725510 | Proyecto de inversión | 1489033.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489033.18, modificado:1489033.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS PINOS Y LAS PALMAS COL PALACIO DE LAS LEYES CABECERA MUNICIPAL - 11802 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 11802 | S | 179 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1775.0, meta_modificada:1775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA PALACIO DE LAS LEYES, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOS PALMAS, CALLE PALACIO DE LAS LEYES SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO SOBRE EL PERIFÉRICO SUR ORI, lon:-91.9703284, lat:17.50614622}} | 2020-02-19 | 2020-05-19 | 1489033.18 | 1489033.18 | 1489033.18 | 1489033.18 | 1489033.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-025-2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1489033.18, importe_modificado:1489033.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1775.0}} | {1725510/proyecto_INICIO, 1725510/proyecto_PROCESO, 1725510/proyecto_FIN, 1725510/proyecto_INICIO, 1725510/proyecto_PROCESO, 1725510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725730 | Proyecto de inversión | 1870135.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870135.26, modificado:1870135.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CORREGIDORA ENTRE CALLE ALDAMA Y ABASOLO CABECERA MUNICIPAL - 12456 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 12456 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA CORREGIDORA COLONIA PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE ALDAMA, CALLE ABASOLO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECER MUNICIPAL. SOBRE LA AVENIDA CORREGIDORA INICIANDO ESQUINA D, lon:-91.98241108, lat:17.50794939}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 1870135.26 | 1870135.26 | 1870135.26 | 1870135.26 | 1870135.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-034-2020, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1870135.26, importe_modificado:1870135.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.0}} | {1725730/proyecto_INICIO, 1725730/proyecto_FIN, 1725730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726572 | Proyecto de inversión | 1863879.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863879.54, modificado:1863879.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32 MTS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 81 CLAVE 07EMS0005M EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESTACION LACANDON - 14875 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 14875 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:187, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 60 EJIDO MIGUEL HIDALGO ESTACION LACANDON, 29960 MIGUEL HIDALGO (ESTACIÓN LACANDÓN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 24.90 KM DE LA CAB MPAL. P, lon:-91.82249251, lat:17.53234874}} | 2020-02-17 | 2020-03-31 | 1863879.54 | 1863879.54 | 1863879.54 | 1863879.54 | 1863879.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-032-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1863879.54, importe_modificado:1863879.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1726572/proyecto_PROCESO, 1726572/proyecto_INICIO, 1726572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758168 | Proyecto de inversión | 1149242.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149242.8, modificado:1149242.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA CLAVE 07DPR4051Y CABECERA MUNICIPAL - 87401 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 87401 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA SAN ANDRÉS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE 2DA PONIENTE SUR, CALLE ABASOLO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PERIFERICO SUR EN, lon:-91.98343616, lat:17.50454073}} | 2020-03-16 | 2020-06-15 | 1149242.8 | 1149242.8 | 1149242.8 | 1149242.8 | 1149242.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-072-2020, contratista:ING. JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1149242.8, importe_modificado:1149242.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1758168/proyecto_INICIO, 1758168/proyecto_PROCESO, 1758168/proyecto_FIN, 1758168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759772 | Proyecto de inversión | 91200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91200.0, modificado:91200.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO NUEVO EGIPTO - 91472 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 91472 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:598, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO EGIPTO, 29960 NUEVO EGIPTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 72.70 KM DE LA CAB. MPAL. DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE RUMBO A BENEMER, lon:-91.5350624, lat:17.3698793}} | 2020-03-23 | 2020-06-24 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88110, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:91200.0, importe_modificado:91200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1759772/proyecto_FIN, 1759772/proyecto_PROCESO, 1759772/proyecto_INICIO, 1759772/proyecto_PROCESO, 1759772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763270 | Proyecto de inversión | 237462.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237462.65, modificado:237462.65}} | MANTENIMIENTO DE AULAS PARA LA PREPARATORIA CECYT 19 CABECERA MUNICIPAL - 100750 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 100750 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE BARRIO GUADALUPE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE 2DA PONIENTE NTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO GUADALUPE SOBRE EL PERIFERICO , lon:-91.98284882, lat:17.51418727}} | 2020-03-23 | 2020-04-23 | 237462.65 | 237462.65 | 237462.65 | 237462.65 | 237462.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-083-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:237462.65, importe_modificado:237462.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1763270/proyecto_PROCESO, 1763270/proyecto_INICIO, 1763270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774651 | Proyecto de inversión | 2661431.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661431.93, modificado:2661431.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN SANTA LUCIA (SEGUNDA SECCIÓN) - 131572 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 131572 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:99, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA AQUILES SERDÁN SANTA LUCÍA SEGUNDA SECCIÓN, 29880 AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS LIMAS CHITAMUCUM Y TERRACERIA AURORA ESQUIPULAS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A U, lon:-92.49488333, lat:17.09936599}} | 2020-06-08 | 2020-08-31 | 2661431.93 | 2661431.93 | 2179891.52 | 2179891.52 | 2179891.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-038/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2661431.93, importe_modificado:2661431.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1774651/proyecto_FIN, 1774651/proyecto_PROCESO, 1774651/proyecto_INICIO, 1774651/proyecto_PROCESO, 1774651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301776570 | Proyecto de inversión | 4459406.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4459406.01, modificado:4459406.01}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO - 134825 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 134825 | S | 116 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3908.64, meta_modificada:3908.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:76, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN CARALAMPIO, 29880 SAN CARALAMPIO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION CARMEN REFORMA Y TERRACERIA SAN CARLOS CORRALITO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37.8 KM DE LA CABECERA , lon:-92.43615377, lat:17.08783983}} | 2020-06-10 | 2020-10-30 | 4459406.01 | 4459406.01 | 2471437.75 | 2471437.75 | 2471437.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-043/2020, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:4459406.01, importe_modificado:4459406.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3150.0}} | {1776570/proyecto_INICIO, 1776570/proyecto_PROCESO, 1776570/proyecto_INICIO, 1776570/proyecto_PROCESO, 1776570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301777152 | Proyecto de inversión | 3206910.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206910.21, modificado:3206910.21}} | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO (NUEVA LINDA - NUEVA REFORMA)- CHIVILTIC, EN EL MUNICIPIO DE PANTELHÓ, CHIAPAS - 135402 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 135402 | S | 127 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1852.35, meta_modificada:1852.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA LINDA - LA PROVIDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA NUEVA LINDA, 29880 NUEVA LINDA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PROVIDENCIA Y TERRACERIA LA ALIANZA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A , lon:-92.43448381, lat:17.09833873}} | 2020-03-09 | 2020-08-07 | 3206910.21 | 3206910.21 | 2951520.22 | 2951520.22 | 2951520.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-022/2020, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3206910.21, importe_modificado:3206910.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1852.35}} | {1777152/proyecto_INICIO, 1777152/proyecto_PROCESO, 1777152/proyecto_FIN, 1777152/proyecto_INICIO, 1777152/proyecto_PROCESO, 1777152/proyecto_FIN, 1777152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745776 | Proyecto de inversión | 4213933.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4213933.35, modificado:4213933.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN SANTA LUCIA (PRIMERA SECCIÓN) - 46072 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46072 | S | 125 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:99, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA AQUILES SERDÁN SANTA LUCÍA, 48259 AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS LIMAS Y TERRACERIA AURORA ESQUIPULAS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 24.6 KM DE, lon:-92.49376216, lat:17.09936087}} | 2020-04-15 | 2020-09-15 | 4213933.35 | 4213933.35 | 3057186.26 | 3057186.26 | 3057186.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-035/2020, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:4213933.35, importe_modificado:4213933.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:57.0}} | {1745776/proyecto_INICIO, 1745776/proyecto_FIN, 1745776/proyecto_PROCESO, 1745776/proyecto_FIN, 1745776/proyecto_PROCESO, 1745776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749779 | Proyecto de inversión | 1683026.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683026.73, modificado:1683026.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS CLAVE: 07DPB2314C - 57633 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 57633 | S | 103 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:239, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA GUDALUPE TEPEYAC, 29880 GUADALUPE TEPEYAC, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ BOCHTIC Y TERRACERIA EL PEQUEÑO ROBLAR, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.7 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.43703291, lat:17.05014573}} | 2020-03-02 | 2020-06-15 | 1683026.73 | 1683026.73 | 1508144.36 | 1508144.36 | 1508144.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1683026.73, importe_modificado:1683026.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749779/proyecto_INICIO, 1749779/proyecto_PROCESO, 1749779/proyecto_FIN, 1749779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746448 | Proyecto de inversión | 3631700.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3631700.17, modificado:3631700.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ - 47660 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 47660 | S | 110 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALVARO OBREGON BARRIO CENTRO, 48259 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, LAS ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSAS DENTRO DEL BARRIO CENTRO BARRIO GU, lon:-92.47185873, lat:17.00688028}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 3631700.17 | 3631700.17 | 3282498.23 | 3282498.23 | 3282498.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-032/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3631700.17, importe_modificado:3631700.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:52.0}} | {1746448/proyecto_INICIO, 1746448/proyecto_PROCESO, 1746448/proyecto_INICIO, 1746448/proyecto_FIN, 1746448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763729 | Proyecto de inversión | 1860066.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860066.35, modificado:1860066.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS CHITAMUCUM - 101946 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 101946 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS LIMAS CHITAMUCUM, 29880 LAS LIMAS CHITAMUCUM, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS LIMAS Y TERRACERIA AQUILES SERDAN SANTA LUCIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.2 KM DE LA C, lon:-92.52474189, lat:17.10614867}} | 2020-06-08 | 2020-08-31 | 1860066.35 | 1860066.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-040/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL LEMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1860066.35, importe_modificado:1860066.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1763729/proyecto_INICIO, 1763729/proyecto_PROCESO, 1763729/proyecto_FIN, 1763729/proyecto_INICIO, 1763729/proyecto_FIN, 1763729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764374 | Proyecto de inversión | 707059.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707059.28, modificado:707059.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ENCANTO - 103694 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 103694 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:271, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ANTONIO EL ENCANTO, 29880 SAN ANTONIO EL ENCANTO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA ESPERANZA Y CARRETERA LA VICTORIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.2 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.47700787, lat:17.02311226}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 707059.28 | 707059.28 | 454552.19 | 454552.19 | 454552.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-052/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:707059.28, importe_modificado:707059.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1764374/proyecto_INICIO, 1764374/proyecto_FIN, 1764374/proyecto_PROCESO, 1764374/proyecto_FIN, 1764374/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767806 | Proyecto de inversión | 2134623.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134623.72, modificado:2134623.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA LÁMINA - 113008 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 113008 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:167, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA GUADALUPE LA LÁMINA, 29880 GUADALUPE LA LÁMINA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAB MUCTANA Y TERRACERIA SAN JOSE BUENAVISTA PRIMERO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.8 KM DE LA C, lon:-92.49436003, lat:17.03936555}} | 2020-06-08 | 2020-09-30 | 2134623.72 | 2134623.72 | 1565390.71 | 1565390.71 | 1565390.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-041/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2134623.72, importe_modificado:2134623.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1767806/proyecto_INICIO, 1767806/proyecto_PROCESO, 1767806/proyecto_FIN, 1767806/proyecto_PROCESO, 1767806/proyecto_INICIO, 1767806/proyecto_FIN, 1767806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774634 | Proyecto de inversión | 428220.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428220.73, modificado:428220.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 131548 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 131548 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:107, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA VICTORIA, 29880 LA VICTORIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRACCION SAN MARTIN EL TRIUNFO Y TERRACERIA LA ESMERALDA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.46572878, lat:17.03337324}} | 2020-07-20 | 2020-08-31 | 428220.73 | 428220.73 | 240726.44 | 240726.44 | 240726.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-057/2020, contratista:RUDIVERTO ISRAEL MORALES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:428220.73, importe_modificado:428220.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1774634/proyecto_FIN, 1774634/proyecto_INICIO, 1774634/proyecto_PROCESO, 1774634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750968 | Proyecto de inversión | 1761775.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761775.25, modificado:1761775.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE: 07DPB2480A - 60880 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 60880 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO SANTA CRUZ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN SABINES, CALLE ANGEL ALBINO CORZO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA TERRENO DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CAST, lon:-92.47275781, lat:17.00435639}} | 2020-03-02 | 2020-05-29 | 1761775.25 | 1761775.25 | 1346689.65 | 1346689.65 | 1346689.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-019/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1761775.25, importe_modificado:1761775.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1750968/proyecto_FIN, 1750968/proyecto_INICIO, 1750968/proyecto_FIN, 1750968/proyecto_PROCESO, 1750968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774645 | Proyecto de inversión | 576174.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576174.63, modificado:576174.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL TRIUNFO - 131565 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 131565 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:83, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FRANCISCO EL TRIUNFO, 29880 SAN FRANCISCO EL TRIUNFO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN LUIS USIG Y TERRACERIA SAN JOSE BOCHTIC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 12.4 KM DE LA, lon:-92.45116528, lat:17.04224353}} | 2020-06-15 | 2020-08-31 | 576174.63 | 576174.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-045/2020, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:576174.63, importe_modificado:576174.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1774645/proyecto_INICIO, 1774645/proyecto_PROCESO, 1774645/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301776538 | Proyecto de inversión | 2698003.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698003.97, modificado:2698003.97}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 134798 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 134798 | S | 136 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2436.95, meta_modificada:2436.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:166, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 29880 GUADALUPE VICTORIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS LIMAS Y TERRACERIA DOLORES PETAQUIL, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 22.1 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.47406542, lat:17.07428539}} | 2020-06-10 | 2020-09-30 | 2698003.97 | 2698003.97 | 2067834.01 | 2067834.01 | 2067834.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-042/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2698003.97, importe_modificado:2698003.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2436.95}} | {1776538/proyecto_INICIO, 1776538/proyecto_PROCESO, 1776538/proyecto_FIN, 1776538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727681 | Proyecto de inversión | 1885690.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885690.48, modificado:1885690.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ENCANTO CHIXTÉ - 18096 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18096 | S | 64 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:27, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA ENCANTO CHIXTÉ, 48259 ENCANTO CHIXTÉ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANTELHO Y CARRETERA NUEVA ESPERANZA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.48385385, lat:17.00953147}} | 2020-02-21 | 2020-04-21 | 1885690.48 | 1885690.48 | 1885690.48 | 1885690.48 | 1885690.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-005/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1885690.48, importe_modificado:1885690.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1727681/proyecto_INICIO, 1727681/proyecto_PROCESO, 1727681/proyecto_FIN, 1727681/proyecto_INICIO, 1727681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745738 | Proyecto de inversión | 1148193.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148193.32, modificado:1148193.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 45985 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 45985 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:96, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN RAFAEL, 48259 SAN RAFAEL, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN CARLOS CORRALITO Y TERRACERIA L RETIRO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 42.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOS, lon:-92.41528873, lat:17.07519868}} | 2020-03-02 | 2020-05-21 | 1148193.32 | 1148193.32 | 1148193.32 | 1148193.32 | 1148193.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-013/2020, contratista:ROBINSON HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1148193.32, importe_modificado:1148193.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1745738/proyecto_PROCESO, 1745738/proyecto_FIN, 1745738/proyecto_PROCESO, 1745738/proyecto_INICIO, 1745738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301735171 | Proyecto de inversión | 3865804.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3865804.64, modificado:3865804.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SANTA CRUZ YAXTE - 26601 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26601 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:105, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA SANTA CRUZ YAXTÉ, 48259 NUEVA SANTA CRUZ YAXTÉ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTIAGO ALCACHOFAS Y TERRACERIA NUEVA GALILEA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 48.2 KM DE LA , lon:-92.4041738, lat:17.10123155}} | 2020-02-21 | 2020-05-29 | 3865804.64 | 3865804.64 | 3865804.64 | 3865804.64 | 3865804.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-004/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3865804.64, importe_modificado:3865804.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1735171/proyecto_PROCESO, 1735171/proyecto_INICIO, 1735171/proyecto_FIN, 1735171/proyecto_PROCESO, 1735171/proyecto_FIN, 1735171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745748 | Proyecto de inversión | 2744577.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744577.79, modificado:2744577.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS CORRALITO - 46013 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46013 | S | 84 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:77, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN CARLOS CORRALITO, 48259 SAN CARLOS CORRALITO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNION CARME REFORMA Y TERRACERIA SAN RAFAEL, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.5 KM DE LA CABE, lon:-92.42369895, lat:17.0839671}} | 2020-03-02 | 2020-05-29 | 2744577.79 | 2744577.79 | 2744577.79 | 2744577.79 | 2744577.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-012/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2744577.79, importe_modificado:2744577.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1745748/proyecto_INICIO, 1745748/proyecto_PROCESO, 1745748/proyecto_FIN, 1745748/proyecto_INICIO, 1745748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745768 | Proyecto de inversión | 739286.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739286.57, modificado:739286.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LOS SABINOS - 46055 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46055 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:103, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTIAGO LOS SABINOS, 48259 SANTIAGO LOS SABINOS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DOLORES PETAQUIL Y TERRACERIA SAN JOSE BOCHTIC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 24.1 KM DE LA CABE, lon:-92.46008221, lat:17.05630458}} | 2020-03-10 | 2020-04-30 | 739286.57 | 739286.57 | 739286.57 | 739286.57 | 739286.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-021/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:739286.57, importe_modificado:739286.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1745768/proyecto_INICIO, 1745768/proyecto_PROCESO, 1745768/proyecto_FIN, 1745768/proyecto_PROCESO, 1745768/proyecto_FIN, 1745768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774711 | Proyecto de inversión | 1076086.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076086.46, modificado:1076086.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE ALVARO OBREGON) EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ - 131680 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 131680 | S | 3506 | 3382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.67, meta_modificada:645.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON BARRIO CENTRO, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE ANGEL ALBINO CORZO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GUERRERO AUN COSTADO DEL PARQU, lon:-92.470148, lat:17.00623532}} | 2020-03-23 | 2020-05-30 | 1076086.46 | 1076086.46 | 1076086.46 | 1076086.46 | 1076086.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-030/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1076086.46, importe_modificado:1076086.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.67}} | {1774711/proyecto_PROCESO, 1774711/proyecto_INICIO, 1774711/proyecto_PROCESO, 1774711/proyecto_FIN, 1774711/proyecto_INICIO, 1774711/proyecto_FIN, 1774711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774748 | Proyecto de inversión | 1093633.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093633.41, modificado:1093633.41}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE EJERCITO MEXICANO) EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ - 131766 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 131766 | S | 3506 | 3382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.6, meta_modificada:488.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO MEXICANO BARRIO CENTRO, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GALEANA EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EJERCITO MEXICANO BARRIO CENTRO, ADYA, lon:-92.46997825, lat:17.00697703}} | 2020-04-15 | 2020-07-31 | 1093633.41 | 1093633.41 | 1093633.41 | 1093633.41 | 1093633.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-034/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1093633.41, importe_modificado:1093633.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.6}} | {1774748/proyecto_FIN, 1774748/proyecto_PROCESO, 1774748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729441 | Proyecto de inversión | 436116.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436116.15, modificado:436116.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PEQUEÑO ROBLAR - 23131 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 23131 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:180, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA EL PEQUEÑO ROBLAR, 48259 EL PEQUEÑO ROBLAR, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE TEPEYAC Y TERRACERIA SAN JOSÉ BOCHTIC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.5 KM DE L, lon:-92.43520082, lat:17.05701921}} | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 436116.15 | 436116.15 | 436116.15 | 436116.15 | 436116.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-026/2020, contratista:BALLINAS GARCÍA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:436116.15, importe_modificado:436116.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1729441/proyecto_INICIO, 1729441/proyecto_FIN, 1729441/proyecto_PROCESO, 1729441/proyecto_FIN, 1729441/proyecto_PROCESO, 1729441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748827 | Proyecto de inversión | 2782770.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2782770.7, modificado:2782770.7}} | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO SAN JOSE SEGUNDO - GUADALUPE TEPEYAC, EN EL MUNICIPIO DE PANTELHÓ, CHIAPAS - 54610 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 54610 | S | 94 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:239, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUDALUPE TEPEYAC - SAN JOSÉ BUENAVISTA SEGUNDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA GUDALUPE TEPEYAC, 29880 GUADALUPE TEPEYAC, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PEQUEÑO ROBLAR Y TERRACERI, lon:-92.43625185, lat:17.04882254}} | 2020-02-20 | 2020-05-19 | 2782770.7 | 2782770.7 | 2782770.7 | 2782770.7 | 2782770.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-010/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2782770.7, importe_modificado:2782770.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1748827/proyecto_PROCESO, 1748827/proyecto_INICIO, 1748827/proyecto_FIN, 1748827/proyecto_INICIO, 1748827/proyecto_FIN, 1748827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774703 | Proyecto de inversión | 2292024.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2292024.59, modificado:2292024.59}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE GUERRERO) EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ - 131666 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 131666 | S | 3506 | 3382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1347.0, meta_modificada:1347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO SANTA CRUZ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE CEMENTERIO Y CALLE VICENTE, CALLE FRANCISCO SARABIA EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GUERRERO CERCA DEL PANTEÓN MUNICIPAL EN EL , lon:-92.47193933, lat:17.00326834}} | 2020-03-23 | 2020-06-30 | 2292024.59 | 2292024.59 | 2292024.59 | 2292024.59 | 2292024.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-028/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2292024.59, importe_modificado:2292024.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1347.0}} | {1774703/proyecto_INICIO, 1774703/proyecto_FIN, 1774703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301781345 | Proyecto de inversión | 1883080.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883080.1, modificado:1883080.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ BARRIO SAN FELIPE - 140253 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 140253 | S | 78 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON SAN FELIPE BARRIO SAN FELIPE, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION REVOLUCIÓN Y CALLE REVOLUCION, EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SAN FELIPE BARRIO SAN FELIPE LADO NORTE DE LA, lon:-92.46626339, lat:17.01000361}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 1883080.1 | 1883080.1 | 1883080.1 | 1883080.1 | 1883080.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-023/2020, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1883080.1, importe_modificado:1883080.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1781345/proyecto_FIN, 1781345/proyecto_PROCESO, 1781345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729428 | Proyecto de inversión | 1311562.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311562.11, modificado:1311562.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CRISTO REY CHACTÚ - 23098 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 23098 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:127, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA CRISTO REY CHACTÚ, 48259 CRISTO REY CHACTÚ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN BENITO Y TERRACERIA SAN JOSÉ CHACTÚ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 62.6 KM DE LA CABECE, lon:-92.41121455, lat:17.04549308}} | 2020-03-02 | 2020-05-31 | 1311562.11 | 1311562.11 | 1311562.11 | 1311562.11 | 1311562.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1311562.11, importe_modificado:1311562.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1729428/proyecto_INICIO, 1729428/proyecto_PROCESO, 1729428/proyecto_FIN, 1729428/proyecto_PROCESO, 1729428/proyecto_FIN, 1729428/proyecto_INICIO, 1729428/proyecto_PROCESO, 1729428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730019 | Proyecto de inversión | 3850407.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850407.2, modificado:3850407.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA REFORMA - 24813 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24813 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:41, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA NUEVA REFORMA, 48259 NUEVA REFORMA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA GALILEA Y TERRACERIA NUEVA LINDA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.5 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.42458641, lat:17.10942016}} | 2020-02-21 | 2020-05-29 | 3850407.2 | 3850407.2 | 3850407.2 | 3850407.2 | 3850407.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-001/2020, contratista:HIDSA CONSTRUYE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3850407.2, importe_modificado:3850407.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1730019/proyecto_INICIO, 1730019/proyecto_PROCESO, 1730019/proyecto_FIN, 1730019/proyecto_PROCESO, 1730019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736414 | Proyecto de inversión | 1902107.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902107.45, modificado:1902107.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 28469 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 28469 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:64, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA PROVIDENCIA, 48259 LA PROVIDENCIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN CARALAMPIO Y TERRACERIA SANTA ELENA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACI, lon:-92.44071852, lat:17.09660403}} | 2020-02-21 | 2020-05-11 | 1902107.45 | 1902107.45 | 1902107.45 | 1902107.45 | 1902107.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-007/2020, contratista:ROBINSON HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1902107.45, importe_modificado:1902107.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1736414/proyecto_INICIO, 1736414/proyecto_PROCESO, 1736414/proyecto_FIN, 1736414/proyecto_PROCESO, 1736414/proyecto_FIN, 1736414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745763 | Proyecto de inversión | 2314863.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314863.56, modificado:2314863.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA - 46046 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46046 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:38, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ISLA, 48259 LA ISLA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CAMPO Y TERRACERIA TACUBA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX, lon:-92.38716332, lat:17.09334416}} | 2020-02-21 | 2020-05-29 | 2314863.56 | 2314863.56 | 2314863.56 | 2314863.56 | 2314863.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-009/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2314863.56, importe_modificado:2314863.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1745763/proyecto_PROCESO, 1745763/proyecto_FIN, 1745763/proyecto_PROCESO, 1745763/proyecto_FIN, 1745763/proyecto_INICIO, 1745763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774721 | Proyecto de inversión | 2391061.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391061.59, modificado:2391061.59}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE SANTA CRUZ) EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ - 131708 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 131708 | S | 3506 | 3382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1374.4, meta_modificada:1374.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ BARRIO SANTA CRUZ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE JUAN SABINES, PROLONGACION IGNACIO ALLENDE EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SANTA CRUZ BARRIO SANTA C, lon:-92.47277311, lat:17.00292956}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2391061.59 | 2391061.59 | 2391061.59 | 2391061.59 | 2391061.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-031/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2391061.59, importe_modificado:2391061.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1374.4}} | {1774721/proyecto_FIN, 1774721/proyecto_PROCESO, 1774721/proyecto_INICIO, 1774721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727808 | Proyecto de inversión | 920402.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920402.34, modificado:920402.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO - 18409 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18409 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:67, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA EL RETIRO, 48259 EL RETIRO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA SAN JOSE BUENAVISTA SEGUNDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 43.6 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.41393592, lat:17.06973608}} | 2020-04-01 | 2020-05-20 | 920402.34 | 920402.34 | 920402.34 | 920402.34 | 920402.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-029/2020, contratista:C. JESÚS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:920402.34, importe_modificado:920402.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1727808/proyecto_INICIO, 1727808/proyecto_PROCESO, 1727808/proyecto_FIN, 1727808/proyecto_INICIO, 1727808/proyecto_FIN, 1727808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729575 | Proyecto de inversión | 1155122.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155122.16, modificado:1155122.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LOTEROS - 23517 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 23517 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:264, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA SAN MIGUEL LOTEROS, 48259 SAN MIGUEL LOTEROS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RETIRO Y TERRACERIA SAN JOSE SEGUNDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.33 KM DE LA CAB, lon:-92.4132287, lat:17.06683729}} | 2020-03-02 | 2020-05-21 | 1155122.16 | 1155122.16 | 1155122.16 | 1155122.16 | 1155122.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-014/2020, contratista:RUDIVERTO ISRAEL MORALES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1155122.16, importe_modificado:1155122.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1729575/proyecto_FIN, 1729575/proyecto_INICIO, 1729575/proyecto_PROCESO, 1729575/proyecto_INICIO, 1729575/proyecto_PROCESO, 1729575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730117 | Proyecto de inversión | 773160.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773160.93, modificado:773160.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA GALILEA - 25096 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 25096 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:172, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA GALILEA, 48259 NUEVA GALILEA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA SANTA CRUZ YAXTÉ Y TERRACERIA NUEVA REFORMA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 46.2 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.41563859, lat:17.10339449}} | 2020-02-21 | 2020-04-21 | 773160.93 | 773160.93 | 773160.93 | 773160.93 | 773160.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-002/2020, contratista:MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:773160.93, importe_modificado:773160.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1730117/proyecto_INICIO, 1730117/proyecto_PROCESO, 1730117/proyecto_INICIO, 1730117/proyecto_PROCESO, 1730117/proyecto_FIN, 1730117/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730433 | Proyecto de inversión | 1227203.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227203.13, modificado:1227203.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS - 25975 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 25975 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:251, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVO SAN CARLOS, 48259 NUEVO SAN CARLOS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA LINDA Y TERRACERIA LA PROVIDENCIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 42.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.45275624, lat:17.10563968}} | 2020-02-21 | 2020-04-21 | 1227203.13 | 1227203.13 | 1227203.13 | 1227203.13 | 1227203.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-003/2020, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1227203.13, importe_modificado:1227203.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1730433/proyecto_PROCESO, 1730433/proyecto_FIN, 1730433/proyecto_INICIO, 1730433/proyecto_FIN, 1730433/proyecto_PROCESO, 1730433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749179 | Proyecto de inversión | 1683026.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683026.73, modificado:1683026.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 91 CLAVE: 07DST0095F - 55586 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 55586 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN JUAN SABINES BARRIO SANTA CRUZ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA TERRENO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 91 LA CUAL SE UBICA A U, lon:-92.47570208, lat:17.00415048}} | 2020-03-02 | 2020-05-29 | 1683026.73 | 1683026.73 | 1683026.73 | 1683026.73 | 1683026.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-016/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1683026.73, importe_modificado:1683026.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749179/proyecto_INICIO, 1749179/proyecto_PROCESO, 1749179/proyecto_FIN, 1749179/proyecto_INICIO, 1749179/proyecto_FIN, 1749179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727832 | Proyecto de inversión | 2291767.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291767.4, modificado:2291767.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LINDA - 18464 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18464 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:50, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA NUEVA LINDA, 48259 NUEVA LINDA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PROVIDENCIA Y TERRACERIA NUEVO SAN CARLOS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.7 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.43397294, lat:17.09960517}} | 2020-03-02 | 2020-05-29 | 2291767.4 | 2291767.4 | 2291767.4 | 2291767.4 | 2291767.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-011/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL LEMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2291767.4, importe_modificado:2291767.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1727832/proyecto_INICIO, 1727832/proyecto_PROCESO, 1727832/proyecto_FIN, 1727832/proyecto_INICIO, 1727832/proyecto_FIN, 1727832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730462 | Proyecto de inversión | 1150502.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150502.93, modificado:1150502.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO VIEJO - 26045 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26045 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:84, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ISIDRO VIEJO, 48259 SAN ISIDRO VIEJO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CAMPO Y TERRACERIA SAN CARLOS CORRALITO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 42.1 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.39996313, lat:17.08129032}} | 2020-02-21 | 2020-04-30 | 1150502.93 | 1150502.93 | 1150502.93 | 1150502.93 | 1150502.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-006/2020, contratista:MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1150502.93, importe_modificado:1150502.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1730462/proyecto_FIN, 1730462/proyecto_INICIO, 1730462/proyecto_PROCESO, 1730462/proyecto_INICIO, 1730462/proyecto_PROCESO, 1730462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745756 | Proyecto de inversión | 1478573.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478573.11, modificado:1478573.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS - 46033 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46033 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS MANGOS, 48259 LOS MANGOS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y TERRACERIA GUADALUPE VICTORIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉ, lon:-92.45110201, lat:17.07939615}} | 2020-03-10 | 2020-06-30 | 1478573.11 | 1478573.11 | 1478573.11 | 1478573.11 | 1478573.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-020/2020, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1478573.11, importe_modificado:1478573.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1745756/proyecto_PROCESO, 1745756/proyecto_INICIO, 1745756/proyecto_PROCESO, 1745756/proyecto_INICIO, 1745756/proyecto_FIN, 1745756/proyecto_INICIO, 1745756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746466 | Proyecto de inversión | 2994100.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994100.09, modificado:2994100.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AURORA ESQUIPULAS - 47721 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 47721 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA AURORA ESQUIPULAS, 48259 AURORA ESQUIPULAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AQUILES SERDAN SANTA LUCIA Y TERRACERIA DOLORES, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30.9 KM DE LA CABECERA , lon:-92.47639516, lat:17.11719118}} | 2020-03-16 | 2020-07-31 | 2994100.09 | 2994100.09 | 2994100.09 | 2994100.09 | 2994100.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-025/2020, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2994100.09, importe_modificado:2994100.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1746466/proyecto_INICIO, 1746466/proyecto_PROCESO, 1746466/proyecto_FIN, 1746466/proyecto_PROCESO, 1746466/proyecto_FIN, 1746466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748271 | Proyecto de inversión | 1567479.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567479.31, modificado:1567479.31}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SAN FERNANDO RIO GRANDE KM 0+000 AL 3+000 - 53071 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 53071 | S | 121 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FERNANDO - RIO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 COLONIA SAN FERNANDO, 29880 SAN FERNANDO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL OCOTAL Y TERRACERIA SAN JOAQUIIN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIS, lon:-92.43639049, lat:17.00753465}} | 2020-02-20 | 2020-04-30 | 1567479.31 | 1567479.31 | 1567479.31 | 1567479.31 | 1567479.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-008/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1567479.31, importe_modificado:1567479.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1748271/proyecto_INICIO, 1748271/proyecto_FIN, 1748271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749802 | Proyecto de inversión | 1683026.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683026.73, modificado:1683026.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDÍGENA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE: 07KPB1682Z - 57718 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 57718 | S | 38 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA UNIÓN CARMEN REFORMA, 29880 LA UNIÓN CARMEN REFORMA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA ESQUIPULAS Y TERRACERIA LA PROVIDENCIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37 KM DE LA C, lon:-92.44015919, lat:17.08827409}} | 2020-04-10 | 2020-06-30 | 1683026.73 | 1683026.73 | 1683026.73 | 1683026.73 | 1683026.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-037/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1683026.73, importe_modificado:1683026.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749802/proyecto_PROCESO, 1749802/proyecto_INICIO, 1749802/proyecto_FIN, 1749802/proyecto_PROCESO, 1749802/proyecto_FIN, 1749802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760459 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 93270 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 93270 | S | 7352 | 6665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA EL VERDÚN, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ITURBIDE, A DOS CUADRA DE LA ESCUELA DEL CENTRO Y TE SIGUES POR LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PRINCIPAL COL. EL VE, lon:-93.12282926, lat:17.5084968}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 310139.16 | 310139.16 | 310139.16 | 310139.16 | 310139.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-016/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPIME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1760459/proyecto_PROCESO, 1760459/proyecto_INICIO, 1760459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724645 | Proyecto de inversión | 2478136.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2478136.75, modificado:2478136.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 9241 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 9241 | S | 306 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2784.0, meta_modificada:2784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO JUAREZ-EJIDO XOCHIMILCO - PLATANAR ARRIBA 1RA. SECCIÓN A (LA FLORIDA) KILÓMETRO 20 KILÓMETRO 800 + UNDEFINED RANCHERIA PLATANAR ARRIBA 1RA. SECCIÓN A LA FLORIDA, 29520 PLATANAR ARRIBA 1RA. SECCI, lon:-93.2948611, lat:17.5491665}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 2478136.75 | 2478136.75 | 2478136.75 | 2478136.75 | 2478136.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-008/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:2478136.75, importe_modificado:2478136.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2784.0}} | {1724645/proyecto_INICIO, 1724645/proyecto_FIN, 1724645/proyecto_PROCESO, 1724645/proyecto_FIN, 1724645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738205 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL 5+900 - 30585 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 30585 | S | 329 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO JUAREZ-EJIDO XOCHIMILCO - IGNACIO ZARAGOZA BAJO KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA BAJO, 29520 IGNACIO ZARAGOZA BAJO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , POR LA CARRETERA ESTATAL 20 Q, lon:-93.31710082, lat:17.53245713}} | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-002/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1738205/proyecto_INICIO, 1738205/proyecto_FIN, 1738205/proyecto_PROCESO, 1738205/proyecto_FIN, 1738205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747177 | Proyecto de inversión | 899944.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899944.85, modificado:899944.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO KM 0+000 AL 3+000 (TRAMOS AISLADOS) - 50232 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 50232 | S | 277 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 195 TRAMO PICHUCALCO-TEAPA - EL AZUFRE 2DA. SECCION KILÓMETRO 14 KILÓMETRO 500 + UNDEFINED RANCHERIA EL AZUFRE 2DA. SECCION, 29520 EL AZUFRE 2DA. SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , POR LA CARR, lon:-93.0355502, lat:17.55933552}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 899944.85 | 899944.85 | 899944.85 | 899944.85 | 899944.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-014/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:899944.85, importe_modificado:899944.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1747177/proyecto_PROCESO, 1747177/proyecto_INICIO, 1747177/proyecto_FIN, 1747177/proyecto_INICIO, 1747177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725065 | Proyecto de inversión | 1203355.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203355.45, modificado:1203355.45}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) K.M 0+000 AL 3+700. - 10436 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 10436 | S | 60 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1541.0, meta_modificada:1541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MARIANO MATAMOROS 1RA. SECCION B (EL NARANJO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MARIANO MATAMOROS 1RA. SECCION B EL NARANJO, 29520 MARIANO MATAMOROS 1RA. SECCIÓN B (EL NA, lon:-93.14022372, lat:17.51017224}} | 2020-05-01 | 2020-07-29 | 1203355.45 | 1203355.45 | 1203355.45 | 1203355.45 | 1203355.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-010/2020, contratista:KENIA PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1203355.45, importe_modificado:1203355.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1541.0}} | {1725065/proyecto_INICIO, 1725065/proyecto_FIN, 1725065/proyecto_PROCESO, 1725065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723389 | Proyecto de inversión | 2486272.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486272.45, modificado:2486272.45}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 5157 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 5157 | S | 7352 | 6665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:COLONIA LA CEIBA, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMO DE VERDAD Y CARRETERA A TECTUAPAN, EL TRAMO DONDE SE REALIZARA LA OBRA NO SE ENCUENTRA EN NINGUNA VIALIDAD POR QUE NO DAN LOS NIVELES. SE REALIZARA POST, lon:-93.11575179, lat:17.50411654}} | 2020-02-05 | 2020-05-04 | 2486272.45 | 2486272.45 | 2486272.45 | 2486272.45 | 2486272.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-004/2020, contratista:ING. JUAN CARLOS DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:2486272.45, importe_modificado:2486272.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1230.0}} | {1723389/proyecto_INICIO, 1723389/proyecto_PROCESO, 1723389/proyecto_INICIO, 1723389/proyecto_FIN, 1723389/proyecto_PROCESO, 1723389/proyecto_FIN, 1723389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728817 | Proyecto de inversión | 1358340.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358340.99, modificado:1358340.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 21481 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 21481 | S | 196 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1521.0, meta_modificada:1521.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:104, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO JUAREZ-EJIDO XOCHIMILCO - PLATANAR ARRIBA 1RA. SECCIÓN A (LOS TOPES) KILÓMETRO 17 + 400 EJIDO PLATANAR ARRIBA 1RA. SECCIÓN B (LA FLORIDA), 29533 PLATANAR ARRIBA 1RA. SECCIÓN A (LOS TOPES), PICHUC, lon:-93.27318158, lat:17.56171075}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1358340.99 | 1358340.99 | 1358340.99 | 1358340.99 | 1358340.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-012/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1358340.99, importe_modificado:1358340.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1521.0}} | {1728817/proyecto_FIN, 1728817/proyecto_PROCESO, 1728817/proyecto_FIN, 1728817/proyecto_INICIO, 1728817/proyecto_PROCESO, 1728817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301737019 | Proyecto de inversión | 3404111.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3404111.61, modificado:3404111.61}} | APERTURA DE CAMINO RURAL DEL KM 2+620 AL 4+900 Y REVESTIMIENTO DEL KM 0+000 AL 4+900 - 29141 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 29141 | S | 146 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19248.0, meta_modificada:19248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:98, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO JUAREZ-EJIDO XOCHIMILCO - IGNACIO ZARAGOZA ALTO KILÓMETRO 30 + 600 RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA ALTO, 29520 IGNACIO ZARAGOZA ALTO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , POR LA CARRETERA ESTATAL NO, lon:-93.34374919, lat:17.52004678}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 3404111.61 | 3404111.61 | 3404111.61 | 3404111.61 | 3404111.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-013/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:3404111.61, importe_modificado:3404111.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19248.0}} | {1737019/proyecto_INICIO, 1737019/proyecto_FIN, 1737019/proyecto_PROCESO, 1737019/proyecto_FIN, 1737019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738165 | Proyecto de inversión | 2123240.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123240.35, modificado:2123240.35}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL 2DA ETAPA. - 30549 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 30549 | S | 42 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1880.0, meta_modificada:1880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO SUNUAPA-SAN PEDRO - EL CUCAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL CUCAYO, 29520 EL CUCAYO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO SUNUAPASAN PEDRO A LA ALTURA DEL KM 2900 LADO , lon:-93.25255518, lat:17.41264981}} | 2020-01-06 | 2020-03-05 | 2123240.35 | 2123240.35 | 2123240.35 | 2123240.35 | 2123240.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-001/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:2123240.35, importe_modificado:2123240.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1880.0}} | {1738165/proyecto_INICIO, 1738165/proyecto_FIN, 1738165/proyecto_PROCESO, 1738165/proyecto_FIN, 1738165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760481 | Proyecto de inversión | 648070.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648070.74, modificado:648070.74}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 93312 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 93312 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:99, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 195 TRAMO PICHUCALCO - LOS CASCABELES KILÓMETRO 5 + 000 RANCHERIA LOS CASCABELES, 29520 LOS CASCABELES, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 5 KM DE PICHUCALCO POR LA CARRETERA ESTATAL 195 , lon:-93.11270309, lat:17.47080784}} | 2020-07-27 | 2020-09-24 | 648070.74 | 648070.74 | 648070.74 | 648070.74 | 648070.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-017/2020, contratista:JESUS ADIEL GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:648070.74, importe_modificado:648070.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1760481/proyecto_INICIO, 1760481/proyecto_FIN, 1760481/proyecto_PROCESO, 1760481/proyecto_FIN, 1760481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723243 | Proyecto de inversión | 1773661.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773661.52, modificado:1773661.52}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 4705 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 4705 | S | 7352 | 6665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:BOULEVARD DR.CESAR A. LARA COLONIA SANTO DOMINGO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE MAXIMO CONTRERAS CARBAJAL Y PERIFERICO PICHUCALCO-IXTACOMITAN, EL TRAMO DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA ES EN BOULEVARD DR. CES, lon:-93.10627624, lat:17.51822087}} | 2020-02-03 | 2020-04-02 | 1773661.52 | 1773661.52 | 1773661.52 | 1773661.52 | 1773661.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-003/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1773661.52, importe_modificado:1773661.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {1723243/proyecto_INICIO, 1723243/proyecto_PROCESO, 1723243/proyecto_FIN, 1723243/proyecto_PROCESO, 1723243/proyecto_FIN, 1723243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724787 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) K.M. 0+000 AL 3+200 - 9623 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 9623 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO PICHUCALCO - EL CERRO 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL CERRO 1RA. SECCIÓN, 29520 EL CERRO 1RA. SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENTRA POR EL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-93.12905444, lat:17.49340953}} | 2020-05-01 | 2020-06-29 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:640.0}} | {1724787/proyecto_INICIO, 1724787/proyecto_PROCESO, 1724787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725208 | Proyecto de inversión | 1198430.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198430.51, modificado:1198430.51}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 10877 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 10877 | S | 36 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:29, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 125 TRAMO PICHUCALCO - JUAREZ - MARIANO MATAMOROS 1RA. SECCION A KILÓMETRO 9 KILÓMETRO 300 + UNDEFINED RANCHERIA MARIANO MATAMOROS 1RA. SECCIÓN, 29520 MARIANO MATAMOROS 1RA. SECCIÓN A, PICHUCALCO CHIAPAS, lon:-93.15347876, lat:17.53189872}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 1198430.51 | 1198430.51 | 1198430.51 | 1198430.51 | 1198430.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-011/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1198430.51, importe_modificado:1198430.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1725208/proyecto_PROCESO, 1725208/proyecto_FIN, 1725208/proyecto_PROCESO, 1725208/proyecto_INICIO, 1725208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724264 | Proyecto de inversión | 2504005.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2504005.87, modificado:2504005.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES E.C PICHUCALCO-TEAPA-EL AZUFRE 1RA. SECCIÓN, (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL 6+100). - 8140 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 8140 | S | 129 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3297.0, meta_modificada:3297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 195 TRAMO E.C. CARRETERA PICHUCALCO-TEAPA - EL AZUFRE 1RA. SECCION KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA EL AZUFRE 1RA. SECCION, 29520 EL AZUFRE 1RA. SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , POR LA CARRETERA, lon:-93.0758321, lat:17.51344732}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 2504005.87 | 2504005.87 | 2504005.87 | 2504005.87 | 2504005.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-006/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:2504005.87, importe_modificado:2504005.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3297.0}} | {1724264/proyecto_INICIO, 1724264/proyecto_PROCESO, 1724264/proyecto_FIN, 1724264/proyecto_PROCESO, 1724264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724214 | Proyecto de inversión | 1336936.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336936.69, modificado:1336936.69}} | PAVIMENTACIÓN DE ACCESO AL AUDITORIO MUNICIPAL JORGE CAMACHO VIDAL CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 7986 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 7986 | S | 7352 | 6665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.0, meta_modificada:942.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMO CONTRERAS CARBAJAL COLONIA SANTO DOMINGO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD DR. CESAR A. LARA Y CALLE PEDRO MORALES GUICHARD, CALLE MÁXIMO CONTRERAS CARBAJAL ENTRE EL BOULEVARD CESAR A. LARA Y , lon:-93.10922356, lat:17.51616702}} | 2020-02-05 | 2020-04-04 | 1336936.69 | 1336936.69 | 1336936.69 | 1336936.69 | 1336936.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-005/2020, contratista:ING. JUAN CARLOS DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1336936.69, importe_modificado:1336936.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:942.0}} | {1724214/proyecto_FIN, 1724214/proyecto_PROCESO, 1724214/proyecto_INICIO, 1724214/proyecto_PROCESO, 1724214/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766458 | Proyecto de inversión | 4749661.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4749661.14, modificado:4749661.14}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD BARRIO LAS SALVIAS ASENTAMIENTO LAS SALVIAS - 109492 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 109492 | S | 234 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16847.0, meta_modificada:16847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, direccion:BARRIO LAS SALVIAS, 30977 LAS SALVIAS, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES ASENTAMIENTOS DEL BARRIO., lon:-92.30602246, lat:15.45312148}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 4749661.14 | 4749661.14 | 4749661.14 | 4749661.14 | 4749661.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:FRONTERA SUR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:4749661.14, importe_modificado:4749661.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16847.0}} | {1766458/proyecto_PROCESO, 1766458/proyecto_FIN, 1766458/proyecto_INICIO, 1766458/proyecto_FIN, 1766458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728891 | Proyecto de inversión | 2396172.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2396172.26, modificado:2396172.26}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL TRÉBOL DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 21673 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 21673 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO COMUNIDAD AGUA FRÍA - COMUNIDAD EL TREBOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL TRÉBOL, 70314 EL TRÉBOL, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO POR LA CARR, lon:-92.49710069, lat:15.26778376}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 2396172.26 | 2396172.26 | 1999429.83 | 1999429.83 | 1999429.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-009-VIV/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2396172.26, importe_modificado:2396172.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1728891/proyecto_INICIO, 1728891/proyecto_PROCESO, 1728891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736428 | Proyecto de inversión | 1776760.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776760.2, modificado:1776760.2}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA; EN COLONIA HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 28511 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 28511 | S | 841 | 799 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA HIDALGO, 30624 HIDALGO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR EL CAMINO ASFALTADO TRAMO CABECERA MUNICIPAL COLONIA HIDALGO. A 8.3 KM DE LA CABECERA MU, lon:-92.62962361, lat:15.16333064}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 1776760.2 | 1776760.2 | 1599084.17 | 1599084.17 | 1599084.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-015-ELEC/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1776760.2, importe_modificado:1776760.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1736428/proyecto_PROCESO, 1736428/proyecto_FIN, 1736428/proyecto_INICIO, 1736428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768684 | Proyecto de inversión | 3149091.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149091.7, modificado:3149091.7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 8ª. AVENIDA SUR ENTRE 10ª. ORIENTE Y CAMINO AL MULATAL, EN CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 115438 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIAPAL | 115438 | S | 152 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DÉCIMA ORIENTE Y CAMINO AL MULATAL, AVENIDA DÉCIMA SUR SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO GUADALUPANO A , lon:-92.5733472, lat:15.20806298}} | 2020-03-23 | 2020-06-30 | 3149091.7 | 3149091.7 | 1023533.63 | 1023533.63 | 1023533.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS-004-URB/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:3149091.7, importe_modificado:3149091.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}} | {1768684/proyecto_PROCESO, 1768684/proyecto_INICIO, 1768684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301771658 | Proyecto de inversión | 6417279.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6417279.72, modificado:6417279.72}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN SANTA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 123767 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123767 | S | 416 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4514.6, meta_modificada:4514.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL CANTON SANTA CRUZ LA UNIÓN, 30624 CANTÓN SANTA CRUZ LA UNIÓN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR EL CAMINO ASFALTADO TRAMO CABECERA MUNICIPALCANTÓN LAS BR, lon:-92.59592941, lat:15.18329073}} | 2020-03-23 | 2020-06-30 | 6417279.72 | 6417279.72 | 4425710.16 | 4425710.16 | 4425710.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS-002-AyS/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:6417279.73, importe_modificado:6417279.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3850.0}} | {1771658/proyecto_INICIO, 1771658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725045 | Proyecto de inversión | 871388.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871388.08, modificado:871388.08}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 5 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 10363 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 10363 | S | 56 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:87, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON 5 DE MARZO, 70313 CINCO DE MARZO (SANTA ROSA), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO EL TRIUNFO-EJIDO MONTE FLOR ARRIBA Y , SE LOCALIZA AL NORPONIENTE DEL MUNICIPIO SALIENDO DE CABECERA MUNICIP, lon:-92.5650181, lat:15.33030052}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 871388.08 | 871388.08 | 832957.57 | 832957.57 | 832957.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-014-URB/2020, contratista:CONSTRUCTORA ADVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:871388.08, importe_modificado:871388.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1725045/proyecto_PROCESO, 1725045/proyecto_INICIO, 1725045/proyecto_PROCESO, 1725045/proyecto_FIN, 1725045/proyecto_INICIO, 1725045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727891 | Proyecto de inversión | 1543765.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543765.66, modificado:1543765.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO C C T 07DPR4794P; EN ALTAMIRA I, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 18631 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18631 | S | 25 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:221, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO ALTAMIRA, 70324 ALTAMIRA UNO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL EJIDO SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL 200 D, lon:-92.54049806, lat:15.17881391}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1543765.66 | 1543765.66 | 952769.4 | 952769.4 | 952769.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-002-EDU/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1543765.66, importe_modificado:1543765.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1727891/proyecto_INICIO, 1727891/proyecto_PROCESO, 1727891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730039 | Proyecto de inversión | 2617771.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2617771.45, modificado:2617771.45}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 24868 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24868 | S | 155 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2460.0, meta_modificada:2460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO CANTÓN BARRIO NUEVO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined CANTON BARRIO NUEVO (GUARDIANÍA), 70170 BARRIO NUEVO (GUARDIANÍA), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL SUROESTE DEL MUNICI, lon:-92.62437055, lat:15.1281036}} | 2020-03-23 | 2020-06-30 | 2617771.45 | 2617771.45 | 2203107.92 | 2203107.92 | 2203107.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018-URB/2020, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2617771.45, importe_modificado:2617771.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {1730039/proyecto_INICIO, 1730039/proyecto_PROCESO, 1730039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756626 | Proyecto de inversión | 2353984.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353984.89, modificado:2353984.89}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SÉPTIMA PONIENTE ENTRE PRIMERA Y TERCERA AVENIDA NORTE; Y TERCERA AVENIDA NORTE ENTRE QUINTA Y SÉPTIMA PONIENTE - 83010 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83010 | S | 3701 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1660.0, meta_modificada:1660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA 3RA NORTE INTERIOR SN BARRIO SANTA LUCÍA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5TA PONIENTE Y CALLE 7MA PONIENTE, SE UBICA EN EL BARRIO SANTA LUCÍA DE LA CABECERA MUNICIPAL 100 MTS DE LA IGLES, lon:-92.57801763, lat:15.21769273}} | 2020-06-29 | 2020-09-30 | 2353984.89 | 2353984.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS-005-URB/2020, contratista:GIBRAN ALFREDO VELÁZQUEZ UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2353984.89, importe_modificado:2353984.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.0}} | {1756626/proyecto_INICIO, 1756626/proyecto_PROCESO, 1756626/proyecto_INICIO, 1756626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770091 | Proyecto de inversión | 332557.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332557.27, modificado:332557.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA DE 6 X 3.60 MTS EN BUENAVISTA, MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 119680 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN | 119680 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.6, meta_modificada:49.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:CALZADA PRINCIPAL CANTON BUENAVISTA, 30627 BUENAVISTA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA ASFALTADA TRAMO CABECERA MUNICIPALCOLONIA HIDALGO EN EL DESVÍO DE, lon:-92.62059395, lat:15.19054778}} | 2020-05-04 | 2020-07-27 | 332557.27 | 332557.27 | 322025.27 | 322025.27 | 322025.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83996, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:332557.27, importe_modificado:332557.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.69}} | {1770091/proyecto_PROCESO, 1770091/proyecto_FIN, 1770091/proyecto_INICIO, 1770091/proyecto_FIN, 1770091/proyecto_INICIO, 1770091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726390 | Proyecto de inversión | 1497353.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497353.91, modificado:1497353.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE, EN 23 DE ENERO DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS; - 14247 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 14247 | S | 49 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:198, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO 23 DE ENERO, 70324 23 DE ENERO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 200 ARRIAGA-TAPACHULA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL EJIDO SE LOCALIZA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA PO, lon:-92.54624826, lat:15.1789747}} | 2020-03-09 | 2020-06-13 | 1497353.91 | 1497353.91 | 1185537.3 | 1185537.3 | 1185537.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005-URB/2020, contratista:ISMAEL GODÍNEZ JUNCO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1497353.91, importe_modificado:1497353.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {1726390/proyecto_PROCESO, 1726390/proyecto_INICIO, 1726390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727288 | Proyecto de inversión | 1436431.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436431.53, modificado:1436431.53}} | CONSTRUCCIONES DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, EN MEDIO CAMINO DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 17075 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17075 | S | 76 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:CALLEJON INNOMINADO RANCHERIA MEDIO CAMINO, 70164 MEDIO CAMINO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS-COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA Y , SE UBICA AL SURESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA AL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, , lon:-92.56636606, lat:15.15792945}} | 2020-03-23 | 2020-06-27 | 1436431.53 | 1436431.53 | 1086309.99 | 1086309.99 | 1086309.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012-VIV/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1436431.53, importe_modificado:1436431.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {1727288/proyecto_INICIO, 1727288/proyecto_PROCESO, 1727288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762410 | Proyecto de inversión | 427433.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427433.58, modificado:427433.58}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 7ª. PONIENTE ENTRE 1ª Y 3ª AVENIDA NORTE; Y 3ª. AVENIDA NORTE ENTRE 5ª Y 7ª CALLE PONIENTE, CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 98453 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98453 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA PONIENTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA LUCÍA A CONTRA ES, lon:-92.57750264, lat:15.2175685}} | 2020-06-08 | 2020-06-27 | 427433.58 | 427433.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-020-AyS/2020, contratista:GIBRAN ALFREDO VELÁZQUEZ UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:427433.58, importe_modificado:427433.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1762410/proyecto_PROCESO, 1762410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726166 | Proyecto de inversión | 1291942.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291942.38, modificado:1291942.38}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES INNOMINADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA VALDIVIANA, EN CABECERA MUNICIPAL - 13776 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 13776 | S | 200 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.0, meta_modificada:1063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LA VALDIVIA, 69509 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA PONIENTE Y CALLE 5TA PONIENTE, EL BARRIO SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA SE ACCEDE POR EL PUENTE DE MATERIAL SOBRE LA, lon:-92.58010764, lat:15.21709772}} | 2020-03-23 | 2020-06-27 | 1291942.38 | 1291942.38 | 1226369.96 | 1226369.96 | 1226369.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-013-URB/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1291942.38, importe_modificado:1291942.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1063.0}} | {1726166/proyecto_INICIO, 1726166/proyecto_PROCESO, 1726166/proyecto_FIN, 1726166/proyecto_PROCESO, 1726166/proyecto_FIN, 1726166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301735234 | Proyecto de inversión | 1540904.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540904.62, modificado:1540904.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO RC DE 8.00 X 6.00 EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 07EPR0386I EN LA FLOR LOTE II DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 26729 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26729 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LA FLOR 2, 70314 LA FLOR LOTE DOS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL NOR ESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA PARTIENDO DE CAB. MPAL. POR LA CARRETERA 200 DIRECCIÓN HUIXTLA SE ENCUENTRA EL EC , lon:-92.51924826, lat:15.23148614}} | 2020-03-09 | 2020-06-13 | 1540904.62 | 1504904.62 | 1363308.83 | 1363308.83 | 1363308.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005-EDU/2020, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1540904.62, importe_modificado:1540904.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}} | {1735234/proyecto_FIN, 1735234/proyecto_INICIO, 1735234/proyecto_PROCESO, 1735234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728830 | Proyecto de inversión | 1699283.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699283.35, modificado:1699283.35}} | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL CAMPAMENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 21535 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 21535 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO VICENTE GUERRO - CANTÓN UNIÓN HERMOSILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CANTON CANTÓN CAMPAMENTO, 70271 EL CAMPAMENTO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIP, lon:-92.55115787, lat:15.27846486}} | 2020-03-23 | 2020-06-27 | 1699283.35 | 1699283.35 | 1361602.13 | 1361602.13 | 1361602.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-010-VIV/2020, contratista:DIVAFO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1699283.35, importe_modificado:1699283.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1728830/proyecto_INICIO, 1728830/proyecto_PROCESO, 1728830/proyecto_FIN, 1728830/proyecto_PROCESO, 1728830/proyecto_FIN, 1728830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726785 | Proyecto de inversión | 483583.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483583.16, modificado:483583.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 1ª. AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y 3ª. CALLE ORIENTE, CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 15540 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 15540 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA 1RA NORTE BARRIO SANTA LUCÍA, 69509 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE 3RA ORIENTE, AVENIDA 3RA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SANTA LUCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL A, lon:-92.57844678, lat:15.21590172}} | 2020-03-23 | 2020-06-30 | 483583.16 | 483583.16 | 391462.45 | 391462.45 | 391462.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-017-AyS/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:483583.16, importe_modificado:483583.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1726785/proyecto_INICIO, 1726785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767322 | Proyecto de inversión | 334739.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334739.22, modificado:333801.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA DE 7.50 MTS X 3.50 MTS, EN CALZADA A MULATAL, BARRIO GUADALUPANO. CABECERA MUNICIPAL - 111851 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLAN CHIAPAS | 111851 | S | 3701 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALZADA A MULATAL BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL BARRIO GUADALUPANO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE UBICA EN EL CRUCE DE LA 8VA AVENIDA SUR Y EL CALLEJÓN, lon:-92.57353407, lat:15.20613558}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 333801.92 | 333801.92 | 310113.78 | 310113.78 | 310113.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83995, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:334739.22, importe_modificado:333801.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1767322/proyecto_INICIO, 1767322/proyecto_PROCESO, 1767322/proyecto_FIN, 1767322/proyecto_PROCESO, 1767322/proyecto_FIN, 1767322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE MODIFICÓ EL MONTO APROBADO, DEBIDO A LOS AJUSTES DE PRECIOS AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728768 | Proyecto de inversión | 2351353.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2351353.14, modificado:2351353.14}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 21350 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 21350 | S | 115 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:231, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN MIGUEL, 70164 SAN MIGUEL, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR EL CAMINO EC ARRIAGATAPACHULA A COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA EN EL ENTRONQUE A LA ENTR, lon:-92.55901817, lat:15.12261181}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 2351353.14 | 2351353.14 | 1881911.58 | 1881911.58 | 1881911.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-008-VIV/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION RADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2351353.14, importe_modificado:2351353.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1728768/proyecto_INICIO, 1728768/proyecto_PROCESO, 1728768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301737947 | Proyecto de inversión | 3149091.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149091.71, modificado:3149091.71}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y TERCERA CALLE ORIENTE CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS - 30307 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 30307 | S | 4325 | 3648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1988.0, meta_modificada:1988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO SANTA LUCÍA, 69509 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE, AVENIDA TERCERA NORTE SE UBICA EN EL BARRIO SANTA LUCIA A 110 MTS DE LA PRESIDE, lon:-92.57788353, lat:15.21522568}} | 2020-03-23 | 2020-06-30 | 3149091.71 | 3149091.71 | 1997220.84 | 1997220.84 | 1997220.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS-003-URB/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:3149091.71, importe_modificado:3149091.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1737947/proyecto_PROCESO, 1737947/proyecto_INICIO, 1737947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762490 | Proyecto de inversión | 2270288.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270288.87, modificado:2270288.87}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA; EN MONTE FLOR ABAJO, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 98727 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98727 | S | 135 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO MONTE FLOR DE ABAJO, 30633 MONTE FLOR ABAJO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, SE UBICA AL NORPONIENTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA A ESCUINTLA CHIAPAS SE CONTINUA POR LA CAR, lon:-92.58769943, lat:15.31171803}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 2270288.87 | 2270288.87 | 2043259.98 | 2043259.98 | 2043259.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-016-ELEC/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2270288.87, importe_modificado:2270288.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1762490/proyecto_PROCESO, 1762490/proyecto_FIN, 1762490/proyecto_INICIO, 1762490/proyecto_FIN, 1762490/proyecto_INICIO, 1762490/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE, EN ESPERA DE LA LIBRANZA DE LA CFE PARA PAGAR EL FINIQUITO, trimestre:3.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728367 | Proyecto de inversión | 1587667.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587667.06, modificado:1587667.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC CCT 07DPR2344Y FRACCIONAMIENTO NUEVA VILLA COMALTITLAN, CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 20073 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 20073 | S | 49 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCIONAMIENTO NUEVA VILLA COMALTITLÁN, 69509 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL FRACCIONAMIENTO SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA 6TA AVENIDA NORTE, CRUZAN, lon:-92.57267654, lat:15.21833114}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1587667.06 | 1587667.06 | 1587667.06 | 1587667.06 | 1587667.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-003-EDU/2020, contratista:GIBRAN ALFREDO VELÁZQUEZ UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1587667.06, importe_modificado:1587667.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1728367/proyecto_INICIO, 1728367/proyecto_PROCESO, 1728367/proyecto_INICIO, 1728367/proyecto_FIN, 1728367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728639 | Proyecto de inversión | 1563188.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563188.54, modificado:1563188.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CCT 07DPR3368O EN PROGRESO DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 20876 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 20876 | S | 26 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:32, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON CANTÓN PROGRESO, 70170 CANTÓN EL PROGRESO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE A CANTÓN LAS BRISAS Y CALLE A CARRETERA COLONIA HIDALGO-EJIDO RÍO ARRIBA SALVACIÓN, SE UBICA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO , lon:-92.64913031, lat:15.14291907}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1563188.54 | 1563188.54 | 1563188.54 | 1563188.54 | 1563188.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-004-EDU/2020, contratista:JESÚS VALENCIA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1563188.54, importe_modificado:1563188.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1728639/proyecto_INICIO, 1728639/proyecto_PROCESO, 1728639/proyecto_FIN, 1728639/proyecto_PROCESO, 1728639/proyecto_FIN, 1728639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729462 | Proyecto de inversión | 1551599.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551599.9, modificado:1551599.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CCT 07DJN2199M EN LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 23174 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 23174 | S | 26 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA HIDALGO - EJIDO RÍO ARRIBA SALVACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CANTON LA LIBERTAD, 70222 LIBERTAD, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO SE LLE, lon:-92.67177043, lat:15.15151326}} | 2020-03-23 | 2020-06-30 | 1551599.9 | 1551599.9 | 1551599.9 | 1551599.9 | 1551599.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-019-EDUC/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERRES ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1551599.9, importe_modificado:1551599.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1729462/proyecto_INICIO, 1729462/proyecto_PROCESO, 1729462/proyecto_FIN, 1729462/proyecto_PROCESO, 1729462/proyecto_FIN, 1729462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742458 | Proyecto de inversión | 2368011.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368011.73, modificado:2368011.73}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LAS MURALLAS, MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 35745 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 35745 | S | 106 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3035.0, meta_modificada:3035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:85, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LAS MURALLAS, 70324 LAS MURALLAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE UBICA AL ESTE DEL MUNICIPIO. SE LLEGA POR LA CARRETERA COSTERA 200 SE ENCUENTRA E, lon:-92.54950759, lat:15.21079093}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 2368011.73 | 2368011.73 | 2368011.73 | 2368011.73 | 2368011.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-010-AyS/2020, contratista:RAMÓN ENRIQUE SIU GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2368011.73, importe_modificado:2368011.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3035.0}} | {1742458/proyecto_PROCESO, 1742458/proyecto_FIN, 1742458/proyecto_INICIO, 1742458/proyecto_FIN, 1742458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726286 | Proyecto de inversión | 3716083.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716083.72, modificado:3716083.72}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS VICENTE GUERRERO-UNIÓN HERMOSILLO SUBTRAMOS: A) KM 0+952.75 AL 1+438.30; B) KM 1+497.84 AL 1+607.10; C) KM 4+866 AL 4+960.16 EN UNIÓN HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 14016 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 14016 | S | 857 | 865 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3501.0, meta_modificada:3501.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO VICENTE GUERRERO - CANTÓN UNIÓN HERMOSILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CANTON UNIÓN HERMOSILLO, 70271 UNIÓN HERMOSILLO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL NORTE DEL MUN, lon:-92.55635037, lat:15.29795549}} | 2020-02-17 | 2020-03-31 | 3716083.72 | 3716083.72 | 3716083.72 | 3716083.72 | 3716083.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-001-URB/2020, contratista:VELCAP INGENIERÍAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:3716083.72, importe_modificado:3716083.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3501.0}} | {1726286/proyecto_INICIO, 1726286/proyecto_PROCESO, 1726286/proyecto_FIN, 1726286/proyecto_PROCESO, 1726286/proyecto_FIN, 1726286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301734885 | Proyecto de inversión | 1522757.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522757.94, modificado:1522757.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELE SECUNDARIA MANUEL AVILA CAMACHO 07ETV1156W, EN MANUEL AVILA CAMACHO DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 26265 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26265 | S | 78 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.0, meta_modificada:667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO - FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO II MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 70320 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA , lon:-92.54280928, lat:15.23697969}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 1522757.94 | 1522757.94 | 1522757.94 | 1522757.94 | 1522757.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-007-EDU/2020, contratista:TWINS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1522757.94, importe_modificado:1522757.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.0}} | {1734885/proyecto_INICIO, 1734885/proyecto_FIN, 1734885/proyecto_INICIO, 1734885/proyecto_FIN, 1734885/proyecto_PROCESO, 1734885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767814 | Proyecto de inversión | 5773109.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5773109.04, modificado:5773109.04}} | INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN ZARAGOZA I, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 113037 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS | 113037 | S | 102 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11969.7, meta_modificada:11969.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:CALLEJON INNOMINADO CANTON CANTÓN IGNACIO ZARAGOZA, 30636 CANTÓN IGNACIO ZARAGOZA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA ASFALTADA CABECERA MUNICIPALEJIDO VICENTE GUERREO,, lon:-92.56546812, lat:15.24582177}} | 2020-03-23 | 2020-06-30 | 5773109.04 | 5773109.04 | 5773109.04 | 5773109.04 | 5773109.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS-001-AyS/2020, contratista:ABEL TRUJILLO DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:5773109.04, importe_modificado:5773109.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11969.7}} | {1767814/proyecto_FIN, 1767814/proyecto_INICIO, 1767814/proyecto_PROCESO, 1767814/proyecto_FIN, 1767814/proyecto_PROCESO, 1767814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728366 | Proyecto de inversión | 969611.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969611.53, modificado:969611.53}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 20070 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 20070 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL NORTE BARRIO BARRIO CENTRO, 47977 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A NORTE ORIENTE Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195, CALLE CALLE CENTRAL NORTE LA OBRA SE UBICA EN, lon:-92.89677607, lat:17.1609701}} | 2020-03-16 | 2020-05-16 | 969611.53 | 969611.53 | 969611.53 | 484805 | 484805 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-003/2020, contratista:NAIBER ALONSO RUIZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:969611.53, importe_modificado:969611.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1728366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742973 | Proyecto de inversión | 248812.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248812.36, modificado:248812.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD CACATEAL - 36647 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 36647 | S | 39 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ-CACATEAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 200 EJIDO CACATEAL, 48089 CACATEAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INI, lon:-92.82940061, lat:17.26462911}} | 2020-04-07 | 2020-04-30 | 248812.36 | 248812.36 | 248812.36 | 165169.23 | 165169.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-005/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:248812.36, importe_modificado:248812.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1742973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767372 | Proyecto de inversión | 410856.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410856.79, modificado:410856.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD LA LAJA - 111981 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 111981 | S | 105 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO SONORA-LA LAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 RANCHERIA , 29754 LA LAJA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CA, lon:-92.85111415, lat:17.19050434}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 410856.79 | 410856.79 | 410856.79 | 205428.4 | 205428.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-022/2020, contratista:MARIS FERNANDA MORENO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:410856.79, importe_modificado:410856.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1767372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767529 | Proyecto de inversión | 403092.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403092.78, modificado:403092.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO - 112341 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 112341 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - AVELLANO BUENAVISTA-NUEVO SOCONUSCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, 29754 NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, PUEBLO NUEVO SOL, lon:-92.84424219, lat:17.20436498}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 403092.78 | 403092.78 | 403092.78 | 201546.39 | 201546.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-021/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:403092.78, importe_modificado:403092.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1767529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726947 | Proyecto de inversión | 2005688.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005688.66, modificado:2005688.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHAPAYAL - SAN ANTONIO TRES PICOS AMATAN LOCALIDAD SAN JOSÉ CHAPAYAL - 16046 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 16046 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - CERRO BLANCO-DESVIO PALO BLANCO-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSE CHAPAYAL, 47977 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO, lon:-92.87300426, lat:17.30244104}} | 2020-02-03 | 2020-03-31 | 2005688.66 | 2005688.66 | 2005688.66 | 1002844.33 | 1002844.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-001/2020, contratista:RUBEN VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2005688.66, importe_modificado:2005688.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}} | {1726947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739063 | Proyecto de inversión | 1043611.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043611.43, modificado:1043611.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD MONTE OLIVO - 31590 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 31590 | S | 219 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - AVELLANO BUENAVISTA-MONTE OLIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO MONTE OLIVO, 48060 MONTE OLIVO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE I, lon:-92.83892308, lat:17.21110096}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 1043611.43 | 1043611.43 | 1043611.43 | 521805.71 | 521805.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-006/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1043611.43, importe_modificado:1043611.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.4}} | {1739063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763224 | Proyecto de inversión | 840599.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840599.97, modificado:840599.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 100614 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 100614 | S | 3 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.83803992, lat:17.19066734}} | 2020-08-10 | 2020-09-23 | 840599.97 | 840599.97 | 840599.97 | 420299.97 | 420299.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-019/2020, contratista:ISIDRO RENE GRAMAJO CALVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:840599.97, importe_modificado:840599.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.2}} | {1763224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763357 | Proyecto de inversión | 837741.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837741.62, modificado:837741.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOCALIDAD SHUTAL - 100947 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 100947 | S | 123 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - DESVIO CERRO BLANCO-SHUTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 400 EJIDO SHUTAL, 29750 SHUTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EN CABEC, lon:-92.85425672, lat:17.2396888}} | 2020-08-10 | 2020-10-08 | 837741.62 | 837741.62 | 837741.62 | 418870.8 | 418870.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-020/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:837741.62, importe_modificado:837741.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1763357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761270 | Proyecto de inversión | 501921.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501921.54, modificado:501921.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD EL PROGRESO NUEVO HORIZONTE - 95278 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 95278 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - CERRO BLANCO-DESVIO PALO BLANCO- EL PROGRESO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 400 RANCHERIA PROGRESO NUEVO HORIZONTE, 29750 EL PROGRESO (NUEVO HORIZONTE), P, lon:-92.87410549, lat:17.28844729}} | 2020-07-13 | 2020-08-15 | 501921.54 | 501921.54 | 501921.54 | 250960.77 | 250960.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-017/2020, contratista:ISIDRO RENE GRAMAJO CALVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:501921.54, importe_modificado:501921.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.5}} | {1761270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763021 | Proyecto de inversión | 1000000.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.15, modificado:1000000.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD LA SIDRA - 100016 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 100016 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA SIDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO LA SIDRA, 29750 LA SIDRA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIO, lon:-92.90014514, lat:17.1434071}} | 2020-08-10 | 2020-09-23 | 1000000.15 | 1000000.15 | 1000000.15 | 500000.07 | 500000.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-018/2020, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1000000.15, importe_modificado:1000000.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.4}} | {1763021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301775672 | Proyecto de inversión | 2443328.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443328.16, modificado:2443328.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD SONORA - 133763 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 133763 | S | 419 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO LAZARO CARDENAS-SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 250 EJIDO SONORA, 29756 SONORA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORR, lon:-92.83686161, lat:17.17301026}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 2443328.16 | 2443328.16 | 2443328.16 | 1221664.08 | 1221664.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-023/2020, contratista:TOMAS LOPEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2443328.16, importe_modificado:2443328.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.4}} | {1775672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745080 | Proyecto de inversión | 552672.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552672.29, modificado:552672.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD CACATEAL - 41335 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 41335 | S | 39 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:588.48, meta_modificada:588.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - DESVIO CHAPAYAL-PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ-CACATEAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 200 EJIDO CACATEAL, 48089 CACATEAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE , lon:-92.82940598, lat:17.26462143}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 552672.29 | 552672.29 | 552672.29 | 234867.41 | 234867.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-007/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:552672.29, importe_modificado:552672.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} | {1745080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745109 | Proyecto de inversión | 607059.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607059.37, modificado:607059.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD LOS ÁNGELES - 41395 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 41395 | S | 39 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - DESVIO CHAPAYAL-PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ-LOS ANGE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 200 RANCHERIA LOS ANGELES, 48089 LOS ÁNGELES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAP, lon:-92.82303454, lat:17.24375052}} | 2020-04-15 | 2020-05-15 | 607059.37 | 607059.37 | 607059.37 | 303529.69 | 303529.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-009/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:607059.37, importe_modificado:607059.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1745109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749013 | Proyecto de inversión | 1710619.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710619.02, modificado:1710619.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SANTA RITA - 55128 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 55128 | S | 300 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:896.11, meta_modificada:896.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS - E. ZAPATA-DESVIO SAN RAFAEL- LAS PALMAS-SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 700 RANCHERIA SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAP, lon:-92.82307858, lat:17.23122813}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1710619.02 | 1710619.02 | 1710619.02 | 855309.51 | 855309.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-016/2020, contratista:GUILLERMO PEREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1710619.02, importe_modificado:1710619.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.61}} | {1749013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745348 | Proyecto de inversión | 521805.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521805.72, modificado:521805.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD NUEVO OCOTAL BUENAVISTA - 45011 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 45011 | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE- - SOCONUSCO EL AVELLANO-MONTE OLIVO-NUEVO OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 RANCHERIA NUEVO OCOTAL BUENAVISTA, 48060 NUEVO OCOTAL (BUENAVISTA), PUEBLO NUE, lon:-92.83334651, lat:17.20710468}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 521805.72 | 521805.72 | 521805.72 | 260902.86 | 260902.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-008/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:521805.72, importe_modificado:521805.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1745348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748794 | Proyecto de inversión | 690840.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690840.63, modificado:690840.63}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE; LOCALIDAD SAN ANTONIO LA QUINTA - 54519 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 54519 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:965.61, meta_modificada:965.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS - EMILIANO ZAPATA-DESV. SAN RAFAEL-SAN ANTONIO LA QU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 300 RANCHERIA SAN ANTONIO LA QUINTA, 29750 SAN ANTONIO LA QUINTA, PUEBLO NUE, lon:-92.8101111, lat:17.22630145}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 690840.63 | 690840.63 | 690840.63 | 345420.31 | 345420.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-015/2020, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:690840.63, importe_modificado:690840.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.5}} | {1748794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745992 | Proyecto de inversión | 890235.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890235.26, modificado:890235.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD RÍO COLORADO LA LAGUNA - 46602 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 46602 | S | 56 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS - EMILIANO ZAPATA-DESV. SAN RAFAEL-RIO COLORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RIO COLORADO, 47977 RÍO COLORADO (LA LAGUNA), PUEBLO NUEVO, lon:-92.78145122, lat:17.18674858}} | 2020-05-04 | 2020-06-17 | 890235.26 | 890235.26 | 890235.26 | 890235.26 | 890235.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-012/2020, contratista:TOMAS LOPEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:890235.26, importe_modificado:890235.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1745992/proyecto_INICIO, 1745992/proyecto_FIN, 1745992/proyecto_PROCESO, 1745992/proyecto_INICIO, 1745992/proyecto_PROCESO, 1745992/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727327 | Proyecto de inversión | 287865.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287865.6, modificado:287865.6}} | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN LOCALIDAD EL SAUZ - 17181 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 17181 | S | 22 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS-EL SAUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 000 RANCHERIA EL ZAUS, 47977 EL SAUZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE, lon:-92.8252613, lat:17.19177263}} | 2020-02-03 | 2020-02-29 | 287865.6 | 287865.6 | 287865.6 | 287865.6 | 287865.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-002/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:287865.6, importe_modificado:287865.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727327/proyecto_INICIO, 1727327/proyecto_PROCESO, 1727327/proyecto_FIN, 1727327/proyecto_INICIO, 1727327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746100 | Proyecto de inversión | 1632097.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632097.97, modificado:1632097.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD SAN RAFAEL - 46850 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 46850 | S | 250 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS - EL SAUZ-EMILIANO ZAPATA- SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 EJIDO SAN RAFAEL, 47977 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.78372116, lat:17.20118139}} | 2020-05-04 | 2020-07-04 | 1632097.97 | 1632097.97 | 1632097.97 | 1632097.97 | 1632097.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-013/2020, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1632097.97, importe_modificado:1632097.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1746100/proyecto_INICIO, 1746100/proyecto_PROCESO, 1746100/proyecto_FIN, 1746100/proyecto_PROCESO, 1746100/proyecto_FIN, 1746100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761117 | Proyecto de inversión | 848137.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848137.24, modificado:848137.24}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS LOCALIDAD LINDAVISTA - 94883 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 94883 | S | 193 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - DESVO A CERRO BLANCO - LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 850 EJIDO LINDAVISTA, 29750 LINDAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE , lon:-92.87333491, lat:17.26205082}} | 2020-07-02 | 2020-07-31 | 848137.24 | 848137.24 | 848137.24 | 848137.24 | 848137.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-PS-028/2020, contratista:EDWING MILDRET RUIZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:848137.24, importe_modificado:848137.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1761117/proyecto_INICIO, 1761117/proyecto_PROCESO, 1761117/proyecto_FIN, 1761117/proyecto_PROCESO, 1761117/proyecto_FIN, 1761117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729574 | Proyecto de inversión | 139251.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139251.32, modificado:139251.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD EL ESTORAQUE - 23500 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 23500 | S | 65 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL ESTORAQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO EL ESTORAQUE, 47977 EL ESTORAQUE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.9161016, lat:17.14678594}} | 2020-03-16 | 2020-03-31 | 139251.32 | 139251.32 | 139251.32 | 139251.32 | 139251.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/ORD/001/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:139251.32, importe_modificado:139251.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1729574/proyecto_INICIO, 1729574/proyecto_PROCESO, 1729574/proyecto_FIN, 1729574/proyecto_PROCESO, 1729574/proyecto_FIN, 1729574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745906 | Proyecto de inversión | 832506.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832506.16, modificado:832506.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO MIXTO LOCALIDAD PLAN LÁZARO CÁRDENAS - 46411 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 46411 | S | 121 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS - EMILIANO ZAPATA-DESVIO SAN RAFAEL-PLAN LAZARO CARD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 400 EJIDO PLAN LAZARO CARDENAS, 47977 PLAN LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOL, lon:-92.78734389, lat:17.20903723}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 832506.16 | 832506.16 | 832506.16 | 832506.16 | 832506.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-011/2020, contratista:TOMAS LOPEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:832506.16, importe_modificado:832506.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1250.0}} | {1745906/proyecto_PROCESO, 1745906/proyecto_INICIO, 1745906/proyecto_PROCESO, 1745906/proyecto_INICIO, 1745906/proyecto_FIN, 1745906/proyecto_INICIO, 1745906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743767 | Proyecto de inversión | 1704432.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704432.54, modificado:1704432.54}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DORMITORIOS, EN RAYÓN LOCALIDAD CARRIZAL ASENTAMIENTO SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 38520 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38520 | S | 53 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:COLONIA , 47338 CARRIZAL, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , A LOCALIDAD DE CARRIZAL ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HAY 166 HABITANTES. EN LA LISTA DE LOS PUEBLOS MÁS POBLADOS DE TODO EL MUNICIPIO ES EL, lon:-92.99112985, lat:17.13977415}} | 2020-05-01 | 2020-07-13 | 1704432.54 | 1704432.54 | 1704432.54 | 1704432.54 | 1704432.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-010/2020, contratista:COEXION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1704432.54, importe_modificado:1704432.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1743767/proyecto_FIN, 1743767/proyecto_INICIO, 1743767/proyecto_FIN, 1743767/proyecto_PROCESO, 1743767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746477 | Proyecto de inversión | 809136.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809136.68, modificado:809136.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN RAYÓN LOCALIDAD RAYÓN ASENTAMIENTO RAYÓN - 47781 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 47781 | S | 112 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BARRIO RAYÓN, 47338 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , RAYÓN ES UNA POBLACIÓN MEXICANA Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE RAYÓN PERTENECIENTE A LA REGIÓN NORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS. ESTÁ UBICADA A 145KM DE TUXTLA GUTIÉRRE, lon:-93.01088721, lat:17.2029841}} | 2020-05-07 | 2020-06-22 | 809136.68 | 809136.68 | 809136.68 | 809136.68 | 809136.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-012/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:809136.68, importe_modificado:809136.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {1746477/proyecto_INICIO, 1746477/proyecto_PROCESO, 1746477/proyecto_FIN, 1746477/proyecto_PROCESO, 1746477/proyecto_FIN, 1746477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736506 | Proyecto de inversión | 437551.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437551.93, modificado:437551.93}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN RAYÓN LOCALIDAD RAYÓN ASENTAMIENTO RAYÓN - 28580 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 28580 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO RAYÓN, 47338 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE QUINTA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA MERCED DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYON CHIAP, lon:-93.01049547, lat:17.19833794}} | 2020-03-20 | 2020-06-20 | 437551.93 | 437551.93 | 437551.93 | 437551.93 | 437551.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-005/2020, contratista:COEXION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:437551.93, importe_modificado:437551.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {1736506/proyecto_PROCESO, 1736506/proyecto_INICIO, 1736506/proyecto_PROCESO, 1736506/proyecto_FIN, 1736506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738832 | Proyecto de inversión | 1273741.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273741.4, modificado:1273741.4}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS - 31296 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 31296 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:59, direccion:COLONIA RAYÓN, 47338 LA NARANJA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA NARANJA SE ENCUENTRA A 5.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE RAYÓN,ESTÁ A 1949 METROS DE ALTITUD., lon:-92.97538549, lat:17.16196968}} | 2020-04-14 | 2020-06-12 | 1273741.4 | 1273741.4 | 1273741.4 | 1273741.4 | 1273741.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-006/2020, contratista:MARIA FERNANDA MORENO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1273741.4, importe_modificado:1273741.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1738832/proyecto_INICIO, 1738832/proyecto_PROCESO, 1738832/proyecto_FIN, 1738832/proyecto_PROCESO, 1738832/proyecto_FIN, 1738832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738857 | Proyecto de inversión | 1945018.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945018.24, modificado:1945018.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, EN EL BARRIO ALTO BUENA VISTA. - 31330 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 31330 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR BARRIO RAYÓN, 47338 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE CUARTA SUR PONIENTE EL EMPLAZAMIENTO DE BARRIO ALTO BUENA VISTA PUEBLO ESTÁ SITUADO DENTRO , lon:-93.01349003, lat:17.19758773}} | 2020-04-21 | 2020-07-13 | 1945018.24 | 1945018.24 | 1945018.24 | 1945018.24 | 1945018.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-007/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1945018.24, importe_modificado:1945018.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1738857/proyecto_INICIO, 1738857/proyecto_PROCESO, 1738857/proyecto_FIN, 1738857/proyecto_PROCESO, 1738857/proyecto_FIN, 1738857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748356 | Proyecto de inversión | 238456.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238456.35, modificado:238456.35}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN RAYÓN LOCALIDAD RAYÓN ASENTAMIENTO RAYÓN - 53323 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53323 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.91, meta_modificada:140.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJONSIN NOMBRE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON CALLE SIN NOMBRE Y , EL EMPLAZAMIENTO DE BARRIO SAN ANTONIO PUEBLO ESTÁ SITUADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE RAYÓN EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN (EN , lon:-93.01128526, lat:17.20497234}} | 2020-04-14 | 2020-05-04 | 238456.35 | 238456.35 | 238456.35 | 238456.35 | 238456.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-OT001/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:238456.35, importe_modificado:238456.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.91}} | {1748356/proyecto_INICIO, 1748356/proyecto_PROCESO, 1748356/proyecto_FIN, 1748356/proyecto_INICIO, 1748356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301735119 | Proyecto de inversión | 1218997.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218997.6, modificado:1218997.6}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS. - 26537 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26537 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:52, direccion:COLONIA RAYÓN, 47338 SAN ANTONIO CANELAR, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , SAN ANTONIO CANELAR SE ENCUENTRA A 2.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE RAYÓN Y SE ENCUENTRA A 1387 METROS DE ALTITUD., lon:-92.99245484, lat:17.21018581}} | 2020-03-28 | 2020-05-28 | 1218997.6 | 1218997.6 | 1218997.6 | 1218997.6 | 1218997.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-003/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1218997.6, importe_modificado:1218997.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1735119/proyecto_INICIO, 1735119/proyecto_PROCESO, 1735119/proyecto_FIN, 1735119/proyecto_PROCESO, 1735119/proyecto_FIN, 1735119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743585 | Proyecto de inversión | 2005239.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005239.29, modificado:2005239.29}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO, EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN RAYÓN LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO RAYÓN CHIAPAS, MEXICO. - 38103 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38103 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:35, direccion:COLONIA RAYÓN, 47338 LA SOLEDAD, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HAY 93 HABITANTES. EN LA LISTA DE LOS PUEBLOS MÁS POBLADOS DE TODO EL MUNICI, lon:-93.03140309, lat:17.17083678}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 2005239.29 | 2005239.29 | 2005239.29 | 2005239.29 | 2005239.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-009/2020, contratista:COEXION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:2005239.29, importe_modificado:2005239.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1743585/proyecto_PROCESO, 1743585/proyecto_FIN, 1743585/proyecto_INICIO, 1743585/proyecto_FIN, 1743585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730142 | Proyecto de inversión | 1561019.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561019.93, modificado:1561019.93}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS DORMITORIOS - 25152 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 25152 | S | 87 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:COLONIA RAYÓN, 47338 RIVERA SAN SEBASTIÁN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , RIVERA SAN SEBASTIÁN SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO RAYÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 92.965556 LATITUD (DE, lon:-92.96704159, lat:17.19907542}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 1561019.93 | 1561019.93 | 1561019.93 | 1561019.93 | 1561019.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1561019.93, importe_modificado:1561019.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1730142/proyecto_PROCESO, 1730142/proyecto_FIN, 1730142/proyecto_INICIO, 1730142/proyecto_FIN, 1730142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746173 | Proyecto de inversión | 1195315.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195315.54, modificado:1195315.54}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN RAYÓN LOCALIDAD RAYÓN ASENTAMIENTO RAYÓN - 47014 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 47014 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BARRIO RAYÓN, 47338 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , RAYÓN ES UNA POBLACIÓN MEXICANA Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE RAYÓN PERTENECIENTE A LA REGIÓN NORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS. ESTÁ UBICADA A 145KM DE TUXTLA GUTIÉRR, lon:-93.01143551, lat:17.20089453}} | 2020-05-07 | 2020-06-15 | 1195315.54 | 1195315.54 | 1195315.54 | 1195315.54 | 1195315.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-011/2020, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1195315.54, importe_modificado:1195315.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1746173/proyecto_FIN, 1746173/proyecto_PROCESO, 1746173/proyecto_FIN, 1746173/proyecto_PROCESO, 1746173/proyecto_INICIO, 1746173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301735271 | Proyecto de inversión | 1848783.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848783.74, modificado:1848783.74}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIOS - 26779 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26779 | S | 70 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:12, direccion:COLONIA RAYÓN, 47338 RIVERA SAN ANTONIO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RIVERA SAN ANTONIO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. SE ENCUENTRA A 3.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOC, lon:-92.98010113, lat:17.18477025}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 1848783.74 | 1848783.74 | 1848783.74 | 1848783.74 | 1848783.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-004/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1848783.74, importe_modificado:1848783.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1735271/proyecto_INICIO, 1735271/proyecto_PROCESO, 1735271/proyecto_FIN, 1735271/proyecto_PROCESO, 1735271/proyecto_FIN, 1735271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748074 | Proyecto de inversión | 2148503.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148503.44, modificado:2148503.44}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE. EN RAYÓN LOCALIDAD EL PATIO ASENTAMIENTO RAYÓN - 52558 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 52558 | S | 162 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3187.2, meta_modificada:3187.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA RAYÓN, 29740 EL PATIO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE EL PATIO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHI, lon:-93.01074055, lat:17.19371082}} | 2020-05-13 | 2020-07-13 | 2148503.44 | 2148503.44 | 2148503.44 | 2148503.44 | 2148503.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-014/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:2148503.44, importe_modificado:2148503.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3187.2}} | {1748074/proyecto_INICIO, 1748074/proyecto_FIN, 1748074/proyecto_PROCESO, 1748074/proyecto_FIN, 1748074/proyecto_PROCESO, 1748074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748277 | Proyecto de inversión | 834506.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834506.82, modificado:834506.82}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN RAYÓN LOCALIDAD LA CANDELARIA ASENTAMIENTO RAYÓN - 53089 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53089 | S | 148 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:942.0, meta_modificada:942.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:63, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA RAYÓN, 29740 LA CANDELARIA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HAY HABITANTES. ES EL PUEBLO MÁS POBLADO EN LA, lon:-93.01521605, lat:17.19510933}} | 2020-05-18 | 2020-07-20 | 834506.82 | 834506.82 | 834506.82 | 834506.82 | 834506.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-015/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:834506.82, importe_modificado:834506.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:942.0}} | {1748277/proyecto_INICIO, 1748277/proyecto_PROCESO, 1748277/proyecto_FIN, 1748277/proyecto_INICIO, 1748277/proyecto_FIN, 1748277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747850 | Proyecto de inversión | 3530719.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3530719.92, modificado:3530719.92}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE 51 CUARTOS DORMITORIOS EN RAYÓN LOCALIDAD EL PINABETO ASENTAMIENTO RAYÓN - 52101 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 52101 | S | 141 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:10, direccion:COLONIA RAYÓN, 29740 EL PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , EL PINABETO SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO RAYÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 92.958056 LATITUD (DEC) 17.205000 LA LO, lon:-92.95933582, lat:17.2080518}} | 2020-05-20 | 2020-09-20 | 3530719.92 | 3530719.92 | 3530719.92 | 3530719.92 | 3530719.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-013/2020, contratista:COEXION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:3530719.92, importe_modificado:3530719.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:51.0}} | {1747850/proyecto_FIN, 1747850/proyecto_INICIO, 1747850/proyecto_FIN, 1747850/proyecto_INICIO, 1747850/proyecto_PROCESO, 1747850/proyecto_INICIO, 1747850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750422 | Proyecto de inversión | 4074598.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4074598.52, modificado:4074598.52}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA MERCED EN RAYÓN LOCALIDAD RAYÓN ASENTAMIENTO RAYÓN - 59381 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 59381 | S | 726 | 594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1412.0, meta_modificada:1412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE QUINTA SUR PONIENTE, CALLE CALLE CENTRAL SUR BARRIO LA MERCED PUEBLO ESTÁ SITUADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE RAYÓN EN EL , lon:-93.01049139, lat:17.19836178}} | 2020-03-20 | 2020-05-31 | 4074598.52 | 4074598.52 | 4074598.52 | 4074598.52 | 4074598.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-BANOBRAS-001/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:4074598.52, importe_modificado:4074598.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1412.0}} | {1750422/proyecto_INICIO, 1750422/proyecto_PROCESO, 1750422/proyecto_FIN, 1750422/proyecto_PROCESO, 1750422/proyecto_FIN, 1750422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743372 | Proyecto de inversión | 2240357.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240357.79, modificado:2240357.79}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE 36 CUARTOS DORMITORIOS EN RAYON, EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLO PINABETO - 37604 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 37604 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:7, direccion:COLONIA RAYÓN, 47338 MANZANILLO PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD MANZANILLO PINABETO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HAY 342 HABITANTES. DENTRO DE TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO, lon:-92.96647686, lat:17.18774228}} | 2020-04-29 | 2020-07-29 | 2240357.79 | 2240357.79 | 2240357.79 | 2240357.79 | 2240357.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-008/2020, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:2240357.79, importe_modificado:2240357.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1743372/proyecto_FIN, 1743372/proyecto_INICIO, 1743372/proyecto_PROCESO, 1743372/proyecto_FIN, 1743372/proyecto_INICIO, 1743372/proyecto_PROCESO, 1743372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729322 | Proyecto de inversión | 2172798.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172798.27, modificado:2172798.27}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIOS - 22842 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 22842 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:29, direccion:COLONIA RAYÓN, 47338 GUADALUPE VICTORIA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE HACE UN RECORRIDO DE 2 KILOMETROS EN CARRETERA ASFALTICA Y UN PROMEDIO DE 3 KI, lon:-92.98915374, lat:17.18585191}} | 2020-02-17 | 2020-06-26 | 2172798.27 | 2172798.27 | 2172798.27 | 2172798.27 | 2172798.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-001/2020, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:2172798.27, importe_modificado:2172798.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}} | {1729322/proyecto_INICIO, 1729322/proyecto_PROCESO, 1729322/proyecto_FIN, 1729322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750418 | Proyecto de inversión | 299630.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299630.18, modificado:299630.18}} | REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES CON CLAVE 07KPR1467K EN RAYÓN LOCALIDAD EL MECATAL ASENTAMIENTO RAYÓN - 59356 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 59356 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.09, meta_modificada:294.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:COLONIA RAYÓN, 29740 EL MECATAL, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL MECATAL ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HAY 59 HABITANTES. ES EL PUEBLO MÁS POBLADO EN LA POSICIÓN NÚMERO 16 DE TODO, lon:-92.97610462, lat:17.18777723}} | 2020-05-13 | 2020-06-19 | 299630.18 | 299630.18 | 299630.18 | 299630.18 | 299630.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-016/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:299630.18, importe_modificado:299630.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.09}} | {1750418/proyecto_PROCESO, 1750418/proyecto_FIN, 1750418/proyecto_INICIO, 1750418/proyecto_FIN, 1750418/proyecto_INICIO, 1750418/proyecto_PROCESO, 1750418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747433 | Proyecto de inversión | 2520244.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520244.27, modificado:2520244.27}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRIFICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN MACAYO 3RA SECCION - 50938 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE REFORMA | 50938 | S | 82 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 250 TRAMO MACAYO 1RA - MACAYO 3RA KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA EL MACAYO 3A SECCIÓN, 29509 MACAYO 3RA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CIUDAD DE REFORMA TOMANDO LA CARRETERA CON DIRECCIÓ, lon:-93.30544446, lat:17.93524354}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 2520244.27 | 2520244.27 | 2153840.15 | 2153840.15 | 2153840.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-08/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2520244.27, importe_modificado:2520244.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1747433/proyecto_INICIO, 1747433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762096 | Proyecto de inversión | 2498515.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498515.23, modificado:2498515.23}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SANTA CRUZ - 97600 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 97600 | S | 94 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO REFORMA - SANTA CRUZ KILÓMETRO 5 + 100 COLONIA SANTA CRUZ, 29504 SANTA CRUZ (SITIO GRANDE), REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA REFORMA JUAREZ EN EL KM. 05 APROXIMADAMENTO CASI LL, lon:-93.16447898, lat:17.80745189}} | 2020-08-14 | 2020-09-30 | 2498515.23 | 2498515.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-11/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2498515.23, importe_modificado:2498515.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1762096/proyecto_INICIO, 1762096/proyecto_PROCESO, 1762096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762551 | Proyecto de inversión | 1611335.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611335.28, modificado:1611335.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA COL. FRANCISCO VILLA - 98878 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 98878 | S | 750 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS COLONIA FRANCISCO VILLA, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE ANDADOR ENCINOS Y CALLE LA CEIBA, LA OBRA SE UBICA POR EL COLEGIO DE LAS MONJAS Y EL RESTAURANTE EL SALÓN GAVILLA A 5 CUAD, lon:-93.14426355, lat:17.86098591}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 1611335.29 | 1611335.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-13/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1611335.29, importe_modificado:1611335.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1762551/proyecto_PROCESO, 1762551/proyecto_INICIO, 1762551/proyecto_PROCESO, 1762551/proyecto_INICIO, 1762551/proyecto_PROCESO, 1762551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747554 | Proyecto de inversión | 2669369.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2669369.62, modificado:2669369.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN MACAYO 2DA. SECCIÓN - 51365 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 51365 | S | 73 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 34 TRAMO REFORMA - MACAYO 2DA. SECCION KILÓMETRO 23 + 300 RANCHERIA EL MACAYO 2A SECCIÓN, 29509 MACAYO 2DA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CIUDAD DE REFORMA C, lon:-93.27460528, lat:17.97649682}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 2669369.62 | 2669369.62 | 2084176.32 | 2084176.32 | 2084176.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-05/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2099385.1, importe_modificado:2099385.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1747554/proyecto_INICIO, 1747554/proyecto_PROCESO, 1747554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762555 | Proyecto de inversión | 1392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}} | REHABILITACIÓN DE 35 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DEL ROSARIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 98886 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 98886 | S | 82 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO REFORMA - ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL ROSARIO, 29504 EL ROSARIO, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE REFORMA POR LA COLONIA UNE TOMANDO LA CARRETERA SIN DESVIARSE T, lon:-93.20591133, lat:17.81857978}} | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 1392000 | 1392000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-14/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1392000.0, importe_modificado:1392000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1762555/proyecto_PROCESO, 1762555/proyecto_INICIO, 1762555/proyecto_PROCESO, 1762555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758816 | Proyecto de inversión | 2579485.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579485.78, modificado:2579485.78}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN MACAYO 1RA. SECCIÓN - 88978 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 88978 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO BOCA LIMON - MACAYO 1RA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MACAYO 1A SECCIÓN, 29507 MACAYO 1RA. SECCIÓN (LAS MERCEDES), REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA PASANDO BOCA LIMÓN HA, lon:-93.20728419, lat:17.95726972}} | 2020-08-03 | 2020-09-15 | 2579485.78 | 2579485.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-09/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2579485.78, importe_modificado:2579485.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1758816/proyecto_INICIO, 1758816/proyecto_PROCESO, 1758816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758851 | Proyecto de inversión | 1798544.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798544.87, modificado:1798544.87}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUENAVISTA ZONA 5 B - 89089 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 89089 | S | 20700 | 20011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:841.0, meta_modificada:841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN LUIS POTOSÍ CALLE TLAXCALA, CALLE MORELOS Y CALLE QUERETARO COLONIA BUENAVISTA ZONA 5 B, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE TAPACHULA, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORM, lon:-93.15012046, lat:17.85722105}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 1798544.87 | 1798544.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-06/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1798544.87, importe_modificado:1798544.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1758851/proyecto_INICIO, 1758851/proyecto_PROCESO, 1758851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762350 | Proyecto de inversión | 2765655.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2765655.41, modificado:2765655.41}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y TENSIÓN EN VICENTE GUERRERO - 98288 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 98288 | S | 92 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO REFORMA - VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 29507 VICENTE GUERRERO, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE REFORMA TOMANDO LA CARRETERA A VILL, lon:-93.13371643, lat:17.8875853}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 2765655.41 | 2765655.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-12/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2765655.41, importe_modificado:2765655.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1762350/proyecto_INICIO, 1762350/proyecto_PROCESO, 1762350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762087 | Proyecto de inversión | 2995685.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995685.6, modificado:2995685.6}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJIDO LIMONCITO - 97566 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 97566 | S | 97 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO REFORMA - EJIDO LIMONCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL LIMONCITO, 29506 EL LIMONCITO, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEVAR A LA OBRA TRANSLADARSE SALIENDO DE REFORMA, POR LA COL., lon:-93.33464772, lat:17.88349829}} | 2020-08-03 | 2020-09-15 | 2995685.6 | 2995685.6 | 2634217.88 | 2634217.88 | 2634217.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-10/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2995685.6, importe_modificado:2995685.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1762087/proyecto_INICIO, 1762087/proyecto_PROCESO, 1762087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758792 | Proyecto de inversión | 3415743.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3415743.77, modificado:3415743.77}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 88916 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 88916 | S | 20700 | 20011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1205.0, meta_modificada:1205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE EXPROPIACION PETROLERA COLONIA FRANCISCO VILLA, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CALLE ABEDUL LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA CHIAPAS. SOB, lon:-93.14632885, lat:17.86001919}} | 2020-05-28 | 2020-08-26 | 3415743.77 | 3415743.77 | 1747742.82 | 1747742.82 | 1747742.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-04/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:3415743.77, importe_modificado:3415743.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1758792/proyecto_INICIO, 1758792/proyecto_PROCESO, 1758792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739807 | Proyecto de inversión | 2186637.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186637.2, modificado:2186637.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN MIGUEL 2DA. SECCION - 32465 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | 32465 | S | 294 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:20, direccion:CALLE CERRADA RANCHERIA SAN MIGUEL 2A SECCIÓN, 29507 SAN MIGUEL 2DA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE CERRADA Y CARRETERA PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CIUDAD DE REFORMA CHIAPAS TOMANDO LA CARRETERA HACIA BOC, lon:-93.17325832, lat:17.90674459}} | 2020-06-22 | 2020-09-22 | 2186637.2 | 2186637.2 | 2186637.2 | 2186637.2 | 2186637.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-01/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2186637.2, importe_modificado:2186637.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1610.0}} | {1739807/proyecto_INICIO, 1739807/proyecto_PROCESO, 1739807/proyecto_INICIO, 1739807/proyecto_PROCESO, 1739807/proyecto_FIN, 1739807/proyecto_PROCESO, 1739807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747516 | Proyecto de inversión | 2206394.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206394.46, modificado:2206394.46}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SAN MIGUEL 1RA. SECCIÓN - 51183 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 51183 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:19, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 22 TRAMO BOCA LIMON - SAN MIGUEL 1RA. KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA SAN MIGUEL 1A SECC, 29507 SAN MIGUEL 1RA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA A LA ALTURA DEL TEMPLO NUEVA JERUSAL, lon:-93.1768397, lat:17.93804152}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 2206394.46 | 2206394.46 | 2206394.46 | 2206394.46 | 2206394.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-02/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2206394.46, importe_modificado:2206394.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1747516/proyecto_INICIO, 1747516/proyecto_PROCESO, 1747516/proyecto_FIN, 1747516/proyecto_INICIO, 1747516/proyecto_PROCESO, 1747516/proyecto_FIN, 1747516/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747547 | Proyecto de inversión | 2099385.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099385.1, modificado:2099385.1}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN IGNACIO ZARAGOZA - 51305 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 51305 | S | 74 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 12 TRAMO REFORMA - IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 12 + 250 RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 29504 IGNACIO ZARAGOZA, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE REFORMA POR LA COLONIA UNE A 13 KMS , lon:-93.18890571, lat:17.87077865}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 2099385.1 | 2099385.1 | 2099385.1 | 2099385.1 | 2099385.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-05/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2099385.1, importe_modificado:2099385.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1747547/proyecto_PROCESO, 1747547/proyecto_INICIO, 1747547/proyecto_FIN, 1747547/proyecto_INICIO, 1747547/proyecto_PROCESO, 1747547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746399 | Proyecto de inversión | 893309.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893309.24, modificado:893309.24}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN REFORMA LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 47565 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 47565 | S | 20711 | 20222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.0, meta_modificada:501.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA FRANCISCO VILLA, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA. CERRADA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE ALVARO OBREGÓN, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE ESTA A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL Y DEL AYUNTA, lon:-93.14552971, lat:17.86296367}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 893309.24 | 893309.24 | 893309.24 | 893309.24 | 893309.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-03/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:893309.24, importe_modificado:893309.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.0}} | {1746399/proyecto_INICIO, 1746399/proyecto_FIN, 1746399/proyecto_INICIO, 1746399/proyecto_PROCESO, 1746399/proyecto_FIN, 1746399/proyecto_INICIO, 1746399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748012 | Proyecto de inversión | 413654.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413654.49, modificado:413654.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME - 52439 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 52439 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR S/N BARRIO 5 DE FEBRERO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A LOCALIDAD DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PONCE DE LEON ESTE BARRIO SE LOCALIZA A LA SALIDA DELA, lon:-92.55779937, lat:17.28703168}} | 2020-03-25 | 2020-04-30 | 413654.49 | 413654.49 | 413654.49 | 124096.35 | 124096.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-035/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:413654.49, importe_modificado:413654.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1748012/proyecto_PROCESO, 1748012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758498 | Proyecto de inversión | 1585719.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585719.11, modificado:1585719.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME - 88129 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 88129 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CAMPAMENTO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUINTANA ROO Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD EL MIRADOR ENTRE LAS, lon:-92.67848907, lat:17.34975702}} | 2020-05-14 | 2020-07-14 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 475715.73 | 475715.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-091/2020, contratista:ERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1585719.11, importe_modificado:1585719.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1758498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758576 | Proyecto de inversión | 984891.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984891.63, modificado:984891.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME - 88267 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 88267 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO UNION JUAREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA SAN MARCOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADUNIÓN JUAREZ UBICADA EN LAENTRE LAS LOCAL, lon:-92.62910436, lat:17.38648323}} | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 984891.63 | 984891.63 | 984891.63 | 393956.65 | 393956.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-099/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:984891.63, importe_modificado:984891.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1758576/proyecto_INICIO, 1758576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758578 | Proyecto de inversión | 661504.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661504.5, modificado:661504.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME - 88269 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 88269 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA SAN MARCO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADUNIÓN JUAREZ UBICADA EN LAENTRE LAS LOCALI, lon:-92.62913923, lat:17.38648323}} | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 661504.5 | 661504.5 | 661504.5 | 264601.8 | 264601.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-100/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:661504.5, importe_modificado:661504.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1758578/proyecto_PROCESO, 1758578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758888 | Proyecto de inversión | 3171438.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3171438.22, modificado:3171438.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 ACCIONES DE MURO FIRME - 89225 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 89225 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2320.5, meta_modificada:2320.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA SAN MARCOS ESTA OBRA LLEVA A ACABO EN LA LOCALIDAD UNION JUAREZ ENTRE LAS LOCALIDADES CE, lon:-92.62913923, lat:17.38625286}} | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 3171438.22 | 3171438.22 | 3171438.22 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-098/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3171438.22, importe_modificado:3171438.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:928.2}} | {1758888/proyecto_PROCESO, 1758888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762641 | Proyecto de inversión | 2202636.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202636.04, modificado:2202636.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 2) - 99088 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 99088 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5170.8, meta_modificada:5170.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO MAJASTIC, 29814 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA LOS NARANJOS, TERRACERIA ALEGRIA ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN LALOCALIDAD MAJASTIC ENTRE LASLOCALIDADES NUEVO MÉXICO Y LOSNA, lon:-92.62792355, lat:17.28996102}} | 2020-06-01 | 2020-08-28 | 2202636.04 | 2202636.04 | 2202636.04 | 679779.05 | 679779.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-108/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2202636.04, importe_modificado:2202636.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1551.0}} | {1762641/proyecto_INICIO, 1762641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774596 | Proyecto de inversión | 1264355.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264355.28, modificado:1264355.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SALIDA DE MOYOS - 131488 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 131488 | S | 948 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2572.0, meta_modificada:2572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD OS NARANJOS ENTR, lon:-92.64498013, lat:17.35878005}} | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 1264355.28 | 1264355.28 | 1264355.28 | 505742.11 | 505742.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-119/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1264355.28, importe_modificado:1264355.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1028.0}} | {1774596/proyecto_INICIO, 1774596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758396 | Proyecto de inversión | 492445.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492445.81, modificado:492445.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME - 87931 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 87931 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CAMPAMENTO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD EL MIRADOR E, lon:-92.6783804, lat:17.34969996}} | 2020-05-14 | 2020-07-24 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 147733.74 | 147733.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-092/2020, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:492445.81, importe_modificado:492445.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1758396/proyecto_PROCESO, 1758396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758402 | Proyecto de inversión | 330752.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330752.26, modificado:330752.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME - 87940 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 87940 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CAMPAMENTO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD EL MIRADOR E, lon:-92.67832675, lat:17.34954635}} | 2020-05-14 | 2020-07-24 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 99225.68 | 99225.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-093/2020, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:330752.26, importe_modificado:330752.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1758402/proyecto_PROCESO, 1758402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748020 | Proyecto de inversión | 393956.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME (SECTOR 1) - 52456 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 52456 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCION HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES, lon:-92.57331987, lat:17.22827239}} | 2020-04-01 | 2020-06-12 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 118187 | 118187 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-037/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1748020/proyecto_INICIO, 1748020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750403 | Proyecto de inversión | 930966.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930966.28, modificado:930966.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO JUSTO SIERRA MENDEZ C.C.T. 07EPR0431E - 59327 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 59327 | S | 176 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:47, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 29800 20 DE NOVIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALEGRIA Y TERRACERIA LINDAVISTA, TERRACERIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE ENTRE , lon:-92.58571317, lat:17.28041564}} | 2020-04-02 | 2020-06-26 | 930966.28 | 930966.28 | 930966.28 | 557808.39 | 557808.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:930966.28, importe_modificado:930966.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1750403/proyecto_PROCESO, 1750403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755065 | Proyecto de inversión | 264601.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264601.8, modificado:264601.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME - 73625 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 73625 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA NUEVOMEXICO, TERRACERIA CRUCERO VILLAFLORES-NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDADES VILLAFL, lon:-92.60576159, lat:17.30291938}} | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 79380.54 | 79380.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-053/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:264601.8, importe_modificado:264601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1755065/proyecto_INICIO, 1755065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748017 | Proyecto de inversión | 1268575.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME (SECTOR 1) - 52449 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 52449 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES, lon:-92.57326992, lat:17.22839158}} | 2020-04-01 | 2020-06-12 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 380572.59 | 380572.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-036/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1748017/proyecto_PROCESO, 1748017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749050 | Proyecto de inversión | 264601.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264601.8, modificado:264601.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME (SECTOR 1) - 55214 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 55214 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALID, lon:-92.57366319, lat:17.22788298}} | 2020-04-02 | 2020-04-30 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 79380.54 | 79380.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-042/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:264601.8, importe_modificado:264601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1749050/proyecto_PROCESO, 1749050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762495 | Proyecto de inversión | 896553.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896553.77, modificado:896553.77}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DE 2 EE C/U, EST. U-1C EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 71 JESUS CARRANZA NEIRA C.C.T.: 07ETK0108Z. - 98735 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 98735 | S | 396 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:INTERIOR S/N EJIDO JESÚS CARRANZA, 29816 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO NAVA Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA UNION JUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADJESÚS CARRANZA QUE COLINDA ENTRELAS LO, lon:-92.6566638, lat:17.41114615}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 896553.77 | 896553.77 | 896553.77 | 268966.13 | 268966.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-103/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:896553.77, importe_modificado:896553.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1762495/proyecto_INICIO, 1762495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762645 | Proyecto de inversión | 330752.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330752.26, modificado:330752.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME - 99094 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 99094 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:ANDADOR PUENTE DE HAMACA INTERIOR S/N BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE ANDADOR PUENTE DE HAMACA Y CALLE CRUZANDO EL PUENTE DE HAMACA, ANDADOR CRUZANDO EL RIO SABANILLA ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN ELB, lon:-92.55216508, lat:17.28771889}} | 2020-07-01 | 2020-07-17 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 99225.68 | 99225.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-116/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:330752.26, importe_modificado:330752.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.5}} | {1762645/proyecto_PROCESO, 1762645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756357 | Proyecto de inversión | 1280602.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280602.37, modificado:1280602.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 4 - 82243 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82243 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZ, lon:-92.52880816, lat:17.22430692}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | 730239.72 | 730239.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-071/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1280602.37, importe_modificado:1280602.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1756357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757958 | Proyecto de inversión | 2091566.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091566.52, modificado:2091566.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 56 CUARTOS PARA BAÑO - 86917 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 86917 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SABANILLA- DOCTOR MANUEL VELASCO Y TERRACERIA VILLAFLORES, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN , lon:-92.58541211, lat:17.27954183}} | 2020-05-07 | 2020-08-28 | 2091566.52 | 2091566.52 | 2091566.52 | 1628432.6 | 1628432.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-079/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2091566.52, importe_modificado:2091566.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1757958/proyecto_PROCESO, 1757958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766503 | Proyecto de inversión | 1301742.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301742.82, modificado:1301742.82}} | CONSTRUCCION DE 02 AULAS DE 2EE C/U, EST. U-1C EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 196 OCTAVIO PAZ CLAVE : 07TK0196K - 109622 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 109622 | S | 271 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA EL CALVARIO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDADES EL PAR, lon:-92.5730536, lat:17.22647069}} | 2020-05-07 | 2020-07-24 | 1301742.82 | 1301742.82 | 1301742.82 | 477698.63 | 477698.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-082/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1301742.82, importe_modificado:1301742.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766503/proyecto_INICIO, 1766503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756347 | Proyecto de inversión | 1280602.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280602.37, modificado:1280602.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 1 - 82226 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82226 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZ, lon:-92.52571826, lat:17.22627446}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | 869948.79 | 869948.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-068/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1280602.37, importe_modificado:1280602.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.75}} | {1756347/proyecto_PROCESO, 1756347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762642 | Proyecto de inversión | 1585719.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585719.11, modificado:1585719.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME - 99089 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 99089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1160.2, meta_modificada:1160.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:ANDADOR PUENTE DE HAMACA INTERIOR S/N BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE ANDADOR PUENTE DE HAMACA Y CALLE CRUZANDO EL PUENTE, ANDADOR CRUZANDO EL RIO ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN EL BARRIO EL CERRILLO C, lon:-92.5515491, lat:17.28708976}} | 2020-06-02 | 2020-07-17 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 475715.73 | 475715.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-114/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1585719.11, importe_modificado:1585719.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1762642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766337 | Proyecto de inversión | 1278057.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278057.79, modificado:1278057.79}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 109161 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 109161 | S | 131 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:INTERIOR S/N COLONIA SHUSUPA, 29800 SHUSHUPÁ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y CARRETERA CRUCERO EL PARAISO, TERRACERIA SHUCHUPA ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD SHUSHUPA UBICADA EN ENTRE L, lon:-92.51753763, lat:17.24852196}} | 2020-06-25 | 2020-08-28 | 1278057.79 | 1278057.79 | 1278057.79 | 394435.08 | 394435.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-110/2020, contratista:YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1278057.79, importe_modificado:1278057.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1766337/proyecto_PROCESO, 1766337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754670 | Proyecto de inversión | 720388.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720388.12, modificado:720388.12}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 71592 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 71592 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LOS NARANJOS EN CALLE PRINCIPA, lon:-92.61768258, lat:17.2655578}} | 2020-04-06 | 2020-06-19 | 720388.12 | 720388.12 | 720388.12 | 720388.12 | 720388.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-050/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:720388.12, importe_modificado:720388.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1754670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758509 | Proyecto de inversión | 2202636.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202636.04, modificado:2202636.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 1) - 88150 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 88150 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO MAJESTIC, 29814 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA LOS NARANJOS, TERRACERIA ALEGRIA ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN LA LOCALIDAD MAJASTIC ENTRE LAS LOCALIDADES NUEVO MÉXICO Y LOS, lon:-92.62793428, lat:17.29001224}} | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 2202636.04 | 2202636.04 | 2202636.04 | 660790.81 | 660790.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-097/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2202636.04, importe_modificado:2202636.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1758509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762643 | Proyecto de inversión | 492445.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492445.81, modificado:492445.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME - 99092 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 99092 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:ANDADOR PUENTE DE HAMACA INTERIOR S/N BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE ANDADOR PUENTE DE HAMACA Y CALLE CRUZANDO DEL PUENTE DE HAMACA, ANDADOR PARA CRUZAR AL BARRIO EL CERRILLO ESTA OBRA SE LLEVA A CA, lon:-92.55148008, lat:17.28776156}} | 2020-06-02 | 2020-07-17 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 147733.74 | 147733.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-115/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:492445.81, importe_modificado:492445.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1762643/proyecto_PROCESO, 1762643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728923 | Proyecto de inversión | 1743350 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743350.0, modificado:1743350.0}} | REHABIITACION DE CAMINO: CRUCERO VILLAFLORES A LOS NARANJOS KM 0+000 AL KM 13 +800 - 21735 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 21735 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 45993 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADORY LOS NARANJOS, lon:-92.61901566, lat:17.26979922}} | 2020-02-10 | 2020-04-10 | 1743350 | 1743350 | 1743350 | 1743350 | 1743350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-003/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1743350.0, importe_modificado:1743350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1728923/proyecto_INICIO, 1728923/proyecto_FIN, 1728923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742217 | Proyecto de inversión | 847006.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847006.8, modificado:847006.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 43 ACCIONES DE TECHO FIRME - 35496 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 35496 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LAS PALMAS SANTA CATARINA, 54198 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BASHIJA Y TERRACERIA LINDA VISTA, TERRACERIA LAS PALMAS SANTA CATARINA ESTE PROYECTO SE LLEVA A CABO ENTRE LAS , lon:-92.56726081, lat:17.26406611}} | 2020-03-05 | 2020-05-07 | 847006.8 | 847006.8 | 847006.8 | 847006.8 | 847006.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-013/2020, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:847006.8, importe_modificado:847006.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1742217/proyecto_PROCESO, 1742217/proyecto_INICIO, 1742217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747910 | Proyecto de inversión | 492445.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492445.81, modificado:492445.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME - 52245 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 52245 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:INTERIOR S/N COLONIA CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA NUEVO POBLADO SAKIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDADES CERRO BLANCO Y UNIÓNJUÚ, lon:-92.60267496, lat:17.3886613}} | 2020-03-23 | 2020-05-29 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-031/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:492445.81, importe_modificado:492445.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1747910/proyecto_INICIO, 1747910/proyecto_FIN, 1747910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748523 | Proyecto de inversión | 787913.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787913.3, modificado:787913.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME - 53795 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 53795 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LASLOCALIDADES MOYOS Y ATOYAC NAYLUM, lon:-92.65627182, lat:17.35422375}} | 2020-04-02 | 2020-07-17 | 787913.3 | 787913.3 | 787913.3 | 787913.3 | 787913.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-039/2020, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:787913.3, importe_modificado:787913.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1748523/proyecto_INICIO, 1748523/proyecto_FIN, 1748523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758375 | Proyecto de inversión | 686592.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686592.7, modificado:686592.7}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO SAN RAFAEL) - 87894 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 87894 | S | 948 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1961.0, meta_modificada:1961.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD DE MOYOS ENTRE LA, lon:-92.64156445, lat:17.35699452}} | 2020-05-06 | 2020-06-05 | 686592.7 | 686592.7 | 686592.7 | 686592.7 | 686592.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-084/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:686592.7, importe_modificado:686592.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1961.0}} | {1758375/proyecto_INICIO, 1758375/proyecto_PROCESO, 1758375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765610 | Proyecto de inversión | 511358.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511358.31, modificado:511358.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDIGENA CLAVE: 07KPB1B1428H - 107202 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 107202 | S | 46 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD ALEGRIA INTERIOR S/N PUEBLO ALEGRIA, 29800 ALEGRÍA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA LA PROVIDENCIA, TERRACERIA NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN LA LOCALIDAD DE ALEGR, lon:-92.59664279, lat:17.28479967}} | 2020-04-13 | 2020-06-19 | 511358.31 | 511358.31 | 511358.31 | 511358.31 | 511358.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-065/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:511358.31, importe_modificado:511358.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765610/proyecto_INICIO, 1765610/proyecto_FIN, 1765610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301771503 | Proyecto de inversión | 666976.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666976.34, modificado:666976.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SABANILLA LOCALIDAD SABANILLA - 123307 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 123307 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES CENTRAL ORIEN, lon:-92.55067438, lat:17.28202183}} | 2020-05-15 | 2020-06-12 | 666976.34 | 666976.34 | 666976.34 | 666976.34 | 666976.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-095/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:666976.34, importe_modificado:666976.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1771503/proyecto_PROCESO, 1771503/proyecto_INICIO, 1771503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728927 | Proyecto de inversión | 3133756.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3133756.5, modificado:3133756.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (NAVE 4) - 21744 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 21744 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 1RA. ORIENTE NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 54198 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMER NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE, CALLE CENTRAL SUR LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE C, lon:-92.55068936, lat:17.28439014}} | 2020-02-17 | 2020-05-29 | 3133756.5 | 3133756.5 | 3133756.5 | 3133756.5 | 3133756.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3133756.5, importe_modificado:3133756.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1728927/proyecto_INICIO, 1728927/proyecto_FIN, 1728927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741996 | Proyecto de inversión | 2727436.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727436.87, modificado:2727436.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 43 ACCIONES DE MURO FIRME - 35175 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 35175 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1995.0, meta_modificada:1995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LAS PALMAS SANTA CATARINA, 54198 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BASHIJA Y TERRACERIA LINDA VISTA, TERRACERIA LAS PALMAS SANTA CATARINA ESTE PROYECTO SE LLEVA A CABO ENTRE LAS , lon:-92.56752904, lat:17.2646358}} | 2020-03-05 | 2020-05-07 | 2727436.87 | 2727436.87 | 2727436.87 | 2727436.87 | 2727436.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-012/2020, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2727436.87, importe_modificado:2727436.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1995.0}} | {1741996/proyecto_INICIO, 1741996/proyecto_FIN, 1741996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756304 | Proyecto de inversión | 984891.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984891.63, modificado:984891.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME - 82131 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82131 | S | 220 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDAD, lon:-92.55683742, lat:17.24636064}} | 2020-04-06 | 2020-07-31 | 984891.63 | 984891.63 | 984891.63 | 984891.63 | 984891.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-058/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:984891.63, importe_modificado:984891.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1756304/proyecto_PROCESO, 1756304/proyecto_INICIO, 1756304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756321 | Proyecto de inversión | 661504.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661504.5, modificado:661504.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME - 82179 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82179 | S | 220 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDAD, lon:-92.55662284, lat:17.24656557}} | 2020-04-06 | 2020-07-31 | 661504.5 | 661504.5 | 661504.5 | 661504.5 | 661504.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-059/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:661504.5, importe_modificado:661504.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1756321/proyecto_INICIO, 1756321/proyecto_FIN, 1756321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757989 | Proyecto de inversión | 949760.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949760.43, modificado:949760.43}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 LETRINAS - 86981 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 86981 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:122, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA NUEVO POBLADO SAKIJA, 29800 NUEVO POBLADO SAKIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y VEREDA SAN MARCOS, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD NUEVO POBLADO SAQUIJA, lon:-92.64001613, lat:17.38614394}} | 2020-05-07 | 2020-07-17 | 949760.43 | 949760.43 | 949760.43 | 949760.43 | 949760.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-081/2020, contratista:CESAR AUGUSTO VIDAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:949760.43, importe_modificado:949760.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1757989/proyecto_INICIO, 1757989/proyecto_FIN, 1757989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762102 | Proyecto de inversión | 663083.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663083.57, modificado:663083.57}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 97617 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 97617 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1910.0, meta_modificada:1910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD LOS NARANJOS ENTRE LASLOCAL, lon:-92.61890615, lat:17.26419097}} | 2020-05-06 | 2020-06-05 | 663083.57 | 663083.57 | 663083.57 | 663083.57 | 663083.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-096/2020, contratista:RAUL GILDARLO LIEVANO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:663083.57, importe_modificado:663083.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1910.0}} | {1762102/proyecto_INICIO, 1762102/proyecto_FIN, 1762102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764656 | Proyecto de inversión | 1886082.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886082.62, modificado:1886082.62}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA BASHIJA - 104404 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 104404 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:CALLE SALIDA A LA CABECERA MUNICIPAL INTERIOR S/N COLONIA , 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A CABECERA MUNICIPAL Y CALLE ENTRADA LOCALIDAD BASHIJA, VEREDA LAS PALMAS SANTA CATARINA ESTA OBRA SE LLEVA A CABO E, lon:-92.5554283, lat:17.27665687}} | 2020-05-07 | 2020-07-31 | 1886082.62 | 1886082.62 | 1886082.62 | 1886082.62 | 1886082.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-074/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1886082.62, importe_modificado:1886082.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1764656/proyecto_PROCESO, 1764656/proyecto_FIN, 1764656/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765483 | Proyecto de inversión | 416262.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416262.4, modificado:416262.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 106924 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 106924 | S | 330 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE SALIDA A LOCALIDAD JESÚS CARRANZA INTERIOR S/N PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, TERRACERIA CRISTOBAL COLON ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS , lon:-92.6480831, lat:17.39688435}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 416262.4 | 416262.4 | 416262.4 | 416262.4 | 416262.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-073/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:416262.4, importe_modificado:416262.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:109.0}} | {1765483/proyecto_INICIO, 1765483/proyecto_FIN, 1765483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766581 | Proyecto de inversión | 836345.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836345.5, modificado:836345.5}} | RAHABILITACION DE DRANAJE SANITARIO - 109890 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 109890 | S | 108 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO QUIOICH, 29800 QUIOICH, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE Y TERRACERIA ALEGRIA, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE-ALEGRIA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES 20 DE NO, lon:-92.5882814, lat:17.28497613}} | 2020-05-07 | 2020-06-12 | 836345.5 | 836345.5 | 836345.5 | 836345.5 | 836345.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-086/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:836345.5, importe_modificado:836345.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1766581/proyecto_INICIO, 1766581/proyecto_FIN, 1766581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742252 | Proyecto de inversión | 568893.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568893.87, modificado:568893.87}} | CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE PISO FIRME - 35530 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 35530 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LAS PALMAS SANTA CATARINA, 54198 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BASHIJA Y TERRACERIA LINDA VISTA, TERRACERIA LAS PALMAS SANTA CATARINA ESTE PROYECTO SE LLEVA A CABO ENTRE LAS , lon:-92.56736454, lat:17.26414914}} | 2020-03-05 | 2020-05-07 | 568893.87 | 568893.87 | 568893.87 | 568893.87 | 568893.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:568893.87, importe_modificado:568893.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1742252/proyecto_INICIO, 1742252/proyecto_FIN, 1742252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747756 | Proyecto de inversión | 1561127.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561127.16, modificado:1561127.16}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 51888 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 51888 | S | 203 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:INTERIOR S/N COLONIA ATOYAC NAYLUM, 29800 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMP, lon:-92.67492678, lat:17.35067563}} | 2020-03-23 | 2020-06-26 | 1561127.16 | 1561127.16 | 1561127.16 | 1561127.16 | 1561127.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1561127.16, importe_modificado:1561127.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1747756/proyecto_INICIO, 1747756/proyecto_FIN, 1747756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750408 | Proyecto de inversión | 264601.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264601.8, modificado:264601.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME (SECTOR 2) - 59341 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 59341 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA ACABO EN LALOCALIDA, lon:-92.60506808, lat:17.32074375}} | 2020-03-27 | 2020-04-17 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-044/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:264601.8, importe_modificado:264601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1750408/proyecto_INICIO, 1750408/proyecto_FIN, 1750408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755055 | Proyecto de inversión | 393956.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME - 73453 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 73453 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA CRUCERO VILLAFLORES-NUEVOMEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDADES VILLAFL, lon:-92.60601908, lat:17.30291938}} | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-052/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1755055/proyecto_INICIO, 1755055/proyecto_FIN, 1755055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756297 | Proyecto de inversión | 980866.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980866.27, modificado:980866.27}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO JOLUM - 82099 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82099 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD LOS NARANJOS ENTRE LASLOCA, lon:-92.6169696, lat:17.26649107}} | 2020-04-06 | 2020-07-10 | 980866.27 | 980866.27 | 980866.27 | 980866.27 | 980866.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-055/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:980866.27, importe_modificado:980866.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2040.0}} | {1756297/proyecto_INICIO, 1756297/proyecto_FIN, 1756297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756298 | Proyecto de inversión | 674175.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674175.02, modificado:674175.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LOS LOPEZ - 82102 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82102 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1910.0, meta_modificada:1910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD LOS NARANJOS ENTRE LASLOCA, lon:-92.61807467, lat:17.26472886}} | 2020-04-06 | 2020-07-03 | 674175.02 | 674175.02 | 674175.02 | 674175.02 | 674175.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-056/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:674175.02, importe_modificado:674175.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1910.0}} | {1756298/proyecto_INICIO, 1756298/proyecto_FIN, 1756298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757908 | Proyecto de inversión | 590934.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590934.98, modificado:590934.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME - 86814 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 86814 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:49, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO VILLAFLORES, 29800 VILLAFLORES, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ANITA Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA TERRACERIA ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD VILLAFLORES ENTRE LASLOCALIDADES SANTA AN, lon:-92.59252504, lat:17.30092567}} | 2020-05-07 | 2020-07-03 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-077/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:590934.98, importe_modificado:590934.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1757908/proyecto_PROCESO, 1757908/proyecto_FIN, 1757908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728930 | Proyecto de inversión | 590934.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590934.98, modificado:590934.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME - 21754 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 21754 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 54198 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD, lon:-92.60475353, lat:17.32101447}} | 2020-02-17 | 2020-05-29 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:590934.98, importe_modificado:590934.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1728930/proyecto_INICIO, 1728930/proyecto_FIN, 1728930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742534 | Proyecto de inversión | 4663905.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4663905.82, modificado:4663905.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 79 CUARTOS DORMITORIO - 35828 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 35828 | S | 441 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:948.0, meta_modificada:948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:36, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA UNION HIDALGO EL CHORRO, 46029 UNIÓN HIDALGO (EL CHORRO), SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MANANTIAL Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA UNION HIDALGO EL CHORRO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD E, lon:-92.59959731, lat:17.36275471}} | 2020-03-05 | 2020-06-05 | 4663905.82 | 4663905.82 | 4663905.82 | 4663905.82 | 4663905.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:4663905.82, importe_modificado:4663905.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:948.0}} | {1742534/proyecto_INICIO, 1742534/proyecto_FIN, 1742534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742750 | Proyecto de inversión | 393956.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME (SECTOR 2) - 36085 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 36085 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 54198 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS SUMINISTRO HABILITADO Y MONTAJE DE ES, lon:-92.60439217, lat:17.31990388}} | 2020-03-06 | 2020-04-06 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-019/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1742750/proyecto_INICIO, 1742750/proyecto_FIN, 1742750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742925 | Proyecto de inversión | 934906.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934906.85, modificado:934906.85}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TELESEUNDARIA NO. 1122 JAIME SABINES GUTIERREZ, CLAVE 07ETV1130O - 36513 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 36513 | S | 271 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N CUARTEL ASUNCION HUITIUPAN, 54198 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE SE CONSTRUYE EN LA LOC, lon:-92.57296582, lat:17.22634073}} | 2020-03-06 | 2020-05-22 | 934906.85 | 934906.85 | 934906.85 | 934906.85 | 934906.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:934906.85, importe_modificado:934906.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1742925/proyecto_INICIO, 1742925/proyecto_FIN, 1742925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756324 | Proyecto de inversión | 1268575.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME - 82184 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82184 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:928.2, meta_modificada:928.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO ANDRES QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD AN, lon:-92.70175863, lat:17.3557356}} | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-060/2020, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:928.2}} | {1756324/proyecto_INICIO, 1756324/proyecto_FIN, 1756324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758006 | Proyecto de inversión | 665407.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665407.19, modificado:665407.19}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO TIERRA COLORADA) - 87015 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 87015 | S | 948 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1985.0, meta_modificada:1985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD DE MOYOS ENTRE L, lon:-92.6386033, lat:17.36113155}} | 2020-05-06 | 2020-06-05 | 665407.19 | 665407.19 | 665407.19 | 665407.19 | 665407.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-083/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:665407.19, importe_modificado:665407.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1985.0}} | {1758006/proyecto_INICIO, 1758006/proyecto_FIN, 1758006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758502 | Proyecto de inversión | 256071.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256071.82, modificado:256071.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME - 88134 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 88134 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE PRIMERA AVENIDA SUR INTERIOR S/N COLONIA JUAN GONZALEZ EZPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA. AVENIDA SUR Y CALLE 1RA ORIENTE, CALLE 1RA. AVENIDA SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN ESTA COLONIAE, lon:-92.55076365, lat:17.27743912}} | 2020-05-11 | 2020-06-05 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-094/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:256071.82, importe_modificado:256071.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1758502/proyecto_INICIO, 1758502/proyecto_FIN, 1758502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762124 | Proyecto de inversión | 931821.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931821.6, modificado:931821.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES - 97673 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 97673 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:89, direccion:CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL INTERIOR S/N COLONIA BASHIJA, 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 12 DE OCTUBRE Y TERRACERIA LAS PALMAS SANTA CATARINA, TERRACERIA LINDAVISTA ESTA OBRA SE CONSTRUYE ENTRE LAS L, lon:-92.56203594, lat:17.26991507}} | 2020-04-09 | 2020-05-08 | 931821.6 | 931821.6 | 931821.6 | 931821.6 | 931821.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-021/2020, contratista:AKAT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:931821.6, importe_modificado:931821.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | {1762124/proyecto_INICIO, 1762124/proyecto_FIN, 1762124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762149 | Proyecto de inversión | 1287581.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287581.49, modificado:1287581.49}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 97731 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 97731 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.6, meta_modificada:77.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE PRIMERA NORTE ESTA OBRA SE LLEVA ACABO EN LA CABECERA MUNICIPAL A 100 METR, lon:-92.55008049, lat:17.2832645}} | 2020-03-23 | 2020-05-08 | 1287581.49 | 1287581.49 | 1287581.49 | 1287581.49 | 1287581.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-033/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1287581.49, importe_modificado:1287581.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.6}} | {1762149/proyecto_INICIO, 1762149/proyecto_FIN, 1762149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762506 | Proyecto de inversión | 307344.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307344.55, modificado:307344.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS - 98756 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 98756 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:137, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA 06 DE SEPTIEMBRE, 29800 6 DE SEPTIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PATRICIO Y TERRACERIA UNION HIDALGO EL CHORRO, TERRACERIA SAN RAFAEL ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCLAIDAD 06 DE SEPTIEMB, lon:-92.61250354, lat:17.34988063}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 307344.55 | 307344.55 | 307344.55 | 307344.55 | 307344.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-102/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:307344.55, importe_modificado:307344.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1762506/proyecto_INICIO, 1762506/proyecto_FIN, 1762506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773599 | Proyecto de inversión | 767118.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767118.9, modificado:767118.9}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO CHIVOL - 129061 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 129061 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.0, meta_modificada:1270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD LOS NARANJOS INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO , lon:-92.61973764, lat:17.26197282}} | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 767118.9 | 767118.9 | 767118.9 | 767118.9 | 767118.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-118/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:767118.9, importe_modificado:767118.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1270.0}} | {1773599/proyecto_INICIO, 1773599/proyecto_FIN, 1773599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728913 | Proyecto de inversión | 425372.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425372.16, modificado:425372.16}} | REHABILITACION DE CAMINO ASUNCION HUITIUPAN AL PANTEON DE HUITIPAN - 21721 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 21721 | S | 293 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 54910 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA LOS MANGOS - MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENT, lon:-92.57922268, lat:17.23132797}} | 2020-02-10 | 2020-04-03 | 425372.16 | 425372.16 | 425372.16 | 425372.16 | 425372.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:425372.16, importe_modificado:425372.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1728913/proyecto_INICIO, 1728913/proyecto_FIN, 1728913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745034 | Proyecto de inversión | 389284.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389284.35, modificado:389284.35}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 41235 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 41235 | S | 633 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 54198 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALI, lon:-92.52628006, lat:17.22797183}} | 2020-03-09 | 2020-04-10 | 389284.35 | 389284.35 | 389284.35 | 389284.35 | 389284.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:389284.35, importe_modificado:389284.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} | {1745034/proyecto_INICIO, 1745034/proyecto_FIN, 1745034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745054 | Proyecto de inversión | 761145.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761145.17, modificado:761145.17}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME - 41273 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 41273 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:38, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N RANCHERIA EL VERGEL, 54198 EL VERGEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA L, lon:-92.53614032, lat:17.26470229}} | 2020-03-09 | 2020-04-17 | 761145.17 | 761145.17 | 761145.17 | 761145.17 | 761145.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:761145.17, importe_modificado:761145.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:556.0}} | {1745054/proyecto_INICIO, 1745054/proyecto_FIN, 1745054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747893 | Proyecto de inversión | 824573.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824573.93, modificado:824573.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME - 52210 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 52210 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE PRIMERA AVENIDA SUR INTERIOR S/N COLONIA JUAN GONZALEZ ESPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA. AVENIDA SUR Y CALLE 1RA. ORIRENTE, CALLE 1RA. AVENIDA SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN ESTA COLONI, lon:-92.55082607, lat:17.27736554}} | 2020-03-23 | 2020-05-29 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-029/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:824573.93, importe_modificado:824573.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1747893/proyecto_FIN, 1747893/proyecto_PROCESO, 1747893/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748513 | Proyecto de inversión | 2537150.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2537150.57, modificado:2537150.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 ACCIONES DE MURO FIRME - 53764 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 53764 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LAS LOCALIDADES MOYOS Y ATOYAC NAYLUM, lon:-92.65635083, lat:17.35429544}} | 2020-04-02 | 2020-07-17 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-038/2020, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2537150.57, importe_modificado:2537150.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1748513/proyecto_INICIO, 1748513/proyecto_FIN, 1748513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756300 | Proyecto de inversión | 3171438.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3171438.22, modificado:3171438.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 ACCIONES DE MURO FIRME - 82123 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82123 | S | 220 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2320.5, meta_modificada:2320.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO INTERIOR S/N EJIDO CRUCERO SABANILLA-YAJLON, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJLON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE, lon:-92.55657993, lat:17.2464836}} | 2020-04-06 | 2020-07-31 | 3171438.22 | 3171438.22 | 3171438.22 | 3171438.22 | 3171438.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-057/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3171438.22, importe_modificado:3171438.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2320.5}} | {1756300/proyecto_FIN, 1756300/proyecto_PROCESO, 1756300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756326 | Proyecto de inversión | 393956.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME - 82187 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82187 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:INTERIOR S/N PUERTO QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD ANDRES QUI, lon:-92.70141531, lat:17.35659579}} | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-061/2020, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1756326/proyecto_INICIO, 1756326/proyecto_FIN, 1756326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756329 | Proyecto de inversión | 264601.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264601.8, modificado:264601.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME - 82191 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82191 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD ANDRES QUI, lon:-92.70145822, lat:17.35622714}} | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-062/2020, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:264601.8, importe_modificado:264601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1756329/proyecto_INICIO, 1756329/proyecto_FIN, 1756329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756341 | Proyecto de inversión | 824573.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824573.93, modificado:824573.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME - 82217 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82217 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:603.33, meta_modificada:603.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA SHUSHUPA, TERRACERIA EL VERGEL ESTE PROYECTO SE LOCALIZA EN LALOCALIDADES EMILIANO ZAPATA Y ENTRELAS LO, lon:-92.5334138, lat:17.25305469}} | 2020-05-04 | 2020-07-03 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-064/2020, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:824573.93, importe_modificado:824573.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:603.33}} | {1756341/proyecto_PROCESO, 1756341/proyecto_FIN, 1756341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756342 | Proyecto de inversión | 256071.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256071.82, modificado:256071.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME - 82219 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82219 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA SHUSHUPA, TERRACERIA EL VERGEL ESTE PROYECTO SE LOCALIZA EN LALOCALIDADES EMILIANO ZAPATA Y ENTRELAS LO, lon:-92.53353182, lat:17.25312641}} | 2020-05-04 | 2020-07-03 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-067/2020, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:256071.82, importe_modificado:256071.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1756342/proyecto_INICIO, 1756342/proyecto_PROCESO, 1756342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756352 | Proyecto de inversión | 1280602.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280602.37, modificado:1280602.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 2 - 82238 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82238 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZ, lon:-92.52649074, lat:17.22422494}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-069/2020, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1280602.37, importe_modificado:1280602.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1756352/proyecto_INICIO, 1756352/proyecto_FIN, 1756352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756360 | Proyecto de inversión | 1225187.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225187.67, modificado:1225187.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 82247 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82247 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD LOS NARANJOS ENTRE LASLOCAL, lon:-92.61785619, lat:17.26513495}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 1225187.67 | 1225187.67 | 1225187.67 | 1225187.67 | 1225187.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-072/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1225187.67, importe_modificado:1225187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}} | {1756360/proyecto_FIN, 1756360/proyecto_PROCESO, 1756360/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756672 | Proyecto de inversión | 1692123.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692123.03, modificado:1692123.03}} | CONSTRUCCION DE VADO DE 6.00 METROS DE ANCHO - 83168 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 83168 | S | 48 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:121, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA INTERIOR S/N COLONIA FRONTERA EMILIANO ZAPATA, 29800 FRONTERA EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL FRONTERA EMILIANO ZAPATA Y CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL, ANDADOR FRONTERA EMILIANO, lon:-92.5497101, lat:17.28133232}} | 2020-05-07 | 2020-07-31 | 1692123.03 | 1692123.03 | 1692123.03 | 1692123.03 | 1692123.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-075/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1692123.03, importe_modificado:1692123.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1756672/proyecto_INICIO, 1756672/proyecto_FIN, 1756672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766199 | Proyecto de inversión | 952887.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952887.43, modificado:952887.43}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO MOYOS ( BARRIOS: CENTRO, TIERRA COLORADA, SN FRANCISCO 2DA. SECCION Y SAN FRANCISCO) - 108792 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 108792 | S | 948 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y RETORNO CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD DE MOYOS ENTRE LASL, lon:-92.64067416, lat:17.35835202}} | 2020-05-07 | 2020-06-26 | 952887.43 | 952887.43 | 952887.43 | 952887.43 | 952887.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-080/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:952887.43, importe_modificado:952887.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1766199/proyecto_FIN, 1766199/proyecto_INICIO, 1766199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728931 | Proyecto de inversión | 396902.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396902.7, modificado:396902.7}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME - 21756 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 21756 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 54198 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD, lon:-92.60512466, lat:17.32105029}} | 2020-02-11 | 2020-03-17 | 396902.7 | 396902.7 | 396902.7 | 396902.7 | 396902.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:396902.7, importe_modificado:396902.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1728931/proyecto_INICIO, 1728931/proyecto_FIN, 1728931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742622 | Proyecto de inversión | 302963.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302963.84, modificado:302963.84}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 71 ¿JESUS CARRANZA NEIRA¿ C.C.T. 07ETK0108Z - 35934 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 35934 | S | 396 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:INTERIOR S/N EJIDO JESÚS CARRANZA, 46282 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO NAVA Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA UNION JUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD JESÚS CARRANZA QUE COLINDA ENTRE LAS, lon:-92.65457406, lat:17.41189796}} | 2020-03-05 | 2020-03-26 | 302963.84 | 302963.84 | 302963.84 | 302963.84 | 302963.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:302963.84, importe_modificado:302963.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1742622/proyecto_INICIO, 1742622/proyecto_FIN, 1742622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742739 | Proyecto de inversión | 444001.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444001.34, modificado:444001.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 ACCIONES DE MURO FIRME - 36062 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 36062 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:50, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N COLONIA FRANCISCO VILLA, 54198 FRANCISCO VILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CARRETERA EL VERGEL, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA , lon:-92.54059914, lat:17.26501207}} | 2020-03-06 | 2020-04-06 | 444001.34 | 444001.34 | 444001.34 | 444001.34 | 444001.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-017/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:444001.34, importe_modificado:444001.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1742739/proyecto_INICIO, 1742739/proyecto_PROCESO, 1742739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742746 | Proyecto de inversión | 1268575.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME (SECTOR 2) - 36074 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 36074 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:928.0, meta_modificada:928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 54198 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA ACABO EN LA LOCALI, lon:-92.60464966, lat:17.32033406}} | 2020-03-06 | 2020-04-06 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:928.0}} | {1742746/proyecto_INICIO, 1742746/proyecto_FIN, 1742746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747778 | Proyecto de inversión | 3133756.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3133756.5, modificado:3133756.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (NAVE 3) - 51920 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 51920 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE, CALLE CENTRAL SUR LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION , EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA, lon:-92.55063846, lat:17.28453639}} | 2020-03-16 | 2020-06-26 | 3133756.5 | 3133756.5 | 3133756.5 | 3133756.5 | 3133756.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-027/2020, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3133756.5, importe_modificado:3133756.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747778/proyecto_PROCESO, 1747778/proyecto_INICIO, 1747778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747795 | Proyecto de inversión | 761145.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761145.17, modificado:761145.17}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME - 51961 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 51961 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN RAFAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL RAFAL ENTRE LA LOCALIDADESSAN PATRICIO Y E, lon:-92.62511621, lat:17.36849224}} | 2020-03-23 | 2020-05-15 | 761145.17 | 761145.17 | 761145.17 | 761145.17 | 761145.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-028/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:761145.17, importe_modificado:761145.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1747795/proyecto_INICIO, 1747795/proyecto_FIN, 1747795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747916 | Proyecto de inversión | 330752.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330752.26, modificado:330752.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME - 52261 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 52261 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:INTERIOR S/N COLONIA CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA NUEVO POBLADO SAKIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDADES CERRO BLANCO Y UNIONJUA, lon:-92.60267496, lat:17.38886607}} | 2020-04-27 | 2020-05-29 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-032/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:330752.26, importe_modificado:330752.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1747916/proyecto_INICIO, 1747916/proyecto_FIN, 1747916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748927 | Proyecto de inversión | 3958376.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3958376.38, modificado:3958376.38}} | APERTURA DE CAMINO (PRIMERA ETAPA) JESUS CARRANZA A CERRO NAVA - 54920 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 54920 | S | 396 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:72, direccion:TERRACERÍA TRAMO JESUS CARRANZA - CERRO NAVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 INTERIOR S/N EJIDO JESÚS CARRANZA, 29816 CERRO DE NAVA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BEBEDERO Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, BRECHA CERRO NAVA, lon:-92.64777973, lat:17.4094813}} | 2020-02-13 | 2020-05-11 | 3958376.38 | 3958376.38 | 3958376.38 | 3958376.38 | 3958376.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3958376.38, importe_modificado:3958376.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.9}} | {1748927/proyecto_INICIO, 1748927/proyecto_FIN, 1748927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301749035 | Proyecto de inversión | 277831.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277831.89, modificado:277831.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 ACCIONES DE PISO FIRME - 55179 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 55179 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR S/N BARRIO 5 DE FEBRERO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A LOCALIDAD DOCTOR MANUELSUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PONCE DE LEON ESTE BARRIO SE LOCALIZA A LA SALIDA DELA CABECERA, lon:-92.55789398, lat:17.28699437}} | 2020-04-02 | 2020-04-30 | 277831.89 | 277831.89 | 277831.89 | 277831.89 | 277831.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-041/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:277831.89, importe_modificado:277831.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1749035/proyecto_INICIO, 1749035/proyecto_FIN, 1749035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750410 | Proyecto de inversión | 307344.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307344.55, modificado:307344.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIOS - 59344 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 59344 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:32, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN PATRICIO, 29800 SAN PATRICIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PATRICIO Y TERRACERIA ANEXO 6 DE SEPTIEMBRE, TERRACERIA NUEVO POBALDO SAKIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES 6 DE SEPTIE, lon:-92.61649852, lat:17.34207144}} | 2020-03-27 | 2020-04-23 | 307344.55 | 307344.55 | 307344.55 | 307344.55 | 307344.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-045/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:307344.55, importe_modificado:307344.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1750410/proyecto_FIN, 1750410/proyecto_PROCESO, 1750410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752641 | Proyecto de inversión | 264601.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264601.8, modificado:264601.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME (SECTOR 2) - 65813 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65813 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCION HUITUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDA, lon:-92.57260766, lat:17.22912865}} | 2020-05-20 | 2020-06-12 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-049/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:264601.8, importe_modificado:264601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1752641/proyecto_INICIO, 1752641/proyecto_PROCESO, 1752641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757920 | Proyecto de inversión | 396902.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396902.7, modificado:396902.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME - 86837 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 86837 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:49, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO VILLAFLORES, 29800 VILLAFLORES, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ANITA Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA LAZARO CARDENAS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD VILLAFLORES ENTRE LASLOCALIDADES SANT, lon:-92.5925465, lat:17.30094615}} | 2020-05-07 | 2020-07-03 | 396902.7 | 396902.7 | 396902.7 | 396902.7 | 396902.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-078/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:396902.7, importe_modificado:396902.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1757920/proyecto_FIN, 1757920/proyecto_PROCESO, 1757920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758338 | Proyecto de inversión | 1902862.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902862.93, modificado:1902862.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME - 87803 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 87803 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1392.3, meta_modificada:1392.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:49, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO VILLAFLORES, 29800 VILLAFLORES, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ANITA Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD VILLAFLORES ENTRE LASLOCALIDA, lon:-92.59257527, lat:17.30097409}} | 2020-05-07 | 2020-07-03 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-076/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1902862.93, importe_modificado:1902862.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1392.3}} | {1758338/proyecto_PROCESO, 1758338/proyecto_INICIO, 1758338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728929 | Proyecto de inversión | 1902862.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902862.93, modificado:1902862.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME - 21750 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 21750 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1392.0, meta_modificada:1392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 54198 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD, lon:-92.60526315, lat:17.32133966}} | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1902862.93, importe_modificado:1902862.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1392.0}} | {1728929/proyecto_PROCESO, 1728929/proyecto_FIN, 1728929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742705 | Proyecto de inversión | 1960874.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960874.43, modificado:1960874.43}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO RAYA ZARAGOZA A UNION JUAREZ KM 0+000 AL KM 8 + 900 - 36023 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 36023 | S | 330 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE SALIDA A JESUS CARRANZA INTERIOR S/N RANCHERIA EL BEBEDERO, 54198 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, TERRACERIA CRISTOBAL COLON ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALI, lon:-92.65098256, lat:17.39976048}} | 2020-03-06 | 2020-04-24 | 1960874.43 | 1960874.43 | 1960874.43 | 1960874.43 | 1960874.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-016/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1960874.43, importe_modificado:1960874.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1742705/proyecto_INICIO, 1742705/proyecto_FIN, 1742705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745084 | Proyecto de inversión | 1919959.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919959.89, modificado:1919959.89}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (MERCADO MUNICIPAL) - 41344 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 41344 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 54198 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE, CALLE CENTRAL SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES PRIMERA NORTE CENTRAL , lon:-92.55069133, lat:17.28451803}} | 2020-03-13 | 2020-06-06 | 1919959.89 | 1919959.89 | 1919959.89 | 1919959.89 | 1919959.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1919959.89, importe_modificado:1919959.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1745084/proyecto_INICIO, 1745084/proyecto_FIN, 1745084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747901 | Proyecto de inversión | 1585719.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585719.11, modificado:1585719.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME - 52226 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 52226 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:INTERIOR S/N COLONIA CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA NUEVO POBLADO SAKIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CERRO BLANCO Y UNION J, lon:-92.60281726, lat:17.38908066}} | 2020-03-23 | 2020-05-29 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-030/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1585719.11, importe_modificado:1585719.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1747901/proyecto_INICIO, 1747901/proyecto_FIN, 1747901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748007 | Proyecto de inversión | 1332004.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332004.05, modificado:1332004.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 ACCIONES DE MURO FIRME - 52429 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 52429 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR S/N BARRIO 5 DE FEBRERO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A LOCALIDAD DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PONCE DE LEON ESTE BARRIO SE LOCALIZA A LA SALIDA DE L, lon:-92.55791398, lat:17.28707266}} | 2020-03-23 | 2020-05-30 | 1332004.05 | 1332004.05 | 1332004.05 | 1332004.05 | 1332004.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-034/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1332004.05, importe_modificado:1332004.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1748007/proyecto_INICIO, 1748007/proyecto_FIN, 1748007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752621 | Proyecto de inversión | 253715.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253715.05, modificado:253715.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 ACCIONES DE MURO FIRME - 65779 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65779 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:129, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LINDAVISTA, 29800 LINDAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA CATARINA Y TERRACERIA LINDAVISTA, VEREDA RANCHO BASHIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LINDAVISTA ENTRE LASLOCALIDADES SANTA CATA, lon:-92.57093022, lat:17.27329779}} | 2020-03-26 | 2020-04-02 | 253715.05 | 253715.05 | 253715.05 | 253715.05 | 253715.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-046/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:253715.05, importe_modificado:253715.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1752621/proyecto_INICIO, 1752621/proyecto_FIN, 1752621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752626 | Proyecto de inversión | 1268575.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME (SECTOR 2) - 65787 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65787 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDA, lon:-92.57254739, lat:17.22911268}} | 2020-04-06 | 2020-06-12 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-047/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1752626/proyecto_INICIO, 1752626/proyecto_FIN, 1752626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755014 | Proyecto de inversión | 1268575.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME - 73142 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 73142 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:928.2, meta_modificada:928.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA CRUCERO VILLAFLORES-NUEVOMEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VILLAF, lon:-92.60554701, lat:17.30271452}} | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-051/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:928.2}} | {1755014/proyecto_INICIO, 1755014/proyecto_FIN, 1755014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756283 | Proyecto de inversión | 1096963.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096963.13, modificado:1096963.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO ZONA BAJA - 82036 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82036 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD LOS NARANJOS ENTRE LAS LOC, lon:-92.61760526, lat:17.26567254}} | 2020-04-06 | 2020-07-10 | 1096963.13 | 1096963.13 | 1096963.13 | 1096963.13 | 1096963.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-054/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1096963.13, importe_modificado:1096963.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1756283/proyecto_PROCESO, 1756283/proyecto_INICIO, 1756283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756355 | Proyecto de inversión | 1280602.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280602.37, modificado:1280602.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 3 - 82241 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82241 | S | 68 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZ, lon:-92.52885108, lat:17.22553664}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-070/2020, contratista:ERMILO ALCAZAR PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1280602.37, importe_modificado:1280602.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1756355/proyecto_PROCESO, 1756355/proyecto_INICIO, 1756355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762626 | Proyecto de inversión | 1268575.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME - 99063 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 99063 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:928.2, meta_modificada:928.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, TERRACERIA CRISTOBAL COLON ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD EL BEBEDERO ENTRE LAS LOCALIDA, lon:-92.64820648, lat:17.3975542}} | 2020-06-01 | 2020-08-14 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-104/2020, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:928.2}} | {1762626/proyecto_INICIO, 1762626/proyecto_FIN, 1762626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762632 | Proyecto de inversión | 393956.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME - 99075 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 99075 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL BEBEDERO Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, TERRACERIA CRISTOBAL COLON ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD EL BEBEDERO ENTRE LASLOCALIDADES, lon:-92.64825744, lat:17.39754652}} | 2020-06-01 | 2020-08-14 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-105/2020, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1762632/proyecto_INICIO, 1762632/proyecto_FIN, 1762632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738796 | Proyecto de inversión | 2691946.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691946.98, modificado:2691946.98}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA - 31253 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 31253 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 54198 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES CENTRAL PONIE, lon:-92.55408555, lat:17.28668334}} | 2020-03-06 | 2020-05-29 | 2691946.98 | 2691946.98 | 2691946.98 | 2691946.98 | 2691946.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2691946.98, importe_modificado:2691946.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.0}} | {1738796/proyecto_INICIO, 1738796/proyecto_PROCESO, 1738796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741447 | Proyecto de inversión | 1207423.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207423.21, modificado:1207423.21}} | APERTURA DE CAMINO (II ETAPA) - 34541 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 34541 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO SHUSHUPA - CHININTIEL DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR S/N COLONIA CHILINTIEL DE JAUREZ, 54198 CHILINTIEL DE JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SHUSHUPA Y TERRACERIA , lon:-92.5211401, lat:17.25093093}} | 2020-03-06 | 2020-04-22 | 1207423.21 | 1207423.21 | 1207423.21 | 1207423.21 | 1207423.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1207423.21, importe_modificado:1207423.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1741447/proyecto_INICIO, 1741447/proyecto_FIN, 1741447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748527 | Proyecto de inversión | 529203.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529203.6, modificado:529203.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME - 53818 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 53818 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LASLOCALIDADES MOYOS Y ATOYAC NAYLUM, lon:-92.65504874, lat:17.35465385}} | 2020-04-02 | 2020-07-17 | 529203.6 | 529203.6 | 529203.6 | 529203.6 | 529203.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-040/2020, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:529203.6, importe_modificado:529203.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1748527/proyecto_PROCESO, 1748527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752637 | Proyecto de inversión | 393956.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME (SECTOR 2) - 65806 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65806 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALID, lon:-92.57276197, lat:17.22923565}} | 2020-04-06 | 2020-06-12 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-048/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1752637/proyecto_INICIO, 1752637/proyecto_FIN, 1752637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756333 | Proyecto de inversión | 3800779 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800779.0, modificado:3800779.0}} | APERTURA DE CAMINO - 82198 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82198 | S | 141 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:63, direccion:VEREDA TRAMO CRUCRERO CERRO NAVA -UNION JUAREZ - LOS MARTINEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR S/N PUEBLO LOS MARTINEZ, 29800 LOS MARTÍNEZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE VEREDA LOS MARTINEZ Y TERRACERIA CERRO BLANCO, TERRAC, lon:-92.62137121, lat:17.40825009}} | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 3800779 | 3800779 | 3800779 | 3800779 | 3800779 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-063/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3800779.0, importe_modificado:3800779.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1756333/proyecto_INICIO, 1756333/proyecto_FIN, 1756333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762585 | Proyecto de inversión | 265932.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265932.91, modificado:265932.91}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 LETRINAS - 98974 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 98974 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:137, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA 06 DE SEPTIEMBRE, 29800 6 DE SEPTIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PATRICIO Y TERRACERIA UNION HIDALGO EL CHORRO, TERRACERIA SAN RAFAEL ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCLAIDAD 06 DE SEPTIEMBR, lon:-92.6126752, lat:17.35103874}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 265932.91 | 265932.91 | 265932.91 | 265932.91 | 265932.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-101/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:265932.91, importe_modificado:265932.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1762585/proyecto_INICIO, 1762585/proyecto_FIN, 1762585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762637 | Proyecto de inversión | 264601.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264601.8, modificado:264601.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME - 99083 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 99083 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, TERRACERIA CRISTOBAL COLON ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD EL BEBEDERO ENTRE LASLOCALIDADE, lon:-92.6482038, lat:17.3974851}} | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-106/2020, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:264601.8, importe_modificado:264601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1762637/proyecto_INICIO, 1762637/proyecto_FIN, 1762637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765463 | Proyecto de inversión | 503654.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503654.3, modificado:503654.3}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JUAN ESCUTIA CLAVE: 07DPB27045 - 106840 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 106840 | S | 63 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:32, direccion:INTERIOR S/N COLONIA SAN PATRICIO, 29800 SAN PATRICIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD SAN P, lon:-92.61593677, lat:17.34481233}} | 2020-03-13 | 2020-04-24 | 503654.3 | 503654.3 | 503654.3 | 503654.3 | 503654.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-024/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:503654.3, importe_modificado:503654.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1765463/proyecto_INICIO, 1765463/proyecto_FIN, 1765463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR FOTOS DE INICIO, DESARROLLO Y TERMINO , trimestre:3.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | CHP200301766166 | Proyecto de inversión | 988371.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988371.57, modificado:988371.57}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 108696 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 108696 | S | 190 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:50, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N PUEBLO FRANCISCO VILLA, 29800 FRANCISCO VILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CARRETERA EL VERGEL, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA L, lon:-92.53916283, lat:17.26489064}} | 2020-04-27 | 2020-07-10 | 988371.57 | 988371.57 | 988371.57 | 988371.57 | 988371.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-066/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:988371.57, importe_modificado:988371.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {1766166/proyecto_INICIO, 1766166/proyecto_FIN, 1766166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766548 | Proyecto de inversión | 1166894.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166894.77, modificado:1166894.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN EL BARRIO LA CIMA - 109777 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 109777 | S | 948 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:412.3, meta_modificada:412.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA SAN PATRICIO ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD DE MOYOS E, lon:-92.63915437, lat:17.35904629}} | 2020-05-06 | 2020-07-24 | 1166894.77 | 1166894.77 | 1166894.77 | 1166894.77 | 1166894.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-085/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1166894.77, importe_modificado:1166894.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:412.3}} | {1766548/proyecto_INICIO, 1766548/proyecto_FIN, 1766548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727701 | Proyecto de inversión | 255770.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255770.08, modificado:255770.08}} | INSTALACIÓN DE MÓDULOS SOLARES - 18146 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 18146 | S | 54 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:166, direccion:VEREDA TRAMO CENOBIO AGUILAR - PIOPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA PIOPA, 49675 PIOPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMO EL CAMINO DE CENOBIO AGUILAR HACIA EL EJIDO, lon:-92.30061845, lat:17.39107052}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 255770.08 | 255770.08 | 247281.15 | 247281.15 | 247281.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-014/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:255770.08, importe_modificado:255770.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1727701/proyecto_PROCESO, 1727701/proyecto_FIN, 1727701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728431 | Proyecto de inversión | 2627162 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2627162.0, modificado:2627162.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 20320 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 20320 | S | 418 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:913.34, meta_modificada:913.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 49738 ADOLFO RUIZ CORTÍNES, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL Y POR ENFRENTE DE LA ESCUELA DEL EJID, lon:-91.98358372, lat:17.38591898}} | 2020-03-15 | 2020-06-15 | 2627162 | 2627162 | 2539967.4 | 2539967.4 | 2539967.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-029/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2627162.0, importe_modificado:2627162.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {1728431/proyecto_INICIO, 1728431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728588 | Proyecto de inversión | 3718981.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3718981.22, modificado:3718981.22}} | REHABILITACION DE 6.56 KM DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE TRAMO 0 MAS 000 HASTA 6 MAS 560 - 20743 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 20743 | S | 443 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30176.0, meta_modificada:30176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHIVACTIC NUEVO - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 010 EJIDO CHIVALTIC NUEVO, 29905 CHIVALTIC NUEVO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA EMPIEZA POR LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CHIVAL, lon:-92.07717539, lat:17.41666129}} | 2020-02-10 | 2020-06-05 | 3718981.22 | 3718981.22 | 3595549.52 | 3595549.52 | 3595549.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3718981.22, importe_modificado:3718981.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27000.0}} | {1728588/proyecto_PROCESO, 1728588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730365 | Proyecto de inversión | 79090.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79090.35, modificado:79090.35}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 PISOS FIRMES - 25783 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 25783 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA FLOR DE BASCAN - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA SANTA ROSA BASCÁN, 49676 SANTA ROSA BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN EL KILÓMETRO 1.5 EN LOS , lon:-92.1287286, lat:17.37101025}} | 2020-02-10 | 2020-03-11 | 79090.35 | 79090.35 | 76003.4 | 76003.4 | 76003.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:79090.35, importe_modificado:79090.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1730365/proyecto_PROCESO, 1730365/proyecto_INICIO, 1730365/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301734923 | Proyecto de inversión | 1126740.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126740.96, modificado:1126740.96}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 26311 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 26311 | S | 147 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUNTA BRAVA 1RA SECCION - LA FLOR DEL BASCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA AMUYPA CHICO, 49677 AMUYPA CHICO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE, lon:-92.13701875, lat:17.36267879}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 1126740.96 | 1126740.96 | 1083361.44 | 1083361.44 | 1083361.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-068/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1126740.96, importe_modificado:1126740.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1734923/proyecto_FIN, 1734923/proyecto_PROCESO, 1734923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736786 | Proyecto de inversión | 237271.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237271.06, modificado:237271.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 33 PISOS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 28879 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 28879 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:291, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA FLOR DE BASCÁN, 49676 LA FLOR DE BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL Y LA ESCUELA ABARCANDO ASI TODO EL E, lon:-92.14021947, lat:17.37682609}} | 2020-03-09 | 2020-04-30 | 237271.06 | 237271.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87226, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:237271.06, importe_modificado:237271.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1736786/proyecto_INICIO, 1736786/proyecto_PROCESO, 1736786/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738645 | Proyecto de inversión | 1981812.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981812.67, modificado:1981812.67}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE DOS POR UNO VEINTICINCO METROS - 31062 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31062 | S | 186 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO EL ENCANTO 1RA SECCION, 29904 ARROYO EL ENCANTO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LAS ESCUELAS, LA CASA DE S, lon:-92.02188202, lat:17.2937432}} | 2020-03-11 | 2020-06-08 | 1981812.67 | 1981812.67 | 594543.8 | 594543.8 | 594543.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-112/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1981812.67, importe_modificado:1981812.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1738645/proyecto_INICIO, 1738645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738940 | Proyecto de inversión | 2097638.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097638.93, modificado:2097638.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 58 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 31454 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31454 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE FRANCISCO SARABIA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS COLONIA CENTRO COL. SARABIA., lon:-92.34230101, lat:17.55415517}} | 2020-03-10 | 2020-06-08 | 2097638.93 | 2097638.93 | 1990261.15 | 1990261.15 | 1990261.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-071/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2097638.93, importe_modificado:2097638.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1738940/proyecto_INICIO, 1738940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739359 | Proyecto de inversión | 1598492.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598492.2, modificado:1598492.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 90 PISOS FIRMES INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 31939 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31939 | S | 191 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:231, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA SANTA LUCÍA 2A. SECCIÓN, 49757 SANTA LUCÍA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LAS ESCUELAS, LA CASA DE SALUD, EL P, lon:-92.44656245, lat:17.55181298}} | 2020-03-02 | 2020-05-29 | 1598492.2 | 1598492.2 | 1536950.26 | 1536950.26 | 1536950.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-025/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1598492.2, importe_modificado:1598492.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1739359/proyecto_INICIO, 1739359/proyecto_PROCESO, 1739359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742824 | Proyecto de inversión | 2012396.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012396.28, modificado:2012396.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 36255 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 36255 | S | 2709 | 2490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1686.0, meta_modificada:1686.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CIUDAD SALTO DE AGUA, 49664 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE 18 DE FEBRERO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE 5 FEBRERO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA D, lon:-92.34177426, lat:17.55059543}} | 2020-03-01 | 2020-05-30 | 2012396.28 | 2012396.28 | 507697.83 | 507697.83 | 507697.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-064/2020, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2012396.28, importe_modificado:2012396.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1742824/proyecto_PROCESO, 1742824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742975 | Proyecto de inversión | 3458824.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3458824.57, modificado:3458824.57}} | APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE EN 3.56 KM DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL 3+560) - 36650 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 36650 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3560.0, meta_modificada:3560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PALMAR 1A. SECCIÓN, 49677 EL PALMAR 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL EJIDO PUNTA BRAVA PRIMERA SECCIÓN HACIA EL EJIDO EL PALMAR PRIMERA SECCIÓN ES , lon:-92.11020209, lat:17.33414542}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 3458824.57 | 3458824.57 | 2991142.38 | 2991142.38 | 2991142.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-056/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3458824.57, importe_modificado:3458824.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}} | {1742975/proyecto_PROCESO, 1742975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743319 | Proyecto de inversión | 4388388.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4388388.8, modificado:4388388.8}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 37476 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 37476 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5446.0, meta_modificada:5446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:272, direccion:TERRACERÍA TRAMO SALTO DE AGUA - LAS CAROLINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO SAN JUAN DEL ALTO 1A. SECCIÓN, 49744 SAN JUAN DEL ALTO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DE, lon:-92.26659119, lat:17.57064254}} | 2020-04-03 | 2020-06-02 | 4388388.8 | 4388388.8 | 2926223.04 | 2926223.04 | 2926223.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OP/FISM-124/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4388388.8, importe_modificado:4388388.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2723.0}} | {1743319/proyecto_PROCESO, 1743319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758854 | Proyecto de inversión | 2681971.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681971.78, modificado:2681971.78}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 89103 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 89103 | S | 154 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2847.0, meta_modificada:2847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:249, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POTIOJA 2A. SECCIÓN, 29908 POTIOJA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PASA ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO, lon:-92.34899954, lat:17.51403312}} | 2020-02-10 | 2020-05-10 | 2592958.06 | 2592958.06 | 2592958.06 | 2592958.06 | 2592958.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2681971.78, importe_modificado:2681971.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1758854/proyecto_PROCESO, 1758854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758972 | Proyecto de inversión | 1371701.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371701.76, modificado:1371701.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN LA TELESECUNDARIA 1124 MOISES SAENZ GARZA CON CLAVE 07ETV1132M - 89428 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 89428 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:418, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUNTA BRAVA 2DA SECCION, 29904 PUNTA BRAVA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA 1124 MOISES SAENZ GARZA. SOBRE LA CALLE PRINCIP, lon:-92.12293349, lat:17.35933124}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 1371701.76 | 1371701.76 | 830063.09 | 830063.09 | 830063.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS-017/2020, contratista:GF CONSTANTINO CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1371701.76, importe_modificado:1371701.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1758972/proyecto_PROCESO, 1758972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759109 | Proyecto de inversión | 2060343.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060343.2, modificado:2060343.2}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 5 DE MAYO CLAVE 07DPB0715K - 89755 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 89755 | S | 176 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29902 LÁZARO CÁRDENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 5 DE MAYO A 100 METRO DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.18707484, lat:17.51209766}} | 2020-02-10 | 2020-05-10 | 1923278 | 1923278 | 1923278 | 1923278 | 1923278 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS-006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2060343.2, importe_modificado:2060343.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1759109/proyecto_INICIO, 1759109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759148 | Proyecto de inversión | 5479661.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5479661.72, modificado:5479661.72}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 2.9785 KM DE CAMINO RURAL - 89850 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 89850 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2979.0, meta_modificada:2979.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:537, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA ROSA DE BASCAN 1RA SECCION - SANTA ROSA BASCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO LA ROSA DE BASCAN 1RA SECCION, 29903 LA ROSA DE BASCÁN 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE E, lon:-92.12103592, lat:17.37286188}} | 2020-03-03 | 2020-05-29 | 5479661.72 | 5479661.72 | 5309499.21 | 5309499.21 | 5309499.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-010/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5479661.72, importe_modificado:5479661.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {1759148/proyecto_INICIO, 1759148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760690 | Proyecto de inversión | 86280.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86280.39, modificado:86280.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 PISOS FIRMES - 93796 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 93796 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:492, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MAZATLÁN, 29902 MAZATLÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ABARCANDO A SI TODO EL EJIDO POR SER UN EQUIPO PEQUEÑO, lon:-92.31912033, lat:17.44641982}} | 2020-02-04 | 2020-03-04 | 86280.39 | 86280.39 | 82958.6 | 82958.6 | 82958.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87955, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:86280.39, importe_modificado:86280.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1760690/proyecto_INICIO, 1760690/proyecto_FIN, 1760690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761823 | Proyecto de inversión | 3368407.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3368407.37, modificado:3368407.37}} | REVESTIMIENTO DE 2.7 KM DE CAMINO RURAL - 96812 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 96812 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:327, direccion:TERRACERÍA TRAMO CASCADA AMUYPA - SAN JOSE IXTELJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO SAN JOSE IXTELJA, 29904 SAN JOSÉ IXTELJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SALE DEL EJIDO CASCADA AMUYPA HASTA EL EJIDO SAN, lon:-92.15081498, lat:17.32897325}} | 2020-05-13 | 2020-08-11 | 3368407.37 | 3368407.37 | 1010522.21 | 1010522.21 | 1010522.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OP/FISM-151/2020, contratista:HILDA LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3368407.37, importe_modificado:3368407.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1890.0}} | {1761823/proyecto_PROCESO, 1761823/proyecto_INICIO, 1761823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765373 | Proyecto de inversión | 1234571.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234571.84, modificado:1234571.84}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. - 106567 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 106567 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:337, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO DOS, 29907 MIGUEL HIDALGO DOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LAS CALLES ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.25018487, lat:17.53066487}} | 2020-03-11 | 2020-05-09 | 1234571.84 | 1234571.84 | 993619.15 | 993619.15 | 993619.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-089/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1234571.84, importe_modificado:1234571.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1765373/proyecto_PROCESO, 1765373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728402 | Proyecto de inversión | 1351521.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351521.45, modificado:1351521.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 1O MTS DE CLARO DE CONCRETO REFORZADO - 20199 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 20199 | S | 285 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS LUCEROS 2DA SECCION - SANTA LUCIA 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO LOS LUCEROS 2A. SECCIÓN, 29908 LOS LUCEROS 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 3, lon:-92.42906234, lat:17.53619974}} | 2020-02-10 | 2020-05-10 | 1351521.45 | 1351521.45 | 1306664.91 | 1306664.91 | 1306664.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1351521.45, importe_modificado:1351521.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1728402/proyecto_INICIO, 1728402/proyecto_FIN, 1728402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728839 | Proyecto de inversión | 715150.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715150.03, modificado:715150.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO CERO POR CINCO PUNTO CERO METROS - 21551 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 21551 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:175, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CACATEEL, 49677 CACATEEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LAS CALLES DE DICHO EJIDO AL SER EJIDO PEQUEÑO NO HAY MUCHAS REFE, lon:-91.93068818, lat:17.22316482}} | 2020-03-04 | 2020-05-03 | 715150.03 | 715150.03 | 687616.75 | 687616.75 | 687616.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-085/2020, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:715150.03, importe_modificado:715150.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1728839/proyecto_INICIO, 1728839/proyecto_FIN, 1728839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729647 | Proyecto de inversión | 707105.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707105.27, modificado:707105.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 23710 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 23710 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:526, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENOBIO AGUILAR - CASCADA SECCION 7 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 000 RANCHERIA LA CASCADA SECCIÓN VII, 49675 LA CASCADA SECCIÓN VII, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUID, lon:-92.33223148, lat:17.39329618}} | 2020-03-13 | 2020-04-21 | 707105.27 | 707105.27 | 679881.71 | 679881.71 | 679881.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-007/2020, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:707105.27, importe_modificado:707105.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1729647/proyecto_INICIO, 1729647/proyecto_FIN, 1729647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738965 | Proyecto de inversión | 730245.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730245.16, modificado:730245.16}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 31470 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31470 | S | 115 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE AL INTERNADO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA COLONIA FRAY BARTOLOME P, lon:-92.32896268, lat:17.55747126}} | 2020-03-17 | 2020-05-15 | 730245.16 | 730245.16 | 219073.55 | 219073.55 | 219073.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-101/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:730245.16, importe_modificado:730245.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1738965/proyecto_INICIO, 1738965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743370 | Proyecto de inversión | 2509994.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509994.25, modificado:2509994.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 37601 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 37601 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1009.0, meta_modificada:1009.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD SALTO DE AGUA, 49664 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE AQUILES SERDAN, LA OBRA ENCUENTRA EN LA CALLE ALDAMA A 100 MTS DE LA PARROQUIA DEL PUEBLO Y ENFRENTE DE PINT, lon:-92.33457403, lat:17.55694134}} | 2020-04-15 | 2020-06-29 | 2509994.25 | 2509994.25 | 752998.28 | 752998.28 | 752998.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-147/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2509994.25, importe_modificado:2509994.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1009.0}} | {1743370/proyecto_INICIO, 1743370/proyecto_FIN, 1743370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755467 | Proyecto de inversión | 896916.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896916.65, modificado:896916.65}} | REHABILITACIÓN DE TECHO CON LOSACERO EN JARDÍN DE NIÑOS DR RAFAEL PASCACIO GAMBOA CLAVE CT 07DJNO-651A - 79734 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 79734 | S | 48 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE EL TRACTOR Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS DR RAFAEL PASCACIO GAMBOA FRENTE A C, lon:-92.33567256, lat:17.55342421}} | 2020-02-05 | 2020-04-04 | 896916.65 | 896916.65 | 852450.89 | 852450.89 | 852450.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-017/2020, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:896916.65, importe_modificado:896916.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}} | {1755467/proyecto_PROCESO, 1755467/proyecto_FIN, 1755467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759048 | Proyecto de inversión | 1050749.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050749.86, modificado:1050749.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1049 ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 07ETV1072O - 89625 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 89625 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:173, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO NORTE DON JUAN, 29907 CERRO NORTE DON JUAN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.13026846, lat:17.52902247}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 1050749.86 | 1050749.86 | 998603.87 | 998603.87 | 998603.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS-003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1050749.86, importe_modificado:1050749.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1759048/proyecto_INICIO, 1759048/proyecto_PROCESO, 1759048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761782 | Proyecto de inversión | 1351946.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351946.85, modificado:1351946.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 5.00 M - 96702 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 96702 | S | 108 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRAPICHE, 29903 TRAPICHE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A 100 MTS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA A 200 MTS DE LA CASA DE SALUD Y ATRAS DE LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODA L, lon:-92.26173447, lat:17.48429273}} | 2020-03-02 | 2020-05-29 | 1351946.85 | 1351946.85 | 1295060.26 | 1295060.26 | 1295060.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-067/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1351946.85, importe_modificado:1351946.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1761782/proyecto_PROCESO, 1761782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761916 | Proyecto de inversión | 1767851.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767851.12, modificado:1767851.12}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 744 ML DE CALLES - 97127 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 97127 | S | 268 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE PARAISO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES LA CALLE PARAISO QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PARAISO DEL MUNICIPIO ENFRENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SALTO DE AGUA CHI, lon:-92.34449804, lat:17.55119208}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 1767851.12 | 1767851.12 | 1709176.75 | 1709176.75 | 1709176.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-150/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1767851.12, importe_modificado:1767851.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:550.0}} | {1761916/proyecto_PROCESO, 1761916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727735 | Proyecto de inversión | 799644.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799644.24, modificado:799644.24}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN - 18219 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 18219 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29900 TRAMO SALTO DE AGUA - PALENQUE KILÓMETRO 1 + 500 CIUDAD , 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA SALTO DE AGUA PALENQUE EN EL KILÓMETRO 1, lon:-92.34064411, lat:17.54453477}} | 2020-02-13 | 2020-04-13 | 799644.24 | 799644.24 | 773222.19 | 773222.19 | 773222.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-049/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:799644.24, importe_modificado:799644.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:304.0}} | {1727735/proyecto_PROCESO, 1727735/proyecto_FIN, 1727735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728671 | Proyecto de inversión | 734366 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734366.0, modificado:734366.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 42 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6 PUNTO 20 POR 5 PUNTO 20 M INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 20977 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 20977 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CERRADA MONTERREY, CALLE SARABIA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS VIAS DE EL, lon:-92.34126283, lat:17.55759721}} | 2020-03-10 | 2020-05-15 | 734366 | 734366 | 706092.91 | 706092.91 | 706092.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-100/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:734366.0, importe_modificado:734366.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1728671/proyecto_PROCESO, 1728671/proyecto_INICIO, 1728671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729303 | Proyecto de inversión | 664276.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664276.32, modificado:664276.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 22775 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 22775 | S | 132 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:969.2, meta_modificada:969.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:536, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SUCLUMPA - TIEMOPA KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO EL RETIRO, 29903 EL RETIRO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL KM O200 DE LA SALIDA DELEJIDO SUCLUMPA HACIA EL EJI, lon:-92.16768817, lat:17.41256859}} | 2020-03-16 | 2020-04-14 | 664276.32 | 664276.32 | 199282.9 | 199282.9 | 199282.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-105/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:664276.32, importe_modificado:664276.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1729303/proyecto_PROCESO, 1729303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729688 | Proyecto de inversión | 1019799.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019799.89, modificado:1019799.89}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 23843 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 23843 | S | 11 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:352, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO VICENTE GUERRERO, 49677 VICENTE GUERRERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ÚNICA CALLE DEL EJIDO POR LA ESCUELA Y LA IGLESIA., lon:-92.26904885, lat:17.37775493}} | 2020-03-23 | 2020-05-06 | 1019799.89 | 1019799.89 | 980537.59 | 980537.59 | 980537.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-113/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1019799.89, importe_modificado:1019799.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1729688/proyecto_FIN, 1729688/proyecto_PROCESO, 1729688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730443 | Proyecto de inversión | 605679.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605679.43, modificado:605679.43}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 26003 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 26003 | S | 38 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA) - JATIEOL (LA GRANJA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO JATLEOL, 49675 JATIEOL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO , lon:-92.28281591, lat:17.37544098}} | 2020-02-10 | 2020-03-20 | 605679.43 | 605679.43 | 582360.77 | 582360.77 | 582360.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-036/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:605679.43, importe_modificado:605679.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1730443/proyecto_INICIO, 1730443/proyecto_FIN, 1730443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301737444 | Proyecto de inversión | 133505.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133505.08, modificado:133505.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO CINCUENTA POR CINCO PUNTO CINCUENTA METROS - 29708 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 29708 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:312, direccion:TERRACERÍA TRAMO SQAN PEDRO SABANA - TIEMOPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO TIEMOPA, 29903 TIEMOPÁ 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO SOBRE S, lon:-92.20435464, lat:17.3949871}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 133505.08 | 133505.08 | 128365.13 | 128365.13 | 128365.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:133505.08, importe_modificado:133505.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1737444/proyecto_INICIO, 1737444/proyecto_FIN, 1737444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739256 | Proyecto de inversión | 259909.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259909.87, modificado:259909.87}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE DOS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 31815 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31815 | S | 22 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO SALTO DE AGUA - LAS CAROLINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 000 EJIDO LA CAROLINAS, 29907 LA CAROLINAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS COSTADOS DE EL CAMINO DE TERRAC, lon:-92.29711737, lat:17.53417128}} | 2020-03-30 | 2020-05-13 | 259909.87 | 259909.87 | 249903.34 | 249903.34 | 249903.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-075/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:259909.87, importe_modificado:259909.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1739256/proyecto_INICIO, 1739256/proyecto_FIN, 1739256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740569 | Proyecto de inversión | 3768709.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3768709.14, modificado:3768709.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 33409 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 33409 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:94, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, 49677 EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR LA ESCUELA PRIMARIA. LA IGLESIA PREVISTERIANA Y A TRAS DE LA CASA E, lon:-92.11886866, lat:17.30449459}} | 2020-03-01 | 2020-06-28 | 3768709.14 | 3768709.14 | 2627507.76 | 2627507.76 | 2627507.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-129/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3768709.14, importe_modificado:3768709.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1740569/proyecto_PROCESO, 1740569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740632 | Proyecto de inversión | 2237380.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2237380.39, modificado:2237380.4}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES CON OBRAS DE DRENAJE - 33478 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 33478 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, 49677 EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR LA ESCUELA ATRAS DE LA CASA EJIDAL Y EN LOS ALREDEDORES DE LA CAS, lon:-92.12088023, lat:17.30593525}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 2237380.4 | 2237380.4 | 1486951.13 | 1486951.13 | 1486951.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-095/2020, contratista:HILDA LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2237380.4, importe_modificado:2237380.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3100.0}} | {1740632/proyecto_PROCESO, 1740632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758810 | Proyecto de inversión | 1547858.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547858.97, modificado:1547858.97}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA - 88958 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 88958 | S | 149 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SALTO DE AGUA- MADERO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y , LA OBRA PASA POR ENFRENTE DE RESTAURAN MORIAH Y ENFRENTE DE LA SECUNDARIA TÉCNICA., lon:-92.34747528, lat:17.55506742}} | 2020-03-17 | 2020-06-14 | 1547858.97 | 1547858.97 | 464357.69 | 464357.69 | 464357.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-BANOBRAS-015/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1547858.97, importe_modificado:1547858.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1758810/proyecto_PROCESO, 1758810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761603 | Proyecto de inversión | 467395.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467395.76, modificado:467395.76}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07FJS5014D - 96261 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 96261 | S | 2872 | 2643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.91, meta_modificada:570.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRILES DEL SURESTE Y CALLE HOSPITAL, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO SOBRE LA CALLE , lon:-92.33934284, lat:17.55438539}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 467395.76 | 467395.76 | 140218.72 | 140218.72 | 140218.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-130/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:467395.76, importe_modificado:467395.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.91}} | {1761603/proyecto_INICIO, 1761603/proyecto_FIN, 1761603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761974 | Proyecto de inversión | 3469062.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3469062.81, modificado:3469062.81}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 3.447 KM DE CALLES - 97268 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 97268 | S | 258 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3447.0, meta_modificada:3447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS LUCEROS 1RA SECCION, 29908 LOS LUCEROS 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI TODAS LAS CALLES D, lon:-92.38759741, lat:17.54276838}} | 2020-02-06 | 2020-05-08 | 3469062.81 | 3469062.81 | 3353925.81 | 3353925.81 | 3353925.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-033/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3469062.81, importe_modificado:3469062.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2600.0}} | {1761974/proyecto_INICIO, 1761974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765327 | Proyecto de inversión | 1268945.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268945.33, modificado:1268945.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 5.00 M. - 106451 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 106451 | S | 60 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:351, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIENTIUL GRANDE 2DA. SECCIÓN (AGUA POTABLE), 29902 TIENTIUL GRANDE 2DA. SECCIÓN (AGUA POTABLE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL , lon:-92.25388116, lat:17.38530458}} | 2020-02-04 | 2020-04-03 | 1268945.33 | 1268945.33 | 1199682.02 | 1199682.02 | 1199682.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-015/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1268945.33, importe_modificado:1268945.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1765327/proyecto_INICIO, 1765327/proyecto_FIN, 1765327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726924 | Proyecto de inversión | 1991102.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991102.95, modificado:1991102.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO A CORZO CLAVE 07DPR09510 - 15988 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 15988 | S | 396 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:33, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO FRANCISCO I MADERO, 29905 FRANCISCO I. MADERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CENTRAL, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE, lon:-92.05348511, lat:17.36477316}} | 2020-04-02 | 2020-07-01 | 597330.89 | 597330.89 | 597330.89 | 597330.89 | 597330.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-111/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1991102.95, importe_modificado:1991102.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1726924/proyecto_PROCESO, 1726924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727552 | Proyecto de inversión | 2861726.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861726.62, modificado:2861726.62}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN - 17738 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 17738 | S | 165 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3104.8, meta_modificada:3104.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL FARO JUSHIL - PROVIDENCIA FRACCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO LA PROVIDENCIA, 49677 PROVIDENCIA FRACCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD EL FARO JUSHIL HAC, lon:-92.13464056, lat:17.29901791}} | 2020-02-15 | 2020-04-16 | 2861726.62 | 2861726.62 | 858517.98 | 858517.98 | 858517.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-046/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2861726.62, importe_modificado:2861726.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1552.4}} | {1727552/proyecto_PROCESO, 1727552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727792 | Proyecto de inversión | 474176.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474176.01, modificado:474176.01}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 18377 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 18377 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL CIUDAD , 49664 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CERRADA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MONTERREY, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LOS MARGENES DE CALLE FERROCARRIL Y ENTRE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-92.34521686, lat:17.55685751}} | 2020-03-20 | 2020-04-18 | 474176.01 | 474176.01 | 142252.8 | 142252.8 | 142252.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-132/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:474176.01, importe_modificado:474176.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1727792/proyecto_PROCESO, 1727792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728856 | Proyecto de inversión | 459620.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459620.74, modificado:459620.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 21589 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 21589 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:147, direccion:VEREDA TRAMO YIXHTIE - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + undefined EJIDO YIXHTIÉ, 49675 YIXHTIÉ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO YA QUE ES VEREDA ABARC, lon:-92.30000154, lat:17.36692553}} | 2020-02-10 | 2020-03-20 | 459620.74 | 459620.74 | 441925.35 | 441925.35 | 441925.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-011/2020, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:459620.74, importe_modificado:459620.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1728856/proyecto_INICIO, 1728856/proyecto_FIN, 1728856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729234 | Proyecto de inversión | 1265901.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265901.54, modificado:1265901.54}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 22616 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 22616 | S | 114 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:461, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RUBÍ TULIJA, 49677 EL RUBÍ TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL, LAS ESCUELAS Y EL PANTEÓN, , lon:-92.04049023, lat:17.2805625}} | 2020-03-02 | 2020-03-29 | 1265901.54 | 1265901.54 | 1217164.32 | 1217164.32 | 1217164.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-073/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1265901.54, importe_modificado:1265901.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1729234/proyecto_INICIO, 1729234/proyecto_FIN, 1729234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301737107 | Proyecto de inversión | 1918190.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918190.63, modificado:1918190.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 108 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 29251 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 29251 | S | 86 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:77, direccion:EJIDO SAN MIGUEL, 49738 SAN MIGUEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA IGLESIA Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.00704021, lat:17.36230344}} | 2020-02-05 | 2020-03-20 | 1918190.63 | 1918190.63 | 1844340.29 | 1844340.29 | 1844340.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-035/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1918190.63, importe_modificado:1918190.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} | {1737107/proyecto_PROCESO, 1737107/proyecto_FIN, 1737107/proyecto_INICIO, 1737107/proyecto_PROCESO, 1737107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738614 | Proyecto de inversión | 127141.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127141.47, modificado:127141.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 31026 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31026 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA CONFORMIDAD - SANTA ROSA EL BASCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO SANTA ROSA BASCÁN, 49676 SANTA ROSA BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO E, lon:-92.12877669, lat:17.37089143}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 127141.47 | 127141.47 | 122246.52 | 122246.52 | 122246.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87250, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:127141.47, importe_modificado:127141.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1738614/proyecto_INICIO, 1738614/proyecto_FIN, 1738614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738938 | Proyecto de inversión | 1246652.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246652.66, modificado:1246652.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 71 PISOS FIRMES INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 31446 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31446 | S | 135 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS PALMAS, 49676 LAS PALMAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LAS ESCUELA ABARCANDO A SI TODO EL EJIDO, lon:-92.28839525, lat:17.49366354}} | 2020-03-09 | 2020-05-22 | 1246652.66 | 1246652.66 | 1198656.54 | 1198656.54 | 1198656.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1246652.66, importe_modificado:1246652.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1738938/proyecto_INICIO, 1738938/proyecto_PROCESO, 1738938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742867 | Proyecto de inversión | 1616364.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616364.81, modificado:1616364.81}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 36362 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 36362 | S | 154 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1952.0, meta_modificada:1952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUEBLO NUEVO, 49757 PUEBLO NUEVO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE EL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO, lon:-92.38042292, lat:17.58660887}} | 2020-04-09 | 2020-06-08 | 1616364.81 | 1616364.81 | 1239375.59 | 1239375.59 | 1239375.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-148/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1616364.81, importe_modificado:1616364.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.0}} | {1742867/proyecto_PROCESO, 1742867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755508 | Proyecto de inversión | 4322537.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4322537.48, modificado:4322537.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS, PUERTA Y VENTANAS PARA VIVIENDA - 79841 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 79841 | S | 585 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:28, direccion:CALLE PINCIPAL EJIDO EGIPTO, 29908 EGIPTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA ESCUELA, CASA EJIDAL Y CASA DE SALUD ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-91.97142524, lat:17.26202781}} | 2020-03-03 | 2020-06-30 | 4322537.48 | 4322537.48 | 4156119.77 | 4156119.77 | 4156119.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-0076/2020, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4322537.48, importe_modificado:4322537.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1755508/proyecto_PROCESO, 1755508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726972 | Proyecto de inversión | 1856235.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856235.32, modificado:1856235.32}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PEDRO MARÍA ANAYA CLAVE 07DPB2216B - 16122 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 16122 | S | 289 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:48, direccion:EJIDO NAZARETH, 49738 NAZARETH, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL ENTRONQUE MADERO DOBLAR A MANO IZQUIERDA HASTA EL CRUCERO SHUPA, A MANO DERECHA HASTA EL BANCO 20 DE NOVIEMBRE DOB, lon:-91.94883784, lat:17.37246176}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 556870.6 | 556870.6 | 556870.6 | 556870.6 | 556870.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-128/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1856235.32, importe_modificado:1856235.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1726972/proyecto_INICIO, 1726972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727413 | Proyecto de inversión | 911408.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911408.76, modificado:911408.76}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBEO - 17372 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 17372 | S | 68 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO, 49675 MI PATRIA ES PRIMERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA SALTO DE AGUA A CENOBIO AGUILAR SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE MI PATRIA ES PRIMERO, lon:-92.31206951, lat:17.45703164}} | 2020-02-03 | 2020-05-02 | 911408.76 | 911408.76 | 273422.63 | 273422.63 | 273422.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-098/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:911408.76, importe_modificado:911408.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {1727413/proyecto_PROCESO, 1727413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728467 | Proyecto de inversión | 2734788.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734788.69, modificado:2734788.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 16 MTS DE CLARO DE CONCRETO REFORZADO - 20430 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 20430 | S | 87 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO GENERACION NOVEMTA Y CINCO - RIO JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO GENERACION NOVENTA Y CINCO, 29904 GENERACIÓN NOVENTA Y CINCO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MT, lon:-92.03004518, lat:17.27680885}} | 2020-04-01 | 2020-07-15 | 2734788.69 | 2734788.69 | 1041810.06 | 1041810.06 | 1041810.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-109/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2734788.69, importe_modificado:2734788.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.15}} | {1728467/proyecto_PROCESO, 1728467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728853 | Proyecto de inversión | 2721338.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721338.26, modificado:2721338.26}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 21584 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 21584 | S | 205 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TRONCADA, 49677 LA TRONCONADA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS IGLESIA LA CASA EJIDAL. LA ESCUELA PRIMARIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.07678311, lat:17.3114145}} | 2020-03-02 | 2020-05-01 | 2721338.26 | 2721338.26 | 1894335.66 | 1894335.66 | 1894335.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-074/2020, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2721338.26, importe_modificado:2721338.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1728853/proyecto_PROCESO, 1728853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729593 | Proyecto de inversión | 2563609.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563609.01, modificado:2563609.01}} | CONSTRUCCIÓN DE 74 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 23575 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 23575 | S | 361 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ACTIEPA YOCHIB, 49750 ACTIEPA YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA, LA CASA EJIDAL, EL PANTEÓN Y LAS ESCUE, lon:-92.18301242, lat:17.47741328}} | 2020-03-23 | 2020-05-21 | 2563609.01 | 2563609.01 | 1983661.77 | 1983661.77 | 1983661.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-120/2020, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2563609.01, importe_modificado:2563609.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1729593/proyecto_PROCESO, 1729593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738909 | Proyecto de inversión | 621635.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621635.86, modificado:621635.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 35 PISOS FIRMES INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 31380 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31380 | S | 41 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:232, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHIVALITO 3A. SECCIÓN, 49757 CHIVALITO 3RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA ESCUELA Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASÍ , lon:-92.45347097, lat:17.57110684}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 621635.86 | 621635.86 | 597702.87 | 597702.87 | 597702.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-023/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:621635.86, importe_modificado:621635.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1738909/proyecto_INICIO, 1738909/proyecto_PROCESO, 1738909/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740588 | Proyecto de inversión | 1487497.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487497.13, modificado:1487497.13}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 33438 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 33438 | S | 327 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3485.0, meta_modificada:3485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NAZARETH, 29905 NAZARETH, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA CASA EJIDAL Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODA LA LOCALIDAD, lon:-91.94835505, lat:17.37271263}} | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 1437400.61 | 1437400.61 | 1437400.61 | 1437400.61 | 1437400.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-013/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1487497.13, importe_modificado:1487497.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3485.0}} | {1740588/proyecto_INICIO, 1740588/proyecto_FIN, 1740588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743972 | Proyecto de inversión | 923123.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923123.66, modificado:923123.66}} | ENMALLADO PERIMETRAL EN EL PLANTEL 113, COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS CLAVE CENTRO DE TRABAJO: 07EMS0045N - 38985 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 38985 | S | 652 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:548.0, meta_modificada:548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 49738 IGNACIO ZARAGOZA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 113 SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 1 KM DE LA SALIDA , lon:-92.02415128, lat:17.40854706}} | 2020-02-10 | 2020-05-09 | 877358.65 | 877358.65 | 877358.65 | 877358.65 | 877358.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-037/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:923123.66, importe_modificado:923123.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:548.0}} | {1743972/proyecto_INICIO, 1743972/proyecto_FIN, 1743972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760790 | Proyecto de inversión | 221886.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221886.23, modificado:221886.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 27 PISOS FIRMES - 94056 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 94056 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:337, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO DOS, 29907 MIGUEL HIDALGO DOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LAS CARRETERAS PRINCIPALES DEL EJIDO A 100 MTS DEL EMBARCADERO DE GANADO Y LA TIENDAN DEL, lon:-92.25040213, lat:17.52987111}} | 2020-03-23 | 2020-04-06 | 221886.23 | 221886.23 | 66565.47 | 66565.47 | 66565.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-090/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:221886.23, importe_modificado:221886.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1760790/proyecto_INICIO, 1760790/proyecto_FIN, 1760790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760819 | Proyecto de inversión | 281689.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281689.05, modificado:281689.05}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDAS - 94120 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 94120 | S | 108 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:381, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), 29902 NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y SUS ALREDEDORES DE LA ESCUELA CONAFE, lon:-92.29822625, lat:17.44048509}} | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 281689.05 | 281689.05 | 84506.72 | 84506.72 | 84506.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-082/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:281689.05, importe_modificado:281689.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1760819/proyecto_INICIO, 1760819/proyecto_FIN, 1760819/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760999 | Proyecto de inversión | 285416.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285416.79, modificado:285416.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS PARA VIVIENDAS - 94538 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 94538 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:337, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO DOS, 29907 MIGUEL HIDALGO DOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA CONAFE ABARCANDO ASI LA MAYOR PARTE , lon:-92.25036995, lat:17.52998198}} | 2020-03-30 | 2020-05-28 | 285416.79 | 285416.79 | 274428.24 | 274428.24 | 274428.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-093/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:285416.79, importe_modificado:285416.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1760999/proyecto_INICIO, 1760999/proyecto_FIN, 1760999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761266 | Proyecto de inversión | 179750.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179750.81, modificado:179750.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 PISOS FIRMES - 95272 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 95272 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:142, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PARAÍSO, 29902 EL PARAÍSO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO A 1.5 KM DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO CENOBIO AGUI, lon:-92.34760911, lat:17.41099883}} | 2020-02-04 | 2020-03-04 | 179750.81 | 179750.81 | 172830.4 | 172830.4 | 172830.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87953, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:179750.81, importe_modificado:179750.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1761266/proyecto_PROCESO, 1761266/proyecto_INICIO, 1761266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762026 | Proyecto de inversión | 2647394.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2647394.34, modificado:2647394.34}} | REVESTIMIENTO DE 2.12 KM DE CAMINO RURAL - 97376 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 97376 | S | 40 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2120.0, meta_modificada:2120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO - PALMA TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO JACARANDA, 29904 JACARANDA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILÓMETRO 1.200 KM DE LA CARRETERA LOMAS DE V, lon:-92.02427636, lat:17.24929645}} | 2020-04-02 | 2020-07-01 | 2647394.34 | 2647394.34 | 794218.3 | 794218.3 | 794218.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-142/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2647394.34, importe_modificado:2647394.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1060.0}} | {1762026/proyecto_PROCESO, 1762026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762046 | Proyecto de inversión | 2143942.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2143942.58, modificado:2143942.58}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 0.9 KM DE CAMINO RURAL - 97439 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 97439 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALMA TULIJA - SAN JUAN TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO AGUA VIVA, 29904 AGUA VIVA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILÓMETRO 0.800 DEL CAMINO PALMA TULIJA HACIA , lon:-92.00702254, lat:17.24199874}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 2143942.58 | 2143942.58 | 1847474.77 | 1847474.77 | 1847474.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-144/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2143942.58, importe_modificado:2143942.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1762046/proyecto_INICIO, 1762046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765355 | Proyecto de inversión | 1689933.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689933.57, modificado:1689933.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 5.00 M. - 106520 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 106520 | S | 60 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:236, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA DOS RÍOS, 29902 DOS RÍOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA EL PREESCOLAR Y LA IGLESIA DEL EJIDO ABARCANDO ASI TODO E, lon:-92.31031155, lat:17.48599872}} | 2020-02-04 | 2020-04-03 | 1689933.57 | 1689933.57 | 1624871.13 | 1624871.13 | 1624871.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-010/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1689933.57, importe_modificado:1689933.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1765355/proyecto_PROCESO, 1765355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727360 | Proyecto de inversión | 810570.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810570.42, modificado:810570.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A BASE DE POZO PROFUNDO 2DA ETAPA - 17253 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 17253 | S | 6 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:809.1, meta_modificada:809.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:422, direccion:TERRACERÍA TRAMO TULIJA - VICENTE GUERRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA COROZAL, 49677 COROZAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE VA HASTA CRUCERO FRANCISCO I MADERO Y SE TOMA L, lon:-92.04957441, lat:17.29820914}} | 2020-03-20 | 2020-06-17 | 810570.42 | 810570.42 | 243171.12 | 243171.12 | 243171.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-133/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:810570.42, importe_modificado:810570.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {1727360/proyecto_INICIO, 1727360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727455 | Proyecto de inversión | 501678.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501678.63, modificado:501678.63}} | RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSIÓN A BASE DE EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN - 17481 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 17481 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO - ACH LUM MAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO ACH LUM TULIJÁ, 49677 ACHLUM TULIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA EN DIRECCIO, lon:-92.01976418, lat:17.24713273}} | 2020-01-15 | 2020-03-14 | 501678.63 | 501678.63 | 150503.59 | 150503.59 | 150503.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-048/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:501678.63, importe_modificado:501678.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1727455/proyecto_PROCESO, 1727455/proyecto_FIN, 1727455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727652 | Proyecto de inversión | 4473896.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4473896.97, modificado:4473896.97}} | MEJORAMIENTO DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN 2DA ETAPA - 18010 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 18010 | S | 136 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5356.0, meta_modificada:5356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS COLMENAS - DOS ARROYOS 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO LAS COLMENAS, 29906 LAS COLMENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA LAS COLMENASDOS AR, lon:-92.25035336, lat:17.5858013}} | 2020-02-15 | 2020-04-14 | 4473896.97 | 4473896.97 | 1342169.09 | 1342169.09 | 1342169.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-045/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4473896.97, importe_modificado:4473896.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2142.4}} | {1727652/proyecto_PROCESO, 1727652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729183 | Proyecto de inversión | 1568078.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568078.09, modificado:1568078.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 111 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 22464 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 22464 | S | 240 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EGIPTO, 49677 EGIPTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL LAS ESCUELAS ABARCANDO ASI LA MAYOR PART, lon:-91.97093855, lat:17.26196002}} | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 1568078.09 | 1568078.09 | 1507707.09 | 1507707.09 | 1507707.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-053/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1568078.09, importe_modificado:1568078.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.0}} | {1729183/proyecto_PROCESO, 1729183/proyecto_FIN, 1729183/proyecto_INICIO, 1729183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730340 | Proyecto de inversión | 266031.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266031.19, modificado:266031.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 37 PISOS FIRMES - 25696 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 25696 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SHINTIEJA, 49757 SHINTIEJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO POR LA IGLESIA Y LA ESCUELA ABARCANDO A SI TODO E, lon:-92.36592676, lat:17.49221811}} | 2020-02-10 | 2020-03-11 | 266031.19 | 266031.19 | 255788.99 | 255788.99 | 255788.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-030/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:266031.19, importe_modificado:266031.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1730340/proyecto_INICIO, 1730340/proyecto_FIN, 1730340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301734980 | Proyecto de inversión | 1974722.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974722.72, modificado:1974722.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 85 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SIETE PUNTO CINCUENTA POR CINCO PUNTO CINCUENTA METROS - 26388 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 26388 | S | 87 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:444, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO GENERACIÓN NOVENTA Y CINCO, 49677 GENERACIÓN NOVENTA Y CINCO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL Y LAS IGLESIAS ABARCANDO ASI TO, lon:-92.03218827, lat:17.2791869}} | 2020-03-18 | 2020-04-30 | 1974722.72 | 1974722.72 | 592416.82 | 592416.82 | 592416.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-116/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1974722.72, importe_modificado:1974722.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1734980/proyecto_PROCESO, 1734980/proyecto_FIN, 1734980/proyecto_INICIO, 1734980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736846 | Proyecto de inversión | 733482.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733482.74, modificado:733482.74}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 28952 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 28952 | S | 112 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:71, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SALTO DE AGUA - SAN JOSE KILÓMETRO 3 + 722 EJIDO LAS NUBES, 29900 LAS NUBES, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS ESCUELA DE C, lon:-92.32670035, lat:17.52749619}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 733482.74 | 733482.74 | 705243.66 | 705243.66 | 705243.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-069/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:733482.74, importe_modificado:733482.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1736846/proyecto_INICIO, 1736846/proyecto_FIN, 1736846/proyecto_PROCESO, 1736846/proyecto_FIN, 1736846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301737002 | Proyecto de inversión | 86280.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86280.39, modificado:86280.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 PISOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE - 29121 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 29121 | S | 32 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:517, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA CONFORMIDAD - LA FLOR DE BASCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO SAN JOSÉ EL BASCÁN, 49676 SAN JOSÉ EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LOS ALR, lon:-92.14097337, lat:17.37873157}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1737002/proyecto_PROCESO, 1737002/proyecto_FIN, 1737002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738914 | Proyecto de inversión | 3758721.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3758721.27, modificado:3758721.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE TRES POR CINCO METROS - 31387 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31387 | S | 107 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CONFORMIDAD, 29903 LA CONFORMIDAD, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA DEL EJIDO LA ESCUELA Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASÍ TODO , lon:-92.12433789, lat:17.38505431}} | 2020-03-09 | 2020-06-08 | 3758721.27 | 3758721.27 | 3614010.5 | 3614010.5 | 3614010.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-099/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3758721.27, importe_modificado:3758721.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1738914/proyecto_PROCESO, 1738914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740662 | Proyecto de inversión | 804763.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804763.05, modificado:804763.05}} | MEJORAMIENTO DE CALLES - 33507 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 33507 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:476, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO XUYA-HA, 49677 XUYA-HA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA Y LA CASA DE SALUD DEL EJIDO, lon:-92.03822386, lat:17.25787241}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 804763.05 | 804763.05 | 778053.24 | 778053.24 | 778053.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-047/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:804763.05, importe_modificado:804763.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:230.0}} | {1740662/proyecto_FIN, 1740662/proyecto_PROCESO, 1740662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742927 | Proyecto de inversión | 2567752.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567752.06, modificado:2567752.06}} | APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE EN 1.10 KM DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL 1+100) - 36517 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 36517 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:184, direccion:TERRACERÍA TRAMO TORTUGUERO PRIMERA SECCION - EL FARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO EL DANUBIO, 49677 EL DANUBIO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 5.10 DE EL CAMINO TORTUGUERO PRIME, lon:-92.14172924, lat:17.30117384}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 2567752.06 | 2567752.06 | 770325.62 | 770325.62 | 770325.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-012/2020, contratista:HILDA LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2567752.06, importe_modificado:2567752.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1742927/proyecto_INICIO, 1742927/proyecto_FIN, 1742927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743254 | Proyecto de inversión | 2644034.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2644034.12, modificado:2644034.12}} | APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE EN 1.96 KM DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO 0+000 AL 1+960.00 - 37335 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 37335 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1960.0, meta_modificada:1960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA UNIÓN, 49675 LA UNIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA E INICIA EN LA SALIDA DEL EJIDO EL RECUERDO IXTEJA HACIA EL EJIDO LA UNION POR LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-92.18479547, lat:17.34112354}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 2644034.12 | 2644034.12 | 793210.24 | 793210.24 | 793210.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-097/2020, contratista:HILDA LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2644034.12, importe_modificado:2644034.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1743254/proyecto_PROCESO, 1743254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744245 | Proyecto de inversión | 443772.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443772.47, modificado:443772.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 54 PISOS FIRMES - 39568 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 39568 | S | 130 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 49750 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA DE SALUD LA CASA EJIDAL AB, lon:-92.24284763, lat:17.51752579}} | 2020-03-19 | 2020-04-17 | 443772.47 | 443772.47 | 133131.74 | 133131.74 | 133131.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-091/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:443772.47, importe_modificado:443772.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1744245/proyecto_PROCESO, 1744245/proyecto_INICIO, 1744245/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744296 | Proyecto de inversión | 210993.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210993.08, modificado:210993.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6 X 5 METROS - 39670 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 39670 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUMIJÁ, 49757 LUMIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-92.37061525, lat:17.57887051}} | 2020-03-23 | 2020-04-08 | 202869.84 | 202869.84 | 202869.84 | 202869.84 | 202869.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:210993.08, importe_modificado:210993.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1744296/proyecto_INICIO, 1744296/proyecto_FIN, 1744296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755562 | Proyecto de inversión | 2482307.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482307.18, modificado:2482307.18}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 07DPB17590 - 79992 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 79992 | S | 213 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AMERICA LIBRE, 29904 AMÉRICA LIBRE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL., lon:-91.97641968, lat:17.33182974}} | 2020-03-12 | 2020-05-10 | 2482307.18 | 2482307.18 | 2357121.86 | 2357121.86 | 2357121.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS-014/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2482307.18, importe_modificado:2482307.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1755562/proyecto_PROCESO, 1755562/proyecto_FIN, 1755562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758596 | Proyecto de inversión | 5610033.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5610033.32, modificado:5610033.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA - 88328 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 88328 | S | 592 | 701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:12, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29905 BELISARIO DOMÍNGUEZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CA, lon:-91.98526262, lat:17.40431004}} | 2020-04-29 | 2020-07-27 | 5610033.32 | 5610033.32 | 1683010 | 1683010 | 1683010 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-BANOBRAS-018/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5610033.32, importe_modificado:5610033.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1758596/proyecto_PROCESO, 1758596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759016 | Proyecto de inversión | 2374661.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2374661.89, modificado:2374661.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SERVICIO SANITARIOS ESTRUCTURA RC DE 18 X 6 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ CON CLAVE 07DPB2213E - 89539 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 89539 | S | 94 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO AGUA AZUL, 29907 ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ A TRAS DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.19646532, lat:17.54239172}} | 2020-03-15 | 2020-06-15 | 2374661.89 | 2374661.89 | 2290731.2 | 2290731.2 | 2290731.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS-011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2374661.89, importe_modificado:2374661.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1759016/proyecto_FIN, 1759016/proyecto_PROCESO, 1759016/proyecto_INICIO, 1759016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761220 | Proyecto de inversión | 86280.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86280.39, modificado:86280.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 PISOS FIRMES - 95140 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 95140 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:415, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OJO DE AGUA, 29902 OJO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS A 100 MTS DE LA TIENDITA OJO DE DE AGUA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.34546719, lat:17.41036225}} | 2020-02-04 | 2020-03-04 | 86280.39 | 86280.39 | 82958.6 | 82958.6 | 82958.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87951, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:86280.39, importe_modificado:86280.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1761220/proyecto_INICIO, 1761220/proyecto_FIN, 1761220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727495 | Proyecto de inversión | 1200876.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200876.5, modificado:1200876.5}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVA LINEA DE FUENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN - 17587 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 17587 | S | 113 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:881.87, meta_modificada:881.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 2 ARROYOS 2A SECCIÓN, 49744 DOS ARROYOS 2DA. SECCIÓN (LA CALZADA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUAEN DIRECCION A LA LOC. PASO NARANJO TOMAR LA CARRE, lon:-92.24382394, lat:17.61656587}} | 2020-03-01 | 2020-05-01 | 1200876.5 | 1200876.5 | 1160916.3 | 1160916.3 | 1160916.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-060/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1200876.5, importe_modificado:1200876.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:850.0}} | {1727495/proyecto_INICIO, 1727495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727761 | Proyecto de inversión | 198932.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198932.29, modificado:198932.29}} | INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES - 18295 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 18295 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:187, direccion:VEREDA TRAMO FARO JUSHIL - VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN CARLOS, 49677 SAN CARLOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDAS POR TODA LA RANCHE, lon:-92.16443532, lat:17.31141455}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 198932.29 | 198932.29 | 192329.79 | 192329.79 | 192329.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-013/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:198932.29, importe_modificado:198932.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1727761/proyecto_INICIO, 1727761/proyecto_FIN, 1727761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736523 | Proyecto de inversión | 875863.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875863.44, modificado:875863.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 62 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE - 28601 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 28601 | S | 124 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:324, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO SAN JUAN BARTOLOMÉ, 49675 SAN JUAN BARTOLOMÉ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LAS ESCUELAS Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASÍ TODO EL, lon:-92.18806166, lat:17.36227333}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 875863.44 | 875863.44 | 842142.7 | 842142.7 | 842142.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-110/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:875863.44, importe_modificado:875863.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1736523/proyecto_INICIO, 1736523/proyecto_FIN, 1736523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738901 | Proyecto de inversión | 1385359.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385359.9, modificado:1385359.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 78 PISOS FIRMES INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 31373 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31373 | S | 161 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:234, direccion:CALLE PRINCIPÁL RANCHERIA CHIVALITO 2A. SECCIÓN, 49757 CHIVALITO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LAS ESCUELAS LA CASA DE SALUD ABARCAND, lon:-92.42447564, lat:17.57415904}} | 2020-02-18 | 2020-04-17 | 1385359.9 | 1385359.9 | 1332023.54 | 1332023.54 | 1332023.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-022/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1385359.9, importe_modificado:1385359.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1738901/proyecto_INICIO, 1738901/proyecto_PROCESO, 1738901/proyecto_FIN, 1738901/proyecto_PROCESO, 1738901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743010 | Proyecto de inversión | 1616552.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616552.87, modificado:1616552.87}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 36748 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 36748 | S | 209 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1797.0, meta_modificada:1797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TRONCADA, 49677 LA TRONCONADA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PASA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO Y LA IGLESIA, lon:-92.07708888, lat:17.31186006}} | 2020-03-26 | 2020-05-25 | 1616552.87 | 1616552.87 | 1077934.18 | 1077934.18 | 1077934.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-123/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1616552.87, importe_modificado:1616552.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1797.0}} | {1743010/proyecto_INICIO, 1743010/proyecto_FIN, 1743010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758605 | Proyecto de inversión | 4877355.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4877355.31, modificado:4877355.31}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA - 88371 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 88371 | S | 1256 | 1145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE LA PRIMAVERA CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALTO DE AGUA-MADERO Y , LAS ACCIONES PASAN POR ENFRENTE DE LA CASETA DE POLICÍAS Y A 150 MTS DE LA PURIFICADORA DE AGUA SAN, lon:-92.3398735, lat:17.54491259}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 4877355.31 | 4877355.31 | 1463206.6 | 1463206.6 | 1463206.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-BANOBRAS-009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4877355.31, importe_modificado:4877355.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1758605/proyecto_PROCESO, 1758605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758834 | Proyecto de inversión | 2959394.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2959394.58, modificado:2959394.58}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL CLAVE 07DPB2318Z - 89036 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 89036 | S | 421 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:11, direccion:EJIDO EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN), 29903 EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.0913505, lat:17.38447702}} | 2020-02-10 | 2020-04-10 | 2959394.58 | 2959394.58 | 2069022.19 | 2069022.19 | 2069022.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS-002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2959394.58, importe_modificado:2959394.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758834/proyecto_INICIO, 1758834/proyecto_FIN, 1758834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761053 | Proyecto de inversión | 570833.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570833.58, modificado:570833.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS PARA VIVIENDAS - 94680 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 94680 | S | 130 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29907 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA ESCUELA PRIMARIA Y ATRAS DE LA CASA EJIDAL A, lon:-92.24303412, lat:17.51725558}} | 2020-03-19 | 2020-05-02 | 570833.58 | 570833.58 | 548856.48 | 548856.48 | 548856.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-092/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:570833.58, importe_modificado:570833.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1761053/proyecto_INICIO, 1761053/proyecto_FIN, 1761053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761502 | Proyecto de inversión | 2031468.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031468.17, modificado:2031468.17}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 07DPB0090Y - 95948 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 95948 | S | 162 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:447, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 29907 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS SOBRE LA CALLE P, lon:-92.14910237, lat:17.53277304}} | 2020-03-04 | 2020-06-02 | 959690.94 | 959690.94 | 959690.94 | 959690.94 | 959690.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-087/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2031468.17, importe_modificado:2031468.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} | {1761502/proyecto_PROCESO, 1761502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761577 | Proyecto de inversión | 383670.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383670.02, modificado:383670.02}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE 07DPR0444J1 - 96195 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 96195 | S | 2872 | 2643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.11, meta_modificada:394.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ SOBRE LA CALLE 5 DE , lon:-92.34374301, lat:17.54959294}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 383670.02 | 383670.02 | 115101.01 | 115101.01 | 115101.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-131/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:383670.02, importe_modificado:383670.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.11}} | {1761577/proyecto_FIN, 1761577/proyecto_PROCESO, 1761577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727086 | Proyecto de inversión | 215700.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215700.97, modificado:215700.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 PISOS FIRMES - 16482 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 16482 | S | 4 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:495, direccion:TERRACERÍA TRAMO PASO NARANJO - PLAN DE AYALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 250 RANCHERIA PLAN DE AYALA, 49675 PLAN DE AYALA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE UBICA EN LA CARRETERA A CENOBIO LA ACCIONES S, lon:-92.3132852, lat:17.44215956}} | 2020-03-30 | 2020-04-28 | 215700.97 | 215700.97 | 203683.61 | 203683.61 | 203683.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87728, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:215700.97, importe_modificado:215700.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1727086/proyecto_PROCESO, 1727086/proyecto_FIN, 1727086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728538 | Proyecto de inversión | 3017116.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017116.87, modificado:3017116.87}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 20615 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 20615 | S | 359 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2772.0, meta_modificada:2772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUNTA BRAVA, 49677 PUNTA BRAVA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ENFRENTE DE LA ESCUELA, lon:-92.10838975, lat:17.33312228}} | 2020-03-01 | 2020-05-29 | 3017116.87 | 3017116.87 | 2139961.04 | 2139961.04 | 2139961.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-125/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3017116.87, importe_modificado:3017116.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1386.0}} | {1728538/proyecto_INICIO, 1728538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301728860 | Proyecto de inversión | 614825.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614825.21, modificado:614825.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 21597 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 21597 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:227, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CONEJO, 49677 EL CONEJO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO EL CONEJO COMO ES UN EJIDO PEQUEÑO NO SE CUENTAN CON REFERENCIAS PERO ESTÁN SOBRE L, lon:-92.02344498, lat:17.26299977}} | 2020-03-04 | 2020-05-03 | 614825.21 | 614825.21 | 591154.44 | 591154.44 | 591154.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-084/2020, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:614825.21, importe_modificado:614825.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1728860/proyecto_INICIO, 1728860/proyecto_FIN, 1728860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730243 | Proyecto de inversión | 649834.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649834.16, modificado:649834.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 46 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 25420 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 25420 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:87, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO TEANIJÁ, 49675 TEANIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE PRIMERA SUR LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LAS ESCUELAS Y LA IG, lon:-92.3464254, lat:17.42836188}} | 2020-02-10 | 2020-03-11 | 649834.16 | 649834.16 | 624815.55 | 624815.55 | 624815.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-012/2020, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:649834.16, importe_modificado:649834.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1730243/proyecto_FIN, 1730243/proyecto_PROCESO, 1730243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730290 | Proyecto de inversión | 381071.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381071.71, modificado:381071.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 53 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 25556 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 25556 | S | 130 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:145, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA), 49675 NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LA ESCUELA DEL P, lon:-92.28969319, lat:17.3732912}} | 2020-02-10 | 2020-03-20 | 381071.71 | 381071.71 | 366400.45 | 366400.45 | 366400.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-034/2020, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:381071.71, importe_modificado:381071.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1730290/proyecto_PROCESO, 1730290/proyecto_FIN, 1730290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730401 | Proyecto de inversión | 817458.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817458.58, modificado:817458.58}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 25875 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 25875 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:291, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LA FLOR DE BASCÁN, 49676 LA FLOR DE BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO POR LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL, Y LA ESCUELA ABARCA, lon:-92.14031067, lat:17.37656755}} | 2020-02-10 | 2020-03-11 | 817458.58 | 817458.58 | 785986.42 | 785986.42 | 785986.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-028/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:817458.58, importe_modificado:817458.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1730401/proyecto_INICIO, 1730401/proyecto_FIN, 1730401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736554 | Proyecto de inversión | 1376435.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376435.42, modificado:1376435.42}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 28633 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 28633 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5481.5, meta_modificada:5481.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 49677 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL, LA ESCUELA Y CASA DE SALUD ABARCANDO AS, lon:-92.1614354, lat:17.34210704}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 1376435.42 | 1376435.42 | 1320001.57 | 1320001.57 | 1320001.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-065/2020, contratista:JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1376435.42, importe_modificado:1376435.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5481.5}} | {1736554/proyecto_INICIO, 1736554/proyecto_FIN, 1736554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736672 | Proyecto de inversión | 1172227.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172227.62, modificado:1172227.62}} | CONSTRUCCIÓN DE 66 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 28755 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 28755 | S | 86 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:459, direccion:TERRACERÍA TRAMO DOS ARROYOS - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO EL RETIRO, 49744 EL RETIRO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA TIENDA DEL PUEBLO LA ESCUELA DE, lon:-92.29905893, lat:17.6023028}} | 2020-02-14 | 2020-03-15 | 1172227.62 | 1172227.62 | 1127096.85 | 1127096.85 | 1127096.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-018/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1172227.62, importe_modificado:1172227.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} | {1736672/proyecto_FIN, 1736672/proyecto_INICIO, 1736672/proyecto_FIN, 1736672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301737296 | Proyecto de inversión | 487331 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487331.0, modificado:487331.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE DOS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 29493 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 29493 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:415, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO BERLIN - PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO OJO DE AGUA, 29902 OJO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONE E ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRIN, lon:-92.34549061, lat:17.41048684}} | 2020-03-18 | 2020-05-13 | 487331 | 487331 | 468568.75 | 468568.75 | 468568.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-118/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:487331.0, importe_modificado:487331.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1737296/proyecto_FIN, 1737296/proyecto_PROCESO, 1737296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743432 | Proyecto de inversión | 2155603.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155603.65, modificado:2155603.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DE 30.0 METROS DE CLARO - 37746 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 37746 | S | 120 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:516, direccion:CALLE FRANCISCO Y MADERO EJIDO PRIMERO DE ENERO, 49675 PRIMERO DE ENERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE FRANCISCO Y MADERO QUE EMPIEZA EN EL MUNICIPIO DE LIMAR. A FINA, lon:-92.39995489, lat:17.42027057}} | 2020-03-01 | 2020-05-30 | 2155603.65 | 2155603.65 | 1598903.02 | 1598903.02 | 1598903.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-040/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2155603.65, importe_modificado:2155603.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1743432/proyecto_PROCESO, 1743432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755774 | Proyecto de inversión | 2885802.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2885802.52, modificado:2885802.52}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO - 80525 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 80525 | S | 184 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:487, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LICENCIADO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, 29904 LICENCIADO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA DE SALUD Y ESCUEL, lon:-91.96294855, lat:17.30717785}} | 2020-02-20 | 2020-05-19 | 2885802.52 | 2885802.52 | 2790023.73 | 2790023.73 | 2790023.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-BANOBRAS-016/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2885802.52, importe_modificado:2885802.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1755774/proyecto_PROCESO, 1755774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759172 | Proyecto de inversión | 1646657.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646657.46, modificado:1646657.46}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 89922 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 89922 | S | 580 | 571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ESTRELLA DE BELÉN, 29905 ESTRELLA DE BELÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA CASA EJIDAL Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO., lon:-91.95970939, lat:17.38760122}} | 2020-02-06 | 2020-04-05 | 1646657.46 | 1646657.46 | 1592005.47 | 1592005.47 | 1592005.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-BANOBRAS-005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1646657.46, importe_modificado:1646657.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759172/proyecto_INICIO, 1759172/proyecto_FIN, 1759172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759729 | Proyecto de inversión | 3845748.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3845748.57, modificado:3845748.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO EN LAS AVENIDA 1, 2, 3 Y CALLE NO 2 - 91369 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 91369 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3524.0, meta_modificada:3524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:101, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO EJIDO VICENTE GUERRERO, 29902 VICENTE GUERRERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ADOFO LOPEZ MATEO ENFRENTE , lon:-92.05207515, lat:17.3094858}} | 2020-02-26 | 2020-04-26 | 3845748.57 | 3845748.57 | 3718109.49 | 3718109.49 | 3718109.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-008/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3845748.57, importe_modificado:3845748.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3524.0}} | {1759729/proyecto_INICIO, 1759729/proyecto_FIN, 1759729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763509 | Proyecto de inversión | 424051.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424051.99, modificado:424051.99}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA SANTA FE EN LA CALLE MACEDONIA - 101332 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 101332 | S | 322 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIA COLONIA MACEDONIA, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MACEDONIA Y CALLE PROFECIONISTA, CALLE CONOCIDO ESTA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ZONA NOSTE DE LA CIUDAD DE SAN CR, lon:-92.65365896, lat:16.75528449}} | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 424051.99 | 424051.99 | 424051.99 | 127215.6 | 127215.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/028/2020, contratista:LAZARO RAMON CABRERA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:424051.99, importe_modificado:424051.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1763509/proyecto_PROCESO, 1763509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741057 | Proyecto de inversión | 1079416.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079416.84, modificado:1079416.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN FERNANDO LOCALIDAD LINDA VISTA - 34062 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNATAMIENTO | 34062 | S | 217 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1893.9, meta_modificada:1893.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:377, direccion:CALLE LINDA VISTA COLONIA LINDA VISTA, 02350 LINDA VISTA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, POR LA CALLE CENTRO SUR NOS DIRIGIMOS HACIA EL SUR DOS CUADRAS Y MEDIA, TOMAN, lon:-93.21835754, lat:16.86631666}} | 2020-04-10 | 2020-07-01 | 959016.38 | 959016.38 | 959016.38 | 959016.38 | 959016.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-014/2020, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1079416.84, importe_modificado:1079416.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1682.54}} | {1741057/proyecto_INICIO, 1741057/proyecto_PROCESO, 1741057/proyecto_INICIO, 1741057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744367 | Proyecto de inversión | 686551.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686551.56, modificado:686551.56}} | MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FERNANDO BARRIO LOS MANGUITOS - 39806 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 39806 | S | 6918 | 4612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE LOS MANGUITOS INTERIOR SN BARRIO LOS MANGUITOS, 02350 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE DE J. MAX LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 4A PONIENTE NORTE, DEL PARQUE CENTRAL CAMINA SOBRE LA 1A SUR PONIENTE 3 CUADRAS, lon:-93.20971202, lat:16.87515666}} | 2020-04-15 | 2020-10-13 | 602821.76 | 602821.76 | 602821.76 | 602821.76 | 602821.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-016/2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:686551.56, importe_modificado:686551.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.3}} | {1744367/proyecto_INICIO, 1744367/proyecto_PROCESO, 1744367/proyecto_INICIO, 1744367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741558 | Proyecto de inversión | 1013314.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013314.56, modificado:1013314.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN SAN FERNANDO LOCALIDAD LA PIMIENTA - 34653 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNATAMIENTO | 34653 | S | 161 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:CALLE 1 COLONIA LA PIMIENTA, 02350 LA PIMIENTA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL CHICUASEN A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 21 GIRAMOS HACIA LA IZQUIERDA, 6 KILÓMETROS DELANTE LLEGAREMO, lon:-93.24606006, lat:16.99916102}} | 2020-03-02 | 2020-05-31 | 1013314.55 | 1013314.55 | 1013314.55 | 1013314.55 | 1013314.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-010/2020, contratista:YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1013314.55, importe_modificado:1013314.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1741558/proyecto_FIN, 1741558/proyecto_INICIO, 1741558/proyecto_FIN, 1741558/proyecto_PROCESO, 1741558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744139 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FERNANDO LOCALIDAD EL CANELO - 39355 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 39355 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1013.0, meta_modificada:1013.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:115, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO AL LIMON INTERIOR SN COLONIA EL CANELO, 02350 EL CANELO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE PAVÓN Y AVENIDA DIAZ, ANTES DE LLEGAR A SAN FERNANDO SE LOCALIZA LA RIVERA ALVARO OBREGÓN A UNOS 500 MTS DE VIVA , lon:-93.19669698, lat:16.84235554}} | 2020-02-10 | 2020-05-09 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-003/2020, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1013.0}} | {1744139/proyecto_INICIO, 1744139/proyecto_FIN, 1744139/proyecto_PROCESO, 1744139/proyecto_FIN, 1744139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301737404 | Proyecto de inversión | 997560.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997560.04, modificado:997560.04}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD MAURICIO MARTÍNEZ - 29659 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 29659 | S | 139 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.0, meta_modificada:777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:272, direccion:CALLE AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA MAURICIO MARTÍNEZ, 02350 MAURICIO MARTÍNEZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE FRANBOYANT Y CALLE SOSPÓ, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A LA ENTRADA DE SAN FERNANDO , lon:-93.20276351, lat:16.86205305}} | 2020-02-14 | 2020-04-30 | 997560.04 | 997560.04 | 997560.04 | 997560.04 | 997560.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-008/2020, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:997560.04, importe_modificado:997560.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.0}} | {1737404/proyecto_PROCESO, 1737404/proyecto_INICIO, 1737404/proyecto_PROCESO, 1737404/proyecto_FIN, 1737404/proyecto_INICIO, 1737404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743821 | Proyecto de inversión | 1143785.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143785.83, modificado:1143785.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FERNANDO LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 38626 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 38626 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.0, meta_modificada:641.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:72, direccion:CALLE LOS POZOS INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 02350 VICENTE GUERRERO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS POZOS 1 Y CALLE LOS POZOS 2, DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA CALLE CENTRAL SUR 4 CUADRAS, A LA IZQ 1 CUADRA, A LA , lon:-93.21860239, lat:16.8542939}} | 2020-02-10 | 2020-05-09 | 1143785.83 | 1143785.83 | 1143785.83 | 1143785.83 | 1143785.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ALBRO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1143785.83, importe_modificado:1143785.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.0}} | {1743821/proyecto_INICIO, 1743821/proyecto_FIN, 1743821/proyecto_PROCESO, 1743821/proyecto_FIN, 1743821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744207 | Proyecto de inversión | 1474443.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474443.47, modificado:1474443.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FERNANDO LOCALIDAD EL COPALAR ASENTAMIENTO COPALAR - 39490 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 39490 | S | 315 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:12, direccion:CALLE LA LOMITA Y FLAMBOYAN INTERIOR SN COLONIA COPALAR, 02350 EL COPALAR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y AVENIDA COPALAR, DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA AV. CENTRAL PTE, HASTA ENTRONCAR EN EL CRUCERO CON LA CALZAD, lon:-93.21634096, lat:16.87654534}} | 2020-04-15 | 2020-07-13 | 1474443.47 | 1474443.47 | 1474443.47 | 1474443.47 | 1474443.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-015/2020, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1474443.47, importe_modificado:1474443.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {1744207/proyecto_INICIO, 1744207/proyecto_FIN, 1744207/proyecto_PROCESO, 1744207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743046 | Proyecto de inversión | 1224242.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224242.73, modificado:1224242.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FERNANDO LOCALIDAD EL CARMELO - 36845 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 36845 | S | 146 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.0, meta_modificada:1070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:101, direccion:CALLE CALLE LA YASA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL CARMELO, 02350 EL CARMELO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 SALIENDO DE SAN FERNANDO TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL RUMBO A CHICUASEN. PASANDO EL TÚNE, lon:-93.12063442, lat:16.93050328}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 1224242.73 | 1224242.73 | 1224242.73 | 1224242.73 | 1224242.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86282, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1224242.73, importe_modificado:1224242.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1070.0}} | {1743046/proyecto_PROCESO, 1743046/proyecto_INICIO, 1743046/proyecto_FIN, 1743046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743957 | Proyecto de inversión | 494781.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494781.66, modificado:494781.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FERNANDO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO SAN FERNANDO CENTRO - 38953 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 38953 | S | 189 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:19, direccion:CALLE CALLE ENTRADA AL POZO INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO CENTRO, 02350 EMILIANO ZAPATA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA, DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA CALLE CENTR, lon:-93.21124863, lat:16.86306742}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 494781.66 | 494781.66 | 494781.66 | 494781.66 | 494781.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ALBRO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:494781.66, importe_modificado:494781.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.0}} | {1743957/proyecto_PROCESO, 1743957/proyecto_INICIO, 1743957/proyecto_FIN, 1743957/proyecto_INICIO, 1743957/proyecto_FIN, 1743957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745121 | Proyecto de inversión | 1479569.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479569.61, modificado:1479569.61}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD VIVA CARDENAS - 41423 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 41423 | S | 877 | 868 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1505.0, meta_modificada:1505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:73, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA VIVA CÁRDENAS, 02350 VIVA CÁRDENAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR Y AVENIDA 3A SUR, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE 4.14 KM HACIA TUXTLA GUTIÉRREZ POR LA CARRETEA INTERNACIONAL A, lon:-93.19377914, lat:16.83204619}} | 2020-03-17 | 2020-05-18 | 1479569.61 | 1479569.61 | 1479569.61 | 1479569.61 | 1479569.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-012/2020, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1479569.61, importe_modificado:1479569.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1505.0}} | {1745121/proyecto_INICIO, 1745121/proyecto_FIN, 1745121/proyecto_PROCESO, 1745121/proyecto_FIN, 1745121/proyecto_INICIO, 1745121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739608 | Proyecto de inversión | 4853721.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4853721.53, modificado:4853721.53}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 32250 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32250 | S | 165 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4544.3, meta_modificada:4544.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:51, direccion:BARRIO GUADALUPE VICTORIA, 68360 GUADALUPE VICTORIA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DE SILTEPEC BARRIO GUADALUPE VICTORIA SE PASA POR LA MANCHA URBANA DE EL BARRIO MEZCALEZ AHÍ SE DESVIA A EL LUGAR DE LA O, lon:-92.33632788, lat:15.59220048}} | 2020-03-23 | 2020-05-29 | 4853721.53 | 4853721.53 | 4853721.53 | 4853721.53 | 4853721.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-008/2020, contratista:DARIBERTA PÉREZ VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:4853721.53, importe_modificado:4853721.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4544.3}} | {1739608/proyecto_INICIO, 1739608/proyecto_PROCESO, 1739608/proyecto_FIN, 1739608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739753 | Proyecto de inversión | 1927197.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927197.32, modificado:1927197.32}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS - 32406 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32406 | S | 242 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1993.2, meta_modificada:1993.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:58, direccion:BARRIO LA LAGUNA, 68360 LA LAGUNA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DE SILTEPEC BARRIO LA LAGUNA SE PASA POR LA MANCHA URBANA DE EL BARRIO LAS CRUCES Y EL DESVIO A TOQUIAN GRANDE LLEVANDO APROXIMADAMENTE 100, lon:-92.3541488, lat:15.5428752}} | 2020-03-25 | 2020-04-28 | 1927197.32 | 1927197.32 | 1927197.32 | 1927197.32 | 1927197.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-010/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:1927197.32, importe_modificado:1927197.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1993.2}} | {1739753/proyecto_INICIO, 1739753/proyecto_FIN, 1739753/proyecto_PROCESO, 1739753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746210 | Proyecto de inversión | 2403286.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403286.26, modificado:2403286.26}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA - 47102 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47102 | S | 503 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1916.1, meta_modificada:1916.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:34, direccion:EJIDO VEGA DEL ROSARIO, 71454 VEGA DEL ROSARIO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO VEGA DEL ROSARIO SE UBICA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL TRAMO SILTEPEC MOTOZINTLA POR CARRETERA PAVIMENTADA DE ASFALTO., lon:-92.30826296, lat:15.52161851}} | 2020-06-01 | 2020-08-28 | 2403286.26 | 2403286.26 | 2403286.26 | 2403286.26 | 2403286.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-022/2020, contratista:CONSTRUCTORA CHIAPANECA GI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:2403286.26, importe_modificado:2403286.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1916.1}} | {1746210/proyecto_INICIO, 1746210/proyecto_PROCESO, 1746210/proyecto_FIN, 1746210/proyecto_PROCESO, 1746210/proyecto_FIN, 1746210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746234 | Proyecto de inversión | 992170.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992170.56, modificado:992170.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 999 ¿ENOCH CANCINO CASAHONDA¿ CLAVE: 07ETV1026 - 47157 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47157 | S | 75 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:15, direccion:EJIDO LIBERTAD LA VENTANA, 71454 LIBERTAD VENTANAS, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL EJIDO LIBERTAD VENTANAS EN APROXIMADAMENTE UNA HORA Y TREINTA MINUTOS DIRIGIÉNDONOS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL E INCORP, lon:-92.27781244, lat:15.54072394}} | 2020-06-08 | 2020-08-31 | 992170.56 | 992170.56 | 992170.56 | 992170.56 | 992170.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-023/2020, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:992170.56, importe_modificado:992170.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1746234/proyecto_PROCESO, 1746234/proyecto_INICIO, 1746234/proyecto_FIN, 1746234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301735004 | Proyecto de inversión | 1751891.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751891.47, modificado:1751891.47}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 26415 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 26415 | S | 1769 | 1631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1096.0, meta_modificada:1096.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO Y 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO RINCON DEL BOSQUE, 68360 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRE QUERETARO Y SONORA Y AVENIDA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y AQUILES SERDAN, LA OBRA SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32089197, lat:15.55847273}} | 2020-03-18 | 2020-04-22 | 1751891.47 | 1751891.47 | 1751891.47 | 1751891.47 | 1751891.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-003/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:1751891.47, importe_modificado:1751891.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1096.0}} | {1735004/proyecto_INICIO, 1735004/proyecto_PROCESO, 1735004/proyecto_FIN, 1735004/proyecto_PROCESO, 1735004/proyecto_FIN, 1735004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739416 | Proyecto de inversión | 1460329.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460329.35, modificado:1460329.35}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 31999 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 31999 | S | 1769 | 1631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1272.0, meta_modificada:1272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA BARRIO VERACRUZ, 68360 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VERACRUZ Y CEDRO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO VERACRUZ , DEL PARQUE CENTRAL , lon:-92.32162153, lat:15.55339784}} | 2020-03-18 | 2020-05-20 | 1460329.35 | 1460329.35 | 1460329.35 | 1460329.35 | 1460329.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-006/2020, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:1460329.35, importe_modificado:1460329.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1272.0}} | {1739416/proyecto_INICIO, 1739416/proyecto_FIN, 1739416/proyecto_PROCESO, 1739416/proyecto_INICIO, 1739416/proyecto_FIN, 1739416/proyecto_INICIO, 1739416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301736838 | Proyecto de inversión | 752270.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752270.17, modificado:752270.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ALVARO OBREGON CLAVE 07DPR1573K - 28937 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 28937 | S | 175 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:7, direccion:BARRIO LAS CRUCES, 68360 LAS CRUCES, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN APROXIMADAMENTE 4 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIÉNDONOS CON DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DEL PORVENIR , EN LA CUAL NOS INCORPORAMOS EN EL, lon:-92.32999522, lat:15.54510339}} | 2020-03-16 | 2020-04-17 | 752270.17 | 752270.17 | 752270.17 | 752270.17 | 752270.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-004/2020, contratista:RAMÓN MORENO VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:752270.17, importe_modificado:752270.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1736838/proyecto_PROCESO, 1736838/proyecto_FIN, 1736838/proyecto_INICIO, 1736838/proyecto_PROCESO, 1736838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740146 | Proyecto de inversión | 1846047.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846047.61, modificado:1846047.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ¿20 DE NOVIEMBRE¿, CLAVE: 07KPR5720O - 32890 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32890 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:197, direccion:BARRIO LAS PILAS, 68360 LAS PILAS, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DE SILTEPEC A LAS PILAS SE PASA POR EL DESVIO DE EL EJIDO VEGA DE ROSARIO Y CUMBRE VENTANAS ADEMAS POR LA MANCHA URBANA D EL EJIDO INDEPEND, lon:-92.25619213, lat:15.55510764}} | 2020-05-04 | 2020-07-10 | 1846047.61 | 1846047.61 | 1846047.61 | 1846047.61 | 1846047.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-016/2020, contratista:CONSTRUCTORA JARVES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:1846047.61, importe_modificado:1846047.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}} | {1740146/proyecto_INICIO, 1740146/proyecto_FIN, 1740146/proyecto_PROCESO, 1740146/proyecto_FIN, 1740146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746625 | Proyecto de inversión | 400459.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400459.52, modificado:400459.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL - 48204 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48204 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.5, meta_modificada:253.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:5, direccion:RANCHERIA LOMA BONITA 2, 68360 SANTO DOMINGO (LA CASCADA), SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 1.10 HORAS DE SILTEPEC SALE DE SILTEPEC CON DESTINO AL DESVIÓ DE MOZOTAL, ESTE DESVIÓ SE ENCUENTRA ENTRE PORVENIR Y MOTOZI, lon:-92.4040815, lat:15.4871925}} | 2020-06-12 | 2020-08-10 | 400459.52 | 400459.52 | 400459.52 | 400459.52 | 400459.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-025/2020, contratista:FLOREBEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:400459.52, importe_modificado:400459.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.5}} | {1746625/proyecto_INICIO, 1746625/proyecto_PROCESO, 1746625/proyecto_FIN, 1746625/proyecto_INICIO, 1746625/proyecto_PROCESO, 1746625/proyecto_FIN, 1746625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746663 | Proyecto de inversión | 2910638.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2910638.87, modificado:2910638.87}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 48300 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48300 | S | 520 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:BARRIO CHIHUAHUA, 68360 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO CHIHUAHUA DELIMITADA POR EL BARRIO CENTRO Y BARRIO LAS NUBES., lon:-92.32431625, lat:15.55845911}} | 2020-06-23 | 2020-09-07 | 2910638.87 | 2910638.87 | 2910638.87 | 2910638.87 | 2910638.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-026/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:2910638.87, importe_modificado:2910638.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1746663/proyecto_FIN, 1746663/proyecto_PROCESO, 1746663/proyecto_INICIO, 1746663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739910 | Proyecto de inversión | 1855306.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855306.84, modificado:1855306.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CLAVE 07EPR0675Z - 32571 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32571 | S | 84 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:156, direccion:BARRIO OJO DE AGUA, 70033 OJO DE AGUA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL EN APROXIMADAMENTE 1 HORA DIRIGIÉNDONOS POR LA CARRETERA QUE NOS LLEVA AL EJIDO HONDURAS ., lon:-92.35835925, lat:15.56441398}} | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 1855306.84 | 1855306.84 | 1855306.84 | 1855306.84 | 1855306.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-012/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:1855306.84, importe_modificado:1855306.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.2}} | {1739910/proyecto_INICIO, 1739910/proyecto_FIN, 1739910/proyecto_PROCESO, 1739910/proyecto_FIN, 1739910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739830 | Proyecto de inversión | 2349612.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349612.39, modificado:2349612.39}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS - 32481 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32481 | S | 180 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2517.6, meta_modificada:2517.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:31, direccion:BARRIO TOQUIANCITO, 68360 TOQUIANCITO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DE SILTEPEC BARRIO TOQUIANCITO SE PASA POR LA MANCHA URBANA DE EL BARRIO LAS CRUCES LLEVANDO APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS., lon:-92.33483304, lat:15.52679207}} | 2020-03-26 | 2020-05-06 | 2349612.39 | 2349612.39 | 2349612.39 | 2349612.39 | 2349612.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-011/2020, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:2349612.39, importe_modificado:2349612.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2517.6}} | {1739830/proyecto_FIN, 1739830/proyecto_INICIO, 1739830/proyecto_PROCESO, 1739830/proyecto_INICIO, 1739830/proyecto_PROCESO, 1739830/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745928 | Proyecto de inversión | 2358826.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358826.78, modificado:2358826.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 46463 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46463 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:251, direccion:BARRIO ELIM MONTEBELLO, 68360 ELIM MONTEBELLO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD ELIM MONTEBELLO A UNA DISTANCIA A APROXIMADAMENTE DE 38 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARA LLEGAR A ELLA SE DEBE T, lon:-92.33234657, lat:15.4658779}} | 2020-05-05 | 2020-07-15 | 2358826.78 | 2358826.78 | 2358826.78 | 2358826.78 | 2358826.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-017/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:2358826.78, importe_modificado:2358826.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:29.0}} | {1745928/proyecto_PROCESO, 1745928/proyecto_FIN, 1745928/proyecto_PROCESO, 1745928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746086 | Proyecto de inversión | 651449.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651449.05, modificado:651449.05}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 46822 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46822 | S | 80 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1173.0, meta_modificada:1173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:111, direccion:BARRIO SAN BARTOLO, 69980 SAN BARTOLO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO A UNA DISTANCIA A APROXIMADAMENTE DE 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARA LLEGAR A ELLA SE DEBE TOMAR EL DESV, lon:-92.33820057, lat:15.55775181}} | 2020-05-13 | 2020-06-29 | 651449.05 | 651449.05 | 651449.05 | 651449.05 | 651449.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-019/2020, contratista:CONSTRUCTORA JARVES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:651449.05, importe_modificado:651449.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1173.0}} | {1746086/proyecto_PROCESO, 1746086/proyecto_FIN, 1746086/proyecto_INICIO, 1746086/proyecto_FIN, 1746086/proyecto_INICIO, 1746086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746145 | Proyecto de inversión | 1271705.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271705.04, modificado:1271705.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN SILTEPEC LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO - 46959 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46959 | S | 80 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.9, meta_modificada:1840.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:111, direccion:BARRIO SAN BARTOLO, 69980 SAN BARTOLO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO A UNA DISTANCIA A APROXIMADAMENTE DE 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARA LLEGAR A ELLA SE DEBE TOMAR EL DESV, lon:-92.33826494, lat:15.55777249}} | 2020-05-18 | 2020-07-24 | 1271705.04 | 1271705.04 | 1271705.04 | 1271705.04 | 1271705.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-021/2020, contratista:CONSTRUCTORA JARVES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:1271705.04, importe_modificado:1271705.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1840.9}} | {1746145/proyecto_INICIO, 1746145/proyecto_PROCESO, 1746145/proyecto_FIN, 1746145/proyecto_INICIO, 1746145/proyecto_FIN, 1746145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746265 | Proyecto de inversión | 906842.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906842.23, modificado:906842.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CLAVE: O7EPR0545G. - 47231 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47231 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:68, direccion:BARRIO UNION BUENA VISTA, 68360 UNIÓN BUENAVISTA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIÉNDOSE POR LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO SE ENCUEN, lon:-92.34207808, lat:15.5751373}} | 2020-06-10 | 2020-08-31 | 906842.23 | 906842.23 | 906842.23 | 906842.23 | 906842.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-024/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANUEL OVANDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:906842.23, importe_modificado:906842.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1746265/proyecto_INICIO, 1746265/proyecto_FIN, 1746265/proyecto_INICIO, 1746265/proyecto_PROCESO, 1746265/proyecto_FIN, 1746265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739981 | Proyecto de inversión | 4700781.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700781.42, modificado:4700781.42}} | INTRODUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3F 4H SEGUNDA ETAPA - 32674 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32674 | S | 460 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:5, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO LA CASCADA, 69980 SANTO DOMINGO (LA CASCADA), SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 1.10 HORAS DE SILTEPEC SALE DE SILTEPEC CON DESTINO AL DESVIO DE MOZOTAL, ESTE DESVIO SE ENCUENTRA ENTRE PORVENIR Y, lon:-92.40447581, lat:15.48613372}} | 2020-04-10 | 2020-06-30 | 4700781.42 | 4700781.42 | 4700781.42 | 4700781.42 | 4700781.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-013/2020, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:4700781.42, importe_modificado:4700781.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1739981/proyecto_INICIO, 1739981/proyecto_PROCESO, 1739981/proyecto_FIN, 1739981/proyecto_INICIO, 1739981/proyecto_PROCESO, 1739981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729811 | Proyecto de inversión | 1561370.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561370.44, modificado:1561370.44}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 24169 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 24169 | S | 115 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1848.0, meta_modificada:1848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:150, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO, 68360 SAN FRANCISCO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE Y UNE A LOS MUNICIPIOS SILTEPECCHICOMUSELO., lon:-92.35017124, lat:15.65549246}} | 2020-03-16 | 2020-04-20 | 1561370.44 | 1561370.44 | 1561370.44 | 1561370.44 | 1561370.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-002/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:1561370.44, importe_modificado:1561370.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1848.0}} | {1729811/proyecto_PROCESO, 1729811/proyecto_INICIO, 1729811/proyecto_FIN, 1729811/proyecto_PROCESO, 1729811/proyecto_FIN, 1729811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739309 | Proyecto de inversión | 476564.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476564.44, modificado:476564.44}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 31888 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 31888 | S | 1769 | 1631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA BARRIO VERACRUZ, 68360 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VERACRUZ Y CEDRO, LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA EN EL BARRIO VERACRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL. DEL PARQUE, lon:-92.3216108, lat:15.55343918}} | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 476564.44 | 476564.44 | 476564.44 | 476564.44 | 476564.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-005/2020, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:476564.44, importe_modificado:476564.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1739309/proyecto_INICIO, 1739309/proyecto_PROCESO, 1739309/proyecto_FIN, 1739309/proyecto_PROCESO, 1739309/proyecto_FIN, 1739309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739513 | Proyecto de inversión | 1826240.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826240.88, modificado:1826240.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 999 ENOCH CANCINO CASAHONDA CLAVE 07ETV1026C - 32134 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32134 | S | 75 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:15, direccion:EJIDO LIBERTAD VENTANAS, 68360 LIBERTAD VENTANAS, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL EJIDO LIBERTAD VENTANAS EN APROXIMADAMENTE 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL. DIRIGIÉNDONOS CON DIRECCIÓN AL EJIDO VEGA DEL ROSARI, lon:-92.27779098, lat:15.54075495}} | 2020-03-20 | 2020-05-30 | 1826240.88 | 1826240.88 | 1826240.88 | 1826240.88 | 1826240.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-007/2020, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:1826240.88, importe_modificado:1826240.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.2}} | {1739513/proyecto_FIN, 1739513/proyecto_INICIO, 1739513/proyecto_PROCESO, 1739513/proyecto_INICIO, 1739513/proyecto_PROCESO, 1739513/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739674 | Proyecto de inversión | 2646180.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2646180.54, modificado:2646180.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 32323 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32323 | S | 94 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1794.7, meta_modificada:1794.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:BARRIO LAS NUBES, 68360 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA LA OBRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS EN EL BARRIO LAS NUBES A UN COSTADO DEL DIF MUNICIPAL, lon:-92.31967961, lat:15.55218853}} | 2020-03-24 | 2020-05-28 | 2646180.54 | 2646180.54 | 2646180.54 | 2646180.54 | 2646180.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-009/2020, contratista:CONSTRUCTORA JARVES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:2646180.54, importe_modificado:2646180.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1794.7}} | {1739674/proyecto_INICIO, 1739674/proyecto_PROCESO, 1739674/proyecto_FIN, 1739674/proyecto_PROCESO, 1739674/proyecto_FIN, 1739674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740044 | Proyecto de inversión | 1823389 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823389.0, modificado:1823389.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO, CLAVE: O7EPR0545G. - 32762 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32762 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:68, direccion:BARRIO UNIÓN BUENA VISTA, 68360 UNIÓN BUENAVISTA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIÉNDONOS POR LA CARRETERA QUE NOS LLEVA AL EJIDO HONDURAS , EN APROXIMADAM, lon:-92.34205456, lat:15.5751466}} | 2020-04-10 | 2020-06-30 | 1823389 | 1823389 | 1823389 | 1823389 | 1823389 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-014/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANUEL OVANDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:1823389.0, importe_modificado:1823389.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1740044/proyecto_FIN, 1740044/proyecto_INICIO, 1740044/proyecto_PROCESO, 1740044/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740107 | Proyecto de inversión | 675678.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675678.06, modificado:675678.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO ¿NIÑOS HÉROES¿ CLAVE: 07KJN0648X - 32836 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32836 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:118, direccion:BARRIO VADO ANCHO, 68360 VADO ANCHO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN APROXIMADAMENTE UNA HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAYECTO DEL CAMINO QUE CONDUCE SILTEPEC CHICOMUSELO., lon:-92.32518584, lat:15.65891523}} | 2020-04-20 | 2020-07-08 | 675678.06 | 675678.06 | 675678.06 | 675678.06 | 675678.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-015/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:675678.06, importe_modificado:675678.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {1740107/proyecto_FIN, 1740107/proyecto_INICIO, 1740107/proyecto_FIN, 1740107/proyecto_PROCESO, 1740107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745977 | Proyecto de inversión | 5178266.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5178266.81, modificado:5178266.81}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA - 46568 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46568 | S | 576 | 578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:23, direccion:EJIDO PALMAR GRANDE, 71454 EL PALMAR GRANDE, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PALMAR GRANDEPARA LLEGAR NOS DIRIJIMOS CON DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DEL PORVENIR CON DIRECCIÓN AL EJIDO EL RODEO. EN APR, lon:-92.25452956, lat:15.4995904}} | 2020-05-08 | 2020-08-17 | 5178266.81 | 5178266.81 | 5178266.81 | 5178266.81 | 5178266.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-018/2020, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:5178266.81, importe_modificado:5178266.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1745977/proyecto_INICIO, 1745977/proyecto_PROCESO, 1745977/proyecto_FIN, 1745977/proyecto_PROCESO, 1745977/proyecto_FIN, 1745977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746117 | Proyecto de inversión | 2484265.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484265.23, modificado:2484265.23}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 46893 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46893 | S | 149 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:141, direccion:BARRIO UNIÓN SAN LUCAS, 68360 UNIÓN SAN LUCAS, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DE SILTEPEC BARRIO UNION SAN LUCAS SE PASA POR LA MANCHA URBANA DE EL BARRIO 15DE ABRIL Y DESVIO A SAN LUCAS LLEVANDO APROXIMAD, lon:-92.32836083, lat:15.50599531}} | 2020-05-18 | 2020-06-20 | 2484265.23 | 2484265.23 | 2484265.23 | 2484265.23 | 2484265.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-020/2020, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:2484265.23, importe_modificado:2484265.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1746117/proyecto_INICIO, 1746117/proyecto_PROCESO, 1746117/proyecto_INICIO, 1746117/proyecto_FIN, 1746117/proyecto_INICIO, 1746117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744880 | Proyecto de inversión | 2148406.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148406.98, modificado:2148406.98}} | REHABILITACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SITALÁ LOCALIDAD SANTA CRUZ LA REFORMA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ LA REFORMA - 40879 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 40879 | S | 471 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ LA REFORMA, 49602 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A BACHAJON Y TERRACERIA SANTA CRUZ LA REFORMA, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 8 KM DE DISTANCIA DE LA , lon:-92.29475403, lat:17.0544128}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 2148406.98 | 2148406.98 | 2148406.98 | 1074203.49 | 1074203.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-005/2020, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2148406.98, importe_modificado:2148406.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.7}} | {1744880/proyecto_PROCESO, 1744880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744911 | Proyecto de inversión | 4753946.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4753946.92, modificado:4753946.92}} | REHABILITACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SITALÁ LOCALIDAD PICOTÉ PAMALÁ ASENTAMIENTO SITALÁ - 40943 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 40943 | S | 144 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:86, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 49423 PICOTÉ PAMALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO SAN JUAN DE LA MONTAÑA Y TERRACERIA CAMINO INSURGETES PICOTE, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 25 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA , lon:-92.39645116, lat:17.06232275}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 4753946.52 | 4753946.52 | 4753946.52 | 2376973.46 | 2376973.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-008/2020, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:4753946.92, importe_modificado:4753946.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.5}} | {1744911/proyecto_INICIO, 1744911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744674 | Proyecto de inversión | 2471589.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2471589.11, modificado:2471589.11}} | REHABILITACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SITALÁ LOCALIDAD EL DIAMANTE ASENTAMIENTO SITALÁ - 40447 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 40447 | S | 62 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:162, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 49423 EL DIAMANTE, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO LA UNION Y CAMINO PASANDO SAN FRANCISCO LA UNION, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 20 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITA, lon:-92.38692622, lat:17.00782698}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 2471589.11 | 2471589.11 | 2471589.11 | 1235794.55 | 1235794.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-002/2020, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2471589.11, importe_modificado:2471589.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.9}} | {1744674/proyecto_PROCESO, 1744674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744800 | Proyecto de inversión | 3119044.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3119044.39, modificado:3119044.39}} | REHABILITACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SITALÁ LOCALIDAD LA TRINIDAD ASENTAMIENTO SITALÁ - 40687 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 40687 | S | 340 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.46, meta_modificada:3.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:101, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 49423 LA TRINIDAD, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A SANTA ISABEL Y TERRACERIA CAMINO A LOS ALPES EL PALMAR, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 22 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.35872894, lat:17.0174196}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 3119044.39 | 3119044.39 | 3119044.39 | 1559522.2 | 1559522.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-003/2020, contratista:JUAN BERNARDO GOMEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:3119044.39, importe_modificado:3119044.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.73}} | {1744800/proyecto_PROCESO, 1744800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746681 | Proyecto de inversión | 926660.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926660.01, modificado:926660.01}} | REHABILITACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SITALÁ LOCALIDAD GOLONCHÁN NUEVO SEGUNDA FRACCIÓN ASENTAMIENTO SITALÁ - 48353 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 48353 | S | 128 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.46, meta_modificada:3.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:163, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 49423 GOLONCHÁN NUEVO SEGUNDA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA UNION Y TERRACERIA CAMINO A GOLONCHAN VIEJO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 20KM DE DISTANCIA DE, lon:-92.39538815, lat:17.01686559}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 926660.01 | 926660.01 | 926660.01 | 463330.01 | 463330.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-013/2020, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:926660.01, importe_modificado:926660.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.73}} | {1746681/proyecto_PROCESO, 1746681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744837 | Proyecto de inversión | 4839181.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4839181.52, modificado:4839181.52}} | REHABILITACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SITALÁ LOCALIDAD GOLONCHÁN VIEJO ASENTAMIENTO GOLONCHAN VIEJO - 40783 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 40783 | S | 432 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 49427 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA TRINIDAD Y TERRACERIA CRUCERO LA UNION, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.38598566, lat:17.03335835}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 4839181.52 | 4839181.52 | 4839181.52 | 2419590.76 | 2419590.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-004/2020, contratista:JUAN BERNARDO GOMEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:4839181.52, importe_modificado:4839181.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1744837/proyecto_PROCESO, 1744837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744946 | Proyecto de inversión | 2677718.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2677718.36, modificado:2677718.36}} | REHABILITACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SITALÁ LOCALIDAD PICOTÉ PAMALÁ - 41024 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 41024 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:122, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 49423 SAN JOAQUÍN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ISABEL Y TERRACERIA LOS ALPES EL PALMAR, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 25 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO SANTA, lon:-92.39189634, lat:17.04891708}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 2677718.36 | 2677718.36 | 2677718.36 | 1338859.18 | 1338859.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-011/2020, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2677718.36, importe_modificado:2677718.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1744946/proyecto_INICIO, 1744946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745079 | Proyecto de inversión | 2583932.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2583932.99, modificado:2583932.99}} | REHABILITACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SITALÁ LOCALIDAD ACH'LUM EL SUSPIRO ASENTAMIENTO SITALÁ - 41334 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 41334 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:62, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 49423 ACHLUM EL SUSPIRO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ROSARIO ANHELO Y TERRACERIA PEÑA BLANCA, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 10KM DEDISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA RUMBO , lon:-92.33157456, lat:17.04680842}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 2583932.99 | 2583932.99 | 2583932.99 | 1291966.5 | 1291966.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-012/2020, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2583932.99, importe_modificado:2583932.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} | {1745079/proyecto_INICIO, 1745079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769744 | Proyecto de inversión | 1601294.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601294.5, modificado:1707969.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA RANCHERÍA FRANCISCO I. MADERO - 118574 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 118574 | S | 417 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29587 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO DE MADERO SE ENCUENTRA A UN APROXIMADO DE 10 MINUTOS DEL EJIDO AGUSTIN RUBIO LA ZACUALPA, lon:-92.99436974, lat:17.31529363}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 1707969.5 | 1707969.5 | 1707969.5 | 1334614.02 | 1334614.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87679, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:1601294.5, importe_modificado:1707969.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:90.0}} | {1769744/proyecto_PROCESO, 1769744/proyecto_INICIO, 1769744/proyecto_PROCESO, 1769744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772392 | Proyecto de inversión | 1641622.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641622.63, modificado:1641622.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO AL PUENTE BENITO JUAREZ EN EL EJIDO CERRO LAS CAMPANAS - 125638 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS Y EQUIPOS SA DE CV | 125638 | S | 420 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO AGUSTIN RUBIO - VILLAFLORES KILÓMETRO 2 + 92 EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , ES NECESARIO LLEGAR AL EJIDO AGUSTIN RUBIO Y TOMAR EL , lon:-92.97847527, lat:17.32187659}} | 2020-03-16 | 2020-05-15 | 1641622.63 | 1641622.63 | 1641622.33 | 1641622.33 | 1641622.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/07/2020, contratista:ARRENDAMIENTO INMOVILIARIO Y EQUIPOS, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1641622.63, importe_modificado:1641622.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1772392/proyecto_INICIO, 1772392/proyecto_FIN, 1772392/proyecto_PROCESO, 1772392/proyecto_INICIO, 1772392/proyecto_PROCESO, 1772392/proyecto_FIN, 1772392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767192 | Proyecto de inversión | 972031.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972031.63, modificado:972031.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO URSULO GALVAN - 111466 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA | 111466 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:18, direccion:EJIDO ÚRSULO GALVÁN, 29583 ÚRSULO GALVÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO PASANDO EL CAMPAMENTO LA TRINIDAD, lon:-93.01351162, lat:17.45008226}} | 2020-08-05 | 2020-10-09 | 972031.63 | 972031.63 | 972031.63 | 972031.63 | 468015.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/011/2020, contratista:ARQUIMIDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:972031.63, importe_modificado:972031.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1767192/proyecto_FIN, 1767192/proyecto_INICIO, 1767192/proyecto_PROCESO, 1767192/proyecto_INICIO, 1767192/proyecto_PROCESO, 1767192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774878 | Proyecto de inversión | 115486.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115486.36, modificado:116366.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA LA CARRETERA - 132112 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 132112 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA CARRETERA, 29588 LA CARRETERA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA LA CARRETERA SE ENCUENTRA UBICADA A UN APROXIMADO DE 10 MINUTOS SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL TRAMO CARRETERO EL ESCOPET, lon:-93.02423826, lat:17.39530698}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 116366.36 | 116366.36 | 116366.36 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87691, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:115486.36, importe_modificado:116366.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1774878/proyecto_INICIO, 1774878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301756813 | Proyecto de inversión | 1662671.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662671.16, modificado:1662671.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO AGUSTIN RUBIO - 83572 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANS SA DE CV | 83572 | S | 235 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1509.0, meta_modificada:1509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:EJIDO AGUSTÍN RUBIO, 29580 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS CINCO CALLES A PAVIMENTAR SE ENCUENTRAN EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD PARA PODER RECONOCER LAS PAVIMENTACIONES LO MAS, lon:-93.00219895, lat:17.3354081}} | 2020-03-16 | 2020-05-30 | 1662671.16 | 1662671.16 | 1662671.16 | 1662671.16 | 1662671.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/06/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, SA DE C.CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1662671.16, importe_modificado:1662671.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1509.0}} | {1756813/proyecto_PROCESO, 1756813/proyecto_FIN, 1756813/proyecto_INICIO, 1756813/proyecto_FIN, 1756813/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301758618 | Proyecto de inversión | 326057.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326057.62, modificado:326057.62}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME RANCHERIA SAN JOSÉ - 88400 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG SA DE CV | 88400 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:46, direccion:INTERIOR NH RANCHERIA SAN JOSE, 29580 SAN JOSÉ, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA EN UBICADA EN EL EJIDO SAN JOSE A MEDIA HORA DE LA LOCALIDAD DE SOLOSUCHIAPA EN EL TRAMO SAN JOSE SAN SEBASTIAN., lon:-92.99589589, lat:17.40192576}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 326057.62 | 326057.62 | 326057.62 | 326057.62 | 326057.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:326057.62, importe_modificado:326057.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1758618/proyecto_INICIO, 1758618/proyecto_PROCESO, 1758618/proyecto_FIN, 1758618/proyecto_INICIO, 1758618/proyecto_FIN, 1758618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759151 | Proyecto de inversión | 530704.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530704.54, modificado:530704.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN SEBASTIAN - 89854 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIOGENES SANCHEZ GONZALEZ | 89854 | S | 67 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:16, direccion:RANCHERIA SAN SEBASTIAN, 29580 SAN SEBASTIÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA RANCHERIA SAN JOSE ALVARO OBREGON, Y SAN LUIS. PERTENECIENTES A SOLOUCHIAPA, A UN APROXIMADO DE 30 , lon:-92.9971003, lat:17.40883918}} | 2020-06-22 | 2020-09-22 | 530704.54 | 530704.54 | 530704.54 | 530704.54 | 530704.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/010/2020, contratista:DIOGENES SANCHEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:530704.54, importe_modificado:530704.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1759151/proyecto_INICIO, 1759151/proyecto_PROCESO, 1759151/proyecto_FIN, 1759151/proyecto_PROCESO, 1759151/proyecto_FIN, 1759151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730514 | Proyecto de inversión | 2084140.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084140.89, modificado:2084140.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SOLOSUCHIAPA LOCALIDAD CERRO LAS CAMPANAS - 26184 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCCIONES VICRURO | 26184 | S | 200 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE INOMINADAS EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS, 61047 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DEL EJIDO CERCA DE LA TELESECUNDARIA FACIL DE UBICAR DADO QUE ES LA UNICA ESCUELA DE, lon:-92.97184306, lat:17.33456459}} | 2020-01-06 | 2020-03-10 | 2084140.89 | 2084140.89 | 2084140.89 | 2084140.89 | 2084140.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES VICRURO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:2084140.89, importe_modificado:2084140.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {1730514/proyecto_FIN, 1730514/proyecto_INICIO, 1730514/proyecto_PROCESO, 1730514/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730102 | Proyecto de inversión | 740866.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740866.26, modificado:740866.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL EJIDO SAN BARTOLO - 25065 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO | 25065 | S | 28 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:79, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO SOLOSUCHIAPA - SAN BASTOLO KILÓMETRO 8 + 000 EJIDO SAN BARTOLO, 29580 SAN BARTOLO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , EL EJIDO DE SAN BARTOLO SE ENCUENTRA ANTES DE LA LOC, lon:-93.01351776, lat:17.36873327}} | 2020-01-13 | 2020-03-15 | 740866.26 | 740866.26 | 740866.26 | 740866.26 | 740866.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/02/2020, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOZ ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:740866.26, importe_modificado:740866.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.0}} | {1730102/proyecto_PROCESO, 1730102/proyecto_FIN, 1730102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744197 | Proyecto de inversión | 804166.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804166.36, modificado:804166.36}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN EN LA COLONIA EL ROSARIO. - 39469 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MARNOP CONSTRUCCIONES | 39469 | S | 178 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:COLONIA EL ROSARIO, 61047 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LAS ORILLAS DE LA LA CARRETERA FEDERAL NO 195. PARA PODER LLEGAR A LA OBRA DEBEMOS IR, lon:-93.03537696, lat:17.42613389}} | 2020-02-05 | 2020-04-04 | 804166.36 | 804166.36 | 804166.36 | 804166.36 | 804166.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:MARNOP CONSTRUCCIONES SA DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:804166.36, importe_modificado:804166.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:615.0}} | {1744197/proyecto_INICIO, 1744197/proyecto_PROCESO, 1744197/proyecto_FIN, 1744197/proyecto_PROCESO, 1744197/proyecto_FIN, 1744197/proyecto_INICIO, 1744197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301735153 | Proyecto de inversión | 275828 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275828.0, modificado:275828.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AGUSTÍN RUBIO - 26580 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 26580 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:EJIDO AGUSTIN RUBIO, 61047 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAMOS EL TRAMO CARRETERO NO. 195 A UN APROXIMADO DE 15 MINUTOS DE LA CABECERA LOCALIZAMOS LA ZACU, lon:-93.00265976, lat:17.33511212}} | 2020-03-16 | 2020-04-06 | 275828 | 275828 | 275828 | 275828 | 275828 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82437, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:275828.0, importe_modificado:275828.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1735153/proyecto_INICIO, 1735153/proyecto_FIN, 1735153/proyecto_PROCESO, 1735153/proyecto_FIN, 1735153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743968 | Proyecto de inversión | 745519.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745519.04, modificado:745519.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA - 38977 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ | 38977 | S | 59 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 61047 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD. EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA A 2, lon:-93.03096344, lat:17.4276765}} | 2020-02-24 | 2020-04-24 | 745519.04 | 745519.04 | 745519.04 | 745519.04 | 745519.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISDF/05/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:745519.04, importe_modificado:745519.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1743968/proyecto_INICIO, 1743968/proyecto_FIN, 1743968/proyecto_PROCESO, 1743968/proyecto_FIN, 1743968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759106 | Proyecto de inversión | 235759.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235759.59, modificado:235759.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JOSE - 89750 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTORIA ASG SA DE CV | 89750 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN JOSE, 29580 SAN JOSÉ, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA EN UBICADA EN EL EJIDO SAN JOSE A MEDIA HORA DE LA LOCALIDAD DE SOLOSUCHIAPA EN EL TRAMO SAN JOSE SAN SEBASTIAN. LAS VIVIENDAS SE , lon:-92.99624604, lat:17.40290859}} | 2020-05-22 | 2020-06-06 | 235759.59 | 235759.59 | 235759.59 | 235759.59 | 235759.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/003/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:235759.59, importe_modificado:235759.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1759106/proyecto_FIN, 1759106/proyecto_PROCESO, 1759106/proyecto_INICIO, 1759106/proyecto_PROCESO, 1759106/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739834 | Proyecto de inversión | 514133.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514133.76, modificado:514133.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SOLOSUCHIAPA CHIAPAS - 32483 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ | 32483 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 61047 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD. EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA A 2, lon:-93.03443545, lat:17.42669868}} | 2020-02-24 | 2020-04-24 | 514133.76 | 514133.76 | 514133.76 | 514133.76 | 514133.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISDF/04/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:514133.76, importe_modificado:514133.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1739834/proyecto_INICIO, 1739834/proyecto_FIN, 1739834/proyecto_INICIO, 1739834/proyecto_PROCESO, 1739834/proyecto_INICIO, 1739834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747950 | Proyecto de inversión | 216914 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216914.0, modificado:216914.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TERCERA CALLE ORIENTE ENTRE TERCERA Y QUINTA AVENIDA NORTE SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO CIUDAD HIDALGO CENTRO - 52320 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 52320 | S | 94 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y AVENIDA QUINTA NORTE, CALLE PRIMERA ORIENTE ATRAS DEL CENTRO COMERCIAL DE CHEDHAUI Y A LADO DEL BORDO FRO, lon:-92.14811603, lat:14.68103117}} | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 216914 | 216914 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:216914.0, importe_modificado:216914.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1747950/proyecto_PROCESO, 1747950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763742 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN SUCHIATE LOCALIDAD NUEVO DORADO ASENTAMIENTO DORADO NUEVO - 101987 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101987 | S | 348 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3263.0, meta_modificada:3263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:8, direccion:AVENIDA DEL CAMPO DE FUTBOL EJIDO DORADO NUEVO, 30845 NUEVO DORADO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA CASA EJIDAL Y CALLE DE LAS VÍAS DEL TREN, AVENIDA PRINCIPAL SE UBICA A 100 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y 10 METROS, lon:-92.21185804, lat:14.67517453}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1763742/proyecto_PROCESO, 1763742/proyecto_INICIO, 1763742/proyecto_PROCESO, 1763742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746439 | Proyecto de inversión | 1864344 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864344.0, modificado:1864344.0}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SUCHIATE LOCALIDAD CUAUHTÉMOC ASENTAMIENTO CUAUHTÉMOC - 47649 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 47649 | S | 428 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:159, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CUAUHTÉMOC, 75090 CUAUHTÉMOC, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN LOS TERRENOS DE LA PERIFERIA DEL EJIDO, lon:-92.23095374, lat:14.59771192}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1864344 | 1864344 | 1292372.61 | 1292372.61 | 1292372.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1864344.0, importe_modificado:1864344.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.69}} | {1746439/proyecto_INICIO, 1746439/proyecto_PROCESO, 1746439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772088 | Proyecto de inversión | 591850 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591850.0, modificado:591850.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ENTRONQUES (TRAMOS AISLADOS) EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO EL ROBLAR - 124924 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 124924 | S | 2558 | 2311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A JARITAS COLONIA EL ROBLAR, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA DEL CANAL DE RIEGO, CALLE SEXTA PONIENTE SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS AL ORIENTE DE LA GASOLINERA REPSOL, lon:-92.15991338, lat:14.67295551}} | 2020-08-05 | 2020-11-03 | 591850 | 591850 | 360039.25 | 360039.25 | 360039.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/021/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:591850.0, importe_modificado:591850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1772088/proyecto_INICIO, 1772088/proyecto_PROCESO, 1772088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746472 | Proyecto de inversión | 3594043.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3594043.71, modificado:3594043.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - 47740 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 47740 | S | 450 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1993.0, meta_modificada:1993.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR COLONIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 75036 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA PONIENTE NORTE Y CARRETERA JARITAS, CALLE SEXTA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL KINDER DEL BARRIO DEL SAGRADO , lon:-92.1534105, lat:14.67435098}} | 2020-04-03 | 2020-08-03 | 3594043.71 | 3594043.71 | 3117717.6 | 3117717.6 | 3117717.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TIBUYON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3594043.71, importe_modificado:3594043.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.0}} | {1746472/proyecto_PROCESO, 1746472/proyecto_INICIO, 1746472/proyecto_PROCESO, 1746472/proyecto_INICIO, 1746472/proyecto_PROCESO, 1746472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748140 | Proyecto de inversión | 1259328 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259328.0, modificado:1259328.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SUCHIATE LOCALIDAD CUAUHTÉMOC ASENTAMIENTO CUAUHTÉMOC - 52709 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 52709 | S | 428 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:159, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CUAUHTÉMOC, 30844 CUAUHTÉMOC, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE REALIZARA A 440 METROS AL NOROESTE DEL PARQUE CENTRA, lon:-92.22842122, lat:14.60004748}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1259328 | 1259328 | 693799.22 | 693799.22 | 693799.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/012/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1259328.0, importe_modificado:1259328.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1748140/proyecto_INICIO, 1748140/proyecto_PROCESO, 1748140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763823 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN SUCHIATE LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN ASENTAMIENTO MIGUEL ALEMÁN - 102215 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102215 | S | 226 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1669.0, meta_modificada:1669.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:16, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE-SUR EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 30844 MIGUEL ALEMÁN, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE-SUR SE UBICA A 50 METROS DE LA CASA EJIDAL Y 10 METROS DEL PARQUE CENT, lon:-92.21721131, lat:14.55981699}} | 2020-07-06 | 2020-11-06 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1763823/proyecto_INICIO, 1763823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773502 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA Y BANQUETA PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD SUCHIATE - 128769 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 128769 | S | 7674 | 6932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:613.0, meta_modificada:613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO 25+480 - 26+092.6 KILÓMETRO 0 + 612 EJIDO SUCHIATE, 30840 SUCHIATE, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CAMINO DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA Y CALLE DEL CANAL DE RIEGO, SE UBICA A 10 METROS AL NORTE DEL, lon:-92.15393036, lat:14.69334762}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/022/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:5500000.0, importe_modificado:5500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1773502/proyecto_INICIO, 1773502/proyecto_PROCESO, 1773502/proyecto_INICIO, 1773502/proyecto_PROCESO, 1773502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747967 | Proyecto de inversión | 2209400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209400.0, modificado:2209400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 52359 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 52359 | S | 86 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1370.0, meta_modificada:1370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE ORIENTE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y AVENIDA SEXTA NORTE, CALLE TRECE ORIENTE UBICADA A 50 METROS AL NORTE DE LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y 50 METROS , lon:-92.1511072, lat:14.68783971}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 2209400 | 2209400 | 1371672.9 | 1371672.9 | 1371672.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/016/2020, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2209400.0, importe_modificado:2209400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1747967/proyecto_INICIO, 1747967/proyecto_PROCESO, 1747967/proyecto_INICIO, 1747967/proyecto_PROCESO, 1747967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745006 | Proyecto de inversión | 3988670 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3988670.0, modificado:3988670.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO NUEVO MODERNIZACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 41167 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 41167 | S | 224 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2377.7, meta_modificada:2377.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE BARRIO NUEVO, 75036 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA Y AVENIDA DECIMA, CALLE TERCERA LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL BULEVAR PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.15608193, lat:14.68222472}} | 2020-06-10 | 2020-09-10 | 3988670 | 3988670 | 2792451.9 | 2792451.9 | 2792451.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3988670.0, importe_modificado:3988670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}} | {1745006/proyecto_INICIO, 1745006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745044 | Proyecto de inversión | 1747305.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747305.87, modificado:1747305.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO CIUDAD HIDALGO CENTRO. PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 41256 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H YUNTAMIENTO | 41256 | S | 134 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 75036 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y AVENIDA QUINTA NORTE, CALLE QUINTA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE CHEDRAHUI Y A LADO DEL BORDO F, lon:-92.14870832, lat:14.68135846}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 1747305.87 | 1747305.87 | 1747305.87 | 1747305.87 | 1747305.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TIBUYON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1747305.87, importe_modificado:1747305.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1745044/proyecto_INICIO, 1745044/proyecto_PROCESO, 1745044/proyecto_FIN, 1745044/proyecto_PROCESO, 1745044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745104 | Proyecto de inversión | 1827115 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827115.0, modificado:1827115.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN (TRAMO 2A AVENIDA SUR-NORTE Y 4A. PTE. HASTA CENTRA NORTE Y 9A CALLE PONIENTE) CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO CIUDAD HIDALGO CENTRO SUCHIATE LOCALIDAD - 41383 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 41383 | S | 3837 | 3491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE SUR COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 75036 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE NOVENA PONIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE SUR EL ALUMBRADO SE CONSTRUIRA EN LA CALLE PARALELA A LA, lon:-92.15206626, lat:14.68434694}} | 2020-06-08 | 2020-09-08 | 1827115 | 1827115 | 1827115 | 1827115 | 1827115 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/010/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1827115.0, importe_modificado:1827115.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1745104/proyecto_INICIO, 1745104/proyecto_PROCESO, 1745104/proyecto_FIN, 1745104/proyecto_INICIO, 1745104/proyecto_PROCESO, 1745104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752725 | Proyecto de inversión | 2198028 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198028.0, modificado:2198028.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO VIDA MEJOR - 65941 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 65941 | S | 2303 | 2078 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:PROLONGACION OCTAVA SUR FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CARRETERA JARITAS Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO TRAMO UBICADO A 335 METROS AL SUR DE LA TIENDA OXXOGASOLINERA A 10 METROS AL OE, lon:-92.15713248, lat:14.66786441}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 2198028 | 2198028 | 2198028 | 2198028 | 2198028 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/017/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2198028.0, importe_modificado:2198028.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1752725/proyecto_FIN, 1752725/proyecto_PROCESO, 1752725/proyecto_INICIO, 1752725/proyecto_FIN, 1752725/proyecto_INICIO, 1752725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760350 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN SUCHIATE LOCALIDAD NUEVA INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO NUEVA INDEPENDENCIA - 93002 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 93002 | S | 130 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1953.0, meta_modificada:1953.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:158, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA - EJIDO BENITO JUÁREZ COSALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 887 COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 30846 NUEVA INDEPENDENCIA, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 887 METROS DEL EJID, lon:-92.27416566, lat:14.6132017}} | 2020-05-15 | 2020-06-15 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/004/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1953.0}} | {1760350/proyecto_INICIO, 1760350/proyecto_FIN, 1760350/proyecto_PROCESO, 1760350/proyecto_INICIO, 1760350/proyecto_PROCESO, 1760350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747973 | Proyecto de inversión | 1938241.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938241.48, modificado:1938241.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUCHIATE LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN ASENTAMIENTO IGNACIO LOPEZ RAYÓN - 52372 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 52372 | S | 809 | 764 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1661.0, meta_modificada:1661.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:AVENIDA CONOCIDO EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYÓN, 30844 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CARRETERA ESTATAL A EJIDO MIGUEL ALEMAN KM 1.0 LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DEL PARQUE CENTRAL , lon:-92.18788212, lat:14.62120693}} | 2020-06-08 | 2020-09-08 | 1938241.48 | 1938241.48 | 1938241.48 | 1938241.48 | 1938241.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/006/2020, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1938241.48, importe_modificado:1938241.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1661.0}} | {1747973/proyecto_INICIO, 1747973/proyecto_PROCESO, 1747973/proyecto_FIN, 1747973/proyecto_PROCESO, 1747973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762078 | Proyecto de inversión | 3215160.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3215160.15, modificado:3215160.15}} | MEJORAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL GUADALUPE SEGUNDA ETAPA EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO CIUDAD HIDALGO CENTRO - 97526 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 97526 | S | 7674 | 6932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.94, meta_modificada:144.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, AVENIDA TERCERA NORTE SE UBICA A 100 METROS AL ORIENTE , lon:-92.14887832, lat:14.67947252}} | 2020-02-07 | 2020-04-24 | 3215160.15 | 3215160.15 | 3215160.15 | 3215160.15 | 3215160.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3215160.15, importe_modificado:3215160.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.94}} | {1762078/proyecto_PROCESO, 1762078/proyecto_INICIO, 1762078/proyecto_PROCESO, 1762078/proyecto_FIN, 1762078/proyecto_INICIO, 1762078/proyecto_PROCESO, 1762078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301762188 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO CIUDAD HIDALGO CENTRO - 97836 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 97836 | S | 7674 | 6932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1460.5, meta_modificada:1460.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE-PONIENTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOCE NORTE-SUR Y AVENIDA TERCERA NORTE-SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE-PONIENTE SE UBICA A 100 METROS DEL PALACIO MUNI, lon:-92.15204278, lat:14.6791267}} | 2020-06-03 | 2020-08-03 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1460.5}} | {1762188/proyecto_INICIO, 1762188/proyecto_FIN, 1762188/proyecto_PROCESO, 1762188/proyecto_FIN, 1762188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763623 | Proyecto de inversión | 1508085 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508085.0, modificado:1508085.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SUCHIATE LOCALIDAD LA LIBERTAD ASENTAMIENTO LA LIBERTAD - 101676 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101676 | S | 287 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:14, direccion:AVENIDA SEXTA SUR EJIDO LA LIBERTAD, 30844 LA LIBERTAD, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y CALLE DÉCIMA PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA SUR 640 METROS AL SUROESTE DEL PARQUE CENTRAL Y 300 METROS AL SUR DEL CAMPO DE FÚTBOL., lon:-92.19713087, lat:14.59007518}} | 2020-06-30 | 2020-09-30 | 1508085 | 1508085 | 1508085 | 1508085 | 1508085 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1508085.0, importe_modificado:1508085.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1763623/proyecto_INICIO, 1763623/proyecto_PROCESO, 1763623/proyecto_FIN, 1763623/proyecto_PROCESO, 1763623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747943 | Proyecto de inversión | 1749407 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749407.0, modificado:1749407.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TRAMO QUINTA CALLE PONIENTE ORIENTE ENTRE TERCERA AVENIDA NORTE Y DÉCIMA AVENIDA NORTE EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO CIUDAD HIDALGO CENTRO - 52308 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 52308 | S | 3069 | 2772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE ORIENTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y AVENIDA DECIMA NORTE, CALLE TERCERA ORIENTE PONIENTE SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL CENTRO COMERCIA, lon:-92.15000293, lat:14.68238957}} | 2020-06-01 | 2020-09-15 | 1749407 | 1749407 | 1749407 | 1749407 | 1749407 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/011/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1749407.0, importe_modificado:1749407.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1747943/proyecto_INICIO, 1747943/proyecto_PROCESO, 1747943/proyecto_FIN, 1747943/proyecto_PROCESO, 1747943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746465 | Proyecto de inversión | 290040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290040.0, modificado:290040.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO CIUDAD HIDALGO CENTRO - 47720 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 47720 | S | 7536 | 6901 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 75036 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE, AVENIDA TERCERA SUR EL PASO SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA CATÓLICA Y PARQUE CEN, lon:-92.14981119, lat:14.67973904}} | 2020-06-01 | 2020-08-15 | 290040 | 290040 | 290040 | 290040 | 290040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:290040.0, importe_modificado:290040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {1746465/proyecto_FIN, 1746465/proyecto_INICIO, 1746465/proyecto_FIN, 1746465/proyecto_PROCESO, 1746465/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301747962 | Proyecto de inversión | 1600376 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600376.0, modificado:1600376.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CENTRAL ORIENTE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA EJIDO LA LIBERTAD, SUCHIATE CHIAPAS - 52338 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 52338 | S | 2750 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:14, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO LA LIBERTAD, 30844 LA LIBERTAD, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO Y AL PARQUE CENTRAL DAN, lon:-92.19250313, lat:14.59220508}} | 2020-06-10 | 2020-09-10 | 1600376 | 1600376 | 1600376 | 1600376 | 1600376 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1600376.0, importe_modificado:1600376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}} | {1747962/proyecto_INICIO, 1747962/proyecto_FIN, 1747962/proyecto_PROCESO, 1747962/proyecto_FIN, 1747962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763105 | Proyecto de inversión | 125609 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125609.0, modificado:125609.0}} | INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO VIDA MEJOR - 100223 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 100223 | S | 108 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA AVENIDA SUR PROLONGACIÓN COLONIA VIDA MEJOR, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES GUERRERO Y CALLE DEL CANAL, 880 METROS AL SUR DE LA GASOLINERA Y 300 METROS AL SUR DE LA CALLE DE ACC, lon:-92.15487968, lat:14.66514344}} | 2020-06-10 | 2020-07-10 | 125609 | 125609 | 125609 | 125609 | 125609 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/014/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:125609.0, importe_modificado:125609.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763105/proyecto_INICIO, 1763105/proyecto_FIN, 1763105/proyecto_PROCESO, 1763105/proyecto_FIN, 1763105/proyecto_INICIO, 1763105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723548 | Proyecto de inversión | 521774.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521774.57, modificado:521774.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA RANCHERÍA SANTA CRUZ 3RA SECCIÓN - 5797 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 5797 | S | 30 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29540 TRAMO CABECERA MUNICIPA - RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCION KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCION, 29540 SANTA CRUZ 3RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CABECERA MUNICPAL ARA, lon:-93.22065992, lat:17.49335339}} | 2020-02-15 | 2020-04-15 | 521774.57 | 521774.57 | 521774.57 | 521774.57 | 521774.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/003/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:H. ayuntamiento de sunuapa chiapas, monto:521774.57, importe_modificado:521774.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1723548/proyecto_INICIO, 1723548/proyecto_PROCESO, 1723548/proyecto_FIN, 1723548/proyecto_INICIO, 1723548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724911 | Proyecto de inversión | 216170.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216170.91, modificado:216170.91}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 TECHOS FIRMES EN LA COLONIA NUEVO SUNUAPA. - 9936 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 9936 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE ABSALON CASTELLANOS COLONIA NUEVO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ABSALON CASTELLANO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA COLONIA NUEVO SUNUAPA SE LOCALIZA A 700 METROS AL NO, lon:-93.2452399, lat:17.4942061}} | 2020-05-26 | 2020-07-26 | 216170.91 | 216170.91 | 216170.91 | 216170.91 | 216170.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/008/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPIME, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:216170.91, importe_modificado:216170.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}} | {1724911/proyecto_INICIO, 1724911/proyecto_PROCESO, 1724911/proyecto_FIN, 1724911/proyecto_PROCESO, 1724911/proyecto_FIN, 1724911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301759660 | Proyecto de inversión | 352352.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352352.92, modificado:352352.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 TECHO FIRME UBICADO EN EL BARRIO MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 91208 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 91208 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1107.0, meta_modificada:1107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO EL MIRADOR, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ABSALON CASTELLANO DOMINGUEZ, EL BARRIO MIRADOR SE UBICA SUR A 500 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL ACCESO ES POR CAL, lon:-93.24402439, lat:17.48957805}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 352352.92 | 352352.92 | 352352.92 | 352352.92 | 352352.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/014/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:352352.92, importe_modificado:352352.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1107.0}} | {1759660/proyecto_INICIO, 1759660/proyecto_PROCESO, 1759660/proyecto_FIN, 1759660/proyecto_PROCESO, 1759660/proyecto_FIN, 1759660/proyecto_INICIO, 1759660/proyecto_PROCESO, 1759660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767033 | Proyecto de inversión | 595556.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595556.35, modificado:595556.35}} | CONSTRUCCIÓN DE 36 TECHO FIRME LOCALIZADA EN CABECERA MUNICIPAL(BARRIO CENTRO) - 111047 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 111047 | S | 70 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1897.0, meta_modificada:1897.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TEPEYAC Y CALLE PRINCIPAL BARRIO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TEPEYAC, EL BARRIO CENTRO SE LOCALIZA AL NORTE DEL DOMO MUNICIPAL A 500 METROS DEL PARQUE Y EL ACCESO ES POR C, lon:-93.24390183, lat:17.49099587}} | 2020-08-31 | 2020-10-30 | 595556.35 | 595556.35 | 595556.35 | 595556.35 | 595556.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/015/2020, contratista:CONSTCHISA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:595556.35, importe_modificado:595556.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1897.0}} | {1767033/proyecto_INICIO, 1767033/proyecto_PROCESO, 1767033/proyecto_FIN, 1767033/proyecto_PROCESO, 1767033/proyecto_FIN, 1767033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724855 | Proyecto de inversión | 649754.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649754.74, modificado:649754.74}} | AMPLIACIÓN DE LA RED AEREA DE ENERGIA ELECTRICA - 9822 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 9822 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:21, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA CUCAYO 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHERIA CUCAYO 2DA SECCION, 29540 EL CUCAYO 2DA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA, lon:-93.24975474, lat:17.46538119}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 649754.74 | 649754.74 | 649754.74 | 649754.74 | 649754.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/007/2020, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:649754.74, importe_modificado:649754.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1724855/proyecto_INICIO, 1724855/proyecto_PROCESO, 1724855/proyecto_FIN, 1724855/proyecto_PROCESO, 1724855/proyecto_FIN, 1724855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754981 | Proyecto de inversión | 413970.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413970.42, modificado:413970.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHO FIRME UBICADO EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 73010 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 73010 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1318.0, meta_modificada:1318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TEPEYAC BARRIO BARRIO SAN MIGUEL, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN EN EL BARRIO SAN MIGUEL EL CUAL SE UBICA A 600 METRO, lon:-93.24252738, lat:17.49178219}} | 2020-07-06 | 2020-09-06 | 413970.42 | 413970.42 | 413970.42 | 413970.42 | 413970.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/012/2020, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:413970.42, importe_modificado:413970.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1318.0}} | {1754981/proyecto_INICIO, 1754981/proyecto_PROCESO, 1754981/proyecto_FIN, 1754981/proyecto_PROCESO, 1754981/proyecto_FIN, 1754981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745029 | Proyecto de inversión | 932774.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932774.63, modificado:932774.63}} | CONSTRUCCIÓN DE ( 56 TECHO FIRME) UBICADO EN EL EJIDO SAN PEDRO - 41225 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 41225 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2951.0, meta_modificada:2951.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29540 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SAN PEDRO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO SAN PEDRO, 29540 SAN PEDRO, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO DE SAN PEDRO, lon:-93.23193259, lat:17.46254088}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 932774.63 | 932774.63 | 932774.63 | 932774.63 | 932774.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/009/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMERICA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:932744.63, importe_modificado:932744.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2951.0}} | {1745029/proyecto_INICIO, 1745029/proyecto_PROCESO, 1745029/proyecto_INICIO, 1745029/proyecto_FIN, 1745029/proyecto_PROCESO, 1745029/proyecto_FIN, 1745029/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723488 | Proyecto de inversión | 1043549.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043549.13, modificado:1043549.13}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN LA RANCHERÍA SANTA CRUZ 1RA SECCIÓN - 5545 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 5545 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SANTA CRUZ 1RA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHERIA SANTA CRUZ 1RA SECCION, 62284 SANTA CRUZ 1RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CARRETER, lon:-93.24816967, lat:17.51651487}} | 2020-02-04 | 2020-04-04 | 1043549.13 | 1043549.13 | 1043549.13 | 1043549.13 | 1043549.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/001/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A. DE C.V., convocante:H. ayuntamiento de sunuapa chiapas, monto:1043549.13, importe_modificado:1043549.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1723488/proyecto_INICIO, 1723488/proyecto_PROCESO, 1723488/proyecto_FIN, 1723488/proyecto_PROCESO, 1723488/proyecto_FIN, 1723488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745045 | Proyecto de inversión | 215091.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215091.99, modificado:215091.99}} | CONSTRUCCIÓN DE (13 TECHO FIRME) UBICADO EN LA RANCHERÍA CUCAYO 3RA SECCIÓN - 41257 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 41257 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:12, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA CUCAYO 3RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHERIA CUCAYO 3RA SECCION, 62284 EL CUCAYO 3RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS, lon:-93.26667923, lat:17.46509016}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 215091.99 | 215091.99 | 215091.99 | 215091.99 | 215091.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/010/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPIME, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:215091.99, importe_modificado:215091.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}} | {1745045/proyecto_INICIO, 1745045/proyecto_PROCESO, 1745045/proyecto_INICIO, 1745045/proyecto_FIN, 1745045/proyecto_PROCESO, 1745045/proyecto_FIN, 1745045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301755007 | Proyecto de inversión | 1618000.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618000.43, modificado:1618000.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: 0+000 AL KM 1+456.13 UBICADO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ 3RA. SECCIÓN - 73106 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 73106 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1456.0, meta_modificada:1456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:4, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE TRAMO TRAMO RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCION KILÓMETRO 3 - 500 KILÓMETRO UNDEFINED - UNDEFINED KILÓMETRO UNDEFINED + UNDEFINED RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCIÓN, 29540 LA LIBERTAD, SUNUAPA CHIAPAS EN, lon:-93.21778991, lat:17.49387871}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 1618000.43 | 1618000.43 | 1618000.43 | 1618000.43 | 1618000.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/013/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y ARRENDADORA OSTUACAN, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1618000.43, importe_modificado:1618000.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1456.0}} | {1755007/proyecto_INICIO, 1755007/proyecto_PROCESO, 1755007/proyecto_FIN, 1755007/proyecto_PROCESO, 1755007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723553 | Proyecto de inversión | 328557.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328557.16, modificado:328557.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 TECHOS FIRMES EN LA RANCHERÍA DE LA LIBERTAD - 5826 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 5826 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA LIBERTAD, 29540 LA LIBERTAD, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICPAL A RANCHERIA LA LIBERTAD Y , L, lon:-93.22246178, lat:17.48071515}} | 2020-03-10 | 2020-05-10 | 328557.16 | 328557.16 | 328557.16 | 328557.16 | 328557.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/005/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:H. ayuntamiento de sunuapa chiapas, monto:328557.16, importe_modificado:328557.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1723553/proyecto_INICIO, 1723553/proyecto_PROCESO, 1723553/proyecto_FIN, 1723553/proyecto_PROCESO, 1723553/proyecto_FIN, 1723553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301750508 | Proyecto de inversión | 328557.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328557.16, modificado:328557.16}} | CONSTRUCCIÓN DE ( 19 TECHO FIRME) UBICADO EN RANCHERÍA SANTA CRUZ 3RA SECCIÓN - 59609 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 59609 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.0, meta_modificada:1001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29540 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCION KILÓMETRO 3 KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCION, 29540 SANTA CRUZ 3RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y ,, lon:-93.220279, lat:17.49350522}} | 2020-06-08 | 2020-08-08 | 328557.16 | 328557.16 | 328557.16 | 328557.16 | 328557.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/011/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:328557.16, importe_modificado:328557.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.0}} | {1750508/proyecto_INICIO, 1750508/proyecto_PROCESO, 1750508/proyecto_INICIO, 1750508/proyecto_FIN, 1750508/proyecto_INICIO, 1750508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723543 | Proyecto de inversión | 270206.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270206.19, modificado:270206.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 TECHO FIRME 2DA ETAPA EN LA RANCHERÍA ESQUIPULA - 5784 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 5784 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA ESQUIPULA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHERIA ESQUIPULA, 62284 ESQUIPULAS, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CABECERA MUNICPAL A RANCHERIA ESQUIPU, lon:-93.26055906, lat:17.50365952}} | 2020-02-03 | 2020-03-03 | 270206.19 | 270206.19 | 270206.19 | 270206.19 | 270206.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/002/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A. DE C.V., convocante:H. ayuntamiento de sunuapa chiapas, monto:270206.19, importe_modificado:270206.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1723543/proyecto_FIN, 1723543/proyecto_INICIO, 1723543/proyecto_PROCESO, 1723543/proyecto_INICIO, 1723543/proyecto_PROCESO, 1723543/proyecto_FIN, 1723543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723551 | Proyecto de inversión | 521774.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521774.57, modificado:521774.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA NUEVO SUNUAPA - 5814 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 5814 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISO I MADERO COLONIA NUEVO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CASTELLANOS DOMINGUEZ Y CALLE TEPEYAC, LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE UBICAN A 800 METROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICPAL ACCESANDO POR, lon:-93.24523863, lat:17.49373102}} | 2020-03-10 | 2020-05-10 | 521774.57 | 521774.57 | 521774.57 | 521774.57 | 521774.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/004/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A. DE C.V., convocante:H. ayuntamiento de sunuapa chiapas, monto:521774.57, importe_modificado:521774.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1723551/proyecto_INICIO, 1723551/proyecto_PROCESO, 1723551/proyecto_FIN, 1723551/proyecto_PROCESO, 1723551/proyecto_FIN, 1723551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723555 | Proyecto de inversión | 598763.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598763.36, modificado:598763.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 35 TECHO FIRME EN LA RANCHERÍA CUCAYO 1RA SECCIÓN - 5835 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 5835 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1845.0, meta_modificada:1845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA CUCAYO 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHERIA CUCAYO 1RA SECCION, 29540 EL CUCAYO 1RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CABECERA, lon:-93.24128813, lat:17.4578325}} | 2020-05-10 | 2020-06-30 | 598763.36 | 598763.36 | 598763.36 | 598763.36 | 598763.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/006/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y ARRENDADORA OSTUACAN, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:598763.36, importe_modificado:598763.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1845.0}} | {1723555/proyecto_INICIO, 1723555/proyecto_PROCESO, 1723555/proyecto_FIN, 1723555/proyecto_PROCESO, 1723555/proyecto_FIN, 1723555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727276 | Proyecto de inversión | 3326632 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3326632.0, modificado:3326632.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CAMINO DE LA PITA EN COLONIA VILLA LAS FLORES - 17047 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 17047 | S | 1317 | 1172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2666.0, meta_modificada:2666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS FLORES, 70980 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CAMINO DE LA PITA, AVENIDA 7A SUR LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CAMINO , lon:-92.26943987, lat:14.88079586}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3326632 | 3326632 | 1663316 | 1663316 | 1663316 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0010/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3326632.0, importe_modificado:3326632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1727276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744848 | Proyecto de inversión | 3035849 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3035849.0, modificado:3035849.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA FUERZA Y PROGRESO - 40821 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 40821 | S | 1202 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2981.0, meta_modificada:2981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR 1 2, 3, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 30 DE ABRIL, CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 1O. DE ENERO Y CALLE 24 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA FUERZA Y PROGRESO, 69740 TAPACHULA DE CÓRDOVA , lon:-92.26002022, lat:14.87282005}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3035849 | 3035849 | 1517924.5 | 1517924.5 | 1517924.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0012/2020, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3035849.0, importe_modificado:3035849.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1744848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744940 | Proyecto de inversión | 1223489 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223489.0, modificado:1223489.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA EL HERMITAÑO - 41009 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 41009 | S | 487 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES HORTENCIAS, GIRASOLES, ROSAS INTERIOR SN COLONIA EL HERMITAÑO, 67500 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE IMNOMIADA, CALLE SIN NOMBRE LA ELECTRIFICACION SE ENCUENTRAN ENTRE , lon:-92.23630524, lat:14.90128652}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1223489 | 1223489 | 1096204.28 | 1096204.28 | 1096204.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0023/2020, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1223489.0, importe_modificado:1223489.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:297.5}} | {1744940/proyecto_INICIO, 1744940/proyecto_PROCESO, 1744940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752250 | Proyecto de inversión | 3984943 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3984943.0, modificado:3984943.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA - 64816 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64816 | S | 1577 | 1403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3756.52, meta_modificada:3756.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTANA ROO CALLES YUCATAN, TABASCO, VERACRUZ, OAXACA Y GUERRERO, CALLES MICHOACAN, HIDALGO Y PRIVADA INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 30789 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMB, lon:-92.24135852, lat:14.89195603}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3984943 | 3984943 | 1992471.5 | 1992471.5 | 1992471.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0018/2020, contratista:SEÑALAMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIONES MERO LEK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3984943.0, importe_modificado:3984943.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1752250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752276 | Proyecto de inversión | 3998956 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998956.0, modificado:3998956.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL VERGEL - 64895 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64895 | S | 1583 | 1408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3650.0, meta_modificada:3650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS PALMAS Y AV. ALMENDROS INTERIOR SN COLONIA EL VERGEL UNIDO Y ORGANIZADO, 30735 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y AVENIDA AZUCENAS, AVENIDA AGUACATES LAS AVENIDAS SE ENCUENT, lon:-92.26552072, lat:14.94272198}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3998956 | 3998956 | 1999478 | 1999478 | 1999478 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0022/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3998956.0, importe_modificado:3998956.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1752276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760772 | Proyecto de inversión | 3037380 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3037380.0, modificado:3037380.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COLONIA PEDREGAL SAN ÁNGEL - 94014 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94014 | S | 1203 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4084.0, meta_modificada:4084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAN GABRIEL CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SANTA ISABEL INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SAN ÁNGEL, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INOCENTES Y CALLE CAMINO DE LA PITA, AVENIDA LAS FLORES SOBRE, lon:-92.2669576, lat:14.88339111}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 3037380 | 3037380 | 1518690 | 1518690 | 1518690 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0031/2020, contratista:GRUPO CARRETEREO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3037380.0, importe_modificado:3037380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1760772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760927 | Proyecto de inversión | 1408196 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408196.0, modificado:1408196.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA LA CEIBA - 94393 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94393 | S | 560 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:418.95, meta_modificada:418.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN COLONIA LA CEIBA, 30719 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE ANDADOR RIO TEXCUYUAPAN Y CALLE IMNOMIADA, CALLE INNOMINADA SE SUBE POR LA 6A AVENIDA NORTE GIRAR A LA IZQUIERDA EN L, lon:-92.25316281, lat:14.9363957}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1408196 | 1408196 | 704098 | 704098 | 704098 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0034/2020, contratista:ADOLFO SALAZAR ORDUÑA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1408196.0, importe_modificado:1408196.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1760927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774764 | Proyecto de inversión | 2299744 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299744.0, modificado:2299744.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA CANTA RANAS - 131809 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 131809 | S | 912 | 811 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS PINOS HAWAIANAS Y PRIVADA GUAYABOS INTERIOR SN COLONIA CANTARRANAS, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUGAMBILIA, AVENIDA CANTARRANAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL H, lon:-92.28133826, lat:14.8797164}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2299744 | 2299744 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0055/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MONTEBELLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2299744.0, importe_modificado:2299744.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301775329 | Proyecto de inversión | 1617969 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617969.0, modificado:1617969.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ASENTAMIENTO VALLE HERMOSO - 133258 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 133258 | S | 642 | 572 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:185.52, meta_modificada:185.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO INTERIOR SN COLONIA VALLE HERMOSO, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE FRANCISCO VILLA, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSITAR SOBRE LA 6A. AV., lon:-92.2496909, lat:14.94810307}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1617969 | 1617969 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0053/2020, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1617969.0, importe_modificado:1617969.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1775329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745569 | Proyecto de inversión | 3990008 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3990008.0, modificado:3990008.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LA CIMA - 45530 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45530 | S | 1579 | 1405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3698.92, meta_modificada:3698.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ARGUELLO CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA LA CIMA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VULCANO Y CALLE CHIMBORAZO, CALLE CHICHONAL LA AVENIDA TACANA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE VULCANO Y, lon:-92.28547722, lat:14.91966802}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3546916 | 3546916 | 1773458 | 1773458 | 1773458 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0005/2020, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3546916.0, importe_modificado:3546916.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1745569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760899 | Proyecto de inversión | 3586598 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3586598.0, modificado:3586598.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES COLONIA DEMOCRACIA - 94336 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94336 | S | 1420 | 1263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3550.0, meta_modificada:3550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS CALLE COLON Y CALLE MADERO INTERIOR SN COLONIA DEMOCRACIA, 30767 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE COLON Y CALLE DEMOCRACIA, CALLE INDEPENDENCIA TRANSITAR DE SUR A NORTE SOBRE LA 6A. AV, lon:-92.27708382, lat:14.90472219}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 3586598 | 3586598 | 1793299 | 1793299 | 1793299 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0032/2020, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3586598.0, importe_modificado:3586598.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1760899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774778 | Proyecto de inversión | 2586469 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586469.0, modificado:2586469.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMA LINDA CROC - 131846 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 131846 | S | 1025 | 912 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2154.0, meta_modificada:2154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CROC Y CALLE RUPERTO CAVA TOLEDO JUAN ESCUTIA INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA CROC, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, AVENIDA LICENCIADO MIGUEL DE , lon:-92.27600738, lat:14.93179695}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2586469 | 2586469 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0047/2020, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2586469.0, importe_modificado:2586469.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774905 | Proyecto de inversión | 4113217 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4113217.0, modificado:4113217.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA QUINTA SAN RAMON - 132183 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 132183 | S | 1628 | 1448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3731.0, meta_modificada:3731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN ANTONIO AVENIDA TIPLILLO, CALLE MAGDALENA Y CALLE SAN RAMON INTERIOR SN COLONIA 5A SAN RAMÓN, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL LA JOYA Y CALLE MAGDALENA, CALLE RIO TIPLI, lon:-92.28145148, lat:14.9031904}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 4113217 | 4113217 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0044/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4113217.0, importe_modificado:4113217.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774975 | Proyecto de inversión | 1634970 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634970.0, modificado:1634970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA XOCHIMILCO - 132353 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 132353 | S | 649 | 578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SONORA Y CALLE YUCATAN INTERIOR SN COLONIA XOCHIMILCO, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA OAXACA Y AVENIDA GUADALAJARA, AVENIDA PUEBLA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSIT, lon:-92.25914197, lat:14.93101082}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1634970 | 1634970 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0050/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1634970.0, importe_modificado:1634970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744999 | Proyecto de inversión | 628511 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628511.0, modificado:628511.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA ROSALVELI - 41150 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 41150 | S | 252 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLEJON ROSBELI INTERIOR SN COLONIA ROSALVELI, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VIA LACTEA Y CALLE ROSBELI, CALLE 41A ORIENTE LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE VIA LACTEA Y CALLE ROSBELI A 30, lon:-92.25191698, lat:14.92550767}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 628511 | 628511 | 458196.59 | 458196.59 | 458196.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0011/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:628511.0, importe_modificado:628511.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.83}} | {1744999/proyecto_INICIO, 1744999/proyecto_PROCESO, 1744999/proyecto_INICIO, 1744999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745695 | Proyecto de inversión | 4531603 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4531603.0, modificado:4531603.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA POBRES UNIDOS - 45813 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45813 | S | 1793 | 1595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4414.0, meta_modificada:4414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO JOSE MARIA MORELOS, FRANCISCO I. MADERO, FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA POBRES UNIDOS, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTEMOC, CAMINO VIEJ, lon:-92.30101514, lat:14.88379948}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 4531603 | 4531603 | 2706100.04 | 2706100.04 | 2706100.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0006/2020, contratista:TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4531603.0, importe_modificado:4531603.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:926.94}} | {1745695/proyecto_PROCESO, 1745695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752299 | Proyecto de inversión | 3793337 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3793337.0, modificado:3793337.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN - 64966 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64966 | S | 1501 | 1336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3530.0, meta_modificada:3530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ Y C. POETISA ROSARIO CASTELLANOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA, A, lon:-92.28627652, lat:14.91261306}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3793337 | 3793337 | 1896668.5 | 1896668.5 | 1896668.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0020/2020, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3793337.0, importe_modificado:3793337.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1752299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774949 | Proyecto de inversión | 3608803 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3608803.0, modificado:3608803.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA UNIDAD Y FUERZA - 132289 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 132289 | S | 1429 | 1271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3164.0, meta_modificada:3164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ARQ. SALUSTIO ARREVILLAGA CALLE FRANCISCO FLORES MAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN COLONIA UNIDAD Y FUERZA, 30798 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAP, lon:-92.30784072, lat:14.88059379}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 3608803 | 3608803 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0046/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3608803.0, importe_modificado:3608803.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745689 | Proyecto de inversión | 648551 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648551.0, modificado:648551.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA PALMEIRAS DE TAPACHULA - 45797 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45797 | S | 260 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA EL CASTAÑO, CALLE AVESTRUZ INTERIOR SN COLONIA PALMEIRAS DE TAPACHULA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE AVESTRUZ Y CALLE REFORMA, AVENIDA 1A EL TUCAN LA AVENIDA EL CASTAÑO ENTRE CALLE , lon:-92.30370459, lat:14.88776485}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 648551 | 648551 | 507763.76 | 507763.76 | 507763.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0015/2020, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:648551.0, importe_modificado:648551.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.42}} | {1745689/proyecto_INICIO, 1745689/proyecto_PROCESO, 1745689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745703 | Proyecto de inversión | 457702 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457702.0, modificado:457702.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA DOS ISLAS - 45834 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45834 | S | 185 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 18A PONIENTE INTERIOR SN COLONIA 2 ISLAS, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE RIO COATANCITO, AVENIDA 16A PONIENTE LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y RIO COATAN, lon:-92.27425463, lat:14.90112856}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 457702 | 457702 | 228851 | 228851 | 228851 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0028/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:457702.0, importe_modificado:457702.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1745703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752313 | Proyecto de inversión | 2744516 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744516.0, modificado:2744516.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO NUEVA JERUSALEM - 65020 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 65020 | S | 1087 | 968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2304.79, meta_modificada:2304.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BALANCUM MONTE SINAI Y RIO EUFRATES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO NUEVA JERUSALEM, 30796 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LA TOMA Y CALLE RIO EUFRATES, CALLE SIN NOMBRE LAS CALLES SE ENCUENTRA E, lon:-92.29691813, lat:14.89518144}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2744516 | 2744516 | 1372257.99 | 1372257.99 | 1372257.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0024/2020, contratista:ARFRAN CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2744516.0, importe_modificado:2744516.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1752313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760907 | Proyecto de inversión | 1536729 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536729.0, modificado:1536729.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 94350 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94350 | S | 611 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1514.0, meta_modificada:1514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 30747 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA JERICO SUBIR , lon:-92.2462615, lat:14.90536697}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1536729 | 1536729 | 768364.5 | 768364.5 | 768364.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0025/2020, contratista:CONSTRUCTORA ICSMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1536729.0, importe_modificado:1536729.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1760907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769949 | Proyecto de inversión | 411855 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411855.0, modificado:411855.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA ALIANZA CAMPESINA - 119243 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 119243 | S | 167 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:417.94, meta_modificada:417.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA CALLE LAS ORQUIDIAS, CALLE LAS GARDENIAS Y CALLE MARGARITAS INTERIOR SN COLONIA ALIANZA CAMPESINA, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CALLE MARGARITAS, CALLE PRINCIPAL , lon:-92.24554595, lat:14.92588341}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 411855 | 411855 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0040/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:411855.0, importe_modificado:411855.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1769949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745399 | Proyecto de inversión | 1078393 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078393.0, modificado:1078393.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ EN LA COLONIA LUMIJÁ - 45120 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45120 | S | 430 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2135.0, meta_modificada:2135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CASTELLANOS CALLE DIAZ, CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA LUMIJÁ, 71280 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE AVADIA Y CALLE MIGUEL, CALLE MENDOZA LA ELECTRIFICACION SE ENCUENTRA EN CALLE CASTELLANO, lon:-92.27810115, lat:14.91607577}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1078393 | 1078393 | 539196.5 | 539196.5 | 539196.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0021/2020, contratista:ORLANDO MENDEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1078393.0, importe_modificado:1078393.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1745399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745427 | Proyecto de inversión | 4240981 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4240981.0, modificado:4240981.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA TEÓFILO ACEBO II - 45199 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45199 | S | 1678 | 1493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4314.0, meta_modificada:4314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE AGUNA ESMERALDA CALLE MONTE BELLO CALLE PRINCIPAL LOS COCOS CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA TEÓFILO ACEBO II, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A SUR PAR VIAL Y CALLE PIÑAS, CALLE TAM, lon:-92.27713494, lat:14.87886844}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 4240981 | 4240981 | 2120490.5 | 2120490.5 | 2120490.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0002/2020, contratista:PRODUCTOS DE CONCRETO SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4240981.0, importe_modificado:4240981.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1745427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745510 | Proyecto de inversión | 829657 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829657.0, modificado:829657.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA COLINAS DEL REY - 45404 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45404 | S | 331 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.0, meta_modificada:787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL REY INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE REY ARTURO Y CALLE 6A LIC MIGUEL ALEMAN, CALLE LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HI, lon:-92.24431262, lat:14.93071566}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 829657 | 829657 | 414828.5 | 414828.5 | 414828.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0016/2020, contratista:LADY JANETH HERNANDEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:829657.0, importe_modificado:829657.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1745510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745672 | Proyecto de inversión | 2695529 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695529.0, modificado:2695529.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LA JOYA I - 45774 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45774 | S | 1068 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2662.0, meta_modificada:2662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE AGUACATES INTERIOR SN COLONIA LA JOYA, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA JOYA Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, ANDADOR SIN NOMBRE LAS CALLES SE ENCUENTRAN ENT, lon:-92.25609766, lat:14.87158078}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2695529 | 2695529 | 2434826.13 | 2434826.13 | 2434826.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0003/2020, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2695529.0, importe_modificado:2695529.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2289.32}} | {1745672/proyecto_INICIO, 1745672/proyecto_PROCESO, 1745672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760655 | Proyecto de inversión | 1965039 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965039.0, modificado:1965039.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL PEDREGAL SUR PONIENTE - 93660 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 93660 | S | 779 | 694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2118.0, meta_modificada:2118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TULIPANES Y CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SUR PTE, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL LA JOYA Y CALLE HIDALGO, AVENIDA GLADIOLA BAJAR POR LA 8A AVENIDA NORTE GIR, lon:-92.27911855, lat:14.90314432}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1965039 | 1965039 | 982519.2 | 982519.2 | 982519.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0033/2020, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1965039.0, importe_modificado:1965039.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1760655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760920 | Proyecto de inversión | 3170579 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3170579.0, modificado:3170579.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA PROCASA - 94380 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94380 | S | 1256 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2582.0, meta_modificada:2582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA PROCASA, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE BENJAMIN HILL, CALLE LAS MARGARITAS SOBRE LA 8A. AVENIDA NORTE HASTA LA 20 CALLE PONIENTE GIRA, lon:-92.28324486, lat:14.88400678}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3170579 | 3170579 | 1585289.5 | 1585289.5 | 1585289.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0026/2020, contratista:TUXSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3170579.0, importe_modificado:3170579.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1760920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764667 | Proyecto de inversión | 2995125 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995125.0, modificado:2995125.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN COLONIA DOROTEO ARANGO - 104440 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 104440 | S | 1186 | 1056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2548.0, meta_modificada:2548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO LA JOYA INTERIOR SN COLONIA DOROTEO ARANGO, 30793 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PUENTE RIO TEXCUYUAPAN Y CALLE AGUA MARINA, CALLE ALABASTRO PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALG, lon:-92.26146026, lat:14.88011484}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2995125 | 2995125 | 1497562.5 | 1497562.5 | 1497562.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0035/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2995125.0, importe_modificado:2995125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1764667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764810 | Proyecto de inversión | 2994757 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994757.0, modificado:2994757.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA PINTORESCO - 104866 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 104866 | S | 1186 | 1056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2629.0, meta_modificada:2629.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA PINTORESCO, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE RIO TEXCUYUAPAN DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS, lon:-92.26282818, lat:14.87686931}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2994757 | 2994757 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0042/2020, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2994757.0, importe_modificado:2994757.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1764810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774750 | Proyecto de inversión | 2752905 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2752905.0, modificado:2752905.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA AVIACION - 131769 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 131769 | S | 1090 | 971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.0, meta_modificada:2608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA AVIACSA INTERIOR SN COLONIA AVIACIÓN, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE ELICES, AVENIDA LA MEXICANA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7A CALLE PONI, lon:-92.31011799, lat:14.89059621}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2752905 | 2752905 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0054/2020, contratista:TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2752905.0, importe_modificado:2752905.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301779263 | Proyecto de inversión | 1148245 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148245.0, modificado:1148245.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SANTA BARBARA - 137910 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 137910 | S | 457 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1046.5, meta_modificada:1046.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA EL PETALO INTERIOR SN COLONIA SANTA BARBARA, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE BORDO DEL RIO, AVENIDA GLADIOLAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJAR POR , lon:-92.27841205, lat:14.90281077}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1148245 | 1148245 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0051/2020, contratista:DIA, DISEÑO INTEGRAL AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1148245.0, importe_modificado:1148245.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1779263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301779355 | Proyecto de inversión | 1071347 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071347.0, modificado:1071347.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL PEDREGAL SUR PONIENTE - 138044 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 138044 | S | 427 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.62, meta_modificada:790.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO Y AVENIDA GLADIOLA INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SUR PTE, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PIEDRAS NEGRAS Y AVENIDA PINTORESCO, CALLE SAN FERNANDO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HID, lon:-92.27981592, lat:14.90234598}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1071347 | 1071347 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0052/2020, contratista:ALFREDO TORRES MONZÓN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1071347.0, importe_modificado:1071347.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1779355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301752338 | Proyecto de inversión | 3493498 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3493498.0, modificado:3493498.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO DE CALLES EN COLONIA EL PORVENIR - 65110 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 65110 | S | 1383 | 1231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3015.0, meta_modificada:3015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA EL PORVENIR, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, CALLE , lon:-92.26907914, lat:14.92561706}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3493498 | 3493498 | 1746749 | 1746749 | 1746749 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0019/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3493498.0, importe_modificado:3493498.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1752338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764795 | Proyecto de inversión | 4726154 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4726154.0, modificado:4726154.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA GRANJA LA JOYA - 104813 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 104813 | S | 1869 | 1664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3716.0, meta_modificada:3716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO LA JOYA INTERIOR SN COLONIA GRANJA LA JOYA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE CIRCON, CALLE MANGOS DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA SOBRE LA 7A CALLE , lon:-92.25776954, lat:14.87518949}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 4726154 | 4726154 | 2363077 | 2363077 | 2363077 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0036/2020, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4726154.0, importe_modificado:4726154.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1764795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769902 | Proyecto de inversión | 4964595 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4964595.0, modificado:4964595.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMAS DE CHIAPAS - 119123 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 119123 | S | 1963 | 1748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4689.0, meta_modificada:4689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIAS Y CALLE GUACHIPILIN INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CHIAPAS, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE SOCONUSCO LOS ALMENDROS, PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRA, lon:-92.24287716, lat:14.91739456}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 4964595 | 4964595 | 2482297.5 | 2482297.5 | 2482297.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0038/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4964595.0, importe_modificado:4964595.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1769902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744770 | Proyecto de inversión | 4109772 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4109772.0, modificado:4109772.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS AMORES - 40637 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 40637 | S | 1626 | 1447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4250.0, meta_modificada:4250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LAS HORTENCIAS Y CALLE MARGARITAS CALLE TULIPANES, AV. DALIAS INTERIOR SN COLONIA LOS AMORES, 70393 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE TULIPANES, CALLE CRISANTEMOS LA CALLE SE , lon:-92.25159804, lat:14.87151916}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 4109772 | 4109772 | 2054886 | 2054886 | 2054886 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0013/2020, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4109772.0, importe_modificado:4109772.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1744770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744984 | Proyecto de inversión | 2598777 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598777.0, modificado:2598777.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLE LA PRIMAVERA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CAMINO DE LA PITA EN COLONIA VILLA LAS FLORES - 41107 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 41107 | S | 1030 | 916 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2391.0, meta_modificada:2391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS FLORES, 70980 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CAMINO A LA PITA, CALLE MELOCOTON LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CAMINO DE, lon:-92.27201359, lat:14.87821281}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2598777 | 2598777 | 1803072.27 | 1803072.27 | 1803072.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0009/2020, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2598777.0, importe_modificado:2598777.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.31}} | {1744984/proyecto_INICIO, 1744984/proyecto_PROCESO, 1744984/proyecto_INICIO, 1744984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745474 | Proyecto de inversión | 3246988 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3246988.0, modificado:3246988.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS - 45320 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45320 | S | 1286 | 1144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2644.0, meta_modificada:2644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA CALLE GIRASOL, CALLE GARDENIAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS, 67465 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE E, lon:-92.24904141, lat:14.94621292}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3246988 | 3246988 | 2174519.88 | 2174519.88 | 2174519.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0004/2020, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3246988.0, importe_modificado:3246988.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.28}} | {1745474/proyecto_INICIO, 1745474/proyecto_PROCESO, 1745474/proyecto_INICIO, 1745474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764646 | Proyecto de inversión | 2713678 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2713678.0, modificado:2713678.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE - 104379 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 104379 | S | 1075 | 957 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2201.0, meta_modificada:2201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A SUR PROLONGACIÓN INTERIOR SN COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13A SUR Y ANDADOR PIJIJIAPAN, ANDADOR TONALA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO T, lon:-92.26315373, lat:14.88580546}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2713678 | 2713678 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0039/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2713678.0, importe_modificado:2713678.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1764646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774869 | Proyecto de inversión | 4085880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4085880.0, modificado:4085880.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS REYES - 132084 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 132084 | S | 1617 | 1439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3049.0, meta_modificada:3049.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA LOS REYES, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE REFORMA, CALLE RUISEÑOR PARTIENDO DEL PARQUE , lon:-92.24792328, lat:14.88208164}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 4085880 | 4085880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0043/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4085880.0, importe_modificado:4085880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301775005 | Proyecto de inversión | 312609 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312609.0, modificado:312609.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA LOS AMORES - 132413 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 132413 | S | 128 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA DALIAS CALLE TULIPANES, CALLE MARGARITAS Y CALLE LAS HORTENCIAS INTERIOR SN COLONIA LOS AMORES, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS HORTENCIAS Y CALLE TULIPANES, CALLE GLADIOLAS LA OBR, lon:-92.25169103, lat:14.8714846}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 312609 | 312609 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0048/2020, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:312609.0, importe_modificado:312609.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1775005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744654 | Proyecto de inversión | 3397366 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3397366.0, modificado:3397366.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO - 40390 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 40390 | S | 1345 | 1197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2937.0, meta_modificada:2937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA RINCON INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO, 69577 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE MARMOL, AVENIDA CHIAPAS LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE MARMOL LA GLORIE, lon:-92.25491795, lat:14.94275887}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3397366 | 3397366 | 1698683 | 1698683 | 1698683 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0001/2020, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3397366.0, importe_modificado:3397366.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1744654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744715 | Proyecto de inversión | 600169 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600169.0, modificado:600169.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA QUINTA SAN ANTONIO - 40517 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 40517 | S | 241 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA QUINTA SAN ANTONIO, 69706 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE NOVIEMBRE PROLONGACIÓN Y AVENIDA QUINTA SAN ANTONIO, CALLE SAN AGUSTIN LA CALLE SE ENCUEN, lon:-92.2453276, lat:14.89445503}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 600169 | 600169 | 300084.5 | 300084.5 | 300084.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0027/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:600169.0, importe_modificado:600169.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1744715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744921 | Proyecto de inversión | 3399701 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3399701.0, modificado:3399701.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL TESORO - 40971 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 40971 | S | 1346 | 1198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3035.0, meta_modificada:3035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RUBY CALLE DIAMANTE, CALLE PERLA INTERIOR SN COLONIA EL TESORO, 67500 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PERLA Y CALLE ALEJANDRINA, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA CALLE RUBY Y CALLE DIAM, lon:-92.23836518, lat:14.9004156}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3399701 | 3399701 | 1887099.16 | 1887099.16 | 1887099.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0014/2020, contratista:JULIO ALBERTO AVILA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3399701.0, importe_modificado:3399701.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.55}} | {1744921/proyecto_PROCESO, 1744921/proyecto_INICIO, 1744921/proyecto_PROCESO, 1744921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744965 | Proyecto de inversión | 3635583 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3635583.0, modificado:3635583.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO I - 41067 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 41067 | S | 1439 | 1281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3133.0, meta_modificada:3133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 68604 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO A MONTENEGRO Y CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO PARTIEND, lon:-92.24457598, lat:14.93383707}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3635583 | 3635583 | 1817791.5 | 1817791.5 | 1817791.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0007/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3635583.0, importe_modificado:3635583.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1744965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301745656 | Proyecto de inversión | 2844511 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2844511.0, modificado:2844511.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA VILLA LAS FLORES - 45748 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45748 | S | 1126 | 1003 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.2, meta_modificada:2608.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS FLORES, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A SUR Y CAMINO A LA PITA, CALLE SANTA ISABEL LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE 9A SUR Y CAMINO DE LA PITA. , lon:-92.26765888, lat:14.88266227}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2844511 | 2844511 | 1844262.04 | 1844262.04 | 1844262.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0017/2020, contratista:O´GRILL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2844511.0, importe_modificado:2844511.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1669.24}} | {1745656/proyecto_PROCESO, 1745656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760797 | Proyecto de inversión | 4329373 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4329373.0, modificado:4329373.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO - 94076 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94076 | S | 1713 | 1524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2874.0, meta_modificada:2874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE EL YAITE Y CALLE EL MANGO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO, 30725 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 26 Y CALLE HACIENDA, CALLE SAN JUANITO GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA 7A CALLE PONIENTE Y , lon:-92.24803176, lat:14.91561599}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 4329373 | 4329373 | 2164686.5 | 2164686.5 | 2164686.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0030/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4329373.0, importe_modificado:4329373.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1760797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301760914 | Proyecto de inversión | 3289999 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3289999.0, modificado:3289999.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA JOSE MARIA MORELOS - 94360 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94360 | S | 1303 | 1159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3257.0, meta_modificada:3257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVE, lon:-92.26047176, lat:14.88386539}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3289999 | 3289999 | 1644999.5 | 1644999.5 | 1644999.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0029/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3289999.0, importe_modificado:3289999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1760914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769859 | Proyecto de inversión | 3088615 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3088615.0, modificado:3088615.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA 12 DE OCTUBRE - 118977 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 118977 | S | 1223 | 1089 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2494.0, meta_modificada:2494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA AVENIDA TAPACHULA, CALLE LAGARTERO Y AVENIDA LA RAZA INTERIOR SN COLONIA 12 DE OCTUBRE, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA RAZA Y AVENIDA TAPACHULA, CALLE MONTENEGRO REFERENCI, lon:-92.24365091, lat:14.92317398}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 3088615 | 3088615 | 1544307.5 | 1544307.5 | 1544307.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0041/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3088615.0, importe_modificado:3088615.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1769859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769880 | Proyecto de inversión | 4252607 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4252607.0, modificado:4252607.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SANTA MARIA LA RIVERA - 119055 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 119055 | S | 1683 | 1497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3727.0, meta_modificada:3727.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CALANDRIAS AVENIDA GUACAMAYA, AVENIDA CANARIOS, CALLE JILGUERO Y CALLE RUISEÑOR INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA, 30789 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALANDRIAS Y AVENIDA CANARI, lon:-92.24635687, lat:14.88311853}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 4252607 | 4252607 | 2126303.5 | 2126303.5 | 2126303.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0037/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4252607.0, importe_modificado:4252607.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1769880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774796 | Proyecto de inversión | 2244696 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244696.0, modificado:2244696.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMA LINDA - 131895 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 131895 | S | 890 | 792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2332.0, meta_modificada:2332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA RUPERTO CAVA TOLEDO JUAN ESCUTIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA, 30757 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE RUIZ CORTINES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PLUTARCO AL, lon:-92.27346465, lat:14.92906016}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2244696 | 2244696 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0049/2020, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2244696.0, importe_modificado:2244696.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774888 | Proyecto de inversión | 4055147 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4055147.0, modificado:4055147.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS SAUCES - 132140 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 132140 | S | 1605 | 1428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3032.0, meta_modificada:3032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A HALCON INTERIOR SN COLONIA LOS SAUCES, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO Y CALLE AVESTRUZ, CAMINO VIEJO A MAZATAN PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA , lon:-92.30358899, lat:14.88961435}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 4055147 | 4055147 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0045/2020, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4055147.0, importe_modificado:4055147.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757820 | Proyecto de inversión | 1147179.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147179.29, modificado:1147179.29}} | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC.: PRIM. FRANCISCO VILLA, CCT. 07DPB1910U. - 86578 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 86578 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:COLONIA , 00000 PALESTINA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PALESTINA MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS ES UNA LOCALIDAD MUY AISLADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE DIFIL ACCESO., lon:-93.12613118, lat:17.24247037}} | 2020-06-16 | 2020-08-16 | 1147179.29 | 1147179.29 | 884546.66 | 884546.66 | 884546.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-11/2020, contratista:OBRA CIVIL Y CONSULTORIA TEPEYAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1147179.29, importe_modificado:1147179.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1757820/proyecto_INICIO, 1757820/proyecto_PROCESO, 1757820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765492 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ª.-ETAPA - 106944 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 106944 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:8, direccion:COLONIA , 00000 SAN AGUSTÍN, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA COL. SAN AGUSTIN DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIS, A 15 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE LLEGA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA., lon:-93.09359477, lat:17.17771375}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 1000000 | 1000000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-12/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EN CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1765492/proyecto_PROCESO, 1765492/proyecto_INICIO, 1765492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301753266 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES (GUARNICIONES-BANQUETAS) Y ACCESO AL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS. - 67511 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA | 67511 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:ANDADOR ACCESO PUEBLO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE ANDADOR ACCESO Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS A UN CASTADO DE LA CASETA DE VIGILANCIA FRENTE A LA MAR, lon:-93.10533661, lat:17.19350899}} | 2020-04-27 | 2020-07-27 | 1500000 | 1500000 | 1232765.17 | 1232765.17 | 1232765.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-05/2020, contratista:HOMERO JAVIER ESTRADA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1753266/proyecto_INICIO, 1753266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301757603 | Proyecto de inversión | 1019389.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019389.83, modificado:1019389.83}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 1RA ORIENTE SUR, EN EL BARRIO MAGDALENA - 85958 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 85958 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 1RA ORIENTE BARRIO MAGDALENA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA SUR ORIENTE Y AVENIDA 1RA NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICAD EN LA PARTE DE ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA SOBRE LA CALLE 1RA ORIENT, lon:-93.10684363, lat:17.18951115}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1019389.83 | 1019389.83 | 815511.86 | 815511.86 | 815511.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-08/2020, contratista:NANCY ARLETT GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1019389.83, importe_modificado:1019389.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1757603/proyecto_INICIO, 1757603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724903 | Proyecto de inversión | 496909.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496909.91, modificado:496909.91}} | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. TEL. SEC. NO.- 226, CLAVE: 07ETV0072H - 9918 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 9918 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:BARRIO , 00000 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL ESPECÍFICAMENTE EN EL BARRIO SANTO DOMINGO FRENTE AL AUDITORIO MUNICIPAL SE ENCUENTRA LA ESCUELA EN COMENTO., lon:-93.10677264, lat:17.1909326}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 496909.91 | 496909.91 | 446909.91 | 446909.91 | 446909.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-09/2020, contratista:REYNA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:496909.91, importe_modificado:496909.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1724903/proyecto_INICIO, 1724903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739203 | Proyecto de inversión | 539961 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539961.0, modificado:539961.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA - 31756 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 31756 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:35, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA SIBACTEL, 29481 SIBACTEL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC , lon:-92.51451563, lat:16.8954938}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 539961 | 539961 | 276640 | 276640 | 276640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-038/2020, contratista:Julia Carolina Achín Gómez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:539961.0, importe_modificado:539961.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1739203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739670 | Proyecto de inversión | 968249.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968249.08, modificado:968249.08}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES - 32321 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 32321 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3220.0, meta_modificada:3220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 00 RANCHERIA , 56536 TSAKUBILJÁ, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 15 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A PLAZA YOCHIBOXCHUC A 11 KM DE , lon:-92.37351106, lat:16.80868631}} | 2020-02-04 | 2020-03-19 | 968249.08 | 968249.08 | 517270.73 | 517270.73 | 517270.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-009/2020, contratista:Construcciones GV de Chiapas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:968249.08, importe_modificado:968249.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1739670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743854 | Proyecto de inversión | 2699805 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699805.0, modificado:2699805.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 38691 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 38691 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 RANCHERIA JUXALJA, 29486 JUXALJA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC , lon:-92.46274917, lat:16.89793976}} | 2020-03-02 | 2020-06-29 | 2699805 | 2699805 | 2433217.66 | 2433217.66 | 2433217.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-017/2020, contratista:Daniel Pérez Pérez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2699805.0, importe_modificado:2699805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1743854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744052 | Proyecto de inversión | 2159844 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159844.0, modificado:2159844.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 39160 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 39160 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:63, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 7 + 100 RANCHERIA , 29480 BAJCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 7.1 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN , lon:-92.50377842, lat:16.83607295}} | 2020-03-02 | 2020-06-04 | 2159844 | 2159844 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-021/2020, contratista:Daniel Pérez Pérez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2159844.0, importe_modificado:2159844.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1744052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301770324 | Proyecto de inversión | 1439896 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439896.0, modificado:1439896.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TENEJAPA LOCALIDAD YAALCHUCH - 120318 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 120318 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:50, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TENEJAPA - YAALCHUCH KILÓMETRO 12 + 500 COLONIA , 29480 YAALCHUCH, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 2.6 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y A 9.9 KM DE TERR, lon:-92.43965802, lat:16.79525789}} | 2020-03-02 | 2020-05-20 | 1439896 | 1439896 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-013/2020, contratista:Daniel Pérez Pérez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1439896.0, importe_modificado:1439896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1770324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743900 | Proyecto de inversión | 2699805 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699805.0, modificado:2699805.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 38821 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 38821 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA , 29480 BALÚN CANÁN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 8.1 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTOBA, lon:-92.53860703, lat:16.79666991}} | 2020-03-02 | 2020-06-29 | 2699805 | 2699805 | 2423239.89 | 2423239.89 | 2423239.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-019/2020, contratista:Daniel Pérez Pérez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2699805.0, importe_modificado:2699805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1743900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744466 | Proyecto de inversión | 1526747.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526747.46, modificado:1526747.46}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 40031 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 40031 | S | 395 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1339.0, meta_modificada:1339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO PACTETÓN, 29486 PACTETÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 7, lon:-92.53318668, lat:16.89692826}} | 2020-03-02 | 2020-07-29 | 1526747.46 | 1526747.46 | 1349902.5 | 1349902.5 | 1349902.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-025/2020, contratista:Construcciones y edificaciones Liévano S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1526747.46, importe_modificado:1526747.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1744466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744706 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA; C.C.T. 07DPR4646G - 40498 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 40498 | S | 122 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:42, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 5 + 600 RANCHERIA EL CORRALITO, 29480 EL CORRALITO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 5.6 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A, lon:-92.51759563, lat:16.80107346}} | 2020-03-02 | 2020-07-04 | 1850000 | 1850000 | 155000 | 155000 | 155000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-027/2020, contratista:Rojo K Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1744706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748178 | Proyecto de inversión | 6299545 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6299545.0, modificado:6299545.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 52809 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 52809 | S | 107 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 9 + 200 PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 9.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJ, lon:-92.4601416, lat:16.84090536}} | 2020-03-09 | 2020-11-03 | 6299545 | 6299545 | 4979790.32 | 4979790.32 | 4979790.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-032/2020, contratista:Daniel de Jesús Hernández Calvo, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:6299545.0, importe_modificado:6299545.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1748178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738949 | Proyecto de inversión | 2699805 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699805.0, modificado:2699805.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 31461 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 31461 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:35, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA SIBACTEL, 29481 SIBACTEL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC , lon:-92.51455855, lat:16.89557593}} | 2020-02-04 | 2020-08-11 | 2699805 | 2699805 | 2383820.5 | 2383820.5 | 2383820.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-003/2020, contratista:Julia Carolina Ichin Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2699805.0, importe_modificado:2699805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1738949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739458 | Proyecto de inversión | 179987 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179987.0, modificado:179987.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA - 32057 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 32057 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:26, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO TRES CERROS, 29486 TRES CERROS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CA, lon:-92.47307057, lat:16.91648101}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 179987 | 179987 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-0002/2020, contratista:Julia Carolina Achín Gómez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:179987.0, importe_modificado:179987.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1739458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743127 | Proyecto de inversión | 2699805 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699805.0, modificado:2699805.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 37041 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 37041 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 3 RANCHERIA CHANA, 29486 CHANA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SER PROPIETARIO DE UNA VIVIENDA DIGNA ES EL DERECHO FUNDAMENTAL PARA TODO SER HUMANO, lon:-92.47786954, lat:16.88602154}} | 2020-03-02 | 2020-06-29 | 2699805 | 2699805 | 2545633.48 | 2545633.48 | 2545633.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-016/2020, contratista:Daniel Pérez Pérez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2699805.0, importe_modificado:2699805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1743127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744198 | Proyecto de inversión | 4679662 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4679662.0, modificado:4679662.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 39473 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 39473 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA , 29480 EL RETIRO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 2.6 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y A 6.9 K, lon:-92.45944514, lat:16.80138621}} | 2020-03-02 | 2020-09-17 | 4679662 | 4679662 | 4349614.9 | 4349614.9 | 4349614.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-022/2020, contratista:Daniel Pérez Pérez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:4679662.0, importe_modificado:4679662.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1744198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301744287 | Proyecto de inversión | 2267622.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267622.22, modificado:2267622.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA; C.C.T. 07DPB0633A - 39649 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 39649 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 7 + 1 RANCHERIA CHIXALTONTIC, 29482 CHIXALTONTIC, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 7.1 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE , lon:-92.52350616, lat:16.85948687}} | 2020-03-02 | 2020-07-04 | 2267622.22 | 2267622.22 | 920113.64 | 920113.64 | 920113.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-024/2020, contratista:Arrendadora y constructora LAE S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2267622.22, importe_modificado:2267622.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1744287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739108 | Proyecto de inversión | 3599740 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599740.0, modificado:3599740.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 31645 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 31645 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:39, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - KOTOLTÉ-CHAMULA KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERIA LA CAÑADA GRANDE, 29480 CAÑADA GRANDE, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 1.7 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA, lon:-92.52150264, lat:16.81996771}} | 2020-02-04 | 2020-08-11 | 3599740 | 3599740 | 2519818 | 2519818 | 2519818 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-005/2020, contratista:Julia Carolina Ichin Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3599740.0, importe_modificado:3599740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1739108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748107 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO - 52628 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 52628 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8231.0, meta_modificada:8231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:71, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 8 + 800 PUEBLO LAS MANZANAS, 29480 LAS MANZANAS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 8.8 KM DE DISTANCIA QUE ES EQUIVALENTE A 17 MINUTOS DE L, lon:-92.52924876, lat:16.79376197}} | 2020-03-09 | 2020-08-31 | 2940000 | 2940000 | 2607475.88 | 2607475.88 | 2607475.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-029/2020, contratista:Bryan Osberto de la cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2940000.0, importe_modificado:2940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1748107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739003 | Proyecto de inversión | 4499675 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4499675.0, modificado:4499675.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 31524 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 31524 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:26, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO TRES CERROS, 29486 TRES CERROS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CA, lon:-92.47215862, lat:16.91586513}} | 2020-02-04 | 2020-08-11 | 4499675 | 4499675 | 3185769.9 | 3185769.9 | 3185769.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-004/2020, contratista:Julia Carolina Ichin Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:4499675.0, importe_modificado:4499675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1739003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742917 | Proyecto de inversión | 2699805 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699805.0, modificado:2699805.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 36500 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 36500 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:18, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 6 + 8 PUEBLO OCOCH, 29489 OCOCH, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 6.8 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 1 KM DE P, lon:-92.47486448, lat:16.8379715}} | 2020-03-02 | 2020-06-29 | 2699805 | 2699805 | 1889823 | 1889823 | 1889823 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-015/2020, contratista:Daniel Pérez Pérez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2699805.0, importe_modificado:2699805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1742917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754073 | Proyecto de inversión | 6250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6250000.0, modificado:6250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 69644 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 69644 | S | 382 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 500 PUEBLO CHACOMA, 29481 CHACOMA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 4.7 K, lon:-92.49302933, lat:16.87862237}} | 2020-03-09 | 2020-10-04 | 6250000 | 6250000 | 3388777.67 | 3388777.67 | 3388777.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-033/2020, contratista:Daniel de Jesús Hernández Calvo, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:6250000.0, importe_modificado:6250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1754073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754264 | Proyecto de inversión | 230627.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230627.01, modificado:230627.01}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES - 70325 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 70325 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.75, meta_modificada:768.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:72, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 15 + 00 PARAJE , 29489 TSAKUBILJÁ, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 15 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A PLAZA YOCHIBOXCHUC A 11 KM DE, lon:-92.37352137, lat:16.8086469}} | 2020-04-13 | 2020-04-30 | 230627.01 | 230627.01 | 226796.01 | 226796.01 | 226796.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-001/2020, contratista:Construcciones GV de Chiapas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:230627.01, importe_modificado:230627.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1754264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741571 | Proyecto de inversión | 5399610 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5399610.0, modificado:5399610.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 34667 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 34667 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTÓBAL KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA MATZAM, 29480 MATZAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTOBAL DE LAS C, lon:-92.46890245, lat:16.79151548}} | 2020-03-02 | 2020-10-15 | 5399610 | 5399610 | 5017185 | 5017185 | 5017185 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-012/2020, contratista:Daniel Pérez Pérez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:5399810.0, importe_modificado:5399810.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1741571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743971 | Proyecto de inversión | 1799870 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799870.0, modificado:1799870.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 38982 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 38982 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:65, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 11 + 400 RANCHERIA , 29480 MERCEDES, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 11.4 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENE, lon:-92.51118501, lat:16.78143632}} | 2020-03-02 | 2020-05-20 | 1799870 | 1799870 | 1277876.2 | 1277876.2 | 1277876.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-020/2020, contratista:Daniel Pérez Pérez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1799870.0, importe_modificado:1799870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1743971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301754142 | Proyecto de inversión | 2996615.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996615.41, modificado:2996615.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 69823 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 69823 | S | 122 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 5 + 600 PUEBLO CRUZCHÉN, 29489 CRUZCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 5.6 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A .6 , lon:-92.47230224, lat:16.82874751}} | 2020-03-09 | 2020-09-24 | 2996615.41 | 2996615.41 | 2939679.71 | 2939679.71 | 2939679.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-034/2020, contratista:Bryan Osberto de la cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2996615.41, importe_modificado:2996615.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1754142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301771299 | Proyecto de inversión | 539961 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539961.0, modificado:539961.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN TENEJAPA LOCALIDAD SIVACTEL - 122752 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 122752 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO , 29480 SIVACTEL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS, lon:-92.51018609, lat:16.89069084}} | 2020-05-02 | 2020-07-02 | 539961 | 539961 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-039/2020, contratista:Daniel Pérez Pérez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:539961.0, importe_modificado:539961.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1771299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301735908 | Proyecto de inversión | 2699805 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699805.0, modificado:2699805.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 27700 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 27700 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:36, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 RANCHERIA CRUZ PILAR, 29487 CRUZ PILAR, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN C, lon:-92.44966499, lat:16.90801373}} | 2020-02-04 | 2020-08-11 | 2699805 | 2699805 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-002/2020, contratista:Julia Carolina Ichin Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2699805.0, importe_modificado:2699805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1735908/proyecto_INICIO, 1735908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301742858 | Proyecto de inversión | 2699805 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699805.0, modificado:2699805.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 36336 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 36336 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO SIVACTEL, 29481 SIVACTEL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 6., lon:-92.51020755, lat:16.89060871}} | 2020-03-02 | 2020-06-29 | 2699805 | 2699805 | 2058470.8 | 2058470.8 | 2058470.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-014/2020, contratista:Daniel Pérez Pérez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2699805.0, importe_modificado:2699805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1742858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743871 | Proyecto de inversión | 2699805 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699805.0, modificado:2699805.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 38740 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 38740 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:29, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA WINIKTON, 29483 WINIKTÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRI, lon:-92.49473117, lat:16.80736909}} | 2020-03-02 | 2020-06-29 | 2699805 | 2699805 | 2460998.29 | 2460998.29 | 2460998.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-018/2020, contratista:Daniel Pérez Pérez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2699805.0, importe_modificado:2699805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1743871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301748126 | Proyecto de inversión | 4499675 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4499675.0, modificado:4499675.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 52679 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 52679 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 4 + 200 PUEBLO , 29480 ACHLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTOBAL DE LAS, lon:-92.44666422, lat:16.77524534}} | 2020-03-09 | 2020-09-14 | 4499675 | 4499675 | 4214181.16 | 4214181.16 | 4214181.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-030/2020, contratista:Daniel de Jesús Hernández Calvo, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:4499675.0, importe_modificado:4499675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1748126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764658 | Proyecto de inversión | 2189130.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189130.01, modificado:2189130.01}} | CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA U-1C COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 66 , C.CT. 07ECB0070F EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 104411 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 104411 | S | 209 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PANTEON 2, CALLE RIO NUEVA ESPERANZA SE ENCUENTRA UBICADA A 10 KM DE TILA A LIMAR, lon:-92.39986553, lat:17.4109633}} | 2020-07-01 | 2020-08-21 | 1751304.01 | 1751304.01 | 1751304.01 | 1751304.01 | 1751304.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-150/2020, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2189130.01, importe_modificado:2189130.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1764658/proyecto_PROCESO, 1764658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764991 | Proyecto de inversión | 3847413.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3847413.57, modificado:3847413.57}} | CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 160 C.CT: 07EMS0087M EN LA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN - 105433 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 105433 | S | 137 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO PREDIO DE CULTIVO Y CAMINO PREDIO DE CULTIVO 2, CARRETERA JONISHTIE 1A. SECCION SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE SAN JOSE L, lon:-92.51043889, lat:17.43022289}} | 2020-07-06 | 2020-11-03 | 3077930.86 | 3077930.86 | 3077930.86 | 3077930.86 | 3077930.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-151/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3847413.57, importe_modificado:3847413.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1764991/proyecto_PROCESO, 1764991/proyecto_INICIO, 1764991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724384 | Proyecto de inversión | 6033179.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6033179.85, modificado:6033179.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL A LA MONTAÑA DEL KM 2+760 AL KM 4+200 EN LA LOCALIDAD LA MONTAÑA - 8525 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8525 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:131, direccion:EJIDO LA MONTAÑA, 49780 LA MONTAÑA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA MONTAÑA Y CALLEJON LA MONTAÑA, CALLEJON LA MONTAÑA UBICADO A 36 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA MONTAÑA, lon:-92.4330355, lat:17.30407105}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 2413271.94 | 2413271.94 | 2413271.94 | 2413271.94 | 2413271.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6033179.85, importe_modificado:6033179.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1724384/proyecto_INICIO, 1724384/proyecto_FIN, 1724384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723654 | Proyecto de inversión | 3060107.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060107.46, modificado:3060107.46}} | CONSTRUCCION DE 49 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD COROZAL NUEVO - 6240 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 6240 | S | 10 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:113, direccion:EJIDO COROZAL NUEVO, 49780 COROZAL NUEVO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON COROZAL NUEVO Y CALLEJON COROZAL NUEVO, CALLEJON COROZAL NUEVO UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSE LIMAR A COROZAL NUEVO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-92.55599898, lat:17.52685333}} | 2020-03-21 | 2020-05-22 | 3060107.46 | 3060107.46 | 3060107.46 | 3060107.46 | 3060107.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3060107.46, importe_modificado:3060107.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1723654/proyecto_INICIO, 1723654/proyecto_FIN, 1723654/proyecto_PROCESO, 1723654/proyecto_FIN, 1723654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723730 | Proyecto de inversión | 2278949.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278949.74, modificado:2278949.74}} | CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD ESPERANZA OCOTAL - 6471 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 6471 | S | 6 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:26, direccion:EJIDO ESPERANZA OCOTAL, 49780 ESPERANZA OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ESPERANZA OCOTAL Y BRECHA ESPERANZA OCOTAL, BRECHA ESPERANZA OCOTAL UBICADO A 15 KM. DE SAN JOSE LIMAR A ESPERANZA OCOTAL CON DOMICILIO CONOCIDO., lon:-92.5812215, lat:17.34540996}} | 2020-04-09 | 2020-05-22 | 2278949.74 | 2278949.74 | 2278949.74 | 2278949.74 | 2278949.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-042/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2278949.74, importe_modificado:2278949.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1723730/proyecto_INICIO, 1723730/proyecto_FIN, 1723730/proyecto_PROCESO, 1723730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724178 | Proyecto de inversión | 175911.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175911.97, modificado:175911.97}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LOCALIDAD LA CEIBA MASOJA JONISTHIE - 7858 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 7858 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:211, direccion:EJIDO LA CEIBA MASOJA JONISTHIE, 49780 LA CEIBA MASOJA JONISTHIE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA CEIBA MASOJA JONISTHIE Y BRECHA LA CEIBA MASOJA JONISTHIE, BRECHA LA CEIBA MASOJA JONISTHIE UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA , lon:-92.51412832, lat:17.43579282}} | 2020-03-27 | 2020-04-11 | 175911.97 | 175911.97 | 175911.97 | 175911.97 | 175911.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-003/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:175911.97, importe_modificado:175911.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1724178/proyecto_PROCESO, 1724178/proyecto_FIN, 1724178/proyecto_INICIO, 1724178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724202 | Proyecto de inversión | 2454253.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454253.56, modificado:2454253.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD PANSUTZTEOL - 7950 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 7950 | S | 5 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:100, direccion:EJIDO PANSUTZTEOL, 49780 PANSUTZTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA PANSUTZTEOL Y BRECHA PANSUTZTEOL, BRECHA PANSUTZTEOL UBICADO A 25 KM. DE SAN JOSE LIMAR A PANSUTZTEOL, lon:-92.51579689, lat:17.32062325}} | 2020-04-14 | 2020-06-15 | 2454253.56 | 2454253.56 | 2454253.56 | 2454253.56 | 2454253.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-056/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2454253.56, importe_modificado:2454253.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1724202/proyecto_INICIO, 1724202/proyecto_FIN, 1724202/proyecto_PROCESO, 1724202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724403 | Proyecto de inversión | 303847.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303847.94, modificado:303847.94}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD TIUTZOL - 8586 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8586 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 49780 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIUTZOL 1 Y VEREDA TIUTZOL 3, CALLEJON TIUTZOL 3 UBICADO A 20 KM DE SAN JOSE LIMAR A TIUTZOL, lon:-92.57760217, lat:17.49409847}} | 2020-04-02 | 2020-05-02 | 303847.94 | 303847.94 | 303847.94 | 303847.94 | 303847.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-034/2020, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:303847.94, importe_modificado:303847.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1724403/proyecto_INICIO, 1724403/proyecto_FIN, 1724403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724414 | Proyecto de inversión | 400244.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400244.47, modificado:400244.47}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.00 X 6.00 M. SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 8617 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8617 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 49780 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VILLAFLORES 1 Y VEREDA VILLAFLORES 2, BRECHA VILLAFLORES 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A VILLAFLORES, lon:-92.48825618, lat:17.29739366}} | 2020-03-21 | 2020-04-20 | 400244.47 | 400244.47 | 400244.47 | 400244.47 | 400244.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:400244.47, importe_modificado:400244.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1724414/proyecto_PROCESO, 1724414/proyecto_FIN, 1724414/proyecto_PROCESO, 1724414/proyecto_INICIO, 1724414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724531 | Proyecto de inversión | 287855.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287855.94, modificado:287855.94}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 8908 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8908 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 49780 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SEÑOR DE TILA Y CALLE SEÑOR DE TILA, AVENIDA PINO SUAREZ UBICADO A 18 KM. DE TILA A CERRO MISOPA, lon:-92.5195915, lat:17.55239943}} | 2020-03-30 | 2020-04-21 | 287855.94 | 287855.94 | 287855.94 | 287855.94 | 287855.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-029/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:287855.94, importe_modificado:287855.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1724531/proyecto_INICIO, 1724531/proyecto_FIN, 1724531/proyecto_PROCESO, 1724531/proyecto_FIN, 1724531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724750 | Proyecto de inversión | 418830.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418830.8, modificado:418830.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M.(SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CARRIZAL 1RA SECCIÓN - 9499 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9499 | S | 7 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:220, direccion:EJIDO SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION, 49780 SAN JUAN CARRIZAL 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION Y CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 2, CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 3 UBICADO A, lon:-92.43310415, lat:17.34798881}} | 2020-04-04 | 2020-05-02 | 418830.8 | 418830.8 | 418830.8 | 418830.8 | 418830.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-039/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:418830.8, importe_modificado:418830.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1724750/proyecto_PROCESO, 1724750/proyecto_INICIO, 1724750/proyecto_FIN, 1724750/proyecto_PROCESO, 1724750/proyecto_FIN, 1724750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725265 | Proyecto de inversión | 312255.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312255.87, modificado:312255.87}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CARMEN 1RA SECCIÓN - 11087 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11087 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:190, direccion:EJIDO CARMEN 1A. SECCION, 49780 CARMEN 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CARMEN 1A. SECCION Y CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 2, CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 3 UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CARMEN PRIMERA SECCION, lon:-92.44924032, lat:17.29948199}} | 2020-03-16 | 2020-04-16 | 312255.87 | 312255.87 | 312255.87 | 312255.87 | 312255.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:312255.87, importe_modificado:312255.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1725265/proyecto_INICIO, 1725265/proyecto_PROCESO, 1725265/proyecto_INICIO, 1725265/proyecto_FIN, 1725265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766081 | Proyecto de inversión | 507785.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507785.85, modificado:507785.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD MONTERREY 1RA. SECCIÓN - 108421 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 108421 | S | 2 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:90, direccion:EJIDO MONTERREY 1A. SECCION, 29910 MONTERREY 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MONTERREY 1A. SECCION 1 Y CALLEJON MONTERREY 1A. SECCION 2, CALLEJON MONTERREY 1A. SECCION SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALID, lon:-92.46347632, lat:17.25497753}} | 2020-07-03 | 2020-08-25 | 507785.85 | 507785.85 | 507785.85 | 507785.85 | 507785.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-146/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:507785.85, importe_modificado:507785.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1766081/proyecto_INICIO, 1766081/proyecto_PROCESO, 1766081/proyecto_FIN, 1766081/proyecto_INICIO, 1766081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766286 | Proyecto de inversión | 785720.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785720.42, modificado:785720.42}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD EL VIOLÍN - 109029 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 109029 | S | 0 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:140, direccion:EJIDO EL VIOLIN, 29910 EL VIOLÍN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL VIOLIN 1 Y BRECHA EL VIOLIN 2, BRECHA EL VIOLIN 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 13 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL VIOLIN, lon:-92.55807363, lat:17.33488013}} | 2020-06-15 | 2020-07-31 | 785720.42 | 785720.42 | 785720.42 | 785720.42 | 785720.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-124/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:785720.42, importe_modificado:785720.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1766286/proyecto_INICIO, 1766286/proyecto_PROCESO, 1766286/proyecto_INICIO, 1766286/proyecto_FIN, 1766286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766672 | Proyecto de inversión | 1096800.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096800.06, modificado:1096800.06}} | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE DE 50.00 M. EN LA LOCALIDAD CUCUJÁ - 110083 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110083 | S | 63 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:168, direccion:EJIDO CUCUJA, 29910 CUCUJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CUCUJA 1 Y CAMINO CUCUJA 2, CAMINO CUCUJA 3 SE ENCUENTRA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CUCUJA, lon:-92.38778554, lat:17.21685988}} | 2020-07-23 | 2020-08-26 | 1096800.06 | 1096800.06 | 1096800.06 | 1096800.06 | 1096800.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-159/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1096800.06, importe_modificado:1096800.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766672/proyecto_FIN, 1766672/proyecto_INICIO, 1766672/proyecto_PROCESO, 1766672/proyecto_INICIO, 1766672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766867 | Proyecto de inversión | 603147.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603147.64, modificado:603147.64}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 110658 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110658 | S | 158 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA INDEPENDENCIA 1 Y CALLEJON LA INDEPENDENCIA 2, CALLEJON LA INDEPENDENCIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, lon:-92.47153281, lat:17.32433211}} | 2020-07-23 | 2020-08-27 | 603147.64 | 603147.64 | 603147.64 | 603147.64 | 603147.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-161/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:603147.64, importe_modificado:603147.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766867/proyecto_INICIO, 1766867/proyecto_FIN, 1766867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767030 | Proyecto de inversión | 3944333.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3944333.74, modificado:3944333.74}} | CONSTRUCCION DE 45 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ - 111039 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 111039 | S | 8 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 1 Y CALLEJON MIGUEL ALEMAN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALI, lon:-92.45695137, lat:17.40720997}} | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 3944333.74 | 3944333.74 | 3944333.74 | 3944333.74 | 3944333.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-171/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3944333.74, importe_modificado:3944333.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1767030/proyecto_INICIO, 1767030/proyecto_PROCESO, 1767030/proyecto_FIN, 1767030/proyecto_PROCESO, 1767030/proyecto_FIN, 1767030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767052 | Proyecto de inversión | 190677.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190677.28, modificado:190677.28}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS - 111086 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 111086 | S | 3 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:118, direccion:EJIDO LAS PALMAS, 29910 LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS PALMAS 1 Y CALLEJON LAS PALMAS 2, CAMINO LAS PALMAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LAS PALMAS, lon:-92.51275503, lat:17.29554845}} | 2020-05-14 | 2020-05-29 | 190677.28 | 190677.28 | 190677.28 | 190677.28 | 190677.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-015/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:190677.28, importe_modificado:190677.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1767052/proyecto_INICIO, 1767052/proyecto_PROCESO, 1767052/proyecto_FIN, 1767052/proyecto_INICIO, 1767052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768717 | Proyecto de inversión | 1100007.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100007.88, modificado:1100007.88}} | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS - 115509 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 115509 | S | 2 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS MANGOS 1 Y BRECHA LOS MANGOS 2, BRECHA LOS MANGOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD LOS MANGOS, lon:-92.53349231, lat:17.32413265}} | 2020-06-29 | 2020-08-14 | 1100007.88 | 1100007.88 | 1100007.88 | 1100007.88 | 1100007.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-139/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1100007.88, importe_modificado:1100007.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1768717/proyecto_FIN, 1768717/proyecto_PROCESO, 1768717/proyecto_INICIO, 1768717/proyecto_PROCESO, 1768717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768721 | Proyecto de inversión | 101501.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101501.08, modificado:101501.08}} | CONSTRUCCION DE 2 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ (BARRIO JUAREZ) - 115517 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 115517 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A , lon:-92.46854381, lat:17.29988431}} | 2020-06-08 | 2020-06-23 | 101501.08 | 101501.08 | 101501.08 | 101501.08 | 101501.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-017/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:101501.08, importe_modificado:101501.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1768721/proyecto_FIN, 1768721/proyecto_PROCESO, 1768721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768726 | Proyecto de inversión | 956204.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956204.1, modificado:956204.1}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA CRUZ,JUAN SABINES Y SIMON BOLIVAR. DEL BARRIO SANTA CRUZ 2A SECCION. EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 115537 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 115537 | S | 357 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y AVENIDA JUAN SABINES, AVENIDA SIMON BOLIVAR SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45771796, lat:17.24851335}} | 2020-06-15 | 2020-08-31 | 956204.1 | 956204.1 | 956204.1 | 956204.1 | 956204.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-120/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:956204.1, importe_modificado:956204.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768726/proyecto_INICIO, 1768726/proyecto_PROCESO, 1768726/proyecto_FIN, 1768726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774088 | Proyecto de inversión | 383928.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383928.23, modificado:383928.23}} | CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 M. EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ (BARRIO YEWITZ) - 130462 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130462 | S | 5 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A L, lon:-92.46823268, lat:17.29937213}} | 2020-06-08 | 2020-07-23 | 383928.23 | 383928.23 | 383928.23 | 383928.23 | 383928.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-093/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:383928.23, importe_modificado:383928.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1774088/proyecto_INICIO, 1774088/proyecto_FIN, 1774088/proyecto_PROCESO, 1774088/proyecto_FIN, 1774088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774231 | Proyecto de inversión | 7640520.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7640520.91, modificado:7640520.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA EN LA LOCALIDAD YOK POKITIOK - 130892 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130892 | S | 401 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:EJIDO YOK POKITIOK, 29910 YOK POKITIOK, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA YOK POKITIOK 1 Y BRECHA YOK POKITIOK 2, BRECHA YOK POKITIOK 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 13 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD YOK POKITIOK, lon:-92.44293468, lat:17.25681385}} | 2020-08-06 | 2020-11-04 | 7640520.91 | 7640520.91 | 7640520.91 | 7640520.91 | 7640520.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-175/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:7640520.91, importe_modificado:7640520.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1774231/proyecto_PROCESO, 1774231/proyecto_INICIO, 1774231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774266 | Proyecto de inversión | 1255090.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255090.72, modificado:1255090.72}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA (BARRIO JOLJA) - 130962 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130962 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.48190243, lat:17.31162767}} | 2020-06-15 | 2020-08-28 | 1255090.72 | 1255090.72 | 1255090.72 | 1255090.72 | 1255090.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-131/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1255090.72, importe_modificado:1255090.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1774266/proyecto_INICIO, 1774266/proyecto_FIN, 1774266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774329 | Proyecto de inversión | 60884.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60884.8, modificado:60884.8}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOL-AKO - 131066 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 131066 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOL AKO 1 Y CALLEJON JOL AKO 2, CALLEJON JOL AKO 3 SE ENCUENTRA A 10 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLAKO, lon:-92.44950167, lat:17.39617664}} | 2020-06-29 | 2020-07-14 | 60884.8 | 60884.8 | 60884.8 | 60884.8 | 60884.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-028/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:60884.8, importe_modificado:60884.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1774329/proyecto_PROCESO, 1774329/proyecto_INICIO, 1774329/proyecto_FIN, 1774329/proyecto_INICIO, 1774329/proyecto_PROCESO, 1774329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774333 | Proyecto de inversión | 243539.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243539.22, modificado:243539.22}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 EQUIPOS DE MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD PATASTAL - 131070 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 131070 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:114, direccion:EJIDO PATASTAL, 29912 PATASTAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PATASTAL 1 Y CALLEJON PATASTAL 2, CALLEJON PATASTAL 3 SE ENCUENTRA A 14 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD PATASTAL, lon:-92.55257792, lat:17.49823575}} | 2020-06-29 | 2020-07-14 | 243539.22 | 243539.22 | 243539.22 | 243539.22 | 243539.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-029/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:243539.22, importe_modificado:243539.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1774333/proyecto_INICIO, 1774333/proyecto_PROCESO, 1774333/proyecto_FIN, 1774333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774336 | Proyecto de inversión | 243539.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243539.22, modificado:243539.22}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 EQUIPOS DE MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD POJOL - 131076 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 131076 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:152, direccion:EJIDO POJOL, 29910 POJOL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA POJOL 1 Y BRECHA POJOL 2, BRECHA POJOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD DE POJOL, lon:-92.41525136, lat:17.46068479}} | 2020-06-29 | 2020-07-14 | 243539.22 | 243539.22 | 243539.22 | 243539.22 | 243539.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-030/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:243539.22, importe_modificado:243539.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1774336/proyecto_INICIO, 1774336/proyecto_PROCESO, 1774336/proyecto_INICIO, 1774336/proyecto_FIN, 1774336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301775178 | Proyecto de inversión | 1673505.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673505.28, modificado:1673505.28}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CANO C.C.T. 07DCC2048R EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 132851 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 132851 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ, AVENIDA MIGUEL HJIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.39702089, lat:17.45216028}} | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 1673505.28 | 1673505.28 | 1673505.28 | 1673505.28 | 1673505.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-169/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1673505.28, importe_modificado:1673505.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1775178/proyecto_INICIO, 1775178/proyecto_PROCESO, 1775178/proyecto_FIN, 1775178/proyecto_PROCESO, 1775178/proyecto_FIN, 1775178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301775345 | Proyecto de inversión | 1007168.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007168.58, modificado:1007168.58}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LINDA VISTA BARRIO PENTECOSTES EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 133286 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 133286 | S | 1674 | 1370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.95, meta_modificada:77.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA LINDA VISTA SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45540053, lat:17.24524474}} | 2020-06-12 | 2020-09-10 | 1007168.58 | 1007168.58 | 1007168.58 | 1007168.58 | 1007168.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-107/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1007168.58, importe_modificado:1007168.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.95}} | {1775345/proyecto_INICIO, 1775345/proyecto_PROCESO, 1775345/proyecto_FIN, 1775345/proyecto_PROCESO, 1775345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301775366 | Proyecto de inversión | 1257257.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257257.53, modificado:1257257.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA - 133321 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 133321 | S | 145 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:112, direccion:EJIDO MASOJA YOCHIJA, 29910 MASOJA YOCHIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MASOJA YOCHIJA 1 Y CALLEJON MASOJA YOCHIJA 2, CALLEJON MASOJA YOCHIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA, lon:-92.50044321, lat:17.41119516}} | 2020-08-06 | 2020-09-21 | 1257257.53 | 1257257.53 | 1257257.53 | 1257257.53 | 1257257.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-173/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1257257.53, importe_modificado:1257257.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1775366/proyecto_FIN, 1775366/proyecto_PROCESO, 1775366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724239 | Proyecto de inversión | 703647.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703647.86, modificado:703647.86}} | CONSTRUCCION DE 44 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 8067 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8067 | S | 4 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 49780 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MISOPA CHINAL Y BRECHA MISOPA CHINAL, BRECHA MISOPA CHINAL UBICADO A 26 KM. DE SAN JOSE LIMAR A MISOPA CHINAL, lon:-92.50672834, lat:17.5326657}} | 2020-04-02 | 2020-06-01 | 703647.86 | 703647.86 | 703647.86 | 703647.86 | 703647.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-036/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:703647.86, importe_modificado:703647.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1724239/proyecto_PROCESO, 1724239/proyecto_INICIO, 1724239/proyecto_FIN, 1724239/proyecto_PROCESO, 1724239/proyecto_FIN, 1724239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724412 | Proyecto de inversión | 624511.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624511.74, modificado:624511.74}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS - 8612 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8612 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:118, direccion:EJIDO LAS PALMAS, 49780 LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LAS PALMAS Y CALLEJON LAS PALMAS 2, BRECHA LAS PALMAS 3 UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LAS PALMAS, lon:-92.5093218, lat:17.29030359}} | 2020-03-16 | 2020-04-16 | 624511.74 | 624511.74 | 624511.74 | 624511.74 | 624511.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:624511.74, importe_modificado:624511.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1724412/proyecto_INICIO, 1724412/proyecto_PROCESO, 1724412/proyecto_FIN, 1724412/proyecto_PROCESO, 1724412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724417 | Proyecto de inversión | 1413553.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413553.94, modificado:1413553.94}} | CONSTRUCCION DE 81 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 M X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD PASO CHINAL - 8621 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8621 | S | 11 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:161, direccion:EJIDO PASO CHINAL, 49780 PASO CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PASO CHINAL Y VEREDA PASO CHINAL 2, CALLEJON PASO CHINAL 3 UBICADO A 23 KM. DE SAN JOSE LIMAR A PASO CHINAL, lon:-92.51078325, lat:17.49759206}} | 2020-03-30 | 2020-05-22 | 1413553.94 | 1413553.94 | 1413553.94 | 1413553.94 | 1413553.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-032/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1413553.94, importe_modificado:1413553.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1724417/proyecto_INICIO, 1724417/proyecto_FIN, 1724417/proyecto_PROCESO, 1724417/proyecto_FIN, 1724417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724853 | Proyecto de inversión | 444201.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444201.87, modificado:444201.87}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.0 X 6.0 M. SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA BARRIO BENITO JUAREZ - 9816 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9816 | S | 3 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 49780 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA Y CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 UBICADO A 12 KM. DE SAN JOSE LIMAR A JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.48286802, lat:17.31232418}} | 2020-03-25 | 2020-04-20 | 444201.87 | 444201.87 | 444201.87 | 444201.87 | 444201.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-028/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:444201.87, importe_modificado:444201.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1724853/proyecto_INICIO, 1724853/proyecto_FIN, 1724853/proyecto_PROCESO, 1724853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724890 | Proyecto de inversión | 1249023.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249023.46, modificado:1249023.46}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD PETIEMOL - 9879 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9879 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:187, direccion:EJIDO PETIEMOL, 49780 PETIEMOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PETIEMOL Y CALLEJON PETIEMOL 2, CALLEJON PETIEMOL 3 UBICA A 18 KM DE TILA A PETIEMOL, lon:-92.4729483, lat:17.25956493}} | 2020-03-16 | 2020-05-15 | 1249023.46 | 1249023.46 | 1249023.46 | 1249023.46 | 1249023.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-004/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1249023.46, importe_modificado:1249023.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1724890/proyecto_PROCESO, 1724890/proyecto_FIN, 1724890/proyecto_PROCESO, 1724890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725292 | Proyecto de inversión | 4321462.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4321462.31, modificado:4321462.31}} | CONSTRUCCION DE 55 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 05) EN LA LOCALIDAD CHULUM JUÁREZ - 11161 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11161 | S | 15 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 49780 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM JUAREZ Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, BRECHA CHULUM JUAREZ 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A LLA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.53560448, lat:17.33502927}} | 2020-04-14 | 2020-07-14 | 4321462.31 | 4321462.31 | 4321462.31 | 4321462.31 | 4321462.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-054/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4321462.31, importe_modificado:4321462.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1725292/proyecto_INICIO, 1725292/proyecto_PROCESO, 1725292/proyecto_FIN, 1725292/proyecto_PROCESO, 1725292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725780 | Proyecto de inversión | 942369.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942369.29, modificado:942369.29}} | CONSTRUCCION DE 54 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 12611 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL TILA | 12611 | S | 12 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SEÑOR DE TILA Y CALLE SEÑOR DE TILA, AVENIDA SAN JOSE UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CERRO MISOPA, lon:-92.51939781, lat:17.55247921}} | 2020-03-21 | 2020-04-20 | 942369.29 | 942369.29 | 942369.29 | 942369.29 | 942369.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-024/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:942369.29, importe_modificado:942369.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1725780/proyecto_INICIO, 1725780/proyecto_PROCESO, 1725780/proyecto_FIN, 1725780/proyecto_INICIO, 1725780/proyecto_FIN, 1725780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764409 | Proyecto de inversión | 404813.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404813.53, modificado:404813.53}} | CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 103788 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 103788 | S | 6 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON VEINTE DE NOVIEMBRE 1 Y CALLEJON VEINTE DE NOVIEMBRE 2, CALLEJON VEINTE DE NOVIEMBRE 3 SE ENCUENTRA A 12 KM. DE LIMAR A VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-92.55944692, lat:17.40434549}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 404813.53 | 404813.53 | 404813.53 | 404813.53 | 404813.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-067/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:404813.53, importe_modificado:404813.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1764409/proyecto_PROCESO, 1764409/proyecto_INICIO, 1764409/proyecto_FIN, 1764409/proyecto_PROCESO, 1764409/proyecto_FIN, 1764409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764898 | Proyecto de inversión | 715502.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715502.61, modificado:715502.61}} | CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 EN LA LOCALIDAD WILIS 2DA. SECCIÓN - 105099 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 105099 | S | 3 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:EJIDO WILLIS 2A. SECCION, 29910 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON WILLIS 2A. SECCION 1 Y CALLEJON WILLIS 2A. SECCION 2, CALLEJON WILLIS 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 123 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD WILLIS SE, lon:-92.49058506, lat:17.32633381}} | 2020-06-06 | 2020-08-21 | 715502.61 | 715502.61 | 715502.61 | 715502.61 | 715502.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-094/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:715502.61, importe_modificado:715502.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1764898/proyecto_INICIO, 1764898/proyecto_PROCESO, 1764898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765698 | Proyecto de inversión | 94874.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94874.42, modificado:94874.42}} | MANTENIMIENTO DE BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES C.C.T. 07DCC0101I. EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 107362 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 107362 | S | 139 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.4514903, lat:17.24556385}} | 2020-06-19 | 2020-07-03 | 94874.42 | 94874.42 | 94874.42 | 94874.42 | 94874.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-021/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:94874.42, importe_modificado:94874.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765698/proyecto_INICIO, 1765698/proyecto_FIN, 1765698/proyecto_PROCESO, 1765698/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765898 | Proyecto de inversión | 864292.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864292.45, modificado:864292.45}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 107931 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 107931 | S | 2 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO VILALLFORES 1 Y CALLEJON VILLAFLORES 2, CALLEJON VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES, lon:-92.48825618, lat:17.29738341}} | 2020-06-08 | 2020-07-13 | 864292.45 | 864292.45 | 864292.45 | 864292.45 | 864292.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-091/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:864292.45, importe_modificado:864292.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1765898/proyecto_INICIO, 1765898/proyecto_FIN, 1765898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766023 | Proyecto de inversión | 3272937.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272937.93, modificado:3272937.93}} | CONSTRUCCION DE 86 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.00 M X 6.00M SEGUNDA ETAPA (SECTOR 01). EN LA LOCALIDAD USIPA - 108257 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 108257 | S | 3 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A 7 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA, lon:-92.43919414, lat:17.50066102}} | 2020-08-03 | 2020-10-02 | 3272937.93 | 3272937.93 | 3272937.93 | 3272937.93 | 3272937.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-170/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3272937.93, importe_modificado:3272937.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}} | {1766023/proyecto_INICIO, 1766023/proyecto_PROCESO, 1766023/proyecto_FIN, 1766023/proyecto_INICIO, 1766023/proyecto_FIN, 1766023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766372 | Proyecto de inversión | 1056333.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056333.62, modificado:1056333.62}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. JUSTO SIERRA (BARRIO LINDAVISTA) LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 109239 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 109239 | S | 357 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45677382, lat:17.24625914}} | 2020-06-12 | 2020-08-26 | 1056333.62 | 1056333.62 | 1056333.62 | 1056333.62 | 1056333.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-103/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1056333.62, importe_modificado:1056333.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766372/proyecto_INICIO, 1766372/proyecto_PROCESO, 1766372/proyecto_INICIO, 1766372/proyecto_FIN, 1766372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766406 | Proyecto de inversión | 366476.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366476.95, modificado:366476.95}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD EL VIOLIN - 109352 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 109352 | S | 2 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:140, direccion:EJIDO EL VIOLIN, 29910 EL VIOLÍN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL VIOLIN 1 Y CALLEJON EL VIOLIN 2, CALLEJON EL VIOLIN 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL VIOLIN, lon:-92.55944692, lat:17.33356921}} | 2020-06-15 | 2020-07-17 | 366476.95 | 366476.95 | 366476.95 | 366476.95 | 366476.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-125/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:366476.95, importe_modificado:366476.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1766406/proyecto_INICIO, 1766406/proyecto_FIN, 1766406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766533 | Proyecto de inversión | 1571439.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571439.82, modificado:1571439.82}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA (BARRIO MANGOJIL) - 109713 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 109713 | S | 3 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 1 Y CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 2, CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.48282082, lat:17.31261098}} | 2020-06-08 | 2020-07-28 | 1571439.82 | 1571439.82 | 1571439.82 | 1571439.82 | 1571439.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-086/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1571439.82, importe_modificado:1571439.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1766533/proyecto_INICIO, 1766533/proyecto_FIN, 1766533/proyecto_PROCESO, 1766533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766540 | Proyecto de inversión | 2278948.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278948.39, modificado:2278948.39}} | CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ (BARRIO CENTRO) - 109747 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 109747 | S | 2 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA L, lon:-92.46838932, lat:17.29933116}} | 2020-06-12 | 2020-07-27 | 2278948.39 | 2278948.39 | 2278948.39 | 2278948.39 | 2278948.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-111/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2278948.39, importe_modificado:2278948.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1766540/proyecto_PROCESO, 1766540/proyecto_FIN, 1766540/proyecto_PROCESO, 1766540/proyecto_INICIO, 1766540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774981 | Proyecto de inversión | 1000014.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000014.95, modificado:1000014.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON GRADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE DEL BARRIO SANTO DOMINGO DE LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 132365 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 132365 | S | 169 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.51, meta_modificada:57.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ, AVENIDA INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45543379, lat:17.24687393}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 1000014.95 | 1000014.95 | 1000014.95 | 1000014.95 | 1000014.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-119/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1000014.95, importe_modificado:1000014.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.51}} | {1774981/proyecto_INICIO, 1774981/proyecto_PROCESO, 1774981/proyecto_FIN, 1774981/proyecto_INICIO, 1774981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724217 | Proyecto de inversión | 421961.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421961.32, modificado:421961.32}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE INNOMINADA EN LA LOCALIDAD MONTERREY 2DA SECCIÓN - 8001 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8001 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:EJIDO MONTERREY SEGUNDA SECCION, 49780 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MONTERREY SEGUNDA SECCION Y BRECHA MONTERREY SEGUNDA SECCION, BRECHA MONTERREY SEGUNDA SECCION UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR A MONTER, lon:-92.46784348, lat:17.25774115}} | 2020-04-09 | 2020-06-09 | 421961.32 | 421961.32 | 421961.32 | 421961.32 | 421961.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-046/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:421961.32, importe_modificado:421961.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724217/proyecto_FIN, 1724217/proyecto_INICIO, 1724217/proyecto_PROCESO, 1724217/proyecto_FIN, 1724217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724353 | Proyecto de inversión | 1063121.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063121.02, modificado:1063121.02}} | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.00 X 6.00 M. SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA - 8410 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8410 | S | 8 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:53, direccion:EJIDO PANHUITZ TIANIJA, 49780 PANHUITZ TIANIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA BENITO JUAREZ Y BRECHA BENITO JUAREZ, BRECHA IGNACIO ZARAGOZA UBICADO A 18 KM DE SAN JOSE LIMAR A PANHUITZ TIANIJA, lon:-92.46777974, lat:17.30177653}} | 2020-03-20 | 2020-05-20 | 1063121.02 | 1063121.02 | 1063121.02 | 1063121.02 | 1063121.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1063121.02, importe_modificado:1063121.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1724353/proyecto_INICIO, 1724353/proyecto_FIN, 1724353/proyecto_PROCESO, 1724353/proyecto_FIN, 1724353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724762 | Proyecto de inversión | 896528.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896528.49, modificado:896528.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. SEGUNDA ETAPA (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CARRIZAL 1RA SECCIÓN - 9550 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9550 | S | 5 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:220, direccion:EJIDO SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION, 49780 SAN JUAN CARRIZAL 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION Y CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 2, CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 3 UBICADO A, lon:-92.42211782, lat:17.35847509}} | 2020-03-23 | 2020-05-02 | 896528.49 | 896528.49 | 896528.49 | 896528.49 | 896528.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-027/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:896528.49, importe_modificado:896528.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1724762/proyecto_INICIO, 1724762/proyecto_FIN, 1724762/proyecto_PROCESO, 1724762/proyecto_INICIO, 1724762/proyecto_PROCESO, 1724762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724858 | Proyecto de inversión | 4478606.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4478606.41, modificado:4478606.41}} | CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD CHULUM JUÁREZ - 9827 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9827 | S | 12 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 49780 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM JUAREZ Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, CALLEJON CHULUM JUAREZ 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53431702, lat:17.33310386}} | 2020-04-14 | 2020-07-14 | 4478606.41 | 4478606.41 | 4478606.41 | 4478606.41 | 4478606.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-051/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO,S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4478606.41, importe_modificado:4478606.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1724858/proyecto_PROCESO, 1724858/proyecto_FIN, 1724858/proyecto_INICIO, 1724858/proyecto_PROCESO, 1724858/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724876 | Proyecto de inversión | 1409956.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409956.42, modificado:1409956.42}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y RED DE ATARJEAS EN EL (BARRIO SANTA CRUZ) EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 9854 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9854 | S | 825 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 49780 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL Y CALLEJON JOLSIBAQUIL 2, CALLEJON JOLSIBAQUIL 3 UBICADO A 12 KM DE TILA A JOLSIBAQUIL, lon:-92.48195828, lat:17.26045019}} | 2020-03-20 | 2020-06-19 | 1409956.42 | 1409956.42 | 1409956.42 | 1409956.42 | 1409956.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1409956.42, importe_modificado:1409956.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1724876/proyecto_INICIO, 1724876/proyecto_PROCESO, 1724876/proyecto_FIN, 1724876/proyecto_INICIO, 1724876/proyecto_FIN, 1724876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725207 | Proyecto de inversión | 2123459.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123459.17, modificado:2123459.17}} | CONSTRUCCION DE 03 AULAS ESCOLARES DE ESTRUCTURA RC. DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE: 07EPR0185L EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 10873 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 10873 | S | 223 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 49780 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA INDEPENDENCIA UBICADO A 25 KM DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45425834, lat:17.246568}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 2123459.17 | 2123459.17 | 2123459.17 | 2123459.17 | 2123459.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-030/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2123459.17, importe_modificado:2123459.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1725207/proyecto_INICIO, 1725207/proyecto_PROCESO, 1725207/proyecto_FIN, 1725207/proyecto_INICIO, 1725207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725235 | Proyecto de inversión | 301965.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301965.27, modificado:301965.27}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME PARA LA VIVIENDA RURAL 6M X 6M SEGUNDA ETAPA. EN LA LOCALIDAD OSTELUCUM - 11017 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11017 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:102, direccion:EJIDO OSTELUCUM, 49780 OSTELUCUM, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON OSTELUCUM 1 Y BRECHA OSTELUCUM 2, CALLEJON OSTELUCUM 3 UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD OSTELUCUM, lon:-92.59823357, lat:17.35456067}} | 2020-03-23 | 2020-04-14 | 301965.27 | 301965.27 | 301965.27 | 301965.27 | 301965.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:301965.27, importe_modificado:301965.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1725235/proyecto_FIN, 1725235/proyecto_PROCESO, 1725235/proyecto_INICIO, 1725235/proyecto_FIN, 1725235/proyecto_INICIO, 1725235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725314 | Proyecto de inversión | 264864.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264864.42, modificado:264864.42}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.00 X 6.00 M. SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD CARMEN 1RA SECCIÓN - 11194 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11194 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:190, direccion:EJIDO CARMEN PRIMERA SECCION, 29910 CARMEN 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CARMEN 1A. SECCION Y CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 2, CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 3 UBICADO A 15 KM. DE TILA A CARMEN PRIMERA SECCION, lon:-92.49970876, lat:17.56480108}} | 2020-03-16 | 2020-04-16 | 264864.42 | 264864.42 | 264864.42 | 264864.42 | 264864.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:264864.42, importe_modificado:264864.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1725314/proyecto_FIN, 1725314/proyecto_PROCESO, 1725314/proyecto_FIN, 1725314/proyecto_PROCESO, 1725314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726012 | Proyecto de inversión | 4478606.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4478606.41, modificado:4478606.41}} | CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD CHULUM JUÁREZ - 13270 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 13270 | S | 13 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 49780 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM JUAREZ Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, CALLEJON CHULUM JUAREZ 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53466034, lat:17.33412802}} | 2020-04-14 | 2020-07-14 | 4478606.41 | 4478606.41 | 4478606.41 | 4478606.41 | 4478606.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-050/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4478606.41, importe_modificado:4478606.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1726012/proyecto_INICIO, 1726012/proyecto_PROCESO, 1726012/proyecto_FIN, 1726012/proyecto_INICIO, 1726012/proyecto_PROCESO, 1726012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301761340 | Proyecto de inversión | 4226510.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4226510.85, modificado:4226510.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD PETALCINGO (EL BOBO) - 95464 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 95464 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO MIGUEL HIDALGO Y CAMINO CHAYILJA, CAMINO YAJALON-TILA UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR AL EJIDO PETALCINGO, lon:-92.40958188, lat:17.22548849}} | 2020-06-01 | 2020-08-10 | 4226510.85 | 4226510.85 | 4226510.85 | 4226510.85 | 4226510.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4226510.85, importe_modificado:4226510.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761340/proyecto_INICIO, 1761340/proyecto_PROCESO, 1761340/proyecto_FIN, 1761340/proyecto_INICIO, 1761340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764478 | Proyecto de inversión | 1492868.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492868.82, modificado:1492868.82}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 3) EN LA LOCALIDAD DE JOLPOKITIOC. - 104021 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 104021 | S | 2 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA UBICADA A 15 KM DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.45134922, lat:17.27328307}} | 2020-06-01 | 2020-08-20 | 1492868.82 | 1492868.82 | 1492868.82 | 1492868.82 | 1492868.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-079/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1492868.82, importe_modificado:1492868.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1764478/proyecto_INICIO, 1764478/proyecto_FIN, 1764478/proyecto_PROCESO, 1764478/proyecto_FIN, 1764478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764486 | Proyecto de inversión | 1000226.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000226.37, modificado:1000226.37}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL TELEBACH BARRIO LAS PALMAS LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 104041 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 104041 | S | 357 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE AL TELEBACH, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADA A 20 KM DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45142593, lat:17.24845334}} | 2020-07-01 | 2020-08-20 | 1000226.37 | 1000226.37 | 1000226.37 | 1000226.37 | 1000226.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-095/2020, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1000226.37, importe_modificado:1000226.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1764486/proyecto_PROCESO, 1764486/proyecto_FIN, 1764486/proyecto_INICIO, 1764486/proyecto_PROCESO, 1764486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764808 | Proyecto de inversión | 785307.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785307.74, modificado:785307.74}} | CONSTRUCCION DE 45 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 M X 6.00 EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 104858 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 104858 | S | 184 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON VILLALFORES 1 Y CALLEJON VILLAFLORES 2, CALLEJON VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES, lon:-92.48824008, lat:17.29736293}} | 2020-06-21 | 2020-08-21 | 785307.74 | 785307.74 | 785307.74 | 785307.74 | 785307.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-112/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:785307.74, importe_modificado:785307.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1764808/proyecto_INICIO, 1764808/proyecto_FIN, 1764808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764857 | Proyecto de inversión | 1081979.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081979.56, modificado:1081979.56}} | CONSTRUCCION DE 62 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 M X 6.00 M. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 104980 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 104980 | S | 2 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CRUCERO 1 Y BRECHA EL CRUCERO 2, BRECHA EL CRUCERO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL CRUCERO, lon:-92.4625701, lat:17.36992949}} | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 1081979.56 | 1081979.56 | 1081979.56 | 1081979.56 | 1081979.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-148/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1081979.56, importe_modificado:1081979.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1764857/proyecto_INICIO, 1764857/proyecto_FIN, 1764857/proyecto_PROCESO, 1764857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764931 | Proyecto de inversión | 3064309.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3064309.65, modificado:3064309.65}} | CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.EN LA LOCALIDAD WILIS 2DA. SECCIÓN - 105194 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 105194 | S | 2 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:EJIDO WILLIS 2A. SECCION, 29910 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON WILLIS 2A. SECCION 1 Y CALLEJON WILLIS 2A. SECCION 2, CALLEJON WILLIS 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 123 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD WILLIS SE, lon:-92.49058506, lat:17.32608801}} | 2020-06-29 | 2020-08-21 | 3064309.65 | 3064309.65 | 3064309.65 | 3064309.65 | 3064309.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-138/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3064309.65, importe_modificado:3064309.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1764931/proyecto_PROCESO, 1764931/proyecto_INICIO, 1764931/proyecto_FIN, 1764931/proyecto_PROCESO, 1764931/proyecto_FIN, 1764931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765576 | Proyecto de inversión | 438259.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438259.56, modificado:438259.56}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL - 107128 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 107128 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:199, direccion:EJIDO WOWOSLUMIL, 29910 WOWOSLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA WOWOSLUMIL 1 Y BRECHA WOWOSLUMIL 2, BRECHA WOWOSLUMIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL, lon:-92.47421705, lat:17.31259321}} | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 438259.56 | 438259.56 | 438259.56 | 438259.56 | 438259.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-082/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:438259.56, importe_modificado:438259.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1765576/proyecto_INICIO, 1765576/proyecto_FIN, 1765576/proyecto_PROCESO, 1765576/proyecto_FIN, 1765576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765587 | Proyecto de inversión | 1005591.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005591.73, modificado:1005591.73}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (BARRIO SANTO DOMINGO) LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 107149 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 107149 | S | 357 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA CONSTITUCION SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45309963, lat:17.24648603}} | 2020-06-12 | 2020-08-24 | 1005591.73 | 1005591.73 | 1005591.73 | 1005591.73 | 1005591.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-098/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1005591.73, importe_modificado:1005591.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765587/proyecto_INICIO, 1765587/proyecto_PROCESO, 1765587/proyecto_FIN, 1765587/proyecto_PROCESO, 1765587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765590 | Proyecto de inversión | 366476.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366476.95, modificado:366476.95}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL - 107155 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 107155 | S | 3 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:199, direccion:EJIDO WOWOSLUMIL, 29910 WOWOSLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA WOWOSLUMIL 1 Y BRECHA WOWOSLUMIL 2, BRECHA WOWOSLUMIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL, lon:-92.47704946, lat:17.31324875}} | 2020-06-15 | 2020-07-23 | 366476.95 | 366476.95 | 366476.95 | 366476.95 | 366476.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-126/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:366476.95, importe_modificado:366476.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1765590/proyecto_PROCESO, 1765590/proyecto_FIN, 1765590/proyecto_INICIO, 1765590/proyecto_FIN, 1765590/proyecto_INICIO, 1765590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766067 | Proyecto de inversión | 366476.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366476.95, modificado:366476.95}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD NUEVO MÉXICO - 108377 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 108377 | S | 3 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:136, direccion:EJIDO NUEVO MEXICO, 29910 NUEVO MÉXICO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA NUEVO MEXICO 1 Y BRECHA NUEVO MEXICO 2, BRECHA NUEVO MEXICO SE ENCUENTRA UBICADO A 27 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO, lon:-92.55182088, lat:17.34920324}} | 2020-06-12 | 2020-08-11 | 366476.95 | 366476.95 | 366476.95 | 366476.95 | 366476.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-114/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:366476.95, importe_modificado:366476.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1766067/proyecto_INICIO, 1766067/proyecto_PROCESO, 1766067/proyecto_INICIO, 1766067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766687 | Proyecto de inversión | 134937.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134937.84, modificado:134937.84}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 M. EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ - 110124 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110124 | S | 3 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA L, lon:-92.46830778, lat:17.29939262}} | 2020-07-17 | 2020-08-03 | 134937.84 | 134937.84 | 134937.84 | 134937.84 | 134937.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-031/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:134937.84, importe_modificado:134937.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1766687/proyecto_INICIO, 1766687/proyecto_PROCESO, 1766687/proyecto_FIN, 1766687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766895 | Proyecto de inversión | 3161673.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3161673.11, modificado:3161673.11}} | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 110721 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110721 | S | 5 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL CARRIZAL 1 Y CALLEJON EL CARRIZAL 2, CALLEJON EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA A 13 KM.DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.41993638, lat:17.34892579}} | 2020-07-31 | 2020-08-27 | 3161673.11 | 3161673.11 | 3161673.11 | 3161673.11 | 3161673.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-166/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3161673.11, importe_modificado:3161673.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1766895/proyecto_INICIO, 1766895/proyecto_PROCESO, 1766895/proyecto_FIN, 1766895/proyecto_PROCESO, 1766895/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767128 | Proyecto de inversión | 1314778.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314778.69, modificado:1314778.69}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ - 111274 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 111274 | S | 3 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:CUARTEL TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA, lon:-92.46817367, lat:17.29968968}} | 2020-06-15 | 2020-08-14 | 1314778.69 | 1314778.69 | 1314778.69 | 1314778.69 | 1314778.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-115/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1314778.69, importe_modificado:1314778.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1767128/proyecto_INICIO, 1767128/proyecto_PROCESO, 1767128/proyecto_FIN, 1767128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767201 | Proyecto de inversión | 2366601.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366601.64, modificado:2366601.64}} | CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ (BARRIO YEWITZ) - 111495 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 111495 | S | 4 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA L, lon:-92.46807568, lat:17.29948677}} | 2020-06-15 | 2020-08-27 | 2366601.64 | 2366601.64 | 2366601.64 | 2366601.64 | 2366601.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-130/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2366601.64, importe_modificado:2366601.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1767201/proyecto_INICIO, 1767201/proyecto_FIN, 1767201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773324 | Proyecto de inversión | 521942.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521942.41, modificado:521942.41}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 128279 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 128279 | S | 357 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.4567631, lat:17.24761167}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 521942.41 | 521942.41 | 521942.41 | 521942.41 | 521942.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-129/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:521942.41, importe_modificado:521942.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1773324/proyecto_FIN, 1773324/proyecto_INICIO, 1773324/proyecto_FIN, 1773324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774213 | Proyecto de inversión | 4470992.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4470992.7, modificado:4470992.7}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LUMIJÁ - 130862 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130862 | S | 186 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:41, direccion:EJIDO LUMIJA, 29910 LUMIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LUMIJA 1 Y CALLEJON LUMIJA 2, CALLEJON LUMIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LUMIJA, lon:-92.37727832, lat:17.2117386}} | 2020-07-23 | 2020-10-21 | 4470992.7 | 4470992.7 | 4470992.7 | 4470992.7 | 4470992.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-160/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4470992.7, importe_modificado:4470992.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1774213/proyecto_INICIO, 1774213/proyecto_FIN, 1774213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774257 | Proyecto de inversión | 506087.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506087.21, modificado:506087.21}} | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA - 130942 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130942 | S | 4 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 1 Y CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 2, CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.48344738, lat:17.31240612}} | 2020-06-15 | 2020-07-17 | 506087.21 | 506087.21 | 506087.21 | 506087.21 | 506087.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-117/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:506087.21, importe_modificado:506087.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1774257/proyecto_INICIO, 1774257/proyecto_FIN, 1774257/proyecto_PROCESO, 1774257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774272 | Proyecto de inversión | 1725749.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725749.61, modificado:1725749.61}} | CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA (BARRIO JOLJA) - 130980 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130980 | S | 5 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.48207409, lat:17.31146379}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 1725749.61 | 1725749.61 | 1725749.61 | 1725749.61 | 1725749.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-133/2020, contratista:SUPERVISION, ADMINISTRACION DE OBRAS Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1725749.61, importe_modificado:1725749.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1774272/proyecto_INICIO, 1774272/proyecto_FIN, 1774272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774290 | Proyecto de inversión | 273981.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273981.62, modificado:273981.62}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 EQUIPOS DE MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD PANTS'AJK - 131008 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 131008 | S | 0 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:214, direccion:EJIDO PANTS AJK, 29910 PANTSAJK, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PANTS AJK 1 Y CALLEJON PANTS AJK 2, CALLEJON PANTS AJK 3 SE ENCUENTRA A 23 KM. DE TILA A L A LOCALIDAD PANTS AJK, lon:-92.5364443, lat:17.32144275}} | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 273981.62 | 273981.62 | 273981.62 | 273981.62 | 273981.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-152/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:273981.62, importe_modificado:273981.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1774290/proyecto_FIN, 1774290/proyecto_PROCESO, 1774290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774320 | Proyecto de inversión | 60884.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60884.8, modificado:60884.8}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA RURAL. EN LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO - 131055 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 131055 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:163, direccion:EJIDO COROZIL VIEJO, 29910 COROZIL VIEJO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON COROZIL VIEJO 1 Y CALLEJON COROZIL VIEJO 2, CALLEJON COROZIL VIEJO 3 SE ENCUENTRA A 18 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO, lon:-92.57597863, lat:17.52829897}} | 2020-06-29 | 2020-07-14 | 60884.8 | 60884.8 | 60884.8 | 60884.8 | 60884.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-024/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:60884.8, importe_modificado:60884.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1774320/proyecto_INICIO, 1774320/proyecto_FIN, 1774320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301775326 | Proyecto de inversión | 801478.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801478.56, modificado:801478.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 133251 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 133251 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA A JOLSIBAQUIL, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45132358, lat:17.24855433}} | 2020-06-12 | 2020-09-10 | 801478.56 | 801478.56 | 801478.56 | 801478.56 | 801478.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-105/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:801478.56, importe_modificado:801478.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1775326/proyecto_PROCESO, 1775326/proyecto_FIN, 1775326/proyecto_INICIO, 1775326/proyecto_PROCESO, 1775326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301775354 | Proyecto de inversión | 1009511.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009511.36, modificado:1009511.36}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON GRADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO CONCEPCIÓN 1RA. EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 133302 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 133302 | S | 231 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE IGNACIO ALLENDE SE ENCUENTRA UBICADA A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45533123, lat:17.24515399}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 1009511.36 | 1009511.36 | 1009511.36 | 1009511.36 | 1009511.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-123/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1009511.36, importe_modificado:1009511.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1775354/proyecto_PROCESO, 1775354/proyecto_FIN, 1775354/proyecto_INICIO, 1775354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301723706 | Proyecto de inversión | 783607.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783607.84, modificado:783607.84}} | CONSTRUCCION DE 49 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD COROZAL NUEVO - 6402 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 6402 | S | 10 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:113, direccion:EJIDO COROZAL NUEVO, 49780 COROZAL NUEVO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON COROZAL NUEVO Y CALLEJON COROZAL NUEVO, CALLEJON COROZAL NUEVO UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSE LIMAR A COROZAL NUEVO CON DOMICILIO CONOCIDO., lon:-92.55600434, lat:17.52677148}} | 2020-04-08 | 2020-05-22 | 783607.84 | 783607.84 | 783607.84 | 783607.84 | 783607.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-040/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:783607.84, importe_modificado:783607.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1723706/proyecto_INICIO, 1723706/proyecto_PROCESO, 1723706/proyecto_FIN, 1723706/proyecto_INICIO, 1723706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724068 | Proyecto de inversión | 189890.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189890.98, modificado:189890.98}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.0 X 6.0 M. SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD TIONTEPA BENITO JUAREZ - 7507 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 7507 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUAREZ, 49780 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TIONTEPA BENITO JUAREZ Y BRECHA TIONTEPA BENITO JUAREZ, BRECHA TIONTEPA BENITO JUAREZ UBICADO A 16 KM. DE SAN JOSE LIMAR A TIONTEPA BENITO J, lon:-92.4703248, lat:17.3000482}} | 2020-03-27 | 2020-05-25 | 189890.98 | 189890.98 | 189890.98 | 189890.98 | 189890.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-006/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:189890.98, importe_modificado:189890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1724068/proyecto_PROCESO, 1724068/proyecto_INICIO, 1724068/proyecto_FIN, 1724068/proyecto_PROCESO, 1724068/proyecto_FIN, 1724068/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724073 | Proyecto de inversión | 69805.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69805.13, modificado:69805.13}} | CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 M. EN LA LOCALIDAD DE HUANAL - 7523 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 7523 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:164, direccion:EJIDO HUANAL, 49780 HUANAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON HUANAL Y CALLEJON HUANAL 1, CALLEJON HUANAL 2 UBICADO A 18 KM. DE SAN JOSE LIMAR AL EJIDO HUANAL, lon:-92.53870053, lat:17.48054475}} | 2020-04-04 | 2020-04-19 | 69805.13 | 69805.13 | 69805.13 | 69805.13 | 69805.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-010/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:69805.13, importe_modificado:69805.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1724073/proyecto_FIN, 1724073/proyecto_INICIO, 1724073/proyecto_PROCESO, 1724073/proyecto_INICIO, 1724073/proyecto_PROCESO, 1724073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724405 | Proyecto de inversión | 4478606.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4478606.41, modificado:4478606.41}} | CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD CHULUM JUÁREZ - 8590 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8590 | S | 17 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 49780 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM JUAREZ Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, CALLEJON CHULUM JUAREZ 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53455305, lat:17.33289902}} | 2020-04-14 | 2020-07-14 | 4478606.41 | 4478606.41 | 4478606.41 | 4478606.41 | 4478606.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-052/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4478606.41, importe_modificado:4478606.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1724405/proyecto_INICIO, 1724405/proyecto_FIN, 1724405/proyecto_PROCESO, 1724405/proyecto_FIN, 1724405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724408 | Proyecto de inversión | 191964.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191964.12, modificado:191964.12}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 MTS. EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ CRISTIANI - 8599 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8599 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:148, direccion:EJIDO SAN JOSE CRISTIANI, 49780 SAN JOSÉ CRISTIANI, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SAN JOSE CRISTIANI 1 Y VEREDA SAN JOSE CRISTIANI 2, BRECHA SAN JOSE CRISTIANI 3 UBICADO A 22 KM. DE SAN JOSE LIMAR A SAN JOSE CRISTIANI, lon:-92.39533864, lat:17.44365381}} | 2020-03-30 | 2020-04-14 | 191964.12 | 191964.12 | 191964.12 | 191964.12 | 191964.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-008/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:191964.12, importe_modificado:191964.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1724408/proyecto_PROCESO, 1724408/proyecto_FIN, 1724408/proyecto_INICIO, 1724408/proyecto_PROCESO, 1724408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724798 | Proyecto de inversión | 3189943.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3189943.58, modificado:3189943.58}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 9668 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9668 | S | 483 | 503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 49780 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUAN ALDAMA UBICADO A 3 KM. DE SAN JOSE LIMAR A NUEVO LIMAR, lon:-92.40209961, lat:17.45670764}} | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 3189943.58 | 3189943.58 | 3189943.58 | 3189943.58 | 3189943.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-021/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3189943.58, importe_modificado:3189943.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724798/proyecto_INICIO, 1724798/proyecto_PROCESO, 1724798/proyecto_FIN, 1724798/proyecto_PROCESO, 1724798/proyecto_FIN, 1724798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725257 | Proyecto de inversión | 708229.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708229.91, modificado:708229.91}} | CONSTRUCCION DE 78 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHULUM CÁRDENAS - 11062 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11062 | S | 18 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 49780 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM CARDENAS Y CALLEJON CHULUM CARDENAS 2, CALLEJON CHULUM CARDENAS 3 UBICADO A 26 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS, lon:-92.57466634, lat:17.38468544}} | 2020-04-14 | 2020-06-12 | 708229.91 | 708229.91 | 708229.91 | 708229.91 | 708229.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-055/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:708229.91, importe_modificado:708229.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1725257/proyecto_INICIO, 1725257/proyecto_FIN, 1725257/proyecto_PROCESO, 1725257/proyecto_FIN, 1725257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725296 | Proyecto de inversión | 122158.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122158.98, modificado:122158.98}} | CONSTRUCCION 07 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6MX6M EN LA LOCALIDAD CARMEN 1RA SECCIÓN - 11166 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11166 | S | 0 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:190, direccion:EJIDO CARMEN 1A. SECCION, 49780 CARMEN 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CARMEN 1A. SECCION Y CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 2, CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 3 UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CARMEN PRIMERA SECCION, lon:-92.49764882, lat:17.56741958}} | 2020-03-26 | 2020-04-10 | 122158.98 | 122158.98 | 122158.98 | 122158.98 | 122158.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-001/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:122158.98, importe_modificado:122158.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1725296/proyecto_PROCESO, 1725296/proyecto_FIN, 1725296/proyecto_PROCESO, 1725296/proyecto_INICIO, 1725296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725308 | Proyecto de inversión | 223887.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223887.96, modificado:223887.96}} | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHULUM CHICO - 11184 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11184 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:EJIDO CHULUM CHICO, 49780 CHULUM CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM CHICO Y BRECHA CHULUM CHICO 2, CALLEJON CHULUM CHICO 3 UBICADO A 25 KM. DE TILA A CHULUM CHICO, lon:-92.51875023, lat:17.37430192}} | 2020-04-08 | 2020-04-23 | 223887.96 | 223887.96 | 223887.96 | 223887.96 | 223887.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-014/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:223887.96, importe_modificado:223887.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1725308/proyecto_PROCESO, 1725308/proyecto_FIN, 1725308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726097 | Proyecto de inversión | 1834510.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834510.55, modificado:1834510.55}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN MIGUEL RINCON COUTIÑO CCT 07DPR1220I EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 13592 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 13592 | S | 110 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 49780 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CARRETERA YAJALON-TILA UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR AL EJIDO PETALCINGO, lon:-92.41983899, lat:17.22883084}} | 2020-04-09 | 2020-07-08 | 1834510.55 | 1834510.55 | 1834510.55 | 1834510.55 | 1834510.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-049/2020, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1834510.55, importe_modificado:1834510.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1726097/proyecto_PROCESO, 1726097/proyecto_FIN, 1726097/proyecto_INICIO, 1726097/proyecto_FIN, 1726097/proyecto_INICIO, 1726097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726129 | Proyecto de inversión | 1789717.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789717.94, modificado:1789717.94}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL TRAMO DEL CAMINO PETALCINGO-PULPITILLO EN LA .LOCALIDAD PETALCINGO - 13666 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 13666 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 49780 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO MIGUEL HIDALGO Y CAMINO PULPITILLO, CARRETERA YAJALON-TILA UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR AL EJIDO PETALCINGO, lon:-92.40934584, lat:17.22543725}} | 2020-04-09 | 2020-05-25 | 1789717.94 | 1789717.94 | 1789717.94 | 1789717.94 | 1789717.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-045/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1789717.94, importe_modificado:1789717.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1726129/proyecto_INICIO, 1726129/proyecto_FIN, 1726129/proyecto_PROCESO, 1726129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726229 | Proyecto de inversión | 69805.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69805.13, modificado:69805.13}} | CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 M X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD EL CASTAÑO - 13888 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 13888 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:202, direccion:EJIDO EL CASTAÑO, 49780 EL CASTAÑO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL CASTAÑO Y VEREDA EL CASTAÑO 2, VEREDA EL CASTAÑO 3 UBICADO A 22 KM. DE TILA A EL CASTAÑO, lon:-92.51084862, lat:17.49760706}} | 2020-04-04 | 2020-04-19 | 69805.13 | 69805.13 | 69805.13 | 69805.13 | 69805.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-011/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:69805.13, importe_modificado:69805.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1726229/proyecto_INICIO, 1726229/proyecto_FIN, 1726229/proyecto_PROCESO, 1726229/proyecto_FIN, 1726229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764464 | Proyecto de inversión | 2042873.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042873.1, modificado:2042873.1}} | CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 103964 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 103964 | S | 4 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLEJON INNOMINADA SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.45117756, lat:17.27362115}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 2042873.1 | 2042873.1 | 2042873.1 | 2042873.1 | 2042873.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-078/2020, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2042873.1, importe_modificado:2042873.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1764464/proyecto_INICIO, 1764464/proyecto_FIN, 1764464/proyecto_PROCESO, 1764464/proyecto_INICIO, 1764464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764505 | Proyecto de inversión | 2257300.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2257300.34, modificado:2257300.34}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 104086 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 104086 | S | 357 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CONSTITUCION SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45280995, lat:17.24704958}} | 2020-07-01 | 2020-08-20 | 2257300.34 | 2257300.34 | 2257300.34 | 2257300.34 | 2257300.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-097/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2257300.34, importe_modificado:2257300.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1764505/proyecto_PROCESO, 1764505/proyecto_INICIO, 1764505/proyecto_FIN, 1764505/proyecto_INICIO, 1764505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765583 | Proyecto de inversión | 698602.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698602.98, modificado:698602.98}} | CONSTRUCCION 19 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M EN LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL - 107138 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 107138 | S | 4 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:199, direccion:EJIDO WOWOSLUMIL, 29910 WOWOSLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA WOWOSLUMIL 1 Y BRECHA WOWOSLUMIL 2, BRECHA WOWOSLUMIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL, lon:-92.47979604, lat:17.31128213}} | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 698602.98 | 698602.98 | 698602.98 | 698602.98 | 698602.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-083/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:698602.98, importe_modificado:698602.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1765583/proyecto_INICIO, 1765583/proyecto_PROCESO, 1765583/proyecto_FIN, 1765583/proyecto_PROCESO, 1765583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766153 | Proyecto de inversión | 864292.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864292.45, modificado:864292.45}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCIÓN - 108649 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 108649 | S | 0 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA REVOLUCION 1 Y CALLEJON LA REVOLUCION 2, CALLEJON LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO CAMINO EL OCOTAL A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.52261314, lat:17.29370869}} | 2020-05-27 | 2020-07-06 | 864292.45 | 864292.45 | 864292.45 | 864292.45 | 864292.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-074/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:864292.45, importe_modificado:864292.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1766153/proyecto_PROCESO, 1766153/proyecto_FIN, 1766153/proyecto_INICIO, 1766153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766159 | Proyecto de inversión | 662830.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662830.55, modificado:662830.55}} | CONSTRUCCION DE 73 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHACHALACA - 108674 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 108674 | S | 3 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:EJIDO CHACHALACA, 29910 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHACHALACA 1 Y BRECHA CHACHALACA 2, BRECHA CHACHALACA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHACHALACA CARRETERA A SABANILLA, lon:-92.53612494, lat:17.29296748}} | 2020-05-08 | 2020-07-17 | 662830.55 | 662830.55 | 662830.55 | 662830.55 | 662830.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-064/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:662830.55, importe_modificado:662830.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}} | {1766159/proyecto_INICIO, 1766159/proyecto_FIN, 1766159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766629 | Proyecto de inversión | 2551821.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 20.50 X 32.00 MTS. EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO. 770 CLAVE: 07ETV0790Q. EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN - 109994 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 109994 | S | 138 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ALVARO OBREGON 1 Y BRECHA ALVARO OBREGON 2, CALLEJON ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.54798676, lat:17.44733871}} | 2020-07-03 | 2020-08-26 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-143/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766629/proyecto_INICIO, 1766629/proyecto_PROCESO, 1766629/proyecto_INICIO, 1766629/proyecto_FIN, 1766629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766664 | Proyecto de inversión | 392859.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392859.95, modificado:392859.95}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA - 110070 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110070 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.48286863, lat:17.31269664}} | 2020-07-17 | 2020-08-14 | 392859.95 | 392859.95 | 392859.95 | 392859.95 | 392859.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-153/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:392859.95, importe_modificado:392859.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1766664/proyecto_INICIO, 1766664/proyecto_PROCESO, 1766664/proyecto_FIN, 1766664/proyecto_INICIO, 1766664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766691 | Proyecto de inversión | 78713.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78713.74, modificado:78713.74}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 M. EN LA LOCALIDAD CUCUJÁ - 110135 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110135 | S | 0 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:168, direccion:EJIDO CUCUJA, 29910 CUCUJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CUCUJA 1 Y CAMINO CUCUJA 2, CAMINO CUCUJA 3 SE ENCUENTRA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CUCUJA, lon:-92.39053212, lat:17.21423635}} | 2020-07-24 | 2020-08-07 | 78713.74 | 78713.74 | 78713.74 | 78713.74 | 78713.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-032/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:78713.74, importe_modificado:78713.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1766691/proyecto_INICIO, 1766691/proyecto_FIN, 1766691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767157 | Proyecto de inversión | 861843.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861843.37, modificado:861843.37}} | CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ (BARRIO CENTRO) - 111354 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 111354 | S | 3 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA L, lon:-92.46813061, lat:17.29961078}} | 2020-06-15 | 2020-08-14 | 861843.37 | 861843.37 | 861843.37 | 861843.37 | 861843.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-116/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:861843.37, importe_modificado:861843.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1767157/proyecto_PROCESO, 1767157/proyecto_INICIO, 1767157/proyecto_FIN, 1767157/proyecto_INICIO, 1767157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768714 | Proyecto de inversión | 296671.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296671.81, modificado:296671.81}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 MTS. EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ (BARRIO JUAREZ) - 115503 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 115503 | S | 3 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A , lon:-92.46822195, lat:17.29951554}} | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 296671.81 | 296671.81 | 296671.81 | 296671.81 | 296671.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-089/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:296671.81, importe_modificado:296671.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1768714/proyecto_INICIO, 1768714/proyecto_FIN, 1768714/proyecto_PROCESO, 1768714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774094 | Proyecto de inversión | 990808.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990808.11, modificado:990808.11}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO JUSTO SIERRA 2DA. SECCION. EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 130474 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130474 | S | 257 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.8, meta_modificada:373.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA JUSTO SIERRA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45146244, lat:17.24556385}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 990808.11 | 990808.11 | 990808.11 | 990808.11 | 990808.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-122/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:990808.11, importe_modificado:990808.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.8}} | {1774094/proyecto_INICIO, 1774094/proyecto_PROCESO, 1774094/proyecto_FIN, 1774094/proyecto_PROCESO, 1774094/proyecto_FIN, 1774094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774184 | Proyecto de inversión | 1085582.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085582.09, modificado:1085582.09}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE 5 DE MAYO EN EL BARRIO JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 130789 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130789 | S | 270 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.72, meta_modificada:75.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA JUSTO SIERRA, AVENIDA LINDA VISTA SE ENCUENTRA UBICADA A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45320112, lat:17.2450603}} | 2020-06-12 | 2020-09-10 | 1085582.09 | 1085582.09 | 1085582.09 | 1085582.09 | 1085582.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-106/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1085582.09, importe_modificado:1085582.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.72}} | {1774184/proyecto_INICIO, 1774184/proyecto_FIN, 1774184/proyecto_PROCESO, 1774184/proyecto_FIN, 1774184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774192 | Proyecto de inversión | 290555.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290555.86, modificado:290555.86}} | CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 130809 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130809 | S | 7 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL OCOTAL 1 Y BRECHA EL OCOTAL 2, BRECHA EL OCOTAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL OCOTAL, lon:-92.5049362, lat:17.28197049}} | 2020-06-15 | 2020-07-31 | 290555.86 | 290555.86 | 290555.86 | 290555.86 | 290555.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-127/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:290555.86, importe_modificado:290555.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1774192/proyecto_INICIO, 1774192/proyecto_FIN, 1774192/proyecto_PROCESO, 1774192/proyecto_FIN, 1774192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774327 | Proyecto de inversión | 152212.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152212.01, modificado:152212.01}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 EQUIPOS DE MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD GRAN PODER - 131063 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 131063 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:215, direccion:CUARTEL GRAN PODER, 29910 GRAN PODER, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA GRAN PODER 1 Y BRECHA GRAN PODER 2, BRECHA GRAN PODER 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE TILA A LA LOCALIDAD GRAN PODER, lon:-92.58965932, lat:17.4711646}} | 2020-06-29 | 2020-07-14 | 152212.01 | 152212.01 | 152212.01 | 152212.01 | 152212.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-027/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:152212.01, importe_modificado:152212.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1774327/proyecto_INICIO, 1774327/proyecto_FIN, 1774327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774927 | Proyecto de inversión | 1000445.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000445.36, modificado:1000445.36}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y GRADAS EN LA CALLE NIÑOS HÉROES DEL BARRIO LOS PÉREZ EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 132241 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 132241 | S | 162 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:292.62, meta_modificada:292.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEV ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA INDEPENDENCIA, AVENIDA JUSTO SIERRA SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45488568, lat:17.24603094}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 1000445.36 | 1000445.36 | 1000445.36 | 1000445.36 | 1000445.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-118/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1000445.36, importe_modificado:1000445.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:292.62}} | {1774927/proyecto_INICIO, 1774927/proyecto_FIN, 1774927/proyecto_PROCESO, 1774927/proyecto_INICIO, 1774927/proyecto_PROCESO, 1774927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301775371 | Proyecto de inversión | 5084267.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5084267.41, modificado:5084267.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMO E.C. OCOTAL A LA REVOLUCIÓN) EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCIÓN - 133331 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 133331 | S | 364 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA REVOLUCION 1 Y BRECHA LA REVOLUCION 2, BRECHA LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA Y UBICADO A CAMINO EL OCOTAL 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.52249512, lat:17.29436429}} | 2020-08-06 | 2020-11-04 | 5084267.41 | 5084267.41 | 5084267.41 | 5084267.41 | 5084267.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-174/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5084267.41, importe_modificado:5084267.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1775371/proyecto_INICIO, 1775371/proyecto_FIN, 1775371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724094 | Proyecto de inversión | 1611858.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611858.51, modificado:1611858.51}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA - 7586 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 7586 | S | 179 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 49780 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO AGUA FRIA 1 OTE Y CAMINO AGUA FRIA 2 PONIENTE, CAMINO AGUA FRIA 3 NORTE UBICADO A 10 0KM. DE SAN JOSE LIMAR AL EJIDO AGUA FRIA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-92.49289974, lat:17.43334076}} | 2020-04-09 | 2020-05-25 | 1611858.51 | 1611858.51 | 1611858.51 | 1611858.51 | 1611858.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-044/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1611858.51, importe_modificado:1611858.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724094/proyecto_INICIO, 1724094/proyecto_FIN, 1724094/proyecto_PROCESO, 1724094/proyecto_FIN, 1724094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724166 | Proyecto de inversión | 686962.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686962.89, modificado:686962.89}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LA CEIBA MASOJA JONISTHIE - 7822 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 7822 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:211, direccion:EJIDO LA CEIBA MASOJA JONISTHIE, 49780 LA CEIBA MASOJA JONISTHIE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA CEIBA MASOJA JONISTHIE Y BRECHA LA CEIBA MASOJA JONISTHIE, BRECHA LA CEIBA MAJOSA JONISTHIE UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA , lon:-92.51481496, lat:17.4318622}} | 2020-03-21 | 2020-05-25 | 686962.89 | 686962.89 | 686962.89 | 686962.89 | 686962.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-012/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:686962.89, importe_modificado:686962.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1724166/proyecto_INICIO, 1724166/proyecto_FIN, 1724166/proyecto_PROCESO, 1724166/proyecto_FIN, 1724166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724189 | Proyecto de inversión | 1840690.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840690.17, modificado:1840690.17}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 7907 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 7907 | S | 5 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 49780 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON DIECIOCHO DE MARZO Y CALLEJON DIECIOCHO DE MARZO, CALLEJON DIECIOCHO DE MARZO UBICADO A 22 KM. DE SAN JOSE LIMAR A DIECIOCHO DE MARZO, lon:-92.49840908, lat:17.32391947}} | 2020-04-14 | 2020-05-25 | 1840690.17 | 1840690.17 | 1840690.17 | 1840690.17 | 1840690.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-058/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1840690.17, importe_modificado:1840690.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1724189/proyecto_PROCESO, 1724189/proyecto_FIN, 1724189/proyecto_PROCESO, 1724189/proyecto_INICIO, 1724189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724360 | Proyecto de inversión | 506087.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506087.21, modificado:506087.21}} | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJÁ - 8436 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8436 | S | 8 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:53, direccion:EJIDO PANHUITZ TIANIJA, 49780 PANHUITZ TIANIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA UBICADO A 18 KM DE SAN JOSE LIMAR A PANHUITZ TIANIJA, lon:-92.35842499, lat:17.45731199}} | 2020-03-30 | 2020-05-20 | 506087.21 | 506087.21 | 506087.21 | 506087.21 | 506087.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-031/2020, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:506087.21, importe_modificado:506087.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1724360/proyecto_PROCESO, 1724360/proyecto_INICIO, 1724360/proyecto_FIN, 1724360/proyecto_INICIO, 1724360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724605 | Proyecto de inversión | 2541905.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541905.47, modificado:2541905.47}} | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) DE LA LOCALIDAD PANSUTZTEOL - 9124 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9124 | S | 6 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:100, direccion:EJIDO PANSUTZTEOL, 49780 PANSUTZTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA PANSUTZTEOL Y CALLEJON PANSUTZTEOL 2, BRECHA PANSUTZTEOL 3 UBICADO A 25 KM. DE SAN JOSE LIMAR A PANSUTZTEOL, lon:-92.5157916, lat:17.32060155}} | 2020-04-14 | 2020-06-22 | 2541905.47 | 2541905.47 | 2541905.47 | 2541905.47 | 2541905.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-057/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2541905.47, importe_modificado:2541905.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1724605/proyecto_INICIO, 1724605/proyecto_PROCESO, 1724605/proyecto_FIN, 1724605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724863 | Proyecto de inversión | 209415.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209415.4, modificado:209415.4}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 M. EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA BARRIO BENITO JUAREZ - 9836 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9836 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 49780 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA Y CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 UBICADO A 12 KM. DE SAN JOSE LIMAR A JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.48277817, lat:17.3109939}} | 2020-04-06 | 2020-04-21 | 209415.4 | 209415.4 | 209415.4 | 209415.4 | 209415.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-009/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:209415.4, importe_modificado:209415.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1724863/proyecto_INICIO, 1724863/proyecto_FIN, 1724863/proyecto_PROCESO, 1724863/proyecto_INICIO, 1724863/proyecto_PROCESO, 1724863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725223 | Proyecto de inversión | 1394367.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394367.69, modificado:1394367.69}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 10969 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 10969 | S | 483 | 503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 49780 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA ALDAMA UBICADO A 3 KM. DE SAN JOSE LIMAR A NUEVO LIMAR, lon:-92.40153019, lat:17.45664368}} | 2020-03-20 | 2020-06-19 | 1394367.69 | 1394367.69 | 1394367.69 | 1394367.69 | 1394367.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-013/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1394367.69, importe_modificado:1394367.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1725223/proyecto_INICIO, 1725223/proyecto_FIN, 1725223/proyecto_PROCESO, 1725223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725245 | Proyecto de inversión | 272396.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272396.12, modificado:272396.12}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 11036 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11036 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 49780 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE VEREDA CHULUM HIDALGO 1 Y VEREDA CHULUM HIDALGO 2, VEREDA CHULUM HIDALGO 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A CHULUM HIDALGO, lon:-92.55410686, lat:17.39119874}} | 2020-04-14 | 2020-05-21 | 272396.12 | 272396.12 | 272396.12 | 272396.12 | 272396.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-061/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:272396.12, importe_modificado:272396.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1725245/proyecto_INICIO, 1725245/proyecto_FIN, 1725245/proyecto_PROCESO, 1725245/proyecto_FIN, 1725245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725252 | Proyecto de inversión | 1492868.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492868.82, modificado:1492868.82}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. ( SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD CHULUM CÁRDENAS - 11049 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11049 | S | 5 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 49780 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM CARDENAS Y CALLEJON CHULUM CARDENAS 2, CALLEJON CHULUM CARDENAS 3 UBICADO A 26 KM . DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS, lon:-92.57457515, lat:17.38466496}} | 2020-04-14 | 2020-06-16 | 1492868.82 | 1492868.82 | 1492868.82 | 1492868.82 | 1492868.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-063/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1492868.82, importe_modificado:1492868.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1725252/proyecto_INICIO, 1725252/proyecto_PROCESO, 1725252/proyecto_FIN, 1725252/proyecto_PROCESO, 1725252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725287 | Proyecto de inversión | 2042873.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042873.1, modificado:2042873.1}} | CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD CHULUM CÁRDENAS - 11151 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11151 | S | 7 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 49780 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM CARDENAS 1 Y BRECHA CHULUM CARDENAS 2, BRECHA CHULUM CARDENAS 3 UBICADO A 26 KM . DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS, lon:-92.57469194, lat:17.38464996}} | 2020-04-14 | 2020-06-22 | 2042873.1 | 2042873.1 | 2042873.1 | 2042873.1 | 2042873.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-062/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2042873.1, importe_modificado:2042873.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1725287/proyecto_INICIO, 1725287/proyecto_FIN, 1725287/proyecto_PROCESO, 1725287/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764757 | Proyecto de inversión | 1807156.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807156.98, modificado:1807156.98}} | CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 104692 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 104692 | S | 3 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON VILLAFLORES 1 Y CALLEJON VILLAFLORES 2, CALLEJON VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES, lon:-92.48822399, lat:17.29739878}} | 2020-05-15 | 2020-08-21 | 1807156.98 | 1807156.98 | 1807156.98 | 1807156.98 | 1807156.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-090/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1807156.98, importe_modificado:1807156.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1764757/proyecto_INICIO, 1764757/proyecto_PROCESO, 1764757/proyecto_FIN, 1764757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764904 | Proyecto de inversión | 506016.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506016.91, modificado:506016.91}} | CONSTRUCCION DE 45 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 M. EN LA LOCALIDAD WILLIS 1RA. SECCIÓN - 105116 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 105116 | S | 5 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:120, direccion:EJIDO WILLIS PRIMERA SECCION, 29910 WILIS 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON WILLIS PRIMERA SECCION 1 Y CALLEJON WILLIS PRIMERA SECCION 2, CALLEJON WILLIS PRIMERA SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE LIMAR A LA LOCA, lon:-92.501269, lat:17.32019232}} | 2020-06-04 | 2020-08-21 | 506016.91 | 506016.91 | 506016.91 | 506016.91 | 506016.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-113/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:506016.91, importe_modificado:506016.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1764904/proyecto_FIN, 1764904/proyecto_PROCESO, 1764904/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764940 | Proyecto de inversión | 1335723.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335723.86, modificado:1335723.86}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES - 105216 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 105216 | S | 3 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:130, direccion:EJIDO LOS ANGELES, 29910 LOS ÁNGELES, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS ANGELES 1 Y BRECHA LOS ANGELES 2, BRECHA LOS ANGELES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LOS ANGELES, lon:-92.48027695, lat:17.24811715}} | 2020-07-21 | 2020-08-21 | 1335723.86 | 1335723.86 | 1335723.86 | 1335723.86 | 1335723.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-156/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1335723.86, importe_modificado:1335723.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1764940/proyecto_FIN, 1764940/proyecto_INICIO, 1764940/proyecto_PROCESO, 1764940/proyecto_FIN, 1764940/proyecto_INICIO, 1764940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764960 | Proyecto de inversión | 785307.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785307.74, modificado:785307.74}} | CONSTRUCCION DE 45 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD WILLIS 1RA. SECCIÓN - 105281 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 105281 | S | 4 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:120, direccion:EJIDO WILLIS 1A. SECCION, 29910 WILIS 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON WILLIS 1A. SECCION 1 Y CALLEJON WILLIS 1A. SECCION 2, CALZADA WILLIS 1A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE WILLIS P, lon:-92.50117039, lat:17.31999772}} | 2020-06-04 | 2020-08-21 | 785307.74 | 785307.74 | 785307.74 | 785307.74 | 785307.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-085/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:785307.74, importe_modificado:785307.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1764960/proyecto_PROCESO, 1764960/proyecto_FIN, 1764960/proyecto_PROCESO, 1764960/proyecto_FIN, 1764960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765592 | Proyecto de inversión | 213651.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213651.58, modificado:213651.58}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL - 107160 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 107160 | S | 4 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:199, direccion:EJIDO WOWOSLUMIL, 29910 WOWOSLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA WOWOSLUMIL 1 Y BRECHA WOWOSLUMIL 2, BRECHA WOWOSLUMIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL, lon:-92.47498952, lat:17.31324875}} | 2020-06-18 | 2020-07-03 | 213651.58 | 213651.58 | 213651.58 | 213651.58 | 213651.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-019/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:213651.58, importe_modificado:213651.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1765592/proyecto_PROCESO, 1765592/proyecto_FIN, 1765592/proyecto_INICIO, 1765592/proyecto_FIN, 1765592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766076 | Proyecto de inversión | 1807155.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807155.78, modificado:1807155.78}} | CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD MONTERREY 1RA. SECCIÓN - 108405 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 108405 | S | 3 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:90, direccion:EJIDO MONTERREY 1A. SECCION, 29910 MONTERREY 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MONTERREY 1A. SECCION 1 Y CALLEJON MONTERREY 1A. SECCION 2, CALLEJON MONTERREY 1A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCAL, lon:-92.46350046, lat:17.25498265}} | 2020-07-03 | 2020-08-25 | 1807155.78 | 1807155.78 | 1807155.78 | 1807155.78 | 1807155.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-145/2020, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1807155.78, importe_modificado:1807155.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1766076/proyecto_INICIO, 1766076/proyecto_PROCESO, 1766076/proyecto_FIN, 1766076/proyecto_PROCESO, 1766076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766131 | Proyecto de inversión | 663444.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663444.4, modificado:663444.4}} | CONSTRUCCION DE 59 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00M (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCIÓN - 108588 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 108588 | S | 5 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA REVOLUCION 1 Y BRECHA LA REVOLUCION 2, BRECHA LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA Y UBICADO A CAMINO EL OCOTAL 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.52252731, lat:17.29420039}} | 2020-05-11 | 2020-07-15 | 663444.4 | 663444.4 | 663444.4 | 663444.4 | 663444.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-065/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:663444.4, importe_modificado:663444.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1766131/proyecto_PROCESO, 1766131/proyecto_INICIO, 1766131/proyecto_FIN, 1766131/proyecto_INICIO, 1766131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766455 | Proyecto de inversión | 3142869.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3142869.6, modificado:3142869.6}} | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 109485 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 109485 | S | 6 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL CARRIZAL 1 Y CALLEJON EL CARRIZAL 2, CALLEJON EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA A 13 KM.DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.4198881, lat:17.34894627}} | 2020-07-31 | 2020-08-26 | 3142869.6 | 3142869.6 | 3142869.6 | 3142869.6 | 3142869.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-167/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3142869.6, importe_modificado:3142869.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1766455/proyecto_INICIO, 1766455/proyecto_FIN, 1766455/proyecto_PROCESO, 1766455/proyecto_FIN, 1766455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766491 | Proyecto de inversión | 207613.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207613.82, modificado:207613.82}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL BARRIO SAN JUAN SEGUNDA SECCION EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 109590 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 109590 | S | 158 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. MANUEL VELASCO Y AVENIDA MORELOS, AVENIDA 6 DE MARZO SE ENCUENTRA UBICA A 7 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE PETALCINGO, lon:-92.41992894, lat:17.22491353}} | 2020-06-18 | 2020-07-03 | 207613.82 | 207613.82 | 207613.82 | 207613.82 | 207613.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-020/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:207613.82, importe_modificado:207613.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766491/proyecto_INICIO, 1766491/proyecto_FIN, 1766491/proyecto_PROCESO, 1766491/proyecto_FIN, 1766491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766969 | Proyecto de inversión | 864292.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864292.42, modificado:864292.42}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 110885 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110885 | S | 2 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLAFLORES 1 Y CALLEJON VILLAFLORES 2, CAMINO VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES, lon:-92.48824545, lat:17.29735781}} | 2020-06-08 | 2020-07-13 | 864292.42 | 864292.42 | 864292.42 | 864292.42 | 864292.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-092/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:864292.42, importe_modificado:864292.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1766969/proyecto_INICIO, 1766969/proyecto_FIN, 1766969/proyecto_PROCESO, 1766969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768709 | Proyecto de inversión | 2357161.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2357161.25, modificado:2357161.25}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA (BARRIO MANGOJIL) - 115489 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 115489 | S | 3 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 1 SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.48277361, lat:17.3121603}} | 2020-06-08 | 2020-07-28 | 2357161.25 | 2357161.25 | 2357161.25 | 2357161.25 | 2357161.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-088/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2357161.25, importe_modificado:2357161.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1768709/proyecto_PROCESO, 1768709/proyecto_FIN, 1768709/proyecto_INICIO, 1768709/proyecto_PROCESO, 1768709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773423 | Proyecto de inversión | 640271.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640271.72, modificado:640271.72}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN EL BARRIO LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 128552 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 128552 | S | 357 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LINDA VISTA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE IGNACIO ALLENDE SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45695877, lat:17.24566631}} | 2020-06-12 | 2020-08-26 | 640271.72 | 640271.72 | 640271.72 | 640271.72 | 640271.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-108/2020, contratista:SUPERVISION, ADMINISTRACION DE OBRAS Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:640271.72, importe_modificado:640271.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} | {1773423/proyecto_INICIO, 1773423/proyecto_FIN, 1773423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774198 | Proyecto de inversión | 1849836.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849836.02, modificado:1849836.02}} | CONSTRUCCION 106 DE ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 130824 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130824 | S | 10 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON COQUIJA 1 Y CALLEJON COQUIJA 2, CALLEJON COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48831222, lat:17.28183182}} | 2020-06-17 | 2020-09-16 | 1849836.02 | 1849836.02 | 1849836.02 | 1849836.02 | 1849836.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-135/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1849836.02, importe_modificado:1849836.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.0}} | {1774198/proyecto_INICIO, 1774198/proyecto_PROCESO, 1774198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774278 | Proyecto de inversión | 578405.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578405.64, modificado:578405.64}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 19 EQUIPOS DE MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JIMBAL - 130988 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130988 | S | 0 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:159, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO JIMBAL, 29910 SAN FRANCISCO JIMBAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN FRANCISCO JIMBAL 1 Y CALLEJON SAN FRANCISCO JIMBAL 2, CALLEJON SAN FRANCISCO JIMBAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A SAN FRANCISCO , lon:-92.60201894, lat:17.44037844}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 578405.64 | 578405.64 | 578405.64 | 578405.64 | 578405.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-147/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:578405.64, importe_modificado:578405.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1774278/proyecto_INICIO, 1774278/proyecto_PROCESO, 1774278/proyecto_FIN, 1774278/proyecto_INICIO, 1774278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774321 | Proyecto de inversión | 182654.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182654.41, modificado:182654.41}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 EQUIPOS DE MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 131056 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 131056 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:173, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29910 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EMILIANO ZAPATA 1 Y BRECHA EMILIANO ZAPATA 2, BRECHA EMILIANO ZAPATA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, lon:-92.52374135, lat:17.31783743}} | 2020-06-29 | 2020-07-14 | 182654.41 | 182654.41 | 182654.41 | 182654.41 | 182654.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-025/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:182654.41, importe_modificado:182654.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1774321/proyecto_PROCESO, 1774321/proyecto_FIN, 1774321/proyecto_PROCESO, 1774321/proyecto_INICIO, 1774321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774325 | Proyecto de inversión | 30442.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30442.4, modificado:30442.4}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE MODULO SOLAR PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD ESPERANZA OCOTAL - 131060 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 131060 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:26, direccion:EJIDO ESPERANZA OCOTAL, 29910 ESPERANZA OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON ESPERANZA OCOTAL 1 Y CALLEJON ESPERANZA OCOTAL 2, CALLEJON ESPERANZA OCOTAL 3 SE ENCUENTRA A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCLAIDAD ESPERANZA OCOTAL, lon:-92.5812966, lat:17.3454714}} | 2020-06-29 | 2020-07-14 | 30442.4 | 30442.4 | 30442.4 | 30442.4 | 30442.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-026/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:30442.4, importe_modificado:30442.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1774325/proyecto_INICIO, 1774325/proyecto_PROCESO, 1774325/proyecto_FIN, 1774325/proyecto_INICIO, 1774325/proyecto_PROCESO, 1774325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301776218 | Proyecto de inversión | 6007699.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6007699.48, modificado:6007699.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A E.C. ESPERANZA OCOTAL-ZAQUITEL OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD ZAQUITEL OJO DE AGUA - 134397 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 134397 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.14, meta_modificada:1.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:99, direccion:EJIDO ZAQUITEL OJO DE AGUA, 29910 ZAQUITEL OJO DE AGUA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO ZAQUITEL OJO DE AGUA 1 Y CAMINO ESPERANZA OCOTAL, CAMINO ZAQUITEL OJO DE AGUA 2 SE ENCUENTRA Y UBICADO A CAMINO EL OCOTAL 20 KM. DE TILA A LA LOCA, lon:-92.58181943, lat:17.33175023}} | 2020-08-03 | 2020-10-02 | 6007699.48 | 6007699.48 | 6007699.48 | 6007699.48 | 6007699.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-172/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6007699.48, importe_modificado:6007699.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.14}} | {1776218/proyecto_INICIO, 1776218/proyecto_PROCESO, 1776218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724110 | Proyecto de inversión | 3762303.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3762303.18, modificado:3762303.18}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 7632 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 7632 | S | 3396 | 3379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 49780 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION MEXICANA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE DIAZ ORDAZ UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR AL EJIDO PETALCINGO, lon:-92.41101545, lat:17.2235292}} | 2020-04-09 | 2020-05-25 | 3762303.18 | 3762303.18 | 3762303.18 | 3762303.18 | 3762303.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-047/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3762303.18, importe_modificado:3762303.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724110/proyecto_INICIO, 1724110/proyecto_PROCESO, 1724110/proyecto_INICIO, 1724110/proyecto_FIN, 1724110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724252 | Proyecto de inversión | 3454410.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3454410.33, modificado:3454410.33}} | CONSTRUCCION DE 81 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD PASO CHINAL - 8101 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8101 | S | 11 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:161, direccion:EJIDO PASO CHINAL, 49780 PASO CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PASO CHINAL Y CALLEJON PASO CHINAL, CALLEJON PASO CHINAL UBICADO A 23 KM. DE SAN JOSE LIMAR A PASO CHINAL, lon:-92.51224238, lat:17.49877901}} | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 3454410.33 | 3454410.33 | 3454410.33 | 3454410.33 | 3454410.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-019/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3454410.33, importe_modificado:3454410.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1724252/proyecto_FIN, 1724252/proyecto_PROCESO, 1724252/proyecto_INICIO, 1724252/proyecto_PROCESO, 1724252/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724401 | Proyecto de inversión | 1186572.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186572.29, modificado:1186572.29}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD DE TIUTZOL - 8577 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8577 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 49780 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIUTZOL 1 Y VEREDA TIUTZOL 2, CALLEJON TIUTZOL 3 UBICADO A 20 KM DE SAN JOSE LIMAR A TIUTZOL, lon:-92.57736614, lat:17.4942622}} | 2020-03-20 | 2020-05-20 | 1186572.29 | 1186572.29 | 1186572.29 | 1186572.29 | 1186572.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1186572.29, importe_modificado:1186572.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1724401/proyecto_INICIO, 1724401/proyecto_FIN, 1724401/proyecto_PROCESO, 1724401/proyecto_FIN, 1724401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724486 | Proyecto de inversión | 701215.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701215.27, modificado:701215.27}} | CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LA CRUZ - 8783 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8783 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:192, direccion:EJIDO LA CRUZ, 49780 LA CRUZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA CRUZ Y BRECHA LA CRUZ 2, BRECHA LA CRUZ 3 UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA CRUZ, lon:-92.52835696, lat:17.32430668}} | 2020-04-14 | 2020-05-25 | 701215.27 | 701215.27 | 701215.27 | 701215.27 | 701215.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-059/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:701215.27, importe_modificado:701215.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1724486/proyecto_INICIO, 1724486/proyecto_PROCESO, 1724486/proyecto_INICIO, 1724486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724617 | Proyecto de inversión | 2685400.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2685400.43, modificado:2685400.43}} | CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD PANTIANIJA - 9157 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9157 | S | 13 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:57, direccion:EJIDO PANTIANIJA, 49780 PANTIANIJA, TILA CHIAPAS ENTRE VEREDA PANTIANIJA Y BRECHA PANTIANIJA 2, BRECHA PANTIANIJA 3 UBICADO A 22 KM. DE TILA A PANTIANIJA, lon:-92.42001615, lat:17.46566155}} | 2020-03-21 | 2020-06-19 | 2685400.43 | 2685400.43 | 2685400.43 | 2685400.43 | 2685400.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-017/2020, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2685400.43, importe_modificado:2685400.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1724617/proyecto_PROCESO, 1724617/proyecto_FIN, 1724617/proyecto_PROCESO, 1724617/proyecto_INICIO, 1724617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724738 | Proyecto de inversión | 687655.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687655.87, modificado:687655.87}} | CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD PANTIANIJA - 9475 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9475 | S | 8 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:57, direccion:EJIDO PANTIANIJA, 49780 PANTIANIJA, TILA CHIAPAS ENTRE VEREDA PANTIANIJA Y BRECHA PANTIANIJA 2, BRECHA PANTIANIJA 3 UBICADO A 22 KM. DE TILA A PANTIANIJA, lon:-92.41998396, lat:17.46569299}} | 2020-04-04 | 2020-06-19 | 687655.87 | 687655.87 | 687655.87 | 687655.87 | 687655.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-041/2020, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:687655.87, importe_modificado:687655.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1724738/proyecto_FIN, 1724738/proyecto_PROCESO, 1724738/proyecto_INICIO, 1724738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725303 | Proyecto de inversión | 79959.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79959.98, modificado:79959.98}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CARMEN 1RA SECCIÓN - 11176 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11176 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:190, direccion:EJIDO CARMEN PRIMERA SECCION, 29910 CARMEN 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 1 Y CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 2, CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 3 UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CARMEN PRIMERA SEC, lon:-92.5017687, lat:17.56152789}} | 2020-03-26 | 2020-04-11 | 79959.98 | 79959.98 | 79959.98 | 79959.98 | 79959.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-002/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:79959.98, importe_modificado:79959.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1725303/proyecto_INICIO, 1725303/proyecto_PROCESO, 1725303/proyecto_FIN, 1725303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725789 | Proyecto de inversión | 4400034.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400034.35, modificado:4400034.35}} | CONSTRUCCION DE 56 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 04) EN LA LOCALIDAD CHULUM JUÁREZ - 12630 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 12630 | S | 12 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM JUAREZ Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, CALLEJON CHULUM JUAREZ 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.53451014, lat:17.33248936}} | 2020-04-14 | 2020-07-14 | 4400034.35 | 4400034.35 | 4400034.35 | 4400034.35 | 4400034.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-053/2020, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4400034.35, importe_modificado:4400034.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1725789/proyecto_FIN, 1725789/proyecto_INICIO, 1725789/proyecto_PROCESO, 1725789/proyecto_INICIO, 1725789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764421 | Proyecto de inversión | 617431.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617431.2, modificado:617431.2}} | CONSTRUCCION DE 68 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 103826 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 103826 | S | 5 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.4505982, lat:17.27298597}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 617431.2 | 617431.2 | 617431.2 | 617431.2 | 617431.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-068/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:617431.2, importe_modificado:617431.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1764421/proyecto_INICIO, 1764421/proyecto_PROCESO, 1764421/proyecto_FIN, 1764421/proyecto_INICIO, 1764421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764441 | Proyecto de inversión | 2200017.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200017.18, modificado:2200017.18}} | CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 103886 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 103886 | S | 3 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA A 15 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.45119901, lat:17.27358017}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 2200017.18 | 2200017.18 | 2200017.18 | 2200017.18 | 2200017.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-077/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2200017.18, importe_modificado:2200017.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1764441/proyecto_INICIO, 1764441/proyecto_FIN, 1764441/proyecto_PROCESO, 1764441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764498 | Proyecto de inversión | 1004441.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004441.76, modificado:1004441.76}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA CRUZ DEL BARRIO SANTA CRUZ 1ERA, SECCION EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 104065 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 104065 | S | 357 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45048179, lat:17.24759264}} | 2020-07-01 | 2020-08-20 | 1004441.76 | 1004441.76 | 1004441.76 | 1004441.76 | 1004441.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-096/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1004441.76, importe_modificado:1004441.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1764498/proyecto_INICIO, 1764498/proyecto_FIN, 1764498/proyecto_PROCESO, 1764498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766160 | Proyecto de inversión | 1490082.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490082.54, modificado:1490082.54}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHACHALACA - 108676 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 108676 | S | 4 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:EJIDO CHACHALACA, 29910 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHACHALACA 1 Y BRECHA CHACHALACA 2, BRECHA CHACHALACA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHACHALACA CARRETERA A SABANILLA, lon:-92.53610603, lat:17.29333882}} | 2020-05-08 | 2020-07-07 | 1490082.54 | 1490082.54 | 1490082.54 | 1490082.54 | 1490082.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-070/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1490082.54, importe_modificado:1490082.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1766160/proyecto_INICIO, 1766160/proyecto_PROCESO, 1766160/proyecto_FIN, 1766160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766554 | Proyecto de inversión | 2551821.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 20.50 X 32.00 MTS. EN LA ESC. PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE: 07DPR1373M EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN - 109791 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 109791 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ALVARO OBREGON 1 Y BRECHA ALVARO OBREGON 2, CALLEJON ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.54800822, lat:17.44735918}} | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-141/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766554/proyecto_INICIO, 1766554/proyecto_FIN, 1766554/proyecto_PROCESO, 1766554/proyecto_FIN, 1766554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766681 | Proyecto de inversión | 3221451.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3221451.59, modificado:3221451.59}} | CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01). EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 110109 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110109 | S | 3 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL CARRIZAL 1 Y CALLEJON EL CARRIZAL 2, CALLEJON EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA A 13 KM.DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.41992028, lat:17.34893091}} | 2020-07-31 | 2020-08-26 | 3221451.59 | 3221451.59 | 3221451.59 | 3221451.59 | 3221451.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-165/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3221451.59, importe_modificado:3221451.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1766681/proyecto_FIN, 1766681/proyecto_PROCESO, 1766681/proyecto_INICIO, 1766681/proyecto_PROCESO, 1766681/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766702 | Proyecto de inversión | 1264428.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264428.01, modificado:1264428.01}} | CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 110159 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110159 | S | 3 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA INDEPENDENCIA 1 Y CALLEJON LA INDEPENDENCIA 2, CALLEJON LA INDEPENDENCIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, lon:-92.47117876, lat:17.32413751}} | 2020-05-22 | 2020-07-21 | 1264428.01 | 1264428.01 | 1264428.01 | 1264428.01 | 1264428.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-071/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1264428.01, importe_modificado:1264428.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1766702/proyecto_INICIO, 1766702/proyecto_FIN, 1766702/proyecto_PROCESO, 1766702/proyecto_FIN, 1766702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766814 | Proyecto de inversión | 802759.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802759.03, modificado:802759.03}} | CONSTRUCCION 46 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6MX6M DE LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ (BARRIO CENTRO) - 110494 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110494 | S | 2 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA L, lon:-92.46829705, lat:17.29963847}} | 2020-06-12 | 2020-07-27 | 802759.03 | 802759.03 | 802759.03 | 802759.03 | 802759.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-109/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:802759.03, importe_modificado:802759.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1766814/proyecto_PROCESO, 1766814/proyecto_FIN, 1766814/proyecto_INICIO, 1766814/proyecto_FIN, 1766814/proyecto_INICIO, 1766814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766825 | Proyecto de inversión | 628576.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628576.31, modificado:628576.31}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ - 110524 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110524 | S | 0 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA L, lon:-92.46841117, lat:17.29992841}} | 2020-06-12 | 2020-07-13 | 628576.31 | 628576.31 | 628576.31 | 628576.31 | 628576.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-110/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:628576.31, importe_modificado:628576.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1766825/proyecto_INICIO, 1766825/proyecto_PROCESO, 1766825/proyecto_FIN, 1766825/proyecto_INICIO, 1766825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766852 | Proyecto de inversión | 438259.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438259.56, modificado:438259.56}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 110609 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110609 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA INDEPENDENCIA 1 Y CALLEJON LA INDEPENDENCIA 2, CALLEJON LA INDEPENDENCIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, lon:-92.47153549, lat:17.32433211}} | 2020-07-20 | 2020-08-17 | 438259.56 | 438259.56 | 438259.56 | 438259.56 | 438259.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-154/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:438259.56, importe_modificado:438259.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1766852/proyecto_INICIO, 1766852/proyecto_FIN, 1766852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766994 | Proyecto de inversión | 2907163.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2907163.63, modificado:2907163.63}} | CONSTRUCCION DE 37 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD VICTORIA - 110941 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110941 | S | 7 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:EJIDO VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VICTORIA 1 Y BRECHA VICTORIA 2, BRECHA VICTORIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VICTORIA, lon:-92.38745484, lat:17.20232292}} | 2020-07-23 | 2020-08-27 | 2907163.63 | 2907163.63 | 2907163.63 | 2907163.63 | 2907163.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-158/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2907163.63, importe_modificado:2907163.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1766994/proyecto_PROCESO, 1766994/proyecto_FIN, 1766994/proyecto_INICIO, 1766994/proyecto_PROCESO, 1766994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301767102 | Proyecto de inversión | 208837.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208837.02, modificado:208837.02}} | CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 111207 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 111207 | S | 3 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLAFLORES 1 Y CALLEJON VILLAFLORES 2, CAMINO VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES, lon:-92.48822399, lat:17.29741415}} | 2020-06-29 | 2020-07-14 | 208837.02 | 208837.02 | 208837.02 | 208837.02 | 208837.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-022/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:208837.02, importe_modificado:208837.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1767102/proyecto_INICIO, 1767102/proyecto_PROCESO, 1767102/proyecto_FIN, 1767102/proyecto_INICIO, 1767102/proyecto_PROCESO, 1767102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768706 | Proyecto de inversión | 2357161.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2357161.25, modificado:2357161.25}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA (BARRIO MANGOJIL). - 115480 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 115480 | S | 5 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.48223502, lat:17.31206555}} | 2020-06-08 | 2020-07-28 | 2357161.25 | 2357161.25 | 2357161.25 | 2357161.25 | 2357161.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-087/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2357161.25, importe_modificado:2357161.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1768706/proyecto_FIN, 1768706/proyecto_INICIO, 1768706/proyecto_PROCESO, 1768706/proyecto_FIN, 1768706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768723 | Proyecto de inversión | 54479.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54479.22, modificado:54479.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ - 115531 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 115531 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A , lon:-92.46864037, lat:17.29984333}} | 2020-06-08 | 2020-06-23 | 54479.22 | 54479.22 | 54479.22 | 54479.22 | 54479.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-018/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:54479.22, importe_modificado:54479.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1768723/proyecto_INICIO, 1768723/proyecto_FIN, 1768723/proyecto_PROCESO, 1768723/proyecto_FIN, 1768723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773281 | Proyecto de inversión | 1021606.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021606.05, modificado:1021606.05}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 128173 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 128173 | S | 357 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA SANTA CRUZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45559365, lat:17.24786783}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 1021606.05 | 1021606.05 | 1021606.05 | 1021606.05 | 1021606.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-121/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1021606.05, importe_modificado:1021606.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}} | {1773281/proyecto_INICIO, 1773281/proyecto_FIN, 1773281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774207 | Proyecto de inversión | 1928340.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928340.94, modificado:1928340.94}} | CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 130846 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130846 | S | 6 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL OCOTAL 1 Y BRECHA EL OCOTAL 2, BRECHA EL OCOTAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL OCOTAL, lon:-92.50468407, lat:17.2823188}} | 2020-07-03 | 2020-09-01 | 1928340.94 | 1928340.94 | 1928340.94 | 1928340.94 | 1928340.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-140/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1928340.94, importe_modificado:1928340.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1774207/proyecto_INICIO, 1774207/proyecto_PROCESO, 1774207/proyecto_FIN, 1774207/proyecto_INICIO, 1774207/proyecto_PROCESO, 1774207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774269 | Proyecto de inversión | 1647306.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647306.44, modificado:1647306.44}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA (BARRIO JOLJA) - 130975 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130975 | S | 5 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.48185951, lat:17.31134087}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 1647306.44 | 1647306.44 | 1647306.44 | 1647306.44 | 1647306.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-132/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1647306.44, importe_modificado:1647306.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1774269/proyecto_INICIO, 1774269/proyecto_FIN, 1774269/proyecto_PROCESO, 1774269/proyecto_FIN, 1774269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774300 | Proyecto de inversión | 30442.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30442.4, modificado:30442.4}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPOS DE MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CORTA FLOR - 131024 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 131024 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:197, direccion:EJIDO CORTA FLOR, 29910 CORTA FLOR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CORTA FLOR 1 Y CALLEJON CORTA FLOR 2, CALLEJON CORTA FLOR 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CORTA FLOR, lon:-92.45130025, lat:17.29259821}} | 2020-06-29 | 2020-07-14 | 30442.4 | 30442.4 | 30442.4 | 30442.4 | 30442.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-023/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:30442.4, importe_modificado:30442.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1774300/proyecto_INICIO, 1774300/proyecto_PROCESO, 1774300/proyecto_FIN, 1774300/proyecto_INICIO, 1774300/proyecto_FIN, 1774300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301775331 | Proyecto de inversión | 2200015.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200015.72, modificado:2200015.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD EL PARAÍSO - 133260 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 133260 | S | 5 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:54, direccion:EJIDO EL PARAISO, 29910 EL PARAÍSO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL PARAISO 1 Y BRECHA EL PARAISO 2, BRECHA EL PARAISO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL PARAISO, lon:-92.55063449, lat:17.31928293}} | 2020-07-31 | 2020-09-14 | 2200015.72 | 2200015.72 | 2200015.72 | 2200015.72 | 2200015.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-162/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2200015.72, importe_modificado:2200015.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1775331/proyecto_INICIO, 1775331/proyecto_FIN, 1775331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301775340 | Proyecto de inversión | 907466.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907466.73, modificado:907466.73}} | CONSTRUCCION 52 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6MX6M EN LA LOCALIDAD EL PARAÍSO - 133279 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 133279 | S | 12 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:54, direccion:EJIDO EL PARAISO, 29910 EL PARAÍSO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL PARAISO 1 Y BRECHA EL PARAISO 2, BRECHA EL PARAISO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL PARAISO, lon:-92.55020533, lat:17.31895517}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 907466.73 | 907466.73 | 907466.73 | 907466.73 | 907466.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-163/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:907466.73, importe_modificado:907466.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1775340/proyecto_INICIO, 1775340/proyecto_PROCESO, 1775340/proyecto_INICIO, 1775340/proyecto_FIN, 1775340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724064 | Proyecto de inversión | 1928342.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928342.08, modificado:1928342.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 22 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHULUM ITURBIDE - 7501 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 7501 | S | 5 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:20, direccion:EJIDO CHULUM ITURBIDE, 49780 CHULUM ITURBIDE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM ITURBIDE Y CALLEJON CHULUM ITURBIDE, CALLEJON CHULUM ITURBIDE UBICADO A 25 KM. DE SAN JOSE LIMAR A CHULUM ITURBIDE CON DOMICILIO CONOCIDO., lon:-92.57368348, lat:17.35589315}} | 2020-04-09 | 2020-05-25 | 1928342.08 | 1928342.08 | 1928342.08 | 1928342.08 | 1928342.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1928342.08, importe_modificado:1928342.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1724064/proyecto_INICIO, 1724064/proyecto_FIN, 1724064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724081 | Proyecto de inversión | 87256.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87256.42, modificado:87256.42}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 M. EN LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ - 7539 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 7539 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUAREZ, 49780 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TIONTEPA BENITO JUAREZ Y BRECHA TIONTEPA BENITO JUAREZ, BRECHA TIONTEPA BENITO JUAREZ UBICADO A 16 KM. DE SAN JOSE LIMAR A TIONTEPA BENITO J, lon:-92.47005121, lat:17.30004308}} | 2020-04-06 | 2020-04-20 | 87256.42 | 87256.42 | 87256.42 | 87256.42 | 87256.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-012/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:87256.42, importe_modificado:87256.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1724081/proyecto_INICIO, 1724081/proyecto_PROCESO, 1724081/proyecto_FIN, 1724081/proyecto_INICIO, 1724081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724503 | Proyecto de inversión | 123693.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123693.02, modificado:123693.02}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 M. EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 8841 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8841 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 49780 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VILLAFLORES Y BRECHA VILLAFLORES 2, BRECHA VILLAFLORES 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A VILLAFLORES, lon:-92.48828032, lat:17.29736805}} | 2020-04-06 | 2020-04-21 | 123693.02 | 123693.02 | 123693.02 | 123693.02 | 123693.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-013/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:123693.02, importe_modificado:123693.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1724503/proyecto_PROCESO, 1724503/proyecto_FIN, 1724503/proyecto_INICIO, 1724503/proyecto_FIN, 1724503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724512 | Proyecto de inversión | 1124121.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124121.11, modificado:1124121.11}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 8861 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8861 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 49780 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SEÑOR DE TILA Y CALLE SEÑOR DE TILA, AVENIDA PINO SUAREZ UBICADO A 18 KM. DE TILA A CERRO MISOPA, lon:-92.51929052, lat:17.5524025}} | 2020-03-16 | 2020-04-16 | 1124121.11 | 1124121.11 | 1124121.11 | 1124121.11 | 1124121.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1124121.11, importe_modificado:1124121.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1724512/proyecto_PROCESO, 1724512/proyecto_FIN, 1724512/proyecto_INICIO, 1724512/proyecto_PROCESO, 1724512/proyecto_FIN, 1724512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724558 | Proyecto de inversión | 1873535.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873535.19, modificado:1873535.19}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD CHACHALACA - 9011 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9011 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:EJIDO CHACHALACA, 49780 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHACHALACA 1 Y CALLEJON CHACHALACA 2, BRECHA CHACHALACA 3 UBICADO A 20 KM. DE TILA A CHACHALACA, lon:-92.53616316, lat:17.29339004}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 1873535.19 | 1873535.19 | 1873535.19 | 1873535.19 | 1873535.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-003/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1873535.19, importe_modificado:1873535.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1724558/proyecto_INICIO, 1724558/proyecto_PROCESO, 1724558/proyecto_FIN, 1724558/proyecto_INICIO, 1724558/proyecto_PROCESO, 1724558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724756 | Proyecto de inversión | 104707.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104707.7, modificado:104707.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CARRIZAL 1RA SECCIÓN - 9526 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9526 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:220, direccion:EJIDO SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION, 49780 SAN JUAN CARRIZAL 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 3 Y CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 2, CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION UBICADO A, lon:-92.42761098, lat:17.34962733}} | 2020-03-27 | 2020-04-11 | 104707.7 | 104707.7 | 104707.7 | 104707.7 | 104707.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-005/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:104707.7, importe_modificado:104707.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1724756/proyecto_PROCESO, 1724756/proyecto_INICIO, 1724756/proyecto_PROCESO, 1724756/proyecto_FIN, 1724756/proyecto_INICIO, 1724756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724892 | Proyecto de inversión | 319839.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319839.93, modificado:319839.93}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD PETIEMOL - 9888 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9888 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:187, direccion:EJIDO PETIEMOL, 49780 PETIEMOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PETIEMOL Y CALLEJON PETIEMOL 2, CALLEJON PETIEMOL 3 UBICA A 18 KM DE TILA A PETIEMOL, lon:-92.47302369, lat:17.25931096}} | 2020-04-02 | 2020-05-15 | 319839.93 | 319839.93 | 319839.93 | 319839.93 | 319839.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-035/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:319839.93, importe_modificado:319839.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1724892/proyecto_INICIO, 1724892/proyecto_PROCESO, 1724892/proyecto_FIN, 1724892/proyecto_INICIO, 1724892/proyecto_PROCESO, 1724892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725240 | Proyecto de inversión | 139610.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139610.27, modificado:139610.27}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6M X 6M. EN LA LOCALIDAD OSTELUCUM - 11024 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11024 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:102, direccion:EJIDO OSTELUCUM, 49780 OSTELUCUM, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON OSTELUCUM Y BRECHA OSTELUCUM 2, CALLEJON OSTELUCUM 3 UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE OSTELUCUM, lon:-92.59834086, lat:17.35445826}} | 2020-03-30 | 2020-04-14 | 139610.27 | 139610.27 | 139610.27 | 139610.27 | 139610.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-007/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:139610.27, importe_modificado:139610.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1725240/proyecto_INICIO, 1725240/proyecto_PROCESO, 1725240/proyecto_FIN, 1725240/proyecto_PROCESO, 1725240/proyecto_FIN, 1725240/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725263 | Proyecto de inversión | 874316.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874316.45, modificado:874316.45}} | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHULUM CHICO - 11077 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11077 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:EJIDO CHULUM CHICO, 49780 CHULUM CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM CHICO Y BRECHA CHULUM CHICO 2, CALLEJON CHULUM CHICO 3 UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CHICO, lon:-92.5193073, lat:17.37620093}} | 2020-03-20 | 2020-04-20 | 874316.45 | 874316.45 | 874316.45 | 874316.45 | 874316.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-016/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:874316.45, importe_modificado:874316.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1725263/proyecto_INICIO, 1725263/proyecto_FIN, 1725263/proyecto_PROCESO, 1725263/proyecto_FIN, 1725263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725318 | Proyecto de inversión | 159919.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159919.97, modificado:159919.97}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS - 11202 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11202 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:118, direccion:EJIDO LAS PALMAS, 29910 LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LAS PALMAS Y CALLEJON LAS PALMAS 2, BRECHA LAS PALMAS 3 UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALIDAD LAS PALMAS, lon:-92.5017687, lat:17.29554844}} | 2020-03-27 | 2020-04-11 | 159919.97 | 159919.97 | 159919.97 | 159919.97 | 159919.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-004/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:159919.97, importe_modificado:159919.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1725318/proyecto_INICIO, 1725318/proyecto_FIN, 1725318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725984 | Proyecto de inversión | 942369.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942369.29, modificado:942369.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 54 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD TZA'QUIL - 13188 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 13188 | S | 14 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:84, direccion:EJIDO TZAQUIL, 29910 TZAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TZAQUIL Y CALLEJON TZAQUIL 2, CALLEJON TZAQUIL 3 UBICADO A 16 KM. DE TILA A TZAQUIL, lon:-92.47441794, lat:17.40186142}} | 2020-04-03 | 2020-05-20 | 942369.29 | 942369.29 | 942369.29 | 942369.29 | 942369.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-038/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:942369.29, importe_modificado:942369.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1725984/proyecto_INICIO, 1725984/proyecto_PROCESO, 1725984/proyecto_FIN, 1725984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726021 | Proyecto de inversión | 1628663.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628663.67, modificado:1628663.67}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR 07EPR0183N LA LOCALIDAD PETALCINGO - 13299 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 13299 | S | 213 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 49780 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REVOLUCION MEXICANA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR AL EJIDO PETALCINGO, lon:-92.4136923, lat:17.22566071}} | 2020-04-09 | 2020-07-08 | 1628663.67 | 1628663.67 | 1628663.67 | 1628663.67 | 1628663.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-048/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1628663.67, importe_modificado:1628663.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1726021/proyecto_INICIO, 1726021/proyecto_PROCESO, 1726021/proyecto_FIN, 1726021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764887 | Proyecto de inversión | 942864.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942864.51, modificado:942864.51}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD WILIS 1RA. SECCIÓN - 105071 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 105071 | S | 3 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:120, direccion:EJIDO WILLIS PRIMERA SECCION, 29910 WILIS 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON WILLIS 1A. SECCION 1 Y CALLEJON WILLIS 1A. SECCION 2, CALLEJON WILLIS 1A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICA A 12 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE WILLI, lon:-92.50099005, lat:17.32043814}} | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 942864.51 | 942864.51 | 942864.51 | 942864.51 | 942864.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-084/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:942864.51, importe_modificado:942864.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1764887/proyecto_INICIO, 1764887/proyecto_FIN, 1764887/proyecto_PROCESO, 1764887/proyecto_FIN, 1764887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764925 | Proyecto de inversión | 2121445.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121445.13, modificado:2121445.13}} | CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 105177 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 105177 | S | 4 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON COQUIJA 1 Y CALLEJON COQUIJA 2, CALLE COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48568259, lat:17.28100201}} | 2020-06-17 | 2020-08-21 | 2121445.13 | 2121445.13 | 2121445.13 | 2121445.13 | 2121445.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-134/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2121445.13, importe_modificado:2121445.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1764925/proyecto_PROCESO, 1764925/proyecto_FIN, 1764925/proyecto_INICIO, 1764925/proyecto_PROCESO, 1764925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766085 | Proyecto de inversión | 244317.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244317.96, modificado:244317.96}} | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD MONTERREY 1RA. SECCIÓN - 108437 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 108437 | S | 2 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:90, direccion:EJIDO MONTERREY 1A. SECCION, 29910 MONTERREY 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MONTERREY 1A. SECCION 1 Y CALLEJON MONTERREY 1A. SECCION 2, CALLEJON MONTERREY 1A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCA, lon:-92.46354606, lat:17.25501851}} | 2020-08-03 | 2020-08-25 | 244317.96 | 244317.96 | 244317.96 | 244317.96 | 244317.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-168/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:244317.96, importe_modificado:244317.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1766085/proyecto_PROCESO, 1766085/proyecto_FIN, 1766085/proyecto_INICIO, 1766085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766145 | Proyecto de inversión | 1414296.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414296.76, modificado:1414296.76}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCIÓN - 108624 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 108624 | S | 2 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA REVOLUCION 1 Y CALLEJON LA REVOLUCION 2, CALLEJON LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO CAMINO EL OCOTAL A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.52235565, lat:17.29395454}} | 2020-05-25 | 2020-07-14 | 1414296.76 | 1414296.76 | 1414296.76 | 1414296.76 | 1414296.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-073/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1414296.76, importe_modificado:1414296.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1766145/proyecto_INICIO, 1766145/proyecto_FIN, 1766145/proyecto_PROCESO, 1766145/proyecto_FIN, 1766145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766444 | Proyecto de inversión | 1257151.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257151.84, modificado:1257151.84}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CARRIZAL 1RA. SECCIÓN - 109457 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 109457 | S | 3 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:220, direccion:EJIDO SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION, 29910 SAN JUAN CARRIZAL 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 1 Y CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 2, CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 3 SE ENCU, lon:-92.43159356, lat:17.35126583}} | 2020-07-31 | 2020-08-26 | 1257151.84 | 1257151.84 | 1257151.84 | 1257151.84 | 1257151.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-164/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1257151.84, importe_modificado:1257151.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1766444/proyecto_INICIO, 1766444/proyecto_FIN, 1766444/proyecto_PROCESO, 1766444/proyecto_FIN, 1766444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766619 | Proyecto de inversión | 964197.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964197.96, modificado:964197.96}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS EN LA ESC. PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE: 07DPR1373M EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN - 109971 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 109971 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ALVARO OBREGON 1 Y BRECHA ALVARO OBREGON 2, CALLEJON ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.54794385, lat:17.44735918}} | 2020-07-03 | 2020-08-26 | 964197.96 | 964197.96 | 964197.96 | 964197.96 | 964197.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-142/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:964197.96, importe_modificado:964197.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766619/proyecto_INICIO, 1766619/proyecto_FIN, 1766619/proyecto_PROCESO, 1766619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766646 | Proyecto de inversión | 1297216.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297216.06, modificado:1297216.06}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS EN LA ESC. ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 770 CLAVE: 07ETV0790Q EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN - 110028 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110028 | S | 138 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ALVARO OBREGON 1 Y BRECHA ALVARO OBREGON 2, CALLEJON ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.5479653, lat:17.44731824}} | 2020-07-03 | 2020-08-26 | 1297216.06 | 1297216.06 | 1297216.06 | 1297216.06 | 1297216.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-144/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1297216.06, importe_modificado:1297216.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766646/proyecto_INICIO, 1766646/proyecto_FIN, 1766646/proyecto_PROCESO, 1766646/proyecto_FIN, 1766646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766693 | Proyecto de inversión | 118038.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118038.32, modificado:118038.32}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CUCUJÁ - 110141 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110141 | S | 3 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:168, direccion:EJIDO CUCUJA, 29910 CUCUJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CUCUJA 1 Y CAMINO CUCUJA 2, CAMINO CUCUJA 3 SE ENCUENTRA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CUCUJA, lon:-92.39671193, lat:17.22341854}} | 2020-07-24 | 2020-08-07 | 118038.32 | 118038.32 | 118038.32 | 118038.32 | 118038.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-033/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:118038.32, importe_modificado:118038.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1766693/proyecto_INICIO, 1766693/proyecto_FIN, 1766693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773376 | Proyecto de inversión | 487575.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487575.03, modificado:487575.03}} | REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE( BARRIO WASH) EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 128414 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 128414 | S | 249 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:COLONIA PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA MORELOS, CALLE SIMON BOLIVAR SE ENCUENTRA UBICA A 7 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE PETALCINGO, lon:-92.4106873, lat:17.22236972}} | 2020-06-17 | 2020-07-17 | 487575.03 | 487575.03 | 487575.03 | 487575.03 | 487575.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-137/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:487575.03, importe_modificado:487575.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773376/proyecto_FIN, 1773376/proyecto_PROCESO, 1773376/proyecto_FIN, 1773376/proyecto_INICIO, 1773376/proyecto_PROCESO, 1773376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773489 | Proyecto de inversión | 81718.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81718.84, modificado:81718.84}} | CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 128730 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 128730 | S | 0 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON VEINTE DE NOVIEMBRE 1 Y CALLEJON VEINTE DE NOVIEMBRE 2, CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 3 SE ENCUENTRA A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEM, lon:-92.56356679, lat:17.39779327}} | 2020-05-14 | 2020-05-29 | 81718.84 | 81718.84 | 81718.84 | 81718.84 | 81718.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-016/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:81718.84, importe_modificado:81718.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1773489/proyecto_PROCESO, 1773489/proyecto_FIN, 1773489/proyecto_PROCESO, 1773489/proyecto_INICIO, 1773489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774084 | Proyecto de inversión | 1139474.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139474.86, modificado:1139474.86}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD TAQUINTENÁN - 130452 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130452 | S | 3 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:94, direccion:EJIDO TAQUINTENAN, 29910 TAQUINTENÁN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TAQUINTENAN 1 Y CALLEJON TAQUINTENAN 2, BRECHA TAQUINTENAN SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD TAQUINTENAN, lon:-92.51243935, lat:17.27799515}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 1139474.86 | 1139474.86 | 1139474.86 | 1139474.86 | 1139474.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-080/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1139474.86, importe_modificado:1139474.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1774084/proyecto_INICIO, 1774084/proyecto_FIN, 1774084/proyecto_PROCESO, 1774084/proyecto_FIN, 1774084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724232 | Proyecto de inversión | 2747851.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747851.6, modificado:2747851.6}} | CONSTRUCCION DE 44 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 8048 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8048 | S | 4 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 49780 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MISOPA CHINAL Y BRECHA MISOPA CHINAL, BRECHA MISOPA CHINAL UBICA A 26 KM. DE SAN JOSE LIMAR A MISOPA CHINAL, lon:-92.50675194, lat:17.53258386}} | 2020-03-20 | 2020-06-01 | 2747851.6 | 2747851.6 | 2747851.6 | 2747851.6 | 2747851.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2747851.6, importe_modificado:2747851.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1724232/proyecto_PROCESO, 1724232/proyecto_FIN, 1724232/proyecto_PROCESO, 1724232/proyecto_INICIO, 1724232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724389 | Proyecto de inversión | 415791.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415791.92, modificado:415791.92}} | CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD CRUZ PALENQUE - 8539 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8539 | S | 6 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:13, direccion:EJIDO CRUZ PALENQUE, 49780 CRUZ PALENQUE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CRUZ PALENQUE Y BRECHA CRUZ PALENQUE, BRECHA CRUZ PALENQUE UBICADO A 25 KM. DE TILA A CRUZ PALENQUE, lon:-92.44659542, lat:17.47785171}} | 2020-04-02 | 2020-05-22 | 415791.92 | 415791.92 | 415791.92 | 415791.92 | 415791.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-033/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:415791.92, importe_modificado:415791.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1724389/proyecto_INICIO, 1724389/proyecto_FIN, 1724389/proyecto_PROCESO, 1724389/proyecto_FIN, 1724389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724398 | Proyecto de inversión | 1623730.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623730.5, modificado:1623730.5}} | CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD CRUZ PALENQUE - 8567 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8567 | S | 6 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:13, direccion:EJIDO CRUZ PALENQUE, 49780 CRUZ PALENQUE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CRUZ PALENQUE Y CALLEJON CRUZ PALENQUE 2, BRECHA CRUZ PALENQUE 3 UBICADO A 25 KM. DE TILA A CRUZ PALENQUE, lon:-92.44673489, lat:17.47802568}} | 2020-03-16 | 2020-05-22 | 1623730.5 | 1623730.5 | 1623730.5 | 1623730.5 | 1623730.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1623730.5, importe_modificado:1623730.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1724398/proyecto_INICIO, 1724398/proyecto_FIN, 1724398/proyecto_PROCESO, 1724398/proyecto_FIN, 1724398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724581 | Proyecto de inversión | 479759.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479759.91, modificado:479759.91}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD CHACHALACA - 9070 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9070 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:EJIDO CHACHALACA, 49780 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHACHALACA Y CALLEJON CHACHALACA 2, BRECHA CHACHALACA 3 UBICADO A 20 KM. DE TILA A CHACHALACA, lon:-92.53617175, lat:17.29333646}} | 2020-04-03 | 2020-05-16 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-037/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:479759.91, importe_modificado:479759.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1724581/proyecto_FIN, 1724581/proyecto_INICIO, 1724581/proyecto_PROCESO, 1724581/proyecto_INICIO, 1724581/proyecto_PROCESO, 1724581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724772 | Proyecto de inversión | 3864157.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864157.81, modificado:3864157.81}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 9581 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9581 | S | 483 | 503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 49780 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSE VASCONCELOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GUADALUPE VICTORIA UBICADO A 3 KM. DE SAN JOSE LIMAR A NUEVO LIMAR, lon:-92.40102882, lat:17.45443497}} | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 3864157.81 | 3864157.81 | 3864157.81 | 3864157.81 | 3864157.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3864157.81, importe_modificado:3864157.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724772/proyecto_FIN, 1724772/proyecto_INICIO, 1724772/proyecto_FIN, 1724772/proyecto_PROCESO, 1724772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301724868 | Proyecto de inversión | 1745128.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745128.32, modificado:1745128.32}} | CONSTRUCCION DE 100 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 M. EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 9841 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9841 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 49780 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL CARRIZAL Y CALLEJON EL CARRIZAL 2, CALLEJON EL CARRIZAL 3 UBICADO A 13 KM. DE TILA A EL CARRIZAL, lon:-92.41915317, lat:17.34844959}} | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 1745128.32 | 1745128.32 | 1745128.32 | 1745128.32 | 1745128.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1745128.32, importe_modificado:1745128.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1724868/proyecto_INICIO, 1724868/proyecto_PROCESO, 1724868/proyecto_FIN, 1724868/proyecto_INICIO, 1724868/proyecto_FIN, 1724868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725972 | Proyecto de inversión | 1908941.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908941.89, modificado:1908941.89}} | CONSTRUCCION DE 54 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6M X 6M SEGUNDA ETAPA. EN LA LOCALIDAD TZA'QUIL - 13158 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 13158 | S | 14 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:84, direccion:EJIDO TZAQUIL, 49780 TZAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TZAQUIL Y CALLEJON TZAQUIL 2, CALLEJON TZAQUIL 3 UBICADO A 16 KM. DE TILA A TZAQUIL, lon:-92.47442867, lat:17.40190237}} | 2020-03-21 | 2020-05-20 | 1908941.89 | 1908941.89 | 1908941.89 | 1908941.89 | 1908941.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1908941.89, importe_modificado:1908941.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1725972/proyecto_INICIO, 1725972/proyecto_FIN, 1725972/proyecto_PROCESO, 1725972/proyecto_FIN, 1725972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726217 | Proyecto de inversión | 1124482.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124482.04, modificado:1124482.04}} | CONSTRUCCION DE 100 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 13868 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 13868 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 49780 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE VEREDA CHULUM HIDALGO Y VEREDA CHULUM HIDALGO 2, VEREDA CHULUM HIDALGO 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A CHULUM HIDALGO, lon:-92.44958364, lat:17.30046537}} | 2020-04-14 | 2020-05-29 | 1124482.04 | 1124482.04 | 1124482.04 | 1124482.04 | 1124482.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-060/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1124482.04, importe_modificado:1124482.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1726217/proyecto_FIN, 1726217/proyecto_INICIO, 1726217/proyecto_FIN, 1726217/proyecto_PROCESO, 1726217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764427 | Proyecto de inversión | 438259.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438259.56, modificado:438259.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 103849 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 103849 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON VEINTE DE NOVIEMBRE 3 Y CALLEJON VEINTE DE NOVIEMBRE 2, CALLEJON VEINTE DE NOVIEMBRE 1 SE ENCUENTRA A 12 KM. DE LIMAR A VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-92.56494008, lat:17.40041419}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 438259.56 | 438259.56 | 438259.56 | 438259.56 | 438259.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-075/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:438259.56, importe_modificado:438259.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1764427/proyecto_INICIO, 1764427/proyecto_FIN, 1764427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301764958 | Proyecto de inversión | 1257151.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257151.84, modificado:1257151.84}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES - 105272 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 105272 | S | 3 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:130, direccion:EJIDO LOS ANGELES, 29910 LOS ÁNGELES, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS ANGELES 1 Y BRECHA LOS ANGELES 2, BRECHA LOS ANGELES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LOS ANGELES, lon:-92.48027025, lat:17.24813252}} | 2020-07-21 | 2020-08-21 | 1257151.84 | 1257151.84 | 1257151.84 | 1257151.84 | 1257151.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-157/2020, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1257151.84, importe_modificado:1257151.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1764958/proyecto_INICIO, 1764958/proyecto_PROCESO, 1764958/proyecto_FIN, 1764958/proyecto_INICIO, 1764958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765921 | Proyecto de inversión | 1000211.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000211.23, modificado:1000211.23}} | CONSTRUCCION DE GRADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL BARRIO SANTA CRUZ 2DA. SECCION EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 107988 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 107988 | S | 205 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA SANTA CRUZ, AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45692403, lat:17.24848261}} | 2020-06-12 | 2020-08-25 | 1000211.23 | 1000211.23 | 1000211.23 | 1000211.23 | 1000211.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-099/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1000211.23, importe_modificado:1000211.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765921/proyecto_INICIO, 1765921/proyecto_FIN, 1765921/proyecto_PROCESO, 1765921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765942 | Proyecto de inversión | 1000558.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000558.43, modificado:1000558.43}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GRADAS EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 108047 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 108047 | S | 357 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAN SABINES, AVENIDA SIMON BOLIVAR SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45781452, lat:17.24734526}} | 2020-06-12 | 2020-08-25 | 1000558.43 | 1000558.43 | 1000558.43 | 1000558.43 | 1000558.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-100/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1000558.43, importe_modificado:1000558.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1765942/proyecto_FIN, 1765942/proyecto_INICIO, 1765942/proyecto_FIN, 1765942/proyecto_PROCESO, 1765942/proyecto_INICIO, 1765942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766041 | Proyecto de inversión | 348929.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348929.42, modificado:348929.42}} | CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS PARA BAÑOS DE 2.35 X 1.65 MTS. EN LA LOCALIDAD CHULUM CÁRDENAS - 108306 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 108306 | S | 0 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM CARDENAS 1 Y CALLEJON CHULUM CARDENAS 2, CALLEJON CHULUM CARDENAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS, lon:-92.57507404, lat:17.38496189}} | 2020-06-01 | 2020-07-13 | 348929.42 | 348929.42 | 348929.42 | 348929.42 | 348929.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-076/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:348929.42, importe_modificado:348929.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1766041/proyecto_INICIO, 1766041/proyecto_FIN, 1766041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766133 | Proyecto de inversión | 674689.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674689.22, modificado:674689.22}} | CONSTRUCCION DE 60 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00M (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCIÓN - 108597 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 108597 | S | 6 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA REVOLUCION 1 Y CALLEJON LA REVOLUCION 2, CALLEJON LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO CAMINO EL OCOTAL A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.5223771, lat:17.29413893}} | 2020-05-11 | 2020-07-15 | 674689.22 | 674689.22 | 674689.22 | 674689.22 | 674689.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-066/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:674689.22, importe_modificado:674689.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1766133/proyecto_INICIO, 1766133/proyecto_PROCESO, 1766133/proyecto_FIN, 1766133/proyecto_PROCESO, 1766133/proyecto_FIN, 1766133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766135 | Proyecto de inversión | 1650012.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650012.89, modificado:1650012.89}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 108601 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 108601 | S | 3 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA INDEPENDENCIA 1 Y CALLEJON LA INDEPENDENCIA 2, CALLEJON LA INDEPENDENCIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, lon:-92.47152879, lat:17.32434492}} | 2020-05-18 | 2020-07-07 | 1650012.89 | 1650012.89 | 1650012.89 | 1650012.89 | 1650012.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-069/2020, contratista:CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1650012.89, importe_modificado:1650012.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1766135/proyecto_PROCESO, 1766135/proyecto_FIN, 1766135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766138 | Proyecto de inversión | 864292.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864292.45, modificado:864292.45}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCIÓN - 108612 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 108612 | S | 0 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA REVOLUCION 1 Y CALLEJON LA REVOLUCION 2, CALLEJON LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO CAMINO EL OCOTAL A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.52251658, lat:17.29393406}} | 2020-05-25 | 2020-07-04 | 864292.45 | 864292.45 | 864292.45 | 864292.45 | 864292.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-072/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:864292.45, importe_modificado:864292.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1766138/proyecto_PROCESO, 1766138/proyecto_FIN, 1766138/proyecto_INICIO, 1766138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766310 | Proyecto de inversión | 1039322.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039322.49, modificado:1039322.49}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION Y EMILIANO ZAPATA, DEL BARRIO SAN JUAN ARROYO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 109083 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 109083 | S | 354 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA LINDA VISTA SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45445146, lat:17.24422155}} | 2020-06-12 | 2020-08-26 | 1039322.49 | 1039322.49 | 1039322.49 | 1039322.49 | 1039322.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-101/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1039322.49, importe_modificado:1039322.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766310/proyecto_INICIO, 1766310/proyecto_FIN, 1766310/proyecto_PROCESO, 1766310/proyecto_FIN, 1766310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766422 | Proyecto de inversión | 785719.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785719.9, modificado:785719.9}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS - 109397 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 109397 | S | 0 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:198, direccion:EJIDO GRACIAS A DIOS, 29910 GRACIAS A DIOS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA GRACIAS A DIOS 1 Y BRECHA GRACIAS A DIOS 2, BRECHA GRACIAS A DIOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS, lon:-92.39904202, lat:17.20361706}} | 2020-07-20 | 2020-08-17 | 785719.9 | 785719.9 | 785719.9 | 785719.9 | 785719.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-155/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:785719.9, importe_modificado:785719.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1766422/proyecto_INICIO, 1766422/proyecto_FIN, 1766422/proyecto_PROCESO, 1766422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766658 | Proyecto de inversión | 1465907.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465907.79, modificado:1465907.79}} | CONSTRUCCION DE 84 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 M.(SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 110056 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110056 | S | 4 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CRUCERO 1 Y BRECHA EL CRUCERO 2, CALLEJON EL CRUCERO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 5 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CRUCERO, lon:-92.46252504, lat:17.37001141}} | 2020-07-06 | 2020-08-05 | 1465907.79 | 1465907.79 | 1465907.79 | 1465907.79 | 1465907.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-149/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1465907.79, importe_modificado:1465907.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}} | {1766658/proyecto_INICIO, 1766658/proyecto_FIN, 1766658/proyecto_PROCESO, 1766658/proyecto_FIN, 1766658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766788 | Proyecto de inversión | 1051366.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051366.81, modificado:1051366.81}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO (BARRIO CENTRO) EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 110421 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110421 | S | 357 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45444932, lat:17.24733648}} | 2020-06-12 | 2020-08-27 | 1051366.81 | 1051366.81 | 1051366.81 | 1051366.81 | 1051366.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-102/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1051366.81, importe_modificado:1051366.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766788/proyecto_PROCESO, 1766788/proyecto_FIN, 1766788/proyecto_PROCESO, 1766788/proyecto_FIN, 1766788/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768701 | Proyecto de inversión | 308715.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308715.6, modificado:308715.6}} | CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS - 115473 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 115473 | S | 4 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS MANGOS 1 Y BRECHA LOS MANGOS 2, BRECHA LOS MANGOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD LOS MANGOS, lon:-92.53349231, lat:17.32410705}} | 2020-06-08 | 2020-07-13 | 308715.6 | 308715.6 | 308715.6 | 308715.6 | 308715.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-081/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:308715.6, importe_modificado:308715.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1768701/proyecto_PROCESO, 1768701/proyecto_INICIO, 1768701/proyecto_PROCESO, 1768701/proyecto_FIN, 1768701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774194 | Proyecto de inversión | 1473071.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473071.48, modificado:1473071.48}} | CONSTRUCCION DE 131 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 130814 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130814 | S | 21 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL OCOTAL 1 Y BRECHA EL OCOTAL 2, BRECHA EL OCOTAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL OCOTAL, lon:-92.50493083, lat:17.28200122}} | 2020-06-15 | 2020-08-28 | 1473071.48 | 1473071.48 | 1473071.48 | 1473071.48 | 1473071.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-128/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1473071.0, importe_modificado:1473071.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}} | {1774194/proyecto_PROCESO, 1774194/proyecto_FIN, 1774194/proyecto_INICIO, 1774194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301774202 | Proyecto de inversión | 544792.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544792.23, modificado:544792.23}} | CONSTRUCCION DE 60 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 130834 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130834 | S | 10 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON COQUIJA 1 Y CALLEJON COQUIJA 2, CALLEJON COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48832295, lat:17.28164741}} | 2020-06-17 | 2020-08-17 | 544792.23 | 544792.23 | 544792.23 | 544792.23 | 544792.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-136/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:544792.23, importe_modificado:544792.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.0}} | {1774202/proyecto_FIN, 1774202/proyecto_PROCESO, 1774202/proyecto_INICIO, 1774202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301775315 | Proyecto de inversión | 3823429.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3823429.88, modificado:3823429.88}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO SANTA CRUZ 1RA SECCION EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 133231 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 133231 | S | 370 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE IGNACIO ALLENDE SE ENCUENTRA UBICADA A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45626209, lat:17.24882384}} | 2020-06-12 | 2020-09-10 | 3823429.88 | 3823429.88 | 3823429.88 | 3823429.88 | 3823429.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-104/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3823429.88, importe_modificado:3823429.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1775315/proyecto_PROCESO, 1775315/proyecto_FIN, 1775315/proyecto_INICIO, 1775315/proyecto_PROCESO, 1775315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301737700 | Proyecto de inversión | 1260854.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260854.44, modificado:1260854.44}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO MANUEL VELASCO SUAREZ I PAREDON - 30018 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 30018 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE DURANGO PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PESCADORES Y CALLE ALLENDE, AVENIDA PUEBLA CERCA DE LA SECUNDARIA TECNICA PAREDON, lon:-93.87155064, lat:16.05498058}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1260854.44 | 1260854.44 | 675478.28 | 675478.28 | 675478.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/022/2020, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1260854.44, importe_modificado:1260854.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1737700/proyecto_FIN, 1737700/proyecto_INICIO, 1737700/proyecto_PROCESO, 1737700/proyecto_INICIO, 1737700/proyecto_FIN, 1737700/proyecto_PROCESO, 1737700/proyecto_INICIO, 1737700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743826 | Proyecto de inversión | 1146035.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146035.91, modificado:1146035.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PASEO DE LOS LAURELES ENTRE FRANCISCO I MADERO Y GALEANA - 38633 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 38633 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.0, meta_modificada:866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LOS LAURELES COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GALEANA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN AV PASEO DE LOS LAURELES ENTRE AV GALEANA Y FRANCISCO I , lon:-93.75919964, lat:16.08507044}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1146035.91 | 1146035.91 | 1146035.91 | 1146017.91 | 1146017.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/036/2020, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1146035.91, importe_modificado:1146035.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:866.0}} | {1743826/proyecto_INICIO, 1743826/proyecto_FIN, 1743826/proyecto_PROCESO, 1743826/proyecto_INICIO, 1743826/proyecto_PROCESO, 1743826/proyecto_INICIO, 1743826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301746884 | Proyecto de inversión | 1910744.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910744.29, modificado:1910744.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO SAN FELIPE - 49192 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 49192 | S | 19427 | 15895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TONALA PUERTO ARISTA KM 0 - CAMINO TONALA PUERTO ARISTA KM 2,193.7 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 193 INTERIOR SN BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CARRETERA ARRIAGA - P, lon:-93.74325725, lat:16.08182125}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 1910744.29 | 1910744.29 | 1320415.5 | 1320415.5 | 1320415.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/035/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1910744.29, importe_modificado:1910744.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1746884/proyecto_INICIO, 1746884/proyecto_FIN, 1746884/proyecto_INICIO, 1746884/proyecto_PROCESO, 1746884/proyecto_FIN, 1746884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727201 | Proyecto de inversión | 2707520.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2707520.97, modificado:2707520.97}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD PUERTO ARISTA - 16803 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 16803 | S | 519 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3839.0, meta_modificada:3839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA TONALA-PTO. ARISTA KM 14.977 - CARRETERA TONALA-PTO.ARISTA KM 18.772 KILÓMETRO 3 + 851 PUERTO PUERTO ARISTA, 30507 PUERTO ARISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA- PTO. ARISTA Y C, lon:-93.7953056, lat:15.94461136}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 2707520.97 | 2707520.97 | 2308712.69 | 2308712.69 | 2308712.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/003/2020, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:2707520.97, importe_modificado:2707520.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3839.0}} | {1727201/proyecto_INICIO, 1727201/proyecto_PROCESO, 1727201/proyecto_INICIO, 1727201/proyecto_FIN, 1727201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738118 | Proyecto de inversión | 1252363.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252363.96, modificado:1252363.96}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO MILITAR PAREDON - 30496 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 30496 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE PACHUCA PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CANDELARIA Y CALLE TAMPICO, CALLE MONTERREY CERCA DE LA BODEGA SEDESOL, lon:-93.8651387, lat:16.05562496}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1252363.96 | 1252363.96 | 994426.46 | 994426.46 | 994426.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/025/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1252363.96, importe_modificado:1252363.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1738118/proyecto_INICIO, 1738118/proyecto_FIN, 1738118/proyecto_PROCESO, 1738118/proyecto_INICIO, 1738118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301772122 | Proyecto de inversión | 1251505.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251505.92, modificado:1251505.92}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO CENTRO CABEZA DE TORO - 125019 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 125019 | S | 151 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:CALLE ALVARO OBREGO EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y , CALLE CAMINO REAL A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-93.78080034, lat:15.93792116}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1251505.92 | 1251505.92 | 1046018.84 | 1046018.84 | 1046018.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/042/2020, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1251505.92, importe_modificado:1251505.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1772122/proyecto_PROCESO, 1772122/proyecto_INICIO, 1772122/proyecto_FIN, 1772122/proyecto_PROCESO, 1772122/proyecto_FIN, 1772122/proyecto_INICIO, 1772122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773558 | Proyecto de inversión | 1185976.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185976.96, modificado:1185976.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ZANATENCO II - 128947 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 128947 | S | 225 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.72, meta_modificada:660.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA GALEANA COLONIA ZANATENCO II, 00000 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALTAMIRANO, AVENIDA PUERTO ARISTA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLES DE LA COLONIA ZANATENCO II EN AV GALEANA ENTRE CALLE ITURBIDE Y ALT, lon:-93.75408441, lat:16.08015044}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 1185976.96 | 1185976.96 | 429886.26 | 429886.26 | 429886.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/046/2020, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1185976.96, importe_modificado:1185976.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1773558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727007 | Proyecto de inversión | 6592358.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6592358.44, modificado:6592358.44}} | AMPLIACION DEL CAMINO TONALA-PUERTO ARISTA DEL KM 1+060 AL KM 1+820 A NIVEL DE BASE HIDRAULICA IMPREGNADA (2DA ETAPA) - 16232 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 16232 | S | 19427 | 15895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA TONALA - PUERTO ARISTA KM 1+060 AL KM 1+820 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 060 BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO DEL CAMINO TONALA PUERTO ARISTA INICIA EN EL KM 0 AL KM 21, lon:-93.74357513, lat:16.08293452}} | 2020-03-02 | 2020-07-30 | 6592358.44 | 6592358.44 | 5550118.24 | 5550118.24 | 5550118.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/002/2020, contratista:ENRIQUE DIAZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:6592358.44, importe_modificado:6592358.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:760.0}} | {1727007/proyecto_FIN, 1727007/proyecto_INICIO, 1727007/proyecto_PROCESO, 1727007/proyecto_INICIO, 1727007/proyecto_FIN, 1727007/proyecto_INICIO, 1727007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730472 | Proyecto de inversión | 2390112.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390112.89, modificado:2390112.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y DR. BELISARIO DOMINGUEZ - 26073 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 26073 | S | 19427 | 15895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.0, meta_modificada:1006.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO NICATAN, 81216 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RAYON LA OBRA INICIA SOBRE LA AV HIDALGO ESQUINA CON CALLE 20 DE MARZO FRENTE A LA POLLERIA POLLO RICO Y , lon:-93.74863583, lat:16.08909387}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 2390112.89 | 2390112.89 | 1289318.19 | 1289318.19 | 1289318.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/011/2020, contratista:ARFE CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:2390112.89, importe_modificado:2390112.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1006.0}} | {1730472/proyecto_INICIO, 1730472/proyecto_FIN, 1730472/proyecto_PROCESO, 1730472/proyecto_FIN, 1730472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738127 | Proyecto de inversión | 1252207 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252207.0, modificado:1252207.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LAS FLORES PAREDON - 30512 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 30512 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA PESCADORES, CALLE NIÑOS HEROES CERCA DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.86601135, lat:16.05243191}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1252207 | 1252207 | 690887.78 | 690887.78 | 690887.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/026/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1252207.0, importe_modificado:1252207.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1738127/proyecto_PROCESO, 1738127/proyecto_FIN, 1738127/proyecto_INICIO, 1738127/proyecto_PROCESO, 1738127/proyecto_FIN, 1738127/proyecto_INICIO, 1738127/proyecto_PROCESO, 1738127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738159 | Proyecto de inversión | 1262588.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262588.72, modificado:1262588.72}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA RANCHERIA LA MARTINICA - 30546 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 30546 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:112, direccion:TERRACERÍA TRAMO TONAL- EJIDO MIGUEL HIDALGO I - RANCHERIA LA MARTINICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 003 RANCHERIA LA MARTINICA, 00000 LA MARTINICA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MIGUEL HIDALGO 1 Y TERRACERIA LA MARTINICA, , lon:-93.67261957, lat:16.10226763}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1262588.72 | 1262588.72 | 1057901.09 | 1057901.09 | 1057901.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/029/2020, contratista:JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1217173.52, importe_modificado:1217173.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1738159/proyecto_PROCESO, 1738159/proyecto_FIN, 1738159/proyecto_INICIO, 1738159/proyecto_PROCESO, 1738159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740511 | Proyecto de inversión | 1251490.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251490.46, modificado:1251490.46}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO JUAN SABINES I PAREDON - 33339 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 33339 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA VASCONCELOS PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BRASIL Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE BOCANEGRA POR EL PANTEON DE PAREDON, lon:-93.86743079, lat:16.04716231}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1251490.46 | 1251490.46 | 1106764.35 | 1106764.35 | 1106764.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/030/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1251490.46, importe_modificado:1251490.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1740511/proyecto_FIN, 1740511/proyecto_INICIO, 1740511/proyecto_PROCESO, 1740511/proyecto_FIN, 1740511/proyecto_INICIO, 1740511/proyecto_PROCESO, 1740511/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729700 | Proyecto de inversión | 1280765.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280765.76, modificado:1280765.76}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 23872 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 23872 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:267, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO MANGUITO - PESQUERIA EL OTATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 233 PUERTO EL OTATE, 79965 EL OTATE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CARRETERA EL OTATE, DEL EJIDO MANGUITO A 1336 MTS SE ENC, lon:-93.51657548, lat:15.75272529}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1280765.76 | 1280765.76 | 1123317.17 | 1123317.17 | 1123317.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/006/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1280765.76, importe_modificado:1280765.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1729700/proyecto_INICIO, 1729700/proyecto_PROCESO, 1729700/proyecto_INICIO, 1729700/proyecto_FIN, 1729700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738095 | Proyecto de inversión | 745259.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745259.14, modificado:745259.14}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RANCHERIA RIO DE JESUS - 30470 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 30470 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1154, direccion:CAMINO TRAMO TONALA -PIJIJIAPAN 40 KM - RANCHERIA RIO DE JESUS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RIO DE JESUS, 00000 RÍO DE JESÚS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA - PIJIJIAPAN KM 40 Y CAMINO RANCH, lon:-93.47377221, lat:15.8603901}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 745259.14 | 745259.14 | 612404.22 | 612404.22 | 612404.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/023/2020, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:745259.14, importe_modificado:745259.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1738095/proyecto_PROCESO, 1738095/proyecto_FIN, 1738095/proyecto_PROCESO, 1738095/proyecto_INICIO, 1738095/proyecto_PROCESO, 1738095/proyecto_FIN, 1738095/proyecto_INICIO, 1738095/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740202 | Proyecto de inversión | 1217173.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217173.52, modificado:1217173.52}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (MEJORAS) BARRIO CENTRO PAREDON - 32952 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 32952 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLEJON ABASOLO, CALLE BOCANEGRA CERCA DEL MERCADO 5 DE MAYO, lon:-93.86911417, lat:16.05067494}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1217173.52 | 1217173.52 | 1097055.47 | 1097055.47 | 1097055.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/029/2020, contratista:JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1217173.52, importe_modificado:1217173.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1740202/proyecto_FIN, 1740202/proyecto_INICIO, 1740202/proyecto_FIN, 1740202/proyecto_PROCESO, 1740202/proyecto_INICIO, 1740202/proyecto_PROCESO, 1740202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769454 | Proyecto de inversión | 1255917.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255917.26, modificado:1255917.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PROLONGACION DE GUERRERO ENTRE CALLE ALMA Y CALLE LIBERTAD - 117645 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 117645 | S | 19427 | 15895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION DE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALMA Y AVENIDA LIBERTAD, CALLE RAYON AV PROLONGACION DE GUERRERO ENTRE AV ALMA Y LIBERTAD, lon:-93.75756952, lat:16.09829694}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1255917.26 | 1255917.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/039/2020, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1255917.26, importe_modificado:1255917.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {1769454/proyecto_PROCESO, 1769454/proyecto_FIN, 1769454/proyecto_PROCESO, 1769454/proyecto_FIN, 1769454/proyecto_INICIO, 1769454/proyecto_FIN, 1769454/proyecto_INICIO, 1769454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773789 | Proyecto de inversión | 1377585.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377585.69, modificado:1377585.69}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR INNOMINADO ENTRE AV. ZARAGOZA Y AV. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y CALLE ITURBIDE ENTRE AV. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ AV. ALLENDE. - 129611 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 129611 | S | 162 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.65, meta_modificada:415.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y AVENIDA ALLENDE, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CALLE ITURBIDE ENTRE AV JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y ZARAGOZA Y ANDADOR INNOMINADA E, lon:-93.75093923, lat:16.08376728}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 1377585.69 | 1377585.69 | 1304790.57 | 1304790.57 | 1304790.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/049/2020, contratista:JOSE ADOLFO PEÑA PALOMEQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1377585.69, importe_modificado:1377585.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.65}} | {1773789/proyecto_INICIO, 1773789/proyecto_PROCESO, 1773789/proyecto_FIN, 1773789/proyecto_PROCESO, 1773789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301735375 | Proyecto de inversión | 1348832.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348832.05, modificado:1348832.05}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CAMELLON CENTRAL EN BOULEVARD CAMINO SALIDA TONALA - PUERTO ARISTA - 26964 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 26964 | S | 19433 | 15899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4425.0, meta_modificada:4425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA TONALA- PUERTO ARISTA KM 0+000 - SALIDA TONALA - PUERTO ARISTA KM 2+193.13 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 193 BARRIO SAN FELIPE, 81216 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TONALA PUERTO ARISTA Y CARRETERA TAP, lon:-93.74330297, lat:16.08180579}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 1348832.05 | 1348832.05 | 1214691.37 | 1214691.37 | 1214691.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/014/2020, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1348832.05, importe_modificado:1348832.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4425.0}} | {1735375/proyecto_PROCESO, 1735375/proyecto_INICIO, 1735375/proyecto_FIN, 1735375/proyecto_INICIO, 1735375/proyecto_PROCESO, 1735375/proyecto_FIN, 1735375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301737673 | Proyecto de inversión | 1259289.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259289.97, modificado:1259289.97}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA RANCHERIA LAS MARIAS - 29990 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 29990 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:178, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO TONALA -PIJIJIAPAN KM 30 - RANCHERIA LAS MARIA KILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA LAS MARIAS, 00000 LAS MARÍAS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA Y CARRETERA PIJIJIAPAN, CARRETERA TONALA TRES PICOS , lon:-93.57941286, lat:15.93588981}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1259289.97 | 1259289.97 | 1066397.26 | 1066397.26 | 1066397.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/021/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1259289.97, importe_modificado:1259289.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1737673/proyecto_PROCESO, 1737673/proyecto_INICIO, 1737673/proyecto_FIN, 1737673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773428 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN TONALÁ LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO MADERO - 128564 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 128564 | S | 120 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:122, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30515 FRANCISCO I. MADERO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-93.45909528, lat:15.78593958}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 1250000 | 1250000 | 518022.59 | 518022.59 | 518022.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/044/2020, contratista:CONSTRUSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.41}} | {1773428/proyecto_PROCESO, 1773428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730493 | Proyecto de inversión | 2906908 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2906908.0, modificado:2906908.0}} | CONSTRUCCION DE CARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AMPLIACION DEL CAMINO TONALA - PUERTO ARISTA DEL KM 0+711.50 AL KM 1+540.00 (2DA ETAPA) - 26125 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 26125 | S | 19433 | 15899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SALIDA TONALA- PUERTO ARISTA KM 0+711.50 - CAMINO SALIDA TONALA-PUERTO ARISTA KM 1+540 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 711 BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TONALA - PUERTO ARISTA Y, lon:-93.74359329, lat:16.08299891}} | 2020-04-01 | 2020-07-29 | 2906908 | 2906908 | 2240266.45 | 2240266.45 | 2240266.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/012/2020, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:2906908.0, importe_modificado:2906908.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:826.0}} | {1730493/proyecto_INICIO, 1730493/proyecto_PROCESO, 1730493/proyecto_INICIO, 1730493/proyecto_PROCESO, 1730493/proyecto_FIN, 1730493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301738143 | Proyecto de inversión | 1260820.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260820.11, modificado:1260820.11}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO PATROCINIO GONZALEZ G PAREDON - 30530 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 30530 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA ALDAMA PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y AVENIDA 5 DE MAYO, AVENIDA MANZANILLO CERCA DE LA IGLESIA ADVENTISTA 7 DIAS, lon:-93.86035414, lat:16.05259399}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1260820.11 | 1260820.11 | 1139990.85 | 1139990.85 | 1139990.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/027/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1260820.11, importe_modificado:1260820.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1738143/proyecto_PROCESO, 1738143/proyecto_INICIO, 1738143/proyecto_FIN, 1738143/proyecto_INICIO, 1738143/proyecto_FIN, 1738143/proyecto_PROCESO, 1738143/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743803 | Proyecto de inversión | 1142974.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142974.81, modificado:1142974.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ANAYA ENTRE C. ITURBIDE Y C. FCO. JAVIER MINA Y C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 38594 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 38594 | S | 19433 | 15899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.0, meta_modificada:1122.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ANAYA BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE FCO. JAVIER MINA, AV ANAYA ENTRE CALLE ITURBIDE Y FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO LAS FLORES. CABECERA , lon:-93.74402494, lat:16.09134628}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 1002823.1 | 1002823.1 | 1002823.1 | 1002823.1 | 1002823.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/032/2020, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1142974.81, importe_modificado:1142974.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1122.04}} | {1743803/proyecto_PROCESO, 1743803/proyecto_FIN, 1743803/proyecto_INICIO, 1743803/proyecto_FIN, 1743803/proyecto_INICIO, 1743803/proyecto_PROCESO, 1743803/proyecto_FIN, 1743803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769436 | Proyecto de inversión | 1250830.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250830.52, modificado:1250830.52}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO RURAL E.C. (TONALA- PIJIJIAPAN) EJIDO ALTAMIRA - 117582 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 117582 | S | 64 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:452, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO ALTAMIRA, 30506 ALTAMIRA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EN CALLES PRINCIPALES Y AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO ALTAMIRA, lon:-93.62638518, lat:15.96950914}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1250830.52 | 1250830.52 | 1152199.81 | 1152199.81 | 1152199.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/038/2020, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250830.52, importe_modificado:1250830.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.5}} | {1769436/proyecto_PROCESO, 1769436/proyecto_INICIO, 1769436/proyecto_PROCESO, 1769436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743832 | Proyecto de inversión | 220167.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220167.07, modificado:220167.07}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN GUARNICION DE CAMELLON CENTRAL EN BOULEVARD CAMINO SALIDA TONALA PUERTO ARISTA - 38641 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 38641 | S | 19433 | 15899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2211.0, meta_modificada:2211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA CAMINO TONALA - PTO. ARISTA KM 0+000 - SALIDA CAMINO TONALA -PTO. ARISTA KM 2+193 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SAN FELIPE, 81216 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO SALI, lon:-93.74353528, lat:16.0827783}} | 2020-02-17 | 2020-02-29 | 220167.07 | 220167.07 | 220167.07 | 220167.07 | 220167.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/005/2020, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:220167.07, importe_modificado:220167.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2211.0}} | {1743832/proyecto_PROCESO, 1743832/proyecto_INICIO, 1743832/proyecto_FIN, 1743832/proyecto_INICIO, 1743832/proyecto_PROCESO, 1743832/proyecto_FIN, 1743832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743771 | Proyecto de inversión | 1290796.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290796.7, modificado:1290796.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES E.C. (TONALA-PIJIJIAPAN) - ALBERTO CRUZ - RANCHERIA BOSQUES DE LAS LOMAS; TRAMOS KM 0+000 AL KM 5+500; SUBTRAMO KM 3+500 AL KM 4+050, RANCHERIA BOSQUES DE LAS LOMAS - 38526 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 38526 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:479, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ALBERTO CRUZ - RANCHERIA BOSQUES DE LAS LOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 540 RANCHERIA BOSQUES DE LAS LOMAS, 00000 BOSQUES DE LAS LOMAS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO ALBERTO CRUZ Y CAMINO RANCHERIA BO, lon:-93.57633682, lat:15.98915661}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1290796.7 | 1290796.7 | 1290796.7 | 1290796.7 | 1290796.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FUENTES HERMANOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1290796.7, importe_modificado:1290796.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {1743771/proyecto_PROCESO, 1743771/proyecto_INICIO, 1743771/proyecto_PROCESO, 1743771/proyecto_INICIO, 1743771/proyecto_FIN, 1743771/proyecto_INICIO, 1743771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729868 | Proyecto de inversión | 1346903.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346903.72, modificado:1346903.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. CORRALON ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE LOS TULIPANES - 24329 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 24329 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1403.0, meta_modificada:1402.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CORRALON COLONIA SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE LOS TULIPANES, AVENIDA LOS ALMENDROS DOS CUADRAS ARRIBA DE LA GASOLINERA CRISTAL DE LA CALLE VILLAFLORES SE ENCUENTRA UBICADA LA , lon:-93.74154291, lat:16.08337417}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1346903.72 | 1346903.72 | 1346903.72 | 1346903.72 | 1346903.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/007/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1346903.72, importe_modificado:1346903.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1402.52}} | {1729868/proyecto_FIN, 1729868/proyecto_PROCESO, 1729868/proyecto_INICIO, 1729868/proyecto_PROCESO, 1729868/proyecto_INICIO, 1729868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301727071 | Proyecto de inversión | 1208314.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208314.03, modificado:1208314.03}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MIGUEL HIDALGO NÚMERO II - 16411 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 16411 | S | 327 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1809.0, meta_modificada:1809.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERO TONALA-PTO. ARISTA / PTE. CAPULIN Y GASO - E.C. TONALA-PTO. ARISTA- CAMINO TERRACERIA A VUELT MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA MIGUEL HIDALGO II, 00000 MIGUEL HIDALGO NÚMERO DOS (VEI, lon:-93.81027226, lat:15.95197019}} | 2020-02-05 | 2020-04-04 | 1208314.03 | 1208314.03 | 1208314.03 | 1208314.03 | 1208314.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/001/2020, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1208314.03, importe_modificado:1208314.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1809.0}} | {1727071/proyecto_PROCESO, 1727071/proyecto_FIN, 1727071/proyecto_INICIO, 1727071/proyecto_PROCESO, 1727071/proyecto_INICIO, 1727071/proyecto_PROCESO, 1727071/proyecto_FIN, 1727071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743751 | Proyecto de inversión | 1293037.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293037.78, modificado:1293037.78}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. ( TONALA - PTO. ARISTA ) - VICENTE GERRERO - ESMERALDA - LA JOYA: TRAMO: KM 0+000 AL KM 9+460; SUBTRAMO DEL KM 6+060 AL 9+460) EN LOCALIDAD LA JOYA - 38466 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 38466 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA ESMERALDA) - EJIDO LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 060 INTERIOR 0 RANCHERIA LA JOYA, 00000 LA JOYA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA SN Y TERRACERIA SN, TERRACERIA S, lon:-93.70008449, lat:15.9713975}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 1293037.78 | 1293037.78 | 1293037.78 | 1293037.78 | 1293037.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FUENTES HERMANOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1293037.78, importe_modificado:1293037.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {1743751/proyecto_FIN, 1743751/proyecto_INICIO, 1743751/proyecto_PROCESO, 1743751/proyecto_FIN, 1743751/proyecto_PROCESO, 1743751/proyecto_INICIO, 1743751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743783 | Proyecto de inversión | 1259997.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259997.49, modificado:1259997.49}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL BUROCRATICA - 38556 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 38556 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:916.94, meta_modificada:916.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LA CHICHA COLONIA , 81216 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PUERTO MADERO Y CALLE LA CANELA, EJE VIAL LIBRAMIENTO SUR TONALA A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO SUR DE TONALA, lon:-93.77416121, lat:16.09340388}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 1259997.49 | 1259997.49 | 1259997.49 | 1259997.49 | 1259997.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/031/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1259997.49, importe_modificado:1259997.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:916.94}} | {1743783/proyecto_FIN, 1743783/proyecto_PROCESO, 1743783/proyecto_INICIO, 1743783/proyecto_FIN, 1743783/proyecto_PROCESO, 1743783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743834 | Proyecto de inversión | 255921.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255921.33, modificado:255921.33}} | MANTENIMIENTO DE UN BAÑO EN ESC PRIMARIA TIBURCIO AGUIRRE HERRERA MODULO UNO - 38643 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 38643 | S | 208 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA LOS COCOTEROS, 81216 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PENITENCIARIA Y AVENIDA CUITLAHUAC, CALLE TAMARINDO A UNOS METROS DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-93.76190005, lat:16.09657233}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 255921.33 | 255921.33 | 255921.33 | 255921.33 | 255921.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/007/2020, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:255921.33, importe_modificado:255921.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1743834/proyecto_PROCESO, 1743834/proyecto_INICIO, 1743834/proyecto_FIN, 1743834/proyecto_INICIO, 1743834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773548 | Proyecto de inversión | 1000997.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000997.88, modificado:1000997.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LA AV. CENTRAL Y EL ESTERO - 128914 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 128914 | S | 1536 | 1877 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1539.8, meta_modificada:1553.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:CALLE ALVARO OBREGON EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE ESTERO, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZARA EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDA CENTRAL Y EL ESTERO, lon:-93.78164463, lat:15.93669776}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 1000997.88 | 1000997.88 | 1000997.88 | 1000997.88 | 1000997.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/045/2020, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1000997.88, importe_modificado:1000997.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1553.22}} | {1773548/proyecto_INICIO, 1773548/proyecto_FIN, 1773548/proyecto_INICIO, 1773548/proyecto_PROCESO, 1773548/proyecto_FIN, 1773548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301773567 | Proyecto de inversión | 300450.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300450.24, modificado:300450.24}} | CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA MONTEN Y LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26, EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, BARRIO EL JOBO, PESQUERIA SAN LUQUEÑO. - 128990 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 128990 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:164, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO SAN LUQUEÑO (PESQUERÍA SAN LUQUEÑO LA COSTA), 30503 SAN LUQUEÑO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAN LUQUEÑO Y , EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-93.84218549, lat:16.01651701}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 300450.24 | 300450.24 | 300450.24 | 300450.24 | 300450.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/048/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FIRMES DE LA COSTA TONANTZIN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:300450.24, importe_modificado:300450.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.0}} | {1773567/proyecto_PROCESO, 1773567/proyecto_INICIO, 1773567/proyecto_FIN, 1773567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301729914 | Proyecto de inversión | 1531425.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531425.65, modificado:1531425.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV 20 DE NOVIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE - 24454 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 24454 | S | 574 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2287.0, meta_modificada:2297.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 79948 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (LA BARRA), TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 12 DE OCTUBRE, AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-93.70402686, lat:15.88749097}} | 2020-03-02 | 2020-03-31 | 1531425.65 | 1531425.65 | 1531425.65 | 1531425.65 | 1531425.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/008/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1531425.65, importe_modificado:1531425.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2297.76}} | {1729914/proyecto_PROCESO, 1729914/proyecto_FIN, 1729914/proyecto_PROCESO, 1729914/proyecto_INICIO, 1729914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301730206 | Proyecto de inversión | 949099.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949099.72, modificado:949099.72}} | REHABILITACIÓN DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL A ACCESO A RANCHERIA LAS LIMAS - EJIDO LOS COCOS, ESTACION TRES PICOS - 25324 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 25324 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.39, meta_modificada:102.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LOS COCOS, ESTACION TRES PICOS - RANCHERIA LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 036 EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LOS COCOS ESTACION TRES PICOS- RANCHERIA LAS LIMAS Y, lon:-93.51395655, lat:15.89837087}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 949099.72 | 949099.72 | 949099.72 | 949099.72 | 949099.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/010/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:949099.72, importe_modificado:949099.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.39}} | {1730206/proyecto_PROCESO, 1730206/proyecto_INICIO, 1730206/proyecto_PROCESO, 1730206/proyecto_FIN, 1730206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301735480 | Proyecto de inversión | 1758017 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758017.0, modificado:1758017.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL MARGEN DEL RIITO ENTRE LA CALLE PRIMERA DE MAYO Y JUAN JOSE CALZADA - 27104 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 27104 | S | 19427 | 15895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO NUEVA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE JUAN JOSE CALZADA, CALLE CARLOS TEJADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LOS MARGENES DEL RIITO EL CUAL COMIENZA FRENTE A , lon:-93.76314607, lat:16.09364329}} | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 1758017 | 1758017 | 1758017 | 1758017 | 1758017 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/016/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1758017.0, importe_modificado:1758017.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1735480/proyecto_PROCESO, 1735480/proyecto_FIN, 1735480/proyecto_INICIO, 1735480/proyecto_PROCESO, 1735480/proyecto_INICIO, 1735480/proyecto_FIN, 1735480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743816 | Proyecto de inversión | 903843.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903843.65, modificado:903843.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS AV HUIXTLA Y MAPASTEPEC ENTRE LAS CALLE TONALA Y SAN CRISTOBAL DE LA COL SANTA CRUZ - 38612 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 38612 | S | 19433 | 15899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.0, meta_modificada:977.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HUIXTLA Y MAPASTEEC COLONIA SANTA CRUZ, 81216 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TONALA Y CALLE SAN CRISTOBAL, LA OBRA SE RELIZARA EN 2 CALLES CALLE 1 AV HUIXTLA ENTRE CALLE TONALA Y SAN CRISTOBAL CALLE 2 AV MAPASTEPE, lon:-93.74962595, lat:16.09841718}} | 2020-05-15 | 2020-07-16 | 903843.65 | 903843.65 | 903843.65 | 903843.65 | 903843.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/034/2020, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:903843.65, importe_modificado:903843.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:977.38}} | {1743816/proyecto_INICIO, 1743816/proyecto_FIN, 1743816/proyecto_PROCESO, 1743816/proyecto_INICIO, 1743816/proyecto_FIN, 1743816/proyecto_PROCESO, 1743816/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743829 | Proyecto de inversión | 251508.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251508.44, modificado:251508.44}} | EMPEDRADO Y GUARNICION EN CALLE ANGEL ALBINO CORZO - 38637 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 38637 | S | 83 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:514.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:794, direccion:CALLE ANGEL ALBINO CORZO EJIDO UNIÓN Y PROGRESO, 78368 UNIÓN Y PROGRESO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA MOCTEZUMA, CAMINO A VELO DE NOVIA LA OBRA SE LLEVARA ACABO DENTRO DE LA COMUNIDAD UNION Y PROGRESO N, lon:-93.50272938, lat:15.90129878}} | 2020-02-05 | 2020-02-19 | 251508.44 | 251508.44 | 251508.44 | 251508.44 | 251508.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/001/2020, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:251508.44, importe_modificado:251508.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.5}} | {1743829/proyecto_INICIO, 1743829/proyecto_PROCESO, 1743829/proyecto_FIN, 1743829/proyecto_PROCESO, 1743829/proyecto_FIN, 1743829/proyecto_INICIO, 1743829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743833 | Proyecto de inversión | 236449.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236449.39, modificado:236449.39}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV RAYON ENTRE C MAGISTERIAL Y FRESNOS - 38642 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 38642 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA RAYON COLONIA DEL VALLE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE LOS FRESNOS, AVENIDA ANAHUAC AV RAYON ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y FRESNOS COLONIA DEL VALLE COMO REFERENCIA FRENTE A TERMINAL DE CORTO , lon:-93.7623703, lat:16.09884854}} | 2020-02-17 | 2020-02-29 | 236449.39 | 236449.39 | 236449.39 | 236449.39 | 236449.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/006/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:236449.39, importe_modificado:236449.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.0}} | {1743833/proyecto_PROCESO, 1743833/proyecto_INICIO, 1743833/proyecto_PROCESO, 1743833/proyecto_INICIO, 1743833/proyecto_FIN, 1743833/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743835 | Proyecto de inversión | 241594.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241594.49, modificado:241594.49}} | MANTENIMIENTO DE UN BAÑO EN ESC PRIMARIA TIBURCIO AGUIRRE HERRERA MODULO DOS - 38644 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 38644 | S | 208 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:PEATONAL CORREGIDORA COLONIA LOS COCOTEROS, 81216 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PENITENCIARIA Y AVENIDA CUITLAHUAC, CALLE TAMARINDO A UNOS METROS DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-93.76188711, lat:16.09652103}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 241594.49 | 241594.49 | 241594.49 | 241594.49 | 241594.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/009/2020, contratista:PROYECTOS PYCSUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:241594.49, importe_modificado:241594.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1743835/proyecto_INICIO, 1743835/proyecto_FIN, 1743835/proyecto_PROCESO, 1743835/proyecto_FIN, 1743835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301743830 | Proyecto de inversión | 99845.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99845.12, modificado:99845.12}} | CONSTRUCCION DE GALERA METALICA DE SEIS POR QUINCE M EN JARDIN DE NIÑOS LEOPOLDO GOUT - 38638 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 38638 | S | 121 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE 16 DE SETIEMBRE EL JARDIN DE NIÑOS LEOPOLDO GOUT SE ENCUENTRA EN CALLE 5 DE FEBRERO Y AV. RAYON BARRIO LAS FLORE, lon:-93.75063587, lat:16.09146054}} | 2020-02-05 | 2020-02-19 | 99845.12 | 99845.12 | 99845.12 | 99845.12 | 99845.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/002/2020, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:99845.12, importe_modificado:99845.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {1743830/proyecto_INICIO, 1743830/proyecto_FIN, 1743830/proyecto_PROCESO, 1743830/proyecto_FIN, 1743830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301765296 | Proyecto de inversión | 1248729.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248729.93, modificado:1248729.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO SUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. TAPACHULA Y MAPASTEPEC - 106365 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 106365 | S | 19433 | 15899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.3, meta_modificada:1274.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA BIENESTAR SOCIAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TAPACHULA Y AVENIDA MAPASTEPEC, CALLE 5 DE FEBRERO LA PAVIMENTACION SE UBICARA EN 2 CALLES DE LA COLONIA BIENESTAR SOCIAL , lon:-93.74730379, lat:16.09563664}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1248729.93 | 1248729.93 | 1248729.93 | 1248729.93 | 1248729.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/040/2020, contratista:TORAFAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1248729.93, importe_modificado:1248729.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.3}} | {1765296/proyecto_FIN, 1765296/proyecto_INICIO, 1765296/proyecto_PROCESO, 1765296/proyecto_INICIO, 1765296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301769405 | Proyecto de inversión | 1247238.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247238.32, modificado:1247238.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CONCRETO Y EMPEDRADO EN CALLE INNOMINADA - 117483 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 117483 | S | 180 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1981.0, meta_modificada:1981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:252, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO JUAN SABINES GUTIÉRREZ (RUBÉN MÁRQUEZ), 30515 JUAN SABINES GUTIÉRREZ (RUBÉN MÁRQUEZ), TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA INICIARA FRENTE A LA CASA EJIDAL PA, lon:-93.47988101, lat:15.88332545}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1247238.32 | 1247238.32 | 1247238.32 | 1247238.32 | 1247238.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/037/2020, contratista:PROYECTO Y DESARROLLO DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1247238.32, importe_modificado:1247238.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1981.0}} | {1769405/proyecto_FIN, 1769405/proyecto_PROCESO, 1769405/proyecto_INICIO, 1769405/proyecto_PROCESO, 1769405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725564 | Proyecto de inversión | 1128831.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128831.7, modificado:1128831.7}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL - 11986 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 11986 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 76755 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA, lon:-92.68171175, lat:16.5449724}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH-DOPM-FISMDF-004/2020, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1128831.7, importe_modificado:1128831.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1725564/proyecto_PROCESO, 1725564/proyecto_INICIO, 1725564/proyecto_FIN, 1725564/proyecto_PROCESO, 1725564/proyecto_FIN, 1725564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725686 | Proyecto de inversión | 1128831.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128831.7, modificado:1128831.7}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TOTOLAPA LOCALIDAD SANTA CECILIA - 12345 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 12345 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:AVENIDA SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 76755 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE RIO SALADO, CALLE GARDENIAS LA OBRA SE UBICARA EN EL BARRIO SANTA CECILIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOT, lon:-92.66660965, lat:16.54471204}} | 2020-05-02 | 2020-06-30 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-006/2020, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1128831.7, importe_modificado:1128831.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.0}} | {1725686/proyecto_FIN, 1725686/proyecto_PROCESO, 1725686/proyecto_INICIO, 1725686/proyecto_FIN, 1725686/proyecto_PROCESO, 1725686/proyecto_FIN, 1725686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763739 | Proyecto de inversión | 793611.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793611.76, modificado:793611.76}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COL. LA MERCED - 101981 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 101981 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.2, meta_modificada:684.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA , 30330 LA MERCED, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARAISO Y CALLE CALLE ESCUELA, CAMINO CAMINOA NUEVO DOLORES LA OBRA SE UBICARA AUN COSTADO DE LA PRIMARIA DE LA CAMUNIDAD Y A LADO DEL CAMINO A H, lon:-92.67890618, lat:16.4982051}} | 2020-05-02 | 2020-06-15 | 793611.76 | 793611.76 | 793611.76 | 793611.76 | 793611.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-009/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:793611.76, importe_modificado:793611.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.2}} | {1763739/proyecto_INICIO, 1763739/proyecto_PROCESO, 1763739/proyecto_INICIO, 1763739/proyecto_FIN, 1763739/proyecto_PROCESO, 1763739/proyecto_FIN, 1763739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768468 | Proyecto de inversión | 426330.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426330.28, modificado:426330.28}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS - 114846 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 114846 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ALDAMA, CALLEJON 21 DE MARZO LA OBRA SE UBICA DENTRO DE ZAP URBANA QUE ABARCA LA PARTE CENTRAL DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.68265589, lat:16.54565118}} | 2020-08-06 | 2020-09-19 | 426330.28 | 426330.28 | 426330.28 | 426330.28 | 426330.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-014/2020, contratista:OTRA KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:426330.28, importe_modificado:426330.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1768468/proyecto_INICIO, 1768468/proyecto_FIN, 1768468/proyecto_INICIO, 1768468/proyecto_FIN, 1768468/proyecto_PROCESO, 1768468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725532 | Proyecto de inversión | 441698.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441698.21, modificado:441698.21}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA - 11872 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 11872 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:891.0, meta_modificada:891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO PONCIANO ARRIAGA - REPRESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 76755 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE BRECHA HACIA LA REPRESA Y CAMINO NICOLAS RUIZ, CAMINO LLANITOS LA OBRA SE UBICAR, lon:-92.61986001, lat:16.49390759}} | 2020-04-02 | 2020-05-16 | 441698.21 | 441698.21 | 441698.21 | 441698.21 | 441698.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-003/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:441698.21, importe_modificado:441698.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:891.0}} | {1725532/proyecto_PROCESO, 1725532/proyecto_INICIO, 1725532/proyecto_PROCESO, 1725532/proyecto_FIN, 1725532/proyecto_INICIO, 1725532/proyecto_PROCESO, 1725532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725893 | Proyecto de inversión | 197701.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197701.77, modificado:197701.77}} | REHABILITACION DEL LA RED DE AGUA POTABLE LINEA DE DISTRIBUCION - 12898 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 12898 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 21 DE MARZO Y BELISARIO D, lon:-92.68439408, lat:16.54605483}} | 2020-05-01 | 2020-05-16 | 197701.77 | 197701.77 | 197701.77 | 197701.77 | 197701.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-001/2020, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:197701.77, importe_modificado:197701.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1725893/proyecto_PROCESO, 1725893/proyecto_INICIO, 1725893/proyecto_FIN, 1725893/proyecto_INICIO, 1725893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739410 | Proyecto de inversión | 931190.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931190.63, modificado:931190.63}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 31991 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 31991 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.0, meta_modificada:716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO BARRIO TOTOLAPA, 76755 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE TELESECUNDARIA Y CALLE CALLE TELEBACHILLERATO, CALLE SANTA CECILIA LA OBRA SE UBICARA EN AVENIDA DANIEL DELGADILLO ENTRE EL TELECHILLERATO , lon:-92.67106378, lat:16.54297221}} | 2020-05-03 | 2020-06-16 | 931190.63 | 931190.63 | 931190.63 | 931190.63 | 931190.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-010/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:931190.63, importe_modificado:931190.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.0}} | {1739410/proyecto_INICIO, 1739410/proyecto_PROCESO, 1739410/proyecto_FIN, 1739410/proyecto_PROCESO, 1739410/proyecto_FIN, 1739410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766757 | Proyecto de inversión | 1624593.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624593.55, modificado:1624593.55}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 110344 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 110344 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12800.0, meta_modificada:12800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TOTOLAPA - EL GUAYABAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + undefined PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A TEOPISCA Y CAMINO CAMINO A SAN LUCAS, CAMINO CAMINO HACIA TOTOLAPA LA OBRA PA, lon:-92.66700291, lat:16.54407782}} | 2020-06-02 | 2020-07-16 | 1624593.55 | 1624593.55 | 1624593.55 | 1624593.55 | 1624593.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-011/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1624593.55, importe_modificado:1624593.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12800.0}} | {1766757/proyecto_INICIO, 1766757/proyecto_PROCESO, 1766757/proyecto_FIN, 1766757/proyecto_INICIO, 1766757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768297 | Proyecto de inversión | 1128831.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128831.7, modificado:1128831.7}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN BARRIO SANTA CECILIA - 114253 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 114253 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HACIA LA CASCADA Y CALLE CALLE HACIA EL PANTEON, AVENIDA AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA CECILIA DISTRIBUIDA EN TO, lon:-92.66563857, lat:16.54505431}} | 2020-08-01 | 2020-09-27 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-013/2020, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1128831.7, importe_modificado:1128831.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1768297/proyecto_INICIO, 1768297/proyecto_PROCESO, 1768297/proyecto_FIN, 1768297/proyecto_PROCESO, 1768297/proyecto_FIN, 1768297/proyecto_PROCESO, 1768297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301763662 | Proyecto de inversión | 444798.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444798.95, modificado:444798.95}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO - 101782 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 101782 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA ALDAMA LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-92.68083199, lat:16.54468443}} | 2020-04-15 | 2020-05-20 | 444798.95 | 444798.95 | 444798.95 | 444798.95 | 444798.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-008/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:444798.95, importe_modificado:444798.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1763662/proyecto_FIN, 1763662/proyecto_PROCESO, 1763662/proyecto_INICIO, 1763662/proyecto_PROCESO, 1763662/proyecto_INICIO, 1763662/proyecto_FIN, 1763662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301766824 | Proyecto de inversión | 879640.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879640.44, modificado:879640.44}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS - 110523 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 110523 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29700.0, meta_modificada:29700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CRUCERO LA BARRANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 79 + undefined PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LA BARRANCA Y CARRETERA HACIA ACALA, CAMINO A LA BODEGA LA OB, lon:-92.68723509, lat:16.54588123}} | 2020-06-11 | 2020-07-10 | 879640.44 | 879640.44 | 879640.44 | 879640.44 | 879640.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-012/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:879640.44, importe_modificado:879640.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29700.0}} | {1766824/proyecto_PROCESO, 1766824/proyecto_FIN, 1766824/proyecto_INICIO, 1766824/proyecto_FIN, 1766824/proyecto_PROCESO, 1766824/proyecto_FIN, 1766824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301768267 | Proyecto de inversión | 112883.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112883.17, modificado:112883.17}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOC. DE VILLA DE GUADALUPE - 114170 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 114170 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA EVENIDA SUR Y CALLE 1RA PONIENTE, CALLE 2DA PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA CENTRAL A 200 METROS DEL PARQUE, lon:-92.70304962, lat:16.50641723}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 112883.17 | 112883.17 | 112883.17 | 112883.17 | 112883.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-003/2020, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:112883.17, importe_modificado:112883.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1768267/proyecto_FIN, 1768267/proyecto_PROCESO, 1768267/proyecto_INICIO, 1768267/proyecto_FIN, 1768267/proyecto_PROCESO, 1768267/proyecto_FIN, 1768267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725474 | Proyecto de inversión | 1039093.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039093.32, modificado:1039093.32}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 11691 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 11691 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:44, direccion:CALLE CALLE NUEVO DOLORES COLONIA NUEVO DOLORES, 76755 NUEVO DOLORES, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE NUEVO DOLORES Y CAMINO CAMINO HACIA PARAISO, BRECHA TERRENO EJIDALES LA OBRA SE UBICARA EN LA COMUNIDAD NUEVO DOLORES LA C, lon:-92.65688816, lat:16.49536865}} | 2020-03-03 | 2020-05-01 | 1039093.32 | 1039093.32 | 1039093.32 | 1039093.32 | 1039093.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-002/2020, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1039093.32, importe_modificado:1039093.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1725474/proyecto_PROCESO, 1725474/proyecto_FIN, 1725474/proyecto_INICIO, 1725474/proyecto_FIN, 1725474/proyecto_PROCESO, 1725474/proyecto_FIN, 1725474/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725907 | Proyecto de inversión | 112883.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112883.17, modificado:112883.17}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOC. DE VILLA DE GUADALUPE - 12934 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 12934 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA VIILA DE GUADALUPE, 76755 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 1RA AVENIDA NORTE, AVENIDA 2DA AVENIDA NORTE LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE CENTRAL ENTRE 1RA Y 2DA NORTE DE LA , lon:-92.70244881, lat:16.5060572}} | 2020-05-01 | 2020-05-16 | 112883.17 | 112883.17 | 112883.17 | 112883.17 | 112883.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-002/2020, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:112883.17, importe_modificado:112883.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1725907/proyecto_INICIO, 1725907/proyecto_PROCESO, 1725907/proyecto_FIN, 1725907/proyecto_INICIO, 1725907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725408 | Proyecto de inversión | 1109222.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109222.67, modificado:1109222.67}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 11469 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 11469 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6069.0, meta_modificada:6069.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO PONCIANO ARRIAGA - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 69 COLONIA TOTOLAPA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA NUEVO LEON Y CAMINO HACIA MATAMOROS, CAMINO SAGRAO CORAZON LA, lon:-92.63183888, lat:16.48572364}} | 2020-02-05 | 2020-03-20 | 1109222.67 | 1109222.67 | 1109222.67 | 1109222.67 | 1109222.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-001/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1109222.67, importe_modificado:1109222.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6069.0}} | {1725408/proyecto_PROCESO, 1725408/proyecto_FIN, 1725408/proyecto_INICIO, 1725408/proyecto_PROCESO, 1725408/proyecto_INICIO, 1725408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725595 | Proyecto de inversión | 338649.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338649.51, modificado:338649.51}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA COL. EL GUAYABAL - 12091 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 12091 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:41, direccion:CALLE CALLE EL GUAYABAL COLONIA EL GUAYABAL, 76755 EL GUAYABAL, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A LA PASOLIMON, CAMINO CAMINO A TEOPISCA LA OBRA SE UBICARA EN LA LOCALIDAD DEL GUAYABAL HACIA EL CAMI, lon:-92.58586195, lat:16.54814835}} | 2020-05-02 | 2020-06-16 | 338649.51 | 338649.51 | 338649.51 | 338649.51 | 338649.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-005/2020, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:338649.51, importe_modificado:338649.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.0}} | {1725595/proyecto_INICIO, 1725595/proyecto_PROCESO, 1725595/proyecto_INICIO, 1725595/proyecto_PROCESO, 1725595/proyecto_FIN, 1725595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725879 | Proyecto de inversión | 1128831.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128831.7, modificado:1128831.7}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA COL. PONCIANO ARRIAGA - 12874 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 12874 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 76755 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE 2DA PONIENTE, AVENIDA 1RA PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COLONIA DE PONCIANO ARRIAGA, DENTRO DE LAS , lon:-92.62636168, lat:16.48925766}} | 2020-05-02 | 2020-06-30 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-007/2020, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1128831.7, importe_modificado:338649.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.0}} | {1725879/proyecto_INICIO, 1725879/proyecto_FIN, 1725879/proyecto_INICIO, 1725879/proyecto_FIN, 1725879/proyecto_PROCESO, 1725879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740447 | Proyecto de inversión | 1818065.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818065.68, modificado:1818065.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CON MATERIAL MEJORADO DEL KM 0+000 AL KM 5+380 - 33243 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 33243 | S | 1288 | 1261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:73, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA ESPERANZA KILÓMETRO 22 + 300 EJIDO LA ESPERANZA, 77665 LA ESPERANZA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CA, lon:-91.86896329, lat:16.15227942}} | 2020-04-03 | 2020-05-03 | 1818065.68 | 1818065.68 | 1818065.68 | 1818065.68 | 1818065.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NITUS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1818065.68, importe_modificado:1818065.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1740447/proyecto_INICIO, 1740447/proyecto_PROCESO, 1740447/proyecto_INICIO, 1740447/proyecto_FIN, 1740447/proyecto_INICIO, 1740447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301741025 | Proyecto de inversión | 622670.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622670.62, modificado:622670.62}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 34005 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 34005 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:315, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - UNIÓN LAGARTERO KILÓMETRO 50 + 800 EJIDO UNIÓN LAGARTERO, 77665 UNIÓN LAGARTERO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DE L, lon:-91.91141083, lat:15.82497548}} | 2020-04-08 | 2020-05-08 | 622670.62 | 622670.62 | 622670.62 | 622670.62 | 622670.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/007/2020, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:622670.62, importe_modificado:622670.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1741025/proyecto_INICIO, 1741025/proyecto_FIN, 1741025/proyecto_PROCESO, 1741025/proyecto_FIN, 1741025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301740500 | Proyecto de inversión | 949856.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949856.55, modificado:949856.55}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO (CALLES VARIAS) - 33315 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 33315 | S | 786 | 776 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:313, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - TZISCAO KILÓMETRO 46 + 0 EJIDO TZICAO, 77665 TZISCAO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA DE LA TRINI, lon:-91.66725224, lat:16.08137836}} | 2020-04-03 | 2020-05-03 | 949856.55 | 949856.55 | 949856.55 | 949856.55 | 949856.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NITUS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:949856.55, importe_modificado:949856.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1740500/proyecto_INICIO, 1740500/proyecto_PROCESO, 1740500/proyecto_FIN, 1740500/proyecto_PROCESO, 1740500/proyecto_FIN, 1740500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739523 | Proyecto de inversión | 1401698.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401698.11, modificado:1401698.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 4+800 TRAMO EL ROSARIO TIERRA BLANCA - CARMEN XHAN - 32152 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 32152 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:195, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL ROSARIO TIERRA BLANCA KILÓMETRO 37 + 600 EJIDO EL ROSARIO TIERRA BLANCA, 77665 EL ROSARIO TIERRA BLANCA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLE, lon:-91.74782823, lat:16.07833131}} | 2020-04-03 | 2020-05-03 | 1401698.11 | 1401698.11 | 1401698.11 | 1401698.11 | 1401698.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/002/2020, contratista:SERGIO GOMEZ SANTIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1401698.11, importe_modificado:1401698.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1739523/proyecto_INICIO, 1739523/proyecto_PROCESO, 1739523/proyecto_INICIO, 1739523/proyecto_FIN, 1739523/proyecto_INICIO, 1739523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301739989 | Proyecto de inversión | 351920.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351920.43, modificado:351920.43}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 32685 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 32685 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SANTA TERESA, 77665 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA AVENIDA PTE. SUR Y CARRETERA FEDERAL KM 190, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA TERES, lon:-92.0502867, lat:16.10986498}} | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 351920.43 | 351920.43 | 351920.43 | 351920.43 | 351920.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/003/2020, contratista:SERGIO GOMEZ SANTIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:351920.43, importe_modificado:351920.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1739989/proyecto_FIN, 1739989/proyecto_PROCESO, 1739989/proyecto_INICIO, 1739989/proyecto_FIN, 1739989/proyecto_INICIO, 1739989/proyecto_PROCESO, 1739989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301725782 | Proyecto de inversión | 1392896.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392896.46, modificado:1392896.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL - 12620 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 12620 | S | 319 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CARRETERA TUMBALÁ - YAJALON EJIDO JOSHIL, 53127 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA ESC. PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07DPB1381U SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO QU, lon:-92.36301133, lat:17.24724649}} | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 1392896.46 | 1392896.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-039/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1392896.46, importe_modificado:1392896.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1725782/proyecto_FIN, 1725782/proyecto_PROCESO, 1725782/proyecto_INICIO, 1725782/proyecto_PROCESO, 1725782/proyecto_FIN, 1725782/proyecto_INICIO, 1725782/proyecto_FIN, 1725782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | CHP200301726768 | Proyecto de inversión | 2018039.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2018039.19, modificado:2018039.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN CALLE GENERAL PANTALEÓN DOMÍNGUEZ - 15486 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 15486 | S | 1370 | 1276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL PANTALEÓN DOMÍNGUEZ BARRIO TUMBALÁ BARRIO INDEPENDENCIA, 53127 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL BARRIO INDEPENDENCIA QUE SE LOCALIZA , lon:-92.31391844, lat:17.28371671}} | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 2018039.19 | 2018039.19 | 1704581.63 | 1704581.63 | 1704581.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-045/2020, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2018039.19, importe_modificado:2018039.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1726768/proyecto_PROCESO, 1726768/proyecto_INICIO, 1726768/proyecto_FIN, 1726768/proyecto_INICIO, 1726768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones